Informe final de proyecto

(El presente informe se basa en información reportada en el Project Implementation Report PIR al GEF y responde a un formato standard utilizado por proyectos que implementa el PNUD)

| Título del Proyecto: | Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía peruana |
| --- | --- |
| Award ID: | 87272 |
| Project ID: | 94356 |
| Fecha de entrega del informe: | 29 de agosto 2025 |
| Periodo de referencia del informe: | Enero – setiembre 2025 |
| Realizado por: | Equipo de proyecto |
| Output(s) principal del CPD al cual responde el proyecto: | Producto 2.1: Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil refuerzan sus capacidades para conservar la biodiversidad y la naturaleza y reconocer su valor a fin de garantizar la resiliencia socioecológica y el desarrollo productivo sostenible, inclusivo y de bajas emisiones. |
| Output(s) secundarios del CPD al cual responde el proyecto: | Producto 3.1: Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil del sistema productivo fortalecen sus capacidades de integración horizontal, con énfasis en los territorios más vulnerables. |
|  | Producto 3.2: Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil del sistema productivo fortalecen sus capacidades de integración horizontal, con énfasis en los territorios más vulnerables. |
| Objetivo Central o Propósito del Proyecto: | Reducir las presiones sobre los bosques amazónicos promoviendo la gestión sostenible de paisajes productivos |
| Ámbito geográfico de implementación del Proyecto: | Nacional |
|  | Departamento de Huánuco Provincia Puerto Inca y sus distritos: Tournavista, Puerto Inca, Codo de Pozuzo, Yuyapichis, Honoria |
|  | Departamento de Ucayali Provincia Padre Abad y sus distritos: Padre Abad, Boquerón, Curimaná, Huipoca, Irazola, Neshuya, Alexander von Humboldt. Así como, el distrito de Nueva Requena en la provincia de Coronel Portillo. |
| Beneficiarios del Proyecto (N° y descripción): | 6000 productores y productoras y 700 miembros de comunidades indígenas con mayores niveles de beneficios de medios de vida gracias a la aplicación de prácticas que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y la estabilidad del paisaje. |
| Stakeholders: | MINAM, MIDAGRI, GORE Ucayali, GORE Huánuco, GOLOs, SERFOR, MINCUL, asociaciones de productores, organizaciones indígenas, sector privado. |
| Socio(s) Implementador(es) / Partes Responsables: | Ministerio del Ambiente / CATIE, CENIPALMA, EARTHWORM, ICRAF, PRONATURALEZA, ROOT CAPITAL |
| Donante(s): | GEF |
| Fecha de Inicio: | 20-Mar-18 |
| Fecha de Finalización: | 19-Sep-25 |
| Presupuesto Total del Proyecto: | USD 18.346.927 |

Breve descripción del Proyecto

El proyecto PPS, liderado por el Ministerio del Ambiente del Perú, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) e implementado en Perú por el PNUD, cuenta con un comité directivo nacional, también conocido como Junta del Proyecto, como se encuentra establecido en el Prodoc del PPS, conformada por PNUD, MINAM, MIDAGRI y los gobiernos regionales de Huánuco y Ucayali. La Junta del Proyecto se reúne anualmente y aprueba el plan de trabajo anual, la estructura presupuestaria y los informes de avances del proyecto. El PNUD, como agencia implementadora del GEF, será en última instancia responsable por la entrega de todos los resultados, con el seguimiento y monitoreo del MINAM como Asociado en la Implementación. El PNUD deberá proporcionar los servicios de gestión del ciclo del proyecto, tal como establece el Consejo de GEF. La Oficina País del PNUD sigue de manera estricta el marco interno de control, que diferencia de manera explícita las funciones y las responsabilidades de los miembros del personal. En este sentido, a pedido del Gobierno de Perú y en concordancia con las políticas y los procedimientos operativos del PNUD, el PNUD proporciona apoyo operativo y programático tal como se señala en el Prodoc y la Carta de Acuerdo. Asimismo, el PNUD cumplirá su función de aseguramiento del proyecto y proveedor de servicios según la estructura de gobierno del proyecto. El proyecto apoya la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), que contribuye a reducir la deforestación y recuperar los bosques en paisajes productivos de los departamentos de Huánuco y Ucayali en la Amazonía peruana, apoyando la gestión de los recursos naturales y la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en los sistemas productivos, con un enfoque territorial integrado e integral que reconozca la complejidad de los medios de vida locales y los impulsores de la deforestación a escala de paisaje, así como el conjunto de acciones dirigidas a cambios en el comportamiento de los productores de los cultivos identificados como grandes impulsores de la deforestación. El proyecto contempla tres componentes principales: 1) políticas e instrumentos de planificación y de gobernanza mejoradas para reducir la deforestación e intensificar la producción sostenible; 2) mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles; y 3) capacidad técnica instalada para rehabilitar y mantener los servicios ecosistémicos en los paisajes priorizados. De esta manera, se generarán beneficios ambientales globales en las áreas focales del GEF de biodiversidad, degradación del suelo, manejo forestal sostenible y cambio climático, mediante un trabajo conjunto con el gobierno a nivel nacional, regional y local, los diversos actores del sector privado y los productores a diferentes escalas con el fin de reducir la tasa de conversión de bosques naturales a tierras agrícolas y ganaderas, para lo cual se garantizará una adecuada ubicación de las actividades productivas en el paisaje, se apoyará la gobernanza ambiental y se garantizará el acceso de los productores a capacidades e incentivos que les permitan desarrollar sistemas productivos que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental, con énfasis en la producción de palma aceitera, cacao, café y ganadería, y productos forestales no maderables. Los resultados se ejecutarán de manera que las mujeres puedan beneficiarse de manera equitativa del desarrollo de sus capacidades, para su efectiva participación en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de recursos y en el apoyo a los medios de vida, y la distribución de beneficios basados en el análisis de brechas de género, y la recopilación y la aplicación de sus conocimientos locales.

- RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS DE COMPONENTES Y/O RESULTADOS DURANTE EL PERIODO EN FUNCION DEL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

| Componentes y/o Resultados de Proyecto | Indicadores | Línea de Base | Meta Final | Avance Acumulado Meta final (B) | % Avance (B/A*100) | Valoración del Progreso (Ver Escala de valoración) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: generar múltiples beneficios ambientales globales mediante la aplicación de un enfoque integral para el manejo del paisaje amazónico | 1. Área total de paisajes con mejores marcos de planificación y gobernanza | La ZEE se ha desarrollado a nivel intermedio (pendiente de aprobación) en todo el paisaje (2,17 millones de ha) Huánuco y Ucayali cuentan con ZEE aprobado y concluido. - Ninguna zona ha tenido ni ordenamiento territorial ni microzonificación (para más información véase el Prodoc). | 80% del área de los paisajes enfocados (1,8 millones de ha) tiene gestión, planificación e instrumentos de gobernanza que incorporan criterios de conservación y uso sostenible de la biodiversidad: - ZEE, gestión del territorio. - Microzonificación y zonificación forestal en áreas seleccionadas - Planes de desarrollo regional y local - Mecanismos y capacidades de monitoreo y gobernanza |  | 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | Meta superada. El 100% de la superficie de paisajes focalizados (2,17 millones de hectáreas) cuenta con instrumentos de planeamiento territorial que incorporan criterios de sostenibilidad. Se ha superado el objetivo final del indicador (80% de la superficie de paisajes focalizados). Información detallada del avance reportado: A nivel regional Como resultado final, se ha contribuido a los procesos de planificación regional plurianual de 14,926,100 ha (área total de Ucayali y Huánuco) a través de la finalización de los procesos de actualización de los Planes Regionales de Desarrollo Concertado (PDRC) de Ucayali y Huánuco, brindando asistencia técnica para garantizar que estos instrumentos incluyan un enfoque de sostenibilidad ambiental. A nivel local En el acumulado durante todo el periodo de implementación, se ha elaborado un total de 13 Planes de Desarrollo Local Concertado PDLCs (2 provincias y 11 distritos). Con esto, se ha contribuido a los procesos de planeamiento de 2,17 millones de hectáreas (superficie total de la provincia de Puerto Inca, la provincia de Padre Abad y los distritos de 1. Curimaná, 2. Neshuya, 3. Irazola, 4. Codo del Pozuzo, 5. Yuyapichis, 6. Honoria, 7. Tournavista, 8. Alexander Von Humboldt, 9. Boquerón, 10. Huipoca y 11. Nueva Requena). Al preparar los PDLC, se aseguró la asistencia técnica para garantizar que estos instrumentos incluyan el enfoque de sostenibilidad ambiental, a través de la aplicación del Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en los PDLC y del acompañamiento técnico del MINAM en estos procesos. Adicionalmente, se ha elaborado los estudios requeridos y el expediente final de la Zonificación Forestal (ZF) para el 47% del paisaje (1,021 millones de ha, específicamente, la provincia de Puerto Inca) en estrecha coordinación con el GORE Huánuco y haciendo participe del proceso a actores clave del territorio. El expediente final de la ZF ha sido remitido por el GORE Huánuco al SERFOR en mayo 2025 para su opinión técnica, MINAM revisará la propuesta y el MIDAGRI será el encargado de su aprobación. Se ha completado el estudio de áreas de Altos Valores de Conservación (HCV por sus siglas en inglés) y áreas de Altas Reservas de Carbono (HCS por sus siglas en inglés), para el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco, en 322,129 hectáreas, como aporte a la microzonificación y para contar con insumos para el ordenamiento territorial en dicho distrito. El estudio HCS/HCV identifica valores sociales y de biodiversidad para determinar las áreas que deben conservarse y las áreas con potencial para su desarrollo a nivel del paisaje y de las fincas. Cabe indicar, que MINAM decidió no continuar con el proceso de elaboración de la Zonificación Económica Ecológica ZEE. Asimismo, se ha definido el estudio de HCS/HCV en Codo del Pozuzo como el aporte al proceso de microzonificación. Este estudio se desarrolló, en 322,129.44 hectáreas y permitió identificar áreas con potencial para conservación, áreas para desarrollo agrícola, entre otros. A nivel comunitario Como resultado acumulado del proyecto, se han elaborado los Planes de Vida de 11 comunidades indígenas, de manera participativa, abarcando 136.000 hectáreas de paisaje y en los que se establece la visión de desarrollo alineada con el buen vivir de estas comunidades y considera objetivos de desarrollo sostenible. Cabe destacar que el próximo reto para consolidar la gestión sostenible del paisaje priorizado, es lograr la implementación de estos instrumentos de planificación territorial con criterios de sostenibilidad, con gobernanza fortalecida para su implementación, articulados al presupuesto público y con las capacidades fortalecidas en los Gobiernos Regionales y Locales. Para ello, el proyecto en su estrategia de salida se encuentra realizando coordinaciones con el proyecto Construyendo bienestar humano y resiliencia en bosques amazónicos (ASL 2) para vincular la información generada en el proceso de planes de vida de pueblos indígenas con la planificación territorial, la cual orientará mejor el presupuesto de la Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas de la GOREU. Del mismo modo, en el caso de los Planes de Vida, es necesario consolidar un mecanismo de financiamiento para su implementación y continuar el fortalecimiento institucional de las Federaciones indígenas. Se ha impulsado estos procesos, cuyos logros se pueden observar en los indicadores 6 al 12. |
|  | 2. Área de sistemas agropecuarios en los paisajes enfocados gestionados a favor de la biodiversidad, la gestión sostenible de la tierra y los servicios ecosistémicos (incluye una reducción de las emisiones de carbono) | Cifras de base del área no disponibles: 191 agricultores (1,9% del total) tenían certificación orgánica en 2012 (156 en cacao, 15 en café, 13 en palma). Número de fincas con certificación Rainforest Alliance, UTZ y otras formas de certificación que se determinarán al inicio del proyecto. | 500 ha mediante apoyo en pilotos 10.000 ha en otras zonas de los paisajes enfocados gracias a sensibilización y desarrollo de capacidades, fortalecimiento de sistemas técnicos de apoyo, mejor acceso a incentivos del mercados y financieros, y mejor apoyo del sector privado a los productores. | 1,528 ha en pilotos 24,515 aprendizaje de pilotos | - 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | 1,528 hectáreas con asistencia técnica a través de pilotos (306% del logro de la meta de fin de proyecto). 24,515 hectáreas que aprenden de pilotos (245% del logro de la meta de fin de proyecto). Como logro final, en cuanto al número de hectáreas con pilotos, el indicador ha alcanzado 1,528 hectáreas que reciben asistencia técnica a través de pilotos en buenas prácticas. Esto supera la meta a mediano plazo (200 ha) y la meta de fin de proyecto (500 ha), logrando una tasa de cumplimiento del 306% de su meta de fin de proyecto. El resultado se logra a través de 218 proyectos piloto en cacao, palma, ganado y cultivos prioritarios en comunidades indígenas (maíz, plátano, yuca, cacao y artesanías), los cuales han culminado su implementación. Estos pilotos están sirviendo de ejemplo para mejorar las prácticas en unas 24,515 hectáreas, en las cuales se ha brindado capacitaciones y asistencia técnica a los productores, a través de los distintos Acuerdos de Parte Responsable y grants suscritos por el proyecto, los cuales han culminado su implementación. Información detallada del avance reportado: Se culminó la implementación de los siguientes pilotos: -Cacao: sistemas agroforestales (74.5 ha): pilotos en 16,5 ha (en asociación con ICRAF) y una planta de fertilizantes orgánicos para 30 ha (en asociación con el Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná). Además, se implementaron proyectos piloto para mejorar la productividad con sistemas agroforestales en 28 ha para la producción de cacao fino de aroma (con Colpa de Loros). -Palma aceitera - sistemas agroforestales (1,018.8 ha): pilotos en un total de 5,8 ha (en asociación con ICRAF). Además, se implementaron buenas prácticas relacionadas con la certificación RSPO en 1.000 ha (en asociación con COCEPU) y en 13 ha (en asociación con ASPASH). -Sistemas ganaderos – silvopastoriles (90 ha): pilotos de mejores prácticas que abarcan 90 ha (en alianza con el CATIE). -Finalmente, se brindó asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas en 345.25 ha de diversos cultivos (cacao, maíz, yuca, plátano y artesanías) en 12 comunidades nativas (en alianza con federaciones indígenas). Mayores detalles sobre la asistencia técnica brindada se muestra en el indicador 17. Considerando estos insumos o pilotos, y como parte de la estrategia de réplica o escalabilidad, el proyecto apostó por el fortalecimiento del PP 121 "Mejora de la articulación de los pequeños productores con los mercados", con miras a utilizar esta herramienta para dirigir recursos públicos para financiar asistencia técnica para la promoción de buenas prácticas agrícolas en pequeños productores, más allá de la duración del proyecto. La propuesta de mejoras al PP 121 finalizó a principios de 2023, la cual está pendiente de aprobación por el MEF y posteriormente por el MIDAGRI. En el 2024, a solicitud del MIDAGRI, se brindó asistencia técnica para la elaboración de Indicadores de desempeño de producto, resultado y de producción física del PP 121. Pueden encontrarse más detalles en el indicador 12. Adicionalmente, y en coordinación con el INIA, se brindó asistencia técnica para la formulación e implementación del Reglamento que regula el servicio de extensión agropecuaria, que permitirá a los productores agropecuarios y forestales del país tener un mayor acceso a los servicios tecnológicos y de innovación necesarios para impulsar la productividad y competitividad del sector agropecuario nacional. En este sentido, se brindó apoyo técnico al INIA con la elaboración de la propuesta de reglamento, donde se caracterizó al extensionista agropecuario y se identificaron las temáticas que se requieren difundir, entre las que se consideran buenas prácticas para la sostenibilidad ambiental. Mayores detalles se encuentran en el indicador 7. |
|  | 3. Reducción de la tasa de pérdida de cobertura forestal en la zona enfocada, por tipo de bosque, | Sin conversión de bosques a cultivos anuales, cacao, palma y pastos, mediados 2017 a mediados 2023: Tipo de bosque; ha. Primario; 99.060. Con tala; 89.791. Secundario; 30.893. Total; 219.744. | Conversión evitada de bosques a cultivos anuales, cacao, palma y pastos, mediados 2017 a mediados 2023: Tipo de bosque; ha. Primario; 22.592. Con tala; 19.627. Secundario; 6.179. Total; 48.398. | 70,683 ha | - 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | 84,280 ha, de deforestación evitada logradas, alcanzado el 174% de su objetivo de fin de proyecto (48,398 hectáreas). Los resultados por tipo de bosque son los siguientes: - Bosque primario: 14,515 hectáreas. - Bosque con tala: 14,577 hectáreas. - Bosque secundario: 55,188 hectáreas. Con este resultado, el proyecto ha cumplido tanto los objetivos a medio plazo como los finales. Información detallada del avance reportado: Para medir el resultado final en este indicador, se han obtenido cifras reales de deforestación para los años 2018-2024 (datos públicos oficiales más recientes en Perú) en el paisaje del proyecto y se han comparado con las cifras de deforestación en un escenario sin proyecto, para ambas cifras se consideró la deforestación relacionada a cultivos anuales, cacao, palma y pastos. El escenario sin proyecto intenta estimar cómo habría sido la deforestación en el paisaje priorizado si el proyecto no hubiera existido, este escenario se calcula tomando datos reales de deforestación en el paisaje objetivo, antes del inicio del proyecto y proyectando su evolución teniendo en cuenta la tendencia mostrada por los datos. Antes del inicio del proyecto, se elaboró el escenario sin el proyecto, tomando datos reales de deforestación de 2001 a 2015, dado que en ese momento no había datos oficiales más recientes, y su evolución se proyectó hasta 2024. Sin embargo, en los años 2016-2017 hubo una disminución de la deforestación, que no pudo ser utilizada para la proyección realizada en el escenario sin proyecto, lo que provocó que la deforestación se sobreestimara en ese escenario y, por lo tanto, se sobreestimaran los impactos del proyecto. Por consiguiente, se hizo un ajuste en el escenario sin proyecto a fin de incorporar la data hasta el 2017 que es de utilidad y no estuvo disponible en su momento. Con ello se obtiene un escenario sin proyecto más preciso, que permite una mejor comparación contra el escenario con proyecto. Cabe indicar que este ajuste es más exigente para el proyecto dado que considera una menor deforestación en el escenario sin proyecto, para lo cual el escenario con proyecto requiere alcanzar una menor deforestación para lograr el objetivo, sin embargo, es necesario para medir más precisamente los impactos del proyecto. Como resultado de este ajuste, se proporcionan los siguientes resultados: Basándonos en datos reportados por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) de 2018 (del segundo trimestre) a 2024 (últimas cifras disponibles de la fuente oficial Geobosques), la deforestación relacionada a cultivos anuales, cacao, palma y pastos en el paisaje del proyecto asciende a 170,023 ha, de las cuales 34,804 ha corresponden a bosque primario, 33,157 ha a bosque con tala y 102,061 ha a bosque secundario. Las cifras indicadas se comparan con el escenario sin proyecto, en el cual el total proyectado de hectáreas de deforestación relacionada a cultivos anuales, cacao, palma y pastos en el paisaje del proyecto para el mismo período es de 254,303 ha, de las cuales 49,319 ha corresponden a bosque primario, 47,734 ha a bosque con tala y 157,250 ha a bosque secundario. Como resultado de lo anterior, la deforestación evitada para cultivos anuales, cacao, palma y pastos, para el período 2018-2024, obtenida de la diferencia de los dos escenarios anteriores, asciende a 84,280 hectáreas. - Bosque primario: 14,515 hectáreas. - Bosque con tala: 14,577 hectáreas. - Bosque secundario: 55,188 hectáreas. Las cifras totales muestran un cumplimiento del 174% de la meta (la meta del indicador es de 48,398 ha de deforestación evitada). Es importante señalar que, uno de los impactos de la pandemia que permanece hasta el día de hoy es el aumento de las actividades ilegales: cultivo de coca, tráfico de tierras, minería ilegal y crimen organizado. Estos impulsores de la deforestación no fueron visibles durante el diseño del proyecto, por lo tanto, las estrategias del proyecto no se diseñaron para abordarlos. Sin embargo, desde 2021 se ha incluido como parte de las estrategias del proyecto la mejora de las capacidades de control, monitoreo y sanción a nivel local a través del fortalecimiento de las Unidades Forestales y de Manejo de Fauna Silvestre de las provincias de Padre Abad y Puerto Inca y las Juntas Regionales de Control y Vigilancia de Huánuco y Ucayali. |
|  | 4. Emisiones netas evitadas en la zona enfocada como resultado de evitar la deforestación y la degradación, y de una mejor gestión de los sistemas productivos, | Sin balance de carbono durante el periodo del proyecto: 58.687.336 tCO2eq netas pérdida de GEI (en función de EX-ACT) | Emisiones netas evitadas gracias al proyecto: 15.796.553 tCO2 (en función de EX-ACT) | 11,141,197 tCO2eq | 70.5% | Moderadamente Satisfactorio (MS) | 13,013,946 tCO2eq de emisiones netas evitadas logradas. Se ha alcanzado el 82.4% del objetivo del indicador de fin de proyecto en emisiones netas evitadas. Con este resultado, el proyecto ha cumplido su objetivo a medio plazo (7.000.000 tCO2eq) y ha llegado a alcanzar el 82.4% de su objetivo de indicador de fin de proyecto (15.796.553 tCO2eq). Información detallada del avance reportado: De acuerdo con lo anterior, el cálculo de las emisiones evitadas de tCO2eq se realizó comparando los escenarios sin proyecto y con proyecto, de la siguiente manera: - Para el escenario sin proyecto, se recopilaron datos sobre el cambio de uso de suelo relacionado a cultivos anuales, cacao, palma y pastos, en el paisaje del proyecto en los años 2001-2017, sobre la base de estos datos se hizo una proyección de cuántas hectáreas con cambio de uso de suelo relacionado a cultivos anuales, cacao, palma y pastos hubieran existido durante los años de implementación del proyecto (2018-2023). - El escenario con proyecto utilizó como base para el cálculo, datos reales de cambio de uso de suelo relacionado a cultivos anuales, cacao, palma y pastos de 2018 a 2024 (tomando como base datos públicos oficiales actualmente disponibles) del geoservidor del MINAM. Una comparación de los datos muestra las emisiones evitadas por el proyecto: 13,013,946 tCO2eq. Como puede verse, el proyecto ha contribuido a reducir las emisiones de tCO2eq. Se utilizó el software Ex-Act para calcular las emisiones evitadas. |
|  | 5. Número de personas (por género y etnicidad) que obtienen beneficios netos de medios de vida gracias a la aplicación de formas de producción y gestión de recursos sostenibles | Por confirmar a través de encuestas en hogares y grupos focales. En la zona priorizada, el número de agricultores o productores es aprox. 16.100 (2012) y el número de pobladores indígenas es 5.000 (2015). | Mayores niveles de beneficios de medios de vida gracias a la aplicación de prácticas que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y la estabilidad del paisaje, en: -6.000 pequeños productores -700 miembros de comunidades indígenas | 8,617 personas beneficiadas | - 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | Un total de 8,617 personas se beneficiaron con mayores niveles de beneficios netos de medios de vida, resultado del incremento de ingresos en los hogares de los productores apoyados por el proyecto. La cifra considera tanto a los productores como a los miembros de sus familias. De ellas, 1,914 son pobladores indígenas y 6,703 no indígenas. Esto representa el cumplimiento del 129% de la meta del indicador (6,700 personas), superándose tanto la meta de productores indígenas (700) como la de no indígenas (6,000). Estos resultados provienen de un proceso de recolección de datos desarrollado en 2 etapas: - Primera etapa: se seleccionó una muestra aleatoria de 252 productores de las cadenas cacao, plátano, ganadería, palma aceitera y maíz, con datos para los años 2022 y 2023, a partir de un marco muestral de 3,390 productores apoyados en la adopción de buenas prácticas agropecuarias. - Segunda etapa, se seleccionó una muestra aleatoria de 216 productores, procedentes de un marco muestral de 776 productores que no habían participado en la primera etapa, con datos para los años 2023 y 2024. El proyecto definió los beneficios netos de medios de vida como la variación interanual de los ingresos del hogar de los productores apoyados. En consecuencia, se estimaron los ingresos totales del hogar, incluyendo la utilidad generada por los cultivos apoyados por el proyecto y otras fuentes de ingreso, con los siguientes resultados: - En la primera etapa, los ingresos del hogar aumentaron en el 49.6% de los productores de la muestra, es decir 1,682 productores. Considerando un tamaño promedio del hogar de 3.6 personas, se estima que 6,054 personas fueron beneficiadas por este incremento, entre ellas 1,453 pobladores indígenas y 4,601 no indígenas. - En la segunda etapa, los ingresos aumentaron en 680 productores (87.7% de los productores analizados en esta etapa). Esto representa a 2,563 personas beneficiadas, incluyendo 461 personas indígenas. Asimismo, el proyecto incorporó el concepto de ingreso digno, entendido como el nivel de ingreso necesario para que un hogar pueda cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y otros servicios esenciales. Este ingreso digno ha sido calculado en el Perú con el apoyo del PNUD, empleando la metodología del Anker Research Institute, entidad que estimó el ingreso digno en 2,371 soles mensuales por hogar rural en 2022. Actualizando este valor por inflación anual, se determinó que en ambos periodos de análisis más del 35% de las personas beneficiadas se encuentran por encima de este umbral de ingreso digno, lo que indica que más del 35% de los hogares apoyados cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Cabe indicar que el proyecto ha apoyado a más productores que los recopilados en los marcos muestrales de ambas etapas del estudio, lo cual podría indicar que el proyecto ha beneficiado a una mayor cantidad de personas. |
| Componente 1: Mejor planificación de políticas y gobernanza para reducir la deforestación y mejorar la sostenibilidad de la producción | Indicador 1.1 Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia | - Zonificación a nivel intermedio completada - No hay zonificación forestal - 10 planes de vida indígenas - Los planes de desarrollo regional, social y sectorial mencionan el tema ambiental, pero no establecen de manera específica un enfoque integral para la gestión de paisajes productivos | - 2 planes de desarrollo regional - 10 planes de desarrollo local que abarcan a toda la zona del proyecto - 2 planes de desarrollo sectorial - 100.000 ha con microzonificación con enfoque en las localidades priorizadas - 12 planes de vida indígenas adicionales | - 2 PDRC para Huánuco y Ucayali - 13 PDLC - 2 Planes de Desarrollo Sectorial: Plan Nacional del Cacao y el Chocolate, Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agrario y Riego, Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2025-2030 | - 98% | Satisfactorio(S) | Se ha alcanzado el 98% del objetivo del indicador de fin de proyecto. Se han actualizado los siguientes instrumentos de planeamiento (incorporando el enfoque de sostenibilidad ambiental): - 2 planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) para Huánuco y Ucayali: 100%. - 13 planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC): 130% - 3 planes de Desarrollo Sectorial: Plan Nacional del Cacao y el Chocolate, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agrario y Riego y el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2025-2030 (150%). - 11 planes de Vida Comunitaria (PdV) de 11 comunidades nativas. Cabe señalar, que se han elaborado 11 planes de vida en lugar de 12 porque, en el paisaje del proyecto, el resto de las comunidades indígenas existentes ya tienen planes de vida preparados (92%). - Microzonificación: Se ha completado al 100% el estudio HCS y HCV (altas reservas de carbono y altos valores de conservación) para el distrito de Codo de Pozuzo, el cual abarca una extensión de 322,129 ha, con lo cual se completa la contribución al proceso de microzonificación 100%. - Guía para la formulación de Estrategias Regionales de Diversidad Biológica (ERDB), alineada a la nueva ENDB. - Zonificación forestal en la provincia de Puerto Inca: 100% de avance, la propuesta de expediente se ha culminado y se ha remitido a SERFOR. A continuación, se presenta el detalle del avance reportado para el presente indicador: 02 Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) para Ucayali y Huánuco: Como se informó en el informe anterior, ambas regiones (Ucayali y Huánuco) han actualizado sus PDRC, que incorporaron el enfoque territorial y la transversalización ambiental, promulgados mediante Ordenanzas Regionales (Ordenanza Regional Nº 001-2023-GRU-CR para PDRC Ucayali y Ordenanza Regional Nº 086-2022-GRH-CR para PDRC Huánuco, respectivamente). (13) Planes de desarrollo local concertado (PDLC): Como parte de los logros finales del proyecto, se han elaborado 13 Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC): 2 provinciales (Padre Abad y Puerto Inca) y 11 PDLC distritales (Boquerón, Huipoca, Nueva Requena, Codo del Pozuzo, Yuyapichis, Tournavista, Irazola, Neshuya, Curimaná, Alexander Von Humboldt y Honoria) que incorporaron el enfoque territorial y la transversalización de los temas ambientales. Con ello el 100% del territorio cuenta con instrumentos de planeamiento para la gestión sostenible del territorio. (03) Planes de desarrollo sectorial: Plan nacional para el desarrollo sostenible de la cadena del cacao y el chocolate: Como se indicó en el reporte anterior, el Plan Nacional para la cadena de valor del cacao y el chocolate fue elaborado con apoyo del proyecto, y aprobado por el Decreto Supremo No. 017-2022-MIDAGRI del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El Plan incorpora acciones estratégicas que incluyen el enfoque de sostenibilidad en sus distintos objetivos estratégicos y se han incorporado indicadores que incluyen criterios de sostenibilidad. Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agrario y Riego Se brindó asistencia técnica para el proceso de elaboración de la fase 2 y 3 del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2024-2030 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI, el mencionado instrumento fue aprobado en abril del 2024, mediante Resolución Ministerial N° 0065-2024-MIDAGRI. Este documento de planeamiento incorpora el enfoque de sostenibilidad ambiental en sus objetivos y acciones estratégicas a nivel del sector agrario y riego, lo cual permitirá hacer incidencia en todas las cadenas y actividades del sector a nivel nacional. Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2025-2030 Sobre la base de los estudios técnicos elaborados lo largo del periodo de implementación del proyecto (Análisis de Causa Raíz en la ganadería, las "Recomendaciones Técnicas para la promoción de la ganadería sostenible en la Amazonía peruana", la caracterización de la cadena de valor de la industria ganadera y cárnica en la Amazonía peruana y sus dos informes complementarios sobre las principales rutas comerciales y zonas de producción ganadera y los precios del ganado en pie y el Análisis de Escenarios Focalizados (TSA) para la cadena ganadera en los trópicos y el Lineamiento de Alcance Sectorial denominado “Lineamientos que establecen los Enfoques, Principios y Criterios de Sostenibilidad Ambiental en los Sistemas Extensivos de Producción pecuaria”), el proyecto durante el 2024 y 2025 brindó asistencia técnica para la formulación de la versión preliminar del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero al 2025-2030, lo cual ha sido logrado en el primer trimestre del 2025. El mencionado Plan tuvo como referencia el ciclo de planeamiento estratégico establecido por el CEPLAN alineado con las políticas del sector agrario, buscando orientar el cambio de los sistemas productivos ganaderos convencionales hacia practicas más sostenibles en todo el país. Actualmente, la propuesta del Plan se encuentra en revisión interna por parte del equipo del Midagri y se espera que sea aprobado en el mes de octubre de 2025. Planes de Vida Comunitaria (PdV) Durante la implementación de proyecto, se han elaborado planes de vida para 11 comunidades indígenas (Huacamayo, Santa Isabel, Shambo Porvenir, Dos Unidos, Nueva Alianza de Baños, Puerto Azul, Puerto Nuevo, Sinchi Roca II, Nuevos Unidos Tahuantinsuyo, c) así como la guía metodológica y su caja de herramientas, la misma que continúa a la espera de aprobación por parte del Comité de Coordinación Regional de Ucayali. De manera complementaria, se buscaba fortalecer la CGIIA como espacio de participación de organizaciones indígenas representativas de los pueblos indígenas amazónicos de Ucayali, sin embargo el GORE Ucayali decidió no ampliar las funciones del CGIIA, por lo que el proyecto durante el tercer trimestre 2025, se encuentra culminando la asistencia técnica a la Gerencia Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas (GRDPI) para llevar a cabo el proceso descentralizado de validación de la Guía, junto a las organizaciones indígenas regionales y locales en la región. Estrategias de Diversidad Biológica Asimismo, el MINAM actualizó y en octubre 2024 aprobó la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB) alineada al nuevo Marco Global, según Decreto Supremo N° 008-2024-MINAM. Bajo un enfoque de portafolio, el proyecto PPS en coordinación con el proyecto EAS (Early Action Support) del PNUD, brindó soporte en la elaboración de la metodología que garantice la debida participación de los PPII en los talleres macrorregionales del proceso de actualización de la ENDB. De la misma manera, con el proyecto BIOFIN se promovió la activa participación del sector privado en este proceso. Adicionalmente, se apoyó en la participación efectiva de representantes de Federaciones indígenas en los talleres macrorregionales de las 3 fases del mencionado proceso, realizados en el primer semestre 2024. Dado este proceso de actualización de la ENDB, y en vista que es un mandato para los gobiernos regionales, MINAM vio por conveniente elaborar una Guía para la formulación de Estrategias Regionales de Diversidad Biológica (ERDB), alineada a la nueva ENDB, a modo de contribución a las metas globales; proceso y documento que fue elaborado con el soporte del proyecto. En ese marco, la propuesta de Guía fue puesta a consulta pública el 25 de junio, según Resolución Ministerial N° 0171-2025; luego de ello, y habiendo levantado las observaciones, se encuentra en proceso de aprobación. Paralelamente, en el tercer trimestre 2025, se está culminando el apoyo al GORE Huánuco con el objetivo de pilotear la propuesta de Guía a través de la elaboración de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Huánuco, la primera estrategia regional elaborada siguiendo las pautas de la propuesta de Guía elaborada. Zonificación Forestal Puerto Inca (ZF) Se ha brindado apoyo al Gobierno Regional de Huánuco para completar el primero de los 3 módulos de la Zonificación Forestal regional (ZF), aprobado por Resolución Ministerial N° 295-2022-MINAM el 22 de diciembre de 2022 así como, asistencia técnica para el desarrollo de los módulos II y III de la ZF de la provincia de Puerto Inca, que consistió en la elaboración de 7 estudios requeridos que fueron detallados en el reporte anterior. Luego de culminada la elaboración de los estudios temáticos, éstos se socializaron con gobiernos locales a nivel provincial y distrital. Asimismo, en un trabajo coordinado entre el equipo técnico de la ZF del GORE Huánuco y SERFOR se procedió a la fase de análisis de la ZF, desarrollando la integración de las unidades del territorio, evaluación de criterios, modelamiento e integración del mapa y memoria descriptiva de la ZF, lo cual forma parte del expediente final. Posterior a ello, se desarrolló la fase de socialización y reflexión del mapa de la ZF, que forma parte del expediente, en la cual se organizaron talleres a nivel provincial y distrital con organizaciones indígenas y en paralelo talleres con otras organizaciones no indígenas de la provincia de Puerto Inca, así como un taller con representantes de gerencias y direcciones del GORE Huánuco. A fines de noviembre 2024, se presentó la propuesta final del expediente al Equipo Técnico y el Comité Técnico de la ZF Huánuco, la cual ha sido validada y viabilizada en estas instancias. Finalmente, el expediente ha sido remitido por el GORE Huánuco al SERFOR en mayo 2025 para su opinión técnica, MINAM revisará la propuesta y el MIDAGRI será el encargado de su aprobación mediante resolución ministerial, la cual se estima se realice en el tercer trimestre de 2025. La ZF de Puerto Inca abarca más de 880 mil hectáreas (el 84.72% de la provincia). La mencionada zonificación forestal se suma a la previamente elaborada zonificación forestal del departamento de Ucayali, la cual ha sido apoyada en su elaboración por el Proyecto DCI-Etapa 2, contando con el apoyo del proyecto PPS en la etapa final, proceso que ha concluido con la validación del expediente técnico por parte del Comité Técnico de la ZF y la aprobación por parte del MIDAGRI vía Resolución Ministerial N° 0046-2024-MIDAGRI-DM de marzo de 2024. De esta forma, en el 2025, todo el paisaje que abarca el proyecto contará con este importante instrumento para la gestión sostenible del recurso forestal. Microzonificación Se ha aportado al proceso de microzonificación en 322,129.44 hectáreas del distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco, a través del estudio de áreas de Altos Valores de Conservación (HCV por sus siglas en inglés) y áreas de Altas Reservas de Carbono (HCS por sus siglas en inglés), que culminó en diciembre del 2023. Tal como se explicó en el PIR anterior, el estudio HCS/HCV contribuye con el proceso de microzonificación y planificación de fincas sostenibles, mediante la identificación de valores sociales y de biodiversidad para determinar las áreas que deben conservarse y las áreas con potencial para su desarrollo a nivel del paisaje y de las fincas Este estudio evidenció que 255,089 hectáreas (79% del distrito de Codo del Pozuzo) tiene potencial de conservación, el 19% se desarrolla con alguna actividad agrícola y el 0.4% es potencial para el desarrollo agrícola, entre otros. Cabe señalar que el estudio HCS/HCV es una herramienta pragmática de planificación de uso del suelo a nivel micro “que se puede utilizar para cualquier producto y en cualquier país del trópico húmedo, para hacer frente a la necesidad de protección de los bosques en el marco del desarrollo agrícola” (HCS Approach Steering Group, 2015), de aplicabilidad en ámbitos con territorios fragmentados y de prioridad para la expansión agrícola, como es el caso del distrito de Codo del Pozuzo donde el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria es predominante. |
|  | Indicador 1.2 Grado de implementación de planes de acción sectoriales formulados por plataformas multi participativas (sector público y privado) | N/A | 2 planes de acción sectoriales logran al menos 50% de las metas de sostenibilidad ambiental | 2 planes de acción sectoriales | 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | El presente indicador ha logrado un avance del 109%. Este resultado se logra al haberse apoyado la implementación, en el paisaje objetivo, del 55% de los Objetivos Estratégicos de los 2 Planes (Plan de Acción Nacional para el Café Peruano y el Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor Cacao-Chocolate 2020-2030), con respecto a la meta del 50% de Objetivos Estratégicos. Cabe indicar que este indicador se alimenta de las diversas actividades realizadas por el proyecto para apoyar la implementación de los Planes sectoriales. Dado que esas actividades se han completado, se considera el indicador como logrado. Información detallada del avance reportado: Al cierre de la implementación del proyecto, se encuentran en implementación 2 planes sectoriales (Plan de Acción Nacional para el Café Peruano y el Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor Cacao-Chocolate 2020-2030). Plan de Acción Nacional para el Café Peruano (PNA Café) Luego del apoyo brindado en el fortalecimiento del Consejo Ejecutivo Nacional del Café, la elaboración de la Estrategia de consumo interno de café peruano y la mejora de la Marca Cafés del Perú, el Proyecto GCP PNUD/SECO, en coordinación con PPS, continúa apoyando al MIDAGRI en la implementación del Plan Nacional del Café. En septiembre del 2024, el GCP Perú inicia la fase III, con el objetivo de acelerar el proceso de planificación y colaboración para la acción efectiva orientada a la implementación del PNA a nivel regional concentrando esfuerzos en dos regiones Cusco y Cajamarca. Para el presente periodo de reporte, la asistencia técnica se ha enfocado en la asistencia técnica al MIDAGRI, al Gobierno Regional del Cusco a través de la Gerencia Regional de Agricultura de Cusco y el enlace Territorial del MIDAGRI en Cusco en la reactivación de la Mesa técnica del Café y Cacao del Cusco MTCC – Comité Café y en Cajamarca a la Plataforma Multiactor del Café de Cajamarca. Ambos procesos están alineados con el objetivo estratégico N° 5 "Promover procesos de articulación territorial para el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales en las zonas cafetaleras" tal como se detalla a continuación: - Plataforma Multiactor de Café de Cajamarca (PMACC) Se brindó asistencia técnica al Consejo Directivo y Asamblea Ampliada de la PMACC para la elaboración del Plan Estratégico 2024 - 2028 el cual fue validado y compartido a la Gerencia de Desarrollo Económico del GORE Cajamarca. Adicionalmente, se brindó asistencia técnica a la PMACC para lograr su reconocimiento formal con Ordenanza Regional como un espacio de gobernanza de la cadena de valor en el departamento de Cajamarca. La PMACC priorizó como parte de una de las acciones de la gestión 2023-2024 el desarrollo de un Proyecto de Inversión Pública con la Dirección de Agricultura de Cajamarca para la cadena de café. En el proceso de identificación de la ruta para la elaboración del PIP se identifica la discrepancia entre el GORE Cajamarca y la PMACC sobre el objetivo y alcance del proyecto. En el 2025, con el cambio de Gestión PMACC 2025-2026, se inicia en el mes de abril la asistencia técnica del GCP para el fortalecimiento de la Gobernanza de la PMACC como espacio de Gobernanza a nivel Regional de la Cadena de Valor del Café. En base a ello, la PMACC logró la elaboración de un plan de trabajo, identificando como ejes: a) Fortalecimiento de la Gobernanza de la PMACC, b) Elaboración del Plan Regional del Café de Cajamarca (Agenda Cafetalera de Cajamarca), c) Elaboración de una Currícula Única del Extensionista, d) Estrategia de incorporación del enfoque de Género en el sector Cafetalero y d) Acompañar la Propuesta de Proyecto de Inversión Pública hasta su inscripción en el banco de proyectos. - Mesa Regional de Café y Cacao de Cusco - Comité Café A través del proyecto GCP PNUD se brindó asistencia técnica al MIDAGRI y al Gobierno Regional del Cusco a través de la Gerencia Regional de Agricultura de Cusco y el enlace territorial de MIDAGRI en Cusco, logrando la reactivación efectiva de la Mesa técnica del Café y Cacao del Cusco - Comité Café. Producto de ello, se validó el Plan de Trabajo a desarrollar en el 2024 –2025 con la Mesa técnica, priorizando el Diagnóstico de la Mesa Técnica y la elaboración del Diagnóstico del Café desde la perspectiva de los actores que forman parte de la MTCCC. Asimismo, se identificó la necesidad de asistencia técnica permanente a la Agencia Agraria La Convención para ejercer su rol de Presidencia de la Mesa Técnica. Con apoyo del proyecto GCP, se inició el levantamiento de información de los actores relacionadas al café en la región Cusco para la elaboración de los diagnósticos mencionados. El proceso de reactivación de la mesa técnica del Café y Cacao del Cusco ha logrado la identificación de las siguientes prioridades: a) Fortalecer la institucionalidad de las mesas técnicas regionales para la toma de decisiones, b) Desarrollar la planificación estratégica para el desarrollo del Café y el Cacao en la región y la c) Reflexión sobre las finanzas productivas sostenibles y promoción de la colaboración efectiva entre todos los actores. En el año 2025 la Mesa técnica, con el apoyo técnico del proyecto GCP, elaboró un plan de trabajo priorizando a) el desarrollo de un Foro Regional del Café como punto de partida para abordar las principales problemáticas del sector cafetalero, tales como la sostenibilidad de los cultivos, la necesidad de capacitación continua de los actores locales para generar cambios transversales, b) la planificación estratégica que favorezcan la resiliencia y el desarrollo sostenible de la cadenas de café y en la región Cusco, c) elaboración de un módulo único del extensionista y e) la incorporación de una agenda de investigación del café como la exploración de la efectividad de la aplicación de vetiveria como alternativa de manejo de aguas mieles. Cabe destacar que, adicionalmente, se ha apoyado al logro de los siguientes objetivos estratégicos del Plan Cafetero: •Objetivo Estratégico N° 3 ("Promover y facilitar el acceso a servicios financieros oportunos e innovadores que respondan a las necesidades de las familias cafeteras), promoviendo el acceso al financiamiento para actividades sostenibles, específicamente, trabajando con el fondo AgroPerú para incorporar sistemas agroforestales (SAF) en préstamos para renovación de café y cacao (para más detalles ver indicador 15), proceso que ha sido concluido en el presente periodo de reporte. •Objetivo Estratégico N°4 (“Mejorar la comercialización de café peruano en el mercado nacional”) a través del apoyo técnico brindado al desarrollo de la Estrategia de consumo interno de café peruano y la elaboración de la estrategia de consumo interno de café, procesos que han concluido. •Objetivo Estratégico N°6 (“Fortalecer la gobernanza e institucionalidad de la actividad cafetalera”) a través del apoyo técnico al Consejo Nacional Ejecutivo del Café para su fortalecimiento con miras a la implementación del PNA Café. El proceso de apoyo al Consejo Nacional Ejecutivo del Café con miras a la implementación del PNA Café continua en marcha a través del trabajo del proyecto GCP en el fortalecimiento de la asistencia técnica a la Mesa técnica del Café y Cacao del Cusco MTCC – Comité Café y en Cajamarca a la Plataforma Multiactor del Café de Cajamarca, mencionadas anteriormente. Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor Cacao-Chocolate 2020-2030 Como se mencionó en el reporte anterior, se apoyó el proceso de elaboración e implementación del mencionado Plan a través de asistencia técnica para la planificación y programación presupuestaria plurianual y el proceso de construcción del modelo de gobernanza para la implementación efectiva del Plan. Asimismo, el Grupo de Trabajo Multisectorial GTM, que estuvo a cargo de la elaboración del Plan del Cacao, tuvo vigencia hasta septiembre de 2023. MIDAGRI, con el soporte de su área legal, ha sugerido que las acciones para construcción de la Gobernanza de Cacao continúen bajo el liderazgo de la Dirección General Agrícola como Secretaría Técnica del GTM (sin necesidad de norma). Luego de ello, se ha dado por culminado este proceso. Sin embargo, aunque no existe un indicador específico relacionado con la implementación de planes territoriales (incluidos los planes de vida), se fortaleció la gobernanza para cadenas de valor de los territorios apoyados, entre las cuales se ha priorizado cacao, a través de las plataformas territoriales de Padre Abad (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco) (para mayor detalle ver el indicador 14). Asimismo, se fortaleció las capacidades de los GORE y funcionarios de GOLOs en presupuesto público, en específico para el manejo de programas presupuestales como el PP0121 “Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados” para contar con una herramienta que les ayude a reasignar presupuesto hacia la mencionada temática (para mayores detalles ver el indicador 12). Finalmente, se apoyó al logro de los siguientes objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor Cacao-Chocolate 2020-2030: - Objetivo Estratégico N° 1 ("Incrementar la productividad del cacao considerando criterios de rentabilidad, calidad y sostenibilidad ambiental"), a través de la asistencia técnica brindada a los agricultores para el establecimiento de buenas prácticas con criterios de sostenibilidad, que buscan mejorar la productividad del cacao con criterios de sostenibilidad ambiental (para más detalles ver indicador 17), promover el acceso al financiamiento trabajando con el fondo AgroPerú para incorporar sistemas agroforestales (SAF) en préstamos para renovación de café y cacao (ver indicador 15). Además, el proyecto trabaja de manera conjunta con el INIA para implementar la Ley del servicio de extensión agropecuaria, que desarrollará un mecanismo para un mayor y mejor acceso de los agricultores a la asistencia técnica. Sobre este último punto, se apoyó en la versión preliminar del Reglamento (el cual fue aprobado y publicado en agosto de 2025 con Decreto Supremo N° 015-2025-MIDAGRI), en la caracterización del proveedor del servicio de asistencia técnica y en los requerimientos mínimos para el diseño de los procedimientos a ser considerados en la plataforma digital para el Registro Nacional de proveedores del servicio de extensión agropecuaria (RNPSEA); así también, brindamos asistencia técnica para el diseño en sí mismo de la mencionada plataforma digital. - Objetivo Estratégico N° 2. Incrementar la participación del cacao y chocolate peruanos en mercados internacionales diferenciados: Se ha apoyado en la obtención de certificación Rainforest Alliance en 781 productores de cacao de la Cooperativa colpa de Loros (para mayores detalles ver indicador 13). - Objetivo Estratégico N° 4. Fortalecer la gobernanza para el desarrollo sostenible de la cadena de valor del cacao y chocolate: Se brindo apoyo técnico para la definición de la estructura de gobernanza del Plan Nacional de Cacao, como se indicó anteriormente. Con las acciones antes mencionadas, se ha contribuido a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor Cacao-Chocolate 2020-2030. |
|  | Indicador 1.3 Nivel de participación directa de diferentes grupos de actores (incluso mujeres e indígenas) en estructuras participativas a nivel regional y local donde se decide la gestión sostenible, integral e inclusiva de los paisajes | La participación en estructuras participativas es limitada, no se recolecta información de las acciones para promover participación. | Nivel 3 Instrumentos sectoriales Nivel 4 Planes de desarrollo regional y local Nivel 4 Planes de vida Nivel 3 Proceso ZF y microzonificación |  | 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | Este indicador muestra un progreso general del 107% de la meta de fin de proyecto, al lograrse que el 86% de los actores de los procesos priorizados llegan al nivel dos de participación o más, es decir participan y son capacitados para participar en los procesos priorizados. Cabe indicar, que la meta se ha definido como el 80% de los actores identificados llegan a la meta indicada. A través de un análisis cualitativo, los resultados para el período actual son los siguientes: •Las entidades públicas nacionales que lideran estos procesos muestran el nivel de participación 5 en los procesos de Zonificación Forestal y elaboración de los PDLC, Zonificación Forestal y Plan Ganadero, es decir, lideran los procesos y asumen responsabilidades, lo que significa que están en el nivel objetivo. Sin embargo, en el PNA café muestra un nivel de participación de 2 y el Plan de cacao de 3, los cuales mantienen el mismo nivel del año anterior. Asimismo, las entidades públicas subnacionales encargadas de procesos también muestran el nivel 5 de participación para la ZF, PDRC y los PDLC, así como un nivel de 2 o más en el Plan de Café, Mesa de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Huánuco. •Las asociaciones de productores se mantienen en un nivel de participación de 3 cuando trabajan en procesos nacionales, pero un nivel de participación de 1 cuando se trata de procesos regionales. Sin embargo, cuando hablamos de los productores y su participación en los procesos de asistencia técnica brindados por sus organizaciones, el nivel de participación alcanza un nivel de 5, al ser los productores capacitados, brindan sus opiniones a la asistencia técnica y asumen liderazgos en los procesos, tanto en las ECAs como en los pilotos desarrollados. •Las organizaciones que representan a los pueblos indígenas, han mostrado una participación de nivel 3 en los procesos de PDLC, PDRC y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, por la participación de organizaciones indígenas canalizando sus opiniones en los espacios promovidos para la participación de actores locales. En la Zonificación Forestal, se mantiene el nivel 2, es decir han participado en el proceso y recibieron charlas informativas sobre el mismo. Finalmente, en los Planes de Vida mostraron un nivel 5 al haber desempeñado liderazgo en el proceso. •La participación de las mujeres, en las UNICAS fue equitativa con respecto a la de los hombres, llegando las miembros mujeres a alcanzar el 50% de los miembros totales, las cuales canalizan sus opiniones y lideran procesos. En la metodología Creciendo con su negocio, el rol de las mujeres en las organizaciones alcanzó un nivel de 3, siendo capacitadas en gestión empresarial y canalizando sus opiniones para el fortalecimiento de sus organizaciones. Asimismo, en el proceso de Tierras de Niños, las niñas y niños participantes alcanzan un nivel de participación de 5, siendo los líderes del proceso de la conservación de las tierras asignadas a su cuidado. Adicionalmente, en el marco del fortalecimiento de la Red de Mujeres Emprendedoras de Huánuco, las mujeres mantienen una participación de nivel 5, es decir son las líderes del proceso, lo cual no ha variado con respecto al reporte anterior. Finalmente, en Plan de café, Creciendo con su negocio, pilotos muestran un nivel de 3, lo que refleja que participan, están capacitadas y canalizan sus opiniones en dichos procesos. |
|  | Indicador 1.4 Múltiples actores tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes | Las capacidades institucionales son débiles Las CAR/CAM no están activas o no cumplen su función | Al menos 60 actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes, entre estos ministerios, gobiernos regionales y locales de la cuenca amazónica, autoridades de recursos naturales, CAR, CAM, comunidades nativas, organizaciones de productores, entidades de apoyo técnico e instituciones académicas. Las capacidades enfocadas en cada institución se especificarán y se definirán las medidas mediante una tarjeta de calificación que se elaborará el inicio del proyecto. | 126 actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local capacitados. | 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | 126 actores institucionales públicos y privados han mejorado sus capacidades para la gestión sostenible del paisaje. Con ello se ha logrado el 210% de la meta final del presente indicador (60 actores institucionales). Estos actores institucionales estuvieron representados por 584 personas (364 hombres, 220 mujeres). Información detallada del avance reportado: A lo largo de la implementación del proyecto se desarrollaron diversos procesos de fortalecimiento de capacidades: Diplomados/cursos en: - Gestión Pública de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. - Inversión Pública en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. - Programación presupuestal y Presupuesto público por resultado para la gestión sostenible del territorio. Capacitaciones en el marco de procesos: - Agentes de cambio y comunicación para la gestión sostenible del paisaje. - Metodología de los Planes de Vida y gestión técnica y financiera de las subvenciones para las Federaciones Indígenas. - Manejo de subvenciones (Grants) a Federaciones indígenas - Comités de Vigilancia comunitaria y monitoreo comunitario. - Elaboración de estudios temáticos necesarios para la ZF. - Temáticas para fortalecer la Mesa Regional de Control y Vigilancia. - Elaboración de PDCs. - La metodología Creciendo con su negocio a técnicos para su réplica. - Masculinidades positivas. - Capacitación a lideresas de la Red de mujeres de Huánuco y funcionarios regionales como voceros por el cambio climático). - Metodología TiNi. - Además de la asistencia técnica a CAR Huánuco para su fortalecimiento y el apoyo a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico Ucayali para fortalecer la coordinación con organismos de cooperación internacional. En el último año de implementación del proyecto, se culminó el proceso de fortalecimiento de capacidades para actores clave y grupos vulnerables a través de los siguientes procesos: - Desarrollo de capacidades de las Federaciones Indígenas: se organizó un taller de acceso a fondos en mayo 2025 para las Federaciones Indígenas, para que brinden asistencia técnica a sus comunidades para que estas accedan a fondos no reembolsables y reembolsables. En el mencionado taller participaron 32 (6 mujeres) representantes de las Federaciones: ORAU, ORNAU, ADDEPITA, OIDECONAHP, FECONAYA, FECONADIC, FECONAU, FECONAPIA, FENACOKA, UNAY. Las organizaciones nacionales: AIDESEP y CONAP acompañaron el proceso. En este taller, representantes de los principales fondos públicos concursables no reembolsables (PROCOMPITE de Ucayali y Huánuco, AGROIDEAS), fondos no reembolsables por acuerdos (las TDC del PNCBCC y el Programa de Incentivos Forestales del SERFOR) y fondos de crédito como los que provee el AGROBANCO. Las federaciones recibieron la información y plantearon sus dudas y requerimientos. Entre estos últimos, manifestaron que, para organizaciones como estas, es necesario aún contar con asistencia técnica para: informar a las comunidades sobre la existencia de estos fondos y de los requisitos, para la elaboración de solicitudes, planes de negocio y otros expedientes, para el costeo de la formalización de las asociaciones existentes en las comunidades y para el manejo de los fondos. Algunas de estas conclusiones servirán para fortalecer otra línea de asistencia técnica brindada por el proyecto al MIDAGRI, específicamente a la Dirección de comunidades nativas y gestión social, para la elaboración y aprobación de una Estrategia de fortalecimiento para negocios en marcha de las comunidades campesinas y nativas. Esta estrategia está siendo validada en conjunto con organizaciones indígenas y originarias a nivel nacional con la finalidad de fortalecerla para ser conducida a su proceso de aprobación por las entidades respectivas, actividad con la cual el proyecto culminó con la asistencia técnica. - Fortalecimiento de la Red de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Huánuco: durante el 2025 se ha apoyado a la Red en facilitar su participación en 2 ferias de productores realizadas en Puerto Inca, con miras a fortalecer la articulación comercial de las emprendedoras miembros de la Red. - El fortalecimiento de capacidades en programación presupuestal se ha llevado a cabo utilizando como base la metodología de cálculo de costos del MEF y aplicado en el marco de los PP 121, 130 y 144, La ventaja de trabajar con esta metodología es que i) sirve como instrumento para organizar el presupuesto y visibilizar las actividades a financiar, ii) existe un apoyo adecuado para solicitar presupuesto adicional y, iii) se conoce el déficit presupuestario, que es el paso inicial para diseñar una estrategia de financiamiento. De esta forma, en marzo y agosto de 2025, se realizó el segundo y tercer taller macrorregional en planificación y programación presupuestal en el marco del PP 0144, con el objetivo de sensibilizar y fortalecer las capacidades de los actores territoriales a través de orientaciones y herramientas prácticas en esta materia, con la participación de 39 servidores públicos (21 hombres y 18 mujeres) de siete regiones amazónicas. - Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre: de manera complementaria a las capacitaciones hechas en años anteriores, se realizaron 2 capacitaciones en las que participaron en total 25 participantes (18 hombres y 7 mujeres), representantes de las entidades miembro de la MRCVFFS. Las capacitaciones fueron las siguientes: - Proceso de atención de denuncias forestales y de fauna silvestre en la región Huánuco; etapas de activación, funcionamiento e intervención Conjunta; simulación de caso de afectación de tala ilegal, minería ilegal y otros para atención de la MRCVFFS Huánuco; análisis multitemporal de las principales amenazas en la región Huánuco, realizada en febrero 2025. - Competencia institucional de las entidades miembros de la MRCVFFS vinculado al sector forestal y de fauna silvestre, cubriendo temas en monitoreo del patrimonio forestal, cobertura de bosques, control, algoritmo de tala selectiva, dirigida al personal de las 3 ATFFS del GORE Huánuco, en abril 2025. Estas capacitaciones contaron con el apoyo de una consultora contratada por el proyecto para fomentar la puesta en marcha de actividades de la Mesa regional de control y vigilancia de Huánuco y el equipo del proyecto. - MIDAGRI: Adicionalmente, y como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades para los especialistas del Midagri, se vio por conveniente generar dos guías que serán de uso interno del sector agrario y riego para su posterior uso: i) Guía de buenas prácticas para la reducción de emisiones de GEI en las actividades agrícolas y pecuarias y, ii) Guía metodológica para estimar la reducción de emisiones de GEI en las cadenas productivas agrícolas y pecuaria. Cabe señalar, que los actores institucionales capacitados han participado en más de una actividad de creación de capacidad, que se ha tenido en cuenta para medir el progreso de la meta, eliminando la duplicidad en el conteo. |
|  | Indicador 1.5 Implementación de procesos transparentes para la aprobación del cambio de uso del suelo en función de la zonificación. | El TUPA de Ucayali y Huánuco no incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. Las autoridades no están plenamente conscientes del proceso y sus competencias, lo cual genera deforestación ilegal, especialmente en zonas extensas | MINAM, MIDAGRI, SERFOR, ARRFS, ATTFFS tienen herramientas, procedimientos y capacidad para aplicar adecuadamente procesos de aprobación del cambio de uso del suelo |  | 81% | Moderadamente Satisfactorio (MS) | El proyecto ha logrado un avance del 81% en el proceso necesario para lograr este indicador. Tal como se explicó en informes anteriores la meta del presente indicador estará enfocada en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales para el ordenamiento forestal a nivel regional. Cabe indicar, que no se logró el 100% debido a que no se logró la implementación de las UGFFS en Huánuco. Fortalecimiento de las ARFFS/UGFFS Se brindó asistencia técnica, como se indicó en reportes anteriores, a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre-ARFFS del Gobierno Regional de Huánuco, en programación y formulación de su presupuesto multianual 2023-2025 y la formulación de su demanda adicional para el 2022 y 2023 vinculada al programa presupuestal-PP 0130, con el fin de vincularse de manera óptima con la línea de producción "Bosques con control y vigilancia efectivos" y otras líneas de producción priorizadas del PP 0130. Luego de ello, se aprobó en la ley de presupuesto 2024 un incremento presupuestal para el GORE Huánuco relacionado al PP 0130 el cual asciende a S/. 4,416,367, lo cual triplica el presupuesto recibido en el 2022. Este incremento presupuestal ha fortalecido las acciones de control y vigilancia de bosques de dicha región. Asimismo, durante el segundo semestre del 2023 se apoyó el proceso de articulación de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre UGFFS del Gobierno Regional de Ucayali (sede operativa forestal y de fauna silvestre – Padre Abad), facilitando la articulación con la comunidad nativa Santa Rosita de Apua y las federaciones indígenas ORNAU y FENACOKA para la creación de comités de vigilancia comunitaria (CVC) y la acreditación de custodios forestales. De manera similar, en Huánuco, se apoyó la articulación para el mismo fin de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de la provincia de Puerto Inca, las comunidades Nuevo Unidos Tahuantinsuyo, Santa Isabel, Huacamayo, Dos Unidos y las federaciones indígenas FECONAYA, FECOPANIA y UNAY. Fruto de ello se crearon 7 comités de control y vigilancia comunitaria, cada uno de ellos con sus miembros acreditados por las autoridades competentes como custodios forestales. Detalles sobre el trabajo realizado con los Comités de control y vigilancia de detalle en la siguiente sección. En el primer semestre del 2024, mediante Decreto Regional N° 0004-2024-GRH/GR del GORE Huánuco, que aprueba el Manual de Operaciones MOP de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, las ATFFS pasaron a ser UGFFS, con la finalidad de mejorar la gestión forestal, creándose 3 UGFFS (Leoncio Prado, Huánuco y Puerto Inca). Cabe mencionar que, con el apoyo en la demanda adicional se facilitó la creación de estas 3 UGFFS. En el 2025 se apoyó en la realización de 3 capacitaciones al personal técnico de cada una de las tres Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Huánuco, Puerto Inca y Leoncio Prado del Gobierno Regional de Huánuco, sobre competencia institucional de los miembros de la MRCVFFS vinculada al sector forestal y de fauna silvestre, las etapas de activación de la MRCVFFS para la priorización de una denuncia y planificación de una intervención conjunta en el marco de funcionamiento de la MRCVFFS. Con estas capacitaciones se culmina el proceso de fortalecimiento de las ATFFS de Puerto Inca y Padre Abad. Como parte del proceso de implementación de la UGFFS/ATFFS, se buscó apoyar el fortalecimiento de la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital Regional (UMSR), que es el área especializada en analizar y monitorear casos de daños al patrimonio forestal con diversas herramientas (imágenes satelitales multiespectrales, imágenes de radar, imágenes de drones, fotografías aéreas, entre otras) y trabajo de campo para identificar y cuantificar los daños, con el fin de generar información para la implementación de operaciones ARFFS o priorizar casos para el MRCVFFS Huánuco y de Ucayali. Sin embargo, no se tuvo respuesta del GORE Huánuco y del GORE Ucayali con respecto a las gestiones y revisión de los TdR de los especialistas para la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital Regional, por lo cual no se continuó el proceso. Monitoreo Comunitario Al cierre del proyecto, fruto de los acuerdos de subvención de bajo valor que se establecieron con 5 federaciones indígenas (FECONAYA – Nov 2022, FECONAPIA y FECONAU – Mar 2023 y ORNAU y UNAY – Jun 2023) y la asistencia técnica directa que se brindó a la FENACOKA, se crearon 7 comités de control y vigilancia comunitaria-CVC (CCNN Nuevo Unidos Tahuantinsuyo, Santa Isabel, Huacamayo, Dos Unidos, Santa Rosita de Apua, Shambo Porvenir y Puerto Azul), los cuales cuentan con resolución de reconocimiento de la autoridad competente de su respectivo gobierno regional. Asimismo, se han realizado 13 patrullajes de monitoreo comunitario. Cabe indicar, que no se relacionaron todos los patrullajes debido a la creciente presencia de actividades ilícitas en el paisaje, lo que genera un riesgo de seguridad para los miembros de los comités de vigilancia comunitaria. Luego del proceso de fortalecimiento de capacidades mencionado en el reporte anterior, la conformación de Comités de Vigilancia comunitaria, el relacionamiento de estos con la UGFFS y ATFFS de Puerto Inca y Padre Abad y la ejecución de patrullajes en campo, se ha dado por concluido el proceso de monitoreo comunitario. |
|  | Indicador 1.6 % de cambios de uso del suelo no autorizados detectados con sistemas de monitoreo que tienen una efectiva respuesta institucional | Infracciones forestales entre 2010 y 2016: Ucayali (197); Huánuco (330) 10% de incremento con respecto al porcentaje de base | 30% de incremento con respecto al porcentaje de base | 700% de incremento con respecto al porcentaje de línea base | 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | El proceso necesario para lograr este indicador tiene una tasa de progreso del 700%, al lograrse 7 intervenciones conjuntas a través de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Huánuco (MRCVFFS). En cuanto a la respuesta institucional efectiva al cambio no autorizado de uso del suelo, el proyecto tuvo como meta brindar asistencia técnica y apoyo a la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Huánuco (MRCVFFS) para la realización de 1 intervención conjunta para verificación de cambio de uso de suelo en casos de daño al patrimonio forestal. Cabe indicar que, la meta se ajustó a 1 intervención conjunta debido a la complejidad del proceso en la que intervienen distintas entidades públicas. Información detallada del avance reportado: Luego del apoyo brindado por el proyecto en periodos anteriores para la creación formal de la MRCVFFS, la elaboración de documentos de gestión, así como para el establecimiento de lineamientos para la ejecución de intervenciones conjuntas y la realización durante el 2024 de 5 intervenciones conjuntas, durante el 2025, se han llevado a cabo 2 intervenciones conjuntas adicionales en casos de afectaciones al patrimonio forestal, el listado total de intervenciones es el siguiente: - En el distrito Jose Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, en abril 2024, producto del cual se detectó indicios de un caso de afectación de minería ilegal. - En el ACR Bosque Montano de Carpish, en los distritos de Monzón, Mariano Damaso Beraun, Chinchao y Marias, realizada en agosto 2024, en la que se controló la amenaza de invasión del área protegida. - En el Ecosistema Frágil Pillao, en el distrito de Chinchao y San Pablo de Pillao, para detener la tala ilegal de árboles, realizada en agosto 2024. - En el distrito Santo Domingo de Anda, ante denuncia de afectación por minería ilegal, realizada en agosto de 2024. - En la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal el Sira, en el distrito de Yuyapichis, en diciembre 2024, ante una afectación al patrimonio forestal producto de minería ilegal. - En el distrito de Codo del Pozuzo, debido a maquinarias de actividades mineras y dragas, en febrero de 2025. - En el distrito de Puerto Inca, debido a presencia de minería ilegal, en julio 2025. Cabe indicar, que se ha brindado apoyo en el análisis espacial de pérdida de cobertura forestal y en la identificación de zonas prioritarias para realizar la planificación de sobrevuelos, con miras a ejecutar las intervenciones conjuntas, en las cuales solo participan las entidades públicas competentes en la materia. - En paralelo, durante el segundo semestre 2024 y el primer semestre 2025, se apoyó con la realización de cuatro (04) procesos de fortalecimiento de capacidades adicionales a los miembros de la MRCVFFS (detallado en producto 1.2.4.1 sobre fortalecimiento de capacidades), con el apoyo de una gestora contratada por el proyecto para apoyar en el seguimiento y operatividad de la MCRVFFS. Adicionalmente, se ha apoyado en la realización de los siguientes instrumentos: - Plan de Fortalecimiento de capacidades para los integrantes de la MRCVFFS 2025. - Reglamento de atención y procedimiento de denuncias vinculadas a infracciones en materia forestal y de fauna silvestre del gobierno regional de Huánuco y su flujo de procedimientos de atención de las denuncias forestal y de fauna silvestre. |
|  | Indicador 1.7 Monto de fondos públicos a nivel nacional y regional comprometidos y desembolsados en apoyo a la gestión sostenible de paisajes, que incluye conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y modelos agrícolas sostenible | USD 49 millones, de los cuales USD 33 millones aún deben ser ejecutados (Gobiernos regionales y locales de la zona enfocada tienen proyectos de inversión de cadenas productivas) | En la Amazonía en general: - USD 200 millones comprometidos USD 12 millones desembolsados |  | - 100% | Altamente Satisfactorio(AS) | Este indicador muestra un progreso general del 252% (USD 30.2 millones) en fondos desembolsados y 116% (USD 232,433,133 Millones) en fondos comprometidos. Fondos Desembolsados: USD 30.2 millones (PEN 112,506,879), que representa el 252% de la meta final del indicador, que comprenden: - Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Mejoramiento de las capacidades de manejo del uso de la tierra en las 4 provincias del Departamento de Ucayali" (Código Único de Inversiones 2484597), como resultado del apoyo a la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU). - PIP aprobado sobre "Recuperación del ecosistema de bosque de alta montaña en la subcuenca Yuracyacu del Área de Conservación Regional Velo de la Novia, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali" (Código Único de Inversiones 2555301), por USD$4.1 millones (PEN 15,498,719 soles), que busca fortalecer la planificación territorial y la recuperación de ecosistemas en el Área de Conservación Regional ACR Velo de la Novia. El PIP fue elaborado por los funcionarios de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU) que participaron en el programa de capacitación sobre Inversión Pública en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (ver indicador 9). - USD 0,8 millones (PEN 3 millones) de presupuesto adicional logrado respecto al presupuesto del año anterior que ascendía a USD 1.2 MM (PEN 1,416,367) a través del Programa Presupuestal 0130 para el Gobierno Regional de Huánuco. Este presupuesto adicional fortalecerá el control y vigilancia de los bosques. Para ello, se apoyó en la elaboración de una demanda adicional de presupuesto público del GORE Huánuco, vinculada al Programa Presupuestal 0130, en los años 2022 y 2023 para optimizar los vínculos con la línea de producción "Bosques con control y monitoreo efectivos" y el presupuesto multianual 2024 – 2026. - Inclusión de criterios de sostenibilidad en los instrumentos de planeamiento (apoyadas para la formulación de sus PDLC/PDRC) que se ven reflejados en la asignación presupuestal de las entidades públicas por un monto de USD 2,013,133 (PEN 7,451,109). - Incremento en el presupuesto destinado al objetivo estratégico “Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el sector agrario” del nuevo PESEM 2024-20230, y que contó con el apoyo técnico del proyecto en su formulación. Monto USD 20,446,782 (PEN 75,678,652). Fondos Comprometidos (USD 232,433,133 Millones): que representa el 116% de la meta final del indicador, a través de las siguientes fuentes: - PIP “Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en los productores mediante la implementación de sistemas silvopastoriles como estrategia de mitigación ante los efectos de cambio climático en los departamentos de Huánuco, Pasco, San Martín y Ucayali” con código de Idea: 270802. Monto del PIP: USD 10.9 MM (PEN 40.6 millones) - Fortalecimiento en la adecuación y diseño de los Programas Presupuestales 0121 y 0144 los cuales con su aprobación tendrían el potencial de apalancar USD 221.4 MM (PEN 819.6 millones) en presupuesto público con criterios de sostenibilidad en la Amazonia. Los avances en específico de los procesos que se trabajaron, y algunos otros adicionales, se mencionan a continuación: Instrumentos de inversión pública: El proyecto, específicamente con el MINAM y el MIDAGRI, seleccionaron en conjunto diversos instrumentos metodológicos (fichas técnicas, lineamientos, etc.) para ayudar a los gobiernos subnacionales a formular proyectos de inversión como canal para facilitar la movilización de recursos públicos para inversiones sostenibles. Por ello, el proyecto brindó asistencia técnica en el desarrollo de los instrumentos siguientes: - Documento de gestión “Lineamientos que establecen los enfoques, principios y criterios de sostenibilidad ambiental, en los sistemas extensivos de producción pecuaria” del MIDAGRI, el cual fue aprobado mediante RM N° 401-2024-MIDAGRI en el segundo semestre 2024. Este documento busca contribuir con el cumplimiento de las NDC del sector agrario. - Así también, se apoyó al MIDAGRI en el levantamiento de información para contar con el diagnóstico situacional de la actividad ganadera en los departamentos de San Martín, Pasco, Huánuco y Ucayali, información que fue utilizada para la elaboración en detalle del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en los productores mediante la implementación de un sistema silvopastoril como estrategia de mitigación ante los efectos de cambio climático”, que busca escalar las prácticas sostenibles implementadas en el paisaje PPS. Este PIP cuenta con un presupuesto de aproximadamente 41 millones de soles. Programas Presupuestales y Programa de Incentivos Municipales PI: - El Programa de Incentivos para el Mejoramiento de la Gestión Municipal (PI) es el que brinda el MEF a gobiernos locales que cumplen ciertos compromisos previamente definidos (anteriormente conocidos como "metas"). Al cierre del proyecto, se elaboró una propuesta de compromiso para el PI sobre conservación de ecosistemas para Municipalidades Provinciales; sin embargo, en el proceso, el MEF realizó algunos cambios sustanciales en los lineamientos, como que, anteriormente, las metas se presentaban para un periodo de tres años con reportes anuales, mientras que a partir de 2024 los compromisos son anuales, es decir, debe medirse el logro en un año. Adicionalmente, se requieren indicadores de impacto, que para el caso de ecosistemas requieren de un periodo mayor. Sumado a ello, debemos indicar que los municipios provinciales no conocen mucho sobre este PP y por lo mismo, los recursos que se le asignan a actividades de conservación en este marco son mínimos; siendo una condición para el MEF que se demuestre el compromiso y gasto de los municipios en este PP. El presupuesto que se hubiera apalancado para conservación de ecosistemas es de USD 4.1 millones anuales. Sobre el fortalecimiento del diseño de los Programas Presupuestales, se muestran los siguientes avances: - Se brindó asistencia técnica para el fortalecimiento del modelo operacional 1 (hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible de servicios ecosistémicos) y del modelo operacional 2 (hectáreas de áreas recuperadas) del PP 0144, los cuales han sido logrados. Cabe mencionar, que estas mejoras al PP fomentarán la asignación presupuestal a nivel nacional para la conservación de ecosistemas, lo cual implica que a nivel regional se puede continuar propiciando la articulación de Huánuco y Ucayali (Padre Abad y Puerto Inca y sus respectivos distritos) a este PP. - En coordinación con el ente rector, SERFOR, del Programa Presupuestal 130 (PP 130): “Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre”, brindamos asistencia técnica para la actualización de la Teoría del Cambio, enfatizando en acciones de control y vigilancia para las regiones amazónicas, lo cual permitiría mejorar la asignación de recursos en esta actividad. Por los recurrentes cambios en la institución, no se pudo avanzar hacia una siguiente etapa, y con las siguientes gestiones se evaluó la posibilidad de retomar el proceso, no obstante, no se concretó; y debido a esta extensión del proceso y a los plazos del proyecto, se decidió no continuar con esta actividad. - Se brindó asistencia técnica para la adecuación del Programa Presupuestal 121 (PP 121) “Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado”, el cual cumple la “Directiva para el diseño de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados aprobada por el MEF N° 0030-2020-EF/50.01”; proceso en el cual se incorporaron criterios de sostenibilidad en sus modelos operacionales y se propuso la condición de cambio “Productores de la agricultura familiar articulados a los mercados de manera sostenible” con miras a que el presupuesto público se oriente a dicho cambio. Si bien esta actividad culminó el 2022, la propuesta de ajuste del PP 121 sigue en revisión por parte del Ministerio de Economía para su posterior aprobación por el MIDAGRI. Adicionalmente, en el 2024 se ha apoyado con la elaboración de Indicadores de desempeño de producto, resultado y de producción física para el mencionado PP121. - Con relación al PP0130, y si bien no se concretó el fortalecimiento del propio PP, en el primer semestre de 2023 se apoyó en la elaboración de una demanda adicional del GORE Huánuco con el objetivo de lograr un aumento presupuestal y optimizar los vínculos con la línea de producción "Bosques con control y monitoreo efectivos" y el presupuesto multianual 2024 – 2026. Dicha solicitud se había presentado también en el 2022, sin poder obtenerse en dicho año. Luego de este proceso, el MEF aprobó en la ley de presupuesto público 2024 un incremento presupuestal para el GORE Huánuco que asciende a USD 1.2 MM (PEN 4,416,367), lo cual incrementa el presupuesto recibido en el 2022 en USD 0.8 millones (PEN 3 millones). Este incremento presupuestal fortalecerá las acciones de control y vigilancia de los bosques. - De manera paralela al trabajo con los entes rectores del nivel nacional, en el presente periodo de reporte y finalizando el proceso iniciado en el año 2023, se ha venido trabajando con los municipios del paisaje para que fortalezcan su participación en los PP 121, 130 y 144, apoyándolos con el costeo de algunas actividades específicas en sintonía con el objetivo del proyecto; y de ser posible, incrementar su participación presupuestal, tal como sucedió con Huánuco y el PP0130. Por ello, este 2025 se brindó asesoría para la elaboración de demandas adicionales vinculadas al PP 121 para el GORE Huánuco y el GORE Ucayali con la participación de las provincias de Padre Adab y Puerto Inca, informes que podrían ser usados por las mencionadas entidades para solicitar incrementos presupuestales en el año 2025 o posterior. Para medir la contribución potencial que el proceso de fortalecimiento del diseño de los programas presupuestales de los PP 0121, 0130 y 0144 tendría en el presupuesto público, se ha hecho una estimación del presupuesto que se comprometería del 2026 al 2036, dado que se prevé en 2026 la inclusión de las mejoras a los diseños de los señalados programas; enfocando el análisis en seis regiones del ámbito amazónico: Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco. Resultado de ello, se estimó que entre los 3 Programas Presupuestales apoyados se comprometería PEN 819 millones (aproximadamente USD 221 millones). Es importante destacar que, si bien el análisis se centra en regiones amazónicas, el impacto de las mejoras técnicas realizadas en los modelos operacionales de los programas presupuestales 0121 y 0144 son de carácter nacional. Cabe precisar, que desde el enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR), la programación y asignación de recursos a través de programas presupuestales permite una mayor sostenibilidad programática y financiera de las intervenciones públicas, al vincular explícitamente la asignación presupuestaria con productos, resultados y metas de desempeño verificables y medibles. Este enfoque fortalece la institucionalización del gasto público al asegurar que los recursos se asignen y ejecuten dentro de un marco de evidencia técnica, planificación multianual y rendición de cuentas, lo que minimiza su vulnerabilidad frente a cambios políticos o fiscales coyunturales. Además, al consolidarse el presupuesto en estructuras presupuestarias oficiales (como los programas 0121, 0130 y 0144), se generan condiciones para la permanencia y continuidad del gasto público, facilitando su sostenimiento en el tiempo mediante mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación orientados a la mejora continua de la calidad del gasto. Complementariamente, y como ya se indicó anteriormente, se ha apoyado los siguientes procesos: - La formulación de instrumentos de planeamiento (Planes de Desarrollo Concertado, PEI y POI) transversalizando la temática ambiental en ellos, para las entidades subnacionales de nuestro paisaje, con el objetivo que al decantar en sus POI se asignen mayores recursos a las actividades relacionadas con la gestión sostenible de los recursos naturales (para más detalles ver indicador 6). Para identificar la contribución que este proceso ha tenido en el presupuesto público, se ha comparado el presupuesto público institucional modificado (PIM) en la función Ambiente del 2024 y el 2025 (antes y después de la aprobación de los PDCs) en los Gobiernos Regionales y Municipalidades provinciales y distritales apoyadas por el proyecto. Fruto de este cálculo, se ha obtenido que el presupuesto público en la función ambiente ha aumentado en PEN 7.4 millones, lo cual indica que se destina mayor presupuesto en temáticas relacionadas a la sostenibilidad ambiental en la Amazonía. - De otro lado, se brindó asistencia técnica para el proceso de elaboración de la fase 2 y 3 del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2024-2030 del MIDAGRI (para mayores detalles ver indicador 6). Luego de ello, se realizó una estimación para cuantificar si este proceso de planeamiento tuvo un efecto en la asignación de presupuesto público relacionado a temáticas de gestión sostenible de paisajes, en seis departamentos amazónicos: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Para ello, se consideró el Objetivo Estratégico 1 “Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el sector agrario” del nuevo PESEM elaborado con el apoyo del proyecto y se comparó con el objetivo estratégico del PESEM 2015-2021 que contiene temáticas relacionadas. Para poder comparar el presupuesto asignado al objetivo 1 de ambos PESEM se utilizó la sumatoria del presupuesto de los Programas Presupuestales (PP) vinculados a cada objetivo (PP 130, 121, 042 y 041); y fruto de este análisis se obtuvo que el presupuesto público del sector en ámbitos amazónicos se ha incrementado en PEN 75.6 millones (USD 20.4 millones) lo cual da indicios de la contribución de este proceso a un mayor financiamiento público hacia la gestión sostenible de paisajes amazónicos. Instrumentos de soporte - En el marco del PP0144, el cual es un instrumento del presupuesto por resultados, es importante que las regiones programen actividades alrededor de la conservación de ecosistemas; por lo cual, se vio necesario que las entidades públicas del territorio conozcan qué zonas son prioritarias para cumplir con este objetivo; por ello, durante el segundo semestre 2024, el proyecto apoyó al GORE Huánuco en la elaboración de su mapa de ecosistemas y áreas degradadas, proceso que ha sido logrado. |
| Componente 2: Mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles | Indicador 2.1 Volumen de productos comercializados en los paisajes enfocados que responde a criterios productivos sostenibles, lo cual se mide por el cumplimiento de criterios de sostenibilidad acordados por plataformas sectoriales y/o certificación de terceras partes | Criterios de sostenibilidad aún no acordados (producción sostenible) 191 fincas (1,2% del total) con certificación orgánica en 2012 (Cenagro) por tipo de certificación | - 20% de la producción de cacao, palma aceitera y café en el paisaje enfocado cumple los criterios de sostenibilidad contemplados en los PAN. - 50% de incremento en el volumen de cacao, palma aceitera y café con alguna forma de certificación de terceras partes (ej. orgánico, Rainforest Alliance, UTZ, paisajes) | - 31.57% de producción de paisajes con criterios de sostenibilidad - 1,634% incremento de producción certificada a través de productores que obtienen una nueva certificación. |  | Altamente Satisfactorio(AS) | Meta superada. Este indicador muestra el siguiente progreso: - 31.57% de la producción del paisaje que incorporan criterios de sostenibilidad. - 1,643% de incremento en la producción certificada a través de productores que obtienen una nueva certificación. Este avance se ha logrado al obtenerse 11,814 TN certificadas anuales con el apoyo del proyecto (712 TN de línea base en 191 fincas). Del total de 14,670 productores que forman parte del paisaje meta, 4,632 (equivalentes al 31.57%) han fortalecido sus prácticas productivas mediante asistencia técnica e incorporado criterios de sostenibilidad en el manejo de cacao, palma aceitera, ganadería, entre otros. Este avance refleja un cambio progresivo hacia una producción más responsable y alineada con los objetivos de conservación del territorio. Para mayores detalles sobre la asistencia técnica ver el indicador 17. De acuerdo con lo establecido en el Prodoc, este indicador se circunscribe a los cultivos directamente vinculados con los mercados globales de materias primas. En ese marco, se han considerado únicamente las cadenas de cacao, palma aceitera y ganadería, sin incluir actividades productivas de los pueblos indígenas que no responden a dichas dinámicas comerciales. La inclusión de la ganadería responde a su importancia en el paisaje y a la necesidad de promover prácticas más sostenibles en este sector. Los criterios de sostenibilidad promovidos abarcan prácticas agroforestales y silvopastoriles, así como buenas prácticas de manejo orientadas a la conservación de los bosques, el suelo, el agua y el aire. Estas prácticas se adaptan a las características locales del paisaje, han sido validadas con representantes de organizaciones locales y, en algunos casos, cuentan con el respaldo de certificaciones de terceros. Por otro lado, con relación al indicador de incremento en el volumen certificado, se ha logrado lo siguiente: En cacao: la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros ha logrado avances notables en la incorporación de criterios de sostenibilidad en su producción. - En 2024, la cooperativa obtuvo la certificación Rainforest Alliance para 408 productores, que abarcan 7,965.9 hectáreas y un volumen de 1,453 toneladas de cacao seco, producido bajo sistemas agroforestales y declarados libres de deforestación (año de corte 2014). - En 2025, la certificación se amplió a 373 productores adicionales, con 7,034.3 hectáreas y una producción estimada de 1,359 toneladas anuales, consolidando el acceso a mercados diferenciados que exigen prácticas sostenibles. En conjunto, estos logros permiten que la cooperativa alcance un total de 781 productores certificados, que gestionan 15,000 hectáreas y producen alrededor de 2,812 toneladas anuales de cacao bajo estándares de sostenibilidad y sin deforestación. En palma aceitera: 42 productores del Comité Central de Palmicultores de Ucayali (COCEPU) alcanzaron la elegibilidad de la certificación RSPO (Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, por sus siglas en inglés), al demostrar que sus prácticas cumplen con las condiciones necesarias para dar el siguiente paso hacia la certificación plena. Este grupo, que abarca 1,674 hectáreas y una producción de 9,002 toneladas de racimos de fruto fresco (RFF), fue auditado en el cumplimiento del Hito A y superó exitosamente la evaluación, quedando únicamente a la espera de la emisión del certificado. Esto les abre la posibilidad de comercializar créditos RSPO en mercados internacionales que demandan aceite de palma ambiental y socialmente responsable. Como resultado final del indicador, se pasó de una línea de base de 191 fincas certificadas (orgánicas), que representaban 719 toneladas anuales, a un total de 823 nuevos productores con certificación, lo que equivale a 11,814.79 toneladas adicionales. Este avance implica un incremento del 1,643% respecto al valor base, superando ampliamente la meta establecida de lograr un aumento del 50%. A continuación, se presenta información detallada sobre el incremento en el volumen de cacao y palma aceitera con algún tipo de certificación. Cabe señalar que los datos específicos relacionados con la producción que incorpora criterios de sostenibilidad se desarrollan en el Indicador 17. Cacao: El proyecto apoyó a la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros en la obtención del certificado Rainforest Alliance para agricultura sostenible. Este proceso respondió a la necesidad de la cooperativa de garantizar el cumplimiento de los requisitos de su principal cliente en Francia, en el marco del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación. Uno de los aspectos centrales de esta certificación es la verificación de que la producción provenga de áreas no deforestadas, tomando como año de corte el 2014. Con el acompañamiento técnico del proyecto, en 2024 se logró que 408 productores certifiquen un volumen de 1,453.28 toneladas de granos de cacao seco, provenientes de 7,965.9 hectáreas con manejo agroforestal y declaradas libres de deforestación. Posteriormente, en 2025, la cooperativa obtuvo un nuevo certificado Rainforest Alliance que incorporó a 373 productores adicionales, con 7,034.27 hectáreas y una producción estimada de 1,359.05 toneladas. Este logro permitió mantener la relación comercial con la empresa francesa Kaoka y consolidar el acceso a mercados diferenciados que exigen estándares de sostenibilidad en toda la cadena productiva. De manera complementaria, el proyecto continuó apoyando a dos organizaciones del paisaje, la Cooperativa Agraria Banaqui Curimaná (antes Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná) y la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros, que enfrentan desafíos para mantener sus certificados orgánicos, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo sobre producción orgánica, el cual incorpora mejores prácticas en materia ambiental, climática, de biodiversidad y conservación de recursos naturales. En este marco, mediante un acuerdo de microcapital con la Cooperativa Colpa de Loros, 217 productores (56 mujeres y 161 varones) recibieron asistencia técnica para ampliar la oferta exportable de cacao aromático orgánico certificado y fortalecer la base social de la cooperativa. De este grupo, 138 productores (102 hombres y 36 mujeres) se encuentran en proceso de conversión de cacao convencional a producción orgánica bajo sistemas agroforestales y libres de deforestación, en un total de 641.11 hectáreas. Estos productores alcanzaron el estatus de presocios y fueron validados por la certificadora externa ECOCERT, obteniendo la clasificación de transición 1 y transición 2 hacia la producción orgánica. Para lograr la certificación definitiva deberán completar el periodo de transición que asegura la adopción plena de las normas de manejo y producción orgánica. En el caso de la Cooperativa Agraria Banaqui Curimaná (antes Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná), mediante un acta de colaboración se brindó asistencia técnica a 172 productores (141 hombres y 31 mujeres) para fortalecer la adopción de prácticas sostenibles orientadas a mantener la certificación orgánica. La asistencia incluyó la producción y dosificación de biofertilizantes, el registro de datos de producción y el manejo técnico de parcelas, en concordancia con el marco normativo orgánico de la Unión Europea, dado que su principal cliente es una empresa italiana. Este acompañamiento permitió mejorar la productividad e incrementar el volumen certificado, contribuyendo a la permanencia de la cooperativa en mercados internacionales que demandan cacao orgánico con altos estándares de sostenibilidad. Por otro lado, en el marco del acuerdo con Rainforest Alliance, el proyecto brindó asistencia técnica a 103 productores de cacao convencional (variedad CCN51) —87 hombres y 16 mujeres— pertenecientes a organizaciones de Padre Abad y Puerto Inca. El objetivo fue promover una agricultura sostenible, resiliente al cambio climático y libre de deforestación, alineada con los criterios del estándar Rainforest Alliance, para facilitar el acceso a mercados diferenciados. Las organizaciones participantes fueron: • Cooperativa Ecológica Agroindustrial de Curimaná • Cooperativa Agraria Cacaotera Codo del Pozuzo • Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca • Cooperativa Agraria Alexander von Humboldt • Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Curimaná Asimismo, Rainforest Alliance brindó asistencia técnica a tres federaciones indígenas con acuerdos de microcapital suscritos con el proyecto, capacitando a sus equipos técnicos para que puedan acompañar a los productores de cacao de sus comunidades base en el manejo sostenible de sus cultivos bajo sistemas agroforestales, cumpliendo estándares sociales y ambientales. Las federaciones y comunidades nativas participantes fueron: Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca - FECONAPIA - Comunidad Nativa Santa Teresa - Comunidad Nativa Nueva Alianza de Baños Unión de Nacionalidades Asháninkas Yáneshas - UNAY - Comunidad Nativa Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo Federación de Comunidades Nativas Yáneshas - FECONAYA - Comunidad Nativa Santa Isabel de Pachitea - - Comunidad Nativa Huacamayo Como resultado de este proceso de asistencia técnica, alineado al estándar para una agricultura sostenible de Rainforest Alliance, se logró la articulación comercial entre cuatro cooperativas (Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca, Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Curimaná, Cooperativa Ecológica Agroindustrial de Curimaná y Cooperativa Agraria Alexander von Humboldt Ltda) y la empresa chocolatera La Ibérica, para la venta de 101 toneladas de granos de cacao seco producidos bajo buenas prácticas exigidas por el estándar. Además, debido a la demanda de La Ibérica, estas cooperativas superaron con éxito la auditoría de cumplimiento, quedando pendiente únicamente la emisión del certificado. Este avance permitirá que, a partir de la campaña 2026, puedan comercializar cacao certificado con La Ibérica, en el marco de un compromiso de la empresa de triplicar el volumen adquirido. Palma: La certificación RSPO (Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, por sus siglas en inglés) es el estándar internacional más reconocido para garantizar que la producción de palma aceitera se realice bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, promoviendo aceite de palma libre de deforestación y con responsabilidad social. En este marco, el proyecto impulsó el acceso de pequeños productores a la certificación RSPO para Pequeños Productores Independientes (RSPO-PPI), estándar diseñado para productores con menos de 50 hectáreas de palma aceitera, a través de dos acuerdos de microcapital: uno con el Comité Central de Palmicultores de Ucayali (COCEPU) y otro con la Asociación de Palmicultores de Shambillo (ASPASH). Avances con COCEPU Se brindó asistencia técnica a 526 palmicultores (353 hombres y 173 mujeres), con la meta de lograr que 200 productores alcancen la etapa I (criterios de elegibilidad) y al menos 100 la etapa II (Hito A) de la certificación RSPO. Como resultado de este acompañamiento, COCEPU se convirtió en miembro oficial de la RSPO en febrero de 2024. Posteriormente, en el 2025, un total de 42 productores alcanzaron el estatus de elegibles, cubriendo 1,674 hectáreas y una producción aproximada de 9,002 toneladas de racimos de fruto fresco (RFF). Asimismo, este grupo superó exitosamente la auditoría de cumplimiento del Hito A, quedando únicamente a la espera de la emisión del certificado. Con ello, COCEPU se encuentra en condiciones de comercializar créditos RSPO en mercados internacionales que demandan aceite de palma ambiental y socialmente responsable. Si bien no se alcanzó la meta de 100 productores en etapa II, este proceso ha permitido sentar las bases para avanzar progresivamente hacia la certificación plena, considerando el tiempo y las exigencias técnicas que conlleva la implementación de los estándares. En paralelo, un nuevo grupo de 46 productores se encuentra en proceso de auditoría de elegibilidad (etapa I), lo que demuestra el compromiso del COCEPU con ampliar la base de productores sostenibles en el paisaje. Avances con ASPASH Se brindó asistencia técnica a 405 productores de palma (252 hombres y 153 mujeres). Al cierre del proyecto, se verificó, a través de procesos de autoevaluación y asistencia técnica, que 200 productores cumplen los criterios de elegibilidad de la RSPO, alcanzando la meta establecida en el acuerdo de microcapital. El apoyo incluyó la verificación de la legalidad de los predios, el levantamiento de polígonos y la realización de capacitaciones técnicas orientadas a la sostenibilidad del cultivo con miras a la certificación. Ganadería: Tal como se reportó anteriormente, no se identificó un esquema de certificación aplicable a la ganadería que incentive directamente a los productores a adoptar prácticas más sostenibles. Ante esta limitación, el proyecto impulsó la implementación de sistemas silvopastoriles como alternativa para promover una producción ganadera más sostenible y resiliente en el paisaje. En este marco, se capacitó a 590 ganaderos (468 hombres y 122 mujeres) mediante la metodología de Escuelas de Campo, fortaleciendo sus capacidades en el manejo de pasturas, la integración de árboles en los sistemas productivos y el cuidado de los recursos naturales. Los detalles sobre la asistencia técnica brindada y los avances logrados se desarrollan en el Indicador 17. |
|  | Indicador 2.2 Número de planes de negocios viables para actividades económicas sostenibles formulados e implementados que benefician a hombres, mujeres e indígenas | 0 | Planes de negocios viables formulados e implementados para al menos 3 actividades económicas sostenibles que benefician a hombres y mujeres |  |  | Satisfactorio(S) | Este indicador muestra un progreso del 100%, al haberse elaborado e implementado tres planes de negocio en bijao, ecoturismo y piscicultura, contribuyendo a diversificar y fortalecer las actividades económicas sostenibles en el paisaje. El proyecto, con el propósito de ampliar la base productiva más allá de las cadenas tradicionales, apoyó la formulación de tres planes de negocio de manera participativa. El proceso incluyó un diagnóstico situacional y la construcción de una visión de desarrollo orientada a mercados que valoran las mejores prácticas productivas y la sostenibilidad ambiental. La selección de estas cadenas se basó en reuniones de trabajo con las Gerencias de Desarrollo Económico de Padre Abad y Puerto Inca, lo que asegura su alineamiento con las prioridades de desarrollo local. En este marco, se identificaron dos organizaciones representativas: la Asociación Agropesquera San Pedro San Pablo (ASAPESP) en piscicultura y la Asociación de Productores Agroindustriales de la Hoja de Bijao del Valle La Divisoria en bijao. Ambas recibieron apoyo directo para implementar sus planes, lo que les permitió sentar las bases para acceder a incentivos financieros para bionegocios. Piscicultura En Puerto Inca, donde existe una alta demanda de peces para consumo local y regional pero también una creciente contaminación de las fuentes de agua debido a la minería ilegal, el fortalecimiento de alternativas sostenibles de producción acuícola resulta clave. El proyecto apoyó a ASAPESP con infraestructura y equipamiento que permiten garantizar agua de calidad, mejorar procesos de incubación y asegurar un manejo más eficiente de los alevines. Esto redujo la vulnerabilidad de la producción frente a impactos ambientales externos y mejoró la sanidad de los peces, incrementando la productividad y estabilidad del negocio. Más allá del aspecto técnico, el apoyo constituye una estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria local y generar ingresos sostenibles en un territorio altamente expuesto a la degradación ambiental. Bijao El bijao, insumo tradicional y cultural de la Amazonía, enfrenta amenazas productivas como la incidencia de hongos fitopatógenos que reducen su disponibilidad. Para hacer frente a esta situación, el proyecto brindó equipamiento e insumos para el manejo fitosanitario, lo que permitirá recuperar áreas afectadas y asegurar la continuidad de este recurso forestal no maderable. Más allá de resolver un problema inmediato de sanidad vegetal, la intervención refuerza la sostenibilidad de un producto con alto valor gastronómico, cultural y comercial, con oportunidades de inserción en mercados que demandan productos ecológicos e identitarios, al mismo tiempo que contribuye a fortalecer los medios de vida locales. Ecoturismo En Ucayali, donde la riqueza paisajística y cultural ofrece un gran potencial para diversificar ingresos, el ecoturismo se proyecta como una alternativa estratégica para la conservación y el desarrollo económico sostenible. En este marco, y como parte del Indicador 19, el proyecto apoyó el establecimiento del Área de Conservación Regional Velo de la Novia y elaboró un plan de negocio circunscrito a esta área. Este instrumento constituye un insumo clave para el Gobierno Regional de Ucayali, al orientar la gestión de los atractivos turísticos dentro del ACR, vinculando la conservación de la biodiversidad con la generación de oportunidades económicas sostenibles para las comunidades locales. De esta forma, el proyecto deja capacidades instaladas para que el ecoturismo se consolide como un motor de desarrollo sostenible e identidad regional. En línea con la estrategia de salida del proyecto, y con el objetivo de articular y dinamizar las diferentes iniciativas productivas en el territorio, desde 2024 se ha fortalecido el rol de los Comités de Gestión Agrario Provincial en Puerto Inca y Padre Abad. A través de procesos participativos, se construyó una visión compartida y una hoja de ruta para las cadenas priorizadas en cada provincia: en Puerto Inca, ganadería, piscicultura, cacao y plátano; y en Padre Abad, cacao, palma, plátano y bijao. A la fecha, se evidencia un mayor grado de articulación y participación de entidades públicas y privadas, lo que ha permitido la formulación de planes de acción y la identificación de oportunidades de vinculación con proyectos productivos y mecanismos de financiamiento. En este mismo marco, y recogiendo las sugerencias de los actores locales, se desarrollaron talleres sobre acceso a financiamiento dirigidos a las principales organizaciones de productores. Estos espacios buscan que las organizaciones agrarias conozcan las fuentes disponibles de apoyo financiero, fortalezcan su competitividad e incorporen prácticas más sostenibles en sus actividades productivas. |
|  | Indicador 2.3 Volumen de crédito, incentivos y seguros, por número de agricultores (desglosado por género) y zona de cobertura, desembolsado en beneficio de prácticas de gestión sostenible de los recursos o sujeto a criterios de sostenibilidad ambiental | Por determinar al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas) | USD 40 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto | 53.7 millones de dólares de financiamiento desembolsado | 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | USD$ 6.2 millones se han desembolsado y se han diseñado o fortalecidos fondos y productos financieros que tienen el potencial de otorgar USD 47.5 millones anuales, con lo que en total se cuenta con USD 53.7 millones en financiamiento a productores agropecuarios para una producción más sostenible, con lo cual se logra el 134% de la meta del indicador (USD 40 millones) Información detallada del avance reportado: Fondos públicos que incorporan criterios de sostenibilidad ambiental El proyecto ha logrado incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en las principales fuentes de financiamiento público del sector agrario, como el caso de AGROIDEAS, PROCOMPITE-agro y el Fondo AGROPERÚ (administrado por AGROBANCO). Entre los resultados más destacados podemos mencionar: En AGROIDEAS, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N.º 233-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, se aprobó un nuevo instructivo que exige que los planes de negocios presentados a AGROIDEAS cumplan con criterios de elegibilidad e indicadores ambientales: no podrán ser admitidos predios que fomenten la tala de bosques o actividades de deforestación, que conduzcan actividades en áreas declaradas como Naturales Protegidas, Patrimonio Cultural, áreas de humedales y otras áreas sensibles, que impliquen un cambio de uso de bosques por actividades agrícolas o forestales; y finalmente predios que estén a cargo de personas naturales y/o jurídicas con antecedentes negativos sobre títulos habilitantes de concesiones, permisos, y/o autorizaciones. Para ello, durante el primer semestre del 2025, se realizó un balance del impacto en la implementación de dichos criterios, identificando las necesidades de mejoras en el proceso de implementación, tanto a nivel del proceso de revisión, verificación, como de necesidades de capacitación sobre los criterios de elegibilidad aprobados. Asimismo, en el caso de los indicadores ambientales, estos serán medidos durante los 3 años de ejecución de los planes, buscando la implementación de mejoras asociadas a la gestión ambiental y a la gestión de los recursos naturales, tales como manejo de fertilizantes, el uso de abonos orgánicos; el uso eficiente del recurso hídrico, y al manejo de residuos sólidos y líquidos; así como a producción sostenible, enfocada en la cantidad de árboles forestales sembrados. Durante el primer semestre 2025, se brindó asistencia técnica para adecuar el sistema en línea con el que cuenta AGROIDEAS, de manera que permita georreferenciar y monitorear los indicadores de impacto ambiental. Complementariamente, se brindó asistencia técnica a la mencionada entidad para la actualización de su Manual de Operaciones (aprobado con RM N° 188-2025-Midagri), a fin de incorporar los nuevos criterios de sostenibilidad ambiental y guiar su funcionamiento hacia una entidad más moderna. Cabe precisar que el potencial de fondos otorgados por AGROIDEAS en la región amazónica es de USD 8.1 millones (PEN 30 millones) por año. En el caso de PROCOMPITE, en coordinación con PRODUCE, se actualizó el formato de presentación de planes de negocio, dándole énfasis en la generación de valor agregado, fortaleciendo la variable de manejo ambiental y las iniciativas de triple impacto (aquellas que buscan generar no solo beneficios económicos sino también crear valor social y ambiental para la comunidad donde se asientan). Asimismo, se elaboraron pautas metodológicas para la presentación de planes de 4 sectores (agricultura, industria, pesca y turismo), las cuales representan una guía para llenar el formato de presentación de los planes de negocio. Cabe precisar, que PROCOMPITE es una estrategia estatal que realizan los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la cual tiene por objetivo mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología. Este proceso permitirá que las ideas de negocios que se presenten a nivel nacional (con énfasis en la Amazonía) incorporen criterios de sostenibilidad ambiental y contemplen medidas que promuevan una mayor participación de las cadenas amazónicas. Por el lado del Fondo AGROPERÚ (principal herramienta de financiamiento del Midagri), se incorporaron requisitos ambientales, específicamente una Declaración Jurada de no eliminar bosques primarios o bosques secundarios para los productores que acceden a financiamientos del Programa de renovación y rehabilitación de café y cacao. Finalmente, durante los meses de mayo y junio 2025 se realizaron talleres para productores y comunidades nativas con representantes de los fondos antes mencionados, en las que se trataron los requisitos para postular y consejos para mejorar su elegibilidad. Diseño de productos financieros con criterios de sostenibilidad En el 2023, se adecuó un programa de financiamiento del Fondo AGROPERÚ (manejado por el MIDAGRI), incorporando incentivos para productores que implementen sistemas agroforestales (SAF) para renovación o rehabilitación de cacao y café, a través de créditos a 8 años, incluyendo a productores que poseen contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales – CCUSAF. Dicha adecuación, desarrollada en coordinación con el MIDAGRI y SERFOR, fue aprobada por el Consejo Directivo de AgroPerú en el primer semestre 2024. El mencionado programa tiene el potencial de otorgar créditos por USD 13.5 millones (PEN 50 millones) anuales. Durante el segundo semestre 2024, y con miras a culminar la implementación del financiamiento para productores que implementen sistemas agroforestales (SAF), se ha venido brindando asistencia técnica al AGROBANCO (entidad encargada de la colocación de los créditos), a fin de que incorpore dentro de sus procesos, directivas y sistemas, los esquemas de garantías e intereses del Programa de financiamiento. Durante el 2025, se brindó asistencia técnica a 10 organizaciones de cacao para que accedan a este crédito para renovación de sus plantaciones. Se tiene previsto que las colocaciones efectivas a productores de la Amazonía puedan iniciar a fines del tercer trimestre del 2025. De igual manera, y en coordinación con la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental de MINAM, se brindó asistencia técnica al Programa AGROIDEAS, a fin de implementar el nuevo incentivo asociado al eco y bionegocios. En este caso, el proyecto elaboró una guía operativa para la formulación y evaluación de planes del incentivo sobre eco y bionegocios y diseñó un plan de capacitaciones para los funcionarios de unidades regionales de AGROIDEAS, plan que será implementado por la entidad. Este nuevo incentivo permitirá que las organizaciones conformadas por pequeños y medianos productores desarrollen cadenas vinculadas a la producción de abonos orgánicos sobre la base de residuos generados en la actividad agropecuaria y el desarrollo de cadenas forestales no maderables y de fauna silvestre. Este incentivo tiene el potencial de otorgar USD 270 mil (PEN 1 millón) a eco y bionegocios. Por otro lado, en coordinación con la Dirección de Comunidades del MIDAGRI, se está culminando la asistencia técnica para la formulación de una Estrategia para el otorgamiento de incentivos para Comunidades Nativas a través de Agroideas. A la fecha, se ha culminado con la presentación de la estrategia y una versión preliminar del instructivo para el otorgamiento de los incentivos a Comunidades a través de planes de negocios. Durante el mes de agosto 2025 se culminó el proceso de validación de la propuesta a través de talleres macrorregionales y será presentada por el MIDAGRI a través de la Ley de Presupuesto a fin de obtener PEN 50 millones anuales (USD 13.5 millones). La propuesta recoge la experiencia del proyecto en financiamiento a Comunidades Nativas. Adicionalmente, el proyecto ha culminado la asistencia técnica para la formulación de una propuesta de Programa de Financiamiento para ganadería bajo sistemas silvopastoriles con el Fondo AGROPERÚ de MIDAGRI y AGROBANCO. Para ello, durante el primer semestre del 2025 se realizaron visitas de campo y talleres en 3 regiones para validar una propuesta de módulo de financiamiento (variable clave para determinar cuánto se requiere de financiamiento) para sistemas silvopastoriles, utilizando la experiencia de los pilotos apoyados por el proyecto. Durante el mes setiembre de 2025 se culminó la formulación del Programa, a fin de que sea evaluado y aprobado, de corresponder, por el Consejo Directivo del Fondo AGROPERÚ, y estar disponible para los productores ganaderos a finales del presente año. Este Programa de financiamiento tiene un potencial de colocaciones anuales de USD 1.3 millones (PEN 5 millones). Cabe indicar que el proyecto, apoyó al Fondo AgroPerú para el fortalecimiento del programa de acopio y comercialización que financia a organizaciones de productores para dicho fin, como se indicó en el reporte anterior. El mencionado programa tiene el potencial de brindar financiamiento para dicho fin por USD 10.8 millones (PEN 40 millones) Finalmente, y bajo el mismo objetivo de potenciar las principales cadenas del territorio PPS, durante el último año se desarrolló un proceso para atender factores que limitan el acceso al financiamiento de las cadenas de Ecoturismo y Acuicultura, con énfasis en la Amazonía, todo ello, en el marco del Programa de Bionegocios que promueve MINAM. Como parte de este trabajo, se definió una metodología para la evaluación de créditos, de una forma efectiva y sencilla, para ambas cadenas y, se capacitó a funcionarios de diferentes entidades financieras de las regiones de Ucayali, Huánuco, Loreto, San Martín y Amazonas. El proyecto ha fomentado el acceso al financiamiento, proceso que ha logrado el desembolso de USD$ 6.2 millones a los productores, a través de las siguientes estrategias: Crédito asistido y acceso a fondos no reembolsables dirigido a productores organizados Como se indicó en el reporte anterior, mediante el Acuerdo de Parte Responsable que se suscribió con Root Capital (ONG que tuvo como objetivo promover el desarrollo rural a través del aumento del acceso y las capacidades financieras), se fortalecieron las capacidades de gestión interna de 5 organizaciones de productores de cacao, mejorando así su perfil como sujeto de crédito y promoviendo su acceso a financiamiento. Para ello, se realizó un diagnóstico empresarial y se elaboró un plan de asesoría específico para cada organización, de acuerdo con sus necesidades. Luego de ello, se realizaron asesorías diseñadas a la medida de cada cooperativa, por ejemplo, en aspectos como: Contabilidad, Planificación Financiera, Asesoría agronómica, Gobernanza, Inteligencia de Negocios Digital, entre otros. Durante el 2021, luego de la evaluación crediticia realizada por Root Capital en el marco del Acuerdo suscrito, la cual consideró aspectos socioambientales, Root Capital desembolsó $1.7 Millones a favor de una organización participante (Cooperativa Alto Huallaga), beneficiando a 165 mujeres y 341 hombres productores de las Regiones Huánuco, Ucayali y San Martin. Adicionalmente, en el 2022, la organización de productores Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná accedió a $786 mil de la misma fuente (beneficiando a 49 mujeres y 177 hombres con producción sostenible) para el financiamiento de acopio y comercialización de cacao. El Acuerdo de Parte Responsable con Root Capital ya ha culminado. Además, PPS brindó asistencia técnica en la solicitud de fondos competitivos a organizaciones de productores del paisaje priorizado. Como resultado, se logró lo siguiente: - 2 organizaciones de productores de cacao (Cooperativa agraria de cacaoteros Curimaná Curicoop y Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt) accedieron cada una a 159 mil soles (USD 82 mil dólares) de financiamiento no reembolsable, beneficiando a 67 productores (57 hombres y 10 mujeres). - Además, la Asociación de Mujeres Chocolateras Chocolate Corazón de Nolberth Alto Uruya recibió financiamiento no reembolsable de US$44.000 (PEN 162.391) a través del fondo Agroideas (2023), que beneficiará a sus 22 miembros (17 mujeres y 5 hombres). - El proyecto brindó asistencia técnica para la preparación de las propuestas de acceso a financiamiento a COCEPU y ASPASH para postular al Fondo de Apoyo RSPO para Pequeños Agricultores 2023, fruto de ello la propuesta del COCEPU resultó ganadora, obteniendo financiamiento por PEN 152,000 (aprox. USD 40.5 mil) y beneficiando a 804 palmicultores de la organización (439 hombres y 365 mujeres). - La Comunidad Santa Rosita de Apua recibió USD 17,600 (PEN 66,000) del fondo "Emprendedores por Cordillera Azul" impulsado por CIMA y SERNANP, para el fortalecimiento de la gestión empresarial y comercial para el manejo del plátano, este fondo beneficiará a 75 miembros de la comunidad (39 mujeres y 36 hombres indígenas). - 4 organizaciones de productores ganaderos accedieron a USD 376 mil (PEN 1.41 millones) del Procompite del Gobierno Regional de Huánuco. Las organizaciones son la Asociación Agropecuaria Pueblo Libre de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuario Forestal de Santa Teresa y la Asociación de Productores Agropecuarios Unión y Trabajo. Los cuatro planes de negocio ganadores buscan potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje. - 1 organización de plátano y maíz, la Asociación de Productores de Plátano y Maíz de la Comunidad nativa Dos Unidos accedió a USD 41 mil (PEN 153 mil) del fondo Procompite del Gobierno Regional de Huánuco, para potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje. - FECONAU recibió PEN 17 mil (USD 5 mil) del Programa de apoyo local del Fondo Socioambiental del Perú, para impulsar el fortalecimiento del comité de artesanas de la CCNN Shambo Porvenir y con ello dar continuidad al proceso iniciado con el Grant trabajado con el PNUD. - Durante el 2025, 3 organizaciones de palma, la Asociación de Palmicultores Agropecuarios de San Martin, ASPASH y Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Monte de Los Olivos, ganaron el financiamiento de Procompite del GORE Huanuco, por un monto total de PEN 1.47 millones (USD 393 mil) para fortalecer la producción sostenible en el cultivo de palma, con lo cual se benefician 638 productores (398 hombres y 240 mujeres). Asimismo, se está culminando la asistencia técnica a 3 organizaciones de cacao (Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca, Cooperativa Agraria de Cacaoteros Curimaná y Cooperativa Agraria de cacao de Codo de Pozuzo), a fin de que puedan acceder a un crédito del Programa de acopio y comercialización del Fondo AGROPERÚ a una TEA de 3.5% anual, el cual les permitirá contar con recursos para cumplir con sus compromisos comerciales del presente año. Cabe indicar que, adicionalmente, se ha logrado otorgar en los primeros 5 meses del 2025 con el Fondo Agroideas a través del instructivo de tecnología que incorpora criterios de elegibilidad e indicadores ambientales: USD 1.9 (PEN 7.1 millones) a organizaciones de productores, en el inicio de su puesta en marcha. Inclusión financiera de pequeños productores y comunidades nativas En el marco de un trabajo con COFIDE, se conformaron 20 UNICAS (Uniones de Crédito y Ahorro) en el ámbito de intervención del Proyecto (10 en Puerto Inca y 10 en Padre Abad y Nueva Requena), como parte de las iniciativas concretas en inclusión financiera para CCNN y productores. Al cierre de la implementación del proyecto, las 20 UNICAS se han formalizado, aunque una de ellas decidió no continuar operando, los 19 restantes tienen capital social creciente y todas han estado brindando créditos dentro de sus organizaciones. Las mencionadas 19 UNICAS tienen 395 socios (217 mujeres y 178 hombres) (constituyendo las mujeres el 55%), 81 de los cuales son indígenas (28 hombres y 53 mujeres). En puestos de liderazgo, 6 de los 20 presidentes son mujeres. Al cierre de la implementación del proyecto, las UNICAS tienen un capital acumulado por USD 197,852 (PEN 732,053), registrando un aumento del 101% respecto a junio 2024. El capital mencionado ha permitido otorgar préstamos por un valor aproximado de USD 833,676 (PEN 3,126,285), de los cuales durante el último año se colocaron USD 492,676 (PEN 1,842,193), lo cual representa un incremento de 143% respecto a junio del 2024. Los créditos están principalmente vinculados a la promoción de mejoras productivas y con enfoque en la sostenibilidad ambiental. Cabe destacar que independientemente de los resultados financieros, la metodología permite incorporar conocimientos financieros y una cultura de pago de manera experiencial, logrando así el objetivo de educación e inclusión financiera. Cabe señalar que, durante el 2024 y con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de las UNICA en el tiempo, se propició un espacio de diálogo, donde los representantes de las UNICA conocieron respecto de los avances logrados a la fecha, así como de otras experiencias (con mayor tiempo de maduración) y los objetivos que se pueden lograr a mediano y largo plazo. Finalmente, toda la experiencia fue recogida en un documento de sistematización que ayudará a escalar y fomentar herramientas de educación financiera en otras partes del país. Finalmente, durante el 2025, se ha realizado acompañamiento a las 19 UNICA para la actualización de sus formatos y una capacitación sobre distribución de utilidades. Adicionalmente, se realizaron 2 talleres de cierre (uno por provincia) para reforzar los conceptos de distribución de utilidades y procesos anuales de las UNICA. Producto de esos talleres de cierre, se identificó la necesidad de disponer de material audiovisual de capacitaciones que le puedan servir a las UNICA en los próximos meses y años, para lo cual se diseñaron capsulas informativas (videos animados) sobre los principales procesos de las UNICA para que los participantes puedan verlos cuando lo necesiten. Este material ha sido culminado y se ha difundido entre las UNICA apoyadas por el proyecto. |
| Componente 3: Capacidad técnica instalada para rehabilitar y sostener los servicios ecosistémicos en los paisajes priorizados | Indicador 3.1 Número de actores que aprenden (desglosado por género, indígenas) sobre prácticas de gestión sostenible y sus beneficios gracias a los pilotos | 0 | Demostración de experiencias piloto (incluso experiencias desarrolladas por mujeres) para 1.500 actores con potencial de replicarlas y/o difundirlas | 2,144 actores involucrados en el aprendizaje sobre prácticas de gestión sostenible y sus beneficios gracias a los pilotos. | 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | Meta superada Al cierre de la implementación, un total de 2,144 actores (1,446 hombres y 698 mujeres), entre productores, proveedores de asistencia técnica y otros actores estratégicos, participaron en procesos de capacitación y aprendizaje en prácticas de manejo sostenible, basadas en pilotos demostrativos. Este resultado equivale al 138% de cumplimiento respecto a la meta final del proyecto, evidenciando un impacto superior al planificado. - Cacao: 400 actores - Palma aceitera: 877 actores - Ganadería 360 actores - Comunidades nativas (yuca, plátano, maíz, ganadería, artesanía y cacao): 507 actores En todos los casos, las experiencias piloto se desarrollaron de manera participativa, articulando a productores y productoras, técnicos y organizaciones representativas, y generando espacios de aprendizaje colectivo con potencial de réplica a mayor escala. A continuación, se presenta la información detallada del avance reportado: Cacao (400 actores que aprenden) - En el marco del Acuerdo de Partes Responsables con ICRAF, se impulsó la adopción de prácticas sostenibles de producción de cacao bajo sistemas agroforestales compatibles con la biodiversidad. Para ello, se implementaron 24 modelos diversificados (prototipos) en un total de 16.5 ha, con la participación de 76 productores y técnicos (54 hombres y 22 mujeres). Los prototipos incorporaron cuatro prácticas agroforestales genéricas, adaptadas en su composición de especies según la heterogeneidad de las condiciones biofísicas, socioeconómicas y los perfiles de los productores, lo que permitió un diseño diferenciado en campo. Además, se incluyeron prácticas complementarias de manejo, tales como el uso de abonos orgánicos, recalce, manejo de biomasa, injertación, control de especies invasoras y malezas, y conducción de árboles según objetivos productivos y de servicios ecosistémicos. De los 24 pilotos, 14 correspondieron a áreas nuevas y 10 a la reconversión de monocultivos hacia sistemas agroforestales de cacao. La implementación contó con la participación activa de cuatro organizaciones de cacao, que son las siguientes: - Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca - Cooperativa Agraria Alexander von Humboldt - Cooperativa Agraria Cacaotera Codo del Pozuzo - Cooperativa Ecológica Agroindustrial de Curimaná - Asimismo, en el marco del acuerdo de colaboración con el Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná (CCC), se adoptaron prácticas sostenibles en sistemas de producción orgánica, tales como fertilización, aplicaciones foliares, poda, control integrado de plagas y el uso de cuadernos de bitácora para el registro de datos de cacao. Estas prácticas se implementaron en 30 unidades piloto de 1 ha cada una, con la participación de 112 actores (91 hombres y 21 mujeres). El acuerdo promovió la adopción de compromisos de producción libre de deforestación, orientados al manejo sostenible de los cultivos de cacao. - Adicionalmente, como parte del acuerdo de microcapital con la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros, se establecieron 28 parcelas demostrativas de 1 ha (28 ha en total), en las que 212 agricultores (168 hombres y 44 mujeres) de Padre Abad fortalecieron sus competencias técnicas y ambientales; estas parcelas quedaron como espacios de aprendizaje para futuros socios de la cooperativa. De forma complementaria, se implementó la rehabilitación de 50 parcelas piloto (2 ha cada una) mediante el reemplazo de plantas improductivas con clones promisorios de alta calidad y tolerancia a enfermedades. Estas acciones, proyectadas sobre unas 480 ha en transición hacia la producción orgánica, se acompañaron de prácticas de abonamiento, manejo integrado de plagas y mitigación ambiental, consolidando un modelo de cacao sostenible y libre de deforestación. También, se promovió la restauración y conservación de bosques en predios de productores, cuyos resultados se presentan en el indicador 19. Palma aceitera (877 actores que aprenden) - El acuerdo firmado con ICRAF tuvo como objetivo generar evidencia sobre el potencial de innovación en la introducción de prácticas agroforestales en el cultivo de palma aceitera. En este marco, se implementaron 10 unidades piloto en 5.8 ha, logrando la construcción participativa de cuatro prácticas agroforestales genéricas y su instalación en campo. El proceso involucró a 59 productores y profesionales (45 hombres y 14 mujeres) y permitió el establecimiento de 10 modelos diversificados (prototipos) con componentes de aprendizaje en fertilización y manejo de biomasa, control de especies invasoras y malezas, y manejo de árboles según objetivos productivos y de servicios ecosistémicos. Esta experiencia fue impulsada junto con el Comité Central de Palmicultores de Ucayali (COCEPU) y cinco de sus asociaciones de base. Como parte de la implementación, se realizó un intercambio de experiencias en prácticas agroforestales con palma, que reunió a 110 productores y técnicos (34% mujeres y 66% hombres). - Adicionalmente, mediante un acuerdo de microcapital con el COCEPU, se brindó asistencia técnica en buenas prácticas agronómicas y en la aplicación de los principios y criterios de la certificación RSPO para pequeños productores independientes. En este marco, se establecieron 100 unidades piloto, orientadas a que igual número de productores alcancen la etapa II (Hito A) de la certificación. Estas parcelas funcionan también como espacios de aprendizaje para 426 productores (286 hombres y 140 mujeres). Los avances alcanzados se reportan en el indicador 13. - Finalmente, en el marco de un acuerdo de microcapital con la Asociación de Palmicultores de Shambillo (ASPASH), se fortalecieron las capacidades técnico-productivas de las familias socias en el proceso de certificación RSPO. Se establecieron 13 parcelas demostrativas de 1 ha cada una (13 ha en total), beneficiando a 392 productores de palma (244 hombres y 148 mujeres). Estas parcelas abarcan: (i) Elaboración de compost a partir de residuos del cultivo (escobajos, fibra, lodo, hojas de cosecha), como alternativa sostenible frente al elevado costo de los fertilizantes sintéticos; (ii) Implementación de sistemas de drenaje en 13 parcelas piloto (una por comité de base), para mejorar la productividad en periodos de alta precipitación; y (iii) Acopio de envases vacíos de agroquímicos, en cumplimiento de la normativa del SENASA y los criterios RSPO. Ganadería - sistemas silvopastoriles (360 partes interesadas en el aprendizaje) - Como parte del Acuerdo de Partes Responsables con el CATIE, cuyo objetivo fue promover sistemas ganaderos intensivos, sostenibles, bajos en carbono y compatibles con la biodiversidad, se diseñaron paquetes tecnológicos con diferentes tecnologías silvopastoriles y prácticas de gestión participativa, los cuales fueron implementados junto con procesos de capacitación y transferencia de conocimientos a través de escuelas de campo. En este marco, se establecieron 15 fundos prototipo en 90 ha, en los que 360 ganaderos (288 hombres y 72 mujeres) asociados y no asociados, aprenden y aplican buenas prácticas. Para ello, se llevaron a cabo sesiones en 14 escuelas de campo, con contenidos sobre genética, manejo y recuperación de pastos, elaboración de biol, ordeño, entre otros. Asimismo, se ejecutaron los planes de inversión en fundos prototipo, logrando: 108 ha de sistemas de pastoreo rotacional con cerco eléctrico, manejo de árboles dispersos en potreros, liberación de 27 ha de bosques ribereños, 25 km de cercos vivos establecidos en los fundos prototipo, reducción en días de pastoreo y aumento de días de descanso de los potreros, captación, almacenamiento y distribución de agua en potreros y corrales de manejo. Las buenas prácticas promovidas fueron: - Importancia de los sistemas silvopastoriles en fundos ganaderos - Planificación de fundos - Arborización de fundos y cercos vivos - Producción de plantones en viveros - Elaboración de sales minerales - Calendario sanitario - Bloques nutricionales - Establecimiento y manejo de pasturas - Pastoreo rotacional y carga animal - Sistema de establecimiento de agua en potreros - Ganancia de peso y producción - Selección y condición corporal de reproductores Por otro lado, durante la fase de diagnóstico para la elaboración de los planes de vida de las comunidades nativas apoyadas por el proyecto, la ganadería fue identificada como una de las principales actividades productivas en tres territorios comunales. En ese contexto, y en el marco del acuerdo con el CATIE, se implementaron fundos prototipo que sirvieron como espacios de aprendizaje para ganaderos indígenas de las siguientes comunidades: - Comunidad nativa Huacamayo (20 miembros de la comunidad, 17 hombres, 3 mujeres) - Comunidad nativa Santa Isabel (13 miembros de la comunidad, 7 hombres, 6 mujeres) - Comunidad nativa de Santa Teresa (26 miembros de la comunidad, 23 hombres, 3 mujeres) - Finalmente, como parte del Acuerdo de Partes Responsables con la Fundación Earthworm, se elaboraron Planes Integrales de Finca (PIF) para cacao, palma aceitera y ganadería. Los PIF son herramientas de gestión que permiten identificar y conservar áreas de alto valor de conservación y reservas de carbono, diferenciándolas de tierras degradadas con potencial de uso productivo. En este marco, se generaron 10 PIF en fundos ganaderos (966 ha), 10 con productores de cacao (246 ha) y 10 con productores de palma (417 ha). Estos planes se implementaron de forma complementaria en parcelas que ya venían recibiendo asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas a través del proyecto. Al cierre del acuerdo, se capacitó a 38 profesionales (5 mujeres y 33 hombres) de las áreas técnicas y de sostenibilidad del COCEPU y la Cooperativa Colpa de Loros, en la aplicación de la metodología de PIF y Planes de Manejo, con miras a su réplica en otros productores de sus organizaciones. Comunidades nativas Como parte del trabajo con las comunidades nativas, a través de las federaciones indígenas que las representan, se implementaron y culminaron los cinco acuerdos de microcapital suscritos para apoyar la implementación de los planes de vida de 12 comunidades, priorizando específicamente las actividades productivas. El propósito de este apoyo fue mejorar la producción mediante la aplicación de buenas prácticas en el manejo de las parcelas en edad productiva de las familias de las comunidades, en cumplimiento de las normas sociales y ambientales; y fortalecer las capacidades técnicas de los productores indígenas a través de la capacitación utilizando metodologías para adultos como escuelas de campo y la prestación de asistencia técnica oportuna. En este sentido, se brindó asistencia técnica a 507 productores indígenas (271 hombres y 236 mujeres) a través de la implementación de 367 pilotos o unidades de demostración de producción que cubren 345.25 ha. Las comunidades apoyadas por la federación indígena y las actividades productivas a mejorar fueron las siguientes: - FECONAPIA, comunidad nativa Nueva Alianza de Baños - cacao - FECONAPIA, comunidad nativa Dos Unidos - plátano - FECONAPIA, comunidad nativa Santa Teresa - cacao - FECONAYA, comunidad nativa Santa Isabel - cacao - FECONAYA, comunidad nativa Huacamayo - cacao - UNAY, comunidad nativa Nuevo Unidos Tahuantinsuyo - cacao - ORNAU, comunidad nativa de Santa Rosa - artesanía - ORNAU, comunidad nativa Santa Rosita de Apua - plátano - FECONAU, comunidad nativa Shambo Porvenir - maíz y artesanía - FENACOKA: Comunidad nativa de Puerto Azul - yuca - FENACOKA, comunidad nativa de Puerto Nuevo - plátano - FENACOKA, comunidad nativa Sinchi Roca II - plátano En el caso de las comunidades que forman la base de FENACOKA, el apoyo fue proporcionado directamente por el equipo del proyecto, porque la Federación tuvo dificultades para registrar su junta directiva en los registros públicos, que es un requisito para firmar un acuerdo de microcapital. Con ello, al cierre del proyecto se lograron los siguientes avances: - UNAY: Tras la culminación del acuerdo con la Federación UNAY, los productores de la Comunidad Nativa Nuevo Unidos Tahuantinsuyo continúan de forma autónoma con la implementación de las actividades productivas que fueron inicialmente asistidas. Esta continuidad demuestra el compromiso de los productores por sostener los aprendizajes adquiridos y fortalecer su modelo productivo. Gracias a este esfuerzo, se ha logrado un incremento notable en la producción de cacao, así como una transición consciente desde un sistema convencional hacia una agricultura agroecológica, permitiéndoles acceder a mejores precios y mejorar las condiciones de vida de sus familias, sin comprometer la conservación de su entorno. - FECONAPIA: En la Comunidad Nativa Dos Unidos, se desarrolló un programa de asistencia técnica personalizada dirigido a los productores de plátano, acompañado de sesiones continuas de Escuelas de Campo. Estas actividades buscaron consolidar capacidades en el manejo agronómico del cultivo, promoviendo prácticas sostenibles, uso eficiente de insumos y mejorando progresivamente los niveles de productividad. De igual forma, en las Comunidades Nativas de Santa Teresa y Nueva Alianza de Baños se realizó acompañamiento técnico directo en el manejo del cultivo de cacao. Paralelamente, se desarrollaron Escuelas de Campo orientadas a fortalecer los conocimientos y habilidades de los productores en buenas prácticas agrícolas, con énfasis en sostenibilidad, calidad del grano y conservación de sus ecosistemas. - FENACOKA: En las Comunidades Nativas de Puerto Nuevo, Sinchi Roca II y Puerto Azul se brindó asistencia técnica personalizada en los cultivos de plátano y yuca. Estas acciones fueron complementadas con sesiones continuas de Escuelas de Campo, orientadas a fortalecer los conocimientos y habilidades de los productores en el manejo agronómico sostenible, promoviendo prácticas más eficientes y adaptadas al contexto local. En el ámbito de la comercialización, se logró concretar la articulación comercial con la empresa Tropical, que actualmente acopia la yuca producida por los agricultores de la Comunidad Nativa Puerto Azul, facilitando así el acceso a mercados formales. Es importante resaltar que los productores han abandonado el uso de insumos químicos, apostando por una agricultura agroecológica y sostenible que no solo mejora la salud del ecosistema, sino que también abre oportunidades para obtener mejores precios por sus productos. - FECONAU: Aunque actualmente se ha culminado la asistencia técnica directa en la Comunidad Nativa Shambo Porvenir, los productores continúan aplicando de manera autónoma los conocimientos y prácticas sostenibles adquiridos durante el periodo de acompañamiento. Gracias a la implementación de metodologías innovadoras de siembra, que permitió el incremento de la densidad de plantas por hectárea, se logró elevar significativamente la productividad del cultivo de maíz, llegando a 4,500 kilogramos por hectárea. Esta mejora técnica ha permitido a los agricultores optimizar el uso de sus terrenos existentes, reduciendo la presión sobre el bosque y evitando la expansión agrícola mediante la deforestación. Este cambio ha contribuido no solo al incremento de los ingresos familiares, sino también al fortalecimiento del desarrollo sostenible de la comunidad, sentando las bases para que continúen avanzando con autonomía en la mejora de su producción y calidad de vida. Asimismo, se ha trabajado con la Asociación de mujeres artesanas “Soi Beka” de la comunidad, en el fortalecimiento de la asociatividad, gestión empresarial y asesoría en planificación. Adicionalmente, se les ha articulado con el CITE artesanía, a través del cual están accediendo a capacitaciones adicionales y son invitadas a participar en ferias. - FECONAYA: El acuerdo con la Federación FECONAYA ha culminado. Gracias a la asistencia técnica personalizada, los productores de las comunidades nativas Huacamayo y Santa Isabel han logrado un incremento significativo en la producción de cacao. En Huacamayo, el rendimiento pasó de 301.8 kg/ha a 430.6 kg/ha, lo que representa un aumento del 43%, mientras que, en la Comunidad Nativa Santa Isabel, la producción aumentó de 372.8 kg/ha a 513.6 kg/ha, con un crecimiento del 38%. Estos resultados destacan el impacto positivo de la intervención del proyecto en la mejora de la productividad y el fortalecimiento de las capacidades de los productores. En los últimos meses de implementación del proyecto, se culminó el acompañamiento técnico continuo a los productores de las Comunidades Nativas de Santa Isabel y Huacamayo, a través de visitas personalizadas y el desarrollo de Escuelas de Campo orientadas al fortalecimiento de capacidades en el manejo del cultivo de cacao. Este apoyo ha permitido avances concretos en infraestructura y organización productiva. Gracias a la intervención del proyecto, los productores han sido implementados con módulos de secadores solares, cajones fermentadores y almacenes adecuados, herramientas fundamentales para asegurar una buena poscosecha y preservar la calidad del grano. Como parte del proceso de empoderamiento, los agricultores han conformado sus respectivas asociaciones, con el propósito de organizarse mejor, acceder a mercados diferenciados y exportar su cacao bajo estándares orgánicos. - ORNAU: La Comunidad Nativa Santa Rosita de Apua ha logrado un notable incremento en la producción de plátano, gracias a la implementación de buenas prácticas agrícolas y al uso de fertilizantes orgánicos, lo que ha permitido mejorar los rendimientos y generar mayores ingresos para las familias productoras. Además, los agricultores ya no requieren abrir nuevas áreas mediante la deforestación, sino que vienen trabajando de manera sostenible en zonas previamente intervenidas, lo cual contribuye a la conservación del bosque. Sin embargo, enfrentan un desafío estructural importante: la comunidad se encuentra alejada de los centros de comercialización, y el traslado del plátano representa un alto costo logístico. Este factor reduce la rentabilidad de su producción y limita el aprovechamiento pleno de sus avances productivos. A pesar de ello, los productores mantienen su compromiso con una agricultura sostenible, buscando alternativas para mejorar el acceso a mercados y fortalecer su economía local. Asimismo, se apoyó a la asociación de mujeres artesanas de la comunidad nativa Santa Rosa de Aguaytía, a través de capacitaciones con artesanas expertas para mejorar sus técnicas de bisutería (collares, aretes, pulseras) y técnicas textiles, así como mantenimiento y uso de las máquinas de confección. Adicionalmente con esta asociación, se ha fortalecido la organización interna y se han adquirido materiales insumo para las confecciones y armarios para almacenar productos. |
|  | Indicador 3.2 Número de agricultores (hombres y mujeres) en la zona enfocada que reciben apoyo técnico y financiero para la aplicación de prácticas de gestión sostenible [15] y que aplican planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios para que estas prácticas sean viables y sostenibles | Hay 16.120 agricultores en la zona enfocada 2.488 agricultores hombres (18,9% del total) y 531 mujeres (18% de las mujeres que se dedican a la agricultura) recibieron capacitación técnica o asesoría comercial 1.961 agricultores recibieron financiamiento Según CENAGRO 2012 | - 4.550 agricultores reciben asistencia técnica (3.350 hombres y 1.200 mujeres) para la aplicación de prácticas de gestión sostenible - 3.000 agricultores (hombres y mujeres) reciben ayuda financiera para la aplicación de prácticas de gestión sostenible - 1.000 agricultores implementan planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios | - 4,632 productores | - 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | Este indicador ha alcanzado: 101.8% de la tasa de cumplimiento de la meta de fin de proyecto, en términos de asistencia técnica. 99.17% de la tasa de cumplimiento de la meta de fin de proyecto, en términos de apoyo financiero. 218% de la tasa de cumplimiento de la meta de fin de proyecto, en términos de implementación de planes de desarrollo organizativo. Los porcentajes de avance mencionados consisten en: a) Asistencia técnica: (101.8%): 4,632 productores recibieron asistencia técnica (3,021 hombres y 1611 mujeres) para adoptar prácticas agroforestales, silvopastoriles, buenas prácticas de manejo y conservación de los recursos naturales (bosques, suelo, agua y aire) y mejores prácticas relacionadas con la sostenibilidad. b) Apoyo financiero (99.17%): a 2,975 productores (1086 mujeres y 1889 hombres), de los cuales 122 son mujeres indígenas y 78 hombres indígenas, han recibo soporte financiero. Estos productores tienen acceso a financiamiento por un total de USD 3.01 millones. c) Planes de desarrollo empresarial y organizativo (218%): 2,184 productores (746 mujeres y 1,438 hombres) vienen implementando planes o procesos de desarrollo empresarial u organizacional. Información detallada del avance reportado: a) Asistencia Técnica: 4,632 productores Los 4,632 agricultores que recibieron asistencia técnica son: - 1,548 productores de cacao (427 mujeres, 1121 hombres) - 1,897 palmicultores (683 mujeres, 1214 hombres) - 680 productores ganaderos (265 mujeres, 415 hombres) - 507 productores indígenas (236 mujeres, 271 hombres) Se ha logrado la implementación de los Acuerdos entre las Partes Responsables suscritos con el ICRAF, CATIE, EF, CENIPALMA. Así como, la implementación de acuerdos de microcapital con COCEPU, ASPASH, Cooperativa Colpa de Loros y federaciones indígenas (detallado en el indicador 16), para la implementación de paquetes tecnológicos y/o prácticas para la producción sostenible de cacao, palma, ganadería y otros cultivos/actividades productivas realizadas en las comunidades nativas (cacao, maíz, yuca, plátano y artesanías), de los cuales se ha brindado asistencia técnica a 4,632 productores (1,611 mujeres y 3,021 hombres), según el siguiente detalle: Cacao: 1,548 productores de cacao (427 mujeres, 1121 hombres) El proyecto proporcionó asistencia técnica a 1,548 productores de cacao (427 mujeres, 1121 hombres). El detalle de los productores que reciben asistencia técnica es el siguiente: - 166 agricultores (112 hombres y 54 mujeres) han recibido asistencia en prácticas agroforestales con el apoyo del ICRAF. Además, 172 productores (141 hombres y 31 mujeres) del Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná-CCC recibieron asistencia técnica sobre prácticas sostenibles para la producción orgánica. - 877 productores (621 hombres y 256 mujeres) de la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros recibió asistencia técnica para la producción de cacao con enfoque en sostenibilidad y rehabilitación de plantaciones de cacao para incrementar la oferta exportable de cacao aromático orgánico y libre de deforestación. Mayores detalles sobre la asistencia técnica brindada se pueden encontrar en el indicador 13. - Además, 67 productores (57 hombres y 10 mujeres) de las cooperativas Curimaná y Alexander Von Humboldt, recibieron asistencia técnica del proyecto PPS para desarrollar planes de negocios logrando cofinanciamiento del Fondo Procompite para mejorar la competitividad de las cooperativas, pero a su vez para implementar tecnologías y prácticas agroecológicas. - En el marco de un acuerdo de microcapital con Rainforest Alliance-RA se brindó asistencia técnica a 163 productores (117 hombres y 46 mujeres) de organizaciones productoras de cacao convencional (CCN51) para una agricultura sostenible, resistente al cambio climático y libre de deforestación. Asimismo, se elaboró un plan de gestión de cada cooperativa. Los planes incluyen actividades y estrategias para enfrentar las brechas identificadas en productividad, calidad, acceso a mercado y financiamiento. Las organizaciones que recibieron esta asistencia técnica son: - Cooperativa Ecológica Agroindustrial de Curimaná - Cooperativa Agraria Cacaotera Codo del Pozuzo - Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca - Cooperativa Agraria Alexander von Humboldt - Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Curimaná Además, en el marco del acuerdo con Rainforest Alliance, se fortalecieron los servicios de asistencia técnica y gestión de tres federaciones (FECONAPIA, UNAY, FECONAYA). La asistencia técnica brindada contempló los siguientes temas: - Manejo de registros - Sistemas agroforestales - Manejo de coberturas vivas - Muestreo de suelos - Franjas de vegetación - Podas de cacao - Manejo integrado de plagas - Abonamiento Palma aceitera: 1,897 palmicultores (683 mujeres, 1214 hombres) El proyecto brinda asistencia técnica a 1,897 palmicultores (683 mujeres, 1,214 hombres), 204 adicionales (157 mujeres y 47 hombres) con respecto al reporte anterior, de la siguiente manera: - 139 productores (93 hombres y 46 mujeres) de COCEPU recibieron asistencia técnica del ICRAF para implementar prácticas agroforestales, 46 productores adicionales (26 hombres y 20 mujeres) con respeto al reporte anterior). La asistencia técnica mencionada se ha culminado. Entre los logros se puede mencionar el codiseño de 4 prácticas agroforestales genéricas en 10 pilotos de palma aceitera, instalándose 5.9 ha bajo sistemas agroforestales. - 526 productores (353 hombres y 173 mujeres) en Cocepu reciben asistencia técnica, a través de un grant, para aplicar los principios y criterios de la Norma de Pequeños Productores Independientes de la RSPO. Además, 405 productores de Aspash (252 hombres y 153 mujeres) reciben asistencia técnica para el mismo propósito. Ambos procesos de asistencia técnica se encuentran en una etapa avanzada de ejecución. Entre los avances recientes, se puede resaltar la implementación de planes de fertilización para los productores de ASPASH y la construcción de su centro de acopio para el almacenamiento de envases vacíos de plaguicidas de uso agrícola, así como la instalación de riego tecnificado en Cocepu. Mayores detalles sobre la asistencia técnica recibida para lograr la RSPO se pueden observar en el indicador 13. - A través del Convenio de Responsabilidad con el Centro Colombiano de Investigación de Palma Aceitera (CENIPALMA), bajo la lógica de “formación de capacitadores”, se está capacitando a 62 profesionales técnicos del conglomerado palmicultor (4 mujeres, 58 hombres), quienes a su vez están brindando asistencia técnica a los 1,070 productores de COCEPU y ASPASH mencionados en los dos puntos anteriores y además a un nuevo grupo de 827 productores (516 hombres y 311 mujeres) pertenecientes a la Asociación de Productores Monte Alegre Neshuya-APROMAN y productores adicionales de COCEPU y ASPASH (158 productores adicionales con respecto al reporte anterior, 137 mujeres y 21 hombres), que se benefician de programas de asistencia técnica fortalecidos para cerrar brechas en productividad sostenible. A cierre de la implementación del proyecto, entre los principales avances se puede indicar el establecimiento de 128.75 hectáreas de fundos demostrativos y 563 productores capacitados (199 mujeres y 364 hombres) en los fundos demostrativos. Ganadería: 680 productores ganaderos (265 mujeres, 415 hombres) Tal como se reportó anteriormente, el Proyecto brindó asistencia técnica a 680 productores pecuarios (265 mujeres, 415 hombres) de 11 organizaciones de productores (ver lista de organizaciones en el indicador 16) para la implementación de sistemas silvopastoriles amigables con la biodiversidad a través de un Acuerdo de Parte Responsable con el CATIE. Este proceso de asistencia técnica ha culminado. Estos productores incluyen 59 ganaderos indígenas (47 hombres y 12 mujeres) de tres comunidades nativas (Huacamayo, Santa Isabel y Santa Teresa). Entre los últimos resultados se pueden enumerar que los mencionados productores vienen manejando 531.26 has de árboles dispersos en potreros y áreas liberadas (bosques ribereños) en los fundos. Asimismo, han establecido 116 km de cercos vivos. Federaciones Indígenas: 507 productores indígenas (271 hombres y 236 mujeres). En el marco del trabajo con federaciones indígenas y de los cinco acuerdos de subvención de bajo valor (Grants) firmados con Feconaya, Feconapia, Feconau, Ornau y Unay así como la asistencia técnica directa del proyecto a la federación Fenacoka, 507 productores indígenas (236 mujeres y 271 hombres), lo que representa un incremento de 140 productores indígenas (76 mujeres y 64 hombres) con respeto al último reporte. Para más detalles sobre los avances en asistencia técnica ver el indicador 16. De manera complementaria, y con el objetivo de hacer incidencia en la extensión agropecuaria a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), en el marco de la Ley que regula el servicio de Extensión Agropecuaria se ejecutó un modelo piloto para el registro nacional de proveedores del servicio de extensión, a través de la realización de nueve talleres regionales en Cusco, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Tacna, Piura, Tingo María, Huánuco y Ucayali, de manera que permita difundir la normatividad relacionada, fortalecer la articulación y capacitar a los potenciales proveedores. Con el recojo de esta información, se podrá fortalecer la plataforma nacional la cual se espera dejarla en implementación antes de la finalización del proyecto. b) Ayuda financiera: 2,975 productores (1086 mujeres y 1889 hombres) El número de agricultores que recibieron asistencia financiera es el siguiente se detalla a continuación: Cacao: Tal como se reportó en el PIR anterior, productores de 5 organizaciones accedieron a 2.62 millones USD de crédito, según el siguiente detalle: - La Cooperativa Alto Huallaga conformada por 506 productores (165 mujeres y 341 hombres) accedió a USD 1,7 millones para prácticas sustentables (2021) y el Comité Central de Desarrollo al Futuro de Curimaná conformado por 226 productores (49 mujeres y 177 hombres) accedió a USD 786.000 (2022) (ambos con financiamiento de Root Capital). - Dos organizaciones productoras de cacao (Cooperativa Agrícola Curimana Curicoop y Cooperativa Agrícola Alexander von Humboldt) recibieron un total de USD 82.000 en financiamiento no reembolsable del fondo Procompite (2022), beneficiando a 67 productores (57 hombres y 10 mujeres). - La Asociación de Mujeres Corazón de Chocolate de Nolberth Alto Uruya por USD 44.000 a través del fondo Agroideas (2023) que beneficia a sus 22 miembros (17 mujeres y 5 hombres). Palma aceitera: (0.43 millones USD) - COCEPU recibió financiamiento por PEN 152,000 (aprox. USD 40.5 mil) del Fondo de Apoyo RSPO para Pequeños Agricultores 2023, beneficiando a 804 palmicultores de la organización. - En el primer trimestre de 2023, el proyecto brindo asistencia técnica para la preparación de sus propuestas de acceso a financiamiento a ASPASH (regularización de la tenencia de la tierra de sus socios para el acceso a la certificación RSPO) y COCEPU (sistema de control interno basado en el estándar de certificación RSPO) para postular a financiamiento del Fondo de Apoyo RSPO para Pequeños Agricultores 2023. Fruto de ello, en el segundo semestre 2023, la RSPO ha anunciado que la propuesta del COCEPU resultó ganadora del financiamiento, obteniendo financiamiento por PEN 152,000 (aprox. USD 40.5 mil) y beneficiando a 804 palmicultores (439 hombres y 365 mujeres) de la organización. - Durante el 2025, 3 organizaciones de palma, la Asociación de Palmicultores Agropecuarios de San Martin, ASPASH y Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Monte de Los Olivos, ganaron el financiamiento de Procompite del GORE Huanuco, por un monto total de PEN 1.47 millones (USD 393 mil) para fortalecer la producción sostenible en el cultivo de palma, con lo cual se benefician 638 productores (398 hombres y 240 mujeres). Cabe indicar que los planes de negocios presentados al Procompite fueron elaborados con la asistencia técnica del proyecto. Varias cadenas (USD 0.83 millones) - Además, como se indica en el indicador 15, durante el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023, se conformaron 20 UNICAS (Uniones de Crédito y Ahorro) en colaboración con COFIDE, de las cuales continúan operando 19 de ellas, involucrando a 395 socios (217 mujeres y 178 hombres), 81 de los cuales son indígenas (28 hombres y 53 mujeres), quienes reciben asistencia técnica del proyecto para que puedan conformarse. Estos socios cuentan con un capital total acumulado de USD 197,852 (PEN 732,053), lo que ha permitido a estos productores acceder a créditos o préstamos por un valor de USD 833,676 (PEN 3,126,285), para el financiamiento de actividades productivas, entre ellas los cultivos y las buenas prácticas promovidas. Finalmente, el proyecto apoyó la postulación de la Asociación de Artesanas y Artesanos Kanan Kena de Nueva Alianza, pertenecientes a la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Huánuco, a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena EMRRI a través de Agroideas, proceso por el cual se busca beneficiar a 11 productoras. Para ello, se apoyó en la revisión documentaria para pasar la etapa de elegibilidad y, una vez logrado ello, se apoyó en la elaboración del Plan de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena PEMRRI para la segunda etapa de la postulación, cuyos resultados saldrán en agosto 2025. El proyecto adicionalmente está apoyándolas con la compra de hijuelos de plátano para complementar el recalce de sus campos. Federaciones indígenas (USD 63 mil) - En el marco de la asistencia técnica que el proyecto brinda a Federaciones Indígenas para la búsqueda de nuevos fondos y sus postulaciones, ORNAU postuló al fondo “Emprendedores por Cordillera Azul” impulsado por CIMA y SERNANP y accedió al financiamiento a través de un capital semilla de USD 17,600 (PEN 66,000) para el fortalecimiento de capacidades técnicas en la gestión organizativa y habilidades empresariales para articular comercialmente el plátano en la Comunidad Nativa Santa Rosita de Apua, este fondo beneficiará a 75 miembros de la comunidad (39 mujeres y 36 hombres indígenas). - FECONAU recibió PEN 17 mil (USD 5 mil) del Programa de apoyo local del Fondo Socioambiental del Perú, para impulsar el fortalecimiento del comité de artesanas de la CCNN Shambo Porvenir y con ello dar continuidad al proceso iniciado con el Grant trabajado con el PNUD. Este financiamiento beneficia a 27 mujeres productoras de la organización. - 1 organización de plátano y maíz, la Asociación de Productores de Plátano y Maíz de la Comunidad nativa Dos Unidos accedió a USD 41 mil (PEN 153 mil) del fondo Procompite del Gobierno Regional de Huánuco, para potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje. Este financiamiento beneficia a 27 productores (24 hombres y 3 mujeres). Ganadería (USD 376 mil) - 4 organizaciones de productores ganaderos accedieron a USD 376 mil (PEN 1.41 millones) del Procompite del Gobierno Regional de Huánuco. Las organizaciones son la Asociación Agropecuaria Pueblo Libre de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuario Forestal de Santa Teresa y la Asociación de Productores Agropecuarios Unión y Trabajo. Los cuatro planes de negocio ganadores buscan potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje. Este financiamiento ha beneficiado a 70 productores (55 hombres y 15 mujeres) c. Planes de desarrollo empresarial: 2.184 productores (746 hombres y 1,438 mujeres) Tal como se reportó en el PIR anterior, el proyecto ha promovido los siguientes procesos de desarrollo empresarial u organizacional: - Con el apoyo de Root Capital, durante 2021, el proyecto fortaleció las capacidades de gestión de 5 cooperativas de cacao, beneficiando a 590 productores (174 mujeres y 416 hombres) mediante el desarrollo de diagnósticos empresariales, planes de gestión financiera y organizacional, y otras asesorías adaptadas a la organización, para mejorar su gestión empresarial, mejoras que las organizaciones implementaron de acuerdo con sus prioridades, en beneficio de sus socios. Este proceso se informó en el período anterior. - Como se indica en el componente 2 (indicador 14), el proyecto trabajó con la la metodología Creciendo con su Negocio CCSN, para fortalecer las organizaciones en las áreas de comercio, acceso a mercados y gestión financiera con una visión de mercado, con esta metodología se promovió el desarrollo empresarial y organizacional de dos organizaciones ganaderas, dos organizaciones de productores de cacao no indígenas (una de ellas mujeres), dos organizaciones indígenas de productores de cacao, una organización de ecoturismo (CCNN Yamino) y una organización de artesanos (CCNN Yamino), beneficiando a un total de 302 productores (88 mujeres y 214 hombres), incluyendo 100 productores de poblaciones indígenas (61 hombres y 39 mujeres). - Asimismo, en 2023 se brindó apoyo a la planificación estratégica y desarrollo empresarial a dos organizaciones, una de palma aceitera (COCEPU) y otra de cacao (Cooperativa Agraria de Cacao Aromático, Colpa de Loros), que involucran a 1.292 productores (484 mujeres y 808 hombres). El objetivo fue fortalecer la gestión de estas organizaciones para acceder con éxito a mercados diferenciados. Ambos planes estratégicos de COCEPU y Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros se elaboraron en el 2023. |
|  | Indicador 3.3 Número de agricultores (de aquellos que reciben apoyo técnico), por zona y género, que tienen un aumento en su nivel de productividad por hectárea gracias a la aplicación de las prácticas de gestión sostenible promovidas por el proyecto | El nivel de productividad de los productos agrícolas es bajo debido a tecnología e inversión inadecuadas | 25% de los productores apoyados (hombres y mujeres) aumentan su productividad en al menos 20% (en cuanto a productividad o rentabilidad) | 28% de los productores apoyados | 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | 28% de los productores apoyados por el proyecto en el paisaje meta, han incrementado su productividad en más de 20%. Con ello, se cumple el indicador en un 115%. Entre las productoras mujeres 24.4% incrementó su productividad en más del 20% y entre los productores indígenas fueron el 53.7%. Para medir la variación de la productividad por hectárea en los cultivos apoyados, el proyecto levantó información en campo de los productores apoyados en dos etapas. En la primera etapa, se eligió una muestra aleatoria, de 251 productores, y en la segunda etapa de 216 productores, ambas muestras al 90% de confianza, obtenidos del universo de productores apoyados por el proyecto de las cadenas de ganadería, palma aceitera, cacao, plátano y maíz. Comentario final que aplica a los indicadores 16, 17 y 18: La mayoría de los acuerdos de asistencia técnica a productores se firmaron durante 2021 y se ejecutaron en el periodo 2022-2024, años que han sido clave para fortalecer los vínculos con los grupos de interés, perfeccionar los diseños metodológicos, identificar unidades piloto, planificar y finalmente iniciar la implementación de actividades. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las propuestas de mejora y aplicación de buenas prácticas a los sistemas productivos, así como las iniciativas de conservación y restauración ecológica abordadas por el proyecto son de mediano a largo plazo, por lo que, en un escenario ideal, se requieren al menos 3 a 4 años de monitoreo de campo para ver los resultados de la consolidación de las intervenciones, su replicación y escalamiento. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo de crecimiento de las especies forestales. La instalación de sistemas silvopastoriles y agroforestales requiere la introducción de especies forestales nativas en las fincas, y si se utiliza una especie forestal de rápido crecimiento en un escenario base, se necesitan al menos 3 a 4 años para que la planta se establezca y garantice su sostenibilidad. Es importante señalar que el diseño del proyecto sí contempló esta situación, sin embargo, las limitaciones para el trabajo de campo durante 2 años de la pandemia desequilibraron el cronograma de trabajo correctamente propuesto en el diseño ya que la implementación de los pilotos debería haber comenzado a mediados de 2020, pero dadas las restricciones para el trabajo de campo resultantes de la pandemia, comenzaron en el primer trimestre de 2022. |
|  | Indicador 3.4 Área de paisajes degradados sujeta a restauración y/o conservación con el fin de rehabilitar los servicios ecosistémicos con criterios de sostenibilidad | Rehabilitación: 0 ha Conservación: - 125,000 ha de AP - 25,000 ha de concesiones de conservación - 128 ha de áreas de conservación privadas - 9,000 ha de áreas de conservación regional propuestas | - Rehabilitación: 4.000 ha - Conservación: aumento de 4.000 ha | - 6, 250.63 ha en rehabilitación - 57,319 ha en conservación | - 100% | Altamente Satisfactorio(AS) | El 156.27% (6,250.63 ha) de la meta final del indicador de rehabilitación ha sido lograda. El 1433% (57,319 ha) de la meta final del indicador de conservación ha sido lograda. En términos de rehabilitación, desde 2021, el proyecto inició procesos de rehabilitación pasiva y activa en 6,250.63 hectáreas de áreas degradadas de importancia ecológica que, continuarán su proceso de recuperación incluso al cierre del proyecto dado que estos procesos son de largo plazo. El detalle a continuación: - Rehabilitación activa: Se están rehabilitando 2,658 hectáreas con participación de pueblos indígenas Kakataibo y Shipibo-Conibo en el marco de implementación de un acuerdo de microcapital con CIMA (661 hectáreas de la comunidad nativa Yamino, 1161 hectáreas de la comunidad nativa Mariscal Cáceres y 836 hectáreas en la comunidad nativa Santa Rosa de Aguaytía). - Rehabilitación pasiva: Se están rehabilitando 3,592.63 hectáreas en predios de productores de cacao y palma aceitera, en el marco de implementación de los acuerdos suscritos con la Cooperativa Colpa de Loros, COCEPU y la ASPASH respectivamente. Con relación al indicador de conservación, el proyecto ha apoyado el proceso de establecimiento de una nueva Área de Conservación Regional-ACR "Velo de la novia" el cual ha sido aprobado y cubre 14,399 hectáreas. Asimismo, las comunidades nativas que recibieron apoyo del proyecto han establecido acuerdos de conservación de bosques comunales con sus respectivas federaciones indígenas, para conservar 42,920 hectáreas. Además, el proyecto en articulación con otros actores de la cooperación internacional ha brindado asistencia técnica para la elaboración del Plan Maestro del ACR Codo del Pozuzo, el cual fue aprobado por el GORE Huánuco en febrero de 2024, a través de la ordenanza regional N°027-2024-GRH-CR. Información detallada del avance reportado: Rehabilitación Sobre la base del análisis de conectividad ecológica realizado en el paisaje meta del proyecto, se identificaron áreas prioritarias en función de su contribución a la conectividad ecológica del paisaje. En base a esto, y a través de un acuerdo suscrito con el Centro de Conservación Investigación y Manejo de Áreas Naturales-CIMA Cordillera Azul, desde fines de 2021 se diseñó e implementó una estrategia para que junto con las comunidades nativas del sector Aguaytía, departamento de Ucayali, que se ubican en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, se desarrollen acciones para la rehabilitación ecológica del paisaje (rehabilitación activa). Esto como una medida válida para minimizar la deforestación, conservar los beneficios de los bosques y mantener paisajes funcionales. Para el proceso de rehabilitación se utilizó la hipótesis de “cantidad total del hábitat”, que reemplaza el tamaño y aislamiento de parches (bosques, purmas o fincas con árboles) por la cantidad total de hábitat. Esta hipótesis señala que el número de especies debería aumentar con el área total del hábitat (parches interconectados), independientemente del número de parches, lo que importa es el área total que componen esos parches. Este efecto se mide a través del monitoreo de fauna. Es en este marco que se fomentó la rehabilitación de áreas degradadas con población indígena, logrando así implementar procesos de rehabilitación en 661 hectáreas de la comunidad nativa Yamino, 1,161 hectáreas en la comunidad nativa Mariscal Cáceres y 836 hectáreas en la comunidad nativa Santa Rosa de Aguaytía, es decir un total de 2,658 ha. Para ello, se llevó a cabo un proceso de fortalecimiento de capacidades de 42 comuneros de las tres comunidades (20 mujeres que representa un 48% y 22 hombres que representan el 52%), se instalaron 6 viveros (2 en cada comunidad) para la producción de plantones, se establecieron en campo plantones de especies forestales nativas priorizadas de manera participativa con las comunidades y se instalaron cámaras trampa para monitorear la presencia de fauna en las áreas en proceso de rehabilitación. Para complementar las actividades realizadas con miras a la rehabilitación de 2,658 hectáreas en el sector Aguaytía con las tres comunidades nativas mencionadas, se implementó un periodo adicional de acompañamiento a las comunidades, para realizar el recalce de plantas muertas y el monitoreo de las áreas en proceso de rehabilitación. Asimismo, se realizaron acciones para el mantenimiento, enriquecimiento y monitoreo de las redes de conectividad. Así como, la implementación de un plan de negocio para la comercialización de semillas y plantones para la generación de ingresos que aseguren la sostenibilidad financiera de las acciones de restauración. Por otro lado, se encuentra en marcha el proceso de restauración pasiva de 3,592.63 ha, entendido como la regeneración natural de los ecosistemas una vez eliminadas las barreras que lo impiden. Estas acciones se desarrollan en el marco de los compromisos de restauración ecológica y conservación asumidos por las organizaciones de palma aceitera y cacao a las que el proyecto brindó asistencia técnica: COCEPU, ASPASH y la Cooperativa Colpa de Loros. De manera complementaria al análisis de conectividad, desde finales de 2021 se realizó un análisis espacial a nivel predial para identificar áreas de importancia ecológica que funcionan como puntos de cruce para promover la conectividad en paisajes productivos. A partir de este ejercicio se identificaron zonas degradadas que requieren rehabilitación y restauración, para lo cual los productores establecieron compromisos con sus organizaciones. Posteriormente, tras la validación en campo de los mapas de cobertura vegetal, realizada por personal técnico de las organizaciones previamente capacitado por el proyecto, se elaboraron las versiones finales que delimitan las áreas en proceso de restauración para Colpa de Loros, ASPASH y COCEPU. En este proceso, a nivel de predios se identificaron áreas de importancia ecológica degradadas destinadas a recuperación, monitoreo y otras acciones de conservación, así como zonas de bosque en proceso de regeneración natural. Las áreas actualmente en restauración pasiva comprenden: 638.69 ha en predios de socios de ASPASH, 1,656.81 ha en predios de socios del COCEPU y 1,297.13 ha en predios de socios de Colpa de Loros, alcanzando un total de 3,592.63 ha. Es importante señalar que los mapas de cobertura vegetal fueron entregados a las organizaciones para la formalización de sus acuerdos de restauración, los cuales contribuyen a la meta del proyecto. A partir del cierre, el monitoreo de estas áreas será asumido por las propias organizaciones. Conservación El proceso de apoyo técnico del proyecto al establecimiento del ACR Velo de la Novia, iniciado en 2021, comprendió diversas actividades. Entre ellas, el acompañamiento a la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Ucayali (ARAU) para presentar al SERNANP el expediente de creación del área; la subsanación de observaciones relacionadas con la superposición de la propuesta con un Bosque de Producción Permanente (BPP); y la inclusión del área en la lista sectorial de ecosistemas frágiles y en la zonificación forestal de Ucayali, pasos necesarios para el redimensionamiento del BPP con el que se superponía el área propuesta. En paralelo, se elaboró el Informe de Pueblos Indígenas y Originarios (IPPIOO), aprobado por el Ministerio de Cultura, y se desarrolló el análisis costo-beneficio del ACR. Gracias a este proceso, se culminó el expediente técnico del ACR Velo de la Novia, que abarca 14,399 ha de yungas, y que fue aprobado en junio de 2025 mediante el Decreto Supremo N° 011-2025-MINAM. Esta iniciativa contó con la colaboración de múltiples actores, entre ellos Andes Amazon Fund y Conservación Internacional, a través de Naturaleza y Cultura Internacional. Además, junto a otros actores de la cooperación internacional, el proyecto apoyó el proceso de elaboración del Plan Maestro para el ACR Codo del Pozuzo, el cual ha sido aprobado por el GORE Huánuco en febrero de 2024, a través de la ordenanza regional N° 027-2024-GRH-CR. Estas iniciativas se complementan con 8 acuerdos de conservación que las federaciones indígenas del paisaje, apoyadas por el proyecto, han suscrito con sus comunidades de base. Al cierre del proyecto, se han firmado los siguientes acuerdos: - Fenacoka: acuerdo de conservación con la CCNN Puerto Azul-Padre Abad (para la conservación de 329 hectáreas), con la CCNN Sinchi Roca II (6,873 hectáreas) y la CCNN Puerto Nuevo-Padre Abad (17,209 hectáreas) - Feconapia: acuerdo de conservación con la CCNN Nueva Alianza de Baños (12,592 hectáreas), con la CCNN Dos Unidos (403 hectáreas) y la CCNN Santa Teresa- Puerto Inca (5,311 hectáreas). - Feconaya: Acuerdos de conservación con la CCNN Huacamayo (105 ha) y con la CCNN Santa Isabel (98 ha). Con estos acuerdos de conservación, firmados entre las federaciones indígenas del paisaje y sus comunidades nativas base, se ha alcanzado hasta la fecha 42,920 hectáreas destinadas a la conservación. Adicionalmente, en el marco de un acuerdo de microcapital con la Asociación para la Niñez y su Ambiente-ANIA, se ha logrado implementar con la metodología TINI (Tierra de Niños), áreas forestales donde los niños y jóvenes aprenden a valorar y conservar los recursos naturales. Fruto de este acuerdo, los TiNi se han implementado 1 ha en la CCNN Santa Teresa, 2 ha en la CCNN Huacamayo, 1 ha en la CCNN Puerto Azul y 2 ha en la CCNN Shambo Porvenir. Con miras a lograr la sostenibilidad de las TiNi, en el primer semestre 2024, se capacitó en la metodología a las 4 federaciones indígenas involucradas y líderes comunales de las 4 comunidades. |
|  | Indicador 3.5 Número de instituciones que reciben publicaciones y productos de comunicación que buscan mejorar el conocimiento y las prácticas de gestión sostenible del paisaje amazónico | 0 | 100 instituciones | 174 instituciones | 100% | Altamente Satisfactorio (AS) | Con relación al indicador, se cumplió la meta final en 174%, lo que incluyó a 174 instituciones que recibieron productos de comunicación para fortalecer el conocimiento y las prácticas para la gestión sostenible del paisaje amazónico. Asimismo, difundir las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en el marco del proyecto que aportarán a maximizar el conocimiento y contribuir con información valiosa para su réplica y sostenibilidad. Los actores que recibieron la información están conformados por entidades públicas a nivel nacional, regional y local, organizaciones de productoras/es, federaciones indígenas, socios implementadores, organizaciones de mujeres y otros actores clave en el territorio. El cumplimiento de este indicador, bajo un enfoque de comunicación estratégica, se implementaron diversas estrategias, productos y formatos de comunicación y gestión del conocimiento: - Página web proyecto PPS - Boletines electrónicos anuales www.paisajesproductivos.pe: Plataforma digital que difundió de manera anual los avances y logros, incluyendo testimonios de actores clave. La edición 2024 (cuarta edición) se difundió a 174 instituciones y logró 1200 visitas. En el marco del cierre del proyecto, actualmente se encuentra en actualización la web con los resultados finales, la cual además incluirá un repositorio digital que albergará documentación vinculada al trabajo impulsado por el PPS, incluyendo las sistematizaciones y materiales de comunicación generados durante el proyecto. Este repositorio permitirá que las personas accedan de manera amigable a los conocimientos, experiencias y procesos impulsados. - Participación en campañas de comunicación nacionales que contribuyan a visibilizar las estrategias implementadas por el proyecto: Desde el proyecto, se participó en campañas nacionales e internacionales vinculadas a fechas emblemáticas como el Día del Ambiente, Día Internacional de la Mujer, Día de los Pueblos Indígenas, así como, en la campaña en el marco de la UNCCD COP 16. En este marco, se difundieron, a través de plataformas digitales y medios de comunicación, productos como notas, videos y podcast que dieron a conocer las experiencias e historias e actores que están impulsando la gestión sostenible de la Amazonía peruana, en el marco del proyecto. - Comunicación de experiencias exitosas y logros del PPS: Se realizó de manera constante realizado la difusión de hitos a nivel del trabajo realizado, dando a conocer prácticas, experiencias exitosas y logros en el marco del PPS, a través de notas, posts y/o videos que fueron difundidos en plataformas de PNUD y/o a través de las redes sociales o web de entidades y organizaciones socias. De esta manera, durante el 2024-2025, se difundieron cerca de 64 publicaciones en social media que buscan visibilizar los resultados clave del proyecto, participamos en 4 campañas nacionales e internacionales; 3 exposure stories; 2 podcast; 7 videos; 13 notas. Además, se realizó la articulación con el Grupo de Comunicaciones de ASL para ampliar el alcance con stakeholders. De esta manera, el PPS viene sumando contenidos vinculados a sus logros al boletín trimestral difundido por el ASL. - Desarrollo de publicaciones o materiales para socializar experiencias o procesos impulsados por actores locales con soporte del proyecto: Durante el 2024-2025, se elaboraron materiales en alianza con actores clave para fortalecer el conocimiento y comunicación sobre procesos clave vinculados a la gestión sostenible del territorio. Entre estos, se incluye el diseño de la publicación de la Estrategia de Diversidad Biológica de Ucayali en alianza con la ARAU, soporte al MINAM para su presencia en el Salón del Cacao y Chocolate 2024 que contó con la participación de la Cooperativa de Cacao Aromático Colpa de Loros, aliado del proecto PPS. Por otro lado, se trabajaron 2 videos de fortalecimiento de capacidades en alianza con MINAM para fortalecer la implementación de programa presupuestal 144. Actualmente, se está finalizando la elaboración de materiales audiovisuales que tienen el objetivo de fortalecer las capacidades y sensibilización de los actores con los cuales se ha venido trabajando en los siguientes ejes: i) Información clave para las Unidades de Ahorro y Créditos – UNICAS; ii) Buenas prácticas ambientales en el cultivo de palma; iii) Buenas prácticas sociales en el cultivo de palma y iv) Recuperación de suelos degradados en la producción de cacao. - Exposiciones fotográficas sobre resultados del PPS: Con el objetivo de dar a conocer el impacto que ha realizado el proyecto, se han implementado dos exposiciones fotográficas: “Colaboración que transforma” en el Gran Teatro Nacional (Lima) que buscó dar a conocer los resultados del trabajo entre el Ministerio del Ambiente y el PNUD con el financiamiento del GEF a favor de la conservación de los ecosistemas, en la cual se incluyó al proyecto PPS como una experiencia exitosa y por otro lado, se realizó la exposición “Sumando esfuerzos por la biodiversidad” en el Festival de la Biodiversidad en Ucayali, en la cual se visibilizó la contribución de proyecto para la protección de la biodiversidad. En el marco del cierre de proyecto 2025, se está culiminando la implementación de una estrategia de comunicación y gestión de conocimiento, la cual consta de tres ejes: - Elaboración y difusión de productos de gestión de conocimiento: Se viene elaborando diversas publicaciones que presentan lecciones aprendidas y logros alcanzados en procesos clave como planeamiento, inclusión financiera, fortalecimiento de gobernanza indígena, buenas prácticas ambientales en la producción, etc. para contribuir a fortalecer el conocimiento y aportar a los procesos de réplica y sostenibilidad de las experiencias. - Elaboración y difusión de productos de comunicación: Se viene elaborando diversos productos multiformato (lo que incluye videos, notas y foto historias), con el objetivo de visibilizar los resultados, destacando el rol clave de los actores (instituciones públicas, federaciones indígenas, organizaciones de productoras/es, de mujeres, entre otras) para impulsar los cambios alcanzados. Entre estos, se resaltan las lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc. Los productos de gestión de conocimiento y de comunicación están vinculados a los ejes clave trabajados por el proyecto en sus componentes y serán difundidos en el marco del cierre, a través de las plataformas digitales del PNUD y aliados para garantizar la comunicación efectiva de los conocimientos, resultados y lecciones impulsadas por el proyecto. Eventos de presentación de resultados y lecciones aprendidas, incluyendo la exposición fotográfica sobre el proyecto PPS: Bajo el concepto de “Agentes que transforman, paisajes que renacen” -el cual se alinea a los productos de comunicación y gestión del conocimiento- se realizaron 3 eventos con el objetivo de presentar los resultados alcanzados por el proyecto PPS, impulsados por el trabajo articulado con actores clave en territorio quienes han sido protagonistas del cambio. Estos eventos se realizaron en Ucayali, Huánuco y Lima con alcance a actores clave. En este espacio, se presentaron los resultados y testimonios vinculados a los procesos impulsados para la gestión sostenible de la Amazonía peruana. Además, se implementó una exposición fotográfica en cada una de las regiones mencionadas con el objetivo de visibilizar los impactos alcanzados, a través de imágenes que muestren a las y los protagonistas del cambio. |
|  | Indicador 3.5 Número de planes de trabajo, reuniones internas de planificación y reuniones de la junta en los cuales se utilizan datos confiables sobre el estatus de los indicadores | N/A | Todos los planes de trabajo, actas de reuniones internas de planificación y las actas de reuniones de la junta se refieren al uso específico de datos confiables sobre el estatus de los indicadores como una guía para la planificación y la toma de decisión. |  |  | Altamente Satisfactorio (AS) | La meta final del indicador se ha logrado al 100%. El proyecto ha utilizado data sobre el estado de los indicadores y el avance de la implementación para el Comité Directivo e informes de avance, que han apoyado la rendición de cuentas y toma de decisiones. Las actividades realizadas para este indicador se muestran a continuación: Gestión adaptativa En temas de planificación, se elaboró el Plan Operativo Anual POA del año 2025, el cual abarca la etapa final del proyecto hasta su cierre (cierre del proyecto 19 de setiembre 2025) el cual incluye medidas para la sostenibilidad de los resultados promovidos. El sistema de monitoreo del proyecto ha facilitado el seguimiento de los avances en los indicadores, resultados y productos, lo que permite conocer el progreso de la ejecución del proyecto, mejorar su estrategia y disponer de información para los informes preparados sobre el estado actual del proyecto. Para ello se realizan reuniones periódicas con los especialistas del proyecto para recopilar avances, lecciones aprendidas y riesgos. Asimismo, se revisan informes de aliados en implementación para conocer el estado de avance de los Acuerdos. Adicionalmente, se miden indicadores cuantitativos de resultados e impacto. Esta información sirve como insumo para la elaboración de reportes a aliados y al GEF. Las aplicaciones geoespaciales desarrolladas para apoyar al sistema de monitoreo del proyecto fueron actualizadas con los archivos geoespaciales de cobertura vegetal que el proyecto genero a partir de la interpretación visual de imágenes de satélite Maxar, CBERS, identificando además las áreas con potencial a conservar o restaurar en los predios de los productores de las 3 organizaciones. A partir de esta información, las organizaciones están realizando la validación en campo de estos mapas y marcando las áreas para conservar y restaurar que los socios productores les indican. Esto será insumo para realizar las firmas de los acuerdos de conservación/restauración que suman a la meta del proyecto, que deberán ser monitoreadas por las organizaciones. Para ello el proyecto, preparará un protocolo de monitoreo de las áreas indicadas en los acuerdos de conservación y restauración; y capacitará a las organizaciones en la realización del monitoreo de estas áreas. Se continuó trabajando el GeoSite*** del proyecto, dónde se pueden observar 4 temáticas abordadas en el proyecto que muestran el monitoreo de las actividades del proyecto; los sistemas productivos sostenibles; los incentivos financieros y la gestión del territorio. Estos sistematizan las aplicaciones geoespaciales como mapas web, story maps, dashboards y datos geoespaciales generados en el marco del proyecto para que puedan ser descargados y utilizados en entornos SIG. Sistemas de producción sostenibles Cacao https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=501366584fbe4df1a8b5550679d80c0d Ganaderia https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=2bdd458f610c464e9044c0a38995ad8c Palma aceitera https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1dc6dff1618c412891b8dd28bc06be95 ** Monitoreo de las actividades del proyecto https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=3a8a110eb4b54a1db2b148788a7a85f6 *** GeoSitio - PPS https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/sites/#/geoportal-pps Además, se elaboró la estrategia de salida del proyecto, la cual indica como se consolidarán y darán sostenibilidad a cada uno de los resultados del proyecto, indicando los actores que continuarían la consolidación de procesos de ser necesario. Finalmente, se realizó la evaluación final del proyecto PPS, realizada por una evaluadora externa e independiente, la cual corrobora los logros obtenidos por el proyecto en sus distintos componentes y brinda recomendaciones para culminar de consolidar resultados, las cuales serán atendidas por el proyecto en sus últimas semanas de implementación. Espacios de reuniones del Comité Directivo El Comité Directivo del Proyecto se reunió una vez durante este período de informe, en junio de 2025 y se reunirá en una semana antes del cierre del proyecto en setiembre 2025. Durante la sesión de junio mencionada, se brindó información sobre los avances del proyecto, se presentó y aprobó el Plan Operativo Anual 2025, la estrategia de gestión de conocimiento, la estrategia de cierre del proyecto y el cronograma de la evaluación final. Cabe indicar, que en esta sesión de la Junta se presentó información sobre los avances en indicadores del proyecto para cada uno de los 3 componentes. Finalmente, se realizará una sesión del Comité Directivo del Proyecto para presentar los resultados finales de la evaluación, y tratar procesos relacionados al cierre del proyecto. En la sesión a realizarse en setiembre 2025, se brindará información sobre los resultados de la evaluación final del proyecto, información financiera de cierre, así como otras medidas para el cierre del proyecto. Adicionalmente, en el presente periodo de reporte se han desarrollado dos informes de avance para el PNUD (a cierre del 2024 y el presente informe final), tres informes al Ministerio del Ambiente, un informe a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI y dos informes a ASL, con información sobre los avances en indicadores, resultados, lecciones aprendidas y riesgos del proyecto, tomando como insumo la información recopilada en el sistema de monitoreo, comentado anteriormente. |

Escala de Valoración:

| Escala de Valoración | Criterio de Valoración |
| --- | --- |
| Altamente Satisfactorio (AS) | El proyecto ha superado las metas previstas, y ha logrado un cambio transformador al cierre del proyecto. El proyecto puede presentarse como una "práctica excepcional". |
| Satisfactorio (S) | El proyecto ha logrado alcanzar las metas previstas. El proyecto puede presentarse como "buena práctica". |
| Moderadamente Satisfactorio (MS) | El proyecto ha logrado la mayoría de las metas previstas con dificultades menores. |
| Moderadamente Insatisfactorio (MI) | El proyecto alcanzó parcialmente las metas previstas al cierre del proyecto con dificultades significativas. |
| Insatisfactorio (I) | El proyecto no logró la mayoría de las metas previstas al cierre y presentó dificultades significativas. |
| Altamente Insatisfactorio (AI) | El proyecto no logró las metas previstas al cierre y presentó dificultades graves. |

- PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Indicar el grado de avance de los productos y las actividades programadas para el periodo de referencia del presente informe en base al Plan Operativo o Plan de Trabajo Anual del proyecto en el siguiente formato:

| Componente 1: Mejor planificación de políticas y gobernanza para reducir la deforestación y mejorar la sostenibilidad de la producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.1: Políticas y planes de desarrollo sectorial y nacional definidos en concordancia con las políticas y los planes de desarrollo territorial, que incluyen el concepto de sostenibilidad del paisaje y se basan en análisis de causa raíz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.1.1 y Producto 1.2.1 | Indicador |  |  | Línea de Base |  |  |  | Meta Final (A) |  |  | Avance acumulado meta final (B) |  | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Avance del proceso |
| Políticas y planes de desarrollo sectorial y nacional definidos en concordancia con las políticas y los planes de desarrollo territorial, que incluyen el concepto de sostenibilidad del paisaje y se basan en análisis de causa raíz Establecimiento de plataformas nacionales de materias primas | Indicador 1.1 Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia |  |  | Los planes de desarrollo regional, social y sectorial mencionan el tema ambiental, pero no establecen de manera específica un enfoque integral para la gestión de paisajes productivos |  |  |  | 2 planes de desarrollo sectorial formulados 2 planes de acción sectoriales logran al menos 50% de las metas de sostenibilidad ambiental |  |  | 2 formulado (Plan cacao y PESEM MIDAGRI) 2 en implementación (Plan cacao, Plan café) |  | 100% (2 Planes sectoriales formulados) 109% - 2 Planes (Plan de Acción Nacional para el Café Peruano y el Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor Cacao-Chocolate 2020-2030), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% planes formulados 109% avance en metas de sostenibilidad ambiental |
| Actividades [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.1.2: |  |  | Plan Nacional para el desarrollo la cadena de valor del cacao y chocolate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.1.3: |  |  | Instrumento Nacional para el desarrollo sostenible de la Palma Aceitera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.1.4: |  |  | Elaboración de insumos para el Instrumento nacional de ganadería sostenible en trópicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.1.5: |  |  | Seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Café |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) 1.1.1.2 Plan nacional de desarrollo de la cadena de valor del cacao y chocolate Como se detalló en el reporte anterior, el proyecto durante su implementación brindó asistencia técnica para la formulación del Plan Nacional de desarrollo de la cadena de valor del cacao y chocolate 2020-2030”, así como para la elaboración del estudio “Análisis de Escenarios Focalizado para la Cadena de Valor del Cacao” (TSA), la construcción del modelo de gobernanza del Plan y la estimación de las brechas de financiamiento para su implementación. Posterior a ello, el Grupo de Trabajo Multisectorial GTM, que estuvo a cargo de la elaboración del Plan del Cacao, culminó su vigencia en septiembre de 2023. El MIDAGRI indicó que no encuentra necesario extender la vigencia del GTM, de esta manera a través de su área legal, ha sugerido que las acciones que continúen para construcción de la Gobernanza de Cacao sean lideradas por la Dirección General Agrícola como Secretaría Técnica del GTM (sin necesidad de norma). Luego de ello, el proyecto ha dado por culminado este proceso. Sin embargo, aunque no existe un indicador específico relacionado con la implementación de planes territoriales (incluidos los planes de vida), el proyecto ha fortalecido la gobernanza de cadenas de valor de los territorios apoyados, entre las cuales se priorizó cacao, a través de las plataformas territoriales de Padre Abad (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco) (para mayor detalle ver el producto 2.2.1). Asimismo, el proyecto fortalece las capacidades de los GORE y funcionarios de GOLOs en presupuesto público, en específico para el manejo de programas presupuestales como el PP0121 “Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados” para contar con una herramienta que les ayude a reasignar presupuesto hacia la mencionada temática (para mayores detalles ver el producto 1.4.2). Finalmente, el proyecto ha apoyado el logro de los siguientes objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor Cacao-Chocolate 2020-2030: •Objetivo Estratégico N° 1 ("Incrementar la productividad del cacao considerando criterios de rentabilidad, calidad y sostenibilidad ambiental"), a través de la asistencia técnica brindada a los agricultores para el establecimiento de buenas prácticas con criterios de sostenibilidad, que buscan mejorar la productividad del cacao con criterios de sostenibilidad ambiental (para más detalles ver indicador 17) , promover el acceso al financiamiento trabajando con el fondo AgroPerú con la incorporación de sistemas agroforestales (SAF) en préstamos para renovación de café y cacao (ver indicador 15) y el trabajo conjunto con el INIA para implementar la Ley del servicio de extensión agropecuaria, que desarrollará un mecanismo para un mayor acceso de los agricultores a la asistencia técnica. Sobre este último punto, se apoyó en la caracterización del proveedor del servicio de asistencia técnica y en los requerimientos mínimos para el diseño de los procedimientos a ser considerado en la plataforma digital para el Registro Nacional de proveedores del servicio de extensión agropecuaria y se ha culminado el diseño de la plataforma a través de la contratación de dos desarrolladores informáticos financiados por el proyecto. A nivel territorial a través del Green Commodities Program PNUD-SECO desde septiembre del 2024 se brindó asistencia técnica al MIDAGRI y al Gobierno Regional del Cusco, a través de la Gerencia Regional de Agricultura de Cusco y el enlace Territorial del MIDAGRI en Cusco, en la reactivación de la Mesa técnica del Café y Cacao del Cusco MTCC – Comité Cacao. Como parte de la reactivación efectiva de la mesa, se fortalecieron las capacidades de las autoridades públicas mencionadas y de las partes interesadas públicas y privadas en alcance de la gobernanza de la MTCCC y la gobernanza de la Cadena de Valor del Cacao y Chocolate en Cusco con la incorporación de nuevos actores de la región. Asimismo, se promovió la mejora en la participación de diversos actores, incorporación del enfoque de género, el análisis de la problemática regional del Cacao del Cusco y la priorización regional de la elaboración de un Plan Regional del Cacao y Chocolate del Cusco con el liderazgo del Gobierno Regional, la oficina de Planeamiento del GORE y las Gerencias de Agricultura, Producción, Comercio Exterior y Turismo y Desarrollo Económico. La elaboración del Plan Regional del Cacao considera aspectos clave en Cusco como el análisis estratégico territorial del Cacao del Cusco, la incorporación de lineamientos ambientales para la libre deforestación, la conservación del Cacao Chuncho, entre otros elementos propios del paisaje y de la cadena de valor en la región. A nivel de Mesa Técnica en Cusco – el Comité de Cacao priorizo la elaboración de un módulo único del extensionista, el desarrollo de la agenda de investigación del INIA con incorporación a temas de preocupación de los miembros de la MTCCC sobre el Cacao y la canalización de una propuesta de proyecto de inversión y/o financiamiento público para el desarrollo del Cacao. Estas acciones priorizadas se integrarán al proceso de planificación regional del Cacao y buscarán capitalizar y/o conectar los avances del PPS en un paisaje nuevo como es el Cusco. Con las acciones antes mencionadas, el Proyecto busca contribuir a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor Cacao-Chocolate 2020-2030 a nivel territorial. 1.1.1.3 Instrumento nacional para el desarrollo de Palma aceitera sostenible En el cuarto trimestre del 2021, en el MINAM comunicó al MIDAGRI que la asistencia técnica del Proyecto queda suspendida. Ello debido a que no se cuenta con las condiciones adecuadas en la conformación del Grupo de Trabajo Multiactor y Multinivel para dicho fin. El proyecto ha apoyado otro instrumento sectorial, a través de asistencia técnica para el proceso de elaboración de la fase 2 y 3 del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2024-2030 del MIDAGRI, el cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0065-2024-MIDAGRI; este documento de planeamiento incorpora el enfoque de sostenibilidad ambiental en sus objetivos y acciones estratégicas a nivel del sector agrario y riego. 1.1.1.4 Ganadería sostenible en trópicos El proyecto brindó apoyo en la elaboración de estudios técnicos necesarios para la elaboración de un instrumento de gestión pública para una ganadería ambientalmente más responsable con la Amazonia. Los estudios técnicos elaborados en periodos anteriores han sido los siguientes: - En el 2021, se realizó un análisis de causa raíz en ganadería, que identificó los principales desafíos que afectan la cadena de ganadería en la Amazonia y que afectan al ecosistema amazónico. - En coordinación con MIDAGRI y con el apoyo técnico del CATIE, durante el 2021 y 2022, se realizaron talleres multiactor, orientados a la elaboración de soluciones a problemáticas de la ganadería en trópicos en tres ejes: i) institucionalidad y gobernanza, ii) producción sostenible e innovación y iii) gestión empresarial y comercial. Resultado de lo anterior, se cuenta con el estudio: “Recomendaciones Técnicas para la promoción de ganadería sostenible en la Amazonía peruana. Una propuesta a partir de co-diseños participativos para la toma de decisión”. Los mencionados talleres multiactor sirvieron para sensibilizar a diversos actores sobre la importancia de elaborar un instrumento de gestión para la ganadería en el trópico peruano con criterios de sostenibilidad ambiental. - En el primer trimestre de 2023, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Ganadero de MIDAGRI, se completó la caracterización de la cadena de valor de la industria ganadera y cárnica en la Amazonía peruana. Para ello, se recabó información primaria y secundaria de diferentes actores públicos y privados de 8 regiones del país (Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco y Cajamarca). Además, se han elaborado dos informes complementarios sobre las principales rutas comerciales y zonas de producción ganadera y los precios del ganado en pie. - El Análisis focalizado de escenarios (TSA) para la cadena de ganadería en trópicos, el cual estima los beneficios, los retos y limitaciones del cambio hacia un sistema productivo con prácticas sostenibles en ganadería. El mencionado estudio incluyó la participación de actores clave del gobierno nacional a través del MIDAGRI, como ente rector de la materia, así como la participación de los principales representantes de los GORE´s y GOLO´s de los departamentos de Ucayali y la provincia de Puerto Inca de Huánuco. Este estudio culminó su elaboración en octubre del 2023, el cual fue entregado y socializado con el MIDAGRI. - Tomando como insumo los estudios elaborados previamente, bajo el liderazgo de MIDAGRI y con la asistencia técnica del proyecto, se elaboró durante el primer semestre 2024, el Lineamiento de Alcance Sectorial LI N°007-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG, denominado “Lineamientos que establecen los Enfoques, Principios y Criterios de Sostenibilidad Ambiental en los Sistemas Extensivos de Producción pecuaria. Versión 01”, el mismo que ha sido aprobado el 05 de diciembre 2024 mediante Resolución Ministerial N°401-2024-MIDAGRI. Con su publicación, este Lineamiento es de uso obligatorio para las intervenciones del sector agrario y riego de las entidades públicas a nivel nacional. Este documento tiene como finalidad reducir el impacto ambiental de la crianza de ganado, al optimizar el uso de los recursos naturales en las intervenciones ganaderas que se realizan en los sistemas expansivos de producción pecuaria. Con estos insumos, el proyecto durante el 2024 y 2025 brindó asistencia técnica para la formulación de la versión preliminar de la propuesta actualizada del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero al 2025-2030, la cual ha sido elaborada en el primer trimestre del 2025. El mencionado Plan tuvo como referencia el ciclo de planeamiento estratégico establecido por el CEPLAN alineado con las políticas del sector agrario, buscando orientar el cambio de los sistemas productivos ganaderos convencionales hacia prácticas más sostenibles en todo el país. Este proceso participativo se inició en noviembre del 2024, habiéndose realizado en su primera etapa 11 talleres en las principales regiones ganaderas del país, etapa que tuvo el propósito de recoger información que contribuya con las mejoras del documento en mención. De los 11 talleres mencionados, el PPS apoyó directamente en 04, en donde se contó con una participación total de 169 representantes de los GOREs, GOLOs, Sociedad civil y Academia, de las regiones: Lima, San Martín, Huánuco y Ucayali. En la segunda y última etapa del proceso participativo, se realizaron 10 talleres en el mes de febrero 2025, cuyo objetivo fue validar la implementación de actividades ganaderas en función de objetivos y acciones priorizadas con los actores involucrados. De los 10 talleres mencionados, PPS apoyó directamente en 03: San Martín, Huánuco y Ucayali, donde una vez más, se contó con la participación de representantes de los GOREs, GOLOs, Sociedad civil y Academia. Fruto de ello, el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero al 2025-2030 se encuentra en revisión interna por parte del equipo del Midagri y se espera que sea aprobado en el mes de octubre 2025. 1.1.1.5 Seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Acción del sector café El Proyecto GCP PNUD/SECO en coordinación con PPS apoyó al MIDAGRI en el fomento de la implementación del Plan Nacional del Café. En septiembre del 2024, el GCP Perú inicia la fase III, con el objetivo de acelerar el proceso de planificación y colaboración para la acción efectiva orientada a la implementación del PNA a nivel regional concentrando esfuerzos en dos regiones Cusco y Cajamarca. Con ello se busca contribuir a la transformación de los sistemas agrícolas de café en estas dos regiones del Perú. En la última fase de la implementación del proyecto PPS, la asistencia técnica se enfocó en la asistencia técnica al MIDAGRI, al Gobierno Regional del Cusco a través de la Gerencia Regional de Agricultura de Cusco y el enlace Territorial del MIDAGRI en Cusco en la reactivación de la Mesa técnica del Café y Cacao del Cusco MTCC – Comité Café y en Cajamarca a la Plataforma Multiactor del Café de Cajamarca. Ambos procesos están alineados con el objetivo estratégico N° 5 "Promover procesos de articulación territorial para el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales en las zonas cafetaleras" tal como se detalla a continuación: - Plataforma Multiactor de Café de Cajamarca (PMACC) Se brindó asistencia técnica al Consejo Directivo y Asamblea Ampliada de la PMACC para la elaboración del Plan Estratégico 2024 - 2028 el cual fue validado y compartido a la Gerencia de Desarrollo Económico del GORE Cajamarca. Adicionalmente, se brindó asistencia técnica a la PMACC para lograr su reconocimiento formal con Ordenanza Regional como un espacio de gobernanza de la cadena de valor en el departamento de Cajamarca. La PMACC priorizó como parte de una de las acciones de la gestión 2023-2024 el desarrollo de un Proyecto de Inversión Pública con la Dirección de Agricultura de Cajamarca para la cadena de café. Se brindó asistencia a la Plataforma Multiactor de Café de Cajamarca para su acercamiento con el MIDAGRI, Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Innovación Agraria y el Ministerio del Ambiente MINAM. En el proceso de identificación de la ruta para la elaboración del PIP se identifica la discrepancia entre el GORE Cajamarca y la PMACC sobre el objetivo y alcance del proyecto. El equipo GCP Global y GCP Perú inician las acciones para retomar el diálogo entre las partes para avanzar con la AT a un PIP que promueva el cambio en el sistema productivo desarrollando un taller en la ciudad de Jaén con el objetivo de Fortalecer las capacidades de la PMACC y el GORE Cajamarca para la co-creación de una propuesta de idea de proyecto de inversión pública para el Desarrollo Sostenible del Café de Cajamarca. Este taller tiene como conclusión del equipo técnico que no se cuentan con las condiciones en la plataforma y del GORE Cajamarca para abordar el PIP con un enfoque de sostenibilidad y lineamientos ambientales y sociales adecuados. El equipo GCP propone brindar asistencia técnica a los miembros de la PMACC para contar con las bases para la negociación y establecimiento de un PIP adecuado al territorio y a los procesos de Gestión Pública, pero la PMACC no permite concretizar la asistencia técnica por las dinámicas de poder presentes. En este sentido se planteó para el 2025, con el nuevo comité de coordinación de la PMACC, profundizar el acercamiento y, desarrollando una estrategia de articulación de lo subnacional hacia la plataforma PMACC, se buscará instalar las condiciones habilitantes para la asistencia prevista y retomar las coordinaciones con la Dirección de Agricultura de Cajamarca. En el 2025, con el cambio de Gestión PMACC 2025-2026, se inicia en el mes de abril la asistencia técnica del GCP para el fortalecimiento de la Gobernanza de la PMACC como espacio de Gobernanza a nivel Regional de la Cadena de Valor del Café. Esto significa que debe tener una mirada regional abarcando actores y espacios geográficos más allá de las provincias de Jaén y San Ignacio donde concentran ahora su accionar. En este proceso de acompañamiento a la PMACC en la transición de Comité de Coordinación, los miembros de la plataforma evidenciaron las dinámicas de poder que influenciaban negativamente en el desarrollo de acciones de la plataforma tomando medidas correctivas para avanzar hacia la implementación de acciones alineadas a la transición del desarrollo productivo sostenible, resiliente e inclusivo del café de Cajamarca. En este sentido la PMACC logró en el 2025 la elaboración de un plan de trabajo, en la dinámica de la nueva gestión 2025-2026, identificando como ejes de trabajo: a) Fortalecimiento de la Gobernanza de la PMACC, b) Elaboración del Plan Regional del Café de Cajamarca (Agenda Cafetalera de Cajamarca), c) Elaboración de una Currícula Única del Extensionista, d) Estrategia de incorporación del enfoque de Género en el sector Cafetalero y d) Acompañar la Propuesta de Proyecto de Inversión Pública hasta su inscripción en el banco de proyectos. - Mesa Regional de Café y Cacao de Cusco - Comité Café A través del proyecto GCP PNUD se brindó asistencia técnica al MIDAGRI y al Gobierno Regional del Cusco a través de la Gerencia Regional de Agricultura de Cusco y el enlace territorial de MIDAGRI en Cusco, logrando la reactivación efectiva de la Mesa técnica del Café y Cacao del Cusco - Comité Café. Producto de ello, se validó el Plan de Trabajo a desarrollar en el 2024 –2025 con la Mesa técnica, priorizando el Diagnóstico de la Mesa Técnica y la elaboración del Diagnóstico del Café desde la perspectiva de los actores que forman parte de la MTCCC. Asimismo, se identificó la necesidad de asistencia técnica permanente a la Agencia Agraria La Convención para ejercer su rol de Presidencia de la Mesa Técnica. Con apoyo del proyecto GCP, se instaló a un Gestor de la Mesa Técnica del Café y Cacao basado en Quillabamba, Cusco, quien inició el levantamiento de información de las Agencias Agrarias, las cooperativas, los municipios y las instituciones públicas y privadas relacionadas al café en la región Cusco, para la elaboración de los diagnósticos mencionados. Adicionalmente, la MTCC del Cusco a finales del 2024 planteó como parte de las prioridades de la reactivación efectiva de la mesa, incorporar a los gobiernos locales y acercarse más al MIDAGRI para alinear esfuerzos y un mensaje consensuado para el desarrollo del café de la región. El proceso de reactivación de la mesa técnica del Café y Cacao del Cusco y el reconocimiento de la problemática del sector en la región ha generado la reflexión conjunta de diversos actores donde se identifican prioridades para la transformación de los sistemas enfocados en: a) Fortalecer la institucionalidad de las mesa técnicas regionales para la toma de decisiones, b) Desarrollar la planificación estratégica para el desarrollo del Café y el Cacao en la región y la c) Reflexión sobre las finanzas productivas sostenibles y promoción de la colaboración efectiva entre todos los actores. En el año 2025 la Mesa técnica, con el apoyo técnico del proyecto GCP , elaboró un plan de trabajo priorizando a) el desarrollo de un Foro Regional del Café como punto de partida para abordar las principales problemáticas del sector cafetalero, tales como la sostenibilidad de los cultivos, la necesidad de capacitación continua de los actores locales para generar cambios transversales, b) la planificación estratégica que favorezcan la resiliencia y el desarrollo sostenible de la cadenas de café y en la región Cusco, c) elaboración de un módulo único del extensionista y e) la incorporación de una agenda de investigación del café como la exploración de la efectividad de la aplicación de vetiveria como alternativa de manejo de aguas mieles. Las acciones realizadas se alinean a los siguientes objetivos estratégicos del Plan Cafetero: •Objetivo Estratégico N°3 ("Promover y facilitar el acceso a servicios financieros oportunos e innovadores que respondan a las necesidades de las familias cafeteras), promoviendo el acceso al financiamiento para actividades sostenibles, específicamente, trabajando con el fondo AgroPerú para incorporar sistemas agroforestales (SAF) en préstamos para renovación de café y cacao (para más detalles ver indicador 15) proceso que ha sido concluido. •Objetivo Estratégico N°6 (“Fortalecer la gobernanza e institucionalidad de la actividad cafetalera”) a través del apoyo técnico a las mesas técnicas y/o plataformas regionales como la PMAC en Cajamarca y la MTCC Cuso. Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agrario y Riego PESEM Se brindó asistencia técnica para el proceso de elaboración de la fase 2 y 3 del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2024-2030 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI, el mencionado instrumento ha sido elaborado y fue aprobado en abril del 2024, mediante Resolución Ministerial N° 0065-2024-MIDAGRI. Este documento de planeamiento incorpora el enfoque de sostenibilidad ambiental en sus objetivos y acciones estratégicas a nivel del sector agrario y riego, lo cual permitirá influir no solo en una cadena sino en distintas cadenas y actividades del sector. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.1.2 y 1.2.2 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  |  |  |  | Meta Final (A) | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planes de desarrollo regional (2) y local (10) en consonancia con NAMA, EBCC Plataformas de gobernanza territorial fortalecidas con los enfoques de sostenibilidad (género, paisajes, interculturalidad) |  | Indicador 1.1 Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia |  |  | - 2 planes de desarrollo regional - 10 planes de desarrollo local que abarcan a toda la zona del proyecto |  |  |  | - 2 planes de desarrollo regional - 10 planes de desarrollo local que abarcan a toda la zona del proyecto |  | 2 13 | 100% (2 planes de desarrollo regional) 130% (13 planes de desarrollo local: 2 provincias Puerto Inca y Padre Abad. 11 distritos Boquerón, Huipoca, Nueva Requena, Codo del Pozuzo, Yuyapichis, Tournavista, Irazola, Neshuya, Curimaná, Alexander Von Humboldt y Honoria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.2.1: |  |  | Elaboración participativa del Plan de Desarrollo Regional de Huánuco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.2.2: |  |  | Elaboración participativa del Plan de Desarrollo Regional de Ucayali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.2.3: |  |  | Elaboración participativa de Planes de Desarrollo Local (Provincia de Puerto Inca y distritos de Irazola, Curimaná, Neshuya, Codo del Pozuzo, Yuyapichis, Honoria, Tournavista, Alexander Von Humboldt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) 1.1.2.1 y 1.1.2.2 Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Ucayali y Huánuco Ambas regiones (Ucayali y Huánuco) concluyeron con la elaboración de sus PDRC, a los cuales se incorporó el enfoque territorial y la transversalización de la temática ambiental. El PDRC de Huánuco se aprobó con Ordenanza Regional N° 086-2022-GRH-CR y el PDRC de Ucayali con Ordenanza Regional Nº 001-2023-GRU-CR. De acuerdo con la Guía para el PDRC aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la elaboración del PDRC se realiza en 3 fases: Fase I conocimiento integral de la realidad, Fase II futuro deseado y Fase III políticas y planes coordinados. Las tres fases han sido concluidas durante el periodo 2022-2023. Ambos Gobiernos Regionales recibieron el apoyo técnico del MINAM, CEPLAN, así como el soporte del Proyecto, para asegurar el enfoque territorial y la transversalización de la temática ambiental en dichos instrumentos de planificación. Asimismo, en todo este proceso se fortaleció la participación y el empoderamiento de los pueblos indígenas y las mujeres en los procesos de planificación regional, quienes recibieron capacitaciones para participar en dichos procesos, participando a su vez en la validación de los documentos finales del PDRC. 1.1.2.3. Planes de desarrollo local concertado (PDLC) a nivel provincial y distrital Al cierre de la implementación del proyecto, se elaboraron 13 Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC): 2 provinciales (Padre Abad y Puerto Inca) y 11 PDLC distritales (Boquerón, Huipoca, Nueva Requena, Codo del Pozuzo, Yuyapichis, Tournavista, Irazola, Neshuya, Curimaná, Alexander Von Humboldt y Honoria) que incorporaron el enfoque territorial y la transversalización de los temas ambientales. Con ello el 100% del territorio cuenta con instrumentos de planificación para la gestión sostenible del territorio, por lo cual este proceso se ha dado por concluido. Cabe indicar que se han elaborado los PEI y POI de las mencionados Gobiernos Regionales y Municipalidades provinciales y distritales, para alinear los instrumentos de planeamiento con la planificación presupuestaria, los resultados de este proceso se detallan en el Producto 1.4.2. Finalmente, y de manera complementaria, el proyecto brindó asistencia técnica en revisión y actualización de medidas de mitigación de las NDC del MIDAGRI, lo cual servirá para definir acciones de mitigación para el cambio climático para el sector agrario y riego a nivel nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.1.3 | Indicador |  |  | Línea de Base |  |  |  | Meta Final (A) |  |  | Avance acumulado meta final (B) |  | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La microzonificación (que abarca 100.000 ha) establece de manera clara las áreas de conservación forestal, rehabilitación y los planes de uso sostenible. | Indicador 1.1 Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia |  |  | La ZF de Ucayali se ha finalizado el módulo I en marcha el módulo 2, la ZF de Puerto Inca está en marcha el módulo 1. No hay microzonificación hasta la fecha |  |  |  | 100.000 ha con microzonificación con enfoque en las localidades priorizadas. 2.156 millones de ha. cuentan con un marco de zonificación forestal. |  |  | 322,126 hectáreas con estudio HCS/HCV, como aporte para la microzonificación. (322%) 2.156 millones de ha. del paisaje cuentan con una propuesta de zonificación forestal. (100%) |  | 100% del Estudio HCS/HCV 100% de la Zonificación Forestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.3.1: |  |  | Implementación del proceso de zonificación forestal de Puerto Inca (Módulos II y III). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.3.2: |  |  | Microzonificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) 1.1.3.1 Zonificación Forestal de Puerto Inca El Gobierno Regional de Huánuco, inició el proceso de ZF el 13 de junio del 2017, tras emitir la Ordenanza Regional Nº 071-2017-CRGRH, publicada en el diario El Peruano el 02 de agosto del 2017, a través de la cual se declaró la prioridad del departamento la elaboración y aplicación de la Zonificación y el Ordenamiento Forestal. El proceso de ZF constó de 3 módulos. De esta forma, con el apoyo del Programa SERFOR CAF, Huánuco preparó una primera propuesta del expediente el módulo I (2020). A partir de esa fecha, el proyecto PPS prestó soporte al Gobierno Regional para concluir dicho módulo lo que se logró mediante RM 295-2022-MINAM de fecha 22 de diciembre 2022. Adicionalmente, desde el 2020, el Proyecto PPS prestó soporte al Gobierno Regional de Huánuco para la elaboración de los módulos 2 y 3 de la zonificación forestal para la provincia de Puerto Inca. Para ello, se han elaborado 7 mapas temáticos específicos para la identificación de las categorías y subcategorías de la ZF (Módulos 2 y 3), los cuales son los siguientes: 1.Cartografía básica. 2.Dinámica de centros poblados. 3.Uso actual de la tierra con énfasis en sistemas agroforestales. 4. Fisiográfico. 5. Forestal. 6.Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. 7.Hábitats críticos. Luego de culminada la elaboración de los estudios temáticos, durante el 2024, se socializaron con gobiernos locales a nivel provincial y distrital, pueblos indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil en 5 distritos de la provincia de Puerto Inca. Luego de ello, en un trabajo coordinado entre el equipo técnico de la ZF del GORE Huánuco y SERFOR se realizó la fase de análisis de la ZF, en la cual se desarrolló la integración de las unidades del territorio, evaluación de criterios, modelamiento e integración del mapa y memoria descriptiva de la ZF. Posterior a ello, se desarrolló la fase de socialización y reflexión del mapa de la ZF, en la cual se han llevado a cabo talleres a nivel provincial y distrital con organizaciones indígenas y en paralelo talleres con otras organizaciones no indígenas de la provincia de Puerto Inca, así como un taller con representantes de gerencias y direcciones del GORE Huánuco. A fines de noviembre 2024, se presentó la propuesta final del expediente al Equipo Técnico y el Comité Técnico de la ZF Huánuco, la cual ha sido validada y viabilizada en estas instancias. Finalmente, el expediente ha sido remitido por el GORE Huánuco al SERFOR en mayo 2025 para su opinión técnica, MINAM revisará la propuesta y el MIDAGRI será el encargado de su aprobación mediante resolución ministerial, la cual se estima se realice en el cuarto trimestre de 2025. La ZF de Puerto Inca abarca más de 880 mil hectáreas (el 84.72% de la provincia). Es importante destacar que la ZF de Puerto Inca se desarrolla en el marco de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y está orientado por la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 168-2016-SERFOR-DE. Todas las acciones son coordinadas con el Equipo Técnico de Zonificación Forestal (ETZF) y el Comité Técnico (CTZF) del departamento de Huánuco, que está constituido por diferentes áreas de Gestión Regional del Gobierno Regional de Huánuco con asistencia técnica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Finalmente, cabe mencionar que la ZF del departamento de Ucayali ha sido apoyada en su elaboración por el Proyecto DCI-Etapa 2, contando con el apoyo del proyecto PPS en la etapa final, proceso que concluyó con la validación del expediente técnico por parte del Comité Técnico de la ZF y la aprobación por parte del MIDAGRI vía Resolución Ministerial N° 0046-2024-MIDAGRI-DM de marzo de 2024. De esta forma, con la aprobación de la ZF de Puerto Inca, todo el paisaje que abarca el proyecto contará con este importante instrumento para la gestión sostenible del recurso forestal. 1.1.3.2 Microzonificación En el cuarto trimestre de 2021 se firmó un Acuerdo de Parte Responsable con la Fundación Earthworm para elaborar los estudios sobre Altas Reservas de Carbono y Altos Valores de Conservación HCS y HCV en el distrito de Codo del Pozuzo, Provincia de Puerto Inca, en Huánuco, de manera análoga al primer estudio que la Fundación Earthworm realizó para Neshuya (con otra fuente de cooperación). Los estudios HCS/HCV contribuyen con el proceso de microzonificación y planificación de fincas sostenibles, mediante la identificación de valores sociales y de biodiversidad para determinar las áreas que deben conservarse y las áreas con potencial para su desarrollo a nivel del paisaje y de las fincas. Durante el 2022-2023 se desarrollaron y elaboraron los mencionados estudios de HCS y HCV, con los cuales el proyecto ha aportado al proceso de microzonificación en 322,129.44 hectáreas del distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco, en las que se identificaron áreas de conservación, áreas desarrolladas, áreas indicativas a conservar y áreas potenciales para desarrollar (actividades agrícolas), teniendo los siguientes resultados: Clase de cobertura de suelo; Área total de paisaje (ha); Área total de paisaje (%). Conservación; 255,089.79; 79.19. Desarrollado; 62,558.39; 19.42. Indicativo para conservar; 3,210.04; 1.00. Potencial para desarrollar; 1,268.22; 0.39. Total; 322,126.44; 100.00. Este proceso fue logrado en el año 2023. Cabe señalar que el estudio HCS/HCV es una herramienta pragmática de planificación de uso del suelo a nivel micro “que se puede utilizar para cualquier producto y en cualquier país del trópico húmedo, para hacer frente a la necesidad de protección de los bosques en el marco del desarrollo agrícola” (HCS Approach Steering Group, 2015), de aplicabilidad en ámbitos con territorios fragmentados y de prioridad para la expansión agrícola, como es el caso del distrito de Codo del Pozuzo donde el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria es predominante. | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) Sobre la zonificación forestal de Puerto Inca, está pendiente la aprobación del Estudio de Habitats críticos, debido a que se ha dilatado el proceso en el SERFOR. Cabe indicar que este estudio es opcional para la zonificación forestal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.1.4 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de 12 planes de vida indígenas sensibles al género y con enfoque de sostenibilidad del paisaje |  | Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia |  |  | 10 planes de vida indígenas |  | 12 planes de vida adicionales |  |  |  | 11 | 92% (11 PdV CCNN Huacamayo, Santa Isabel, Shambo Porvenir y Santa Clara de Uchunya, Dos Unidos, Nueva Alianza de Baños, Puerto Azul, Puerto Nuevo, Sinchi Roca II y Nuevos Unidos Tahuantinsuyo y Paucarcito / Tzirotzire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.1.4.1: |  |  | Elaboración de planes de vida de 12 CCNN considerando enfoque de gestión territorial integral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) Tal como ha sido indicado en reportes anteriores, la elaboración de los Planes de Vida (PdV), a través del mecanismo de grant, ha sido un proceso liderado por las Federaciones Indígenas del paisaje del proyecto, las que representan a Comunidades Nativas (CCNN). Los Planes de Vida se realizaron durante los años 2021-2022 en 11 CCNN, las cuales son: Huacamayo, Santa Isabel, Shambo Porvenir, Dos Unidos, Nueva Alianza de Baños, Puerto Azul, Puerto Nuevo, Sinchi Roca II, Nuevos Unidos Tahuantinsuyo, Santa Clara de Uchunya y Tzirotzire, que pertenecen a las provincias de Puerto Inca (departamento de Huánuco), Padre abad (departamento de Ucayali) y distrito de Nueva Requena (Ucayali). En todas las comunidades mencionadas se logró culminar la elaboración de los PdV, en el año 2022. Cabe indicar que se prepararon 11 planes de vida en lugar de los 12 inicialmente planificados, debido a que, en el paisaje objetivo, todas las demás comunidades indígenas existentes ya contaban con planes de vida. Para elaborar los Planes de Vida se tomó la decisión conjunta de que sean las propias federaciones quienes a través de Grants, presten el soporte técnico a las comunidades para la elaboración de estos instrumentos de planificación. Siendo el Grant una herramienta que busca fortalecer la capacidad de la organización receptora, en un trabajo conjunto con las federaciones, el proyecto preparó la Guía para la elaboración de los planes de vida y un programa de capacitación para el equipo técnico de las federaciones y las comunidades. Debido a ello, el proyecto firmó un primer grupo de Grants con 4 Federaciones (Feconaya, Feconapia, Feconau y Unay) y se prestó asistencia técnica directa a una Federación más (Fenacoka). Desde el proyecto se brindó capacitaciones a las 5 brigadas (especialistas que incluyen miembros de comunidades indígenas), previo al desarrollo de las actividades. Cabe anotar que el programa de capacitación es resultado de un esfuerzo conjunto con el Proyecto DCI – Etapa 2, quienes también han prestado soporte técnico para la elaboración de planes de vida en 45 comunidades. Resultado de este esfuerzo, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas (GRDPI), federaciones y OOII del departamento de Ucayali, se vio la necesidad de contar con un esquema básico para la elaboración de planes de vida que incluyera los puntos importantes y de interés para las comunidades; siendo éstos mismos quienes validaron el esquema propuesto. Este planteamiento de un esquema único se dió porque las OOII indicaron, en su momento, que había una diversidad de esquemas de Planes de Vida (PdV), ya que cada institución que apoya en la elaboración de este documento lo realiza según sus lineamientos e intereses. Ante esta problemática de tener diversos modelos de PdV, se puso en marcha un proceso participativo para la elaboración de una guía metodológica y su caja de herramientas que guie la elaboración de planes de vida en el departamento de Ucayali; ésta fue elaborada y validada en noviembre 2022 con las federaciones y OOII representadas en la Comisión de Gestión Intercultural Indígena Amazónica (CGIIA) e instituciones que trabajan con comunidades y otros actores del territorio. La caja de herramientas contiene el procedimiento de mapeo de partes interesadas, el procedimiento para la identificación de problemas y potencialidades, estructura del contenido del plan de vida, entre otras herramientas. Esta Guía se desarrolló en el marco de la Ordenanza Regional N° 008-2021- GRU-CR que declara de interés regional la formalización de los Planes de Vida como Instrumento de gestión y planificación estratégica en la región. Al cierre de la implementación del proyecto, el proyecto apoyó a la Gerencia Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas (GRDPI) con asistencia técnica para la realización del proceso descentralizado de validación de la Guía, el cual se realizó con la participación de las organizaciones indígenas regionales y locales. Estrategias de Diversidad Biológica Asimismo, el MINAM actualizó y en octubre 2024 aprobó la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB) alineada al nuevo Marco Global, según Decreto Supremo N° 008-2024-MINAM. Bajo un enfoque de portafolio, el proyecto PPS en coordinación con el proyecto EAS (Early Action Support) del PNUD, brindó soporte en la elaboración de la metodología que garantice la debida participación de los PPII en los talleres macrorregionales de las 3 fases del proceso de actualización de la ENDB. Adicionalmente, el proyecto apoyó la participación efectiva de representantes de Federaciones indígenas en los talleres macrorregionales de las 3 fases del mencionado proceso, realizados en el primer semestre 2024. De la misma manera, con el proyecto BIOFIN se promovió la activa participación del sector privado en este proceso. Dado este proceso de actualización de la ENDB, y en vista que es un mandato para los gobiernos regionales, MINAM vio por conveniente elaborar una Guía para la formulación de Estrategias Regionales de Diversidad Biológica (ERDB), alineada a la nueva ENDB, a modo de contribución a las metas globales; proceso y documento que fue elaborado con el soporte del proyecto. Al cierre de la implementación del proyecto, la propuesta de pasó por consulta pública para recibir comentarios o sugerencias y se encuentra en proceso administrativo para su aprobación a través de una resolución ministerial; y paralelamente, en el tercer trimestre 2025, se apoyará al GORE Huánuco con el objetivo de pilotear la propuesta de Guía a través de la elaboración de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Huánuco, la primera estrategia regional que se elaborará siguiendo las pautas de la propuesta de Guía elaborada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |
| Resultado 1.2: Fortalecimiento de la gobernanza del paisaje para la formulación de políticas públicas, gestión sostenible de la tierra, y toma de decisión participativa e inclusiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.2.3 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructuras comunitarias de gobierno fortalecidas y sensibles al género |  | Indicador 1.4 Múltiples actores tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes |  |  | Las capacidades institucionales son débiles Las CAR/CAM no están activas o no cumplen su función |  | Al menos 60 actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes, entre estos ministerios, gobiernos regionales y locales de la cuenca amazónica, autoridades de recursos naturales, CAR, CAM, comunidades nativas, organizaciones de productores, entidades de apoyo técnico e instituciones académicas. Las capacidades enfocadas en cada institución se especificarán y se definirán las medidas mediante una tarjeta de calificación que se elaborará el inicio del proyecto. |  |  |  | 126 | 210% (126 actores institucionales con capacidades fortalecidas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.2.3.1 |  |  | Fortalecimiento de la gobernanza indígena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) El proyecto diseñó una estrategia para el fortalecimiento de Federaciones indígenas y sus capacidades para brindar apoyo a las comunidades nativas a las que representan. Esta estrategia ha sido planificada en 4 etapas: - Etapa 1: referida a las acciones de acompañamiento técnico a las comunidades en la implementación del Sistema de información y seguimiento comunitarios en el marco de la emergencia sanitaria, que es el primer paso para el cumplimiento del Producto 1.3.4 (Sistema de vigilancia y monitoreo comunitario). 2020 - 2021 - Etapa 2: referida a la elaboración de planes de vida. 2021 - 2022 - Etapa 3: referida a las acciones de acompañamiento técnico al Producto 1.3.4 del monitoreo y vigilancia comunitarios. 2023 - 2024 - Etapa 4: referida a las acciones de acompañamiento técnico para la implementación de pilotos de actividades productivas sostenibles. 2023 - 2024 Para implementar la estrategia, como se detalló en reportes anteriores, se ejecutó un primer grupo de acuerdos de micro capital (grants) con 4 federaciones (FECONAU, FECONAYA, UNAY y FECONAPIA) y prestó asistencia técnica directa a FENACOKA durante el 2020-2022. Los acuerdos de micro capital estuvieron destinados a fortalecer las capacidades de las federaciones locales para el acompañamiento técnico a las comunidades del paisaje del proyecto durante la emergencia sanitaria COVID y sus procesos de planificación comunal, que corresponden a las etapas 1 y 2 de la estrategia diseñada por el proyecto, etapas que han sido culminadas. Durante el último trimestre de 2022 y el primer semestre de 2023, se firmaron nuevos grants con 5 federaciones indígenas en el paisaje del proyecto (FECONAYA - Nov 2022, FECONAPIA y FECONAU - Mar 2023 y ORNAU y UNAY - Jun 2023) para la implementación de las etapas 3 y 4 de la estrategia del proyecto PPS, los cuales culminaron en el 2024. Cabe anotar que con la federación FENACOKA, con la que no se pudo firmar el acuerdo de micro capital, se brindó apoyo directo. Las subvenciones mencionadas apoyaron el fortalecimiento de la gobernanza indígena, la conformación y fortalecimiento de los comités de vigilancia comunitaria y el desarrollo de pilotos de producción sostenible. Con respecto a monitoreo y vigilancia comunitaria, a la fecha, se han creado con apoyo del proyecto 7 comités de Control y Vigilancia Comunitaria CVC programados (en las CCNN Nuevo Unidos Tahuantinsuyo, Santa Isabel, Huacamayo, Dos Unidos, Santa Rosita de Apua, Shambo Porvenir y Puerto Azul). Los 7 comités de Control y Vigilancia Comunitaria CVC cuentan con resolución de reconocimiento del Gobierno Regional, los mencionados comités de vigilancia han llevado a cabo 13 patrullajes en total. Cabe indicar que se habían considerado dos patrullajes adicionales, pero finalmente estos no pudieron realizarse debido a los problemas de seguridad que está ocasionando la creciente presencia de actividades ilícitas en el paisaje. Estos informes de patrullaje serán enviados a las Organizaciones Nacionales Indígenas, a los Gestores Forestales (o quien ocupe su lugar) de las Regiones y a las Mesas regionales de control y vigilancia para que tomen medidas en casos de deforestación/cambio de uso de la tierra. Sobre las actividades relacionadas a la implementación de pilotos de actividades productivas sostenibles, ver el avance indicado en el producto 3.2.1. Cabe señalar que todas las actividades productivas contempladas, se han implementado en el marco de los planes de vida aprobadas de cada comunidad. Respecto a la gobernanza indígena, se trabajó la selección de las CCNN con las organizaciones representativas del paisaje desarrollando los 3 componentes contemplados. Además, UNAY, FECONAPIA y FECONAYA llevaron a cabo sus respectivos encuentros/talleres informativos con sus bases informando las acciones desarrolladas en el marco del grant celebrado con el PNUD. Este fomento de espacios informativos y de socialización entre las federaciones y las comunidades, han sido muy valorados por las comunidades porque les ha permitido conocer de cerca los avances de las actividades planteadas con transparencia realizando la rendición de cuentas correspondiente. Asimismo, las federaciones han acompañado el desarrollo de las actividades previstas en los grants, en las que participaban sus respectivas comunidades, vinculadas a monitoreo y vigilancia comunitaria y actividades productivas. En síntesis, los grants contribuyeron a fortalecer la relación entre las Federaciones y sus comunidades, dado que permitió ejecutar actividades de impacto directo, tales como el monitoreo comunitario y los pilotos de producción sostenible y la generación de espacios de socialización e información, que coadyuvaron a mejorar la confianza y la credibilidad de las Federaciones frente a sus comunidades. Finalmente, en el marco de las actividades para gestión de conocimiento se ha realizado una sistematización sobre el rol de las organizaciones indígenas como contribución al fortalecimiento de la gobernanza del territorio en el ámbito del proyecto, para lo cual se recogió la información cualitativa a través de 39 entrevistas entre dirigentes, personal técnico y miembros de las CCNN, documento que ha sido culminado en diciembre de 2024. En mayo del 2025, se realizó el taller de generación de lecciones aprendidas a partir de los resultados de la sistematización elaborada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. De los 5 grants firmados, 4 de estos se lograron culminar de acuerdo con lo planificado (con enmiendas de por medio), sin embargo, se venció la vigencia de uno de los grants (ORNAU) sin culminar su ejecución presupuestaria, debido a debilidades de gestión interna de la organización, monto que fue ejecutado directamente por el proyecto. Las Federaciones apoyadas aún muestran debilidades de gestión tanto a nivel administrativo como técnico y por ello es indispensable seguir fortaleciendo sus capacidades, así como el acompañamiento integral para la ejecución de fondos similares. Se requiere para las Federaciones indígenas, un mayor soporte para el desarrollo de herramientas de planificación, ejecución de actividades y monitoreo de avances. Asimismo, es importante que puedan contar con un manual de procedimientos y procesos administrativos internos que pueda guiar la gestión de proyectos en las organizaciones permitiéndoles así un mejor control de gastos, efectividad de actividades y rendición de cuentas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.2.4 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidades técnicas e institucionales desarrolladas en al menos 60 instituciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y local en apoyo a la gestión sostenible de paisajes |  | Indicador 1.4 Múltiples actores tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes |  |  | Las capacidades institucionales son débiles Las CAR/CAM no están activas o no cumplen su función |  | Al menos 60 actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes, entre estos ministerios, gobiernos regionales y locales de la cuenca amazónica, autoridades de recursos naturales, CAR, CAM, comunidades nativas, organizaciones de productores, entidades de apoyo técnico e instituciones académicas. Las capacidades enfocadas en cada institución se especificarán y se definirán las medidas mediante una tarjeta de calificación que se elaborará el inicio del proyecto. |  |  |  | 126 | 210% (126 actores institucionales con capacidades fortalecidas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.2.4.1: |  |  | Fortalecimiento de capacidades GOREs y GOLOs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) El proyecto continúa implementado el Plan de desarrollo de capacidades, basado en el diagnóstico sobre las brechas de capacidades regionales y locales. El mencionado Plan consiste en los siguientes programas (agrupados por tipo de actor): Grupo 1: Gobierno regional / local (funcionarios públicos a cargo de la formulación / implementación de instrumentos de planificación) para 60 actores (incluye miembros CAR / CAM) - - Programa I: Gestión pública (incluye soluciones basadas en la naturaleza para la Gestión de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Evaluación Económica Ambiental; Gestión Pública en el territorio: Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados, Planificación Territorial; Mecanismos de Compensación por Servicios Ecosistémicos; Mecanismos de Movilización de Recursos - - Programa II: Inversión Pública (incluye: Soluciones Naturales para el Manejo de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Marco General de Invierte.pe en el sector ambiental; Herramientas y criterios sectoriales para inversiones en infraestructura natural; Identificación de Proyectos; Formulación de Proyectos; Evaluación de Proyectos) - Programa III: Control y Vigilancia (temas especificados líneas abajo). - Programa IV: Programa de capacitación en Presupuesto público por resultado para la gestión sostenible del territorio. Grupo 2: organizaciones indígenas (para 6 actores) - Programa I: Seguimiento y vigilancia comunitaria. - Programa II: Para una participación activa e informada en PDRC / PDLC. - Programa III: Formulación de proyectos de fuentes públicas o privadas. Grupo 3: Mujeres (para 10 actores) - Programa de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a mujeres líderes indígenas y no indígenas (fortalecimiento de organizaciones de mujeres) Como parte del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, desde el inicio del proyecto hasta el cierre del mismo, 126 actores institucionales representados por 584 personas (364 hombres, 220 mujeres) han mejorado sus capacidades para la gestión sostenible de paisajes. Cabe precisar que, en la definición de actores adoptada en el proyecto, una institución es igual a un actor, excepto, para el caso de los Gobiernos Regionales, donde cada área representa a un actor clave, dada la importancia de su rol en el territorio. Los actores institucionales capacitados han participado en más de una actividad de fortalecimiento de capacidades, lo cual ha sido considerado para el conteo del avance de la meta, eliminando la duplicidad en el conteo. Además de los procesos de fortalecimiento de capacidades llevados a cabo en períodos pasados (Presupuesto público por resultados, Gestión Pública de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, Inversión Pública en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, metodología de los Planes de Vida, gestión técnica y financiera de las subvenciones para las Federaciones Indígenas, monitoreo comunitario, comités de vigilancia comunitaria y manejo de drones, elaboración de estudios temáticos necesarios para la ZF, temáticas para fortalecer la Mesa Regional de Control y Vigilancia, la metodología Creciendo con su negocio a técnicos para su réplica, masculinidades positivas, metodología Tini), la asistencia técnica a CAR Huánuco para su fortalecimiento y el apoyo a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico Ucayali para fortalecer la coordinación con organismos de cooperación internacional, se han llevado a cabo los siguientes procesos de desarrollo de capacidades para actores clave y grupos vulnerables: - Fortalecimiento de capacidades de las Federaciones Indígenas: el proyecto ha organizado un taller de acceso a fondos en mayo 2025 para las Federaciones Indígenas, para que brinden asistencia técnica a sus comunidades para que estas accedan a fondos no reembolsables y reembolsables. En el mencionado taller participaron 33 representantes (7 mujeres y 26 hombres) de las Federaciones: ORAU, ORNAU, ADDEPITA, OIDECONAHP, FECONAYA, FECONADIC, FECONAU, FECONAPIA, FENACOKA, UNAY. Las organizaciones nacionales: AIDESEP y CONAP acompañaron el proceso. En este taller, representantes de los principales fondos públicos concursables no reembolsables (PROCOMPITE de Ucayali y Huánuco, AGROIDEAS), fondos no reembolsables por acuerdos (las TDC del PNCBCC y el fondo del SERFOR) y fondos de crédito como los que provee el AGROBANCO. Las federaciones recibieron la información y plantearon sus dudas y requerimientos. Entre estos últimos, manifestaron que, para organizaciones como estas, es necesario aún contar con asistencia técnica para: informar a las comunidades sobre la existencia de estos fondos y de los requisitos, para la elaboración de solicitudes, planes de negocio y otros expedientes, para el costeo de la formalización de las asociaciones existentes en las comunidades y para el manejo de los fondos. Algunas de estas conclusiones servirán para fortalecer otra línea de asistencia técnica brindada por el proyecto al MIDAGRI, específicamente a la Dirección de comunidades nativas y gestión social, para la elaboración y aprobación de una Estrategia de fortalecimiento para negocios en marcha de las comunidades campesinas y nativas. Esta estrategia será elaborada y validada en conjunto con organizaciones indígenas y originarias a nivel nacional, con la finalidad de fortalecerla para ser conducida a su proceso de aprobación por las entidades respetivas, actividad con la cual el proyecto culminó con la asistencia técnica. - Fortalecimiento de la Red de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Huánuco: durante el 2025 se ha apoyado a la Red en facilitar su participación en 2 ferias de productores realizadas en Puerto Inca, con miras a fortalecer la articulación comercial de las emprendedoras miembros de la Red. - El fortalecimiento de capacidades en programación presupuestal se ha llevado a cabo utilizando como base la metodología de cálculo de costos del MEF y aplicado en el marco de los PP 121, 130 y 144, La ventaja de trabajar con esta metodología es que i) sirve como instrumento para organizar el presupuesto y visibilizar las actividades a financiar, ii) existe un apoyo adecuado para solicitar presupuesto adicional y, iii) se conoce el déficit presupuestario, que es el paso inicial para diseñar una estrategia de financiamiento. De esta forma, en marzo y agosto de 2025, se realizó el segundo y tercer taller macrorregional en planificación y programación presupuestal en el marco del PP 0144, con el objetivo de sensibilizar y fortalecer las capacidades de los actores territoriales a través de orientaciones y herramientas prácticas en esta materia, con la participación de 39 servidores públicos (21 hombres y 18 mujeres) de siete regiones amazónicas. - Mesa Regional de Control y Vigilancia de Huánuco: de manera complementaria a las capacitaciones hechas en años anteriores, en el 2025 se realizaron 2 capacitaciones en las que participaron en total 25 participantes (18 hombres y 7 mujeres), representantes de las entidades miembro de la MRCVFFS. Las capacitaciones fueron las siguientes: - Proceso de atención de denuncias forestales y de fauna silvestre en la región Huánuco; etapas de activación, funcionamiento e intervención Conjunta; simulación de caso de afectación de tala ilegal, minería ilegal y otros para atención de la MRCVFFS Huánuco; análisis multitemporal de las principales amenazas en la región Huánuco, realizada en febrero 2025. - Competencia institucional de las entidades miembros de la MRCVFFS vinculado al sector forestal y de fauna silvestre, cubriendo temas en monitoreo del patrimonio forestal, cobertura de bosques, control, algoritmo de tala selectiva dirigida al personal de las 3 ATFFS del GORE Huánuco, en abril 2025. Estas capacitaciones contaron con el apoyo de la consultora contratada por el proyecto para fomentar la puesta en marcha de actividades de la Mesa regional de control y vigilancia de Huánuco y el equipo del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. Durante el soporte brindado a la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Huánuco, se buscó impulsar proyectos dirigidos por mujeres para que participen en la EEMRI 2024, sin embargo, dichos emprendimientos carecían de una serie de requisitos solicitados por el concurso, por lo que no pasaron la fase de elegibilidad, por lo cual es necesario el fortalecimiento de aspectos básicos de los emprendimientos para que estén aptos para ser elegidos en este tipo de concursos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 1.3: Capacidades de monitoreo y ejecución de las normas fortalecidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.3.1 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  | % Avance del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecanismo efectivo y transparente para la aprobación del cambio de uso |  | Indicador 1.5 Implementación de procesos transparentes para la aprobación del cambio de uso del suelo en función de la zonificación |  |  | El TUPA de Ucayali y Huánuco no incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. Las autoridades no están plenamente conscientes del proceso y sus competencias, lo cual genera deforestación ilegal, especialmente en zonas extensas |  | El TUPA de Ucayali y Huánuco incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. |  |  |  | 0 (se cambia meta a fortalecimiento de UGFFS/ATFFS) | 0 |  |  |  |  | 81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.3.1.1 |  |  | Mecanismo efectivo y transparente de CUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) El SERFOR, en febrero de 2023, ha aprobado " los Lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones relacionadas con el cambio de uso de la tierra para fines agropecuarios en tierras de dominio público", en los cuales se establece que los Gobiernos Regionales no están a cargo de la función de aprobación del cambio de uso de la tierra, por lo que no deben incorporar esta función en su TUPA, con lo cual la meta del indicador de medio termino ya no es aplicable. Debido a lo anterior, la meta final de proyecto se abocará a fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y específicamente de las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS) en las provincias de Puerto Inca (Huánuco) y Padre Abad (Ucayali) debido a su papel estratégico en la gestión forestal regional. El detalle del avance es el siguiente: El proyecto brindó asistencia técnica, como se indicó en reportes anteriores, en la elaboración de una hoja de ruta para el fortalecimiento de la UGFFS Huánuco, la elaboración de una propuesta de directivas para su fortalecimiento y la asistencia técnica a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre ARFFS del Gobierno Regional de Huánuco, para la programación y formulación de su Presupuesto Plurianual 2023-2025 y la formulación de su demanda presupuestaria adicional 2022 y 2023 vinculada al Programa Presupuestario 0130. Luego de ello, el Congreso de la República en diciembre del 2023, aprobó en la ley de presupuesto 2024 un incremento presupuestal para el GORE Huánuco relacionado PP 0130 el cual asciende a S/. 4,416,367, lo cual triplica el prepuesto recibido en el 2022. Este incremento presupuestal ha fortalecido las acciones de control y vigilancia de bosques en Huánuco. En el primer semestre 2024, mediante Decreto Regional N° 0004-2024-GRH/GR del GORE Huánuco, que aprueba el Manual de Operaciones MOP de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, se crea legalmente la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre y además las ATFFS pasaron a ser UGFFS, con la finalidad de mejorar la gestión forestal, creándose 3 UGFFS (Leoncio Prado, Huánuco y Puerto Inca) que dependen jerárquicamente de la mencionada Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. Cabe mencionar, que el apoyo en la demanda adicional que el proyecto apoyó directamente fue insumo para la creación de estas 3 UGFFS. En el 2025, el proyecto apoyó en la realización de 3 capacitaciones al personal técnico de cada una de las tres Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Huánuco, Puerto Inca y Leoncio Prado del Gobierno Regional de Huánuco, sobre competencia institucional de los miembros de la MRCVFFS vinculada al sector forestal y de fauna silvestre, las etapas de activación de la MRCVFFS para la priorización de una denuncia y planificación de una intervención conjunta en el marco de funcionamiento de la MRCVFFS. Con estas capacitaciones se culminó el proceso de fortalecimiento de las ATFFS de Puerto Inca y Padre Abad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) Hubo un interés inicial del GORE Huánuco por crear una Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre, iniciativa que el proyecto PPS decidió apoyar, sin embargo, hubo un cambio de orientación en el GORE y ellos decidieron que sea una Dirección debajo de la Dirección Regional de Agricultura, la cual fue creada bajo norma del GORE y aun está pendiente de implementación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.3.2 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  | % Avance del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de monitoreo y análisis transparente y en tiempo real para detectar deforestación ilegal y cambio de uso actual de la tierra, integrado con mecanismos de - |  | Indicador 1.6 % de cambios de uso del suelo no autorizados detectados con sistemas de monitoreo que tienen una efectiva respuesta institucional |  |  | El TUPA de Ucayali y Huánuco no incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. Las autoridades no están plenamente conscientes del proceso y sus competencias, lo cual genera deforestación ilegal, especialmente en zonas extensas |  | El TUPA de Ucayali y Huánuco incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. |  |  |  | 0 (se cambia meta a fortalecimiento de UGFFS/ATFFS) | 0 |  |  | 81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.3.2.1: |  |  | Sistema de monitoreo y análisis transparente CUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) El proyecto apoyó el proceso de fortalecimiento de la UGFFS Ucayali (Sede Operativa Forestal y de Fauna Silvestre – Padre Abad) durante el 2023, facilitando la articulación entre la Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC), la comunidad nativa Santa Rosita de Apua y ORNAU para la creación de comités de vigilancia comunitaria (CVC) y la acreditación de custodios forestales. De manera similar, en Huánuco, se apoyó la articulación para el mismo fin de la ATFFS, las comunidades Nuevo Unidos Tahuantinsuyo, Santa Isabel, Huacamayo, Dos Unidos y las Federaciones FECONAYA, FECOPANIA, UNAY. Este trabajo, durante el 2024, ha contribuido a la creación de 7 comités de control y vigilancia comunitaria, cada uno de ellos con sus miembros (llamados custodios forestales) acreditados por las autoridades competentes como custodios forestales. Como parte del proceso de implementación de la UGFFS/ATFFS, se buscó apoyar el fortalecimiento de la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital Regional (UMSR), que es el área especializada en analizar y monitorear casos de daños al patrimonio forestal con diversas herramientas (imágenes satelitales multiespectrales, imágenes de radar, imágenes de drones, fotografías aéreas, entre otras) y trabajo de campo para identificar y cuantificar los daños, con el fin de generar información para la implementación de operaciones ARFFS o priorizar casos para el MRCVFFS Huánuco y de Ucayali. Sin embargo, no se tuvo respuesta del GORE Huánuco y del GORE Ucayali con respecto a las gestiones y revisión de los TdR de los especialistas para la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital Regional, por lo cual el proyecto ha dado por concluido el proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) Los GORE Ucayali y Huánuco si bien inicialmente mostraron interés en la implementación de la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital Regional, no continuaron el proceso, por lo cual no se llevó a cabo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.3.3 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidades de inspección y fiscalización para abordar infracciones de la normativa del cambio de uso de tierras forestales |  | Indicador 1.6 % de cambios de uso del suelo no autorizados detectados con sistemas de monitoreo que tienen una efectiva respuesta institucional |  |  | Infracciones forestales entre 2010 y 2016: Ucayali (197); Huánuco (330) |  | 30% de incremento con respecto al porcentaje de base (se considera 1 intervención conjunta de la Mesa) |  |  |  | 7 | 700% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.3.3.1: |  |  | Capacidades de inspección y ejecución para abordar las infracciones de las reglas territoriales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) El progreso adicional en los productos relacionados a este indicador está directamente relacionado con el producto anterior. Con miras a fortalecer el monitoreo del cambio de uso de suelo y la efectiva respuesta institucional, se ha promovido el fortalecimiento de la Mesa regional de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre de Huánuco y el monitoreo comunitario, para fomentar una mayor articulación entre sus miembros y lograr efectividad en las acciones a tomar en cuanto a las infracciones sobre los bosques. Luego del apoyo brindado por el proyecto en periodos anteriores para la creación formal de la MRCVFFS, la elaboración de documentos de gestión, así como para el establecimiento de lineamientos para la ejecución de intervenciones conjuntas, durante el 2024 y el 2025, se han llevado a cabo 7 intervenciones conjuntas en casos de afectaciones al patrimonio forestal: - En el distrito Jose Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, en abril 2024, producto del cual se detectó indicios de un caso de afectación de minería ilegal. - En el ACR Bosque Montano de Carpish, en los distritos de Monzón, Mariano Damaso Beraun, Chinchao y Marias, realizada en agosto 2024, en la que se controló la amenaza de invasión del área protegida. - En el Ecosistema Frágil Pillao, en el distrito de Chinchao y San Pablo de Pillao, para detener la tala ilegal de árboles, realizada en agosto 2024. - En el distrito Santo Domingo de Anda, ante denuncia de afectación por minería ilegal, realizada en agosto de 2024. - En la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal el Sira, en el distrito de Yuyapichis, en diciembre 2024, ante una afectación al patrimonio forestal producto de minería ilegal. - En el distrito de Codo del Pozuzo, debido a maquinarias de actividades mineras y dragas, en febrero de 2025. - En el distrito de Puerto Inca, debido a presencia de minería ilegal, en julio 2025. Cabe indicar que el proyecto ha brindado apoyo en el análisis espacial de pérdida de cobertura forestal e identificar zonas prioritarias para realizar la planificación de sobrevuelos, con miras a ejecutar las intervenciones conjuntas, en las cuales solo participan las entidades públicas competentes en la materia. En paralelo, durante el primer semestre 2025, el proyecto PPS apoyó con la realización de 2 procesos de fortalecimiento de capacidades adicionales a los miembros de la MRCVFFS (detallado en producto 1.2.4.1 sobre fortalecimiento de capacidades), con el apoyo de una gestora contratada por el proyecto para apoyar en el seguimiento y operatividad de la MCRVFFS. Adicionalmente, el proyecto ha apoyado para la realización de los siguientes instrumentos: - Plan de Fortalecimiento de capacidades para los integrantes de la MRCVFFS 2025. - Reglamento de atención y procedimiento de denuncias vinculadas a infracciones en materia forestal y de fauna silvestre del gobierno regional de Huánuco y su lujo de procedimientos de atención de las denuncias forestal y de fauna silvestre. Con respecto a la Mesa regional de control y vigilancia de Ucayali, está fue apoyada por el proyecto PNUD DCI etapa 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.3.4 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecanismos de monitoreo a nivel comunitario |  | Indicador 1.6 % de cambios de uso del suelo no autorizados detectados con sistemas de monitoreo que tienen una efectiva respuesta institucional |  |  | Infracciones forestales entre 2010 y 2016: Ucayali (197); Huánuco (330) |  | 30% de incremento con respecto al porcentaje de base (se considera 1 intervención conjunta de la Mesa) |  |  |  | 7 (intervenciones conjuntas) | 700% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.3.4.1: |  |  | Mecanismos de monitoreo a nivel comunitario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) El proyecto ha brindado apoyo a pueblos indígenas que habitan en el paisaje objetivo, en el monitoreo comunitario del bosque. Para el fortalecimiento del mencionado monitoreo comunitario, además de la adquisición de equipamiento para 6 Federaciones indígenas, como se informó en el reporte anterior, se firmó una segunda ronda de grants con 5 federaciones indígenas en el panorama del proyecto (FECONAYA - Nov 2022, FECONAPIA y FECONAU - Mar 2023 y ORNAU y UNAY - Jun 2023) y a una sexta Federación FENACOKA, a través de apoyo directo del proyecto. Cabe destacar que el apoyo directo a FENACOKA se ha mantenido en los 3 componentes que se incluyen en los grants: fortalecimiento de la gobernanza indígena, acciones de monitoreo, control y vigilancia, y pilotos demostrativos de producción sostenible. Producto de los mencionados grants, el PPS apoyó la creación de 7 comités de vigilancia comunitaria (los Comités de vigilancia comunitaria se crearon en la CCNN Nuevo Unidos Tahuantinsuyo, Dos Unidos, Santa Rosita de Apua, Santa Isabel, Huacamayo, Shambo Porvenir y Puerto Azul) con resolución de creación de las instancias regionales tanto de Huánuco como de Ucayali. Los informes de monitoreo comunitario generados a partir del patrullaje de estos comités de vigilancia serán enviados a las Organizaciones Nacionales Indígenas, a los Gestores Forestales (o quien ocupe su lugar) de las Regiones y a las Mesas regionales de control y vigilancia para que tomen medidas en casos de deforestación/cambio de uso de la tierra. Al cierre de la implementación del proyecto, se han realizado 13 patrullajes de monitoreo comunitario, de los 41 patrullajes planificados en total en los grants firmados con las Federaciones indígenas y la asistencia técnica directa a Fenacoka. Cabe indicar que no se relacionaron todos los patrullajes debido a la creciente presencia de actividades ilícitas en el paisaje, lo que genera un riesgo de seguridad para los miembros de los comités de vigilancia comunitaria. Luego del proceso de fortalecimiento de capacidades, la conformación de Comités de Vigilancia comunitaria, el relacionamiento de estos con la UGFFS y ATFFS de Puerto Inca y Padre Abad y la ejecución de patrullajes en campo, el proyecto ha dado por concluido el proceso de monitoreo comunitario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) Las actividades ilícitas han influido negativamente en los patrullajes programados y no programados de monitoreo comunitario, debido a que, en los territorios comunales, se han identificado actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y tráfico de tierras principalmente, por lo que en coordinación con las Federaciones y el proyecto se decidió no realizar todos los patrullajes programados para salvaguardar la integridad de los miembros de los Comité de Vigilancia Comunitaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 1.4: Mayores flujos de financiamiento público para sostener una efectiva gobernanza territorial con cero deforestaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.4.1 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Avance del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de brechas de financiamiento para la implementación de políticas |  | Indicador 1.7 Monto de fondos públicos a nivel nacional y regional comprometidos y desembolsados en apoyo a la gestión sostenible de paisajes, que incluye conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y modelos agrícolas sostenible |  |  | USD 49 millones, de los cuales USD 33 millones aún deben ser ejecutados (Gobiernos regionales y locales de la zona enfocada tienen proyectos de inversión de cadenas productivas) |  | En la Amazonía en general: USD 200 millones comprometidos USD 12 millones desembolsados |  |  |  | USD 232.4 millones comprometidos USD 30.2 millones desembolsados | 116% de la meta de fondos públicos comprometidos 252% de la meta de fondos públicos desembolsados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (avance en el proceso requerido para el logro del indicador) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.4.1.1 |  |  | Identificación de brechas de financiamiento para la implementación de políticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) Como se indicó en el reporte anterior, se ha identificado el programa presupuestal del sector ambiente (PP 144: Conservación y uso sostenible de los ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos ) y del sector agrario (PP 130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y PP 121: Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado) como herramientas potenciales para asegurar que el presupuesto público se implemente con criterios de sostenibilidad ambiental en las regiones amazónicas, para fomentar la producción sostenible, conservación de ecosistemas, control y vigilancia de bosques, entre otros resultados clave para el desarrollo sostenible. El trabajo de adecuación de dichos Programas Presupuestales se detalla en el siguiente producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.4.2 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Avance del proceso |  |  |
| Incentivos financieros públicos para gobiernos regionales y locales en apoyo a la gestión sostenible de paisajes |  | Indicador 1.7 Monto de fondos públicos a nivel nacional y regional comprometidos y desembolsados en apoyo a la gestión sostenible de paisajes, que incluye conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y modelos agrícolas sostenible |  |  | USD 49 millones, de los cuales USD 33 millones aún deben ser ejecutados (Gobiernos regionales y locales de la zona enfocada tienen proyectos de inversión de cadenas productivas) |  | En la Amazonía en general: USD 200 millones comprometidos USD 12 millones desembolsados |  |  |  | USD 232.4 millones comprometidos USD 30.2 millones desembolsados | 116% de la meta de fondos públicos comprometidos 252% de la meta de fondos públicos desembolsados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (avance en el proceso requerido para el logro del indicador) |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.4.1.2: |  |  | Incentivos financieros públicos para GOREs y GOLOs en apoyo a la GST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) La implementación de la estrategia para apalancar fondos públicos para la gestión sostenible de la Amazonía avanzó significativamente. Esta estrategia se basa en las siguientes actividades que el proyecto ha trabajado con MIDAGRI, MINAM, GOREs y GOLOs: - Se brindó asistencia técnica para el fortalecimiento del modelo operacional 1 (hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible de servicios ecosistémicos) y del modelo operacional 2 (hectáreas de áreas recuperadas) del PP 0144, los cuales han sido logrados. Cabe mencionar, que estas mejoras al PP fomentarán la asignación presupuestal a nivel nacional para la conservación de ecosistemas, lo cual implica que a nivel regional se puede continuar propiciando la articulación de Huánuco y Ucayali (Padre Abad y Puerto Inca y sus respectivos distritos). - Con relación al PP0130, el acercamiento fue distinto, en el primer semestre de 2023, se actualizó la solicitud de demanda adicional del GORE Huánuco con el objetivo de solicitar el aumento presupuestal 2023 y optimizar los vínculos con la línea de producción "Bosques con control y monitoreo efectivos" y el presupuesto multianual 2024 – 2026. Dicha solicitud se había presentado también en el 2022, sin poder obtenerse en dicho año. Luego de este proceso, el MEF aprobó en la ley de presupuesto público 2024 un incremento presupuestal para el GORE Huánuco relacionado al PP 0130 que asciende a USD 1.2 MM (PEN 4,416,367), lo cual incrementa el prepuesto recibido en el 2022 en USD 0.8 millones (PEN 3 millones). Este incremento presupuestal ha fortalecido las acciones de control y vigilancia de los bosques. - Con la experiencia a nivel nacional, y en coordinación con el ente rector del Programa Presupuestal 130 (PP 130): “Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre”, apoyamos al Serfor en la actualización de la Teoría del Cambio, enfatizando en acciones de control y vigilancia para las regiones amazónicas, lo cual permitiría mejorar la asignación de recursos en esta actividad. Se identificó como condición de interés (o cambio que se quiere lograr): “Ecosistemas forestales y de otra vegetación silvestre y su fauna proporcionan bienes y servicios ecosistémicos de manera sostenible”. Por los recurrentes cambios en la institución, no se pudo avanzar hacia una siguiente etapa. Con las distintas gestiones se evaluó la posibilidad de retomar el proceso para aprobar lo avanzado, y eso tenía que pasar por una revisión de la Dirección Ejecutiva y sus direcciones generales; no obstante, no se concretó; y debido a esta extensión del proceso y a los plazos del proyecto, se decidió no continuar con esta actividad. - Adecuación del Programa Presupuestal 121 (PP 121) “Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado” para que las entidades públicas de las regiones amazónicas inviertan su presupuesto asignado con criterios de sostenibilidad ambiental. Actualmente, se cuenta con la adecuación del PP 121 a la “Directiva para el diseño de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados aprobada por el MEF N° 0030-2020-EF/50.01”; proceso en el cual se incorporaron criterios de sostenibilidad en modelos operacionales acordes a los objetivos del proyecto y se propuso la condición de cambio “Productores de la agricultura familiar articulados a los mercados de manera sostenible”. Si bien esta actividad culminó el 2022, la propuesta de ajuste del PP 121 sigue en revisión por parte del Ministerio de Economía para su posterior aprobación por el MIDAGRI. Adicionalmente, en el 2024 se apoyó con la elaboración de Indicadores de desempeño de producto, resultado y de producción física para el mencionado PP121. - De manera paralela al trabajo con los entes rectores del nivel nacional, en el presente periodo de reporte y finalizando el proceso iniciado en el año 2023, se ha venido trabajando con los municipios del paisaje para que fortalezcan su participación en los PP 121, 130 y 144, apoyándolos con el costeo de algunas actividades específicas en sintonía con el objetivo del proyecto; y de ser posible, incrementar la participación presupuestal de los GOREs y municipios en este PP, tal como sucedió con Huánuco y el PP0130. Por ello, este 2025 se brindó asesoría para la elaboración de demandas adicionales vinculadas al PP 121 “Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios a los Mercados” para el GORE Huánuco y el GORE Ucayali con la participación de las provincias de Padre Adab y Puerto Inca, el cual podrá ser usado por las mencionadas entidades para solicitar incrementos presupuestales en el año 2025 o posteriormente. Para medir la contribución potencial que el proceso de fortalecimiento del diseño de los programas presupuestales de los PP 0121, 0130 y 0144 tendría en el presupuesto público, se ha hecho una estimación del presupuesto que se comprometería del 2026 al 2036 dado que se prevé en dicho año la inclusión de las mejoras a los diseños de los señalados programas; enfocando el análisis en seis regiones del ámbito amazónico: Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco. Resultado de ello, se estimó que entre los 3 Programas Presupuestales apoyados se comprometería PEN 819 millones (aproximadamente USD 221 millones). Es importante destacar que, si bien el análisis se centra en regiones amazónicas, el impacto de las mejoras técnicas realizadas en los modelos operacionales de los programas presupuestales 0121 y 0144 trasciende estos territorios. Cabe precisar que, desde el enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR), la programación y asignación de recursos a través de programas presupuestales permite una mayor sostenibilidad programática y financiera de las intervenciones públicas, al vincular explícitamente la asignación presupuestaria con productos, resultados y metas de desempeño verificables y medibles. Este enfoque fortalece la institucionalización del gasto público al asegurar que los recursos se asignen y ejecuten dentro de un marco de evidencia técnica, planificación multianual y rendición de cuentas, lo que minimiza su vulnerabilidad frente a cambios políticos o fiscales coyunturales. Además, al consolidarse el presupuesto en estructuras presupuestarias oficiales (como los programas 0121, 0130 y 0144), se generan condiciones para la permanencia y continuidad del gasto público, facilitando su sostenimiento en el tiempo mediante mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación orientados a la mejora continua de la calidad del gasto. Complementariamente, y como ya se indicó, se ha venido trabajando en la formulación de instrumentos de planeamiento (Planes de Desarrollo Concertado y PEI) transversalizando la temática ambiental en ellos, para las entidades subnacionales de nuestro paisaje, con el objetivo que al decantar en sus POI se asignen mayores recursos a las actividades relacionadas con la gestión sostenible de los recursos naturales (para más detalles ver producto 1.1.2). Para identificar la contribución que este proceso ha tenido en el presupuesto público, se ha comparado el presupuesto público institucional modificado (PIM) en la función Ambiente del 2024 y el 2025 (antes y después de la aprobación de los PDCs) en los Gobiernos Regionales y Municipalidades provinciales y distritales apoyadas por el proyecto. Fruto de este cálculo se ha obtenido que el presupuesto público en la función ambiente ha aumentado en PEN 7.4 millones, lo cual indica que se destina mayor presupuesto en temáticas relacionadas a la sostenibilidad ambiental en la Amazonía. De otro lado, se brindó asistencia técnica para el proceso de elaboración de la fase 2 y 3 del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2024-2030 del MIDAGRI, el cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0065-2024-MIDAGRI; este documento de planeamiento incorpora el enfoque de sostenibilidad ambiental en sus objetivos y acciones estratégicas a nivel del sector agrario y riego. Luego de ello, se realizó una estimación para cuantificar si este proceso de planeamiento tuvo un efecto en la asignación de presupuesto público relacionado a temáticas de gestión sostenible de paisajes en seis departamentos amazónicos: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Para ello, se consideró el Objetivo Estratégico 1 “Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el sector agrario” del nuevo PESEM elaborado con el apoyo del proyecto y se comparó con el objetivo estratégico del anterior PESEM que contiene temáticas relacionadas. Para poder comparar el presupuesto del objetivo 1 en los PESEM analizados se ha utilizado la sumatoria del presupuesto de los Programas Presupuestales (PP) vinculados a cada objetivo (PP 130, 121, 042 y 041). Fruto de este análisis se obtuvo que el presupuesto público del sector en ámbitos amazónicos se ha incrementado en PEN 75.6 millones (USD 20.4 millones) lo cual da indicios de la contribución de la planificación realizada a un mayor financiamiento público hacia la gestión sostenible de paisajes amazónicos. Instrumentos de inversión pública: Como resultado del apoyo a la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU), esta entidad ha venido ejecutando el Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de las capacidades de ordenamiento territorial en las 4 provincias del Departamento de Ucayali", con lo cual se han comprometido fondos por US$ 2,89 millones (PEN 10,862,032 soles). Así también, como resultado del programa de capacitación sobre Inversión Pública en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (ver indicador 9), los funcionarios de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU) que participaron en el curso fortalecieron el Proyecto de Inversión Pública "Recuperación del ecosistema de bosque de alta montaña en la subcuenca Yuracyacu del Área de Conservación Regional Velo de la Novia, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali", que fue aprobado y con lo cual se han comprometido fondos por USD$4.1 millones (PEN 15,498,719 soles). En paralelo, con el soporte técnico del proyecto, el MINAM y el MIDAGRI han seleccionado en conjunto diversos instrumentos metodológicos (fichas técnicas, lineamientos, etc.) para ayudar a los gobiernos subnacionales a formular proyectos de inversión como canal para facilitar la movilización de recursos públicos para inversiones sostenibles. Dentro de los cuales se ha priorizado los siguientes: - El documento de gestión “Lineamientos que establecen los enfoques, principios y criterios de sostenibilidad ambiental, en los sistemas extensivos de producción pecuaria” del MIDAGRI, elaborado con la asistencia técnica del proyecto, ha sido aprobado mediante RM N° 401-2024-MIDAGRI en el segundo semestre 2024. Este documento busca contribuir con el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por nuestro país, relacionadas con las NDC del sector agrario. Cabe indicar, que este instrumento se denominaba en el reporte anterior Lineamientos para intervenciones en la cadena de ganadería en la Amazonia peruana, pero tuvo una actualización en su nombre porque pasó a abarcar todo el país. - Se apoyó al MIDAGRI en el levantamiento de información para contar con el diagnóstico situacional de la actividad ganadera en los departamentos de San Martín, Pasco, Huánuco y Ucayali, información que fue utilizada para la elaboración del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en los productores mediante la implementación de un sistema silvopastoril como estrategia de mitigación ante los efectos de cambio climático”, que busca escalar las prácticas sostenibles implementadas en el paisaje PPS. Es importante indicar que este PIP ya se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del MEF con el código de idea 270802 con un presupuesto de aproximadamente 41 millones de soles. Actualmente, la DGDG MIDAGRI, elaboró el formato 6B: ficha técnica general para proyectos de mediana y alta complejidad y se encuentra en negociaciones con Agrorural para iniciar su implementación. Instrumentos de soporte - En el marco del PP0144, el cual es un instrumento de gestión importante para que las regiones puedan programar actividades alrededor de la conservación de ecosistemas, se ha visto necesario que las entidades públicas del territorio conozcan qué zonas son prioritarias para cumplir con este objetivo; por este motivo, durante el segundo semestre 2024, el proyecto apoyó al GORE Huánuco en la elaboración de su mapa de ecosistemas y áreas degradadas, proceso que ha sido logrado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) El compromiso (antes Meta) para la conservación de ecosistemas no se logró, principalmente por los cambios en las reglas de juego planteadas por el MEF. Sumado a ello, el MEF no considera que para el cumplimiento de este tipo de indicadores se requieren plazos mayores para evidenciar un cambio. Con relación a los PP, la alta rotación o cambios en los ministerios retrasaron el cumplimiento y en otros, no se logró avanzar más, como en el caso específico del Serfor donde se apoyó con la teoría del cambio, pero que no pudo ser aprobada por los distintos cambios en la presidencia ejecutiva y por ende, en sus direcciones. |  |  |  |  |
| Componente 2. Mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.1: El comercio de materias primas verdes y las cadenas de suministro incentivan a los agricultores a una producción sostenible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 2.1.1 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  | % Avance del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrategias para certificaciones del mercado, certificación jurisdiccional, políticas de adquisición sostenibles |  | Indicador 2.1 Volumen de productos comercializados en los paisajes enfocados que responde a criterios productivos sostenibles, lo cual se mide por el cumplimiento de criterios de sostenibilidad acordados por plataformas sectoriales y/o certificación de terceras partes |  |  | Criterios de sostenibilidad aún no acordados (producción sostenible) 191 fincas (1,2% del total) con certificación orgánica en 2012 (Cenagro) por tipo de certificación |  | 20% de la producción de cacao, palma aceitera y café en el paisaje enfocado cumple los criterios de sostenibilidad contemplados en los PAN. 50% de incremento en el volumen de cacao, palma aceitera y café con alguna forma de certificación de terceras partes (ej. orgánico, Rainforest Alliance, UTZ, paisajes) |  |  |  | 31.5 % de productores de cacao, palma aceitera y ganadería en el paisaje reciben asistencia técnica en buenas prácticas. (4,632 productores) 1643% de incremento en producción certificada (11,814 TN) | 158% del cumplimiento de la meta de producción con criterios de sostenibilidad 1643% del cumplimiento de la meta de producción con nueva certificación. |  |  |  |  |  |  |  | 100% (avance en el proceso requerido para el logro del indicador) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.1.1.1: |  |  | Estrategias para certificaciones del mercado, certificación jurisdiccional, políticas de adquisición sostenible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) Si bien el proyecto aborda las cadenas de valor de ganadería, cacao y palma aceitera, en el caso de ganadería no se ha podido identificar ninguna certificación que incentive a los ganaderos a aplicar prácticas más sostenibles. Sin embargo, se promovió, a través de las ECAS, la producción más sostenible mediante la implementación de sistemas silvopastoriles e identificando mercados nacionales que incentiven los cambios que se vienen implementando. Palma aceitera: Para palma aceitera, se ha priorizado la certificación RSPO, el estándar para Pequeños Productores Independientes (PPI), el cual está orientado a productores que tienen menos de 50 hectáreas de palma. Este estándar se gestiona mediante un enfoque por etapas, para permitir a los pequeños productores lograr el cumplimiento durante un período de tiempo específico. El enfoque incluye tres etapas: 1. Nivel de entrada (Elegibilidad) – requisitos mínimos que deben cumplirse para ingresar en el sistema de certificación. 2. Avance (Hito A) – requisitos intermedios que cumplir en un plazo de 2 años. 3. Cumplimiento pleno (Hito B) – los requisitos finales que se deben cumplir en el plazo de 1 año a partir del cumplimiento del Hito A. Es así como, a través de un Grant firmado con el COCEPU en diciembre de 2021, 526 palmicultores recibieron asistencia técnica en 6,441 hectareas, con el fin de lograr su certificación RSPO-PPI y con la meta de que de los 526 palmicultores (353 hombres y 173 mujeres), al menos 200 cumplan con la etapa de Elegibilidad y al menos 100 con el Hito A al término del proyecto. La misma certificación reconoce este proceso gradual debido a que la aplicación de todos los principios y criterios del estándar implican cambios estructurales en la gestión integral de las fincas, tanto a nivel del productor como a nivel de la organización. En febrero de 2024, fruto de la asistencia técnica brindada por el proyecto, el COCEPU se convirtió en miembro de la RSPO, ratificando su compromiso con los 4 principios fundamentales del estándar de pequeños productores independientes de la RSPO: optimizar la productividad, respetar los derechos a la tierra y bienestar de la comunidad, defender los derechos humanos y condiciones laborales, y conservar y/o mejorar los ecosistemas y el ambiente. En setiembre de 2024, el COCEPU inició el proceso de auditoría de los requerimientos de elegibilidad de un grupo de 48 pequeños productores de palma aceitera. Como resultado de ello, en enero del 2025, 42 productores de COCEPU recibieron la elegibilidad para un total de 9,000 toneladas RFF (racimo de fruto fresco). Esto le permitirá a COCEPU la venta de créditos RSPO, los cuales representan aceite de palma sostenible en el mercado. Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2022, se suscribió un Grant con la Asociación de Palmicultores del Valle de Shambillo (ASPASH) para que al menos 405 palmicultores más (252 hombres y 153 mujeres) en 4,050 hectáreas, reciban asistencia técnica con el mismo fin, estableciendo para ello 13 módulos demostrativos en 13 hectáreas. De los productores mencionados, al cierre del proyecto, se ha podido preparar y verificar en un proceso de autoevaluación que 200 productores cumplen con los criterios de elegibilidad de la RSPO. En el marco del Grant se realizó la verificación de la legalidad de los predios, levantamiento de polígonos y desarrollo de capacitaciones enfocadas a la sostenibilidad del cultivo con enfoque a la certificación. Otros procesos apoyados por el proyecto que buscan fortalecer a las organizaciones para mantener sus certificaciones actuales o prepararlas para acceder a mercados sostenibles son: Cacao: En el caso de cacao, las principales certificaciones a nivel internacional que exigen elevados estándares sociales y ambientales son Fair Trade, orgánico y Rainforest Alliance (con su fusión con UTZ). En un primer momento se priorizó la certificación Rainforest Alliance debido a que orienta a los agricultores a incrementar su productividad, mejorar su desempeño con sostenibilidad, entre otros. Sin embargo, al profundizar el trabajo con las organizaciones de cacao para la aplicación de los componentes que contempla la certificación: i) gerencia, ii) trazabilidad, iii) ingreso y responsabilidad compartida, iv) agricultura, v) social y vi) medioambiente, se evidenció muchas debilidades y limitada capacidad de gestión para lograr y mantener la certificación y su articulación a mercados. Debido a ello, para fortalecer las capacidades de gestión y cerrar brechas productivas, sociales y ambientales, se firmó un acuerdo con Rainforest Alliance en el 2023, para que las organizaciones puedan prepararse para gestionar cualquier tipo de certificación a futuro. Adicionalmente, con este Acuerdo se brindó asistencia técnica a 103 productores (87 hombres y 16 mujeres) de organizaciones productoras de cacao convencional (CCN51) en Padre Abad y Puerto Inca, para una agricultura sostenible, resiliente al cambio climático y libre de deforestación, para ayudarlos a acceder a mercados sostenibles. Las organizaciones participantes son: - Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Curimaná (Provincia Padre Abad, Ucayali). - Cooperativa Ecológica Agroindustrial de Curimaná (Provincia Padre Abad, Ucayali). - Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt (Provincia Padre Abad, Ucayali). - Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca (Provincia Puerto Inca, Huánuco). - Cooperativa Agraria Cacaotera Codo de Pozuzo (Provincia Puerto Inca, Huánuco). Con miras a consolidar el acceso a mercados diferenciados de estos productores, el proyecto ha brindado asistencia técnica a cuatro cooperativas de cacao ( Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Curimaná Curicoop, Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca Cacpi, Cooperativa Ecológica Agroecológica Curimaná y Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt) para que obtengan la certificación Rainforest Alliance, con miras a que vendan cacao certificado a la compañia chocolatera Ibérica, con la cual ya se articularon comercialmente con el apoyo del proyecto. Adicionalmente, Rainforest Alliance brindó asesoría a 3 Federaciones indígenas que cuentan con Grants firmados con el proyecto PPS y a 5 comunidades nativas que ellas representan, para apoyar a los productores identificados en los Grants en el manejo sostenible de sus cultivos de cacao bajo sistemas agroforestales, cumpliendo estándares sociales y ambientales. Las Federaciones y comunidades nativas son: 1. Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca - FECONAPIA - Comunidad Nativa Santa Teresa - Comunidad Nativa Nueva Alianza de Baños 2. Unión de Nacionalidades Asháninkas Yáneshas - UNAY - Comunidad Nativa Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo 3. Federación de Comunidades Nativas Yaneshas - FECONAYA - Comunidad Nativa Santa Isabel de Pachitea - Comunidad Nativa Huacamayo El acuerdo con Rainforest Alliance culminó en el segundo semestre 2024, para conocer los logros de este Acuerdo ver los productos 3.2.1 y 3.2.2 del presente informe. En paralelo, surgieron oportunidades para impulsar certificaciones sostenibles. En el paisaje están presentes dos organizaciones con certificados orgánico y Fair Trade, la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros y la Cooperativa Agraria Banaqui Curimaná (antes llamada Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná). Ambas organizaciones, con sus propias particularidades, se han visto afectadas para mantener sus certificados de producción orgánica debido al nuevo reglamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo sobre producción orgánica/ecológica, que incorpora mejores prácticas en materia de medio ambiente, clima, biodiversidad y conservación de los recursos naturales. Debido a lo anterior, desde enero de 2022 se brindó asistencia técnica a la Cooperativa Agraria Banaqui Curimaná (ex Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná) para el desarrollo de capacidades de 172 (141 hombres y 31 mujeres) de sus socios y la adopción de prácticas sostenibles para mantener su certificación orgánica: abonamiento o fertilización, uso de bitácoras para el registro de datos de cacao, entre otros, que permitirá un incremento de la productividad y en consecuencia un mayor volumen certificado. La implementación de este proceso ha culminado. Asimismo, durante el segundo semestre 2022, se suscribió un Grant con la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros, a través del cual recibieron asistencia técnica 217 productores (56 mujeres y 161 varones), con el objeto de incrementar la oferta exportable de cacao aromático certificado mediante la ampliación de la base social y productiva de la cooperativa identificando nuevos productores (pre-socios) y el desarrollo de sus capacidades técnicas y que reúnieron las condiciones para transitar hacia una agricultura orgánica sostenible, que es parte de las tres certificaciones que mantiene la Cooperativa: i) Producción orgánica de la Unión Europea, ii) Fair Trade y iii) Fair for Life. Fruto de estas capacitaciones, al cierre del proyecto, 138 productores (102 varones y 36 mujeres) se encuentran en proceso de conversión de cacao convencional a un sistema de producción orgánica bajo SAFs y libre de deforestación, adquiriendo el estatus de presocios(as) de la cooperativa, logrando ser validados por la certificadora externa ECOCERT con el estatus de transición 1 y transición 2 a producción orgánica. Estos productores implementan procesos de conversión y rehabilitación en un total de 641.11 hectáreas de cacao. Para lograr la certificación orgánica, aún deben cumplir su periodo de transición para demostrar la adopción técnica de manejo y cumplimiento de las normas de producción para poder obtener el estatus de productor orgánico. Adicionalmente, otros 79 (20 mujeres y 59 hombres) productores mostraron interés de participar en la propuesta y formar parte de la Cooperativa, pero aún está pendiente su cumplimiento de los criterios establecidos para iniciar la producción orgánica (quedaron en transición 0). En conjunto, estos 217 productores en transición a la agricultura orgánica cuentan con el diagnóstico actual de sus parcelas de cacao, sus planes de reconversión y producción anual, sus cuadernos de finca y sus carpetas de control interno, han recibido capacitaciones en temas de cooperativismo, estatutos de la organización en los derechos y deberes que tiene el socio y los beneficios que brinda la cooperativa. El mencionado grant ha culminado, sin embargo, se ha firmado un segundo grant con la misma Cooperativa en setiembre 2024 el cual busca apoyar a la rehabilitación de cultivos de cacao con prácticas agroforestales, orgánicas y la recuperación de áreas boscosas en predios de los productores (para mayores detalles ver el producto 3.1.1). Adicionalmente, debido a la demanda del principal cliente de la Cooperativa, desde el último trimestre de 2023 se apoyó a la Cooperativa para que los socios de la organización puedan acceder a la certificación de agricultura sostenible de Rainforest Alliance, mencionada líneas arriba, siendo que, uno de los principales aspectos que certifica Rainforest Alliance es una producción libre de deforestación tomando como año de corte el 2014. En ese contexto, fruto del trabajo articulado, en mayo de 2024 se logró que 408 productores de cacao certifiquen un volumen total de 1,453,275,50 kg de granos de cacao seco provenientes de 7,965.9 hectáreas con manejo agroforestal y libres de deforestación. Adicionalmente, en el presente periodo de reporte, la Cooperativa Colpa de Loros, logró la certificación Rainforest Alliance para 373 productores de cacao adicionales, para 1,956 hectareas y 1,359 toneladas. Esta nueva certificación les permitirá acceder a un mercado diferenciado que exige criterios de sostenibilidad en el proceso productivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 2.1.2: |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  | % Avance en el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alianzas con actores del sector privado y la cadena de suministro para apoyar la adopción de prácticas sostenibles en los paisajes |  | Indicador 2.1 Volumen de productos comercializados en los paisajes enfocados que responde a criterios productivos sostenibles, lo cual se mide por el cumplimiento de criterios de sostenibilidad acordados por plataformas sectoriales y/o certificación de terceras partes |  |  | Criterios de sostenibilidad aún no acordados (producción sostenible) 191 fincas (1,2% del total) con certificación orgánica en 2012 (Cenagro) por tipo de certificación |  | 20% de la producción de cacao, palma aceitera y café en el paisaje enfocado cumple los criterios de sostenibilidad contemplados en los PAN. 50% de incremento en el volumen de cacao, palma aceitera y café con alguna forma de certificación de terceras partes (ej. orgánico, Rainforest Alliance, UTZ, paisajes) |  |  |  | 31.5 % de productores de cacao, palma aceitera y ganadería en el paisaje reciben asistencia técnica en buenas prácticas. (4,632 productores) 1643% de incremento en producción certificada (11,814 TN) | 158% del cumplimiento de la meta de producción con criterios de sostenibilidad 1643% del cumplimiento de la meta de producción con nueva certificación. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (avance en el proceso requerido para el logro del indicador) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.1.2.1: |  |  | Alianzas con actores del sector privado y la cadena de suministro para apoyar la adopción de prácticas sostenibles en el paisaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) El proyecto busca acercar a los productores que reciben programas de apoyo técnico, organizativo y desarrollo comercial, con empresas del sector privado (compradores) que premien prácticas de sostenibilidad. En ese sentido, en el 2024 se ha elaborado un estudio de mercado, que incluye una segmentación de los tipos de empresas compradoras (según perfil, tamaño, tipo de proveedores, certificaciones, calidad, entre otras) y alineada a la oferta productiva de la zona del proyecto. Fruto de ello, se han identificado 6 potenciales compradores en cacao y 6 en palma cuyas prácticas empresariales promueven practicas sostenibles en productores. En todos los casos se tratan de empresas internacionales que cuentan con políticas de compra a organizaciones conformadas por pequeños productores y que se enfocan en promover la sostenibilidad y la responsabilidad social, a través del cumplimiento de certificaciones que incluyen Rainforest Alliance, Fair Trade CerIfied, UTZ CerIfied y RSPO (en el caso de palma). Adicionalmente, como resultado del Acuerdo con Rainforest Alliance indicado en el producto anterior (producto 2.1.1), se ha logrado que las cinco cooperativas de cacao incorporen prácticas con criterios de sostenibilidad ambiental para la gestión integral de fincas, conservación de la vegetación nativa, manejo del recurso hídrico y conservación del suelo. Además, a través de la alianza con La Ibérica se favoreció a las cinco organizaciones, mediante la comercialización de 31 toneladas. De esta manera, se impulsó su articulación con mercados que valoran la producción de cacao en armonía con la biodiversidad. La Ibérica pagó una prima adicional al precio de bolsa de Nueva York, por kilogramo de cacao fermentado. Además, financió el 75% del acopio de cacao al momento de la firma del acuerdo comercial con las organizaciones. Durante el 2025, el proyecto ha brindado asistencia técnica para la articulación comercial de 4 cooperativas de cacao (Curicoop, Cacpi, Agroecológica Curimana y Alexander Von Humboldt), para que hagan una segunda venta a la empresa chocolatera Iberica y apoyar la implementación de buenas prácticas relacionadas a la certificación Rainforest Alliance con miras a que mejoren su perfil para acceder a dicha certificación. Adicionalmente, el proyecto se encuentra articulando con la entidad pública DEVIDA para que la producción que no se venda se pueda vender a otros clientes. Asimismo, se brinda asesoría para que dichas organizaciones puedan acceder a créditos con sistemas agroforestales y créditos para acopio y comercialización a través de AgroBanco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.2: Apoyo a otras actividades económicas sostenible en paisajes y su vinculación con mercados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 2.2.1 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Avance en el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrategias para promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles libres de deforestación vinculadas con los mercados |  | Indicador 2.2 Número de planes de negocios viables para actividades económicas sostenibles formulados e implementados que benefician a hombres, mujeres e indígenas |  |  | 0 |  | Planes de negocios viables formulados e implementados para al menos 3 actividades económicas sostenibles que benefician a hombres y mujeres |  |  |  | 3 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (avance en el proceso requerido para el logro del indicador) |  |  |  |  |  |  |
| Actividades [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.2.1.1 |  |  | Estrategias para promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles libres de deforestación vinculadas con los mercados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.2.1.2 |  |  | Vincular las actividades con mercados e incentivos financieros y públicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) 2.2.1.1 Estrategias para promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles y 2.2.1.2 Vincular las actividades con mercados e incentivos financieros y públicos Para el desarrollo de esta estrategia, inicialmente se trabajó, de manera conjunta con el Programa de Prosperidad y Reducción de la Pobreza, de PNUD, en la implementación de la metodología PNUD “Creciendo con su Negocio” – CCSN, la cual permitió fortalecer a organizaciones de productores por 9 meses en sus capacidades empresariales, profundizando sobre los desafíos y oportunidades de la oferta y la demanda, identificando mercados. A través de dicha metodología se trabajó con 2 organizaciones ganaderas, 2 organizaciones cacaoteras de productores no indígenas (una de ellas, de mujeres), 2 organizaciones cacaoteras de productores indígenas, 1 organización de ecoturismo (CCNN Yamino) y 1 organización de artesanas (CCNN Yamino). Cabe indicar que, en el caso de las organizaciones de productores indígenas, los planes de mejora se han alineado a sus PdV. El detalle de las organizaciones se muestra a continuación: - Asociación de Ganaderos y Agricultores de Codo de Pozuzo AGACOP (carne) - Puerto Inca - Organización de Ganadería – Asociación de Ganaderos de Pueblo Libre (leche) - Puerto Inca - Organización de Ecoturismo – CCNN Yamino - Padre Abad - Organización de Artesanía – CCNN Yamino - Padre Abad - Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Codo del Pozuzo - Puerto Inca - Asociación de Mujeres Chocolateras Chocolate Corazón de Nolberth Alto Uruya - Padre Abad - Organización de Cacao CCNN Huacamayo - Puerto Inca. - Organización de Cacao CCNN Santa Isabel - Puerto Inca En este proceso, llevado a cabo durante el año 2023, se logró definir planes de mejora de negocios que se han implementado en las 8 organizaciones mencionadas del territorio, como ejercicio de preproducción para futuros planes de negocios. Entre los resultados obtenidos se pueden enumerar, el avance en el registro genealógico de ganado vacuno de AGACOP y sus asociados, que les permite contar con sustento sobre su calidad genética. Otro resultado a destacar ha sido la mejora en la productividad en el proceso de elaboración de quesos con la Asociación Agropecuaria Pueblo Libre de Codo Del Pozuzo, que les ha permitido duplicar su productividad y alcanzar precios competitivos para la comercialización de sus quesos. Adicionalmente, se ha apoyado en la implementaron del centro de acopio de la Asociación de Mujeres Chocolateras Chocolate Corazón de Nolberth Alto Uruya, en la cual se han diversificado productos, mejorado la calidad de los productos y su presentación, entre otros avances. Asimismo, durante el 2025, el proyecto, con miras a fortalecer otras actividades económicas presentes en el paisaje, culminó la elaboración de 3 planes de negocio (bijao, ecoturismo y piscicultura), donde se ha logrado, de manera participativa, con los principales agentes y productores que forman parte de estas cadenas, desarrollar un diagnóstico del estado situacional de cada una de ellas y construir una visión clara de desarrollo y enfocada en mercados que promuevan y valoren las mejores prácticas y la sostenibilidad ambiental. La identificación de estas cadenas se realizó, tomando como base las reuniones de trabajo con las Gerencias de Desarrollo Económico de Padre Abad y Puerto Inca, quienes reconocen la importancia de estas actividades económicas en sus territorios, el potencial de desarrollo y la necesidad de fomentar su crecimiento y articulación al mercado, bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental. Asimismo, en el proceso de construcción de los planes, se han identificado 2 organizaciones representativas, una en piscicultura (Asociación Agropesquera San Pedro San Pablo - ASAPESP) y otra en bijao (Asociación de Productores Agroindustriales de la Hoja de Bijao del Valle La Divisoria), a las cuales se les apoyará con donaciones para implementar su plan de negocio y se les buscará articular a fuentes de financiamiento que les ayuden a completar la implementación de sus planes de negocio. De manera complementaria y con el objetivo de contar con una plataforma de apoyo al productor que articule y dinamice las diferentes iniciativas existentes en el territorio, desde el año 2024 se ha venido impulsado los Comités de Gestión Agrario Provincial en Puerto Inca y Padre Abad, si bien inicialmente se concentraron en la construcción participativa de una visión y hoja de ruta de las cadenas priorizadas para la provincia de Puerto Inca (ganadera, piscicultura, cacao y plátano) y de cacao, palma, plátano y bijao, en el caso de Padre Abad. A la fecha, se evidencia un mayor grado de articulación y participación de las entidades públicas y privadas. Durante este proceso, además de la construcción de la visión y desarrollo de planes de acción para las cadenas priorizadas, se han identificado oportunidades de articulación con proyectos productivos, y entidades o mecanismos que brindan financiamiento, para que las mencionadas entidades públicas del territorio consideren los diagnósticos para orientar sus acciones hacia esas necesidades. En este marco se han desarrollado también talleres sobre acceso a fuentes de financiamiento para las principales organizaciones de productores de Puerto Inca y Padre Abad. El objetivo de los talleres es que las organizaciones agrarias de las principales cadenas con las que trabaja el proyecto conozcan respecto de las principales fuentes de financiamiento a las que pueden acceder como organizaciones y sus socios y, de esta forma mejorar la competitividad de sus actividades productivas e incorporar prácticas productivas sostenibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) El desarrollo de planes de negocios en cadenas como el bijao, la acuicultura y el ecoturismo requiere un enfoque territorial, para lo cual se ha visto la necesidad de encajar esta estrategia en el marco de plataformas de apoyo al productor, a fin de reducir las principales brechas que limitan la competitividad de estas cadenas y que el trabajo se pueda desarrollar con la mayor participación de productores, organizaciones y actores privados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.3: Usuarios de la tierra acceden a financiamiento para apoyar la conservación y la gestión sostenible de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 2.3.1 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Avance en el proceso |  |  |  |  |  |  |  |
| Esquemas de crédito, seguro diseñados e implementados para beneficiar prácticas sostenibles que estén en concordancia con la ENBCC (agricultores, comunidades, etc.) |  | Indicador 2.3 Volumen de crédito, incentivos y seguros, por número de agricultores (desglosado por género) y zona de cobertura, desembolsado en beneficio de prácticas de gestión sostenible de los recursos o sujeto a criterios de sostenibilidad ambiental |  |  | Por determinar al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas) |  | USD 40 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto |  |  |  | USD 53.7 millones. | 134% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (avance en el proceso requerido para el logro del indicador) |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.3.1.1: | Esquemas de crédito y seguros diseñados e implementados para beneficiar prácticas sostenibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) 2.3.3.1 Esquemas de crédito y seguros diseñados e implementados para beneficiar prácticas sostenibles El proyecto está trabajando en 4 estrategias para perseguir este objetivo: - La incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en Fondos del Estado (Agroideas, AgroPeru, Procompite-agro) - Diseño de productos financieros con criterios de sostenibilidad y que permita contar con herramientas financieras a nivel nacional que hagan escalable las mejoras prácticas productivas impulsadas desde el territorio - Asistencia técnica dirigido a productores organizados para el acceso crédito asistido y fondos no reembolsables - Inclusión financiera de pequeños productores y comunidades nativas sin acceso al sistema financiero formal. Fondos públicos que incorporan criterios de sostenibilidad ambiental (Agroideas, Procompite-agro) El proyecto ha logrado incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en las principales fuentes de financiamiento público del sector agrario, como el caso de AGROIDEAS, PROCOMPITE y el Fondo AGROPERÚ (administrado por AGROBANCO). Entre los resultados más destacados podemos mencionar: En el caso de AGROIDEAS, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N.º 233-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, se aprobó un nuevo instructivo que exige que los planes de negocios presentados a AGROIDEAS cumplan con criterios de elegibilidad e indicadores ambientales. En el caso de los criterios de elegibilidad, no podrán ser admitidos predios que fomenten la tala de bosques o desarrollen actividades de deforestación, conduzcan actividades en áreas declaradas como Naturales Protegidas, Patrimonio Cultural, áreas de humedales y de riesgo no mitigable y zonas intangibles; asimismo, que impliquen un cambio de uso de bosques por actividades agrícolas o forestales; y finalmente predios que estén a cargo de personas naturales y/o jurídicas con antecedentes negativos sobre títulos habilitantes de concesiones, permisos, y/o autorizaciones. Para ello, durante el primer semestre del 2025 se ha realizado un balance del impacto en la implementación de dichos criterios, con la finalidad de establecer mejoras en el proceso de implementación, tanto a nivel del proceso de revisión, verificación, como de necesidades de capacitación sobre los criterios de elegibilidad aprobados. Asimismo, en el caso de los indicadores ambientales, estos serán medidos durante los 3 años de ejecución de los planes, buscando la implementación de mejoras asociadas a la gestión ambiental y a la gestión de los recursos naturales, tales como manejo de fertilizantes, el uso de abonos orgánicos; el uso eficiente del recurso hídrico, medido como el ahorro o variación porcentual del consumo de agua con respecto a lo empleado antes de la implementación del plan de negocio y al manejo de residuos sólidos y líquidos; así como a producción sostenible, enfocada en la cantidad de árboles forestales sembrados. Durante el primer semestre 2025, se ha brindado asistencia técnica para adecuar el sistema en línea con el que cuenta AGROIDEAS que permita georreferenciar y monitorear los indicadores de impacto ambiental. De manera complementaria, se ha brindado asistencia técnica a la mencionada entidad para la actualización de su Manual de Operaciones, a fin de incorporar los nuevos criterios de sostenibilidad ambiental y guiar su funcionamiento hacia una entidad más moderna. Cabe precisar que el potencial de fondos otorgados por AGROIDEAS en la región amazónica es de USD 8.1 millones (PEN 30 millones) por año. En el caso de PROCOMPITE, en coordinación con PRODUCE, se ha actualizado el formato de presentación de planes de negocio, dándole énfasis en la generación de valor agregado, fortaleciendo la variable de manejo ambiental y las propuestas que consideren iniciativas de triple impacto (aquellas que buscan generar no solo beneficios económicos sino también crear valor social y ambiental para la comunidad donde se asientan) . Asimismo, se han elaborado pautas metodológicas para la presentación de planes de 4 sectores (agricultura, industria, pesca y turismo), las cuales representan una guía para llenar el formato de presentación de los planes de negocio. Cabe precisar que PROCOMPITE es una estrategia prioritaria del Estado de fomento de iniciativas de negocios que realizan los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la cual tiene por objetivo mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología. Este proceso permitirá que las ideas de negocios que se presenten a nivel nacional (con énfasis en la Amazonía) incorporen criterios de sostenibilidad ambiental y contemplen medidas que promuevan una mayor participación de las cadenas amazónicas. Por el lado del Fondo AGROPERÚ (principal herramienta de financiamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), se han incorporado requisitos ambientales, específicamente una DECLARACIÓN JURADA de no eliminar bosques primarios o bosques secundarios para los productores que acceden a financiamientos del Programa de renovación y rehabilitación de café y cacao. Finalmente, durante los meses de mayo y junio 2025 se han realizado talleres para productores y comunidades nativas con representantes de los fondos antes mencionados, en las que se trataron sobre los requisitos para postular y consejos para mejorar su elegibilidad. Diseño de productos financieros con criterios de sostenibilidad En el 2023, se adecuó un programa de financiamiento del Fondo AGROPERÚ (manejado por el MIDAGRI), incorporando incentivos para los productores que implementen sistemas agroforestales (SAF) en el marco de sus procesos de renovación o rehabilitación de cacao y café, a través de créditos a 8 años. La modificación al Programa ha significado también la incorporación de productores que poseen contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales – CCUSAF. Dichas adecuaciones, desarrolladas en coordinación con el MIDAGRI y SERFOR, fue aprobado por el Consejo Directivo de AgroPerú en el primer semestre 2024. El mencionado programa tiene el potencial de otorgar créditos por PEN 80 millones anuales. Durante el segundo semestre 2024, y con miras a culminar su implementación, se ha venido brindando asistencia técnica al AGROBANCO (entidad encargada de la colocación de los créditos), a fin de que incorpore dentro de sus procesos, directivas y sistemas, los esquemas de garantías e intereses del Programa de financiamiento. Durante el 2025, se viene brindando asistencia técnica a 10 organizaciones de cacao para que accedan a este crédito para renovación de sus plantaciones. Se tiene previsto que las colocaciones efectivas a productores de la Amazonía puedan iniciar en el tercer trimestre del 2025. De igual manera, y en coordinación con la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental de MINAM, se brindó asistencia técnica al Programa AGROIDEAS, a fin de implementar el nuevo incentivo asociado a los eco y bionegocios. En este caso, el proyecto ha elaborado una guía operativa para la formulación y evaluación de planes del incentivo sobre eco y bionegocios y ha diseñado un plan de capacitaciones para los funcionarios de unidades regionales de AGROIDEAS, plan que será implementado por la entidad. Este nuevo incentivo permitirá que las organizaciones conformadas por pequeños y medianos productores desarrollen cadenas vinculadas a la producción de abonos orgánicos sobre la base de residuos generados en la actividad agropecuaria y el desarrollo de cadenas forestales no maderables y de fauna silvestre. Por otro lado, en coordinación con la Dirección de Comunidades del MIDAGRI, se viene trabajando en la formulación de una Estrategia para el otorgamiento de incentivos para Comunidades Nativas a través de Agroideas. A la fecha se ha culminado con la presentación de la estrategia y una versión preliminar de la Guía para el otorgamiento de los incentivos a Comunidades a través de planes de negocios. En julio 2025, se realizó el taller de revisión de la propuesta de Guía con las federaciones indígenas, bases de AIDESEP y CONAP en Atalaya y Pucallpa. En agosto 2025, se realizó un taller de revisión interna con la Gerencia Regional de Desarrollo de los pueblos indígenas y reunión de trabajo con otras Gerencias del GORE para revisar la propuesta de articulación de los planes de vida con otras políticas, planes y/o proyectos del GORE. Finalmente, se remitió la versión final de la Guía a la Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Ucayali. La Estrategia para el otorgamiento de incentivos para Comunidades Nativas a través de Agroideas será presentada a través de la Ley de Presupuesto a fin de disponer de un presupuesto de PEN 30 millones anuales. Es importante precisar que el proyecto, a lo largo de los años de intervenciones y producto de sus múltiples intervenciones con Comunidades Nativas, ha recogido parte de las brechas que limitan su acceso a fuentes de financiamiento y parte de esa experiencia, ha servido para la formulación de la propuesta. Adicionalmente, el proyecto ha apoyado la formulación de una propuesta de Programa de Financiamiento para ganadería bajo sistemas silvopastoriles con el Fondo AGROPERÚ de MIDAGRI y AGROBANCO. Para ello, durante el primer semestre del 2025 se realizaron visitas de campo y talleres en 3 regiones para validar una propuesta de módulo de financiamiento (variable clave para determinar cuánto se requiere de financiamiento) que se requiere para sistemas silvopastoriles, utilizando la experiencia de los pilotos apoyados por el proyecto. Luego de ello, durante los meses de julio y setiembre de 2025 se culminó con la formulación del Programa, a fin de que sea evaluado y aprobado, de corresponder, por el Consejo Directivo del Fondo AGROPERÚ, y estar disponible para los productores ganaderos a finales del presente año. Este Programa de financiamiento tiene un potencial de colocaciones anuales de PEN 5 millones. Finalmente, y bajo el mismo objetivo de potenciar las principales cadenas del territorio PPS, durante el último año se desarrolló un proceso para atender factores que limitan el acceso al financiamiento de las cadenas de Ecoturismo y Acuicultura, con énfasis en la Amazonía, todo ello, en el marco del Programa de Bionegocios que promueve MINAM. Como parte de este trabajo, se definió una metodología para la evaluación de créditos, de una forma efectiva y sencilla, para ambas cadenas y, se capacitó a funcionarios de diferentes entidades financieras de las regiones de Ucayali, Huánuco, Loreto, San Martín y Amazonas. El proyecto ha fomentado el acceso al financiamiento, proceso que ha logrado el desembolso de USD$ 3.42 millones a los productores, a través de las siguientes estrategias: Crédito asistido y acceso a fondos no reembolsables dirigido a productores organizados Como se indicó en el reporte anterior, mediante el Acuerdo de Parte Responsable que se suscribió con Root Capital (ONG que tuvo como objetivo promover el desarrollo rural a través del aumento del acceso y las capacidades financieras), se fortalecieron las capacidades de gestión interna de 5 organizaciones de productores de cacao, mejorando así su perfil como sujeto de crédito y promoviendo su acceso a financiamiento. Para ello, se realizó un diagnóstico empresarial y se elaboró un plan de asesoría específico para cada organización, de acuerdo con sus necesidades. Luego de ello, se realizaron asesorías diseñadas a la medida de cada cooperativa, por ejemplo, en aspectos como: Contabilidad, Planificación Financiera, Asesoría agronómica, Gobernanza, Inteligencia de Negocios Digital, entre otros. Durante el 2021, luego de la evaluación crediticia realizada por Root Capital en el marco del Acuerdo suscrito, la cual consideró aspectos socioambientales, Root Capital desembolsó $1.7 Millones a favor de una organización participante (Cooperativa Alto Huallaga), beneficiando a 165 mujeres y 341 hombres productores de las Regiones Huánuco, Ucayali y San Martin. Adicionalmente, en el 2022, la organización de productores Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná accedió a $786 mil de la misma fuente (beneficiando a 49 mujeres y 177 hombres con producción sostenible) para el financiamiento de acopio y comercialización de cacao. El Acuerdo de Parte Responsable con Root Capital ya ha culminado, sin embargo, el proyecto se encuentra identificando oportunidades para mejorar el acceso al financiamiento a las organizaciones, a través de fondos y mecanismos financieros públicos, detallados en los siguientes párrafos. Además, PPS ha estado brindando asistencia técnica en la solicitud de fondos competitivos a organizaciones de productores del paisaje priorizado. Como resultado, se logró lo siguiente: - 2 organizaciones de productores de cacao (Cooperativa agraria de cacaoteros Curimaná Curicoop y Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt) accedieron cada una a 159 mil soles (USD 82 mil dólares) de financiamiento no reembolsable, beneficiando a 67 productores (57 hombres y 10 mujeres). - Además, durante el período que se informa, la Asociación de Mujeres Chocolateras Chocolate Corazón de Nolberth Alto Uruya recibió financiamiento no reembolsable de US$44.000 (PEN 162.391) a través del fondo Agroideas (2023), que beneficiará a sus 22 miembros (17 mujeres y 5 hombres). - El proyecto brindó asistencia técnica para la preparación de las propuestas de acceso a financiamiento a COCEPU y ASPASH para postular al Fondo de Apoyo RSPO para Pequeños Agricultores 2023, fruto de ello la propuesta del COCEPU resultó ganadora, obteniendo financiamiento por PEN 152,000 (aprox. USD 40.5 mil) y beneficiando a 804 palmicultores de la organización (439 hombres y 365 mujeres). - La Comunidad Santa Rosita de Apua recibió USD 17,600 (PEN 66,000) del fondo "Emprendedores por Cordillera Azul" impulsado por CIMA y SERNANP, para el fortalecimiento de la gestión empresarial y comercial para el manejo del plátano, este fondo beneficiará a 75 miembros de la comunidad (39 mujeres y 36 hombres indígenas). - 4 organizaciones de productores ganaderos accedieron a USD 376 mil (PEN 1.41 millones) del Procompite del Gobierno Regional de Huánuco. Las organizaciones son la Asociación Agropecuaria Pueblo Libre de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuario Forestal de Santa Teresa y la Asociación de Productores Agropecuarios Unión y Trabajo. Los cuatro planes de negocio ganadores buscan potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje. - 1 organización de plátano y maíz, la Asociación de Productores de Plátano y Maíz de la Comunidad nativa Dos Unidos accedió a USD 41 mil (PEN 153 mil) del fondo Procompite del Gobierno Regional de Huánuco, para potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje. - FECONAU recibió PEN 17 mil (USD 5 mil) del Programa de apoyo local del Fondo Socioambiental del Perú, para impulsar el fortalecimiento del comité de artesanas de la CCNN Shambo Porvenir y con ello dar continuidad al proceso iniciado con el Grant trabajado con el PNUD. - Durante el 2025, 3 organizaciones de palma, La Asociación de Palmicultores Agropecuarios de San Martin, ASPASH y Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Monte de Los Olivos, ganaron el financiamiento de Procompite del GORE Huanuco, por un monto total de PEN 1.47 millones (USD 393 mil) para fortalecer la producción sostenible en el cultivo de palma, con lo cual se benefician 638 productores (398 hombres y 240 mujeres). Asimismo, se viene brindando asistencia técnica a 4 organizaciones de cacao (Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca, Cooperativa Agraria Alexander Von Humboltd, Cooperativa Agraria de Cacaoteros Curimaná y Cooperativa Agraria de cacao de Codo de Pozuzo), a fin de que puedan acceder a un crédito del Programa de acopio y comercialización del Fondo AGROPERÚ a una TEA de 3.5% anual, el cual les permitirá contar con recursos para cumplir con sus compromisos comerciales del presente año. Inclusión financiera de pequeños productores y comunidades nativas En el marco de un trabajo con COFIDE, se conformaron 20 UNICAS (Uniones de Crédito y Ahorro) en el ámbito de intervención del Proyecto (10 en Puerto Inca y 10 en Padre Abad y Nueva Requena), como parte de las iniciativas concretas en inclusión financiera para CCNN y productores. Al cierre de junio de 2025, las 20 UNICAS se han formalizado, aunque una de ellas decidió no continuar operando, los 19 restantes tienen capital social creciente y todas han estado brindando créditos dentro de sus organizaciones. Las mencionadas 19 UNICAS tienen 395 socios (217 mujeres y 178 hombres) (constituyendo las mujeres el 55%), 81 de los cuales son indígenas (28 hombres y 53 mujeres). En puestos de liderazgo, 6 de los 20 presidentes son mujeres. Al cierre de junio de 2025 (última medición de datos sobre su rendimiento), las UNICAS tienen un capital acumulado por USD 197,852 (PEN 732,053), registrando un aumento del 101% respecto a junio 2024. El capital mencionado ha permitido otorgar préstamos por un valor aproximado de USD 833,676 (PEN 3,126,285), de los cuales durante el último año se colocaron USD 492,676 (PEN 1,842,193), lo cual representa un incremento de 143% respecto a junio del 2024. Los créditos están principalmente vinculados a la promoción de mejoras productivas y con enfoque en la sostenibilidad ambiental. Cabe destacar que independientemente de los resultados financieros (aumento de capital social, préstamos otorgados, intereses generados, etc.), la metodología permite incorporar conocimientos financieros y una cultura de pago de manera experiencial, logrando así el objetivo de educación e inclusión financiera. Este esquema permite, también, que los productores que conforman las UNICAS cuenten, a través de sus propios aportes, con capital para iniciar los préstamos a sus propios asociados, con la finalidad de mejorar sus actividades productivas. Cabe señalar que, durante el 2024 y con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de las UNICAS en el tiempo, se propició un espacio de diálogo, donde los representantes de las UNICAS conocieron respecto de los avances logrados a la fecha, así como de otras experiencias (con mayor tiempo de maduración) y los objetivos que se pueden lograr a mediano y largo plazo. Finalmente, toda la experiencia fue recogida en un documento de sistematización que ayudará a escalar y fomentar herramientas de educación financiera en otras partes del país. Finalmente, durante el 2025, se ha realizado acompañamiento a las 19 UNICAS para la actualización de sus formatos y una capacitación sobre distribución de utilidades. Adicionalmente, se realizaron 2 talleres de cierre (uno por provincia) para reforzar los conceptos de distribución de utilidades y procesos anuales de las UNICA. Producto de esos talleres de cierre, se identificó la necesidad de disponer de material audiovisual de capacitaciones que le puedan servir a las UNICA en los próximos meses y años, para lo cual se ha iniciado con el diseño de capsulas informativas (videos animados) sobre los principales procesos de las UNICAS para que los participantes puedan verlos cuando lo necesiten. Este material ha sido culminado y difundido a las UNICA participantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) La incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en fuentes de financiamiento, públicas o privadas, implica un trabajo de largo plazo, dado que la mayoría de las instituciones considera que dichas prácticas pueden tener un impacto en sus niveles de colocaciones. En ese sentido, el aporte del proyecto en evidenciar resultados a nivel productivo ha sido crucial para que muchas instituciones que otorgan financiamiento (reembolsable y no reembolsable) inicien este desafío. Por otro lado, el acceso a financiamiento a cadenas no tradicionales, como las forestales no maderables, sigue siendo complejo para las entidades financieras, por ello, estrategias de promoción, priorización de cadenas y regiones y fomentar la capacitación al personal involucrado en los procesos de evaluación, resulta vital. |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.3: Usuarios de la tierra acceden a financiamiento para apoyar la conservación y la gestión sostenible de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 2.3.2 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Avance en el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis costo-beneficio de las prácticas sostenibles. |  | Indicador 2.3 Volumen de crédito, incentivos y seguros, por número de agricultores (desglosado por género) y zona de cobertura, desembolsado en beneficio de prácticas de gestión sostenible de los recursos o sujeto a criterios de sostenibilidad ambiental |  |  | Por determinar al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas) |  | USD 40 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto |  |  |  | USD 53.7 millones. | 134% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (avance en el proceso requerido para el logro del indicador) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.3.2.1: | Análisis costo - beneficio de prácticas sostenibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) En el marco de este producto, se elaboraron los TSA de cacao, palma aceitera y ganadería, con el objetivo de estimar los beneficios, retos y limitantes de cambiar a un sistema de producción con prácticas sostenibles. Estos estudios incluyeron la participación de actores clave del gobierno nacional a través del MIDAGRI, como ente rector de la materia, así como la participación de los principales representantes de los GORE´s y GOLO´s de los departamentos de Ucayali y la provincia de Puerto Inca de Huánuco. Este proceso ha sido considerado como concluido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.3: Usuarios de la tierra acceden a financiamiento para apoyar la conservación y la gestión sostenible de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 2.3.3 |  | Indicador |  |  | Línea de Base |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % Avance en el proceso |  |  |  |  |
| PSA y sistemas de incentivos para compensar a los usuarios de la tierra por el desarrollo de prácticas económicas sostenibles y gestión sostenible del ecosistema. |  | Indicador 2.3 Volumen de crédito, incentivos y seguros, por número de agricultores (desglosado por género) y zona de cobertura, desembolsado en beneficio de prácticas de gestión sostenible de los recursos o sujeto a criterios de sostenibilidad ambiental |  |  | Por determinar al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas) |  | USD 40 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto |  |  |  | USD 48.3 millones. | 121% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (avance en el proceso requerido para el logro del indicador) |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.3.3.1: | PSA y sistemas de incentivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) Como parte del sistema de incentivos, se han identificado esquemas de incentivos y compensaciones a través del Programa AGROIDEAS. Al respecto, cabe indicar que, en el mes de noviembre 2023, el Congreso de la República modificó la ley de creación de AGROIDEAS, incorporando el siguiente incentivo “El incentivo para las entidades asociativas agrarias y demás entes asociativos que implementen bionegocios y econegocios asociados a las cadenas de valor agrarias, agropecuarias y agroforestales y, a la recuperación de la infraestructura natural”, en el marco de dicha incorporación, es que se ha iniciado el diseño de nuevos incentivos asociados enfocados en Amazonía y donde se promuevan la biodiversidad, los bionegocios y compensen los esfuerzos de los productores por promover sistemas productivos amigables con el medio ambiente. Al cierre de la implementación del proyecto, y en coordinación con la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del MINAM y AGROIDEAS; se brindó asistencia técnica en la construcción e implementación del nuevo incentivo asociado al eco y bionegocios. En este caso, el proyecto ha elaborado una guía operativa para la formulación y evaluación de planes del incentivo sobre eco y bionegocios y ha diseñado un plan de capacitaciones para los funcionarios de unidades regionales de AGROIDEAS, plan que será implementado por la entidad. Este nuevo incentivo permitirá que las organizaciones conformadas por pequeños y medianos productores desarrollen cadenas vinculadas a la producción de abonos orgánicos sobre la base de residuos generados en la actividad agropecuaria y el desarrollo de cadenas forestales no maderables y de fauna silvestre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente 3. Sistema de producción sostenible, rehabilitación y conservación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3.1: Demostración de modelos productivos sostenibles e inclusivos para su escalamiento a nivel de paisaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 3.1.1 y 3.1.2 | Indicador |  |  | Línea de Base |  |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) |  | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectos piloto con productores que demuestran prácticas de gestión sostenible (500 ha, 1.000 actores) en zonas no indígenas Proyectos piloto sobre opciones de medios de vida sostenibles a nivel comunitario en zonas indígenas | Indicador 3.1 Número de actores que aprenden (desglosado por género, indígenas) sobre prácticas de gestión sostenible y sus beneficios gracias a los pilotos |  |  | 0 |  |  | Demostración de experiencias piloto (incluso experiencias desarrolladas por mujeres) para 1.500 actores con potencial de replicarlas y/o difundirlas |  |  |  | 2,144 |  | 138% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.1.1.1: | Proyectos piloto que demuestran prácticas de gestión sostenible (productores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.1.1.2: | Proyectos piloto sobre opciones de medio de vida sostenibles a nivel comunitario (indígenas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) 3.1.1.1 Proyectos piloto que demuestran prácticas de gestión sostenible (productores) Desde finales del 2020, se inició la implementación de unidades piloto o demostrativas a través de la firma de Acuerdos de Parte Responsable y Grants. Al 2023, un total de 2,144 actores individuales (1,446 hombres y 698 mujeres), incluidos productores, proveedores de asistencia técnica y otras partes interesadas con capacidad de réplica y/o difusión, han sido capacitadas en prácticas de manejo sostenible basadas en los pilotos (360 en ganadería, 400 en cacao, 877 en palma aceitera y 507 en comunidades nativas en los cultivos de yuca, plátano, maíz, artesanía y cacao), a través de escuelas de campo, talleres de capacitación y otras metodologías. A continuación, se explican más detalles sobre el progreso del indicador: Cacao En el marco del Acuerdo de Parte Responsable suscrito con ICRAF (2020) y que tuvo como objetivo promover la adopción de prácticas sostenibles de producción de cacao en agroforestería, amigables con la diversidad biológica, por parte de pequeños productores, a diciembre de 2024 y a cierre del acuerdo, se han logrado cuatro prácticas agroforestales genéricas, cada una con variaciones en la composición de especies en respuesta a la heterogeneidad de las condiciones biofísicas y socioeconómicas y los perfiles de los productores, así como su implementación en el campo. En este proceso han aprendido 76 productores y profesionales (54 hombres y 22 mujeres), lo que ha permitido establecer 24 modelos diversificados (prototipos) con diferentes componentes de aprendizaje (fertilización y manejo de biomasa, manejo de especies invasoras y malezas, manejo de árboles según objetivos productivos y objetivos complementarios). De los 24 pilotos, se han instalado 14 pilotos en áreas nuevas y 10 pilotos en áreas de conversión de monocultivo a sistemas agroforestales SAF en 20 hectáreas. Para ello, se ha implementado la elaboración y uso de abonos orgánicos, recalce, injertación de cacao, poda de especies arbóreas y otras prácticas silviculturales. Los prototipos se han establecido en su totalidad involucrando a 4 organizaciones de cacao, que son las siguientes: - Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca - Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt - Cooperativa Agraria Cacaotera Codo del Pozuzo - Cooperativa Ecológica Agroindustrial de Curimaná De otra parte, se implementó el acta de colaboración suscrita con el Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná, firmado a finales de 2021 para el desarrollo de capacidades de sus socios y la adopción de prácticas sostenibles: abonamiento o fertilización, aplicación de foliares, podas, control integrado de plagas y uso de bitácoras para el registro de datos cacao en 30 unidades pilotos, de 1 ha cada una, de las cuales han aprendido 112 actores (91 hombres y 21 mujeres). Este acuerdo tuvo como objetivo mejorar la capacidad técnica instalada de la organización para el manejo sostenible de sus sistemas de producción orgánica, aplicar buenas prácticas agronómicas en sus fincas y establecer acuerdos de producción libre de deforestación, lo cual permitirá un incremento de la productividad y un manejo sostenible del cultivo. Asimismo, en el marco del Acuerdo de Parte Responsable suscrito con Earthworn Fundation (2021), se han desarrollado 10 planes de finca con productores de cacao que comprenden 10 actores y 246 ha, para el manejo de altos valores de conservación y altas reservas de carbono, con potencial de escala a nivel de las organizaciones de cacao antes mencionadas. Este trabajo ha permitado diferenciar las áreas naturales que deben conservarse, de las tierras degradadas que pueden ser potencialmente desarrolladas a nivel finca. Finalmente, luego del Grant suscrito en el 2022 con la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros con la finalidad de brindar asistencia técnica para la mejora de capacidades técnicas de familias cacaoteras (no asociadas) para la producción de cacao con enfoque de sostenibilidad ambiental y la ampliación de la base social de la Cooperativa, con el propósito de incrementar la oferta exportable de cacao aromático libre de deforestación articulándola a mercados diferenciados de alto valor de la cartera de clientes aliados de la Cooperativa. Se ha firmado un segundo grant con la misma Cooperativa en setiembre 2024 el cual busca apoyar a la rehabilitación de cultivos de cacao con prácticas agroforestales, orgánicas y la recuperación de aras boscosas en predios de los productores. En ese marco que, se está avanzando en el establecimiento de 28 parcelas demostrativas, de 1 hectárea cada una, es decir 28 hectáreas de las cuales aprenderán 212 productores (168 hombres y 4 mujeres) de la provincia de Padre Abad, de las cuales en el 2023 se seleccionaron 12 parcelas demostrativas para el aprendizaje de los futuros nuevos socios. Palma aceitera Como se indicó en el reporte anterior, el convenio suscrito con ICRAF, el cual ha culminado en el año 2024, ha buscado generar evidencia sobre el potencial de innovación detrás de la introducción de prácticas agroforestales para ello se implementaron 10 unidades piloto en 5.9 ha. Al igual que con cacao, ICRAF ha logrado la construcción participativa de cuatro prácticas agroforestales genéricas con palma, cada una con variaciones en composición de especies en respuesta a la heterogeneidad de las condiciones biofísicas y socioeconómicas y a los perfiles de los productores, así como su implementación o instalación en campo. Este proceso involucró a 59 productores y profesionales (45 hombres y 14 mujeres) permitiendo establecer 10 modelos diversificados (prototipos) con diferentes componentes de aprendizaje (fertilización y manejo de la biomasa, manejo de especies invasoras y malas hierbas, manejo de árboles según objetivos de producción y objetivos complementarios). La organización de palma aceitera con la que se ha trabajado es el Comité Central de Palmicultores de Ucayali (COCEPU) y 5 de sus asociaciones de base. Entre algunas de las actividades implementadas se puede destacar la realización de un taller de intercambio de experiencias en manejo de prácticas agroforestales en palma, con 110 productores y técnicos representados en un 34% por mujeres y 66% por varones. Adicionalmente, mediante un Grant suscrito con el COCEPU en diciembre de 2021, se viene brindando asistencia técnica en buenas prácticas en labores agronómicas y en la aplicación de los principios y criterios del estándar para pequeños productores independientes de la RSPO. Así, se viene trabajando con 100 pilotos cuyo objetivo es que los 100 productores alcancen la etapa II (Hito A) de la certificación RSPO, de los cuales, a cierre del 2024, 48 productores se encuentran en el proceso de elegibilidad para la certificación RSPO. Estas unidades piloto demuestran la experiencia a otros 426 productores (286 hombres y 140 mujeres). Sobre los últimos avances se puede resaltar que se han realizado capacitaciones a los productores en nutrición, manejo integrado de plagas y enfermedades. En el marco del acuerdo suscrito con Earthworm Foundation se implementaron 14 pilotos de planes integrales de finca (PIF) que abarcan un área de 417 ha de la provincia de Padre Abad, de los cuales aprenden 147 actores (81 hombres y 66 mujeres). Los PIF son instrumentos para la gestión de áreas de alto valor de conservación y reservas de carbono en fincas de palma aceitera que se viene implementando con el equipo técnico y socios del COCEPU. Finalmente, se continua con el Grant suscrito en el 2022 con la Asociación de Palmicultores del Valle de Shambillo (ASPASH) con el propósito de mejorar las capacidades técnico-productivas de las familias productoras de palma aceitera socias de la ASPASH, en el marco del proceso de implementación de la certificación RSPO. Es en este marco que, se han establecido 13 parcelas demostrativas, de 1 hectárea cada una, es decir 13 hectáreas, de las cuales aprenden 392 palmicultores (244 hombres y 148 mujeres). Ganadería - sistemas silvopastoriles El proyecto ha culminado la implementación del Acuerdo de Parte Responsable suscrito con el CATIE, firmado a fines del 2020, el cual ha buscado promover sistemas ganaderos intensivos, sostenibles, bajos en carbono y amigables con la biodiversidad. Como se indicó en el reporte anterior, los paquetes con diferentes tecnologías silvopastoriles y prácticas de gestión participativa se implementaron de manera gradual, así como con la capacitación y transferencia de conocimiento a través de escuelas de campo. De esta forma, al cierre de este convenio, se han establecido 15 fundos prototipo en 98 ha de las cuales 360 ganaderos (288 hombres y 72 mujeres) asociados y no asociados, aprenden y aplican buenas prácticas. Para ello, se han llevado a cabo sesiones en 14 escuelas de campo sobre genética, manejo de pastos, elaboración de fiol, elaboración de yogurt, ordeño, entre otros. Asimismo, se han implementado los planes de inversión en fundos prototipo, lográndose implementar 108 ha de sistemas de pastoreo rotacional con cerco eléctrico, manejo de árboles dispersos en potreros, además, de la liberación de 27 has de bosques ribereños, además del avance de 25 km de cercos vivos establecidos en los fundos prototipo, reducción en los días de pastoreo y aumento de días de descanso del potrero, captación, almacenamiento y distribución de agua en potreros y/o el corral de manejo. Las buenas prácticas promovidas son: • Importancia de los sistemas silvopastoriles en fundos ganaderos • Planificación de fundos • Arborización de fundos y cercos vivos • Producción de plantones en viveros • Elaboración de sales minerales • Calendario sanitario • Bloques nutricionales • Establecimiento y manejo de pasturas • Pastoreo rotacional y carga animal • Sistema de establecimiento de agua en potreros • Ganancia de peso y producción • Selección y condición corporal de reproductores Las organizaciones ganaderas seleccionadas para la implementación de fundos prototipo son las siguientes: - Asociación de productores lecheros de la carretera Federico Basadre - Asociación de productores futuros madereros de Alto Yanayacu - Asociación de productores agropecuarios los luchadores Nuevo San Juan - Empresa comunal de servicios agropecuarios – ECOMUSA unión y trabajo - Asociación agroforestal de la provincia de Puerto Inca - Asociación de ganaderos de Yuyapichis - Asociación de servicios agropecuarios arco iris la colmena - Asociación de ganaderos de Codo del Pozuzo - Asociación de ganaderos Pueblo Libre - Asociación de productores agropecuarios los emprendedores de Codo del Pozuzo – La Florida - Asociación de productores de leche de von Humboldt – APROLEVOH Cabe destacar que, durante la fase de diagnóstico del proceso de elaboración de los planes de vida de las comunidades nativas apoyadas por el proyecto, la ganadería fue identificada como una de las principales actividades realizadas en tres territorios comunales. Por ello, en el marco del convenio con el CATIE, en el segundo semestre de 2022 se lanzaron fondos prototipo de los cuales se aprenden productores indígenas de las siguientes comunidades: - Comunidad nativa Huacamayo (20 miembros de la comunidad, 17 hombres, 3 mujeres) - Comunidad nativa Santa Isabel (13 miembros de la comunidad, 7 hombres, 6 mujeres) - Comunidad nativa de Santa Teresa (26 miembros de la comunidad, 23 hombres, 3 mujeres) Finalmente, en el marco del Acuerdo de Responsabilidad firmado con la Fundación Earthworm -EF, se han elaborado planes integrales de finca (PIFs) para el cacao, la palma aceitera y la ganadería. Los PIF son herramientas para la gestión de áreas de alto valor de conservación y reservas de carbono, que permiten diferenciar entre áreas naturales que necesitan ser conservadas y tierras degradadas que potencialmente pueden desarrollarse en temas productivos. El proyecto ha generado desde fines del 2022 y el 2023, 10 planes de finca en fundos ganaderos (en 966 ha). Cabe destacar que los planes de finca se desarrollaron de forma complementaria en parcelas que ya reciben asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas a través del proyecto. Al cierre del acuerdo con Fundación EarthWorm, se logró capacitar a 38 profesionales (5 mujeres y 33 hombres) del área técnica y sostenibilidad de 2 organizaciones de productores (COCEPU y Colpa de Loros) en la aplicación de la metodología de Planes Integrales de Finca y Planes de Manejo, con miras a su réplica en otros productores de sus organizaciones. 3.1.1.2 Proyectos piloto sobre opciones de medio de vida sostenibles a nivel comunitario (indígenas) Como parte del trabajo con las comunidades nativas, a través de las federaciones indígenas que las representan, se firmaron cinco grants, uno a finales del 2022 (FECONAYA) y cuatro en el primer semestre 2023 (FECONAU, FECONAPIA, UNAY, ORNAU), e implementación directa con FENACOKA, para apoyar la implementación del plan de vida de 12 comunidades, priorizando específicamente las actividades productivas. Los mencionados Grants culminaron su implementación en el año 2024, y tuvieron como propósito mejorar la producción mediante la aplicación de buenas prácticas en el manejo de las parcelas o unidades productivas en edad productiva de las familias de las comunidades, en cumplimiento de las normas sociales y ambientales; y fortalecer las capacidades técnicas de los productores indígenas a través de la capacitación utilizando metodologías para adultos como escuelas de campo y la prestación de asistencia técnica oportuna. En este sentido, se brindó asistencia técnica a 507 productores indígenas (271 hombres y 236 mujeres) a través de la implementación de 367 pilotos o unidades de demostración de producción que cubren 345,25 hectáreas. Las comunidades apoyadas por la federación indígena y las actividades productivas a mejorar son las siguientes: •FECONAPIA, comunidad nativa Nueva Alianza de Baños - cacao •FECONAPIA, comunidad nativa Dos Unidos - plátano •FECONAPIA, comunidad nativa Santa Teresa – cacao y ganadería •FECONAYA, comunidad nativa Santa Isabel – cacao y ganadería •FECONAYA, comunidad nativa Huacamayo – cacao y ganadería •UNAY, comunidad nativa Nuevo Unidos Tahuantinsuyo - cacao •ORNAU, comunidad nativa de Santa Rosa - artesanías •ORNAU, comunidad nativa Santa Rosita de Apua - plátano •FECONAU, comunidad nativa Shambo Porvenir - maíz y artesanías •FENACOKA: Comunidad nativa de Puerto Azul - yuca •FENACOKA, comunidad nativa de Puerto Nuevo - plátano •FENACOKA, comunidad nativa Sinchi Roca II - plátano En el caso de las comunidades que forman la base de FENACOKA, el apoyo está siendo proporcionado directamente por el equipo del proyecto, porque la Federación tuvo dificultades para registrar su junta directiva con registros públicos, que es un requisito para firmar el Grants. Al cierre del proyecto, se lograron los siguientes avances: - UNAY: Tras la culminación del acuerdo con la Federación UNAY, los productores de la Comunidad Nativa Nuevo Unidos Tahuantinsuyo continúan de forma autónoma con la implementación de las actividades productivas que fueron inicialmente asistidas. Esta continuidad demuestra el compromiso de los productores por sostener los aprendizajes adquiridos y fortalecer su modelo productivo. Gracias a este esfuerzo, se ha logrado un incremento notable en la producción de cacao, así como una transición consciente desde un sistema convencional hacia una agricultura orgánica, permitiéndoles acceder a mejores precios y mejorar las condiciones de vida de sus familias, sin comprometer la conservación de su entorno. - FECONAPIA: En la Comunidad Nativa Dos Unidos, se viene desarrollando un programa de asistencia técnica personalizada dirigido a los productores de plátano, acompañado de sesiones continuas de Escuelas de Campo. Estas actividades buscan consolidar capacidades en el manejo agronómico del cultivo, promoviendo prácticas sostenibles, uso eficiente de insumos y mejorando progresivamente los niveles de productividad. De igual forma, en las Comunidades Nativas de Santa Teresa y Nueva Alianza de Baños se mantiene el acompañamiento técnico directo en el manejo del cultivo de cacao. Paralelamente, se desarrollan Escuelas de Campo orientadas a fortalecer los conocimientos y habilidades de los productores en buenas prácticas agrícolas, con énfasis en sostenibilidad, calidad del grano y conservación de sus ecosistemas. - FENACOKA: En las Comunidades Nativas de Sinchi Roca II y Puerto Azul se continúa con la asistencia técnica personalizada en los cultivos de plátano y yuca. Estas acciones están complementadas con sesiones continuas de Escuelas de Campo, orientadas a fortalecer los conocimientos y habilidades de los productores en el manejo agronómico sostenible, promoviendo prácticas más eficientes y adaptadas al contexto local. En el ámbito de la comercialización, se ha logrado articular con la empresa Tropical, que actualmente acopia la yuca producida por los agricultores de la Comunidad Nativa Puerto Azul, facilitando así el acceso a mercados formales. Es importante resaltar que los productores han abandonado el uso de insumos químicos, apostando por una agricultura orgánica y sostenible que no solo mejora la salud del ecosistema, sino que también abre oportunidades para obtener mejores precios por sus productos. la Comunidad Nativa Puerto Nuevo ha optado por trabajar de manera independiente tras su decisión de desafiliarse de la Federación FENACOKA, enfocándose en desarrollar sus propias estrategias de producción y gestión. Esta diversidad de enfoques refleja el compromiso de cada comunidad por avanzar hacia el desarrollo de acuerdo con sus prioridades y decisiones autónomas. - FECONAU: Aunque actualmente se ha culminado la asistencia técnica directa en la Comunidad Nativa Shambo Porvenir, los productores continúan aplicando de manera autónoma los conocimientos y prácticas sostenibles adquiridos durante el periodo de acompañamiento. Gracias a la implementación de metodologías innovadoras de siembra, que permitió el incremento de la densidad de plantas por hectárea, se logró elevar significativamente la productividad del cultivo de maíz, llegando a 4,500 kilogramos por hectárea. Esta mejora técnica ha permitido a los agricultores optimizar el uso de sus terrenos existentes, reduciendo la presión sobre el bosque y evitando la expansión agrícola mediante deforestación. Este cambio ha contribuido no solo al incremento de los ingresos familiares, sino también al fortalecimiento del desarrollo sostenible de la comunidad, sentando las bases para que continúen avanzando con autonomía en la mejora de su producción y calidad de vida. Asimismo, se ha trabajado con la Asociación de mujeres artesanas “Soi Beka” de la CCNN Shambo Porvenir, para fortalecer la organización a través de talleres sobre asociatividad y gestión empresarial y asesoría en planificación. Adicionalmente, se les ha articulado con el CITE artesanía, a través del cual están accediendo a capacitaciones adicionales y son invitadas a participar en ferias. - ​FECONAYA: El acuerdo con la Federación FECONAYA ha culminado. Gracias a la asistencia técnica personalizada, los productores de las comunidades nativas de Huacamayo y Santa Isabel han logrado un incremento significativo en la producción de cacao. En Huacamayo, el rendimiento pasó de 301.8 kg/ha a 430.6 kg/ha, lo que representa un aumento del 43%, mientras que en la Comunidad Nativa Santa Isabel, la producción aumentó de 372.8 kg/ha a 513.6 kg/ha, con un crecimiento del 38%. Estos resultados destacan el impacto positivo de la intervención del proyecto en la mejora de la productividad y el fortalecimiento de las capacidades de los productores. En esta etapa final, se viene brindando acompañamiento técnico continuo a los productores de las Comunidades Nativas de Santa Isabel y Huacamayo, a través de visitas personalizadas y el desarrollo de Escuelas de Campo orientadas al fortalecimiento de capacidades en el manejo del cultivo de cacao. Este apoyo ha permitido avances concretos en infraestructura y organización productiva. Gracias a la intervención del proyecto, los productores han sido implementados con módulos de secadores solares, cajones fermentadores y almacenes adecuados, herramientas fundamentales para asegurar una buena poscosecha y preservar la calidad del grano. Como parte del proceso de empoderamiento, los agricultores han conformado sus respectivas asociaciones, con el propósito de organizarse mejor, acceder a mercados diferenciados y exportar su cacao bajo estándares orgánicos. - ORNAU: La Comunidad Nativa Santa Rosita de Apua ha logrado un notable incremento en la producción de plátano, gracias a la implementación de buenas prácticas agrícolas y al uso de fertilizantes orgánicos, lo que ha permitido mejorar los rendimientos y generar mayores ingresos para las familias productoras. Además, los agricultores ya no requieren abrir nuevas áreas mediante la deforestación, sino que vienen trabajando de manera sostenible en zonas previamente intervenidas, lo cual contribuye a la conservación del bosque. Sin embargo, enfrentan un desafío estructural importante: la comunidad se encuentra alejada de los centros de comercialización, y el traslado del plátano representa un alto costo logístico. Este factor reduce la rentabilidad de su producción y limita el aprovechamiento pleno de sus avances productivos. A pesar de ello, los productores mantienen su compromiso con una agricultura sostenible, buscando alternativas para mejorar el acceso a mercados y fortalecer su economía local. Asimismo, se apoyó a la asociación de mujeres artesanas de la comunidad nativa Santa Rosa de Aguaytía, a través de capacitaciones con artesanas expertas para mejorar sus técnicas de bisuteria (collares, aretes, pulseras) y técnicas textiles, así como mantenimiento y uso de las máquinas de confección. Adicionalmente con esta asociación, se ha fortalecido la organización interna y se han adquirido materiales insumo para las confecciones y armarios para almacenar productos. Adicionalmente, como se comentó en los productos 2.2.1 y 2.3.1, se ha trabajado en dos de las comunidades de Puerto Inca (Huacamayo y Santa Isabel) con la metodología de Creciendo con su Negocio para el fortalecimiento en gestión comercial de las actividades priorizadas por las comunidades en el marco de sus respectivos Planes de Vida (PdV). Asimismo, las Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) que se vienen implementando en estas comunidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3.2: Agricultores y comunidades capaces de implementar prácticas más sostenibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 3.2.1 y 3.2.2. | Indicador |  |  | Línea de Base |  |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) |  | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas, herramientas, metodologías y capacidades de asistencia técnica integran los principios de la equidad de género Programas de asistencia técnica implementados en alianza con actores de la cadena de suministro y gobiernos regionales/locales para apoyar a productores de materias primas verdes, integran los principios de equidad de género | Indicador 3.2 Número de agricultores (hombres y mujeres) en la zona enfocada que reciben apoyo técnico y financiero para la aplicación de prácticas de gestión sostenible y que aplican planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios para que estas prácticas sean viables y sostenibles |  |  | Hay 16.120 agricultores en la zona enfocada 2.488 agricultores hombres (18,9% del total) y 531 mujeres (18% de las mujeres que se dedican a la agricultura) recibieron capacitación técnica o asesoría comercial 1.961 agricultores recibieron financiamiento Según CENAGRO 2012 |  |  | - 4.550 agricultores reciben asistencia técnica (3.350 hombres y 1.200 mujeres) para la aplicación de prácticas de gestión sostenible - 3.000 agricultores (hombres y mujeres) reciben ayuda financiera para la aplicación de prácticas de gestión sostenible - 1.000 agricultores implementan planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios |  |  |  | 4,632 reciben asistencia técnica 2,975 reciben ayuda financiera 2,184 implementan planes de desarrollo empresarial u organizacional. |  | 101.8% (de la meta de 4,550) 99.17% (de la meta de 3,000) 218% (de la meta de 1,000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.2.1.1 | Sistemas, herramientas, metodologías y capacidades de AT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.2.1.2 | Programas de AT implementados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) 3.2.1.1 Sistemas, herramientas, metodologías y capacidades de AT. y 3.2.1.2 Programas de AT implementados - Agricultores que reciben asistencia técnica Se logró brindar asistencia técnica a 4,632 productores (3,021 hombres y 1611 mujeres), los agricultores que recibieron asistencia técnica incluyen: - 1,548 productores de cacao (427 mujeres, 1121 hombres) - 1,897 palmicultores (683 mujeres, 1214 hombres) - 680 productores ganaderos (265 mujeres, 415 hombres) - 507 productores indígenas (236 mujeres, 271 hombres) Este progreso se explica en los siguientes párrafos: Se ha logrado la implementación de los acuerdos suscritos con el ICRAF, CATIE, EF, CCC y federaciones indígenas y se continúan implementando los acuerdos con COCEPU, ASPASH, Cooperativa Colpa de Loros (detallado en el indicador 16), para la paquetes y/o prácticas para la producción sostenible de cacao, palma, ganadería y otros cultivos/actividades productivas realizadas en las comunidades nativas (cacao, maíz, yuca, banano y artesanías), de los cuales se ha brindado asistencia técnica a 4,632 productores (3,021 hombres y 1611 mujeres), según el siguiente detalle: Cacao El proyecto proporciona asistencia técnica a 1,548 productores de cacao (427 mujeres, 1121 hombres), de la siguiente manera: - 166 agricultores (112 hombres y 54 mujeres) recibieron asistencia en prácticas agroforestales con el apoyo del ICRAF. Además, 172 productores (141 hombres y 31 mujeres) del Comité Central para el Desarrollo para el Futuro de Curimaná-CCC recibieron asistencia técnica sobre prácticas sostenibles para la producción orgánica. Los procesos con ICRAF y Comité Central para el Desarrollo para el Futuro de Curimaná han culminado su implementación. - 877 productores (621 hombres y 256 mujeres) de la Cooperativa Agrícola de Cacao Aromático Colpa de Loros reciben asistencia técnica para la producción de cacao con enfoque en sostenibilidad y rehabilitación de cultivos para incrementar la oferta exportable de cacao aromático libre de deforestación. Mayores detalles sobre la asistencia técnica brindada para ampliar la oferta exportable bajo sistemas de producción orgánica se pueden encontrar en el indicador 13. - Dos organizaciones de productores, Curicoop y Alexander Von Humboldt, recibieron asistencia técnica del proyecto PPS para desarrollar planes de negocios. Como resultado de los planes elaborados, pudieron obtener financiamiento del Fondo Procompite (ver detalle en la sección b) “agricultores reciben ayuda financiera”), y 67 productores (57 hombres y 10 mujeres) están recibiendo asistencia técnica para la implementación de los planes. - Además, en el segundo trimestre de 2023, se firmó una subvención con Rainforest Alliance-RA para brindar asistencia técnica a 163 productores (117 hombres y 46 mujeres) de organizaciones productoras de cacao convencional (CCN51) para una agricultura sostenible, resistente al cambio climático y libre de deforestación. Las organizaciones que han participado en este trabajo son: •Cooperativa Ecológica Agroindustrial de Curimaná •Cooperativa Agraria Cacaotera Codo del Pozuzo •Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca •Cooperativa Agraria Alexander von Humboldt •Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Curimaná Además, en el marco del convenio con Rainforest Alliance, en marzo 2024, se fortalecen a las organizaciones para que mejoren sus servicios de asistencia técnica y gestión. En ese sentido se elaboraron 8 Planes de gestión de las 5 Cooperativas Cacaoteras y 3 Federaciones Indígenas (FECONAPIA, UNAY, FECONAYA). Los planes incluyen actividades estrategias para enfrentar las brechas identificadas en productividad, calidad, acceso a mercado y financiamiento. Asimismo, se ha brindado asistencia técnica en: • Manejo de registros • Sistemas agroforestales • Manejo de coberturas vivas • Muestreo de suelos • Franjas de vegetación • Podas de cacao • Manejo integrado de plagas • Abonamiento • Otros Producto del trabajo con Rainforest Alliance se ha logrado la implementación en campo de las siguientes buenas prácticas: - Coberturas vivas = 32,865 m² - Manejo Integrado de Plagas = 85 parcelas - Abonamiento = 86 Has - Manejo de Podas = 102 Has - Plantación de especies forestales = 1,250 plantas - Otras. Adicionalmente, en el marco del convenio con Rainforest Alliance, se facilitó la propuesta de compra de la Iberica de 33 TN de cacao fermentado a 04 cooperativas apoyadas por el proyecto. La Ibérica pagará una prima adicional al precio de bolsa por kilogramo de cacao fermentado con un 7.5 % de humedad y de buena calidad. Además, financiará entre el 50 % y 60 % del acopio de cacao al momento de firmar el contrato, y la diferencia será cancelada cuando el cacao llegue a Arequipa. La empresa recogerá el producto en los almacenes de las cooperativas y asumirá los costos del flete. Con ello se facilita el acceso a mercados de Cooperativas de cacao apoyadas por el proyecto. Palma aceitera El proyecto apoya a 1,897 palmicultores (683 mujeres, 1214 hombres), a través de asistencia técnica para incorporar buenas prácticas agrícolas con criterios de sostenibilidad. Los detalles del apoyo proporcionado son los siguientes: - 139 productores (93 hombres y 46 mujeres) de COCEPU reciben asistencia técnica del ICRAF para implementar prácticas agroforestales. Esta asistencia técnica se encuentra en una etapa avanzada de ejecución. - 526 productores (353 hombres y 173 mujeres) en Cocepu, reciben asistencia técnica a través de un grant, para aplicar los principios y criterios de la Norma de Pequeños Productores Independientes de la RSPO. Además, 405 productores de Aspash (252 hombres y 153 mujeres) reciben asistencia técnica para el mismo propósito. Ambos procesos de asistencia técnica se encuentran en una etapa avanzada de ejecución. Entre los avances recientes, se puede resaltar la implementación de planes de fertilización para los productores de ASPASH y la construcción de su centro de acopio para el almacenamiento de envases vacíos de plaguicidas de uso agrícola, así como la instalación de riego tecnificado en Cocepu. Mayores detalles sobre la asistencia técnica recibida para lograr la RSPO se pueden observar en el indicador 13. - A través del Convenio de Responsabilidad con el Centro Colombiano de Investigación de Palma Aceitera (CENIPALMA), bajo la lógica de “formación de capacitadores”, se ha capacitado a 62 profesionales técnicos del conglomerado palmicultor (4 mujeres, 58 hombres), quienes a su vez están brindando asistencia técnica a los 1,070 productores de COCEPU y ASPASH mencionados en los dos puntos anteriores y además a un nuevo grupo de 827 productores (516 hombres y 311 mujeres) pertenecientes a la Asociación de Productores Monte Alegre Neshuya-APROMAN y productores adicionales de COCEPU y ASPASH (158 productores adicionales con respecto al reporte anterior, 137 mujeres y 21 hombres), que se benefician de programas de asistencia técnica fortalecidos para cerrar brechas en productividad sostenible. A cierre del 2024, y al cierre del acuerdo, entre los principales avances se puede indicar el establecimiento de 128.75 hectáreas de fundos demostrativos y 563 productores capacitados (199 mujeres y 364 hombres) en los fundos demostrativos. Ganadería El Proyecto brinda asistencia técnica a 680 productores ganaderos (265 mujeres, 415 hombres) de 11 organizaciones de productores (ver lista de organizaciones en el producto 3.1.1) para la implementación de sistemas silvopastoriles amigables con la biodiversidad a través de un Acuerdo de Parte Responsable con el CATIE. Este proceso de asistencia técnica ha culminado. Estos productores incluyen 59 ganaderos indígenas (47 hombres y 12 mujeres) de tres comunidades nativas (Huacamayo, Santa Isabel y Santa Teresa). Entre los últimos resultados se pueden enumerar que los mencionados productores vienen manejando 531.26 has de árboles dispersos en potreros y áreas liberadas (bosques ribereños) en los fundos. Asimismo, han establecido 116 km de cercos vivos. Federaciones Indígenas En el marco del trabajo con federaciones indígenas, y de los cinco acuerdos de subvención de bajo valor (Grants) firmados con Feconaya, Feconapia, Feconau, Ornau y Unay asi como la asistencia técnica directa del proyecto a la federación Fenacoka, 507 productores indígenas (236 mujeres y 271 hombres). Para más detalles sobre los avances en asistencia técnica ver el indicador 16. Las comunidades apoyadas por la federación y los productos fortalecidos son: 1. FECONAU: CCNN Shambo Porvenir (maíz y artesanías). 2. UNAY: CCNN Nuevo Unidos de Tahuantinsuyo (cacao). 3. FECONAPIA: CCNNN Dos Unidos (plátano), CCNNN Nueva Alianza de baños (cacao), Santa Teresa (cacao y ganadería). 4. FENACOKA: CCNNN Puerto Azul (yuca), CCNNN Puerto Nuevo (plátano), CCNNN Sinchi Roca II (plátano). 5. FECONAYA: CCNNN Santa Isabel (cacao y ganadería), CCNNN Huacamayo (cacao y ganadería). 6. ORNAU: CCNNN Santa Rosa (artesanías), CCNNN Santa Rosita de Apua (plátano). De manera complementaria, en el marco de la Ley que regula el servicio de Extensión Agropecuaria se ejecutó un modelo piloto para el registro nacional de proveedores del servicio de extensión, a través de la realización de nueve talleres regionales en Cusco, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Tacna, Piura, Tingo María, Huánuco y Ucayali, de manera que permita difundir la normatividad relacionada, fortalecer la articulación y capacitar a los potenciales proveedores. Con el recojo de esta información, se podrá fortalecer la plataforma nacional la cual se espera terminar antes de la finalización del proyecto. - Agricultores reciben ayuda financiera (2,975 productores (1086 mujeres y 1889 hombres) Cacao: El número de agricultores que recibieron asistencia financiera es el siguiente: •La Cooperativa Alto Huallaga conformada por 506 productores (165 mujeres y 341 hombres) accedió a USD 1,7 millones para prácticas sustentables (2021) y el Comité Central de Desarrollo al Futuro de Curimaná conformado por 226 productores (49 mujeres y 177 hombres) accedió a USD 786.000 (2022) (ambos con financiamiento de Root Capital). •Dos organizaciones productoras de cacao (Cooperativa Agrícola Curimana Curicoop y Cooperativa Agrícola Alexander von Humboldt) recibieron un total de USD 82.000 en financiamiento no reembolsable del fondo Procompite (2022), beneficiando a 67 productores (57 hombres y 10 mujeres). •La Asociación de Mujeres Corazón de Chocolate de Nolberth Alto Uruya por USD 44.000 a través del fondo Agroideas (2023) que beneficia a sus 22 miembros (17 mujeres y 5 hombres). Palma aceitera: •COCEPU ha recibido financiamiento por PEN 152,000 (aprox. USD 40.5 mil) del Fondo de Apoyo RSPO para Pequeños Agricultores 2023, beneficiando a 804 palmicultores de la organización. En el primer trimestre de 2023, el proyecto brindo asistencia técnica para la preparación de sus propuestas de acceso a financiamiento a ASPASH (regularización de la tenencia de la tierra de sus socios para el acceso a la certificación RSPO) y COCEPU (sistema de control interno basado en el estándar de certificación RSPO) en la preparación de sus propuestas de acceso a financiamiento al Fondo de Apoyo RSPO para Pequeños Agricultores 2023. Fruto de ello, la RSPO ha anunciado que la propuesta del COCEPU resultó ganadora del financiamiento, obteniendo financiamiento por PEN 152,000 (aprox. USD 40.5 mil) y beneficiando a 804 palmicultores de la organización (439 hombres y 365 mujeres). Durante el 2025, 3 organizaciones de palma, la Asociación de Palmicultores Agropecuarios de San Martin, ASPASH y Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Monte de Los Olivos, ganaron el financiamiento de Procompite del GORE Huanuco, por un monto total de PEN 1.47 millones (USD 393 mil) para fortalecer la producción sostenible en el cultivo de palma, con lo cual se benefician 638 productores (398 hombres y 240 mujeres). Cabe indicar que los planes de negocios presentados al Procompite fueron elaborados con la asistencia técnica del proyecto. Ganadería Asimismo, durante el 2024, cuatro organizaciones de productores agropecuarios accedieron a USD 376 mil (PEN 1.41 millones) del Procompite del Gobierno Regional de Huánuco, fruto de la asistencia técnica del proyecto, beneficiando en total a 70 productores (57 hombres y 13 mujeres). Las organizaciones son la Asociación Agropecuaria Pueblo Libre de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuario Forestal de Santa Teresa y la Asociación de Productores Agropecuarios Unión y Trabajo. Los cuatro planes de negocio ganadores buscan potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje. Varias cadenas Además, como se indica en el indicador 15, durante el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023, se conformaron 20 UNICAS (Uniones de Crédito y Ahorro) en colaboración con COFIDE, involucrando a 407 socios (212 mujeres y 195 hombres), 81 de los cuales son indígenas (28 hombres y 53 mujeres), quienes reciben asistencia técnica del proyecto para que puedan conformarse. Estos socios cuentan con un capital total acumulado de USD 102,450 (PEN 383,160), lo que ha permitido a estos productores acceder a créditos o préstamos por un valor de USD 388,048 (PEN 1,451,298), de los cuales durante el 2024 se colocaron USD 133 mil (PEN 497,736), para el financiamiento de actividades productivas, entre ellas los cultivos y las buenas prácticas promovidas. Finalmente, el proyecto apoya la formulación de un plan de negocio de plátano para la Asociación de Artesanas y Artesanos Kanan Kena de Nueva Alianza, pertenecientes a la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Huánuco, para postular a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena EMRRI a través de Agroideas, en la cual se busca beneficiar a 11 productoras. A la fecha ha podido pasar la etapa de elegibilidad, quedando pendiente que formule su Plan de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena PEMRI para la siguiente etapa. El proyecto adicionalmente está apoyándolas con la compra de hijuelos de plátano para complementar el recalce de sus campos. Federaciones indígenas En el marco del fortalecimiento a la gobernanza indígena, se ha brindado asistencia técnica a 3 federaciones locales (FECONAYA, FECONAU y UNAY) para presentar sus propuestas al Programa de apoyo local del Fondo Socioambiental del Perú. FECONAU y UNAY ganaron el fondo solicitado accediendo a PEN 34 mil (PEN 17 mil cada una), para impulsar el fortalecimiento del comité de artesanas de Shambo Porvenir, beneficiando a 23 mujeres indígenas, y con ello dar continuidad al proceso iniciado con el Grant trabajado con el PNUD y, para fortalecer a la dirigencia de las comunidades en el caso de UNAY. Ambos fondos se ejecutarán en un plazo máx de 6 meses. En el marco de la asistencia técnica que el proyecto brinda a Federaciones Indígenas para la búsqueda de nuevos fondos y sus postulaciones, ORNAU postuló al fondo “Emprendedores por Cordillera Azul” impulsado por CIMA y SERNANP y accedió al financiamiento a través de un capital semilla de USD 17,600 (PEN 66,000) para el fortalecimiento de capacidades técnicas en la gestión organizativa y habilidades empresariales para articular comercialmente el plátano en la Comunidad Nativa Santa Rosita de Apua, este fondo beneficiará a 75 miembros de la comunidad (39 mujeres y 36 hombres indígenas). Adicionalmente, en marzo 2024, se ha brindado asistencia técnica a la Asociación de Artesanas de Yuyapichis (Asociación afiliada a la Red de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Huánuco) para su postulación a la EEMRI 2024 (Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indigena, liderada por Agroideas), Sin embargo, durante la primera fase de evaluación, la Asociación declinó de continuar por no poder cumplir con ciertos requisitos que tomarían más tiempo del contemplado para el concurso. Finalmente, durante el año 2024, 1 organización de plátano y maiz, la Asociación de Productores de Plátano y Maíz de la Comunidad nativa Dos Unidos accedió a USD 41 mil (PEN 153 mil) del fondo Procompite del Gobierno Regional de Huánuco, para potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje, beneficiando a sus 27 socios (3 mujeres, 24 hombres). El proyecto brindó asistencia técnica en la elaboración del plan de negocio que se presentó al fondo. - Agricultores implementan planes de negocios (2184 productores, 1438 hombres y 746 mujeres) • Con el apoyo de Root Capital, durante el 2021, el proyecto fortaleció las capacidades de gestión de 5 cooperativas de cacao, beneficiando a 590 productores (174 mujeres y 416 hombres) mediante el desarrollo de diagnósticos empresariales, planes de gestión financiera y organizacional, y otras asesorías adaptadas a la organización, para mejorar su gestión empresarial, mejoras que las organizaciones implementaron de acuerdo a sus prioridades, en beneficio de sus socios. Este proceso se informó en el período anterior. • Como se indica en el componente 2 (indicador 14), el proyecto trabajó con la metodología de la CCSN, para fortalecer las organizaciones en las áreas de comercio, acceso a mercados y gestión financiera con una visión de mercado, con esta metodología se promovió el desarrollo empresarial y organizacional de dos organizaciones ganaderas, dos organizaciones de productores de cacao no indígenas (una de ellas mujeres), dos organizaciones indígenas de productores de cacao, una organización de ecoturismo (CCNN Yamino) y una organización de artesanos (CCNN Yamino), beneficiando a un total de 302 productores (88 mujeres y 214 hombres), incluyendo 100 productores de poblaciones indígenas (61 hombres y 39 mujeres). • Asimismo, en 2023 se brindó apoyo a la planificación estratégica y desarrollo empresarial a dos organizaciones, una de palma aceitera (COCEPU) y otra de cacao (Cooperativa Agraria de Cacao Aromático, Colpa de Loros), que involucran a 1.292 productores (484 mujeres y 808 hombres). El objetivo es fortalecer la gestión de estas organizaciones para acceder con éxito a mercados diferenciados. A diciembre de 2023, se ha culminado el plan estratégico de COCEPU y el Plan estratégico de la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3.3: Programas de rehabilitación y conservación ecológicas con participación de actores públicos y privados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 3.3.1 y 3.3.2 | Indicador |  |  | Línea de Base |  |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) |  | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciativas locales de rehabilitación en 4.000 ha de paisajes degradados en las localidades priorizadas Iniciativas locales de conservación en las localidades priorizadas (4.000 ha) | Indicador 3.4 Área de paisajes degradados sujeta a restauración y/o conservación con el fin de rehabilitar los servicios ecosistémicos con criterios de sostenibilidad |  |  | Rehabilitación: 0 ha Conservación: - 125.000 ha de AP - 25.000 ha de concesiones de conservación - 128 ha de áreas de conservación privadas - 9.000 ha de áreas de conservación regional propuestas |  |  | Rehabilitación: 4.000 ha Conservación: aumento de 4.000 ha |  |  |  | Restauración: 6,250.63 ha. en restauración. Conservación: 57,319 ha en proceso de ser conservadas |  | 156.27% (rehabilitación activa y pasiva) 1433% (hectáreas Velo de la Novia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.3.1.1: | Iniciativas locales de restauración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.3.2.1 | Iniciativas locales de conservación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) 3.3.1.1 Iniciativas locales de rehabilitación Sobre la base del análisis de conectividad ecológica realizado en el paisaje objetivo del proyecto, se identificaron áreas prioritarias en función de su contribución a la conectividad ecológica del paisaje. En base a esto, y a través de un Grant suscrito con el Centro de Conservación Investigación y Manejo de Áreas Naturales-CIMA Cordillera Azul, desde fines de 2021 se diseñó e implementó una estrategia para que junto con las comunidades nativas del sector Aguaytía, departamento de Ucayali, que se ubican en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, se desarrollen acciones para la rehabilitación ecológica del paisaje (rehabilitación activa). Esto como una medida válida para minimizar la deforestación, conservar los beneficios de los bosques y mantener paisajes funcionales. Para el proceso de rehabilitación se utilizó la hipótesis de “cantidad total del hábitat”, que reemplaza el tamaño y aislamiento de parches (bosques, purmas o fincas con árboles) por la cantidad total de hábitat. Esta hipótesis señala que el número de especies debería aumentar con el área total del hábitat (parches interconectados), independientemente del número de parches, lo que importa es el área total que componen esos parches. Este efecto se mide a través del monitoreo de fauna. Es en este marco que se fomentó la rehabilitación de áreas degradadas con población indígena, logrando así iniciar procesos de rehabilitación en 661 hectáreas de la comunidad nativa Yamino, 1,161 hectáreas en la comunidad nativa Mariscal Cáceres y 836 hectáreas en la comunidad nativa Santa Rosa de Aguaytía, es decir un total de 2,658 ha. Para ello, se llevó a cabo un proceso de fortalecimiento de capacidades de 42 comuneros de las tres comunidades (20 mujeres que representa un 48% y 22 hombres que representan el 52%), se instalaron 6 viveros (2 en cada comunidad) para la producción de plantones, establecieron en campo plantones de especies forestales nativas priorizadas de manera participativa con las comunidades. Así como, la instalación de cámaras trampa para monitorear la presencia de fauna en las áreas en proceso de rehabilitación. Cabe indicar que la cantidad de hectáreas en rehabilitación ha subido con respecto al reporte anterior debido a que se cuenta con datos más precisos sobre el avance alcanzado. Si bien se ha logrado iniciar la rehabilitación de 2,658 hectáreas en el sector Aguaytía con las tres comunidades nativas mencionadas se requiere un periodo adicional de acompañamiento a las comunidades, recalce de plantas muertas y monitoreo para asegurar la sostenibilidad de las áreas en proceso de rehabilitación. Debido a ello, en setiembre de 2024 se inició la implementación de un segundo Grant con CIMA Cordillera Azul, a través del cual se está dando mantenimiento, enriqueciendo y monitoreando las redes de conectividad, asimismo se encuentra en actualización un plan de negocio y se apoyará la producción de plantones y semillas para su comercialización por parte de las 3 comunidades nativas. Asimismo, complementario al análisis de conectividad, se realizó un análisis espacial a nivel de predios de productores para identificar áreas de importancia ecológica que a su vez son puntos de cruce para promover la conectividad en los paisajes productivos. Una de las principales limitantes que se tuvo es el acceso a fuentes oficiales de los polígonos de los productores. Superada esta barrera, con el análisis espacial de coberturas a nivel de predios, se ha identificado, aquellas áreas de importancia ecológica que requieren ser rehabilitadas y restauradas, con miras a que los productores puedan establecer acuerdos de compromiso con sus organizaciones para desarrollar una producción libre de deforestación pero que además protege áreas importantes para la recuperación de biodiversidad. Luego de la validación en campo de los mapas de cobertura vegetal por parte del personal técnico de las organizaciones que recibieron capacitación en este tema por parte del proyecto, se trabajaron las versiones finales de los mapas de cobertura vegetal que contienen las áreas en proceso de restauración para las organizaciones de productores Colpa de Loros y ASPASH; en el caso de la organización de productores COCEPU se está realizando el proceso de terminar la edición y elaboración de los mapas finales. Con esta información se actualizaron las aplicaciones geoespaciales desarrolladas para apoyar al sistema de monitoreo del proyecto (para más detalles sobre las aplicaciones geoespaciales ver producto 3.4.3.1). Es importante indicar que estos mapas se entregan a los productores junto con los acuerdos de conservación/restauración que suman a la meta del proyecto, y que a partir del cierre del proyecto, estas áreas deberán ser monitoreadas por las organizaciones con la metodología que el proyecto propone para este fin. Con relación a lo anterior, el proceso de restauración pasiva de 4,464 ha, es decir la regeneración de ecosistemas por si solos cuando se eliminan las barreras que lo impiden, se encuentra en marcha, en el marco de los compromisos de conservación y/o restauración ecológica de las organizaciones de palma aceitera y cacao con las que el proyecto firmó Grants (COCEPU, ASPASH y la Cooperativa Colpa de Loros). Para ello, se encuentra en implementación un segundo grant con COCEPU y ASPASH (firmados en setiembre y octubre 2024 respectivamente), orientado a identificar áreas para restauración, su monitoreo y otras acciones relacionadas al cuidado del ambiente en sus organizaciones. Las áreas en proceso de rehabilitación pasiva son: 288 hectáreas en predios de palmicultores socios del COCEPU, 655 hectáreas en predios de palmicultores socios de la ASPAH y 3521 hectáreas en predios de productores de cacao socios de la Cooperativa Colpa de Loros, alcanzando un total de 4464 hectáreas. 3.3.2.1 Iniciativas locales de conservación El proceso de apoyo técnico del proyecto al establecimiento del ACR Velo de la Novia, iniciado en el 2021, comprendió un conjunto de actividades, desde el apoyo a la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Ucayali-ARAU para presentar al SERNANP el expediente de la etapa I para el establecimiento del ACR "Velo de Novia"; subsanación de la observación del SERNANP sobre la superposición de la propuesta de ACR con un bosque de producción permanente (BPP); la inclusión del área del ACR en la lista sectorial de ecosistemas frágiles y en la zonificación forestal de Ucayali, los cuales fueron requisitos necesarios para iniciar el redimensionamiento del BPP,la inscripción en SUNARP del redimensionamiento del Bosque de Producción Permanente BPP,con lo cual el SERNANP aprobó la etapa I y dio pase al inicio de acciones para completar el expediente correspondiente con los puntos requeridos para la etapa II. En el marco de elaboración del expediente para la etapa II de establecimiento del ACR Velo de la Novia, el proyecto apoyó con la elaboración del Informe de Pueblos Indígenas y Originarios (IPPIIOO), el cual contó con la conformidad del Ministerio de Cultura. Adicionalmente, el proyecto contribuyó con el análisis costo beneficio del ACR, elaborado al 100%, el cual cuenta con la conformidad del SERNANP. Con todo ello se logró culminar la propuesta de expediente del ACR Velo de la Novia, el cual abarca 14,000 hectáreas de yungas. Este proceso cuenta con la colaboración de múltiples actores, entre los cuales se encuentran Andes Amazon Fund y Conservación Internacional, a través de Naturaleza y Cultura Internacional. La propuesta de ACR se encuentra en proceso de aprobación, la cual se evaluará en Consejo de Ministros.Además, junto a otros actores de la cooperación internacional, el proyecto apoyó el proceso de elaboración del Plan Maestro para el ACR Codo del Pozuzo, el cual ha sido aprobado por el GORE Huánuco en febrero de 2024, a través de la ordenanza regional N° 027-2024-GRH-CR. Por otro lado, el proyecto había planificado brindar apoyo al Ministerio de Cultura en la implementación del plan de protección de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, mediante la construcción, implementación y puesta en marcha de 1 puesto de control en la comunidad nativa Yamino. Sin embargo, debido a problemas internos de gobernanza en la CCNN Yamino, que no se han llegado a solucionar, y al horizonte de tiempo de implementación del proyecto, se ha decidido no continuar este proceso. Estas iniciativas se complementan con 8 acuerdos de conservación que las federaciones indígenas del paisaje, apoyadas por el proyecto, han suscrito con sus comunidades de base. A cierre de 2024, se han firmado los siguientes acuerdos: - Fenacoka: acuerdo de conservación con la CCNN Puerto Azul-Padre Abad (para la conservación de 329 hectáreas), con la CCNN Sinchi Roca II (6,873 hectáreas) y la CCNN Puerto Nuevo-Padre Abad (17,209 hectáreas) - Feconapia: acuerdo de conservación con la CCNN Nueva Alianza de Baños (12,592 hectáreas), con la CCNN Dos Unidos (403 hectáreas) y la CCNN Santa Teresa- Puerto Inca (5,311 hectáreas). - Feconaya: acuerdo de conservación con la CCNN Santa Isabel (98 hectáreas) y la CCNN Huacamayo (105 hectáreas) Con estos acuerdos de conservación, firmados entre las federaciones indígenas del paisaje y sus comunidades nativas base, se ha alcanzado hasta la fecha superar las 42 mil hectáreas destinadas a la conservación. Adicionalmente, en el primer trimestre de 2023, se firmó una subvención con la ONG ANIA, para la implementación de espacios en 4 CCNN del paisaje PPS con el enfoque de la metodología TINI (Tierra de Niños), que son áreas forestales donde los niños y jóvenes aprenderán a valorar y conservar los recursos naturales. Fruto de este acuerdo, los TiNis se han implementado en las comunidades nativas de Huacamayo, Santa Teresa, Puerto Azul y Shambo Porvenir. Con la asistencia técnica del proyecto y ANIA, las comunidades seleccionaron las 4 áreas donde se han implementado los TiNis: 1 ha en Santa Teresa, 2 ha en Huacamayo, 1 ha en Puerto Azul y 2 ha en Shambo Porvenir. Para ello, se realizaron talleres de capacitación sobre la metodología para autoridades, directores y docentes, capacitando a 52 personas (19 hombres y 33 mujeres), asimismo participaron en el proceso 284 niños y adolescentes en total (155 niñas y 129 niños) de las 4 CCNN. Finalmente, se elaboraron 4 inventarios forestales (1 por cada una de las 4 CCNN) se imprimieron y fueron entregados a las comunidades por parte del proyecto PPS. Adicionalmente, se elaboraron los 4 recetarios de plantas medicinales (1 por CCNN). También se elaboraron 4 guías de saberes ancestrales, 1 por comunidad, pero no se concretó su impresión ni publicación por aprobaciones de contenido. En ese sentido, el presupuesto destinado para dicha actividad se utilizó para la adquisición de 4 contenedores para reciclaje, 1 por comunidad, para mejorar la gestión de residuos sólidos, los que han sido entregados a las comunidades, en el marco de las acciones de cierre, durante la primera semana de diciembre 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) Inicialmente se tiene planificado que 5 Federaciones, firmaran acuerdos de conservación con sus comunidades; sin embargo, solo 3 Federaciones concretaron dichos Acuerdos, debido a que Shambo Porvenir CCNN adscrita a Feconau, ya tenía un acuerdo de conservación firmado con una empresa de palma (Ochosur). En el caso de UNAY, específicamente la CCNN Nuevo Unidos Tahuantinsuyo tenía problemas de gobernanza interna por lo que tampoco se pudo concretar la firma del Acuerdo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado 3.4: Efectiva gestión del conocimiento en apoyo a la gestión sostenible de paisajes productivos en la Amazonía peruana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 3.4.1 | Indicador |  |  | Línea de Base |  |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) |  | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistematización de mejores prácticas, lecciones aprendidas y estudios de caso que incluyen evidencia de la contribución especial de las mujeres y los pueblos indígenas a la sostenibilidad de los paisajes amazónicos | Indicador 3.5 Número de instituciones que reciben publicaciones y productos de comunicación que buscan mejorar el conocimiento y las prácticas de gestión sostenible del paisaje amazónico. |  |  | 0 |  |  | 100 instituciones |  |  |  | 174 |  | 174% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.4.1.1: | Desarrollar la estrategia de gestión del conocimiento hacia promover el escalamiento de buenas prácticas y del modelo de gestión sostenible del paisaje a nivel nacional que contribuya a la toma de decisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) La gestión del conocimiento y de las comunicaciones es un componente transversal que busca brindar soporte y acompañamiento a los procesos impulsados por el proyecto en sus diferentes líneas de trabajo, así como, promover el conocimiento de las buenas prácticas y aprendizajes vinculados. Para el cumplimiento de indicador, se han implementado diversas acciones y estrategias. Página web proyecto PPS - Boletines electrónicos anuales www.paisajesproductivos.pe: Es la principal plataforma a nivel digital del proyecto para difundir de manera anual los avances y logros alcanzados. En diciembre del 2024, se difundió la edición N° 4 del boletín, el cual visibilizó cerca de 18 testimonios de actores a nivel nacional, regional y local dando cuenta de los resultados alcanzados. Esta página además incluye diversos productos de comunicación elaborados durante el año para dar a conocer las experiencias y buenas prácticas del proyecto. Esta edición del boletín fue difundida a 174 instituciones, entre entidades a nivel nacional, regional y local, organizaciones de productoras/es, federaciones indígenas, socios implementadores y otros actores clave en el territorio. A cierre del proyecto, se han registrado 1,200 visitas. Actualmente, la web se encuentra en proceso de actualización y estará orientada a visibilizar los resultados finales del proyecto PPS en sus diferentes ejes de trabajo. La web estará vigente hasta el año 2030 e incluirá un repositorio digital que albergará toda la documentación vinculada al trabajo impulsado por el PPS, incluyendo las sistematizaciones y los materiales de comunicación generados durante el proyecto. Este repositorio permitirá que las personas accedan de manera amigable a los conocimientos, experiencias y procesos impulsados. Estrategia de gestión del conocimiento PPS 2025: En el marco del cierre de proyecto 2025, se ha culminado la implementación de una estrategia de comunicación y gestión de conocimiento, la cual consta de tres ejes: - Elaboración y difusión de productos de gestión de conocimiento: Se viene elaborando diversas publicaciones que presentan lecciones aprendidas y logros alcanzados en procesos clave como planeamiento, inclusión financiera, fortalecimiento de gobernanza indígena, buenas prácticas ambientales en la producción, etc. para contribuir a fortalecer el conocimiento y aportar a los procesos de réplica y sostenibilidad de las experiencias. - Elaboración y difusión de productos de comunicación: Se viene elaborando diversos productos multiformato (lo que incluye videos, notas y foto historias), con el objetivo de visibilizar los resultados, destacando el rol clave de los actores (instituciones públicas, federaciones indígenas, organizaciones de productoras/es, de mujeres, entre otras) para impulsar los cambios alcanzados. Entre estos, se resaltan las lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc. Los productos de gestión de conocimiento y de comunicación están vinculados a los ejes clave trabajados por el proyecto en sus componentes y serán difundidos en el marco del cierre, a través de las plataformas digitales del PNUD y aliados para garantizar la comunicación efectiva de los conocimientos, resultados y lecciones impulsadas por el proyecto. Eventos de presentación de resultados y lecciones aprendidas, incluyendo la exposición fotográfica sobre el proyecto PPS: Bajo el concepto de “Agentes que transforman, paisajes que renacen” -el cual se alinea a los productos de comunicación y gestión del conocimiento- se realizaron 3 eventos con el objetivo de presentar los resultados alcanzados por el proyecto PPS, impulsados por el trabajo articulado con actores clave en territorio quienes han sido protagonistas del cambio. Estos eventos se realizaron en Ucayali, Huánuco y Lima con alcance a actores clave. En este espacio, se presentaron los resultados y testimonios vinculados a los procesos impulsados para la gestión sostenible de la Amazonía peruana. Además, se implementó una exposición fotográfica en cada una de las regiones mencionadas con el objetivo de visibilizar los impactos alcanzados, a través de imágenes que muestren a las y los protagonistas del cambio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 3.4.2 | Indicador |  |  | Línea de Base |  |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) |  | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo y difusión de productos de comunicación | Indicador 3.5 Número de instituciones que reciben publicaciones y productos de comunicación que buscan mejorar el conocimiento y las prácticas de gestión sostenible del paisaje amazónico |  |  | 0 |  |  | 100 instituciones |  |  |  | 174 |  | 174% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.4.2.1: | Desarrollo y difusión de productos de comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) En la etapa final del proyecto, se continuó con la implementación de una estrategia de comunicaciones enfocada en difundir y posicionar las experiencias, buenas prácticas y logros del proyecto, a través de diversos productos de comunicación multiformato que cuentan con la participación de actores clave del proyecto. Las acciones implementadas fueron las siguientes: - Participación en campañas de comunicación nacionales que contribuyan a visibilizar las estrategias implementadas por el proyecto: Desde el proyecto, se participó en campañas nacionales e internacionales vinculadas a fechas emblemáticas como el Día del Ambiente, Día Internacional de la Mujer, Día de los Pueblos Indígenas, así como, en la campaña en el marco de la UNCCD COP 16. En este marco, se difundieron, a través de plataformas digitales y medios de comunicación, productos como notas, videos y podcast que dieron a conocer las experiencias e historias e actores que están impulsando la gestión sostenible de la Amazonía peruana, en el marco del proyecto. - Desarrollo de publicaciones o materiales para socializar experiencias o procesos impulsados por actores locales con soporte del proyecto: Durante el 2024-2025, se elaboraron materiales en alianza con actores clave para fortalecer el conocimiento y comunicación sobre procesos clave vinculados a la gestión sostenible del territorio. Entre estos, se incluye el diseño de la publicación de la Estrategia de Diversidad Biológica de Ucayali en alianza con la ARAU, soporte al MINAM para su presencia en el Salón del Cacao y Chocolate 2024 que contó con la participación de la Cooperativa de Cacao Aromático Colpa de Loros, aliado del proyecto PPS. Por otro lado, se trabajaron 2 videos de fortalecimiento de capacidades en alianza con MINAM para fortalecer la implementación de programa presupuestal 144. Actualmente, se está finalizando la elaboración de materiales audiovisuales que tienen el objetivo de fortalecer las capacidades y sensibilización de los actores con los cuales se ha venido trabajando en los siguientes ejes: i) Información clave para las Unidades de Ahorro y Créditos – UNICAS; ii) Buenas prácticas ambientales en el cultivo de palma; iii) Buenas prácticas sociales en el cultivo de palma y iv) Recuperación de suelos degradados en la producción de cacao. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 3.4.3 | Indicador |  |  | Línea de Base |  |  | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) |  | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de gestión adaptativa y aprendizaje como base para los enfoques de gestión de paisajes de los decisores | Indicador 3.5 Número de instituciones que reciben publicaciones y productos de comunicación que buscan mejorar el conocimiento y las prácticas de gestión sostenible del paisaje amazónico |  |  | 0 |  |  | 100 instituciones |  |  |  | 174 |  | 174% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.4.3.1: | Gestión adaptativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) En temas de planificación, se elaboró el Plan Operativo Anual POA del año 2025, el cual abarcó la etapa final del proyecto hasta su cierre (cierre del proyecto 19 de setiembre 2025) el cual incluye medidas para la sostenibilidad de los resultados promovidos. El sistema de monitoreo del proyecto ha facilitado el seguimiento de los avances en los indicadores, resultados y productos, lo que permite conocer el progreso de la ejecución del proyecto, mejorar su estrategia y disponer de información para los informes preparados sobre el estado actual del proyecto. Para ello se realizan reuniones periódicas con los especialistas del proyecto para recopilar avances, lecciones aprendidas y riesgos. Asimismo, se revisan informes de aliados en implementación para conocer el estado de avance de los Acuerdos. Adicionalmente, se miden indicadores cuantitativos de resultados e impacto. Esta información sirve como insumo para la elaboración de reportes a aliados y al GEF. Las aplicaciones geoespaciales desarrolladas para apoyar al sistema de monitoreo del proyecto fueron actualizadas con los archivos geoespaciales de cobertura vegetal que el proyecto genero a partir de la interpretación visual de imágenes de satélite Maxar, CBERS, identificando además las áreas con potencial a conservar o restaurar en los predios de los productores de las 3 organizaciones. A partir de esta información, las organizaciones están realizando la validación en campo de estos mapas y marcando las áreas para conservar y restaurar que los socios productores les indican. Esto será insumo para realizar las firmas de los acuerdos de conservación/restauración que suman a la meta del proyecto, que deberán ser monitoreadas por las organizaciones. Para ello el proyecto, preparará un protocolo de monitoreo de las áreas indicadas en los acuerdos de conservación y restauración; y capacitará a las organizaciones en la realización del monitoreo de estas áreas. Se continuó trabajando el GeoSite*** del proyecto, dónde se pueden observar 4 temáticas abordadas en el proyecto que muestran el monitoreo de las actividades del proyecto; los sistemas productivos sostenibles; los incentivos financieros y la gestión del territorio. Estos sistematizan las aplicaciones geoespaciales como mapas web, story maps, dashboards y datos geoespaciales generados en el marco del proyecto para que puedan ser descargados y utilizados en entornos SIG. Sistemas de producción sostenibles Cacao https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=501366584fbe4df1a8b5550679d80c0d Ganaderia https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=2bdd458f610c464e9044c0a38995ad8c Palma aceitera https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1dc6dff1618c412891b8dd28bc06be95 ** Monitoreo de las actividades del proyecto https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=3a8a110eb4b54a1db2b148788a7a85f6 *** GeoSitio - PPS https://geosmart.undp.org/arcgis/apps/sites/#/geoportal-pps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del Proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicador |  |  |  |  | Línea de Base | Meta Final (A) |  |  |  | Avance acumulado meta final (B) |  | % Avance (B/A*100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del Proyecto | Número de planes de trabajo, reuniones internas de planificación y reuniones de la junta en los cuales se utilizan datos confiables sobre el estatus de los indicadores |  |  |  |  | 0 | Se considera al menos 06 planes anuales de trabajo presentados, y 12 Juntas de proyecto conducidas, 19 informes de avance del proyecto. |  |  |  | 07 Planes Anuales 12 Juntas de Proyecto conducidas y 20 informes de avance de proyecto. |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe los logros alcanzados y en proceso para cada uno de los productos, con base en el avance de sus actividades (Máximo 4,000 caracteres por producto) En el presente periodo de reporte se han elaborado dos informes de avance para el PNUD, cuatro informes al Ministerio del Ambiente, un informe a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI y tres informes a ASL, con información sobre los avances en indicadores, resultados, lecciones aprendidas y riesgos del proyecto, tomando como insumo la información recopilada en el sistema de monitoreo, comentado anteriormente. Actas del Comité Directivo El Comité Directivo del Proyecto se reunió una vez durante este período de informe, en junio de 2025 y se reunirá días antes del cierre del proyecto para tratar tema sobre el cierre del proyecto. Durante la sesión de junio 2025 mencionada, se brindó información sobre los avances del proyecto, se presentó y aprobó el Plan Operativo Anual 2025, la estrategia de gestión de conocimiento, la estrategia de cierre del proyecto y el cronograma de la evaluación final. Cabe indicar, que en esta sesión de la Junta se presentó información sobre los avances en indicadores del proyecto para cada uno de los 3 componentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Describe los resultados no logrados. Analiza qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres por producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- EJECUCIÓN FINANCIERA: Incorporar la información del presupuesto total, presupuesto anual, ejecución anual y acumulada del proyecto.  El llenado del cuadro es opcional según el marco de resultados de cada proyecto.

| Resultado/Componente/ Producto | Presupuesto Total del proyecto | Ejecución acumulada total |
| --- | --- | --- |
| Componente 1: Mejor planificación de políticas y gobernanza para reducir la deforestación y mejorar la sostenibilidad de la producción | 7,023,803 | 7,023,803 |
| Componente 2: Mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles | 2,462,097 | 2,462,097 |
| Componente 3: Capacidad técnica instalada para rehabilitar y sostener los servicios ecosistémicos en los pasajes priorizados | 7,987,366 | 7,987,366 |
| Componente 4: Gestión del proyecto | 873,663 | 873,663 |
| Total | 18,346,929 | 18,346,929 |

- CONTRIBUCION AL DOCUMENTO PROGRAMA PAÍS 2022-2026 (CPD)

Fundamentar de qué manera el proyecto ha contribuido al Documento Programa País (CPD), detallando los principales logros (no actividades) del proyecto en función a la alineación al/los output/s del CPD y sus respectivos indicadores.

| Output del CPD al que responde | Producto 2.1: Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil refuerzan sus capacidades para conservar la biodiversidad y la naturaleza y reconocer su valor a fin de garantizar la resiliencia socioecológica y el desarrollo productivo sostenible, inclusivo y de bajas emisiones. |
| --- | --- |
| Indicador 2.1.1 | Número de políticas o instrumentos diseñados o aplicados para la conservación o gestión sostenible de la biodiversidad, la naturaleza o la gestión del cambio climático |
| Contribución del Proyecto al Output del CPD | 2022: - Planes de vida: 11 Planes de Vida concluidos (CCNN Huacamayo, Santa Isabel, Shambo Porvenir, Dos Unidos, Nueva Alianza de Baños, Puerto Azul, Puerto Nuevo, Sinchi Roca II, Nuevos Unidos Tahuantinsuyo, Santa Clara de Uchunya y Tzirotzire). Los PdV apoyarán al fortalecimiento de la organización comunal y determinarán las prioridades de desarrollo en distintas esferas (social, ambiental, productivo y cultural) con miras a orientar las futuras acciones hacia la mejora de la calidad de vida en estas comunidades. (medio de verificación: Documento de Planes de vida). - 2 Planes de Desarrollo Regional concertado en las regiones de Ucayali y Huánuco. - 9 Planes de Desarrollo Local concertado (PDLC) para la provincia de Puerto Inca y los distritos de Codo del Pozuzo, Yuyapichis, Tournavista, Irazola, Neshuya, Curimaná, Alexander Von Humboldt y Honoria. - Plan Nacional del Café, se viene asistiendo en su implementación a través del fortalecimiento del Consejo Ejecutivo del Café, la cual es una plataforma multisectorial con representantes del sector público y privado a cargo del seguimiento de la implementación del Plan. En este marco, se ha concretado la construcción colaborativa de la estrategia de promoción de consumo interno de café en Perú, la cual fue presentada en la Expocafé 2022. 2023: - Se brindó asistencia técnica al Ministerio de Cultura en la elaboración del Plan maestro del Área de conservación regional Codo del Pozuzo, el cual ha sido elaborado en el tercer trimestre 2023 y se encuentra en revisión por parte del GORE Huánuco para su aprobación. - Aprobación de un nuevo instructivo para acceder al incentivo de adopción de tecnología de Agroideas que integra criterios de elegibilidad e indicadores ambientales, el cual ha sido aprobado a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N.º 233-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS. Esto implica la conversión de planes de negocios -cofinanciados por el Programa- a iniciativas más amigables con el ambiente. Gracias a este Instructivo no podrán ser admitidos predios que fomenten la tala de bosques o desarrollen actividades de deforestación, que conduzcan actividades en áreas declaradas como Naturales Protegidas, Patrimonio Cultural, áreas de humedales y de riesgo no mitigable y zonas intangibles; asimismo, que impliquen un cambio de uso de bosques por actividades agrícolas o forestales; y finalmente predios que estén a cargo de personas naturales y/o jurídicas con antecedentes negativos sobre títulos habilitantes de concesiones, permisos, y/o autorizaciones. - Se ha elaborado la Caracterización de la cadena de valor de ganadería bovina e industria cárnica en la Amazonía peruana, la cual servirá de insumo para la elaboración del Instrumento nacional de gestión para la ganadería en trópicos. Adicionalmente, se han realizado 2 reportes complementarios sobre las principales rutas de comercio y zonas de producción ganadera y precios de ganado vivo. - Se ha elaborado el TSA ganadería, estudio que analiza los escenarios business as usual versus el escenario con enfoque de sostenibilidad, estimando los beneficios del cambio hacia un sistema productivo con prácticas sostenibles en ganadería. - 7 estudios requeridos para la Zonificación Forestal de la provincia de Puerto Inca (región Huánuco), a través de la cual se contará con un instrumento para el ordenamiento forestal en la mencionada provincia. A cierre del 2023, nos encontramos en la parte final de la etapa de formulación de la “Propuesta final de ZF”, a través de la cual se elaborar el expediente final y mapa de la ZF, la cual se obtendrá en el primer trimestre del 2024. Adicionalmente, la Zonificación Forestal del departamento de Ucayali ha sido desarrollada por el Proyecto DCI-Etapa 2, con un apoyo del proyecto PPS en la parte final de socialización y reflexión, proceso que ha concluido con la validación del expediente técnico final de la ZF de parte del Comité Técnico, posteriormente el GORE Ucayali remitirá el expediente a SERFOR para su revisión y al MINAM para su aprobación. - Guía metodológica y su caja de herramientas para la elaboración de planes de vida en el departamento de Ucayali (que incluye el procedimiento de mapeo de actores, procedimiento de identificación de problemas y potencialidades, estructura del contenido del Plan de vida, entre otros), la cual fue validada por los integrantes de la Comisión de Gestión Intercultural Indígena Amazónica (CGIIA). - Se culminó el estudio HCS/HCV en el distrito de Codo del Pozuzo, el cual permite identificar zonas prioritarias para conservación por sus altos valores de contribución a la conservación y reservas de carbono. - Se han elaborado 9 PEI y 9 POI de los GORE Huánuco y Ucayali, la Municipalidad provincial de Puerto Inca y las Municipalidades distritales de Yuyapichis, Codo del Pozuzo, Curimana, Irazola, Neshuya y Alexander Von Humboldt, con miras a lograr una adecuada alineación entre estos instrumentos con los PDRC y PDLC elaborados con apoyo técnico del proyecto previamente, con miras a fortalecer la planificación para la gestión sostenible del territorio. - Se ha iniciado el proceso de elaboración de 1 PDLC provincial (Padre Abad) y 3 PDLC distritales (Boquerón, Huipoca y Nueva Requena) el cual se completará en el primer semestre 2024, lo que significará que el 100% del territorio contará con instrumentos de planificación para la gestión territorial sostenible. 2024 - Se elaboraron 4 PEI, para la Municipalidad provincial de Padre Abad y las Municipalidades distritales de Boquerón, Huipoca y Nueva Requena. - Se elaboró el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM del MIDAGRI, el cual incorpora el enfoque de sostenibilidad ambiental en sus objetivos y acciones estratégicas a nivel del sector agrario y riego, lo cual permitirá influir no solo en una cadena sino en distintas cadenas y actividades del sector. El PPS brindó asistencia técnica para el proceso de elaboración de la fase 2 y 3 del mencionado Plan. - Se ha desarrollado el modelamiento, integración del mapa y el expediente final de la ZF de la provincia de Puerto Inca, el cual será enviado al SERFOR para su opinión técnica y al MIDAGRI para su aprobación. La zonificación abarca 1,021,341 ha, la totalidad de la provincia de Puerto Inca. - Se ha elaborado el “Lineamientos que establecen los Enfoques, Principios y Criterios de Sostenibilidad Ambiental en los Sistemas Extensivos de Producción pecuaria, mediante Resolución Ministerial N°401-2024-MIDAGRI, el cual es de uso obligatorio para las intervenciones del sector agrario y riego de las entidades públicas a nivel nacional. Este documento tiene como finalidad reducir el impacto ambiental de la crianza de ganado, al optimizar el uso de los recursos naturales en las intervenciones ganaderas que se realizan en los sistemas expansivos de producción pecuaria. - Se ha elaborado una Guía para la formulación de Estrategias Regionales de Diversidad Biológica (ERDB), alineada a la nueva Estrategia Nacional de Diversidad Biológica ENDB, a modo de contribución a las metas globales; proceso y documento que fue elaborado con el soporte del proyecto. Actualmente, la propuesta de Guía se ha elaborado y se encuentra en revisión por parte de la alta dirección del Minam para ponerla en consulta pública previa a su aprobación. - Se ha elaborado el mapa de ecosistemas y áreas degradadas de Huánuco, el cual servirá al GORE Huánuco para identificar qué zonas son prioritarias para cumplir con la conservación de ecosistemas, en el marco del PP0144, el cual es un instrumento de gestión importante para que las regiones puedan programar actividades para dicha actividad. 2025 - Se ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2025-2030, el cual buscan orientar el cambio de los sistemas productivos ganaderos convencionales hacia practicas más sostenibles en todo el país. - El MIDAGRI ha elaborado el proyecto de inversión pública “Mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en los productores mediante la implementación de un sistema silvopastoril como estrategia de mitigación ante los efectos de cambio climático”, que busca escalar las prácticas sostenibles implementadas en el paisaje PPS. Este PIP cuenta con un presupuesto de aproximadamente 41 millones de soles. El proyecto se apoyó al MIDAGRI en el levantamiento de información para contar con el diagnóstico situacional de la actividad ganadera en los departamentos de San Martín, Pasco, Huánuco y Ucayali, información que fue utilizada para la elaboración del PIP. - Se ha actualizado el Manual de Operaciones de Agroideas, elaborado con apoyo del proyecto, el cual ha sido aprobado con RM N° 188-2025-Midagri. Esta actualización ayudará a incorporar los nuevos criterios de sostenibilidad ambiental en el incentivo para adopción de tecnologías para organizaciones de productores y guiar su funcionamiento hacia una entidad más moderna. - Se ha actualizado el formato de presentación de planes de negocio al PROCOMPITE, dándole énfasis en la generación de valor agregado, fortaleciendo la variable de manejo ambiental y las iniciativas de triple impacto (aquellas que buscan generar no solo beneficios económicos sino también crear valor social y ambiental para la comunidad donde se asientan). Asimismo, se han elaborado pautas metodológicas para la presentación de planes de 4 sectores (agricultura, industria, pesca y turismo), las cuales representan una guía para llenar el formato de presentación de los planes de negocio. Cabe precisar, que PROCOMPITE es una estrategia estatal que realizan los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la cual tiene por objetivo mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de tecnología. Este proceso permitirá que las ideas de negocios que se presenten a nivel nacional (con énfasis en la Amazonía) incorporen criterios de sostenibilidad ambiental y contemplen medidas que promuevan una mayor participación de las cadenas amazónicas. |
| Indicador 2.1.2 | Número de acciones apoyadas que contribuyen a las medidas de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) |
| Contribución del Proyecto al Output del CPD | 2022 - 19 acuerdos entre agricultores y el proyecto PPS para la implementación de sistemas agroforestales de cacao. Los acuerdos especifican los compromisos de ambas partes para lograr la implementación. - 10 acuerdos entre agricultores y el proyecto PPS para la implementación de sistemas agroforestales en palma. - 30 acuerdos entre ganaderos y el proyecto PPS para la implementación de sistemas silvopastoriles en ganadería. 2023: Propuesta: - (01) Se brindó asistencia técnica para la creación e integración de la Mesa Regional de Control y de Vigilancia Forestal y Fauna Silvestre (MRCVFFS) (Ordenanza N° 098-2022-GRH-CR). Asimismo, se ha realizado tres talleres adicionales (además de los dos talleres realizados en el año 2022) para sus entidades miembros, capacitando a 11 partes interesadas, incluyendo el GORE Huánuco (DRA Huánuco, Manejo Regional de Recursos Naturales y tres ATFFS), OSINFOR, SERNANP, SUNAT, PNP y CCFFAA. Las capacitaciones fueron en las siguientes temáticas: Alcance y principales consideraciones en el proceso de investigación fiscal por delitos ambientales (21 participantes), el papel del MINCUL en la protección de los PIACIs/ El rol del SERNANP en el control y vigilancia de los bosques en Áreas Naturales Protegidas/ El rol de la SUNAT en el control y vigilancia de las vías fluviales para enfrentar los delitos ambientales (09 participantes). Finalmente se capacitó en interdicción fiscal: recuperación estatal de tierras estatales (09 participantes). Este proceso contribuye a 1 medida de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC: “Implementación de acciones de control, supervisión, fiscalización y sanción en bosques para reducir la vulnerabilidad ante los efectos climáticos y no climáticos”, debido a que la Mesa Regional de Control y de Vigilancia Forestal y Fauna Silvestre (MRCVFFS) coordinará intervenciones conjuntas entre diversas entidades del Estado para sancionar afectación al patrimonio forestal y de fauna silvestre. Sobre ello, en el cuarto trimestre 2024, la Mesa ha tenido 4 reuniones entre la Autoridad Forestal del GORE Huánuco, Serfor y la FEMA Pucallpa, para analizar los casos de afectación del patrimonio forestal y tener propuestas de planes de sobrevuelo. - (01) Se viene 1,528 ha de pilotos con buenas prácticas en cacao, palma aceitera y ganadería, de las cuales 142.3 ha están en fase final de implementación, 1,041 hectáreas están en fase intermedia y 345.25 están en fase inicial, en las provincias de Puerto Inca, región Huánuco y Padre Abad, región Ucayali. Esta asistencia técnica se da a 3,380 productores (2,417 hombres y 963 mujeres) para adoptar prácticas agroforestales, silvopastoriles y mejores prácticas relacionadas con certificaciones que promueven la sostenibilidad. Estos pilotos buscan mejorar la sostenibilidad del proceso productivo en los cultivos mencionados. Entre los avances resaltantes se puede destacar la instalación de riego tecnificado en productores de palma (Cocepu) y se implementaron 3 parcelas demostrativas para productores de palma (Aspash). Esta acción contribuye a 5 medidas de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC: “Manejo y conservación de pastos cultivados como suplementación alimentaria de las crianzas en zonas vulnerables a peligros asociados al Cambio Climático", “Implementación de buenas prácticas de fertilización de los suelos en zonas vulnerables a peligros asociados al Cambio Climático", “Manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos y manejo preventivo de enfermedades en crianzas, con mayor vulnerabilidad al Cambio Climático", Diversificación productiva en cultivos y crianzas con mayor vulnerabilidad al Cambio Climático.” y “Sistemas agroforestales”. El proyecto contribuye a estas NDC debido a que las buenas prácticas promovidas, incorporan manejo de pastos, mejoras en fertilización de suelos, manejo integrado de plagas y sistemas agroforestales y silvopastoriles. - El proyecto ha apoyado la creación de 6 comités de vigilancia comunitarios en comunidades nativas (en las CCNN Nuevo Unidos Tahuantisnsuyo, Santa Isabel, Huacamayo, Dos Unidos, Santa Rosita de Apua y Shambo Porvenir, ubicadas en la provincia de Padre Abad en Ucayali y la provincia de Puerto Inca en Ucayali). Estos comités de vigilancia comunitarios han obtenido la resolución de creación, emitidas por la Sede Operativa Forestal y de Fauna Silvestre – Padre Abad del GORE Ucayali y la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre ATFFS del GORE Huanuco. Adicionalmente, se han fortalecido las capacidades de sus miembros sobre en qué consiste el monitoreo comunitario y manejo de drones, lo cual contribuye a 1 medida de adaptación al cambio climático de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Implementación de acciones de control, supervisión, fiscalización y sanción en bosques para reducir la vulnerabilidad ante los efectos climáticos y no climáticos”. - Se han firmado 04 acuerdos de conservación: Fenacoka: acuerdo de conservación con la CCNN Puerto Azul-Padre Abad (para la conservación de 1,633 hectáreas) y con la CCNN Sinchi Roca II (11,103 hectáreas) Feconapia: acuerdo de conservación con la CCNN Nueva Alianza de Baños (12,751 hectáreas) y Dos Unidos (403 hectáreas). En el marco de los grants suscritos con dichas Federaciones. Esto establece el compromiso de las mencionadas comunidades para la conservación de los mencionados espacios. La menciona medida contribuya 1 medida de adaptación al cambio climático de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Conservación y recuperación de la infraestructura natural para la provisión del servicio ecosistémico hídrico en cuencas vulnerables al Cambio Climático”, y 1 medida de mitigación de las NDC “Mecanismos de Conservación de bosques en comunidades Nativas”. 2024 - 2024: (01) Se viene brindando asistencia técnica para rehabilitación activa de 2,658 hectáreas en 3 comunidades nativas (Mariscal Cáceres, Santa Rosa de Aguaytía y Yamino) en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, en el marco del grant CIMA, a través de la instalación de plantones forestales con la participación de las comunidades nativas así como, la rehabilitación pasiva, es decir la regeneración de ecosistemas por si solos cuando se eliminan las barreras que lo impiden de 4,464 hectáreas en sistemas de producción de palma aceitera (943 hectáreas en las organizaciones ASPASH y COCEPU) y cacao (3,521 hectáreas en Colpa de Loros). Esta acción contribuye a 1 medida de adaptación de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC: “Implementación de opciones de restauración de ecosistemas forestales para mantener la funcionalidad del paisaje y reducir los riesgos ante los efectos del Cambio Climático”. - 2024: Se encuentra en la fase 2 (análisis de características económicas y socioculturales y elaboración de mapa) del proceso de creación del área de conservación regional “Velo de la novia” que abarcará 14,399 hectáreas en el departamento de Ucayali. Esta acción contribuye a 1 medida de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Conservación y recuperación de la infraestructura natural para la provisión del servicio ecosistémico hídrico en cuencas vulnerables al Cambio Climático”, debido a que el ACR Velo de la novia permitirá la conservación de bosques y sus servicios ecosistémicos hídricos. - El proyecto ha apoyado la creación del séptimo comité de vigilancia comunitario en la comunidad nativa de Puerto Azul, ubicada en la provincia de Padre abad, región Ucayali. El comité de vigilancia creado cuenta con resolución de reconocimiento del GORE Ucayali. Adicionalmente, se han fortalecido las capacidades de sus miembros sobre en qué consiste el monitoreo comunitario y manejo de drones, lo cual contribuye a 1 medida de adaptación al cambio climático de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Implementación de acciones de control, supervisión, fiscalización y sanción en bosques para reducir la vulnerabilidad ante los efectos climáticos y no climáticos - 4,632 agricultores que recibieron asistencia técnica, todos en fase avanzada de implementación, en 585 pilotos en 1,528.55 hectáreas. Los productores pertenecientes a la provincia de Padre Abad y distrito de Nuevo Requena en la región Ucayali y a la provincia de Puerto Inca en la región de Huánuco. Esta acción contribuye a 5 medidas de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC: “Manejo y conservación de pastos cultivados como suplementación alimentaria de las crianzas en zonas vulnerables a peligros asociados al Cambio Climático", “Implementación de buenas prácticas de fertilización de los suelos en zonas vulnerables a peligros asociados al Cambio Climático", “Manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos y manejo preventivo de enfermedades en crianzas, con mayor vulnerabilidad al Cambio Climático", Diversificación productiva en cultivos y crianzas con mayor vulnerabilidad al Cambio Climático.” y “Sistemas agroforestales”. El proyecto contribuye a estas NDC debido a que las buenas prácticas promovidas, incorporan manejo de pastos, mejoras en fertilización de suelos, manejo integrado de plagas y sistemas agroforestales y silvopastoriles. - Se realizaron 13 patrullajes de bosques por parte de los comités de vigilancia comunitaria creados con el apoyo del proyecto, lo cual contribuye a 1 medida de adaptación al cambio climático de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Implementación de acciones de control, supervisión, fiscalización y sanción en bosques para reducir la vulnerabilidad ante los efectos climáticos y no climáticos - Se realizaron 5 intervenciones conjuntas en casos de afectación del patrimonio forestal. Como paso previo a las intervenciones conjuntas, se realizaron sobrevuelos, para los cuales el proyecto brindó apoyo técnico para analizar información de pérdida de cobertura forestal e identificar zonas prioritarias en las cuales realizar el sobrevuelo. Esta medida contribuye a 1 medida de adaptación al cambio climático de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Implementación de acciones de control, supervisión, fiscalización y sanción en bosques para reducir la vulnerabilidad ante los efectos climáticos y no climáticos. - 408 productores de cacao han obtenido la certificación Rainforest Alliance, certificando un volumen total de 1,453,275,50 kg de granos de cacao seco provenientes de 2,120.42 hectáreas con manejo agroforestal y libres de deforestación. Cabe indicar que uno de los principales aspectos que certifica Rainforest Alliance es una producción libre de deforestación tomando como año de corte el 2014. El proyecto brindó asistencia técnica para dicha certificación la cual contribuye a 4 medidas de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Implementación de buenas prácticas de fertilización de los suelos en zonas vulnerables a peligros asociados al Cambio Climático", “Manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos y manejo preventivo de enfermedades en crianzas, con mayor vulnerabilidad al Cambio Climático", Diversificación productiva en cultivos y crianzas con mayor vulnerabilidad al Cambio Climático.” y “Sistemas agroforestales” - Se han firmado 04 acuerdos de conservación: Fenacoka: acuerdo de conservación con la CCNN Puerto Nuevo-Padre Abad (17,209 hectáreas) Feconapia: acuerdo de conservación con la CCNN Santa Teresa- Puerto Inca (5,311 hectáreas). Feconaya: acuerdo de conservación con la CCNN Santa Isabel (98 hectáreas) y la CCNN Huacamayo (105 hectáreas) En el marco de los grants suscritos con dichas Federaciones. Esto establece el compromiso de las mencionadas comunidades para la conservación de los mencionados espacios. La menciona medida contribuya 1 medida de adaptación al cambio climático de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Conservación y recuperación de la infraestructura natural para la provisión del servicio ecosistémico hídrico en cuencas vulnerables al Cambio Climático”, y 1 medida de mitigación de las NDC “Mecanismos de Conservación de bosques en comunidades Nativas”. 2025 - Se ha realizado 2 intervenciones conjuntas en total realizadas por la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Huánuco ante afectaciones al patrimonio forestal, en el distrito de Codo del Pozuzo, debido a maquinarias de actividades mineras y dragas, en febrero de 2025 y en el distrito de Puerto Inca, debido a presencia de minería ilegal, en julio 2025. Esta medida contribuye a 1 medida de adaptación al cambio climático de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Implementación de acciones de control, supervisión, fiscalización y sanción en bosques para reducir la vulnerabilidad ante los efectos climáticos y no climáticos. - Se ha aprobado el expediente del Área de Conservación Regional Velo de La Novia por parte del SERFOR ya ha sido publicado con el Decreto Supremo N° 11-2025-MINAM. El ACR Velo de la Novia abarca 14,000 hectáreas de yungas. Este proceso ha contado con la colaboración de múltiples actores, entre los cuales se encuentran Andes Amazon Fund y Conservación Internacional, a través de Naturaleza y Cultura Internacional. Esta acción contribuye a 1 medida de las contribuciones determinadas a nivel nacional NDC “Conservación y recuperación de la infraestructura natural para la provisión del servicio ecosistémico hídrico en cuencas vulnerables al Cambio Climático”, debido a que el ACR Velo de la novia permitirá la conservación de bosques y sus servicios ecosistémicos hídricos. |
| Indicador 2.1.3 | Número de personas que han mejorado sus medios de vida mediante la conservación, el reconocimiento del valor y el uso sostenible de la biodiversidad o la naturaleza |
| Contribución del Proyecto al Output del CPD | 2025: - 6,054 personas han sido beneficiadas por el incremento de los ingresos totales del hogar (1,682 familias apoyadas por el proyecto a través de asistencia técnica en buenas prácticas agropecuarias). |
| Otro output del CPD al que responde | Producto 2.2: Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil refuerzan sus capacidades para reducir el riesgo de desastres y promover la resiliencia en cada territorio |
| Indicador 2.2.1 | Número de partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil que cuentan con políticas o instrumentos diseñados o aplicados para la gestión del riesgo de desastres o el ordenamiento territorial |
| Contribución del Proyecto al Output del CPD | 2022: - El Gobierno Regional de Huánuco, concluyó el módulo I de la zonificación forestal de Huánuco con el soporte del proyecto PPS lo que se ha logrado mediante RM 295-2022-MINAM de fecha 22 de diciembre 2022. 2023: - El Proyecto PPS presta soporte al Gobierno Regional de Huánuco para la elaboración de los módulos 2 y 3 de la Zonificación Forestal de la provincia de Puerto Inca, proceso en el cual se han elaborado los 7 estudios requeridos (fisiográfico, fisonómico, agroforestal, dinámica de los centros poblados, forestal, Suelos y CTCUM, hábitats críticos). En coordinación con el GORE Ucayali, el proyecto DCI PNUD desarrollo la zonificación forestal del departamento de Ucayali. El proyecto PPS brindó ayuda en la parte final (socialización y reflexión) para la elaboración del expediente final de la mencionada zonificación forestal. 2025: - El GORE Huánuco cuenta con la zonificación forestal de la provincia de Puerto Inca, con lo cual cuenta con un instrumento para la planificación del territorio. |
| Indicador 2.2.2 | Número de políticas o instrumentos diseñados o aplicados para promover la gestión del riesgo de desastres, incluidas las inversiones resilientes, los servicios básicos críticos y los medios de vida esenciales |
| Contribución del Proyecto al Output del CPD |  |
| Otro output del CPD al que responde | Producto 3.1 Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil del sistema productivo fortalecen sus capacidades de integración horizontal, con énfasis en los territorios más vulnerables. |
| Indicador 3.1.1 | Número de plataformas multisectoriales multipartitas que logran la integración horizontal para el desarrollo económico sostenible o la diversificación productiva. |
|  | 2022: - GTM Cacao: Se brinda apoyo al Grupo de Trabajo Multisectorial para el inicio de la implementación del Plan de cacao. En este sentido, se apoyó a la organización del Encuentro Nacional de Mesas Técnicas Regionales de Cacao “Hacia el fortalecimiento de la institucionalidad regional y nacional del sector cacaotero”, actividad contemplada bajo el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial GTM, el cual tuvo como objetivo trazar la ruta para el fortalecimiento de las Mesas Técnicas Regionales y Nacional de Cacao. - Consejo Ejecutivo del Café: El proyecto junto con el proyecto Green Commodities Program, viene apoyando en el fortalecimiento del Consejo Ejecutivo del Café, la cual es una plataforma multisectorial con representantes del sector público y privado a cargo del seguimiento a la implementación Plan Nacional de Acción del sector café. - Mesa de coordinación de la cooperación internacional de Ucayali: el proyecto ha apoyado en articular a los cooperantes con el GORE Ucayali (ONGs, Entidades e instituciones de cooperación técnica internacional ENIEX, APCI, entre otros) en la Mesa de coordinación de cooperación internacional, especialmente con las gerencias donde había injerencia en sus actividades y entre cooperantes, de manera los proyectos coordinen entre ellos y se hagan bajo los lineamientos de los documentos de planificación del territorio (Resolución ejecutiva Regional N°745-2022-GRU-GR que aprueba la creación de la mesa de coordinación). 2023 - Se ha asistido a la Mesa Técnica Regional de Café de San Martín en la preparación de un informe, que será validado por las nuevas autoridades del GORE San Martin, en la cual se busca que la estrategia regional de innovación (San Martín) incorporé la cadena de café. 2025: - Se ha puesto en marcha 1 Comité de Gestión Agrario Provincial en Puerto Inca, en la cual participan y se articulan entidades públicas y privadas. A la fecha, se ha establecido una hoja de ruta de las cadenas priorizadas para la provincia (ganadera, piscicultura, cacao y plátano) y se han identificado oportunidades de articulación con proyectos productivos. |
| Indicador 3.1.2 | Número de empresas, negocios u otras organizaciones que, a través de la innovación productiva, generan valor compartido a nivel social o ambiental, beneficiando directamente a mujeres, indígenas y jóvenes |
| Indicador 3.1.3 | Número de políticas e instrumentos que promueven la integración horizontal para generar valor compartido o innovación productiva |
|  | 2022: - Plan Regional de Competitividad de Ucayali (Acta del CCR de Aprobación del Plan): se ha logrado la elaboración del documento final del Plan Regional de Competitividad y Productividad de Ucayali, con el apoyo técnico del proyecto. Cabe mencionar que el PRCP Ucayali desarrolla 9 objetivos prioritarios que buscan incidir en los componentes del crecimiento potencial de la economía regional y las cadenas de valor, los cuales son: Infraestructura, capital humano, innovación, financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios, comercio exterior, institucionalidad y sostenibilidad ambiental. 2023: - A través de una consultoría especializadas, se logró diseñar un análisis prospectivo, bajo el enfoque de cadena de valor, para las cadenas de cacao, plátano y ganadería en el territorio PPS, el cual comprendió un diagnóstico, mapeo de actores y definición de visión a futuro, que sirvió de base para concluir en la necesidad de promover plataformas territoriales como espacios de apoyo para el productor agrario. - Se está apoyando la revisión y mejora de la Marca Cafés del Perú (alineado con el objetivo estratégico N° 4 del Plan de Café "Mejorar el posicionamiento y comercialización del café peruano en los mercados nacionales e internacionales"). Se han concretado acuerdos con PROMPERU, el Programa de la Cooperación Suiza SECO y otros actores de la cadena de valor, para un efectivo involucramiento del sector privado, tanto empresas como cooperativas y por supuesto los gremios que los representan. El PNUD/GCP y el Laboratorio de aceleración PNUD apoyaron en la realización de 4 talleres (en Quillambamba, Lima, Jaén y Villa Rica) para recojo de sistematización de información de atributos y características del café información que servirá de insumo para mejorar la marca cafés del Perú. |
| Otro output del CPD al que responde | Producto 3.2 Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil del sistema productivo fortalecen sus capacidades de integración horizontal, con énfasis en los territorios más vulnerables. |
| Indicador 3.2.1 | Número de empresas, negocios u otras organizaciones, con énfasis en las dirigidas por mujeres, poblaciones indígenas, jóvenes y migrantes, que acceden a instrumentos para la generación de ingresos sostenibles y resilientes |
|  | 2022: - Se han elaborado Planes de negocio para 7 Organizaciones de productores (6 de cacao y 1 de ganadería) que reciben asistencia técnica del Proyecto para mejorar sus prácticas productivas con criterios de sostenibilidad ambiental en el marco del trabajo del Componente 3. De los mencionados Planes, 2 han obtenido el financiamiento de Procompite, accediendo cada una a 159 mil soles de financiamiento no reembolsable (USD 82 mil dólares). (medio de verificación: Resolución de otorgamiento de financiamiento del GORE) - 10 Uniones de Crédito y Ahorro (UNICAS) han sido conformadas en coordinación con COFIDE en las provincias de Padre (región Ucayali) y Puerto Inca (región Huánuco). Este esquema permitirá que los productores cuenten con capital para mejorar sus actividades productivas. (medio de verificación: actas de creación UNICAS). Las UNICAS creadas son: - UNICA “Desarrollo al Futuro” (CCNN Nolberth del Alto Uruya, distrito Neshuya, provincia Padre Abad, región Ucayali) - UNICA “Proyecto financiero 2023” (CCNN Nuevo San Juan, distrito Curimaná, provincia Padre Abad, región Ucayali) - UNICA “Visión al futuro” (CCNN Virgen de Fátima, distrito Neshuya, provincia Padre Abad, región Ucayali). - UNICA “Shambo al Progreso” (CCNN Shambo Porvenir, distrito Nueva Requena, provincia Coronel Portillo, región Ucayali). - UNICA “Señor de los Milagros” (CCNN Nuevo Amazonas, distrito Curimana, provincia Padre Abad, región Ucayali):. - UNICA “Los futuros de Huacamayo” (CCNN Huacamayo, distrito Yuyapichis, provincia Puerto Inca, región Huánuco):. - UNICA “Los emprendedores” (CCNN Santa Isabel, distrito Yuyapichis, provincia Puerto Inca, región Huánuco). - UNICA “Solución Marandu” (distrito Codo del Pozuzo, provincia Puerto Inca, región Huánuco). - UNICA “Solución” (distrito Puerto Inca, provincia Puerto Inca, región Huánuco). - UNICA “Juntos Empezamos” (distrito Codo del Pozuzo, provincia Puerto Inca, región Huánuco) Durante el 2022, las 10 UNICAS existentes acumularon un capital de PEN 17,772 y colocaron créditos por PEN 20,209. 2023: - Se crearon 10 UNICAS adicionales (118 hombres, 84 mujeres, total 202) entre otros fines, para promover mejoras productivas y con enfoque de sostenibilidad ambiental. Con lo anterior, se alcanzó en el acumulado 20 UNICAS en total, conformadas por 359 miembros, de los cuales 169 son mujeres y 190 hombres, asimismo 81 son indígenas (28 hombres y 53 mujeres), acumulando capital por USD 68,958 (PEN 258,593) habiéndose otorgado créditos acumulados por un valor de aprox. USD 180,406 (PEN 676,525), de los cuales durante el 2023 se colocaron USD 50.2 mil (PEN 656,316). - UNICA La Esperanza (Cooperativa agraria cacaotera Puerto Inca, en la provincia Puerto Inca, región Huánuco) - UNICA San Jose de Limon (CC NN Santa Teresa, en la provincia Puerto Inca, región Huánuco) - UNICA Crecer (Asociación agroforestal de la provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco) - UNICA Santa Rosa (Asociación agroforestal de la provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco) - UNICA Forjando al desarrollo (CC NN Santa Teresa, en la provincia Puerto Inca, región Huánuco) - UNICA Los triunfadores de Santa rosa (Asociación de base monte de los olivos-palmicultores – COCEPU), en la provincia de Padre Abad, región Ucayali). - UNICA Emprendedores de la villa monte alegre (Asociación de base la villa -palmicultores -COCEPU), provincia de Padre Abad, región Ucayali). - UNICA Emprendedores del Maronal (Asociación de base el Maronal palmicultores – COCEPU), provincia de Padre Abad, región Ucayali). - UNICA La colpa (Cooperativa agraria de cacao aromático Colpa de Loros, provincia Padre Abad, región Ucayali). - UNICA Flor de cacao (Cooperativa agraria de cacao aromático Colpa de Loros, provincia Padre Abad, región Ucayali). - La Asociación de Mujeres Chocolateras Chocolate Corazón de Nolberth Alto Uruya (Provincia Padre Abad, región Ucayali) conformada por 17 mujeres accedió a financiamiento del fondo Agroideas por USD 44 mil dólares (PEN 162,391 soles) para el financiamiento de un centro de acopio de cacao. El PPS brindó asistencia técnica para la elaboración del Plan de negocio de la organización presentado a Agroideas. - Se asesoró en gestión empresarial y desarrollo organizativo con la metodología Creciendo con su negocio a 8 organizaciones de productores pertenecientes a la provincia de Padre Abad y provincia de Puerto Inca: 2 organizaciones de cacao y chocolate (Cooperativa Agraria de Cacaoteros de Codo del Pozuzo, Asociación de Mujeres Chocolateras Chocolate Corazón de Nolberth Alto Uruya), 2 comunidades nativas productoras de cacao (CCNN Huacamayo y CCNN Santa Isabel), 2 organizaciones ganaderas de Puerto Inca (Asociación Agropecuaria Pueblo Libre Codo del Pozuzo y Asociación de Productores Agropecuarios Los emprendedores de Codo de Pozuzo), 1 organización de ecoturismo (CCNN Yamino) y 1 organización de artesanas (CCNN Yamino). En conjunto en estas organizaciones, se ha brindado apoyo a través de la metodología Creciendo con su negocio a 302 productores (88 mujeres y 214 hombres) de los cuales, 100 productores son indígenas (39 mujeres y 61 hombres). - COCEPU ganó el financiamiento del Fondo de Apoyo RSPO para Pequeños Agricultores 2023 recibiendo PEN 152,000 (aprox. USD 40.5 mil ), concurso al que postuló con el apoyo del proyecto PPS. El proyecto brindo asistencia técnica para la preparación de sus propuestas de acceso a financiamiento. Este financiamiento beneficiará a 804 palmicultores socios de la organización. 2024 - 5 organizaciones de productores agropecuarios accedieron a 1.5 millones de soles del Procompite del Gobierno Regional de Huánuco. Las organizaciones son la Asociación Agropecuaria Pueblo Libre de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuario Forestal de Santa Teresa y la Asociación de Productores Agropecuarios Unión y Trabajo, las cuales se desarrollan en el rubro de ganadería y la Asociación de Productores de Plátano y Maíz de la Comunidad nativa Dos Unidos. Los cinco planes de negocio ganadores buscan potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje. - 1 Comunidad nativa Santa Rosita de Apua, localizada en la provincia de Padre Abad (región Ucayali), recibió USD 17,600 (PEN 66,000) a través del fondo Emprendedores por Cordillera Azul, impulsado por SERNANP y CIMA en mayo 2024. El proyecto brindó asistencia técnica para la postulación al mencionado fondo. - 1 organización indígena, FECONAU, recibió PEN 17 mil (USD 5 mil) del Programa de apoyo local del Fondo Socioambiental del Perú para impulsar el fortalecimiento del comité de artesanas de la CCNN Shambo Porvenir, con lo cual se benefician 27 artesanas miembro, a través del financiamiento de la campaña navideña, entre otras actividades, y con ello dar continuidad al proceso iniciado con el GRANT trabajado con el PNUD. El proyecto brindó asistencia técnica la formulación del proyecto para postular al mencionado fondo. 2025: - 3 organizaciones de palma, la Asociación de Palmicultores Agropecuarios de San Martin, ASPASH y Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Monte de Los Olivos, ganaron el financiamiento de Procompite del GORE Huanuco, por un monto total de PEN 1.47 millones (USD 393 mil) para fortalecer la producción sostenible en el cultivo de palma, con lo cual se benefician 638 productores (398 hombres y 240 mujeres). Cabe indicar que los planes de negocios presentados al Procompite fueron elaborados con la asistencia técnica del proyecto. |
| Indicador 3.2.2. | Número de empresas, negocios u otras organizaciones que acceden a instrumentos para integrarse en mercados nuevos sostenibles o más rentables, con énfasis en aquellos con potencial para acelerar la inclusión económica de las mujeres, las poblaciones indígenas, los jóvenes o los migrantes |
|  | 2022 - Grants suscritos con 2 organizaciones de productores de palma (COCEPU y Aspash), 2 de cacao (Colpa de Loros y Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimana), y 5 federaciones para el fomento de actividades productivas sostenibles en el paisaje del proyecto. (medio de verificación: grants o acta de acuerdo). 2023 - 02 organizaciones de productores de Cacao (Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná - 172 socios- y Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros – 240 productores) vienen recibiendo asistencia técnica para mantener sus certificados de producción orgánica y expandir el número de sus miembros que cumplen con dichas certificación, debido al nuevo reglamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo sobre producción orgánica/ecológica, que incorpora mejores prácticas en materia de medio ambiente, clima, biodiversidad y conservación de los recursos naturales. Ello, con el objetivo de incrementar la productividad y generar mayor oferta exportable. Entre los avances a destacar se encuentra la elaboración de planes de conversión a producción orgánica a potenciales 56 nuevos socios de la cooperativa Colpa de Loros, asimismo se les capacitó en cooperativismo y se seleccionaron 12 parcelas demostrativas para el aprendizaje de los futuros nuevos socios. - Se ha brindado asistencia técnica para el planeamiento estratégico y desarrollo empresarial a 2 organizaciones, 1 de palma aceitera (COCEPU) y 1 de cacao (Cooperativa Agraria de Cacao Aromático), involucrando a 1292 productores (484 mujeres y 808 hombres) lo cual busca fortalecer la gestión de las mencionadas organizaciones para acceder de manera exitosa a mercados diferenciados. A diciembre de 2023 se ha culminado el plan estratégico de COCEPU y el Plan estratégico de la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático. Se encuentra en elaboración un estudio de mercado, que incluye una segmentación de los tipos de empresas compradoras (según perfil, tamaño, tipo de proveedores, certificaciones, calidad, entre otras) y alineada a la oferta productiva de la zona del proyecto, para que en un futuro se generen alianzas comerciales entre los actores que promueven y recompensan dichas prácticas sostenibles. 2024 - 04 cooperativas apoyadas por el proyecto (Cooperativa Agraria Cacaotera Puerto Inca, Cooperativa Agraria Cacaoteros Curimana, Cooperativa Ecológica Agroindustrial de Curimana, Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt Ltda), pertenecientes a las provincias de Padre Abad (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco), llegaron a un acuerdo comercial con la Ibérica para suministrar 33 TN de cacao fermentado, producto del Grant firmado entre el proyecto y Rainforest Alliance a través del cual se ha brindado asistencia técnica a las mencionadas organizaciones de cacao. Con ello se facilita el acceso a mercados de Cooperativas de cacao apoyadas por el proyecto. 2025: - 1 Cooperativa, Colpa de Loros, logró la certificación Rainforest Alliance para 373 productores de cacao adicionales, para 1,956 hectareas y 1,359 toneladas. Esta nueva certificación les permitirá acceder a un mercado diferenciado que exige criterios de sostenibilidad en el proceso productivo. - 1 organización de productores, COCEPU, recibió la elegibilidad de la certificación RSPO para 42 productores, para un total de 9,000 toneladas RFF (racimo de fruto fresco). Esto le permitirá a COCEPU la venta de créditos RSPO, los cuales representan aceite de palma sostenible en el mercado. |
| Indicador 3.2.3 | Millones de USD de financiamiento integrado de fuentes públicas y privadas, que se movilizan hacia el fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles en el territorio. |
|  | USD 9.4 millones de dólares (aproximadamente PEN 35.3 millones de soles) acumulados, provenientes de: 2021: - El PPS brindó asistencia técnica para el otorgamiento de créditos a la Cooperativa Alto Huallaga por USD 1.7 millones. 2022: - De manera análoga, se brindó apoyo técnico para mejorar el perfil crediticio de Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná, logrando esta entidad recibir USD 786 mil dólares, para mejorar sus procesos productivos y de post cosecha, lo cual les permitirá generar ingresos con enfoque de sostenibilidad. - El proyecto apoyó en la elaboración de Planes de Negocios para la postulación al fondo Procompite a 2 organizaciones de productores, Cooperativa Agraria de cacaoteros Curimaná – CURICOOP y la Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt Ltda, con lo cual se obtuvo el financiamiento no reembolsable por USD 41 mil dólares a cada una (USD 82 mil en total). (medio de verificación: comprobantes de otorgamiento de crédito). - Créditos brindados por 10 UNICAS a sus socios en el 2022 por un monto de USD 5.5 mil (PEN 22,209 soles). 2023: - La Asociación de Mujeres Chocolateras Chocolate Corazón de Nolberth Alto Uruya recibió USD 44 mil dólares (PEN 162,391 soles) de fondos no reembolsables a través del fondo Agroideas (2023). El proyecto PPS brindó asistencia técnica a la mencionada Asociación para la elaboración del plan de negocio presentado a Agroideas para acceder al financiamiento. - Créditos brindados por 20 UNICAS a sus socios, durante el 2023, por un monto de USD 175 mil (PEN 656,316). - USD 6.7 millones de dólares de fondos públicos comprometidos para la gestión sostenible de la Amazonía, a través de la aprobación de dos Proyectos de Inversión Pública (“Mejoramiento de las capacidades de gestión del ordenamiento territorial en las 4 provincias del Departamento de Ucayali” por USD$ 2.6 y “Recuperación del ecosistema bosque de colina alta en la subcuenca Yuracyacu del Área de Conservación Regional Velo de la Novia, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali” por USD$ 4.1 millones, respectivamente) en el departamento de Ucayali que buscan fortalecer el ordenamiento territorial y la recuperación de ecosistemas en el ACR Velo de la Novia.COCEPU obtuvo financiamiento por PEN 152,000 (aprox. USD 40.5 mil ) del Fondo de Apoyo RSPO para Pequeños Agricultores 2023. El proyecto brindo asistencia técnica para la preparación de sus propuestas de acceso a financiamiento. Este financiamiento beneficiará a 804 palmicultores socios de la organización. - COCEPU recibe financiamiento por PEN 152,000 (aprox. USD 40.5 mil) del Fondo de Apoyo RSPO para Pequeños Agricultores 2023. 2024: - Se incremento en 0.3 millones el presupuesto del Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Mejoramiento de las capacidades de manejo del uso de la tierra en las 4 provincias del Departamento de Ucayali" (Código Único de Inversiones 2484597) alcanzando USD 2.89 millones (PEN 10,862,032) de fondos en proceso de desembolso, como resultado del apoyo a la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU). - La Comunidad Santa Rosita de Apua, localizada en la provincia de Padre Abad (región Ucayali), recibió USD 17,600 (PEN 66,000) a través del fondo Emprendedores por Cordillera Azul, impulsado por SERNANP y CIMA en mayo 2024.El proyecto brindó asistencia técnica para la postulación al mencionado fondo. - 1.5 millones de soles del Procompite del Gobierno Regional de Huánuco han sido otorgados a cinco organizaciones de productores agropecuarios: la Asociación Agropecuaria Pueblo Libre de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Codo del Pozuzo, la Asociación de Productores Agropecuario Forestal de Santa Teresa y la Asociación de Productores Agropecuarios Unión y Trabajo, las cuales se desarrollan en el rubro de ganadería y la Asociación de Productores de Plátano y Maíz de la Comunidad nativa Dos Unidos. Los cinco planes de negocio ganadores buscan potenciar la producción, incorporando un enfoque de sostenibilidad ambiental, para contribuir a la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado del paisaje. - PEN 17 mil (USD 5 mil) fueron otorgados por el Programa de apoyo local del Fondo Socioambiental del Perú a FECONAU para impulsar el fortalecimiento del comité de artesanas de la CCNN Shambo Porvenir con lo cual se benefician 27 artesanas miembro a través del financiamiento de la campaña navideña, entre otras actividades, y con ello dar continuidad al proceso iniciado con el GRANT trabajado con el PNUD. El proyecto brindó asistencia técnica la formulación del proyecto para postular al mencionado fondo. - Créditos brindados por 20 UNICAS a sus socios, durante el 2024, por un monto de USD 208 mil (PEN 775 mil). 2025: - PEN 1.47 millones (USD 393 mil) fueron otorgados a 3 organizaciones de palma, la Asociación de Palmicultores Agropecuarios de San Martin, ASPASH y Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Monte de Los Olivos, ganaron el financiamiento de Procompite del GORE Huanuco, para fortalecer la producción sostenible en el cultivo de palma, con lo cual se benefician 638 productores (398 hombres y 240 mujeres). Cabe indicar que los planes de negocios presentados al Procompite fueron elaborados con la asistencia técnica del proyecto. |

- CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES

Fundamentar de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Tomar en cuenta su plan de género, indicadores desagregados por sexo, etc. Analizar qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres para esta sección)

| Gender Marker al cual ha sido alineado | Descripción de Resultados |
| --- | --- |
| 2 | El proyecto ha continuado promoviendo la participación de las mujeres en diferentes procesos de diálogo y desarrollo de capacidades promovidos por el proyecto, así como en la implementación de actividades productivas en el campo. Entre los principales logros del período que abarca el presente informe figuran los siguientes: •88 mujeres (29% del total de pasantes) de las cuales 39 son mujeres indígenas de las comunidades nativas Yamino, Huacamayo y Santa Isabel, quienes han fortalecido sus conocimientos en desarrollo empresarial y organizacional a través de la metodología Creciendo con tu negocio. •217 mujeres (55% del total de participantes), de las cuales 53 son mujeres indígenas, fueron asistidas, en coordinación con COFIDE, para afiliarse a un total de 19 Cooperativas de Ahorro y Crédito (UNICAS) en las provincias de Padre Abad (región Ucayali) y Puerto Inca (región Huánuco), logrando a la fecha un capital acumulado de USD 197,852 (PEN 732,053) que ha permitido a los socios acceder a créditos o préstamos por un valor de USD 833,676 (PEN 3,126,285), para la implementación o mejora de sus actividades económicas de acuerdo con las buenas prácticas promovidas por el proyecto. •214 mujeres de 2 organizaciones de productores (Cooperativa Alto Huallaga y Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná), tuvieron acceso a financiamiento reembolsable (29% de los participantes que recibieron financiamiento) por un monto total de USD 2,48 millones beneficiándolas a través del financiamiento de las operaciones de sus organizaciones. • 716 mujeres de 12 organizaciones de productores (Cooperativa Agraria de Cacaoteros Curimaná Curicoop, Cooperativa Agraria Alexander Von Humboldt, Asociación de Mujeres Chocolateras Chocolate Corazón de Nolberth Alto Uruya, COCEPU, ASPASH, APROMAN, ASOCIAC ION DE PALM ICU LTORES AGROPECUARIOS SAN MARTIN, Asoc Agropecuaria Pueblo Libre de Codo del Pozuzo, Asoc de Productores Agropecuarios Los Emprendedores de Codo del Pozuzo, Asoc de Productores Agropecuario Forestal de Santa Teresa y la Asoc de Productores Agropecuarios Unión y Trabajo) y 3 comunidades nativas (CCNN Santa Rosita de Apua, CCNN Shambo Porvenir y CCNN Dos Unidos) recibieron acceso a -financiamiento no reembolsable (41% de los participantes que recibieron financiamiento) por un monto total de USD 1 millon, beneficiándolos a través del fortalecimiento organizacional. •484 mujeres de 2 organizaciones de productores, 1 de palma aceitera (COCEPU) y 1 de cacao (Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros) reciben apoyo en planificación estratégica y desarrollo de negocios (37% del total de participantes asesorados). •1611 mujeres productoras reciben asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas agrícolas (34% del total de indígenas capacitados): 427 productoras de cacao, 683 productoras de palma aceitera, 265 ganaderas y 236 productoras indígenas con el fin de mejorar la sostenibilidad del proceso productivo y mejorar la calidad de vida de los productores. •698 mujeres están aprendiendo de la experiencia basada en los pilotos de buenas prácticas agrícolas promovidos por el proyecto (33% del número total de personas aprendiendo de los pilotos), con miras a replicarlos. •En términos de fortalecimiento de capacidades, 220 mujeres que son servidores públicos y representantes de entidades públicas nacionales, regionales y locales, federaciones indígenas, entre otros actores institucionales en el paisaje priorizado han sido capacitados en temas relacionados con inversión y gestión pública para la biodiversidad y servicios ecosistémicos, metodologías para el desarrollo de estudios temáticos de zonificación forestal, la metodología de crecimiento con tu negocio, temas relacionados al control y vigilancia forestal y de fauna silvestre como parte del proceso de fortalecimiento de la Mesa regional de control y vigilancia de Huánuco, metodología Tierra de Niños, formalización, asociatividad y sostenibilidad, entre otros. •Además, el proyecto PPS está fortaleciendo la Red de Mujeres Empresarias y Empresarias de Huánuco (asociación de mujeres empresarias de la región Huánuco), con énfasis en la provincia de Puerto Inca, a través del fortalecimiento de capacidades de sus miembros. En el segundo semestre 2024, se colaboró en la elaboración de una propuesta impulsada por la Unidad de Genero de la Oficina País PNUD, para fortalecer a mujeres de la Red como voceras por el cambio climático y a los actores públicos del departamento de Huánuco en materia de cambio climático y género, concretándose dicho proyecto por un monto de USD 50 mil, el cual se encuentra en implementación. Durante el 2025, se ha apoyado a la Red en facilitar su participación en 2 ferias de productores realizadas en Puerto Inca, con miras a fortalecer la articulación comercial de las emprendedoras miembros de la Red. |

- SOSTENIBILIDAD, ESCALABILIDAD Y RÉPLICA DE LOS LOGROS Y/O RESULTADOS

ESTRATEGIA DE SALIDA

¿Está contemplada una estrategia de salida del Proyecto? ¿Cuáles son sus principales componentes (tomando en cuenta la sostenibilidad, escalabilidad y réplica)?

Descripción

La estrategia de salida del PPS busca garantizar la sostenibilidad y la escalabilidad de los resultados alcanzados, mediante acciones concretas y alianzas institucionales. Para ello, el proyecto ha desarrollado herramientas, metodologías y capacidades que fortalecerán las entidades responsables y asegurarán la operación de sus productos y resultados. Acciones clave: - Consolidación de políticas y planes sectoriales y territoriales: Se han formulado instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2025-2030, el PESEM 2024-2030, además de la Guía para estrategias regionales de diversidad biológica y Planes de desarrollo concertado. Se fortalecerá su implementación con el apoyo de otros proyectos de cooperación internacional, actores regionales y/o los entes rectores del sector. Asimismo, con el apoyo de un proyecto PNUD, se fomentará el vínculo entre los planes de vida de comunidades nativas con la planificación territorial. - Fortalecimiento de la gobernanza territorial: Se han establecido plataformas provinciales de apoyo al productor, para articular a los actores de las cadenas apoyadas por el proyecto con iniciativas de apoyo productivo de entidades públicas locales, con miras a dar continuidad a los procesos promovidos. Esta iniciativa será liderada por la Agencia Agraria Provincial y apoyada por otros actores públicos y de cooperación internacional presentes en el territorio. - Fortalecimiento de gobierno y gobernanza indígena: Se fortalecieron federaciones indígenas en su capacidad de gestión de grants, coordinación con sus comunidades y actores públicos y obtención de financiamiento para poder obtener y manejar futuros grants de otras fuentes de cooperación. La sistematización sobre el proceso de gobernanza indígena se entregará a las organizaciones para réplica y seguimiento. - Capacitación y servicios de extensión agrícola: Se continuará implementando el Registro Nacional del Servicio de Extensión Agropecuaria, proceso iniciado por el proyecto, con apoyo de proyectos como FOLUR y WWF. Además de promover guías técnicas en cultivos de arroz, palma, cacao y café, que faciliten la capacitación sectorial y la transferencia de conocimientos para la asistencia técnica. - Control y vigilancia de bosques: Se ha buscado la sostenibilidad de la Mesa Regional de Control y Vigilancia de Huánuco MRCVFFS apoyada por el proyecto, a través de las solicitudes de presupuesto público adicional y la capacitación al GORE en el uso del PP 130 para lograr financiamiento a futuro. El proyecto DCI 3 de MINAM-Profonanpe continuará el apoyo a la MRCVFFS. - Presupuesto Público: Las propuestas de mejoras elaboradas por el proyecto al diseño de programas presupuestales, que fortalecen el enfoque de sostenibilidad en estos instrumentos de asignación de presupuesto público en temáticas clave para la gestión sostenible de paisajes, fomentan una mayor escala y financiamiento a dichas temáticas. Estos instrumentos clave están pendiente de aprobación, la cual será monitoreada por proyectos PNUD relacionados a la temática. - Mecanismos financieros y créditos sostenibles: Se ha desarrollado metodologías para evaluar créditos en actividades sostenibles, fortaleciendo las capacidades de microfinancieras y entidades del sector privado. También, se avanzará en programas de financiamiento para sistemas silvopastoriles y bio y econegocios, promoviendo incentivos públicos y privados. El proyecto ha apoyado la capacitación de organizaciones de productores y organizaciones indígenas a fondos no reembolsables para obtención de financiamiento posterior al proyecto. - Promoción de prácticas sostenibles en cadenas productivas: Mediante certificaciones como Rainforest Alliance y RSPO, se consolidan buenas prácticas productivas, con proyección de su continuidad y expansión. La articulación con mercados que solicitan estas certificaciones y el apoyo técnico brindado son la base para la permanencia del proceso. - Rehabilitación y conservación ecológica: Se han establecido 1 área de conservación regional, lo cual le permite acceder a financiamiento público para su mantenimiento. Asimismo, se fomentaron mecanismos de generación de ingresos para las iniciativas de restauración apoyadas por el proyecto, para darle sostenibilidad al proceso. Réplica y sostenibilidad: La entrega de sistemas, metodologías, videos formativos y la consolidación de alianzas institucionales facilitarán la replicabilidad y expansión de las buenas prácticas, promoviendo su integración en políticas nacionales, capacidades regionales y organizaciones locales. La participación activa de las Federaciones indígenas, organizaciones productivas y actores privados fomenta un proceso autosostenido, adaptable y de largo plazo.

CRITERIOS DE SALIDA

Indicar de qué manera están garantizados los criterios de sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad del proyecto. Especifique Si o No según corresponda. Provea detalles (justificación) y cómo se sustenta la afirmación (evidencia).

| Criterio | Si / No | Justificación y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Sostenibilidad |  |  |
| ¿Existen mecanismos económicos y financieros para asegurar que los resultados continúen una vez finalizada la asistencia? | Si | Se han desarrollado mecanismos y productos financieros para financiar buenas prácticas agropecuarias. Asimismo, se han promovido instrumentos de mercado como las certificaciones que generan ingresos para financiar las prácticas promovidas. Finalmente, se ha promovido la incorporación de criterios de sostenibilidad en instrumentos de gestión y presupuesto público que financien la gestión sostenible del paisaje por parte de entidades públicas. |
| ¿Existen marcos políticos y reguladores que apoyarán la continuación de los resultados? | Si | Se han desarrollado instrumentos que incorporan criterios de sostenibilidad como el Plan Nacional para el desarrollo del cacao y chocolate, el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2025-2030, el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM del MIDAGRI, así como Planes de Desarrollo Regional y Local. |
| ¿Existe la capacidad institucional necesaria (sistemas, estructuras, personas, aptitudes, etc.)? | Si | Se han generado instrumentos de planificación, así como una guía para formulación de estrategias regionales de diversidad biológica, manuales operativos, entre otros para mejorar las capacidades institucionales. |
| ¿Se ha fortalecido y generado cambios en las capacidades de las partes interesadas? | Si | Se han fortalecido capacidades en los procesos impulsados por el proyecto en los actores clave que participan en ellos (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Federaciones Indígenas, Organizaciones de productores, entre otros) |
| ¿Se ha asegurado la apropiación nacional y de los actores involucrados? | Si | Los actores han sido participes de los procesos en especial los actores del territorio, que han tomado el liderazgo de su propio desarrollo. |
| Réplica y escalabilidad |  |  |
| ¿Los componentes centrales de la intervención (servicios directos brindados a los participantes, estrategias, metodologías de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, etc.) pueden ser replicados y/o escalados? Precise cuales en la sección de la evidencia. | Si | Las buenas prácticas promovidas pueden ser replicadas por nuevos productores que han aprendido de los pilotos o de otros productores que han implementado las medidas. Otras medidas pueden requerir apoyo de alguna organización de fomento. Se han elaborado sistematizaciones de los procesos impulsados para su réplica. |
| ¿Los componentes centrales de la implementación (selección del personal, procedimientos de capacitación o entrenamiento del personal, las estrategias de reclutamiento de jóvenes y las estructuras y políticas administrativas (por ejemplo, asignaciones de fondos) pueden ser replicados y/o escalados? Precise cuales en la sección de la evidencia. | Si | Los grants a Federaciones y organizaciones de productores pueden ser replicados en otras iniciativas recogiendo las lecciones aprendidas de estos procesos. |
| ¿El proyecto generó conocimiento y lecciones aprendidas para favorecer la circulación de experiencias y aprendizajes? | Si | Se han elaborado sistematizaciones de los procesos impulsados los cuales identifican lecciones aprendidas, para futuras iniciativas. |
| ¿Es el proyecto lo suficientemente flexible para permitir su adaptación en caso requerirlo? | Si | El proyecto responde a un contexto especifico en la Amazonía Peruana, sin embargo, atiende problemáticas presentes en otros paisajes de la Amazonía, en los cuales se podrían adaptar medidas implementadas en el proyecto, tales como los procesos de restauración activa, el apoyo en la obtención de certificaciones a organizaciones de productores, el fortalecimiento de los GORE entre otras medidas. |
| ¿El proyecto es reproducible sin requerir apoyo externo? | Parcialmente | Aunque algunas partes del proyecto pueden seguir replicándose en el territorio sin presencia del proyecto, tales como las buenas prácticas promovidas a productores, gran parte de las medidas requieren la presencia de una entidad u organización que guie su implementación. |

- RECOMENDACIONES

Exponga las principales recomendaciones para la consolidación y sostenibilidad de los logros alcanzados, así como para las intervenciones futuras similares tanto en términos de diseño de estrategias, así como en la gestión adaptativa.

| N | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Con miras al cierre del proyecto se están culminando procesos buscando la sostenibilidad de estos, tomando en cuenta las opiniones de actores clave del paisaje objetivo. Se están sistematizando procesos clave del proyecto para recopilar sus lecciones aprendidas, con miras a fortalecer la gestión de conocimiento y brindar lecciones a futuros proyectos. Para proyectos en el futuro, se sugiere explorar herramientas para el financiamiento de la conservación, tales como bonos de carbono, que brinden incentivos a los productores para la conservación de las áreas forestales en sus predios. |

- MONITOREO DE RIESGOS

Completar la matriz siguiendo estos pasos:

- Paso 1: Completar con la información de la Matriz de Riesgos anexa al documento del proyecto. Actualizar, de ser necesario, las columnas resaltadas de verde.

- Paso 2: Adicionar al cuadro cualquier evento nuevo que pueda significar un riesgo nuevo para el proyecto. Incluir:

- Riesgos identificados en el entorno

- Riesgos identificados en el SESP y/o QA realizados desde el último informe.

| # | Evento | Causa | Impacto | Categoría y subcategoría de riesgo (incluido el apetito de riesgo) | Impacto, probabilidad y nivel de riesgo (véase el Anexo 3 Matriz de riesgos) | Riesgo Válido Desde/hasta | Propietario del riesgo (persona responsable de la gestión del riesgo) | Tratamiento del riesgo y propietario del tratamiento | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El CC presiona aún más a los ecosistemas enfocados y perjudica la viabilidad de las alternativas productivas que apoya el proyecto | Cambio climático, contaminación, deforestación | Impacto directo en alternativas productivas (rendimiento, estacionalidad, etc.) que el proyecto apoya, y por lo tanto en la calidad de vida de productores. P= 5 I = 2 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.5. Climate change and disaster risks) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 5 - Expected Impacto: 2 - Minor Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 1.1: Enfoque en una mejor diversidad estructural y compositiva en sistemas productivos para mejorar su resiliencia al cambio y la variabilidad climáticos; este beneficio de resiliencia podría generar beneficios en los temas de biodiversidad, gestión sostenible de suelos, gestión sostenible de bosques. Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C3. | Implementado. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 1.2: Aplicación de un enfoque adaptativo para generar y transferir tecnología de manera que los agricultores puedan adaptar sus prácticas a las condiciones cambiantes. Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable Componente 3. | Implementado. |
| 2 | Deficientes condiciones de tenencia y gobernanza de la tierra en zonas ya perturbadas o deforestadas llevan a los productores a colonizar el bosque primario | Débil gobernanza y planificación del territorio | Bosques primarios deforestados, conflictos sociales por intereses negativos para el uso y control del territorio. P=3 I= 3 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.4. Biodiversity conservation and sustainable natural resource management) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 3 - Moderately likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 2.1: Apoyo a medidas complementarias para reemplazar la expansión hacia el bosque primario con expansión a zonas ya deforestadas o promover o desincentivar la expansión (gobernanza, gestión forestal comunitaria en ‘bosques locales’, asistencia técnica, incentivos financieros, incentivos de mercado). Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable Componente 1, Componente 2 y Componente 3. | Implementado. |
| 3 | Los actores no cuentan con capacidades fortalecidas para cumplir sus obligaciones para la gestión sostenible del bosque | Autoridades y tomadores de decisiones con débiles capacidades para la gestión sostenible del territorio | La toma de decisiones no toma cuestiones técnicas como principal criterio para implementar políticas o acciones. I = 4 P = 2 | 7. STRATEGIC (7.5. Government commitment) - UNDP Risk Appetite: OPEN TO SEEKING | Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 4 - Extensive Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 3.1: El proyecto fortalecerá mecanismos de participación, diálogo y gobernanza entre los actores Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable Componente 1. | Implementado. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 3.2: El proyecto fortalecerá el trabajo con pueblos indígenas y mujeres para la implementación de planes de vida que incorporen conceptos de sostenibilidad, intereses y necesidades básicas Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable Pueblos Indígenas. | Implementado. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 3.3: El proyecto facilitará apoyo legal para atender temas de tenencia de la tierra que podrían afectar el establecimiento de las áreas de conservación Tratamiento de riesgos Propietario: Coordinación Nacional | Implementado |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 3.4: El proyecto dará asistencia técnica en materia de planificación territorial y zonificación mediante procesos participativos e inclusivos Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista RRNN. | . Implementado |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 3.5: El proyecto apoyará a los pueblos indígenas en temas de seguridad territorial relacionados con actividades de control y vigilancia comunitarios. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos Indígenas y género. | Implementado |
| 4 | El proyecto podría reproducir la discriminación contra las mujeres por razón de género | En la zona de intervención aún hay inequidades basadas en género | Los beneficios de la intervención podrían no ser equitativos, si no se implementan las acciones promoviendo roles, y análisis específicos para promover participación de hombres y mujeres. I= 3 P = 1 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.2. Gender equality and women’s empowerment) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 1 - Not likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 4.1: El proyecto cuenta con una estrategia de género. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos Indígenas y género. | Implementado. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 4.2: -Los planes de vida y los planes de desarrollo tomarán en cuenta las perspectivas de las mujeres Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos Indígenas y género. | Implementado. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 4.3: El proyecto contempla acciones positivas para las mujeres en función de sus intereses expresados (ej. trabajar en productos forestales no maderables y agroforestería). Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos Indígenas y género. | Implementado. |
| 5 | El proyecto involucra cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación | Proyectos o acciones de cosecha de bosques o reforestación en el territorio sin criterios de sostenibilidad. | La implementación de acciones de cosecha de bosques o plantaciones puede afectar hábitats biodiversidad y ecosistemas P=2 I = 3 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.4. Biodiversity conservation and sustainable natural resource management) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 Click or tap to enter a date. | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 5.1: El proyecto enfatizará la sostenibilidad ambiental dentro de las políticas y las acciones sectoriales, y la incorporación de buenas prácticas en la gestión de productos como palma y cacao con el fin de evitar el cambio de uso del suelo Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable Componente 1, Responsable Componente 2 y Responsable Componente 3. | Implementado. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 5.2: Los modelos piloto que se aplicarán tendrán como base la sostenibilidad productiva Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable Componente 3. | Implementado |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 5.3: Las políticas sectoriales que se promoverán incluyen enfoques que contemplan salvaguardas socioambientales Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Café. Tratamiento del riesgo 5.4: El proyecto contempla acciones para el uso, el manejo y la rehabilitación de bosques, lo cual podría limitar el acceso a zonas forestales y reducir las oportunidades de que actores informales las utilicen como apoyo a sus medios de vida. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista en RRNN. | Implementado |
| 6 | Actividades del proyecto propuestas dentro o cerca de hábitats críticos y/o zonas sensibles desde el punto de vista ambiental | El proyecto contempla actividades en zonas cercanas a ecosistemas críticos | Las actividades productivas podrían afectar ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas, biodiversidad y zonas de bosque. I = 3 P = 1 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.4. Biodiversity conservation and sustainable natural resource management) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 1 - Not likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 6.1: El proyecto apoya acciones para controlar cambios adversos en el uso del suelo y reducir la deforestación causada por actividades productivas; promueve actividades compatibles y conservación forestal en zonas de amortiguamiento de ANP Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable Componente 3. | Implementado |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 6.2: El proyecto realizará análisis y acciones que apoyen la implementación de buenas prácticas para reducir la frontera agrícola Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable Componente 3. | Implementado |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 6.3: El proyecto garantizará la participación de autoridades competentes y actores clave en la definición de restricciones para el acceso a los recursos con el fin de minimizar los impactos en los intereses de los actores Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C1, C2 y C3. Tratamiento del riesgo 7.1: El proyecto se asociará con instituciones reconocidas especializadas en temas de áreas protegidas Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C3. | Implementado |
| 7 | Pueblos indígenas presentes en la zona del proyecto (incluso en su zona de influencia) podrían ser afectados por estas actividades | En la zona de intervención hay zonas en donde la designación de derechos es aún un tema de conflicto, no todas las Comunidades Nativas están tituladas, y la superposición de derechos en un tema álgido. | Comunidades Nativas podrían verse afectadas por actividades que el proyecto promueva. I= 3 P= 4 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.9. Indigenous peoples) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 3 - Moderately likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 7.1: Mediante análisis y estudios, el proyecto asesorará a los sectores y las autoridades pertinentes en las decisiones sobre aspectos técnicos y con relación al cumplimiento de las salvaguardas socioambientales Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C1 y C2. | Implementado |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 7.2: El proyecto apoyará el diseño y la ejecución de los planes de vida de las comunidades indígenas, con enfoque de género e intercultural. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas y género. | Implementado |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo 7.3: El proyecto organizará grupos de trabajo para apoyar el diálogo en torno a los intereses de actores clave y toma decisiones relacionadas con los Pueblos Indígenas de manera consensuada con sus organizaciones representativas. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas y género. | Implementado |
| 8 | Es probable que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reclamados por pueblos | En la zona de intervención hay zonas en donde la designación de derechos es aún un tema de conflicto, no todas las Comunidades Nativas están tituladas, y la superposición de derechos en un tema álgido. | Comunidades Nativas podrían verse afectadas por actividades que el proyecto promueva. I= 2 P= 4 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.9. Indigenous peoples) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 4 - Highly likely Impacto: 2 - Minor Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 8.1: La RI Kakataibo fue categorizada en el 2021 y para evitar amenazas al territorio se promueven acciones de control y vigilancia de la zona bajo el liderazgo del MINCUL y en coordinación con las OOII. Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C3. Tratamiento del riesgo 8.2: La selección de los productores agropecuarios no indígenas con los que el proyecto trabaja considerará que no se encuentren ubicados sobre territorios indígenas. Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C3. | Debido a problemas de gobernanza se decidió no llevar a cabo el proceso. |
| 9 | El proyecto podría afectar los derechos humanos, las tierras, los recursos naturales, los territorios y los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas | El proyecto no considera las formas de vida y las opiniones de los pueblos indígenas. | Los derechos humanos de los pueblos indígenas se ven afectados. I = 4 P = 2 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.9. Indigenous peoples) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 4 - Extensive Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 9.1: Se fomentará la inclusión de criterios socioambientales en las políticas públicas y se fomentará la participación de actores del territorio para garantizar sus derechos, especialmente pueblos indígenas y mujeres. Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C1, Responsable C2, especialista café, especialista pueblos indígenas y género. Tratamiento del riesgo 9.2: El proyecto apoyará el diseño y la ejecución de los planes de vida de las comunidades indígenas, sensibles al género. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista pueblos indígenas y género. Tratamiento del riesgo 9.3: Se promoverán plataformas de diálogo y grupos de trabajo para garantizar marcos legales y derechos equitativos de los pueblos indígenas y sus territorios Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista pueblos indígenas y género. Tratamiento del riesgo 9.4: La planificación territorial y forestal incluirá modelos intersectoriales, participativos e inclusivos para todos los actores, respetando las salvaguardas socioambientales de los territorios de los pueblos indígenas Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C1 y especialista RRNN. Tratamiento del riesgo 9.5: Cuando sea pertinente y en respuesta a solicitudes específicas, se tomará en cuenta el proceso de consentimiento libre, previo e informado Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas. | Implementado |
| 10 | El proyecto propuesto involucra el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reclamados por pueblos indígenas | No se considera o no se conocen demandas de territorio de pueblos indígenas en las actividades del proyecto. | Se vulneran los derechos sobre el territorio de pueblos indígenas. I = 3 P = 1 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.9. Indigenous peoples) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 1 - Not likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 10.1: El proyecto garantizará la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas. | Implementado |
| 11 | El proyecto podría afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | Las actividades productivas que el proyecto promueva no siempre consideran preservar los conocimientos tradicionales. | Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas podrían verse afectados, al perder su valoración y su uso por parte de las comunidades. I = 1 P = 2 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.7. Cultural heritage) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 1 - Negligible Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of MINIMAL) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 11.1: El proyecto promoverá actividades y prácticas identificadas por los mismos pueblos indígenas (ej. gestión de productos forestales no maderables), que contribuyen a preservar y salvaguardar el conocimiento tradicional, evitando la promoción o introducción de actividades no acordes con su cultura ancestral. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas y género, Responsable C3. Tratamiento del riesgo 11.2: Se promoverán acciones a nivel comunal para valorar y revalorar el conocimiento ancestral. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas y género. Tratamiento del riesgo 11.3: Si es necesario, se realizarán coordinaciones con la Oficina de Políticas Indígenas (y su comité para la protección del conocimiento ancestral) del Ministerio de Cultura. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas y género. | Implementado |
| 12 | Fuerte expansión de actividades ilícitas en la zona de intervención: narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y tráfico de tierras. (4) | Incremento de actores relacionados al narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y tráfico de tierras en el ámbito de intervención del proyecto. | Los productores de zonas rurales se ven involucrados en estas actividades al recibir incentivos provenientes de estas actividades ilícitas, con impacto negativo en la implementación de las acciones y la seguridad I=3 P=4 | 8. SAFETY AND SECURITY (8.4. Crime) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 4 - Highly likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 12.1: Fortalecimiento de las capacidades de control y vigilancia de los gobiernos subnacionales (Padre Abad, Ucayali y Puerto Inca, Huánuco) Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista RRNN. Tratamiento del riesgo 12.2: Fortalecimiento de las Mesas Regionales de Control y Vigilancia de Huánuco y Ucayali Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista RRNN. | Implementado |
| 13 | Resistencia entre productores y formuladores de políticas a incorporar criterios ambientales en los sectores enfocados | Débil comunicación de la importancia de incorporar criterios ambientales en la producción y políticas públicas y sus beneficios en la mejora de las condiciones económicas, sociales y ambientales. | Deterioro del ecosistemas e incremento de emisiones por la no aplicación de criterios ambientales sostenibles. I=3 P=3 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.4. Biodiversity conservation and sustainable natural resource management) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 3 - Moderately likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 14.1: Sensibilización sobre los beneficios de mercado y productivos de la incorporación de criterios ambientales en las actividades agrarias priorizadas en cuanto a acceso a mercados globales de materias primas y nacionales (particularmente importante en el caso de la palma aceitera, que se destina principalmente a los mercados nacionales no a los mercados globales de materias primas). Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C2 y Responsable C3. Tratamiento del riesgo 14.2: Consolidación de mecanismos y capacidades para garantizar que los productores tengan acceso sostenido a largo plazo a los servicios de asistencia que requieren para cumplir los requisitos ambientales de los mercados globales de materias primas. Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C1. Tratamiento del riesgo 14.3: Apoyo al funcionamiento de plataformas multiactor de materias primas para garantizar que los intereses de los productores estén efectivamente representados. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista café. | Implementado |
| 14 | Desastres relacionados con el clima afectan a los medios de vida | Cambio climático. | Servicios ecosistémicos y medios de vida afectados. I=2 P=2 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.5. Climate change and disaster risks) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 2 - Minor Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 15.1: El proyecto promoverá medidas para reducir la vulnerabilidad a los impactos negativos de eventos climáticos mediante mejores servicios ecosistémicos junto con reducción del riesgo de desastres. Por ejemplo, la reforestación y la rehabilitación de áreas degradadas permitirán prevenir huaycos y/o reducir su impacto. Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C3 y especialista RRNN. Tratamiento del riesgo 15.2: Se desincentiva las prácticas de quema en la producción agropecuaria para reducir la probabilidad de incendios forestales. Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C3. | Implementado |
| 15 | Comunidades o pobladores locales, dada la oportunidad, expresan preocupación con respecto a derechos humanos durante la participación de los actores | Decisiones estratégicas no coordinadas con los comunidades y pobladores locales que participan en el proyecto, pueden ocasionar daños a sus derechos humanos. | Derechos humanos afectados de las comunidades o pobladores locales. I = 1 P = 1 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.1. Human rights) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 1 - Not likely Impacto: 1 - Negligible Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of MINIMAL) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 16.1: Durante la fase PPG, se realizó un taller y visita de campo para facilitar la participación de las comunidades y los pobladores locales. Tratamiento de riesgos Propietario: Coordinación Nacional. Tratamiento del riesgo 16.2: Las acciones del proyecto se concertan respetando la estructura de gobernanza indígena Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas y género. | Implementado |
| 16 | Grupos de mujeres o sus lideresas expresan preocupación con relación a la igualdad de género en el proyecto durante el proceso de participación de los actores | No se considera la igualdad de género en el proceso de participación de actores. | Se debilita la igualdad de género en la toma de decisiones del proyecto. I=2 P=1 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.2. Gender equality and women’s empowerment) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 1 - Not likely Impacto: 2 - Minor Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of MINIMAL) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 |  | Tratamiento del riesgo 17.1: El PPG promovió la participación de las mujeres mediante talleres específicos e intercambios de experiencias Tratamiento de riesgos Propietario: Coordinación Nacional. Tratamiento del riesgo 17.2: Se realizó el análisis de género para identificar brechas; la estrategia de género se desarrolló durante la fase PPG Tratamiento de riesgos Propietario: Coordinación Nacional. Tratamiento del riesgo 17.3: El marco de resultados del proyecto tiene un enfoque de equidad de género Tratamiento de riesgos Propietario: Coordinación Nacional. Tratamiento del riesgo 17.4: El proyecto también toma en cuenta a los jóvenes y la oportunidad de que participen en actividades de rehabilitación y diversificación económica Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C3. Tratamiento del riesgo 17.5: El proyecto implementa medidas para garantizar que el género sea un tema transversal Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas y género. | Implementado |
| 17 | Expansión de la frontera agrícola en zonas forestales del paisaje. | La situación socio económica crítica de productores y miembros de comunidades nativas podría llevar a deforestar bosques a fin de ampliar cultivos. | Cambio del uso del suelo, e incremento de las tasas de deforestación por ende un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero por el cambio de uso de suelo. I= 3 P= 1 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.4. Biodiversity conservation and sustainable natural resource management) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 1 - Not likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 18.1: Reforzar la estrategia de cambio de comportamiento que el proyecto viene diseñando, a través de las prácticas sostenibles e incentivos para evitar la deforestación del bosque. Tratamiento de riesgos Propietario: Responsable C2 y Responsable C3 | Implementado |
| 18 | Empresas de palma aceitera y otros rubros se apropian o amenazan los territorios de comunidades indígenas. | Débil reconocimiento y protección legal a territorios indígenas. | Reducción de territorios y afectación de los derechos humanos y medios de vida de los pueblos indígenas. I= 3 P= 2 | 1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.9. Indigenous peoples) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS | Probabilidad: 2 - Low likelihood Impacto: 3 - Intermediate Nivel de riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY) | Desde: 01-Mar-18 Para: 19-Sep-25 | Coordinación Nacional | Tratamiento del riesgo 19.1: El proyecto no trabajará con empresas acusadas de amenazar territorios indígenas. Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas y género. Tratamiento del riesgo 19.2: Se fortalecerá la institucionalidad indígena y el monitoreo comunitario Tratamiento de riesgos Propietario: Especialista Pueblos indígenas y género, especialista RRNN. | Implementado |

Anexo 1. Categorías de riesgo de ERM

| 1.Social y Ambiental | 2. Finanzas | 3.Operativo | 4.Organización | 5. Política | 6.Reguladora | 7. Estratégico | 8. Seguridad y seguridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Derechos humanos - Género - Biodiversidad y uso de los recursos naturales - Cambio climático y desastre - Salud y seguridad comunitarias - Condiciones/normas laborales - Patrimonio cultural - Derechos de los Pueblos Indígenas - Desplazamiento y reasentamiento - Contaminación y eficiencia de los recursos - Participación de las partes interesadas - Explotación y abuso sexual | - Recuperación de costos - Relación calidad-precio - Corrupción y fraude - Fluctuación en la tasa de crédito, mercado, moneda - Entrega | - Alineación con las prioridades nacionales - Capacidad de respuesta a las lecciones aprendidas y evaluaciones - Liderazgo y gestión - Flexibilidad y gestión de oportunidades - Potencial de sinergia (vinculación con otras iniciativas según corresponda) - Informes y comunicación - Asociación - Desarrollo de la capacidad de los socios nacionales - Participación de los socios nacionales en la toma de decisiones - Estrategia de transición y salida - Seguridad, salud y bienestar en el trabajo | - Gobernanza - Monitoreo - Independencia y calidad de la evaluación - Gestión del conocimiento - Quejas - Due diligence de los socios del sector privado - Recursos Humanos - Disponibilidad presupuestaria y flujo de caja - Control interno - Adquisiciones - Innovando, pilotando, experimentando, | - Compromiso del gobierno - Voluntad política - Inestabilidad política - Cambio/rotación en el gobierno | - Cambios en el marco regulatorio dentro del país de operación - Cambios en el marco regulatorio internacional que afectan a toda la organización - Desviación de las normas y reglamentos internos del PNUD | - Teoría del cambio - Alineación con las prioridades estratégicas del PNUD - Capacidades de los socios - Funciones y responsabilidades entre los socios - Código de conducta y ética - Opinión pública y medios de comunicación - Sinergia con ONU / Entrega como Uno | 8.1 Conflicto armado 8.2 Terrorismo 8.3 Crimen 8.4 Disturbios civiles 8.5 Peligros naturales 8.6 Peligros artificiales |

- EVIDENCIAS

| N° | Resultado y/o producto logrado | Título de la evidencia | Link de la evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Componente 1. Indicador 1.1 | - PDRC Huánuco y Ucayali culminados. - Ordenanza Regional de aprobación de PDRC Huánuco. - Ordenanza Regional de aprobación de PDRC Ucayali. | Evidencias (LINK) |
| 2 | Componente 1. Indicador 1.1 | - PDLC provincia Puerto Inca y los distritos de Codo del Pozuzo, Yuyapichis, Tournavista, Irazola, Neshuya, Curimaná, Alexander Von Humboldt y Honoria. - Ordenanza Municipal aprobación provincia Puerto Inca y distritos Codo del Pozuzo, Yuyapichis, Curimaná, Irazola, Neshuya y Alexander Von Humboldt. - TdR para elaboración de los PDLC de los distritos de Huipoca, Boquerón y Nueva Requena y provincia de Puerto Inca. |  |
| 3 | Componente 1. Indicador 1.1 | - PEI elaborados del GORE Ucayali, GORE Huánuco, la provincia de Puerto Inca y distritos Honoria, Alexander Von Humboldt, Neshuya, Codo del Pozuzo, Irazola, Yuyapichis, Curimaná. - POI GORE Huanuco, GORE Ucayali, Provincia Puerto Inca y distritos Alexander Von Humboldt, Neshuya, Codo del Pozuzo, Curimaná, Irazola. |  |
| 4 | Componente 1. Indicador 1.1 | - 11 Planes de Vida concluidos (comunidades nativas Huacamayo, Santa Isabel, Shambo Porvenir, Dos Unidos, Nueva Alianza de Baños, Puerto Azul, Puerto Nuevo, Sinchi Roca II, Nuevos Unidos Tahuantinsuyo, Santa Clara de Uchunya y Tzirotzire). - Guía metodológica para elaboración de Planes de Vida y su caja de herramientas. |  |
| 5 | Componente 1. Indicador 1.1 | - Resolución ministerial MINAM de aprobación del módulo I de la zonificación forestal de Huánuco. - Estudios requeridos para el módulo II y III de la Zonificación Forestal de Puerto Inca (fisiográfico, fisonómico, agroforestal, dinámica de los centros poblados, suelos y clasificación de tierra por su capacidad de uso mayor CTCUM, forestal y hábitats críticos). |  |
| 6 | Componente 1. Indicador 1.1 | - Acta de conformidad del proceso de socialización del Grupo Técnico de la ZF del departamento de Ucayali. |  |
| 6 | Componente 1. Indicador 1.1 | - TdR para elaboración de medio físico, medio biológico y medio socioeconómico de la Zonificación Económica Ucayali. |  |
| 7 | Componente 1. Indicador 1.1 Componente 3. Indicador 3.1, 3.2. | - Grant firmado con Earthworm para estudios de altas reservas de carbono y altos valores de conservación (HCS y HCV) como insumo para microzonificación. |  |
| 8 | Componente 1. Indicador 1.2 | - Plan Cacao aprobado por Decreto Supremo. - Decreto Supremo de aprobación. - Programa y asistencia al taller nacional mesas técnicas y gobernanza. - Programa ciclo de sesiones denominado “Hablemos de Gobernanza” del Plan de Cacao”. |  |
| 9 | Componente 1. Indicador 1.2 | - Informe de progreso Plan Nacional de Acción del Café y reporte de indicadores. - Estrategia consumo interno de café. - 10 Agendas regionales del Plan Nacional de Acción del Café elaboradas. - Reglamento del Consejo Ejecutivo del café - TdR herramienta monitoreo del Plan de café - Evidencias talleres Marca Cafés del Perú. - Materiales (infografías) para la Expocafé 2023. |  |
| 10 | Componente 1. Indicador 1.2 | - Análisis de causa raíz en ganadería - Recomendaciones técnicas para ganadería sostenible - Caracterización de la cadena de valor de ganadería bovina - Reporte complementario de rutas de comercialización ganadera. - Reporte complementario de pesos vivos de ganadería. - TSA ganadería, lecciones aprendidas y resumen ejecutivo. - TdR del instrumento nacional de ganadería. |  |
| 11 | Componente 1. Indicador 1.4 | - Programa de capacitación agentes de cambio y comunicación para la gestión sostenible del paisaje. |  |
| 12 | Componente 1. Indicador 1.4 | - Programa de capacitación en Gestión Pública de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en un contexto de cambio climático para la Gestión Sostenible del Territorio. |  |
| 13 | Componente 1. Indicador 1.4 | - Programa de capacitación en Inversión Pública en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en un contexto de cambio climático para la Gestión Sostenible de Territorio. |  |
| 14 | Componente 1. Indicador 1.4 | - Fortalecimiento de capacidades en diagnóstico y planificación para Planes de Vida a las Federaciones Indígenas. |  |
| 15 | Componente 1. Indicador 1.4 | - TdR capacitación en manejo de drones a técnicos de Federaciones indígenas. - Informe de capacitación del curso sobre manejo de drones y lista de participantes. - Memoria de taller sobre monitoreo comunitario. |  |
| 16 | Componente 1. Indicador 1.4 | - Plan de fortalecimiento de capacidades y plan de trabajo para la CAR Huánuco. |  |
| 17 | Componente 1. Indicador 1.4 | - 5 capacitaciones para la Zonificación Forestal. |  |
| 18 | Componente 1. Indicador 1.4 | - Talleres de capacitación Mesa regional de control y vigilancia de Huánuco. |  |
| 19 | Componente 1. Indicador 1.4 | - Diagnóstico y plan de fortalecimiento de capacidades de la Red de mujeres empresarias y emprendedoras de Huánuco. |  |
| 20 | Componente 1. Indicador 1.4 | - RER N° 745-2022-GRU-GR para conformar la Mesa Técnica para la Articulación con la Cooperación Internacional en Ucayali. |  |
| 21 | Componente 1. Indicador 1.4 | - Guía para trabajar masculinidades positivas en CCNN y productores. |  |
| 22 | Componente 1. Indicador 1.4 | - Productos de consultoría de asesoría a GOREs y GOLOs sobre costeo y programas presupuestales. |  |
| 23 | Componente 1. Indicador 1.5 | - TdR para Asistencia Técnica a la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre –ARFFS del GORE Huánuco para Programación y Formulación de su Presupuesto Multianual 2023–2025 y Formulación de su Demanda Adicional 2022, vinculados al Programa Presupuestal 0130, para Ordenamiento Forestal y control y vigilancia - Informe técnico, oficio de solicitud y matrices de costeo de demanda adicional presupuestaria 2022 para control y vigilancia del GORE Huánuco. - Actualización de propuesta de Programación y formulación de su Presupuesto Multianual 2024–2026 y actualización de formulación de su demanda adicional presupuestaria 2023, vinculados al Programa Presupuestal 0130. |  |
| 24 | Componente 1. Indicador 1.5 | - Resoluciones de reconocimiento de 6 Comités de Vigilancia Comunitaria. |  |
| 25 | Componente 1. Indicador 1.6 | - Informe técnico legal para creación de Mesa de control y vigilancia de Huánuco y propuesta de Ordenanza Regional. - TdR Asistencia técnica para operativizar Mesa de control y vigilancia de Huánuco. - Actas de 8 sesiones de la Mesa de control y vigilancia de Huánuco. - Protocolo de intervención conjunta de la Mesa de control y vigilancia de Huánuco. - Reglamento de funcionamiento de la Mesa de control y vigilancia de Huánuco. - Lineamientos para el involucramiento de los pueblos indígenas en las acciones de la MRCVFFS Huánuco, que deberán ser socializados con los pueblos indígenas de Huánuco. - Estrategia de Comunicación para la MRCVFFS Huánuco, que continua en etapa de revisión. - Ordenanza N° 098-2022-GRH-CR para la creación e integración de la Mesa Regional de Control y de Vigilancia Forestal y Fauna Silvestre (MRCVFFS) de la Región Huánuco. |  |
| 26 | Componente 1. Indicador 1.6 | - Resoluciones GORE de reconocimiento de 6 comités de vigilancia comunitarios. |  |
| 27 | Componente 1. Indicador 1.7 | - Teoría de cambio y modelos operacionales PP 121 versión final. - Teoría de cambio y modelos conceptual, explicativo y prescriptivo PP 130. - Modelo prescriptivo y Teoría de Cambio final PP130. - Informe Final de adecuación de los modelos operacionales del PP 0121-2021, bajo las actuales especificaciones metodológicas del MEF de Programas Presupuestales. |  |
| 28 | Componente 1. Indicador 1.7 | - Propuesta de meta para Programa de Incentivos Municipales y anexos. - Propuesta de compromiso e indicador para el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2024. |  |
| 29 | Componente 1. Indicador 1.7 | - Ficha del PIP “Mejoramiento de capacidades en la gestión del ordenamiento del territorio en las 4 provincias de Ucayali. - Ficha el PIP “recuperación del ecosistema bosque de colina alta en la subcuenca Yuracyacu en el ACR Velo de la Novia, Provincia Padre Abad, Ucayali”. |  |
| 30 | Componente 2. Indicador 2.1 Componente 3. Indicador 3.1, 3.2. | - Grant firmado con COCEPU para asistencia técnica para implementar prácticas requeridas en certificación RSPO. |  |
| 31 | Componente 2. Indicador 2.1 | - Plan Regional de Competitividad y Productividad Ucayali. |  |
| 32 | Componente 2. Indicador 2.1 | - Diseño de sistema de trazabilidad para Cooperativa Colpa de Loros. |  |
| 33 | Componente 2. Indicador 2.2 | - Informes capacitaciones metodología Creciendo con su negocio a técnicos. - Informes de avance de Creciendo con su negocio en 8 organizaciones (brigadas 1 y 2). |  |
| 34 | Componente 2. Indicador 2.2 | - Informe de análisis de cadenas de valor con propuesta de hoja de ruta (ex Procompite indígena). |  |
| 35 | Componente 2. Indicador 2.3 | - Diagnósticos y asesoría gestión empresarial a 5 Cooperativas de cacao - Desembolso total de crédito Cooperativa Alto Huallaga - Desembolso total de crédito Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná. |  |
| 36 | Componente 2. Indicador 2.3 | - TdR capacitación al Programa Agroideas sobre criterios ambientales. - Instructivo para acceder al incentivo de adopción de tecnología de Agroideas con los criterios de no elegibilidad ambiental incorporados. - Resolución aprobación de instructivo Agroideas. |  |
| 37 | Componente 2. Indicador 2.3 | - Informes de cursos de capacitación sobre UNICAS en Padre Abad y Puerto Inca. - Informes de avance UNICAS a diciembre 2023. |  |
| 38 | Componente 2. Indicador 2.3 | - Propuesta de incorporación de sistemas agroforestales en créditos de renovación de café y cacao en AgroPerú. - TdR para la adecuación del Programa de crédito a cadenas productivas forestales no maderables con AgroPerú. - Propuesta de modificación del Programa de financiamiento de AgroPerú a organizaciones para acopio comercialización. |  |
| 39 | Componente 3. Indicador 3.1, 3.2 | - Acta de colaboración con el Comité Central con Desarrollo al Futuro de Curimaná. |  |
| 40 | Componente 3. Indicador 3.1, 3.2, 3.4 Componente 1. Indicador 1.1 | - Grant suscrito con Earthworm Foundation. |  |
| 41 | Componente 3. Indicador 3.1, 3.2 | - Grant suscrito con Aspash. |  |
| 42 | Componente 3. Indicador 3.1, 3.2 | - Grant suscrito con Colpa de Loros. - Informe de avance en parcelas demostrativas de Cooperativa Colpa de Loros. |  |
| 43 | Componente 3. Indicador 3.1, 3.2 | - Grant suscrito con Rainforest Alliance. |  |
| 44 | Componente 3. Indicador 3.1, 3.2 | - Grant suscrito con Cenipalma. |  |
| 45 | Componente 3 Indicador 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | - Acuerdos con productores para la implementación de sistema agroforestales en cacao y palma y sistemas silvopastoriles en ganadería. |  |
| 46 | Compoente indicador 2.2 Componente 3 Indicador 3.2, 3.3 | - Estudio HCS HCV Codo del Pozuzo. - Planes de finca elaborados para productores de palma Cocepu. |  |
| 47 | Componente 3. Indicador 3.3 | - 6 Planes de negocio cacao y 1 Plan de negocio de ganadería para postulación a Procompite. - Confirmación de 2 Planes de negocio ganadores Procompite. |  |
| 48 | Componente 3. Indicador 3.3 | - Resolución de aprobación de otorgamiento de Fondo Agroideas a Asociación de Mujeres Chocolateras Corazón de Nolberth Alto Uruya. |  |
| 49 | Componente 3. Indicador 3.3 | - Carta de otorgamiento de financiamiento del fondo para pequeños productores RSPO para Cocepu |  |
| 50 | Componente 3. Indicador 3.3 | - Plan estratégico elaborado para Cocepu. - Plan estratégico elaborado para Colpa de Loros |  |
| 51 | Componente 3. Indicador 3.4 | - Grant suscrito con CIMA Cordillera Azul. - Diseño de las hectáreas de restauración en comunidades nativas Mariscal Cáceres, Yamino y Santa Rosa. - Fotografías trabajos de restauración de 1500 ha. |  |
| 52 | Componente 3. Indicador 3.4 | - Lista de participantes en procesos de restauración de 3 CCNN. |  |
| 53 | Componente 3. Indicador 3.4 | - Estrategia y Plan de Acción Regional de Diversidad Biológica de Ucayali 2022-2030 - Ordenanza de aprobación Estrategia y Plan de Acción Regional de Diversidad Biológica de Ucayali 2022-2030. |  |
| 54 | Componente 3. Indicador 3.4 | - Plan maestro ACR Codo del Pozuzo. |  |
| 55 | Componente 3. Indicador 3.4 | - Etapa I del Expediente ACR Velo de la Novia. - Resolución SERFOR inclusión Velo de la Novia en listado Ecosistemas frágiles. - TdR para contrataciones necesarias para continuar con la fase 2 del área Conservación Regional-ACR “Velo de la novia”. - Acta de revisión de avances del análisis costo beneficio del ACR Velo de la Novia (fase 2). |  |
| 56 | Componente 3. Indicador 3.4 | - Acuerdos de Conservación con comunidades nativas. |  |
| 57 | Componente 3. Indicador 3.5 | - Productos Comunicaciones y enlaces en redes 2023 |  |
| 58 | Componente 3. Indicador 3.5 | - Programa encuentro nacional OT |  |
| 59 | Componente 3. Indicador 3.5 | - Plan de comunicaciones PPS 2022-2024 |  |
| 60 | Componente 3. Indicador 3.5 | - Espacios de intercambio de lecciones y experiencias |  |
| 61 | Componente 3. Indicador 3.5 | - Plan de respuesta de gestión a Evaluación de medio término |  |
| 62 | Componente 3. Indicador 3.5 | - Mapa del sistema de dinámicas de cambio de uso de suelo |  |
| 63 | Componente 3. Indicador 3.5 | - Actas de reunión del Consejo Directivo (julio 2022 y marzo 2023) |  |
| 64 | Componente 3. Indicador 3.5 | - Herramienta Ex act actualizada para cálculo del logro de emisiones evitadas del proyecto. |  |

Otras instituciones que se benefician directa y/o indirectamente con la gestión del proyecto.

Encargados de la implementación que firman el documento del proyecto, responsables por el uso de recursos y rendición de cuentas.

Adicione componentes y/o resultados según corresponda

Colocar el avance de la meta final al cierre del proyecto. No olvidar considerar la línea de base.

Indicador 9.1: Paisajes terrestres y acuáticos productivos que integran conservación y uso sostenible de la biodiversidad en su gestión, con el apoyo de datos objetivos.

De acuerdo a entrevistas sostenidas con los gobiernos regionales de Ucayali y Huánuco.

Área de fincas gestionadas de manera integral y sostenible mediante uso responsable de químicos agrícolas, gestión integral de plagas, conservación del suelo, mantenimiento de la diversidad en la finca, evitar la eliminación de vegetación natural, manejo integral de incendios, entre otros.

SFM1/1 indicador 1: área con alto valor de conservación forestal en mantenimiento

Anexo adicional A, tabla 4

Data de deforestación oficial, de Geobosques, disponible en: https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/descargas.php?122345gxxe345w34gg

Indicador de biodiversidad corporativa, cantidad de emisiones GEI evitadas; PNUD Perú, IRRF, indicador 1.3.A.1.1

Tabla de resultados de EX-ACT (véase el anexo adicional A, tabla 9)

Datos de deforestación oficiales accesibles en: https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/descargas.php?122345gxxe345w34gg  Data de deforestación oficial, de Geobosques, disponible en: https://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/descargas.php?122345gxxe345w34gg

De acuerdo con el INEI Perfil sociodemográfico 2017, capitulo 6 “Características del hogar”.

Colocar el avance de la meta final al cierre del proyecto. No olvidar considerar la línea de base.

https://www.undp.org/es/peru/publications/documento-de-programa-pa%C3%ADs-2022-2026

Incluir solo los logros y avances a nivel de RESULTADO, es decir lo relacionado con los componentes, resultados y/o del proyecto. No considerar el nivel de ACTIVIDADES.

La sostenibilidad mide el grado en el que los beneficios de las iniciativas continúan una vez que ha terminado la asistencia de desarrollo externa. Evaluar la sostenibilidad implica valorar en qué medida se dan las condiciones sociales, económicas, políticas, institucionales y otras condiciones relevantes, y, en base a esa evaluación, hacer proyecciones sobre la capacidad nacional para mantener, manejar y asegurar los resultados de desarrollo en el futuro.

La escalabilidad contempla la propiedad deseable de un proyecto de desarrollo que consiste en el potencial de expansión de su impacto.