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Section 1: Brève description du projet
	Titre du Projet :
	Projet de Renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin (PANA Energie)

	Award ID
	00096410

	Durée du Projet
	Date de début de l’attribution : Octobre 2016
Date révisée de fin de l’attribution : Mars 2026

	Pays:
	République du Bénin

	Effet 1 UNDAF (2019-2023)
	D’ici à 2023, les populations béninoises, en particulier les plus vulnérables, sont plus résilientes et ont une meilleure qualité de vie par l'accès à un emploi décent, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une énergie propre, et par la gestion durable des ressources naturelles, des effets néfastes des changements climatiques, des crises et des catastrophes

	Produits escomptés du CPD (2019-2023) :
	Produit 1.2. Les groupes marginalisés, en particulier les jeunes et les femmes en situation de sous-emploi, ont davantage les capacités techniques nécessaires pour accéder aux technologies agricoles adaptées aux changements climatiques et ainsi mieux gagner leur vie et améliorer leur productivité.

Produit 1.3. Solutions adoptées pour permettre aux populations rurales et urbaines d’accéder à des énergies durables, bon marché et propres.

Produit 1.4. Les institutions locales et nationales ont davantage les capacités techniques et financières nécessaires pour coordonner efficacement l’action environnementale, la protection de l’écosystème et la gestion des risques de catastrophe

	Partenaire de réalisation 
	Ministère de l’Energie de l’Eau et des Mines (MEEM).

	Point Focal au Bureau du PNUD:
	Elisabeth TOSSOU Team Leader, Développement Durable et Croissance Inclusive (DDCI)

	Période couverte par le rapport
	Janvier – novembre 2025

	Rapport supervisé par :
	Todéman Flinso ASSAN, Directeur National du Projet, DGPER du Ministère de l’Energie de l’Eau et des Mines (MEEM).

	Rapport préparé par :
	Marcel TONI, Coordonnateur National du Projet PANA Energie


Section 2 : Point de mise en œuvre des recommandations de la précédente revue.

	N°
	Recommandations
	Responsable
	Échéance
	Mise en œuvre 

	Anciennes Recommandations
	

	1. 
	Formaliser un mode de gestion des plateformes multifonctionnelles qui assurent leur pérennité (Envoyer une correspondance au Ministère en charge de la décentralisation pour amener des communes à la prise en charge de la gestion des plateformes.)
	EGP
	31/12/2024
	En cours

L’affermage des infrastructures, dont les plateformes est amorcé avec les séances avec les responsables et la réalisation des inventaires au niveau de chaque commune bénéficiaire

	2. 
	Faire au moins trois (03) communications institutionnelles (volet Adaptation et Atténuation) sur les projets PANA Energie et Biomasse Electricité aux seins desdites institutions, leurs plateformes d’information et leurs groupes cibles 
	DNP-EGP
	31/12/2024
	(exécutée)

	3. 
	Finaliser les prototypes de réchauds et fours améliorés disponibles
	EGP
	31/09/2024
	(exécutée)

	4. 
	Achever l’expérimentation des équipements de cuisson propre et moderne dans les zones d’intervention du projet avec un accent sur les collines
	EGP
	31/12/2024
	En cours

La finalisation des prototypes de réchauds et fours améliorés sont en cours avec la société ISMAST Energy Sarl.

	5. 
	Formuler un projet d’adaptation aux changements climatiques tout en mettant l’accent sur l’apiculture comme une mesure de préservation des ressources forestières (Il doit s’agir d’un projet d’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’énergie (PNA Energie/PANA Energie 2)).
	MEEM
	31/12/2025
	

	6. 
	Entamer le processus de transfert des acquis en termes de plantations aux communautés (Mairies) avec l’appui du Ministère du Cadre de Vie et des Transport chargé du Développement Durable 
	EGP, MEEM
	31/12/2024
	En cours 

L’affermage des infrastructures, dont les plantations est amorcé avec les séances avec les responsables et la réalisation des inventaires au niveau de chaque commune bénéficiaire

	Nouvelles Recommandations
	

	1.  
	Envisager le recrutement d’un personnel d’appui à la Coordination Technique pour les travaux de Suivi Evaluation et de divers rapportages :

· Expert en Suivi & Evaluation PANA Energie ;

· Expert en Suivi & Evaluation Biomasse Electricité ;

· Un Assistant de Direction.
	PNUD, EGP
	31/12/2024
	Exécuté. Sont recrutés : 

· Deux (02) VNUs en qualité d’expert en Suivi & Evaluation des projets PANA Energie et Biomasse Electricité

· Un (01) VNU en qualité d’Assistant Administratif et Financier pour le projet PANA Energie

· Une (01) VNU en qualité d’Assistante Administrative du projet PANA Energie

· Une (01) VNU en qualité de Assistante de Direction du projet PANA Energie
Les contrats ont pris fin en septembre 2025


Section 3 : Mise en œuvre du Projet
3-1 Situation actuelle des risques du projet
	Type de risque

	Date d’identification
	Description
	Réponses de gestion
	Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus
	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)

	
	
	
	Actions de mitigation
	date de mise en œuvre
	parties responsables
	Effets /résultats escomptés
	
	

	Environnemental
	Novembre 2016
	Destruction des forêts : elle est engendrée par :  

· la prolifération de foyers traditionnels de cuisson et de foyers améliorés inefficace fonctionnant à base de bois de feu ou de charbon de bois prélevés des forêts naturelles communautaires dans les zones de PANA Energie, 

· la prédominance de carbonisation sources de pollution,  

· l’utilisation intensive des meules traditionnelles source d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) dans les communes à fortes potentialités de carbonisation (Djidja, Bassila, Dassa-Zoumè, Savalou, etc.).
	· 
	· 
	· 
	· 
	· Réalisation effective de 750 ha de reboisement dont 500 Hectares sur les sites de Gbédé (Ouèssè), Kolobi (Djidja), Fita (Dassa-Zoumé), Té-Foungou (Djougou) et Bobè (Banté) au titre de la campagne de 2017 et 250 Hectares sur les sites de Nonsinanson (N’Dali), Fita (Dassa-Zoumé) et Dahendé (Toucoutouna) ;

· Elaboration des TDR relatifs à une mission d’étude dans les pays (Ghana/Sénégal/Tanzanie/Belgique) ayant d’excellentes expériences dans le développement institutionnel de la carbonisation améliorée et de méthodes de calculs de taux de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

· Une mission d’étude dans un pays de référence ; notamment en Espagne, du 07 au 16 mars 2020, pour s’approprier des meilleures pratiques dans les énergies de cuisson propre (réchauds améliorés, fourneaux, fours à pression, etc.) et de carbonisation améliorée. Mais, à la veille du départ, l’alerte à la pandémie de COVID-19 a été donnée par le Gouvernement du Bénin et toutes mission à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. La mission n’a plu eu lieu jusqu’à présent.

· Lancement de l’initiative 1,5°C en faveur du climat, portée par l’Administrateur Principal du PNUD. Dans ce cadre le Bénin à l’immense privilège d’abriter le 18 février 2020 à l’Université d’Abomey Calvi (UAC), un sommet de la jeunesse pour le climat. C’est une plateforme nationale relayée à l’audience mondiale pour tous les jeunes qui mènent des actions en faveur du climat, afin de promouvoir des solutions durables des Nations Unies et, engager un véritable dialogue avec les dirigeants sur l’enjeu le plus important de notre génération

Les réponses de gestion se rapportent au(x) /à la : 

· démarrage de la promotion des réchauds améliorés et fours à pression innovants comme des équipements d’énergie de cuisson propre et moderne. Le Bénin a connu une longue période de prolifération des foyers traditionnels de cuisson ainsi que les foyers améliorés qui engendrent la pression sur les ressources naturelles, la déforestation, la dégradation de l’environnement ainsi que la pauvreté monétaire, la faim, la maladie, l’exclusion des ménages utilisateurs. Vingt-cinq (25) réchauds améliorés et (05) fours à pression été fabriqués et diffusés comme de sources de production d’énergie alternatives propres pour les communautés les plus vulnérables contribuant à réduire la demande des ménages en bois-énergie et aider à la restauration de l’équilibre écologique de ces zones, tout en renforçant leur résilience climatique. 

· Préparation avec le nouveau Prestataire/Consultant adjudicataire pour l’achat des équipements et accessoires de construction de la première meule de technologie de carbonisation améliorées sur l’un des sites d’intervention de PANA Energie ainsi que l’élaboration du document technique de construction des premiers prototypes de meules de carbonisation améliorée en vue de réduire les émissions nocives issues des meules traditionnelles;

· séances de sensibilisation des charbonniers de Bassila, Savalou, Djidja et Dassa-Zoumé, Ouèssè, Djougou, Toucountouna, N’Dali des agents forestiers sur le conséquences néfastes de la technologie traditionnelle de carbonisation et l’introduction de technologies résilientes de carbonisation alternatives ;

· séances d’information et de sensibilisation des cadres des Inspections Forestières, des Cantonnements forestiers et des Services Communaux des Eaux Forêts et Chasse sur la vulnérabilité du secteur de l’énergie face à la variabilité et aux risques climatiques et les mesures d’adaptation appropriées dans le secteur de l’énergie au Bénin ;

· préparation en coopération avec l’INRAB de la formation des communautés vulnérables des zones d’intervention de PANA Energie sur la Gestion durable des terres face au changement climatique comme mesure de réduction de la destruction des forêts : Vers un paysage durable. Ce volet prend en compte : (i) la perception locale des populations et observation du changement climatique au Bénin : implication pour la gestion des terres, des forêts, des eaux en agriculture avec application de la (GIRE). (ii) les itinéraires techniques améliorés au Bénin : pour une Production optimale des cultures. (iii) bonnes pratiques de préventions de règlements de conflits entre agriculteurs et éleveurs avec réalisation de la matrice SEPO.(iv) la gestion optimale des ressources agricoles dans l’exploitation agricole-  les variétés performantes et résistantes aux variabilités et changements climatiques, aux ravageurs et aux pathogènes, la gestion durable de l’enherbement. (v) Conduite et la gestion de pépinières et de plantations forestières à buts multiples (Acacia auriculiformis, Tectona grandis, Gmelina arborea, anacardier, Khaya senegalensis, Khaya grandfoila, Eucalyptus camaldulensis, etc.), les Systèmes Intégrés Agriculture-Elevage/Gestion durable des agrosystèmes par l’intégration agriculture-élevage

· suivi des cent quarante (140) apiculteurs installés dans les communes abritant les plantations de PANA Energie constitués en sept (07) coopératives et dont chaque coopérative à la charge d’une bonne gestion et d’une bonne préservation et protection de chaque site de plantation des forêts naturelles communautaires de Gbédé (Ouèssè), Kolobi (Djidja), Fita (Dassa-Zoumé), Té-Foungou (Djougou) et Bobè (Banté) au titre de la campagne de 2017 et 250 Hectares sur les sites de Nonsinanson (N’Dali), Fita (Dassa-Zoumé) et Dahendé (Toucoutouna) ;

· Activités d’expérimentation de prototype technologies de cuisson propre et moderne fonctionnant aux déchets agricoles pour réduire l’utilisation du bois de chauffage causant la déforestation ; il s’agit notamment des prototypes de : (i) Réchauds améliorés- mono cuisson à alimentation par circulation d’air naturel fonctionnant à base de résidus agricoles (résidus de maïs, de bois, balle de riz, etc.) en remplacement du bois et prévus pour limiter l’utilisation du bois de feu prélevé des forêts, (ii) Réchauds améliorés- mono cuisson à double alimentation d’air fonctionnant à base de résidus agricoles (résidus de maïs, de bois, balle de riz, etc.) en remplacement du bois et prévus pour limiter l’utilisation du bois de feu prélevé des forêts, (iii) Fours à pression- mono cuisson à alimentation par circulation d’air naturel fonctionnant à base de résidus agricoles (résidus de maïs, de bois, balle de riz, etc.) en remplacement du bois et prévus pour limiter l’utilisation du bois de feu prélevé des forêts, (iv) Fours à pression- mono cuisson à double alimentation d’air fonctionnant à base de résidus agricoles (résidus de maïs, de bois, balle de riz, etc.) en remplacement du bois et prévus pour limiter l’utilisation du bois de feu prélevé des forêts ;
	Le risque est « en réduction »



	
	
	Augmentation des températures : fortes pertes d’électricité sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité de plusieurs communes dont les communes de Natitingou, Porto-Novo et Kandi. 


	· 
	· 
	· 
	· 
	· Organisation des séances d’information avec les cadres et les techniciens en charge de la gestion et la maintenance durable des installations de production (centrales thermiques & hydroélectriques), des réseaux de transport et distribution d’électricité de la SBEE et de la CEB pour les rendre progressivement résilients face aux chaleurs extrêmes et à l’augmentation de la température ;

· Intégration des mesures d’adaptation pour la mitigation de la chaleur et de l’augmentation des températures dans les curricula des programmes de formation sur la gestion des risques aux acteurs de la SBEE et de la CEB ;

· Prise en compte de paramètres spécifiques aux chaleurs extrêmes et à l’augmentation de la température dans les serveurs des transformateurs intelligents, qui contrôleraient le flux d’électricité pour stabiliser les réseaux électriques déjà existants et vieillissants de la SBEE et la CEB. Ces systèmes intelligents permettent ainsi au Bénin d’être doté de systèmes intelligents de transport et de distribution d’électricité de haute-capacité plus résilients ; 

· Mise en place de 750 ha de plantations avec des essences forestières à croissance rapide et à but multiples dans les forêts naturelles communautaires ; 

· Acquisition et Réception des infrastructures (25 paratonnerres, 50 parafoudres) appropriées et leurs serveurs/accessoires pour la réduction de la vulnérabilité aux variabilités et changements climatiques des centrales thermiques au profit de la SBEE contre les risques climatiques et environnementaux ; 

· Acquisition et réception de deux (02) transformateurs intelligents et leurs accessoires comme mesures d’adaptation pour la résilience aux variabilités et changements climatiques des postes et réseaux (réseau de distribution de Cotonou : Littoral 1 et réseau de distribution de Cotonou : Littoral 2) nationaux de transport et de distribution de l'énergie électrique au profit de la SBEE contre les risques climatiques et environnementaux ; 

· Processus d’acquisition en cours d’un (01) transformateur intelligent de puissance 20 MVA-63kV et accessoires au profit de la CEB. 

· Au cours du  2ème trimestre 2020, la pandémie du  Coronavirus a entravé la mise en place des matériels et équipements acquis suite à la fermeture des frontières et es usines et au blocage des transports internationaux et des livraisons de marchandises. , 
	Le risque est « en réduction »



	
	Janvier 2017
	Influence des précipitations : pluies tardives et lourdes (risque pour l'approvisionnement) ou inondation (inondation de centrales électriques). Ce risque climatique se manifeste des zones d’intervention du PANA Energie par :

- une incertitude dans le démarrage des campagnes agricoles notamment les campagnes de reboisement du projet ;  

- des pluies tardives affectant l’approvisionnement énergétique ; 

- d’énormes dégâts aux différents réseaux de transport et de distribution du courant électrique au niveau du pays ;  

- des inondations sur les sites des centrales thermiques de Cotonou (Akpakpa), Porto-Novo et stations électriques affiliées.  

. 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· Réalisation d’une étude relative à "l’introduction de la résilience climatique en Afrique de l'Ouest : Répertoire des dates astronomiques des saisons pluvieuses dans les villages et quartiers de ville du Bénin" vue l’incertitude grandissante observée aujourd’hui autour des dates de démarrage des saisons (Rapport disponible, édité et enregistré à la Bibliothèque Nationale du Bénin) ; 

·  Intégration des mesures d’adaptation pour la mitigation de l’influence des précipitations : pluies tardives et lourdes (risque pour l'approvisionnement) ou inondations (inondation de centrales électriques) dans les curricula des programmes de formation sur la gestion des risques aux acteurs de la SBEE et de la CEB ;

· Organisation des séances d’information avec les cadres et les techniciens en charge de la gestion et la maintenance durable des installations de production (centrales thermiques & hydroélectriques), des réseaux de transport et distribution d’électricité de la SBEE et de la CEB pour les rendre progressivement résilients face aux chaleurs extrêmes et à l’augmentation de la température ;

· Remise de site de la CEB de Lokossa (Sud-Ouest du Bénin) au prestataire adjudicataire de l’installation et la mise en service de transformateur intelligent de puissance 20 MVA-63kV et accessoires au profit de la CEB ;

· Organisation des séances de sensibilisation des acteurs en charge des centrales sur l’implantation des bandes vertes autour des centrales thermiques ;

· Réalisation d’une étude relative à l’évaluation de la vulnérabilité des centrales thermiques de Cotonou (Akpakpa), Abomey-Calavi, Porto-Novo, Kandi, Natitingou, face à l’augmentation en intensité et en fréquence des sécheresses assortit des mesures de protection : (Rapport disponible et enregistré à la Bibliothèque Nationale du Bénin).

· Il a été organisé un atelier national de vulgarisation et de distribution du document édité "l’introduction de la résilience climatique en Afrique de l'Ouest : Répertoire des dates astronomiques des saisons pluvieuses dans les villages et quartiers de ville du Bénin", regroupant plus d’une centaine de participants.
	Le risque est « en réduction »

	
	
	Foudres : Très récurrentes, les foudres perturbent le fonctionnement de toutes les installations électriques. Elles se manifestent sur les installations solaires photovoltaïques, les centrales thermiques, hydro-électrique (Yéripao), les sous stations électriques et le réseau de transport et de distribution électrique de la CEB. En effet les foudres :  

- peuvent être à l'origine de perturbations momentanées dans la continuité de service, donc de dégradations de la qualité des alimentations ;  

- peuvent causer des destructions de matériel, et en conséquence de longues interruptions de service des installations ;  

- constituent un danger pour les personnes 


	
	
	
	
	Pour les installations solaires photovoltaïques :  

· organisation d’une mission de constat avec participation du DNP des effets des variabilités climatiques (notamment les foudres, les vents violents) sur la mini-centrale pv de Kolobi (Djidja) ; 

· organisation d’une mission de constat d’achèvement de construction et d’implantation de deux (02) mini centrales solaires pv résilientes dotées d’un dispositif d’amorçage de paratonnerre à Bobè (Bantè) et Bininsi (N’Dali) ; 

· les renforcements des capacités des acteurs sur les manifestations de la foudre sur les centrales et mini-centrales photovoltaïques et les mesures d’adaptation spécifiques aux variabilités climatiques, 

· le développement de la notion de résilience dans le solaire photovoltaïque. Il s’agit des solutions de stockage low-cost avec des moyens d’action faible en carbone comme mesure d’adaptation spécifique dans le solaire photovoltaïque Avec cette innovation, les installations solaires photovoltaïques sont résilientes dans les villages hors réseaux électrique national. Ces installations sont  destinées à offrir plusieurs services énergétiques (éclairage, électricité à divers usages, congélation de médicaments de santé, réfrigérations des boissons et des produis agro-alimentaires, etc.),  

· le renforcement de la sécurisation et la protection contre la foudre des lampadaires solaires. En effet la foudre avait mis hors d’usage plusieurs lampadaires qui fonctionnaient au départ dans les localités vulnérables de Kolobi (Djidja), Kokohou (Té-Foungou Djougou) ;

· la sécurisation des installations par des options de sécurisation telles que les paratonnerres appropriés. Ces activités de sécurisation ont facilité l’accès durable à l’énergie des populations hors-réseaux électrique national ;

· le renforcement de la sécurisation et la protection contre la foudre des mini-centrales. Ces activités de sécurisation ont facilité l’accès durable à l’énergie des populations hors-réseaux électrique national.

Au cours du 1er trimestre 2021, la sécurisation contre la foudre de la mini-centrale  solaire photovoltaïque résiliente de Gnansata (Abomey)   a été faite suivie de la  mise en service conjointe par le Ministre de l’Energie, le Représentant Résident du PNUD, la Préfecture et la Mairie d’Abomeyr

· . 
Pour les centrales thermiques, hydro-électrique (Yéripao), leurs stations, sous-stations, poste sources et poste relais :  

· Réception du 1er prototype de Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage (PDA) avec vérification de sa conformité aux caractéristiques techniques prescrites dans le DAO lancé. 

· l’acquisition et la réception des équipements et matériels électriques de protection lignes électriques de raccordement (25 paratonnerres, 50 parafoudres) appropriées et leurs serveurs/accessoires pour la réduction de la vulnérabilité aux variabilités et changements climatiques des centrales thermiques au profit de la SBEE contre les risques climatiques et environnementaux, 

· l’acquisition et la réception de deux (02) transformateurs intelligents et leurs accessoires comme mesures d’adaptation pour la résilience aux variabilités et changements climatiques des postes et réseaux (réseau de distribution de Cotonou : Littoral 1 et réseau de distribution de Cotonou : Littoral 2) nationaux de transport et de distribution de l'énergie électrique au profit de la SBEE contre les risques climatiques et environnementaux. 

Au cours du 1er trimestre 2021, il faut noter 

· la remise de sites pour l’installation et la mise en service des vingt-cinq (25) paratonnerres et cinquante (50) parafoudres leurs serveurs et autres accessoires acquis comme mesures d’adaptation pour la protection contre les variabilités et changements climatiques des Centrales thermiques, Poste Relais et Postes sources de la SBEE aux fins d’un approvisionnement fiable et durale en électricité des localités - PANA Energie. 

· Le lancement du processus d’acquisition de support de mâts de paratonnerre pour les travaux d’installation et de mise en service des vingt-cinq paratonnerres et parafoudres en vue d’un approvisionnement fiable en énergie électrique. 

Pour le réseau de transport d’électricité de la CEB :  

· le processus d’acquisition en cours d’un (01) transformateur intelligent de puissance 20 MVA-63kV et accessoires au profit de la CEB.

· Au cours du 2ème trimestre 2020, les divers prestataires adjudicataires ont été plusieurs fois relancés à travers plusieurs correspondances pour le non-respect des délais contractuels des marchés pour lesquels, ils ont pourtant souscris. Ce fait concerne : (i) l’acquisition en cours d’un (01) transformateur intelligent de puissance 20 MVA-63kV et accessoires au profit de la CEB, (iii) l’acquisition et la réception de deux (02) transformateurs intelligents et leurs accessoires, pour la réduction de la vulnérabilité aux variabilités et changements climatiques des centrales thermiques au profit de la SBEE et de la CEB.

· Organisation : (i) d’une mission conjointe Ministère de l’Énergie-CEB-SBEE-PNUD le 11 février 2020 à Lokossa et, (ii) d’une autre mission les 17, 18 et 19 février 2020, au Siege de la CEB à Lomé (Togo). Ces diverses missions ont porté sur la proposition et l’élaboration : (i) la fiche technique du projet ; (ii) le planning pour l’exécution des travaux ; (iii) le projet de communication à introduire en Conseil des Ministres ; et (iv) les spécifications techniques du transformateur intelligent avec son ‘Supervisory Control and Data Acquisition’ (SCADA) ainsi que la description de la salle de commande numérique à construire.
	

	· Environnemental
	· Juillet 2017
	Passage des peulhs transhumants : destruction des plants mis en terre et compactage des sols par les troupeaux de bœufs des peulhs transhumants. 

· Les passages des troupeaux de Peulhs transhumants engendrent : 

· les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont toujours été marqués par des pertes diverses

· la transhumance et ses conséquences ;

· le durcissement des conditions d’accueil des transhumants. La méfiance s’étant emparée des populations béninoises, le séjour ou le passage de nouveaux migrants éleveurs laisse chacun sur ses gardes,

· des pratiques de destructions de champs combinées à des préjugés ancestraux avec ou Non des affrontements latents récurrents ; ces pratiques engendrent des pertes matérielles nombreuses et variées : animaux domestiques tués, blessés ou disparus, cases incendiées, moyens de locomotion, vêtement, équipements, bijoux et autres objets de valeur volés ou incendiés ainsi que la perte de fortes sommes d’argent. 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· Séance de sensibilisation des peulhs sédentaires riverains aux sites de plantations,

· Déguerpissement systématique des campements peulhs installés sur les sites de reboisement,

· Implication des peulhs comme membre de l’équipe de surveillance et de gardiennage des plantations installés sur les sites de reboisement des forêts naturelles communautaires, 

· Mise en place de trois (03) plaques d'identification en bétons et six (06) plaques métalliques d'interdiction d'accès aux transhumants et d’allumage des feux de végétation sur chacun des sept (07) sites reboisés par le projet, 

· Prise d’un arrêté interministériel année 2018 N°402/MIP /MAEP /MAEC /MCVDD/ MEF/ MDGL/ DC/ SGM/ DAIC/ SA/ 082SGG18 fixant les modalités de déroulement de la campagne de transhumance 208-2019 en République du Bénin.

· A travers les contrats de prestation des Prestataires en charge des entretiens des plantations, une clause est mise et fait obligation à eux de mettre en place un système de protection contre les feux de végétation et contre la divagation des bœufs. Ces contrats de prestation arrivent à échéance fin mai. Il urge leur renouvellement à nouveau.


	Le risque est « en réduction »

	Environnemental
	Juillet 2017
	Vents violents : manifestations climatiques qui affectent les installations de production, de transport et de distribution d’énergie électriques du Bénin. Elles fragilisent la sécurisation de ces infrastructures, et, empêchent les populations de disposer de l’énergie électrique. Les vents violents qui se manifestent sur les infrastructures de la SBEE et de la CEB engendrent :  

- des arbres qui tombent sur la voie publique, des tôles/toitures de maisons arrachées, des câbles des lignes de transport et de distribution d’électricité qui sont affaissés sur la chaussée, des poteaux électriques rabattus par des bourrasques de tempêtes puissantes. 

- des bourrasques de tempêtes puissantes détruisant les lignes de raccordement électrique (HTA, HTB, MT & BT) du réseau électrique de distribution de la SBEE dans les départements de l’Atacora et de la Donga et qui affectent l’approvisionnement de l’énergie électrique aux utilisateurs. 

Les vents violents sont aussi une forme de manifestation climatique qui affecte les installations photovoltaïques (enlèvement des panneaux solaires, les toitures portant des panneaux solaires décoiffées, etc.).


	· 
	· 
	· 
	· 
	· Communications, séances de formations aux cadres/techniciens de la SBEE et de la CEB en charge de la gestion de ces infrastructures ;
· Séances d’informations, d’éducation et de communication aux populations riveraines (Chef Village, Chef Quartier, Sage, Dignitaires, etc.) des zones d’intervention du projet sur leurs contributions à la gestion adaptative spécifiques aux vents violents dont la mise en place de système de protection contre la foudre dans le réseau de distribution, 

· Paramétrage des vents violents (zones normale, zone orange, zone alerte climatique, etc.) des serveurs des transformateurs intelligents acquis pour la SBEE et la CEB, 

· Défrichement contrôlé des sites de reboisement,

· Mise en place de 750 ha de plantations avec des essences à croissance rapide et à but multiple dans sept (07) forêts naturelles communautaires de Fita (Dassa-Zoumé), Nonsinanson (N’Dali), et Dahendé (Toucountouna), Gbédé (Ouèssè), Kolobi (Djidja), Té-Foungou (Djougou) et Bobè (Banté) ; 

· Reforestation de 6 ha des berges et des bassins fluviaux avec des essences à croissance rapide (Bambusa vulgaris et Gmelina arborea) des sites potentiels de production d’hydroélectricité (capacité supérieure à 2 kW) 

· Promotion et vulgarisation de 3 ha des agrosystèmes à base des espèces à croissance rapide dont 1 ha d’ artocarpus altilis (arbre à pain) à Gbédé (Ouèssè) , 1 ha à Bobè (Bantè) et 1 ha à Fita (Dassa-Zoumè).

· Processus en cours de "construction des infrastructures communautaires à faible coût, (digues, brise-lame, etc.), en cours pour protéger les berges des fleuves ou sites hydro-électriques (Ouémé, Zou, Sota, Mono, Niger) contre les variabilités et changements climatiques dont l’érosion,  

· Processus de "mise en place d'un programme de prise de conscience, d’information et de communication des communautés sur les bonnes pratiques de gestion" des installations/infrastructures destinées à la protection des berges fluviales identifiées.  

· Développement des installations solides mais aussi flexibles, capable d’être déployé d’une localité vulnérable à une autre localité moins vulnérable dans le cadre des installations photovoltaïques.

· Renforcement et protection en cours des panneaux solaires installés dans les localités de Kolobi (Djidja) dont deux furent enlevés par les vents violents dans la nuit du 09 au 10 mai 2020.
	Le risque est « en réduction» 



	Financier
	Décembre 2018
	Non libération de la contrepartie nationale : hypothèque probable des résultats d’activités prévues sur cette ligne 


	· 
	· 
	· 
	· 
	· Elaboration des TDR pour l’entretien, l’ouverture des pare- feux de deux cent (200) ha de plantations financées sur PIP dont cent (100) ha à Fita (Dassa-Zoumé), cinquante (50) ha à Dahendé (Toucountouna) et cinquante -50) ha à Nonsinanson (N’Dali) en 2018 ;

· Allocation de 700 000 000 FCFA au titre du budget exercice 2020 

· Elaboration et validation des termes de références pour la mise en œuvre des actions planifiées dans le PTA 2020

· Processus de recrutement des cabinets/bureau d’études et des prestataires en cours ;

Au cours du 1er trimestre 2021, les réponses de gestion se rapportent aux séances la DPP, la DGRE/DNP pour le financement et la réalisation sur le 900 000 000 000 F CFA Budget National des études stratégiques de PANA Energie ci-après :

(i) Étude pour l’élaboration des documents de fonctionnement du Mécanisme de Soutien Financier (MSF) soutenant les investissements privés en mesures d’adaptation afin d’augmenter la résilience du secteur de l’énergie aux variabilités et changements climatiques au Bénin (PANA Energie). 
(ii) Etude relative à la mise à jour des données de l’Etude : « Evaluation de la biomasse, du stock de carbone et de l’impact sur le sol de jeunes plantations d’Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth. [famille leguminosae] et de Gmelina arborea Linn. [famille verbenaceae] installées par le projet PANA Énergie» au Bénin. 
(iii) Recrutement de prestataire pour la formation en technologies verte ou énergie propre pour la promotion de trois (03) types de technologies de carbonisation améliorée dans les communautés des opérateurs de charbon des zones d’intervention de PANA Energie
	Le risque est « en réduction »

	Politique
	- Néant
	- Néant
	
	
	
	
	- Néant
	- Néant

	Règlementaire 
	- Néant
	- Néant
	
	
	
	
	- Néant
	- Néant

	Santé et sécurité
	Mars 2020
	COVID-19 : Pandémie mondiale du Coronavirus (virus appartenant à la grande famille des coronavirus).
	· 
	· 
	· 
	· 
	· Sensibilisation du personnel et des parties responsables du projet à prendre conscience du risque, et à s’approprier les gestes et comportements barrières ;

· Application scrupuleuse des mesures prescrites par le gouvernement que tout le personnel du projet PANA Energie  et les usagers sont appelés à respecter ;

· Suspension de toutes les activités de terrain du projet suivant les directives du Gouvernement et du PNUD ;

· Suspension des réunions et des séances de travail au niveau du projet ;

· Respect des mesures de distanciation sociale de [1-2] mètre entre les effectifs au cours des réunions d’urgence en présentiel au niveau du projet ;

·  Eviter les poignées de main et les accolades

·  Mise en place des dispositifs de lavage et de désinfection des mains

· Mise à disposition effective de stock renouvelé du gel hydro alcoolique et des masques au personnel du projet 

· Campagne de sensibilisation et d’information par téléphone de tous les acteurs du projet au niveau local

· Utilisation des produits et services numériques ; ce qui a permis de montrer et de comprendre la marge importante de progression de cette pandémie de COVID-19. Grâce à ses produits et services numériques, (i) les contacts sont maintenus avec les localités et sites du projet à ce jour, (ii) des visioconférences se mènent autour des thématiques et thèmes et autres concertations se font plus aisément, (iii) des télétravaux s’exécutent plus facilement, (iv) des achats et autres échanges se font en ligne, etc. La puissance du numérique dans le contexte de la crise du Covid-19 s’est imposée partout à travers le monde et produit un impact réel et important tant en matière de santé publique que dans tous les autres secteurs de développement.

· Appui du projet à la DGRE dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 pour l’acquisition de : (i) trente 30 Postes Téléphone KXT 2375 ; (ii) un (01) Poste-téléphone de bureau à multifonctions avec baladeur sans fil, écran électronique et afficheur de numéros ; (iii) vingt-cinq 25) masques (25 boîtes de 50 unités) ; (iv) cent-dix (110) Gel hydroalcoolique et ; (v) Travaux de réparation et d’amélioration des circuits téléphoniques : acquisition de câbles, de goulotte, installation des équipements, test des lignes téléphoniques et réparation d’une valeur de quatre millions deux cent mille (4200000) francs CFA ;

· Appui à l’extension des capacités des mini centrales pv résilientes de Gbédé (Ouèssè) et Wabou (Toucountouna) face à la surcharge des besoins énergétiques due à leur surexploitation en période de Covid-19 par les populations vulnérables bénéficiaires. Cet appui a consisté  : (i)  à la fourniture des fiches techniques détaillées et manuels et d’utilisation des matériels et équipements d’extension et l’ensemble des accessoires ainsi que les spécifications relatives aux normes et standards (voir récapitulatif des équipements à fournir au point 7 des présents TDR) ; (ii) à  la fourniture, l’installation et la mise en service sur chaque mini-centrale : les systèmes de batteries et le câblage complet y compris le convertisseur de charge pour répondre à la demande y inclut les spécificités de résilience et stockage low-cost pour chaque mini-centrales ; les services énergétiques de recharge de cent (100) lampes portatives pour chaque mini-centrale; (iii) au câblage complet de l’ensemble des services énergétiques et mettre en service la mini-centrale et ; (iv) à la fourniture des guides d’utilisation et de maintenance sur chaque mini-centrale. La réception au bureau des équipements et matériels électriques est faite. La réception définitive est attendue.


	Le risque est « croissant »


3-2 Difficultés rencontrées et solutions appliquées
	Type
	Date d’identification
	Description
	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)
	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)

	
	Janvier 2018
	Répartition géographique des communes d’intervention du projet sur toute l’étendue du territoire
	Intervention concentrée dans les communes les plus vulnérables pour cette première phase de mise en œuvre du projet
	En cours

	
	Janvier 2018
	Statut foncier assez perplexe des forêts naturelles communautaires des zones d’intervention du projet
	Redéfinition des statuts des forêts naturelles communautaires
	Statu quo 

	
	Mars 2020
	Suspension de toutes les activités de suivi de terrain des réalisations physiques du projet et des ateliers du fait de la mise en œuvre des directives du Gouvernement et du PNUD relatives à la lutte contre pandémie du Coronavirus (Covid-19)
	· Cessation des activités en cours sur les sites du projet abritant les travaux d’implantation des hangars des minicentrales solaires pv résilientes ;

· Blocage du processus d’acquisition des matériels et équipements (Mini centrales solaires en construction) ;

· Télétravail privilégié ;

· Allègement des mesures barrières 
	Résolu

	
	Janvier à Mars 2022
	Retard dans la libération des ressources FEM liées à la prolongation du projet
	Retard dans la mise en œuvre des activités nécessitant de coûts prévus au PTA pour le trimestre 1
	Résolu

	
	Mars 2024
	Retard dans la mise à disposition des livrables du MSF par le Cabinet Deloitte 
	Le Cabinet Deloitte a pris du retard dans la livraison des livrables essentiels du MSF, ce qui a entraîné un blocage dans la mise en œuvre de nombreuses activités résiduelles du projet.
Comme solution, il faut une accélération du processus de livraison des livrables MSF : Un suivi rigoureux avec le Cabinet Deloitte est prévu pour accélérer la transmission des livrables, permettant ainsi la reprise des activités bloquées.
	En cours

	
	Juin 2024
	Retard dans la mise en œuvre des activités liées au Mécanisme de Soutien Financier
	La mise en œuvre des activités du Mécanisme de Soutien Financier (MSF) ou son opérationnalisation nécessite la validation des livrables du cabinet Deloitte, l’appropriation par l’équipe de mise en œuvre avant son opérationnalisation
	En cours

	
	Mars 2024
	Insuffisance des ressources TRAC 2024 et 2025
	Les ressources TRAC disponibles sont insuffisantes pour couvrir les activités entreprises par le projet au cours des années précédentes, limitant ainsi la continuité et l'achèvement de certaines initiatives.

Il faut une mobilisation de ressources supplémentaires : des plaidoyers à l’endroit du ((i) Programme des Nations Unies pour le développement pour les ressources additionnelles cette année ou une allocation budgétaire conséquente pour l’année 2025 et (ii) Partenaire de réalisation pour inscrire le Projet au PIP 2026 ; ce qui permettrait d'assurer la poursuite des activités concernées du projet.
	En cours

	
	
	Pas de ressources disponibles pour le

déménagement de l’ex Bureau Annexe DGPER pour le nouveau DGPER
	Possibilité d’utilisation partielle des intérêts générés par les ressources mises en DAT à la BCEAO 
	Statu quo


Section 4 : Performances réalisées (prière reproduire la table ci-dessous pour chaque produit escompté du Prodoc visé par le projet)
4.1-Situation des indicateurs, des activités et de la gestion financière
Composante 1 : Intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques énergétiques, la gestion, les stratégies et outils de planification
	Les capacités du secteur de l’énergie sont renforcées afin d’intégrer les risques climatiques dans la planification et de faire face aux risques



	Indicateur(s)
	Situation de référence
	Cible annuelle

(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle 

	
	
	
	
	Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel (d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Nombre de mesures d'accès à l'Energie résilientes aux changements climatiques définies
	0
	
	3
	
	
	5
	
	166,67%
	

	Nombre d'acteurs (H/F) formés sur la prise en compte des risques climatiques dans le secteur de l'énergie
	0
	
	500
	451
	2917
	3368
	
	673,60%
	

	

	Analyse des progrès à ce jour
	Nombre de mesures d'accès à l'Energie résilientes aux changements climatiques définies
	A propos de cet indicateur, la cible a été atteinte depuis 2021.Tout de même plusieurs autres actions de soutien aux mesures d’accès à l’énergie résiliente aux changements climatiques ont été menées en vue de les renforcer

	
	Nombre d'acteurs (H/F) formés sur la prise en compte des risques climatiques dans le secteur de l'énergie
	

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Il est prévu dans ce cadre de :

· Réaliser la capitalisation des acquis du projet en mettant plus l'action sur les innovations.

	
	Période
	Date de début : Janvier 2025 
Date de fin : Juin  2025

	
	Progrès à ce jour
	En ce qui concerne la capitalisation des acquis du projet, il y a eu des avancées significatives dans le cadre de notre mission de capitalisation des acquis du projet PANA Énergie, en mettant un accent particulier sur l'innovation. Cette mission a pour objectif de documenter nos réalisations, d’élaborer des succès stories et de promouvoir l'innovation au sein du projet. Voici les éléments clés à noter :
· Capitalisation des acquis du projet en mettant plus l'action sur les innovations : les actions de capitalisation 
Les actions de reportages, magazines, et couvertures médiatiques, sont en bonne voie de mise en œuvre. Divers reportages ont été effectués pour documenter et promouvoir les réalisations du projet. Deux insertions spécifiques ont été faites dans le magazine Carnet d'Afrique, mettant en lumière les progrès et les impacts positifs des initiatives en cours.

La réalisation et la diffusion de capsules vidéo de 3 minutes sur des success stories, est en cours de mise en œuvre. Plusieurs capsules vidéo ont été produites pour capturer les histoires de réussite et les impacts positifs des projets. Ces vidéos sont conçues pour un format internet et sont publiées sur divers sites web pour atteindre un large public.
· Nos progrès dans la capitalisation des acquis du projet, avec un accent sur l'innovation, ont renforcé notre visibilité, notre crédibilité et notre impact. Ces activités se poursuivent pour mettre en valeur nos succès, encourager l'innovation, et inspirer d'autres projets similaires.

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
Solde disponible : 5 .770.000 FCFA 
	Respect du délai de réalisation

	
	
	Voici quelques éléments de perception exprimés par les bénéficiaires :
1. Communautés Locales :
Les communautés locales, principales bénéficiaires des projets de capitalisation des acquis, expriment une grande satisfaction face aux initiatives de PANA Énergie. En voyant leurs efforts et les innovations mises en œuvre dans leurs régions être documentés et partagés à travers des success stories, les habitants se sentent valorisés et reconnus. Les innovations, telles que les solutions énergétiques durables, ont non seulement amélioré leur qualité de vie, mais ont également donné aux communautés un sentiment d'autonomie et de fierté. Cette reconnaissance renforce leur motivation à continuer d'adopter et de soutenir des projets innovants qui apportent des bénéfices tangibles à leur quotidien.

2. Responsables Locaux et Autorités

Les responsables locaux et autorités perçoivent les activités de capitalisation comme un témoignage de la réussite de leurs efforts pour promouvoir l'innovation au sein de leurs collectivités. En mettant en avant les innovations locales et les réussites obtenues, ces actions renforcent leur position de leadership et leur donnent les moyens de mobiliser un soutien supplémentaire pour des initiatives similaires. Ils voient dans la documentation de ces réussites une opportunité de prouver que les investissements dans l'innovation et les énergies renouvelables portent leurs fruits, et sont encouragés à poursuivre dans cette voie pour le développement durable de leurs régions.
	-
	-

	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsable
	Budget mobilisé
	Dépenses
	
	
	Solde (FCFA)

	
	62160
	10003
	001981-UNDP
	0
	0
	
	
	0

	
	4000
	00012
	001981-UNDP
	5 .770.000
	0
	
	
	5 .770.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taux d’exécution physique (TEP) :  45 %
Taux d’exécution financière (TEF) : 00%


Composante 2 : Développement des pratiques de gestion soutenable de la terre et des forêts, afin de renforcer la résilience des zones de production de bois-énergie
	Produit 2.1 : Stratégie d’offre énergétique et de plans d’intégration des changements climatiques et des mesures d’adaptation

	Indicateur(s)
	Situation de référence
	Cible annuelle

(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle 

	
	
	
	
	Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel (d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Nombre de bénéficiaires du programme utilisant des technologies agricoles adaptées aux changements climatiques, ventilé par groupes cibles : a) femmes ; b) jeunes ; c) personnes handicapées
	a) 720

b) 2210

c)0
	
	770

2310

10
	
	
	2332
3667
10
	
	302,86%
158,74%
100%
	

	Degré de mise en place et d’efficacité d’un dispositif multisectoriel de gestion durable des terres 
	0
	
	1
	
	
	3
	
	300%
	

	Superficie de forêts restaurées 
	4650
	
	4675
	
	
	4650
	
	99,46%
	

	Nombre d'infrastructures communautaires construites, par type (reboisement, digues, gabions, enrochements, etc.)
	0
	
	100
	
	
	110
	
	110%
	

	Existence de Protocoles de gestion de feux de végétation signée
	0
	
	4
	
	
	4
	
	100%
	

	

	Analyse des progrès à ce jour
	Nombre de bénéficiaires du programme utilisant des technologies agricoles adaptées aux changements climatiques, ventilé par groupes cibles : a) femmes ; b) jeunes ; c) personnes handicapées
	· En tout point de vue cet indicateur a atteint sa cible depuis 2021. Bien qu’ayant atteint sa cible durant les périodes ainsi que (Mars à Mai 2022) puis de juillet à décembre 2022 PANA Energie a mis en œuvre un plan de formation validé sur les technologies de carbonisation améliorées au profit des Maires, des Inspections forestières, des Responsables charbonniers. 5 Maires, 7 forestiers et 3354 charbonniers dont 446 femmes et 2908 hommes qui sont formés sur : (i) les bonnes pratiques et normes dans la promotion de la carbonisation améliorée, (ii) : Implantation- Installation- Construction- Exploitation et production de charbon écologique.

	
	Degré de mise en place et d’efficacité d’un dispositif multisectoriel de gestion durable des terres 
	· Cet indicateur avait déjà atteint sa cible.

	
	Superficie de forêts restaurées 
	· Cet indicateur avait déjà atteint sa cible.

	
	Nombre d'infrastructures communautaires construites, par type (reboisement, digues, gabions, enrochements, etc.)
	· Cet indicateur avait déjà atteint sa cible

	
	Existence de Protocoles de gestion de feux de végétation signée
	· Cet indicateur avait déjà atteint sa cible

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Il est prévu à ce propos :

· Suivre la mise en œuvre des SDA actualisés et conforme à l’arrêté Année 2017 N° 093/MCVDD/DC/SGM/DGEFC/SA 053SGG17 du 03 août 2017
· Suivre la publication officielle des données sur le SIEP actualisé 

· suivre la mise en œuvre des PAF actualisés et conformes à l’arrêté Année 2017 N° 093/MCVDD/DC/SGM/DGEFC/SA 053SGG17 du 03 août 2017

	
	Période
	Date de début : Janvier 2025 
Date de fin : Juin  2025

	
	Progrès à ce jour
	· Suivre la mise en œuvre des SDA actualisés et conforme à l’arrêté Année 2017 N° 093/MCVDD/DC/SGM/DGEFC/SA 053SGG17 du 03 août 2017 : PM
· Suivre la publication officielle des données sur le SIEP actualisé : PM
· suivre la mise en œuvre des PAF actualisés et conformes à l’arrêté Année 2017 N° 093/MCVDD/DC/SGM/DGEFC/SA 053SGG17 du 03 août 2017 : PM

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	· 
	· 
	
	
	

	Produit 2.3 Amélioration de résilience climatique de l’offre de carburant à base de bois dans les zones identifiées par le nouveau SDA, à travers des activités de reforestation et de conservation des espaces forestiers

	Indicateur(s)
	Situation de référence
	Cible annuelle

(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle 

	
	
	
	
	Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel (d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Il est prévu à ce propos :

Mettre en œuvre avec les différentes parties prenantes les projets de contrats d'affermages des acquis phares du projet 'Plantations, réchauds améliorés à base de biocombustibles, Mini-centrales, etc.)

· Renforcer les capacités des parties concernées à utiliser les outils, techniques et mesures de protection et de contrôle des zones d'approvisionnement en bois-énergie/biocombustibles.
· Elaborer la stratégie pour constituer un fonds catalytique de soutien au secteur privé dans la promotion des énergies propres durables et abordables

	
	Période
	Date de début : Janvier 2025 
Date de fin : Juin  2025

	
	Progrès à ce jour
	Les progrès sont réalisés dans la mise en œuvre des projets de contrats d'affermages pour les acquis phares du projet, tels que les plantations, les réchauds améliorés à base de biocombustibles, les mini-centrales, etc. Voici les éléments clés à noter :

· Mettre en œuvre avec les différentes parties prenantes les projets de contrats d'affermages des acquis phares du projet 'Plantations, réchauds améliorés à base de biocombustibles, Mini-centrales, etc.) : i)- Élaboration des tdrs, ii)- Assurance qualité des tdrs ;
· Renforcer les capacités des parties concernées à utiliser les outils, techniques et mesures de protection et de contrôle des zones d'approvisionnement en bois-énergie/biocombustibles. : i)- Élaboration des tdrs, ii)- Assurance qualité des tdrs 
· Élaborer la stratégie pour constituer un fonds catalytique de soutien au secteur privé dans la promotion des énergies propres durables et abordables : PM

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
Solde : 8 .655.000 FCFA
	Respect du délai de réalisation

	
	
	Les actions ne sont pas encore achevées pour une appréciation judicieuse des bénéficiaires 
	Solde disponible : 30.000 
	

	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsable
	Budget mobilisé
	Dépenses
	Solde
	
	

	
	62160
	10003
	001981-UNDP
	0
	0
	0
	
	

	
	4000
	00012
	001981-UNDP
	8 .655.000
	0
	8 .655.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taux d’exécution physique (TEP) : 30 %
Taux d’exécution financière (TEF) :00,00%


Composante 3 : Production et Consommation d’Energie – Transferts de technologie pour renforcer la résilience des modes de vie et des conditions d’existence des communautés vulnérables.
	Produit 3.1 : Protection des installations de production et de distribution d’électricité contre les catastrophes et autres risques climatiques.

	Indicateur(s)
	Situation de référence
	Cible annuelle

(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle 

	
	
	
	
	Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel (d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique
	3,4%
	
	3,5%
	
	
	
	
	
	

	Proportion de ménages bénéficiant d’un accès à des sources d’énergie propres, abordables et durables : (a) ménages dirigés par une femme ; (b) en zone rurale ; c) en zone urbaine et périurbaine
	(a) 4,10% *

(b) 1,14%


	
	4,15 %
1,16 %)
	
	
	
	
	
	

	Nombre de systèmes de transformateurs intelligents installés
	0
	
	2
	
	
	2
	
	100
	

	Nombre de réchauds et fours à pression améliorés distribués
	0
	
	33 fours et 45 réchauds améliorés 


	
	
	33 fours et 145 réchauds améliorés 


	
	
	

	Nombre de technologies améliorées de carbonisation répartis
	0
	
	3
	
	
	3
	
	100
	

	

	Analyse des progrès à ce jour
	Taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique
	Cet indicateur avait déjà atteint sa cible.

	
	Proportion de ménages bénéficiant d’un accès à des sources d’énergie propres, abordables et durables : (a) ménages dirigés par une femme ; (b) en zone rurale ; c) en zone urbaine et périurbaine
	Cet indicateur avait déjà atteint sa cible.

	
	Nombre de systèmes de transformateurs intelligents installés
	Cet indicateur avait déjà atteint sa cible.

	
	Nombre de réchauds et fours à pression améliorés distribués
	Cet indicateur avait déjà atteint sa cible.

	
	Nombre de technologies améliorées de carbonisation répartis
	Pour pouvoir au remplacement des formes d’énergie traditionnelle de cuisson, notamment la fabrique de charbon de bois, une activité au pression énorme sur les ressources forestières, le projet PANA a promu trois technologies de carbonisations améliorées sur lesquelles les charbonniers qui ont nourri le cadre de formation des charbonniers.

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Il est prévu à ce propos :

· Suivre le fonctionnement des transformateurs intelligents et des accessoires pour la protection du réseau de transport de l'énergie électrique contre les vents et l’augmentation des températures mis en service au niveau de divers postes électrique affectés par les variabilités climatiques ;
· Acquérir et Réception des infrastructures (25 paratonnerres, 50 parafoudres) appropriées et leurs serveurs/accessoires pour la réduction de la vulnérabilité aux variabilités et changements climatiques des centrales thermiques au profit de la SBEE contre les risques climatiques et environnementaux ; 

	
	Période
	Date de début : Janvier 2025 
Date de fin : Juin  2025

	
	Progrès à ce jour
	Des progrès sont réalisés dans la mise en œuvre des activités planifiées : Voici un résumé des développements récents :

· Suivi des transformateurs intelligents et des accessoires pour la protection du réseau électrique : Dans le cadre de l'action planifiée pour le suivi des transformateurs intelligents et des accessoires pour la protection du réseau électrique, une mission a été réalisée à Glazoué du 10 au 13 juin 2024. Cette mission, conforme aux termes de référence élaborés, visait à évaluer le site pour l'installation et la mise en service d'un transformateur électrique intelligent de puissance 63 KV / 20 KV-20 MVA. L'équipe a mené une visite approfondie des infrastructures existantes pour s'assurer de leur adéquation, tout en facilitant la collaboration entre les équipes techniques de la SBEE et le prestataire M. TOBI & FILS.

Les principaux résultats de la mission incluent l'établissement d'un calendrier détaillé pour les étapes de livraison, d'installation, de test et de mise en service du transformateur. Les inspections ont confirmé que les infrastructures sont prêtes à accueillir l'équipement, et que le transformateur et ses composants répondent aux spécifications contractuelles. 
La réception des fournitures du transformateur 20MVA avant leur installation sur le site de la CEB est faite le 16 octobre 2025 à Cotonou. Les travaux d’installation sur le site dédié sont en cours. 

La réception provisoire du transformateur 800Kva installé à Cadjehoun au poste de la SBEE au Mont Sinaï le 19 novembre 2025 a été effectuée.
· Acquisition et réception des infrastructures de protection contre les risques climatiques : Dans le cadre de l'acquisition et de la réception des infrastructures destinées à réduire la vulnérabilité des centrales thermiques de la SBEE face aux risques climatiques, l'entreprise adjudicataire a enlevé les paratonnerres et parafoudres arrivés au port de Cotonou. La réception a été faite et les équipements sont en cours d’installation.

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	
	
	Voici quelques éléments de perception exprimés par les bénéficiaires :

1. Communautés locales et usagers finaux : N/A
2. Techniciens et ingénieurs de la SBEE

Les techniciens et ingénieurs de la SBEE, directement impliqués dans l'installation et la maintenance des équipements, voient dans ces actions un renforcement de leurs capacités opérationnelles. L'arrivée des transformateurs intelligents et des équipements de protection contre les surtensions marque une avancée technologique importante qui leur permettra de gérer le réseau électrique avec plus de précision et d'efficacité. Ils apprécient également la collaboration étroite avec le prestataire M. TOBI & FILS et l'entreprise GNAN BOURA SERVICES, qui leur permet d'acquérir des compétences supplémentaires en matière d'installation et de gestion des nouvelles technologies. Pour ces professionnels, ces améliorations sont une opportunité de moderniser les infrastructures électriques du Bénin, rendant le réseau plus résilient face aux défis climatiques et techniques.

3. Décideurs et autorités locales

Les décideurs et autorités locales, en particulier ceux impliqués dans la planification énergétique, considèrent ces développements comme une étape clé dans la réalisation des objectifs nationaux de résilience climatique et de modernisation des infrastructures énergétiques. La réussite des actions planifiées renforce leur confiance dans la capacité du projet à répondre efficacement aux défis posés par les changements climatiques, tout en optimisant l'efficacité énergétique. Ils voient également dans ces progrès une justification des investissements réalisés et une base solide pour mobiliser davantage de ressources pour des initiatives similaires à l'avenir
	
	

	Produit 3.2 : Développement des sources de production énergétique alternatives pour les localités les plus vulnérables.

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Il est prévu à ce propos :

· Organiser un atelier de renforcement de capacités suivi de visite de terrain sur la prise en compte de la résilience dans les énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque (AISER, EPAC, FSA, etc.)
· Etude de faisabilité de deux cent minicentrales/Smart mini-grid d'énergie propre moderne renouvelables pour la transformation de l’économie locale des communautés vulnérables laissées pour compte 
· Programme de deux cent minicentrales/Sart mini-grid d'énergie propre moderne renouvelables pour la transformation de l’économie locale des communautés vulnérables laissées pour compte
· Appuyer les artisans identifiés à fabriquer des fours à pressions et réchauds améliorés pour une phase d'utilisation expérimentale dans certaines localités urbaines et rurales
· Acquérir et mettre en service une unité autonome  de biocombustible à usage multiple
· Formaliser un protocole d'accord avec une structure (privée, universitaire…) pour l'appui à l'expérimentation et à la collecte des données relatives à l'utilisation effective des fours à pression et des réchauds améliorés acquis
· Soutenir le développement des plans d'affaires pour la fabrication des réchauds améliorés et fours à pression adaptés en fonction des coutumes, moyens/revenus et type de biomasse (résidus agricoles ou biocombustibles) disponible dans les communautés rurales et urbaines
· Appuyer la restructuration des artisans formés à la fabrication de 1000 réchauds améliorés et 100 fours à pression  
· Soutenir l'émergence des micro-entreprises artisanales produisant maintenant et disséminant des réchauds améliorés et fours à pression spécifiques et adaptés dans la recherche de financement (MoU, etc.) pour le développement et la pérennisation de leurs activités

	
	· Période
	Date de début : Janvier 2025 
Date de fin : Juin  2025

	
	Progrès à ce jour
	Les avancées réalisées dans notre démarche visant à renforcer les compétences des parties concernées pour l'utilisation d'outils, de techniques et de mesures de protection et de contrôle des zones d'approvisionnement en bois-énergie et en biocombustibles se présentent comme il suit : 

· Organiser un atelier de renforcement de capacités suivi de visite de terrain sur la prise en compte de la résilience dans les énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque (AISER, EPAC, FSA, etc.) : i)- Élaboration des tdrs, ii)- Assurance qualité des tdrs . 
· Réaliser de l'étude de faisabilité pour la promotion de 200 minicentrales : La sélection pour la réalisation de l'étude de faisabilité pour la promotion de 200 minicentrales est en cours de lancement par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP).

· Elaboration du document de projet de réalisation de 200 minicentrales : L'élaboration du document de projet pour la réalisation de 200 minicentrales constitue une étape cruciale et logique suivant l'étude de faisabilité. Cette activité a rencontré des difficultés similaires à celles de l'étude de faisabilité, notamment avec un appel d'offre infructueux l'année dernière. Actuellement, le processus de relance de l'appel d'offre est en cours et devrait être finalisé et publié dans les semaines à venir. La publication sera accompagnée d'une large diffusion pour maximiser la visibilité et l'engagement des potentiels soumissionnaires, garantissant ainsi l'avancement vers l'élaboration du document de projet.

· Appuyer les artisans identifiés à fabriquer des fours à pressions et réchauds améliorés pour une phase d'utilisation expérimentale dans certaines localités urbaines et rurales : L'action visant à appuyer les artisans dans la fabrication de fours à pression et de réchauds améliorés a progressé de manière significative. Plusieurs séances de travail ont été tenues avec l'entreprise adjudicataire pour affiner les prototypes, aboutissant à l'application des corrections nécessaires sur chaque modèle. Les tests d'allumage effectués ont confirmé que chaque type de prototype est opérationnel. Les corrections sur les 100 prototypes sont bouclés et réceptionnées par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP). Cette étape sera suivie par une formation nationale des artisans, visant à renforcer leurs compétences et à assurer une diffusion efficace des réchauds améliorés dans les localités urbaines et rurales concernées.
· Appuyer la restructuration des artisans formés à la fabrication de 1000 réchauds améliorés et 100 fours à pression : 
Outre ces actions du PTA, les activités de suivi suivantes sont réalisées :
· La construction de trois (03) Smart Sustainable Energy Hubs presque achevés et en attente de mise en service dans les communes suivantes de (i) Commune de Savalou, Village d'Abiadji-Sogoudo , (ii) Commune de Zè, Zè centre et (iii) Commune de Kalalé, Village Gnel Yanka. Chaque Smart Sustainable Energy Hub est constitué d’une minicentrale solaire photovoltaïque (PV) de 5400Wc. 

· La construction de deux (02) des cinq Smart Sustainable Energy Hubs intégrés dans les unités de production de miel écologique presque achevés et en attente de mise en service dans les communes de Commune de PARAKOU, Village de Tourou 2 et de GLAZOUE, Village de Magoumi. La mise en œuvre de ces réalisations, axées sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une unité de production de miel écologique alimentée par l'énergie solaire photovoltaïque à Parakou et à Glazoué représente une réponse stratégique aux enjeux actuels en matière de développement durable, d'économie verte et de promotion de l'agrobusiness. La combinaison de l'apiculture écologique et de l'énergie solaire représente une approche novatrice et durable pour la production de miel. Au-delà de la simple production de miel, cette réalisation aspire à créer un écosystème favorable à la croissance économique locale en favorisant la formation des acteurs locaux, en établissant des partenariats avec les groupements d'apiculteurs des régions avoisinantes, et en facilitant l'accès à des réseaux nationaux d'apiculteurs agréés

· La construction de deux (02) Smart Sustainable Energy Hubs (SSEH) mis en service dans les centres de santé de Kparo (commune de Sinendé) et de Bori (commune de N'Dali). Chaque centre de santé a bénéficié de 10 lampadaires, assurant ainsi l'éclairage du site et de ses environs immédiats. L'installation de ces lampadaires a amélioré la sécurité et facilité l'accès aux soins, contribuant ainsi à de meilleures conditions de vie pour les résidents locaux.

Ces infrastructures permettent non seulement d'assurer l'éclairage des centres de santé, mais aussi de poser les bases pour l'extension future de l'éclairage public dans d'autres communes.

· Le lancement du projet Mini-grid a été effectif. Un atelier d’appropriation national a été organisé et a regroupé tous les acteurs concernés.

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	· Rapports de mission
	
	Voici quelques éléments de perception exprimés par les bénéficiaires : 

1. Bénéficiaires des Smart Sustainable Energy Hubs (SSEH) :

Les communautés de Savalou, Zè, et Kalalé, où trois Smart Sustainable Energy Hubs (SSEH) sont presque achevés, expriment une grande anticipation et optimisme. Les habitants voient ces infrastructures comme des catalyseurs de développement local, espérant que l'accès à une source d'énergie stable améliorera leurs conditions de vie et stimulera l'économie locale. Ces minicentrales photovoltaïques de 5400Wc sont perçues comme des outils essentiels pour l'autonomisation énergétique, réduisant la dépendance aux sources d'énergie non durables et facilitant l'accès à des services de base.

2. Bénéficiaires des Unités de Production de Miel Écologique Alimentées par l'Énergie Solaire :

À Parakou et Glazoué, les communautés locales, particulièrement les apiculteurs, se réjouissent de l'initiative de construction des Smart Sustainable Energy Hubs intégrés dans les unités de production de miel écologique. Cette combinaison de l'apiculture et de l'énergie solaire est saluée comme une innovation majeure qui non seulement modernise la production de miel, mais aussi ouvre des perspectives économiques prometteuses pour les jeunes et les agriculteurs locaux. Les bénéficiaires apprécient particulièrement l'approche durable et l'accent mis sur la formation, qui devrait renforcer leurs compétences et leur permettre d'accéder à des marchés plus larges.

3. Bénéficiaires des Centres de Santé de Kparo et Bori :

Les résidents des communes de Sinendé et N'Dali, où deux SSEH ont été mis en service dans les centres de santé de Kparo et Bori, témoignent déjà des améliorations tangibles. L'installation des 10 lampadaires par centre de santé a significativement renforcé la sécurité autour des établissements, facilitant les déplacements nocturnes et rendant les soins de santé plus accessibles. Les patients, ainsi que le personnel médical, expriment une grande satisfaction face à ces installations, qui ont créé un environnement plus sûr et propice à une meilleure qualité des soins.
	
	Oui

	Produit 3.3 : (en partenariats avec les projets relatifs à la biomasse) Augmenter la résilience du secteur de l’énergie aux changements climatiques au travers d’investissements plus conséquents en technologiques énergétiques vertes et en pratiques peu émettrice de carbone pour les déchets du secteur agro-forestiers ; ainsi que dans des mesures d’adaptation

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Il est prévu à ce propos :

· Mettre en œuvre le MSF afin de soutenir les investissements privés pour augmenter la résilience du secteur de l’énergie aux changements climatiques (en synergie avec le projet Biomasse Electricité)
· Recruter un consultant international CTA pour MSF PANA Energie
· Lancer les EIO (Manifestation d’intérêt/ appel à soumission) pour la réalisation à travers l’approche du PBP/PNUD de :  mini centrales, mini réseaux PV (0- 500kW), solutions de cuisson propre (réchauds améliorés, fours à pression) à usage domestique et productif, biocombustibles, agrofesterie/apiculture
· Publier des projets approuvés après le processus de sélection
· Élaborer les documents administratifs et contractuels sur la base de PBP/PNUD.
· Organiser les remises de site et lancement des travaux pour chaque type de projet.
· Organiser le contrôle, le suivi et l'évaluation phase par phase de la réalisation de chaque projet retenu
· Organiser la réception technique phase par phase
· Etablir les actes de constat d’achèvement des travaux conformément aux documents administratifs et contractuels sur la base de PBP/PNUD.
· Organiser la réception définitive des infrastructures énergétiques, ouvrages, etc comme mesures d'adaptation au profit des communautés vulnérables dans les localités bénéficiaires.
· Attribuer sur la base de PBP/PNUD les CAPEX des projets ayant atteint les indicateurs effectivement contractés
· Soutenir le Gouvernement dans l'élaboration des types d'incitations financières pouvant aider les développeurs de projets et les producteurs d’énergie indépendants approuvés à se lancer (Elaborer un plan triennal d’électrification hors réseau )
· Inciter le Gouvernement à pérenniser le MSF dédié aux mesures d'adaptation dans la mise en place d'un fonds périodique pour la couverture des dommages causés par les évènements extrêmes ou les aléas climatiques (Réaliser des études approfondies pour l’électrification hors réseau (minigrid) dudit plan)
· Accompagner le Gouvernement à aider les développeurs de projets et les producteurs d’énergie indépendants approuvés à se lancer

	
	Période
	Date de début : Janvier 2025 
Date de fin : Juin  2025

	
	Progrès à ce jour
	· Mettre en oeuvre le MSF afin de soutenir les investissements privés pour augmenter la résilience du secteur de l’énergie aux changements climatiques (en synergie avec le projet Biomasse Electricité) : Suivi du contrat d’exécution du marché portant réalisation du MSF.
· Lancer les EIO (Manifestation d’intérêt/ appel à soumission) pour la réalisation à travers l’approche du PBP/PNUD de :  mini centrales, mini réseaux PV (0- 500kW), solutions de cuisson propre (réchauds améliorés, fours à pression) à usage domestique et productif, biocombustibles, agrofesterie/apiculture : les appels a soumission sont lancés, les bénéficiaires sont sélectionnés.
· Publier des projets approuvés après le processus de sélection : la publication est en attente et sera faite à la cérémonie de lancement officiel du MSF
· Élaborer les documents administratifs et contractuels sur la base de PBP/PNUD : les documents contractuels sont élaborés et signés par les parties. Les réalisations sont en cours.

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
Solde disponible 715 934 676 (FCFA)
	Respect du délai de réalisation

	· 
	
	
	
	

	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsable
	Budget mobilisé
	Dépenses
	Solde
	
	

	
	62160
	10003
	001981-UNDP
	738 560 000 
	30 892 580 
	707 667 420 
	
	

	
	4000
	00012
	001981-UNDP
	8 267 256 
	
	8 267 256 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taux d’exécution physique (TEP) : 25%
Taux d’exécution financière (TEF) : 04,14% 


Composante 4 : Gestion et suivi du projet
	Produit 4.1 Le projet est géré

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Il est prévu à ce propos :

· Élaborer le Plan de Travail de Janvier 2025 – Décembre 2025;
· Décliner le Plan de Travail Janvier 2025 – Décembre 2025 en 04 Plans de Travail Trimestriel et en 12 Plans de Travail Mensuel 

· Élaborer les rapports de progrès et d'avancement trimestriels et annuels

· Salaire des contrats de service individuel

· Assurer les frais de fonctionnement de la coordination du Projet (Frais d’électricité, eau, internet, etc.)
· Renforcement des capacités du personnel du projet dans le suivi du MS sur la base du PBP/PNUD

	
	· Période
	Date de début : Janvier 2025 
Date de fin : Juin  2025

	
	Progrès à ce jour
	· Élaboration du Plan de Travail Annuel (PTA) 2025, Janvier à Décembre 2025 et déclinaison en trois (04) Plans de Travail Trimestriel (PTT) et, en neuf (12) Plans de Travail Mensuel (PTM); 
· Élaboration des plans de travail mensuel des mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Aout, septembre, octobre, novembre 2025 ; 

· Élaboration des rapports de progrès et d’avancement du premier au 30 novembre 2025
· Prise en charge des frais de fonctionnement de la coordination du Projet (électricité, eau, carburant, assurance, etc.)

· Salaire des contrats de service individuel : traitement et paiement directement par le PNUD 

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	· Disponibilité d’un (01) PTA 2025 (Janvier à Décembre 2025), décliné en trois (04) Plans de Travail Trimestriel (PTT) et, en neuf (12) Plans de Travail Mensuel (PTM) validé

· Disponibilité d’un (01) rapports de progrès 
· Disponibilité des équipements et matériels de bureau
	Janvier 2025
Mars 2025
Déc 2025

	L’Équipe de Gestion du Projet a apprécié la participation active des différentes parties prenantes (DGPER et PNUD) dans le processus de finalisation et de signature du PTA 2025, et des PTT1, PTT2 ; PTT3 et PTT4
L’Equipe de Gestion du Projet a apprécié la qualité des rapports de progrès mettant surtout en exergue les actions phares à forte impact positif sur les bénéficiaires et aussi la fiabilité des données y figurant.
	
	Oui

Oui 



	Produit 4.2  Une bonne communication est assurée

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Il est prévu à ce propos :

· Réaliser les supports de communication (brochures, kakémonos, Vidéos,Tee-shirts etc. ) spécifiques à chacune des trois (03) composantes du projet;
· Contractualiser avec une agence de communication pour les actions de visibilité et de lisibilité des actions du projet Assurer la pérennité des actions et des acquis du projet ;

· 

	
	Période
	Date de début : Janvier 2025 
Date de fin : Juin  2025

	
	Progrès à ce jour
	Des progrès significatifs réalisés dans les actions de communication sur le projet, en particulier en ce qui concerne la visibilité et la communication des actions sont les suivantes :
· la réalisation de reportages, magazines, et couvertures médiatiques, est en bonne voie de mise en œuvre. Divers reportages ont été effectués pour documenter et promouvoir les réalisations du projet. Deux insertions spécifiques ont été faites dans le magazine Carnet d'Afrique, mettant en lumière les progrès et les impacts positifs des initiatives en cours.

Ces efforts médiatiques visent à sensibiliser le public et les parties prenantes aux bénéfices des projets réalisés, en soulignant les succès et les défis rencontrés. Les reportages et les couvertures médiatiques, notamment les publications dans Carnet d'Afrique, jouent un rôle crucial dans la diffusion de l'information et la mobilisation du soutien pour les initiatives de développement durable
la réalisation et la diffusion de capsules vidéos de 3 minutes sur des success stories, est en cours de mise en œuvre. Plusieurs capsules vidéos ont été produites pour capturer les histoires de réussite et les impacts positifs des projets. Ces vidéos sont conçues pour un format internet et sont publiées sur divers sites web pour atteindre un large public.
la diffusion des événements du projet sur différents médias, est en pleine mise en œuvre. Les réalisations du projet sont diffusées sur les chaînes de télévision locales et les stations de radio, assurant une couverture médiatique étendue. Cette stratégie de communication vise à informer le grand public des avancées et des succès du projet, renforçant ainsi la visibilité et le soutien aux initiatives en cours.

En outre, les informations sur les événements et les réalisations du projet sont également publiées dans la presse écrite, y compris en ligne. Des articles dédiés et des pages à la une sont mis en avant, permettant de toucher un large éventail de lecteurs et d'attirer l'attention sur les impacts positifs du projet.
· Contractualiser avec une agence de communication pour les actions de visibilité et de lisibilité des actions du projet Assurer la pérennité des actions et des acquis du projet : PM


	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	
	
	Voici quelques éléments de perception qui exprimés par les bénéficiaires :
Activités en cours
	
	

	Produit 4.3  Le projet est suivi

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Il est prévu à ce propos :

· Tenir 3 sessions du Comité Technique du Projet 
· Participer aux revues du MEEM
· Organiser les missions de suivi des activités du projet

· Organiser les missions de suivi des parties prenantes, des PTF, du CTP dans les communes d'intervention (Paiement des frais de mission et Carburant)

	
	· Période
	Date de début : Janvier 2025 
Date de fin : Juin  2025

	
	Progrès à ce jour
	· Tenue de 3 sessions du Comité Technique du Projet : 
· Organisation des missions de suivi des activités du projet : i- Trois (03 missions de suivi du fonctionnement des minicentrales construites sur TRAC 2, 
· Organiser les missions de suivi des parties prenantes, des PTF, du CTP dans les communes d'intervention (Paiement des frais de mission et Carburant) : Préparation et tenue de la mission conjointe du RR/PNUD et de la DG/DGPER. Il s’agit d’une mission de suivi et de contrôle de la réalisation des infrastructures énergétiques sur fond du TRAC 2/2023.


	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
Solde :  7 077 482 (FCFA)
	Respect du délai de réalisation

	Rapports du CTP
	
	
	
	

	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsable
	Budget mobilisé
	Dépenses
	Solde
	
	

	
	62160
	10003
	001981-UNDP
	0
	0
	0
	
	

	
	4000
	00012
	001981-UNDP
	31 735 000 
	24 657 518 
	7 077 482 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taux d’exécution physique (TEP) : 70 %

Taux d’exécution financière (TEF) : 77,70 % des ressources disponibles


4.2-analyse globale des résultats genre du projet 
	Analysez ce qui a bien fonctionné et dites le pourquoi

Le projet PANA Énergie a bien intégré des actions visant à renforcer les capacités des communautés locales, avec une attention particulière à la participation des femmes dans les activités liées aux énergies renouvelables. Les formations et ateliers organisés ont permis d'inclure un nombre significatif de femmes, notamment dans la fabrication de réchauds améliorés et la gestion des Smart Sustainable Energy Hubs. Cela a non seulement amélioré l'autonomie économique des femmes, mais a également permis de réduire les inégalités de genre en favorisant leur participation active dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Cette approche inclusive a contribué à la résilience des communautés et à l'adoption d'une perspective genre dans le développement durable.
	Analysez ce qui n'a pas bien fonctionné et dites la manière dont vous pensez améliorer la situation

Malgré ces avancées, certaines initiatives n'ont pas pleinement réussi à intégrer les femmes de manière équitable. Les obstacles culturels et les préjugés persistants ont limité la participation des femmes dans les processus de prise de décision. Le projet renforcera donc les stratégies de sensibilisation et de communication dans la consolidation des acquis du projet.

	/Commentaires et Suggestions 
Le projet PANA Énergie, par son approche inclusive et axée sur l'égalité de genre, contribue de manière significative à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). En intégrant les femmes dans les initiatives d'énergie renouvelable et en renforçant leurs compétences, le projet avance vers l'ODD 5, qui vise à parvenir à l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. De plus, les actions visant à promouvoir des énergies propres et renouvelables soutiennent l'ODD 7, qui promeut l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Enfin, l'accent mis sur la résilience des communautés face aux changements climatiques et sur la réduction des inégalités de genre aligne le projet sur l'ODD 13, qui appelle à une action urgente pour lutter contre le changement climatique et ses impacts.

En poursuivant ces efforts, le projet PANA Énergie démontre comment une approche intégrée, prenant en compte les aspects genre, peut accélérer la réalisation des ODD de manière holistique et durable, assurant un développement inclusif et équitable pour toutes les communautés.
	Demande d’appui de renforcement (si nécessaire)




Section 5 : Bonnes pratiques et leçons apprises
	Type
	Date d’identification
	Succès réalisés
	Faiblesses
	Solutions recommandées

	Gestion du projet
	Octobre 2016
	- Forte implication des autorités nationales (leadership de la partie nationale) et locales dans la mise en œuvre du projet:

Il est observé un fort engagement des différentes parties prenantes et des organes de gestion du projet (Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines, la Direction Générale de l’Energie, l’Equipe de Gestion du Projet et le secteur privé : AISER, etc.) pour l’atteinte des objectifs du projet.
	Néant
	Néant 

	Gestion du projet 
	Novembre 2016
	- L’Equipe de Gestion du Projet, au terme de l’atelier interne tenue le 21 novembre 2016 à l’INFOSEC, est satisfaite des capacités acquises pour une bonne gestion du PANA Energie selon les normes et procédures du PNUD et du FEM.

- L’atelier de lancement officiel du projet, organisé du 22 au 24 novembre 2016 à VIGA Hôtel de Bohicon avec une implication des acteurs du secteur de l’Energie, des ONG et du secteur privé (AISER), etc. a servi de renforcement des capacités des participants, en particulier la partie nationale et le secteur privé.
- L’équipe de gestion du projet a apprécié l’engagement de la partie nationale et du secteur privé pour leur implication active d’ores et déjà depuis la phase de démarrage du projet, mission de prospection des sites d’intervention du projet et les autres activités relatives à l’atteinte des objectifs du Projet.
	Néant
	Néant

	
	Décembre 2016
	- L’implication active de la partie nationale (Directeur National du Projet, Point Focal National du projet, cadres techniques du ME (DGE, DPP, DAF)) et du secteur privé d’ores et déjà depuis la phase de démarrage du projet, mission de prospection des sites d’intervention du projet et les autres activités relatives à la gestion du projet, est un gage de l’appropriation nationale.

- La participation d’une équipe de reportage a permis de documenter la situation de référence de chaque site d’intervention du projet
	Néant
	Néant

	
	Décembre 2016
	- Le contact permanent entre la coordination du projet, les Maires, les élus locaux, les têtes couronnées, les forestiers, les structures partenaires, et le Secteur Privé permet un ancrage et une consolidation à la base des réalisations du projet.
	Néant
	- Maintenir le contact pour la pérennisation des acquis du projet.

- Renforcer la collaboration entre les acteurs locaux (maires, préfets, forestiers, têtes couronnées, etc.) dans le but d’une meilleure atteinte des résultats escomptés du projet à la base.

	
	Février 2017
	- L’Equipe de Gestion du Projet, est satisfaite de la participation effective et contributive du MEEM (DAC, SGAM) et des Préfets des départements concernés (Zou, Collines, Donga, Atacora, Borgou et Alibori), des Maires/Chefs d’Arrondissement/ Chefs Services Affaires Domaniales et des Chefs Villages des localités abritant les sites d’intervention du projet, des Chefs d’Inspection Forestière, des Chefs Section Communale des Eaux, Forêts et Chasse et des populations à la base aux ateliers départementaux de cadrage tenus à Bohicon, Glazoué, Tanguiéta et Parakou respectivement les 14, 16, 20 et 22 février 2017, et de leur engagement à travers la mise à disposition immédiate des points focaux et des actes de mise à disposition des sites en vue de soutenir la mise en œuvre du projet sur leur juridiction territoriale.
- Au total, 176 participants dont 17 femmes se sont appropriés le projet et ont apprécié la nécessité d’intégrer les mesures d’adaptation aux changements climatiques pour la résilience du secteur de l’énergie dans les PDC de 3ème génération.
	Néant
	Néant

	
	Février 2017 
	- Les Plans d'Actions Communaux d’adaptation aux changements climatiques (PAC) 2017 des communes d’intervention du projet ont été validés aux cours des ateliers départementaux auxquels ont pris part la partie nationale (DAC, SGAM), les préfets des départements des communes bénéficiaires, les acteurs communaux/locaux (Maires, Chefs d’arrondissement, cadres techniques des mairies, chefs villages, dignitaires), les Inspections Forestières et les représentants des populations à la base. 

- Au cours de ces ateliers, les élus communaux/locaux ont tous réaffirmé leur engagement à accompagner le projet PANA Energie.
	Néant
	

	
	Juin 2017
	- L’Equipe de Gestion du Projet, au terme de sa participation à la session du CAD tenue à Djougou le 13 juin 2017 est satisfaite des notions relatives aux mesures d’adaptation introduites aux acteurs (Préfets, Maires, Directeurs Départementaux de l’Energie et des Mines, CIF, SCEF, Chef Antenne SBEE/CEB, ONG, etc.) des départements concernés de la CAD. Ces notions sont entre autres : (i)-les mesures d’adaptation pour la production d’énergie solaire et hydrauliques (augmentation de la hauteur des barrages et/ou la construction de petits barrages en amont, la restauration et l’amélioration de la gestion des terres en amont (ce qui inclut la question de la reforestation) afin de réduire les inondations, l’érosion, les envasements et les glissements de terrain. Pour cette activité du PANA Energie, au total, 47 participants dont 03 femmes se sont appropriés le projet et ont apprécié la nécessité d’intégrer les mesures d’adaptation aux changements climatiques pour la résilience du secteur de l’énergie dans l’Atacora et la Donga. Enfin ils se sont approprié des actions à réaliser par le projet dans la zone d’intervention de la CAD ainsi que de leur rôle et responsabilités
	Néant
	

	
	Juin 2017
	- L’engagement du secteur privé relatifs à leurs prestations dans les activités du reboisement a permis à l’Equipe de Gestion du Projet d’atteindre les objectifs de 500 ha au titre de la campagne 2017.
- L’implication active des autorités communales et des services techniques de la DGEFC notamment sur le respect des normes et services environnementaux est un gage de la pérennisation des acquis.


	
	

	
	Août 2017
	- Les autorités préfectorales, les Directeurs départementaux du ME, les élus communaux (Maires, les chefs de villages, les Majestés/Dignitaires), les Points Focaux du PANA Energie et les communautés riveraines de Ouèssè, Djidja, Dassa-Zoumè, Bantè et Djougou, etc., ont salué l’initiative du projet dans le cadre des activités de reboisement et s’engagent pour leur implication dans le suivi des actions sur les sites.

- L’EGP a apprécié l’utilisation de la main d’œuvre locale en particulier les femmes (1951 femmes sur un total de 6749, soit 29%) dans la mise en place des plantations de sept cent cinquante (750) hectares sur les sites des forêts naturelles communautaires de Kolobi (Djidja), Fita (Dassa-Zoumè), Gbédé (Ouèssè), Bobè (Bantè), Té-Foungou (Djougou), de Nonsinanson (N’Dali), Fita (Dassa-Zoumé) et Dahendé (Toucoutouna) au titre des campagnes 2017 et 2018.


	
	

	
	Décembre 2017
	L’Equipe de Gestion du Projet est satisfaite de la participation effective et contributive des acteurs tels que le représentant du SGM, des Maires et Chefs d’Arrondissement, des Chefs Villages des localités ayant fait objet de reboisement, des Chefs d’Inspection Forestière, des Chefs Section Communale des Eaux, Forêts et Chasse , des pépiniéristes , des prestataires et des personnes ressources au terme de l’atelier de capitalisation des acquis de 500 ha de plantations intensives réalisées au titre de la campagne de 2017 et de détermination des prix de référence des essences forestières/agroforestières et des dates repères pour le démarrage des activités de la chaîne du processus de reboisement dans les zones agro écologiques tenu à Porto-Novo les  7, 8 et 9 décembre 2017 et aussi de leur engagement relatif à l’accompagnement du projet  dans les campagnes de reboisement prochaines. 

Au total,74 participants, dont 18 femmes ont participé à cet atelier et ont contribué aux diverses communications à savoir (i) Présentation des acquis du reboisement au titre de la campagne 2017 du projet PANA Energie ; (ii) Rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans le reboisement, (iii) Pérennisation des acquis du projet & Risques encourus, (iv) Introduction de l’énergie solaire (service énergétique de base : éclairage, recharge, électrification, etc.) comme mesure d’adaptation pour la résilience des communautés vulnérables du PANA Energie ; (v) Utilisation des produits ligneux comme biocombustibles (Bois de feu, Briquette, Granulé Charbon vert, etc.) pour la réduction de la vulnérabilité des zones de production de bois-énergie du PANA Energie, (vi) Implication du secteur privé (pépiniéristes, mains d’œuvre locale, prestataires de services, etc.) dans le reboisement du PANA Energie, (vii) Procédures et modalités d’élaboration et d’approbation des plans d’aménagement et autres outils de gestion et (viii) Mécanisme de gestion durable des forêts/plantations sous aménagement.


	
	

	
	Mai 2018
	Les Ministres en charge du Plan, de l’Energie, du représentant du Cadre de Vie et le Représentant Résident du PNUD ont apprécié : (i) le niveau d’exécution des activités de reboisement et d’entretien ; (ii) l’initiative du projet de doter les localités hors réseaux et vulnérables cibles du projet [Fita (Dassa-Zoumé) et Kokohou, (Djougou)] des mini-centrales solaires photovoltaïques résilientes fournissant les services énergétiques (recharge des lampes et  téléphones à base de solaire, services de congélation et de réfrigération à base des systèmes solaires, services audio-visuel, etc.) 
	
	

	
	Mars 2020
	Gestion inclusive de la pandémie à coronavirus avec respect scrupuleux des directives et les mesures de riposte prescrites par le Gouvernement et le PNUD : (i) suspension de toute mission à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ; (ii) suspension des réunions et des séances de travail au niveau du projet ; (iii) respect de la distance sociale de un (01) mètre entre les effectifs au cours des réunions d’urgence au niveau du projet ; (iv) éviter les poignées de main et les accolades ; (v) mise en place des dispositifs de lavement des mains ; (vii) mise à disposition effective du gel hydroalcoolique au personnel du projet ; etc.
	
	

	
	Février 2021
	A travers la DGRE, il est construit sur financement PIP 2020, six (06) nouvelles mini centrales résilientes selon le modèle (PNUD/FEM PANA Energie) à Gnansata, Oulin, Akoussa, etc., dans les communes d’Abomey et Bohicon. Ces six (06) nouvelles mini-centrales solaires résilientes viennent s’ajouter aux sept (07) mini-centrales solaire résilientes construites et financées sur fonds (FEM/PNUD) soit treize (13) mini-centrales solaires résiliences. Pendant que PANA Energie amorce son repli, la DGRE a aussi planifié dans le PTA PIP 2021 le suivi des mini-centrales existence combiné à la construction et la mise en services de nouvelles mini-centrales au cours de l’année 2021.  


	
	

	
	Mai 2022
	Le projet PANA-Energie a promu trois techniques améliorées de carbonisation à savoir: « Meule Casa GV », « Meule Green Mad Dôme Retort » (GMDR) et fabrication de « briquettes de charbon verts ».Une formation ayant connu la participation de plusieurs acteurs a enregistré 3354 personnes formées dont 446 femmes. Toutefois l’effectif des personnes dont les capacités ont été renforcées a été l’œuvre de la forte implication des autorités locales dans le processus au travers des décisions d’engagement d’accompagnement des charbonniers leaders formés grâce au projet
	
	

	
	Octobre 2022
	A travers le projet PANA-Energie, il est construit sur les fonds TRAC 2, cinq (05) nouvelles mini centrales résilientes selon le modèle (PNUD/FEM PANA Energie) à kogadji, Kossia, Kpassabia, Ayogbé et Fandji-Tanmé., dans les communes Savalou, Sinendé, Copargoe, Djidja et Avrankou. Ces cinq (05) nouvelles mini-centrales solaires résilientes viennent s’ajouter aux treize (13) mini-centrales solaire résilientes construites et financées sur fonds (FEM/PNUD) soit dix-huit (18) mini-centrales solaires résiliences. 


	
	

	
	Décembre 2022


	Courant cette période, le projet PANA-Energie a poursuivi ses œuvres entrant dans le cadre de la promotion de la production d’énergie résilientes. Et ainsi, le projet a renforcé les capacités d’une cohorte de 14 d’artisans dont 05 femmes leaders producteurs de foyers améliorés et de fours à pression promus par le projet . Toutefois en prélude à la formation, la sélection des artisans locaux à la formation sur la fabrication des réchauds améliorés, fours à pression et leur accessoires Savè,Ouèssè, Bantè, Bassila,N'Dali, Pèrèrè, Toucountouna,Djougou, Parakou, Natitingou, Kandi et Malanville est basée non seulement sur un recensement mais également sur le repertoire de l’UNACOPFA élaboré par la GIZ sur le projet EndeV. Aussi, le projet -a-t-il acquis 100 foyers améliorés repartis suivant 4 modèles bien spécifiés en mode recherche-action.


	
	

	
	Janvier 2023
	La vulgarisation des réchauds améliorés au titre de  mesure locale, visant à réduire l’empreinte écologique des riverains sur les formations végétales et écosystèmes connexes, à limiter les difficultés rencontrées par les femmes et les enfants lors de la cuisson des repas et des produits agroalimentaires, et à garantir l’intégrité sanitaire des femmes a permis de renforcer les capacités des artisans locaux/PME dans les communes de Perere, Natitingou, Parakou, Dassa-Zoumé, Savalou, Oumako, N’dali, Toucountouna, Djougou, Ouesse, Bantè et Lokossa. Cette activité a conduit à 172 artisans formés dont 24 femmes.
	
	

	
	Mars 2023
	Communication sur les réchauds améliorés et fours à pression comme mesure de cuisson propre dans des ménages de la ville de Cotonou.
	
	

	Gestion des infrastructures énergétiques
	Juin 2024
	Construction de trois (03) Smart Sustainable Energy Hubs presque achevés
	Retards dans la mise en service des infrastructures
	Établir un suivi plus régulier et renforcer la coordination entre les équipes techniques et les prestataires

	
	Juin 2024
	Mise en service de deux (02) SSEH dans des centres de santé améliorant les conditions de vie locales
	Retards dans la mise en service des infrastructures
	Établir un suivi plus régulier et renforcer la coordination entre les équipes techniques et les prestataires

	
	Juin 2024
	Construction de deux (02) unités de production de miel écologique fonctionnant entièrement sous des Smart Sustainable Energy Hubs (SSEH) presque achevés
	Problèmes logistiques pour l’installation d’équipements
	Améliorer la planification logistique et obtenir les exonérations douanières plus tôt

	Gestion du projets et disponibilités des livrables
	Juin 2024
	Meilleur suivi de la réception des livrables dans les délais contractuels
	Retards dans la livraison des livrables par certains prestataires
	une meilleure appréciation de la durée des contrats couplée avec l’assiduité des prestataires est nécessaire 

	Financement et ressources pour développer la stratégie de sortie 
	Juin 2024
	Anticipation sur la rédaction de nouveaux projets/programme dans le secteur de l’Energie
	Insuffisance des ressources TRAC pour couvrir les activités entamées
	Diversifier les sources de financement et envisager des partenariats public-privé


De façon globale, le Taux d’Exécution Physique au 30 novembre du PTA (Janvier-novembre) 2025 est de 25 % et le Taux d’Exécution Financière est de 8,01%.









Le Directeur National du Projet

                                                                                                                                                                                        Todéman Flinso ASSAN                                                                                                                                                                           [image: image1.png]



� Environnemental, financier, opérationnel, organisationnel, politique, réglementaire, sécuritaire, stratégique, autre (à préciser)
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