## POA 2025 11.11.24 (hidden)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - Proyecto 00100949 "Integración de los criterios de conservación de la biodiversidad en el Sector Turístico (IBT) de México con énfasis en los ecosistemas costeros ricos en biodiversidad"
Resultado 1
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 1.1.1 Fortalecimiento de la Ley General de Turismo y de otros instrumentos de políticas sectoriales relevantes para que incluyan salvaguardas obligatorias de conservación de la biodiversidad en el desarrollo turístico y en las operaciones de las zonas costeras | Servicios de consultoría para el análisis normativo y evaluación de la efectividad e impacto en la conservación de biodiversidad por la aplicación de las diferentes Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX), buenas prácticas y sistemas de certificación aplicables al sector turístico en México CONTINUIDAD TORS Pendiente | Indicadores 5 y 6 | 2024-05-31 | 2025-01-31 | 24000 |  |  | 24000
|  | Actualización de la Estrategia para el turismo comunitario y de naturaleza en México integrando criterios de conservación de la biodiversidad y salvaguardas sociales | Propuesta de estrategia Indicadores 5 y 6 | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 30000 |  |  | 30000
|  | Impulsar a través de talleres la propuesta de la Ley General de Turismo y su Reglamento para asegurar la adopción de criterios de conservación de la biodiversidad de sustentabilidad y salvaguardas sociales. | Reuniones para el impulso a la Propuesta de la LGT Indicadores 5 y 6 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 16500 |  |  | 15000 | [12 empty] | 1500
|  | Propuesta de actualización de la NOM 09 2002 para incluir criterios de conservación de la biodiversidad, actualizar, garantizar su mejor aplicción y la sustentabilidad, así como una mejor reglamentación para los guías de turistas orientados hacia la naturaleza, con perspectiva de género (vinculación con Unidad de Igualdad de Género y la Unidad de Certificación) | Propuesta de actualización Indicadores 2 y 6 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 |  |  | 15000
|  | Impresión de la "Estrategia de Actividades Turísticas Sostenibles basadas en el Océano" (EATSBO) | Estrategia publicada Indicadores 5 y 6 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 7000 | [13 empty] | 7000
|  | Taller CONABIO -SECTUR - PNUD- "Incorporar metas del sector turístico a las contribuciones nacionales para el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal" | Indicador 5 | 01-abr-24 | 2024-05-15 | 2500 | [15 empty] | 2500
|  | Seguimiento a la implementación de la Meta 14 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. | Indicador 6 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 3000 |  |  | 2000 | [12 empty] | 1000
| Producto 1.1.2 Conservación de la Biodiversidad integrada a la planeación y regulaciones turísticas, dando como resultado una coherencia entre políticas/regulaciones y la Ley General de Turismo y los instrumentos regulatorios/normativos relacionados | Replica de estudios de Limite de Cambio Aceptable (LCA) y Capacidad de Carga (CC) para regular las actividades turístico-recreativas en Huatulco, Oaxaca y Maya Ka'an, Quintana Roo. | Estudios de LCA y CC para Maya Ka'an y Huatulco Indicador 5 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5000 |  |  |  |  | 5000
|  | Analizar y Fortalecer los lineamientos de ZDTS. Simplificación de lineamientos y contenidos de Programas de Manejo de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) que incluya integración de acciones para incoporación efectiva de comunidades, conservación de la biodiversidad, enfoque de género, una visión intercultural, monitoreo y evaluación. | Lineamientos fortalecidos y pautas elaboradas Indicadores 5 y 6 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | Garantizar+F13:M13de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural (en coordinación con SEMARNAT y Agricultura).
|  | Seguimiento a la implementación de la Estrategia de Actividades Turísticas Sustentables Basadas en el Océano (EATSBO). Implementación 2025 incluye: - Monitoreo de ballena, - Mejores prácticas, - Adaptación de mejores prácticas - Aplicación datamares | Estrategia implementada Indicadores 5 y 6 | 2025-01-01 | 2026-12-21 | 10500 |  |  |  |  | 10000 | [10 empty] | 500
| Producto 1.1.3 Marco de Cumplimiento establecido para garantizar la aplicación de los instrumentos regulatorios para la conservación de la BD en la planeación y operación de las actividades y servicios turísticos. | Sesionar el Grupo 1 para impulsar su fortalecimiento. Las sesiones integrarán: - Programa de capacitación - Análisis de implementación de EATSBO - Criterios de conservación de la biodiversidad. - Ley General de Turismo y su reglamento. - Estrategia de Turismo Comunitario y de Naturaleza - Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable - Meta 14 MMKM | Informes de las reuniones y acuerdos obtenidos en el marco del Comité Indicador 7 | 2025-02-01 | 2025-12-21 | 0
|  | Sesionar el CAT (Comité Asesor Técnico) trimestralmente. Reuniones semestrales de coordinación entre SECTUR, SEMARNAT, CONABIO, CONANP, CONAFOR y Gobiernos estatales según se requiera sobre las actividades específicas del proyecto - Monitoreo - Estrategia de turismo comunitario y de naturaleza - Ley General de Turismo - Meta 14 MMKM - Pago por Servicios Ambientales | Informes de las reuniones y acuerdos con SERMARNAT y CONANP Indicadores 5 y 7 | 2025-01-01 | 2025-12-21 | 3000 | [15 empty] | 3000
| Producto 1.2.1 Programa de desarrollo de capacidades institucionalizado en SECTUR, secretarías estatales, sector privado, operadores turísticos, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil con al menos 200 personas capacitadas en turismo compatible con la conservación de la biodiversidad, así como en la aplicación de programas de ordenamiento para el final del proyecto | Diseñar contenidos de un programa de capacitación integral dirigido a tres públicos objetivo: funcionarios públicos (SECTUR y los gobiernos estatales y municipales), sector privado y sector social comunitario (prestadores de servicios turísticos y organizaciones de la sociedad civil) que incluya enfoque de género y pueblos indígenas y salvaguardas | Programa desarrollado Indicador 5. | 2024-11-15 | 2025-06-30 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000
|  | Diseño gráfico para contenidos del programa de capacitación en línea |  | 2025-07-15 | 2025-10-30 | 30000
|  | Desarrollar caja de herramientas para el fortalecimiento de grupos comunitarios que desarrollan turismo a fin de dar herramientas, atender requerimientos, impulsar sus destinos, mantener actualizada la información nacional e incorporar niveles de sustentabilidad incluyendo la conservación de la bidiversidad | App desarrollada Indicador 5 | 2025-02-19 | 2025-09-10 | 60000
SECTUR, SEMARNAT, SETUES, UABCS, ISLA |  | Acompañamiento e inducción a los gobiernos locales de los 3 sitios piloto para la integración de la BD y su conservación en el sector turístico. - Gestión para turismo comunitario y de la naturaleza - Programa de capacitación - Ley General de Turismo - Financiamiento - Criterios y salvaguardas | Núm. de funcionarios de gobierno capacitados Indicador 3. Indicador 6 | 2025-07-01 | 2026-12-21 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000
SECTUR y sitios piloto | Producto 1.2.3 Sistema de Monitoreo y Cumplimiento establecido para promover el uso sustentable de la BD y la definición de los límites de cambio aceptable en ecosistemas importantes para apoyar las medidas adaptativas con el fin de reducir los impactos del turismo. | Diseño en PDF de la Guía de LCA y CC para la integración de los criterios de conservación de integración de biodiversidad en programas de manejo de ZDTS, Corredores Turísticos, Circuitos Tursticos y otras figuras de ordenamiento turístico y realizar su pilotaje. | Guía impresa Indicador 5 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2000 | 0 | [12 empty] | 2000 |  | 0
|  | Desarrollar la alineación y armonización de los criterios de integración de conservación de la biodiversidad en los instrumentos de ordenamiento territorial en BCS, de acuerdo a la Guía Metodológica de Ordenamiento Turístico Regional y Local. | Instrumentos alineados. Indicador 12. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 3500 |  |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 500 | 2000
|  | Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo: - Taller con CONABIO - Identificación de protocolos - Ajuste de app paisajes sostenibles - Capacitación - Equipamiento - Manejo de datos | Sistema de Monitoreo Indicador 5 Indicador 13 | 2024-11-20 | 2025-07-16 | [5 empty] | 2000 | [10 empty] | 3000
|  | Implementar los criterios y salvaguardas para integrar la conservación de la biodiversidad en el sector turístico en las actividades del proyecto. |  | 2025-02-12 | 2025-07-11 | 2000 |  |  |  |  | 2000
| Gestión | Acompañamiento y seguimiento técnico a los sitios de implementación. (Misiones de terreno) |  | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0
|  | Taller de planeación estratégica para incorporar los resultados de la Evaluación de Medio Término |  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2500 | 0 | [14 empty] | 2500
|  | HONORARIOS UCP |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25000 |  |  |  | 25000
ISLA | Producto 1.1.2 Conservación de la Biodiversidad integrada a la planeación y regulaciones turísticas, dando como resultado una coherencia entre las políticas/regulaciones y la Ley General de Turismo y los instrumentos regulatorios/normativos relacionados | Realizar un análisis del marco regulatorio de la pesca deportiva que integre los criterios de conservación de la biodeversidad en la NOM-017-PESC-1994 que incluya enfoque de género y pueblos indígenas y salvaguardas. | Estudio regulatorio desarrollado Indicador 6. | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 0
TOTAL RESULTADO 1 | [5 empty] | 383500 | 2000 | 0 | 86000 | 25000 | 22000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 500 | 16000 | 298500 | 85000
Resultado 2
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Formalizar la participación de SECTUR en la alianza ABC2 y otros espacios para involucrar al sector privado y social en la integración de la biodiversidad en las empresas turísticas y atender fallas del mercado. 2 reuniones anuales | Indicador 10 | 2024-11-01 | 2025-02-15 | 0
|  | Fortalecer la relación con el sector social y privado para la integración de la biodiversidad en las empresas turísticas y atender fallas del mercado, mediante la alianzas | Plan de trabajo con la alianza ABC u otros Indicador 10 | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 3000 |  |  |  |  | 3000
| Producto 2.2.1 Plan de Negocios para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos necesarios (tales como lineamientos y manuales operativos) para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros: | Documento y diseño en PDF de manual y guías para elborar planes de negocio con salvaguardas que contemplen la batería de salvaguardas y mecanismos de reconocimiento a empresas para conservar la biodiversidad. | Manuales y guías para planes de negocio con salvaguardas Indicador 8. | 2024-07-01 | 2025-03-30 | 3000 | [13 empty] | 3000
| Producto 2.2.2 Mecanismos de financiamiento de conservación alineados en el sector turístico para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo regional en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. | En coordinación con el proyecto BIOFIN establecer: 1.- Establecer los programas operativos e identificar actividades detonadoras. 2.- Brechas financieras. 3.- Identificación de recursos para el ejercicio de recursos; 4.- Fuentes de financiamiento | Planes de financiamiento Indicador 9 | 2024-06-15 | 2025-11-30 | 70000 | 100000 |  | 70000
|  | Diseñar una estrategia de reconocimiento para comunidades, prestadores de servicios, municipios o estados que implementen criterios de conservación de la biodiversidad en el sector turístico. DTC | Mecanismos financieros establecidos Indicador 9 | 2024-10-01 | 2025-05-15 | 0
ASK | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Participar en el Consejo Consultivo de Quintana Roo para que funja como Comité científico de turismo sostenible a nivel estatal, a fin de promover la integración de la biodiversidad en el sector turístico. | Indicador 10 | 2025-04-01 | 2026-12-31 | 250 | [14 empty] | 250
|  | Establecer las reglas de funcionamiento o lineamientos del Organismo Gestor de Destino | Indicador 10 | 2024-10-01 | 2025-03-30
|  | Elaboración el plan financiero del destino a largo plazo, a través del Organismo Gestor de Destino (OGD) a fin de garantizar la factibilidad financiera de Maya Ka’an, y para generar fondos que aseguren su sustentabilidad y la conservación de la BD con base en un proceso de planeación conjunta con SECTUR y la UCP-PNUD. | Plan financiero Indicador 1 Indicador 8 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3500 | [14 empty] | 3500
| Producto 2.2.1 Plan de Negocios para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos necesarios (tales como lineamientos y manuales operativos) para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros: | Promover la creación de alianzas comerciales entre los operadores turísticos locales, con artesanos y productores de alimentos locales, así como con restaurantes y hoteles en Maya Ka’an y en los destinos circundantes como Tulum y Valladolid, promoviendo la participación y empoderamiento de mujeres prestadoras de servicios turísticos, artesanas y productoras locales, al igual que empresas lideradas por mujeres, ello se realizará a través de la elaboración de planes de negocio, lo que incluye: - Identificación de las empresas - Elaboración de los planes de negocio - Integración de criterios de conservación de la biodiversidad en los planes de negocio | Núm. de alianzas (formalizados mediante convenios de colaboración) Indicador 9. | 2025-01-01 | 2025-11-15 | 1750 | [14 empty] | 1750
|  | Exploración de mecanismos de incentivos a través de las siguientes fases: - Propuesta operativa de planes de soluciones financieras - Brecha financiera - Identificación de mecanismos locales para aplicación de recursos - Identificación de fuentes de financiamiento - Convenios y movilización de recursos | Mecanismos de incentivos Indicador 9 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 250 | [14 empty] | 250
|  | Plan de soluciones financieras con BIOFIN (Implementación). | Plan de soluciones financieras y su seguimiento Indicador 9 | 2025-07-01 | 2026-03-30 | 250 | [14 empty] | 250
| Producto 2.2.2 Mecanismos de financiamiento de conservación alineados en el sector turístico para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo regional en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. | Análisis de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios | Diagnóstico de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios Indicador 9
ISLA | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Gestión para la conformación del Grupo de Turismo Sustentable en la COPLADE | Indicador 10 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 0
| Producto 2.2.1 Plan de negocio para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos (lineamientos y manuales operativos) necesarios para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros. | Desarrollo del Plan Estratégico Turístico Sustentable para el Oasis Laguna Santiago, B.C.S. como ecosistema prioritario para la conservación. | Indicador 8 | 2025-01-01 | 31-sep-25 | 6000 |  |  | 4500 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 1000
|  | Desarrollar un Programa de Desarrollo Regional con proveedores en el circuito ecoturístico Santiago-Cabo Pulmo. (Plan de negocios regional) | Núm. de alianzas comerciales implementadas % de convenios establecidos con productores. Indicador 9. | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 9500 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 1000
|  | Desarrollar y fortalecer las alianzas comerciales entre productores locales de bienes y servicios de hoteles y restaurantes de Cabo Este como cadenas de valor, priorizando la participación de mujeres productoras o empresas lideradas por mujeres y otros grupos prioritarios. | Alianzas comerciales Indicador 9 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
|  | Firma de convenios de esquema de pago por servicios ambientales relacionados con aspectos hidrológicos y de biodiversidad en la cuenca Santigo. | Convenio de PSA Indicador 9 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 500 | [7 empty] | 500
|  | Seguimiento programa de trabajo y reporte de pago por servicios ambientales relacionados con aspectos hidrológicos y de biodiversidad en la cuenca Santigo. | PSA Indicador 9 | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 7500 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 500
WWF | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercadosx | Constitución y puesta en marcha del órgano gestor de turismo local con criterios de biodiversidad para Santa María Huatulco en el que se promueva y establezca cuotas de participación para mantener la representación de mujeres y otros grupos prioritarios. | Organo Gestor de turismo local Indicador 10 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0
| Producto 2.2.1 Plan de negocios para sitios turísticos piloto que valoran, registran, evalúan y desarrollan estrategias diseñadas para vincular el análisis de compensación ambiental y económica del impacto del turismo sobre la BD de interés mundial en las áreas costeras. | Propuesta de Guía para la elaboración de planes de negocio. (Incluyendo propuesta de CI) | Guía para la elaboración de planes de negocio Indicador 1 Indicador 8 | 20-ene.-25 | 20-sep.-25 | 0
|  | Encadenamiento de 4 iniciativas piloto (1 de pesca y 3 de transición agroecologíca) en el corredor Chacahua - Huatulco para generar vínculos comerciales entre suministros y productos de proveedores con prácticas amigables con la biodiversidad a cadenas de valor turísticas (productor-sector hotelero-restaurantero). | 4 iniciativas piloto en el corredor Chacahua Indicador 8 | 20-ene.-25 | 20-dic.-25 | 7859.2778 | [5 empty] | 7859.2778
| TOTAL RESULTADO 2 |  |  |  |  | 76000 | 100000 | 0 | 70000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 76000 | 0
Resultado 3
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Elaborar el Programa de Manejo para las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y las figuras que se definan en los sitios piloto. | Contenido de los programas de manejo. Indicador 11. | 2025-08-15 | 2026-08-30 | 35000 | [5 empty] | 35000
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de biodiversidad en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Propuesta de Convenio de colaboración entre SECTUR-CONABIO para: - Construcción del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico. - Publicación digital del Estudio de Estado de la Biodiversidad. - Publicación digital de la Estrategia de Conservación y Uso de la Biodiversidad con énfasis en el sector turístico. | Propuesta de convenio Indicador 13. | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 50000 | 150000 | 50000
|  | Construcción del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico a través de un taller. SECTUR-CONABIO | Sistema de monitoreo de Biodiversidad Indicador 13 | 2024-11-01 | 2025-03-30 | 2500 | [15 empty] | 2500
|  | Ajustar App de monitoreo biologico derivado del convenio entre Conservación y Sectur del proyecto GEF Paisajes Sostenibles | Sistema de monitoreo de Biodiversidad Indicador 13 | 2025-03-03 | 2025-04-23 | 4000 |  |  | 4000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Implementación del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico a través de. SECTUR-CONABIO | Producto de la consultoría Indicador 2 Indicador 3 | 2024-11-01 | 2026-12-31 | 3000 |  |  |  |  | 3000
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local. | Seguimiento a la aplicación del Plan de Pueblos Indígenas del proyecto como mecanismos de salvaguarda ambiental y social. Elaboración de guía, aplicar en tres sitios | Acciones de la Estrategia de Género implementadas Indicador 2 Indicador 3 | 2024-11-01 | 2026-12-31 | 0
| Gestión | Seguimiento a la aplicación de la Estrategia de Igualdad de Género del proyecto. Elaboración de guía, aplicar en tres sitios |  | 01-ene-24 | 31-dic-24 | 70000 | 0 |  |  | 70000
HONORARIOS UCP
ASK | Producto 3.1.1 Mecanismos de participación local para la planeación territorial efectiva para desarrollos turísticos (desarrollados e implementados en por lo menos 3 municipios en coordinación con el sector privado). | Seguimiento al OGD para abordar: - Elaboración del Programa de Manejo de la ZRCPT (2025) - Participación en Consejo Consultivo de Turismo y apoyo en elaboración de PMDU (2025-2026) - Construcción de Consejo Asesor (2024-2025) - Promoción turística, sensibilización y fortalecimiento de turismo comunitario (2026) | OGD establecida. Indicador 11. | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 26400 |  |  | 14400 |  | 8000 | [10 empty] | 4000
|  | Implementar talleres, viajes de familiarización y capacitación sobre Maya Ka’an como una ZRCPT y ANPs que integran el modelo con el fin de fomentar y reforzar una cultura de participación entre las organizaciones turísticas, universidades, empresas comerciales, cooperativas, federaciones de cooperativas, etc. Priorizando la participación de mujeres, jóvenes y otros grupos prioritarios. | Núm. de personas participantes. % de personas conscientes de Maya Ka’an como una ZDTS. Indicador 3. | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 28400 |  |  | 14400 |  | 8000 | [10 empty] | 6000
| Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Implementar las Guías de Buenas Prácticas Sustentables en Ecoturismo y la Guía en Actividades Acuáticas del Destino Maya Ka´an en 16 empresas dedicadas al ecoturismo y las actividades acuáticas, que incluya perspectiva de género, así como el impacto de las buenas prácticas y actividades acuáticas en pueblos o comunidades originarias. | Núm. de empresas que adopten las buenas prácticas. Indicador 14 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 13600 |  |  | 5600 |  | 3000 | [10 empty] | 5000
|  | Consolidar y apoyar actividades diversificadas de ecoturismo en empresas a nivel paisaje dentro y entre las áreas protegidas en Maya Ka’an (Sian Ka’an, Bala’an K’aax, Chichankanab y ADVC). particularmente de empresas lideradas por mujeres, a través de las siguientes fases: - Identificación del nivel de madurez de las empresas comunitarias - Plan conjunto implementado con la Secretaría de Turismo y la Secretaería de Desarrollo Económico - Fortalecer procesos formativos - Vinculos entre empresas | Núm. de actividades y productos. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 17100 |  |  | 5600 |  | 3000 |  | 5000 | [8 empty] | 3500
|  | Acreditación de al menos 17 guías de turistas en la Norma Oficial Mexicana 09 de guías orientados a la naturaleza y la Norma Oficial Mexicana 08 de guías generales promoviendo la participación de mujeres guías turísticas. | Núm. de guías acreditados. Indicador 4 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 29300 |  |  | 4800 |  | 3000 | 18000 | [9 empty] | 3500
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Elaborar el Programa de Manejo de la Zona Rural Comunitaria con Potencial Turístico (ZRCPT) como parte de las actividades en coordinación con el OGD garantizando la incorporación de criterios de conservación de la biodiversidad. | Programa de Manejo de la zona Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 20300 |  |  | 4800 |  | 2500 | 10000 | [9 empty] | 3000
|  | Implementación de acciones en el marco de la EATSBO | Acciones EATSBO Indicador 11 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 5970 |  |  | 1600 |  | 870 | [10 empty] | 3500
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de biodiversidad en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Implementar acciones de monitoreo de impactos del turismo en la biodiversidad de Maya Ka´an en colaboración con la RB Sian Ka´an que describa los resultados alcanzados de la estrategia para la conservación de aves, las actividades de restauración de manglar, la evaluación de la integridad ecológica de los arrecifes y el monitoreo de la calidad del agua. Esta actividad incluye: - Conformación de grupos sociales para el monitoreo - Convenios para soporte del monitoreo - Capacitación - Equipamiento - Levantamiento de datos | Monitoreo de especies Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 39800 |  |  | 8800 |  | 5000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 6000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Contribuir al proceso de convertir Punta Allen y otras comunidades en Maya Ka’an en modelos de comunidades sustentables adoptando actividades amigables con la biodiversidad y salvaguardas de biodiversidad en términos de ecoturismo, pesca sustentable y gobernanza hídrica principalmente. | Núm. de micro empresas que adopten actividades amigables con la BD en turismo y pesquerías. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9800 |  |  | 4800 |  | 2500 | [10 empty] | 2500
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local. | Fortalecer la gobernanza de las cooperativas turísticas en las medidas de igualdad de género incluyendo premios de liderazgo a través de mecanismos de participación local que reconozcan el liderazgo y empoderamiento de la mujer. -Realizar el 2do. Foro sobre el Rol de la Mujer en el turismo y la conservación de la BD y entregar reconocimientos a mujeres líderes. | Núm. de personas capacitadas. Núm. de premios otorgados. Indicador 3. | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 16400 |  |  | 6400 |  | 3500 |  |  | 2500 | [7 empty] | 4000
|  | Educación ambiental que atienda los problemas y conocimiento de biodiversidad (fauna, aves, especies exóticas y ecosistema, etc.), incluyendo eventos públicos e intercambio de experiencias con al menos 5 comunidades del destino. -Realizar el 4to. Festival Infantil de las Aves en Maya Ka'an. | Núm. de personas capacitadas. Indicador 3. | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 18400 |  |  | 6400 |  | 3500 |  |  | 2500 | [7 empty] | 6000
|  | En el marco de la Estrategia de Género diseñada en el proyecto, fortalecer a grupos de mujeres que forman parte de la cadena de valor del turismo en Maya Ka’an, a través de procesos formativos y acompañamiento jurídico para lograr la formalización de sus empresas. (Contrapartida) (Lista de verificación) | Participación de mujeres y empresas lideradas por mujeres. Indicador 2. | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 8900 |  |  | 2400 |  | 1500 | [10 empty] | 5000
|  | Auditorias |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
ISLA | Producto 3.1.1 Mecanismos de participación local para la planeación territorial efectiva para desarrollos turísticos (desarrollados e implementados en por lo menos tres municipios en coordinación con el sector privado). | Taller de consulta para la Estrategia de Integración del uso y conocimiento de la Conservación de la BD con enfoque en el Turismo en BCS | Resultados del taller Indicador 6 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2500 | [14 empty] | 500 | 2000
|  | Mediante la participación local ampliada integrar propuesta de Estrategia de Turismo de Naturaleza de BCS con criterios y salvaguardas de BD. | Propuesta de Estrategia de Turismo de Naturaleza Indicador 11. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 4000 |  |  | 2000 | [12 empty] | 2000
| Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Taller en Los Cabos para criterios de desempeño sustentable establecidos en la NMX-178 en 1 desarrollo turístico. | Resultados del taller Indicador 14 | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 6500 |  |  | 4500 |  | 500 |  |  | 500 | [7 empty] | 1000
|  | Capacitar a guías turísticos como parte de la NOM-09 para PSTs y guías que operan en Los Cabos, promoviendo la participación de mujeres guías de turistas y otros grupos prioritarios. | 25 guías capacitados y certificados. Indicador 3 Indicador 14 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 2000 |  | 1000 |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 1000
|  | Asesorar y capacitar ranchos ecoturísticos en el circuito Santiago Cabo Pulmo bajo la NMX 133 de ecoturismo priorizando la participación de empresas lideradas por mujeres, incluyendo la identificación de los ranchos que podrían ser sujetos de evaluación para la certificación. | Empresas asesoradas y capacitadas. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 32000 |  |  | 28000 |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 500 | 1000
|  | Acompañamiento para la evaluación de la certificación en la NMX 133. | Empresas certificadas Indicador 14. | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 4000 |  |  | 3000 |  | 1000
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Conformación del grupo de trabajo para la formulación de la Zona de Desarrollo Turístico Local | Grupo de trabajo de la ZDTL Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 5500 |  |  | 3500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 1000
|  | Propuesta final de la Zona de Desarrollo Turístico Local | Propuesta final Inedicador 11 | 2025-03-01 | 2025-06-20 | 3500 |  |  | 3000 | [11 empty] | 500
|  | Implementación del Circuito Ecoturístico en la región Santiago BCS que integre un enfoque de género interseccional, de comunidades locales y salvaguardas. | Conformación del Circuito Ecoturístico Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 30000 |  |  | 25000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 2000
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de BD en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Conformación de 2 grupos sociales para el monitoreo (aviturismo y actividades acuáticas) | Participantes de los grupos sociales Indicador 13 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 13500 |  |  | 4500 |  | 2000 |  |  | 2000 | [5 empty] | 3000 |  | 2000
|  | Dos convenios para soporte del monitoreo (aviturismo y actividades acuáticas) | Convenios Indicador 13 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 0
|  | Monitoreo de peces y corales de arrecife como indicadores del estado de la biodiversidad con respecto a la presión de las actividades turísticas. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1500 |  |  |  | 2000
|  | Monitoreo de la Mascarita (Geothlypis beldingi), en el Oasis Santiago. Monitoreo del Chubasquero pico amarillo en Caduaño como spp. indicadoras del estado de la biodiversidad. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 5500 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 2000
|  | Monitoreo de la ballena jorobada (Megaptera novaengliae) en Cabo San Lucas como spp. indicadora del estado de la biodiversidad con respecto a la presión de las actividades turísticas. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 6000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 2500 |  |  |  | 500
|  | Monitoreo de la cobertura de coral, producción de carbono azul y restauración activa de arrecifes de coral en sitios de buceo turístico en el APFF Balandra la Bahía de La Paz. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Monitoreo de la cobertura de manglares y peces en áreas semidesérticas de la Bahía de La Paz como spp. indicadoras del estado de la biodiversidad. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  | 1000
|  | Estudio comparativo sobre metodologías para la restauración de arrecifes. | Estudio realizado Indicador 13 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 8000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 2000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Concluir la propuesta de Guía de Buenas Prácticas de Marinas Turísticas con enfoque de integración de la BD. | Buenas prácticas de marina. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 8000 |  |  | 7000 | [12 empty] | 1000
|  | Propuesta de Guía de Buenas Prácticas para pesca deportiva, que incluye: - Búsqueda de información y convenios - Criterios de buenas prácticas - Zonificación de buenas prácticas - Taller de buenas prácticas - Propuesta de mejora de NOM para pesca deportiva | Buenas prácticas de pesca deportiva publicado. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 30000 |  |  | 20000 |  | 3000 |  |  | 2500 |  |  |  | 2000 |  |  | 500 | 2000
|  | Concluir la propuesta de guía de Buenas Prácticas para observación y nado con Lobos Marinos. - Propuesta técnica - Diseño de infografía - Socialización | Buenas prácticas de observación y nado con lobos marinos publicado. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 3500 | [12 empty] | 1500
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local | Capacitar jóvenes y mujeres sobre la integración de criterios de BD en iniciativas de negocios de desarrollo turístico y actividades alternativas asociadas a los servicios del ecoturismo y producción sustentable. - Capacitación en criterios para diagnosticar sitios de interés del ecoturismo. - Convenios de colaboración con CECYT 03 y con el Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos. - Plan de capacitación | Núm. de niños, jóvenes y mujeres capacitados. Indicador 3. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 11500 |  |  | 7000 |  | 1000 |  |  | 500 | [6 empty] | 1000 | 2000
| Gestión | Auditorias |  |  |  | 0
WWF | Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Taller virtual para integrar propuestas de enmiendas a la NOM-09 (Socios Kuxatur, otras OSC y actores clave) | Informe del taller Version de la NOM-09 con enmiendas integradas Indicador 3 | 2025-07-01 | 2025-12-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Capacitar y acreditar a guías de turistas en la Norma Oficial Mexicana 09 de guías orientados a la naturaleza y la Norma Oficial Mexicana 08 de guías generales promoviendo la participación de mujeres guías de turistas y otros grupos prioritarios. | 50 guías de turistas acreditados en la NOM 09 y NOM 08 Indicador 3 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 16413.4444 |  | 0 | 14444.4444 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación de herramienta Emétrica SEDECO-OAXACA Diagnóstico para la gestión de recursos y mecanismos financieros, y recolección de datos para conocer el nivel de emprendimiento, la participación y representatividad de la mujer en el sector. Seguimiento a empresas comunitarias que integran criterios de conservación de la biodiversidad a través de la implementación de la plaforma Emétrica de SEDECO. | Plataforma de monitoreo y evaluación para emprendimientos de mujeres Indicador 2 Indicador 3 Indicador 14 | 2025-01-10 | 2025-09-29 | 19072.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 7961.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.7778 | 8333.3333
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas | Completar los estudios necesarios para promover la designación de Huatulco como Zona de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) en estrecha colaboración con las partes interesadas locales, SECTUR y FONATUR - Entrega física del expediente técnico | Estudios completados Indicador 11 | 2025-04-01 | 2025-12-19 | 5555.5556 |  | 0 | 5555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desarrollar el Programa de Manejo para Huatulco siguiendo los requisitos legales y las mejores prácticas. Implementación del Programa de Manejo que incluye la creación y operación de un Organo Gestor (ZDTS+ADVC+ANP) a partir del Comité Consultivo, Comité Científico y Plan de Opciones Financieras con BIOFIN para monitoreo y control de visitas en las 9 bahías de Huatulco y PSA para la cuenca de Copalita. | Programa de Manejo de la zona Indicador 11 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | 27777.7778 |  | 0 | 16666.6667 | 0 | 5555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.5556
|  | Implementación de acciones en el marco de la EATSBO Promover el establecimiento de ZDTS. Fomentar la integración de los principios de Economía Azul y criterios de biodiversidad en las agendas de turismo a nivel nacional y estatal Fortalecer capacidades de sector público, empresas turísticas comunitarias y guías locales en destinos marino - costeros piloto con base en normatividad vigente y la Estrategia de Desarrollo de Capacidades para promover un turismo sustentable. | Acciones EATSBO Indicador 11 | 2025-01-02 | 2026-03-30 | 1944.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 1388.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.5556
|  | Especialista en turismo sustentable y comunitario |  | 2025-01-01 | 2026-10-31 | 57102.2222 |  | 0 | 57102.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto 3.1.4 Metodologías de prueba de modelos demostrativos, implementación y monitoreo de la BD en modalidades de desarrollo turístico sustentable en 3 áreas prioritarias. | Especialista encargado del monitoreo de impactos del turismo en la biodiversidad del Corredor Chacahua - Huatulco. |  | 2025-01-01 | 2026-10-31 | 42074 |  | 0 | 42074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación del programa de monitoreo de las especies seleccionadas (tortugas laúd y golfina, corales, ballena jorobada, manglar y nutria) por parte de los grupos comunitarios de monitoreo en las zonas costeras de Huatulco (incluye viáticos de acompañamiento a los grupos comunitarios de monitoreo biológico) y fortalecimiento de capacidades monitoreo | Sistema de monitoreo desarrollado y en operación. Indicador 13. | 2025-01-06 | 2026-10-31 | 8333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 4166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166.6667
|  | Equipos de tecnología de la información para fortalecer las capacidades de monitoreo (cámaras, GPS, equipos de monitoreo de biodiversidad y visitas) Total: $40,000 + $4,000 licencia y accesorios por año (años 3-5) | Indicador 13. | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 39744.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39744.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local | Implementación del Plan de Acción para la Integración de Mujeres y Jóvenes de Sector Turismo en el corredor Chacahua-Huatulco. Seguimiento de la implementación del plan de acción alienada a la Estrategia de Género elaborada en el marco del proyecto. | Indicador 2 Indicador 3 | 2025-01-06 | 2026-10-31 | 8333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 2777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.5556
| Gestión | Auditorías |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 13505.5556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13505.5556 | 0 | 0
[6 empty] | 164500 | 150000 | 0 | 0 | 70000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 91500
Resultado 4
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR y sitios piloto | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 01-ene-24 | 2026-12-31 | 5500 |  |  |  | 0 | 2000 | [8 empty] | 3500
|  | Participación en foros y días relevantes como: - ATMEX - Tianguis turístico - entre otros | Eventos y foros en los que participa el proyecto Indicador 15 | 2025-04-01 | 2025-03-06 | 2500 |  |  |  |  | 2500
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2024-05-15 | 2025-12-03 | [12 empty] | 2000
|  | Seguimiento y soporte a la página web del proyecto | Página web operando Indicador 15 | 2025-02-03 | 2025-12-01 | 3000 |  |  | 3000
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones anuales con los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 0
|  | Impulsar 6 reuniones bimestrales de la comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Reuniones de la comunidad de aprendizaje Indicador 15 | 2025-02-03 | 2025-11-17 | 0
|  | Aplicación de encuestas KAP y análisis de resultados de medio término del proyecto con el fin de brindar retroalimentación a los socios para mejorar la implementación de las actividades. | Resultados de las encuestas Indicadores 15 y 16 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [6 empty] | 6000
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrolladas en el marco del proyecto. Resumen técnico de productos para la caja de herramientas Diseño en PDF de documentos para la caja de herramientas | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 0
|  | Guía para la formulación de Límite de Cambio Aceptable y Capacidad de Carga | Guía publicada Indicador 14 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | [14 empty] | 7500
ASK | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2210 |  |  |  |  | 750 | [8 empty] | 1460
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 250 |  |  |  |  | 250
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 2000 |  |  |  |  | 500 | [8 empty] | 1500
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones entre los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 375 |  |  |  |  | 375
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 6800 |  |  |  |  | 6800
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 325 |  |  |  |  | 325
ISLA | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (incluyendo sensibilidad de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 0
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones anuales con los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 5500
|  | Coloquio de presentación de resultados UABCS de los diferentes temas desarrollados en el proyecto Kuxatur en los sitios demostrativos a nivel local y foros de importancia para el tema. | Resultados de los coloquios Indicadores 15 y 16 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 6000 |  |  | 2000 | [11 empty] | 1000 | 3000
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. - Buenas prácticas de observación de ballenas - Buenas prácticas de manejo y conservación de lobo marino - Diagnóstico de Turismo de Naturaleza - Estrategia de Turismo de Naturaleza - Propuesta de Circuito ecoturístico - Infografía de la ZDTL | Documentos publicados Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 0
|  | Publicación de la Estrategia de Integración del uso y conocimiento de la Conservación de la BD con enfoque en el Turismo en B.C.S. | Estrategia publicada Indicadores 15 y 16 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0
WWF | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-06 | 2026-12-31 | 8333.3333 | [13 empty] | 8333.3333
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-02-03 | 2026-12-31 | 1666.6667 |  |  |  |  | 1666.6667
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones entre los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-02-10 | 2025-04-25 | 6666.6667 |  |  |  |  | 6666.6667
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 5555.5556 | [15 empty] | 5555.5556
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-06 | 2026-03-30 | 10624.3889 | [13 empty] | 10624.3889
| TOTAL PRODUCTO 4 |  |  |  |  | 11000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 4500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 26500 | -15500
TOTAL PROYECTO 00100949 | [5 empty] | 635000 | 252000 | 0 | 159000 | 95000 | 32500 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 23000 | 500 | 16000 | 474000 | 161000
Note on C5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cierra obteneindo una propuesta final de la LGT y reglamento
Note on G6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se implementará a través de talleres o consultoría Respuesta: Se contemplará un taller grande y sistematización del estado del arte a través de una consultoría
Note on G7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Implementación a través de talleres.
Note on C8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisión interna para tener insumos previos a la convocatoria para su actualización.
Note on G8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar posibilidad de trabajar con talleres presenciales.
Note on G12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Trabajo interno entre UCP y socios.
Note on N13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir el taller de diagnóstico y el taller de retroalimentación en los TORS
Note on G14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se revisará la posibilidad de implementar presupuesto en esta actividad.
Note on S14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Omar revisará qué presupuesto será necesario para esta actividad.
Note on C16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Desde esta actividad se retomará la “Implementación de la agenda de sustentabilidad con actores estratégicos, proyectos e iniciativas (agenda de sustentabilidad)” que en POA 2024 se consideraba como una actividad por si sola.
Note on G16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reunión presencial de presentación
Note on C20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para años posteriores cambiaría estatus del proceso. (Para próximo año empresas, etc)
Note on G20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Talleres, viajes, materiales, impresiones.
Note on C21: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diseño 40 000, impresión por ejemplar 200, 945 ISBN
Note on G21: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La guía se ha elaborado con la consultoría de LCA y CC. Faltaría su impresión en el próximo año.
Note on C22: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad no fue posible completarse durante este año debido a los cambios en SECTUR, se retomará desde POA 2025 de SECTUR. Respuesta: Esta actividad proviene del POA 2024 de Isla, revisar alineación y pertinencia en POA 2025 de SECTUR.
Note on H22: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SECTUR, SEDATU, SEPUIMM, SETUE, CONANP, ISLA.
Note on C25: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizará con los viajes programados en otras actividades
Note on G26: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Asignar presupuesto. Respuesta: Revisar si dejar esta actividad aquí, el presupuesto para esta actividad puede venir de la del componente 4 en la que se consideran reuniones anuales entre los socios.
Note on G27: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si este monto es correcto
Note on F28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ajusto la fecha
Note on G34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evento de formalización
Note on G35: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reuniones de trabajo, talleres.
Note on G36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se realizará a través de consultoría, por lo que se reasignará el presupuesto a otras líneas presupuestarias y actividades.
Note on C37: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CONSULTORIA PERSONA FISICA 1 (actividades 4 y 5 MEDIANE LTA del proyecto BIOFIN) CONSULTORA PERSONA FISICA 2 (actividades 2 y 3, proceso de licitación del proyecto 00100949) Actividad 1 - UCP / BIOFIN Respuesta: La narrativa de la actividad cambió, la actividad anterior era la siguiente: 1.- Ruta critica para la valoración económica; 2.- Identificar las acciones necesarias para la implementación de ZDTS y Programas de Manejo de las zonas; 3.-Costo de implementación (brecha) de los programas de manejo y de planes de negocio; 4.- Mecanismos para el ejercicio de recursos. 5.- Fuentes de financiamiento
Note on C38: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar propuesta de reconocimiento con la que cuenta SECTUR. Certificación, profesionalización e innovación del producto. Tomar en cuenta la gestión que se necesita para poder realizarlo en tianguis turístico. Respuesta: Incluir ficha de evaluación con los criterios de conservación de la biodiversidad.
Note on E39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: checar fechas, de aceurdo a la factibilidad de reuniones Respuesta: Se ajusta conforme a cronograma.
Note on C40: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se agrega nueva actividad a partir de productos clave identificados en el cronograma.
Note on E41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: checar fechas, de aceurdo a la factibilidad de reuniones Respuesta: Se ajusta conforme a cronograma.
Note on C42: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colaboración con TNC para revisar hasta qué nivel se pueden realizar estas alianzas Respuesta: Analizar número de alianzas que pueden formalizarse.
Note on E42: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: la redacción no especifica, exactamente que se hará este año, y pensar si la actividad si iniciará en enero???? Respuesta: Acotar las fechas de esta actividad a lo que se implementará durante este año. Se ajusta conforme el cronograma a las actividades identificadas en el componente 2. La actividad comprenderá casi todo el próximo año, debido a las fases que contempla.
Note on C43: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Analizar viabilidad, se realizará en conjunto con la especialista de financiamiento y BIOFIN. Respuesta: Acordamos en el cronograma, formular reglas de funcionamiento del OGD. es medible y alcanzable Respuesta: Me parece que las reglas de funcionamiento del OGD no iría acá, sino en el producto 2.1.1., ya que este se centra en las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva, y este producto comprende más bien los planes de negocio y/o de financiamiento. Sugeriría que esta actividad sea la primera fase que de paso a la siguiente sobre la implementación de los planes de soluciones financieras.
Note on E43: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: que es exactamente? una lista, la factibilidad o ? Ser específicos que vamoa a hacer este año. Respuesta: Tomando en cuenta las actividades desglosadas en el cronograma, esta actividad sí duraría todo este año y hasta terminar la participación de ASK en el proyecto en 2026, lo dejo a 2025, pero esta actividad probablemente se repetirá en 2026, al menos con los dos últimos puntos.
Note on C44: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se realizará en conjunto con la especialista de financiamiento y BIOFIN. Respuesta: Identificación de estrategias y acciones detonadoras para su costeo, generar la brecha financiera e identificar mecanismos financieros locales
Note on E44: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Generar información e indentificar mecanismos de financiemiento como insumos para la formulación de un Plan de soluciones financieras para empresas comunitarias
Note on E45: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas, sugiero dejarlo para el segundo semestre del año.
Note on D48: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí se mantendrá el porcentaje de convenios para establecer de manera clara cómo se está aportando en la valorización de los servicios, así como el número de alianzas comerciales implementadas.
Note on C49: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Vinculación en 2025 y difusión en 2026
Note on C52: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Primero necesitamos la ZDTS. se prodría cambiar por: Formulación de propuesta para la conformación del órgano gestor de turismo y reglamento interno Respuesta: Elaborar la propuesta en coordinación con la nueva administración municipal.
Note on E52: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aún no esta la ZDTS, hay que ajustar fechas
Note on G61: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consultoria persona moral.
Note on J62: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Convenio con CONABIO
Note on G63: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Talleres, reuniones.
Note on G65: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Con esta actividad se atiende Plan de pueblos indígenas y género
Note on C69: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incorporar el lanzamiento de una campaña específica para el destino Respuesta: De eso sólo me quedaría la duda si la campaña no sería más bien en el componente 4.
Note on C70: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especificar que se hará este año, que se tiene programado. Respuesta: Ejemplo dos intercambios entre emprendimientos comunitarios Respuesta: De esta actividad no se identificaron acciones especificas en el cronograma.
Note on C71: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este año se llegarían a 4 empresas aproximadamente, por lo que la meta del año pasado baja de 20 a 16 empresas. Respuesta: Se podría evaluar el impacto en el proyecto?
Note on C72: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar cuadro de empresas comunitarias en reunión de seguimiento. Respuesta: Que actividades o productos enlistar, para poder medir Respuesta: Retomar lo que establecimos en el cronograma: Identificar emprendimientos comunitarios potenciales, desarrollar planes de negocios de 4 emprendimientos, integrar criterios de conservación de la biodiversidad en 5 emprendimientos Respuesta: Identificar el nivel de madurez de los emprendimientos. Convenios de colaboración con isntutuciones estatales para el fortalecimiento de emprendimientos Respuesta: Esta actividad de acuerdo al cronograma se encuentra de manera continua para el tiempo que resta del proyecto.
Note on G73: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿A qué se refieren las celdas resaltadas?
Note on C75: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Implementar al menos tres acciones en el marco de la EATSBO
Note on C76: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el cronograma de largo plazo, acordamos: Establecer convenios con instituciones locales para el establecimiento del monitoroeo. Fortalecimiento de grupos sociales para el monitoreo mediante capacitación y equipamiento
Note on C77: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se sugiere eliminar esta actividad por ahora y se analizará con la Evaluación de Medio Término. Respuesta: De acuerdo porque aunque es valioso, resulta dificil ajustarla al proyecto, no tiene elementos de biodiversidad.
Note on C78: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: este es un reconocimiento? Como se mide, desglosar un poco
Note on C79: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sugiero ajustar la redacción para no estar repitiendo, ser específicos y poder medir. Ejemplo: Implementar el programa de educación ambiental en al menos cinco comunidades del destino
Note on C80: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: especificar el como y la meta, por ejemplo: identificar el rol de las mujeres en todos los emprendimientos comunitarios e impelentar un proceso formativo dirigido a mujeres en materia de administración de proyecto
Note on C86: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir cada uno de los ranchos y desglosar por fases.
Note on E87: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si esta actividad está proyectada para 2026, no sería conveniente retomarla en el POA 2025, ya que no se le daría seguimiento, ¿el presupuesto asignado corresponde a 2025 o 2026? Respuesta: Dejar en 2026, sacar de 2025.
Note on C90: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Desglosar por fases para el seguimiento.
Note on C96: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se propone complementar esta actividad con el estudio sobre metodologías comparativas de restauración.
Note on C103: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se deberá contemplar al menos 3,000USD
Note on C121: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se refiere a la difusión de los productos y resultados del proyecto y se realizará en colaboración con la especialista en comunicación de UCP.
Note on C122: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa.
Note on G122: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considerar la posibilidad de que exista presencia física en espacios o eventos relevantes al proyecto. (Por ejemplo, ATMEX, tianguis turístico)
Note on C123: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de la actividad, y opción de que en primera instancia para definir el alcance y la estrategia de comunicación se realicen talleres con Secretarías locales y con socios.
Note on C128: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad entre la especialista en comunicación y la especialista en gestión de conocimiento.
Note on C130: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se refiere a la difusión de los productos y resultados del proyecto y se realizará en colaboración con la especialista en comunicación de UCP.
Note on C131: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa. Respuesta: Sugiero establecer una meta para medir algo, Respuesta: Más que una meta me parece que se podría identificar aquellos foros o días relevantes en los que ya se tiene conocimiento que participarán para tenerlo mapeado y también para que pudiera tenerlo en mente Ameyalli para apoyarles y vincular al proyecto de acuerdo a la estrategia de comunicación.
Note on C132: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa. Respuesta: especificar alcance, por ejemplo a nivel del destino o en el estado de Quintana Roo
Note on C133: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reunión presencial entre socios y y aliados para compartir experiencias y alinear procesos
Note on G134: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conforme lo que hemos revisado de las Políticas del GEF sobre el ciclo de programas y proyectos, esta actividad se topa a la cantidad máxima que tenían programada en la línea presupuestaria de viajes para el componente 4, la cual son 9,000 USD o, en su defecto, el saldo remanente en caso de que ya se haya utilizado presupuesto en esta línea presupuestaria.
Note on C135: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: especificar los productos de este año
Note on C137: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mencionar días y foros relevantes en los que participarían. Esta actividad se alineará a la estrategia de comunicación del proyecto.
Note on C139: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si no será necesario presupuesto para viajes en esta actividad.
Note on G140: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿Este presupuesto no será el que se debería contemplar en la actividad de arriba?
Note on E141: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar nuevas propuestas de fechas para este coloquio.
Note on C142: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si no será necesario presupuestar monto para publicaciones.
Note on G143: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se destinaron recursos para esta publicación.
Note on C144: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se refiere a la difusión de los productos y resultados del proyecto y se realizará en colaboración con la especialista en comunicación de UCP Respuesta: Aui se puede mencionar : en coordinación con la Secretaría de Tursimo del Estado impulsar la campaña de productos turisticos y biodiversidad de la costa de Oaxaca Respuesta: Sumar actores locales como la CONANP, y otras secretarias como SEDECO, SEMAEDESO, MUJERES y Pueblos Indígenas, asi como ONGS.
Note on C145: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa. Respuesta: Hay que identificar los días importantes y nombrarlos para tener referencte de medición Respuesta: Elaboran un plan de comunicación con base a fechas, así como a materiales de contenido a generar, Respuesta: Adicionalmente se estan construyendo webinarios que abonen a esta actividad
Note on C146: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un intercambio presencial entre socios para compartir experiencias, productos y alinear procesos
Note on G146: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SECTUR
Note on C147: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ACCIONES DE LA UCP (ESPECIALISTA DE GESTION DE CONOCIMIENTO) Respuesta: Participar en la comunidad de aprendizaje, cuando menos en tres webinars

## POA 2025 14.11.24-analisis (hidden)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - Proyecto 00100949 "Integración de los criterios de conservación de la biodiversidad en el Sector Turístico (IBT) de México con énfasis en los ecosistemas costeros ricos en biodiversidad"
Resultado 1
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 1.1.1 Fortalecimiento de la Ley General de Turismo y de otros instrumentos de políticas sectoriales relevantes para que incluyan salvaguardas obligatorias de conservación de la biodiversidad en el desarrollo turístico y en las operaciones de las zonas costeras | Actualización de la Estrategia para el turismo comunitario y de naturaleza en México integrando criterios de conservación de la biodiversidad y salvaguardas sociales | Propuesta de estrategia Indicadores 5 y 6 | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 56000 |  |  | 50000 |  | 3000 | [10 empty] | 3000
|  | Impulsar a través de talleres la propuesta de la Ley General de Turismo y su Reglamento para asegurar la adopción de criterios de conservación de la biodiversidad de sustentabilidad y salvaguardas sociales. | Reuniones para el impulso a la Propuesta de la LGT Indicadores 5 y 6 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 15000 |  |  | 5000 | [12 empty] | 10000
|  | Propuesta de actualización de la NOM 09 2002 para incluir criterios de conservación de la biodiversidad, actualizar, garantizar su mejor aplicción y la sustentabilidad, así como una mejor reglamentación para los guías de turistas orientados hacia la naturaleza, con perspectiva de género (vinculación con Unidad de Igualdad de Género y la Unidad de Certificación) | Propuesta de actualización Indicadores 2 y 6 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 | [15 empty] | 15000
|  | Impresión de la "Estrategia de Actividades Turísticas Sostenibles basadas en el Océano" (EATSBO) | Estrategia publicada Indicadores 5 y 6 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 7000 | [13 empty] | 7000
|  | Seguimiento a la implementación de la Meta 14 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. | Indicador 6 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5000 |  |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 1000
| Producto 1.1.2 Conservación de la Biodiversidad integrada a la planeación y regulaciones turísticas, dando como resultado una coherencia entre políticas/regulaciones y la Ley General de Turismo y los instrumentos regulatorios/normativos relacionados | Replica de estudios de Limite de Cambio Aceptable (LCA) y Capacidad de Carga (CC) para regular las actividades turístico-recreativas en Huatulco, Oaxaca y Maya Ka'an, Quintana Roo. | Estudios de LCA y CC para Maya Ka'an y Huatulco Indicador 5 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5000 |  |  |  |  | 5000
|  | Analizar y Fortalecer los lineamientos de ZDTS. Simplificación de lineamientos y contenidos de Programas de Manejo de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) que incluya integración de acciones para incoporación efectiva de comunidades, conservación de la biodiversidad, enfoque de género, una visión intercultural, monitoreo y evaluación. | Lineamientos fortalecidos y pautas elaboradas Indicadores 5 y 6 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 44000 | 0 |  | 40000 | [7 empty] | Garantizar+F13:M13de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural (en coordinación con SEMARNAT y Agricultura). |  |  |  |  | 4000
|  | Seguimiento a la implementación de la Estrategia de Actividades Turísticas Sustentables Basadas en el Océano (EATSBO). Implementación 2025 incluye: - Monitoreo de ballena, - Mejores prácticas, - Adaptación de mejores prácticas - Aplicación datamares | Estrategia implementada Indicadores 5 y 6 | 2025-01-01 | 2026-12-21 | 10500 |  |  |  |  | 10000 | [10 empty] | 500
| Producto 1.1.3 Marco de Cumplimiento establecido para garantizar la aplicación de los instrumentos regulatorios para la conservación de la BD en la planeación y operación de las actividades y servicios turísticos. | Sesionar el Grupo 1 para impulsar su fortalecimiento. Las sesiones integrarán: - Programa de capacitación - Análisis de implementación de EATSBO - Criterios de conservación de la biodiversidad. - Ley General de Turismo y su reglamento. - Estrategia de Turismo Comunitario y de Naturaleza - Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable - Meta 14 MMKM | Informes de las reuniones y acuerdos obtenidos en el marco del Comité Indicador 7 | 2025-02-01 | 2025-12-21 | 0 | 10000
|  | Sesionar el CAT (Comité Asesor Técnico) trimestralmente. Reuniones semestrales de coordinación entre SECTUR, SEMARNAT, CONABIO, CONANP, CONAFOR y Gobiernos estatales según se requiera sobre las actividades específicas del proyecto - Monitoreo - Estrategia de turismo comunitario y de naturaleza - Ley General de Turismo - Meta 14 MMKM - Pago por Servicios Ambientales | Informes de las reuniones y acuerdos con SERMARNAT y CONANP Indicadores 5 y 7 | 2025-01-01 | 2025-12-21 | 5000 | [15 empty] | 5000
| Producto 1.2.1 Programa de desarrollo de capacidades institucionalizado en SECTUR, secretarías estatales, sector privado, operadores turísticos, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil con al menos 200 personas capacitadas en turismo compatible con la conservación de la biodiversidad, así como en la aplicación de programas de ordenamiento para el final del proyecto | Diseñar contenidos de un programa de capacitación integral dirigido a tres públicos objetivo: funcionarios públicos (SECTUR y los gobiernos estatales y municipales), sector privado y sector social comunitario (prestadores de servicios turísticos y organizaciones de la sociedad civil) que incluya enfoque de género y pueblos indígenas y salvaguardas | Programa desarrollado Indicador 5. | 2024-11-27 | 2025-06-30 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000
|  | Diseño gráfico para contenidos del programa de capacitación en línea |  | 2025-07-15 | 2025-10-30 | 40000 | [5 empty] | 40000
|  | Desarrollar una caja de herramientas para la digitalización de trámites que faciliten el fortalecimiento de grupos comunitarios que desarrollan turismo a fin de dar herramientas, atender requerimientos, impulsar sus destinos, mantener actualizada la información nacional e incorporar niveles de sustentabilidad incluyendo la conservación de la biodiversidad | Trámites digitalizados Indicador 5 | 2025-02-19 | 2025-09-10 | 50000 |  |  | 40000 | [12 empty] | 10000
SECTUR, SEMARNAT, SETUES, UABCS, ISLA |  | Acompañamiento e inducción a los gobiernos locales de los 3 sitios piloto para la integración de la BD y su conservación en el sector turístico. - Gestión para turismo comunitario y de la naturaleza - Programa de capacitación - Ley General de Turismo - Financiamiento - Criterios y salvaguardas | Núm. de funcionarios de gobierno capacitados Indicador 3. Indicador 6 | 2025-07-01 | 2026-12-21 | 2100 | 2000 |  |  |  | 2000 | [9 empty] | 100
SECTUR y sitios piloto | Producto 1.2.3 Sistema de Monitoreo y Cumplimiento establecido para promover el uso sustentable de la BD y la definición de los límites de cambio aceptable en ecosistemas importantes para apoyar las medidas adaptativas con el fin de reducir los impactos del turismo. | Diseño en PDF de la Guía de LCA y CC para la integración de los criterios de conservación de integración de biodiversidad en programas de manejo de ZDTS, Corredores Turísticos, Circuitos Tursticos y otras figuras de ordenamiento turístico y realizar su pilotaje. | Guía impresa Indicador 5 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 7000 | 0 |  |  |  | 2000 | [10 empty] | 5000
|  | Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo: - Taller con CONABIO - Identificación de protocolos - Ajuste de app paisajes sostenibles - Capacitación - Equipamiento - Manejo de datos | Sistema de Monitoreo Indicador 5 Indicador 13 | 2024-11-20 | 2025-07-16 | 6000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 | [7 empty] | 3000
|  | Implementar los criterios y salvaguardas para integrar la conservación de la biodiversidad en el sector turístico en las actividades del proyecto. |  | 2025-02-12 | 2025-07-11 | 2000 |  |  |  |  | 2000
| Gestión | Acompañamiento y seguimiento técnico a los sitios de implementación. (Misiones de terreno) |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 15000 | 0 |  |  |  | 15000
ISLA | Producto 1.1.2 Conservación de la Biodiversidad integrada a la planeación y regulaciones turísticas, dando como resultado una coherencia entre las políticas/regulaciones y la Ley General de Turismo y los instrumentos regulatorios/normativos relacionados | Realizar un análisis del marco regulatorio de la pesca deportiva que integre los criterios de conservación de la biodeversidad en la NOM-017-PESC-1994 que incluya enfoque de género y pueblos indígenas y salvaguardas. | Estudio regulatorio desarrollado Indicador 6. | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 0 | 5000
TOTAL RESULTADO 1 | [5 empty] | 384600 | 17000 | 0 | 135000 | 0 | 43000 | 140000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 100 | 56500 | 384600 | 0
Resultado 2
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Formalizar la participación de SECTUR en la alianza ABC2 y otros espacios para involucrar al sector privado y social en la integración de la biodiversidad en las empresas turísticas y atender fallas del mercado. 2 reuniones anuales | Indicador 10 | 2024-11-01 | 2025-02-15 | 5000 |  |  | 2000 | [12 empty] | 3000
|  | Fortalecer la relación con el sector social y privado para la integración de la biodiversidad en las empresas turísticas y atender fallas del mercado, mediante la alianzas, pago por servicios ambientales y compensaciones. | Plan de trabajo con la alianza ABC u otros Indicador 10 | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 100000
| Producto 2.2.1 Plan de Negocios para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos necesarios (tales como lineamientos y manuales operativos) para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros: | Documento y diseño en PDF de manual y guías para elaborar planes de negocio con salvaguardas que contemplen la batería de salvaguardas y mecanismos de reconocimiento a empresas para conservar la biodiversidad. | Manuales y guías para planes de negocio con salvaguardas Indicador 8. | 2024-07-01 | 2025-03-30 | 5000 | [13 empty] | 5000
| Producto 2.2.2 Mecanismos de financiamiento de conservación alineados en el sector turístico para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo regional en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. | En coordinación con el proyecto BIOFIN establecer: 1.- Los programas operativos e identificar actividades detonadoras. 2.- Brechas financieras. 3.- Identificación de recursos para el ejercicio de recursos; 4.- Fuentes de financiamiento | Planes de financiamiento Indicador 9 | 2024-06-15 | 2025-11-30 | 10000 | 100000 |  | 7000 | [12 empty] | 3000
|  | Diseñar una estrategia de reconocimiento para comunidades, prestadores de servicios, municipios o estados que implementen criterios de conservación de la biodiversidad en el sector turístico. DTC | Estrategia de reconocimiento Indicador 9 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 0 | 5000
|  | Implementación de estrategia de reconocimiento para comunidades, prestadores de servicios, municipios o estados que implementen criterios de conservación de la biodiversidad en el sector turístico. DTC | Reconocimientos otorgados Indicador 9 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 20000 | [5 empty] | 10000 | [8 empty] | 10000
ASK | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Participar en el Consejo Consultivo de Quintana Roo para que funja como Comité científico de turismo sostenible a nivel estatal, a fin de promover la integración de la biodiversidad en el sector turístico. | Indicador 10 | 2025-04-01 | 2026-12-31 | 250 | [14 empty] | 250 |  | El presupuesto de ASK disponible en el componente 2, es de aprox. USD$ 4,600 y estan proyectoando un total de USD$ 6,000 Se tiene que revisar este tema para el caso de ASK
|  | Establecer las reglas de funcionamiento o lineamientos del Organismo Gestor de Destino | Indicador 10 | 2024-10-01 | 2025-03-30 | 0
|  | Elaboración el plan financiero del destino a largo plazo, a través del Organismo Gestor de Destino (OGD) a fin de garantizar la factibilidad financiera de Maya Ka’an, y para generar fondos que aseguren su sustentabilidad y la conservación de la BD con base en un proceso de planeación conjunta con SECTUR y la UCP-PNUD. | Plan financiero Indicador 1 Indicador 8 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3500 | [14 empty] | 3500
| Producto 2.2.1 Plan de Negocios para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos necesarios (tales como lineamientos y manuales operativos) para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros: | Promover la creación de alianzas comerciales entre los operadores turísticos locales, con artesanos y productores de alimentos locales, así como con restaurantes y hoteles en Maya Ka’an y en los destinos circundantes como Tulum y Valladolid, promoviendo la participación y empoderamiento de mujeres prestadoras de servicios turísticos, artesanas y productoras locales, al igual que empresas lideradas por mujeres, ello se realizará a través de la elaboración de planes de negocio, lo que incluye: - Identificación de las empresas (2 meses) - Elaboración de los planes de negocio (5 meses) - Integración de criterios de conservación de la biodiversidad en los planes de negocio (2 meses) | Núm. de alianzas (formalizados mediante convenios de colaboración) Indicador 9. | 2025-01-01 | 2025-11-15 | 1750 | [14 empty] | 1750
|  | Exploración de mecanismos de incentivos a través de las siguientes fases: - Identificación de mecanismos locales para aplicación de recursos (4 meses) - Identificación de fuentes de financiamiento (4 meses) | Mecanismos de incentivos Indicador 9 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 250 | [14 empty] | 250
|  | Formulación e implementación de plan de soluciones financieras con BIOFIN. - Propuesta operativa de planes de soluciones financieras (1 mes) - Brecha financiera (2 meses) - Convenios y movilización de recursos (2 meses) | Plan de soluciones financieras y su seguimiento Indicador 9 | 2025-07-01 | 2026-03-30 | 250 | [14 empty] | 250
| Producto 2.2.2 Mecanismos de financiamiento de conservación alineados en el sector turístico para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo regional en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. | Análisis de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios. - Diagnóstico de 8 empresas comunitarias. | Diagnóstico de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios Indicador 9 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 5000
ISLA | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Gestión para la conformación del Grupo de Turismo Sustentable en la COPLADE. | Indicador 10 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 0
| Producto 2.2.1 Plan de negocio para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos (lineamientos y manuales operativos) necesarios para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros. | Desarrollo del Plan Estratégico Turístico Sustentable para el Oasis Laguna Santiago, B.C.S. como ecosistema prioritario para la conservación. | Indicador 8 | 2025-01-01 | 31-sep-25 | 6000 |  |  | 4500 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 1000
|  | Desarrollar un Programa de Desarrollo Regional con proveedores en el circuito ecoturístico Santiago-Cabo Pulmo. (Plan de negocios regional) | Núm. de alianzas comerciales implementadas % de convenios establecidos con productores. Indicador 9. | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 9500 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 1000
|  | Desarrollar y fortalecer las alianzas comerciales entre productores locales de bienes y servicios de hoteles y restaurantes de Cabo Este como cadenas de valor, priorizando la participación de mujeres productoras o empresas lideradas por mujeres y otros grupos prioritarios. | Alianzas comerciales Indicador 9 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 5000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
|  | Firma de convenios de esquema de pago por servicios ambientales relacionados con aspectos hidrológicos y de biodiversidad en la cuenca Santigo. | Convenio de PSA Indicador 9 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 500 | [7 empty] | 500
|  | Seguimiento programa de trabajo y reporte de pago por servicios ambientales relacionados con aspectos hidrológicos y de biodiversidad en la cuenca Santigo. | PSA Indicador 9 | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 7500 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 500
|  | Análisis de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios. - Diagnóstico de 8 empresas comunitarias. | Diagnóstico de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios Indicador 9 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 5000
WWF | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercadosx | Constitución y puesta en marcha del órgano gestor de turismo local con criterios de biodiversidad para Santa María Huatulco en el que se promueva y establezca cuotas de participación para mantener la representación de mujeres y otros grupos prioritarios. | Organo Gestor de turismo local Indicador 10 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 0
| Producto 2.2.1 Plan de negocios para sitios turísticos piloto que valoran, registran, evalúan y desarrollan estrategias diseñadas para vincular el análisis de compensación ambiental y económica del impacto del turismo sobre la BD de interés mundial en las áreas costeras. | Propuesta de Guía para la elaboración de planes de negocio. (Incluyendo propuesta de CI) | Guía para la elaboración de planes de negocio Indicador 1 Indicador 8 | 20-ene.-25 | 20-sep.-25 | 0
|  | Encadenamiento de 4 iniciativas piloto (1 de pesca y 3 de transición agroecologíca) en el corredor Chacahua - Huatulco para generar vínculos comerciales entre suministros y productos de proveedores con prácticas amigables con la biodiversidad a cadenas de valor turísticas (productor-sector hotelero-restaurantero). | 4 iniciativas piloto en el corredor Chacahua Indicador 8 | 20-ene.-25 | 20-dic.-25 | 7859.2778 | [5 empty] | 7859.2778
| TOTAL RESULTADO 2 |  |  |  |  | 92359.2778 | 205000 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 17859.2778 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 16500 | 9000 | 92359.2778 | 0
Resultado 3
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Elaborar el Programa de Manejo para las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y las figuras que se definan en los sitios piloto. | Contenido de los programas de manejo. Indicador 11. | 2025-08-15 | 2026-08-30 | 35000 | [5 empty] | 35000
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de biodiversidad en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Propuesta de Convenio de colaboración entre SECTUR-CONABIO para: - Construcción del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico. - Publicación digital del Estudio de Estado de la Biodiversidad. - Publicación digital de la Estrategia de Conservación y Uso de la Biodiversidad con énfasis en el sector turístico. | Propuesta de convenio Indicador 13. | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 50000 | 150000 | 50000
|  | Construcción del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico a través de un taller. SECTUR-CONABIO | Sistema de monitoreo de Biodiversidad Indicador 13 | 2024-12-01 | 2025-03-30 | 2500 | [15 empty] | 2500
|  | Ajustar App de monitoreo biológico derivado del acuerdo entre Conservación Internacional y Sectur del proyecto GEF Paisajes Sostenibles | Sistema de monitoreo de Biodiversidad Indicador 13 | 2025-03-03 | 2025-04-23 | 4000 | 20000 |  | 4000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Implementación del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico a través de SECTUR-CONABIO | Producto de la consultoría Indicador 2 Indicador 3 | 2024-05-01 | 2025-12-31 | 5000 | [13 empty] | 5000
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local. | Seguimiento a la aplicación del Plan de Pueblos Indígenas del proyecto como mecanismos de salvaguarda ambiental y social. Elaboración de guía, aplicar en tres sitios | Acciones de la Estrategia de Género implementadas Indicador 2 Indicador 3 | 2024-11-01 | 2026-12-31 | 3000 | 5000 | [12 empty] | 3000
| Gestión | Seguimiento a la aplicación de la Estrategia de Igualdad de Género del proyecto. Elaboración de guía, aplicar en tres sitios | Acciones de la Estrategia de Género implementadas Indicador 2 Indicador 3 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | 3000 | 5000 | [12 empty] | 3000
ASK | Producto 3.1.1 Mecanismos de participación local para la planeación territorial efectiva para desarrollos turísticos (desarrollados e implementados en por lo menos 3 municipios en coordinación con el sector privado). | Seguimiento al OGD para abordar: - Elaboración del Programa de Manejo de la ZRCPT con la participación de los Consejos locales (2025) | OGD establecida. Indicador 11. | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 26400 |  |  | 14400 |  | 8000 | [10 empty] | 4000
|  | Implementar talleres, viajes de familiarización y capacitación sobre Maya Ka’an como una ZRCPT y ANPs que integran el modelo con el fin de fomentar y reforzar una cultura de participación entre las organizaciones turísticas, universidades, empresas comerciales, cooperativas, federaciones de cooperativas, etc. Priorizando la participación de mujeres, jóvenes y otros grupos prioritarios. | Núm. de personas participantes. % de personas conscientes de Maya Ka’an como una ZDTS. Indicador 3. | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 28400 |  |  | 14400 |  | 8000 | [10 empty] | 6000
| Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Implementar las Guías de Buenas Prácticas Sustentables en Ecoturismo y la Guía en Actividades Acuáticas del Destino Maya Ka´an en 16 empresas dedicadas al ecoturismo y las actividades acuáticas, que incluya perspectiva de género, así como el impacto de las buenas prácticas y actividades acuáticas en pueblos o comunidades originarias. | Núm. de empresas que adopten las buenas prácticas. Indicador 14 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 13600 |  |  | 5600 |  | 3000 | [10 empty] | 5000
|  | Consolidar y apoyar actividades diversificadas de ecoturismo en empresas a nivel paisaje dentro y entre las áreas protegidas en Maya Ka’an (Sian Ka’an, Bala’an K’aax, Chichankanab y ADVC). particularmente de empresas lideradas por mujeres, a través de las siguientes fases: - Identificación del nivel de madurez de las empresas comunitarias (2 meses) - Plan conjunto implementado con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico (3 meses) - Fortalecer procesos formativos (3 meses) - Vinculos entre empresas (2 meses) | Núm. de actividades y productos. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 17100 |  |  | 5600 |  | 3000 |  | 5000 | [8 empty] | 3500
|  | Acreditación de al menos 17 guías de turistas en la Norma Oficial Mexicana 09 de guías orientados a la naturaleza y la Norma Oficial Mexicana 08 de guías generales promoviendo la participación de mujeres guías turísticas. | Núm. de guías acreditados. Indicador 4 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 29300 |  |  | 4800 |  | 3000 | 18000 | [9 empty] | 3500
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Elaborar el Programa de Manejo de la Zona Rural Comunitaria con Potencial Turístico (ZRCPT) como parte de las actividades en coordinación con el OGD garantizando la incorporación de criterios de conservación de la biodiversidad. | Programa de Manejo de la zona Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 20300 |  |  | 4800 |  | 2500 | 10000 | [9 empty] | 3000
|  | Implementación de acciones en el marco de la EATSBO | Acciones EATSBO Indicador 11 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 5970 |  |  | 1600 |  | 870 | [10 empty] | 3500
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de biodiversidad en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Implementar acciones de monitoreo de impactos del turismo en la biodiversidad de Maya Ka´an en colaboración con la RB Sian Ka´an que describa los resultados alcanzados de la estrategia para la conservación de aves, las actividades de restauración de manglar, la evaluación de la integridad ecológica de los arrecifes y el monitoreo de la calidad del agua. Esta actividad incluye: - Conformación de grupos sociales para el monitoreo - Convenios para soporte del monitoreo - Capacitación - Equipamiento - Levantamiento de datos | Monitoreo de especies Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 39800 |  |  | 8800 |  | 5000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 6000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Contribuir al proceso de convertir Punta Allen y otras comunidades en Maya Ka’an en modelos de comunidades sustentables adoptando actividades amigables con la biodiversidad y salvaguardas de biodiversidad en términos de ecoturismo, pesca sustentable y gobernanza hídrica principalmente. | Núm. de micro empresas que adopten actividades amigables con la BD en turismo y pesquerías. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9800 |  |  | 4800 |  | 2500 | [10 empty] | 2500
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local. | Fortalecer la gobernanza de las cooperativas turísticas en las medidas de igualdad de género incluyendo premios de liderazgo a través de mecanismos de participación local que reconozcan el liderazgo y empoderamiento de la mujer. -Realizar el 2do. Foro sobre el Rol de la Mujer en el turismo y la conservación de la BD y entregar reconocimientos a mujeres líderes. | Núm. de personas capacitadas. Núm. de premios otorgados. Indicador 3. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 16400 |  |  | 6400 |  | 3500 |  |  | 2500 | [7 empty] | 4000
|  | Educación ambiental que atienda los problemas y conocimiento de biodiversidad (fauna, aves, especies exóticas y ecosistema, etc.), incluyendo eventos públicos e intercambio de experiencias con al menos 5 comunidades del destino. -Realizar el 4to. Festival Infantil de las Aves en Maya Ka'an. | Núm. de personas capacitadas. Indicador 3. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 18400 |  |  | 6400 |  | 3500 |  |  | 2500 | [7 empty] | 6000
|  | En el marco de la Estrategia de Género diseñada en el proyecto, fortalecer a grupos de mujeres que forman parte de la cadena de valor del turismo en Maya Ka’an, a través de procesos formativos y acompañamiento jurídico para lograr la formalización de sus empresas. (Contrapartida) (Lista de verificación) | Participación de mujeres y empresas lideradas por mujeres. Indicador 2. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 8900 |  |  | 2400 |  | 1500 | [10 empty] | 5000
|  | Auditorias |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3000 | [12 empty] | 3000
ISLA | Producto 3.1.1 Mecanismos de participación local para la planeación territorial efectiva para desarrollos turísticos (desarrollados e implementados en por lo menos tres municipios en coordinación con el sector privado). | Taller de consulta para la Estrategia de Integración del uso y conocimiento de la Conservación de la BD con enfoque en el Turismo en BCS | Resultados del taller Indicador 6 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2500 | [14 empty] | 500 | 2000
|  | Mediante la participación local ampliada integrar propuesta de Estrategia de Turismo de Naturaleza de BCS con criterios y salvaguardas de BD. | Propuesta de Estrategia de Turismo de Naturaleza Indicador 11. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 4000 |  |  | 2000 | [12 empty] | 2000
| Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Taller en Los Cabos para criterios de desempeño sustentable establecidos en la NMX-178 en 1 desarrollo turístico. | Resultados del taller Indicador 14 | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 6500 |  |  | 4500 |  | 500 |  |  | 500 | [7 empty] | 1000
|  | Capacitar a guías turísticos como parte de la NOM-09 para PSTs y guías que operan en Los Cabos, promoviendo la participación de mujeres guías de turistas y otros grupos prioritarios. | 25 guías capacitados y certificados. Indicador 3 Indicador 14 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 2000 |  | 1000 |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 1000
|  | Asesorar y capacitar ranchos ecoturísticos en el circuito Santiago Cabo Pulmo bajo la NMX 133 de ecoturismo priorizando la participación de empresas lideradas por mujeres, incluyendo la identificación de los ranchos que podrían ser sujetos de evaluación para la certificación. | Empresas asesoradas y capacitadas. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 32000 |  |  | 28000 |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 500 | 1000
|  | Acompañamiento para la evaluación de la certificación en la NMX 133. | Empresas certificadas Indicador 14. | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 4000 |  |  | 3000 |  | 1000
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Conformación del grupo de trabajo para la formulación de la Zona de Desarrollo Turístico Local | Grupo de trabajo de la ZDTL Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 5500 |  |  | 3500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 1000
|  | Propuesta final de la Zona de Desarrollo Turístico Local | Propuesta final Inedicador 11 | 2025-03-01 | 2025-06-20 | 3500 |  |  | 3000 | [11 empty] | 500
|  | Diseño e implementación del Circuito Ecoturístico en la región Santiago BCS que integre un enfoque de género interseccional, de comunidades locales y salvaguardas. | Conformación del Circuito Ecoturístico Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 30000 |  |  | 25000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 2000
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de BD en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Conformación de 2 grupos sociales para el monitoreo (aviturismo y actividades acuáticas) | Participantes de los grupos sociales Indicador 13 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 13500 |  |  | 4500 |  | 2000 |  |  | 2000 | [5 empty] | 3000 |  | 2000
|  | Dos convenios para soporte del monitoreo (aviturismo y actividades acuáticas) | Convenios Indicador 13 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 0
|  | Monitoreo de peces y corales de arrecife como indicadores del estado de la biodiversidad con respecto a la presión de las actividades turísticas. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1500 |  |  |  | 2000
|  | Monitoreo de la Mascarita (Geothlypis beldingi), en el Oasis Santiago. Monitoreo del Chubasquero pico amarillo en Caduaño como spp. indicadoras del estado de la biodiversidad. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 5500 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 2000
|  | Monitoreo de la ballena jorobada (Megaptera novaengliae) en Cabo San Lucas como spp. indicadora del estado de la biodiversidad con respecto a la presión de las actividades turísticas. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 6000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 2500 |  |  |  | 500
|  | Monitoreo de la cobertura de coral, producción de carbono azul y restauración activa de arrecifes de coral en sitios de buceo turístico en el APFF Balandra la Bahía de La Paz. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Monitoreo de la cobertura de manglares y peces en áreas semidesérticas de la Bahía de La Paz como spp. indicadoras del estado de la biodiversidad. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  | 1000
|  | Estudio comparativo sobre metodologías para la restauración de arrecifes. | Estudio realizado Indicador 13 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 8000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 2000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Concluir la propuesta de Guía de Buenas Prácticas de Marinas Turísticas con enfoque de integración de la BD. | Buenas prácticas de marina. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 8000 |  |  | 7000 | [12 empty] | 1000
|  | Propuesta de Guía de Buenas Prácticas para pesca deportiva, que incluye: - Búsqueda de información y convenios (2 meses) - Criterios de buenas prácticas (1 mes) - Zonificación de buenas prácticas (3 meses) - Taller de buenas prácticas (1 mes) - Propuesta de mejora de NOM para pesca deportiva (2 meses) | Buenas prácticas de pesca deportiva publicado. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 30000 |  |  | 20000 |  | 3000 |  |  | 2500 |  |  |  | 2000 |  |  | 500 | 2000
|  | Concluir la propuesta de guía de Buenas Prácticas para observación y nado con Lobos Marinos. - Propuesta técnica (2 meses) - Diseño de infografía (2 meses) - Impresión (1 mes) - Socialización (2 meses) | Buenas prácticas de observación y nado con lobos marinos publicado. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 3500 | [12 empty] | 1500
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local | Capacitar jóvenes y mujeres sobre la integración de criterios de BD en iniciativas de negocios de desarrollo turístico y actividades alternativas asociadas a los servicios del ecoturismo y producción sustentable. - Capacitación en criterios para diagnosticar sitios de interés del ecoturismo. - Convenios de colaboración con CECYT 03 y con el Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos. - Plan de capacitación | Núm. de niños, jóvenes y mujeres capacitados. Indicador 3. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 11500 |  |  | 7000 |  | 1000 |  |  | 500 | [6 empty] | 1000 | 2000
| Gestión | Auditorias |  |  |  | 3000 | [12 empty] | 3000
WWF | Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Taller virtual para integrar propuestas de enmiendas a la NOM-09 (Socios Kuxatur, otras OSC y actores clave) | Informe del taller Version de la NOM-09 con enmiendas integradas Indicador 3 | 2025-07-01 | 2025-12-19 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Capacitar y acreditar a guías de turistas en la Norma Oficial Mexicana 09 de guías orientados a la naturaleza y la Norma Oficial Mexicana 08 de guías generales promoviendo la participación de mujeres guías de turistas y otros grupos prioritarios. | 50 guías de turistas acreditados en la NOM 09 y NOM 08 Indicador 3 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 16413.4444 |  | 0 | 14444.4444 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación de herramienta Emétrica SEDECO-OAXACA: - Diagnóstico de capacidades financieras de las empresas comunitarias. - Recolección de datos para conocer el nivel de emprendimiento, la participación y representatividad de la mujer en el sector. - eguimiento a empresas comunitarias que integran criterios de conservación de la biodiversidad a través de la implementación de la plaforma Emétrica de SEDECO. | Plataforma de monitoreo y evaluación para emprendimientos de mujeres Indicador 2 Indicador 3 Indicador 14 | 2025-01-10 | 2025-09-29 | 19072.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 7961.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.7778 | 8333.3333
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas | Completar los estudios necesarios para promover la designación de Huatulco como Zona de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) en estrecha colaboración con las partes interesadas locales, SECTUR y FONATUR - Entrega física del expediente técnico | Estudios completados Indicador 11 | 2025-04-01 | 2025-12-19 | 5555.5556 |  | 0 | 5555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desarrollar el Programa de Manejo para Huatulco siguiendo los requisitos legales y las mejores prácticas. Implementación del Programa de Manejo que incluye la creación y operación de un Organo Gestor (ZDTS+ADVC+ANP) a partir del Comité Consultivo, Comité Científico y Plan de Opciones Financieras con BIOFIN para monitoreo y control de visitas en las 9 bahías de Huatulco y PSA para la cuenca de Copalita. | Programa de Manejo de la zona Indicador 11 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | 27777.7778 |  | 0 | 16666.6667 | 0 | 5555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.5556
|  | Implementación de acciones en el marco de la EATSBO: Promover el establecimiento de ZDTS. Fomentar la integración de los principios de Economía Azul y criterios de biodiversidad en las agendas de turismo a nivel nacional y estatal Fortalecer capacidades de sector público, empresas turísticas comunitarias y guías locales en destinos marino - costeros piloto con base en normatividad vigente y la Estrategia de Desarrollo de Capacidades para promover un turismo sustentable. | Acciones EATSBO Indicador 11 | 2025-01-02 | 2026-03-30 | 1944.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 1388.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.5556
|  | Especialista en turismo sustentable y comunitario |  | 2025-01-01 | 2026-10-31 | 57102.2222 |  | 0 | 57102.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto 3.1.4 Metodologías de prueba de modelos demostrativos, implementación y monitoreo de la BD en modalidades de desarrollo turístico sustentable en 3 áreas prioritarias. | Especialista encargado del monitoreo de impactos del turismo en la biodiversidad del Corredor Chacahua - Huatulco. |  | 2025-01-01 | 2026-10-31 | 42074 |  | 0 | 42074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación del programa de monitoreo de las especies seleccionadas (tortugas laúd y golfina, corales, ballena jorobada, manglar y nutria) por parte de los grupos comunitarios de monitoreo en las zonas costeras de Huatulco (incluye viáticos de acompañamiento a los grupos comunitarios de monitoreo biológico) y fortalecimiento de capacidades monitoreo | Sistema de monitoreo desarrollado y en operación. Indicador 13. | 2025-01-06 | 2026-10-31 | 8333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 4166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166.6667
|  | Equipos de tecnología de la información para fortalecer las capacidades de monitoreo (cámaras, GPS, equipos de monitoreo de biodiversidad y visitas) Total: $40,000 + $4,000 licencia y accesorios por año (años 3-5) | Indicador 13. | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 39744.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39744.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local | Implementación del Plan de Acción para la Integración de Mujeres y Jóvenes de Sector Turismo en el corredor Chacahua-Huatulco. Seguimiento de la implementación del plan de acción alienada a la Estrategia de Género elaborada en el marco del proyecto. | Indicador 2 Indicador 3 | 2025-01-06 | 2026-10-31 | 8333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 2777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.5556
| Gestión | Auditorías |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 13505.5556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13505.5556 | 0 | 0
[6 empty] | 774226.3333 | 185000 | 50000 | 337842.8889 | 0 | 88689 | 73000 | 54744.4444 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 6000 | 27505.5556 | 7277.7778 | 99166.6667 | 774226.3333 | 0
Resultado 4
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR y sitios piloto | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 01-ene-24 | 2026-12-31 | 3500 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3500
|  | Participación en foros y días relevantes como: - ATMEX - Tianguis turístico - entre otros | Eventos y foros en los que participa el proyecto Indicador 15 | 2025-04-01 | 2025-03-06 | 6000 | [8 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2024-05-15 | 2025-12-03 | 5000 | [13 empty] | 5000
|  | Seguimiento y soporte a la caja de herramientas en micrositio de PNUD y página de SECTUR del proyecto. | Página web operando Indicador 15 | 2025-02-03 | 2025-12-01 | 0
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones anuales con los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 5000 | [15 empty] | 5000
|  | Impulsar 6 reuniones bimestrales de la comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Reuniones de la comunidad de aprendizaje Indicador 15 | 2025-02-03 | 2025-11-17 | 0
|  | Aplicación de encuestas KAP y análisis de resultados de medio término del proyecto con el fin de brindar retroalimentación a los socios para mejorar la implementación de las actividades. | Resultados de las encuestas Indicadores 15 y 16 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 6000 | [5 empty] | 6000
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrolladas en el marco del proyecto. Resumen técnico de productos para la caja de herramientas Diseño en PDF de documentos para la caja de herramientas | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 25000 | [13 empty] | 25000
|  | Guía para la formulación de Límite de Cambio Aceptable y Capacidad de Carga | Guía publicada Indicador 14 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 7500 | [13 empty] | 7500
ASK | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2210 |  |  |  |  | 750 | [8 empty] | 1460
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 250 |  |  |  |  | 250
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 2000 |  |  |  |  | 500 | [8 empty] | 1500
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones entre los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 375 |  |  |  |  | 375
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 6800 |  |  |  |  | 6800
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 325 |  |  |  |  | 325
ISLA | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (incluyendo sensibilidad de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 0
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones anuales con los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 5500
|  | Coloquio de presentación de resultados UABCS de los diferentes temas desarrollados en el proyecto Kuxatur en los sitios demostrativos a nivel local y foros de importancia para el tema. | Resultados de los coloquios Indicadores 15 y 16 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 6000 |  |  | 2000 | [11 empty] | 1000 | 3000
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. - Buenas prácticas de observación de ballenas - Buenas prácticas de manejo y conservación de lobo marino - Diagnóstico de Turismo de Naturaleza - Estrategia de Turismo de Naturaleza - Propuesta de Circuito ecoturístico - Infografía de la ZDTL | Documentos publicados Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 0
|  | Publicación de la Estrategia de Integración del uso y conocimiento de la Conservación de la BD con enfoque en el Turismo en B.C.S. | Estrategia publicada Indicadores 15 y 16 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0
WWF | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-06 | 2026-12-31 | 8333.3333 | [13 empty] | 8333.3333
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-02-03 | 2026-12-31 | 1666.6667 |  |  |  |  | 1666.6667
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones entre los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-02-10 | 2025-04-25 | 6666.6667 |  |  |  |  | 6666.6667
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 5555.5556 | [15 empty] | 5555.5556
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-06 | 2026-03-30 | 10624.3889 | [13 empty] | 10624.3889
| TOTAL PRODUCTO 4 |  |  |  |  | 114306.6111 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 22833.3333 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65917.7222 | 1000 | 13555.5556 | 114306.6111 | 0
TOTAL PROYECTO 00100949 | [5 empty] | 1365492.2222 | 407000 | 50000 | 516342.8889 | 0 | 154522.3333 | 236859.2778 | 54744.4444 | 26000 | 3000 | 0 | 0 | 7500 | 6000 | 107423.2778 | 24877.7778 | 178222.2222 | 1365492.2222 | 0
Note on G5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consultoría, talleres y transporte para participantes de taller.
Note on G6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Implementación a través de talleres.
Note on C7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisión interna para tener insumos previos a la convocatoria para su actualización.
Note on G7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se trabajará con talleres presenciales y facilitación será por parte de UCP
Note on G9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Viajes, publicaciones y talleres.
Note on G10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Trabajo interno entre UCP y socios a través de viajes de UCP.
Note on G11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consultoría individual para realizar talleres con SECTUR.
Note on K11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir el taller de diagnóstico y el taller de retroalimentación en los TORS
Note on G12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Viajes de supervisión y un taller.
Note on S12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Omar revisará qué presupuesto será necesario para esta actividad. Respuesta: PARA EL TEMA DE ADQUISICIONES, A QUE SE REFIEREN. PARA ESTE RUBRO NO HAY PRESUPUESTO
Note on C14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Desde esta actividad se retomará la “Implementación de la agenda de sustentabilidad con actores estratégicos, proyectos e iniciativas (agenda de sustentabilidad)” que en POA 2024 se consideraba como una actividad por si sola.
Note on G14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reunión presencial (de preferencia en sala de PNUD) de presentación
Note on G16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo consultoría para diseño de los contenidos que se realicen en la línea anterior.
Note on N16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No indica monto ¿? Los USD$ 30,000 corresponden de manera total a la cuenta 72100, o se desglosa en otras cuentas
Note on G17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consultoría individual y talleres.
Note on K17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No indica monto ¿? Los USD$ 60,000 corresponden de manera total a la cuenta 72100, o se desglosa en otras cuentas
Note on C18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para años posteriores cambiaría estatus del proceso. (Para próximo año empresas, etc)
Note on G18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Viajes y materiales que se encuentran en misceláneos.
Note on C19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diseño 40 000, impresión por ejemplar 200, 945 ISBN
Note on G19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La guía se ha elaborado con la consultoría de LCA y CC. Faltaría su impresión en el próximo año, que se ha cargado en componente 4 y en componente 1 se trabajará en talleres.
Note on G20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar posibilidad de adquisición de equipamiento de monitoreo para WWF desde SECTUR, ya que ellos no tienen cuenta activa de materiales y bienes en componente 3.
Note on G21: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Viajes de acompañamiento
Note on C22: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizará con los viajes programados en otras actividades Respuesta: Incluye viaje de supervisión de OR en acompañamiento con UCP.
Note on F23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ajusto la fecha
Note on G23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ISLA - No tiene presupuesto GEF en el componente 1, por lo cual esta actividad debe indicarse un monto de cofinanciamiento
Note on H23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar con ISLA cofinanciamiento
Note on G29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evento de formalización, monto se encuentra en talleres
Note on K29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No indica monto ¿?
Note on G30: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se realizará a través de cofinanciamiento.
Note on M30: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 2 - No esta activada la cuenta 71600 - de viajes, por lo cual no se debe presupuestar. Como se ha mencionado el presupuesto de viajes, fue considerado un monto muy pequeño, entonces se debe analizar para ver en que cuenta del componente 1, no se va a realizar para incluir el presupuesto respectivo.
Note on G31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se realizará a través de consultoría, se utilizará para impresiones de los manuales y guías
Note on K31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No indica monto ¿? Respuesta: No se necesita consultor, sólo se incluye en diseño e impresiones.
Note on C32: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CONSULTORIA PERSONA FISICA 1 (actividades 4 y 5 MEDIANE LTA del proyecto BIOFIN) CONSULTORA PERSONA FISICA 2 (actividades 2 y 3, proceso de licitación del proyecto 00100949) Actividad 1 - UCP / BIOFIN Respuesta: La narrativa de la actividad cambió, la actividad anterior era la siguiente: 1.- Ruta critica para la valoración económica; 2.- Identificar las acciones necesarias para la implementación de ZDTS y Programas de Manejo de las zonas; 3.-Costo de implementación (brecha) de los programas de manejo y de planes de negocio; 4.- Mecanismos para el ejercicio de recursos. 5.- Fuentes de financiamiento
Note on C33: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar propuesta de reconocimiento con la que cuenta SECTUR. Certificación, profesionalización e innovación del producto. Tomar en cuenta la gestión que se necesita para poder realizarlo en tianguis turístico. Respuesta: Incluir ficha de evaluación con los criterios de conservación de la biodiversidad.
Note on G33: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? Respuesta: Trabajo interno SECTUR y UCP.
Note on M34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 2 - No esta activada la cuenta 71600 - de viajes, por lo cual no se debe presupuestar. Como se ha mencionado el presupuesto de viajes, fue considerado un monto muy pequeño, entonces se debe analizar para ver en que cuenta del componente 1, no se va a realizar para incluir el presupuesto respectivo.
Note on N34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Contratación de empresa para que se encargue de logística y gastos de transporte y alimentación de ganadores de evento de reconocimiento.
Note on W34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reconocimiento (figura y reconocimiento monetario).
Note on E35: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: checar fechas, de aceurdo a la factibilidad de reuniones Respuesta: Se ajusta conforme a cronograma.
Note on C36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se agrega nueva actividad a partir de productos clave identificados en el cronograma.
Note on G36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? Respuesta: Esto lo realizan internamente ASK con el personal que ya está trabajando con el proyecto
Note on E37: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: checar fechas, de aceurdo a la factibilidad de reuniones Respuesta: Se ajusta conforme a cronograma.
Note on C38: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colaboración con TNC para revisar hasta qué nivel se pueden realizar estas alianzas Respuesta: Analizar número de alianzas que pueden formalizarse. Respuesta: Se agregó narrativa conforme a planeación de cronograma.
Note on E38: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: la redacción no especifica, exactamente que se hará este año, y pensar si la actividad si iniciará en enero???? Respuesta: Acotar las fechas de esta actividad a lo que se implementará durante este año. Se ajusta conforme el cronograma a las actividades identificadas en el componente 2. La actividad comprenderá casi todo el próximo año, debido a las fases que contempla.
Note on C39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Analizar viabilidad, se realizará en conjunto con la especialista de financiamiento y BIOFIN. Respuesta: Acordamos en el cronograma, formular reglas de funcionamiento del OGD. es medible y alcanzable Respuesta: Me parece que las reglas de funcionamiento del OGD no iría acá, sino en el producto 2.1.1., ya que este se centra en las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva, y este producto comprende más bien los planes de negocio y/o de financiamiento. Sugeriría que esta actividad sea la primera fase que de paso a la siguiente sobre la implementación de los planes de soluciones financieras. Respuesta: Se agregó narrativa conforme a planeación de cronograma.
Note on E39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: que es exactamente? una lista, la factibilidad o ? Ser específicos que vamoa a hacer este año. Respuesta: Tomando en cuenta las actividades desglosadas en el cronograma, esta actividad sí duraría todo este año y hasta terminar la participación de ASK en el proyecto en 2026, lo dejo a 2025, pero esta actividad probablemente se repetirá en 2026, al menos con los dos últimos puntos.
Note on C40: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se realizará en conjunto con la especialista de financiamiento y BIOFIN. Respuesta: Identificación de estrategias y acciones detonadoras para su costeo, generar la brecha financiera e identificar mecanismos financieros locales Respuesta: Se agregó narrativa conforme a planeación de cronograma. Sin embargo, considerar que esta actividad puede fusionarse con la anterior, así como su presupuesto.
Note on E40: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Generar información e indentificar mecanismos de financiemiento como insumos para la formulación de un Plan de soluciones financieras para empresas comunitarias
Note on E41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas.
Note on G41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento Respuesta: Este presupuesto sería parte de SECTUR y se empleará la herramienta de PNUD.
Note on G42: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento Respuesta: Esta gestión la realizará el mismo equipo de Isla
Note on P43: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 2, no esta aprobada la cuenta 72300, por tal razón no se debe presupuestar en dicha cuenta
Note on D44: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí se mantendrá el porcentaje de convenios para establecer de manera clara cómo se está aportando en la valorización de los servicios, así como el número de alianzas comerciales implementadas.
Note on C45: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Vinculación en 2025 y difusión en 2026
Note on E45: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas.
Note on E48: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas.
Note on C49: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Primero necesitamos la ZDTS. se prodría cambiar por: Formulación de propuesta para la conformación del órgano gestor de turismo y reglamento interno Respuesta: Elaborar la propuesta en coordinación con la nueva administración municipal.
Note on E49: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aún no esta la ZDTS, hay que ajustar fechas Respuesta: Revisar propuesta de fecha.
Note on G49: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento Respuesta: Esto lo desarrollará el equipo de WWF ya contratado por el proyecto. Todo está contenido en el salario del especialista
Note on G50: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento Respuesta: Esto se desarrollará con el equipo de WWF y la UCP
Note on H50: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar con WWF si esta actividad se realizará in house para considerar salarios de su equipo.
Note on G58: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consultoria persona moral. Respuesta: Revisar si esta consultoría es necesaria desde SECTUR.
Note on J59: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Convenio con CONABIO, revisar con Lourdes si esto podría reubicarse en otra cuenta de acuerdo al tipo de colaboración que se realizará con ellos.
Note on G60: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Talleres, reuniones.
Note on G62: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Con esta actividad se atiende Plan de pueblos indígenas y género
Note on M62: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 2 - No esta activada la cuenta 71600 - de viajes, por lo cual no se debe presupuestar. Como se ha mencionado el presupuesto de viajes, fue considerado un monto muy pequeño, entonces se debe analizar para ver en que cuenta del componente 1, no se va a realizar para incluir el presupuesto respectivo.
Note on V62: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Impresión de guías para difusión en viajes
Note on G63: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? Respuesta: El seguimiento de esta actividad se realizará a través de viajes que ya están contemplados en componente 1 y con publicación de materiales audiovisuales.
Note on G64: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? Respuesta: El seguimiento de esta actividad se realizará a través de viajes que ya están contemplados en componente 1 y con publicación de materiales audiovisuales.
Note on C65: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incorporar el lanzamiento de una campaña específica para el destino Respuesta: De eso sólo me quedaría la duda si la campaña no sería más bien en el componente 4.
Note on F65: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fecha
Note on C66: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especificar que se hará este año, que se tiene programado. Respuesta: Ejemplo dos intercambios entre emprendimientos comunitarios Respuesta: De esta actividad no se identificaron acciones especificas en el cronograma. Poner las fechas en las que se espera tener los talleres, eventos, etc.
Note on E66: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas.
Note on C67: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este año se llegarían a 4 empresas aproximadamente, por lo que la meta del año pasado baja de 20 a 16 empresas.
Note on C68: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar cuadro de empresas comunitarias en reunión de seguimiento. Respuesta: Que actividades o productos enlistar, para poder medir Respuesta: Retomar lo que establecimos en el cronograma: Identificar emprendimientos comunitarios potenciales, desarrollar planes de negocios de 4 emprendimientos, integrar criterios de conservación de la biodiversidad en 5 emprendimientos Respuesta: Identificar el nivel de madurez de los emprendimientos. Convenios de colaboración con isntutuciones estatales para el fortalecimiento de emprendimientos Respuesta: Esta actividad de acuerdo al cronograma se encuentra de manera continua para el tiempo que resta del proyecto.
Note on G69: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿A qué se refieren las celdas resaltadas por el equipo de ASK en su POA enviado a UCP?
Note on C71: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Implementar al menos tres acciones en el marco de la EATSBO Respuesta: Definición de acciones que realizará el equipo sobre la EATSBO
Note on C72: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividades conforme al cronograma.
Note on C73: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especificar la meta para el presente año.
Note on E74: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas
Note on C75: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sugiero ajustar la redacción para no estar repitiendo, ser específicos y poder medir. Ejemplo: Implementar el programa de educación ambiental en al menos cinco comunidades del destino Respuesta: Desglosar por trimestre lo que se hará en el año.
Note on E75: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de las fechas.
Note on C76: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: especificar el como y la meta, por ejemplo: identificar el rol de las mujeres en todos los emprendimientos comunitarios e impelentar un proceso formativo dirigido a mujeres en materia de administración de proyecto Respuesta: Desglosar por trimestre lo que se hará en el año.
Note on E78: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿Qué significan estas celdas resaltadas por el equipo de ISLA?
Note on C82: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir cada uno de los ranchos y desglosar por fases.
Note on E83: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si esta actividad está proyectada para 2026, no sería conveniente retomarla en el POA 2025, ya que no se le daría seguimiento, ¿el presupuesto asignado corresponde a 2025 o 2026? De no realizarse en 2025 quitarlo de este POA.
Note on E85: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar fechas para ajustar tiempos en caso de ser necesario.
Note on C86: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Desglosar por fases para el seguimiento.
Note on B87: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar periodo de monitoreo y ajustar fechas en caso de ser necesario.
Note on G88: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento Respuesta: Esto lo realizará el mismo equipo de Isla con apoyo de UCP
Note on C92: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se propone complementar esta actividad con el estudio sobre metodologías comparativas de restauración. Por lo que podría hacerse una sola actividad que integre las dos actividades. C93 y C95
Note on G92: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento
Note on C96: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar propuesta de meses de implementación de cada actividad
Note on C97: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar propuesta de meses de implementación de cada actividad
Note on C99: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se deberá contemplar al menos 3,000USD ya que no se planeo presupuesto para esta actividad.
Note on C102: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar redacción propuesta.
Note on G102: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿No será necesaria la participación de un consultor local para el diagnóstico?
Note on E103: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar fechas, en teoría el Programa de Manejo de la Zona no podría realizarse sino una vez que se haya decretado la Zona
Note on C105: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proponen las siguientes actividades para que se encuentren más aterrizadas y específicas: - Alianza para el monitoreo de corales en colaboración con CONANP. - Capacitación para el avistamiento de mamíferos marinos. - Capacitación y sensibilización de prestadores de servicios turísticos que trabajan en zonas arrecifales.
Note on E109: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se propone modificar para julio 2025.
Note on O109: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 3 - el socio no tiene aprobada la cuenta 72200, por lo cual, no se debe considerar presupuesto en la línea
Note on V111: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Las auditorias no va en esta cuenta 74200 Monto indicado USD$ 13,505.55, Debe ser aprox. usd$3,000 Se ajustará este rubro
Note on C117: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se refiere a la difusión de los productos y resultados del proyecto y se realizará en colaboración con la especialista en comunicación de UCP.
Note on C118: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa.
Note on M118: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 2 - No esta activada la cuenta 71600 - de viajes, por lo cual no se debe presupuestar. Como se ha mencionado el presupuesto de viajes, fue considerado un monto muy pequeño, entonces se debe analizar para ver en que cuenta del componente 1, no se va a realizar para incluir el presupuesto respectivo.
Note on C119: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de la actividad, y opción de que en primera instancia para definir el alcance y la estrategia de comunicación se realicen talleres con Secretarías locales y con socios.
Note on G119: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? Respuesta: Se realiza a través de trabajo interno, especialista en comunicación y apoyo oficina PNUD, se contemplan impresiones, y un ilustrador
Note on T119: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 4 - No esta activada la cuenta 73400 - de viajes, por lo cual no se debe presupuestar.
Note on G120: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? Respuesta: Se realiza a través de trabajo interno, especialista en comunicación, apoyo oficina PNUD y cofinanciamiento de SECTUR.
Note on H120: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar con SECTUR cuál podría ser su cofinanciamiento
Note on M121: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 2 - No esta activada la cuenta 71600 - de viajes, por lo cual no se debe presupuestar. Como se ha mencionado el presupuesto de viajes, fue considerado un monto muy pequeño, entonces se debe analizar para ver en que cuenta del componente 1, no se va a realizar para incluir el presupuesto respectivo.
Note on G122: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? Respuesta: Se realiza a través de trabajo interno, especialista en gestión de conocimiento.
Note on C124: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad entre la especialista en comunicación y la especialista en gestión de conocimiento.
Note on G124: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? Respuesta: Se considera presupuesto para impresiones.
Note on C126: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se refiere a la difusión de los productos y resultados del proyecto y se realizará en colaboración con la especialista en comunicación de UCP.
Note on C127: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa. Respuesta: Sugiero establecer una meta para medir algo, Respuesta: Identificar al menos 2 foros o días relevantes en los que ya se tiene conocimiento que participarán para tenerlo mapeado y también para que pudiera tenerlo en mente Ameyalli para apoyarles y vincular al proyecto de acuerdo a la estrategia de comunicación.
Note on C128: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa. Respuesta: especificar alcance, por ejemplo a nivel del destino o en el estado de Quintana Roo
Note on G128: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El subrayado viene de ASK, especificar por qué se encuentra resaltado.
Note on C129: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reunión presencial entre socios y y aliados para compartir experiencias y alinear procesos
Note on G130: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conforme lo que hemos revisado de las Políticas del GEF sobre el ciclo de programas y proyectos, esta actividad se topa a la cantidad máxima que tenían programada en la línea presupuestaria de viajes para el componente 4, la cual son 9,000 USD o, en su defecto, el saldo remanente en caso de que ya se haya utilizado presupuesto en esta línea presupuestaria.
Note on C131: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: especificar los productos de este año
Note on G132: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento
Note on C133: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mencionar días y foros relevantes en los que participarían. Esta actividad se alineará a la estrategia de comunicación del proyecto.
Note on G133: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento
Note on G134: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento
Note on C135: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si no será necesario presupuesto para viajes en esta actividad.
Note on G135: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento
Note on G136: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿Este presupuesto no será el que se debería contemplar en la actividad de arriba?
Note on E137: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar nuevas propuestas de fechas para este coloquio.
Note on W137: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 4 - el socio no tiene aprobado la cuenta 74500, por lo cual no se incluir presupuesto
Note on X137: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 4 - el socio no tiene aprobado la cuenta 75700, por lo cual no se incluir presupuesto
Note on C138: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si no será necesario presupuestar monto para publicaciones.
Note on G138: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento
Note on G139: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se destinaron recursos para esta publicación. Revisar si no será necesario destinar presupuesto para esta actividad. Respuesta: No tiene monto, ni que requerimiento solicitan ¿? En caso de no requerir presupuesto de GEF, tendría que indicarse con recurso de Cofinanciamiento
Note on C140: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se refiere a la difusión de los productos y resultados del proyecto y se realizará en colaboración con la especialista en comunicación de UCP Respuesta: Aui se puede mencionar : en coordinación con la Secretaría de Tursimo del Estado impulsar la campaña de productos turisticos y biodiversidad de la costa de Oaxaca Respuesta: Sumar actores locales como la CONANP, y otras secretarias como SEDECO, SEMAEDESO, MUJERES y Pueblos Indígenas, asi como ONGS. Respuesta: Mencionar directamente en la actividad las vinculaciones con las instituciones.
Note on C141: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa. Respuesta: Hay que identificar los días importantes y nombrarlos para tener referencte de medición Respuesta: Elaboran un plan de comunicación con base a fechas, así como a materiales de contenido a generar, Respuesta: Adicionalmente se estan construyendo webinarios que abonen a esta actividad Respuesta: Mencionar en la actividad los días y foros relevantes que ya se tienen mapeados.
Note on G141: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar con WWF sobre cambio en cuenta.
Note on M141: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 4 - el socio no tiene aprobada la cuenta 71600, por lo cual, no debe incluirse presupuesto.
Note on C142: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un intercambio presencial entre socios para compartir experiencias, productos y alinear procesos
Note on M142: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el componente 4 - el socio no tiene aprobada la cuenta 71600, por lo cual, no debe incluirse presupuesto.
Note on C143: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ACCIONES DE LA UCP (ESPECIALISTA DE GESTION DE CONOCIMIENTO) Respuesta: Participar en la comunidad de aprendizaje, cuando menos en tres webinars
Note on G143: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si es necesario tanto presupuesto para esta actividad o ¿qué se espera realizar aquí? Respuesta: La UCP no debe influir en el monto del presupuesto designado por el socio, debido a que ellos al estar en terreno tienen mayor margen de los costos que se conllevan. Lo que impacta son los resultados, y que sume las acciones al marco de resultados.
Note on G144: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si es necesario tanto presupuesto para esta actividad o ¿qué se espera realizar aquí? Respuesta: La UCP no debe influir en el monto del presupuesto designado por el socio, debido a que ellos al estar en terreno tienen mayor margen de los costos que se conllevan. Lo que impacta son los resultados, y que sume las acciones al marco de resultados.

## POA 2025 09.01.24 (hidden)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - Proyecto 00100949 "Integración de los criterios de conservación de la biodiversidad en el Sector Turístico (IBT) de México con énfasis en los ecosistemas costeros ricos en biodiversidad"
Resultado 1
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 1.1.1 Fortalecimiento de la Ley General de Turismo y de otros instrumentos de políticas sectoriales relevantes para que incluyan salvaguardas obligatorias de conservación de la biodiversidad en el desarrollo turístico y en las operaciones de las zonas costeras | Actualización de la Estrategia para el turismo comunitario y de naturaleza en México integrando criterios de conservación de la biodiversidad y salvaguardas sociales | Propuesta de estrategia Indicadores 5 y 6 | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 56000 |  |  | 50000 |  | 3000 | [10 empty] | 3000
|  | Impulsar a través de talleres la propuesta de la Ley General de Turismo y su Reglamento para asegurar la adopción de criterios de conservación de la biodiversidad de sustentabilidad y salvaguardas sociales. | Reuniones para el impulso a la Propuesta de la LGT Indicadores 5 y 6 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 15000 |  |  | 5000 | [12 empty] | 10000
|  | Propuesta de actualización de la NOM 09 2002 para incluir criterios de conservación de la biodiversidad, actualizar, garantizar su mejor aplicción y la sustentabilidad, así como una mejor reglamentación para los guías de turistas orientados hacia la naturaleza, con perspectiva de género (vinculación con Unidad de Igualdad de Género y la Unidad de Certificación) | Propuesta de actualización Indicadores 2 y 6 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 | [15 empty] | 15000
|  | Impresión de la "Estrategia de Actividades Turísticas Sostenibles basadas en el Océano" (EATSBO) | Estrategia publicada Indicadores 5 y 6 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 7000 | [13 empty] | 7000
|  | Seguimiento a la implementación de la Meta 14 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. | Indicador 6 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5000 |  |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 1000
| Producto 1.1.2 Conservación de la Biodiversidad integrada a la planeación y regulaciones turísticas, dando como resultado una coherencia entre políticas/regulaciones y la Ley General de Turismo y los instrumentos regulatorios/normativos relacionados | Replica de estudios de Limite de Cambio Aceptable (LCA) y Capacidad de Carga (CC) para regular las actividades turístico-recreativas en Huatulco, Oaxaca y Maya Ka'an, Quintana Roo. | Estudios de LCA y CC para Maya Ka'an y Huatulco Indicador 5 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5000 |  |  |  |  | 5000
|  | Analizar y Fortalecer los lineamientos de ZDTS. Simplificación de lineamientos y contenidos de Programas de Manejo de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) que incluya integración de acciones para incoporación efectiva de comunidades, conservación de la biodiversidad, enfoque de género, una visión intercultural, monitoreo y evaluación. | Lineamientos fortalecidos y pautas elaboradas Indicadores 5 y 6 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 44000 | 0 |  | 40000 | [7 empty] | Garantizar+F13:M13de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural (en coordinación con SEMARNAT y Agricultura). |  |  |  |  | 4000
|  | Seguimiento a la implementación de la Estrategia de Actividades Turísticas Sustentables Basadas en el Océano (EATSBO). Implementación 2025 incluye: - Monitoreo de ballena, - Mejores prácticas, - Adaptación de mejores prácticas - Aplicación datamares | Estrategia implementada Indicadores 5 y 6 | 2025-01-01 | 2026-12-21 | 10500 |  |  |  |  | 10000 | [10 empty] | 500
| Producto 1.1.3 Marco de Cumplimiento establecido para garantizar la aplicación de los instrumentos regulatorios para la conservación de la BD en la planeación y operación de las actividades y servicios turísticos. | Sesionar el Grupo 1 para impulsar su fortalecimiento. Las sesiones integrarán: - Programa de capacitación - Análisis de implementación de EATSBO - Criterios de conservación de la biodiversidad. - Ley General de Turismo y su reglamento. - Estrategia de Turismo Comunitario y de Naturaleza - Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable - Meta 14 MMKM | Informes de las reuniones y acuerdos obtenidos en el marco del Comité Indicador 7 | 2025-02-01 | 2025-12-21 | 0 | 10000
|  | Sesionar el CAT (Comité Asesor Técnico) trimestralmente. Reuniones semestrales de coordinación entre SECTUR, SEMARNAT, CONABIO, CONANP, CONAFOR y Gobiernos estatales según se requiera sobre las actividades específicas del proyecto - Monitoreo - Estrategia de turismo comunitario y de naturaleza - Ley General de Turismo - Meta 14 MMKM - Pago por Servicios Ambientales | Informes de las reuniones y acuerdos con SERMARNAT y CONANP Indicadores 5 y 7 | 2025-01-01 | 2025-12-21 | 5000 | [15 empty] | 5000
| Producto 1.2.1 Programa de desarrollo de capacidades institucionalizado en SECTUR, secretarías estatales, sector privado, operadores turísticos, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil con al menos 200 personas capacitadas en turismo compatible con la conservación de la biodiversidad, así como en la aplicación de programas de ordenamiento para el final del proyecto | Diseñar contenidos de un programa de capacitación integral dirigido a tres públicos objetivo: funcionarios públicos (SECTUR y los gobiernos estatales y municipales), sector privado y sector social comunitario (prestadores de servicios turísticos y organizaciones de la sociedad civil) que incluya enfoque de género y pueblos indígenas y salvaguardas | Programa desarrollado Indicador 5. | 2024-11-15 | 2025-06-30 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000
|  | Diseño gráfico para contenidos del programa de capacitación en línea |  | 2025-07-15 | 2025-10-30 | 40000 | [5 empty] | 40000
|  | Desarrollar caja de herramientas para el fortalecimiento de grupos comunitarios que desarrollan turismo a fin de dar herramientas, atender requerimientos, impulsar sus destinos, mantener actualizada la información nacional e incorporar niveles de sustentabilidad incluyendo la conservación de la bidiversidad | App desarrollada Indicador 5 | 2025-02-19 | 2025-09-10 | 50000 |  |  | 40000 | [12 empty] | 10000
SECTUR, SEMARNAT, SETUES, UABCS, ISLA |  | Acompañamiento e inducción a los gobiernos locales de los 3 sitios piloto para la integración de la BD y su conservación en el sector turístico. - Gestión para turismo comunitario y de la naturaleza - Programa de capacitación - Ley General de Turismo - Financiamiento - Criterios y salvaguardas | Núm. de funcionarios de gobierno capacitados Indicador 3. Indicador 6 | 2025-07-01 | 2026-12-21 | 2100 | 2000 |  |  |  | 2000 | [9 empty] | 100
SECTUR y sitios piloto | Producto 1.2.3 Sistema de Monitoreo y Cumplimiento establecido para promover el uso sustentable de la BD y la definición de los límites de cambio aceptable en ecosistemas importantes para apoyar las medidas adaptativas con el fin de reducir los impactos del turismo. | Diseño en PDF de la Guía de LCA y CC para la integración de los criterios de conservación de integración de biodiversidad en programas de manejo de ZDTS, Corredores Turísticos, Circuitos Tursticos y otras figuras de ordenamiento turístico y realizar su pilotaje. | Guía impresa Indicador 5 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 7000 | 0 |  |  |  | 2000 | [10 empty] | 5000
|  | Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo: - Taller con CONABIO - Identificación de protocolos - Ajuste de app paisajes sostenibles - Capacitación - Equipamiento - Manejo de datos | Sistema de Monitoreo Indicador 5 Indicador 13 | 2024-11-20 | 2025-07-16 | 6000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 | [7 empty] | 3000
|  | Implementar los criterios y salvaguardas para integrar la conservación de la biodiversidad en el sector turístico en las actividades del proyecto. |  | 2025-02-12 | 2025-07-11 | 2000 |  |  |  |  | 2000
| Gestión | Acompañamiento y seguimiento técnico a los sitios de implementación. (Misiones de terreno) |  | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 15000 | 0 |  |  |  | 15000
ISLA | Producto 1.1.2 Conservación de la Biodiversidad integrada a la planeación y regulaciones turísticas, dando como resultado una coherencia entre las políticas/regulaciones y la Ley General de Turismo y los instrumentos regulatorios/normativos relacionados | Realizar un análisis del marco regulatorio de la pesca deportiva que integre los criterios de conservación de la biodeversidad en la NOM-017-PESC-1994 que incluya enfoque de género y pueblos indígenas y salvaguardas. | Estudio regulatorio desarrollado Indicador 6. | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 0 | 5000
TOTAL RESULTADO 1 | [5 empty] | 384600 | 17000 | 0 | 135000 | 0 | 43000 | 140000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 100 | 56500 | 384600 | 0
Resultado 2
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Formalizar la participación de SECTUR en la alianza ABC2 y otros espacios para involucrar al sector privado y social en la integración de la biodiversidad en las empresas turísticas y atender fallas del mercado. 2 reuniones anuales | Indicador 10 | 2024-11-01 | 2025-02-15 | 5000 |  |  | 2000 | [12 empty] | 3000
|  | Fortalecer la relación con el sector social y privado para la integración de la biodiversidad en las empresas turísticas y atender fallas del mercado, mediante la alianzas | Plan de trabajo con la alianza ABC u otros Indicador 10 | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 100000
| Producto 2.2.1 Plan de Negocios para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos necesarios (tales como lineamientos y manuales operativos) para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros: | Documento y diseño en PDF de manual y guías para elborar planes de negocio con salvaguardas que contemplen la batería de salvaguardas y mecanismos de reconocimiento a empresas para conservar la biodiversidad. | Manuales y guías para planes de negocio con salvaguardas Indicador 8. | 2024-07-01 | 2025-03-30 | 5000 | [13 empty] | 5000
| Producto 2.2.2 Mecanismos de financiamiento de conservación alineados en el sector turístico para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo regional en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. | En coordinación con el proyecto BIOFIN establecer: 1.- Establecer los programas operativos e identificar actividades detonadoras. 2.- Brechas financieras. 3.- Identificación de recursos para el ejercicio de recursos; 4.- Fuentes de financiamiento | Planes de financiamiento Indicador 9 | 2024-06-15 | 2025-11-30 | 10000 | 100000 |  | 7000 | [12 empty] | 3000
|  | Diseñar una estrategia de reconocimiento para comunidades, prestadores de servicios, municipios o estados que implementen criterios de conservación de la biodiversidad en el sector turístico. DTC | Mecanismos financieros establecidos Indicador 9 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 0 | 5000
|  | Implementación de estrategia de reconocimiento para comunidades, prestadores de servicios, municipios o estados que implementen criterios de conservación de la biodiversidad en el sector turístico. DTC | Mecanismos financieros establecidos Indicador 9 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 20000 | [5 empty] | 10000 | [8 empty] | 10000
ASK | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Participar en el Consejo Consultivo de Quintana Roo para que funja como Comité científico de turismo sostenible a nivel estatal, a fin de promover la integración de la biodiversidad en el sector turístico. | Indicador 10 | 2025-04-01 | 2026-12-31 | 250 | [14 empty] | 250
|  | Establecer las reglas de funcionamiento o lineamientos del Organismo Gestor de Destino | Indicador 10 | 2024-10-01 | 2025-03-30 | 0
|  | Elaboración el plan financiero del destino a largo plazo, a través del Organismo Gestor de Destino (OGD) a fin de garantizar la factibilidad financiera de Maya Ka’an, y para generar fondos que aseguren su sustentabilidad y la conservación de la BD con base en un proceso de planeación conjunta con SECTUR y la UCP-PNUD. | Plan financiero Indicador 1 Indicador 8 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3500 | [14 empty] | 3500
| Producto 2.2.1 Plan de Negocios para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos necesarios (tales como lineamientos y manuales operativos) para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros: | Promover la creación de alianzas comerciales entre los operadores turísticos locales, con artesanos y productores de alimentos locales, así como con restaurantes y hoteles en Maya Ka’an y en los destinos circundantes como Tulum y Valladolid, promoviendo la participación y empoderamiento de mujeres prestadoras de servicios turísticos, artesanas y productoras locales, al igual que empresas lideradas por mujeres, ello se realizará a través de la elaboración de planes de negocio, lo que incluye: - Identificación de las empresas (2 meses) - Elaboración de los planes de negocio (5 meses) - Integración de criterios de conservación de la biodiversidad en los planes de negocio (2 meses) | Núm. de alianzas (formalizados mediante convenios de colaboración) Indicador 9. | 2025-01-01 | 2025-11-15 | 1750 | [14 empty] | 1750
|  | Exploración de mecanismos de incentivos a través de las siguientes fases: - Identificación de mecanismos locales para aplicación de recursos (4 meses) - Identificación de fuentes de financiamiento (4 meses) | Mecanismos de incentivos Indicador 9 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 250 | [14 empty] | 250
|  | Formulación e implementación de plan de soluciones financieras con BIOFIN. - Propuesta operativa de planes de soluciones financieras (1 mes) - Brecha financiera (2 meses) - Convenios y movilización de recursos (2 meses) | Plan de soluciones financieras y su seguimiento Indicador 9 | 2025-07-01 | 2026-03-30 | 250 | [14 empty] | 250
| Producto 2.2.2 Mecanismos de financiamiento de conservación alineados en el sector turístico para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo regional en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. | Análisis de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios. - Diagnóstico de 8 empresas comunitarias. | Diagnóstico de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios Indicador 9 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 5000
ISLA | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Gestión para la conformación del Grupo de Turismo Sustentable en la COPLADE. | Indicador 10 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 0
| Producto 2.2.1 Plan de negocio para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos (lineamientos y manuales operativos) necesarios para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros. | Desarrollo del Plan Estratégico Turístico Sustentable para el Oasis Laguna Santiago, B.C.S. como ecosistema prioritario para la conservación. | Indicador 8 | 2025-01-01 | 31-sep-25 | 10000 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 1000
|  | Desarrollar un Programa de Desarrollo Regional con proveedores en el circuito ecoturístico Santiago-Cabo Pulmo. (Plan de negocios regional) | Núm. de alianzas comerciales implementadas % de convenios establecidos con productores. Indicador 9. | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 10000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 1000
|  | Desarrollar y fortalecer las alianzas comerciales entre productores locales de bienes y servicios de hoteles y restaurantes de Cabo Este como cadenas de valor, priorizando la participación de mujeres productoras o empresas lideradas por mujeres y otros grupos prioritarios. | Alianzas comerciales Indicador 9 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 5000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
|  | Firma de convenios de esquema de pago por servicios ambientales relacionados con aspectos hidrológicos y de biodiversidad en la cuenca Santigo. | Convenio de PSA Indicador 9 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 500 | [7 empty] | 500
|  | Seguimiento programa de trabajo y reporte de pago por servicios ambientales relacionados con aspectos hidrológicos y de biodiversidad en la cuenca Santigo. | PSA Indicador 9 | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 8000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 1000
|  | Análisis de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios. - Diagnóstico de 8 empresas comunitarias. | Diagnóstico de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios Indicador 9 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 5000
WWF | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercadosx | Constitución y puesta en marcha del órgano gestor de turismo local con criterios de biodiversidad para Santa María Huatulco en el que se promueva y establezca cuotas de participación para mantener la representación de mujeres y otros grupos prioritarios. | Organo Gestor de turismo local Indicador 10 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 0
| Producto 2.2.1 Plan de negocios para sitios turísticos piloto que valoran, registran, evalúan y desarrollan estrategias diseñadas para vincular el análisis de compensación ambiental y económica del impacto del turismo sobre la BD de interés mundial en las áreas costeras. | Propuesta de Guía para la elaboración de planes de negocio. (Incluyendo propuesta de CI) | Guía para la elaboración de planes de negocio Indicador 1 Indicador 8 | 20-ene.-25 | 20-sep.-25 | 0
|  | Encadenamiento de 4 iniciativas piloto (1 de pesca y 3 de transición agroecologíca) en el corredor Chacahua - Huatulco para generar vínculos comerciales entre suministros y productos de proveedores con prácticas amigables con la biodiversidad a cadenas de valor turísticas (productor-sector hotelero-restaurantero). | 4 iniciativas piloto en el corredor Chacahua Indicador 8 | 20-ene.-25 | 20-dic.-25 | 7859.2778 | [5 empty] | 7859.2778
| TOTAL RESULTADO 2 |  |  |  |  | 97359.2778 | 205000 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 17859.2778 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 17000 | 9500 | 97359.2778 | 0
Resultado 3
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Elaborar el Programa de Manejo para las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y las figuras que se definan en los sitios piloto. | Contenido de los programas de manejo. Indicador 11. | 2025-08-15 | 2026-08-30 | 35000 | [5 empty] | 35000
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de biodiversidad en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Propuesta de Convenio de colaboración entre SECTUR-CONABIO para: - Construcción del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico. - Publicación digital del Estudio de Estado de la Biodiversidad. - Publicación digital de la Estrategia de Conservación y Uso de la Biodiversidad con énfasis en el sector turístico. | Propuesta de convenio Indicador 13. | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 50000 | 150000 | 50000
|  | Construcción del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico a través de un taller. SECTUR-CONABIO | Sistema de monitoreo de Biodiversidad Indicador 13 | 2024-12-01 | 2025-03-30 | 2500 | [15 empty] | 2500
|  | Ajustar App de monitoreo biológico derivado del convenio entre Conservación y Sectur del proyecto GEF Paisajes Sostenibles | Sistema de monitoreo de Biodiversidad Indicador 13 | 2025-03-03 | 2025-04-23 | 4000 | 20000 |  | 4000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Implementación del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico a través de. SECTUR-CONABIO | Producto de la consultoría Indicador 2 Indicador 3 | 2024-05-01 | 2025-12-31 | 5000 | [13 empty] | 5000
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local. | Seguimiento a la aplicación del Plan de Pueblos Indígenas del proyecto como mecanismos de salvaguarda ambiental y social. Elaboración de guía, aplicar en tres sitios | Acciones de la Estrategia de Género implementadas Indicador 2 Indicador 3 | 2024-11-01 | 2026-12-31 | 3000 | 5000 | [12 empty] | 3000
| Gestión | Seguimiento a la aplicación de la Estrategia de Igualdad de Género del proyecto. Elaboración de guía, aplicar en tres sitios | Acciones de la Estrategia de Género implementadas Indicador 2 Indicador 3 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | 3000 | 5000 | [12 empty] | 3000
ASK | Producto 3.1.1 Mecanismos de participación local para la planeación territorial efectiva para desarrollos turísticos (desarrollados e implementados en por lo menos 3 municipios en coordinación con el sector privado). | Seguimiento al OGD para abordar: - Elaboración del Programa de Manejo de la ZRCPT con la participación de los Consejos locales (2025) | OGD establecida. Indicador 11. | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 26400 |  |  | 14400 |  | 8000 | [10 empty] | 4000
|  | Implementar talleres, viajes de familiarización y capacitación sobre Maya Ka’an como una ZRCPT y ANPs que integran el modelo con el fin de fomentar y reforzar una cultura de participación entre las organizaciones turísticas, universidades, empresas comerciales, cooperativas, federaciones de cooperativas, etc. Priorizando la participación de mujeres, jóvenes y otros grupos prioritarios. | Núm. de personas participantes. % de personas conscientes de Maya Ka’an como una ZDTS. Indicador 3. | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 28400 |  |  | 14400 |  | 8000 | [10 empty] | 6000
| Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Implementar las Guías de Buenas Prácticas Sustentables en Ecoturismo y la Guía en Actividades Acuáticas del Destino Maya Ka´an en 16 empresas dedicadas al ecoturismo y las actividades acuáticas, que incluya perspectiva de género, así como el impacto de las buenas prácticas y actividades acuáticas en pueblos o comunidades originarias. | Núm. de empresas que adopten las buenas prácticas. Indicador 14 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 13600 |  |  | 5600 |  | 3000 | [10 empty] | 5000
|  | Consolidar y apoyar actividades diversificadas de ecoturismo en empresas a nivel paisaje dentro y entre las áreas protegidas en Maya Ka’an (Sian Ka’an, Bala’an K’aax, Chichankanab y ADVC). particularmente de empresas lideradas por mujeres, a través de las siguientes fases: - Identificación del nivel de madurez de las empresas comunitarias (2 meses) - Plan conjunto implementado con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico (3 meses) - Fortalecer procesos formativos (3 meses) - Vinculos entre empresas (2 meses) | Núm. de actividades y productos. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 17100 |  |  | 5600 |  | 3000 |  | 5000 | [8 empty] | 3500
|  | Acreditación de al menos 17 guías de turistas en la Norma Oficial Mexicana 09 de guías orientados a la naturaleza y la Norma Oficial Mexicana 08 de guías generales promoviendo la participación de mujeres guías turísticas. | Núm. de guías acreditados. Indicador 4 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 29300 |  |  | 4800 |  | 3000 | 18000 | [9 empty] | 3500
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Elaborar el Programa de Manejo de la Zona Rural Comunitaria con Potencial Turístico (ZRCPT) como parte de las actividades en coordinación con el OGD garantizando la incorporación de criterios de conservación de la biodiversidad. | Programa de Manejo de la zona Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 20300 |  |  | 4800 |  | 2500 | 10000 | [9 empty] | 3000
|  | Implementación de acciones en el marco de la EATSBO | Acciones EATSBO Indicador 11 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 5970 |  |  | 1600 |  | 870 | [10 empty] | 3500
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de biodiversidad en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Implementar acciones de monitoreo de impactos del turismo en la biodiversidad de Maya Ka´an en colaboración con la RB Sian Ka´an que describa los resultados alcanzados de la estrategia para la conservación de aves, las actividades de restauración de manglar, la evaluación de la integridad ecológica de los arrecifes y el monitoreo de la calidad del agua. Esta actividad incluye: - Conformación de grupos sociales para el monitoreo - Convenios para soporte del monitoreo - Capacitación - Equipamiento - Levantamiento de datos | Monitoreo de especies Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 39800 |  |  | 8800 |  | 5000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 6000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Contribuir al proceso de convertir Punta Allen y otras comunidades en Maya Ka’an en modelos de comunidades sustentables adoptando actividades amigables con la biodiversidad y salvaguardas de biodiversidad en términos de ecoturismo, pesca sustentable y gobernanza hídrica principalmente. | Núm. de micro empresas que adopten actividades amigables con la BD en turismo y pesquerías. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9800 |  |  | 4800 |  | 2500 | [10 empty] | 2500
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local. | Fortalecer la gobernanza de las cooperativas turísticas en las medidas de igualdad de género incluyendo premios de liderazgo a través de mecanismos de participación local que reconozcan el liderazgo y empoderamiento de la mujer. -Realizar el 2do. Foro sobre el Rol de la Mujer en el turismo y la conservación de la BD y entregar reconocimientos a mujeres líderes. | Núm. de personas capacitadas. Núm. de premios otorgados. Indicador 3. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 16400 |  |  | 6400 |  | 3500 |  |  | 2500 | [7 empty] | 4000
|  | Educación ambiental que atienda los problemas y conocimiento de biodiversidad (fauna, aves, especies exóticas y ecosistema, etc.), incluyendo eventos públicos e intercambio de experiencias con al menos 5 comunidades del destino. -Realizar el 4to. Festival Infantil de las Aves en Maya Ka'an. | Núm. de personas capacitadas. Indicador 3. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 18400 |  |  | 6400 |  | 3500 |  |  | 2500 | [7 empty] | 6000
|  | En el marco de la Estrategia de Género diseñada en el proyecto, fortalecer a grupos de mujeres que forman parte de la cadena de valor del turismo en Maya Ka’an, a través de procesos formativos y acompañamiento jurídico para lograr la formalización de sus empresas. (Contrapartida) (Lista de verificación) | Participación de mujeres y empresas lideradas por mujeres. Indicador 2. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 8900 |  |  | 2400 |  | 1500 | [10 empty] | 5000
|  | Auditorias |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3000
ISLA | Producto 3.1.1 Mecanismos de participación local para la planeación territorial efectiva para desarrollos turísticos (desarrollados e implementados en por lo menos tres municipios en coordinación con el sector privado). | Taller de consulta para la Estrategia de Integración del uso y conocimiento de la Conservación de la BD con enfoque en el Turismo en BCS | Resultados del taller Indicador 6 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2500 | [14 empty] | 500 | 2000
|  | Mediante la participación local ampliada integrar propuesta de Estrategia de Turismo de Naturaleza de BCS con criterios y salvaguardas de BD. | Propuesta de Estrategia de Turismo de Naturaleza Indicador 11. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 10000 |  |  | 4000 | [10 empty] | 4000 |  | 2000
|  | Imprimir Diagnóstico de Turismo de Naturaleza de BCS. | Diagnóstico de Turismo de Naturaleza de BCS impreso Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 4000 | [13 empty] | 4000
| Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Taller en Los Cabos para criterios de desempeño sustentable establecidos en la NMX-178 en 1 desarrollo turístico. | Resultados del taller Indicador 14 | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 7000 |  |  | 4500 |  | 500 |  |  | 500 | [7 empty] | 1500
|  | Capacitar a guías turísticos como parte de la NOM-09 para PSTs y guías que operan en Los Cabos, promoviendo la participación de mujeres guías de turistas y otros grupos prioritarios. | 25 guías capacitados y certificados. Indicador 3 Indicador 14 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 6000 |  |  | 3000 |  | 1000 |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 1000
|  | Asesorar y capacitar ranchos ecoturísticos en el circuito Santiago Cabo Pulmo bajo la NMX 133 de ecoturismo priorizando la participación de empresas lideradas por mujeres, incluyendo la identificación de los ranchos que podrían ser sujetos de evaluación para la certificación. | Empresas asesoradas y capacitadas. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 32000 |  |  | 28000 |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 500 | 1000
|  | Acompañamiento para la evaluación de la certificación en la NMX 133. | Empresas certificadas Indicador 14. | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 6000 |  |  | 5000 |  | 1000
|  | Evaluación de conformidad del organismo certificador a Ranchos ecoturísticos por la NMX-AA-133-SCFI-2013. |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 8000 |  |  | 6000 |  | 2000
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Conformación del grupo de trabajo para la formulación de la Zona de Desarrollo Turístico Local | Grupo de trabajo de la ZDTL Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 5500 |  |  | 3500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 1000
|  | Propuesta final de la Zona de Desarrollo Turístico Local | Propuesta final Inedicador 11 | 2025-04-01 | 2025-09-20 | 7500 |  |  | 6000 | [11 empty] | 500 | 1000
|  | Diseño e implementación del Circuito Ecoturístico en la región Santiago BCS que integre un enfoque de género interseccional, de comunidades locales y salvaguardas. | Conformación del Circuito Ecoturístico Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 30000 |  |  | 25000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 2000
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de BD en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Conformación de 2 grupos sociales para el monitoreo (aviturismo y actividades acuáticas) | Participantes de los grupos sociales Indicador 13 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 13500 |  |  | 4500 |  | 2000 |  |  | 2000 | [5 empty] | 3000 |  | 2000
|  | Dos convenios para soporte del monitoreo (aviturismo y actividades acuáticas) | Convenios Indicador 13 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 0
|  | Monitoreo de peces y corales de arrecife como indicadores del estado de la biodiversidad con respecto a la presión de las actividades turísticas. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1500 |  |  |  | 2000
|  | Monitoreo de la Mascarita (Geothlypis beldingi), en el Oasis Santiago. Monitoreo del Chubasquero pico amarillo en Caduaño como spp. indicadoras del estado de la biodiversidad. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 5500 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 2000
|  | Monitoreo de la ballena jorobada (Megaptera novaengliae) en Cabo San Lucas como spp. indicadora del estado de la biodiversidad con respecto a la presión de las actividades turísticas. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 6000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 2500 |  |  |  | 500
|  | Monitoreo de la cobertura de coral, producción de carbono azul y restauración activa de arrecifes de coral en sitios de buceo turístico en el APFF Balandra la Bahía de La Paz. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Monitoreo de la cobertura de manglares y peces en áreas semidesérticas de la Bahía de La Paz como spp. indicadoras del estado de la biodiversidad. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  | 1000
|  | Estudio comparativo sobre metodologías para la restauración de arrecifes. | Estudio realizado Indicador 13 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 8000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 2000
|  | Concluir la propuesta de Guía de Buenas Prácticas de Observación de Ballenas. | Buenas prácticas de Observación de ballenas. Indicador 14 | 2025-04-01 | 31-jun-25 | 5500 |  |  |  |  | 500 | [8 empty] | 4000 |  | 1000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Concluir la propuesta de Guía de Buenas Prácticas de Marinas Turísticas con enfoque de integración de la BD. | Buenas prácticas de marina. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 12000 |  |  | 7000 | [10 empty] | 4000 |  | 1000
|  | Propuesta de Guía de Buenas Prácticas para pesca deportiva, que incluye: - Búsqueda de información y convenios (2 meses) - Criterios de buenas prácticas (1 mes) - Zonificación de buenas prácticas (3 meses) - Taller de buenas prácticas (1 mes) - Propuesta de mejora de NOM para pesca deportiva (2 meses) | Buenas prácticas de pesca deportiva publicado. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 30000 |  |  | 20000 |  | 3000 |  |  | 2500 |  |  |  | 2000 |  |  | 500 | 2000
|  | Concluir la propuesta de guía de Buenas Prácticas para observación y nado con Lobos Marinos. - Propuesta técnica (2 meses) - Diseño de infografía (2 meses) - Impresión (1 mes) - Socialización (2 meses) | Buenas prácticas de observación y nado con lobos marinos publicado. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 8000 |  |  | 3500 | [10 empty] | 3000 |  | 1500
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local | Capacitar jóvenes y mujeres sobre la integración de criterios de BD en iniciativas de negocios de desarrollo turístico y actividades alternativas asociadas a los servicios del ecoturismo y producción sustentable. - Capacitación en criterios para diagnosticar sitios de interés del ecoturismo. - Convenios de colaboración con CECYT 03 y con el Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos. - Plan de capacitación | Núm. de niños, jóvenes y mujeres capacitados. Indicador 3. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 11500 |  |  | 7000 |  | 1000 |  |  | 500 | [6 empty] | 1000 | 2000
| Gestión | Auditorias |  |  |  | 3000 | [12 empty] | 3000
WWF | Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Taller virtual para integrar propuestas de enmiendas a la NOM-09 (Socios Kuxatur, otras OSC y actores clave) | Informe del taller Version de la NOM-09 con enmiendas integradas Indicador 3 | 2025-07-01 | 2025-12-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Capacitar y acreditar a guías de turistas en la Norma Oficial Mexicana 09 de guías orientados a la naturaleza y la Norma Oficial Mexicana 08 de guías generales promoviendo la participación de mujeres guías de turistas y otros grupos prioritarios. | 50 guías de turistas acreditados en la NOM 09 y NOM 08 Indicador 3 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 16413.4444 |  | 0 | 14444.4444 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación de herramienta Emétrica SEDECO-OAXACA: - Diagnóstico de capacidades financieras de las empresas comunitarias. - Recolección de datos para conocer el nivel de emprendimiento, la participación y representatividad de la mujer en el sector. - Seguimiento a empresas comunitarias que integran criterios de conservación de la biodiversidad a través de la implementación de la plaforma Emétrica de SEDECO. | Plataforma de monitoreo y evaluación para emprendimientos de mujeres Indicador 2 Indicador 3 Indicador 14 | 2025-01-10 | 2025-09-29 | 19072.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 7961.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.7778 | 8333.3333
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas | Completar los estudios necesarios para promover la designación de Huatulco como Zona de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) en estrecha colaboración con las partes interesadas locales, SECTUR y FONATUR - Entrega física del expediente técnico | Estudios completados Indicador 11 | 2025-04-01 | 2025-12-19 | 5555.5556 |  | 0 | 5555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desarrollar el Programa de Manejo para Huatulco siguiendo los requisitos legales y las mejores prácticas. Implementación del Programa de Manejo que incluye la creación y operación de un Organo Gestor (ZDTS+ADVC+ANP) a partir del Comité Consultivo, Comité Científico y Plan de Opciones Financieras con BIOFIN para monitoreo y control de visitas en las 9 bahías de Huatulco y PSA para la cuenca de Copalita. | Programa de Manejo de la zona Indicador 11 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | 27777.7778 |  | 0 | 16666.6667 | 0 | 5555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.5556
|  | Implementación de acciones en el marco de la EATSBO: Promover el establecimiento de ZDTS. Fomentar la integración de los principios de Economía Azul y criterios de biodiversidad en las agendas de turismo a nivel nacional y estatal Fortalecer capacidades de sector público, empresas turísticas comunitarias y guías locales en destinos marino - costeros piloto con base en normatividad vigente y la Estrategia de Desarrollo de Capacidades para promover un turismo sustentable. | Acciones EATSBO Indicador 11 | 2025-01-02 | 2026-03-30 | 1944.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 1388.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.5556
|  | Especialista en turismo sustentable y comunitario |  | 2025-01-01 | 2026-10-31 | 57102.2222 |  | 0 | 57102.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto 3.1.4 Metodologías de prueba de modelos demostrativos, implementación y monitoreo de la BD en modalidades de desarrollo turístico sustentable en 3 áreas prioritarias. | Especialista encargado del monitoreo de impactos del turismo en la biodiversidad del Corredor Chacahua - Huatulco. |  | 2025-01-01 | 2026-10-31 | 42074 |  | 0 | 42074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación del programa de monitoreo de las especies seleccionadas (tortugas laúd y golfina, corales, ballena jorobada, manglar y nutria) por parte de los grupos comunitarios de monitoreo en las zonas costeras de Huatulco (incluye viáticos de acompañamiento a los grupos comunitarios de monitoreo biológico) y fortalecimiento de capacidades monitoreo | Sistema de monitoreo desarrollado y en operación. Indicador 13. | 2025-01-06 | 2026-10-31 | 8333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 4166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166.6667
|  | Equipos de tecnología de la información para fortalecer las capacidades de monitoreo (cámaras, GPS, equipos de monitoreo de biodiversidad y visitas) Total: $40,000 + $4,000 licencia y accesorios por año (años 3-5) | Indicador 13. | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 39744.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39744.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local | Implementación del Plan de Acción para la Integración de Mujeres y Jóvenes de Sector Turismo en el corredor Chacahua-Huatulco. Seguimiento de la implementación del plan de acción alienada a la Estrategia de Género elaborada en el marco del proyecto. | Indicador 2 Indicador 3 | 2025-01-06 | 2026-10-31 | 8333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 2777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.5556
| Gestión | Auditorías |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 13505.5556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13505.5556 | 0 | 0
[6 empty] | 812226.3333 | 180000 | 50000 | 351842.8889 | 0 | 91189 | 73000 | 54744.4444 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 3000 | 46505.5556 | 7277.7778 | 101666.6667 | 809226.3333 | 3000
Resultado 4
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR y sitios piloto | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 01-ene-24 | 2026-12-31 | 3500 | [13 empty] | 3500
|  | Participación en foros y días relevantes como: - ATMEX - Tianguis turístico - entre otros | Eventos y foros en los que participa el proyecto Indicador 15 | 2025-04-01 | 2025-03-06 | 6000 | [8 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2024-05-15 | 2025-12-03 | 5000 | [13 empty] | 5000
|  | Seguimiento y soporte a la caja de herramientas en micrositio de PNUD y página de SECTUR del proyecto | Página web operando Indicador 15 | 2025-02-03 | 2025-12-01 | 0
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones anuales con los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 5000 | [15 empty] | 5000
|  | Impulsar 6 reuniones bimestrales de la comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Reuniones de la comunidad de aprendizaje Indicador 15 | 2025-02-03 | 2025-11-17 | 0
|  | Aplicación de encuestas KAP y análisis de resultados de medio término del proyecto con el fin de brindar retroalimentación a los socios para mejorar la implementación de las actividades. | Resultados de las encuestas Indicadores 15 y 16 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 6000 | [5 empty] | 6000
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrolladas en el marco del proyecto. Resumen técnico de productos para la caja de herramientas Diseño en PDF de documentos para la caja de herramientas | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 25000 | [13 empty] | 25000
|  | Guía para la formulación de Límite de Cambio Aceptable y Capacidad de Carga | Guía publicada Indicador 14 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 7500 | [13 empty] | 7500
ASK | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2210 |  |  |  |  | 750 | [8 empty] | 1460
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 250 |  |  |  |  | 250
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 2000 |  |  |  |  | 500 | [8 empty] | 1500
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones entre los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 375 |  |  |  |  | 375
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 6800 |  |  |  |  | 6800
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 325 |  |  |  |  | 325
ISLA | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (incluyendo sensibilidad de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 0
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones anuales con los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 5500
|  | Coloquio de presentación de resultados UABCS de los diferentes temas desarrollados en el proyecto Kuxatur en los sitios demostrativos a nivel local y foros de importancia para el tema. | Resultados de los coloquios Indicadores 15 y 16 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 6000 |  |  | 2000 | [11 empty] | 1000 | 3000
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. - Buenas prácticas de observación de ballenas - Buenas prácticas de manejo y conservación de lobo marino - Diagnóstico de Turismo de Naturaleza - Estrategia de Turismo de Naturaleza - Propuesta de Circuito ecoturístico - Infografía de la ZDTL | Documentos publicados Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 0
|  | Publicación de la Estrategia de Integración del uso y conocimiento de la Conservación de la BD con enfoque en el Turismo en B.C.S. | Estrategia publicada Indicadores 15 y 16 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0
WWF | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-06 | 2026-12-31 | 8333.3333 | [13 empty] | 8333.3333
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-02-03 | 2026-12-31 | 1666.6667 |  |  |  |  | 1666.6667
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones entre los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-02-10 | 2025-04-25 | 6666.6667 |  |  |  |  | 6666.6667
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 5555.5556 | [15 empty] | 5555.5556
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-06 | 2026-03-30 | 10624.3889 | [13 empty] | 10624.3889
| TOTAL PRODUCTO 4 |  |  |  |  | 114306.6111 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 22833.3333 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65917.7222 | 1000 | 13555.5556 | 114306.6111 | 0
TOTAL PROYECTO 00100949 | [5 empty] | 1408492.2222 | 402000 | 50000 | 534342.8889 | 0 | 157022.3333 | 236859.2778 | 54744.4444 | 26000 | 3000 | 0 | 0 | 7500 | 3000 | 126423.2778 | 25377.7778 | 181222.2222 | 1405492.2222 | 3000
Note on G5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se implementará a través de talleres o consultoría Respuesta: Se contemplará un taller grande y sistematización del estado del arte a través de una consultoría
Note on G6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Implementación a través de talleres.
Note on C7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisión interna para tener insumos previos a la convocatoria para su actualización.
Note on G7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar posibilidad de trabajar con talleres presenciales.
Note on G10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Trabajo interno entre UCP y socios.
Note on K11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir el taller de diagnóstico y el taller de retroalimentación en los TORS
Note on G12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se revisará la posibilidad de implementar presupuesto en esta actividad.
Note on S12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Omar revisará qué presupuesto será necesario para esta actividad.
Note on C14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Desde esta actividad se retomará la “Implementación de la agenda de sustentabilidad con actores estratégicos, proyectos e iniciativas (agenda de sustentabilidad)” que en POA 2024 se consideraba como una actividad por si sola.
Note on G14: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reunión presencial de presentación
Note on C18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para años posteriores cambiaría estatus del proceso. (Para próximo año empresas, etc)
Note on G18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Talleres, viajes, materiales, impresiones.
Note on C19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diseño 40 000, impresión por ejemplar 200, 945 ISBN
Note on G19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La guía se ha elaborado con la consultoría de LCA y CC. Faltaría su impresión en el próximo año.
Note on C22: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizará con los viajes programados en otras actividades
Note on F23: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ajusto la fecha
Note on G29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evento de formalización
Note on G30: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reuniones de trabajo, talleres.
Note on G31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se realizará a través de consultoría, por lo que se reasignará el presupuesto a otras líneas presupuestarias y actividades.
Note on C32: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CONSULTORIA PERSONA FISICA 1 (actividades 4 y 5 MEDIANE LTA del proyecto BIOFIN) CONSULTORA PERSONA FISICA 2 (actividades 2 y 3, proceso de licitación del proyecto 00100949) Actividad 1 - UCP / BIOFIN Respuesta: La narrativa de la actividad cambió, la actividad anterior era la siguiente: 1.- Ruta critica para la valoración económica; 2.- Identificar las acciones necesarias para la implementación de ZDTS y Programas de Manejo de las zonas; 3.-Costo de implementación (brecha) de los programas de manejo y de planes de negocio; 4.- Mecanismos para el ejercicio de recursos. 5.- Fuentes de financiamiento
Note on C33: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar propuesta de reconocimiento con la que cuenta SECTUR. Certificación, profesionalización e innovación del producto. Tomar en cuenta la gestión que se necesita para poder realizarlo en tianguis turístico. Respuesta: Incluir ficha de evaluación con los criterios de conservación de la biodiversidad.
Note on W34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar en qué cuenta puede cargarse el reconocimiento (figura y reconocimiento monetario).
Note on E35: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: checar fechas, de aceurdo a la factibilidad de reuniones Respuesta: Se ajusta conforme a cronograma.
Note on C36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se agrega nueva actividad a partir de productos clave identificados en el cronograma.
Note on E37: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: checar fechas, de aceurdo a la factibilidad de reuniones Respuesta: Se ajusta conforme a cronograma.
Note on C38: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colaboración con TNC para revisar hasta qué nivel se pueden realizar estas alianzas Respuesta: Analizar número de alianzas que pueden formalizarse. Respuesta: Se agregó narrativa conforme a planeación de cronograma.
Note on E38: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: la redacción no especifica, exactamente que se hará este año, y pensar si la actividad si iniciará en enero???? Respuesta: Acotar las fechas de esta actividad a lo que se implementará durante este año. Se ajusta conforme el cronograma a las actividades identificadas en el componente 2. La actividad comprenderá casi todo el próximo año, debido a las fases que contempla.
Note on C39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Analizar viabilidad, se realizará en conjunto con la especialista de financiamiento y BIOFIN. Respuesta: Acordamos en el cronograma, formular reglas de funcionamiento del OGD. es medible y alcanzable Respuesta: Me parece que las reglas de funcionamiento del OGD no iría acá, sino en el producto 2.1.1., ya que este se centra en las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva, y este producto comprende más bien los planes de negocio y/o de financiamiento. Sugeriría que esta actividad sea la primera fase que de paso a la siguiente sobre la implementación de los planes de soluciones financieras. Respuesta: Se agregó narrativa conforme a planeación de cronograma.
Note on E39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: que es exactamente? una lista, la factibilidad o ? Ser específicos que vamoa a hacer este año. Respuesta: Tomando en cuenta las actividades desglosadas en el cronograma, esta actividad sí duraría todo este año y hasta terminar la participación de ASK en el proyecto en 2026, lo dejo a 2025, pero esta actividad probablemente se repetirá en 2026, al menos con los dos últimos puntos.
Note on C40: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se realizará en conjunto con la especialista de financiamiento y BIOFIN. Respuesta: Identificación de estrategias y acciones detonadoras para su costeo, generar la brecha financiera e identificar mecanismos financieros locales Respuesta: Se agregó narrativa conforme a planeación de cronograma. Sin embargo, considerar que esta actividad puede fusionarse con la anterior, así como su presupuesto.
Note on E40: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Generar información e indentificar mecanismos de financiemiento como insumos para la formulación de un Plan de soluciones financieras para empresas comunitarias
Note on E41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas.
Note on G41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este presupuesto sería parte de SECTUR y se empleará la herramienta de PNUD.
Note on K41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este presupuesto sería parte de SECTUR y se empleará la herramienta de PNUD.
Note on D44: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquí se mantendrá el porcentaje de convenios para establecer de manera clara cómo se está aportando en la valorización de los servicios, así como el número de alianzas comerciales implementadas.
Note on C45: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Vinculación en 2025 y difusión en 2026
Note on E45: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas.
Note on E48: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas.
Note on C49: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Primero necesitamos la ZDTS. se prodría cambiar por: Formulación de propuesta para la conformación del órgano gestor de turismo y reglamento interno Respuesta: Elaborar la propuesta en coordinación con la nueva administración municipal.
Note on E49: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aún no esta la ZDTS, hay que ajustar fechas Respuesta: Revisar propuesta de fecha.
Note on G58: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consultoria persona moral.
Note on J59: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Convenio con CONABIO
Note on G60: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Talleres, reuniones.
Note on G62: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Con esta actividad se atiende Plan de pueblos indígenas y género
Note on V62: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Impresión de guías para difusión en viajes
Note on C65: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incorporar el lanzamiento de una campaña específica para el destino Respuesta: De eso sólo me quedaría la duda si la campaña no sería más bien en el componente 4.
Note on F65: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fecha
Note on C66: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especificar que se hará este año, que se tiene programado. Respuesta: Ejemplo dos intercambios entre emprendimientos comunitarios Respuesta: De esta actividad no se identificaron acciones especificas en el cronograma. Poner las fechas en las que se espera tener los talleres, eventos, etc.
Note on E66: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas.
Note on C67: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este año se llegarían a 4 empresas aproximadamente, por lo que la meta del año pasado baja de 20 a 16 empresas.
Note on C68: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar cuadro de empresas comunitarias en reunión de seguimiento. Respuesta: Que actividades o productos enlistar, para poder medir Respuesta: Retomar lo que establecimos en el cronograma: Identificar emprendimientos comunitarios potenciales, desarrollar planes de negocios de 4 emprendimientos, integrar criterios de conservación de la biodiversidad en 5 emprendimientos Respuesta: Identificar el nivel de madurez de los emprendimientos. Convenios de colaboración con isntutuciones estatales para el fortalecimiento de emprendimientos Respuesta: Esta actividad de acuerdo al cronograma se encuentra de manera continua para el tiempo que resta del proyecto.
Note on G69: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿A qué se refieren las celdas resaltadas por el equipo de ASK en su POA enviado a UCP?
Note on C71: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Implementar al menos tres acciones en el marco de la EATSBO Respuesta: Definición de acciones que realizará el equipo sobre la EATSBO
Note on C72: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividades conforme al cronograma.
Note on C73: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especificar la meta para el presente año.
Note on E74: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de fechas
Note on C75: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sugiero ajustar la redacción para no estar repitiendo, ser específicos y poder medir. Ejemplo: Implementar el programa de educación ambiental en al menos cinco comunidades del destino Respuesta: Desglosar por trimestre lo que se hará en el año.
Note on E75: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de las fechas.
Note on C76: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: especificar el como y la meta, por ejemplo: identificar el rol de las mujeres en todos los emprendimientos comunitarios e impelentar un proceso formativo dirigido a mujeres en materia de administración de proyecto Respuesta: Desglosar por trimestre lo que se hará en el año.
Note on E78: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿Qué significan estas celdas resaltadas por el equipo de ISLA?
Note on C80: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregada por ISLA en última versión de POA 2025.
Note on C83: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir cada uno de los ranchos y desglosar por fases.
Note on E84: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si esta actividad está proyectada para 2026, no sería conveniente retomarla en el POA 2025, ya que no se le daría seguimiento, ¿el presupuesto asignado corresponde a 2025 o 2026? De no realizarse en 2025 quitarlo de este POA.
Note on C85: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregada por ISLA en última versión de POA 2025.
Note on E87: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar fechas para ajustar tiempos en caso de ser necesario. Respuesta: Se ajustó fecha en última versión de POA 2025.
Note on C88: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Desglosar por fases para el seguimiento.
Note on B89: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar periodo de monitoreo y ajustar fechas en caso de ser necesario.
Note on C94: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se propone complementar esta actividad con el estudio sobre metodologías comparativas de restauración.
Note on C97: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad agregada desde última propuesta de POA 2025 de ISLA
Note on C99: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar propuesta de meses de implementación de cada actividad
Note on C100: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar propuesta de meses de implementación de cada actividad
Note on C102: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se deberá contemplar al menos 3,000USD ya que no se planeo presupuesto para esta actividad.
Note on C105: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar redacción propuesta.
Note on G105: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿No será necesaria la participación de un consultor local para el diagnóstico?
Note on E106: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar fechas, en teoría el Programa de Manejo de la Zona no podría realizarse sino una vez que se haya decretado la Zona
Note on C108: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proponen las siguientes actividades para que se encuentren más aterrizadas y específicas: - Alianza para el monitoreo de corales en colaboración con CONANP. - Capacitación para el avistamiento de mamíferos marinos. - Capacitación y sensibilización de prestadores de servicios turísticos que trabajan en zonas arrecifales.
Note on E112: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se propone modificar para julio 2025.
Note on C120: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se refiere a la difusión de los productos y resultados del proyecto y se realizará en colaboración con la especialista en comunicación de UCP.
Note on C121: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa.
Note on C122: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar factibilidad de la actividad, y opción de que en primera instancia para definir el alcance y la estrategia de comunicación se realicen talleres con Secretarías locales y con socios.
Note on C127: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad entre la especialista en comunicación y la especialista en gestión de conocimiento.
Note on C129: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se refiere a la difusión de los productos y resultados del proyecto y se realizará en colaboración con la especialista en comunicación de UCP.
Note on C130: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa. Respuesta: Sugiero establecer una meta para medir algo, Respuesta: Identificar al menos 2 foros o días relevantes en los que ya se tiene conocimiento que participarán para tenerlo mapeado y también para que pudiera tenerlo en mente Ameyalli para apoyarles y vincular al proyecto de acuerdo a la estrategia de comunicación.
Note on C131: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa. Respuesta: especificar alcance, por ejemplo a nivel del destino o en el estado de Quintana Roo
Note on G131: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El subrayado viene de ASK, especificar por qué se encuentra resaltado.
Note on C132: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reunión presencial entre socios y y aliados para compartir experiencias y alinear procesos
Note on G133: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Conforme lo que hemos revisado de las Políticas del GEF sobre el ciclo de programas y proyectos, esta actividad se topa a la cantidad máxima que tenían programada en la línea presupuestaria de viajes para el componente 4, la cual son 9,000 USD o, en su defecto, el saldo remanente en caso de que ya se haya utilizado presupuesto en esta línea presupuestaria.
Note on C134: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: especificar los productos de este año
Note on C136: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mencionar días y foros relevantes en los que participarían. Esta actividad se alineará a la estrategia de comunicación del proyecto.
Note on C138: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si no será necesario presupuesto para viajes en esta actividad.
Note on G139: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿Este presupuesto no será el que se debería contemplar en la actividad de arriba?
Note on E140: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar nuevas propuestas de fechas para este coloquio.
Note on C141: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si no será necesario presupuestar monto para publicaciones.
Note on G142: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se destinaron recursos para esta publicación. Revisar si no será necesario destinar presupuesto para esta actividad.
Note on C143: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad se refiere a la difusión de los productos y resultados del proyecto y se realizará en colaboración con la especialista en comunicación de UCP Respuesta: Aui se puede mencionar : en coordinación con la Secretaría de Tursimo del Estado impulsar la campaña de productos turisticos y biodiversidad de la costa de Oaxaca Respuesta: Sumar actores locales como la CONANP, y otras secretarias como SEDECO, SEMAEDESO, MUJERES y Pueblos Indígenas, asi como ONGS. Respuesta: Mencionar directamente en la actividad las vinculaciones con las instituciones.
Note on C144: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad en coordinación con la especialista de comunicación para difundir las acciones del proyecto conforme a la imagen corporativa. Respuesta: Hay que identificar los días importantes y nombrarlos para tener referencte de medición Respuesta: Elaboran un plan de comunicación con base a fechas, así como a materiales de contenido a generar, Respuesta: Adicionalmente se estan construyendo webinarios que abonen a esta actividad Respuesta: Mencionar en la actividad los días y foros relevantes que ya se tienen mapeados.
Note on C145: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un intercambio presencial entre socios para compartir experiencias, productos y alinear procesos
Note on C146: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ACCIONES DE LA UCP (ESPECIALISTA DE GESTION DE CONOCIMIENTO) Respuesta: Participar en la comunidad de aprendizaje, cuando menos en tres webinars
Note on G146: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si es necesario tanto presupuesto para esta actividad o ¿qué se espera realizar aquí?
Note on G147: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si es necesario tanto presupuesto para esta actividad o ¿qué se espera realizar aquí?

## POA 2025
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) - Proyecto 00100949 "Integración de los criterios de conservación de la biodiversidad en el Sector Turístico (IBT) de México con énfasis en los ecosistemas costeros ricos en biodiversidad"
Resultado 1
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 1.1.1 Fortalecimiento de la Ley General de Turismo y de otros instrumentos de políticas sectoriales relevantes para que incluyan salvaguardas obligatorias de conservación de la biodiversidad en el desarrollo turístico y en las operaciones de las zonas costeras | Actualización de la Estrategia para el turismo comunitario y de naturaleza en México integrando criterios de conservación de la biodiversidad y salvaguardas sociales | Propuesta de estrategia Indicadores 5 y 6 | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 56000 |  |  | 50000 |  | 3000 | [10 empty] | 3000
|  | Impulsar a través de talleres la propuesta de la Ley General de Turismo y su Reglamento para asegurar la adopción de criterios de conservación de la biodiversidad de sustentabilidad y salvaguardas sociales. | Reuniones para el impulso a la Propuesta de la LGT Indicadores 5 y 6 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 15000 |  |  | 5000 | [12 empty] | 10000
|  | Propuesta de actualización de la NOM 09 2002 para incluir criterios de conservación de la biodiversidad, actualizar, garantizar su mejor aplicción y la sustentabilidad, así como una mejor reglamentación para los guías de turistas orientados hacia la naturaleza, con perspectiva de género (vinculación con Unidad de Igualdad de Género y la Unidad de Certificación) | Propuesta de actualización Indicadores 2 y 6 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 | [15 empty] | 15000
|  | Impresión de la "Estrategia de Actividades Turísticas Sostenibles basadas en el Océano" (EATSBO) | Estrategia publicada Indicadores 5 y 6 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 7000 | [13 empty] | 7000
|  | Seguimiento a la implementación de la Meta 14 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. | Indicador 6 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5000 |  |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | 1000
| Producto 1.1.2 Conservación de la Biodiversidad integrada a la planeación y regulaciones turísticas, dando como resultado una coherencia entre políticas/regulaciones y la Ley General de Turismo y los instrumentos regulatorios/normativos relacionados | Replica de estudios de Limite de Cambio Aceptable (LCA) y Capacidad de Carga (CC) para regular las actividades turístico-recreativas en Huatulco, Oaxaca y Maya Ka'an, Quintana Roo. | Estudios de LCA y CC para Maya Ka'an y Huatulco Indicador 5 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5000 |  |  |  |  | 5000
|  | Analizar y Fortalecer los lineamientos de ZDTS. Simplificación de lineamientos y contenidos de Programas de Manejo de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) que incluya integración de acciones para incoporación efectiva de comunidades, conservación de la biodiversidad, enfoque de género, una visión intercultural, monitoreo y evaluación. | Lineamientos fortalecidos y pautas elaboradas Indicadores 5 y 6 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 44000 | 0 |  | 40000 | [7 empty] | Garantizar+F13:M13de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural (en coordinación con SEMARNAT y Agricultura). |  |  |  |  | 4000
|  | Seguimiento a la implementación de la Estrategia de Actividades Turísticas Sustentables Basadas en el Océano (EATSBO). Implementación 2025 incluye: - Monitoreo de ballena, - Mejores prácticas, - Adaptación de mejores prácticas - Aplicación datamares | Estrategia implementada Indicadores 5 y 6 | 2025-01-01 | 2026-12-21 | 10500 |  |  |  |  | 10000 | [10 empty] | 500
| Producto 1.1.3 Marco de Cumplimiento establecido para garantizar la aplicación de los instrumentos regulatorios para la conservación de la BD en la planeación y operación de las actividades y servicios turísticos. | Sesionar el Grupo 1 para impulsar su fortalecimiento. Las sesiones integrarán: - Programa de capacitación - Análisis de implementación de EATSBO - Criterios de conservación de la biodiversidad. - Ley General de Turismo y su reglamento. - Estrategia de Turismo Comunitario y de Naturaleza - Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable - Meta 14 MMKM | Informes de las reuniones y acuerdos obtenidos en el marco del Comité Indicador 7 | 2025-02-01 | 2025-12-21 | 0 | 10000
|  | Sesionar el CAT (Comité Asesor Técnico) trimestralmente. Reuniones semestrales de coordinación entre SECTUR, SEMARNAT, CONABIO, CONANP, CONAFOR y Gobiernos estatales según se requiera sobre las actividades específicas del proyecto - Monitoreo - Estrategia de turismo comunitario y de naturaleza - Ley General de Turismo - Meta 14 MMKM - Pago por Servicios Ambientales | Informes de las reuniones y acuerdos con SERMARNAT y CONANP Indicadores 5 y 7 | 2025-01-01 | 2025-12-21 | 5000 | [15 empty] | 5000
| Producto 1.2.1 Programa de desarrollo de capacidades institucionalizado en SECTUR, secretarías estatales, sector privado, operadores turísticos, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil con al menos 200 personas capacitadas en turismo compatible con la conservación de la biodiversidad, así como en la aplicación de programas de ordenamiento para el final del proyecto | Diseñar contenidos de un programa de capacitación integral dirigido a tres públicos objetivo: funcionarios públicos (SECTUR y los gobiernos estatales y municipales), sector privado y sector social comunitario (prestadores de servicios turísticos y organizaciones de la sociedad civil) que incluya enfoque de género y pueblos indígenas y salvaguardas | Programa desarrollado Indicador 5. | 2024-11-15 | 2025-06-30 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 100000
|  | Diseño gráfico para contenidos del programa de capacitación en línea |  | 2025-07-15 | 2025-10-30 | 40000 | [5 empty] | 40000
|  | Desarrollar caja de herramientas para el fortalecimiento de grupos comunitarios que desarrollan turismo a fin de dar herramientas, atender requerimientos, impulsar sus destinos, mantener actualizada la información nacional e incorporar niveles de sustentabilidad incluyendo la conservación de la bidiversidad | App desarrollada Indicador 5 | 2025-02-19 | 2025-09-10 | 50000 |  |  | 40000 | [12 empty] | 10000
SECTUR, SEMARNAT, SETUES, UABCS, ISLA |  | Acompañamiento e inducción a los gobiernos locales de los 3 sitios piloto para la integración de la BD y su conservación en el sector turístico. - Gestión para turismo comunitario y de la naturaleza - Programa de capacitación - Ley General de Turismo - Financiamiento - Criterios y salvaguardas | Núm. de funcionarios de gobierno capacitados Indicador 3. Indicador 6 | 2025-07-01 | 2026-12-21 | 2100 | 2000 |  |  |  | 2000 | [9 empty] | 100
SECTUR y sitios piloto | Producto 1.2.3 Sistema de Monitoreo y Cumplimiento establecido para promover el uso sustentable de la BD y la definición de los límites de cambio aceptable en ecosistemas importantes para apoyar las medidas adaptativas con el fin de reducir los impactos del turismo. | Diseño en PDF de la Guía de LCA y CC para la integración de los criterios de conservación de integración de biodiversidad en programas de manejo de ZDTS, Corredores Turísticos, Circuitos Tursticos y otras figuras de ordenamiento turístico y realizar su pilotaje. | Guía impresa Indicador 5 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 7000 | 0 |  |  |  | 2000 | [10 empty] | 5000
|  | Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo: - Taller con CONABIO - Identificación de protocolos - Ajuste de app paisajes sostenibles - Capacitación - Equipamiento - Manejo de datos | Sistema de Monitoreo Indicador 5 Indicador 13 | 2024-11-20 | 2025-07-16 | 6000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 | [7 empty] | 3000
|  | Implementar los criterios y salvaguardas para integrar la conservación de la biodiversidad en el sector turístico en las actividades del proyecto. |  | 2025-02-12 | 2025-07-11 | 2000 |  |  |  |  | 2000
| Gestión | Acompañamiento y seguimiento técnico a los sitios de implementación. (Misiones de terreno) |  | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 15000 | 0 |  |  |  | 15000
ISLA | Producto 1.1.2 Conservación de la Biodiversidad integrada a la planeación y regulaciones turísticas, dando como resultado una coherencia entre las políticas/regulaciones y la Ley General de Turismo y los instrumentos regulatorios/normativos relacionados | Realizar un análisis del marco regulatorio de la pesca deportiva que integre los criterios de conservación de la biodeversidad en la NOM-017-PESC-1994 que incluya enfoque de género y pueblos indígenas y salvaguardas. | Estudio regulatorio desarrollado Indicador 6. | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 0 | 5000
TOTAL RESULTADO 1 | [5 empty] | 384600 | 17000 | 0 | 135000 | 0 | 43000 | 140000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 100 | 56500 | 384600 | 0
Resultado 2
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Formalizar la participación de SECTUR en la alianza ABC2 y otros espacios para involucrar al sector privado y social en la integración de la biodiversidad en las empresas turísticas y atender fallas del mercado. 2 reuniones anuales | Indicador 10 | 2024-11-01 | 2025-02-15 | 5000 |  |  | 2000 | [12 empty] | 3000
|  | Fortalecer la relación con el sector social y privado para la integración de la biodiversidad en las empresas turísticas y atender fallas del mercado, mediante la alianzas | Plan de trabajo con la alianza ABC u otros Indicador 10 | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 100000
| Producto 2.2.1 Plan de Negocios para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos necesarios (tales como lineamientos y manuales operativos) para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros: | Documento y diseño en PDF de manual y guías para elborar planes de negocio con salvaguardas que contemplen la batería de salvaguardas y mecanismos de reconocimiento a empresas para conservar la biodiversidad. | Manuales y guías para planes de negocio con salvaguardas Indicador 8. | 2024-07-01 | 2025-03-30 | 5000 | [13 empty] | 5000
| Producto 2.2.2 Mecanismos de financiamiento de conservación alineados en el sector turístico para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo regional en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. | En coordinación con el proyecto BIOFIN establecer: 1.- Establecer los programas operativos e identificar actividades detonadoras. 2.- Brechas financieras. 3.- Identificación de recursos para el ejercicio de recursos; 4.- Fuentes de financiamiento | Planes de financiamiento Indicador 9 | 2024-06-15 | 2025-11-30 | 10000 | 100000 |  | 7000 | [12 empty] | 3000
|  | Diseñar una estrategia de reconocimiento para comunidades, prestadores de servicios, municipios o estados que implementen criterios de conservación de la biodiversidad en el sector turístico. DTC | Mecanismos financieros establecidos Indicador 9 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 0 | 5000
|  | Implementación de estrategia de reconocimiento para comunidades, prestadores de servicios, municipios o estados que implementen criterios de conservación de la biodiversidad en el sector turístico. DTC | Mecanismos financieros establecidos Indicador 9 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 20000 | [5 empty] | 10000 | [8 empty] | 10000
ASK | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Participar en el Consejo Consultivo de Quintana Roo para que funja como Comité científico de turismo sostenible a nivel estatal, a fin de promover la integración de la biodiversidad en el sector turístico. | Indicador 10 | 2025-04-01 | 2026-12-31 | 250 | [14 empty] | 250
|  | Establecer las reglas de funcionamiento o lineamientos del Organismo Gestor de Destino | Indicador 10 | 2024-10-01 | 2025-03-30 | 0
|  | Elaboración el plan financiero del destino a largo plazo, a través del Organismo Gestor de Destino (OGD) a fin de garantizar la factibilidad financiera de Maya Ka’an, y para generar fondos que aseguren su sustentabilidad y la conservación de la BD con base en un proceso de planeación conjunta con SECTUR y la UCP-PNUD. | Plan financiero Indicador 1 Indicador 8 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3500 | [14 empty] | 3500
| Producto 2.2.1 Plan de Negocios para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos necesarios (tales como lineamientos y manuales operativos) para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros: | Promover la creación de alianzas comerciales entre los operadores turísticos locales, con artesanos y productores de alimentos locales, así como con restaurantes y hoteles en Maya Ka’an y en los destinos circundantes como Tulum y Valladolid, promoviendo la participación y empoderamiento de mujeres prestadoras de servicios turísticos, artesanas y productoras locales, al igual que empresas lideradas por mujeres, ello se realizará a través de la elaboración de planes de negocio, lo que incluye: - Identificación de las empresas (2 meses) - Elaboración de los planes de negocio (5 meses) - Integración de criterios de conservación de la biodiversidad en los planes de negocio (2 meses) | Núm. de alianzas (formalizados mediante convenios de colaboración) Indicador 9. | 2025-01-01 | 2025-11-15 | 1750 | [14 empty] | 1750
|  | Exploración de mecanismos de incentivos a través de las siguientes fases: - Identificación de mecanismos locales para aplicación de recursos (4 meses) - Identificación de fuentes de financiamiento (4 meses) | Mecanismos de incentivos Indicador 9 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 250 | [14 empty] | 250
|  | Formulación e implementación de plan de soluciones financieras con BIOFIN. - Propuesta operativa de planes de soluciones financieras (1 mes) - Brecha financiera (2 meses) - Convenios y movilización de recursos (2 meses) | Plan de soluciones financieras y su seguimiento Indicador 9 | 2025-07-01 | 2026-03-30 | 250 | [14 empty] | 250
| Producto 2.2.2 Mecanismos de financiamiento de conservación alineados en el sector turístico para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo regional en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. | Análisis de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios. - Diagnóstico de 8 empresas comunitarias. | Diagnóstico de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios Indicador 9 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 5000
ISLA | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercados | Gestión para la conformación del Grupo de Turismo Sustentable en la COPLADE. | Indicador 10 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 0
| Producto 2.2.1 Plan de negocio para Destinos Sostenibles: Desarrollar todos los instrumentos (lineamientos y manuales operativos) necesarios para el funcionamiento y el manejo de los mecanismos financieros. | Desarrollo del Plan Estratégico Turístico Sustentable para el Oasis Laguna Santiago, B.C.S. como ecosistema prioritario para la conservación. | Indicador 8 | 2025-01-01 | 31-sep-25 | 10000 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 1000
|  | Desarrollar un Programa de Desarrollo Regional con proveedores en el circuito ecoturístico Santiago-Cabo Pulmo. (Plan de negocios regional) | Núm. de alianzas comerciales implementadas % de convenios establecidos con productores. Indicador 9. | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 10000 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 1000
|  | Desarrollar y fortalecer las alianzas comerciales entre productores locales de bienes y servicios de hoteles y restaurantes de Cabo Este como cadenas de valor, priorizando la participación de mujeres productoras o empresas lideradas por mujeres y otros grupos prioritarios. | Alianzas comerciales Indicador 9 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 5000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 500
|  | Firma de convenios de esquema de pago por servicios ambientales relacionados con aspectos hidrológicos y de biodiversidad en la cuenca Santigo. | Convenio de PSA Indicador 9 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 500 | [7 empty] | 500
|  | Seguimiento programa de trabajo y reporte de pago por servicios ambientales relacionados con aspectos hidrológicos y de biodiversidad en la cuenca Santigo. | PSA Indicador 9 | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 8000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 1000
|  | Análisis de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios. - Diagnóstico de 8 empresas comunitarias. | Diagnóstico de capacidades financieras de emprendimientos comunitarios Indicador 9 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 5000 |  |  | 5000
WWF | Producto 2.1.1 Las asociaciones descentralizadas para la acción colectiva (por ejemplo: asociaciones relacionadas con el paisaje/asociaciones de las partes interesadas) se convierten en el mecanismo operativo para los mecanismos normativos y de mercadosx | Constitución y puesta en marcha del órgano gestor de turismo local con criterios de biodiversidad para Santa María Huatulco en el que se promueva y establezca cuotas de participación para mantener la representación de mujeres y otros grupos prioritarios. | Organo Gestor de turismo local Indicador 10 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 0
| Producto 2.2.1 Plan de negocios para sitios turísticos piloto que valoran, registran, evalúan y desarrollan estrategias diseñadas para vincular el análisis de compensación ambiental y económica del impacto del turismo sobre la BD de interés mundial en las áreas costeras. | Propuesta de Guía para la elaboración de planes de negocio. (Incluyendo propuesta de CI) | Guía para la elaboración de planes de negocio Indicador 1 Indicador 8 | 20-ene.-25 | 20-sep.-25 | 0
|  | Encadenamiento de 4 iniciativas piloto (1 de pesca y 3 de transición agroecologíca) en el corredor Chacahua - Huatulco para generar vínculos comerciales entre suministros y productos de proveedores con prácticas amigables con la biodiversidad a cadenas de valor turísticas (productor-sector hotelero-restaurantero). | 4 iniciativas piloto en el corredor Chacahua Indicador 8 | 20-ene.-25 | 20-dic.-25 | 7859.2778 | [5 empty] | 7859.2778
| TOTAL RESULTADO 2 |  |  |  |  | 97359.2778 | 205000 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 17859.2778 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 17000 | 9500 | 97359.2778 | 0
Resultado 3
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR | Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Elaborar el Programa de Manejo para las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y las figuras que se definan en los sitios piloto. | Contenido de los programas de manejo. Indicador 11. | 2025-08-15 | 2026-08-30 | 35000 | [5 empty] | 35000
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de biodiversidad en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Propuesta de Convenio de colaboración entre SECTUR-CONABIO para: - Construcción del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico. - Publicación digital del Estudio de Estado de la Biodiversidad. - Publicación digital de la Estrategia de Conservación y Uso de la Biodiversidad con énfasis en el sector turístico. | Propuesta de convenio Indicador 13. | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 50000 | 150000 | 50000
|  | Construcción del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico a través de un taller. SECTUR-CONABIO | Sistema de monitoreo de Biodiversidad Indicador 13 | 2024-12-01 | 2025-03-30 | 2500 | [15 empty] | 2500
|  | Ajustar App de monitoreo biológico derivado del convenio entre Conservación y Sectur del proyecto GEF Paisajes Sostenibles | Sistema de monitoreo de Biodiversidad Indicador 13 | 2025-03-03 | 2025-04-23 | 4000 | 20000 |  | 4000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Implementación del Sistema de Monitoreo de Biodiversidad integrado al sector Turístico a través de. SECTUR-CONABIO | Producto de la consultoría Indicador 2 Indicador 3 | 2024-05-01 | 2025-12-31 | 5000 | [13 empty] | 5000
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local. | Seguimiento a la aplicación del Plan de Pueblos Indígenas del proyecto como mecanismos de salvaguarda ambiental y social. Elaboración de guía, aplicar en tres sitios | Acciones de la Estrategia de Género implementadas Indicador 2 Indicador 3 | 2024-11-01 | 2026-12-31 | 3000 | 5000 | [12 empty] | 3000
| Gestión | Seguimiento a la aplicación de la Estrategia de Igualdad de Género del proyecto. Elaboración de guía, aplicar en tres sitios | Acciones de la Estrategia de Género implementadas Indicador 2 Indicador 3 | 01-ene-24 | 31-dic-24 | 3000 | 5000 | [12 empty] | 3000
ASK | Producto 3.1.1 Mecanismos de participación local para la planeación territorial efectiva para desarrollos turísticos (desarrollados e implementados en por lo menos 3 municipios en coordinación con el sector privado). | Seguimiento al OGD para abordar: - Elaboración del Programa de Manejo de la ZRCPT con la participación de los Consejos locales (2025) | OGD establecida. Indicador 11. | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 26400 |  |  | 14400 |  | 8000 | [10 empty] | 4000
|  | Implementar talleres, viajes de familiarización y capacitación sobre Maya Ka’an como una ZRCPT y ANPs que integran el modelo con el fin de fomentar y reforzar una cultura de participación entre las organizaciones turísticas, universidades, empresas comerciales, cooperativas, federaciones de cooperativas, etc. Priorizando la participación de mujeres, jóvenes y otros grupos prioritarios. | Núm. de personas participantes. % de personas conscientes de Maya Ka’an como una ZDTS. Indicador 3. | 2025-02-01 | 2025-10-30 | 28400 |  |  | 14400 |  | 8000 | [10 empty] | 6000
| Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Implementar las Guías de Buenas Prácticas Sustentables en Ecoturismo y la Guía en Actividades Acuáticas del Destino Maya Ka´an en 16 empresas dedicadas al ecoturismo y las actividades acuáticas, que incluya perspectiva de género, así como el impacto de las buenas prácticas y actividades acuáticas en pueblos o comunidades originarias. | Núm. de empresas que adopten las buenas prácticas. Indicador 14 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 13600 |  |  | 5600 |  | 3000 | [10 empty] | 5000
|  | Consolidar y apoyar actividades diversificadas de ecoturismo en empresas a nivel paisaje dentro y entre las áreas protegidas en Maya Ka’an (Sian Ka’an, Bala’an K’aax, Chichankanab y ADVC). particularmente de empresas lideradas por mujeres, a través de las siguientes fases: - Identificación del nivel de madurez de las empresas comunitarias (2 meses) - Plan conjunto implementado con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico (3 meses) - Fortalecer procesos formativos (3 meses) - Vinculos entre empresas (2 meses) | Núm. de actividades y productos. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 17100 |  |  | 5600 |  | 3000 |  | 5000 | [8 empty] | 3500
|  | Acreditación de al menos 17 guías de turistas en la Norma Oficial Mexicana 09 de guías orientados a la naturaleza y la Norma Oficial Mexicana 08 de guías generales promoviendo la participación de mujeres guías turísticas. | Núm. de guías acreditados. Indicador 4 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 29300 |  |  | 4800 |  | 3000 | 18000 | [9 empty] | 3500
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Elaborar el Programa de Manejo de la Zona Rural Comunitaria con Potencial Turístico (ZRCPT) como parte de las actividades en coordinación con el OGD garantizando la incorporación de criterios de conservación de la biodiversidad. | Programa de Manejo de la zona Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 20300 |  |  | 4800 |  | 2500 | 10000 | [9 empty] | 3000
|  | Implementación de acciones en el marco de la EATSBO | Acciones EATSBO Indicador 11 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 5970 |  |  | 1600 |  | 870 | [10 empty] | 3500
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de biodiversidad en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Implementar acciones de monitoreo de impactos del turismo en la biodiversidad de Maya Ka´an en colaboración con la RB Sian Ka´an que describa los resultados alcanzados de la estrategia para la conservación de aves, las actividades de restauración de manglar, la evaluación de la integridad ecológica de los arrecifes y el monitoreo de la calidad del agua. Esta actividad incluye: - Conformación de grupos sociales para el monitoreo - Convenios para soporte del monitoreo - Capacitación - Equipamiento - Levantamiento de datos | Monitoreo de especies Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 39800 |  |  | 8800 |  | 5000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 6000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Contribuir al proceso de convertir Punta Allen y otras comunidades en Maya Ka’an en modelos de comunidades sustentables adoptando actividades amigables con la biodiversidad y salvaguardas de biodiversidad en términos de ecoturismo, pesca sustentable y gobernanza hídrica principalmente. | Núm. de micro empresas que adopten actividades amigables con la BD en turismo y pesquerías. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9800 |  |  | 4800 |  | 2500 | [10 empty] | 2500
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local. | Fortalecer la gobernanza de las cooperativas turísticas en las medidas de igualdad de género incluyendo premios de liderazgo a través de mecanismos de participación local que reconozcan el liderazgo y empoderamiento de la mujer. -Realizar el 2do. Foro sobre el Rol de la Mujer en el turismo y la conservación de la BD y entregar reconocimientos a mujeres líderes. | Núm. de personas capacitadas. Núm. de premios otorgados. Indicador 3. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 16400 |  |  | 6400 |  | 3500 |  |  | 2500 | [7 empty] | 4000
|  | Educación ambiental que atienda los problemas y conocimiento de biodiversidad (fauna, aves, especies exóticas y ecosistema, etc.), incluyendo eventos públicos e intercambio de experiencias con al menos 5 comunidades del destino. -Realizar el 4to. Festival Infantil de las Aves en Maya Ka'an. | Núm. de personas capacitadas. Indicador 3. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 18400 |  |  | 6400 |  | 3500 |  |  | 2500 | [7 empty] | 6000
|  | En el marco de la Estrategia de Género diseñada en el proyecto, fortalecer a grupos de mujeres que forman parte de la cadena de valor del turismo en Maya Ka’an, a través de procesos formativos y acompañamiento jurídico para lograr la formalización de sus empresas. (Contrapartida) (Lista de verificación) | Participación de mujeres y empresas lideradas por mujeres. Indicador 2. | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 8900 |  |  | 2400 |  | 1500 | [10 empty] | 5000
|  | Auditorias |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3000
ISLA | Producto 3.1.1 Mecanismos de participación local para la planeación territorial efectiva para desarrollos turísticos (desarrollados e implementados en por lo menos tres municipios en coordinación con el sector privado). | Taller de consulta para la Estrategia de Integración del uso y conocimiento de la Conservación de la BD con enfoque en el Turismo en BCS | Resultados del taller Indicador 6 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2500 | [14 empty] | 500 | 2000
|  | Mediante la participación local ampliada integrar propuesta de Estrategia de Turismo de Naturaleza de BCS con criterios y salvaguardas de BD. | Propuesta de Estrategia de Turismo de Naturaleza Indicador 11. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 10000 |  |  | 4000 | [10 empty] | 4000 |  | 2000
|  | Imprimir Diagnóstico de Turismo de Naturaleza de BCS. | Diagnóstico de Turismo de Naturaleza de BCS impreso Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 4000 | [13 empty] | 4000
| Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Taller en Los Cabos para criterios de desempeño sustentable establecidos en la NMX-178 en 1 desarrollo turístico. | Resultados del taller Indicador 14 | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 7000 |  |  | 4500 |  | 500 |  |  | 500 | [7 empty] | 1500
|  | Capacitar a guías turísticos como parte de la NOM-09 para PSTs y guías que operan en Los Cabos, promoviendo la participación de mujeres guías de turistas y otros grupos prioritarios. | 25 guías capacitados y certificados. Indicador 3 Indicador 14 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 6000 |  |  | 3000 |  | 1000 |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 1000
|  | Asesorar y capacitar ranchos ecoturísticos en el circuito Santiago Cabo Pulmo bajo la NMX 133 de ecoturismo priorizando la participación de empresas lideradas por mujeres, incluyendo la identificación de los ranchos que podrían ser sujetos de evaluación para la certificación. | Empresas asesoradas y capacitadas. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 32000 |  |  | 28000 |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 500 | 1000
|  | Acompañamiento para la evaluación de la certificación en la NMX 133. | Empresas certificadas Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 6000 |  |  | 5000 |  | 1000
|  | Evaluación de conformidad del organismo certificador a Ranchos ecoturísticos por la NMX-AA-133-SCFI-2013. |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 8000 |  |  | 6000 |  | 2000
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas. | Conformación del grupo de trabajo para la formulación de la Zona de Desarrollo Turístico Local | Grupo de trabajo de la ZDTL Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 5500 |  |  | 3500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 1000
|  | Propuesta final de la Zona de Desarrollo Turístico Local | Propuesta final Inedicador 11 | 2025-04-01 | 2025-09-20 | 7500 |  |  | 6000 | [11 empty] | 500 | 1000
|  | Diseño e implementación del Circuito Ecoturístico en la región Santiago BCS que integre un enfoque de género interseccional, de comunidades locales y salvaguardas. | Conformación del Circuito Ecoturístico Indicador 11 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 30000 |  |  | 25000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 2000
| Producto 3.1.4 Los modelos demostrativos prueban las metodologías, implementación y monitoreo de BD en modalidades de Desarrollo Turístico Sustentable en 3 áreas prioritarias. | Conformación de 2 grupos sociales para el monitoreo (aviturismo y actividades acuáticas) | Participantes de los grupos sociales Indicador 13 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 13500 |  |  | 4500 |  | 2000 |  |  | 2000 | [5 empty] | 3000 |  | 2000
|  | Dos convenios para soporte del monitoreo (aviturismo y actividades acuáticas) | Convenios Indicador 13 | 2025-03-15 | 2025-12-15 | 0
|  | Monitoreo de peces y corales de arrecife como indicadores del estado de la biodiversidad con respecto a la presión de las actividades turísticas. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1500 |  |  |  | 2000
|  | Monitoreo de la Mascarita (Geothlypis beldingi), en el Oasis Santiago. Monitoreo del Chubasquero pico amarillo en Caduaño como spp. indicadoras del estado de la biodiversidad. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 5500 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 2000
|  | Monitoreo de la ballena jorobada (Megaptera novaengliae) en Cabo San Lucas como spp. indicadora del estado de la biodiversidad con respecto a la presión de las actividades turísticas. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 6000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 2500 |  |  |  | 500
|  | Monitoreo de la cobertura de coral, producción de carbono azul y restauración activa de arrecifes de coral en sitios de buceo turístico en el APFF Balandra la Bahía de La Paz. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Monitoreo de la cobertura de manglares y peces en áreas semidesérticas de la Bahía de La Paz como spp. indicadoras del estado de la biodiversidad. | Monitoreo realizado. Indicador 13. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  | 1000
|  | Estudio comparativo sobre metodologías para la restauración de arrecifes. | Estudio realizado Indicador 13 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 8000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 | 2000
|  | Concluir la propuesta de Guía de Buenas Prácticas de Observación de Ballenas. | Buenas prácticas de Observación de ballenas. Indicador 14 | 2025-04-01 | 31-jun-25 | 5500 |  |  |  |  | 500 | [8 empty] | 4000 |  | 1000
| Producto 3.2.1 Promoción de medios de vida sostenibles en comunidades relacionadas con las áreas piloto | Concluir la propuesta de Guía de Buenas Prácticas de Marinas Turísticas con enfoque de integración de la BD. | Buenas prácticas de marina. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 12000 |  |  | 7000 | [10 empty] | 4000 |  | 1000
|  | Propuesta de Guía de Buenas Prácticas para pesca deportiva, que incluye: - Búsqueda de información y convenios (2 meses) - Criterios de buenas prácticas (1 mes) - Zonificación de buenas prácticas (3 meses) - Taller de buenas prácticas (1 mes) - Propuesta de mejora de NOM para pesca deportiva (2 meses) | Buenas prácticas de pesca deportiva publicado. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 30000 |  |  | 20000 |  | 3000 |  |  | 2500 |  |  |  | 2000 |  |  | 500 | 2000
|  | Concluir la propuesta de guía de Buenas Prácticas para observación y nado con Lobos Marinos. - Propuesta técnica (2 meses) - Diseño de infografía (2 meses) - Impresión (1 mes) - Socialización (2 meses) | Buenas prácticas de observación y nado con lobos marinos publicado. Indicador 14. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 8000 |  |  | 3500 | [10 empty] | 3000 |  | 1500
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local | Capacitar jóvenes y mujeres sobre la integración de criterios de BD en iniciativas de negocios de desarrollo turístico y actividades alternativas asociadas a los servicios del ecoturismo y producción sustentable. - Capacitación en criterios para diagnosticar sitios de interés del ecoturismo. - Convenios de colaboración con CECYT 03 y con el Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos. - Plan de capacitación | Núm. de niños, jóvenes y mujeres capacitados. Indicador 3. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 11500 |  |  | 7000 |  | 1000 |  |  | 500 | [6 empty] | 1000 | 2000
| Gestión | Auditorias |  |  |  | 3000 | [12 empty] | 3000
WWF | Producto 3.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los negocios locales en el desarrollo e implementación de iniciativas locales, incluida la implementación de los criterios de sostenibilidad entre los negocios locales, fortalecimiento de la capacidad de gestión para probar el DTS adaptado en 3 áreas prioritarias. | Taller virtual para integrar propuestas de enmiendas a la NOM-09 (Socios Kuxatur, otras OSC y actores clave) | Informe del taller Version de la NOM-09 con enmiendas integradas Indicador 3 | 2025-07-01 | 2025-12-19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Capacitar y acreditar a guías de turistas en la Norma Oficial Mexicana 09 de guías orientados a la naturaleza y la Norma Oficial Mexicana 08 de guías generales promoviendo la participación de mujeres guías de turistas y otros grupos prioritarios. | 50 guías de turistas acreditados en la NOM 09 y NOM 08 Indicador 3 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 16413.4444 |  | 0 | 14444.4444 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación de herramienta Emétrica SEDECO-OAXACA: - Diagnóstico de capacidades financieras de las empresas comunitarias. - Recolección de datos para conocer el nivel de emprendimiento, la participación y representatividad de la mujer en el sector. - Seguimiento a empresas comunitarias que integran criterios de conservación de la biodiversidad a través de la implementación de la plaforma Emétrica de SEDECO. | Plataforma de monitoreo y evaluación para emprendimientos de mujeres Indicador 2 Indicador 3 Indicador 14 | 2025-01-10 | 2025-09-29 | 19072.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 7961.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.7778 | 8333.3333
| Producto 3.1.3 Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje revisados, adoptados e implementados por parte de SECTUR, que abarquen las cuencas y corredores costeros prioritarios en las 3 áreas seleccionadas | Completar los estudios necesarios para promover la designación de Huatulco como Zona de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) en estrecha colaboración con las partes interesadas locales, SECTUR y FONATUR - Entrega física del expediente técnico | Estudios completados Indicador 11 | 2025-04-01 | 2025-12-19 | 5555.5556 |  | 0 | 5555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desarrollar el Programa de Manejo para Huatulco siguiendo los requisitos legales y las mejores prácticas. Implementación del Programa de Manejo que incluye la creación y operación de un Organo Gestor (ZDTS+ADVC+ANP) a partir del Comité Consultivo, Comité Científico y Plan de Opciones Financieras con BIOFIN para monitoreo y control de visitas en las 9 bahías de Huatulco y PSA para la cuenca de Copalita. | Programa de Manejo de la zona Indicador 11 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | 27777.7778 |  | 0 | 16666.6667 | 0 | 5555.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.5556
|  | Implementación de acciones en el marco de la EATSBO: Promover el establecimiento de ZDTS. Fomentar la integración de los principios de Economía Azul y criterios de biodiversidad en las agendas de turismo a nivel nacional y estatal Fortalecer capacidades de sector público, empresas turísticas comunitarias y guías locales en destinos marino - costeros piloto con base en normatividad vigente y la Estrategia de Desarrollo de Capacidades para promover un turismo sustentable. | Acciones EATSBO Indicador 11 | 2025-01-02 | 2026-03-30 | 1944.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 1388.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.5556
|  | Especialista en turismo sustentable y comunitario |  | 2025-01-01 | 2026-10-31 | 57102.2222 |  | 0 | 57102.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto 3.1.4 Metodologías de prueba de modelos demostrativos, implementación y monitoreo de la BD en modalidades de desarrollo turístico sustentable en 3 áreas prioritarias. | Especialista encargado del monitoreo de impactos del turismo en la biodiversidad del Corredor Chacahua - Huatulco. |  | 2025-01-01 | 2026-10-31 | 42074 |  | 0 | 42074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación del programa de monitoreo de las especies seleccionadas (tortugas laúd y golfina, corales, ballena jorobada, manglar y nutria) por parte de los grupos comunitarios de monitoreo en las zonas costeras de Huatulco (incluye viáticos de acompañamiento a los grupos comunitarios de monitoreo biológico) y fortalecimiento de capacidades monitoreo | Sistema de monitoreo desarrollado y en operación. Indicador 13. | 2025-01-06 | 2026-10-31 | 8333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 4166.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166.6667
|  | Equipos de tecnología de la información para fortalecer las capacidades de monitoreo (cámaras, GPS, equipos de monitoreo de biodiversidad y visitas) Total: $40,000 + $4,000 licencia y accesorios por año (años 3-5) | Indicador 13. | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 39744.4444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39744.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto 3.2.2 Impulso de los medios de vida de mujeres y jóvenes, incluyendo su empoderamiento y participación a nivel local | Implementación del Plan de Acción para la Integración de Mujeres y Jóvenes de Sector Turismo en el corredor Chacahua-Huatulco. Seguimiento de la implementación del plan de acción alienada a la Estrategia de Género elaborada en el marco del proyecto. | Indicador 2 Indicador 3 | 2025-01-06 | 2026-10-31 | 8333.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 2777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.5556
| Gestión | Auditorías |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 13505.5556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13505.5556 | 0 | 0
[6 empty] | 812226.3333 | 180000 | 50000 | 351842.8889 | 0 | 91189 | 73000 | 54744.4444 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 3000 | 46505.5556 | 7277.7778 | 101666.6667 | 809226.3333 | 3000
Resultado 4
|  |  |  | Cronograma |  | Presupuesto
Responsable | Productos | Versión final | Indicadores y mecanismos de verificación | Fecha inicio | Fecha terminación | GEF | COF | 71200 Consultores Internacionales | 71300 Consultores locales | 71400 Personal nómina | 71600 Viajes | 72100 Contratos empresas | 72200 Equipo y mobiliario | 72300 Materiales y Bienes | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 72500 Material de oficina | 72800 Equipo de TIC | 73400 Renta y Mant de Equipo | 74100 Servicios Profesionales (auditoria) | 74200 Productos audiovisuales e impresos | 74500 Misceláneos | 75700 Talleres, reuniones
SECTUR y sitios piloto | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 01-ene-24 | 2026-12-31 | 3500 | [13 empty] | 3500
|  | Participación en foros y días relevantes como: - ATMEX - Tianguis turístico - entre otros | Eventos y foros en los que participa el proyecto Indicador 15 | 2025-04-01 | 2025-03-06 | 6000 | [8 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2024-05-15 | 2025-12-03 | 5000 | [13 empty] | 5000
|  | Seguimiento y soporte a la caja de herramientas en micrositio de PNUD y página de SECTUR del proyecto | Página web operando Indicador 15 | 2025-02-03 | 2025-12-01 | 0
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones anuales con los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 5000 | [15 empty] | 5000
|  | Impulsar 6 reuniones bimestrales de la comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Reuniones de la comunidad de aprendizaje Indicador 15 | 2025-02-03 | 2025-11-17 | 0
|  | Aplicación de encuestas KAP y análisis de resultados de medio término del proyecto con el fin de brindar retroalimentación a los socios para mejorar la implementación de las actividades. | Resultados de las encuestas Indicadores 15 y 16 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 6000 | [5 empty] | 6000
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrolladas en el marco del proyecto. Resumen técnico de productos para la caja de herramientas Diseño en PDF de documentos para la caja de herramientas | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 25000 | [13 empty] | 25000
|  | Guía para la formulación de Límite de Cambio Aceptable y Capacidad de Carga | Guía publicada Indicador 14 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 7500 | [13 empty] | 7500
ASK | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2210 |  |  |  |  | 750 | [8 empty] | 1460
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 250 |  |  |  |  | 250
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 2000 |  |  |  |  | 500 | [8 empty] | 1500
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones entre los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 375 |  |  |  |  | 375
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 6800 |  |  |  |  | 6800
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 325 |  |  |  |  | 325
ISLA | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (incluyendo sensibilidad de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
| Producto 4.1.2 Campaña de comunicación realizada conjuntamente entre los actores públicos y privados para posicionar a México como un destino turístico amigable con la BD e incrementar la conciencia de los turistas acerca de posibles acciones de conservación. | Implementar una campaña de comunicación de Turismo sustentable amigable con la BD, enfocado a diferentes audiencias y probando diferentes medios. | Campaña implementada Indicador 15 | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 0
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones anuales con los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5500 |  |  |  |  | 5500
|  | Coloquio de presentación de resultados UABCS de los diferentes temas desarrollados en el proyecto Kuxatur en los sitios demostrativos a nivel local y foros de importancia para el tema. | Resultados de los coloquios Indicadores 15 y 16 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 6000 |  |  | 2000 | [11 empty] | 1000 | 3000
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. - Buenas prácticas de observación de ballenas - Buenas prácticas de manejo y conservación de lobo marino - Diagnóstico de Turismo de Naturaleza - Estrategia de Turismo de Naturaleza - Propuesta de Circuito ecoturístico - Infografía de la ZDTL | Documentos publicados Indicador 15 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 0
|  | Publicación de la Estrategia de Integración del uso y conocimiento de la Conservación de la BD con enfoque en el Turismo en B.C.S. | Estrategia publicada Indicadores 15 y 16 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 0
WWF | Producto 4.1.1 Campaña de concientización entre las diferentes partes interesadas y los usuarios de servicios turísticos para promover un comportamiento diferente, equilibrar una producción y consumo responsable de instalaciones, bienes y servicios turísticos | Implementar la campaña de concientización a nivel local, adaptando el conjunto general de herramientas al contexto de cada sitio (integrando perspectiva de igualdad de género de género y lenguas locales). | Kit de herramientas de comunicación y concientización Indicador 15 | 2025-01-06 | 2026-12-31 | 8333.3333 | [13 empty] | 8333.3333
|  | Participación en foros y días relevantes. | Publicaciones en medios Indicador 15 y 16 | 2025-02-03 | 2026-12-31 | 1666.6667 |  |  |  |  | 1666.6667
| Producto 4.1.3 Lecciones aprendidas, guías y herramientas sistematizadas para el desarrollo y la réplica de servicios e instalaciones turísticos que sean amigables con la BD | Reuniones entre los sitios piloto para compartir experiencias y alinear procesos | Resultados de las reuniones Indicadores 15 y 16 | 2025-02-10 | 2025-04-25 | 6666.6667 |  |  |  |  | 6666.6667
|  | Impulsar una comunidad de aprendizaje de turismo sustentable con énfasis en IBT que permita la gestión de conocimiento y el intercambio de experiencias entre actores clave del turismo en el que se promueva y priorice la inclusión del énfoque de género. | Informe de intercambios Indicador 15 | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 5555.5556 | [15 empty] | 5555.5556
|  | Alineación de productos a la imagen del proyecto, sistematización y gestión de conocimiento a través de los productos y publicaciones desarrollados en el marco del proyecto. | Productos alineados a la imagen del proyecto Indicadores 15 y 16 | 2025-01-06 | 2026-03-30 | 10624.3889 | [13 empty] | 10624.3889
| TOTAL PRODUCTO 4 |  |  |  |  | 114306.6111 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 22833.3333 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65917.7222 | 1000 | 13555.5556 | 114306.6111 | 0
TOTAL PROYECTO 00100949 | [5 empty] | 1408492.2222 | 402000 | 50000 | 534342.8889 | 0 | 157022.3333 | 236859.2778 | 54744.4444 | 26000 | 3000 | 0 | 0 | 7500 | 3000 | 126423.2778 | 25377.7778 | 181222.2222 | 1405492.2222 | 3000
Note on C85: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En proceso de análisis.