## Sheet1
Фактические затраты по проекту# 00102378 «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения» за 2021 г.
Достигнутые результаты | Описание расходов | Фактические затраты за 2021 г. (в долларах США).
|  | Сумма от Правительства Туркменистана | Сумма от ПРООН | Всего
Результат 1 - Проведение комплексной оценки сейсмических рисков г. Ашхабада: а) Определена сейсмическая уязвимость для каждой из репрезентативных категорий зданий г. Ашхабада. б) Завершена паспортизация зданий и сооружений с составлением паспорта единого образца в машиночитаемой форме по группам объектов: - здания повышенной ответственности: дошкольные учреждения, школы; - одноэтажные и многоэтажные жилые дома различных периодов строительства. в) Выполнено картирование зон активных тектонических разломов на территории г. Ашхабада. г) Выполнена 1-ая стадия комплекса работ по сейсмическому микрорайонированию г. Ашхабада (работы будут завершены в 2022 г.). д) Выполнена 1-ая стадия работ по инженерному обследованию репрезентативных типов зданий г. Ашхабада (работы будут завершены в 2022 г.). е) Выполнена 1-ая стадия работ по созданию ГИС для пространственного анализа сейсмической опасности и сейсмического риска территории г. Ашхабада (работы будут завершены в 2022 г.). | Оплата Международному Консультанту по сейсмической уязвимости и сейсмическому риску, включая взнос в безопасность. | 21094
| Оплата Национальным Консультантам: а) по картированию активных тектонических разломов; б)по обработке геодинамических аномалий; в) для выполнения технической работы по картированию тектонических разломов и координатной привязке различных объектов; г) для выполнения технической работы по картированию тектонических разломов; д) по ГИС-технологиям; е) по векторизации тематических растровых карт с последующим заполнением атрибутивных данных; ж) по информационному обеспечению ГИС территории г. Ашхабада. В оплату входит взнос в безопасность. | 48422.26
| Оплата за инженерные виды работ (выполнение 1-ой стадии работ по сейсмическому микрорайониро-ванию и по инженерному обследованию репрезентативных типов зданий территории г. Ашхабада в пределах проектной территории). | 67914.29
| Канцелярские и другие офисные принадлежности | 1049.46
| Затраты на переводы | 137.28
| Административные расходы (7%) | 9703.21
Итого по Результату 1 |  | 148320.5 | 0 | 148320.5
Результат 2 - Комплексное развитие института сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана, направленное на обновление и модернизацию методического, научно-технического и кадрового потенциала: а) Осуществлена закупка необходимого научно-технического оборудования в соответствии с заявкой института сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана. | Оплата за научно-техническое оборудование для инженерного обследования зданий и лабораторное оборудование для исследования грунтов при сейсмическом микрорайонировании. | 36490.75
| Затраты на переводы | 199.02
| Административные расходы (7%) | 2568.28
Итого по Результату 2 |  | 39258.05 | 0 | 39258.05
Результат 3 - Повышкение уровня готовности к реагированию, и ликвидации последствий бедствий, вызванных землетрясениями: В 2021 году работы по Результату 3 не выполнялись. |  | 0
Итого по Результату 3 |  | 0 | 0 | 0
Результат 4 - Управление проектом | Индивидуальные Сервисные Контракты | 29069.86
| Расходы на связь (в т.ч. на Интернет) | 5464.31
| Офисная техника | 307.14
| Приобретение коммуникационного оборудования | 248.45
| Канцелярские и другие офисные принадлежности | 117.4
| Техническое обслуживание оборудования | 18.86
| Затраты на переводы | 165.11
| Операционные расходы | 6430.84
| Административные расходы (7%) | 2927.51
Итого по Результату 4 |  | 44749.48 | 0 | 44749.48
Со-финансирование со стороны Правительства Туркменистана без учета процента за общее управление |  | 217129.03
Со-финансирование со стороны Правительства Туркменистана с учетом процента за общее управление |  | 232328.03
7% Процент за общее управление |  | 15199
Вклад со стороны ПРООН и других доноров |  |  | 0
Затраты на 2021 г. в долл. США |  |  |  | 232328.03
Примечания:
1) В соответствии с Проектным Документом финансовые средства для выполнения мероприятий по проекту Министерство финансов Туркменистана перечисляет в манатах по обменному курсу, действующему на дату внесения средств.
2) ПРООН, как международная организация, учет финансовых средств ведет в долл. США, основываясь на обменном курсе маната к доллару.
3) Дополнительно к приведеннным выше фактическим затратам в 2020-2021 году ПРООН законтрактовано (взято обязательств по оплате) выполнение мероприятий по проекту на сумму 140954,62 долл. США, которые должны быть выплачены в 2022 году после завершения этих работ.
Подготовлен: Джапар Караев, Специалист проекта "Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения"
Одобрен: Фархад Орунов, Программный специалист