## Sheet1
Фактические затраты по проекту# 00102378 «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения» за 2022 г.
Достигнутые результаты | Описание расходов | Фактические затраты за 2022 г. (в долларах США).
|  | Сумма от Правительства Туркменистана | Сумма от ПРООН | Всего
Результат 1 - Проведение комплексной оценки сейсмических рисков г. Ашхабада: а) Выполнена 2-ая стадия работ по инженерному обследованию репрезентативных типов зданий г. Ашхабада. б) Проведена вероятностная оценка сейсмической опасности. в) Выполнена 2-ая стадия комплекса работ по сейсмическому микрорайонированию г. Ашхабада. г) Выполнена 2-ая стадия работ по созданию ГИС для пространственного анализа сейсмической опасности и сейсмического риска территории г. Ашхабада. д) Проведены подготовительные геолого-геофизических работ для определения скоростей поперечных волн; создана базы данных скоростей поперечных волн Vs, в том числе средних скоростей Vs30. е) Проведены комплексные измерения и наблюдения для получения данных о резонансно-частотных характеристиках грунтов. | Оплата Международному Консультанту по сейсмической уязвимости и сейсмическому риску, включая взнос в безопасность. | 42000
| Оплата Национальным Консультантам: а) Инженерное обследование репрезентативных типов зданий г. Ашхабада, в том числе, с целью оценки их фактической сейсмостойкости; б)Адаптация к геолого-геофизическим условиям Ашхабадского геодинамического полигона современного цифрового сейсмологического оборудования, в том числе широкополосных цифровых станций и, на их основе, организация специализированной системы наблюдений в целях повышения эффективности мониторинга сейсмической опасности; в) по определению сейсмической уязвимости для каждой из репрезентативных категорий зданий г.Ашхабада; г) по оценке сейсмического риска, разработка карты сейсмического риска территории г. Ашхабада в соответствии с картой сейсмического микрорайонирования. В оплату входит взнос в безопасность. | 52591.07
| Оплата за инженерные виды работ (выполнение 2-ой стадии работ по сейсмическому микрорайонированию и по инженерному обследованию репрезентативных типов зданий территории г. Ашхабада в пределах проектной территории). | 63255.85
| Закупка и обслуживание офисного оборудования (компьютеров, мониторов, принеров/копировальных машин, картриджей), а также закупка канцлярских товаров для Института сейсмологии | 54511.34
| Банковская коммиссия | 369.09
| Административные расходы (7%) | 14890.91
Итого по Результату 1 |  | 227618.26 | 0 | 227618.26
Результат 2 - Комплексное развитие института сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана, направленное на обновление и модернизацию методического, научно-технического и кадрового потенциала: а) Осуществлена закупка необходимого научно-технического оборудования в соответствии с заявкой института сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана ( приобретено лицензионное программное обеспечение для расчетов зданий на сейсмостойкость и программа «MACEC» для операционного модального анализа). б). Проведен тренинговый курс по примению ГИС для оценки сейсмической опасности и риска и по оценке уязвимости зданий. в). Проведены обучающие тренинги и семинары о сейсмической опасности, уязвимости и сейсмическом риске для: 1) работникам министерств и ведомств, а также органам самоуправления; 2) работникам высшего и среднего образования; 3) работникам средств массовой информации (СМИ). г). Проведен тренинговый курс по изучению электронного паспорта зданий г. Ашхабада и его применению. | Оплата Международному Консультанту по сейсмической уязвимости и сейсмическому риску, включая взнос в безопасность. | 22155
| Оплата за программное обеспечение для расчетов зданий на сейсмостойкость, и за программу для операционного модального анализа. | 39263.89
| Затраты на переводы | 155.74
| Банковская коммиссия | 50
| Организация семинаров и тренингов | 6570
| Банковская комиссия/нереализованный убыток | 0.78
| Банковская комиссия/нереализованная прибыль | -140.63
| Административные расходы (7%) | 4773.64
Итого по Результату 2 |  | 72828.42 | 0 | 72828.42
Результат 3 - Повышкение уровня готовности к реагированию, и ликвидации последствий бедствий, вызванных землетрясениями: В 2022 году работы по Результату 3 не выполнялись. |  | 0
Итого по Результату 3 |  | 0 | 0 | 0
Результат 4 - Управление проектом | Индивидуальные Сервисные Контракты | 23005.13
| Расходы на связь (в т.ч. на Интернет) | 2502.99
| Затраты на переводы | 479.94
| Банковская коммиссия | 132.48
| Операционные расходы | 1771.05
| Административные расходы (7%) | 1952.4
Итого по Результату 4 |  | 29843.99 | 0 | 29843.99
Банковская комиссия/нереализованный убыток и прибыль | Банковская комиссия/нереализованный убыток | 0.01
| Банковская комиссия/нереализованная прибыль | -0.03
| Всего | -0.02
Со-финансирование со стороны Правительства Туркменистана без учета процента за общее управление |  | 308673.7
Со-финансирование со стороны Правительства Туркменистана с учетом процента за общее управление |  | 330290.65
7% Процент за общее управление |  | 21616.95
Вклад со стороны ПРООН и других доноров |  |  | 0
Затраты на 2022 г. в долл. США |  |  |  | 330290.65
Примечания:
1) В соответствии с Проектным Документом финансовые средства для выполнения мероприятий по проекту Министерство финансов Туркменистана перечисляет в манатах по обменному курсу, действующему на дату внесения средств.
2) ПРООН, как международная организация, учет финансовых средств ведет в долл. США, основываясь на обменном курсе маната к доллару.
3) Дополнительно к приведеннным выше фактическим затратам в 2022 году ПРООН законтрактовано (взято обязательств по оплате) выполнение мероприятий по проекту на сумму 9,928.57 долл. США, которые должны быть выплачены в 2023 году после завершения этих работ.
Подготовлен: Джемал Сарыева, Программный помощник ПРООН в Туркменистане
Одобрен: Фархад Орунов, Программный специалист, ПРООН в Туркменистане