## AOP.FASE2. 31.03.25
Award ID: | 00904818
Award Title: | EEQ fase 2
Project ID: | 00110180
Project Title: | FORTALEC. GESTION AMBIENTAL
Executing Agency: | PNUD
Outcome/Atlas Activity | Fund ID | Donor Name | Implementing agent | Atlas Budgetary Account Code | ATLAS Budget Description | Amount (USD) Year 2024 | Incremento 2023 | Ajuste 2024 | Ajuste 2025 | Total IP (USD) | Ejecutado 2023 | Ejecutado 2024 | Ejecutadp 2025 | Disbursement till December 2024 (cummulative years until last official CDR) | % Delivery per item | A Approved budget revision 2024 (1) | B Proposed budget revision (2025) | Presupuesto ingreso QUANTUM 2025 | Total (USD) expenditure by end of project
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 71300 | Local Consultants | 60500 | 0 | 0 | -15730 | 44770 | 12500 | 32270 | 0 | 44770 | 100% | 32270 | 0 | 0 | 44770
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 71400 | Contractual Services - Individ | 101639.44 | 17400 | 28460.35 | 11294.98 | 158794.77 | 42898.35 | 70822.81 | 0 | 113721.16 | 71.62% | 70822.81 | 45073.61 | 45073.61 | 158794.77
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 71500 | UN Volunteers-Stipend & Allow |  |  | 5665 |  | 5665 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5665 | 5665 | 5665
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 71600 | Travel | 9192.06 | 0 | -1148.65 |  | 8043.41 | 2192.06 |  | 0 | 2192.06 | 27.25% | 0 | 5851.35 | 5851.35 | 8043.41
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 72100 | Contractual Services-Companies | 272450.22 | 260269.86 | -34075.35 | -5552.01 | 493092.72 | 8292.72 | 436320 | 0 | 444612.72 | 90.17% | 436320 | 48480 | 48480 | 493092.72
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 72400 | Communic & Audio Visual Equip | 2963 |  | -766.65 | -645 | 1551.35 | 951.6 |  | 0 | 951.6 | 61.34% | 0 | 599.67 | 599.67 | 1551.27
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 72500 | Supplies | 150 |  | 100 | -201.89 | 48.11 | 33.44 | 14.67 | 0 | 48.11 | 100% | 14.67 | 1.5987e-14 | 1.4211e-14 | 48.11
GESTION SECTOR ELECTRICO |  | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 72800 | Information |  |  | 3500 | 14975 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 73300 | Rental & Maint of Info Tech Eq | 100 |  | 100 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 200 | 200 | 200
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs |  |  | 6500 |  | 6500 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6500 | 6500 | 6500
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 74500 | Miscellaneous Expenses | 90 |  |  | -15.84 | 74.16 | 22.97 | 51.19 | 0 | 74.16 | 100% | 51.19 | 0 | 0 | 74.16
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 74596 | DPC | 9394.09 |  |  |  | 9394.09 | 2184.96 | 4362.02 | 0 | 6546.98 | 69.69% | 4362.02 | 2847.11 | 2847.11 | 9394.09
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 74700 | Transport, Shipping and handle | 615 |  | 1921.86 | -2003.88 | 532.98 | 288.2 | 108.28 | 0 | 396.48 | 74.39% | 108.28 | 136.5 | 136.5 | 532.98
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 75100 | Facilities & Administration | 23392.88 | 13883.49 | 241.65 | -748.75 | 36769.27 | 3468.25 | 27231.93 | 0 | 30700.18 | 83.49% | 27231.93 | 6069.09 | 6069.17 | 36769.35
GESTION SECTOR ELECTRICO | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 75700 | Learning Costs - Subcontractors (non staff) | 19513.31 | 0 | -10673.21 | -2121.36 | 6718.74 | 0 | 688.55 | 0 | 688.55 | 10.25% | 688.55 | 6030.19 | 6030.19 | 6718.74
TOTAL GESTION SECTOR ELECTRICO |  | Total Electromovilidad |  |  | TOTAL Output 1 | 500000 | 291553.35 | -175 | -748.75 | 772154.6 | 72832.55 | 571869.45 | 0 | 644702 | 83.49% | 571869.45 | 127452.52 | 127452.6 | 772154.6
MODERNIZACION | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 71300 | Local Consultants | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0
MODERNIZACION | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 71400 | Contractual Services - Individ | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 71500 | UN Volunteers-Stipend & Allow | [11 empty] | 0 |  | 0
MODERNIZACION | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 74500 | Contractual Services-Companies | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
MODERNIZACION | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 75100 | Information Technology Equipmt | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
MODERNIZACION | 30071 | ECU-Empresa Eléctrica de Quito | 001981-PNUD | 75700 | Miscellaneous Expenses | 0 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
TOTAL MODERNIZACION |  | Total Transparencia |  |  | TOTAL Output 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Total |  |  | TOTAL GENERAL | 500000 | 291553.35 | -175 | -748.75 | 772154.6 | 72832.55 | 571869.45 | 0 | 644702 | 0.83494 | 571869.45 | 127452.52 | 127452.6 | 772154.6
[7 empty] | 791553.35 | [5 empty] | 752.52 | 772154.52 |  |  |  | 127452.6
735385.3333
[10 empty] | 36769.2667 | [7 empty] | 772154.6
0
Note on V18: Johanna Veloz: incluye 90 ,del seguro equipos misma linea presupuestaria
Note on N19: Johanna Veloz: DPC incluye iva del 2021 367,68

## F2- POA 2025
00110180 “Fortalecimiento a la gestión ambiental – Gestión transparente en la EEQ y promoción de la movilidad sostenible”
Project 00110180 | F2 Gestion
Monto sin GMS 5% Y DPC | 725991.24
DPC | 9394.09
GMS 5% | 36769.27
Total | 772154.6
Productos | Actividades | Task Number or Resource | Monto total | Presup lineas
Resultado 1: Estructuración de la estrategia de electromovilidad de la EEQ 2024-2038. |  | Resulatado 1 y 2 | 772154.6 | 772154.6
|  | EEQ UIO | 731144.01 | 731144.01
| Estructuración de la estrategia de electromovilidad de la EEQ 2024-2038. Diseño de escenarios de modelos de gestión y negocios aterrizados a las necesidades de la EEQ | 72100 - Contractual Services-Companies | 493092.72 | 493092.72
72300-Other materials
| Programa para la promoción y sensibilización de electromovilidad e intercambio de experiencias (evento / taller), incluye presupuesto para viajes | 71600 - Travel | 21112.15 | 8043.41
|  | 74200 -Audio Visual&Print Prod Costs |  | 6500
|  | 72800- Information Technology Equipmt-Sotware,hardware |  | 0
|  | 74700-Transport, shipping an handle |  | -
|  | 75700 - Training, Workshops and Confer |  | 6568.74
|  | 71400 -Contractual Services - Individ |  | 0
| UGP Coordinador proyecto | 71400 -Contractual Services - Individ | 87372.67 | 74872.67
|  | 71300-Local Consultants |  | 12500
| UGP Administrativo Financiera | 71400 -Contractual Services - Individ | 58645.8 | 58645.8
| UGP Monitoreo | 71400 -Contractual Services - Individ | 25276.3 | 25276.3
| Otros gastos administrativos | 72400-Communic & Audio Visual Equip | 1701.35 | 1701.35
| Miscelaneos | 72100- Contractual Services-Companies | 855.25 | 0
|  | 72400-Communic & Audio Visual Equip |  | -
|  | 72500-Supplies |  | 48.11
|  | 73300-Rental & Maint of Info Tech Eq |  | 200
|  | 74500 - Miscellaneous Expenses -DPC |  | 74.16
|  | 74700-Transport, shipping an handle |  | 532.98
|  | 75100 - Facilities & Administration-GMS |  | 0
|  | 75700-Learning Costs - Subcontractors |  | 0
| COSTOS DIRECTOS PNUD | 74500 - Miscellaneous Expenses -DPC | 8271.39 | 8271.39
|  | 75100 - Facilities & Administration-GMS | 34816.38 | 34816.38
| Resultado 2 |  | 41010.59 | 41010.59
Resultado 2 | Diseñar e implementar un plan de acción de la aplicación de las disposiciones de la nueva LOTAIP | 71300 - Local Consultants | 15000 | 15000
| Diseñar e implementar un sistema de gestión de cumplimiento normativo basado en la Norma ISO 37301. | 71300 - Local Consultants | 17270 | 17270
75700-Learning Costs - Subcontractors
| Coordinación Transparencia | 71500 -UN Volunteers-Stipend & Allow | 5665 | 5665
| COSTOS DIRECTOS PNUD | 74500 - Miscellaneous Expenses -DPC | 1122.7 | 1122.7
|  | 75100 - Facilities & Administration-GMS | 1952.89 | 1952.89