Plan de Trabajo

Gestión 2022

| Título completo: Rendición de cuentas, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el desarrollo sostenible |  |
| --- | --- |
| No. de proyecto | 00112866 |
| Agencia de ejecución | PNUD |
| Presupuesto total | USD $ 1,908,717.03 |
| Presupuesto disponible para el año | USD $ 542,270.00 |
| Duración del proyecto | Del 16/11/2019 al 23/01/2023 |
| Resultado de CPD | Efecto #9: Al 2025, instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil se encuentran articuladas y con capacidades instaladas para prevenir, denunciar y sancionar actos de corrupción, promover mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación social y política en la toma de decisiones inclusivas, de manera transparente, en condiciones de igualdad y sin dejar a nadie atrás. |
| Breve descripción del proyecto: El objetivo del proyecto es fortalecer los esfuerzos del gobierno de México para incrementar la rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana y fortalecer iniciativas anticorrupción. El PNUD trabajará en iniciativas escalables en colaboración con contrapartes clave en el poder ejecutivo federal, instituciones autónomas, gobiernos subnacionales y con el apoyo sustantivo de organizaciones de la sociedad civil. Se espera que, si el PNUD apoya a sus contrapartes de gobierno en el diseño e implementación de metodologías informadas por evidencias con el potencial de replicarse para sustentar sus iniciativas emblemáticas anticorrupción, y colabora en el fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de rendición de cuentas e integridad de actores gubernamentales y no gubernamentales, los recursos públicos se usarán de manera más transparente para las poblaciones objetivo. El resultado final esperado es una reducción en el riesgo de corrupción en las áreas de intervención y un incremento en la confianza ciudadana en las instituciones públicas, fundamentada en la incidencia efectiva en la sociedad civil y la integridad fortalecida en los sectores público y social. |  |

| Eje temático 1 - Participación ciudadana e instituciones abiertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado | Producto | Targets | Actividades |  | Responsable | Trimestre |  |  |  | Presupuesto | Fecha Inicio | Fecha fin |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Ciudadanía empoderada para monitorear el quehacer gubernamental y el ejercicio de recursos. | 1.1 Capacidades fortalecidas de auditoría e incidencia ciudadanas para combatir la corrupción a nivel subnacional | Sistematizar y comunicar los resultados derivados de la implementación de los 6 Mecanismos de Vigilancia Ciudadana (MVC). | 1.1.1 | Documentar y sistematizar los hallazgos y lecciones aprendidas de la implementación de los MVC (actividad implementada con la colaboración de GESOC). | Coordinador de Proyecto | x | x |  |  | $ 0.00 | 01/01/2022 | 30/04/2022 |
|  |  |  | 1.1.2 | Comunicar los hallazgos y lecciones aprendidas de la implementación de los MVC, y presentarlas a las OSC de la Red Nacional Anticorrupción (RNA) y de la Segunda Convocatoria (actividad implementada con la colaboración de GESOC). | Coordinador de Proyecto | x | x | x |  | $ 0.00 | 01/02/2022 | 30/09/2022 |
| Sociedad civil fortalecida para incidir en las políticas de prevención de la corrupción. | 1.2 Sociedad civil corresponsable | Promover la adopción, por parte de los gobiernos locales, de los productos elaborados en el marco de las actividades de la RNA. Apoyar y proporcionar acompañamiento a las OSC de la Segunda Convocatoria con la finalidad de que sus proyectos concluyan de manera exitosa. | 1.2.1 | Documentar y sistematizar los hallazgos y lecciones aprendidas de las cinco líneas de implementación de la RNA. | Coordinador de Proyecto | x |  |  |  | $ 0.00 | 01/01/2022 | 31/01/2022 |
|  |  |  | 1.2.2 | Promover la adopción, por parte de las autoridades locales, de las recomendaciones derivadas de las actividades de la RNA. | Coordinador de Proyecto | x | x |  |  | $ 1,145.00 | 01/01/2022 | 31/07/2022 |
|  |  |  | 1.2.3 | -Continuar con la implementación de los proyectos de la Segunda Convocatoria - Promover la integración de las OSC de la Segunda Convocatoria a la RNA. - Apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas con la finalidad de aumentar la incidencia de los proyectos implementados por las OSC de la RNA y de la Segunda Convocatoria | Coordinador de Proyecto | x | x | x | x | $110,000.00 | 01/01/2022 | 31/10/2022 |
|  |  |  | 1.2.4 | Documentar y sistematizar los resultados de los proyectos de la Segunda Convocatoria | Coordinador de Proyecto | x | x |  |  | $ 2,559.00 | 01/02/2022 | 30/04/2022 |
|  |  |  | 1.2.5 | Promover los trabajos de las OSC con instituciones públicas y tomadores de decisiones para aumentar el impacto y la incidencia de los proyectos. Asimismo, capacitar a las OSC para fortalecer sus capacidades técnicas y organizacionales. | Coordinador de Proyecto | x | x | x | x | $ 2,000.00 | 01/02/2022 | 31/10/2022 |
|  |  |  | 1.2.6 | Vincular a las OSC con actores que puedan apoyarlas a fortalecer sus capacidades | Coordinador de Proyecto | x | x | x | x | $ 1,186.00 | 01/02/2022 | 31/10/2022 |
|  |  |  | 1.2.7 | Implementar un plan de capacitaciones, dirigido a las OSC, el cual se divide en tres módulos: 1) Procuración de fondos 2) Marcos normativos y legales 3) Fortalecimiento de capacidades técnicas en el combate a la corrupción. | Coordinador de Proyecto |  | x | x | x | $ 4,000.00 | 01/03/2022 | 31/10/2022 |
| Gobiernos y sociedad civil con las capacidades y mecanismos para incidir efectivamente en las políticas públicas. | 1.3 Espacios para la incidencia efectiva fortalecidos en instituciones a nivel nacional y subnacional | Contar con una caja de herramientas de Modelo de Gobierno Abierto Municipal. Implementar pruebas piloto de la caja de herramientas en cinco municipios. Implementar el Marco de Monitoreo para el 4° Plan de Acción de Gobierno Abierto, y transferirlo a las contrapartes. | 1.3.1 | Pilotear la Caja de Herramientas en los municipios seleccionados. | Coordinador de Proyecto | x | x |  |  | $ 2,780.00 | 01/02/2022 | 30/04/2022 |
|  |  |  | 1.3.2 | Incorporar a la caja de herramienta las lecciones aprendidas de la implementación de los pilotos, y publicar una nueva versión de esta | Coordinador de Proyecto Coordinador de Proyecto |  | x | x |  |  | 01/05/2022 | 31/07/2022 |
|  |  |  | 1.3.3 | Llevar a cabo visitas de campo para promover la adopción de la Caja de Herramientas | Coordinador de Proyecto |  |  | x |  | $ 1,108.00 | 01/07/2022 | 31/08/2022 |
|  |  |  | 1.3.4 | Transferir los productos de la caja de herramientas a las plataformas de las contrapartes (INAI y CIMTRA) | Coordinador de Proyecto |  |  | x | x | $ 2,000.00 | 01/09/2022 | 31/10/2022 |
|  |  |  | 1.3.5 | Transferencia del Marco de Monitoreo del Cuarto Plan de Acción de Gobierno a las contrapartes del Proyecto. | Coordinador del Proyecto |  |  |  | x | $ 2,000.00 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| Eje Temático 2 - Integridad, ética y prácticas anticorrupción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado | Producto | Targets | Actividades |  | Responsable | Trimestre |  |  |  | Presupuesto | Fecha Inicio | Fecha fin |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Funcionarios(as) públicos con comportamiento ético, que entienden su rol para fortalecer la integridad. | 2.1 Funcionariado público capacitado en ética e integridad y Nueva Ética Pública. | Capacitar a personas servidoras públicas de las Contralorías y Auditorías Superiores de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Quintana Roo y Zacatecas. Capacitar a las Unidades de Riesgo y Políticas Públicas de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción. Promover la adopción de las guías modelo. | 2.1.1 | Promover y compartir buenas prácticas de integridad y ética pública con las audiencias objetivo. | Coordinador de Proyecto | x | x |  |  | $ 1,127.00 | 01/01/2022 | 30/06/2022 |
|  |  |  | 2.1.2 | Fortalecer las capacidades de personas servidoras públicas por medio de la impartición de un curso en línea. | Coordinador de Proyecto | x | x | x |  | $ 2,700.00 | 01/01/2022 | 31/07/2022 |
|  |  |  | 2.1.3 | Promover la adopción de las guías modelo en ética pública entre las audiencias objetivo. | Coordinador de Proyecto | x | x | x |  | $ 1,108.00 | 01/01/2022 | 31/07/2022 |
| Prevención de la corrupción incorporada en el ciclo de las políticas públicas. | 2.2 Metodología de evaluación de riesgos de corrupción implementada | Sistematizar los resultados de las pruebas piloto de la metodología sectorial y publicar una nueva versión mejorada de esta y del Modelo de Gestión de Riesgos para la Corrupción. Desarrollar un instrumento digital con la finalidad de facilitar e | 2.2.1 | Proporcionar apoyo a las OSC de la RNA para que las recomendaciones derivadas de la implementación de los pilotos sean implementadas por las autoridades. | Coordinador de Proyecto | x | x | x |  | $ 1,108.00 | 01/01/2022 | 31/07/2022 |
|  |  |  | 2.2.2 | Publicar la versión final de la Metodología Sectorial del Modelo. | Coordinador de Proyecto |  | x |  |  | $ 1,000.00 | 01/04/2022 | 30/04/20222 |
|  |  |  | 2.2.3 | Revisión y mejora del Modelo para la Gestión de Riesgos de Corrupción, basada en los aprendizajes derivados de la implementación de los pilotos. | Coordinador de Proyecto | x | x |  |  | $ 1,893.00 | 01/01/2022 | 30/06/2022 |
|  |  |  | 2.2.4 | Desarrollar por lo menos una herramienta digital que facilite la implementación del Modelo y de su Metodología Sectorial. | Coordinador de Proyecto |  |  | x |  | $ 2,700.00 | 01/07/2022 | 31/07/2022 |
| Sector privado corresponsable en la denuncia y prevención de la corrupción, que se desempeña con integridad. | 2.3 Capacitaciones de integridad corporativa desarrolladas e implementadas | Perfeccionar el Curso de Integridad Corporativa y transferirlo a las contrapartes. Apoyar las MiPyMEs en la implementación de las herramientas de integridad corporativa desarrolladas por el PNUD. Dar seguimiento a las réplicas del curso PRE-PARA-RÉ. | 2.3.1 | Consolidar la versión final del Curso Virtual de Integridad Corporativa y trabajar en su transferencia a la SESNA | Coordinador de Proyecto | x |  |  |  | $ 2,000.00 | 01/01/2022 | 31/03/2022 |
|  |  |  | 2.3.2 | Dar seguimiento a la estrategia de apoyo a la implementación del curso PRE-PARA-RÉ a través de cámaras de comercio. | Coordinador de Proyecto | x | x |  |  | $8,550.00 | 01/01/2022 | 30/06/2022 |
|  |  |  | 2.3.3 | Apoyar la implementación y adopción de herramientas de integridad, desarrolladas por el PNUD, por MiPyMEs | Coordinador de Proyecto | x | x |  |  |  | 01/01/2022 | 30/06/2022 |
|  |  |  | 2.3.4 | Capacitar a los Sistemas Locales Anticorrupción y cámaras empresariales para que puedan replicar el curso PRE-PARA-RÉ con eficacia. | Coordinador de Proyecto | x | x |  |  |  | 01/01/2022 | 30/06/2022 |
|  |  |  | 2.3.5 | Capacitar a MiPyMEs seleccionadas para que puedan implementar las herramientas de integridad corporativa desarrolladas por el PNUD |  | x | x |  |  |  | 01/01/2022 | 30/06/2022 |
| Actividades y costos administrativos. | 3.1 Gestión del proyecto | Correcto desarrollo de las distintas actividades del proyecto. | 3.1.1 | Gestión de recursos humanos | Administrador(a) del proyecto (Oscar Cárdenas) | x | x | x | x | $ 252,000.00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|  |  |  | 3.1.2 | Gestión administrativa de consultorías, viáticos y pagos | Administrador(a) del proyecto (Oscar Cárdenas) | x | x | x | x | $ 78,138.00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|  |  |  | 3.1.3 | Gestión relacionada a los servicios Renta | Administrador(a) del proyecto (Oscar Cárdenas) | x | x | x | x | $ 21,000.00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|  |  |  | 3.1.4 | Gestión relaciona a los servicios de la Oficina (GMS) | Administrador(a) del proyecto (Oscar Cárdenas) | x | x | x | x | $ 40,168.00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |

Total $542,270.00