KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ

2025 Yılı

Yıllık İlerleme Raporu

(1 Ocak-31 Aralık)

(Mart 2026)

Bu Rapor,

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Dairesi tarafından, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nin 2025 Yılı Dönem Uygulamalarının ve İlerlemelerinin Aktarılması Amacıyla Hazırlanmıştır.

# İÇERİK TABLOSU

İÇERİK TABLOSU	3

KISALTMALAR	5

1.	GİRİŞ	6

1.1.	Projenin Kısa Açıklaması	6

1.2. Zaman Çizelgesi	6

1.3. Değişim Teorisi	7

1.4. Finansman	7

Tablo 1 2024 Yıllık Çalışma Plan ve Bütçeye Göre Harcamalar	7

1.5. Deprem	8

2.	PROJE İLERLEME ÖZETİ	9

Tablo 2 Hedefe Erişim	9

Tablo 3 Bileşen Bazlı Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	9

Tablo 4 Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	10

3.	BİLEŞENLERE GÖRE AYRINTILI İLERLEME	11

3.1. Bileşen 1- Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi	11

Tablo 5 Bileşen-1 Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	11

Tablo 6 Bileşen-1 Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	12

3.2. Bileşen 1- Alt Bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler	12

Tablo 7 Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	12

Tablo 8 Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	13

3.3. Bileşen 1 – Alt bileşen 2 Kümelenmeyi Destekleyen Altyapı Yatırımları	13

Tablo 9 Alt bileşen 2 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	16

Tablo 10 Alt bileşen 2 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	19

3.4. Bileşen 1 – Alt Bileşen 3 Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu	24

Tablo 11 Alt bileşen 3 Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	26

Tablo 12 Alt bileşen 3 Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	28

3.5. Bileşen 1 - Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi	30

Tablo 13 Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	35

Tablo 14 Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	37

3.6. Bileşen 1- E. Çapraz Uzmanlık	40

Tablo 15 E. Çapraz Uzmanlık Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	40

Tablo 16 E. Çapraz Uzmanlık Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	41

3.7. Bileşen 1 - F. Tekrarlayan Maliyetler	41

3.8. Bileşen 2- Finansa Erişim	42

3.9. Bileşen 3- Proje Yönetimi	42

Tablo 19 Bileşen 3- Proje Yönetimi Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	42

Tablo 20 Bileşen 3- Proje Yönetimi Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	42

3.10. Alt bileşen 1 Ekipman ve Malzeme Alımı	42

3.11. Alt bileşen 2 Çalışmalar ve 3 Eğitim ve Çalıştaylar ve 4 Bilgi Yönetimi	43

Tablo 23 Alt Bileşen 2 Çalışmalar ve 3 Eğitim ve Çalıştaylar ve 4 Bilgi Yönetimi Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	43

Tablo 24 Alt Bileşen 2 Çalışmalar ve 3 Eğitim ve Çalıştaylar ve 4 Bilgi Yönetimi Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	44

3.12. Alt bileşen 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri	45

Tablo 25 Alt Bileşen 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	45

Tablo 26 Alt Bileşen 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	45

3.13. Alt bileşen 6 Seyahat ve Diğer Giderler ve Alt bileşen 7 Proje UNDP Maliyetleri ve Vergiler	45

Tablo 27 Alt Bileşen B Seyahat ve Diğer Giderler ve C Proje UNDP Maliyetleri Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu	46

Tablo 28 Alt Bileşen 6 Seyahat ve Diğer Giderler 7 Proje UNDP Maliyetleri Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu	47

4.	PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ	48

4.1. Alınan Dersler	48

4.2. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Doğal Kaynak Yönetimi	50

EK-1 MALİ RAPOR	51

KDAKP Mali Gerçekleşmelerle İlgili Performans Değerlendirmesi	51

Makroekonomik Faktörler	57

EK-2 MANTIKSAL ÇERÇEVE	59

KISALTMALAR

BB	Büyükşehir Belediyesi

ÇDE	Çiftçi Destek Ekibi (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde)

ÇPP	Çok Paydaşlı Platform

DOİ	Dönem Ortası İlerleme

EPDB	Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

EKK	Ekonomik Kalkınma Kümesi

GES	Güneş Enerji Santrali

KDAKP	Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi

HEYT	Hibeye Esas Yatırım Tutarı

HRSM	Hayvan Refahı ve Sağlığı Merkezi

IFAD	Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

İPYB	İl Proje Yönetim Birimi

PUK/PIM	Proje Uygulama Kılavuzu

PYB	Proje Yönetim Birimi

SYP	Stratejik Yönetim Planı

TAB	Tıbbi Aromatik Bitkiler

TCH	Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hedefleme

TOB	Tarım ve Orman Bakanlığı

TOM	Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

UNDP	Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

YÇPB	Yıllık Çalışma Planı ve Bütçesi

# GİRİŞ

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin (KDAKP) genel amacı, yüksek arazilerdeki küçük çiftçilerin refahını ve dayanıklılığını artırmaktır. Bu, daha iyi doğal kaynak yönetimi ve kırsal dönüşüm için daha yüksek katma değer yoluyla kritik tarımsal işletme gelişimini destekleyecek bir ekonomik kümelenme yaklaşımıyla başarılacaktır. Projede doğal kaynak yönetimi iyileştirilerek ve kırsal dönüşüm için daha yüksek katma değer yaratılarak, kritik tarımsal işletmelerin gelişimini destekleyecek ekonomik kümelenme yaklaşımıyla eş zamanlı olarak özel finansman kaynakları güçlendirilerek küçük işletmelerin finansal hizmetlere erişimi artırılacaktır.

KDAKP, 2018 yılı ikinci yarıyılından itibaren 8 yıllık bir süreçte iki faz olacak şekilde uygulanmaktadır.

# Projenin Kısa Açıklaması

Projenin Amacı : Kırsal alanlarda doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi ve kırsal dönüşüm için daha yüksek katma değer yaratılması yoluyla kritik öneme sahip tarım işletmelerinin gelişimini destekleyecek ekonomik kümelenme yaklaşımı ile yüksek kesimlerdeki küçük ölçekli çiftçilerin refah ve direncini arttırmaktır.

Projenin Hedefi: Proje faaliyetleri ile; gelişmişlik farkını azaltacak daha adil, dengeli ve kapsayıcı kalkınma sürecinin oluşturulması ve böylece yüksek kesimlerdeki küçük arazi sahiplerinin kümelenme ve mali hizmetlere erişimlerinin arttırılması aracılığı ile çiftçilik, işleme ve istihdam fırsatları bakımından refah seviyelerinde bir  artış hedeflenmektedir.

Projenin Uygulama Alanı: Projenin 1. Fazı; 45 ilçe ile 1793 köyü kapsayan ve 30.000 haneyi hedef alan Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, Osmaniye) ve Batı Karadeniz (Bartın, Kastamonu, Sinop) olmak üzere iki ayrı bölgede, toplam 6 ilde uygulanmaktadır. 2021 yılında 2. Faz Anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte projenin  2. Fazı başlamış olup, iki il daha kapsama alınmış ve bu illerin fizibiliteleri yapılarak IFAD tarafından onaylanmıştır. Bu iller; Doğu Akdeniz bölgesinde Kahramanmaraş, Batı Karadeniz’de ise Çankırı’dır. Bu illerin de projeye dahil edilmesi ile 17.400 hane halkına daha ulaşılacaktır. Projenin uygulanması esnasında, tarım ve mera geniş bir politika oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla, yenilikçi yaklaşımlarla artan kırsal eşitsizliklerin üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, Programın uygulanması esnasında, tarım ve mera arazilerinin çoğunlukla 600 metrenin üzerindeki rakımlarda olduğu ve orman köylerinin ve ormana komşu köylerin birçoğunun bulunduğu program illerindeki yüksek kesimler ve geçiş alanlarına yoğunlaşılacaktır.

## 1.2. Zaman Çizelgesi

2018 yılının ikinci yarısında başlayan Proje, 8 yıllık bir dönem boyunca iki faz halinde uygulanmaktadır. Projenin her bir fazının 5 yıl sürmesi planlanmış olup; 1.Faz’ın uygulama süresi 2018-2023 ve 2. Faz’ın uygulama süresi ise 2022-2027 yılları arasındadır. 2. Faz Finans Anlaşması 24 Aralık 2021 tarihinde imzalanmış, 3 Şubat 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştır.

2024 yılı YÇPB ve finansal tabloları Aralık 2023 tarihinde hazırlanmış ve IFAD onayı almıştır. 1. Faz ile ilgili olarak 2023 yılı içinde süre uzatımı yapılmış ve Her iki fazın bitiş tarihi 2027 olarak belirlenmiştir.

2024 yılı için kullanılan Hibe Kılavuzu Ocak 2024 tarihinde hazırlanarak IFAD oluru almıştır.

## 1.3. Değişim Teorisi

Değişim Teorisi incelendiğinde;, iki temel tamamlayıcı sonuç bulunmaktadır. Bunlar;

1. Ekonomik kümelenme yaklaşımını kullanarak, kırsal dönüşüm için daha iyi doğal kaynak yönetimi ve yüksek katma değer vasıtasıyla kritik tarımsal işletme geliştirme desteği ve

2. Süreç içinde özel finans kaynaklarını güçlendirerek, küçük çiftçilerin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştır.

Her iki sonuç proje içinde ayrı bileşenler olarak değerlendirilmektedir. 1. Sonuç için faaliyetler proje başlagıcından itibaren başlamıştır. Özellikle altyapı faaliyetleri hedef kitleye ulaşmakta önemli başarılar elde edilmektedir. Hibe ve demostrasyonlardan faydalanan kişi sayısıda artmaktadır. 2. Sonuç için ise proje başlangıcından 2022 yılına kadar ilgili finansman sağlayıcı kurum ve kurulışlar ile görüşmeler yürütülmüş ancak beklenen sonuçlara ulaşılamamıştır.

## 1.4. Finansman

2025 YÇPB’ye (2. Revize Bütçe) göre harcamalar yılsonu itibariyle, toplam planlanan bütçede Euro bazında % 77 gerçekleşmiş olup bu oran TL bazında % 80 civarlarında gerçekleşmiştir. 2025 yılında proje bir önceki yılla kıyasla hem harcama hem de fiziksel ilerleme noktasında kısmi yavaşlamaya girmiştir. Bunu sebebi bazı altyapı yatırımlarının ve hibe faaliyetlerinin bir sonraki yıla sarkmış olmasıdır. 2025 yılında her iki fazın toplam dış kaynak (IFAD-Kredi) kullanımı 10.749.852 Euro olmuştur. IFAD hibe kullanımı 136.587 Euro olarak gerçekleşmiştir. T.C. Devleti tarafından sağlanan (nakit ve vergi) katkı (iç kaynak) 457.811 Euro olup toplam harcama içerisindeki payı %3,2’dir. Yararlanıcı katkısı önceki yıla kıyasla projenin daha durağan performansı sebebiyle kısmen daha az gerçekleşmiş olup 3.103.499 Euro düzeyinde kalmıştır.

## 1.5. Deprem

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 7.184 artçı deprem olmuştur. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42.310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bölgeden 448.018 vatandaşımız tahliye edilmiştir. 14.740 arama kurtarma personeli görev yapmıştır. Bölgede görev yapan toplam personel sayısı 242.392’dir. Ağır iş makineleri dahil 13.700 araç çalışmalara katılmıştır.

(Kaynak: https://www.afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk-34)

Bakanlığımız ilk andan itibaren depremzedelerin yardımına koşmak ve yaralarını sarmak için sahada olmuştur. Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra birimlerinin, barınma ve beslenme başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütülmüştür. Depremden etkilenen illerde içme ve kullanma suyu, yem ve yakacak temini başta olmak üzere her türlü sorunun çözümü için Bakanlığın uzman personelinin sahada görev almıştır.

Proje kapsamında Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana illerinde kullanılmak üzere toplam 2,5 milyon Avro ayrılmıştır. İller ile yapılan görüşmeler ile hayvancılık yapan üreticilerimiz için hayvan çadırı alımı planlanmıştır. 2024 yılın ilk 6 aylık döneminde ihale işlemleri tamamlanmış ve yıl içinde dağıtımı planlanmıştır. Kahramanmaraş ilinde 400, Osmaniye ilinde 71 ve Adana ilinde ise 29 üretici olmak üzere toplam 500 üreticinin desteklenmesi beklenmektedir.

# PROJE İLERLEME ÖZETİ

2023 yılında; “Proje tarafından tanıtılan veya desteklenen hizmetleri alan kişiler (1)” hedefi; Erkek: 42.000, kadın: 18.000, genç: 6.000 olmak üzere toplam 60.000 kişidir. Kasım 2023 tarihinde yapılan orta dönem misyon çalışmasında proje hedefleri revize edilmiştir.

Hedefler; Erkek: 66.500, kadın: 28.500, genç: 9.500 olmak üzere toplam 95.000 kişiye yükseltilmiştir. Aynı misyonda çift sayım (double counting) çalışması da talep edilmiş ve bu çalışma 2024 yılı Şubat ayında tamamlanarak IFAD onayı alınarak mantıksal çerçevenin geriye dönük tüm yılları düzeltilmiştir.

2025 yılı sonunda;  kümülatif olarak hedefe erişimin sırasıyla; erkek, kadın ve genç sayıları sırası ile 66.162; 71.287; 40.587 olarak gerçekleşmiştir. Bu ulaşılan hedeflerin oransal olarak ulaştıkları nokta ise aynı sıra ile; %99,5, %250,1, %427,2 gerçekleşmiştir. Bu artışın başlıca nedeni yine aynı misyonda sayım tekniğinin değiştirilmesi olarak açıklanabilir.

Daha önce “Ulaşılan hane sayısı (1.a)” 60.000 olarak hedeflenmiş ve revize sonrası  47.400 olarak planlanmıştır.  2025 yılı içinde toplam 6.751 haneye ulaşılmıştır. Toplam ulaşılan hane sayısı ise 2025 yıl sonu itibarıyla kümülatif olarak 52.911 olmuştur. Başarı oranı %111,6 olarak hesaplanmıştır.

Ulaşılan hane üyesi tahmini sayısı 2025 yılı sonunda kümülatif olarak 185.189 olmuştur.

# Tablo 2 Hedefe Erişim

| Gösterge |  | Proje Yılı 7 (2025) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adı | Proje Sonu | Yıl Hedefi | Aralık.25 | % | Kümülatif | % |
|  | Hedef |  |  |  |  |  |
| 1 Proje tarafından tanıtılan veya desteklenen hizmetleri alan kişiler |  |  |  |  |  |  |
| Erkek | 66.500 | 13.998 | 3.306 | 23,6 | 66.162 | 99,5 |
| Kadın | 28.500 | 12.518 | 13.032 | 104,1 | 71.287 | 250,1 |
| Genç | 9.500 | 8.106 | 3.891 | 48,0 | 40.587 | 427,2 |
| Toplam | 95.000 | 26.516 | 16.338 | 61,6 | 137.449 | 144,7 |
| 1.a Ulaşılan Hane Sayısı |  |  |  |  |  |  |
| Hane | 47.400 | 10.831 | 6.571 | 60,7 | 52.911 | 111,6 |
| 1.b Hanehalkı üyelerinin tahmini toplam sayısı |  |  |  |  |  |  |
| Hanehalkı Üyesi | 165.900 | 37.909 | 23.000 | 60,7 | 185.189 | 111,6 |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

Yıl içinde toplam 3.554 fiziksel hedefe ulaşılmıştır. Toplam harcama tutarı 11,34 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Fiziksel  hedeflere ulaşım %68,9 ve finansal hedeflere ulaşım %72,9 seviyesindedir.

# Tablo 3 Bileşen Bazlı Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

| Bileşenler | Plan. | Gerçek. | % | Bütçe (Avro) | Harcama 30.Aralık.25 (Avro) | Gerçekleşme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  | (%) |
| Bileşen 1 | 5.141 | 3.542 | 67,8 | 14.252.151 | 10.062.496 | 70,6 |
| Bileşen 3 | 15 | 12 | 80 | 1.304.283 | 1.281.754 | 98,3 |
| Toplam | 5.156 | 3.554 | 68,9 | 15.556.434 | 11.344.250 | 72,9 |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

Ağustos 2025’te yapılan bütçe güncellemesi ile toplam ulaşılması hedeflenen yararlanıcı sayısı 26.515 kararlaştırılmıştır ve bu hedefe tamamen ulaşılmıştır. Kadın, erkek ve genç hedeflerine ulaşım da aynı şekilde %91 olmuştur.

# Tablo 4 Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

| Bileşenler | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Plan. | Ger. | % | Plan. | Ger. | % | Plan. | Ger. | % | Plan. | Ger. | % |
| Bileşen 1 | 12.517 | 11.642 | 93 | 13.997 | 12.573 | 90 | 8.106 | 7.405 | 91 | 26.515 | 24.249 | 91 |
| Bileşen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 12.517 | 11.642 | 93 | 13.997 | 12.573 | 90 | 8.106 | 7.405 | 91 | 26.515 | 24.249 | 91 |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# BİLEŞENLERE GÖRE AYRINTILI İLERLEME

Proje kapsamında 3 bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler; Bileşen 1 - Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi ve Bileşen 3 - Proje Yönetimi olarak sıralanmaktadır. Bileşen 2 2023 yılında IFAD ile görüşülerek kaldırılmıştır. Bu bölümde her bir bileşen için 6 aylık dönemde alt bileşen bazında gerçekleşmeler açıklanmaktadır.

# 3.1. Bileşen 1- Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi

Bu bileşen kapsamında “Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırcı Faaliyetler”, “Alt bileşen 2 Kümelenmeyi Destekleyen Altyapı Yatırımları”, “Alt bileşen 3 Çiftçilerin Beceri Ve Organizasyonu”, “Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi”, “Alt bileşen 5 Çapraz Uzmanlık ve Bilgi Yönetimi” ve “Alt bileşen 6 Güney Güney İşbirliği” yer alır. Proje planlanan faaliyetleri ve bütçe açısında en büyük kısmı bu bileşen oluşturur.

Toplam 5.143 planlanan fiziksel hedef için rapor döneminde bu hedeflerin 3.542’si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı ise %68,9 olmuştur. 15,5 Milyon Avro Bileşen 1 için ayrılan bütçe olup, 11,3 Milyon Avro harcama gerçekleşmiştir. 2025 yılında harcama oranı %72,9 olmuştur.

Alt bileşenler incelendiğinde; gerçekleşmelerin çoğunun Alt bileşen 2 ve Alt bileşen 4’te olduğu görülmektedir. En yüksek gerçekleşme sayısı 1.100 birim ile sıvat faaliyetine aittir. Bu faaliyeti ise Alt bileşen 4’te bulunan makine-ekipman destekleri izlemektedir.

# Tablo 5 Bileşen-1 Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

|  | Birim |  |  | Hane Sayısı |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 KDAKP FAZ I / II | p | g | % | p | g | % | p | g | % |
| Bileşen 1 - Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırcı Faaliyetler | 1 | 1 | 100 | 40 | 29 | 73 | 21.954 | 17.097 | 78 |
| Alt bileşen 2 Kümelenmeyi Destekleyen Altyapı Yatırımları | 1.137 | 1.133 | 100 | 5.677 | 5.676 | 100 | 4.001.518 | 3.876.063 | 97 |
| Alt bileşen 3 Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu | 231 | 147 | 64 | 802 | 706 | 88 | 1.541.492 | 1.196.029 | 78 |
| Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi | 3.718 | 2.290 | 62 | 3.718 | 2.290 | 62 | 6.954.406 | 4.438.183 | 64 |
| Alt bileşen 5 Çapraz Uzmanlık | 52 | 54 | 104 | 0 | 0 | 0 | 455.331 | 399.071 | 88 |
| Tekrarlayan Harcamalar | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 203.686 | 128.017 | 63 |
| Bileşen 1 Genel Toplam | 5.143 | 3.629 | 71 | 10.237 | 8.701 | 85 | 13.178.387 | 10.054.460 | 76 |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

2025 yılında toplam 10.237 hanede yaşayan 26.515 bireye ulaşılması planlanmıştır. Gerçekleşmeler incelendiğinde, 8.701 hanede yaşayan yaklaşık 24.863 kişiye ulaşıldığı görülmektedir. Bu da hane sayısı hedefinin %85’ine, yararlanıcı sayısının ise %94’üne ulaşıldığını göstermektedir.

2025 yılında proje ile ulaşılması planlanan bireylerin cinsiyet ve genç ayrımı incelendiğinde; 26.515 yararlanıcının 13.997’si erkek, 12.517’si kadın ve 8.106 kişinin ise genç olması beklenmekteydi. Verilere bakıldığında, yıl içinde ulaşılan toplam 24.895 kişinin 11.965’i kadın, 12.896’sı erkek ve 7.599’u genç kişilerden oluşmaktadır. Hedefe ulaşım oranları tüm gruplar için %90’ın üzerindedir.

# Tablo 6 Bileşen-1 Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

|  | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 KDAKP FAZ I / II | p | g | % | p | g | % | p | g | % | p | g | % |
| Bileşen 1 - Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırcı Faaliyetler | 10 | 12 | 120 | 30 | 17 | 57 | 10 | 20 | 200 | 40 | 29 | 73 |
| Alt bileşen 2 Kümelenmeyi Destekleyen Altyapı Yatırımları | 10.973 | 10.957 | 100 | 10.981 | 10.965 | 100 | 6.539 | 6.550 | 100 | 21.955 | 21.956 | 100 |
| Alt bileşen 3 Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu | 301 | 219 | 73 | 501 | 487 | 97 | 456 | 392 | 86 | 802 | 706 | 88 |
| Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi | 1.233 | 777 | 63 | 2.485 | 1.427 | 57 | 1.101 | 637 | 58 | 3.718 | 2.204 | 59 |
| Alt bileşen 5 Çapraz Uzmanlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekrarlayan Harcamalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bileşen 1 Genel Toplam | 12.517 | 11.965 | 96 | 13.997 | 12.896 | 92 | 8.106 | 7.599 | 94 | 26.515 | 24.895 | 94 |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# 3.2. Bileşen 1- Alt Bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler

ÇPP Toplantıları - Promosyon ve Görünürlük Malzemeleri ve ÇPP Toplantıları - Teknik Gezi faaliyetleri bu alt bileşende yer almaktadır.

Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetleri kapsamaktadır. Toplam 2 faaliyet bu alt bileşende yer alır. Fiziksel hedef toplamı 1’dir. 21.954 Avro bütçesi olan bu alt bileşende toplam 17.097 Avro harcanmıştır. ÇPP Toplantıları - Teknik Gezi faaliyeti Adana ili için planlanmıştır. Yararlanıcı sayısı 29 olmuştur.

# Tablo 7 Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

|  | Bil. | Alt Bil. | Faaliyet |  | İl | Birim |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % |
| BİLEŞEN 1 - Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I Yatırım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 |  |  | A. Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 | SC1.1 |  | 1. ÇPP Toplantıları |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 | SC1.1 | 1.b | ÇPP Toplantıları - Teknik Gezi | Adana | 1 | 1 | 100 | 21.954 | 17.097 | 78 |
|  | C1 | SC1 | 2 | 2. Fuar, Festival, Çiftçi Değişimi, Yurtiçi Çalışma Ziyaretleri |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Toplamı |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 21.954 | 17.097 | 78 |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

2025 yılı için faydalanıcı sayısı 40 olarak planlanmıştır. Ancak 29 kişi yararlanmıştır. Gerçekleşme oranı %73 olduysa da genç yararlanıcı oranı %200, kadın yararlanıcı oranı ise %120 olmuştur.

# Tablo 8 Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

|  | Bil. | Alt Bil. | Faaliyet |  | İl | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % | P | G | % | P | G | % |  |
| Bileşen 1 - Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Teşvik Edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I Yatırım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 |  |  | A. Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 | SC1.1 |  | 1. ÇPP Toplantıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 | SC1.1 | 1.b | ÇPP Toplantıları - Teknik Gezi - Faz II | Adana | 10 | 12 | 120 | 30 | 17 | 57 | 10 | 20 | 200 | 40 | 29 | 73 |  |
|  | C1 | SC1 | 2 | 2. Fuar, Festival, Çiftçi Değişimi, Yurtiçi Çalışma Ziyaretleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt bileşen 1 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Toplamı |  |  |  |  |  | 10 | 12 | 120 | 30 | 17 | 57 | 10 | 20 | 200 | 40 | 29 | 73 |  |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# 3.3. Bileşen 1 – Alt bileşen 2 Kümelenmeyi Destekleyen Altyapı Yatırımları

Alt bileşen 2 kapsamında Özelde Paylaşılan Altyapı Yatırımları, Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları, Altyapılar İçin Fizibilite Çalışmaları için yapılan faaliyetler yer almaktadır. 2025 yılı için 1.137 fiziksel hedef belirlenmiş, bu hedeflerden 1.133 tanesi tamamlanmıştır. Toplam ayrılan bütçe 5.026.985 Avro, yıl içindeki toplam harcama ise 3.876.063 Avro harcama gerçekleşmiştir. Faaliyetler ve durumları aşağıda listelenmiştir.

1. Özelde Paylaşılan Altyapı Yatırımları: Toplam 9 faaliyet yer almaktadır.

Sinop:

Süt Tankı: Faaliyet tamamlanmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı 1.729 olmuştur.

Kastamonu:

Süt Toplama Merkezi Modernizasyonu: Faaliyet tamamlanmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı 315 olmuştur.

Çiftlik Gübresi Dağıtma Römorku: Faaliyet tamamlanmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı 480 olmuştur.

STM için Konteyner: Faaliyet tamamlanmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı 940 olmuştur.

Çeltikte Ada Bazlı Çit Uygulaması: Faaliyet tamamlanmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı 84 olmuştur.

Üretici Örgütü Alet-Ekipman Desteği: Faaliyet tamamlanmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı 4.550 olmuştur.

Çankırı:

Ayan ve İçyenice Güneş Enerjili Sulama Projesi: İptal edilmiştir.

Adana:

Kırsal Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi: İptal edilmiştir.

Kahramanmaraş:

Kooperatif Destek Paketi: Faaliyete bir başvuru olmuştur. Ancak bu başvuru uygun bulunmadığı için faaliyet iptal edilmiştir.

2. Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları: Toplam 23 faaliyet yer almaktadır.

Adana:

Kapalı Sulama Sistemi: Faaliyet henüz başlamamıştır.

Kapalı Sulama Sisteminde GES ve İlave Sulama Hattı Yapımı: Faaliyet henüz başlamamıştır.

Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları: Bu kapsamda henüz bir işlem yapılmamıştır.

Mersin:

Geomembran Sulama Havuzu (Su İletim Hatlı): Bu faaliyet kapsamında, Cambazlı’da 2024 yılında başlayan inşaat sonuçlanmıştır. 2025 yılında bu faaliyet için toplamda 722.510 Avro harcama yapılmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı ise 480 olmuştur.

Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları: Çalışma kapsamında Mersin ilinde yapılması planlanan fizibilite çalışması, Mut Dağpazarı Geomembran Sulama Havuzu ile ilgili, tamamlanmıştır. Bu çalışma için toplamda 20.420 Avro bütçe ayrılmış, bu bütçenin tamamı harcanmıştır.

Osmaniye:

Sebze Meyve Toptancı Hali: Faaliyetin 2024 yılında başlayan inşaatı tamamlanmıştır. 2025 yılında toplamda 1.122.298 Avro harcama gerçekleştirilmiştir. Toplam yararlanıcı sayısı 105 olmuştur.

Kahramanmaraş:

Üstü Kapalı Köylü Pazar Yeri Yapımı: Faaliyet başlamamıştır.

Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları: Faaliyet kapsamında Türkoğlu ilçesinde yapılması planlanan “Üstü Kapalı Köylü Pazar Yeri” için çalışma yapılmaktadır. Faaliyet tamamlanmıştır. Toplamda 15.190 Avro harcama yapılmıştır.

Kastamonu:

Sebze Meyve Pazar Yeri Yapımı: Faaliyet kapsamında Devrekani ilçesinde yapılan pazarın inşaat işleri tamamlanmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı 350’dir. Toplamda 149.363 Avro harcanmıştır. Pınarbaşı ilçesinde yapılacak pazar yeri ise 2026 yılı planlamasına dahil edilmiştir.

Sıvat Yapımı: Faaliyet için toplamda 1.000 adet sıvat alınmıştır. Bu faaliyet için 76.425 Avro harcanmış, toplamda 6.300 kişiye ulaşılmıştır.

Meralar İçin Çoban Barınağı: Faaliyet için Merkez (3 köy), Tosya (2 köy) ve Araç (1 köy) ilçelerine toplam 11 adet çoban barınağı yapılmıştır. Bu faaliyet için 32.723 Avro harcanmış ve toplamda 2.081 kişiye ulaşılmıştır.

Kapalı Sulama Sistemi: Faaliyet kapsamında Lot 6 tamamlanmıştır. Toplamda 289.665 Avro harcanmıştır. Toplamda 312 kişi yararlanmıştır.

Sulama Kanalı Modernizasyonu: Faaliyet iptal edilmiştir.

Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları: Faaliyet kapsamında, Pınarbaşı ilçesinde yapımı planlanan “Sebze Meyve Pazar Yeri” için çalışmalar tamamlanmıştır. Toplamda 41.818 Avro harcanmıştır.

Bartın:

Sebze Meyve Pazar Yeri: İptal edilmiştir.

Yöresel Ürünler Pazar Yeri Yapımı: Merkez 1 EKK Esenyurt köyünde yapımı planlanan pazarın ihalesi tamamlanmıştır ve sözleşme aşamasındadır. 2025 yılı bütçesine dahil edilmiş, ancak fiziksel gerçekleşme olmaması nedeniyle bütçe harcaması olmamıştır. 2026 yılı YPBÇ’da yeniden bütçelendirilmiştir.

Tarım Arazilerine Yol Yapımı: 6 köyde toplam 4,91 km yol yapımı yapılarak faaliyet tamamlanmıştır. 2025 yılı içinde toplam 128.286 Avro ödeme yapılmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı 1.834 olmuştur.

Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları: İptal edilmiştir.

Sinop:

Sulama Ana Hatları: Faaliyet iptal edilmiştir. Faaliyet 2025 yılı bütçesine dahil edilmiş, ancak fiziksel sayıma dahil edilmemiştir. İptal edildiği için 2026 yılı sayımına da dahil edilmeyecektir.

Çankırı:

Kurşunlu Sebze Meyve Pazar Yeri Yapımı: Faaliyet tamamlanma aşamasına gelmiştir. 2026 yılı Nisan ayında tamamlanması beklenmektedir.

Sıvat Yapımı: Bu faaliyet için toplamda 100 adet sıvat dağıtımı yapılmıştır. Toplamda 7.343 Avro harcanmış ve toplamda 1.750 kişi yararlanmıştır.

Sulama Ana Hatları: Faaliyet kapsamında inşaat 2024 yılında başlamıştır ve 2025 yılı içinde tamamlanmıştır. 2025 yılında toplam 378.218Avro harcanmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı ise 646 olmuştur.

Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları: Faaliyet kapsamında, Eldivan ilçesinde yapılması planlanan “Yöresel Ürünler Pazar Yeri” ihalesi 2026 Ocak ayında tamamlanacaktır.

# Tablo 9 Alt bileşen 2 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Birim |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % |
| C1 | SC2 |  | B. Kümelenmeyi Destekleyen Altyapı Yatırımları |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.1 | 1 | 1. Özelde Paylaşılan Altyapı Yatırımları |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.1 | 1.c | Süt Toplama Merkezi Modernizasyonu | Kastamonu | 2 | 2 | 100% | 28.583,97 | 26.443,56 | 93% |
| C1 | SC2.1 | 1.f | Süt tankı | Sinop | 10 | 10 | 100% | 26.815,35 | 23.916,51 | 89% |
| C1 | SC2.1 | 1.s | Güneş Enerjisi Sistemi İle Sulama Altyapısı | Çankırı |  |  |  | İptal |  |  |
|  |  |  | Merkez/Ayan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Merkez/İçyenice |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.1 | 1.u | Çiftlik Gübresi Dağıtma Römorku | Kastamonu | 1 | 1 | 100% | 21.953,90 | 13.578,22 | 62% |
| C1 | SC2.1 | 1.n | Kırsal Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi | Adana | 1 | 0 | 0% | 0,00 |  |  |
| C1 | SC2.1 | 1.q | STM için Konteyner | Kastamonu | 1 | 1 | 100% | 32.930,85 | 30.481,71 | 93% |
| C1 | SC2.1 | 1.p | Çeltikte Ada bazlı çit uygulaması | Kastamonu | 1 | 1 | 100% | 32.930,85 | 30.329,30 | 92% |
| C1 | SC2.1 | a.a | Üretici Örgütü Alet-Ekipman Desteği | Kastamonu | 1 | 1 | 100% | 82.327,11 | 63.301,29 | 77% |
| C1 | SC2.1 | b.b | Kooperatif Destek Paketi |  |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC.2 |  | 2. Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | 2.1.Kümelere Yönelik Bağışlar |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | 2.2 Büyükbaş Hayvan/koyun/keçi pazarı, bariyer |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | 2.3. Sebze / meyve pazarı |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.3.a | Sebze Meyve Toptancı Hali Yapımı | Osmaniye | 1 | 1 | 100% | 1.053.787,05 | 1.122.297,85 | 107% |
| C1 | SC2.2 | 2.3.b | Üstü Kapalı Köylü Pazar Yeri Yapımı | Kahramanmaraş |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.3.c | Sebze/Meyve Pazar Yeri Yapımı | Kastamonu | 2 | 1 | 50% | 373.216,25 | 149.362,75 | 40% |
|  |  |  | Devrekani |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Pınarbaşı |  | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
|  |  |  | Sebze/Meyve Pazar Yeri Yapımı | Bartın |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.3.c.1 | Sebze/Meyve Pazar Yeri Yapımı | Çankırı | 1 | 1 | 100% | 658.616,90 | 703.752,96 | 107% |
| C1 | SC2.2 | 2.3.e | Yöresel Ürünler Pazar Yeri Yapımı | Bartın |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | 3. Pazar Yolları |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.4.a | Tarım Arazilerine Yol Yapımı | Bartın | 1 | 1 | 100% | 130.268,91 | 128.286,18 | 98% |
| C1 | SC2.2 |  | 4. Mera Islahı |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | a. Islah/d |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.8.a | Sıvat | Kastamonu | 1.000 | 1.000 | 100% | 77.387,49 | 76.425,12 | 99% |
| C1 | SC2.2 | 2.8.a | Sıvat 2.Faz | Çankırı | 100 | 100 | 100% | 8.781,56 | 7.342,94 | 84% |
| C1 | SC2.2 | 2.8.c | Meralar İçin Çoban Barınağı | Kastamonu | 11 | 11 | 100% | 35.016,47 | 32.723,26 | 93% |
|  |  |  | Merkez/Dereberçin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Merkez/Çatören |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Merkez/Bostan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tosya/Ekincik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tosya/Aşağıberçin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Araç/Çavuş |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | b. Altyapı /e |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.c | Geomembran Sulama Havuzu (Su İletim Hatlı) | Mersin | 2 | 1 | 50% |  |  |  |
|  |  |  | Silifke Cambazlı Geomembran Sulama Havuzu (Su İletim Hatlı) |  | 1 | 1 | 100% | 711.942,92 | 722.510,17 | 101% |
|  |  |  | Mut Dağpazarı Geomembran Sulama Havuzu (Su İletim Hatlı) |  |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.e | Kapalı Sulama Sistemi | Adana |  |  |  | İptal |  |  |
|  |  |  | Kapalı Sulama Sistemi | Kastamonu | 3 | 3 | 100% | 270.032,93 | 289.665,14 | 107% |
|  |  |  | lot 6- Merkez/Taşlık |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | lot 6- Taşköprü/Derebeysibey |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | lot 6- Taşköprü/Çaycevher |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.e | Kapalı Sulama Sistemi | Kastamonu |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.h | Kapalı Sulama Sisteminde GES ve İlave Sulama Hattı Yapımı | Adana |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.f | Sulama Kanalı Modernizasyonu | Kastamonu |  |  |  | İptal |  |  |
|  |  |  | lot 7- Merkez/Sarıömer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lot 7- Merkez/Yürekveren |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lot 7- Daday/İnciğez |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.g | Sulama Ana Hatları | Sinop |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.g | Sulama Ana Hatları | Çankırı | 1 | 1 | 100% | 378.217,80 | 378.217,80 | 100% |
| C1 | SC2.2 |  | 5. Altyapılar İçin Fizibilite Çalışmaları |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 3.a | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları | Adana | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
|  |  |  | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları | Mersin | 3 | 1 | 33% | 20.419,98 | 20.419,98 | 100% |
|  |  |  | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları | Kastamonu | 1 | 1 | 100% | 43.907,79 | 41.818,49 | 95% |
|  |  |  | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları | Bartın |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC2.2 | 3.a.1 | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları - FAZ II | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 100% | 14.379,80 | 15.189,59 | 106% |
|  |  |  | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları - FAZ II | Çankırı |  |  |  | İptal |  |  |
| ALTBİLEŞEN 2 KÜMELENMEYİ DESTEKLEYEN ALTYAPI YATIRIMLARI TOPLAMI |  |  |  |  | 1.137 | 1.133 | 100% | 4.001.517,87 | 3.876.062,82 | 97% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

Bu alt bileşen en fazla faydalanıcının olduğu faaliyetleri içerir. Toplamda 21.924 yararlanıcıya ulaşılmıştır. Bu yararlanıcıların 10.957’si kadın ve 6.550’si ise gençtir.

# Tablo 10 Alt bileşen 2 Kümelenmeyi Kolaylaştırıcı Faaliyetler Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % | P | G | % | P | G | % |
| C1 | SC2 |  | B. Kümelenmeyi Destekleyen Altyapı Yatırımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.1 | 1 | 1. Özelde Paylaşılan Altyapı Yatırımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.1 | 1.c | Süt Toplama Merkezi Modernizasyonu | Kastamonu | 158 | 158 | 100% | 158 | 158 | 100% | 95 | 95 | 101% | 315 | 315 | 100% |
| C1 | SC2.1 | 1.f | Süt tankı | Sinop | 865 | 865 | 100% | 865 | 865 | 100% | 519 | 529 | 102% | 1.729 | 1.729 | 100% |
| C1 | SC2.1 | 1.s | Güneş Enerjisi Sistemi İle Sulama Altyapısı | Çankırı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Merkez/Ayan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Merkez/İçyenice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.1 | 1.u | Çiftlik Gübresi Dağıtma Römorku | Kastamonu | 240 | 240 | 100% | 240 | 240 | 100% | 144 | 144 | 100% | 480 | 480 | 100% |
| C1 | SC2.1 | 1.n | Kırsal Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi | Adana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.1 | 1.q | STM için Konteyner | Kastamonu | 466 | 466 | 100% | 474 | 474 | 100% | 236 | 236 | 100% | 940 | 940 | 100% |
| C1 | SC2.1 | 1.p | Çeltikte Ada bazlı çit uygulaması | Kastamonu | 42 | 42 | 100% | 42 | 42 | 100% | 25 | 25 | 99% | 84 | 84 | 100% |
| C1 | SC2.1 | a.a | Üretici Örgütü Alet-Ekipman Desteği | Kastamonu | 2.275 | 2.257 | 99% | 2.275 | 2.257 | 99% | 1.365 | 1.365 | 100% | 4.550 | 4.550 | 100% |
| C1 | SC2.1 | b.b | Kooperatif Destek Paketi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC.2 |  | 2. Kamu Ekonomik Altyapı Yatırımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | 2.1.Kümelere Yönelik Bağışlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | 2.2 Büyükbaş Hayvan/koyun/keçi pazarı, bariyer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | 2.3. Sebze / meyve pazarı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.3.a | Sebze Meyve Toptancı Hali Yapımı | Osmaniye | 53 | 53 | 101% | 53 | 53 | 101% | 32 | 32 | 102% | 105 | 105 | 100% |
| C1 | SC2.2 | 2.3.b | Üstü Kapalı Köylü Pazar Yeri Yapımı | Kahramanmaraş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.3.c | Sebze/Meyve Pazar Yeri Yapımı | Kastamonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Devrekani |  | 175 | 175 | 100% | 175 | 175 | 100% | 105 | 105 | 100% | 350 | 350 | 100% |
|  |  |  | Pınarbaşı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sebze/Meyve Pazar Yeri Yapımı | Bartın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.3.c.1 | Sebze/Meyve Pazar Yeri Yapımı | Çankırı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.3.e | Yöresel Ürünler Pazar Yeri Yapımı | Bartın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | 3. Pazar Yolları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.4.a | Tarım Arazilerine Yol Yapımı | Bartın | 917 | 917 | 100% | 917 | 917 | 100% | 550 | 550 | 100% | 1.834 | 1.834 | 100% |
| C1 | SC2.2 |  | 4. Mera Islahı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 |  | a. Islah/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.8.a | Sıvat | Kastamonu | 3.150 | 3.150 | 100% | 3.150 | 3.150 | 100% | 1.890 | 1.890 | 100% | 6.300 | 6.300 | 100% |
| C1 | SC2.2 | 2.8.a | Sıvat 2.Faz | Çankırı | 875 | 875 | 100% | 875 | 875 | 100% | 525 | 525 | 100% | 1.750 | 1.750 | 100% |
| C1 | SC2.2 | 2.8.c | Meralar İçin Çoban Barınağı | Kastamonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Merkez/Dereberçin |  | 146 | 146 | 100% | 146 | 146 | 100% | 88 | 88 | 100% | 292 | 292 | 100% |
|  |  |  | Merkez/Çatören |  | 137 | 137 | 100% | 137 | 137 | 100% | 82 | 82 | 100% | 273 | 273 | 100% |
|  |  |  | Merkez/Bostan |  | 249 | 249 | 100% | 249 | 249 | 100% | 150 | 150 | 100% | 499 | 499 | 100% |
|  |  |  | Tosya/Ekincik |  | 316 | 316 | 100% | 316 | 316 | 100% | 190 | 190 | 100% | 632 | 632 | 100% |
|  |  |  | Tosya/Aşağıberçin |  | 101 | 101 | 100% | 101 | 101 | 100% | 60 | 60 | 100% | 201 | 201 | 100% |
|  |  |  | Araç/Çavuş |  | 92 | 92 | 100% | 92 | 92 | 100% | 55 | 55 | 100% | 184 | 184 | 100% |
| C1 | SC2.2 |  | b. Altyapı /e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.c | Geomembran Sulama Havuzu (Su İletim Hatlı) | Mersin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silifke Cambazlı Geomembran Sulama Havuzu (Su İletim Hatlı) |  | 240 | 240 | 100% | 240 | 240 | 100% | 144 | 144 | 100% | 480 | 480 | 100% |
|  |  |  | Mut Dağpazarı Geomembran Sulama Havuzu (Su İletim Hatlı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.e | Kapalı Sulama Sistemi | Adana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kapalı Sulama Sistemi | Kastamonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lot 6- Merkez/Taşlık |  | 36 | 36 | 100% | 36 | 36 | 100% | 21 | 21 | 100% | 72 | 72 | 100% |
|  |  |  | lot 6- Taşköprü/Derebeysibey |  | 49 | 49 | 100% | 49 | 49 | 100% | 29 | 29 | 100% | 98 | 98 | 100% |
|  |  |  | lot 6- Taşköprü/Çaycevher |  | 71 | 71 | 100% | 71 | 71 | 100% | 42 | 42 | 100% | 142 | 142 | 100% |
| C1 | SC2.2 | 2.5.e | Kapalı Sulama Sistemi | Kastamonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.h | Kapalı Sulama Sisteminde GES ve İlave Sulama Hattı Yapımı | Adana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.f | Sulama Kanalı Modernizasyonu | Kastamonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lot 7- Merkez/Sarıömer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lot 7- Merkez/Yürekveren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lot 7- Daday/İnciğez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.g | Sulama Ana Hatları | Sinop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 2.5.g | Sulama Ana Hatları | Çankırı | 323 | 323 | 100% | 323 | 323 | 100% | 194 | 194 | 100% | 645 | 646 | 100% |
| C1 | SC2.2 |  | 5. Altyapılar İçin Fizibilite Çalışmaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 3.a | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları | Adana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları | Mersin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları | Kastamonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları | Bartın |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC2.2 | 3.a.1 | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları - FAZ II | Kahramanmaraş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Altyapılar İçin Fizibilite ve Projelendirme Çalışmaları - FAZ II | Çankırı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTBİLEŞEN 2 KÜMELENMEYİ DESTEKLEYEN ALTYAPI YATIRIMLARI TOPLAMI |  |  |  |  | 10.976 | 10.957 | 100% | 10.984 | 10.965 | 100% | 6.541 | 6.550 | 100% | 21.955 | 21.956 | 100% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# 3.4. Bileşen 1 – Alt Bileşen 3 Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu

“Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu” Alt bileşeninde “Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri”, “Kurulum hibesi- genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı)”, “Eğitim iş planları (iş becerileri dahil)”, “Demonstrasyonlar” yer almaktadır.

Bu Alt bileşen için 231 fiziksel hedef belirlenmiştir. Kurulum hibesi faaliyetleri ve eğitim iş planları fiziksel hedef içinde ön plana çıkmaktadır. Toplam 147 fiziksel hedef tamamlanmış olup, hedefe ulaşım oranı %64’tür. Toplam 1.541.492 Avro bu alt bileşen için ayrılmıştır. Yıl içinde 1.196.029 Avro harcanmıştır. Yıl sonu hedefine ulaşma oranı %78 olmuştur.

Adana:

Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı): Faaliyetten toplam 31 genç yararlanmıştır. Toplamda 398.710 Avro harcanmıştır.

Eğitim iş planları (iş becerileri dahil: Faaliyet tamamlanmıştır. Toplam 34 kişi yararlanmıştır. Toplam 25.641 Avro harcanmıştır.

Akdeniz Meyve Sineği ile Entegre Mücadele: Faaliyet iptal edilmiştir.

Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri: Faaliyet tamamlanmıştır. Toplam 29 kişi yararlanmıştır. Toplam 21.504 Avro harcanmıştır.

Mersin:

Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı): Faaliyetinden toplam 14 genç yararlanmıştır. Toplamda 69.858 Avro harcanmıştır.

Eğitim iş planları (iş becerileri dahil): Faaliyet tamamlanmıştır. 15 kişi yararlanmıştır ve toplam 10.422 Avro harcanmıştır.

Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri: Toplam 23 yararlanıcı ve 19.765 Avro harcama ile tamamlanmıştır.

Osmaniye:

Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı): Faaliyet 8 genç yararlanıcı ve toplam 55.055 Avro harcama ile tamamlanmıştır.

Kahramanmaraş:

Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı): Faaliyet 9 yararlanıcı ve 113.989 Avro harcama ile tamamlanmıştır.

Eğitim iş planları (iş becerileri dahil): 25 genç yararlanmıştır. Ödemesi 2026 yılına sarkmıştır.

Telli Terbiye Sistemli Bağ Demonstrasyonu: 10 kişi yararlanmıştır. Toplamda 103.209 Avro harcanmıştır.

Tıbbi Aromatik Bitkiler (Sahlep) Demonstrasyonu: Faaliyet iptal edilmiştir.

Biyoteknik Mücadele: Faaliyet iptal edilmiştir.

Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri: 25 yararlanıcı ve 26.750 Avro harcama ile tamamlanmıştır.

Kastamonu:

Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri: Planlanan iki gezi de tamamlanmıştır. Bu gezilerden biri Antalya’ya, diğeri ise Edirne’ye düzenlenmiştir. Toplam 68 kişi yararlanmıştır. İki gezi için toplam 39.376 Avro harcanmıştır.

Bartın:

Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı): 4 genç yararlanmıştır. Toplam 50.242 Avro harcanmıştır.

Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri: Konya ve Antalya illerine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Toplam 40 kişi katılmıştır ve 25.968 Avro harcanmıştır.

Tarla Günü: Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilmiştir. Toplam 100 kişi katılmış ve 2.211 Avro harcanmıştır.

Sinop:

Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı): 1 genç yararlanmıştır. Toplam 14.067 Avro harcanmıştır.

Çankırı:

Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı): 12 kişi yararlanmıştır. Toplamda 143.035 Avro harcanmıştır.

Telli Terbiye Sistemli Bağ Demonstrasyonu: İptal edilmiştir.

Erik Bahçesi Demonstrasyonu: İptal edilmiştir.

Çiftçi Okulu Sera Kurulumu: 76.231 Avro harcama ile tamamlanmıştır. Toplam yararlanıcı sayısı 283’tür.

# Tablo 11 Alt bileşen 3 Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Birim |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % |
| C1 | SC3 |  | C. Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.3 |  | 1. Kurulum eğitim süreci - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) /b |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.4 |  | 2. Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) /c |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.4 | 4.a | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Adana | 34 | 31 | 91% | 524.698,13 | 398.709,46 | 76% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Mersin | 12 | 14 | 117% | 80.702,52 | 69.858,16 | 87% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Osmaniye | 11 | 8 | 73% | 90.669,59 | 55.054,88 | 61% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Bartın | 4 | 4 | 100% | 53.711,53 | 50.242,15 | 94% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Sinop | 3 | 1 | 33% | 35.224,37 | 14.066,95 | 40% |
| C1 | SC3.4 | 4.a.1 | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) 2. Faz | Kahramanmaraş | 15 | 9 | 60% | 165.150,38 | 113.989,20 | 69% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) 2. Faz | Çankırı | 16 | 12 | 75% | 193.194,29 | 143.034,46 | 74% |
| C1 | SC3.5 |  | 3. Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.5 | 5.a | Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) | Adana | 34 | 34 | 100% | 25.640,47 | 25.640,47 | 100% |
|  |  |  | Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) | Mersin | 15 | 15 | 100% | 10.421,16 | 10.421,16 | 100% |
| C1 | SC3.5 | 5.a.1 | Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) (II FAZ iller) | Kahramanmaraş | 19 | 25 | 132% | 20.856,20 |  | 0% |
|  |  |  | Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) (II FAZ iller) | Çankırı | 20 | 20 | 100% | 3.293,08 |  | 0% |
| C1 | SC3.6 |  | 4. Eğitim/destek alt yapı yönetim organları /d |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.7 |  | 5. Demonstrasyonlar |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.26.a | Telli terbiye sistemli bağ demonstrasyonu | Kahrmanmaraş | 17 | 10 | 59% | 103.209,29 | 103.209,31 | 100% |
| C1 | SC3.7 | 7.26.a | Telli terbiye sistemli bağ demonstrasyonu | Çankırı |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.27.a | Erik Bahçesi Tesisi Demonstrasyonu Faz-2 İlleri | Çankırı |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.42 | Tıbbı Aromatik Bitkiler (Sahlep) demonstrasyonu | Kahramanmaraş | 12 |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.44 | Akdeniz Meyve Sineği İle Entegre Mücadele | Adana |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.45 | Biyoteknik mücadele | Kahramanmaraş |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 |  |  | 6. Eğitim Tesislerinin İnşaası / Rehabilitasyonu |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.43.1 | Çiftçi Okulu Sera Kurulumu | Çankırı | 1 | 1 | 100% | 83.644,35 | 76.230,57 | 91% |
|  |  |  | Fidan Yenileme Alımı Demonstrasyon | Adana | 10 |  |  | İptal |  |  |
|  |  |  | 7. Teknik Eğitimler (İl Müdürlüğü) |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| C1 | SC3.8 |  | 8. Diğer Eğitimler/i |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| C1 | SC3.2 | 2.a | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Adana | 1 | 1 | 100% | 21.503,58 | 21.503,58 | 100% |
|  |  |  | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Mersin | 1 | 1 | 100% | 34.577,39 | 19.764,62 | 57% |
|  |  |  | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Kastamonu | 2 | 2 | 100% | 39.375,16 | 39.375,16 | 100% |
|  |  |  | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Bartın | 1 | 1 | 100% | 25.967,23 | 25.967,22 | 100% |
| C1 | SC3.2 | 2.a.1 | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 100% | 27.442,37 | 26.750,44 | 97% |
| C1 | SC3.8 | 8.b | Tarla Günü Giderleri | Bartın | 2 | 2 | 100% | 2.211,01 | 2.211,01 | 100% |
| ALTBİLEŞEN 3 ÇİFTÇİLERİN BECERİ ve ORGANİZASYONU TOPLAMI |  |  |  |  | 231 | 192 | 83% | 1.541.492,12 | 1.196.028,80 | 78% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

Bu alt bileşen kapsamında yer alan “Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri” 185, “Kurulum Hibesi - Genç Girişimciler (çiftlik içi ve dışı)” 79, “Eğitim İş Planları (iş becerileri dahil)” 59, demonstrasyon faaliyetleri toplamda 10 ve “Çiftçi Okulu Sera Kurulumu” faaliyeti 283 ve “Tarla Günleri” faaliyeti ise 100 kişiye ulaşmıştır. Faydalanması beklenen kişilerin 406’sı kadın ve 1.056’sı ise gençtir. İlk altı ayda “Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri” faaliyeti 137 kişiye, “Eğitim İş Planları (iş becerileri dahil)” faaliyeti ise 49 kişiye ulaşmıştır. Toplam 706 kişiye ulaşılmıştır, hedefe ulaşma oranı %88’dir.

# Tablo 12 Alt bileşen 3 Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % | P | G | % | P | G | % |
| C1 | SC3 |  | C. Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.3 |  | 1. Kurulum eğitim süreci - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) /b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.4 |  | 2. Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) /c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.4 | 4.a | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Adana | 16 | 16 | 100% | 18 | 15 | 83% | 34 | 31 | 91% | 34 | 31 | 91% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Mersin | 6 | 5 | 83% | 6 | 9 | 150% | 12 | 14 | 117% | 12 | 14 | 117% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Osmaniye | 10 | 7 | 70% | 1 | 1 | 100% | 11 | 8 | 73% | 11 | 8 | 73% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Bartın | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) | Sinop | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 33% | 3 | 1 | 33% |
| C1 | SC3.4 | 4.a.1 | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) 2. Faz | Kahramanmaraş | 6 | 3 | 50% | 9 | 6 | 67% | 15 | 9 | 60% | 15 | 9 | 60% |
|  |  |  | Kurulum hibesi - genç girişimciler (çiftlik içi ve dışı) 2. Faz | Çankırı | 3 | 2 | 67% | 13 | 10 | 77% | 16 | 12 | 75% | 16 | 12 | 75% |
| C1 | SC3.5 |  | 3. Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.5 | 5.a | Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) | Adana | 16 | 15 | 94% | 18 | 19 | 106% | 34 | 34 | 100% | 34 | 34 | 100% |
|  |  |  | Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) | Mersin | 6 | 6 | 100% | 9 | 9 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% |
| C1 | SC3.5 | 5.a.1 | Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) (II FAZ iller) | Kahramanmaraş | 9 |  |  | 10 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  | Eğitim iş planları (iş becerileri dahil) (II FAZ iller) | Çankırı | 7 |  |  | 13 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| C1 | SC3.6 |  | 4. Eğitim/destek alt yapı yönetim organları /d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.7 |  | 5. Demonstrasyonlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.26.a | Telli terbiye sistemli bağ demonstrasyonu | Kahrmanmaraş | 8 | 2 | 25% | 9 | 8 | 89% | 8 | 4 | 50% | 17 | 10 | 59% |
| C1 | SC3.7 | 7.26.a | Telli terbiye sistemli bağ demonstrasyonu | Çankırı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.27.a | Erik Bahçesi Tesisi Demonstrasyonu Faz-2 İlleri | Çankırı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.42 | Tıbbı Aromatik Bitkiler (Sahlep) demonstrasyonu | Kahramanmaraş | 8 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 12 |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.44 | Akdeniz Meyve Sineği İle Entegre Mücadele | Adana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.45 | Biyoteknik mücadele | Kahramanmaraş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 |  |  | 6. Eğitim Tesislerinin İnşaası / Rehabilitasyonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.7 | 7.43.1 | Çiftçi Okulu Sera Kurulumu | Çankırı | 70 | 70 | 100% | 213 | 213 | 100% | 160 | 160 | 100% | 283 | 283 | 100% |
|  |  |  | Fidan Yenileme Alımı Demonstrasyon | Adana | 3 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 7. Teknik Eğitimler (İl Müdürlüğü) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.8 |  | 8. Diğer Eğitimler/i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC3.2 | 2.a | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Adana | 12 | 12 | 100% | 17 | 17 | 100% | 15 | 20 | 133% | 29 | 29 | 100% |
|  |  |  | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Mersin | 15 | 6 | 40% | 20 | 17 | 85% | 20 | 13 | 65% | 35 | 23 | 66% |
|  |  |  | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Kastamonu | 10 | 10 | 100% | 58 | 58 | 100% | 19 | 19 | 100% | 68 | 68 | 100% |
|  |  |  | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Bartın | 29 | 29 | 100% | 11 | 11 | 100% | 14 | 14 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| C1 | SC3.2 | 2.a.1 | Çiftçi Eğitimleri ve İnceleme Gezileri | Kahramanmaraş | 12 | 10 | 83% | 13 | 15 | 115% | 10 | 14 | 140% | 25 | 25 | 100% |
| C1 | SC3.8 | 8.b | Tarla Günü Giderleri | Bartın | 50 | 23 | 46% | 50 | 77 | 154% | 20 | 20 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| ALTBİLEŞEN 3 ÇİFTÇİLERİN BECERİ ve ORGANİZASYONU TOPLAMI |  |  |  |  | 301 | 219 | 73% | 501 | 487 | 97% | 456 | 392 | 86% | 802 | 706 | 88% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# 3.5. Bileşen 1 - Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi

Bu alt bileşen dahilinde Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler), Göçerlerin Yaşam Standardının Yükseltilmesi, Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetler yer almaktadır.

Toplam 3.718 fiziksel hedef planlanmıştır. Bu planlamadan 2.290 tanesi gerçekleşmiştir. Alt bileşen için toplam 6.954.405 Avro bütçe ayrılmış, bunun %64’e denk gelen 4.438.183 Avro’su harcanmıştır. “Hassas Grupların Desteklenmesi Paketi” faaliyetine 912.821 Avro ayrılmış, bunun 103.469 Avro’luk kısmı harcanmıştır. Harcamanın bütçeye kıyasla düşük olmasının sebebi bu faaliyetlerin büyük kısmının ödemesinin 2026 yılına kalmış olmasıdır.

Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler) kapsamında 39 farklı konuda, Göçerlerin Yaşam Standardının Yükseltilmesi başlığında 3 ilde 1 konuda planlama yapılmış ancak bu faaliyetlerin ödemeleri de 2026 yılına kalmıştır. Ek olarak, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta “Deprem Paketi” faaliyeti ve Osmaniye hariç diğer 7 ilin hepsinde “Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet” başlığında planlama yapılmıştır. Bu planlar çerçevesinde Adana, Kahramanmaraş ve Bartın ilinde yapılacak faaliyetler, ihaleye geç çıkılması sebebiyle 2025 mali yılında tamamlanamamış, 2026 yılına sarkmıştır. Kastamonu ve Mersin illerinde de benzer bir durum vardır.

Adana:

Pülverizatör: 108 kişi yararlanmıştır. Toplam harcama miktarı 74.919 Avro’dur. Finansal gerçekleşme oranı %82, fiziksel gerçekleme oranı ise %90’dır.

Taşınabilir Hayvan İçme Suyu Tankı: 2024 yılından kalan faaliyet. İptal edilmiştir.

Sulama sistemlerinde GES Kullanımı (Taşınabilir ve Sabit): Planlama 30 yararlanıcı olsa da toplam 108 kişi yararlanmıştır. Toplam harcama miktarı 228.978 Avro’dur. Finansal gerçekleşme oranı %79, fiziksel gerçekleşme oranı ise %360 olmuştur.

Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi (GES): Faaliyet 2026 yılına sarkmıştır.

Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet: Faaliyet 2026 yılına sarkmıştır.

Mersin:

Pülverizatör: 95 kişi yararlanmıştır. Ayrılan bütçenin %93’üne denk gelen 61.410 Avro harcama yapılmıştır. Fiziksel gerçekleşme yüzdesi %100 olmuştur.

Modern Arı Kovanı: 25 kişi yararlanmıştır. Fiziksel gerçekleşme yüzdesi %69’dur. Toplam harcama tutarı 35.339 Avro olmuştur. Finansal gerçekleşme yüzdesi %64’tür.

Badem Kırma Makinesi: Başvuru olmadığı için iptal edildi.

Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi (GES): Faaliyet 2026 yılına sarkmıştır.

Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet: Faaliyet 2026 yılına sarkmıştır.

Osmaniye:

Ceviz Bahçesi Kurulumu: 10 kişi yararlanmıştır. 64.641 Avro harcama yapılmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %91, fiziksel gerçekleşme ise %83’tür.

Motorlu Çapa Makinesi: 152 kişi yararlanmıştır. Toplam 108.433 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %105, finansal gerçekleşme oranı ise %70 olmuştur.

Pülverizatör: 44 kişi yararlanmıştır. Toplamda 20.475 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %98, finansal gerçekleşme oranı ise %77 olmuştur.

Koyun-Keçi Kırkma Makinesi: 17 kişi yararlanmıştır. Ayrılan bütçe 9.666 Avro, toplam harcama 6.339 Avro olmuştur. Fiziksel gerçekleşme oranı %100, finansal gerçekleşme ise %66’dır.

Yem Kırma Makinesi: 26 kişinin yararlanması planlanmış, toplam 21 kişi yararlanmıştır. Harcama toplamı 8.893 Avro’dur. Bu da ayrılan bütçenin %53’üne eşittir. Fiziksel gerçekleşme oranı %81’dir.

Basınçlı Su Tankeri (Tarımsal kullanım ve yangın söndürme amaçlı): 117 kişi yararlanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %98’dir. Ayrılan bütçenin %67’sine eşit olan 171.997 Avro harcama gerçekleşmiştir.

Trabzon Hurması Bahçesi Kurulumu: Faaliyet iptal edilmiştir.

Defne Bahçesi Kurulumu: 6 kişi planlanmış, 3 kişi yararlanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %50, finansal gerçekleşme oranı ise 38.450 Avro’luk bütçenin 6.376 Avro’sunun harcanmasıyla %17 olmuştur.

Traktör Römorku: Toplam 74 kişi yararlanmış ve 197.099 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %99, finansal gerçekleşme oranı ise %71’dir.

Kültivatör: 34 kişi yararlanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %94’tür. Toplamda 26.897 Avro harcanmıştır. Finansal gerçekleşme oranı %74’tür.

Makine Ekipman Desteği (Deprem Paketi): Toplam 110 kişinin yararlanması planlanmıştır ve 40 kişi yararlanmıştır. 87.816 Avro’luk bütçenin %10’una eşit olan 8.697 Avro harcama gerçekleşmiştir. Fiziksel gerçekleşme oranı %36’dır.

Kahramanmaraş:

Çilek Bahçesi Kurulumu: 8 kişi yararlanmıştır. 33.292 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %27, finansal gerçekleşme oranı ise %74’tür.

Sera Kurulumu: 12 kişi yararlanmıştır ve toplam 101.020 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %60, finansal gerçekleşme oranı ise %64’tür.

Motorlu Çapa Makinesi: 2025 yılından devreden bir faaliyettir. 1 kişiye motorlu çapa makinesi verilmiştir. Toplamda 400 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %100, finansal gerçekleşme oranı ise %92’dir.

Süt Soğutma Tankı: 79 kişi yararlanmış ve 171.593 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme %99, finansal gerçekleşme ise %81 olmuştur.

Antep Fıstığı Soyma Makinesi: 10 kişi planlanmış ve 10 kişi yararlanmıştır. Faaliyete ayrılan bütçenin %46’sına eşit olan 4.897 Avro harcanmıştır.

Yer Fıstığı Sökme (Çevirme) Makinesi: 7 kişi yararlanmış, 60.806 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %78, finansal gerçekleşme oranı ise %71 olmuştur.

Üzüm Sıkma Makinesi: 46 kişiye ulaşılması planlanmış, 36 kişiye ulaşılmıştır. Toplamda 34.886 Avro harcama gerçekleşmiştir. Fiziksel gerçekleşme %78, finansal gerçekleşme ise %69’dur.

Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi (GES): Faaliyet 2026 yılına sarkmıştır.

Makine Ekipman Desteği (Deprem Paketi): Faaliyet 2026 yılına sarkmıştır.

Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet: Faaliyet 2026 yılına sarkmıştır.

Kastamonu:

Motorlu Çapa Makinesi: 23 kişi yararlanmıştır. 31.664 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %46, finansal gerçekleşme oranı %96’dır.

Sera Kurulumu: 45 kişi planlanmış, 53 kişi yararlanmıştır. Planlanan 366.520 Avro’nun 343.348 Avro’su harcanmıştır. Gerçekleşme oranları sırasıyla %118 ve %94’tür.

Arıcılık Alet Ekipman Paketi: 16 kişi planlanmış, 14 kişi yararlanmıştır. 23.052 Avro bütçeden 21.110 Avro harcama gerçekleşmiştir. Fiziksel gerçekleşme oranı %88, finansal gerçekleşme oranı ise %92’dir.

Patates Ekim/Hasat Makinesi: 20 yararlanıcıyla fiziksel gerçekleşme yüzdesi %100’dür. Finansal gerçekleşme ise 173.731 Avro ile %94 olmuştur.

Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet: Toplamda 100 kişi yararlanmıştır, fiziksel gerçekleşme %83’tür. Finansal gerçekleşme ise 33.573 Avro ile %24 olmuştur.

Bartın:

Güneş Enerjili Çit Kurulumu: Planlanan 40 kişiden 13’üne ulaşılmıştır. Toplam fiziksel gerçekleşme %33’tür. Finansal gerçekleşme ise 4.903 Avro ile %89 olmuştur.

Sera Kurulumu: 46 kişiye ulaşılmıştır. Fiziksel gerçekleşme ise %96’dır. 334.138 Avro’nun 300.701 Avro’su harcanmış, toplam finansal gerçekleşme %90’dır.

Arıcılık Alet Ekipman Paketi: Planlanan 42 kişinin tamamına ulaşılmıştır. Finansal gerçekleşme 120.042 Avro ile %93’tür.

Basınçlı Su Tankeri (Tarımsal kullanım ve yangın söndürme amaçlı): Hedeflenen 99 kişiden 95’ine ulaşılmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %96’dır. 171.418 Avro harcama ile finansal tamamlanma yüzdesi %92’dir.

Büyükbaş Hayvancılık Destek Paketi: 178 kişi yararlanmıştır. 224.482 Avro harcama yapılmıştır. Toplam fiziksel gerçekleşme %90, finansal gerçekleşme ise %83’tür.

İlaçlama Paketi: 75 kişiye ulaşmak hedeflenmiş, 86 kişiye ulaşılmıştır. Toplam fiziksel gerçekleşme %115, finansal gerçekleşme ise 39.297 Avro ile %80 olmuştur.

Meyve Bahçeleri Bakım Paketi: Planlanan 218 kişiden 195’ine ulaşılmıştır, toplam fiziksel gerçekleşme oranı %89’dur. Toplam finansal gerçekleşme ise 245.806 Avro ile %80 olmuştur.

Yeni Ahır Yapımı: 2 kişi yararlanmıştır. 28.352 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme %67, finansal gerçekleşme oranı ise %61 olmuştur.

Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet: Faaliyet 2026 yılına kalmıştır.

Sinop:

Sera Kurulumu: Toplam harcama 29.998 Avro’dur ve 6 kişi yararlanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %50, finansal ise %46’dır.

Balya Makinesi: Toplam 76 kişi yararlanmıştır ve 760.189 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %99, finansal gerçekleşme oranı ise %92’dir.

Lazerli Tesviye Makinesi: 14 kişi yararlanmıştır ve 151.581 Avro harcanmıştır. Gerçekleşme oranları sırasıyla %100 ve %94 olmuştur.

Ot Toplama Makinesi: Planan 59 kişinin tamamına ulaşılmıştır. Planlanan 63.469 Avro’nun 59.973 Avro’su, yani %94’ü harcanmıştır.

Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet: Hedeflenen 30 kişinin tamamına ulaşılmıştır. Faaliyet için ayrılan 14.907 Avro’nun %77’si, toplam 11.539 Avro harcanmıştır.

Çankırı:

Sera Kurulumu: Planlanan 33 kişiden 24’üne (%73) ulaşılmış ve faaliyete ayrılan 204.171 Avro’dan 178.295 Avro’su (%87) harcanmıştır.

Yeni Ahır Yapımı (Çadır): 7 kişi yararlanmıştır. Toplamda 27.163 Avro harcanmıştır. Fiziksel gerçekleşme %54, finansal gerçekleşme ise %71 olmuştur.

Yeni Ağıl Yapımı (Çadır): 2 kişinin yararlanması planlanmış, 1 kişi yararlanmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %50’dir. 3.842 Avro’luk bütçenin %103’ü, toplamda 3.969 Avro harcanmıştır.

Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet: Planlanan 42 yararlanıcının tamamına ulaşılmıştır. Fiziksel gerçekleşme oranı %100 olmuştur. 26.345 Avro ayrılan bütçenin %57’ye eşit olan 15.031 Avro’luk kısmı harcanmıştır.

# Tablo 13 Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Birim |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % |
|  |  |  | D. Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.1 |  | 1. Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler) |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.1 | 1.1 | Ceviz Bahçesi Kurulumu | Osmaniye | 11 | 10 | 91% | 78.078,13 | 64.640,52 | 83% |
| C1 | SC4.1 | 1.2.a | Çilek Bahçesi Kurulumu | Kahramanmaraş | 30 | 8 | 27% | 45.080,13 | 33.291,65 | 74% |
| C1 | SC4.1 | 1.5. | Motorlu Çapa Makinesi | Osmaniye | 145 | 152 | 105% | 155.828,76 | 108.432,50 | 70% |
|  |  |  | Motorlu Çapa Makinesi | Kastamonu | 50 | 23 | 46% | 33.040,61 | 31.663,75 | 96% |
| C1 | SC4.1 | 1.5 | Motorlu Çapa Makinesi | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 100% | 434,14 | 399,80 | 92% |
| C1 | SC4.1 | 1.7 | Pülverizatör | Adana | 120 | 108 | 90% | 91.284,30 | 74.919,05 | 82% |
|  |  |  | Pülverizatör | Mersin | 95 | 95 | 100% | 65.861,69 | 61.409,95 | 93% |
|  |  |  | Pülverizatör | Osmaniye | 45 | 44 | 98% | 26.739,85 | 20.475,06 | 77% |
| C1 | SC4.1 | 1.12 | Güneş enerjili çit kurulumu | Bartın | 40 | 13 | 33% | 5.497,79 | 4.903,43 | 89% |
| C1 | SC4.1 | 1.18 | Sera Kurulumu | Kahramanmaraş | 20 | 12 | 60% | 156.750,82 | 101.019,56 | 64% |
|  |  |  | Sera Kurulumu | Çankırı | 33 | 24 | 73% | 204.171,24 | 178.294,83 | 87% |
| C1 | SC4.1 | 1.18 | Sera Kurulumu | Kastamonu | 45 | 53 | 118% | 366.520,31 | 343.348,11 | 94% |
|  |  |  | Sera Kurulumu | Bartın | 48 | 46 | 96% | 334.138,31 | 300.700,95 | 90% |
|  |  |  | Sera Kurulumu | Sinop | 12 | 6 | 50% | 64.544,46 | 29.997,84 | 46% |
| C1 | SC4.1 | 1.27.a | Yeni Ahır Yapımı (Çadır) 2. Faz Çankırı | Çankırı | 13 | 7 | 54% | 38.419,32 | 27.163,28 | 71% |
|  | SC4.0 | 1.28. | Yeni Ağıl Yapımı (Çadır) | Çankırı | 2 | 1 | 50% | 3.841,93 | 3.968,90 | 103% |
|  |  | 1.29. | Koyun-Keçi Kırkma Makinesi | Osmaniye | 17 | 17 | 100% | 9.666,30 | 6.339,42 | 66% |
| C1 | SC4.1 | 1.32 | Süt Soğutma Tankı | Kahramanmaraş | 80 | 79 | 99% | 210.757,41 | 171.593,29 | 81% |
| C1 | SC4.1 | 1.33 | Yem Kırma Makinesi | Osmaniye | 26 | 21 | 81% | 16.781,56 | 8.892,74 | 53% |
| C1 | SC4.1 | 1.36 | Modern Arı Kovanı | Mersin | 36 | 25 | 69% | 55.323,82 | 35.339,00 | 64% |
| C1 | SC4.1 | 1.38 | Arıcılık Alet Ekipman Paketi | Kastamonu | 16 | 14 | 88% | 23.051,59 | 21.110,05 | 92% |
|  |  |  | Arıcılık Alet Ekipman Paketi | Bartın | 42 | 42 | 100% | 129.527,99 | 120.042,16 | 93% |
| C1 | SC4.1 | 1.45 | Balya Makinesi | Sinop | 77 | 76 | 99% | 828.320,53 | 760.189,23 | 92% |
| C1 | SC4.1 | 1.49 | Lazerli Tesviye Makinesi | Sinop | 14 | 14 | 100% | 161.361,14 | 151.580,94 | 94% |
| C1 | SC4.1. | 1.55 | Taşınabilir Hayvan İçme Suyu Tankı | Adana |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC4.1. | 1.57 | Basınçlı su tankeri (tarımsal kullanım ve yangın söndürme amaçlı) | Osmaniye | 120 | 117 | 98% | 258.177,83 | 171.996,92 | 67% |
|  |  |  | Basınçlı su tankeri (tarımsal kullanım ve yangın söndürme amaçlı) | Bartın | 99 | 95 | 96% | 185.510,43 | 171.417,62 | 92% |
| C1 | SC4.1. | 1.62. | Büyükbaş Hayvancılık Destek Paketi | Bartın | 197 | 178 | 90% | 270.032,93 | 224.482,02 | 83% |
| C1 | SC4.1. | 1.71. | Sulama sistemlerinde GES Kullanımı (Taşınabilir ve Sabit) | Adana | 30 | 108 | 360% | 290.450,05 | 228.978,28 | 79% |
| C1 | SC4.1. | 1.72. | İlaçlama Paketi | Bartın | 75 | 86 | 115% | 49.396,27 | 39.297,15 | 80% |
| C1 | SC4.1. | 1.73. | Meyve Bahçeleri Bakım Paketi | Bartın | 218 | 195 | 89% | 307.354,56 | 245.806,24 | 80% |
| C1 | SC4.1. | 1.74. | Patates Ekim/Hasat Makinesi | Kastamonu | 20 | 20 | 100% | 184.412,73 | 173.730,60 | 94% |
| C1 | SC4.1. | 1.75. | Badem Kırma Makinası | Mersin |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC4.1. | 1.76. | Ot Toplama Makinası | Sinop | 59 | 59 | 100% | 63.468,72 | 59.977,62 | 94% |
| C1 | SC4.1. | 1.77. | Trabzon Hurması Bahçesi Kurulumu | Osmaniye |  |  |  | İptal |  |  |
| C1 | SC4.1. | 1.78. | Defne Bahçesi Kurulumu | Osmaniye | 6 | 3 | 50% | 38.450,05 | 6.375,88 | 17% |
| C1 | SC4.1. | 1.79. | Traktör Römorku | Osmaniye | 75 | 74 | 99% | 276.619,10 | 197.098,53 | 71% |
| C1 | SC4.1. | 1.80. | Kültivatör | Osmaniye | 34 | 32 | 94% | 36.575,19 | 26.897,16 | 74% |
| C1 | SC4.1. | 1.81. | Antep Fıstığı Soyma Makinası | Kahramanmaraş | 10 | 10 | 100% | 10.757,41 | 4.896,70 | 46% |
| C1 | SC4.1. | 1.82. | Yer Fıstığı Sökme (Çevirme) Makinası | Kahramanmaraş | 9 | 7 | 78% | 85.620,20 | 60.806,26 | 71% |
| C1 | SC4.1. | 1.83. | Üzüm Sıkma Makinası | Kahramanmaraş | 46 | 36 | 78% | 50.493,96 | 34.885,50 | 69% |
| C1 | SC4.1. | 1.83. | Yeni Ahır Yapımı | Bartın | 3 | 2 | 67% | 46.103,18 | 28.351,52 | 61% |
| C1 | SC4.2 |  | 2. Göçerlerin Yaşam Standardının Yükseltilmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.2 | 2.b | Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi (GES) | Kahramanmaraş | 80 |  | 0% | 131.723,38 |  | 0% |
| C1 | SC4.2 | 2.b | Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi (GES) | Adana | 184 |  | 0% | 234.291,99 |  | 0% |
|  |  |  | Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi (GES) | Mersin | 500 |  | 0% | 417.124,04 |  | 0% |
|  |  |  | 3. Hassas Grupların Desteklenmesi Paketi |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.3 | 3.a.1 | Makine Ekipman Desteği (Deprem Paketi) - II FAZ İlleri | Kahramanmaraş | 130 |  | 0% | 299.670,69 |  | 0% |
| C1 | SC4.3 | 3.b | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Adana | 32 | 0 | 0% | 29.637,76 |  | 0% |
|  |  |  | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Mersin | 276 | 165 | 60% | 92.206,37 | 34.629,37 | 38% |
|  |  |  | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Kastamonu | 120 | 100 | 83% | 142.700,33 | 33.572,56 | 24% |
|  |  |  | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Bartın | 20 | 0 | 0% | 65.861,69 |  | 0% |
|  |  |  | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Sinop | 30 | 30 | 100% | 14.906,70 | 11.538,50 | 77% |
| C1 | SC4.3 | 3.a | Makine Ekipman Desteği (Deprem Paketi) Faz - I | Osmaniye | 110 | 40 | 36% | 87.815,59 | 8.697,44 | 10% |
| C1 | SC4.4 | 3.b.1 | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet Faz-II İlleri | Kahramanmaraş | 175 | 0 | 0% | 153.677,28 |  | 0% |
| C1 | SC4.4 | 3.b.1 | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet Faz-II İlleri | Çankırı | 42 | 42 | 100% | 26.344,68 | 15.030,77 | 57% |
| C1 | SC4.3 |  | 4. Acil Yardım Paketleri |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTBİLEŞEN 4 DEĞER ZİNCİRİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK BİREYSEL YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 3.718 | 2.290 | 62% | 6.954.405,23 | 4.438.182,65 | 64% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi kapsamında 1.233’ü kadın ve 1.101’i genç olmak üzere toplam 3.718 kişinin faydalanması hedeflenmiştir. 2025 yılı içinde 777’si kadın ve 1.427’si genç olmak üzere, toplam 2.204 kişiye ulaşılmıştır. Hedeflenen yararlanıcı sayısına ulaşım oranı %59’da kalmıştır. En yüksek yararlanıcıya ulaşan faaliyet, 195 kişiyle Bartın’ın “Meyve Bahçeleri Bakım Paketi” faaliyetidir.

# Tablo 14 Alt bileşen 4 Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % | P | G | % | P | G | % |
|  |  |  | D. Değer Zincirinin Gelişmesine Yönelik Bireysel Yatırımların Desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.1 |  | 1. Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.1 | 1.1 | Ceviz Bahçesi Kurulumu | Osmaniye | 4 | 4 | 100% | 7 | 6 | 86% | 5 | 4 | 80% | 11 | 10 | 91% |
| C1 | SC4.1 | 1.2.a | Çilek Bahçesi Kurulumu | Kahramanmaraş | 10 | 5 | 50% | 20 | 3 | 15% | 15 | 2 | 13% | 30 | 8 | 27% |
| C1 | SC4.1 | 1.5. | Motorlu Çapa Makinesi | Osmaniye | 62 | 71 | 115% | 83 | 81 | 98% | 32 | 33 | 103% | 145 | 152 | 105% |
|  |  |  | Motorlu Çapa Makinesi | Kastamonu | 20 | 13 | 65% | 30 | 10 | 33% | 20 | 7 | 35% | 50 | 23 | 46% |
| C1 | SC4.1 | 1.5 | Motorlu Çapa Makinesi | Kahramanmaraş | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
| C1 | SC4.1 | 1.7 | Pülverizatör | Adana | 44 | 40 | 91% | 76 | 68 | 89% | 32 | 28 | 88% | 120 | 108 | 90% |
|  |  |  | Pülverizatör | Mersin | 35 | 24 | 69% | 60 | 71 | 118% | 35 | 37 | 106% | 95 | 95 | 100% |
|  |  |  | Pülverizatör | Osmaniye | 18 | 17 | 94% | 27 | 27 | 100% | 3 | 3 | 100% | 45 | 44 | 98% |
| C1 | SC4.1 | 1.12 | Güneş enerjili çit kurulumu | Bartın | 10 | 2 | 20% | 30 | 11 | 37% | 10 | 0 | 0% | 40 | 13 | 33% |
| C1 | SC4.1 | 1.18 | Sera Kurulumu | Kahramanmaraş | 6 | 2 | 33% | 14 | 10 | 71% | 5 | 3 | 60% | 20 | 12 | 60% |
|  |  |  | Sera Kurulumu | Çankırı | 14 | 11 | 79% | 19 | 13 | 68% | 8 | 4 | 50% | 33 | 24 | 73% |
| C1 | SC4.1 | 1.18 | Sera Kurulumu | Kastamonu | 31 | 34 | 110% | 14 | 19 | 136% | 24 | 26 | 108% | 45 | 53 | 118% |
|  |  |  | Sera Kurulumu | Bartın | 30 | 21 | 70% | 18 | 25 | 139% | 10 | 15 | 150% | 48 | 46 | 96% |
|  |  |  | Sera Kurulumu | Sinop | 8 | 4 | 50% | 4 | 2 | 50% | 8 | 3 | 38% | 12 | 6 | 50% |
| C1 | SC4.1 | 1.27.a | Yeni Ahır Yapımı (Çadır) 2. Faz Çankırı | Çankırı | 3 | 2 | 67% | 10 | 5 | 50% | 2 | 3 | 150% | 13 | 7 | 54% |
|  | SC4.0 | 1.28. | Yeni Ağıl Yapımı (Çadır) | Çankırı | 0 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% |
|  |  | 1.29. | Koyun-Keçi Kırkma Makinesi | Osmaniye | 8 | 8 | 100% | 9 | 9 | 100% | 7 | 7 | 100% | 17 | 17 | 100% |
| C1 | SC4.1 | 1.32 | Süt Soğutma Tankı | Kahramanmaraş | 30 | 11 | 37% | 50 | 68 | 136% | 30 | 17 | 57% | 80 | 79 | 99% |
| C1 | SC4.1 | 1.33 | Yem Kırma Makinesi | Osmaniye | 11 | 9 | 82% | 15 | 12 | 80% | 3 | 3 | 100% | 26 | 21 | 81% |
| C1 | SC4.1 | 1.36 | Modern Arı Kovanı | Mersin | 4 | 3 | 75% | 32 | 22 | 69% | 4 | 3 | 75% | 36 | 25 | 69% |
| C1 | SC4.1 | 1.38 | Arıcılık Alet Ekipman Paketi | Kastamonu | 1 | 1 | 100% | 15 | 13 | 87% | 3 | 3 | 100% | 16 | 14 | 88% |
|  |  |  | Arıcılık Alet Ekipman Paketi | Bartın | 12 | 7 | 58% | 30 | 35 | 117% | 10 | 13 | 130% | 42 | 42 | 100% |
| C1 | SC4.1 | 1.45 | Balya Makinesi | Sinop | 28 | 27 | 96% | 49 | 49 | 100% | 22 | 39 | 177% | 77 | 76 | 99% |
| C1 | SC4.1 | 1.49 | Lazerli Tesviye Makinesi | Sinop | 6 | 6 | 100% | 8 | 8 | 100% | 4 | 8 | 200% | 14 | 14 | 100% |
| C1 | SC4.1. | 1.55 | Taşınabilir Hayvan İçme Suyu Tankı | Adana | İptal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.1. | 1.57 | Basınçlı su tankeri (tarımsal kullanım ve yangın söndürme amaçlı) | Osmaniye | 70 | 77 | 110% | 50 | 40 | 80% | 52 | 55 | 106% | 120 | 117 | 98% |
|  |  |  | Basınçlı su tankeri (tarımsal kullanım ve yangın söndürme amaçlı) | Bartın | 10 | 6 | 60% | 89 | 89 | 100% | 15 | 12 | 80% | 99 | 95 | 96% |
| C1 | SC4.1. | 1.62. | Büyükbaş Hayvancılık Destek Paketi | Bartın | 12 | 41 | 342% | 185 | 137 | 74% | 10 | 45 | 450% | 197 | 178 | 90% |
| C1 | SC4.1. | 1.71. | Sulama sistemlerinde GES Kullanımı (Taşınabilir ve Sabit) | Adana | 9 | 47 | 522% | 21 | 61 | 290% | 6 | 29 | 483% | 30 | 108 | 360% |
| C1 | SC4.1. | 1.72. | İlaçlama Paketi | Bartın | 5 |  | 0% | 70 |  | 0% | 9 |  | 0% | 75 |  | 0% |
| C1 | SC4.1. | 1.73. | Meyve Bahçeleri Bakım Paketi | Bartın | 19 | 9 | 47% | 199 | 186 | 93% | 17 | 5 | 29% | 218 | 195 | 89% |
| C1 | SC4.1. | 1.74. | Patates Ekim/Hasat Makinesi | Kastamonu | 3 | 3 | 100% | 17 | 17 | 100% | 5 | 5 | 100% | 20 | 20 | 100% |
| C1 | SC4.1. | 1.75. | Badem Kırma Makinası | Mersin | İptal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.1. | 1.76. | Ot Toplama Makinası | Sinop | 19 | 19 | 100% | 40 | 40 | 100% | 21 | 21 | 100% | 59 | 59 | 100% |
| C1 | SC4.1. | 1.77. | Trabzon Hurması Bahçesi Kurulumu | Osmaniye | İptal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.1. | 1.78. | Defne Bahçesi Kurulumu | Osmaniye | 1 | 1 | 100% | 5 | 2 | 40% | 2 | 1 | 50% | 6 | 3 | 50% |
| C1 | SC4.1. | 1.79. | Traktör Römorku | Osmaniye | 25 | 54 | 216% | 50 | 20 | 40% | 25 | 42 | 168% | 75 | 74 | 99% |
| C1 | SC4.1. | 1.80. | Kültivatör | Osmaniye | 18 | 17 | 94% | 16 | 15 | 94% | 9 | 10 | 111% | 34 | 32 | 94% |
| C1 | SC4.1. | 1.81. | Antep Fıstığı Soyma Makinası | Kahramanmaraş | 1 | 0 | 0% | 9 | 10 | 111% | 3 | 3 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| C1 | SC4.1. | 1.82. | Yer Fıstığı Sökme (Çevirme) Makinası | Kahramanmaraş | 0 | 0 | 0% | 9 | 7 | 78% | 4 | 3 | 75% | 9 | 7 | 78% |
| C1 | SC4.1. | 1.83. | Üzüm Sıkma Makinası | Kahramanmaraş | 10 | 5 | 50% | 36 | 31 | 86% | 10 | 6 | 60% | 46 | 36 | 78% |
| C1 | SC4.1. | 1.83. | Yeni Ahır Yapımı | Bartın | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% | 3 | 2 | 67% |
| C1 | SC4.2 |  | 2. Göçerlerin Yaşam Standardının Yükseltilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.2 | 2.b | Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi (GES) | Kahramanmaraş | 10 |  | 0% | 70 |  | 0% | 15 |  | 0% | 80 |  | 0% |
| C1 | SC4.2 | 2.b | Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi (GES) | Adana | 42 |  | 0% | 142 |  | 0% | 57 |  | 0% | 184 |  | 0% |
|  |  |  | Taşınabilir Güneş Enerji Sistemi (GES) | Mersin | 116 |  | 0% | 384 |  | 0% | 211 |  | 0% | 500 |  | 0% |
|  |  |  | 3. Hassas Grupların Desteklenmesi Paketi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC4.3 | 3.a.1 | Makine Ekipman Desteği (Deprem Paketi)- II FAZ İlleri | Kahramanmaraş | 35 |  | 0% | 95 |  | 0% | 45 |  | 0% | 130 |  | 0% |
| C1 | SC4.3 | 3.b | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Adana | 19 |  | 0% | 13 |  | 0% | 9 |  | 0% | 32 |  | 0% |
|  |  |  | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Mersin | 111 | 0 | 0% | 165 | 165 | 100% | 109 | 48 | 44% | 276 | 165 | 60% |
|  |  |  | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Kastamonu | 108 | 100 | 93% | 12 | 0 | 0% | 37 | 32 | 86% | 120 | 100 | 83% |
|  |  |  | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Bartın | 10 |  | 0% | 10 |  | 0% | 4 |  | 0% | 20 |  | 0% |
|  |  |  | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet | Sinop | 14 | 14 | 100% | 16 | 16 | 100% | 12 | 11 | 92% | 30 | 30 | 100% |
| C1 | SC4.3 | 3.a | Makine Ekipman Desteği (Deprem Paketi) Faz- I | Osmaniye | 60 | 40 | 67% | 50 | 0 | 0% | 40 | 25 | 63% | 110 | 40 | 36% |
| C1 | SC4.4 | 3.b.1 | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet Faz-II İlleri | Kahramanmaraş | 90 |  | 0% | 85 |  | 0% | 60 |  | 0% | 175 |  | 0% |
| C1 | SC4.4 | 3.b.1 | Tarım ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyet Faz-II İlleri | Çankırı | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 42 | 42 | 100% |
| C1 | SC4.3 |  | 4. Acil Yardım Paketleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTBİLEŞEN 4 DEĞER ZİNCİRİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK BİREYSEL YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TOPLAMI |  |  |  |  | 1.233 | 777 | 63% | 2.485 | 1.427 | 57% | 1.101 | 637 | 58% | 3.718 | 2.204 | 59% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# 3.6. Bileşen 1- E. Çapraz Uzmanlık

1. Bileşende yer alan Çapraz Uzmanlık faaliyetleri Bölge Teknik Destek Ekipleri, İl Destek Ekipleri, Sektör Kalkındırma Olanağı faaliyetleri yer almaktadır. Toplam 52 fiziksel hedef belirlenmiş, 54 adedi başarılmıştır. Aradaki fark araç kiralarının ilk başta planlanandan fazla gerçekleşmesidir. Ayrılan toplam bütçe 455.331 Avro’dur ve 2025 yılında toplam 399.071 Avro harcama gerçekleşmiştir.

Bölge ve İl Kiralık Araçlar: Faaliyet kapsamında toplam 50 araç 8 ilde proje faaliyetleri için kiralanmıştır. Toplam harcama 233.773 Avro olmuştur.

ÇDE Eğitimi: Periyodik olarak yapılan eğitim, bu yıl 3 adet olarak planlanmışken yalnızca 1 tanesi tamamlanmıştır. Toplam 14.000 Avro harcanmıştır.

İl Bilişim ve Ofis Ekipmanı: Faaliyet dahilinde illerin ihtiyaç duyduğu bilişim ve ofis ekipmanlarının tedariği sağlanmaktadır.

Uluslararası Çalışma Turu: Faaliyet için toplam 6.904 Avro harcanmıştır. Planlanan 3 adet çalışmadan 1 adedi gerçekleştirilmiştir.

# Tablo 15 E. Çapraz Uzmanlık Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Birim |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % |
| C1 | SC5 |  | E. Bölgesel Markalaşma ve Coğrafi İşaret Alımı |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F. Çapraz Uzmanlık |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC5.1 |  | 1. Bölge Teknik Destek Ekipleri |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC5.1 | 1.f.1 | Bölge ve İl Kiralık Araçlar (Faz- I) | Ankara | 13 | 15 | 115% | 60.698,13 | 80.000,00 | 132% |
| C1 | SC5.1 | 1.f.1 | Bölge ve İl Kiralık Araçlar (Faz- II) | Ankara | 32 | 35 | 109% | 115.619,15 | 153.773,38 | 133% |
| C1 | SC5.2 |  | 2. İl çiftçi destek ekiplerinin kapasitesinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC5.2 | 2.b | ÇDE Eğitimi | Adana | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
|  |  |  | ÇDE Eğitimi | Mersin | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
| C1 | SC3.8 | 8.c | Eğitim Giderleri | Kastamonu | 1 | 1 | 100% | 13.999,50 | 13.999,50 | 100% |
| C1 | SC5.3 |  | 3. BT ve Ofis Ekipmanı |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC5.2 | 2.e | İl Bilişim ve Ofis Ekipmanı | Ankara | n/a | n/a |  | 54.884,74 |  | 0% |
|  |  |  | 4. Bilgi Yönetimi Güney-Güney |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC6.1 | 1.06. | Uluslararası Çalışma Turu | Ankara | 3 | 1 | 33% | 61.000,00 | 6.903,76 | 11% |
| C1 |  | F.1.a. | Güney Güney Teknik İş birliği (Çalışma Turu) | Ankara | 1 | 1 | 100% | 149.129,11 | 144.394,02 | 97% |
| C1 | SC6.1 | 1.07. | Online Hibe Başvuru ve Takip Yazılım Sistemi için fizibilite ve soft ware planlama | Ankara |  |  |  |  |  |  |
| ALTBİLEŞEN 5 Bölgesel Markalaşma ve Coğrafi İşaret Alımı ve Çapraz Uzmanlık TOPLAM |  |  |  |  | 52 | 54 | 104% | 455.330,64 | 399.070,66 | 88% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

2025 yılı Çapraz Uzmanlık faaliyetlerine MPYB, İPYB ve ÇDE ekipleri dahil olduğu için bu faaliyetlerin faydalanıcıları yoktur.

# Tablo 16 E. Çapraz Uzmanlık Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % | P | G | % | P | G | % |
| C1 | SC5 |  | E. Bölgesel Markalaşma ve Coğrafi İşaret Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F. Çapraz Uzmanlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC5.1 |  | 1. Bölge Teknik Destek Ekipleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC5.1 | 1.f.1 | Bölge ve İl Kiralık Araçlar (Faz- I) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C1 | SC5.1 | 1.f.1 | Bölge ve İl Kiralık Araçlar (Faz- II) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C1 | SC5.2 |  | 2. İl çiftçi destek ekiplerinin kapasitesinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC5.2 | 2.b | ÇDE Eğitimi | Adana | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ÇDE Eğitimi | Mersin | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C1 | SC3.8 | 8.c | Eğitim Giderleri | Kastamonu | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C1 | SC5.3 |  | 3. BT ve Ofis Ekipmanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC5.2 | 2.e | İl Bilişim ve Ofis Ekipmanı | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 4. Bilgi Yönetimi Güney-Güney |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | SC6.1 | 1.06. | Uluslararası Çalışma Turu | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C1 |  | F.1.a. | Güney Güney Teknik İş birliği (Çalışma Turu) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C1 | SC6.1 | 1.07. | Online Hibe Başvuru ve Takip Yazılım Sistemi için fizibilite ve soft ware planlama | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALTBİLEŞEN 5 Bölgesel Markalaşma ve Coğrafi İşaret Alımı ve Çapraz Uzmanlık TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# 3.7. Bileşen 1 - F. Tekrarlayan Maliyetler

Bu başlıkta saha teknik destek ekibi maaşları gibi faaliyetler vardır. Bu faaliyetler yararlanıcı hesaplarına dahil edilmemektedir. Ayrılan toplam bütçe toplam 203.686 Avro’dur. Bu bütçenin %63’üne eşit olan 128.017 Avro’su harcanmıştır.

# 3.8. Bileşen 2- Finansa Erişim

2024 yılında bu bileşen kaldırılmıştır.

# 3.9. Bileşen 3- Proje Yönetimi

Proje Yönetim Bileşeni kapsamında toplam 7 alt bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler; 1 Ekipman ve Malzeme  Alımı, Çalışmalar, Eğitim Ve Çalıştaylar, Bilgi Yönetimi, Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri, Seyahat Ve Diğer Giderler ve Proje UNDP Maliyetleri’dir.

Toplam 15 fiziksel hedef belirlenmiş olup 12 fiziksel hedefe ulaşılmıştır. Bu bileşen için ayrılan toplam bütçe 1.304.283 Avro’dur. Bu bütçenin 1.027.790 Avro’su harcanmıştır. Finansal gerçekleşme oranı %79 olmuştur.

# Tablo 19 Bileşen 3- Proje Yönetimi Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Birim |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % |
| ALTBİLEŞEN 1 Ekipman ve Malzeme Alımı Toplamı |  |  |  | Ankara |  |  |  |  |  |  |
| ALTBİLEŞEN 2 Çalışmalar Toplamı |  |  |  | Ankara | 2 | 2 | 100% | 100.408,36 | 100.408,36 | 100% |
| ALTBİLEŞEN 3 Eğitim ve Çalıştaylar |  |  |  | Ankara | 3 | 1 | 33% | 164.654,23 | 124.122,00 | 75% |
| ALTBİLEŞEN 4 Bilgi Yönetimi |  |  |  | Ankara | 1 | 0 | 0% | 100.000,00 | 0,00 | 0% |
| ALTBİLEŞEN 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri |  |  |  | Ankara | 9 | 9 | 100% | 282.123,55 | 297.830,77 | 106% |
| ALTBİLEŞEN 6 Seyahat ve Diğer Giderler |  |  |  | Ankara | 0 |  |  | 24.151,64 | 14.126,20 | 58% |
| ALTBİLEŞEN 7 Proje UNDP Maliyetleri |  |  |  | Ankara | 0 |  |  | 632.945,24 | 491.303,03 | 78% |
| BİLEŞEN 3 TOPLAMI |  |  |  | Ankara | 15 | 15 | 100% | 1.304.283,01 | 1.027.790,36 | 79% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

Bu bileşen için doğrudan faydalanıcı yoktur.

# Tablo 20 Bileşen 3- Proje Yönetimi Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % | P | G | % | P | G | % |
| ALTBİLEŞEN 1 Ekipman ve Malzeme Alımı Toplamı |  |  |  | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALTBİLEŞEN 2 Çalışmalar Toplamı |  |  |  | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALTBİLEŞEN 3 Eğitim ve Çalıştaylar |  |  |  | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALTBİLEŞEN 4 Bilgi Yönetimi |  |  |  | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALTBİLEŞEN 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri |  |  |  | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALTBİLEŞEN 6 Seyahat ve Diğer Giderler |  |  |  | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALTBİLEŞEN 7 Proje UNDP Maliyetleri |  |  |  | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| BİLEŞEN 3 TOPLAMI |  |  |  | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# 3.10. Alt bileşen 1 Ekipman ve Malzeme Alımı

Bu alt bileşen Bilişim Ekipmanları faz 1 ve 2 illeri ile Online Hibe Başvuru ve Takip Yazılımını içermektedir. Bu bileşene bütçe ayrılmamıştır.

# 3.11. Alt bileşen 2 Çalışmalar ve 3 Eğitim ve Çalıştaylar ve 4 Bilgi Yönetimi

Çalışmalar:

Dönem Ortası Gözden Geçirmesi ve Referans Anketi faaliyetleri 2024 yılından devretmiştir. Bu 3 alt bileşene toplam 365.063 Avro bütçe ayrılmıştır ve bu bütçenin 224.530 Avro’su, yani %62’si harcanmıştır.

# Tablo 23 Alt Bileşen 2 Çalışmalar ve 3 Eğitim ve Çalıştaylar ve 4 Bilgi Yönetimi Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Birim |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % |
| C3 | SC2 |  | B. Çalışmalar |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC2 | B.1.a | 1. Referans anketi Faz-2 | Ankara | 1 | 1 | 100% | 49.474,22 | 49.474,22 | 100% |
| C3 | SC2 | B.3 | 3. Dönem ortası gözden geçirmesi (Outcome survey) | Ankara | 1 | 1 | 100% | 50.934,14 | 50.934,14 | 100% |
| ALTBİLEŞEN 2 Çalışmalar Toplamı |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 100.408,36 | 100.408,36 | 100% |
| C3 |  |  | C. Eğitim ve Çalıştaylar |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC3 | C.1 | 1. Çalıştay Giderleri (YÇPB) | Ankara | 1 | 1 | 100% | 98.792,54 | 98.394,41 | 100% |
| C3 | SC3 | C.9. | 9. Kapasite Geliştirme Eğitimleri (Akdeniz-Karadeniz-Merkez) | Ankara |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC3 | C.A | ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ KOÇLUĞU (Akdeniz-Karadeniz) | Ankara | 1 | 1 | 100% | 32.930,85 | 25.727,26 | 78% |
| C3 | SC3 | C.B | DKY Pilot Faaliyet Uygulama Planı Danışmanlık Hizmet Alımı (Akdeniz-Karadeniz-Merkez) | Ankara | 1 | 0 | 0% | 32.930,85 | 0,00 | 0% |
| C3 | SC3 | C.E | GALS Eğitim | Ankara | 0 |  |  |  |  |  |
| ALTBİLEŞEN 3 Eğitim ve Çalıştaylar |  |  |  |  | 3 | 1 | 33% | 164.654,23 | 124.122,00 | 75% |
| C3 |  |  | D. Bilgi Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC4 |  | 1. Bilgi Yönetimi Güney-Güney |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC4 | D.3 | Uluslararası Çalışma Turu | Ankara | 1 | 0 | 0% | 100.000,00 | 0,00 | 0% |
| ALTBİLEŞEN 4 Bilgi Yönetimi |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 100.000,00 | 0,00 | 0% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

Bu alt bileşen için doğrudan faydalanıcı yoktur.

# Tablo 24 Alt Bileşen 2 Çalışmalar ve 3 Eğitim ve Çalıştaylar ve 4 Bilgi Yönetimi Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % | P | G | % | P | G | % |
| C3 | SC2 |  | B. Çalışmalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC2 | B.1.a | 1. Referans anketi Faz-2 | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC2 | B.3 | 3. Dönem ortası gözden geçirmesi (Outcome survey) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALT BİLEŞEN 2 Çalışmalar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 |  |  | C. Eğitim ve Çalıştaylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC3 | C.1 | 1. Çalıştay Giderleri (YÇPB) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC3 | C.9. | 9. Kapasite Geliştirme Eğitimleri (Akdeniz-Karadeniz-Merkez) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC3 | C.A | ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ KOÇLUĞU (Akdeniz-Karadeniz) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC3 | C.B | DKY Pilot Faaliyet Uygulama Planı Danışmanlık Hizmet Alımı (Akdeniz-Karadeniz-Merkez) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC3 | C.E | GALS Eğitim | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALT BİLEŞEN 3 Eğitim ve Çalıştaylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 |  |  | D. Bilgi Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC4 |  | 1. Bilgi Yönetimi Güney-Güney |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC4 | D.3 | Uluslararası Çalışma Turu | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALT BİLEŞEN 4 Bilgi Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# 3.12. Alt bileşen 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri

Proje faaliyetleri için gerek duyulan Merkezde ve Proje Bölge Ofislerinde ihtiyaç duyulan personel maliyetlerini içermektedir. 2025 yılı için toplam 282.124 Avro bütçe ayrılmış olup toplam 297.831 Avro harcama yapılmıştır.

# Tablo 25 Alt Bileşen 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Birim |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % |
|  |  |  | II. Tekrarlayan Giderler |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A. Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC5 | A.20 | Tam zamanlı Merkez Koordinasyon Personeli | Ankara | 9 | 9 | 100% | 282.123,55 | 297.830,77 | 106% |
| ALT BİLEŞEN 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri |  |  |  |  | 9 | 9 | 100% | 282.123,55 | 297.830,77 | 106% |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

Bu alt bileşen için doğrudan faydalanıcı yoktur.

# Tablo 26 Alt Bileşen 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % | P | G | % | P | G | % |
|  |  |  | II. Tekrarlayan Giderler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A. Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC5 | A.20 | Tam zamanlı Merkez Koordinasyon Personeli | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALT BİLEŞEN 5 Merkez Proje Yönetimi Personel Giderleri |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# 3.13. Alt bileşen 6 Seyahat ve Diğer Giderler ve Alt bileşen 7 Proje UNDP Maliyetleri ve Vergiler

Alt bileşen 6 Seyahat ve Diğer Giderleri için toplam 24.152 Avro ayrılmış olup 14.126 Avro harcama yapılmıştır. Harcama oranı %58 olmuştur.

Proje UNDP Maliyetleri ISS, GMS İç, Dış ve Hibelerden oluşmaktadır. Ayrılan toplam bütçe 632.945 Avro, toplam harcama ise 491.303 Avro’dur.

Vergiler başlığında yapılan toplam harcama 253.964 Avro’dur.

# Tablo 27 Alt Bileşen B Seyahat ve Diğer Giderler ve C Proje UNDP Maliyetleri Fiziksel ve Finansal (Avro) İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Birim |  |  | 2025 Bütçe (Avro) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % |
|  |  |  | B. Seyahat ve Diğer Giderler |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC6 | B.1.a | Misyon ve Saha Seyahat Giderileri | Ankara | n/a |  |  | 6.586,17 | 5.648,54 | 86% |
| C3 | SC6 | B.5 | Tercüme Hizmetleri | Ankara | n/a |  |  | 1.097,69 | 0,00 | 0% |
| C3 | SC6 | B.7 | Tanıtım giderleri | Ankara | n/a |  |  | 14.270,03 | 6.947,78 | 49% |
| C3 | SC6 | B.8.1 | Diğer Operasyonel Giderler | Ankara | n/a |  |  | 1.648,89 | 1.529,88 | 93% |
| C3 | SC6 | B.8 | Diğer Operasyonel Giderler | Ankara | n/a |  |  | 548,85 |  |  |
| ALTBİLEŞEN 6 Seyahat ve Diğer Giderler |  |  |  |  | n/a |  |  | 24.151,64 | 14.126,20 | 58% |
|  |  |  | C. Proje UNDP Maliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC7 | C.1 | ISS*** | Ankara | n/a |  |  | 179.845,23 | 168.285,00 | 94% |
| C3 | SC7 | C.2 | GMS - DIŞ (FAZ I) | Ankara | n/a |  |  | 296.909,62 | 240.142,84 | 81% |
| C3 | SC7 | C.5 | GMS - DIŞ (FAZ II) | Ankara | n/a |  |  | 131.496,00 | 72.959,64 | 55% |
| C3 | SC7 | C.3 | GMS - İÇ (FAZ I) | Ankara | n/a |  |  | 14.076,53 | 4.860,10 | 35% |
| C3 | SC7 | C.6 | GMS - İÇ (FAZ II) | Ankara | n/a |  |  | 1.906,78 | 1.077,19 | 56% |
| C3 | SC7 | C.4 | GMS HİBE | Ankara | n/a |  |  | 8.711,09 | 3.978,26 | 46% |
| ALTBİLEŞEN 7 Proje UNDP Maliyetleri |  |  |  |  | n/a |  |  | 632.945,24 | 491.303,03 | 78% |
|  |  |  | Vergiler |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Damga Vergisi |  | n/a |  |  | n/a | 103.639 |  |
|  |  |  | Diğer Vergi |  | n/a |  |  | n/a | 150.324 |  |
| Vergiler Toplamı |  |  |  |  | n/a |  |  | n/a | 253.964 |  |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

Bu alt bileşen için doğrudan faydalanıcı yoktur.

# Tablo 28 Alt Bileşen 6 Seyahat ve Diğer Giderler 7 Proje UNDP Maliyetleri Faydalanıcı Sayısı İlerleme Durumu

| Bil. | Alt Bil. | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | İl | Kadın |  |  | Erkek |  |  | Genç |  |  | Toplam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P | G | % | P | G | % | P | G | % | P | G | % |
|  |  |  | B. Seyahat ve Diğer Giderler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC6 | B.1.a | Misyon ve Saha Seyahat Giderileri | Ankara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC6 | B.5 | Tercüme Hizmetleri | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC6 | B.7 | Tanıtım giderleri | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC6 | B.8.1 | Diğer Operasyonel Giderler | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC6 | B.8 | Diğer Operasyonel Giderler | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALTBİLEŞEN 6 Seyahat ve Diğer Giderler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C. Proje UNDP Maliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | SC7 | C.1 | ISS*** | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC7 | C.2 | GMS- DIŞ (FAZ I) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC7 | C.5 | GMS- DIŞ (FAZ II) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC7 | C.3 | GMS- İÇ (FAZ I) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC7 | C.6 | GMS- İÇ (FAZ II) | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C3 | SC7 | C.4 | GMS HİBE | Ankara | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ALTBİLEŞEN 7 Proje UNDP Maliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vergiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Damga Vergisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Diğer Vergi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Vergiler Toplamı |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

P: Planlanan, G: Gerçekleşen, %: Gerçekleşme Oranı

# PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

# 4.1. Alınan Dersler

Karadeniz

Projenin çok sayıda ilde uygulanıyor olması nedeniyle iller arası ve Merkez ile bilgi paylaşımı ve iletişim en önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Bazı önemli konularda bilgi paylaşımında yaşanan gecikmeler faaliyetlerde aksamalara yol açmaktadır.

İllerde görevli personellerin daha önce belirttikleri görüş ve önerilerin dikkate alınmadığına olan inancı, bu konularda yorum yapmaktan imtina etmelereine ve sahadaki durumun Merkeze yansımasına engel olmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinde, özellikle uygulama aşamalarında izlemelerin büyük oranda rakamlara odaklanıyor olması uygulama aşamalarında yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ortaya konması noktasında eksik kalmaktadır.

Çok fazla sayıda bireysel hibe faaliyeti, online bir başvuru sistemi oluşturulamadan tamamlanmak durumunda kalmış ve bu durum, tüm İPYB personellerine ciddi bir iş yükü olarak yansımıştır. Özellikle sahada IFAD denetim misyonları sırasında yararlanıcılara sordukları ‘Başvuru ve ödeme alma aşamalarında bir sorun yaşadınız mı?’ sorusu bu işler İPYB ve ÇDE tarafından yapıldığı için doğru yanıt alamaya yönelik olmamıştır. Dolayısıyla bu sorun kimsenin dikkatini çekmemiştir.

Sinop

Bakanlık  ile gerek çevrim içi (Zoom vb.) gerek yüz yüze toplantıların daha düzenli ve sık aralıklarla yapılması gerekmektedir. Özellikle projelerin yalnızca son aşamasında değil, hazırlık ve tasarım sürecinin en başından itibaren karşılıklı görüşmelerin başlatılması büyük önem taşımaktadır. Yine bu konuda ve farklı konularda yapılan toplantıların, yalnızca tek tek illerle değil, tüm illerin bir arada yer aldığı ortak platformlar şeklinde yapılması; deneyim paylaşımı, iyi uygulama örneklerinin görülmesi ve yeni fikirlerin ortaya çıkması açısından daha verimli olacaktır.

Teknik, idari ve mali açıdan olgunlaşmış; ihale aşamasına gelmiş altyapı projelerinin son anda iptal edilmesi, hem çiftçiler açısından ciddi beklenti ve güven kaybına yol açmakta hem de kurumlar açısından zaman, emek ve kaynak israfı yaratmaktadır. Bu durum, sahada proje süreçlerine olan inancı zayıflatmaktadır.

Daha kapsayıcı ve sürekli bir iletişim mekanizması kurulması, kararların daha sağlıklı alınmasına, uygulama risklerinin azalmasına ve projelerin sahadaki karşılığının güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Çankırı

2025 yılı ilimiz için başarılı bir yıl olmuştur. Projeleri yönetirken yıldan yıla tecrübe kazanılmıştır. Uygulamalar sırasında bazı dersler öğrenilmiştir.

1) Çadır Ahır/Ağıl uygulamalarında İl Özel İdaresinin ruhsat zorunluluğu talep etmesi başvuru sayısını negatif oranda etkilemiştir. Buradan çıkarılan ders yönetmelikte yaşanan sıkıntının giderilmesinin öngörülememiş olmasıdır.

2) Çiftçi Okulu Sera Kurulumu projesinde Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine hakim olamamasında kaynaklanan problemin projede gecikmeye neden olmasıdır. Burada proje hazırlanmadan önce ilgi alanında uzman personelden destek alınması gereği ortaya çıkmıştır.

3) GG Kurulum Hibesinde az bir rakamda olsa asil listesinde 1 kişi artırarak proje bütçesini aşmak IFAD tarafından reddedilmesi ile sonuçlanmıştır. Proje bütçesi üzerinde asil/yedek listesinde değişiklik yapılmaması çıkarımı anlaşılmıştır.

Bartın

1) Proje yeni başlayacak illerdeki İPYB ve ÇDE personelinin, projenin gerçekleştirildiği illerde saha ziyaretlenin yapılması ile projenin uygulanması yönünden daha verimli olacaktır.

2) Bireysel hibenin destek konusunun ilin iç dinamiklerine göre kendisinin belirlemesi çiftçiler tarafından başvuru sayısını artrırmıştır. Bakanlığımız tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının’da benzer bir yapıya dönüştürülmesi ile daha verimli olacaktır.

3) Ödeme evraklarının diğer illerle birlikte aynı anda merkeze iletilmesi durumunda evrakların incelenip UNDP ye gönderilmesi ve ödenmesi ile ilgili Hibe Klavuzunda belirtilen sürede gerçekleşmesi için gerekli tedbirin alınması sene sonlarındaki sıkışıklığın önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır.

Akdeniz

2025 yılı uygulama döneminde elde edilen deneyimler, proje faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması sürecinde yerel koşulların, idari süreçlerin ve paydaşlar arası koordinasyonun belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Özellikle faaliyetlerin uygulanmasına yönelik izin süreçleri, teknik değerlendirme çalışmaları ve ihale aşamalarının zaman alabilmesi, bazı faaliyetlerin planlanan takvim çerçevesinde ilerlemesini güçleştirebilmektedir. Bu çerçevede, proje planlama süreçlerinde daha esnek bir zaman yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun erken aşamalarda tesis edilmesi uygulama etkinliği açısından kritik önem taşımaktadır. Bununla birlikte, yerel paydaşların (muhtarlar, kooperatifler vb.) proje süreçlerine aktif katılımının sağlanması faaliyetlerin uygulanabilirliğini artırmakta ve elde edilen sonuçların sürdürülebilirliğini güçlendirmektedir.

Proje kapsamında yürütülen genç girişimcilere yönelik hibe destekleri, çiftçi eğitimleri ve demonstrasyon faaliyetleri gibi kapasite geliştirme çalışmaları, kırsal üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. Söz konusu faaliyetlerin özellikle genç nüfusun tarımsal üretim süreçlerine katılımını teşvik ettiği ve kırsal kalkınma hedefleriyle uyumlu olumlu sonuçlar ortaya koyduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, iklim koşullarına bağlı riskler (örneğin geç don olayları) ile piyasa koşullarındaki dalgalanmalar bazı faaliyetlerin uygulanma zamanlamasını etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda, proje uygulamalarında risk yönetimi yaklaşımının güçlendirilmesi ve faaliyet planlamasında olası çevresel ve ekonomik risklerin daha sistematik biçimde dikkate alınması önemli bir öğrenim alanı olarak değerlendirilmiştir.

Proje kapsamında sağlanan fide, fidan, tohum ve tarımsal ekipman gibi ayni desteklerin tedarikinde, satın alma ve dağıtım süreçlerinin tarımsal üretim takvimi ile uyumlu şekilde planlanmasının kritik öneme sahip olduğu görülmüştür. Tarımsal üretimin belirli ekim ve dikim dönemlerine bağlı olması nedeniyle satın alma ve ihale süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeler, desteklerin uygun zaman diliminde temin edilememesine ve bazı durumlarda ihale süreçlerinin iptal edilmesine yol açabilmektedir. Bu durum, proje uygulamalarında satın alma planlamasının üretim sezonu ve bölgesel tarım takvimi dikkate alınarak yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca sağlanan desteklerin faydalanıcılar açısından etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için satın alma ve dağıtım süreçlerinin üreticilerin kullanım dönemleriyle uyumlu biçimde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, gelecek uygulama dönemlerinde satın alma süreçlerinin daha erken başlatılması, dağıtım planlarının üreticilerin ihtiyaç dönemleri doğrultusunda hazırlanması ve desteklerin üretim sezonu içerisinde etkin biçimde kullanılabilecek zamanlarda faydalanıcılara ulaştırılması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımın, proje çıktılarının etkinliğini ve sahadaki uygulama başarısını artıracağı öngörülmektedir.

# 4.2. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Doğal Kaynak Yönetimi

Bu konuda DKY uzmanı ile 2026 yılı faaliyetleri için çalışmalar yapılacak ve 2026 yılı ilerleme raporlarına bu konuda değerlendirmeler yazılacaktır.

# EK-1 MALİ RAPOR

# KDAKP Mali Gerçekleşmelerle İlgili Performans Değerlendirmesi

2025 Yıllık Çalışma Plan ve Bütçeye göre harcamalar finansörler bazında aşağıda verilmiştir. Yıl sonu itibariyle, toplam planlanan bütçede Euro bazında %77 iken TL bazında %80 oranında harcama gerçekleşmiştir. Aşağıda ve ilgili takip eden çizelgelerden de görüleceği üzere, 2025 yılında projenin önceki yıllara kıyasla hem harcama hem de fiziksel ilerleme noktasında yıl sonu itibariyle daha yavaş ilerlediği gözlemlenmekte ve dış kaynak (IFAD-Kredi) kullanımı 10.749.852 Euro ile diğer harcamalara kıyasla açık ara önde seyretmektedir. IFAD hibe kullanımı 136.587 gerçekleşmiş olmakla birlikte T.C. Devleti tarafından sağlanan nakit vergi katkısı ile birlikte iç kaynağın gerçekleşmesi toplam harcamalar içerisindeki yaklaşık %3,2 pay ile 457.811 Euro’dur. Yararlanıcı katkısı ise %21,8’lik bir oranla 3.103.499 Euro düzeyine ulaşmıştır.

Tablo: 2025 Yılı Bütçesi ve Gerçekleşme Oranı

| FİNANSÖRLER | YÇPB 2025 | YÇPB 2025 | 2025 | 2025 | (%) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bütçe (avro) | Bütçe (TL) | GERÇEKLEŞME (avro) | GERÇEKLEŞME (TL) | (avro) | (TL) |
| T.C. DEVLETİ (P-I) | 483.294 | 22.014.047 | 166.863 | 7.804.968,66 | 35% | 35% |
| T.C. DEVLETİ (P-II) | 65.466,25 | 2.981.987,74 | 36.983,69 | 1.830.420,82 | 56% | 61% |
| IFAD (P-I) | 10.193.899 | 464.332.091 | 8.244.904,11 | 387.329.593,99 | 81% | 83% |
| IFAD (P-II) | 4.514.694 | 205.644.319 | 2.504.947,51 | 117.968.547,70 | 55% | 57% |
| IFAD HİBE | 299.081 | 13.623.121 | 136.586,97 | 5.846.377,20 | 46% | 43% |
| YARARLANICILAR (P-I) | 2.348.339 | 106.966.845 | 2.594.466,03 | 126.677.384,45 | 110% | 118% |
| YARARLANICILAR (P-II) | 496.864 | 22.632.161 | 509.032,59 | 24.789.611,95 | 102% | 110% |
| DEVLET NAKİT VERGİ KATKISI (P-I) | 0 | 0 | 148.481,67 | 6.924.887,51 | 0% | 0% |
| DEVLET NAKİT VERGİ KATKISI (P-II) | 0 | 0 | 105.482,16 | 4.807.341,44 | 0% | 0% |
| TOPLAM | 18.401.637 | 838.194.571 | 14.193.784 | 672.246.905 | 77% | 80% |

Aşağıda, 2025 yıl sonu itibarıyla, fiili harcamaların %74’ü IFAD Kredi, %3,2’si T.C. Devlet Katkısı ve %21’i Yararlanıcı Katkısı şeklinde gerçekleşmiştir. IFAD Hibesinde harcama kısıtlı miktarda gerçekleşmiştir. 2025 yılı içerisinde proje bir önceki yılla kıyasla yüksek performans sergilemiştir ve gerek hibe harcamaları noktasında olsun gerekse Altyapılar gibi inşaat yatırımları olsun harcamalar he iki faz düzeyinde her ne kadar yavaşlamış olsada hem hibelerde hemde altyapıda bir miktar faaliyet 2026 yılına sarkmıştır.

Tablo: Yıllar İtibari İle Fiili Harcama

| YIL | TOPLAM (Avro) | IFAD KREDİ (Avro) PHASE-I | IFAD KREDİ (Avro) PHASE-II | IFAD HİBE (Avro) PHASE-I | IFAD HİBE (Avro) PHASE-II | DEVLET KATKISI |  |  |  |  |  |  | YARARLANICI | YARARLANICI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DEVLET KATKISINDAN HARCANAN (UNDP) (Avro) | DEVLET KATKISINDAN HARCANAN - PHASE II (UNDP) (Avro) | DEVLET KATKISINDAN HARCANAN (YATIRIM BÜTÇESİ) (Avro) | DEVLET KATKISINDAN HARCANAN - PHASE II (YATIRIM BÜTÇESİ) (Avro) | DEVLET KATKISINDAN HARCANAN NAKİT VERGİ (Avro) | DEVLET KATKISINDAN HARCANAN NAKİT VERGİ (Avro) | TOPLAM (Avro) | (Avro) | PHASE - II (Avro) |
| 2020 | 415.004 | 270.202 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 19.361,24 |  | 19.361 | 125.441 | 0,00 |
| 2021 | 1.373.464 | 748.060 |  | 0,00 |  | 458.397 |  | 0,00 |  | 37.057 |  | 495.454 | 129.950 | 0,00 |
| 2022 | 4.625.564 | 3.731.454 |  | 0,00 |  | 212.111 |  | 45.306,70 |  | 140.205 |  | 397.622 | 496.487 | 0,00 |
| 2023 | 8.925.369 | 7.164.900 | 381.500 | 0,00 | 0,00 | 105.910 | 0,00 | 0,00 | 6.782 | 179.626 | 11.841 | 304.158 | 1.000.363 | 74.447 |
| 2024 | 16.252.787 | 10.549.630 | 3.292.987 | 44.136 | 0,00 | 276.075 | 60,05 | 32.999 | 12.530 | 99.277 | 55.044 | 475.985 | 1.487.729 | 402.321 |
| 2025 | 14.447.748 | 8.244.904 | 2.504.947,51 | 136.586,97 | 0,00 | 166.863,43 | 36.983,69 | 0,00 | 0,00 | 148.482 | 105.482 | 457.811 | 2.594.466,03 | 509.032,59 |
| TOPLAM | 46.039.937 | 30.709.150 | 6.179.435 | 180.723 | 0,00 | 1.219.356 | 37.044 | 78.305 | 19.312 | 624.008 | 172.368 | 2.150.393 | 5.834.436 | 985.800,47 |

* Bölüm 4.2. verileri, Merkez Etüt ve Projeler Dairesi Proje Uygulama Çalışma Grubu’nca hazırlanan bilgilerdir

Proje bileşenler düzeyinde yapılan harcama değerleri ise, yıllara ve fonlara göre aktarılmıştır. 2025 yılı sonu itibarıyla, Tasarım Raporu'nda bütçelenen Dirençli Kırsal Dönüşüme Yönelik Kümelenme Bileşeni, kümülatif bazda dizayn raporuna kıyasla %20 düzeyinde gerçekleşmiş olup gerçekleşmiş kümülatif harcamalara kıyasla 2025 yılı harcaması %32 civarında sonuçlanmıştır. Proje Yönetimi Bileşeni de dizayn raporuna göre gerçekleşmiş harcama oranı kümülatif bazda %15 düzeyinde seyrederken ilgili bileşenin kümülatif gerçekleşmiş harcamalara göre oranı 2025 yılı sonu için %25 düzeylerindedir. Projenin 2. Bileşeni olan Finansa Erişim Bileşeninde ise herhangi bir harcama yapılmamış ve bu bileşen kaldırılarak 1. Bileşene aktarılmıştır. 2025 yılı sonu itibariyle genel toplam üzerinden değerlendirdiğimizde ise dizayn raporu rakamlarına kıyasla %19 düzeyinde gerçekleşme sağlanmışken, bu oran kümülatif gerçekleşmelere göre %31 dir. Gerek 1. Bileşende olsun gerekse 3. Bileşende olsun IFAD-Kredi kullanımları diğer fon kaynaklarındaki kullanıma kıyasla oldukça ileride seyretmektedir.

Tablo: KDAKP Bileşenler Bazında Harcama (2020-2025)

Projenin finansörler ve kategoriler bazında harcamaları ise aşağıda sunulmuştur. Çizelge incelendiğinde ve ilgili yıl içerisinde değerlendirme yapılırken, 2025 sonu itibariyle gerçekleşme oranları sırasıyla %59 ile Hibeler ve Kırsal Kredi Garanti Sistemi, %25 ile Yapım İşleri ve %8 ile Proje Yönetim giderleri ağırlık kazanırken; bunları Mal, Girdi ve Ekipman kategorileri Danışmanlık, Eğitim ve Çalıştaylar takip etmektedir. İlaveten tüm kategoriler içerisinde IFAD kredisi üzerinden yapılan harcamalar diğer fon kalemlerine kıyasla en büyük paya sahiptir. Yukarıdaki tablolara benzer şekilde bu çizelgede de görüleceği üzere dizayn raporunda sunulan toplam bütçe tutarına kıyasla 2025 yılı sonu itibariyle toplam harcama her ne kadar da %19 düzeyinde görünse de, ilgili hesap döneminin yıllara sari toplam kümülatif harcamayla kıyaslandığında gerçekleşme oranı %31 düzeylerinde olup toplam kümülatif harcamaların dizayn raporu toplam bütçesine kıyasla oranı %62’dir.

Tablo KDAKP Kategori bazında harcama  (2025) (Avro)

| Kategori |  | Dizayn Raporu (Avro) | 2024 (Phase-I) | 2024 (Phase-II) | 2025 (Phase-I) | 2025 (Phase-II) | TOPLAM | Gerçekleşme Oranı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danışmanlık, Eğitim, Çalıştaylar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IFAD Kredi | 1.561.000,00 | 171.646,34 |  | 286.941,18 |  | 1.023.923,15 | 66% |
|  | IFAD Kredi 2 | 1.080.000,00 |  | 209.857,99 |  | 204.087,02 | 417.706,32 | 39% |
|  | IFAD Hibe | 900.000,00 | 44.135,78 |  | 136586,97 |  | 180.722,75 | 20% |
|  | Devlet Katkısı | 13.000,00 | 37.664,35 |  | 18689,07 | 11448,9 | 67.802,32 | 522% |
|  | Yararlanıcı Katkısı | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Devlet Nakit Vergi Katkısı | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Alt Toplam | 3.554.000,00 | 253.446,47 | 209.857,99 | 442.217,22 | 215.535,92 | 1.690.154,54 | 48% |
| II | Mal, girdi, materyal, hizmet, araç ve ekipman |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IFAD Kredi | 3.314.000,00 | 281.612,39 |  | 271.914,05 |  | 2.450.210,60 | 74% |
|  | IFAD Kredi 2 | 1.749.000,00 |  | 406.474,35 |  | 198.755,82 | 867.813,06 | 50% |
|  | IFAD Hibe | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Devlet Katkısı | 0,00 |  |  |  |  | - | #SAYI/0! |
|  | Yararlanıcı Katkısı | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Devlet Nakit Vergi Katkısı | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Alt Toplam | 5.063.000,00 | 281.612,39 | 406.474,35 | 271.914,05 | 198.755,82 | 3.318.023,66 | 66% |
| III | Hibeler ve Kırsal Kredi Garanti Sistemi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IFAD Kredi | 11.765.000,00 | 3.071.466 |  | 4.567.938 |  | 11.165.318,71 | 95% |
|  | IFAD Kredi 2 | 6.761.000,00 |  | 2.453.664 |  | 888.374 | 3.446.082,75 | 51% |
|  | IFAD Hibe | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Devlet Katkısı | 1.211.000,00 |  |  | 14.876,76 |  | 294.393,83 | 0% |
|  | Yararlanıcı Katkısı | 6.585.000,00 | 1.487.728,73 | 402.320,70 | 2.594.466,03 | 509.032,59 | 6.820.235,62 | 104% |
|  | Devlet Nakit Vergi Katkısı | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Alt Toplam | 26.322.000,00 | 4.559.194,98 | 2.855.984,79 | 7.177.280,29 | 1.397.406,79 | 21.726.030,91 | 83% |
| IV | Yapım işleri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IFAD Kredi | 14.404.000,00 | 6.175.676,22 |  | 2.283.835,91 |  | 12.900.457,40 | 90% |
|  | IFAD Kredi 2 | 7.774.000,00 |  | 120.251,03 |  | 1.135.122,29 | 1.255.373,32 | 16% |
|  | IFAD Hibe | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Devlet Katkısı | 6.406.000,00 | 230.164 |  | 128.286 | 23.079 | 826.574,44 | 13% |
|  | Yararlanıcı Katkısı | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Devlet Nakit Vergi Katkısı | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Alt Toplam | 28.584.000,00 | 6.405.839,79 | 120.251,03 | 2.412.122,09 | 1.158.201,33 | 14.982.405,16 | 52% |
| V | İşletim giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IFAD Kredi | 4.106.000,00 | 849.229 |  | 834.275 |  | 3.180.352,40 | 77% |
|  | IFAD Kredi 2 | 1.730.000,00 |  | 102.740 |  | 78.608 | 181.347,90 | 10% |
|  | IFAD Hibe | 0 | 0 |  |  |  | - | 0% |
|  | Devlet Katkısı | 5.035.000,00 | 8.246,96 | 60,05 | 5.011,42 | 2.455,75 | 143.423,67 | 3% |
|  | Yararlanıcı Katkısı | 0 |  |  |  |  | - | 0% |
|  | Devlet Nakit Vergi Katkısı | 0 | 99.277,06 | 55.044,44 | 148.481,67 | 105.482,16 | 772.669,39 | 0% |
|  | Alt Toplam | 10.871.000,00 | 956.752,54 | 157.844,21 | 987.768,52 | 186.546,09 | 4.277.793,36 | 39% |
| VI | Ayrılmamış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Toplam | 74.394.000 | 12.456.846 | 3.750.412 | 11.291.302 | 3.156.446 | 45.994.408 | 62% |

KDAKP projesi kapsamında 2025 yılı için oluşturulan bütçe yararlanıcı katkısı hariç 15.556.434 Euro olup 14.224.358 Euro ile en büyük pay 1. Bileşene ayrılmıştır. Projenin Güney illeri toplamda 6.924.012 Euro tutarında bir bütçeye sahipken, Kuzey illeri ise 6.683.122 Euro olarak planlanmıştır. Aşağıda iller bazında belirtilen bütçe tutarlarında Güney illeri içerisinde en yüksek pay Osmaniye iline ayrılmış olup, Kuzey illerinde ise en yüksek pay Bartın ilidir. 2025 sonu gerçekleşmeleri doğrultusunda 1. Bileşen içerisinde IFAD Kredi kullanımı %52 ile en fazla Osmaniye ve %49 Adana ilinde gerçekleşmiş ve bunu %47 ve %46 ile Sinop ve Kastamonu, %43 ve %40 ile Bartın ve Mersin takip etmektedir. Ancak proje başlangıcından 2025 sonuna kadar planlanmış olan bütçelerin kümülatif toplamlarına göre değerlendirme yapıldığında Çankırı ilinin gerçekleşme oranı %76 olup, bunu %65 ile K.Maraş ve %52 ile Osmaniye takip etmektedir. 2025 yılı sonu için bütçeleri yararlanıcı katkıları düzeyinde değerlendirildiği zaman ise en fazla yararlanıcı katkısı sırasıyla Kastamonu, Bartın ve Sinop illeridir ancak yıllara sari kümülatif bütçeler gerçekleşen kümülatif harcamalar ile kıyaslandığında sıralama K.Maraş, Sinop, Çankırı ve Kastamonu olarak gözlemlenmektedir. Devlet katkısı düzeyinde ise hem kümülatif bazda hem de 2025 Haziran özelinde en yüksek gerçekleşme Sinop ilinde gözlenmektedir.

Tablo KDAKP Yıllar Bazında Bileşen, Finansör ve İllerin Bütçe – Gerçekleşme Kıyası  (2020-2025) (Avro)

# Makroekonomik Faktörler

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık ve yıllık yüzde değişim oranları aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. 2025 yılı Ocak ayında başlayan aylık TÜFE artışlarındaki düşüş devam etmektedir. Aralık 2025 tarihinde bu değer aylık olarak 0,89 oranında gerçekleşmiştir. Yıllık değişim incelendiğinde ise Ocak 2025 tarihinde %42,12 olan yıllık artış Aralık 2025 tarihinde %30,89 oranına ulaşmıştır (Tablo14).

Tablo 14  2025 Yılı TÜFE

| Tarih (Ay-Yıl) | TÜFE Yıllık Değişimi % | TÜFE Aylık Değişimi % |
| --- | --- | --- |
| 01-2025 | 42.12 | 5.03 |
| 02-2025 | 39.05 | 2.27 |
| 03-2025 | 38.10 | 2.46 |
| 04-2025 | 37.86 | 3 |
| 05-2025 | 35.41 | 1.53 |
| 06-2025 | 35.05 | 1.37 |
| 07-2025 | 33.52 | 2.06 |
| 08-2025 | 32.95 | 2.04 |
| 09-2025 | 33.29 | 3.23 |
| 10-2025 | 32.87 | 2.55 |
| 11-2025 | 31.07 | 0.87 |
| 12-2025 | 30.89 | 0.89 |

Kaynak: TUİK

Üretici Fiyat Değişimi (ÜFE) incelendiğinde ise TÜFE ile benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. ÜFE yıllık değişimi her ay için azalmakta ve Aralık 2025 tarihinde %27,67’ye ulaşmıştır. ÜFE aylık değişimi Aralık 2025 tarihinde %0,75 olarak hesaplanmıştır (Tablo 15).

Tablo 15 2025 Yılı ÜFE

| Tarih (Ay-Yıl) | ÜFE Yıllık Değişim% | ÜFE Aylık Değişim % |
| --- | --- | --- |
| 01-2025 | 27.20 | 3.06 |
| 02-2025 | 25.21 | 2.12 |
| 03-2025 | 23.50 | 1.88 |
| 04-2025 | 22.50 | 2.76 |
| 05-2025 | 23.13 | 2.48 |
| 06-2025 | 24.45 | 2.46 |
| 07-2025 | 24.19 | 1.73 |
| 08-2025 | 25.16 | 2.48 |
| 09-2025 | 26.59 | 2.52 |
| 10-2025 | 27.00 | 1.63 |
| 11-2025 | 27.23 | 0.84 |
| 12-2025 | 27.67 | 0.75 |

Kaynak: TUİK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan Amerikan Doları aylık alış ve satış değerleri aşağıda yer alan tabloda bulunmaktadır.

Tablo 16 2025 Yılı ABD Doları

| Tarih | ABD Doları Alış | ABD Doları Satış |
| --- | --- | --- |
| 02.01.2025 | 35.2803 | 35.3969 |
| 01.02.2025 | 35.7630 | 35.8274 |
| 01.03.2025 | 36.3812 | 36.5014 |
| 01.04.2025 | 40.7019 | 40.8364 |
| 02.05.2025 | 38.5614 | 38.5692 |
| 02.06.2025 | 39.1151 | 39.1855 |
| 01.07.2025 | 39.7733 | 39.8450 |
| 01.08.2025 | 40.5190 | 40.5920 |
| 01.09.2025 | 41.0379 | 41.1118 |
| 01.10.2025 | 41.5130 | 41.5878 |
| 03.11.2025 | 41.9751 | 42.0507 |
| 01.12.2025 | 42.4160 | 42.4924 |

Kaynak: TCMB

# EK-2 MANTIKSAL ÇERÇEVE

| Uplands Rural Development Programme |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logical Framework |  |  |  |  |  |  |  |
| Results Hierarchy | Indicators |  |  |  | Project Yr 8 (october 2025) |  |  |
|  | Name | Baseline | Mid-Term | End Target | Year Targets | Year Results | Cumulative |
| Outreach Number of persons receiving services promoted or supported by the project (men/women) and corresponding households (based on 3.5 members average HH size) | 1 Persons receiving services promoted or supported by the project |  |  |  |  |  |  |
|  | Males - Males | 0 | 42088 | 66500 | 13.998 | 3.306 | 66.162 |
|  | Females - Females | 0 | 18038 | 28500 | 12.518 | 13.032 | 71.287 |
|  | Young - Young people | 0 | 6013 | 9500 | 8.106 | 3.891 | 40.587 |
|  | Total number of persons receiving services - Number of people | 0 | 60126 | 95000 | 26.516 | 16.338 | 137.449 |
|  | 1.a Corresponding number of households reached |  |  |  |  |  |  |
|  | Households - Households |  | 30000 | 47400 | 10.831 | 6.571 | 52.911 |
|  | 1.b Estimated corresponding total number of households members |  |  |  |  |  |  |
|  | Household members - Number of people |  | 105000 | 165900 | 37.909 | 23.000 | 185.189 |
| Project Goal Enhance prosperity and resilience of upland smallholder farmers | Percentage reduction in the number of households in targeted areas living below the national poverty line |  |  |  |  |  |  |
|  | Households - Percentage (%) | 0 | 15 | 40 |  |  | 41 |
| Development Objective Strengthen the resilience of upland communities, especially youth, and improve their integration into markets. | Percentage of households in targeted areas with a monthly income of TRY 3,000 or higher (10% youth) |  |  |  |  |  |  |
|  | Households - Percentage (%) | 0 | 30 | 90 |  |  | 39 |
|  | Value (in USD '000) and increase in the volume of priority products marketed through economic infrastructure of the clusters (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Increase in volume of products marketed - Percentage (%) |  | 25 | 30 |  |  | 25 |
|  | Value of products in USD - Money (USD' 000) | 0 | 25000 | 29000 |  |  | 47.043 |
| Outcome Outcome 1. Strengthened economic development clusters through sustainable increase in production and market linkages | 1.2.4 Households reporting an increase in production |  |  |  |  |  |  |
|  | Total number of household members - Number of people | 0 | 15750 | 66360 |  |  | 16.383 |
|  | Households - Percentage (%) | 0 | 15 | 40 |  |  | 37 |
|  | Households - Households | 0 | 4500 | 18960 |  |  | 4.681 |
|  | Percentage of households having established market linkages within Economic Development Clusters (EDC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Households - Percentage (%) | 0 | 20 | 50 |  |  | 73 |
|  | 2.2.5 Rural producers’ organizations reporting an increase in sales |  |  |  |  |  |  |
|  | Number of Rural POs - Organizations |  | 26 | 52 |  |  | 45 |
|  | Rural POs - crop - Organizations |  | 19 | 40 |  |  | 4 |
|  | Rural POs - livestock - Organizations |  | 7 | 12 |  |  | 41 |
|  | 2.2.1 Persons with new jobs/employment opportunities |  |  |  |  |  |  |
|  | Males - Males |  | 75 | 150 | 421 | 1.549 | 2.049 |
|  | Females - Females |  | 25 | 50 | 479 | 820 | 1.160 |
|  | Young - Young people |  | 50 | 100 | 387 | 717 | 1.010 |
|  | Total number of persons with new jobs/employment opportunities - Number of people |  | 100 | 200 | 900 | 2.369 | 3.209 |
| Output 1.1 Number of EDCs established | Policy 2 Functioning multi-stakeholder platforms supported |  |  |  |  |  |  |
|  | Number - Platforms | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 43 |
| Output 1.2 Supported EDCs infrastructure | Value of infrastructure constructed/ rehabilitated (million Euro) |  |  |  |  |  |  |
|  | Value of infrastructures (Million Euro) - Number | 0 | 14,8 | 25,8 | 5 | 4 | 16 |
|  | 2.1.6 Market, processing or storage facilities constructed or rehabilitated |  |  |  |  |  |  |
|  | Total number of facilities - Facilities | 0 |  | 6 | 16 | 2 | 9 |
|  | Market facilities constructed/rehabilitated - Facilities | 0 |  | 6 | 3 | 2 | 9 |
|  | 1.1.2 Farmland under water-related infrastructure constructed/rehabilitated |  |  |  |  |  |  |
|  | Hectares of land - Area (ha) |  | 1200 | 4000 | 750 | 750 | 3.120 |
| Output 1.3 Farmers/ organizations capacitated | 1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies |  |  |  |  |  |  |
|  | Men trained in crop - Males |  | 293 | 581 | 1.110 | 1.403 | 3.321 |
|  | Women trained in crop - Females |  | 125 | 249 | 548 | 789 | 1.378 |
|  | Young people trained in crop - Young people |  | 42 | 83 | 550 | 673 | 1.215 |
|  | Men trained in livestock - Males |  |  |  | 471 | 154 | 1.344 |
|  | Women trained in livestock - Females |  |  |  | 139 | 33 | 437 |
|  | Young people trained in livestock - Young people |  |  |  | 163 | 48 | 524 |
|  | Total persons trained in crop - Number of people |  | 418 | 830 | 1.658 | 2.192 | 4.699 |
|  | Total persons trained in livestock - Number of people |  |  |  | 610 | 187 | 1.781 |
|  | 2.1.2 Persons trained in income-generating activities or business management |  |  |  |  |  |  |
|  | Males - Males |  | 2744 | 6104 | 422 | 285 | 929 |
|  | Females - Females |  | 1176 | 2616 | 471 | 217 | 650 |
|  | Young - Young people |  | 392 | 872 | 380 | 221 | 638 |
|  | Persons trained in IGAs or BM (total) - Number of people |  | 3920 | 8720 | 893 | 502 | 1.579 |
| Output 1.4 Farmers/ organization investments | 3.1.4 Land brought under climate-resilient practices |  |  |  |  |  |  |
|  | Hectares of land - Area (ha) | 0 | 300 | 490 | 750 | 750 | 2.206 |
|  | Number of households benefitting from disaster relief |  |  |  |  |  |  |
|  | Households - Number | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 500 |
|  | 1.1.3 Rural producers accessing production inputs and/or technological packages |  |  |  |  |  |  |
|  | Males - Males |  | 2222 | 3631 | 1.947 | 1.557 | 5.641 |
|  | Females - Females |  | 952 | 1556 | 1.119 | 822 | 2.041 |
|  | Young - Young people |  | 318 | 519 | 921 | 721 | 2.191 |
|  | Total rural producers - Number of people |  | 3174 | 5187 | 3.066 | 2.379 | 7.682 |
|  | 2.1.3 Rural producers’ organizations supported |  |  |  |  |  |  |
|  | Total size of POs - Organizations |  | 2387 | 3900 | 8.014 | 8.090 | 18.600 |
|  | Rural POs supported - Organizations |  | 40 | 65 | 15 | 8 | 53 |
|  | Males - Males |  | 1671 | 2730 | 4.011 | 4.045 | 10.786 |
|  | Females - Females |  | 716 | 1170 | 4.003 | 4.045 | 7.814 |
|  | Young - Young people |  | 239 | 390 | 2.358 | 2.384 | 4.896 |
| Output 1.5 Branding and promotion of upland produce | Number of products branded based on geographical origin |  |  |  |  |  |  |
|  | number of products branded - Number | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |