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Informe de progreso del proyecto

	Título del Proyecto:
	Cadenas de valor libres de deforestación en la Amazonía peruana

	Número del proyecto:
	6387

	Periodo de referencia del informe:
	Enero 2024 – diciembre 2024

	Realizado por:
	Unidad de Gestión de Proyecto (UGP)

	Output principal del CPD al cual responde el proyecto:
	Resultado del Marco de Cooperación con participación del PNUD 2: Para 2026, la población y los ecosistemas, en particular los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, fortalecen su resiliencia como resultado de que las instituciones y las comunidades mejoren las políticas e implementen mecanismos o instrumentos efectivos para la gestión ambiental, del cambio climático y del riesgo de desastres y la gestión de crisis humanitarias, mediante un enfoque integral con especial énfasis en el género, los derechos, la interculturalidad, el ciclo vital y el territorio.
Resultado del Marco de Cooperación con participación del PNUD 3: Para 2026, la población, especialmente las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y discriminación, tiene más acceso a medios de vida resilientes gracias a la construcción de una matriz productiva diversificada, competitiva, formalizada, innovadora, sostenible e inclusiva, con trabajo decente y acorde con el potencial de cada territorio, por medio de un enfoque integral que hace especial hincapié en la cuestión de género, en particular a través del empoderamiento económico de las mujeres.

	Output(s) secundarios del CPD al cual responde el proyecto:
	Producto 2.1. Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil refuerzan sus capacidades para conservar la biodiversidad y la naturaleza y reconocer su valor a fin de garantizar la resiliencia socioecológica y el desarrollo productivo sostenible, inclusivo y de bajas emisiones.

Producto 3.2. Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil de las cadenas de valor que llegan a los territorios vulnerables fortalecen sus capacidades, servicios e incentivos para promover la integración vertical, con énfasis en las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad

	Objetivo central o propósito del proyecto:
	Introducir modelos de producción de commodities sostenibles (libres de deforestación y rentables) y reducir la deforestación y degradación de la tierra causadas por la creciente producción no sostenible de commodities agrícolas en jurisdicciones económico-ecológicas críticas en la Amazonía noroccidental de Perú.

	Ámbito de intervención del proyecto:
	Departamentos de San Martín (todas las provincias), Amazonas (provincias de Bagua, Bongará, Rodríguez de Mendoza y Uctubamba), Cajamarca (provincias de San Ignacio y Jaén) y Loreto (provincia de Alto Amazonas).

	Beneficiarios del proyecto (N.º y descripción):
	Los beneficiarios directos del Proyecto son aproximadamente 120,000 personas, 54,000 mujeres y 66,000 hombres, incluidos pequeños agricultores y comunidades (locales e indígenas) que participarán en la restauración y conservación de tierras productivas degradadas y hábitats naturales a través de modelos de producción libres de deforestación para café y cacao.

	Fecha de inicio del proyecto:
	Junio de 2023

	Fecha de finalización del proyecto:
	Junio de 2029
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I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS A NIVEL DE OBJETIVO, COMPONENTES Y/O RESULTADOS (Omitir sección en caso no corresponda) 
Completar el siguiente cuadro con la valoración del progreso de los componentes y/o resultados del proyecto establecidos en su documento de proyecto. Estos componentes y/o resultados se suelen alcanzar en el medio o largo plazo, por lo que en este cuadro se registra su progreso cualitativo. 

	Objetivo, componentes y/o Resultados de Proyecto[footnoteRef:2] [2:  Adaptar el cuadro según el marco de resultados del proyecto. Adicione componentes y/o resultados según corresponda. ] 

	Indicadores
	Línea de Base
	Meta[footnoteRef:3] [3:  Colocar meta anual, de medio término o final según esté establecido en su marco de resultados del proyecto.] 

	Valoración del progreso
(Ver escala de valoración)
	Justificación 
(Max 2,000 caracteres por celda) 

	Objetivo del proyecto:  Introducir modelos de producción de commodities sostenibles (libres de deforestación y rentables) y reducir la deforestación y degradación de la tierra causadas por la creciente producción no sostenible de commodities agrícolas en jurisdicciones económico-ecológicas críticas en la Amazonía noroccidental de Perú.
	Indicador obligatorio 1 (indicador básico 11): beneficiarios directos del proyecto desglosados por género.
	24,470 en total (individuos)
3,820 mujeres (16%)
20,650 hombres (84%)

Basado en un análisis inicial de datos obtenidos de asociaciones y cooperativas de productores.
	120,000 en total (individuos)
54,000 mujeres (45%)
66,000 hombres (55%)
	3
	En progreso. 

189 beneficiarios (0.16%)
41 hombres (21.69%)
148 mujeres (78.31%)

Este indicador y objetivo se alcanzará en el largo plazo.  



	
	Indicador 2: Tierras restauradas (TR) (Indicador básico 3 del FMAM)
	El área estimada de tierra degradada en las cuatro regiones objetivo mide entre 450 y 500 mil ha; 262,489 ha en San Martín. No hay información sobre áreas restauradas en las jurisdicciones del Proyecto. Existen diversas iniciativas de restauración públicas y privadas, principalmente en San Martín, de aprox. 50.000 ha.
Superficie total de café, cacao y aceite de palma cosechada en 2018 en las 17 provincias: 303,429 ha. El área de producción certificada, incluyendo commodities, es de aprox. 87,420 ha.
	260,050 hectáreas de TR
	3
	En progreso. 

0 ha (0%)

Este indicador y objetivo se alcanzará en el largo plazo.







	
	Indicador 3: Área de paisajes bajo prácticas mejoradas (PBPM) (Indicador básico 4 del FMAM)
	
	1,050,362 hectáreas de PBPM
	3
	En progreso. 

0 ha (0%)

Este indicador y objetivo se alcanzará en el largo plazo.


	
	Indicador 4: Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas (indicador básico 6 del FMAM)
	
	1,310,412 hectáreas bajo GIP que contribuyen a almacenar 67,885,652 tn de CO2e
	3
	En progreso. 

0 Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas (0%)

Este indicador y objetivo se alcanzará en el largo plazo.

	Componente 1: Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP).

Resultado 1: Los servicios de ecosistemas sostenibles y una buena gestión del paisaje están respaldados por un sistema GIP
	Indicador 5: Número de provincias donde PDT respaldados por sistemas GIP prestan servicios ecosistémicos funcionales a través de Planes de Desarrollo Territorial (PDT): PDRC y PDLC.
	Proceso de Zonificación Forestal (ZF) completado en la Región San Martín y en curso en las otras 3 regiones.
	Diez provincias cuentan con PDT (PDRC y PDLC) apoyados por sistemas GIP, con los sitios del Proyecto cubriendo 1 millón de hectáreas.
	3
	En progreso. 

0 Provincias - 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.


	
	Indicador 6: Número de provincias con presupuestos para GIP que han iniciado la implementación del proyecto, con el apoyo de directrices para incluir objetivos de sostenibilidad en la programación y el presupuesto anual; y número de PVPI fortalecidos y marcos de gobernanza en ejecución.
	La capacidad de los gobiernos regionales y locales fluctúa entre baja y moderada, y su planificación y ejecución presupuestaria excluye a sistemas GIP, con excepción de San Martín y Amazonas, donde avanza la adopción de GIP en la planificación de US y la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE).
	Al menos diez gobiernos provinciales han introducido nuevas líneas presupuestarias y han asignado presupuestos a los GIP; y han comenzado la implementación del proyecto, con el apoyo de directrices para incluir objetivos de sostenibilidad en la programación y los presupuestos anuales. Veinte PVPI reforzados y cinco marcos de gobernanza en ejecución.
	3
	En progreso. 

0 Provincias - 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.


	Componente 1: Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP).

Resultado 2: Los planes de uso de la tierra, la fiscalización y el monitoreo apoyan el cambio de los pequeños agricultores hacia productos libres de deforestación (CLD)
	Indicador 7: Número de gobiernos locales (municipios) y comunidades que desarrollan e implementan políticas de aplicación mejorada del uso de la tierra, herramientas y planes basados en tecnología, incluido el cumplimiento en cuanto a Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y áreas claramente establecidas para la conservación de bosques y áreas protegidas / hábitats.
	Las capacidades de los gobiernos regionales y locales y las comunidades fluctúan entre muy bajo y bajo. Falta de información y conocimientos técnicos, personal, financiación, equipamiento. Escasa planificación y coordinación interinstitucional. Se están estableciendo plataformas regionales de control y vigilancia (mesas redondas), aún en proceso. Se cuenta con pocos acuerdos de conservación e incentivos financieros asociados: Cooperativa Oro Verde-ACOPAGRO- PROYECTO PUR-FUNAVI; CIMA-PN Cordillera Azul; CI en Alto Mayo; AMPA y APECO en el Corredor Martín-Sagrado. El número total de hectáreas bajo AC no ha sido definido. Las AC activos en San Martín cubren aprox. 43,000 ha.
	Al menos diez gobiernos locales desarrollan e implementan políticas de aplicación mejorada del uso de la tierra, utilizan herramientas y planes de acción basados en tecnología, incluyendo cumplimiento en 1 millón de hectáreas en ZEE y áreas de conservación de bosques y áreas protegidas / hábitats; incluyendo AC comunitarios.
	3
	En progreso. 

0 gobiernos locales - 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo. 



	
	Indicador 8: Número de informes de seguimiento, evaluación y retroalimentación (ME&R) sobre gobiernos locales, en colaboración con compradores de CLD del sector privado, consistentes con los sistemas de seguimiento nacionales (centrales) y regionales existentes, como SINIA y SIAR. Los informes incluyen elementos de género e interculturales
	Se cuenta con sistemas funcionales de monitoreo nacionales (central) y regionales, tales como: SINIA y SIAR. El SIEA de MIDAGRI requiere se realicen arduos esfuerzos si ha de incorporarse CLD a nivel central y local. Se encuentran disponibles plataformas de información del Plan Nacional de Café y Cacao.
	Al menos diez informes de monitoreo, evaluación y retroalimentación (ME&R) de gobiernos locales, en colaboración con al menos tres compradores de CLD del sector privado que sean consistentes con los sistemas de monitoreo nacionales (centrales) y regionales existentes como SINIA y SIAR. Los resultados de estos informes se incorporan a la planificación y elaboración de presupuestos anuales, públicos y privados.
	3
	En progreso. 

0 Informes - 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.



	Componente 2: Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.

Resultado 3: La participación del sector privado y las cadenas de valor responsables aumentan la producción sostenible de commodities (café, cacao y aceite de palma), respaldada por una mayor capacidad técnica y financiera de los pequeños y medianos propietarios
	Indicador 9: Número de cadenas de valor de CLD y análisis de riesgo climático (ARC) y planes de acción relacionados.
	Se cuenta con información limitada sobre los paquetes tecnológicos de CLD y respecto de financiamiento accesible dentro de las jurisdicciones del Proyecto. Hay plataformas nacionales y regionales disponibles, pero carecen articulación y la participación de los principales compradores de commodities en ellas es limitada.
	Se están implementando tres cadenas de valor CLD y ARC y planes de acción de mejora en al menos 10 gobiernos locales. Existen al menos 3 acuerdos comerciales con importantes compradores de commodities (por ejemplo, OLAM, ECOM, GR).
	3
	En progreso. 

0 Cadenas de valor de CLD - 0%

Este indicador se alcanzará en el mediano plazo, sin embargo, el resultado se alcanzará en el largo plazo.


	
	Indicador 10: Número de estrategias destinadas a mejorar la asistencia técnica (AT) y los servicios de extensión (una por cada materia prima) implementadas y apoyando a planes de acción nacionales de commodities, así como directrices sobre abastecimiento libre de deforestación, oportunidades de inversión y elementos de género e interculturales.
	Servicios de extensión / asistencia técnica limitados. El Plan Nacional del Café brinda servicios de asistencia técnica; otros planes para commodities (cacao y palma) se están elaborando y podrían estar listos para mediados de 2021. Los servicios de extensión carecen de sostenibilidad financiera.
	Tres estrategias de asistencia técnica / servicios de extensión (una por producto básico) en implementación, para apoyar los planes de acción nacionales sobre café, cacao y palma aceitera; y se estima que el 50% del costo de la implementación de los servicios de extensión será cubierto por un conjunto de mecanismos financieros y mayores presupuestos públicos.
	3
	En progreso. 

0 Estrategias de asistencia técnica/servicios de extensión - 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.


	Componente 2: Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.

Resultado 4: Pequeños agricultores reciben mayores beneficios netos como resultado de que comerciantes y consumidores compran más commodities libres de deforestación (CLD)
	Indicador 11: Número de planes de negocio que apoyan paquetes tecnológicos de CLD para pequeños y medianos productores, asociaciones de productores y alianzas empresariales.
	Los pequeños productores no asociados rara vez conocen sus costos de producción (fijos y variables), sus beneficios netos o su rentabilidad. Las asociaciones y cooperativas tienen mejores conocimientos. La industria de la palma aceitera utiliza buenos métodos de contabilidad de costos.
	Diez planes comerciales con costos completos respaldan los modelos CLD que aumentan los ingresos netos de al menos el 20% de los productores objetivo.
	3
	En progreso.

0 planes de negocio - 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.


	
	Indicador 12: Número de estrategias financieras a nivel de paisaje implementadas (a nivel jurisdiccional) en respaldo de CLD rastreable, incluidos los paquetes técnicos; financiación asequible diversificada, accesible y con equilibrio de género; y una cartera de inversiones de oportunidades a disposición de instituciones financieras, compradores e inversores.
	Hay varios proyectos relacionados y agencias gubernamentales que implementan proyectos relacionados con commodities; sin embargo, no se están desarrollando estrategias financieras a nivel de paisaje para CLD. Proyectos como GEF SPL, NAMA y Alianza Cacao, se están enfocando en paquetes técnicos y financieros para commodities sostenibles. El Proyecto GEF SPL está implementando valoraciones económicas de commodities.
	Al menos tres estrategias financieras con equilibrio de género implementadas a nivel de paisaje (jurisdicción), una para cada materia prima, con el apoyo de importantes compradores de CLD y vinculadas a una cartera de inversiones; y un análisis de impacto económico que muestra los beneficios de cambiar a CLD.
	3
	En progreso. 

0 estrategias implementadas - 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.

	Componente 3: Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales.

Resultado 5: Las prácticas de conservación y restauración de hábitats / ecosistemas contribuyen a reducir las presiones sobre las áreas protegidas (ANP) y los bosques de alto valor de conservación (BAVC), promueven la conectividad y establecen corredores de vida silvestre en áreas degradadas restauradas y áreas productivas en riesgo de degradación
	Indicador 13 / Indicador básico 3: Número de hectáreas restauradas en áreas prioritarias en términos de conservación de la biodiversidad y el hábitat natural
	El gobierno de San Martín está completando una estrategia de desarrollo rural regional que incluye bajas emisiones de gases de efecto invernadero (y que abarca 10 provincias). Además, CI, CIMA, AMPA, FUNAVI, SOLIDARIDAD y otros están contribuyendo al análisis del paisaje para definir corredores de conservación en las regiones de Amazonas y San Martín. En Cajamarca y Loreto están surgiendo procesos de ZF.
	250,050 hectáreas de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y el hábitat natural restauradas.
	3
	En progreso.

0 hectáreas - 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.

	
	Indicador 14: Un plan financiero para apoyar la restauración de hábitats / ecosistemas.
	La restauración de hábitats / ecosistemas tiene escaso apoyo financiero. Los presupuestos de GORES no incluyen programas de restauración de ecosistemas.
	Se cuenta con una estrategia financiera para cubrir el 50% de los costos anuales para la restauración de hábitats y ecosistemas; y GORES asignan recursos públicos para llenar los vacíos.
	3
	En progreso. 

0 plan financiero – 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.

	Componente 3: Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales.

Resultado 6: Los corredores de conservación han mejorado la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (SSEE).
	Indicador 15: Número de informes anuales de monitoreo jurisdiccionales / de corredores (con datos digitales y de visitas al sitio) que verifican las mejoras en la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los SE, incluidos los informes de GORES y los AC. Criterios de género son incluidos durante el monitoreo y la presentación de informes.
	Existen varios sistemas de información: a nivel nacional (MINAM-SINIA), informes sobre estrategias de conservación a nivel regional (GORES / ONG); y a nivel mundial como Collect Earth de la FAO. Existe una integración limitada entre los sistemas; y los informes sobre conectividad, biodiversidad y ecosistemas no están sistematizados. Criterios de género no se incluyen durante el monitoreo y la presentación de informes. No hay acuerdos de conservación (AC) individuales / comunitarios integrados a los sistemas de monitoreo.
	Cinco informes anuales de monitoreo jurisdiccionales / corredores (con datos digitales y de visitas al sitio) verifican las mejoras en la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los SE, incluidos los informes de GORES y la AC comunitaria. Criterios de género son incluidos durante el monitoreo y la presentación de informes.
	3
	En progreso. 

0 informes anuales – 0%

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.

	Componente 4: Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).

Resultado 7: Los resultados bajo los Componentes 1, 2 y 3 se obtienen exitosamente con el apoyo de estrategias de comunicación y capacitación articuladas con la Plataforma Global K2A de FOLUR; y (4.2) Prácticas exitosas se replican en otras regiones y son compatibles con las plataformas CLD a nivel mundial.
	Indicador 16: Número de eventos nacionales e internacionales que se benefician de las lecciones de FOLUR sobre CLD, la adopción de buenas prácticas y los lineamientos de CLD sobre transversalización de género; y contribuciones a la Plataforma Global Knowledge to Action (K2A) de FOLUR.
	Hay varias plataformas de GdC. El MINAM está desarrollando un Sistema Integrado de Gestión de Recursos Naturales. Hay mesas redondas nacionales y regionales de diálogo sobre commodities (café, cacao y aceite de palma). Además, el IICA, el PNUD-GEF y el MIDAGRI, así como el ICRAF, están construyendo plataformas web de gestión del conocimiento para cacao y café. Estas plataformas aún no se han integrado a nivel nacional y tienen una conexión limitada a nivel mundial.
	Los informes anuales muestran que FOLUR Perú ha participado en al menos seis eventos de intercambio de lecciones nacionales o internacionales y tres ferias internacionales para la comercialización de commodities. Los informes anuales de la Plataforma K2A de FOLUR verifican que se están procesando las lecciones de FOLUR Perú.
	3
	En progreso. 

3 eventos

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.

	
	Indicador 17: Número de contratos, acuerdos de compra, compromisos de CLD y políticas de compra logrados mediante la participación de productores de CLD en eventos internacionales anuales (ferias de commodities, mesas redondas, conferencias de CLD y mecanismos de comercio bilateral). Los informes oficiales (de gobierno y asociaciones de productores) informan de un aumento en las exportaciones de CLD (toneladas) por producto en la jurisdicción del Proyecto.
	Productores de commodities (cooperativas y asociaciones) están participando aleatoriamente en ferias internacionales de commodities y eventos relacionados, con la finalidad de promover y negociar CLD certificados peruanos. Se cuenta con información sistematizada y recursos financieros limitados para la promoción de CLD (por ejemplo, a través de PROMPERU).
	Tres contratos (acuerdos de compra), compromisos de CLD o mejores políticas de compra logradas a través de la participación en eventos nacionales e internacionales de CLD. Los informes oficiales para los años 4-6 muestran un aumento en las exportaciones de CLD (toneladas) para cada producto en la jurisdicción del Proyecto.
	3
	En progreso. 

0 contratos

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.


	Componente 4: Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).

Resultado 8: El empoderamiento con equilibrio de género y la toma de decisiones informadas mejoran la gobernanza de las agencias públicas locales, regionales y nacionales; y de los actores a lo largo de la cadena de valor.
	Indicador 18: Los informes de los protocolos institucionalizados de monitoreo, evaluación y retroalimentación (ME&R) mejoran la toma de decisiones con equilibrio de género y empoderan a los productores, e importantes compradores de commodities continúan apoyando las prácticas y el comercio de CLD con equilibrio de género.
	Se completaron los planes de acción nacionales de commodities, para el caso del café y se avanzó en los planes nacionales para el cacao y la palma aceitera. Los datos sobre la cantidad y calidad de la producción de commodities son limitados, inexactos e inconsistentes en las jurisdicciones seleccionadas. Importantes compradores de commodities informan sobre la producción certificada. Por ejemplo, se estima que 1/3 de la producción de café está certificada a nivel nacional y hay 15,000 ha de cacao certificado en San Martín, Amazonas y Cajamarca.
	Los informes anuales para los años 4 a 6 documentan un número creciente de productores de CLD y de importantes compradores de commodities que participan en la producción y el comercio de CLD. Al menos un 30% de aumento en la producción de commodities certificadas, con una composición de género más equilibrada.
	3
	En progreso. 

0 reportes

Este indicador y resultado se alcanzará en el largo plazo.



Escala de Valoración:
	Criterios de valoración
	Valoración

	No se espera lograr la meta.
	1

	Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados.
	2

	Se espera lograr la meta en los plazos esperados.
	3

	Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada.
	4



II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Completar el siguiente cuadro con el grado de avance de los productos y las actividades en el periodo de referencia del presente informe, con base en el Plan de Trabajo Anual del proyecto.

	Componente 1: Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP).
Resultado 1: Los servicios de ecosistemas sostenibles y una buena gestión del paisaje están respaldados por un sistema GIP

	Producto 1.1.1
	Indicador
	Línea de base
	Meta
Anual 2024[footnoteRef:4] [4:  Si aplica, según marco de resultados del documento de proyecto.] 

	Avance meta anual[footnoteRef:5] [5:  Si tiene meta anual acumulativa, colocar el avance anual también de manera acumulativa. No olvidar para ese caso considerar la línea de base. SI la meta no es acumulativa, colocar el avance hasta la fecha.] 

	Meta
final
(A)
	Avance acumulado
meta final[footnoteRef:6] (B) [6:  Colocar el avance acumulativo de la meta final hasta la fecha. No olvidar considerar la línea de base.] 

	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso[footnoteRef:7] [7:  Si el proyecto tiene metas anuales: Completar la columna %Avance (B/A*100) y %Avance del proceso con la misma información.
Si el proyecto tiene metas intermedias y/o finales que se cumplen en su totalidad recién a la mitad de la vida del proyecto o en su último año, entonces:
En la columna %Avance (B/A*100) colocar la palabra “EN PROCESO”
En la columna %Avance del proceso colocar un porcentaje que refleje el avance. Este porcentaje se calculará bajo una metodología desarrollada por el mismo proyecto que refleje de manera proporcional el avance de los procesos que terminarán con el logro de la meta intermedia/final. La metodología de cálculo deberá estar debidamente explicada como pie de página. Esta misma metodología de calculo deberá usarse todos los años de vida del proyecto.] 


	Planes de Desarrollo Territorial (PDT) apoyados por sistemas GIP y totalmente alineados con los impulsores clave de la deforestación y la pérdida de hábitat. Los PDT se definen de acuerdo con las políticas y planes de desarrollo sectoriales y nacionales, abarcando al menos 1 millón de hectáreas; y fortalecimiento de los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas (PVPI), gobernanza y producción sustentable.
	Número de PDT apoyados por sistemas GIP

Hectáreas bajo PDT apoyados por GIP

Número de PVPI fortalecidos
	0

0

0
	0

0

0
	0

0

0
	10

1,000,000

20
	0

0

0
	0

0

0
	0

0

0

	Actividades [footnoteRef:8] [8:  Colocar las actividades según figuran en el último Plan de Trabajo Anual presentado.] 


	Actividad 1.1.1.1
	Análisis de los PDT (PDRC (2) y PDLC (8)) en las jurisdicciones objetivo y de su marco de gobernanza (incluidas las consideraciones de género y etnia (G&E)) para determinar limitaciones relacionadas a GIP

	De acuerdo al PT 2024, las actividades previstas se orientan a la identificación de PDT y PVPI, junto a las autoridades regionales/locales y organizaciones de los Pueblos Indígenas (OOII), en este sentido, se ha logrado identificar 05 PDT (PRDC Amazonas, PLDC Bagua, PLDC Bongará , PLDC San Ignacio y PLDC Jaén); adicionalmente, junto a dos OOII de la Región Amazonas y de la Provincia de Alto Amazonas se han identificado paisajes y potenciales comunidades nativas (CCNN) para apoyar en la elaboración de sus PVPI. En el caso de Amazonas, se identificaron CCNN asociadas al Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Chayunain, y en el caso de ORDEPIA (Loreto) se han identificado los distritos de Santa Cruz y Lagunas para el trabajo con sus CCNN asociadas.
	Debido a temas de agenda con las autoridades regionales/locales y las OOII de la Región San Martín, las reuniones para la priorización de PDT y PVPI se realizarán en el año 2025, así como el inicio de la incorporación del enfoque GIP. Además, no hay mecanismos claros para la entrega de subvenciones según se programaron en el PRODOC.


	Producto 1.1.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Fortalecimiento de capacidades en el sector público a nivel de gobiernos regionales y locales, en planificación de GIP; e implementación de acuerdos institucionales y lineamientos para incluir los objetivos de GIP en la planificación y programación del presupuesto anual.
	Número de funcionarios capacitados en GIP

Número de gobiernos regionales y locales con presupuesto asignado a GIP
	-

0
	-

0
	-

0
	-

10
	-

0
	-

0
	-

0

	Actividades

	Actividad 1.1.2.1
	Preparación de una estrategia y programa para incorporar los principios y acciones de GIP en los PDT y en las estrategias relacionadas con GIP, tales como las Estrategias de Desarrollo Regional de Bajas Emisiones (LERDS) de GORES;

	Actividad 1.1.2.2
	Evaluación de la capacidad institucional existente, principalmente de GORES y GOLO en relación con la capacidad estimada y los recursos necesarios para planificar y gestionar PDT mejorados que incorporen los principios de GIP, incluidas las consideraciones de G&E

	Actividad 1.1.2.3
	Fortalecimiento e implementación del PVPI (20), fortalecimiento de la gobernanza y financiamiento semilla para actividades productivas sostenibles

	Actividad 1.1.2.4
	Fortalecimiento de la gobernanza indígena y monitoreo

	Actividad 1.1.2.5
	Asistencia técnica para la ejecución de actividades de producción sostenible (prioridades del PVPI)

	Actividad 1.1.2.6
	Análisis de impacto ambiental y socioeconómico a nivel de paisaje y propuestas de mejora para a) políticas de promoción de commodities b) regulaciones de cambio de uso de la tierra.

	Actividad 1.1.2.7
	Asistencia técnica para la implementación de planes de acción para desarrollo de capacidades en GIP (3), incluidas las consideraciones de G&E.

	Se realizaron coordinaciones con la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM, quienes tienen a su cargo la gestión integral de los recursos naturales, por lo tanto, el proyecto ha buscado alinear la gestión integral del paisaje con el enfoque del MINAM con la finalidad de aportar desde el proyecto al fortalecimiento de este enfoque. De ese modo, se cuenta con TdR para la actualización de módulos de capacitación GIP, los cuales vienen siendo revisados.
Además, se ha elaborado TdR para realizar un diagnóstico de capacidades institucionales para insertar la GIP en la planificación, se viene coordinando con los GORES del ámbito del proyecto para la revisión de los TdR, los que fueron socializados con la UGP.
	

	Componente 1: Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP).
Resultado 2: Los planes de uso de la tierra, la fiscalización y el monitoreo apoyan el cambio de los pequeños agricultores hacia productos libres de deforestación (CLD)

	Producto 1.2.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Políticas de uso de la tierra mejoradas y capacidad de fiscalización, herramientas y planes basados en tecnología, incluida el cumplimiento de la zonificación ambiental y áreas claramente establecidas para la conservación de bosques / hábitats.
	Número de políticas de uso de suelo mejoradas

Número de herramientas tecnológicas implementadas

Hectáreas bajo zonificación ambiental
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-

	Actividades

	Actividad 1.2.1.1
	Evaluación de la idoneidad de los reglamentos para hacer cumplir las leyes existentes y las capacidades institucionales conexas, así como las necesidades financieras y de coordinación; y definición de un sistema de ejecución más eficiente y rentable (es decir, de costos compartidos, personal compartido, planificación conjunta, programación y M&E).

	Se identificaron oportunidades de trabajo con las autoridades forestales (nacionales y regionales) para brindar apoyo en procedimientos de otorgamiento de Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales – CCUSAF, donde los productores ubicados en el ámbito del proyecto en su mayoría cultivan café y cacao en tierras forestales y no tienen formalizada la tenencia de la tierra. En el año 2024 se ha iniciado el apoyo en este procedimiento a la ATFFS Cajamarca para productores de café en la provincia de San Ignacio. En ese marco, se contrataron consultores individuales para el levantamiento de parcelas y elaboración de expedientes que permitan el otorgamiento de 60 contratos CUSAF en los distritos de Tabaconas y La Coipa de San Ignacio Cajamarca. Para ello, en coordinación con OSINFOR y SERFOR se realizó una capacitación donde participaron 25 personas.
Por otro lado, se ha coordinado con SERFOR para participar en el proceso de socialización y aportes de la propuesta de modificación de la normativa forestal, en el año 2024 se accedió a la versión borrador de la propuesta y en el primer trimestre del año 2025 se realizará el proceso formal de aportes desde el MINAM.
Del mismo modo, se cuenta con un borrador de TdR para realizar el análisis del impacto a nivel de paisaje de las políticas de promoción de café y cacao, sus sistemas de monitoreo asociados a prácticas libres de deforestación, las regulaciones de cambio de uso de la tierra; evaluando su consistencia, coherencia y congruencia, con la finalidad de identificar oportunidades para proponer mejoras en las políticas y normas asociadas al cambio de uso de la tierra y promoción/monitoreo de café y cacao.
	Se priorizó la temática CCUSAF en la región Cajamarca ya que se apoya la implementación del cumplimiento de la ley Forestal, por lo cual el estudio de análisis se realizará el 2025. 


	Producto 1.2.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Acuerdos de conservación (AC) individuales / comunitarios y reservas voluntarias negociadas de BAVC entre empresas de plantaciones, productores individuales y autoridades forestales, así como incentivos financieros para apoyar la restauración y conectividad del ecosistema. Los acuerdos y compromisos voluntarios se vinculan con el trabajo relacionado que realizan GORES y autoridades locales.
	Número de AC suscritos 

Hectáreas bajo AC

Monto de incentivos entregados
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-

	Actividades

	Actividad 1.2.2.1
	Formulación de una estrategia para el desarrollo de la capacidad de fiscalizar US / GIP, incluida la capacidad para mejorar la comunicación basada en la tecnología y la difusión de las reglamentaciones, fiscalización basada en tecnología, financiación, la alineación de políticas, los riesgos y el papel potencial y la medida en que las comunidades locales (colonos e indígenas locales) podrían apoyar en hacer cumplir la ley en sus territorios.

	Se solicitó información al SERNANP sobre los acuerdos de conservación firmados, y luego se realizaron talleres con mujeres en distintas zonas para recoger, entre otras cosas, sus impresiones sobre estos mecanismos. El próximo año se realizará un análisis del estado de los AC para elaborar propuestas de mejora, así como identificar oportunidades de nuevos acuerdos de conservación en el paisaje del proyecto.
	

	Producto 1.2.3
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y regionales y del sector privado en cuanto a M&E y la presentación de informes sobre el cumplimiento y la deforestación por la producción de commodities fuera de ANPs. El apoyo del Proyecto a la hora de mejorar y expandir los sistemas de M&E es consistente con los sistemas de monitoreo nacionales (centrales) y regionales existentes, e incluye elementos de género e interculturales.
	Número de gobiernos locales y regionales con capacidad de M&E fortalecida

Número de instituciones privadas con capacidad de M&E fortalecida 

Número de reportes de monitoreo generados
	0

-

0
	0

-

0
	0

-

0
	10

-

10
	0

-

0
	0

-

0
	0

-

0

	Actividades

	Actividad 1.2.3.1
	Asistencia técnica para la implementación de planes de acción y desarrollo de capacidades en cuanto a fiscalización, incluyendo consideraciones de GE

	Actividad 1.2.3.2
	Evaluación y fortalecimiento de acuerdos de conservación individual / comunitaria (AC) y nuevos AC; incluido el apoyo para negociar reservas voluntarias de BAVC; y seguimiento / implementación

	En el año 2024 no se programaron actividades en este producto.
	

	Componente 2: Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.
Resultado 3: La participación del sector privado y las cadenas de valor responsables aumentan la producción sostenible de commodities (café, cacao y aceite de palma), respaldada por una mayor capacidad técnica y financiera de los pequeños y medianos propietarios

	Producto 2.1.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Análisis, diseño y planes de acción para implementar nuevos modelos innovadores de CLD apoyados en tecnología, agricultura climáticamente inteligente (ACI), GFS y agroforestería; y orientación sobre oportunidades de inversión y abastecimiento de CLD para compradores privados nacionales e internacionales. El análisis incluirá desafíos de género, interculturales y transgeneracionales.
	Número de análisis y planes formulados

Número de modelos tecnológicos propuestos

Número de orientaciones para compradores desarrolladas
	0

-

-
	0

-

-
	0

-

-
	3

-

-
	0

-

-
	0

-

-
	0

-

-

	Actividades

	Actividad 2.1.1.1
	Evaluación de necesidades y diseño de paquetes de tecnología (modelos CLD) a nivel individual, comunitario y de asociación, incluyendo modelos CLD integrados, agricultura climáticamente inteligente (ACI) resiliente, GFS y agrosilvicultura.

	Se ha iniciado el proceso de actividades para lograr los indicadores, para ello se realizó:
· Se analizaron los planes de acción nacionales de café y cacao.
· Se identificaron paquetes tecnológicos formulados por entidades públicas y privadas en los cultivos de café y cacao, que serán insumos para la elaboración del modelo tecnológico.
· Se realizó una reunión de trabajo con el MIDAGRI, donde se formaron grupos de trabajo, entre los cuales, destaca el grupo para elaborar el paquete tecnológico de forma participativa.
· Se realizaron reuniones con la mesa técnica regional de Cacao en San Martín, con la finalidad de conocer los avances sobre paquetes tecnológicos en esta región. Como parte de este proceso, se participó en el taller “Rendimientos Sostenibles en Fincas de Cacao Orgánico en la región San Martín”, organizado por este espacio regional.

	· Se ha ajustado el marco de resultados del componente 2.

	Producto 2.1.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Evaluaciones y plataformas de diálogo de múltiples partes interesadas fortalecidas, sobre café, cacao y palma aceitera CLD, a nivel nacional y regional, con una mayor participación del sector privado (evaluación de los objetivos CLD de las plataformas de diálogo con respecto a la capacidad existente de cumplir sus metas y planes de acción).
	Número de evaluaciones de plataformas de diálogo

Número de plataformas de diálogo fortalecidas

Número de empresas participantes en plataformas
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-

	Actividades

	Actividad 2.1.2.1
	Evaluación de necesidades y diseño de un programa de AT y extensión siguiendo los pasos indicados en las intervenciones y Productos para lograr el Resultado 3.

	Se tomó contacto con las juntas directivas de los espacios de diálogo (Plataformas y/o mesas técnicas), y se apoyó al Componente 4, en el diagnóstico de las plataformas para conocer sus necesidades:
San Martín: Mesa técnica regional de cacao y Mesa técnica regional de café
Amazonas: Mesa técnica regional de cacao y Mesa técnica regional de café
Cajamarca: Mesa técnica regional de cacao y Plataforma multiactor de café
En relación a la provincia de Alto Amazonas, no se identificó un espacio multiactor.

Finalmente, se apoyó a la Mesa técnica regional de cacao de San Martín en el proceso que vienen desarrollando para generar una hoja de ruta “Rendimientos Sostenibles en Fincas de Cacao Orgánico en la región San Martín”. 
	

	Producto 2.1.3
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Acuerdos de colaboración con importantes compradores de commodities CLD del sector privado.
	Número de acuerdos suscritos
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0

	Actividades

	Actividad 2.1.3.1
	Viabilidad y diseño de un sistema de trazabilidad para cada producto.

	Se ha complementado con:
Mapeo y reuniones con empresas compradoras con las cuales se articularán actividades para brindar servicios a los productores independientes. 
Se mantuvieron reuniones de presentación con las empresas ECOM y PERHUSA, encontrándose oportunidades de trabajo conjunto las cuales serán iniciadas el 2025.

	Se ha ajustado el marco de resultados del componente 2.

	Producto 2.1.4
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Sistema de M&E para monitorear las cadenas de abastecimiento y suministro, y programas de capacitación para aumentar la capacidad de M&E a nivel nacional, regional y local utilizando herramientas tecnológicas para mejorar la trazabilidad jurisdiccional (por ejemplo, incorporando sistemas blockchain).
	Sistema de M&E implementado

Número de reportes de monitoreo 

Número de personas capacitadas

Número de herramientas tecnológicas implementadas
	0

-

-

-
	0

-

-

-
	0

-

-

-
	1

-

-

-
	0

-

-

-
	0

-

-

-
	0

-

-

-

	Actividades

	Actividad 2.1.4.1
	Evaluación de la viabilidad de establecer una Unidad de Apoyo Financiero (UFA) a nivel de GORES para asegurar la continuidad de la asistencia técnica y el financiamiento de los servicios de extensión.

	Se realizaron coordinaciones con la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del MIDAGRI, que tiene a cargo la Identidad Digital de Productores Agrarios, para fortalecer el registro de productores en el padrón nacional que es la base para contar con un sistema nacional de trazabilidad apoyando de este modo al MIDAGRI que es el ente rector de las cadenas de valor de café y cacao.
	

	Producto 2.1.5
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Una estrategia de CLD a nivel de paisaje financieramente sostenible que aumente y amplíe los servicios de extensión. La estrategia se financia con recursos públicos y privados.
	Estrategia formulada

% del Monto de financiamiento gestionado
	0

0
	0

0
	0

0
	1

50

	0

0
	0

0
	0

0

	Actividades

	Actividad 2.1.5.1
	Estrategia financiera para apoyar y articular la financiación de los servicios de extensión de CLD, incluida la viabilidad de los fondos para commodities.

	Actividad 2.1.5.2
	Análisis de equilibrio de género de los modelos CLD (paquetes técnicos y financieros).

	Actividad 2.1.5.3
	Análisis de viabilidad del acceso de grupos vulnerables a paquetes técnicos y a crédito: oportunidades, estrategia y planes para el desarrollo de capacidades.

	Actividad 2.1.5.4
	Análisis legal y regulatorio y paquete de reformas para incrementar el acceso (membresía) de mujeres a asociaciones y cooperativas.

	Actividad 2.1.5.5
	Análisis de riesgos climáticos y ambientales en los paquetes técnicos y de financiamiento, y planes de gestión de riesgos (para cada materia prima); y evaluación de las necesidades de información sobre eventos climáticos extremos que pueden aumentar los riesgos de inversión

	Se ha realizado el mapeo de modelos de financiamiento para la formulación de la estrategia y se mantiene coordinación permanente con la Dirección de Economía y Financiamiento Ambiental del MINAM.


	Se ha ajustado el marco de resultados del componente 2.

	Componente 2: Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.
Resultado 4: Pequeños agricultores reciben mayores beneficios netos como resultado de que comerciantes y consumidores compran más commodities libres de deforestación (CLD)

	Producto 2.2.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Planes de negocios, a diferentes niveles de productores, contribuyen con los paquetes técnicos de CLD para pequeños y medianos productores, asociaciones de productores y alianzas comerciales.
	Número de planes de fortalecimiento de organización rural

Número de planes de negocio formulados
	0

0
	0

0
	0

0
	5

10
	0

0
	0

0
	0

0

	Actividades

	Actividad 2.2.1.1
	5 planes de fortalecimiento de Organización Rural y 10 planes de negocios, y planes de fortalecimiento de capacidades para productores y sistematización de lecciones aprendidas. Los planes empresariales de capacidad incluirán todos los aspectos relacionados con la gestión financiera y una estrategia para mejorar la funcionalidad de las plataformas de diálogo sobre commodities a fin de fortalecer el desempeño de los planes empresariales

	Se ha iniciado con el mapeo de fondos concursables y se cuenta con un borrador de la propuesta de lineamientos para el primer fondo concursable para organizaciones de productores.


	Se ha ajustado el marco de resultados del componente 2. Además, debido a la modalidad del proyecto (NIM con pagos directos de PNUD), no hay mecanismos claros para la entrega de subvenciones según se programaron en el PRODOC.

	Producto 2.2.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Una estrategia integrada de financiamiento / crédito a nivel de paisaje para productores que organizará y programará el apoyo a los modelos de CLD, incluyendo paquetes de financiamiento de CLD diversificados, con equilibrio de género, accesibles y asequibles, y una cartera de inversiones en oportunidades de CLD disponibles para las instituciones financieras, compradores e inversores.
	Estrategia formulada 

Coordinadores de subcomponentes
	0

0
	0

0
	0

0
	1

2
	0

0
	0

0
	0

0

	Actividades

	Actividad 2.2.2.1
	Dos coordinadores de subcomponentes para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de OR y la planificación empresarial

	Se realizó la identificación de las estrategias financieras que actualmente existen en Perú que servirán de base para la elaboración de la estrategia. En coordinación con la Dirección de Financiamiento ambiental del MINAM, se formularán los TdR para elaborar la estrategia de financiamiento.
	

	Producto 2.2.3
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Análisis de impacto económico focalizado a nivel de commodities / paisaje para apoyar el establecimiento de instrumentos financieros, asociaciones con el sector privado y reformas de políticas relacionadas con CLD, incluyendo aspectos de género, interculturales y transgeneracionales.
	Número de análisis de impacto realizados
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Actividades

	Actividad 2.2.3.1
	Evaluación y estrategia para mejorar el acceso al crédito de productores y productoras que tienen limitaciones para acceder a esquemas de crédito convencionales.

	Actividad 2.2.3.2
	Evaluación de oportunidades para desarrollar esquemas de financiamiento mixto y bonos CLD a nivel municipal.

	Actividad 2.2.3.3
	Formulación de una estrategia financiera a nivel de paisaje para aprovechar los mecanismos financieros priorizados para apoyar los esquemas de crédito y CLD; y una cartera de inversiones de oportunidades de inversión para instituciones financieras, compradores e inversores

	Actividad 2.2.3.4
	Mejoramiento del acceso a mercados y de la competitividad: Identificación e implementación de alianzas estratégicas corporativas para llegar a nuevos mercados y la generación de economías de escala en el proceso de conectar las cadenas de valor del café, cacao y palma aceitera.

	Actividad 2.2.3.5
	Evaluación de las necesidades de información de mercado y formulación de un plan de gestión de información de marketing

	Actividad 2.2.3.6
	Análisis de escenarios específicos (TSA) para el café

	No se ha realizado actividades en este producto
	

	Componente 3: Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales.
Resultado 5: Las prácticas de conservación y restauración de hábitats / ecosistemas contribuyen a reducir las presiones sobre las áreas protegidas (ANP) y los bosques de alto valor de conservación (BAVC), promueven la conectividad y establecen corredores de vida silvestre en áreas degradadas restauradas y áreas productivas en riesgo de degradación

	Producto 3.1.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	BAVC y áreas para la restauración de ecosistemas, incluidos corredores de conectividad, seleccionados y priorizados, utilizando el procedimiento metodológico para la identificación, categorización y priorización de áreas degradadas en ecosistemas terrestres (MINAM 2022) y de manera complementaria el ROAM y otras herramientas SIG (según sea necesario).  
	Hectáreas priorizadas para restauración


	0
	0
	0
	250,050
	0
	0
	0

	Actividades

	Actividad 3.1.1.1
	Preparación de mapas temáticos para la planificación intersectorial del paisaje (uso / cobertura del suelo, topografía, idoneidad del suelo / tierra, biodiversidad / áreas protegidas) utilizando el procedimiento metodológico para la identificación, categorización y priorización de áreas degradadas en ecosistemas terrestres (MINAM 2022) y de manera complementaria ROAM u otras herramientas SIG (según sea necesario).

	Se cuenta con la compilación de información espacial para el ámbito del proyecto.
	Los obstáculos están relacionados a:
i) Se ha ajustado el marco de resultados del componente 3.
ii) los tiempos requeridos para el desarrollo y aprobación de términos de referencia para el especialista SIG,
iii) la disponibilidad de los equipos de cómputo para el proceso de la información

	Producto 3.1.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Herramientas y metodologías para identificar y seleccionar BAVC, restaurar paisajes productivos degradados y hábitats naturales 31, ecosistemas degradados en zonas de amortiguamiento de ANP y áreas de servicios ecosistémicos (SSEE) clave.    
	Número de metodologías formuladas

Número de herramientas diseñadas


	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	Actividades

	Actividad 3.1.2.1
	Análisis basado en el procedimiento metodológico para la identificación, categorización y priorización de áreas degradadas en ecosistemas terrestres (MINAM 2022) y de manera complementaria ROAM / GIS de los corredores de conectividad prioritarios y los principales problemas relacionados con el uso de la tierra y de los recursos naturales y su gobernanza en las jurisdicciones objetivo, incluyendo las fronteras administrativas y naturales de las áreas a ser restauradas, las áreas potenciales para la expansión de CLD y la conservación de BAVC y las necesidades de información sobre eventos climáticos extremos que puedan afectar las intervenciones de restauración.

	En coordinación con la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de los Recursos naturales, se han desarrollado los TdR para realizar los estudios especializados de elaboración de mapas regionales de ecosistemas degradados para los departamentos de Amazonas y Cajamarca y que luego se elaboren planes regionales de restauración. Del mismo modo se realizan las coordinaciones con las gerencias responsables de estos procesos en los GORES con la finalidad de lograr el compromiso para iniciar este proceso.
Es necesario señalar que los departamentos de San Martín y Loreto ya cuentan con mapas regionales de ecosistemas degradados y planes regionales de restauración/recuperación de áreas degradadas en ecosistemas.

	Se ha ajustado el marco de resultados del componente 3.

	Producto 3.1.3
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Programas de servicios de extensión de restauración de ecosistemas incluidos en programas de servicios de extensión con enfoques de género, etnia y equidad y gestión de riesgos.     
	Número de programas de extensión en restauración


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Actividades

	Actividad 3.1.3.1
	Evaluación de las causas de degradación de los bosques y de la tierra en función de tendencias pasadas y de las condiciones biofísicas, incluyendo estudios técnicos sobre el cambio de uso de la tierra y las tendencias para los próximos años.

	El Perú ya cuenta con información: i) pérdida de bosque amazónico desde el año 2000 al 2023, ii) información de cambio de uso de suelo para los años: 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, iii) información sobre ecosistemas degradados a nivel nacional. Dicha información es pública y de libre acceso, en la web del Ministerio del Ambiente.

En ese contexto, se identificó que la brecha de información a cubrir es sobre ecosistemas degradados a escala regional para los departamentos de Amazonas y Cajamarca.
Por ello, se han elaborado, en coordinación con la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión Integrada de los Recursos Naturales (DGOTGIRN), los términos de referencia para contratar un servicio especializado que acompañe a los Gobiernos regionales en este proceso.
	Se ha ajustado el marco de resultados del componente 3.

	Producto 3.1.4
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Capacidades fortalecidas para la protección de la biodiversidad, los principios de restauración y conectividad, con un enfoque de género equilibrado, se integran en los esquemas de restauración financiados por el Estado.   
	Número de funcionarios públicos capacitados
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Actividades

	Actividad 3.1.4.1
	Definición de roles y responsabilidades para gestionar los corredores de conectividad apoyados por un proceso participativo con equilibrio de género: (a) análisis de conflictos por políticas y procedimientos (es decir, formalización de los derechos de uso de la tierra); (b) identificación de tipos factibles de intervenciones de restauración de ecosistemas en las áreas focales; (c) cuantificación de costos y beneficios para cada tipo de intervención; y (d) valores estimados de carbono adicional secuestrado por este tipo de intervenciones.

	Se desarrolló una primera versión del documento “Opciones tecnológicas para restauración” a partir de información bibliográfica.

Para la estimación del potencial de mitigación del proyecto se elaboraron términos de referencia, en coordinación con la Dirección General de Cambio Climático del MINAM y se realizó la convocatoria pública y selección del profesional para el desarrollo del servicio.
	Se ha ajustado el marco de resultados del componente 3, y no se consideraron las actividades programadas en el PRODOC.

	Producto 3.1.5
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Evaluación de las necesidades financieras para cubrir los costos de restauración de los ecosistemas, y un plan financiero, junto con un aumento en los presupuestos de GORES.


	Evaluación de necesidades realizada

Plan financiero formulado

Incremento presupuestal en GORES



	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-

	Actividades

	Actividad 3.1.5.1
	Formulación, implementación y monitoreo de prácticas de restauración de ecosistemas para la conservación de la biodiversidad (bosques de alto valor de conservación, promover la conectividad y corredores de vida silvestre) y áreas productivas en riesgo de degradación con paquete de AT y servicios de extensión; incluyendo herramientas y metodologías. (año 2-5). La implementación de las prácticas de restauración será realizada por organizaciones locales especializadas subcontratadas por la Organización Ejecutora en cada área de implementación del proyecto.

	Actividad 3.1.5.2
	Análisis de costos y beneficios de las intervenciones de restauración en las áreas focales, evaluación de las necesidades financieras para cubrir los costos de restauración del ecosistema, desarrollo de la estrategia y el plan de financiamiento, incluidas las asignaciones en los presupuestos de GORES.


	Se realizó un listado de proyectos de inversión pública relacionados a restauración en el ámbito del proyecto FOLUR.
A partir de reuniones con la Dirección de Diversidad Biológica y la participación en talleres especializados sobre las hojas de ruta para implementación de las metas propuestas en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, se ha priorizado dirigir la estrategia de financiamiento a la hoja de ruta para la meta 2, la cual está directamente relacionada a restauración.
	

	Componente 3: Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales.
Resultado 6: Los corredores de conservación han mejorado la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (SSEE).

	Producto 3.2.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Sistemas de información fortalecidos a nivel de paisaje en las jurisdicciones seleccionadas, incluyendo enlaces al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del MINAM, y al sistema de informes y retroalimentación conectados.     
	Número de sistemas de información fortalecidos
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Actividades

	Actividad 3.2.1.1
	Evaluación de la funcionalidad, usabilidad y servicios de los sistemas de información y plataformas SINIA.

	Actividad 3.2.1.2
	Evaluación e integración de acuerdos de conservación (AC) individuales y comunitarios en sistemas de información a nivel central, de GORES y gobiernos locales.

	Como parte de la socialización del proyecto con actores claves a nivel nacional y regional, se identificaron aportes, que permitieron reenfocar los productos y actividades y alinearlos a los procesos en marcha en relación al monitoreo de la restauración que se promueven desde el Gobierno peruano.
Por ello, con el proyecto se apoyará el proceso de monitoreo de la recuperación de ecosistemas en el marco de los Programas Presupuestales, tales como el 144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para provisión de servicios ecosistémicos - Producto 3000807 Hectáreas de ecosistemas restauradas para mejorar la provisión de servicios ecosistémicos y otras iniciativas públicas y privadas de restauración.
	Se ha ajustado el marco de resultados del componente 3.
	

	Producto 3.2.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Acuerdos de conservación (AC) individuales / comunitarios integrados a los sistemas de monitoreo a diferentes niveles: central, GORES y autoridades locales, e incluyendo criterios de género.     
	Número de AC integrados a sistemas de monitoreo

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Actividades

	Actividad 3.2.2.1
	Evaluación del avance de la Estrategia de Desarrollo Regional Bajo en Emisiones (ERDRBE) del GORES y formulación de un plan de acción de fortalecimiento para San Martín, Amazonas, Cajamarca y Loreto.

	No se priorizó este producto ni actividad para el Plan de Trabajo del 2024.
	Se ha ajustado el marco de resultados del componente 3.  
	

	Producto 3.2.3
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Integración de los enfoques de conservación con equilibrio de género en los sistemas de GIP.



	Número de sistemas GIP con enfoque integrado


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Actividades

	Actividad 3.2.3.1
	Evaluación de los sistemas de información existentes que monitorean las mejoras en la conectividad, la biodiversidad y la conservación en cada área focal del proyecto.

	Actividad 3.2.3.2
	Diseño e implementación de planes de fortalecimiento de la información a nivel GORES (vinculados al SINIA), incluyendo la transversalización de enfoques de conservación en ILMS. 4 planes regionales (años 3-4).

	Actividad 3.2.3.3
	Evaluación del impacto del Proyecto en ecosistemas críticos potenciales en las jurisdicciones del Proyecto y recomendaciones para ajustar (según sea necesario) las intervenciones del Proyecto y fortalecer la ERDRBE de GORES. (4 evaluaciones regionales)

	Este producto y actividad no fueron priorizados en el PT 2024.
	Se ha ajustado el marco de resultados del componente 3.  

	Componente 4: Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).
Resultado 7: Los resultados bajo los Componentes 1, 2 y 3 se obtienen exitosamente con el apoyo de estrategias de comunicación y capacitación articuladas con la Plataforma Global K2A de FOLUR; y (4.2) Prácticas exitosas se replican en otras regiones y son compatibles con las plataformas CLD a nivel mundial.

	Producto 4.1.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Una estrategia de comunicación y gestión del conocimiento que integra elementos nacionales de gestión del conocimiento de plataformas que apoyan CLD, las cadenas de suministro y las cadenas de valor a nivel nacional y subnacional.
	Estrategia de comunicación y GC formulada
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Actividades

	Actividad 4.1.1.1
	Evaluación de necesidades, diseño de una estrategia C&GDC y un plan de acción sobre CLD, incluyendo el mapeo de plataformas de GdC que trabajan en CLD y otros temas relacionados a fin de definir el alcance, las interrelaciones, superposiciones y vacíos.

	Se cuenta con una estrategia de comunicación elaborada.
	

	Producto 4.1.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Las mejores prácticas sistematizadas con equilibrio de género, las lecciones aprendidas y los estudios de casos que cubren todos los componentes del Proyecto, están disponibles; así como lecciones de otros CLD, restauración de bosques y paisajes (RPF) y GFS.
	Número de sistematizaciones realizadas

Número de lecciones capitalizadas

Número de estudios de caso documentados
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-

	Actividades

	Actividad 4.1.2.1
	Recopilación y análisis de información, sistematización de lecciones y buenas prácticas sobre “qué hacer” y “qué no hacer” sobre CLD, GIP, RPF y recomendaciones para un mecanismo de comunicación.

	Se identificaron experiencias resaltantes en el área de intervención del proyecto; que presentan información valiosa, que aportan a lograr modelos de producción de café o cacao libres de deforestación. Por lo anterior, se han identificado 05 experiencias con potencial para sistematizar por el Proyecto, con el objetivo de comprenderlas, extraer sus enseñanzas y comunicarlas: 
· Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) de las microcuencas de Quanda y Botijas, modelo innovador de diseño e implementación de un MERESE.
· Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque del Alto Mayo – COOPBAM, cooperativa de café dentro de un área natural protegida.
· Plataforma Multiactor del Café de Cajamarca – PMACC, espacio de cooperación público – privada única en el Perú.
· Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro – ACOPAGRO, modelo de producción sostenible del cacao que conserva los bosques en el Huallaga.
En ese marco, se elaboraron los términos de referencia para iniciar en el año 2025 el servicio de Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos de las microcuencas de Quanda y Botijas, modelo innovador de diseño e implementación de un MERESE.
	

	Producto 4.1.3
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Partes interesadas que trabajan con CLD nacionales empoderadas (hombres y mujeres) y capaces de presentar y representarse en los eventos internacionales de FOLUR y en capacidad de influir en los mercados mundiales de commodities; y se establecen nuevas conexiones y alianzas globales con compradores globales interesados en CLD.
	Número de partes interesadas que participan en eventos internacionales

Número de alianzas estratégicas establecidas
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	Actividades

	Actividad 4.1.3.1
	Diseño de material para capacitación y módulos de aprendizaje como apoyo a los Cs 1-3.

	Actividad 4.1.3.2
	Diseño de contenido de alto apalancamiento y mecanismos basados en tecnología para brindar asistencia técnica y capacitación como apoyo a los Componentes 1 a 3 y herramientas de capacitación que incluyan equilibrio de género, equidad, etnia y consideraciones transgeneracionales.

	Actividad 4.1.3.3
	Prestación de Asistencia técnica y capacitación.

	Actividad 4.1.3.4
	Evaluación de opciones, diseño e interconexión de plataformas CLD nacionales y regionales, y con la Plataforma K2A de FOLUR a nivel global. La interconexión incorporará elementos clave de las iniciativas sobre US, GIP, NDT, RPF, EBD, Clima y Bosques; y otros programas clave del gobierno.

	Actores clave del proyecto se presentaron en 03 eventos de intercambio de lecciones nacionales o internacionales, considerando el enfoque de género e interculturalidad.
· Foro Amazonía Sostenible – Expo Amazónica 2024 (Puerto Maldonado, Madre de Dios).
· Desayuno con aroma de café: Innovación y negocios 2024 (Moyobamba, San Martín).
· Aniversario 10 años de los MERESE (Moyobamba, San Martin).
	

	Componente 4: Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).
Resultado 8: El empoderamiento con equilibrio de género y la toma de decisiones informadas mejoran la gobernanza de las agencias públicas locales, regionales y nacionales; y de los actores a lo largo de la cadena de valor.

	Producto 4.2.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Informes y retroalimentación vía M&E se utilizarán para actualizar las estrategias y planes de acción sobre CLD del Proyecto, en colaboración con las partes interesadas públicas y privadas.
	Número de estrategias y planes actualizados
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Actividades

	Actividad 4.2.1.1
	Evaluación de necesidades y diseño de protocolos de monitoreo, evaluación y retroalimentación (ME&R), incluyendo un ciclo de evaluación y retroalimentación alineado con los Resultados y PIR del Proyecto, EMT, SESP y los planes de género y participación de las partes interesadas.

	Se actualizó el Plan de Trabajo 2024, el Plan de Acción de género y el marco de resultados del proyecto, ello con los resultados de la sistematización de talleres nacionales y regionales, los cuales recogieron los aportes y colaboración con las partes interesadas públicas y privadas.
	Las estrategias y planes de acción del proyecto continuarán elaborándose de manera articulada con los actores en el territorio, estableciendo espacios de diálogo que permitan recoger sus aportes, necesidades e intereses.

	Producto 4.2.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)
	% Avance del proceso

	Un sistema de informes de impacto y M&E facilita la replicación de los componentes del Proyecto y así aumentar su impacto. El sistema de M&E incluye múltiples procedimientos y protocolos para abordar múltiples objetivos.
	Sistema de M&E implementado
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Actividades

	Actividad 4.2.2.1
	Evaluación de necesidades y diseño de protocolos de monitoreo, evaluación y retroalimentación (ME&R), incluyendo un ciclo de evaluación y retroalimentación alineado con los Resultados y PIR del Proyecto, EMT, SESP y los planes de género y participación de las partes interesadas.

	Actividad 4.2.2.2
	Diseño y prueba de protocolos ME&R para apoyar a las instituciones financieras en la evaluación de esquemas de crédito y planes de negocios relacionados con paquetes de tecnología CLD.

	Actividad 4.2.2.3
	Evaluación de opciones y diseño de interconexiones con el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).

	Actividad 4.2.2.4
	Evaluación de oportunidades y diseño de una estrategia de reproducción y plan (es) de acción con costos detallados.

	Actividad 4.2.2.5
	Estrategia y plan de acción para incorporar los costos de replicación en los planes existentes de CLD financiados por el gobierno para el café, el cacao y la palma aceitera.

	La interconexión de plataformas web de aprendizaje regionales, nacionales e internacionales, junto con la Plataforma Global Knowledge to Action (K2A) del programa FOLUR, representa una oportunidad clave para compartir conocimientos, metodologías y herramientas que fortalezcan estas iniciativas. En ese marco, se elaboró un documento con el análisis de las brechas existentes y necesidades identificadas para esta interconexión. Este primer análisis se complementará con el estado del arte y el análisis de las condiciones de interconexión que se harán con servicios especializados durante este año. 
Se logró elaborar y validar con la UGP la Matriz de Usuarios del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME), la cual permitirá orientar y optimizar el trabajo durante el proceso de implementación del sistema.
Se vienen elaborando las fichas técnicas de los indicadores y el SME, los cuales proporcionarán información importante sobre el desempeño, logros, retrasos y la rendición de cuentas del proyecto. En el primer trimestre del año 2025 se tendrán las fichas técnicas de los indicadores y el SME terminados.
Además, se inició la convocatoria para el Servicio de Elaboración de la Línea de Base Proyecto GEF 10307 “Cadenas de valor libres de deforestación en la Amazonía peruana” (Proyecto FOLUR).
	Es importante señalar que, se tuvo un retraso en la elaboración de las fichas técnicas de los indicadores y el sistema de monitoreo y evaluación debido a que el Marco de Resultados fue actualizado, y recién en diciembre del año 2025 fue validado. 






III. EJECUCIÓN FINANCIERA (OPCIONAL)
Incorporar la información del presupuesto total, presupuesto anual, ejecución anual y acumulada del proyecto.  El llenado del cuadro es opcional según el marco de resultados de cada proyecto.

	Resultado/Componente/Producto
	Presupuesto Total del proyecto
	Presupuesto Inicial 
Marzo - 2024
(año vigente)
	Presupuesto Actualizado 
Setiembre - 2024 
(año vigente)
	Ejecución anual 
(año vigente)
	Ejecución acumulada total

	Componente 1: Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP). El C1 es implementado por el PNUD en su totalidad
	2,601,000.00
	212,166.00
	69,469.61
	27,425.35
	27,425.35

	Resultado 1: Los servicios de ecosistemas sostenibles y una buena gestión del paisaje están respaldados por un sistema GIP
	1,969,250.00
	-
	46,578.12
	24,083.24
	24,083.24

	Producto 1.1.1: Planes de Desarrollo Territorial (PDT) apoyados por sistemas GIP y totalmente alineados con los impulsores clave de la deforestación y la pérdida de hábitat. Los PDT se definen de acuerdo con las políticas y planes de desarrollo sectoriales y nacionales, abarcando al menos 1 millón de hectáreas; y fortalecimiento de los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas (PVPI), gobernanza y producción sustentable.
	327,250.00
	
	13,776.12
	5,367.30
	5,367.30

	Producto 1.1.2: Fortalecimiento de capacidades en el sector público a nivel de gobiernos regionales y locales, en planificación de GIP; e implementación de acuerdos institucionales y lineamientos para incluir los objetivos de GIP en la planificación y programación del presupuesto anual.
	1,270,000.00
	
	8,000.00
	-
	-

	Responsable del Componente
	252,000.00
	
	16,405.43
	16,405.55
	16,405.55

	Equipos para tecnología de la información
	90,000.00
	
	2,310.39
	2,310.39
	2,310.39

	Suministros
	30,000.00
	
	6,086.18
	-
	-

	Resultado 2: Los planes de uso de la tierra, la fiscalización y el monitoreo apoyan el cambio de los pequeños agricultores hacia productos libres de deforestación (CLD)
	631,750.00
	-
	22,891.49
	3,342.11
	3,342.11

	Producto 1.2.1: Políticas de uso de la tierra mejoradas y capacidad de fiscalización, herramientas y planes basados en tecnología, incluida el cumplimiento de la zonificación ambiental y áreas claramente establecidas para la conservación de bosques / hábitats.
	160,583.33
	
	22,119.81
	3,342.11
	3,342.11

	Producto 1.2.2: Acuerdos de conservación (AC) individuales / comunitarios y reservas voluntarias negociadas de BAVC entre empresas de plantaciones, productores individuales y autoridades forestales, así como incentivos financieros para apoyar la restauración y conectividad del ecosistema. Los acuerdos y compromisos voluntarios se vinculan con el trabajo relacionado que realizan GORES y autoridades locales.
	277,250.00
	
	771.68
	-
	-

	Producto 1.2.3: Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y regionales y del sector privado en cuanto a M&E y la presentación de informes sobre el cumplimiento y la deforestación por la producción de commodities fuera de ANPs. El apoyo del Proyecto a la hora de mejorar y expandir los sistemas de M&E es consistente con los sistemas de monitoreo nacionales (centrales) y regionales existentes, e incluye elementos de género e interculturales.
	193,916.67
	
	
	-
	-

	Componente 2: Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.
	4,943,859.00
	194,833.00
	52,873.18
	29,514.72
	29,514.72

	Resultado 3: La participación del sector privado y las cadenas de valor responsables aumentan la producción sostenible de commodities (café, cacao y aceite de palma), respaldada por una mayor capacidad técnica y financiera de los pequeños y medianos propietarios.
	1,471,576.00
	-
	48,373.18
	29,514.72
	29,514.72

	Producto 2.1.1: Análisis, diseño y planes de acción para implementar nuevos modelos innovadores de CLD apoyados en tecnología, agricultura climáticamente inteligente (ACI), GFS y agroforestería; y orientación sobre oportunidades de inversión y abastecimiento de CLD para compradores privados nacionales e internacionales. El análisis incluirá desafíos de género, interculturales y transgeneracionales.
	152,446.00
	
	8,294.99
	2,362.72
	2,362.72

	Producto 2.1.2: Evaluaciones y plataformas de diálogo de múltiples partes interesadas fortalecidas, sobre café, cacao y palma aceitera CLD, a nivel nacional y regional, con una mayor participación del sector privado (evaluación de los objetivos CLD de las plataformas de diálogo con respecto a la capacidad existente de cumplir sus metas y planes de acción).
	152,446.00
	
	3,561.16
	634.84
	634.84

	Producto 2.1.3: Acuerdos de colaboración con importantes compradores de commodities CLD del sector privado.
	227,446.00
	
	-
	-
	-

	Producto 2.1.4: Sistema de M&E para monitorear las cadenas de abastecimiento y suministro, y programas de capacitación para aumentar la capacidad de M&E a nivel nacional, regional y local utilizando herramientas tecnológicas para mejorar la trazabilidad jurisdiccional (por ejemplo, incorporando sistemas blockchain).
	107,446.00
	
	10,000.00
	-
	-

	Producto 2.1.5: Una estrategia de CLD a nivel de paisaje financieramente sostenible que aumente y amplíe los servicios de extensión. La estrategia se financia con recursos públicos y privados.
	217,446.00
	
	-
	-
	-

	Responsable del Componente 2 (72 meses)
	252,000.00
	
	19,912.88
	19,913.01
	19,913.01

	Consultor internacional
	240,000.00
	
	
	-
	-

	Equipos y mobiliarios
	36,000.00
	
	4,293.76
	4,293.76
	4,293.76

	Equipos de tecnología de la información
	86,346.00
	
	2,310.39
	2,310.39
	2,310.39

	Resultado 4: Pequeños agricultores reciben mayores beneficios netos como resultado de que comerciantes y consumidores compran más commodities libres de deforestación (CLD).
	3,516,606.00
	-
	4,500.00
	-
	-

	Producto 2.2.1: Planes de negocios, a diferentes niveles de productores, contribuyen con los paquetes técnicos de CLD para pequeños y medianos productores, asociaciones de productores y alianzas comerciales.
	2,797,714.00
	
	-
	-
	

	Producto 2.2.2: Una estrategia integrada de financiamiento / crédito a nivel de paisaje para productores que organizará y programará el apoyo a los modelos de CLD, incluyendo paquetes de financiamiento de CLD diversificados, con equilibrio de género, accesibles y asequibles, y una cartera de inversiones en oportunidades de CLD disponibles para las instituciones financieras, compradores e inversores.
	302,446.00
	
	4,500.00
	-
	

	Producto 2.2.3: Análisis de impacto económico focalizado a nivel de commodities / paisaje para apoyar el establecimiento de instrumentos financieros, asociaciones con el sector privado y reformas de políticas relacionadas con CLD, incluyendo aspectos de género, interculturales y transgeneracionales.
	416,446.00
	
	
	-
	

	Componente 3: Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales.
	3,773,045.00
	438,633.35
	135,746.73
	46,228.32
	46,228.32

	Resultado 5: Las prácticas de conservación y restauración de hábitats / ecosistemas contribuyen a reducir las presiones sobre las áreas protegidas (ANP) y los bosques de alto valor de conservación (BAVC), promueven la conectividad y establecen corredores de vida silvestre en áreas degradadas restauradas29 y áreas productivas en riesgo de degradación.
	2,527,545.00
	-
	125,746.73
	46,228.32
	46,228.32

	Producto 3.1.1: BAVC y áreas para la restauración de ecosistemas, incluidos corredores de conectividad, seleccionados y priorizados, utilizando el procedimiento metodológico para la identificación, categorización y priorización de áreas degradadas en ecosistemas terrestres (MINAM 2022) y de manera complementaria el ROAM y otras herramientas SIG (según sea necesario).
	312,000.00
	
	59,750.53
	635.71
	635.71

	Producto 3.1.2: Herramientas y metodologías para identificar y seleccionar BAVC, restaurar paisajes productivos degradados y hábitats naturales31, ecosistemas degradados en zonas de amortiguamiento de ANP y áreas de servicios ecosistémicos (SSEE) clave.
	775,295.00
	
	
	-
	-

	Producto 3.1.3: Programas de servicios de extensión de restauración de ecosistemas incluidos en programas de servicios de extensión con enfoques de género, etnia y equidad y gestión de riesgos.
	72,000.00
	
	
	-
	-

	Producto 3.1.4: Capacidades fortalecidas para la protección de la biodiversidad, los principios de restauración y conectividad, con un enfoque de género equilibrado, se integran en los esquemas de restauración financiados por el Estado.
	72,000.00
	
	3,000.00
	-
	-

	Producto 3.1.5: Evaluación de las necesidades financieras para cubrir los costos de restauración de los ecosistemas, y un plan financiero, junto con un aumento en los presupuestos de GORES.
	84,000.00
	
	
	-
	-

	Responsable del Componente 3 (66 meses)
	288,750.00
	
	19,355.85
	19,355.98
	19,355.98

	Facilitador regional Amazonas
	189,000.00
	
	3,712.54
	-
	-

	Facilitador regional Cajamarca
	189,000.00
	
	3,712.54
	-
	-

	Facilitador regional Loreto
	189,000.00
	
	3,712.54
	-
	-

	Facilitador regional San Martín
	189,000.00
	
	3,712.54
	-
	-

	Especialista SIG
	
	
	5,966.59
	3,598.65
	3,598.65

	Equipos
	90,000.00
	
	22,823.59
	22,637.98
	22,637.98

	Otros costos operativos
	77,500.00
	
	
	-
	-

	Resultado 6: Los corredores de conservación han mejorado la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (SSEE).
	1,245,500.00
	-
	10,000.00
	-
	-

	Producto 3.2.1: Sistemas de información fortalecidos a nivel de paisaje en las jurisdicciones seleccionadas, incluyendo enlaces al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del MINAM, y al sistema de informes y retroalimentación conectados.
	72,000.00
	
	10,000.00
	-
	-

	Producto 3.2.2: Acuerdos de conservación (AC) individuales / comunitarios integrados a los sistemas de monitoreo a diferentes niveles: central, GORES y autoridades locales, e incluyendo criterios de género.
	744,000.00
	
	
	-
	-

	Producto 3.2.3: Integración de los enfoques de conservación con equilibrio de género en los sistemas de GIP.
	352,000.00
	
	
	-
	-

	Otros costos operativos
	77,500.00
	
	
	-
	-

	Componente 4: Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).
	1,597,779.00
	141,200.00
	173,944.98
	148,270.74
	148,270.74

	Resultado 7: Los resultados bajo los Componentes 1, 2 y 3 se obtienen exitosamente con el apoyo de estrategias de comunicación y capacitación articuladas con la Plataforma Global K2A de FOLUR; y (4.2) Prácticas exitosas se replican en otras regiones y son compatibles con las plataformas CLD a nivel mundial.
	1,118,179.00
	141,200.00
	158,044.98
	148,270.74
	148,270.74

	Producto 4.1.1: Una estrategia de comunicación y gestión del conocimiento que integra elementos nacionales de gestión del conocimiento de plataformas que apoyan CLD, las cadenas de suministro y las cadenas de valor a nivel nacional y subnacional.
	121,800.00
	
	41,855.33
	35,962.12
	35,962.12

	Producto 4.1.2: Las mejores prácticas sistematizadas con equilibrio de género, las lecciones aprendidas y los estudios de casos que cubren todos los componentes del Proyecto, están disponibles; así como lecciones de otros CLD, restauración de bosques y paisajes (RPF) y GFS.
	226,800.00
	
	8,269.49
	3,358.47
	3,358.47

	Producto 4.1.3: Partes interesadas que trabajan con CLD nacionales empoderadas (hombres y mujeres) y capaces de presentar y representarse en los eventos internacionales de FOLUR y en capacidad de influir en los mercados mundiales de commodities; y se establecen nuevas conexiones y alianzas globales con compradores globales interesados en CLD.
	115,800.00
	
	2,501.46
	4,331.72
	4,331.72

	Responsable del componente 4 (6.5 años)
	252,000.00
	
	17,638.41
	17,638.53
	17,638.53

	Especialista en comunicaciones
	
	
	14,095.71
	14,095.80
	14,095.80

	Especialista en Salvaguardias
	85,500.00
	
	19,409.49
	19,409.61
	19,409.61

	Oficial de género (60 meses)
	85,500.00
	
	17,726.53
	17,726.64
	17,726.64

	Oficial de M&E
	85,000.00
	
	20,830.83
	20,830.95
	20,830.95

	Equipos de tecnología de la información
	104,668.00
	
	15,717.75
	14,856.37
	14,856.37

	Materiales y bienes
	15,000.00
	
	
	-
	-

	Sumnistros
	26,111.00
	
	
	60.53
	60.53

	Resultado 8: El empoderamiento con equilibrio de género y la toma de decisiones informadas mejoran la gobernanza de las agencias públicas locales, regionales y nacionales; y de los actores a lo largo de la cadena de valor.
	479,600.00
	-
	15,900.00
	-
	-

	Producto 4.2.1: Informes y retroalimentación vía M&E se utilizarán para actualizar las estrategias y planes de acción sobre CLD del Proyecto, en colaboración con las partes interesadas públicas y privadas.
	133,800.00
	
	15,900.00
	-
	-

	Producto 4.2.2: Un sistema de informes de impacto y M&E facilita la replicación de los componentes del Proyecto y así aumentar su impacto. El sistema de M&E incluye múltiples procedimientos y protocolos para abordar múltiples objetivos.
	196,800.00
	
	
	-
	-

	Consultores internacionales
	100,000.00
	
	
	-
	-

	Consultores locales
	37,000.00
	
	
	-
	-

	Costo de producción audiovisual y de impresión
	12,000.00
	
	
	-
	-

	Gestión del Proyecto
	645,784.00
	372,987.32
	72,004.60
	69,883.42
	69,883.42

	Coordinador del proyecto (70 meses)
	238,000.50
	
	33,690.09
	29,108.79
	29,108.79

	Administrador (70 meses)
	156,964.50
	
	29,771.45
	34,353.02
	34,353.02

	Asistente Administrativo
	
	
	2,121.45
	-
	-

	Especialista Adquisiciones y Finanzas (48 meses)
	220,800.00
	
	
	-
	-

	Auditorias
	24,000.00
	
	
	-
	-

	Equipo de tecnología de la información
	6,019.00
	
	6,421.61
	6,421.61
	6,421.61

	Total
	13,561,467.00
	1,359,819.67
	504,039.10
	321,322.55
	321,322.55




IV. CONTRIBUCION AL CPD 
Fundamentar de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo al Documento Programa País (CPD)[footnoteRef:9], detallando los principales logros[footnoteRef:10] (no actividades) del proyecto en función a la alineación al/los output/s del CPD y sus respectivos indicadores.  [9:  https://www.undp.org/es/peru/publications/documento-de-programa-pa%C3%ADs-2022-2026 ]  [10:  Incluir solo los logros y avances a nivel de RESULTADO, es decir lo relacionado con los componentes, resultados y/o del proyecto. No considerar el nivel de ACTIVIDADES.] 


	Output del CPD (Principal)
	Contribución del proyecto

	Resultado del Marco de Cooperación con participación del PNUD 2: Para 2026, la población y los ecosistemas, en particular los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, fortalecen su resiliencia como resultado de que las instituciones y las comunidades mejoren las políticas e implementen mecanismos o instrumentos efectivos para la gestión ambiental, del cambio climático y del riesgo de desastres y la gestión de crisis humanitarias, mediante un enfoque integral con especial énfasis en el género, los derechos, la interculturalidad, el ciclo vital y el territorio.
Resultado del Marco de Cooperación con participación del PNUD 3: Para 2026, la población, especialmente las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y discriminación, tiene más acceso a medios de vida resilientes gracias a la construcción de una matriz productiva diversificada, competitiva, formalizada, innovadora, sostenible e inclusiva, con trabajo decente y acorde con el potencial de cada territorio, por medio de un enfoque integral que hace especial hincapié en la cuestión de género, en particular a través del empoderamiento económico de las mujeres.

	Indicador: 2.1.1. Número de políticas o instrumentos diseñados o aplicados para la gestión de la conservación, la biodiversidad sostenible, la naturaleza o el cambio climático
	Se aporta a la aplicación de la Ley Forestal, mediante la promoción de los contratos para cesión de uso de sistemas agroforestales – CCUSAF.

	Indicador: 2.1.2. Número de medidas apoyadas que contribuyen a la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional
	Todavía no se registran avances en este indicador.

	Indicador 2.1.3: Número de personas que han mejorado sus medios de vida mediante la conservación, el reconocimiento del valor y el uso sostenible de la biodiversidad o la naturaleza
	Todavía no se registran avances en este indicador. 

	Indicador 3.2.1: Número de empresas, negocios u otras organizaciones, con énfasis en las dirigidas por mujeres, poblaciones indígenas, jóvenes y migrantes, que acceden a instrumentos para generar ingresos sostenibles y resilientes
	Todavía no se registran avances en este indicador. 

	Indicador 3.2.2: Número de empresas, negocios u otras organizaciones que acceden a instrumentos para integrarse en mercados nuevos, sostenibles o más rentables, con énfasis en aquellos con potencial para acelerar la inclusión económica de las mujeres, las poblaciones indígenas, los jóvenes o los migrantes
	Todavía no se registran avances en este indicador.

	Indicador 3.2.3 Millones de dólares de financiación integrada
procedente de fuentes públicas y privadas que se movilizan para reforzar cadenas de valor sostenibles.
	Todavía no se registran avances en este indicador.




V. CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES[footnoteRef:11] [11: ] 

Fundamentar de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Tomar en cuenta su plan de género, indicadores desagregados por sexo, etc. Analizar qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres para esta sección)

	N
	     Descripción

	1
	El proyecto FOLUR actualizó el Plan de Acción de Género con la finalidad de contar con data actualizada y actividades que aseguren la visibilizarían, necesidades, aportes y contribución de las mujeres dentro de las Cadenas de Valor Libres de Deforestación.
Actualmente, dentro del marco del Plan de Acción de Género del proyecto se vienen desarrollando diagnósticos situacionales del rol de las mujeres en las cadenas productivas de café y cacao libre de deforestación en las Regiones de San Martín, Amazonas y Cajamarca con la finalidad de identificar las necesidades, limitaciones, aportes y proyecciones de las mujeres en las 2 cadenas de valor que aseguren que el proyecto establezca estrategias inclusivas que permitan promover el acceso a los servicios que brinda el proyecto. 

	2
	La calificación del marcador de género cuantitativo es GEN2: la igualdad de género como objetivo significativo.

	3
	El proyecto contribuye a la igualdad de género en las siguientes áreas de resultados:
· Reducción de brechas de género en el acceso y control a servicios y recursos.
· Incrementando la participación y toma de decisiones de las mujeres en la gobernanza de los recursos naturales.
· Enfocando beneficios y servicios socioeconómicos para las mujeres.

	4
	Durante el periodo del presente informe, el proyecto desarrolló acciones en pro de la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, así como el reconocimiento y visibilización de sus aportes dentro del sector. 
Los resultados logrados fueron:

Los resultados logrados fueron:
· Se aseguró la participación inclusiva de mujeres y varones en el taller de inicio nacional y en los talleres descentralizados, asegurando el reconocimiento, la contribución y recojo de aportes de manera equitativa. Para ello, se realizó la identificación de varones y mujeres entre los actores que participan activamente de las cadenas de valor de café y cacao. Asimismo, en los talleres de inicio descentralizados en los regionales del proyecto, se consideró el financiamiento de mujeres representantes de organizaciones de productores de café y cacao, así como de pueblos indígenas.
· Dentro del desarrollo de la estructura de los talleres de inicio, tanto para el nacional como para los talleres descentralizados, se incorporaron consultas direccionadas a identificar las brechas que enfrentan las mujeres rurales e indígenas dentro de los commodities de café y cacao (acceso a servicios productivos, financieros y ambientales), de la misma manera, en estos espacios se identifican actores del sector productivo, ambiental, financiero públicos y privados, así como plataformas que involucran y direccionan sus servicios a mujeres.
· Se capacitó y sensibilizo al equipo de la UGP en género responsivo, con la finalidad de asegurar la transversalización del enfoque de género en el proyecto, promoviendo la transformación de los enfoques tradicionales y reduciendo patrones discriminatorios frente a las mujeres en los programas y proyectos ligados a la producción libre de deforestación.
· Revisión y actualización del análisis de género y el Plan de Acción de Género del Proyecto FOLUR.
· Desarrollo de espacios de diálogo con mujeres productoras de café y cacao de las Regiones de San Martín, Cajamarca y Amazonas para identificar y sistematizar las brechas de género que enfrentan las mujeres dentro del sector productivo que ayuden a identificar las necesidades, limitaciones de las mujeres en la producción libre de deforestación. 
· Durante los diagnósticos realizados a las plataformas de diálogo regionales, se identificación las principales necesidades de las organizaciones de productores frente a la transversalización del enfoque de género que asegure la participación efectiva de las mujeres dentro de las organizaciones.
· Transversalización del Plan de Acción de Género en la planificación operativa y la implementación de actividades de los cuatro componentes del proyecto.
· Elaboración de hoja de ruta para la Conformación de la Red de Mujeres Cafetaleras y Fortalecimiento de la Red Nacional de Mujeres Cacaoteras promovidas por APPCacao.
· Se elaboraron criterios para el proceso de recopilación de información sobre el Rol de las mujeres dentro de las cadenas de café y cacao libre de deforestación a través de la línea Base de Género.
Estas acciones promueven la reducción de las barreras que enfrentan las mujeres en el sector productivo libre de deforestación y promueven la participación de las mujeres dentro de los espacios de gobernanza y toma de decisiones.

De la misma manera, contar con información desglosada por sexo asegurará la toma de decisiones informadas que favorecerán al planteamiento de estrategias y acciones acordes a las necesidades que enfrentan cada grupo.

Así mismo, contar con un staff capacitado y sensibilizado en temas de género responsivo afirmará el compromiso del proyecto frente a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

Es importante mencionar que nuestras acciones en el Proyecto FOLUR reafirman nuestro nivel de impacto 2 según el Gender Marker PNUD (La igualdad de género no es nuestro principal objetivo, pero mediante nuestras acciones se promueve la igualdad de género de manera significativa).

	5
	El proyecto se encuentra dentro del proceso de planificación de acciones y estrategias para abordar las brechas de género dentro de los CLD, asegurando que dentro de los 4 componentes del proyecto se incorporen actividades que aseguren un enfoque transversal climáticamente responsable y resiliente.

	6
	El proyecto FOLUR busca establecer acciones para erradicar normas discriminatorias arraigadas por décadas que han promovido  la violencia de género o VBG (Violencia Basada en Género) dentro de nuestra sociedad y específicamente dentro de las organizaciones, a través de estrategias y acciones para modificar estructuras sociales sobre los medios de control de los bienes así como el involucramiento de las mujeres en los espacios de liderazgo y toma de decisiones específicamente dentro de los contextos productivos y ambientales, buscando de esta manera mejorar la seguridad y el bienestar de las poblaciones más vulnerables y contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Por ello, como parte de la actualización del Plan de Acción de Género del proyecto, se han considerado acciones que buscan contribuir a poner fin a la violencia de género, promoviendo la igualdad y protegiendo el medio ambiente logrando resultados positivos, que garanticen un futuro seguro, sostenible y equitativo, reduciendo las amenazas a los derechos humanos y promoviendo ecosistemas saludables. Como, por ejemplo, el incremento de la participación de las mujeres en los espacios de liderazgo y toma de decisiones, mayor acceso a servicios financieros, acceso a servicios de extensión y asistencia técnica y espacios de diálogo.



VI. RECOMENDACIONES (OPCIONAL)
Describir algunas reflexiones y apreciaciones generales sobre los aciertos y oportunidades de mejora que se presentaron durante este año de implementación. 

	N
	Descripción

	1
	El proyecto se desarrolla bajo la modalidad de implementación nacional (NIM) con apoyo de pagos directos por parte de PNUD, sin embargo esta modalidad presenta retos importantes por superar que han generado dificultad para la realización de actividades, como por ejemplo, la falta de claridad para la entrega de subvenciones, o la imposibilidad de contar con adelantos (caja chica) para actividades como las realizadas con población indígena que requiere de atención con recursos de manera inmediata. 

	2
	Al inicio de la implementación, no estaba clara la forma en que se llevaría a cabo esta modalidad, la indicación inicial fue tomar los procedimientos y formatos de PNUD pero de manera referencial, por ello, los procesos iniciales de convocatoria de la UGP así como la asignación de viáticos, siguieron los procedimientos de PNUD pero incorporando buenas prácticas del Ministerio del ambiente. Sin embargo, posteriormente se nos informó que deben utilizarse los procedimientos de PNUD sin modificaciones, y que la adaptación debe darse solamente a los formatos, sin embargo, el proceso de adaptación de formatos exige un esfuerzo adicional que termina impactando en la ejecución del proyecto, además de los retos señalados en el punto anterior.

	3
	Si bien el ProDoc fue firmado en junio 2023, los cambios y arreglos de la gobernanza como el retiro de las agencias de FAO y FIDA, y la aceptación de PNUD como única agencia implementadora ha sido un proceso largo que se concretó en agosto 2024. A pesar, de ello y de los retos señalados, se ha demostrado capacidad de adaptación ante estas dificultades. Fue posible, conformar un equipo multidisciplinario en la UGP, lograr los hitos de instalar la Junta del Proyecto y realizar el taller de arranque (taller de inicio), además de avanzar en la actualización de los documentos de gestión para garantizar las salvaguardas sociales y ambientales y su implementación como apoyar la participación de líderes indígenas en estos talleres.

	4
	Se seguirán construyendo alianzas estratégicas con actores clave de los sectores público y privado para tener sinergias y no duplicar esfuerzos, este año producto de estas sinergias se realizó una capacitación conjunta con SERFOR y OSINFOR sobre los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales – CUSAF.

	5
	El proyecto logró un avance significativo en cuanto al involucramiento de mujeres productoras a través de talleres participativos regionales, sentando las bases para su empoderamiento económico y mejora de medios de vida. Esto permite orientar adecuadamente las intervenciones para reducir brechas de género.




VII. MONITOREO DE RIESGOS
Completar la matriz siguiendo estos pasos:
· Paso 1: Completar con la información de la Matriz de Riesgos anexa al documento del proyecto. Actualizar, de ser necesario, las columnas resaltadas de verde.
· Paso 2: Adicionar al cuadro cualquier evento nuevo que pueda significar un riesgo nuevo para el proyecto. Incluir: 
· Riesgos identificados en el entorno
· Riesgos identificados en el SESP y/o QA realizados desde el último informe.
	#
	Evento[footnoteRef:12] [12:  Narrativa del hecho/suceso] 

	Causa
	Impacto(s)[footnoteRef:13] [13:  Narrativa del impacto] 

	Categoría y subcategorías de riesgos[footnoteRef:14] [14:  Revisar Anexo 1] 

	Nivel de impacto, probabilidad y nivel de riesgo

	Riesgo válido desde/hasta
	Responsable del riesgo
	Tratamiento del riesgo y responsable del tratamiento del riesgo
	Estatus de escalamiento del riesgo[footnoteRef:15] [15:  No escalado – Escalamiento bajo revisión – Escalado – Des escalado] 

	Comentarios

	1
	Algunos grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígenas y mujeres) pueden tener una participación marginal en la ejecución del proyecto y no pueden plantear inquietudes o beneficiarse sobre el mismo, lo que originaria Quejas.                                                                                                                                                                                                                                                         * marginal (falta de participación de los espacios de decisión y beneficios, carecen de integración interna y no pueden superar su condición por sí mismos. Marginal entiéndase como al margen, una cuestión secundaria, actúa fuera de las normas sociales admitidas.
	Algunos grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígenas y mujeres) pueden tener una participación marginal en la ejecución del proyecto y no pueden plantear inquietudes o beneficiarse sobre el mismo, lo que originaría quejas.
	En consecuencia, no pueden apoyar las actividades ni beneficiarse de ellas. 
Esto podría dar lugar a quejas contra el proyecto.
	Categoría 1, Sub 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 1.12
	Probabilidad[footnoteRef:16]: 3 [16:  1: No probable – 2: Baja – 3: Moderada – 4: Alta – 5: Esperada] 

	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto 
	Tratamiento del riesgo 1: 
Se llevaron a cabo 4 talleres de inicio del proyecto en Lima y en las regiones de San Martín, Cajamarca y Amazonas en la que se recogieron aportes y sugerencias en relación a los diferentes componentes; así mismo se realizaron trabajos grupales a fin de poder realizar una calificación de los riesgos sociales y ambientales de las salvaguardas.
Actualmente se cuenta con un Análisis de riesgos sociales y ambientales y medidas de mitigación actualizados considerando el marco de resultados modificado; así mismo, se cuenta con la actualización de los actores, SEP.
Se ha elaborado una versión preliminar del Plan de acción para Pueblos Indígenas para revisión que luego será adaptado al template de PNUD.
Se cuenta con una estrategia para la implementación del Mecanismo de Reparación de Reclamos. GRM, enviado para revisión.

Responsable:  La UGP del proyecto
	No escalado
	Diagnóstico identifica: "carencias" en la participación, acceso a beneficios y preocupación DDHH en torno a la palma. Mujeres / brechas de género participación, no se visibiliza la participación de Mujeres en cadenas de valor del cacao, café y palma (se suma brechas alfabetización y tecnología digital y financieras de M) Pueblos Indígenas/ escasa participación en la cadena de valor del cacao, café y palma (Asociado a un menor conocimiento y prácticas de los estándares del mercado) (se suma brechas alfabetización y tecnología digital y financiera). Jóvenes/acceso limitado o nulo a tierras, menos oportunidades de empleo, migración.

	
	
	
	
	
	Impacto[footnoteRef:17]: 3 [17:  1: Limitado – 2: Bajo – 3: Moderado – 4: Alto – 5: Extremo] 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo[footnoteRef:18]:  Moderado [18:  Revisar Anexo 2] 

	
	
	
	
	

	2
	Es posible que los gobiernos subnacionales, las asociaciones de pequeños productores y las plataformas de diálogo sobre commodities no tengan la capacidad de ejecutar las actividades del proyecto, garantizar la salud/seguridad de la comunidad y/o supervisarlas con éxito. Esto afectaría a la comunidad, a la sostenibilidad del modelo CLD, y/o los productores podrían volver a prácticas insostenibles o a la transición a cultivos/actividades ilícitas.
	Los gobiernos subnacionales, las asociaciones de pequeños productores y las plataformas de diálogo sobre commodities no tengan la capacidad de ejecutar las actividades del proyecto, garantizar la salud/seguridad de la comunidad y/o supervisarlas con éxito
	Esto afectaría a la comunidad, a la sostenibilidad del modelo CLD, y/o los productores podrían volver a prácticas insostenibles o a la transición a cultivos/actividades ilícitas.
	Categoría 1, 1.9
	Probabilidad:  3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto 
	Tratamiento del riesgo 2:

Se han realizado reuniones informativas sobre los Riesgos Sociales y Ambientales Sociales del Proyecto con diferentes actores , paralelamente el equipo del Proyecto de la UGP la especialista de gestión del conocimientos ha desarrollado seis (6) diagnósticos de las mesas técnicas de café y cacao, para ello, ha elaborado entrevistas semi estructuradas considerando los enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional, a fin de que este insumo permita desarrollar un plan de trabajo con cada mesa técnica identificando su fortalezas y debilidades, aspectos que nos permitirá plantear una intervención que considere fortalecer las capacidades de las mesas técnicas en función de los resultados y contribuir  con la gobernanza de las mesas técnicas  y fortalecer capacidades para fortalecer las prácticas sostenibles, trazabilidad (empadronamiento, identidad digital), gobernanza, fortalecimiento de capacidades, género, entre otros aspectos.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Las limitadas capacidades de las asociaciones de productores/as se ven reflejadas en su bajo nivel de asociatividad de pequeños productores/as, estas son más profundas en las Comunidades Nativas. (El PNA Café 2018 destaca el aumento de la superficie agrícola y el aumento del cultivo ilegal de la hoja de coca, ambas representan la mitad de las emisiones del GEI, se descubrió (citan la versión de una persona sr. Salomón Awananch Wajush -ORPIAN) se descubrió que en Bagua (Amazonas) los Awajún han destruido y/o abandonado sus plantaciones de cacao y las han sustituido por cultivos de bambú y hoja de coca, además de instalar piscigranjas.

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Moderado
	
	
	
	
	

	3
	Mejoran las capacidades de las personas  para lograr una gestión integral del territorio (GIT), así como la vigilancia y el seguimiento de la deforestación,  ambos promovidos por la intervención del proyecto , podrían restringir el acceso a los recursos  de los grupos vulnerables y/o usuarios informales y podrían provocar cambios en los derechos de usufructo de la tierra y los recursos, afectando ANP, los territorios indígenas y/u otros BAVC dentro y fuera del área del proyecto, y podría provocar el desplazamiento económico de los pueblos afectados.
	Mejoran las capacidades de las personas para lograr una gestión integral del territorio (GIT), así como la vigilancia y el seguimiento de la deforestación, ambos promovidos por la intervención del proyecto, podrían restringir el acceso a los recursos de los grupos vulnerables y/o usuarios informales y podrían provocar cambios en los derechos de usufructo de la tierra y los recursos, afectando ANP, los territorios indígenas y/u otros BAVC dentro y fuera del área del proyecto
	Podría provocar cambios en los derechos de usufructo de la tierra y los recursos, afectando ANP, los territorios indígenas y/u otros BAVC dentro y fuera del área del proyecto, y podría provocar el desplazamiento económico de los pueblos afectados.
	Categoría 1, 1.1, 1.8, 1.9
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto
	Tratamiento del riesgo 3: Se elaboró un check list considerando los procedimientos CLPI para ser implementado. 

Se han realizado una breve Inducción sobre los Riesgos Sociales y Ambientales Sociales del Proyecto con los actores siguientes, así como del concepto GIT y restauración a los siguientes actores

Cajamarca
NCI
ATFFS- Cajamarca
Plataforma Multiactor del Café (PMAC)
Municipalidad Provincial de San Ignacio
Jefatura del SNTN

Amazonas
GORE Amazonas
SN Cordillera de Colán
RC Chayunain
Cooperativa Yakatheo

Loreto- Alto Amazonas
ORDEPIA (CONAP)
PNCBCCM
CARITAS 
GERFOR

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Las mejoras que el proyecto introducirá en la aplicación   las regulaciones de la tierra y planes de uso en las zonas priorizadas, en el fortalecimiento de las plataformas de control y vigilancia forestal y en el seguimiento de la deforestación, podrían provocar el desplazamiento de grupos de población que, debido a sus limitaciones técnicas y financieras, no podrían adaptarse a las nuevas disposiciones para la gestión sostenible del territorio y, en consecuencia, podrían migrar a zonas con menor vigilancia o fuera del área del proyecto.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	4
	La promoción por parte del proyecto de la restauración de tierras y de modelos de commodities más rentables y sostenibles podría atraer la migración estacional de personas para prestar servicios de mano de obra o asistencia técnica. Esto podría aumentar el riesgo de la población local, es decir, de contraer enfermedades transmitidas por el agua o por vectores, o infecciones contagiosas, impactos asociados al lugar de trabajo, comunidad local, consideraciones de salud y seguridad
	Promover la restauración de tierras y de modelos de commodities más rentables y sostenibles por el proyecto podría atraer la migración estacional de personas para prestar servicios de mano de obra o asistencia técnica
	Esto podría aumentar el riesgo de la población local, es decir, de contraer enfermedades transmitidas por el agua o por vectores, o infecciones contagiosas, impactos asociados al lugar de trabajo, comunidad local, consideraciones de salud y seguridad.
	Categoría 1, 1.6
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto 
	Tratamiento del riesgo 4:

A la fecha no se han realizado contrataciones de servicios de terceros en los componentes 2,3 y 4
En el caso del Componente 1, en el marco de brindar asistencia técnica a los CCUSAF, se contrataron técnicos de campo, a quienes se les brindó una inducción en salvaguardas sociales, ambientales y de género.



Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Desde hace más de una década, Loreto tiene la mayor proporción de casos de malaria a nivel nacional, incluyendo las tres variedades del vector Plasmodium vivax, P. falciparum y P. malariae. En el años 2020, en el área de intervención, la incidencia de malaria por cada 100 mil habitantes en Loreto fue de 1,013; en Amazonas, 344; en San Martín, 12; y en Cajamarca, 0. La incidencia del dengue por cada 100.000 habitantes en Loreto fue del 97,6%; en San Martín, del 41,7%; en Amazonas, 37,1%; y en Cajamarca, 5%. La incidencia del Zika por cada 100.000 habitantes ha sido: San Martín, 1,1%; Loreto, 0,6%; Amazonas, 1%; y Cajamarca, 0,4%.
La migración o la creación de asentamientos humanos con condiciones sanitarias deficientes, el aumento de la variabilidad climática y la alteración de los hábitats naturales podrían afectar a la epidemiología de las enfermedades contagiosas (como el dengue), y deben abordarse e identificarse mediante el análisis de lagunas, como se indica en el MGAS.
 Los planes/medidas de gestión necesarios se pondrán en marcha como parte de los ESMP, basándose en las ESIA. Véase el Anexo del MGAS (Riesgos A&M especificaciones) para los detalles de la evaluación y gestión de este riesgo. brotes podrían aumentar o aparecer en nuevas zonas.  

	
	
	
	
	
	Impacto: 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Bajo
	
	
	
	
	

	5
	La promoción por parte del proyecto de la restauración de tierras y de modelos de commodities más rentables y sostenibles podría atraer la migración estacional de personas para prestar servicios de mano de obra o asistencia técnica. Esto podría aumentar el riesgo de la población local, es decir, de contraer enfermedades transmitidas por el agua o por vectores, o infecciones contagiosas, impactos asociados al lugar de trabajo, comunidad local, consideraciones de salud y seguridad
	Emergencia Sanitaria, el brote de coronavirus COVID 19 en el Perú.
	El alcance de las medidas para evitar la propagación del virus y su impacto en la sociedad y en las economías, principalmente en los ámbitos locales ha sido limitado y se ha agravado debido a las condiciones precarias de los servicios básicos, por lo que la pobreza y pobreza extrema se han incrementado, incrementándose la desigualdad. Se nota una repercusión de la pandemia en la agricultura. cuyo precio de los productos bajaron, ocasionando la disminución de los ingresos, por lo que se proyecta un incremento de la desigualdad en Perú.
	Categoría 1, 1.6
	Probabilidad: 4
	No está vigente actualmente
	La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo: Actualmente este riesgo no está vigente, debido a que los casos de COVID 19 son menores, y el estado peruano las medidas de prevención y restrictivas, Se evaluó ese riesgo y se ha solicitado retirarlo.

Responsable:  La UGP del proyecto
	No escalado
	En marzo de 2020, la OMS declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia. Los mecanismos de respuesta de los países han incluido cuarentenas generalizadas que restringen la circulación de personas y bienes. En Perú, en marzo de 2020, se declaró un estado de emergencia que incluía el aislamiento social obligatorio que, en algunos departamentos, se extendió hasta octubre de 2020. Se aprobaron una serie de normas para evitar la propagación del virus y reducir su impacto social y económico;12 sin embargo, el alcance de estas medidas, especialmente en las zonas rurales, ha sido limitado. Esto se ve agravado por condiciones preexistentes como la precariedad de los servicios básicos. Según las proyecciones de la CEPAL (2020), la pobreza y la pobreza extrema en Perú aumentarán en 3,6 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente, en un escenario de alto impacto. En la misma línea, se proyecta un incremento de la desigualdad en Perú, con un aumento del Índice de Gini de entre 1,5% y 2,9%.6 Un estudio del PNUD (2020)7 destaca que los departamentos con mayor proporción de hogares vulnerables al COVID-19 son Cajamarca (70%) y Loreto (65%), que presentan dos o más fuentes simultáneas de vulnerabilidad. 8 El estudio también destaca que existe una notable asociación entre alta vulnerabilidad, bajo desarrollo humano y alta especialización agrícola.Varias fuentes de información describen las repercusiones de la pandemia en la agricultura, como el descenso de los precios de los productos agrícolas, la disminución de los ingresos debido a la restricción de la comercialización a nivel nacional y para la exportación, la reducción de las fuentes de empleo, el acceso limitado a los insumos para la producción y la mano de obra, el aumento de las actividades ilegales y la disminución de la capacidad de vigilancia.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	6
	La intervención del proyecto podría apoyar inadvertidamente el trabajo infantil y otras violaciones de la normativa laboral internacional por parte de las organizaciones beneficiarias, lo que daría lugar a violaciones de los derechos humanos.
	La intervención del proyecto podría apoyar inadvertidamente el trabajo infantil y otras violaciones de la normativa laboral internacional por parte de las organizaciones beneficiarias.
	Violaciones de los derechos humanos.                                                                                                                                En Perú, este riesgo se incrementa por el cierre de escuelas que podría aumentar la disponibilidad de mano de obra barata para la agricultura. 11,12 La normativa peruana sobre trabajo infantil13 prohíbe los trabajos agrícolas que requieran el contacto y/o la exposición a productos químicos, sustancias tóxicas o corrosivas e inflamables.
	Categoría1, 1.1, 1.9
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	
	Tratamiento del riesgo:
Este riesgo ha sido socializado con MIDAGRI y el GORE Amazonas, al igual que los otros riesgos
Responsable:UGP del Proyecto
	No escalado
	El trabajo infantil es más evidente en el contexto rural. Se concentra en sectores como: la agricultura, la pesca y la minería. En las zonas objetivo del Proyecto, Cajamarca tiene la tasa más alta (25,5%), seguida de Amazonas (18%), Loreto (11,2%) y San Martín (6,6%). Hubo una reducción general de las tasas de trabajo infantil en 2012- 2015, reducción que fue menor en la Sierra (MTPE/OIT, 2016). 10 Sin embargo, la CEPAL/OIT (2020) advierte que la crisis económica generada por el coronavirus podría incrementar el trabajo infantil porque las tasas de trabajo infantil aumentarán. En Perú, este riesgo se incrementa por el cierre de escuelas que podría aumentar la disponibilidad de mano de obra barata para la agricultura. 11,12 La normativa peruana sobre trabajo infantil13 prohíbe los trabajos agrícolas que requieran el contacto y/o la exposición a productos químicos, sustancias tóxicas o corrosivas e inflamables.

Este riesgo actualmente no se encuentra considerados

	
	
	
	
	
	Impacto:5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	7
	Los conflictos existentes relacionados con el uso y/o la propiedad de la tierra (incluidos los conflictos en tierras indígenas) podrían exacerbarse o reavivarse con las intervenciones previstas en el proyecto.
	En Amazonas el avance de la frontera agrícola vinculada a los cultivos de temporada está afectando a los territorios Awajún y el alquiler de tierras comunales para la agricultura.
San Martín/En el eje vial del Alto Mayo, en las provincias de Moyobamba y Rioja, los Awajún han alquilado sus tierras comunales a colonos para cultivos permanentes y estacionales. 
Loreto / En el eje vial Yurimaguas-Puerto Arica Balsapuerto, avanzan grandes plantaciones de palma. 
En estos tres casos, los productores mestizos alquilan las tierras comunales a los pueblos indígenas.
	Los conflictos existentes relacionados con el uso y/o la propiedad de la tierra (incluidos los conflictos en tierras indígenas) podrían exacerbarse o reavivarse con las intervenciones previstas en el proyecto.
	Categoría 1, 1.1, 1.9
	Probabilidad: 4
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto 
	

Tratamiento del riesgo 7:

Actualmente el equipo del Proyecto está apoyando el modelo CCUSAF,  constituye una oportunidad para formalizar mediante contratos entre SERFOR Y pequeños productores bajo condiciones de ocupación y uso sostenible.El equipo de la UGP del Proyecto ha tenido reuniones con OSINFOR y SERFOR, en este espacio se identificó la opción  de apoyar en la región de Cajamarca, provincia de San Ignacio el proceso CCUSAF y se organizó un entrenamiento en la Mochila Forestal CCUSAF (del 27 al 29 de nov)
El proyecto brinda soporte, al proceso de levantamiento de información mencionado, a través de la contratación de un equipo técnico (SAF, SIG y 02 técnicos de campo) y equipo tecnológico (GPS). Se ha brindado al equipo de consultores una inducción sobre salvaguardas sociales y ambientales y de género el día 18.12.24. Precisamente a fin de asegurarnos que el apoyo de los CCUSAF no genere ninguna sobreposición o genere algún conflicto de sobreposición, el Estado en ese sentido junto con los GORES tienen un rol fundamental.


Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Debido a la naturaleza relativa del término "indígena" este se considera un concepto amplio. (Puede incluir tribus, primeros pueblos/naciones, aborígenes, grupos étnicos, grupos relacionados con la ocupación y la geografía como cazadores recolectores, nómadas, campesinos, montañeses, etc.) , también se consideran a todos los efectos prácticos como "pueblos indígenas".
Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD.
Amazonas /Los conflictos territoriales de los pueblos indígenas se concentran en Bagua-Nieva, Saramiriza, en las provincias de Bagua y Condorcanqui. El avance de la frontera agrícola vinculada a los cultivos de temporada está afectando a los territorios Awajún por los migrantes y el alquiler de tierras comunales para la agricultura.
 San Martín/En el eje vial del Alto Mayo, en las provincias de Moyobamba y Rioja, los Awajún han alquilado sus tierras comunales a colonos para cultivos permanentes y estacionales. 
Loreto / En el eje vial Yurimaguas-Puerto Arica Balsapuerto, avanzan grandes plantaciones de palma. 
En estos tres casos, los productores mestizos alquilan las tierras comunales a los pueblos indígenas.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	8
	Es posible que las actividades y los enfoques del proyecto no incorporen o reflejan completamente los puntos de vista de las mujeres y sus preocupaciones en materia de igualdad de género en el proceso de participación en el proyecto, a fin de garantizar oportunidades equitativas para su participación y acceso a los beneficios.
	En el sector agrícola, la participación y la contribución de las mujeres han sido invisibles y no se han reconocido, lo que ha contribuido a ampliar las diferencias en el acceso y el control de los servicios y los recursos naturales, y a una participación desigual en la toma de decisiones relacionadas con la planificación medioambiental y todos los niveles de gobernanza. Las asociaciones y cooperativas están compuestas principalmente por hombres, y la presencia de mujeres miembros oscila entre el 10% y el 27%.15
	Es posible que las actividades y los enfoques del proyecto no incorporen o reflejen completamente los puntos de vista de las mujeres y sus preocupaciones.
	Categoría 1, 1.2
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 8: Se han tenido reuniones técnicas para la revisión del Plan de Acción de Género con la especialista de género del proyecto.

Actualmente se cuenta con un Análisis de Género actualizado.

Se cuenta con un Diagnóstico situacional sobre el rol de las mujeres en la producción de café y cacao. 

Se ha elaborado una hoja de ruta para la conformación y/o fortalecimiento de una Red de Lideresas Productoras de Café y Cacao libres de deforestación.
Se han identificado 138 lideresas y se han realizado 8 talleres regionales (2 Amazonas, 2 Cajamarca y 4 San Martín).

Se ha socializado  el plan de acción de género y para ello se han llevado a cabo 6 reuniones con las mesas técnicas de café y cacao
(1 Lima, 1 San Martín, 2 Amazonas, 2 Cajamarca)

Responsable: Especialista de Género del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. En el sector agrícola, la participación y la contribución de las mujeres han sido invisibles y no se han reconocido, lo que ha contribuido a ampliar las diferencias en el acceso y el control de los servicios y los recursos naturales, y a una participación desigual en la toma de decisiones relacionadas con la planificación medioambiental y todos los niveles de gobernanza. Las asociaciones y cooperativas están compuestas principalmente por hombres, y la presencia de mujeres miembros oscila entre el 10% y el 27%.

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Moderado
	
	
	
	
	

	9
	El cumplimiento limitado de los compromisos medioambientales (es decir, de las autoridades y/o de los productores/asociaciones de productores locales) podría provocar impactos negativos en los hábitats naturales, los BAVC y la biodiversidad (es decir, las especies en peligro de extinción). Esta limitación podría generar impactos acumulativos en otras actividades existentes o previstas en las jurisdicciones seleccionadas.
	El cumplimiento limitado de los compromisos medioambientales (es decir, de las autoridades y/o de los productores/asociaciones de productores locales) podría provocar impactos negativos en los hábitats naturales, los BAVC y la biodiversidad (es decir, las especies en peligro de extinción).
	Esta limitación podría generar impactos acumulativos en otras actividades existentes o previstas en las jurisdicciones seleccionadas.
	Categoría 1, 1.1, 1.4
	Probabilidad: 2
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 9: Se ha trabajado la metodología del Taller de Inicio y los talleres regionales, contribuyendo al desarrollo de la misma, asegurando la adecuación intercultural, género y cambio climático.l. 




Se han desarrollado reuniones con las Jefaturas de las ANP, socializando los riesgos sociales y ambientales:

SN Tabaconas Namballe
RC Chayunain
ECA Chayunain
SN Cordillera de Colán

PN
Cordillera Azul

BP Alto Mayo

PN Río Abiseo 

Actualmente el SN Tabaconas Namballe cuenta con una zona de uso especial, pero en esta prima la actividad ganadera.

En el BP Alto Mayo, esfectivamente dieron cuenta de una zona de uso especial en el que se encuentran colonos y ellos realizan el cultivo de café, reciben asistencia técnica de Coservatión International, ya que cuentan con un contrato de administración vigente.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. Históricamente, la producción convencional de commodities no sostenibles ha contribuido a la deforestación y a las emisiones de GEI.16 Otros impactos de los commodities no sostenibles incluyen la disminución de la provisión de servicios ambientales como los nutrientes del suelo, el agua dulce, la polinización, la regulación del clima, los hábitats de la vida silvestre y la pérdida de biodiversidad de alto valor. El incumplimiento de los compromisos medioambientales puede incluir el mantenimiento de la cobertura vegetal, la restauración de las zonas degradadas de la tierra y las medidas de gestión de riesgos medioambientales y climáticos, entre otras que se identificarán durante la ejecución del proyecto. Dos áreas protegidas en la zona del proyecto, el SN Tabaconas Namballe y el BP Alto Mayo, tienen parcelas de café que son administradas por colonos locales, bajo las regulaciones del Plan Maestro de cada área protegida.

	
	
	
	
	
	Impacto: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	10
	Las reformas políticas o reglamentarias podrían tener repercusiones sociales y/o medioambientales negativas si hay deficiencias en su diseño o aplicación.
	Ausencia de análisis de las reformas políticas o reglamentos y mecanismos de control adecuados por parte del Estado y de la sociedad civil organizada.
	Las reformas o mejoras políticas y normativas promovidas por el proyecto podrían convertirse involuntariamente en incentivos para la deforestación.
	Categoría 1, 1.4
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto

	Tratamiento del riesgo 10:

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	En ausencia de análisis y mecanismos de control adecuados por parte del Estado y de la sociedad civil organizada, las reformas o mejoras políticas y normativas promovidas por el proyecto podrían convertirse involuntariamente en incentivos para la deforestación. Algunos ejemplos son la Ley de Incentivos para las plantaciones, que podría incentivar la preparación de zonas forestales para posteriores plantaciones, así como el acaparamiento de tierras;27 la Ley de promoción del mercado de biocombustibles que promueve la producción de biocombustibles en la selva, que requerirá más de 50.000 hectáreas adicionales de palma para satisfacer la demanda interna de biodiésel; y las políticas y reglamentos para la transferencia de tierras públicas a título oneroso, para el posterior establecimiento de plantaciones de palma aceitera y cacao.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Sustancial
	
	
	
	
	

	11
	Las actividades y los resultados del proyecto serán vulnerables y/o aumentarán los impactos potenciales del cambio climático. Por ejemplo, si la evaluación  y el diseño de los paquetes tecnológicos no tienen en cuenta los posibles fenómenos del cambio climático a nivel local, los resultados del proyecto pueden ser vulnerables a ellos.
	Las actividades y los resultados del proyecto no incorporan el enfoque de cambio climático,
	Los resultados del proyecto pueden ser vulnerables y/o aumentaran los impactos potenciales al cambio climático.
	Categoría 1, 1.5
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	

La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 11:
El Proyecto en el componente 2 ha considerado incluir como parte del diseño del paquete tecnológico la incorporación de prácticas para mitigar los efectos del cambio climático en las parcelas de café y cacao. Para ello ha identificado información secundaria que será considerada en el diseño del paquete tecnológico como: La estrategia regional de cambio climático y planes de acción de cambio climático a nivel de cada región.
Paralelamente a ello se ha elaborado una lista de insumos agrícolas no permitidos para ser incorporados en los paquetes tecnológicos y en los planes de fortalecimiento y planes de negocio.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Perú es uno de los países latinoamericanos más afectados por los fenómenos hidrometeorológicos asociados a El Niño y otras perturbaciones atmosféricas en el Océano Pacífico ecuatorial. De acuerdo con el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el sector agrícola 2012-2021, el 48% de los distritos presentan una vulnerabilidad agrícola alta, el 26% una vulnerabilidad agrícola media y el 15% una vulnerabilidad agrícola baja. A nivel de commodities, el cambio climático se asocia con el aumento del déficit hídrico, las plagas y enfermedades, y las variaciones en la distribución actual de las zonas productivas, especialmente para el café. Además, el aumento de la variabilidad climática y la aparición de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, tormentas, vientos huracanados, lluvias intensas e inundaciones son factores que afectan a la calidad y cantidad de la producción y pueden generar pérdidas económicas para los pequeños agricultores.

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	

	12
	Las actividades del proyecto pueden tener un efecto adverso indirecto sobre el patrimonio cultural de los pueblos indígenas involucrados.
	Las actividades del proyecto pueden tener un efecto adverso indirecto sobre el patrimonio cultural.
	Las actividades del proyecto pueden afectar de forma indirecta la erosión o pérdida de conocimientos tradicionales.
	Categoría1,
1.7, 1.9
	Probabilidad: 2
	Junio 2023 – junio 2029
	A la fecha se ha identificado una lista de patrimonio inmaterial 




La UGP del Proyecto

	Tratamiento del riesgo 12: Se han identificado las dos instancias para el abordaje del tema (MINCUL e Indecopi). Asimismo, se ha revisado la lista de patrimonio cultural intangible por provincia (ámbito del proyecto) del MINCUL.

A la fecha se han realizado reuniones con el MINCUL, en el cual nos detallaron la metodología que trabajan a modo de referencia en relación a Planes de Vida.

A la fecha se han llevado reuniones de coordinación con tres representaciones de Pueblos Indígenas:

Ejecutor de Contrato de Administración de la RC Chayunain ( representa a 11 Comunidades Nativas Awajún que realizan una co-gestión con el estado)

ORDEPIA- Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas Loreto

En relación a los planes de Vida, se sostuvieron reuniones tanto en la región de Amazonas (provincia de Bagua) como en la región Loreto (provincia de Alto Amazonas), con la Jefatura de la RC Chayunain y el ECA Chayunain (para de la Reserva Comunal del mismo nombre) y la Organización Indígena ORDEPIA, respectivamente, con quienes se analizaron los paisajes donde se encuentran sus comunidades con la finalidad de determinar con cuales se podría trabajar los PVPI.
 
En el caso de la Reserva Comunal Chayunain, el ECA solicitó tomar en cuenta para los PVPI a las 9 comunidades que son parte de la Reserva, y priorizaron tres comunidades con las que se podría iniciar en el año 2025.
 
Por otro lado, en el caso de ORDEPIA asistieron a la reunión junto con sus asesores técnicos comentaron que existen varias comunidades sin Planes de Vida (de un universo de 101 CCNN que representan en la provincia de Alto Amazonas), y que definirán tres comunidades en una zona donde sea posible trabajar considerando el acceso, cercanía entre una y otra, que realicen cultivos de cacao y que la organización considere necesario intervenir

Se tienen reuniones agendadas para enero del año 2025
A la fecha no se ha reportado ningún efecto adverso del proyecto

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o, cuando los requisitos están en vigor, hay indicios de que se han aplicado de forma incoherente al nivel del SES del PNUD. La mayor proximidad de la población indígena a los factores externos provoca cambios culturales que pueden acelerar la erosión y la pérdida de los conocimientos tradicionales, si las comunidades carecen de herramientas para afrontar estos retos. El Ministerio de Cultura (MINCUL) ha desarrollado una base de datos de cultura inmaterial; sin embargo, no cuenta con un registro a nivel de cada comunidad. En cuanto al patrimonio tangible, en el territorio indígena Shawi se verificó la presencia de salinas que siguen suministrando sal, así como diferentes tipos de arcilla utilizados por las mujeres para hacer utensilios de cocina. El marco legal lo establece la Ley N° 27811 sobre el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los recursos biológicos. Esta protección. El organismo encargado de definir y registrar los conocimientos colectivos de los PI es el Instituto Nacional de Defensa y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	

	13
	Las áreas ambientalmente sensibles (es decir, las áreas degradadas con capacidad limitada para proporcionar servicios de los ecosistemas -ES-) no pueden soportar una CLD sostenible.
	Las prácticas convencionales de producción insostenible de commodities han contribuido a aumentar la degradación de la tierra, las emisiones de GEI y la deforestación.
	Esto ha afectado el valor de servicios ambientales como el agua, los nutrientes del suelo, la polinización, la regulación del clima y la vida silvestre.
	Categoría 1, 1.4
	Probabilidad: 4
	Junio 2023 – junio 2029
	
La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 13:
Actualmente se ha coordinado con el Gobierno Regional de Amazonas, el desarrollo de mapas de áreas degradadas y de ecosistemas a escala regional con la finalidad de elaborar un plan regional de restauración que priorizará las áreas degradadas.

A la fecha San Martín y Loreto cuentan con mapas regionales de ecosistemas degradados, de no contar con planes regionales de restauración, el proyecto podría apoyar en la elaboración de los planes el siguiente año.

En el PN Cordillera Azul, se ha identificado 30 hectáreas que a la fecha es la brecha que tiene el ANP, sin embargo, al contar con un Contrato de Administración con la ONG CIMA Cordillera Azul, probablemente contarán con financiamiento en el marco de su contrato. (por lo que actualmente lo están evaluando)

En el caso del BP Alto Mayo, en las reuniones desarrolladas con el ANP, han manifestado su interés de restaurar, por lo tanto, se continuarán teniendo reuniones de coordinación.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o, cuando los requisitos están en vigor, hay indicios de que se han aplicado de forma incoherente al nivel del SES del PNUD. Las prácticas convencionales de producción insostenible de commodities han contribuido a aumentar la degradación de la tierra, las emisiones de GEI y la deforestación, y han afectado al valor de servicios ambientales como el agua, los nutrientes del suelo, la polinización, la regulación del clima y la vida silvestre. 23Entre 2001 y 2016, la expansión de los commodities representó el 25% de la pérdida de bosques del país, y el 89% de la pérdida de bosques en la zona de intervención (Nota conceptual, 2019). Según el Mapa de Áreas Prioritarias de Restauración, la mayor prioridad de restauración se concentra en la ZE del PN Cordillera Azul y BP Alto Mayo, y está asociada a la producción de café. En las zonas de producción de palma, las necesidades de restauración son bajas en Tocache, y de moderadas a altas en Lamas y Alto Amazonas. Algunos de los pequeños agricultores asociados al proyecto podrían ampliar su superficie de cultivo como consecuencia de la insuficiencia de servicios ecosistémicos en las zonas de cultivo actuales.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	

	14
	Los socios del proyecto (productores locales y asociaciones de productores) podrían mantener o llevar a cabo prácticas inadecuadas (por ejemplo, la gestión de los productos agroquímicos y las aguas residuales durante el cultivo y la transformación de los commodities), generando riesgos para la salud y el medio ambiente
	Los socios del proyecto (productores locales y asociaciones de productores) podrían mantener o llevar a cabo prácticas inadecuadas (por ejemplo, la gestión de los productos agroquímicos y las aguas residuales durante el cultivo y la transformación de los commodities).
	Lo que generaría riesgos para la salud y el medio ambiente.
	Categoría 1, 1.11
	Probabilidad: 2
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto 

	Tratamiento del riesgo 14:

Se ha elaborado un check list de insumos agrícolas no permitidos.

Responsable: UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o, cuando los requisitos están en vigor, hay indicios de que se han aplicado de forma incoherente al nivel del SES del PNUD. Los factores asociados a este riesgo son (a) el suministro limitado de agroquímicos en las zonas de cultivo que cumplen con las normas internacionales de gestión ambiental; (b) el conocimiento limitado del uso eficiente y la eliminación adecuada de los agroquímicos de categoría III y IV de la OMS; y (c) los compromisos financieros de los agricultores con los proveedores de agroquímicos que limitan la transformación de sus sistemas de control de plagas y enfermedades. El procesamiento de productos puede incluir escorrentías agrícolas que contaminen las aguas superficiales y subterráneas, afectando a la calidad del agua para el consumo humano y a las condiciones para el desarrollo de las especies en estos ecosistemas, además de las emisiones de GEI.25 Otros factores asociados a este riesgo son (a) la falta de tecnología adecuada para el tratamiento de las aguas residuales; (b) las deficiencias en los servicios de asistencia técnica para la gestión de las aguas residuales; y (c) aumento de las aguas residuales debido al incremento de la producción, como resultado de la aplicación de los paquetes tecnológicos promovidos por el proyecto.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	

	15
	Las mejoras que el proyecto introducirá en la aplicación de las normas y planes de uso del suelo en las zonas priorizadas, en el fortalecimiento de las plataformas de control y vigilancia forestal, y en el seguimiento de la deforestación, podrían dar lugar al cambio de uso del suelo y, en consecuencia, podrían provocar indirectamente el desplazamiento físico (o potencialmente el desalojo forzoso) de grupos de población que, debido a sus limitaciones técnicas y financieras, no podrían adaptarse a las nuevas disposiciones para la gestión sostenible del territorio. En consecuencia, podrían emigrar a zonas con menos vigilancia, o fuera del área del proyecto
	Las mejoras que el proyecto introducirá en la aplicación de las normas y planes de uso del suelo en las zonas priorizadas, en el fortalecimiento de las plataformas de control y vigilancia forestal, y en el seguimiento de la deforestación, podrían dar lugar al cambio de uso del suelo y, en consecuencia, podrían provocar indirectamente el desplazamiento físico (o potencialmente el desalojo forzoso) de grupos de población que, debido a sus limitaciones técnicas y financieras, no podrían adaptarse a las nuevas disposiciones para la gestión sostenible del territorio.
	Como resultado de la mejora de la vigilancia, el control de los bosques y una gobernanza del paisaje más amplia existe el riesgo de que los actores involucrados en actividades económicas ilícitas (tala ilegal, deforestación ilegal) puedan verse afectados negativamente. En consecuencia, podrían emigrar a zonas con menos vigilancia, o fuera del área del proyecto. El riesgo de desplazamiento para llevar a cabo actividades ilegales está probablemente asociado a los no indígenas que pueden formar parte del crimen organizado (asociado a la tala ilegal, el tráfico de tierras, la producción ilegal de coca), o que pueden ser agricultores sin tierra.
	Categoría 1, 1.6, 1.8
	Probabilidad: 2
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto

	Tratamiento del riesgo 15:

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. Como resultado de la mejora de la vigilancia, el control de los bosques y una gobernanza del paisaje más amplia, existe el riesgo de que los actores involucrados en actividades económicas ilícitas (tala ilegal, deforestación ilegal) puedan verse afectados negativamente. En Perú, la mayor parte de las actividades ilegales que dan lugar a acciones gubernamentales están directamente relacionadas con el crimen organizado. Estos actores se diferencian de los actores "informales", que se consideran vulnerables. Las comunidades indígenas corren un riesgo extremadamente bajo de migración o desplazamiento porque han asegurado los derechos sobre la tierra en la zona del proyecto. El riesgo de desplazamiento para llevar a cabo actividades ilegales está probablemente asociado a los no indígenas que pueden formar parte del crimen organizado (asociado a la tala ilegal, el tráfico de tierras, la producción ilegal de coca), o que pueden ser agricultores sin tierra.

	
	
	
	
	
	Impacto: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Sustancial
	
	
	
	
	

	16
	Riesgo de sobreestimación de las emisiones debido a las actividades integradas.
	Sobreestimación de las emisiones debido a las actividades integradas.
	La adquisición de equipos para el proyecto puede ser subcontratada a nivel internacional (baja probabilidad), lo que da lugar a emisiones incorporadas. Esto puede implicar emisiones de carbono indirectas debidas al proyecto.
	Categoría 1, 1.5
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 16: A la fecha, no se han identificado equipos que hayan sido adquiridos en el exterior durante todo el año. Asimismo, no se tiene previsto la adquisición de equipos en el exterior durante la implementación del proyecto. 
El proyecto ha iniciado una consultoría especializada para la estimación, monitoreo, y reporte de la mitigación de gases de efecto invernadero atribuible a las intervenciones del proyecto Folur que contribuirá a las prácticas de conservación y restauración de hábitats que contribuyen
a reducir las presiones sobre las áreas naturales protegidas (ANP) y los bosques de alto valor de conservación
(BAVC), promueven la conectividad y establecen corredores de vida silvestre en áreas degradadas
restauradas y áreas productivas en riesgo de degradación.


Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. La adquisición de equipos para el proyecto puede ser subcontratada a nivel internacional (baja probabilidad), lo que da lugar a emisiones incorporadas. Esto puede implicar emisiones de carbono indirectas debidas al proyecto. Podrían disminuir el impacto/beneficios climáticos previstos relacionados con las emisiones evitadas por el proyecto (impacto menor).

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Bajo
	
	
	
	
	

	17
	Riesgos en la cadena de valor debidos a cambios políticos o reglamentarios Transversal a través de principios y normas.
	Las nuevas políticas y regulaciones ajenas a las condiciones preexistentes son una alteración en esencia.
	Hay que esperar impactos imprevistos en función del tipo de sector y actividad a desarrollar.
	Categoría 6, 6.1
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto

	Tratamiento del riesgo 17: No se ha identificado una nueva política o regulación.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. Puede ocurrir que los cambios/influencia en las políticas y normativas actuales tengan un efecto ascendente. Las nuevas políticas y normativas ajenas a las condiciones preexistentes son una alteración, en esencia. Los impactos imprevistos esperados deben ser previstos en función del tipo de sector y actividad a desarrollar.

	
	
	
	
	
	Impacto: 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	




Anexo 1. Categorías de riesgo de ERM
	1. Sociales y ambientales
	2. Financieros 
	3. Operacionales 
	4. Organizacionales
	5. Reputacional
	2. Regulatorios 
	7. Estratégicos 
	8. Protección y Seguridad

	1.1. Derechos humanos
1.2. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
1.3. Reclamos (responsabilidad ante las partes interesadas)
1.4. Biodiversidad y uso de los recursos naturales
1.5. Cambio climático y desastres
1.6. Salud y seguridad comunitaria
1.7. Patrimonio cultural
1.8. Desplazamiento y reasentamiento
1.9. Derechos de los pueblos indígenas
1.10. Condiciones/normas laborales
1.11. Contaminación y eficiencia de los recursos
1.12. Participación de las partes interesadas
1.13. Explotación y abuso sexuales




	2.1. Recuperación de costos
2.2. Relación entre calidad y precio
2.3. Corrupción y fraude
2.4. Fluctuación en la tasa de crédito, el mercado y las divisas
2.5. Entrega 
2.6. Disponibilidad de presupuesto y flujo de efectivo


	3.1. Capacidad de respuesta a las auditorías y las evaluaciones (demoras en la ejecución de auditorías y evaluaciones) 
3.2. Liderazgo y gestión 
3.3. Flexibilidad y gestión de las oportunidades
3.4. Presentación de informes y comunicación
3.5. Participación de socios.
3.6. Estrategia de transición y salida.
3.7. Estrategia de transición y salida
3.8. Capacidad de los socios.



	4.1. Gobernabilidad
4.2. Capacidad de ejecución 
4.3. Preparativos de implementación 
4.4. Responsabilidad  
4.5. Seguimiento y vigilancia.
4.6. Gestión del conocimiento. 
4.7. Recursos humanos
4.8. Control interno
4.9. Adquisiciones
 



	5.1. Opinión pública y medios de comunicación 
5.2. Compromiso con la asociación del sector privado
5.3. Código de conducta y ética
5.4. Comunicaciones
5.5. Gestión de las partes interesadas
5.6. Exposición a entidades implicadas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo


	6.1. Cambios en el marco regulatorio dentro del país de operación
6.2. Cambios en el marco regulatorio internacional que afectan a toda la organización
6.3. Desviación de las reglas y reglamentaciones internas del PNUD



	7.1. Alineación con las prioridades estratégicas del PNUD
7.2. Coordinación y reforma del sistema de las Naciones Unidas
7.3. Relaciones con las partes interesadas y asociaciones
7.4. Competencia 
7.5. Compromiso del gobierno
7.6. Cambio/rotación en el gobierno
7.7. Alineación con las prioridades nacionales
7.8. Innovar, pilotar, experimentar,


	         8.1 Conflicto armado
 8.2 Inestabilidad política 
 8.3 Terrorismo
 8.4 Crimen
 8.5 Disturbios civiles
 8.6 Peligros naturales
 8.7 Peligros de origen humano 
 8.8 Ciberseguridad y amenazas








Anexo 2. Matriz de Nivel de Riesgo
	Impacto
	5
	
	
	
	
	
	
	Nivel 
	de riesgo

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	ALTO

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	SUSTANCIAL

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	MODERADO

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	BAJO

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	
	Probabilidad
	
	
	



	Probabilidad
	No probable
	Baja
	Moderada
	Alta
	Esperada

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Descripción 
("Se espera que el riesgo se materialice…")
	Cada 5 años o menos 
y/o 
probabilidad muy baja (<20%) de materializarse
	Cada 3-5 años 
y/o
baja probabilidad (20% - 40%) de materializarse
	Cada 1-3 años
y/o
probabilidad de materializarse entre el 40% y el 60%
	Una o dos veces al año 
y/o
alta probabilidad de materializarse (60% - 80%)
	Varias veces al año 
y/o
probabilidad de materialización superior al 80



	Impacto
	Limitado
	Bajo
	Moderado
	Alto
	Extremo

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Descripción 
("Si el riesgo se materializa…")
	Impacto insignificante o nulo en los resultados del proyecto, positivos o negativos. Insignificante o nulo impacto potencial adverso sobre las personas y/o el medio ambiente.
	5-20 % de los resultados aplicables y previstos afectados, positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente muy limitados y fáciles de gestionar.
	20-30% de los resultados aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente de baja magnitud, limitados en escala y duración, que pueden evitarse, gestionarse o mitigarse con medidas aceptadas.
	30-50% de los resultados/productos aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente de magnitud, extensión espacial y duración medias o grandes.
	Más del 50% de los resultados/productos aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos sobre las personas y/o el medio ambiente de gran magnitud, extensión espacial y/o duración.




VIII. EVIDENCIAS
	Nº
	Resultado y/o producto logrado
	Título de la evidencia
	Link de la evidencia

	1. 
	Objetivo del proyecto:  Introducir modelos de producción de commodities sostenibles (libres de deforestación y rentables) y reducir la deforestación y degradación de la tierra causadas por la creciente producción no sostenible de commodities agrícolas en jurisdicciones económico-ecológicas críticas en la Amazonía noroccidental de Perú.
	
	

	2. 
	· 
	
	

	3. 
	· 
	
	

	4. 
	· 
	
	

	5. 
	· 
	
	

	6. 
	· 
	
	

	7. 
	Componente 1: Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP).

Resultado 1: Los servicios de ecosistemas sostenibles y una buena gestión del paisaje están respaldados por un sistema GIP
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	Componente 2: Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.

Resultado 3: La participación del sector privado y las cadenas de valor responsables aumentan la producción sostenible de commodities (café, cacao y aceite de palma), respaldada por una mayor capacidad técnica y financiera de los pequeños y medianos propietarios
	
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	Componente 2: Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.

Resultado 4: Pequeños agricultores reciben mayores beneficios netos como resultado de que comerciantes y consumidores compran más commodities libres de deforestación (CLD)
	
	

	18. 
	
	
	

	19. 
	
	
	

	20. 
	
	
	

	21. 
	
	
	

	22. 
	
	
	

	23. 
	Componente 3: Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales.

Resultado 5: Las prácticas de conservación y restauración de hábitats / ecosistemas contribuyen a reducir las presiones sobre las áreas protegidas (ANP) y los bosques de alto valor de conservación (BAVC), promueven la conectividad y establecen corredores de vida silvestre en áreas degradadas restauradas y áreas productivas en riesgo de degradación
	
	

	24. 
	
	
	

	25. 
	
	
	

	26. 
	
	
	

	27. 
	
	
	

	28. 
	
	
	

	29. 
	Componente 4: Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).

Resultado 7: Los resultados bajo los Componentes 1, 2 y 3 se obtienen exitosamente con el apoyo de estrategias de comunicación y capacitación articuladas con la Plataforma Global K2A de FOLUR; y (4.2) Prácticas exitosas se replican en otras regiones y son compatibles con las plataformas CLD a nivel mundial.
	
	

	30. 
	
	
	

	31. 
	
	
	

	32. 
	
	
	

	33. 
	
	
	

	34. 
	Componente 4: Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).

Resultado 8: El empoderamiento con equilibrio de género y la toma de decisiones informadas mejoran la gobernanza de las agencias públicas locales, regionales y nacionales; y de los actores a lo largo de la cadena de valor.
	
	

	35. 
	
	
	

	36. 
	
	
	

	37. 
	Género
	
	

	38. 
	
	
	

	39. 
	
	
	

	40. 
	Salvaguardas
	
	

	41. 
	
	
	

	42. 
	
	
	

	43. 
	
	
	

	44. 
	
	
	

	45. 
	Comunicaciones
	
	

	46. 
	
	
	

	47. 
	
	
	

	48. 
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