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Informe de progreso del proyecto

	Título del Proyecto:
	Cadenas de valor libres de deforestación en la Amazonía peruana (Proyecto FOLUR)

	Número del proyecto:
	GEF ID 10307 / PIMS 6387
Quantum ID 00112238

	Periodo de referencia del informe:
	Enero 2025 – diciembre 2025

	Realizado por:
	Unidad de Gestión del Proyecto FOLUR - DGEFA/MINAM

	Output principal del CPD al cual responde el proyecto:
	Producto 2.1: Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil refuerzan sus capacidades para conservar la biodiversidad y la naturaleza y reconocer su valor a fin de garantizar la resiliencia socioecológica y el desarrollo productivo sostenible, inclusivo y de bajas emisiones

	Output(s) secundarios del CPD al cual responde el proyecto:
	Producto 3.2: Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil de las cadenas de valor que llegan a los territorios vulnerables fortalecen sus capacidades, servicios e incentivos para promover la integración vertical, con énfasis en las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad

	Objetivo central o propósito del proyecto:
	Introducir modelos de producción de commodities sostenibles (libres de deforestación y rentables) y reducir la deforestación y degradación de la tierra causadas por la creciente producción no sostenible de commodities agrícolas en jurisdicciones económico-ecológicas críticas en la Amazonía noroccidental de Perú.

	Ámbito de intervención del proyecto:
	Departamentos de San Martín (todas las provincias), Amazonas (provincias de Bagua, Bongará, Rodríguez de Mendoza y Uctubamba), Cajamarca (provincias de San Ignacio y Jaén) y Loreto (provincia de Alto Amazonas).

	Beneficiarios del proyecto (N.º y descripción):
	Un total de 120,000 beneficiarios (54.000 mujeres y 66.000 hombres) que reciben apoyo del proyecto FOLUR para la mejora de medios de vida a través de commodities libres de deforestación y prácticas de restauración / conservación de tierras, así como de intervenciones sistémicas.

	Fecha de inicio del proyecto:
	Abril 2023

	Fecha de finalización del proyecto:
	Abril 2029
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I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS A NIVEL DE OBJETIVO, COMPONENTES Y/O RESULTADOS (Omitir sección en caso no corresponda) 
Completar el siguiente cuadro con la valoración del progreso de los componentes y/o resultados del proyecto establecidos en su documento de proyecto. Estos componentes y/o resultados se suelen alcanzar en el medio o largo plazo, por lo que en este cuadro se registra su progreso cualitativo. 

	Objetivo, componentes y/o Resultados de Proyecto[footnoteRef:2] [2:  Adaptar el cuadro según el marco de resultados del proyecto. Adicione componentes y/o resultados según corresponda. ] 

	Indicadores
	Línea de Base
	Meta a medio plazo[footnoteRef:3] [3:  Colocar meta anual, de medio término o final según esté establecido en su marco de resultados del proyecto.] 

	Meta al finalizar el proyecto[footnoteRef:4] [4:  Colocar meta anual, de medio término o final según esté establecido en su marco de resultados del proyecto.] 

	Valoración del progreso
(Ver escala de valoración)
	Justificación 
(Max 2,000 caracteres por celda) 

	Objetivo del proyecto: Introducir modelos de producción de commodities sostenibles (libres de deforestación) para reducir la deforestación y la degradación de la tierra causadas por el aumento de la producción no sostenible de commodities agrícolas en importantes jurisdicciones económico-ecológicas de la Amazonía noroccidental de Perú: Departamentos / Regiones de San Martín, Amazonas, Loreto y Cajamarca
	Indicador 1: beneficiarios directos del proyecto desglosados por género. (indicador básico 11 del GEF).
	24,470 en total (individuos)
3,820 mujeres
20,650 hombres
 
Basado en un análisis inicial de datos obtenidos de asociaciones y cooperativas de productores.
	35,000 beneficiarios
10,500 mujeres
24,500 hombres
que reciben apoyo del proyecto FOLUR para la mejora de medios de vida a través de CLD y prácticas de restauración / conservación de tierras, así como mediante intervenciones sistémicas.
	120,000 beneficiarios
54,000 mujeres
66,000 hombres
que reciben apoyo del proyecto FOLUR para la mejora de medios de vida a través de CLD y prácticas de restauración / conservación de tierras, así como mediante intervenciones sistémicas.

	3
	En progreso. 
9.4%
A la fecha se ha alcanzado 2,257[footnoteRef:5] productores/as (56% varones y 44% mujeres), lo cual siguiendo el cálculo realizado en el Marco de Resultados corresponde a 13,975 beneficiarios (multiplicando 2,795 productores/as por 5).  [5:  Corresponde a los productores y productoras que han recibido las capacitaciones realizadas desde el inicio del Proyecto, como el Programa de Lideresas. También incluye a los productores beneficiados mediante los CUSAF y el levantamiento de polígonos.] 




	
	Indicador 2: Tierras restauradas (TR[footnoteRef:6]) (Indicador básico 3 del GEF) [6:  Para ambos subindicadores 3.1 y 3.2, las hectáreas señaladas en las metas de EMT y EF, son hectáreas en proceso de restauración, de acuerdo a las directrices sobre indicadores básicos y subindicadores del GEF.] 

Sub indicador básico del GEF 3.1:  Área de tierra agrícola degradada restaurada

Sub indicador básico del GEF 3.2: Superficie de bosques y terrenos forestales restaurados.
	50,000 hectáreas
Subindicador 3.1: 0
Subindicador 3.2: 50,000
El área estimada de tierra degradada en las cuatro regiones objetivo mide entre 450 y 500 mil ha; 262,489 ha en San Martín. No hay información sobre áreas restauradas en las jurisdicciones del Proyecto. Existen diversas iniciativas de restauración públicas y privadas, principalmente en San Martín, de aprox. 50,000 ha.
	52,000 hectáreas de TR
Subindicador 3.1: 660 hectáreas
Subindicador 3.2: 51,340 hectáreas

	260,050 hectáreas de TR
Subindicador 3.1: 3,300 hectáreas
Subindicador 3.2: 256,750 hectáreas
	3
	En progreso. 
21.38 ha (0%) 
Este indicador y objetivo se alcanzará en los plazos esperados. 
Para ello durante el 2025, se realizó una capacitación que derivó en la restauración ecológica de 21.38 ha, realizada en coordinación con SERNANP. Además, se viene trabajando con los gobiernos regionales una cartera de proyectos que tendrá como prioridad la restauración de ecosistemas degradados. Del mismo modo, con los gobiernos regionales de Cajamarca y Amazonas, se elaboran mapas de ecosistemas y de áreas degradadas que generan información base para la elaboración de planes regionales de restauración. Además, en coordinación con la DGDB se han elaborado TdR que serán convocados durante el 2026 con la finalidad de recuperar el hábitat del oso andino como una estrategia para su conservación, con estas acciones se espera superar la meta esperada.

	
	Indicador 3: Área de paisajes bajo prácticas mejoradas (PBPM) (Indicador básico 4 del GEF)
Sub indicador básico del GEF 4.1:  Área de paisajes bajo gestión mejorada en beneficio de la biodiversidad (evaluación cualitativa, no certificada)

Sub indicador básico del GEF 4.3:  Área de paisajes bajo gestión sostenible de la tierra en sistemas productivos 

Sub indicador básico del GEF 4.4:  Área de bosques de alto valor de conservación en la que se ha evitado la pérdida de bosques (BAVC)
	0 hectáreas de PBPM
Subindicador 4.1: 0
Subindicador 4.3: 0
Subindicador 4.4: 0
No se dispone de información sobre la superficie estimada de PBPM. Esta línea base se actualizará antes del Informe de Implementación del Proyecto (PIR) de 2025.
	200,000 hectáreas de PBPM
Sub indicador 4.1: 180,128 hectáreas
Sub indicador 4.3: 11,425 hectáreas
Sub indicador 4.4: 8,447 hectáreas

	1,050,362 hectáreas de PBPM
Sub indicador 4.1: 946,000 hectáreas
Sub indicador 4.3: 60,000 hectáreas
Sub indicador 4.4: 44,362 hectáreas
	3
	En progreso. 
652.53 ha (0.06%) 
Este indicador y objetivo se alcanzará en los plazos esperados. 


594.96 ha georreferenciadas y caracterizadas que corresponden a fincas de productores de café incorporadas al sistema de trazabilidad de la Cooperativa APROCASSI, el cual constituye un instrumento de gestión que verifica el cumplimiento de criterios de producción libre de deforestación (monitoreo del uso del suelo, asegurar la trazabilidad y garantizar que las áreas productivas se encuentren bajo manejo sostenible)

57.57 hectáreas aprobadas para la suscripción de CCUSAF en el Distrito de Tabaconas, Provincia de San Ignacio, realizando como apoyo a la ATFFS Cajamarca como parte de la gestión sostenible del uso de la tierra.

Para el 2026, se continuará trabajando con las cooperativas para apoyar la verificación de la libre deforestación bajo la normatividad EUDR, así como el otorgamiento de polígonos en coordinación con las autoridades responsables. Además, se prevé la aprobación de PDT que incorporan la GIP y que contribuirán con esta meta, así como planes de manejo para concesiones de conservación.


	
	Indicador 4: Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas (indicador básico 6 del GEF)
	2,563,423 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e).

Según la estimación de la herramienta EX-ACT realizada en PPG.
	202,000 hectáreas de área total bajo GIP
(GIP incluye: TR y PBPM)

6,785,565 tn de CO2e

Derivado de 202,000 hectáreas bajo GIP.
(GIP incluye TR y paisajes bajo prácticas mejoradas) según estimación de la herramienta EX-ACT realizada en PPG.
	67,885,652 tn de CO2e

Derivado de 1,310,412 hectáreas de superficie bajo GIP según la estimación de la herramienta EX-ACT realizada en PPG.
	3
	En progreso. 
0 emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas (0%) 

Este indicador se calcula sobre la base de hectáreas bajo la GIP (indicador 2 y3), hectáreas que serán alcanzadas a partir del 2026.  
Por ello, para el informe 2026, se realizará el cálculo correspondiente considerando que ya se contará con mayor número de hectáreas bajo la GIP. Adicionalmente, durante el año 2025, se desarrolló el Servicio especializado para la estimación, monitoreo y reporte de gases de efecto invernadero (GEI) atribuibles a las intervenciones del proyecto GEF 10307: “Cadenas de Valor Libres de Deforestación en la Amazonía Peruana” (Proyecto FOLUR)”. Mediante este servicio se cuenta con las herramientas para el cálculo y el monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la metodología que utiliza el MINAM, a fin de identificar la NDC a la que aporta, esta información también será calculada y reportada posteriormente.  

	Componente 1:  Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP).
Resultado 1:  Los servicios de ecosistemas sostenibles y una buena gestión del paisaje están respaldados por un sistema GIP
	Indicador 5: Número de Planes de Desarrollo Territorial (PDT), a nivel local y regional, y Planes de Vida de los Pueblos Indígenas (PPVI) que incorporan la Gestión Integrada del Paisaje, que respaldan una buena gestión del paisaje, la provisión de servicios ecosistémicos sostenibles y marcos de gobernanza fortalecidos de las comunidades nativas.
	01 Proceso de Zonificación Forestal (ZF) completado en la Región San Martín y 3 ZF en desarrollo en Amazona, Loreto y Cajamarca.
	Dos (02) PDT y diez (10) PPVI incorporan la gestión integrada del paisaje que respaldan una buena gestión del paisaje, la provisión de servicios ecosistémicos sostenibles y marcos de gobernanza fortalecidos de las comunidades nativas.

Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3, que abarcan al menos 200,000 hectáreas en restauración y PBPM.
	Diez (10) PDT y veinte (20) PPVI incorporan la gestión integrada del paisaje, que respaldan una buena gestión del paisaje, la provisión de servicios ecosistémicos sostenibles y marcos de gobernanza fortalecidos de las comunidades nativas.

Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3, que abarcan al menos 1 millón de hectáreas en restauración y PBPM.

	3
	En Progreso
0 PDT y 0 PPVI que incorporan la GIP

Respecto a los PDT:
Se cuenta con 05 planes de desarrollo territorial en proceso (03 nivel provincial y 02 a nivel distrital)

 Durante el 2025, se han realizado avances a dos niveles para la formulación de los PDLC:
A nivel del SINAPLAN, se ha logrado una alianza con el CEPLAN para la formulación y asistencia técnica a los procesos de formulación de PDLC provinciales y distritales, por lo que este año con la conformidad del CEPLAN se inició la contratación de consultores para la asistencia técnica a los gobiernos locales.

A nivel local
Se inició la asistencia técnica para el desarrollo de la fase preparatoria (Conformación del Comité de Coordinación Local en las Municipalidades, Conformación del Grupo de Trabajo, elaboración del Plan de Trabajo) para el proceso de formulación de los PDLC:

1. Paisaje Tabaconas Chinchipe, PDLC de la Provincia de San Ignacio y sus distritos de Tabaconas y La Coipa.
2. Paisaje Colán Utcubamba Chiriaco, PDLC de la Provincia de Rodríguez de Mendoza.

Se tiene programada la asistencia técnica para el desarrollo del PDLC de la Provincia de Bongará en el primer trimestre del 2026.

Respecto los PVPI:
Al cierre del 2025, se cuenta con 09 comunidades nativas con compromiso para elaborar sus planes de vida. Este año se culminó con el compromiso de dos organizaciones indígenas y de sus comunidades priorizadas para la recepción de los gran para la elaboración e implementación de planes de vida que incluyen GIP.

1. Paisaje Bajo Cordilleras Bajo Huallaga: ORDEPIAA, se cuenta con el compromiso de la organización indígena para la implementación de las donaciones y con las actas de compromiso entre la ORDEPIAA y cuatro comunidades priorizadas para la elaboración e implementación de los planes de vida: Comunidades nativas de Nuevo Barranquita, Nuevo Uchiza, San Lorenzo de Armanayacu y San Antonio de Saniyacu.
Asimismo, se ha convocado a un servicio de consultoría para el fortalecimiento de capacidades de la ORDEPIAA a iniciarse el próximo año.
Del mismo modo, se realizaron las primeras reuniones de coordinación con CORPI SL y CODEPISAM, para trabajar con sus comunidades durante el 2026.

2. Paisaje Colán Utcubamba Chiriaco, ECACHAYUNAIN, se cuenta con el compromiso de la organización indígena encargada de la administración de la Reserva Comunal Chayu Nain para la implementación de las donaciones y con las actas de compromiso entre el ECA CHAYUNAIN y cinco comunidades priorizadas para la elaboración e implementación de los planes de vida: Comunidades nativas: Alto Wawas, Chayu Atumsamu, Nayumpim, Shusug y Uyuentsa

Asimismo, para promover la gobernanza de los paisajes en alianza con OSINFOR se co-construyó una temática nueva de la mochila forestal: Conservación y aprovechamiento sostenible de nuestros bosques dirigida a comunidades indígena y población rural, entregándose a las Direcciones regionales de Educación de San Martín, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. La validación de la herramienta se realizó en dos colegios bilingües awajun del ámbito del paisaje Alto Mayo.

	
	Indicador 6: 
Número de gobiernos regionales y provinciales han programado y asignado presupuestos para promover la GIP, con el apoyo de directrices para incluir objetivos de sostenibilidad.
	0
La capacidad de los gobiernos regionales y locales fluctúa entre baja y moderada, y su planificación y ejecución presupuestaria excluye los sistemas de GIP, con excepción de San Martín y Amazonas, donde avanza la adopción de GIP en la planificación de US y ERDRBE.
	Al menos 02 gobiernos regionales y provinciales han programado y asignado presupuestos a la GIP; con el apoyo de directrices para incluir objetivos de sostenibilidad.

Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3, cubriendo al menos 200,000 hectáreas en restauración y PBPM.

	Al menos diez (10) gobiernos regionales y provinciales han planificado y asignado presupuestos a la GIP, con el apoyo de directrices para incluir objetivos de sostenibilidad.

Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3, cubriendo al menos 1 millón de hectáreas en restauración y PBPM.
	3
	En progreso

0 gobiernos regionales y provinciales que planifican y asignan presupuesto a la GIP

Durante el año 2025 se han iniciado las acciones orientadas a alcanzar este resultado. En el marco de la Ley 32387, que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales mediante el fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), se establece como criterio para acceder al incremento de dicho fondo que las municipalidades cuenten con al menos dos de sus tres instrumentos de planeamiento estratégico aprobados: a) Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), b) Plan Estratégico Institucional (PEI) y c) Plan Operativo Institucional (POI).
Si bien la planificación territorial (PDLC) antecede a la planificación institucional (PEI y POI), se ha identificado la necesidad de fortalecer estos últimos instrumentos para cumplir con los criterios establecidos, ya que viene siendo requerido por las municipalidades. En ese sentido, en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se ha iniciado, a través de consultorías, la asistencia técnica para la formulación del PEI y POI en las provincias de San Ignacio y Rodríguez de Mendoza, así como en distritos priorizados, promoviendo la incorporación de la Gestión Integrada del Paisaje (GIP).
Asimismo, se ha programado para el primer trimestre de 2026 la aprobación de dos PEI provinciales que incorporan la GIP, en el marco de la matriz estandarizada del CEPLAN.


	Componente 1:  Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP).
Resultado 2:   Los planes de uso de la tierra, la fiscalización y el monitoreo, con enfoque de género e interculturalidad, apoyan el cambio de los pequeños agricultores hacia commodities libres de deforestación (CLD)
	Indicador 7: 
Número de gobiernos subnacionales y comunidades locales desarrollan e implementan políticas mejoradas de uso de la tierra y herramientas basadas en tecnología, incluido el cumplimiento de instrumentos que aporten a la sostenibilidad (por ejemplo, Zonificación Económica y Ecológica (ZEE), áreas naturales protegidas (ANP), Zonificación forestal (ZF), etc.) 
	Las capacidades de los gobiernos regionales y locales y las comunidades fluctúan entre muy bajo y bajo. Falta de información y conocimientos técnicos, personal, financiación, equipamiento. Escasa planificación y coordinación interinstitucional. Se están estableciendo plataformas regionales de control y vigilancia (mesas redondas), aún en proceso.
Se cuenta con pocos acuerdos de conservación e incentivos financieros asociados: Cooperativa Oro Verde-ACOPAGRO- PROYECTO PUR-FUNAVI; CIMA-PN Cordillera Azul; CI en Alto Mayo; AMPA y APECO en el Corredor Martín-Sagrado. El número total de hectáreas bajo AC no ha sido definido. Las AC activos en San Martín cubren aprox. 43,000 ha.
	03 gobiernos subnacionales y comunidades locales desarrollan e implementan políticas mejoradas de uso de la tierra y herramientas basadas en tecnología, incluido el cumplimiento de instrumentos que aporten a la sostenibilidad (por ejemplo, ZEE, ANP, ZF, etc.).
Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3, cubriendo al menos 200,000 hectáreas en restauración y PBPM.
	10 gobiernos subnacionales y comunidades locales desarrollan e implementan políticas   mejoradas del uso de la tierra y herramientas basadas en tecnología, incluido el cumplimiento de instrumentos que aporten a la sostenibilidad por ejemplo, ZEE, ANP, ZF, etc.)
Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3, cubriendo al menos 1 millón de hectáreas en restauración y PBPM.
	3
	 02 gobiernos subnacionales desarrollan e implementan políticas para la mejora del uso de la tierra.

El 2025 se ha brindado soporte a las autoridades forestales de dos gobiernos subnacionales para la formalización de la tenencia de la tierra en tierras de protección y forestal, con el compromiso de mantener sistemas agroforestales y actividades productivas libre deforestación a través del soporte para el otorgamiento de los títulos habilitantes CCUSAF.

1. Paisaje Tabaconas Chinchipe. Autoridad forestal de Cajamarca- ATFFS Cajamarca sede San Ignacio: 
En coordinación con el SERFOR se brindó soporte para el proceso de otorgamiento de 50 títulos de Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF) en un área correspondiente a 57 .57 ha en el distrito de Tabaconas, Provincia de San Ignacio aprobados a través de Resolución administrativa N° D-000199-2025-MIDAGRI-SERFOR- ATFFS CAJAMARCA del 01 de diciembre del 2025. Para este proceso se tiene previsto promover un acuerdo de conservación con participación de la Municipalidad de Tabaconas, la Jefatura del Santuario Nacional Tabaconas Namballe y la ATFFS Cajamarca sede San Ignacio. 

2. Paisaje Cordilleras Bajo Huallaga. Autoridad Forestal del GORE Loreto- Sub gerencia regional de gestión forestal y fauna silvestre: En alianza con la GERFOR de Loreto, ahora sub gerencia regional de gestión forestal y fauna silvestre se inició un proceso participativo para la determinación de dos polígonos CCUSAF para el otorgamiento de oficio de títulos habilitantes en la Provincia de Alto Amazonas. Se tiene programada la aprobación por Resolución Administrativa para el primer trimestre del próximo año de dos polígonos en tres sectores con un total de 1,790.26 ha. 

En ambas jurisdicciones (San Ignacio y Alto Amazonas) se tiene programado continuar actividades para la promoción y gestión de CCUSAF.

Finalmente, en coordinación con SERFOR y OSINFOR se ha brindado soporte al GORE Loreto y el ARA Amazonas para el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y especialistas de Alto Amazonas (Loreto) y en Rodríguez de Mendoza (Amazonas) utilizando la herramienta de la mochila forestal CCUSAF y promoviendo un día de escuela de campo con agricultores titulares de CCUSAF

	
	Indicador 8: 
Número de informes de monitoreo, evaluación y retroalimentación (ME&R) de los gobiernos regionales y locales, sobre las políticas mejoradas de uso de la tierra, articulados a los sistemas de monitoreo nacionales y regionales existentes y difundidos con el sector privado.  
Los informes incluyen los enfoques de género e interculturalidad.  
	Se cuenta con sistemas funcionales de monitoreo nacionales (central) y regionales, tales como: SINIA y SIAR. El SIEA de MIDAGRI requiere se realicen arduos esfuerzos si ha de incorporarse CLD a nivel central y local. Se encuentran disponibles plataformas de información del Plan Nacional de Café y Cacao.
	Dos (02) informes de monitoreo, evaluación y retroalimentación (ME&R) de gobiernos regionales y locales sobre políticas mejoradas de uso de la tierra, integrados a los sistemas de monitoreo nacionales y regionales existentes y difundidos con el sector privado.

Esta meta contribuye al indicador de nivel objetivo 3 sobre hectáreas de paisajes bajo prácticas mejoradas.


	Diez (10) informes de monitoreo, evaluación y retroalimentación (ME&R) de gobiernos regionales y locales sobre las políticas mejoradas de uso de la tierra, articulados a los sistemas de monitoreo nacionales y regionales existentes y difundidos con el sector privado (por ejemplo, compradores de CLD) y otros socios clave.

Esta meta contribuye al indicador de nivel objetivo 3 sobre hectáreas de paisajes bajo prácticas mejoradas.
	3
	En progreso

0 informes de monitoreo, evaluación y retroalimentación

Número de informes de monitoreo, evaluación y retroalimentación de autoridades locales. El presente resultado, se plantea como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades a las autoridades locales para el monitoreo de la deforestación y el control territorial e iniciará el 2026. 

Se ha identificado, en el paisaje Tabaconas Chinchipe, un piloto de modelo para el monitoreo de la deforestación y uso de suelo a fin de contribuir a la conectividad ecológica entre los diferentes niveles de ANP (SNTN, 02 ACR, 01 ACP y otras modalidades de conservación) con la participación de la autoridad local de Tabaconas, la autoridad forestal, empresas y cooperativas.
Por ello, se inició generando condiciones habilitantes mediante el fortalecimiento de la ATFFS Cajamarca, sede San Ignacio (autoridad forestal).


	Componente 2:   Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.
Resultado 3:    La participación del sector privado y las cadenas de valor responsables aumentan la producción sostenible de commodities, respaldada por una mayor capacidad técnica y financiera de los pequeños y medianos propietarios, con enfoque de género e interculturalidad.
	Indicador 9:
Número de paquetes tecnológicos con consideraciones climáticas, de biodiversidad y enfoque de género implementados por los/as beneficiarios/as del Proyecto, apoyando los planes nacionales de acción de commodities para una producción libre de deforestación.
	Se cuenta con información limitada sobre los paquetes tecnológicos de CLD y respecto de financiamiento accesible dentro de las jurisdicciones del Proyecto. Hay plataformas nacionales y regionales disponibles, pero carecen articulación y la participación de los principales compradores de commodities en ellas es limitada.
	02 paquetes tecnológicos diseñados con consideraciones climáticas, de biodiversidad y enfoque de género, apoyando a los planes nacionales de acción de CLD.
Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3.
	02 paquetes tecnológicos con consideraciones climáticas, de biodiversidad y enfoque de género implementados.
Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3.
	3
	En progreso. 
0 paquetes tecnológicos implementados

Durante el 2025, se coordinó con diversos actores, lográndose acordar la elaboración de dos paquetes tecnológicos orientados a buenas prácticas agrícolas sostenibles para el cultivo de café y cacao en la Región San Martín, este diseño de paquetes forma parte del apoyo que se vienen brindando al gobierno regional de San Martín, en la elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública. Al cierre del 2025, se tenían en convocatoria estos servicios.

Asimismo, se avanzó con la implementación de aquellas prácticas sostenibles que forman parte de los paquetes tecnológicos que el proyecto impulsa: 
Café: Cosecha y post cosecha de cafés especiales (Amazonas).
Cacao: Buenas prácticas agrícolas y manejo integral de sistemas productivos (San Martín, San Ignacio, Alto Amazonas con OSINFOR y SERFOR)
En ese mismo sentido, durante el 2025, en coordinación con la ECA Chayunain se ha programado brindar asistencia técnica en manejo agroecológico de sistemas agroforestales en parcelas de cacao que se encuentran ubicadas en la zona de amortiguamiento de ésta ANP, esta AT iniciará en enero 2026.



	
	Indicador 10:
Número de estrategias implementadas para mejorar la asistencia técnica (AT) y los servicios de extensión, asegurando la sostenibilidad financiera y contribuyendo a los planes nacionales de acción de commodities, para una producción libre de deforestación, con elementos integrados de género e interculturalidad.
	Servicios de asistencia técnica y extensión limitados.
Los Planes Nacionales de Café y Cacao existentes incluyen acciones estratégicas para mejorar los servicios de asistencia técnica. Los servicios de extensión carecen de sostenibilidad financiera.
	Dos (02) estrategias diseñadas para mejorar la asistencia técnica (es decir, los servicios de extensión), y apoyar su sostenibilidad financiera, como aporte a los planes nacionales de acción sobre commodities, para una producción libre de deforestación.

Esta meta contribuye al indicador de nivel objetivo 3 sobre hectáreas de paisajes bajo prácticas mejoradas.
	02 estrategias en implementación para mejorar la asistencia técnica (es decir, los servicios de extensión), y apoyar la sostenibilidad financiera, como aporte a los planes nacionales de acción sobre commodities, para una producción libre de deforestación. Se estima que el 50% del costo de la implementación de estos servicios de extensión se cubrirá mediante una combinación de mecanismos financieros y mayores presupuestos públicos.

Esta meta contribuye al indicador de nivel objetivo 3 sobre hectáreas de paisajes bajo prácticas mejoradas.
	3
	En progreso. 
0 estrategias implementadas
Este indicador y resultado se alcanzará en el plazo esperado. 

Para apoyar la mejora de la calidad y la sostenibilidad de la AT y los servicios de extensión, durante el 2025, se tuvo avances:
· En coordinación con MINCETUR se realizó un taller de cata de café en Jaén y un taller de cata de cacao en Bagua.
· Se inició la elaboración del programa curricular del extensionista cafetalero de Cajamarca.

Durante el 2026, se plantea continuar con estas actividades en coordinación con las mesas técnicas regionales.  
Además, en el 2026 se apoyará la aprobación de los Expedientes Técnicos de los proyectos de inversión de café y cacao en San Martín, a fin de que inicien la fase de ejecución en campo y se concrete la asistencia técnica. También, se viene evaluando el apoyo a proyectos de inversión pública de cacao en Amazonas y Cajamarca, con este mismo objetivo.

Para el 2026 se ha programado iniciar la asistencia técnica a productoras/es y la instalación de parcelas demostrativas, para apoyar la sostenibilidad de los CUSAF otorgados.   Así como un programa piloto para capacitar a formuladores de planes de negocio en el marco del Procompite en San Martín, y finalmente, en alianza con DEVIDA y Organismos públicos adscritos, así como organizaciones de productores, para capacitar a técnicos de campo en SAF, agricultura regenerativa y temas complementarios como la normatividad EUDR.
Todo esto contribuirá al diseño e implementación posterior de estrategias para mejorar la asistencia técnica y apoyar la sostenibilidad financiera de los planes nacionales de principales commodities, para una producción libre de deforestación.

	Componente 2:   Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.
Resultado 4:    Pequeños agricultores reciben mayores beneficios netos como resultado de que comerciantes y consumidores compran más commodities libres de deforestación (CLD)
	Indicador 11:
Número de planes de negocios para pequeños y medianos productores, agrupados en organizaciones de productores (comités, asociaciones y cooperativas), que incluyen el uso de paquetes tecnológicos CLD.
	0
Los pequeños productores no asociados rara vez conocen sus costos de producción (fijos y variables), sus beneficios netos o su rentabilidad. Las asociaciones y cooperativas tienen mejores conocimientos. La industria de la palma aceitera utiliza buenos métodos de contabilidad de costos.
	Tres (03) planes de negocios con todos los costos elaborados para pequeños y medianos productores asociados en organizaciones de productores (comités, asociaciones y cooperativas). Estos planes incorporan el uso de paquetes de tecnología CLD y apuntan a incrementar la productividad de las parcelas de los productores objetivo en al menos un 5%.

Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3.
	Diez (10) planes de negocios con todos los costos elaborados para pequeños y medianos productores asociados en organizaciones de productores (comités, asociaciones y cooperativas). Estos planes incorporan paquetes de tecnología CLD y tienen como objetivo aumentar la productividad de las parcelas de los productores objetivo en al menos un 20%.

Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3.
	3
	En progreso. 
0 planes de negocio   
Este indicador y resultado se alcanzará en el plazo esperado. 

Hasta el momento, se ha recogido información de manera directa sobre las principales brechas de productores y productoras para incrementar la productividad de sus parcelas y acceder a paquetes tecnológicos que apoyen la libre deforestación y la sostenibilidad. Esta información se recogió, a través de la línea base, y también en coordinación con las organizaciones de productores, y los espacios de diálogo como las mesas técnicas regionales o a nivel nacional como la APPCACAO. Del mismo modo, se espera afinar esta información con el servicio de caracterización que fue adjudicado en diciembre 2025. 
Por ello, con base a la información con la que se cuenta, en diciembre, fue iniciado el servicio de diseño de convocatorias públicas bajo la modalidad Low Value Grant (LVG) y Responsible Party Agreement (RPA) del Proyecto FOLUR, para la elaboración de las bases y formatos del fondo concursable que se lanzará en el año 2026.

	
	Indicador 12:
Número de estrategias financieras implementadas a nivel de paisaje para promover el financiamiento diversificado y accesible (por ejemplo, créditos, garantías), con un enfoque de género. Estas estrategias incluyen una cartera de inversiones en oportunidades de CLD disponibles para instituciones financieras, compradores e inversores que apoyan la producción de CLD.
	Hay varios proyectos relacionados y agencias gubernamentales que implementan proyectos relacionados con commodities; sin embargo, no se están desarrollando estrategias financieras a nivel de paisaje para CLD. Proyectos como GEF SPL, NAMA y Alianza Cacao, se están enfocando en paquetes técnicos y financieros para commodities sostenibles. El Proyecto GEF SPL está implementando valoraciones económicas de commodities.
	Una (01) estrategia financiera a nivel de paisaje diseñada para promover el financiamiento diversificado y accesible (por ejemplo, créditos, garantías), con un enfoque de género, incluyendo una cartera de inversiones en oportunidades de CLD.

Esta meta contribuye al indicador de nivel objetivo 3 sobre hectáreas de paisajes bajo prácticas mejoradas.


	Una (01) estrategia financiera a nivel de paisaje implementada para promover el financiamiento diversificado y accesible (por ejemplo, créditos, garantías), con enfoque de género. La estrategia incluye una cartera de inversiones en oportunidades de CLD disponibles para instituciones financieras, compradores e inversores que apoyan la producción de CLD.

Esta meta contribuye al indicador de nivel objetivo 3 sobre hectáreas de paisajes bajo prácticas mejoradas.
	3
	En progreso. 
0 estrategia financiera implementada
Este indicador y resultado se alcanzará en el plazo esperado. 
Durante el 2025, se dio inicio a tres acciones que pueden derivar en la estrategia para promover el financiamiento, dos de las cuales son lideradas por el Ministerio del Ambiente:
1. Programa de Alistamiento del MINAM, 07 organizaciones de productores de café y cacao culminaron el Programa de Alistamiento en el cual participaron 16 fondos de inversión. Además, se realiza el seguimiento para que logren la inversión de impacto esperada.  
2. Programa para Bionegocios del MINAM, se ha coordinado para complementar esta iniciativa con asistencia técnica durante el 2026 en San Ignacio y Amazonas, para ampliar el alcance del Programa.
3. Fondo AgroPerú, en coordinación con el SERFOR y MIDAGRI, se realizó la convocatoria para contar con 5 promotores y 1 coordinador, para facilitar el acceso al financiamiento del Programa de renovación y rehabilitación de café y cacao con sistemas agroforestales (SAF) del Fondo AGROPERÚ.

Adicionalmente, el 2025, se acompañó el fortalecimiento de capacidades en Eco y Bionegocios, del MINAM, por lo cual se realizó la capacitación a 23 funcionarios, especialistas y emprendedores de Amazonas sobre oportunidades para el acceso a financiamiento para fortalecer la competitividad y promover prácticas responsables con impacto social y ambiental. 

Además, el 2025, en coordinación con MIDAGRI, y con la asesoría del PNUD se concluyeron las gestiones para desarrollar durante el 2026 el Análisis Focalizado de Escenarios (Targeted Scenario Analysis) del café con énfasis en sistemas productivos sostenibles y libres de deforestación, lo cual permitirá generar evidencia técnica para la toma de decisiones, orientar políticas públicas e inversiones, y fortalecer la competitividad del café peruano en mercados sostenibles.

Durante el 2026, se continuará la implementación de las mencionadas acciones y también se dará inicio a un servicio que tendrá por objetivo diseñar y estructurar una estrategia financiera integral a nivel de paisaje que permita movilizar inversión pública y privada, reducir brechas de acceso a financiamiento y mejorar la competitividad y sostenibilidad de organizaciones productoras de café y cacao libres de deforestación, este diseño buscará complementar y mejorar los apoyos iniciados durante el 2025, así como proponer otras acciones.


	Componente 3:    Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales.
Resultado 5:     Las prácticas de conservación y restauración de hábitats / ecosistemas contribuyen a reducir las presiones sobre las áreas protegidas (ANP) y los bosques de alto valor de conservación (BAVC), promueven la conectividad y establecen corredores de vida silvestre en áreas degradadas restauradas   y áreas productivas en riesgo de degradación
	Indicador 13: 
Número de hectáreas[footnoteRef:7] de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y hábitat natural restauradas[footnoteRef:8]  y conservadas[footnoteRef:9]. [7:  Incluye acciones sistémicas, entendidas como aquellas que trabajan en condiciones habilitantes para la restauración y/o conservación, como planes de manejo, financiamiento y capacitación.]  [8:  Este indicador incluye al sub indicador GEF 3.1 Área de tierra agrícolas degradadas y 3.2 Área de bosques y tierras forestales restauradas.]  [9:  Incluye al indicador GEF 4, con el subindicador 4.4.] 

	0 hectáreas
El gobierno de San Martín está completando una estrategia de desarrollo rural regional que incluye bajas emisiones de gases de efecto invernadero (y que abarca 10 provincias). Además, CI, CIMA, AMPA, FUNAVI, SOLIDARIDAD y otros están contribuyendo al análisis del paisaje para definir corredores de conservación en las regiones de Amazonas y San Martín. En Cajamarca y Loreto están surgiendo procesos de ZF.
	52,000 hectáreas de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y hábitat natural en proceso de restauración.

Esta meta contribuye al indicador 2 del nivel objetivo.



	304,412 hectáreas de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y el hábitat natural en proceso de restauración y conservadas (es decir, aproximadamente 260,050 hectáreas en proceso de restauración y 44,362 hectáreas conservadas).

Esta meta contribuye a los indicadores de nivel objetivo 2 y 3 (específicamente el subindicador 4.4 del GEF CI).
	3
	En progreso. 
21.38 hectáreas - 0% 
Este indicador y resultado se alcanzará en el plazo esperado. 
En 2025, se ha avanzado con:

Hectáreas en proceso de restauración:
i. Se realizó la restauración ecológica en el circuito turístico Cerro Mirador El Tigre, en coordinación con SERNANP y comunidades locales.
ii. Mapas de ecosistemas terrestres y áreas degradadas en la región Amazonas elaborados y el inicio de elaboración de mapas regionales de ecosistemas y AD para Cajamarca. Estos mapas serán la base para planes de restauración regionales.
iii. Se viene realizando el diseño de 20 ideas de PIP en recuperación de la infraestructural nacional.

Hectáreas conservadas:

i) Elaboración del estudio de identificación de los boques que cumplen los criterios de Alto Valor de Conservación (AVC), el cual se elaboró teniendo como insumo base la información y herramientas aprobadas por los gobiernos regionales y nacional, tal es el caso de la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) de Cajamarca, Amazonas, San Martin y Loreto.

ii) A nivel del territorio, en coordinación con la organización indígena ORDEPIAA, las CCNN y la asesoría técnica del OSINFOR, se ha identificado las áreas de BAVC a conservar en el año 2026, las cuales están conformadas por 2,620 ha de bosques de comunidades nativas, comprometidas como parte del mecanismo de compensación de multas, de la siguiente manera: 
· CN Naranjal: 1308 ha
· CN San Antonio de Saniyacu: 300 ha
· CN Atahualpa: 512 ha
· CN Nuevo Uchiza: 500 ha

iii) Otro avance a nivel de coordinación está relacionado con la asistencia técnica a la concesión de conservación Cerro El Adobe (Amazonas) con una extensión de 9,525 ha.  Esta actividad está basada también en la articulación con el SERNANP. Para ello se tuvo una reunión con la Asociación Chorrera Blanca (CHOBA) con quienes el Santuario Nacional Cordillera de Colan tiene un Acuerdo de Conservación y con quien existe el compromiso del proyecto FOLUR de financiar la elaboración plan de manejo de la concesión en el año 2026.


	
	Indicador 14: 
Una estrategia de sostenibilidad financiera desarrollada para la restauración de áreas degradadas priorizadas dentro del alcance del proyecto.
	0.
La restauración de hábitats / ecosistemas tiene escaso apoyo financiero. Los presupuestos de GORES no incluyen programas de restauración de ecosistemas.
	Un (01) análisis de necesidades y brechas financieras para la restauración desarrollado en el paisaje priorizado del proyecto.

Esta meta contribuye al indicador de nivel objetivo 2.
	Una (01) estrategia de sostenibilidad financiera para la restauración desarrollada y puesta a prueba en el ámbito de los paisajes priorizados por el proyecto.

Esta meta contribuye al indicador de nivel objetivo 2.
	3
	En progreso. 
0 estrategia de sostenibilidad puesta a prueba
Este indicador y resultado se alcanzará en los plazos esperados. 
En el 2025 se ha avanzado con una estrategia que promueve el financiamiento público o privado para la restauración y/o conservación, que incluye:

i) El apoyo al desarrollo de la propuesta del programa REVERDECE, basado en el PNCBMCC; y que estima aportes a la recuperación de 50,000 ha.

ii) Desarrollo de una cartera de inversión pública para la recuperación de ecosistemas en los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martin.

iii) Desde el proyecto se apoyó el desarrollo de las Orientaciones para el diseño y operación de proyectos de Créditos de biodiversidad, las cuales incluyen dentro de las modalidades de intervención para la recuperación de ecosistemas a la restauración y a la rehabilitación. 

Durante el 2026, se continuará el apoyo para lograr la implementación de estas acciones.

	Componente 3:    Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales.
Resultado 6:     Los corredores de conservación han mejorado la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (SSEE).
	Indicador 15. Número de informes anuales de monitoreo jurisdiccionales / de corredores (con datos digitales y de visitas al sitio) que verifican mejoras en la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los SE, incluidos los informes de GORES y otras partes interesadas. Se incluyen criterios de género en el monitoreo y la presentación de informes.
	Existen varios sistemas de información: a nivel nacional (MINAM-SINIA), informes sobre estrategias de conservación a nivel regional (GORES / ONG); y a nivel mundial como Collect Earth de la FAO. Existe una integración limitada entre los sistemas; y los informes sobre conectividad, biodiversidad y ecosistemas no están sistematizados. Criterios de género no se incluyen durante el monitoreo y la presentación de informes. No hay acuerdos de conservación (AC) individuales / comunitarios integrados a los sistemas de monitoreo.
	Dos (02) informes anuales de monitoreo jurisdiccionales / de corredores (con datos digitales y de visitas a sitios) verifican mejoras en la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los SE, incluidos informes de GORES y otras partes interesadas. Se incluyen criterios de género en el monitoreo y los informes.

Esta meta contribuye al Indicador Objetivo 3 sobre hectáreas de paisajes bajo prácticas mejoradas.
	Cinco (05) informes anuales de monitoreo jurisdiccionales / de corredores (con datos digitales y de visitas a sitios) que verifican mejoras en la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los SE, incluidos informes de GORES y otras partes interesadas. Se incluyen criterios de género en el monitoreo y los informes.

Esta meta contribuye al Indicador Objetivo 3 sobre hectáreas de paisajes bajo prácticas mejoradas.

	3
	En progreso. 
0 informes anuales – 0% 
Este indicador y resultado se alcanzará en el plazo esperado 
El monitoreo de la conectividad de la restauración es un tema que aún está en proceso de diseño en el país, y que es impulsado por los compromisos de Kunming Montreal. En ese sentido, desde el proyecto se ha estado articulando con la Dirección General de Diversidad Biológica en relación con el proceso de la hoja de ruta para la meta 2. Asimismo, se ha coordinado con la FAO   en el marco del proyecto AIM4NatuRe -Acelerando el Monitoreo Innovador para la Restauración de la Naturaleza, a fin de ver puntos de encuentros y metodologías para el reporte de la restauración. 

En ese marco, con la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión Integrada de los Recursos Naturales (DGOTGIRN) del MINAM, se ha venido desarrollando los términos de referencia para la implementación de Pilotos que apliquen la propuesta de “Procedimiento metodológico para el monitoreo y evaluación de la recuperación de ecosistemas, aplicable a proyectos que cuentan con acciones de recuperación”.  El servicio considera la implementación de 05 pilotos (3 parcelas por piloto) en los departamentos de San Martin, Loreto, Amazonas, Cajamarca y capacitación a sus Gobiernos regionales en la utilización del protocolo para el monitoreo de PIP que desarrollen acciones de recuperación. 
En ese mismo sentido, el 2026, se iniciará el trabajo para elaboración de la Guía de evaluación del estado de los ecosistemas de Bosque Altimontano de yunga y Bosque de colina alta, que servirá de insumo cuando se tenga el procedimiento de monitoreo de la restauración.

	Componente 4:     Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).
Resultado 7:      Los resultados de los Componentes 1, 2 y 3 se logran exitosamente con el apoyo de la comunicación, capacitación y gestión del conocimiento, estrategias que se articulan con la Plataforma Global K2A de FOLUR; y Las prácticas exitosas se replican en otras regiones y apoyan las plataformas de CLD a nivel global.
	Indicador 16:
Número de eventos nacionales e internacionales donde se comparten las lecciones aprendidas de FOLUR (por ejemplo, CLD, adopción de buenas prácticas, incorporación del enfoque de género y otros) y contribuciones a la Plataforma Global de Conocimiento para la Acción (K2A) de FOLUR.
	Hay varias plataformas de GdC. El MINAM está desarrollando un Sistema Integrado de Gestión de Recursos Naturales. Hay mesas redondas nacionales y regionales de diálogo sobre commodities (café, cacao y aceite de palma). Además, el IICA, el PNUD-GEF y el MIDAGRI, así como el ICRAF, están construyendo plataformas web de gestión del conocimiento para cacao y café. Estas plataformas aún no se han integrado a nivel nacional y tienen una conexión limitada a nivel mundial.
	Dos (02) eventos nacionales e internacionales a los que asistió FOLUR Perú para intercambiar lecciones aprendidas.
Los informes anuales de la Plataforma K2A de FOLUR incluyen contribuciones de FOLUR Perú, lo que demuestra que las plataformas nacionales de aprendizaje de CLD están conectadas tanto a nivel nacional como internacional, lo que facilita el intercambio de lecciones aprendidas y mejores prácticas.
	Seis (06) eventos nacionales e internacionales a los que asistió FOLUR Perú para intercambiar lecciones aprendidas.
Los informes anuales de la Plataforma K2A de FOLUR incluyen contribuciones de FOLUR Perú, lo que demuestra que las plataformas nacionales de aprendizaje de CLD están conectadas tanto a nivel nacional como internacional, lo que facilita el intercambio de lecciones aprendidas y mejores prácticas.
	3
	Completado. 
3 eventos – 50%

Durante el 2025, se llevó a cabo 2 eventos:

Nombre del evento: Primer Taller Regional del Programa FOLUR en América Latina y el Caribe
Fechas: Del 7 al 11 de abril de 2025
Objetivos: Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la articulación regional del Proyecto FOLUR Perú.
Promover la participación en espacios de intercambio técnico y aprendizaje entre pares.
Visibilizar avances, recoger experiencias replicables y alinear esfuerzos frente a desafíos compartidos en la región.
Reunir a los equipos técnicos de los seis proyectos FOLUR implementados en la región, así como a representantes de agencias implementadoras y socios estratégicos.
Reflexionar sobre los avances en la implementación del programa, identificar desafíos comunes y explorar oportunidades de colaboración regional.
Generar un espacio de aprendizaje colectivo y fortalecimiento de capacidades entre equipos nacionales.
Promover el diálogo técnico entre pares, la identificación de desafíos comunes y la construcción de una comunidad regional de práctica FOLUR.
Avanzar hacia una mayor articulación entre proyectos, el intercambio de herramientas y el impulso de procesos de escalamiento y sostenibilidad territorial.
Participantes:
Equipos técnicos de los seis proyectos FOLUR implementados en la región: Paraguay, Perú, México, Brasil, Guatemala y Colombia.
Representantes del Banco Mundial.
Representantes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
Aliados estratégicos.
Representantes de agencias implementadoras.
Delegación del Proyecto FOLUR Perú conformada por Karina Santos (Coordinadora Nacional del Proyecto), Carlos Sánchez (responsable del Componente 3) y Stefany Mimbela (responsable del Componente 4).
Materiales preparados y entregados: 
Agenda: Agenda completa del taller regional.
Fotografías del evento: Fotografías de la participación de la delegación peruana.
Presentaciones: Presentaciones y documentos técnicos del taller.
La delegación del Proyecto FOLUR Perú realizó la presentación del estado de avance nacional y presentó los avances del primer año de implementación durante las clínicas de proyectos.

Nombre del evento: Plenaria "Innovación para la trazabilidad: soluciones tecnológicas en cadenas de valor de café y cacao libres de deforestación"
Fecha: 11 de junio de 2025

Objetivos: Visibilizar soluciones tecnológicas aplicadas a la trazabilidad.
Promover el diálogo multiactor.
Recoger insumos que contribuyan a una trazabilidad sostenible, interoperable e inclusiva en la Amazonía peruana.
Construir una visión compartida sobre los elementos necesarios para fortalecer los procesos de trazabilidad impulsados desde distintos sectores.
Participantes: Más de 100 representantes de:
Organizaciones productoras.
Entidades del sector público.
Empresa privada.
Cooperación internacional.
Academia.
Sociedad civil.
Materiales preparados y entregados:
Agenda: Plenaria Innovación para la trazabilidad.
Lista de asistencia y Lista de participantes inscritos.
Presentación utilizada en la plenaria.
Sistematización del evento: Relatoría técnica - Formato base.
Ficha técnica del evento.
Fotografías del evento.


	
	Indicador 17:
Número de estrategias para mejorar la articulación y acceso al mercado de productores de CLD, facilitando su participación en eventos comerciales nacionales e internacionales anuales (ferias de commodities, mesas redondas, conferencias de CLD y mecanismos de comercio bilateral).
Informes anuales de monitoreo de las exportaciones de CLD (toneladas) por commoditie en la jurisdicción del Proyecto.
	0.
Productores de commodities (cooperativas y asociaciones) están participando aleatoriamente en ferias internacionales de commodities y eventos relacionados, con la finalidad de promover y negociar CLD certificados peruanos. Se cuenta con información sistematizada y recursos financieros limitados para la promoción de CLD (por ejemplo, a través de PROMPERU)
	Dos (02) estrategias diseñadas para mejorar la vinculación y el acceso a los mercados de los productores de CLD.
Dos (02) informes de monitoreo de las exportaciones de CLD (en toneladas) por producto dentro de la jurisdicción del proyecto

	Dos (02) estrategias implementadas para mejorar la vinculación y el acceso a los mercados de los productores de CLD, incluyendo la participación en ferias de commodities, mesas redondas, eventos de encuentros de negocios, conferencias, mecanismos de comercio bilateral y otras iniciativas.
Seis (06) informes anuales de monitoreo de las exportaciones de CLD (en toneladas) por producto dentro de la jurisdicción del proyecto, incluyendo análisis de tendencias.
	3
	En progreso. 
0 estrategias implementadas[footnoteRef:10] [10:  La meta final considera la implementación de dos (2) estrategias (100%). Durante el 2025, se avanzó 25% en la implementación de cada una (se estiman acciones similares hasta el 2028, es decir 4 años que completan el 100%). Dado que ambas estrategias tienen igual ponderación (50% cada una), el avance acumulado equivale al 25% de la meta total.] 

Este indicador y resultado se alcanzará en el plazo esperado. 

Se espera que la Estrategia de Articulación y Acceso a Mercados del Proyecto “Cadenas de Valor Libres de Deforestación en la Amazonía Peruana” (FOLUR) sea un instrumento orientador que organiza y da coherencia a las acciones para fortalecer, de manera progresiva y sostenible, la inserción comercial de productores y productoras de café y cacao libres de deforestación. Su objetivo es promover la participación efectiva en mercados nacionales e internacionales, el establecimiento de vínculos comerciales sostenibles y el posicionamiento de productos amazónicos con atributos ambientales, sociales y culturales, esta estrategia se viene desarrollando de la mano de MINCETUR, PRODUCE y MINAM.

La estrategia se estructurará en cuatro líneas: fortalecimiento de capacidades comerciales y organizativas; facilitación de la participación en ferias, ruedas de negocio y plataformas comerciales; articulación institucional y comercial multiactor; y aprendizaje para la mejora continua y el escalamiento. En la práctica, se han desarrollado procesos de preparación comercial (requisitos de mercado, estándares de sostenibilidad, trazabilidad y narrativa basada en evidencia), apoyo logístico y financiero para la participación en eventos, criterios transparentes de priorización y acompañamiento, así como alianzas estratégicas con entidades públicas, plataformas de promoción comercial, mesas técnicas regionales y actores del mercado. 

La estrategia involucrará a organizaciones de productores, plataformas multiactor territoriales, instituciones públicas nacionales, regionales y locales, sector privado, compradores y aliados estratégicos nacionales e internacionales. Está formalizada en el documento “Estrategia de Articulación y Acceso a Mercados – Proyecto FOLUR” y se enmarca en los enfoques del PNUD y del FMAM, que reconocen el acceso a mercados como un habilitador clave para la sostenibilidad de modelos productivos libres de deforestación.

	Componente 4: Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).
Resultado 8:      El empoderamiento con equilibrio de género y los tomadores de decisiones informados mejoran la gobernanza de los CLD en las instituciones locales, regionales y nacionales y en los actores de la cadena de suministro.
	Indicador 18:
Número de personas (al menos 30% mujeres) de instituciones públicas, sector privado, cooperativas, pueblos indígenas, comunidades locales y otras partes interesadas que son conscientes y utilizan las soluciones que propone el proyecto para contribuir a la producción sostenible de CLD que reduzca la deforestación y degradación de la tierra, mejorando la toma de decisiones con enfoque de género e interculturalidad. 
	Actualmente no se dispone de información de referencia. Se diseñarán instrumentos para recopilar datos y la información de referencia se actualizará antes del PIR de 2025.
	El 10% de los beneficiarios del proyecto (al menos un 30% son mujeres) son conscientes y utilizan las soluciones propuestas por el proyecto.
	El 50% de los beneficiarios del proyecto (al menos un 30% son mujeres) son conscientes y utilizan las soluciones propuestas por el proyecto.
	3
	En progreso. 
0% de los beneficiarios – 0%
Este indicador y resultado se alcanzará en el plazo esperado. 
Durante el 2025, se concluyó la elaboración de la línea base del proyecto, la cual está en revisión. La información generada en este estudio, establece un punto de partida para todos los indicadores del proyecto, así como realizar ajustes a las estrategias que se vienen implementando.
Por otro lado, se elaboraron términos de referencia para el diseño e implementación de la metodología CAP para medir el nivel de conciencia de las partes interesadas sobre las soluciones propuestas por el Proyecto FOLUR, que tiene como objetivo diseñar, validar e implementar integralmente una metodología basada en CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) y herramientas que permitan medir cuántas personas son conscientes y utilizan las soluciones promovidas por el proyecto FOLUR para mejorar las prácticas sostenibles en las cadenas de valor de café y cacao, contribuyendo así a reducir la deforestación y degradación, y a una toma de decisiones más informada y con enfoque de género e interculturalidad. Este estudio se tendrá en el primer semestre del año 2026. 



Escala de Valoración:
	Criterios de valoración
	Valoración

	No se espera lograr la meta.
	1

	Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados.
	2

	Se espera lograr la meta en los plazos esperados.
	3

	Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada.
	4



II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Completar el siguiente cuadro con el grado de avance de los productos y las actividades en el periodo de referencia del presente informe, con base en el Plan de Trabajo Anual del proyecto.
	Componente 1:  Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP).
Resultado 1:  Los servicios de ecosistemas sostenibles y una buena gestión del paisaje están respaldados por un sistema GIP

	Producto 1.1.1
	Indicador
	Línea de base

	Meta
Anual 2025
	Avance meta anual acumulado
	Meta
final
(A)
	Avance acumulado
meta final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso[footnoteRef:11] (opcional) [11:  Si el proyecto tiene metas anuales: Completar la columna %Avance (B/A*100) y %Avance del proceso con la misma información.
Si el proyecto tiene metas intermedias y/o finales que se cumplen en su totalidad recién a la mitad de la vida del proyecto o en su último año, entonces:
En la columna %Avance (B/A*100) colocar la palabra “EN PROCESO”
En la columna %Avance del proceso colocar un porcentaje que refleje el avance. Este porcentaje se calculará bajo una metodología desarrollada por el mismo proyecto que refleje de manera proporcional el avance de los procesos que terminarán con el logro de la meta intermedia/final. La metodología de cálculo deberá estar debidamente explicada como pie de página. Esta misma metodología de cálculo deberá usarse todos los años de vida del proyecto.] 


	Planes de Desarrollo Territorial (PDT) incorporan la GIP y toman en cuenta los procesos de deforestación y pérdida de hábitat.  
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	EN PROCESO
	3%[footnoteRef:12]% [12:  El porcentaje de avance se calcula tomando la meta total del proyecto (100%), distribuida entre 10 PDT, por lo que cada PDT representa el 10% del total. Puesto que se tienen 3 PDT con un avance individual del 10% según el siguiente cuadro:
   
Primero se calcula el avance acumulado (3 × 10% = 30% de PDT). Luego, ese avance se convierte en porcentaje respecto a la meta global, considerando que un PDT equivale al 10% del total; por tanto, 30% de un PDT representa un 3% de avance del proyecto.] 


	Actividades 

	Actividad 1.1.1.1
	Identificar, priorizar y evaluar los PDT provinciales de San Martin y Loreto a los que el proyecto brindará soporte teniendo en cuenta los impulsores de deforestación y pérdida de hábitat.

	Actividad 1.1.1.2
	Fortalecer las capacidades (conceptos y herramientas) en sistemas GIP de los funcionarios y a los actores clave vinculados a los procesos de elaboración o actualización de PDT, incluyendo en el diseño de las capacitaciones el enfoque de género e interculturalidad.

	Actividad 1.1.1.3
	Soporte en el proceso de elaboración de PRDC y PLDCs de la región Amazonas para incluir GIP teniendo en cuenta los impulsores de deforestación y pérdida de hábitat.

	Actividad 1.1.1.4
	Soporte en el proceso de elaboración de PLDCs de la región Cajamarca para incluir GIP teniendo en cuenta los impulsores de deforestación y pérdida de hábitat.

	Se cuenta con el compromiso de los actores locales para la formulación de 03 PDLC Provincias y 02 PDLC distritales. Departamento de Amazonas: Provincia de Rodríguez de Mendoza y Provincia de Bongará y Departamento de Cajamarca: Provincia de San Ignacio y sus Distritos de Tabaconas y de La Coipa. 
En las provincias de Rodríguez de Mendoza, San Ignacio y Bongará, se realizaron talleres preparatorios con participación activa del CEPLAN.
Además, se desarrolló el marco conceptual de la Gestión Integrada del Paisaje y bajo estos criterios GIP se identificó 06 unidades de paisaje como marco para la estrategia de intervención del proyecto.  Se realizó la inducción sobre GIP a 40 funcionarios de SERFOR, OSINFOR, GOLOS, MINAM, autoridades del territorio en talleres vinculados a la planificación territorial y del uso del suelo.


	Se ha iniciado los procesos de formulación de los planes territoriales bajo la conducción de las autoridades locales y el acompañamiento del CEPLAN, por lo que se tiene acuerdos con las Provincias de San Ignacio, Rodríguez de Mendoza y Bongará para la formulación de sus PDLC, considerando según cuadro en pie de página que se ha identificado una etapa correspondiente al acuerdo para la formulación del PDLC equivalente al 10% se tiene un avance del 3% en relación a la meta total. En este sentido, los procesos de formulación de PDLC en los Departamentos de Amazonas y Cajamarca, se encuentran en la etapa de compromisos con los actores locales e iniciando la etapa preparatoria de acuerdo con la metodología establecida por el CEPLAN. 
La brecha encontrada en el territorio en relación a la existencia de PDLC ha sido de 100% en la Provincia de San Ignacio y sus distritos y de 95 % en la Provincia de Rodríguez de Mendoza y sus distritos, ya que solo un distrito cuenta con PDLC recientemente aprobado. En los diagnósticos realizados para brindar asistencia técnica para la formulación de los PDLC , PEI y POI en ambas provincias y sus distritos se ha realizado un diagnóstico exploratorio en base a criterios como coordinación y capacidad de liderazgo, planificación y gestión territorial, gestión financiera y administrativa, tecnología e innovación y rendición de cuentas desde donde se puede concluir que hay una débil capacidad de los GOLOS que se acentúa en los distritos, salvo algunas excepciones. 
Esta realidad, representa un gran reto al momento de brindar el soporte técnico y financiero para la formulación de sus herramientas que incorporan la GIP, se ve traducida en reducido personal en las áreas de planeamiento y oficinas técnicas, falta de capacidades técnicas y para liderar procesos en el territorio, falta de voluntad política por cambio de gobierno (elecciones), falta de información e insumos que nutran la toma de decisiones actores. Por otro lado, al ser jurisdicciones alejadas encontramos accesibilidad limitada y en algunos casos presencia de actividades ilegales. 
Esta información servirá para construir una estrategia de elaboración de los instrumentos con enfoque GIP que se ajuste a las necesidades de cada gobierno local.

	Producto 1.1.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Planes de Vida de los Pueblos Indígenas (PVPI) desarrollados e implementados para fortalecer la gobernanza y promover la producción sostenible y la GIP
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	EN PROCESO
	4.5%[footnoteRef:13] [13:  La meta se mide en dos etapas, la primera sobre la elaboración de los PVPI con sus respectivos porcentajes de avance y la segunda sobre la implementación de los PVPI. Los porcentajes establecidos para cada avance son:] 


	Actividades

	Actividad 1.1.2.1
	Evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos a nivel de paisaje del ámbito de intervención (SESA, EISA, PGAS, MGAS, etc.)

	Actividad 1.1.2.2
	Fortalecimiento de capacidades de las Organizaciones Indígenas orientadas a elaboración en implementación de sus PVPI

	Actividad 1.1.2.3
	Firma de acuerdos con las Organizaciones Indígenas -OOII Identificadas en los paisajes priorizados para implementar el Proyecto

	Actividad 1.1.2.4
	Elaboración de PVPI en la región de Amazonas

	Se lograron actas de acuerdo para la implementación de Acuerdos de Subvención de Bajo Valor (LVG)  con 02 organizaciones indígenas: ECA Chayunain (paisaje Colán Utcubamba Chiriaco, en la Provincia de Imaza – Amazonas) y ORDEPIAA (paisaje Cordilleras Bajo Huallaga en la Provincia de Alto Amazonas-Loreto) para la elaboración de los PVPI. El proyecto facilitó que 09 comunidades nativas firmaran compromisos con sus organizaciones indígenas para la elaboración e implementación de los planes de vida. Se fortaleció capacidades de 16 lideres indígenas en talleres de inducción sobre la incorporación de GIP en planes de vida y gobernanza. Continuando con el trabajo para la elaboración e implementación de planes de vida, se han sostenido acuerdos previos con las organizaciones indígenas de CORPI SL y CODEPISAM. 
Asimismo, a fin de brindar condiciones de gobernanza para la implementación de planes de vida se ha constituido el Grupo de trabajo de pueblos indígenas que representa a las organizaciones indígenas en el ámbito del proyecto, con el objetivo de contar con un espacio de participación efectiva de las organizaciones indígenas lo que permitirá informar las actividades procesos, oportunidades donde sus intereses y visiones son tomados en cuenta, reconociendo su rol protagónico en la conservación de los bosque y el desarrollo de cadena de valor sostenibles.   
Con relación a los estudios indicados en el marco de las salvaguardas sociales y ambientales, se han desarrollado los TdR para el estudio de trabajo infantil, que ha recibido aporte del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, espacio de dialogo multisectorial liderado por el Ministerio de Trabajo (CPETI). 
Del mismo modo, se realizó una inducción sobre el riesgo de trabajo infantil a cargo de un experto de Rainforest Alliance, al equipo del proyecto. 
Y en octubre se realizó la capacitación “Riesgo del Trabajo Infantil y el Sello SELTI”, dirigida al Equipo Técnico del Proyecto FOLUR y a funcionarios/as de la DGEFA, en el marco de las salvaguardas sociales y ambientales del proyecto. La actividad permitió fortalecer capacidades sobre la problemática del trabajo infantil, su marco normativo y herramientas de prevención en intervenciones productivas, especialmente agrícolas, reafirmando el compromiso institucional de incorporar la protección de derechos y promover entornos laborales libres de trabajo infantil conforme a estándares nacionales e internacionales.
	Aunque hay actividades de diálogo intercultural y compromisos en marcha, las limitaciones operativas de la modalidad NIM con pagos directos no ha permitido tener un mayor avance en la materialización de los planes de vida. 
En este contexto, sin embargo hay un avance significativo en el proceso para la elaboración de los planes de vida, mostrándose avances en relación a la primera etapa relacionada al diálogo intercultural compromisos e inducción con las 02 organizaciones indígenas la segunda etapa de compromisos entre las organizaciones indígenas y las 09 comunidades nativas priorizadas para la elaboración e implementación de los planes de vida con enfoque GIP , por lo que siguiendo la metodología señalada en el pie de página tenemos que un avance anual  de 4.5 % en relación a la meta final a planes de vida elaborados ( 50% primera etapa) , sugiriendo tiempos subestimados en el POA 2025 para procesos que requieren la construcción de confianza, compromisos y generación de capacidades.
En relación, a las 04 evaluaciones de salvaguardas sociales y ambientales, se ha avanzado con 01 evaluación garantizándose la calidad del estudio con la participación del CPETI desde la elaboración de los TdR. Se realizó la convocatoria para el servicio para el estudio de trabajo infantil en las cadenas de valor de café y cacao.

Es importante destacar, que los tiempos para lograr entendimientos, acuerdos y compromisos para el desarrollo de actividades con organizaciones y sus comunidades son un proceso de co-construcción lo que no fueron contemplados en el POA 2025. 
Las limitaciones operativas para el otorgamiento de Subvención de Bajo Valor (LVG) bajo la modalidad NIM, ha significado un retraso en la implementación debido a que los compromisos del proyecto han sido limitados y con pausa a fin de no generar incumplimiento de acuerdos con las organizaciones indígenas, no han podido materializarse en los planes de vida como estaba previsto.


	Producto 1.1.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Documentos de planificación institucional y programación de presupuesto anual incluyen objetivos de la GIP
	-
	0
	0
	0
	-
	0
	EN PROCESO
	2%[footnoteRef:14] [14:  Número de presupuestos GIP y objetivos de sostenibilidad en la programación. En este caso, se cuenta con acuerdos con dos gobiernos locales con avances del 10% cada uno, lo que representa un avance de 2%, en relación con la meta del indicador.] 


	Actividades

	Actividad 1.1.3.1
	Fortalecimiento de capacidades institucionales existentes de los GOREs y los GOLOs priorizados del ámbito del proyecto, para planificar y gestionar PDT que incorporan principios GIP incluyendo el nivel de conocimiento y sensibilidad en temas de género e interculturalidad y salvaguardas de sus recursos humanos

	Actividad 1.1.3.2
	Elaboración de acuerdos institucionales y/o lineamientos para incluir los objetivos de GIP en la planificación y programación del presupuesto anual

	En el marco de la Ley 32387 Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el fondo de compensación municipal (FONCOMUN), establece que las municipalidades para acceder al incremento del FONCOMUN, deben contar con al menos dos de sus tres instrumentos de planeamiento estratégico aprobados, los cuales deben estar debidamente articulados y alineados con las políticas nacionales y con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Los instrumentos de planeamiento estratégico que se consideran para las municipalidades son los siguientes:
a) Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).
b) Plan Estratégico Institucional (PEI).
c) Plan Operativo Institucional (POI).
En este contexto, en coordinación con el CEPLAN se ha iniciado el proceso de asistencia técnica para la elaboración de los PEI y POI que incorporan la GIP, en dos provincias y sus distritos priorizados. En respuesta a la realidad de las autoridades locales, caracterizada por limitado recursos humanos y limitado entendimiento de las herramientas de planificación institucional se ha priorizado la asistencia técnica, como parte de un proceso de fortalecimiento de capacidades llegándose a un total de al menos 10 gobiernos locales en las provincias de San Ignacio y Amazonas. La incorporación de la GIP se realizará en el marco de la matriz estándar del CEPLAN con aquellas autoridades que prioricen el tema ambiental 
Por otro lado, se ha iniciado un proceso con el CEPLAN como autoridad rectora del SINAPLAN para que, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y cuya última modificación por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD como proyecto FOLUR del MINAN; se realice una propuesta de mejora a la matriz estándar incorporando la GIP y los enfoques transversales.
	Si bien durante el 2025 se acordó con el CEPLAN y las provincias de Rodríguez de Mendoza y sus distritos priorizados y la Provincia de San Ignacio para la formulación de sus PEI y POI. De acuerdo al cuadro para la medición de los avances a la fecha, se tiene que, de los 10 presupuestos de meta total, se tenemos dos acuerdos para la formulación de estos instrumentos a nivel provincial que equivale a un 2% de avance de la meta final.

La brecha encontrada en el territorio en relación con los PEI ha sido alrededor del 83 % en la Provincia de Rodríguez de Mendoza y sus distritos, solo los distritos de Omia y Longar cuentan con PEI aprobado con la conformidad de CEPLAN y ni incorporan la GIP. En el caso de la Provincia de San Ignacio, se ha visto motivada por la Ley del FONCOMUN por lo que todos sus distritos han aprobado su PEI con la conformidad del CEPLAN y no incorporan la GIP, a excepción de la Municipalidad Provincial de San Ignacio que no cuenta con PEI. Al igual que lo mencionado para los PDLC existe una débil capacidad de los GOLOS traducida en reducido personal en las áreas de planeamiento y oficinas técnicas. La incorporación de presupuestos en la programación anual y multianual requiere de una secuencia de intervención sostenida del proyecto para lograr resultados institucionales en el mediano plazo. 
Para el 2026, se espera contar con al menos 02 PEI a nivel de gobiernos provinciales aprobados.

	Componente 1:  Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP).
Resultado 2:  Los planes de uso de la tierra, la fiscalización y el monitoreo, con enfoque de género e interculturalidad, apoyan el cambio de los pequeños agricultores hacia commodities libres de deforestación (CLD)

	Producto 1.2.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Políticas de uso del suelo y capacidades de las autoridades regionales y locales fortalecidas, basados en tecnología para supervisar la implementación de políticas, los instrumentos de planificación del uso del suelo y el mantenimiento de áreas de conservación de bosques y hábitats
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	En proceso 
	15%[footnoteRef:15] [15:  Tomando en consideración el avance del 90% (50 CCUSAF aprobados en San Ignacio), y para de Alto Amazonas (60% ya que se cuenta con el expediente), se establece un 15% de avance considerando la tabla siguiente:] 


	Actividades

	Actividad 1.2.1.1
	Análisis del impacto a nivel de paisaje de las políticas de promoción de café y cacao, sus sistemas de monitoreo asociados a prácticas libres de deforestación, las regulaciones de cambio de uso de la tierra; evaluando su consistencia, coherencia y congruencia

	Actividad 1.2.1.2
	Brindar soporte a procesos de formalización de la tenencia de la tierra forestal a través del otorgamiento de Cesiones de Uso para Sistemas Agroforestales - CUSAF, en áreas priorizadas por los GOREs de Cajamarca y Amazonas.

	El soporte al otorgamiento de contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales (CCUSAF) ha sido trabajado con el SERFOR y con las regiones en el ámbito del proyecto.
Con la ATFFS Cajamarca, se ha logrado la aprobación de 50 CCUSAF con agricultores del Distrito de Tabaconas, los que han sido aprobados por Resolución Administrativa, que corresponden a 57.57 hectáreas.
Con el GORE Loreto, se ha realizado la determinación de dos polígonos CCUSAF para el otorgamiento de oficio de CCUSAF, que corresponde a 1,7+0.26 hectáreas. Además, se realizó el fortalecimiento de capacidades a titulares CCUSAF en alianza con el OSINFOR
Con el GORE Amazonas, se ha realizado la capacitación a 50 titulares CCUSAF con la mochila forestal en coordinación con SERFOR y OSINFOR.
Asimismo, como parte de las actividades se ha realizado la co-creación de la mochila forestal conservación y aprovechamiento sostenible de nuestros bosques dirigida a comunidades indígenas, todo ello con la finalidad de generar conciencia para lograr paisajes sostenibles.
	Si bien se tiene un avance importante con dos autoridades forestales locales que implementan herramientas políticas del uso del suelo orientadas a la libre deforestación como los CCUSAF. A la fecha está pendiente la firma de los contratos de Cesión en uso por parte de los productores, en el caso de la ATFFS Cajamarca y en el caso de Alto Amazonas, se cuenta con un informe para que la autoridad forestal del GORE Loreto elabore la resolución administrativa estableciendo los dos polígonos señalados.  De acuerdo con la propuesta de medición de avances se tiene un avance del 15% en este indicador. 
Se ha considerado tener casuística que nos pueda dar insumos para el análisis regulatorio planteado en el POA 2025.

	Producto 1.2.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Acuerdos voluntarios de conservación (ACV) establecidos entre actores públicos y privados, vinculados al trabajo que realizan los gobiernos regionales y locales en áreas con BAVC. Estos acuerdos incluyen incentivos financieros para la recuperación, restauración y conectividad, con un enfoque de género e intercultural
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1%[footnoteRef:16] [16:  ] 


	Actividades

	Actividad 1.2.2.1
	Validar diseño de modelos de AC individuales y/o colectivos voluntarios entre los diferentes actores, con enfoque de género e interculturalidad

	Actividad 1.2.2.2
	Firma de AC con actores claves en los paisajes identificados

	El presente año, se ha iniciado la exploración sobre potenciales acuerdos de conservación que contribuyan a la libre deforestación teniéndose en el paisaje Tabaconas Chinchipe un modelo de acuerdo entre el Santuario Nacional Tabaconas Namballe y la cooperativa cafetalera APROCASI, por lo que se ha considerado realizar el diseño y un análisis de actores para su participación. 

Asimismo, se han elaborado los TdR para una consultoría que realizase un Servicio para diseñar modelos innovadores de acuerdos de conservación entre instituciones públicas y privadas vinculados al trabajo que realizan los gobiernos regionales y locales.
	Se considera que la identificación de la casuística y los TdR equivalen al 1% de avance correspondiente a la etapa de evaluación y modelos. 
Los acuerdos de conservación son procesos que se construirá conforme se vaya ejecutando el proyecto, ya que requiere encontrar interese comunes y confianza entre los actores del territorio, de forma de contribuir a su gobernanza para la libre deforestación

	Producto 1.2.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Gobiernos regionales y locales, junto con el sector privado, fortalecidos en capacidades de monitoreo y evaluación (M&E), incluyendo la elaboración y difusión de informes sobre el cumplimiento de la normativa y los avances en la reducción de la deforestación relacionada con la producción de commodities fuera de las ANP. Esto incluye el fortalecimiento de las unidades de monitoreo satelital o las unidades de gestión forestal y de vida silvestre, incorporando criterios de género e interculturalidad
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	5%[footnoteRef:17] [17:  ] 


	Actividades

	Actividad 1.2.3.1
	Diseño de un módulo de M&E orientado a de fortalecer las capacidades a los GOREs, GOLOs priorizados y sector privado (empresas, productores, comunidades) para reportar sobre el cumplimiento de la normativa de uso de la tierra y deforestación

	Logros completados:
En el presente resultado, se ha iniciado con el fortalecimiento de la ATFFS Cajamarca, quienes no cuentan con los equipos necesarios para realizar el monitoreo de la deforestación realizándose la compra de un dron que permita poder ser utilizado para el monitoreo de los CCUSAF entre otros títulos habilitantes. Se ha programado una capacitación para el primer trimestre del 2026. 

Por otro lado, se ha coordinado con las autoridades locales de la Provincia de San Ignacio y el Distrito de Tabaconas para el diseño de un  sistema de monitoreo orientado al control territorial y al monitoreo de la libre deforestación, en el caso de San Ignacio vinculado a la cuenca Quanda y Botijas donde se busca desarrollar una propuesta de MERESE ( componente 03) y en el caso de Tabaconas por las actividades que se vienen dando que atentan contra los bosques relictos y ponen en riesgo a las áreas protegidas.
	A la fecha del presente informe, los informes de seguimiento y monitoreo aún no han sido elaborados, ya que estos requieren de actividades previas. Puesto que estos informes requieren de un diagnóstico de capacidades locales e intereses, lo que es parte de un proceso que se construirá conforme se vaya ejecutando el proyecto. Sin embargo, se ha iniciado con la generación de condiciones habilitantes, mediante el fortalecimiento de la ATFFS Cajamarca, la cual continuará y se ampliará a otros actores el 2026.

El presente resultado, se plantea como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades a las autoridades locales para el monitoreo de la deforestación y el control territorial e iniciará el 2026, identificándose en el paisaje Tabaconas Chinchipe, un piloto para el monitoreo de la deforestación y uso de suelo a fin de contribuir a la conectividad ecológica entre los diferentes niveles de ANP y otras modalidades de conservación con la participación de la autoridad locales, empresas y cooperativas.

	Componente 2:  Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables
Resultado 3:  La participación del sector privado y las cadenas de valor responsables aumentan la producción sostenible de commodities, respaldada por una mayor capacidad técnica y financiera de los pequeños y medianos propietarios, con enfoque de género e interculturalidad.

	Producto 2.1.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Planes elaborados para implementar paquetes tecnológicos innovadores libres de deforestación, apoyados por tecnología, agricultura climáticamente inteligente (ACI), manejo forestal sostenible (MFS) y agroforestería. Estos planes tienen como objetivo promover oportunidades de inversión y el abastecimiento de commodities libres de deforestación para compradores privados nacionales e internacionales
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	15[footnoteRef:18] [18:  Los planes señalados en este producto, son el medio para lograr la implementación de los paquetes tecnológicos. Es decir, son la estrategia para alcanzar el indicador 9. Por ello, la forma de medir el avance de este proceso es: 
] 


	Actividades

	Actividad 2.1.1.1
	Diseño de paquetes de tecnología (modelos CLD) a nivel individual, comunitario y de asociación, incluyendo modelos CLD integrados, agricultura climáticamente inteligente (ACI) resiliente, GFS y agrosilvicultura (una para cada producto)

	Actividad 2.1.1.2
	Socialización de paquetes tecnológicos (modelos CLD) a nivel individual, comunitario y de asociación, incluyendo modelos CLD integrados, agricultura climáticamente inteligente (ACI) resiliente, GFS y agrosilvicultura (una para cada producto)

	En este periodo se avanzó con la implementación de aquellas prácticas sostenibles que forman parte de los paquetes tecnológicos que el proyecto impulsa:
Café: Cosecha y post cosecha de cafés especiales (Amazonas), buenas prácticas (San Ignacio, SERFOR)
Cacao: buenas prácticas agrícolas y manejo integral de sistemas productivos (Alto Amazonas con OSINFOR y SERFOR)
Del mismo modo, se coordinó con el gobierno regional de San Martín, para elaborar paquetes tecnológicos de café y cacao, los cuales formarán parte de dos proyectos de inversión pública que se encuentran en la etapa de expediente técnico. A la fecha del informe estos servicios se encuentran en convocatoria. 
Finalmente, también se acordó con la ECA Chayunain y el proyecto el proyecto “Paisajes Amazónicos Vivos”, complementar la asistencia técnica agroecológica para los sistemas agroforestales de cacao de los comuneros que se encuentran en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Chayu Nain.
	Durante los talleres realizados en 2024, se identificó diversos paquetes tecnológicos que cumplen con las características establecidas en el PRODOC y que contribuyen a la producción libre de deforestación. En ese marco, el proyecto viene realizando coordinaciones con actores territoriales para avanzar en la sistematización de estos paquetes, así como en su progresiva socialización e implementación mediante asistencia técnica.
Inicialmente, se planteó articular este proceso con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y sus entidades adscritas, priorizando la sistematización de información ya existente y desarrollada por distintos actores. No obstante, esta estrategia fue reconsiderada a partir de los aportes de organizaciones de productores y mesas técnicas regionales, quienes señalaron la necesidad de contar con paquetes tecnológicos adaptados a las características ecológicas, productivas y socioeconómicas de cada paisaje. 
Por tal motivo, es que se acordó el trabajo señalado con el GORE San Martín y se vienen evaluando similares proyectos con el GORE Amazonas y Cajamarca.
Finalmente, en respuesta a esta demanda, se ha adjudicado un servicio especializado para realizar la caracterización de las cadenas de valor en cada paisaje priorizado. Este proceso permitirá disponer de información validada sobre la priorización de cadenas y mercados en cada territorio, generando una base técnica sólida para la sistematización contextualizada de los paquetes tecnológicos y su posterior implementación.

	Producto 2.1.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Plataformas de diálogo de commodities evaluadas y fortalecidas, a nivel nacional y regional, asegurando la participación de múltiples partes interesadas. Las evaluaciones evaluarán los objetivos de commodities de las plataformas en relación con las capacidades existentes para alcanzar estos objetivos e implementar planes de acción
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30[footnoteRef:19]% [19:  Puesto que en el paisaje se cuenta con 6 mesas o plataformas en diferentes niveles de gobernanza, se plantea la siguiente metodología según el avance en el cierre de brechas de estas mesas: 
 ] 


	Actividades

	Actividad 2.1.2.1
	Apoyo en la implementación de la hoja de ruta (planes de trabajo) de las plataformas de mesas técnicas a nivel regional

	Actividad 2.1.2.2
	Incluir criterios de género e interculturalidad en estatutos de organizaciones priorizadas

	Actividad 2.1.2.3
	Fortalecimiento de capacidades de actores de la cadena en erradicación del trabajo infantil

	
Durante el 2025 se brindó apoyo a 5 mesas técnicas regionales o plataformas de café y cacao en el ámbito del proyecto, orientado fortalecer su gobernanza, capacidades y desempeño, tomando como base los diagnósticos realizados el 2024. Este acompañamiento busca facilitar que alcancen sus objetivos sectoriales, así como mejorar la implementación de sus planes de trabajo. Entre las principales actividades realizadas se tiene:
1. Plataforma Multiactor del Café de Cajamarca: de forma colaborativa con Rikolto y el proyecto GCP de PNUD, se elaboró una propuesta para mejorar la gobernanza de la PMACC. Además, en coordinación con MINCETUR se realizó una capacitación en catación de café dirigida a especialistas de calidad e hijos de socios de organizaciones de productores.  

2. MTR Cacao San Martín: Se facilitó la participación del presidente de la mesa en espacios relevantes para su gestión (FICACAO y 27a Convención Nacional del Café y Cacao). También se brindó asistencia técnica para la elaboración de la hoja de ruta de rendimientos Sostenibles e Inclusivos en Fincas de Cacao, garantizando que incorpore el enfoque de paisaje y se transversalice el enfoque de género, esta hoja de ruta fue aprobada por resolución directoral regional N°434-2025.  

3. MTR Café Amazonas: se promovió la participación de la junta directiva de la mesa en el taller de capacitación sobre la normatividad EUDR que organizó el GORE Amazonas. Además, se viene brindando asistencia técnica en postcosecha de cafés especiales.

4. MT Cacao Amazonas: En coordinación con MINCETUR se llevó a cabo la capacitación en catación de cacao dirigida a especialistas de calidad e hijos de socios de organizaciones de productores para obtener el nivel básico de catador.

5. MTR Café San Martín: Se acompañó la elaboración de su plan de trabajo 2026 durante la asamblea anual realizada en diciembre 2025.
Del mismo modo, con todos estos espacios de diálogo se coordinaron las siguientes actividades de forma general:
· Apoyo para la participación de las organizaciones socias en las oportunidades de articulación comercial, como el salón del cacao y del chocolate, Expo amazónica, y la FICAFÉ.
· Desarrollo del Programa de Fortalecimiento de lideresas de café y cacao.
· Inicio del proceso de fortalecimiento de estatutos con enfoque de género, erradicación del trabajo infantil, interculturalidad, intergeneracionalidad y sostenibilidad ambiental en 10 organizaciones de productores. A la fecha, se logró que la cooperativa ACOPAGRO, creara e incorporara el Comité de la Mujer y Familia como órgano de gobierno en sus estatutos, lo cual contribuye a garantizar la visibilización, representación y participación efectiva de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones, promoviendo así una gestión organizacional más equitativa, democrática y sostenible.
	Respecto a la erradicación del trabajo infantil, se incluyó este tema en la mejora de estatutos, para lo cual fue necesario mantener diversas reuniones con las mesas técnicas y las organizaciones de productores, donde se compartió información actualizada sobre este tema. 
Asimismo, el fortalecimiento de los actores de las cadenas de café y cacao en erradicación del trabajo infantil ha enfrentado limitaciones debido a la necesidad de reorientar la estrategia inicialmente prevista. Puesto que, durante el proceso se identificó resistencia por parte de algunos actores, lo que evidenció la importancia de contar, de manera previa, con información objetiva y contextualizada sobre la situación del trabajo infantil en estas cadenas. En ese sentido, se priorizó la elaboración de un estudio sobre trabajo infantil, el cual se encuentra actualmente en convocatoria, y se reprogramaron las capacitaciones que complementarán las medidas preventivas que se vienen tomando sobre este tema, como las inducciones y reuniones de trabajo.

	Producto 2.1.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Empresas privadas, como compradores de commodities, apoyan el desarrollo de prácticas inclusivas y sostenibles mediante acciones como la prestación de asistencia técnica y la mejora de la trazabilidad en las cadenas de valor
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	0%

	Actividades

	Actividad 2.1.3.1
	Acuerdos de colaboración con los principales compradores de CLD para fortalecer desde la inversión privada a los actores de las cadenas de valor de café y cacao y reducir brechas existentes

	Durante el 2025, se realizaron reuniones con la empresa ECOM, exportadora, con la finalidad de encontrar sinergias que permitan beneficiar a los productores que le abastecen, los cuales son productores independientes. Sin embargo, no ha sido posible concretar acuerdos.
	La principal dificultad encontrada ha sido el bajo interés de los compradores por desarrollar una propuesta conjunta para fortalecer a los productores mediante acuerdos de colaboración. 
Por ello, para el 2026, se prevé elaborar e implementar una estrategia de comercialización y articulación con compradores, los cuales deberán incluir acuerdos para fortalecer buenas prácticas en los productores.

	Producto 2.1.4
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Sistema de monitoreo y evaluación establecido para monitorear las cadenas de abastecimiento, complementado con programas de capacitación para mejorar la trazabilidad jurisdiccional y la trazabilidad de la cadena de valor (por ejemplo, mediante la incorporación de sistemas blockchain)
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15[footnoteRef:20]% [20:  Se ha utilizado la siguiente metodología para cuantificar los avances del proceso:
 ] 


	Actividades

	Actividad 2.1.4.1
	Viabilidad y diseño de un sistema de trazabilidad para cada commodity

	Logros completados:
Se inició el apoyo a dos cooperativas, socias de la Plataforma Multiactor del café de Cajamarca, Aprocassi y Cenfrocafé, para realizar el levantamiento de polígonos de las fincas de sus socios con la finalidad de contar con la información que se solicita en el marco de la normatividad de la EUDR. El levantamiento de polígonos incluye la caracterización de las parcelas y recopila información sobre variables productivas, ambientales y sociales, lo que permitirá fortalecer la trazabilidad y el monitoreo. 
Es importante señalar que la información generada, alimentará los sistemas de trazabilidad que desde el 2025 ha venido diseñando para estas cooperativas el proyecto BLF Amazónico liderado por Practical Action. Estas acciones se realizan en un marco de gestión colaborativa entre ambos proyectos. 
A la fecha, la cooperativa APROCASSI ya tiene elaborado el software del sistema de trazabilidad implementado, que le permite añadir toda la información generada e informar a sus clientes de acuerdo a los requisitos de la EUDR. En el caso de CENFROCAFÉ, el software se encuentra todavía en diseño.
Se espera contar con ambos sistemas de trazabilidad viables, que permitan registrar y verificar el cumplimiento de la libre deforestación desde el productor hasta el destino final de la exportación. 
	Sobre esta base a nivel de cooperativas, que continuará durante el 2026, también se ha planificado elaborar una herramienta digital de trazabilidad en el marco de la EUDR que se articule con el Gobierno Regional de San Martín, con el objetivo de integrar esfuerzos a nivel territorial, fortalecer las capacidades de M&E y contribuir a la consolidación de un sistema con alcance regional.

 


	Producto 2.1.5
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Una estrategia de CLD a nivel de paisaje financieramente sostenible desarrollada y financiada con recursos públicos y privados, destinada a aumentar y expandir la asistencia técnica (AT) pública y privada y los servicios de extensión
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	20[footnoteRef:21]% [21:   Se ha utilizado la siguiente metodología para calcular el avance de este producto
] 


	Actividades

	Actividad 2.1.5.1
	Elaborar una estrategia financiera para apoyar y articular la financiación de los servicios de extensión de CLD, incluida la viabilidad de los fondos para commodities

	Actividad 2.1.5.2
	Elaboración e implementación de una estrategia para mejora la calidad de la AT

	La estrategia de CLD a nivel de paisaje financieramente sostenible que aumente y expanda la asistencia técnica se construye e implementa a partir de varias intervenciones.  Por ello, durante el 2025, se avanzó con las siguientes iniciativas:
1. Elaboración de la currícula del extensionista cafetalero de Cajamarca (firma de contrato), que estandariza metodologías, integra criterios de sostenibilidad y sienta las bases para la expandir los servicios de extensión en la región.
2. Desarrollo de línea estratégica transversal de inclusión y desarrollo familiar (Enfoque GESI y Metodología ECA-GALS) para expedientes técnicos de PIP en cacao y café en San Martín (firma de contrato). Se buscará fortalecer el componente social y familiar mediante la incorporación del enfoque GESI en estos proyectos, asegurando financiamiento y generando mejores condiciones para la adopción tecnológica y la ampliación de los servicios de extensión.
	Por lo anterior, durante el 2026, se tendrán los avances a nivel regional y se continuará con otras acciones como el apoyo a proyectos de inversión de cacao nativo con el GORE Amazonas. Así como oportunidades para generar capacidades tanto para formuladores de planes de negocio en el marco de Procompite del GORE San Martín, como un programa para capacitar a los técnicos de campo en temas diversos orientados a la mejora de la calidad y productividad, así como lineamientos generales de actualidad como la normatividad EUDR. 
Estos avances permitirán contar con una estrategia integrada de CLD financieramente sostenible destinada a ampliar la asistencia técnica pública y privada en la jurisdicción del proyecto.

	Componente 2:  Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables
Resultado 4:  Pequeños agricultores reciben mayores beneficios netos como resultado de que comerciantes y consumidores compran más commodities libres de deforestación (CLD)

	Producto 2.2.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Planes de negocios desarrollados para pequeños y medianos productores organizados en grupos, incorporando el uso de paquetes tecnológicos de CLD
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	5%[footnoteRef:22] [22:  Se ha utilizado la siguiente metodología para calcular el avance de este producto:

] 


	Actividades

	Actividad 2.2.1.2
	Implementación de Fondos Concursables para Planes de negocios

	Actividad 2.2.1.3
	Implementación de Planes de fortalecimiento

	Se ha levantado información primaria respecto a las principales limitaciones que enfrentan los productores para mejorar el rendimiento de sus parcelas y acceder a paquetes tecnológicos orientados a la producción sostenible y libre de deforestación. Estos insumos provienen tanto del estudio de línea base como del trabajo articulado con organizaciones de productores y espacios de concertación, tales como mesas técnicas regionales y plataformas nacionales como la APPCACAO. Asimismo, se prevé complementar y precisar estos hallazgos con los resultados del servicio de caracterización adjudicado en diciembre de 2025.


	 Con base a la información con la que cuenta el proyecto, se inició la preparación de bases y documentos técnicos para las convocatorias públicas bajo la modalidad Low Value Grant (LVG) y Responsible Party Agreement (RPA). 
Cabe señalar, que el proyecto viene explorando opciones para el otorgamiento de Subvención de Bajo Valor (LVG) bajo la modalidad NIM.  

	Producto 2.2.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Una estrategia financiera a nivel de paisaje diseñada para que los productores apoyen los modelos de CLD, asegurando la accesibilidad, la asequibilidad, el equilibrio de género y una cartera de inversiones de oportunidades de CLD disponibles para instituciones financieras, compradores e inversores.
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	20[footnoteRef:23]% [23:  Se ha utilizado la siguiente metodología para calcular el avance de este producto:
] 


	Actividades

	Actividad 2.2.2.1
	Elaboración de estrategia financiera para pequeños productores y productoras de CLD.

	Actividad 2.2.2.2
	Implementación y Socialización de estrategia y productos financieros de créditos rurales dirigidos a café y cacao.

	La estrategia financiera dirigida a que los productores adopten prácticas libres de deforestación se viene implementado con base a las distintas acciones:
1. Se brindó apoyo para la edición 2025 del Programa de Alistamiento para la Inversión de Impacto, liderado por el Ministerio del Ambiente, donde 07 organizaciones de productores de café y cacao culminaron el programa en el cual participaron 15 fondos de inversión. El próximo año se continuará con el seguimiento post matchmaking a estas organizaciones.
2. Se priorizó dar continuidad y apoyar la implementación del incentivo financiero para sistemas agroforestales del Fondo AgroPerú mediante cuatro promotores de crédito y un especialista que gestione el acceso al financiamiento estableciendo los criterios que requiere el proyecto, así como generar una guía con recomendaciones para las posteriores mejoras del incentivo. A la fecha estos servicios se encuentran en convocatoria.
3. Por otro lado, se ha venido gestionando una alianza con APPCACAO para implementar las UNICA (Uniones de Crédito y Ahorro) que impulsa COFIDE, con la finalidad de apoyar el acceso a créditos propios con mujeres. Esa alianza se concretará en el 2026.
4. Además, en alianza con la Dirección de Financiamiento Ambiental del MINAM, en el marco del programa de bionegocios se ha programado para el 2026 brindar asistencia técnica en Amazonas y Cajamarca.
	De manera complementaria, el 2025, se acompañó el fortalecimiento de capacidades en Eco y Bionegocios, del MINAM, por lo cual se realizó la capacitación a 23 funcionarios, especialistas y emprendedores de Amazonas sobre oportunidades para el acceso a financiamiento para fortalecer la competitividad y promover prácticas responsables con impacto social y ambiental. 

Finalmente, también para el 2026, se ha planificado elaborar una cartera de proyectos de inversión para instituciones financieras, compradores e inversores interesados en apoyar la producción libre de deforestación.

	Producto 2.2.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Análisis de impacto económico focalizado a nivel de commodities / paisaje para apoyar el establecimiento de instrumentos financieros, asociaciones con el sector privado y reformas de políticas relacionadas con CLD, incluyendo aspectos de género, interculturales y transgeneracionales
	-
	0
	0
	0
	0.
	0
	0
	20[footnoteRef:24] [24:  Para evaluar el avance de este proceso se tomó en cuenta la siguiente metodología:
] 


	Actividades

	Actividad 2.2.3.1
	Evaluación de oportunidades para desarrollar esquemas de financiamiento combinado y bonos CLD a nivel de paisaje

	Actividad 2.2.3.2
	Análisis de escenarios específicos (TSA) sobre el café

	En coordinación con el PNUD y el asesor técnico Global en Políticas y Análisis Económico – TSA del PNUD, fueron elaborados los términos de referencia para el servicio de Análisis Focalizado de escenarios para cadena de valor del café (Targeted Scenario Analysis - TSA). Asimismo, este especialista brindó capacitaciones a la UGP del proyecto, así como participó de reuniones con el director nacional del Proyecto FOLUR y con la contraparte del MIDAGRI (DG de Políticas Agrarias), quienes aceptaron llevar a cabo este estudio, aportando también en la mejora de los TdR.
	Este servicio será priorizado para realizar la convocatoria al inicio del 2026. 

	Componente 3:  Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales
Resultado 5:  Las prácticas de conservación y restauración de hábitats / ecosistemas contribuyen a reducir las presiones sobre las áreas protegidas (ANP) y los bosques de alto valor de conservación (BAVC), promueven la conectividad y establecen corredores de vida silvestre en áreas degradadas restauradas   y áreas productivas en riesgo de degradación

	Producto 3.1.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Identificación, categorización y priorización de áreas degradadas a nivel regional, utilizando la metodología MINAM (2022), incluyendo Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) y corredores de conectividad
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20[footnoteRef:25] [25:  Se estableció la siguiente metodología para medir el avance del producto:

] 


	Actividades

	Actividad 3.1.1.1
	Elaboración de mapas regionales de ecosistemas para los departamentos de Amazonas y Cajamarca

	Actividad 3.1.1.2
	Elaboración de mapas de áreas degradadas para los departamentos de Amazonas y Cajamarca

	Actividad 3.1.1.3
	Análisis de conectividad ecológica, identificación de BAVC

	Actividad 3.1.1.4
	Servicio de estudio sobre el potencial de mitigación de GEI del proyecto FOLUR y propuesta de monitoreo de GEI

	Se concluyó con la elaboración de los mapas de ecosistemas y de áreas degradadas de Amazonas, con estas herramientas se determinó que 128 683,30 ha pertenecen a degradación por factores directos, mientras que 1’ 062,911,30 ha corresponden a degradación indirecta, haciendo un total de 1’ 191,594 hectáreas para este departamento.
También se realizó un análisis SIG basado en una metodología desarrollada por el proyecto, con la cual se ha determinado 3’502,321.54 ha de BAVC, fuera de ANP, en el ámbito del Proyecto FOLUR. Esta metodología fue socializada por la DGOTGIRN del MINAM quien brindó aportes para su mejora.
Se cuenta con el estudio de estimación, monitoreo y reporte de GEI del proyecto y su aporte a la implementación de 4 medidas de la NDC.
	Se avanzó con la elaboración de los mapas de ecosistemas y de áreas degradadas del departamento de Cajamarca, a la fecha se cuenta con las propuestas de leyendas para ambos mapas, durante el 2026 se realizará el trabajo de campo y los talleres de socialización con lo cual se culminará la elaboración. No obstante, se ha identificado que los gobiernos regionales tienden a priorizar otras actividades frente a la elaboración de los mapas, pese a que en los espacios de socialización se evidencia la necesidad e importancia de estas herramientas para sustentar procesos de restauración.
Además, se mantuvieron diversas reuniones de coordinación con la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM y el SERNANP con el objetivo de recoger aportes técnicos para los análisis de conectividad. Como resultado, se vienen elaborando de forma conjunta los términos de referencia que serán ejecutados en 2026.  Sin embargo, debido a la necesidad de coordinar con varios actores clave y contar con sus respectivas validaciones, estos procesos tienden a extenderse en el tiempo. 

	Producto 3.1.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Implementación de acciones de restauración directa en tierras agrícolas, bosques y tierras forestales, entre otros
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0%
	20[footnoteRef:26]% [26:  Se estableció la siguiente metodología para medir el avance del producto:

] 


	Actividades

	Actividad 3.1.2.1
	Identificación de oportunidades de restauración directa y conservación

	Actividad 3.1.2.2
	Establecer acuerdos para la restauración directa y conservación

	Actividad 3.1.2.3
	Ejecución de acciones restauración directa y conservación

	Logros completados:

Como parte del taller de capacitación en restauración realizado con APROCTUR, se instalaron más de 2,000 romerillos en el mencionado corredor turístico Cerro Mirador “El Tigre”, ubicado en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, se calcula una superficie en proceso de restauración ecológica de 21.38 hectáreas.

	Resultados no logrados:
El 2025 se priorizaron las acciones de restauración sistémica, sin embargo, se avanzó en paralelo con la elaboración de una metodología con la cual se priorizan áreas para restaurar en el ámbito del proyecto, esta información está siendo validada en campo para identificar los pilotos de restauración directa. Por ello, se avanzó con la elaboración de planes de trabajo con SERNANP, donde se identifican áreas potenciales para la restauración, incluyendo socios claves como APROCTUR, y el plan de trabajo con ORDEPIAA para apoyar a las comunidades nativas en el marco de la compensación de multas con actividades restauración directa.
Obstáculos:
Mediante el trabajo realizado el 2025, se han identificado oportunidades para la restauración directa, encontrándose cooperativas que tienen las capacidades y experiencia necesaria para llevar a cabo este tipo de trabajo. Sin embargo, debido a que estas actividades deben realizarse mediante un contrato con una persona jurídica, y que en el PRODOC no se programaron donaciones para este componente, se viene buscando socios implementadores que permitan un proceso competitivo, y que no afecten ni limiten la participación de las cooperativas quienes son actorpes claves y cuentan con el potencial para contribuir con la restauración.    

	Producto 3.1.3
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Implementación de acciones de restauración sistémica, incluyendo planes regionales de restauración, carteras de proyectos de inversión pública en restauración y promoción del MERESE (Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos), entre otros
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25[footnoteRef:27] [27:  Se estableció la siguiente metodología para estimar el avance del producto:
] 


	Actividades

	Actividad 3.1.3.1
	Elaboración de Plan de Restauración Regional incluyendo enfoques transversales (Amazonas, Cajamarca).

	Actividad 3.1.3.2
	Elaboración de cartera de inversiones (idea de proyecto) tipologías relacionadas a la recuperación/restauración de ecosistemas, para el cierre de brechas de los sectores Ambiente y Agricultura y Riego.

	Actividad 3.1.3.3
	Fortalecimiento del sector ambiente y/o Agricultura para la ejecución física y financiera de la restauración, articulación del PP 144 PP 144, PP 057, PP 089 (u otro vinculado a restauración de áreas agrícolas de café y cacao).

	Actividad 3.1.3.4
	Articulación con el componente 2 sobre paquetes técnicos y fondos concursable.

	Logros completados:
Se apoyó la asistencia técnica que brinda la Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB) del MINAM a los gobiernos regionales de San Martín y Amazonas, en el programa presupuestal 144. Adicionalmente, se facilitó la participación de diferentes actores del ámbito del proyecto y de la DGDB para el desarrollo del Taller macro regional para programación de PP144 (DGDB) con los GORE Cajamarca, La Libertad, Piura y Tumbes.
Se viene realizando la consultoría para la elaboración de una cartera de inversiones para la identificación, gestión y promoción de Inversiones en recuperación de la Infraestructura Natural con Potencial Ampliación del Mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). A diciembre, se identificaron 05 PIP con potencial para implementación de OXI en la tipología de recuperación de ecosistemas ubicados en los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martin, con un área potencial para la restauración de 2,560 hectáreas.
	Resultados no logrados:
El gobierno regional de Amazonas tiene pendiente la aprobación de los mapas de ecosistemas y de áreas degradadas, que son el insumo principal para los planes de restauración. En el caso de Cajamarca, a diciembre 2025, los mapas continúan en elaboración. Por ello, no fue posible avanzar con esta actividad.
Además, en coordinación con la DGDB se han elaborado TdR que serán convocados durante el 2026 con la finalidad de recuperar el hábitat del oso andino como una estrategia para su conservación.

Obstáculos:
La elaboración de planes regionales está postergada para 2026, ya que los gobiernos regionales, que inicialmente solicitaron la asistencia técnica para elaborar los mapas y posteriormente los planes de restauración, presentan demoras para la aprobación de productos intermedios, o tienen un bajo involucramiento por lo cual los plazos se tienen que extender.

	Producto 3.1.4
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Programa de fortalecimiento de capacidades para restauración (directa y sistémica) con enfoques de género, etnia, equidad y gestión de riesgos
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	20[footnoteRef:28] [28:  Se estableció la siguiente metodología para estimar el avance del producto:
] 


	Actividades

	Actividad 3.1.4.1
	Elaboración de Plan de fortalecimiento de capacidades para la restauración y conservación BAVC

	Actividad 3.1.4.2
	Diseño de cursos u otras modalidades de fortalecimiento de capacidades dirigido a extensionistas, PPII, productores, GORE, GOLO para la restauración y conservación BAVC

	Actividad 3.1.4.3
	Implementación de cursos u otras modalidades de fortalecimiento de capacidades para la restauración y conservación BAVC

	Logros completados:
Como parte del plan de fortalecimiento de capacidades para la restauración y conservación, se realizaron las siguientes capacitaciones:
· Taller de fortalecimiento de capacidades de CCNN en septiembre (Comités de Control y Vigilancia) en Alto Amazonas – Loreto, se capacitaron a 24 personas.
· Dos Talleres sobre Mecanismos de Compensación de Multas por conservación y restauración en octubre en Alto Amazonas - Loreto, el cual contó con el soporte técnico de OSINFOR en el diseño, implementación y evaluación, se capacitó a 64 personas en ambos talleres.
· Taller de Restauración en el Corredor Turístico Cerro Mirador “El Tigre”, para fortalecer las capacidades de los productores socios de APROCTUR, así como de los técnicos forestales y de conservación del Santuario Nacional Tabaconas Namballe (SNTN). El taller incluyó la instalación en campo de plantones forestales nativos en la zona de amortiguamiento del SNTN. En total, participaron 25 socios y técnicos.
	El fortalecimiento de capacidades en restauración se programó para complementar las acciones de restauración, en el caso de restauración directa estas actividades tuvieron que ser postergadas para el 2026, ya que se focalizó el avance de las acciones de restauración sistémicas.
Se avanzó con un taller con socios priorizados (APROCTUR) y con talleres de capacitación en conservación con socios claves como la Gerencia Forestal de Loreto, OSINFOR y ORDEPIAA.
   

	Producto 3.1.5
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Evaluación de necesidades financieras para cubrir los costos de restauración de ecosistemas y desarrollo de una estrategia de sostenibilidad financiera, incluyendo aumento de presupuestos de GORES
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	30[footnoteRef:29]% [29:  Se estableció la siguiente metodología para estimar el avance del producto:
] 


	Actividades

	Actividad 3.1.5.1
	Elaboración Estrategia de financiamiento para la restauración

	Actividad 3.1.5.2
	Diseño de pilotos de implementación de financiamiento para la restauración (ejemplo OxI, MERESE, otros)

	El 2025, se apoyaron diferentes herramientas que promueve el MINAM para la sostenibilidad del financiamiento público para la restauración:
· Diseño del marco funcional y operativo del programa REVERDECE (MINAM).
· Asesoría legal para la propuesta normativa de créditos de biodiversidad (MINAM), la cual fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 00352-2025-MINAM.
· Asistencia técnica al gobierno regional de Amazonas en MERESE.
	Se avanzó en coordinaciones con la Dirección de General de Economía y Financiamiento Ambiental, a fin de alinear la actividad de elaboración de estrategia de financiamiento a sus necesidades y avances obtenidos. Por ello, para el 2026 se ha realizado un plan de trabajo para abordar este producto de forma integral.
La elaboración de la estrategia fue postergada debido a que el MINAM (DGEFA) priorizaron el impulso a nuevas herramientas y mecanismos innovadores para la apoyar la restauración y conservación. 

	Componente 3:  Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales
Resultado 6:  Los corredores de conservación han mejorado la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (SSEE).

	Producto 3.2.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Sistemas de información del nivel nacional y subnacional fortalecidos para el monitoreo de la restauración, conectividad, conservación de la biodiversidad y los SE
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	0%

	Actividades

	Actividad 3.2.1.1
	Fortalecimiento de los sistemas de información y plataformas para el monitoreo de la restauración, conectividad, conservación de la biodiversidad y los SE a nivel nacional y sub nacional (proyectos de inversión)

	Actividad 3.2.1.2
	Diseño e implementación de planes de fortalecimiento de sistemas de información, plataformas a nivel nacional y subnacional para el monitoreo de la restauración, conectividad, conservación de la biodiversidad

	El 2025, ha sido un año de preparación y coordinación para este producto, por ello, en alianza con la DGOTGIRN del MINAM se han desarrollado los términos de referencia para la elaboración de la Guia de evaluación de ecosistemas de Bosque Altimontano de Yunga, como una herramienta para poder medir y monitorear en el tiempo el estado de dicho ecosistema. Este servicio brindará una herramienta importante al MINAM para brindar asistencia técnica en relación con este ecosistema relevante a las regiones correspondientes y así también fortalecer los sistemas de información.

	
A nivel de conectividad, persisten brechas de información que requieren ser abordadas de manera articulada. En ese marco, durante el año 2025 se avanzó en coordinaciones con la DGDB-MINAM y el SERNANP respecto al alcance y la metodología para el desarrollo de estos estudios. Si bien se registran avances, aún no se dispone de una metodología consensuada y estandarizada a nivel nacional para la evaluación de la conectividad funcional.
Asimismo, una de las principales limitaciones para el avance de este producto radica en que el país se encuentra todavía en proceso de definición del enfoque que orientará el monitoreo de la restauración y la conectividad a escala nacional. En 2025, el MINAM, a través de la Dirección General de Diversidad Biológica, junto con otros actores clave, ha venido elaborando la Hoja de Ruta Integrada para las metas 2 y 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, en la cual se identifican y priorizan ecosistemas estratégicos, entre ellos el Bosque Altimontano de Yunga. Para este ecosistema se ha planteado como meta reducir en 50 % la degradación promedio anual al 2030 y recuperar aproximadamente 670 000 ha, estimadas sobre el 50 % del área degradada al 2022.

	Producto 3.2.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Proyectos de inversión pública para tipologías ecosistémicas, restauración y conservación de suelos degradados; iniciativas privadas de restauración; y acuerdos de conservación integrados a los sistemas nacionales y subnacionales de monitoreo, incorporando criterios de género
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	0%

	Actividades

	Actividad 3.2.2.1
	Diseño de un protocolo de integración de resultados de restauración, conectividad, conservación de la biodiversidad en las plataformas nacionales y subnacionales incluyendo criterios de género

	
	En el año 2025, en coordinación con el MINAM se ha avanzado con la definición del alcance de la actividad de monitoreo de la restauración, la cual se ha plasmado en los términos de referencia para el desarrollo del piloto del procedimiento de monitoreo y evaluación de recuperación de ecosistemas, la cual se implementará en el año 2026, que busca establecer un procedimiento para operativizar y vincular las intervenciones de restauración con el monitoreo. 
El desarrollo de este producto, requiere de una mayor articulación con actores a nivel nacional, subnacional, ya sean públicos y privados. Así mismo requiere de contar con avances (al menos a nivel piloto) del producto anterior.

	Producto 3.2.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Integración de la información sobre resultados de restauración, conectividad y conservación de la biodiversidad a los sistemas de monitoreo de la inversión pública y los compromisos del país en materia de biodiversidad
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0%
	0%

	Actividades

	Actividad 3.2.3.1
	Integración de los resultados de PIP, iniciativas privadas, acuerdos de conservación en los sistemas de monitoreo del nivel nacional y subnacional incluyendo criterios de género

	
	Respecto a este producto, se requiere contar con los pilotos señalados anteriormente (producto 3.2.2), para iniciar la ruta hacia la integración de los resultados en los sistemas de monitoreo, ya que esta actividad está relacionada con el avance de los productos anteriores. 

	Componente 4:  Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC)
Resultado 7:  Los resultados de los Componentes 1, 2 y 3 se logran exitosamente con el apoyo de la comunicación, capacitación y gestión del conocimiento, estrategias que se articulan con la Plataforma Global K2A de FOLUR; y Las prácticas exitosas se replican en otras regiones y apoyan las plataformas de CLD a nivel global.

	Producto 4.1.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Una estrategia de comunicación y gestión del conocimiento del proyecto para integrar plataformas de aprendizaje nacionales e internacionales, incluyendo la Plataforma Global Knowledge to Action (K2A) de FOLUR, que apoya cadenas de valor de CLD, a nivel nacional y subnacional
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25[footnoteRef:30] [30:  Se estableció la siguiente metodología para estimar el avance del producto: ] 


	Actividades

	Actividad 4.1.1.1
	Implementación de la estrategia de comunicación y gestión del conocimiento del proyecto que integra plataformas de aprendizaje y actores clave que participan de las cadenas de café y cacao libres de deforestación, cadenas de suministro y cadenas de valor a nivel regional, nacional e internacional

	Actividad 4.1.1.3
	Contribución de las mejores prácticas, lecciones aprendidas, experiencias y estudios de casos del proyecto a la Plataforma Global Knowledge to Action (K2A) de FOLUR

	Actividad 4.1.1.4
	Evaluación de opciones, diseño e interconexión de Folur Perú con las plataformas de aprendizaje que apoyan café y cacao libres de deforestación nacionales, internacionales y Plataforma Global Knowledge to Action (K2A) de FOLUR

	Logros completados:
Estrategia de gestión de conocimiento elaborada, al igual que la estrategia de comunicación.
Como parte de la implementación de la estrategia de comunicación y gestión del conocimiento, el Proyecto FOLUR Perú, participó en el Primer Taller Regional del Programa FOLUR en América Latina y el Caribe. Esta participación permitió fortalecer la articulación con la Plataforma Global FOLUR y con los equipos técnicos de los proyectos FOLUR de países vecinos. 
Asimismo, se identificaron oportunidades para el intercambio de aprendizajes, así como aspectos de mejora en los mecanismos de gestión del conocimiento del proyecto, en línea con los instrumentos presentados por la Plataforma Global FOLUR. El espacio también facilitó la recopilación de recomendaciones técnicas orientadas a optimizar la implementación a nivel nacional y a escalar experiencias exitosas. Finalmente, se reconoció el potencial de aprovechar herramientas y plataformas globales que podrían adaptarse para fortalecer los procesos del proyecto en el Perú.
Asimismo, como parte de la interconexión con plataformas de aprendizaje, en coordinación con el Sustainable Coffee Program, se participó en la sesión virtual "Landscapes Lab" del Sustainable Coffee Challenge, titulada "Estrategias para una Inversión Impactante en Paisajes Cafeteros ", en la cual se presentó la experiencia del proyecto FOLUR en Perú aplicando el enfoque de gestión integrada del paisaje. Además, en este evento se presentó la Ficha de coinversión para Perú, elaborada de manera conjunta con el programa de Conservación Internacional. 
	


	Producto 4.1.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Mejores prácticas, lecciones aprendidas, estudios de caso, conocimientos y el progreso del proyecto (haciendo hincapié en las perspectivas de género e interculturales) se documentan y comparten en eventos nacionales e internacionales de intercambio de lecciones
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30[footnoteRef:31] [31:  Se estableció la siguiente metodología para estimar el avance del producto, el 2025 se realizaron 2 eventos y en el 2024 se realizó 1 evento, con lo que hacen un total de 3:
] 


	Actividades

	Actividad 4.1.2.1
	Identificación y mapeo de eventos de intercambio de lecciones nacionales o internacionales donde el proyecto puede participar (incluidos los eventos internacionales de FOLUR)

	Actividad 4.1.2.2
	Gestión de la participación de actores clave del proyecto en los eventos de intercambio de lecciones nacionales o internacionales priorizados, promoviendo la participación de mujeres, asegurando el enfoque de género e interculturalidad

	Actividad 4.1.2.3
	Diagramación y/o maquetación de recursos educativos o herramientas que incorporen enfoque de género e interculturalidad, elaborados por los componentes del Proyecto como parte de sus procesos de asistencia técnica y capacitación, así como la gestión de la publicación de estos.

	
Se llevaron a cabo 2 eventos de intercambios de experiencias, estos eventos generan espacios de visibilización y diálogo donde el proyecto documenta y comparte sus avances. 
· El Primer Taller Regional FOLUR (abril 2025) reunió equipos técnicos de seis proyectos FOLUR en la región y representantes de agencias implementadoras, en el que la delegación peruana presentó el estado de avance nacional y pudo intercambiar experiencias con los otros proyectos, donde el enfoque en commodities, las experiencias similares con café (México), de género y de restauración fueron particularmente valiosos. De ese modo, este evento sirvió para posicionar la experiencia nacional en espacios de articulación regional y fomentar un aprendizaje colectivo que promueve el diálogo técnico entre pares y la construcción de una comunidad regional de práctica FOLUR.
· La Plenaria de Trazabilidad (junio 2025) convocó a más de 150 participantes multisectoriales y produjo una relatoría técnica del evento. Este evento fue diseñado como un espacio de diálogo intersectorial orientado a compartir aprendizajes, desafíos y oportunidades en torno a la trazabilidad en las cadenas de café y cacao. Su formato combinó presentaciones breves de experiencias concretas con una ronda de comentarios entre panelistas, facilitando la identificación de sinergias y aprendizajes comunes, esto se complementó con los aportes del público, entre los que figuraban representantes de las mesas técnicas regionales de café y cacao, promoviendo una reflexión colectiva y multiactor sobre las soluciones tecnológicas para trazabilidad.
Asimismo, se apoyaron otros espacios para promover el intercambio de experiencias como como el encuentro CCUSAF (diciembre 2025), donde se apoyó al SERFOR a difundir los avances de la estrategia CCUSAF y promovió el intercambio de experiencias entre actores clave, este evento tenía como objetivo dar a conocer los resultados y avances de la estrategia CCUSAF como herramienta clave para la agricultura familiar y la gestión sostenible de los paisajes amazónicos. Así como fortalecer sistemas productivos sostenibles y contribuir a la reducción de la deforestación y promover el diálogo multiactor sobre el rol de los sistemas agroforestales en la sostenibilidad ambiental y productiva del país.
Igualmente, en alianza con APPCACAO se llevó a cabo el Intercambio Nacional de Experiencias: Raíces de Liderazgo que Transforman el Territorio: Mujeres Cacaoteras por un Futuro Sostenible y Libre de Deforestación, que tuvo por objetivo fortalecer las capacidades de las lideresas cacaoteras mediante el conocimiento directo de experiencias organizativas y productivas sostenibles, destacando la labor del CODEMU y las experiencias exitosas de la Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa. Participaron 24 mujeres, las cuales forman parte del Programa de Liderazgo que promueve el proyecto.
	Durante el 2025 se planificó la elaboración de una herramienta de recursos educativos, para lo cual se definió el tema y se avanzó en la formulación de los términos de referencia. El recurso propuesto, titulado “Curso de Preparación para Ferias Comerciales: módulo para organizaciones de café y cacao sostenibles”, tomó como base el diseño desarrollado para el Salón del Cacao y el Chocolate. No obstante, se consideró pertinente enriquecer su contenido incorporando las lecciones y experiencias derivadas de la FICAFÉ, con el fin de consolidar un material más integral y aplicable a distintos espacios comerciales.
En ese contexto, los insumos necesarios estuvieron disponibles hacia finales de 2025, lo que reprogramó el inicio del servicio. Los términos de referencia quedaron elaborados y el proceso de convocatoria se ha previsto para el primer trimestre de 2026.

	Producto 4.1.3
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Productores nacionales que participan en el proyecto, tanto hombres como mujeres, están capacitados para presentarse y representarse a sí mismos en eventos nacionales e internacionales, estableciendo conexiones con compradores interesados en commodities libres de deforestación
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
40%[footnoteRef:32] [32:  Se estableció la siguiente metodología para estimar el avance del producto, el 2025 los productores participaron en 4 espacios comerciales de forma efectiva:
] 


	Actividades

	Actividad 4.1.3.1
	Diseño e implementación de dos estrategias (una para cada CLD) para mejorar la articulación y acceso al mercado de productores, facilitando su participación en eventos comerciales nacionales e internacionales, asegurando el enfoque de género e interculturalidad

	Actividad 4.1.3.2
	Informes anuales de monitoreo de las exportaciones de CLD (toneladas) por producto en la jurisdicción del Proyecto, incluyendo un análisis de tendencias

	Actividad 4.1.3.3
	Conformación y fortalecimiento de una "Red de mujeres productoras de café y cacao libres de deforestación" en el área de jurisdicción del proyecto

	Se diseñó e inició la implementación de estrategia de articulación y acceso al mercado para café y cacao:
La estrategia para la Articulación y Acceso a Mercados de Productores de CLD, define mecanismos concretos para facilitar su participación efectiva en eventos comerciales nacionales e internacionales. La estrategia establece rutas operativas para la identificación de ferias de commodities relevantes, protocolos de preparación (presentación de la oferta, conocimiento del producto y fortalecimiento de la capacidad de negociación), alianzas con compradores interesados en commodities libres de deforestación e instrumentos que garantizan igualdad de oportunidades de participación para hombres y mujeres. Como resultado, las organizaciones cuentan con un instrumento operativo que orienta dónde, cuándo y cómo posicionar sus productos en mercados vinculados a cadenas libres de deforestación.

Con base a esta estrategia, se mantuvieron coordinaciones con MINCETUR, PROMPERÚ y PRODUCE, y se tuvieron los siguientes resultados:
· Se apoyó la participación de Aromas Finos en World of Coffee 2025 (Ginebra, Suiza) generando 2 beneficiarios directos y 283 indirectos (94 mujeres productoras).
· Se facilitó la participación en el XVI Salón del Cacao y Chocolate 2025 de 10 organizaciones (7 productores y 11 productoras) tanto para la feria en el stand del MINAM (8), como para las ruedas de negocio (10). Estas organizaciones representan a 1,800 socios de los cuales, se estima alrededor de 540 mujeres. Como resultado, se obtuvo una intención de compra de $ 1, 170,000, así como más de S/.24 mil soles en el stand del MINAM. Para mejorar las capacidades y participación efectiva de los productores participantes, se diseñó e implementó el curso de "Fortalecimiento de capacidades comerciales".
· Se facilitó la participación y se brindó acompañamiento y asistencia técnica durante las ruedas de negocio de la ExpoAmazónica, a tres organizaciones Allima Cacao, ASPROC-NBT y APROCEB–Cerro, participaron en total 8 gerentes o presidentes, de los cuales 2 fueron mujeres. Así mismo, estas organizaciones representan un total de 487 productores, siendo 175 mujeres. Producto de este acompañamiento, las organizaciones lograron una intención total de compra de S/ 1,072,400.
· Se facilitó la participación en el stand del MINAM y durante las ruedas de negocio de la Feria Internacional de Cafés Especiales - FICAFE, además, se brindó acompañamiento y asistencia técnica especializada para que participen de manera estratégica, competitiva y efectiva. Se obtuvo una intención de compra de S/ 20,858,000, participaron 12 organizaciones de productores, destacando APROCEB, CAFCER, APECAM, CAPISAM, Coffee Land Peru, APROCASSI), de las cuales se estima un 30% de mujeres socias.
Conformación de Red de Mujeres Productoras (red estructurada)
Durante el año 2025 como parte de las acciones de fortalecimiento de la “Red de Mujeres Productoras de Café y Cacao Libres de Deforestación” en el ámbito de intervención del proyecto se impulsaron acciones estratégicas orientadas a abordar las brechas de género desde un enfoque estructural, mediante la implementación del Programa de Liderazgo y Empoderamiento para lideresas productoras de café y cacao libres de deforestación. Esta intervención permitió fortalecer las capacidades de más de 100 mujeres productoras, pertenecientes a 33 organizaciones representativas del ecosistema productivo amazónico, promoviendo su participación activa y estratégica en los ámbitos productivo, organizacional, comunitario y familiar. A través de una articulación interinstitucional sólida con actores públicos y privados, se logró integrar de manera complementaria los enfoques de género, derechos, salud, producción sostenible y gobernanza territorial. En este marco, la coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fortaleció las capacidades de las lideresas en materia de derechos y prevención de la violencia basada en género; la articulación con Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) contribuyó a consolidar buenas prácticas agrícolas en cosecha y post cosecha de café y cacao; mientras que el trabajo conjunto con APPCACAO, las Mesas Técnicas y las Plataformas de café y cacao impulsó la asociatividad, la gobernanza y la participación efectiva de las mujeres en espacios de toma de decisión. Asimismo, la coordinación con el Ministerio de Salud fortaleció la promoción de la seguridad alimentaria y de prácticas agrícolas responsables y seguras, en articulación con la iniciativa Campo Limpio. Este proceso permitió avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo más inclusivo, sostenible y con mayor corresponsabilidad territorial.
	 La Actividad 4.1.3.2 (Informes anuales de monitoreo de las exportaciones de CLD) se encuentra pospuesta para el año 2026. Esta decisión responde a que se requiere de un análisis previo para establecer el abordaje de estos informes. Preliminarmente, se considera que estos informes requieren de datos sobre el levantamiento de polígonos que aún está en curso por parte de las organizaciones de productores y del MIDAGRI y que están orientados a cumplir con la normatividad d la EUDR. El monitoreo de exportaciones depende de información verificada que debe capturarse sistemáticamente en el año 2026 cuando se disponga de datos completos. Sin embargo, se han completado actividades prioritarias de articulación de mercado que sientan las bases para que los productores puedan participar efectivamente en mercados de CLD.
Este indicador fue redefinido en diciembre 2024, a partir de ello, se iniciaron las coordinaciones para identificar las acciones que deberán realizarse contar con los 06 informes de monitoreo de las exportaciones. Al respecto, en consultas con el sector competente (MINCETUR), nos señalaron que sería necesario explorar opciones para estos informes ya que actualmente, es voluntario que los exportadores señalen las características específicas de sus productos, por ejemplo, al momento de exportar la mayoría de las organizaciones o empresas no consignan si su producto es orgánico, del mismo modo sucede si el producto es libre de deforestación. 





	Componente 4:  Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC)
Resultado 8:  El empoderamiento con equilibrio de género y los tomadores de decisiones informados mejoran la gobernanza de los CLD en las instituciones locales, regionales y nacionales y en los actores de la cadena de suministro.

	Producto 4.2.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Un sistema integral de M&E, que incluye múltiples procedimientos y protocolos, facilita la réplica de los componentes del proyecto para aumentar su impacto. Los informes de monitoreo, evaluación y retroalimentación (ME&R) son utilizados para actualizar las estrategias y planes de acción del proyecto en colaboración con las partes interesadas públicas y privadas
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25[footnoteRef:33]% [33:  Se estableció la siguiente metodología para estimar el avance del producto, al 2025, se tiene dos informes anuales presentados (2024, 2025) y 2 planes de trabajo (2024 y 2025 aprobados)
] 


	Actividades

	Actividad 4.2.1.2
	Diseño de protocolos de monitoreo, evaluación y retroalimentación alineados con los resultados, el Informe de implementación del proyecto de FMAM (PIR) del Proyecto, la evaluación independiente de medio término (EMT), el procedimiento de Diagnóstico Social y Ambiental (SESP), el Plan de acción de género y la participación de las partes interesadas

	Actividad 4.2.1.3
	Elaboración y actualización de las estrategias y planes de trabajo del proyecto en colaboración con las partes interesadas públicas y privadas

	Logros completados:
Reporte del PIR 2024 y 2025.
POA 2025 aprobado, en la junta de proyecto, de manera previa se mantuvieron reuniones y se elaboraron planes de trabajo específicos para facilitar su aprobación. 
POA 2026 en elaboración, para la construcción del POA, se mantuvieron reuniones bilaterales con los diferentes actores, y se realizaron acciones para conformar el comité consultivo del proyecto, a fines de diciembre se logró la conformación del grupo de trabajo de PPII quienes acordaron representantes para el comité consultivo. Se planificó la conformación del comité consultivo para el mes de enero 2026, a fin de que brinden aportes al Plan de trabajo 2026.
Se hace seguimiento de las actividades referidas a salvaguardas sociales y de género con la participación de dos especialistas específicas para cada tema.
	


	Producto 4.2.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Partes interesadas del proyecto son conscientes de las soluciones propuestas por el proyecto
	Número de personas conscientes de las soluciones propuestas por el proyecto, usándolas para mejorar prácticas en la cadena de valor y para la toma de decisiones informadas
	Se medirá
	0
	0
	50% de los beneficiarios
	0
	0
	0%

	Actividades

	Actividad 4.2.2.1
	Diseño de la metodología y herramienta/s (encuesta/s) para medir el número de personas conscientes de las soluciones propuestas por el proyecto, usándolas para mejorar prácticas en la cadena de valor y para la toma de decisiones informadas

	Actividad 4.2.2.2
	Aplicación de la metodología y herramienta/s (encuesta/s) para medir el número de personas conscientes de las soluciones propuestas por el proyecto, usándolas para mejorar prácticas en la cadena de valor y para la toma de decisiones informadas

	Actividad 4.2.2.3
	Acompañamiento al diseño, pilotaje e implementación de las soluciones propuestas por el proyecto a fin de facilitar la adopción de estos por las diferentes partes interesadas

	Logros completados:
Se ha elaborado los términos de referencia del Servicio de diseño e implementación de la metodología CAP para medir el nivel de conciencia de las partes interesadas sobre las soluciones propuestas por el Proyecto FOLUR, que tiene como objetivo diseñar, validar e implementar integralmente una metodología basada en CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) y herramientas que permitan medir cuántas personas son conscientes y utilizan las soluciones promovidas por el proyecto FOLUR para mejorar las prácticas sostenibles en las cadenas de valor de café y cacao, contribuyendo así a reducir la deforestación y degradación, y a una toma de decisiones más informada y con enfoque de género e interculturalidad. Este estudio se tendrá en el primer semestre del año 2026.
	Resultados no logrados:
Durante el 2025, se esperaba iniciar el diseño de la metodología para medir el nivel de conciencia. Sin embargo, para acelerar el avance en este indicador, se planteó un servicio que diseñe la metodología y la implemente. 
Obstáculos:
 Este indicador fue redefinido en el ajuste del marco de resultados en diciembre 2024, a partir de ese momento se continuaron los esfuerzos para contar con la línea de base del proyecto. Posteriormente, a finales del tercer trimestre del 2025, se inició la elaboración de los términos de referencia, los cuales fueron revisados por todo el equipo para asegurar que incluya las soluciones planteadas por cada componente y temas transversales. A diciembre 2025, se tiene el TdR listo para convocar.





III. EJECUCIÓN FINANCIERA (OPCIONAL)
Incorporar la información del presupuesto total, presupuesto anual, ejecución anual y acumulada del proyecto.  El llenado del cuadro es opcional según el marco de resultados de cada proyecto.

	Resultado/Componente/Producto
	 Presupuesto Total del proyecto
	 Ejecución anual 
2024
	 Presupuesto Anual 
2025
	 Ejecución anual 2025
	 Ejecución acumulada total
	 Saldo Total del proyecto

	Componente 1: Desarrollo de sistemas de gestión integrada del paisaje (GIP). El C1 es implementado por el PNUD en su totalidad
	               2,601,000.00 
	                     27,281.65 
	                      507,449.60 
	               154,389.04 
	                       181,670.69 
	       2,419,329.31 

	Resultado 1: Los servicios de ecosistemas sostenibles y una buena gestión del paisaje están respaldados por un sistema GIP
	               1,969,250.00 
	                     24,273.46 
	                      392,809.30 
	                 93,936.25 
	                       118,209.71 
	       2,044,956.96 

	Producto 1.1.1 Planes de Desarrollo Territorial (PDT) apoyados por sistemas GIP y alineados con los impulsores clave de la deforestación y la pérdida de hábitat.
	                  327,250.00 
	                       5,419.14 
	                      120,788.35 
	                   9,871.84 
	                         15,290.98 
	          311,959.02 

	Producto 1.1.2 Fortalecimiento de los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas (PVPI) en temas de gobernanza y producción sustentable.
	               1,270,000.00 
	                                  -   
	                      188,071.38 
	                 35,202.35 
	                         35,202.35 
	       1,234,797.65 

	Producto 1.1.3 Fortalecimiento de capacidades en el sector público a nivel de gobiernos regionales y locales, en planificación de GIP; e implementación de acuerdos institucionales y lineamientos para incluir los objetivos de GIP en la planificación y programación del presupuesto anual
	                  193,916.67 
	 
	                        46,271.40 
	                   9,299.63 
	                           9,299.63 
	          184,617.04 

	Responsable del Componente 
	                  252,000.00 
	                     16,483.40 
	                        31,628.89 
	                 33,376.18 
	                         49,859.58 
	          202,140.42 

	Equipos para tecnología de la información 
	                    90,000.00 
	                       2,370.92 
	                                     -   
	                              -   
	                           2,370.92 
	            87,629.08 

	Suministros
	                    30,000.00 
	 
	                          6,049.29 
	                   6,186.25 
	                           6,186.25 
	            23,813.75 

	Resultado 2: Los planes de uso de la tierra, la fiscalización y el monitoreo apoyan el cambio de los pequeños agricultores hacia productos libres de deforestación (CLD)
	                  631,750.00 
	                       3,008.19 
	                      114,640.30 
	                 60,452.79 
	                         63,460.98 
	          374,372.35 

	Producto 1.2.1: Mejora de políticas de uso de la tierra, capacidades y herramientas de las autoridades regionales y locales, basadas en tecnología, para fiscalizar la implementación de las políticas y planes de uso de la tierra, instrumentos de planificación territorial, así como el mantenimiento de áreas de conservación de bosques y hábitats.
	                  160,583.33 
	                  3,008.19 
	                 108,404.34 
	                 58,681.96 
	                         61,690.15 
	            98,893.18 

	Producto 1.2.2: Acuerdos de Conservación – AC voluntarios entre actores públicos y privados asociados al trabajo de los GOREs y GOLOs en zonas con BAVC, con incentivos financieros para recuperación, restauración y conectividad, y con un enfoque de género e interculturalidad.
	                  277,250.00 
	                            -   
	                    5,181.66 
	                   1,770.83 
	                           1,770.83 
	          275,479.17 

	Producto 1.2.3 Gobiernos Regionales, locales y sector privado fortalecidos en M&E (elaboración de informes) asociado al cumplimiento de normas y del avance de la deforestación relacionado a la producción de commodities fuera de la ANP.
	 
	 
	                    1,054.30 
	                              -   
	                                      -   
	                         -   

	Componente 2: Promoción de commodities libres de deforestación y sostenibles y cadenas de valor responsables.
	               4,943,859.00 
	                     29,860.03 
	                      944,578.46 
	               147,919.58 
	                       177,779.61 
	       4,766,079.39 

	Resultado 3: La participación del sector privado y las cadenas de valor responsables aumentan la producción sostenible de commodities (café, cacao y aceite de palma), respaldada por una mayor capacidad técnica y financiera de los pequeños y medianos propietarios.
	               1,427,253.00 
	                     29,860.03 
	                      465,033.05 
	               141,680.46 
	                       171,540.49 
	       1,255,712.51 

	Producto 2.1.1: Planes para implementar paquetes tecnológicos innovadores libres de deforestación apoyados en tecnología, agricultura climáticamente inteligente (ACI), manejo forestal (GFS) y agroforestería; orientados a promover oportunidades de inversión y abastecimiento de productos libres de deforestación para compradores privados nacionales e internacionales
	                  146,846.00 
	                  2,366.38 
	                 117,110.91 
	                   9,339.05 
	                         11,705.43 
	          135,140.57 

	Producto 2.1.2: Plataformas de diálogo de commodities evaluadas y fortalecidas, a nivel nacional y regional y que aseguré la participación de múltiples partes interesadas (evaluación de los objetivos CLD de las plataformas de diálogo con respecto a la capacidad existente de cumplir sus metas y planes de acción). 
	                  142,765.25 
	                     976.49 
	                  71,327.10 
	                 70,849.30 
	                         71,825.79 
	            70,939.46 

	Producto 2.1.3: Empresas privadas, como compradores de commodities, apoyan el desarrollo de prácticas inclusivas y sostenibles, mediante asistencia técnica y/o mejorando la trazabilidad de las cadenas de valor, entre otras acciones.
	                  217,765.25 
	                            -   
	                    6,708.65 
	                              -   
	                                      -   
	          217,765.25 

	Producto 2.1.4: Sistema de monitoreo y evaluación M&E para monitorear las cadenas de abastecimiento y programas de capacitación para mejorar la trazabilidad en las cadenas de valor 
	                    97,765.25 
	                            -   
	                  60,284.79 
	                 16,583.83 
	                         16,583.83 
	            81,181.42 

	Producto 2.1.5: Estrategias de CLD a nivel de paisaje financieramente sostenible que aumente y amplíe los servicios de AT públicos y privados. La estrategia se financia con recursos públicos y privados (se complementa con el producto 2.2.2 del Resultado 4) 
	                  207,765.25 
	                            -   
	                 165,941.28 
	                   7,787.48 
	                           7,787.48 
	          199,977.77 

	Responsable del Componente 2 (72 meses)
	                  252,000.00 
	                19,913.01 
	                  33,210.33 
	                 35,414.72 
	                         55,327.73 
	          196,672.27 

	Consultor internacional
	                  240,000.00 
	                            -   
	                              -   
	                              -   
	                                      -   
	          240,000.00 

	Equipos y mobiliarios 
	                    36,000.00 
	                  4,293.76 
	                    6,000.00 
	                              -   
	                           4,293.76 
	            31,706.24 

	Equipos de tecnología de la información 
	                    86,346.00 
	                  2,310.39 
	                    4,450.00 
	                   1,706.08 
	                           4,016.47 
	            82,329.53 

	Resultado 4: Pequeños agricultores reciben mayores beneficios netos como resultado de que comerciantes y consumidores compran más commodities libres de deforestación (CLD).
	               3,516,606.00 
	                                  -   
	                      479,545.41 
	                   6,239.12 
	                           6,239.12 
	       3,510,366.88 

	Producto 2.2.1: Planes de negocios para pequeños y medianos productores agrupados en organizaciones de productores, que incluyen paquetes tecnológicos de CLD.
	               2,797,714.00 
	                                  -   
	                      270,487.64 
	                              -   
	                                      -   
	       2,797,714.00 

	Producto 2.2.2: Estrategia financieras a nivel de paisaje para productores que apoyará a los modelos de CLD, con equilibrio de género, accesibles, asequibles y una cartera de inversiones en oportunidades de CLD disponibles para las instituciones financieras, compradores e inversores.
	                  302,446.00 
	                                  -   
	                        50,433.63 
	                   6,239.12 
	                           6,239.12 
	          296,206.88 

	Producto 2.2.3: Análisis de impacto económico focalizado a nivel de commodities / paisaje a fin de apoyar el establecimiento de instrumentos financieros, asociaciones con el sector privado y reformas de políticas relacionadas con CLD que incluyen aspectos de género, interculturales y transgeneracionales.
	                  416,446.00 
	                                  -   
	                      158,624.14 
	 
	                                      -   
	          416,446.00 

	Componente 3: Reducir la pérdida de biodiversidad y restaurar ecosistemas, BAVC y hábitats naturales.
	               3,773,045.00 
	                     46,228.32 
	                      586,449.42 
	               233,786.01 
	                       280,014.33 
	       3,493,030.67 

	Resultado 5: Las prácticas de conservación y restauración de hábitats / ecosistemas contribuyen a reducir las presiones sobre las áreas protegidas (ANP) y los bosques de alto valor de conservación (BAVC), promueven la conectividad y establecen corredores de vida silvestre en áreas degradadas restauradas29 y áreas productivas en riesgo de degradación.
	               2,527,545.00 
	                     46,228.32 
	                      512,242.25 
	               233,756.32 
	                       279,984.64 
	       2,247,560.36 

	Producto 3.1.1:  Identificación, categorización y priorización a nivel regional de áreas degradadas, utilizando la metodología del MINAM (2022) incluyendo BAVC   y corredores de conectividad.
	                  312,000.00 
	                          635.71 
	                        64,411.65 
	                 47,819.69 
	                         48,455.40 
	          263,544.60 

	Producto 3.1.2: Implementación de acciones de restauración directa en tierras agrícolas, bosques y tierras forestales, entre otros
	                  775,295.00 
	                                  -   
	                      118,661.80 
	                 11,498.89 
	                         11,498.89 
	          763,796.11 

	Producto 3.1.3: Implementación de acciones de restauración sistémica como: planes de restauración regionales, carteras de proyectos de inversión pública en restauración, promoción de MERESE, entre otros
	                    72,000.00 
	                                  -   
	                        69,772.54 
	                 36,216.36 
	                         36,216.36 
	            35,783.64 

	Producto 3.1.4: Programa de fortalecimiento de capacidades para restauración (directa y sistémica) con enfoques de género, etnia y equidad y gestión de riesgos
	                    72,000.00 
	                                  -   
	                        99,358.67 
	                 15,885.89 
	                         15,885.89 
	            56,114.11 

	Producto 3.1.5: Evaluación de las necesidades financieras para cubrir los costos de restauración de los ecosistemas, y una estrategia para la sostenibilidad financiera que incluye el aumento del presupuesto de GORES
	                    84,000.00 
	                                  -   
	                        20,422.40 
	                   1,406.81 
	                           1,406.81 
	            82,593.19 

	Responsable del Componente 3 (66 meses)  
	                  288,750.00 
	                     19,355.98 
	                        33,210.33 
	                 35,364.57 
	                         54,720.55 
	          234,029.45 

	Facilitador regional Amazonas
	                  189,000.00 
	                                  -   
	                        20,295.20 
	                 19,508.78 
	                         19,508.78 
	          169,491.22 

	Facilitador regional Cajamarca
	                  189,000.00 
	                                  -   
	                        20,295.20 
	                 14,565.11 
	                         14,565.11 
	          174,434.89 

	Facilitador regional Loreto
	                  189,000.00 
	                                  -   
	                        20,295.20 
	                 14,423.54 
	                         14,423.54 
	          174,576.46 

	Facilitador regional San Martín
	                  189,000.00 
	                                  -   
	                        20,295.20 
	                 11,781.32 
	                         11,781.32 
	          177,218.68 

	Especialista SIG 
	 
	                       3,598.65 
	                        23,721.67 
	                 25,285.36 
	                         28,884.01 
	-           28,884.01 

	Equipos
	                    90,000.00 
	                     22,637.98 
	                          1,502.37 
	 
	                         22,637.98 
	            67,362.02 

	Otros costos operativos
	                    77,500.00 
	                                  -   
	                                     -   
	 
	                                      -   
	            77,500.00 

	Resultado 6: Los corredores de conservación han mejorado la conectividad, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (SSEE).
	               1,245,500.00 
	                                  -   
	                        74,207.17 
	                        29.69 
	                                29.69 
	       1,245,470.31 

	Producto 3.2.1: Sistemas de información del nivel nacional y subnacional, fortalecidos para el monitoreo de la restauración, conectividad, conservación de la biodiversidad y los SE
	                    72,000.00 
	                                  -   
	                        31,628.89 
	                              -   
	                                      -   
	            72,000.00 

	Producto 3.2.2: Proyectos de inversión pública de tipologías de ecosistemas, restauración y conservación de suelos degradado; iniciativas de restauración privadas, acuerdos de conservación, se integran a los sistemas de monitoreo del nivel nacional y subnacional incluyendo criterios de género
	                  744,000.00 
	 
	                        13,114.60 
	                              -   
	                                      -   
	          744,000.00 

	Producto 3.2.3: Integración de información de resultados de restauración, conectividad, conservación de la biodiversidad aporta al monitoreo de la inversión pública y los compromisos país de diversidad biológica
	                  352,000.00 
	 
	                        29,463.68 
	                        29.69 
	                                29.69 
	          351,970.31 

	Otros costos operativos
	                    77,500.00 
	 
	                                     -   
	                              -   
	                                      -   
	            77,500.00 

	Componente 4: Coordinación, M&E y Gestión del Conocimiento (GdC).
	               1,597,779.00 
	                   148,146.98 
	                      489,866.80 
	               360,532.73 
	                       508,679.71 
	       1,089,099.29 

	Resultado 7: Los resultados bajo los Componentes 1, 2 y 3 se obtienen exitosamente con el apoyo de estrategias de comunicación y capacitación articuladas con la Plataforma Global K2A de FOLUR; y (4.2) Prácticas exitosas se replican en otras regiones y son compatibles con las plataformas CLD a nivel mundial.
	               1,118,179.00 
	                   148,146.98 
	                      385,077.03 
	               310,598.91 
	                       458,745.89 
	          659,433.11 

	Producto 4.1.1: Una estrategia de comunicación y gestión del conocimiento del proyecto que integra plataformas de aprendizaje nacionales, internacionales y Plataforma Global Knowledge to Action (K2A) de FOLUR, que apoyan cadenas de valor libres de deforestación a nivel nacional y subnacional.
	                  121,800.00 
	                     35,909.24 
	                        88,767.19 
	                 24,563.30 
	                         60,472.54 
	            61,327.46 

	Producto 4.1.2: Mejores prácticas, lecciones aprendidas, estudios de caso, conocimientos y el progreso del proyecto (haciendo hincapié en las perspectivas de género e interculturales) se documentan y comparten en eventos nacionales e internacionales de intercambio de lecciones.
	                  226,800.00 
	                       3,358.47 
	                        13,946.86 
	                   6,863.84 
	                         10,222.31 
	          216,577.69 

	Producto 4.1.3: Productores nacionales que participan en el proyecto, tanto hombres como mujeres, están capacitados para presentarse y representarse a sí mismos en eventos nacionales e internacionales, estableciendo conexiones con compradores interesados en commodities libres de deforestación
	                  115,800.00 
	                       4,321.37 
	                      140,794.71 
	               130,284.39 
	                       134,605.76 
	-           18,805.76 

	Responsable del componente 4 (6.5 años)
	                  252,000.00 
	                     17,638.53 
	                        28,466.00 
	                 30,312.51 
	                         47,951.04 
	          204,048.96 

	Especialista en comunicaciones 
	 
	                     14,095.80 
	                        22,140.22 
	                 21,619.18 
	                         35,714.98 
	-           35,714.98 

	Especialista en Salvaguardias
	                    85,500.00 
	                     19,409.61 
	                        31,628.89 
	                 33,839.82 
	                         53,249.43 
	            32,250.57 

	Oficial de género (60 meses)
	                    85,500.00 
	                     17,726.64 
	                        26,884.55 
	                 23,577.22 
	                         41,303.86 
	            44,196.14 

	Oficial de M&E
	                    85,000.00 
	                     20,830.95 
	                        30,047.44 
	                 37,047.79 
	                         57,878.74 
	            27,121.26 

	Equipos de tecnología de la información
	                  104,668.00 
	                     14,856.37 
	                             819.72 
	                   1,649.12 
	                         16,505.49 
	            88,162.51 

	Materiales y bienes
	                    15,000.00 
	                                  -   
	                                     -   
	 
	                                      -   
	            15,000.00 

	Suministros
	                    26,111.00 
	                                  -   
	                          1,581.44 
	                      841.74 
	                              841.74 
	            25,269.26 

	Resultado 8: El empoderamiento con equilibrio de género y la toma de decisiones informadas mejoran la gobernanza de las agencias públicas locales, regionales y nacionales; y de los actores a lo largo de la cadena de valor.
	                  479,600.00 
	                                  -   
	                      104,789.77 
	                 49,933.82 
	                         49,933.82 
	          429,666.18 

	Producto 4.2.1: Un sistema integral de M&E, que incluye múltiples procedimientos y protocolos, facilita la réplica de los componentes del proyecto para aumentar su impacto. Los informes de monitoreo, evaluación y retroalimentación (ME&R) son utilizados para actualizar las estrategias y planes de acción del proyecto en colaboración con las partes interesadas públicas y privadas
	                  133,800.00 
	                                  -   
	                        73,000.00 
	                 49,339.15 
	                         49,339.15 
	            84,460.85 

	Producto 4.2.2: Partes interesadas del proyecto son conscientes de las soluciones propuestas por el proyecto.
	                  196,800.00 
	                                  -   
	                        31,789.77 
	                      594.67 
	                              594.67 
	          196,205.33 

	Consultores internacionales 
	                  100,000.00 
	                                  -   
	                                     -   
	                              -   
	                                      -   
	          100,000.00 

	Consultores locales
	                    37,000.00 
	                                  -   
	                                     -   
	                              -   
	                                      -   
	            37,000.00 

	Costo de producción audiovisual y de impresión
	                    12,000.00 
	 
	                                     -   
	                              -   
	                                      -   
	            12,000.00 

	Gestión del Proyecto 
	                  645,784.00 
	                     69,805.57 
	                        84,653.66 
	                 87,323.24 
	                       157,128.81 
	          488,655.19 

	Coordinador del proyecto (70 meses)
	                  238,000.50 
	                     29,082.42 
	                        37,954.67 
	                 40,416.66 
	                         69,499.08 
	          168,501.42 

	Administrador (70 meses)
	                  156,964.50 
	                     34,301.54 
	                        30,047.44 
	                 31,997.92 
	                         66,299.46 
	            90,665.04 

	Asistente Administrativo 
	 
	                                  -   
	                        12,651.56 
	                 14,011.03 
	                         14,011.03 
	-           14,011.03 

	Especialista Adquisiciones y Finanzas (48 meses)
	                  220,800.00 
	                                  -   
	                                     -   
	                              -   
	                                      -   
	          220,800.00 

	Auditorias
	                    24,000.00 
	                                  -   
	                          4,000.00 
	                      897.63 
	                              897.63 
	            23,102.37 

	Equipo de tecnología de la información
	                      6,019.00 
	                       6,421.61 
	                                     -   
	 
	                           6,421.61 
	-                402.61 

	Total 
	             13,561,467.00 
	                   321,322.55 
	                   2,612,997.94 
	               983,950.60 
	                    1,305,273.15 
	     12,256,193.85 



IV. CONTRIBUCION AL CPD 
Fundamentar de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo al Documento Programa País (CPD)[footnoteRef:34], detallando los principales logros[footnoteRef:35] (no actividades) del proyecto en función a la alineación al/los output/s del CPD y sus respectivos indicadores.  [34:  https://www.undp.org/es/peru/publications/documento-de-programa-pa%C3%ADs-2022-2026 ]  [35:  Incluir solo los logros y avances a nivel de RESULTADO, es decir lo relacionado con los componentes, resultados y/o del proyecto. No considerar el nivel de ACTIVIDADES.] 


	Output del CPD (Principal)
	Contribución del proyecto

	Resultado del Marco de Cooperación con participación del PNUD 2: Para 2026, la población y los ecosistemas, en particular los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, fortalecen su resiliencia como resultado de que las instituciones y las comunidades mejoren las políticas e implementen mecanismos o instrumentos efectivos para la gestión ambiental, del cambio climático y del riesgo de desastres y la gestión de crisis humanitarias, mediante un enfoque integral con especial énfasis en el género, los derechos, la interculturalidad, el ciclo vital y el territorio. 
Resultado del Marco de Cooperación con participación del PNUD 3: Para 2026, la población, especialmente las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y discriminación, tiene más acceso a medios de vida resilientes gracias a la construcción de una matriz productiva diversificada, competitiva, formalizada, innovadora, sostenible e inclusiva, con trabajo decente y acorde con el potencial de cada territorio, por medio de un enfoque integral que hace especial hincapié en la cuestión de género, en particular a través del empoderamiento económico de las mujeres.

	Indicador: 2.1.1. Número de políticas o instrumentos diseñados o aplicados para la gestión de la conservación, la biodiversidad sostenible, la naturaleza o el cambio climático
	Se aporta a la implementación de la Ley Forestal, mediante la promoción de los contratos para cesión de uso de sistemas agroforestales – CCUSAF.

	Indicador: 2.1.2. Número de medidas apoyadas que contribuyen a la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional
	Durante el 2025, se desarrolló el estudio de estimación del potencial de mitigación de GEI del proyecto, determinando el aporte del proyecto a cuatro medidas de mitigación priorizadas en las NDC del Perú: Reducción de la deforestación, implementación y fortalecimiento de sistemas agroforestales, mejoramiento de la gestión sostenible de tierras agrícolas e incremento de las reservas de carbono en paisajes productivos.
A la fecha, se tienen avances en actividades que contribuyen a estas NDC, como el desarrollo de paquetes tecnológicos sostenibles en San Martín, el inicio de la elaboración de la currícula cafetalera que permitirá mejorar la asistencia técnica y otros que se vienen trabajando con gobiernos regionales y mesas técnicas. Del mismo modo, con el trabajo que se viene realizando con gobiernos locales para incorporar la GIP en sus PDT y la implementación de CCUSAF, así como la restauración directa que se ha priorizado en los paisajes del proyecto. 
La cuantificación de las NDC se realizará en el siguiente informe, cuando estos avances estén concretados.

	Indicador 2.1.3: Número de personas que han mejorado sus medios de vida mediante la conservación, el reconocimiento del valor y el uso sostenible de la biodiversidad o la naturaleza
	Al 31 de diciembre de 2025, se registraron 11,285 beneficiarios (meta final; 120,000 beneficiarios/as) - 6,330 beneficiarios hombres (56% del avance logrado) y 4,955 beneficiarias mujeres (44% del avance logrado) logrados mediante el Programa de Liderazgo y Empoderamiento implementado en San Martín y Amazonas con participación de mujeres productoras de café y cacao de 12 organizaciones, y el fortalecimiento de mesas técnicas de café y cacao que incluyó diagnósticos participativos, elaboración de 3 planes de trabajo, talleres especializados sobre género y mejora de la gobernanza de plataformas multiactor, así como el otorgamiento de CCUSAF, y del levantamiento de polígonos para articular sobre el sistema de trazabilidad. Estos avances representan el 11% de la meta de 120,000 beneficiarios al final del proyecto.

	Indicador 3.2.1: Número de empresas, negocios u otras organizaciones, con énfasis en las dirigidas por mujeres, poblaciones indígenas, jóvenes y migrantes, que acceden a instrumentos para generar ingresos sostenibles y resilientes
	Se fortaleció capacidades de 2 organizaciones indígenas (ORDEPIAA y ECA Chayunain) con capacitación técnica y administrativa para gestión de donaciones y elaboración de planes de vida, accediendo a instrumentos de sostenibilidad financiera. 
Se elaboraron términos de referencia para cursos de capacitación en GIP/GIRN para funcionarios públicos, fortaleciendo capacidades institucionales que apoyan a organizaciones productivas en acceso a mercados y gestión empresarial.

	Indicador 3.2.2: Número de empresas, negocios u otras organizaciones que acceden a instrumentos para integrarse en mercados nuevos, sostenibles o más rentables, con énfasis en aquellos con potencial para acelerar la inclusión económica de las mujeres, las poblaciones indígenas, los jóvenes o los migrantes
	Se coordinó la participación de 5 organizaciones (CEPROAA, APROCAM, Choba Choba, Oro Verde, ACOPAGRO) en el XV Encuentro Nacional de Mujeres Cacaoteras. Y se viene implementando la actualización de estatutos con criterios inclusivos en 10 organizaciones de café y cacao en Amazonas, Cajamarca y San Martín, que les facilitará la articulación comercial y acceso a nuevos mercados.
Se establecieron coordinaciones con MINCETUR y PROMPERÚ para implementación de Ruta Productiva Exportadora (RPE) facilitando acceso a instrumentos de promoción comercial. En ese marco, se facilitó la participación de Aromas Finos en World of Coffee 2025 (Ginebra, Suiza) generando 2 beneficiarios directos y 283 indirectos (94 mujeres productoras).
Asimismo, durante el 2025, se diseñó e implementó el curso de "Fortalecimiento de capacidades comerciales" y se facilitó la participación para 10 organizaciones (7 productores y 11 productoras) tanto para la feria y como las ruedas de negocio en el XVI Salón del Cacao y Chocolate 2025, estas organizaciones representan a 1,800 socios de los cuales, se estima alrededor de 540 mujeres. Como resultado, se obtuvo una intención de compra de $ 1, 170,000, así como más de S/.24 mil soles en el stand del MINAM. 
Del mismo modo, se fortalecieron las capacidades de las organizaciones de productores de café y cacao sostenibles del área de intervención del Proyecto FOLUR, para que participen de manera estratégica, competitiva y efectiva en las ruedas de negocios nacional y en la internacional de la ExpoAmazónica y la FICAFÉ 2025.
En el caso de la ExpoAmazónica, se acompañó a tres organizaciones Allima Cacao, ASPROC-NBT y APROCEB–Cerro, a través de sus representantes que participaron en las ruedas de negocio internacionales y nacionales (en total 8 participantes, 2 de ellos mujeres). Así mismo, estas organizaciones representan un total de 487 productores, siendo 175 mujeres. Producto de este acompañamiento, las organizaciones lograron una intención total de compra de S/ 1,072,400.
En relación a la Feria Internacional de Cafés Especiales - FICAFE (noviembre, Amazonas), evento que incluyó la participación en el stand del MINAM, y en ruedas de negocios nacionales e internacionales para facilitar la articulación comercial de organizaciones productoras con compradores interesados en café sostenible, se obtuvo una intención de compra de S/ 20,858,000, participaron 12 organizaciones de productores, destacando APROCEB, CAFCER, APECAM, CAPISAM, Coffee Land Peru, APROCASSI), de las cuales se estima un 30% de mujeres socias.

	Indicador 3.2.3 Millones de dólares de financiación integrada procedente de fuentes públicas y privadas que se movilizan para reforzar cadenas de valor sostenibles.
	Todavía no se registran avances en este indicador.



V. CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES[footnoteRef:36] [36: 
] 

Fundamentar de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Tomar en cuenta su plan de género, indicadores desagregados por sexo, etc. Analizar qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres para esta sección)

	N
	Descripción

	1
	El proyecto FOLUR ha venido contribuyendo significativamente a la igualdad de género mediante intervenciones estratégicas en cuatro dimensiones clave i) El empoderamiento económico de las mujeres productoras a través del fortalecimiento de sus capacidades en temas productivos (Manejo de buenas prácticas agrícolas de café y cacao con la finalidad de incrementar la productividad de sus cultivos), ii) Liderazgo y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones para la gestión productiva y de gestión de sus territorios a través de su participación en diversos espacios participativos como fueron los Encuentros Regionales de mujeres cacaoteras en la regiones de San Martín y el Encuentro Regional de Mujeres cafetaleras de Cajamarca, teniendo como resultado la elaboración de pronunciamientos colectivos construidos de manera participativa, mediante las cuales las mujeres productoras expresan sus demandas, compromisos y propuestas estratégicas para el fortalecimiento de su empoderamiento económico, el ejercicio de sus derechos, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad de las cadenas de valor del café y del cacao libres de deforestación. Además, estos espacios recogieron insumos para la implementación de la Política de Género de la Asociación peruana de productores de cacao (APPCACAO). iii) Transformación de normas sociales y relaciones de género, a través del abordaje de brechas de género estructurales mediante la implementación del Programa de Liderazgo y Empoderamiento para lideresas productoras de café y cacao,  fortaleciendo capacidades  de más de 100 mujeres productoras de café y cacao provenientes de 33 organizaciones representativas del ecosistema productivo amazónico incrementando la participación de las mujeres en los ámbitos productivos, organizacionales, comunitarios y familiares. El proyecto también ha impulsado cambios estructurales dentro de las organizaciones de productores mediante el acompañamiento a las mismas para el fortalecimiento de sus documentos normativos - estatutos de 10 organizaciones productoras (APRYSA, Alta Montaña, CEPROAA, ACOPAGRO, YAKATHEO, CAFCER, COOPBAM, APAHUI, COOCAS, LIMA COFFEE,  KAWSAY del Marañón) para la incorporación de criterios de género, interculturalidad, intergeneracionalidad, sostenibilidad ambiental así como tolerancia cero frente al trabajo infantil; iv) Articulación interinstitucional: El adecuado desarrollo e impacto del Programa de Liderazgo y Empoderamiento de Lideresas productoras de café y cacao del Proyecto FOLUR ha sido posible gracias a una sólida articulación interinstitucional con actores públicos, privados y de la sociedad civil, que ha permitido integrar de manera complementaria los enfoques de género, derechos, salud, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento organizacional en los territorios de intervención; en este marco, la coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha fortalecido las capacidades de las lideresas en derechos y prevención de la violencia basada en género, mientras que la articulación con DEVIDA ha contribuido a consolidar medios de vida lícitos y sostenibles; de igual forma, el trabajo conjunto con APPCACAO, las Mesas Técnicas y Plataformas de café y cacao ha impulsado la asociatividad, la gobernanza y la participación activa de las mujeres en espacios de toma de decisión del sector, complementándose con la coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) para promover la salud integral y el bienestar de las lideresas, y con Campo Limpio para fomentar prácticas agrícolas responsables y seguras, configurando así una gobernanza colaborativa que ha sido clave para el éxito del programa y para el posicionamiento del liderazgo transformador de las mujeres en cadenas de café y cacao inclusivas, sostenibles y libres de deforestación.
Resultados logrados:
· Dos (02) declaratorias como resultado del Encuentro de Mujeres cafetaleras de Cajamarca y Mujeres Cacaoteras de organizaciones agremiadas a APPCACAO. Estas declaratorias constituyen instrumentos de incidencia y articulación territorial que recogen las voces, prioridades y visiones de las mujeres, orientando acciones de política pública, gobernanza local e institucional, y promoviendo transformaciones en las relaciones de género, el acceso equitativo a recursos y la gestión sostenible del territorio.
· Transversalización del enfoque de género en la Hoja de Ruta de Cacao Sostenible de San Martín.
· Colaboración con la Asociación Peruana de Agricultores Cacaoteros de APPCACAO para la elaboración de su Política de Género.
· Fortalecimiento de los Comités de Mujeres (CODEMUS) promoviendo la representatividad responsable de las mujeres dentro de las organizaciones de productores/as, como resultado del posicionamiento de mujeres productoras en espacios de liderazgo y toma de decisiones (Cargos de incidencia: Presidencias, por ejemplo, Presidencia de APPCACAO).
· Más de 100 mujeres fortalecieron su liderazgo y su participación activa en espacios de gobernanza, asociaciones y procesos de toma de decisiones vinculados a las cadenas de valor de café y cacao libres de deforestación; la transformación de normas sociales y relaciones de género, promoviendo la corresponsabilidad, la redistribución del trabajo de cuidados y la prevención de la violencia basada en género en los ámbitos familiar, comunitario y productivo; y el fortalecimiento del entorno institucional, a través de la articulación con entidades públicas y privadas para transversalizar el enfoque de género en políticas, planes, instrumentos y modelos de intervención, contribuyendo a la sostenibilidad y escalabilidad de los resultados del proyecto.
· Incorporación del enfoque de género en 10 estatutos de organizaciones aliadas en la implementación del proyecto, al 2025 una organización modificó su estatuto reforzando el enfoque de género, el servicio continuará durante el 2026.

	2
	El proyecto también ha impulsado cambios estructurales dentro de las organizaciones de productores mediante el acompañamiento a las mismas para el fortalecimiento de sus documentos normativos - estatutos de 10 organizaciones productoras (APRYSA, Alta Montaña, CEPROAA, ACOPAGRO, YAKATHEO, CAFCER, COOPBAM, APAHUI, COOCAS, LIMA COFFEE,  KAWSAY del Marañón) para la incorporación de criterios de género, interculturalidad, intergeneracionalidad, sostenibilidad ambiental así como tolerancia cero frente al trabajo infantil. 
Asimismo, se facilitó la participación de 24 lideresas productoras de café y cacao en el evento regional sobre la Regulación Europea de Productos Libres de Deforestación (EUDR) realizado en la región Amazonas. Participar de este evento, contribuyó al fortalecimiento de sus capacidades técnicas, informativas y de liderazgo al brindarles acceso directo a información actualizada sobre los alcances, exigencias y desafíos de esta nueva normativa para las organizaciones productivas. De manera complementaria, previo a este evento, se desarrollaron reuniones de inducción que permitieron a las lideresas comprender los principales requisitos de la EUDR y su impacto en las cadenas de valor, así como espacios de diálogo con las gerencias de sus cooperativas y asociaciones para conocer el nivel de avance institucional, las brechas y las acciones en curso para el cumplimiento de la normativa, fortaleciendo sus capacidades de análisis crítico, participación informada y toma de decisiones, y posicionándolas como actoras clave en los procesos de adaptación organizacional y transición hacia cadenas de café y cacao sostenibles, competitivas y libres de deforestación.
En el ámbito de acceso a mercados,, si bien solo dos mujeres productoras de Aromas Finos participaron de manera directa en el World of Coffee 2025 realizado en Ginebra, su asistencia generó un impacto indirecto en 94 mujeres de su organización al actuar como representantes y voceras colectivas, quienes, a su retorno, replicaron los conocimientos adquiridos sobre tendencias de mercado, estándares de calidad, trazabilidad, sostenibilidad y exigencias de compradores internacionales, fortaleciendo las capacidades colectivas de las productoras para mejorar su inserción en mercados diferenciados y reforzando el liderazgo y la participación de las mujeres en las decisiones comerciales. Además se diseñó e implementó el  curso  "Participación efectiva en ferias comerciales" 
Además, durante el 2025, se promovió la participación activa de mujeres y hombres productores en diversas actividades comerciales del sector cacao y café, estableciendo como criterio de selección, que las organizaciones de productores beneficiarias promuevan activamente la participación de las mujeres mediante al menos una de las siguientes acciones: i) Inclusión en los estatutos y/o políticas internas de liderazgo o empoderamiento, ii) Presencia en el padrón de socios/as, iii) Existencia de comités de mujeres y iv) representación en espacios de toma de decisión u otras medidas demostrables. De esa manera, en el XVI Salón del Cacao y Chocolate 2025, 10 organizaciones participaron del stand del MINAM (8) y en las ruedas de negocio (10). En total se capacitó directamente a 7 productores y 11 productoras de las 10 organizaciones, los cuales representan a 1,800 socios, de los cuales se estima que aproximadamente 540 son mujeres. En este marco, se diseñó e implementó el curso de "Fortalecimiento de capacidades comerciales", contribuyendo directamente a la formación y visibilidad de las mujeres en la toma de decisiones comerciales.
Asimismo, durante las ruedas de negocio de la ExpoAmazónica, se brindó acompañamiento y asistencia técnica a tres organizaciones de productores. Participaron 8 gerentes o presidentes, de los cuales 2 fueron mujeres, promoviendo su liderazgo en espacios estratégicos de negociación.  
Del mismo modo, durante la Feria Internacional de Cafés Especiales - FICAFÉ, se facilitó la participación de 12 organizaciones de productores, a través del stand del MINAM y de ruedas de negocios nacionales e internacionales. Se estima que el 30% de sus socios son mujeres, fortaleciendo su presencia y participación en la cadena de valor del café sostenible. Gracias a estas acciones, se generó una intención de compra de S/. 20,858,000, mostrando que la inclusión de mujeres en la gestión y negociación de sus organizaciones contribuye tanto a la competitividad comercial como al empoderamiento económico femenino.
Representantes de ocho (08) organizaciones productoras: siete (07) varones y nueve (09) mujeres, participaron del XVI Salón del Cacao y Chocolate 2025, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para una participación estratégica en elmismo. , Como resultado, las y los participantes desarrollaron competencias en preparación comercial, presentación de productos, comunicación de atributos de calidad y sostenibilidad, y relacionamiento con potenciales compradores, lo que permitió optimizar su desempeño en el evento, mejorar la visibilidad de sus organizaciones y generar oportunidades de articulación comercial, contribuyendo al posicionamiento del cacao de origen, al fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en espacios comerciales y a una participación más informada y competitiva en ferias especializadas. Se coordinó la participación de 45 productoras de cacao representantes de las organizaciones (CEPROAA, APROCAM, Choba Choba, Oro Verde, ACOPAGRO) en el XV Encuentro Nacional de Mujeres Cacaoteras promovido por APPCacao en alianza con el Proyecto FOLUR del Ministerio del Ambiente, lo que permitió el fortalecimiento del liderazgo, la articulación y el intercambio de experiencias entre mujeres productoras de distintas regiones, así como visibilizar sus aportes en la cadena de valor del cacao; como resultado, las participantes conocieron de manera directa la experiencia de una cooperativa cacaotera sostenible con un claro enfoque de género, a través del funcionamiento y los logros de sus Comités de Desarrollo de la Mujer (CODEMUS), lo que les permitió identificar buenas prácticas en organización, gobernanza inclusiva y empoderamiento económico, reforzar sus capacidades de representación y participación en espacios gremiales, y recoger aprendizajes aplicables a sus propias organizaciones para avanzar hacia modelos productivos más equitativos, sostenibles y liderados por mujeres.

	3
	Al 31 de diciembre del 2025, el Proyecto ha logrado beneficiar a  4,955 mujeres  lo que representa el 9.2% del total de mujeres proyectadas a atender, cuyo objetivo asciende a  54,000 beneficiarias a lo largo de su implementación; este avance evidencia un progreso sostenido en la incorporación de mujeres en las intervenciones del Proyecto, particularmente en procesos de fortalecimiento de capacidades, liderazgo, participación organizacional y acceso a oportunidades productivas y comerciales, sentando una base sólida para escalar los resultados en los siguientes periodos y consolidar impactos transformadores en las economías familiares y en la gobernanza de las cadenas de valor priorizadas. 



VI. RECOMENDACIONES (OPCIONAL)
Describir algunas reflexiones y apreciaciones generales sobre los aciertos y oportunidades de mejora que se presentaron durante este año de implementación. 

	N
	Descripción

	1
	

	2
	

	3
	






VII. MONITOREO DE RIESGOS
Completar la matriz siguiendo estos pasos:
· Paso 1: Completar con la información de la Matriz de Riesgos anexa al documento del proyecto. Actualizar, de ser necesario, las columnas resaltadas de verde.
· Paso 2: Adicionar al cuadro cualquier evento nuevo que pueda significar un riesgo nuevo para el proyecto. Incluir: 
· Riesgos identificados en el entorno
· Riesgos identificados en el SESP y/o QA realizados desde el último informe.
	#
	Evento[footnoteRef:37] [37:  Narrativa del hecho/suceso] 

	Causa
	Impacto(s)[footnoteRef:38] [38:  Narrativa del impacto] 

	Categoría y subcategorías de riesgos[footnoteRef:39] [39:  Revisar Anexo 1] 

	Nivel de impacto, probabilidad y nivel de riesgo

	Riesgo válido desde/hasta
	Responsable del riesgo
	Tratamiento del riesgo y responsable del tratamiento del riesgo
	Estatus de escalamiento del riesgo[footnoteRef:40] [40:  No escalado – Escalamiento bajo revisión – Escalado – Des escalado] 

	Comentarios

	1
	Algunos grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígenas y mujeres) pueden tener una participación marginal en la ejecución del proyecto y no pueden plantear inquietudes o beneficiarse sobre el mismo, lo que originaria Quejas.                                                                                                                                                                                                                                                         * marginal (falta de participación de los espacios de decisión y beneficios, carecen de integración interna y no pueden superar su condición por sí mismos. Marginal entiéndase como al margen, una cuestión secundaria, actúa fuera de las normas sociales admitidas.
	Algunos grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígenas y mujeres) pueden tener una participación marginal en la ejecución del proyecto y no pueden plantear inquietudes o beneficiarse sobre el mismo, lo que originaría quejas.
	En consecuencia, no pueden apoyar las actividades ni beneficiarse de ellas. 
Esto podría dar lugar a quejas contra el proyecto.
	Categoría 1, Sub 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 1.12
	Probabilidad[footnoteRef:41]: 3 [41:  1: No probable – 2: Baja – 3: Moderada – 4: Alta – 5: Esperada] 

	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto 
	Tratamiento del riesgo 1: 
Se llevaron a cabo 4 talleres de inicio del proyecto en Lima y en las regiones de San Martín, Cajamarca y Amazonas en la que se recogieron aportes y sugerencias en relación a los diferentes componentes; así mismo se realizaron trabajos grupales a fin de poder realizar una calificación de los riesgos sociales y ambientales de las salvaguardas.
Actualmente se cuenta con un Análisis de riesgos sociales y ambientales y medidas de mitigación actualizados considerando el marco de resultados modificado; así mismo, se cuenta con la actualización de los actores, SEP, actualizado a la fecha.
Se ha elaborado una versión preliminar del Plan de acción para Pueblos Indígenas para revisión que luego será adaptado al template de PNUD.
Se ha conformado el Grupo de trabajo de pueblos Indígenas durante el 2025 y cuenta con la participación de los líderes de CONAP, ORDEPIAA, ANECAP, ECA Chayu Nain, CORPI SL y CODEPISAM.
Se cuenta con una estrategia para la implementación del Mecanismo de Reparación de Reclamos. GRM, enviado para revisión.
Actualmente el Mecanismo está funcionando. A la fecha se han recibido y resuelto 2 quejas en los plazos previstos.
Se han realizado inducciones sobre salvaguardas sociales y ambientales dirigido a  consultores/as y empresas que brindan algún servicio al Proyecto Folur.
Actualmente se ha elaborado la metodología y todos los insumos para la instalación del grupo de trabajo de Pueblos Indígenas.

Responsable:  La UGP del proyecto
	No escalado
	Diagnóstico identifica: "carencias" en la participación, acceso a beneficios y preocupación DDHH en torno a la palma. Mujeres / brechas de género participación, no se visibiliza la participación de Mujeres en cadenas de valor del cacao, café y palma (se suma brechas alfabetización y tecnología digital y financieras de M) Pueblos Indígenas/ escasa participación en la cadena de valor del cacao, café y palma (Asociado a un menor conocimiento y prácticas de los estándares del mercado) (se suma brechas alfabetización y tecnología digital y financiera). Jóvenes/acceso limitado o nulo a tierras, menos oportunidades de empleo, migración.

	
	
	
	
	
	Impacto[footnoteRef:42]: 3 [42:  1: Limitado – 2: Bajo – 3: Moderado – 4: Alto – 5: Extremo] 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo[footnoteRef:43]:  Moderado [43:  Revisar Anexo 2] 

	
	
	
	
	

	2
	Es posible que los gobiernos subnacionales, las asociaciones de pequeños productores y las plataformas de diálogo sobre commodities no tengan la capacidad de ejecutar las actividades del proyecto, garantizar la salud/seguridad de la comunidad y/o supervisarlas con éxito. Esto afectaría a la comunidad, a la sostenibilidad del modelo CLD, y/o los productores podrían volver a prácticas insostenibles o a la transición a cultivos/actividades ilícitas.
	Los gobiernos subnacionales, las asociaciones de pequeños productores y las plataformas de diálogo sobre commodities no tengan la capacidad de ejecutar las actividades del proyecto, garantizar la salud/seguridad de la comunidad y/o supervisarlas con éxito
	Esto afectaría a la comunidad, a la sostenibilidad del modelo CLD, y/o los productores podrían volver a prácticas insostenibles o a la transición a cultivos/actividades ilícitas.
	Categoría 1, 1.9
	Probabilidad:  3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto 
	Tratamiento del riesgo 2:

Se han realizado reuniones informativas sobre los Riesgos Sociales y Ambientales Sociales del Proyecto con diferentes actores , paralelamente el equipo del Proyecto de la UGP la especialista de gestión del conocimientos ha desarrollado seis (6) diagnósticos de las mesas técnicas de café y cacao, para ello, ha elaborado entrevistas semi estructuradas considerando los enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional, a fin de que este insumo permita desarrollar un plan de trabajo con cada mesa técnica identificando su fortalezas y debilidades, aspectos que nos permitirá plantear una intervención que considere fortalecer las capacidades de las mesas técnicas en función de los resultados y contribuir  con la gobernanza de las mesas técnicas  y fortalecer capacidades para fortalecer las prácticas sostenibles, trazabilidad (empadronamiento, identidad digital), gobernanza, fortalecimiento de capacidades, género, entre otros aspectos.

Actualmente el proyecto cuenta con planes de trabajo con las mesas técnicas.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Las limitadas capacidades de las asociaciones de productores/as se ven reflejadas en su bajo nivel de asociatividad de pequeños productores/as, estas son más profundas en las Comunidades Nativas. (El PNA Café 2018 destaca el aumento de la superficie agrícola y el aumento del cultivo ilegal de la hoja de coca, ambas representan la mitad de las emisiones del GEI, se descubrió (citan la versión de una persona sr. Salomón Awananch Wajush -ORPIAN) se descubrió que en Bagua (Amazonas) los Awajún han destruido y/o abandonado sus plantaciones de cacao y las han sustituido por cultivos de bambú y hoja de coca, además de instalar piscigranjas.

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Moderado
	
	
	
	
	

	3
	Restricciones al acceso a los recursos  de los grupos vulnerables y/o usuarios informales y podrían provocar cambios en los derechos de usufructo de la tierra y los recursos, afectando ANP, los territorios indígenas y/u otros BAVC dentro y fuera del área del proyecto, y podría provocar el desplazamiento económico de los pueblos afectados.
	Mejoran las capacidades de las personas para lograr una gestión integral del territorio (GIT), así como la vigilancia y el seguimiento de la deforestación, ambos promovidos por la intervención del proyecto, podrían restringir el acceso a los recursos de los grupos vulnerables y/o usuarios informales y podrían provocar cambios en los derechos de usufructo de la tierra y los recursos, afectando ANP, los territorios indígenas y/u otros BAVC dentro y fuera del área del proyecto
	Podría provocar cambios en los derechos de usufructo de la tierra y los recursos, afectando ANP, los territorios indígenas y/u otros BAVC dentro y fuera del área del proyecto, y podría provocar el desplazamiento económico de los pueblos afectados.
	Categoría 1, 1.1, 1.8, 1.9
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto
	Tratamiento del riesgo 3: Se elaboró un check list considerando los procedimientos CLPI para ser implementado. 	Comment by Alison Hospina: Este riesgo tiene que ver con la posibilidad de que debido a algunas acciones del proyecto  se afecte el acceso a recursos y territorios de parte de los indígenas. Por favor, indicar con más detalles estas acciones de mitigación se orientan a ese riesgo. 	Comment by José Martín Marquez Flores: Se precisaron más acciones que se vienen realizando y se realizarán.
Se han realizado una breve Inducción sobre los Riesgos Sociales y Ambientales Sociales del Proyecto con los actores siguientes, así como del concepto GIT y restauración a los siguientes actores
Cajamarca
NCI
ATFFS- Cajamarca
Plataforma Multiactor del Café (PMAC)
Municipalidad Provincial de San Ignacio
Jefatura del SNTN
Amazonas
GORE Amazonas
SN Cordillera de Colán
RC Chayunain
Cooperativa Yakatheo
Loreto- Alto Amazonas
ORDEPIA (CONAP)
PNCBCCM
CARITAS 
GERFOR
El Mecanismo de atención de reclamos actualmente está funcionando.
Se desarrollarán reuniones descentralizadas con actores claves en el marco de salvaguardas orientado a la cero deforestación vinculada con café y cacao entre otros temas dirigido a las mesas técnicas.
Actualmente se está diseñando un módulo de fortaleciendo de capacidades para funcionarios en donde los contenidos abordan GIP, Planificación y los enfoques transversales entre otros temas que contribuyen a tener un funcionariado con capacidades fortalecidas.
Se ha elaborado un TDR sobre cuatro estudios sobre desplazamiento, pueblos indígenas y cambio climático y conservación de la biodiversidad que está siendo ajustado.

Finalmente, se conformó el grupo de trabajo de Pueblos indígenas, de modo tal que se encuentren debidamente representados para asegurar que el proyecto no sobreponga ninguna actividad sobre territorio indígena sin su consentimiento.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Las mejoras que el proyecto introducirá en la aplicación   las regulaciones de la tierra y planes de uso en las zonas priorizadas, en el fortalecimiento de las plataformas de control y vigilancia forestal y en el seguimiento de la deforestación, podrían provocar el desplazamiento de grupos de población que, debido a sus limitaciones técnicas y financieras, no podrían adaptarse a las nuevas disposiciones para la gestión sostenible del territorio y, en consecuencia, podrían migrar a zonas con menor vigilancia o fuera del área del proyecto.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	4
	La promoción por parte del proyecto de la restauración de tierras y de modelos de commodities más rentables y sostenibles podría atraer la migración estacional de personas para prestar servicios de mano de obra o asistencia técnica. Esto podría aumentar el riesgo de la población local, es decir, de contraer enfermedades transmitidas por el agua o por vectores, o infecciones contagiosas, impactos asociados al lugar de trabajo, comunidad local, consideraciones de salud y seguridad
	Promover la restauración de tierras y de modelos de commodities más rentables y sostenibles por el proyecto podría atraer la migración estacional de personas para prestar servicios de mano de obra o asistencia técnica
	Esto podría aumentar el riesgo de la población local, es decir, de contraer enfermedades transmitidas por el agua o por vectores, o infecciones contagiosas, impactos asociados al lugar de trabajo, comunidad local, consideraciones de salud y seguridad.
	Categoría 1, 1.6
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto 
	Tratamiento del riesgo 4:	Comment by Alison Hospina: Algo interesate podría ser que el Proyecto cuenta con un protocolo de entrada a campo en el que se coloquen cuestiones de cuidado sociales y ambientales y que ese doc sea difundido entre todos los actores del proyecto que entran a campo.	Comment by José Martín Marquez Flores: Se agregó el Protocolo recomendado. 
Se han realizado inducciones en salvaguardas sociales y ambientales En el caso del Componente 1, en el marco de brindar asistencia técnica a los CCUSAF, se contrataron técnicos de campo, a quienes se les brindó una inducción en salvaguardas sociales, ambientales y de género y se cuenta con un informe sobre la sistematización del proceso y recomendaciones de mejoras. 
Como parte de la gestión del riesgo identificado, el Proyecto elaborará  un Protocolo de Entrada a Campo, en el que se incorporarán de manera explícita consideraciones de cuidado social y ambiental que aplicará para todas las intervenciones en el territorio, para la UGP y los servicios que el proyecto contrate. El Protocolo será formalmente difundido y socializado entre todos los actores del proyecto que desarrollen actividades en campo, asegurando su conocimiento y aplicación consistente durante la implementación.
Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Desde hace más de una década, Loreto tiene la mayor proporción de casos de malaria a nivel nacional, incluyendo las tres variedades del vector Plasmodium vivax, P. falciparum y P. malariae. En el años 2020, en el área de intervención, la incidencia de malaria por cada 100 mil habitantes en Loreto fue de 1,013; en Amazonas, 344; en San Martín, 12; y en Cajamarca, 0. La incidencia del dengue por cada 100.000 habitantes en Loreto fue del 97,6%; en San Martín, del 41,7%; en Amazonas, 37,1%; y en Cajamarca, 5%. La incidencia del Zika por cada 100.000 habitantes ha sido: San Martín, 1,1%; Loreto, 0,6%; Amazonas, 1%; y Cajamarca, 0,4%.
La migración o la creación de asentamientos humanos con condiciones sanitarias deficientes, el aumento de la variabilidad climática y la alteración de los hábitats naturales podrían afectar a la epidemiología de las enfermedades contagiosas (como el dengue), y deben abordarse e identificarse mediante el análisis de lagunas, como se indica en el MGAS.
 Los planes/medidas de gestión necesarios se pondrán en marcha como parte de los ESMP, basándose en las ESIA. Véase el Anexo del MGAS (Riesgos A&M especificaciones) para los detalles de la evaluación y gestión de este riesgo. brotes podrían aumentar o aparecer en nuevas zonas.  

	
	
	
	
	
	Impacto: 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Bajo
	
	
	
	
	

	5
	La promoción por parte del proyecto de la restauración de tierras y de modelos de commodities más rentables y sostenibles podría atraer la migración estacional de personas para prestar servicios de mano de obra o asistencia técnica. Esto podría aumentar el riesgo de la población local, es decir, de contraer enfermedades transmitidas por el agua o por vectores, o infecciones contagiosas, impactos asociados al lugar de trabajo, comunidad local, consideraciones de salud y seguridad
	Emergencia Sanitaria, el brote de coronavirus COVID 19 en el Perú.
	El alcance de las medidas para evitar la propagación del virus y su impacto en la sociedad y en las economías, principalmente en los ámbitos locales ha sido limitado y se ha agravado debido a las condiciones precarias de los servicios básicos, por lo que la pobreza y pobreza extrema se han incrementado, incrementándose la desigualdad. Se nota una repercusión de la pandemia en la agricultura. cuyo precio de los productos bajaron, ocasionando la disminución de los ingresos, por lo que se proyecta un incremento de la desigualdad en Perú.
	Categoría 1, 1.6
	Probabilidad: 4
	No está vigente actualmente
	La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo: Actualmente este riesgo no está vigente, debido a que los casos de COVID 19 son menores, y el estado peruano las medidas de prevención y restrictivas, Se evaluó ese riesgo y se ha solicitado retirarlo.

Responsable:  La UGP del proyecto
	No escalado
	En marzo de 2020, la OMS declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia. Los mecanismos de respuesta de los países han incluido cuarentenas generalizadas que restringen la circulación de personas y bienes. En Perú, en marzo de 2020, se declaró un estado de emergencia que incluía el aislamiento social obligatorio que, en algunos departamentos, se extendió hasta octubre de 2020. Se aprobaron una serie de normas para evitar la propagación del virus y reducir su impacto social y económico;12 sin embargo, el alcance de estas medidas, especialmente en las zonas rurales, ha sido limitado. Esto se ve agravado por condiciones preexistentes como la precariedad de los servicios básicos. Según las proyecciones de la CEPAL (2020), la pobreza y la pobreza extrema en Perú aumentarán en 3,6 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente, en un escenario de alto impacto. En la misma línea, se proyecta un incremento de la desigualdad en Perú, con un aumento del Índice de Gini de entre 1,5% y 2,9%.6 Un estudio del PNUD (2020)7 destaca que los departamentos con mayor proporción de hogares vulnerables al COVID-19 son Cajamarca (70%) y Loreto (65%), que presentan dos o más fuentes simultáneas de vulnerabilidad. 8 El estudio también destaca que existe una notable asociación entre alta vulnerabilidad, bajo desarrollo humano y alta especialización agrícola.Varias fuentes de información describen las repercusiones de la pandemia en la agricultura, como el descenso de los precios de los productos agrícolas, la disminución de los ingresos debido a la restricción de la comercialización a nivel nacional y para la exportación, la reducción de las fuentes de empleo, el acceso limitado a los insumos para la producción y la mano de obra, el aumento de las actividades ilegales y la disminución de la capacidad de vigilancia.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	6
	La intervención del proyecto podría apoyar inadvertidamente el trabajo infantil y otras violaciones de la normativa laboral internacional por parte de las organizaciones beneficiarias, lo que daría lugar a violaciones de los derechos humanos.
	La intervención del proyecto podría apoyar inadvertidamente el trabajo infantil y otras violaciones de la normativa laboral internacional por parte de las organizaciones beneficiarias.
	Violaciones de los derechos humanos.                                                                                                                                En Perú, este riesgo se incrementa por el cierre de escuelas que podría aumentar la disponibilidad de mano de obra barata para la agricultura. 11,12 La normativa peruana sobre trabajo infantil13 prohíbe los trabajos agrícolas que requieran el contacto y/o la exposición a productos químicos, sustancias tóxicas o corrosivas e inflamables.
	Categoría1, 1.1, 1.9
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	
	Tratamiento del riesgo:	Comment by Alison Hospina: También se ha incorproado este tema del trabajo infantil en los estatutos de las organizaciones. Ver capitulo del enfoque de género. 
colocar aquí todas las acciones relacionadas.	Comment by José Martín Marquez Flores: Se incorporaron todas las acciones.
Este riesgo ha sido socializado con MIDAGRI y el GORE Amazonas, al igual que los otros riesgos.
A la fecha mediante un servicio de consultoría en el marco del PAG, 10 organizaciones de productores están incorporando actualmente en sus estatutos elementos claves que incorporan y fortalecen la participación de las mujeres y explicitan la prohibición del trabajo infantil, como un elemento de vital importancia para cumplir con el comercio justo.
Este riesgo y los TDR de la consultoría sobre Trabajo infantil en las cadenas de valor de café y cacao ha sido socializado y recoge aportes de  CEPTI espacio de diálogo tripartito y multisectorial que impulsa y da seguimiento a la política pública relativa a la prevención y erradicación del trabajo infantil y de protección de los y las adolescentes que trabajan. Adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sus actividades son impulsadas por la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente el proceso de convocatoria del servicio sobre el estudio de trabajo infantil se encuentra en curso.
Se ha realizado una inducción al equipo del proyecto sobre el riesgo de trabajo infantil a cargo de un experto de rainforest Alliance.

El 17 de octubre se llevó a cabo la reunión de capacitación titulada “Riesgo del Trabajo Infantil y el Sello SELTI”, dirigida al Equipo Técnico del Proyecto FOLUR y a funcionarios/as de la DGEFA. La actividad se desarrolló en el marco de las salvaguardas sociales y ambientales del proyecto, con el propósito de fortalecer capacidades institucionales y prevenir riesgos asociados al trabajo infantil en intervenciones productivas, especialmente en el ámbito agrícola. 
En términos generales, la capacitación permitió fortalecer el conocimiento técnico del equipo del Proyecto FOLUR y de la DGEFA respecto a la problemática del trabajo infantil, su marco normativo y las herramientas disponibles para su prevención. Asimismo, reafirmó el compromiso institucional de integrar criterios de protección de derechos en la implementación de proyectos ambientales y productivos, promoviendo entornos laborales libres de trabajo infantil y alineados con los estándares nacionales e internacionales.
Responsable:UGP del Proyecto
	No escalado
	El trabajo infantil es más evidente en el contexto rural. Se concentra en sectores como: la agricultura, la pesca y la minería. En las zonas objetivo del Proyecto, Cajamarca tiene la tasa más alta (25,5%), seguida de Amazonas (18%), Loreto (11,2%) y San Martín (6,6%). Hubo una reducción general de las tasas de trabajo infantil en 2012- 2015, reducción que fue menor en la Sierra (MTPE/OIT, 2016). 10 Sin embargo, la CEPAL/OIT (2020) advierte que la crisis económica generada por el coronavirus podría incrementar el trabajo infantil porque las tasas de trabajo infantil aumentarán. En Perú, este riesgo se incrementa por el cierre de escuelas que podría aumentar la disponibilidad de mano de obra barata para la agricultura. 11,12 La normativa peruana sobre trabajo infantil13 prohíbe los trabajos agrícolas que requieran el contacto y/o la exposición a productos químicos, sustancias tóxicas o corrosivas e inflamables.

Este riesgo actualmente no se encuentra considerados
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	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	7
	Los conflictos existentes relacionados con el uso y/o la propiedad de la tierra (incluidos los conflictos en tierras indígenas) podrían exacerbarse o reavivarse con las intervenciones previstas en el proyecto.
	En Amazonas el avance de la frontera agrícola vinculada a los cultivos de temporada está afectando a los territorios Awajún y el alquiler de tierras comunales para la agricultura.
San Martín/En el eje vial del Alto Mayo, en las provincias de Moyobamba y Rioja, los Awajún han alquilado sus tierras comunales a colonos para cultivos permanentes y estacionales. 
Loreto / En el eje vial Yurimaguas-Puerto Arica Balsapuerto, avanzan grandes plantaciones de palma. 
En estos tres casos, los productores mestizos alquilan las tierras comunales a los pueblos indígenas.
	Los conflictos existentes relacionados con el uso y/o la propiedad de la tierra (incluidos los conflictos en tierras indígenas) podrían exacerbarse o reavivarse con las intervenciones previstas en el proyecto.
	Categoría 1, 1.1, 1.9
	Probabilidad: 4
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto 
	

Tratamiento del riesgo 7:

Actualmente el equipo del Proyecto está apoyando el modelo CCUSAF, que constituye una oportunidad para formalizar mediante contratos entre SERFOR Y pequeños productores bajo condiciones de ocupación y uso sostenible.El equipo de la UGP del Proyecto ha tenido reuniones con OSINFOR y SERFOR, en este espacio se identificó la opción  de apoyar en la región de Cajamarca, provincia de San Ignacio el proceso CCUSAF y se organizó un entrenamiento en la Mochila Forestal CCUSAF (del 27 al 29 de nov)
El proyecto brinda soporte, al proceso de levantamiento de información mencionado, a través de la contratación de un equipo técnico (SAF, SIG y 02 técnicos de campo) y equipo tecnológico (GPS). Se ha brindado al equipo de consultores una inducción sobre salvaguardas sociales y ambientales y de género el día 18.12.24. Precisamente a fin de asegurarnos que el apoyo de los CCUSAF no genere ninguna sobreposición o genere algún conflicto de sobreposición, el Estado en ese sentido junto con los GORES tienen un rol fundamental.
Se implementó una reunión informativa de socialización sobre los nuevos polígonos CUSSAF que el proyecto   financiará parcialmente en Yurimaguas Loreto en el marco del Componente 1 en el que se recogieron aportes y precisiones de las organizaciones indígenas de CORPI SL- y ORDEPIAA a fin de evitar sobreposiciones con el territorio de las CCNN.
Se desarrollarán reuniones en Cajamarca con participación de Áreas de conservación del mosaico (con quien se viene coordinando) a fin de socializar el polígono CUSSAF que apoyará el proyecto a solicitud de una precisión de información sobre los nuevos polígonos CUSSAF en Cajamarca de las ACR. A pesar de haber lineamientos claros el proyecto facilitará espacios de dialogo.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Debido a la naturaleza relativa del término "indígena" este se considera un concepto amplio. (Puede incluir tribus, primeros pueblos/naciones, aborígenes, grupos étnicos, grupos relacionados con la ocupación y la geografía como cazadores recolectores, nómadas, campesinos, montañeses, etc.) , también se consideran a todos los efectos prácticos como "pueblos indígenas".
Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD.
Amazonas /Los conflictos territoriales de los pueblos indígenas se concentran en Bagua-Nieva, Saramiriza, en las provincias de Bagua y Condorcanqui. El avance de la frontera agrícola vinculada a los cultivos de temporada está afectando a los territorios Awajún por los migrantes y el alquiler de tierras comunales para la agricultura.
 San Martín/En el eje vial del Alto Mayo, en las provincias de Moyobamba y Rioja, los Awajún han alquilado sus tierras comunales a colonos para cultivos permanentes y estacionales. 
Loreto / En el eje vial Yurimaguas-Puerto Arica Balsapuerto, avanzan grandes plantaciones de palma. 
En estos tres casos, los productores mestizos alquilan las tierras comunales a los pueblos indígenas.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	8
	Es posible que las actividades y los enfoques del proyecto no incorporen o reflejan completamente los puntos de vista de las mujeres y sus preocupaciones en materia de igualdad de género en el proceso de participación en el proyecto, a fin de garantizar oportunidades equitativas para su participación y acceso a los beneficios.
	En el sector agrícola, la participación y la contribución de las mujeres han sido invisibles y no se han reconocido, lo que ha contribuido a ampliar las diferencias en el acceso y el control de los servicios y los recursos naturales, y a una participación desigual en la toma de decisiones relacionadas con la planificación medioambiental y todos los niveles de gobernanza. Las asociaciones y cooperativas están compuestas principalmente por hombres, y la presencia de mujeres miembros oscila entre el 10% y el 27%.15
	Es posible que las actividades y los enfoques del proyecto no incorporen o reflejen completamente los puntos de vista de las mujeres y sus preocupaciones.
	Categoría 1, 1.2
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 8: Se han tenido reuniones técnicas para la revisión de las acciones del Plan de Acción de Género con la especialista de género y el equipo del proyecto, con la finalidad de recoger aportes y mejorar la implementación.	Comment by Alison Hospina: ¿con qué objetivo y como eso se relaciona con la mitigación del riesgo?	Comment by José Martín Marquez Flores: Las acciones se complementan para que no se dupliquen los esfuerzos.

El 2024,  se realizó un Análisis de Género sobre el rol de las mujeres en la producción de café y cacao actualizando la situación y la. participación de las, mujeres visibilizando su estado situacional y desafíos. Con esta información el PAG migró de escala género sensible a género transformador   	Comment by Alison Hospina: ¿por qué se actualizó? ¿qué nuevo contenido cabe resaltar que esté relacionado con el riesgo?	Comment by José Martín Marquez Flores: Se actualizó porque el Análisis de Género original se hizo a nivel teórico, y se ha actualizado luego de ingresar al territorio en el marco de actividades del proyecto. 

Los cambios realizados consideraron el marco de resultados modificado. 	Comment by Alison Hospina: ¿Este diagnóstico permite algo de cara al riesgo? Es decir, este nuevo diagnóstico permite ahora comprender mejor la situación de las mujeres, conocer sus desafios de capacidades???	Comment by Claudia Karina Santos Galindo: Se actualizó
Por ello, con esta información, se elaboró una hoja de ruta para la conformación y/o fortalecimiento de una Red de Lideresas Productoras de Café y Cacao libres de deforestación.
Siendo diseñadoy e implementado el programa de liderazgo y empoderamiento para mujeres líderes. Este programa durante el 2025 alcanzó alrededor de 100 lideresas capacitadas.	Comment by Alison Hospina: ¿Se ha identificado a las lideresas para qué?	Comment by Claudia Karina Santos Galindo: Las lideresas fueron identificadas el 2024, actualizó.
Se ha socializado el plan de acción de género y para ello se han llevado a cabo 6 reuniones con las mesas técnicas de café y cacao	Comment by Alison Hospina: ¿Con qué objetivo?
La redacción de estas medidas tiene que reflejar cómo esta acción ayuda a mitigar el riesgo identificado.	Comment by José Martín Marquez Flores: Se explicó.
(1 Lima, 1 San Martín, 2 Amazonas, 2 Cajamarca) con la finalidad de promover un mayor compromiso en la incorporación de género en sus procesos y acciones que promuevan una participación efectiva de las mujeres en la producción de café y cacao y en la toma de decisiones, participación, así como el beneficio     de mujeres y hombres.

Responsable: Especialista de Género del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. En el sector agrícola, la participación y la contribución de las mujeres han sido invisibles y no se han reconocido, lo que ha contribuido a ampliar las diferencias en el acceso y el control de los servicios y los recursos naturales, y a una participación desigual en la toma de decisiones relacionadas con la planificación medioambiental y todos los niveles de gobernanza. Las asociaciones y cooperativas están compuestas principalmente por hombres, y la presencia de mujeres miembros oscila entre el 10% y el 27%.

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo:  Moderado
	
	
	
	
	

	9
	El cumplimiento limitado de los compromisos medioambientales (es decir, de las autoridades y/o de los productores/asociaciones de productores locales) podría provocar impactos negativos en los hábitats naturales, los BAVC y la biodiversidad (es decir, las especies en peligro de extinción). Esta limitación podría generar impactos acumulativos en otras actividades existentes o previstas en las jurisdicciones seleccionadas.
	El cumplimiento limitado de los compromisos medioambientales (es decir, de las autoridades y/o de los productores/asociaciones de productores locales) podría provocar impactos negativos en los hábitats naturales, los BAVC y la biodiversidad (es decir, las especies en peligro de extinción).
	Esta limitación podría generar impactos acumulativos en otras actividades existentes o previstas en las jurisdicciones seleccionadas.
	Categoría 1, 1.1, 1.4
	Probabilidad: 2
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 9: Se ha trabajado la metodología del Taller de Inicio y los talleres regionales, contribuyendo al desarrollo de la misma, asegurando la adecuación intercultural, género y cambio climático,  estos espacios contribuyeron a reforzar el rol complementario de todos los sectores desde su rol al cumplimiento de los compromisos ambientales, ya que las intervenciones son el éxito de varios actores y sus sinergias, identificando oportunidades de interacción y trabajo conjunto.	Comment by Alison Hospina: ¿Cuál es la relación entre esta medida de tratamiento y el riesgo? Establecer o explicar mejor cómo la acción contribuye a mitigar el riesgo.	Comment by José Martín Marquez Flores: Se explicó.

Se han desarrollado reuniones con las Jefaturas de las ANP, socializando los riesgos sociales y ambientales:  a fin de que puedan tener claridad que este proyecto contribuye con los compromisos ambientales como las NDC, la mirada GIP entre otros aspectos que contribuye a fortalecer la gestión fuera del ANP, mediante el compromiso de implementar acciones sostenibles que contribuyen a la conectividad del paisaje.    	Comment by Alison Hospina: Mismo comentario	Comment by José Martín Marquez Flores: Se explicó. 

SN Tabaconas Namballe
RC Chayunain
ECA Chayunain
SN Cordillera de Colán

PN
Cordillera Azul

BP Alto Mayo

PN Río Abiseo 

Actualmente el SN Tabaconas Namballe cuenta con una zona de uso especial, pero en esta prima la actividad ganadera.

En el BP Alto Mayo, esfectivamente dieron cuenta de una zona de uso especial en el que se encuentran colonos y ellos realizan el cultivo de café, reciben asistencia técnica de Coservatión International, ya que cuentan con un contrato de administración vigente.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. Históricamente, la producción convencional de commodities no sostenibles ha contribuido a la deforestación y a las emisiones de GEI.16 Otros impactos de los commodities no sostenibles incluyen la disminución de la provisión de servicios ambientales como los nutrientes del suelo, el agua dulce, la polinización, la regulación del clima, los hábitats de la vida silvestre y la pérdida de biodiversidad de alto valor. El incumplimiento de los compromisos medioambientales puede incluir el mantenimiento de la cobertura vegetal, la restauración de las zonas degradadas de la tierra y las medidas de gestión de riesgos medioambientales y climáticos, entre otras que se identificarán durante la ejecución del proyecto. Dos áreas protegidas en la zona del proyecto, el SN Tabaconas Namballe y el BP Alto Mayo, tienen parcelas de café que son administradas por colonos locales, bajo las regulaciones del Plan Maestro de cada área protegida.
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	Nivel de riesgo:  Sustancial
	
	
	
	
	

	10
	Las reformas políticas o reglamentarias podrían tener repercusiones sociales y/o medioambientales negativas si hay deficiencias en su diseño o aplicación.
	Ausencia de análisis de las reformas políticas o reglamentos y mecanismos de control adecuados por parte del Estado y de la sociedad civil organizada.
	Las reformas o mejoras políticas y normativas promovidas por el proyecto podrían convertirse involuntariamente en incentivos para la deforestación.
	Categoría 1, 1.4
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto

	Tratamiento del riesgo 10:	Comment by Alison Hospina: No se han implementado medidas?	Comment by José Martín Marquez Flores: Se colocó. 

Se cuenta con un check list siempre que se implemente alguna reforma política o reglamentaria a fin de ser aplicada siempre que esta se requiera. La
aplicación del check list puede denotar si se requiere o no realizar estudios de viabilidad.

Se llevó a cabo una reunión sobre los CUSAF, identificándose acciones de mejora de los actores que contribuyen a implementarla y a darle seguimiento.

El proyecto actualmente cuenta con un servicio que está elaborando pautas metodológicas para la incorporación de los enfoques transversales en los PDLC y PDR en un trabajo conjunto con CEPLAN  para mejorar las herramientas, que en el largo plazo pueden contribuir a escalar el proceso si existiera la decisión política y técnica.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	En ausencia de análisis y mecanismos de control adecuados por parte del Estado y de la sociedad civil organizada, las reformas o mejoras políticas y normativas promovidas por el proyecto podrían convertirse involuntariamente en incentivos para la deforestación. Algunos ejemplos son la Ley de Incentivos para las plantaciones, que podría incentivar la preparación de zonas forestales para posteriores plantaciones, así como el acaparamiento de tierras;27 la Ley de promoción del mercado de biocombustibles que promueve la producción de biocombustibles en la selva, que requerirá más de 50.000 hectáreas adicionales de palma para satisfacer la demanda interna de biodiésel; y las políticas y reglamentos para la transferencia de tierras públicas a título oneroso, para el posterior establecimiento de plantaciones de palma aceitera y cacao.
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	Nivel de riesgo: Sustancial
	
	
	
	
	

	11
	Las actividades y los resultados del proyecto serán vulnerables y/o aumentarán los impactos potenciales del cambio climático. Por ejemplo, si la evaluación  y el diseño de los paquetes tecnológicos no tienen en cuenta los posibles fenómenos del cambio climático a nivel local, los resultados del proyecto pueden ser vulnerables a ellos.
	Las actividades y los resultados del proyecto no incorporan el enfoque de cambio climático,
	Los resultados del proyecto pueden ser vulnerables y/o aumentaran los impactos potenciales al cambio climático.
	Categoría 1, 1.5
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	

La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 11:
El Proyecto en el componente 2 ha considerado incluir como parte del diseño del paquete tecnológico la incorporación de prácticas para mitigar los efectos del cambio climático en las parcelas de café y cacao. Para ello ha identificado información secundaria que será considerada en el diseño del paquete tecnológico como: La estrategia regional de cambio climático y planes de acción de cambio climático a nivel de cada región.
Paralelamente a ello se ha elaborado una lista de insumos agrícolas no permitidos para ser incorporados en los paquetes tecnológicos y en los planes de fortalecimiento y planes de negocio.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Perú es uno de los países latinoamericanos más afectados por los fenómenos hidrometeorológicos asociados a El Niño y otras perturbaciones atmosféricas en el Océano Pacífico ecuatorial. De acuerdo con el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el sector agrícola 2012-2021, el 48% de los distritos presentan una vulnerabilidad agrícola alta, el 26% una vulnerabilidad agrícola media y el 15% una vulnerabilidad agrícola baja. A nivel de commodities, el cambio climático se asocia con el aumento del déficit hídrico, las plagas y enfermedades, y las variaciones en la distribución actual de las zonas productivas, especialmente para el café. Además, el aumento de la variabilidad climática y la aparición de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, tormentas, vientos huracanados, lluvias intensas e inundaciones son factores que afectan a la calidad y cantidad de la producción y pueden generar pérdidas económicas para los pequeños agricultores.

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	

	12
	Las actividades del proyecto pueden tener un efecto adverso indirecto sobre el patrimonio cultural de los pueblos indígenas involucrados.
	Las actividades del proyecto pueden tener un efecto adverso indirecto sobre el patrimonio cultural.
	Las actividades del proyecto pueden afectar de forma indirecta la erosión o pérdida de conocimientos tradicionales.
	Categoría1,
1.7, 1.9
	Probabilidad: 2
	Junio 2023 – junio 2029
	A la fecha se ha identificado una lista de patrimonio inmaterial 




La UGP del Proyecto

	Tratamiento del riesgo 12: Se han identificado las dos instancias para el abordaje del tema (MINCUL e Indecopi). Asimismo, se ha revisado la lista de patrimonio cultural intangible por provincia (ámbito del proyecto) del MINCUL.

A la fecha se han realizado reuniones con el MINCUL, en el cual nos detallaron la metodología que trabajan a modo de referencia en relación a Planes de Vida.

A la fecha se han llevado reuniones de coordinación con tres representaciones de Pueblos Indígenas:

Ejecutor de Contrato de Administración de la RC Chayunain (representa a 11 Comunidades Nativas Awajún que realizan una co-gestión con el estado)

ORDEPIA- Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas Loreto

En relación a los planes de Vida, se sostuvieron reuniones tanto en la región de Amazonas (provincia de Bagua) como en la región Loreto (provincia de Alto Amazonas), con la Jefatura de la RC Chayunain y el ECA Chayunain (para de la Reserva Comunal del mismo nombre) y la Organización Indígena ORDEPIA, respectivamente, con quienes se analizaron los paisajes donde se encuentran sus comunidades con la finalidad de determinar con cuales se podría trabajar los PVPI.
 
En el caso de la Reserva Comunal Chayunain, el ECA solicitó tomar en cuenta para los PVPI a las 9 comunidades que son parte de la Reserva, y priorizaron tres comunidades con las que se podría iniciar en el año 2025.
 
Por otro lado, en el caso de ORDEPIA asistieron a la reunión junto con sus asesores técnicos comentaron que existen varias comunidades sin Planes de Vida (de un universo de 101 CCNN que representan en la provincia de Alto Amazonas), y que definirán tres comunidades en una zona donde sea posible trabajar considerando el acceso, cercanía entre una y otra, que realicen cultivos de cacao y que la organización considere necesario intervenir

Se tienen reuniones agendadas para enero del año 2025
A la fecha no se ha reportado ningún efecto adverso del proyecto

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o, cuando los requisitos están en vigor, hay indicios de que se han aplicado de forma incoherente al nivel del SES del PNUD. La mayor proximidad de la población indígena a los factores externos provoca cambios culturales que pueden acelerar la erosión y la pérdida de los conocimientos tradicionales, si las comunidades carecen de herramientas para afrontar estos retos. El Ministerio de Cultura (MINCUL) ha desarrollado una base de datos de cultura inmaterial; sin embargo, no cuenta con un registro a nivel de cada comunidad. En cuanto al patrimonio tangible, en el territorio indígena Shawi se verificó la presencia de salinas que siguen suministrando sal, así como diferentes tipos de arcilla utilizados por las mujeres para hacer utensilios de cocina. El marco legal lo establece la Ley N° 27811 sobre el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los recursos biológicos. Esta protección. El organismo encargado de definir y registrar los conocimientos colectivos de los PI es el Instituto Nacional de Defensa y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	

	13
	Las áreas ambientalmente sensibles (es decir, las áreas degradadas con capacidad limitada para proporcionar servicios de los ecosistemas -ES-) no pueden soportar una CLD sostenible.
	Las prácticas convencionales de producción insostenible de commodities han contribuido a aumentar la degradación de la tierra, las emisiones de GEI y la deforestación.
	Esto ha afectado el valor de servicios ambientales como el agua, los nutrientes del suelo, la polinización, la regulación del clima y la vida silvestre.
	Categoría 1, 1.4
	Probabilidad: 4
	Junio 2023 – junio 2029
	
La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 13:
Actualmente se ha coordinado con el Gobierno Regional de Amazonas, el desarrollo de mapas de áreas degradadas y de ecosistemas a escala regional con la finalidad de elaborar un plan regional de restauración que priorizará las áreas degradadas.

A la fecha San Martín y Loreto cuentan con mapas regionales de ecosistemas degradados, de no contar con planes regionales de restauración, el proyecto podría apoyar en la elaboración de los planes el siguiente año.

En el PN Cordillera Azul, se ha identificado 30 hectáreas que a la fecha es la brecha que tiene el ANP, sin embargo, al contar con un Contrato de Administración con la ONG CIMA Cordillera Azul, probablemente contarán con financiamiento en el marco de su contrato. (por lo que actualmente lo están evaluando)

En el caso del BP Alto Mayo, en las reuniones desarrolladas con el ANP, han manifestado su interés de restaurar, por lo tanto, se continuarán teniendo reuniones de coordinación.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o, cuando los requisitos están en vigor, hay indicios de que se han aplicado de forma incoherente al nivel del SES del PNUD. Las prácticas convencionales de producción insostenible de commodities han contribuido a aumentar la degradación de la tierra, las emisiones de GEI y la deforestación, y han afectado al valor de servicios ambientales como el agua, los nutrientes del suelo, la polinización, la regulación del clima y la vida silvestre. 23Entre 2001 y 2016, la expansión de los commodities representó el 25% de la pérdida de bosques del país, y el 89% de la pérdida de bosques en la zona de intervención (Nota conceptual, 2019). Según el Mapa de Áreas Prioritarias de Restauración, la mayor prioridad de restauración se concentra en la ZE del PN Cordillera Azul y BP Alto Mayo, y está asociada a la producción de café. En las zonas de producción de palma, las necesidades de restauración son bajas en Tocache, y de moderadas a altas en Lamas y Alto Amazonas. Algunos de los pequeños agricultores asociados al proyecto podrían ampliar su superficie de cultivo como consecuencia de la insuficiencia de servicios ecosistémicos en las zonas de cultivo actuales.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	

	14
	Los socios del proyecto (productores locales y asociaciones de productores) podrían mantener o llevar a cabo prácticas inadecuadas (por ejemplo, la gestión de los productos agroquímicos y las aguas residuales durante el cultivo y la transformación de los commodities), generando riesgos para la salud y el medio ambiente
	Los socios del proyecto (productores locales y asociaciones de productores) podrían mantener o llevar a cabo prácticas inadecuadas (por ejemplo, la gestión de los productos agroquímicos y las aguas residuales durante el cultivo y la transformación de los commodities).
	Lo que generaría riesgos para la salud y el medio ambiente.
	Categoría 1, 1.11
	Probabilidad: 2
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto 

	Tratamiento del riesgo 14:

Se ha elaborado un check list de insumos agrícolas no permitidos  este check list es utilizado por la UGP para la revisión de productos que elabora el proyecto, según corresponda y además es compartido durante las capacitaciones de inducción y fortalecimiento de capacidades a fin de promover un mayor cuidado con el medio ambiente y visibilizar los riesgos para la salud en adultos y niños.	Comment by Alison Hospina: ¿qué se ha hecho con este cheklist, se ha difundido, se utiliza en las capacitaciones, etc? Explicar mejor cómo esta acción contribuye a mitigar el riesgo. 	Comment by José Martín Marquez Flores: Se precisó. 

Responsable: UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o, cuando los requisitos están en vigor, hay indicios de que se han aplicado de forma incoherente al nivel del SES del PNUD. Los factores asociados a este riesgo son (a) el suministro limitado de agroquímicos en las zonas de cultivo que cumplen con las normas internacionales de gestión ambiental; (b) el conocimiento limitado del uso eficiente y la eliminación adecuada de los agroquímicos de categoría III y IV de la OMS; y (c) los compromisos financieros de los agricultores con los proveedores de agroquímicos que limitan la transformación de sus sistemas de control de plagas y enfermedades. El procesamiento de productos puede incluir escorrentías agrícolas que contaminen las aguas superficiales y subterráneas, afectando a la calidad del agua para el consumo humano y a las condiciones para el desarrollo de las especies en estos ecosistemas, además de las emisiones de GEI.25 Otros factores asociados a este riesgo son (a) la falta de tecnología adecuada para el tratamiento de las aguas residuales; (b) las deficiencias en los servicios de asistencia técnica para la gestión de las aguas residuales; y (c) aumento de las aguas residuales debido al incremento de la producción, como resultado de la aplicación de los paquetes tecnológicos promovidos por el proyecto.

	
	
	
	
	
	Impacto: 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	

	15
	Las mejoras que el proyecto introducirá en la aplicación de las normas y planes de uso del suelo en las zonas priorizadas, en el fortalecimiento de las plataformas de control y vigilancia forestal, y en el seguimiento de la deforestación, podrían dar lugar al cambio de uso del suelo y, en consecuencia, podrían provocar indirectamente el desplazamiento físico (o potencialmente el desalojo forzoso) de grupos de población que, debido a sus limitaciones técnicas y financieras, no podrían adaptarse a las nuevas disposiciones para la gestión sostenible del territorio. En consecuencia, podrían emigrar a zonas con menos vigilancia, o fuera del área del proyecto
	Las mejoras que el proyecto introducirá en la aplicación de las normas y planes de uso del suelo en las zonas priorizadas, en el fortalecimiento de las plataformas de control y vigilancia forestal, y en el seguimiento de la deforestación, podrían dar lugar al cambio de uso del suelo y, en consecuencia, podrían provocar indirectamente el desplazamiento físico (o potencialmente el desalojo forzoso) de grupos de población que, debido a sus limitaciones técnicas y financieras, no podrían adaptarse a las nuevas disposiciones para la gestión sostenible del territorio.
	Como resultado de la mejora de la vigilancia, el control de los bosques y una gobernanza del paisaje más amplia existe el riesgo de que los actores involucrados en actividades económicas ilícitas (tala ilegal, deforestación ilegal) puedan verse afectados negativamente. En consecuencia, podrían emigrar a zonas con menos vigilancia, o fuera del área del proyecto. El riesgo de desplazamiento para llevar a cabo actividades ilegales está probablemente asociado a los no indígenas que pueden formar parte del crimen organizado (asociado a la tala ilegal, el tráfico de tierras, la producción ilegal de coca), o que pueden ser agricultores sin tierra.
	Categoría 1, 1.6, 1.8
	Probabilidad: 2
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del proyecto

	Tratamiento del riesgo 15:	Comment by Alison Hospina: ¿no hay medidas?	Comment by Claudia Karina Santos Galindo: Se incorporaron las medidas
Se han brindado inducciones a consultores y empresas consultoras sobre el tema de salvaguardas sociales y ambientales y de género abordándose el riesgo de desplazamiento físico y económico

Además, se elaboró un informe de sistematización de las lecciones aprendidas del proceso CCUSAF, que identifica recomendaciones para evitar el desplazamiento económico y físico de poblaciones.
Del mismo modo, en el marco del servicio para identificar polígonos en Alto Amazonas para el establecimiento de CCUSAF, se socializó la propuesta de polígono a las organizaciones indígenas ORDEPIAA y CORPI SL, para evitar sobreposiciones en territorio indígena.
Adicionalmente, se cuenta con los TDR para el estudio de desplazamiento, este nos ayudará a identificar medidas siempre que estén vinculadas con el proyecto, sin embargo, también los resultados servirán como insumos en el fortalecimiento de capacidades den los PDLC, PDR, planes de vida entre otros procesos que el proyecto implementa, también serán socializados los resultados con tomadores de decisión en el territorio y ministerios estratégicos.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. Como resultado de la mejora de la vigilancia, el control de los bosques y una gobernanza del paisaje más amplia, existe el riesgo de que los actores involucrados en actividades económicas ilícitas (tala ilegal, deforestación ilegal) puedan verse afectados negativamente. En Perú, la mayor parte de las actividades ilegales que dan lugar a acciones gubernamentales están directamente relacionadas con el crimen organizado. Estos actores se diferencian de los actores "informales", que se consideran vulnerables. Las comunidades indígenas corren un riesgo extremadamente bajo de migración o desplazamiento porque han asegurado los derechos sobre la tierra en la zona del proyecto. El riesgo de desplazamiento para llevar a cabo actividades ilegales está probablemente asociado a los no indígenas que pueden formar parte del crimen organizado (asociado a la tala ilegal, el tráfico de tierras, la producción ilegal de coca), o que pueden ser agricultores sin tierra.

	
	
	
	
	
	Impacto: 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Sustancial
	
	
	
	
	

	16
	Riesgo de sobreestimación de las emisiones debido a las actividades integradas.
	Sobreestimación de las emisiones debido a las actividades integradas.
	La adquisición de equipos para el proyecto puede ser subcontratada a nivel internacional (baja probabilidad), lo que da lugar a emisiones incorporadas. Esto puede implicar emisiones de carbono indirectas debidas al proyecto.
	Categoría 1, 1.5
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto
	Tratamiento del riesgo 16: A la fecha, no se han identificado equipos que hayan sido adquiridos en el exterior durante todo el año. Asimismo, no se tiene previsto la adquisición de equipos en el exterior durante la implementación del proyecto. 
El proyecto ha iniciado una consultoría especializada para la estimación, monitoreo, y reporte de la mitigación de gases de efecto invernadero atribuible a las intervenciones del proyecto Folur que contribuirá a las prácticas de conservación y restauración de hábitats que contribuyen
a reducir las presiones sobre las áreas naturales protegidas (ANP) y los bosques de alto valor de conservación
(BAVC), promueven la conectividad y establecen corredores de vida silvestre en áreas degradadas
restauradas y áreas productivas en riesgo de degradación.


Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. La adquisición de equipos para el proyecto puede ser subcontratada a nivel internacional (baja probabilidad), lo que da lugar a emisiones incorporadas. Esto puede implicar emisiones de carbono indirectas debidas al proyecto. Podrían disminuir el impacto/beneficios climáticos previstos relacionados con las emisiones evitadas por el proyecto (impacto menor).

	
	
	
	
	
	Impacto: 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Bajo
	
	
	
	
	

	17
	Riesgos en la cadena de valor debidos a cambios políticos o reglamentarios Transversal a través de principios y normas.
	Las nuevas políticas y regulaciones ajenas a las condiciones preexistentes son una alteración en esencia.
	Hay que esperar impactos imprevistos en función del tipo de sector y actividad a desarrollar.
	Categoría 6, 6.1
	Probabilidad: 3
	Junio 2023 – junio 2029
	La UGP del Proyecto

	Tratamiento del riesgo 17: No se ha identificado una nueva política o regulación.

Responsable: La UGP del proyecto
	No escalado
	Este riesgo no está cubierto por los requisitos legales nacionales para llevar a cabo las actividades del proyecto y/o cuando los requisitos están en vigor hay indicios de que se han aplicado de forma inconsistente al nivel del SES del PNUD. Puede ocurrir que los cambios/influencia en las políticas y normativas actuales tengan un efecto ascendente. Las nuevas políticas y normativas ajenas a las condiciones preexistentes son una alteración, en esencia. Los impactos imprevistos esperados deben ser previstos en función del tipo de sector y actividad a desarrollar.

	
	
	
	
	
	Impacto: 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nivel de riesgo: Moderado
	
	
	
	
	




Anexo 1. Categorías de riesgo de ERM
	1. Sociales y ambientales
	2. Financieros 
	3. Operacionales 
	4. Organizacionales
	5. Reputacional
	2. Regulatorios 
	7. Estratégicos 
	8. Protección y Seguridad

	1.1. Derechos humanos
1.2. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
1.3. Reclamos (responsabilidad ante las partes interesadas)
1.4. Biodiversidad y uso de los recursos naturales
1.5. Cambio climático y desastres
1.6. Salud y seguridad comunitaria
1.7. Patrimonio cultural
1.8. Desplazamiento y reasentamiento
1.9. Derechos de los pueblos indígenas
1.10. Condiciones/normas laborales
1.11. Contaminación y eficiencia de los recursos
1.12. Participación de las partes interesadas
1.13. Explotación y abuso sexuales




	2.1. Recuperación de costos
2.2. Relación entre calidad y precio
2.3. Corrupción y fraude
2.4. Fluctuación en la tasa de crédito, el mercado y las divisas
2.5. Entrega 
2.6. Disponibilidad de presupuesto y flujo de efectivo


	3.1. Capacidad de respuesta a las auditorías y las evaluaciones (demoras en la ejecución de auditorías y evaluaciones) 
3.2. Liderazgo y gestión 
3.3. Flexibilidad y gestión de las oportunidades
3.4. Presentación de informes y comunicación
3.5. Participación de socios.
3.6. Estrategia de transición y salida.
3.7. Estrategia de transición y salida
3.8. Capacidad de los socios.



	4.1. Gobernabilidad
4.2. Capacidad de ejecución 
4.3. Preparativos de implementación 
4.4. Responsabilidad  
4.5. Seguimiento y vigilancia.
4.6. Gestión del conocimiento. 
4.7. Recursos humanos
4.8. Control interno
4.9. Adquisiciones
 



	5.1. Opinión pública y medios de comunicación 
5.2. Compromiso con la asociación del sector privado
5.3. Código de conducta y ética
5.4. Comunicaciones
5.5. Gestión de las partes interesadas
5.6. Exposición a entidades implicadas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo


	6.1. Cambios en el marco regulatorio dentro del país de operación
6.2. Cambios en el marco regulatorio internacional que afectan a toda la organización
6.3. Desviación de las reglas y reglamentaciones internas del PNUD



	7.1. Alineación con las prioridades estratégicas del PNUD
7.2. Coordinación y reforma del sistema de las Naciones Unidas
7.3. Relaciones con las partes interesadas y asociaciones
7.4. Competencia 
7.5. Compromiso del gobierno
7.6. Cambio/rotación en el gobierno
7.7. Alineación con las prioridades nacionales
7.8. Innovar, pilotar, experimentar,


	         8.1 Conflicto armado
 8.2 Inestabilidad política 
 8.3 Terrorismo
 8.4 Crimen
 8.5 Disturbios civiles
 8.6 Peligros naturales
 8.7 Peligros de origen humano 
 8.8 Ciberseguridad y amenazas








Anexo 2. Matriz de Nivel de Riesgo
	Impacto
	5
	
	
	
	
	
	
	Nivel 
	de riesgo
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	ALTO

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	SUSTANCIAL

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	MODERADO

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	BAJO

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	
	Probabilidad
	
	
	



	Probabilidad
	No probable
	Baja
	Moderada
	Alta
	Esperada

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Descripción 
("Se espera que el riesgo se materialice…")
	Cada 5 años o menos 
y/o 
probabilidad muy baja (<20%) de materializarse
	Cada 3-5 años 
y/o
baja probabilidad (20% - 40%) de materializarse
	Cada 1-3 años
y/o
probabilidad de materializarse entre el 40% y el 60%
	Una o dos veces al año 
y/o
alta probabilidad de materializarse (60% - 80%)
	Varias veces al año 
y/o
probabilidad de materialización superior al 80



	Impacto
	Limitado
	Bajo
	Moderado
	Alto
	Extremo

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Descripción 
("Si el riesgo se materializa…")
	Impacto insignificante o nulo en los resultados del proyecto, positivos o negativos. Insignificante o nulo impacto potencial adverso sobre las personas y/o el medio ambiente.
	5-20 % de los resultados aplicables y previstos afectados, positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente muy limitados y fáciles de gestionar.
	20-30% de los resultados aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente de baja magnitud, limitados en escala y duración, que pueden evitarse, gestionarse o mitigarse con medidas aceptadas.
	30-50% de los resultados/productos aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente de magnitud, extensión espacial y duración medias o grandes.
	Más del 50% de los resultados/productos aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos sobre las personas y/o el medio ambiente de gran magnitud, extensión espacial y/o duración.




VIII. EVIDENCIAS
	Nº
	Resultado y/o producto logrado
	Título de la evidencia
	Link de la evidencia

	OBJETIVOS DEL PROYECTO

	1. 
	Indicador 1: beneficiarios directos del proyecto desglosados por género. (indicador básico 11 del GEF).
	Listas de asistencia
	https://drive.google.com/drive/folders/15FfTIaBMPWgo3bBxlWrABBAX-21zep9x?usp=sharing 

	2. 
	Indicador 2: Tierras restauradas (TR) (Indicador básico 3 del GEF)
Sub indicador básico del GEF 3.1:  Área de tierra agrícola degradada restaurada
Sub indicador básico del GEF 3.2: Superficie de bosques y terrenos forestales restaurados.
	Informe de restauración y mapa
	https://drive.google.com/drive/folders/1vT9S4qtUly2dbJghApdJcUusDrxUPzhE?usp=sharing 

	3. 
	Indicador 3: Área de paisajes bajo prácticas mejoradas (PBPM) (Indicador básico 4 del GEF)
Sub indicador básico del GEF 4.1:  Área de paisajes bajo gestión mejorada en beneficio de la biodiversidad (evaluación cualitativa, no certificada)
	Entregables:

Levantamiento de polígonos de los socios de la Cooperativa Agraria Aprocassi en las provincias de San Ignacio y Jaén, en el marco del Proyecto GEF 10307 “Cadenas de valor libres de deforestación en la Amazonía peruana” (Proyecto FOLUR)

CCUSAF en San Ignacio 
	https://drive.google.com/drive/folders/1rVat9gImwVSF88jpy7ZzjJby-ykr4QWj?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1V3V4Vqq-TYYkzhT982ZKn-HOky4HDN3F?usp=sharing


	4. 
	Indicador 4: Emisiones de gases de efecto invernadero mitigadas (indicador básico 6 del GEF)
	Productos de la consultoría “Servicio especializado para la estimación, monitoreo y reporte de gases de efecto invernadero (GEI) atribuibles a las intervenciones del proyecto GEF 10307: “Cadenas de Valor Libres de Deforestación en la Amazonía Peruana” (Proyecto FOLUR)”,
	https://drive.google.com/drive/folders/1JQYv3ujRL5bOCVFa_QnDM5udoyjFCiSe?usp=sharing 

	COMPONENTE 1

	Resultado 1

	5. 
	Producto 1.1.1
	Informe PDLC
	https://drive.google.com/open?id=1U64If1y0CQO0ZdSI8ceKDz35WOKBU42s&usp=drive_fs 

	6. 
	
	Acta Taller PDLC Bongará

Acta Taller Rodríguez de Mendoza

	https://drive.google.com/open?id=1OxZygSsht2LAEhhb3qJNZXZP8c7KB2a8&usp=drive_fs 

	7. 
	
	Acta de reunión del taller preparatorio para el planeamiento estratégico, territorial e institucional, orientado a la formulación del PDLC, PEI y POI de la provincia de San Ignacio y Tabaconas


	https://drive.google.com/open?id=1QmY_lGQZECHwTLWsrTEF0Me8a7X0whZ3&usp=drive_fs 

	8. 
	Producto 1.1.2
	TdR del Servicio de elaboración del Estudio sobre Trabajo Infantil, en el marco de las Salvaguardas Sociales y Ambientales del Proyecto FOLUR - GEF 10307
	https://drive.google.com/open?id=1PJyVqR7v4zDT95vh5M1wPcn9HeKmgOQj&usp=drive_fs 

	9. 
	
	Reuniones con CORPI
Reuniones y Plan de Trabajo con ECA Chayunain
Convocatoria de Fortalecimiento ORDEPIA
Reuniones y plan de trabajo con ORDEPIAA
	https://drive.google.com/open?id=1XXPrfNuUIhmhUAThQrmP50oXTOHs7HMX&usp=drive_fs 

	10. 
	
	Actas de las 3 federaciones (CORPI, ORDEPIAA y ECA)
	https://drive.google.com/drive/folders/1QoSKQQ4aUIByeTm5I2RiVmuFANq0lWPd?usp=sharing 

	11. 
	
	Actas con comunidades nativas
	https://drive.google.com/open?id=1z2k5Km0rOBNpxV7REPTzcumx2P6Egslq&usp=drive_fs 

	12. 
	Producto 1.1.3
	Contratos de la AT que se viene dando a los gobiernos locales y provinciales

Oficio CEPLAN
	https://drive.google.com/open?id=1Mkfg0xDiSVziu_jxkMPEeCKVcJ7xyk79&usp=drive_fs 

	Resultado 2

	13. 
	Producto 1.2.1
	Cusaf en San Ignacio (Resolución y expedientes)

Cusaf en Alto Amazonas (Productos 1, 2 y 3 del “Servicio especializado en Sistemas Agroforestales (SAF) para la validación físico legal de la propuesta de polígono para el otorgamiento de Contratos en Cesión de Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF) para la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) de Loreto, ámbito de la provincia de Alto Amazonas”
	https://drive.google.com/open?id=1WSLtox3iJbYntqp35nMoccLQRbFZvRN8&usp=drive_fs 

	COMPONENTE 2

	Resultado 3

	14. 
	Producto 2.1.1
	Convocatoria N° 035-2025-GEF ID 10307-FOLUR: Servicio de un especialista para la georreferenciación, poligonización de parcelas demostrativas, módulos de cosecha y postcosecha, y viveros forestales para el cultivo de cacao y café en la región San Martín aprobados

Convocatoria N° 036-2025-GEF ID 10307-FOLUR: Servicio de un especialista para el procesamiento de imágenes multiespectrales de parcelas demostrativas, módulos de cosecha y postcosecha, y viveros forestales para el cultivo de cacao y café en la región San Martín aprobados

Convocatoria N° 037-2025-GEF ID 10307-FOLUR: Servicio para el diseño de guías de buenas prácticas agrícolas sostenibles para el cultivo de cacao en la región San Martín en el marco del Proyecto FOLUR - GEF 10307 aprobados

Convocatoria N° 038-2025-GEF ID 10307-FOLUR: Servicio para el diseño de guías de buenas prácticas agrícolas sostenibles para el cultivo de café en la región San Martín en el marco del Proyecto FOLUR - GEF 10307 aprobados

Convocatoria N° 033-2025-GEF ID 10307-FOLUR: Servicio de Especialista para Elaboración de Diseño Arquitectónico, Estructural, Sanitario y Eléctrico de Módulos de Post Cosecha para el Cultivo de Café y Cacao en la Región San Martín aprobados

Convocatoria N° 039-2025-GEF ID 10307-FOLUR: Servicio para elaboración de costos y presupuestos de los expedientes técnicos de los cultivos de café y cacao para el Gobierno Regional aprobados

Convocatoria N° 031-2025-GEF ID 10307-FOLUR: Servicio elaboración del contenido y materiales para el desarrollo del Programa Curricular Especializado en la producción sostenible del café, dirigido a extensionista de la región Cajamarca aprobados

	https://drive.google.com/drive/folders/14mi47px5i--o3rEqRVrzuCWVc8_m55QV?usp=sharing 

	15. 
	
	Primer y segundo producto del Servicio de asistencia técnica en el manejo de post cosecha a productores y productoras de cafés diferenciados de las provincias de Bongará, Bagua, Utcubamba y Rodríguez de Mendoza en la región Amazonas aprobado

Tdr presentado Servicio de consultoría para realizar asistencia técnica a los productores en el paquete técnico agroecológico de cacao con sistemas agroforestales (SAF), en la jurisdicción de la Reserva Comunal Chayu Nain.
	https://drive.google.com/open?id=1Y2OLhqZ6i6yWK2Gd73qYQeclT1cpxOCi&usp=drive_fs 

	16. 
	Producto 2.1.2
	Plataforma Multiactor de Café de Cajamarca.
- Gestión de pago del servicio:
Servicio: Capacitación en catación de café para promotores de calidad de organizaciones productoras de café en la región Cajamarca (provincias de Jaén y San Ignacio), en el marco del Proyecto GEF 10307 “Cadenas de valor libres de deforestación en la Amazonía peruana” (Proyecto FOLUR) - Del 22 al 248 de octubre en Bagua.
MTR Café Amazonas.
- Gestión de pago del producto 1 y 2:
Servicio de talleres de fertilización a productores y productoras de cafés de las provincias de Bongará, Bagua, Utcubamba y Rodríguez de Mendoza en la región Amazonas.
MT Cacao Amazonas:
- Gestión de pago del servicio:
Servicio: Capacitación en catación de cacao para promotores de calidad de organizaciones productoras de cacao en la región Amazonas, en el marco del Proyecto GEF 10307 “Cadenas de valor libres de deforestación en la Amazonía peruana” (Proyecto FOLUR) – Del 15 al 18 de octubre en Jaén.
MTR Café San Martín
Lista de asistencia y Agenda de Asamblea Anual.
MTR Cacao San Martín
Apoyo al presidente a participar en la FICACAO socializando la hoja de ruta de cacao sostenible.
Aprobación de la Hoja de Ruta para el rendimiento sostenible por resolución regional.
Todas las mesas técnicas (San Martín, Amazonas y Cajamarca)
Desarrollo de módulos del programa de formación de lideresas.
	https://drive.google.com/open?id=1WkwWPKxPGlw9inEMrTvb6bLs5yDT2e5j&usp=drive_fs 

	17. 
	
	Primer y segundo producto del Servicio para el fortalecimiento de los estatutos de las organizaciones de productores/as de café y cacao para la inclusión de criterios de género, interculturalidad e intergeneracional, así como de sostenibilidad ambiental y la prevención del trabajo infantil en el marco del Proyecto FOLUR aprobado
	https://drive.google.com/open?id=1fh2StzlvvIw2GRr7K5DVNr32d8DUwXOn&usp=drive_fs 

	18. 
	
	Tdr aprobado y el servicio se encuentra en proceso de convocatoria del Servicio de elaboración del Estudio sobre Trabajo Infantil, en el marco de las Salvaguardas Sociales y Ambientales del Proyecto FOLUR - GEF 10307; al finalizar el servicio se generará materiales para brindar el fortalecimiento de capacidades sobre el tema a los actores de la cadena.
	https://drive.google.com/drive/folders/1WNYNkF0R3itRt0kuG3fQzkIH20lPzU8h?usp=sharing 

	19. 
	Producto 2.1.3
	Minuta de reunión de coordinaciones sobre articulación de actividades entre ECOM y proyecto FOLUR
	https://drive.google.com/drive/folders/1eN3u6XKU1eU3wpfk78ml36-nqqRuOCZR?usp=sharing 

	20. 
	Producto 2.1.4
	Primer producto del Servicio de un profesional en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la gestión y organización de información del levantamiento de polígonos en el ámbito de las provincias de San Ignacio y Jaén aprobado

Primer producto del Servicio de 3 técnicos de campo para el Levantamiento de polígonos de los socios de la Cooperativa Agraria Aprocassi en las provincias de San Ignacio y Jaén aprobados

Primer producto del Servicio de 05 técnicos de campo para el levantamiento de polígonos de los socios de la Cooperativa Agraria Cafetalera CENFROCAFE Perú en las provincias de San Ignacio, Jaén y Bagua aprobados

Primer producto del Servicio de un profesional en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la gestión y organización de información del levantamiento de polígonos de socios de la Cooperativa Agraria Cafetalera Cenfrocafe Perú aprobado

Tdr elaborador para el Servicio para la implementación de una herramienta digital de trazabilidad para el cumplimiento con la EUDR en organizaciones de productores de San Martín, en el marco del Proyecto FOLUR
	https://drive.google.com/open?id=1rVat9gImwVSF88jpy7ZzjJby-ykr4QWj&usp=drive_fs 

	21. 
	Producto 2.1.5
	Convocatoria adjudicada del Servicio de elaboración del marco conceptual de Commodities Libres de Deforestación y caracterización de las cadenas de valor de café y cacao en el ámbito del Proyecto FOLUR (GEF 10307).

Términos de Referencia del Servicio Especializado para la formulación de dos estrategias financieras para apoyar y articular la financiación de los servicios de extensión de CLD, incluida la viabilidad de los fondos para commodities de café y cacao.
	https://drive.google.com/open?id=1atOZxVJZpxpjTRa0fcKwrtG_IOtu7b5O&usp=drive_fs 

	22. 
	
	TdR de la Consultoría Especializada para el Desarrollo de la Línea Estratégica Transversal de Inclusión y Desarrollo Familiar (Enfoque GESI y Metodología ECAF-GALS) para los Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversión en Cacao y Café en la Región San Martín en convocatoria

TdR, bases y contrato del Servicio de elaboración del Programa Curricular Especializado en la producción sostenible e inclusiva del café
	https://drive.google.com/open?id=1FFXUvvsaPFAFsxkhtZca8N1iEHD_6Vom&usp=drive_fs 

	Resultado 4

	23. 
	Producto 2.2.1
	TdR del Servicio de diseño de convocatorias públicas bajo la modalidad Low Value Grant (LVG) y Responsible Party Agreement (RPA) del Proyecto FOLUR en proceso de contratación
	https://drive.google.com/open?id=1f8tLgPFDh0eloBuuD-8VhaDIFag6qnj3&usp=drive_fs 

	24. 
	Producto 2.2.2
	TdR del Servicio de un líder de equipo para gestionar el acceso a financiamiento de productores en el marco del Programa de renovación y rehabilitación de café y cacao, del Fondo Agroperú en convocatoria

TdR del Servicio de dos Promotores para promover el acceso a financiamiento, en el marco del Programa de renovación y rehabilitación de café y cacao del Fondo Agroperu, para la región de San Martín en convocatoria

TdR del Servicio de "Promotor para promover el acceso a financiamiento, en el marco del Programa de renovación y rehabilitación de café y cacao del Fondo Agroperu, para la región de Cajamarca en convocatoria

TdR del Servicio de "Promotor para promover el acceso a financiamiento, en el marco del Programa de renovación y rehabilitación de café y cacao del Fondo Agroperu, para la región de Amazonas.

Resultados del Programa de alistamiento. 

Informe del evento “Construyendo Alianzas por la Sostenibilidad Ambiental Financiera: Presentación del Plan Director del Protocolo Verde 2025-2026”
	https://drive.google.com/open?id=11j5EoS7jaxcIbiHKIcg2slJiT03amdHG&usp=drive_fs 

	25. 
	Producto 2.2.3
	Matriz de Oportunidades de financiamiento.

Términos de Referencia del Servicio de Asistencia Técnica a Bionegocios en la región Amazonas,  para el Proyecto ID GEF 10307 FOLUR

Términos de Referencia del Servicio de Asistencia Técnica a Bionegocios en la provincia de San Ignacio de la región Cajamarca, para el Proyecto ID GEF 10307 FOLUR.
	https://drive.google.com/open?id=1ppzqMkfK3pppMaKXSNMR_bKgteS-pemA&usp=drive_fs 

	26. 
	
	Términos del Referencia del servicio de Análisis Focalizado de escenarios para la cadena de valor del café Targeted Scenario Analysis (TSA) Proyecto GEF 10307 “Cadenas de valor libres de deforestación en la Amazonía peruana” en revisión por PNUD
	https://drive.google.com/open?id=1Sy3Pd3FjXoJALXKtokAJdhIF9L74Rlgf&usp=drive_fs 

	COMPONENTE 3

	Resultado 5

	27. 
	Producto 3.1.1
	Memoria descriptiva y Mapa de ecosistemas de Amazonas

Producto 2, propuesta de leyenda del mapa de ecosistemas de Cajamarca
	https://drive.google.com/open?id=1iMsCf0_L2Jcc_BRJIpTnmjtmy8VC5Eeq&usp=drive_fs 

	28. 
	
	Memoria descriptiva y Mapa de áreas degradadas de Amazonas

Producto 2, propuesta de leyenda del mapa de áreas degradadas de Cajamarca
	https://drive.google.com/open?id=1HaT9jd2y3TX2LFF70lNm7qVvOgORwz0P&usp=drive_fs 

	29. 
	
	Informe de identificacion de los bosques de alto valor de conservacion en el ambito del proyecto Folur
	https://drive.google.com/open?id=1poKVybKajiPIpDvgFwwDnFoiuDkh5HsL&usp=drive_fs 

	30. 
	
	Productos de la consultoría “Servicio especializado para la estimación, monitoreo y reporte de gases de efecto invernadero (GEI) atribuibles a las intervenciones del proyecto GEF 10307: “Cadenas de Valor Libres de Deforestación en la Amazonía Peruana” (Proyecto FOLUR)”,
	https://drive.google.com/open?id=1vj6qJaCkLV5nQGrL-LvY5w-ZtRxTS1u7&usp=drive_fs 

	31. 
	Producto 3.1.2
	Minutas de reuniones con SNTN

Minutas de reuniones con ORDEPIAA
	https://drive.google.com/open?id=1n0TnY2oB7SqymuXvTMLSHvE3aevy3Wu5&usp=drive_fs 

	32. 
	
	Plan de Trabajo con SENANP (mención a acción con Aproctur)

Plan de Trabajo con ORDEPIAA
	https://drive.google.com/open?id=18U7k2Vk5X5vHS-9aOo_uP0ZlHatqnVa1&usp=drive_fs 

	33. 
	
	Informe del Taller de Restauración con Aproctur
	https://drive.google.com/open?id=16P_A2cLB6vDk6EXP7iIDcnhixeVYaDsf&usp=drive_fs 

	34. 
	Producto 3.1.3
	Dos productos aprobados del Servicio de consultoría para la Identificación, gestión y promoción de Inversiones en Infraestructura Natural con Potencial Ampliación del Mecanismo de Obras por Impuestos (OxI)
	https://drive.google.com/open?id=1pNUgPxBp4Hhl0pW4PGx8vKYYbamHmqh6&usp=drive_fs 

	35. 
	
	Reporte del Taller Macro Regional para la programación de PP144 (DGDB)

Informe de Viaje funcionarios MINAM - GORE San Martín

Informe de Viaje funcionarios MINAM - GORE Amazonas
	https://drive.google.com/open?id=1yD4Vxu-cSPAgBy4t98tIA12_HNt-Dwrz&usp=drive_fs 

	36. 
	Producto 3.1.4
	Informe del taller de fortalecimiento de capacidades de CCNN en setiembre (Comités de Control y Vigilancia) 

Informe del taller Mecanismos de Compensación de Multas por conservación y restauración) respectivamente en Alto Amazonas - Loreto en octubre
	https://drive.google.com/open?id=1XZTR_9Ojk99HxXlVoBtRr3QM8t3lu0yA&usp=drive_fs 

	37. 
	Producto 3.1.5
	Productos de la consultoría del diseño del marco funcional y operativo del programa REVERDECE que viene desarrollando el MINAM. 

Productos de la consultoría asesoría legal a la propuesta normativa de créditos de biodiversidad que viene desarrollando el MINAM. 

Informe de especialista MERESE sobre apoyo de AT al GORE Amazonas.
	https://drive.google.com/open?id=1pJi9Yd3F4EarC1l7TDUNdR82WVtZeVGl&usp=drive_fs 

	Resultado 6

	38. 
	Producto 3.2.2
	Términos de referencia del Servicio especializado para la implementación de Pilotos aplicando propuesta de “Procedimiento metodológico para el monitoreo y evaluación de la recuperación de ecosistemas, aplicable a proyectos que cuentan con acciones de recuperación”

Términos de referencia del Servicio para la elaboración de la Guía de evaluación del estado de los ecosistemas de Bosque Altimontano de yunga y Bosque de colina alta
	https://drive.google.com/open?id=1dl_aK098IxVn5VOQFLy274UID1FeIov7&usp=drive_fs 

	COMPONENTE 4

	Resultado 7

	39. 
	Producto 4.1.1
	Estrategia de gestión de conocimiento

Estrategia de comunicación
	https://drive.google.com/drive/folders/1iaRlCgB-kH7Y2nCNkR5LuvTeB8gLOT-h?usp=sharing 

	40. 
	
	Participación del Proyecto FOLUR Perú en la Plataforma Global K2A

Sequimiento al proceso de detección de necesidades de capacitación validación de temas y programación de contacto con especialistas de la plataforma global  

Presentación Gestión Integral del Paisaje en el Proyecto FOLUR Perú, avances y retos

Peru - Deforestation Free Commodity Supply Chains in the Peruvian Amazon

https://www.folur.org/knowledge/peru-deforestation-free-commodity-supply-chains-peruvian-amazon  
	https://drive.google.com/open?id=1bR_M0wgPmp_MBvXZInPS8Nsr8Z9127kN&usp=drive_fs 

	41. 
	
	Brechas y necesidades para la interconexión de FOLUR Perú con las plataformas de aprendizaje que apoyan café y cacao libres de deforestación nacionales, internacionales y
la Plataforma Global de FOLUR.
	https://drive.google.com/open?id=1VM6tFk-WwZGJvxqynoKttaxbeOcP3SPL&usp=drive_fs 

	42. 
	Producto 4.1.2
	Participación del Proyecto FOLUR en el Primer Encuentro Anual “CCUSAF: Producción Libre de Deforestación”

Organización la plenaria “Innovación para la trazabilidad: soluciones tecnológicas en cadenas de valor de café y cacao libres de deforestación”

Participación en el Primer Taller Regional del Programa FOLUR en América Latina y el Caribe

	https://drive.google.com/open?id=1DsrWrog2S3I24NMe8seYJmAU14pjz_8q&usp=drive_fs 



	
	
	
Sistematización Encuentro Regional de Mujeres Cafetaleras de Cajamarca

Intercambio Nacional de Experiencias de Mujeres Lideresas de la Red Nacional de Mujeres Productoras de Cacao de APPCACAO  (lista y programa)

Lista de asistencia Encuentro Regional de Mujeres Cacaoteras San Martín
	https://drive.google.com/open?id=1DsrWrog2S3I24NMe8seYJmAU14pjz_8q&usp=drive_fs 

	43. 
	Producto 4.1.3
	Estrategia de articulación y acceso a mercados proyecto “Cadenas de Valor Libres de Deforestación en la Amazonía Peruana” (Proyecto Folur)

Implementación de la estrategia por línea estratégica.

	https://drive.google.com/open?id=1eheGFUlhzF6uLaApbiFwQxnHz9P0svUJ&usp=drive_fs 

	44. 
	
	Listas de asistencia a los talleres de género

Informe Programa de Liderazgo y Empoderamiento para Lideresas de Café y Cacao Libre de Deforestación
	https://drive.google.com/open?id=1hiEHlPT7HUcSQ2p22K0gYcLGmPhIthLm&usp=drive_fs 


	Resultado 8

	45. 
	Producto 4.2.1
	Reporte del PIR
Línea base
	https://drive.google.com/open?id=1-itAUlbWQe5Se50cvzCiE49MFUh_33pB&usp=drive_fs 

	46. 
	
	POA 2025 aprobado

POA 2026 en elaboración
	https://drive.google.com/open?id=1Azga_rsW3PJwO9YJi3T1QkpGBRfhpglX&usp=drive_fs 

	47. 
	Producto 4.2.2
	Términos de referencia aprobados del Servicio de diseño e implementación de la metodología CAP para medir el nivel de conciencia de las partes interesadas sobre las soluciones propuestas por el Proyecto FOLUR
	https://drive.google.com/open?id=1_zANkXnusBhH76LSIx8-0di4kBFGpeIA&usp=drive_fs 
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Número pptos GIP y objetivos de sostenibilidad en la programación
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Número de gobiernos locales y comunidades que implementan políticas e instrumentos mejorados.
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