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[bookmark: _Toc686405222]INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 
	Número y título del Proyecto:
	Rutas Transformadoras bajas en Emisiones de Carbono y Resilientes al Clima de Costa Rica, (TRANSFORMA/INNOVA), N° 00115067.
Land Use Change Monitoring and Monitoring Reporting land Verification for Livestock, Coffee and Musaceae Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA).

	Fecha de firma del Proyecto:
	20/08/2021

	Fecha de inicio y término del Proyecto:
	Inicio: 01 de diciembre del 2022
Cierre: 31 noviembre del 2025*
*En solicitud ampliación a 15 julio 2026

	Período cubierto por este informe:
	01 de julio al 30 de setiembre de 2025

	Fecha de entrega de este informe al PNUD:
	06 de octubre de 2025

	Autor:
	Jairo Serna, Denise Castro, Francini Acuña narrativo
Felipe Campos, contable

	Efecto/s UNSDCF y del Programa País (CPD):
	CPD
1.1.2 Número de plataformas digitales y aplicaciones desarrolladas con el apoyo del PNUD que aceleran la digitalización y facilitan a toma de decisiones en los sectores público y privado, con una perspectiva de género interseccional para el desarrollo sostenible.
2.2.2 Número de políticas públicas o normativas técnicas redactadas con el apoyo del PNUD, que contribuyen a promover la producción sostenible, la biodiversidad, la economía circular y la acción climática a nivel nacional y municipal, guiadas por las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) y los planes nacionales de adaptación (NDP).
3.2.1. Fondos movilizados, con el apoyo del PNUD, procedentes de los sectores público y privado para respaldar los esfuerzos de mitigación y conservación, así como el uso sostenible de la biodiversidad y los bosques, con una perspectiva de género e inclusión social como medidas de adaptación.

	Número y descripción de(los) Resultado(s) y Producto(s) del Proyecto:
	II.A El Sistema de Monitoreo del Cambio de Uso de Suelo (MOCUPP) se actualiza con la publicación de catorce nuevas capas de datos geoespaciales correspondientes a la "cobertura total del suelo", "ganancia y pérdida de cobertura forestal" y "ganancia y pérdida de cobertura forestal en una franja de amortiguamiento monitoreada por MOCUPP de las NAMA agrícolas para café, ganado y musáceas.
II.B Los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para las tres NAMA agrícolas de café, ganado y musáceas están operativos.
II.C Sostenibilidad a largo plazo para los sistemas de monitoreo de cambio de uso de la tierra y MRV.

	Asociado en la Implementación:
	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

	Partes Responsables:
	UNDP, GIZ, MAG, MINAE

	Presupuesto del período cubierto por el informe en USD$:
	$175.896,78

	Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD$:
	$20.956,34

	Breve descripción del Proyecto
Esta acción multidonante está cofinanciada por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Medio Ambiente Conservación de la Naturaleza y Protección al Consumidor (BMUV) y ejecutada por la GIZ como parte del proyecto del BMUV “Rutas Transformadoras Bajas en Emisiones de Carbono y Resilientes al Clima en Costa Rica” (TRANSFORMA). La Acción forma parte de la iniciativa conjunta GCCA+/DeSIRA sobre Mitigación y adaptación al cambio climático, agricultura sostenible para sistemas alimentarios clave y cadenas de valor sostenibles.
El objetivo general de la Acción es apoyar la transición nacional de Costa Rica hacia sistemas de producción agrícola bajos en emisiones, resistentes al clima y sostenibles. A nivel de resultados, el objetivo específico de la Acción es apoyar el proceso de transformación de Costa Rica de sectores productivos agrícolas seleccionados (musáceas, café, ganadería) a través de sistemas de conocimiento e innovación hacia cadenas de valor sostenibles, resilientes y de bajas emisiones. Las áreas de intervención de la acción son los paisajes productivos de las musáceas, el café y la ganadería en Costa Rica.
Contribuyendo a los importantes objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura, las acciones pretenden apoyar a los subsectores agrícolas clave de Costa Rica (musáceas, café y ganado) y a sus actores hacia cadenas de valor agrícolas bajas en emisiones y resilientes, principalmente a través del pilotaje y la implementación de tecnologías y soluciones innovadoras, resilientes y sostenibles a lo largo de las cadenas de valor de estos productos agrícolas. Se hace hincapié en el nivel de finca y en la participación de la investigación científica.
En cuanto a las actividades concretas de ejecución, la Acción seguirá tres líneas distintas: 
Producto 1: Se identifican, prueban y amplían las tecnologías innovadoras para la producción sostenible y de bajas emisiones en el sector agrícola y ganadero.
Producto 2: Se establecen mecanismos de financiación para fomentar la transformación hacia una producción agrícola y ganadera sostenible y resistente al clima.
Producto 3: Se facilita el acceso a los mercados nacionales e internacionales.
En el marco del Producto 1, la atención se centrará en la introducción de innovaciones tecnológicas y en la adopción y ampliación de las tecnologías existentes en el nivel de finca en los tres sectores prioritarios: café, musáceas y ganadería, a través de un concurso de ideas (convocatoria de innovación). Esto dará lugar a impactos visibles y a mejores prácticas directamente en el nivel de finca y a lo largo de la cadena de valor, y aumentará el potencial de reducción de emisiones y la resiliencia a nivel nacional. Los Productos 2 y 3 tienen como objetivo apoyar la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de la modernización verde promovida en el marco del Producto 1, garantizando la disponibilidad de financiación y facilitando el acceso a los mercados internacionales, respectivamente.
La Acción se ha desarrollado en estrecha colaboración con el Gobierno de Costa Rica a través de la participación política y técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), principales socios de implementación de la Acción. Como tal, está totalmente alineada con el Plan de Descarbonización de Costa Rica, la Política Nacional de Adaptación, la agenda agroambiental nacional, entre otros programas e iniciativas nacionales.
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	A continuación, se detallan los avances en:
1. Actualización del Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero (MRV-GEI), enfocado en los sectores de café, ganadería y musáceas, con efectos positivos en caña y arroz, bajo un enfoque intersectorial e interinstitucional, a través de:

1.1. Desarrollo del Manual Metodológico Homologado
Se avanzó en la elaboración del manual metodológico para las cinco NAMAs agropecuarias (ganadería, café, musáceas, arroz y caña). Durante el trimestre se realizaron 12 reuniones de seguimiento, cinco visitas regionales (Zarcero, San Marcos, Abangares/Hojancha, San Isidro, Ciudad Quesada) y reuniones técnicas con actores clave (MAG, INTA, ICAFE, CORBANA, CATIE, OIRSA). También se gestionó una capacitación práctica en Matina con el primer muestreo para NAMA musáceas.
Desafíos: Retrasos por falta de información del sector productivo, lo que llevó a extender la consultoría hasta el 19 de noviembre. Se evalúa incluir un nuevo producto para definir la tercerización de servicios de medición y acompañamiento técnico.
1.2. Investigación Aplicada y Equipamiento
Se gestionó la donación de un estereoscopio al INTA y se avanzó en la adquisición de un cromatógrafo de gases en conjunto con FAO (evaluación técnica completada, oferta seleccionada). Además, se coordinó el mantenimiento preventivo del equipo DUMAS y la creación de un fondo para sostenibilidad.
En investigación, las cuatro fincas piloto de la NAMA Musáceas participaron en muestreos de suelo vinculados al proyecto regional FONTAGRO, orientado a cuantificar carbono orgánico en suelos y generar metodologías de bajo costo para estimación de COS.
1.3. Fortalecimiento de Sistemas Informáticos
Se amplió el contrato con OIRSA hasta abril 2026 para integrar el módulo MRV en TRAZARAGRO y vincularlo con SisDNEA y CRCafé. Se realizaron 7 reuniones técnicas para revisar fórmulas, códigos y formularios. OIRSA financiará la visita de un especialista para consolidar el desarrollo del módulo base para las cinco NAMAs.
2. Recolección de Líneas Base de Emisiones

· Musáceas:
En el sector exportador, se recolectaron datos en 4 fincas piloto (San Pablo, VARCLI, DAPASA y EARTH) y se entregaron muestras de suelo al INTA para análisis de carbono orgánico. Se desarrolló una propuesta metodológica para medir árboles en áreas buffer, con un piloto en DAPASA.
En pequeña y mediana escala, se seleccionaron 15 fincas para línea base detallada. Se realizaron 7 giras y 1 capacitación práctica en MRV.
· Café:
Se dio seguimiento a investigaciones sobre carbono en suelos y árboles de servicio, y se coordinó la integración de plataformas (TRAZARAGRO y CR Café). Además, se recolectaron datos en 60 microbeneficios para fortalecer la base de datos.
· Ganadería:
Se trabajó en la metodología para extrapolar datos MRV a nivel nacional. Se integraron 2.273 registros (cercas vivas, hatos, emisiones) y se generaron análisis espaciales y clústeres de fincas. Se identificaron patrones en suelos (31% Ultisoles), zonas de vida (24% bosque muy húmedo premontano) y altitud (>500 m s.n.m.).

3. Monitoreo de Cambio de Uso de Suelo (MOCUPP)
Se avanzó en un 98% en capas de pérdida y ganancia de cobertura arbórea para café y pasturas, y en un 60% en el mapeo de musáceas. Se realizaron 10 sesiones virtuales y 2 presenciales de capacitación en SIG para personal del MAG y puntos focales regionales.
Se exploran mecanismos de financiamiento a largo plazo, como redistribución del impuesto a la madera y uso de datos MOCUPP para evaluación de riesgos en créditos agropecuarios.

4. Articulación con otros programas y proyectos:
Durante agosto se realizó una misión de tres días (21 y 22 de agosto) en articulación con REDD+PBR, oficinas regionales del PNUD y la empresa chilena Inventures.
Objetivos principales:
1. Capacitar y empoderar sobre el uso de la plataforma MonBo, desarrollada por PNUD regional, que permite cargar polígonos y puntos de unidades productivas y contrastarlos con información global (Global Forest Watch y Tropical Moist Forest 2020-2023).
2. Validar y presentar insumos nacionales sobre uso del suelo agropecuario y datos de pérdida/ganancia de cobertura arbórea para integrarlos en MonBo.
Actividades realizadas:
· Capacitación en el uso de la plataforma MonBo.
· Análisis del potencial para integrar información de café en Costa Rica con ICAFE.
· Integración de datos del proyecto MOCUPP (café) con INISEFOR (UNA).
· Vinculación del Mapa Nacional Agropecuario con SINAC, CENIGA y la Unidad de Agromática del MAG.
· Definición de acuerdos y próximos pasos para la implementación.

Cuadro de Actividades y Participantes
	Actividad
	Descripción
	Participantes

	Capacitación práctica MRV
	Se exponen temas como inseminación artificial de bovinos, actualización y estado de NAMA en Costa Rica y luego se realizan actividades de recolección de datos directamente en campo como medición de árboles dispersos, cercas vivas y muestras de densidad aparente. Se incluyen además talleres de uso del módulo MRV en SisDNEA.
	121 personas en 4 talleres:
· 31 julio Ciudad Quesada
· 12 agosto Osa
· 26 agosto Puriscal
· 2 setiembre Cañas
Hombres: 81
Mujeres: 37
Otro / No responde: 3

	Fortalece capacidades tecnológicas en Sistemas de Información Geográfica para impulsar la innovación agropecuaria
	Esta iniciativa, enmarcada dentro del programa TRANSFORMA-INNOVA, busca dotar a los extensionistas agropecuarios de herramientas tecnológicas avanzadas que permitan optimizar la gestión y producción en fincas y paisajes productivos. Además, que pueda utilizar los datos de la herramienta MOCUPP para el análisis del cambio de usos de la tierra en paisajes productivos. 
	10 sesiones virtuales: 
Hombres: 8
Mujeres: 2
Sesión presencial 
Hombres: 10
Mujeres: 3





· En la sección de anexos se encuentran los links de acceso a los productos generados.
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[bookmark: _Toc1389947568]VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
	
1. Proceso intersectorial e interinstitucional para la actualización del sistema nacional de Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero (MRV-GEI), con énfasis en café, ganadería y musáceas. 

1.1. Manual Homologado para la medición y reporte de emisiones y absorciones de Gases de efecto invernadero para las NAMA ganadería, café, musáceas, caña y arroz.

En el marco de la consultoría para la elaboración del manual metodológico de monitoreo y reporte (MRV) de las cinco NAMAs agropecuarias de Costa Rica —ganadería, café, musáceas, arroz y caña—, a cargo del Sr. Miguel Ángel Vallejo, se han desarrollado aproximadamente 12 reuniones de seguimiento durante el período que abarca este informe, con una frecuencia semanal. Estas sesiones se han coordinado estrechamente con la Unidad de Producción Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tienen como fin articular el apoyo de la Unidad de Producción Sostenible y verificar avances, obstáculos y generar cursos de acción alternativos para superarlas. Las grabaciones de dichas reuniones se encuentran disponibles en la carpeta compartida correspondiente.

Entre julio y septiembre de 2025, el consultor llevó a cabo más de 20 actividades clave orientadas al diseño del manual homologado para medición y reporte de emisiones y absorciones para las NAMA objeto del PTI y a solicitud del despacho viceministerial de las NAMA Arroz y Caña. En julio, se realizaron cinco visitas regionales a oficinas del MAG en Zarcero, San Marcos de Tarrazú, Abangares/Hojancha, San Isidro de El General y Ciudad Quesada/Puerto Viejo, con el objetivo de recopilar información sobre muestreo de suelos y árboles en fincas ganaderas y cafetaleras. Asimismo, se sostuvieron cinco reuniones técnicas con instituciones clave como OIRSA, MAG, INTA, BID, Grupo Acón, ICAFE y CATIE, además de una capacitación práctica en Matina, en donde participaron personas técnicas de la oficina regional Huetar Atlántica de la DNEA en donde se ubican las principales zonas de siembra de banano de exportación y otras musáceas.

Durante agosto, se efectuaron cuatro reuniones técnicas centradas en las NAMAs de arroz, musáceas y caña, incluyendo intercambios con CATIE, CORBANA y LAICA para revisar herramientas de captura de datos e inventarios de emisiones. En septiembre, se desarrollaron cuatro actividades adicionales, entre ellas una visita a CORBANA para el reconocimiento de las fincas piloto de la NAMA Musáceas, así como reuniones con PNUD, CORBANA e INTA para validar los procedimientos de cálculo de emisiones y garantizar la calidad del muestreo de suelos. Estas acciones han permitido consolidar insumos técnicos fundamentales para el desarrollo del manual, integrando experiencias prácticas y criterios especializados de múltiples actores del sector agropecuario.

Durante la ejecución de los productos definidos, se han identificado algunos retrasos en la entrega de información detallada por parte del sector productivo, lo cual ha afectado el cumplimiento de los plazos establecidos. Esta información es esencial para asegurar que el manual cumpla con los estándares de calidad, claridad y pertinencia requeridos. Adicionalmente, ha sido necesario consensuar aspectos técnicos con las distintas dependencias estatales involucradas, lo que ha enriquecido la conceptualización e integración de los contenidos, aunque también ha implicado una inversión de tiempo considerable. Por estas razones, se ha acordado una enmienda al contrato de consultoría que extiende su plazo por un mes adicional, con fecha de finalización prevista para el 19 de noviembre del presente año. Asimismo, se está valorando la incorporación de un nuevo producto en el marco de la consultoría, orientado a definir el proceso de tercerización de los servicios de acompañamiento técnico, medición y reporte de emisiones en el marco del acuerdo MAG, Sistema banca para el desarrollo y CoopeAgri, cooperativa de amplia cobertura en la zona de Pérez Zeledón en la región Brunca.

1.2. Equipamiento e investigación aplicada 

Como parte de las actividades de transferencia de equipo para las contrapartes, se revisó el borrador de oficio por parte del MAG solicitando la donación del estereoscopio entregado en junio 2025. Se está a la espera del oficio final firmado para continuar con la donación final por parte del PNUD al INTA-MAG. 

Sobre el cromatógrafo en proceso de adquisición de manera conjunta con el programa SCALA PNUD/FAO se realizó la evaluación técnica, se presentaron 3 ofertas, se seleccionó 1 oferta nacional la cual está siendo evaluada por la oficina regional de FAO en Panamá, se espera que el equipo este entregado e instalado en el laboratorio de suelos, plantas y aguas del INTA, para el próximo periodo de reporte. Es importante destacar que la adquisición de este equipo se está realizando de manera conjunta con el Programa SCALA desarrollada de manera conjunta con FAO. 
Se está gestionando con el INTA el servicio de mantenimiento preventivo de 12 meses para el equipo DUMAS, así como la adquisición del kit de mantenimiento correspondiente. Se recordó también que hay otro pendiente para los 24 meses el cual debe estar gestionado a más tardar en abril de 2026. Se está trabajando de la mano de la oficialía de Programa para la potencial vinculación de recursos provenientes del sector productivo en un fondo que permita complementar partidas estatales para mantenimiento y repuestos del equipo adquirido. 

Con respecto a la investigación aplicada, las cuatro fincas exportadoras que participan en el piloto de la NAMA Musáceas han sido incorporadas en los muestreos de suelo realizados en el marco del proyecto regional de FONTAGRO denominado: “Secuestro de carbono orgánico en suelos de América Latina y el Caribe: identificación de oportunidades y cuantificación de su impacto económico y ambiental”.  Esta investigación, desarrollada en países como Costa Rica, Uruguay, Argentina, Chile y Colombia, tiene como objetivo identificar oportunidades de captura de carbono en suelos agropecuarios, cuantificar su impacto económico y ambiental, y fortalecer las capacidades nacionales para el monitoreo y reporte del carbono orgánico del suelo (COS). A través de una plataforma multiagencia, el proyecto busca generar datos locales confiables y metodologías de bajo costo para estimar el COS a gran escala, contribuyendo así al cumplimiento de compromisos internacionales como las NDC y las NAMAs. La inclusión de las fincas piloto de la NAMA Musáceas en esta investigación permite vincular directamente los esfuerzos nacionales con una iniciativa regional de alto impacto, aportando evidencia científica para sustentar políticas de mitigación y prácticas agrícolas sostenibles.

1.3  Fortalecimiento de los sistemas informáticos de soporte al MRV

Con el objetivo de dar seguimiento a la consulta legal sobre la custodia y confidencialidad de datos del sistema de medición y reporte, se efectuó una reunión con la Coordinación de la Unidad de Producción Sostenible del MAG, en la cual se acordó realizar una reunión conjunta el próximo 7 de octubre con la UPS del MAG, funcionarios del Departamento Legal del MAG, la DNEA y OIRSA, convocada desde la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria. Esta reunión tiene como finalidad orientar adecuadamente la consulta y definir las preguntas pertinentes en materia de sensibilidad y confidencialidad de datos.

En seguimiento al desarrollo de los módulos de medición y reporte en la plataforma TRAZARAGRO, se tramitó una enmienda al contrato del Organismo Internacional de Sanidad Animal OIRSA para extenderlo hasta abril 2026 y permitir la integración efectiva de TRAZARAGRO con los demás sistemas de seguimiento activos en Costa Rica (SisDNEA y CRCafe) y vinculados con los objetivos del proyecto (SINAMECC). 

Para dar continuidad al desarrollo de los módulos MRV se han realizado siete reuniones de articulación con la Unidad de informática MAG, el equipo NAMA Ganadería de CATIE y OIRSA. En cada reunión se abordaron los siguientes temas: revisión de fórmulas, intercambio de códigos fuente, modulo y aplicación para NAMA musáceas, avances y seguimiento a formularios de caña. 

Por último y como producto de estas reuniones se acordó que OIRSA financiará la visita del especialista en programación Rolando Camacho el departamento de informática del MAG quien ha sido el responsable del desarrollo de la plataforma institucional de medición y reporte de emisiones y reducciones del NAMA Ganadería (SisDNEA), con el fin de dejar plenamente programado el módulo de base de las 5 NAMA y el módulo específico para Ganadería. 


2. Recolección de líneas base de emisiones, reducciones y preparación de mediciones post-proyecto

2.1 Musáceas:
Sector Exportador:
Como parte de la fase piloto de implementación del sistema de medición y reporte (MRV) en el sector exportador de musáceas, se ha dado seguimiento a la recolección de datos relacionados con emisiones y remociones de gases de efecto invernadero en cuatro fincas exportadoras: San Pablo, VARCLI, DAPASA y EARTH. Estas fincas han sido seleccionadas como casos iniciales para validar la herramienta MRV y avanzar en la construcción de la línea base del piloto de la NAMA Musáceas. En reconocimiento a su participación, se realizó un evento el 12 de septiembre en las instalaciones de CORBANA, destacando su compromiso con la acción climática.
Como parte del proceso técnico, se entregaron muestras de suelo de estas fincas al laboratorio del INTA para el análisis de carbono orgánico del suelo (COS), cuyos resultados permitirán realizar las sesiones de cálculo correspondientes. Paralelamente, se han sostenido reuniones con CORBANA, incluyendo una el 23 de septiembre, para definir la estrategia de seguimiento del MRV y aspectos de gobernanza. Además, se desarrolló una propuesta metodológica para el análisis de árboles dispersos en áreas buffer, con un ejercicio piloto realizado en la finca DAPASA el 30 de septiembre. Esta actividad busca mejorar la estimación de captura de carbono y complementar los datos requeridos para la línea base del piloto.
Sector pequeña y mediana escala:
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se avanzó en el levantamiento de información mediante la herramienta recolección de información primaria en 15 fincas de pequeños y medianos productores del sector musáceas, como parte del proceso de construcción de la línea base del piloto de la NAMA Musáceas. Estas actividades incluyeron la recopilación de datos sobre emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, así como el muestreo de suelos para el análisis de carbono orgánico (COS). Las muestras fueron entregadas al laboratorio del INTA para su procesamiento. Una vez se obtengan los resultados, se programarán las sesiones de cálculo correspondientes, con el fin de integrar estos datos al sistema MRV y fortalecer la estimación de impactos climáticos en este segmento productivo. Las actividades han sido coordinadas de manera conjunta por el PNUD, CATIE y el MAG.

Durante este trimestre se realizaron un total de 7 giras:
· 8 julio Capacitación práctica MRV en finca de Kattia Chaves
· 11 julio ACON
· 12-14 agosto San Pablo, VARCLI, Talamanca
· 22 agosto DAPASA
· 4 setiembre EARTH
· 12 setiembre CORBANA, La Rita
· 30 setiembre DAPASA, Investigación COS con INTA

2.2 Café:
Para dar continuidad a la recolección y análisis de la línea base para emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero en Unidades productivas de café y coordinar la segunda recolección de información a realizarse en 2026, se dio acompañamiento a las investigaciones desarrolladas por el INTA ya reportadas sobre contenido de carbono orgánico en suelos, carbono en tocones y árboles de servicio y en cercas. Para ello el pasado 26 de septiembre se realizó la reunión trimestral de seguimiento con el Ingeniero Luis Carrera del INTA y se acordó la transferencia de los datos sobre árboles dispersos y cercas vivas para las 22 unidades productivas del PTI. Esta información se integra a la ya transferida sobre ubicación, caracterización y contenidos de carbono, nitrógeno y fosforo en suelos. Aún queda pendiente la recolección de datos asociados a enmiendas cálcicas y abonos nitrogenados
Con respecto a la integración de plataformas para la medición y reporte de GEI en TRAZAR AGRO se realizó una consulta a la dirección nacional de extensión en la cual se solicitó orientación política para solicitar al equipo de OIRSA el desarrollo no solo del módulo de caculo en TRAZARAGRO sino también desarrollar un hub que permita consumir la información generada por el ICAFE a través de su plataforma CR café y el módulo de información cafetalera de esta misma organización.
En cuanto a beneficios el equipo consultor de CATIE en conjunto con la unidad de industrialización del INCAFE y PNUD han recolectado datos primarios de 60 micro-beneficios .  La información generada será transferida e integrada a la base de datos.
2.3 Ganadería
De manera conjunta con especialistas, la jefatura del departamento de Investigaciones del INTA, y el equipo del Programa Ganadería y Manejo del Medio Ambiente (GAMMA) del CATIE se está trabajando en el desarrollo de la metodología para la extrapolación de datos de fincas en el sistema de medición y reporte de la NAMA al total de las fincas ganaderas que aplican medidas de mitigación y adaptación parte de la NAMA ganadería, para ello se han realizado:

·  Cuatro reuniones (9 de julio, 24 de julio, 7 de agosto y 29 de setiembre), gestionado la transferencia de 3 bases de datos desde el SisDNEA, para su uso en la generación de clústers y análisis de datos, esto incluye 1500 registros de información sobre cercas vivas, 9800 registros sobre hatos, 2200 registros sobre emisiones y remociones, correspondientes a un total de 823 cédulas físicas y jurídicas, dicha información se debió integrar y alinear en una única base trabajable que implico la revisión de uno a uno de los registros ya mencionados y el reacomodamiento de espacios de información.
· Análisis espacial de diferentes variables del terreno con las fincas seleccionadas en el programa NAMA-MRV de ganadería, para analizar potenciales clúster de fincas con características similares que puedan ser analizadas para su empleo en el proceso de extrapolación.  Cabe mencionar para ello fue necesario estandarizar la base de datos y reorganizar a la estructura de la misma para el análisis de datos a nivel geoespacial. Posteriormente se generó un estudio, el cual integró diversas capas geográficas relacionadas con órdenes de suelos, zonas de vida (para determinar su distribución en los distintos ecosistemas), variables morfométricas del terreno (altitud y pendiente), así como su localización dentro de las regiones de MIDEPLAN, entre otros factores. El objetivo principal fue caracterizar la localización y distribución de las fincas a nivel nacional.
En total, se cuenta con un registro de 2.273 datos, que representan 813 fincas. La distribución de estas se concentra principalmente en las regiones Huetar Norte y Central; no obstante, es necesario ampliar la muestra hacia el resto de las regiones del país.
Entre los principales resultados se destaca que el 31% de las fincas NAMA-MRV en ganadería se ubican en suelos Ultisoles, el 21% en Inceptisoles y el 19% en Andisoles.
En cuanto a la distribución según Zonas de Vida de Holdridge, el 24% de las fincas se encuentran en Bosque muy húmedo premontano transición a basal, el 20% en Bosque muy húmedo tropical y el 10% en Bosque húmedo tropical.
Adicionalmente, se identificaron 4 fincas ubicadas dentro de Parques Nacionales; sin embargo, es necesario verificar la exactitud de su localización, por lo cual se está coordinando con el MAG para su validación.
Respecto a su distribución altitudinal, se observó que 605 fincas se ubican por encima de los 500 m s.n.m., predominando las pendientes planas y onduladas. 

Los próximos pasos es esperar que el equipo de CATIE y MAG analicen los datos relevantes para el MRV y seguidamente, se deba generar una cartografía adicional a la mencionada.

3. Divulgación con socios de las capas de cobertura del Sistema de Monitoreo de Cambios en el uso de la tierra en paisajes productivos y generación de alternativas de financiamiento a largo plazo para la producción de capas en marcha. 
Durante el periodo en reporte se han mantenido encuentros bilaterales con los equipos del INISEFOR y la escuela de Geografía de la UCR, con quienes se han revisado los avances en el desarrollo de las capas pérdidas, ganancia y no cambio de cobertura arbórea relacionadas a las áreas de cultivos de café y pasturas. Los avances están en un 98%, se encuentran desarrollando breves ajustes en las capas como ajustando efectos de borde de los cultivos, ajustando datos de los informes finales. Cabe señalar, que las capas ya están completas, solo son temas de ajustes técnicos para mantener la calidad de los datos.  
En total se han realizado 2 sesiones de seguimiento a la revisión y ajustes de estos productos, las cuales corresponde al 18 de agosto con la Escuela de Geografía de la UCR e INESEFOR y 29 de septiembre con la Escuela de Geografía de la UCR. Estás sesiones ha permitido acordar especificaciones técnicas para mejorar la calidad de los productos, así como fechas de entrega. Se espera contar con estos insumos en sus versiones finales en la tercera semana del mes de octubre.
De manera simultánea se está trabajando en los ajustes y la revisión de la capa de musáceas para Costa Rica, ya que se identificó una oportunidad de mejora en el mapeo e identificación de áreas de este cultivo. Actualmente se tiene un avance del 60% en el mapeo y se espera culminar el trabajo el 31 de octubre. Hasta el momento, se han identificado 200 polígonos adicionales del cultivo a nivel nacional, lo que permite obtener datos más precisos. Con respecto a los datos de pérdida, ganancia y no cambio de cobertura arbórea asociada a este cultivo, se espera tener finalizado a 15 de noviembre el resultado final. 
En paralelo se culminó el proceso de fortalecimiento de capacidades tecnológicas en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Este proceso se realizó en cooperación con el equipo del centro GAMA y La Unidad de Acción Climática del CATIE, y la Unidad de Agromática de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DNEA/MAG). Las capacitaciones estuvieron dirigidas a personal de oficinas centrales (3 participantes) y a ocho puntos focales de dicha unidad en las diferentes regiones del país (10 participantes). En total, se llevaron a cabo 10 sesiones virtuales semanales de 70 minutos de duración y dos jornadas prácticas presenciales los días 23 y 24 de septiembre. Esta capacitación se diseñó con el objetivo de facilitar el proceso de aprendizaje de aspectos básicos e intermedios sobre los elementos teórico-prácticos de los sistemas de información geográfica [SIG] aplicados al manejo y gestión de prácticas sostenible en fincas ganaderas, tecnologías NAMA y sistemas agropecuarios sostenibles.
El proceso permitió adquirir conocimientos en:
· Fundamentos y aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
· Manejo de software libre para procesamiento y análisis geográfico.
· Gestión de información georreferenciada para la toma de decisiones estratégicas.
· Uso de tecnologías complementarias como GPS, drones y sistemas de mapeo digital (ODM).
Este fortalecimiento de capacidades permitirá a los extensionistas agropecuarios quienes trabajan directamente con los productores, aplicar tecnologías de vanguardia para la gestión sostenible y eficiente de las fincas, contribuyendo así a un desarrollo rural más innovador y competitivo. Adicionalmente, fortalece las capacidades de los y las funcionarias en el manejo de la herramienta del MOCUPP. 
En cuanto a la generación de mecanismo de financiamiento a largo plazo para la generación de capas MOCUPP, se ha dado continuidad a las conversaciones con los programas PNUD, BIOFIN y REDD+PBR para dar seguimiento a mecanismos ya propuestos (redistribución del impuesto a la madera) y otras posibilidades (Uso de información MOCUPP en la generación de información para la evaluación de riesgos en créditos agropecuarios). No obstante, se requiere de varias reuniones de seguimiento para orientar el tema.
4. Articulación con otros programas y proyectos:

Plataforma de autoverificación de unidades productivas libres de deforestación con REDD+PBR:
Se articuló con RDD+PBR, las oficinas regionales del PNUD y la compañia chilena Inventures para la realización de una misión de tres días al país la misma se realizó los pasados 21 y 22 de agosto, 
Los principales objetivos de la misión de trabajo fueron:
1. Generar el conocimiento y empoderamiento sobre el uso de la plataforma MonBo desarrollado por PNUD regional que permite la carga de polígonos y puntos de unidades productivas y contrastarlas con información de grano amplio como global forest watch (202-2023), y el sistema Tropical Moist Forest (202-2023).    
2. Presentar y validar los insumos nacionales existentes sobre el uso del suelo agropecuario y pérdida y ganancia de cobertura arbórea para su utilización en la plataforma MonBo.
Las sesiones incluyeron la capacitación sobre la plataforma MonBo, el potencial de integrar información de café en Costa Rica con ICAFE, la integración de información del proyecto MOCUPP café con el INISEFOR de la Universidad Nacional, la integración del mapa nacional agropecuario con el SINAC, CENIGA y la Unidad de Agromática del MAG y la generación de acuerdos seguimiento y definición de próximos pasos.


	Lecciones aprendidas

	¿Cuáles fueron los elementos o factores que facilitaron alcanzar estos resultados?, ¿Qué funcionó bien y por qué?
	¿Cuáles fueron los resultados no alcanzados, que se tuvieron que replantear o reprogramar? ¿Cuáles fueron los elementos o factores que dificultaron alcanzar estos resultados?, ¿Qué no funcionó bien y por qué?, ¿Qué acciones se tomarán para corregir la situación?

	· Se ha consolidado el trabajo articulado con los tres profesionales asignados al subcomponente lo que ha facilitado el mantenimiento de cuentas, la articulación logística y el acompañamiento a las actividades programadas, especialmente la verificación de productos geográficamente explícitos desarrollados en el marco del LVG.
· La actualización del registro de los riesgos del proyecto permitió reconocer nuevos elementos y desafíos en torno a la gestión del subcomponente asignado al PNUD y con ello de su capacidad para atender y financiar posibles planes de acción en torno a riesgos identificados.


	· Se han presentado dificultades en el cumplimiento de los tiempos de entrega de las capas de pérdida y ganancia de cobertura arbórea de MOCUPP, al tiempo que se han identificado oportunidades de mejora en las capas de cobertura previamente entregadas.  Para atender este tema se ha asignado a una profesional con conocimiento en el ámbito geográfico y MOCUPP para la revisión y ajuste de los productos. También se están coordinando reuniones con los equipos de la UCR y el INISEFOR UNA. 
· La estructura de gobernanza e involucramiento activo de CORBANA como parte de esta, no se ha logrado consolidar. Para abordar este tema se está convocando a la primera reunión de Comité de Alto Nivel para toma de decisiones para el seguimiento respectivo.  
· Comunicación de actividades, aunque se cuenta con apoyo de la asociada en comunicaciones, no resulta viable preparar publicaciones en todas las actividades que realiza el PTI y en las cuales está involucrado el PNUD, se está abordando el tema en las reuniones semanales del equipo de trabajo en donde se ha acordado la preparación de material de publicación PREVIO a cada actividad.

	Aportes específicos a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres:

Capacitación de funcionarias de la DNEA : Las actividades de capacitación han vinculado a mujeres de nivel técnico y decisor en diferentes procesos de generación de capacidades, entre ellas se incluyen el uso básico de Sistemas de Información Geográfica, el uso de imágenes tanto satelitales como en línea o recolectadas con drones en la planificación de fincas, esta formación se ha complementado con  capacitaciones en campo sobre la recolección de información asociada a cálculos de cantidades de carbono almacenadas en cercas vivas, árboles en plantación o en parches anexos y el muestreo de base para determinar la densidad aparente y el contenido de carbono en los suelos de unidades productivas.

Estadística con OIRSA: Como elemento transversal en los módulos de MRV, está la generación de información que permita segregar los aportes en emisiones y absorciones de GEI asociada a fincas del sistema MRV entre géneros, con lo que se espera contribuir a la generación de data sobre los aportes de unidades productivas lideradas o propiedad de mujeres.
En cuanto a alineación con otros elementos del programa y en el marco de la reunión del comité de gestión del Proyecto del 26 de agosto se acompañó la actividad de visibilización de indicadores de género en el programa. En ella participaron los miembros del comité de gestión del Programa (CI, FUNBAM, CATIE, GIZ ), y socios de organizaciones productivas y académicas, como resultado se repasaron las acciones propuestas por el programa para atender la inclusión y participación de las mujeres, juventud y personas mayores y se emitieron directrices para la integración de información de talleres, actividades de formación, días de campo, jornadas de investigación  que permita cuantificar el aporte del programa.

Se reconoce que por estar dirigida a personas funcionarias, se evidencia una diferencia entre la cantidad global de mujeres que han participado en actividades del componente, lo que muestra que aún es necesario mejorar los mecanismos de convocatoria y que el sector estatal productivo es marcadamente masculino.



	Gestión del conocimiento

Durante el periodo en reporte se han desarrollado las siguientes actividades:

· Cuatro actividades teórico-practicas enfocadas en las técnicas para recolección de datos MRV de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero, basado en el manual MRV de la NAMA Ganadería. En total participaron 121 personas con una participación porcentual de poco menos de 22% de mujeres (81 hombres, 27 mujeres y 3 no respondieron). Con estas capacitaciones se concluye la serie de capacitaciones MRV ofrecidas a las 9 oficinas regionales del MAG.

· Fortalece capacidades tecnológicas en Sistemas de Información Geográfica para impulsar la innovación agropecuaria este proceso se realizó en cooperación con el equipo del CATIE, en el marco del NAMA Ganadería, junto con la Unidad de Agromática de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Se realizaron 10 sesiones virtuales, iniciando el 7 de julio, con la participación de 10 personas técnicas y se culminó con dos sesiones presenciales el 23 y 24 de septiembre, con la participación de 13 personas. Las personas participantes adquirieron los conocimientos en: Fundamentos y aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), Manejo de software libre para procesamiento y análisis geográfico, Gestión de información georreferenciada para la toma de decisiones estratégicas y Uso de tecnologías complementarias como GPS, drones y sistemas de mapeo digital (ODM). 

· Capacitación práctica en MRV, facilitada por extensionistas del MAG y primer muestreo en finca del piloto de NAMA musáceas para pequeña y mediana escala. Esta actividad se realizó el 8 de julio en la finca de Kattia Chaves en Matina, con participación de 18 personas en total (5 mujeres y 13 hombres)

· Evento de reconocimiento a las primeras 4 fincas exportadoras que se encuentran completando la línea base de piloto del NAMA musáceas, dicho evento se realizó el 12 de setiembre en instalaciones de CORBANA, La Rita, Pococí.





[bookmark: _Toc398908674]REGISTRO DE DESAFÍOS Y TEMAS PENDIENTES
A continuación, indique si hay temas en los que no se ha logrado avanzar o bien, enumere los desafíos o problemas que el proyecto está enfrentando y que requieran de algún apoyo de la Gerencia del PNUD para solucionarlos:
	Tema pendiente/ desafíos y/o problema
	Fecha de identificación
	Medidas de manejo / posibles soluciones
	Solicitud de apoyo a la Gerencia

	-Finalización, comunicación y socialización de las capas de pérdida y ganancia de cobertura boscosa de la herramienta MOCUPP, ante los sectores involucrados: Viceministerios MAG y MINAE, organizaciones sectoriales (ICAFE, CORFOGA, CORBANA) y otras organizaciones de sociedad civil.
-Transferencia de recursos Transforma-Scala para adquisición de cromatógrafo de gases que será donado al INTA
	segundo trimestre del 2025










segundo trimestre del 2025
	Desarrollo de estrategia de comunicación diferenciada, con apoyo de comunicación política.







Identificación de mecanismo interno para transferencia de fondos entre agencias de Naciones Unidas sin cobro de comisiones asociadas.
	Dar seguimiento a la comunicación política y articular con otros proyectos de la cartera de naturaleza, clima y energía.







Apoyo de la gerente de operaciones y asociado de finanzas para la gestion correspondiente.



[bookmark: _Toc1505081976]REGISTRO Y GESTIÓN DE RIESGOS
Durante el periodo en reporte se actualizó la matriz general de riesgos del proyecto, en la que se identificaron los siguientes riesgos desglosados en la tabla siguiente.
La matriz con la descripción de razones, impactos, probabilidades y tratamientos se puede encontrar aquí. Todos los riesgos fueron además actualizados en Quantum.

Además, se continuaron las medidas de mitigación de riesgo identificadas en el SESP, en especial en torno a la seguridad del equipo durante las giras de campo.

Utilice esta sección para registras los nuevos riesgos identificados (en caso de que aplique):
	Evento
	Causa
	Impacto (s)
	*Categoría del riesgo
	**Impacto, probabilidad y nivel de riesgo

	Existe el riesgo de tipo de cambio o devaluación significativa del dólar contra la moneda local  
	Como consecuencia de la volatilidad macroeconómica del país, cambios en la política monetaria internacional e inflación  
	Que repercutirá como una reducción del poder adquisitivo de los fondos del proyecto, limitando la ejecución de actividades, desviaciones presupuestarias y afectar el logro de resultados esperados  
	S. FINANCIAL (2.6 Budget availability and cash flow) - UNDP Risk Appetite: MINIMAL TO CAUTIOUS​
	Probabilidad:
  2 - Low likelihood 

Impacto: 
  2 - Minor 

Nivel de riesgo: 
  LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)

	Existe el riesgo que los informes correspondientes de consultorías no se presenten o se presenten tarde. 
 
  
 
	Como consecuencia de las consultoras presenten atrasos en la entrega de informes y resultados. 
	Que repercutirá en la comunicación de los productos y resultados obtenidos y la imagen del proyecto 
	​​3. OPERATIONAL (3.4. Reporting and communication) - UNDP Risk Appetite: EXPLORATORY TO OPEN​ 
 
	Probabilidad: 
​​2 - Low likelihood​ 
 
Impacto:  
​​3 - Intermediate​ 
 
Nivel de riesgo: 
​​MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY)​ 

	Existe el riesgo que los socios del proyecto podrían no asumir de forma activa sus roles técnicos dentro de los procesos del proyecto 
	Como consecuencia de falta de apropiación de los procesos y roles por parte del equipo técnico designado, especialmente del MINAE. 
	Que repercutirá en problemas para consolidar el sistema MRV con terceras partes, así como apropiación de la información generada por la herramienta MOCUPP. 
 
	​​3. OPERATIONAL (3.5. Partners’ engagement) - UNDP Risk Appetite: EXPLORATORY TO OPEN​ 
 
	Probabilidad: 
​​2 - Low likelihood​ 
 
Impacto:  
​​3 - Intermediate​ 
 
Nivel de riesgo: 
​​MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY)​ 

	Existe el riesgo de acoso, abuso sexual y problemas o accidentes en las giras de campo. 
 
	Como consecuencia de los traslados a las actividades del proyecto a diferentes partes del país.  
	Que repercutirá en la salud e integridad física del equipo de trabajo. 
	​​3. OPERATIONAL (3.7. Occupational safety, health and well-being) - UNDP Risk Appetite: EXPLORATORY TO OPEN​ 
 
	Probabilidad: 
​​2 - Low likelihood​ 
 
Impacto:  
​​4 - Extensive​ 
 
Nivel de riesgo: 
​​SUBSTANTIAL (equates to a risk appetite of OPEN)​ 

	Existe el riesgo de que la publicación de datos sensibles de MOCUPP sean malinterpretados y cuestionados por el sector productivo/conservación, estatal y privado 
 
 
	Como consecuencia de la falta de comunicación estratégica, contextualización técnica o participación previa de los sectores involucrados en la validación de los datos 
	Que repercutirá en pérdida de confianza en la herramienta, resistencia a su adopción, posibles tensiones interinstitucionales que afecten la implementación del sistema MRV. 
	​​5. REPUTATIONAL (5.1. Public opinion and media) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS​ 
​​SELECCIONE UNA OPCIÓN​ 

	Probabilidad: 
​​3 - Moderately likely​ 
 Impacto:  
​​3 - Intermediate​ Nivel de riesgo: 
​​MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY)​ 

	Existe el riesgo que se den cambios en las políticas, reglamentos y lineamientos institucionales del PNUD, que afecten la ejecución de las actividades y productos del proyecto. 
	Como consecuencia de los cambios a los procedimientos  que se efectúen en la organización 
	Que pueden repercutir en atrasos de ejecución presupuestaria del proyecto, así como cambio o disminución de personal
	​​6. REGULATORY (6.3. Deviation from UNDP internal rules and regulations) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS​ 
 
	Probabilidad: 
​​3 - Moderately likely​ 
 
Impacto:  
​​3 - Intermediate​ 
 
Nivel de riesgo: 
​​MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY)​ 

	Existe el riesgo de cambios en el compromiso de las contrapartes hacia el proyecto 
	Como consecuencia de cambios de liderazgo en instituciones y otras contrapartes
	Que repercutirá en la participación de contrapartes y con ello el cumplimiento de los objetivos del proyecto
	​​7. STRATEGIC (7.5. Government commitment) - UNDP Risk Appetite: OPEN TO SEEKING​ 
 
	Probabilidad: 
​​2 - Low likelihood​ 
 
Impacto:  
​​3 - Intermediate​ 
 
Nivel de riesgo: 
​​MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY)​ 

	Existe el riesgo de cambios en la estructura de gobernanza política de las contrapartes
	Como consecuencia de la rotación de personal en el gabinete ministerial y organizaciones sectoriales
	Que repercutirá en la asignación de recursos, priorización y colaboración de las instancias gubernamentales y sectoriales en las actividades del proyecto
	​​7. STRATEGIC (7.6. Change/turnover in government) - UNDP Risk Appetite: OPEN TO SEEKING​ 
 
	Probabilidad: 
​​2 - Low likelihood​ 
 
Impacto:  
​​3 - Intermediate​ 
 
Nivel de riesgo: 
​​LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)​ 

	Existe el riesgo de fenómenos hidrometereolóicos extremos o temblores
	Como consecuencia de temblores, inundaciones o huracanes
	Que repercutirá en la realización de giras, acceso a la información, cambio en los valores de medición, seguridad de equipos adquiridos y atrasos en el cronograma
	  8. SAFETY AND SECURITY (8.6. Natural hazards) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS 

	Probabilidad:
  3 - Moderately likely 

Impacto: 
  2 - Minor 

Nivel de riesgo:
  LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)

	Existe el riesgo de ataques cibernéticos a los sistemas de medición y reporte y almacenamiento de capas geográficas 
	Como consecuencia de una débil estructura de seguridad informática o ataques coordinados de grupos organizados 
	Que repercutirá en problemas de acceso o eliminación de la información 
	​​8. SAFETY AND SECURITY (8.8. Cyber security and threats) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS​ 
 
 
	Probabilidad: 
​​2 - Low likelihood​ 
 
Impacto:  
​​2 - Minor​ 
 
Nivel de riesgo: 
​​LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)​ 


*Sociales y ambientales, financieros, operacionales, reputacional, regulatorio, estratégicos y/o de protección y seguridad.
**Impacto: (1-5), Probabilidad (1-5), nivel de riesgo (bajo, moderado, sustancial, alto)
[bookmark: _Toc1951539918]INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
	Actividad / componente
	Monto Total Aprobado en el AWP
	Gasto en el Período del informe
	Gasto Total ejecutado
	% de ejecución

	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	Activity_1
	175.896,78
	73.578,59
	40.850,73
	20.956,34
	
	135.385 ,66

	76.97%

	Compromisos
	
	
	
	75.009,58
	
	75.009,58

	

	Total
	175.896,78

	73.578,59

	40.850,73

	95.965,94
	
	210.935,24
	*119.61%



El proyecto se encuentra en etapa de aprobación de extensión del plazo de ejecución. Con la aprobación de la extensión se reasignarían de manera oficial los remanentes del 2023 y 2024 al proyecto del 2025 y cubrirían el plazo de extensión durante el primer semestre del 2026.
*El monto total actualizado de ejecución del proyecto para el 2025 sería de $243,657.77, por lo que la ejecución total actual es cercana a un 86,6% del presupuesto.
	¿El proyecto cuenta con el plan de adquisiciones actualizado?
	Si (X )
No ( )
Indique el monto presupuestado en el plan de adquisiciones del proyecto: 
Hay reservados $10.000 dólares para cubrir gastos de talleres y reuniones






[bookmark: _Toc88088218]ANEXOS

· Matriz de riesgos actualizada: Matriz de riesgos TRANSFORMA_2_09_2025.docx
· Borrador carta donación estereoscopio: Carta donación de estereoscopio por PNUD.docx
· Base de datos unificada hatos-cercas vivas-MRV: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mpj7sLMRY5BqlTjSs_Dgvj7Hru1PHINI/edit?usp=drive_link&ouid=109666901598902177098&rtpof=true&sd=true
· Carpeta con Project Budget Balance, Transacciones y CDR del tercer trimestre: III informe trimestral
· Análisis Fincas NAMA-MRV: Análsis Fincas NAMA-MRV.pdf
· Minuta de Reunión MOCUPP_18_09_2025: Minuta de Reunión MOCUPP_18_09_2025.docx
· Minuta de Reunión MOCUPP_29_09_2025: Minuta de Reunión MOCUPP_29_09_2025.docx
· Fortalecimiento Capacidades SIG-MAG: Fortalecimiento Capacidades SIG-MAG
· Boletín MAG_Fortalecimiento capacidades_SIG:Boletín MAG_Fortalecimiento capacidades_SIG.pdf
· Capacitación práctica MRV, 8 de julio en la finca de Kattia Chaves: Lista asistencia capacitación práctica MRV 8jul25.pdf
· Lista de asistencia capacitaciones MRV en las Regionales del MAG: Asistencias
· Carpeta de grabaciones reuniones seguimiento manual MRV: https://drive.google.com/drive/folders/17GlyKr21ffgvqCHrnMRrbTSWmbDQC0Cy 
· Nota en redes evento de reconocimiento a las primeras 4 fincas exportadoras del NAMA musáceas: https://www.facebook.com/share/p/15guzZdqEa/ 
· Minuta y lista de participantes evento reconocimiento a las primeras 4 fincas exportadoras del NAMA musáceas: Minuta dia 12 setiembre 2025 CORBANA.pdf
· Minutas de reuniones: Minutas de reuniones
· Informes de giras: Informes de gira
· Plataforma de autoverificación MONBO: https://frontendapp001.orangepond-122c032b.eastus.azurecontainerapps.io/ 
· Página proyecto Secuestro de carbono orgánico en suelos de América Latina y el Caribe: identificación de oportunidades y cuantificación de su impacto económico y ambiental: https://fontagro.org/es/proyectos/secuestrocarbono 
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