
Guía para complementar el I Informe cuatrimestral del proyecto
Propósito - Descripción del Informe de seguimiento de proyecto
El objetivo es proveer información acerca del estado del proyecto para monitorear y tomar acciones con relación al avance de las actividades y resultados, así como para contrarrestar los posibles problemas y riesgos que puedan presentarse.  El informe compila información sustantiva para comparar los avances/logros del proyecto con relación a los planes y resultados esperados del mismo. 
Insumos del Informe
Los insumos del informe están vinculados a las visitas de campo, a las reuniones con las contrapartes, a la información y reportes realizados por el personal del proyecto y las personas consultoras que han sido contratados/as para la ejecución de acciones específicas. 
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1. [bookmark: _Toc227848076][bookmark: _Toc227935007]Información básica del proyecto
Esta sección recopila la información básica necesaria para identificar el proyecto. La mayoría de los datos provienen del PRODOC, portafolio u otros documentos del proyecto, y debe completarse en su totalidad sin dejar celdas en blanco.
	Número y título del Proyecto:
	Rutas Transformadoras bajas en Emisiones de Carbono y Resilientes al Clima de Costa Rica, (TRANSFORMA/INNOVA), N° 00115067. 
Land Use Change Monitoring and Monitoring Reporting land Verification for Livestock, Coffee and Musaceae Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA). 

	Fecha de firma del Proyecto:
	20/08/2021 

	Fecha de inicio y término del Proyecto:
	Inicio: 01 de diciembre del 2022
Cierre: 15 julio 2026

	Período cubierto por este informe:
	Enero-abril 2026

	Fecha de entrega de este informe al PNUD:
	4 mayo de 2026

	Autor:
	Jairo Serna, Denise Castro, Francini Acuña narrativo 
Felipe Campos, contable 

	Efecto/s UNSDCF y del Programa País (CPD):
	Resultado 2.1 del MCNUDS. Para 2027, las instituciones se transforman y modernizan para prestar servicios de calidad transformadores en materia de género centrados en las personas, inclusivos, innovadores, eficaces, eficientes, oportunos y flexibles, articulados con otras instituciones y con un fuerte enfoque territorial, permitiendo que los municipios se conviertan en los principales agentes de cambio en el desarrollo local, especialmente en territorios con menor índice de desarrollo.
Producto 1.1. Las instituciones públicas han fortalecido sus capacidades para diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas a fin de alcanzar las metas para 2030 basándose en la generación de datos probatorios, la digitalización y el análisis de información, y los enfoques participativos.


	Número y descripción de(los) Resultado(s) y Producto(s) del Proyecto:
	II.A El Sistema de Monitoreo del Cambio de Uso de Suelo (MOCUPP) se actualiza con la publicación de catorce nuevas capas de datos geoespaciales correspondientes a la "cobertura total del suelo", "ganancia y pérdida de cobertura forestal" y "ganancia y pérdida de cobertura forestal en una franja de amortiguamiento monitoreada por MOCUPP de las NAMA agrícolas para café, ganado y musáceas.
II.B Los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para las tres NAMA agrícolas de café, ganado y musáceas están operativos.
II.C Sostenibilidad a largo plazo para los sistemas de monitoreo de cambio de uso de la tierra y MRV.

	Asociado en la Implementación:
	NA

	Partes Responsables:
	NA

	Presupuesto del período cubierto por el informe en USD$:
	$119.838,2 (anual)

	Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD$:
	$45.650,47

	Breve descripción del Proyecto

	Esta acción multidonante está cofinanciada por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Medio Ambiente Conservación de la Naturaleza y Protección al Consumidor (BMUV) y ejecutada por la GIZ como parte del proyecto del BMUV “Rutas Transformadoras Bajas en Emisiones de Carbono y Resilientes al Clima en Costa Rica” (TRANSFORMA). La Acción forma parte de la iniciativa conjunta GCCA+/DeSIRA sobre Mitigación y adaptación al cambio climático, agricultura sostenible para sistemas alimentarios clave y cadenas de valor sostenibles.
El objetivo general de la Acción es apoyar la transición nacional de Costa Rica hacia sistemas de producción agrícola bajos en emisiones, resistentes al clima y sostenibles. A nivel de resultados, el objetivo específico de la Acción es apoyar el proceso de transformación de Costa Rica de sectores productivos agrícolas seleccionados (musáceas, café, ganadería) a través de sistemas de conocimiento e innovación hacia cadenas de valor sostenibles, resilientes y de bajas emisiones. Las áreas de intervención de la acción son los paisajes productivos de las musáceas, el café y la ganadería en Costa Rica.
Contribuyendo a los importantes objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura, las acciones pretenden apoyar a los subsectores agrícolas clave de Costa Rica (musáceas, café y ganado) y a sus actores hacia cadenas de valor agrícolas bajas en emisiones y resilientes, principalmente a través del pilotaje y la implementación de tecnologías y soluciones innovadoras, resilientes, bajas en emisiones y altas en secuestro (NAMA) a lo largo de las cadenas de valor de estos productos agrícolas. Se hace hincapié en el nivel de finca y en la participación de la investigación científica.
En cuanto a las actividades concretas de ejecución, la Acción seguirá tres líneas distintas: 
Producto 1: Se identifican, prueban y amplían las tecnologías innovadoras para la producción sostenible y de bajas emisiones en el sector agrícola y ganadero.
Producto 2: Se establecen mecanismos de financiación para fomentar la transformación hacia una producción agrícola y ganadera sostenible y resistente al clima.
Producto 3: Se facilita el acceso a los mercados nacionales e internacionales.
En el marco del Producto 1, la atención se centrará en la introducción de innovaciones tecnológicas y en la adopción y ampliación de las tecnologías existentes en el nivel de finca en los tres sectores prioritarios: café, musáceas y ganadería, a través de un concurso de ideas (convocatoria de innovación). Esto dará lugar a impactos visibles y a mejores prácticas directamente en el nivel de finca y a lo largo de la cadena de valor, y aumentará el potencial de reducción de emisiones y la resiliencia a nivel nacional. Los Productos 2 y 3 tienen como objetivo apoyar la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de la modernización verde promovida en el marco del Producto 1, garantizando la disponibilidad de financiación y facilitando el acceso a los mercados internacionales, respectivamente.
La Acción se ha desarrollado en estrecha colaboración con el Gobierno de Costa Rica a través de la participación política y técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), principales socios de implementación de la Acción. Como tal, está totalmente alineada con el Plan de Descarbonización de Costa Rica, la Política Nacional de Adaptación, la agenda agroambiental nacional, entre otros programas e iniciativas nacionales.





2. [bookmark: _Toc227848077][bookmark: _Toc227935008]Resumen del proyecto
Durante el periodo reportado se registran avances relevantes en los tres ejes estratégicos del componente: (i) generación y difusión de capas del Sistema de Monitoreo de Cambio de Uso del Suelo en Paisajes Productivos (MOCUPP), (ii) fortalecimiento e integración del sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de las NAMAs agrícolas, y (iii) desarrollo de mecanismos para su sostenibilidad financiera. En el eje de MOCUPP, se logró la publicación de capas geoespaciales para musáceas, disponibles en el SNIT y alojadas en servidores de la Universidad de Costa Rica, mientras se continúa la gestión para incorporar información de café y pasturas, incluyendo coberturas y análisis de ganancia y pérdida de cobertura arbórea. Paralelamente, se desarrollaron procesos de socialización técnica con sectores clave, destacando el uso de esta información para la planificación productiva y la verificación de prácticas libres de deforestación en el sector cafetalero.
En cuanto a la difusión y el fortalecimiento de capacidades, se implementaron acciones dirigidas a diversos públicos técnicos e institucionales. Estas incluyeron la realización de sesiones de devolución técnica con comités NAMA, el desarrollo de un módulo de capacitación en Sistemas de Información Geográfica (SIG) en conjunto con CATIE y el MAG, así como un webinar especializado en técnicas de Deep Learning aplicadas al mapeo agrícola. Asimismo, se avanzó en la producción de un número especial de la revista Ambientico, orientado a visibilizar resultados del programa TRANSFORMA-INNOVA, incluyendo aportes sobre monitoreo de uso de la tierra, carbono en suelos y fortalecimiento institucional.
En el eje MRV, se consolidaron avances técnicos e institucionales clave hacia la homologación de un sistema unificado para las NAMA de café, musáceas y ganadería. Destaca el proceso de validación del Manual Metodológico Homologado a través del Grupo Técnico MRV liderado por el MAG, así como la ejecución de capacitaciones dirigidas al personal extensionista en las distintas regiones del país. Adicionalmente, se fortaleció la infraestructura tecnológica mediante el desarrollo de un módulo de cálculo MRV y un protocolo API enfocado en la integración y que facilita el intercambio de datos entre plataformas sectoriales, alineando la captura, procesamiento y reporte de información entre el Sistema informático de la Dirección nacional de extensión Agropecuaria (SIS-DNEA) con TRAZARAGRO.
Finalmente, en materia de sostenibilidad, se avanzó en la construcción de una propuesta de valor para MOCUPP junto con el programa BIOFIN del PNUD, identificando oportunidades de financiamiento innovador que involucren al sector privado y la academia. Este proceso incluyó talleres técnicos para definir beneficios, diferenciadores y mecanismos de implementación. De forma transversal, se fortaleció la gestión del componente mediante esquemas de planificación, seguimiento y coordinación interna, asegurando una ejecución ordenada de actividades, así como la trazabilidad de avances y la articulación efectiva con actores institucionales clave.
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3. [bookmark: _Toc227848078][bookmark: _Toc227935009]Principales avances 

	Indicador
	Meta (final de periodo)
	Avance
	Observaciones

	II.A El Sistema de Monitoreo del Cambio de Uso de Suelo (MOCUPP) se actualiza con la publicación de catorce nuevas capas de datos geoespaciales correspondientes a la "cobertura total del suelo", "ganancia y pérdida de cobertura forestal" y "ganancia y pérdida de cobertura forestal en una franja de amortiguamiento monitoreada por MOCUPP para café, ganado y musáceas.
	Meta (del año):  Las capas, informes e infográficos derivados del MOCUPP, están disponibles y los potenciales usuarios sensibilizados acerca de sus características y aplicaciones
	· Capas MOCUPP de musáceas disponibles en el SNIT y alojadas al largo plazo en el servidos de la Escuela de geografía de la Universidad de Costa Rica:
 Se han publicado los datos de MOCUPP Musáceas. De manera simultánea se da continuidad a la gestión con el instituto geográfico nacional (IGN) para publicar las capas de cobertura 2021-2022 para ambos usos de la tierra y los mapas comparativos de perdida y ganancia interanual de cobertura arbórea. Próximamente se alojarán las capas de cobertura, localización e interacción con cobertura arbórea 2021-2022 para café y pasturas.

La información para los 3 productos se alojará de manera permanente en el servidor de la Escuela de Geografía de la UCR, lo que permite el acceso libre a estos datos y garantiza la infraestructura física y atención para garantizar la disponibilidad de estas y más capas a largo plazo. 

· Presentación de informes técnicos sobre resultados MOCUPP ante los comités técnicos de NAMA café y NAMA musáceas con la participación de ICAFE y CORBANA:  

La información generada por el Sistema de Monitoreo de cambios de uso de la tierra en paisajes productivos MOCUPP, tiene diferentes usos dependiendo del sector que las emplee, por ello se trabajó de manera conjunta con la especialista en comunicación política del proyecto REDD+PBR y la geógrafa del PTI, para plantear una ruta crítica para comunicar a los diferentes sectores (ICAFE, CORBANA, CORFOGA, CNPL), la información producida por el sistema. Con ello en mente se adaptaron los contenidos, nivel técnico de la presentación y mensajes, para cada sector.

Se realizaron 2 sesiones de devolución técnica de resultados, con los comités técnicos de las NAMA Café y Musáceas, los cuales son coordinados por la Dirección nacional de Extensión del MAG (DNEA-MAG) y cuentan con la participación de los institutos a cargo de cada sector (ICAFE, CORBANA), académico (CATIE, UNA, UTN, UCR o TEC), cooperación (GIZ, FUNDECOOPERACION, FUNBAM) y proyectos en el sector especifico.

En las dos sesiones informativas participaron 34 personas, se hizo énfasis en la calidad técnica, periodicidad, uso estratégico en la planificación de acciones de acompañamiento y extensión agrícola y el valor de la información sobre perdida o ganancia de cobertura arbórea en los procesos de verificación de unidades productivas libres de deforestación.
 
Asimismo, se acordó organizar actividades de devolución técnica de resultados con el grupo de trabajo del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), el Centro Nacional de Información Geo-ambiental (CENIGA). Estas instancias gubernamentales son clave para el MOCUPP, ya que en el articulan acciones tanto del MINAE como del MAG y la academia en sus respectivos espacios de trabajo.
Por último, se están realizando los arreglos requeridos para la devolución técnica de resultados para el sector ganadero, esto de manera conjunta con la oficialía de programa y la coordinación del proyecto de ganadería sostenible y regenerativa a cargo de la Organización de Estudios Tropicales por solicitud del PNUD.
Ver Anexos:
Presentación-MOCUPP CENIGA_UAM
Datos MOCUPP Musáceas

Datos MOCUPP pastos
· Módulo de capacitación en Sistemas de Información Geográfica con énfasis en uso de capas MOCUPP, desarrollado con CATIE y coordinado con la unidad de Agromática de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria y la Corporación ganadera (CORFOGA):
La capacitación, en su segunda edición, se desarrolló con el objetivo de facilitar el aprendizaje de aspectos básicos e intermedios de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), incluyendo la información generada por MOCUPP y aplicados al manejo sostenible de fincas agropecuarias y tecnologías NAMA. Para ello y en conjunto con CATIE se desarrollaron 10 lecciones temáticas, con sus respectivas fichas de aprendizaje, videotutoriales, y se planificó una jornada de campo, coordinada de manera conjunta con la Unidad de Agromática de la DNEA/MAG y las 8 oficinas regionales de esta dirección, durante la cual se hace un simulacro completo del uso de las herramientas, desde drones hasta el mapa terminado de una finca.
A la fecha de cierre de este informe, se han desarrollado seis sesiones virtuales y una presencial en la estación los diamantes del INTA. En ellas han participado de 27 personas (15 hombres y 12 mujeres). En cuanto a edades, 8 participantes tienen entre 18 y 34 años, 17 entre 35 y 64 años y 2 tienen 65 años o más. Participaron instituciones como la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA-MAG), la corporación Ganadera (CORFOGA), Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Fitosanitario del Estado, SENASA y Agroregenera Monteverde. Los principales temas abordados fueron el uso de drones, el procesamiento de ortofotos, el uso de capas (incluyendo las generadas por MOCUPP), y la generación de mapas integrados de finca. 
Ver anexo: Módulo de capacitación SIG

· Webinar "Mapeo agrícola de nueva generación: Deep Learning", en conjunto con el Instituto de Servicios Forestales de la Universidad Nacional (INISEFOR) y la unidad de Agromática de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria.

Esta sesión fue organizada por el PNUD y moderada por la Unidad de Agromática de la DNEA-MAG, con el objetivo de introducir el uso de técnicas de Deep Learning aplicadas en el desarrollo de las capas MOCUPP café, destacando su potencial para mejorar la precisión en la identificación y monitoreo de cultivos a partir de datos geoespaciales. Se inscribieron 80 personas (30 mujeres, 50 hombres), destacando la participación de instituciones públicas (MAG, MINAE, FONAFIFO) y privada (IICA), academia (UNA, UCR, UA Chapingo, UNA Colombia), estudiantes, consultores, productores, así como participación de personas de otros países (Perú, Luxemburgo, República Dominicana, Colombia). 

Acceso al Anexo: Webinar_Mapeo Deep Learning
· Desarrollo de temario y coordinación con personas autoras del especial de la revista Ambientico TRANSFORMA-INNOVA, destacando los resultados obtenidos en el monitoreo de MOCUPP, en conjunto con GIZ, INISEFOR, EG-UCR, FAO, REDD+PBR, e INTA.

La Revista Ambientico de la Universidad Nacional, es una publicación periódica de circulación nacional en donde se presentan aportes técnicos e institucionales enfocados en la sostenibilidad en Costa Rica. Con esto en mente y la necesidad de divulgar los resultados del desarrollo de las capas MOCUP se estableció contacto con la dirección de la revista quien abrió la oportunidad de generar un número exclusivo y dedicado al Programa TRANSFORMA-INNOVA. Para ello el equipo de trabajo se encuentra produciendo este número que incluirá:
Cadenas de valor sostenibles, resilientes y bajas en carbono en el marco del programa TRANSFORMA-INNOVA por Andrés Méndez, Diana Ramírez y Valeria Zumbado (GIZ).
Estimación de emisiones asociadas a las NAMA de café, musáceas y ganadería y la iniciativa RECSOIL (FAO/PNUD) por Edwin Vega Araya y Jairo Serna (PNUD). 
En cuanto al monitoreo del cambio de uso de la tierra (2021–2022), se van a presentar experiencias en musáceas (Francini Acuña, María José Elizondo y José Luis Gamboa – PNUD), pastos (Melvin Lizano, Jonnathan Reyes y Ramón Masis – UCR) y café (Mauricio Vega y Cristian Aguilar – INISEFOR-UNA).
También se abordarán temas de suelos, incluyendo la medición de carbono orgánico (Andreina Malavasi y Maurren Ballesteros – PNUD/REDD+), la salud de suelos cafetaleros (Luis Carrera – INTA) y el carbono en distintos cultivos (Francisco Arguedas – INTA).
A nivel institucional, Ana María Lobo y Maurren Ballesteros (PNUD) presentaran propuestas para la sostenibilidad financiera del MOCUPP, mientras que Enrique Valencino y Francini Acuña (CORFOGA & PNUD) destacaron procesos de fortalecimiento de capacidades en SIG. Finalmente, Lilliam Quirós (UNA) analizó la relación entre agricultura, monocultura y el desplazamiento de granos básicos en el país.
El número especial estará disponible en junio del 2026.
Acceso al Anexo: Revista Ambientico

	

	II.B Los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para las tres NAMAs agrícolas de café, ganado y Musáceas están operativos.
	Meta (del año): La metodología, plataformas informáticas de cálculo y reporte, el entrenamiento para personal encargado de recolección de datos de las NAMA (estatal y tercerizado) ha sido homologada, consolidando un sistema unificado de medición y reporte de emisiones y absorciones
	· Homologación del sistema de medición y reporte para las NAMA ganadería, café, musáceas, con beneficios colaterales para NAMA caña y arroz, en conjunto con el viceministerio técnico del MAG, la Dirección nacional de la DNEA, INTA, UPS/DNEA, ICAFE, CORBANA, UTN, UCR LAICA, CONARROZ . 

Ajustes para versión a entrega del Manual homologado.
GTT-MRV: Durante el periodo en reporte se llevó a cabo la décima sesión del Grupo Técnico de Trabajo en medición reporte y verificación (GTT-MRV), convocado por el despacho del Viceministro Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Esta sesión tuvo como propósito principal avanzar en la validación técnica del Manual Metodológico Homologado MRV, mediante la presentación de su versión diagramada y la retroalimentación directa por parte de los actores sectoriales. 
En particular, la sesión se enfocó en la revisión del capítulo de recolección de datos, con énfasis en la metodología acordada para el muestreo de densidad aparente del suelo, así como en la identificación de ajustes necesarios para su implementación en campo.
Adicionalmente, se desarrolló un espacio de trabajo en grupos para abordar temas estratégicos clave para la implementación del manual, incluyendo:
· Gobernanza del Grupo Técnico MRV (conformación, esquema de funcionamiento y articulación con los comités técnicos de las NAMAs).
· Promoción y uso del manual homologado.
· Esquema de trabajo conjunto para la aplicación del manual, su actualización y la resolución de diferencias técnicas.
· Alineación de los sistemas informáticos asociados al MRV.

Ver Anexo: 
Minuta reunión Grupo Técnico de Trabajo MRV revisión manual

Grupo técnico de seguimiento a proceso de homologación: En el marco de la consultoría a cargo, entre enero y abril se realizaron 12 reuniones semanales de coordinación con la Unidad de Producción Sostenible del MAG. Estas sesiones permitieron dar continuidad al proceso técnico e institucional, particularmente en tres líneas de trabajo:
· Seguimiento a las revisiones del manual y consolidación de aportes técnicos.
· Planificación del proceso de capacitación en el manual homologado para el personal del MAG, abarcando las ocho regionales.
· Coordinación de las actividades asociadas al producto adicional de la consultoría, orientado al diseño de un procedimiento que permita la tercerización de acciones de acompañamiento y verificación de prácticas de mitigación bajo las NAMAs, así como la recolección de datos primarios en fincas y beneficios que implementan dichas prácticas.


Desarrollo y puesta a prueba de módulo de capacitación para extensionistas de la DNEA-MAG en conjunto con la unidad de producción Sostenible de la DNEA y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).
Como parte de la preparación del proceso de capacitación, se elaboró una matriz de planificación que incluye el cronograma de sesiones, definición de sedes, requerimientos logísticos (alimentación, materiales impresos) y conformación del equipo capacitador. Asimismo, se estructuró una agenda que combina sesiones virtuales de carácter informativo con talleres presenciales teórico-prácticos en las ocho oficinas regionales del MAG.
Las capacitaciones iniciaron en el mes de abril y se prevé su finalización a inicios de junio, constituyendo un paso clave para la implementación efectiva del manual a nivel nacional. 
Durante las capacitaciones se consulta a las personas funcionarias participantes sobre posibles observaciones o sugerencias de mejora al manual. En este contexto, una vez finalizado el ciclo de capacitaciones el 4 de junio, se llevará a cabo una última revisión del documento, con el objetivo de incorporar los aportes generados durante dichas sesiones.

En relación con el diseño del mecanismo de tercerización, durante el mes de marzo se iniciaron conversaciones con la Gerencia de Innovación y Sostenibilidad de Coopetarrazú, con el objetivo de explorar el interés de la cooperativa en participar en un pilotaje de este esquema, orientado a validar su viabilidad operativa en condiciones reales.
 Ver Anexos:
 Cronograma capacitaciones MRV 2026.pdf
Materiales capacitación MRV
Investigación aplicada: Mejora en las metodologías de evaluación de biomasa aérea, carbono orgánico en suelos y metano entérico en conjunto con el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA):

El 3 de febrero se presentaron los resultados del estudio “Estableciendo la línea base y modelando predictores de carbono orgánico de los suelos cafetaleros de Costa Rica”. Posteriormente, el 6 de marzo, se expusieron los resultados de los estudios sobre cuantificación del carbono orgánico en diferentes almacenes (suelo, tocón y árboles de sombra) para el cultivo de café, así como avances en indicadores de salud del suelo, incluyendo macroinvertebrados y respiración microbiana. En este encuentro participo el MSc. Luis carrera del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) -Quien está a cargo de la recolección y análisis del proyecto ya citado- y el equipo PNUD del PTI.
Esta misma presentación se replico con el grupo de cambio climático, integrado por técnicos de la Unidad de Producción Sostenible de la Dirección Nacional de Extensión e investigadores del INTA a cargo de las investigaciones.

En cuanto a la continuidad de la etapa In Vivo del estudio conjunto Universidad Técnica nacional (UTN), Corporación ganadera (CORFOGA)  sobre combinaciones de dietas para balancear producción y emisiones de metano entérico, se realizó la entrega de un cromatógrafo de gases, equipo especializado que permitirá fortalecer el sistema MRV, particularmente en el marco de la NAMA Ganadería. Esta tecnología incrementa la precisión, trazabilidad y confiabilidad en la medición de metano y óxido nitroso, dos de los principales GEI asociados a la actividad agropecuaria. Su incorporación representa un avance significativo en la generación de datos de alta calidad para el monitoreo de emisiones en el sector.
El fortalecimiento tecnológico contribuirá directamente al desarrollo de factores de emisión propios y a la mejora de los inventarios nacionales de GEI, impactando positivamente la calidad de los reportes que Costa Rica presenta en el marco de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, permitirá comprender con mayor precisión la variabilidad de las emisiones en función de factores productivos, facilitando la promoción de prácticas agropecuarias más eficientes y sostenibles.
La adquisición y donación, refleja el trabajo articulado entre instituciones nacionales y cooperación internacional, con el apoyo de iniciativas como el programa SCALA, TRANSFORMA-INNOVA y la Alianza Mundial por el Suelo liderada por la FAO. 

Ver anexos 

Nota técnica Carbono Orgánico en Suelos Café   

Charla Carbono orgánico Café 

Indicadores de salud del suelo.pdf

Nota de prensa entrega cromatógrafo

· Fortalecimiento de Sistemas Informáticos 

Durante el primer cuatrimestre el trabajo se enfocó en los elementos modulares del sistema informático alineando la captura de los datos primarios, su procesamiento hasta llegar al sistema TRAZAR AGRO.
Para este fin se realizaron reuniones mensuales con el equipo de trabajo de OIRSA, la Unidad de Agricultura Sostenible de la DNEA y cuando fue requerido del INTA, en estos encuentros se consolido el modelo de tránsito de datos, y se consolidaron dos elementos claves del sistema:
· Módulo de cálculo MRV: este módulo se ha venido alineando con el formulario homologado de recolección de datos incluido en el manual. Permite procesar todas las variables recolectadas tanto para emisiones como para absorciones, generando un esquema que habilita a la plataforma para realizar cálculos de manera directa, lo cual potencialmente puede trabajar como sistema de verificación de información primaria y resultados, o ser usada por sectores como puerto de ingreso a un sistema de cálculo alineado con los lineamentos del IPCC.
· API y hub de integración: Se ha desarrollado protocolo API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) incluyendo un conjunto de reglas y protocolos con la cual se espera que las aplicaciones de software que recolectan información desde otros administradores como ICAFE o LAICA se comuniquen e intercambien datos con TRAZARAGRO. Esta API funciona como un intermediario o "puente" que facilita la conexión y el uso de funcionalidades de un sistema por parte de otro, sin necesidad de conocer su funcionamiento interno, generando un esquema confiable para garantizar un adecuado manejo de los datos sensibles, o confidenciales provistos por las personas productoras.
    
 Ambos componentes fueron presentados y revisados en una sesión conjunta entre el MAG, OIRSA y PTI–PNUD y el acompañamiento técnico de INTA, y TI de MAG y PNUD, recibiendo el visto bueno del viceministro técnico del MAG, como producto 3 de este proceso. Como paso pendiente, se encuentra el proceso de devolución técnica de resultados a puntos focales de TI en MAG, DNEA, ICAFE y LAICA y la validación del módulo de cálculo utilizando datos reales correspondientes a la línea base del sector de musáceas. 
Ver Anexos: 
2026 03 03 Informe de avances Producto 3 Módulo MRV para GEI PNUD.pdf,
 2026 16 04 Manual Técnico Módulo MRV para GEI PNUD.pdf
 Minuta reunión Grupo técnico acompañamiento TRAZARAGRO producto 3


Medición y estimación emisiones, reducciones y Fincas PTI

-Musáceas: 
Acompañamiento pilotaje MRV NAMA Musáceas: Fortalecimiento técnico, actualización de instrumentos y monitoreo. En particular, se realizaron revisiones al anexo para pequeña y mediana escala, al documento de la NAMA Musáceas, incluyendo la incorporación y ajuste del capítulo de gobernanza, en un proceso articulado con la Unidad de Producción Sostenible de la DNEA y con apoyo de la GIZ, entidad que financió la elaboración de dicho capítulo adicional.
Ver anexo: 4.4.5 Documento final NAMA de estructura de gobernanza -NAMA musáceas FINAL 10 feb.docx
Asimismo, se avanzó en la consolidación del Grupo Técnico de la NAMA Musáceas, bajo el liderazgo de la UPS-DNEA. En este contexto, el 19 de enero se celebró la primera sesión del grupo técnico, durante la cual se presentaron los resultados de línea base, incorporando los análisis de laboratorio correspondientes al carbono orgánico del suelo. 
Ver anexo: Minuta Equipo Técnico NAMA Musáceas-001-2026-190126.docx
Posteriormente, el 10 de marzo se realizó la segunda sesión del grupo técnico, de manera presencial en las instalaciones de CORBANA. En esta reunión se presentaron los resultados del Sistema de Monitoreo de Cambios en el Usoa de la tierra en Paisajes Productivos  MOCUPP para el sector musáceas (descritos en la sección II.A del presente informe). 
Ver anexo: Minuta Equipo Técnico NAMA Musáceas-003-2026 Marzo.docx
En el ámbito de la implementación en campo de la NAMA Musáceas, se resalta la autorización del Grupo ACON para incorporar la finca Pénjamo al programa. En este contexto, el 25 de marzo se realizó una gira de muestreo coordinada entre la UPS-MAG, el INTA y el PTI–PNUD, durante la cual se efectuaron mediciones vinculadas al sistema MRV, incluyendo carbono orgánico en suelos y biomasa aérea, así como muestreos adicionales de suelos con fines de investigación liderados por el INTA.
Ver anexo: Informe gira ACON+AXES mar26.pdf

-Café:
En el primer cuatrimestre se efectuaron reuniones bimensuales con el Ingeniero Luis carrera del INTA para la compilación de los datos recolectados sobre biomasa aérea, con lo cual está finalizada la línea base de absorciones para las fincas del programa. De manera paralela se efectuaron reuniones mensuales con el nuevo encargado de seguimiento técnico para café del PTI y se dio seguimiento al proceso de contratación de un técnico de campo por parte de GIZ con el fin de articular esfuerzos para la compilación de la información faltante, sobre consumo eléctrico, uso de agua, abonos nitrogenados y enmiendas cálcicas.
En cuando a beneficios se efectuaron reuniones mensuales con la encargada de proyectos de ICAFE y personal de acompañamiento de la unidad de industrialización de esta institución, generando una matriz con información de base para los beneficios participantes en la iniciativa ejecutada con ICAFE para la incorporación de mas de estas facilidades en el programa NAMA. Es importante destacar que se identificaron problemas asociados a la falta de registros en la mayoría de los beneficios visitados por el equipo ICAFE, CATIE. Para procurar un mejor tratamiento de la información se ha pactado dar seguimiento con la unidad de industrialización en los meses de mayo y junio. 

Ver anexo:
Base datos COS Café


	 

	II.C Sostenibilidad a largo plazo para los sistemas de monitoreo de cambio de uso de la tierra y MRV.   
	Meta (del año): El sistema de monitoreo de cambios en el uso del suelo en paisajes productivos, ha identificado alternativas para continuar la producción de capas específicas para coberturas estratégicas (pasturas, café, musáceas)
	Ruta de trabajo para diseñar una propuesta de valor que permita la captación de apoyo financiero de sector privado y academia para el desarrollo periódico de capas MOCUPP, en conjunto con el programa de Biodiversidad y Finanzas del PNUD.

El 20 de marzo se realizó una actividad con especialistas en economía e innovación del Programa BIOFÍN, enfocada en coordinar aspectos de costeo, definir los elementos diferenciadores del MOCUPP e identificar opciones y mecanismos de financiamiento combinados e innovadores para fortalecer su implementación y sostenibilidad. En continuidad, el 23 de abril se llevó a cabo el taller “Definiendo la propuesta de valor del MOCUPP”, cuyo objetivo fue construir de manera participativa dicha propuesta, identificando sus principales beneficios, diferenciadores, oportunidades y retos, con miras a fortalecer su posicionamiento, implementación y sostenibilidad.
Ver Anexos: 
Minuta_Transforma-Biofin23042026.docx 
Minuta_Transforma-Biofin20032026.docx

	

	Gestión, monitoreo y reporte
	Mantener un sistema organizado de actividades prioritarias de acuerdo con el plan de trabajo anual para la gestión de riesgos y facilidad del reporte de avances a partes interesadas
	Gestión adaptativa en conjunto con asesora técnica, geógrafa y asociado en administración.

Para la gestión adaptativa del componente, se planificaron y llevaron a cabo reuniones periódicas del equipo de trabajo para actualizar los avances en las actividades y del presupuesto; inicialmente se realizaron de forma semanal y, a partir de abril, pasaron a ser quincenales para ajustarse a los talleres y giras del segundo trimestre. Asimismo, se mantiene un archivo actualizado que registra responsables, fechas de inicio de las actividades y la prioridad general del componente.

Para cada reunión se prepara una agenda y se registra la conversación. En paralelo también se desarrollan reuniones bilaterales.  

Ver anexos: 
Cuadro combinado de seguimiento.
Registro reuniones 2026


	





[bookmark: _Toc227848079][bookmark: _Toc227935010]3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
Dentro de los requerimientos de las capacitaciones SIG se solicitó un porcentaje de participación mínimo de mujeres de 50% para alcanzar una participación equitativa en las actividades. En esto se logró contar con la presencia de 12 mujeres y 15 hombres. Ver Anexo: Actividad presencial
Sin embargo, las actividades son convocadas por MAG e incluyen espacios para representantes de instituciones como ICAFE, INTA, CORFOGA, CORBANA y cooperativas, por lo que la asistencia también está supeditada a las asignaciones de puestos actuales de las personas responsables para el seguimiento de NAMA en cada institución.
	Fecha
	Título de la actividad
	H
	M
	O
	Asistencia total

	10/mar
	Presentación resultados capas musáceas MOCUPP
	5
	8
	0
	13

	15/abr
	Curso fortalecimiento capacidades en SIG 2
	15
	12
	0
	27

	24/abr
	Capacitación MRV con extensionistas - Región Oriental
	20
	15
	0
	35

	29/abr
	Capacitación MRV con extensionistas - Región Occidental
	18
	5
	0
	23

	30/abr
	Capacitación MRV con extensionistas - Región Central Sur
	12
	9
	0
	21

	 
	Total
	70
	49
	0
	119







[bookmark: _Toc227848080][bookmark: _Toc227935011]

3.2 Aportes en gestión de conocimiento
En esta sección se debe indicar si durante el período se han elaborado productos de conocimiento (reportes, documentos, videos, historias de vida, entre otros), así como incluir la evidencia o los enlaces de visualización o descarga correspondientes.
	Nombre del producto
	Descripción
	Fecha de públicación
	Enlace de publicación.

	Reporte final narrativo MOCUPP pastos, café y musáceas
	3 documentos finales de resultados de capas MOCUPP para pastos, café y musáceas. 
	Mayo 2026
	Enlaces a carpeta de anexos Informes_Finales_Mocupp

	Fichas infográficas MOCUPP pastos, café y musáceas
	9 infografías con síntesis de los resultados para las capas anuales y la capa comparativa interanual de interacción con cobertura arbórea 
	Mayo 2026
	Enlaces a carpeta de anexos Infografías_MOCUPP

	15 capas MOCUPP pastos, café y musáceas 
	Capas con sus metadatos respectivos de datos anuales de cobertura y extensión de pastos, café y musáceas, capa de cobertura arbórea y capa comparativa interanual 
	Mayo 2026
	Enlaces a carpeta de anexos: Capas MOCUPP

	Módulo de capacitación en Sistemas de Información Geográfica con énfasis en uso de capas MOCUPP
	Módulo de capacitación en Sistemas de Información Geográfica con énfasis en uso de capas MOCUPP
	Abril 2026
	Enlaces a carpeta de anexos:  Módulo de capacitación SIG

	Manual homologado para la medición, reporte
y verificación de las NAMA ganadería, café,
musáceas, arroz y caña de azúcar de Costa Rica
	Diagramación y diseño gráfico del Manual homologado para la medición, reporte
y verificación de las NAMA ganadería, café,
musáceas, arroz y caña de azúcar de Costa Rica
	Mayo 2026
	Enlaces a carpeta de anexos: manual homologado a prueba.

	Infografías didácticas de paso a paso para toma de muestras de Carbono Orgánico en Suelos, Carbono en Biomasa y flujo del dato de mitigación 
	Materiales de capacitación (infográficos) con paso a paso metodológico para toma de muestras de Carbono Orgánico en Suelos y Carbono en Biomasa, así como flujo del dato de mitigación.
	Mayo 2026
	Enlace a carpeta de anexos: Infografías_MOCUPP

	Video actualizado sobre paso a paso para toma de muestras de densidad aparente y Carbono Orgánico en Suelos
	Actualización de video didáctico sobre paso a paso metodológico para toma de muestras de Densidad Aparente y Carbono Orgánico en Suelos.
	Mayo 2026
	Enlace a carpeta de anexos: video suelos.

	Presentación de informe técnico MOCUPP musáceas (periodo 2021–2022)
	Presentación de informe técnico MOCUPP musáceas (periodo 2021–2022) en espacio de equipo técnico NAMA Musáceas.
	Abril 2026
	Enlaces a carpeta de anexos Presentación-MOCUPP musáceas

	Webinar "Mapeo agrícola de nueva generación: Deep Learning"
	Webinar "Mapeo agrícola de nueva generación: Deep Learning"
	Abril 2026
	Enlaces a carpeta de anexos: Webinar_Mapeo Deep Learning

	Presentación de avances MRV 2026 en side evento de la conferencia científica Wallace
	Presentación de avances MRV 2026 en side evento de la conferencia científica Wallace
	Abril 2026
	Enlaces a carpeta de anexos

	Presentación de informe técnico MOCUPP café (periodo 2021–2022)
	Presentación de informe técnico MOCUPP café (periodo 2021–2022) en espacio de equipo técnico NAMA Café.
	Abril 2026
	Enlaces a carpeta de anexos Presentación-MOCUPP café
 

	Presentación de informe técnico MOCUPP (periodo 2021–2022) ante CENIGA/MINAE y la Unidad de Agromática de la DNEA
	Presentación de informe técnico MOCUPP (periodo 2021–2022) ante el Centro de Información Geoambiental CENIGA/MINAE y la Unidad de Agromática de la DNEA
	Abril 2026
	Enlaces a carpeta de anexos Presentación-MOCUPP CENIGA_UAM



4. [bookmark: _Toc227848082][bookmark: _Toc227935012]Registro de desafíos y temas pendientes
Esta sección identifica las condiciones internas que afectan la implementación del proyecto, incluyendo desafíos, cuellos de botella, obstáculos y temas pendientes. Asimismo, describe las acciones tomadas o planificadas por el equipo para gestionar estos riesgos y asegurar una ejecución efectiva dentro del cronograma previsto.
	Tema pendiente/ desafíos y/o problema
	Fecha de identificación
	Medidas de manejo / posibles soluciones
	Solicitud de apoyo a la Gerencia

	-Ejecución de estrategia de comunicación y socialización de las capas de pérdida y ganancia de cobertura boscosa de la herramienta MOCUPP, ante los sectores involucrados Viceministerios MAG y MINAE, organizaciones sectoriales (ICAFE, CORFOGA, CORBANA) y otras organizaciones de sociedad civil.
	I trimestre 2025





	Implementación de estrategia de comunicación diferenciada, con apoyo de comunicación política.
	-Dar acompañamiento en reuniones específicas con tomadores de decisiones del sector agroproductivo e institucional.
-Facilitar enlace con el proyecto de ganadería regenerativa para el seguimiento de acciones específicas.



	-Apoyo de especialistas para la identificación de opciones de financiamiento de plataformas de monitoreo de cambio de uso de suelo.
	I trimestre del 2025
	Acompañamiento al proceso de formulación y ejecución del tanque de pensamiento en financiamiento a plataformas de monitoreo de cambio de uso de suelo en conjunto con proyectos y programas socios
	-Acompañar trabajo conjunto Transforma-Biofin para desarrollar una propuesta de valor que sirva de insumo para la búsqueda financiamiento para los sistemas de monitoreo de cambio de uso de suelo, con posibles inversionistas y partes interesadas.

	-Proceso de cierre técnico y financiero del subcomponente en las plataformas del PNUD
	IV trimestre 2025 
	Acompañamiento en el proceso de cierre técnico y financiero del subcomponente en las plataformas del PNUD
	Apoyo del punto focal de Monitoreo y Evaluación y la Oficialía en el proceso de cierre técnico y financiero del subcomponente en las plataformas del PNUD


[bookmark: _Toc227848083][bookmark: _Toc227935013]

5. Registro y gestión de riesgos 
Esta sección identifica, describe y analiza los riesgos externos al proyecto (políticos, sociales, ambientales, operacionales, regulatorios, entre otros) que hayan impactado los entregables o que hayan surgido durante el período. Los riesgos deben actualizarse, registrarse y monitorearse al menos dos veces al año en la plataforma Quantum, detallando las acciones de gestión (mitigación, reducción de probabilidad o aprovechamiento como oportunidad). En caso de nuevos riesgos, deben incorporarse en el módulo Projects – Risk Register con toda la información requerida (adjuntar pantallazo en caso de agregar nuevos riegos).  Asimismo, para los riesgos existentes se debe adjuntar un pantallazo del dashboard de riesgos que evidencie que la información está completa y que todos los riesgos cuentan con sus respectivos tratamientos. Dashboard de Riesgos
No se han registrado nuevos riesgos para el proyecto. La última actualización corresponde a mediados del 2025.
El proyecto cuenta con la plataforma de riesgos actualizada en Quantum, pero aparece en ninguna de las categorías del tablero de riesgos compartido.
[image: ]


Estos son los últimos riesgos identificados y actualizados en el sistema:
	Evento
	Causa
	Impacto (s)
	Categoría del riesgo*[footnoteRef:1] [1:  *Sociales y ambientales, financieros, operacionales, reputacional, regulatorio, estratégicos y/o de protección y seguridad.
**Impacto: (1-5), Probabilidad (1-5), nivel de riesgo (bajo, moderado, sustancial, alto)] 

	Impacto, probabilidad y nivel de riesgo**

	Situaciones de discriminación no intencionada en la participación de mujeres en los diferentes niveles de acción del proyecto
	El sector público agropecuario es un sector altamente masculinizado
	Afecta las oportunidades de formación y participación en las actividades planificadas por el programa y el subcomponente a cargo de PNUD
	Bajo
	I = 2
P = 3


	Situaciones de riesgo que afecten la salud (física y psicosocial) y seguridad del equipo del proyecto durante las misiones de campo
	La localización y tipos de actividad productiva de las fincas abordadas por el subcomponente
	Compromete la operación del programa y la generación de información para el monitoreo de impactos en las emisiones de GEI asociadas a las inversiones realizadas por el PTI
	Bajo
	I = 4
P = 2






6. [bookmark: _Toc227848084][bookmark: _Toc227935014]Información financiera del proyecto
Esta sección recoge la información sobre la ejecución financiera del proyecto, necesaria para su monitoreo. Los datos deben extraerse de la plataforma Quantum (reportes AAA y CDR) y validarse con el personal administrativo para asegurar que la información esté actualizada.
	Actividad/ componente
	Monto Total Aprobado  en el AWP
	Gasto en el Período del informe
	Gasto Total  ejecutado hasta la fecha
	% de ejecución

	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	
Activity1
	$119.838,2 
	$45.650,47

	
	
	
	$45.650,47

	38,09

	Compromisos

	
	8.414,34

	
	
	
	
	

	
Total

	
	54.064,81
	
	
	
	
	45.11



	¿El proyecto cuenta con el plan de adquisiciones actualizado?
	Si ( X )
No (  )
Indique el monto presupuestado en el plan de adquisiciones del proyecto: USD10000
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7. Anexo
[bookmark: _Toc227935016]Anexo 1. Portal de transparencia
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Informe cuatrimestral       Guía para complementar el I Informe cuatrimestral del proyecto   Propósito  -   Descripción del Informe de seguimiento de proyecto   El objetivo es proveer información acerca del estado del proyecto para monitorear y tomar  acciones con relación al avance de las actividades y  resultados,   así como para contrarrestar  los posibles problemas y riesgos que puedan presentarse.  El informe compila información  sustantiva para comparar los avances/logros del proyecto con relación a los planes y  resultados esperados del mis mo.    Insumos del Informe   Los insumos del informe están vinculados a las visitas de campo, a las reuniones con las  contrapartes, a la información y reportes realizados por el personal del proyecto y las  personas consultoras que han sido contratados/as para la ejecución de acciones  específicas.                                   

