Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Governo da República de Moçambique

Documento do projeto para projetos de planeamento financeiro implementados a nível nacional financiados pelo Fundo para os Países Menos Desenvolvidos (LDCF)

| Título do projeto : Ampliação da adaptação local e do planeamento informado sobre os riscos climáticos para meios de subsistência resilientes – Moçambique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| País: Moçambique | Parceiro de implementação (entidade executora do GEF): Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas |  | Modalidade de execução: NIM |
| Resultado contribuinte (UNDAF/CPD, RPD, GPD): Área de resultado 4: PLANET: Resultado 10 do UNDAF: As comunidades são mais resilientes ao impacto das alterações climáticas e das catástrofes Resultado do plano estratégico relacionado 5: Os países são capazes de reduzir a probabilidade de conflitos e diminuir o risco de desastres naturais, incluindo os decorrentes das alterações climáticas |  |  |  |
| Categoria de triagem social e ambiental do PNUD: Substancial |  | Marcador de género do PNUD: G2a (consultar o Plano de Ação para a Integração da Perspectiva de Género, incluindo os Indicadores de Género para M&A, elaborado em anexo separado) |  |
| ID do prémio: 00136186 |  | ID do projeto/resultado: 00127180 |  |
| Número de identificação PIMS do PNUD-GEF: 6010 |  | Número de identificação do projeto GEF: 10100 |  |
| Data da reunião do LPAC: A definir |  |  |  |
| Data limite para envio ao GEF: 30 de outubro de 2024 |  |  |  |
| Data limite para aprovação pelo CEO: 31 de dezembro de 2024 |  |  |  |
| Duração do projeto em meses: 72 |  |  |  |
| Data prevista para início: 30 de maio de 2025 |  | Data prevista para o fim: 29 de maio de 2031 |  |
| Data prevista para a publicação da revisão intercalar ao ERC: 30 de outubro de 2028 |  | Data prevista para publicação do relatório de avaliação final ao ERC: 30 de novembro de 2030 |  |
| Data prevista para o encerramento operacional: 28 de fevereiro de 2032 |  | Data prevista para o encerramento financeiro: 28 de agosto de 2032 |  |
| Breve descrição: O objetivo do projeto é reforçar a resiliência das comunidades e dos governos locais em Moçambique aos impactos das alterações climáticas através de meios de subsistência diversificados e resilientes às alterações climáticas, do planeamento da adaptação local e do financiamento. Mais especificamente, o projeto procurará aumentar a resiliência dos meios de subsistência das comunidades vulneráveis aos impactos previstos das alterações climáticas, trabalhando a nível local e com o objetivo de levar os benefícios do financiamento internacional para o clima aos níveis distrital e local. Com este objetivo, o projeto irá (i) implementar medidas de adaptação no terreno que foram identificadas nos Planos de Adaptação Local (PAL) e beneficiar diretamente pelo menos 25.500 pessoas (53% mulheres); e (ii) reforçar a capacidade institucional e comunitária para o planeamento e orçamentação da resiliência, integrando a resiliência climática em pelo menos dez planos locais e setoriais. O projeto está em consonância com as prioridades de adaptação detalhadas nas principais políticas, estratégias e planos nacionais, incluindo: o Programa Nacional de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (PNAA); a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas 2013-2025 (ENAMMC); e a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) de Moçambique, todos sob a alçada do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP). O projeto também está alinhado com o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA 2030), Estratégia Nacional de Desenvolvimento (END 2025-2044), para além dos vários planos e políticas nacionais para os setores das pescas e da aquicultura, Estratégia para o Desenvolvimento da Aquacultura (EDA 2020-2030), o Plano Diretor para a Gestão do Risco de Desastres 2017-2030, bem como de outras políticas, planos e programas relevantes, nomeadamente no âmbito de outras Convenções do Rio (Biodiversidade, Degradação do Solo). Espera-se que até sete distritos em todo o Moçambique se beneficiem do projeto. Destes, cinco distritos foram objeto de avaliações detalhadas dos riscos climáticos e da vulnerabilidade durante o PPG, bem como de estudos específicos sobre a cadeia de valor e de consultas às partes interessadas. Os cinco distritos em foco são os seguintes, dentro das suas respectivas províncias: Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo). A nível provincial, o projeto também prevê o trabalho para integrar a adaptação nas ferramentas de planeamento. São propostas ações gerais de adaptação por meio de duas componentes do projeto: No âmbito da componente 1, o projeto reforçará a resiliência climática das comunidades locais em distritos selecionados por meio de financiamento de medidas de adaptação identificadas nos LAP aprovados. As medidas específicas a financiar pelo projeto incluem medidas de adaptação estrutural e medidas de reforço da resiliência, com foco na capacidade produtiva local e nos meios de subsistência. Em ambos os casos, os benefícios da adaptação serão alcançados através de investimento e formação. O primeiro grupo de medidas (estruturais) consiste em iniciativas para incorporar a adaptação nas cadeias de valor rurais e nos processos de produção relacionados — sejam cadeias de valor agrícolas, pastorais ou pesqueiras, dependendo da localização. As medidas de adaptação não estruturais incluirão o desenvolvimento de capacidades com base na comunidade através de abordagens participativas à extensão rural, juntamente com ações para reforçar a organização social da produção local. O foco será em práticas, técnicas e gestão adaptadas dos insumos envolvidos nos processos produtivos, manuseio pós-colheita dos produtos locais, agregação de valor, armazenamento, comercialização, bem como o uso otimizado de equipamentos e infraestruturas. O projeto se baseará nos resultados dos investimentos de base fornecidos por vários parceiros e trabalhará em conjunto com as iniciativas presentes nos distritos em questão — em particular as iniciativas relacionadas ao desenvolvimento rural, resiliência, cadeias de valor agrícolas e pesqueiras. O acesso ao financiamento para investimentos de adaptação será facilitado pelo projeto. Através das suas ligações aos programas do MAAP (nível nacional, provincial, distrital), o projeto dará prioridade a abordagens participativas à extensão agrícola, à demonstração de técnicas adaptadas ao clima e à transferência de conhecimentos — por exemplo, através da utilização de pacotes tecnológicos inteligentes para o clima, métodos de demonstração, partilha de resultados e melhores práticas em campos produtivos, restauração de áreas degradadas. Os serviços de extensão facilitarão a assimilação de técnicas e práticas, mas também desempenharão um papel fundamental na organização social da produção. No âmbito da Componente 2, o projeto promoverá metodologias participativas para priorizar as ações incluídas nos LAP, com o objetivo de maximizar a eficácia dos recursos financeiros disponibilizados para meios de subsistência e adaptação climática a nível distrital. O projeto irá, por exemplo, considerar a aplicação de sistemas de apoio à decisão com foco agrometeorológico, utilizando-os como ferramenta de adaptação, além de diferentes ferramentas de monitorização e integração. Estas ferramentas podem incorporar outros aspetos da sustentabilidade, tais como género, gestão integrada de pragas e doenças, otimização dos investimentos em desenvolvimento, reforço das cadeias de valor/meios de subsistência, salvaguardas ambientais e sociais, entre outros aspetos. Mais especificamente, a estratégia de formação a ser realizada pelo projeto envolverá diretamente as principais partes interessadas locais em diferentes aspetos práticos do planeamento da adaptação. Serão envolvidos líderes locais, incluindo mulheres, bem como representantes de equipas técnicas envolvidas no planeamento, setores-chave, comunidades e sociedade civil, entre eles organizações não governamentais que se concentram em segmentos vulneráveis da população (por exemplo, crianças, idosos, pessoas com deficiência), e sempre buscando um benefício equilibrado de género. Este tipo de abordagem ao planeamento a nível local pode ser replicado noutros distritos além dos diretamente visados pelo projeto e servirá, assim, como modelo para melhor apoiar a implementação dos LAP em todo o país e para desenvolver novos LAP. A componente 2 também apoiará o desenvolvimento de pelo menos dois novos LAP em distritos ainda a selecionar e a integração da CCA e da RRD em três planos de desenvolvimento provinciais. |  |  |  |
| Plano de financiamento |  |  |  |
| Fundo Fiduciário do GEF LDCF |  | 8 932 420,00 |  |
| Recursos do PNUD TRAC |  | 530 000,00 |  |
| (1) Orçamento total administrado pelo PNUD |  | 9 462 420,00 |  |
| (2) COFINANCIAMENTO CONFIRMADO (excluindo fundos administrados pelo PNUD no Atlas) |  |  |  |
| Total do cofinanciamento confirmado para este projeto não administrado pelo PNUD |  | 77 935 816 |  |
| (3) Financiamento total do projeto (1) + (2) |  | 87 398 236 |  |
| Assinaturas |  |  |  |

| Assinatura: | Acordado pelo Governo Desenvolvimento: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MINEC) | Data/Mês/Ano: no prazo de 6 meses após a aprovação pelo CEO do GEF |
| --- | --- | --- |
| Assinatura: | Acordado pelo Parceiro de Implementação: Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) | Data/Mês/Ano: no prazo de 6 meses após a aprovação pelo CEO do GEF |
| Assinatura: | Acordado pelo PNUD | Data/Mês/Ano: no prazo de 6 meses após a aprovação pelo CEO do GEF |

# Acrónimos

| ASCA | Associação de Poupança e Crédito |
| --- | --- |
| CCA | Adaptação às Alterações Climáticas |
| DMC | Direção Nacional para as Alterações Climáticas |
| DINAE DINAG | Direção Nacional de Extensão Direcção Nacional de Agricultura |
| DNDR | Direção Nacional de Desenvolvimento Rural |
| DRM | Gestão do risco de desastres |
| FAO | Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura |
| FEG | Grupos de Extensão Agrícola |
| FNC | Primeira Comunicação Nacional de Moçambique |
| FSP | Projeto em tamanho real |
| GEF | Fundo Global para o Ambiente |
| GEFSEC | Secretariado do Fundo Global para o Meio Ambiente |
| GFDRR | Fundo Global para a Redução e Recuperação de Desastres |
| GIIMC | Grupo de Trabalho Interinstitucional para as Alterações Climáticas |
| GoM | Governo de Moçambique |
| IIAM | Instituto Nacional de Investigação Agrária |
| IIP | Instituto Nacional de Investigação das Pescas |
| INAM | Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique |
| INGD | Instituto Nacional de Gestão de Desastres |
| LAP | Planos de Adaptação Local |
| LDCF | Fundo para os Países Menos Desenvolvidos |
| MAAP | Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas |
| MIMAIP | Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca |
| MTA | Ministério do Território e do Ambiente |
| NAPA | Programa Nacional de Ação para a Adaptação |
| NCCAMS NCE | Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas Natureza, alterações climáticas e energia |
| PBCRG | Subsídios para Resiliência Climática com Base no Desempenho |
| PDD | Plano de desenvolvimento distrital |
| PDRRD | Plano Diretor Nacional de Redução do Risco de Desastres 2017-2030 |
| PEDSA | Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrícola |
| PIF | Formulário de Identificação de Projetos |
| PIR | Relatório de Implementação do Projeto GEF |
| PNISA | Programa Nacional de Investimento no Setor Agrícola |
| POPP | Políticas e Procedimentos Operacionais e Programáticos |
| PPG | Subsídio para Preparação de Projetos |
| PRONEA | Programa Nacional de Extensão Agrícola |
| ODS | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |
| SETSAN | Secretariado Técnico para a Segurança Alimentar |
| SLR | Aumento do nível do mar |
| SNC | Segunda Comunicação Nacional de Moçambique |
| SUSTENTA | Programa Nacional para a Integração da Agricultura Familiar nas Cadeias Produtivas |
| STAP | Painel Consultivo Técnico Científico do GEF |
| TNC | Terceira Comunicação Nacional de Moçambique |
| PNUD | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento |
| PNUD-GEF | Unidade de Financiamento Ambiental Global do PNUD |
| VBCRG | Subsídio para Resiliência Climática com Base na Vulnerabilidade |
| VSLA | Associações de Poupança e Empréstimo de Aldeias |

# Índice

Acrónimos	5

I.	Índice	7

II.	Desafio de Desenvolvimento	12

1) Contexto geográfico e socioeconómico	12

2) O problema induzido pelas alterações climáticas: vulnerabilidade	13

3) Barreiras e solução a longo prazo	19

A solução	19

Barreiras	20

4) Cenário de referência e quaisquer projetos de referência associados	24

(i) Desenvolvimento económico, redução da pobreza e resiliência através do desenvolvimento da cadeia de valor nas zonas rurais	25

(ii) Planeamento da adaptação às alterações climáticas	27

(iii) Iniciativas de redução do risco de desastres	33

5) Coerência com as prioridades nacionais	35

Políticas e estratégias existentes relacionadas com a adaptação às alterações climáticas (CCA)	35

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o projeto	38

Alinhamento com a área focal do GEF e/ou estratégias do programa de impacto	39

III.	da estratégia	42

1) Estratégia geral	42

Teoria da mudança subjacente à estratégia do projeto	48

2) Locais do projeto	51

Visão geral introdutória dos locais do projeto	51

Governança distrital em Moçambique	61

Seleção das aldeias prioritárias	62

Justificativa para a seleção das províncias e distritos prioritários	64

IV.	Resultados e parcerias	66

1) Resultados esperados	66

Objetivo e componentes	66

Componente 1)	68

Componente 2)	87

Componente 3)	103

2) Parcerias	109

Colaboração e sinergias com iniciativas financiadas pelo GEF e outros parceiros	109

3) Riscos	112

4) Partes interessadas	118

5) Cooperação Sul-Sul e Triangular (SSTrC)	126

6) Igualdade de género e empoderamento das mulheres	128

Introdução à análise de género	128

Papéis de género, responsabilidades, e o e meios de subsistência	129

7) Capacidade de inovação, sustentabilidade e potencial de expansão	135

Inovação	135

Potencial de expansão	137

Sustentabilidade	138

Soluções digitais	139

V.	Gestão de projetos	139

Eficiência e eficácia em termos de custos	139

Gestão do projeto	139

VI.	Quadro de resultados do projeto	141

Resultado do Projeto 1	143

VII.	Plano de Monitorização e Avaliação (M&amp;E)	149

da atividade de monitoramento	151

Gestão do conhecimento	154

VIII.	Disposições de governação e gestão	156

Secção 1) Funções e responsabilidades gerais do mecanismo de governação do projeto:	156

Secção 2) Estrutura organizacional do projeto	157

Secção 3) Segregação de funções e barreiras de segurança em relação à representação do PNUD no conselho do projeto:	160

Secção 4) Funções e responsabilidades da estrutura organizacional do projeto:	160

IX.	Planeamento e gestão financeira	163

Custos do projeto	163

Co-financiamento confirmado	163

Outros tópicos relacionados	165

X.	Orçamento total e plano de trabalho	168

Notas orçamentais	172

XI.	Contexto jurídico	181

XII.	Gestão de riscos	181

XIII.	Anexos obrigatórios	184

Anexo 1: Modelo de Orçamento do GEF	185

Anexo 2: Carta de apoio à execução do GEF	186

Anexo 3: Mapa do projeto e coordenadas geoespaciais dos locais do projeto	186

Anexo 4: Plano de Trabalho Plurianual	187

Anexo 5: Plano de monitorização	191

Anexo 6: Procedimento de Triagem Social e Ambiental do PNUD (SESP)	197

Informações sobre o projeto	197

Parte A. Integrar princípios de programação para reforçar a sustentabilidade social e ambiental	197

Parte B. Identificação e gestão dos riscos sociais e ambientais	200

Aprovação final	205

Anexo 1 do SESP. Lista de verificação de triagem de riscos sociais e ambientais	206

Anexo 7: Registo de Riscos do PNUD	211

Anexo 8:  Visão geral da equipa do projeto e consultores técnicos	216

Anexo 9:  Plano de Envolvimento das Partes Interessadas	240

1) Partes interessadas consultadas durante o PPG	240

2) Estratégia e abordagem de envolvimento das partes interessadas	244

3) Plano de Envolvimento das Partes Interessadas	245

Anexo 10: Quadro de Gestão Ambiental e Social (ESMF)	247

Anexo 11: Análise de Género e Plano de Ação de Género	248

Análise Estrutural de Género	248

Papéis e responsabilidades de género	249

Acesso aos recursos com base no género	251

Tomada de decisões e género	254

Alterações climáticas e género	256

Plano de Ação de Género	258

Plano de Ação para a Igualdade de Género Orçamentado	268

Anexo 12: Plano de aquisições – especialmente para o primeiro ano de implementação	277

Recrutamentos (consultar os TdR)	277

Ano de aquisição 1	278

Anexo 13: Anexos específicos da área focal do GEF	280

Anexo 14: Acordos adicionais	280

Anexo 15: Indicadores principais do GEF	280

Resumo da CCA TT	280

Cálculos de referência	285

Anexo 16: Taxonomia GEF 7	289

XIV.	Anexos específicos do projeto	296

Anexo 18: Quadro de financiamento de referência	296

Anexo 19: Avaliações de referência completas	302

Anexo 19.1 – Relatório técnico: Vulnerabilidade ao risco climático dos distritos-alvo	302

Anexo 19.2 – Relatório técnico: Análise da cadeia de valor dos distritos-alvo	302

Anexo 19.3 – Relatório de avaliação de base: resultados das consultas às comunidades	302

Anexo 19.4 – Processo de validação e workshop	302

Anexo 19.5 – Avaliação da vulnerabilidade aos riscos climáticos: anexo técnico	302

Anexo 20: Resumo cruzado das avaliações de R&amp;V / VC para uma seleção de medidas de adaptação	303

Anexo 21: Conteúdo adicional sobre a metodologia para o desenvolvimento do LAP	303

Anexo 21.1 – Metodologia atual para integrar os LAP nos instrumentos de planeamento distrital	303

Anexo 21.2 – Proposta de revisão da metodologia y para os LAP desenvolvidos no âmbito do ESPS II/ PASA II	304

Anexo 21.3 – Aplicação da metodologia revista « » (Avaliação da vulnerabilidade e resiliência dos sistemas de subsistência) aos planos de ação locais (L	307

Anexo 21.4 – Metodologias para o SUSTENTA, Programa Nacional de Integração da Agricultura Familiar nas Cadeias Produtivas	312

FIM DO PRODOC	316

Figura 1. Efeito das alterações climáticas na produtividade das principais culturas	16

Figura 2. Desafios climáticos e de adaptação enfrentados pelo segmento da agricultura familiar (Programa SUSTENTA, 2020)	17

Figura 3. Situação atual do desenvolvimento do LAP em Moçambique	25

Figura 4. Teoria da Mudança (TOC), incluindo os componentes técnicos do projeto (1 e 2)	45

Figura 5. Locais de foco: 5 distritos e 3 províncias e os índices relativos de vulnerabilidade climática ao nível distrital	48

Figura 6. Moçambique: os cinco distritos focais e os seus respetivos riscos climáticos, vulnerabilidade e risco	16

Figura 7. Etapas do exercício envolvido na priorização das aldeias (Angoche como exemplo)	17

Figura 8. Gráficos de pontos com análise em escala reduzida para Angoche: [A] risco climático e [B] vulnerabilidade………………………..26

Figura 9. Diferentes tipos de dados geográficos/critérios a serem considerados nas soluções de adaptação	85

Figura 10. Integração das considerações de género no ciclo do projeto GEF	123

Figura 11. Estrutura organizacional do projeto	145

Figura 12. Áreas-alvo do projeto	179

Figura 13. Etapas para integrar os LAPs nos PDDs	289

Figura 14. Proposta para melhorar a metodologia de integração dos LAPs nos PDDs	291

Figura 15. Exemplo de uma análise do ciclo causal climático	291

Figura 16. Resumo do modelo SUSTENTA para serviços de extensão rural	298

Caixa 1. Implementação dos LAPs por meio de projetos e programas	28

Caixa 2. Visão geral da alinhamento do projeto com os ODS	36

Caixa 3. Organizações comunitárias de autoajuda: a abordagem ASCA/VSLA	77

Caixa 4. Notas explicativas sobre o processo de planeamento distrital (para o currículo de formação no âmbito do Resultado 2.1)	90

Caixa 5. Evolução recente da pandemia de Covid-19 em Moçambique e considerações sobre os impactos no projeto	106

Caixa 6. Inovações no setor financeiro em Moçambique e o esquema de concessão de subvenções proposto	127

Caixa 7. Desafios para o desenvolvimento da cadeia de valor e resumo das estratégias propostas	293

Caixa 8. Três modelos para a divulgação e ampliação dos serviços de extensão rural e desenvolvimento rural	299

# Desafio de Desenvolvimento

## 1) Contexto geográfico e socioeconómico

Moçambique estende-se por 2.700 km ao longo da costa sudeste de África. Grande parte do território do país é constituído por um planalto baixo, sulcado por 25 rios que desaguam no Oceano Índico. Entre os países da África Austral, Moçambique é um dos mais pobres e está classificado como País Menos Avançado (PMA), figurando entre os dez países do mundo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo. Moçambique tem uma elevada taxa de pobreza (64%), e a maioria dos pobres vive em zonas rurais. A prolongada guerra civil que abalou o país até a década de 1990 teve impactos duradouros nas suas condições de desenvolvimento. A pobreza, a insegurança alimentar e a malnutrição são fatores que contribuem substancialmente para a atual situação de desenvolvimento do país. Durante duas décadas, a economia de Moçambique cresceu, em média, mais de 7% ao ano. No entanto, devido à crise da dívida, verificou-se uma deterioração significativa do saldo da balança corrente durante 2015 e 2016, desencadeando uma forte desvalorização da moeda (acima de 40%), que expôs a fragilidade económica e financeira do país. Os impactos diretos e indiretos da pandemia da COVID-19 na economia têm sido significativos, agravando as dificuldades de muitas famílias já em dificuldades.

Nos últimos anos, os setores da mineração, energia, transportes, serviços e turismo têm sido importantes motores do crescimento da economia de Moçambique, embora esta ainda seja predominantemente baseada na agricultura de subsistência e outras formas de dependência direta dos bens e serviços dos ecossistemas. A agricultura, a silvicultura e a pesca contribuem com 25% do PIB e empregam mais de 70% da população ativa. As práticas rurais predominantes podem ser essencialmente caracterizadas como agricultura de subsistência, fracamente mecanizada e raramente utilizando irrigação ou insumos melhorados. A maioria dos campos agrícolas é pequena e familiar. As principais culturas são o milho (50%), a mandioca (10%), o sorgo (15%), o feijão (5%) e o arroz (15%). Em seguida, em termos de importância, vêm as culturas comerciais, incluindo amendoim, feijão boer, soja, sementes de sésamo, algodão, banana, cana-de-açúcar e castanha de caju.

O elevado nível de pobreza coloca vários desafios ambientais, que incluem a degradação da terra, erosão do solo, redução da fertilidade do solo, desflorestação, degradação das zonas húmidas, perda de biodiversidade e a poluição. Num círculo vicioso, estes desafios impõem severas restrições ao potencial das populações locais para melhorar os seus meios de subsistência.

A população de Moçambique aumentou rapidamente nas últimas duas décadas, passando de 16,1 milhões em 1997 para 20,6 milhões em 2007, atingindo 30 milhões em 2019 e estimando-se em cerca de 35,8 milhões em 2025. A densidade populacional média em 2025 era de 45 pessoas por km², com variações significativas entre os distritos. O intenso crescimento populacional está a agravar os desafios de desenvolvimento enfrentados por Moçambique e a aumentar a pressão sobre os serviços ecossistêmicos e os sistemas produtivos, dos quais depende a maior parte dos meios de subsistência rurais. Além disso, doenças como a malária e o VIH/SIDA estão a exercer uma grande pressão sobre as populações locais e a sua capacidade de lidar com os riscos climáticos e outros riscos e de recuperar deles.

Mais recentemente, a pandemia da COVID-19 acrescentou um desafio adicional às vulnerabilidades pré-existentes de Moçambique, com consequências negativas para a segurança alimentar, os investimentos estrangeiros, as receitas do governo e os meios de subsistência rurais. A extensão total do impacto da pandemia da COVID-19 ainda não foi avaliada de forma adequada.

## 2) O problema induzido pelas alterações climáticas: vulnerabilidade

Moçambique é classificado como o terceiro país mais vulnerável às alterações climáticas em África. Esta extrema vulnerabilidade é determinada pela localização geográfica do país (situado na rota das tempestades tropicais e sob a influência das chuvas de monção), pela forma alongada do seu território (que apresenta regiões geoclimáticas variadas) e pela sua extensa costa. Estes elementos de exposição aos riscos climáticos combinam-se com vulnerabilidades socioeconómicas e infraestruturais, incluindo a pobreza generalizada e a capacidade de adaptação limitada, indicada, por exemplo, pelas baixas taxas de alfabetização. Os investimentos em tecnologia moderna são limitados e as infraestruturas sociais e de mercado, como estradas, barragens, escolas e clínicas, são fracas, especialmente nas zonas rurais e semiurbanas. A agricultura de subsistência é a ocupação predominante em grande parte das zonas rurais, nas quais, os problemas de acesso ao mercado e as infraestruturas degradadas são recorrentes. Os desafios climáticos de Moçambique incluem o aumento da temperatura, alterações nos padrões de precipitação, aumento da frequência e intensidade dos ciclones e ventos fortes, secas recorrentes e subida do nível do mar – todos causados ou agravados pelas alterações climáticas.

As previsões climáticas nacionais de 2009 indicavam que, até 2075, as temperaturas médias poderiam aumentar entre 1,8 °C e 3,2 °C e a precipitação poderia diminuir entre 2 % e 9 %. Previsões mais recentes para o clima de Moçambique, utilizando os modelos climáticos mais recentes incluídos no Sexto Relatório de Avaliação (AR6) de 2021 do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), mostram um quadro mais ameno e matizado.

De acordo com os dados do AR6 acessados através do Portal de Conhecimento Climático do Banco Mundial (CCKP ), um conjunto de modelos climáticos executados para os cenários climáticos mais pessimistas (SSP3-7.0 e SSP5-8.5) prevê mudanças pronunciadas para a variável temperatura média ( Figura1, à esquerda). Estas variariam entre +2,26 °C e +2,80 °C para os dois cenários respectivos. Para os cenários climáticos mais otimistas (SSP1-1,9 e SSP1-2,6), os aumentos da temperatura média até 2075 variariam entre +0,35 °C e 0,79 °C, respectivamente (mesma figura).

Figura 1 . Projeções climáticas AR6 para Moçambique: temperatura média e precipitação

[Do WB CCKP > Projeções climáticas > Projeções médias: conjunto multimodelo; exibindo «anomalias (mudança)» para as variáveis referidas; período de tempo 2020-2039]

As projeções médias para anomalias na precipitação parecem mais amenas em média (Figura 1), à direita, mas com variações muito grandes para todos os cenários. Isso indica que a variabilidade climática em Moçambique é forte e continuará forte em relação à precipitação nos cenários de alterações climáticas. A análise visual SPEI da mesma fonte CCKP confirma esta conclusão (2, à esquerda) e mostra ainda um ligeiro agravamento do risco de seca na maioria dos cenários, um risco que se prevê que se distribua de forma mais ou menos uniforme por todo o país ( Figura2 , à direita). No entanto, há motivos para preocupação com as projeções climáticas relativas à precipitação na região central de Moçambique (Figura 2), à direita, onde mudanças negativas parecem persistentes tanto nos cenários climáticos «otimistas» como «pessimistas» (SSP1-1.9 e SSP5-8.5) (Figura 3), à esquerda e à direita, respetivamente. Um clima mais seco e quente aumenta a probabilidade de incêndios florestais e afetará os rendimentos agrícolas em todo o país.

Figura2 . Projeções climáticas AR6 para Moçambique: Índice de Seca SPEI anual para diferentes cenários climáticos

[Do WB CCKP > Projeções climáticas > Projeções médias: conjunto multimodelo; cálculo da média anual para o Índice Padronizado de Precipitação-Evapotranspiração (SPEI); período de tempo 2020-2039; o mapa mostra o cenário SSP3-4.5]

Figura 3 . Projeções climáticas AR6 para Moçambique para precipitação: cenários «otimista» e «pessimista»

[Do WB CCKP > Projeções Climáticas > Projeções Médias: Conjunto multimodelo; cálculo de «anomalias (mudança)» para precipitação; período de tempo 2020-2039]

As estatísticas sobre o histórico de desastres e os tipos de desastres mostram que «inundações» e «tempestades» são os riscos mais frequentes em Moçambique, seguidos por «secas» (Figura 4 ) (CCKP, 2022). No entanto, os eventos de seca afetam, de longe, o maior número de pessoas e os impactos tendem a durar por períodos mais longos. Apenas os dois eventos de seca mais recentes em Moçambique afetaram 2,3 milhões de pessoas em 2016 e 2,7 milhões em 2020 (Ibid.).

Figura 4 . Estatísticas de riscos naturais para Moçambique, de acordo com o Portal de Conhecimento sobre Alterações Climáticas do Banco Mundial

Moçambique é considerado o quinto país mais afetado por eventos climáticos extremos entre 2000 e 2019, e é também um dos mais vulneráveis (135 de 182 países) e menos preparados (171 de 192) de acordo com o Programa ND-GAIN (2020). O país tem um longo histórico de inundações catastróficas, com eventos ocorrendo quase todos os anos durante a estação chuvosa. Por exemplo, em março e abril de 2019, Moçambique foi atingido pelos ciclones Idai e Kenneth, que destruíram 480.000 hectares de culturas cerealíferas, além de estradas, escolas, centros de saúde e outras infraestruturas. Mais de 1,7 milhões de pessoas em Moçambique foram afetadas pelos ciclones só nesse ano, com danos e perdas que ascenderam a 3 mil milhões de dólares e um custo total estimado de recuperação e reconstrução que atingiu 3,4 mil milhões de dólares. Ambos os eventos destruíram e danificaram casas, empresas e infraestruturas essenciais . As secas também causaram danos significativos em Moçambique em termos de perda de colheitas, com graves impactos nos meios de subsistência e na economia. Os custos são estimados em mais de 4 milhões de dólares por evento de seca anual.

As inundações e as tempestades tropicais (incluindo os ciclones, um tipo particularmente destrutivo de tempestades tropicais) são largamente influenciadas por fenómenos naturais, como La Niña e a Zona de Convergência Intertropical. São o resultado do aumento da intensidade das chuvas, bem como de descargas fluviais ocasionais dos países vizinhos, constituindo anomalias climáticas. Um estudo recente mostrou que, em média, 1,16 ciclones tropicais por ano atingiram Moçambique entre 1980 e 2007. Embora os ciclones sejam um risco climático recorrente em Moçambique, as projeções climáticas apontam para um alto risco de aumento da intensidade das tempestades ao longo das costas frágeis, que já são vulneráveis à erosão costeira.

A zona costeira de Moçambique está especialmente exposta às alterações climáticas e às catástrofes naturais. O Banco Mundial estimou, em 2013, que 41% da área costeira do país era vulnerável a catástrofes naturais, afetando 380 000 pessoas. A subida prevista do nível do mar, como resultado direto das alterações climáticas globais, deverá provocar a erosão e submersão das zonas costeiras, intrusão de água salgada, desertificação e redução das terras aráveis. A acidificação dos oceanos, outra consequência das alterações climáticas que provoca o branqueamento dos corais e  diminuição da cobertura coralina, irá provavelmente afetar os mangais e a pesca ao longo da costa de Moçambique, mas é difícil prever de que forma, uma vez que o fenómeno ainda não foi bem estudado.

Os recursos hídricos também serão afetados pelos riscos das alterações climáticas em Moçambique, devido à redução localizada das precipitações ou ao aumento da variabilidade do regime pluvial. Nesses cenários, haverá uma diminuição da recarga dos aquíferos, aumento da evapotranspiração e intrusão de água salgada. As inundações e as tempestades tropicais também afetam a disponibilidade de água potável e podem danificar as infraestruturas relacionadas com a água. Alguns destes efeitos já são sentidos pelas comunidades locais em todo o país e serão exacerbados pelas alterações climáticas.

Sem adaptação, vários dos riscos atuais provocados pelo clima em Moçambique (inundações, tempestades, secas, erosão e incêndios florestais) provavelmente serão exacerbados pelas alterações climáticas futuras. Os riscos que são uma consequência direta das alterações climáticas (subida do nível do mar, acidificação dos oceanos) também afetarão o país. Sem adaptação, a combinação destes riscos, o nível de exposição aos riscos que caracterizam a geografia de Moçambique e a sua situação de desenvolvimento vulnerável resultam em riscos climáticos significativos para os meios de subsistência locais. Os impactos sociais, ambientais e económicos dos desastres cumulativos que afetam as populações vulneráveis em Moçambique e os seus bens são consideráveis. Estes são, em suma, os problemas mais importantes induzidos pelo clima a serem considerados na justificação deste projeto.

Além disso, a frequência dos desastres causados por riscos naturais em Moçambique reduz o impacto dos investimentos do governo e representa desafios significativos para os esforços de redução da pobreza. Entre esses riscos, os induzidos pelo clima são os mais proeminentes. Um estudo recente do Instituto Nacional de Redução do Risco de Desastres (INGD), citado na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) de 2021 (atualizada), indica que o custo da recuperação de desastres em Moçambique tende a aumentar ao longo do tempo (Figura 5 ), especialmente os desastres causados pelo clima. Outras estimativas recentes colocam o custo económico das alterações climáticas em até 16 mil milhões de dólares até 2050, podendo reduzir o PIB em cerca de 4%.

Figura 5 . Défices de custos anuais e acumulados desde 2016 para a reconstrução

O setor agrícola em Moçambique é um dos mais gravemente afetados tanto pela variabilidade climática atual como pelos impactos previstos das alterações climáticas. Cerca de 67% da população vive em zonas rurais, das quais cerca de 99% pratica a agricultura familiar – um segmento que representa cerca de 82% da economia rural. Isto significa que aproximadamente 4.2 milhões de famílias praticam agricultura de sequeiro no seu local de residência e em parcelas de terra com uma média de 1.7 ha. Menos de 0,5% das terras cultivadas são irrigadas. A erosão e a intrusão de água salgada são conhecidas por reduzir a fertilidade do solo e a disponibilidade de terras aráveis. Ambos os fenómenos são conhecidos por afetar a produtividade agrícola.

A Figura 6 ilustra os desafios climáticos no setor agrícola, mostrando uma estimativa dos efeitos negativos e positivos das alterações climáticas nas principais culturas do país nas suas três principais macrorregiões geográficas (sul, centro e norte). O impacto das alterações climáticas nos próximos 40 anos levaria a uma diminuição de 2% a 4% no rendimento das principais culturas, especialmente na região central. Prevê-se que a precipitação irregular resulte numa redução de 25% nas receitas agrícolas durante o mesmo período. Estima-se que 67,8% das propriedades agrícolas/quintas sejam afetadas por desafios climáticos, além de outros desafios estruturais relacionados com o setor agrícola, que são descritos na Figura7 (mais abaixo).

Figura6 . Efeito das alterações climáticas na produtividade das principais culturas

MANDIOCA, SORGO, SOJA, BATATA-DOCE, INHAME, TRIGO, AMENDOIM, MILHO, «MEIXOEIRA» E BATATA

A perspectiva de género também precisa ser enfatizada nas análises de vulnerabilidade e risco climático. As mulheres e as meninas estão entre os grupos mais afetados pela pobreza em Moçambique. O atraso no início da estação chuvosa e as chuvas irregulares tornam mais difícil para as famílias obter uma colheita suficiente para alimentar toda a família. O fardo recai frequentemente sobre as mulheres. De acordo com o Censo de 2017, 33,7% dos agregados familiares em Moçambique são chefiados por mulheres. A escassez de água prolonga o tempo necessário para buscar água, e as mulheres e meninas são geralmente as principais responsáveis por essas tarefas. A insegurança alimentar, que já é generalizada, tem efeitos mais prejudiciais à saúde e nutrição das mulheres, enquanto o aumento do tempo dedicado às tarefas domésticas pode afetar as perspectivas de educação das meninas.

Sob várias perspectivas, Moçambique é um país altamente vulnerável às alterações climáticas, propenso a catástrofes climáticas, tais como inundações, secas e ciclones tropicais, e com importantes vulnerabilidades sociais e económicas pré-existentes, incluindo uma capacidade de adaptação limitada. Foram apresentadas neste documento evidências de fontes científicas que sustentam esta conclusão. No entanto, existem muito poucas avaliações de risco relacionadas com o clima, reduzidas à escala geográfica, que possam ajudar a informar as medidas de planeamento da adaptação a nível local.

Este projeto irá centrar-se no planeamento da adaptação a nível local e selecionou distritos e províncias específicos em todo o país como locais-alvo. Estes encontram-se entre os mais expostos e vulneráveis às alterações climáticas em Moçambique. Para fornecer elementos específicos para o desenvolvimento do planeamento da adaptação em locais selecionados, foram preparadas avaliações de vulnerabilidade e risco climático reduzidas e direcionadas durante o PPG, com foco nos locais do projeto. Estas avaliações colocam em perspetiva a vulnerabilidade relativa das comunidades e dos ativos ao nível do subdistrito, justificando a necessidade de Planos de Adaptação Local (LAP) atuais e futuros e, mais importante ainda, a sua implementação.

Figura7 . Desafios climáticos e de adaptação enfrentados pelo segmento da agricultura familiar (Programa SUSTENTA, 2020)

Fonte: IAI 2020

## 3) Barreiras e solução a longo prazo

As intervenções do projeto abordarão diretamente os impactos climáticos atuais e previstos de riscos específicos relacionados ao clima, que foram avaliados por meio de avaliações de vulnerabilidade e risco climático específicas para cada local e em escala reduzida, e que serviram para validar as proposições gerais incluídas nos LAPs.

### A solução

As soluções a longo prazo para gerir as consequências adversas das alterações climáticas em Moçambique, através do aumento da capacidade de adaptação das comunidades locais e da melhoria dos seus meios de subsistência, consistem em garantir: (i) sistemas de produção alimentar reforçados e resilientes às alterações climáticas, incluindo os baseados em atividades agropastoris e pesqueiras, para que estes sistemas possam continuar a proporcionar rendimentos e meios de subsistência às comunidades que deles dependem; e (ii) quadros institucionais eficazes para apoiar a adaptação às alterações climáticas através de um planeamento e orçamentação dos principais investimentos em adaptação baseados em informações climáticas.

Os Planos de Adaptação Local (PAL) que foram elaborados nos últimos anos em Moçambique prevêem a maioria dos elementos das soluções acima mencionadas. Os PAL visam principalmente os distritos, que são o nível administrativo subnacional abaixo da província. Mais importante ainda, os PAL foram elaborados através de consultas locais e com base nas necessidades e aspirações das comunidades locais, sob a forma de medidas de adaptação e reforço da resiliência.

### Barreiras

Existem barreiras políticas, institucionais, comportamentais, financeiras, tecnológicas e até mesmo informacionais significativas que precisam ser abordadas para alcançar os objetivos estabelecidos em «A Solução» e antes que um caminho viável e escalável para a implementação dos LAP possa ser estabelecido em Moçambique. As principais barreiras incluem:

#### Barreira n.º 1. Recursos financeiros e apoio limitados para investimentos destinados a reforçar a resiliência climática dos meios de subsistência das comunidades.

Moçambique tem custos de adaptação elevados em relação ao PIB. Os custos de adaptação são especialmente elevados devido à geografia do país, com uma costa de mais de 2.700 km e a distribuição dispersa de mais de 60% da população total por muitas pequenas cidades e aldeias. Atualmente, o país enfrenta uma série de restrições económicas. Por conseguinte, os recursos públicos para a adaptação tornaram-se ainda mais limitados.

Desde 2018, o Governo de Moçambique (GoM) tem atribuído fundos para investimento na gestão ambiental e nas alterações climáticas através do Orçamento Geral do Estado (OGE), destinando fundos do nível central ao nível administrativo descentralizado. Uma análise está incluída no Anexo 18, (Tabela 44) , onde se pode ver que um total de US$ 3,7 milhões foi alocado para investimentos em cinco distritos visados por este projeto em 2019. Estes orçamentos deverão cobrir vários setores sociais e infraestruturais. Não estão necessariamente relacionados com investimentos em resiliência climática ou redução do risco de desastres.

Um inquérito recente mostra que, embora se estime que custará a Moçambique 11 mil milhões de dólares americanos entre 2020 e 2025 para implementar as ações previstas nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) de 2018 , Moçambique mobilizou apenas 370 milhões de dólares americanos em financiamento internacional para o clima por ano entre 2011 e 2020, o que representa apenas 17% das necessidades. Além disso, 95% do financiamento para o clima é investido a nível central e a maioria dos projetos centra-se em ações na esfera nacional, enquanto as populações mais vulneráveis são as rurais. Existe também uma tendência por parte dos doadores de distribuir o financiamento dos projetos de forma desigual entre as regiões. Enquanto mais de 50 projetos foram implementados na região sul do país, apenas metade desse número teve como alvo o norte.

As avaliações financeiras de base do PPG mostraram que existem vários programas que contribuem com investimentos essenciais nas atividades agrícolas, pastorais e pesqueiras, incluindo foco nas cadeias de valor e no desenvolvimento do mercado para apoiar as comunidades rurais. No entanto, os recursos financeiros e humanos são limitados para empreender uma abordagem integrada que aumente a resiliência dos meios de subsistência locais de forma mais ampla. Os recursos financeiros disponíveis para avaliar e responder plenamente às necessidades de adaptação prioritárias nos setores económicos vulneráveis e nas regiões vulneráveis do país também são limitados.

Os Planos de Adaptação Local (LAP) são um passo significativo para orientar esses investimentos, mas a sua implementação e a integração de medidas de adaptação como parte do planeamento do desenvolvimento a nível comunitário e distrital ainda não foram concretizadas do ponto de vista do financiamento fiável. Desde 2016, pelo menos 31 distritos com um LAP aprovado beneficiaram, em algum momento, do apoio de diferentes agências doadoras para implementar ações selecionadas do LAP. (Ver projetos que apoiaram a implementação dos LAP em Caixa1). Áreas como abastecimento de água, agricultura e infraestruturas resilientes às alterações climáticas são as que receberam mais apoio, enquanto a pesca, a proteção social, a saúde e o turismo receberam menos ou nenhum apoio. No entanto, o apoio recebido não é suficiente para implementar com sucesso as medidas de adaptação previstas nos LAP. Seria necessário um programa de apoio muito mais robusto.

#### Barreira n.º 2. Falta de integração dos planos de adaptação nas ferramentas de planeamento do desenvolvimento subnacional.

Apesar das melhorias recentes, a coordenação intersectorial das políticas ainda é fraca, resultando em políticas fragmentadas que poderiam ser alinhadas de forma mais consistente. Moçambique passou por um período relativamente estável em termos políticos desde 1994 e, ao longo dos anos, houve uma grande reestruturação dos ministérios do governo. Muitas políticas estão em desenvolvimento ou em revisão, mas com coordenação intersectorial insuficiente. Por vezes, isso está relacionado com definições pouco claras dos mandatos e responsabilidades de cada agência. Para superar esta falta de coordenação, foi criado pelo governo, em 2012, um Grupo de Trabalho Interinstitucional para as Alterações Climáticas (GIIMC), que é agora liderado pelo Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP). Representantes de diferentes ministérios e outras instituições relevantes, bem como representantes da sociedade civil e do setor privado, reúnem-se esporadicamente e discutem questões-chave relacionadas com o clima no âmbito do GIIMC.

No entanto, as agências governamentais de Moçambique tendem a trabalhar de forma isolada e não estão facilmente inclinadas a partilhar informações. Por conseguinte, não existem mecanismos suficientes para a coleta e gestão sistemáticas de dados e informações, especialmente nas áreas das alterações climáticas e do ambiente. Tal impediu a maximização dos dados recolhidos por iniciativas individuais. Resultou também na duplicação de esforços e em dificuldades na integração coerente de estratégias e intervenções que poderiam ter efeitos sinérgicos. Foi criado um Centro de Conhecimento sobre o Clima para melhorar esta situação, mas ainda vai demorar algum tempo até estar totalmente operacional.

Embora o Sistema Nacional de Monitorização e Avaliação das Alterações Climáticas (SNMAMC) tenha como objetivo abordar estes aspectos, ainda existem disposições institucionais fracas e capacidade limitada nos vários níveis de governação para a tomada de decisões informadas e a gestão dos riscos e incertezas relacionados com o clima. Estes incluem as esferas distrital, provincial e central do governo e estão relacionados com a integração da adaptação nos processos de planeamento e orçamentação dos vários setores de desenvolvimento. Embora o governo invista esforços substanciais no apoio ao desenvolvimento rural, incluindo a expansão da agricultura e da irrigação, expansão dos mercados e financiamento de investimentos rurais, os vários esforços de desenvolvimento têm sido frequentemente realizados de forma independente por diferentes agências setoriais, e as medidas de adaptação às alterações climáticas não têm sido bem integradas no planeamento a nível local. Esta dificuldade, agravada por outros obstáculos, levou a um planeamento e implementação subótimos, que não conseguiram aumentar a resiliência e comprometeram os ganhos em termos de desenvolvimento.

Um Plano de Ação para a Igualdade de Género ( ) foi, por exemplo, desenvolvido para acompanhar a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas, Natureza, Alterações Climáticas e Energia (NCCAMS), mas o plano não foi amplamente divulgado nem implementado. Embora muitos LAP tenham sido desenvolvidos com o apoio de mulheres membros da comunidade, a maioria dos LAP não integra a perspectiva de género nem discute intervenções para abordar a desigualdade de género que agrava o impacto das alterações climáticas nas mulheres, meninas, homens e meninos.

Especificamente, a integração dos LAPs no Plano de Desenvolvimento Distrital (PDD) e no Plano Social e Económico Distrital e Orçamento Distrital (PESOD) enfrentou cinco desafios principais:

- Há um nível muito alto de rotatividade de pessoal nos distritos, o que faz com que a maioria dos técnicos que participaram na preparação dos LAPs já não faça parte das equipas técnicas distritais, e não existem mecanismos para garantir um mínimo de transferência de conhecimentos e capacidades para compensar a elevada taxa de rotatividade.

- Os distritos não dispõem de financiamento para rever os PDD. Os PDD deveriam ter sido revistos em 2015, mas isso coincidiu com a crise financeira, pelo que apenas alguns distritos conseguiram realizar uma revisão substancial. Isso não impediu que alguns distritos aprovassem novos PDD, mas estes não resultaram de uma revisão aprofundada.

- O sistema de monitorização do LAP não é suficientemente robusto para permitir uma visão geral adequada da execução das estratégias e medidas propostas nos LAP. A metodologia atual para integrar os LAP nos PDD, que foi desenvolvida no âmbito do programa PASA II, carecia de um mecanismo claro para definir as prioridades das medidas de adaptação. Não existe um estudo em escala reduzida sobre os impactos das alterações climáticas ou dos riscos de catástrofes que possa servir de base para a seleção de medidas de adaptação ou resposta a catástrofes.

- Não é claro como os conselhos consultivos (a nível local, administrativo e distrital) devem, idealmente, estar envolvidos na definição das prioridades das intervenções dos LAP e no seu acompanhamento.

Além disso, os LAP não incluem um plano claro sobre quais medidas devem ser abordadas primeiro como prioridades e como devem se complementar para maximizar seu impacto em termos de maior resiliência climática possível com recursos limitados. As ligações entre as medidas de adaptação e as estratégias para o desenvolvimento de cadeias de valor também não estão sendo adequadamente exploradas pelos LAP.

Para enfrentar algumas destas dificuldades, o Programa de Apoio ao Setor Ambiental (ESPS II / PASA II) incluiu uma iniciativa de capacitação para formar funcionários provinciais e distritais sobre a metodologia para integrar os LAP nos planos distritais (PDD e PESOD). Centrou-se no alinhamento dos LAP com as diretrizes governamentais e foi introduzido em 2015 pelo Ministério da Economia e Finanças (MEF) para a preparação e implementação dos PDD. No entanto, a revisão dos PDDs coincidiu com a crise da dívida e a interrupção do apoio orçamental, pelo que a maioria dos distritos não dispunha de fundos para rever os PDDs de forma a aplicar as orientações metodológicas do PASA. A metodologia desenvolvida tem potencial, embora não tenha sido totalmente implementada. Por conseguinte, este projeto visa melhorar e implementar a metodologia.

#### Barreira n.º 3. Baixos níveis de capacidade das comunidades locais e dos funcionários governamentais (a nível provincial e distrital) para implementar medidas de adaptação.

Moçambique tem elevadas taxas de analfabetismo (27% entre os homens e 49% entre as mulheres) e uma grande proporção da população vive na pobreza. Os elevados níveis de pobreza, o investimento limitado em tecnologia e as deficiências nas infraestruturas e nos serviços sociais resultaram em conhecimentos e capacidades limitados para responder aos riscos climáticos entre as populações mais vulneráveis e numa grave escassez de pessoal qualificado e profissional nas estruturas governamentais.

Não existe capacidade técnica suficiente nas comunidades a nível local, para compreender adequadamente os riscos climáticos e a integração da adaptação. As intervenções atuais são altamente centralizadas e o apoio do nível central ou provincial é geralmente necessário para intervenções relacionadas com o clima, muitas vezes não contribuindo eficazmente para o desenvolvimento da capacidade local. O desenvolvimento das capacidades individuais e organizacionais a todos os níveis, com especial enfoque nos níveis local, necessita de mais investimento, para que, através do intercâmbio de experiências e da gestão do conhecimento, as comunidades possam aprender com a experiência e transformar os riscos climáticos em oportunidades e para melhorar a sua resiliência e os seus meios de subsistência. Este aspecto reveste-se de particular relevância quando considerado à luz do nível muito elevado de rotatividade do pessoal nos distritos sem mecanismos adequados para garantir uma transferência adequada de capacidades. Uma outra limitação é a escassez de pessoal feminino que possa contribuir para estratégias de adaptação que não ignorem as questões de género.

Em relação aos baixos níveis gerais de capacidade, a fraca capacidade de governação a diferentes níveis governamentais constitui um obstáculo importante à consecução dos objetivos de desenvolvimento a longo prazo, bem como à integração da adaptação no desenvolvimento local. Os projetos de desenvolvimento implementados em Moçambique têm sofrido muitos atrasos e baixas taxas de execução. Os processos de tomada de decisão são longos e ineficientes, enquanto os processos de contratação pública tendem a ser morosos, combinados com um fraco desempenho dos fornecedores e falta de transparência e certeza sobre o preço real dos serviços prestados. As medidas de adaptação, especialmente quando correspondem a soluções estruturais, necessitam de manutenção, o que implica custos para as administrações distritais. Isto requer a reserva de fundos específicos no PESOD para custos de manutenção, o que não é uma prática habitual. Quando as iniciativas financiadas por doadores e a respetiva assistência técnica chegam ao fim, a capacidade de governação local precisa de ser capaz de lidar com esses aspetos de longo prazo, para que os ganhos em termos de desenvolvimento e adaptação sejam duradouros e continuem a beneficiar as populações locais.

Por fim, as iniciativas adequadas de reforço das capacidades devem considerar estratégias para desenvolver um pensamento mais estratégico e de longo prazo para todos os exercícios de planeamento, de modo a reforçar progressivamente a capacidade de governação a nível central, provincial e local. Este último aspecto é especialmente importante para a capacidade de adaptação das comunidades rurais. Muitas das iniciativas financeiras de base carecem de uma visão de longo prazo.

#### Barreira n.º 4. Serviços de extensão rural inadequados, com capacidade limitada em agricultura inteligente face ao clima

Historicamente, a cobertura dos serviços de extensão no setor agrícola em Moçambique sempre foi insuficiente e de má qualidade. Os documentos do PEDSA (2030), confirmaram este ponto e mostraram, através de indicadores, que existem muitas necessidades a serem satisfeitas em termos de extensão rural.

A proporção de agricultores que utilizaram serviços de extensão na campanha agrícola de 2024/2025 foi de 10,1%, o que equivale a 358.000 agricultores. O número de agricultores que receberam serviços de extensão agrícola está abaixo da meta estabelecida no Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrícola (PEDSA) para o período 2011-2020, que visava atingir 600.000 agricultores com serviços de extensão até 2020. Embora o número de cobertura ainda seja baixo, vale a pena notar que o número de agricultores assistidos mais do que duplicou (aumento de 106,7%) entre 2015 e 2017.

O acesso aos serviços de extensão no subsetor agrícola na campanha 2016/2017 é consideravelmente maior entre os agricultores associados do que entre os agricultores individuais (33,9% contra 8,7%). A cobertura limitada dos serviços de extensão está relacionada à dispersão dos produtores e à falha do setor privado em fornecer serviços de extensão agrícola, atendendo a uma necessidade observada nos países vizinhos por meio de mecanismos de mercado. Além da cobertura insuficiente, os extensionistas não abordam os segmentos a jusante da cadeia de valor agrícola, como transporte, armazenamento de produtos, embalagem, processamento e comercialização. A insegurança alimentar e as necessidades nutricionais locais acabam absorvendo grande parte da produção local, mas, sempre que há excedentes, as barreiras ao acesso ao mercado são muitas e variadas.

Em termos de qualidade dos serviços de extensão, vários relatórios confirmaram que os extensionistas muitas vezes não têm conhecimento suficiente sobre técnicas de produção e armazenamento de culturas, estruturação da cadeia de valor e organização social local, muito menos sobre as advertências das alterações climáticas relacionadas com as atividades agrícolas.

Nos subsectores da pecuária, pesca e silvicultura, a extensão é praticamente inexistente. Estes segmentos económicos poderiam, de outra forma, avançar no desenvolvimento de mecanismos de mercado para os sectores agrícola e pesqueiro em Moçambique através de cadeias de valor. Nos casos em que existe alguma forma de serviços de extensão aos produtores locais dentro destes segmentos, as mensagens transmitidas não incorporam necessariamente a adaptação às alterações climáticas.

Tendo em conta essas limitações, o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescasl (MAAP) tomou medidas para aumentar a cobertura dos serviços de extensão. Estas incluíram a abertura à participação de atores do setor privado no segmento da extensão rural, que tem sido historicamente dominado pelo governo. A criação de condições favoráveis inclui (i) o desenvolvimento de regulamentos de licenciamento e (ii) a contratação de 2100 extensionistas em 2020 como parte do programa SUSTENTA. No entanto, o seu contrato de trabalho era apenas por dois anos, pelo que a sustentabilidade a longo prazo dessa iniciativa pode ser questionada.

Desde a independência, tem havido um grande número de programas e projetos agrícolas em Moçambique. Muitos deles têm-se centrado nas necessidades de capacitação dos pequenos agricultores, promovendo simultaneamente a produção de culturas de rendimento, como o algodão, a cana-de-açúcar, soja, feijão boer, gergelim e outras. A exploração de culturas de rendimento destina-se a gerar rendimentos, mas pode ser prejudicial para a segurança alimentar e nutrição, quando se trata de agricultores altamente vulneráveis. Alguns destes programas revelaram-se eficazes na divulgação e adoção de técnicas agrícolas específicas. O desafio continua a ser como chegar às populações rurais mais vulneráveis e como se concentrar nas culturas alimentares e nas necessidades básicas.

## 4) Cenário de referência e quaisquer projetos de referência associados

Moçambique tem envidado esforços significativos para promover o desenvolvimento e sustentar os seus esforços de crescimento. Isso é evidente nas várias intervenções que constituem a base de referência deste projeto e nos orçamentos que lhes são atribuídos. O cenário de referência é apresentado neste documento, dividido em três domínios temáticos correspondentes às principais áreas de intervenção do projeto: i) Desenvolvimento económico e redução da pobreza através do desenvolvimento da cadeia de valor nas zonas rurais, ii) Planeamento da adaptação às alterações climáticas e iii) Iniciativas de redução do risco de catástrofes. O Quadro1 apresenta uma visão geral e alinha o cofinanciamento com as componentes do projeto. As descrições de cada intervenção seguem em seguida.

Tabela 1 . Resumo do financiamento de base e do cofinanciamento da base de referência para este projeto (estimativas arredondadas)

| # | Doador | Projeto/programa/iniciativa de referência | Duração | Relevância (componentes) | Estimativas de referência em milhões de dólares | Co-financiamento da linha de base em milhões de dólares |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Governo de Moçambique (GoM), Ministério das Finanças, Governo de Moçambique, Orçamento Geral do Estado (OGE) | Os montantes do OGE são atribuídos anualmente aos cinco distritos prioritários para investimentos públicos e despesas recorrentes (as estimativas baseiam-se nas dotações de 2019, extrapoladas para a duração do projeto) | Contínuo | C1 e C2 | 3 | - |
|  | MTA, através do Projeto Local Climate Adaptive Living Facility (LoCAL) Fase II | Instalações Locais Adaptadas ao Clima (LoCAL) Fase II | 2019-2023 | C1 | $ | $10 |
| 4 | Banco Mundial / AID | Projeto de Gestão da Paisagem Agrícola e dos Recursos Naturais do Banco Mundial em Moçambique - Financiamento Adicional (P168940) | 2019 - data de encerramento NA | C1 e C2 | $10 | - |
| 6 | IFAD | PROCAVA - Programa de Desenvolvimento de Cadeias de Valor Agroalimentares Inclusivas | 2019 - 2025 | C1 | 77,3 | 14 000 |
| 7 | IFAD/Governo de Moçambique | Projeto de Financiamento de Empresas Rurais – REFP | 2018 | C | 43 | 14 |
| 8 | UE | UE através do Programa MERCIM e MERCIM+ (fase 2) | 2019-2023 e nova fase 2023-2027 | C1 e C2 | 15 | $ |
| 9 | Banco Mundial/ Governo dos Países Baixos | Projeto de Recuperação e Resiliência de Emergência após os Ciclones Idai e Kenneth | 2019 | C | US | - |
| 1 | Banco Mundial | Projeto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Secundárias | 2018-2025 | C1 | 30 | - |
| 1 | Vários doadores, incluindo governos da UE, Norad | Várias iniciativas | Atual | C1 e C2 | 72 | - |
| 13, 14, 15, 16 | Comissão Europeia (CE) | PROMOVE Agribiz + A iniciativa de desenvolvimento local DELPAZ | 5 anos (aproximadamente 2022-2026) | C1 e C2 | 20,4 | 5,8 |
| 1 | FIDA | Projeto de Desenvolvimento da Aquicultura em Pequena Escala (PRODAPE) | 2020 | C1 e C2 | 3,4 | - |
| 18 | FAO | FAO: Vários programas implementados em Moçambique relacionados com o desenvolvimento rural e a agricultura | 2018 | C1 e C2 | 10 | 10,4 |
|  |  |  |  | TOTAL | $322,2 | $56,207 |

### (i) Desenvolvimento económico, redução da pobreza e resiliência através do desenvolvimento da cadeia de valor nas zonas rurais

De acordo com o Banco Mundial, embora Moçambique tenha alcançado crescimento nos últimos anos, o número de pessoas pobres está a aumentar, assim como o nível de desigualdade. A taxa de pobreza diminuiu, mas o número de pessoas que vivem na pobreza aumentou (por exemplo, de 13,26 milhões em 1996 para 17,12 milhões em 2014). Devido ao elevado crescimento populacional e à ausência de redes de segurança adequadas, espera-se que o número de pessoas que vivem na pobreza continue a aumentar. O crescimento tornou-se menos inclusivo nos últimos anos, aumentando os níveis de desigualdade. As zonas rurais, onde a agricultura é a principal opção de subsistência, continuam a ser as mais desfavorecidas em termos de acesso a serviços públicos relacionados com os meios de subsistência, mercados, conhecimento e infraestruturas.

Um dos principais objetivos do governo de Moçambique no seu atual plano de desenvolvimento, o « », é alcançar um crescimento abrangente e a redução da pobreza rural. Sendo o maior setor da economia, a agricultura emprega cerca de 70% da força de trabalho. As famílias rurais agrícolas de Moçambique podem sair da pobreza se a produtividade agrícola for melhorada, especialmente no que diz respeito às culturas cerealíferas e à pecuária. O desenvolvimento agrícola, a melhoria da produtividade e o acesso aos mercados também oferecem uma oportunidade para reduzir as disparidades de rendimento entre as zonas rurais e urbanas. A melhoria da produtividade das culturas, o desenvolvimento da pecuária, a tecnologia e as infraestruturas rurais, a extensão, a valorização, a promoção do crédito rural e as ligações ao mercado são identificados como necessidades fundamentais para o reforço do setor agrícola.

Segue-se uma lista de intervenções financeiras de base relevantes relacionadas com o tema «(i) Desenvolvimento económico e redução da pobreza através do desenvolvimento da cadeia de valor nas zonas rurais», com descrições sumárias e montantes de base:

- Programas atuais do FIDA para o desenvolvimento rural e cadeias de valor:

  - O Projeto de Financiamento de Empresas Rurais (REFP) teve início em 2018 e término em 2023, com um orçamento total de 72,5 milhões de dólares. O objetivo do projeto foi contribuir para a melhoria dos meios de subsistência das famílias rurais.

  - O Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Valor Agroalimentar Inclusiva (PROCAVA) com previsão de término da primeira fase em 2026 com mobilização de 77,3 milhões de dólares para melhorar a resiliência e os meios de subsistência dos produtores rurais em Moçambique. Do orçamento do PROCAVA, pelo menos 33 milhões de dólares serão desembolsados sob a forma de subvenções.

  - O Projeto de Desenvolvimento da Aquicultura em Pequena Escala (PRODAPE) é um projeto de cinco anos aprovado em 2020 que mobilizará US$ 49 milhões ao longo da parceria prevista de 15 anos entre o Governo de Moçambique e o FIDA. Pelo menos US$ 34,4 milhões serão desembolsados na forma de doações.

O projeto LDCF irá, em particular, aprender com a forma como o FIDA executa contratos com prestadores de serviços de extensão rural e com a funcionalidade dos mecanismos de concessão de subvenções. Será procurada ativamente a colaboração durante a implementação do projeto LDCF.

- Agência Sueca de Desenvolvimento (SIDA) e [Embaixada da Bélgica] Apoio ao desenvolvimento de LAPs através de projetos específicos.

- Programas de desenvolvimento setorial financiados pela Comissão Europeia (CE), pelo Banco Mundial (BM) e outros, com foco nas cadeias de valor agrícolas e no desenvolvimento rural em Moçambique – incluindo, mas não se limitando às seguintes intervenções:

  - PROMOVE Agribiz– um programa abrangente que se centra no desenvolvimento agrícola baseado no mercado e que tem componentes implementados através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), da FAO e da Agência Técnica Alemã (GIZ);

  - Projeto de Gestão da Paisagem Agrícola e dos Recursos Naturais do BM em Moçambique - Financiamento Adicional (P168940), que desde 2016 financia o desenvolvimento e a implementação do Programa Nacional para a Integração da Agricultura Familiar nas Cadeias de Valor Produtivas (SUSTENTA); O programa foi consolidado em 2020 como o principal programa do Governo para o setor agrícola, sob a liderança do MADER. O SUSTENTA visava melhorar a qualidade de vida das famílias rurais através: (i) da promoção da agricultura sustentável (social, económica e ambiental), através da integração dos pequenos agricultores nas cadeias de valor produtivas, (ii) da divulgação e implementação de pacotes tecnológicos sustentáveis adequados às condições agroecológicas de cada região, (iii) da formação dos principais atores das cadeias produtivas nas zonas rurais, (iv) da transferência de tecnologia, (v) da organização e dinamização dos mercados locais. O financiamento adicional através de um novo projeto do BM P168940, aprovado em 2021, complementa o projeto do BM em curso que tinha sido aprovado em 2016 (P149620). A nova fase não tem data de encerramento informada. O objetivo de desenvolvimento do projeto (PDO) é integrar as famílias rurais em cadeias de valor sustentáveis baseadas na agricultura e na silvicultura na área do projeto e, em caso de crise ou emergência elegível, dar uma resposta imediata e eficaz a essa crise ou emergência elegível.

Os programas de desenvolvimento setorial para a agricultura acima mencionados reforçam a agricultura sustentável e a agrossilvicultura e são uma fonte valiosa de informações sobre as condições no terreno e as lições a aprender.

- Programas MAAP, alguns dos quais fornecerão cofinanciamento ao projeto (ver linha de base e tabela de cofinanciamento no Anexo 18)

- Vários programas de resiliência, consolidação da paz e desenvolvimento local em Moçambique financiados por diferentes doadores, incluindo na sequência de catástrofes recentes:

  - A Ajuda Norueguesa (NORAD) está a apoiar vários programas em Moçambique, incluindo os três seguintes que merecem destaque (o último executado através do PNUD): (i) Reforço da resiliência – Rendimentos do caju e segurança alimentar em Moçambique; (ii) Expansão da aquicultura rentável em Moçambique; (iii) Apoio a uma melhoria sustentável e equitativa dos pequenos agricultores; e (iv) PNUD – Recuperação de Moçambique (pós-ciclones Idai e Kenneth);

  - A Alemanha, através do Ministério da Cooperação Económica e Desenvolvimento, apoiou os seguintes projetos: (i) Assistência através de transferências monetárias para garantir a segurança alimentar e aliviar o impacto da pandemia da COVID-19 (VP); e (ii) Linha de crédito para MPMEs e financiamento agrícola;

  - Os Países Baixos, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, apoiaram o reforço dos sistemas de proteção social, entre outras intervenções;

  - A CE, através do Serviço de Instrumentos da Política Externa (que é diferente das linhas de financiamento que apoiam o PROMOVE e outros programas de desenvolvimento), apoiou um projeto intitulado «Reforçar a resiliência através da educação e do envolvimento dos jovens nas escolas afetadas pelo ciclone em Moçambique».

Os programas acima mencionados reforçam a resiliência dos pequenos agricultores e ajudarão a desenvolver uma cadeia de valor complementar ao projeto LDCF, através do intercâmbio de informações e lições aprendidas.

- Iniciativas de conservação da ONG Gorongosa Restauration Project (GRP) nas províncias de Sofala e Manica. A gestão e conservação do Parque Nacional da Gorongosa é um esforço conjunto entre o Governo de Moçambique e a GRP (uma organização sem fins lucrativos sediada nos EUA). Assinaram um acordo de 20 anos para co-gerir o parque: proteger o ecossistema, ajudar as comunidades locais no seu desenvolvimento socioeconómico e criar uma indústria turística sustentável. As iniciativas de conservação do GRP incluem o desenvolvimento da cadeia de valor com foco no café, no caju, no mel e nas florestas. Tais iniciativas podem ser relevantes para os LAPs nos distritos das províncias de Sofala e Nampula. Na sequência do ciclone Idai (que atingiu a costa em março de 2019, categoria 3), que afetou a cidade da Beira e áreas circundantes em Sofala e Manica, a GRP desempenhou um papel significativo no apoio humanitário por via aérea e na reconstrução durante 2019 e 2020.

### (ii) Planeamento da adaptação às alterações climáticas

O Plano de Adaptação Local (PAL) é uma ferramenta complementar ao Plano de Desenvolvimento Distrital (PDD) e visa responder aos efeitos adversos das alterações climáticas. Do ponto de vista técnico, o PAL não é uma ferramenta de planeamento formalmente reconhecida pela legislação, constituindo uma ferramenta de visibilidade e sensibilização que precisa de ser integrada nas ferramentas formais de planeamento a nível distrital (PDD e PESOD ).

Liderado pelo GoM e apoiado por investimento público e ajuda ao desenvolvimento, o processo de desenvolvimento do LAP surgiu em 2013 com base na prioridade da Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas de promover a resiliência local. Na altura, o ministério responsável pelos assuntos ambientais desenvolveu e aperfeiçoou a metodologia para a elaboração dos LAP em parceria com a Universidade Eduardo Mondlane, a aliança de ONG ACCRA (Aliança Africana para a Resiliência às Alterações Climáticas), o Programa de Apoio ao Setor do Ambiente II (PASA II) e, mais tarde, também com o apoio do PNUD. Os resultados foram exaustivamente documentados e divulgados através da produção de vídeos e de vários seminários e visitas de monitorização realizadas para captar boas práticas.

O desenvolvimento de novos LAPs assim como temas como as cadeias de valor agrícolas e desenvolvimento rural e a prestação de extensão rural são da competência do atual Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP).

Os vários LAPs desenvolvidos entre 2013 e 2019 seguiram diretrizes metodológicas que preveem que os LAPs sejam desenvolvidos de forma participativa para que as comunidades formem a sua própria visão de desenvolvimento adaptativo face às alterações climáticas e delineiem as ações necessárias para alcançar essa visão. Os LAPs devem incluir um plano de ação com um cronograma, juntamente com um sistema de monitoramento e avaliação e oportunidades de investimento para apoiar o desenvolvimento resiliente do distrito. Em 2016, um seminário nacional organizado pelo GoM reuniu 40 distritos para apresentar os seus LAP, um evento que promoveu a troca de experiências e contribuiu para atrair financiamento para o desenvolvimento e a implementação dos LAP.

Com a pandemia da Covid-19, o desenvolvimento dos LAPs abrandou. Apenas 10 LAPs foram aprovados em 2020 e 2021. Em 2022, o ritmo de preparação dos LAPs voltou a aumentar ( Figura8 ).

Figura 8 . Situação atual do desenvolvimento dos LAP em Moçambique (atualizado em outubro de 2022)

Fonte: «Base de dados PLA» da MAAP em Excel, georreferenciada e analisada. O mapeamento utilizou dados GIS de: https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-moz &gt; moz_adm_20190607b_SHP.zipSHP (24,9M) – Atualizado: 24 de março de 2021. Arquivos shapefiles dos níveis administrativos 0 (país), 1 (província), 2 (distrito) e 3 (posto) de Moçambique. Dados acessados em 01 de outubro de 2022.

Figura 9. Estado de desenvolvimento e aprovação dos LAP ao longo dos anos (atualizado em outubro de 2022)

Atualmente, a maioria dos 154 distritos de Moçambique possui LAP aprovados (aproximadamente 64%), e sete deles já atualizaram os seus LAP anteriores («versão 2»). Aproximadamente 17% dos LAP distritais foram desenvolvidos, mas aguardam aprovação, enquanto os LAP ainda não foram desenvolvidos em 19% dos distritos. A maioria dos LAPs foi preparada antes de 2019 (n=116), incluindo os LAPs da «versão 1» e os LAPs atualizados para os distritos rurais, além de alguns LAPs que se concentram nos municípios, em vez de nos «distritos» (ou seja, áreas urbanizadas, algumas com estatuto especial).

Uma vez aprovados, os LAP são elegíveis para financiamento público do Governo de Moçambique e também de fontes externas. Todos os anos, o Governo de Moçambique atribui fundos através dos Planos Operacionais de Desenvolvimento Social (PSOD) a nível distrital. Uma estimativa destes recursos foi incluída numa tabela1 com base nas dotações do OGE de 2019 para os cinco distritos prioritários para este projeto. Esta estimativa atingiu 3,5 milhões de dólares para um período de cinco anos para cinco distritos, ou cerca de 150 mil dólares por distrito por ano.

Figura 10 . Situação do financiamento público para os LAP e o desenvolvimento rural nos distritos-alvo (2022)

Há indícios de que o apoio atual do Governo à preparação de novos LAP e à sua implementação é muito limitado. As informações recentes sobre o nível de financiamento governamental aos cinco distritos-alvo estão resumidas em Figura10 , mas foram baseadas em dados fornecidos diretamente pela MTA em 2022. Os dados precisarão ser atualizados durante o início do projeto.

Em termos de financiamento externo, apenas 31 LAP (ou 19,5% de todos os distritos) estão atualmente a ser implementados com o apoio de projetos ou programas financiados por doadores nas províncias de Gaza, Inhambane, Zambézia e Nampula (ver Figura8 e Caixa 1 ). Entre eles, destacam-se: Projeto LoCAL, Projeto LAP através da OXFAM, Projeto MERCIM (que foi recentemente prorrogado até 2023), Programa PASA, Projeto PRIORIZE, Projeto Agri-SMART e Programa de Trabalho da FAO.

A Caixa 1 contém uma visão geral e descrições relevantes estão incluídas mais adiante. Esses projetos e programas constituem uma importante base financeira para este projeto LDCF, e alguns também fornecem cofinanciamento.

Caixa1 . Implementação dos LAP através de projetos e programas

| Visão geral de vários projetos e programas que apoiaram ou estão a apoiar a implementação dos LAP (atualizado em outubro de 2022*) |  |
| --- | --- |
| Projeto LoCAL [a]: Província de Gaza: Chicualacuala, Chokwe, Mabalane, Massangena, Massingir; Província de Inhambane: Funhalouro, Govuro, Jangamo, Mabote | Projeto de Apoio aos LAP da OXFAM [b]: Província da Zambézia: Lugela, Maganja da Costa, Pebane |
| Programa PASA [d]: Província de Nampula: Angoche, Moma, Mogincual; Província de Inhambane: Massinga, Vilankulo | Outros projetos (apoio indireto aos LAP) [f]: Projeto Helpcode: Província de Maputo: Marracuene, Manhiça, Magude, Moamba Projeto Agri-SMART: Província da Zambézia: Lugela Projeto PRIORIZE: Província de Inhambane: Mabote Programa de trabalho da FAO: Província de Manica: Barué, Gondola, Manica, Sussundenga Província de Tete: Angónia, Macanga e Tsangano |
| Programa PASA/LoCAL financiamento coordenado [e]: Província de Gaza: Chibugo, Chibuto, Guijá; Província de Inhambane: Panda |  |
| Projeto MERCIM [c] Província da Zambézia: Mopeia, Morumbala Província de Nampula: Mossuril, Memba [d] |  |
| Notas [a Apoio da Bélgica e da Suécia através da LoCAL. Implementação em curso com fundos limitados canalizados para cada distrito. [b Apoio da OXFAM, financiamento do Reino Unido. Implementação em curso com âmbito geográfico e fundos limitados. [c Apoio da MERCIM, financiamento da UE. Implementação prolongada até 2023. [d] Apoio da Dinamarca através da PASA. Implementação em curso com fundos limitados. [e] Apoio da Dinamarca, Bélgica e Suécia através do financiamento conjunto PASA/LoCAL. Implementação em curso com fundos limitados. [f] Outros projetos incluem um conjunto de intervenções que se concentram na resiliência e no desenvolvimento rural inclusivo através de parceiros. O projeto Agri-SMART é gerido pela ONG italiana voluntária COSV, embora com financiamento e âmbito limitados. Outro projeto executado por uma ONG italiana é o projeto Helpcode, ativo em cinco distritos da província de Maputo, mas que terminará em 2022. O projeto PRIORIZE centra-se na adaptação local centrada na pobreza e chegou ao fim em 2021/2. A FAO está a expandir o apoio em Moçambique, em particular através de escolas participativas de extensão rural. * Para mais detalhes, consulte Tabela44 sobre Finanças de Base no Anexo 18. |  |

Os objetivos gerais dos LAPs a nível distrital são:

- Avaliar a vulnerabilidade climática e a capacidade das comunidades para lidar com as alterações climáticas, bem como sensibilizar para as alterações climáticas;

- Identificar e priorizar medidas de adaptação, explorando as oportunidades de desenvolvimento local para criar resiliência climática; e

- Desenvolver capacidades para integrar ações relacionadas com as alterações climáticas nos processos de planeamento.

As áreas que devem ser abrangidas de acordo com a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas são: 1. RRD, 2. recursos hídricos, 3. agricultura, pesca, segurança alimentar e nutrição, 4. saúde, 5. proteção social, 6. florestas, 7. biodiversidade, 8. infraestruturas, zonas costeiras e turismo. Na prática, a maioria dos LAP concentra-se na agricultura, pesca, silvicultura/floresta, recursos hídricos e, em menor grau, turismo e comércio. Os primeiros LAP basearam-se em consultas comunitárias em duas áreas geográficas (geralmente com condições climáticas diferentes). Os planos não parecem ter tido efetivamente em conta as questões de género e as populações vulneráveis. A metodologia para o desenvolvimento dos LAP tem em conta estes grupos, mas estas considerações não se refletem frequentemente no planeamento concreto das atividades. Tal como acontece com muitos planos, incluindo o PDD, quando o género é mencionado, é geralmente numa rubrica separada .

Segue-se uma lista de intervenções financeiras de referência relevantes relacionadas com o tema «(ii) Alterações Climáticas e Planeamento da Adaptação» , com descrições sumárias e montantes de referência:

- O Programa de Apoio ao Setor Ambiental II 2011-2017 (ESPS II / PASA II) foi financiado pela Danida, pela Aliança Global contra as Alterações Climáticas da Comissão Europeia e pela Irish Aid.  O PASA II tinha três objetivos: 1) a integração das considerações ambientais nas políticas e estratégias setoriais; 2) o desenvolvimento institucional do ministério responsável pelos assuntos ambientais e outras instituições setoriais; e 3) a implementação de políticas e estratégias ambientais e de alterações climáticas através do reforço das capacidades e do investimento em infraestruturas de pequena escala.

O PASA II apoiou o desenvolvimento de uma metodologia para a elaboração dos LAP e prestou apoio técnico e financeiro à elaboração de 57 LAP em alguns dos distritos mais vulneráveis através do orçamento do Estado a partir de 2014.

O PASA II incluiu uma iniciativa de capacitação para formar funcionários provinciais e distritais sobre a metodologia para integrar os LAP nos planos distritais (PDD e PESOD). Essa metodologia foi desenvolvida em consonância com o Ministério da Economia e Finanças (MEF), que é a autoridade nacional responsável pelo planeamento de todas as atividades económicas e sociais e pela alocação de recursos financeiros a nível setorial e territorial, de acordo com os objetivos e prioridades nacionais. A metodologia desenvolvida no âmbito do PASA II para integrar os LAP nos PDD é descrita em mais pormenor no anexo 21.1. Uma vez que a metodologia desenvolvida através do PASA II é tecnicamente sólida, este projeto LDCF irá basear-se nela, além de propor melhorias e uma estratégia prática de capacitação através da aprendizagem pela prática, a ser implementada a nível distrital através do Resultado 2.1 « » (Capacitação e capacitação para a gestão dos planos distritais e a revisão dos planos de desenvolvimento distrital). A descrição dos componentes e resultados na secção IV.1 explica como a metodologia se enquadrará na governação distrital e na revisão dos seus instrumentos de planeamento, o que é particularmente importante, dadas as discrepâncias entre a implementação do projeto planeada e os prazos de revisão dos PDD. A metodologia é também descrita nos anexos 21.2 e 21.3.

- Fase II do Mecanismo Local de Adaptação Climática (LoCAL), concluída em 2023. O resultado global do LoCAL-Moçambique foi demelhorar a resiliência dos distritos às alterações climáticas, em resultado do aumento do acesso ao financiamento para a adaptação às alterações climáticas através de subvenções baseadas no desempenho para a resiliência climática (PBCRG). Ao nível local-distrital, é importante salientar que os objetivos de desenvolvimento do LoCAL em Moçambique estão contextualizados para responder aos desafios específicos de adaptação que consistem em melhorar a segurança alimentar e nutricional, promover a gestão sustentável dos recursos naturais e aumentar a resiliência das comunidades rurais e do seu ambiente aos efeitos adversos das alterações climáticas. O LDCF coordenará estreitamente com o LoCAL, especialmente na área das subvenções baseadas no desempenho, e aprenderá lições relevantes. Um relatório importante a este respeito foi publicado em setembro de 2024 [Link].

- Programa de Construção da Resiliência Climática Local em Moçambique (MERCIM), numa parceria estratégica com a União Europeia e assistência técnica do UNCDF em março de 2019. O MERCIM visava apoiar iniciativas de desenvolvimento local nas províncias de Nampula e Zambézia. Tendo em conta que Moçambique é altamente vulnerável aos impactos negativos das alterações climáticas, o projeto foi concebido para reforçar a capacidade do Governo de reduzir a vulnerabilidade climática através da melhoria da prestação de serviços básicos resilientes às alterações climáticas às comunidades rurais e do reforço dos processos de tomada de decisão baseados no conhecimento. A fase inicial do projeto decorreu até 2022 e uma nova fase (MERCIM+) teve início em 2023. O MERCIM apoiou o planeamento da adaptação nas províncias de Nampula e Zambézia. O projeto LDCF irá captar lições do MERCIM especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento do planeamento provincial da adaptação.

- O projeto Gestão Sustentável dos Recursos Naturais para um Crescimento e Desenvolvimento Resiliente e Equitativo (SUNRED), implementado pela MTA e pelo MEF (2014-2021 para a Fase I e a Fase II prorrogada até setembro de 2022, com uma dotação adicional de 300 000 dólares americanos do Programa Global PEA através do Programa das Nações Unidas para o Ambiente e com o apoio do PNUD. O projeto foi importante na definição de políticas nacionais relativas à gestão dos recursos naturais e ao planeamento integrado do desenvolvimento. O SUNRED II apoiou o reforço do planeamento e orçamentação em matéria de alterações climáticas, incluindo a nível distrital. A MTA, com o apoio do SUNRED II, recolheu boas práticas da implementação dos LAP.

- A Avaliação das Necessidades Tecnológicas (para adaptação e mitigação) em Moçambique, que terminou em 2018. O principal objetivo era identificar e analisar, no contexto moçambicano, as tecnologias mais adequadas para aumentar a resiliência dos setores da agricultura, infraestruturas e zonas costeiras, bem como promover tecnologias de baixo carbono para os setores da energia e dos resíduos. A TNA destacou a agricultura de conservação como uma tecnologia prioritária. O Plano de Ação Tecnológica delineia um projeto para ampliar esta tecnologia por pequenos agricultores em áreas áridas e semiáridas, que são particularmente vulneráveis à seca, e recomendou a restauração de mangais, com o objetivo de reforçar a resiliência da extensa linha costeira de Moçambique.

- Planos de Ação Comunitária para a Adaptação (PACA), financiados pelo Instituto Camões, 1.ªfase 2013 / 2.ªfase 2018-2021. Este projeto centrou-se na implementação de planos de ação comunitários para a adaptação através da aplicação simplificada do processo de orçamento participativo para identificar mecanismos locais para enfrentar a variabilidade e o desenvolvimento e implementação de ações comunitárias para reforçar os mecanismos de resiliência, com ênfase nas estratégias de adaptação comunitária baseadas na gestão sustentável dos meios de subsistência das comunidades. A implementação destes planos pode ter como objetivo uma maior disponibilidade de alimentos e produtos agrícolas, um maior e melhor acesso à água, tanto para abastecimento como para irrigação, o estabelecimento de formas alternativas e sustentáveis de rendimento para as comunidades locais e a implementação de sistemas de alerta precoce (EWS) para fenómenos meteorológicos extremos (entre outros identificados para ou pelas comunidades em causa).

### (iii) Iniciativas de redução do risco de desastres

O Governo de Moçambique tornou a prevenção e mitigação de desastres uma prioridade política e alcançou melhorias consideráveis na sua política e quadro institucional de GRD, desde a sua primeira Política de Gestão de Desastres, em 1999, até uma Lei de Gestão de Desastres mais abrangente, em 2014, complementada por regulamentos em 2016. A lei reconhece a necessidade de instrumentos de proteção financeira específicos e criou o Fundo de Gestão de Desastres (DMF).

O Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) tem a responsabilidade geral de coordenar as atividades de gestão do risco de desastres em Moçambique a nível nacional, provincial e distrital. Foi criado em 1999 e, desde 2009, está sob a tutela do Ministério da Administração do Estado. Parte do mandato do INGD é também coordenar as atividades de socorro durante e após os desastres, sensibilizar o público para a prevenção de desastres e coordenar os sistemas de alerta precoce. O Instituto coordena com outros setores através do seu conselho técnico.

O Plano Diretor Nacional de Redução do Risco de Desastres 2017-2030 (PDRRD) é o quadro programático global para a GRD em Moçambique. O PDRRD é o segundo Plano Diretor para operacionalizar o quadro político de GRD e foi adotado em outubro de 2017. Estabelece um programa abrangente de GRR para 2017-2030, com vista a promover o desenvolvimento resiliente de Moçambique através da prevenção, preparação, resposta e recuperação em caso de catástrofes. Reconhece também a necessidade de integrar a resiliência a catástrofes e ao clima nos investimentos públicos, no planeamento descentralizado e na gestão das finanças públicas, reforçando simultaneamente as capacidades a todos os níveis. O PDRRD visa reduzir o risco de desastres, a perda de vidas humanas, o impacto nos meios de subsistência e nas infraestruturas críticas, bem como evitar o surgimento de novos riscos de desastres, aumentando a resiliência das pessoas e das infraestruturas aos riscos climáticos e outros riscos naturais e provocados pelo homem.

O INGD envidou grandes esforços na descentralização das operações de desastre, o que em 2006 levou à introdução de comités locais de gestão do risco de desastres (CLGRC). A iniciativa visa aumentar a capacidade das populações mais vulneráveis para lidar com desastres naturais e incentivar as populações locais a assumir a responsabilidade de proteger as suas comunidades contra os efeitos prejudiciais dos desastres naturais. A implementação dos LAP aproveitará a considerável capacidade local através da criação e equipamento dos CLGRC, uma vez que o âmbito de responsabilidades dos CLGRC foi alargado para incluir a adaptação às alterações climáticas. Embora o conceito de CLGRC tenha provado ser bem-sucedido os mecanismos de financiamento e as responsabilidades têm sido pouco claros, o que levou à falta de disponibilização regular dos meios necessários para assegurar o seu funcionamento básico.

Segue-se uma lista das intervenções financeiras de base relevantes relacionadas com o tema «(iii) Iniciativas de redução do risco de catástrofes», com descrições sumárias e montantes de base:

- Desde 2007, o Fundo Global para a Redução de Desastres e Recuperação (GFDRR) tem apoiado o avanço da Gestão do Risco de Desastres (DRM) em Moçambique. As principais áreas de foco incluem ajudar o governo a compreender melhor os danos e perdas pós-desastre, fornecer informações hidrometeorológicas de alta qualidade para melhorar a tomada de decisões e mitigar os riscos de inundações e ciclones. Entre as suas atividades, o GFDRR desenvolveu um plano nacional quinquenal de GRR em 2009 com o PNUD e parceiros de desenvolvimento como um quadro para compromissos e investimentos. Em consonância com o plano nacional, o GFDRR apoiou a reabilitação de radares meteorológicos para melhorar os sistemas de alerta precoce, bem como o desenvolvimento de mapas de alta resolução e um sistema de apoio à tomada de decisões para melhorar a gestão espacial das inundações na bacia do Limpopo. O Programa Hydromet do GFDRR, em coordenação com a OMM e outros parceiros, está atualmente a fornecer conhecimentos técnicos adicionais para modernizar os sistemas de alerta precoce e aumentar a aceitação de informações meteorológicas e climáticas (GFDRR, 2020).

O PNUD tem sido o principal parceiro do Governo de Moçambique em matéria de RRC e ACC desde 1998 (a agência está ativa no país desde 1976). O reconhecimento pela equipa de países das Nações Unidas de que a redução do risco e adaptação às alterações climáticas são componentes importantes da redução da pobreza colocou o PNUD como a principal agência para promover mudanças no desenvolvimento. Foram implementadas várias iniciativas com foco nas seguintes áreas: (i) Melhoria dos arranjos políticos, legais e institucionais para adaptação e gestão do risco de desastres; (ii) Melhoria dos perfis de perigos e vulnerabilidades por meio de avaliações aprimoradas de riscos climáticos e de desastres e gestão da informação para a tomada de decisões informadas sobre riscos nos níveis nacional e local; (iii) Fortalecimento da capacidade do governo e da comunidade local para construir resiliência a desastres; (iv) Fortalecimento dos processos de preparação para emergências e recuperação; (v) Ações de resiliência climática e meios de subsistência da comunidade melhorados para a resiliência a desastres;

- O Banco Mundial tem apoiado vários projetos e programas, tendo sido particularmente ativo no apoio e assistência aos esforços do governo em matéria de GRM e alterações climáticas. Estes são principalmente implementados através das seguintes iniciativas:

  - Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência de Moçambique, que reforça o programa do Governo de Moçambique para financiar e preparar a resposta a desastres;

  - O Projeto Cidades e Alterações Climáticas, que reforça a capacidade municipal para infraestruturas urbanas sustentáveis e resilientes às alterações climáticas e para a gestão ambiental;

  - O Projeto de Assistência Técnica às Alterações Climáticas, que reforça a capacidade institucional e técnica do Governo de Moçambique para integrar a resiliência climática nos principais setores económicos;

  - O Projeto de Transformação dos Serviços Hidrometeorológicos, que reforça os serviços de informação hidrológica e meteorológica para fornecer informações climáticas fiáveis e atempadas às comunidades locais; e

  - O Projeto de Melhoria dos Dados Espaciais para a Gestão do Risco de Inundações, que apoia a avaliação do risco de inundações nas bacias do Limpopo e do Zambeze.

- O Programa Piloto para as Alterações Climáticas (PPCR) apoiou tanto o MITADER, MTA, assim como o Ministério do Planeamento e Desenvolvimento, Ministério da Economia e Finanças e INGD e implementou alguns projetos e programas de redução do risco de catástrofes.

## 5) Coerência com as prioridades nacionais

### Políticas e estratégias existentes relacionadas com a adaptação às alterações climáticas (CCA)

Na última década, Moçambique reforçou o seu quadro institucional e estratégico para fazer face às alterações climáticas e adaptar-se às mesmas,as políticas mais relevantes desenvolvidas até à data são as seguintes:

O Programa Quinquenal do Governo 2025-29 a principal estratégia política do Governo de Moçambique, centra a sua ação governamental na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias moçambicanas, na redução das desigualdades sociais e da pobreza, na criação de um ambiente de paz e harmonia, com forte ênfase na criação de emprego. Tem três áreas prioritárias, das quais o reforço da gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente é uma delas. No âmbito desta prioridade, o Governo de Moçambique estabeleceu como meta a implementação dos LAP, ou seja, a implementação de ações de 16 LAP. No plano quinquenal anterior, a prioridade era a elaboração dos LAP.

O PQG é operacionalizado através dos planos de implementação anuais: Plano Económico e Social (PES) a nível central e Plano Económico e Social Distrital e Orçamento Distrital (PESOD). Em apoio ao Plano Nacional de Investimento para o Setor Agrícola (PNISA), o Governo de Moçambique está a dar prioridade ao desenvolvimento dos mercados rurais e ao acesso aos mercados para promover o desenvolvimento agrícola através de vários projetos, programas e intervenções.

LIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO: Na medida em que o projeto ajudará a implementar os LAPs, ele dará uma importante contribuição ao Programa de Desenvolvimento Quinquenal 2025-2029 do Governo de Moçambique.

Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas (ENAMMC, 2013-2025). O objetivo geral da estratégia é «estabelecer diretrizes de ação para reforçar a resiliência, incluindo a redução dos riscos climáticos, das comunidades e da economia nacional, e promover o desenvolvimento de uma economia verde e com baixas emissões de carbono, através da sua integração no processo de planeamento setorial e local». Os objetivos específicos são: (i) tornar-se resiliente aos impactos das alterações climáticas em Moçambique, minimizando os riscos climáticos para as pessoas e bens, restaurando e garantindo a utilização racional e a proteção do capital natural e construído; (ii) identificar e implementar oportunidades para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa que contribuem para a utilização tecnológica acessível e sustentável dos recursos naturais e o acesso a recursos financeiros, bem como a redução da poluição e da degradação ambiental, promovendo o desenvolvimento com baixas emissões de carbono; e (iii) reforçar a capacidade institucional e humana, bem como explorar oportunidades de acesso à tecnologia e aos recursos financeiros para implementar a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas. O foco da ENAMMC de 2013 a 2025 foi a construção da resiliência local. Como resultado da sua implementação até agora, foram elaboradas metodologias para o desenvolvimento de LAPs a nível distrital. Até o final de 2020, cerca de 75% de todos os distritos de Moçambique tinham desenvolvido um LAP.

LIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO: Na medida em que o projeto ajudará a implementar os LAP, também dará um importante contributo para a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas (2013-2025).

O Governo de Moçambique preparou e lançou em Agosto de 2025 a sua terceira Contribuição Nacionalmente Determinada (INDC) no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC). O conteúdo está estreitamente alinhado com as prioridades e estratégias nacionais para a gestão a curto, médio e longo prazo das alterações climáticas. A INDC indicava que o Sistema Nacional de Monitorização das Alterações Climáticas seria implementado até 2020. Até à data, o Governo dE Moçambique conseguiu desenvolver um Sistema Nacional de Monitorização e Avaliação das Alterações Climáticas (SNMAMC), cuja legislação foi aprovada pelo Conselho de Ministros em novembro de 2014. O SNMAMC foi desenvolvido através de um processo consultivo com os principais ministérios setoriais, sob a coordenação do Ministério da Terra e do Ambiente (MTA). O SNMAMC identificou indicadores-chave de impacto e resultados para as alterações climáticas. Com o apoio do Banco Mundial, a implementação do sistema foi testada nas províncias de Nampula, Gaza e Sofala. Baseando-se em indicadores-chave relacionados com os principais setores afetados pelas alterações climáticas, incluindo agricultura, pescas e segurança alimentar, biodiversidade, redução do risco de catástrofes, energia, florestas, saúde, indústria, infraestruturas, uso do solo, proteção social, transportes, água e resíduos. O sistema também utiliza três pilares: Adaptação, Mitigação e Capacidade institucional, em consonância com os pilares da ENAMMC.

O ENAMMC foi precedido pelo Programa Nacional de Ação para a Adaptação (NAPA), adotado em 2007. O objetivo do desenvolvimento do NAPA era contribuir para minimizar os impactos negativos das alterações climáticas nas populações mais vulneráveis. Em consonância com a ratificação por Moçambique de convenções internacionais como a UNFCCC, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) e a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD), o NAPA estabelece quatro grandes áreas de atividade: (i) reforço de um sistema de alerta precoce; (ii) reforço das capacidades dos produtores agrícolas para fazer face às alterações climáticas; (iii) redução dos impactos das alterações climáticas nas zonas costeiras; e (iv) gestão dos recursos hídricos no contexto das alterações climáticas. Os temas do projeto abordam estas prioridades de forma direta e indireta.

LIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO: O projeto está alinhado com o NAPA e o NDC, na medida em que as prioridades de adaptação são mencionadas nesses documentos, incluindo, em particular, o nível local.

Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) atualizada (2021), no âmbito da UNFCCC. Em 2021, o Governo de Moçambique atualizou a INDC. O processo decorreu no contexto da propagação da COVID-19, combinada com os choques climáticos que afetaram o sul do país no início de 2021, juntamente com a insegurança militar em alguns locais das regiões central e norte do país, combinada com a fraca procura global, o que levou a uma revisão em baixa das perspetivas económicas inicialmente delineadas para 2021 — um cenário que, como sabemos, tomou um rumo ainda mais negativo em 2022. No NDC atualizado, o GoM assume compromissos importantes para reduzir as emissões de GEE e, ao mesmo tempo, salienta as suas crescentes necessidades de adaptação à luz dos cenários acima descritos. O NDC atualizado menciona que, até outubro de 2021, 123 distritos tinham preparado LAPs. No âmbito do setor de adaptação «Segurança Social», é mencionado o seguinte, juntamente com o código de referência aos instrumentos de planeamento nacional: «Desenvolver e implementar abordagens para a adaptação baseada na comunidade através de Planos de Adaptação Local 4.6.1.4.1.1». Isto reforça a ideia de que os LAPs continuam a ser uma prioridade máxima para o Governo de Moçambique.

O Plano Diretor Nacional de Redução do Risco de Desastres 2017-2030 (PDRRD) (mencionado mais acima em «Cenário de referência») e o ENAMMC são as principais estratégias para a redução do risco de desastres e adaptação às alterações climáticas, agora complementadas pelo NDC atualizado de 2021.

LIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO: O projeto está alinhado com o PDRRD para 2017-2030, na medida em que os LAP incluem atividades e medidas para a RRC que estão alinhadas com a política/plano diretor a nível nacional.

No setor agrário, o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrário (PEDSA), 2011 – 2020/21 (duração prorrogada para permitir a reformulação do Plano), visa identificar a nova visão do país para transformar o setor agrícola de uma indústria predominantemente de subsistência num setor competitivo e sustentável que contribua para a segurança alimentar e aumente os rendimentos das famílias rurais «de forma competitiva e sustentável, garantindo a equidade social e de género» . O PEDSA estabelece uma meta de crescimento agrícola de 7% ao ano. Para concretizar a visão e o âmbito dos objetivos do PEDSA, foram definidas ações estratégicas. Elas seconcentram na produção alimentar com base no desenvolvimento dos subsetores produtores de cereais, leguminosas, hortícolas e frutas, raízes e tubérculos, gado, aves e produtos de origem animal (laticínios, ovos), produção piscícola e aquicultura. Esta abordagem prevê o estabelecimento de parcerias público-privadas e a concessão de subsídios a pacotes tecnológicos, mecanização e fornecimento de eletricidade relacionados com a produção de produtos alimentares nutritivos, como parte dos incentivos à participação do setor privado. Espera-se que os investimentos públicos prioritários sejam direcionados para áreas geográficas com elevado potencial agrícola e insegurança alimentar, em particular os corredores de desenvolvimento com fácil acesso aos centros de produção e aos mercados de consumo. Nas restantes áreas, espera-se que o investimento público apoie iniciativas locais, a fim de permitir fontes de rendimento alternativas, incluindo atividades não agrícolas que contribuam para a segurança alimentar e nutricional.

O Programa Nacional de Investimento no Setor Agrícola (PNISA) 2013-2017, prorrogado até 2021/2 para permitir a reformulação do programa. O PNISA reafirma a visão dos setores agrícola, pecuário e pesqueiro estabelecida no PEDSA: desenvolver «um setor agrícola próspero, competitivo, equitativo e sustentável», cujos objetivos são «contribuir para a segurança alimentar e nutricional, aumentar a renda e a rentabilidade dos produtores agrícolas e o aumento rápido, competitivo e sustentável da produção agrícola orientada para o mercado». O PNISA está estruturado em torno de 5 componentes, 21 programas e 61 subprogramas. Os componentes são: (i) melhoria da produção e produtividade; (ii) acesso ao mercado; (iii) segurança alimentar e nutricional; (iv) recursos naturais; e (v) reforma e fortalecimento institucional. Um subprograma é dedicado ao apoio à gestão sustentável da terra e da água e à redução da vulnerabilidade às alterações climáticas, o que está bem alinhado com o atual projeto LDCF e com as atividades de redução da vulnerabilidade previstas nos LAP. Durante a fase inicial, este projeto será mais estreitamente alinhado com os objetivos e iniciativas do novo PNISA.

O Programa Nacional de Extensão Agrícola (PRONEA) O PRONEA tem três objetivos específicos: (i) melhorar a capacidade de implementação de programas de extensão num quadro pluralista e participativo; (ii) aumentar a capacidade técnica e de gestão dos produtores no processo de planeamento, monitoria e avaliação e na prestação de serviços em serviço; e (iii) prestar serviços de extensão a nível provincial e distrital para a promoção da produtividade agrícola e da utilização sustentável dos recursos. O PRONEA foi apoiado por um projeto de 5 anos financiado pelo Projeto de Apoio ao PRONEA (PSP) para o período 2015-2017. Novas políticas de extensão rural estão atualmente a ser implementadas e a abordagem prevê a participação de um leque mais alargado de partes interessadas nas tarefas de prestação de serviços de extensão rural em todo o país, incluindo ONG e o setor privado.

O PEDSA e o PNISA (PEDSA 2030 e PNISA 2026) com o objetivo mais amplo de transformar o setor agrícola através de aumentos graduais da produção e da produtividade, do acesso ao mercado e ao financiamento, reduzindo simultaneamente a degradação dos recursos naturais, com duração de 10 anos possibilitara num aumento direto dos rendimentos das famílias rurais.

A Estratégia Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável (2007-2017) visava criar uma visão comum para Moçambique para uma melhor gestão ambiental que conduza ao desenvolvimento sustentável e contribua para a erradicação da pobreza. A estratégia define objetivos e estratégias fundamentais para os recursos naturais, a biodiversidade, as zonas urbanas, a população e a poluição atmosférica. A estratégia visa, em particular, garantir a igualdade de acesso à terra e aos recursos conexos. A estratégia promove uma gestão e exploração adequada de todos os recursos naturais, a fim de manter a sua capacidade de funcionar e produzir para as gerações presentes e futuras e, por conseguinte, apoiar a segurança alimentar e a erradicação da pobreza.

A Estratégia e Plano de Ação para o Género, Ambiente e Alterações Climáticas (2014-2019) visava «desenvolver e reforçar, de forma integrada, a perspetiva de género, nas suas dimensões transversais com o setor do ambiente, com vista a melhorar a qualidade de vida da população, em particular das mulheres e das comunidades, através da mitigação e adaptação às alterações climáticas e da utilização sustentável dos recursos naturais» . Este plano foi reforçado em 2014 pelo Plano de Ação para as Alterações Climáticas e Género da República de Moçambique, que se baseia e enriquece os princípios, objetivos, parcerias e atividades identificados na estratégia original com informações atualizadas e uma ampla gama de atividades inovadoras para uma implementação abrangente.

Também com foco no género, o ministério responsável pela agricultura introduziu a Estratégia de Género e o Plano de Ação para o Setor Agrário 2016-2025 (EGSA), que é uma revisão de um EGSA anterior, respondendo à necessidade de atualizar e harmonizar com outros instrumentos políticos para o setor agrícola. O EGSA mantém o objetivo geral de continuar os esforços para garantir a igualdade entre homens e mulheres, ainda não consolidada em muitos setores da agricultura.

O Plano Diretor da Pesca 2010-2019 (PDP II) pretendia servir como instrumento orientador a nível setorial, identificando as prioridades, estratégias e ações que o Estado devia adotar para alcançar os objetivos definidos para o setor pesqueiro, a médio e longo prazo. O PDP II manteve essencialmente os mesmos objetivos setoriais que foram formulados pelo primeiro PDP em 1994. O seu foco foi dar mais ênfase na segurança alimentar e na situação nutricional, juntamente com prioridades mais antigas de melhorar as condições de vida das comunidades de pescadores artesanais e pequenos aquicultores. O objetivo imediato e as prioridades estabelecidas no PDP II deverão concretizar-se através das atividades económicas desenvolvidas no setor das pescas, mais especificamente nos seus subsetores: pesca artesanal, pesca semi-industrial e pesca industrial, aquicultura de pequena escala e aquicultura industrial, transformação artesanal, transformação industrial do pescado e outros produtos da pesca.

LIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO: Tal como para outros planos acima mencionados e que estão em processo de atualização, as contribuições do projeto continuam a ser relevantes e de acordo com os temas em questão.

No âmbito das suas responsabilidades, a Direção Nacional de Ambiente e Mudanças climáticas, subordinada ao MAAP , implementa o PECODA, programa de educação ambiental 2010-2025. O objetivo deste programa é influenciar a sociedade na mudança de atitudes em relação ao ambiente e às alterações climáticas através de uma gestão ambiental mais participativa e sustentável. Isto é feito através de programas de educação ambiental para comunidades, escolas e meios de comunicação social. O seu plano operacional pretende reforçar as capacidades das comunidades, dos decisores locais, dos professores, das ONG ambientais, dos comitês de gestão dos recursos naturais, das associações e dos meios de comunicação social.

LIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO: O projeto pode contribuir potencialmente para o PECODA, na medida em que está prevista uma formação extensiva a vários níveis. Os princípios gerais delineados no PECOCA também se aplicarão ao projeto.

### Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o projeto

Adotada por todos os Estados-Membros das Nações Unidas em 2015, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para promover a prosperidade e proteger o planeta. Eles são o resultado de décadas de trabalho para reconhecer que o fim da pobreza deve andar de mãos dadas com estratégias para construir o crescimento económico, abordar questões sociais e combater as alterações climáticas . O alinhamento do projeto proposto com os ODS é apresentado em Caixa2.

Caixa2 . Visão geral do alinhamento do projeto com os ODS

Alinhamento dos ODS principais para este projeto

ODS 1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas em todo o mundo [Meta 1.5] Até 2030, aumentar a resiliência dos pobres e das pessoas em situação de vulnerabilidade e reduzir sua exposição e vulnerabilidade a eventos extremos relacionados ao clima e outros choques e desastres económicos, sociais e ambientais ODS 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e uma nutrição melhorada e promover a agricultura sustentável [Meta 2.4] Até 2030, garantir sistemas de produção alimentar sustentáveis e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção, ajudem a manter os ecossistemas, reforcem a capacidade de adaptação às alterações climáticas, às condições meteorológicas extremas, à seca, às inundações e a outros desastres e melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo ODS 5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas [Meta 5.5] Garantir a plena participação na liderança e na tomada de decisões ODS 8. Promover o crescimento económico sustentável, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos [Meta 8.2] Alcançar níveis mais elevados de produtividade económica por meio da diversificação, da modernização tecnológica e da inovação, inclusive com foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão de obra ODS 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação [Meta 9.a] Facilitar o desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis e resilientes nos países em desenvolvimento através de um maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis [Meta 11.5] Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas e diminuir substancialmente as perdas económicas diretas em relação ao produto interno bruto global causadas por desastres, incluindo desastres relacionados com a água, com foco na proteção dos pobres e das pessoas em situações vulneráveis [Meta 11.b] Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos que adotam e implementam políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, a mitigação e a adaptação às alterações climáticas, a resiliência a desastres e desenvolver e implementar, em conformidade com o Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, uma gestão holística do risco de desastres em todos os níveis ODS 13. Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos [Meta 13.1] Fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos relacionados com o clima e aos desastres naturais em todos os países [Meta 13.2] Integrar medidas relativas às alterações climáticas nas políticas, estratégias e planos nacionais. [Meta 13.3] Melhorar a educação, a sensibilização e a capacidade humana e institucional em matéria de mitigação, adaptação, redução do impacto e alerta precoce das alterações climáticas [Meta 13.b] Promover mecanismos para aumentar a capacidade de planeamento e gestão eficazes relacionados com as alterações climáticas nos países menos desenvolvidos, incluindo com foco nas mulheres, nos jovens e nas comunidades locais e marginalizadas ODS 17. Parcerias para alcançar os objetivos

### Alinhamento com a área focal do GEF e/ou estratégias do programa de impacto

Este projeto está totalmente em linha com a estratégia de adaptação do LDCF GEF-7 «reforçar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade aos impactos adversos das alterações climáticas nos países em desenvolvimento e apoiar os seus esforços para melhorar a capacidade de adaptação».

Em consonância com a atual Estratégia de Programação do LDCF, o projeto propõe identificar tecnologias e inovações que possam ajudar a aumentar a resiliência e reduzir as vulnerabilidades. Isso inclui tecnologias e inovações para uma produção e agricultura resilientes ao clima (e inteligentes em termos climáticos) e outras cadeias de valor rurais, mas também inovações financeiras, como apoio a grupos locais e OBCs para a gestão dos riscos climáticos e facilitar a transferência e adoção de tecnologias. O projeto tem como foco a redução do risco de desastres, de acordo com a localização e as necessidades.

Os cenários climáticos, incluindo dados reduzidos e específicos do setor, foram devidamente considerados na preparação do presente PRODOC. Uma característica única do estudo de avaliação da vulnerabilidade e do risco climático realizado durante o PPG, e que serviu de base para o desenvolvimento do projeto, é que coloca em perspetiva a vulnerabilidade relativa ao nível do subdistrito. Os dados sobre riscos climáticos, em função dos perigos climáticos, exposição e vulnerabilidade gerados pelas avaliações do PPG, são específicos para cada local e reduzidos.

O projeto também abre as portas para um maior envolvimento do setor privado por meio de parcerias ou oportunidades de investimento, um pilar fundamental da Estratégia de Programação do LDCF.

Mais especificamente, está alinhado com o objetivo 1 da área focal de adaptação às alterações climáticas «Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência através da inovação e da transferência de tecnologia para a adaptação às alterações climáticas» e com o objetivo 3 «Promover condições propícias a uma adaptação eficaz e integrada às alterações climáticas», bem como com os seus resultados, incluindo tecnologias e soluções inovadoras testadas ou implementadas para reduzir os riscos relacionados com o clima e/ou reforçar a resiliência e o planeamento resiliente ao clima, possibilitados por serviços mais sólidos de apoio à tomada de decisões com base em informações climáticas e outras análises relevantes (alinhado com o GCF).

O projeto propõe intervenções para abordar os três objetivos da estratégia de programação do LDCF, que são:

Objetivo 1: Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência através da inovação e da transferência de tecnologia para a adaptação às alterações climáticas.

Objetivo 2: Integrar a adaptação às alterações climáticas e a resiliência para um impacto sistémico.

Objetivo 3: Promover condições propícias para uma adaptação eficaz e integrada às alterações climáticas

Um dos principais focos do projeto será a redução das vulnerabilidades – em linha com o objetivo do projeto – contribuindo, ao mesmo tempo, para a integração da adaptação às alterações climáticas nas políticas e estratégias do país – e, mais especificamente, nas políticas de descentralização e outras.

O projeto contribuirá diretamente para os processos do PNA, colmatando uma lacuna importante no planeamento da adaptação a nível distrital e provincial, através de uma abordagem abrangente e impulsionada pelo país, com o objetivo de promover condições propícias à adaptação às alterações climáticas em Moçambique.

Moçambique está também em processo de atualização da sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) no âmbito da UNFCCC, que articula as necessidades de adaptação do país. A obtenção de benefícios da adaptação a nível local é também um dos objetivos identificados na NDC atualizada de Moçambique.

O resultado 2.3 tem a seguinte redação: «Capacidade reforçada dos distritos/províncias através da assistência técnica no desenvolvimento de procedimentos/ferramentas de triagem e M&amp;E &amp; MRV para facilitar o acesso ao apoio financeiro a nível distrital para os esforços de resiliência climática liderados pelas comunidades».

Os principais benefícios do projeto para os pequenos agricultores serão implementados principalmente através da Componente 1, em particular através do Resultado 1.3. As atividades no âmbito da Componente 2 têm um papel de apoio em relação aos resultados centrais de reforço da resiliência no âmbito da primeira Componente. O Resultado 2.3 centra-se em atividades a nível distrital e em serviços técnicos a nível provincial, para que estes possam desempenhar um papel regulador e de apoio mais eficaz.

Além disso, o Resultado 2 centra-se no desenvolvimento de capacidades, como meio para atingir um fim. Por conseguinte, os resultados esperados no âmbito dos resultados da Componente 2 também se centrarão nas capacidades, e as medidas de sucesso no quadro de indicadores também apontam para melhorias das capacidades com uma clara perspetiva de adaptação.

Consulte as Secções III e IV para uma descrição completa da estratégia e de todas as atividades no seu âmbito.

# da estratégia

## 1) Estratégia geral

A solução a longo prazo do projeto é aumentar a resiliência climática das comunidades rurais em Moçambique através de meios de subsistência mais adaptados e produtivos.

Como passo intermédio para esse cenário a longo prazo, o objetivo do projeto é reforçar a resiliência das comunidades locais e dos governos locais em Moçambique aos impactos das alterações climáticas através de meios de subsistência diversificados e resilientes às alterações climáticas, do planeamento da adaptação local e do financiamento.

Com este projeto, Moçambique procura recursos do LDCF para superar os obstáculos imediatos relacionados com a capacidade a nível local, integrar a adaptação às alterações climáticas no planeamento do desenvolvimento e implementar Planos Locais de Adaptação (LAP).

O benefício mais importante da adaptação que o projeto irá gerar é trazer financiamento para a adaptação ao nível local, centrando-se na operacionalização dos LAP. O projeto irá consolidar um modelo que pode ser replicado em todo o Moçambique, onde vários LAP aguardam financiamento adequado, para que os benefícios da adaptação possam realmente satisfazer as necessidades das comunidades mais vulneráveis do país.

O objetivo do projeto assenta na implementação de duas estratégias que se reforçam mutuamente e que estão relacionadas com a adaptação às alterações climáticas:

- Apoiar soluções locais que reduzam a vulnerabilidade das comunidades locais e aumentem a sua resiliência através da inovação e da transferência de tecnologia para a adaptação às alterações climáticas, principalmente através da implementação de medidas dos LAP que reforcem os meios de subsistência locais com uma perspetiva de género;

- Integrar a adaptação às alterações climáticas e a resiliência nos sistemas de planeamento locais, em particular (i) através do reforço das capacidades institucionais e humanas para identificar, priorizar e apoiar a implementação de medidas de adaptação; e (ii) através do reforço de mecanismos intersectoriais (melhores metodologias para a integração), incluindo para aceder e/ou gerir o financiamento climático a nível local.

As estratégias acima referidas abordam, respetivamente, os obstáculos n.º 1 e n.º 2, e estão também refletidas nas componentes técnicas do projeto (1 e 2). A primeira componente centra-se na implementação dos LAP, enquanto a segunda se concentra na criação de condições propícias a um melhor planeamento da adaptação local. Além disso, o projeto procurará também implementar ações de desenvolvimento de capacidades de forma mais ampla, abordando assim os obstáculos n.º 3 e n.º 4. As atividades de capacitação estão presentes na estratégia em ambos  componentes e são transversais a eles, como um meio essencial para atingir os objetivos da estratégia do projeto. Uma terceira componente (3) consolidará as atividades de monitoramento e avaliação do projeto e a gestão do conhecimento, incluindo a necessidade de garantir o início bem-sucedido do projeto e o escopo das atividades, bem como de alavancar parcerias no terreno.

As duas estratégias que se reforçam mutuamente mencionadas acima também estão diretamente relacionadas com três dos objetivos estratégicos do GEF para o LDCF (ver PRODOC Anexo 15 para referência).

Cada uma das componentes do projeto inclui uma formulação de resultados, resumindo os resultados esperados das várias realizações a elas associadas. A consecução dos resultados do projeto conduzirá conjuntamente à consecução do objetivo do projeto. Os elementos-chave que sustentam a estratégia do projeto, a forma como as componentes abordam os obstáculos identificados e o problema induzido pelo clima foram consolidados na Teoria da Mudança (TOC) do projeto, incluída mais adiante.

As inter-relações entre o problema climático abordado pelo projeto, os principais obstáculos, as componentes/resultados e os produtos são ilustrados numa figura intitulada «11 » (Teoria da Mudança). As componentes/resultados do projeto, os seus produtos e as respetivas atividades são descritas na secção «Resultados esperados», na secção IV. Resultados e parcerias.

O Componente 1 do projeto implementará soluções relacionadas com intervenções estratégicas fundamentais para o reforço da resiliência, e o Componente 2 ajudará a criar um ambiente propício a nível descentralizado para apoiar a implementação do LAP. A estratégia do projeto pode ser resumida da seguinte forma.

Através do Componente 1, será apoiada uma série de intervenções prioritárias de adaptação como parte da implementação do LAP em distritos de Moçambique que foram selecionados na fase PIF a partir de uma longa lista de 11 distritos. Cinco «distritos prioritários», dentro das suas respetivas províncias, serão os primeiros a ser visados: Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo). As condições de base nestes distritos foram avaliadas exaustivamente durante a fase do PPG. Os respetivos perfis dos distritos prioritários são descritos na secção seguinte «Locais do projeto».

A distribuição geográfica dos locais selecionados em cinco províncias diferentes de Moçambique, localizadas nas regiões sul, central e norte, é uma boa representação das diversas zonas climáticas do país e inclui diferentes perfis de vulnerabilidade. Estes estão relacionados com diferentes combinações de condições geofísicas e socioeconómicas nos distritos prioritários. A seleção dos locais propostos visa maximizar o impacto geográfico do projeto, mantendo o foco. A seleção dos cinco distritos prioritários foi baseada em consultas com o antigo MTA, em particular a Direção Nacional para as Alterações Climáticas (DMC), e foi validada durante eventos de consulta às partes interessadas em 2020 e 2021. As medidas de adaptação podem ser adicionalmente apoiadas em dois outros distritos ainda a serem selecionados, totalizando sete distritos que podem ser potencialmente visados pelo projeto, se o financiamento o permitir.

No âmbito da Componente 2, o projeto irá promover melhorias na metodologia de integração dos LAP nos PDD que foram desenvolvidos no âmbito do programa de referência PASA II (ver anexo 21.2). Para tal, irá introduzir metodologias de tomada de decisão multicritério que podem ser replicadas em todo o país. A abordagem proposta para integrar os LAP nos PDD será aperfeiçoada e aplicada em distritos selecionados. Uma metodologia melhorada para o planeamento sinérgico através dos LAP servirá de modelo para um melhor apoio à implementação de medidas de adaptação a nível local em todo o país.

Os LAPs de adaptação são apresentados de forma geral como pertencentes a duas categorias principais: medidas estruturais ou «duras» (tais como infraestruturas físicas, equipamentos, instalações, etc.) e medidas não estruturais ou «suaves» (desenvolvimento de competências, planeamento, mudança de comportamento, aspetos institucionais e operacionais). A estas, acrescentamos atividades de capacitação e formação como medidas de adaptação, na medida em que são essenciais para mudanças de comportamento e para a criação de um ambiente propício ao sucesso das outras duas categorias de medidas.

A Tabela2 agrega medidas de adaptação incluídas em vários LAP e acrescenta algumas novas, de acordo com as tipologias acima mencionadas. A Tabela2 também propõe uma tipologia geral de medidas que podem ser potencialmente financiadas pelo projeto e que se baseia nas condições locais (incluindo vulnerabilidade e riscos climáticos) e nas necessidades ao nível das localidades (aldeias prioritárias).

Segue-se um resumo das medidas do LAP propostas e apoiadas:

- As medidas estruturais propostas apoiadas pelo projeto incluem apoio a intervenções como sistemas de captação e irrigação de água em pequena escala, pequenas infraestruturas para gestão da água e armazenamento pós-colheita, juntamente com a adaptação às alterações climáticas das instalações locais de processamento de produtos agrícolas e da pesca. Estas intervenções contribuem para o aumento da segurança alimentar, redução de perdas pôs colheita e promoção de cadeias de valor mais resilientes e inclusivas ajudando assim as comunidades a tornarem-se mais resilientes através de cadeias de valor locais. Outros tipos de medidas estruturais dizem respeito à satisfação das necessidades locais em termos de gestão do risco de catástrofes.

- As medidas não estruturais propostas apoiadas pelo projeto são aquelas que se concentram no desenvolvimento de competências para a adoção de práticas agrícolas e de uso da terra inteligentes em termos climáticos. Ambos os tipos de medidas abordam diretamente o obstáculo n.º 1 do projeto, relacionado aos investimentos necessários para aumentar a resiliência climática dos meios de subsistência das comunidades.

- São propostas atividades de reforço das capacidades e de formação como medidas de adaptação, destinadas a diferentes grupos e às suas necessidades, com o objetivo de garantir a sustentabilidade das medidas de adaptação estruturais e não estruturais apoiadas pelo projeto. Este terceiro grupo de medidas aborda diretamente o obstáculo n.º 3, relacionado com as limitações de capacidade das comunidades locais e dos funcionários da administração local para implementar medidas de adaptação. Um tipo importante de atividade de desenvolvimento de capacidades que visa as comunidades locais será a implementação de abordagens participativas para a extensão rural. A abordagem proposta incidirá tanto no desenvolvimento de competências para a adoção de práticas de adaptação como no reforço da organização social da produção. Serão contratados prestadores de serviços profissionais (sejam organizações da sociedade civil ou empresas de consultoria especializadas) para conceber essas abordagens. Eles deverão garantir que a prestação de serviços de extensão rural seja adaptada às realidades locais em Moçambique e que a adaptação às alterações climáticas e a resiliência sejam parte integrante do currículo a ser ministrado aos agricultores e pescadores.

Os três tipos de medidas estão incluídos no documento « REF _Ref182777733 \h  \* MERGEFORMAT  » (Apoio à adaptação e resiliência ao clima no sector da agricultura e da pesca em Moçambique).

Tabela2 . Um «menu» de medidas de adaptação estruturais e não estruturais e medidas de capacitação e formação com base nos LAP e outras fontes

| Medida | Referência | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Medidas estruturais |  |  |
| Transferência de tecnologia em pequena escala que promove práticas de agricultura inteligente em relação ao clima (CSA) e serviços hídricos adaptados ao clima | LAP de Angoche (2014), LAP de Machanga (2015) | É necessária a transferência e divulgação rentáveis de conhecimentos e tecnologias adequadas relacionadas com as atividades agrícolas, a recolha de água da chuva e o pastoreio controlado a nível local, o que foi proposto em alguns dos LAP (embora não necessariamente classificado como «CSA»). No que diz respeito às medidas de transferência de tecnologia para promover práticas agrícolas adaptadas às alterações climáticas, os LAP também propuseram a utilização de tecnologia móvel para acelerar a inovação e a transferência de conhecimentos a nível local. É proposto conteúdo relacionado com técnicas para considerar as necessidades de adaptação nas práticas agrícolas locais e específicas e para o desenvolvimento e manutenção de infraestruturas de pequena escala para a agricultura e os serviços de água. Através de um pequeno investimento, pode ser criado um centro de aprendizagem conectado nas localidades, que se tornará o ponto focal para a divulgação de conhecimentos e tecnologias adequadas relacionadas com as atividades agrícolas e/ou pesqueiras. Esta medida é proposta para todos os distritos. [Refletido no Resultado 1.1] |
| Reforçar as capacidades de resposta e a recuperação rápida (por exemplo, construção de abrigos) | LAP de Angoche (2014) | É necessário pensar em diretrizes para reforçar a resposta comunitária aos desastres nos distritos, tais como equipar os agentes locais de preparação para desastres, construir abrigos temporários (especialmente em aldeias expostas a inundações e tempestades), pré-posicionar armazéns (especialmente em áreas propensas a secas ou incêndios florestais), ajudar a formar e treinar comités locais de gestão de riscos de desastres e outras estratégias relacionadas. Esta medida é proposta para todos os distritos. Alguns distritos já dispõem de comités de gestão de riscos de catástrofes (por exemplo, Machanga e algumas aldeias em Angoche), mas a necessidade de formação e de fornecimento de equipamento básico foi identificada como uma prioridade do LAP. |
| Melhorar as vias de acesso | LAP de Machanga (2015), LAP de Moamba (2014) | Com a melhoria de vias de acesso permitira uma melhor utilização dos recursos, o acesso a serviços básicos, além de gerar outros benefícios de resiliência para a população local. Várias estradas secundárias que conduzem às aldeias nos distritos focais ficam isoladas da rede rodoviária principal durante períodos de catástrofes (especialmente inundações). No entanto, o acesso pode ser melhorado através de pequenos investimentos na reparação das estradas, complementados por recursos locais e es. Para tal, é necessário identificar os troços rodoviários específicos em risco com a ajuda da população local. Esta medida é proposta para todos os distritos. |
| Reduzir as perdas pos colheitas | Nova medida | A baixa produção e a baixa produtividade na agricultura em Moçambique são frequentemente agravadas pela perda de colheitas devido a uma série de condições, entre as quais várias pragas, mas também devido a inundações e ciclones, seca e outros riscos relacionados com o clima. O desenvolvimento de novas instalações de armazenamento de cereais (em pequena escala) e a adaptação das existentes às alterações climáticas contribuirão para reduzir as perdas de colheitas e, de um modo geral, aumentar a resiliência a nível local. Os silos de fabrico local, de preferência elevados do solo para evitar pragas e inundações, são infraestruturas de pequena escala e de baixo custo que podem fazer uma diferença importante na prevenção de perdas de colheitas em comunidades. O projeto forneceria materiais e um modelo de design funcional e a comunidade comparticipa com a mao de obra e outros recursos localmente existentes. Esta medida é proposta para Angoche, Machanga e Vilankulos, onde as instalações de armazenamento locais eram escassas ou identificadas como especialmente vulneráveis durante o PPG. |
| Medidas não estruturais |  |  |
| Aumentar a capacidade das comunidades locais para gerir os recursos hídricos | LAP de Machanga (2015), LAP de Guijá (2014) e LAP de Angoche (2014) | O conhecimento local sobre a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos subterrâneos pode ser melhorado a nível local através de medidas simples, incluindo sistemas locais de drenagem e armazenamento de água da chuva, sistemas locais de saneamento e medidas WASH adaptadas ao clima. Estas medidas podem ser implementadas localmente com um pequeno investimento do projeto, aliado à ajuda local. Esta medida é também proposta para os distritos de Moamba e Vilankulo. [Refletido no Resultado 1.1] |
| Melhorar a fertilidade do solo | Nova medida | A baixa fertilidade do solo e o esgotamento dos solos levam à erosão e à necessidade de desmatar mais florestas. Isto é muito comum em Moçambique. Muitas vezes, a manutenção e o aumento da fertilidade do solo nos sistemas agrícolas predominantes podem ser promovidos através de técnicas específicas e acessíveis de gestão adaptativa do solo. As medidas a aplicar incluem a restauração da terra, a cultura de consorciação, a cobertura morta (mulching), a agrossilvicultura e o controlo da erosão baseado nos ecossistemas, entre outras. Estas medidas sao propostas para todos os distritos. [Refletido no Resultado 1.1] |
| Incentivar as comunidades a cultivar culturas tolerantes à seca e, quando aplicável, diversificar a produção | LAP de Vilankulo (2015), LAP de Moamba (2014) e LAP de Guijá (2014), LAP de Angoche (2014) | Alguns dos maiores desafios para o setor agrícola em Moçambique são a exposição, vulnerabilidade e suscetibilidade do país a um clima altamente variável, bem como aos riscos induzidos pelo clima, particularmente secas e inundações (Banco Mundial, 2019). Por isso, é importante incentivar a população local a adotar práticas de cultivo tolerantes aos efeitos do clima. É importante que sementes melhoradas e material vegetativo sejam disponibilizadas a nível local, de acordo com as necessidades e condições locais. Esta medida é proposta para todos os distritos, combinada com a diversificação de culturas, também dependendo das condições locais. [Refletido no Resultado 1.2] |
| Reforçar a resiliência dos ecossistemas através de uma gestão do uso da terra adaptada às alterações climáticas | LAP de Machanga (2015) e LAP de Guijá (2014), LAP de Moamba (2014) | A aplicação de práticas de gestão do uso da terra que aumentam a resiliência dos ecossistemas e a sua capacidade de prestar serviços às pessoas é uma medida de adaptação útil e rentável, com múltiplos benefícios, entre os quais a conservação da biodiversidade. As medidas podem incluir a criação, reabilitação e reforço de comités comunitários de gestão dos recursos naturais, florestas comunitárias, delimitação de reservas florestais e aplicação de regras de acesso impostas pela comunidade. Em articulação com estas, as medidas podem ser complementadas pelo reforço das capacidades em matéria de utilização sustentável dos recursos florestais e marinhos (dependendo do distrito), pela criação de santuários geridos pela comunidade e períodos de defeso para a pesca e a caça, pela promoção da apicultura e pela divulgação de fogões melhorados para cozinhar. Esta medida é proposta para todos os distritos. [Refletido no Resultado 1.1] |
| Atividades de capacitação e formação como medidas de adaptação |  |  |
| Educação ambiental visando a adoção e integração de medidas de adaptação, controle da poluição difusa, erosão e resíduos | LAP Moamba (2014) | As emissões de gases com efeito de estufa de Moçambique estão estimadas em 66,72 megatoneladas de CO2 equivalente (MtCO2e), incluindo as emissões provenientes da alteração do uso do solo e do setor florestal. O setor agrícola é o segundo maior contribuinte (27%), principalmente através da queima da savana para a produção agrícola e da fermentação entérica de gás metano e estrume deixado nas pastagens para a criação de gado (BUR, 2020). Além disso, os setores da agricultura e da gestão florestal têm o potencial mais importante para a implementação de medidas integradas inteligentes em termos climáticos (desde a redução de resíduos, passando pela redução da lavoura, medidas de conservação da água e do solo, até à diversificação das culturas e à divulgação de sementes rtolerantes às alterações climáticas). Há uma necessidade urgente de divulgar técnicas específicas, trabalhando lado a lado com a população local por meio de abordagens participativas de extensão rural que abracem a inovação. A medida proposta concentra-se na educação ambiental adaptada às realidades locais em Moçambique. Esta medida é proposta para os distritos de Angoche, Moamba e Machanga. |
| Desenvolvimento e divulgação de planos de contingência para a gestão de catástrofes | LAP de Vilankulo (2015) LAP de Moamba (2014) | Desenvolvimento e implementação de abordagens inovadoras de adaptação baseadas na comunidade. Propõe-se o desenvolvimento de planos de contingência para os distritos de Angoche, Moamba, Guijá e Machanga. Propõe-se o aumento da capacidade de adaptação das pessoas vulneráveis em todos os distritos. |
| Sistemas de Aviso previo (ciclones, inundações, secas, pragas) | LAP de Machanga (2015) e LAP de Angoche (2014) | A fragilidade do sistema nacional de aviso prévio contribuiu para o impacto negativo dos desastres, especialmente nas zonas rurais, onde há falta de informação e infraestruturas climáticas para partilhar informações sobre eventos extremos. Neste caso, diferentes elementos podem ser associados aos sistemas de aviso prévio tais como: mensagens de texto, rádios comunitárias, colimites locais de gestão de riscos, sirenes, avisos meteorológicos, radares, aplicações, estudos para identificar ameaças e vulnerabilidades, entre outros (UNISDR, 2017). Esta medida é proposta para os distritos de Angoche, Moamba e Machanga. |
| Coordenação entre governos em todos os níveis | LAP Guijá (2014) | A coordenação entre políticas e programas em todos os níveis do governo de Moçambique ajuda a orientar as atividades. A fragilidade dos instrumentos de coordenação entre os poderes é um grande obstáculo às ações de redução do risco de desastres. Portanto, são necessárias boas estruturas de gestão em todos os níveis do governo para minimizar os impactos e priorizar o bem-estar da sociedade. Esta medida é proposta para os distritos de Angoche, Moamba, Vilankulo e Machanga. |
| Comissão de gestão de riscos «estruturais» em cada distrito (ou seja, criar ou melhorar estas comissões) | LAP de Vilankulo (2015) e LAP de Guijá (2014) | Melhorar a estrutura e o equipamento destes comités de gestão de riscos com capacitação e fortalecimento dos recursos humanos em conhecimentos de gestão de riscos, estudos de vulnerabilidade, mapeamento de locais de risco e outras atividades necessárias para desenvolver comités prontos para agir em operações de prevenção, mitigação e resposta a catástrofes. Para tal, podem ser úteis parcerias público - privadas ou mesmo a procura de voluntários que possam trabalhar nestas atividades. Esta medida é proposta para os distritos de Angoche, Moamba e Machanga. |
| Formação de extensionistas em mudanças climática | Nova medida | Como mencionado, os serviços de extensão não têm conhecimento suficiente sobre técnicas de adaptação às alterações climáticas. Existe uma necessidade constante de formação e capacitação dos extensionistas em material de mudanças climáticas. Esta medida é sugerida para todos os distritos. |
| Incentivar a utilização de plataformas e aplicações das telefonias móveis | Nova medida | Incentivar o uso das aplicações e plataformas existentes nas telefonias móveis para monitorização interativa de inundações, ciclones e secas. Informação sobre preços dos principais produtos e mercados. Esta medida é proposta para todos os distritos. |

Fonte: Baseado no Relatório da Equipa PPG (2020, atualizado em outubro de 2022): «Avaliação da vulnerabilidade ao risco climático», elaborado por: Adriana Leiras (PUC HANDS), Raissa Bravo (PUC HANDS), Brenda de Oliveira (PUC HANDS), Fabíola Negreiros (PUC HANDS), Dick van den Bergh (Sunnyside Waters, Portugal), Revisão: Fabiana Issler (EBD Global Optimum) e David Sumares (EBD Global Optimum). Consulte o Anexo 19.1 para obter o relatório.

O aumento do acesso das comunidades locais ao financiamento para adaptação é uma estratégia central do projecto para diminuir a sua vulnerabilidade climática e melhorar a sua resiliência. Portanto, outro aspecto fundamental da estratégia de fortalecimento dos meios de subsistência do projeto está relacionado ao desenvolvimento de cadeias de valor rurais adaptadas ao clima em cada distrito. Durante o PPG, foi realizada uma avaliação consultiva e com foco em gênero e das cadeias de valor nos distritos prioritários. Este e outros estudos do PPG forneceram as evidências, os dados, a justificativa completa e as recomendações relativas à escolha das medidas de adaptação nos distritos-alvo, incluindo aquelas resumidas em Tabela2 .

Espera-se que a estratégia proposta para o projeto conduza à consolidação de um Plano de Ação de Adaptação dinâmico a nível distrital, a ser integrado no PDD. Este plano deverá ser executado através do PESOD anual, com o objetivo de apoiar a implementação das medidas de adaptação do LAP e garantir o impacto da adaptação através do reforço da resiliência dos meios de subsistência locais. Os Planos de Acção de Adaptação definirão um conjunto de medidas com benefícios que se reforçam mutuamente e que podem ser selecionadas de acordo com a combinação de fundos disponíveis a nível distrital, incluindo investimentos governamentais (OGE), programas de assistência ao desenvolvimento e fontes de financiamento climático (incluindo este projeto). Em particular, o projeto garantirá que a seleção das intervenções prioritárias possa considerar efetivamente a dimensão de género e a vulnerabilidade adicional das mulheres e de outros segmentos da população em cada local (por exemplo, crianças, idosos, jovens, pessoas com deficiência, doentes e desempregados, etc.). A redução do risco de desastres (DRR) também será devidamente incorporada no Plano de Acção de Adaptação a nível distrital. O principal objetivo destes Planos de Acção é tornar os LAP implementáveis – e não substituí-los.

Será dada especial atenção à forma como as medidas selecionadas dos LAP serão: (1) dinamicamente priorizadas de acordo com um exercício de classificação descrito na metodologia dos LAP e (2) melhor integradas nas ferramentas de planeamento distrital (PDD e PESOD). A metodologia para integrar os LAP nos PDD e PESOD está descrita no Anexo 21.1 e foi também concebida para garantir o envolvimento efetivo dos Conselhos Consultivos existentes nos diferentes níveis administrativos em Moçambique. Em conjunto, espera-se que uma abordagem participativa e iteractiva à adaptação e ao planeamento integrado do desenvolvimento conduza a uma maior apropriação por parte das partes interessadas a nível distrital, bem como a uma integração reforçada da perspetiva de género e mais eficaz dos princípios socioambientais nos planos. Esses princípios incluem, por exemplo, «Não deixar ninguém para trás», «Igualdade do género e empoderamento das mulheres», «Responsabilidade», «Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais», entre outros princípios relevantes. A promoção destes princípios através dos LAP será alcançada através do envolvimento ativo dos grupos vulneráveis e afetados, incluindo as mulheres, nos processos de tomada de decisão locais.

O projeto apoiará também o planeamento da adaptação a nível provincial, em particular através da integração da adaptação às alterações climáticas e da redução do risco de catástrofes nos planos de desenvolvimento provincial e do desenvolvimento de LAP a nível distrital em dois distritos adicionais. Para os novos LAP, o projeto adaptará a metodologia desenvolvida pelo MEF para integrar considerações relativas à redução do risco de catástrofes e à adaptação nos planos. Isto é particularmente importante, tendo em conta o calendário das revisões dos PDD e o actual nível de financiamento e execução dos LAP em todo o país. Durante a implementação do projeto, será apoiado o aperfeiçoamento da atual metodologia de desenvolvimento dos LAP, com vista a acelerar a replicação da metodologia aperfeiçoada e a implementação dos LAP em todo o país.

Agentes nacionais, funcionários governamentais e partes interessadas da comunidade local, muitos dos quais organizados através de associações locais, estarão envolvidos no planeamento e execução das atividades do projecto, contribuindo assim para o reforço das suas capacidades através de uma abordagem de aprendizagem prática. Este aspecto do projeto é transversal à sua estratégia geral e às duas componentes.

Para reforçar a capacidade distrital e provincial de planeamento da adaptação às alterações climáticas, o projecto incluirá programas específicos de formação e reforço das capacidades dos funcionários provinciais e distritais em matéria de mobilização de recursos, diferentes tipos de medidas de adaptação e sua integração nas ferramentas de planeamento e orçamentos provinciais e distritais. Mais especificamente, a nível distrital, será dada especial atenção à formação das equipas técnicas distritais e dos Conselhos Consultivos (que representam as comunidades). Uma vez que estas estruturas incluem geralmente poucas mulheres, o projeto inclui no seu Plano de Acção para a Igualdade de Género algumas recomendações para ajudar a aumentar a participação das mulheres nas equipas técnicas distritais e nos Conselhos Consultivos.

A estratégia de capacitação do projeto aplica o desenvolvimento de capacidades com base na comunidade através de abordagens participativas à extensão rural, juntamente com ações para reforçar a organização social da produção local ao nível da aldeia (subdistrito). Estas serão especialmente direcionadas para competências práticas em Gestão Sustentável da Terra (GST), Agricultura Inteligente em Clima (AIC), RRD e acesso ao financiamento. Exercícios práticos no terreno, utilizando observação directa, discussão e tomada de decisões informadas sobre o clima, incentivam a aprendizagem pela prática. Está a ser abordada uma gama crescente de tópicos técnicos e outros assuntos importantes para o grupo, tais como competências empresariais básicas, nutrição e papéis de género.

Por fim, o projeto terá um forte enfoque no monitoramento, avaliação e gestão do conhecimento, a fim de garantir que as contribuições do projeto para os benefícios de adaptação locais, nacionais e globais sejam monitoradas e avaliadas durante a sua implementação. O monitoramento das medidas de adaptação será realizado por uma equipa multissetorial dentro da MAAP, em colaboração funcionários provinciais e distritais, bem como membros da comunidade. Recomenda-se não apenas monitorar o processo de aquisição relacionado à implementação das medidas de adaptação, mas também capacitar os membros da comunidade e os funcionários distritais nos procedimentos de aquisição. O monitoramento também deve ocorrer após a implementação das medidas, e os membros da comunidade devem ser responsáveis pelo monitoramento da manutenção e utilização das medidas estruturais e ter os meios para realizá-lo e relatar os resultados. Ferramentas e sistemas adequados serão desenvolvidos pela equipa do projecto e, em particular, as lições aprendidas com as ferramentas de monitoramento e avaliação serão utilizadas para melhorar a gestão adaptativa do projeto durante a sua implementação. Atividades relacionadas também contribuirão para ampliar os resultados do projecto e para a replicação da abordagem proposta.

### Teoria da mudança subjacente à estratégia do projeto

O projecto adota uma abordagem de remoção de barreiras para abordar o principal problema climático do projeto, que pode ser resumido como altos níveis de vulnerabilidade e exposição a riscos naturais causados pelo clima. Um  LAP localizado no sul de Moçambique é vulnerável e exposto às alterações climáticas. Devido ao contexto de desenvolvimento do país, a capacidade nacional de adaptação enfrenta limitações.

O objetivo do projecto centra-se no reforço da resiliência das comunidades locais em Moçambique aos impactos das alterações climáticas. Os Planos Locais de Adaptação (PAL) são o principal veículo para proporcionar benefícios de adaptação ao nível das comunidades, em particular através de meios de subsistência diversificados e resilientes às alterações climáticas, do planeamento da adaptação local e do financiamento. A estratégia do projeto prevê dois resultados principais que abordam os obstáculos do projeto da forma apresentada em Figura 11.

Seguem-se os principais pressupostos subjacentes à Teoria da Mudança (TOC) do projeto:

- As partes interessadas serão efetivamente envolvidas e cooperarão com a equipa do projeto no fornecimento de dados.

- As partes interessadas têm clareza sobre os seus papéis no projecto.

- As mudanças institucionais não terão um efeito disruptivo na implementação do projeto.

- A coordenação entre as agências de implementação e execução é fluida.

- As limitações sistémicas das capacidades institucionais e humanas nos ministérios relevantes não irão prejudicar a implementação do projeto.

- As comunidades adotarão eficazmente práticas resilientes e medidas de reforço.

- A instabilidade política na província de Cabo Delgado, não afetará as operações do projecto.

Figura 11 . Teoria da Mudança (TOC), incluindo os componentes técnicos do projecto (1 e 2)

[Consulte a figura resumida na página seguinte]

## 2) Locais do projeto

### Visão geral introdutória dos locais do projeto

A implementação do LAP será apoiada pelo projecto em cinco distritos, com possibilidade de extenão para sete distritos em todo o Moçambique, e também será prestado apoio para avançar o planeamento da adaptação a nível provincial. A seleção dos locais é resultado da priorização do governo com base em critérios de vulnerabilidade e uma longa lista de propostas que foram apresentadas na fase do PIF.

A seleção foi baseada nos seguintes critérios:

• LAP elaborado e aprovado pela Administração Distrital

• Perfil de vulnerabilidade climática

• Concentração geográfica dos locais selecionados, a fim de:

  - Aumentar a eficiência da gestão

  - Facilitar o monitoramento

  - Facilitar a troca de experiências entre comunidades

• Áreas com intervenções anteriores ou actuais do PNUD e MAAP, de modo a capitalizar experiências anteriores, lições aprendidas e potenciais parcerias.

A seleção final dos locais aqui apresentada foi validada pelas partes interessadas do PPG durante os workshops de lançamento e validação do PPG.

No início do PPG, foram selecionados cinco distritos prioritários, que foram objeto de estudos de base aprofundados durante o PPG. São os seguintes (nas respetivas províncias): Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo). A Figura 12 mostra mapas com as províncias e distritos prioritários e os índices de vulnerabilidade relativa destes últimos, calculados durante o PPG.

Os distritos adicionais serão selecionados a partir de uma longa lista que foi aprovada pelo Governo de Moçambique desde a fase do PIF (consulte a secção «Justificação para a seleção das províncias e distritos prioritários» mais adiante). As consultas exaustivas a nível distrital durante o PPG abrangeram os cinco distritos prioritários e incluíram visitas a várias localidades. As autoridades provinciais estiveram presentes no dia dos workshops locais e participaram do projeto como partes interessadas relevantes.

Os cinco distritos prioritários são, dos mais vulneráveis em Moçambique ( Figura12 ). Três dos distritos (Angoche, Machanga e Vilankulo) são costeiros e sofrem ciclones com intervalos irregulares. Angoche, no norte, e Machanga, no centro do país, são muito vulneráveis, e remotos, por exemplo, Angoche tem uma densidade populacional muito elevada (especialmente na ilha de Angoche). Juntamente com a pobreza e as condições geográficas, estes são factores que contribuem para aumentar a vulnerabilidade das pessoas. Moamba e Guijá situam-se em zonas semiáridas com pouca precipitação e sofrem regularmente de secas. Partes dos outros três distritos também são propensas a secas. Guijá e Machanga tem particularmente o risco de inundações, uma vez que os assentamentos estão localizados em zonas adjacentes a grandes rios transfronteiriços. As consultas comunitárias realizadas no âmbito do desenvolvimento do LAP (2014-2018) e durante a fase do PPG demonstraram que a população local já está a sentir os efeitos das alterações climáticas como uma dificuldade adicional à agricultura de subsistência, à pesca e a outras atividades de subsistência. (Ver anexo 19.3 e anexo 20.)

Além disso, as províncias de Maputo, Sofala e Inhambane foram propostas durante o PPG como metas indicativas para o desenvolvimento de Planos Provinciais de Adaptação. A escolha das províncias foi inicialmente aprovada pelo Governo de Moçambique, mas poderá ser ajustada durante a implementação, de acordo com possíveis evoluções no contexto nacional.

Figura 12 . Locais em destaque: 5 distritos e 3 províncias e os índices relativos de vulnerabilidade climática ao nível distrital ( ).

Fonte: Estudo PUC HAND 2020 PPG no Anexo 19.1. Nota: A metodologia para avaliar a vulnerabilidade num grupo de locais é sempre relativa. Os gradientes de cor verde a vermelho servem apenas para ilustrar a comparação. Os índices devem ser comparados verticalmente entre si, tendo em conta que «seca», «inundação» e «ciclone» são as diferentes facetas da vulnerabilidade climática que foram priorizadas na análise. Moamba tem os índices mais baixos em relação a Angoche, que tem os mais altos. Como a cor predominante para Angoche é vermelha e para Moamba é verde, isso não significa que Moamba não seja vulnerável, mas que, comparativamente, Angoche é mais vulnerável do que Moamba dentro do grupo de cinco distritos. Ver também o Anexo 3 para a cobertura completa e georreferenciada do projeto.

Os estudos de base realizados durante o PPG centraram-se em locais e ao nível das localidades. Incluíram uma avaliação detalhada dos riscos climáticos, da vulnerabilidade e dos riscos (apresentada nos anexos 19.1 e 19.5) e uma análise da cadeia de valor específica do local (anexo 19.2). Além disso, durante o PPG, foram realizadas consultas e envolvimento aprofundados com as partes interessadas, sensíveis às questões de género, nos cinco distritos prioritários (Anexos 19.3 e 19.4). Mais importante ainda, os estudos PPG acima mencionados foram reduzidos ao nível das localidades e aldeias dentro de cada um dos cinco distritos prioritários, tornando-os únicos e diretamente úteis para o projeto.

A avaliação dos riscos climáticos, da vulnerabilidade e do risco realizada durante o PPG é aqui referida como «estudo PUC HANDS 2020 PPG». Os seus métodos combinaram pesquisa documental e análise de dados, incluindo cartografia e a composição de gráficos pontuais estruturados de «fácil leitura» (um exemplo está incluído na Figura 15). O estudo PUC HANDS 2020 PPG gerou dados primários únicos para o projeto, compondo indicadores reduzidos para avaliar a vulnerabilidade e o risco nos locais e localidades do projeto, com o seguinte âmbito:

- Ao nível dos distritos, foram produzidos índices de vulnerabilidade. O resultado final é apresentado na Figura 12 , respectivamente para os riscos de seca, inundações e ciclones. Além disso, o impacto dos riscos, a vulnerabilidade local e o risco climático também foram avaliados por distrito utilizando uma escala de três pontos. Isto é ilustrado em Figura 13 [A], que abrange os riscos; Figura 13 [B], que abrange a avaliação da vulnerabilidade; e Figura13 [C], que abrange o risco climático avaliado; e

- Ao nível das localidades e aldeias dentro dos distritos em foco, também foram realizadas avaliações detalhadas da vulnerabilidade, com foco principal nos desastres induzidos pelo clima (consulte a seção «Seleção de aldeias prioritárias» mais adiante para obter informações sobre a metodologia).

Os principais indicadores utilizados para gerar dados primários através do Estudo PUC HANDS 2020 PPG foram os seguintes:

- Concentração de mulheres e crianças como chefes de família;

- Situação crítica de saúde;

- Acesso crítico à água potável;

- Grau de isolamento; situação crítica de acesso a serviços sociais básicos;

- Idosos em situação de abandono;

- Desflorestação devido ao corte excessivo de árvores para produção de carvão vegetal ou consumo próprio de lenha,

- Elementos de vulnerabilidade e risco de desastres relacionados a perigos, que, por sua vez, incluíram os seguintes indicadores, que também foram objeto de uma análise em escala reduzida:

  - Secas;

  - Tempestades/ciclones;

  - Inundações, que incluíam dois subitens: casas inundadas e campos agrícolas inundados.

O Estudo das Cadeias de Valor do PPG (Sensível ao Género) centrou especificamente a análise nos seguintes elementos, contextualizados para cada distrito e cada cadeia de valor potencial, e incluindo, sempre que relevante e disponível, informações ao nível da localidade/aldeia recolhidas durante as missões de campo do PPG (portanto, também dados primários):

- Principais cadeias de valor

- Localidade

- Capacidade real

- Capacidade de produção potencial

- Objetivo principal da produção

- Mercado (alvo)

- Desafios

- Estratégias de desenvolvimento

A análise da cadeia de valor do PPG resultou numa série de matrizes estruturadas, que podem ser facilmente compostas numa base de dados, abrangendo os tópicos acima referidos por distrito e por cadeia de valor relevante. Para os dois últimos tópicos («desafios» e «estratégias de desenvolvimento»), a análise das cadeias de valor foi qualitativa, mas estruturada, e incluiu vários tópicos, validados pelas partes interessadas locais.

As informações específicas de género foram cuidadosamente incluídas nos dados. A análise qualitativa da cadeia de valor complementou os dados quantitativos pré-existentes dos distritos, incluindo, quando disponíveis, dados sobre a produção agrícola, pecuária e pesqueira, bem como outros indicadores de desenvolvimento rural.

Além disso, o Estudo das Cadeias de Valor do PPG centrou-se nas condições ao nível distrital e nos mercados potenciais para os produtos locais num panorama mais alargado, bem como na participação das mulheres e dos homens nas cadeias de valor rurais. Os números que se seguem apresentam uma comparação horizontal dos cinco distritos de acordo com a sua demografia, características agroecológicas e do solo, atividades económicas, aspectos favoráveis e desafios para o desenvolvimento de cadeias de valor importantes para os meios de subsistência dos distritos.

A combinação dos estudos do PPG sobre Cadeias de Valor e do PUC HANDS sobre Vulnerabilidade e Risco Climático a nível distrital, por um lado, e os resultados das consultas a nível local durante o PPG, por outro lado, permitiram elaborar uma lista indicativa de «aldeias prioritárias», nas quais o projeto deverá centrar-se durante a sua implementação (ver gráfico de pontos no anexo 19).

Figura13 . Moçambique: os cinco distritos prioritários e os seus respetivos riscos climáticos, vulnerabilidade e risco

[A] PERIGOS De acordo com o Departamento de Gestão de Riscos e Desastres (2016), um risco é um fenómeno, substância, atividade humana ou condição perigosa que pode causar perda de vidas, ferimentos ou outros impactos na saúde, danos à propriedade, perda de meios de subsistência e serviços, perturbações sociais e económicas ou danos ambientais. A fim de manter o estudo focado, os riscos prioritários incluíram secas, inundações e ciclones em cada distrito.

[B] VULNERABILIDADE A vulnerabilidade é a circunstância de uma comunidade, sistema ou ativo que o torna suscetível aos efeitos prejudiciais de um perigo. Baseia-se na premissa de que diferentes grupos dentro de uma sociedade podem ter o mesmo nível de exposição a um perigo, mas que essa exposição pode ter consequências variadas para cada um desses grupos (PNUD, 2007).

[C] RISCO O risco climático aqui é a probabilidade de que a população e os seus bens materiais sofram consequências prejudiciais ou perdas, tais como ferimentos, mortes, danos materiais, interrupção de atividades devido ao impacto de eventos adversos. Além disso, o desastre é um risco que se materializou, e a sua intensidade depende das condições de vulnerabilidade em interação com os riscos. (CEMADEN, 2016).

Fonte: [A] Programa Mundial de Alimentação (2017); [B] e [C] PUC HAND 2020 Estudo PPG no Anexo 19.1 (onde as referências citadas estão listadas).

Tabela3 . Caracterização dos distritos selecionados

| Distritos | Angoche | Machanga | Vilankulos | Guijá | Moamba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demografia | 347 176 habitantes, (178 724 mulheres) (51%) em 2017 | 55 848 habitantes, (30 043 mulheres) (54%) em 2017 | 151 709 habitantes, (81 465 mulheres) (54%) em 2017 | 89 996 habitantes (49 977 mulheres) (56%) em 2017 | 88 583 habitantes (46 132 mulheres) (52%) em 2017 |
| % de famílias chefiadas por mulheres nos distritos (2017) | 29 | 45 | 41 | 53 | 36 |
| % de cobertura do abastecimento de água (2018) | 43 | 60 | 72 | 36% (2017) | 69 |
| Número de pessoas a receber tratamento para o VIH (2018) | 4.491 | 3.211 | 10 261 | 11 237 | 7.082 |
| Áreas agroecológicas / Características | O clima é tropical húmido, com duas estações: uma chuvosa e quente, de novembro a abril, e outra seca e menos quente, que vai de maio a outubro. A temperatura média anual é de 25,8 °C e a precipitação média é de 1200 mm. | Clima tropical chuvoso de savana, também influenciado por um clima estepário seco, com inverno seco. A temperatura média anual é de 23,4 °C A precipitação média anual é da ordem de 870 a 880 mm. A distribuição das chuvas ao longo do ano é irregular devido às influências climáticas | Tem um clima tropical húmido ao longo da costa e seco no interior. Ao longo do ano, tem duas estações: de outubro a março é fresco ou seco e de abril a setembro é quente. As temperaturas médias rondam os 18 °C e os 33 °C. A precipitação média anual (outubro a março) é de 1500 mm, com maior incidência nos meses de fevereiro e março. | Clima semiárido seco, com temperatura média anual entre 24 e 26 °C. Caracteriza-se por precipitações baixas e irregulares, cuja média anual varia entre 400 mm e 600 mm. | Clima semiárido seco. Temperatura média anual entre 23 °C e 24 °C. Duas estações, um quente com temperaturas mais elevadas e chuvas intensas de outubro a março e outra fria, que se estende de abril a setembro. A precipitação média é de cerca de 571 mm, com incidência entre dezembro e fevereiro. |
| Tipologia do solo | Na área, os solos nas terras mais altas são predominantemente arenosos. Na zona intermédia em direção ao oceano, os solos são formados sobre rochas de origem vulcânica, incluindo afloramentos graníticos. Nas planícies costeiras, os solos são predominantemente arenosos e na ilha de Angoche | Os solos da região banhada pela bacia do Save são arenosos, com planícies extensas; no interior, as texturas são argilo-limosas-arenosas, amarelo-acastanhadas, com superfície arenosa, parte delas com certa acidez e salinidade. | Predominam os solos das dunas costeiras, com cobertura arenosa (dunas interiores), e no interior são argilosos, avermelhados e de elevada fertilidade. | Os solos do distrito são quase argilosos aluviais com cobertura arenosa de espessura variável (mananga). Os solos aluviais ocorrem ao longo do rio Limpopo e são caracterizados por um relevo de planície. | Os solos dos vales do Incomáti e Sábiè são aluviais e têm fertilidade média a alta, com boa aptidão agrícola. Predominam os solos vermelhos, pedocálicos, castanhos, hidromórficos e aluviais. |
| Atividades económicas | Pesca Agricultura (culturas alimentares e de rendimento) Pecuária Comércio formal e informal Indústria (transformação de produtos agrícolas, florestais e da pesca) Mercado principal: cidade de Nampula | Pesca Pecuária Agricultura Exploração florestal, produção de lenha e carvão Extração de sal Comércio formal e informal Mercado principal: Cidade de Maputo, Beira, Chimoio, Zimbábue | Turismo costeiro Pesca Pecuária Agricultura Caça Exploração florestal, produção de lenha e carvão Comércio formal e informal Mercado principal Cidade de Beira e Maputo, interior (Vilankulo) | Agricultura Pecuária Pesca artesanal (lagoas) Exploração dos recursos florestais e da vida selvagem Comércio formal e informal Mercado principal: Cidade de Maputo e Chokwe e Xai-Xai | Agricultura (horticultura) Pecuária Pesca artesanal em barragens Exploração de recursos florestais e minerais Comércio formal e informal Mercado principal: Cidade de Maputo, |
| Aspectos favoráveis para o potencial desenvolvimento de cadeias de valor | Ao longo do canal de Moçambique, rico em recursos marinhos, adequado para atividades turísticas e pesqueiras; Solos férteis, pastagens e lagoas (agricultura e pecuária); Recursos florestais e zonas de conservação; Recursos minerais (areias pesadas); Indústrias transformadoras (peixe, madeira e produtos agrícolas). | Perto da estrada nacional N1; Grande extensão da costa e também do rio Save, criando potencial para a pesca, o turismo e a agricultura; Capacidade de produção e extração de sal; Pecuária (potencial para criação de gado bovino, caprino e avícola); Floresta Floresta interior e concessão de caça | Na costa, local turístico por excelência e rico em recursos marinhos; Faz parte do corredor de desenvolvimento ao longo da estrada nacional N1; Possui solos férteis e lagoas que favorecem a prática da agricultura e da pecuária. Possui uma vasta área de conservação de recursos marinhos e naturais Florestas interiores com espécies animais e vegetais. | Está situada nas margens do rio Limpopo, criando condições de fácil acesso à água para a agricultura, pecuária e pesca; Solos férteis ao longo das margens do rio/planícies aluviais; Recursos florestais; Fácil acesso à capital provincial e à capital do país. | Região definida pelo corredor de desenvolvimento de Maputo e faz fronteira com a África do Sul; Potencial para a prática da agricultura e pecuária mecanizada; Existência de recursos minerais (inerte e pedra para construção civil) Possui algumas florestas |
| Desafios para o desenvolvimento de cadeias de valor | - Vias de acesso e infraestruturas precárias | - Falta de boas estradas de acesso - Fornecimento irregular de energia - Falta de infraestruturas e sistemas de captação e conservação de água - Utilização de sistemas rudimentares para a pesca - Capacidade insuficiente de processamento e armazenamento do pescado - A erosão associada à subida do nível do mar está a provocar a redução da zona costeira. - Conflitos entre agricultores e proprietários de gado - Conflitos homem e animal | - Grande dependência da pesca, utilização de sistemas rudimentares - Capacidade insuficiente de processamento e armazenamento do pescado Falta de infraestruturas para captação e conservação da água | - Ausência de sistemas de captação e armazenamento de água dos rios - Exploração desenfreada dos recursos florestais para a produção de lenha e carvão - Ausência de indústria de transformação e conservação (produtos agrícolas e pecuários) | - Falta de infraestruturas e sistemas de captação e conservação de água - Ausência de uma indústria de transformação de produtos agrícolas e pecuários |

Notas:

[a] Várias hipóteses e cálculos. [b] As estimativas da população-alvo proposta (que são indicativas) basearam-se no número médio de pessoas por agregado familiar a nível provincial, de acordo com o Censo de 2017, da seguinte forma: Angoche 4,14; Guijá 4,56; Machanga 4,73; Moamba 4,16; Vilankulo 4,18.

// Uma descrição mais detalhada dos distritos é apresentada nos relatórios técnicos incluídos nos anexos 19.1, 19.2 e 20. //

### Governança distrital em Moçambique

O governo local em Moçambique é composto por três níveis principais: províncias, municípios nas cidades e vilas e distritos. Com exceção da cidade de Maputo, capital do país, que também tem estatuto provincial, as divisões locais incluem 11 províncias (nível administrativo 1), que compreendem 154 distritos (nível administrativo 2), abrangendo distritos rurais e urbanos. Os distritos urbanos são também municípios. Os distritos estão divididos em 415 postos administrativos (nível administrativo 3). Estes estão, por sua vez, divididos em pelo menos 1149 localidades (nível administrativo 4), provavelmente mais, sendo de salientar que o mapeamento oficial do nível administrativo 4 em Moçambique ainda é «incompleto». Num processo de descentralização gradual, foram criados municípios autónomos (67 municípios autárquicos), além da cidade de Maputo, que tem um estatuto especial, sendo a capital.

.

Um distrito pode ter entre 3 a 10 (ou mais) postos administrativos, dependendo da sua extensão e população. Cada posto administrativo é subdividido em localidades, que por sua vez podem englobar várias aldeias. Em termos de participação comunitária, existem Conselhos Consultivos em todos os níveis formais da administração distrital: distrito (CCD), posto administrativo (CCPA) e localidade (fóruns locais ou comités de desenvolvimento). Em algumas comunidades, sobretudo ao nível de aldeia, podem existir fóruns informais ou reuniões comunitárias que funcionam como conselhos de base. O termo «povoação» é usado em alguns contextos para designar núcleos populacionais em crescimento urbano, mas localmente pode também referir-se a pequenas comunidades ou aldeias mais remotas.

O distrito é liderado por um administrador nomeado e a administração está organizada em quatro serviços:

- SDAE – Serviços Distritais de Actividades Económicas (incluindo agricultura e, em algumas áreas, também pesca);

- SDPI – Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas (Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas (incluindo ambiente);

- SDSMAS – Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social;

- SDEJT – Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia.

A Equipa de Planificação Distrital é composta por pessoal de planeamento dos diferentes serviços distritais. As reuniões do governo distrital constituem um fórum para o planeamento, coordenação e monitorização das atividades distritais.

Os membros do conselho consultivo distrital são eleitos a cada cinco anos, ao nível da aldeia, para representar a comunidade ao nível distrital. Além da representação geográfica, os membros dos conselhos consultivos também representam os seguintes grupos: líderes locais, mulheres, jovens, líderes empresariais locais, pessoas com deficiência e organizações da sociedade civil. Um conselho consultivo ao nível local tem cerca de 20 membros. Os membros do cargo administrativo são eleitos na localidade e o conselho distrital é eleito pelos conselhos dos cargos administrativos. Pelo menos 30% dos membros devem ser mulheres e 30% devem ser jovens. Em Moçambique, considera-se jovem até os 35 anos. A maioria dos membros «jovens» são homens entre os 25 e os 35 anos. Como os conselhos também incluem o chefe administrativo da localidade e do posto administrativo, em alguns casos, os jovens são representados por um jovem chefe da localidade.

Os conselhos consultivos devem reunir-se pelo menos duas vezes por ano. O presidente do conselho consultivo distrital é o administrador distrital. Nos níveis inferiores, é o chefe do posto administrativo ou da localidade, respetivamente. A primeira sessão, que se realiza no final do ano/início do ano, é normalmente dedicada à avaliação da implementação do plano distrital do ano anterior. A reunião de julho/agosto tem como objetivo avaliar os primeiros seis meses e planear o ano seguinte. O plano é denominado PESOD – Plano Económico e Social e Orçamento Distrital. O plano é apresentado ao governo provincial e, em seguida, enviado à Assembleia Nacional para decisão final no final do ano (como parte do plano e orçamento total do governo). Normalmente, o plano é mais abrangente do que o orçamento e, por isso, quando o plano revisto volta ao distrito, precisa de ser revisto. Existem relatórios trimestrais, semestrais e anuais do PESOD.

O PESOD baseia-se no plano estratégico de desenvolvimento (o plano distrital PDD), que é elaborado de dez em dez anos e se baseia na consulta da comunidade. Prevê-se que os LAP sejam integrados no PDD, tendo em conta as novas necessidades da comunidade através do PESOD.

### Seleção das aldeias prioritárias

Dentro dos 5 distritos, foram selecionadas uma série de aldeias/localidades (ou povoações) para uma avaliação rápida dos riscos climáticos, perigos e vulnerabilidade. A priorização das aldeias baseou-se nos seguintes critérios de vulnerabilidade: concentração de famílias chefe de família feminina e infantil, acesso a serviços sociais básicos (água, hospital, escola), grau de isolamento, número de idosos em situação de abandono/vulnerabilidade e incidência de catástrofes climáticas (seca, ventos fortes, ciclones, inundações em casas e machambas (parcelas agrícolas).

As aldeias foram priorizadas da seguinte forma: i) todas as aldeias foram avaliadas com base nos critérios de vulnerabilidade (e classificadas como baixa, média, alta); ii) foram identificadas as três localidades mais vulneráveis; iii) foram identificadas as três aldeias mais vulneráveis em cada localidade; e iv) foram identificadas três aldeias adicionais especialmente vulneráveis, que poderiam estar localizadas dentro ou fora das localidades mais vulneráveis. Para estas aldeias, foi desenvolvida uma matriz de vulnerabilidade com critérios que foram utilizados durante as entrevistas no terreno. Com base nos resultados das entrevistas e perguntas, todas as aldeias foram classificadas num sistema de classificação simples para riscos e vulnerabilidade relacionados com o clima. Tabela 4 apresenta os critérios aplicados na avaliação da vulnerabilidade.

Tabela4 . Critérios utilizados na Matriz de Vulnerabilidade para priorizar aldeias vulneráveis com as Equipas Técnicas Distritais

| Critérios | Baixa | Média | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Concentração de famílias chefiadas por mulheres e/ou crianças | Menos de 30 | 30 a 50 | Acima de 50% |
| 2. Situações críticas de saúde (fome crítica, malária, VIH, etc.) | Menos de 10% da população | 10 a 30% da população | Mais de 30% da população |
| 3. Acesso crítico à água potável | Fontes de água potável disponíveis | fontes de água não potável disponíveis | Falta de fontes de água |
| 4. Grau de isolamento (distância e acessos viáveis) | Acessível durante todo o ano | Acesso difícil durante a estação chuvosa | Acesso difícil durante todo o ano |
| 5. Falta crítica de acesso a serviços sociais básicos | Escola e centro de saúde | Escola, mas sem centro de saúde | Sem escola nem centro de saúde |
| 6. Idosos abandonados | Menos de 5% de idosos negligenciados | 5 a 10% de idosos negligenciados | Mais de 10% dos idosos negligenciados |
| 7. Eventos climáticos extremos |  |  |  |
| A - Seca | Chuva regular | Chuvas irregulares | Falta de chuva |
| B - Ventos fortes/ciclones | Raros | Moderada | Todos os anos |
| C1 – Inundações - casas inundadas C2 – Inundações - campos agrícolas inundados | C1 raro C2 raro | C1 moderado C2 moderado | C1 – Todos os anos C2 - Todos os anos |

O processo de priorização das aldeias evoluiu durante o trabalho de campo. Além disso, o tempo e a disponibilidade das pessoas a serem consultadas também resultaram em abordagens ligeiramente diferentes nos cinco distritos. O guia foi desenvolvido durante o trabalho de campo e uma descrição completa da abordagem e dos respectivos resultados está incluída no Anexo 19.3: Resultados das consultas comunitárias.

De um modo geral, o processo de priorização das aldeias para implementação está resumido e ilustrado em Figura 14 através de quatro etapas. Foram necessárias várias outras etapas durante o PPG para concluir e analisar os dados geofísicos e sociais necessários na Tabela 4. Mais importante ainda, a metodologia utilizada durante o PPG e consolidada através do trabalho da PUC HANDS e da EBD Global Optimum é relativamente simples e pode ser facilmente replicada e utilizada por funcionários distritais com alguma formação em SIG e análise climática básica.

Figura14 . Etapas do exercício envolvido na priorização das aldeias (Angoche como exemplo)

Consulte a secção «Mapas de risco ao nível do subdistrito» no Anexo 19.1 para obter mais detalhes.

O resultado final reduzido da análise no estudo PUC HANDS incluiu a compilação de uma série de «gráficos de pontos» para cada um dos distritos em foco, que mostram no eixo X as localidades prioritárias através das etapas em Figura 41 e, no eixo Y, os diferentes parâmetros de Tabela 4 . A Figura 15 mostra uma amostra de gráficos de pontos para Angoche.

Figura15 . Gráficos de pontos com análise reduzida para Angoche: [A] risco climático e [B] vulnerabilidade

| Gráfico de pontos [A] Dados primários para risco climático. |  |
| --- | --- |
| Gráfico de pontos [B] Dados primários para a vulnerabilidade das localidades |  |
| Fonte: PUC HAND 2020 Estudo PPG no Anexo 19.1. |  |

### Justificativa para a seleção das províncias e distritos prioritários

As modalidades de implementação do projecto estão alinhadas com o processo de descentralização do país e visam facilitar ao máximo a logística, mantendo uma cobertura geográfica ampla e diversificada (ver Anexo 3). Podem ser selecionados e visados pelo projeto até dois distritos, sendo a selecção atual das províncias prioritárias indicativa. Nesta secção, são apresentados os argumentos lógicos aprovados pelas partes interessadas no projeto.

Seleção das províncias: A lógica subjacente à seleção das províncias de Inhambane, Maputo e Sofala para a integração da adaptação às alterações climáticas e da redução do risco de catástrofes no planeamento do desenvolvimento provincial tem um argumento de «adequação programática» e parte da ideia de que as intervenções a nível provincial devem ocorrer nas províncias onde se localizam os distritos visados. O argumento é composto pelos seguintes elementos:

- Não existiam projetos que apoiem a implementação do LAP nas províncias de Maputo e Sofala.

- Todos os distritos da província de Maputo e vários distritos da província de Sofala tinham LAPs aprovados.

- As províncias de Nampula e Gaza beneficiaram-se de outras intervenções financiadas por doadores com objetivos convergentes, como se segue: O projeto MERCIM que apoiou o planeamento provincial da adaptação a nível provincial em Nampula e Zambézia , enquanto o projeto Local apoiou medidas de adaptação e a implementação dos LAP nas províncias de Gaza e Inhambane.

- Em teoria, Nampula e Gaza não precisam do apoio do projeto para avançar com o planeamento da adaptação e podem ser excluídas como províncias prioritárias.

- Ao mesmo tempo, com o advento da pandemia da COVID-19, as plataformas e metodologias de formação online em massa ganharam terreno, assim como a conectividade de última milha em Moçambique. Se os fundos e as condições o permitirem, Nampula e Gaza (e possivelmente outras províncias) podem potencialmente ser incluídas nas sessões de formação previstas no âmbito da Componente 2 do projeto.

Seleção de distritos adicionais: Procurando um alinhamento eficaz com o processo de descentralização do país e visando reduzir os custos relacionados com a logística e a gestão, recomendam-se as seguintes soluções para a implementação do projeto para a seleção de distritos adicionais:

- Recomenda-se a seleção do 6.ºe 7.ºdistritos nas províncias de Maputo e Sofala, onde também haverá apoio ao planeamento da adaptação provincial.

- Recomenda-se também que os distritos adicionais sejam adjacentes aos distritos já selecionados.

- A criação do gabinete nacional do projeto em Matola (em vez de na cidade de Maputo) garantirá que a equipa do projeto possa interagir mais facilmente com os serviços técnicos na província de Maputo e tenha facilidade de mobilidade de carro para Gaza e Inhambane, para cobrir Guijá e, possivelmente, Vilankulo, com custos de transporte relativamente baixos.

A tabela5 apresenta a distribuição atual dos distritos entre as regiões Sul, Centro e Norte de Moçambique, propondo um conjunto potencial de distritos nas províncias de Maputo (adjacentes ao distrito já selecionado de Moamba) e Sofala (adjacentes ao distrito já selecionado de Machanga).

Tabela5 . Distribuição atual e potencial dos distritos visados

| Região | Cont | Província | Distritos prioritários (atuais, novos) | Lista longa de distritos adicionais potenciais para o desenvolvimento do LAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sul | 1 | Maputo | Moamba | Namaacha, Marracuene e Manhiça são adjacentes a Moamba. |
|  | 2 | Maputo | Distrito adicional proposto selecionado a partir da lista preliminar |  |
|  | 3 | Gaza | Guijá |  |
|  | 4 | Inhambane | Vilankulo |  |
| Centro | 5 | Sofala | Machanga | Buzi, Chibabava, Nhamatanda, Caia e Chemba aprovaram os PLA |
|  | 6 | Sofala | Distrito adicional proposto selecionado da lista preliminar |  |
| Norte | 7 | Nampula | Angoche |  |

# Resultados e parcerias

## 1) Resultados esperados

### Objetivo e componentes

O objetivo deste projeto é: reforçar a resiliência das comunidades locais e dos governos subnacionais em Moçambique aos impactos das alterações climáticas através de meios de subsistência diversificados e resilientes às alterações climáticas, do planeamento da adaptação local e do financiamento. Mais especificamente, o projeto procurará aumentar a resiliência dos meios de subsistência das comunidades vulneráveis aos impactos esperados do clima, trabalhando localmente e com o objetivo de levar os benefícios do financiamento internacional para o clima aos níveis distrital e local. O projeto visa alcançar o objetivo acima através de duas componentes inter-relacionadas e seus resultados associados:

Componente 1 (C1) - Medidas de adaptação incluídas nos Planos Locais de Adaptação (LAP) a nível distrital implementados para promover meios de subsistência resilientes às alterações climáticas (Implementação dos LAP)

Resultado do projeto 1) Capacidades reforçadas das comunidades locais para se adaptarem às alterações climáticas, reforçando os seus meios de subsistência.

A consecução do Resultado 1 será indicada por:

- Aumento do nível de rendimento ou produtividade? das comunidades visadas;

- Valor acrescentado e acesso ao mercado para a promoção de meios de subsistência resilientes às alterações climáticas;

- Diversificação dos meios de subsistência das comunidades visadas

- Melhoria da segurança alimentar e nutricional

- Os ativos físicos e naturais selecionados nas aldeias prioritárias dos distritos beneficiários serão tornados mais resilientes à variabilidade e às alterações climáticas.

Essas realizações serão medidas pelos indicadores 5 e 7 (ver seção V. Quadro de Resultados do Projeto). Quanto à colaboração outros programas do MAAP no âmbito do Componente 1, uma série de indicadores específicos serão monitorada concomitantemente, conforme Tabela 6 .

Tabela 6 . Metas do projecto que se reportam aos indicadores da Agricultura

| Indicador de meta da agricultura | Indicador Proxy Correspondente para o projeto GEF LDCF | Fim aproximado das metas do projeto |
| --- | --- | --- |
| - número de famílias assistidas na produção agrícola e pecuária; | Número total de famílias a serem beneficiadas pelo projeto, com base na população total visada em 5 a 7 distritos em todo o país Desse total, famílias chefiadas por mulheres a serem abrangidas | 5.000 famílias Incluindo no número acima 3.050 famílias chefiadas por mulheres a serem deliberadamente visadas (mínimo de 50% do total, idealmente 60%) |
| - número de produtores formados em práticas de produção sustentável | Indicadores essenciais obrigatórios do GEF n.º 4: Número total de pessoas formadas Mas Mulheres Através do MAAP (em paralela, colaboração sinérgica no terreno) Mas Feminino | 2.160 1.004 homens 1.156 mulheres [A definir pelo MAAP durante a fase inicial] . . |
| - número de famílias beneficiárias de pacotes tecnológicos (plano de produção familiar); e - número de famílias com acesso a kits de insumos de produção (sementes, fertilizantes*, pesticidas* e sacos de silos) | Número de famílias que beneficiam do apoio do projeto para reforçar as suas cadeias de valor agrícolas através de medidas de adaptação e resiliência, incluindo uma elevada proporção de famílias chefiadas por mulheres: Machanga Vilankulo Guijá Moamba Angoche ============= Através do MAAP (em paralelo, colaboração sinérgica no terreno) Machanga Vilankulo Guijá Moamba Angoche | Número aproximado de famílias com base nas estimativas da população total visada (entre parênteses, a proporção visada para famílias chefiadas por mulheres) 58 (60% chefiadas por mulheres) 1.217 (60% chefiados por mulheres) 866 (60% chefiados por mulheres) 834 (40% chefiados por mulheres) 1.663 (40% chefiados por mulheres) =================== [A definir pelo MAAP durante a fase inicial] . . . . . |
| * Nota: A disponibilização de fertilizantes e pesticidas com recursos do LDCF e em conexão com o projeto deverá obedecer às rigorosas políticas de salvaguardas do GEF e aos planos e medidas específicos de mitigação de riscos sociais e ambientais. Consulte o Anexo 6 para obter informações adicionais sobre riscos sociais e ambientais e salvaguardas relacionados com este projeto. |  |  |

Componente 2 (C2) - Capacidade institucional e comunitária reforçada a nível distrital e provincial para o planeamento e orçamentação subnacionais informados sobre os riscos climáticos para comunidades resilientes

Resultado do projeto 2) Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar os riscos das alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento e orçamentação a nível provincial e distrital.

A segunda componente incidirá fortemente no reforço das capacidades para integrar a adaptação no planeamento e orçamentação a nível local, e a sua realização será indicada por:

- aumento da capacidade dos funcionários e comunidades a nível distrital/provincial para utilizar ferramentas de avaliação de riscos climáticos e de custo-benefício (ou outro tipo de avaliações econômicas) em distritos específicos para o setor agrícola;

- capacidade das comunidades para aceder a apoio financeiro para a resiliência climática a partir de mecanismos financeiros; e

- medidas de adaptação integradas no planeamento setorial a nível local.

Com os dados atuais e com base em extrapolações conservadoras, espera-se que a população beneficiária direta total do projeto possa atingir 25.500 pessoas. Destas, cerca de 13.000 a 14.000 deverão ser mulheres (ou seja, 52 -54 % do total). A proporção homem/mulher proposta para a contagem de potenciais beneficiários reflete a proporção média por sexo na população dos cinco distritos estudados, que é em média de 53%, com ligeiras variações entre eles. Esta proporção reflete o grau de migração masculina para fora dos distritos rurais e a prevalência relativamente elevada de famílias chefiadas por mulheres nas zonas rurais de Moçambique. A estratégia do projeto parte do princípio de que as famílias chefiadas por mulheres são mais vulneráveis e, por isso, propõe dar-lhes prioridade.

O Plano de Acção de Género do projeto propõe directamente uma maior priorização de medidas que beneficiem as mulheres. Portanto, uma tendência positiva em relação ao género será aplicada principalmente ao nível das famílias e das associações comunitárias. Ao selecionar as famílias beneficiárias nos distritos, o projeto garantirá deliberadamente que pelo menos 60% das famílias visadas sejam chefiadas por mulheres nos distritos de Machanga, Vilankulo e Guijá e 40% nos distritos de Moamba e Angoche. (Consulte o Anexo 15 para notas informativas e detalhes sobre o número indicativo de famílias beneficiárias por distrito e a tendência proposta em matéria de género).

Segue-se uma descrição dos componentes, resultados, produtos e atividades indicativas do projeto.

### Componente 1)

Medidas de adaptação incluídas nos Planos de Adaptação Local (LAP) a nível distrital implementados para promover meios de subsistência resilientes às alterações climáticas

#### Resultado 1) Capacidades reforçadas das comunidades locais para se adaptarem às alterações climáticas, reforçando os seus meios de subsistência

Esta componente prestará apoio direto às comunidades para melhorar a resiliência climática dos seus meios de subsistência rurais, incluindo a agricultura, a pecuária e a pesca. Os recursos do LDCF apoiarão os esforços do Governo de Moçambique para melhorar a resiliência climática das comunidades vulneráveis, integrando medidas de adaptação e redução de riscos no desenvolvimento de cadeias de valor para apoiar os meios de subsistência das comunidades nos distritos visados. Com uma abordagem sensível às questões de género, este componente visa melhorar a produtividade e os rendimentos dos beneficiários diretos, aumentando a resiliência das atividades económicas locais.

Sem o projeto LDCF:   Várias intervenções de base associadas à Componente 1 estão atualmente a apoiar atividades em todo o Moçambique em pelo menos três domínios temáticos relevantes: i) Desenvolvimento económico e redução da pobreza através do desenvolvimento da cadeia de valor nas zonas rurais, ii) Planeamento da adaptação às alterações climáticas e iii) Iniciativas de redução do risco de catástrofes.

Através do Ministério das Finanças, o Governo de Moçambique atribui anualmente recursos do Orçamento Geral do Estado (OGE) destinados aos distritos de todo o país para investimentos públicos e despesas recorrentes. Estes recursos estão relacionados com ações do primeiro grupo (desenvolvimento económico local e redução da pobreza). O objetivo do investimento público mencionado é apoiar as despesas e a operacionalização das ações ao nível distrital alinhadas com o Programa Quinquenal do Governo. Os recursos destinados aos distritos não têm sido suficientes para financiar as medidas de adaptação previstas nos LAP, que são frequentemente consideradas pelos planificadores ao nível central como «adicionais» em relação a outros tipos de despesas.

A análise da linha de base relacionada a primeira componente aponta para uma situação em que várias intervenções de desenvolvimento estão a ser financiadas por fontes externas, além do investimento público do Governo de Moçambique. Estas intervenções visam principalmente os meios de subsistência locais, o desenvolvimento rural e, em certa medida, também a prevenção e recuperação de catástrofes. Não atendem necessariamente às medidas de adaptação consagradas nos LAP, exceto de forma indireta.

O investimento público do Governo de Moçambique destinado aos distritos é concedido através das dotações anuais do PESOD , mas é largamente insuficiente para financiar medidas de adaptação prioritárias. Os recursos do PSOD destinam-se principalmente ao pagamento de custos recorrentes (tais como salários). Os investimentos do PSOD, quando são realizados, muitas vezes não são distinguidos de outros tipos de investimento público, pelo que é difícil acompanhar os benefícios da adaptação provenientes dos fundos do OGE.

As necessidades locais de adaptação previstas nos LAP ainda estão em grande parte por satisfazer e subfinanciadas na maioria dos distritos com LAP aprovados.

O projeto LDCF irá reforçar a capacidade dos distritos-alvo para implementar as medidas de adaptação identificadas nos LAP através da elaboração de um plano claro com orientações sobre as medidas que devem ser abordadas em primeiro lugar como prioridades e como devem ser interligadas para maximizar o seu impacto em termos de resiliência climática, dentro dos fundos muito limitados que os orçamentos distritais e outras fontes de financiamento disponibilizam para a adaptação climática. A obtenção dos resultados das intervenções a serem implementadas no âmbito dos Resultados 1.1, 1.2 e 1.3 está ligada ao reforço da capacidade distrital para priorizar medidas de adaptação e investimentos para aumentar a resiliência climática dos meios de subsistência da comunidade na Componente 2 (ver Resultado 2.1).

O projeto LDCF complementará os programas de base em desenvolvimento económico local e desenvolvimento através de investimentos em capacidades, tecnologias e mercados para sistemas produtivos resilientes às alterações climáticas, com vista à adaptação e redução da vulnerabilidade aos riscos climáticos. O projeto apoiará a implementação dos LAP em cada um dos distritos visados através de investimentos no reforço da resiliência e de atividades de apoio que serão priorizados através de uma abordagem participativa, associada à formação técnica destinada ao desenvolvimento de competências práticas e envolvendo líderes locais, jovens, mulheres e grupos vulneráveis.

A resiliência das comunidades locais pode ser reforçada através: (1) da promoção de uma melhor organização social da produção através da formação específica de líderes locais, incluindo mulheres (este aspeto é abordado no Resultado 1.2); (2) resposta adequada à divulgação de informações meteorológicas (que fará parte do currículo das rondas de extensão rural previstas no Resultado 1.1); e (3) acesso ao financiamento rural (previsto no Resultado 1.3).

No âmbito dos Resultados 1.1, 1.2 e 1.3, o projeto apoiará a conceção e a implementação de medidas de adaptação em localidades selecionadas nos distritos-alvo. A seleção das medidas basear-se-á nos LAP aprovados e na situação local, que será avaliada durante a fase inicial do projeto. Foi fornecida uma descrição geral das medidas elegíveis através do 2 (um «menu» de medidas de adaptação estruturais e não estruturais e medidas de reforço das capacidades e formação com base nos LAP e outras fontes). A implementação das medidas prioritárias será feita de acordo com as necessidades dos locais do projecto e será acompanhada por atividades de capacitação que serão coordenadas com intervenções de desenvolvimento rural e com atividades financiadas pelos cofinanciadores nos distritos em questão e ao nível das localidades. A presença de serviços de apoio à extensão nas localidades será tida em conta.

Mais especificamente, as atividades aqui propostas apoiarão as comunidades locais na adoção de práticas resilientes às alterações climáticas em diferentes sectores dos seus meios de subsistência. Estas incluem, por exemplo, a gestão da água, a utilização adequada de tecnologias para melhorar a produção e o acesso aos mercados, a resposta adequada aos sistemas de alerta de aviso prévio, práticas de pesca sustentáveis e adaptáveis e a utilização de mecanismos de microfinanciamento para reforçar a resiliência climática.

As medidas de adaptação locais elegíveis relacionadas com o setor da água destinam-se a abordar diretamente a variabilidade das precipitações, as secas prolongadas e outros riscos climáticos que afetam as localidades. Estas medidas permitirão, por exemplo, às comunidades garantir o abastecimento de água para o processo agrícola e reduzir os riscos de perdas de rendimento. Podem incluir: gestão da água doce, medidas de eficiência hídrica nas explorações agrícolas, garantia de água para os agricultores através da captação e irrigação e, quando aplicável e viável, gestão dos recursos hídricos adaptada ao clima a nível de pequenas bacias hidrográficas.

Na mesma linha, as medidas de adaptação relacionadas com as cadeias de valor agrícolas também terão de demonstrar a sua vertente climática para serem elegíveis. Podem incluir uma combinação de gestão do solo e da água adaptada às alterações climáticas, utilização de variedades de culturas resilientes, diversificação das culturas e várias outras técnicas que se enquadram no âmbito da agricultura inteligente face ao clima.

Ao nível das comunidades, o desenvolvimento de capacidades comunitárias através de abordagens participativas à extensão rural, juntamente com ações para reforçar a organização social da produção local, será o meio preferido para facilitar o acesso ao financiamento da adaptação. Isto está previsto no Resultado 1.3. A execução no terreno de um mecanismo de concessão de subvenções será adjudicada a prestadores de serviços competentes em Moçambique. Os prestadores de serviços selecionados serão encarregados de implementar eficazmente dois regimes diferentes de concessão de subvenções nos distritos visados: um regime de subvenções baseadas no desempenho e na resiliência climática (PBCRG) e um regime de subvenções baseadas na vulnerabilidade e na resiliência climática (VBCRG). A abordagem à concessão de subvenções será semelhante à do Projeto LoCAL (ver anexo 8 para mais pormenores) e espera-se que beneficie a implementação de um conjunto de medidas do LAP nos distritos visados pelo projeto. O processo de contratação para selecionar os prestadores de serviços de concessão de subvenções começará com uma fase de manifestação de interesse, a fim de sondar o mercado para potenciais prestadores de serviços, seguida de uma segunda fase destinada à seleção final. A adjudicação dos contratos aos prestadores de serviços será feita de acordo com a região do país a ser servida, as metodologias propostas e as capacidades operacionais de cada candidato a prestador de serviços.

Ao nível local, a abordagem do projeto à extensão rural pode potencialmente alterar o leque de serviços de apoio disponíveis aos agricultores nas localidades visadas. Isto porque a prestação de serviços no segmento da extensão rural em Moçambique apresenta muitas lacunas. As abordagens à extensão rural em Moçambique também estão a sofrer importantes transformações. A garantia da adoção de abordagens transformadoras em matéria de género nos serviços de extensão rural também está prevista como parte da estratégia do projeto.

Através de avaliações PPG, entre 11 e 17 aldeias em cada distrito foram identificadas como comunidades consideradas extremamente vulneráveis aos riscos climáticos. A estratégia do projeto prevê a implementação de aproximadamente 10 + 10 rondas de aulas no terreno, a serem ministradas por técnicos do MAAP a diferentes níveis. A prestação destes serviços será adjudicada a prestadores de serviços competentes, a selecionar através de um processo de contratação em duas fases, semelhante ao processo de seleção de prestadores de serviços para o mecanismo de concessão de subvenções. As atividades relevantes estão descritas nos Resultados 1.1., 1.2 e 1.3, a serem implementadas em coordenação com a Direcção Nacional da Agricultura (DINAG) do MAAP. As comunidades beneficiárias também podem ser selecionadas de acordo com o seu potencial estratégico para o desenvolvimento da cadeia de valor (por exemplo, considerando a presença no terreno de intervenções financiadas através de algumas das intervenções de base, algumas das quais concedem crédito e microcrédito às comunidades - ver anexo 18 para mais informações).

Com base em experiências anteriores em Moçambique que utilizam diferentes formas de abordagens de formação para a extensão rural e o reforço da organização social da produção , o projeto garantirá a implementação rentável desses serviços nas localidades-alvo, com especial enfoque na adaptação às alterações climáticas e através de uma abordagem participativa.

As associações, cooperativas e grupos de produtores locais serão fundamentais para alcançar os objetivos deste resultado e também os beneficiários finais. Serão apoiadas por serviços de assistência técnica que intervirão localmente em duas frentes: (1) extensão rural especializada, especificamente para facilitar a adoção de práticas de CSA e SLM, e (2) a prestação de serviços financeiros de adaptação local. O PNUD e o MAAP colaborarão para conduzir, antes do final do primeiro ano, um processo abrangente para selecionar prestadores de serviços adequados. As intervenções serão organizadas em dois pacotes de trabalho:

- Pacote de Trabalho de reforço aos Serviços n.º 1 sobre serviços de extensão rural (intitulado «Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais»); e

- Pacote de Trabalho de Prestação de Serviços n.º 2 sobre serviços financeiros de adaptação local (intitulado «Implementação dos mecanismos de concessão de subvenções para financiar a implementação do LAP»).

Os termos de referência preliminares para os dois pacotes de trabalho acima mencionados estão incluídos no PRODOC Anexo 8, sob o título «Consultoria técnica e outros pacotes de prestação de serviços». Estes processos de contratação devem ser cuidadosamente planeados, preparados e conduzidos de forma neutra e tecnicamente rigorosa, sendo necessário apoio para o efeito. Os prestadores de serviços de extensão serão avaliados de acordo com critérios de desempenho adequados. O processo de seleção e avaliação dos prestadores de serviços de extensão rural também se baseará no seu domínio das abordagens e medidas de adaptação. Os prestadores de serviços de financiamento da adaptação local serão selecionados com base na sua capacidade de disponibilizar fundos de financiamento da adaptação aos governos locais, ONG locais e associações de produtores, com transparência, eficiência e eficácia.

A distribuição precisa dos serviços de extensão rural às aldeias (ou agrupamentos de aldeias) a serem implementados será determinada após a fase inicial do projeto com base em avaliações mais refinadas a serem realizadas. Como parte do processo de preparação de um Plano de Gestão Ambiental e Social (ESMP) para este projecto, será lançado um exercício participativo para esse fim, com especial atenção à igualdade de género e ao empoderamento das mulheres, bem como às necessidades dos segmentos vulneráveis da população (incluindo crianças, idosos, pessoas com deficiência, etc.).

#### Descrição dos resultados no âmbito da componente 1

Resultados C1

Resultado 1.1) Resiliência reforçada. As medidas do LAP relacionadas com os sistemas produtivos locais e as práticas de gestão da terra e da água são priorizadas e apoiadas em localidades vulneráveis nos distritos-alvo através de tecnologias melhoradas e soluções inovadoras, abrangendo aproximadamente 150.000 ha de paisagens de uso misto.

Resultado 1.2) Os meios de subsistência das comunidades tornam-se mais resilientes às alterações climáticas em aproximadamente 40 localidades prioritárias através do investimento na melhoria da cadeia de valor, na diversificação e na formação sensível às questões de género, com foco nas associações de produtores

Resultado 1.3) O acesso dos beneficiários ao financiamento local para adaptação é facilitado em até 7 distritos, sob a forma de subvenções para a implementação de subprojetos de meios de subsistência resilientes às alterações climáticas previstos nos LAP

##### Resultado 1.1) As medidas dos LAP para reforçar a resiliência ligadas aos sistemas produtivos locais e às práticas de gestão da terra e da água são priorizadas e apoiadas em localidades vulneráveis nos distritos-alvo através de tecnologias melhoradas e soluções inovadoras, abrangendo aproximadamente 150.000 ha de paisagens de uso misto

Na linha de base, os governos distritais e as associações de produtores locais carecem de fundos para implementar a maioria das medidas dos LAP e não têm uma estratégia para responder às necessidades em termos de capacidade humana necessária para introduzir novas práticas de adaptação, especialmente as relacionadas com os sistemas produtivos e as práticas de gestão da terra e da água. Em quase todas as províncias abrangidas pelo projeto, as partes interessadas locais acumularam capacidade e experiência com diferentes tipos de modalidades de serviços de extensão e com diferentes programas de investimento no desenvolvimento rural. No entanto, essa experiência não é suficiente para uma adoção bem-sucedida das tecnologias e práticas melhoradas necessárias para implementar as medidas de adaptação no terreno previstas nos LAP. Nos distritos-alvo do projeto, a vulnerabilidade persiste em várias localidades, onde, as práticas locais de gestão da terra e da água continuam inadequadas.

A maioria dos sistemas produtivos e meios de subsistência nos distritos-alvo são agrícolas, alguns são agro-pastoris, outros baseados na floresta e outros ainda ligados à pesca. As práticas predominantes de gestão da terra e da água são rudimentares e não estão bem-adaptadas aos riscos climáticos.

Com o financiamento adicional do LDCF, os meios de subsistência locais nos distritos-alvo serão tornados mais resilientes à variabilidade e às alterações climáticas, com foco nos sistemas produtivos locais e nas práticas de gestão da terra e da água. Espera-se que uma área de aproximadamente 150.000 ha seja gerida para aumentar a resiliência climática — uma superfície composta principalmente por paisagens terrestres com usos mistos da terra. Será aplicada uma abordagem personalizada para apoiar as medidas do LAP. A viabilidade das medidas de reforço da resiliência do LAP propostas pelas partes interessadas locais será avaliada juntamente com o seu impacto esperado.

No âmbito do Resultado 1.1, os recursos do LDCF serão utilizados para financiar um conjunto específico de medidas de adaptação incluídas nos LAPs ligados aos sistemas produtivos locais e às práticas de gestão da terra e da água. A seleção das medidas a financiar será orientada por um exercício de classificação e seleção por ordem de prioridade, de acordo com a viabilidade e os impactos dos benefícios da adaptação. As medidas a serem apoiadas por meio deste resultado buscarão tornar as práticas locais de gestão da terra e da água mais adaptáveis por meio da introdução de técnicas de agricultura climaticamente inteligente (CSA) e gestão sustentável da terra (SLM) e tecnologias associadas. Ao avaliar a viabilidade e o impacto das medidas a serem apoiadas, o projeto levará em consideração o conjunto de riscos que afetam cada localidade e as condições locais de exposição a riscos e vulnerabilidade humana. Estes elementos foram exaustivamente pesquisados e mapeados ao nível local nos cinco distritos prioritários durante o PPG. Durante o PPG, foram mapeados polígonos que contêm paisagens de uso misto dentro das localidades.

Até sete distritos podem se beneficiar do apoio do projeto: os cinco distritos prioritários, mais dois distritos ainda a selecionar. Nos primeiros, as áreas de uso misto a gerir para a resiliência climática incluem pastagens agro-pastoris, alguns rios e zonas ribeirinhas (por exemplo, em Machanga, Guijá e Moamba), além de uma pequena parte das zonas costeiras e algumas ilhas (por exemplo, em Vilankulo e Angoche). Cerca de 84% das paisagens a serem visadas pelo projeto para resiliência climática estão em áreas escassamente povoadas com uso misto (aproximadamente 127.000 ha), enquanto os restantes 16% apresentam uma maior concentração de habitações rurais (principalmente em Angoche, Guijá e, em certa medida, também em Moamba). Nas paisagens rurais de uso misto, existem pelo menos 20.000 ha de terras agrícolas que podem ser visadas pelo projeto para apoiar medidas de LAP de reforço da resiliência.

As medidas de reforço da resiliência do LAP a apoiar contribuirão diretamente para o objetivo do projeto de reforçar a resiliência dos meios de subsistência das comunidades locais. Exemplos dessas medidas incluem:

- Melhoria das práticas de gestão da terra e da água, combinando a formação dos membros da comunidade por serviços de extensão especializados em CSA e SLM, o acesso a ferramentas, a adoção de variedades de culturas tolerantes às alterações climáticas e, quando necessário, o acesso a maquinaria e irrigação (por exemplo, sistemas de irrigação gota a gota e bombagem de água solar).

- Diversificação de culturas, planeamento e introdução de variedades de culturas tolerantes à seca, bem como a divulgação dessas sementes.

- A captação de água em pequena escala, os sistemas de irrigação que utilizam tecnologias adequadas ao local, as medidas de conservação da água, a gestão da fertilidade do solo, a gestão das pastagens, os trabalhos de reabilitação ao nível das sub-bacias hidrográficas e o desenvolvimento de pequenas infraestruturas para o processamento pós-colheita são algumas das medidas que podem ser apoiadas através deste resultado.

- Em conjunto, espera-se que estas intervenções tragam inovação às localidades vulneráveis e resultem no aumento da produção e produtividade agrícolas, na redução das perdas de colheitas, na melhor utilização dos pastos e dos recursos florestais e na melhoria da segurança alimentar e dos rendimentos.

Tabela7 . Atividades no âmbito do Resultado 1.1

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 1.1.1) Uma revisão rápida e validação das principais avaliações do PPG ( e Climático, Risco e Vulnerabilidade, Cadeias de Valor) em cada distrito-alvo, realizada juntamente com consultas às partes interessadas e avaliações socioambientais, com vista a selecionar medidas de adaptação a serem apoiadas pelo projeto e detalhar a sua implementação | Os relatórios do PPG contêm detalhes das avaliações das necessidades em cada um dos distritos-alvo, bem como a análise do gráfico de pontos da vulnerabilidade reduzida ao nível do subdistrito. O seu conteúdo também lista as medidas do LAP recomendadas em cada distrito. A escolha final da medida a ser apoiada pelo projeto será feita pelas partes interessadas a nível local durante a implementação do projeto. Esta atividade irá atender aos processos necessários. Pouco depois do Workshop Inicial, a equipa principal do projeto realizará uma visita aos cinco distritos-alvo com o objetivo de validar e atualizar as informações recolhidas ao nível local através dos estudos PPG, em particular a Avaliação do Risco Climático e da Vulnerabilidade e a Avaliação das Cadeias de Valor PPG. O especialista em redução do risco de desastres e o especialista em desenvolvimento da cadeia de valor serão particularmente importantes nessas missões e serão acompanhados pelo gestor do projeto. Os riscos socio-ambientais nos locais do projeto também serão reavaliados e quaisquer avaliações relacionadas ainda necessárias serão realizadas nesta fase (consulte o Anexo 10 para obter uma lista). As partes interessadas ao nível local serão consultadas no processo. Todas as informações recolhidas serão georreferenciadas, com vista a complementar e enriquecer as bases de dados locais existentes, utilizando códigos indexados unificados para as localidades (tais como os códigos P), incluindo até ao subdistrito correspondente às localidades (ou nível administrativo 4). Será compilada uma base de dados abrangente para o planeamento e monitorização das intervenções (complementando e expandindo a base de dados LAP ), que servirá, em parte, para ajudar a monitorar o projeto e, posteriormente, um sistema abrangente para monitorar a implementação do LAP em todo o país. É importante padronizar e normalizar as bases de dados, dadas as discrepâncias no mapeamento oficial e na nomenclatura de locais observadas, por exemplo, entre o INGD, o Instituto de Estatística, o PNUD e outros. As etapas acima descritas levarão à seleção de medidas e levarão em consideração as condições locais, a viabilidade e o impacto das medidas, bem como a sua adequação ao orçamento do projeto. As modalidades de implementação para cada distrito serão elaboradas através de um processo consultivo. A implementação é abordada na Atividade 1.1.4. A validação e atualização das avaliações serão incorporadas na metodologia de tomada de decisão prevista no Resultado 2.1. Permitirão também um rápido início das atividades com base no apoio existente (ver Caixa1 e Figura10 ). Os três principais resultados da Atividade 1.1.1 serão: (1) a seleção das medidas de adaptação a apoiar pelo projeto e o desenvolvimento de planos detalhados de implementação de como esse apoio será prestado em cada localidade; (2) os planos restantes relacionados com a gestão das salvaguardas socio-ambientais serão desenvolvidos; e (3) as partes interessadas locais serão novamente envolvidas no projeto. Outros resultados incluirão a consolidação de uma base de dados LAP abrangente |
| 2 | Atividade 1.1.2) Prestar serviços de extensão rural aos beneficiários finais em 7 distritos selecionados para adaptação, com foco em técnicas de adaptação | Esta atividade está relacionada com o fortalecimento dos Serviços n.º 1 sobre serviços de extensão rural, intitulado «Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais». O projeto de TdR para a contratação destes serviços está incluído no PRODOC, anexo 8, sob o título «Consultoria técnica e outros pacotes de trabalho de prestação de serviços». Em cada um dos 7 distritos selecionados, serão prestados serviços de extensão rural com foco em técnicas de adaptação, com base na situação específica no terreno. As diretrizes gerais para o currículo de extensão rural a ser ministrado através do projeto serão desenvolvidas pela equipa técnica do MAAP. As ações e os currículos dos serviços de extensão em cada distrito serão cuidadosamente articulados com a seleção de medidas de adaptação e desenvolvimento de meios de subsistência (tanto estruturais como não estruturais) a implementar nos distritos, de modo a que as diferentes abordagens funcionem em sinergia. A maioria das medidas está ligada a sistemas produtivos (em particular a agricultura e, em alguns casos, também a pesca), bem como a práticas de gestão da terra e da água. Durante as avaliações do PPG, foram identificadas aproximadamente 12 a 15 aldeias em cada distrito como comunidades que, de acordo com os critérios descritos acima na secção Locais do projeto, são consideradas bastante vulneráveis aos riscos climáticos e foram classificadas como «aldeias prioritárias». Durante o PPG, foram traçados polígonos que identificam áreas e agrupam essas aldeias nos cinco distritos prioritários e, com base nisso, foi estimado o número potencial de beneficiários diretos do projeto. Para garantir uma distribuição equitativa dos benefícios, metade dos serviços de extensão financiados pelo projeto será atribuída às aldeias prioritárias. A outra metade será atribuída a aldeias selecionadas de acordo com o seu potencial estratégico para o desenvolvimento da cadeia de valor. A distribuição precisa dos serviços será determinada após a fase inicial do projeto, com base em avaliações (realizadas no âmbito da atividade 1.1.1) e com a estreita participação das comunidades locais através dos conselhos consultivos, num exercício participativo concebido com especial atenção à dimensão do género e à consideração dos segmentos da população especialmente vulneráveis (crianças, idosos, pessoas com deficiência). Uma vez que a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à adaptação eficaz às alterações climáticas, o projeto garantirá que pelo menos 53 % dos beneficiários dos serviços de extensão sejam mulheres. Será ministrada formação em matéria de género aos agentes de extensão e será adotada uma abordagem equilibrada entre homens e mulheres nas atividades de formação de formadores (TOT) relacionadas com a extensão rural. |
| 3 | Atividade 1.1.3) Desenvolvimento de um currículo de extensão rural e formação de formadores (TOT) para incorporar o conteúdo ministrado e ampliar os serviços – com foco na adaptação às alterações climáticas nos sistemas produtivos locais e nas práticas de gestão da terra e da água | O conteúdo do currículo para a formação em extensão rural abrangerá a agricultura, a pecuária, a pesca, o ambiente e a prevenção de catástrofes, de acordo com a localização e as condições. Centrar-se-á nas opções e medidas de adaptação e no reforço das capacidades para criar ou fortalecer organizações de produtores, OBC (incluindo grupos de mulheres, grupos de risco de catástrofes, grupos de poupança locais, tudo de acordo com a organização social aplicável) e/ou a presença local de ONG. O currículo será analisado quanto à sua contribuição para a igualdade de género e o empoderamento das mulheres. As ações e os currículos para as abordagens participativas à extensão rural e ao reforço da organização social da produção serão adaptados à realidade de cada distrito e serão cuidadosamente articulados com a seleção de outras medidas de adaptação e desenvolvimento dos meios de subsistência (tanto estruturais como não estruturais) a implementar nos distritos, de modo a que as diferentes abordagens funcionem em sinergia. Por exemplo, o currículo pode abranger técnicas relacionadas com a transformação de determinados produtos a serem aplicadas numa unidade de processamento próxima. Esta unidade pode ser pré-existente, financiada pelo projeto através de atividades de medidas estruturais, ou ainda pode ser financiada por outro projeto de desenvolvimento que opera na localidade. As diretrizes gerais para o currículo de extensão rural a ser ministrado através do projeto serão desenvolvidas pela equipa conjunta do MAAP e do projeto. O currículo específico será desenvolvido pela equipa do MAAP e do projecto.Pacote de Trabalho n.º 1 sobre serviços de extensão rural («Formação em Adaptação Climática para o Reforço das Cadeias de Valor das Comunidades Rurais»). O conteúdo para os TdR para o lançamento do concurso para o Pacote de Trabalho n.º 1 está descrito no PRODOC Anexo 8, sob o título «Consultoria Técnica e Outros Pacotes de Trabalho de Prestação de Serviços». O processo de contratação terá início com uma manifestação de interesse, seguida de uma segunda fase, através da qual será realizada uma seleção refinada dos potenciais prestadores de serviços. O Anexo 19.2 contém sugestões detalhadas por distrito sobre diferentes tópicos que devem ser abordados pelos serviços de extensão rural. O conteúdo é baseado em consultas do PPG em cada um dos cinco distritos prioritários e inclui, entre outros, o seguinte: - Capacitação de homens e mulheres locais em empreendedorismo, técnicas de secagem, processamento e conservação de carne, produção de mel, produção avícola - Capacitação em empreendedorismo, técnicas de secagem, processamento e conservação de carne, produção de mel - Promoção de fogões economizadores de combustível e energias alternativas (tais como painéis solares) - Formação em técnicas agrícolas sustentáveis (agricultura de conservação, sombreamento, adubo orgânica, lavoura mínima) - Formação em gestão sustentável dos recursos haliêuticos, incluindo técnicas de preservação dos stocks - Formação e capacitação em matéria de pesca sustentável, incluindo a regeneração de mangais e a proteção de algas e ervas marinhas, corais e outras áreas de reprodução e alimentação |
| 4 | Atividade 1.1.4) As medidas de adaptação selecionadas são implementadas e apoiadas através de um programa de subvenções destinado a financiar a implementação de LAps – com foco em tecnologias, sistemas e práticas agrícolas resilientes às alterações climáticas | Esta atividade compreende a implementação de medidas de adaptação selecionadas previstas nos LAPs em localidades selecionadas. Consulte Tabela2 (Um «menu» de medidas de adaptação estruturais e não estruturais e medidas de capacitação e formação com base nos LAPs e outras fontes). No âmbito do Resultado 1.1, o foco está em tecnologias, sistemas e práticas agrícolas resilientes às alterações climáticas, que serão apoiados através de subvenções. A presente actividade será implementada em conjunto com atividades correlacionadas no âmbito dos Resultados 1.2 e 1.3 e diz respeito à execução do Pacote de Trabalho de Prestação de Serviços n.º 2 sobre serviços de financiamento da adaptação local (intitulado «Implementação dos mecanismos de concessão de subvenções para financiar a implementação dos LAP»). As subvenções são consideradas a forma mais direta de complementar o financiamento do governo e dos doadores para apoiar a implementação dos LAP. Por conseguinte, as subvenções são o meio preferido para este projeto, a fim de garantir que os benefícios da adaptação local cheguem ao governo local, às ONG e OBC locais, às organizações de produtores locais, aos operadores locais e a outros grupos relacionados. Para poder desembolsar as subvenções de forma direcionada, eficaz, eficiente e transparente, evitando o risco de impactos adversos injustos ou discriminatórios nas populações afetadas, são necessários serviços financeiros intermediários. Nas considerações de gestão de risco, o projeto terá especialmente em conta aqueles que são desproporcionalmente afetados pelas alterações climáticas, incluindo mulheres e grupos vulneráveis a nível local. Os prestadores de serviços serão contratados para prestar esses serviços em todos os locais do projeto, nomeadamente através da execução do Pacote de Trabalho n.º 2 sobre serviços de financiamento da adaptação local, intitulado «Implementação dos mecanismos de concessão de subvenções para financiar a implementação do LAP». O conteúdo dos TdR para este contrato está descrito no PRODOC Anexo 8, sob o título «Consultoria técnica e outros pacotes de trabalho de prestação de serviços». O processo de seleção seguirá uma abordagem de contratação por etapas. O processo de contratação terá início com uma manifestação de interesse, seguida de uma segunda fase, durante a qual será realizada uma seleção mais rigorosa dos potenciais prestadores de serviços. Os prestadores de serviços selecionados serão responsáveis pela implementação do regime de concessão de subvenções nos distritos visados, adotando uma abordagem semelhante à do Projeto LoCAL. A seleção das medidas concretas a implementar será determinada através do reforço das capacidades e da metodologia de seleção e priorização descrita em pormenor no Resultado 2.1, começando com a consultoria de iniciação do projeto (Atividade 2.1.1). A metodologia mencionada visa garantir os mecanismos participativos necessários para criar uma sinergia eficaz e a apropriação local da implementação do LAP. Isto só pode ser alcançado através do envolvimento estreito das comunidades locais e de acordo com as diretrizes do Ministérios das finanças e Planificação para o planeamento distrital (ver atividades relacionadas no Resultado 2.1). As medidas a apoiar pelo projeto no âmbito deste resultado incluem tecnologias agrícolas resilientes às alterações climáticas (por exemplo, práticas de gestão e conservação da água resilientes às alterações climáticas, incluindo sistemas e tecnologias de captação/irrigação de água em pequena escala e práticas como sistemas de irrigação gota a gota e bombagem solar de água), sistemas e práticas que incluem a diversificação de culturas, o planeamento e a introdução de variedades de culturas tolerantes à seca. As medidas já identificadas nos LAP podem ser complementadas por outras que não constavam inicialmente dos LAP. Uma vez que a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à adaptação às alterações climáticas, o projeto procurará garantir que pelo menos 53 % dos beneficiários das medidas de adaptação sejam mulheres. |

Metas do Plano de Ação de Género (Resultado 1.1):

- Pelo menos 55% dos participantes (de preferência 60%) sejam mulheres na implementação da «Formação em Adaptação Climática para o Reforço das Cadeias de Valor das Comunidades Rurais», que visa tanto os extensionistas como os membros de partes responsáveis selecionadas que irão executar os programas de concessão de subvenções no âmbito do projeto.

- Os beneficiários finais do projeto incluam uma proporção mais elevada de famílias chefiadas por mulheres, que representarão pelo menos 53% do total de beneficiários das medidas de adaptação implementadas.

##### Resultado 1.2) Os meios de subsistência das comunidades tornam-se mais resilientes às alterações climáticas em aproximadamente 40 localidades prioritárias através do investimento na melhoria das cadeias de valor, na diversificação e na formação sensível às questões de género, com foco nas associações de produtores

Na linha de base, as cadeias de valor locais enfrentam várias restrições e os meios de subsistência locais não são resilientes aos choques climáticos. A grande maioria das cadeias de valor locais nos locais do projeto é sensível às alterações e à variabilidade climáticas. A produção ocorre em locais expostos a riscos climáticos, tais como zonas planas sujeitas a inundações, zonas costeiras expostas a vendavais e ciclones. As pastagens e as terras agrícolas estão sujeitas a secas e as florestas estão em risco de incêndios florestais. Várias das atividades de reforço da resiliência previstas nos LAP centram-se no desenvolvimento da cadeia de valor, mas as associações de produtores locais não têm acesso a apoio, a produção continua limitada, pouco diversificada, com baixa tecnologia e exposta a riscos climáticos. Por exemplo, mais de 90 % dos sistemas de cultivo locais são de sequeiro. Centram-se na mandioca, milho, sorgo, milho, arroz, feijão e amendoim, com potencial de comercialização limitado. As técnicas de plantação são rudimentares, a utilização de sementes, fertilizantes e irrigação é escassa. A criação de gado, onde existe, é dificitaria. Os criadores têm pouco ou nenhum acesso a serviços veterinários. A pesca tem potencial, mas o seu alcance é limitado pela falta de infraestruturas de refrigeração e mercados.

Com financiamento adicional do LDCF, no âmbito do Resultado 1.2, o projeto dará prioridade a ações-chave para o desenvolvimento local das cadeias de valor mais relevantes para os meios de subsistência da comunidade. O apoio à diversificação dos meios de subsistência, ao processamento pós-colheita dos produtos e à retenção da valorização acrescentada a nível local estão entre as medidas de adaptação que serão apoiadas através do presente resultado, com vista a reduzir a vulnerabilidade dos meios de subsistência aos riscos climáticos e a reforçar a resiliência das famílias e das comunidades.

Muitas das medidas de adaptação dos LAPs concentram-se no desenvolvimento da cadeia de valor como medidas essenciais para o reforço da resiliência. As cadeias de valor mais importantes em cada um dos cinco distritos prioritários estão listadas em Caixa1, juntamente com outras informações complementares sobre os sistemas de produção locais. A maioria das cadeias de valor que serão desenvolvidas no âmbito deste resultado concentra-se nos produtos agrícolas. Principais culturas com potencial para serem desenvolvidas no âmbito das cadeias de valor de meios de subsistência resilientes às alterações climáticas. Foram identificadas no Relatório PPG Análise da Cadeia de Valor no Anexo 19.2 e incluem batata-doce, mandioca, milho, mapiara,, amendoim, arroz, feijão nhemba, tomate e cebola em todos os distritos. Estas são as culturas mais importantes para a segurança alimentar. Outras culturas têm potencial de mercado, incluindo castanha de caju (Angoche), bem como gergelim (Machanga, Angoche) e algodão (Angoche). Em algumas áreas, a criação de gado e a exploração de produtos florestais são a base de cadeias de valor importantes a nível local (especialmente em Moamba, Machanga e Guijá), enquanto a pesca e a produção de marisco são importantes em Villankulo, Angoche e Machanga, e a pesca interior tem uma importância relativa em Guijá e Moamba.

O Relatório PPG mencionado no Anexo 19.2 identificou também três elementos que são fundamentais para tornar os meios de subsistência das comunidades mais resilientes às alterações climáticas: (i) melhorar ou fornecer infraestruturas e equipamentos locais para o desenvolvimento da cadeia de valor (por exemplo, fornecendo equipamentos essenciais para a beneficiação de produtos a associações de produtores vulneráveis ou realizando obras de reparação críticas em silos comunitários e infraestruturas de irrigação gota a gota); (ii) facilitar o acesso ao conhecimento sobre o desenvolvimento de cadeias de valor resilientes e a diversificação dos meios de subsistência (a ser alcançado através da formação); e (iii) ter acesso a financiamento para a adaptação. Este último é abordado no Resultado 1.3. No âmbito deste resultado (1.2), a tónica é colocada no desenvolvimento da cadeia de valor e na diversificação dos meios de subsistência, aplicando uma abordagem sensível ao género. No Relatório PPG, no Anexo 19.2, foram identificadas 40 localidades (aldeias) vulneráveis e com potencial para o desenvolvimento de cadeias de valor. Foram identificados os pontos fortes específicos locais, tais como a experiência anterior dos produtores locais na avicultura, na pesca do camarão e do caranguejo, na produção de mel ou na poda de cajueiros, ou a presença de serviços veterinários patrocinados pelo governo. Foram igualmente identificados desafios locais: por exemplo, difícil acesso a sementes tolerantes à seca ou melhoradas (todos os distritos), elevado nível de salinidade nos furos (Moamba, Guijá, Vilankulo), sobreexploração dos recursos florestais (também em todos os distritos). Foi também considerado quais os mercados para as cadeias de valor que serão visados por cada distrito. Por fim, o relatório identificou um conjunto de medidas de adaptação propostas relacionadas com o desenvolvimento da cadeia de valor e considerou a sua adequação em diferentes locais – as principais, que abrangem vários distritos, incluem as seguintes, entre outras:

- Construção de currais com sombra e água para os animais

- Construção de pontos de água multiusos de água potável, cuja fonte de energia é solar.

- Expansão de barragens para captar e reter água, bem como provisão de outros sistemas de captação de água (tais como reservatórios escavados, barragens subterrâneas, entre outros), incluindo um sistema para garantir a manutenção.

- Melhoria e abertura de   vias de acesso

- Introdução de técnicas de conservação alimentos e uso de secadores solares simples para vegetais e técnicas semelhantes

- Promoção da disponibilidade e venda de capacidade melhorada de conservação/congelamento de peixe através de associações de pescadores e grupos de poupança e empréstimo

- Fornecimento e manutenção de sistemas locais de irrigação por gotejamento, alimentados por gravidade ou painéis solares, que podem ser usados com poços escavados e lagos interiores.

- Pastoreio rotativo e controlo de queimadas descontroladas (abertura e manutenção de aceiros)

- Gestão comunitária sustentável das florestas e dos recursos naturais (equipamento e formação)

- Formação e fornecimento de kits de medicamentos veterinários para os criadores.

- Fornecimento de equipamento e outro apoio ao distrito para melhorar a supervisão do período de proibição da pesca, incluindo a consideração de parâmetros meteorológicos

Quando necessário, será realizado um aperfeiçoamento das avaliações preliminares das cadeias de valor realizadas durante a fase do PPG durante a fase inicial do projeto. As análises levarão em consideração os resultados e as lições aprendidas dos programas anteriores e serão alinhados com programas que, priorizam o desenvolvimento de cadeias de valor e o acesso ao mercado. Na verdade, ampliará o escopo do Programa, priorizando as cadeias de valor mais promissoras do ponto de vista da adaptação.

Para uma descrição detalhada das principais culturas e possíveis estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor nos cinco distritos identificados, ver o Anexo 19.2 – Relatório Técnico: Análise da Cadeia de Valor dos Distritos Alvo e o Anexo 20: Resumo Cruzado das Avaliações de I&amp;D / VC para a seleção de medidas de adaptação. Segue-se um resumo:

| Matriz de potencial de valor | Angoche | Guijá | Machanga | Moamba | Vilankulo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caju | X |  |  |  | X |
| Gado | X | X | X | X | X |
| Cereais e leguminosas: milho, sorgo,, arroz, feijão nhemba, amendoim | X | X | X | X | X |
| Produtos florestais (detalhar) | X | X | X | X | X |
| Algodão | X |  |  |  |  |
| Peixe/marisco |  |  |  |  | X |
| Silvicultura |  | X |  |  |  |
| Produção de mel |  |  |  |  | X |
| Horticultura: tomate, cebola, outros | X | X | X | X | X |
| Pesca interior |  | X |  | X |  |
| Aves (Galinhas landi) | X | X | X | X | X |
| Raízes e tubérculos: Batata-doce, inhame e mandioca | X | X | X | X | X |
| Gergelim | X |  | X |  |  |
| Espécies de gado de pequeno porte: suínos, ovinos, caprinos |  | X | X | X | X |

Para mais detalhes sobre as estratégias de adaptação relacionadas com a horticultura, cereais e leguminosas, raízes e tubérculos, gado e pequenos animais, ver também o Anexo 21.3.

Em estreita articulação com as medidas de adaptação previstas no resultado anterior, o Resultado 1.2 procurará melhorar os mercados e a acessibilidade aos mercados, em apoio a opções de subsistência rurais resilientes às alterações climáticas. Com base nas avaliações da cadeia de valor, será determinado um apoio específico à comercialização, de acordo com a sua relevância para as redes e infraestruturas do mercado rural local. Os investimentos para a valorização e o desenvolvimento da cadeia de valor incluirão a promoção da capacidade técnica, das tecnologias e das infraestruturas para reforçar as capacidades dos beneficiários, bem como das micro e pequenas empresas, a fim de aumentar a sua produtividade e rendimentos. Visarão também os pequenos agricultores comerciais emergentes que trabalham com cadeias de valor adaptativas. As atividades incluirão combinações eficazes de medidas de mitigação dos riscos e/ou de valorização, tais como a promoção de feiras agrícolas, a construção de instalações de armazenamento e instalações para a redução de perdas pós-colheita. Estarão alinhadas com as atividades propostas pelos Programas Nacionais, bem como por outros programas e intervenções nacionais relevantes. Com base nas cadeias de valor analisadas no Anexo 19.2, serão determinadas na Fase Inicial estratégias específicas para o desenvolvimento de cadeias de valor em diferentes localidades a apoiar e às necessidades associadas em termos de reforço de capacidades, tecnologia/kits e infraestruturas.

Tal como no Resultado 1.1, a prestação de serviços de extensão rural a associações locais de produtores, grupos de mulheres e OBC será crucial para responder às necessidades de formação para o desenvolvimento da cadeia de valor. A formação incidirá em técnicas e práticas ao nível da comunidade. As ações e os currículos dos serviços de extensão rural serão cuidadosamente adaptados às necessidades locais específicas e articulados com a seleção de medidas de adaptação e desenvolvimento de meios de subsistência (tanto estruturais como não estruturais) a implementar nos distritos, de modo a que as diferentes abordagens funcionem em sinergia. Exemplos de tópicos para essa formação extraídos do Anexo 19.2 incluirão, entre outros:

- Capacitação de homens e mulheres locais em empreendedorismo, técnicas de secagem, processamento e conservação de carne, produção de mel, produção avícola com apoio para-veterinário

- Capacitação em empreendedorismo, técnicas de secagem, processamento e conservação de carne, produção de mel

- Promoção de fogões economizadores de combustível e energias alternativas (tais como painéis solares)

- Formação em técnicas agrícolas sustentáveis (agricultura de conservação, sombreamento, fertilização orgânica, lavoura mínima)

- Formação em gestão sustentável dos recursos haliêuticos, incluindo técnicas de preservação dos stocks

- Formação e capacitação em matéria de pesca sustentável, incluindo a regeneração de mangais e a proteção de algas e ervas marinhas, corais e outras áreas de reprodução e alimentação

Com atividades semelhantes implementadas em conjunto com as do Resultado 1.1, espera-se que os serviços de extensão rural com foco em técnicas de adaptação sejam introduzidos em cada um dos 7 distritos selecionados pelos fundos do LDCF do projeto (conforme descrito no Resultado 1.1 acima). No âmbito do Resultado 2.1, a seleção precisa dos serviços de extensão rural existentes nas aldeias prioritárias (ou agrupamentos de aldeias) será determinada durante a fase de início do projeto para o ano 1 e o ano 2 e, posteriormente, anualmente para os anos seguintes. Além da aquisição, a seleção e o envolvimento dos prestadores de serviços serão realizados com a participação das comunidades locais por meio de conselhos consultivos e com atenção especial à dimensão de género e aos segmentos vulneráveis da população (crianças, idosos, pessoas com deficiência).

Tabela8 . Atividades no âmbito do Resultado 1.2

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 1.2.1) São realizadas análises da cadeia de valor com foco nos principais produtos e bens essenciais das comunidades distritais. | Uma análise detalhada da cadeia de valor ao nível distrital, relevante para os meios de subsistência locais em sete distritos, é realizada por um especialista em desenvolvimento da cadeia de valor. Isto irá atualizar a análise que foi realizada durante o PPG e que identificou um conjunto de cadeias de valor para os diferentes distritos. Será dada especial atenção à atualização das condições do mercado e outros parâmetros importantes (por exemplo, o impacto da COVID-19 na segurança alimentar). As análises atualizadas da cadeia de valor, específicas do contexto e da localidade, serão incorporadas na metodologia de tomada de decisão prevista no Resultado 2.1. As análises identificarão tecnologias adequadas ao contexto que possam ser aplicadas na agroindústria, irrigação e outras atividades produtivas, sementes melhoradas, silos e, quando necessário, pequenos tratores e outras ferramentas e máquinas agrícolas. |
| 2 | Atividade 1.2.2) Prestar serviços de extensão rural aos beneficiários finais em 7 distritos selecionados, com foco no desenvolvimento de cadeias de valor resilientes às alterações climáticas | No terceiro e quarto anos, desenvolvimento e operação das abordagens participativas prioritárias para extensão rural e fortalecimento da organização social das redes de produção com currículos atualizados e manuais de formação, incluindo um módulo sobre técnicas relacionadas com práticas de CSA e SLM, desenvolvimento de cadeias de valor adaptadas ao clima e tópicos relacionados, com base nas prioridades identificadas no Anexo 19.1 para o desenvolvimento da cadeia de valor. O currículo poderá assumir a forma de uma caixa de ferramentas adaptada às condições locais e às especificidades socioculturais, sendo também sensível às questões de género. Os currículos e manuais de formação incluirão também a vertente do acesso ao mercado do desenvolvimento da cadeia de valor, que é essencial para sustentar uma produção resiliente às alterações climáticas e para a diversificação gradual das opções de subsistência das comunidades. A ênfase nas cadeias de valor e na comercialização dos produtos agrícolas e da pesca é uma abordagem relativamente nova nos serviços de extensão de Moçambique, pelo que o projeto ajudará os extensionistas a implementá-la em determinadas localidades. A implementação de abordagens participativas à extensão rural e o reforço da organização social da produção serão aplicados ao longo de todo o período de implementação do projeto. Uma vez que a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à adaptação às alterações climáticas, o projeto procurará garantir que pelo menos 53 % das participantes nas atividades de desenvolvimento de capacidades e estão baseadas na comunidade sejam mulheres. Será ministrada formação em questões de género aos extensionistas, incluindo participantes masculinos e femininos. Os jovens agricultores e pescadores, tanto homens como mulheres, serão apoiados através de medidas específicas que promovam a organização social da produção (por exemplo, clubes de jovens agricultores, grupos cooperativos, etc.). [Esta atividade é implementada em conjunto com atividades relacionadas no âmbito do Resultado 1.1] |
| 3 | Atividade 1.2.3) Desenvolvimento de um currículo de extensão rural e formação de formadores (TOT) para incorporar o conteúdo ministrado e ampliar os serviços – com foco nas cadeias de valor dependentes do clima | Com base no Resultado 2.1, será necessário rever e atualizar as atividades e os currículos dos serviços de extensão rural, a fim de considerar a sua adequação às medidas apoiadas no âmbito dos Resultados 1.1 e 1.2. Isto implicará também a adaptação da formação dos agentes de extensão, para que sejam capazes de trabalhar com os novos currículos. [Esta atividade é implementada em conjunto com atividades correlacionadas no âmbito do Resultado 1.1 e partilha as mesmas descrições] |
| 4 | Atividade 1.2.4) As medidas de adaptação selecionadas são implementadas e apoiadas através de um programa de subvenções destinado a financiar a implementação dos LAP, com foco na valorização e no reforço da cadeia de valor | Esta atividade compreende a implementação de medidas de adaptação selecionadas previstas nos LAP em localidades selecionadas. Consulte Tabela2 (Um «menu» de medidas de adaptação estruturais e não estruturais e medidas de capacitação e formação com base nos LAP e outras fontes). No âmbito do Resultado 1.2, o foco está em tecnologias, sistemas e práticas agrícolas resilientes às alterações climáticas, que serão apoiados através de subvenções. [Esta atividade será implementada em conjunto com atividades relacionadas no âmbito dos Resultados 1.1 e 1.3. Por conseguinte, aplicam-se descrições semelhantes.] A execução será assegurada através da implementação de programas de concessão de subvenções com o apoio de prestadores de serviços financeiros adequados. A prestação de serviços será assegurada através do Pacote de Trabalho n.º 2 sobre serviços financeiros de adaptação local (intitulado «Implementação dos mecanismos de concessão de subvenções para financiar a implementação dos LAP»). O meio preferido para capacitar os membros da comunidade no acesso a esquemas de financiamento para adaptação é através de subvenções, uma modalidade de ajuda ao desenvolvimento que está a se tornando mais comum em Moçambique, ao ponto de ser considerada a forma mais direta de financiar os LAP. Para a execução do Pacote de Trabalho n.º 2, serão contratados um ou mais prestadores de serviços como responsáveis pela implementação do programa de concessão de subvenções nos distritos visados, adotando uma abordagem semelhante à do Projeto LoCAL (ver Anexo 8 para mais detalhes). O processo de contratação para a seleção do Pacote de Trabalho n.º 2 será conduzido em conjunto para atividades semelhantes e terá início com uma fase de manifestação de interesse, seguida de uma segunda fase de contratação para refinar a seleção. Uma vez que a seleção concreta das medidas será determinada através das atividades no âmbito do Resultado 2.1, as medidas concretas a implementar não podem ser identificadas individualmente e orçamentadas nesta fase. Tal facto determinaria antecipadamente as medidas e, consequentemente, contornaria os mecanismos necessários para garantir a sua sinergia eficaz e apropriação local, que só podem ser alcançadas através do envolvimento estreito das comunidades locais (ver as atividades no âmbito do Resultado 2.1). Os investimentos para a criação de valor acrescentado e o desenvolvimento da cadeia de valor podem incluir a promoção da capacidade técnica, das tecnologias e das infraestruturas para reforçar as capacidades dos beneficiários, bem como das micro e pequenas empresas, a fim de aumentar a sua produtividade e rendimentos. Os investimentos podem incluir combinações eficazes de medidas de mitigação dos riscos e/ou de valor acrescentado, tais como a promoção de feiras agrícolas, a construção de instalações de armazenamento e pós-colheita. Uma vez que a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à CCA, o projeto procurará garantir que pelo menos 55 % dos beneficiários das medidas de adaptação sejam mulheres. [esta atividade é implementada em conjunto com atividades relacionadas no âmbito do Resultado 1.1] |
| 5 | Atividade 1.2.5) Colaboração direta com os Programas do MAAP (agricultura familiar) | A atividade será implementada utilizando as abordagens aqui descritas: Os Programas do MAAP visam apoiar o segmento da agricultura em Moçambique através de uma série de medidas estruturais de caráter rural. Para o programa alcançará este objetivo através do desenvolvimento de planos produtivos para famílias/agregados familiares, expandindo e diversificando a produção de alimentos e atividades geradoras de rendimento, contribuindo assim para a melhoria da segurança alimentar e nutricional e para a superação da situação de pobreza. Várias destas ações coincidem com o projeto para as famílias beneficiárias nos distritos onde se pratica a agricultura e onde estão previstas atividades de reforço da cadeia de valor. As áreas propostas para a colaboração no terreno incidirão sobre: - Conceber e promover planos de produção agrícola e/ou pecuária que permitam elevar a renda das famílias assistidas acima da linha da pobreza. - Garantir financiamento para cadeias de valor estratégicas. - Garantir a integração dos produtores familiares na cadeia de valor produtiva; - Garantir assistência integral aos beneficiários, privilegiando a técnica demonstrativa e a transferência de conhecimentos multidisciplinares; - Definir e fomentar cadeias de valor estratégicas destinadas a melhorar a renda familiar. Os indicadores específicos, alinhados com os objetivos do MAAP, tais atividades, incidirão, por exemplo, no acompanhamento do número de famílias assistidas e dos seus padrões de segurança alimentar/nutricional, dados que já estão previstos para serem recolhidos pelo projeto em conexão com a Avaliação SHARP [* ver nota] (ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável) a ser realizada ao nível dos agregados familiares nos 7 distritos visados durante o início do projeto, a meio do projeto e no final do projeto. Isto será importante para gerar dados para o indicador n.º 5 do projeto. Durante a fase inicial, será confirmada a escolha da metodologia de inquérito (SHARP ou outra). Podem também ser utilizadas outras metodologias para avaliar a resiliência climática e envolver as comunidades, a fim de obter resultados semelhantes. Para mais informações sobre este assunto, consulte a atividade 3.1.3. Em consonância com as políticas e programas em curso do MAAP, as organizações comunitárias (CBOs), as ONG e o setor privado também podem ser envolvidos na implementação desta atividade como estratégia para aumentar a cobertura geográfica dos programas e permitir a inclusão de metodologias participativas alternativas centradas no reforço das capacidades das instituições locais – associações de agricultores, grupos de extensão agrícola, etc. Nota: A presente atividade tem ramificações para outros resultados e atividades do projeto. Consulte, por exemplo, a Atividade 3.1.3 sobre a realização da avaliação SHARP (ou compatível). |

Metas do Plano de Ação de Gênero (Resultado 1.2):

- Pelo menos 55% dos participantes (de preferência 60%) são mulheres na implementação da «Formação em Adaptação Climática para o Fortalecimento das Cadeias de Valor das Comunidades Rurais», que visa tanto os extensionistas como os membros das partes responsáveis selecionadas que irão executar os programas de concessão de subvenções no âmbito do projeto.

- Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis devem esforçar-se por adotar a abordagem GESI, em que GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente da integração da perspetiva de género.

- Os beneficiários finais do projeto incluirão uma proporção mais elevada de agregados familiares chefiados por mulheres, que representarão pelo menos 53 % do total dos beneficiários das medidas de adaptação implementadas.

##### Resultado 1.3) Acesso ao financiamento em apoio a meios de subsistência resilientes às alterações climáticas aumentado através da ampliação de mecanismos testados para financiamento/metodologias de adaptação local

Na linha de base, existem algumas iniciativas que apoiam grupos de poupança locais e esquemas de microfinanciamento (incluindo iniciativas apoiadas por projetos executados pelo UNCDF, tanto atualmente como no passado). Embora estas iniciativas de referência tenham ajudado a reforçar a resiliência a nível local, são insuficientes em relação às necessidades das comunidades. Não visam necessariamente medidas de adaptação, em particular as medidas identificadas nos LAP. Além disso, estas iniciativas não estão articuladas com investimentos estruturais e não estruturais para abordar a adaptação no desenvolvimento da cadeia de valor, tal como referido nos LAP.

Com o financiamento do LDCF, no âmbito do Resultado 1.3, o projeto irá melhorar o acesso ao financiamento em apoio a meios de subsistência resilientes às alterações climáticas através da ampliação, com base em dados concretos, de mecanismos/metodologias testados para o financiamento da adaptação local. Mais especificamente, o projeto basear-se-á em experiências bem-sucedidas em Moçambique com associações de poupança e crédito (ASCAs) e associações de poupança e empréstimo de aldeias (VSLAs) como formas existentes de organização local da produção e acesso ao financiamento – aqui referidas como a abordagem ASCA/VSLA.

A abordagem ASCA/VSLA tem sido fundamental para promover a resiliência, o desenvolvimento rural e a gestão do risco de desastres a nível local, e está a ser utilizada ativamente por várias das intervenções de base e de cofinanciamento que apoiam este projeto. O LDCF prestará assistência técnica e concederá subvenções com base nestes mecanismos existentes. O acesso dos beneficiários locais às subvenções reforçará a sua resiliência a nível comunitário, tornando os meios de subsistência locais menos arriscados, garantindo simultaneamente a inclusão financeira, nomeadamente das mulheres e dos grupos vulneráveis.

O papel da abordagem ASCA e VSLA no reforço da resiliência local será reforçado (ver Caixa3 para mais detalhes sobre a abordagem).

A abordagem ASCA/VSLA inclui formas de organização social, metodologias e esquemas para beneficiar a população local e vulnerável. Inclui uma combinação de modalidades, incluindo subvenções, diversas modalidades de crédito (incluindo microcrédito, designado por «microfinanças»), grupos de poupança mútua e outros grupos de autoajuda que operam localmente através de ONG e OBC apoiadas. No entanto, o projeto não concederá crédito com recursos do LDCF . Em vez disso, os fundos do projeto serão utilizados para financiar diretamente medidas do LAP (abordadas nos resultados anteriores) ou para ajudar as partes interessadas locais a estabelecer ligações com iniciativas relevantes que envolvam o acesso local ao financiamento para a resiliência através deste resultado.

Essas iniciativas incluem, por exemplo, financiamento governamental e externo que financia alguns  programas do MAAP, financiamento conjunto e separado de doadores que beneficia as localidades (ver visão geral em Caixa1 mais acima), além de financiamento que chega ao nível local a partir de uma variedade de fontes, incluindo fontes de financiamento de base e cofinanciamento destinadas a atender às necessidades de financiamento de medidas de adaptação e desenvolvimento, tanto a nível local como nacional. Muitos dos mecanismos de financiamento local mencionados proporcionam benefícios através da abordagem ASCA/VSLA e incluem microfinanciamento, poupanças mútuas e pequenas subvenções.

As atividades realizadas no âmbito deste resultado terão como foco principal ajudar as partes interessadas locais a superar os obstáculos relacionados ao acesso a recursos financeiros para adaptação, em particular para enfrentar os desafios da gestão do risco de desastres ou aumentar a resiliência climática dos meios de subsistência das comunidades. Os fundos que serão canalizados e direcionados para financiar os LAPs e outras medidas de adaptação/construção de resiliência serão geralmente referidos neste documento como financiamento local para adaptação. Trata-se de uma ferramenta essencial que ajuda a reduzir a vulnerabilidade das famílias e das comunidades a vários fatores climáticos.

Caixa3 . Organizações comunitárias de autoajuda: a abordagem ASCA/VSLA

Existem dois tipos de organizações comunitárias (CBOs) que foram identificadas nos distritos focados durante as consultas do PPG e que constituem organizações de autoajuda que lidam com finanças com o objetivo de tirar pessoas vulneráveis e do ciclo vicioso da pobreza rural e da privação. Existem as Associações de Poupança e Crédito (ASCAs) e as Associações de Poupança e Empréstimo das Aldeias (VSLAs), que juntas se enquadram no âmbito de iniciativas denominadas «abordagem ASCA/VSLA». Embora semelhantes em termos de objetivos do ponto de vista da organização social a nível local, existem diferenças entre as ASCAs e as VSLAs. As ASCAs existem em todos os distritos-alvo. São geridas por membros da comunidade numa base voluntária, muitas vezes com o apoio de ONG locais que promovem o desenvolvimento das ASCAs. Estas últimas formam os membros das ASCAs na gestão dos fundos, mas também mediam em caso de conflitos. Servem também de elo de ligação entre a agência doadora e a comunidade. Participantes do sexo feminino e masculino testemunharam durante o processo do PPG que utilizam os fundos tanto como proteção social em situações de emergência, como a morte de um membro da família, como poupança para diversos fins, e como fonte de empréstimos para expandir empreendimentos agrícolas, pesqueiros e comerciais. A pressão social garante o reembolso dos empréstimos. Através das poupanças, os membros têm dinheiro para comprar variedades melhoradas de ciclo curto na época da plantação, enquanto os pescadores testemunharam que utilizaram os fundos da ASCA para comprar novas redes. Assim, as ASCAs têm uma tripla função no que diz respeito à CCA: proteção social, maior resiliência através do aumento da poupança e contributo para a expansão das atividades geradoras de rendimento. A maioria dos membros das ASCAs são mulheres — em algumas ASCAs, até 80 a 90 % dos membros. Alguns dos fundos chegam a atingir 1500 USD. As Associações de Poupança e Empréstimo de Aldeia (VSLA) são associações de poupança e crédito com prazo determinado (ASCA). Nelas, 15 a 30 pessoas poupam regularmente e pedem empréstimos ao fundo do grupo. Os empréstimos são reembolsados com juros e têm um prazo geralmente entre um e três meses. Numa data escolhida pelos membros, geralmente após cerca de um ano, todos os ativos financeiros são divididos entre os membros proporcionalmente às poupanças de cada um. Este pagamento é chamado de «auditoria de ação». Os grupos normalmente se reformam imediatamente e iniciam um novo ciclo de poupança e empréstimo. A metodologia VSLA propõe que, uma vez maduros, os grupos possam funcionar sem apoio externo. Os seus proponentes sugerem que, nos melhores programas, 95% dos grupos continuam a funcionar após dois anos e que o modelo chega mais profundamente às áreas rurais e atende pessoas mais pobres do que outros modelos de microfinanças. Esta abordagem amplamente testada e bem-sucedida foi desenvolvida pela Care International.

No âmbito deste resultado, o projeto apoiará o desenvolvimento de uma rede de Associações de Poupança e Empréstimo de Aldeias (VSLA) nos distritos-alvo, trabalhando em conjunto com as iniciativas existentes. Muitas destas iniciativas foram identificadas através do trabalho de envolvimento das partes interessadas locais do PPG (ver Anexo 19.3). O apoio inicial ao desenvolvimento das VSLAs (por exemplo, a formação de facilitadores) é pago através do financiamento do projeto como uma subvenção. Os custos operacionais subsequentes das VSLAs são autofinanciados, o que contribui para a sustentabilidade a longo prazo das soluções introduzidas pelo projeto.

Paralelamente à operacionalização da rede de VSLAs/ASCAs, é essencial o envolvimento das instituições de microfinanças no âmbito deste resultado. Além do acesso rápido a um grande segmento da população vulnerável, as instituições de microfinanças dispõem do know-how, da informação e dos canais de distribuição necessários para acompanhar e realizar um grande número de pequenas transações, mais do que qualquer outro intermediário financeiro. Um aspecto importante é que a microfinança necessita de um bom nível de serviços de consultoria na fase de desenvolvimento empresarial. Esses serviços não financeiros são importantes para o desenvolvimento empresarial, a educação financeira e o desenvolvimento de outras competências complementares ao crescimento empresarial. Esses custos serão suportados pelo LDCF, a fim de atrair e acelerar o alcance do financiamento para a adaptação entre os beneficiários do projeto. A maioria das ONG que facilitam as ASCAs não oferece serviços não financeiros, uma vez que esses serviços aumentariam os custos das ASCAs e impediriam que estas fossem autossustentáveis. Por estas razões, o projeto apoiará um programa de capacitação em empreendedorismo, que será estreitamente articulado com as atividades do Resultado 2.3. Os funcionários distritais e provinciais estarão estreitamente envolvidos na implementação prática do Resultado 1.3, como parte dos objetivos de capacitação do Resultado 2.3.

Ao nível das comunidades, a abordagem participativa dos serviços de extensão rural será também o meio preferido para capacitar os membros da comunidade no acesso ao financiamento local para a adaptação no âmbito do Resultado 1.3.

Além disso, os prestadores de serviços financeiros responsáveis pela implementação serão incentivados a criar ligações entre os conhecimentos especializados existentes nos serviços de apoio presentes a nível local (SDAE, IIAM, INGD, INAM, etc. e o regime de financiamento local por eles desenvolvido. A abordagem adotada será desenvolver serviços financeiros utilizando a metodologia dos grupos de poupança para as comunidades visadas, juntamente com assistência técnica e formação em atividades agrícolas, pastorais e outras através dos serviços de extensão rural no âmbito dos Resultados 1.1 e 1.2.

Este fundo estabelecerá ligações com projetos de financiamento rural existentes, tais como o REFP do FIDA. As lições aprendidas com projetos centrados no financiamento descentralizado da adaptação e no empoderamento das comunidades, nos investimentos comunitários e na aplicação de vários produtos e serviços financeiros são importantes para orientar a concepção das atividades no âmbito do Resultado 1.3 durante a implementação.

O meio preferencial para capacitar os membros da comunidade no acesso a esquemas de financiamento para adaptação através do Resultado 1.3 é através de subvenções. Propõe-se um mecanismo de concessão de subvenções no âmbito do projeto como meio de financiar os LAP nos distritos visados através de esquemas específicos de concessão de subvenções.

Espera-se que o Mecanismo de Concessão de Subsídios transforme os fundos destinados a financiar os LAP em Moçambique em instrumentos de investimento úteis e estratégicos que reduzam e limitem as dificuldades económicas e sociais que as comunidades enfrentam em resultado das alterações climáticas. Contribuirá também para capacitar as localidades através da descentralização fiscal, do financiamento inovador que chega ao nível distrital e do reforço do financiamento da adaptação para impulsionar a expansão económica local e o desenvolvimento sustentável. A nível local, o Mecanismo de Concessão de Subvenções pode fazer uma diferença importante na resiliência das comunidades e na organização social da sua produção.

Espera-se que o Mecanismo de Concessão de Subsídios previsto no projeto aumente ou complemente as iniciativas de financiamento da adaptação existentes que também financiam a implementação dos LAP. Espera-se também que apoie os agricultores com o reforço das cadeias de valor rurais, a implementação de medidas de resiliência local, a recuperação em caso de catástrofes, a redução da vulnerabilidade, etc. As medidas podem ser estruturais ou não estruturais. Um «menu» de medidas de adaptação estruturais e não estruturais com base nos LAP e outras informações. Um «menu» de medidas de adaptação estruturais e não estruturais com base nos LAP e outras informações.

O principal programa de concessão de subvenções será implementado através de todas as atividades no âmbito do Resultado 1.3 (Aumento do acesso ao financiamento em apoio a meios de subsistência resilientes às alterações climáticas através da ampliação de mecanismos/metodologias testados para o financiamento da adaptação local), enquanto outros programas serão implementados através de outras atividades.

Um ou mais prestadores de serviços serão contratados através de um processo de aquisição em duas fases para a implementação do regime de concessão de subvenções nos distritos visados, adotando uma abordagem semelhante à do Projeto LoCAL (ver anexo 8 para mais detalhes). Abaixo, são descritas as atividades. O processo é o mesmo descrito na atividade 1.2.4.

Propõe-se ainda que o programa de concessão de subvenções no âmbito do Resultado 1.3 possa visar organizações candidatas selecionadas entre os beneficiários da formação no terreno em matéria de cadeias de valor rurais, para que possam dar um salto qualitativo em direção à resiliência. O número e os montantes das subvenções serão estabelecidos durante a fase inicial, juntamente com os critérios específicos que os candidatos deverão cumprir para receber as subvenções. As organizações candidatas serão selecionadas através de concursos públicos (indicativamente 3 rondas durante a execução do projeto). Espera-se que pelo menos 60 % dos beneficiários que acedem ao programa de concessão de subvenções sejam mulheres.

Tabela9 . Atividades no âmbito do Resultado 1.3

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 1.3.1) É lançada a contratação competitiva de prestadores de serviços financeiros para apoiar VSLA/ASCA nos distritos-alvo | As ONG e outros prestadores de serviços financeiros com experiência no apoio às VSLA/ASCA nos distritos-alvo serão convidados a apresentar propostas de projeto à equipa do projeto. A equipa do projeto, com o apoio dos representantes distritais (incluindo representantes do CC), elaborará critérios de seleção e selecionará os candidatos aprovados. As propostas apresentarão um roteiro de como as organizações pretendem chegar às aldeias selecionadas nos distritos e apoiar as agricultoras e agricultores, pescadores e pescadoras e empresários locais. Consulte o Pacote de Trabalho de Prestação de Serviços n.º 2 sobre serviços financeiros de adaptação local (intitulado «Implementação dos mecanismos de concessão de subvenções para financiar a implementação do LAP») no Anexo 8. |
| 2 | Atividade 1.3.2) É prestado apoio institucional aos prestadores de serviços VSLA/ASCA para expandir as VSLA/ASCA nos distritos visados | As ASCAs selecionadas precisarão de apoio adicional para expandir as suas atividades com foco na mobilização de mulheres e homens nas aldeias selecionadas para aderir à ASCA, formação de facilitadores da ASCA, desenvolvimento de material de formação, monitorização, apoio contínuo à ASCA (especialmente importante durante o PY1 e o PY2) com base na experiência local. O prestador de serviços da ASCA também fornecerá relatórios e contribuirá para a partilha de conhecimentos. |
| 3 | Atividade 1.3.3) São facilitadas ligações com os prestadores de serviços financeiros de adaptação locais existentes nos distritos-alvo | Nos distritos com prestadores de serviços de microfinanças existentes (além da ASCA), a equipa do projeto, em conjunto com os parceiros do governo distrital, procurará chegar a acordos mutuamente benéficos com os prestadores de serviços para apoiar os fornecedores locais de insumos agrícolas e os comerciantes agrícolas no distrito, como forma de melhorar o fornecimento de insumos. |
| 4 | Atividade 1.3.4) Concessão de pequenas subvenções aos candidatos entre os beneficiários da formação no âmbito do Resultado 2.3 | Os candidatos entre os beneficiários das diferentes atividades de reforço das capacidades no âmbito do Resultado 2.3 em matéria de empreendedorismo e acesso ao financiamento rural são selecionados pelos prestadores de serviços financeiros para receberem pequenas subvenções. Durante a fase de arranque do projeto, devem ser propostos critérios de seleção e pressupostos básicos para a seleção dos candidatos. |

Metas do Plano de Ação para a Igualdade de Género (Resultado 1.3):

- Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis devem esforçar-se por adotar a abordagem GESI, em que GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente da integração da perspetiva de género.

- Os beneficiários finais do projeto incluirão uma percentagem mais elevada de famílias chefiadas por mulheres, que, no total dos beneficiários das medidas de adaptação implementadas, representará pelo menos 53% das mulheres.

### Componente 2)

Capacidade institucional e comunitária reforçada a nível distrital e provincial para o planeamento e orçamentação subnacionais informados sobre os riscos climáticos para comunidades resilientes

#### Resultado 2) Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar os riscos das alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento e orçamentação a nível subnacional

Esta componente centrar-se-á no apoio ao reforço do quadro institucional e da capacidade a nível provincial, distrital e comunitário para integrar as preocupações relacionadas com as alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento, orçamentação e afetação de recursos para intervenções de adaptação a nível comunitário. Mais especificamente, esta estratégia de capacitação é executada através do envolvimento direto das principais partes interessadas locais em diferentes aspetos práticos do planeamento da adaptação.

A linha de base associada à Componente 2 do projeto inclui as seguintes iniciativas, das quais deriva o cofinanciamento da linha de base associado à Componente 2:

Sem o Projeto LDCF:   Várias intervenções financiadas por doadores complementam os fundos governamentais e prestam apoio ao desenvolvimento institucional e ao desenvolvimento das capacidades comunitárias em Moçambique, incluindo projetos e programas , que se concentram e se concentram  no desenvolvimento local e rural e na RRD. Alguns destes são diretamente relevantes para a base de referência da Componente 2 deste projeto:

- MTA e UNCDF, Projeto Local Climate Adaptive Living Facility (LoCAL) Fase II, que está a cofinanciar este projeto e cujos objetivos simultâneos de melhorar a resiliência dos distritos às alterações climáticas, como resultado do aumento do acesso ao financiamento para a adaptação às alterações climáticas através de subvenções. A seleção das aldeias beneficiárias entre o LoCAL e este projeto não se sobrepõe.

- O Projeto de Gestão da Paisagem Agrícola e dos Recursos Naturais do Banco Mundial em Moçambique e o Projeto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Secundárias do Banco Mundial forneceram financiamento importante para o desenvolvimento dos meios de subsistência rurais e a recuperação em caso de catástrofes, incluindo o necessário reforço institucional. No entanto, os recursos não visam necessariamente objetivos de adaptação a longo prazo.

- As intervenções financiadas pelo FIDA (PROCAVA - Programa de Desenvolvimento de Cadeias de Valor Agroalimentares Inclusivas; Projeto de Financiamento de Empresas Rurais - REFP e Projeto de Desenvolvimento da Aquacultura em Pequena Escala - PRODAPE) forneceram apoio essencial ao desenvolvimento dos meios de subsistência a nível local, mas não consideram necessariamente as necessidades de adaptação às alterações climáticas a nível local.

- Outras iniciativas relacionadas com o desenvolvimento rural dispõem de recursos limitados para o reforço institucional, especialmente para a adaptação, incluindo:

  - O projeto MERCIM, financiado pela UE, incluindo a nova fase MERCIM+, que fornece financiamento relevante para melhorar os meios de subsistência das famílias rurais em vários locais de Moçambique e que reforça indiretamente as capacidades locais para a gestão financeira.

  - Várias iniciativas financiadas por diferentes doadores (CE, NORAD, DANIDA, Alemanha, Países Baixos, Finlândia, Espanha, etc.) prestam apoio ao desenvolvimento económico local nas zonas rurais, mas não o suficiente para satisfazer as necessidades ou para uma implementação bem-sucedida dos LAP nos distritos-alvo propostos.

  - O programa PROMOVE Agribiz, financiado pela CE, está a promover o desenvolvimento rural nas províncias de Nampula e Zambézia e está a ser implementado pela MADER. No entanto, o seu foco não é a implementação dos LAP.

  - A FAO está a implementar vários programas em Moçambique relacionados com o desenvolvimento rural e a agricultura, que também não financiam necessariamente os LAP, embora alguns fundos contribuam para o reforço institucional.

A análise da linha de base relacionada à primeira componente aponta para uma situação em que várias intervenções de desenvolvimento são financiadas por fontes externas, além do investimento público do Governo de Moçambique. Estas intervenções visam principalmente os meios de subsistência locais, o desenvolvimento rural e, em certa medida, também a prevenção e recuperação de catástrofes. Não financiam necessariamente a implementação das medidas de adaptação consagradas nos LAP, exceto de forma indireta.

O investimento público do Governo de Mianmar destinado aos distritos é fornecido através das dotações anuais do PESOD ( ), mas é largamente insuficiente para financiar a aceleração do desenvolvimento e da implementação dos LAP. Os recursos do PSOD destinam-se principalmente ao pagamento de custos recorrentes (tais como salários). Os investimentos do PSOD, quando são feitos, muitas vezes não são distinguidos de outros tipos de investimento público, pelo que é difícil acompanhar os benefícios da adaptação dos fundos do OGE.

Estudos do PPG apontaram que vários dos LAPs elaborados até à data apresentam uma série de intervenções orçamentadas sem incluir necessariamente um plano claro para priorizar as medidas propostas. Numa situação de escassez de fundos, a priorização é especialmente importante para maximizar os resultados de adaptação esperados. Por conseguinte, no âmbito da Componente 2, o projeto procurará colmatar esta lacuna, reforçando as competências dos funcionários da administração local e de outras partes interessadas nos distritos e províncias visados. A tónica será colocada na aquisição de uma metodologia prática de tomada de decisão e planeamento destinada a (i) classificar, selecionar e adaptar as medidas dos LAP às necessidades locais e às informações climáticas relevantes; e (ii) articular as medidas propostas com estratégias adaptadas às alterações climáticas para o desenvolvimento da cadeia de valor e dos meios de subsistência das comunidades. Isto constituirá um aperfeiçoamento da metodologia existente para integrar os LAP nos PDD, que foi desenvolvida no âmbito do programa PASA II , mas que até agora não foi suficientemente testada na prática. A metodologia mencionada carecia de um mecanismo claro para a definição de prioridades das medidas de adaptação. Estudos de base apontaram duas questões:

Por um lado, a aplicação de uma metodologia aprovada para integrar os LAPs nos PDDs requer uma avaliação detalhada dos riscos climáticos e da vulnerabilidade. A avaliação realizada durante o processo de desenvolvimento dos LAPs não foi suficiente. Durante o PPG, foi realizada uma análise dos riscos climáticos ao nível dos subdistritos utilizando uma metodologia altamente replicável, desenvolvida pelo HANDS Lab da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em colaboração com a EBD Global Optimum. O Estudo PPG 2020 da PUC HANDS está descrito em promenor na documentação deste projeto e fornece uma boa base para identificar as necessidades de adaptação e priorizar as medidas de adaptação a implementar através da Componente 1.

Por outro lado, a aplicação da metodologia para integrar os LAPs nos PDDs requer a identificação, com maior detalhe, de ferramentas úteis de planeamento distrital (nomeadamente o PDD e o PESOD). Isto será abordado através da intensificação da formação e do desenvolvimento de capacidades através do Componente 2.

O projeto LDCF implementará uma versão melhorada da metodologia para o planeamento e integração das medidas dos LAP desenvolvida no âmbito do programa PASA II, em conformidade com as diretrizes do MEF (ver também PRODOC Anexo 21.2 e PRODOC Anexo 21.3). Este tipo de ferramenta de tomada de decisão também pode ser replicado em outros distritos além daqueles diretamente visados pelo projeto e, assim, servir de modelo para melhor apoiar a implementação dos LAPs em todo o país.

Os fundos do LDCF cobrirão os custos adicionais relacionados com o trabalho de capacitação/desenvolvimento necessário para a implementação dos LAP e o reforço da preparação para os riscos climáticos através de planos locais que apoiem os planos e investimentos distritais e locais. O planeamento a nível distrital e provincial requer orientação sobre como responder aos impactos esperados das alterações climáticas, incluindo como priorizar e implementar ações de adaptação. Por conseguinte, esta componente centrar-se-á na capacidade institucional a nível locais (incluindo funcionários distritais e provinciais) sobre como extrair e utilizar dados e informações climáticos, socioeconômicos e ambientais para ajustar as políticas e o planeamento do investimento para a gestão dos riscos das alterações climáticas.

A componente 2 também tratará do desenvolvimento de novos planos de adaptação. Até agora, o país desenvolveu LAPs a nível distrital e está agora a começar a desenvolver dois planos de adaptação provinciais através do projeto MERCIM. No âmbito do Resultado 2.2, este projeto LDCF apoiará o desenvolvimento de mais três LAP provinciais — utilizando uma abordagem harmonizada com a do MERCIM — e três novos LAP para contribuir para o objetivo do MTA (DMC) de alargar a cobertura atual dos LAP. Este processo pode ser melhorado e informado pela abordagem desenvolvida no âmbito do Resultado 2.1. Neste processo, e tanto em relação aos LAP já existentes como aos novos, o projeto garantirá a consideração adequada de todas as áreas estratégicas relevantes, em consonância com a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas (ENAMMC), nomeadamente a RRD, a biodiversidade, a proteção social e a saúde, que são áreas que frequentemente não têm sido abordadas no desenvolvimento dos LAP.

A MTA espera que os planos de adaptação provinciais acabem por abranger todas as províncias e distritos do país. Tendo em conta os pontos de vista do MEF e do INGD e procurando reforçar o papel do Grupo Interinstitucional sobre Alterações Climáticas (GIIMC) a nível provincial, o projeto deverá também contribuir para um melhor alinhamento entre os processos de planeamento da adaptação a nível distrital e provincial. Os planos provinciais de adaptação derivam de objetivos estratégicos incluídos nos planos de desenvolvimento provinciais, mas a inclusão das preocupações com a adaptação às alterações climáticas ainda é periférica. O projeto promoverá uma maior integração da adaptação nos planos provinciais, em coordenação com a MTA, o MEF e outras partes interessadas nas províncias.

As províncias de Maputo, Inhambane e Sofala são as destinatárias do apoio através das atividades da Componente 2 para reforçar o planeamento da adaptação a nível provincial. A escolha das províncias baseou-se na distribuição dos cinco distritos prioritários pré-selecionados e na análise do apoio em curso aos LAP em todo o país. Foi aprovada pelas principais partes interessadas durante os eventos de consulta do PPG. A escolha de direcionar o apoio a estas três províncias permitirá também evitar a fragmentação dos esforços de implementação do projeto, além de apoiar, a nível provincial, os esforços locais para a implementação dos LAPs a nível distrital.

Abordada pelo Resultado 2.3, a estratégia de capacitação a nível distrital inclui o desenvolvimento de capacidades específicas para facilitar o acesso ao apoio financeiro para os esforços de resiliência climática liderados pelas comunidades, incluindo aspectos relacionados com a aquisição e o acompanhamento da execução financeira. No âmbito do princípio de aprendizagem prática da estratégia de capacitação do projeto, os funcionários distritais e provinciais serão envolvidos na aplicação prática do Resultado 1.3 no âmbito da Componente 1.

Os três resultados previstos no âmbito do Componente 2 são:

Resultados C2

Resultado 2.1) Capacidade dos funcionários distritais e provinciais e dos representantes comunitários em até 7 distritos reforçada através de formação específica com vista a integrar as prioridades dos LAP no planeamento do desenvolvimento local e no processo orçamental, alcançando aproximadamente 120 indivíduos-chave (pelo menos 30% mulheres) entre as equipas de planeamento local e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis.

Resultado 2.2) Elaboração de pelo menos 3 novos Planos de Adaptação Locais a nível distrital e 3 Planos de Adaptação Provinciais.

Resultado 2.3) Funcionários distritais e provinciais, líderes comunitários e extensionistas são formados através de ferramentas online em processos de planeamento da adaptação, procedimentos de M&amp;E &amp; MRV e ferramentas relacionadas com o tratamento de dados, de acordo com as suas funções, com vista a articular os esforços dos LAP com outros processos de política climática, tais como o NDC e o NAP, alcançando cerca de 200 indivíduos (de preferência 53% mulheres).

#### Descrição dos resultados no âmbito da componente 2

##### Resultado 2.1) Capacidade dos funcionários distritais e provinciais e dos representantes comunitários em até 7 distritos é reforçada através de formação específica com vista a integrar as prioridades dos LAP no planeamento do desenvolvimento local e no processo orçamental, abrangendo cerca de 120 indivíduos-chave (pelo menos 30% mulheres) entre as equipas de planeamento local e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis

Na linha de base, a falta de capacidades a nível local impede a incorporação das ameaças e impactos induzidos pelas alterações climáticas no planeamento do desenvolvimento. Embora existam outras iniciativas em Moçambique que visam o desenvolvimento de capacidades em matéria de CCA a nível local, a maioria dos distritos-alvo não teve formação de reciclagem em CCA desde o desenvolvimento e dos LAP. Além disso, os LAP aprovados carecem de um plano ou orientação clara sobre quais medidas devem ser abordadas em primeiro lugar como prioridades e como devem reforçar-se mutuamente para maximizar o seu impacto em termos de conduzir à maior resiliência climática possível dentro dos fundos muito limitados que os orçamentos distritais e outras fontes de financiamento disponibilizam para a adaptação climática. Os distritos não têm capacidade para produzir este tipo de plano de execução da adaptação com prioridades interligadas por si próprios. O programa PASA II incluiu uma iniciativa de capacitação para formar funcionários provinciais e distritais sobre a metodologia para integrar os LAP nos planos distritais (PDD e PESOD), com base nas orientações do Ministério da Economia e Finanças (MEF). A capacitação do projeto LDCF aprenderá com a experiência e alinhar-se-á com as diretrizes do MEF.

Com o financiamento adicional do LDCF, o projeto proposto irá formar funcionários provinciais e distritais em análise da vulnerabilidade climática e planeamento da adaptação, o que, permitirá um melhor planeamento setorial e local no futuro para o desenvolvimento de meios de subsistência resilientes às alterações climáticas. O projeto aplicará e testará uma versão melhorada da metodologia acima mencionada para desenvolver a capacidade local de integrar medidas de adaptação prioritárias no planeamento do desenvolvimento local e no processo orçamental. Isto inclui formação em áreas específicas, tais como estratégias de RRC, avaliações da vulnerabilidade climática sensíveis ao género, análise de tomada de decisão multicritério (MCDM) e estratégias para explorar ciclos causais positivos entre opções de adaptação eficazes para maximizar o reforço de meios de subsistência resilientes.

A metodologia de planeamento para os LAP será desenvolvida e aplicada no âmbito da Componente 2 (Resultado 2.1) para selecionar as intervenções a serem financiadas pelos fundos do LDCF no âmbito da Componente 1 (Resultados 1.1 e 1.2). Isto constituirá um importante exercício de capacitação. Várias partes interessadas estarão ativamente envolvidas no processo, incluindo os Serviços Distritais para as Atividades Económicas (SDAE) e para o Planeamento e Infraestruturas (SDPI), representantes dos conselhos consultivos locais e comités de gestão do risco de catástrofes, entre outros. Através do seu envolvimento direto, as partes interessadas receberão formação prática em várias áreas relacionadas com a adaptação. Estas incluem, por exemplo, a interpretação e utilização de mapas de risco, a resposta aos EWS e estratégias para reduzir a exposição e a vulnerabilidade climáticas. No âmbito do Resultado 2.3, os técnicos provinciais e distritais e os prestadores de serviços financeiros (que serão selecionados para prestar serviços no âmbito do Resultado 1.3) também receberão formação sobre o desenvolvimento de procedimentos de seleção de medidas de adaptação, bem como sobre procedimentos/ferramentas de M&amp; e MRV. A formação visa facilitar o acesso ao apoio financeiro distrital para iniciativas lideradas por comunidades que contribuem de diferentes formas para a resiliência climática e a redução da vulnerabilidade.

A metodologia proposta para integrar os LAPs nos PDDs é descrita em mais pormenor nas secções 2.4, 2.5 e 2.6 em Locais do projeto e na secção 6 do anexo 20.

Figura16 . Diferentes tipos de dados/critérios geográficos a serem considerados nas soluções de adaptação

Mais especificamente, no âmbito do Resultado 2.1 do projeto proposto, os recursos do LDCF serão utilizados para envolver e, nesse processo, formar funcionários provinciais e distritais num planeamento de adaptação a nível distrital que resultará num Plano de Ação de Adaptação. Conforme ilustrado na Figura 16, a aplicação de ferramentas de análise de tomada de decisão multicritério (MCDM) para classificar as medidas do LAP ajuda a articular diferentes combinações estratégicas de medidas de acordo com diferentes cenários orçamentais, de modo que as medidas individuais reforcem os efeitos umas das outras para maximizar as sinergias a nível distrital. As medidas e os parâmetros relevantes podem ser classificados e considerados de acordo com o seu potencial para reduzir a vulnerabilidade climática e desenvolver meios de subsistência locais. Uma ferramenta para MCDC será utilizada pelo projeto para ajudar os distritos a basear o seu Plano de Ação nas diretrizes do MEF. As etapas que se seguem à análise MCDM incluem a integração do PDD e do PESOD anual de cada distrito, o que será feito com muito mais facilidade e com base em evidências e dados contextualizados.

Tanto as avaliações subjacentes como o processo de planeamento contarão com o envolvimento participativo das comunidades locais através dos diferentes níveis de conselhos consultivos. Através destes últimos, os membros da comunidade desempenharão um papel fundamental na definição das atividades previstas nos Resultados 1.1, 1.2 e 1.3.

A apropriação local efetiva das intervenções a serem adotadas é crucial para o seu sucesso e, portanto, consultas extensivas com potenciais beneficiários da comunidade serão realizadas para esse fim no início da implementação do projeto. Esse processo também servirá para identificar as necessidades específicas dos grupos mais vulneráveis (incluindo mulheres, jovens e idosos) e garantir que elas sejam efetivamente atendidas durante a implementação.

Os dados e análises necessários para construir um sistema MCDS personalizado e útil seriam normalmente assustadores. No entanto, um conjunto de atividades estratégicas do PPG pode ajudar o projeto a «cortar alguns cantos» neste processo e desenvolver mais rapidamente um protótipo de sistema MCDS, com base num estudo de base específico do PPG realizado em 2020 pelo PUC HANDS Lab e pela EBD Global Optimum. Durante o PPG, a EBD Global Optimum analisou e produziu uma análise reduzida dos impactos das alterações climáticas, vulnerabilidades específicas e opções de adaptação recomendadas com referência geográfica, não só a nível distrital, mas também a nível local (povoação).

Os resultados, que pertencem ao projeto, constituem um conjunto de dados único preparado exclusivamente para o projeto durante o PPG. A metodologia incluiu também perspetivas locais sobre os impactos e as prioridades das comunidades. Estas perceções foram recolhidas durante várias sessões de discussão em grupos focais nos distritos, conduzidas pela Equipa Itinerante do PPG. Com base na forma como a avaliação foi realizada, as percepções locais acabaram por ser um parâmetro muito bom e preciso do risco climático e das prioridades.

Para mais informações sobre a ferramenta PUC HANDS utilizada durante o PPG, os dados e a metodologia, consulte o Anexo 19.1 e o Anexo 21.3.

Além disso, para reforçar a abordagem de aprendizagem pela prática, é importante que as iniciativas de capacitação no âmbito do Componente 2 estejam diretamente ligadas à implementação das medidas de adaptação nos Resultados 1.1 e 1.2, incluindo assim aspectos como a conceção dos TdR, a participação no planeamento da aquisição, visitas de monitoria, etc.

O planeamento da adaptação ao nível distrital e os respectivos exercícios de desenvolvimento de capacidades previstos no Resultado 2.1 basear-se-ão principalmente em avaliações de risco/vulnerabilidade e da cadeia de valor (ou seja, aperfeiçoamentos das avaliações preliminares realizadas durante a fase PPG) a realizar no início do projeto para cada distrito. A análise da cadeia de valor acrescenta outra camada importante ao MCDC. As recomendações, embora ainda válidas, devem ser colocadas na perspetiva da procura do mercado e da viabilidade, caso contrário o MCDC ficaria incompleto e menos útil. Os dados da cadeia de valor também serão tratados de forma dinâmica pelo projeto. As considerações e abordagens metodológicas relativas aos detalhes da formação estão incluídas numa caixa intitulada 4 mais abaixo, incluindo inspiração prática para adicionar ao conteúdo dos módulos de formação.

Além disso, é necessário elaborar estratégias de investimento, envolvendo atores relevantes dos setores público e privado, para implementar planos e processos para atualizá-los, a fim de catalisar o financiamento público e privado necessário para todas as prioridades identificadas pelos processos mais amplos de planeamento da adaptação. É fundamental garantir que os processos de planeamento sejam viáveis e alcançados, bem como motivar o interesse e a apropriação entre os atores interessados que são cruciais para a implementação. Por conseguinte, a primeira atividade no âmbito do Resultado 2.1 incidirá na consultoria para o arranque do projeto.

Por fim, o sistema MCDS também recorrerá a outras fontes relevantes sobre uma gama mais ampla de questões, incluindo aspetos técnicos institucionais, jurídicos, ambientais, ecológicos, sociais e financeiros que deverão ser considerados numa análise de viabilidade mais ampla de medidas de adaptação específicas.

Quadro10 . Atividades no âmbito do Resultado 2.1

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 2.2.1) Contratar consultoria para o início do projeto e garantir a integração das medidas de segurança contra a COVID e a recuperação pós-COVID em todos os aspectos relevantes do projecto | Devido ao longo tempo decorrido desde que a equipa do PPG concluiu as suas atividades e consultou efetivamente as partes interessadas, é necessário apoiar o processo de arranque do projeto sempre que possível e garantir o sucesso dos processos de início do projeto até ao final da Fase de Início. Além disso, como os riscos da COVID-19 continuam a ameaçar vidas e a economia, o projeto precisará começar com um processo de revisão cuidadoso para garantir a integração das medidas de segurança contra a COVID e a recuperação pós-COVID em todos os aspetos relevantes do projeto. Esta consultoria ajudará nesses processos. O principal objetivo da Consultoria para o Início do Projeto (internacional e adquirida através de um RFP anunciado pelo PNUD) será garantir que o início do projeto seja concluído com sucesso pela entidade nacional de implementação (MTA), acompanhando os parceiros nacionais nas principais etapas de início do projeto, trabalhando em estreita colaboração com o PNUD e fornecendo formação e apoio técnico essenciais de acordo com as necessidades da Fase de Início do projeto. Alguns dos planos, estratégias, planos de trabalho e orçamento do projeto terão de ser cuidadosamente revistos e, possivelmente, atualizados para garantir a conclusão bem-sucedida das atividades de arranque do projeto. Terão também de ser validados pelo DCM na MTA e pelo comité de direção do projeto, que validará os planos e abordagens do projeto no momento do arranque da implementação. A integração das perspetivas de género e a operacionalização do Plano de Ação para a Igualdade de Género serão totalmente integradas no âmbito do trabalho da Consultoria para o Arranque do Projeto, bem como a supervisão e a realização das principais avaliações de base. As consultas no terreno nos cinco distritos-alvo também devem ser realizadas novamente, em preparação para o lançamento do projeto no terreno, dado o longo tempo decorrido desde que o PPG visitou os distritos (maio de 2020). Poderá ser necessário apoio técnico da consultoria de iniciação do projeto para concluir os recrutamentos nacionais e internacionais. É necessário e esperado que a consultoria de iniciação do projeto apoie o PNUD e a MTA na conclusão de processos críticos de aquisição no início da fase de arranque. Isto diz respeito mais especificamente a processos complexos de aquisição para selecionar as partes responsáveis adequadas para os seguintes processos de aquisição previstos e que devem ser concluídos antes do final do primeiro ano: - Pacote de Trabalho de Prestação de Serviços n.º 1 sobre serviços de extensão rural (intitulado «Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais»); e - Pacote de Trabalho de Prestação de Serviços n.º 2 sobre serviços de financiamento da adaptação local (intitulado «Implementação dos mecanismos de concessão de subvenções para financiar a implementação do LAP»). Os projetos de TdR para os dois pacotes de trabalho acima referidos estão incluídos no anexo 8 do PRODOC, sob o título «Consultoria técnica e outros pacotes de prestação de serviços». Estes processos de aquisição devem ser cuidadosamente planeados, preparados e conduzidos de forma neutra e tecnicamente rigorosa, sendo necessário apoio para o efeito. Esta atividade também inclui a implementação de medidas específicas para garantir a segurança contra a COVID-19 ao nível do projeto durante a fase de arranque. Foi atribuído um orçamento específico para a aquisição de equipamento de proteção contra a COVID-19 (suprimentos). Um estudo também irá prever a integração das medidas de segurança contra a COVID-19 nos planos e atividades do projeto, bem como considerações sobre a recuperação pós-COVID-19. Consulte os TdR detalhados no Anexo 8. |
| 2 | Atividade 2.1.2) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes do conselho consultivo a diferentes níveis recebem formação sobre o impacto das alterações climáticas e a análise da vulnerabilidade com base na metodologia para integrar os LAP nos PDD, incluindo aspetos relacionados com o género | Formação preparatória sobre a ferramenta em si, incluindo outros componentes teóricos, por exemplo, estratégias de RRC, avaliações da vulnerabilidade climática sensíveis ao género, análise de tomada de decisão multicritério (MCDM) e estratégias para planear ciclos causais positivos entre opções de adaptação eficazes para maximizar o reforço de meios de subsistência resilientes; (um plano possível seria pelo menos 2 dias sobre CCA, pelo menos um dia sobre género e 2-3 dias sobre a metodologia para integrar os LAP nos PDD). |
| 3 | Atividade 2.1.3) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes do conselho consultivo e são formados na aplicação da metodologia para integrar os LAP nos PDD | Este exercício avaliará conjuntamente as medidas dos LAP relativas às estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor, criando uma classificação com base em: - A capacidade das medidas para fazer face a situações de vulnerabilidade crítica; - O potencial das medidas para promover o desenvolvimento da cadeia de valor; - O potencial das medidas para aumentar a resiliência climática dos meios de subsistência; - A viabilidade das medidas de acordo com diferentes critérios de viabilidade (ambiental, social, financeiro, capacidade institucional, etc.; (5 dias para equipas de planeamento, 1 a 2 dias para representantes do CC) |
| 4 | Atividade 2.1.4) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes do conselho consultivo recebem formação sobre a aplicação prática do planeamento interligado da adaptação e a elaboração de um Plano de Ação para a Adaptação | Formação prática sobre o desenvolvimento de estratégias para explorar ciclos causais positivos entre as opções de adaptação prioritárias mais bem classificadas para maximizar o reforço dos meios de subsistência resilientes. É aqui que se realiza a conceção das interligações. Isto incluirá uma análise conjunta dos problemas, ligando uma visão a longo prazo (situação futura desejada) à realidade atual e às formas como diferentes intervenções podem reforçar-se mutuamente no sentido da visão a médio/longo prazo. (5 dias para equipas de planeamento, 1 a 2 dias para representantes da CC). O resultado deste exercício será um Plano de Ação com intervenções prioritárias, o respetivo orçamento, a estratégia de implementação e os mecanismos de monitorização com indicadores específicos, incluindo os sistemas de responsabilização. (2 dias para as equipas de planeamento, 1 dia para os representantes do CC) |
| 5 | Atividade 2.1.5) É fornecida uma sessão informativa técnica aprofundada sobre todas as áreas de formação específicas aos principais decisores de cada distrito | Para cada uma das atividades de capacitação acima mencionadas, haverá uma sessão informativa técnica aprofundada sobre todas as áreas de formação, com uma visão geral das metodologias específicas para os chefes dos serviços distritais, secretários permanentes e administradores distritais. Esta atividade pode ser vista como complementar às sessões de formação e pode ter lugar imediatamente antes ou depois das sessões principais. Embora breve, esta etapa é muito importante, não só como meio de relatar as atividades do projeto e promover a apropriação do projeto pelos governos distritais, mas também como estratégia para educar os decisores sobre a importância destes temas e permitir uma compreensão mais global dos objetivos e estratégias das metodologias implementadas pelo projeto. Isto é especialmente importante para compensar a elevada rotatividade do pessoal distrital. Ao estarem cientes da importância e dos objetivos destas abordagens, os principais decisores podem garantir mais facilmente a sua continuidade, insistindo numa transferência adequada de conhecimentos entre o pessoal cessante e o recém-chegado, e serão também mais propensos a manter as mesmas estratégias de intervenção no centro das suas agendas políticas e técnicas. |
| 6 | Atividade 2.1.6) Em cada distrito, o Plano de Ação proposto é validado pelas comunidades [Consulte Caixa4. Notas explicativas sobre o processo de planeamento distrital (para o currículo de formação no âmbito do Resultado 2.1) ] | Este é um passo crucial para a apropriação local e será realizado por meio de reuniões com representantes das comunidades — ou seja, conselho consultivo —, no mínimo o conselho consultivo distrital com representantes adicionais de grupos vulneráveis e, possivelmente, grupos da sociedade civil para priorizar as atividades com base em uma lista de acordo com o limite financeiro e os critérios. Isso envolve custos de viagem e alimentação. Os representantes do CC distrital, juntamente com representantes adicionais de grupos vulneráveis e possíveis grupos da sociedade civil, analisam o Plano de Ação proposto, ao qual podem sugerir acréscimos e melhorias. Para definir o método de revisão e melhoria participativa, a MTA preparou um documento sobre as melhores práticas e lições aprendidas com base na experiência com outros projetos no contexto nacional (por exemplo, do LoCAL, PASA, desenvolvimento do LAP e outros) com o apoio da equipa do projeto. O método pode ser testado num distrito e depois modificado com base no feedback. Mulheres e homens em grupos separados e, em seguida, todos em plenário. Processo de consulta e feedback com as comunidades locais. (1 dia ligado às sessões de planeamento e orçamentação distrital de junho/julho para o conselho distrital. Mais 3 dias se houver sessões nos postos administrativos). |
| 7 | Atividade 2.1.7) Em cada distrito, o Plano de Ação de Adaptação é validado pelo governo distrital (chefes dos serviços distritais), pela equipa técnica provincial e pela equipa do projeto | Isto incluirá a verificação da adequação entre o Plano de Ação e o âmbito do projeto, outros objetivos governamentais, etc. As atividades acordadas que alimentam os objetivos estratégicos devem ser integradas ao longo do tempo no LAP, PESOD e PDD. |
| 8 | Atividade 2.1.8) Em cada distrito, será implementado um exercício conjunto com a equipa de planeamento e o CC distrital sobre a conceção e implementação de serviços de extensão rural com foco na adaptação em aldeias específicas ou agrupamentos de aldeias | Em cada distrito, serão planeados e implementados serviços de extensão rural com foco na adaptação em aldeias específicas ou grupos de aldeias, de acordo com o seu potencial para satisfazer as necessidades de capacitação a nível comunitário, a fim de maximizar os objetivos de adaptação e meios de subsistência das outras medidas estruturais e não estruturais que foram selecionadas para o distrito. Em cada distrito, metade das rondas dos serviços de extensão será atribuída a uma seleção das aldeias identificadas como prioritárias. A outra metade será atribuída a comunidades selecionadas de acordo com o seu potencial estratégico para o desenvolvimento da cadeia de valor . |

Caixa4 . Notas explicativas sobre o processo de planeamento distrital (para o currículo de formação no âmbito do Resultado 2.1)

Como a formação direcionada é abordada através das atividades do Resultado 2.1 Cada serviço distrital (SDPI, SDAE, etc.) tem uma ou mais pessoas responsáveis pelo planeamento, que elaboram os planos com base no PDD, o plano decenal do governo para os distritos. Os planeadores também dependem das sugestões apresentadas pelos conselhos consultivos (CC) de nível inferior. Primeiro, eles desenvolvem um plano para o seu serviço distrital e, em seguida, esse plano é ajustado ao plano anual do distrito. Este é então apresentado ao governo distrital e, posteriormente, o plano anual é apresentado ao CC distrital (geralmente em junho do ano anterior à execução). Isto significa que o CC distrital não planeia realmente, mas sim faz comentários sobre um projeto de plano. Embora seja importante incluir o CC distrital no processo de priorização, isso terá de acontecer em paralelo com o processo de planeamento distrital, mas tendo em conta o processo de planeamento anual. Assim, poderia haver processos participativos de classificação de prioridades ao nível dos postos administrativos e, em seguida, ao nível distrital (este seria um processo mais descentralizado, envolvendo formação e reuniões com pelo menos três CC dos postos administrativos (cerca de 30 pessoas em cada CC) e um CC distrital (cerca de 40 pessoas). Mas como isso incluiria um grande número de pessoas e sobrecarregaria a logística, uma alternativa seria ter, por exemplo, duas sessões do CC distrital, uma em que lhes é apresentada uma lista e depois regressam às suas aldeias, e uma segunda sessão em que fazem sugestões (tendo tido tempo para deliberar nas suas aldeias). Uma terceira alternativa é ter apenas uma sessão com o CC distrital. Uma dificuldade com o CC distrital é que as mulheres, os jovens e as pessoas com deficiência são uma minoria nos CC. Portanto, no exercício de priorização, é aconselhável convidar representantes distritais desses grupos – como OSCs locais – para garantir que as vozes dos grupos vulneráveis sejam ouvidas. Formação dos CC distritais Os CC distritais precisam de formação em CCA, na metodologia de seleção e planeamento de medidas do LAP e em género, mas não tão aprofundada como a equipa de planeamento distrital. O importante é que haja um processo participativo durante a classificação das medidas. Note-se que, embora todos os membros do CC distrital sejam alfabetizados, podem ter uma escolaridade muito limitada. Por isso, é preferível ter formações mais curtas sobre CCA e género ao nível dos cargos administrativos (para que haja mais benefícios da formação, por exemplo, 4x1 dia de formação em CCA e 4x1 dia de formação em género) e uma sessão de priorização de 2 dias com o CC distrital, incluindo o desenvolvimento de um Plano de Ação de Adaptação (a ser integrado nas ferramentas de planeamento distrital). Formação das equipas de planeamento A equipa de planeamento necessita de formação mais aprofundada em CCA, na metodologia de seleção e planeamento de medidas do LAP e em género. Sugerem-se três sessões de formação: uma sobre CCA (com ênfase no impacto da CCA nas suas áreas técnicas), uma sobre género (uma sessão prática sobre o impacto do género em tudo e na vida quotidiana) e uma sobre a metodologia de planeamento proposta para desenvolver um Plano de Ação de Adaptação integrado nas ferramentas de planeamento distritais. As equipas de planeamento estão mais ativamente envolvidas na liderança do processo de planeamento e monitorização e, por isso, precisam de formação mais aprofundada. Esta formação poderia ser partilhada com outros membros-chave do pessoal dos serviços do seu distrito. Um plano possível seria pelo menos 2 dias sobre CCA, pelo menos um dia sobre género e 2-3 dias sobre a metodologia de planeamento. Todas as sessões de formação devem envolver funcionários provinciais para a sua própria capacitação. Nota adicional sobre a integração dos LAP nos PDD e PESOD: Os PDDs são agora revistos a cada 10 anos. Dada a provável discrepância entre a implementação do projeto planeado e os prazos de revisão do PDD, sugere-se que o Plano de Ação de Adaptação resultante da metodologia proposta pelo projeto constitua um anexo provisório ao PPD a ser integrado quando a revisão do PPD efetivamente ocorrer. É importante ressaltar que este anexo já deve ser considerado tecnicamente como parte do conteúdo do PDD e, portanto, integrado no PESOD anual.

Metas do Plano de Ação de Género (Resultado 2.1):

- Pelo menos 50 % dos participantes nas formações institucionais previstas no âmbito do projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens

- Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis devem envidar esforços para adotar a abordagem GESI, em que GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente da integração da perspetiva de género.

##### Resultado 2.2) Pelo menos 3 novos Planos de Adaptação Local a nível distrital e 3 Planos de Adaptação Provincial desenvolvidos

Na linha de base, a falta de capacidade a nível subnacional dificulta a incorporação das ameaças e impactos induzidos pelas alterações climáticas no planeamento do desenvolvimento. Os LAP foram concebidos com deficiências que dificultam a sua implementação num contexto em que os fundos disponíveis para os distritos são escassos e as medidas de adaptação têm de competir com outras necessidades de desenvolvimento urgentes.

Com o financiamento adicional do LDCF, o projeto proposto contribuirá para planos de adaptação melhorados e mais integrados, incluindo no seu desenvolvimento uma abordagem para integrar os LAP nos instrumentos de planeamento distrital (PEDD e PESOD) com base na classificação por prioridades e no planeamento interligado para sinergias de adaptação entre intervenções prioritárias, utilizando a mesma metodologia que este projeto propõe no Resultado 2.1. Isto envolverá a formação de pessoal provincial e distrital em estratégias de RRC, análise de vulnerabilidade e adaptação para meios de subsistência resilientes às alterações climáticas, o que permitirá um planeamento setorial e subsectorial mais focado e impactante. Este Resultado 2.2 integrará esta metodologia no desenvolvimento de três novos planos de adaptação locais e três planos provinciais.

Até agora, o país desenvolveu LAPs a nível distrital e está agora a começar a desenvolver dois planos de adaptação provinciais através do projeto MERCIM. Procurando o alinhamento metodológico com a abordagem que o MERCIM está a adotar para o desenvolvimento dos primeiros planos provinciais, este projeto LDCF apoiará o desenvolvimento de outros três Aps provinciais. O programa NAP-GSP apoiado pelo PNUD prestou apoio ao inventário, à formação a nível central sobre o processo do PNA e ao desenvolvimento do roteiro do PNA. Com base neste roteiro, foi preparada uma proposta de preparação para o PNA a ser apresentada ao GCF, que contém as seguintes áreas principais: i) mandato e coordenação a nível nacional; ii) ferramentas de adaptação aplicadas ao setor das pescas; iii) monitorização e comunicação. Os LAP e os Planos Provinciais de Adaptação contribuirão para o NAP através de um processo de abordagem ascendente, fornecendo a experiência e as necessidades a nível local, que devem ser devidamente integradas nos sistemas nacionais de planeamento e orçamentação a nível central.

Este resultado apoiará os esforços do país para a implementação das prioridades de médio a longo prazo para a adaptação às alterações climáticas nos processos de planeamento da adaptação a nível nacional e local (roteiro do PNA). Para tal, a componente promoverá a coordenação intersetorial a nível distrital e a capacidade de planeamento e orçamentação informados sobre os riscos climáticos a nível distrital e provincial para os principais responsáveis e comunidades (que estão ainda ligados ao planeamento a nível nacional). Os LAP são concebidos, planeados e executados a nível local, sendo fundamental garantir a sua sustentabilidade a longo prazo, integrando a resiliência às alterações climáticas nos processos de planeamento e orçamentação local. As administrações locais (nível distrital e provincial) precisam de ter capacidade adequada para identificar os riscos climáticos e as soluções para os mesmos e integrá-los adequadamente nos planos e orçamentos.

A título indicativo, as províncias de Maputo, Inhambane e Sofala foram recomendadas como a melhor escolha, uma vez que três dos distritos-alvo se situam nessas províncias e complementarão as atividades do LoCAL nas províncias de Nampula e Zambézia e as atividades do PNUD na província de Gaza. As autoridades provinciais de Maputo, Inhambane e Sofala têm estado envolvidas no projeto através de consultas a nível local durante o PPG.

O resultado 2.2, em conjunto com o resultado 2.1, visa reforçar as capacidades e aumentar a preparação das autoridades locais para identificar, sequenciar e combinar eficazmente os recursos disponíveis para a adaptação às alterações climáticas, abordando simultaneamente as ações prioritárias mais urgentes identificadas nos LAP e visando o desenvolvimento das cadeias de valor locais ligadas aos meios de subsistência das comunidades. Será dada ênfase à criação de um ambiente propício e sustentável para medidas de adaptação prioritárias, com vista a criar as bases para o planeamento da adaptação a médio e longo prazo. Mais especificamente, serão reforçados os mecanismos de coordenação a nível distrital e entre distritos e províncias, a fim de integrar eficazmente os riscos climáticos em setores estratégicos essenciais (por exemplo, agricultura e água) e melhorar a sua implementação, estabelecendo ligações com o processo do PNA.

Tabela11 . Atividades no âmbito do Resultado 2.2

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 2.2.1) Os responsáveis pelo planeamento distrital nos três distritos visados pelos novos LAP são formados em desenvolvimento de LAP | Tendo em conta a metodologia desenvolvida e implementada através do MTA/DMC para o desenvolvimento de planos de adaptação, as equipas técnicas de planeamento e os membros dos conselhos consultivos nos distritos selecionados receberão formação em áreas como estratégias de RRD, análise de vulnerabilidade e adaptação para meios de subsistência resilientes às alterações climáticas. Além desta metodologia, a formação integrará conteúdos inovadores e boas práticas, tais como questões relacionadas com o equilíbrio de género e a proteção social (distrito de Mabote), e a metodologia para o planeamento da adaptação proposta por este projeto será utilizada para classificar as prioridades e conceber interligações que se reforçam mutuamente. |
| 2 | Atividade 2.2.2) São desenvolvidos três novos Planos de Adaptação Local | A título indicativo, e se o orçamento o permitir, a integração da CCA e da RRD nos planos distritais de dois distritos adicionais, para além do DMC e dos técnicos provinciais, envolverá equipas técnicas de planeamento distrital, conselhos consultivos e representantes das comunidades locais, incluindo diferentes grupos sociais, ONG, o setor privado e parceiros de desenvolvimento. Tendo em conta as ferramentas e metodologias desenvolvidas no âmbito do Resultado 2.1, estas partes interessadas irão classificar e selecionar medidas de CCA e RRC em articulação com estratégias para o desenvolvimento das cadeias de valor mais relevantes para os meios de subsistência da comunidade, indicando claramente as prioridades e estratégias de implementação e financiamento. |
| 3 | Atividade 2.2.3) As equipas de planeamento provinciais nas três províncias visadas recebem formação sobre o desenvolvimento de Planos Provinciais de Adaptação | Com base na metodologia desenvolvida pela DMC com o apoio do projeto MERCIM, e com aditamentos e/ou melhorias adicionais, as equipas de planeamento e os membros do governo nas três províncias receberão formação. Este processo capitaliza abordagens participativas, com foco em ferramentas de monitorização e avaliação, incluindo a seleção e priorização de acordo com o perfil de vulnerabilidade climática e os principais objetivos/estratégias estratégicas de desenvolvimento de cada província. |
| 4 | Atividade 2.2.4) Os Planos Provinciais de Adaptação são desenvolvidos em três províncias visadas | Os planos provinciais serão desenvolvidos com base em metodologias participativas, envolvendo todos os atores-chave a nível provincial, incluindo parceiros de desenvolvimento, comunidades e o setor privado, aproveitando todas as boas práticas e lições aprendidas com a implementação dos LAPs a nível distrital e com o projeto MERCIM no apoio aos planos provinciais de adaptação iniciais, favorecendo estratégias para monitorizar e avaliar os LAPs distritais e ações para integrar medidas de adaptação a nível provincial. |

Metas do Plano de Ação de Género (Resultado 2.2):

- Pelo menos 50% dos participantes nas formações institucionais previstas no âmbito do projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens

- Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis envidarão esforços para adotar a abordagem GESI, em que GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente da integração da perspetiva de género.

##### Resultado 2.3) Funcionários distritais e provinciais, líderes comunitários e extensionistas são formados através de ferramentas online em processos de planeamento da adaptação, procedimentos de M&amp;E &amp; MRV e ferramentas relacionadas com o tratamento de dados, de acordo com as suas funções, com vista a articular os esforços dos LAP com outros processos de política climática, tais como o NDC e o NAP, alcançando cerca de 200 pessoas (de preferência 53% mulheres)

Na linha de base, os governos distritais responsáveis pela implementação dos LAP não dispõem de procedimentos sistematizados para selecionar iniciativas que receberão apoio financeiro e para monitorar e avaliar o desempenho das medidas de adaptação apoiadas com fundos geridos pelo distrito.

Com financiamento adicional do LDCF, o projeto proposto contribuirá para capacitar as administrações distritais para desenvolver procedimentos/ferramentas de triagem e M&E para apoiar a alocação de financiamento e assistência técnica para a preparação de iniciativas relacionadas à adaptação. Tais iniciativas podem ser apresentadas por candidatos coletivos e , como associações locais, Comitês Locais de Gestão de Riscos, Comitês Locais de Gestão de Recursos Naturais, ou por candidatos individuais, como empresários locais com projetos ligados ao desenvolvimento rural e às prioridades locais de adaptação.

As atividades propostas no âmbito do Resultado 2.3 visam capacitá-los como facilitadores para melhorar o processo de acesso ao financiamento rural, tendo em conta que a gestão dos fundos de empréstimo não deve ser da competência dos funcionários distritais. Por exemplo, podem atuar como facilitadores, encaminhando os agricultores para as ASCAs ou informando os empresários sobre como obter os documentos necessários para abrir uma conta bancária. Portanto, a lógica das atividades não é que os distritos apoiem diretamente os fundos de microfinanças, mas que tenham uma maior compreensão do empreendedorismo e que possam apoiar o fortalecimento das associações. Como tal, precisam compreender, por exemplo, o que é uma ASCA e como pode ajudar as comunidades na adaptação, mas não lhes compete gerir os programas das ASCAs ou as microconcessões.

Todas as comunidades se dedicam à produção para satisfazer as suas necessidades de subsistência e de rendimento monetário. Mas nos cinco distritos visados, tanto as mulheres como os homens carecem de competências empresariais e de empreendedorismo, tais como planeamento e comercialização. São necessárias competências básicas, como a manutenção de contas simples, mas também o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora, de modo a ser proativo em relação às oportunidades de mercado. Além disso, os agricultores e pescadores, homens e mulheres, raramente cooperam para comercializar os seus produtos em conjunto através de associações de agricultores ou de pescadores, aumentando assim a concorrência entre si. As agricultoras e as empresárias têm frequentemente recursos económicos limitados e menos experiência empresarial do que os seus homólogos masculinos, pelo que as estratégias de reforço das capacidades para o empreendedorismo rural devem ter em conta essas diferenças.

As relações de género existentes centram-se nos homens como responsáveis pela geração de rendimentos monetários no agregado familiar, com consequências negativas para as mulheres — que têm acesso limitado ao dinheiro ganho nas explorações agrícolas familiares — e para os homens — especialmente os jovens — que têm cada vez mais dificuldade em ganhar dinheiro para a família. Por exemplo, nas comunidades costeiras, os jovens que devem aprender a pescar e sustentar a família estão a ter cada vez mais dificuldade em ganhar a vida com a diminuição das capturas de peixe. A formação em questões de género é importante para os funcionários públicos, para que possam considerar e integrar eficazmente a perspetiva de género em todas as suas intervenções, especialmente nas destinadas a aumentar o rendimento familiar.

No contexto da implementação das NDC, MRV refere-se ao processo pelo qual os países acompanham e relatam a implementação e os impactos das ações de mitigação e adaptação, bem como o financiamento utilizado para apoiar essas ações. Estes três elementos centrais mitigação, adaptação e financiamento podem ser elementos de um sistema MRV nacional integrado, como no caso de Moçambique, ou de sistemas MRV separados. Dadas as sobreposições entre os ODS e as ações contra as alterações climáticas, os sistemas MRV utilizados para a implementação das NDC podem potencialmente ser utilizados também para acompanhar a implementação dos ODS, especialmente os objetivos relacionados com a mitigação, adaptação e financiamento. Podem também ser utilizados para acompanhar o impacto das ações climáticas em termos de género e a eficácia das iniciativas de integração da perspetiva de género. Se capacitados em procedimentos/ferramentas de M&A e MRV, os governos distritais podem contribuir para informar o sistema nacional de MRV de Moçambique em relação à implementação das NDC.

Tabela12 . Atividades no âmbito do Resultado 2.3

| # |  | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 2.3.1) Os funcionários distritais e provinciais recebem formação em metodologia VSLA/ASCA | Consultores com experiência em VSLA/ASCA e na realização de formação em questões de género serão convidados a preparar propostas para a realização de formação nos distritos-alvo. A equipa do projeto, com o apoio de representantes distritais, elaborará critérios de seleção e selecionará os candidatos aprovados. Numa segunda fase, os funcionários governamentais, tanto a nível distrital como provincial, receberão formação sobre a implementação básica das VSLA por parte dos prestadores de serviços financeiros contratados para promover as VSLA, de modo a que os funcionários aumentem a sua compreensão do papel da poupança e do financiamento entre as famílias pobres no aumento da resiliência climática (1 dia). |
| 2 | Atividade 2.3.2) Os parceiros para o reforço das capacidades de empreendedorismo e e são identificados e formados em CCA e apoiados no desenvolvimento de um currículo de formação que tenha em conta a CCA e a capacitação das mulheres empresárias | Há um número limitado de organizações em Moçambique que realizaram com sucesso a formação em empreendedorismo em áreas rurais. As organizações serão solicitadas a preparar propostas individuais para a realização de formação nos distritos-alvo. A equipa do projeto apoiará os representantes distritais na elaboração dos critérios de seleção e na seleção dos candidatos aprovados. Como as mulheres empresárias e os jovens empresários precisam de apoio extra, as organizações que imponderaram com sucesso mulheres e jovens agricultores e empresários podem implementar a formação em mais de um distrito. É importante que a formação em género inclua tanto os participantes do sexo feminino como do sexo masculino e os respectivos cônjuges, a fim de garantir que estes últimos tenham uma compreensão básica dos negócios dos seus parceiros e se sintam incluídos nos mesmos, de modo a reduzir os conflitos intrafamiliares e a violência baseada no género. Os parceiros de empreendedorismo receberão capacitação em CCA e, se necessário, formação sobre género e empoderamento feminino. Os parceiros adaptarão as metodologias de formação atuais para garantir que o seu currículo considere a CCA, o género e o empoderamento feminino e juvenil. |
| 3 | Atividade 2.3.3) Associações de agricultores, pescadores e empreendedores recebem formação em empreendedorismo e apoio institucional | Através do desenvolvimento de capacidades baseadas na comunidade, por meio de abordagens participativas à extensão rural, juntamente com ações para fortalecer a organização social da produção local, os membros das associações receberão formação básica em desenvolvimento organizacional e género. Através do Resultado 1.3, o projeto também fornecerá microcréditos às associações para construir um local de reunião (por exemplo, para a compra de telhas de zinco e portas). Como a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à CCA, o projeto garantirá que pelo menos 55% dos membros sejam mulheres. Os parceiros de empreendedorismo formarão empreendedores nas aldeias selecionadas, mas também a nível distrital, em colaboração com as iniciativas de extensão rural participativa e os governos locais. Cursos separados serão direcionados a mulheres empreendedoras jovens e mais velhas e a jovens empreendedores. Como a desigualdade de género é uma barreira fundamental à CCA, o projeto garantirá que pelo menos 55% dos participantes sejam mulheres. As associações de jovens e mulheres empreendedoras serão promovidas como forma de reforçar a sua capacidade e capacitar os seus membros. As mulheres empresárias têm uma rede de apoio e recursos limitados, enquanto os jovens empresários têm experiência e recursos limitados. |
| 4 | Atividade 2.3.4) Os funcionários públicos recebem formação específica para reforçar o empreendedorismo em apoio à CCA | O empreendedorismo exige competências diferentes das exigidas a um funcionário público, tais como inovação, adaptação rápida a circunstâncias em mudança e satisfação das necessidades dos clientes — competências que beneficiam a CCA. Os prestadores de serviços de empreendedorismo realizarão uma formação prática para funcionários públicos, a fim de reforçar a sua capacidade em matéria de CCA e compreender melhor o empreendedorismo local. Os procedimentos/ferramentas de seleção e M&amp;E para apoiar a alocação de financiamento e assistência técnica para a preparação de iniciativas relacionadas com a adaptação serão abrangidos pelos currículos. (2 dias) Durante o PY2 e o PY3, os principais parceiros governamentais do projeto, do SDPI e da SDAE, visitarão outros distritos do projeto para aprender como estão a promover as VSLA e o empreendedorismo local como parte da estratégia de capacitação através da aprendizagem prática. Pelo menos uma funcionária pública de cada distrito participará nas visitas de intercâmbio. |
| 5 | Atividade 2.3.5) Cada equipa de planeamento distrital é formada em procedimentos/ferramentas de M&amp;E e MRV | Se capacitados em procedimentos/ferramentas de M&A e MRV, os governos distritais podem contribuir para o sistema nacional de relatórios MRV de Moçambique. A formação será ministrada por funcionários centrais que trabalham no sistema nacional MRV à equipa de planeamento distrital. (2 dias em cada distrito) |
| 6 | Atividade 2.3.6) Os funcionários governamentais e os prestadores de serviços locais recebem formação em promoção de associações/desenvolvimento organizacional | Será solicitado a organizações com experiência no reforço da capacidade das associações que preparem propostas para formar/atualizar funcionários governamentais e prestadores de serviços locais em matéria de desenvolvimento de associações nos distritos-alvo. A equipa do projeto, com o apoio de representantes distritais, elaborará critérios de seleção e selecionará os candidatos aprovados. Workshop de, pelo menos, 1 dia |
| 7 | Atividade 2.3.7) Colaboração direta com o Programa SUSTENTA da MADER ( ) em distritos selecionados (serviços de extensão apoiados pelo governo) | Conforme mencionado em relação à Atividade 1.3.5, o Programa SUSTENTA da MADER visa apoiar o segmento da agricultura familiar em Moçambique através de uma série de medidas centradas no desenvolvimento rural. Os serviços de extensão rural desempenham um papel importante neste contexto. O SUSTENTA visa formar muitos agentes de extensão rural, a fim de lhes proporcionar conhecimentos, competências e atitudes para atuarem como verdadeiros agentes de mudança nas zonas rurais. A integração da adaptação às alterações climáticas nestes objetivos será concretizada através de atividades no âmbito deste projeto. As áreas propostas para a colaboração entre o SUSTENTA e este projeto no que diz respeito ao desenvolvimento da capacidade nacional para serviços de extensão melhorados e orientados para a resiliência dizem respeito principalmente às sessões de formação de formadores que serão organizadas com o apoio de uma organização ou empresa a contratar após um processo de seleção adequado. Os serviços de extensão apoiados pelo governo serão convidados a participar e a familiarizar-se com as ferramentas e técnicas que constituem medidas de adaptação no setor agrícola no terreno. Os indicadores específicos, alinhados com os objetivos da SUSTENTA para tais atividades, se concentrarão, por exemplo, em acompanhar o número de agentes de extensão rural treinados, além de outros indicadores relacionados à formação e ao desenvolvimento de capacidades que possam ser aplicáveis. Nota: A presente atividade será planeada e implementada em conjunto com a Atividade 1.2.5, abrangendo aspectos diferentes, mas inter-relacionados, da colaboração do projeto com os Programas do MAAP. |

Metas do Plano de Ação de Género (Resultado 2.3):

- Pelo menos 50% dos participantes em formações institucionais previstas no âmbito do projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens

- Sempre que possível e em conexão com atividades de envolvimento do setor privado, as empresas pertencentes a mulheres devem ser favorecidas em pelo menos 50%, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que o ambiente empresarial é tipicamente dominado por homens

### Componente 3)

Monitorização e avaliação (M&A), aprendizagem e gestão do conhecimento

#### Resultado 3) A gestão do projeto e as abordagens ao Planeamento de Adaptação Local (LAP) são informadas por M&A e gestão do conhecimento sistemático

Os resultados e atividades deste componente visam cumprir os requisitos do PNUD e do GEF para M&A, descritos na Secção VI. Plano de Monitorização e Avaliação (M&A), bem como criar as condições para um início bem-sucedido do projeto, monitorização adequada, elaboração de relatórios e encerramento do projeto.

Além disso, atividades específicas no âmbito deste componente apoiarão a geração e a divulgação de conhecimentos baseados na comunidade e lições aprendidas sobre o planeamento da adaptação e abordagens de adaptação nos níveis distrital e provincial por meio de produtos de conhecimento, seminários e visitas de intercâmbio organizadas para promover vínculos entre comunidades, distritos e níveis nacionais sobre o planeamento e a implementação da adaptação. As lições aprendidas com esta experiência serão recolhidas, analisadas e partilhadas a nível nacional e subnacional. Além disso, serão explorados intercâmbios a nível internacional através da cooperação Sul-Sul e da partilha de conhecimentos através do Mecanismo de Aprendizagem para a Adaptação (ALM) do PNUD.

As atividades no âmbito deste componente são financiadas na totalidade. Não estão associadas quaisquer bases de referência ou cofinanciamento.

Estão previstos dois resultados no âmbito da componente 3:

Resultados do C3

Resultado 3.1) O arranque do projeto, o planeamento e os processos críticos da fase inicial são concluídos com sucesso e em tempo útil

Resultado 3.2) O projeto é monitorizado e avaliado para apoiar uma gestão adaptativa e baseada em resultados, a geração de conhecimento e a aprendizagem de lições

O resultado 3.1 inclui as atividades necessárias para garantir o sucesso e a rapidez da fase inicial do projeto durante o primeiro ano, que envolverá recrutamentos importantes e processos de aquisição abrangentes, bem como várias outras atividades relacionadas com o planeamento inicial de M&amp;E ao nível do projeto. Por sua vez, o resultado 3.2 centra-se no apoio necessário para um quadro de M&amp;E bem-sucedido e baseado em resultados, contribuições para a gestão adaptativa, geração de conhecimento e aprendizagem de lições. A revisão intercalar (MTR) e a avaliação final estão previstas no âmbito do segundo resultado.

Metas do Plano de Ação de Género (Resultado 3):

Meta única: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis envidarão esforços para adotar a abordagem GESI, em que GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspetiva de género.

#### Descrição dos resultados no âmbito da componente 3

##### Resultado 3.1) O arranque do projeto, o planeamento e os processos críticos da fase inicial são concluídos com sucesso e em tempo útil

As atividades neste âmbito visam criar as condições ideais para o arranque do projeto, incluindo o seu lançamento, os processos de planeamento relacionados e o envolvimento necessário e estruturado das partes interessadas. A integração da perspectiva de género será assegurada ao longo destes processos, o que implica a criação do quadro inicial para o arranque do projeto, bem como um sistema eficiente de monitoria e avaliação, ligado ao sistema nacional de M&A do governo.

É necessário realizar uma ampla gama de atividades e tarefas no primeiro ano do projeto, incluindo o cuidado na definição do âmbito das atividades do projeto no terreno, bem como o estabelecimento de sistemas e protocolos que permitam que essas atividades sejam adequadamente iniciadas, executadas, monitoradas e avaliadas, com o progresso e os resultados devidamente medidos e comunicados.

A base de referência do projeto será reconfirmada e será realizada uma avaliação fundamental da resiliência ao nível das localidades, que estava prevista para o primeiro ano do projeto. Isto é importante devido ao tempo decorrido desde a última consulta in loco durante o PPG.

Todos os preparativos relacionados com o âmbito, o planeamento e o envolvimento das partes interessadas serão concluídos durante a fase de arranque, incluindo com a ajuda de uma consultoria especializada focada no início do projeto. O projeto será lançado oficialmente logo após a assinatura do documento do projeto. A fase de arranque deverá durar até ao final do primeiro ano do projeto, provavelmente entre 8 e 12 meses.

Tabela13 . Atividades no âmbito do Resultado 3.1

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 3.1.1) Implementar as atividades de arranque do projeto 1 a 7 para garantir o lançamento, o planeamento e o envolvimento das partes interessadas | A MTA e o PNUD CO trabalharão em conjunto, com o apoio da consultoria de iniciação do projeto (prevista na próxima atividade), para implementar e concluir, no primeiro ano do projeto, as seguintes etapas como Atividades de Início do Projeto: - Recrutar todos os membros da Unidade de Gestão do Projeto (PMU) - Adquirir TI e outros equipamentos para a PMU - Orientar os membros da PMU sobre os procedimentos aplicáveis, incluindo formação, abrangendo, por exemplo, a gestão do ciclo de projetos do GEF, as regras e procedimentos do PNUD, a avaliação das medidas de adaptação, entre outros assuntos - Lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas: Definição do âmbito (preparação do relatório inicial) - Lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas: atualização da linha de base do projecto - Lançamento, planeamento e envolvimento das partes interessadas no projeto: ferramenta de acompanhamento (revisão) - Lançamento, planeamento e envolvimento das partes interessadas no projeto: planeamento e revisão regulares Nota: Algumas das atividades acima estão interligadas com outras atividades deste resultado e do próximo. |
| 2 | Atividade 3.1.2) Workshop nacional de lançamento | Será realizado o Workshop de Lançamento do projeto. Devido às circunstâncias especiais deste projeto (concebido durante a pandemia da COVID-19, num contexto nacional marcado por mudanças importantes e circunstâncias de risco, o que implicou atrasos na sua aprovação), o PNUD e a MTA podem optar por um lançamento rápido do projeto logo após a assinatura do PRODOC, seguido da realização de um evento mais técnico 6 a 9 meses depois. Este último tipo de workshop de lançamento será realizado quando a equipa do projeto estiver totalmente constituída e quando os processos necessários para um exercício de planeamento exaustivo e a seleção das partes responsáveis tiverem sido concluídos. As rubricas orçamentais podem ser ajustadas para o efeito em devido tempo. |
| 3 | Atividade 3.1.3) Realizar o SHARP (ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável) | Esta atividade implica definir o âmbito e realizar a avaliação SHARP (ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável) num número mínimo de distritos para gerar dados de referência para o Indicador do Quadro de Resultados n.º 5 (e outros indicadores relacionados), durante o ano de programação 1, e planear futuras aplicações da SHARP em distritos adicionais. Em termos de calendário, a avaliação SHARP deve, no mínimo, ser realizada no início do projeto e no final do projeto — se viável, também a meio do projeto. Espera-se que a consultoria de início do projeto ajude a definir o âmbito da SHARP e auxilie a MTA e o PNUD na seleção de um prestador de serviços adequado para aplicar a avaliação no terreno. O SHARP é uma ferramenta para medir a resiliência. A sigla significa Autoavaliação e Avaliação Holística da Resiliência Climática de Agricultores e Pastores (SHARP). A ferramenta foi concebida como um instrumento para avaliar a resiliência das famílias de agricultores e pastores às alterações climáticas. Após uma avaliação baseada num inquérito sobre a resiliência climática das famílias (Fase 1), são analisadas as lacunas e fraquezas nas respostas dos agricultores e das instituições à variabilidade climática (Fase 2). As informações recolhidas nas duas primeiras fases são integradas com dados climáticos de nível mais amplo, com o objetivo de ajudar os agricultores a priorizar ações para construir a resiliência dos seus agroecossistemas, bem como orientar as instituições para as melhores abordagens políticas possíveis, a fim de fortalecer a resiliência climática (Fase 3). |

##### Resultado 3.2) Projeto monitorado e avaliado para apoiar a gestão adaptativa e baseada em resultados, a geração de conhecimento e a aprendizagem de lições

No âmbito deste resultado, a geração e a divulgação de conhecimentos comunitários e lições aprendidas com o desenvolvimento dos LAP e dos Planos Provinciais de Adaptação serão asseguradas através de produtos de conhecimento. Entre estes, haverá seminários e webinars personalizados. O sistema de M&A do projeto será incorporado no Sistema Nacional de Monitorização e Avaliação das Alterações Climáticas (SNMAMC), que foi aprovado pelo Conselho de Ministros em 2014 e serve de protótipo para os MRV relacionados com as alterações climáticas do país. O presente projeto garantirá o registo das medidas dos LAP, desde a conceção, passando pelo financiamento da adaptação local, até à implementação e monitorização dos resultados. Além disso, os sites da MTA e da FNDS serão reformulados e mantidos. Dentro das possibilidades de segurança contra a COVID-19, serão organizadas visitas de intercâmbio para promover vínculos entre comunidades, distritos, províncias e níveis nacionais sobre o planeamento e a implementação da adaptação

No âmbito do Resultado 3.2, o projeto irá basear-se nos resultados de um arranque bem-sucedido, tal como previsto no Resultado 3.1. Em seguida, irá proceder ao desenvolvimento, implementação e supervisão completos de uma estratégia de monitorização e avaliação (M&A) para garantir que os benefícios em termos de resiliência climática produzidos pelo projeto (sejam eles locais, nacionais ou globais) serão sistematicamente monitorizados e avaliados utilizando ferramentas e sistemas adequados. As atividades de monitorização também garantirão que haja uma participação equilibrada entre os géneros na concepção e implementação das atividades do projeto e que a igualdade de género seja alcançada em cada resultado. Serão recolhidos dados desagregados por género em locais selecionados e será preparada e revista uma estratégia de integração da perspectiva de género, bem como planos complementares de envolvimento das partes interessadas a nível local, a fim de aconselhar o Conselho do Projeto sobre a incorporação de indicadores desagregados por género na implementação do projeto, bem como sobre atividades relacionadas com a igualdade de género e o empoderamento das mulheres.

Será dada especial atenção ao acompanhamento da implementação da estratégia de género dos projetos incluída no Anexo 11 e com referência cruzada a outras secções e passagens do PRODOC. Isto incluirá métodos participativos envolvendo agricultores locais (incluindo criadores de gado), pescadores e comunidades, mulheres, bem como a colaboração interinstitucional com os departamentos ministeriais relevantes. Os relatórios de progresso incluirão relatórios trimestrais, o Relatório Anual de Implementação do Projeto, duas revisões intercalares, após as fases 1 e 2, e a avaliação final.

Como parte do trabalho de integração da perspectiva de género, o projeto também se esforçará por integrar outros aspectos das vulnerabilidades demográficas e sociais no trabalho do projeto (em conformidade com o princípio da ONU «Não deixar ninguém para trás»). Isto é especialmente importante porque o projeto se preocupa com a vulnerabilidade local e as situações de risco de catástrofes, e a avaliação do PPG destacou áreas importantes de vulnerabilidade social e sanitária no início de 2020, que provavelmente se agravaram com o impacto da pandemia de COVID-19. Será importante continuar a monitorar esses indicadores. As metodologias utilizadas durante o PPG oferecem um ponto de entrada útil e económico para a monitorização dos dados a nível local.

A estratégia de gestão do conhecimento do projeto também permitirá que este avalie e documente, de forma fácil de utilizar, e partilhe as melhores práticas e lições aprendidas com as partes interessadas relevantes e outras iniciativas relevantes na região. Além disso, o projeto procurará estabelecer mecanismos eficazes de feedback e estruturas de gestão do conhecimento para transmitir a mensagem ideal para reduzir a exposição das pessoas a riscos e ameaças e para divulgar ainda mais as estratégias de adaptação e desenvolvimento da cadeia de valor que o projeto está a apoiar nos seus 7 distritos-alvo. Isto também ajudará a garantir que os recursos sejam utilizados da forma mais rentável e que não sejam promovidas soluções ineficientes ao longo do projeto, mas sim que as atividades do projeto possam ser continuamente readaptadas para servir o maior número de pessoas através das mensagens e da prestação mais eficazes possíveis.

Como parte desta estratégia, no âmbito do Resultado 3.2, o projeto criará uma ferramenta de partilha de conhecimentos online de acesso livre, dedicada a fornecer recursos externos relevantes sobre as melhores práticas e lições aprendidas com as principais partes interessadas e outras iniciativas relevantes na região (por exemplo, os resultados da informação do CIRA e de outras iniciativas de adaptação), disponibilizando simultaneamente os resultados, o progresso da implementação e as lições aprendidas para apoiar a gestão adaptativa do projeto.

Tabela 14 . Actividades no âmbito do Resultado 3.2

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
|  | Atividade 3.2.1) Conceção do sistema de monitoria do projeto e revisão dos indicadores de monitorização | Um sistema detalhado de monitoria do projeto e indicadores serão definidos pela equipa do projeto, com base no plano de monitoria e avaliação incluído no PRODOC, mas considerando as especificidades do projeto: gerido a partir da capital (ou perto), mas implementado em todo o país em locais descentralizados, distantes uns dos outros, com condições díspares. É também um projeto que se concentra nas localidades e na forma de trazer benefícios de adaptação e financiamento para a adaptação ao nível local, reforçando a implementação dos LAP. A concepção do sistema de monitoria do projeto será inicialmente assegurada através da Consultoria de Início do Projeto (Atividade 3.1.2), mas o sistema terá de dispor de uma infraestrutura de apoio e terá de ser criado, não apenas a nível distrital e provincial, mas também a nível local, com pontos focais designados para transmitir e receber informações e dados. O projeto irá adquirir serviços especializados e regulares de consultoria em TI e gestão de dados para garantir que o sistema de monitoria do projeto dispõe da infraestrutura eletrónica, plataformas, privilégios de utilizador e documentação devidamente definidos, e que os dados são adequadamente introduzidos para informar os indicadores do projeto. A manutenção do Sistema de M&A de forma mais ampla será apoiada pelo Responsável pelo M&A do Planeamento da Adaptação Local. Consulte os TdR detalhados no Anexo 8. |
|  | Atividade 3.2.2) Criação do mecanismo de monitoria e avaliação do projeto | O projeto criará ferramentas online de acesso livre para partilha de conhecimentos e dados em português (integradas em sites governamentais relevantes ou outros, conforme aplicável). A ferramenta online será dedicada a fornecer recursos externos relevantes sobre as melhores práticas e lições aprendidas com as principais partes interessadas e outras iniciativas relevantes na região, disponibilizando os resultados, o progresso da implementação e as lições aprendidas para apoiar a gestão adaptativa do projeto. Esta atividade pode ser implementada em conjunto com a anterior. |
|  | Atividade 3.2.3) Revisão intercalar do projeto (MTR) para avaliar a implementação e os impactos das atividades do projeto | Será selecionado um consultor externo para realizar a revisão intercalar do projeto. O objetivo será avaliar os impactos, validar a estratégia implementada e descrever as lições aprendidas e as melhores práticas, bem como os pontos a serem melhorados durante a segunda parte da implementação do projecto. |
|  | Atividade 3.2.4) Avaliação final (TE) do projeto | Será selecionado um consultor externo para realizar a avaliação final do projecto com o objetivo de avaliar a implementação global do projeto. |
| 5 | Atividade 3.2.5) Formulação da estratégia de saída e sustentabilidade do projeto | Esta actividade envolverá uma consultoria dedicada, que deverá começar no prazo máximo de 6 meses após a conclusão de todas as atividades relacionadas com o MRT, incluindo a resposta da gestão. Os elementos de sustentabilidade, replicação, lições aprendidas, inovação e ampliação do projecto começarão a ser pesquisados para criar as melhores condições ideais para a sustentabilidade do projecto. Os TdR serão preparados em devido tempo e incluirão, a título indicativo: - Preparação e divulgação de um relatório sobre a sustentabilidade, replicabilidade e potencial de ampliação do projeto. - Preparação e divulgação de um relatório sobre «melhores práticas» e «lições aprendidas». - Realização de um Workshop sobre Sustentabilidade do Projeto e Estratégia de Saída (também denominado «Workshop de Encerramento do Projeto») com todas as partes interessadas envolvidas para discutir todos os elementos acima, além das «lições aprendidas», iniciativas de acompanhamento e estratégias de sustentabilidade do projeto. |

Podem ser adicionadas actividades adicionais ao Resultado 3.2 durante a implementação para reforçar as estratégias, abordagens e metodologias de replicação e ampliação do projeto.

## 2) Parcerias

### Colaboração e sinergias com iniciativas financiadas pelo GEF e outros parceiros

Tabela 15 . Sinergias, colaboração e parcerias

|  | Agência | Título | Orçamento (em milhões de dólares) | Fonte dos fundos | Período | Lições aprendidas, sinergias, propostas e colaboração | Relação com o projeto LDCF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNCDF | Vários projetos no terreno que implementam o acesso sustentável ao financiamento no terreno | 12 | Vários | 2019 – 2028 (aproximadamente) | O título geral refere-se, em particular, ao MERCIM (incluindo a sua nova fase (MERCIM+), LoCAL II (recentemente concluído) e DELPAZ, para os quais o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Capital (UNCDF) está/estava a executar fundos de doadores de várias fontes, de acordo com acordos específicos e em diferentes locais. Estes projetos fazem parte do cofinanciamento de base para este projeto. Para uma breve descrição do MERCIM, LoCAL II e DELPAZ, consulte: Tabela «44. contribuirão para o cofinanciamento) no Anexo 18. Estes programas concedem subsídios ou empréstimos a membros da comunidade local através de esquemas testados de micro-subsídios e microcrédito. Colaboração proposta: Aprender com a agência sobre as modalidades de concessão de subsídios. Outras áreas possíveis de colaboração serão determinadas na fase inicial. Um relatório publicado em setembro de 2024 resume as lições aprendidas com o LOCAL (ambas as fases): https://www.uncdf.org/article/8796/uncdf-local-annual-report-2023 | Resultados específicos das atividades listadas |
| 2 | PNUA | Reforço da resiliência na zona costeira através de abordagens de adaptação baseadas nos ecossistemas (EbA) | 6 | GEF | 2019-2023 | O principal problema que este projeto LDCF procura resolver é o elevado nível de vulnerabilidade das comunidades de Boane, Marracuene, Maputo, Matola e Matutuíne às alterações climáticas, devido à sua dependência excessiva, para a sobrevivência e o bem-estar, de ecossistemas essenciais que estão a ser degradados e destruídos a um ritmo alarmante. Sem esta intervenção, a degradação dos valiosos recursos costeiros e marinhos da região continuará inabalável e comprometerá a resiliência das comunidades e os esforços de adaptação às alterações climáticas. O projeto reconhece que esforços concertados de gestão dos ecossistemas a todos os níveis contribuirão substancialmente para a redução da pobreza e a igualdade de género e, promovendo meios de subsistência sustentáveis e um desenvolvimento económico compatível com o clima. O projeto também se baseará em iniciativas que estão a ser levadas a cabo por várias partes interessadas a nível local, nacional e regional para enfrentar as principais ameaças aos ecossistemas costeiros e marinhos críticos da Grande Área de Maputo. Colaboração proposta: Aprender lições conjuntas sobre o envolvimento da comunidade, meios de subsistência sustentáveis e redução da pobreza | Componente 1 |
| 3 | Banco Mundial / FAO | Programa de Impacto da Gestão Florestal Sustentável em Paisagens Sustentáveis de Terras Áridas — Projeto WB-GEF «Áreas de Conservação para a Biodiversidade e o Desenvolvimento em Moçambique — Fase II» (GEF ID 10206) | 25 | GEF | 2 | A iniciativa faz parte do Projeto-Filho para Moçambique no âmbito do «Programa de Impacto da Gestão Florestal Sustentável em Paisagens Sustentáveis de Terras Áridas (DSL IP)», um programa global aprovado pelo GEF em 2019 e que beneficia 11 países da África e da Ásia. O projeto de Moçambique tem um orçamento de US$ 25 milhões do Fundo Fiduciário do GEF, além de cofinanciamento, com uma abordagem multifocal. O objetivo é aumentar a gestão eficaz das áreas de conservação nas terras áridas cobertas por florestas de miombo e melhorar a contribuição dessas áreas para as condições de vida das famílias vizinhas. O projeto dá continuidade a um programa de conservação em fases no país, iniciado em 2012/13. A fase II do projeto teve o seu início 2020 esta a ser implementada em três áreas protegidas: (1) Reserva Nacional de Marromeu (província de Sofala), (2) Reserva Nacional de Chimanimani (província de Manica), (3) Área de Proteção Ambiental da Costa dos Elefantes (província de Maputo). A única ligação geográfica com os distritos identificados para este projeto LDFC é o rio Save, que nasce nas alturas de Chimanimani. As medidas de adaptação relativas à bacia hidrográfica do rio poderiam beneficiar da colaboração com o projeto DSL Child. Colaboração proposta: possível articulação e sinergias entre medidas de adaptação e conservação em toda a bacia hidrográfica do Save. | Todos os componentes |

## 3) Riscos

De acordo com os requisitos padrão do PNUD, o gestor do projeto monitorará os riscos trimestralmente e apresentará um relatório sobre o estado dos riscos ao escritório do PNUD no país. O escritório do PNUD no país registrará o progresso no registo de riscos do PNUD ATLAS. As respostas da gestão aos riscos críticos também serão comunicadas ao GEF no PIR anual.

Tabela 16 . Matriz de Avaliação de Riscos do Projeto

| # | Risco | Tipo | Identificação e validação do risco | Impacto, probabilidade, nível de risco | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Problemas relacionados com o envolvimento e a cooperação das partes interessadas no fornecimento de dados à equipa do projecto | Organizacionais e/ou políticos | Identificados na fase PIF e validados na fase PPG, rebaixados durante a fase final da PPG. | Impacto = 3 Probabilidade = 2 Baixa Nível de risco = Baixo | As restrições relacionadas com o fornecimento de dados essenciais para o projecto na sua fase de concepção foram efetivamente superadas. No futuro, manter um forte envolvimento com as principais partes interessadas e sensibilizá-las, incluindo as instituições nacionais que poderiam beneficiar do projeto, sobre a importância de fornecer dados para o desenvolvimento do projeto. O plano de envolvimento das partes interessadas será implementado e revisto/atualizado regularmente. A implementação dos LAP é um objetivo claro do plano quinquenal do Governo PQG 2025-2029, que dará um incentivo claro à partilha de dados. |
| 2 | Conflitos entre as partes interessadas no que diz respeito às funções no projeto. | Organizacionais e/ou políticos | Identificados na fase PIF e validados na fase PPG | Impacto = 3 Probabilidade: 2 Baixa Nível de risco = Baixo | Durante o processo PPG, foi realizada uma série de entrevistas com as principais partes interessadas e vários workshops locais, a fim de apresentar e explicar a ideia do projecto às instituições nacionais e às partes interessadas dos distritos locais. O objetivo final era sensibilizar para a importância da colaboração e da criação de um quadro institucional integrado para apoiar a implementação do projecto e as suas actividades. Durante a concepção do projeto, foram definidas atividades centradas na criação de integração institucional e de um quadro de colaboração, que serão implementadas pelo projeto, a fim de evitar este risco. O processo de validação bem-sucedido do projeto no início de 2021 confirmou que este risco permanece baixo, mas deve ser monitorizado durante a implementação, assim como a implementação do plano de envolvimento das partes interessadas e a sua eficácia, a fim de manter o risco mencionado baixo. A equipa do projeto irá preparar um plano claro do projeto e os termos de referência para cada parceiro, a fim de clarificar as suas funções no projeto. O PNUD e a equipa do projeto irão trabalhar em conjunto para mitigar qualquer potencial conflito entre as partes interessadas através de um diálogo e interações constantes durante a implementação do projeto. |
| 3 | De acordo com o Art.º 40 da Lei 7/2019, estão previstas alterações substanciais na nomeação dos administradores e do secretário permanente a partir das eleições de 2024. A reforma incluirá a introdução de assembleias distritais. Assumindo que o período de implementação é de 4 a 5 anos, as próximas eleições poderão ocorrer no quarto ano de implementação e ter um efeito disruptivo na implementação do projeto. | Organizacionais e/ou políticos | Identificados na fase PPG | Impacto = 2 Probabilidade = 4 Muito provável Nível de risco = Moderado | Uma estratégia possível para mitigar eventuais perturbações causadas por esta reforma seria ajustar o calendário das atividades do projeto, de modo a evitar a implementação de atividades e investimentos essenciais do projeto durante a maior parte do período de transição previsto. Desta forma, o impacto no projeto será insignificante e o risco será mantido baixo. Uma vez que se trata de eventos futuros, este risco não será retirado (embora seja totalmente abordado na concepção do projeto). Continua a ser um risco residual que deve ser registado e monitorado. Durante a implementação, nos anos 4-5, o projeto deve garantir que o orçamento dos fundos do projeto permaneça proativo, de acordo com as recomendações de mitigação de risco aqui apresentadas. |
| 4 | Coordenação deficiente entre a agência de implementação e execução e | Organizacional | Identificado na fase PIF e validado na fase PPG | Impacto = 3 Probabilidade = 3. Moderadamente provável Nível de risco = Moderado | Apesar de um processo consultivo de desenvolvimento do projeto, podem persistir desafios na coordenação entre as agências, que devem ser monitorados e continuamente mitigados por meio do envolvimento proativo das partes interessadas. |
| 5 | Capacidade limitada nos ministérios relevantes/capacidade humana qualificada insuficiente, que não pode ser resolvida pela estratégia de desenvolvimento de capacidades do projeto. | Organizacional | Identificado na fase PIF e validado na fase PPG, mas a classificação do impacto foi ajustada. | Impacto = 3 Probabilidade = 3. Moderadamente provável Nível de risco = Moderado | Várias atividades concebidas para o projeto incidirão no reforço das capacidades das instituições nacionais e na partilha de conhecimentos, incluindo a formação de equipas de planificação e representantes do conselho consultivo sobre o impacto das alterações climáticas, a análise da vulnerabilidade, uma ferramenta para a análise da tomada de decisões multicritérios (MCDM) a adotar pelo projeto e planos de adaptação, etc. Estas atividades serão implementadas através do resultado 2) Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar os riscos das alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento e orçamentação a nível local. Embora a questão dos níveis de capacidade nos ministérios relevantes continue a ser uma questão sistémica em Moçambique, o projecto tem um mandato limitado para a abordar. Abordá-la-á na medida em que a capacidade nacional e local para o planeamento e a implementação da adaptação possa ser afetada por limitações de capacidade. Grande parte da estratégia do projeto centra-se, no desenvolvimento de capacidades e no investimento. Por conseguinte, o risco de capacidade aqui referido deve ser apenas residual. |
| 6 | As comunidades podem não adotar práticas resilientes e medidas de reforço. | Operacional | Identificado na fase PIF e validado na fase PPG, mas a classificação do impacto foi ajustada. | Impacto = 3 Probabilidade = Moderadamente provável Nível de risco = Moderado | O risco será mitigado por: 1) Aumentar a sensibilização das comunidades para os benefícios associados à agricultura inteligente em termos climáticos e às técnicas relacionadas com o clima. 2) Será implementado um plano robusto de envolvimento das partes interessadas e da comunidade local para envolver e reduzir os riscos de não implementação das medidas propostas. A equipa do projeto irá basear-se na experiência de outros projetos que realizam atividades semelhantes para promover boas práticas, a fim de reduzir ainda mais este risco. No entanto, é ainda provável que o projeto enfrente dificuldades com a adoção de práticas resilientes e medidas de melhoria. |
| 7 | A pandemia global de Covid-19 terá impactos na implementação do projeto, no investimento no desenvolvimento rural e na facilidade de envolvimento das partes interessadas. | Estratégico | Fase PPG identificada | Impacto = 4 Probabilidade = Muito provável Nível de risco = Moderado | A pandemia global da Covid-19 terá, muito provavelmente, impactos importantes na implementação do projeto. Ainda é muito cedo para compreender exatamente quais serão os efeitos, mas estes poderão incluir uma redução dos recursos de cofinanciamento, bem como possíveis alterações nas prioridades governamentais, o que poderá afetar o projeto. Além disso, poderão ser necessárias alterações na forma como as atividades do projeto serão implementadas, por exemplo, workshops presenciais, formações e outras atividades que exijam a presença física das pessoas, em determinados contextos rurais. O PNUD, as instituições locais e as principais partes interessadas devem envolver-se e trabalhar em conjunto para identificar os impactos e as medidas de mitigação durante as atividades de início do projeto. É fundamental criar meios de comunicação à distância, que devem ser um dos primeiros investimentos do projeto. A introdução de medidas sanitárias baseadas na ciência é essencial. O PNUD será aconselhado pelas diretrizes pertinentes da ONU e reservará, conforme necessário, uma parte do orçamento para medidas de proteção contra a COVID-19, a fim de minimizar este risco. Devido às incertezas relacionadas com a recente evolução da pandemia em Moçambique (ver Caixa5 ) e devido ao potencial impacto deste risco no projeto, este permanece elevado (mas não crítico). É necessária uma mitigação proativa dos riscos e um acompanhamento no terreno, nomeadamente porque a apresentação dos riscos pode variar de local para local. |
| 8 | A instabilidade política em Moçambique pode afetar as operações do projeto | [NOVO] Política | Identificado na fase de avaliação | Impacto = 2 Probabilidade = 4 Muito provável Nível de risco = Moderado | A instabilidade afetou até agora principalmente a província de Cabo Delgado no norte do Pais. Um elevado número de deslocados internos da província de Cabo Delgado está a ser instalado em alguns distritos na vizinhança da província de Nampula, o que poderá trazer desafios a médio e longo prazo para a região de intervenção ( ) no distrito-alvo de Angoche, se a situação persistir. Podem ser esperadas algumas perturbações administrativas devido a uma reforma administrativa já prevista na legislação para depois das eleições de 2024. Isto foi incluído na secção de riscos. Foi adicionado um novo risco ao registo de riscos do projeto, com medidas de mitigação propostas. No âmbito da avaliação de riscos do projeto, a ONU monitoriza os riscos a nível nacional através do Departamento de Segurança e Proteção das Nações Unidas (UNDSS). As avaliações contínuas do Departamento incluem riscos localizados e permitem às agências da ONU avaliar a viabilidade da implementação das atividades do projecto de acordo com os riscos relacionados à segurança. Atualmente, não há recomendações específicas contra a implementação do projeto em nenhum dos cinco distritos propostos. O PNUD trabalhará com o UNDSS para avaliar os riscos do projeto antes do seu início e de forma contínua. |

Caixa5 . Evolução recente da pandemia de Covid-19 em Moçambique e considerações sobre os impactos no projecto

Desde o início de 2020, Moçambique tem enfrentado desafios relacionados à Covid-19 que provavelmente exacerbarão consideravelmente a vulnerabilidade climática e o desenvolvimento socioeconómico pré-existentes. Ao longo de 2020, Moçambique teve poucos casos de infecção por Covid-19. A média de sete dias de novos casos entre agosto e o final de dezembro de 2020 raramente ultrapassou 100. Desde o início de 2021, o número de casos aumentou significativamente, atingindo o pico em fevereiro de 2021, agosto de 2021 e dezembro de 2021, estabilizando-se posteriormente. Em dezembro de 2021, o número de novos casos diários é de 443 (ver figuras mais abaixo). Em dezembro de 2022, o número diário de casos registados é residual, mas os níveis de vacinação ainda são insuficientes. Cumulativamente, o número de mortes por COVID-19 em Moçambique ainda é relativamente pequeno, considerando o tamanho do país e a sua população (um total de 2229 mortes até dezembro de 2022 – de acordo com fontes mencionadas mais adiante). No entanto, outros fatores preocupantes podem contribuir para que a pandemia tenha um efeito muito negativo em Moçambique e na sua economia rural: (i) o sistema de saúde em Moçambique é frágil; (ii) o distanciamento social e a higiene não são fáceis de alcançar nas comunidades urbanas pobres e nos transportes públicos, incluindo nas zonas rurais, o que facilita a propagação do vírus; (iii) as campanhas de sensibilização do público sobre medidas sanitárias podem não ter o efeito desejado devido aos baixos níveis de alfabetização, à pobreza prevalecente e às limitações no acesso à informação, especialmente nas zonas rurais; (v) pode-se presumir que estirpes altamente infecciosas da COVID-19 já estejam presentes em Moçambique, especialmente desde que a fronteira com a África do Sul (um importante parceiro comercial) foi aberta no início de 2021. Os fatores acima mencionados são considerados um risco importante para o projeto. Do lado positivo, a vacinação contra a COVID-19 começou em Moçambique no início de fevereiro de 2021 e, até ao momento, todos os profissionais de saúde do país foram vacinados. Atualmente (dezembro de 2022), mais de 23 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 foram administradas, de acordo com a OMS (ver figura abaixo para fontes de dados). Mais especificamente, o risco n.º 7 no documento «16 ) menciona que a pandemia global de Covid-19 terá impactos na implementação do projeto, no investimento no desenvolvimento rural e na facilidade de envolvimento das partes interessadas. Atualmente, o impacto no cofinanciamento parece ser controlável, mas poderá fazer-se sentir mais tarde, uma vez que os fundos dos doadores poderão ser canalizados para combater a pandemia, em vez de para o clima e o desenvolvimento da cadeia de valor. Para avaliar o impacto da pandemia da Covid-19 na segurança alimentar, seria necessário realizar estudos específicos, que estão a ser realizados por outros parceiros em Moçambique (por exemplo, o Banco Mundial e o FIDA). Quando os resultados estiverem disponíveis, o projeto utilizará os dados para adaptar de forma mais proativa a sua estratégia às previsões e recomendações. Quanto ao potencial impacto da pandemia no envolvimento das partes interessadas, as medidas atuais propostas em Table16 são adequadas e devem ser aplicadas enquanto for necessário. A atividade 2.1.1 inclui medidas específicas para a segurança contra a COVID-19 ao nível do projeto, incluindo o desenvolvimento de protocolos adequados para reuniões e outros assuntos. Foi atribuída uma rubrica orçamental específica para a aquisição de equipamento de proteção contra a COVID-19 (suprimentos).

Fonte: (1) Organização Mundial da Saúde (OMS), em https://covid19.who.int/region/afro/country/mz (acessado em 28/02/21 e novamente em 12/12/21, e mais recentemente em 20/12-22); e (2) Repositório de dados sobre a COVID-19 do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas (CSSE) da Universidade Johns Hopkins (para atualizações dinâmicas, consulte: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#, com as mesmas datas de acesso)

## 4) Partes interessadas

Tabela 17 . Principais partes interessadas do projecto e suas funções previstas no projeto

| Parte interessada | Descrição | Função no projeto |
| --- | --- | --- |
| Governo |  |  |
| Ministério da Agricultura,Ambiente e Pescas (MAAP) | O MAAP é a instituição central responsável pela gestão, planeamento, coordenação e implementação de políticas nas seguintes áreas: gestão fundiária, silvicultura, vida selvagem, ambiente e áreas de conservação. O MAAP exerce o seu mandato com base na implementação da política ambiental, em conformidade com os compromissos internacionais e regionais. Representa e responde aos principais acordos e convenções internacionais que vinculam o país no domínio do ambiente e do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, é o coordenador das convenções da UNFCCC e do Acordo de Paris e do GCF | A MAAP é o «Parceiro de Implementação» do projeto (na terminologia do PNUD). O Parceiro de Implementação é responsável pela gestão deste projeto, incluindo a monitoria e avaliação das intervenções do projeto, a consecução dos resultados do projeto e a utilização eficaz dos recursos do PNUD. Além disso, a MAAP prestará apoio estratégico aos prestadores de serviços financeiros no desenvolvimento de serviços financeiros e não financeiros, ligando-os a parceiros adequados, em função das necessidades (IIAM, INGD, etc.). O MAAP é o principal parceiro de implementação de outros projetos relevantes de adaptação às alterações climáticas. O MAAP coordenará com a instituição nacional de GRM, INGD, para garantir uma melhor coordenação entre a GRM e a gestão das alterações climáticas em Moçambique. O MAAP é responsável pelos serviços de extensão, para que estes sejam envolvidos na implementação de abordagens participativas para a extensão rural e o reforço da organização social da produção. O foco será a adaptação. |
| Direção Nacional Ambiente e Mudanças Climáticas (DNAMC) sob a alçada do MAAP | A DNAMC é responsável por: - Promover a implementação das alterações climáticas através da integração nos processos de planeamento; - Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e regionais que incluam medidas de adaptação e mitigação das alterações climáticas; - Promover e cooperar em ações de observação sistemática, investigação científica e socioeconómica, transferências tecnológicas e incluindo o desenvolvimento de uma base de dados; - Propor a aprovação de legislação, políticas e estratégias de desenvolvimento que conduzam à redução da vulnerabilidade, criando resiliência e capacidade de adaptação às alterações climáticas; - Divulgar as oportunidades financeiras, tecnológicas e de formação estabelecidas ao abrigo das diferentes convenções; - Inspecionar e monitorar a mitigação e adaptação às alterações climáticas; - Garantir a integração das alterações climáticas no processo de planeamento e orçamentação local, provincial e nacional; | Será responsável pela coordenação, monitorização e avaliação do projeto em coordenação com o PNUD e representantes do governo a nível provincial e distrital. |
| Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) | O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca é a instituição responsável pelas questões agrícolas, serviços de extensão e desenvolvimento rural no país. Através do PEDSA, visa (i) Aumentar a competitividade, a produtividade e a acumulação de riqueza rural; (ii) A gestão produtiva e sustentável dos recursos naturais; (iii) O crescimento do capital humano, da inovação e da tecnologia; (iv) A diversificação do capital social, a eficiência e a eficácia institucional; e (v) A boa governação e o planeamento do mercado. Assegura a melhoria da produtividade, aumentando assim a produção sustentável para consumo e a segurança alimentar. Acolhe o Instituto Nacional de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) e é responsável pela difusão de novas tecnologias, formação agrária e divulgação de informação técnica e científica. Tem atuado como Autoridade Competente em Avaliação Ambiental (AAAC) | Ator fundamental na divulgação de medidas agrárias de adaptação às alterações climáticas e nas abordagens participativas à extensão rural e ao reforço da organização social da produção, que serão principalmente operacionalizadas através dos serviços de extensão existentes, em princípio sob a alçado MAAP. A MAAP será responsável pela coordenação do desenvolvimento de serviços de extensão baseados no clima e práticas agrícolas inteligentes em relação ao clima. A MAAP trabalhará para fortalecer as organizações de pequenos agricultores, a fim de melhorar o seu acesso aos mercados e aos serviços agrícolas e de extensão, tais como pacotes tecnológicos desenvolvidos pela investigação, produção agrícola e pecuária, pós-colheita e conservação dos recursos naturais. DNAMC em coordenação com a DNAG para melhorar o ambiente técnico, bem como na esfera do arranjo institucional do projeto. |
| Instituto Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (INGD) | Instituição financeiramente autónoma, o INGD é responsável pela prevenção e gestão de catástrofes, incluindo a conceção, monitorização e avaliação da implementação de políticas e estratégias relacionadas no país. (Decreto Presidencial n.º 41/2020, de 28 de dezembro) Por sua vez, o INGD é a instituição líder na prevenção e proteção contra desastres em todo o país. O INGD, e em particular o Centro Operacional para a Gestão de Desastres (CENOE), é responsável pela implementação das operações nacionais de RRD (de acordo com os quadros de Hyogo e Sendai). | O INGD dispõe de centros de gestão e utilização de recursos (CERUM), responsáveis pela divulgação de tecnologias para adaptar os modos de vida às alterações climáticas, em estreita colaboração com o IIAM. O INGD organiza e realiza campanhas de sensibilização em matéria de RRC em zonas propensas a catástrofes. Criados pelo INGD e outros, os Comités Locais de Gestão do Risco de Desastres (CLGRD) serão relevantes no projeto para iniciativas de capacitação relacionadas com a RRC. |
| Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) | Este ministério é responsável por: Definir a visão estratégica para o setor em termos de políticas, áreas prioritárias, especialmente em termos de investimentos e projetos relacionados; Definir as regras para a gestão das pescas: define medidas adequadas para a exploração, conservação e preservação dos recursos haliêuticos, lidera a visão estratégica e os investimentos relacionados. | Entidade parceira, aconselhando sobre medidas de intervenção relacionadas com a pesca: Desenvolvimento de mecanismos de comunicação do Sistema de aviso prévio para a pesca em pequena escala, em coordenação com outras instituições, tais como o INAM, INGD/CENOE Ator fundamental na restauração e gestão de mangais e zonas húmidas. Formação em pesca sustentável e negócios relacionados com o peixe, |
| Instituto de Investigação Pesqueira (IIP) | Instituição pública subordinada ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, que desenvolve trabalhos de investigação necessários ao conhecimento científico dos recursos pesqueiros das águas jurisdicionais moçambicanas, com vista à sua gestão, conservação e otimização da sua exploração. É responsável pela avaliação dos recursos, investigação aquícola, ambiente aquático, biodiversidade marinha, estatísticas da pesca artesanal e avaliação do impacto ambiental. Existem delegações provinciais que operam a nível local e estão estrategicamente distribuídas por todo o país. Promove a gestão sustentável da biodiversidade marinha e políticas de conservação, em conformidade com os acordos de Moçambique. Existem delegações provinciais que operam a nível local e estão estrategicamente distribuídas por todo o país. | Formação em gestão sustentável dos recursos marinhos e conservação da biodiversidade Promoção da aquicultura Partilha de conhecimentos e investigação sobre o impacto do clima nos recursos marinhos |
| Ministério da Administração Estatal e Função Pública (MAEFP) | O MAEFP é o ministério responsável pela supervisão da governança local e pelo processo de descentralização, que coordena as ações a nível provincial e distrital, trabalhando em estreita colaboração com o Ministério das Finanças (MF). Outras atribuições importantes incluem (i) a regulamentação do funcionamento dos órgãos estatais locais, liderando o processo de desenvolvimento de políticas e estratégias relacionadas; e (ii) | O MAEFP define as ferramentas utilizadas no planeamento descentralizado e contribuirá para a integração de medidas de adaptação nessas ferramentas, trabalhando em estreita colaboração com o MF e o MAAP. |
| Ministério das Finanças (MF) | O Ministério das Finanças lidera o processo de planeamento e orçamentação no país e, entre várias ferramentas, o SISTAF, o orçamento do Estado, o plano económico e social e o cenário fiscal de médio prazo. | Trabalhando em coordenação com a MAAP e o INGD, o MF assegurará a integração da adaptação às alterações climáticas nos planos e estratégias, com ênfase nos níveis provincial e distrital. Em particular, acompanhará os processos relacionados com o planeamento da adaptação e a integração dos LAP nos PDD e PESOD previstos no Componente 2 do projeto. |
| Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos – MOPHRH, incluindo a Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos – (DNGRH) | As principais atribuições institucionais incluem, entre outras: - Regulamento Geral sobre a Construção de Infraestruturas Públicas, incluindo sistemas de irrigação, integrando medidas de adaptação às alterações climáticas; - A Direção Nacional de Recursos Hídricos define o regime jurídico de todas as atividades relevantes para a gestão da água; é responsável pela administração de todas as estações hidrológicas em Moçambique; - É responsável pelo desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos do país para utilização em todos os setores, incluindo a gestão e exploração dos recursos hídricos superficiais, águas subterrâneas, qualidade da água, investigação sobre acessibilidade e qualidade da água, e a implementação de acordos e obrigações regionais e internacionais sobre cursos de água transfronteiriços. | Regulamentação da gestão da água, ligada à adaptação às alterações climáticas; Instalação e supervisão de todo o equipamento hidrológico a renovar ou instalar; |
| Ministério do Trabalho, Género e Acção Social | Promove e regula iniciativas de justiça de género, bem como políticas e estratégias relacionadas. | Tem estado envolvido no desenvolvimento de ferramentas sensíveis ao género e instrumentos de proteção social, e na sua integração no processo de planeamento, incluindo os planos de adaptação locais. Tem um programa específico destinado a idosos e pessoas marginalizadas, que presta apoio financeiro regular e que poderia integrar iniciativas de adaptação às alterações climáticas, especialmente a nível local (meios de subsistência alternativos, geração de rendimentos). |
| PNUD Moçambique | O PNUD atuará como Agência Implementadora (AI) do GEF para o projeto. Nessa função, o PNUD supervisionará a execução do projeto e garantirá a qualidade técnica. As funções de garantia e apoio ao projeto serão desempenhadas pelo Escritório do PNUD em Moçambique, bem como pela Unidade Regional PNUD-GEF. Na qualidade de Agência de Implementação do GEF, o PNUD coordenará e monitorará a entrega e a utilização dos fundos do GEF e do cofinanciamento. | Principalmente, a garantia de qualidade (QA), que inclui - Supervisão do projecto - Administração financeira e apoio técnico - Monitoria e avaliação, incluindo do risco do projecto - Apoio geral Outra função importante é facilitar a parceria dentro do sistema da ONU para a implementação de projetos, incluindo a ligação com doadores e parceiros estratégicos. |
| Outras agências da ONU e doadores de desenvolvimento | As agências de desenvolvimento são parceiros estratégicos do Governo de Moçambique, contribuindo para o orçamento do Estado, bem como fornecendo conhecimentos técnicos, apoio ao desenvolvimento de programas e à sua implementação. | Através do Grupo de Trabalho de Doadores para o Ambiente e as Alterações Climáticas, presidido pelo PNUD, outras agências da ONU, bem como doadores para o desenvolvimento, serão envolvidos durante a formulação e implementação do projeto, a fim de garantir sinergias com outras iniciativas em curso ou novas iniciativas relacionadas. Em particular, o UNCDF, o FIDA e a FAO estão a implementar iniciativas de adaptação às alterações climáticas das quais se espera cofinanciamento e, por isso, são também parceiros fundamentais no estabelecimento da coordenação técnica e financeira necessária para o pleno sucesso deste projeto. O UNCDF está a implementar o projeto MERCIM (+ ) e foi responsável pelo projeto faseado LoCAL (agora concluído). O FIDA e a Comissão Europeia (CE) estão a implementar intervenções importantes relacionadas com as cadeias de valor agrícolas e a resiliência, incluindo o envolvimento da FAO. Algumas destas intervenções servem de base financeira e cofinanciamento para este projeto (ver anexo 18 para mais pormenores). Além disso, existem várias outras intervenções em Moçambique relacionadas com a resiliência local e as cadeias de valor agrícolas, com financiamento da NORAD, Alemanha, Suécia, Suíça e outras fontes que não estão listadas no Anexo 18, mas que podem representar importantes oportunidades de colaboração. Estas serão exploradas assim que o projeto tiver início. |
| Outros ministérios e instituições estatais |  |  |
| Ministério da Economia | Definir as regras de comercialização, incluindo a política de preços, e regulamentar o mercado nacional. | Ator-chave nas cadeias de valor e nos meios de subsistência, facilitando o comércio, garantindo o controlo dos preços e definindo as regras do mercado (produtos agrícolas, pecuários e marinhos) O Ministério tem um papel ativo na promoção do empreendedorismo através de formação, medidas e incentivos fiscais. |
| Ministério da Cultura e Turismo | Regula o desenvolvimento do turismo, incluindo o setor privado. | Pode eventualmente interagir com os meios de subsistência costeiros, no que diz respeito ao aumento das atividades turísticas como fonte alternativa de rendimento; divulgação de medidas de adaptação. |
| Governos provinciais (Maputo, Gaza, Inhambane, Nampula e Sofala) | A secretaria provincial é responsável pela coordenação do processo de planeamento e orçamentação (PES). O secretário de Estado lidera a concepção e implementação, bem como assegura a implementação das estratégias setoriais a nível provincial, envolvendo e trabalhando em estreita colaboração com setores-chave, por exemplo, as direções provinciais (DPTA para a Terra e o Ambiente, DPAPs para a Agricultura, Ambiente e Pescas, etc.), ao mesmo tempo que presta apoio específico aos distritos, por exemplo, na elaboração de LAP, planos de desenvolvimento, etc. | Os governos provinciais desempenharão um papel fundamental na implementação do projeto ao: - Apoiar as duas unidades regionais do projeto previstas nos acordos de gestão do projeto. - Estar estreitamente envolvidos através de funcionários provinciais que participarão nas estratégias de capacitação distrital, em particular as relacionadas com o planeamento da adaptação, a fim de melhor apoiar a sua replicação noutros distritos fora do projeto; Os governos provinciais de Maputo, Sofala e Inhambane desempenharão um papel central no desenvolvimento dos Planos Provinciais de Adaptação previstos. |
| Governos distritais | Os governos distritais são responsáveis por: i) a elaboração dos planos e orçamentos anuais distritais (PESOD); ii) a gestão do DDF; iii) a elaboração do Plano de Desenvolvimento Distrital; iv) a elaboração e aprovação dos LAP. | Todos os serviços governamentais essenciais, e em especial as equipas de planeamento distrital, trabalharão em estreita colaboração com a equipa do projeto e os representantes das comunidades (incluindo os líderes tradicionais) na implementação de todas as atividades previstas pelo projeto a nível distrital. |
| Administrações locais, conselhos consultivos, polícia local, autoridades tradicionais locais | Diferentes instituições do Estado e atores tradicionais estão presentes a nível local; devem ser envolvidos e engajados nas atividades do projeto relativas às comunidades na sua zona de influência ou sob a sua jurisdição | Atores locais potenciais em diferentes áreas/comunidades afetadas: Para formação e sensibilização sobre catástrofes induzidas pelo clima, alternativas de prevenção/proteção. As principais comunidades serão atendidas por plataformas em rede que implementam abordagens participativas para a extensão rural e o fortalecimento da organização social da produção. O currículo se concentrará na adaptação, resiliência e redução do risco de desastres. Essas atividades serão apoiadas por prestadores de serviços a serem contratados. |
| ONG/OBC/Outros |  |  |
| Confederação das Associações Económicas (NTA) | A NTA é a principal associação empresarial que representa os interesses comerciais. O seu mandato e mecanismos de governação são definidos pelos seus estatutos. É o representante oficial do setor privado e o seu principal interlocutor junto do governo. A NTA tem um portfólio específico para questões ambientais. | As partes interessadas beneficiárias, uma vez que as intervenções do projeto ajudarão a melhorar os seus meios de subsistência, potenciais parceiros e/ou financiadores para iniciativas de adaptação às alterações climáticas. O setor privado inclui atores de extrema importância para a sustentabilidade do projeto, como parceiros capazes e dispostos a contribuir na promoção da adaptação climática. |
| ONG e OBC | Durante a fase do PPG, será feito um mapeamento exaustivo das ONGs que trabalham nos distritos-alvo em questões relacionadas com as alterações climáticas/gestão de riscos e, em estreita coordenação com a MAA , será também realizada uma pré-seleção de algumas delas como potenciais responsáveis pela implementação/apoio das atividades no terreno. As seguintes OBC foram especificamente consultadas durante o PPG e podem potencialmente desempenhar um papel na implementação no terreno: - Associação Vonavazat («Ver as mulheres») – 17 membros, Moamba - Associação Hluvucane, Moamba - União Nacional das Associações de Agricultores (UNAC), Moamba - Comité Kuzwanana 4 de gestão da pesca e grupo de poupança, Vilankulo - Ntumbuluku (ONG nacional), Vilankulo - Mahahle (ONG nacional), Vilankulo - Associação de produção de mel, aldeia de Tocolo, Maziane, localidade de Muabsa, Vilankulo - Associação 7 de Abril, Vilankulo - Grupo de Poupança 7 de Abril, Machanga - Comités locais de gestão de riscos de catástrofes em 10 localidades: Magerete, Mussanga, Congojone, Mavinga, Mapangara, Mapunise, Inhadjoniso, Nhahole, Chocota e Chimoco, Machanga - Aldeia de Thamole – comité de gestão de riscos, Angoche - Ophavela (ONG local), utilizando tecnologia móvel / inclusão digital 4 dev, Angoche - WWF, Administradora da Reserva das 1.ªs e 2.ªs Ilhas Sra Ricarda, Angoche - Anciãos e pessoas com deficiência em Guijá, Guijá - Representações da World Vision e da Cruz Vermelha em Guijá, Guijá - Associação de pequenos agricultores, Guijá - Comité de gestão da água e do saneamento - Chivonguene, Guijá | Entidades potenciais para prestar serviços de gestão sustentável dos recursos e ações de desenvolvimento local; Várias ONG operam no país promovendo iniciativas de adaptação climática a nível nacional e local, incluindo ações como agricultura inteligente, segurança alimentar, criação e apoio a rádios comunitárias, formação em artes e outras profissões, bem como ações ambientais para proteger as florestas e realizar estudos bioecológicos; Experiência com estações de rádio comunitárias e estratégias de comunicação, potencial fornecedor de mensagens de CCA |
| Prestadores de serviços financeiros/instituições de microfinanças (IMF) | Os prestadores de serviços financeiros são um dos principais atores do microfinanciamento, trabalhando em estreita colaboração com agências relacionadas, concedendo empréstimos e assistência técnica a grupos de poupança e indivíduos por meio de projetos de investimento. | Os prestadores de serviços financeiros identificados serão responsáveis pelo desenvolvimento de programas inovadores que proporcionem às comunidades um melhor acesso a uma vasta gama de serviços financeiros e não financeiros inovadores integrados nas alterações climáticas. Consulte mais adiante a secção «Um papel potencial para as instituições financeiras, incluindo as fintech emergentes». |
| Plataforma Nacional para as Alterações Climáticas | É uma plataforma de ONG e associações comunitárias de todos os setores, muitas delas atuando na agricultura e no ambiente. O seu principal objetivo é desenvolver uma estratégia comum e baseada em dados concretos de defesa da sociedade civil sobre a adaptação às alterações climáticas em Moçambique. Isto inclui a análise da política de alterações climáticas e dos quadros institucionais e de investimento. Visa sensibilizar e aumentar a compreensão sobre as principais questões relacionadas com o processo de planeamento da adaptação às alterações climáticas, a arquitetura institucional, o quadro político e os investimentos públicos em Moçambique. | Parceiros para a sensibilização das comunidades para os riscos climáticos, a adaptação e a gestão sustentável dos recursos. |
| Comunidades (pequenos agricultores, pescadores e mulheres e vendedoras de peixe | As comunidades foram consultadas durante a fase de PPG para informar a conceção de atividades adaptadas, de modo a garantir a contribuição para as necessidades das comunidades. | As comunidades serão os principais atores e beneficiários deste projeto. O seu envolvimento ativo desde a identificação/formulação até à avaliação dos processos e resultados será crucial para o sucesso deste projeto. As mulheres e as raparigas serão especialmente capacitadas para serem membros/atores ativos da mudança nas suas comunidades, garantindo ao mesmo tempo que todos os membros da comunidade (mulheres, homens, rapazes e raparigas) sejam beneficiados por esta intervenção. Grupos na linha da frente para promover iniciativas de adaptação às alterações climáticas, garantindo assim os seus interesses e planeamento diários, por exemplo, Vilankulos, Angoche e Machanga Vigilância e manutenção de equipamentos fluviais e marítimos, em cooperação com ONG e autoridades locais; Ligação com o desenvolvimento da agricultura e das pescas, produção alimentar, emprego local, desenvolvimento costeiro. |
| Investigação e academia INEP, Universidades | Algumas instituições semipúblicas têm realizado pesquisas sobre adaptação às alterações climáticas, tais como o Instituto de Investigação Agrícola (IIAM), o Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP), a Escola de Ciências Marinhas e Costeiras e o Centro de Gestão do Conhecimento sobre o Clima da Universidade Eduardo Mondlane. Os cursos de agricultura, biologia marinha e outros temas relevantes ministrados nas universidades públicas e privadas de Moçambique poderiam integrar a SLM, a CSA e outros métodos de adaptação climática nos seus currículos, etc. | Todas estas instituições mantêm boas relações complementares no planeamento de programas e no intercâmbio de informações. Todos estes institutos podem ser parceiros importantes para o projeto, desenvolvendo medidas de adaptação climática específicas para cada setor e módulos de formação em prevenção de catástrofes. Excelentes estudantes de bacharelato das universidades de Moçambique como reserva para pós-graduação no estrangeiro em adaptação às alterações climáticas, etc. |

#### Um papel potencial para as instituições financeiras, incluindo as fintechs emergentes

A documentação do projeto faz referência ao papel dos prestadores de serviços financeiros e, dentro destes, pode haver um papel específico para um segmento denominado «fintechs».

Uma «fintech» refere-se a uma empresa que utiliza tecnologia para melhorar ou automatizar serviços e processos financeiros. O termo abrange uma vasta gama de empresas, aplicações, processos e produtos que estão a mudar o setor dos serviços financeiros tradicionais. Este setor em Moçambique (tal como noutras partes do mundo) é muito dinâmico. Evoluiu significativamente desde a pandemia da COVID-19, nomeadamente devido às exigências da pandemia de fazer as coisas de forma diferente.

As fintechs diferem dos prestadores de serviços financeiros tradicionais em alguns aspectos: (1) Inovação: as fintechs concentram-se normalmente na inovação e na disrupção dos serviços financeiros existentes, oferecendo frequentemente soluções mais fáceis de utilizar, eficientes e económicas; (2) Abordagem centrada na tecnologia: utilizam as tecnologias mais recentes, como a IA, a blockchain e a análise de dados, para oferecer serviços; (3) Acessibilidade: as fintechs visam frequentemente mercados mal servidos, oferecendo serviços àqueles que podem não ter acesso à banca tradicional. E (4) Agilidade: sendo mais pequenas e mais orientadas para a tecnologia, as fintechs podem adaptar-se rapidamente às mudanças no mercado ou às necessidades dos consumidores, ao contrário dos bancos tradicionais, que podem ser prejudicados por sistemas e regulamentações obsoletos.

Na Saída 1.3, há referência a um processo de seleção de um ou mais prestadores de serviços para a implementação do programa de concessão de subvenções nos distritos visados. Isso inclui uma referência cruzada ao Anexo 8 do PRODOC, onde, os termos de referência para o lançamento do processo são descritos em pormenor. Se as fintechs forem mais eficazes do que os prestadores de serviços tradicionais em Moçambique no que diz respeito aos serviços necessários, o seu papel será provavelmente reforçado.

Antecipando um potencial papel das fintechs, vale a pena mencionar as seguintes partes interessadas e processos a este respeito:

- Serviços financeiros digitais por operadores móveis: Os operadores de telefonia móvel em Moçambique, como Tmcel, Vodacom e Movitel, prestam serviços financeiros digitais, incluindo transferências de dinheiro, pagamentos e levantamentos através de telemóveis.

- Sistema bancário de agentes piloto: Com o apoio de um projeto financiado bilateralmente intitulado Financial Services Deepening Mozambique (FSDMoç), um sistema bancário de agentes foi testado em Moçambique desde 2021 com o objetivo de expandir o modelo de negócios para serviços financeiros formais para áreas remotas e rurais. O projeto piloto envolveu a formação de agentes bancários para facilitar a expansão dos sistemas de dinheiro móvel.

- Sandbox regulatório para fintechs: Como as fintechs são novas em Moçambique, são necessárias regulamentações. O projeto FSDMoç avançou com a criação de um «sandbox» regulatório para testar novas soluções e modelos de fintech num ambiente controlado sob supervisão regulatória. Esta iniciativa apoia o desenvolvimento de novos produtos e serviços financeiros, contribuindo para o crescimento do setor financeiro de Moçambique.

- Interoperabilidade das instituições de dinheiro móvel: O projeto FSDMoç mencionado também desempenhou um papel fundamental na elaboração de uma proposta de interoperabilidade para as principais instituições de dinheiro móvel (M-PESA, MKESH e E-MOLA). Esta proposta, aprovada pelo Banco Central de Moçambique, permite que os operadores de carteiras eletrónicas interoperem, melhorando assim o acesso aos serviços de dinheiro móvel e aumentando a inclusão financeira no país.

Quanto ao incentivo ao potencial envolvimento das fintechs, é necessário considerar vários fatores:

Em primeiro lugar, estas inovações estão a transformar o panorama financeiro em Moçambique, nomeadamente ao reforçar a inclusão financeira e ao proporcionar serviços financeiros mais acessíveis e diversificados à população, incluindo nas zonas rurais e carenciadas.

Em segundo lugar, o envolvimento no projeto pode representar para as fintechs uma maior expansão do mercado e uma melhor reputação, nomeadamente como entidades socialmente responsáveis.

Em terceiro lugar, o projeto representa uma oportunidade de inovação. Ao ajudar a desenvolver soluções para a adaptação climática local, a indústria encontrará um novo impulso para a inovação.

Por último, os insights de dados e o networking beneficiarão tanto o projeto como as fintechs. A colaboração com o projeto pode proporcionar insights de dados valiosos e oportunidades de networking com governos e ONG.

Quanto à forma como as potenciais parcerias com as fintechs podem ser mantidas para além do projeto, será importante garantir o seguinte na fase final do projeto:

- Acordos de longo prazo (supondo, por exemplo, que seja possível garantir financiamento adicional para dar continuidade à implementação do LAP por meio de expansão): Estabelecer acordos de longo prazo com foco no desenvolvimento contínuo e no apoio às soluções implementadas.

- Objetivos e benefícios partilhados: garantir que a parceria esteja alinhada com os objetivos comerciais e sociais da fintech, criando benefícios mútuos.

- Envolvimento e feedback contínuos: manter o envolvimento através de comunicações regulares e sessões de feedback para se adaptar às necessidades e oportunidades em constante mudança.

## 5) Cooperação Sul-Sul e Triangular (SSTrC)

As oportunidades de aprendizagem e transferência de tecnologia de países pares serão exploradas mais profundamente durante a implementação do projecto. Para apresentar oportunidades de replicação noutros países, o projeto irá codificar boas práticas e facilitar a divulgação através de plataformas globais Sul-Sul e globais em curso, tais como a Africa Solutions Platform, a plataforma de partilha de conhecimentos UN South-South Galaxy e a PANORAMA .

Possíveis medidas de adaptação em Moçambique com foco em soluções integradas e inovadoras. Alguns exemplos de iniciativas relevantes estão listados abaixo.

1. Gestão holística e restauração da paisagem

A gestão holística foi desenvolvida pelo ecologista zimbabueano Allan Savory, após uma longa busca pessoal por soluções para a deterioração da terra que ocorria em África e a destruição da vida selvagem e o empobrecimento humano que sempre resultaram disso. Essencialmente, Savory reuniu o gado em grandes rebanhos para aproveitar o poder dos seus cascos para quebrar o solo duro, permitindo que o ar e a água penetrassem, e para pisar a erva velha, de modo a cobrir o solo e torná-lo menos propenso aos efeitos secantes do sol e do vento. Os seus excrementos e urina ajudam a enriquecer o solo preparado pelos cascos. O seu pastoreio (que é programado para evitar o pastoreio excessivo) mantém as ervas perenes saudáveis e a crescer durante um período mais longo. Isto minimiza a necessidade de queimar e expor o solo.

O Centro Africano para a Gestão Holística está a fornecer apoio prático e transferência de conhecimentos para a restauração paisagística sustentável a longo prazo. Mais informações sobre este assunto estão disponíveis em:

http://www.africacentreforholisticmanagement.org/about-us.php

2. Restauro de ecossistemas e agroecologia, Baviaanskloof, África do Sul

Iniciado originalmente pela Commonland, um projecto de restauração paisagística de 500.000 hectares foi lançado em 2014. O projeto baseia-se nos princípios dos 4 Retornos sobre os investimentos (paisagísticos). Os 4 Retornos são um quadro científico comprovado na prática. Desenvolvido em estreita colaboração com institutos científicos de renome, escolas de negócios, agricultores e especialistas, o 4 Returns transforma ecossistemas degradados, concentrando-se em 4 retornos-chave ao longo de uma única geração, ou 20 anos. A estrutura holística do 4 Returns divide a restauração paisagística em 3 zonas paisagísticas distintas: natural, económica e combinada.

Mais informações sobre este assunto estão disponíveis em: https://www.commonland.com/4-returns/

Baviaanskloof, África do Sul

A área que se estende de Baviaanskloof, na África do Sul, até Langkloof abrange três importantes bacias hidrográficas ao redor da cidade de Port Elizabeth – água que compõe 70% do abastecimento da cidade e é extremamente importante para a produção de alimentos na região. Mas décadas de gestão insustentável da terra, mudanças climáticas e plantas e árvores invasivas aceleraram o impacto das secas e inundações, tanto nas bacias hidrográficas quanto a jusante, em Port Elizabeth. Em 2014, a Commonland formou uma parceria abrangente com a Grounded e a Living Lands para explorar oportunidades de restauração e identificar oportunidades de negócios em torno da regeneração paisagística em grande escala. Cinco anos depois, os retornos económicos, sociais e ecológicos que a estrutura 4 Returns trouxe para Baviaanskloof oferecem um estudo de caso de restauração para outros seguirem:

https://www.commonland.com/landscapes/bringing-economic-social-and-ecological-restoration-to-the-baviaanskloof-and-langkloof/

e os parceiros locais:

https://livinglands.co.za/

https://www.grounded.co.za/

e outros.

3. Gestão de desastres em Bangladesh para inundações e ciclones

Bangladesh tem uma longa «tradição» no combate a inundações e ciclones. Como tal, pode ser considerada uma das sociedades mais experientes no combate ao impacto destas catástrofes naturais. A forma como o Bangladesh diminuiu o risco e o impacto dos ciclones intensos a partir da década de 70 é impressionante. Graças a medidas de adaptação estruturais e não estruturais, o país conseguiu reduzir o impacto das inundações e ciclones de mais de 100.000 vítimas para menos de 100 por evento. Além disso, a forma como lidaram com o impacto nas zonas costeiras densamente povoadas e nas áreas propensas a inundações é um bom exemplo do que é possível fazer.

Recentemente, o Bangladesh desenvolveu uma estratégia de longo prazo para lidar com os efeitos das alterações climáticas.

Mais informações sobre este assunto estão disponíveis em: https://thefinancialexpress.com.bd/views/bangladesh-delta-plan-2100-implementation-challenges-and-way-forward-1553354695

E o plano de investimento do Banco Mundial, em anexo ao próprio plano:

http://documents.worldbank.org/curated/en/890611546628658220/pdf/Investment-Plan-for-BDP-2100.pdf

Um dos principais parceiros a trabalhar nos efeitos das alterações climáticas no Bangladesh é o CEGIS. Enquanto o Bangladesh dá grandes passos no sentido de um desenvolvimento holístico e sustentável, o CEGIS tem vindo a envidar esforços incansáveis, desde a criação do seu antecessor, o EGIS, em 1995, para apoiar os esforços do país em prol de um desenvolvimento socioeconómico sustentável, fornecendo conhecimentos científicos, tecnológicos e socioeconómicos. Trata-se de um fundo público sob a tutela do Ministério dos Recursos Hídricos do Governo do Bangladesh. O CEGIS é uma organização cientificamente independente e realiza análises ambientais integradas utilizando tecnologias como GIS, RS, TI e bases de dados. Fornece soluções para questões e problemas numa ampla gama de sectores, tais como – mas não se limitando à – água, terra, agricultura, meteorologia, silvicultura, pesca, morfologia. Mais informações sobre este assunto estão disponíveis em: https://www.cegisbd.com/Default

4. Sistemas comunitários de informação e de Aviso Prévio  sobre inundações, Bangladesh

Devido à sua longa experiência com inundações, o Bangladesh também possui um profundo conhecimento sobre o envolvimento das comunidades locais no desenvolvimento de sistemas de aviso prévio de inundações. A seguir, apresentamos dois exemplos

5. HANDs – Assistência Humanitária e Necessidades em Situações de Desastre, Brasil

HANDs é o laboratório do Departamento de Engenharia Industrial (DEI) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O Laboratório PUC HANDS está focado na investigação em Logística Humanitária e Gestão de Operações em desastres, crises e emergências. Através de uma equipa especializada em engenharia de produção, gestão de operações, tecnologia, logística e planeamento de operações, o Laboratório HANDs visa desenvolver projetos de investigação e práticos para propor soluções inovadoras para a gestão de desastres, crises e emergências. Alguns projetos desenvolvidos pelo HANDs em parceria com instituições nacionais e internacionais estão disponíveis em http://www.hands.ind.puc-rio.br/.

Entre março e junho de 2020, o Laboratório HANDS da PUC esteve envolvido na elaboração do Relatório PPG “Avaliação de Risco e Vulnerabilidade Climática” para este projeto, cujo relatório final está incluído no Anexo 19.1. Eles trabalharam sob a supervisão da empresa EBD GLOBAL OPTIMUM (ebdglo.com), sediada no Rio de Janeiro, que executou 80% do PPG. A metodologia pode ser utilizada pelo PUC HANDS como precursora de ferramentas de análise de tomada de decisão multicritério (MCDM), que deverão ser utilizadas para classificar os LAPs no Resultado 2.1. A assistência do HANDS poderá ser considerada durante a implementação.

## 6) Igualdade de género e empoderamento das mulheres

O projeto prevê incluir medidas sensíveis ao género para abordar as disparidades de género ou promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres? (sim☒ /não☐ )

Em caso afirmativo, explique e carregue/anexe o Plano de Ação para a Igualdade de Género ou equivalente:

&gt; Consulte PRODOC Anexo 11: Análise de Género e Plano de Ação de Género

Área(s) de resultados em que se espera que o projeto contribua para a igualdade de género: ☒ colmatar as disparidades de género no acesso e controlo dos recursos naturais. ☒ melhorar a participação e a tomada de decisões das mulheres e/ou ☒ gerar benefícios socioeconómicos ou serviços para as mulheres. O quadro de resultados ou o quadro lógico do projeto inclui indicadores sensíveis ao género? (sim☒ /não☐)

### Introdução à análise de género

O género molda a trajetória de vida de uma pessoa em Moçambique. As mulheres e os homens são socializados de forma diferente desde tenra idade, como meninas e meninos. Assim, meninas e meninos, mulheres e homens também são afetados de forma diferente pelas alterações climáticas. As meninas e as mulheres são responsáveis por cuidar da família, incluindo buscar água, lenha, cozinhar, cuidar dos mais jovens e dos doentes e produzir alimentos para a família. As meninas e as mulheres têm níveis de alfabetização mais baixos do que os meninos e os homens, especialmente nas áreas rurais (ver Tabela18 ). Costuma-se dizer: “Quando os meninos fazem o dever de casa, as meninas fazem o trabalho doméstico”.

Muitas meninas tornam-se mães desde tenra idade. Espera-se que os rapazes e os jovens sustentem a família, ou seja, ganhem um rendimento, desde tenra idade. Nas zonas rurais do sul de Moçambique, os rapazes podem não concluir a escola primária, pois abandonam a escola para ganhar a vida como pastores de gado ou migram para a África do Sul. No sul de Moçambique, mais raparigas do que rapazes concluem a escola primária, enquanto no norte de Moçambique mais rapazes do que raparigas concluem a escola primária (ver Tabela 19).

| Tabela18 . Taxa de analfabetismo (percentagem), (INE. 2019:33) Província; Total (5); Homens (%); Mulheres (%). Nampula; 49; 36,3; 60. Sofala; 34,8; 19,2; 48,7. Inhambane; 30,3; 18,6; 39. Gaza; 28,8; 19,4; 35,5. Província de Maputo; 12,4; 7,2; 17. | Tabela19 . Percentagem de crianças que concluíram o ensino primário, 2018 (INE. 2019) Província; Meninos (%); Meninas (%). Nampula; 56; 44. Sofala; 56; 43,5. Inhambane; 47,1; 52,9. Gaza; 45,2; 54,8. Província de Maputo; 47,4; 52,4. |
| --- | --- |

### Papéis de género, responsabilidades, e o e meios de subsistência

Os papéis e responsabilidades de género variam em Moçambique. Existem diferenças entre as zonas rurais e urbanas, mas também existem diferenças porque grandes regiões do norte de Moçambique têm sociedades matrilineares, enquanto o sul de Moçambique é caracterizado por uma sociedade patrilinear. Na primeira, a terra é tradicionalmente herdada através da linhagem feminina, enquanto na segunda é herdada através da linhagem masculina. Nas sociedades matrilineares e matrilocais, tradicionalmente o marido muda-se para a aldeia da mulher, enquanto nas sociedades patrilineares a mulher muda-se para a aldeia do marido após o casamento. No sul de Moçambique, o noivo paga tradicionalmente o lobolo (dote) à família da noiva no momento do casamento. As dificuldades financeiras provocadas pela seca prolongada levaram alguns pais a casar as suas filhas em idade precoce para receber o lobolo. As diferenças entre o norte matrilinear e o sul patrilinear estão a mudar gradualmente, à medida que cada vez mais pessoas no norte adotam as tradições patrilineares.

O sul de Moçambique (Moamba, Guijá, Vilankulos e Machanga) não é apenas patrilinear, mas também tradicionalmente caracterizado pela migração masculina para as cidades e para a vizinha África do Sul. Por conseguinte, os distritos caracterizam-se por uma grande proporção de agregados familiares chefiados por mulheres. Por exemplo, em Angoche, 29 % dos agregados familiares são chefiados por mulheres (ver Tabela 20 ); enquanto em alguns distritos, como Guijá e Machanga, 53 % e 45 % da população adulta é feminina, respetivamente.

Tabela20 . Percentagem de famílias chefiadas por mulheres, por distrito e por sexo, censo de 2017

| Distrito | Agregados familiares chefiados por mulheres (%) |
| --- | --- |
| Distrito de Moamba | 36 |
| Distrito de Guijá | 53 |
| Distrito de Vilankulo | 41 |
| Distrito de Machanga | 45 |
| Distrito de Angoche | 29 |

Tabela21 . Província/distrito por sexo

| Província/distrito por sexo | &lt; 15 | 20 | 34-60 | &gt;60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % de crianças | % jovens | % adultos | % idosos |
| PROVÍNCIA DE MAPUTO |  |  |  |  |
| DISTRITO DE MOAMBA | 39 | 24 | 19 | 8 |
| Homens | 50 | 47 | 46 | 42 |
| Mulheres | 50 | 53 | 54 | 58 |
| PROVÍNCIA DE GAZA |  |  |  |  |
| DISTRITO DE GUIJÁ | 48 | 18 | 16 | 7 |
| Homens | 49 | 40 | 38 | 34 |
| Mulheres | 51 | 60 | 62 | 66 |
| PROVÍNCIA DE INHAMBANE |  |  |  |  |
| DISTRITO DE VILANKULO | 42 | 20 | 19 | 8 |
| Homens | 50 | 44 | 42 | 41 |
| Mulheres | 50 | 56 | 58 | 59 |
| PROVÍNCIA DE SOFALA |  |  |  |  |
| DISTRITO DE MACHANGA | 47 | 19 | 16 | 6 |
| Homens | 50 | 42 | 40 | 39 |
| Mulheres | 50 | 58 | 60 | 61 |
| PROVÍNCIA DE NAMPULA |  |  |  |  |
| DISTRITO DE ANGOCHE | 49 | 20 | 16 | 5 |
| Homens | 51 | 44 | 48 | 53 |
| Mulheres | 49 | 56 | 52 | 47 |

No sul de Moçambique, a agricultura – como o cultivo da terra – é predominantemente uma atividade feminina, enquanto os homens criam gado ou migram. No norte de Moçambique, os homens estão mais activamente envolvidos na agricultura. A criação de gado não é tão comum no norte como no sul de Moçambique. Há uma tendência para as mulheres cultivarem principalmente culturas alimentares, como vegetais, milho, mandioca, arroz, sorgo ou milho-miúdo (dependendo da zona agroecológica), enquanto os homens se concentram em culturas comerciais, como o gergelim. Mas esta divisão de culturas por género também tem uma dimensão de escala. Tanto no sul como no norte de Moçambique, a agricultura em grande escala (parcelas maiores) com fins de venda (em vez de consumo doméstico) é predominantemente realizada pelos homens. Embora as suas esposas trabalhem frequentemente nos campos dos maridos. Por conseguinte, as intervenções de desenvolvimento agrícola que se concentram no aumento da escala e da produção de culturas comerciais beneficiarão principalmente os agricultores do sexo masculino.

Tanto no sul como no norte de Moçambique, as galinhas e os patos locais são criados principalmente para consumo doméstico e venda ocasional. Tanto as mulheres como os homens assumem a responsabilidade pela avicultura. Como mencionado anteriormente, a criação de gado é da responsabilidade dos homens. No sul de Moçambique, tanto as mulheres como os homens cuidam de pequenos animais, como cabras, ovelhas e suínos. Em Angoche, no norte de Moçambique, os pequenos animais são da responsabilidade dos homens.

A pesca artesanal em mar aberto ou em barcos mais próximos da costa é uma ocupação masculina. No sul de Moçambique, as mulheres podem pescar na praia usando redes de arrasto, mas isso é menos comum no norte do país. Ao longo de toda a costa de Moçambique, mulheres e crianças recolhem marisco na maré baixa.

Em todo o país, as mulheres são responsáveis pelas tarefas domésticas, que incluem carregar até 20 litros de água na cabeça até a casa  todos os dias, apanhar  lenha, cozinhar e cuidar da casa, dos filhos e dos doentes. Ao mesmo tempo, são responsáveis pela produção de alimentos para a família.

No sul de Moçambique, as mulheres estão ativamente envolvidas na comercialização de peixe e produtos agrícolas. Algumas comerciantes sediadas em Maputo chegam mesmo a comercializar a nível nacional. Em Vilankulos, algumas comerciantes de peixe utilizaram os rendimentos da venda de peixe para expandir os seus empreendimentos empresariais. No norte de Moçambique, as mulheres não são comerciantes activas, vendendo apenas pequenos artigos, como bolos, à porta de casa, enquanto os homens são responsáveis pela comercialização dos produtos agrícolas.

Embora os papéis e responsabilidades de género sejam considerados «a forma como as coisas são» ou «é a nossa cultura» (entrevista em Vilankulos), os papéis de género não são estáticos. São predominantemente as mulheres que assumem novos papéis e responsabilidades anteriormente do domínio masculino, especialmente em famílias onde os homens estão ausentes devido à migração. Por exemplo, a seca prolongada está a levar as mulheres em Guijá e Moamba a procurar alternativas à agricultura e, assim, elas recorrem à produção de carvão vegetal para sustentar as suas famílias — uma atividade que antes era realizada pelos homens. Em Moamba, uma agricultora cultiva hortaliças em escala comercial. A agricultura comercial é dominada pelos homens. À medida que a migração e para as cidades e para a vizinha África do Sul se torna uma opção menos viável para os jovens, em Moamba alguns jovens recorrem à agricultura para sustentar as suas famílias.

Os papéis de género também influenciam o impacto das alterações climáticas nas mulheres e nos homens, nas meninas e nos meninos. Por exemplo, a seca atual aumenta o tempo que as mulheres e as meninas passam a buscar água — às vezes até 12 horas. Como as mulheres e as meninas saem antes do amanhecer e voltam depois de escurecer, elas aumentam o risco de violência de género e conflitos conjugais . A seca também aumentou a migração de homens e mulheres adultas, enquanto as crianças são deixadas aos cuidados de parentes idosos.

Género e mobilidade

A mobilidade das mulheres e dos homens – ou seja, a capacidade de viajar ou deslocar-se – é diferente. Razões culturais e religiosas podem limitar as mulheres ao seu lar e à sua aldeia. As responsabilidades domésticas, como cuidar dos filhos ou dos doentes – principalmente da responsabilidade das mulheres – também limitam a mobilidade das mulheres. Os homens no sul de Moçambique enfrentam pressões sociais e económicas para aumentar a sua mobilidade, pois espera-se que migrem e saiam de casa ainda jovens.

O grau de mobilidade afeta a capacidade das mulheres e dos homens de se adaptarem às alterações climáticas e aos riscos climáticos. Em geral, as mulheres têm de encontrar formas de se adaptarem às mudanças na sua aldeia natal, enquanto os homens têm mais possibilidades de partir e procurar melhores oportunidades noutros locais. As mulheres adultas migram por vezes e deixam os filhos aos cuidados das avós. As mulheres idosas, as pessoas com deficiência e as crianças estão na linha da frente dos riscos das alterações climáticas.

Disparidade de recursos entre os sexos

As mulheres têm menos acesso aos recursos do que os homens em todo o Moçambique. Por exemplo, 15 a 20% menos famílias chefiadas por mulheres possuem um rádio em comparação com as famílias chefiadas por homens. Embora a lei fundiária nacional garanta igualdade de acesso à terra em Moçambique, as viúvas correm o risco de perder o acesso à terra, especialmente no sul do país. As mulheres também correm o risco de perder compensações relacionadas com concessões de terras e minerais, uma vez que as negociações muitas vezes não consideram o papel das mulheres como agricultoras. Tanto as mulheres como os homens têm acesso limitado a serviços financeiros formais, mas as mulheres dominam os grupos informais de poupança e empréstimo rotativo.

Tomada de decisões e liderança feminina

A tomada de decisões e a partilha de recursos dentro da família influenciam a medida em que as mulheres e os homens beneficiam do seu trabalho e das intervenções de desenvolvimento. Em muitos casos, as mulheres têm pouca voz nas decisões importantes da família, como a compra de sementes melhoradas ou o tamanho da parcela a cultivar durante a próxima época agrícola. Em muitas famílias agrícolas, o chefe da família transporta a colheita do ano para o mercado mais próximo e, geralmente, não partilha todos os rendimentos com a sua esposa. Embora as mulheres em famílias chefiadas por mulheres tenham geralmente mais poder de decisão do que as mulheres em famílias chefiadas por homens, elas também podem deferir aos membros masculinos da família, como um filho, um tio ou sogros, as decisões relativas à agricultura e outras questões importantes para a família.

Os líderes tradicionais têm um papel importante em Moçambique. A grande maioria são homens. As igrejas e mesquitas, que desempenham um papel importante em Moçambique, também são lideradas principalmente por homens. As associações de agricultores e organizações semelhantes da sociedade civil local estão entre as poucas oportunidades que as mulheres têm para partilhar as suas competências de liderança e adquirir novas competências. Mas em muitas associações de agricultores, especialmente no sul de Moçambique, não é invulgar encontrar associações de agricultores com quase 100% de membros do sexo feminino, mas com um presidente do sexo masculino. Assim, as oportunidades de liderança feminina nas comunidades são limitadas.

Liderança feminina a nível distrital

Os membros dos conselhos consultivos representam a comunidade local no processo de planeamento distrital. Os conselhos são responsáveis pela aprovação do plano distrital anual e da proposta de orçamento. De acordo com os regulamentos do conselho consultivo, pelo menos 30% dos membros devem ser mulheres. Em alguns distritos, esta quota mínima é considerada como o nível máximo. Como mostra o Quadro 26, nenhum distrito está próximo da paridade de género (50% de homens e 50% de mulheres) nos conselhos consultivos, e em muitos conselhos consultivos, o mínimo legal de 30% de mulheres é apenas atingido (ou não). Os líderes tradicionais, que são membros dos conselhos consultivos, são quase sempre homens.

Tabela22 . Percentagem de mulheres membros dos conselhos consultivos (com base nos dados dos planos estratégicos distritais)

| Nível do conselho consultivo | Moamba | Guijá | Vilankulos | Angoche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distrito | 40 | 40 | 30 | 32 |
| Cargo administrativo | 33 | -- | 30 | 24 |
| Localidade | 34 | -- | 36 | 26 |

As mulheres têm um papel importante nos Comités Locais de Gestão de Riscos e Desastres (CLGRCs). Um estudo de 2017 revelou diferenças consideráveis no que diz respeito à liderança feminina nas três regiões de Moçambique. No norte do país, os homens dominavam os comités, enquanto no sul havia mais mulheres. O estudo também constatou que, na região central, as mulheres assumiam cargos de liderança nos grupos. A participação nos Comités é restrita a pessoas que sabem ler e escrever, o que pode ser um fator que contribui para a participação limitada das mulheres no norte de Moçambique, onde a maioria das mulheres é analfabeta, conforme mostrado na Tabela 18. Observações de visitas de campo durante a fase de preparação do ProDoc também indicam que há uma maior participação das mulheres no centro e no sul do que no norte de Moçambique . Mais especificamente, foram seguidas as orientações do GEF descritas na Figura 17.

Figura17 . Integração das considerações de género no ciclo de projetos do GEF

Nota: Adaptado de uma publicação do GEF: Secretariado do GEF (2017): Orientações para promover a igualdade de género nos projetos e programas do GEF.

Existe também uma disparidade de liderança de género nos governos distritais. Apenas 16% dos administradores distritais em Moçambique eram mulheres em 2018 (INE. 2019: 73). A disparidade de liderança de género a nível local repete-se nos cinco distritos. Havia apenas uma administradora distrital, enquanto os restantes eram homens. Todos os secretários permanentes distritais eram homens.  A maioria dos membros da equipa técnica distrital — responsável pelo planeamento anual do distrito e pelo relatório — também era masculina. Nas reuniões da equipa distrital em Vilankulos, Machanga, Angoche e Guijá, apenas 8 mulheres, de um total de 43 participantes, estavam presentes durante as entrevistas. Como mencionado acima, as mulheres são as principais responsáveis pela produção agrícola em Moçambique, mas apenas 21% dos agentes de extensão eram mulheres em 2018 (INE. 2019: 31). Em algumas zonas rurais, as mulheres são desencorajadas a participar nas atividades de extensão se estas forem facilitadas por um agente de extensão do sexo masculino. Como mencionado acima, as mulheres e os homens têm experiências de vida diferentes na maior parte de Moçambique, pelo que a falta de representação feminina a nível distrital pode resultar em intervenções que não refletem adequadamente as necessidades das mulheres.

Documentos governamentais

A igualdade de género está consagrada na Constituição moçambicana no artigo 35.º, que estabelece que: «Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente do sexo».

Embora a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas (ENAMMC) de 2013 não inclua uma perspetiva de género, foi elaborado em 2014 um Plano de Acção para a Igualdade de Género que integra a dimensão de género em todas as áreas. O plano de ação sublinha que, embora as alterações climáticas afetam predominantemente as mulheres, estas também têm um papel importante na participação na adaptação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

Em 2018, Moçambique desenvolveu uma Política Nacional de Género revista com a missão de promover a igualdade e a equidade de género. A Política de Género também inclui um objetivo relacionado com as alterações climáticas, nomeadamente:

«Promover a igualdade de acesso e controlo dos recursos naturais, das tecnologias de adaptação e mitigação das alterações climáticas, dos benefícios e oportunidades de desenvolvimento para homens e mulheres, rapazes e raparigas, utilizando recursos naturais sustentáveis na luta contra a pobreza.»

De acordo com a Política, serão aplicadas três estratégias para garantir este objetivo :

- «[Empoderamento] das mulheres e das comunidades locais através do acesso às tecnologias e outras atividades para a utilização sustentável e racional dos recursos naturais e para a mitigação e adaptação às alterações climáticas.

- [Garantir] a igualdade de género na tomada de decisões, na formação e no empoderamento ambiental.

- [Garantir] que os planos, políticas, programas, estratégias e orçamentos promovam a igualdade de género, o acesso aos recursos naturais e medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas.»

Conhecimento: Abaixo estão as descrições de alguns produtos de conhecimento específicos, além de avaliações, que serão produzidos pelo projecto (por exemplo, publicações, bases de dados, produtos de mídia, etc.) e como o projecto criará visibilidade para o conhecimento e as lições aprendidas geradas pelo projecto para que outros possam se beneficiar.

A Análise de Gênero, incluída na íntegra no Anexo 11, influenciou de forma decisiva a conceção do projeto. Vale a pena mencionar o seguinte:

Em primeiro lugar, a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à implementação eficaz da adaptação às alterações climáticas a nível local. A descrição do obstáculo n.º 2 menciona, por exemplo, que «embora muitos LAP tenham sido desenvolvidos com o apoio de mulheres membros da comunidade, a maioria dos LAP não integra a perspetiva de género nem discute intervenções para combater a desigualdade de género que agrava o impacto das alterações climáticas nas mulheres, raparigas, homens e rapazes».

Em segundo lugar, a Análise de Género elucidou que as mulheres em todos os distritos estudados durante o PPG estão numa posição mais vulnerável do que os homens. Vários indicadores apresentados na Análise de Género corroboram esta conclusão — por exemplo, taxas de analfabetismo, incidência de VIH, escolaridade, entre outros (e observando que a disparidade de género para estes indicadores varia de distrito para distrito).

Em terceiro lugar, a Análise de Género mostra não só a disparidade de género (entre homens e mulheres), mas também que os papeis de género e a gestão dos recursos naturais tendem a ser diferentes em todo o país. Além disso, no que diz respeito aos cinco distritos estudados durante o PPG, a demografia da proporção entre os sexos e a percentagem de famílias chefiadas por mulheres por distrito e por cobertura apresentam diferenças marcantes. Isto será importante na implementação e já influenciou o cálculo das metas para determinados indicadores. Por exemplo, o Indicador 6: Número de pessoas que beneficiam do financiamento para a adaptação nos 7 distritos visados, desagregado por género (pessoas individuais), que propõe uma meta que aumentará gradualmente os benefícios para as mulheres (+50 % para as mulheres e +35 % para os homens em relação à linha de base). Vários outros indicadores do projeto também são diferenciados por gênero.

Além disso, o seguinte pode ser derivado do Plano de Acção de Género:

- As abordagens participativas à extensão rural (Resultado 1.1.) serão analisadas quanto ao nível esperado de integração da perspectiva de género, a fim de garantir que a abordagem seja sensível ao género e se concentre no reforço dos meios de subsistência rurais com uma abordagem clara de igualdade de género e empoderamento das mulheres. Espera-se que estas abordagens imponderem tanto as mulheres como os jovens. O projeto garantirá uma participação mínima de 55 % de mulheres na prestação dos serviços de extensão.

- Será ministrada formação em questões de género aos extensionistas e aos participantes masculinos e femininos. Os jovens agricultores e pescadores, tanto do sexo masculino como feminino, serão apoiados através de intervenções específicas, tais como a promoção de clubes de jovens agricultores.

- Análises da cadeia de valor sensíveis ao género e inclusivas serão incorporadas nas atividades de diversificação dos meios de subsistência (Resultado 1.2).

- O acesso ao financiamento em apoio a meios de subsistência resilientes às alterações climáticas (Resultado 1.3) deverá beneficiar tantos homens como mulheres de forma equilibrada, tendo em conta a demografia local e os padrões prevalecentes de discriminação de género nas localidades do projeto.

- A participação de funcionários distritais e provinciais nas atividades do projecto que envolvem formação e desenvolvimento de capacidades (Resultado 2.1) garantirá que a perspectiva de género seja adequadamente integrada em todos os planos do projeto.

- Qualquer novo plano de adaptação local ou relacionado deve ser, por defeito, sensível às questões de género (Resultados 2.2 e 2.3).

## 7) Capacidade de inovação, sustentabilidade e potencial de expansão

### Inovação

Existem quatro aspectos principais que tornam este projeto inovador, quando comparado com outros. Existem também outros que incluem a inovação, conforme discutido mais adiante. Os quatro aspectos principais são:

- O projeto irá catalisar o financiamento local para a adaptação. Como vimos na introdução, a maior parte do financiamento para a adaptação às alterações climáticas é canalizada para o nível central em Moçambique. Este projeto adotará uma abordagem muito diferente.

- A seleção das medidas concretas a implementar será determinada através do reforço das capacidades e da metodologia de seleção e priorização descrita em pormenor no Resultado 2.1. Esta metodologia desenvolverá os mecanismos participativos necessários para criar sinergias eficazes com outras iniciativas e a apropriação local. Isto só pode ser alcançado através do envolvimento estreito das comunidades locais e de acordo com as diretrizes do MF para o planeamento e a tomada de decisões a nível distrital. Tais procedimentos de tomada de decisão incluem a aplicação de uma metodologia para integrar os LAPs nas ferramentas de planeamento a nível distrital.

- O projeto baseia-se numa Avaliação da Vulnerabilidade e do Risco Climático única, realizada a nível subdistrital e desenvolvida pelo HANDS Lab da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em colaboração com a EBD Global Optimum. A maioria das metodologias de redução de escala para avaliar o risco climático que utilizam dados descendentes carecem de precisão. A metodologia utilizada neste projeto combina a modelação de riscos climáticos e desastres com as perceções locais dos riscos, baseadas em dados primários recolhidos ao nível das aldeias durante o PPG. Vários cálculos e avaliações visuais foram utilizados na produção de índices e níveis de vulnerabilidade, todos de acordo com os diferentes aspectos/critérios de vulnerabilidade (descritos resumidamente na secção 2.3). As avaliações resultaram nos gráficos de pontos ilustrados na Figura 15, que mostram a vulnerabilidade relativa entre as aldeias dentro de um distrito. Isso permitiu ao projeto priorizar várias acções. A metodologia do PUC-HANDS Lab, desenvolvida exclusivamente para este projeto, é altamente acessível e replicável.

- As actividades do projeto voltadas para o desenvolvimento de cadeias de valor agrícolas locais e a abordagem de género do projeto certamente ajudarão a desenvolver o empreendedorismo local e a liderança feminina. Poucos projetos têm essa abordagem, e aqueles que a têm geralmente não têm como alvo o clima. Mais especificamente, o projeto está a desenvolver as capacidades das autoridades locais para facilitar a agregação comunitária, o empreendedorismo e a ligação com o financiamento do setor privado local, como instituições de microfinanças.

Além disso, o projeto irá introduzir um planeamento integrado de adaptação local através de formações e aprendizagem de métodos de planeamento e priorização, bem como a integrar os LAP nos quadros de planeamento e orçamentação existentes para orientar e garantir os fundos orçamentais locais para a adaptação. A metodologia representa uma melhoria em relacção a uma abordagem desenvolvida por outro projeto que, até agora, não conseguiu ser implementada de forma sistemática no contexto moçambicano. Estes procedimentos resultarão num Plano de Acção de Adaptação que poderá ser directamente integrado no planeamento e orçamento dos distritos. Os fundos do LDCF deste projeto também serão utilizados para financiar a implementação das medidas mais prioritárias, conforme definido nos Planos de Ação, que serão selecionadas com base numa análise de tomada de decisão multicritério (MCDM) e na consideração das interligações causais para maximizar os efeitos sinérgicos, contribuindo para meios de subsistência mais adaptados e produtivos. Este aspecto é inovador no contexto nacional de Moçambique e, dada a implementação das medidas do Plano de Acção durante a duração do projeto, o valor acrescentado da abordagem no aumento da resiliência climática (e geração de rendimentos) dos meios de subsistência locais será também testado neste contexto institucional e socioeconómico específico.

A disponibilização de Planos Provinciais de Adaptação, para além dos LAP, é também um elemento inovador em Moçambique. Os dois primeiros planos provinciais estão atualmente a começar a ser desenvolvidos pelo projeto MERCIM. Este projeto irá basear-se nessa primeira experiência e nas lições aprendidas e levará esse processo por diante com o desenvolvimento de outros três planos provinciais, que irão adicionar uma camada adicional de participação e reforçar o processo do PNA.

O projeto implementará essas linhas de intervenção seguindo o princípio de que os funcionários governamentais e as comunidades devem ser envolvidos no planeamento e execução das atividades do projecto, contribuindo assim para o reforço das suas capacidades através de uma abordagem de aprendizagem prática que considere efetivamente a dimensão do género e a vulnerabilidade acrescida de determinados segmentos da população (por exemplo, crianças, idosos, pessoas com deficiência).

A metodologia de planeamento a ser desenvolvida e aplicada para selecionar as intervenções a serem financiadas pelos fundos do LDCF constituirá um importante exercício de capacitação. Os atores institucionais distritais estão ativamente envolvidos no processo e, por meio desse envolvimento directo, receberão formação prática em diversas áreas relacionadas. Esse tipo de implementação de atividades que, ao mesmo tempo, presta muita atenção à melhor forma de formar os principais actores também é relativamente inovador.

Outro aspecto inovador é a combinação de abordagens participativas à extensão rural centradas na adaptação com outros tipos de intervenções (estruturais e não estruturais) no terreno. Ao adotar esta abordagem, a implantação de serviços de extensão rural para adaptação não só capacitará as comunidades a utilizar práticas adaptadas ao clima com os recursos já existentes, mas também conceberá as suas estratégias de capacitação com vista à maximização dos novos recursos (equipamentos, infraestruturas, insumos) introduzidos e financiados pelos fundos do LDCF do projecto. No âmbito destes investimentos, serão exploradas e promovidas tecnologias energéticas e agrícolas inovadoras como parte do projeto, com base na sua adequação aos contextos locais.

No que diz respeito à penetração das empresas de «FinTech» no mercado moçambicano, desenvolvimentos recentes (desde 2020, por exemplo) mostram que este tipo de inovação pode finalmente chegar ao país. O desenvolvimento local pode beneficiar de inovações como a banca sem agências e as transações financeiras eletrónicas utilizando tecnologia móvel. No que diz respeito à abordagem do projeto em matéria de concessão de subvenções, tal poderá facilitar significativamente as transações. (Para mais informações, consulte Caixa 6. Consulte também a secção «as fintech »).

Caixa 6 . Inovações no setor financeiro em Moçambique e o esquema de concessão de subsídios proposto

Moçambique tem assistido um aumento dos serviços bancários móveis e das soluções de pagamento digital. Estas tecnologias incluem, por exemplo, serviços bancários sem agências e transações financeiras eletrónicas utilizando tecnologia móvel. Estas inovações, que não são exclusivas de Moçambique, mas que estão gradualmente a chegar também ao setor financeiro em África, podem construir um ecossistema financeiro robusto e eficiente para apoiar a implementação eficaz de um regime de concessão de subvenções para planos de adaptação local. Quatro novos tipos de inovações que já são uma realidade no atual setor financeiro em Moçambique e que se espera que facilitem as transações, aumentem a transparência e a responsabilização, tendo, portanto, relevância imediata para o projeto: - Banca móvel e sistemas de pagamento digital: Estas novas formas de processar transações podem agilizar a distribuição de fundos, tornando mais fácil e eficiente a atribuição de subvenções às comunidades locais, organizações e instituições locais envolvidas na implementação de projetos de adaptação às alterações climáticas e planos de adaptação locais. - Sistemas de pagamento digital: refere-se a um método de efetuar transações ou pagar bens e serviços através de um meio eletrónico, sem o uso de cheques ou dinheiro. É uma forma rápida, conveniente e, muitas vezes, segura de realizar transações financeiras, e tem se tornado cada vez mais popular em todo o mundo com o avanço da tecnologia digital. - Blockchain: A implementação da tecnologia blockchain já é parte integrante do setor financeiro em Moçambique, embora a sua utilização possa não ser imediatamente «visível» para o utilizador comum do sistema financeiro. Se aplicada de forma adequada, incluindo no regime de concessão de subvenções, a blockchain pode potencialmente aumentar a transparência e a responsabilização na distribuição das subvenções. As tecnologias blockchain garantem que os fundos são utilizados para os fins a que se destinam e permitem o acompanhamento em tempo real da atribuição e utilização dos fundos. A utilização da blockchain irá certamente reduzir a burocracia que muitas vezes tem dificultado o acesso dos beneficiários ao financiamento climático. - Contractos inteligentes: Esta inovação está gradualmente a tornar-se comum no setor financeiro em Moçambique, embora possa demorar algum tempo até chegar às zonas mais remotas do país. Semelhantes e combinados com a blockchain, os contratos inteligentes também aumentam a transparência e a responsabilização na distribuição de subvenções. No futuro, outras inovações, como plataformas de financiamento colectivo, análise de dados e maior penetração de produtos de seguro climático, podem ser esperadas nos próximos anos em Moçambique. Estas inovações também podem potencialmente reforçar o impacto a nível local do programa de concessão de subvenções previsto no projeto. Em particular, os produtos de seguro adaptados aos riscos associados às alterações climáticas podem proporcionar uma rede de segurança para projetos e comunidades, incentivando mais investimentos em medidas de adaptação. Se houver procura por esses produtos, isso sinaliza ao setor financeiro que existe um mercado para esse segmento, que pode ser explorado e desenvolvido. Todas as inovações mencionadas não só garantirão a alocação eficiente dos recursos, mas também incentivarão uma participação mais ampla de várias partes interessadas na luta contra as alterações climáticas.

### Potencial de expansão

A metodologia inovadora acima mencionada para o planeamento da adaptação com base numa metodologia de tomada de decisão multicritério pode ser replicada noutros distritos além dos diretamente visados pelo projecto e, assim, servir de modelo para melhor apoiar a implementação dos LAP em todo o país. De forma menos centralizada, o mesmo potencial de replicação aplica-se às metodologias desenvolvidas para as avaliações de risco e vulnerabilidade climática e à análise da cadeia de valor, que serão fundamentais para a tomada de decisão multicritério proposta. Tais metodologias podem ser integradas no desenvolvimento inicial de novos LAP fora deste projeto na região norte de Moçambique.

Uma das razões para a cobertura geográfica do projecto, ou seja, dispersa por cinco províncias diferentes e pelas regiões sul, centro e norte do país, é aumentar o impacto geográfico que a abordagem adotada para a implementação dos LAPs pode ter, estabelecendo exemplos para distritos vizinhos em contextos regionais distintos, com diferentes especificidades climáticas, paisagísticas e culturais. A troca de experiências com outros distritos pode estimular a adoção das mesmas metodologias e técnicas de adaptação e inovações por outras comunidades. Serão implementadas medidas específicas de gestão do conhecimento para facilitar o intercâmbio de conhecimentos e lições aprendidas que possam facilitar os esforços de ampliação. Vale a pena notar que a metodologia proposta para o planeamento da adaptação foi desenvolvida de acordo com as diretrizes do MF e é, portanto, compatível com o sistema nacional de planificação e, como tal, replicável em qualquer distrito de Moçambique, desde que um nível mínimo de avaliação dos riscos climáticos, vulnerabilidades e riscos possa orientar o processo de planeamento da adaptação. Muitos distritos em Moçambique apresentam desafios semelhantes.

A abordagem a ser adotada para o desenvolvimento dos Planos Provinciais de Adaptação, melhorada com base na experiência do projeto MERCIM, que será pioneiro nessa linha de reforço da capacidade provincial para o planeamento da adaptação, poderá então ser replicada noutras províncias do país.

### Sustentabilidade

A pedra angular da estratégia de sustentabilidade do projeto é o reforço das capacidades nacionais, provinciais e locais, de forma a promover a apropriação do projeto. É necessário desenvolver as capacidades individuais e organizacionais a todos os níveis, com especial enfoque nos níveis locais, para que, através de troca de experiências e da gestão do conhecimento, as comunidades possam aprender com a experiência e transformar os riscos climáticos em oportunidades para melhorar a sua resiliência e os seus meios de subsistência. Este aspecto reveste-se de particular relevância quando considerado à luz do elevado nível de rotatividade do pessoal nos distritos sem mecanismos adequados para garantir uma transferência adequada de capacidades.

Para cada uma das atividades de capacitação no distrito, haverá uma sessão informativa técnica aprofundada sobre todas as áreas de formação, com uma visão geral das metodologias específicas para os chefes dos serviços distritais, secretários permanentes e administradores distritais. Esta actividade pode ser vista como complementar às sessões de formação e pode decorrer imediatamente antes ou depois das sessões principais. Embora breve, esta etapa é muito importante, não só como meio de comunicar as atividades do projeto e promover a apropriação do projeto pelos governos distritais, mas também como estratégia para sensibilizar os decisores para a importância destes temas e permitir uma compreensão mais global dos objetivos e estratégias das metodologias implementadas pelo projeto. Isto é especialmente importante para compensar a rotação extremamente elevada do pessoal distrital. Ao estarem cientes da importância e dos objetivos destas abordagens, os principais decisores podem garantir facilmente a sua continuidade, insistindo na transferência adequada de conhecimentos entre o pessoal cessante e o pessoal recém-contratado, e também serão mais propensos a manter as mesmas estratégias de intervenção no centro das suas agendas políticas e técnicas. Os efeitos da elevada rotatividade do pessoal distrital também podem ser mitigados pelo envolvimento estreito dos funcionários provinciais nas atividades distritais previstas pelo projeto. O pessoal provincial é muito mais estável e, por isso, é fundamental para garantir uma capacitação mais duradoura dentro das estruturas governamentais. Este aspecto também tem como objetivo facilitar a replicação da abordagem noutros distritos.

Promovendo a capacitação prática através de uma abordagem de aprendizagem pela prática, as metodologias para abordagens participativas à extensão rural e o reforço da organização social da produção são também uma ferramenta eficaz para criar apropriação a nível comunitário. A tomada de decisões participativa e o envolvimento dos conselhos consultivos são também importantes para criar apropriação local e, assim, uma sustentabilidade a longo prazo das capacidades introduzidas e das medidas de adaptação estruturais e não estruturais.

A integração da adaptação nos projectos, planos e orçamentos nacionais de desenvolvimento é a forma mais sustentável de garantir orçamentos anuais para a sua implementação. A introdução do hábito de alocar recursos do orçamento distrital para a manutenção de medidas de adaptação estruturais e não estruturais também contribuirá para a sustentabilidade dos resultados do projecto. Além disso, o projeto irá testar e procurar transferir novas tecnologias para o país, o que abre a porta a um maior envolvimento com o setor privado e poderá conduzir a novas parcerias para sustentar os benefícios da adaptação muito depois do encerramento do projecto.

### Soluções digitais

Descreva como o projeto utilizará tecnologias e soluções digitais para melhorar as experiências dos beneficiários e parceiros visados e resolver os desafios de desenvolvimento identificados.

Consulte Caixa 6 . Inovações no setor financeiro em Moçambique e o esquema de concessão de subsídios proposto e conteúdo relacionado — por exemplo, na secção IV-4) Partes interessadas >  Um papel potencial para as instituições financeiras, incluindo fintechs .

# Gestão de projetos

## Eficiência e eficácia em termos de custos

O projeto será gerido de forma rentável e eficaz em termos de custos, pelas seguintes razões:

- O projeto adaptará as abordagens às condições locais: com base na experiência global na utilização de abordagens de formação participativa para a extensão rural e o reforço da organização social da produção (ambas mencionadas no cenário de referência), o projeto garantirá a implementação desses serviços em benefício dos agricultores locais, envolvendo-os através de serviços de extensão de qualidade. Mais especificamente, o conteúdo do currículo das aulas de extensão rural abrangerá a agricultura, a pecuária, a pesca e o ambiente, de acordo com a localização e as condições.

- A TOC do projeto oferece uma forma ideal de abordar as barreiras, tal como foram analisadas.

- O projecto visa estabelecer mecanismos eficazes de feedback e estruturas de gestão do conhecimento para transmitir as mensagens adequadas, a fim de reduzir a exposição das pessoas a riscos e ameaças e divulgar ainda mais as estratégias de adaptação e desenvolvimento da cadeia de valor que o projeto apoia nos distritos visados.

- A abordagem de gestão adaptativa: Os recursos serão geridos de forma rentável e eficiente, na medida em que as actividades do projeto possam ser continuamente readaptadas para servir o maior número de pessoas através das mensagens e da prestação mais eficazes possíveis. Isto também se reflete na escolha dos distritos.

## Gestão do projeto

A PMU será colocada nos dois centros:

- A NTA será instalada nos Serviços Provinciais da Província de Maputo, situados na cidade da Matola. A proximidade geográfica entre a Matola e a cidade de Maputo constitui uma vantagem estratégica, uma vez que facilita a articulação institucional e a coordenação com o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) e demais entidades de nível central.

- Para efeitos de eficiência administrativa e técnica, tanto o responsável pelo planeamento, monitoria e avaliação do projeto, como o responsável pela gestão financeira, estarão igualmente baseados na Província de Maputo.

- O gabinete do projeto, sediado na Matola, assumirá a responsabilidade direta pela coordenação e implementação das atividades na região sul do país, abrangendo as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane.

- Beira: O gestor do projeto está aqui. O responsável pelas salvaguardas sociais, ambientais e de género também estará em Beira, com algumas responsabilidades nas tarefas de monitorização e avaliação;

- Para cada distrito ou agrupamento de distritos adjacentes (com um máximo de 5 responsáveis pelo projeto), haverá um Responsável Local pelo Projeto que atuará como ponto focal local para o projeto e assegurará as tarefas diárias necessárias para a implementação do projeto a nível distrital.;

- Alternando entre os dois centros, um especialista em extensão rural e adaptação às alterações climáticas será responsável pela supervisão e monitoria geral dos serviços de extensão rural participativa.

Quanto à forma como o projeto irá funcionar com outros projetos, esta será uma das responsabilidades do gestor do projeto: desempenhar um papel de ligação com o Governo, o PNUD e outras agências da ONU, ONGs e parceiros do projeto e manter uma estreita colaboração com outras agências doadoras que fornecem cofinanciamento.

Consulte a secção IV-2) Parcerias > .

# Quadro de resultados do projeto

Este projeto contribuirá para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13 e 15

Este projeto contribuirá para os seguintes resultados nacionais (UNDAF/CPD, RPD, GPD): Área de resultados 4: PLANETA: Resultado 10 do UNDAF: As comunidades são mais resilientes ao impacto das alterações climáticas e das catástrofes Resultado 5 do plano estratégico relacionado: Os países são capazes de reduzir a probabilidade de conflitos e diminuir o risco de desastres naturais, incluindo aqueles causados pelas alterações climáticas

|  | Indicadores de objetivos e resultados | Linha de base | Meta intercalar | Meta final do projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo do projeto: Fortalecer a resiliência das comunidades locais e dos governos subnacionais em Moçambique face aos impactos das alterações climáticas, por meio da promoção de meios de subsistência diversificados e sustentáveis, da integração da adaptação nos instrumentos de planeamento local e do reforço dos mecanismos de financiamento climático descentralizado | Indicador obrigatório do GEF LDCF 1: Número total de beneficiários diretos Dos quais Mas Mulheres | 215 pessoas (consultadas diretamente durante o PPG) 125 90 mulheres (41%) | Pelo menos 11 500 pessoas (arredondado) Das quais aproximadamente: 5.350 homens 6.150 mulheres (53%) | Pelo menos 25.500 pessoas (arredondado) Das quais aproximadamente: 11.900 homens 13.600 mulheres (53%) |
|  | Indicador principal obrigatório do GEF LDCF 2: Área de terra gerida para resiliência climática (ha), incluindo: terras agrícolas paisagem rural (excluindo terras agrícolas) | 0 - - - | 67.500 ha (arredondado) Dos quais aproximadamente: 12% de terrenos agrícolas; o restante é considerado «paisagem rural» | 150.000 ha (arredondado) Dos quais aproximadamente: 12% de terrenos agrícolas; o restante é considerado «paisagem rural» |
|  | Indicador obrigatório 3 do GEF LDCF: Número total de políticas/planos que irão integrar a resiliência climática | Nenhuma em todo o país (com poucas exceções, se houver): os planos de adaptação locais raramente são integrados nos planos formais distritais, pelo que a resiliência climática não é geralmente incorporada nos quadros de planeamento subnacionais | 5 planos de adaptação locais (nos cinco distritos prioritários) estão agora integrados nos planos formais distritais, incorporando de forma mais eficaz a resiliência climática nas ferramentas de planeamento subnacionais, graças ao projeto | 10 como meta mínima e possivelmente atingindo 13 planos (indicando um alto nível de sucesso para este indicador), assim distribuídos: até 7 planos de adaptação local para os distritos-alvo apoiados pelo projeto (mínimo 5) são incorporados nas ferramentas de planeamento local (tais como PESOD e PDD) + 3 novos planos de adaptação local (se viável) + 3 novos planos de adaptação provincial, como resultado do projeto |
|  | Indicadores essenciais obrigatórios do GEF 4: Número total de pessoas formadas Mas Mulheres | 0 | 97 452 520 mulheres | 2.160 1.004 homens 1.156 mulheres |
| Componente do projeto 1 | Implementação de medidas de adaptação incluídas nos Planos de Adaptação Local (LAPs) a nível distrital para promover meios de subsistência resilientes às alterações climáticas |  |  |  |
| # Resultado do Projeto 1 Capacidades das comunidades locais reforçadas para a adaptação aos impactos das alterações climáticas, através da diversificação e do fortalecimento dos meios de subsistência. | Indicador 5 Nível de capacidade de adaptação das comunidades locais em pelo menos 5 distritos-alvo em relação à linha de base, medido pelas 7 dimensões SHARP (ver Tabela 7 para uma descrição detalhada da estrutura e metodologia SHARP. Serão aplicados os seguintes parâmetros SHARP: (vulnerabilidade, rendimento, acesso ao mercado, diversificação dos meios de subsistência, género, uso da terra e dos recursos naturais, segurança alimentar e nutricional). | Todos os valores de referência são indexados a 100% — portanto, com exceção do subindicador de vulnerabilidade (5a), que visa a redução, qualquer índice superior a 100% no final do projeto implica melhorias nas condições, e índices inferiores a 100% mostram um declínio nas condições | Índices intercalares: a) Vulnerabilidade 100% c) Acesso ao mercado: 110% d) Diversificação dos meios de subsistência: 120% e) Género (vários aspectos da tomada de decisões no agregado familiar + outros parâmetros de género identificados para medir a redução das disparidades entre homens e mulheres): 120% f) Utilização da terra e dos recursos naturais: 110% g) Segurança alimentar e nutricional: 110% | Índices finais do projeto: a) Vulnerabilidade 70% b) Rendimento (demonstrando uma recuperação sólida pós-covid): 120% c) Acesso ao mercado 150% d) Diversificação dos meios de subsistência: 140% e) Género (vários aspectos da tomada de decisões no agregado familiar + outros parâmetros de género selecionados para medir a diminuição das disparidades entre géneros): 150% f) Utilização da terra e dos recursos naturais: 120% g) Segurança alimentar e nutricional: 120% |
|  | Indicador 6: Número de pessoas que beneficiam do financiamento para a adaptação nos 7 distritos visados, desagregado por género (pessoas individuais) | A determinar na fase inicial | 30% para as mulheres e +20% para os homens | +50 % para mulheres e +35% para homens |
| Resultados a alcançar Resultado 1 | Resultado 1.1) Fortalecimento da resiliência as medidas do LAP relacionadas com os sistemas produtivos locais e as práticas de gestão da terra e da água são priorizadas e apoiadas em localidades vulneráveis nos distritos-alvo através de tecnologias melhoradas e soluções inovadoras, abrangendo aproximadamente 150 000 ha de paisagens de uso misto Resultado 1.2) Os meios de subsistência das comunidades tornam-se mais resilientes às alterações climáticas em aproximadamente 40 localidades prioritárias através do investimento na melhoria da cadeia de valor, na diversificação e na formação sensível às questões de género, com foco nas associações de produtores Resultado 1.3) O acesso dos beneficiários ao financiamento local para adaptação é facilitado em até 7 distritos, sob a forma de subvenções para a implementação de subprojetos de meios de subsistência resilientes às alterações climáticas previstos nos LAP |  |  |  |
| Componente 2 do projeto | Reforço da capacidade institucional e comunitária a nível distrital e provincial para o planeamento e orçamentação subnacionais informados pelas alterações climáticas para comunidades resilientes |  |  |  |
| Resultado 2 “Capacidades institucionais e comunitárias fortalecidas para integrar a gestão dos riscos climáticos e as medidas de adaptação nos processos de planeamento e orçamentação a nível subnacional.” | Indicador 7 (no âmbito do subindicador 2.3.1 do TT): Número de funcionários públicos formados para integrar as prioridades dos LAP no planeamento e orçamentação do desenvolvimento local a) 120 funcionários a frequentar a formação designada b) proporção de mulheres entre os funcionários formados c) Número de participantes na formação que adotaram novas ferramentas divulgadas através da formação para o planeamento, gestão e reforço da resiliência, no prazo máximo de três meses após a formação ministrada Este indicador contribui para o indicador principal 4 da ferramenta de acompanhamento (número total de pessoas formadas) e para o subindicador 2.3.1 da ferramenta de acompanhamento (número de pessoas formadas sobre os impactos das alterações climáticas e respostas de adaptação adequadas). | a) 0 (projeto não iniciado) b) NA (projeto não iniciado) | a) 54 b) pelo menos 30% &gt;&gt; nota (a) atenção à disparidade de género entre os funcionários distritais e provinciais – com base em consultas no terreno, apenas 6% são mulheres | a) 120 b) pelo menos 30% |
|  | Indicador 8: Número de projetos comunitários que contribuem para a resiliência da cadeia de valor aprovados para financiamento distrital | 0 (projeto não iniciado) | Pelo menos 2 por distrito | Pelo menos 5 por distrito, dependendo do volume e da forma como são avaliados |
|  | Indicador 9 (no âmbito do subindicador 2.1.1 do TT): Número de medidas de adaptação incorporadas no planeamento geral | Menos de 10% das medidas identificadas nos LAP | 30% das medidas identificadas nos LAP | 50% das medidas identificadas nos LAP |
| Resultados a alcançar para atingir o Resultado 2 | Resultado 2.1) Capacidade dos funcionários distritais e provinciais e dos representantes comunitários em até 7 distritos é reforçada através de formação específica com vista a integrar as prioridades dos LAP no planeamento do desenvolvimento local e no processo orçamental, alcançando aproximadamente 120 indivíduos-chave (pelo menos 30% mulheres) entre as equipas de planeamento local e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis. Resultado 2.2) Elaboração de, pelo menos, 3 novos planos de adaptação locais a nível distrital e 3 planos de adaptação provinciais Resultado 2.3) Funcionários distritais e provinciais, líderes comunitários e extensionistas são formados através de ferramentas online em processos de planeamento da adaptação, procedimentos de M&amp;E &amp; MRV e ferramentas relacionadas com o tratamento de dados, de acordo com as suas funções, com vista a articular os esforços dos LAP com outros processos de política climática, tais como o NDC e o NAP, abrangendo cerca de 200 pessoas (de preferência 53% mulheres). |  |  |  |
| Resultado 3 “A gestão de projetos e as abordagens de Planeamento de Adaptação Local (LAP) são fortalecidas através de sistemas eficazes de monitoria e avaliação (M&A) e de gestão do conhecimento.” | Indicador 10 M&A ao nível do projeto gerido adequadamente de acordo com critérios-chave: [a] Conclusão da fase inicial [b] Funcionalidade e alcance do sistema de M&A do projeto em vigor [c] Pontualidade e conclusão bem-sucedida dos exercícios de revisão e avaliação ao nível do projeto (MTR e TE) | [a] NA - em espera [b] NA - em espera [c] NA - em espera | [a] Conclusão da fase inicial antes de 12 meses após a assinatura do PRODOC, conforme atestado pela MTR [b] Sistema de M&amp;E implementado e funcional [c] MTR realizado e concluído em tempo útil e com sucesso | [a] Conclusão da fase inicial antes de 12 meses da assinatura do PRODOC [b] O sistema de M&amp;E está implementado, funcional e contribui, através de protocolos de intercâmbio de dados, para o MRV das alterações climáticas a nível nacional e outros sistemas relacionados (por exemplo, o Sistema Nacional de Monitorização e Avaliação das Alterações Climáticas (SNMAMC) [c] MTR e TE realizados e concluídos em tempo útil e com sucesso |
| Resultados para alcançar o Resultado 3 | Resultado 3.1. O arranque do projeto, o planeamento e os processos críticos da fase inicial foram concluídos com sucesso e em tempo útil Resultado 3.2. O projeto é monitorizado e avaliado para apoiar a gestão adaptativa e baseada em resultados, a geração de conhecimento e a aprendizagem de lições |  |  |  |

# Plano de Monitorização e Avaliação (M&amp;E)

Os resultados do projeto, os indicadores correspondentes e as metas de médio prazo e de fim do projeto no quadro de resultados do projeto serão monitorados anualmente e avaliados periodicamente durante a implementação do projeto. Se os dados de referência para alguns dos indicadores de resultados ainda não estiverem disponíveis, eles serão coletados durante o primeiro ano de implementação do projeto. O Plano de Monitoramento incluído no Anexo 5 detalha as funções, responsabilidades e frequência do monitoramento dos resultados do projeto.

O monitoramento e a avaliação ao nível do projeto serão realizados em conformidade com os requisitos do PNUD, conforme descrito no POPP do PNUD e na Política de Avaliação do PNUD. O Escritório do PNUD no país é responsável por garantir o cumprimento integral de todos os requisitos do PNUD em matéria de monitoramento, garantia de qualidade, gestão de riscos e avaliação de projetos.

Os requisitos adicionais obrigatórios de M&amp;E específicos do GEF serão cumpridos de acordo com a Política de Monitoramento do GEF, a Política de Avaliação do GEF e outras políticas relevantes do GEF . O plano de M&amp;E orçado incluído abaixo e o plano de monitoramento no Anexo 5 orientarão as atividades de M&amp;E específicas do GEF a serem realizadas por este projeto.

Além destes requisitos obrigatórios de M&A do PNUD e do GEF, outras atividades de M&A consideradas necessárias para apoiar a gestão adaptativa ao nível do projeto serão acordadas durante o Workshop de Início do Projeto e serão detalhadas no Relatório de Início.

Requisitos adicionais de monitorização e relatórios do GEF:

Workshop e Relatório de Início: Um workshop de início do projeto será realizado no prazo de 2 meses a partir da data do primeiro desembolso, com o objetivo de:

- Familiarizar as principais partes interessadas com a estratégia detalhada do projeto e discutir quaisquer alterações que possam ter ocorrido no contexto geral desde que a ideia do projeto foi inicialmente concebida e que possam influenciar a sua estratégia e implementação.

- Discutir as funções e responsabilidades da equipa do projeto, incluindo linhas de reporte, estratégias de envolvimento das partes interessadas e mecanismos de resolução de conflitos.

- Revisar o quadro de resultados e o plano de monitoramento.

- Discutir as funções e responsabilidades de reporte, monitorização e avaliação e finalizar o orçamento de M&amp;E; identificar institutos nacionais/regionais a envolver na M&amp;E ao nível do projeto; discutir o papel do GEF OFP e de outras partes interessadas na M&amp;E ao nível do projeto.

- Atualizar e rever as responsabilidades pelo monitoramento das estratégias do projeto, incluindo o registo de riscos; o relatório SESP, a Estrutura de Gestão Social e Ambiental (quando relevante) e outros requisitos de salvaguarda; os mecanismos de reclamação do projeto; a estratégia de género; a estratégia de gestão do conhecimento e outras estratégias de gestão relevantes.

- Revisar os procedimentos de relatórios financeiros e monitoramento do orçamento e outros requisitos obrigatórios e acordar os arranjos para a auditoria anual.

- Planear e agendar as reuniões do Conselho do Projeto e finalizar o plano de trabalho anual do primeiro ano. Finalizar os TdR do Conselho do Projeto.

- Lançar formalmente o projeto.

Relatório de Implementação do Projeto GEF (PIR):

O PIR anual do GEF, abrangendo o período de relatório de julho (ano anterior) a junho (ano atual), será concluído para cada ano de implementação do projeto. O PNUD realizará a garantia de qualidade do PIR antes da sua apresentação ao GEF. O PIR apresentado ao GEF será partilhado com o Conselho do Projeto. O PNUD realizará uma revisão da qualidade do PIR, e essa revisão e feedback serão utilizados para informar a preparação do PIR anual subsequente.

Indicadores principais do GEF e/ou LDCF/SCCF:

Os indicadores principais do GEF e/ou LDCF/SCCF incluídos no Anexo 15 serão utilizados para monitorar os benefícios ambientais globais e serão atualizados para relatório ao GEF antes da MTR e TE. Note-se que a equipa do projeto é responsável pela atualização do estado dos indicadores. Os dados de monitorização atualizados devem ser partilhados com os consultores da MTR/TE antes das missões de avaliação exigidas, para que possam ser utilizados para a verificação no terreno subsequente. As metodologias a utilizar na recolha de dados foram definidas pelo GEF e estão disponíveis no GEF GEF.

Revisão Intercalar Independente (MTR):

Uma revisão intercalar independente (MTR) será concluída até ao meio do projeto. Os termos de referência, o processo de MTR e o relatório final de MTR seguirão os modelos padrão e as orientações de MTR para projetos financiados pelo GEF e apoiados pelo PNUD, disponíveis no Centro de Recursos de Avaliação do PNUD. A MTR deve ser apresentada ao GEF até ao meio do projeto, mas não mais tarde do que 48 meses após a aprovação do CEO. O ponto intermédio é determinado pela data prevista para a assinatura do ProDoc mais o número de meses de duração e encontrando a data intermédia (Por exemplo, se um projeto tem uma duração de 5 anos, o MTR deve ser apresentado 2,5 anos após a assinatura do ProDoc) Para cumprir o prazo de apresentação, os relatórios finais do MTR devem ser concluídos e apresentados à equipa BPPS NCE o mais tardar 2 meses antes do prazo de apresentação, a fim de permitir tempo suficiente para a revisão/aprovação interna necessária antes da apresentação.

Devem ser tomadas medidas para concluir e enviar o MTR dentro do prazo de envio. Portanto, o processo do MTR deve começar no máximo 8 meses antes da data prevista para o envio do MTR.

O MTR será «independente, imparcial e rigoroso». Os avaliadores contratados para realizar a tarefa serão independentes das organizações que estiveram envolvidas na concepção, execução ou assessoria do projeto a ser avaliado. Da mesma forma, os avaliadores não devem estar em uma posição em que possa haver a possibilidade de contratos futuros relacionados ao projeto em análise.

O Ponto Focal Operacional do GEF e outras partes interessadas serão ativamente envolvidos e consultados durante o processo de avaliação. Apoio adicional para garantia da qualidade está disponível junto à Diretoria do BPPS/GEF.

O relatório final da MTR será disponibilizado publicamente em inglês e publicado no ERC do PNUD até a data de apresentação da MTR indicada na capa deste documento do projeto. Uma resposta da administração às recomendações da MTR será publicada no ERC no prazo de seis semanas após a apresentação do relatório da MTR ao GEF.

Avaliação final (TE):

Uma avaliação terminal independente (TE) será realizada após a conclusão de todos os principais resultados e atividades do projeto. Os termos de referência, o processo de avaliação e o relatório final da TE seguirão os modelos padrão e as orientações da TE para projetos financiados pelo GEF e apoiados pelo PNUD, disponíveis no Centro de Recursos de Avaliação do PNUD. A TE deve ser apresentada ao GEF no prazo máximo de 6 meses após a data de conclusão. Este é um prazo rigoroso que, se não for cumprido, só pode ser prorrogado mediante um pedido formal de prorrogação. Para cumprir o prazo de apresentação, os relatórios finais da TE devem ser concluídos e apresentados à equipa BPPS NCE o mais tardar 2 meses antes do prazo, a fim de permitir tempo suficiente para a revisão/aprovação interna necessária antes da apresentação.

Devem ser tomadas medidas para concluir e enviar a TE dentro do prazo de envio. Portanto, a TE deve começar no máximo 8 meses antes da data prevista para o envio da TE (ou 11 meses antes da data estimada de encerramento operacional).

A avaliação será «independente, imparcial e rigorosa». O(s) avaliador(es) que o PNUD contratará para realizar a tarefa será(ão) independente(s) das organizações que estiveram envolvidas na concepção, execução ou assessoria do projeto a ser avaliado. Da mesma forma, os avaliadores não devem estar em uma posição em que possa haver a possibilidade de contratos futuros relacionados ao projeto que está sendo avaliado.

O Ponto Focal Operacional do GEF e outras partes interessadas serão ativamente envolvidos e consultados durante o processo de avaliação terminal. Apoio adicional para garantia de qualidade está disponível no BPPS NCE.

O relatório final da TE será disponibilizado publicamente em inglês e publicado no ERC do PNUD até a data de apresentação da TE indicada na página de rosto deste documento do projeto. Uma resposta da administração às recomendações da TE será publicada no ERC no prazo de seis semanas após a apresentação do relatório da TE ao GEF.

De acordo com os requisitos de Avaliação Terminal do GEF, para projetos de grande porte cancelados, as Avaliações Terminais são necessárias se os gastos da subvenção do GEF excederem US$2 milhões.

Relatório final:

O PIR final do projeto do GEF, juntamente com o relatório de avaliação terminal (TE) e a resposta da gestão correspondente, servirão como pacote final do relatório do projeto. O pacote final do relatório do projeto será discutido com o Conselho do Projeto durante uma reunião de revisão de fim de projeto para discutir as lições aprendidas e as oportunidades de ampliação.

Plano de monitoria: Os resultados do projeto, os indicadores correspondentes e as metas de médio prazo e de fim do projeto no quadro de resultados do projeto serão monitorados anualmente pela Unidade de Gestão do Projeto e serão relatados no PIR do GEF todos os anos, sendo avaliados periodicamente durante a implementação do projeto. Se os dados de referência para alguns dos indicadores de resultados ainda não estiverem disponíveis, serão recolhidos durante o primeiro ano de implementação do projeto. Os riscos do projeto, conforme descritos no registo de riscos, serão monitoradioss trimestralmente.

## da atividade de monitoramento

Consulte o Anexo 5 para obter todos os detalhes do Plano de Monitoramento.

|  | Frequência/Prazo | Ação esperada | Parceiros (se conjunta) |
| --- | --- | --- | --- |
| Workshop inicial e relatório | Workshop inicial no prazo de 2 meses após o primeiro desembolso | Conforme descrito acima |  |
| Acompanhar o progresso dos resultados (ver tabela acima para mais detalhes) | Anualmente, a meio do período e no encerramento | O progresso mais lento do que o esperado será abordado pela gestão do projeto. |  |
| Monitorizar e gerir riscos | Trimestral | Os riscos são identificados pela gestão do projeto e são tomadas medidas para gerir os riscos. O registo de riscos é mantido ativamente para acompanhar os riscos identificados e as medidas tomadas. |  |
| Monitorizar os principais indicadores do projeto que requerem avaliações no terreno | Em curso | Realizar a Consultoria de Início do Projeto no Ano 1 para gerar dados para indicadores que requerem consultas aprofundadas e renovadas no terreno. |  |
| Missões de supervisão | Anualmente |  |  |
| Missões de aprendizagem e aprendizagem | Conforme necessário | As lições relevantes são registadas pela equipa do projeto e utilizadas para informar as decisões de gestão. |  |
| Garantia de qualidade anual do projeto | Anualmente | As áreas fortes e fracas serão analisadas pela gestão do projeto e utilizadas para informar as decisões destinadas a melhorar o desempenho do projeto. |  |
| Revisão e correções de rumo | Pelo menos uma vez por ano | Os dados de desempenho, riscos, lições aprendidas e qualidade serão discutidos pelo conselho do projeto e utilizados para fazer correções de rumo. |  |
| Relatório Anual de Implementação do Projeto GEF (PIR) | Anualmente, normalmente entre junho e setembro | Contribuição obrigatória da equipa do projeto, CO e RTA. Os pontos fortes e fracos serão analisados pela gestão do projeto e utilizados para informar decisões destinadas a melhorar o desempenho do projeto |  |
| Revisão do projeto (Conselho do projeto) | Duas vezes por ano | Quaisquer preocupações com a qualidade ou progresso mais lento do que os esperados devem ser discutidas pelo conselho do projeto e as ações de gestão acordadas para resolver as questões identificadas. |  |

Plano de avaliação

| Título da avaliação | Parceiros (se houver) | Resultado do plano estratégico relacionado | Resultado do UNSDCF/CPD | Data prevista para conclusão | Principais partes interessadas na avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão independente intercalar (MTR) | - | Resultado 5 do plano estratégico relacionado: Os países são capazes de reduzir a probabilidade de conflitos e diminuir o risco de desastres naturais, incluindo aqueles causados pelas alterações climáticas | Área de resultados 4: PLANETA: Resultado 10 do UNDAF: As comunidades são mais resilientes ao impacto das alterações climáticas e das catástrofes | 30 de junho de 2027 | Ministérios governamentais (MTA, MAAP), , governo local, organizações da sociedade civil |
| Avaliação Terminal Independente (TE) | - | Resultado 5 do plano estratégico relacionado: Os países são capazes de reduzir a probabilidade de conflitos e diminuir o risco de desastres naturais, incluindo os decorrentes das alterações climáticas | Área de resultado 4: PLANETA: Resultado 10 do UNDAF: As comunidades são mais resilientes ao impacto das alterações climáticas e dos desastres | 30 de julho de 2029 | Ministérios governamentais (MTA, MAAP), MAAP, governo local, organizações da sociedade civil |

| Orçamento para monitorização e avaliação da execução do projeto: Este orçamento de M&A fornece uma discriminação dos custos das atividades de M&A a serem lideradas pela Unidade de Gestão do Projeto durante a implementação do projeto. Esses custos são equivalentes aos do Componente de M&A do Quadro de Resultados e do TBWP. Outras atividades de M&A do projeto podem ser adicionadas a este orçamento se estiverem incluídas no componente de M&A do quadro de resultados. A supervisão e participação do Escritório Nacional do PNUD/consultores técnicos regionais/unidades da sede nessas atividades de M&A e no cumprimento dos requisitos padrão de M&A do PNUD não estão incluídas, pois são cobertas pela taxa do GEF. |  |
| --- | --- |
| Requisitos de M&A do GEF a serem cumpridos pela Unidade de Gestão do Projeto (PMU) | Custos indicativos (US$) |
| Workshop e relatório de início | 15.000 |
| M&A necessária para relatar o progresso alcançado na consecução dos indicadores centrais do GEF e dos resultados do projeto incluídos no quadro de resultados do projeto (a Consultoria de Início do Projeto irá recolher diretamente os dados para completar o Quadro de Resultados do Projeto com os indicadores que não têm uma linha de base — em particular, os indicadores 5, 6, 7 e 10) | $ |
| Preparação do Relatório Anual de Implementação do Projeto (PIR) do GEF | $ |
| Revisão independente intercalar (MTR): | $ Consulte as orientações da MTR para obter estimativas sobre o tempo necessário e os custos |
| Avaliação final independente (TE): | $ Consulte as orientações da TE para obter estimativas sobre o tempo necessário e os custos |
| Outras atividades de M&A do projeto: Consultorias nacionais previstas no Componente 3 | $28.500 |
| Outras atividades de M&A do projeto: Workshop de encerramento | 15.000,00 |

## Gestão do conhecimento

Conforme descrito na componente 2, este projeto beneficiará das lições e experiências do mecanismo de gestão do conhecimento estabelecido pelo Programa do PNUD sobre Informação Climática para o Desenvolvimento Resiliente em África (CIRDA), recentemente concluído. O CIRDA prestou apoio a 11 países africanos menos desenvolvidos nos seus esforços para reforçar a sua capacidade de recolher, analisar e divulgar informações climáticas como ferramenta de planeamento da adaptação. Essas lições incluem estratégias de comunicação para melhorar a eficácia dos EWS e a utilização de informações meteorológicas, que devem ser aplicadas a quaisquer medidas que o projeto possa apoiar para a melhoria local dos EWS e das estratégias de RRD, nomeadamente no envolvimento dos comités locais de risco de catástrofes (CLGRC).

A estratégia de gestão do conhecimento do próprio projeto permitirá também avaliar e documentar de forma acessível e partilhar as melhores práticas e lições aprendidas com as partes interessadas relevantes e outras iniciativas relevantes na região. Além disso, o projeto procurará estabelecer mecanismos de feedback eficazes e estruturas de gestão do conhecimento para transmitir a mensagem ideal para reduzir a exposição das pessoas a riscos e ameaças e divulgar ainda mais as estratégias de adaptação e desenvolvimento da cadeia de valor que o projeto está a apoiar nos seus 7 distritos-alvo. Isto também ajudará a garantir que os recursos sejam utilizados da forma mais rentável e que não sejam promovidas soluções ineficientes ao longo do projeto, mas sim que as atividades do projeto possam ser continuamente adaptadas para servir o maior número de pessoas através das mensagens e da prestação mais eficazes possíveis.

Como parte desta estratégia, no âmbito do Resultado 2.4, o projeto criará uma ferramenta online de partilha de conhecimentos de acesso livre, dedicada a fornecer recursos externos relevantes sobre as melhores práticas e lições aprendidas com as principais partes interessadas e outras iniciativas relevantes na região (por exemplo, os resultados da FEWS NET, o mapeamento regional da vulnerabilidade da SADC, CIRA e de outras iniciativas de adaptação), disponibilizando simultaneamente os resultados, o progresso da implementação e as lições aprendidas para apoiar a gestão adaptativa do projeto.

Durante a fase PPG, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS ) manifestou interesse em colaborar com este projeto através de três ações que reforçariam a estratégia de gestão do conhecimento do projeto:

a) monitoria da implementação do projeto, fornecendo informações sobre o estado de desmatamento por meio da plataforma geoespacial do FNDS, que é atualizada com dados anuais por distrito e disponibilizados na forma de mapas e dados;

b) capacitar as instituições distritais participantes no uso da plataforma geoespacial para monitorar o estado da desflorestação em nível distrital;

c) gerar uma estimativa anual das emissões decorrentes da desflorestação anual por distrito.

Os dados fornecidos pela plataforma geoespacial do FNDS podem contribuir para as atividades no terreno, apoiando a identificação de áreas geográficas dentro dos distritos como áreas prioritárias para a restauração ecológica, áreas com potencial para a agricultura de conservação e áreas prioritárias para a organização das comunidades através de serviços de extensão rural com foco em técnicas de adaptação fornecidas a comunidades selecionadas.

O MAAP realizou um estudo e um documento de orientação sobre as boas práticas e lições aprendidas com a implementação do LAP em vários projetos de 2016 a 2020 (resultados ainda não disponíveis). Este documento de orientação pode informar e inspirar a implementação deste projeto

O projeto também promoverá workshops, reuniões e visitas entre as partes interessadas de diferentes distritos. Por exemplo, no âmbito do resultado 2.3, durante o PY2 e o PY3, os principais parceiros governamentais do projeto do SDPI e do SDAE visitarão outros distritos do projeto para aprender como estão a promover as VSLA e o empreendedorismo local como parte da estratégia de capacitação através da aprendizagem prática.

O responsável pelo planeamento, monitoria e avaliação do projeto será o principal responsável pela execução das tarefas relacionadas com a estratégia de gestão do conhecimento do projeto.

O Centro de Gestão do Conhecimento sobre Alterações Climáticas (CGCMC) foi criado em 2015 através do NCCAMS na Academia de Ciências de Moçambique e é constituído por entidades existentes e grupos temáticos a serem geridos pelas entidades públicas responsáveis. Tem como objetivo coordenar a investigação, a divulgação e a formação com base nas necessidades identificadas pelos seus membros. O centro tem carecido de apropriação governamental, o que tem resultado na falta de fundos necessários para manter o seu funcionamento. A resolução deste problema não é previsível num futuro próximo. No entanto, se o CGCMC for lançado até ao início do projeto, poderá estar estreitamente envolvido na estratégia de gestão do conhecimento do projeto.

Além disso, o Programa de Educação, Comunicação e Divulgação Ambiental (PECODA) 2009-2025 promove campanhas de formação e educação em todo o país com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as alterações climáticas e mudar atitudes que possam afetar negativamente o ambiente. O projeto alinhará as suas atividades com as implementadas pelo Programa e ambas as iniciativas apoiar-se-ão mutuamente em termos de estratégia de gestão do conhecimento.

# Disposições de governação e gestão

### Secção 1) Funções e responsabilidades gerais do mecanismo de governação do projeto:

O projeto será implementado seguindo a modalidade de implementação assistida do NIM do PNUD, de acordo com o Acordo Básico de Assistência Padrão entre o PNUD e o Governo de Moçambique e o Programa Nacional.

O Parceiro Nacional de Implementação deste projeto é o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP),

O Parceiro Implementador é a entidade à qual o Administrador do PNUD confiou a implementação da assistência do PNUD especificada neste documento de projeto assinado, juntamente com a assunção de total responsabilidade e prestação de contas pelo uso eficaz dos recursos do PNUD e pela entrega dos resultados, conforme estabelecido neste documento.

O Parceiro de Implementação é responsável pela execução deste projeto. As tarefas específicas incluem:

- Planeamento, coordenação, gestão, monitorização, avaliação e elaboração de relatórios do projeto.  Isso inclui o fornecimento de todas as informações e dados necessários para a elaboração de relatórios do projeto oportunos, abrangentes e baseados em evidências, incluindo resultados e dados financeiros, conforme necessário. O Parceiro de Implementação envidará esforços para garantir que a monitorização e avaliação (M&amp;E) ao nível do projeto, seja realizada por institutos nacionais e esteja alinhada com os sistemas nacionais, de modo que os dados utilizados e gerados pelo projeto apoiem os sistemas nacionais.

- Gestão de riscos, conforme descrito neste Documento do Projeto;

- Aquisição de bens e serviços, incluindo recursos humanos;

- Gestão financeira, incluindo a supervisão das despesas financeiras em relação aos orçamentos do projeto;

- Aprovação e assinatura do plano de trabalho plurianual;

- Aprovação e assinatura do relatório combinado de execução no final do ano; e

- Assinatura do relatório financeiro ou da autorização de financiamento e do certificado de despesas.

O Parceiro Implementador trabalhará em estreita colaboração com o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP), especialmente a nível distrital e com vista a consolidar uma colaboração técnica intragovernamental e em torno das questões do Planeamento da Adaptação Local (LAP) e da criação de condições propícias à implementação do projeto. Nos distritos onde a pesca é fundamental para a subsistência local, o Parceiro Implementador trabalhará também em estreita colaboração com representantes locais dos SDAEs para consolidar um acordo de colaboração semelhante em torno dos LAPs.

As Partes Responsáveis, nos acordos de gestão deste projeto, referem-se atualmente a «potenciais prestadores de serviços» que serão contratados com o objetivo de entregar determinados resultados do projeto, com vista a otimizar os resultados, nomeadamente tirando partido do que estes prestadores de serviços podem oferecer em termos de competências especializadas, prestação de serviços com base geográfica e capacidade de mobilizar pessoal qualificado de forma rentável para atingir os objetivos do projeto.

Uma vez selecionadas as Partes Responsáveis, o Parceiro de Implementação deverá celebrar acordos escritos com estas organizações/entidades para a prestação de serviços específicos ao projeto em seu nome a nível local, e utilizando o orçamento do projeto, com o objetivo de realizar atividades específicas do projeto e entregar determinados resultados. Tal acordo será aplicável, em particular, ao Pacote de Trabalho de Prestação de Serviços n.º 1 sobre serviços de extensão rural (intitulado «Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais») e ao Pacote de Trabalho de Prestação de Serviços n.º 2 sobre serviços de financiamento da adaptação local (intitulado «Implementação dos mecanismos de concessão de subvenções para financiar a implementação do LAP»). O envolvimento das Partes Responsáveis por estes dois pacotes de prestação de serviços também deverá ajudar a MTA e o PNUD a mitigar os riscos do projeto e aliviar os seus respectivos encargos administrativos.

Devido ao volume e à duração previstos do acordo contratual, e à necessidade de desenvolver relações comerciais produtivas e mutuamente benéficas com potenciais prestadores de serviços, estes serão considerados «Partes Responsáveis» e estão no âmbito dos Acordos de Gestão do projeto. O projeto ainda não selecionou estas Partes Responsáveis através de um processo de contratação pública.

A seleção das Partes Responsáveis será totalmente competitiva, a fim de permitir que tanto as «entidades com fins lucrativos» (setor empresarial) como «sem fins lucrativos» (ONG e OSC) contribuam para o projeto.

O processo de seleção competitivo terá como alvo os mercados de consultoria internacionais e nacionais. As etapas dos processos de contratação e a descrição dos serviços esperados, respectivamente no Pacote de Trabalho n.º 1 e no Pacote de Trabalho n.º 2, estão descritas em pormenor no PRODOC Anexo 8, sob o título «Consultoria Técnica e Outros Pacotes de Trabalho de Prestação de Serviços». As ligações a atividades e resultados específicos do projeto para os respectivos Pacotes de Trabalho também podem ser encontradas nas secções mencionadas no Anexo 8.

Para permitir a diversidade, a equidade e uma distribuição geográfica ideal da prestação de serviços, espera-se que sejam selecionados vários responsáveis para cada um dos pacotes de trabalho mencionados. Os serviços serão adquiridos através de lotes que serão claramente definidos durante a fase inicial do projeto. A aquisição será realizada por meio de convites à apresentação de propostas, manifestações de interesse e RFPs (solicitações de propostas) tecnicamente avaliados, conforme aplicável. Foram feitas provisões no orçamento e a descrição das atividades no PRODOC é suficientemente detalhada para que os processos sejam seguidos pela equipa do projeto. Pode ser contratado apoio ad hoc de especialistas no assunto para apoiar o processo, conforme necessário.

As orientações oficiais do PNUD sobre o processo de contratação de Partes Responsáveis podem ser encontradas aqui: https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Design_Select%20Responsible%20Party%20and%20Grantees.docx&amp;action=default

Partes interessadas e grupos-alvo do projeto: incluem, por exemplo, o governo local a nível distrital nos distritos visados, e para os quais um ponto focal importante são os Serviços de Planeamento e Infraestruturas (incluindo ambiente) do SDPI, bem como os governos provinciais em províncias selecionadas, nos quais o Grupo Técnico (Ambiente e Planeamento) a nível provincial é o ponto focal. Outras partes interessadas importantes incluem o Ministério da Agricultura, Ambiente e  (MAAP), além de várias ONGs e OBCs (incluindo organizações de produtores) a nível local. (Consulte a secção Partes interessadas).

PNUD: O PNUD é responsável perante o GEF pela implementação deste projeto. Isso inclui supervisionar a execução do projeto realizada pelo Parceiro de Implementação para garantir que o projeto esteja sendo realizado de acordo com as políticas e procedimentos do PNUD e do GEF e com as normas e disposições descritas na carta de Delegação de Autoridade (DOA) para este projeto. O Coordenador Executivo do PNUD para o GEF, em consulta com os escritórios do PNUD e o Parceiro Implementador, reserva-se o direito de revogar a DOA do projeto, suspender ou cancelar este projeto do GEF. O PNUD é responsável pela função de Garantia do Projeto na estrutura de governança do projeto e apresenta-se ao Conselho do Projeto e participa nas reuniões do Conselho do Projeto como membro sem direito a voto.

Será mantida uma barreira entre a supervisão do projeto e a garantia de qualidade realizadas pelo PNUD e cobradas à taxa do GEF e qualquer apoio à execução do projeto realizado pelo PNUD (conforme solicitado e acordado pelo Parceiro Implementador e pelo GEF) e poderá ser cobrado aos custos de gestão do projeto do GEF (apenas se aprovado pelo GEF). A separação de funções e as disposições relativas à barreira para o PNUD neste caso são descritas na secção seguinte.

### Secção 2) Estrutura organizacional do projeto

– ver a página seguinte --

Figura18 . Estrutura organizacional do projeto

O Representante Residente do PNUD assume total responsabilidade e prestação de contas pela supervisão e garantia da qualidade deste Projeto e assegura a sua implementação oportuna, em conformidade com os requisitos específicos do GEF e com as Políticas e Procedimentos Operacionais e Programáticos (POPP) do PNUD, os seus Regulamentos e Regras Financeiras e o Quadro de Controlo Interno. Um representante do Escritório Nacional do PNUD assumirá a função de garantia e apresentará as conclusões da garantia ao Conselho do Projeto, participando, portanto, nas reuniões do Conselho do Projeto como membro sem direito a voto.

Apoio do PNUD ao projeto: O Parceiro de Implementação e o GEF OFP solicitaram ao PNUD que prestasse serviços de apoio no valor de 138.000 dólares americanos durante toda a duração do projeto, e o GEF concordou que o PNUD prestasse esses serviços de apoio à execução. No entanto, esses custos não serão imputados ao orçamento do projeto, mas serão totalmente cobertos por recursos não provenientes do GEF. Os serviços de apoio à execução — financiados pelo orçamento do projeto ou por outras fontes — foram detalhados e acordados entre o Escritório Nacional do PNUD e o Parceiro de Implementação em uma Carta de Acordo (LOA). Essa LOA está anexada ao presente Documento do Projeto.

Para garantir a estrita independência exigida pelo GEF e em conformidade com o Quadro de Controlo Interno do PNUD, estes serviços de execução serão prestados independentemente dos serviços de supervisão e garantia de qualidade específicos do GEF.

### Secção 3) Segregação de funções e barreiras de segurança em relação à representação do PNUD no conselho do projeto:

Conforme indicado nas Normas Fiduciárias Mínimas para Agências Parceiras do GEF, nos casos em que uma Agência Parceira do GEF (ou seja, o PNUD) realiza tanto a supervisão da implementação como a execução de um projeto, a Agência Parceira do GEF (ou seja, o PNUD) deve separar as suas funções de supervisão da implementação do projeto e de execução e descrever no documento do projeto relevante: 1) Arranjo institucional satisfatório para a separação das funções de supervisão da implementação e execução em diferentes departamentos da Agência Parceira do GEF; e 2) Linhas claras de responsabilidade, reporte e prestação de contas dentro da Agência Parceira do GEF entre as funções de supervisão da implementação do projeto e

execução do projeto.

Neste caso, a função de supervisão da implementação do PNUD no projeto — representada no conselho do projeto e através da função de garantia do projeto — é desempenhada por Cleophas Torori (Representante Residente Adjunto para Programas no Conselho do Projeto) e Eunice Mucache, Chefe da Unidade de Ambiente, Clima e Resiliência, que assegura a qualidade do projeto. A função de execução do PNUD no projeto (conforme solicitado pelo parceiro de implementação e aprovado pelo GEF) é desempenhada por Anna Chyzhkova/Representante Residente Adjunta para Operações, que se reportará a Edo Stork, Representante Residente do PNUD

### Secção 4) Funções e responsabilidades da estrutura organizacional do projeto:

- Conselho do Projeto: Todos os projetos do PNUD devem ser governados por um conselho ou comitê multilateral estabelecido para analisar o desempenho com base no monitoramento e avaliação, bem como questões de implementação, a fim de garantir a entrega de resultados de qualidade. O Conselho do Projeto (também chamado de Comitê Diretor do Projeto) é o órgão de supervisão mais sênior e dedicado a um projeto.

As duas principais funções (obrigatórias) do conselho do projeto são as seguintes:

- Supervisão de alto nível da execução do projeto pelo Parceiro de Implementação (conforme explicado na secção «Fornecer Supervisão» do POPP). Esta é a principal função do conselho do projeto e inclui avaliações anuais (e conforme necessário) de quaisquer riscos significativos para o projeto e decisões/acordos sobre quaisquer ações de gestão ou medidas corretivas para os abordar de forma eficaz. O Conselho do Projeto analisa as evidências do desempenho do projeto com base no monitoramento, avaliação e relatórios, incluindo relatórios de progresso, avaliações, registos de riscos e o relatório combinado de entrega. O Conselho do Projeto é responsável por tomar as medidas corretivas necessárias para garantir que o projeto alcance os resultados desejados.

- Aprovação das decisões estratégicas de execução do projeto do Parceiro Implementador com vista a avaliar e gerir os riscos, monitorizar e garantir a consecução global dos resultados e impactos previstos e assegurar a sustentabilidade a longo prazo das decisões de execução do projeto do Parceiro Implementador (conforme explicado na secção «Gerir a Mudança» do POPP).

Requisitos para integrar o Conselho do Projeto: a incluir nos TdR do Conselho do Projeto

- Concordar com os Termos de Referência do Conselho e as regras sobre protocolos, quórum e atas.

- Reunir-se anualmente, pelo menos uma vez.

- Divulgar qualquer conflito de interesses no desempenho das funções de membro do Conselho do Projeto e tomar todas as medidas para evitar quaisquer conflitos de interesses reais ou aparentes. Esta divulgação deve ser documentada e mantida em arquivo pelo PNUD.

- Desempenhar as funções do Conselho do Projeto de acordo com as políticas e procedimentos do PNUD.

- Garantir os mais elevados níveis de transparência e assegurar que as atas das reuniões do Conselho do Projeto sejam registadas e partilhadas com as partes interessadas do projeto.

Responsabilidades do Conselho do Projeto: a incluir nos TdR do Conselho do Projeto

- Tomada de decisão por consenso:

  - O Conselho do Projeto fornece orientação e direção geral ao projeto, garantindo que ele permaneça dentro de quaisquer restrições especificadas e fornecendo supervisão geral da implementação do projeto.

  - Analisar o desempenho do projeto com base no monitoramento, avaliação e relatórios, incluindo relatórios de progresso, registros de riscos e o relatório combinado de entrega;

  - O Conselho do Projeto é responsável por tomar decisões de gestão por consenso.

  - A fim de garantir a responsabilidade final do PNUD, as decisões do Conselho do Projeto devem ser tomadas de acordo com normas que assegurem a gestão dos resultados do desenvolvimento, a melhor relação custo-benefício, a equidade, a integridade, a transparência e a concorrência internacional eficaz.

  - Caso não seja possível chegar a um consenso no Conselho, o representante do PNUD no conselho mediará para encontrar um consenso e, se isso não for possível, tomará a decisão final para garantir que a implementação do projeto não seja indevidamente atrasada. (Não edite ou exclua esta frase!)

- Supervisionar a execução do projeto:

  - Acordar as tolerâncias do gestor do projeto, conforme necessário, dentro dos parâmetros descritos no documento do projeto, e fornecer orientação e aconselhamento para situações excepcionais em que as tolerâncias do gestor do projeto sejam excedidas.

- Avaliar os planos de trabalho anuais preparados pelo Parceiro de Implementação para o Projeto; analisar os relatórios de entrega combinados antes da certificação pelo parceiro de implementação.

- Abordar quaisquer questões de alto nível do projeto levantadas pelo gestor do projeto e pela garantia do projeto;

- Aconselhar sobre alterações maiores e menores ao projeto dentro dos parâmetros definidos pelo PNUD e pelo doador e encaminhar tais alterações maiores e menores propostas ao Coordenador Executivo de Natureza, Clima e Energia do PNUD BPPS (e ao GEF, conforme exigido pelas políticas do GEF);

- Fornecer orientação e recomendações de alto nível à unidade de gestão do projeto para garantir que os resultados acordados sejam produzidos de forma satisfatória e de acordo com os planos.

- Acompanhar e monitorizar as atividades cofinanciadas e a realização dos montantes de cofinanciamento deste projeto.

- Aprovar o Relatório Inicial, os relatórios anuais de implementação do projeto do GEF, a revisão intercalar e os relatórios de avaliação final.

- Garantir o compromisso dos recursos humanos para apoiar a implementação do projeto, arbitrando quaisquer questões dentro do projeto.

- Gestão de riscos:

  - Fornecer orientação sobre riscos do projeto em evolução ou materializados e acordar possíveis ações de mitigação e gestão para lidar com riscos específicos.

  - Revisar e atualizar o registo de riscos do projeto e os planos de gestão associados com base nas informações preparadas pelo Parceiro de Implementação. Isso inclui riscos relacionados que podem ser geridos diretamente por este projeto, bem como riscos contextuais que podem afetar a entrega do projeto ou a conformidade e reputação contínuas do PNUD, mas que estão fora do controlo do projeto. Por exemplo, riscos sociais e ambientais associados a atividades cofinanciadas ou atividades que ocorrem na área de influência do projeto e que têm implicações para o projeto.

  - Tratar as reclamações ao nível do projeto.

- Coordenação:

  - Garantir a coordenação entre os vários projetos e programas financiados por doadores e pelo governo.

  - Garantir a coordenação com várias agências governamentais e a sua participação nas atividades do projeto.

A composição do Conselho do Projeto será a seguinte:

  - Executivo do projeto: É um indivíduo que representa a propriedade do projeto e preside o Conselho do Projeto. O executivo é normalmente o homólogo nacional para projetos implementados a nível nacional. O executivo do projeto é o secretário permanente da MAAP.

  - Representante(s) dos beneficiários: Indivíduos ou grupos que representam os interesses daqueles que irão beneficiar do projeto. A sua função principal no conselho é garantir a realização e dos resultados do projeto na perspetiva dos beneficiários do projeto. Muitas vezes, os representantes da sociedade civil podem desempenhar esta função. Os representantes dos beneficiários são: Direção Nacional de Ambiente e Mudanças Climáticas e a Direcção Nacional Agricultura, governo distrital em até 7 distritos-alvo, 5 dos quais são Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo), governos provinciais de Inhambane, Sofala e Maputo (a título indicativo).

  - Parceiro(s) de desenvolvimento: Indivíduos ou grupos que representam os interesses das partes envolvidas que fornecem financiamento e/ou conhecimentos técnicos ao projeto. Os parceiros de desenvolvimento são: FIDA, CE, SIDA e, possivelmente, UNCDF. A título indicativo, serão membros do PSC, se estiverem dispostos a participar (a confirmar durante a fase de avaliação final e de início). Se for relevante, podem ser identificados outros.

- Garantia do projeto: A garantia do projeto é da responsabilidade de cada membro do conselho do projeto; no entanto, o PNUD tem um papel distinto de garantia em todos os projetos do PNUD, desempenhando funções objetivas e independentes de supervisão e monitorização do projeto. O PNUD realiza a garantia da qualidade e apoia o Conselho do Projeto (e a Unidade de Gestão do Projeto) através da supervisão e monitorização objetivas e independentes do projeto, incluindo o cumprimento das normas de gestão de risco e sociais e ambientais do PNUD. O Conselho do Projeto não pode delegar nenhuma das suas responsabilidades de garantia da qualidade ao Gestor do Projeto. A garantia do projeto é totalmente independente da execução do projeto. Espera-se que um representante designado do PNUD que desempenhe a função de garantia do projeto participe em todas as reuniões do conselho e apoie os processos do conselho como representante sem direito a voto. Deve-se observar que, embora em certos casos a função de garantia do PNUD em todo o projeto possa abranger atividades que ocorrem em vários níveis (por exemplo, global, regional), pelo menos um representante do PNUD que desempenha essa função deve, como parte de suas atribuições, participar especificamente das reuniões do conselho e fornecer aos membros do conselho a documentação necessária para o desempenho de suas funções. O(s) representante(s) do PNUD que desempenha(m) a principal função de garantia do projeto é(são): Eunice Mucache, Chefe da Unidade de Ambiente, Clima e Resiliência.

- Gestão do projeto – Execução do projeto: O gestor do projeto (PM) (também chamado de coordenador do projeto) é o representante sénior da Unidade de Gestão do Projeto (PMU) e é responsável pela gestão geral do dia a dia do projeto em nome do Parceiro de Implementação, incluindo a mobilização de todos os contributos do projeto, a supervisão do pessoal do projeto, das partes responsáveis, dos consultores e dos subcontratados. O gestor do projeto apresenta normalmente os principais resultados e documentos ao conselho para revisão e aprovação, incluindo relatórios de progresso, planos de trabalho anuais, ajustes aos níveis de tolerância e registos de riscos.

As funções e responsabilidades dos membros da PMU devem ser detalhadas no respetivo anexo, tendo em conta que a PMU não pode estar localizada no escritório do PNUD no país. Um representante designado da PMU deve participar em todas as reuniões do conselho e apoiar os processos do conselho como representante sem direito a voto.

A principal representante da PMU nas reuniões do conselho é: Francisco Sambo, Diretor Nacional do Ambiente e Mudanças Climáticas.

Consulte o Anexo 8: Visão geral das consultorias técnicas e respetivos termos de referência para uma visão geral das competências e funções da PMU e da assistência técnica.

# Planeamento e gestão financeira

## Custos do projeto

O custo total do projeto é de 87 398 236 USD. Este é financiado através de uma subvenção do LDCF no valor de 8 932 420 USD administrada pelo PNUD, 530 000,00 USD em cofinanciamento em dinheiro a ser administrado pelo PNUD e apoio adicional de 77 935 816 USD por outras agências relevantes. O PNUD, na qualidade de agência de implementação do GEF, é responsável pela supervisão dos recursos do GEF e do cofinanciamento em dinheiro transferido exclusivamente para a conta bancária do PNUD.

## Co-financiamento confirmado

Co-financiamento: A realização efetiva dos montantes de co-financiamento do projeto será monitorizada pelo Escritório Nacional do PNUD e pela PMU anualmente no PIF do GEF e será comunicada ao GEF durante o processo de revisão intercalar e avaliação final, da seguinte forma:

| Fonte de cofinanciamento | Tipo de cofinanciamento | Nome do cofinanciador | Investimento mobilizado/despesa recorrente | Montante do cofinanciamento (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governo beneficiário | Subvenção | Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) através do Programa de Resiliência Climática Local em Moçambique (MERCIM+ ), financiado pela UE | Investimento mobilizado | 12 000 |
| Governo beneficiário | Em espécie | Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) | Investimento mobilizado | 200 |
| Governo beneficiário | Subvenção | Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) através de programas relevantes do FIDA (Projeto de Financiamento de Empresas Rurais – REFP e Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Valor Agroalimentar – PROCAVA); além de financiamento do capítulo de Moçambique do programa multinacional ACP financiado pela UE Investir na Resiliência dos Meios de Subsistência e na Saúde do Solo, que também inclui contribuições do BAD | Investimento mobilizado | 43 400 |
| Governo beneficiário | Em espécie | Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) | Investimento mobilizado | 200 |
| Agência Donner | Subsídio | FAO | Investimento mobilizado | 22 135 816 |
| Agência GEF | Subsídio | PNUD Fundos básicos | Investimento mobilizado | 530 |
| TOTAL |  |  |  | 78 465 816 |

Investimento mobilizado:

O PNUD confirma que o cofinanciamento do governo através do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) foi reconfirmado e atualizado através de novas cartas de cofinanciamento datadas, respetivamente, de 11 de junho de 2024 e 23 de setembro de 2024. A carta menciona os programas de investimento relevantes executados. O cofinanciamento da FAO também foi reconfirmado e atualizado através de uma carta datada de 6 de junho de 2024. Todos os detalhes são fornecidos nas cartas. Seguem-se explicações resumidas.

O cofinanciamento do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) é fornecido tanto (a) através de projetos e programas atualmente em execução através do Ministério e dos parceiros; como (b) através da atribuição de tempo do pessoal e, quando necessário, de espaço de escritório, serviços relacionados e equipamento e veículos existentes a nível nacional e subnacional dedicados. Este último é em espécie. Em ambos os casos, o cofinanciamento continua a ser gerido pelos parceiros e de acordo com quaisquer disposições aplicáveis aos diferentes fluxos de fundos. Os seguintes programas representam o investimento mobilizado:

- O programa Building Local Climate Resilience (MERCIM) em Moçambique, que teve início em 2023 (MERCIM+), foi mobilizada como novo cofinanciamento para este projeto e terá duração até 2028. Isto é confirmado por uma nova carta de cofinanciamento do anterior MTA, datada de junho de 2024, na qual a MTA confirma a fonte e a natureza do investimento mobilizado. O MERCIM+ recebe financiamento de vários doadores e é administrado pelo UNCDF em parceria com a MAT.

O cofinanciamento Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) também é fornecido (a) através de projetos e programas atualmente em implementação através do Ministério e dos parceiros; e (b) através da atribuição de tempo do pessoal e, quando necessário, de espaço de escritório, serviços relacionados e equipamento e veículos existentes a nível nacional e subnacional dedicados. Este último é igualmente em espécie. Em ambos os casos, o cofinanciamento continua a ser gerido pelos parceiros e de acordo com quaisquer disposições aplicáveis aos diferentes fluxos de fundos. Os seguintes programas representam o investimento mobilizado:

- Dois programas financiados pelo FIDA que se concentram nas cadeias de valor agrícolas e no desenvolvimento rural, dos quais o MAAP é a principal agência executora nacional, nomeadamente estão a fornecer o investimento mobilizado por trás da contribuição de cofinanciamento do MAAP: (i) O Projeto de Financiamento de Empresas Rurais (REFP); e (ii) O Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Valor Agroalimentar Inclusiva (PROCAVA), que deverá prolongar-se até 2026.

- Financiado pela UE, o ILSA significa «Investir na Resiliência dos Meios de Subsistência e na Saúde do Solo» e é um programa multinacional implementado em vários países ACP, incluindo Moçambique, onde o ILSA é um projeto que trabalha em colaboração com o Banco Africano de Desenvolvimento. O projeto apoia pequenos agricultores a alcançar resiliência a nível local através de um conjunto de ações de reforço dos meios de subsistência. Mais especificamente, os investimentos do ILSA promovem a agroecologia e práticas agrícolas sustentáveis destinadas a melhorar e manter a fertilidade do solo, uma utilização mais eficiente de fertilizantes sintéticos e orgânicos, uma gestão sustentável da água para garantir que os solos aproveitem ao máximo os nutrientes, a produção de biofertilizantes locais, a utilização de biodigestores e o acesso dos pequenos produtores a insumos adaptados às condições agroecológicas locais. O Projeto ILSA co-financia o projeto através da MAAP.

O cofinanciamento da FAO é concedido através de projetos e programas implementados pela organização e referem-se ao período atual até 2027. Incluem:

- Melhoria da competitividade rural nas províncias de Nampula e Zambézia (PROMOVE Agribiz), financiado pela União Europeia (UE);

- Programa de Desenvolvimento Agrícola Integrado (ProDAI) do Corredor da Beira, financiado pela Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS);

- Projeto de Produção e Produtividade dos Pequenos Agricultores de Moçambique, financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID);

- Prestação de apoio técnico à componente pecuária no âmbito da Resiliência Climática para a Segurança das mulheres e dos homens pequenos agricultores em Moçambique, financiado pelo Fundo Verde para o Clima (GCF) através do Programa Alimentar Mundial (PAM); e

- Utilização responsável dos recursos da pesca e da aquicultura para o desenvolvimento sustentável, financiado pela Noruega.

Cofinanciamento do PNUD ao projeto GEF: O cofinanciamento do PNUD é em dinheiro e será gerido em conjunto com o orçamento do projeto. É também considerado investimento mobilizado.

A soma dos montantes indicados nas cartas de cofinanciamento e no quadro de cofinanciamento acima representa o investimento atual mobilizado para este projeto.

## Outros tópicos relacionados

Revisão e tolerância do orçamento: De acordo com o POPP do PNUD, o conselho do projeto pode concordar com o gestor do projeto sobre um nível de tolerância para cada plano detalhado no âmbito do plano de trabalho plurianual global. A tolerância acordada deve ser registada no documento do projeto ou na ata da reunião do conselho do projeto aprovada. Normalmente, não deve exceder 10% do orçamento anual acordado ao nível da atividade, mas dentro do plano de trabalho plurianual aprovado ao nível da atividade. Dentro das tolerâncias acordadas, o gestor do projeto pode operar sem intervenção do conselho do projeto. Aplicam-se as seguintes restrições:

Caso ocorram os seguintes desvios, o gestor do projeto/IP, através do escritório do PNUD no país, solicitará a aprovação da equipa BPPS/NCE-VF para garantir a precisão dos relatórios apresentados ao GEF. É fortemente recomendado manter as despesas dentro do orçamento aprovado na conta orçamental e ao nível dos componentes:

- As re-afectações orçamentais devem comprovar que as alterações sugeridas no orçamento não conduzirão a alterações materiais nos resultados a alcançar pelo projeto. É necessária uma justificação sólida, que será aprovada a título excecional. Re-afectações orçamentais entre os componentes (incluindo PMC) do Orçamento Total e Planos de Trabalho (TBWP) aprovados que representem um valor superior a 10% da subvenção total do GEF.

- Introdução de novos resultados/atividades (ou seja, itens orçamentais) que não faziam parte do documento do projeto acordado e do TBWP que representem um valor superior a 5% da subvenção total do GEF. Os novos itens orçamentais devem ser elegíveis de acordo com as políticas do GEF e do PNUD.

- Custos de gestão do projeto (PMC): o orçamento ao abrigo da componente PMC é limitado e não pode ser aumentado.

O PNUD não está em posição de aumentar o orçamento total acima do montante aprovado pelo doador, pelo que qualquer despesa excedente terá de ser absorvida por recursos não GEF pelo Parceiro de Implementação (Entidade Executora do GEF).

Prorrogações do projeto: O coordenador executivo da equipa PNUD-BPPS-NCE deve aprovar todos os pedidos de prorrogação da data de conclusão do projeto e de outras prorrogações de marcos com prazos rígidos. Todas as prorrogações impõem encargos adicionais de tempo e custos a todos os níveis, e o orçamento do projeto GEF não pode ser aumentado para além do montante originalmente aprovado. Uma única prorrogação pode ser concedida a título excepcional e sujeita às condições e durações máximas estabelecidas no POPP do PNUD. Os custos de gestão do projeto durante o período de prorrogação devem permanecer dentro do montante originalmente aprovado, e qualquer aumento nos custos do PMC deve ser coberto por recursos não pertencentes ao GEF; os custos adicionais de supervisão do PNUD durante o período de prorrogação devem ser cobertos por recursos não pertencentes ao GEF, de acordo com a política do PNUD estabelecida no POPP do PNUD.

Para qualquer pedido de prorrogação, o PNUD CO e o PI consultarão e apresentarão conjuntamente um plano claro indicando como e de quais fontes específicas serão cobertos os custos adicionais de supervisão que serão incorridos pelo PNUD durante o período de prorrogação . O Coordenador Executivo do BPPS-NCE consultará os Escritórios Regionais (RBX) e poderá rejeitar o pedido de prorrogação se não for possível identificar (cofinanciamento externo pelo PI ou recursos internos do PNUD CO).

Todos os pedidos de prorrogação, juntamente com toda a documentação de apoio, devem ser apresentados pelo PI ao CO do PNUD, em conformidade com os requisitos e dentro dos prazos estabelecidos nos SOPs do PNUD e nas políticas do POPP do PNUD.

Auditoria: O projeto será auditado de acordo com os Regulamentos e Regras Financeiras do PNUD e as políticas de auditoria aplicáveis. O ciclo e o processo de auditoria devem ser discutidos durante o workshop de início. Se o Parceiro de Implementação for uma agência da ONU, o projeto será auditado de acordo com as políticas de auditoria aplicáveis dessa agência.

Transferência ou alienação de ativos: Em consulta com o Parceiro de Implementação e outras partes do projeto, o PNUD é responsável por decidir sobre a transferência ou outra alienação de ativos. Recomenda-se que a transferência ou alienação de ativos seja revista e aprovada pelo conselho do projeto, de acordo com as regras e regulamentos do PNUD. Os ativos podem ser transferidos para o governo para atividades do projeto geridas por uma instituição nacional a qualquer momento durante a vigência do projeto, mas devem ser transferidos antes da data de encerramento operacional. Em todos os casos de transferência, deve ser preparado um documento de transferência e arquivado em . A transferência deve ser feita antes de a Unidade de Gestão do Projeto concluir as suas atribuições.

Data de conclusão: A data de conclusão do projeto é a data da assinatura do documento do projeto mais a duração do projeto. Esta data só pode ser prorrogada mediante um pedido formal de prorrogação. Antes da data de conclusão, todos os contributos financiados pelo PNUD devem ser fornecidos e as atividades relacionadas com o projeto concluídas. Nenhuma atividade, exceto a aprovação final do Relatório de Avaliação Final e a resposta da gestão correspondente e a reunião do Conselho do Projeto para revisão do fim do projeto, deve ocorrer após a data de conclusão.

Encerramento do projeto: O encerramento do projeto será realizado de acordo com os requisitos do PNUD descritos no POPP do PNUD. Todos os custos incorridos para encerrar o projeto devem ser incluídos no orçamento de encerramento do projeto e relatados como compromissos finais do projeto apresentados ao Conselho do Projeto durante a revisão final do projeto. Os únicos custos que um projeto pode incorrer após a revisão final do projeto são aqueles incluídos no orçamento de encerramento do projeto.

- Encerramento operacional: O encerramento operacional deve ocorrer no prazo de 9 meses a partir da data de conclusão do projeto. Antes do encerramento operacional, a Avaliação Final deve ter sido apresentada e a resposta da gestão da AF e a reunião do Conselho do Projeto para revisão do fim do projeto devem ter sido concluídas. O Parceiro de Implementação, por meio de uma decisão do Conselho do Projeto, notificará o Escritório do PNUD no país quando o encerramento operacional for concluído. Antes do encerramento operacional, o projeto deve ter concluído a transferência ou descarte de qualquer equipamento que ainda seja propriedade do PNUD.

- Encerramento financeiro: O encerramento financeiro deve ocorrer no prazo de 6 meses após o encerramento operacional ou após a data de cancelamento. O projeto será encerrado financeiramente quando as seguintes condições forem cumpridas: a) o projeto estiver operacionalmente concluído ou tiver sido cancelado; b) o Parceiro de Implementação tiver comunicado todas as transações financeiras ao PNUD; c) o PNUD tiver encerrado as contas do projeto; d) o PNUD e o Parceiro de Implementação tiverem certificado um Relatório Final de Execução Combinado (que serve como revisão final do orçamento).

Entre o encerramento operacional e financeiro, o parceiro de implementação identificará e liquidará todas as obrigações financeiras e preparará um relatório final de despesas. O Escritório do PNUD no país enviará os documentos finais assinados de encerramento, incluindo a confirmação das despesas acumuladas finais e do saldo não utilizado, ao BPPS/NCE para confirmação antes que o projeto seja encerrado financeiramente no Quantum pelo Escritório do PNUD no país.

Cancelamento e suspensão: Todos os projetos que considerem o cancelamento ou a suspensão devem seguir os requisitos do PNUD e do GEF. As orientações podem ser encontradas no POPP do PNUD (SOPs para ações de gestão de projetos do Fundo Vertical encaminhados ao Coordenador Executivo e Orientações para revisões de projetos do GEF).

Reembolso ao GEF: Caso seja necessário reembolsar fundos não utilizados ao GEF, isso será gerido diretamente pela Direção da equipa BPPS/NCE em Nova Iorque. Não é necessária qualquer ação por parte do Escritório Nacional do PNUD no reembolso efetivo do projeto do PNUD ao GEF. O saldo não utilizado do projeto não pode ser transferido para quaisquer outros projetos.

# Orçamento total e plano de trabalho

| Orçamento total e plano de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidade de Negócios Quantum |  |  | PNUD-MOZ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID do projeto Quantum: |  |  | 00127180 |  |  |  | Título do projeto Quantum: |  | Ampliação da adaptação local e do planeamento informado sobre os riscos climáticos para meios de subsistência resilientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID do Prémio Quantum: |  |  | 00136186 |  |  |  | Título do Prémio Quantum: |  | Ampliação da adaptação local e do planeamento informado sobre os riscos climáticos para meios de subsistência resilientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º PIMS do PNUD-GEF |  |  | 6010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parceiro de implementação |  |  | Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado quantitativo (componente do GEF) | Resultado Quantitativo (Resultado do GEF) | Parte responsável pelo quantum |  | ID do Fundo Quantum | ID do doador do Quantum | Código da conta orçamental do Quantum |  | Descrição da conta orçamentária do Quantum |  | Montante do ano 1 (USD) | Montante Ano 2 (USD) | Montante Ano 3 (USD) | Montante no ano 4 (USD) | Montante no ano 5 (USD) | Montante no ano 6 (USD) | Total (USD) | BN # |
| C1) Acesso a financiamento em apoio a meios de subsistência resilientes às alterações climáticas aumentado através da ampliação de mecanismos testados para financiamento/metodologias de adaptação local | 1.1) Resultado 1) Capacidades reforçadas das comunidades locais para se adaptarem às alterações climáticas através do reforço dos meios de subsistência | MAAP |  | 6216 | LDCF | 71 |  | Consultores internacionais |  | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 1 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 71300 |  | Consultores locais |  | 29 | 172.800 | 245 314 | 274.751 | 82.270 | 0 | 804.491 | 2 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 71600 |  | Viagem |  | 0 | 47.000 | 25.000 | 20.000 | 8.000 | 2 | 102.000 | 4 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 71800 |  | Serviços contratuais - Parceiros internacionais |  | 18.065 | 68.792 | 77.047 | 78.678 | 34.111 | 0 | 276.693 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total MAAP |  | 47.421 | 360.592 | 347.361 | 373.429 | 124.381 | 2.000 | 1.255.184 |  |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 72100 |  | Serviços contratuais - Empresas |  | 20 | 430 000 | 630 | 630 | 340 | 50.000 | 2.100.000 | 6 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 72600 |  | Subsídios |  | 41 | 819 000 | 840 | 770 000 | 270 | 60.000 | 2.800.000 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Org/Empresa Total |  | 61000 | 124900 | 147000 | 140000 | 6100 | 11000 | 490000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108421 | 1609592 | 1817361 | 1773429 | 734381 | 112000 | 6155184 |  |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 72100 |  | Serviços contratuais - Empresas |  | 16 | 247 700 | 65 | 33.800 | 33.800 | 20 | 416.300 | 7 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 72100 |  | Serviços contratuais - Empresas |  | 10 | 30 000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total MAAP |  | 26.000 | 277.700 | 85.000 | 33.800 | 33.800 | 20 | 476.300 |  |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 71800 |  | Serviços contratuais - Individ |  | 18.539 | 35.100 | 40.146 | 40.584 | 44.457 | 0 | 178.826 | 3 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 72200 |  | Equipamento e mobiliário |  | 12 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 28 |
|  |  | PNUD |  | 62160 | LDCF | 7280 |  | Equipamento de tecnologia da informação |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45.000 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 30.539 | 35.100 | 43.146 | 85.584 | 44.457 | 0 | 238.826 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.539 | 312.800 | 128.146 | 119.384 | 78.257 | 20.000 | 715.126 |  |
| Total C1) Medidas de adaptação implementadas nos LAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.960 | 1.922.392 | 1.945.507 | 1.892.813 | 812.638 | 132.000 | 6.870.310 |  |
| C2) Reforço da capacidade institucional e comunitária a nível distrital e provincial para o planeamento e orçamentação subnacionais informados sobre as alterações climáticas, com vista a comunidades resilientes | 2.1) Resultado 2) Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar os riscos das alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento e orçamentação a nível subnacional | MAAP |  | 62160 | LDCF | 71 |  | Viagens |  | 16427 | 110.138 | 110.138 | 110.138 | 68.210 | 20.000 | 435.051 | 12 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 72100 |  | Serviços contratuais - Empresas |  | 0 | 10.400 | 20.800 | 20.800 | 13.500 | 0 | 65.500 | 14 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 75700 |  | Formação, workshops e conferências |  | 18.400 | 129 500 | 154 500 | 124.500 | 83.600 | 0 | 510.500 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total MAAP |  | 34.827 | 250.038 | 285.438 | 255.438 | 165.310 | 20.000 | 1.011.051 |  |
|  |  | PNUD |  | 62160 | LDCF | 72100 |  | Serviços contratuais - Empresas |  | 95 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD Total |  | 95 000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.827 | 310.038 | 285.438 | 255.438 | 165.310 | 20.000 | 1.166.051 |  |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 72500 |  | Suprimentos |  | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 680 | 50 | 500 | 12.680 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total MAAP |  | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 680 | 50 | 500 | 12.680 |  |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 71800 |  | Serviços contratuais - Individ |  | 5.096 | 34.245 | 38.354 | 42.956 | 28.065 | 0 | 148.716 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MAAP* Total |  | 5.096 | 34.245 | 38.354 | 42.956 | 28.065 | 0 | 148.716 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.096 | 37.745 | 41.854 | 43.636 | 28.565 | 500 | 161.396 |  |
|  |  | MTA |  | 62160 | LDCF | 71300 |  | Consultores locais |  | 7.210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 47.210 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total MAAP |  | 7.210 | 10.000 | 10 | 10 | 10 | 0 | 47.210 |  |
| Total C2) Reforço do capital instalado e de comunicações |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.133 | 357.783 | 337.292 | 309.074 | 203.875 | 20.500 | 1.374.657 |  |
| C3) Orçamento para monitorização e avaliação (M&amp;E) | 3.1) Resultado 3) A gestão do projeto e as abordagens ao Planeamento de Adaptação Local (LAP) são informadas por M&amp;E sistemático e gestão do conhecimento e e | PNUD |  | 6216 | LDCF | 72 |  | Serviços contratuais - Empresas |  | 13.600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 83.600 | 17 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 75700 |  | Formação, workshops e conferências |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total MAAP |  | 28.600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 113.600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.600 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 113.600 |  |
|  |  | PNUD |  | 62160 | LDCF | 71300 |  | Consultores locais |  | 8 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | 2.000 | 28.500 | 18 |
|  |  | PNUD |  | 62160 | LDCF | 72100 |  | Serviços contratuais - Empresas |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 120.000 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD Total |  | 8.000 | 35.000 | 35.000 | 4.500 | 64 | 2.000 | 148.500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 35.000 | 35.000 | 4.500 | 64.000 | 2.000 | 148.500 |  |
| Total C3) Orçamento para M&amp;E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.600 | 85.000 | 35.000 | 4.500 | 64.000 | 37.000 | 262.100 |  |
| Custos de gestão do projeto (PMC) | PMC LDCF | MAAP |  | 62 | LDCF | 716 |  | Viagem |  | 1 | 1.000 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 21 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 71800 |  | Serviços contratuais - Parceiros internacionais |  | 16.467 | 73.772 | 82.624 | 92.538 | 69.958 | 7.774 | 343.133 | 22 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 72500 |  | Suprimentos |  | 1.100 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 6.500 | 23 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 72800 |  | Equipamento de tecnologia da informação |  | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 24 |
|  |  | MAAP |  | 62160 | LDCF | 74500 |  | Despesas diversas |  | 30 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 781 | 0 | 4.681 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total MAAP |  | 31.867 | 84.052 | 85.943 | 94.818 | 71.819 | 8.854 | 377.353 |  |
|  |  | PNUD |  | 62160 | LDCF | 74100 |  | Serviços profissionais |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.000 | 48.000 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD Total |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8 | 8 | 8.000 | 48.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.867 | 92.052 | 93.943 | 102.818 | 79.819 | 16.854 | 425.353 |  |
|  | PMC PNUD TRAC Impl. PNUD | PNUD |  | 4000 | PNUD TRAC | 6120 |  | Custos salariais - Pessoal GS |  | 24 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | 80.000 | 27 |
|  |  | PNUD |  | 4000 | PNUD TRAC | 72 |  | Equipamento e mobiliário |  | 160 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 222.000 | 28 |
|  |  | PNUD |  | 400 | PNUD TRAC | 72800 |  | Equipamento de tecnologia da informação |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 24 |
|  |  | PNUD |  | 40 | PNUD TRAC | 74596 |  | Custos diretos do projeto (CDP) |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.000 | 138.000 | 29 |
|  |  | PNUD |  | 400 | PNUD TRAC | 71800 |  | Serviços contratuais - Individuais |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.000 | 60.000 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PNUD Total |  | 247 000 | 79.000 | 97.000 | 41 | 33 | 33.000 | 530 |  |
| Total do PNUD TRAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.000 | 79.000 | 97.000 | 41.000 | 33.000 | 33 | 530 |  |
| Total PMC (LDCF + TRAC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.867 | 171.052 | 190 943 | 143.818 | 112.819 | 49.854 | 955.353 |  |
| Total geral LDCF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.560 | 2.457.227 | 2.411.742 | 2.309.205 | 1.160.332 | 206.354 | 8.932.420 |  |
| Total geral PNUD TRAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.000 | 79.000 | 97.000 | 41.000 | 33.000 | 33 | 530 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634.560 | 2.536.227 | 2.508.742 | 2.350.205 | 1.193.332 | 239.354 | 9.462.420 |  |

## Notas orçamentais

| BN | Detalhes | Montantes | Fonte dos fundos | Descrições |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71200 Consultores internacionais - MAAP | 72 | LDCF | Custos de contratação de um especialista em DRR e mapeamento de riscos climáticos (internacional) por um período de até 8 meses durante o ano fiscal 2. Recomenda-se a modalidade RLA, para que o consultor possa subcontratar um consultor nacional para auxiliar. O orçamento é global e indicativo. Os custos reais dependerão das condições do mercado para consultorias internacionais, das qualificações do candidato selecionado e de outros aspectos a serem avaliados. Os TdR encontram-se no Anexo 8. Custos detalhados: A taxa diária estimada da consultoria é de US$ 600; espera-se que ele trabalhe 15 dias por mês, durante 8 meses; o número total estimado de dias de trabalho é 120. Valor total por mês: US$ 9.000; total para 1 ano: US$ 72.000 |
| 2 | 71300 Consultores locais - MAAP | 804 | LDCF | 2.i. Custos de contratação de Oficiais de Campo do Projeto a serem destacados para os distritos, inicialmente 5 oficiais durante 45 meses com um salário mensal de$ 2.925,29, um para cada um dos cinco distritos prioritários, que são Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo). O Oficial de Campo do Projeto atua como ponto focal local para o projeto e garante as tarefas diárias necessárias para a implementação do projeto a nível distrital. O Especialista em Extensão Agrícola Participativa trabalhará em estreita colaboração com o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) e um ou mais prestadores de serviços que serão responsáveis por ajudar a supervisionar a extensão rural no âmbito das atividades do projeto. Os TdR encontram-se no Anexo 8. 2.ii. Custos de contratação de um Especialista em Extensão Agrícola Participativa (Internacional ou Nacional Sénior) por 36 meses com um salário de 4.063,91 dólares. O Especialista em Extensão Agrícola Participativa trabalhará em estreita colaboração com o MAAP e um ou mais prestadores de serviços que serão responsáveis por ajudar a supervisionar a extensão rural no âmbito das atividades do projeto. Os TdR encontram-se no Anexo 8. |
| 3 | 71800 Serviços contratuais - Individuais - MAAP | 178 | LDCF | Custos de contratação de um Assistente Técnico Nacional (ATN) por 42 meses, com um salário mensal de US$ 5.686,33, para apoiar o gestor do projeto em tarefas de garantia da qualidade técnica, que são particularmente importantes no período inicial do projeto. O Assistente Técnico Nacional apoiará o gestor do projeto em tarefas de garantia da qualidade técnica, que são particularmente importantes no período inicial do projeto. Os TdR (atualizados em janeiro de 2025) encontram-se no Anexo 8. 75% do custo será coberto pelo LDCF |
|  | 71800 Serviços contratuais - Individ - MAAP | 60 | PNUD TRAC | Custos de contratação de um assistente técnico nacional (ATN) por 42 meses para apoiar o gestor do projeto em tarefas de garantia da qualidade técnica, que são particularmente importantes no período inicial do projeto. Os TdR (atualizados em janeiro de 2025) encontram-se no Anexo 8. 25% do custo será coberto pelo PNUD TRAC |
| 4 | 71600 Viagens - MAAP | 10 | LDCF | Custos de viagem para o especialista em desenvolvimento da cadeia de valor (62 760 USD): O especialista em desenvolvimento da cadeia de valor realizará várias missões durante os primeiros 3 anos do projeto. Estas missões são essenciais para a implementação do Resultado 1.2, com foco no desenvolvimento da cadeia de valor, capacitação e facilitação de workshops e avaliações em vários distritos de Moçambique. Informações importantes: Objetivo: Avaliações da cadeia de valor, workshops com partes interessadas, atividades de capacitação e apoio técnico em vários distritos. Duração: Estimativa de 8 missões por ano. Locais: vários distritos em Moçambique, particularmente aqueles envolvidos na agricultura, desenvolvimento rural e outros setores com potencial para cadeias de valor. Frequência: Estimativa de 24 missões ao longo de 3 anos. Custos detalhados: Viagens aéreas (voos domésticos de ida e volta entre Maputo e vários distritos): Custo por voo: 405 dólares (voos domésticos de ida e volta entre Maputo e os distritos). Voos anuais: 8 voos por ano. Total anual: 3240 dólares Total para 3 anos: 9720 dólares / Diárias (alojamento, refeições, despesas acessórias para cada viagem): Taxa diária: 180 dólares/dia (6 dias por viagem). Missões anuais: 8 missões por ano. =&gt; Total anual: 8640 dólares =&gt;Total para 3 anos: 25 920 dólares Transporte local (aluguer de carros, táxis, etc.): Custo por viagem: $350 (por missão). Missões anuais: 8 missões por ano. Total anual: $2.800 Total para 3 anos: $8.400 Alojamento (estadias em hotéis para cada missão): Custo por noite: 130 dólares/noite (6 noites por missão). Missões anuais: 8 missões por ano. Total anual: 6240 dólares Total para 3 anos: 18 720 dólares. Custos de viagem para o especialista em RRD e mapeamento de riscos climáticos (39.240 USD) Ele realizará avaliações de campo, desenvolvimento de estratégias e envolvimento das partes interessadas relacionadas com atividades de risco climático e redução de desastres. Serão necessárias viagens para avaliações a nível distrital, reuniões de coordenação e trabalho de campo. As atividades de viagem deste especialista estão alinhadas com o Resultado 1.1, que inclui atividades focadas no mapeamento de riscos climáticos e redução do risco de desastres em Moçambique. Informações importantes: • Objetivo: Avaliações de campo, mapeamento de riscos climáticos e coordenação de atividades de RRD em vários distritos de Moçambique. Duração: Missões durante os primeiros 3 anos do projeto. • Locais: vários distritos, com foco nas áreas mais vulneráveis aos riscos climáticos. • Frequência: Estimativa de 5 missões por ano. Custos detalhados: Viagens aéreas (voos domésticos de ida e volta entre Maputo e vários distritos): Custo por voo: 406 dólares (voos domésticos de ida e volta entre Maputo e os distritos). Voos anuais: 5 voos por ano. Total anual: 2030 dólares Total para 3 anos: 6090 dólares / Diárias (alojamento, refeições, despesas acessórias para cada viagem): Taxa diária: 180 $/dia (6 dias por viagem). Missões anuais: 5 missões por ano. =&gt; Total anual: 5400 $ =&gt;Total para 3 anos: 16 200 $ Transporte local (aluguer de automóveis, táxis, etc.): Custo por viagem: $350 (por missão). Missões anuais: 5 missões por ano. Total anual: $1.750 Total para 3 anos: $5.250 Alojamento (estadias em hotel para cada missão): Custo por noite: $130/noite (6 noites por missão). Missões anuais: 5 missões por ano. Total anual: $3.900 Total para 3 anos: $11.700. Consulte a descrição da atividade PRODOC, onde é descrita uma abordagem coordenada. |
| 5 | 71800 Serviços contratuais - Parceiros internacionais - MAAP | 276 693 | LDCF | 5.i. Custos de contratação de um especialista em desenvolvimento da cadeia de valor (internacional) por 24 meses, com um salário mensal de US$ 8.700,29. O especialista em desenvolvimento da cadeia de valor trabalhará em estreita colaboração com o gestor do projeto para fornecer apoio técnico estratégico, juntamente com uma análise detalhada da cadeia de valor a nível distrital, relevante para os meios de subsistência locais nos distritos. Ele contribuirá para o resultado 2.1.; os TdR encontram-se no Anexo 8. 5.ii. Custos de contratação de um responsável por questões de género e salvaguardas ambientais e sociais (nacional) por 45 meses, com um salário mensal de 1.508,57 dólares. O Oficial de Gênero e Salvaguardas Ambientais e Sociais será responsável pela implementação do plano/estrutura de gestão ambiental e social, do plano de envolvimento das partes interessadas e do plano de ação de gênero. Ele/ela também trabalhará em estreita colaboração com o Oficial de Planejamento, Monitoramento e Avaliação em aspectos relacionados a relatórios, monitoramento, avaliação e comunicação do projeto. Os TdR estão no Anexo 8. |
| 6 | 72100 Serviços contratuais - Empresas - MAAP | 2 100 000 | LDCF | Implementação do LAP Pacote de trabalho 1: Orçamento atribuído à contratação de uma ou mais organizações da sociedade civil e/ou empresas como prestadoras de serviços para a execução das atividades mencionadas na Consultoria Técnica n.º 1) «Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais» (ver anexo 8 para mais detalhes). O pacote de serviços descrito no Anexo 8, Item 1, refere-se às atividades previstas nos Resultados 1.1 e 1.2. As medidas de adaptação a serem apoiadas pelo projeto através dos Resultados 1.1 e 1.2 têm como foco a melhoria dos meios de subsistência e se basearão na introdução de tecnologias, sistemas e práticas resilientes às alterações climáticas através de serviços de extensão rural. O objetivo de contratar fornecedores para prestar serviços é que estes realizem várias rondas de aulas no terreno, destinadas aos habitantes rurais e à melhoria da sua capacidade produtiva e resiliência, utilizando abordagens participativas à extensão rural e ao reforço da organização social da produção. |
| 7 | 72100 Serviços contratuais - Empresas - MAAP | 416 | LDCF | Contratação de um prestador de serviços nacional para destacar para o terreno uma equipa de 4-5 consultores para executar, até ao final do primeiro ano, a atividade 1.2.1) Análises da cadeia de valor com foco nos principais produtos e bens essenciais das comunidades distritais - além de outras atividades relacionadas. Conforme descrito no documento do projeto. Detalhes a acrescentar ao concurso. Consulte a descrição da atividade para obter mais detalhes. Dotação para o seguinte apoio adicional à VSLA executada Atividade 1.3.2) É implementado o apoio institucional aos prestadores de serviços VSLA/ASCA para expandir as VSLA/ASCA nos distritos visados. Detalhes a acrescentar ao concurso. Consulte a descrição da atividade para obter mais detalhes. Serviços jurídicos, de negociação/mediação e/ou análise financeira, de acordo com as necessidades. Alocação para a contratação de serviços profissionais para garantir que as principais partes interessadas cheguem a acordos mutuamente benéficos com os prestadores de serviços no que diz respeito aos regimes de concessão de subvenções, aos serviços de extensão e a outras atividades que exijam um intenso envolvimento das partes interessadas, negociações e análise financeira. As partes interessadas incluirão o governo (ministérios competentes, por exemplo), a equipa do projeto, os parceiros a nível distrital (incluindo o governo local) e os prestadores de serviços locais. |
| 8 | 72600 Subsídios - Org/Empresa, MAAP | 2 800 | LDCF | Implementação do LAP Pacote de Trabalho 2a (2,1 milhões de dólares) e Pacote de Trabalho 2b (700 mil dólares): Esta rubrica orçamental refere-se a duas modalidades respetivas dos regimes de concessão de subvenções descritos no anexo 8, ponto 2 (em Consultoria Técnica), e nas atividades relevantes do projeto: (2A) Subvenções para a Resiliência Climática Baseadas no Desempenho (PBCRG) e (2B) Subvenções para a Resiliência Climática Baseadas na Vulnerabilidade (VBCRG). Os processos de concurso descritos no Anexo 8 visam contratar uma ou mais organizações da sociedade civil e/ou empresas como prestadores de serviços capazes de executar no terreno o Mecanismo de Concessão de Subvenções no âmbito do projeto, descrito principalmente através de todas as atividades no âmbito do Resultado 1.3 (Acesso ao financiamento em apoio a meios de subsistência resilientes às alterações climáticas aumentado através da ampliação de mecanismos testados para financiamento/metodologias de adaptação local), mas também através de: Atividades 1.1.4 (As medidas de adaptação selecionadas são implementadas e apoiadas através de um regime de concessão de subvenções destinado a financiar a implementação dos LAP – com foco em tecnologias, sistemas e práticas agrícolas resilientes às alterações climáticas), Atividade 1.2.4 (Medidas de adaptação selecionadas são implementadas e apoiadas por meio de um esquema de concessão de subsídios destinado a financiar a implementação dos LAPs, com foco na agregação de valor e no fortalecimento da cadeia de valor) e Atividade 2.2.4 (Planos Provinciais de Adaptação são desenvolvidos em três províncias específicas). Consulte o Anexo 8, Consultorias Técnicas, Item 2: «Implementação dos mecanismos de concessão de subvenções para financiar a implementação dos LAP». |
| 9 | 72100 Serviços contratuais - empresas - MAAP | 60 | LDCF | Custos globais dos serviços profissionais de consultoria jurídica e financeira relacionados com todas as atividades do Resultado 1.3) Acesso a financiamento para apoiar meios de subsistência resilientes às alterações climáticas, através da ampliação de mecanismos/metodologias testados para o financiamento da adaptação local. Trata-se do mecanismo financeiro de concessão de subvenções, a ser implementado nos primeiros três anos da duração do projeto através de prestadores de serviços (empresas/organizações). Custos discriminados: A taxa diária estimada da consultoria = 400 dólares; No primeiro ano, custo total = 10 000 dólares para 25 dias no total; No segundo ano, custo total = 30 000 dólares para 75 dias; e no terceiro ano, custo total = 20 000 dólares para 50 dias de trabalho; Total para 3 anos: 60 000 dólares |
| 10 | 71300 Consultores locais - MAAP | 47 | LDCF | Honorários para dois consultores locais, que ministrarão as formações em procedimentos/ferramentas de M&A e MRV relacionados com a Atividade 2.3.5. Cada equipa de planeamento distrital será formada em procedimentos/ferramentas de M&A e MRV. Dois consultores dividirão o trabalho entre os distritos a abranger. Os TdR serão preparados pelo gestor do projeto durante a fase inicial. Custos discriminados: Está previsto um orçamento de 10 mil dólares por ano, exceto no ano PY1, para o qual foram atribuídos 7.210 dólares. |
| 11 | 71800 Serviços contratuais - Individuais - MAAP | 148 | LDCF | Custos de contratação de um Oficial de Planeamento, Monitoria e Avaliação da Adaptação Local (nacional) por 45 meses. As provisões para o salário inicial são semelhantes aos custos de um cargo SB4, nível 1, de acordo com a tabela salarial da ONU para Moçambique, com um aumento de 12% ao ano. Os custos terão de ser verificados em relação aos TdR finais, à tabela salarial real da entidade contratante e às qualificações do candidato selecionado. Os TdR constam no Anexo 8. Responsável local pelo planeamento, monitoria e avaliação da adaptação (nacional). [*] Possível contratação pelo PNUD, a determinar. |
| 12 | 71600 Despesas de viagem - MAAP | 435 | LDCF | Despesas de viagem dentro e entre distritos relacionadas com atividades no âmbito dos resultados 2.1 e 2.3 que envolvam eventos de formação, reuniões e workshops. No âmbito do Resultado 2.1, as despesas de viagem dizem respeito a: Atividade 2.1.2) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis recebem formação sobre o impacto das alterações climáticas e a análise da vulnerabilidade com base na metodologia para integrar os LAP nos PDD, incluindo aspetos relacionados com o género Atividade 2.1.3) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes dos conselhos consultivos recebem formação sobre a aplicação da metodologia para integrar os LAP nos PDD Atividade 2.1.4) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes dos conselhos consultivos recebem formação sobre a aplicação prática do planeamento interligado da adaptação e a elaboração de um Plano de Ação para a Adaptação As despesas de viagem cobrem tanto a participação dos membros da equipa do projeto como especialistas, como a participação das principais partes interessadas. Aplicam-se aqui os mesmos custos unitários estimados para o BL 4, exceto com os seguintes multiplicadores para viagens aéreas (x7), ajudas de custo (x42), transporte local (x20) e alojamento (x120). Os custos anuais totais somam 26 mil dólares nos anos 1 a 3 e são reduzidos para metade (13 mil dólares) no ano 4 e, em seguida, para 8 mil dólares no ano 5. Uma margem para variações inesperadas nos custos (5 dólares/ano) foi incluída nas estimativas. No âmbito do Resultado 2.2) Resultado 2.2) Pelo menos 3 novos Planos de Adaptação Local a nível distrital e 3 Planos de Adaptação Provincial desenvolvidos, os custos de viagem referem-se a: Atividade 2.2.1) Os responsáveis pelo planeamento distrital nos três distritos visados pelos novos LAP são formados em desenvolvimento de LAP Atividade 2.2.2) Três novos Planos de Adaptação Local são desenvolvidos Atividade 2.2.3) Equipas de planeamento provinciais nas três províncias visadas recebem formação em desenvolvimento de Planos de Adaptação Provinciais Os custos de viagem cobrem tanto a participação dos membros da equipa do projeto como especialistas, como a participação das principais partes interessadas. Os mesmos custos unitários estimados para o BL 4 aplicam-se aqui, exceto com os seguintes multiplicadores para viagens aéreas (x10), ajudas de custo (x60), transporte local (x27) e alojamento (x162). Os custos anuais totais somam US$ 34,5 mil nos anos 1 a 3 e são reduzidos no ano 4 (US$ 19,5 mil) e, em seguida, para US$ 8 mil no ano 5. Uma margem para variações inesperadas nos custos (US$ 284/ano) foi incluída nas estimativas. No âmbito do Resultado 2.3) Funcionários distritais e provinciais, líderes comunitários e extensionistas são formados através de ferramentas online em processos de planeamento da adaptação, M&amp;E &amp; MRV e ferramentas relacionadas ao tratamento de dados, de acordo com a função, com vista a articular os esforços do LAP com outros processos de política climática, como o NDC e o NAP, alcançando cerca de 200 pessoas (de preferência 53% mulheres). Os custos de viagem estão relacionados a várias atividades que envolvem treinamento, a presença de membros da equipe nos distritos e viagens de consultores que podem ser contratados para executar as atividades: Atividade 2.3.1) Os funcionários distritais e provinciais são formados na metodologia VSLA/ASCA Atividade 2.3.2) Os parceiros para o reforço das capacidades de empreendedorismo são identificados e formados em CCA e apoiados no desenvolvimento de um currículo de formação que tenha em conta a CCA e a capacitação das mulheres empresárias Atividade 2.3.3) As associações de agricultores, pescadores e empreendedores recebem formação em empreendedorismo e apoio institucional Atividade 2.3.4) Os funcionários governamentais recebem formação específica para melhorar o empreendedorismo, apoiando a CCA Atividade 2.3.5) Cada equipa de planeamento distrital é formada em procedimentos/ferramentas de M&A e MRV Atividade 2.3.6) Funcionários públicos e prestadores de serviços locais recebem formação em promoção de associações/desenvolvimento organizacional Atividade 2.3.7) Colaboração direta com outros Programa do MAAP em distritos selecionados (serviços de extensão apoiados pelo governo) As despesas de viagem cobrem tanto a participação dos membros da equipa do projeto e consultores como recursos humanos em eventos de formação, como a participação de partes interessadas importantes que possam precisar de viajar para participar na formação. Os mesmos custos unitários estimados para o BL 4 aplicam-se aqui, exceto com os seguintes multiplicadores para viagens aéreas (x10), ajudas de custo (x60), transporte local (x27) e alojamento (x162). Os custos anuais totais somam US$ 34,5 mil no PY 1-3 e são reduzidos em intensidade no PY4 (US$ 19,5 mil) e, em seguida, para US$ 8 mil no PY5. Uma margem para variações inesperadas nos custos (US$ 194,5/ano) foi incluída nas estimativas. |
| 13 | 72100 Serviços contratuais - Empresas - PNUD | 155 | LDCF | Consultoria para o início do projeto com o objetivo de rever todos os planos e orçamentos, incluindo os LAP e a nível provincial, para atualizar a documentação do projeto, conforme necessário, para que a intervenção atual seja validada pelo comité diretor do projeto. O plano de início também garantirá que a sensibilidade às questões de género seja adequadamente integrada no projeto. Esta fase de início terá uma duração aproximada de 8 meses. Custos detalhados No primeiro ano, a duração da consultoria = 5 meses e meio; o consultor será pago com base nos seguintes resultados: Relatório inicial = 28 500 $; Relatório preliminar = 38 000,00 $; Validação do relatório = 28 500,00 No primeiro ano, a duração da consultoria = 3 meses. O consultor será remunerado com base nos seguintes resultados: PRODOC revisto = 10 000,00 dólares; Workshop para divulgar o PRODOC a nível provincial = 50 000,00 dólares em 5 províncias; Custo por workshop na província = 10 000 dólares (workshop de um dia) |
| 14 | 72100 Serviços contratuais - Empresas -MAAP | 65 | LDCF | Consultoria para a produção e adaptação de conteúdos para a formação e reuniões essenciais no âmbito da Componente 2, dando continuidade à consultoria de início do projeto com base local e com início no ano do projeto 2. Honorários da empresa de consultoria para adaptar o conteúdo dos LAP e produzir materiais de formação e ministrar formações destinadas a equipas técnicas locais e representantes de conselhos consultivos. Esta atividade garantirá a integração das principais prioridades dos LAP nos processos de planeamento e orçamentação do desenvolvimento local. Trata-se de uma consultoria plurianual com uma duração de 4 anos. |
| 15 | 72500 Fornecimentos - MAAP | 12 | LDCF | Fornecimentos relacionados com atividades de reforço das capacidades no âmbito da componente 2. Além disso, podem ser fornecidos equipamentos de segurança contra a COVID-19 e conectividade. Orçamentado em bloco. Detalhes a acrescentar ao plano de aquisições em devido tempo. Custos discriminados Material de escritório para capacitação (papel, toners, canetas, cola, etc.) – Anual $ 2.536; total para 5 anos = $ 12.680 |
|  | 75700 Formação, workshops e conferências – MAAP | 510 | LDCF | Custos com formação, reuniões e outros custos relacionados com todas as atividades no âmbito dos Resultados 2.1; Isto inclui as Atividades 2.1.1 a 2.1.8. Aplica-se a todos os distritos (em média 67 mil dólares por ano para todos os distritos, exceto no PY1 e no PY5). Esta rubrica orçamental deve cobrir mais especificamente a logística e os procedimentos operacionais relacionados com a formação e seminários (aluguer de espaços, catering, etc.). Esta reserva orçamental destina-se também às seguintes atividades executadas, conforme descrito no documento do projeto. A repartição dos custos será feita através da Atividade 2.1.5) Briefing técnico aprofundado sobre todas as áreas de formação específicas para os principais decisores em cada distrito. Detalhes a acrescentar ao concurso. Consulte a descrição da atividade para mais detalhes. Orçamento para logística e procedimentos operacionais relacionados com a formação e seminários (aluguer de espaços, catering, etc.) relacionados com a formação ligada ao Resultado 2.2. Também para outras despesas relacionadas com o reforço das capacidades dos responsáveis pelo planeamento distrital. Detalhes a acrescentar ao concurso. Consulte a descrição da atividade para mais detalhes. Custos Formação, reuniões e outros custos relacionados com todas as atividades no âmbito dos Resultados 2.3. Isto inclui as atividades 2.3.1 a 2.3.7. Aplica-se a todos os distritos (em média 28,5 mil dólares por distrito ao longo de 4 anos). Esta rubrica orçamental deve cobrir mais especificamente a logística e os procedimentos operacionais relacionados com a formação e seminários (aluguer de espaços, catering, etc.). O número de participantes e outros detalhes serão definidos de acordo com o planeamento específico do evento. |
| 17 | 72100 Serviços contratuais - Empresas - MAAP | 83 | LDCF | Custos de contratação de prestadores de serviços para a realização da avaliação no terreno relacionada com a atividade 3.1.3) Realizar a SHARP (ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável). Os honorários são estimados como um montante fixo a pagar a um prestador de serviços especializado (universidade, empresa de consultoria, agência da ONU) para realizar avaliações no terreno. O prestador de serviços irá rever, desenvolver na íntegra e aplicar no terreno a metodologia para a realização da avaliação SHARP ou de uma avaliação de vulnerabilidade semelhante, incluindo a análise das condições socioeconómicas nos locais-alvo do projeto. Para mais detalhes, consulte a descrição da atividade e o Anexo 8, Consultoria Técnica, Item 4c. Etiqueta: [M&amp;E] Custos discriminados: A duração total da consultoria será de 5 meses, durante os quais o prestador de serviços será remunerado com base na apresentação dos seguintes resultados/entregáveis: • Apresentação de plano de trabalho detalhado, metodologia e cronograma = US$ 16.720,00; Coleta de dados de campo e relatório de avaliação preliminar = US$ 30.080,00; Apresentação do relatório preliminar = US$ 15.900,00; Aprovação do relatório final = US$ 20.900,00; Custo total da consultoria = US$ 83.600 |
| 18 | 71300 Consultores locais - PNUD | 28 | LDCF | Serviços de consultoria especializada e regular para o projeto (TI e gestão de dados): Consultoria em gestão de bases de dados para o registo sistemático de dados e monitoria de todos os riscos (registo de riscos do PNUD). Aproximadamente 3 mil dólares por ano. Tag: [M&amp;E] Custos de contratação de um consultor web designer para configurar uma ferramenta online de partilha de conhecimento de acesso livre, dedicada a fornecer recursos externos relevantes sobre as melhores práticas e lições aprendidas com as principais partes interessadas e outras iniciativas relevantes na região, disponibilizando os resultados, o progresso da implementação e as lições aprendidas para apoiar a gestão adaptativa do projeto. Detalhes a serem adicionados ao concurso. Tag: [M&amp;E] |
| 19 | 72100 Serviços contratuais - Empresas - PNUD | 120 | LDCF | Revisão intercalar (MTR) de acordo com as práticas e procedimentos estabelecidos. Serão seguidas as diretrizes oficiais do PNUD GEF para MTR. Aplicam-se os procedimentos de aquisição global através de RFP. A empresa vencedora deverá dispor de uma equipa que combine conhecimentos especializados nacionais e internacionais. Etiqueta: [M&amp;E] Avaliação final (TE) de acordo com as práticas e procedimentos estabelecidos. Serão seguidas as diretrizes oficiais do PNUD GEF para a TE. Aplicam-se os procedimentos de aquisição global através de RFP. A empresa vencedora deverá dispor de uma equipa que combine conhecimentos especializados nacionais e internacionais. Etiqueta: [M&amp;E] Custos detalhados: O MTR deverá demorar 3 meses. O custo médio em Moçambique para um consultor internacional é de 650 dólares por dia e 350 dólares para um consultor nacional. No entanto, este prestador de serviços será pago com base na apresentação dos seguintes resultados/entregáveis: Após a assinatura do contrato e a apresentação do relatório inicial (que deve incluir a metodologia, as ferramentas a utilizar, a equipa, etc.), será pago 20% = 24 000 $; apresentação do relatório preliminar = 36 000 $; apresentação do relatório final e validação = 60 000 $; custo total da consultoria = 120 000 $. |
| 20 | 75700 Formação, workshops e conferências - MAAP | 30 | LDCF | Workshop nacional de lançamento: Custos de todas as atividades e compras relacionadas ao evento (incluindo viagens domésticas e catering) Tag: (M&amp;E) (15.000) Workshop de encerramento com todas as partes interessadas envolvidas para discutir «lições aprendidas», iniciativas de acompanhamento e a estratégia de sustentabilidade do projeto: Reserva orçamentária para todas as atividades e compras relacionadas ao evento (incluindo viagens domésticas e catering, se necessário). Etiqueta: [M&amp;E] (15 000 x 2). (voos domésticos de ida e volta entre Maputo e distritos). Custo detalhado: • Viagens aéreas (voos domésticos de ida e volta entre Maputo e distritos): 5 voos por ano; custo anual = 2.025 dólares; total para 2 anos – 4.050 dólares • Diária do governo de aproximadamente $ 95 (pelo menos 5 pessoas do distrito): Custo anual = $ 2.850; total para 2 anos – $ 5.700 • Local e catering por participante (inclui água, refeições, etc.): Custo anual = 1.200 dólares; total para 2 anos – 2.400 dólares • Custos imprevistos: Custo anual US$ 1.425; total para 2 anos – US$ 2.850 |
| 21 | 71600 Viagens - MAAP | 3 |  | Custos de viagem diretamente relacionados com as atividades de gestão da Unidade de Gestão do Projeto. Custos discriminados: Viagens aéreas (voos domésticos de ida e volta entre Maputo e vários distritos): Custo por voo: 473 dólares (voos domésticos de ida e volta entre Maputo e distritos). Voos anuais: 1 voo por ano. Total anual: 3.039 dólares / Diárias (alojamento, refeições, despesas acessórias para cada viagem): Taxa diária: 180 dólares/dia (3 dias por viagem). |
| 22 | 71800 Serviços contratuais - Parceiros internacionais - MTA | 343 | LDCF | 22.i.. Custos aproximados da contratação de um gestor de projeto (nacional) por 48 meses, com um salário mensal de US$ 3.574,30. O Gestor de Projetos será o chefe da Unidade de Gestão de Projetos (PMU) e irá gerir a condução geral do projeto. Ele/ela também será responsável pelo cumprimento das obrigações governamentais no âmbito do projeto, bem como desempenhará um papel de ligação com o Governo, o PNUD e outras agências da ONU, ONGs e parceiros do projeto e manterá uma estreita colaboração com outras agências doadoras que estão a fornecer cofinanciamento. Os TdR encontram-se no Anexo 8. 22.ii. Custos aproximados da contratação de um responsável financeiro do projeto (nacional) por 48 meses, com um salário mensal de US$ 3.574,30. O responsável financeiro do projeto prestará apoio em termos de tarefas financeiras e administrativas necessárias para a implementação do projeto. Os TdR encontram-se no Anexo 8. |
| 23 | 72500 Fornecimentos - MTA | 6 | LDCF | Suprimentos, custos de comunicação e materiais relacionados à Unidade de Gestão do Projeto durante 6 anos, estimados em US$ 1.080 por ano, exceto no primeiro ano (US$ 1.100). Estimativas de custos detalhadas: = US$ 220 para material de escritório e x 6 anos; custos de comunicação de US$ 650 por 6 anos; US$ 200 por ano; mais US$ 80 no primeiro ano para qualquer outro item expansível. |
| 24 | 72800 Tecnologia da informação - PNUD | 45 | LDCF | Ano 4: aquisição de 18 computadores portáteis; preço unitário = 2500 dólares; custo total para o ano 1 = 45 000 dólares |
|  | 72800 Tecnologia da Informação e Comunicação - PNUD | 30 | PNUD TRAC | Orçamento solicitado ao PNUD - computadores portáteis para o projeto. Ano 1: aquisição de 12 computadores portáteis; preço unitário = 2500 dólares; custo total para o ano 1 = 30 000 dólares |
|  | 72800 Equipamento de tecnologia da informação - MAAP | 20 | LDCF | Custos de aquisição de equipamentos que a PMU possa necessitar, por exemplo, computadores, telefones, software de escritório, etc. Planos detalhados de aquisição a serem preparados durante os primeiros meses do projeto. |
| 2 | 74100 Serviços profissionais - PNUD | 48 | LDCF | Exercício anual de auditoria NIM, realizado pelo PNUD CO. (6 auditorias *8.000 USD) |
| 26 | 74500 Despesas diversas - MAAP | 4 | LDCF | Custos diversos relacionados com a Unidade de Gestão do Projeto: custos de transação, seguros e outros custos imprevistos. |
| 27 | 61200 Custos salariais - Pessoal GS - PNUD | 8 | PNUD TRAC | Orçamento solicitado ao PNUD para contratar motoristas para veículos (conforme a linha anterior) para o projeto e suas viagens, quando não houver outro meio de transporte disponível. |
| 2 | 72200 Equipamento e mobiliário - PNUD | 22 | PNUD TRAC | Orçamento solicitado ao PNUD para aquisição de veículos e equipamentos para o projeto. Ano 1: Aquisição de 4 veículos, 1 para cada uma das 4 províncias, preço unitário = 40 000 $; custo total dos veículos para o ano 1 = 160 000 Ano 2: aquisição de mobiliário para um custo total no primeiro ano = 22 000 Ano 3: Aquisição de 1 veículo, preço unitário = 40 000 $; custo total dos veículos para o ano 1 = 40 000 |
|  | 72200 Equipamento e mobiliário - MAAP | 15 | LDCF | Ano 1: aquisição de mobiliário pelo custo total do primeiro ano = 12 000 $ Ano 3: aquisição de mobiliário para custo total do ano um = 3.000 |
| 2 | 74596 Custos diretos do projeto (DPC) - PNUD | 13 | PNUD TRAC | Fundos para o PNUD cobrir os custos de apoio à execução a partir do seu próprio cofinanciamento direto ao projeto, que consiste em recursos básicos do PNUD (TRAC). O Escritório Nacional do PNUD já tem uma Carta de Acordo (LOA) com o MAAP para prestar serviços de apoio à execução em conexão com outro projeto do GEF. A carta mencionada será alterada oportunamente para incluir os serviços de apoio à execução relacionados com este projeto. |

# Contexto jurídico

Opção a. Quando o país assinou o Acordo Básico de Assistência Padrão (SBAA)

O presente documento do projeto será o instrumento referido como tal no artigo 1.º do Acordo-Quadro de Assistência Básica entre o Governo de Moçambique e o PNUD, assinado em 15 de setembro de 1876. Todas as referências no SBAA a «Agência Executora» serão consideradas como referências ao «Parceiro Implementador».

Este projeto será implementado pelo Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) de acordo com os seus regulamentos, regras, práticas e procedimentos financeiros, apenas na medida em que não contrariem os princípios dos Regulamentos e Regras Financeiras do PNUD. Quando a governação financeira de um Parceiro Implementador não fornecer as orientações necessárias para garantir a melhor relação custo-benefício, equidade, integridade, transparência e concorrência internacional eficaz, será aplicada a governação financeira do PNUD.

# Gestão de riscos

Opção a. O Parceiro Implementador é uma Entidade Governamental (NIM)

- Em conformidade com o Artigo III do SBAA [ou as Disposições Complementares ao Documento do Projeto], a responsabilidade pela segurança e proteção do Parceiro Implementador e do seu pessoal e bens, bem como dos bens do PNUD sob a custódia do Parceiro Implementador, recai sobre o Parceiro Implementador. Para este fim, o Parceiro Implementador deve:

- implementar um plano de segurança adequado e mantê-lo, tendo em conta a situação de segurança no país onde o projeto está a ser executado;

- assumir todos os riscos e responsabilidades relacionados com a segurança do Parceiro Implementador e a plena implementação do plano de segurança.

- O PNUD reserva-se o direito de verificar se tal plano está em vigor e de sugerir modificações ao plano, quando necessário. A não manutenção e implementação de um plano de segurança adequado, conforme exigido nos termos do presente documento, será considerada uma violação das obrigações do Parceiro Implementador nos termos do presente Documento do Projeto.

- O Parceiro Implementador concorda em envidar todos os esforços razoáveis para garantir que nenhum fundo do PNUD recebido nos termos do Documento do Projeto seja utilizado para prestar apoio a indivíduos ou entidades associados ao terrorismo e que os destinatários de quaisquer montantes fornecidos pelo PNUD nos termos do presente documento não constem da Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e que nenhum fundo do PNUD recebido nos termos do Documento do Projeto seja utilizado para atividades de lavagem de dinheiro. A Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas pode ser consultada em https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

- O Parceiro de Implementação reconhece e concorda que o PNUD não tolerará assédio sexual e exploração e abuso sexual de qualquer pessoa pelo Parceiro de Implementação e cada uma das suas partes responsáveis, seus respetivos sub-beneficiários e outras entidades envolvidas na implementação do Projeto, seja como contratado ou subcontratado e seu pessoal, e quaisquer indivíduos que prestem serviços para eles ao abrigo do Documento do Projeto.

(a) Na implementação das atividades ao abrigo do presente Documento do Projeto, o Parceiro Implementador e cada uma das suas subpartes acima referidas devem cumprir as normas de conduta estabelecidas no Boletim do Secretário-Geral ST/SGB/2003/13, de 9 de outubro de 2003, relativo a «Medidas especiais para a proteção contra a exploração e abuso sexual» («SEA»).

(b) Além disso, e sem limitação à aplicação de outros regulamentos, regras, políticas e procedimentos relativos à execução das atividades ao abrigo do presente Documento do Projeto, na implementação das atividades, o Parceiro Implementador e cada uma das suas subpartes acima referidas não devem envolver-se em qualquer forma de assédio sexual («SH»). SH é definido como qualquer conduta indesejada de natureza sexual que possa razoavelmente ser esperada ou percebida como ofensiva ou humilhante, quando tal conduta interfere no trabalho, é imposta como condição de emprego ou cria um ambiente de trabalho intimidatório, hostil ou ofensivo. SH pode ocorrer no local de trabalho ou em conexão com o trabalho. Embora normalmente envolva um padrão de conduta, SH pode assumir a forma de um incidente único. Ao avaliar a razoabilidade das expectactivas ou percepções, deve ser considerada a perspetiva da pessoa que é alvo da conduta.

- a) No desempenho das atividades previstas no presente Documento do Projeto, o Parceiro Implementador deve (no que diz respeito às suas próprias atividades) e deve exigir das suas subpartes referidas no parágrafo 4 (no que diz respeito às suas atividades) que tenham normas e procedimentos mínimos em vigor, ou um plano para desenvolver e/ou melhorar tais normas e procedimentos, a fim de poderem tomar medidas preventivas e investigativas eficazes. Estes devem incluir: políticas sobre assédio sexual e exploração e abuso sexual; políticas sobre denúncias/proteção contrarretaliação; e mecanismos de reclamação, disciplinares e de investigação. Em consonância com isto, o Parceiro Implementador tomará e exigirá que tais subpartes tomem todas as medidas adequadas para:

  - Impedir que os seus funcionários, agentes ou quaisquer outras pessoas contratadas para prestar quaisquer serviços ao abrigo do presente Documento do Projeto se envolvam em SH ou SEA;

  - Oferecer aos funcionários e pessoal associado formação sobre prevenção e resposta à SH e SEA, caso o Parceiro Implementador e as suas subpartes referidas no parágrafo 4 não tenham implementado a sua própria formação sobre a prevenção da SH e SEA, o Parceiro Implementador e as suas subpartes podem utilizar o material de formação disponível no PNUD;

  - Relatar e monitorar alegações de SH e SEA das quais o Parceiro Implementador e suas subpartes referidas no parágrafo 4 tenham sido informadas ou de outra forma tenham tomado conhecimento, e o status das mesmas;

  - Encaminhar as vítimas/sobreviventes de SH e SEA para assistência segura e confidencial às vítimas; e

  - Registar e investigar de forma rápida e confidencial quaisquer alegações suficientemente credíveis para justificar uma investigação de SH ou SEA. O Parceiro Implementador deve informar o PNUD sobre quaisquer alegações recebidas e investigações realizadas por si ou por qualquer das suas subpartes referidas no parágrafo 4 no que diz respeito às suas atividades ao abrigo do Documento do Projeto, e deve manter o PNUD informado durante a investigação por si ou por qualquer dessas subpartes, na medida em que tal notificação (i) não comprometa a condução da investigação, incluindo, mas não se limitando à segurança ou proteção de pessoas, e/ou (ii) não viole quaisquer leis aplicáveis. Após a investigação, o Parceiro Implementador informará o PNUD sobre quaisquer medidas tomadas por ele ou por qualquer outra entidade na sequência da investigação.

- O Parceiro Implementador deverá comprovar que cumpriu o acima exposto, a contento do PNUD, quando solicitado pelo PNUD ou por qualquer parte que atue em seu nome para fornecer tal confirmação. O incumprimento do Parceiro Implementador e de cada uma das suas subpartes referidas no parágrafo 4, conforme determinado pelo PNUD, será considerado motivo para a suspensão ou rescisão do Projeto.

- A sustentabilidade social e ambiental será reforçada através da aplicação das Normas Sociais e Ambientais do PNUD (http://www.undp.org/ses) e do Mecanismo de Responsabilização relacionado (http://www.undp.org/secu-srm).

- O Parceiro Implementador deverá: (a) conduzir as atividades relacionadas ao projeto e ao programa de maneira consistente com as Normas Sociais e Ambientais do PNUD, (b) implementar qualquer plano de gestão ou mitigação preparado para o projeto ou programa para cumprir tais normas, e (c) se envolver de maneira construtiva e oportuna para abordar quaisquer preocupações e reclamações levantadas por meio do Mecanismo de Responsabilidade. O PNUD procurará garantir que as comunidades e outras partes interessadas no projeto sejam informadas e tenham acesso ao Mecanismo de Responsabilização.

- Todos os signatários do Documento do Projeto devem cooperar de boa fé com qualquer exercício de avaliação de compromissos relacionados ao programa ou projeto ou do cumprimento das Normas Sociais e Ambientais do PNUD. Isso inclui fornecer acesso aos locais do projeto, pessoal relevante, informações e documentação.

- O Parceiro de Implementação tomará as medidas adequadas para evitar o uso indevido de fundos, fraude ou corrupção por parte dos seus funcionários, consultores, partes responsáveis, subcontratados e sub-beneficiários na implementação do projeto ou na utilização dos fundos do PNUD.

- Na implementação das atividades previstas neste Documento do Projeto, o PNUD confia razoavelmente no Parceiro Implementador para que este aplique as suas leis, regulamentos e processos, bem como as leis internacionais aplicáveis em matéria de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, a fim de garantir a coerência com os princípios da Política de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo do PNUD então em vigor.

- O Parceiro Implementador garantirá que as suas políticas de gestão financeira, anticorrupção, antifraude e contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo estejam em vigor e sejam aplicadas a todos os fundos recebidos do PNUD ou por meio dele.

- Os requisitos dos seguintes documentos, em vigor no momento da assinatura do Documento do Projeto, aplicam-se ao Parceiro Implementador: (a) Política do PNUD sobre Fraude e outras Práticas Corruptas e (b) Diretrizes de Investigação do Gabinete de Auditoria e Investigação do PNUD. O Parceiro Implementador concorda com os requisitos dos documentos acima mencionados, que são parte integrante deste Documento do Projeto e estão disponíveis online em www.undp.org.

- No caso de ser necessária uma investigação, o PNUD tem a obrigação de conduzir investigações relacionadas a qualquer aspecto dos projetos e programas do PNUD, de acordo com os regulamentos, regras, políticas e procedimentos do PNUD. O Parceiro Implementador prestará toda a sua cooperação, incluindo disponibilizar pessoal, documentação relevante e conceder acesso às instalações do Parceiro Implementador (e dos seus consultores, partes responsáveis, subcontratados e sub-beneficiários), para tais fins, em horários e condições razoáveis, conforme necessário para a investigação. Caso haja alguma limitação no cumprimento desta obrigação, o PNUD consultará o Parceiro Implementador para encontrar uma solução.

- Os signatários deste Documento do Projeto informarão prontamente uns aos outros em caso de qualquer incidente de uso inadequado de fundos ou alegação credível de fraude ou corrupção, com a devida confidencialidade.

Caso o Parceiro Implementador tome conhecimento de que um projeto ou atividade do PNUD, no todo ou em parte, é alvo de investigação por suspeita de fraude/corrupção, o Parceiro Implementador informará o Representante Residente/Chefe do Escritório do PNUD, que informará imediatamente o Escritório de Auditoria e Investigações (OAI) do PNUD. O Parceiro Implementador deverá fornecer atualizações regulares ao chefe do PNUD no país e ao OAI sobre o status e as ações relacionadas a tal investigação.

- O PNUD terá direito a um reembolso do Parceiro Implementador de quaisquer fundos fornecidos que tenham sido utilizados de forma inadequada, incluindo através de fraude, corrupção ou outra irregularidade financeira, ou pagos de outra forma que não seja de acordo com os termos e condições do Documento do Projeto. Tal montante poderá ser deduzido pelo PNUD de qualquer pagamento devido ao Parceiro Implementador ao abrigo deste ou de qualquer outro acordo. A recuperação desse montante pelo PNUD não diminuirá nem reduzirá as obrigações do Parceiro Implementador nos termos do presente Documento do Projeto.

Caso tais fundos não tenham sido reembolsados ao PNUD, o Parceiro Implementador concorda que os doadores do PNUD (incluindo o Governo) cujo financiamento seja a fonte, total ou parcial, dos fundos para as atividades ao abrigo do presente Documento do Projeto, podem recorrer ao Parceiro Implementador para a recuperação de quaisquer fundos que o PNUD determine terem sido utilizados de forma inadequada, incluindo através de fraude, corrupção ou outras irregularidades financeiras, ou pagos de outra forma que não seja em conformidade com os termos e condições do Documento do Projeto.

Nota: O termo «Documento do Projeto», tal como utilizado nesta cláusula, deve ser considerado como incluindo qualquer acordo subsidiário relevante adicional ao Documento do Projeto, incluindo aqueles com partes responsáveis, subcontratados e sub-beneficiários.

- Cada contrato emitido pelo Parceiro Implementador em relação a este Documento do Projeto deve incluir uma disposição declarando que nenhuma taxa, gratificação, desconto, presente, comissão ou outro pagamento, além dos indicados na proposta, foi dado, recebido ou prometido em relação ao processo de seleção ou à execução do contrato, e que o destinatário dos fundos do Parceiro Implementador deve cooperar com todas e quaisquer investigações e auditorias pós-pagamento.

- Caso o PNUD remeta às autoridades nacionais competentes para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis qualquer alegação de irregularidade relacionada ao projeto, o Governo garantirá que as autoridades nacionais competentes investiguem ativamente o caso e tomem as medidas legais cabíveis contra todos os indivíduos que tenham participado da irregularidade, recuperando e devolvendo ao PNUD quaisquer fundos recuperados.

- O Parceiro Implementador deve garantir que todas as suas obrigações estabelecidas nesta secção intitulada «Gestão de riscos» sejam transmitidas a cada parte responsável, subcontratado e sub-beneficiário e que todas as cláusulas desta secção intitulada «Cláusulas padrão de gestão de riscos» sejam incluídas, mutatis mutandis, em todos os subcontratos ou subacordos celebrados em conformidade com este Documento do Projeto.

# Anexos obrigatórios

## Anexo 1: Modelo de Orçamento do GEF

## Anexo 2: Carta de apoio à execução do GEF

## Anexo 3: Mapa do projeto e coordenadas geoespaciais dos locais do projeto

Figura19 . Áreas-alvo do projeto

Os principais investimentos do projeto serão direcionados a sete distritos, cinco dos quais foram identificados e avaliados durante os estudos do PPG: Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo). Para facilitar a gestão do projeto, propõe-se que os dois distritos restantes a serem selecionados estejam idealmente localizados nas províncias de Maputo e Sofala. Quanto ao desenvolvimento de planos provinciais de adaptação, às províncias de Maputo, Sofala e Inhambane são sugeridas durante a Fase PPG como uma seleção adequada.

Mapas mais detalhados dos distritos podem ser descarregados como ficheiros do Google Earth (kmz):

https://drive.google.com/file/d/1-aKmWwRA5S4Ru-ZkfJ917ZcKqnLnebdl/view?usp=sharing

## Anexo 4: Plano de Trabalho Plurianual

| # | Atividades | . | Ano |  |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  |  | Ano 4 |  |  |  | Ano 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Início 1) | Recrutar todos os membros da Unidade de Gestão de Projetos (PMU) | . | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arranque 2) | Compra de TI e outros equipamentos para a PMU | . | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arranque 3) | Orientar os membros da PMU sobre os procedimentos aplicáveis, incluindo através de formação, abrangendo, por exemplo, a gestão do ciclo de projetos do GEF, as regras e procedimentos do PNUD, a avaliação das medidas de adaptação, entre outros assuntos | . |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arranque 4) | Lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas: Definição do âmbito (preparação do relatório inicial) | . |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arranque 5) | Lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas: atualização da linha de base do projeto | . |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arranque 6) | Lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas: Ferramenta de acompanhamento (revisão) | . |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arranque 7) | Lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas: Planeamento e revisão regulares | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Componente 1 | Medidas de adaptação incluídas nos Planos Locais de Adaptação (LAPs) implementados a nível distrital para promover meios de subsistência resilientes às alterações climáticas | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 1) Capacidades reforçadas das comunidades locais para se adaptarem às alterações climáticas, reforçando os seus meios de subsistência | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 1.1 Fortalecimento da resiliência As medidas do LAP relacionadas com os sistemas produtivos locais e as práticas de gestão da terra e da água são priorizadas e apoiadas em localidades vulneráveis nos distritos-alvo por meio de tecnologias aprimoradas e soluções inovadoras, atingindo aproximadamente 150.000 ha de paisagens de uso misto | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Uma revisão rápida e validação das principais avaliações do PPG (Risco Climático e Vulnerabilidade; Cadeias de Valor) em cada distrito-alvo, realizada juntamente com consultas às partes interessadas e avaliações socioambientais, com vista a selecionar medidas de adaptação a serem apoiadas pelo projeto e detalhar a sua implementação. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Prestar serviços de extensão rural aos beneficiários finais em 7 distritos selecionados para adaptação, com foco em técnicas de adaptação | . |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3 | Desenvolvimento de um currículo de extensão rural e Formação de Formadores (TOT) para incorporar no conteúdo ministrado e ampliar os serviços – com foco na adaptação às alterações climáticas nos sistemas produtivos locais e nas práticas de gestão da terra e da água | . |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | As medidas de adaptação selecionadas são implementadas e apoiadas através de um programa de concessão de subvenções destinado a financiar a implementação dos LAP – com foco em tecnologias, sistemas e práticas agrícolas resilientes às alterações climáticas | . |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Resultado 1.2 Os meios de subsistência da comunidade tornam-se mais resilientes às alterações climáticas em aproximadamente 40 localidades prioritárias através do investimento em melhorias da cadeia de valor, diversificação e formação sensível às questões de género, com foco nas associações de produtores | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | São realizadas análises da cadeia de valor com foco nos principais produtos e bens essenciais das comunidades distritais | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Prestar serviços de extensão rural aos beneficiários finais em 7 distritos selecionados, com foco no desenvolvimento de cadeias de valor resilientes às alterações climáticas | . |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3 | Desenvolvimento de um currículo de extensão rural e Formação de Formadores (TOT) para incorporar no conteúdo ministrado e ampliar os serviços – com foco em cadeias de valor dependentes do clima | . |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | As medidas de adaptação selecionadas são implementadas e apoiadas por meio de um programa de concessão de subsídios destinado a financiar a implementação dos LAPs, com foco na agregação de valor e no fortalecimento da cadeia de valor | . |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | Colaboração direta com outros programas do MAAP em distritos selecionados (agricultura familiar) |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Resultado 1.3 O acesso dos beneficiários ao financiamento local para adaptação é facilitado em até 7 distritos, sob a forma de subvenções para a implementação de subprojetos de meios de subsistência resilientes às alterações climáticas previstos nos LAP | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | É lançado um processo de contratação competitiva de prestadores de serviços financeiros para apoiar VSLA/ASCA nos distritos-alvo | . |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | É prestado apoio institucional aos prestadores de serviços VSLA/ASCA para expandir as VSLA/ASCA nos distritos visados. | . |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.3 | São facilitadas ligações com prestadores de serviços financeiros de adaptação locais existentes nos distritos-alvo | . |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3.4 | São concedidas pequenas subvenções aos candidatos entre os beneficiários da formação no âmbito do Resultado 2.3 | . |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Componente 2 | Capacidade institucional e comunitária reforçada a nível distrital e provincial para o planeamento e orçamentação subnacionais informados sobre os riscos climáticos, com vista a comunidades resilientes | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 2) Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar os riscos das alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento e orçamentação a nível subnacional | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 2.1 Capacidade dos funcionários distritais e provinciais e dos representantes comunitários em até 7 distritos é reforçada através de formação específica com vista a integrar as prioridades dos LAP no planeamento do desenvolvimento local e no processo orçamental, abrangendo cerca de 120 pessoas-chave (pelo menos 30% mulheres) entre as equipas de planeamento local e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Contratar consultoria para o início do projeto e garantir a integração das medidas de segurança contra a COVID e a recuperação pós-COVID em todos os aspetos relevantes do projeto | . | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis recebem formação sobre o impacto das alterações climáticas e a análise da vulnerabilidade com base na metodologia para integrar os LAP nos PDD, incluindo aspetos relacionados com o género | . |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes do conselho consultivo recebem formação sobre a aplicação da metodologia para integrar os LAP nos PDD | . |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes do conselho consultivo recebem formação sobre a aplicação prática do planeamento de adaptação interligado e a elaboração de um Plano de Ação de Adaptação | . |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | É fornecida uma informação técnica completa sobre todas as áreas específicas da formação aos principais decisores de cada distrito | . |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Em cada distrito, o Plano de Ação proposto é validado pelas comunidades | . |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Em cada distrito, o Plano de Ação de Adaptação é validado pelo governo distrital (chefes dos serviços distritais), pela equipa técnica provincial e pela equipa do projeto | . |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Em cada distrito, será implementado um exercício conjunto com a equipa de planeamento e o CC distrital sobre a conceção e implementação de serviços de extensão rural com foco na adaptação em aldeias específicas ou grupos de aldeias | . |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 2.2 Pelo menos 3 novos Planos de Adaptação Local a nível distrital e 3 Planos de Adaptação Provincial desenvolvidos | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Os responsáveis pelo planeamento distrital nos três distritos visados pelos novos LAP recebem formação em matéria de desenvolvimento de LAP | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Três novos Planos de Adaptação Local são desenvolvidos | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | As equipas de planeamento provincial nas três províncias visadas recebem formação sobre o desenvolvimento de Planos Provinciais de Adaptação | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Os Planos Provinciais de Adaptação são desenvolvidos em três províncias específicas | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Resultado 2.3 Funcionários distritais e provinciais, líderes comunitários e extensionistas são formados através de ferramentas online em processos de planeamento da adaptação, procedimentos de M&amp;E &amp; MRV e ferramentas relacionadas ao tratamento de dados, de acordo com a sua função, com vista a articular os esforços do LAP com outros processos de política climática, tais como o NDC e o NAP, alcançando cerca de 200 pessoas (de preferência 53% mulheres) | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Os funcionários distritais e provinciais recebem formação sobre a metodologia VSLA/ASCA | . |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Os parceiros para o reforço das capacidades de empreendedorismo são identificados e formados em CCA e apoiados no desenvolvimento de um programa de formação que tenha em conta a CCA e a capacitação das mulheres empresárias | . |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | As associações de agricultores, pescadores e empresários recebem formação em empreendedorismo e apoio institucional | . |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Os funcionários públicos recebem formação específica para reforçar o apoio ao empreendedorismo no âmbito da CCA | . |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Cada equipa de planeamento distrital é formada em procedimentos/ferramentas de M&amp;E e MRV | . |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Os funcionários públicos e os prestadores de serviços locais recebem formação em promoção do desenvolvimento de associações/organizações | . |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Colaboração direta com outros programas do MAAP em distritos selecionados (serviços de extensão apoiados pelo governo) | . |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Componente 3 | Monitorização e Avaliação (M&A), Aprendizagem e Gestão do Conhecimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 3.1 O arranque, o planeamento e os processos críticos da fase inicial do projeto são concluídos com sucesso e dentro do prazo | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Implementar as atividades de arranque do projeto 1 a 7 para garantir o lançamento, o planeamento e o envolvimento das partes interessadas no projeto (marcadas como Atividade de M&amp;E) | . | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Workshop nacional de lançamento (classificado como atividade de M&amp;E) | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Realizar a SHARP (ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável) (marcada como Atividade de M&amp;E) | . |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado 3.2 Projeto monitorado e avaliado para apoiar a gestão adaptativa e baseada em resultados, a geração de conhecimento e a aprendizagem de lições | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Concepção do sistema de monitorização do projeto e revisão dos indicadores de monitorização (identificados como Atividade de M&amp;E) | . |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Estabelecer o mecanismo de monitorização e avaliação do projeto (identificado como Atividade de M&A) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.3 | Revisão intercalar do projeto (MTR) para avaliar a implementação e os impactos das atividades do projeto (identificadas como Atividade de M&amp;E) | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Avaliação final (TE) do projeto (marcada como Atividade de M&amp;E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 3.2.5 | Estratégia de saída e sustentabilidade do projeto formulada (marcada como Atividade de M&amp;E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Anexo 5: Plano de monitorização

| Monitoramento | Indicadores | Metas | Descrição dos indicadores e metas | Fonte dos dados/métodos de recolha | Frequência | Responsável pela recolha de dados | Meios de verificação | Riscos/pressupostos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo do projeto a partir do quadro de resultados Fortalecer a resiliência das comunidades locais e dos governos subnacionais em Moçambique aos impactos das alterações climáticas através de meios de subsistência diversificados e resilientes às alterações climáticas, planeamento e financiamento da adaptação local | Indicador obrigatório do GEF LDCF 1: Número total de beneficiários diretos Dos quais Mas Mulheres | Médio prazo: Pelo menos 11 500 pessoas (arredondado) Dos quais aproximadamente: 5.350 homens 6.150 mulheres (41%) Fim do projeto: Pelo menos 25.500 pessoas (arredondado) Das quais aproximadamente: 11.900 homens 13.600 mulheres (53%) | O número de beneficiários diretos do projeto foi calculado utilizando a ferramenta de georreferência BetaEarthMap.org do Google e definindo polígonos de foco para cada um dos distritos. A ferramenta fornece a população aproximada com razoável precisão. A data do censo foi utilizada para estimar as taxas de mulheres chefes de família. | Visitas de campo Registo e recenseamento dos beneficiários-alvo. Entrevistas Documentos do projeto e dados produzidos durante a implementação Consulte o CCA TT e o Anexo 15 para obter informações sobre os cálculos e métodos utilizados em Tabela43 . | A ser relatado durante as revisões intercalares e a avaliação final do projeto. | Equipa de Gestão do Projeto e Consultor de Avaliação do Projeto | Revisão intercalar e avaliação final do projeto Relatórios do consultor | NA |
|  | Indicador obrigatório do GEF LDCF 2: Área de terra gerida para resiliência climática (ha) (excluindo terras agrícolas) | Intercalar: 67 500 ha (arredondado) Dos quais aproximadamente: 12% de terras agrícolas; ; e o restante é considerado «paisagem rural» Fim do projeto: 150 000 ha (arredondado) Dos quais aproximadamente: 12% de terrenos agrícolas; e o restante é considerado «paisagem rural» | A ferramenta de georreferência BetaEarthMap.org da Google foi utilizada para definir polígonos de foco e estimar a cobertura do solo de cada distrito. A linha de base deste indicador corresponde a uma área estimada dos 7 distritos-alvo. As metas correspondem à área de referência, mais 15% no meio do prazo e 30% no final do projeto. | Manutenção de mapas do projeto atualizados com informações relevantes Consulte CCA TT e o Anexo 15 para obter os cálculos e métodos de base em Tabela43 . | A ser relatado durante as revisões intercalares e a avaliação final do projeto. | Equipa de gestão do projeto e consultor de avaliação do projeto | Revisão intercalar e avaliação final do projeto Relatórios do consultor | NA |
|  | Indicador obrigatório do GEF LDCF 3: Número total de políticas/planos que irão integrar a resiliência climática | Intercalar: Cinco Planos de Adaptação Local (nos cinco distritos prioritários) estão agora integrados nos planos formais distritais, incorporando de forma mais eficaz a resiliência climática na ferramenta de planeamento subnacional « », como resultado do projeto Fim do projeto: Aproximadamente 10, da seguinte forma: até 7 Planos de Adaptação Local para os distritos-alvo apoiados pelo projeto são integrados nas ferramentas de planeamento local (mais especificamente PESOD e PDD) + 3 novos Planos de Adaptação Local (se viável) + 3 novos Planos de Adaptação Provincial, como resultado do projeto | Conforme descrito na célula anterior | Planos publicados e aprovados pela entidade competente | A ser relatado durante as revisões intercalares e a avaliação final do projeto. | Equipa de gestão do projeto e consultor de avaliação do projeto | Revisão intercalar e avaliação final do projeto Relatórios do consultor |  |
|  | Indicadores essenciais obrigatórios do GEF 4: Número total de pessoas formadas Mas Mulheres | 2.160 1.004 1.156 mulheres | Estão previstas várias ações de formação na estratégia do projeto, especialmente no âmbito da componente 2. Com a divulgação de webinars e a aprendizagem em massa à distância, é possível que as metas sejam agora suficientemente ambiciosas (a confirmar a meio do período e a ajustar, se necessário). Estas estão ligadas à ferramenta de acompanhamento. Para mais informações, consultar o anexo 15. | A UGP acompanhará todos os eventos de formação realizados, incluindo os online, e registará os participantes, discriminados por género e outros critérios, e elaborará regularmente estatísticas sobre os resultados alcançados. | Regularmente, sempre que for realizado um evento, o responsável deverá fazer as entradas no registo de formação. | Equipa do projeto, com cada membro da equipa responsável por acompanhar os resultados da formação de acordo com o tema e a ocasião: (i) Responsável pelo Planeamento, Monitorização e Avaliação (M&amp;E) da Adaptação Local; (ii) Responsável pelas Salvaguardas Sociais, Ambientais e de Género; (iii) Responsáveis de Campo do Projeto; (iv) Perito em Serviços de Extensão Rural Participativa – todos orientados pelo Gestor do Projeto e pela NTA | Registo de Formação do Projeto (a ser criado, uma vez real e provável como parte da base de dados das partes interessadas). Note-se que a linha de base se refere às formações realizadas durante o PPG. | Os responsáveis pelo projeto podem enfrentar dificuldades na gestão das bases de dados. |
| Resultado do projeto 1) Capacidades reforçadas das comunidades locais para se adaptarem às alterações climáticas através do reforço dos meios de subsistência, | Indicador 5: Mudança no nível de capacidade de adaptação/diminuição da vulnerabilidade/aumento da resiliência climática das comunidades locais em pelo menos 5 distritos-alvo, medida através da melhoria nas dimensões relevantes do SHARP (ou outra metodologia comparável), incluindo com desagregação aplicável. Medido através de indicadores de avaliação SHARP (ou de outra avaliação de resiliência semelhante/comparável) – com foco em várias dimensões da vulnerabilidade e resiliência das comunidades rurais/agrárias expostas às alterações climáticas. Os temas incluem: a) Vulnerabilidade/Resiliência b) Rendimento c) Acesso ao mercado d) Diversificação dos meios de subsistência e) Género f) Utilização da terra e dos recursos naturais g) Segurança alimentar e nutricional Todos os valores de referência são indexados a 100% | Índices finais do projeto: a) Vulnerabilidade 60% b) Rendimento (demonstrando uma recuperação sólida pós-covid): 120% c) Acesso ao mercado 150% d) Diversificação dos meios de subsistência: 140% e) Género (vários aspetos da tomada de decisões no agregado familiar + outros parâmetros de género selecionados para medir a redução das disparidades entre géneros): 150% f) Utilização da terra e dos recursos naturais: 120% - g) Segurança alimentar e nutricional: 120% | Este indicador será a principal fonte de monitorização da implementação e do sucesso do resultado 1 do projeto, que está relacionado com o reforço das capacidades das comunidades locais para se adaptarem às alterações climáticas. Será utilizada uma avaliação SHARP (ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável) para medir o progresso das variáveis indicadas. | Resultados da avaliação SHARP (ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável) a ser realizada nos 5 + 2 distritos-alvo durante o início do projeto e, se possível, até ao final do projeto, no meio do prazo. | A avaliação do indicador 5 (SHARP ou similar) será realizada, no mínimo, no início do projeto e no final do projeto (se viável, a meio do projeto). | Equipa de gestão do projeto e consultor de avaliação do projeto | Revisão intercalar e avaliação final do projeto Relatórios do consultor | A avaliação ao nível do agregado familiar tende a ser dispendiosa. A avaliação pode ter uma utilidade limitada para o projeto se não for adequadamente definida e/ou realizada. |
|  | Indicador 6: Número de pessoas que beneficiam do financiamento para a adaptação nos 7 distritos visados, desagregado por género (pessoas individuais) | Intercalar: 30 % para as mulheres e +20 % para os homens Fim do projeto: +50 % para mulheres e +35% para homens | A equipa do PPG não conseguiu avaliar a linha de base para este indicador, devido ao acesso limitado às localidades durante a pandemia de COVID-19. Isto será definido durante a fase inicial pela PMU, com a assistência da Consultoria de Início do Projeto. | A VSLA/ASCA deverá manter um registo detalhado de todas as transações e dados associados, incluindo os beneficiários (desagregados por género), finalidade, montantes, locais e resultados. Os dados serão consolidados e verificados trimestralmente por um contabilista independente durante a implementação. | A ser relatado durante as revisões intercalares e a avaliação final do projeto. | Equipa de Gestão do Projeto apoiada por consultores especializados (iniciação financeira, contabilidade), verificada pelo Responsável pelas Salvaguardas Sociais, Ambientais e de Género (Nacional), no que diz respeito ao cumprimento do Plano de Ação para a Igualdade de Género (GAP). | Revisão intercalar e avaliação final do projeto Relatórios do consultor | A VSLA/ASCA pode enfrentar dificuldades em registar adequadamente as transações. |
| Resultado 2) Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar os riscos das alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento e orçamentação a nível subnacional | Indicador 7: Número de funcionários distritais e provinciais capacitados para integrar as prioridades dos LAPs no planeamento e orçamentação do desenvolvimento local a) 120 funcionários a frequentar a formação designada b) proporção de mulheres entre os funcionários formados: 30% | Médio prazo: a) pelo menos 54 funcionários (o número exato pode ser ajustado durante a fase inicial) b) pelo menos 30% c) pelo menos 30% &gt;&gt; nota (a) atenção à disparidade de género entre funcionários distritais e provinciais – com base em consultas no terreno, apenas 6% são mulheres Fim do projeto: a) pelo menos 120 funcionários (o número exato pode ser ajustado durante a fase inicial – b) pelo menos 30% | Este indicador será utilizado para medir o aumento da capacidade institucional e comunitária para integrar os riscos climáticos e as medidas de adaptação nos planos dos diferentes níveis de governo. Este indicador está relacionado com o subindicador 2.3.1 da ferramenta de acompanhamento. | Listas de presença em eventos de formação realizados em cada distrito, bem como entrevistas com funcionários provinciais que participaram. Consulte o CCA TT e o Anexo 15 para obter os cálculos e métodos de base em Tabela43 . | A ser relatado durante as revisões intercalares e a avaliação final do projeto. | Equipa de Gestão do Projeto e Consultor de Avaliação do Projeto | Revisão intercalar e avaliação final do projeto Relatórios do consultor | O principal risco será a falta de envolvimento e colaboração do governo e das comunidades locais para participar nas formações e implementar os conhecimentos adquiridos. |
|  | Indicador 8: Número de projetos comunitários que contribuem para a resiliência da cadeia de valor aprovados para financiamento a nível distrital | Intercalar: Pelo menos 2 por distrito Fim do projeto: Pelo menos 5 por distrito, dependendo do volume e da forma como são avaliados | Este indicador medirá o número de projetos comunitários que contribuirão para aumentar a resiliência e a adaptação da cadeia de valor, a serem financiados pelo Governo de Moçambique. Este indicador está relacionado com o subindicador 2.1.1 na ferramenta de acompanhamento. | Verificação da criação e do funcionamento dos projetos comunitários e da sua contribuição para as cadeias de valor em cada distrito. Consulte o CCA TT e o Anexo 15 para obter os cálculos e métodos de base em Tabela43 . | Os dados sobre os projetos comunitários serão registados em tempo real e, sempre que um novo projeto for iniciado ou concluído, serão registados dados completos sobre os mesmos numa base de dados criada para o efeito. Os números serão comunicados anualmente através do PIR. Poderão ser elaborados relatórios analíticos anuais para destacar aspetos especiais (por exemplo, participação feminina, tipos de medidas de adaptação). Os dados serão partilhados em bruto com as revisões intercalares e a avaliação final do projeto para validação. | Equipa de gestão do projeto (funcionários a designar, mas com grande responsabilidade nas mãos dos responsáveis pelo projeto no terreno). Consultor de avaliação do projeto no que diz respeito à validação. | Relatórios do consultor sobre a revisão intercalar e a avaliação final do projeto | Não são identificados e desenvolvidos projetos suficientes a nível comunitário durante a implementação do projeto. |
|  | Indicador 9: Número de medidas de adaptação incorporadas nas ferramentas de planeamento distrital | Intercalar: 30% das medidas identificadas nos LAP Fim do projeto: 50% das medidas identificadas nos LAP |  | Revisão dos respetivos nacionais, setoriais e subnacionais para avaliar a inclusão de medidas de adaptação | A ser relatado durante as revisões intercalares e a avaliação final do projeto. | Equipa de gestão do projeto e consultor de avaliação do projeto | Revisão intercalar e avaliação final do projeto Relatórios do consultor | O mesmo que acima. |
| Resultado do projeto 3) A gestão do projeto e as abordagens ao Planeamento de Adaptação Local (LAP) são informadas por uma monitorização e avaliação sistemáticas e pela gestão do conhecimento | Indicador 10: M&A ao nível do projeto gerido adequadamente de acordo com critérios-chave: [a] Conclusão da fase inicial [b] Funcionalidade e alcance do sistema de M&A do projeto em vigor [c] Pontualidade e conclusão bem-sucedida dos exercícios de revisão e avaliação ao nível do projeto (MTR e TE) | Metas até ao final do projeto: [a] Conclusão da fase inicial antes de 12 meses da assinatura do PRODOC [b] Sistema de M&amp;E implementado, funcional e contribuindo, através de protocolos de troca de dados, para o MRV das alterações climáticas a nível nacional e outros sistemas relacionados (por exemplo, o Sistema Nacional de Monitorização e Avaliação das Alterações Climáticas (SNMAMC) [c] MTR e TE realizados e concluídos em tempo útil e com sucesso | Os indicadores 11[a] e [c] baseiam-se no registo das etapas e dos processos do projeto. A fase inicial é crucial e a sua conclusão, cumprindo simultaneamente os critérios para uma fase inicial bem-sucedida, conforme estabelecido na Secção VI do PRODOC, é o objetivo a alcançar no âmbito do Indicador 11[a]. No que diz respeito ao Indicador 11[b], as orientações oficiais do PNUD GEF sobre MTR e TE contêm bastante inspiração sobre como avaliar o nível de satisfação da «Implementação do Plano de M&amp;E» (como um indicador da «funcionalidade»). No entanto, será ainda mais importante para o desenvolvimento do sistema de M&amp;E do projeto começar por desenvolver e expandir o conteúdo de TODA esta tabela e transformá-la, passo a passo, num sistema de M&amp;E completo ao nível do projeto, com todas as bases de dados aplicáveis a registar dados e a ser mantidas regularmente para informar os indicadores. | Será importante registar os marcos e processos à medida que ocorrem. Os dados sobre os marcos do projeto já estão a ser recolhidos pelo PNUD NCE através dos PIR e relativos aos Indicadores 11[a] e [c]. O marco «Data do Workshop Inicial» corresponderá ao indicador 11[a], marcando a conclusão da fase inicial, independentemente de o projeto ter tido um lançamento rápido sem uma equipa em vigor e sem planeamento concluído. O fim da fase inicial é marcado por outros critérios estabelecidos na Secção VI do PRODOC. A pontualidade do MTR e do TE é determinada pelo plano de avaliação do PNUD NCE. Indicador 11[c] | Os marcos do projeto e a qualidade da implementação do Plano de M&amp;E deverão ser monitorados desde o início. Posteriormente, os eventos serão registrados à medida que ocorrerem. Anualmente, o progresso é relatado por meio do PIR. | Equipa de Gestão do Projeto, com a responsabilidade principal a recair sobre o Responsável Local pelo Planeamento, Monitorização e Avaliação da Adaptação. | PIRs, MTR, TE | NA |

## Anexo 6: Procedimento de Triagem Social e Ambiental do PNUD (SESP)

Modelo de triagem social e ambiental (Modelo SESP 2021, Versão 1)

O modelo preenchido, que constitui o Relatório de Triagem Social e Ambiental, deve ser incluído como anexo ao Documento do Projeto na fase de concepção. Nota: este modelo será convertido numa ferramenta online. A versão online orientará os utilizadores ao longo do processo e incluirá orientações relevantes.

### Informações sobre o projeto

| Informações sobre o projeto |  |
| --- | --- |
| - Título do projeto | Ampliação da adaptação local e do planeamento informado sobre os riscos climáticos para meios de subsistência resilientes |
| - Número do projeto (ou seja, ID do projeto Atlas, PIMS+) | 60 |
| - Localização (global/região/país) | Moçambique |
| - Fase do projeto (Conceção ou Implementação) | Concepção |
| - Data | 18 de março de 2022 |

### Parte A. Integrar princípios de programação para reforçar a sustentabilidade social e ambiental

PERGUNTA 1: Como o projeto integra os princípios de programação para fortalecer a sustentabilidade social e ambiental?

Descreva resumidamente no espaço abaixo como o projeto integra a abordagem baseada nos direitos humanos

O objetivo do projeto é reforçar a resiliência das comunidades locais e dos governos subnacionais em Moçambique aos impactos das alterações climáticas através de meios de subsistência diversificados e resilientes às alterações climáticas, do planeamento da adaptação local e do financiamento. O projeto aplicou um processo consultivo de desenvolvimento, tanto ao nível das partes interessadas institucionais como das comunidades no local. O projeto visa reforçar a capacidade das mulheres e raparigas, homens e rapazes que vivem em comunidades expostas aos riscos e impactos das alterações climáticas, para criar meios de subsistência sustentáveis e resilientes, através da formação e do investimento. Em conjunto, as atividades do projeto contribuirão de forma geral para promover o artigo 25.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que todas as pessoas têm direito a um nível de vida adequado para a saúde e o bem-estar, incluindo alimentação e segurança. Além disso, todo o pessoal envolvido no projeto seguirá as normas de segurança e proteção em conformidade com os direitos humanos, incluindo os novos e evolutivos protocolos de segurança COVID em vigor para projetos apoiados pela ONU.

Descreva resumidamente no espaço abaixo como o projeto poderá melhorar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres

As mulheres e as raparigas são as mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. A fim de abordar os riscos e vulnerabilidades climáticos relacionados com o género, foram integradas medidas e estratégias de adaptação sensíveis ao género em todos os resultados e atividades do projeto. Quatro princípios fundamentais de implementação orientam o plano de ação de género: - Inclusão para garantir que mulheres de todas as idades (jovens, adultas, idosas), homens jovens, mulheres e homens com deficiência beneficiem das intervenções do projeto; - Priorização dos meios de subsistência dominados pelas mulheres para garantir que elas beneficiem das intervenções na cadeia de valor; - Foco em intervenções do projeto sensíveis ao género para garantir que o género seja integrado em todo o projeto; e - Reforço da capacidade em matéria de género das partes interessadas e beneficiários do projeto, tanto mulheres como homens, a fim de os dotar de ferramentas para implementar as intervenções do projeto sensíveis às questões de género. O objetivo específico do Plano de Ação para o Género, Ambiente e Alterações Climáticas é «reforçar a resiliência das comunidades locais e dos governos subnacionais em Moçambique aos impactos das alterações climáticas de uma forma sensível ao género e inclusiva, aumentando assim a resiliência dos meios de subsistência das mulheres e raparigas vulneráveis, dos homens e rapazes num clima em mudança». O projeto garantirá que pelo menos 55% de todos os beneficiários do projeto sejam mulheres – ou igual à percentagem da população adulta na maioria dos distritos-alvo. As principais estratégias de intervenção inclusivas incluem a promoção de Escolas sem Paredes, Associações de Poupança e Empréstimo nas Aldeias aplicando a abordagem SUSTENTA, financiamento de medidas de investimento sensíveis ao género para a adaptação e formação em género para funcionários do governo distrital e provincial, membros do conselho consultivo e agricultores e agricultoras. Para garantir que as mulheres e os homens jovens beneficiem do projeto, serão promovidas intervenções específicas, tais como clubes juvenis. O projeto trabalhará no sentido de colmatar as lacunas existentes e melhorar a igualdade de género, adotando os objetivos do Plano de Igualdade de Género do GEF, que inclui garantir a integração da perspetiva de género nas políticas, programas e processos de gestão das alterações climáticas em Moçambique e promover parcerias e cooperação entre os principais atores em matéria de género e alterações climáticas. Referência às secções relevantes sobre género: Ver PRODOC Parte IV, Secção «Igualdade de género e empoderamento das mulheres», onde as referências a outras secções e passagens conduzem ao conteúdo relevante, incluindo o PRODOC ANEXO 11: Análise de Género e Plano de Ação de Género. No Pedido de Aprovação do CEO do GEF, consulte o conteúdo resumido e as referências cruzadas na Parte II, Secção 3, Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres.

Descreva resumidamente no espaço abaixo como o projeto integra a sustentabilidade e a resiliência

O projeto foi especificamente concebido para melhorar e integrar a resiliência às alterações climáticas, com foco na capacidade das comunidades rurais de planear e adaptar-se às alterações climáticas. A componente 1 do projeto financia diretamente atividades que reforçam a resiliência climática das comunidades locais em distritos selecionados, incluindo soluções de adaptação estruturais e não estruturais que contribuem para reduzir a vulnerabilidade aos riscos climáticos através do reforço dos meios de subsistência. Estas atividades são identificadas num Plano de Adaptação Local. A componente 2 do projeto centra-se na melhoria da capacidade de planeamento da adaptação e na sua integração nos sistemas de planeamento subnacionais. De modo geral, a conceção do projeto (Planos de Adaptação Local, Financiamento de soluções de adaptação estruturais e não estruturais, Capacitação para integrar o planeamento da adaptação nos sistemas de planeamento subnacionais) constitui uma abordagem integrada para a integração da resiliência e da adaptação às alterações climáticas a nível subnacional em Moçambique. Os resultados desta implementação serão documentados para apoiar a sua replicação e ampliação. O projeto é consistente com as prioridades de adaptação detalhadas nas principais políticas, estratégias e planos nacionais, incluindo: o Programa Nacional de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (PNAA); a Estratégia Nacional para a Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas 2013-2025 (ENAMMC); e a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) de Moçambique de 2018.

Descreva resumidamente no espaço abaixo como o projeto reforça a responsabilização perante as partes interessadas

O projeto reforça a capacidade dos funcionários do governo distrital e provincial para integrar os riscos das alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento e orçamentação distrital e provincial, em consulta com as comunidades e os conselhos comunitários distritais. O projeto também reforça a capacidade dos representantes comunitários de participar plenamente nos processos consultivos distritais, a fim de garantir que as perspetivas da comunidade sejam incluídas no processo de planeamento. O projeto emprega uma abordagem participativa para a seleção de investimentos, através da consulta e do envolvimento das partes interessadas, detalhada no Plano de Envolvimento (e Participação) das Partes Interessadas. No âmbito da Componente 1, o projeto dará prioridade a abordagens participativas para a extensão agrícola, a demonstração de técnicas de adaptação ao clima e a transferência de conhecimentos — por exemplo, através da utilização de pacotes tecnológicos inteligentes para o clima, métodos de demonstração, partilha de resultados e melhores práticas em campos produtivos, restauração de áreas degradadas. No âmbito do Componente 2, o projeto promoverá metodologias participativas para priorizar as ações incluídas nos LAPs, com o objetivo de maximizar a eficácia dos recursos financeiros disponibilizados para meios de subsistência e adaptação climática a nível distrital.

### Parte B. Identificação e gestão dos riscos sociais e ambientais

| PERGUNTA 2: Quais são os riscos sociais e ambientais potenciais? Nota: Preencha o Anexo 1 do SESP antes de responder à Pergunta 2. | PERGUNTA 3: Qual é o nível de significância dos riscos sociais e ambientais potenciais? Nota: Responda às perguntas 4 e 5 abaixo antes de prosseguir para a pergunta 6 | PERGUNTA 6: Descreva as medidas de avaliação e gestão para cada risco classificado como Moderado, Substancial ou Elevado |
| --- | --- | --- |

| Descrição do risco (discriminados por evento, causa, impacto) | Impacto e probabilidade (1-5) | Importância (Baixa, Moderada, Substancial, Elevada) | Comentários | Descrição da avaliação e das medidas de gestão para os riscos classificados como moderados, substanciais ou elevados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 1: O projeto pode ter impactos adversos injustos ou discriminatórios sobre as populações afetadas, especialmente aquelas desproporcionalmente afetadas pelas alterações climáticas, incluindo mulheres e grupos vulneráveis a nível local. (Lista de verificação P5, P8, P10, P13, 1.1, 2.3) | I = 4 L = 3 | Sustancial |  | Avaliação: A Avaliação de Género, desenvolvida durante a conceção do projeto, servirá de base para os Planos de Adaptação Local, garantindo que os desafios e as necessidades de adaptação dos grupos vulneráveis sejam devidamente identificados. Atividades específicas também podem exigir uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social; a linha de base social na ESIA também pode fornecer informações sobre os desafios das mulheres e dos grupos vulneráveis na área de influência de cada atividade. Gestão: O projeto emprega uma abordagem participativa para a seleção de investimentos, por meio da consulta e do envolvimento das partes interessadas, detalhada no Plano de Envolvimento (e Participação) das Partes Interessadas. Essa abordagem será aplicada para garantir que quaisquer ações potenciais do projeto evitem produzir impactos adversos injustos ou discriminatórios sobre as populações afetadas, especialmente as mais vulneráveis, entre elas, mulheres, pessoas que vivem na pobreza e/ou marginalizadas. Foi desenvolvido um Plano de Ação de Género, que será implementado em todas as fases. Além disso, os Planos de Gestão Ambiental e Social específicos também podem conter medidas de mitigação adicionais a serem implementadas para atividades específicas. |
| Risco 2: Capacidade limitada dos ministérios relevantes/capacidade humana qualificada insuficiente, que não pode ser abordada pela estratégia de desenvolvimento de capacidades do projeto. A capacidade pode limitar a vontade ou a capacidade das comunidades de adotar práticas resilientes e medidas de melhoria. (Lista de verificação P2, P3) | I = 3 L = 3 | Moderado |  | Gestão: Embora a questão dos baixos níveis de capacidade nos ministérios relevantes continue a ser um problema sistémico em Moçambique, o projeto tem um mandato limitado para a resolver. Abordá-la-á na medida em que a capacidade nacional e local para o planeamento e a implementação da adaptação possa ser afetada por limitações de capacidade. Várias atividades concebidas para o projeto incidirão no reforço das capacidades das instituições nacionais e na partilha de conhecimentos, incluindo a formação de equipas de planeamento e de representantes do conselho consultivo sobre o impacto das alterações climáticas, a análise da vulnerabilidade, uma ferramenta para a análise da tomada de decisões multicritério (MCDM) e a ser adotada pelo projeto e pelos planos de adaptação. Estas atividades serão implementadas através da Componente 2 - Reforço das capacidades institucionais e comunitárias para um o que integra os riscos das alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento e orçamentação a nível local. Ao nível comunitário, o risco será mitigado através das seguintes medidas: 1) Sensibilização das comunidades para os benefícios associados à agricultura inteligente face ao clima e às técnicas relacionadas com o clima. 2) Será implementado um plano robusto de envolvimento das partes interessadas e da comunidade local para envolver e reduzir os riscos de não implementação das medidas propostas. |
| Risco 3: As partes interessadas afetadas podem manifestar queixas ou objeções às atividades do projeto que, se não forem devidamente geridas, podem levar à resistência ao projeto e a atrasos na implementação. (Lista de verificação P.14) | I = 2 L = 5 | Moderado |  | Gestão: O ESMF (agora desenvolvido com orientações claras sobre gestão de riscos) inclui diretrizes para o plano de envolvimento das partes interessadas ao longo da implementação do projeto. O ESMF também inclui diretrizes para a implementação de um Mecanismo de Resolução de Queixas (GRM) ao nível do projeto. O GRM funcionará durante a implementação do projeto e será utilizado para gerir e resolver potenciais queixas e insatisfações levantadas por qualquer parte interessada afetada pelo projeto. As diretrizes para o GRM incluirão os mecanismos de registo e resposta a reclamações, prazos, mecanismos de recurso e disposições para recurso aos tribunais civis, caso outras opções não sejam bem-sucedidas. |
| Risco 4: Riscos ambientais e relacionados com a construção relacionados com atividades de subsistência/agricultura (por exemplo, gestão do solo/SLM, obras de irrigação) e investimentos na cadeia de valor (por exemplo, resíduos de construção relacionados com instalações de armazenamento). Estes riscos podem envolver a libertação de poluentes para o ambiente, a geração de resíduos perigosos e não perigosos, a aplicação de pesticidas, impactos adversos nos habitats, alterações no uso do solo, etc. (Lista de verificação 1.1:3, 1.7:8, 1.10:11, 3.1:2, 3.6, 4.2, 8.1:2, 8.5) | I = 4 L = 4 | Substancial |  | Avaliação: As atividades estruturais do projeto exigirão um Plano de Gestão Ambiental e Social (e, em alguns casos, uma Avaliação do Impacto Ambiental e Social). As ferramentas de avaliação ambiental e social a utilizar serão determinadas pelo questionário de Categorização e Triagem Preliminar no Quadro Ambiental e Social (em preparação). Este questionário irá pré-avaliar os riscos específicos de uma atividade no âmbito do projeto, a sensibilidade ambiental e social da sua área de influência. Com base nesses dois fatores, o questionário determinará as ferramentas de avaliação ambiental e social que serão necessárias para a atividade. Gestão: O Quadro Ambiental e Social (em preparação) incluirá critérios de elegibilidade do local para intervenções em infraestruturas locais que excluirão a localização de atividades em habitats críticos e áreas ambientalmente sensíveis. Também conterá diretrizes de monitorização para a implementação dos ESMP. |
| Risco 5: As atividades estruturais podem estar localizadas em áreas propensas a desastres naturais, onde podem estar sujeitas a perturbações e danos. (Lista de verificação 2.1:2) | I = 3 L = 3 | Moderado |  | Avaliação: O questionário de categorização preliminar e triagem a ser incluído no ESMF fará uma pré-avaliação dos riscos de desastres para cada local de atividade e determinará a necessidade de um estudo detalhado de Avaliação de Risco de Desastres (que pode fazer parte do Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social). Gestão: As ações de gestão do risco de desastres serão derivadas do estudo de avaliação do risco de desastres, conforme necessário. Isso pode incluir a necessidade de desenvolver planos de preparação para emergências como parte dos planos de gestão ambiental e social de cada atividade. O mapeamento de riscos também será usado na localização das atividades. |
| Risco 6: Algumas atividades do projeto, como a instalação de bombas de irrigação motorizadas ou as emissões dos veículos de transporte de produtos agrícolas para o mercado, levarão à geração de emissões de GEE. (Lista de verificação 2.4) | I = 1 L = 5 | Baixo |  | Avaliação: Prevê-se que as emissões de GEE sejam reduzidas devido ao âmbito das intervenções (sistemas de irrigação de pequena escala, etc.). Gestão: O projeto promoverá a utilização de fontes renováveis para investimentos relacionados com a energia (por exemplo, para alimentar bombas de irrigação). |
| Risco 7: Algumas atividades estruturais a serem financiadas pelo projeto (por exemplo, estradas de acesso e construção de instalações de armazenamento agrícola) podem representar um risco para os bens culturais. Os riscos podem decorrer do impacto da vibração das atividades de construção em edifícios culturais próximos ou da escavação do solo em áreas de importância cultural, histórica ou arqueológica. (Lista de verificação 4.2:4) | I = 3 L = 2 | Moderado |  | Avaliação: O questionário de categorização preliminar e triagem a incluir no ESMF em preparação fará uma pré-avaliação dos locais de importância cultural nas proximidades de cada local de atividade, dos impactos potenciais e das medidas de mitigação. Gestão: O ESMF inclui critérios de elegibilidade para a localização de atividades estruturais, que excluirão obras nas proximidades de locais de importância cultural ou histórica. Além disso, exigirá que todos os Planos de Gestão Ambiental e Social incluam medidas de mitigação para evitar ou minimizar os riscos para os bens culturais. Por último, incluirá diretrizes para os Procedimentos de Descoberta Acidental a incluir nos ESMP. |
| Risco 8: As atividades estruturais do projeto podem exigir terrenos (por exemplo, estradas de acesso e construção de instalações de armazenamento agrícola), o que pode representar riscos de deslocamento físico ou económico das pessoas presentes na área de influência das atividades. (Lista de verificação 5.1:2, 5.4) | I = 3 L = 2 | Moderado |  | Gestão: O ESMF inclui critérios de elegibilidade que excluem atividades de localização em terras ocupadas (formal ou informalmente) ou que afetem áreas de forma a provocar o deslocamento econômico de pessoas. |
| Risco 9: As atividades estruturais do projeto, tais como a construção de estradas de acesso es e instalações de armazenamento agrícola, apresentam riscos para a saúde e a segurança, tanto para os empreiteiros como para as comunidades locais. Os riscos para a saúde e a segurança podem decorrer de acidentes com máquinas pesadas e equipamentos de elevação, riscos ergonómicos, trabalhos elétricos durante a instalação de equipamentos eletromecânicos (por exemplo, sistemas de bombagem de irrigação), riscos para a segurança rodoviária da comunidade decorrentes dos veículos utilizados durante a construção, risco de propagação de doenças infecciosas (incluindo COVID-19) e outros. (Lista de verificação 3.1:7, 7.1, 7.6) | I = 3 L = 5 | Substancial |  | : O Quadro de Gestão Ambiental e Social detalha os riscos potenciais e as medidas de mitigação para os impactos na saúde e segurança ocupacional e comunitária. Esta análise será complementada, quando necessário, pela análise dos impactos e riscos da Avaliação de Impacto Ambiental e Social específica (quando necessário). Gestão: Os requisitos de saúde e segurança ocupacional e comunitária para cada atividade serão incluídos nas diretrizes do Plano de Gestão Ambiental e Social (ESMP), que será incluído nos documentos de aquisição. Os empreiteiros serão responsáveis pelo desenvolvimento e implementação de um ESMP para a fase de construção. A Unidade de Gestão do Programa (PMU) monitorará a implementação do ESMP, com supervisão da Entidade Credenciada. |

| PERGUNTA 4: Qual é a categorização geral de risco do projeto? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco baixo | ☐ |  |
| Risco moderado | ☐ |  |
| Risco substancial | ☒ | Na fase de conceção, esta avaliação preliminar identificou 9 riscos, 3 dos quais foram classificados como substanciais, 5 como moderados e 1 como baixo, atribuindo ao projeto uma classificação global de risco substancial. |
| Risco elevado | ☐ |  |

| PERGUNTA 5: Com base nos riscos identificados e na categorização dos riscos, quais são os requisitos do SES que são acionados? (assinalar todas as opções aplicáveis) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| É necessária uma avaliação? (assinalar se «sim») | ☒ |  |  | Status? (concluída, planeada) |
| Se sim, indique o tipo geral e o estado |  | ☒ | Avaliação(ões) específica(s) | Concluída durante a conceção: análise de género, análise das partes interessadas |
|  |  | ☒ | ESIA (Avaliação do Impacto Ambiental e Social) | ESIA com âmbito adequado a ser preparada durante a implementação |
|  |  | ☒ | SESA (Avaliação Estratégica Ambiental e Social) | Poderá ser necessária uma SESA para planos de adaptação locais novos/revistos a nível provincial. O ESMF inclui orientações sobre o âmbito e a utilização deste instrumento durante a implementação. |
| São necessários planos de gestão? (assinalar «sim») | ☒ |  |  |  |
| Se sim, indicar o tipo geral |  | ☒ | Planos de gestão específicos (por exemplo, Plano de Ação para a Igualdade de Género, Plano de Resposta a Emergências, Plano de Gestão de Resíduos, outros) | Concluídos durante a conceção: Plano de Ação para a Igualdade de Género, Plano Abrangente de Envolvimento das Partes Interessadas. Ambos os planos devem ser monitorados durante a implementação |
|  |  | ☒ | ESMP (Plano de Gestão Ambiental e Social, que pode incluir uma série de planos específicos) | ESMP(s) com âmbito adequado a ser preparado(s) durante a implementação |
|  |  | ☒ | ESMF (Quadro de Gestão Ambiental e Social) | Desenvolvido entre setembro de 2021 e março de 2022 |
| Com base nos riscos identificados, quais princípios/normas ao nível do projeto foram acionados? |  | Comentários (não obrigatórios) |  |  |
| Princípio geral: Não deixar ninguém para trás |  |  |  |  |
| Direitos humanos | ☒ |  |  |  |
| Igualdade de género e empoderamento das mulheres | ☒ |  |  |  |
| Responsabilidade | ☒ |  |  |  |
| 1 Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais | ☒ |  |  |  |
| 2 Alterações climáticas e riscos de catástrofes | ☒ |  |  |  |
| 3 Saúde, segurança e proteção comunitária | ☒ |  |  |  |
| 4 Património cultural | ☒ |  |  |  |
| 5. Deslocamento e reassentamento | ☒ |  |  |  |
| 6 Povos Indígenas | ☐ | A devida diligência durante a fase PPG indicou que, de acordo com fontes locais e internacionais autorizadas (The Indigenous World 2021, da IWGIA), não existem grupos que se autodenominem indígenas nas áreas do projeto ou em Moçambique em geral. Pesquisas adicionais estão documentadas no ESMF do projeto. |  |  |
| 7. Condições laborais e de trabalho | ☒ |  |  |  |
| 8 Prevenção da poluição e eficiência dos recursos | ☒ |  |  |  |

### Aprovação final

A verificação final na fase de projeto não está concluída até que as seguintes assinaturas sejam incluídas

| Assinatura | Data | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Avaliador de QA |  | Membro do pessoal do PNUD responsável pelo projeto, normalmente um Oficial de Programa do PNUD. A assinatura final confirma que «verificou» se o SESP foi conduzido adequadamente. |
| Aprovador de QA |  | Gestor sénior do PNUD, normalmente o Diretor Adjunto do PNUD no país (DCD), o Diretor do PNUD no país (CD), o Representante Residente Adjunto (DRR) ou o Representante Residente (RR). O aprovador de QA não pode ser também o avaliador de QA. A assinatura final confirma que «aprovaram» o SESP antes da apresentação ao PAC. |
| Presidente do PAC |  | Presidente do PAC do PNUD. Em alguns casos, o presidente do PAC também pode ser o aprovador de QA. A assinatura final confirma que o SESP foi considerado parte da avaliação do projeto e considerado nas recomendações do PAC. |

### Anexo 1 do SESP. Lista de verificação de triagem de riscos sociais e ambientais

| Lista de verificação de riscos sociais e ambientais potenciais | Resposta (Sim/Não) |
| --- | --- |
| INSTRUÇÕES: A lista de verificação de triagem de riscos ajudará a responder às perguntas 2 a 6 do modelo de triagem. As respostas às perguntas da lista de verificação ajudam a (1) identificar riscos potenciais, (2) determinar a categorização geral de risco do projeto e (3) determinar o nível necessário de avaliação e medidas de gestão. Consulte o kit de ferramentas SES para obter mais orientações sobre como responder às perguntas de triagem. |  |
| Princípio geral: Não deixar ninguém para trás |  |
| Direitos humanos |  |
| P.1 As comunidades locais ou indivíduos levantaram preocupações de direitos humanos em relação ao projeto (por exemplo, durante o processo de envolvimento das partes interessadas, processos de reclamação, declarações públicas)? | Não |
| P.2 Existe o risco de os responsáveis (por exemplo, agências governamentais) não terem capacidade para cumprir as suas obrigações no projeto? | Sim |
| P.3 Existe o risco de os detentores de direitos (por exemplo, pessoas afetadas pelo projeto) não terem capacidade para reivindicar os seus direitos? | Sim |
| O projeto poderia envolver ou levar a: |  |
| P.4 impactos adversos no gozo dos direitos humanos (civis, políticos, económicos, sociais ou culturais) da população afetada e, em particular, dos grupos marginalizados? | Não |
| P.5 impactos injustos ou discriminatórios nas populações afetadas, especialmente pessoas que vivem na pobreza ou indivíduos ou grupos marginalizados ou excluídos, incluindo pessoas com deficiência? | Sim |
| P.6 restrições na disponibilidade, qualidade e/ou acesso a recursos ou serviços básicos, em particular para indivíduos ou grupos marginalizados, incluindo pessoas com deficiência? | Não |
| P.7 Exacerbação de conflitos entre e/ou risco de violência para as comunidades e indivíduos afetados pelo projeto? | Não |
| Igualdade de género e empoderamento das mulheres |  |
| P.8 Os grupos/líderes femininos levantaram questões de igualdade de género em relação ao projeto (por exemplo, durante o processo de envolvimento das partes interessadas, processos de reclamação, declarações públicas)? | Não |
| O projeto poderia envolver ou levar a: |  |
| P.9 impactos adversos sobre a igualdade de género e/ou a situação das mulheres e raparigas? | Não |
| P.10 reproduzir discriminações contra as mulheres com base no género, especialmente no que diz respeito à participação na conceção e implementação ou ao acesso a oportunidades e benefícios? | Sim |
| P.11 limitações à capacidade das mulheres de utilizar, desenvolver e proteger os recursos naturais, tendo em conta os diferentes papéis e posições das mulheres e dos homens no acesso aos bens e serviços ambientais? Por exemplo, atividades que possam levar à degradação ou esgotamento dos recursos naturais em comunidades que dependem desses recursos para sua subsistência e bem-estar. | Não |
| P.12 Exacerbação dos riscos de violência baseada no género? Por exemplo, através do afluxo de trabalhadores para uma comunidade, mudanças nas dinâmicas de poder na comunidade e nos agregados familiares, maior exposição a locais públicos e/ou transportes inseguros, etc. | Não |
| Sustentabilidade e resiliência: As perguntas de triagem relativas aos riscos associados à sustentabilidade e resiliência estão incluídas nas perguntas específicas da Norma abaixo. |  |
| Responsabilidade |  |
| O projeto poderia envolver ou levar a: |  |
| P.13 Exclusão de quaisquer partes interessadas potencialmente afetadas, em particular grupos marginalizados e indivíduos excluídos (incluindo pessoas com deficiência), da plena participação nas decisões que possam afetá-los? | Sim |
| P.14 Queixas ou objeções das partes interessadas potencialmente afetadas? | Sim |
| P.15 Riscos de retaliação ou represálias contra as partes interessadas que expressem preocupações ou reclamações, ou que procurem participar ou obter informações sobre o projeto? | Não |
| Normas ao nível do projeto |  |
| Norma 1: Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais |  |
| O projeto poderia envolver ou levar a: |  |
| 1.1 impactos adversos em habitats (por exemplo, habitats modificados, naturais e críticos) e/ou ecossistemas e serviços ecossistémicos? Por exemplo, através da perda, conversão ou degradação de habitats, fragmentação, alterações hidrológicas | Sim |
| 1.2 atividades dentro ou adjacentes a habitats críticos e/ou áreas ambientalmente sensíveis, incluindo (mas não se limitando a) áreas legalmente protegidas (por exemplo, reservas naturais, parques nacionais), áreas propostas para proteção ou reconhecidas como tal por fontes autorizadas e/ou povos indígenas ou comunidades locais? | Sim |
| 1.3 alterações no uso de terras e recursos que possam ter impactos adversos nos habitats, ecossistemas e/ou meios de subsistência? (Nota: se forem aplicáveis restrições e/ou limitações de acesso às terras, consulte a Norma 5) | Sim |
| 1.4 Riscos para espécies ameaçadas de extinção (por exemplo, redução, invasão do habitat)? | Não |
| 1. Exacerbação do comércio ilegal de espécies selvagens? | Não |
| 1.6 introdução de espécies exóticas invasoras? | Sim |
| 1.7 impactos adversos nos solos? | Sim |
| 1.8 A colheita de florestas naturais, o desenvolvimento de plantações ou a reflorestação? | Sim |
| 1.9 Produção agrícola significativa? | Não |
| 1.10 criação de animais ou captura de populações de peixes ou outras espécies aquáticas? | Sim |
| 1.11 Extração, desvio ou contenção significativa de águas superficiais ou subterrâneas? Por exemplo, construção de barragens, reservatórios, desenvolvimentos de bacias hidrográficas, extração de águas subterrâneas | Sim |
| 1.12 manipulação ou utilização de organismos geneticamente modificados/organismos vivos modificados? | Não |
| 1.13 utilização de recursos genéticos? (por exemplo, recolha e/ou colheita, desenvolvimento comercial) | Não |
| 1.14 Preocupações ambientais transfronteiriças ou globais adversas? | Não |
| Norma 2: Alterações climáticas e riscos de catástrofes |  |
| O projeto poderia envolver ou levar a: |  |
| 2. áreas sujeitas a riscos como terramotos, inundações, deslizamentos de terra, ventos fortes, tempestades, tsunamis ou erupções vulcânicas? | Sim |
| 2 resultados e efeitos sensíveis ou vulneráveis a potenciais impactos das alterações climáticas ou catástrofes? Por exemplo, através do aumento da precipitação, seca, temperatura, salinidade, eventos extremos, terramotos | Sim |
| 2.3 Aumento da vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas ou aos riscos de catástrofes, agora ou no futuro (também conhecido como práticas de adaptação inadequadas ou negativas)? Por exemplo, mudanças no planeamento do uso do solo podem incentivar um maior desenvolvimento de planícies aluviais, aumentando potencialmente a vulnerabilidade da população às alterações climáticas, especificamente às inundações | Sim |
| 2.4 Aumentos das emissões de gases com efeito de estufa, emissões de carbono negro ou outros fatores que contribuem para as alterações climáticas? | Sim |
| Padrão 3: Saúde, segurança e proteção da comunidade |  |
| O projeto poderia envolver ou levar a: |  |
| 3.1 Construção e/ou desenvolvimento de infraestruturas (por exemplo, estradas, edifícios, barragens)? (Nota: o GEF não financia projetos que envolvam a construção ou reabilitação de barragens grandes ou complexas) | Sim |
| 3.2 poluição atmosférica, ruído, vibração, tráfego, ferimentos, riscos físicos, má qualidade da água superficial devido ao escoamento, erosão, saneamento? | Sim |
| 3. danos ou perdas devido à falha de elementos estruturais do projeto (por exemplo, colapso de edifícios ou infraestruturas)? | Sim |
| 3.4 Riscos de doenças transmitidas pela água ou por outros vetores (por exemplo, habitats temporários de reprodução), doenças transmissíveis e não transmissíveis, distúrbios nutricionais, saúde mental? | Sim |
| 3. transporte, armazenamento e utilização e/ou eliminação de materiais perigosos ou nocivos (por exemplo, explosivos, combustíveis e outros produtos químicos durante a construção e operação)? | Sim |
| 3.6 Impactos adversos nos ecossistemas e serviços ecossistémicos relevantes para a saúde das comunidades (por exemplo, alimentos, purificação da água superficial, barreiras naturais contra inundações)? | Sim |
| 3.7 Afluxo de trabalhadores do projeto para as áreas do projeto? | Sim |
| 3.8 Contratação de pessoal de segurança para proteger instalações e propriedades ou para apoiar as atividades do projeto? | Não |
| Padrão 4: Património cultural |  |
| O projeto poderia envolver ou levar a: |  |
| 4. atividades adjacentes ou dentro de um local de património cultural? | Não |
| 4. escavações significativas, demolições, movimentação de terra, inundações ou outras alterações ambientais? | Sim |
| 4. Impactos adversos em locais, estruturas ou objetos com valor histórico, cultural, artístico, tradicional ou religioso ou formas intangíveis de cultura (por exemplo, conhecimento, inovações, práticas)? (Nota: projetos destinados a proteger e conservar o património cultural também podem ter impactos adversos inadvertidos) | Sim |
| 4. Alterações em paisagens e características naturais com significado cultural? | Sim |
| 4. Utilização de formas tangíveis e/ou intangíveis (por exemplo, práticas, conhecimentos tradicionais) do património cultural para fins comerciais ou outros? | Não |
| Norma 5: Deslocamento e reassentamento |  |
| O projeto poderia envolver ou levar a: |  |
| 5.1 deslocamento físico temporário ou permanente e total ou parcial (incluindo pessoas sem direitos legalmente reconhecidos sobre a terra)? | Sim |
| 5. deslocamento económico (por exemplo, perda de bens ou acesso a recursos devido à aquisição de terras ou restrições de acesso – mesmo na ausência de realocação física)? | Sim |
| 5.3 risco de despejos forçados? | Não |
| 5.4 Impactos ou alterações nos acordos de posse da terra e/ou nos direitos de propriedade comunitária/direitos consuetudinários à terra, territórios e/ou recursos? | Sim |
| Norma 6: Povos Indígenas |  |
| O projeto poderia envolver ou levar a: |  |
| 6.1 áreas onde existem povos indígenas (incluindo a área de influência do projeto)? | Não |
| 6.2 atividades localizadas em terras e territórios reivindicados por povos indígenas? | Não |
| 6.3 impactos (positivos ou negativos) sobre os direitos humanos, terras, recursos naturais, territórios e meios de subsistência tradicionais dos povos indígenas (independentemente de os povos indígenas possuírem títulos legais sobre essas áreas, de o projeto estar localizado dentro ou fora das terras e territórios habitados pelos povos afetados ou de os povos indígenas serem reconhecidos como povos indígenas pelo país em questão)? Se a resposta à pergunta de triagem 6.3 for “sim”, os impactos potenciais de risco são considerados significativos e o projeto seria classificado como Risco Substancial ou Risco Elevado | Não |
| 6.4 A ausência de consultas culturalmente adequadas realizadas com o objetivo de obter o FPIC sobre questões que possam afetar os direitos e interesses, terras, recursos, territórios e meios de subsistência tradicionais dos povos indígenas em causa? | Não |
| 6 a utilização e/ou o desenvolvimento comercial dos recursos naturais em terras e territórios reivindicados pelos povos indígenas? | Não |
| 6. expulsão forçada ou deslocamento físico ou económico total ou parcial de povos indígenas, incluindo através de restrições de acesso a terras, territórios e recursos? Considere e, quando apropriado, assegure a coerência com as respostas fornecidas na Norma 5 acima | Não |
| 6.7 impactos adversos nas prioridades de desenvolvimento dos povos indígenas, tal como definidas por eles? | Não |
| 6. Riscos para a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas? | Não |
| 6. impactos sobre o património cultural dos povos indígenas, incluindo através da comercialização ou utilização dos seus conhecimentos e práticas tradicionais? Considerar e, quando apropriado, garantir a coerência com as respostas da Norma 4 acima. | Não |
| Norma 7: Condições de trabalho e laborais |  |
| O projeto poderia envolver ou levar a: (nota: aplica-se aos trabalhadores do projeto e dos contratantes) |  |
| 7. condições de trabalho que não cumprem a legislação laboral nacional e os compromissos internacionais? | Sim |
| 7 condições de trabalho que possam negar a liberdade de associação e negociação coletiva? | Não |
| 7. Uso de trabalho infantil? | Não |
| 7. uso de trabalho forçado? | Não |
| 7.5 condições de trabalho discriminatórias e/ou falta de igualdade de oportunidades? | Não |
| 7. Riscos para a saúde e segurança no trabalho devido a perigos físicos, químicos, biológicos e psicossociais (incluindo violência e assédio) ao longo do ciclo de vida do projeto? | Sim |
| Norma 8: Prevenção da poluição e eficiência dos recursos |  |
| O projeto envolveria ou levaria potencialmente a: |  |
| 8. a libertação de poluentes para o ambiente devido a circunstâncias rotineiras ou não rotineiras com potencial para impactos adversos a nível local, regional e/ou transfronteiriço? | Sim |
| 8 geração de resíduos (perigosos e não perigosos)? | Sim |
| 8. Fabricação, comércio, liberação e/ou uso de materiais e/ou produtos químicos perigosos? | Não |
| 8. A utilização de produtos químicos ou materiais sujeitos a proibições ou eliminação progressiva a nível internacional? Por exemplo, DDT, PCB e outros produtos químicos listados em convenções internacionais, tais como o Protocolo de Montreal, a Convenção de Minamata, a Convenção de Basileia, a Convenção de Roterdão e a Convenção de Estocolmo | Não |
| 8.5 A aplicação de pesticidas que possam ter um efeito negativo no ambiente ou na saúde humana? | Sim |
| 8. Consumo significativo de matérias-primas, energia e/ou água? | Não |

## Anexo 7: Registo de Riscos do PNUD

| # | Descrição | Data de identificação | Categoria de risco | Impacto e Probabilidade | Medidas de tratamento/gestão de riscos | Responsável pelo risco | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Problemas relacionados com o envolvimento e a cooperação das partes interessadas no fornecimento de dados à equipa do projeto | Fase PIF | Organizacional e/ou político | Impacto do projeto = 3 Probabilidade= e 2 (baixa) | Na fase PIF: O envolvimento das partes interessadas está claramente detalhado no plano de envolvimento das partes interessadas e estas cumprem as suas funções. Durante o PPG, incluindo durante a avaliação tardia em 2021: durante o processo PPG, foi realizada uma série de entrevistas com as principais partes interessadas e vários workshops locais, a fim de apresentar e explicar a ideia do projeto às instituições nacionais e às partes interessadas dos distritos locais. O objetivo final era sensibilizar para a importância da colaboração e da criação de um quadro institucional integrado para apoiar a implementação do projeto e as suas atividades. Durante a fase de conceção do projeto, os constrangimentos relacionados com o fornecimento de dados essenciais para o projeto na sua fase de conceção foram efetivamente superados. O processo de validação do projeto, concluído com sucesso no início de 2021, confirmou que este risco continua a ser baixo. No futuro, manter um forte envolvimento com as principais partes interessadas e sensibilizá-las, incluindo as instituições nacionais que poderiam beneficiar do projeto, sobre a importância de fornecer dados para o desenvolvimento do projeto. A implementação e a eficácia do plano de envolvimento das partes interessadas serão monitorizadas e o plano será revisto/atualizado regularmente. Durante a conceção do projeto, foram definidas atividades centradas na criação de integração institucional e de um quadro colaborativo, que serão implementadas pelo projeto para evitar este risco. A equipa do projeto irá preparar um planeamento claro do projeto e os TdR para cada parceiro, a fim de clarificar as suas funções no projeto. O PNUD e a equipa do projeto irão trabalhar em conjunto para mitigar qualquer potencial conflito entre as partes interessadas através de um diálogo e interações constantes ao longo da implementação do projeto. | MTA / DMC | Identificado na fase PIF e validado na fase PPG, rebaixado durante a fase final da PPG. |
| 2 | Conflitos entre as partes interessadas no que diz respeito às funções no projeto. | Fase PIF | Organizacionais e/ou políticos | Impacto no projeto = 3 Probabilidade = 2 (baixa) | Na fase PIF: O envolvimento das partes interessadas está claramente detalhado no plano de envolvimento das partes interessadas e estas são obrigadas a cumprir as suas funções. Durante o PPG, incluindo durante a avaliação final em 2021: durante o processo PPG, foi realizada uma série de entrevistas com as principais partes interessadas e vários workshops locais, a fim de apresentar e explicar a ideia do projeto às instituições nacionais e às partes interessadas dos distritos locais. O objetivo final era sensibilizar para a importância da colaboração e da criação de um quadro institucional integrado para apoiar a implementação do projeto e as suas atividades. Durante a conceção do projeto, foram definidas atividades centradas na criação de integração institucional e de um quadro e o colaborativo, que serão implementadas pelo projeto para evitar este risco. A equipa do projeto preparará um planeamento claro do projeto e os TdR para cada parceiro, a fim de clarificar as suas funções no projeto. O PNUD e a equipa do projeto trabalharão em conjunto para mitigar qualquer potencial conflito entre as partes interessadas através de um diálogo e interações constantes ao longo da implementação do projeto. O processo de validação bem-sucedido do projeto no início de 2021 confirmou que este risco permanece baixo, mas deve ser monitorizado durante a implementação, assim como a implementação do plano de envolvimento das partes interessadas e a sua eficácia, a fim de manter o risco mencionado baixo. | PNUD / Unidade do projeto | Risco reavaliado durante o PPG. Nível de risco diminuído |
| 3 | De acordo com o Art.º 40 da Lei 7/2019, estão previstas alterações substanciais na nomeação dos administradores e do secretário permanente a partir das eleições de 2024. A reforma incluirá a introdução de assembleias distritais. Assumindo que o período de implementação é de 4 a 5 anos, as próximas eleições poderão ocorrer no quarto ano de implementação e ter um efeito perturbador na implementação do projeto. | Fase do PPG (julho de 2020) | Organizacional e/ou política | Impacto no projeto = 2 Probabilidade= e 4 (muito provável) | Durante o PPG: Uma estratégia possível para mitigar eventuais perturbações causadas por esta reforma seria ajustar a distribuição da execução do orçamento para evitar a implementação de atividades e investimentos essenciais do projeto durante a maior parte do período de transição previsto. Ao fazer isso, o impacto no projeto será insignificante e o risco será mantido baixo. Como isso diz respeito a eventos futuros, não será retirado (embora seja totalmente abordado na conceção do projeto). Continua a ser um risco residual a ser registado e monitorizado. Durante a implementação, nos anos 4-5, o projeto deve garantir que a orçamentação dos fundos do projeto permaneça proativa, de acordo com as recomendações de mitigação de riscos aqui apresentadas. | MTA / DMC | Novo. |
| 4 | Coordenação deficiente entre a implementação e a execução agências | PIF Fase | Organizacional | Impacto do projeto = 3 = e de probabilidade 3 (moderadamente provável) | Na fase PIF: Planeamento e gestão claros do projeto. Durante o PPG, incluindo durante a avaliação tardia em 2021: Apesar de um processo consultivo de desenvolvimento do projeto, os desafios na coordenação entre as agências podem persistir e devem ser monitorados e continuamente mitigados por meio do envolvimento proativo das partes interessadas. | PNUD / Unidade do projeto | Risco reavaliado durante a fase de programação do projeto. Nível de risco mantido |
| 5 | Capacidade limitada nos ministérios relevantes/capacidade humana qualificada insuficiente, que não pode ser resolvida pela estratégia de desenvolvimento de capacidades do projeto. | Fase PIF | Organizacional | Impacto do projeto = 3 Probabilidade= e 3 (moderadamente provável) | Na fase PIF: Uma parte importante do projeto consiste em reforçar a capacidade institucional e regulamentar, com base na cooperação em curso entre o governo e o PNUD. Será contratada assistência técnica especializada para trabalhar com o pessoal técnico local. Uma NTA trabalhará em estreita colaboração com o gestor do projeto para garantir a entrega harmoniosa e atempada dos resultados do projeto. Do PPG, incluindo durante a avaliação final em 2021: Várias atividades concebidas para o projeto incidirão no reforço das capacidades das instituições nacionais e na partilha de conhecimentos, incluindo a formação de equipas de planeamento e e e de representantes do conselho consultivo sobre o impacto das alterações climáticas, a análise da vulnerabilidade, uma ferramenta para a análise da tomada de decisões multicritério (MCDM) a adotar pelo projeto e planos de adaptação, etc. Estas atividades serão implementadas através do resultado 2) Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar os riscos das alterações climáticas e as opções de adaptação no planeamento e orçamentação a nível subnacional. Embora a questão dos níveis de capacidade nos ministérios relevantes continue a ser uma questão sistémica em Moçambique, o projeto tem um mandato limitado para a abordar. Abordá-la-á na medida em que a capacidade nacional e local para o planeamento e a implementação da adaptação possa ser afetada por limitações de capacidade. Grande parte da estratégia do projeto centra-se, na verdade, no desenvolvimento de capacidades e no investimento. Por conseguinte, o risco de capacidade aqui referido deve ser apenas residual. A formulação do risco foi ligeiramente alterada. | MTA/DMC | Risco reavaliado durante o PPG. Nível de risco mantido. |
| 6 | As comunidades podem não adotar práticas resilientes e medidas de reforço. | Fase PIF | Operacional | Impacto do projeto = 3 Probabilidade= 3 (moderadamente provável) | O risco será mitigado por: 1) Aumentar a sensibilização das comunidades para os benefícios associados à agricultura inteligente em termos climáticos e às técnicas relacionadas com o clima. 2) Será implementado um plano robusto de envolvimento das partes interessadas e da comunidade local para envolver e reduzir os riscos de não implementação das medidas propostas. A equipa do projeto irá basear-se na experiência de outros projetos que realizam atividades semelhantes para promover boas práticas, a fim de reduzir ainda mais este risco. No entanto, é ainda provável que o projeto enfrente dificuldades com a adoção de práticas resilientes e medidas de melhoria. Por conseguinte, subsiste um risco «moderado», que deve ser abordado através de medidas adicionais e proativas de mitigação do risco desde o início do projeto. | PNUD / Unidade do projeto | Risco reavaliado durante o PPG. Impacto do risco ajustado |
| 7 | A pandemia global da Covid-19 terá impactos na implementação do projeto, no investimento no desenvolvimento rural e na facilidade de envolvimento das partes interessadas | Fase PPG | Estratégico | Impacto do projeto = 4 Probabilidade = 4 (muito provável) | Fase de avaliação tardia do PPG: É muito provável que a pandemia global da Covid-19 tenha impactos importantes na implementação do projeto. Ainda é muito cedo para compreender exatamente quais serão os efeitos, mas é muito provável que uma redução dos recursos de cofinanciamento, bem como possíveis alterações nas prioridades governamentais, possam afetar o projeto. Além disso, podem ser necessárias alterações na forma como as atividades do projeto serão implementadas, por exemplo, workshops presenciais, formações e outras atividades que exijam a presença física das pessoas, em determinados contextos rurais. O PNUD, as instituições locais e as principais partes interessadas devem envolver-se e trabalhar em conjunto para identificar os impactos e as medidas de mitigação durante as atividades de início do projeto. É fundamental criar meios de comunicação à distância, que devem ser um dos primeiros investimentos do projeto. A introdução de medidas sanitárias baseadas na ciência é essencial. O PNUD será aconselhado pelas diretrizes pertinentes da ONU e reservará, conforme necessário, uma parte do orçamento para medidas de proteção contra a COVID-19, a fim de minimizar este risco. A FAO, por exemplo, forneceu diretrizes explícitas aos extensionistas sobre como reduzir os riscos da Covid em contextos de desenvolvimento rural. No entanto, devido às incertezas relacionadas com a recente evolução da pandemia em Moçambique (ver Caixa5 ) e devido ao potencial impacto deste risco no projeto, este permanece elevado (mas não crítico). É necessária uma mitigação proativa dos riscos e um acompanhamento no terreno, nomeadamente porque a apresentação dos riscos pode variar de local para local. | MTA/DMC | Risco identificado durante o PPG. O nível de risco continua elevado. |
| 8 | A instabilidade política em Moçambique pode afetar as operações do projeto | Outubro de 2021 | Política | = 2 Probabilidade = 4 Muito provável Nível de risco = Moderado | Exceto pelos ataques e atividades insurgentes na província de Cabo Delgado (não abrangida pelo projeto) até há algum tempo, havia pouca preocupação com a instabilidade política. No entanto, a situação está a evoluir e a instabilidade pode alastrar-se a outras províncias. No âmbito da avaliação de riscos do projeto, a ONU monitoriza os riscos a nível nacional através do Departamento das Nações Unidas para a Segurança e Proteção (UNDSS). As avaliações contínuas do Departamento incluem riscos localizados e permitem às agências da ONU avaliar a viabilidade da implementação das atividades do projeto de acordo com os riscos relacionados à segurança. Atualmente, não há recomendações específicas contra a implementação do projeto em nenhum dos cinco distritos propostos. O PNUD trabalhará com o UNDSS para avaliar os riscos do projeto antes do seu início e de forma contínua. | PNUD / Unidade do Projeto | Novo risco adicionado |

## Anexo 8:  Visão geral da equipa do projeto e consultores técnicos

Equipa do projeto (núcleo) / Projeto e consultores (individuais)

| Consultor | Tempo dedicado | Tarefas, contribuições e resultados |
| --- | --- | --- |
| Para gestão do projeto / monitorização e avaliação |  |  |
| Contratação local / nacional |  |  |
| Gestor de projetos | 48 meses / 4 a 4,5 anos | Membro da equipa principal do projeto: Reportando-se ao Conselho, o gestor de projeto partilhará responsabilidades na gestão do projeto, incluindo a mobilização de todos os contributos do projeto, supervisão da equipa do projeto, consultores e subcontratados. O foco do gestor de projeto será principalmente gerencial. Consulte os TdR completos abaixo para obter detalhes. |
| Assistente técnico nacional | 42 meses/ 4 a 4,5 anos | Membro da equipa principal do projeto: Sob a supervisão e orientação geral do gestor de projeto, o assistente técnico nacional (NTA) será responsável por auxiliar o gestor de projeto na prestação de aconselhamento técnico e apoio nas áreas de adaptação às alterações climáticas e desenvolvimento rural. O foco do assistente técnico nacional será principalmente técnico, apoiando a garantia da qualidade das atividades no terreno. Resumo dos principais resultados e entregáveis: - Relatórios mensais/trimestrais de progresso e assistência técnica. - Termos de Referência concluídos e documentação de recrutamento. - Relatórios quinzenais/mensais de coordenação dos consultores. - Relatórios oportunos aos doadores e relatórios de progresso. - Relatórios de apoio à avaliação intercalar e final. - Documentação sobre o envolvimento das partes interessadas. - Planos de trabalho e gestão atualizados. - PIR do GEF concluído, relatórios iniciais e documentos relacionados. Consulte os TdR completos abaixo para obter mais detalhes. |
| Responsável pelo planeamento, monitorização e avaliação (M&A) da adaptação local | 45 meses / 4 a 4,5 anos | Membro da equipa principal do projeto: Sob a supervisão e orientação geral do gestor do projeto, o responsável pelo planeamento, monitorização e avaliação da adaptação local será responsável pela monitorização e avaliação do projeto, pela liderança dos resultados da gestão do conhecimento e pelo desenvolvimento da estratégia de comunicação do projeto no início do mesmo, bem como pela coordenação da sua implementação em todas as componentes do projeto. Consulte os TdR completos abaixo para obter mais detalhes. |
| Responsável pelas salvaguardas ambientais, sociais e de género | 45 meses / 4 a 4,5 anos | Membro da equipa principal do projeto: Sob a supervisão e orientação geral do gestor do projeto e a orientação técnica do assistente técnico nacional, o responsável por salvaguardas de género e ambientais e sociais será responsável pela implementação do plano/quadro de gestão ambiental e social, do plano de envolvimento das partes interessadas e do plano de ação de género. O responsável por salvaguardas de género e ambientais e sociais trabalhará em estreita colaboração com o responsável pelo planeamento, monitorização e avaliação em aspetos relacionados com a elaboração de relatórios, monitorização, avaliação e comunicação do projeto. Consulte os TdR completos abaixo para obter mais detalhes. |
| Responsável Financeiro do Projeto | 48 meses/4 a 4,5 anos | Membro da Equipa Principal do Projeto: Sob a supervisão e orientação geral do Gestor do Projeto, o Oficial de Finanças do Projeto prestará apoio em termos de tarefas financeiras e administrativas necessárias para a implementação do projeto. Consulte os TdR completos abaixo para obter mais detalhes. |
| Oficiais de campo do projeto | 45 a 48 meses (aproximadamente) / 4 a 4,5 anos | Membro da equipa principal do projeto: Sob a supervisão e orientação geral do gestor do projeto e a orientação técnica do assistente técnico nacional, os responsáveis de projeto no terreno atuam como ponto de contacto local para o projeto e asseguram as tarefas diárias necessárias para a implementação do projeto a nível distrital. Os Oficiais de Campo do Projeto serão destacados para os distritos, inicialmente cinco oficiais por 45 meses, um para cada um dos cinco distritos prioritários, que são Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo). O orçamento deve ser capaz de acomodar o financiamento de até 7 Oficiais de Campo do Projeto no total, mas a implantação ocorrerá de acordo com as necessidades. À medida que o projeto avança (a partir do segundo ano) e são planeadas intervenções em outros distritos, podem ser implantados oficiais adicionais, mas não excedendo 7 Oficiais de Campo do Projeto no total. No final do projeto, a presença no terreno será gradualmente eliminada e assumida pelos homólogos nacionais. Veja os TdR completos abaixo para mais detalhes. |
| Contratação internacional/regional e global |  |  |
| Perito em serviços de extensão rural participativa | 36 meses / 4 a 4,5 anos | Consultor de longo prazo: Sob a supervisão geral e orientação do Gestor de Projeto e orientação técnica do Assistente Técnico Nacional, o Especialista em extensão rural participativa será responsável pela supervisão geral e monitorização das atividades relevantes que envolvam abordagens participativas à extensão rural e ao reforço da organização social, conforme atribuído no projeto. Consulte os TdR completos abaixo para obter mais detalhes. |
| Para assistência técnica |  |  |
| Resultado 1 |  |  |
| Contratação internacional/regional e global |  |  |
| Perito em RRD e mapeamento de riscos climáticos | 8 meses / 4 a 4,5 anos | Consultor de longo prazo: O especialista em redução do risco de desastres produzirá avaliações detalhadas em nível distrital dos riscos climáticos e da vulnerabilidade em sete distritos. Em estreita coordenação com o gestor do projeto (PM), o especialista internacional em RRD e mapeamento de riscos climáticos fornecerá uma perspectiva internacional, orientação estratégica e contributos técnicos para a implementação da atividade 1.1.1. Consulte os TdR completos abaixo para obter mais detalhes. |
| Especialista em desenvolvimento de cadeias de valor | 24 meses / 4 a 4,5 anos | Consultor de longo prazo: O especialista em desenvolvimento de cadeias de valor produzirá análises detalhadas da cadeia de valor em nível distrital relevantes para os meios de subsistência locais em sete distritos. Em estreita coordenação com o gestor de projeto (PM), o especialista internacional em desenvolvimento de cadeias de valor fornecerá uma perspectiva internacional, orientação estratégica e contributos técnicos para a implementação da atividade 1.2.1. Consulte os TdR completos abaixo para obter mais detalhes. NOTA: Esta consultoria também pode ser abordada como uma aquisição corporativa, em vez do envolvimento de indivíduos. |

Termos de Referência do Pessoal do Projeto

Termos de Referência para o Pessoal-Chave do Projeto , conforme abaixo:

- Gestor de projeto (nacional)

- Assistente técnico nacional

- Responsável local pelo planeamento, monitorização e avaliação (M&A) da adaptação (nacional)

- Responsável por questões de género e salvaguardas(nacional)

- Responsável financeiro do projeto (nacional)

- Oficial de campo do projeto (nacional)

- Especialista em Extensão Agrícola Participativa (Internacional ou Nacional Sênior)

- Perito em RRD e Mapeamento de Riscos Climáticos (Internacional)

- Especialista em Desenvolvimento da Cadeia de Valor (internacional)

O projeto será implementado diretamente pela MTA, e a PMU ficará sediada na sua sede. Os quadros superiores da MTA supervisionam diretamente a unidade de gestão do projeto, bem como o Comité Diretivo. O gestor do projeto será apoiado pelos principais quadros do projeto acima descritos e, em conjunto, formarão a Unidade de Gestão do Projeto (PMU). A PMU ficará sediada na MTA. Os TdR para todos os cargos são descritos abaixo. É de salientar que todos os quadros do projeto serão recrutados pelo PNUD.

Gestor de projeto (nacional)

Contexto:

O gestor de projeto (PM) será um especialista recrutado a nível nacional através de um processo de contratação competitivo. O gestor de projeto será responsável pela gestão global do projeto, incluindo a mobilização de todos os contributos do projeto, a supervisão do pessoal do projeto, dos consultores e dos subcontratados, bem como a utilização dos fundos do projeto. O gestor de projeto será apoiado pela NTA.

O gestor de projeto reportará ao Secretário Permanente da MTA, em estreita consulta com o UNDP DRR para todas as questões substantivas e administrativas do projeto. Do ponto de vista estratégico do projeto, o gestor de projeto reportará periodicamente ao Conselho de Projeto/Comité Diretivo (PSC). De um modo geral, o gestor de projeto será responsável pelo cumprimento das obrigações do governo no âmbito do projeto, de acordo com a modalidade de execução do projeto. Ele/ela desempenhará um papel de ligação com o governo, o PNUD e outras agências da ONU, ONGs e parceiros do projeto e manterá uma estreita colaboração com outras agências doadoras que fornecem cofinanciamento.

Funções e responsabilidades

- O PM será o chefe da Unidade de Gestão do Projeto (PMU)

- Gerir a condução geral do projeto.

- Organizar as reuniões do conselho.

- Planear as atividades do projeto e monitorizar o progresso em relação ao plano de trabalho anual e ao plano de gestão.

- Revisar o plano de trabalho anual e o plano de gestão, conforme necessário.

- Supervisionar a execução atempada das atividades do projeto.

- Gerir e supervisionar o pessoal (incluindo o responsável pelo planeamento, monitorização e avaliação, o responsável financeiro e o responsável pelas salvaguardas ambientais, sociais e de género, bem como os responsáveis de campo do projeto), os contratantes, os bens e serviços, a formação, etc.

- Monitorizar os eventos e o progresso do projeto, conforme determinado no plano de monitorização do projeto e em relação aos indicadores do projeto, atualizar todos os planos relevantes, conforme necessário.

- Prestar apoio para a conclusão das avaliações exigidas pelo PNUD, verificações pontuais e auditorias.

- Garantir a preparação atempada de AWPs detalhados e orçamentos para aprovação pelo conselho

- Prestar apoio técnico ao projeto, abordar desafios emergentes para a implementação do projeto

- Apresentar relatórios regulares sobre o andamento do projeto ao conselho do projeto, conforme acordado com o conselho, incluindo medidas para enfrentar desafios, oportunidades e riscos para o projeto, bem como lições aprendidas.

- Preparar e apresentar relatórios trimestrais de progresso ao PNUD

- Apoiar o alinhamento dos esforços do projeto com as atividades de agências governamentais e não governamentais relevantes

- Participar em atividades de formação, redação de relatórios e facilitação de atividades especializadas relevantes para a área de especialização do gestor de projeto.

- Preparar o PIR do GEF e o relatório inicial do projeto.

- Estabelecer contacto com os parceiros do projeto no país, doadores do projeto, ONG e quaisquer outras partes interessadas relevantes para a coordenação bem-sucedida das atividades do projeto.

- Manter contacto e coordenar regularmente com o PNUD.

- Apoiar o processo de revisão intercalar e avaliação final.

Competências e conhecimentos exigidos:

- Mestrado universitário numa área relacionada com gestão, com conhecimentos e interesse em questões ambientais, de preferência com foco no desenvolvimento local/rural em Moçambique.

- Experiência comprovada em administração distrital em Moçambique nas áreas de desenvolvimento rural, agricultura, alterações climáticas ou gestão de riscos de desastres.

- Pelo menos 10 anos de experiência comprovada em gestão de projetos/programas em Moçambique.

- Experiência de trabalho com ministérios, partes interessadas a nível nacional ou provincial com mandatos para regulamentar e gerir a utilização dos recursos naturais e/ou o ambiente.

- Excelente domínio do inglês e do português.

Competências:

- Forte liderança, com foco em competências de coordenação gerencial, com capacidade comprovada para coordenar eficazmente a implementação de grandes projetos com múltiplas partes interessadas, incluindo aspetos financeiros e operacionais.

- Disponibilidade para aprender aspetos técnicos da adaptação às alterações climáticas.

- Capacidade de gerir eficazmente equipas técnicas e administrativas, trabalhar com uma ampla gama de partes interessadas em vários setores e a todos os níveis, para desenvolver parcerias duradouras com agências colaboradoras.

- Capacidade de administrar orçamentos, treinar e trabalhar eficazmente com o pessoal homólogo em todos os níveis e com todos os grupos envolvidos no projeto.

- Capacidade de coordenar e supervisionar as Unidades de Implementação do Projeto na implementação de atividades técnicas em parceria com uma variedade de grupos de partes interessadas subnacionais, incluindo o governo comunitário.

- Fortes competências de redação, apresentação e elaboração de relatórios

- Fortes competências de comunicação, especialmente na resposta oportuna e precisa a e-mails.

- Fortes competências informáticas, em particular domínio de todas as aplicações do pacote MS Office e pesquisa na Internet.

Assistente Técnico Nacional

Contexto

O Assistente Técnico Nacional (NTA) será um especialista recrutado  a nível nacional, selecionado através de um processo de contratação competitivo. O NTA será responsável por apoiar o Gestor de Projeto na gestão do projeto, com especial enfoque nos aspetos técnicos e na supervisão do pessoal técnico e dos consultores, bem como por prestar apoio técnico ao projeto. Prestarão serviços de apoio técnico ao Gestor de Projeto (PM), ao pessoal e a outros homólogos governamentais.  O NTA reportará ao PM no CO, em estreita coordenação com o Secretário Permanente do MTA, dado que o projeto é o cliente indireto dos serviços de apoio. O NTA coordenará o fornecimento dos contributos técnicos necessários, revendo e preparando os Termos de Referência e revendo os resultados dos consultores e outros subcontratados.

Funções e responsabilidades

O NTA realizará as seguintes tarefas:

- Prestar assistência estratégica e técnica ao Gestor do Projeto, ao pessoal do projeto e aos consultores na gestão, planeamento e monitorização das atividades do projeto.

- Apoiar a Unidade de Gestão do Projeto (PMU) na implementação de atividades técnicas em parceria com vários grupos de partes interessadas subnacionais, incluindo a comunidade e o governo.

- Ajudar a PMU em questões relacionadas com M&amp;E e gestão do conhecimento e recursos estratégicos.

- Apoiar a finalização dos TdR para consultores e subcontratados do projeto e auxiliar no processo de recrutamento

- Coordenar o trabalho dos consultores e subcontratados e garantir a entrega atempada dos seus produtos e a colaboração eficaz dentro da equipa.

- Coordenar a preparação de relatórios de progresso, em particular relatórios para doadores, conforme solicitado pelo MP.

- Ajudar na avaliação intercalar e final do projeto.

- Ajudar o PM na ligação com os parceiros do projeto, doadores e outras partes interessadas para uma coordenação bem-sucedida das atividades do projeto.

- Ajudar o gestor de projeto na revisão do plano de trabalho anual e do plano de gestão

- Executar outras tarefas que possam ser solicitadas pelo PM e pelo pessoal do projeto

- Apoiar o PM na preparação do PIR do GEF, do relatório inicial e de outros relatórios e documentos necessários.

Resultados e entregas para a NTA

- Assistência estratégica e técnica ao gestor de projeto (PM) e à equipa

  - Resultado: Relatórios mensais de assistência técnica resumindo as principais atividades, desafios e soluções propostas.

  - Resultado: Recomendações regulares sobre melhorias na gestão do projeto, incluindo gestão de riscos, estratégias técnicas e alocação de recursos.

- Apoio à Unidade de Gestão do Projeto (PMU) na implementação de atividades técnicas

  - Resultado: Relatórios trimestrais sobre o andamento das atividades técnicas, destacando os sucessos, atrasos e intervenções necessárias.

  - Resultado: recomendações práticas para melhorar a colaboração com as partes interessadas subnacionais (órgãos governamentais, comunidades, etc.).

- Assistência na monitorização e avaliação (M&A) e gestão do conhecimento

  - Resultado: Relatórios de M&A que descrevem o estado dos indicadores, incluindo recolha de dados, análise e recomendações para correções de rumo.

  - Resultado: Estrutura de M&A revista e revisão periódica dos dados com sugestões para melhorar o desempenho do projeto.

- Apoio na finalização dos Termos de Referência (TOR) e no recrutamento de consultores/subcontratados

  - Resultado: TdR concluídos para consultores e subcontratados, garantindo resultados e prazos claros.

  - Resultado: Um documento detalhado do processo de recrutamento, incluindo critérios de seleção, análise dos candidatos e recomendações para contratação.

- Coordenação de consultores e subcontratados

  - Resultado: Um relatório quinzenal ou mensal sobre o progresso das atividades do consultor e dos subcontratados.

  - Resultado: Um plano de coordenação finalizado, descrevendo prazos, resultados e funções de cada consultor/subcontratado.

- Relatórios de progresso e relatórios aos doadores

  - Entrega: Apresentação atempada de relatórios aos doadores (normalmente trimestrais ou semestrais), que incluem atualizações financeiras e técnicas.

  - Resultado: Folhas de acompanhamento do progresso atualizadas e realizações consolidadas do projeto alinhadas com os requisitos dos doadores.

- Apoio à avaliação intercalar e final do projeto

  - Resultado: Rascunho dos relatórios de avaliação intercalar e final que resumem as lições aprendidas, os sucessos do projeto e as áreas a melhorar.

  - Resultado: planos de ação baseados nos resultados da avaliação, com recomendações específicas para o ajuste do projeto.

- Ligação com os parceiros do projeto, doadores e partes interessadas

  - Resultado: Resumos de reuniões e registos de comunicação com as partes interessadas do projeto, incluindo parceiros governamentais e doadores.

  - Resultado: Um plano de envolvimento das partes interessadas com funções, responsabilidades e expectativas claras para cada parceiro.

- Revisão do plano de trabalho anual e do plano de gestão

  - Resultado: Plano de trabalho anual atualizado com marcos específicos, alocação de recursos e ajustes no cronograma.

  - Resultado: Um plano de gestão revisto com ações prioritárias, cronogramas claros do projeto e necessidades de recursos.

- Preparação do PIR do GEF, relatórios iniciais e outros relatórios necessários

  - Resultado: Relatório completo da Revisão da Implementação do Projeto (PIR) do GEF, relatório inicial e outros documentos exigidos pelos doadores, preparados em coordenação com o PM.

  - Resultado: Documentos finais do projeto, incluindo relatórios com análises, recomendações e próximos passos.

- Apoio em tarefas diversas

  - Resultado: Conclusão atempada de quaisquer tarefas ad hoc atribuídas pelo PM, tais como avaliações técnicas urgentes ou relatórios.

  - Resultado: resposta rápida para relatórios adicionais, apresentações ou suporte técnico, garantindo o bom andamento das atividades do projeto.

Planeamento da adaptação local, monitorização e avaliação (M&E) ( ) (nacional)

Contexto:

Sob a supervisão e orientação geral do Gestor de Projetos, com o apoio da NTA, o Responsável pelo Planeamento, Monitorização e Avaliação da Adaptação Local terá de cobrir dois aspetos principais do projeto: (1) todos os aspetos relacionados com o planeamento e (2) a monitorização e avaliação ao nível do projeto.

O aspeto n.º 1 é amplo e está ligado à consolidação de um Plano de Ação de Adaptação dinâmico, a ser integrado no Plano de Desenvolvimento Distrital (PDD) e, posteriormente, à integração dos Planos de Adaptação Local (LAP) no Plano Social e Económico Distrital e no Orçamento Distrital (PESOD) – observando que o principal objetivo dos Planos de Ação é tornar os LAP implementáveis.

Vários resultados e atividades previstos no âmbito da Componente 2 estão relacionados com o aspeto n.º 1, na medida em que envolvem abordagens de planeamento, incluindo o desenvolvimento e a revisão dos LAP, o aperfeiçoamento da metodologia dos LAP e o envolvimento e a formação de funcionários governamentais na «arte» do planeamento. O anexo 21.1 do PRODOC, por exemplo, discute o tema do aperfeiçoamento da metodologia dos LAP. Todos os resultados no âmbito da Componente 2 estão relacionados com o planeamento e as funções de planeamento estão indiretamente relacionadas com as atividades da Componente 1.

O Responsável pelo Planeamento, Monitorização e Avaliação (M&A) da Adaptação Local trabalhará com outros técnicos e membros da equipa do projeto, muitos dos quais são especialistas na matéria, para reforçar as funções e capacidades de planeamento das partes interessadas e dos beneficiários do projeto. O objetivo é criar entre eles uma maior compreensão das funções de planeamento, execução e monitorização, o que acabará por conduzir à otimização dos LAP e dos seus processos de implementação em Moçambique.

O aspeto n.º 2 está diretamente relacionado com a M&E ao nível do projeto e abrange implicitamente o planeamento ao nível do projeto. As tarefas no âmbito do segundo aspeto são mais padronizadas (ou seja, típicas de um responsável pela M&E). A principal responsabilidade no âmbito do segundo aspeto implica liderar os resultados da gestão do conhecimento, o tratamento e a análise de dados, bem como a monitorização e avaliação do projeto, o desenvolvimento da estratégia de comunicação do projeto no início do mesmo e a coordenação da sua implementação em todas as componentes do projeto.

Funções e responsabilidades:

- Fornecer contributos essenciais para todas as funções de planeamento relevantes, incluindo as relacionadas com o desenvolvimento e revisão do LAP, o aperfeiçoamento da metodologia do LAP e o envolvimento e formação de funcionários governamentais na «arte» do planeamento e integração das alterações climáticas e da redução do risco de desastres no Plano de Desenvolvimento Distrital (PDD) e no PESOD;

- Apresentar às partes interessadas e aos beneficiários do projeto novas abordagens inovadoras para o planeamento dinâmico e ferramentas de planeamento relacionadas

- Liderar o processo de envolvimento das partes interessadas e dos beneficiários do projeto na revisão dos LAP e no desenvolvimento de novos LAP, incluindo a garantia de que os indicadores e procedimentos de monitorização relevantes estejam em vigor a nível distrital e provincial;

- Qualquer outra tarefa relevante relacionada

- Trabalhar com outras equipas do projeto, muitas das quais são especialistas no assunto, para reforçar as funções de planeamento do projeto, juntamente com a sua relação com as funções de execução e M&amp;E;

- Monitorizar o progresso do projeto e participar na elaboração de relatórios de progresso, garantindo que cumprem os requisitos e normas de reporte necessários, de acordo com as normas e procedimentos de M&amp;E.

- Trabalhar em conjunto com o responsável pelas salvaguardas de género e ambientais e sociais para monitorizar a incorporação de todas as medidas de risco e salvaguardas sociais nas atividades do projeto.

- Manter atualizado o monitoramento dos riscos do projeto no registo de riscos do PNUD, incluindo riscos comuns, riscos de segurança e riscos sociais e ambientais.

- Colaborar com o Sistema Nacional de Monitorização e Avaliação das Alterações Climáticas (SNMAMC)

- Supervisionar a M&amp;E do projeto e garantir que cumpre as normas do Governo de Moçambique, do PNUD CO e do PNUD-GEF

- Supervisionar e orientar a conceção de inquéritos/avaliações encomendados para monitorizar e avaliar os resultados do projeto e desenvolver outras ferramentas de M&amp;E, se necessário.

- Supervisionar a implementação do plano de M&A do projeto, incluindo a avaliação periódica da Teoria da Mudança e do Quadro de Resultados do projeto, com referência ao progresso e resultados reais e potenciais do projeto.

- Supervisionar e coordenar a implementação do plano de envolvimento das partes interessadas.

- Facilitar as avaliações intercalares e finais do projeto, incluindo as respostas da gestão, em colaboração com o PNUD e a UGP.

- Apoiar a implementação dos resultados da gestão do conhecimento e das atividades de sensibilização do público do projeto.

- Apoiar as missões de monitorização e avaliação e aprendizagem no local do projeto.

- Avaliar o progresso do projeto no terreno (se necessário)

O Oficial de Monitoramento e Avaliação do Planejamento de Adaptação Local será recrutado com base nas seguintes qualificações:

- Grau universitário avançado em ciências sociais, planeamento ambiental e alterações climáticas e outras áreas relacionadas;

- Vasta experiência com envolvimento das partes interessadas, métodos de recolha e análise de dados, incluindo um domínio razoável de métodos estatísticos ou outras áreas relacionadas.

- O domínio de ferramentas GIS para análise de dados não é obrigatório, mas é considerado uma vantagem importante.

- Pelo menos 7 anos de experiência profissional relevante com sistemas de planeamento e M&E em projetos financiados internacionalmente relacionados com alterações climáticas ou desenvolvimento rural.

- Experiência anterior com projetos da ONU é uma vantagem.

- Experiência em recolha, compilação e análise de dados e capacidade de sintetizar resultados para fins de relatórios.

- Familiaridade com os desafios das áreas rurais em Moçambique no que diz respeito à implementação de projetos ou programas é uma mais-valia.

- Formação em RBM/PCM e certificações relevantes em gestão de projetos também serão consideradas uma mais-valia.

- Experiência anterior no desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação e aprendizagem para organizações ou projetos.

- Excelentes competências interpessoais.

- Excelentes competências linguísticas em inglês e português.

- O domínio das línguas locais em Moçambique é uma mais-valia.

Responsável pelas salvaguardas ambientais, sociais e de género (nacional)

Sob a supervisão e orientação geral do Gestor de Projeto, assistido pelo NTA, o Responsável pelas salvaguardas de género, ambientais e sociais será responsável pela implementação do plano/quadro de gestão ambiental e social, do plano de envolvimento das partes interessadas e do plano de ação de género. O Responsável pelas salvaguardas de género, ambientais e sociais trabalhará em estreita colaboração com o Responsável pela M&A em aspetos relacionados com a elaboração de relatórios, monitorização, avaliação e comunicação do projeto.

As responsabilidades específicas incluirão:

- Garantir a conformidade de todas as atividades do projeto com as salvaguardas sociais e de género.

- Monitorizar o progresso no desenvolvimento/implementação do ESMP/ESMF do projeto, garantindo que a política SES do PNUD seja totalmente cumprida e que os requisitos de relatórios sejam atendidos.

- Supervisionar/desenvolver/coordenar a implementação de todo o trabalho relacionado com salvaguardas e género.

- Garantir que as queixas sociais e ambientais sejam geridas de forma eficaz e transparente.

- Revisar anualmente o SESP e o Plano de Ação de Género e atualizar e revisar o registo de riscos correspondente; planos de mitigação/gestão, conforme necessário.

- Garantir a divulgação completa às partes interessadas.

- Garantir que os riscos ambientais e sociais sejam identificados, evitados, mitigados e geridos ao longo da implementação do projeto.

- Trabalhar com o responsável pela monitorização e avaliação para garantir que os relatórios, a monitorização e a avaliação abordam plenamente as questões de salvaguarda e género do projeto.

O Responsável pelas Salvaguardas de Género e Ambientais e Sociais será recrutado com base nas seguintes qualificações:

- Um diploma académico na área de estudos de género, desenvolvimento sustentável, gestão de recursos naturais/ambientais ou outra área relacionada.

- Qualificação em ambiente e salvaguardas (certificado, experiência comprovada).

- Pelo menos 7 anos de experiência profissional relevante na gestão de questões relacionadas com género e salvaguardas e na implementação de estratégias de salvaguardas sociais para projetos de desenvolvimento.

- Experiência anterior com projetos da ONU é uma vantagem.

- Pelo menos 5 anos de experiência prática em integração da perspetiva de género, empoderamento das mulheres e desenvolvimento sustentável em Moçambique.

- Excelentes competências analíticas, de redação, defesa, apresentação e comunicação.

- Excelentes competências linguísticas em inglês e português. O domínio das línguas locais é uma mais-valia.

Responsável financeiro do projeto (nacional)

Sob a orientação e supervisão do Gestor de Projetos, o Responsável Financeiro do Projeto terá as seguintes responsabilidades:

- Se aplicável e necessário, atuar como responsável pelo orçamento dos fundos do GEF e do PNUD

- Manter registos de todas as atividades do projeto com foco nas finanças.

- Manter registos dos fundos e despesas do projeto e garantir que toda a documentação financeira relacionada com o projeto seja bem mantida e esteja prontamente disponível quando solicitada pela NTA e pelo PM.

- Analisar as despesas do projeto e garantir que os fundos do projeto sejam utilizados em conformidade com o Documento do Projeto e as regras e procedimentos financeiros do Governo da Índia.

- Validar e certificar os formulários FACE antes do envio ao PNUD.

- Fornecer as informações financeiras necessárias durante as auditorias do projeto.

- Contribuir para a preparação de relatórios de progresso do projeto, revisões do plano de trabalho anual e planos de gestão e quaisquer outros documentos solicitados pelo PM.

- Orientar todos os homólogos do projeto sobre os procedimentos administrativos relevantes e garantir a sua implementação adequada.

- Analisar os orçamentos anuais e os relatórios de despesas do projeto e notificar o Gestor do Projeto se houver alguma discrepância ou problema.

- Ajudar na preparação de pedidos de pagamento de despesas operacionais, salários, seguros, etc., de acordo com os orçamentos e planos de trabalho do projeto.

- Acompanhar os pagamentos atempados pelo PNUD CO.

- Preparar correspondência de rotina e memorandos para assinatura do Gestor de Projetos.

- Ajudar na organização logística de reuniões, formações, workshops e visitas de campo.

- Estabelecer contacto e acompanhar as partes responsáveis pela implementação das atividades do projeto em questões relacionadas com os fundos do projeto e relatórios de progresso financeiro.

O Oficial de Finanças do Projeto será recrutado com base nas seguintes qualificações:

- Licenciatura ou diploma avançado em contabilidade/gestão financeira.

- Pós-graduação ou experiência profissional relacionada com análise financeira

- Pelo menos 7 anos de experiência profissional relevante, de preferência em gestão administrativa/financeira de projetos envolvendo agências de financiamento multilaterais/internacionais.

- Experiência anterior com o PNUD ou projetos da ONU será uma vantagem.

- Proficiência na utilização de aplicações de software informático, particularmente MS Excel.

- Excelentes competências linguísticas em inglês e português (escrita, oral e leitura).

Oficial de campo do projeto (nacional)

Os Oficiais de Campo do Projeto serão destacados para os distritos, inicialmente 5 oficiais, um para cada um dos cinco distritos prioritários, que são Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo), e até 7 Oficiais de Campo do Projeto no total, de acordo com as necessidades. À medida que o projeto avança (a partir do segundo ano) e são planeadas intervenções noutros distritos, podem ser destacados agentes adicionais, mas não mais de 7 agentes de campo do projeto no total (do ponto de vista orçamental).

Podem também ser considerados diferentes acordos de apoio/destacamento: por exemplo, um único agente de campo do projeto a cobrir dois distritos adjacentes ou um conjunto de locais, dependendo das condições no terreno, da logística e das necessidades do projeto, tendo em conta que o território de certos distritos pode ser vasto e algumas localidades distantes umas das outras.

Serão envidados esforços para atrair mulheres qualificadas para o cargo.

Esta função também pode ser atribuída a ONG locais através de destacamentos.

Responsabilidades:

Sob a orientação e supervisão do Gestor do Projeto, assistido pelo NTA, o Oficial de Campo do Projeto atua como ponto focal local para o projeto e assegura as tarefas diárias necessárias à implementação do projeto a nível distrital. Estas tarefas incluem:

- Atuar como oficial de ligação entre a PMU e os diferentes serviços distritais, entre os níveis distrital e provincial e entre os diferentes distritos visados;

- Apoiar os funcionários distritais nas suas responsabilidades relativas à implementação do projeto;

- Coordenar e supervisionar todo o trabalho de campo necessário a nível distrital e comunitário, incluindo inquéritos e consultas comunitárias;

- Apoiar o especialista em extensão rural participativa na coordenação de atividades relevantes que envolvam serviços de extensão rural, incluindo tarefas relacionadas com o desenvolvimento de um currículo orientado para a adaptação para os serviços de extensão, para posterior implementação em contextos de aprendizagem de adultos em zonas rurais;

- Apoiar o responsável pelo planeamento e M&amp;A na integração das alterações climáticas e da redução do risco de catástrofes no planeamento distrital e na criação de sistemas de M&amp;A adequados a nível distrital, alinhados com o planeamento distrital;

- Ajudar na supervisão dos processos de aquisição para os investimentos do projeto, incluindo os relacionados com equipamentos, insumos, capacitação e infraestruturas;

- Redigir relatórios que servirão de base para as atividades e resultados de monitorização do projeto;

O Oficial de Campo do Projeto será recrutado com base nas seguintes qualificações:

- Licenciatura em Biologia/Ciências Naturais/Silvicultura/Agricultura ou área relacionada. Uma especialização em desenvolvimento rural é uma vantagem.

- Três anos de experiência profissional na área relevante;

- Sólida compreensão da adaptação às alterações climáticas e da redução do risco de catástrofes e do seu impacto no meio rural, bem como da estrutura governamental, incluindo o planeamento e a implementação a nível distrital;

- Conhecimento e compreensão sólidos de questões relacionadas à gestão de recursos naturais e proteção ambiental;

- Demonstra competência em análise e apresentação.

- Conhecimentos práticos sólidos de MS Office-Word, Excel, Access, Power Point, Intra-Internet, aplicações de e-mail, etc.

- Foco no impacto e nos resultados esperados e resposta positiva ao feedback;

- Promove o trabalho em equipa e demonstra competências de resolução de conflitos;

- Aborda o trabalho de forma consistente, com energia e uma atitude positiva e construtiva;

- Demonstra fortes competências de comunicação oral e escrita;

- Constrói relações sólidas com as partes interessadas e atores externos;

- Capacidade de priorizar tarefas e requisitos e realizar várias tarefas simultaneamente, conforme necessário;

- Excelentes competências de comunicação oral e escrita em português, conhecimentos práticos de inglês.

- Sólidas competências analíticas e de apresentação;

- Mínimo de 2 anos de experiência profissional em projetos semelhantes, agências da ONU ou instituições governamentais.

Especialista em Extensão Agrícola Participativa (Sênior Internacional ou Nacional)

Sob a supervisão geral do Gestor de Projetos, auxiliado pelo NTA, o Especialista em Extensão Participativa e o especialista em Planeamento e M&amp;E serão responsáveis pela supervisão e prestação de assistência técnica à conceção e implementação da metodologia de extensão participativa no projeto atribuído. O Especialista em Extensão Agrícola Participativa trabalhará em estreita colaboração com o MADER e um ou mais prestadores de serviços que serão responsáveis por ajudar a supervisionar a extensão rural no âmbito das atividades do projeto. Ele/ela se reportará ao PM.

O foco principal das contribuições dos especialistas será (a) a formação das partes interessadas relevantes em vários níveis e em diferentes contextos, trabalhando em conjunto com outros membros da equipa para conceber e transmitir conteúdos; e (b) a harmonização e personalização das metodologias, abordagens e modos de prestação de extensão rural, preparando ambientes de formação e capacitação seguros contra a COVID-19 para o projeto, as suas partes interessadas e beneficiários.

As responsabilidades incluirão:

- Supervisionar o desenvolvimento da metodologia dos serviços de extensão participativa, tanto em termos de conhecimentos técnicos como de prestação atempada de uma abordagem metodológica consolidada.

- Prestar apoio técnico à conceção e implementação dos serviços de extensão.

- Em cooperação com a equipa do projeto, contribuir para as estratégias de aprendizagem e gestão do conhecimento do projeto, incluindo várias atividades relacionadas com a formação enumeradas nas Componentes 1 e 2.

- Contribuir para os relatórios periódicos de progresso do projeto, conforme solicitado pelo PM e pela NTA.

- Desempenhar quaisquer outras funções que possam ser atribuídas pela gestão de tempos a tempos.

Outras tarefas relacionadas:

- Apoiar a criação de sinergias com outros projetos ligados a metodologias de extensão participativa;

- Apoiar a identificação, documentação e divulgação de boas práticas a diferentes níveis;

- Prestar aconselhamento técnico e assistência às avaliações intercalares e finais do projeto.

O Especialista em Extensão Participativa será recrutado com base nas seguintes qualificações:

- Grau universitário avançado numa área relacionada com ciências ambientais, desenvolvimento rural, gestão de recursos naturais, agricultura, agronomia, economia ou outra área relevante;

- Pelo menos 10 anos de experiência profissional relevante em gestão ambiental, setor agrícola e serviços de extensão rural em Moçambique, de preferência em projetos.

- Pelo menos 5 anos de experiência profissional em Moçambique, incluindo trabalho direto com comunidades locais

- Muito boas competências interpessoais.

- Vasta experiência em didática de aprendizagem de adultos, formação direcionada (para diferentes públicos), gestão do conhecimento, avaliação das necessidades de formação, inquéritos e outras ferramentas relevantes.

- Conhecimentos práticos de inglês e excelente domínio do português. O domínio de outras línguas locais é uma mais-valia.

Perito em RRD e Mapeamento de Riscos Climáticos (Internacional)

– duração indicativa da missão: até 8 meses durante o ano de programação 2. Recomenda-se a modalidade RLA, para que o consultor possa subcontratar um consultor nacional para o assistir.  –

O especialista em RRD utilizará as avaliações detalhadas existentes a nível distrital sobre os riscos e vulnerabilidades climáticos em sete distritos para elaborar um Plano de Gestão do Risco de Desastres, que constituirá um contributo importante para o planeamento a nível distrital. Ele/ela atualizará as avaliações, se necessário. O especialista em RRD reportará ao PM, com a assistência do NTA. As suas principais tarefas incluirão:

- Analisar a Avaliação dos Riscos e Vulnerabilidades Climáticas realizada durante o PPG, juntamente com os dados disponíveis sobre os riscos e perigos das alterações climáticas em elementos-chave do impacto climático.

- Atualizar a Avaliação de Riscos Climáticos e Vulnerabilidade com dados mais recentes, se necessário.

- Analisar a documentação existente sobre medidas de adaptação (a recolha de LAP), bem como a redução do risco de desastres nas áreas do projeto e a nível nacional.

- Avaliar os mecanismos de resposta atuais (incluindo os tradicionais) e a capacidade de adaptação global, bem como o seu grau de eficácia, e desenvolver um perfil detalhado do risco de catástrofes das comunidades dos locais-alvo.

- Mapear os arranjos institucionais locais (formais e informais) para determinar as abordagens existentes, os mecanismos de tomada de decisão, as capacidades e as lacunas em relação à gestão do risco de desastres, particularmente nos níveis distrital e comunitário.

- Produzir para os dois distritos adicionais:

  - Um relatório contendo um resumo das principais vulnerabilidades, sensibilidades, estratégias de resposta e necessidades (Avaliação de Risco Climático e Vulnerabilidade atualizada realizada durante o PPG)

  - Uma análise e perfil detalhados dos riscos de desastres (vulnerabilidade à exposição e capacidade) dos locais-alvo.

  - Planos atualizados de gestão do risco de desastres para os locais-alvo, reduzidos ao nível local, conforme necessário, captando aspetos que possam ter sido abordados superficialmente no

  - Formação das partes interessadas locais na aplicação de metodologias, incluindo metodologias acessíveis para a autoavaliação da vulnerabilidade, resiliência, etc.

- Realização em todos os sete distritos:

  - A avaliação SHARP ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável.

Qualificações exigidas:

- Licenciatura em gestão de desastres, ciências ambientais, gestão de recursos naturais, geografia e quaisquer outras áreas relacionadas.

- Experiência: no mínimo 7 anos de experiência relevante em gestão de desastres, redução do risco de desastres, SIG e adaptação às alterações climáticas.

- Bons conhecimentos das políticas relacionadas com a CCA, RRD, alterações climáticas, gestão de catástrofes, avaliação dos riscos climáticos, avaliação dos riscos de catástrofes e/ou avaliação da vulnerabilidade climática.

- Bons conhecimentos dos mecanismos de partilha de dados e informações, incluindo a disponibilidade espacial e temporal de dados climáticos, socioeconómicos e biofísicos.

- Excelentes competências em SIG.

- Experiência em trabalhar com as principais partes interessadas nas áreas de RRC e CCA, não se limitando a instituições governamentais, mas também outras partes interessadas relevantes, tais como cientistas, profissionais, academia, organizações internacionais, ONGs, comunidades e/ou ONU/PNUD.

- Experiência de trabalho em Moçambique é uma mais-valia.

- Excelentes competências linguísticas em inglês e português.

Especialista em Desenvolvimento da Cadeia de Valor (Internacional)

– duração indicativa da missão: 24 meses –

O especialista em desenvolvimento da cadeia de valor partirá da avaliação das cadeias de valor realizada durante a fase PPG do projeto e produzirá uma análise detalhada da cadeia de valor ao nível distrital relevante para os meios de subsistência locais em sete distritos. O especialista em desenvolvimento da cadeia de valor reportará ao PM, assistido pelo NTA. As suas principais tarefas incluirão:

- Analisar a Avaliação das Cadeias de Valor realizada durante a fase PPG, bem como os dados disponíveis relevantes para os locais-alvo do projeto.

- Analisar o quadro jurídico existente relacionado com as cadeias de valor.

- Realizar a avaliação das cadeias de valor selecionadas com vista a identificar oportunidades para a produção orientada para o mercado e aumentar a resiliência climática.

- Identificar as necessidades de formação e conceber programas de formação de formadores e de formação na linha da frente, em colaboração com os parceiros do projeto e os prestadores de serviços, em aspetos relacionados com a produção orientada para o mercado, a gestão empresarial, o marketing e a valorização.

- Produzir:

  - Avaliação atualizada das cadeias de valor, incluindo (1) recomendações sobre como fortalecer as organizações de produtores e as pequenas empresas agrícolas e pesqueiras; (2) recomendações sobre atividades de capacitação e formação para jovens (as áreas temáticas incluirão desenvolvimento empresarial e gestão empresarial); (3) recomendações sobre atividades de capacitação e formação para o pessoal local (com foco nas mulheres) no sentido de melhorar o envolvimento das comunidades locais.

Qualificações exigidas:

- Diploma universitário avançado em agricultura, agronomia, desenvolvimento agroalimentar, agronegócio e desenvolvimento da cadeia de valor ou outra área relacionada.

- Pelo menos 5 anos de experiência profissional relevante na realização de avaliações relacionadas com o domínio do desenvolvimento de cadeias de valor na região.

- Experiência em trabalhar com autoridades locais e governos distritais em Moçambique.

- Excelentes competências linguísticas em inglês e português.

Consultoria técnica e outros pacotes de prestação de serviços

As secções que se seguem dizem respeito a consultorias complexas a serem adquiridas de forma competitiva no mercado internacional. Consulte a Secção IX (Orçamento Total) e o Anexo 4 para mais detalhes e, mais especificamente, as rubricas orçamentais identificadas da seguinte forma:

Serviços de consultoria solicitados e orçamentados nas rubricas: «72100 Serviços contratuais – Empresas» Pacotes de trabalho 1 e 2 de implementação do LAP

1) Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais

A prestação de serviços de extensão em Moçambique apresenta várias lacunas, incluindo baixa cobertura e consideração limitada das necessidades dos agricultores, das suas condições sociais e económicas e das condições agroecológicas em diferentes contextos. Estes e outros fatores — incluindo o clima — são considerados como contribuindo para as baixas taxas de produtividade agrícola registadas em Moçambique para várias culturas importantes. Trabalhos de investigação relacionados com o desenvolvimento do Programa Nacional SUSTENTA revelaram em 2020 que aproximadamente 4% dos agricultores utilizam ou têm acesso a serviços de extensão

Historicamente, as abordagens participativas à extensão rural têm sido fundamentais para a implementação dos LAP em pelo menos 14 distritos em todo o Moçambique, incluindo porque as intervenções locais tecnicamente direcionadas também ajudam as comunidades a fortalecer a organização social da produção.

Atualmente, as políticas e abordagens de extensão rural estão a ser reformuladas em Moçambique, nomeadamente com base numa colaboração de longa data entre instituições agrícolas (sob a liderança do MADER), apoiada pela FAO e outros parceiros, como o FIDA, o BM, a CE e outros. As abordagens participativas à extensão rural baseiam-se na formação ministrada por um agente de desenvolvimento rural (extensionista) e na utilização de métodos que privilegiam o valor de demonstração de diferentes técnicas, com vista à transferência de conhecimentos, métodos, tecnologias e técnicas multidisciplinares para os beneficiários, proporcionando simultaneamente uma vasta gama de outros serviços de desenvolvimento rural, que variam consoante o contexto.

O presente Pacote de Serviços, intitulado «Formação em adaptação às alterações climáticas para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais», visa garantir os serviços de um ou mais prestadores de serviços para assegurar a integração da adaptação nas atividades de extensão rural. O processo de contratação terá início com uma fase de manifestação de interesse (EOI), seguida de uma segunda fase de contratação para refinar a seleção e contratar os prestadores de serviços. Durante a segunda fase, os prestadores de serviços pré-selecionados serão avaliados mais detalhadamente de acordo com um conjunto de critérios adequados e alguns deles serão selecionados como fornecedores no âmbito do projeto. Os prestadores de serviços contratados prestarão serviços em cada um dos distritos visados pelo projeto. Espera-se que os fornecedores selecionados prestem serviços de alta qualidade que possam colmatar as lacunas mencionadas no documento do projeto e fazer uma diferença importante na resiliência das comunidades nos locais visados e, mais especificamente, na organização social da sua produção rural.

O objetivo de contratar fornecedores para prestar serviços é que estes realizem várias rondas de aulas no terreno, destinadas aos habitantes rurais e à melhoria da sua capacidade produtiva e resiliência, utilizando abordagens participativas para a extensão rural e o reforço da organização social da produção.

O pacote de serviços em questão aqui refere-se às atividades previstas nos Resultados 1.1 e 1.2, que são os seguintes:

Resultado 1.1) Fortalecimento da resiliência: medidas do LAP relacionadas com os sistemas produtivos locais e práticas de gestão da terra e da água são priorizadas e apoiadas em localidades vulneráveis nos distritos-alvo por meio de tecnologias aprimoradas e soluções inovadoras, atingindo aproximadamente 150.000 ha de paisagens de uso misto;

e

Resultado 1.2) Os meios de subsistência das comunidades são tornados mais resilientes às alterações climáticas em aproximadamente 40 localidades prioritárias através do investimento em melhorias da cadeia de valor, diversificação e formação sensível às questões de género, com foco nas associações de produtores

O cronograma indicativo para as atividades no âmbito dos Resultados 1.1 e 1.2 encontra-se no Anexo 4 do PRODOC. Os pacotes de trabalho necessários serão adjudicados e deverão ser executados por um ou mais prestadores de serviços com a capacidade relevante e comprovada para prestar serviços de extensão rural de alta qualidade. Os prestadores de serviços serão selecionados de forma competitiva, de acordo com as regras de contratação aplicáveis.

As medidas de adaptação a apoiar pelo projeto através dos Resultados 1.1 e 1.2 centram-se na melhoria dos meios de subsistência e basear-se-ão na introdução de tecnologias, sistemas e práticas resilientes às alterações climáticas através de serviços de extensão rural. A tónica será colocada na produção agrícola e, em menor medida, na produção florestal. Nos locais onde a pesca é uma importante atividade de subsistência, os serviços de extensão rural centrar-se-ão também na produção artesanal/em pequena escala da pesca local.

Os serviços a serem prestados pelos prestadores de serviços contratados são descritos em pormenor no PRODOC através do seguinte conjunto de atividades:

- Atividade 1.1.2) Prestar serviços de extensão rural aos beneficiários finais em 7 distritos selecionados para adaptação, com foco em técnicas de adaptação;

- Atividade 1.2.2) Prestar serviços de extensão rural aos beneficiários finais em 7 distritos selecionados, com foco no desenvolvimento de cadeias de valor resilientes às alterações climáticas;

- Atividade 1.2.3) Desenvolvimento de um currículo de extensão rural e Formação de Formadores (TOT) para incorporação no conteúdo ministrado e ampliação dos serviços – com foco em cadeias de valor resilientes às alterações climáticas; e

- Atividade 1.2.4) Implementação e apoio de medidas de adaptação selecionadas através de um programa de subvenções destinado a financiar a implementação dos LAP, com foco na valorização e no reforço da cadeia de valor.

Mais especificamente, os prestadores de serviços serão responsáveis pela implementação de ciclos evolutivos de aulas no terreno (ou seja, formação de membros da comunidade rural), utilizando abordagens participativas para a extensão rural e tendo em consideração o plano de ação de género do projeto ao centrar-se na formação de mulheres e homens, com vista a promover a igualdade de género. Esta formação deverá também incluir ações para reforçar a organização social da produção. As cadeias de valor rurais em questão serão principalmente agrícolas, mas dependendo da localização e das condições no terreno, também podem envolver alguma produção florestal e para usos não relacionados com a madeira, bem como a pesca artesanal/de pequena escala local (costeira e interior), sendo esta última uma atividade relevante para a subsistência.

A formação através dos serviços de extensão rural nos distritos será ministrada pelos prestadores de serviços em até 7 distritos. Cinco deles — os distritos prioritários — já foram selecionados, conforme indicado no PRODOC. São eles: Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo). Os distritos prioritários foram cuidadosamente estudados durante a fase de preparação do projeto e as partes interessadas locais foram amplamente consultadas. Dois distritos adicionais serão selecionados durante a implementação.

As organizações/empresas a serem contratadas terão acesso ao conjunto completo de estudos do PPG, incluindo conjuntos de dados, mapas, listas de contactos locais e relatórios de campo detalhados, a fim de planear e executar adequadamente as atividades.

As comunidades locais nos distritos em foco são consideradas vulneráveis do ponto de vista climático. Elas também apresentam conhecimento limitado das técnicas relacionadas à produção agrícola, florestal e pesqueira. Um domínio melhorado e adaptado ao clima dessas técnicas é uma condição prévia para que as comunidades locais participem de forma mais eficaz nas cadeias de valor rurais e, assim, aumentem os seus rendimentos e desenvolvam resiliência. Embora nominalmente reportem ao PNUD, o «cliente» indireto dos prestadores de serviços a serem prestados é «O Projeto», enquanto os beneficiários finais dos serviços são os membros das comunidades locais nos distritos. Portanto, será estabelecido um acordo adequado para garantir que, em todos os momentos, as necessidades e os interesses dos beneficiários do projeto sejam atendidos em primeiro lugar.

Durante a implementação do projeto, a supervisão do PNUD do contrato com os prestadores de serviços de extensão rural selecionados será assegurada principalmente pelo gestor do projeto, apoiado pelo assistente técnico nacional (NTA) e pelo especialista em serviços de extensão rural participativa.

Nos termos do acordo, prevê-se que os prestadores de serviços:

- Formar e colocar no terreno um número adequado de agentes de extensão rural para garantir a realização das atividades relevantes enumeradas mais adiante, cujos detalhes são descritos na PROPOSTA.

- Organizar e ministrar formação preparatória a estes agentes de extensão rural, de acordo com um calendário também a ser delineado na PROPOSTA (isto pode incluir o desenvolvimento de um currículo adaptado ao contexto, se necessário e justificado).

- Utilizar metodologias testadas e tecnicamente sólidas para a prestação de serviços de extensão rural participativa, com base no historial comprovado dos prestadores de serviços com tais atividades, tanto em Moçambique como noutros locais.

- No caso deste projeto, espera-se adicionalmente que grande parte do currículo a ser ministrado pelos formadores de formadores se concentre na adaptação e nas cadeias de valor resilientes.

Os prestadores de serviços a serem contratados também fornecerão serviços de garantia de qualidade (QA) e supervisão das atividades de formação no terreno, a serem realizadas pelos extensionistas rurais. Enquanto trabalham no terreno, os extensionistas irão interagir diariamente com os membros da equipa do projeto, em particular com os responsáveis de projeto no terreno em cada um dos distritos, com vista a otimizar a implementação coordenada das atividades e planos de trabalho no terreno.

Temas sugeridos para o currículo de extensão rural focado na adaptação:

Os temas agrícolas a serem abordados através de rondas de serviços de extensão rural participativa serão principalmente aqueles que podem ser classificados como Gestão Florestal Sustentável (SLM) e Agricultura Inteligente em Clima (CSA). Uma vez que a SLM e a CSA incluem uma grande variedade de práticas, técnicas e abordagens, tais como diversificação de culturas, planeamento resistente à seca, introdução de variedades de culturas resistentes à seca, divulgação de sementes adaptadas ao clima, construção e gestão de bancos de sementes locais, celeiros de pequena escala/baixo custo, gestão da fertilidade do solo, juntamente com a gestão integrada e e e dos terroirs e pastagens das comunidades — entre outros temas. Considerando a gestão integrada e adaptada ao clima do solo, da água e das terras agrícolas, outros temas podem incluir a gestão da água resiliente ao clima, práticas de conservação da água para agricultores e pastores, sistemas de captação/irrigação de água em pequena escala, tecnologias e práticas que adotam esquemas de irrigação por gotejamento e bombeamento solar de água. A gestão de manchas florestais, bosques locais e abordagens de conservação das florestas será promovida através dos temas a serem abordados.

Para a pesca, os temas relevantes relativos às medidas de adaptação incluem a gestão da pequena pesca baseada nos direitos, quotas de captura conservadoras e a cogestão, bem como a mudança das estratégias de comercialização.

O apoio dos prestadores de extensão rural às atividades do projeto no terreno incluirá também a ligação entre o projeto e cientistas agrários, silvicultores ou cientistas marinhos, partindo do princípio de que estes investigadores podem estar interessados em monitorizar as condições em campos experimentais, florestas, pastagens, na costa e na zona pelágica, e assim ajudar o projeto.

2) Implementação dos mecanismos de concessão de subvenções para financiar a implementação dos LAP

Foi proposto um mecanismo de concessão de subvenções no âmbito do projeto como meio de financiar os LAP nos distritos visados (incluindo nas localidades dentro desses distritos). O objetivo do mecanismo de concessão de subvenções do projeto é transformar os fundos do projeto destinados a financiar os LAP em Moçambique em instrumentos de investimento úteis e estratégicos que reduzam e limitem as dificuldades económicas e sociais que as comunidades estão a enfrentar e que se prevê que venham a enfrentar em resultado das alterações climáticas.

O mecanismo de concessão de subvenções é proposto dividido em duas modalidades principais: Subvenções para a Resiliência Climática Baseadas no Desempenho (PBCRG) e Subvenções para a Resiliência Climática Baseadas na Vulnerabilidade (VBCRG).

A primeira (PBCRG) centra-se na produção rural, resiliência e sustentabilidade. A PBCRG terá como alvo os agricultores e pescadores, incluindo mulheres, que já estão organizados através de OBC, incluindo organizações de produtores, cooperativas locais, grupos de risco de catástrofes, grupos de mulheres, grupos de poupança locais, etc., e que precisarão de ajuda para complementar os seus rendimentos para adaptar as práticas de produção, principalmente para alcançar a resiliência aos impactos induzidos pelo clima. Os critérios de desempenho para o PBCRG serão desenvolvidos durante a fase inicial do projeto.

O VBCRG, por sua vez, será voltado para ajudar pessoas/grupos altamente vulneráveis a se recuperarem de desastres e impactos induzidos pelo clima por meio da adaptação. Grupos e pessoas que podem ser considerados «altamente vulneráveis» incluem crianças, idosos, mulheres em situações especiais, doentes, deficientes e pessoas que vivem em extrema pobreza. OBCs registradas

O mecanismo de concessão de subsídios será executado pela MTA através do projeto e de acordo com as normas de gestão fiduciária aplicáveis ao projeto, em estreita colaboração com o PNUD, o MEF, a MADER e quaisquer outros parceiros relevantes. A eficácia e a eficiência do mecanismo serão monitorizadas pela equipa do projeto, em estreita colaboração com o PNUD e o Conselho do Projeto.

Um comité independente será nomeado sob a alçada do Conselho do Projeto para analisar os pedidos de subvenção e garantir a transparência na concessão das mesmas. Propõe-se a adoção, como mecanismo inicial, de um mecanismo equitativo para a divisão do montante total das subvenções entre os distritos, nomeadamente tendo em conta tanto a área-alvo como as populações-alvo que beneficiarão das medidas de adaptação. As percentagens estão resumidas no quadro abaixo:

| Distrito | Área em polígonos proxy (ha) para resiliência (usos mistos do solo: incluindo urbano e rural, terras agrícolas e outros usos) | Ponderação relativa da meta de área por distrito | Número de pessoas beneficiárias (valores aproximados utilizados na ferramenta de acompanhamento) | Peso relativo da população beneficiária por distrito | Peso ponderado da área e da população por distrito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Machanga | 19 | 16 | 2.769 | 12 | 10 |
| Vilankulo | 35 946 | 30 | 5.088 | 23 | 35 |
| Guijá | 23.000 | 19 | 3.951 | 18 | 17 |
| Moamba | 23.315 | 20 | 3.469 | 16 | 15 |
| Angoche | 17.446 | 15 | 6.886 | 31 | 23 |
| TOTAL | 119.066 | 100 | 22.163 | 100 | 100 |

O mecanismo acima referido atribuiria inicialmente 35% do fundo de subvenções ao distrito de Villankulo, que tem a maior área e a segunda maior população de potenciais beneficiários. Seguir-se-ia Angoche, com 23%, que tem uma área pequena, uma elevada densidade populacional e o maior índice combinado de risco climático dos cinco distritos (incluindo seca, inundações e ciclones). Outros distritos receberiam inicialmente uma parte menor do fundo, mas isso poderia ser ajustado posteriormente, se justificado. A funcionalidade do mecanismo de divisão equitativa proposto será adotada e revista a meio do período, ou mesmo antes, se necessário, a critério do Conselho do Projeto.

A conceção do mecanismo poderá ter como ponto de partida o mecanismo de concessão de subvenções baseado no desempenho implementado pelo UNCDF no âmbito do projeto LoCAL. No entanto, deve também incluir subvenções baseadas na vulnerabilidade, tendo em conta que o projeto LoCAL apenas contemplava um regime de subvenções baseadas no desempenho.

De forma mais ampla, espera-se que o Mecanismo de Concessão de Subsídios previsto no projeto aumente ou complemente as iniciativas existentes de financiamento da adaptação e do desenvolvimento que também financiam a implementação dos LAP e as intervenções de desenvolvimento local. Portanto, uma avaliação inicial será realizada pelos contratantes durante o início do projeto para determinar os montantes exatos de financiamento da adaptação e do desenvolvimento que estão a ser canalizados para as localidades.

A nível local, espera-se que o Mecanismo de Concessão de Subsídios faça uma diferença importante na resiliência das comunidades e na organização social da sua produção. Com foco na gestão do financiamento para a adaptação, o Mecanismo de Concessão de Subsídios também contribuirá para capacitar as partes interessadas e os beneficiários nas localidades relevantes por meio da descentralização fiscal, financiamento inovador que chega ao nível distrital e alavancando o financiamento local para adaptação que beneficia Moçambique para impulsionar a expansão económica local e o desenvolvimento sustentável. Além disso, espera-se que apoie as comunidades locais com o fortalecimento das cadeias de valor rurais, a implementação de medidas de resiliência local, recuperação de desastres, redução da vulnerabilidade, etc.

As medidas a implementar através de subvenções podem ser estruturais ou não estruturais — com referência a: Error! Reference source not found. (Um «menu» de medidas de adaptação estruturais e não estruturais e medidas de capacitação e formação com base nos LAP e outras informações). Será proposta uma escala móvel durante o início do projeto para indicar como os fundos serão repartidos entre os mecanismos de concessão de subvenções, modalidades e distritos.

O PNUD avalia que vários prestadores de serviços poderiam ser qualificados para desempenhar um papel na implementação dos programas de concessão de subvenções no terreno, com o mandato de fazer com que o financiamento para a adaptação chegue ao nível local com taxas administrativas mínimas e aplicando elevados padrões fiduciários e de responsabilização. Propõe-se que a implementação do mecanismo seja assegurada por um ou mais prestadores de serviços contratados. Por conseguinte, propõe-se um processo de seleção aberto em várias fases.

O processo de contratação para a seleção dos prestadores de serviços começará com um processo de manifestação de interesse (EOI) para sondar o mercado em busca de potenciais prestadores de serviços em Moçambique, na região e a nível global. Os prestadores de serviços candidatos com a capacidade mínima necessária serão selecionados na fase de EOI.

Seguir-se-á uma segunda fase do processo de contratação, que implica pedidos de propostas (RFP). Durante a fase de RFP, será realizada a seleção dos prestadores de serviços ideais, e os candidatos poderão candidatar-se a concursos restritos, separando lotes/processos de acordo com, por exemplo, a região do país a ser servida. O objetivo da segunda fase é selecionar o melhor prestador de serviços para cada distrito, com base nas metodologias propostas e na capacidade técnica e operacional específica, que serão analisadas mais detalhadamente através das RFP. A distribuição efetiva das subvenções será executada através de convites à apresentação de propostas dirigidos a organizações comunitárias locais, ONG locais, grupos de mulheres, organizações de residentes, organizações de pequenos produtores, associações de pescadores, grupos locais de proteção civil, etc. Estes são os beneficiários finais do financiamento para a adaptação através deste projeto e os protagonistas mais importantes na implementação dos LAP, juntamente com o governo local.

Espera-se que os prestadores de serviços selecionados implementem os programas de concessão de subvenções nos distritos visados a partir do segundo ano do projeto. A empresa ou organização deve prestar serviços financeiros de qualidade ao projeto, com total transparência, responsabilidade e eficácia, respeitando e contribuindo para os princípios que orientam o trabalho da ONU (por exemplo, os ODS). O processo de pontuação dará prioridade a critérios como inovação, sensibilidade às questões de género e orientação específica para os ODS, incluindo: ODS 13, ODS 5, ODS 2, ODS 6 e ODS 10, ODS 9 e ODS 12.

Os contratantes terão acesso aos estudos do PPG, incluindo conjuntos de dados, mapas, avaliações e relatórios de campo detalhados, a fim de planear e executar adequadamente as atividades.

O mecanismo de concessão de subvenções será implementado principalmente através de todas as atividades no âmbito do Resultado 1.3 (Facilitação do acesso dos beneficiários ao financiamento local para adaptação em até 7 distritos, sob a forma de subvenções para a implementação de subprojetos de meios de subsistência resilientes às alterações climáticas previstos nos LAP):

- Atividade 1.3.1) É lançada a contratação competitiva de prestadores de serviços financeiros para apoiar VSLA/ASCA nos distritos-alvo

- Atividade 1.3.2) É prestado apoio institucional aos prestadores de serviços VSLA/ASCA para expandir as VSLA/ASCA nos distritos visados

- Atividade 1.3.3) Facilitação de ligações com prestadores de serviços financeiros de adaptação locais existentes nos distritos-alvo

- Atividade 1.3.4) São concedidas pequenas subvenções aos candidatos entre os beneficiários da formação no âmbito do Resultado 2.3

Ambas as modalidades – PBCRG e VBCRG – servirão para operacionalizar as atividades acima enumeradas no âmbito do Resultado 1.3, bem como através de outras atividades no âmbito da Componente 1 do projeto, nomeadamente:

- Atividade 1.1.4) Implementação e apoio a medidas de adaptação selecionadas através de um programa de subvenções destinado a financiar a implementação dos LAP, com foco em tecnologias, sistemas e práticas agrícolas resilientes às alterações climáticas; e

- Atividade 1.2.4) Implementação e apoio às medidas de adaptação selecionadas através de um programa de concessão de subvenções destinado a financiar a implementação dos LAP, com foco na valorização e no reforço da cadeia de valor

No que diz respeito ao acima exposto, será tida em consideração a vocação agrícola específica de cada distrito, conforme ilustrado na figura abaixo, extraída de um dos estudos do PPG:

Haverá outro programa de concessão de subvenções de menor dimensão que será implementado de forma direcionada para responder a objetivos específicos previstos na Atividade 2.2.4) Os planos provinciais de adaptação são desenvolvidos em três províncias específicas.

Para facilitar a orçamentação, a canalização do financiamento para a concessão de subvenções para a Atividade 2.2.4 foi mantida em conjunto com as outras rubricas orçamentais relevantes, que, por enquanto, apenas distinguem entre o PBCRG e o VBCRG. Os diferentes programas complementares, as suas dotações e os critérios específicos que serão aplicáveis nos convites à manifestação de interesse e nos pedidos de propostas serão definidos em pormenor durante a fase de arranque.

Propõe-se que a implementação do mecanismo seja assegurada por um ou mais prestadores de serviços contratados. O processo de contratação terá início com um processo de manifestação de interesse, a fim de sondar o mercado em busca de potenciais prestadores de serviços, seguido de uma segunda etapa do processo de contratação, através da qual será realizada uma seleção otimizada dos prestadores de serviços de acordo com a região do país a ser atendida, as metodologias e as capacidades operacionais. Espera-se que esses prestadores de serviços implementem os regimes de concessão de subvenções nos distritos visados e através de uma abordagem semelhante à do Projeto LoCAL, mas ainda assim diferente.

A empresa ou organização deve prestar serviços financeiros de qualidade ao projeto, com total transparência, responsabilidade e eficácia, respeitando e contribuindo para os princípios que orientam o trabalho da ONU (por exemplo, os ODS).

Os contratantes terão acesso aos estudos do PPG, incluindo conjuntos de dados, mapas, listas de contactos locais e relatórios de campo detalhados, a fim de planear e executar adequadamente as atividades.

Os prestadores de serviços selecionados devem trabalhar em cooperação com a MTA, a MADER e os distritos para definir diretrizes adequadas para o mecanismo de concessão de subsídios previsto no projeto, incluindo os diferentes esquemas e modalidades. Um exemplo do projeto LoCAL II, que pratica apenas PBCRG, pode servir de modelo . Outros exemplos adequados também serão analisados e avaliados para esse fim.

Serviços de consultoria procurados e orçamentados nas rubricas: «72100 Serviços contratuais – Empresas» Outras consultorias de apoio

3) Consultoria para o início do projeto

-- Adquiridos através do PNUD assim que os fundos estiverem disponíveis em 2022, incluindo se os fundos TRAC estiverem disponíveis antes do GEF, os primeiros serão utilizados para financiar esta consultoria –

A consultoria para o início do projeto visa ajudar o parceiro nacional de implementação, do ponto de vista técnico, a iniciar o projeto e a concluir uma série de tarefas técnicas e preparatórias que levarão à conclusão bem-sucedida da fase inicial do projeto.

Objetivo principal:

Garantir que a fase de início do projeto seja concluída com sucesso pelo parceiro nacional de implementação, acompanhando os parceiros nacionais nas principais etapas de início do projeto, trabalhando em estreita colaboração com o PNUD e fornecendo formação e apoio técnico essenciais de acordo com as necessidades da fase de início do projeto.

Duração: aproximadamente 6 meses (ou seja, 26 semanas) ou mais, conforme necessário, e normalmente até ao final da fase de arranque.

ÂMBITO OPCIONAL: Podem ser adicionadas semanas adicionais (até 12 semanas adicionais ou 3 meses) à missão para ajudar os homólogos nacionais na seleção e definição inicial do âmbito das medidas concretas de adaptação local para os 5 distritos-alvo do projeto – que são Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo) – e partindo de uma revisão consultiva dos LAPs. Os resultados das semanas adicionais de consultoria incluirão um relatório sobre a seleção inicial das medidas, seguindo uma metodologia de priorização explícita aplicável aos LAPs. A seleção das medidas de adaptação deve garantir que elas sejam sensíveis às questões de género e que apliquem tecnologias adequadas ao contexto. As medidas a serem comprovadas e priorizadas serão aquelas que se espera que sejam implementadas com o apoio do projeto. Portanto, elas precisam passar por um teste de viabilidade geral. A seleção das medidas será determinada através de exercícios de capacitação específicos, realizados à distância, tais como os previstos nas seguintes atividades 2.2.1 (Os responsáveis pelo planeamento distrital nos três distritos visados pelos novos LAPs recebem formação em desenvolvimento de LAPs) e 2.1.3 (As equipas de planeamento provincial nas três províncias visadas recebem formação em desenvolvimento de Planos Provinciais de Adaptação).

Durante o período inicial da missão (22 semanas) e o período opcional (12 semanas adicionais), a Consultoria de Início do Projeto designará pessoal especializado, falante de português, com excelente domínio do inglês e familiaridade com o contexto em Moçambique, e conhecimento aprofundado da modalidade GEF do PNUD para trabalhar com pessoas-chave dentro do parceiro nacional de implementação (o Ministério da Terra e do Ambiente – MTA).

Âmbito do trabalho e principais atividades:

A Consultoria para Início do Projeto será contratada através de uma empresa especializada com experiência relevante em Moçambique e na gestão de projetos do GEF. A empresa designará pessoal qualificado para apoiar os pontos focais do projeto no parceiro nacional de implementação com um conjunto de tarefas relacionadas com o processo de arranque do projeto. Isto implica trabalhar em estreita colaboração com estes pontos focais, as principais partes interessadas do projeto, em ligação com o PNUD e os cofinanciadores e outros projetos concorrentes, para ajudar a cumprir tarefas demoradas e especializadas relacionadas com o arranque do projeto. Estas tarefas serão assumidas pela Consultoria de Início do Projeto até que um gestor de projeto e uma NTA estejam em funções. A Consultoria de Início do Projeto não substitui a orientação do PNUD à PMU.

As tarefas principais incluirão:

- Ajudar o parceiro nacional de implementação em todas as atividades preparatórias que antecedem o Workshop de Início, conforme indicado na secção de M&A do projeto, que são:

  - Familiarize as principais partes interessadas com a estratégia detalhada do projeto e discuta quaisquer alterações que possam ter ocorrido no contexto geral desde que a ideia do projeto foi inicialmente concebida e que possam influenciar a sua estratégia e implementação.

  - Discuta as funções e responsabilidades da equipa do projeto, incluindo linhas de reporte, estratégias de envolvimento das partes interessadas e mecanismos de resolução de conflitos.

  - Revisar a estrutura de resultados e o plano de monitoramento.

  - Discuta as funções e responsabilidades de reporte, monitorização e avaliação e finalize o orçamento de M&amp;E; identifique institutos nacionais/regionais a envolver na M&amp;E ao nível do projeto; discuta o papel do GEF OFP e de outras partes interessadas na M&amp;E ao nível do projeto.

  - Atualizar e rever as responsabilidades pelo monitoramento das estratégias do projeto, incluindo o registo de riscos; o relatório SESP, a Estrutura de Gestão Social e Ambiental e outros requisitos de salvaguarda, incluindo medidas contra a Covid-19; os mecanismos de reclamação do projeto; a estratégia de género; a estratégia de gestão do conhecimento e outras estratégias de gestão relevantes.

  - Revisar os procedimentos de relatórios financeiros e monitoramento do orçamento e outros requisitos obrigatórios e acordar os arranjos para a auditoria anual.

  - Planear e agendar as reuniões do Conselho do Projeto e finalizar o plano de trabalho anual do primeiro ano.

  - Lançar formalmente o projeto.

- Ajudar o parceiro nacional de implementação a criar a unidade do projeto, incluindo tarefas iniciais relacionadas com o planeamento detalhado da equipa e a formação da equipa (ou seja, ajudar a organizar recrutamentos importantes e prestar aconselhamento, conforme solicitado), rever as dotações orçamentais e concluir o planeamento detalhado do trabalho

- Revisão da estratégia de integração da perspetiva de género, abordagem e plano de envolvimento das partes interessadas e quadro lógico com indicadores – incluindo a operacionalização do Plano de Ação para a Igualdade de Género

- Desenvolver TdR específicos – planear a aquisição inicial e ajudar com aquisições complexas

- Ajudar no planeamento estratégico e nas parcerias

- Ajudar na realização do Workshop Inicial e relatar sobre o mesmo

- Ajudar o parceiro nacional de implementação a estabelecer e manter o mecanismo de envolvimento das partes interessadas;

- Criar um repositório de arquivos de documentação do projeto (plataforma) com a documentação completa do projeto, devidamente traduzida para português, relatórios, bases de dados e outras informações importantes para o benefício da equipa do projeto;

- Ajudar na consolidação de parcerias importantes, incluindo acordos de cooperação Sul-Sul.

Ligações às atividades do projeto:

Mais especificamente, a consultoria para o início do projeto está prevista na «Atividade 2.1.1) Contratar consultoria para o início do projeto para apoiar o processo de arranque do projeto até ao final da Fase de Início e garantir a integração das medidas de segurança contra a COVID e a recuperação pós-COVID em todos os aspetos relevantes do projeto». Esta consultoria visa garantir que o início do projeto seja concluído com sucesso pela entidade nacional de execução (MTA), acompanhando os parceiros nacionais nas principais etapas de início do projeto, trabalhando em estreita colaboração com o PNUD e fornecendo formação e apoio técnico essenciais de acordo com as necessidades.

As seguintes atividades do projeto na Componente 3 estão ligadas à fase inicial e serão apoiadas pela consultoria de início do projeto:

Atividades padrão de arranque relacionadas com o «lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas»:

- (4) Definição do âmbito (preparação do relatório inicial); e

- (5) Lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas: atualização da linha de base.

- (6) Lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas: ferramenta de acompanhamento (revisão)

- (7) Lançamento do projeto, planeamento e envolvimento das partes interessadas: planeamento e revisão regulares

O apoio às ações de aquisição técnica por meio de consultoria especializada abrangerá as seguintes atividades, observando que, para as atividades do Componente 3, os consultores nacionais também deverão ser contratados pelo PNUD para esse fim e de acordo com os planos de trabalho:

No âmbito da atividade 2.1.1) Contratar consultoria para o início do projeto, a fim de apoiar o processo de arranque do projeto até ao final da fase de início e garantir a integração das medidas de segurança contra a COVID e a recuperação pós-COVID em todos os aspetos relevantes do projeto

Atividade 3.1.3) Realizar o SHARP (ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável)

Atividade 3.2.1) Conceber o sistema de monitorização do projeto e rever os indicadores de monitorização

Atividade 3.2.2) Estabelecer o mecanismo de gestão do conhecimento do projeto

Métodos, conteúdo e resultados esperados:

A atividade inicial inclui a revisão de todas as secções do PRODOC, projeto incorporado, planos, estratégias, marcos orçamentais, documentos de referência, anexos técnicos (tais como ferramentas de acompanhamento, SESP e registo de riscos), além de outros documentos auxiliares e dados relacionados, a fim de facilitar a «assimilação» do conteúdo do projeto pelos líderes e pelo pessoal técnico, financeiro e operacional da entidade nacional de execução. A Consultoria de Iniciação do Projeto ajudará a resumir e adaptar o conteúdo e a linguagem a esses diferentes grupos ao apresentar o projeto e seus documentos por meio de uma série de sessões de trabalho estruturadas.

Mesmo antes da nomeação de um gestor de projeto, a Consultoria para o Arranque do Projeto terá a tarefa de ajudar a entidade nacional de implementação e o PNUD a preparar a Primeira Reunião do Conselho do Projeto.

Independentemente de haver ou não um gestor de projeto, a Consultoria de Início do Projeto terá a tarefa de ajudar a entidade nacional de implementação e o PNUD a preparar e conduzir o Workshop de Início do Projeto como um amplo evento nacional, envolvendo todas as principais partes interessadas e informando-as sobre o tema do projeto, seu objetivo, parcerias e atividades prospectivas no terreno.

A Consultoria para o Início do Projeto realizará a formação do pessoal-chave do projeto e de outros membros da entidade nacional de implementação em gestão de projetos, incluindo funções específicas de gestão de projetos, tais como planeamento, execução, monitorização, gestão do tempo, envolvimento das partes interessadas, avaliação de riscos, elaboração de relatórios e outras.

A Consultoria para o Arranque do Projeto irá recolher diretamente dados para completar o Quadro de Resultados do Projeto com indicadores que não têm uma base de referência. Em particular, isso incluirá os seguintes indicadores do projeto:

Conjunto de indicadores 5: Resultados da Avaliação SHARP (ou outra avaliação de resiliência semelhante/comparável) a ser realizada nos 7 distritos visados durante o início do projeto, no seu meio e no final do projeto.

Indicador 6: Número de pessoas que beneficiam do financiamento para a adaptação nos 7 distritos visados, desagregado por género (pessoas individuais)

Indicador 7: Percentagem estimada do valor acrescentado captado pelos produtores locais em cadeias de valor selecionadas — discriminada por género

Indicador 10 (no âmbito do subindicador 2.1.1 do TT): Número de medidas de adaptação incorporadas no planeamento geral - conceção de uma base de dados para acompanhar os progressos na implementação/adoção de medidas de adaptação.

A recolha de dados relacionados com os indicadores 5 e 6 será realizada através da assistência à entidade nacional de implementação na subcontratação de um número adequado de recenseadores e gestores de dados qualificados para realizar uma avaliação bem concebida ao nível dos agregados familiares, abrangendo um número estatisticamente significativo de agregados familiares nos locais do projeto (normalmente 5% a 10% dos agregados familiares visados numa determinada localidade rural). Será dada preferência a metodologias testadas, tais como a Avaliação SHARP da FAO, ou outras avaliações de resiliência semelhantes/comparáveis.

O financiamento e a implementação da logística relacionada com os indicadores 5 e 6, recolha de dados no terreno em 5-7 distritos (numerosas localidades), não fazem parte do âmbito desta consultoria. A tarefa da Consultoria de Início do Projeto, em relação a isso, é ajudar a conceber o inquérito, ajudar a contratar o prestador de serviços e ajudar a supervisionar o trabalho de recolha de dados.

Por sua vez, a recolha de dados relacionados com o indicador 7 será realizada pela Consultoria de Início do Projeto, através de um inquérito online específico sobre os fluxos e a captura de benefícios ao longo de cadeias de valor rurais selecionadas, com base na Avaliação da Cadeia de Valor do PPG. A Consultoria de Início do Projeto entrará em contacto com partes interessadas específicas das cadeias de valor que foram consultadas e envolvidas a nível local durante a fase do PPG. Estas são, por exemplo, produtores, comerciantes, intermediários, agregadores e prestadores de serviços logísticos. A conceção do inquérito e a análise dos dados serão realizadas pela Consultoria de Início do Projeto (em português).

Produtos esperados (indicativos):

Principais produtos esperados

- Tradução do PRODOC para português

- Preparação de um ou mais ESMP (Plano de Gestão Ambiental e Social, que pode incluir uma série de planos específicos) e/ou ESMF (Quadro de Gestão Ambiental e Social) – como consequência da avaliação atual do risco do projeto contida no Procedimento de Triagem Social e Ambiental (SESP no PRODOC Anexo 6)

- Planeamento detalhado e estratégico do trabalho e orçamentação

- Assistência em processos estratégicos de recrutamento e aquisição.

- Relatórios semanais sobre o progresso

- Pontos de verificação mensais com a gestão

Formato sugerido dos produtos (prontos a utilizar):

A Consultoria de Iniciação do Projeto produzirá relatórios e documentos que garantam a aceitação, validação, informação e divulgação adequada sobre o projeto e seu conteúdo às partes interessadas visadas. A natureza dos produtos será sempre de acordo com as necessidades do projeto, dentro do que é razoável esperar para a carga de trabalho proposta e com os principais objetivos em vista - auxiliar a entidade nacional de implementação no arranque do projeto.

Para além dos relatórios, outros produtos típicos a preparar podem incluir folhas de trabalho, conjuntos de dados, mapas, cronogramas (incluindo em formato Gantt), hotsites, grupos de discussão, plataformas estruturadas de partilha de ficheiros ou outros — tudo de acordo com as propostas das empresas candidatas.

Duração: seis a nove meses de apoio (dependendo da inclusão ou não da opção), e correspondendo a um número adequado de dias de consultoria por semana a ser proposto pelo proponente.

Outros detalhes podem ser adicionados ao redigir um RFP para publicidade. Será selecionada uma empresa de consultoria capaz de formar uma equipa de consultores e consolidar um relatório que atenda às necessidades do projeto.

4) Desenvolvimento da cadeia de valor, desenvolvimento da capacidade da administração local e outras consultorias

As tarefas abaixo serão anunciadas através de diferentes RFP / lotes para serviços de consultoria, com base em um TdR detalhado a ser preparado pela equipa do projeto assim que estiver em funcionamento. Elas incluem:

| 4a) Desenvolvimento de cadeias de valor | Objetivo: O projeto envolverá um prestador de serviços nacional para enviar ao terreno uma equipa de 4-5 consultores para executar, até ao final do primeiro ano, a Atividade 1.2.1) Análises da cadeia de valor com foco nos principais produtos e bens essenciais das comunidades distritais, além de outras atividades relacionadas. Uma análise detalhada da cadeia de valor a nível distrital, relevante para os meios de subsistência locais em sete distritos, será realizada por um especialista em desenvolvimento da cadeia de valor. Estas análises da cadeia de valor serão incorporadas na metodologia de tomada de decisão prevista no Resultado 2.1. [ a melhoria da capacidade dos funcionários distritais e provinciais e dos representantes comunitários em até 7 distritos por meio de treinamento direcionado, com vistas a integrar as prioridades dos LAPs no planejamento do desenvolvimento local e no processo orçamentário, alcançando aproximadamente 120 indivíduos-chave (pelo menos 30% mulheres) entre as equipes de planejamento local e representantes do conselho consultivo em diferentes níveis] Isso ocorrerá no segundo ano do projeto. Durante o PPG, foi realizado um estudo de base detalhado sobre cadeias de valor pelos consultores do projeto. Os resultados são suficientes para o projeto começar e a metodologia foi relativamente simples. Não envolveu análise de custo-benefício nem desenvolvimento de planeamento empresarial. Foi amplo, mas genérico. As análises da cadeia de valor necessárias durante a implementação serão mais detalhadas e centradas em algumas cadeias de valor selecionadas por distrito. Consulte as descrições detalhadas no Resultado 2.1. |
| --- | --- |
| 4b) Outras consultorias relacionadas com a CV | Outras consultorias relacionadas incluirão: - Identificação de prestadores de serviços financeiros com experiência no apoio a VSLA/ASCA nos distritos-alvo - Apoio institucional aos prestadores de serviços VSLA/ASCA para expandir as VSLA/ASCA nos distritos-alvo é implementado - Facilitação de ligações com prestadores de serviços de microfinanças existentes nos distritos-alvo (poderá ser solicitada a colaboração do UNDCF em devido tempo) Consulte as descrições detalhadas no conjunto de atividades do projeto relevante. |
| 4c) Perito SHARP e nota sobre os recenseadores SHARP | A liderança do especialista SHARP será atribuída a um consultor local adequado, que será responsável por rever a metodologia e contratar recenseadores para realizar a avaliação. A avaliação SHARP – e outras metodologias – é feita com base em dados ao nível do agregado familiar fornecidos pelos recenseadores. Ele/ela reportará ao PM, assistido pelo NTA. As suas principais tarefas incluirão: - Analisar os dados socioeconómicos existentes a nível nacional e local. - Consolidar os dados socioeconómicos dos agregados familiares recolhidos pelos recenseadores. - Produzir: - Avaliação SHARP, incluindo a análise das condições socioeconómicas nos locais-alvo do projeto. Qualificações exigidas: - Licenciatura em ciências sociais, economia, desenvolvimento rural, gestão de recursos naturais ou outra área relacionada. - Pelo menos 5 anos de experiência profissional na realização de avaliações socioeconómicas em Moçambique. - Conhecimento da metodologia SHARP, se escolhida, é essencial. Se outra metodologia for escolhida, então conhecimento - Experiência em trabalhar com autoridades locais e comunidades locais em Moçambique. - Excelentes competências linguísticas em português, proficiência em inglês. O número exato de recenseadores e os TdR serão estabelecidos/desenvolvidos pelo especialista SHARP em colaboração com a equipa do projeto durante o início do projeto. |
| 4d) Outras consultorias a serem definidas durante a fase inicial | Relacionado com o Resultado 2.1 [Capacidade dos funcionários distritais e provinciais e dos representantes comunitários em até 7 distritos é reforçada através de formação específica com vista à integração das prioridades dos LAP no planeamento do desenvolvimento local e no processo orçamental, alcançando aproximadamente 120 indivíduos-chave (pelo menos 30% mulheres) entre as equipas de planeamento local e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis] - Consultoria para a produção e adaptação de conteúdos para a formação e reuniões importantes no âmbito da Componente 2, dando continuidade à consultoria de início do projeto com base local e com início no segundo ano do projeto. Relacionado com o Resultado 2.3 [Funcionários distritais e provinciais, líderes comunitários e extensionistas são formados através de ferramentas online em processos de planeamento de adaptação, procedimentos de M&amp;E &amp; MRV e ferramentas de tratamento de dados relacionadas, de acordo com as suas funções, com vista a articular os esforços dos LAP com outros processos de política climática, tais como o NDC e o NAP, abrangendo cerca de 200 pessoas (de preferência 53% mulheres)]: - Consultores locais, que ministrarão as formações em procedimentos/ferramentas de M&amp;E e MRV em conexão com a Atividade 2.3.5) Cada equipa de planeamento distrital é formada em procedimentos/ferramentas de M&amp;E e MRV. Detalhes a serem adicionados ao concurso. Relacionado com o Componente 3) M&amp;E, mais Divulgação e Comunicação: - Serviços de consultoria especializada e regular para o projeto (TI e gestão de dados): Consultoria em gestão de bases de dados para registar dados de forma sistemática e monitorizar todos os riscos (registo de riscos do PNUD). - Consultor de web design para criar uma ferramenta online de partilha de conhecimentos de acesso livre, dedicada a fornecer recursos externos relevantes sobre as melhores práticas e lições aprendidas com as principais partes interessadas e outras iniciativas relevantes na região, disponibilizando os resultados, o progresso da implementação e as lições aprendidas para apoiar a gestão adaptativa do projeto. |
| 4e) Revisão intercalar e avaliações finais | Realização da revisão intercalar e das avaliações finais de acordo com os procedimentos. Serão aplicados os termos de referência padrão do PNUD. Estas consultorias serão contratadas pelo PNUD. |

## Anexo 9:  Plano de Envolvimento das Partes Interessadas

### 1) Partes interessadas consultadas durante o PPG

Esta secção mostra, principalmente através de tabelas, como as partes interessadas do projeto foram consultadas durante a fase PPG. Uma descrição mais ilustrativa do processo pode ser encontrada no Anexo 19.3 (Relatório de Avaliação de Base: Resultados das Consultas às Comunidades).

As consultas eficazes às partes interessadas pela equipa do PPG do começaram no final de fevereiro de 2020, em Maputo, e foram marcadas pelo Workshop Inicial (os participantes estão listados em Tabela 23 ). O evento foi seguido por algumas entrevistas com partes interessadas sediadas em Maputo e, posteriormente, por aproximadamente dois meses de missões de campo nos cinco distritos focais abrangidos pelo projeto. Os resultados das missões de campo estão descritos no documento até Tabela 29 . Eles mostram a rota seguida pela equipa PPG no terreno, dia a dia, e mais detalhes estão incluídos no Anexo 19.3.

O processo PPG foi quase concluído por volta de julho de 2020, após uma série de consultas remotas com o distrito e a entrega do PRODOC final do PNUD GEF e da documentação auxiliar. Seguiu-se um processo de avaliação mais longo entre agosto e dezembro de 2020, devido às restrições causadas pela pandemia da COVID-19 e à mudança de prioridades após a formação do novo Governo.

O processo de consulta e envolvimento das partes interessadas foi concluído em março de 2021, quando foram mobilizadas cartas de cofinanciamento e realizado um workshop nacional de validação online. Isso é descrito no Anexo 19.4 – Processo de validação e workshop. A lista de participantes do Workshop de Validação de 2021 está em Tabela 23 .

Tabela23 . Contagem total de partes interessadas únicas (n = 663, 48% mulheres em média)

| Número de partes interessadas | género |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De acordo com categorias amplas | Feminino | Masculino |  | Total |  | % de mulheres | Gráfico de barras (% de mulheres) |
| Governo (nacional) | 10 | 11 |  | 2 |  | 48 |  |
| Governo (subnacional) | 36 | 121 |  | 157 |  | 23 |  |
| Sociedade civil | 213 | 143 |  | 356 |  | 60 |  |
| Setor privado | 4 | 1 |  | 5 |  | 80 |  |
| Academia | 1 | 1 |  | 2 |  | 50 |  |
| Doador | 3 | 3 |  | 6 |  | 50 |  |
| Agência GEF | 4 | 8 |  | 12 |  | 33 |  |
| Agência parceira | 1 | 7 |  | 8 |  | 1 |  |
| Partes interessadas mistas | 43 | 51 |  | 94 |  | 46 |  |
| Não definido |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| Total | 315 | 348 |  | 663 |  | 48 |  |

Nota sobre GÉNERO:

O quadro24 apresenta o número de partes interessadas que foram diretamente consultadas, quer através de entrevistas realizadas em Maputo, quer no âmbito das visitas de campo da equipa do PPG aos cinco distritos, onde as consultas e o envolvimento ocorreram em grupos restritos de informadores-chave ou através de pequenos eventos locais envolvendo membros da comunidade, grupos de interesse ou outros. As estatísticas mostram que, embora o número de mulheres e homens diretamente consultados a nível local e nacional seja comparável — observamos uma diferença de apenas 10% entre 268 homens e 296 mulheres —, os homens são a esmagadora maioria em cargos de poder, tais como «funcionários» e «técnicos» nos governos distritais, OBC e ONG: 34% dos homens ocupam esses cargos, contra apenas 6% das mulheres.

Do ponto de vista do género, os números apresentados em Tabela24 também contrastam significativamente com os de Tabela25 . A nível nacional, existe um maior equilíbrio de género do que nos distritos, o que justifica que o projeto tenha um Plano de Ação de Género forte — e tem — como forma de combater a desigualdade através do projeto.

Tabela24 . Envolvimento direto das partes interessadas a nível local e nacional (exceto através de workshops nacionais)

| Distrito | Número de consultas/entrevistas | Número de mulheres funcionárias/técnicas (distrito, ONG, etc.) | Número total de homens | Número total de mulheres | Número de funcionários/técnicos do sexo masculino (distrito, ONG, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maputo (capital, partes interessadas a nível nacional) | 8 (excluindo workshop inicial) | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Moamba | 12 | 1 | 19 | 11 | 12 |
| Vilankulo | 14 | 3 | 100 | 84 | 21 |
| Machanga | 11 | 3 | 89 | 106 | 28 |
| Guijá | 10 | 8 | 37 | 50 | 16 |
| Nampula | 15 | 3 | 17 | 43 | 16 |
| Total | 70 | 18 (6%) | 268 | 296 | 93 (34%) |

Tabela25 . Envolvimento das partes interessadas durante a fase inicial (26 de fevereiro de 2020) e o workshop de validação (25 de fevereiro de 2021)

| Nome, afiliação | M/F etc | PRESENTE? No Workshop de Validação | PRESENTE No Workshop de Lançamento (online) |
| --- | --- | --- | --- |
| Agostinho Fernando, MTA, DMC | m | sim |  |
| Alicja Biesmer, EBD Global Optimum, equipa | f | sim |  |
| Anacleta Botao, MADER/DNAAF | f |  |  |
| Antonio Matola, [instituição não identificada] | m | sim |  |
| Aude Guignard, Delegação da UE | f | sim |  |
| Benedito Bactinga, IIAM - Instituto de Investigação Agrária de Moçambique | m |  | sim |
| Caetano Francisco Cossa, MTA, DINAT | m |  | sim |
| Carla Marina, MTA, DMC | f | sim |  |
| Carmen Munhequete, EBD Global Optimum, Consultora Associada | f | sim | sim |
| Celestino Salencia, FAO, Parceria NDC (ex-MITADER) | m |  | sim |
| Claudio Afonso, MTA, DMC | m | sim |  |
| Claudio Quenhe, MTA, DMC | m | sim |  |
| David Sumares, EBD Global Optimum, Consultor Associado | m |  | sim |
| Emilia Polana, MTA | f |  | sim |
| Eunice Mucache, PNUD | f | sim |  |
| Fabiana Issler, EBDGLO | f | sim |  |
| Fernando Tavares, MTA, DMC | m |  | sim |
| Hafido Machava, PNUD | m | sim |  |
| Helder Paulo, PNUD | m | sim |  |
| Hortência Nandjacumba, UEM, Universidade Eduardo Mondlane, GBMR | f |  | sim |
| Jose Chongo, PNUD | m | sim | sim |
| José Matsinhe, FAO | m | sim |  |
| Lidia José José, MADER, DINAV | f |  | sim |
| Lolita (Fondo) Hilario, PNUD | m |  | sim |
| Luis Zaqueu, PNUD | m |  | sim |
| Luizzi, [apelido e instituição não identificados] | m | sim |  |
| Malene Wiinblad, PNUD | f | sim | sim |
| Manuela Muianga, PNUD | f | sim | sim |
| Maria Franci Ubissi, Plataforma de Mudanças Climáticas, Care Moçambique | f | sim |  |
| Marilia Manjate, MTA, DMC | f | sim |  |
| Melquisedec da Silva, Save the Children | m | sim | sim |
| Moniz Munguambe, Instituto de Investigação Pesqueira (IIP) | m | sim |  |
| Nina Blid, EBDGLO, Consultora Associada | f | sim | sim |
| Paula Panguene, MTA, Direção Nacional da Avaliação Ambiental (DNAB) | f |  | sim |
| Paulo da Conceição Júnior, SIDA | m | sim |  |
| Pedro Simpson Junior, FAO | m | sim |  |
| Romão Xavier, Plataforma de Mudanças Climáticas | m | sim |  |
| Rosalia Pedro, MTA, DMC | f |  | sim |
| Sergio Zimba, OXFAM | m |  | sim |
| Shaheda (Sarah) Matches, INGD | f | sim | sim |
| Tafara Chekai, PNUD | m | sim |  |
| Tomas Cambule, MTA, DMC | m | sim |  |
| Vania Come, PNUD | f | sim | sim |
| Yolanda Mulhuini, Mulher e Rapariga | f | sim |  |
| Zinersio Sithoye, Kulima (ONG) | m | sim | Sim |
| Contagem total de partes interessadas |  | 31 (45% mulheres) | 22 (50% mulheres) |

Tabela26 . Consultas no distrito de Moamba, província de Maputo (2020)

| Data | Pessoa, instituição | Contagem por género |
| --- | --- | --- |
| 2 | Diretor dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas (SDPI) Sarmento Hlavanguane, Chefe do Ambiente, SDPI | Mas |
| 2 | Eliazita Serfim, Responsável pela Monitorização e Avaliação, Chefe da Secção Mulheres e Ação Social, Serviços Distritais de Saúde, Mulheres e Ação Social (SDSMAS) | Mulher |
| 27 | Firmino Chaúque, Técnico/Assistente social Mulheres e Ação Social, SDMAS | Mas |
| 27 | Odette das Dores Viana, Presidente da Associação (mais 8 membros) Associação Vonavazat («Ver as mulheres») – 17 membros | 9 mulheres |
| 27 | Técnicos dos Serviços Distritais para as Atividades Económicas (SDAE): Gildo Macassa – Chefe da secção de agricultura, João Mbelele – extensão rural e Elvino Nabeso – pecuária, | 3 homens |
| 27 | Crisaldo Chirinda, técnico da União Nacional das Associações de Agricultores (UNAC) | Homem |
| 2 | Margarida Lemos, agricultora comercial de horticultura | F |
| 28 | Associação Hluvucane I, atualmente com 8 membros, incluindo Elias Macuvel, presidente | 7 homens, 1 mulher |
| 28 | Luís Viana, líder local, membro do conselho consultivo distrital | Homem |
| 2 | Secretário Permanente do Distrito Diretor Distrital do SDPI, | 2 |
| 2 | Quatro membros da Equipa Técnica Distrital, Distrito de Moamba, incluindo Adirito Vasco Mate, André Bento Tembe e Saramento, ambiente | 3 |

27 . Consultas no distrito de Vilankulo, província de Inhambane (2020)

| Data | Pessoa, instituição | Contagem por género |
| --- | --- | --- |
| 1 | William Simão Tunzine, Presidente do Conselho Municipal de Vilankulo | Masculino |
| 2 | Reunião com a equipa do SDPI – Faztudo, Dulce, Rogério – técnicos ambientais | 2 homens, 1 mulher |
| 2 | Ernesto Evale, Secretário Permanente | homem |
| 2 | Administrador distrital | homem |
| 2 | Reunião com a equipa técnica distrital | 9 homens, 1 mulher |
| 3 | Kuzwanana 4 Comité de gestão da pesca e grupo de poupança | Cerca de 8 homens |
| 3 | Kuzwanana 4 | Cerca de 10 mulheres |
| 3 | César Manhice, Ntumbuluku (ONG nacional) | homem |
| 3 | Rogério Andre, Mahahle (ONG nacional) | Masculino |
| 3 | Visita à aldeia de Tocolo, Maziane, localidade de Muabsa | Cerca de 10 homens, 10 mulheres |
| 3 | Grupo de poupança Kuzwanana 4 (mulheres) Com a responsável pelo fundo das pescas, Iva Graça Edú, e a SDPI Dulce Macamo | 45 mulheres |
| 3 | Visita à aldeia de Chichocaine, comissão de gestão dos recursos naturais Associação 7 de Abril | 16 homens, 12 mulheres |
| 3 | Reunião no escritório regional do INGD: Leovigildo Marcos, diretor regional do Sul; Tomas Mabasso, delegado distrital, e Gilberto Augusto de Castro Miguel, chefe do Departamento Técnico da Direção da Região Sul | 3 homens |
| 47 | Direção Distrital das Pescas: André Jaime e Horácio Alfredo Como | 2 |

28 . Consultas no distrito de Machanga, província de Sofala (2020)

| Data | Pessoa, instituição | Contagem por género |
| --- | --- | --- |
| 4 | Luís Manuel Chazuita, Secretário Permanente, Distrito de Machanga | Masculino |
| 4 | Equipa técnica distrital | 9 |
| 4 | Comités locais de gestão do risco de catástrofes de Magerete, Mussanga, Congojone, Mavinga, Mapangara, Mapunise, Inhadjoniso, Nhahole, Chocota e Chimoco | Mais de 100 membros no total, 60% mulheres |
| 4 | Conselho Consultivo Distrital | 14 membros, 2 mulheres |
| 4 | Adamo Abdula Ossumane, Administrador Distrital | Masculino |
| 5 | Grupo de Poupança 7 de Abril | 24 mulheres e 6 homens |
| 5 | Equipa técnica distrital | 13 homens, 3 mulheres |
| 5 | Comunidade de Maropanhe Representantes do governo (líderes comunitários, professores, técnicos agrícolas, enfermeiros, membros do conselho local, associação de pescadores e pequenos agricultores) |  |
| 6 | Técnico responsável pela pesca | Masculino |
| 6 | Técnicos responsáveis pela agricultura | 2 |
| 6 | Discurso de encerramento com Luís Manuel Chazuite, Secretário Permanente, na presença do chefe do SDPI e técnicos | Cerca de 20 pessoas |

Tabela29 . Consultas no distrito de Angoche, província de Nampula (2020)

| Data | Pessoa, instituição | Contagem por género |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ernesto Pacule, Chefe da Extensão Rural, Direção Provincial de Agricultura, Província de Nampula | Masculino |
|  | Graciano Gereu, Responsável pelo ambiente, Direção Provincial de Terras e Ambiente, Província de Nampula | Mas |
|  | Alberto Armando, Coordenador do INGD, Província de Nampula, com dois técnicos Com Manuela Muianga (MM) e Graciano Gereu (GG) | Homem (chefe), mulher, homem (técnicos |
|  | Alid Ibraimo, Chefe de Planeamento, Direção Provincial de Obras Públicas e Recursos Hídricos Com MM e GG | Homem |
|  | Diretor, Haje Antonio, Cooperativa Mirkuku, cidade de Nampula | homem |
| 11 | Ramiro Domingos Aquilopene Amade (RD), chefe do ambiente, Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas, Distrito de Angoche | masculino |
|  | Daniel Quenesse Gimo, Secretário Permanente, Distrito de Angoche Com MM, GG e RD | Mas |
| 12 | Equipa técnica distrital Com MM, GG e RD | 2 mulheres, 5 homens |
|  | Aldeia de Thamole – comissão de gestão de riscos com membros da comunidade Com M, GG e RD | Cerca de 10 homens e 8 mulheres |
| 13 | Delfin Francisco Gil, técnico, Agricultura Com M, GG | Homem |
|  | Reunião com RD | Masculino |
|  | Visita ao bairro Namacula expansão, localidade Seritene, Aube Sede Posto Administrativo Com MM, GG e RD | 4 mulheres, cerca de 16 homens |
| 14 | Sergio Alexandre, técnico, Ophavela, Angoche | Masculino |
|  | Daniel Amade Alberto, Administrador Distrital | masculino |
|  | Habiba, WWF, Administradora da Reserva das 1as e 2as Ilhas Sra Ricarda... | 2 mulheres |

### 2) Estratégia e abordagem de envolvimento das partes interessadas

A abordagem para o envolvimento e participação das partes interessadas durante a implementação do projeto baseia-se nos princípios descritos na tabela abaixo:

| Princípio | A participação das partes interessadas irá |
| --- | --- |
| Valorização | Ser um meio essencial para agregar valor ao projeto |
| Inclusão | Incluir todas as partes interessadas relevantes, especialmente mulheres e grupos marginalizados |
| Acessibilidade e acesso | Ser acessível e promover o acesso ao processo |
| Transparência | Baseie-se na transparência da informação e no acesso equitativo à mesma |
| Equidade | Garantir que todas as partes interessadas sejam tratadas de forma justa e imparcial |
| Responsabilidade | Basear-se no compromisso de responsabilização de todas as partes interessadas |
| Construtividade | Procurar gerir potenciais conflitos e promover o interesse público |
| Reparação | Procurar reparar a desigualdade e a injustiça |
| Capacitação | Procurar desenvolver a capacidade de todas as partes interessadas |
| Baseia-se nas necessidades | Basear-se nas necessidades de todas as partes interessadas |
| Flexibilidade | Ser concebido e implementado de forma flexível |
| Racionalidade e coordenação | Ser coordenado de forma racional e não improvisado |
| Excelência | Ser objeto de reflexão e melhoria contínuas |

A Estratégia e Abordagem de Envolvimento das Partes Interessadas não deve ser vista isoladamente, mas em conjunto com a Análise de Género e o Plano de Ação de Género no próximo anexo.

### 3) Plano de Envolvimento das Partes Interessadas

A implementação bem-sucedida do projeto dependerá em grande parte da comunicação e coordenação eficazes com as múltiplas partes interessadas do projeto e da implementação de mecanismos para garantir a participação e o compromisso das partes interessadas com o projeto. O processo de conceção do projeto envolveu consultas com um vasto leque de grupos de partes interessadas e avaliações participativas da vulnerabilidade com as comunidades locais.

A formulação do plano de envolvimento das partes interessadas tem os seguintes objetivos: a) identificar claramente as funções e responsabilidades básicas dos principais participantes neste projeto; b) garantir o pleno conhecimento dos envolvidos sobre o progresso e os obstáculos no desenvolvimento do projeto e aproveitar a experiência e as competências dos participantes para melhorar as atividades do projeto; e c) identificar momentos-chave no ciclo do projeto em que ocorrerá o envolvimento das partes interessadas.

O objetivo final do plano de envolvimento das partes interessadas será a sustentabilidade a longo prazo dos resultados do projeto, com base na transparência e na participação efetiva das principais partes interessadas. O amplo processo de consulta durante a fase PPG teve como objetivo desenvolver um documento de projeto que se adapte ao contexto nacional de Moçambique e esteja bem alinhado com as prioridades do país. A implementação bem-sucedida do projeto será auxiliada por isso, mas dependerá, em última instância, da qualidade da sua estrutura de gestão e da participação ativa das principais partes interessadas.

Durante a implementação do projeto, será assegurado que as abordagens de implementação sejam bem direcionadas para satisfazer as necessidades dos beneficiários e para estabelecer uma forte apropriação dos resultados do projeto pelos parceiros nacionais e beneficiários. Será dada especial ênfase às consultas com as comunidades locais visadas, a fim de avaliar as suas necessidades e o impacto do apoio do projeto na redução da sua vulnerabilidade aos riscos climáticos e na promoção de meios de subsistência mais resilientes às alterações climáticas.

Sempre que possível, o projeto procurará a participação e o apoio do setor privado no país. Através de algumas das atividades, o projeto sensibilizará para os riscos relacionados com as alterações climáticas, mas também para as oportunidades para o setor privado. Uma área de particular interesse é o setor financeiro, onde prestadores de serviços financeiros específicos têm um papel claro a desempenhar no desenvolvimento de programas inovadores que proporcionem às comunidades um melhor acesso a uma vasta gama de serviços financeiros e não financeiros com potencial para contribuir para a adaptação às alterações climáticas.

A conceção deste projeto incorpora várias características e atividades para garantir a participação contínua e eficaz das partes interessadas. Os mecanismos de implementação do projeto em vigor facilitarão o envolvimento e a participação ativa de diferentes elementos:

I. Workshop de lançamento do projeto para sensibilizar as partes interessadas para o início da implementação do projeto. Este evento assumirá a forma de um workshop multilateral. O workshop proporcionará uma oportunidade para todas as partes interessadas se familiarizarem com as informações mais atualizadas sobre o projeto e o plano de trabalho. Também estabelecerá uma base para consultas adicionais à medida que a implementação e e do projeto for iniciada. O workshop de lançamento abordará muitas questões-chave, incluindo ajudar todos os parceiros de implementação a compreender plenamente e assumir a responsabilidade pelo projeto, detalhar os serviços de apoio e as responsabilidades complementares das diversas partes interessadas.

II. O workshop inicial capacitará todos os parceiros identificados com o plano de implementação dos resultados e atividades do projeto e discutirá os papéis, funções e responsabilidades com a estrutura do projeto, incluindo linhas de comunicação e reporte e mecanismos de resolução de conflitos.

III. O workshop inicial também será um fórum para revisar o orçamento do projeto, finalizar o primeiro plano de trabalho anual, bem como revisar e acordar os indicadores, metas e seus meios de verificação, verificar novamente as premissas e riscos e fornecer uma visão geral detalhada dos requisitos de relatórios, monitoramento e avaliação (M&amp;E).

IV. Criação de uma equipa de gestão do projeto para supervisionar os processos de envolvimento das partes interessadas durante a implementação do projeto.

V. Comunicações do projeto para facilitar a sensibilização contínua para o projeto. O projeto irá desenvolver, implementar e manter uma estratégia de comunicação para garantir que todas as partes interessadas sejam informadas de forma contínua sobre os objetivos do projeto, as atividades do projeto, o progresso geral do projeto e as oportunidades de envolvimento em vários aspetos da implementação do projeto. Esta estratégia irá garantir a utilização de técnicas e abordagens de comunicação adequadas aos contextos locais, tais como a linguagem apropriada e outras competências que melhorem a eficácia da comunicação.

VI. Consultas às partes interessadas e participação na implementação do projeto. Será desenvolvido e implementado um processo abrangente de consultas e participação das partes interessadas para todos os resultados/atividades do projeto, com base no processo já iniciado durante a fase PPG (consulte a secção 1 deste anexo para obter mais informações sobre as partes interessadas consultadas durante o PPG). Será adotada uma abordagem participativa para facilitar o envolvimento contínuo das partes interessadas locais, incluindo mulheres e jovens (consulte o capítulo sobre género do PRODOC para uma descrição mais específica da abordagem de género).

VII. Estruturas formais para facilitar o envolvimento das partes interessadas nas atividades do projeto. O projeto procurará também ativamente estabelecer estruturas formalizadas para garantir a participação contínua das partes interessadas locais e institucionais nas atividades do projeto.

VIII. Capacitação: Todas as atividades do projeto estão estrategicamente focadas na capacitação a nível sistémico, institucional e individual para garantir a sustentabilidade dos investimentos iniciais do projeto. O projeto utilizará, sempre que possível, os serviços e instalações das instituições locais de formação e desenvolvimento de competências existentes.

## Anexo 10: Quadro de Gestão Ambiental e Social (ESMF)

[Consulte o ficheiro separado: Moçambique PIMS 6010 - ESMF - SUBMISSION_18Mar22]

## Anexo 11: Análise de Género e Plano de Ação de Género

### Análise Estrutural de Género

Introdução

O género molda a trajetória de vida de uma pessoa em Moçambique. Mulheres e homens têm acesso diferente a recursos e oportunidades - Moçambique ficou em 138º lugar entre 189 países no Índice de Desigualdade Global de 2017 ( ). Mulheres e homens também são socializados de forma diferente desde tenra idade, como meninos e meninas. Assim, meninas e meninos, mulheres e homens são afetados de forma diferente pelas alterações climáticas.

As meninas e as mulheres são responsáveis por cuidar da família, incluindo buscar água, lenha, cozinhar e cuidar dos mais jovens e dos doentes. Cuidar da família também inclui produzir alimentos para a família. As meninas e as mulheres têm níveis de alfabetização mais baixos do que os meninos e os homens, especialmente nas áreas rurais (ver Tabela30 ).

Muitas meninas casam-se ainda jovens – 14% casam-se antes dos 15 anos e 48% antes dos 18 anos. As meninas também tornam-se mães em idade precoce – 40% têm o primeiro filho antes dos 18 anos. A gravidez precoce é um risco para a saúde não só da jovem mãe, mas também do seu filho, que tem mais probabilidades de sofrer de subnutrição do que os filhos de mães mais velhas . As mulheres também correm um risco maior de contrair o VIH – no sul de Moçambique, a incidência do VIH varia entre 17,7% e 29,9% para as mulheres e entre 7,6% e 17,6% para os homens (ver Tabela 31 ).

Tabela30 . Taxa de analfabetismo em províncias selecionadas de Moçambique

| Província | Total | Homens | Mulheres |
| --- | --- | --- | --- |
| Nampula | 49 | 36,3 | 60,3 |
| Sofala | 34,8 | 19,2 | 48,7 |
| Inhambane | 30,3 | 18,6 | 39 |
| Gaza | 28,8 | 19,4 | 35,5 |
| Província de Maputo | 12,4 | 7,2 | 17 |

Tabela31 . Taxa de incidência do VIH para homens e mulheres entre 15 e 49 anos, 2015

| Província | Homens | Mulheres |
| --- | --- | --- |
| Nampula | 6 | 5 |
| Sofala | 13 | 18,8 |
| Inhambane | 7,6 | 17,7 |
| Gaza | 17,6 | 28 |
| Província de Maputo | 15 | 29 |

Espera-se que os rapazes e os jovens homens sustentem a família desde tenra idade, ganhando dinheiro. Nas zonas rurais do sul de Moçambique, os rapazes podem não concluir o ensino primário, pois abandonam a escola para ganhar a vida como pastores de gado ou migram para a África do Sul. No sul de Moçambique, mais raparigas do que rapazes concluem o ensino primário, enquanto no norte do país mais rapazes do que raparigas concluem a escolaridade (ver Tabela 32 ).

Tabela32 . Percentagem de crianças que concluíram o ensino primário, 2018

| Província | Rapazes | Meninas |
| --- | --- | --- |
| Nampula | 56 | 44 |
| Sofala | 56 | 43,5 |
| Inhambane | 47,1 | 52,9 |
| Gaza | 45,2 | 54 |
| Província de Maputo | 47,4 | 52,4 |

### Papéis e responsabilidades de género

Os papéis e responsabilidades de género variam em Moçambique. Existem diferenças entre as zonas rurais e urbanas, mas também existem diferenças porque o norte de Moçambique é uma sociedade predominantemente matrilinear, enquanto o sul de Moçambique é uma sociedade patrilinear. Na primeira, a terra é tradicionalmente herdada através da linhagem feminina, enquanto na segunda é herdada através da linhagem masculina. Nas sociedades matrilineares e matrilocais, tradicionalmente o marido muda-se para a aldeia da mulher, enquanto nas sociedades patrilineares a mulher muda-se para a aldeia do marido após o casamento. No sul de Moçambique, o noivo paga tradicionalmente o lobolo (dote) à família da noiva no momento do casamento. As dificuldades financeiras causadas pela seca prolongada levaram alguns pais a casar as suas filhas em idade precoce para receber o lobolo. As diferenças entre o norte matrilinear e o sul patrilinear estão a mudar gradualmente, à medida que cada vez mais pessoas no norte adotam tradições patrilineares.

O sul de Moçambique (Moamba, Guijá, Vilankulos e Machanga) não é apenas patrilinear, mas também tradicionalmente caracterizado pela migração dos homens para as cidades e para a vizinha África do Sul. Por isso, os distritos são caracterizados por uma grande proporção de famílias chefiadas por mulheres. Por exemplo, em Guijá, 53% das famílias são chefiadas por mulheres (ver Tabela 33 ). Em Angoche, província de Nampula, há relativamente poucos agregados familiares chefiados por mulheres, 29% (ver Tabela 33 ). Em alguns distritos do sul de Moçambique, como Guijá e Machanga, até 60% dos adultos são mulheres (ver Tabela34 ).

Tabela33 . Percentagem de famílias chefiadas por mulheres por distrito, Censo de 2017

| Distrito | % de famílias chefiadas por mulheres |
| --- | --- |
| Moamba | 36 |
| Guijá | 53 |
| Vilankulos | 41 |
| Machanga | 45 |
| Angoche | 29 |

Tabela34 . Distribuição percentual da população por distrito, idade e sexo (Censo 2017)

| Província/Distrito por sexo | % Distribuição da população por faixa etária |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | &lt; 15 | 20-34 | 34 | >60 |
|  | % de crianças | % jovens | % adultos | % idosos |
| PROVÍNCIA DE MAPUTO |  |  |  |  |
| DISTRITO DE MOAMBA | 39 | 24 | 19 | 8 |
| Homens | 50 | 47 | 46 | 42 |
| Mulheres | 50 | 53 | 54 | 58 |
| PROVÍNCIA DE GAZA |  |  |  |  |
| DISTRITO DE GUIJÁ | 48 | 18 | 16 | 7 |
| Homens | 49 | 40 | 38 | 34 |
| Mulheres | 51 | 60 | 62 | 66 |
| PROVÍNCIA DE INHAMBANE |  |  |  |  |
| DISTRITO DE VILANKULO | 42 | 20 | 19 | 8 |
| Homens | 50 | 44 | 42 | 41 |
| Mulheres | 50 | 56 | 58 | 59 |
| PROVÍNCIA DE SOFALA |  |  |  |  |
| DISTRITO DE MACHANGA | 47 | 19 | 16 | 6 |
| Homens | 50 | 42 | 40 | 39 |
| Mulheres | 50 | 58 | 60 | 61 |
| PROVÍNCIA DE NAMPULA |  |  |  |  |
| DISTRITO DE ANGOCHE | 49 | 20 | 16 | 5 |
| Homens | 51 | 44 | 48 | 53 |
| Mulheres | 49 | 56 | 52 | 47 |

No sul de Moçambique, a agricultura – como o cultivo da terra – é predominantemente uma atividade feminina, enquanto os homens criam gado ou migram. No norte de Moçambique, os homens estão mais ativamente envolvidos na agricultura. Há uma tendência das mulheres cultivarem principalmente culturas alimentares, como vegetais, milho, mandioca, arroz, sorgo ou milho-miúdo (dependendo da zona agroecológica), enquanto os homens se concentram em culturas comerciais, como o sésamo. Mas esta divisão de culturas por género também tem uma dimensão de escala. Tanto no sul como no norte de Moçambique, a agricultura em grande escala (parcelas maiores) com fins de venda (em vez de consumo doméstico) é predominantemente realizada pelos homens. Embora as suas esposas trabalhem frequentemente nos campos dos maridos. Por conseguinte, as intervenções de desenvolvimento que se concentram no aumento da escala e da produção de culturas comerciais beneficiarão principalmente os agricultores do sexo masculino.

Tanto no sul como no norte de Moçambique, a criação de galinhas e patos locais destina-se principalmente ao consumo doméstico e à venda ocasional. Tanto as mulheres como os homens assumem a responsabilidade pela avicultura. Como mencionado anteriormente, tanto no sul como no norte de Moçambique, o gado é da responsabilidade dos homens. No sul de Moçambique, tanto as mulheres como os homens cuidam de pequenos animais, como cabras, ovelhas e suínos. Em Angoche, no norte de Moçambique, os pequenos animais são da responsabilidade dos homens.

A pesca artesanal em mar aberto ou em barcos mais próximos da costa é uma ocupação masculina. No sul de Moçambique, as mulheres podem pescar com redes de arrasto, mas isso é menos comum no norte do país. Ao longo de toda a costa de Moçambique, mulheres e crianças apanham amêijoas na maré baixa.

Em todo o país, as mulheres são responsáveis pelas tarefas domésticas, que não incluem apenas esperar na fila pela água e carregar até 20 litros de água na cabeça até casa todos os dias, mas também recolher lenha, cozinhar e cuidar da casa, dos filhos e dos doentes. Ao mesmo tempo, são responsáveis pela produção de alimentos para a família. Num estudo anterior realizado no norte de Moçambique, perguntou-se aos homens o que faziam enquanto as suas esposas preparavam o jantar – após um dia de trabalho no campo – e a maioria respondeu «relaxamos». Em suma, as mulheres têm pouco tempo livre.

No sul de Moçambique, as mulheres estão ativamente envolvidas na comercialização de peixe e produtos agrícolas. Algumas mulheres sediadas em Maputo chegam mesmo a atingir uma escala nacional com os seus empreendimentos comerciais. Em Vilankulos, algumas comerciantes de peixe utilizaram os rendimentos obtidos com a venda de peixe para iniciar a expansão dos seus empreendimentos empresariais. No norte de Moçambique , as mulheres não são comerciantes ativas, vendendo apenas pequenos artigos, como bolos, à porta de casa, enquanto os homens são responsáveis pela comercialização dos produtos agrícolas.

Embora os papéis e responsabilidades de género sejam considerados «a forma como as coisas são» ou «é a nossa cultura» (entrevista em Vilankulos), os papéis de género não são estáticos. São predominantemente as mulheres que assumem novos papéis e responsabilidades anteriormente do domínio masculino, especialmente em agregados familiares onde os homens estão ausentes devido à migração. Por exemplo, a seca prolongada está a levar as mulheres de Guijá e Moamba a procurar alternativas à agricultura e, assim, elas recorrem à produção de carvão vegetal para sustentar as suas famílias — uma atividade que antes era realizada pelos homens. Em Moamba, uma agricultora cultiva hortaliças em escala comercial. A agricultura comercial é dominada pelos homens. À medida que a migração para as cidades e para a vizinha África do Sul se torna uma opção cada vez menos viável para os jovens, em Moamba alguns deles recorrem à agricultura para sustentar as suas famílias. No entanto, um estudo realizado em Inhambane constatou que, embora seja aceitável que as mulheres assumam responsabilidades masculinas, «se os homens ajudam em casa, são insultados pelos outros» .

### Acesso aos recursos com base no género

Rendimento

Nas famílias agrícolas em que ambos os cônjuges trabalham na terra, o marido geralmente vende os produtos no mercado. A medida em que ele divide os rendimentos com a sua esposa varia, mas geralmente parte deles não é partilhada. Quando a renda é partilhada, a esposa pode ter a responsabilidade principal pela compra de alimentos e, talvez, pequenas compras para os filhos, mas o marido decide sobre as despesas maiores . No sul de Moçambique, mesmo que uma mulher casada viva sozinha, porque o marido migrou, o marido e a família dele podem decidir sobre as despesas domésticas maiores.

Terra

Como a maioria das mulheres e dos homens em Moçambique são pequenos agricultores, o acesso à terra é a base do seu sustento. A terra em Moçambique pertence ao Estado, mas os membros da comunidade têm o direito de usar a terra com base na ocupação. A escritura de propriedade da terra – Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) – estabelece que o DUAT é adquirido sem distinção entre homens e mulheres com base no uso da terra ou na autorização das autoridades com base na ocupação da terra, de acordo com as práticas tradicionais que não contradizem a Constituição. A Constituição (artigo 36) estabelece que «os homens e as mulheres são iguais perante a lei em todas as esferas da vida política, económica, social e cultural» (ref.). Assim, a lei fundiária e a Constituição garantem igualdade de acesso à terra para mulheres e homens. No entanto, os costumes tradicionais ainda influenciam o acesso à terra. Embora o norte de Moçambique seja predominantemente matrilinear e o sul de Moçambique seja predominantemente patriarcal, tradicionalmente o acesso à terra é feito através de parentes do sexo masculino. No sul de Moçambique, a terra é tradicionalmente herdada através da linha masculina. Uma mulher muda-se para a casa do marido quando se casa e usa a terra herdada pela família do marido. Isto é semelhante à situação nas áreas patrilineares do norte de Moçambique. Nas áreas matrilineares, a terra é frequentemente herdada através de parentes masculinos da linha feminina – geralmente o tio materno. Embora o marido se mude para a casa da esposa em algumas áreas do norte, a mulher também pode se mudar para a casa do marido e usar a terra dele.

Acesso a bens duráveis, telefone e serviços financeiros

As famílias chefiadas por mulheres têm menos acesso a recursos. Em quatro dos cinco distritos visados pelo documento do programa, metade das famílias chefiadas por mulheres afirma não possuir bens duráveis, como um rádio ou uma bicicleta. Apenas em Moamba, distrito localizado perto da capital Maputo, dois terços das famílias chefiadas por mulheres afirmam ter acesso a pelo menos um bem durável (ver Tabela35 ). A baixa taxa de posse de rádios significa que as famílias chefiadas por mulheres têm menos acesso a notícias e outras informações públicas, como alertas de emergência, conselhos de saúde e agricultura. Nas famílias chefiadas por homens, estes costumam ouvir rádio enquanto as suas esposas preparam o jantar.

Tabela35 . Porcentagem de famílias chefiadas por homens e mulheres que possuem bens duráveis, Censo de 2017

| DISTRITO E SEXO DO CHEFE DA FAMÍLIA | BENS DURÁVEIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RÁDIO | BICICLETA | NENHUM |
|  | % | % | % |
| ANGOCHE | 26 | 31 | 45 |
| MACHOS | 31 | 38 | 37 |
| MULHER | 14 | 13 | 64 |
| MACHANGA | 33 | 29 | 40 |
| MACHANGA | 43 | 36 | 32 |
| MULHER | 2 | 21 | 50 |
| VILANKULO | 33 | 16 | 38 |
| MASCULINO | 41 | 20 | 30 |
| MULHERES | 21 | 10 | 49 |
| GUIJÁ | 34 | 21 | 40 |
| MASCULINO | 42 | 30 | 31 |
| MULHER | 27 | 13 | 48 |
| MOAMBA | 38 | 10 | 28 |
| MACHOS | 45 | 13 | 24 |
| MULHER | 27 | 4 | 35 |

O acesso ao telefone é importante por várias razões, tais como o acesso a informações governamentais, incluindo mensagens sobre saúde e alertas de risco, comunicação com potenciais compradores de produtos agrícolas e redes sociais. No sul de Moçambique – nos distritos de Guijá, Moamba e Vilankulos – homens e mulheres têm acesso quase igual a telemóveis (ver Tabela36 ). Tal como no caso dos bens duradouros, os homens e as mulheres, os rapazes e as raparigas que vivem no distrito de Moamba têm a maior taxa de posse de telemóveis, uma vez que cerca de metade das mulheres e raparigas, homens e rapazes têm acesso a telefones. O acesso a telefones é menor em Machanga e Angoche, tanto para homens como para mulheres. Em Machanga, apenas 20% das meninas e mulheres têm acesso a telefone, e em Angoche, apenas 11%. Um terço dos homens e meninos em Machanga tem acesso a telefone, enquanto apenas 21% dos homens e meninos em Angoche têm acesso a telefone.

Tabela36 . Percentagem da população com três anos ou mais que possui um telemóvel, Censo de 2017

| DISTRITO e SEXO | % DE POSSE DE TELEMÓVEL |
| --- | --- |
| ANGOCHE |  |
| HOMENS | 21 |
| MULHERES | 11 |
| MACHANGA | 24 |
| HOMENS | 29 |
| MULHERES | 20 |
| VILANKULO | 40 |
| HOMENS | 42 |
| MULHERES | 38 |
| GUIJÁ | 40 |
| HOMENS | 38 |
| MULHERES | 41 |
| MOAMBA | 51 |
| HOMENS | 52 |
| MULHERES | 49 |

Os serviços bancários são limitados nos distritos rurais – embora atualmente muitos distritos tenham pelo menos uma agência bancária – e poucos homens e mulheres têm conta bancária. Um método alternativo para transferir fundos é o uso de serviços de transferência de dinheiro por telemóvel, como Mpesa ou Mkesh. Como mostra o Quadro 8, este serviço é utilizado principalmente nos distritos mais próximos das áreas urbanas, como Moamba ou Vilankulos. Quase um quarto das mulheres e raparigas e um terço dos homens e rapazes em Moamba utilizam o Mpesa ou o Mkesh. A utilização destes serviços em Angoche, Machanga e Guijá é insignificante, tanto para mulheres e homens como para raparigas e rapazes.

Tabela37 . População (&gt;7 anos) que utiliza sistemas de transferência eletrónica de dinheiro (Mpesa e Mkesh) Censo de 2017

| Distrito e sexo | Percentagem da população com mais de 7 anos que utiliza mpesa ou mkesh |
| --- | --- |
| ANGOCHE |  |
| HOMENS | 8 |
| MULHERES | 4 |
| MACHANGA | 3 |
| HOMENS | 4 |
| MULHERES | 1 |
| VILANKULO | 20 |
| HOMENS | 24 |
| MULHERES | 16 |
| GUIJÁ | 2 |
| HOMENS | 3 |
| MULHERES | 2 |
| MOAMBA | 26 |
| HOMENS | 29 |
| MULHERES | 23 |

No entanto, em todos os distritos, os membros da comunidade relataram que participam em grupos rotativos de poupança e crédito. Embora tanto mulheres como homens participem, há uma proporção maior de mulheres nos grupos. Nos grupos mistos, as mulheres são frequentemente nomeadas guardiãs do cofre do grupo, pois tanto mulheres como homens consideram que as mulheres são mais honestas no que diz respeito ao dinheiro. Alguns dos grupos podem ter grandes quantias de dinheiro (até 1500 dólares americanos) no cofre, o que coloca as guardiãs em risco. No entanto, é difícil para os grupos abrir contas bancárias devido aos requisitos burocráticos e também à distância da agência bancária. Tanto mulheres como homens explicaram que tinham usado empréstimos dos grupos para iniciar pequenas atividades geradoras de rendimento ou para apoiar atividades existentes.

### Tomada de decisões e género

A tomada de decisões dentro da família e a partilha de recursos influenciam a medida em que as mulheres e os homens beneficiam do seu trabalho e das intervenções de desenvolvimento. Em muitos casos, as mulheres têm pouca influência nas decisões importantes da família, como a compra de sementes melhoradas ou o tamanho da parcela a plantar na próxima época agrícola. No sul de Moçambique, embora uma mulher possa viver sozinha porque o marido emigrou, ele e a sua família têm a palavra a dizer em relação a qualquer despesa importante da família.  Em muitas famílias agrícolas, o chefe da família transporta a colheita do ano para o mercado mais próximo, e é prática comum não partilhar todos os rendimentos com a sua esposa. Embora as mulheres que chefiam os seus próprios agregados familiares tenham maior poder de decisão do que as mulheres em agregados familiares chefiados por homens, elas também podem consultar membros masculinos da família, como um filho, um tio ou parentes masculinos, ao tomar decisões relativas à agricultura e outras questões importantes para a família.

Os líderes tradicionais têm um papel importante em Moçambique. A grande maioria são homens. As igrejas e mesquitas, que desempenham um papel importante em Moçambique, também são lideradas principalmente por homens. As associações de agricultores e organizações semelhantes da sociedade civil local estão entre as poucas oportunidades para as mulheres partilharem as suas competências de liderança e adquirirem novas competências. Mas em muitas associações de agricultores, especialmente no sul de Moçambique, não é raro encontrar associações de agricultores com quase 100% de membros do sexo feminino e um presidente do sexo masculino. Assim, as oportunidades para a liderança feminina nas comunidades são limitadas.

Liderança feminina a nível distrital

Os membros dos conselhos consultivos representam a comunidade local no processo de planeamento distrital. Os conselhos são responsáveis pela aprovação do plano distrital anual e da proposta de orçamento. De acordo com os regulamentos dos conselhos consultivos, pelo menos 30% dos membros devem ser mulheres. Em alguns distritos, esta quota mínima é considerada o nível máximo. Os líderes tradicionais, que são membros dos conselhos consultivos, são quase sempre homens.

As mulheres têm um papel importante nos Comités Locais de Gestão de Riscos e Catástrofes (CLGRC). Um estudo de 2017 constatou diferenças consideráveis no que diz respeito à liderança feminina nas três regiões de Moçambique. No norte de Moçambique, os homens dominavam os comités, enquanto no sul de Moçambique havia mais mulheres. Esse estudo também constatou que, no centro de Moçambique, as mulheres assumiam cargos de liderança nos grupos. A participação nos comités é restrita a pessoas que sabem ler e escrever, o que pode ser um fator que contribui para a participação limitada das mulheres no norte de Moçambique, onde a maioria das mulheres é analfabeta, como mostra a Tabela 22. As observações feitas durante as visitas de campo na fase de preparação do ProDoc também indicam que há uma maior participação das mulheres no centro e no sul do que no norte de Moçambique .

Existe também uma disparidade de género na liderança das funções governamentais distritais. Em 2018, apenas 16% dos administradores distritais em Moçambique eram mulheres (INE. 2019: 73). A disparidade de género na liderança a nível local repete-se nos cinco distritos. Havia apenas uma administradora distrital, enquanto os restantes eram homens. Todos os secretários permanentes distritais eram homens. A maioria dos membros da equipa técnica distrital — responsável pelo planeamento e relatório anual do distrito — é masculina. Nas reuniões da equipa distrital em Vilankulos, Machanga, Angoche e Guijá, apenas 8 mulheres, de um total de 43 participantes, estavam presentes durante as entrevistas. Como mencionado acima, as mulheres são as principais responsáveis pela produção agrícola em Moçambique, mas apenas 21% dos agentes de extensão eram mulheres em 2018 (INE. 2019: 31). Em algumas zonas rurais, as mulheres são desencorajadas a participar nas atividades de extensão facilitadas por um agente de extensão do sexo masculino. Como mencionado acima, as mulheres e os homens têm experiências de vida diferentes na maior parte de Moçambique, pelo que a falta de representação feminina a nível distrital pode resultar em intervenções que não refletem adequadamente as necessidades das mulheres.

Violência baseada no género

A violência baseada no género (VBG) limita a capacidade das mulheres e raparigas, homens e rapazes de viverem uma vida digna e viola os seus direitos humanos. A VBG é comum em Moçambique. O Inquérito Demográfico e de Saúde de 2011 relata que 33% das mulheres e 25% dos homens sofreram violência física no âmbito doméstico, 12% das mulheres e 7% dos homens sofreram violência sexual e 30% das mulheres e 37% dos homens sofreram violência psicológica. No que diz respeito à violência física, o inquérito relata que, para 93% das mulheres, o agressor é o seu parceiro atual ou anterior. Para 57% dos homens, o agressor é o seu parceiro atual ou anterior. São principalmente as mulheres que denunciam casos de violência ao Gabinete de Assistência a Mulheres e Crianças ( ), como mostra o Quadro 9. A violência baseada no género aumenta durante o stress e os riscos associados às alterações climáticas, como se discute a seguir.

Tabela38 . Mulheres adultas, crianças e idosas que denunciaram casos de violência às autoridades (2018)

[Dados do Gabinete de Assistência à Mulher e à Criança, Polícia da República de Moçambique, 2018 ]

| Província | % de mulheres adultas | Número total de casos | % de crianças do sexo feminino | Número total de casos | % de mulheres idosas | Total de casos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nampula | 79 | 2 023 | 62 | 896 | 91,7 | 12 |
| Sofala | 82,6 | 2 008 | 58,7 | 1352 | 68,2 | 2 |
| Inhambane | 84,2 | 1 653 | 64,1 | 566 | 59,6 | 99 |
| Gaza | 87,3 | 1 118 | 60,6 | 913 | 44,8 | 29 |
| Província de Maputo | 81,7 | 2 985 | 69,4 | 1 499 | 53,7 | 12 |

Género e planeamento e serviços distritais

Há poucas mulheres técnicas a nível distrital. A maioria das mulheres que participaram nas equipas técnicas desempenhava funções administrativas nos respetivos serviços distritais, não tendo conhecimentos técnicos especializados. Como forma de promover a igualdade de género, o departamento ambiental de Vilankulos contratou uma ex-professora e proporcionou-lhe formação no local de trabalho – talvez uma abordagem que outros distritos possam seguir?

No que diz respeito à integração da perspetiva de género no processo de planeamento – e à inclusão das mulheres nas intervenções –, existe um entendimento sobre a importância da «equidade de género em termos numéricos» – ou seja, uma tentativa de ter, pelo menos, 30% de representação –, mas não existe uma «reflexão» sobre género. As intervenções para transformar as relações de género são consideradas «fora do âmbito das intervenções de desenvolvimento». As «relações de género» não são vistas apenas como influenciadas pela cultura e pela sociedade, mas também como fixadas pela cultura. Em muitos casos, «género» é tratado como sinónimo de «mulheres», pelo que existem muito poucas intervenções que visam os homens e os envolvem na transformação das relações de género, o que é necessário para a igualdade de género.

### Alterações climáticas e género

Mobilidade

A mobilidade das mulheres e dos homens – no sentido de capacidade de viajar ou deslocar-se – é diferente. As mulheres são menos móveis por razões como restrições sociais  e responsabilidades domésticas. As restrições sociais limitam algumas mulheres ao seu lar e à sua aldeia por motivos culturais e religiosos. As responsabilidades domésticas, como cuidar dos filhos ou dos doentes – principalmente responsabilidade das mulheres – também limitam a mobilidade das mulheres. Em contrapartida, espera-se que os homens do sul de Moçambique migrem e deixem o lar ainda jovens.

O grau de mobilidade tem impacto na capacidade das mulheres e dos homens de se adaptarem às alterações climáticas e aos riscos climáticos. Em geral, as mulheres têm de encontrar formas de se adaptar às mudanças na sua aldeia natal, enquanto os homens têm mais possibilidades de sair e procurar melhores oportunidades noutros locais. No entanto, as mulheres adultas também podem deixar a aldeia, deixando os filhos ao cuidado das avós, e os homens podem considerar que a migração não é uma opção viável, uma vez que cada vez mais homens e mulheres competem por oportunidades de rendimento nas cidades vizinhas, como sugerido pelos homens de uma aldeia do interior das zonas áridas do distrito de Vilankulos.

A seca

A seca que tem assolado o sul de Moçambique nos últimos cinco anos agravou a situação da população rural. A maioria da população moçambicana (51,3%) não tem acesso a água potável  As mulheres são as principais responsáveis pela recolha de água nas zonas rurais de Moçambique (ver Tabela39 ), e a seca é especialmente difícil para elas, pois têm de caminhar mais para procurar água. Um estudo descobriu que as mulheres e as raparigas gastam entre 3 a 12 horas para ir buscar água. As longas horas — sair de casa cedo e regressar tarde — também colocam as raparigas e as mulheres em risco de violência de género e conflitos conjugais. À medida que a seca aumenta, as raparigas e as mulheres podem ser obrigadas a recolher água em poços também utilizados por animais selvagens — aumentando os riscos de confronto com animais selvagens. As mulheres e as raparigas em muitas partes do país enfrentam riscos de ataques de crocodilos quando utilizam os rios para lavar roupa.

Tabela39 . Responsabilidade principal pela recolha de água por género e idade, nas zonas rurais de Moçambique, 2011

| Província | Pessoa responsável por buscar água para a família |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mulher adulta | Homem adulto | Criança (menos de 15 anos) | Não sei | Total |
| Niassa | 91,6 | 1,7 | 6,7 | 0 | 10 |
| Cabo Delgado | 97,5 | 1,5 | 0 | 0 | 10 |
| Nampula | 86 | 7,4 | 5,9 | 0 | 10 |
| Zambézia | 97,5 | 1,7 | 0 | 0 | 10 |
| Tete | 94,5 | 1,2 | 4,3 | 0 | 100 |
| Manica | 93,9 | 2,4 | 3,7 | 0 | 10 |
| Sofala | 92,9 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| Inhambane | 93 | 3,4 | 3 | 0 | 10 |
| Gaza | 87 | 4,3 | 8 | 0 | 10 |
| Maputo | 90 | 6,4 | 3 | 0 | 10 |
| Total das áreas rurais | 93 | 3 | 3 | 0 | 10 |

A seca leva à redução ou perda das colheitas e aumenta o nível de desnutrição entre mulheres e homens, meninas e meninos. As famílias dependem cada vez mais de frutos silvestres e folhas do mato. Em algumas áreas, a prática cultural de os homens comerem antes das mulheres e das crianças contribui ainda mais para a desnutrição infantil e feminina.

Alguns pais casam as suas filhas , algumas com apenas 13 anos, para receber o lobolo (dote) devido às dificuldades financeiras causadas pela seca. Algumas meninas e mulheres também se envolvem em sexo transacional como forma de obter renda adicional, o que aumenta o risco de infecção pelo HIV .

A seca também leva ao aumento da migração de homens e mulheres adultas, deixando as crianças aos cuidados de parentes idosos. As mulheres idosas e as mulheres com deficiência são especialmente vulneráveis à seca.

Chuvas irregulares

Como mencionado anteriormente, as mulheres são as principais responsáveis pela produção de culturas para a segurança alimentar das famílias, enquanto os homens produzem principalmente culturas para geração de rendimentos. As chuvas irregulares significam que os agricultores têm de experimentar técnicas de produção e também utilizar novas variedades ou culturas. É necessária uma maior capacidade de gestão e acesso a dinheiro para comprar sementes e outros insumos, em comparação com a forma tradicional de produzir culturas. Embora as mulheres sejam a maioria dos pequenos agricultores, elas não têm acesso igual aos serviços de extensão que os homens, por várias razões, incluindo mobilidade limitada e poucas mulheres trabalhadoras de extensão. Isso limita a sua capacidade de responder às mudanças nas condições climáticas e, como são as principais produtoras de alimentos para as suas famílias, isso também aumenta a insegurança alimentar. A falta de insumos de qualidade nos distritos e os fundos limitados para a compra de insumos, como sementes melhoradas e e es, limitam a capacidade dos agricultores, tanto mulheres como homens, de responder às consequências das chuvas irregulares. Os agricultores do sexo masculino são os principais responsáveis pela produção para o mercado e por contribuir para o rendimento familiar com rendimentos monetários, e a produção irregular ou limitada devido às chuvas irregulares limitará a sua capacidade de contribuir para o rendimento familiar. Note-se que a medida em que os homens partilham o dinheiro ganho com a produção de culturas comerciais com as suas esposas varia entre as famílias agrícolas – enquanto alguns homens partilham o rendimento igualmente com as suas esposas, muitos não o fazem.

Chuvas excessivas/inundações

As chuvas excessivas e as inundações afetam tanto as casas como os campos das famílias rurais. Em muitas áreas, as casas são construídas em terrenos mais elevados para evitar inundações. No entanto, isso pode resultar em distâncias mais longas até aos campos ou na utilização de campos que não são os melhores para a agricultura, como salientaram os aldeões de uma aldeia de reassentamento em Angoche. As inundações dos campos afetam igualmente os agricultores e as agricultoras, mas o impacto difere, como mencionado acima, no que diz respeito às chuvas irregulares.

As inundações das casas são mais graves para as mulheres e as crianças, como demonstraram os ciclones Idai e Kenneth em 2019. Como mencionado acima, as mulheres têm menos mobilidade (e menos acesso a meios de transporte) do que os homens e também são responsáveis por cuidar das crianças, pelo que têm menos capacidade de reagir rapidamente e deslocar-se quando confrontadas com uma inundação. Como as mulheres também têm menos rendimentos do que os homens, têm menos capacidade para se deslocar e construir uma nova casa numa zona mais segura. As mulheres idosas e as mulheres com deficiência são especialmente vulneráveis. As mulheres grávidas também são mais suscetíveis à malária, que é mais prevalente em situações de inundação.

As inundações não afetam apenas as casas e os campos agrícolas, mas também destroem estradas, pontes e edifícios públicos, o que reduz o acesso aos serviços públicos. O acesso limitado aos centros de saúde é especialmente difícil para as mulheres, que são responsáveis por cuidar das crianças e dos doentes.

Ventos fortes e ciclones

Embora os ventos fortes e os ciclones afetem tanto as casas como os meios de subsistência, o impacto imediato é nas habitações. As casas mal construídas não resistem a ventos fortes. Os pobres das aldeias são especialmente vulneráveis, e os pobres são geralmente famílias chefiadas por mulheres, idosos e mulheres e homens com deficiência. Tanto em Angoche como em Moamba, as mulheres idosas foram identificadas como especialmente vulneráveis devido à má construção das habitações.

Os pescadores também são especialmente vulneráveis aos ventos fortes e aos ciclones, uma vez que estes destroem os barcos e o equipamento armazenado na costa. Os ventos fortes também aumentam os sedimentos, cobrindo as algas e reduzindo os recursos para alimentar os peixes (entrevistas em Vilankulos).

Subida do nível do mar

A subida do nível do mar afeta especialmente as mulheres e os homens, as raparigas e os rapazes que vivem nas ilhas dos distritos costeiros de Angoche, Machanga e Vilankulo. Em Machanga, grande parte da população da ilha é constituída por famílias chefiadas por mulheres e idosos, pelo que são especialmente vulneráveis à subida do nível do mar.

### Plano de Ação de Género

[Atualizado em dezembro de 2022, à luz de ligeiras alterações nas formulações dos resultados e atividades]

O plano de ação para a igualdade de género (GAP) baseia-se na análise de género acima referida. O GAP tem os seguintes princípios subjacentes:

  - Inclusão

  - Priorização dos meios de subsistência dominados pelas mulheres

  - Foco em intervenções de projetos sensíveis ao género

  - Reforço da capacidade em matéria de género

Os princípios têm as seguintes consequências:

- A inclusão garante que mulheres de todas as idades (jovens, adultas, idosas), homens jovens, mulheres e homens com deficiência beneficiem das intervenções do projeto

- A priorização dos meios de subsistência dominados pelas mulheres garante que as mulheres beneficiem das intervenções na cadeia de valor

- Foco na sensibilidade às questões de género das intervenções do projeto para garantir que o género seja integrado no projeto

- O reforço da capacidade em matéria de género garante que as partes interessadas e os beneficiários do projeto, tanto mulheres como homens, bem como os serviços técnicos provinciais e distritais, disponham das ferramentas necessárias para implementar as intervenções do projeto que têm em conta a dimensão de género.

No que diz respeito a este último, espera-se que, do número total de beneficiários diretos, 53% sejam mulheres, em média e em todas as faixas etárias. Este será um viés de género positivo mínimo para este indicador principal.

Em termos de priorização dos meios de subsistência dominados por mulheres (o segundo princípio), outra «tendência positiva em matéria de género» importante será aplicada ao papel de liderança no agregado familiar. O objetivo é selecionar explicitamente pelo menos 60% de agregados familiares chefiados por mulheres nos distritos de Machanga, Vilankulo e Guijá, e 40% nos distritos de Moamba e Angoche. Este será um critério fundamental para o envolvimento/recrutamento de beneficiários durante a fase inicial. Devem também ser aplicadas outras formas de garantir uma tendência positiva em matéria de género no projeto. Estas são discutidas nesta secção.

Com base nos quatro princípios acima referidos e na estratégia do projeto, o objetivo geral do plano de ação para a igualdade de género do projeto é o seguinte:

O objetivo a longo prazo do plano de ação para a igualdade de género do projeto é

«aumentar a resiliência climática das mulheres e raparigas, homens e rapazes das zonas rurais em Moçambique através de meios de subsistência mais inclusivos, adaptados e produtivos».

O objetivo específico do Plano de Ação de Género é:

«reforçar a resiliência das comunidades locais e dos governos subnacionais em Moçambique aos impactos das alterações climáticas de uma forma inclusiva e sensível ao género, através de meios de subsistência diversificados e resilientes às alterações climáticas, do planeamento e financiamento da adaptação local, aumentando assim a resiliência dos meios de subsistência das mulheres e raparigas, homens e rapazes vulneráveis num clima em mudança.

Tal como é o caso do projeto, o GAP tem duas componentes, nomeadamente:

Componente 1 (C1) - Implementação de medidas de adaptação inclusivas e sensíveis ao género incluídas nos Planos de Adaptação Local (PAL) a nível distrital para promover meios de subsistência resilientes às alterações climáticas, inclusivos e sensíveis ao género

com o objetivo de

Resultado do projeto 1) Capacidades reforçadas das mulheres e raparigas vulneráveis, homens e rapazes para se adaptarem às alterações climáticas através do reforço de meios de subsistência inclusivos e sensíveis às questões de género

Componente 2 (C2) - Reforço da capacidade institucional e comunitária a nível distrital e provincial para um planeamento e orçamentação subnacionais informados sobre as alterações climáticas, sensíveis ao género e inclusivos para comunidades resilientes

com o objetivo de

Resultado do projeto 2) Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar riscos e opções de adaptação às alterações climáticas sensíveis ao género e inclusivas no planeamento e orçamentação a nível subnacional

O GAP é apresentado abaixo com base nos resultados e produtos do projeto

#### GAP em relação ao resultado 1

Capacidades reforçadas das mulheres e raparigas vulneráveis, homens e rapazes para se adaptarem às alterações climáticas através do reforço de meios de subsistência inclusivos e sensíveis às questões de género

GAP refletido no Resultado 1.1) Fortalecimento da resiliência das medidas do LAP sensíveis ao género ligadas aos sistemas produtivos locais utilizados por homens e mulheres, práticas de gestão da terra e da água são priorizadas e apoiadas em localidades vulneráveis nos distritos-alvo por meio de tecnologias aprimoradas e soluções inovadoras, atingindo aproximadamente 150.000 ha de paisagens de uso misto.

##### Atividades do GAP no âmbito do Resultado 1.1

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 2 | Atividade 1.1.2) Prestar serviços de extensão rural aos beneficiários finais em 7 distritos selecionados para adaptação, com foco em técnicas de adaptação | As abordagens participativas à extensão rural tornam-se sensíveis às questões de género e centram-se no reforço dos meios de subsistência rurais com uma abordagem clara de igualdade de género. Estas abordagens capacitam as mulheres e os jovens. Uma vez que a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à adaptação às alterações climáticas, o projeto garantirá que pelo menos 55 % dos participantes sejam mulheres (de preferência 60 %). Será ministrada formação em questões de género aos extensionistas e aos participantes masculinos e femininos. Os jovens agricultores e pescadores, tanto homens como mulheres, serão apoiados através de intervenções específicas, tais como a promoção de clubes de jovens agricultores. |
| 3 | Atividade 1.1.3) Desenvolvimento de um currículo de extensão rural e formação de formadores (TOT) para incorporar o conteúdo ministrado e ampliar os serviços – com foco na adaptação às alterações climáticas nos sistemas produtivos locais e nas práticas de gestão da terra e da água | O projeto garantirá que pelo menos 55% dos participantes sejam mulheres (de preferência 60%), de acordo com os planos de atividades revistos. |
| 4 | Atividade 1.1.4) Implementação e apoio de medidas de adaptação selecionadas através de um programa de subvenções destinado a financiar a implementação dos LAP – foco em tecnologias, sistemas e práticas agrícolas resilientes às alterações climáticas | Uma vez que a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à adaptação às alterações climáticas, o projeto garantirá que pelo menos 55% (de preferência 60%) dos beneficiários das medidas de adaptação sejam mulheres. O projeto garantirá que os jovens, as mulheres e os homens com deficiência e os idosos sejam incluídos nas medidas. |

GAP refletido no resultado 1.2) Os meios de subsistência das mulheres e dos homens das comunidades tornam-se mais resilientes às alterações climáticas em aproximadamente 40 localidades prioritárias, através de investimentos inclusivos e sensíveis ao género em melhorias da cadeia de valor, diversificação e formação sensível ao género, com foco nas associações de produtores

##### Atividades do GAP no âmbito do Resultado 1.2

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 1.2.1) São realizadas análises da cadeia de valor com foco nos principais produtos e bens essenciais e es das comunidades distritais | Estas análises da cadeia de valor sensíveis ao género e inclusivas serão incorporadas na ferramenta MCDM no âmbito do Resultado 2.1. |
| 2 | Atividade 1.2.2) Prestar serviços de extensão rural aos beneficiários finais em 7 distritos selecionados, com foco no desenvolvimento de cadeias de valor resilientes às alterações climáticas | O mesmo que em 1.1.2: As abordagens participativas à extensão rural tornam-se sensíveis ao género e centram-se no reforço dos meios de subsistência rurais com uma abordagem clara de igualdade de género. Estas abordagens capacitam as mulheres e os jovens. Uma vez que a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à CCA, o projeto garantirá um mínimo de 55 % (de preferência 60 %) de participantes nas rondas de aprendizagem de extensão rural. Será ministrada formação em matéria de género aos agentes de extensão e aos participantes masculinos e femininos. Os jovens agricultores e pescadores, tanto homens como mulheres, serão apoiados através de intervenções específicas, tais como a promoção de clubes de jovens agricultores. |
| 3 | Atividade 1.2.3) Desenvolvimento de um currículo de extensão rural e formação de formadores (TOT) para incorporar o conteúdo ministrado e ampliar os serviços – com foco nas cadeias de valor dependentes do clima | O projeto garantirá que pelo menos 55% (de preferência 60%) dos participantes sejam mulheres, de acordo com os planos de atividades revistos. |
| 4 | Atividade 1.2.4) As medidas de adaptação selecionadas são implementadas e apoiadas através de um programa de subvenções destinado a financiar a implementação dos LAP, com foco na valorização e no reforço da cadeia de valor | Para que o orçamento do projeto possa acomodar este caráter aberto da implementação de medidas que só podem ser adequadamente selecionadas durante o projeto Uma vez que a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à CCA, o projeto garantirá que pelo menos 55 % (de preferência 60 %) dos beneficiários das medidas de adaptação sejam mulheres. O projeto garantirá que os jovens, as mulheres e os homens com deficiência e os idosos sejam incluídos nas medidas. |

GAP refletido no resultado 1.3) O acesso de beneficiários do sexo feminino e masculino ao financiamento local para adaptação é facilitado em até 7 distritos, sob a forma de subvenções para a implementação de subprojetos de meios de subsistência resilientes às alterações climáticas previstos nos LAP No PRODOC Anexo 5 (Plano de Monitorização) existem instruções detalhadas sobre como os benefícios diferenciados por género podem e devem ser monitorizados. O Indicador de Monitorização 6 e outros, prestando atenção à perspetiva de género, são muito importantes. Este comentário aplica-se ao restante de todas as atividades da tabela abaixo.

##### Atividades GAP no âmbito do Resultado 1.3

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 1.3.1) É lançada a contratação competitiva de prestadores de serviços financeiros para apoiar VSLA/ASCA nos distritos-alvo | A VSLA é um método de serviço financeiro com um histórico comprovado em Moçambique, que beneficia principalmente mulheres pobres, mas também é flexível para incluir homens. |
| 2 | Atividade 1.3.2) Apoio institucional aos prestadores de serviços VSLA/ASCA para expandir as VSLA/ASCA nos distritos-alvo é implementado | A VSLA é um método de serviço financeiro com um historial comprovado em Moçambique, que beneficia principalmente as mulheres pobres, mas que também é flexível para incluir os homens. |
| 3 | Atividade 1.3.3) Facilitação de ligações com prestadores de serviços de microfinanças existentes nos distritos-alvo | O projeto dará prioridade à inclusão de comerciantes do sexo feminino |
| 4 | Atividade 1.3.4) Concessão de pequenos subsídios aos candidatos entre os beneficiários do « » que receberam formação no âmbito do Resultado 2.3 | O projeto dará prioridade às mulheres e aos jovens entre os candidatos |

#### Lacunas em relação ao resultado 2

Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar riscos e opções de adaptação às alterações climáticas sensíveis ao género e inclusivas no planeamento e orçamentação a nível subnacional

Lacuna refletida no Resultado 2.1) Capacidade dos funcionários distritais e provinciais e dos representantes comunitários em até 7 distritos é reforçada através de formação específica com vista a integrar as prioridades dos LAPs sensíveis ao género e inclusivos no planeamento do desenvolvimento local e no processo orçamental, alcançando aproximadamente 120 indivíduos-chave (pelo menos 30% mulheres) entre as equipas de planeamento local e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis

##### Atividades do GAP no âmbito do Resultado 2.1

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 2.1.1) Contratar consultoria para o início do projeto e garantir a integração das medidas de segurança contra a COVID e a recuperação pós-COVID em todos os aspetos relevantes do projeto | Garantir que a perspetiva de género seja adequadamente integrada em todos os planos do projeto. Verificar o impacto potencialmente diferenciado e mais devastador da pandemia da COVID-19 nas mulheres, que já são vulneráveis e chefes de família. A integração da perspetiva de género será assegurada ao longo destes processos, o que implica a criação do quadro inicial para o arranque do projeto, bem como um sistema eficiente de monitorização e avaliação, ligado ao sistema nacional de M&A do governo. |
| 2 | Atividade 2.1.2) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis recebem formação sobre o impacto das alterações climáticas e a análise da vulnerabilidade com base na metodologia para integrar os LAP nos PDD, incluindo aspetos relacionados com o género | Uma sessão de formação de um dia focada em como o género afeta tudo e a vida quotidiana e como o planeamento do desenvolvimento adaptado às alterações climáticas precisa de ter em consideração a dimensão do género. (1 dia) |
| 3 | Atividade 2.1.3) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes dos conselhos consultivos recebem formação sobre a aplicação da metodologia para integrar os LAP nos PDD | Este exercício avaliará conjuntamente as medidas dos LAP no que diz respeito às estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor, criando uma classificação com base em: - A capacidade das medidas para abordar situações de vulnerabilidade crítica - O potencial das medidas para promover o desenvolvimento da cadeia de valor - O potencial das medidas para aumentar a resiliência climática dos meios de subsistência - A viabilidade das medidas de acordo com diferentes critérios de viabilidade (ambiental, social, financeiro, capacidade institucional, igualdade de género, etc.; (5 dias para equipas de planeamento, 1 a 2 dias para representantes do CC) |
| 4 | Atividade 2.1.4) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes do conselho consultivo recebem formação sobre a aplicação prática do planeamento de adaptação interligado | Formação prática sobre o desenvolvimento de estratégias para explorar ciclos causais positivos entre as opções de adaptação prioritárias mais bem classificadas para maximizar o reforço de meios de subsistência resilientes, sensíveis às questões de género e inclusivos. O resultado deste exercício será um Plano de Ação inclusivo e sensível às questões de género com intervenções prioritárias, o respetivo orçamento, a estratégia de implementação e os mecanismos de monitorização com indicadores específicos, incluindo os sistemas de responsabilização. |
| 5 | Atividade 2.1.5) É fornecida uma sessão informativa técnica aprofundada sobre todas as áreas específicas da formação em « » aos principais decisores de cada distrito | Para cada uma das atividades de capacitação acima mencionadas, haverá uma sessão informativa técnica aprofundada sobre todas as áreas de formação, com uma visão geral das metodologias específicas de sensíveis ao género, destinada especificamente aos chefes dos serviços distritais, secretários permanentes e administradores distritais. Esta atividade pode ser considerada complementar às sessões de formação e pode ter lugar imediatamente antes ou depois das sessões principais. |
| 6 | Atividade 2.1.6) Em cada distrito, o Plano de Ação proposto é validado pelas comunidades | Este é um passo crucial para a apropriação local e será realizado através de reuniões com representantes das comunidades – ou seja, conselho consultivo – no mínimo o conselho consultivo distrital (o que envolve custos de viagem e alimentação) com representantes adicionais de grupos vulneráveis e, possivelmente, grupos da sociedade civil para priorizar as atividades com base numa lista de acordo com o limite financeiro e os critérios. Os representantes do CC distrital, juntamente com representantes adicionais de grupos vulneráveis e possíveis grupos da sociedade civil, analisam o plano de execução proposto, ao qual podem sugerir acréscimos e melhorias. Uma vez que as mulheres estão sub-representadas no CC, serão envidados esforços especiais para convidar grupos e associações femininas a participar, a fim de garantir que pelo menos 50% dos representantes da comunidade sejam mulheres. Para definir o método de revisão e melhoria participativa, a MTA preparará um documento sobre as melhores práticas e lições aprendidas com base na experiência com outros projetos no contexto nacional (por exemplo, LoCAL, PASA, Priorize, LAP development e outros) com o apoio da equipa do projeto. O método pode ser testado num distrito e depois modificado com base no feedback. Mulheres e homens em grupos separados e, em seguida, todos em plenário. Processo de consulta e feedback com as comunidades locais. (1 dia ligado às sessões de planeamento e orçamentação distrital de junho/julho para o conselho distrital. Mais 3 dias se houver sessões nos postos administrativos). |

GAP Refletido no Resultado 2.2) Pelo menos 3 novos Planos de Adaptação Local sensíveis às questões de género a nível distrital e 3 Planos de Adaptação Provincial (Nampula, Sofala e Gaza) desenvolvidos.

##### Atividades GAP no âmbito do Resultado 2.2

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 2.2.1) Os responsáveis pelo planeamento distrital nos três distritos visados pelos novos LAP são formados em desenvolvimento de LAP | Tendo em conta a metodologia desenvolvida e implementada através do MTA/DMC, as equipas técnicas de planeamento e os membros dos conselhos consultivos nos distritos selecionados receberão formação em áreas como estratégias de RRD, análise de vulnerabilidade e adaptação para meios de subsistência resilientes às alterações climáticas. Além desta metodologia, a formação integrará conteúdos inovadores e boas práticas, tais como questões relacionadas com o equilíbrio de género e a proteção social (distrito de Mabote), e a metodologia para o planeamento da adaptação proposta por este projeto será utilizada para classificar as prioridades e conceber interligações que se reforçam mutuamente. |
| 2 | Atividade 2.2.2) Desenvolvimento de três novos Planos de Adaptação Local | O desenvolvimento dos novos LAPs, além dos técnicos do DMC, envolverá equipas técnicas de planeamento distrital, conselhos consultivos e representantes das comunidades locais, incluindo diferentes grupos sociais, ONGs, o setor privado e parceiros de desenvolvimento. O projeto garantirá que pelo menos 50% dos representantes da comunidade sejam mulheres. Tendo em conta as ferramentas e metodologias sensíveis ao género desenvolvidas, eles classificarão e selecionarão as medidas dos LAP em articulação com estratégias para desenvolver as cadeias de valor mais relevantes para os meios de subsistência da comunidade para mulheres e homens, indicando claramente as prioridades e estratégias de implementação e financiamento. |
| 3 | Atividade 2.2.3) As equipas de planeamento provincial nas três províncias visadas recebem formação sobre o desenvolvimento de Planos Provinciais de Adaptação | Com base na metodologia desenvolvida pela DMC com o apoio do projeto MERCIM, e com acréscimos e/ou melhorias adicionais, as equipas de planeamento e os membros do governo nas três províncias receberão formação. Este processo capitalizará abordagens participativas, com foco em ferramentas de monitorização e avaliação, incluindo a seleção e priorização de acordo com o perfil de vulnerabilidade climática e os principais objetivos/estratégias estratégicas de desenvolvimento de cada província. Será incluída formação em questões de género, de modo a reforçar a sua capacidade de desenvolver planos sensíveis às questões de género. |
| 4 | Atividade 2.2.4) Os Planos Provinciais de Adaptação são desenvolvidos em três províncias específicas | Os planos provinciais serão desenvolvidos com base em metodologias participativas, envolvendo todos os atores-chave a nível provincial, incluindo parceiros de desenvolvimento, comunidades e o setor privado, aproveitando todas as boas práticas e lições aprendidas com a implementação dos PLAs a nível distrital e com o projeto MERCIM no apoio aos planos provinciais de adaptação iniciais, favorecendo estratégias para monitorizar e avaliar os PLAs distritais e ações para integrar medidas de adaptação sensíveis ao género a nível provincial. |

Lacuna refletida no resultado 2.3) Funcionários distritais e provinciais, líderes comunitários e extensionistas são formados através de ferramentas online em processos de planeamento da adaptação, procedimentos de M&amp;E &amp; MRV e ferramentas relacionadas com o tratamento de dados, de acordo com as suas funções, com vista a articular os esforços dos LAP sensíveis ao género com outros processos de política climática, tais como o NDC e o NAP, alcançando cerca de 200 pessoas (de preferência 53% mulheres).

##### Atividades GAP no âmbito do Resultado 2.3

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 2.3.1) Os funcionários distritais e provinciais recebem formação sobre a metodologia VSLA/ASCA | Consultores com experiência em VSLA/ASCA e na realização de formação em questões de género serão convidados a preparar propostas para a realização de formação nos distritos-alvo. A equipa do projeto, com o apoio de representantes distritais, elaborará critérios de seleção e selecionará os candidatos aprovados. Numa segundafase, os funcionários governamentais, tanto a nível distrital como provincial, receberão formação sobre a implementação básica das VSLA por parte dos prestadores de serviços financeiros contratados para promover as VSLA, de modo a que os funcionários aumentem a sua compreensão do papel da poupança e do financiamento entre as famílias pobres no aumento da resiliência climática (1 dia). |
| 2 | Atividade 2.3.2) Os parceiros para o reforço das capacidades de empreendedorismo são identificados e formados em CCA e apoiados no desenvolvimento de um currículo de formação que tenha em conta a CCA e a capacitação das mulheres empresárias | As organizações serão solicitadas a preparar propostas para a realização de formação nos distritos-alvo. A equipa do projeto apoiará os representantes distritais na elaboração de critérios de seleção e na seleção dos candidatos aprovados. Como as mulheres empresárias e os jovens empreendedores precisam de apoio adicional, as organizações que têm empoderado com sucesso mulheres e jovens agricultores e empreendedores podem implementar formações em mais de um distrito. É importante que a formação em género inclua tanto os participantes do sexo feminino como do masculino e os respetivos cônjuges, a fim de garantir que estes últimos tenham uma compreensão básica dos negócios dos seus parceiros e se sintam incluídos nos mesmos, de modo a reduzir os conflitos intrafamiliares e a violência baseada no género. Os parceiros de empreendedorismo receberão capacitação em CCA e, se necessário, formação sobre género e empoderamento feminino. Os parceiros adaptarão as metodologias de formação atuais para garantir que o seu currículo considere a CCA, o género e o empoderamento feminino e juvenil. |
| 3 | Atividade 2.3.3) Associações de agricultores, pescadores e empreendedores recebem formação em empreendedorismo e apoio institucional | Através do apoio de abordagens participativas à extensão rural e do reforço da organização social, os membros das associações receberão formação básica em desenvolvimento organizacional e género. Através do Resultado 1.3, o projeto também concederá microcréditos às associações para a construção de um local de reunião (por exemplo, para a compra de telhas de zinco e portas). Como a desigualdade de género é um obstáculo fundamental à CCA, o projeto garantirá que pelo menos 55% dos membros sejam mulheres (de preferência 60%). Os parceiros de empreendedorismo formarão os empreendedores nas aldeias selecionadas, mas também a nível distrital, em colaboração com os serviços de extensão rural prestados através do projeto (possivelmente outros) e os governos locais. Cursos separados serão direcionados a mulheres empreendedoras jovens e mais velhas e a jovens empreendedores do sexo masculino. Como a desigualdade de género é uma barreira fundamental à CCA, o projeto garantirá que pelo menos 60% dos participantes sejam mulheres. Serão promovidas associações de jovens e mulheres empresárias como forma de reforçar as suas capacidades e capacitar os seus membros. As mulheres empresárias têm uma rede de apoio e recursos limitados, enquanto os jovens empresários têm experiência e recursos limitados. |
| 4 | Atividade 2.3.4) Os funcionários públicos responsáveis por facilitar o apoio financeiro distrital à adaptação ao clima para o empreendedorismo receberão formação específica para melhorar o apoio ao empreendedorismo que contribui para a ACC. | O empreendedorismo exige competências diferentes das exigidas a um funcionário público, tais como inovação, adaptação rápida a circunstâncias em mudança e satisfação das necessidades es do cliente — competências que beneficiam a CCA. Os prestadores de serviços de empreendedorismo realizarão uma formação prática para funcionários públicos, a fim de reforçar a sua capacidade em matéria de CCA e compreender melhor o empreendedorismo local. Os procedimentos/ferramentas de seleção e M&amp;E para apoiar a alocação de financiamento e assistência técnica para a preparação de iniciativas relacionadas com a adaptação serão abordados nos currículos. (2 dias) Durante o PY2 e o PY3, os principais parceiros governamentais do projeto, do SDPI e da SDAE, visitarão outros distritos do projeto para aprender como estão a promover as VSLA e o empreendedorismo local como parte da estratégia de capacitação através da aprendizagem prática. Pelo menos uma funcionária pública de cada distrito participará nas visitas de intercâmbio. |

#### GAP em relação ao Resultado 3 (M&amp;E)

Género nas atividades de M&amp;E, resumidas como: A geração e divulgação de conhecimentos e lições baseados na comunidade a partir do desenvolvimento de LAPs sensíveis ao género e Planos de Adaptação Provinciais por meio de produtos de conhecimento, seminários, site da MTA e visitas de intercâmbio organizadas para promover vínculos entre comunidades, distritos, níveis provinciais e nacionais sobre planeamento e implementação da adaptação.

##### Atividades do GAP no âmbito dos Resultados 3.1 e 3.2

| # | Atividades | Comentários |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atividade 3.1.1) Implementar as atividades de arranque do projeto 1 a 7 para garantir o lançamento, o planeamento e o envolvimento das partes interessadas (classificada como atividade de M&amp;E) | Esta atividade compreenderá todos os esforços para criar a unidade do projeto, incluindo o processo de contratação do gestor do projeto, dos assistentes técnicos nacionais e do assistente do projeto, bem como a instalação e o estabelecimento da infraestrutura necessária para que a unidade dê início ao projeto. O processo de recrutamento garantirá uma equipa da unidade do projeto com equilíbrio de género. Uma vez estabelecida a unidade do projeto, os membros participarão em atividades para envolver e dar início ao projeto. Serão responsáveis por ajustar o planeamento do projeto para incorporar quaisquer alterações ao plano inicial incluído no ProDoc que possam ser necessárias. A formação da equipa incluirá formação sobre planeamento sensível ao género. |
| 0 | Atividade autónoma de integração da perspetiva de género) Revisão da estratégia de integração da perspetiva de género, abordagem e plano de envolvimento das partes interessadas e quadro lógico com indicadores (+ desenvolvimento de TdR específicos, revisão das dotações orçamentais, planeamento detalhado do trabalho, etc.) | Todos os planos, estratégias, datas e orçamento incluídos no ProDoc serão atualizados pela unidade do projeto e validados pelo comité diretor do projeto, a fim de refletir quaisquer alterações que possam ter ocorrido até à implementação do projeto. As atividades de monitorização também garantirão que haja uma participação equilibrada de género na conceção e implementação das atividades do projeto e que a igualdade de género seja alcançada em cada resultado. Serão recolhidos dados desagregados por género em locais selecionados e será preparada e revista uma estratégia de integração da perspetiva de género, bem como planos complementares de envolvimento das partes interessadas a nível local, a fim de aconselhar o Conselho do Projeto sobre a incorporação de indicadores desagregados por género na implementação do projeto, bem como sobre atividades relacionadas com a igualdade de género e o empoderamento das mulheres. |
| 4 | Atividade 3.2.1) Conceção do sistema de monitorização do projeto e revisão dos indicadores de monitorização | A equipa do projeto definirá um sistema detalhado de monitorização do projeto e indicadores, com base no plano de monitorização e avaliação incluído no ProDoc. Todos os indicadores que sejam relevantes para serem desagregados por género serão desagregados. |
| 5 | Atividade 3.2.4) Revisão intercalar do projeto para avaliar a implementação e os impactos das atividades do projeto | Será selecionado um consultor externo para realizar a revisão intercalar do projeto. O objetivo será avaliar os impactos, validar a estratégia implementada e descrever as lições aprendidas e as melhores práticas, bem como os pontos a serem melhorados durante a segunda parte da implementação do projeto. A avaliação também analisará a implementação do plano de ação de género. |
| 6 | Atividade 3.2.5) Avaliação final global do projeto | Um consultor externo será selecionado para realizar a avaliação final do projeto com o objetivo de avaliar a implementação geral do projeto, incluindo o plano de ação de género. |

Tabela40 Pontos de entrada de género para monitorização durante a implementação do projeto

| # | Pergunta | Resposta | Comentário |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O projeto prevê a inclusão de medidas sensíveis ao género para abordar as disparidades de género ou promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres? | Sim | Na sequência de uma análise sensível às questões de género durante o processo PPG, foram concebidas medidas sensíveis às questões de género para aumentar a participação e o papel de liderança das mulheres na Informação Climática e no EWS a todos os níveis e promover o empoderamento das mulheres através das atividades do projeto. |
| 2 | Em que área(s) se espera que o projeto contribua para a igualdade de género: | [conforme abaixo:] | O projeto poderá contribuir para as três áreas, criando oportunidades específicas para que as mulheres participem nas atividades do projeto e beneficiem dos seus resultados. |
| 2a) | Colmatar as disparidades de género no acesso e controlo dos recursos naturais | Sim |  |
| 2b) | Melhorar a participação e a tomada de decisão das mulheres | Sim |  |
| 2c) | Gerar benefícios socioeconómicos ou serviços para as mulheres | Sim |  |
| 3 | A estrutura de resultados do projeto inclui indicadores sensíveis ao género? | Sim | Indicadores específicos sensíveis ao género, ver Plano de Ação de Género, Indicadores de M&A de Género, foram incluídos no Quadro Lógico do projeto, a fim de avaliar o progresso do projeto na promoção da igualdade de género e melhorias na participação das mulheres no processo de tomada de decisão, como se segue: Vários indicadores sensíveis ao género foram incluídos no Quadro Lógico, que tem 4 indicadores e 6 subindicadores, ou 10 no total. Dos 4 indicadores, 2 incluem uma desagregação explícita por género. Dos 10 indicadores e subindicadores, 5 não são adequados para monitorizar o género (relacionados com equipamento). O acima exposto é um forte sinal da integração da perspetiva de género num projeto classificado como «G2a» pela sua marca de género. |
|  | Fonte: Orientação do GEF para promover a igualdade de género 2018. |  |  |

### Plano de Ação para a Igualdade de Género Orçamentado

| O objetivo específico do Plano de Ação de Género é: «fortalecer a resiliência das comunidades locais e dos governos subnacionais em Moçambique aos impactos das alterações climáticas de forma inclusiva e sensível às questões de género, através de meios de subsistência diversificados e resilientes às alterações climáticas, planeamento e financiamento da adaptação local, aumentando assim a resiliência dos meios de subsistência das mulheres e raparigas vulneráveis, dos homens e rapazes num clima em mudança. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente de Género 1 (C1) - Implementação de medidas de adaptação inclusivas e sensíveis ao género incluídas nos Planos de Adaptação Local (PAL) a nível distrital para promover meios de subsistência resilientes às alterações climáticas, inclusivos e sensíveis ao género |  |  |  |  |  |  |  |
| Lacuna em relação ao resultado 1) Capacidades reforçadas das mulheres e raparigas vulneráveis, homens e rapazes para se adaptarem às alterações climáticas através do reforço de meios de subsistência inclusivos e sensíveis às questões de género |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lacuna refletida no resultado 1.1) Sistemas produtivos de meios de subsistência femininos e masculinos mais resilientes através de formação e investimentos relacionados com a Agricultura Inteligente em termos Climáticos (AIC) e a Gestão Sustentável da Terra (GST) medidas sensíveis ao género a selecionar entre as medidas identificadas nos respetivos Planos de Adaptação Locais (LAP) – até 7 distritos poderão beneficiar do apoio. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | # | Ação proposta, com base nas atividades do projeto | Indicadores de género | Cronograma | Responsável | Orçamento indicativo (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Atividade 1.1.2) Pelo menos 10 rondas de serviços de extensão rural prestados por distrito ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se à «Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais», que visa tanto os extensionistas como os membros das partes responsáveis confirmadas que irão executar medidas de adaptação nos distritos do projeto, incluindo através dos regimes de concessão de subvenções previstos nos resultados 1.2 e 1.3. | Meta: Pelo menos 55% dos participantes (de preferência 60%) são mulheres na implementação da «Formação em Adaptação Climática para o Fortalecimento das Cadeias de Valor das Comunidades Rurais», que visa tanto os extensionistas como os membros das partes responsáveis selecionadas que irão executar os esquemas de concessão de subvenções no âmbito do projeto. | Y1 - Y5 | PMU, incluindo o consultor em questões de género e salvaguardas ambientais e sociais | 105 352,33 |
|  |  | 3 | Atividade 1.1.3) Os planos de atividades e curriculares dos serviços de extensão rural já existentes são revistos ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se à «Formação em Adaptação Climática para o Reforço das Cadeias de Valor das Comunidades Rurais», que visa tanto os extensionistas como os membros das partes responsáveis confirmadas que irão executar medidas de adaptação nos distritos do projeto, incluindo através dos programas de concessão de subvenções previstos nos Resultados 1.2 e 1.3. | Meta: Pelo menos 55% dos participantes (de preferência 60%) são mulheres na implementação da «Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais», que visa tanto os extensionistas como os membros de partes responsáveis selecionadas que irão executar os programas de concessão de subvenções no âmbito do projeto. | Y1 - Y5 | PMU, incluindo o consultor em questões de género e salvaguardas ambientais e sociais | 34 800,00 |
|  |  | 4 | Atividade 1.1.4) Implementação das medidas de adaptação selecionadas ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se a 53% dos fundos reservados para os programas de concessão de subvenções no âmbito do Resultado 1.1, líquidos de custos de transação (ou seja, montantes estimados que chegarão às beneficiárias do sexo feminino, incluindo através de um viés positivo a favor das famílias chefiadas por mulheres. | Meta: Os beneficiários finais do projeto incluirão uma taxa mais elevada de famílias chefiadas por mulheres, que no total dos beneficiários das medidas de adaptação implementadas representarão pelo menos 53% das mulheres. | Y2 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis | 935 850,00 |
|  | GAP Refletido no Resultado 1.2) Diversificação dos meios de subsistência de mulheres e homens através do reforço de cadeias de valor e mercados resilientes às alterações climáticas, sensíveis às questões de género e inclusivos, nomeadamente através de investimentos estruturais. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Atividade 1.2.1) Realização de análises da cadeia de valor com foco nos principais produtos e bens essenciais das comunidades distritais ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se à consultoria em questão. | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis se esforçarão para adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspectiva de género. | Y3 | PMU (todo o pessoal), consultores responsáveis | 416 300,00 |
|  |  | 2 | Atividade 1.2.2) Pelo menos mais 10 rondas de serviços de extensão rural por distrito (10X7= 70 rondas de serviços de extensão rural para adaptação e reforço da organização social da produção) são implementadas com base na estrutura existente reavaliada ou numa rede recém-criada de abordagens participativas para a extensão rural e o reforço da organização social da produção ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se a 53% dos fundos proporcionais reservados para a subvençãono âmbito do Resultado 1.2, líquidos de custos de transação (ou seja, montantes estimados que chegarão às beneficiárias do sexo feminino, incluindo através de um viés positivo a favor dos agregados familiares chefiados por mulheres. | Meta: Os beneficiários finais do projeto incluirão uma proporção mais elevada de famílias chefiadas por mulheres, que representarão pelo menos 53% do total de beneficiários das medidas de adaptação implementadas. | Y1 - Y5 | PMU, incluindo o consultor em questões de género e salvaguardas ambientais e sociais | 433 150,00 |
|  |  | 3 | Atividade 1.2.3) Os planos de atividades e curriculares das rondas já existentes de abordagens participativas para a extensão rural e o reforço da organização social da produção são revistos ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se ao «Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais», que visa tanto os extensionistas como os membros das partes responsáveis confirmadas que irão executar medidas de adaptação nos distritos do projeto, incluindo através dos mecanismos de concessão de subvenções previstos nos resultados 1.2 e 1.3. | Meta: Pelo menos 55% dos participantes (de preferência 60%) são mulheres na implementação da «Formação em Adaptação Climática para o Fortalecimento das Cadeias de Valor das Comunidades Rurais», que visa tanto os extensionistas como os membros das partes responsáveis selecionadas que irão executar os esquemas de concessão de subvenções no âmbito do projeto. | Y1 - Y5 | PMU, incluindo o consultor em questões de género e salvaguardas ambientais e sociais | 34 800,00 |
|  |  | 4 | Atividade 1.2.4) Implementação das medidas de adaptação selecionadas ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se a 53% dos fundos proporcionais reservados para os programas de concessão de subsídios no âmbito do Resultado 1.2, líquidos de custos de transação (ou seja, montantes estimados que chegarão às beneficiárias do sexo feminino, incluindo através de um viés positivo a favor das famílias chefiadas por mulheres. | Meta: Os beneficiários finais do projeto incluirão uma taxa mais elevada de famílias chefiadas por mulheres, que, no total dos beneficiários das medidas de adaptação implementadas, representará pelo menos 53% das mulheres. | Y2 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis | 433 150,00 |
|  | GAP Refletido no Resultado 1.3) Acesso a financiamento em apoio a meios de subsistência resilientes às alterações climáticas para mulheres e homens, aumentado através da ampliação de mecanismos/metodologias testados para financiamento da adaptação local. No PRODOC Anexo 5 (Plano de Monitorização) existem instruções detalhadas sobre como os benefícios diferenciados por género podem e devem ser monitorizados. O Indicador de Monitorização 6 e outros, prestando atenção à perspetiva de género, são muito importantes. Este comentário aplica-se ao restante de todas as atividades da tabela abaixo. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Atividade 1.3.1) É implementada a contratação competitiva de prestadores de serviços financeiros para apoiar VSLA/ASCA nos distritos-alvo | Meta: Os beneficiários finais do projeto incluirão uma taxa mais elevada de famílias chefiadas por mulheres, que representarão pelo menos 53% do total de beneficiários das medidas de adaptação implementadas. | Y2 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | [já refletido nos resultados anteriores de C1] |
|  |  | 2 | Atividade 1.3.2) Apoio institucional aos prestadores de serviços VSLA/ASCA para expandir as VSLA/ASCA nos distritos visados é implementado | Meta: Os beneficiários finais do projeto incluirão uma taxa mais elevada de famílias chefiadas por mulheres, que representarão pelo menos 53% do total de beneficiários das medidas de adaptação implementadas. | Y2 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | [já refletido nos resultados anteriores de C1] |
|  |  | 3 | Atividade 1.3.3) Facilitação das ligações com os prestadores de serviços de microfinanças existentes nos distritos-alvo | Meta: Os beneficiários finais do projeto incluirão uma proporção mais elevada de famílias chefiadas por mulheres, que representarão pelo menos 53% do total de beneficiários das medidas de adaptação implementadas. | Y2 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | [já refletido nos resultados anteriores de C1] |
|  |  | 4 | Atividade 1.3.4) São concedidas pequenas subvenções aos candidatos entre os beneficiários da formação no âmbito do Resultado 2.3 | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis envidarão esforços para adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspetiva de género. | Y2 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | [já refletido nos resultados anteriores do C1] |

| Componente de Género 2 (C2) - Reforço da capacidade institucional e comunitária a nível distrital e provincial para um planeamento e orçamentação subnacionais informados sobre as alterações climáticas, sensíveis ao género e inclusivos para comunidades resilientes |  |
| --- | --- |
| Lacuna em relação ao resultado 2) Capacidades institucionais e comunitárias reforçadas para integrar riscos e opções de adaptação às alterações climáticas sensíveis ao género e inclusivas no planeamento e orçamentação a nível subnacional |  |
|  | LACUNA refletida no resultado 2.1) Capacidade dos funcionários distritais e provinciais e das comunidades reforçada para integrar as prioridades dos LAPs inclusivos e sensíveis às questões de género no planeamento e orçamentação do desenvolvimento local. |

|  |  | # | Ação proposta | Indicadores de género | Cronograma | Responsável | Orçamento indicativo (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Atividade 2.1.1) Contratar consultoria para o início do projeto e garantir a integração das medidas de segurança contra a COVID e a recuperação pós-COVID em todos os aspetos relevantes do projeto ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se a 100% do orçamento para a atividade, que se espera que seja transformadora em termos de género | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis se esforçarão para adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspectiva de género. | Y1 | PMU, PNUD, consultores contratados | 155 000,00 |
|  |  | 2 | Atividade 2.1.2) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes dos conselhos consultivos a diferentes níveis recebem formação sobre o impacto das alterações climáticas e a análise da vulnerabilidade com base na metodologia para integrar os LAP nos PDD, incluindo aspetos relacionados com o género ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se ao orçamento proporcional para esta atividade e outras atividades relacionadas, que se espera que sejam transformadoras em termos de género | Meta: Pelo menos 50% dos participantes em formações institucionais previstas no projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens | Y2 - Y5 | PMU, consultores contratados | 32 750,00 |
|  |  | 3 | Atividade 2.1.3) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes do conselho consultivo recebem formação sobre a aplicação da metodologia para integrar os LAP nos PDD | Meta: Pelo menos 50% dos participantes nas formações institucionais previstas no projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens | Y2 - Y5 | PMU, consultores contratados | [já refletido na atividade anterior] |
|  |  | 4 | Atividade 2.1.4) Em cada distrito, as equipas de planeamento e os representantes do conselho consultivo recebem formação sobre a aplicação prática do planeamento de adaptação interligado | Meta: Pelo menos 50% dos participantes em formações institucionais previstas no projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens | Y2 - Y5 | PMU, consultores contratados | [já refletido na atividade anterior] |
|  |  | 5 | Atividade 2.1.5) É fornecida uma informação técnica completa sobre todas as áreas específicas da formação aos principais decisores em cada distrito | Meta: Pelo menos 50% dos participantes em formações institucionais previstas no projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens | Y2 - Y5 | PMU, consultores contratados | [já refletido na atividade anterior] |
|  |  | 6 | Atividade 2.1.6) Em cada distrito, o Plano de Ação proposto é validado pelas comunidades | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis se esforçarão para adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspectiva de género. | Y2 - Y5 | PMU, consultores envolvidos | [já refletido na atividade anterior] |
|  | GAP Refletido no Resultado 2.2) Desenvolvimento de, pelo menos, 3 novos Planos de Adaptação Local sensíveis às questões de género a nível distrital e 3 Planos de Adaptação Provincial (Nampula, Sofala e Gaza). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Atividade 2.2.1) Os responsáveis pelo planeamento distrital nos três distritos visados pelos novos LAP são formados em desenvolvimento de LAP ¦ O orçamento indicativo da GAP refere-se ao orçamento proporcional para esta atividade e outras atividades relacionadas, que se espera que sejam transformadoras em termos de género | Meta: Pelo menos 50% dos participantes em formações institucionais previstas no âmbito do projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens | Y1 - Y5 | PMU, governos distritais, consultores | 398 896,00 |
|  |  | 2 | Atividade 2.2.2) São desenvolvidos três novos Planos de Adaptação Local ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se ao orçamento proporcional para esta atividade e outras atividades relacionadas, que se espera que sejam transformadoras em termos de género | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis se esforçarão para adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspectiva de género. | Y1 - Y5 | PMU, governos distritais, consultores |  |
|  |  | 3 | Atividade 2.2.3) As equipas de planeamento provincial nas três províncias visadas recebem formação sobre o desenvolvimento de Planos Provinciais de Adaptação ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se ao orçamento proporcional para esta atividade e outras atividades relacionadas, que se espera que sejam transformadoras em termos de género | Meta: Pelo menos 50% dos participantes em formações institucionais previstas no projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens | Y1 - Y5 | PMU, governos provinciais, consultores |  |
|  |  | 4 | Atividade 2.2.4) Os Planos Provinciais de Adaptação são desenvolvidos nas três províncias visadas ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se ao orçamento proporcional para esta atividade e outras atividades relacionadas, que se espera que sejam transformadoras em termos de género | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis envidarão esforços para adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspetiva de género. | Y1 - Y5 | PMU, governos provinciais, consultores |  |
|  | GAP refletido no resultado 2.3) Capacidade reforçada dos distritos/províncias através da assistência técnica no desenvolvimento de procedimentos/ferramentas de triagem, M&amp;E e MRV para facilitar o acesso ao apoio financeiro a nível distrital para esforços de resiliência climática sensíveis ao género liderados pelas comunidades. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Atividade 2.3.1) Funcionários distritais e provinciais são formados na metodologia VSLA/ASCA ¦ O orçamento indicativo do GAP refere-se a 50% do orçamento para esta atividade e outras atividades relacionadas, que se espera que sejam transformadoras em termos de género | Meta: Pelo menos 50% dos participantes em formações institucionais previstas no projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens | Y1 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | 180 500,00 |
|  |  | 2 | Atividade 2.3.2) Os parceiros para o reforço das capacidades em matéria de empreendedorismo são identificados e formados em CCA e apoiados no desenvolvimento de um programa de formação que tenha em conta a CCA e a capacitação das mulheres empresárias | Meta: Sempre que possível e em conexão com atividades de envolvimento do setor privado, as empresas pertencentes a mulheres devem ser favorecidas em uma proporção de pelo menos 50%, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que o ambiente empresarial é tipicamente dominado por homens | Y1 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores |  |
|  |  | 3 | Atividade 2.3.3) As associações de agricultores, pescadores e empreendedores são formadas em empreendedorismo e recebem apoio institucional | Meta: Sempre que possível e em conexão com atividades de envolvimento do setor privado, as empresas pertencentes a mulheres devem ser favorecidas em pelo menos 50%, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que o ambiente empresarial é tipicamente dominado por homens. | Y1 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores |  |
|  |  | 4 | Atividade 2.3.4) Os funcionários públicos responsáveis por facilitar o apoio financeiro ao empreendedorismo a nível distrital que contribui para a adaptação recebem formação específica para reforçar o empreendedorismo que apoia a CCA | Meta: Pelo menos 50% dos participantes em formações institucionais previstas no âmbito do projeto são mulheres, mesmo que a meta seja difícil de atingir, dado que os ambientes institucionais são tipicamente dominados por homens. | Y1 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores |  |

| Componente de Género 3 (C3) - Monitorização e Avaliação (M&A), Aprendizagem e Gestão do Conhecimento |  |
| --- | --- |
|  | Género nas atividades de M&A, resumidas como: A geração e divulgação de conhecimentos e lições da comunidade a partir do desenvolvimento de LAP e Planos Provinciais de Adaptação sensíveis ao género através de produtos de conhecimento, seminários, website da MTA e visitas de intercâmbio organizadas para promover ligações entre comunidades, distritos, níveis provinciais e nacionais sobre o planeamento e implementação da adaptação. |

|  |  | # | Ação proposta | Indicadores de Género | Cronograma | Responsável | Orçamento indicativo (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Atividade 3.1.1) Implementar as atividades de arranque do projeto 1 a 7 para garantir o lançamento, o planeamento e o envolvimento das partes interessadas (classificado como Atividade de M&amp;E) | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis se esforçarão para adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspectiva de género. | Y1 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | [já refletido nas atividades nas linhas anteriores] |
|  |  | 0 | Atividade autónoma de integração da perspetiva de género) Revisão da estratégia de integração da perspetiva de género, da abordagem e do plano de envolvimento das partes interessadas e do quadro lógico com indicadores (+ desenvolvimento de TdR específicos, revisão das dotações orçamentais, planeamento detalhado do trabalho, etc.) | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis envidarão esforços para adotar a abordagem GESI, em que GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspetiva de género. | Y1 - Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | 17 000,00 |
|  |  | 4 | Atividade 3.2.1) Conceção do sistema de monitorização do projeto e revisão dos indicadores de monitorização | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis devem procurar adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspetiva de género. | Y1 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | [já refletido nas atividades das linhas anteriores] |
|  |  | 5 | Atividade 3.2.4) Revisão intercalar do projeto para avaliar a implementação e os impactos das atividades do projeto | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis devem procurar adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito mais robusto e abrangente que substitui a integração da perspetiva de género. | Y2 - Y3 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | 60 000,00 |
|  |  | 6 | Atividade 3.2.5) Avaliação final global do projeto | Meta: Em todos os estudos e relatórios financiados pelo projeto (100%), os consultores responsáveis se esforçarão para adotar a abordagem GESI, onde GESI significa «Igualdade de Género e Inclusão Social» e é um conceito sucessor mais robusto e abrangente para a integração da perspectiva de género. | Y5 | PMU (todo o pessoal), partes responsáveis, consultores | 60 000,00 |

## Anexo 12: Plano de aquisições – especialmente para o primeiro ano de implementação

### Recrutamentos (consultar os TdR)

| Atividades | ID do fundo / Nome do doador | Responsável | Código da conta orçamental | Resumo das notas orçamentais atualizadas (12 de dezembro de 2021) | Ano 1 (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestor do projeto | 62160 - LDCF | MTA | 71800 Serviços contratuais - Parceiros internacionais | Reserva orçamental para contratar gestor de projeto | 8233,5 |
| Responsável financeiro do projeto | 62160 - LDCF | MTA | 71800 Serviços contratuais - Parceria importante | Reserva orçamental para contratar o Responsável Financeiro de Projetos | 8233 |
| Especialista em DRR e Mapeamento de Riscos Climáticos | 62160 - LDCF | MTA | 71200 Consultores internacionais | Reserva orçamental para contratar o especialista em RRD e mapeamento de riscos climáticos | - |
| Perito em Desenvolvimento da Cadeia de Valor | 62160 - LDCF | MTA | 71800 Serviços contratuais - Parceria importante | Reserva orçamental para contratar o especialista em desenvolvimento da cadeia de valor | 104403,48 |
| Responsável por questões de género e salvaguardas ambientais e sociais | 62160 - LDCF | MTA | 71800 Serviços contratuais - Parceria importante. | Reserva orçamental para contratar um Oficial de Salvaguardas Sociais, Ambientais e de Género | 18102,00 |
| Oficiais de campo do projeto | 62160 - LDCF | MTA | 71300 Consultores locais | Reserva orçamental para contratar agentes de campo do projeto | 23.115,00 |
| Perito em serviços de extensão rural participativa | 62160 - LDCF | MTA | 71300 Consultores locais | Reserva orçamental para contratar o especialista em serviços de extensão rural participativa | - |
| Assistente Técnico Nacional (NTA) | 62160 – LDCF 4000-PNUD TRAC | PNUD MTA | 71400 Serviços contratuais - Individual | Reserva orçamental para contratar um Assistente Técnico Nacional (NTA) – assistência técnica, anunciado localmente. | 10.000,00 18.539,00 |
| Consultores locais para ministrar formação em procedimentos/ferramentas de M&A e MRV | 62160 - LDCF | MTA | 71300 Consultores locais | Em conexão com a Atividade 2.3.5) Cada equipa de planeamento distrital é treinada em procedimentos/ferramentas de M&A e MRV. Detalhes a serem adicionados ao concurso. Consulte a descrição da atividade para obter detalhes. | 7.210 |
| Oficial de Planeamento, Monitorização e Avaliação da Adaptação Local (Nacional) | 62160 - LDCF | MTA* | 71400 Serviços contratuais - Individual | Reserva orçamental para contratar o Oficial de Planeamento, Monitorização e Avaliação da Adaptação Local (nacional) [*] Possível contratação pelo PNUD, a determinar. | 5.096 |
| Criação e manutenção do mecanismo de gestão do conhecimento do projeto | 62160 - LDCF | MTA | 71300 Consultores locais | Consultor web designer para configurar uma ferramenta online de partilha de conhecimento de acesso livre. Etiqueta: [M&amp;E] | 8 |
| Impulsionadores do projeto (6x) financiados pelo PNUD TRAC (6x) | PNUD TRAC | PNUD CO | 61200 Custos salariais - Pessoal GS | Orçamento solicitado ao PNUD para contratar motoristas para veículos (conforme a linha anterior) para o projeto e suas viagens, quando não houver outro meio de transporte disponível | 24.000 |

### Ano de aquisição 1

Os itens na tabela abaixo referem-se a rubricas orçamentais com montantes totais superiores a 100 000 dólares, acrescidos de outras rubricas com bens e serviços essenciais a adquirir antecipadamente.

| ID do fundo/nome do doador | Responsável pelo processo de aquisição | Código da conta orçamentária do Atlas | Nota orçamental n.º | Notas orçamentais atualizadas em 12 de dezembro de 2021, texto abreviado (consulte as notas orçamentais para obter o texto completo e a estratégia do projeto para obter explicações adicionais sobre o âmbito e o processo) | Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62160 - LDCF | PNUD CO | 72100 Serviços contratuais - Empresas | 21 | Consultoria para o início do projeto com o objetivo de rever todos os planos e orçamentos, incluindo os LAPs e a nível provincial, para atualizar a documentação do projeto, conforme necessário, para que a intervenção atual possa ser validada pelo comité diretor do projeto e as medidas de segurança contra a COVID-19, a recuperação pós-COVID e a integração da perspetiva de género possam ser adequadamente integradas no projeto. Consulte o Anexo 8, Item 3, em Consultoria Técnica. A ser adquirido assim que os fundos estiverem disponíveis em 2022. Nota adicional: Adquirido através do PNUD assim que os fundos estiverem disponíveis em 2022, incluindo se os fundos TRAC estiverem disponíveis antes do GEF, os primeiros serão utilizados para financiar esta consultoria. | 95 000,00 |
| 62160 - LDCF | Agência NIM | 72500 |  | Equipamento/suprimentos de segurança contra a COVID-19 e conectividade, a serem adquiridos antecipadamente. | 4.680 |
| 62160 - LDCF | Agência NIM apoiada pelo PNUD | 72800 Equipamento de tecnologia da informação | 3 | Custos de aquisição de qualquer equipamento que a PMU possa necessitar, por exemplo, computadores, telefones, software de escritório, etc. Planos detalhados de aquisição a serem preparados durante os primeiros meses do projeto. | 13 |
| 62160 - LDCF | Agência NIM apoiada pelo PNUD, com vista à seleção das Partes Responsáveis | 72100 Serviços contratuais - Empresas | 9 | Implementação do LAP Pacote de Trabalho 1: Orçamento atribuído à contratação de uma ou mais organizações da sociedade civil e/ou empresas como prestadoras de serviços para a execução das atividades mencionadas na Consultoria Técnica n.º 1) «Formação em adaptação climática para o reforço das cadeias de valor das comunidades rurais» (ver anexo 8 para mais detalhes). | 20 |
| 62160 - LDCF | Agência NIM apoiada pelo PNUD, com vista à seleção das Partes Responsáveis | 72600 Subsídios |  | Implementação do LAP Pacote de Trabalho 2: Esta rubrica orçamental refere-se à modalidade de Subsídios para a Resiliência Climática com Base na Vulnerabilidade (VBCRG) ao abrigo do Regime de Concessão de Subsídios descrito no Anexo 8, Consultorias Técnicas, Ponto 2: «Implementação dos Mecanismos de Concessão de Subsídios para financiar a implementação do LAP». | 20 |
| 62160 - LDCF | Agência NIM apoiada pelo PNUD | 74100 Serviços profissionais | 15 | Custos globais dos serviços profissionais de consultoria jurídica e financeira relacionados com todas as atividades do Resultado 1.3. Consultar o Anexo 8. | 10 |
| 62160 - LDCF | Agência NIM | 72100 Serviços contratuais - Empresas | 10 | Contratação de um prestador de serviços nacional para destacar para o terreno uma equipa de 4-5 consultores para executar, até ao final do primeiro ano, a atividade 1.2.1) Realização de análises da cadeia de valor centradas nos principais produtos e bens essenciais das comunidades distritais (além de outras atividades conexas). Conforme descrito no documento do projeto. Detalhes a acrescentar ao concurso. Consulte a descrição da atividade para obter mais informações. | 7.500,00 |
| 62160 - LDCF | Agência NIM apoiada pelo PNUD, com vista à seleção das Partes Responsáveis | 72600 Subsídios | 14 | Implementação do LAP Pacote de Trabalho 2: Esta rubrica orçamental refere-se à modalidade de Subsídios Baseados no Desempenho e Resistentes às Alterações Climáticas (PBCRG) ao abrigo do Regime de Concessão de Subsídios descrito no Anexo 8, ponto 2 (em Consultoria Técnica), «Implementação dos Mecanismos de Concessão de Subsídios para financiar a implementação do LAP». | 21 |
| 62160 - LDCF | Agência NIM apoiada pelo PNUD | 75700 Formação, workshops e conferências | 24, 25 e 27 | Formação, reuniões e outros custos relacionados com todas as atividades do Componente 2. Consulte as atividades referidas nas notas orçamentais para obter uma descrição completa dos detalhes. Os custos das três rubricas orçamentais são agrupados | 33.400,00 |
| 62160 - LDCF | PNUD CO, a ser adquirido até ao meio do prazo e no final do projeto | 72100 Serviços contratuais - Empresas | 31 e 32 | Revisão intercalar (MTR) e avaliação final (TE) de acordo com as práticas e procedimentos estabelecidos. Serão seguidas as diretrizes oficiais do PNUD GEF para MTRs e TEs. | 0 |
| 62160 - LDCF | Agência NIM | 71300 Consultores locais | 16, 29 e 30 | Consultoria MRV no âmbito da componente 2, consultores em TI e web design, conforme previsto na componente 3 para apoiar a monitorização e avaliação. Os custos das três rubricas orçamentais são agrupados | 13 |
| 62160 - LDCF | PMU, uma vez em funcionamento | 72500 | 38 | Custos com suprimentos e materiais relacionados à Unidade de Gestão do Projeto. | 1 |
| 62160 - LDCF | PNUD CO | 74100 Serviços profissionais | 39 | Custos pro forma para auditoria e serviços relacionados. | 8.000 |
| PNUD TRAC | PNUD CO | 72200 Equipamento e mobiliário | 44 | Orçamento solicitado ao PNUD para aquisição de veículos para o projeto e suas viagens, quando não houver outro meio de transporte disponível | 190 000 |

## Anexo 13: Anexos específicos da área focal do GEF

A Ferramenta de Acompanhamento da CCA (CCA TT) foi preparada em MS Excel.

Nome do ficheiro da versão atual:

Anexo 13_0067_PNUD_Moz_LAP_Ferramenta de Acompanhamento_26Nov2023.xlsx

O ficheiro da pasta de trabalho acima contém detalhes metodológicos dos cálculos e mapas anexos.

## Anexo 14: Acordos adicionais

Eventuais acordos adicionais serão determinados durante a fase inicial e o primeiro ano de implementação.

## Anexo 15: Indicadores principais do GEF

### Resumo da CCA TT

Os dados relevantes para a Ferramenta de Acompanhamento da Adaptação às Alterações Climáticas (CCA TT), separador «1. Ferramenta de Acompanhamento para CCA», são reproduzidos aqui. A folha Excel que contém a CCA TT para este projeto inclui dados de base e cálculos, bem como um esboço dos «polígonos de foco» dentro dos distritos. Um resumo dos cálculos é incluído através de tabelas e notas mais abaixo.

Tabela41 . Tabela de indicadores principais do GEF da Ferramenta de Acompanhamento da Adaptação às Alterações Climáticas

| FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO DA CCA Indicadores principais | INDICADORES BÁSICOS APLICÁVEIS DA FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO CCA | Linha de base na aprovação/endosso do CEO | METAS PROPOSTAS NA MTR | METAS PROPOSTAS NA TE | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador principal 1 | Número total de beneficiários diretos | 215 | 11 475 | 25 500 | Este indicador principal é a soma da população beneficiária nos seguintes subindicadores: Resultado 1.1.1 [Ativos físicos e naturais mais resilientes à variabilidade e às alterações climáticas] e Resultado 1.1.2 [Diversificação e reforço dos meios de subsistência e das fontes de rendimento das populações vulneráveis] |
|  | Masculino |  | 5.355 | 11 900 | A percentagem para a «tendência positiva em termos de género» é apresentada abaixo: |
|  | Feminino | 90 | 6.120 | 13.600 | 5 |
| Indicador principal 2 | Área de terra gerida para resiliência climática (ha) | 0 | 67.545 | 150 | O mesmo que os subindicadores de: Resultado 1.1.1 [Ativos físicos e naturais mais resilientes à variabilidade e às alterações climáticas], que fornece uma discriminação do uso do solo. |
| Indicador principal 3 | Número total de políticas/planos que irão integrar a resiliência climática |  | 5 | 10 | O mesmo que os subindicadores de: Resultado 2.1.1: [Políticas e planos intersetoriais incorporam considerações de adaptação], que fornece uma discriminação das políticas e planos. |
| Indicador principal 4 | Número total de pessoas formadas | 0 | 972 | 2.160 | Inclui subindicadores de: Resultado 1.1.1 [Ativos físicos e naturais mais resilientes à variabilidade e às alterações climáticas] e Resultado 1.1.2 [Diversificação e reforço dos meios de subsistência e das fontes de rendimento das populações vulneráveis] |
|  | Masculino |  | 45 | 1.004 | A tendência positiva em termos de género é apresentada abaixo: |
|  | Feminino | 0 | 52 | 1.156 | 5 |

Tabela42 . Subindicadores aplicáveis para a ferramenta de acompanhamento da adaptação às alterações climáticas

| Subindicadores |  | Linha de base na aprovação/endosso do CEO | METAS PROPOSTAS NA MTR | METAS PROPOSTAS NA TE | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO 1: Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência através da inovação e da transferência de tecnologia para a adaptação às alterações climáticas |  |  |  |  |  |
| Resultado 1.1: Tecnologias e soluções inovadoras testadas ou implementadas para reduzir os riscos relacionados com o clima e/ou aumentar a resiliência |  |  |  |  |  |
| Resultado 1.1.1: Ativos físicos e naturais mais resilientes à variabilidade e às alterações climáticas | Número total de beneficiários diretos de ativos físicos e naturais mais resilientes | 21 | 126 | 25 | Este subindicador reflete a população-alvo aproximada do projeto em sete distritos. Do número total de beneficiários diretos, espera-se que 53% sejam mulheres, em média e em todas as faixas etárias, como um mínimo de viés de género positivo para este subindicador. Ao avaliar o indicador principal 1 do GEF (para o qual este subindicador fornece a base), considerou-se irrealista propor uma meta para a proporção entre mulheres e homens que diferia significativamente da proporção média entre os sexos na população dos distritos. Este número é de 53% (desvio padrão de 1,6%). No entanto, a proporção de famílias chefiadas por mulheres é de 43% em média para todos os distritos, com um desvio padrão muito mais elevado (9,5%), o que indica uma diferença nos perfis entre os distritos. Visar mais mulheres chefes de família como beneficiárias é considerada uma boa estratégia para garantir uma tendência positiva em termos de género. Para este projeto, propõe-se a aplicação de dois «níveis» diferentes, devido à distribuição diferenciada das famílias chefiadas por mulheres (HH) nos cinco distritos. O objetivo é, portanto, selecionar explicitamente pelo menos 60% de famílias chefiadas por mulheres nos distritos de Machanga, Vilankulo e Guijá, e 40% nos distritos de Moamba e Angoche. A repartição da população-alvo por distrito e o número estimado de famílias a serem beneficiadas em cada um deles são apresentados no PRODOC no Anexo 15: Tabela «Cálculos de base para os indicadores-chave do GEF adotados para projetos do LDCF». |
|  | Homens | 125 | 596 | 11 924 | As metas para uma tendência positiva em matéria de género são mencionadas mais adiante. A tendência positiva proposta em matéria de género aplica-se ao papel de liderança do agregado familiar como critério fundamental para o envolvimento/recrutamento de beneficiários pelo e durante a fase inicial. Devem também ser aplicadas outras formas de garantir uma tendência positiva em matéria de género no projeto. |
|  | Feminino | 9 | 68 | 13 639 | As mulheres chefes de família serão especificamente visadas pelo projeto como potenciais beneficiárias e como critério fundamental para garantir uma tendência positiva em matéria de género. Outras formas de garantir uma tendência positiva em matéria de género, de acordo com a cultura e as condições locais, também devem ser consideradas durante a fase inicial do projeto, e indicadores adicionais devem ser propostos e aplicados durante a implementação. Várias propostas a este respeito estão incluídas no Anexo 9 – Plano de Ação para a Igualdade de Género. |
|  | ha de terras agrícolas | 0 | 97 | 21 662 | Igual a «Área de terra arável». Este é um subindicador do Indicador Principal 2 «Área de terra gerida para a resiliência climática (ha)». Consulte o Quadro 37 do PRODC (no Anexo 15) para obter informações contextuais. |
|  | ha de paisagem urbana | 0 | 74 | 1.649 | As áreas urbanas aplicam-se apenas aos distritos de Moamba e Angoche. Consulte a Tabela 37 do PRODOC (no Anexo 15) para obter informações adicionais. Este é um subindicador do Indicador Principal 2 «Área de terra gerida para a resiliência climática (ha)». Consulte a Tabela «Cálculos de base para os indicadores principais do GEF adotados para projetos LDCF» do PRODC. |
|  | ha de paisagem rural (excluindo terras agrícolas) | 0 | 57 | 126 805 | Este é um subindicador do Indicador Principal 2 «Área de terra gerida para resiliência climática (ha)». É avaliado como a área total do Indicador Principal 2, menos a área urbana, menos as terras agrícolas. Consulte a Tabela PRODC «Cálculos de referência para os indicadores principais do GEF adotados para projetos LDCF». |
|  | Número de lagoas/gaiolas de pesca ou aquicultura | 0 | 1 |  | Os LAP para Machanga e Angoche incluem a pesca como um setor, respetivamente a pesca fluvial e artesanal perto da zona costeira. O LAP para Moamba sugere a aquicultura como uma atividade de reforço da resiliência, mas a viabilidade e o âmbito parecem limitados, de acordo com os estudos do PPG. Por conseguinte, e por recomendação do GEF, «duas pescarias» foram consideradas como metas adicionais para a ferramenta de acompanhamento da CCA Resultado 1.1.1: Ativos físicos e naturais mais resilientes à variabilidade e às alterações climáticas. |
| Resultado 1.1.2: Diversificação e reforço dos meios de subsistência e das fontes de rendimento das populações vulneráveis | Número total de beneficiários diretos com meios de subsistência e fontes de rendimento diversificados e reforçados | 0 | 90 | 2 | Este indicador é um proxy do número estimado de membros potenciais da comunidade que deverão beneficiar de abordagens participativas à extensão rural e ao reforço da organização social da produção e de atividades relacionadas com o reforço da resiliência (55% de participantes do sexo feminino é a meta para uma tendência positiva em termos de género neste indicador). |
|  | Masculino | 0 | 40 | 90 |  |
|  | Mulheres | 0 | 495 | 1.100 |  |
|  | Meios de subsistência e fontes de rendimento reforçados/introduzidos | [_] Agricultura [_] Agroprocessamento [_] Agro-pastoralismo/laticínios [_] Pesca/aquicultura [_] Redução da cadeia de abastecimento [_] Apicultura [_] Maiores oportunidades de emprego | Pelo menos 3 dos 7 setores selecionados prioritários teriam sido reforçados e/ou diversificados. | [X] Agricultura [X] Agroindústria [X] Agro-pastoralismo/laticínios [X] Pesca/aquicultura [X] Redução da cadeia de abastecimento [X] Apicultura [X] Maiores oportunidades de emprego | Consulte CC TT. Veja abaixo os 7 setores prioritários. Nenhum deles foi fortalecido pelo projeto na linha de base. |
| OBJETIVO 2: Integrar a adaptação às alterações climáticas e a resiliência para um impacto sistémico |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.1: Mecanismos intersetoriais reforçados para integrar a adaptação às alterações climáticas e a resiliência |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.1.1: Políticas e planos intersetoriais que incorporam considerações de adaptação | Número total de políticas/planos que integrarão a resiliência climática | 0 | 5 | 10 | 10 como meta mínima e possivelmente atingindo 13 planos (indicando um alto nível de sucesso para este indicador), assim distribuídos: até 7 Planos de Adaptação Local para distritos-alvo apoiados pelo projeto (mínimo 5) são integrados nas ferramentas de planeamento local (tais como PESOD e PDD) + 3 novos Planos de Adaptação Local (se viável) + 3 novos Planos de Adaptação Provincial, como resultado do projeto |
|  | dos quais n.º de políticas/planos subnacionais | 0 | 5 | 10 | Ver nota acima. |
|  | Setores, outros (especificar): | (planeamento de adaptação local) | (planeamento de adaptação local) | (planeamento da adaptação local) | Ver nota acima. |
| Resultado 2.1.2: Parcerias institucionais intersetoriais estabelecidas ou ampliadas | Número de parcerias institucionais estabelecidas ou reforçadas | 0 | 2 | 5 | Por exemplo, FAO, FIDA, outros. |
| Resultado 2.1.4: Avaliações dos riscos e vulnerabilidades climáticas realizadas | N.º de avaliações realizadas | 1 | 5 | 10 | Na linha de base: 1 estudo rápido sobre vulnerabilidade realizado durante o PPG com dados primários e secundários. Meta: 7 para os distritos que serão alvo de investimentos e 3 para os distritos que serão alvo de novos LAPs. |
| Resultado 2.3: Capacidades institucionais e humanas reforçadas para identificar e implementar medidas de adaptação |  |  |  |  |  |
| Resultado 2.3.1: Número de pessoas formadas sobre os impactos das alterações climáticas e respostas de adaptação adequadas ao | Número total de pessoas formadas | 0 | 97 | 21 | Soma de: «pessoas nos ministérios competentes»; «membros da comunidade/associação»; e «funcionários dos serviços de extensão». Ver notas abaixo: |
|  | Masculino | 0 | 45 | 10 | Em geral, para este subindicador, a tendência positiva em termos de género é apresentada abaixo: |
|  | Feminino | 0 | 5 | 115 | 54 |
|  | das quais total de pessoas em ministérios da linha |  | 54 | 12 | Relacionado com o resultado 2.3) Os funcionários distritais e provinciais recebem formação sobre os processos de planeamento da adaptação, os procedimentos de M&amp;E e MRV e as ferramentas de tratamento de dados, com vista a articular os esforços do LAP com outros processos de política climática, como o NDC e o NAP, abrangendo cerca de 120 pessoas-chave (pelo menos 30 % mulheres). Embora o indicador solicite «pessoas nos ministérios competentes», isso inclui implicitamente também os funcionários públicos distritais. A esse nível, as disparidades de género são significativas. Com base nas consultas às partes interessadas do PPG a nível distrital, estimou-se que os funcionários públicos a nível descentralizado são aproximadamente 9 homens para cada mulher. A nível central, é A meta de equilíbrio de género para o projeto deve ser realista. Por conseguinte, é proposta, a título provisório, uma meta de 30% de participação feminina em todos os níveis para este indicador. |
|  | Masculino |  | 38 |  | A tendência positiva em matéria de género é apresentada abaixo: |
|  | Feminino |  | 16 | 36 | 30 |
|  | do total de membros da comunidade/associação | 0 | 90 | 2 | Este indicador é uma aproximação do número estimado de potenciais membros da comunidade que deverão beneficiar de abordagens participativas à extensão rural e ao reforço da organização social da produção e de atividades relacionadas com o reforço da resiliência (55% de participantes do sexo feminino é a meta para uma paridade de género positiva neste indicador). |
|  | Masculino | 0 | 40 | 9 | A tendência positiva em relação ao género é apresentada abaixo: |
|  | Mulheres | 0 | 495 | 110 | 55 |
|  | do total de agentes de extensão | 0 | 18 | 40 | Número mínimo estimado de serviços de extensão rural que prestam formação de formadores e visam a paridade de género 50/50 |
|  | Mas | 0 | 9 |  | A tendência positiva em termos de género é apresentada abaixo: |
|  | Feminino | 0 | 9 | 20 | 50 |
| OBJETIVO 3: Promover condições propícias para uma adaptação eficaz e integrada às alterações climáticas |  |  |  |  |  |
| Resultado 3.2: Maior capacidade do país para aceder e/ou gerir financiamento climático ou outros investimentos programáticos relevantes e em grande escala, como apoio ao processo do PNA e/ou para atividades facilitadoras em resposta às orientações da COP |  |  |  |  |  |
| Resultado 3.2.2: Criação ou reforço de mecanismos de coordenação institucional para aceder e/ou gerir o financiamento climático | N.º de mecanismo(s) | 0 | Pelo menos 1 | 1 ou mais | O projeto está alinhado com a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às Alterações Climáticas. Os LAP serão integrados nos Planos de Desenvolvimento Económico Distrital e, assim, alinhados com o quadro de planeamento do Governo, o que aumentará a probabilidade de financiamento através do Orçamento do Estado. Atualmente, não existe um mecanismo que estabeleça uma ligação entre o planeamento da adaptação à escala provincial e distrital. O projeto irá desenvolvê-lo e consolidá-lo através da implementação eficaz das atividades no âmbito do Resultado 2.2 e, em parte, do Resultado 2.3. Na linha de base, não existe nenhum mecanismo para ligar o planeamento da adaptação à escala provincial e distrital, incluindo o acesso formalizado ao financiamento associado. Consulte as descrições no Resultado 2.2. A meio do prazo, o projeto terá delineado a metodologia para um mecanismo funcional que liga o planeamento da adaptação à escala provincial e distrital, em colaboração com iniciativas relacionadas. A consecução da meta será avaliada qualitativamente pela MTR. Até ao final do projeto, a metodologia terá sido consolidada como um mecanismo funcional que liga o planeamento da adaptação à escala provincial e distrital, incluindo no que diz respeito à gestão do financiamento climático associado ao mesmo e em colaboração com iniciativas relacionadas. O planeamento da adaptação provincial em pelo menos três províncias, a ser facilitado pelo projeto, servirá como projeto-piloto. A consecução da meta será avaliada qualitativamente pela TE. |

### Cálculos de referência

A tabela43 refere-se aos 5 distritos avaliados + 2 distritos adicionais a serem selecionados durante a implementação. As notas referentes a Tabela43 fornecem detalhes metodológicos essenciais.

Tabela43 . Cálculos de base para os indicadores-chave do GEF adotados para projetos do LDCF

| Indicadores adotados para os distritos | Machanga | Vilankulo | Guijá | Moamba | Angoche | +1 a 2 distritos adicionais a serem selecionados, presumivelmente rurais (estimativas aproximadas) | NOTAS | TOTAL ou MÉDIA em todos os distritos | TOTAL Arredondado para o CCA TT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área (ha) dos distritos | 594 | 586 700 | 420 700 | 462 800 | 331 100 | 720.000 |  | 3.115.300 | / |
| Número de «polígonos focais» / aldeias prioritárias nos distritos | 6 | 8 | 14 | 5 | 6 | não predefinido |  | 39 | / |
| Total de famílias nos distritos (estimativas) | 11 819 | 36.291 | 19 736 | 21 304 | 83 840 | 60.000 |  | 232.991 | / |
| Número de pessoas por agregado familiar (média provincial considerada no Censo de 2017) | 4.7 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,5 |  | 4,4 | / |
| Censo Populacional Distrital de 2017 PRODOC - Erro! Fonte de referência não encontrada. | 55 848 | 151.709 | 89.996 | 88.583 | 347.176 | 170.000 | a | 903.312 | / |
| População feminina (%) (Ibid.) | 54 | 54 | 55 | 52 | 51 | 55 |  | 54 | / |
| População feminina (número de habitantes) (Ibid.) | 30.043 | 81 465 | 49.777 | 46.132 | 178 724 | 94.027 | b | 480.168 | / |
| Área em polígonos proxy (ha) para metas de resiliência (usos mistos do solo: incluindo urbano e rural, terras agrícolas e outros usos) | 19 359 | 35 946 | 23 | 23 315 | 17 446 | 36.000 | b | 155.066 | 155 100 |
| Área urbana (ha), apenas quando aplicável | 0 | 0 | 714 | 633 | 302 | 0 | b | 1.649 | 1.600 |
| Área rural (ha), INCLUINDO terras aráveis | 19.359 | 35.946 | 22.286 | 22 682 | 17.144 | 31.050 | c | 148.467 | 148.500 |
| Dos quais terras aráveis (ha) | 2.507 | 3.479 | 8.480 | 1.374 | 872 | 4.950 | d | 21.662 | 21.700 |
| Área visada como % da área total do distrito | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3,0 |  | 4,7 | / |
| Participação dos distritos na área total visada pelo projeto (%) | 16 | 30 | 19 | 20 | 15 | 23 |  | 100 | / |
| Densidade populacional (habitantes/km²) | 10,41 | 28,69 | 23,99 | 17,52 | 123,92 | 24,0 |  | 29,0 | / |
| Número de pessoas beneficiárias (indicador adotado) | 2.769 | 5.088 | 3.951 | 3.469 | 6.886 | 3.400 |  | 25.563 | 25.500 |
| Dos quais, homens | 1.279 | 2.356 | 1.766 | 1.662 | 3.341 | 1.519 |  | 11.924 | 11.900 |
| Dos quais, mulheres | 1.490 | 2.732 | 2.185 | 1.807 | 3.545 | 1.881 | c | 13.639 | 13.600 |
| Dos quais população urbana | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 1.515 | 0 | e | 3.551 | 3.500 |
| População beneficiária proposta como % da população total do distrito | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 3,3 | / |
| % de famílias chefiadas por mulheres no distrito (Censo de 2017) | 45 | 41 | 53 | 36 | 29 | 53 |  | 43 | / |
| Número aproximado de famílias a serem abrangidas, com base na população total visada | 586 | 1.217 | 86 | 83 | 1.663 | 757 |  | 5.923 | 5.900 |
| Das quais famílias chefiadas por mulheres a serem visadas | 35 | 730 | 52 | 33 | 665 | 454 |  | 3.055 | 3 |
| % de famílias adicionais chefiadas por mulheres que devem ser selecionadas por meio de critérios positivos para atingir um mínimo de 60% de famílias chefiadas por mulheres em um distrito d es visado pelo projeto (conforme meta do GAP) | 15 | 19 | 7 | 4 | 11 | 14 |  | 4 | / |
| Meta para % de famílias beneficiárias chefiadas por mulheres | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 |  | 52 | 53 |

|  | Notas |
| --- | --- |
| [a | Os «polígonos focais» são áreas dentro dos distritos que contêm ativos físicos e naturais que podem potencialmente tornar-se mais resilientes à variabilidade e às alterações climáticas — quer como resultado do projeto, quer através da sua influência. Existe uma referência indireta aos «polígonos focais» no Anexo 20 do PRODOC, no qual são mencionadas e indicativamente mapeadas várias «aldeias prioritárias». |
| [b] | Para os «+1 ou 2 distritos adicionais», as estimativas basearam-se apenas na média dos «distritos rurais». Angoche e Moamba foram, assim, excluídos da média para não distorcer o cálculo. |
| [c] | Também para os «+1 ou 2 distritos adicionais», e no que diz respeito à «densidade populacional», «população feminina» e «% de agregados familiares chefiados por mulheres», assumiu-se que as condições seriam semelhantes às de Guijá. Aplicaram-se multiplicadores semelhantes. |
| [d] | A área dos polígonos de foco foi avaliada desenhando manualmente polígonos indicativos no Google Earth, com foco nas aldeias prioritárias. A área foi calculada para polígonos individuais e, quando aplicável, para grupos de polígonos. Em seguida, foram plotados na ferramenta de georreferência do Google «BetaEarthMap.org», que produz estimativas com 80-90% de precisão da população, densidade populacional e cobertura do solo (entre outras variáveis). Os dados provêm de várias fontes e plataformas de terceiros. Mais especificamente, os seguintes dados foram utilizados para avaliar a população e as áreas de cultivo, respetivamente: |
|  | Para terras agrícolas: Dados da Análise de Apoio à Segurança Alimentar Global do USGS em 1k GFSAD1000: Extensão das terras agrícolas com predominância de culturas; GFSAD30: Extensão das terras agrícolas 30 m. Ver fontes: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/USGS_GFSAD1000_V0#description e https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/USGS_GFSAD1000_V0 |
|  | Para a população: JRC GHSL Settlement Grid e JRC GHSL Population. Isto refere-se ao GHSL: Global Human Settlement Layers, Built-Up Grid 1975-1990-2000-2015 (P2016) da Comissão Europeia, Centro Comum de Investigação (JRC). Ver fontes: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/JRC_GHSL_P2016_BUILT_LDSMT_GLOBE_V1 |
| [e] | A população beneficiária nos distritos foi avaliada com base em algumas hipóteses e estimativas ponderadas, partindo dos polígonos focais e dos dados referidos na nota [e]. |

Para os polígonos aqui referidos, consulte o mapa:

Link para os mapas no Google Earth (ficheiro kmz): https://drive.google.com/file/d/1-8zLsGCs8rzioYK39V0uSd28Q8-KxBfo/view?usp=sharing

Para a análise do gráfico de pontos em formato tabular contendo a lista de localidades dentro dos distritos, consulte a base de dados LAP atualizada em MS Access (MTA é o responsável pela custódia)

## Anexo 16: Taxonomia GEF 7

| Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelos de influência |  |  |  |
|  | ☐Transformar os ambientes políticos e regulatórios |  |  |
|  | Fortalecer a capacidade institucional e a tomada de decisões |  |  |
|  | ☐Convocar alianças multistakeholders |  |  |
|  | Demonstrar abordagens inovadoras |  |  |
|  | ☐Implementar instrumentos financeiros inovadores |  |  |
| Partes interessadas |  |  |  |
|  | ☐Povos Indígenas |  |  |
|  | Setor privado |  |  |
|  |  | ☐Fornecedores de capital |  |
|  |  | Intermediários financeiros e facilitadores do mercado |  |
|  |  | ☐Grandes empresas |  |
|  |  | PME |  |
|  |  | Indivíduos/Empreendedores |  |
|  |  | ☐Programa-piloto sem subsídios |  |
|  |  | ☐Projeto Reflow |  |
|  | ☐Beneficiários |  |  |
|  | Comunidades locais |  |  |
|  | Sociedade civil |  |  |
|  |  | Organização comunitária |  |
|  |  | Organização não governamental |  |
|  |  | ☐Academia |  |
|  |  | ☐Sindicatos e sindicatos de trabalhadores |  |
|  | Tipo de envolvimento |  |  |
|  |  | Divulgação de informações |  |
|  |  | Parceria |  |
|  |  | Consultoria |  |
|  |  | Participação |  |
|  | Comunicações |  |  |
|  |  | Sensibilização |  |
|  |  | ☐Educação |  |
|  |  | ☐Campanhas públicas |  |
|  |  | Mudança de comportamento |  |
| Capacidade, conhecimento e investigação |  |  |  |
|  | Atividades facilitadoras |  |  |
|  | Desenvolvimento de Capacidades |  |  |
|  | Geração e intercâmbio de conhecimento |  |  |
|  | ☐Investigação direcionada |  |  |
|  | Aprendizagem |  |  |
|  |  | Teoria da mudança |  |
|  |  | ☐Gestão adaptativa |  |
|  |  | ☐Indicadores para medir a mudança |  |
|  | Inovação |  |  |
|  | Conhecimento e aprendizagem |  |  |
|  |  | Gestão do conhecimento |  |
|  |  | Inovação |  |
|  |  | Desenvolvimento de capacidades |  |
|  |  | Aprendizagem |  |
|  | ☐Plano de Envolvimento das Partes Interessadas |  |  |
| Igualdade de género |  |  |  |
|  | Integração da perspectiva de género |  |  |
|  |  | ☐ Beneficiários |  |
|  |  | ☐ Grupos de mulheres |  |
|  |  | ☐ Indicadores desagregados por sexo |  |
|  |  | Indicadores sensíveis ao género |  |
|  | Áreas de resultados em matéria de género |  |  |
|  |  | Acesso e controlo dos recursos naturais |  |
|  |  | ☐Participação e liderança |  |
|  |  | Acesso a benefícios e serviços |  |
|  |  | Capacitação |  |
|  |  | Sensibilização |  |
|  |  | ☐Geração de conhecimento |  |
| Áreas focais/Tema |  |  |  |
|  | ☐Programas integrados |  |  |
|  |  | ☐Cadeias de abastecimento de produtos básicos (Parceria para um Crescimento Sólido) |  |
|  |  |  | ☐Produção sustentável de produtos básicos |
|  |  |  | ☐Fornecimento sem desmatamento |
|  |  |  | ☐Ferramentas de análise financeira |
|  |  |  | ☐Florestas de alto valor de conservação |
|  |  |  | ☐Florestas com elevado teor de carbono |
|  |  |  | ☐Cadeia de abastecimento da soja |
|  |  |  | ☐Cadeia de abastecimento da palma oleaginosa |
|  |  |  | ☐Cadeia de abastecimento da carne bovina |
|  |  |  | ☐Pequenos agricultores |
|  |  |  | ☐Gestão adaptativa |
|  |  | ☐Segurança alimentar na África Subsaariana |  |
|  |  |  | ☐Resiliência (clima e choques) |
|  |  |  | ☐Sistemas de produção sustentáveis |
|  |  |  | ☐Agroecossistemas |
|  |  |  | ☐Saúde da terra e do solo |
|  |  |  | ☐Agricultura diversificada |
|  |  |  | ☐Gestão integrada da terra e da água |
|  |  |  | ☐Agricultura em pequena escala |
|  |  |  | ☐Pequenas e médias empresas |
|  |  |  | ☐Diversidade genética das culturas |
|  |  |  | ☐Cadeias de valor alimentar |
|  |  |  | ☐Dimensões de género |
|  |  |  | ☐Plataformas multilateral |
|  |  | ☐Sistemas alimentares, uso da terra e restauração |  |
|  |  |  | ☐Sistemas alimentares sustentáveis |
|  |  |  | ☐Restauração da paisagem |
|  |  |  | ☐Produção sustentável de commodities |
|  |  |  | ☐Planeamento abrangente do uso do solo |
|  |  |  | ☐Paisagens integradas |
|  |  |  | ☐Cadeias de valor alimentar |
|  |  |  | ☐Fornecimento sem desmatamento |
|  |  |  | ☐Pequenos agricultores |
|  |  | ☐Cidades sustentáveis |  |
|  |  |  | ☐Planeamento urbano integrado |
|  |  |  | ☐Estrutura de sustentabilidade urbana |
|  |  |  | ☐Transporte e mobilidade |
|  |  |  | ☐Edifícios |
|  |  |  | ☐Gestão de resíduos municipais |
|  |  |  | ☐Espaços verdes |
|  |  |  | ☐Biodiversidade urbana |
|  |  |  | ☐Sistemas Alimentares Urbanos |
|  |  |  | ☐Eficiência energética |
|  |  |  | ☐Financiamento municipal |
|  |  |  | ☐Plataforma Global para Cidades Sustentáveis |
|  |  |  | ☐Resiliência urbana |
|  | ☐Biodiversidade |  |  |
|  |  | ☐Áreas e paisagens protegidas |  |
|  |  |  | ☐Áreas protegidas terrestres |
|  |  |  | ☐Áreas protegidas costeiras e marinhas |
|  |  |  | ☐Paisagens produtivas |
|  |  |  | ☐Paisagens marítimas produtivas |
|  |  |  | ☐Gestão comunitária dos recursos naturais |
|  |  | ☐Inclusão |  |
|  |  |  | ☐Indústrias extrativas (petróleo, gás, mineração) |
|  |  |  | ☐Silvicultura (incluindo HCVF e REDD+) |
|  |  |  | ☐Turismo |
|  |  |  | ☐Agricultura e agrobiodiversidade |
|  |  |  | ☐Pesca |
|  |  |  | ☐Infraestrutura |
|  |  |  | ☐Certificação (Normas Nacionais) |
|  |  |  | ☐Certificação (Normas Internacionais) |
|  |  | ☐Espécies |  |
|  |  |  | ☐Comércio ilegal de animais selvagens |
|  |  |  | ☐Espécies ameaçadas |
|  |  |  | ☐Vida selvagem para o desenvolvimento sustentável |
|  |  |  | ☐Espécies silvestres aparentadas com espécies cultivadas |
|  |  |  | ☐Recursos genéticos vegetais |
|  |  |  | ☐Recursos genéticos animais |
|  |  |  | ☐Animais selvagens aparentados |
|  |  |  | ☐Espécies exóticas invasoras (EEI) |
|  |  | ☐Biomas |  |
|  |  |  | ☐Manguezais |
|  |  |  | ☐Recifes de coral |
|  |  |  | ☐Ervas marinhas |
|  |  |  | ☐Zonas húmidas |
|  |  |  | ☐Rios |
|  |  |  | ☐Lagos |
|  |  |  | ☐Florestas tropicais |
|  |  |  | ☐Florestas tropicais secas |
|  |  |  | ☐Florestas temperadas |
|  |  |  | ☐Pradarias |
|  |  |  | ☐Pará |
|  |  |  | ☐Deserto |
|  |  | ☐Financeiro e Contábil |  |
|  |  |  | ☐Pagamento por serviços ecossistémicos |
|  |  |  | ☐Avaliação e contabilidade do capital natural |
|  |  |  | ☐Fundos Fiduciários de Conservação |
|  |  |  | ☐Financiamento da Conservação |
|  |  | ☐Protocolo Complementar à CDB |  |
|  |  |  | ☐Biosegurança |
|  |  |  | ☐Acesso aos recursos genéticos e partilha dos benefícios |
|  | ☐Florestas |  |  |
|  |  | ☐Restauração florestal e paisagística |  |
|  |  |  | ☐REDD/REDD+ |
|  |  | ☐Floresta |  |
|  |  |  | ☐Amazônia |
|  |  |  | ☐Congo |
|  |  |  | ☐Terras áridas |
|  | ☐Degradação da terra |  |  |
|  |  | ☐Gestão sustentável da terra |  |
|  |  |  | ☐Restauração e reabilitação de terras degradadas |
|  |  |  | ☐Abordagem ecossistémica |
|  |  |  | ☐Abordagem integrada e intersectorial |
|  |  |  | ☐NRM baseada na comunidade |
|  |  |  | ☐Meios de subsistência sustentáveis |
|  |  |  | ☐Atividades geradoras de rendimentos |
|  |  |  | ☐Agricultura sustentável |
|  |  |  | ☐Gestão sustentável de pastagens |
|  |  |  | ☐Gestão sustentável de florestas/bosques |
|  |  |  | ☐Melhoria das técnicas de gestão do solo e da água |
|  |  |  | ☐Gestão sustentável do fogo |
|  |  |  | ☐Mitigação da seca/alerta precoce |
|  |  | ☐Neutralidade na Degradação da Terra |  |
|  |  |  | ☐Produtividade da terra |
|  |  |  | ☐Cobertura do solo e alteração da cobertura do solo |
|  |  |  | ☐Reservas de carbono acima ou abaixo do solo |
|  |  | ☐Segurança alimentar |  |
|  | ☐Águas internacionais |  |  |
|  |  | ☐Navio |  |
|  |  | ☐Litoral |  |
|  |  | ☐Água doce |  |
|  |  |  | ☐Água doce |
|  |  |  | ☐Bacia hidrográfica |
|  |  |  | ☐Bacia lacustre |
|  |  | ☐Aprendizagem |  |
|  |  | ☐Pesca |  |
|  |  | ☐Substâncias tóxicas persistentes |  |
|  |  | ☐SIDS: Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento |  |
|  |  | ☐Pesquisa direcionada |  |
|  |  | ☐Poluição |  |
|  |  |  | ☐Substâncias tóxicas persistentes |
|  |  |  | ☐Plásticos |
|  |  |  | ☐Poluição por nutrientes de todos os setores, exceto águas residuais |
|  |  |  | ☐Poluição por nutrientes proveniente de águas residuais |
|  |  | ☐Análise diagnóstica transfronteiriça e preparação de um plano de ação estratégico |  |
|  |  | ☐Implementação do plano de ação estratégico |  |
|  |  | ☐Áreas fora da jurisdição nacional |  |
|  |  | ☐Grandes ecossistemas marinhos |  |
|  |  | ☐Setor privado |  |
|  |  | ☐Aquicultura |  |
|  |  | ☐Área Marinha Protegida |  |
|  |  | ☐Biomas |  |
|  |  |  | ☐Mangue |
|  |  |  | ☐Recifes de Coral |
|  |  |  | ☐Ervas marinhas |
|  |  |  | ☐Ecossistemas polares |
|  |  |  | ☐Zonas húmidas construídas |
|  | ☐Produtos químicos e resíduos |  |  |
|  |  | ☐Mercúrio |  |
|  |  | ☐Mineração artesanal e em escala de ouro |  |
|  |  | ☐Centrais elétricas a carvão |  |
|  |  | ☐Caldeiras industriais a carvão |  |
|  |  | ☐Cimento |  |
|  |  | ☐Produção de metais não ferrosos |  |
|  |  | ☐Ozono |  |
|  |  | ☐Poluentes orgânicos persistentes |  |
|  |  | ☐Poluentes orgânicos persistentes não intencionais |  |
|  |  | ☐Gestão adequada de produtos químicos e resíduos |  |
|  |  | ☐Gestão de resíduos |  |
|  |  |  | ☐Gestão de resíduos perigosos |
|  |  |  | ☐Resíduos industriais |
|  |  |  | ☐Resíduos eletrônicos |
|  |  | ☐Emissões |  |
|  |  | ☐Eliminação |  |
|  |  | ☐Novos poluentes orgânicos persistentes |  |
|  |  | ☐Bifenilos policlorados |  |
|  |  | ☐Plásticos |  |
|  |  | ☐Eficiência ecológica |  |
|  |  | ☐Pesticidas |  |
|  |  | ☐DDT - Gestão de vetores |  |
|  |  | ☐DDT - Outros |  |
|  |  | ☐Emissões industriais |  |
|  |  | ☐Queima a céu aberto |  |
|  |  | ☐Melhor tecnologia disponível / Melhores práticas ambientais |  |
|  |  | ☐Química verde |  |
|  | Alterações climáticas |  |  |
|  |  | Adaptação às alterações climáticas |  |
|  |  |  | ☐Financiamento Climático |
|  |  |  | Países menos desenvolvidos |
|  |  |  | ☐Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento |
|  |  |  | Gestão de riscos de desastres |
|  |  |  | ☐Aumento do nível do mar |
|  |  |  | Resiliência climática |
|  |  |  | ☐Informações climáticas |
|  |  |  | ☐Adaptação baseada no ecossistema |
|  |  |  | Transferência de tecnologia de adaptação |
|  |  |  | ☐Programa Nacional de Ação para a Adaptação |
|  |  |  | Plano Nacional de Adaptação |
|  |  |  | Integração da adaptação |
|  |  |  | Setor privado |
|  |  |  | ☐Inovação |
|  |  |  | ☐Complementaridade |
|  |  |  | Adaptação baseada na comunidade |
|  |  |  | Meios de subsistência |
|  |  | ☐Mitigação das alterações climáticas |  |
|  |  |  | ☐Agricultura, silvicultura e outros usos da terra |
|  |  |  | ☐Eficiência energética |
|  |  |  | ☐Sistemas urbanos e transportes sustentáveis |
|  |  |  | ☐Transferência de tecnologia |
|  |  |  | ☐Energia renovável |
|  |  |  | ☐Financiamento |
|  |  |  | ☐Atividades facilitadoras |
|  |  | ☐Transferência de tecnologia |  |
|  |  |  | ☐Programa Estratégico de Poznan sobre Transferência de Tecnologia |
|  |  |  | ☐Centro e Rede de Tecnologia Climática (CTCN) |
|  |  |  | ☐Tecnologia endógena |
|  |  |  | ☐Avaliação das necessidades tecnológicas |
|  |  |  | ☐Transferência de tecnologia de adaptação |
|  |  | ☐Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas |  |
|  |  |  | ☐Contribuição determinada nacionalmente |

# Anexos específicos do projeto

## Anexo 18: Quadro de financiamento de referência

Quadro44 . Financiamento de referência do projeto e indicação das iniciativas que contribuirão para o cofinanciamento

| # | Doador | Projeto/programa/iniciativa de referência | Objetivo / Área de foco / Relevância para o projeto | Duração | Relevância para a Comp. do projeto | Estimativas de referência em milhões de dólares | Co-financiamento da linha de base $M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ministério das Finanças, Governo de Moçambique, Orçamento Central do Estado atribuído anualmente aos distritos de todo o país para investimentos públicos e despesas recorrentes | Despesas de investimento por distrito, conforme atribuídas por província, de acordo com o Orçamento do Estado para 2019: República de Moçambique, Ministério da Economia e Finanças, SISTAFE; Orçamento do Estado para o Ano de 2019. | Todos os anos, parte do Orçamento do Estado é direcionada aos distritos com o objetivo de apoiar as despesas e a operacionalização das ações do distrito no âmbito do Programa Quinquenal do Governo. Programa Quinquenal do Governo para 2015 – 2019. (Fonte: http://www.mef.gov.mz/ ) Investimento total por distrito: - Machanga - Província de Sofala Unidades: 10^3 MT = 9.913.880,00 Investimento total por distrito - Angoche - Província de Nampula Unidades: 10^3 MT = 23.501.570,00 Investimento total por distrito - Moamba - Província de Maputo (Província) Unidades: 10^3 MT = 13.292.530,00 Investimento total por distrito - Vilankulos - Província de Inhambane Unidades: 10^3 MT = 17.293.940,00 Investimento total por distrito - Guijá - Província de Gaza Unidades: 10^3 MT = 13.684.050,00 | Rolante | Total | $3,7 | - |
| 2 | EDF/SIDA/Governo de Moçambique | Programa de Desenvolvimento Económico Local (ProDEL) | O objetivo geral do ProDEL é contribuir para a redução da pobreza através da geração de rendimentos e oportunidades de emprego nas zonas rurais de Moçambique. O objetivo era promover o desenvolvimento económico nas zonas rurais das províncias de Gaza, Inhambane e Sofala, reforçando a base produtiva e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas locais. O ProDEL mobilizou 35 milhões de dólares, mas, à medida que o programa está a chegar ao fim, apenas 0,1 milhões de dólares são apresentados como financiamento de base. Este projeto melhorou as infraestruturas rurais e a capacidade da cadeia de valor em dois dos distritos prioritários, nomeadamente Guija e Vilankulo. | 2012-2020 | C1 | 0 | - |
| 3 | MTA, através do Projeto Local Climate Adaptive Living Facility (LoCAL) Fase II | Infraestrutura para a Adaptação Climática Local (LoCAL) Fase II | O resultado geral do LoCAL-Moçambique é melhorar a resiliência dos distritos às alterações climáticas, como resultado do aumento do acesso ao financiamento para a adaptação às alterações climáticas através de subsídios baseados no desempenho da resiliência climática (PBCRGs). Ao nível local-distrital, é importante salientar que os objetivos de desenvolvimento do LoCAL em Moçambique estão contextualizados para responder aos desafios específicos de adaptação, nomeadamente melhorar a segurança alimentar e nutricional, promover a gestão sustentável dos recursos naturais e aumentar a resiliência das comunidades rurais e do seu ambiente aos efeitos adversos das alterações climáticas. O financiamento da SIDA e da Cooperação para o Desenvolvimento da Bélgica tem sido efetivo a nível global. Muitas das ações do projeto LOCAL II, agora concluído, estão a ser continuadas através de uma nova fase do projeto MERCIM (projeto n.º 8 nesta tabela). As lições estão a ser aprendidas de forma eficaz e irão influenciar a conceção das atividades das Componentes 1 e 2 deste projeto – por exemplo, sobre a adaptação das práticas locais a um clima em mudança e como apoiar as comunidades agrícolas em situações de catástrofe. | 2019-2023 | C1, C2 | 15 | - |
| 4 | Banco Mundial / AID | Projeto de Gestão da Paisagem Agrícola e dos Recursos Naturais (SUSTENTA) | O Projeto SUSTENTA, implementado desde 2015/6, foi um dos vários projetos no âmbito do chamado «Programa de Gestão da Paisagem de Moçambique». O projeto visava integrar as famílias rurais em cadeias de valor sustentáveis baseadas na agricultura e na floresta, bem como fornecer resposta a crises, se necessário. A subvenção adicional foi concedida em conexão com os danos causados pelos ciclones tropicais Idai e Kenneth. A componente 1 do projeto SUSTENTA centra-se na integração dos pequenos agricultores e dos pequenos agricultores comerciais emergentes na agricultura sustentável e nas cadeias de valor, proporcionando formação, acesso ao financiamento e melhoria das infraestruturas. A componente 1 do projeto SUSTENTA resume a estratégia do projeto, que se revelou bem-sucedida e ganhou popularidade no país beneficiário da ajuda ao desenvolvimento ( ) na definição de políticas a nível nacional, pelo que foi incorporada neste projeto. | 2016-em curso | Todos | 40 | - |
| 6 | IFAD/Governo de Moçambique | PROCAVA - Programa de Desenvolvimento de Cadeias de Valor Agroalimentares Inclusivas | O PROCAVA será um programa nacional e as suas atividades abrangerão um total de 75 distritos nas dez províncias. O seu foco será abordar os fatores identificados como limitantes do funcionamento eficaz das seguintes cadeias de valor: a) produtos hortícolas selecionados sob irrigação; b) carne vermelha (bovinos e caprinos/ovinos); c) aves; d) mandioca; e e) leguminosas (feijão, feijão-frade e soja). O PROCAVA apoiará, assim, uma série de subprojetos, a serem identificados pelos potenciais beneficiários, que abordarão os constrangimentos identificados nas cadeias de valor selecionadas. O custo total das atividades propostas no âmbito do PROCAVA será de aproximadamente 120 milhões de dólares americanos, incluindo contribuições para a linha de base e cofinanciamento (pelo GCF e pelo Governo do Moçambique). Trata-se de uma ampliação do ProSul e já leva em consideração a adaptação ao longo do projeto. O PROCAVA está a cofinanciar o projeto através da MADER. | 2021 - 2025 | C1 | 102 | $ |
|  | FIDA/Governo de Moçambique | Projeto de Financiamento de Empresas Rurais – REFP | O objetivo de desenvolvimento do projeto será alcançado através de intervenções do Projeto de Financiamento de Empresas Rurais (REFP) sob a forma dos dois componentes principais seguintes: a) melhoria do acesso e utilização de produtos e serviços financeiros adaptados para empresários rurais (pequenos agricultores e não agricultores) para investimento, e b) reforço das capacidades e apoio aos pequenos agricultores rurais, aos empresários não agricultores e às instituições que os apoiam. Como resultado, espera-se que o REFP tenha impacto nos rendimentos e nos níveis de ativos das famílias de, pelo menos, 287 700 beneficiários diretos e influencie os programas de planeamento e financiamento do Governo de Moçambique em matéria de investimentos agrícolas, não agrícolas, agro empresariais e não agroempresariais relacionados com modelos de sucesso, em particular, e um maior nível de adesão a programas de serviços financeiros inclusivos e sustentáveis nas zonas rurais para as populações carenciadas de recursos. O Projeto de Financiamento de Empresas Rurais – REFP está a cofinanciar o projeto através da MADER. | 2018-2025 | C1, C2 | 72 | 16 |
|  | Comissão Europeia (CE) | MERCIM | O objetivo do projeto é contribuir para a melhoria dos meios de subsistência das famílias rurais, e o objetivo de desenvolvimento do projeto é aumentar a disponibilidade, o acesso e a utilização de serviços financeiros inclusivos sustentáveis adaptados (adequados, acessíveis e inovadores) e serviços de apoio técnico nas zonas rurais. Os componentes do projeto são: a) melhoria do acesso e utilização de produtos e serviços financeiros adaptados para pequenos empresários rurais (pequenos agricultores e não agricultores) para investimento, e b) reforço das capacidades e apoio aos pequenos agricultores rurais, aos pequenos empresários não agricultores e às instituições que os apoiam. Uma nova fase (MERCIM+) foi aprovada em 2023 e durará até 2028. O Projeto MERCIM fornece cofinanciamento ao projeto através da MTA. | 2019-2023 e nova fase 2023-2028 | C1 e C2 | 15,8 | $12,0 |
| 9 | Banco Mundial/ Governo dos Países Baixos | Projeto de Recuperação e Resiliência de Emergência após os Ciclones Idai e Kenneth | O projeto proposto aborda as necessidades de reconstrução a curto e médio prazo, reforçando simultaneamente a resiliência a longo prazo das áreas afetadas. As intervenções de reconstrução propostas seguem as prioridades identificadas na PDNA, com foco em: (1) reconstrução de habitações resilientes e ativos de infraestrutura pública selecionados e recuperação do setor privado; e (2) investimentos na recuperação e fortalecimento da infraestrutura de resiliência climática. O projeto atenderá às necessidades de recuperação nas províncias costeiras mais afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth e apoiará investimentos em resiliência climática na cidade de Beira. | 2019-2024 | C1 | 210 | - |
|  | Banco Mundial | Projeto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Secundárias | O objetivo do projeto é melhorar o acesso em áreas rurais selecionadas, apoiando os meios de subsistência das comunidades locais e fornecendo resposta imediata a crises ou emergências elegíveis, conforme necessário, através da adoção de intervenções resilientes às alterações climáticas em toda a rede rodoviária de forma integrada. | 2018-2025 | C | 110 | - |
|  | Vários doadores, incluindo governos da UE, Norad | Várias iniciativas | Outras iniciativas relacionadas com o apoio ao desenvolvimento económico local nas zonas rurais, nomeadamente através do desenvolvimento da cadeia de valor, do reforço da resiliência e da resposta a catástrofes. Financiado pela CE, NORAD, Alemanha, Países Baixos, Finlândia, Espanha, etc. | Atual | C1, C2 | 72 | - |
| 13 | Comissão Europeia (CE) | PROMOVE Agribiz | O PROMOVE é um programa abrangente focado no desenvolvimento rural através do apoio à energia, estradas rurais, biodiversidade e nutrição nas províncias de Nampula e Zambezia. O programa é dedicado a aumentar a produtividade agrícola e melhorar o acesso ao mercado. | 2019 | C1, C2 | 16 | - |
| 16 | Vários doadores, executado pelo UNCDF | DELPAZ (Desenvolvimento Local para a Consolidação da Paz) | A Iniciativa de Desenvolvimento Local DELPAZ é um programa financiado pela UE que irá reforçar a consolidação da paz a nível local, com especial ênfase na resiliência e na prevenção de conflitos. Sob a liderança do Governo de Moçambique e com o apoio da Agência Austríaca de Desenvolvimento (ADA), da Agência Italiana para a Cooperação e o Desenvolvimento (AICS) e do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento Capital (UNCDF), o Programa DELPAZ visa promover o desenvolvimento económico local em comunidades anteriormente afetadas por conflitos em 14 distritos das províncias de Manica, Sofala e Tete. | 2021-em curso | C1, C2 | 30 | - |
| 1 | FIDA | Projeto de Desenvolvimento da Aquicultura em Pequena Escala (PRODAPE) | O projeto centra-se na expansão das atividades de aquicultura de subsistência para escala comercial. Facilitará o acesso aos mercados e, consequentemente, o desenvolvimento dos meios de subsistência e o aumento da resiliência alimentar. | 2020 | C1, C2 | 3 | - |
|  | FAO | FAO: Vários programas implementados em Moçambique relacionados com o desenvolvimento rural e a agricultura | Os seguintes projetos (lista não exaustiva) são os principais que cofinanciam o projeto através da FAO e são também iniciativas de base: - Melhoria da competitividade rural nas províncias de Nampula e Zambézia (PROMOVE Agribiz), financiado pela União Europeia (UE); - Programa Integrado de Desenvolvimento Agrícola (ProDAI) do Corredor da Beira, financiado pela Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS); - Projeto de Produção e Produtividade dos Pequenos Agricultores de Moçambique, financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID); - Prestação de apoio técnico à componente pecuária no âmbito da Resiliência Climática para a Segurança das mulheres e dos homens pequenos agricultores em Moçambique, financiado pelo Fundo Verde para o Clima (GCF) através do Programa Alimentar Mundial (PAM); e - Utilização responsável dos recursos da pesca e da aquicultura para o desenvolvimento sustentável, financiado pela Noruega | 2024-2027 | C1, C2 | $ | $ |
|  | Comissão Europeia (CE) | Programa Investir na Resiliência dos Meios de Subsistência e na Saúde do Solo nos países ACP (ILSA), implementado através da MADER | Financiado pela UE, o Investimento na Resiliência dos Meios de Subsistência e na Saúde do Solo é um programa multinacional implementado em vários países ACP, incluindo Moçambique, onde o ILSA trabalha em colaboração com o Banco Africano de Desenvolvimento. O projeto apoia pequenos agricultores a alcançar resiliência a nível local através de um conjunto de ações de reforço dos meios de subsistência. Mais especificamente, os investimentos da ILSA promovem a agroecologia e práticas agrícolas sustentáveis destinadas a melhorar e manter a fertilidade do solo, uma utilização mais eficiente de fertilizantes sintéticos e orgânicos, uma gestão sustentável da água para garantir que os solos aproveitem ao máximo os nutrientes, a produção de biofertilizantes locais, a utilização de biodigestores e o acesso dos pequenos produtores a insumos adaptados às condições agroecológicas locais. O projeto ILSA cofinancia o projeto através da MADER. | 2023-em curso | C1, C2 | 5,20 | 5 |
|  |  |  | TOTAL DO COFINANCIAMENTO DA LINHA DE BASE |  |  | $718,5 | $ |

Notas:

- Existem várias outras intervenções em Moçambique relacionadas com a resiliência local e as cadeias de valor agrícolas, financiadas pela NORAD, Alemanha, Suécia, Suíça e outras fontes que não estão aqui listadas. Este quadro apresenta uma visão geral atualizada (mas não exaustiva) à luz das cartas de cofinanciamento revistas da MTA e da MADER, datadas respetivamente de junho de 2024 e setembro de 2024. Uma vez que existem várias oportunidades de colaborações produtivas no terreno, o quadro será atualizado pela equipa do projeto, assim que a implementação tiver início e os acordos de colaboração forem firmados.

- Para a linha n.º 1 relativa às contribuições do Orçamento Central do Estado, o cálculo da base de referência foi baseado nas informações disponíveis em 2019/20. Durante o início do projeto, os cálculos serão atualizados.

## Anexo 19: Avaliações de referência completas

### Anexo 19.1 – Relatório técnico: Vulnerabilidade ao risco climático dos distritos-alvo

[Consulte o ficheiro separado]

### Anexo 19.2 – Relatório técnico: Análise da cadeia de valor dos distritos-alvo

[Consulte o ficheiro separado]

### Anexo 19.3 – Relatório de avaliação de base: resultados das consultas às comunidades

[Consulte o ficheiro separado]

### Anexo 19.4 – Processo de validação e workshop

[Consulte os ficheiros separados:]

### Anexo 19.5 – Avaliação da vulnerabilidade aos riscos climáticos: anexo técnico

[Consulte o ficheiro separado]

| Título do anexo | Links públicos | Nomes dos ficheiros |
| --- | --- | --- |
| Anexo 19.1 – Relatório técnico: Vulnerabilidade ao risco climático dos distritos-alvo | https://drive.google.com/file/d/1x7GCsEwaoI7cB1l244VRXHx2ObJlpB3F/view?usp=sharing | Anexo 19.1 - Avaliação de P&D do Representante Técnico_ATUALIZADO_22 de novembro de 2022.pdf |
| Anexo 19.2 – Relatório técnico: Análise da cadeia de valor dos distritos-alvo | https://drive.google.com/file/d/1Na_JOdKnOMykXHAlkuibhuWAtQi8ri4s/view?usp=sharing | Anexo 19.2 - Avaliação da cadeia de valor do representante técnico_130420.pdf |
| Anexo 19.3 – Relatório de Avaliação de Referência: Resultados das Consultas às Comunidades | https://drive.google.com/file/d/1od-VqoRhgqv9i-fOb9xzp-Stjzr5tIIS/view?usp=sharing | Anexo 19.3 - Relatório das consultas no terreno_120620_atualizado_01Set21.pdf |
| Anexo 19.4a – Processo de validação e workshop (junho de 2020) | https://drive.google.com/file/d/1fjmTXb0OHfpYaNif5O4oEew6vZVsYR9O/view?usp=sharing | Anexo 19.4a – Relatório do Workshop de Validação do PPG 260620.pdf |
| Anexo 19.4b – Processo de validação e workshop (março de 2021) | https://drive.google.com/file/d/1-3T0qdHeCpM1Ln_WlaNaxQmCCkFaWEPm/view?usp=sharing | Anexo 19.4b – Adenda de 2021 ao Relatório do Workshop de Validação_280421.pdf |
| Anexo 19.5 Avaliação da vulnerabilidade ao risco climático: anexo técnico | https://drive.google.com/file/d/1p84COqv22MreVMPra1CJnewR5M2U_g12/view?usp=sharing | Matriz de vulnerabilidade por aldeias (VF)_DOT_GRÁFICOS_composição_010921.pdf |
| Anexo 20: Resumo cruzado das avaliações de R&amp;V / VC para uma seleção de medidas de adaptação | https://drive.google.com/file/d/1Ztaqhoc4xtUu-InICUfPwNO18lz1OBA6/view | Anexo 20 Seleção de medidas de adaptação_120620 |

## Anexo 20: Resumo cruzado das avaliações de R&amp;V / VC para uma seleção de medidas de adaptação

[Consulte o ficheiro separado – ver links acima]

## Anexo 21: Conteúdo adicional sobre a metodologia para o desenvolvimento do LAP

### Anexo 21.1 – Metodologia atual para integrar os LAP nos instrumentos de planeamento distrital

Conforme mencionado acima na descrição do cenário de referência, o programa PASA II incluiu uma iniciativa de capacitação para formar funcionários provinciais e distritais sobre a metodologia para integrar os LAP nos planos distritais (PDD e PESDOD).

Essa metodologia foi desenvolvida em consonância com o Ministério da Economia e Finanças (MEF), que é a autoridade nacional responsável pelo planeamento de todas as atividades económicas e sociais e pela alocação de recursos financeiros a nível setorial e territorial, de acordo com os objetivos e prioridades nacionais.

Este projeto LDCF propõe desenvolver esta metodologia, sugerindo melhorias importantes e uma estratégia prática de capacitação através da aprendizagem pela prática a nível distrital, através do Resultado 2.1 . Para contextualizar a revisão da metodologia, segue-se uma breve descrição da mesma.

Em 2015, o MEF desenvolveu e distribuiu um guia para a preparação e implementação dos PDDs . Este documento fornece orientações para a revisão dos PDDs antigos, resultando em novos PDDs com um prazo de 10 anos, estabelecendo que «o diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Distrital deve analisar a vulnerabilidade do distrito aos impactos das alterações climáticas no desenvolvimento económico e humano, indicando especificamente as áreas mais afetadas». As diretrizes do MEF prevêem três componentes: 1) Enquadramento do PDD; 2) Desenvolvimento do PDD e 3) Aprovação e implementação do PDD. Componente 2 - Desenvolvimento do PDD, que é implementado através de quatro etapas:

      - Lançamento do processo de desenvolvimento do PDD no distrito,

      - Diagnóstico,

      - Desenvolvimento da Estratégia de Desenvolvimento e

      - Conceção do Programa de Ação

Neste contexto, a «Abordagem Metodológica para a Integração dos LAP nos PDD», desenvolvida no âmbito do PASA II, tinha como objetivo:

- definir um mini guia metodológico piloto e o roteiro para a integração dos LAPs nos PDDs em distritos selecionados (com base em experiências nacionais e internacionais);

- formar funcionários a nível provincial e distrital na utilização da metodologia proposta e,

- apoiar a produção de um resumo das medidas de adaptação, já incluídas ou não nos LAPs aprovados, que deverão ser incluídas nos PDDs dos distritos piloto.

A metodologia para integrar os LAPs nos PDDs deve procurar alinhar as informações sobre as alterações climáticas com as etapas sugeridas na conceção do PDD e ajudar a desenvolver atividades e indicadores refletidos no programa de ação. Assim, os aspetos das alterações climáticas e da gestão de desastres aparecem como parte da fase de diagnóstico, a fim de informar as etapas subsequentes, nomeadamente o desenvolvimento da estratégia de desenvolvimento e a conceção de um programa de ação e . Tendo em conta este alinhamento, a metodologia para integrar os LAP nos PDD compreende as seguintes etapas:

      - Realizar uma avaliação dos impactos atuais e esperados das alterações climáticas para os diferentes setores/serviços do distrito, bem como o mapeamento dos riscos

      - Identificar o potencial e as vulnerabilidades dos diferentes setores/serviços do distrito para responder aos impactos das alterações climáticas,

      - Identificar intervenções/atividades de adaptação/mitigação para os diferentes serviços/setores do distrito e definir a teoria da mudança,

      - Elaborar um plano de ação abrangente com objetivos e indicadores claros,

      - Incluir o plano de ação e todas as informações sobre as alterações climáticas nas etapas correspondentes do PDD.

De forma simplificada, estas etapas podem ser descritas como em Figura20 abaixo.

Figura20 . Passos para integrar os LAP nos PDD

Uma importante ferramenta de planeamento que será aplicada neste projeto é o Plano de Ação de Adaptação, como parte do LAP, com foco principal nas cadeias de valor agrícolas. Estudos do PPG mostraram que muitas das medidas de adaptação dos LAPs podem, na verdade, ser consideradas medidas para o desenvolvimento de cadeias de valor. No entanto, com o potencial aumento da produtividade e da geração de renda dos meios de subsistência em primeiro plano, esta linha estratégica de intervenção vai além das medidas contidas nos LAPs, abordando também aspectos relacionados ao acesso ao mercado, acesso ao financiamento rural, diversificação dos meios de subsistência, processamento de produtos e retenção da agregação de valor a nível local, etc. Na prática, esses objetivos e as respetivas ações para os alcançar podem ser integrados no modelo de classificação e seleção acima mencionado, partindo do princípio de que, no contexto deste projeto, podem ser considerados medidas de adaptação indiretas num sentido mais amplo, desde que sejam concebidos de forma a procurar reduzir a vulnerabilidade dos meios de subsistência aos riscos climáticos, estando eles próprios integrados em medidas de adaptação.

### Anexo 21.2 – Proposta de revisão da metodologia y para os LAP desenvolvidos no âmbito do ESPS II/ PASA II

No Figura 21 abaixo, os diagramas ilustram como ações complementares poderiam melhorar a abordagem de integração do LAP-PDD. Em referência às cinco etapas mencionadas acima, as caixas vermelhas referem-se ao que já faz parte da metodologia, enquanto as caixas azuis correspondem aos aspectos complementares propostos para melhorar as respectivas avaliações e a conceção resultante do plano de ação.

Na Etapa 1, propõe-se que seja dada mais atenção às iniciativas passadas e paralelas no distrito, província e no país que possam acrescentar dados de referência importantes para as avaliações. Dado que muitas instituições em Moçambique carecem de capacidade para recolher e partilhar eficazmente informações e dados entre organizações e estruturas governamentais em Moçambique, muitas iniciativas — incluindo projetos internacionais e financiados por doadores — permanecem isoladas e não conseguem partilhar entre si os ganhos em termos de informação e as lições aprendidas. Contrariar esta tendência requer esforço e persistência, mas é importante para evitar a duplicação de esforços e para aproveitar os recursos já existentes.

Na Etapa 2, a análise de vulnerabilidade e capacidade é ampliada por meio de uma avaliação das necessidades para desenvolver a capacidade ausente e uma definição dos níveis de risco considerados aceitáveis no contexto específico do distrito. Essas análises levam a uma longa lista de medidas possíveis com potencial para reduzir efetivamente as vulnerabilidades ao nível de risco aceitável e desenvolver as capacidades necessárias tanto para a redução da vulnerabilidade quanto para o desenvolvimento de meios de subsistência por meio dos setores e serviços relevantes em cada distrito.

Na Etapa 3, uma questão fundamental será uma análise de viabilidade exaustiva das possíveis medidas de adaptação. A análise de viabilidade abrangerá uma série de questões, incluindo aspetos institucionais, jurídicos, ambientais, ecológicos, sociais e financeiros. A figura21 fornece uma ilustração aplicada desta etapa. Em seguida, as medidas individuais serão combinadas em estratégias abrangentes. Ao combinar medidas, é possível desenvolver acordos vantajosos para todas as partes, nos quais diferentes medidas prioritárias podem ser avaliadas também do ponto de vista do seu impacto noutras medidas de adaptação e estratégias para o desenvolvimento da cadeia de valor. Estas podem ser melhor consideradas se colocadas no contexto de diferentes ciclos causais positivos e negativos entre fenómenos meteorológicos extremos, meios de subsistência e fatores que contribuem para a vulnerabilidade social. Um diagrama que ilustra estas relações é apresentado abaixo em Figura 22 .

Figura21 . Proposta para melhorar a metodologia de integração dos LAPs nos PDDs

Na preparação do plano de ação (etapa 4), as estratégias alternativas resultantes da etapa anterior constituirão a base para uma análise multicritério, que também precisa abordar o aspecto das ações de longo e curto prazo. Algumas medidas de adaptação são muito urgentes, mas outras tornar-se-ão mais urgentes com o tempo. A fim de aumentar a eficácia e a eficiência a longo prazo, uma visão clara das medidas de adaptação sequenciais (planeamento adaptativo) será útil para desenvolver o plano de ação de adaptação. O processo final de tomada de decisão também dependerá do ciclo de planeamento e do processo de desenvolvimento dos PDDs. A descrição dos componentes e resultados na secção IV.1 do ProDoc explica como a metodologia se enquadrará na governação distrital e na revisão das suas ferramentas de planeamento, o que é particularmente importante, dadas as discrepâncias entre a implementação do projeto planeada e os prazos de revisão dos PDDs. A secção seguinte apresenta, de forma simplificada, um exemplo de como essa abordagem pode ser aplicada para selecionar medidas de adaptação.

Os ciclos de feedback positivos (+) indicam que o aumento de um fator também está a causar um aumento no outro. Os ciclos de feedback negativos (-) indicam que o aumento de um fator está a causar uma diminuição no outro. Torna-se claro que os efeitos do clima extremo estão a causar toda uma série de efeitos diretos e indiretos. Portanto, as soluções e medidas de adaptação para tais fenómenos complexos precisam de se basear numa abordagem multissetorial e, consequentemente, multilateral.

Figura22 . Exemplo de uma análise de ciclos causais climáticos

Relações entre eventos climáticos extremos, meios de subsistência e vulnerabilidade social

### Anexo 21.3 – Aplicação da metodologia revista « » (Avaliação da vulnerabilidade e resiliência dos sistemas de subsistência) aos planos de ação locais (L

Para ilustrar de forma simples como a metodologia proposta pode ser utilizada para selecionar medidas de adaptação, segue abaixo um breve exemplo baseado no distrito de Machanga. Durante a implementação do projeto, a abordagem será aperfeiçoada e baseada em avaliações mais completas de risco e vulnerabilidade e análises da cadeia de valor. Além disso, o exemplo abaixo não se refere à metodologia completa descrita em Figura21 , mas apenas a aspectos selecionados relacionados a algumas das melhorias propostas.

Voltando às tabelas das secções anteriores relativas ao distrito de Machanga, os seguintes setores são especialmente relevantes para o distrito:

- Horticultura

- Cereais e leguminosas

- Raízes e tubérculos

- Gado e pequenos animais

Em relação a cada um destes setores, as tabelas abaixo apresentam a lista completa dos desafios identificados e as estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor com base nos resultados do trabalho de campo da equipa do PPG. As estratégias destacadas são selecionadas com base no seu potencial para contribuir para os desafios destacados em cada setor. Além disso, os desafios selecionados representam riscos induzidos pelo clima. Alguns dos desafios também estão incluídos no diagrama de ciclo causal da figura 8. Por exemplo, devido às chuvas irregulares, os agricultores são forçados a usar campos nos vales dos rios e, por isso, há mais conflitos entre humanos e animais selvagens. Esta ligação não é estabelecida numa base individual, uma vez que diferentes estratégias abordam simultaneamente vários desafios.

Caixa7 . Desafios para o desenvolvimento da cadeia de valor e resumo das estratégias propostas

| Tópico | Estratégias (ênfase nas relevantes para o clima) |
| --- | --- |
| Desafios na horticultura | Estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor |
| 1. Baixa produtividade das culturas (uso de técnicas tradicionais); 2. Chuvas irregulares ou excessivas 3. Altas temperaturas/queimaduras solares nos vegetais 4. Conflito entre o homem e a vida selvagem 5. Conflito entre agricultores e gado 6. Acesso limitado à irrigação 7. Elevada salinidade da água dos furos 8. Estradas de acesso precárias 9. Oferta e qualidade limitadas dos insumos 10. Adoção limitada de técnicas pós-colheita melhoradas 11. Superprodução no pico da colheita e, consequentemente, preços baixos para os agricultores 12. Fraca capacidade empresarial 13. Cooperação limitada entre os agricultores no que diz respeito à comercialização (de modo a aumentar o poder de negociação dos agricultores) 14. Certificação limitada dos direitos fundiários entre os pequenos agricultores 15. Concorrência por terras por concessões atribuídas a nível nacional/provincial (minerais, agrícolas e de caça) 16. Apoio limitado às agricultoras | 1. Formação em técnicas agrícolas sustentáveis (agricultura de conservação, sombreamento, fertilização orgânica, lavoura mínima) 2. Fornecimento (incluindo sistema para garantir a manutenção) de sistemas de irrigação por gotejamento alimentados por painéis solares que podem ser utilizados com poços cavados e lagos interiores. 3. Expansão de barragens para captar e reter água, bem como provisão de outros sistemas de captação de água (tais como reservatórios escavados, barragens subterrâneas, entre outros), incluindo um sistema para garantir a manutenção. 4. Inclusão das mulheres na tomada de decisões, na conceção e no acesso aos sistemas de irrigação 5. Melhoria das vias de acesso 6. Promoção de feiras agrícolas e outras intervenções adaptadas às condições locais (Dia do Campo), onde os agricultores podem trocar sementes e os comerciantes agrícolas locais podem prestar serviços aos agricultores, tais como variedades melhoradas 7. Introdução de secadores solares simples para vegetais e técnicas semelhantes 8. Capacitação em empreendedorismo 9. Expandir grupos de poupança e empréstimo através do apoio a ONGs locais 10. Capacitação das associações de agricultores 11. Sensibilização das comunidades para legitimar o direito à terra tanto para mulheres como para homens (DUAT) 12. Monitorização distrital do impacto dos investimentos externos (minerais, fundiários e turísticos) no acesso à terra para mulheres e homens 13. Programas de extensão para empoderar as agricultoras |
| Cereais e leguminosas | Estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor |
| 1. Baixa produtividade das culturas (uso de técnicas tradicionais); 2. Chuvas irregulares ou excessivas 3. Pragas e doenças 4. Conflito entre o homem e a vida selvagem 5. Conflito entre agricultores e gado 6. Oferta e qualidade limitadas dos insumos 7. Adoção limitada de técnicas pós-colheita melhoradas 8. Fraca capacidade empreendedora 9. Certificação limitada dos direitos fundiários entre os pequenos agricultores 10. Concorrência por terras por concessões atribuídas a nível nacional/provincial (minerais, agrícolas e de caça); 12. Apoio limitado às agricultoras | 1. Formação em técnicas agrícolas sustentáveis (agricultura de conservação, sombreamento, fertilização orgânica, lavoura mínima) 2. Expansão de barragens para captar e reter água, bem como provisão de outros sistemas de captação de água (tais como reservatórios escavados, barragens subterrâneas, entre outros), incluindo sistemas para garantir a manutenção. 3. Inclusão das mulheres na tomada de decisões, na conceção e no acesso aos sistemas de irrigação 4. Promoção de feiras agrícolas e outras intervenções adaptadas às condições locais, onde os agricultores possam trocar sementes e os comerciantes agrícolas locais possam prestar serviços aos agricultores, incluindo variedades de ciclo curto 5. Promover e divulgar novas tecnologias pós-colheita resilientes às consequências das alterações climáticas, tendo em conta as recomendações do estudo do Ministério da Agricultura 6. Capacitação em empreendedorismo 7. Expandir os grupos de poupança e empréstimo através do apoio a ONG locais 8. Capacitação das associações de agricultores 9. Sensibilização das comunidades para legitimar o direito à terra para mulheres e homens (DUAT) 10. Monitoramento distrital do impacto dos investimentos externos (minerais, terra e turismo) no acesso à terra para mulheres e homens 11. Programas de extensão para empoderar as agricultoras |
| Raízes e tubérculos | Estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor |
| 1. Baixa produtividade das culturas 2. Chuvas irregulares ou excessivas 3. Conflito entre o homem e a vida selvagem 4. Conflito entre agricultores e gado 5. Oferta e qualidade limitadas dos insumos 6. Adoção limitada de técnicas pós-colheita melhoradas 7. Certificação limitada dos direitos fundiários entre os pequenos agricultores 8. Concorrência por terras por concessões atribuídas a nível nacional/provincial (minerais, agrícolas e de caça); 9. Apoio limitado às agricultoras | 1. Formação em técnicas agrícolas sustentáveis (agricultura de conservação, sombreamento, fertilização orgânica, lavoura mínima) 2. Promover sessões de sensibilização sobre o valor nutricional da batata-doce e da mandioca como alimentos alternativos à farinha de milho 3. Promover e divulgar novas tecnologias pós-colheita resilientes às consequências das alterações climáticas, tendo em conta as recomendações do estudo do Ministério da Agricultura 4. Promoção de feiras agrícolas e outras intervenções adaptadas às condições locais, onde os agricultores possam trocar sementes e os comerciantes agrícolas locais possam prestar serviços aos agricultores 5. Apoiar ONGs locais para promover grupos de poupança e empréstimo rotativo para expandir ainda mais as suas intervenções 6. Sensibilização das comunidades para legitimar o direito à terra tanto para mulheres como para homens (DUAT) 7. Monitoramento distrital do impacto dos investimentos externos (minerais, terra e turismo) no acesso à terra para mulheres e homens 8. Programas de extensão para empoderar as agricultoras |
| Gado e pequenos animais | Estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor |
| 1. Competências limitadas em técnicas de gestão sustentável do gado 2. Utilização limitada dos recursos naturais disponíveis como ração (por exemplo, produção de feno, restos vegetais após a colheita) 3. Sistema extensivo de gestão do gado, sem sombra e com pouca água 4. Controlo limitado de pragas e doenças 5. Serviços veterinários limitados disponíveis no distrito, incluindo farmácia veterinária; 6. Seca 7. A seca resultou em conflitos entre agricultores e proprietários de gado 8. Elevada salinidade da água dos furos 9. Falta de infraestruturas para abate, processamento e conservação da carne 10. Fraca capacidade empresarial; 11. Cooperação limitada entre criadores de gado no que diz respeito à comercialização (de modo a aumentar o poder de negociação dos criadores de gado) 12. Benefícios limitados para as mulheres | 1. Utilização de pastagens e conservação da erva (feno, silagem, restos vegetais após a colheita) 2. Construção de currais com sombra 3. Introdução de novas raças mais bem adaptadas às condições de seca 4. Formação e fornecimento de kits aos paramédicos veterinários da comunidade 5. Construção de pontos de água multiusos com dessalinização alimentada por energia solar. 6. Capacitação em técnicas de secagem, processamento e conservação da carne 7. Melhoria das vias de acesso 8. Capacitação em empreendedorismo 9. Expansão dos grupos de poupança e empréstimo através do apoio a ONGs locais 10. Capacitação das associações de criadores de gado 11. Formação em questões de género para homens e mulheres |

Comparando os diferentes tópicos em Box7 , é possível chegar a uma lista restrita dos desafios e medidas de adaptação mais relevantes para o conjunto dos quatro setores em análise. Neste caso, essa lista restrita poderia ter a seguinte forma:

Principais desafios relacionados com o clima para a horticultura, as culturas e a pecuária e e no distrito de Machanga (a título de exemplo)

- Baixa produtividade das culturas (uso de técnicas tradicionais)

- Chuvas irregulares ou excessivas

- Altas temperaturas/legumes queimados pelo sol

- Conflito entre o homem e a vida selvagem

- Acesso limitado à irrigação

- Elevada salinidade da água dos furos

- Pragas e doenças

- Utilização limitada dos recursos naturais disponíveis como alimento (por exemplo, produção de feno, restos vegetais após a colheita);

- Sistema extensivo de criação de gado, sem sombra e com pouca água

- Seca

- A seca provocou conflitos entre agricultores e proprietários de gado.

Principais medidas de adaptação para a horticultura, culturas e gado no distrito de Machanga (a título de exemplo)

- Utilização de pastagens e conservação da erva (feno, silagem, restos vegetais após a colheita)

- Construção de currais com sombra

- Introdução de novas raças mais bem adaptadas às condições de seca

- Construção de pontos de água multiusos com dessalinização alimentada por energia solar

- Promover e divulgar novas tecnologias pós-colheita resilientes às consequências das alterações climáticas, tendo em conta as recomendações do estudo do Ministério da Agricultura

- Formação em técnicas agrícolas sustentáveis (agricultura de conservação, sombreamento, fertilização orgânica, lavoura mínima)

- Promoção de sessões de sensibilização sobre o valor nutricional da batata-doce e da mandioca como alimentos alternativos às refeições à base de milho

- Expansão de barragens para captar e reter água, bem como provisão de outros sistemas de captação de água (tais como reservatórios escavados, barragens subterrâneas, entre outros), incluindo um sistema para garantir a manutenção

- Fornecimento (incluindo um sistema para garantir a manutenção) de sistemas de irrigação por gotejamento alimentados por painéis solares que podem ser utilizados com poços escavados e lagos interiores

- Introdução de secadores solares simples para vegetais e técnicas semelhantes.

Conforme ilustrado abaixo em Tabela 45 , as medidas de adaptação pré-selecionadas podem então ser classificadas de acordo com diferentes critérios, por exemplo:

- Necessidade de conhecimentos adicionais (baixa = conhecimentos locais, média, alta = conhecimentos externos);

- Leis e regulamentos (baixa = sem grandes barreiras legais, média, alta = regulamentos e restrições complexos);

- Aceitação social, incluindo relação com os vizinhos, mudança de hábitos e tradições (baixa = pouca aceitação, média, alta = ampla aceitação);

- Complexidade técnica (baixa = técnicas simples, média, alta = tecnologia complexa);

- Nível de investimento (baixo = pequeno a nível local, médio, alto = investimento externo necessário);

- Necessidade de manutenção (baixa = pouco esforço necessário, média, alta = grande esforço e investimento necessário);

- Eficácia (baixa = pouco efeito global em relação aos objetivos, média, alta = grande efeito).

A pontuação global diz respeito ao nível geral de viabilidade das medidas de adaptação avaliadas, indicada na coluna final como resultado da combinação das pontuações das colunas individuais.

Quadro45 . Exemplos de critérios para uma avaliação geral da viabilidade das medidas de adaptação

| Medida de adaptação | Conhecimento | Leis e regulamentos | Aceitação social | Complexidade técnica | Investimento | Manutenção | Eficácia |  | Viabilidade Pontuação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservação da relva | baixa | baixa | média | baixa | baixa | baixo | médio |  | Muito viável |
| Currais para gado | baixa | Média | médio | médio | médio | médio | alto |  | Viável |
| Raças resistentes à seca | alta | média | média | alta | alta | médio | alto |  | Viável |
| Pontos de água multiuso | Média | alto | baixo | médio | alto | médio | alta |  | Inviável |
| Formação em agricultura | elevada | médio | Média | médio | alta | médio | médio |  | Viável |
| Mudança na dieta | alta | baixa | baixa | média | média | médio | alto |  | Viável |
| Pequena irrigação | alta | médio | Média | alta | alta | alta | alto |  | Viável |
| Secadores solares | Médio | baixo | Médio | Médio | baixo | baixo | alto |  | Muito viável |

Numa versão mais sofisticada do exercício, um próximo passo poderia ser atribuir fatores de ponderação à pontuação, dependendo das escolhas políticas. As medidas com pontuação mais elevada podem então ser selecionadas para explorar como os seus efeitos interagiriam dentro de uma ampla gama de fatores relevantes para a vulnerabilidade social, eventos climáticos extremos e o desenvolvimento dos meios de subsistência (ver Figura22 ).

Um aspeto importante neste processo é que as medidas e os seus efeitos não podem ser considerados de forma abstrata, mas apenas em relação a locais e comunidades concretos, uma vez que isso determinará em grande medida os seus efeitos e interações entre si. Isto implica escolhas políticas que devem ser exploradas e feitas de forma transparente e participativa com as comunidades afetadas, que precisam de compreender as razões pelas quais determinados locais ou comunidades são priorizados em detrimento de outros para a implementação das medidas. Sugere-se que a classificação das prioridades e a distribuição geográfica das medidas procurem alcançar um equilíbrio entre, por um lado, a resposta a situações altamente críticas de vulnerabilidade social e, por outro, a consideração dos objetivos da cadeia de valor e do desenvolvimento económico. A necessidade de procurar este equilíbrio tem a ver com o facto de, muitas vezes, as áreas com maior potencial produtivo não serem as mesmas que as de maior vulnerabilidade social. Na verdade, o baixo potencial de produtividade é frequentemente uma causa subjacente a esta última. Por estas razões, e apesar da importância de procurar soluções vantajosas para todas as partes, por vezes não é possível sobrepor estas duas preocupações em relação às mesmas partes do território, sendo necessário abordá-las separadamente, ou melhor, as soluções vantajosas para todas as partes devem ser entendidas em termos diferentes, por exemplo, em diferentes tipos de situações e localizações geográficas.

O processo de tomada de decisão multicritério subjacente também precisa abordar a dimensão temporal, ou seja, o aspecto das ações de longo e curto prazo. Algumas medidas de adaptação são muito urgentes, mas outras tornar-se-ão mais urgentes com o tempo. Para aumentar a eficácia e a eficiência a longo prazo, uma visão clara das medidas de adaptação sequenciais (planeamento adaptativo) será útil para desenvolver o plano de ação de adaptação.

Por fim, é importante que os planos de ação resultantes para a implementação das medidas contemplem diferentes cenários orçamentais. A disponibilidade de fundos para os distritos pode mudar e a articulação das medidas deve ser elaborada de forma a que, se a implementação de determinadas medidas deixar de ser possível dentro de um determinado prazo, as que forem implementadas possam continuar a manter o máximo efeito sinérgico em termos da sua contribuição para a adaptação às alterações climáticas e o desenvolvimento de meios de subsistência resilientes às alterações climáticas.

### Anexo 21.4 – Metodologias para o SUSTENTA, Programa Nacional de Integração da Agricultura Familiar nas Cadeias Produtivas

O Programa Nacional SUSTENTA está em implementação com o objetivo principal de aumentar a qualidade de vida das famílias rurais através da promoção de práticas agrícolas sustentáveis (sociais, económicas e ambientais). O SUSTENTA é uma abordagem baseada na cadeia de valor e a sua implementação está centrada no empoderamento dos agricultores comerciais emergentes (PACEs). -- Ver Figura23 que ilustra o modelo SUSTENTA para o desenvolvimento rural e serviços de extensão e os PACEs no processo.

Como programa nacional, o SUSTENTA foi inspirado na experiência bem-sucedida desenvolvida em duas províncias através do Projeto SUSTENTA, executado pelo Banco Mundial no âmbito do «Programa de Gestão da Paisagem de Moçambique», que até à data investiu cerca de 40 milhões de dólares nas zonas rurais de Moçambique, consolidando assim o modelo SUSTENTA. O Projeto SUSTENTA do Banco Mundial foi lançado em 2016, com um financiamento adicional de 60 milhões de dólares, que foi adicionado ao programa em 2019. O Projeto SUSTENTA é composto por quatro componentes: C1 centra-se na integração dos pequenos agricultores e dos pequenos agricultores comerciais na agricultura sustentável e nas cadeias de valor baseadas na floresta, através da formação, do acesso ao financiamento e da melhoria das infraestruturas rodoviárias. O C2 trata das questões de posse da terra, enquanto o C3 se concentra na operacionalização do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável como entidade implementadora deste projeto. O quarto componente diz respeito à resposta a crises e recebeu financiamento adicional devido aos esforços de recuperação dos ciclones Idai e Kennet que atingiram o país em 2019.

O projeto SUSTENTA WB deverá terminar em 2021 e inclui uma abordagem escalável de apoio aos agricultores para superar as barreiras tecnológicas, organizacionais e relacionadas com o mercado, com vista a um setor de agricultura familiar mais produtivo. O projeto SUSTENTA WB destina-se aos agricultores de subsistência, que constituem a maioria da população que vive nas zonas rurais do país. Os agricultores são incentivados a integrar-se no mercado através da associação com Pequenos Agricultores Comerciais Emergentes. A aplicação de ferramentas como planos de negócios e outras desenvolvidas servem como pontos de entrada para a assistência financeira e técnica prestada pelo projeto. Além disso, o projeto SUSTENTA WB apoia grandes planos de negócios para PMEs ao longo das cadeias de valor selecionadas.

A implementação do projeto tem sido um grande sucesso, com 77 dos 100 planos de negócios previstos implementados até 2018 e outros 31 em fase avançada de implementação. Além disso, o desenvolvimento da agricultura de pequena escala é uma prioridade para o Governo de Moçambique, enquanto o próprio projeto contribui para várias políticas nacionais importantes, por exemplo, PNISA e PEDSA, bem como outros esforços empreendidos pelo Banco Mundial e outros atores no país. Devido às ligações com o PNISA e o PEDSA, o modelo SUSTENTA é importante para o projeto e foi incorporado no atual projeto GEF MTA do PNUD.

O Governo de Moçambique decidiu dar continuidade ao Projeto SUSTENTA e ampliá-lo à escala nacional, incorporando a abordagem SUSTENTA às cadeias de valor estratégicas. A fase atual de consolidação do SUSTENTA implica o aumento da cobertura geográfica do programa e o reforço de vários esforços de desenvolvimento rural em todo o país, entre os quais os financiados pelo FIDA (REFP, PROCAVA e outros), a CE, o próprio BM, o BAD, a SIDA, a NORAD, a Alemanha (através do Ministério da Cooperação Económica e do Desenvolvimento), a FAO e outros.

As cadeias de valor adaptadas às alterações climáticas identificadas no âmbito deste projeto foram alinhadas com as diretrizes do modelo SUSTENTA através de cadeias de valor prioritárias a nível nacional, incluindo horticultura, cereais (milho, feijão, arroz) e pecuária. Existem muitas lacunas importantes na prestação de serviços de extensão em Moçambique e o SUSTENTA está a começar a abordá-las de forma mais sistemática.

Sob os auspícios do SUSTENTA, a MADER está a elaborar novos modelos para os serviços de extensão rural, ao mesmo tempo que tenta ampliar este modelo para alcançar as ambiciosas metas de produção previstas no Programa SUSTENTA.

Figura23 . Resumo do modelo SUSTENTA para serviços de extensão rural

Desde que o SUSTENTA foi lançado como programa nacional, tem havido um diálogo concertado entre a MADER e a FAO com vista a otimizar os investimentos públicos e da APD na extensão rural em Moçambique, considerando que as necessidades são muitas.

As ações e os currículos dos serviços de extensão rural para a educação de adultos em cada distrito serão cuidadosamente articulados com a seleção de outras medidas de adaptação e desenvolvimento de meios de subsistência (tanto estruturais como não estruturais) a implementar nos distritos, para que as diferentes abordagens funcionem em sinergia. Por exemplo, uma ronda específica de serviços de extensão rural pode abranger técnicas relacionadas com a transformação de um determinado produto a aplicar numa unidade de transformação a construir nas proximidades da comunidade visada pelo local de aprendizagem de adultos, o que geralmente acontece dentro da comunidade.

A divulgação de conhecimentos agrícolas, juntamente com ações de transferência de tecnologia em contextos rurais, pode assumir muitas formas. Na maioria dos casos, é necessária a formação dos produtores, que pode ser realizada através de vários modelos diferentes.

Caixa8 . Três modelos para a divulgação e ampliação dos serviços de extensão rural e desenvolvimento rural

MODELO 1) SUSTENTA / PACE O Programa SUSTENTA prevê que um agente do setor privado denominado PACE (empoderamento de agricultores comerciais emergentes) se dedique à prestação de serviços de extensão rural, além de promover de forma geral o desenvolvimento rural através de investimentos, comércio e organização da produção. Ver Figura23 . O modelo PACE tem sido uma abordagem bem-sucedida impulsionada pelo setor privado desde 2005, com uma rede de mais de 2.000 PACEs já estabelecida em todo o mundo, que fornece parcelas de demonstração, assistência técnica, extensão, insumos, serviços de mecanização e conexões de mercado para 265.000 pequenos agricultores. Uma avaliação do modelo PACE na Tanzânia e no Gana mostrou que a adoção de tecnologia de produção melhorada pelos pequenos agricultores com o apoio do PACE foi entre 60 e 84%, os rendimentos aumentaram entre 50 e 300% e os rendimentos aumentaram entre 80 e 91%. Desde 2009, o modelo PACE tem sido testado em Moçambique e uma rede de 315 PACE está atualmente em funcionamento nas províncias de Zambézia, Nampula, Manica, Sofala, Niassa, Inhambane e Maputo. O modelo pode ser aplicado a vários segmentos dos setores da agricultura, pesca, florestas, entre outros. MODELO 2) Escolas sem paredes Outros modelos de extensão rural também são aplicados em Moçambique, dependendo do contexto. Um modelo que está a ser desenvolvido conjuntamente pela FAO e MADER inclui a formação de produtores familiares (o «PA» em Figura23 ) num contexto geralmente denominado «escolas sem paredes». Esses contextos investem menos em infraestruturas e mais no desenvolvimento e partilha de conhecimentos. As sessões de formação decorrem em campos produtivos e baseiam-se numa abordagem participativa à aprendizagem de adultos, onde, além de demonstrar métodos e resultados, são discutidas questões relacionadas com os indivíduos, o seu desenvolvimento e capacitação. Tais modelos ajudam as famílias rurais a aprender e a desenvolver várias competências necessárias para tomar decisões conscientes sobre temas complexos de uma forma contextualizada. Ao analisar cuidadosamente os problemas nos contextos locais, os profissionais podem tomar as decisões certas com o seu conhecimento e compreensão do ecossistema agrícola, bem como das capacidades existentes. Historicamente, a abordagem «Escolas sem paredes» é frequentemente associada ao reforço dos sistemas agroecológicos baseados numa gestão integrada da agricultura e dos recursos naturais. A participação dos agricultores no processo de inovação e na facilitação de ensaios entre comunidades é imprescindível. Pensa-se que o método contribui para a melhoria das condições de vida das famílias rurais e assumiu muitas formas em Moçambique. MODELO 3) Produção por «Contrato de Campanha» A divulgação de Pacotes Tecnológicos, a Formação específica de Produtores e a Produção por «Contrato de Campanha» também estão a ser desenvolvidas em Moçambique no âmbito do Programa SUSTENTA. Assistência técnica, medidas para garantir a implementação de fichas tecnológicas, demonstração de métodos e resultados no terreno. Estes resultados são alcançados através de diferentes metodologias de extensão rural, incluindo i. visitas às propriedades, ii. reuniões coletivas, iii. dias de campo, iv. demonstrações de métodos, v. campos de demonstração de rendimentos - CDRs; vi. palestras técnicas; e vii. organização de feiras agrícolas, entre outras com elevada contribuição para o aumento da produção e da produtividade

# FIM DO PRODOC

.

.

Entre 189 países, Moçambique ocupa a 180.ª posição,com um IDH de 0,446. O Relatório de Desenvolvimento Humano 2019 do PNUD está disponível em:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_english.pdf.

Índice de pobreza com base em 2,15 dólares por dia (PPC 2017) (% da população), de acordo com o Banco Mundial Datavv.

A economia moçambicana tem sido a quarta economia com melhor desempenho na África Subsaariana nos últimos 20 anos, com um crescimento real do PIB médio de 7,3% desde 1998, apenas atrás da Guiné Equatorial, Etiópia e Ruanda. Com 33,1 mil milhões de dólares de investimento direto estrangeiro líquido recebido entre 2008 e 2017, a economia moçambicana é o terceiro destino mais atraente para os investidores estrangeiros na África Subsariana, atrás apenas da Nigéria e da África do Sul. Sete anos após a crise da dívida oculta, Moçambique recuperou a estabilidade macroeconómica e a confiança da comunidade internacional. No entanto, a economia encontra-se atualmente em modo de baixo crescimento (o PIB per capita caiu em 2019, 2020 e 2021). Os elevados níveis da dívida externa limitam a margem orçamental do país para investimentos públicos. Além disso, o conflito em Cabo Delgado está a prejudicar as perspetivas de investimento e crescimento. A produção de gás na bacia do Rovuma já começou, mas o impacto nas receitas do governo levará tempo. Por fim, o complexo contexto económico global e as perspetivas de crescimento mistas estão atualmente a afetar o contexto económico. Fonte: PNUD, apresentação da EPAU (2022).

Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento Resumo dos Resultados do País 2018 – Moçambique.

Estado do Meio Ambiente em Moçambique, MICOA, 2011.

Relatório sobre as Alterações Climáticas: Estudo sobre o Impacto das Alterações Climáticas no Risco de Catástrofes em Moçambique, INGC, 2009.

INGC. 2009. Relatório de síntese. Relatório do INGC sobre as alterações climáticas: Estudo sobre o impacto das alterações climáticas no risco de catástrofes em Moçambique. [van Logchem B e Brito R (ed.)]. INGC, Moçambique.

Fonte: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/mozambique/climate-data-projections. O Portal de Conhecimento Climático do Banco Mundial (CCKP) disponibiliza os dados do AR6 do IPCC através de projeções visuais, permitindo uma análise personalizada ao nível do projeto, selecionando diferentes cenários climatológicos e de emissões projetados a partir das Trajetórias Socioeconómicas Partilhadas (SSP) do AR6. Os SSPs têm como objetivo fornecer informações sobre os climas futuros com base em emissões definidas, esforços de mitigação e trajetórias de desenvolvimento, sendo o SSP1-1.9 o mais otimista e o SSP5-8.5 o mais pessimista. Para uma referência rápida aos cenários SSP do AR6, consulte https://en.wikipedia.org/wiki/Shared_Socioeconomic_Pathways.

Fonte: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/mozambique/vulnerability, acessado em 19/10/22.

Fonte: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/mozambique/vulnerability, acessado em 19/10/22.

Ibid.

Ibid. Além disso, destacamos que Moçambique foi atingido por várias tempestades tropicais e ciclones após os ciclones Idai e Kenneth. O ciclone Eloise (janeiro de 2021) e a tempestade tropical Ana (janeiro de 2022) atingiram alguns dos distritos abrangidos pelo projeto. Outros incluem a tempestade tropical Chalane (2020), a tempestade tropical Dumako (2022) e o ciclone Gombe (2022).

FAO Moçambique - Ciclones Idai e Kenneth: Relatório da situação – outubro de 2019.

O primeiro evento, o ciclone Idai, afetou mais de 1,5 milhões de pessoas (5,4% da população de Moçambique), causando 603 mortes e 1.600 feridos. O ciclone Idai também teve impactos significativos nos países vizinhos, Maláui e Zimbabué. O segundo evento, o ciclone Kenneth, afetou cerca de 250 000 pessoas e causou 45 vítimas mortais. Fonte: Banco Mundial PID Moçambique: Projeto de Recuperação e Resiliência de Emergência dos Ciclones Idai e Kenneth.

Banco Mundial 2019, Perfil de risco de desastres, Washington DC, EUA, 2019

Matyas, Corene. (2014). Formação e movimento de ciclones tropicais no Canal de Moçambique. Revista Internacional de Climatologia. 35. 10.1002/joc.3985.

O Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) confirmou que a proporção de ciclones tropicais intensos no hemisfério sul deverá aumentar (confiança elevada), embora se preveja que o número total de ciclones tropicais a nível global diminua ou se mantenha inalterado (confiança média). Fonte: Resumo técnico do IPCC AR6. Em Alterações Climáticas 2021: Bases Físicas. Contribuição do Grupo de Trabalho I (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_TS.pdf).

FAO (2018): van der Lingen, C.D. e I. Hampton, 2018: Capítulo 11: Impactos das alterações climáticas, vulnerabilidades e adaptações: Pesca marinha no Atlântico Sudeste e no Oceano Índico Sudeste. Capítulo 11 em Barange, M. et al. (eds). 2018. Impactos das alterações climáticas na pesca e aquicultura: síntese dos conhecimentos atuais, opções de adaptação e mitigação.

Fonte: Principais tendências macroeconómicas em Moçambique; Apresentação à Comissão Consultiva Suíça para a Cooperação Internacional, Alex Warren-Rodríguez, Economista Sénior do PNUD, Maputo, 16 de novembro de 2022

Fonte: INGD (2021), reproduzido no NDC 2021. Nota: não foi aplicado qualquer deflator aos montantes em moeda nacional utilizados em Figura5 , o que resultou numa possível sobreestimativa de cerca de 20 % nos valores de 2020/21 apresentados no gráfico. Não obstante, mesmo que o custo da inflação sobre a moeda nacional tivesse sido considerado, os custos cumulativos da recuperação continuariam a ser significativos.

Banco Mundial (2010) Economia da adaptação às alterações climáticas: Moçambique.

Uma análise aprofundada da vulnerabilidade baseada no género está incluída no PRODOC. Consulte a Secção IV – 5) Igualdade de género e empoderamento das mulheres e também o Anexo 9: Análise de género e plano de ação de género.

Consulte a secção II-2.1 do PRODOC (Visão geral introdutória dos locais do projeto) para obter um resumo da metodologia e referências cruzadas aos anexos relevantes do PRODOC.

Avaliação Comum do País das Nações Unidas para Moçambique 2021

Inclui tanto a mitigação como a adaptação.

Ministério da Economia e Finanças com a Cooperação Belga. Apresentação em agosto de 2021.

O Centro de Gestão do Conhecimento sobre CC (CGCMC) foi criado em 2015 através do NCCAMS na Academia de Ciências de Moçambique e é constituído por entidades existentes e grupos temáticos a serem geridos pelas entidades públicas responsáveis. Tem como objetivo coordenar a investigação, a divulgação e a formação com base nas necessidades a identificar pelos seus membros. A apropriação do centro pelo governo tem sido insuficiente, resultando na falta de fundos necessários para manter o seu funcionamento.

O Sistema Nacional de Monitorização e Avaliação das Alterações Climáticas (SNMAMC) foi aprovado pelo Conselho de Ministros em 2014, mas ainda não foi criado um sistema eficiente de monitorização e recolha de dados.

Plano de Ação para as Alterações Climáticas e Género para a República de Moçambique (ccGAP:MZ), 2014 IUCN GGO.

Para mais informações, consulte o Anexo 21.1 – Metodologia atual para integrar os LAP nas ferramentas de planeamento distrital.

Com referência ao Programa de Apoio ao Setor Ambiental (PASA) implementado de 2011 a 2017 com o apoio da Danida, da UE e da Embaixada da Irlanda.

Instituto Nacional de Estatística (INE). 2019. Mulheres e Homens em Moçambique 2018:33

Dados de 2017 acessados a partir do Inquérito Integrado da Agricultura (IAI), realizado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER).

Historicamente, a extensão rural em Moçambique tem sido vista como uma função das instituições estatais.

Mais informações sobre o Programa SUSTENTA estão incluídas na Secção 5 (Consistência com as políticas nacionais).

Nem todos os projetos mencionados fazem parte do financiamento de referência devido ao calendário, ou seja, projetos em fase de conclusão ou recentemente encerrados (por exemplo, SUNRED) e aparecem aqui listados para uma melhor compreensão do contexto de referência.

Fonte: Despesas de investimento por distrito, conforme atribuídas por província, de acordo com o Orçamento do Estado para 2019: República de Moçambique, Ministério da Economia e Finanças, SISTAFE; Orçamento do Estado – OGE - para o Ano de 2019.

Consulte o Perfil do Moçambique do Banco Mundial em: https://databank.worldbank.org/home.aspx.

Governo de Moçambique: Programa Quinquenal do Governo 2020-24.

Plano Social e Económico Distrital e Orçamento Distrital (PESOD).

Este projeto centra-se nos distritos rurais e nos seus LAP.

Esta declaração sobre a falta de integração da perspetiva de género baseia-se nas conclusões dos peritos em género da equipa do PPG.

Ver a descrição da componente na secção IV.1.

Ver resultados em https://tech-action.unepdtu.org/country/mozambique/.

Em dezembro de 2020, o Conselho de Ministros criou o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) como instituição coordenadora da RRD. Este instituto transforma o agora extinto INGC numa instituição autónoma, capaz de mobilizar os seus próprios recursos e responder diretamente ao Conselho de Ministros.

O INAM, o INGD e a DNGRH apresentaram no final de 2019, através do BAD, uma nota conceptual ao GCF sobre o estabelecimento de um sistema integrado de alerta precoce hidrometeorológico para reforçar a resiliência climática em Moçambique

MINAG. 2011. Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrícola.

MICOA. 2010. Estratégia e Plano de Ação para a Igualdade de Género, Ambiente e Alterações Climáticas (2014-2019).

Anteriormente sob a agora extinta MICOA.

Nações Unidas. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: &lt; https://www.un.org/sustainabledevelopment/>

A partir dos Objetivos e Pontos de Entrada do LDCF, conforme a «Estratégia de Programação para a Adaptação às Alterações Climáticas, para o LDCF e o SCCF e Melhorias Operacionais» do GEF, julho de 2018 a junho de 2022.

Os dois distritos adicionais serão selecionados entre o início do projeto e o seu segundo ano, utilizando os mesmos critérios que serviram para priorizar os cinco distritos focais inicialmente (vulnerabilidades climáticas e outras, LAP aprovado, não implementado e sem outro financiamento).

Os detalhes são fornecidos na descrição das atividades relevantes e no Anexo 8.

Os resultados das duas avaliações PPG mencionadas encontram-se, respetivamente, no: Anexo 19.1 – Relatório Técnico: Vulnerabilidade ao Risco Climático dos Distritos Alvo e no Anexo 19.2 – Relatório Técnico: Análise da Cadeia de Valor dos Distritos Alvo.

O Componente 3 (Monitoramento e Avaliação (M&A), Aprendizagem e Gestão do Conhecimento) é inerente à existência do projeto e serve para atender a uma necessidade do projeto, e não a um obstáculo. Portanto, foi deixado fora da figura da TOC.

No momento da seleção dos distritos da lista longa, havia alguma instabilidade na região central, o que influenciou a escolha, e a acessibilidade durante a estação chuvosa também foi considerada.

Fonte: Estudo PPG da PUC HAND 2020 no Anexo 19.1. Nota: A metodologia para avaliar a vulnerabilidade num grupo de locais é sempre relativa. Os gradientes de cor verde a vermelho servem apenas para ilustrar a comparação. Os índices devem ser comparados verticalmente, tendo em conta que «seca», «inundação» e «ciclone» são as diferentes facetas da vulnerabilidade climática que foram priorizadas na análise. Moamba tem os índices mais baixos em relação a Angoche, que tem os mais altos. Como a cor predominante para Angoche é vermelha e para Moamba é verde, isso não significa que Moamba não seja vulnerável, mas que, comparativamente, Angoche é mais vulnerável do que Moamba dentro do grupo de cinco distritos. Veja também o Anexo 3 para a cobertura completa e georreferenciada do projeto.

Fonte: Estudo PUC HAND 2020 PPG no Anexo 19.1.

Durante as consultas no terreno, a maioria destes serviços foi consultada nos cinco focos Angoche (Nampula), Machanga (Sofala), Vilankulo (Inhambane), Guijá (Gaza) e Moamba (Maputo). Consulte o Anexo 19.3 para mais informações.

Fonte: Estudo PUC HAND 2020 PPG no Anexo 19.1.

Fonte: Estudo PPG da PUC HAND 2020 no Anexo 19.1.

Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.

Consulte Tabela43 .

Por exemplo, ao recrutar potenciais participantes nas rondas previstas de serviços de extensão rural, entre outras atividades do projeto, será incentivada a participação ativa de grupos e associações de mulheres.

No âmbito do PESOD, anualmente, cada distrito apresenta as suas prioridades de desenvolvimento e é atribuído um orçamento nacional para a sua implementação descentralizada. O PESOD é elaborado com base nas unidades orçamentais a nível distrital, como parte do Orçamento Nacional, e aprovado pelo Conselho de Ministros. Cada unidade orçamental é responsável por este plano e é objeto de relatórios regulares (BdPESOD). No final do ano, o relatório de implementação é apresentado à Assembleia Nacional. Cada distrito atribui/inclui no seu orçamento anual um montante para a agricultura (business as usual) que será complementado com a integração climática utilizando fundos do projeto. Consulte a introdução na secção Locais do projeto para uma descrição do sistema de governação ao nível distrital.

A seleção proposta, que se baseia num conjunto de parâmetros de vulnerabilidade e risco climático, inclui: 17 aldeias prioritárias em Moamba (Maputo); 11 em Angoche (Nampula); 14 em Guijá (Gaza); 16 em Machanga (Sofala); e 11 em Vilankulo (Inhambane). Consulte o Anexo 19.1 para obter a lista completa de localidades e aldeias, bem como o método consultivo e validado para selecionar as aldeias prioritárias como beneficiárias do projeto com base na sua vulnerabilidade relativa.

Bons exemplos incluem, por exemplo, os programas de referência REFP, PROCAVA ou PRODAPE.

Este aspeto foi investigado durante o PPG, mas devido à natureza dinâmica dos dados, rapidamente se torna desatualizado. Por conseguinte, será necessário voltar a avaliar o alcance destes serviços em 2023.

Consulte: Anexo 19.1 (Relatório Técnico: Vulnerabilidade ao Risco Climático dos Distritos Alvo), que inclui os gráficos de pontos, Anexo 19.2 (Relatório Técnico: Análise da Cadeia de Valor dos Distritos Alvo) e Anexo 20 (Rumo a uma Seleção Significativa de Medidas de Adaptação Local: Resumo Cruzado da Avaliação do Risco Climático e da Vulnerabilidade por Aldeia/Análise da Cadeia de Valor). Para os dados por trás dos gráficos de pontos, consulte a base de dados LAP 2022 da MTA.

A ferramenta de georreferência BetaEarthMap.org do Google foi utilizada para definir os polígonos de foco em cada um dos cinco distritos pré-selecionados. A ferramenta forneceu a população aproximada com razoável precisão. A data do censo foi utilizada para estimar as taxas de mulheres chefes de família. Consulte o Anexo 15, especialmente os cálculos de base.

O projeto emprega uma abordagem participativa para a seleção de investimentos, por meio da consulta e do envolvimento das partes interessadas, detalhada no Plano de Envolvimento (e Participação) das Partes Interessadas. Essa abordagem será aplicada para garantir que quaisquer ações potenciais do projeto evitem produzir impactos adversos injustos ou discriminatórios sobre as populações afetadas, especialmente as mais vulneráveis, entre elas, mulheres, pessoas que vivem na pobreza e/ou marginalizadas. Foi desenvolvido um Plano de Ação de Género, que será implementado em todas as fases. Além disso, os Planos de Gestão Ambiental e Social específicos também podem conter medidas de mitigação adicionais a serem implementadas para atividades específicas.

Essas informações estão reproduzidas no Anexo 19.1.

Com referência aos Prestadores de Serviços contratados para a execução do Pacote de Trabalho n.º 1 sobre serviços de extensão rural (“Formação em Adaptação Climática para o Reforço das Cadeias de Valor das Comunidades Rurais”).

As siglas significam: Associações de Poupança e Crédito (ASCAs) e Associações de Poupança e Empréstimo de Aldeias (VSLAs). Trata-se de uma abordagem testada em Moçambique, concebida para enfrentar os desafios do desenvolvimento local relacionados com a resiliência.

Mais especificamente, os fundos do LDCF disponibilizados através deste projeto do PNUD não podem conceder crédito. Podem participar em financiamento misto através de subvenções ou outros regimes não creditícios.

Para mais informações, consulte: https://www.care.org/sites/default/files/documents/vsla_unlocking_access.pdf

SDAE = Serviços Distritais para as Atividades Económicas; IIAM = Instituto Nacional de Investigação Agrária de Moçambique; INAM = Instituto Nacional de Meteorologia.

As atividades no âmbito do Resultado 1.3 serão implementadas em conjunto com outras atividades correlacionadas (1.1.4, 1.2.4 e 2.2.5), através das quais outros programas de concessão de subvenções também serão operacionalizados.

Está incluída uma proposta no Anexo 8 do PRODOC, tendo em conta tanto a área visada como a população beneficiária em todos os distritos. O mecanismo de repartição atribuiria inicialmente 35 % do fundo de subvenções ao distrito de Villankulo, que tem a maior área e a segunda maior população de potenciais beneficiários. Seguir-se-ia Angoche, com 23%, que tem uma área pequena, alta densidade populacional e o maior índice combinado de risco climático dos cinco distritos (incluindo seca, inundações e ciclones). Outros distritos receberiam inicialmente uma parte menor do fundo de subvenções (Guijá 17%, Moamba 15%, Machanga 10%), observando que as percentagens podem ser ajustadas posteriormente, se justificado e após uma revisão intercalar.

No âmbito do PESOD, anualmente, cada distrito apresenta as suas prioridades de desenvolvimento e é atribuído um orçamento nacional para a sua implementação descentralizada. O PESOD é elaborado com base nas unidades orçamentais a nível distrital, como parte do Orçamento Nacional, e aprovado pelo Conselho de Ministros. Cada unidade orçamental é responsável por este plano e é objeto de relatórios regulares (BdPESOD). No final do ano, o relatório de execução é apresentado à Assembleia Nacional. Cada distrito atribui/inclui no seu orçamento anual um montante para a agricultura (business as usual) que será complementado com a integração climática utilizando fundos do projeto. Consulte a introdução na secção Locais do projeto para uma descrição do sistema de governação a nível distrital.

Consulte o Anexo 21.1 – Metodologia atual para integrar os LAPs nas Ferramentas de Planeamento Distrital para obter mais informações.

HANDS significa Assistência Humanitária e Necessidades em Situações de Desastre e refere-se a um laboratório de dados do Departamento de Engenharia Industrial (DEI) da PUC Rio.

Os procedimentos desenvolvidos pelo MEF para articular os níveis de planeamento e os orçamentos devem estar alinhados com o desenvolvimento dos planos provinciais e a sua relação com o planeamento distrital, enquanto os planos provinciais devem ser definitivamente integrados nos Planos Provinciais de Gestão do Risco de Desastres. Consulte o Anexo 21 para notas metodológicas sobre os LAP.

As informações sobre o mesmo podem ser encontradas na Caixa 1, que deve ser mantida atualizada pelo projeto ao longo da sua implementação. Isto inclui, por exemplo, a metodologia adotada pelo UNCDF para desenvolver planos provinciais em Nampula e Zambezia.

Ver a Secção III-2.4 para informações adicionais sobre a escolha dos locais do projeto.

Existem comités locais de gestão de riscos de desastres (ou CLGRDs — Comités Locais de Gestão de Riscos de Desastres) em todos os distritos, embora não em todas as comunidades. Os CLGRDs deverão ser incluídos nos aspetos de capacitação relativos à prevenção e mitigação de riscos.

HANDS significa Humanitarian Assistance and Needs for Disasters (Assistência Humanitária e Necessidades em caso de Catástrofes) e refere-se a um laboratório de dados do Departamento de Engenharia Industrial (DEI) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Um documento relevante a este respeito seria o primeiro relatório (2018) da iniciativa em curso Avaliação das Necessidades Tecnológicas (para adaptação e mitigação), cujo principal objetivo é identificar e analisar, no contexto moçambicano, as tecnologias mais adequadas para aumentar a resiliência dos setores da agricultura, infraestruturas e zonas costeiras, bem como promover tecnologias de baixo carbono para os setores da energia e dos resíduos.

O potencial estratégico para o desenvolvimento da cadeia de valor será avaliado com base na quantidade e qualidade das culturas comercializáveis, preço de mercado, acesso aos mercados, capacidade inicial e adquirida para gerir o ciclo de produção, etc.

Embora não estivesse prevista uma terceira componente na fase do PIF, desde 2021 é um requisito do PNUD que as atividades de M&A e os orçamentos que lhes são dedicados sejam separados das outras atividades e resultados no âmbito das componentes técnicas do projeto. Anteriormente, as atividades de M&A estavam previstas na Componente 2.

Ver, por exemplo, http://www.fao.org/in-action/sharp/background/en/.

Com referência à Avaliação da Vulnerabilidade ao Risco Climático PUC-HANDS 2020 realizada durante o PPG (ver Anexo 19.1), os dados apontam para tendências importantes relativas às vulnerabilidades não climáticas. Das 67 localidades prioritárias avaliadas nos cinco distritos-alvo (11 em Vilankulos, 14 em Guijá, 11 em Angoche, 15 em Machanga e 16 em Moamba), os dados primários revelaram que: (i) em 57 % das localidades, existe uma elevada «concentração de mulheres e crianças como chefes de família»; (ii) em 27% das localidades, foi verificada uma «situação crítica de saúde» (e isto foi em março de 2020, ou seja, nos primeiros dias da pandemia de COVID-19 em Moçambique); e (iii) em 40% das localidades, as avaliações revelaram um elevado grau de «idosos abandonados». As aspas referem-se aos dados tal como se apresentam.

A fonte da informação é um artigo patrocinado (https://www.iflr.com/article/2ai00ljhlhhf74a8p6cxs/sponsored/digital-finance-in-mozambique-a-new-era-for-financial-services). No que diz respeito ao processo de seleção mencionado acima, serão aplicados métodos de aquisição que garantam a equidade e a transparência. A menção destas potenciais partes interessadas aqui não implica um endosso específico do PNUD a prestadores de serviços específicos.

https://panorama.solutions/en

Pesquisas recentes no Quénia indicam uma interação positiva entre elefantes e a fertilidade do solo, sugerindo que a vida selvagem e o gado podem coexistir se for evitado o excesso de animais: https://www.sciencemag.org/news/2020/04/rootin-poopin-african-elephants-help-keep-soil-fertile#.

Em Moçambique, «jovem» é definido como tendo entre 20 e 35 anos de idade.

UNFPA. 2016 ibid:5; Care. (sem data) Care Factsheet: Hope dries up? Women and girls coping with Drought ant Climate Change in Mozambique.

Estudo de Sustentabilidade dos Comités Locais de Gestão de Risco de Calamidades (CLGRC) em Moçambique, INGC/GIZ, novembro de 2017.

RdM. 2018 ibid: 6

RdM. 2018 ibid: 12

HANDS significa Humanitarian Assistance and Needs for Disasters (Assistência Humanitária e Necessidades em Situações de Catástrofes) e refere-se a um laboratório de dados do Departamento de Engenharia Industrial (DEI) da PUC Rio.

Consulte o Anexo 19.1 e o Anexo 21.3 para obter mais informações sobre a ferramenta PUC HANDS utilizada durante o PPG.

Consulte a diretriz “Incorporar o digital na concepção de projetos”.

Nota da ferramenta de acompanhamento: Embora o indicador solicite «pessoas nos ministérios competentes», isso inclui implicitamente os funcionários públicos distritais. Nesse nível, as disparidades de género são significativas (provavelmente 90% de homens e 10% de mulheres). Uma meta de 30% de participação feminina em todos os níveis é proposta provisoriamente para este indicador.

Consulte https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines

O FNDS é o ponto focal do GEF, AF e GCF. Para mais informações, consulte Tabela17 . Principais partes interessadas do projeto e suas funções no projeto. A plataforma geoespacial do FNDS está disponível em: https://gis.fnds.gov.mz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=dc26e4d6025e4d059085657a3804f57e.

Consulte https://popp.undp.org/https://popp-prod.acquia.undp.org/policy-page/close-and-transition.

Os métodos de recolha de dados devem descrever as ferramentas específicas utilizadas para recolher dados e informações adicionais, conforme necessário, para apoiar a monitorização. O PIR não pode ser utilizado como fonte de verificação.

Os motivos de discriminação proibidos incluem raça, etnia, sexo, idade, idioma, deficiência, orientação sexual, identidade de género, religião, opinião política ou outra, origem nacional, social ou geográfica, propriedade, nascimento ou outro estatuto, incluindo como pessoa indígena ou membro de uma minoria. As referências a «mulheres e homens» ou similares são entendidas como incluindo mulheres e homens, meninos e meninas e outros grupos discriminados com base nas suas identidades de género, tais como pessoas transgénero e transexuais.

A devida diligência durante a fase PPG indicou que, de acordo com fontes locais e internacionais autorizadas (The Indigenous World 2021, da IWGIA), não existem grupos que se autodeclarem indígenas nas áreas do projeto ou em Moçambique em geral. Mais pesquisas estão documentadas no ESMF do projeto.

Ver a Convenção sobre Diversidade Biológica e o seu Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança.

Ver a Convenção sobre Diversidade Biológica e o seu Protocolo de Nagoya sobre acesso e partilha de benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos.

A remoção forçada é definida aqui como a remoção permanente ou temporária, contra a sua vontade, de indivíduos, famílias ou comunidades das suas casas e/ou terras que ocupam, sem a provisão e o acesso a formas adequadas de proteção legal ou outra. As remoções forçadas constituem violações graves de uma série de direitos humanos internacionalmente reconhecidos.

A devida diligência durante a fase PPG indicou que, de acordo com fontes locais e internacionais autorizadas (IWGIA’s The Indigenous World 2021), não existem grupos que se autodeclarem indígenas nas áreas do projeto ou em Moçambique em geral. Mais pesquisas estão documentadas no ESMF do projeto.

No âmbito dos projetos MERCIM e LoCAL II, o UNCDF preparou diretrizes específicas e foram assinados acordos com o Governo de Moçambique para garantir o cumprimento do regime. Essas diretrizes descrevem, por exemplo:

1. O método de cálculo e atribuição da subvenção a canalizar através do E-SISTAFE para o financiamento de infraestruturas e serviços de pequena escala no âmbito da adaptação às alterações climáticas.

2. As despesas elegíveis ao abrigo do PBCRG.

3. As ligações com outras diretrizes e iniciativas.

4. Os procedimentos de reporte, contabilidade e auditoria (responsabilização).

O apoio pode também incluir as seguintes atividades de arranque, igualmente no âmbito da componente 3 (a determinar na finalização dos TdR): (1) Recrutar todos os membros da Unidade de Gestão do Projeto (PMU); (2) Aquisição de TI e outros equipamentos para a PMU; (3) Orientação dos membros da PMU sobre os procedimentos aplicáveis, incluindo através de formação, abrangendo, por exemplo, a gestão do ciclo de projetos do GEF, as regras e procedimentos do PNUD, a avaliação das medidas de adaptação, entre outros assuntos.

Relatórios de Desenvolvimento Humano – Índice de Desigualdade de Género. Disponível em   http://hdr.undp.org/en/composite/GII (acessado em 14-04-2020)

UNICEF. 2015. Casamento precoce e gravidez na adolescência em Moçambique: causas e impacto

Instituto Nacional de Estatística (INE). 2019. Mulheres e Homens em Moçambique 2018:33

INE. 2019 ibid: 64

INE. 2019. Ibid: 43

Dados disponíveis em  http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017 (consultado em 14-04-2020).

Dados disponíveis em  http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017 (acessado em 14-04-2020).

Em Moçambique, «jovem» é definido como tendo entre 20 e 35 anos de idade.

Oxfam Novib. Relatório de Avaliação Rápida de Género 2016 Programa de Resposta à Seca El Niño: 11-12

Trabalho de campo anterior no norte de Moçambique.

UNFPA. 2016. Mulheres e seca no sul de Moçambique: mais responsabilidades, menos poder e maior vulnerabilidade. Um estudo em Funhalouro, Panda, Chicualacuala, Chigubo, Magude e Moamba: 5-6.

http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/national-legal-framework/land-legislation/en/?country_iso3=MOZ. 9-4-20.

ActionAid. 2009. Estudo de Base sobre os Direitos da Mulher à terra nas Províncias de Maputo, Zambézia e Nampula – Projecto WOLAR.

Dados disponíveis em  http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017 (consultado em 14-04-2020).

Dados disponíveis em  http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017 (consultado em 14-04-2020).

Dados disponíveis em  http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017 (consultado em 14-04-2020).

UNFPA. 2016 ibid:5-6.

Estudo de Sustentabilidade dos Comités Locais de Gestão de Risco de Calamidades (CLGRC) em Moçambique, INGC/GIZ, novembro de 2017.

República de Moçambique. (RdM). 2018. Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Baseada no Género – 2018 – 2021: 7.

Instituto de Estatística. 2011. Inquérito Demográfico e de Saúde: 249.

INE. 2019. Ibid: 72.

Oxfam Novib. 2016 ibid:13.

INE. 2019. IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2017. Resultados Definitivos Moçambique: 21.

UNFPA. 2016 ibid:5; Care. (sem data) Care Factsheet: Hope dries up? Women and girls coping with Drought ant Climate Change in Mozambique.

MOPH. PRONASAR. 2012. Inquérito de Base 2011. Relatório Final (Agregados Familiares e Fontes de Água) Maio de 2012:17.

Oxfam Novib. 2016 ibid:9, CARE. Ibid.

Oxfam Novib. 2016 ibid:12.

UNFPA. 2016 ibid:5.

Plano de Ação para as Alterações Climáticas e Género para a República de Moçambique (ccGAP:MZ). 2014. IUCN GGO :69-70.

Considerou-se irrealista propor uma meta para a proporção entre mulheres e homens que diferia significativamente da proporção média entre os sexos na população dos distritos. Este número é de 53% (desvio padrão de 1,6%). No entanto, a proporção de famílias chefiadas por mulheres é de 43% em média para todos os distritos, com um desvio padrão muito mais elevado (9,5%), o que indica uma diferença nos perfis entre os distritos. Por conseguinte, considerou-se mais adequada a aplicação de uma preferência positiva em matéria de género ao nível dos agregados familiares.

Nota sobre o cálculo dos fundos do orçamento do Estado (2015-2019): A estimativa de base foi calculada somando as despesas de 2019 para cada distrito e, em seguida, extrapolando-a para um período de 4 anos, descontando as incertezas futuras a uma taxa de 70% durante 4 anos (4 anos x 0,7 = 2,8 — multiplicando assim o total por 2,8). As incertezas futuras podem ser muitas e, por isso, as estimativas de referência totais foram conservadoras na taxa de desconto, considerando também implicitamente uma possível desvalorização da moeda face ao dólar americano. A taxa de câmbio aplicada é uma média da taxa de câmbio durante 2018 (59 MZN / 1 USD - https://freecurrencyrates.com/pt/exchange-rate-history/USD-MZN/2018).

Ver a descrição da componente na secção IV.1. Esta secção explica como a metodologia se enquadrará na governação distrital e na revisão dos seus instrumentos de planeamento, o que é particularmente importante, dadas as discrepâncias entre a implementação dos projetos planeados e os prazos de revisão do PDD.

Plano de Desenvolvimento Distrital – Guia para a sua elaboração e implementação (MEF, junho de 2015).

Atualmente, presume-se que o novo modelo SUSTENTA para serviços de extensão rural ainda não está pronto para ser totalmente implementado, mas poderá estar em breve, tendo em conta o renovado investimento no setor agrícola por parte de vários doadores e investidores. O foco da FAO é apoiar a MADER na estruturação do novo modelo. Como a estratégia do projeto se baseia na intensificação dos serviços de extensão rural com um foco claro e forte na adaptação e no desenvolvimento da cadeia de valor, o projeto refere-se, nas atividades relevantes, a «abordagens participativas de extensão rural», que também «fortalecem a organização social da produção».