Guía para complementar el I Informe cuatrimestral del proyecto

Propósito - Descripción del Informe de seguimiento de proyecto

El objetivo es proveer información acerca del estado del proyecto para monitorear y tomar acciones con relación al avance de las actividades y resultados así como para contrarrestar los posibles problemas y riesgos que puedan presentarse.  El informe compila información sustantiva para comparar los avances/logros del proyecto con relación a los planes y resultados esperados del mismo.

Insumos del Informe

Los insumos del informe están vinculados a las visitas de campo, a las reuniones con las contrapartes, a la información y reportes realizados por el personal del proyecto y las personas consultoras que han sido contratados/as para la ejecución de acciones específicas.

Informe cuatrimestral del avance del proyecto

Insertar título y número del proyecto

Contenido

1.	Información básica del proyecto	3

2.	Resumen del proyecto	4

3.	Principales avances	4

3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres	4

3.2 Aportes en gestión de conocimiento	4

4.	Registro de desafíos y temas pendientes	5

5.	Registro y gestión de riesgos	5

6.	Información financiera del proyecto	6

7.	Anexos	6

Anexo 1. Portal de transparencia	6

# Información básica del proyecto

Esta sección recopila la información básica necesaria para identificar el proyecto. La mayoría de los datos provienen del PRODOC, portafolio u otros documentos del proyecto, y debe completarse en su totalidad sin dejar celdas en blanco.

| Número y título del Proyecto: | Support Programme on Scaling up Climate Ambition on Land-use and Agriculture through NDCs and NAPs (SCALA) |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha de firma del Proyecto: | 1 Octubre 2020 |  |
| Fecha de inicio y término del Proyecto: | 1 Noviembre 2020-30 Junio 2027 |  |
| Período cubierto por este informe: | Enero 2026 – Abril 2026 |  |
| Fecha de entrega de este informe al PNUD: | 08 de junio de 2026 |  |
| Autor: | Ericka Estefania Ríos Zamora |  |
| Efecto/s UNSDCF y del Programa País (CPD): | Signature solution 4: Promote nature-based solutions for a sustainable planet |  |
| Número y descripción de(los) Resultado(s) y Producto(s) del Proyecto: | 1.1.1 Capacities developed across the whole of government to integrate the 2030 Agenda, the Paris Agreement and other international agreements in development plans and budgets, and to analyse progress towards the SDGs, using innovative and data-driven solutions. 1.3.1 National capacities and evidence-based assessment and planning tools enable gender-responsive and risk- informed development investments, including for response to and recovery from crisis. 2.1.1: Low emission and climate resilient objectives addressed in national, sub-national and sectoral development plans and policies to promote economic diversification and green growth 2.3.1: Data and risk-informed development policies, plans, systems and financing incorporate integrated and gender-responsive solutions to reduce disaster risks 2.4.1: Gender-responsive legal and regulatory frameworks, policies and institutions strengthened, and solutions adopted, to address conservation, sustainable use and equitable benefit sharing of natural resources, in line with international conventions and national legislation 3.4.1 Innovative nature-based and gender-responsive solutions developed, financed and applied for sustainable recovery |  |
| Asociado en la Implementación: | FAO |  |
| Partes Responsables: | MAG-MINAE |  |
| Presupuesto del período cubierto por el informe en USD$: | US$5000 |  |
| Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD$: | US$XXXXX (no tengo acceso al Atlas) |  |
| Breve descripción del Proyecto |  |
| El Programa de Apoyo a la Ampliación de la Ambición Climática en el Uso de la Tierra y la Agricultura a través de las NDCs y los NAPs (SCALA) está diseñado para apoyar la acción climática transformadora en los sectores del uso de la tierra y la agricultura para reducir las emisiones de GEI y/o mejorar las absorciones, así como fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio climático en los países participantes. Su objetivo específico es que los países hayan traducido sus NDC y/o NAP en soluciones climáticas procesables y transformadoras en el uso de la tierra y la agricultura con la participación de múltiples partes interesadas. Hace hincapié en la colaboración entre los sectores público y privado para impulsar la aplicación. Esto se logrará a través de tres resultados: Resultado 1: Información y evaluaciones utilizadas por las partes interesadas nacionales para identificar y valorar acciones climáticas transformadoras para avanzar en las prioridades de las NDC/NAP en el uso de la tierra y la agricultura. Resultado 2: Integración de las prioridades del sector del uso de la tierra y la agricultura basadas en los riesgos climáticos en la planificación y el seguimiento nacional y sectorial planificación, presupuestación y seguimiento nacionales y sectoriales. Resultado 3: Aumento de la participación del sector privado en la acción climática en el uso de la tierra y la agricultura. |  |

# Resumen del proyecto

Durante el período enero–abril de 2026, el proyecto SCALA en Costa Rica continuó fortaleciendo la implementación de acciones climáticas en los sectores de uso de la tierra y agricultura mediante el desarrollo de instrumentos técnicos, mecanismos de financiamiento climático, fortalecimiento de capacidades institucionales y acciones orientadas a la inclusión de género.

En el componente RECSOIL, se obtuvo el aval técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para la implementación del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales modalidad Suelo (PSA Suelo), constituyendo un hito fundamental para la consolidación del piloto nacional. Asimismo, se avanzó en el diseño y elaboración de las placas de reconocimiento para las fincas participantes del proyecto, fortaleciendo la visibilidad de las acciones de manejo sostenible del suelo y captura de carbono.

En materia de fortalecimiento de capacidades nacionales para la medición de gases de efecto invernadero, se completó la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del cromatógrafo de gases en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Adicionalmente, se adquirió el equipo informático requerido para la operación del sistema, fortaleciendo las capacidades nacionales para la generación de factores de emisión locales y el monitoreo de emisiones en sistemas agropecuarios.

El proceso LandScale en la región Huetar Norte culminó la integración de las métricas de sostenibilidad, encontrándose actualmente en fase de revisión y validación local con actores técnicos y territoriales, fortaleciendo la base de evidencia para la planificación territorial y sectorial.  Actualmente, falta la revisión local de únicamente dos pilares: Bienestar humano y producción.

Asimismo, se culminó el proceso de inclusión de la Norma Técnica de Carne Bovina Libre de Deforestación de CORFOGA en la plataforma internacional Standards Map del International Trade Centre (ITC), fortaleciendo la visibilidad internacional del estándar costarricense y promoviendo oportunidades para el acceso a mercados diferenciados y cadenas de valor sostenibles.

En el componente de género, se avanzó en la formulación de la Política Institucional de Género de CORFOGA, como parte de los esfuerzos para fortalecer la transversalización del enfoque de género en el sector ganadero. Durante el período se realizó un taller de devolución y socialización de los resultados del diagnóstico institucional sobre enfoque de género desarrollado en diciembre de 2025, permitiendo validar hallazgos, identificar oportunidades de mejora y definir líneas de acción prioritarias para la construcción de la política. Adicionalmente, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se promovieron espacios de reflexión y sensibilización sobre el papel de las mujeres en la ganadería y su contribución al desarrollo sostenible del sector.

Adicionalmente, se fortalecieron las acciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres rurales mediante la articulación entre CORFOGA, la Alianza Mundial por el Suelo y la FAO para implementar la iniciativa Doctoras del Suelo a escala nacional. Como parte de este esfuerzo, se gestionó la donación de kits especializados para la formación de siete promotores de CORFOGA y un grupo inicial de mujeres productoras, estableciendo una estrategia de formación en cascada orientada a ampliar progresivamente el alcance de la iniciativa en las distintas regiones ganaderas del país.

# Principales avances

Esta sección responde a la pregunta sobre los principales resultados alcanzados por el proyecto. Incluye la valoración de las actividades, productos e indicadores definidos, destacando cambios transformacionales derivados de la implementación. Se revisan los avances en relación con el Plan de Trabajo Anual (POA/AWP). Se recomienda incorporar la matriz de indicadores del documento de proyecto con sus avances, acompañada de observaciones o anotaciones explicativas sobre el progreso reportado.

| Resultado esperado | Meta al período | Avance | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación de mecanismos innovadores de financiamiento climático para promover el manejo sostenible del suelo en sistemas productivos | Consolidar las condiciones técnicas e institucionales para la implementación del PSA Suelo en el marco de RECSOIL | Avance significativo | Se obtuvo el aval técnico por parte del MAG para la implementación del mecanismo PSA Suelo. Adicionalmente, se avanzó en el diseño y elaboración de las placas de reconocimiento para las fincas participantes del proyecto RECSOIL, fortaleciendo la visibilidad de las acciones de manejo sostenible del suelo y captura de carbono desarrolladas por los productores. |
| Fortalecimiento de capacidades nacionales para la medición y monitoreo de gases de efecto invernadero | Contar con infraestructura operativa para el análisis y monitoreo de emisiones | Cumplido | Se completó la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del cromatógrafo de gases en el INTA. Asimismo, se adquirió el equipo informático requerido para la operación del sistema analítico, fortaleciendo las capacidades nacionales para la generación de factores de emisión locales y el fortalecimiento del sistema MRV. |
| Generación y utilización de información estratégica para la planificación territorial y la acción climática | Promover la validación y apropiación de resultados por parte de actores clave | En proceso | Se avanzó en la socialización y validación de los resultados de la evaluación LandScale en la Región Huetar Norte con actores institucionales y técnicos, fortaleciendo su utilización como herramienta para la planificación territorial y sectorial. |
| Fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género en el sector ganadero | Avanzar en la formulación de instrumentos institucionales y acciones de sensibilización | Avance significativo | Se realizó un taller de devolución y socialización de resultados del diagnóstico institucional sobre enfoque de género desarrollado en diciembre de 2025 y se avanzó en la formulación de la Política Institucional de Género de CORFOGA. Asimismo, se apoyaron actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para promover la participación de las mujeres en el sector ganadero. |
| Promoción de estándares de sostenibilidad y oportunidades de financiamiento climático para el sector ganadero | Fortalecer el posicionamiento de instrumentos sectoriales y promover nuevos mecanismos de financiamiento | Avance significativo | Se culminó el proceso de inclusión de la Norma Técnica de Carne Bovina Libre de Deforestación de CORFOGA en la plataforma Standards Map del International Trade Centre (ITC). Adicionalmente, se inició la planificación de una actividad técnica sobre mercados de carbono en ganadería y oportunidades de financiamiento climático para fortalecer capacidades y promover la movilización de recursos para la acción climática del sector. |

## 3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

Durante el período reportado, el proyecto SCALA fortaleció de manera significativa la integración del enfoque de género en la acción climática del sector agropecuario mediante el establecimiento de una alianza estratégica con la Corporación Ganadera (CORFOGA), orientada a promover la participación, el liderazgo y el empoderamiento económico de las mujeres ganaderas.

Uno de los principales avances correspondió al acompañamiento técnico brindado para la formulación de la Política Institucional de Género de CORFOGA. Como parte de este proceso, se desarrolló un taller de sensibilización y devolución de resultados del diagnóstico institucional sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la perspectiva de género, realizado en diciembre de 2025. Este ejercicio permitió validar hallazgos, identificar brechas institucionales y construir de manera participativa una ruta de fortalecimiento orientada a la incorporación transversal del enfoque de género dentro de la organización.

Asimismo, en el marco del Programa Mujer Ganadera de CORFOGA, se apoyó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer mediante actividades desarrolladas con mujeres productoras provenientes de las siete regiones de intervención del programa. Estos espacios promovieron la reflexión sobre liderazgo, autonomía económica, derechos, participación y desafíos que enfrentan las mujeres en la actividad ganadera, fortaleciendo redes de apoyo y visibilizando el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo sostenible del sector.

De manera complementaria, SCALA facilitó la articulación entre CORFOGA, la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO RLC), la Oficina Subregional para Mesoamérica y el Programa Regional de Adaptación Basada en Ecosistemas en el Corredor Seco Centroamericano, con el propósito de construir una agenda conjunta de trabajo para el período 2026-2027. Esta colaboración permitió identificar oportunidades para escalar experiencias y fortalecer capacidades de las mujeres ganaderas mediante enfoques integrados de adaptación al cambio climático, inclusión social y desarrollo productivo sostenible.

Como resultado de este proceso, se definieron líneas de trabajo orientadas al fortalecimiento de capacidades técnicas, empresariales y organizativas de las mujeres productoras, incluyendo oportunidades de cooperación en materia de bioeconomía, innovación, liderazgo y acceso a financiamiento. Particularmente, se avanzó en la identificación de posibles mecanismos para fortalecer las capacidades de las mujeres ganaderas en la formulación de emprendimientos, el acceso a recursos financieros y el aprovechamiento de instrumentos asociados a la acción climática y al desarrollo rural sostenible.

Estas acciones contribuyen a sentar las bases para una agenda de largo plazo orientada a reducir brechas de género en el sector ganadero, fortalecer la autonomía económica de las mujeres rurales y promover una participación más activa en los procesos de adaptación, mitigación y transformación de los sistemas agropecuarios frente al cambio climático.

Asimismo, se promovió la articulación entre CORFOGA, la Alianza Mundial por el Suelo y la FAO para impulsar la implementación de la iniciativa Doctoras del Suelo dentro del sector ganadero costarricense. Como resultado de esta coordinación, se logró gestionar la donación de kits de capacitación que permitirán fortalecer las capacidades técnicas de mujeres productoras y personal técnico vinculado al Programa Mujer Ganadera.

La estrategia contempla la formación inicial de siete personas promotoras de CORFOGA, quienes contarán con los insumos necesarios para desarrollar procesos de capacitación en sus territorios. Adicionalmente, cada persona promotora acompañará la formación de tres mujeres productoras bajo la metodología Doctoras del Suelo, quienes posteriormente replicarán los conocimientos adquiridos con al menos cinco mujeres adicionales en sus comunidades, generando un efecto multiplicador que permitirá ampliar el alcance de la iniciativa a nivel nacional.

Este modelo de formación en cascada contribuye a fortalecer el liderazgo técnico de las mujeres rurales, promover la adopción de prácticas de manejo sostenible del suelo y ampliar el acceso a conocimientos relacionados con la sostenibilidad productiva, la resiliencia climática y la gestión de los recursos naturales. Asimismo, constituye una oportunidad para consolidar una red de mujeres capacitadas que puedan desempeñar un papel activo en los procesos de adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible dentro del sector ganadero.

## 3.2 Aportes en gestión de conocimiento

En esta sección se debe indicar si durante el período se han elaborado productos de conocimiento (reportes, documentos, videos, historias de vida, entre otros), así como incluir la evidencia o los enlaces de visualización o descarga correspondientes.

| Nombre del producto | Descripción | Fecha de publicación | Enlace de publicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de la situación de las mujeres ganaderas en Costa Rica | Documento técnico elaborado en conjunto con CORFOGA que presenta los resultados del diagnóstico aplicado a 237 mujeres ganaderas de siete regiones del país. El análisis identifica brechas productivas, económicas y técnicas, así como oportunidades para fortalecer la autonomía económica, el liderazgo y la participación de las mujeres en el sector ganadero. | Marzo, 2026 | https://pnud-conocimiento.cr/repositorio/analisis_situacion_mujeresganaderas_cr/ |
| La FAO y la Corporación Ganadera impulsan el liderazgo de las mujeres para transformar la ganadería en Guanacaste | Nota de divulgación orientada a visibilizar los avances del Programa Mujer Ganadera, destacando acciones de fortalecimiento de capacidades, liderazgo y participación de las mujeres en el sector ganadero, en el marco de la colaboración entre FAO y CORFOGA. | Febrero, 2026 | https://www.periodicomensaje.com/guanacaste/14460-la-fao-y-la-corporacion-ganadera-impulsan-el-liderazgo-de-las-mujeres-para-transformar-la-ganaderia-en-guanacaste |
| Women leading sustainable soil management in Costa Rica’s livestock sector | Publicación de la Alianza Mundial por el Suelo que destaca la articulación entre FAO, la Alianza Mundial por el Suelo y CORFOGA para promover el liderazgo de las mujeres rurales mediante la implementación de la iniciativa Doctoras del Suelo y un modelo de formación en cascada para el fortalecimiento de capacidades en manejo sostenible del suelo. | Marzo, 2026 | https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1758104/ |
| Costa Rica fortalece sus capacidades para medir emisiones del sector agropecuario | Nota de divulgación sobre la entrega e instalación del cromatógrafo de gases en el INTA, realizada en el marco de la cooperación entre FAO, PNUD, MAG e INTA. La publicación destaca el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la medición de emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de factores de emisión propios y el fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV). | Abril, 2026 | https://www.fao.org/costarica/noticias/detail-events/es/c/1758557/ |

# Registro de desafíos y temas pendientes

Esta sección identifica las condiciones internas que afectan la implementación del proyecto, incluyendo desafíos, cuellos de botella, obstáculos y temas pendientes. Asimismo, describe las acciones tomadas o planificadas por el equipo para gestionar estos riesgos y asegurar una ejecución efectiva dentro del cronograma previsto.

| Tema pendiente / desafío y/o problema | Fecha de identificación | Medidas de manejo / posibles soluciones | Solicitud de apoyo a la Gerencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Consolidación de la implementación operativa del mecanismo PSA Suelo en el marco de RECSOIL | Abril 2026 | Continuar la coordinación con MAG, FONAFIFO y las instituciones socias para finalizar los aspectos operativos y administrativos requeridos para la implementación del mecanismo y el seguimiento de las fincas participantes. | Mantener el acompañamiento institucional para facilitar la articulación con actores estratégicos y apoyar los procesos de coordinación interinstitucional. |
| Escalamiento de las iniciativas de género y fortalecimiento de capacidades para mujeres ganaderas | Marzo 2026 | Fortalecer la coordinación entre CORFOGA, FAO RLC, la Oficina Subregional para Mesoamérica, la Alianza Mundial por el Suelo y el Programa Regional de Adaptación Basada en Ecosistemas para consolidar la agenda de trabajo 2026-2027 y movilizar recursos para su implementación. | Apoyo para la identificación de oportunidades de cooperación y financiamiento que permitan ampliar el alcance de las acciones previstas. |
| Fortalecimiento de capacidades nacionales para la generación de información climática del sector agropecuario | Abril 2026 | Dar seguimiento al proceso de puesta en operación del cromatógrafo de gases, fortaleciendo las capacidades técnicas asociadas al uso del equipo y promoviendo su integración en procesos de investigación y monitoreo de emisiones. | Mantener el apoyo institucional para consolidar alianzas técnicas que permitan maximizar el aprovechamiento de la infraestructura instalada. |

# Registro y gestión de riesgos

Esta sección identifica, describe y analiza los riesgos externos al proyecto (políticos, sociales, ambientales, operacionales, regulatorios, entre otros) que hayan impactado los entregables o que hayan surgido durante el período. Los riesgos deben actualizarse, registrarse y monitorearse al menos dos veces al año en la plataforma Quantum, detallando las acciones de gestión (mitigación, reducción de probabilidad o aprovechamiento como oportunidad). En caso de nuevos riesgos, deben incorporarse en el módulo Projects – Risk Register con toda la información requerida (adjuntar pantallazo en caso de agregar nuevos riegos).  Asimismo, para los riesgos existentes se debe adjuntar un pantallazo del dashboard de riesgos que evidencie que la información está completa y que todos los riesgos cuentan con sus respectivos tratamientos. Dashboard de Riesgos

Durante el período reportado no se identificaron nuevos riesgos externos que requieran ser incorporados al Registro de Riesgos del proyecto. Se mantuvo el seguimiento de los riesgos previamente registrados en la plataforma Quantum, sin que se materializaran eventos que comprometieran el cumplimiento de los resultados previstos para el período.

# Información financiera del proyecto

Esta sección recoge la información sobre la ejecución financiera del proyecto, necesaria para su monitoreo. Los datos deben extraerse de la plataforma Quantum (reportes AAA y CDR) y validarse con el personal administrativo para asegurar que la información esté actualizada.

| Actividad/componente | Monto Total Aprobado en el AWP | Gasto en el Período del informe |  |  |  | Gasto Total ejecutado hasta la fecha | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |
| Fortalecimiento de capacidades nacionales para la medición de GEI (computadora para la operación del cromatógrafo) | $2500 |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de RECSOIL (diseño y elaboración de placas de reconocimiento para fincas participantes) | $2000 |  |  |  |  |  |  |
| Total | $4500 |  |  |  |  |  |  |

| ¿El proyecto cuenta con el plan de adquisiciones actualizado? | Si ( X ) No ( ) Indique el monto presupuestado en el plan de adquisiciones del proyecto: $27455 |
| --- | --- |

# Anexos

## Anexo 1. Portal de transparencia

En esta sección se debe adjuntar una captura de pantalla (pantallazo) del dashboard de transparencia donde se evidencie que el proyecto se encuentra en estado “verde” en todos los criterios requeridos. La información puede consultarse en el siguiente enlace: Dashboard de Transparencia