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RAPPORT ANNUEL :
PROJET « AUTONOMISATION SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES ET DES JEUNES AU NIGER »
PTA 2024
Identification du projet (Gouvernance-Paix-Sécurité)
Pays : NIGER

Intitulé du projet : Gouvernance, Paix, Sécurité

Numéro du projet : ___00120039
Chargée de programme : 
Point focal du projet :    
Partenaire de réalisation : Ministère du Commerce et de l’Entreprenariat des jeunes
Parties responsables :   

1 : Ministère du Commerce et de l’Entreprenariat des jeunes
2 : Plateforme Youth Connekt 

3 : Ministère du Tourisme et de l’Artisanat
4. Ministère de la Jeunesse et des Sports
5. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection Sociale
6. Ministère de la Formation Professionnelle et Technique
7. Programme des Nations Unies pour le Développement
8. ONG transforme Niger 

9. Conseil National de la Jeunesse 
Modalité d’exécution : DIM
Répartition du budget annuel par sources de financement 
	Sources de financement
	Budget annuel

	PNUD
	600 000

	TRAC 2
	1 500 000

	FW
	2 000 000

	
	

	TOTAL
	4 100 000


Réalisations financières 
· Par source de financement

	Sources de financement
	Montant prévu
	Montant dépensé
	Taux
	Observations

	PNUD
	600 000
	
	
	

	TRAC 2
	1 500 000
	
	
	

	FW
	2 000 000
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL
	4 100 000
	
	
	


· Par Produit Programme Pays 
	Produits Programme Pays
	Montant prévu
	Montant dépensé
	Taux
	Observations

	
	
	
	
	

	PRODUIT 7 : Les jeunes des deux sexes sont formés pour créer leur entreprise
	
	
	
	

	contrôle.   
	
	
	
	


· Réalisations physiques 

Mise en œuvre des activités
	Produits Programme Pays
	Nombre d’activités prévues
	Nombre d’activités réalisées 
	Nombre d’activités en cours
	Nombre d’activités non réalisées

	Produit 7 : les jeunes des deux sexes sont formés pour créer leur entreprise
	7
	3
	0
	      4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total 
	7
	3
	0
	4


· Résultats obtenus
Etudes réalisées
	Liste des études réalisées
	Stade de validation

	Eude de faisabilité sur la mise en place des boulangeries traditionnelles 
	Draft 


· Groupes cibles formés, sensibilisés, informés
	Thèmes de la formation, sensibilisation, information
	Groupes ciblés
	Quantité

	
	
	Prévue
	Réalisée

	Lancement Youth Connekt qui a constitué une plateforme dynamique et inclusive favorisant une meilleure compréhension de l’initiative auprès des parties prenantes, notamment jeunes. Cet événement a été marqué par des panels interactifs, des sessions de communication édifiantes et des échanges constructifs réunissant des experts, des jeunes leaders, des représentants institutionnels, des rencontres be two be avec des acteurs du secteur privé autour de l’entrepreneuriat des jeunes 
	· Jeunes leaders et entrepreneurs de toutes les régions du pays y compris au niveau communal ; 

· Les Chefs d’entreprises publiques et privées ; 
· Les autorités administratives et cadres de l’administration ; 

· Les organisations des femmes et des jeunes ; 
· Les cadres de la société civil ; 

· Les étudiants et scolaires ; 

· Les médias et influenceurs web


	1
	100%

	L'atelier de planification opérationnelle de la Politique Nationale de la Jeunesse a constitué une étape clé dans le processus de mise en œuvre de cette politique. Cet événement a permis de traduire les grandes orientations stratégiques en axes d'intervention concrets et opérationnels, favorisant ainsi une meilleure appropriation par les acteurs concernés avec un accent particulier sur l’entrepreneuriat des jeunes
	· Jeunes du Conseil National de la Jeunesse ; 
· Cadres Centraux et Déconcentrés du Ministère de la Jeunesse ; 
· Personnes ressources 
	              1
	100%

	Les consultations régionales des jeunes ont constitué une activité clé et participative qui a permis de mobiliser la jeunesse tout au long du processus d’élaboration du Programme National Jeunesse.

Organisées dans plusieurs régions du pays, ces consultations ont offert un cadre d’échange inclusif où les jeunes, issus de divers horizons socio-économiques et culturels, ont pu exprimer leurs idées, préoccupations et propositions en lien avec leurs besoins réels et leurs aspirations.


	· Jeunes du Conseil National de la Jeunesse ; 

· Cadres Centraux et Déconcentrés du Ministère de la Jeunesse

· Autorités locales


	8
	   100%

	Les actions du PNUD mises en œuvre dans les régions de Tillabéri et Dosso Departement de Tera s'inscrivent pleinement dans les piliers 1 et 2 du CPD, qui visent la transformation du monde rural et l'amélioration de la gouvernance, la paix, la stabilisation et la sécurité.
	Funding Windows ont joué un rôle crucial dans le développement des chaines de valeurs et dans l’appui à l’autonomisation des femmes et des jeunes
	Les interventions ont concerné les populations de Téra de la région de Tillabéry Il s’agit entre autres de 311 personnes déplacées internes et 15 personnes handicapée
	100%

	Les ressources funding windows ont permis la création d’entreprises sociales et solidaires sur la filière moringa qui est une très grande source de revenus et de compléments alimentaires pour améliorer la nutrition et la santé des populations en particulier les femmes rurales vulnérables.
	· Jeunes leaders et entrepreneurs de toutes les régions du pays y compris au niveau communal ; 
· Les autorités administratives et cadres de l’administration ; 

· Les organisations des femmes et des jeunes ; 

· Les cadres de la société civil ; 


	Les interventions ont concerné les populations de Téra de la région de Tillabéry Il s’agit entre autres de 311 personnes déplacées internes et 15 personnes handicapée 
	100%

	Cet appui a également permis de former 50 jeunes (dont 29 garçons et 21 filles) et 33 femmes sur les techniques d’aménagement et la mise en valeur des périmètres maraichers, la formation en éducation financière et entreprenariat agricole. La transformation du Moringa en jus, en poudre de Moringa, l’extraction d’huile de Moringa, la fabrication de savon à partir du Moringa
	· Jeunes et femmes leaders au niveau communal ; 
· Les autorités administratives

· Les organisations des femmes et des jeunes ; 

· Les cadres de la société civil ; 


	729 femmes et jeunes ont eu l’opportunité d’accéder aux marchés et/ou d’apprendre de leurs pairs à travers leurs participations à plusieurs voyages d’études
	100%


· Résultats enregistrés dans l’atteinte des cibles annuelles 

	Produits Programme Pays
	Cibles annuelles
	Principaux résultats obtenus dans l’atteinte des cibles annuelles

	lPRODUITs  7: Les jeunes des deux sexes sont formés pour créer leur entreprise
	1000 jeunes filles et garçons   

	Le lancement de l’initiative Youth Connekt Niger a permis de récompenser 13 projets innovants portés par des jeunes dans des secteurs clés tels que l’agrobusiness, la pisciculture, la restauration, entre autres. Ces jeunes lauréats ont bénéficié d’un accompagnement technique qui leur a permis de concrétiser leurs idées en créant des micro-entreprises, renforçant ainsi leur insertion socio-économique ; 

	
	
	Dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique pour la mise en œuvre du Programme Youth Connekt, des consultations régionales ont été organisées dans les 8 régions du pays, mobilisant des centaines de jeunes. Ces échanges ont contribué à l’élaboration du Programme National Jeunesse, un document stratégique qui traduit en actions concrètes les orientations du gouvernement en matière de jeunesse ;


En complément, un atelier de planification opérationnelle a permis de décliner les grandes orientations stratégiques de la Politique Nationale de la Jeunesse en axes d'intervention concrets et opérationnels ; 



	
	
	Pour encourager l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur de l'agroalimentaire dans les régions de Dosso et Tillabéri, une étude de faisabilité a été réalisée sous l’égide du Ministère de la Jeunesse pour la création de boulangeries traditionnelles dans les communes de Doumega et Birni N’Gaouré. Cette étude a permis de confirmer la faisabilité du projet et de définir les actions nécessaires à sa mise en œuvre.


À Birni N’Gaouré, le Projet a également contribué à la structuration des associations des jeunes en coopérative dans le cadre du PIDAGRES à travers la mise à disposition d’un consultant ; 
Cet aménagement s’accompagne de plusieurs renforcements de capacités en techniques agricoles et d’une acquisition d’intrants agricoles. De plus, avec la mise en place d’un système de plateforme financière digitale inclusive, en collaboration avec l’UNCDF, 700 femmes et plus de 200 jeunes ont désormais accès à des services financiers sécurisés.

. 1 709 bénéficiaires inscrits sur la plateforme de paiement digitale eMoney ont bénéficié de l’ouverture de comptes d’épargne, dont 729 déjà impliqués dans les travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO), ont épargné un montant total de 2 962 000 FCFA. Cette plateforme a permis de renforcer leur inclusion économique grâce à des solutions digitales. Elle a également permis d’atteindre une plus grande transparence dans la gestion des fonds en termes de bonne gouvernance au niveau communal, prenant en compte les femmes et les jeunes. Par ailleurs, plusieurs séances de sensibilisation sur les thématiques de d’engagement communautaire pour le développement local ont touché plus de 1000 femmes et jeunes et ont permis un changement de mentalité à travers des activités bénévoles de réhabilitation de salles de classes et de cases de santé. Le transport des produits agricoles vers les marchés a été facilité par la mise à disposition de motos tricycles aux 73 groupements de femmes et de jeunes ce qui a permis un gain de temps et d’énergie qu’elles utilisent pour d’autres activités génératrices de revenus. 
Cette résilience économique a renforcé les conditions de vie, l’accès aux services sociaux de base et la cohésion sociale entre les membres des communautés et réduit l’exode des jeunes vers les centres urbains. Des pools de messagers de paix constitués de jeunes et de femmes ont été formés et qui ont animé des émissions interactives en langues locales


	Produit 2.6. Renforcement des mesures d'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes et de lutte contre la violence sexiste pour promouvoir l'égalité des sexes


	
	Afin de soutenir les femmes et les jeunes dans le maillon commercialisation/écoulement de leurs produits, il a été organisé une foire dans la commune de Birni N’Gaouré, qui a permis d’une part de former quelques 614 femmes et jeunes filles sur divers thématiques : techniques de transformation agroalimentaire, gestion financière, Marketing, teinture, fabrication de savon solide et liquide. 
Ces formations ont permis à ces jeunes filles d’acquérir des compétences pratiques, leur ouvrant ainsi des opportunités pour exercer des activités génératrices de revenus, contribuant efficacement à leur autonomisation économique.

Cette foire a également permis à plus de 500 femmes d’exposer leurs produits et de pouvoir écouler leurs productions. 
Toujours dans le sens d’appuyer la chaine de valeur des productions des femmes, en supportant l’écoulement de leurs produits, il a été supporté l’organisation du Forum National pour l’Autonomisation des Femmes et des jeunes – FONAF, tenu à Maradi, qui a connu des inondations dévastatrices en 2024. 
Dans ce cadre, 622 femmes et filles, à 50% handicapées, cheffes de ménages veuves ou divorcées et autres sinistrées, ont été formées en teinture/batik, en fabrication de farine infantile améliorée et en transformation agroalimentaire diverses : couscous aux 3 céréales, etc. 

De plus, afin de soulager les familles sinistrées, 300 femmes ont reçu des subventions pour démarrer des activités génératrices de revenus durables. Ces subventions ont également ciblé les plus démunies et vulnérables, comme des femmes seules avec une grande famille, des femmes/filles handicapées, etc. 

	
	
	Une plateforme de gestion des recrutements a été développée en remplacement de la plateforme Youth Connekt, conformément à la demande des partenaires. Intégrant les objectifs initiaux de Youth Connekt, cette plateforme propose un espace interactif dédié aux jeunes, facilitant :

· L’accès à des offres d’emploi et à des opportunités de recrutement ;

· La création d’un cadre d’échanges et d’apprentissage favorisant le partage de connaissances et le renforcement des compétences des jeunes ;

· Une meilleure connexion entre les jeunes, les institutions et les acteurs du secteur privé.


· Situation des risques, contraintes/difficultés/leçons apprises, commentaires généraux et perspectives pour la prochaine année
Situation des risques

· La mobilisation des ressources nécessaires pour le financement du Programme youthconnekt Niger élaboré en réponse aux résultats de l’étude de l’exclusion socioéconomique des jeunes et des femmes serait un défi à relever pour les prochaines années ;

· Le changement institutionnel (encrage institutionnel) entrainant du retard dans la conduite des activités ; 
· infrastructure (dégradation d’une installation hydraulique et perturbation de l’irrigation)

· Opérationnel (risque de perte de production de 25 ha de culture)

· Financier : coûts imprévus pour la reconstruction du réservoir

· Contraintes/difficultés rencontrées 
· Le non-respect du chronogramme d’exécution des activités ;
· L’insécurité dans certaines zones d’intervention du programme ; 
· La situation sécuritaire volatile entrainant l’inaccessibilité à certaines localités d’interventions. 
· Le contexte sécuritaire et les restrictions gouvernementales : la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri a conduit à l’arrêt des interventions dans plusieurs localités notamment à Téra zone d’intervention du projet.

· Dans certaines communautés rurales, le manque de documents d'identité officiels et de téléphones mobiles a posé des défis majeurs concernant l'accès aux services financiers, en particulier les services digitaux comme les paiements électroniques.

· Les fortes précipitations exceptionnelles enregistrées en août et septembre 2024 ont considérablement affecté les infrastructures routières, rendant de nombreuses routes impraticables et ont en conséquence, ralenti les travaux d’aménagement du site

· Leçons apprises

· L'implication des acteurs concernés dans la réalisation de toutes les activités a favorisé une grande visibilité et une forte mobilisation des parties prenantes. Cela a permis une appropriation nationale des interventions, soutenue par une volonté politique affirmée, ce qui a facilité l’atteinte des objectifs fixés ;

· La mobilisation des acteurs locaux a contribué à la pérennisation des acquis et au renforcement des capacités institutionnelles ;

· La prise en compte des besoins des jeunes dans les projets et programmes de développement ; 
· Meilleure anticipation des risques et mise en place d’un comité de gestion des risques

· Renforcement des contrôles techniques avant la mise en service des infrastructures

· Reprise rapide des activités agricoles limitant les retards et les pertes de ressources

· Commentaires généraux sur la mise en œuvre du PTA
La mise en œuvre du plan de travail s'est déroulée de manière globalement satisfaisante, avec des avancées significatives dans la réalisation des principales activités prévues. Les actions menées ont permis de mobiliser efficacement les parties prenantes, grâce à des initiatives clés telles que les consultations régionales des jeunes, l’atelier de planification opérationnelle et le lancement du Youth Connekt.

La forte implication des acteurs concernés, combinée à l’engagement soutenu des autorités, a favorisé une appropriation nationale des interventions, renforçant ainsi leur impact et leur pérennité. Cette dynamique a également permis d’assurer une coordination efficace des actions, facilitant leur exécution conformément aux objectifs fixés.

Toutefois, malgré ces résultats positifs, certains défis ont émergé, notamment en lien avec :

· Les contraintes budgétaires, ayant limité la mise en œuvre complète de certaines actions ;

· Les délais d’exécution, nécessitant une gestion rigoureuse du calendrier des activités ;

· La nécessité de maintenir une mobilisation durable des jeunes pour assurer l’impact à long terme du programme.

De plus, les actions réalisées ont contribué à favoriser la création d’entreprises portées par des jeunes. L’accompagnement du projet a permis à une centaine de jeunes de créer leurs propres entreprises dans divers secteurs clés tels que :

· L’agrobusiness ;

· La pisciculture ;

· La transformation ;

· La restauration, entre autres.
En somme, la dynamique engagée a permis de poser des bases solides pour la réussite des interventions futures, en garantissant une meilleure prise en compte des besoins réels des jeunes et en consolidant les acquis obtenus.

· Recommandations
· Maintenir l’implication active des acteurs clés pour renforcer la mobilisation et la coordination ;
· Renforcer les capacités techniques des acteurs et des jeunes bénéficiaires à travers des formations ciblées ;
· Mettre en place un système de suivi-évaluation pour mesurer l’impact des actions menées ;
· Intensifier les actions de plaidoyer et de mobilisation de ressources pour garantir la continuité des interventions ;
· Encourager la création d’espaces d’expression pour les jeunes afin de favoriser leur engagement actif.
1.1. Perspectives
· Elaboration d’un cadre stratégique de mise en œuvre du programme YCN ;
· Le lancement du Programme National Jeunesse. 
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