## Hoja1
PROYECTO: | URU/21/010
PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO | INDICADORES | UNIDAD | METAS 2025 PARA INDICADORES | VALOR DE INDICADOR A JUNIO DEL 2025 | FUENTE DE DATOS | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | METAS 2026 PARA INDICADOR
Componente I. Mejoramiento de Barrios | Numero de anteproyectos integrales aprobados | # API | 0 | 0 | Informe BID 1S 2025 | Se contabiliza cuando se tenga la aprobación de por lo menos del 70% de los/las vecinos/as del barrio. | 0
| Número de proyectos ejecutivos diseñados y aprobados | # PE | 0 | 0 | Informe BID 1S 2025 | No hay nuevos proyectos ejecutivos diseñados y aprobados. | 2
| Número de proyectos ejecutivos con obras iniciadas | # PE | 4 | 4 | Informe BID 1S 2025 | Las obras en proceso se encuentran en barrio Cotravi - Maracaná Sur - San Antonio IV - La Paloma. | 19
| Proyectos de Mejoramiento de Barrios ejecutados | # PE | 2 | 0 | Informe BID 1S 2025 | Cotravi y Nueva Esperanza se encuentran en etapa final de ejecución | 4
| Número de conexiones de agua al lote, terminadas | # conexiones | 806 | 218 | Informe BID 1S 2025 | Se contemplan medidiores de OSE colocados por el período en cuestión | 1547
| Número de conexiones del alcantarillado sanitario terminadas al predio | # conexiones | 333 | 210 | Informe BID 1S 2025 | Construcción de cámaras de inspección individuales en los lotes para conectar a la red pública | 1136
| Metros lineales de red de saneamiento instalada | Metros | 3.642 | 1622 | Informe BID 1S 2025 | Construcción de colectores de red pública de saneamiento, registros de inspección, pruebas hidráulicas, gestión de habilitaciones | 15219
| Canastas de materiales para facilitar las conexiones individuales para baños y redes de saneamiento entregados a las viviendas | # | 290 | 220 | Informe BID 1S 2025 | Realización de proyectos de saneamiento para cada vivienda, rubrado y entrega de materiales de obra, capacitación y seguimiento de la autoconstrucción | 659
| Metros lineales de vialidad construidos | Metros | 8.826 | 4591 | Informe BID 1S 2025 | Construcción de vialidad, incluyendo la pavimentación de calzada y vereda, el drenaje pluvial y el alumbrado público. | 12671
| Lotes con acometida eléctrica instalada | # lotes | 262 | 131 | Informe BID 1S 2025 | Se contabilizan lotes que cuenten con acometida electrica realizada mediante el programa, lotes con medidor colocado y listo para conexion de la vivienda (independientemente de la cantidad de medidores, se contabiliza el lote). | 645
| Viviendas a las que se realizó la conexión intradomiciliaria a la red eléctrica formal | # viviendas | 557 | 335 | Informe BID 1S 2025 | Adecuación intradomiciliaria de instalaciones eléctricas mediante contratación de cooperativas de trabajo con técnicos con firma técnica habilitada ante UTE | 1033
| Intervenciones de equipamiento social terminadas (construcción, rehabilitación, o acondicionamiento) | # interven-ciones | 1 | 3 | Informe BID 1S 2025 | Se contemplan unidades y metros cuadrados de intervenciones de obra nueva, rehanilitación o acondionamiento. | 6
| Número de viviendas construidas (para la reubicación de familias) | # viviendas | 34 | 33 | Informe BID 1S 2025 | Se contemplan viviendas construidas por obra nueva para la reubicación de familias, cuya obra este finalizada, pronta para habitar y con financiamiento del programaa. Las mismas son pueden ser viviendas contruidas para ser de caracter definitivas (adjudicadas) o en formato transitorias hasta el posterior realojo. | 135
| Número de obras para la protección, y/o recuperación ambiental realizadas | # obras | 24 | 12 | Informe BID 1S 2025 | Obras realizadas con el objetivo de mitigación y adaptación al cambio climático, finalizadas en el período en cuestión. | 26
| Títulos entregados a los lotes que pertenecen al Ministerio | # títulos | 5 | 1 | Informe BID 1S 2025 | Cantidad de títulos entregados | 14
| Títulos entregados a mujeres o compartido con su pareja | # títulos | 200 | 1 | Informe BID 1S 2025 | Cantidad de titulos entregados unicamente a mujeres y titulos que presenten cotitularidad con entre parejas | 658
| Fraccionamientos registrados en la Dirección Nacional de Catastro (para los proyectos en terrenos que pertenecen a las Intendencias) | # fraccionamientos | 2 | 0 | Informe BID 1S 2025 |  | 61
| Fondos de iniciativa barrial realizados | # fondos aprobados | 4 | 1 | Informe BID 1S 2025 | Corresponde a FIB Mandubí-la Arenera-Rivera. | 6
Componente II. Proyecto Piloto de Recuperación de Inmuebles Degradados en Áreas Centrales con Enfoque Socials | Proyectos Ejecutivos de Recuperación de inmuebles Aprobados | #PE | 1 | 1 | Informe BID 1S 2025 | No hay nuevos proyectos aprobados. | 1
| Obras finalizadas | #Obras | 1 | 1 | Informe BID 1S 2025 | La obra Casa Rodó se encuentra finalizada. | 1
| Hito: Acta de inicio de obras | #Obras | 1 | 1 | Informe BID 1S 2025 |  | 1
| Diseño de los Modelos de Gestión de Alquileres finalizados | #Modelos | 1 | 1 | Informe BID 1S 2025 | No se destinaron recursos para el Diseño de los Modelos de Gestión de Alquileres. Hay rubros (consultoría) para el seguimiento y acompañamiento en la gestión de alquileres, pero no se destinaron recursos específicos en el diseño de modelos de gestión. | 2
| Número de unidades alquiladas por año. | # unidades | 10 | 7 | Informe BID 1S 2025 | Se abrió nuevo llamado para cubrir el cupo restante.No hay reportes financieros asociados al número de unidades alquiladas. La gestión corresponde a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y la propiedad es de la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI). | 10
Componente III. Fortalecimiento Institucional | Número de talleres de capacitación realizados en la unidad ejecutora | # talleres | 0 | 0 | Informe BID 1S 2025 | En este semestre no hubo. Está pendiente de la misión socioambiental anterior una capacitación de género a cargo del BID. Se realizará en el semestre que viene. | 0
| Personas del organismo ejecutor capacitadas en temas de género | personas | 0 | 0 | Informe BID 1S 2025 | Está pendiente de la misión socioambiental anterior una capacitación de género a cargo del BID. Se realizará en el semestre que viene. | 4
| Número de técnicos contratados | # contratos | 0 | 11 | Informe BID 1S 2025 | Corresponde a los 11 técnicos contratados para fortalecimiento institucional de Monteviddeo, Canelones y Maldonado | 61
| Página web reformulada y mostrando información básica a nivel de cada proyecto | # web | 0 | 1 | Informe BID 1S 2025 | Se encuentra activa la web en el sitio del MVOT. | 1