## LGSF PTA 2024
Draft Plan de Travail LGSF 2024 | [9 empty] | COA
Résultats | Activités | Timeframe |  |  |  | Responsible Party | Donor | Budget line | Montant
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |  |  |  | Funding Source/Name | Op.Unit | Account | Funding source | Cost Center | Project | Donor | Task N° | Responsible Party | Contract N°
Résultat 1: La sécurité et la présence de l’Etat sont améliorées | 1.1 . Installer Eclairage public solaire |  | X | X |  | PNUD | Allemagne | 72200 Equipement et Fourniture | 100000 | GOVERNMENT OF GERMANY | MLI | 72200 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00117 | ACTIVITY 2. PNUD | 001981-UNDP | 906019
| 1.2 Sensibilisation/formation sur les aspects d'un système d'alerte précoce : - 5 forums des leaders communaitaires et membres des cellules de veilles sur les réponses aux risques sécuritaires; - 1 Campagne par les médias locaux sur la prévention des risques sécuritaires. |  | X | X | X | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 50000 | GOVERNMENT OF GERMANY | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00117 | ACTIVITY 2. ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906019
| 1.3 Mise en place de 5 cellules de veilles dans les communes d'intervention: - appui à la comunication des cellules, formations, et réunion de concertations, analyses et recommendations. |  | X | X | X | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000 | GOVERNMENT OF GERMANY | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00117 | ACTIVITY 2. ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906019
| 1.4. Renforcement des connaissances sur la sécurité communautaire et stabilisation auprés des élus locaux, les représentants des jeunes et femmes, société civile locale, et leaders traditionnels et religieux: 10 séances de formation (2 par communes d'intervention) |  |  |  |  | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70000 | GOVERNMENT OF GERMANY | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00117 | ACTIVITY 2. ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906019
| 1.5 Consultances technique | x | x | x | x | PNUD/ADR | Allemagne | 71300 Local Consultants | 35333 | GOVERNMENT OF GERMANY | MLI | 71300 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00117 | ACTIVITY 2. ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906019
Total Résultat 1 | [8 empty] | 295333
Résultat 2: Les infrastructures essentielles et services de base sont fonctionnelles | 2.1 Réaliser 6 forages d'aduction d'eau sommaire (AES) |  | X | X |  | PNUD | Allemagne | 73204 Building | 289077 | GOVERNMENT OF GERMANY | MLI | 73204 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00117 | ACTIVITY3.UNDP | 001981-UNDP | 906019
[7 empty] | Japon | 72100 Bureau d'Etudes ou Cabinet | 50000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 72100 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY3.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
|  |  | X | X |  | PNUD | Japon | 73204 Building | 58000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 73204 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY3.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
| 2.2 Réhabiliter et équiper 2 CSCOMs à Dourou et Doucombo |  |  | X | X | PNUD | Japon | 73204 Building | 190923 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 73204 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY3.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
[6 empty] | PNUD | Japon | 73204 Building | 90000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 73204 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY3.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
| 2.3 Réhabiliter et équiper (tables etc..) les écoles publiques à Bandiagara (Ecole Alpha Ali Seck - 6 salles de classes) et Pignari-Bana (Logement des enseignants de Goundaka) |  |  | X | X | PNUD | Japon | 73204 Building | 83372 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 73204 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY3.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
|  |  |  | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73204 Building | 150000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 73204 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY3.UNDP | 001981-UNDP | 906021
| 2.4 Consultances techniques | x | x | x | x | PNUD/ADR | Pays-Bas | 71300 Local Consultants | 35333 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71300 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY3.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
Total Résultat 2 | [8 empty] | 946705
Résultat 3: Les moyens de subsistance sont disponibles pour toutes les populations cibles | 3.1 Rémunération contre Travail (Cash for Work) pour 1500 bénéficiaires (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73100 Consultants short term | 300000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71300 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY4.UNDP | 001981-UNDP | 906021
[6 empty] | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 56000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 72200 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY4.UNDP | 001981-UNDP | 906021
[6 empty] | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 50000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 72200 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY4.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | 73100 Consultants short term | 150000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 71300 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY4.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
| 3.2 Campagne de Formation aux métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | X | X | X | X | PNUD/APEJ | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 100000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY4.APEJ | APEJ | 906021
| 3.3 Dotation en équipement des métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) |  |  | X | X | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 150000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 72200 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY4.UNDP | 001981-UNDP | 906021
| 3.4 Formation en réseautage, marketing, chaîne de valeur et mentorat de 100 membres des coopératives AGR (dont 50 femmes) |  | X | X |  | PNUD/APEJ | Japon | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70780 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 75700 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY4.APEJ | APEJ | 1223282
| 3.5 Dotation en équipement de 10 coopératives AGR |  | X | X |  | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 130000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 72200 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY4.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
| 3.6 Renforcement des capacités des services techniques en charge de l'accompagnement des coopératives agro alimentaires |  |  |  |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY4.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
|  | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 71300 Local Consultants | 10000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71300 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY4.UNDP | 001981-UNDP | 906021
| 3.7 Renforcement des capacités des comités de gestion des infrastructures socio-économiques |  |  |  |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY4.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
| 3.7 Consultances techniques externes | x | x | x | x | PNUD | Pays-Bas | 71200 International Consultants | 70000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71200 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY4.UNDP | 001981-UNDP | 906021
Total Résultat 3 | [8 empty] | 1156780
Résultat 4: La cohésion sociale et la paix sont renforcées dans les zones ciblées | 4.1 Appuyer les déplacés et retournés: construction de 80 abris et dotation en kits solaires |  | X | X |  | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 80000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 72200 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.UNDP | 001981-UNDP | 906021
| 4.2 Appui à la semaine régionale de réconciliation |  |  | X |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 43000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
| 4.3 Accompagner la résolution des conflits communautaire: appui aux initiatives de paix développées localement (15 actions de gestion de conflits communautaires) | X | X | X |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
| 4.4 Organiser 5 tables rondes (1 par commune) de sensibilisation à travers les médias locaux sur la stabilisation et le contrat social |  | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
| 4.5 Organiser 15 séances socio-culturelles (3 par communes), thème 'Culture facteur de paix': - Organiser une compétition inter villages dans 4 communes d’intervention ; - Organiser des concours des contes et de devinettes dans les communes d’intervention ; - Organiser des concours de la lutte (ADJIRI KORO) ; - Organiser les concours de danses Sanankouré et Sandjele et jeux traditionnels ; - Appuyer la redynamisation du SINANKOUYA |  | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 60000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
| 4.6 Organiser 5 dialogues inter-générationnels dans les communes d'intervention |  | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
| 4.7 Appuyer la participation et contribution des jeunes et des femmes du projet dans les activités des journées internationales de paix des jeunes, des femmes et des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. |  | X | X |  | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 25000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.UNDP | 001981-UNDP | 906021
[6 empty] | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 15000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71600 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.UNDP | 001981-UNDP | 906021
| 4.8 Appui aux comités de gestion des conflits : COFO, CCS, ERAR |  | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.UNDP | 001981-UNDP | 906021
[6 empty] | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 10000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71600 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.UNDP | 001981-UNDP | 906021
| 4.9 Consultance techniques | x | x | x | x | PNUD/ADR | Pays-Bas | 71300 Local Consultants | 35333 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71300 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY5.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
Total Résultat 4 | [8 empty] | 378333
Résultat 5: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place | 5.1 Equipe de mise en œuvre | X | X | X | X | PNUD | Pays Bas | 67405 Salary cost IP Staff | 376513 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 67400 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 906021
[6 empty] | PNUD | TRAC | 67405 Salary cost IP Staff | 200000 | TRAC | MLI | 67400 | 4000 | 35205 | 00127300 | 00012 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP
[6 empty] | PNUD | Allemagne | 71475 International Consultant (IPSA) | 128665.76 | GOVERNMENT OF GERMANY | MLI | 71475 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00117 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 906019
[6 empty] | PNUD | Pays- Bas | 71475 International Consultant (IPSA) | 296108 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71475 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 906021
[6 empty] | PNUD | Pays- Bas | 71457 local consultant (NPSA) | 66471 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71457 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 906021
[6 empty] | PNUD | TCHQ | 71457 local consultant (NPSA) | 68887 | TCHEQUES | MLI | 71457 |  | 35204 | 00127299 |  | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 000144753
[6 empty] | PNUD | Japon | 71501 UNV International &National | 103431 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 71501 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
[6 empty] | PNUD | Allemagne | 67300 Salary cost GS Staff | 36924 | GOVERNMENT OF GERMANY | MLI | 67300 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00117 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 906019
[6 empty] | PNUD | Pays-Bas | DPC | 40000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 74500 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 906021
[6 empty] | PNUD | Japon | DPC | 60000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 74500 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | GOE | 49000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 74500 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
| 5.2 Réunions de coordination: Comités locaux (1 fois par mois), comité technique (1 fois par trimestre) comité de pilotage (2 fois par an) |  |  |  |  | PNUD | Tchèqe | 75700 Training, Workshops and Conferences | 10000 | TCHEQUES | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00080 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 000144753
|  |  | X | X |  | PNUD/ADR | Tchèque | 75700 Training, Workshops and Conferences | 36000 | TCHEQUES | MLI | 75700 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00080 | ACTIVITY6.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 000144753
| 5.3 Suivi et évaluation (visites de terrain, collecte de données, outils de suivi, participation forums stabilisation) | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 70000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 71600 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 906021
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | 71600 Travel | 10000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 71600 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
| 5.4 Communication | X | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72100 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 20000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 72100 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY6.ADR | 012631-MLI Agence Dev Regional | 906021
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | 72500 Office supplies | 10000 | GOVERNMENT OF JAPAN | MLI | 72500 | 32045 | 35204 | 00127299 | 00141 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 1223282
| 5.5 Equipements et maintenance | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 72500 Office supplies | 20000 | GOVERNMENT OF NETHERLANDS | MLI | 72500 | 30000 | 35204 | 00127299 | 00182 | ACTIVITY6.UNDP | 001981-UNDP | 906021
Total Résultat 5 | [8 empty] | 1601999.76
Total activités | [8 empty] | 4379150.76
GMS (8%) | [8 empty] | 350332.0608
Levy (1%) | [8 empty] | 43791.5076
TOTAL | [8 empty] | 4773274.3284
Budget 2024
Total LGSF reliquat 2023 | 2045000
Total LGSF 2024 | 1300000
Total JSB | 1228276
Total TRAC | 200000
TOTAL | 4773276

## Pays-Bas
| Activités | Responsible Party | Donor | Budget line | Montant
| 1.1 . Installer Eclairage public solaire | PNUD | Allemagne | 72200 Equipement et Fourniture | 100000
| 1.2 Sensibilisation/formation sur les aspects d'un système d'alerte précoce : - 5 forums des leaders communaitaires et membres des cellules de veilles sur les réponses aux risques sécuritaires; - 1 Campagne par les médias locaux sur la prévention des risques sécuritaires. | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 50000
| 1.3 Mise en place de 5 cellules de veilles dans les communes d'intervention: - appui à la comunication des cellules, formations, et réunion de concertations, analyses et recommendations. | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 1.4. Renforcement des connaissances sur la sécurité communautaire et stabilisation auprés des élus locaux, les représentants des jeunes et femmes, société civile locale, et leaders traditionnels et religieux: 10 séances de formation (2 par communes d'intervention) | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70000
| 1.5 Consultances technique | PNUD/ADR | Allemagne | 71300 Local Consultants | 35333
| 2.1 Réaliser 6 forages d'aduction d'eau sommaire (AES) | PNUD | Allemagne | 73204 Building | 289077
|  |  | Japon | 72100 Bureau d'Etudes ou Cabinet | 50000
|  | PNUD | Japon | 73204 Building | 58000
| 2.2 Réhabiliter et équiper 2 CSCOMs à Dourou et Doucombo | PNUD | Japon | 73204 Building | 190923
|  | PNUD | Japon | 73204 Building | 90000
| 2.3 Réhabiliter et équiper (tables etc..) les écoles publiques à Bandiagara (Ecole Alpha Ali Seck - 6 salles de classes) et Pignari-Bana (Logement des enseignants de Goundaka) | PNUD | Japon | 73204 Building | 83372
Résultat 2: Les infrastructures essentielles et services de base sont fonctionnelles | 2.3 Réhabiliter et équiper (tables etc..) les écoles publiques à Bandiagara (Ecole Alpha Ali Seck - 6 salles de classes) et Pignari-Bana (Logement des enseignants de Goundaka) | PNUD | Pays-Bas | 73204 Building | 150000
| 2.4 Consultances techniques | PNUD/ADR | Pays-Bas | 71300 Local Consultants | 35333
Résultat 3: Les moyens de subsistance sont disponibles pour toutes les populations cibles | 3.1 Rémunération contre Travail (Cash for Work) pour 1500 bénéficiaires (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | PNUD | Pays-Bas | 73100 Consultants short term | 300000
| 3.1 Rémunération contre Travail (Cash for Work) pour 1500 bénéficiaires (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 56000
|  | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 50000
|  | PNUD | Japon | 73100 Consultants short term | 150000
| 3.2 Campagne de Formation aux métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | PNUD/APEJ | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 100000
| 3.3 Dotation en équipement des métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 150000
| 3.4 Formation en réseautage, marketing, chaîne de valeur et mentorat de 100 membres des coopératives AGR (dont 50 femmes) | PNUD/APEJ | Japon | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70780
| 3.5 Dotation en équipement de 10 coopératives AGR | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 130000
| 3.6 Renforcement des capacités des services techniques en charge de l'accompagnement des coopératives agro alimentaires | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000
|  | PNUD | Pays-Bas | 71300 Local Consultants | 10000
| 3.7 Renforcement des capacités des comités de gestion des infrastructures socio-économiques | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 3.7 Consultances techniques externes | PNUD | Pays-Bas | 71200 International Consultants | 70000
Résultat 4: La cohésion sociale et la paix sont renforcées dans les zones ciblées | 4.1 Appuyer les déplacés et retournés: construction de 80 abris et dotation en kits solaires | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 80000
| 4.2 Appui à la semaine régionale de réconciliation | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 43000
| 4.3 Accompagner la résolution des conflits communautaire: appui aux initiatives de paix développées localement (15 actions de gestion de conflits communautaires) | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000
| 4.4 Organiser 5 tables rondes (1 par commune) de sensibilisation à travers les médias locaux sur la stabilisation et le contrat social | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000
| 4.5 Organiser 15 séances socio-culturelles (3 par communes), thème 'Culture facteur de paix': - Organiser une compétition inter villages dans 4 communes d’intervention ; - Organiser des concours des contes et de devinettes dans les communes d’intervention ; - Organiser des concours de la lutte (ADJIRI KORO) ; - Organiser les concours de danses Sanankouré et Sandjele et jeux traditionnels ; - Appuyer la redynamisation du SINANKOUYA | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 60000
| 4.6 Organiser 5 dialogues inter-générationnels dans les communes d'intervention | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 4.7 Appuyer la participation et contribution des jeunes et des femmes du projet dans les activités des journées internationales de paix des jeunes, des femmes et des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 25000
|  | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 15000
| 4.8 Appui aux comités de gestion des conflits : COFO, CCS, ERAR | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000
|  | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 10000
| 4.9 Consultance techniques | PNUD/ADR | Pays-Bas | 71300 Local Consultants | 35333
Résultat 5: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place | 5.1 Equipe de mise en œuvre | PNUD | Pays Bas | 67405 Salary cost IP Staff | 376513
|  | PNUD | TRAC | 67405 Salary cost IP Staff | 200000
|  | PNUD | Allemagne | 71475 International Consultant (IPSA) | 128665.76
|  | PNUD | Pays- Bas | 71475 International Consultant (IPSA) | 296108
|  | PNUD | Pays- Bas | 71457 local consultant (NPSA) | 66471
|  | PNUD | TCHQ | 71457 local consultant (NPSA) | 68887
|  | PNUD | Japon | 71501 UNV International &National | 103431
|  | PNUD | Allemagne | 67300 Salary cost GS Staff | 36924
|  | PNUD | Pays-Bas | DPC | 40000
|  | PNUD | Japon | DPC | 60000
|  | PNUD | Japon | GOE | 49000
| 5.2 Réunions de coordination: Comités locaux (1 fois par mois), comité technique (1 fois par trimestre) comité de pilotage (2 fois par an) | PNUD | Tchèqe | 75700 Training, Workshops and Conferences | 10000
|  | PNUD/ADR | Tchèque | 75700 Training, Workshops and Conferences | 36000
| 5.3 Suivi et évaluation (visites de terrain, collecte de données, outils de suivi, participation forums stabilisation) | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 53453.48
|  | PNUD | Japon | 71600 Travel | 10000
| 5.4 Communication | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72100 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 20000
|  | PNUD | Japon | 72500 Office supplies | 10000
| 5.5 Equipements et maintenance | PNUD | Pays-Bas | 72500 Office supplies | 20000
| Total |  |  |  | 2192211.48
| Facilities & Levy |  |  |  | 197304.2332
| Total Général |  |  |  | 2389515.7132
2172211.48
195499.0332
2192211.48
197299.0332
2389510.5132

## Allemagne
Task Number | Task Name | Task Number | Donor | Budget line | Montant
ACTIVITY2-Autorité étatique | 2.1. Installer Eclairage public solaire | ACTIVITY 2. PNUD | Allemagne | 72200 Equipement et Fourniture | 100000
|  | ACTIVITY 2. PNUD | Allemagne | 75100 Facilities and Levy | 9000
| 2.2. Sensibilisation/formation sur les aspects d'un système d'alerte précoce : - 5 forums des leaders communaitaires et membres des cellules de veilles sur les réponses aux risques sécuritaires; - 1 Campagne par les médias locaux sur la prévention des risques sécuritaires. | ACTIVITY 2. ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 50000
| 2.3. Mise en place de 5 cellules de veilles dans les communes d'intervention: - appui à la comunication des cellules, formations, et réunion de concertations, analyses et recommendations. | ACTIVITY 2. ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 2.4. Renforcement des connaissances sur la sécurité communautaire et stabilisation auprés des élus locaux, les représentants des jeunes et femmes, société civile locale, et leaders traditionnels et religieux: 10 séances de formation (2 par communes d'intervention) | ACTIVITY 2. ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70000
| 2.5 Consultances technique | ACTIVITY 2. ADR | Allemagne | 71800 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 35333
|  | ACTIVITY 2. ADR | Allemagne | 75100 Facilities and Levy | 17579.97
ACTIVTY 3-Cohésion sociale | 3.1 Réaliser 6 forages d'aduction d'eau sommaire (AES) | ACTIVITY3.UNDP | Allemagne | 73204 Building | 289077
|  |  | Japon | 72100 Bureau d'Etudes ou Cabinet | 50000
|  | PNUD | Japon | 73204 Building | 58000
| 2.2 Réhabiliter et équiper 2 CSCOMs à Dourou et Doucombo | PNUD | Pays-Bas | 73204 Building | 190923
|  | PNUD | Japon | 73204 Building | 90000
| 2.3 Réhabiliter et équiper (tables etc..) les écoles publiques à Bandiagara (Ecole Alpha Ali Seck - 6 salles de classes) et Pignari-Bana (Logement des enseignants de Goundaka) | PNUD | Japon | 73204 Building | 83372
|  | PNUD | Pays-Bas | 73204 Building | 150000
| 2.4 Consultances techniques | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72800 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 35333
Résultat 3: Les moyens de subsistance sont disponibles pour toutes les populations cibles | 3.1 Rémunération contre Travail (Cash for Work) pour 1500 bénéficiaires (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | PNUD | Pays-Bas | 73100 CONSULTANT SHORT TERM | 300000
|  |  | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 56000
|  | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 50000
|  | PNUD | Japon | 73100 CONSULTANT SHORT TERM | 150000
| 3.2 Campagne de Formation aux métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | PNUD/APEJ | Pays-Bas | 75700 | 100000
| 3.3 Dotation en équipement des métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 150000
| 3.4 Formation en réseautage, marketing, chaîne de valeur et mentorat de 100 membres des coopératives AGR (dont 50 femmes) | PNUD/APEJ | Japon | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70780
| 3.5 Dotation en équipement de 10 coopératives AGR | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 130000
| 3.6 Renforcement des capacités des services techniques en charge de l'accompagnement des coopératives agro alimentaires | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000
|  | PNUD | Pays-Bas | 73100 | 10000
| 3.7 Renforcement des capacités des comités de gestion des infrastructures socio-économiques | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 3.7 Consultances techniques externes | PNUD | Pays-Bas | 71300 | 70000
Résultat 4: La cohésion sociale et la paix sont renforcées dans les zones ciblées | 4.1 Appuyer les déplacés et retournés: construction de 80 abris et dotation en kits solaires | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 80000
| 4.2 Appui à la semaine régionale de réconciliation | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 43000
| 4.3 Accompagner la résolution des conflits communautaire: appui aux initiatives de paix développées localement (15 actions de gestion de conflits communautaires) | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000
| 4.4 Organiser 5 tables rondes (1 par commune) de sensibilisation à travers les médias locaux sur la stabilisation et le contrat social | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000
| 4.5 Organiser 15 séances socio-culturelles (3 par communes), thème 'Culture facteur de paix': - Organiser une compétition inter villages dans 4 communes d’intervention ; - Organiser des concours des contes et de devinettes dans les communes d’intervention ; - Organiser des concours de la lutte (ADJIRI KORO) ; - Organiser les concours de danses Sanankouré et Sandjele et jeux traditionnels ; - Appuyer la redynamisation du SINANKOUYA | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 60000
| 4.6 Organiser 5 dialogues inter-générationnels dans les communes d'intervention | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 4.7 Appuyer la participation et contribution des jeunes et des femmes du projet dans les activités des journées internationales de paix des jeunes, des femmes et des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 25000
|  | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 15000
| 4.8 Appui aux comités de gestion des conflits : COFO, CCS, ERAR | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000
|  |  |  | 71600 Travel | 10000
| 4.9 Consultance techniques | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72800 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 35333
Résultat 5: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place | 5.1 Equipe de mise en œuvre | PNUD | Pays Bas | 67405 Salary cost IP Staff | 376513
|  | PNUD | TRAC | 67405 Salary cost IP Staff | 200000
|  | ACTIVITY3.UNDP | Allemagne | 75100 Facilities and Levy | 26016.93
Résultat 6: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place | Equipe de mise en œuvre | ACTIVITY6.UNDP | Allemagne | 71475 International Consultant ( IPSA) | 128665.76
|  | ACTIVITY6.UNDP | PAYS BAS | 71457 local consultant ( NPSA) | 66471
|  | ACTIVITY6.UNDP | TCHQ | 71457 local consultant ( NPSA) | 68887
|  | ACTIVITY6.UNDP | Japon | 71501 UNV International &National | 103431
Résultat 6: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place | Equipe de mise en œuvre | ACTIVITY6.UNDP | Allemagne | 67300 Salary cost GS Staff | 36924.24
|  | ACTIVITY6.UNDP | Pays-Bas | DPC | 40000
|  | ACTIVITY6.UNDP | Japon | DPC | 60000
|  | ACTIVITY6.UNDP | Japon | GOE | 49000
| 5.2 Réunions de coordination: Comités locaux (1 fois par mois), comité technique (1 fois par trimestre) comité de pilotage (2 fois par an) | ACTIVITY6.UNDP | Tchèqe | 75700 Training, Workshops and Conferences | 10000
|  | ACTIVITY6.UNDP | Tchèque | 75700 Training, Workshops and Conferences | 36000
| 5.3 Suivi et évaluation (visites de terrain, collecte de données, outils de suivi, participation forums stabilisation) | ACTIVITY6.UNDP | Pays-Bas | 71600 Travel | 70000
|  | ACTIVITY6.UNDP | Japon | 71600 Travel | 10000
| 5.4 Communication | ACTIVITY6.UNDP | Pays-Bas | 72100 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 20000
|  | ACTIVITY6.UNDP | Japon | 72500 Office supplies | 10000
| 5.5 Equipements et maintenance | ACTIVITY6.UNDP | Pays-Bas | 72500 Office supplies | 20000
Résultat 6: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place | Equipe de mise en œuvre | ACTIVITY6.UNDP | Allemagne | 75100 Facilities and Levy | 14903.1
Résultat 6: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place | Equipe de mise en œuvre | ACTIVITY6.UNDP | Allemagne | Miscellanous 74500 | 13514.8
|  |  |  | TOTAL | 831014.8

## Japon
Activités | Responsible Party | Donor | Budget line | Montant
|  | Japon | 72100 Bureau d'Etudes ou Cabinet | 50000
| PNUD | Japon | 73204 Building | 58000
2.2 Réhabiliter et équiper 2 CSCOMs à Dourou et Doucombo | PNUD | Japon | 73204 Building | 190923
| PNUD | Japon | 73204 Building | 90000
2.3 Réhabiliter et équiper (tables etc..) les écoles publiques à Bandiagara (Ecole Alpha Ali Seck - 6 salles de classes) et Pignari-Bana (Logement des enseignants de Goundaka) | PNUD | Japon | 73204 Building | 83372
| PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 50000
| PNUD | Japon | 73100 Consultants short term | 150000
3.4 Formation en réseautage, marketing, chaîne de valeur et mentorat de 100 membres des coopératives AGR (dont 50 femmes) | PNUD/APEJ | Japon | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70780
3.5 Dotation en équipement de 10 coopératives AGR | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 130000
| PNUD | Japon | 71501 UNV International &National | 103431
| PNUD | Japon | DPC | 60000
| PNUD | Japon | GOE | 49000
| PNUD | Japon | 71600 Travel | 10000
| PNUD | Japon | 72500 Office supplies | 10000
|  |  | 74500 Miscellanous | 21179.76
sous total |  |  |  | 1126685.76
|  |  | 71500 Facilities et levy | 101590.24
Total |  |  |  | 1228276

## Thèque
Résultats | Activités | Timeframe |  |  |  | Responsible Party | Donor | Budget line | Montant
Résultat 1: La sécurité et la présence de l’Etat sont améliorées | 1.1 . Installer Eclairage public solaire |  | X | X |  | PNUD | Allemagne | A | 100000 | achats
| 1.2 Sensibilisation/formation sur les aspects d'un système d'alerte précoce : - 5 forums des leaders communaitaires et membres des cellules de veilles sur les réponses aux risques sécuritaires; - 1 Campagne par les médias locaux sur la prévention des risques sécuritaires. |  | X | X | X | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 50000
| 1.3 Mise en place de 5 cellules de veilles dans les communes d'intervention: - appui à la comunication des cellules, formations, et réunion de concertations, analyses et recommendations. |  | X | X | X | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 1.4. Renforcement des connaissances sur la sécurité communautaire et stabilisation auprés des élus locaux, les représentants des jeunes et femmes, société civile locale, et leaders traditionnels et religieux: 10 séances de formation (2 par communes d'intervention) |  |  |  |  | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70000
| 1.5 Consultances technique | x | x | x | x | PNUD/ADR | Allemagne | 71800 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 35333
Résultat 2: Les infrastructures essentielles et services de base sont fonctionnelles | 2.1 Réaliser 6 forages d'aduction d'eau sommaire (AES) |  | X | X |  | PNUD | Allemagne | 73204 Building | 289077 | Constructions
[7 empty] | Japon | 72100 Bureau d'Etudes ou Cabinet | 50000 | Suivi des travaux
|  |  | X | X |  | PNUD | Japon | 73204 Building | 58000 | Constructions
| 2.2 Réhabiliter et équiper 2 CSCOMs à Dourou et Doucombo |  |  | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73204 Building | 190923 | Constructions
[6 empty] | PNUD | Japon | 73204 Building | 90000 | Constructions
| 2.3 Réhabiliter et équiper (tables etc..) les écoles publiques à Bandiagara (Ecole Alpha Ali Seck - 6 salles de classes) et Pignari-Bana (Logement des enseignants de Goundaka) |  |  | X | X | PNUD | Japon | 73204 Building | 83372 | Constructions
|  |  |  | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73204 Building | 150000 | Constructions
| 2.4 Consultances techniques | x | x | x | x | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72800 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 35333
Résultat 3: Les moyens de subsistance sont disponibles pour toutes les populations cibles | 3.1 Rémunération contre Travail (Cash for Work) pour 1500 bénéficiaires (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73100 CONSULTANT SHORT TERM | 300000
[7 empty] | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 56000 | Achats
[6 empty] | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 50000 | achats
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | 73100 CONSULTANT SHORT TERM | 150000
| 3.2 Campagne de Formation aux métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | X | X | X | X | PNUD/APEJ | Pays-Bas | 75700 | 100000
| 3.3 Dotation en équipement des métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) |  |  | X | X | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 150000 | achats
| 3.4 Formation en réseautage, marketing, chaîne de valeur et mentorat de 100 membres des coopératives AGR (dont 50 femmes) |  | X | X |  | PNUD/APEJ | Japon | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70780
| 3.5 Dotation en équipement de 10 coopératives AGR |  | X | X |  | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 130000 | Achats
| 3.6 Renforcement des capacités des services techniques en charge de l'accompagnement des coopératives agro alimentaires |  |  |  |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000
|  | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73100 | 10000 | Achat: Location véhicule
| 3.7 Renforcement des capacités des comités de gestion des infrastructures socio-économiques |  |  |  |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 3.7 Consultances techniques externes | x | x | x | x | PNUD | Pays-Bas | 71300 | 70000
Résultat 4: La cohésion sociale et la paix sont renforcées dans les zones ciblées | 4.1 Appuyer les déplacés et retournés: construction de 80 abris et dotation en kits solaires |  | X | X |  | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 80000 | Achats
| 4.2 Appui à la semaine régionale de réconciliation |  |  | X |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 43000
| 4.3 Accompagner la résolution des conflits communautaire: appui aux initiatives de paix développées localement (15 actions de gestion de conflits communautaires) | X | X | X |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000
| 4.4 Organiser 5 tables rondes (1 par commune) de sensibilisation à travers les médias locaux sur la stabilisation et le contrat social |  | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000
| 4.5 Organiser 15 séances socio-culturelles (3 par communes), thème 'Culture facteur de paix': - Organiser une compétition inter villages dans 4 communes d’intervention ; - Organiser des concours des contes et de devinettes dans les communes d’intervention ; - Organiser des concours de la lutte (ADJIRI KORO) ; - Organiser les concours de danses Sanankouré et Sandjele et jeux traditionnels ; - Appuyer la redynamisation du SINANKOUYA |  | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 60000
| 4.6 Organiser 5 dialogues inter-générationnels dans les communes d'intervention |  | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 4.7 Appuyer la participation et contribution des jeunes et des femmes du projet dans les activités des journées internationales de paix des jeunes, des femmes et des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. |  | X | X |  | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 25000
[6 empty] | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 15000
| 4.8 Appui aux comités de gestion des conflits : COFO, CCS, ERAR |  | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000
[8 empty] | 71600 Travel | 10000
| 4.9 Consultance techniques | x | x | x | x | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72800 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 35333
Résultat 5: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place | 5.1 Equipe de mise en œuvre | X | X | X | X | PNUD | Pays Bas | 67405 Salary cost IP Staff | 376513
[6 empty] | PNUD | TRAC | 67405 Salary cost IP Staff | 200000
[6 empty] | PNUD | Allemagne | 71475 International Consultant ( IPSA) | 424774
[6 empty] | PNUD | PAYS BAS | 71457 local consultant ( NPSA) | 66471
[6 empty] | PNUD | Tchèque | 71457 local consultant ( NPSA) | 68887
[6 empty] | PNUD | Tchèque | 71501 UNV International &National | 103431
[7 empty] | Tchèque | 67300 Salary cost GS Staff | 36924
[7 empty] | Tchèque | DPC | 40000
[7 empty] | Tchèque | DPC | 60000
|  | X | X | X | X | PNUD | Tchèque | GOE | 49000
| 5.2 Réunions de coordination: Comités locaux (1 fois par mois), comité technique (1 fois par trimestre) comité de pilotage (2 fois par an) |  |  |  |  | PNUD | Tchèque | 75700 Training, Workshops and Conferences | 10000
|  |  | X | X |  | PNUD/ADR | Tchèque | 75700 Training, Workshops and Conferences | 36000
| 5.3 Suivi et évaluation (visites de terrain, collecte de données, outils de suivi, participation forums stabilisation) | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 70000
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | 71600 Travel | 10000
| 5.4 Communication | X | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72100 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 20000
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | 72500 Office supplies | 10000
| 5.5 Equipements et maintenance | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 72500 Office supplies | 20000
114887
[8 empty] | Budget | 114887.1451

## TRAC
Résultats | Activités | Timeframe |  |  |  | Responsible Party | Donor | Budget line | Montant
Résultat 1: La sécurité et la présence de l’Etat sont améliorées | 1.1 . Installer Eclairage public solaire |  | X | X |  | PNUD | Allemagne | A | 100000 | achats
| 1.2 Sensibilisation/formation sur les aspects d'un système d'alerte précoce : - 5 forums des leaders communaitaires et membres des cellules de veilles sur les réponses aux risques sécuritaires; - 1 Campagne par les médias locaux sur la prévention des risques sécuritaires. |  | X | X | X | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 50000
| 1.3 Mise en place de 5 cellules de veilles dans les communes d'intervention: - appui à la comunication des cellules, formations, et réunion de concertations, analyses et recommendations. |  | X | X | X | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 1.4. Renforcement des connaissances sur la sécurité communautaire et stabilisation auprés des élus locaux, les représentants des jeunes et femmes, société civile locale, et leaders traditionnels et religieux: 10 séances de formation (2 par communes d'intervention) |  |  |  |  | PNUD/ADR | Allemagne | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70000
| 1.5 Consultances technique | x | x | x | x | PNUD/ADR | Allemagne | 71800 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 35333
Résultat 2: Les infrastructures essentielles et services de base sont fonctionnelles | 2.1 Réaliser 6 forages d'aduction d'eau sommaire (AES) |  | X | X |  | PNUD | Allemagne | 73204 Building | 289077 | Constructions
[7 empty] | Japon | 72100 Bureau d'Etudes ou Cabinet | 50000 | Suivi des travaux
|  |  | X | X |  | PNUD | Japon | 73204 Building | 58000 | Constructions
| 2.2 Réhabiliter et équiper 2 CSCOMs à Dourou et Doucombo |  |  | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73204 Building | 190923 | Constructions
[6 empty] | PNUD | Japon | 73204 Building | 90000 | Constructions
| 2.3 Réhabiliter et équiper (tables etc..) les écoles publiques à Bandiagara (Ecole Alpha Ali Seck - 6 salles de classes) et Pignari-Bana (Logement des enseignants de Goundaka) |  |  | X | X | PNUD | Japon | 73204 Building | 83372 | Constructions
|  |  |  | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73204 Building | 150000 | Constructions
| 2.4 Consultances techniques | x | x | x | x | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72800 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 35333
Résultat 3: Les moyens de subsistance sont disponibles pour toutes les populations cibles | 3.1 Rémunération contre Travail (Cash for Work) pour 1500 bénéficiaires (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73100 CONSULTANT SHORT TERM | 300000
[7 empty] | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 56000 | Achats
[6 empty] | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 50000 | achats
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | 73100 CONSULTANT SHORT TERM | 150000
| 3.2 Campagne de Formation aux métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) | X | X | X | X | PNUD/APEJ | Pays-Bas | 75700 | 100000
| 3.3 Dotation en équipement des métiers pour 200 jeunes (Bandiagara, Dandoli, Dourou, Doucombo, Pignari-Bana) |  |  | X | X | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 150000 | achats
| 3.4 Formation en réseautage, marketing, chaîne de valeur et mentorat de 100 membres des coopératives AGR (dont 50 femmes) |  | X | X |  | PNUD/APEJ | Japon | 75700 Training, Workshops and Conferences | 70780
| 3.5 Dotation en équipement de 10 coopératives AGR |  | X | X |  | PNUD | Japon | 72200 Equipement et Fourniture | 130000 | Achats
| 3.6 Renforcement des capacités des services techniques en charge de l'accompagnement des coopératives agro alimentaires |  |  |  |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000
|  | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 73100 | 10000 | Achat: Location véhicule
| 3.7 Renforcement des capacités des comités de gestion des infrastructures socio-économiques |  |  |  |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 3.7 Consultances techniques externes | x | x | x | x | PNUD | Pays-Bas | 71300 | 70000
Résultat 4: La cohésion sociale et la paix sont renforcées dans les zones ciblées | 4.1 Appuyer les déplacés et retournés: construction de 80 abris et dotation en kits solaires |  | X | X |  | PNUD | Pays-Bas | 72200 Equipement et Fourniture | 80000 | Achats
| 4.2 Appui à la semaine régionale de réconciliation |  |  | X |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 43000
| 4.3 Accompagner la résolution des conflits communautaire: appui aux initiatives de paix développées localement (15 actions de gestion de conflits communautaires) | X | X | X |  | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 30000
| 4.4 Organiser 5 tables rondes (1 par commune) de sensibilisation à travers les médias locaux sur la stabilisation et le contrat social |  | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000
| 4.5 Organiser 15 séances socio-culturelles (3 par communes), thème 'Culture facteur de paix': - Organiser une compétition inter villages dans 4 communes d’intervention ; - Organiser des concours des contes et de devinettes dans les communes d’intervention ; - Organiser des concours de la lutte (ADJIRI KORO) ; - Organiser les concours de danses Sanankouré et Sandjele et jeux traditionnels ; - Appuyer la redynamisation du SINANKOUYA |  | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 60000
| 4.6 Organiser 5 dialogues inter-générationnels dans les communes d'intervention |  | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 40000
| 4.7 Appuyer la participation et contribution des jeunes et des femmes du projet dans les activités des journées internationales de paix des jeunes, des femmes et des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. |  | X | X |  | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 25000
[6 empty] | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 15000
| 4.8 Appui aux comités de gestion des conflits : COFO, CCS, ERAR |  | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 75700 Training, Workshops and Conferences | 20000
[8 empty] | 71600 Travel | 10000
| 4.9 Consultance techniques | x | x | x | x | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72800 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 35333
Résultat 5: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité sont mis en place | 5.1 Equipe de mise en œuvre | X | X | X | X | PNUD | Pays Bas | 67405 Salary cost IP Staff | 376513
[6 empty] | PNUD | TRAC | 67405 Salary cost IP Staff | 200000
[6 empty] | PNUD | Allemagne | 71475 International Consultant ( IPSA) | 424774
[6 empty] | PNUD | PAYS BAS | 71457 local consultant ( NPSA) | 66471
[6 empty] | PNUD | TCHQ | 71457 local consultant ( NPSA) | 68887
[6 empty] | PNUD | Japon | 71501 UNV International &National | 103431
[7 empty] | Allemagne | 67300 Salary cost GS Staff | 36924
[7 empty] | Pays-Bas | DPC | 40000
[7 empty] | Japon | DPC | 60000
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | GOE | 49000
| 5.2 Réunions de coordination: Comités locaux (1 fois par mois), comité technique (1 fois par trimestre) comité de pilotage (2 fois par an) |  |  |  |  | PNUD | Tchèqe | 75700 Training, Workshops and Conferences | 10000
|  |  | X | X |  | PNUD/ADR | Tchèque | 75700 Training, Workshops and Conferences | 36000
| 5.3 Suivi et évaluation (visites de terrain, collecte de données, outils de suivi, participation forums stabilisation) | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 71600 Travel | 70000
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | 71600 Travel | 10000
| 5.4 Communication | X | X | X | X | PNUD/ADR | Pays-Bas | 72100 Contractual Services - Companies / Nat-Serv | 20000
|  | X | X | X | X | PNUD | Japon | 72500 Office supplies | 10000
| 5.5 Equipements et maintenance | X | X | X | X | PNUD | Pays-Bas | 72500 Office supplies | 20000
[8 empty] | Budget | 200000

## ACTIVITY
Task Number | Task Name/QUANTUM | Résultat PTA 2024
ACTIVITY 2. PNUD | ACTIVITY2-Autorité étatique | Résultat 1: La sécurité et la présence de l’Etat | 001981-UNDP
ACTIVITY 2. ADR |  |  | 012631-MLI Agence Dev Regional
ACTIVITY3.ADR | ACTIVTY 3-Cohésion sociale | Résultat 2: Les infrastructures essentielles et services de base
ACTIVITY3.UNDP
ACTIVITY4.UNDP | ACTIVITY4. Moyens de subsistance | Résultat 3: Les moyens de subsistance
ACTIVITY4.ADR
ACTIVITY5.UNDP | ACTIVITY5- Prévention des conflits | Résultat 4: La cohésion sociale et la paix
ACTIVITY5.ADR
ACTIVITY6.UNDP | ACTIVITY6- Personnel et fonctionnement | Résultat 5: Les moyens de mise en œuvre de la Facilité
ACTIVITY6.ADR