Título del Proyecto: “Participación de las Victimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Representación Judicial en los Procesos Judiciales de la JEP”

Número del Proyecto: 00132553

Asociado en la Implementación: PNUD (DIM)

Fecha de Inicio: 1 de enero de 2021           Fecha de finalización: 29 de febrero 2024

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 9 de Diciembre de 2020

Breve Descripción

Para el PNUD la construcción de paz es un elemento clave para el desarrollo humano, ya que permite restablecer la confianza entre el Estado y los ciudadanos, pues dicha confianza ha sido resquebrajada por las secuelas que deja una situación de masiva vulneración de Derechos Humanos como lo es el conflicto armado colombiano. La volatilidad causada por la violencia armada ha derivado en graves consecuencias que afectan de una u otra manera el desarrollo macro de un país. Es así como, el presente programa se enmarca dentro del Objetivo de Desarrollo No 16, “Paz, Justicia e Instituciones sólidas, porque sin paz, estabili dad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible.” El PNUD entendiendo el contexto colombiano, ha apoyado al Estado a través de los últimos gobiernos, en llevar a cabo medidas judiciales y políticas que han sentado las bases de la Justicia Transicional, cuyo fin es el de “ayudar a sociedades en proceso de transición a enfrentarse al legado de violaciones masivas de los derechos humanos y a desarrollar la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones públicas para proteger esos derechos.” De acuerdo a lo anterior, puede afirmarse que dichas medidas han sido creadas con el objetivo de implementar mecanismos de justicia transicional, y han permitido el reconocimiento de las víctimas de diferentes vulneraciones como sujetos políticos que son titulares de derechos. En este sentido el presente programa “Participación de las Victimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Representación Judicial en los Procesos Judiciales de la JEP” busca garantizar su participación por medio de la representación, estableciendo Acuerdos con organizaciones de la sociedad civil con experiencia en litigio y en Derechos Humanos, que puedan llevar a cabo dicha representación de los casos priorizados por la magistratura, respondiendo a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Estatutaria 1957 del 2019. Y pretende el fortalecimiento de las organizaciones sociales para contribuir en el acceso de las víctimas ante el SIVJRNR y en particular, la representación jurídica de las víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la JEP, teniendo en cuenta el enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y sociocultural. Las acciones previstas para el logro de este objetivo guardan correspondencia con los acuerdos de paz, en especial con todo lo relacionado al Acto Legislativo 01 del 04 de abril de 2017 como producto del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Así mismo, en el Capítulo III, artículo transitorio 5 del referido Acto Legislativo 01, se establece que la JEP, como parte del SIVJRNR, será la encargada de administrar justicia de manera transitoria y autónoma y que conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al primero (01) de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, para llevar a cabo el objetivo anteriormente mencionado se han definido dos ámbitos de trabajo: - Las organizaciones de la sociedad civil representan a víctimas individuales y colectivas a víctimas con interés directo y legítimo para intervenir en los procesos adelantados por la Sala de Reconocimiento Verdad y Responsabilidad de la JEP teniendo en cuenta el enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y sociocultural.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD):

CPD 2015-2020 - OUTCOME 21- Pronta recuperación y regreso rápido a vías sostenibles de desarrollo en situaciones posteriores a conflictos y desastres (paz & conflictividades)

CPD 2021-2024

Outcome 3.5 Los organismos de vigilancia, control, con funciones jurisdiccionales, de esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial fortalecen sus capacidades para la atención de población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial, con la contribución del Equipo País de la ONU a los esfuerzos del Estado.

Outputs: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5

SP:

UNDP Strategic Plan 2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and other marginalized groups.

SDGs

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Outputs indicativos con marcador de género:

Output 1 00125014-GEN 2

| Total de recursos requeridos: | USD $10.360.827 |  |
| --- | --- | --- |
| Total de recursos asignados: |  |  |
|  | TRAC PNUD: |  |
|  | Donante: |  |
|  | Donante: |  |
|  | JEP: | USD$10.360.827 |
|  | En especie: |  |
| No financiado: |  |  |

Acordado por (firmas):

| Gobierno | PNUD | Asociado en la Implementación |
| --- | --- | --- |
| Nombre Cargo | Sara Ferrer Olivella Representante Residente | Nombre Cargo |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

# Desafíos De Desarrollo

En Colombia más de cinco décadas de conflicto armado interno y la irrupción de otras formas de violencia conexas asociadas a la confrontación, han traído como consecuencia graves y masivas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, niveles de impunidad muy altos en materia de graves crímenes, desconfianza en las instituciones del Estado, más de 9 millones de víctimas según registros oficiales y sobre todo una gran demanda social en términos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Las cifras corroboran la necesaria centralidad de las víctimas en la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz, como parte de las tres instancias que conforman el SIVJRNR. la JEP además de priorizar los delitos más graves y representativos del conflicto armado, en concordancia con los criterios de selección definidos tanto por la ley como por la magistratura, específicamente los delitos relacionados con acciones llevadas a cabo por la fuerza pública, otros agentes del Estado, terceros civiles y ex combatientes de las FARC-EP. También, ha creado en su arquitectura institucional un instrumento que asegure la representación judicial no solamente para los comparecientes, sino también para las víctimas asegurando una participación informada ante sus procesos judiciales, llamado Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD).

El SAAD es un instrumento que garantiza la participación de las víctimas, a través de la representación judicial por medio de dos vías:  i) por designación de un abogado que haga parte del SAAD, a través de un memorando entre la Secretaria Ejecutiva de la JEP y dicho abogado que asuma la representación de las víctimas que lo requieran. ii) por designación a través de las organizaciones que tengan convenio de representación con el SAAD con experiencia en litigio, defensa de los Derechos Humanos, presencia territorial y enfoques diferenciales. “Cuando las particularidades del Caso abierto por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) lo demande, el SAAD asignará a las víctimas un representante perteneciente al convenio mencionado.”

Esta segunda vía de representación judicial es el eje principal del presente proyecto, con el fin de que el Estado de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y con el acompañamiento de la comunidad internacional, pueda cumplir con su responsabilidad de garantizar la participación de las víctimas y el acceso a la justicia.

Este programa se articulará con otras iniciativas de cooperación internacional como la Ventana de Sociedad Civil del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para la Estabilización, que tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos para que estas puedan:  “(i) recopilar, consolidar y organizar la información que posteriormente sea presentada como insumos, informes, casos o patrones a las instancias del SIVJRNR, específicamente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), o, (ii) fortalecer sus capacidades para lograr una efectiva participación de las víctimas y sus organizaciones en las instancias definidas para tal fin, así como de recibir  en los casos pertinentes la representación judicial, el acompañamiento técnico jurídico y psicosocial, en especial en las audiencias públicas .  Con el propósito de fortalecer las capacidades de las organizaciones de víctimas para su participación en el SIVJRNR, a través de la construcción de insumos, informes, casos o patrones que puedan ser presentados a una o más de las instancias que lo conforman (JEP, CEV, UBPD), y contribuir con ello a la realización de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, y la no repetición.

De acuerdo a lo anterior, podría afirmarse que el presente programa pretende dar cumplimiento a lo establecido en la Agenda 2030, frente a la importancia del fortalecimiento de capacidades institucionales en los distintos niveles del Estado, cuyo fin sea el de promover sociedades más justas, pacíficas y equitativas, tal y como lo contempla el ODS16, respondiendo a las demandas de las víctimas para la realización de sus derechos y al deber del Estado como garante y promotor de dichos derechos.

# Estrategia

El SIVJRNR surge mediante el Acto Legislativo 01 del 04 de abril de 2017 como producto del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Así mismo, en el Capítulo III, artículo transitorio 5 del referido Acto Legislativo 01, se establece que la JEP, como parte del SIVJRNR, será la encargada de administrar justicia de manera transitoria y autónoma y que conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al primero (01) de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

El citado acto legislativo indica que, en cuanto al funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz “…estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica…”  lo que significa que no forma parte de ninguna de las ramas del poder público, dado el campo sensible que manejará, que será aplicar justicia restaurativa, conocer la verdad y que no se repita lo ocurrido a causa del conflicto armado.

De igual manera, y desde el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera, la Jurisdicción Especial para la Paz deberá garantizar la centralidad de las víctimas atendiendo a la aplicación del modelo de justicia restaurativa que permita el reconocimiento de la gravedad de las consecuencias diferenciales del conflicto sobre poblaciones vulnerables; (…)  “así, las consecuencias de tales violaciones son más graves cuando son cometidas contra mujeres o cuando se trata de víctimas pertenecientes a los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección, que merecen una reparación y protección especial, entre ellas, los pueblos indígenas, la comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, las comunidades religiosas, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, las niñas, niños y adolescentes, la población LGBTI y las personas de la tercera edad” (pág. 114 del acuerdo).

Para responder a este mandato, el artículo 97 del Reglamento General de la JEP, aprobado mediante Acuerdo 01 de 2020, señala que corresponde a la Secretaría Ejecutiva ofrecer un sistema de asesoría y defensa gratuita para los comparecientes y víctimas que intervengan en los procedimientos adelantados por las Salas y Secciones de la Jurisdicción, que demuestren carecer de recursos económicos suficientes para una representación judicial idónea.

Dicho sistema será integrado por abogados y abogadas debidamente cualificados y con capacidad de asistencia legal especializada y cultural teniendo en especial consideración los enfoques diferenciales de género, étnico y territorial. Así mismo, se considera que la Representación debe ser integral por lo que se contempla que el sistema tenga a su vez, la posibilidad de ofrecer un apoyo psicosocial con el fin de evitar revictimizaciones en los procedimientos judiciales y administrativos.

De igual manera, la Ley 1922 de 2018, que fija las “Reglas de Procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”, establece en su artículo segundo (2°) que las víctimas podrán participar en los momentos establecidos para ello, por sí mismas o por medio de: (iv) representante común otorgado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP (v) de manera subsidiaria a las anteriores, apoderado que designe el sistema de defensa pública.

Por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva de la JEP, debe garantizar a través del SAAD, la representación jurídica de las víctimas con interés directo y legítimo para intervenir en los procesos adelantados por la Jurisdicción, cuando estas carezcan de recursos que les permitan proveer dicha representación de manera autónoma. Para ello, podrá suscribir convenios o contratos con organizaciones de la sociedad civil que demuestren experiencia en la representación judicial de víctimas del conflicto armado y que incorporen en su acción, los enfoques diferencial, psicosocial y territorial.

Actualmente, la Jurisdicción a través de la SRVR ha abierto varios casos que involucran víctimas pertenecientes a grupos étnicos, población de especial protección constitucional y habitantes de zonas apartadas; que requieren de una representación judicial experta, idónea y culturalmente pertinente, a fin de garantizar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia, así como a la verdad, la justicia y la reparación.

La capacidad de exigibilidad de derechos, justiciabilidad, incidencia, seguimiento y formulación de propuestas de las víctimas del conflicto armado, sus redes y organizaciones se ha fortalecido de manera notable en los últimos diez años en Colombia gracias a la firmeza, perseverancia, justeza y legitimidad de sus reivindicaciones, pero también a los decididos apoyos de la institucionalidad encargada de velar por sus derechos y por el respaldo técnico, financiero y político de la cooperación internacional y de organizaciones sociales de apoyo.

Por lo tanto, para la Jurisdicción Especial para la Paz se hace necesario continuar contando con la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, que han contribuido con su acción en la recopilación de la memoria de las graves violaciones de DDHH acaecidas en el marco del conflicto armado y han iniciado acciones jurídicas a favor de las víctimas, para contribuir a la superación de la impunidad, y el PNUD como agencia del Sistema de Naciones Unidas que por más de dos décadas ha apoyado a las organizaciones de la sociedad civil, tiene el mapa de las organizaciones en el territorio, y goza de la confianza y legitimidad para promover procesos de articulación entre la JEP como componente jurisdiccional del Sistema y las organizaciones sociales.

Es así como, el presente programa a través del PNUD y la Secretaria Ejecutiva de la JEP representada por el SAAD-VÍCTIMAS, encargada de la administración para la Representación de Víctimas, tiene como fin articular esfuerzos entre el Estado colombiano y la comunidad internacional, para garantizar una adecuada implementación del SIVJRNR conforme a lo establecido en el Acuerdo Final; contribuir en la realización del principio de centralidad de las víctimas que impulsa a las instituciones del Sistema Integral y; fortalecer los procesos organizativos de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, que durante décadas han brindado asesoría y asistencia legal a las víctimas del conflicto armado, incorporando en su acción enfoques territoriales, étnicos, de género, psicosociales, entre otros; que han enriquecido la labor de la administración de justicia y han promovido avances jurisprudenciales reconocidos nacional e internacionalmente.

Para ello, el PNUD hará un acompañamiento técnico/financiero y suscribirá Acuerdos de Subvención de Bajo Valor y Acuerdos de Parte Responsable, con las organizaciones de la sociedad civil que hagan parte del proyecto, y según corresponda al número de víctimas que deben representar; a la capacidad financiera y; al monto designado por el SAAD-VÍCTIMAS, todo ello deberá responder a lo establecido en la Resolución 782 de 2020, en el que se especifica que dichas organizaciones deben contar con suficiente experiencia en la promoción y defensa de los DDHH y del DIH, ya que esto permite la independencia de la representación judicial a las víctimas con el fin de: i) recopilar información de hechos victimizantes ocurridos con ocasión del conflicto armado que permita a las víctimas y sus organizaciones, la presentación de insumos o informes con destino a las instancias del SIVJRNR incluida la JEP; ii) garantizar el acceso a la justicia, debido proceso y el cumplimiento de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado; y finalmente, iii) ofrecer asesoría y orientación jurídica a las víctimas como intervinientes especiales en la JEP.

Todo ello llevado a cabo a través de brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas cuyas vulneraciones se enmarcan en los casos priorizados por la magistratura de la JEP: macrocaso 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007. Dicha representación será llevada por las siguientes organizaciones: Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC; Comité de Solidaridad de Presos Políticos – CSPP; Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros; Comisión colombiana de Juristas – CCJ; Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género; Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Reiniciar; Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC; Asociación Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos – IIRESODH y; Corporación Colectivo SocioJurídico Orlando Fals Borda.

El PNUD a través de dichas organizaciones promoverá el acceso de las víctimas ante el SIVJRNR y en particular, la representación jurídica de las víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la JEP, teniendo en cuenta el enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y sociocultural.

- Enfoque de Derechos Humanos

El enfoque de Derechos Humanos es central al diseño y desarrollo de los objetivos, resultados y actividades propuestas. Esto implica que las acciones definidas en la lógica de intervención se encuentran mediadas por un análisis del contexto de las regiones y de la situación de garantía de derechos de la población sujeto del proyecto, es decir de las personas cuyas vulneraciones se enmarquen en los casos priorizados por la magistratura de la JEP. El enfoque de derechos implica un relacionamiento directo con las víctimas y se sustenta en las siguientes consideraciones:

- Centralidad en las víctimas: Las acciones planteadas tienen como foco el diseño, implementación y seguimiento a los derechos de personas cuyos derechos han sido vulnerados en el marco de las confrontaciones bélicas entre las FARC-EP y los Agentes Estatales, y buscan materializar una atención integral a las víctimas con el fin de responder a la exigibilidad de sus derechos, especialmente con el derecho a saber los hechos de los sucedidos y la determinación de presuntos responsables.

- Participación: el proyecto busca garantizar que las víctimas que decidan participar ante los procesos judiciales de la JEP, puedan hacerlo activamente en el desarrollo de las acciones planteadas. A través de la generación de espacios de articulación y coordinación, que permitan conocer sus demandas en el proceso de la verdad judicial, pues este programa no asume a las víctimas como actores pasivos que solo aportan información, sino como agentes fundamentales para la consecución de los objetivos y resultados propuestos, convirtiéndose así también en generadores de cambio.

- Enfoque Étnico

Este Programa busca incorporar en el diseño del desarrollo de las actividades y funciones otorgadas a las instituciones competentes en el tema, las expectativas, entendimiento y experiencias de los pueblos indígenas, rom y afro en relación con las vulneraciones sufridas en el marco del conflicto armado, así como las costumbres y prácticas que deben ser tomadas en cuenta en la realización de los derechos de las víctimas.  Así mismo, el presente programa pretender dar respuesta integral a las necesidades particulares de los pueblos étnicos a partir de su reconocimiento como sujetos colectivos de derechos y a la protección de sus identidades. De igual manera se buscará brindar atención entendiendo las particularidades y afectaciones diferenciales que han sufrido los pueblos étnicos como consecuencia del conflicto.

- Enfoque de niños, niñas y adolescentes (“NNA”)

Este enfoque, buscará que las afectaciones diferenciales por las vulneraciones sufridas en el marco del conflicto armado, especialmente aquellas relacionadas con el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sean plenamente reconocidas en las acciones, donde haya lugar. Dicho enfoque permitirá observar las afectaciones particulares a este sector poblacional, para así brindar una atención adecuada.

- Enfoque Medioambiental

La aplicación del enfoque ambiental en esta iniciativa estará muy relacionada con el despliegue territorial, así como la aplicación de buenas prácticas para la gestión de residuos y el uso de energía al interior de las organizaciones que participaran del presente proyecto.  En este sentido se tendrán en cuenta aspectos como:

  - Que las actividades que se realicen no promuevan la emisión de gases de efecto invernadero. Esto aplica especialmente en la programación de los espacios para la elección de los representantes de la sociedad civil al consejo asesor, así como las mesas de diálogo con las víctimas y poblaciones diferenciales víctimas.

  - Implementar un plan de manejo de residuos y en general un plan de buenas prácticas medio ambientales al interior de cada organización que será habilitada para el cumplimiento de las funciones de sus equipos técnicos. Esto incluye campañas de selección de residuos para contribuir con el reciclaje y campañas para el manejo de archivos digitales evitando el uso de papel para impresión.

  - Evaluar en todo momento si los resultados del proyecto pueden cambiar bajo condiciones climáticas adversas.

El presente programa plantea acciones que generan un mínimo impacto en el medio ambiente. Las publicaciones planteadas se desarrollarán teniendo en cuenta usos sostenibles de impresión y producción.

- Enfoque de Género

En el diseño del presente programa se reconoce que la gran mayoría de las víctimas son mujeres, para ello este programa ha desarrollado estrategias con el objetivo de que las organizaciones que llevan la representación judicial de las víctimas mujeres, puedan documentar y presentar casos de Violencia Basada en Género (VBG), con el fin de visibilizar dichos delitos y obtener respuesta estatal para las víctimas y garantizar los derechos de las mujeres a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La visibilización de la VBG debe reconocer necesariamente, que esta ha sido una táctica utilizada por los diferentes actores armados en donde la violencia sexual se convirtió en un arma de guerra, lo cual debe ser incorporado a la verdad judicial para dar cuenta de la manera en que las mujeres han sido usadas en el marco del conflicto armado colombiano. El reconocimiento de esta verdad es esencial en la construcción de una verdad dialógica, que cumpla con los objetivos de reconocimiento y con las garantías de no repetición.

La incorporación del enfoque de género en este proyecto no se limita solamente a conocer el impacto diferenciado en cabeza de las mujeres, sino que parte del análisis de los estándares internacionales de derechos humanos vinculados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres, en particular, en los aspectos relativos a la violencia ejercida contra ellas dentro del marco del conflicto armado.

Merece especial atención para el análisis de género desde la construcción del derecho a la verdad el papel de las organizaciones de mujeres, cuyos aportes y cuya lucha han sido esenciales para las demandas sobre la realización de sus derechos y en el relato completo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar frente a los hechos victimizantes.

Las mujeres, deben ser objeto de intervenciones diferenciadas en el marco de este proyecto, desde el punto de vista del mandato de cada una de las organizaciones aquí intervinientes y en concreto del proceso de intervención del presente proyecto, será muy importante que cada una de las formas en que desarrollen sus funciones se incorpore y se responda a las particularidades de las necesidades y características específicas de las mujeres frente a su experiencia en relación a la vulneración de sus derechos.

Alineación

En términos de alineación con las prioridades institucionales, así como otros marcos de referencia, la estrategia propuesta guarda total coherencia con los objetivos de país en materia de justicia transicional y construcción de paz, en especial en el contexto actual.

CPD

CPD 2015-2020 - OUTCOME 21- Pronta recuperación y regreso rápido a vías sostenibles de desarrollo en situaciones posteriores a conflictos y desastres (paz & conflictividades)

CPD 2021-2024

Outcome 3.5 Los organismos de vigilancia, control, con funciones jurisdiccionales, de esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial fortalecen sus capacidades para la atención de población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial, con la contribución del Equipo País de la ONU a los esfuerzos del Estado.

Outputs: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5

UNSDCF

Outcome 3.5

Los organismos de vigilancia, control, con funciones jurisdiccionales, de esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial fortalecen sus capacidades para la atención de población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial, con la contribución del Equipo País de la ONU a los esfuerzos del Estado.

Outputs 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5

UNDP Strategic Plan

SP:

UNDP Strategic Plan 2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and other marginalized groups.

SDGs

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género2:

Output 1 00125014-GEN 2

# Resultados y Alianzas

Resultados Esperados

El proyecto establece un resultado y diez productos específicos para la consecución del resultado esperado:

- Las organizaciones de la sociedad civil representan a víctimas individuales y colectivas en los procesos adelantados por la SRVR de la JEP

- Suscritos acuerdos con las organizaciones que promuevan la participación de las víctimas en los mecanismos del SIVJRNR incluida la JEP, conforme al plan de trabajo entregado: Esto requiere que el PNUD se reúna con las organizaciones en sus sedes, verifique sus capacidades administrativas, conocimiento de las víctimas y sus procesos organizativos relacionados con los casos a documentar y adelantar.

- Realizados procesos de identificación, ubicación y contacto de víctimas de hechos de competencia de la Jurisdicción en los casos adelantados por la SRVR: Para ello es necesario que se realicen viajes a los territorios donde se encuentren las víctimas, se hayan perpetrados los hechos, se encuentren los procesos judiciales u otros requeridos para obtener la información necesaria, que permita la construcción de insumos o informes con destino a los mecanismos del SIVJRNR.

- Documentados, sistematizados y agrupados hechos victimizantes en los casos de competencia por la SRVR, atendiendo los enfoques y metodologías establecidos por la SRVR en su guía para la presentación de informes: Esto implicará la construcción, implementación y alimentación de bases de datos y otras herramientas tecnológicas que permitan la recolección y sistematización de la información y facilite su análisis. El proceso de recolección y análisis de la información debe contar con la participación de las víctimas, para lo cual se habilitarán espacios de socialización (talleres) que deberán ser facilitados por los equipos técnicos de las organizaciones. Cuando se trate de comunidades étnicas, estas actividades podrán incorporar un acompañamiento espiritual o cultural.

- Brindada asesoría jurídica a las víctimas reconocidas en los casos de competencia de la SRVR, valiéndose de los protocolos de atención que incorporen los enfoques diferencial, psicosocial y territorial: Las organizaciones deberán contar con equipos multidisciplinarios que se desplacen a los territorios donde se encuentran las víctimas, con el objeto de brindar asesoría jurídica individual o colectiva, en los procesos y procedimientos que se adelantan en el SIVJRNR y en particular de la JEP. Cuando se trate de comunidades étnicas, estas actividades podrán incorporar un acompañamiento espiritual o cultural.

- Presentados informes de gestión ante el SAAD de la Secretaría Ejecutiva de la JEP:  Para ello, el PNUD consolidará los informes presentados por los equipos administrativos de las organizaciones con las que haya suscrito Acuerdos de Subvención de Bajo Valor, que den cuenta de las actividades desarrolladas y la ejecución de los recursos.

- Presentada la documentación necesaria para facilitar el registro de los abogados y abogadas de las organizaciones de la sociedad civil responsables de asumir la representación judicial de víctimas: Las organizaciones deberán facilitar al SAAD de la Secretaría Ejecutiva, la información que permita establecer la idoneidad de los y las profesionales encargados de la asesoría y representación de las víctimas. En particular, documentos de identificación, los que acrediten su calidad de abogados, su hoja de vida y las certificaciones que demuestren que los y las profesionales no tienen inhabilidades e incompatibilidades.

- Representadas las víctimas acreditadas para actuar en los procesos adelantados por la SRVR, conforme la asignación hecha por el SAAD para la representación de víctimas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP con enfoque diferencial, psicosocial y territorial: Ello implica viajes a terreno de los equipos técnicos para la recolección de documentación que acrediten la condición de víctimas, faculten a los profesionales a intervenir en los procesos y procedimientos en la JEP, aporten al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los daños sufridos. Cuando se trate de comunidades étnicas, estas actividades podrán incorporar un acompañamiento espiritual o cultural.

- Adelantadas todas las actuaciones judiciales necesarias pertinentes y oportunas a fin de garantizar la efectiva participación de las víctimas acreditadas para intervenir en los procesos adelantados por la SRVR: Para ello, las organizaciones deberán disponer de sus equipos técnicos para elaborar solicitudes de acreditación, observaciones a las versiones de los comparecientes, observaciones al informe de conclusiones, entre otras y desplazarlos al lugar de desarrollo de las diligencias; procurar la participación del mayor número de víctimas posibles en las mismas; y ofrecer a estas un adecuado acompañamiento psicosocial. Cuando se trate de comunidades étnicas, estas actividades podrán incorporar un acompañamiento espiritual o cultural.

- Elaboradas propuestas de reparación colectiva con la participación de las víctimas representadas en los procesos adelantados por la SRVR, para promover su participación efectiva:  Esta actividad requerirá que las organizaciones se desplacen a los territorios donde se encuentren los procesos judiciales adelantados con ocasión de los hechos perpetrados y donde puedan reunir a las víctimas en espacios de socialización (talleres) que deberán ser facilitados por los equipos técnicos de las organizaciones. Cuando se trate de comunidades étnicas, estas actividades podrán incorporar un acompañamiento espiritual o cultural.

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados

El Proyecto será liderado por el Coordinador de Área – Justicia y Respuesta a Crisis, quien será el encargado de la revisión y aprobación de todos los requerimientos asociados con las actividades apoyadas por el proyecto, así como de su direccionamiento estratégico. Estará a cargo de un equipo de profesionales especializados en las temáticas que serán abordados por el proyecto, especialmente, profesionales de ciencias sociales como abogados, politólogos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, historiadores entre otros, quienes serán los responsables de la ejecución de las iniciativas y el seguimiento a las mismas.

Será requerido un equipo de asesores/as, profesionales especializados y personal de apoyo administrativo, que brinden apoyo técnico, administrativo y financiero para garantizar la mayor coherencia del Programa con las prioridades estratégicas.

Es importante señalar que parte del equipo de implementación del proyecto (personal administrativo y responsables de PM&E) complementa las funciones desarrolladas por el PNUD a nivel del Centro de Servicios y la Unidad de Apoyo Estratégico. Este grupo de profesionales tendrán la responsabilidad de gestionar y asesorar todo tipo de requerimientos técnicos y administrativos para garantizar la adecuada implementación del plan de trabajo propuesto a partir de los procedimientos de la institución.

De manera particular estos profesionales brindaran apoyo en funciones como:

Asesor en PM&E

- Brindar asesoría y acompañamiento técnico a la coordinación del programa para la implementación de la estrategia de fundraising para la consecución de recursos.

- Brindar asesoría y acompañamiento técnico para el diseño y puesta en marcha del plan estratégico del Programa.

- Brindar asesoría y acompañamiento técnico a la Coordinación del Programa para la rendición de cuentas a la sede principal del PNUD utilizando las herramientas corporativas (ROAR, IWP, Quality Assurance System).

- Brindar asesoría y acompañamiento técnico para la formulación de nuevas iniciativas que sean apoyadas por el Programa.

Personal administrativo

- Gestión de procedimientos ante el centro de servicios (adquisidores, reclutamiento, viajes).

- Formulación de planes de adquisidores y de reclutamiento.

- Gestión de procesos administrativos para proveer productos y servicios para la implementación del Programa (en casos de menos cuantía).

- Apoyar los procesos de auditoría del Programa.

Papel de las Organizaciones participantes de la ONU.

Las agencias participantes de la ONU en este proyecto, implicadas en la implementación y consecución de los productos y resultados previstos es el PNUD. A continuación, se detalla el valor agregado de esta agencia para el logro de los resultados previstos en el proyecto, así como sus capacidades técnicas para la implementación.

- Recursos financieros

Se estima que los recursos financieros requeridos para implementar el plan de trabajo propuesto son de $10.354.032.

A continuación, se presenta un resumen del presupuesto para adelantar las acciones del proyecto, al igual que el organigrama propuesto de acuerdo con los requerimientos expuestos anteriormente:

| PRESUPUESTO JEP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categorías | PNUD | TOTAL |
| 1. Costos de personal | $1.919.259 | $1.919.259 |
| 2. Suministros, comodidades, materiales | $0 | $0 |
| 3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación | $0 | $0 |
| 4. Servicios contractuales | $0 | $0 |
| 5. Viajes | $0 | $0 |
| 6. Transferencias y Subvenciones a contrapartes | $7.668.454 | $7.668.454 |
| 7. Costos generales de operación y otros costos directos | $279.741 | $279.741 |
| Sub-total de costos del proyecto | $9.867.455 | $9.867.455 |
| Costos indirectos | $493.373 | $493.373 |
| TOTAL | $10.360.827 | $10.360.827 |

Alianzas

El Proyecto tiene dentro de sus principales propósitos, articular los distintos actores y población objetivo de la propuesta, recoger buenas prácticas, y gestionar el conocimiento. Del mismo modo, el conocimiento del contexto y la perspectiva de análisis compartida entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional permitirán recoger insumos para fortalecer el desarrollo de la política de reparación, como una contribución a la promoción a la construcción de la paz, que pueda ser replicada en otras esferas del orden nacional. La continuidad de estas alianzas, contribuirá a enriquecer y retroalimentar el propio programa y a potenciar el impacto de los resultados previstos en el mismo, favoreciendo su sostenibilidad.

Bajo la orientación del Comité de Dirección, se buscará la coordinación entre el SAAD – Víctimas de la JEP y la coordinación del proyecto del PNUD. Así mismo, estos dos equipos se coordinarán para prestar la asesoría técnica especializada según la temática.

Sera responsabilidad de la Especialista de Programa la interlocución efectiva con los coordinadores territoriales, favoreciendo así las condiciones que permitan la implementación efectiva de los proyectos que serán apoyados.

Riesgos y Supuestos

Se identifican entre otros riesgos los siguientes:

| # | Description | Date Identified | Type | Impact & Probability | Countermeasures / Mngt response | Owner | Submitted, updated by | Last Update | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En algunas de las regiones en las que se implementará el proyecto, la situación de seguridad se ha visto afectada por la presencia de nuevos actores armados, lo que ha ocasionado que las personas sientan temor de participar en algunas actividades por el riesgo que consideran pueden correr. | 02-12-2020 | Other | Amenazas o ataques directos a las víctimas y a las organizaciones. P =2 I = 4 | Evaluación previa, con la participación de las víctimas, de las condiciones de seguridad en el territorio. Diseño e implementación de protocolos de protección definidos por las organizaciones de la sociedad civil para garantizar condiciones de seguridad. | Coordinador/a de proyecto y Equipo técnico de apoyo | Coordinador/a de proyecto | 31-12-2021 | Identificado |
| 2 | La fluctuación de la tasa de cambio del dólar puede afectar el presupuesto disponible para el Proyecto. | 02-12-2020 | Financial | Fluctuación en la tasa de cambio P =2 I = 4 | Presupuestar las actividades del proyecto con una tasa de cambio pesimista. Realizar un seguimiento financiero periódico al presupuesto que permita analizar el efecto de la fluctuación en el presupuesto. | Coordinador/a de proyecto y Equipo técnico de apoyo | Coordinador/a de proyecto | 31-12-2021 | Identificado |
| 3 | Se han impulsado algunas iniciativas legislativas, que podrían llegar a afectar los derechos de las víctimas al interior del SIVJRNR. | 02-12-2020 | Other | Afectaciones de los derechos de las víctimas en el marco del SIVJRNR. P =2 I = 4 | Las organizaciones de la sociedad civil participarán en escenarios de seguimiento, litigio estratégico e incidencia para buscar que las normas sobre justicia derivadas del Acuerdo Final de Paz sean respetadas. Esto debe incluir la presentación de acciones de litigio estratégico (tutelas, acciones de inconstitucionalidad, entre otras). | Coordinador/a de proyecto y Equipo técnico de apoyo | Coordinador/a de proyecto | 31-12-2021 | Identificado |
| 4 | Filtración de información confidencial y riesgos asociados a la participación de víctimas, testigos y demás intervinientes. | 02-12-2020 | Organizational | Amenazas o ataques directos a las víctimas y a las organizaciones. P =1 I = 5 | Se recurrirá a todos los mecanismos de prevención, protección y seguridad en articulación con las fuerzas del Estado para garantizar la seguridad física y de protección de datos de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil. | Coordinador/a de proyecto y Equipo técnico de apoyo | Coordinador/a de proyecto | 31-12-2021 | Identificado |

Participación de las Partes Involucradas

El Proyecto, reconoce como grupos potencialmente afectados a las víctimas individual y colectivamente consideradas, de tal manera que el proceso contribuya a reducir la exclusión y promover la ciudadanía y la consolidación del Estado de Derecho tendientes a la convivencia y a la reconciliación.

Para cumplir este objetivo, el Proyecto en su filosofía considera necesario transversalizar el enfoque de género y el enfoque diferencial. Pues las mujeres y las comunidades étnicas se constituyen el mayor número de víctimas en todos los territorios con graves afectaciones, lo cual evidencia la necesidad de trabajar por el fortalecimiento de procesos que lleven a la no repetición de los hechos relacionados con el conflicto armado y garantizan la sostenibilidad de estos procesos.

Tanto el acompañamiento técnico de las instituciones de manera articulada y coordinada como el desarrollo de intervenciones y actuaciones del Proyecto, deben favorecer el empoderamiento organizacional para ayudar a generar puentes de interlocución entre ellos mismos y la comunidad, con el fin de cerrar y eliminar tensiones, generando o reconstruyendo tejido social.

Cabe señalar que se han establecido roles muy claros para la implementación del Proyecto, en este sentido se definen las competencias de los distintos espacios de toma de decisión del Proyecto.

Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr)

El proyecto, por el momento, no contempla acciones de cooperación sur-sur.

Soluciones digitales

A través de los diferentes sistemas de información de la JEP, se ha decidido crear una plataforma llamada VISTA que obliga a las organizaciones que hacen parte del proyecto diligenciar y reportar las asesorías y acompañamiento jurídico a las víctimas, cuyas vulneraciones se enmarcan en los macrocasos priorizados por la magistratura de la JEP. Y la representación judicial y avance de los casos de aquellas víctimas que representan. Dicha plataforma permite hacer un seguimiento juicioso de la labor de representación judicial que llevan a cabo las 16 organizaciones que hacen parte del proyecto.

La plataforma VISTA de la JEP se enmarca en la estrategia digital del PNUD a través de la Vía de transformación digital 1, la cual se centra en el uso de tecnologías digitales para mejorar la experiencia de los socios del PNUD y responder a los desafíos de desarrollo, que en este caso responde a la necesidad de facilitar y garantizar una participación de calidad e informada de las victimas a través de la representación judicial ante las diferentes instancias judiciales de la JEP.

Toda vez que la plataforma VISTA busca a través de la digitalización, que el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa – Víctimas,  pueda hacer análisis  y seguimiento a: (i) datos referidos a la representación judicial como el número de víctimas atendidas y representadas;  (ii) la gestión documental relacionada con los casos que los abogados representan; (iii) a las actuaciones  judiciales de las organizaciones ante los diferentes despachos judiciales de la JEP y  (iv) los memoriales de las observaciones a las versiones voluntarias de los comparecientes. Con este seguimiento a las actuaciones de las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte del proyecto, se aplican lineamientos que permiten un mejoramiento a las estrategias de litigo implementadas por dichas organizaciones, cuyo objetivo es el garantizar la centralidad de las víctimas frente a la verdad judicial.

Conocimiento

El proyecto prevé la generación de productos de conocimientos tales como:

- Metodología para la formulación de estrategias de litigio que permitan una representación judicial de las víctimas de calidad e informada.

- Sistema del universo de víctimas de los Macrocasos priorizados por la magistratura de la JEP.

- Informes técnico-jurídicos elaborados por las organizaciones que dan cuenta de los avances de los macrocasos y del proceso de participación de víctimas ante las instancias judiciales de la JEP.

- Piezas comunicativas diseñadas para la capacitación de los abogados y abogadas de las víctimas y para la socialización de las medidas jurídicas que se están llevando a cabo para el avance de los siete macrocasos.

Sostenibilidad y Escalamiento

La estrategia de entrada del Proyecto tiene como punto de partida el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, especialmente lo correspondiente al punto 5 (Víctimas) en el que se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, compuesto por tres mecanismos, siendo uno de ellos la Jurisdicción Especial de la Paz creada por el Decreto Ley 587 de 2017.

El proyecto se enmarca en la implementación del Acuerdo de Paz, así como en el Pacto 11 “Pacto por la Construcción de Paz” del Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos del documento “Paz con legalidad”, desde el Pilar Participación con las acciones que promueve un diálogo social y la participación de diferentes actores para la convivencia.

A través de talleres técnicos con las organizaciones que hacen parte del proyecto mediante reuniones conjuntas, bilaterales y de los intercambios de experiencia que se realizan dos veces al año. Con el fin de establecer diferentes temas tales como:

- Estado del arte de la información.

- Mapa de actores institucionales, de la sociedad civil y familiares, grupos étnicos y medios de comunicación.

- Acciones a seguir para garantizar la participación de las víctimas a través de la representación judicial de manera digna e informada.

# Gestión del Proyecto

# Eficiencia y Efectividad de los Costos

Teniendo en cuenta los antecedentes del PNUD en materia de Justicia Transicional a través del Fondo de Justicia Transicional del PNUD en el periodo 2008-2015 ha permitido identificar mecanismos idóneos de implementación para lograr los mejores resultados de las iniciativas apoyadas bajo un criterio de costo eficiencia.

En primer lugar, se destaca el proceso de diseño, implementación y seguimiento conjunto de las iniciativas con las distintas organizaciones e instituciones socias que incluyeron a más de 40 instituciones del Estado colombiano y 936 organizaciones sociales, especialmente organizaciones de víctimas en los 21 territorios priorizados.

Esta metodología permitió definir y alinear prioridades programáticas conjuntas a partir de las necesidades identificadas por los distintos socios, permitiendo así que los recursos técnicos, humanos y financieros se canalizaran a iniciativas prioritarias para lograr un mayor impacto, complementando los esfuerzos de la institucionalidad y la sociedad civil en la materia. El enfoque para la implementación se basó en el desarrollo de capacidades técnicas y funcionales tanto de las organizaciones como las instituciones socias, con el fin de promover la exigibilidad de derechos desde la sociedad civil y por otra parte una respuesta efectiva desde la institucionalidad. En este sentido, se propone mantener este enfoque para el trabajo a ser desarrollado por el proyecto presentado.

La evaluación externa de medio término realizada al Fondo de Justicia Transicional en el año 2014, presenta evidencia de los resultados obtenidos con la implementación de este enfoque en el trabajo desarrollado con los diferentes grupos de beneficiarios. A continuación se presentan las principales capacidades analizadas tanto en las instituciones como en la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de víctimas y comunidades en los municipios priorizados.

Capacidades analizadas en las organizaciones de víctimas: Capacidad de Recursos Humanos, Capacidad de Articulación, Capacidad de Liderazgo, Capacidad de Gestión del Conocimiento, Capacidad de Divulgación, Capacidad de Rendición de Cuentas.

Teniendo en cuenta los antecedentes realizados en materia de Justicia Transicional se puede afirmar que la estrategia propuesta logrará producir los resultados esperados con los recursos disponibles en la medida que:

- Se cuenta con buenas prácticas y lecciones aprendidas del PNUD de más de 12 años de implementación de iniciativas de construcción de paz y Justicia Transicional.

- El trabajo judicial desarrollado por más de 3 años de la JEP, con el correspondiente el diagnóstico e identificación de los principales retos y dificultades para la representación judicial de las víctimas.

- Una ventaja comparativa de la estrategia propuesta por el PNUD se basa en que, se han promovido esfuerzos locales eficaces para construir la paz y apoyar el desarrollo humano.

- Los productos y actividades, se han diseñado con el fin de apoyar y contribuir a las prioridades establecidas por la JEP en el contexto del post-acuerdo.

- El esquema de gestión de proyecto se realizará entre un equipo directivo, técnico, administrativo y operativo de la JEP y el PNUD.

- El PNUD tendrá un equipo de asesores que trabajarán en coordinación con los equipos técnicos de la JEP y se encargarán de dar asesoría temática especializado al equipo de profesionales encargado de implementar el proyecto.

- Adicionalmente, los profesionales trabajarán articuladamente con las instancias que la JEP determine y con el PNUD.

- El proyecto se gestionará bajo las políticas y procedimientos de PNUD, en coordinación con el equipo técnico de la JEP y las directrices que emanen del mecanismo de gobernanza previstos en la sección de arreglos de gestión y gobernanza.

Gestión del Proyecto

Teniendo como punto de partida esta evidencia, se identifican diferentes mecanismos de implementación tanto directa como indirecta que garantizan la calidad de los resultados esperados, teniendo presente como criterio la relación costo/eficiencia.

- Implementación directa:

En este caso las actividades serán planeadas y desarrolladas directamente por el equipo técnico del proyecto, asumiendo directamente la identificación de proveedores de bienes y servicios y los procesos de contratación asociados que incluyen adquisiciones, reclutamiento de personal y gestión de misiones entre otros. Vale destacar que el Proyecto se apoyará en mecanismos para facilitar la ejecución de los recursos como por el ejemplo acuerdos de largo plazo (Long Term Agreement) que permiten en muchos casos el desarrollo de acciones de manera rápida, incluso en regiones apartadas del país en donde la oferta de servicios es limitada. Esto resulta fundamental para el logro de resultados a nivel territorial.

Es importante señalar, que estos mecanismos serán utilizados en los casos en los cuales las contrapartes en la implementación no reúnan las condiciones mínimas para desarrollar las acciones previstas en el plan de trabajo.

- Implementación indirecta:

En este caso, por el contrario, se asignarán los fondos específicos bajo diferentes figuras para ser ejecutados indirectamente por el PNUD. Esta modalidad de ejecución será considerada especialmente para el trabajo con las organizaciones de víctimas, las organizaciones acompañantes y otras organizaciones sociales identificadas. Los recursos que sean asignados a este tipo de organizaciones estarán sujetos a una evaluación de capacidades para garantizar un manejo adecuado y transparente.

Frente a este punto, existe evidencia que permite concluir que la asignación de recursos a las contrapartes que hacen parte de la población objetivo del proyecto tiene un efecto en términos del impacto esperado, especialmente en relación con el desarrollo de capacidades técnicas y funcionales (liderazgo, coordinación entre otras) que generan nuevas condiciones para el desarrollo.[1]

A continuación se describen las organizaciones que han sido identificadas para apoyar la implementación del proyecto en las diferentes actividades que han sido definidas en el plan de trabajo multianual:

| ACUERDOS DE PARTE RESPONSABLE | ACUERDOS DE SUBVENCIÓN DE BAJO VALOR |
| --- | --- |
| - Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. - Fundación Comité de Solidaridad de Presos Políticos – CSPP. - Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros. - Comisión Colombiana de Juristas – CCJ. - Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – HUMANAS. - Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – REINICIAR. - Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. - Asociación Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos – IIRESODH. - Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COFB. - Fundación IPS de Psicólogos Interdisciplinarios para el Desarrollo Humano Integral - FUNIPSI. | - Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP. - Fundación Forjando Futuros. - Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia – COALICO, en representación de la Asociación Cristiana Menonita para Justicia Paz y Acción Noviolenta – JUSTAPAZ. - Corporación Jurídica Yira Castro. - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH. - Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo”-CAJAR |

- Cláusulas Estándar

Financieros: Los recursos financieros de este proyecto serán administrados de acuerdo con el reglamento financiero del PNUD. Todas las cuentas y los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses. Todo interés devengado atribuible a la Contribución se acreditará en la cuenta del PNUD y será utilizado de conformidad con los procedimientos establecidos del PNUD.

Variaciones Cambiarias: Eventuales variaciones cambiarias resultantes de las diferencias en las tasas de cambio serán aumentadas o disminuidas del valor correspondiente en dólares americanos (US$) a cada depósito, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5, reglamento 5.04 del Manual Financiero del PNUD. Dicho ajuste se realizará a través de revisión presupuestal.

Previsiones o variaciones cambiarias: Trimestralmente el PNUD, conjuntamente con la dirección del proyecto, realizará un análisis de cobertura de los recursos presupuestales y de caja del proyecto (generados por eventuales variaciones cambiarias) con el fin de ajustar los planes de trabajo. Para que el PNUD pueda registrar contablemente el ingreso de las contribuciones de costos compartidos en el mes en que estas fueron depositadas en la cuenta del PNUD, la institución contribuyente deberá enviar de inmediato a la oficina del PNUD, una comunicación formal informando que el depósito ha sido realizado, acompañando a la comunicación, la ficha de depósito bancario.

Servicios administrativos y de apoyo: De conformidad con las decisiones y las directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD que se reflejan en su Política de Recuperación de Gastos con cargo a Otros Recursos, las Contribuciones estarán sujetas a la recuperación de los gastos indirectos en que hayan incurrido las oficinas del PNUD en la Sede y en el país, al prestar servicios de apoyo general a la gestión (GMS). Así mismo, en la medida en que correspondan inequívocamente al proyecto, todos los gastos directos de implementación, incluidos los gastos de la Entidad de Ejecución o de un Asociado en la Implementación, se incorporarán en el presupuesto del proyecto en correspondencia con la partida presupuestaria pertinente.

Transferencia de Equipos: La transferencia de equipos adquiridos a través de la presente iniciativa está condicionada al compromiso formal por parte del organismo de ejecución, que dichos equipos sean para el servicio del proyecto y sus propósitos, hasta la finalización de las actividades del proyecto. La gerencia del proyecto será responsable de la localización y uso de estos bienes adquiridos a través del proyecto, aplicando las normas y procedimientos PNUD.

Publicaciones: No se permitirá la inclusión de promoción de índole política, partidaria, religiosa o de carácter comercial, ni símbolos, logotipos, logo marcas en documentos, publicaciones y actividades realizadas en la implementación del presente proyecto. La inclusión del logo y nombre del PNUD en los medios de divulgación será objeto de consulta al PNUD y los organismos participantes en la ejecución del proyecto.

Auditoría: La Contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en las reglamentaciones financieras, las normas, las políticas y los procedimientos del PNUD.

- Acuerdos de Subvenciones de Bajo Valor (SBV)

El proyecto contempla la asignación de acuerdos de subvenciones de bajo valor – LVG (por su sigla en inglés) a ser suscritos con organizaciones de la sociedad civil. En el marco del proyecto los LVG tendrán como objetivo principal el fortalecimiento de estas organizaciones (especialmente organizaciones de mujeres y organizaciones de base territorial) que participan en los diferentes mecanismos creados por la institucionalidad. Estas serán organizaciones sin ánimo de lucro, corporaciones, organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal y otros colectivos que desarrollen actividades que contribuyan a los productos respectivos.

Teniendo en cuenta que el comité técnico del proyecto tiene dentro de sus funciones realizar el seguimiento y la evaluación de los planes de trabajo, tendrá así mismo la responsabilidad de determinar de acuerdo a la Resolución 786 de 2020 de la JEP, las organizaciones con las que se suscribirá un LVG para llevar a cabo la representación judicial a víctimas ante las instancias judiciales de la JEP.

En este sentido el Comité Técnico será el órgano encargado de adelantar lo siguiente:

- Establecer los requerimientos del LVG de acuerdo con las necesidades identificadas.

- Adelantar el proceso de suscripción de LVG de acuerdo con la Resolución 786 de 2020 de la JEP, en la que se establece los requerimiento y características que debe cumplir una organización para llevar a cabo la representación judicial a víctimas de los macrocasos priorizados por la magistratura de la JEP.

- Realizar el proceso de revisión de las propuestas.

- Validar las evaluaciones de capacidades que sean adelantadas.

El acompañamiento por parte del comité estará documentado en las respectivas actas de acuerdo con el procedimiento señalado anteriormente.

La ubicación geográfica, el número total de acuerdos y los montos sobre los que se realizarán los LVG estarán determinados por las necesidades identificadas. El comité técnico del proyecto junto con la aprobación de la suscripción del acuerdo deberá determinar la organización con la que se firmará el acuerdo, buscando una gestión eficiente y equitativa de los recursos en función de los beneficiarios del proyecto, y tomando siempre como referencia los requisitos definidos por el PNUD en términos de elegibilidad de los gastos.

El equipo técnico del PNUD, en articulación con los demás socios del proyecto, acompañará la ejecución de los LVG desde el componente técnico como financiero. Este proceso será parte fundamental del proceso de representación judicial que lleven las organizaciones con las que se suscriba LVG en el marco del presente programa. Así mismo, procurará la articulación con otras instancias que aportan al proceso de fortalecimiento organizacional.

# Marco de Resultados

| Efecto previsto conforme lo establecido en el UNSDCF / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País -CPD: CPD 2015-2020 - OUTCOME 21- Pronta recuperación y regreso rápido a vías sostenibles de desarrollo en situaciones posteriores a conflictos y desastres (paz & conflictividades) CPD 2020 - 2024 - OUTCOME 3.5 Los organismos de vigilancia, control, con funciones jurisdiccionales, de esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial fortalecen sus capacidades para la atención de población priorizada y la administración de justicia con enfoque diferencial, con la contribución del Equipo País de la ONU a los esfuerzos del Estado. Outputs: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País -CPD incluyendo metas y la línea de base: IND 3.5.1 Número de instituciones nacionales y locales con fortalecimiento de capacidades para atender los mecanismos de reparación de las víctimas, incluida la justicia transicional, los servicios de seguridad orientados a la comunidad y los mecanismos de supervisión. Línea de base: 95 Meta: 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: UNDP Strategic Plan 2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and other marginalized groups. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número y Título del Proyecto en Atlas: Participación de las Victimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Representación Judicial en los Procesos Judiciales de la JEP - 00132553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE |  |  | METAS (según frecuencia de recolección de datos) |  |  |  |  | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |  |
|  |  |  | Valor | Año | Año |  |  |  |  | FINAL |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| Las organizaciones de la sociedad civil representan a víctimas individuales y colectivas a víctimas con interés directo y legítimo para intervenir en los procesos adelantados por la Sala de Reconocimiento Verdad y Responsabilidad de la JEP teniendo en cuenta el enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y sociocultural | 1.1A Número de víctimas individuales que cuentan con representación judicial para participar en los procesos judiciales de la JEP. | Informes de gestión de las organizaciones | 980 | 2020 | 1700 |  | 1705 | 3602 | 4790 | 4790 | Sumatoria del número de víctimas que aparecen relacionadas en la matriz de registro de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.1B Número de sujetos colectivos víctimas que cuentan con representación judicial para participar en los procesos judiciales de la JEP. | Informes de gestión de las organizaciones | 150 | 2020 | 200 |  | 205 | 454 | 598 | 598 | Sumatoria del número de sujetos colectivos que aparecen relacionadas en la matriz de registro de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.1C Número de apoderados inscritos en el registro de abogados del SAAD. | Informes de gestión de las organizaciones | 35 | 2020 | 65 |  | 70 | 71 | 80 | 80 | Sumatoria del número de abogados inscritos ante el SAAD - VÍCTIMAS de la JEP. |  |
|  | 1.1D Número de casos de víctimas individuales y/o sujetos colectivos documentados. | Informes de gestión de las organizaciones | 1500 | 2020 | 2500 |  | 2505 | 2510 | 2515 | 2515 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.1E Número de solicitudes de reconocimiento de víctimas radicadas ante la JEP. | Informes de gestión de las organizaciones | 680 | 2020 | 1100 |  | 1105 | 2130 | 2140 | 2140 | Sumatoria de las solicitudes de reconocimiento presentadas por las organizaciones en los informes de gestión. |  |
|  | 1.2 Número de casos de víctimas individuales documentados en el caso 001. (CCJ) | Informes de gestión de las organizaciones | 454 | 2020 | 890 |  | 895 | 900 | 1100 | 1100 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.3 Número de casos de sujetos colectivos afro documentados en los casos 002, 004 y 005. (HILEROS) | Informes de gestión de las organizaciones | 2 | 2020 | 3 |  | 8 | 11 | 12 | 12 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.4 Número de casos de víctimas colectivas indígenas documentadas en los casos 002 y 004. (ONIC) | Informes de gestión de las organizaciones | 56 | 2020 | 98 |  | 103 | 400 | 510 | 510 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.5 Número de casos de víctimas individuales de Violencia Basada en Género documentadas en los casos 002, 004 y 005. (HUMANAS) | Informes de gestión de las organizaciones | 40 | 2020 | 60 |  | 65 | 110 | 115 | 115 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.6 Número de casos de víctimas individuales documentadas en el caso 006. (REINICIAR) | Informes de gestión de las organizaciones | 45 | 2020 | 90 |  | 95 | 290 | 300 | 300 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.7 Número de casos de víctimas individuales documentadas en el caso 003. (CSPP) | Informes de gestión de las organizaciones | 200 | 2020 | 400 |  | 405 | 900 | 910 | 910 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.8 Número de casos de víctimas colectivas indígenas documentadas en los casos 003 y 005. (CRIC) | Informes de gestión de las organizaciones | 20 | 2020 | 30 |  | 35 | 38 | 40 | 40 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.9 Nivel de avance del proceso de asesoría técnica a la estrategia de representación judicial de la JEP. | Actas de reunión, actas de comité e informes trimestrales | 60% | 2020 | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe final del proyecto |  |
|  | 1.10 Número de casos de víctimas individuales documentados en el caso 001. (IIRESODH) | Informes de gestión de las organizaciones | 400 | 2020 | 700 |  | 705 | 990 | 1000 | 1000 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.11 Número de casos de víctimas individuales documentados en el caso 003. (Orlando Fals Borda) | Informes de gestión de las organizaciones | 174 | 2021 | 174 |  | 207 | 208 | 209 | 209 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |
|  | 1.12 Número de casos de víctimas individuales documentados en el caso 001 y 007 (FUNIPSI) | Informes de gestión de las organizaciones | 482 | 2022 | _ |  | _ | 485 | 490 | 490 | Sumatoria de casos documentados a través de la matriz de víctimas de la JEP. |  |

# Monitoreo y Evaluación

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

[Nota: los planes de monitoreo y evaluación se adaptarán al contexto del proyecto, según corresponda]

Plan de Monitoreo

| Actividad de Monitoreo | Objetivo | Frecuencia | Medidas a Seguir | Asociados (si fuese conjunto) | Costo (si lo hubiese) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento del progreso en el logro de los resultados | Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados. | Trimestralmente, o según la frecuencia que se requiera para cada indicador. | La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto. | JEP ONIC CSPP Hileros CCJ HUMANAS REINICIAR CRIC IIRESODH ORLANDO FALS BORDA FUNIPSI | 3.000 |
| Monitoreo y Gestión del Riesgo | Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero. | Trimestralmente | La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas. | JEP ONIC CSPP Hileros CCJ HUMANAS REINICIAR CRIC IIRESODH ORLANDO FALS BORDA FUNIPSI | 3.000 |
| Aprendizaje | Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto. | Al menos una vez por año | Se promoverá intercambios de experiencias en materia de litigio y representación entre las diferentes organizaciones que hacen parte del proyecto y el SAAD – VÍCTIMAS, con el fin de poder establecer los retos, aciertos y metodologías utilizadas para llevar a cabo dicha representación. | JEP ONIC CSPP Hileros CCJ HUMANAS REINICIAR CRIC IIRESODH ORLANDO FALS BORDA FUNIPSI | 3000 |
| Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto | Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes. | Anual | La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto. Estos ajustes serán reportados en la plataforma corporativa del PNUD para informar sobre los cambios sustantivos que comprometan los estándares de calidad (QA). | NA | NA |
| Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción | Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas. | Al menos una vez por año | La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción. | NA | NA |
| Informe del Proyecto | Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período. | Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final) | El PNUD será responsable de consolidar toda la información de los informes que se presentaran a la Junta Directiva que incluirá la información presentada por cada una de las organizaciones socias de la implementación. | ONIC CSPP Hileros CCJ HUMANAS REINICIAR CRIC IIRESODH ORLANDO FALS BORDA FUNIPSI | 2.000 |
| Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto) | El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes. | Una vez al año | La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas. | NA | NA |

Plan de Evaluación

| Título de la Evaluación | Asociados (si fuese un proyecto conjunto) | Producto Relacionado del Plan Estratégico | Efecto MANUD/CPD | Fecha de Realización Prevista | Principales Actores en la Evaluación | Costo y Fuente de Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

# Plan de Trabajo Plurianual

Es necesario identificar, estimar y costear en el presupuesto del proyecto bajo el/los productos relevantes, todo lo que se prevé a modo de costos programáticos y operativos en apoyo del proyecto.  Ello incluye actividades en apoyo directo del Proyecto como, por ejemplo, comunicación, recursos humanos, adquisiciones y contrataciones, finanzas, auditoría, asesoramiento en políticas, aseguramiento de la calidad, informes, gestión, etc.  En el documento de proyecto deben incluirse con total transparencia todos los servicios directamente relacionados con el mismo.

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto por Año |  |  | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto | Monto |
| Producto 1: Las organizaciones de la sociedad civil representan a víctimas individuales y colectivas a víctimas con interés directo y legítimo para intervenir en los procesos adelantados por la Sala de Reconocimiento Verdad y Responsabilidad de la JEP teniendo en cuenta el enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y sociocultural. Indicador de género (Gender Marker): | 1.1 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas cuyas vulneraciones se enmarcan en los casos priorizados por la magistratura de la JEP. | 645.922 | 561.000 | 717.019 | PNUD | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 1.923.941 |
|  | 1.2 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas cuyas vulneraciones se enmarcan en el caso 001 - CCJ | 319.011 | 335.129 | 240.338 | CCJ | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 894.478 |
|  | 1.3 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas de comunidades Afro cuyas vulneraciones se enmarcan en los casos 002, 004 y 005 - HILEROS | 292.171 | 301.818 | 335.484 | HILEROS | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 929.473 |
|  | 1.4 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas de los pueblos indígenas cuyas vulneraciones se enmarcan en los casos 002 y 004 - ONIC | 301.284 | 223.062 | 325.434 | ONIC | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 849.779 |
|  | 1.5 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas de Violencia Basada en Género cuyas vulneraciones se enmarcan en los casos 002, 004 y 005 - HUMANAS | 135.836 | 177.535 | 351.378 | HUMANAS | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 664.748 |
|  | 1.6 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas cuyas vulneraciones se enmarcan en el caso 006 - REINICIAR | 119.490 | 108.268 | 200.306 | REINICIAR | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 428.063 |
|  | 1.7 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas cuyas vulneraciones se enmarcan en el caso 003 - CSPP | 222.378 | 252.743 | 303.839 | CSPP | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 778.960 |
|  | 1.8 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas de pueblos indígenas cuyas vulneraciones se enmarcan en los casos 003 y 005 - CRIC | 117.950 | 123.947 | 146.989 | CRIC | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 388.885 |
|  | 1.10 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas de pueblos indígenas cuyas vulneraciones se enmarcan en los caso 01 - IIRESODH | 78.258 | 238.584 | 178.422 | IIRESODH | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 495.265 |
|  | 1.11 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas cuyas vulneraciones se enmarcan en el caso 003 – Orlando Fals Borda |  | 65.851 | 96.678 | OFB | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 162.529 |
|  | 1.12 Brindar acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas cuyas vulneraciones se enmarcan en el caso 001 y 007 – FUNIPSI |  | - | 152.333 | FUNIPSI | JEP | Costos de personal, viajes, eventos | 152.333 |
|  | 1.9 Apoyo técnico, de monitoreo y estratégico brindado a la JEP | 70.124 | 242.144 | 1.886.732 | PNUD | JEP | Costos de personal, viajes, eventos, costos de operación (se incluye una reserva de 3.000 USD para auditoria) | 2.199.000 |
|  | Subtotal para el Producto 1 | 2.302.425 | 2.630.079 | 4.934.951 |  |  |  | 9.867.455 |
| Costo de Apoyo (GMS) |  | 115.121 | 131.504 | 246.748 |  | JEP |  | 493.373 |
| TOTAL |  | 2.417.546 | 2.761.583 | 5.181.698 |  |  |  | 10.360.827 |

# Arreglos de Gestión y Gobernanza

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

COMITÉ DIRECTIVO

- Secretaria Ejecutiva de la JEP.

- Gerencia del PNUD.

COMITÉ TÉCNICO

- SAAD – Víctimas, nivel técnico.

- Coordinadora del proyecto PNUD.

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

- Equipo de implementación del proyecto.

- Técnico, administrativo y de monitoreo

ORGANIZACIONES SOCIAS DEL PROYECTO

PARTES RESPONSABLES

- ONIC.

- CSPP.

- HILEROS.

- CCJ.

- HUMANAS.

- REINICIAR.

- CRIC.

- IIRESODH.

- COFB.

- FUNIPSI

Se han establecido roles muy claros para la implementación del Proyecto, en este sentido se definen las competencias de los distintos espacios de toma de decisión del Proyecto.

Comité de Dirección: estará conformado por la Secretaria Ejecutiva de la JEP y la Gerencia del PNUD.  Será el órgano encargado de dar orientación estratégica y tendrá facultades para tomar decisiones en los ámbitos técnicos, administrativos, operativos y financieros durante la ejecución del programa. Se reunirá de manera mensual o cuando se estime necesario.

Comité de Técnico: estará conformado por los mismos socios del programa. Se reunirá de manera mensual. Será el órgano encargado de la efectiva ejecución del programa a nivel nacional y tendrá capítulos locales para facilitar la articulación con el territorio.

Equipo de trabajo: será un equipo técnico y administrativo conjunto conformado por funcionarios de los socios del programa, quienes trabajaran de manera articulada y coordinada.

El programa estará coordinado y articulado de manera permanente por el SAAD- Víctimas de la JEP y el PNUD quienes, además, buscarán la coordinación con organizaciones de la sociedad civil y cooperantes que ejecuten iniciativas similares o complementarias en temas de Satisfacción de los Derechos de las víctimas.

# Contexto Legal

# Opción a. En aquellos casos en que el país haya firmado el Acuerdo Básico de Asistencia - Standard Basic Assistance Agreement (SBAA)

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado el 29 de mayo de 1974 entre el Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la “Agencia de Ejecución” se interpretará como una referencia al “Asociado en la Implementación”.

Este proyecto será implementado por [Nombre del Organismo] (“Asociado en la Implementación”) que será el encargado de implementar el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD.  Cuando la gobernanza financiera de un Asociado en la implementación no proporcione la orientación requerida para garantizar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva, se aplicará la gobernanza financiera del PNUD.

# Gestión de Riesgos

PNUD (DIM)

- El PNUD como Asociado en la Implementación cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas del Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS por sus siglas en inglés).

- El PNUD como Asociado en la Implementación realizará todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que ninguno de [los fondos del proyecto] [fondos del PNUD recibidos conforme al Documento de Proyecto] se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que ningún fondo del PNUD recibido en virtud del documento de proyecto se utilice para actividades de lavado de dinero. Este listado puede consultarse en https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list   Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos y subacuerdos firmados en el marco del presente Documento de Proyecto.

- Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (http://www.undp.org/ses), y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (http://www.undp.org/secu-srm).

- PNUD como Asociado en la Implementación: (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa en conformidad con los Estándares y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas.  El PNUD se asegurará de que los organismos y otras partes interesadas estén debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.

- En la implementación de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el PNUD, como el Asociado en la Implementación, manejará cualquier denuncia de explotación y abuso sexual (EAS) y acoso sexual (AS) de acuerdo con sus regulaciones, reglas, políticas y procedimientos.

- Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.  Ello incluye el acceso a sitios del proyecto, personal relevante, información y documentación.

- El PNUD como Asociado en la Implementación velará que las obligaciones siguientes sean vinculantes para cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario:

  - De conformidad con el Artículo III de la SBAA [o las Disposiciones Suplementarias del Documento de Proyecto], cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario tendrá la responsabilidad de la seguridad y protección de cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario:

    - Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto;

    - Asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la parte responsable, del subcontratista y del sub-beneficiario y la plena implementación del plan de seguridad.

  - El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigor y de sugerir modificaciones al plan cuando sea necesario. El incumplimiento de mantener e implementar un plan de seguridad apropiado como se requiere en este documento se considerará un incumplimiento de las obligaciones de la parte responsable, subcontratista y sub-receptor bajo este Documento de Proyecto.

  - Cada parte responsable, subcontratista y sub-receptor (cada uno de ellos una "sub-parte" y conjuntamente "sub-partes") reconoce y acepta que el PNUD no tolerará el acoso sexual y la explotación y el abuso sexual de nadie por parte de las subpartes, y otras entidades que participen en la ejecución del Proyecto, ya sea como contratistas o subcontratistas y su personal, y cualquier persona que preste servicios para ellos en el marco del Documento de Proyecto.

(a) En la implementación de las actividades en el marco de este Documento de Proyecto, cada una de las subpartes cumplirá con las normas de conducta establecidas en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de octubre de 2003, relativo a las "Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexual" ("EAS").

(b) Además, y sin limitación a la aplicación de otros reglamentos, normas, políticas y procedimientos que afecten a la realización de las actividades en el marco de este Documento de Proyecto, en la ejecución de las actividades, cada una de las subpartes no incurrirá en ninguna forma de acoso sexual ("AS"). El acoso sexual se define como cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual que pueda esperarse o percibirse razonablemente como ofensiva o humillante, cuando dicha conducta interfiere en el trabajo, se convierte en una condición de empleo o crea un entorno de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo. El AS puede ocurrir en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo. Aunque normalmente implica un patrón de conducta, el AS puede adoptar la forma de un único incidente. Al evaluar la razonabilidad de las expectativas o percepciones, se tendrá en cuenta la perspectiva de la persona que es objeto de la conducta.

  - En la realización de las actividades previstas en el presente documento de proyecto, cada una de las subpartes deberá (en lo que respecta a sus propias actividades), y exigirá a sus subpartes (en lo que respecta a las actividades de éstas) que dispongan de normas y procedimientos mínimos, o de un plan para desarrollar y/o mejorar dichas normas y procedimientos, con el fin de poder adoptar medidas preventivas y de investigación eficaces. Estos deben incluir: políticas sobre acoso sexual y explotación y abuso sexual; políticas sobre denuncia de irregularidades/protección contra represalias; y mecanismos de denuncia, disciplina e investigación. En línea con esto, las subpartes tomarán y exigirán que sus respectivas subpartes tomen todas las medidas apropiadas para:

(i) Evitar que sus empleados, agentes o cualquier otra persona contratada para realizar cualquier servicio en el marco de este Documento de Proyecto, se involucren en AS o EAS;

(ii) Ofrecer a los empleados y al personal asociado formación sobre la prevención y la respuesta al AS y al EAS; cuando las subpartes no hayan establecido su propia formación en materia de prevención del AS y del EAS, las subpartes podrán utilizar el material de formación disponible en el PNUD;

(iii) Informar y supervisar las denuncias de AS y EAS de las que cualquiera de las subpartes haya sido informado o haya tenido conocimiento de otro modo, y el estado de estas;

(iv) Remitir a las víctimas/sobrevivientes de AS y EAS a una asistencia segura y confidencial para las víctimas; y

(v) Registrar e investigar de forma rápida y confidencial cualquier denuncia lo suficientemente creíble como para justificar una investigación de AS o EAS. Cada una de las subpartes informará al PNUD de las alegaciones recibidas y de las investigaciones que esté llevando a cabo ella misma o cualquiera de sus subpartes con respecto a sus actividades en el marco del Documento de Proyecto, y mantendrá al PNUD informado durante la investigación realizada por ella o por cualquiera de dichas subpartes, en la medida en que dicha notificación (i) no ponga en peligro el desarrollo de la investigación, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la seguridad de las personas, y/o (ii) no contravenga ninguna ley que le sea aplicable. Tras la investigación, la subparte correspondiente informará al PNUD de cualquier medida adoptada por ella o por cualquiera de las otras entidades a raíz de la investigación.

  - Cada una de las subpartes establecerá que ha cumplido con lo anterior, a satisfacción del PNUD, cuando el PNUD o cualquier parte que actúe en su nombre le solicite dicha confirmación. El incumplimiento de lo anterior por parte de la subparte correspondiente, según lo determine el PNUD, se considerará motivo de suspensión o terminación del Proyecto.

  - Cada parte responsable, subcontratista y subreceptor se asegurará de que todas las actividades del proyecto que lleven a cabo se realicen de forma coherente con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD y se asegurará de que cualquier incidente o problema de incumplimiento se comunique al PNUD de acuerdo con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.

  - Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario adoptará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o programa o utilizando los fondos del PNUD. Garantizará que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción, lucha contra el fraude, lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo se apliquen y se apliquen a todos los fondos recibidos de o por conducto del PNUD.

  - Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas, (b) Política del PNUD contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y (c) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org

  - En caso de que se requiera una investigación, el PNUD realizará las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a sus locales (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario para encontrar una solución.

  - Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario mantendrá informado al PNUD, como Asociado en la Implementación, de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad.

Cuando la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación.

  - Elija una de las tres opciones siguientes:

Opción 1: El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte de la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario de los fondos que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluyendo fraude o corrupción, o pagados de otra manera que no sean los términos y condiciones del Documento del Proyecto. Dicho monto puede ser deducido por el PNUD de cualquier pago debido al de la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este o cualquier otro acuerdo. La recuperación de esa cantidad por el PNUD no disminuirá o limitará las obligaciones de la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este Documento de Proyecto.

  - Cada contrato emitido por la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario en relación con el presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago.

  - En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD.

  - Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis mutandis, en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto.

Cláusulas especiales. En caso de que el gobierno comparta los costos a través del proyecto, deberán incluirse las siguientes cláusulas

- El calendario de pagos y los datos de la cuenta bancaria del PNUD.

- El valor del pago, si se realiza en una moneda distinta al dólar estadounidense, se determinará aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del pago.  Si se produjera una modificación del tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas antes de la plena utilización del pago por parte del PNUD, se ajustará en consecuencia el valor del saldo de los fondos que se mantenga en ese momento.  Si, en tal caso, se registra una pérdida en el valor del saldo de fondos, el PNUD informará al Gobierno con el fin de determinar si el Gobierno podría proporcionar alguna financiación adicional.  En caso de que no se disponga de dicha financiación adicional, el PNUD podrá reducir, suspender o poner fin a la asistencia que se preste al proyecto.

- El anterior calendario de pagos tiene en cuenta el requisito de que los pagos se realicen por adelantado a la ejecución de las actividades previstas.  Podrá ser modificado para que sea coherente con el progreso de la ejecución del proyecto.

- El PNUD recibirá y administrará el pago de acuerdo con los reglamentos, normas y directivas del PNUD.

- Todas las cuentas y estados financieros se expresarán en dólares estadounidenses.

- Si se prevén o se realizan aumentos imprevistos de los gastos o de los compromisos (ya sea debido a factores inflacionarios, a la fluctuación de los tipos de cambio o a contingencias imprevistas), el PNUD presentará oportunamente al gobierno una estimación suplementaria que indique la financiación adicional que será necesaria. El Gobierno hará todo lo posible para obtener los fondos adicionales necesarios.

- Si los pagos mencionados anteriormente no se reciben de acuerdo con el calendario de pagos, o si la financiación adicional requerida de acuerdo con el párrafo 6 anterior no se obtiene del Gobierno o de otras fuentes, la asistencia que se prestará al proyecto en virtud del presente Acuerdo podrá ser reducida, suspendida o terminada por el PNUD.

- Cualquier ingreso por intereses atribuible a la contribución se acreditará en la cuenta del PNUD y se utilizará de acuerdo con los procedimientos establecidos por el PNUD. De acuerdo con las decisiones y directrices de la Junta Ejecutiva del PNUD, la contribución se imputará:

    - 5% a la recuperación de los costos de la prestación de apoyo a la gestión general (GMS) por la sede del PNUD y las oficinas en los países

    - El coste directo de los servicios de apoyo a la ejecución (DES) prestados por el PNUD y/o una entidad ejecutora/socio de ejecución.

- La propiedad de los equipos, suministros y otros bienes financiados con la contribución corresponderá al PNUD.  Las cuestiones relativas a la transferencia de la propiedad por parte del PNUD se determinarán de conformidad con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD.

- La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en el reglamento financiero, las normas y las directivas del PNUD."

# ANEXOS

- Informe de Calidad del Proyecto.

- Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental.

- Análisis de Riesgo.

- Evaluación de Capacidades.

- Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales.

- Disposiciones sobre On-Granting aplicables al socio ejecutor.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html

https://www.ictj.org/es/quienes-somos

El Indicador de género mide cuánto invierte el proyecto en la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Favor de seleccionar un producto: GEN3 (Igualdad de género como un objetivo de principio); (GEN2 (Igualdad de género como un objetivo significativo); GEN1 (Contribución limitada a la igualdad de género); GEN0 (Ninguna contribución a la igualdad de género)

Convocatoria para organizaciones de víctimas y su participación en instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia. Disponible en https://convocatoriavictimas.files.wordpress.com/2018/06/tecc81rminos-de-referencia.pdf

[1] Ver “Evaluación de medio Término – Fondo de Justicia Transicional 2014”.

El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

La evaluación no aplica porque el proyecto fue evaluado durante el año 2022 en el marco de la evaluación al portafolio del Programa de Justicia Transicional.

En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva.  En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones.  Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

Texto a ser utilizado cuando el PNUD es el Asociado en la Implementación.

Texto a ser utilizado cuando el Asociado en la Implementación sea Naciones Unidas, un Fondo/Programa de las Naciones Unidas o una agencia especializada.