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I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS A NIVEL DE OBJETIVO, COMPONENTES Y/O RESULTADOS (Omitir sección en caso no corresponda) 
Completar el siguiente cuadro con la valoración del progreso de los componentes y/o resultados del proyecto establecidos en su documento de proyecto. Estos componentes y/o resultados se suelen alcanzar en el medio o largo plazo, por lo que en este cuadro se registra su progreso cualitativo. 

	Objetivo, componentes y/o Resultados de Proyecto[footnoteRef:4] [4:  Adaptar el cuadro según el marco de resultados del proyecto. Adicione componentes y/o resultados según corresponda. ] 

	Indicadores 
	Línea de Base
	Meta[footnoteRef:5] [5:  Colocar meta anual, de medio término o final según esté establecido en su marco de resultados del proyecto.] 

	Valoración de Progreso 
	Justificación

	Objetivo:
Desarrollar la resiliencia socio-ecológica de paisajes en los Andes del Sur en Perú a través de actividades comunitarias que contribuyen a beneficios ambientales globales y al desarrollo sostenible.
	1: # beneficiarios directos del proyecto desglosados por género (personas individuales)
	0
	1,500 H 1,500 M
	4
	Meta alcanzada y superada.
Número total de beneficiarios directos: 3,673 (122% de la meta de fin de proyecto):  2,068 mujeres (56%) y 1,605 hombres. 
Se superó la meta establecida para el cierre del proyecto, ya que las iniciativas apoyadas han alcanzado:
En paisajes GEF-7:  a 3,313 beneficiarios directos a través de 21 proyectos comunitarios 3 proyectos estratégicos en los tres paisajes objetivo (Cusco, Puno y Tacna-Capaso).
La distribución de beneficiarios directos por paisaje es la siguiente:
· Cusco: 1,378 (654 H / 724 M)
· Puno: 1,178 (321 H / 857 M)
· Tacna-Capaso: 757 (442 H / 315 M)
En paisajes COMDEKS que iniciaron a mediados de 2024, se cuenta hasta el momento con 360 beneficiarios directos: 
· Ácora-Puno: 162 (84 H/78 M)
· Lares- Cusco: 198 (104H/94M)
Es importante mencionar que, del total de beneficiarios directos alcanzados, el 56% fueron mujeres, lo que representa una tasa de participación significativa en el contexto cultural andino, donde generalmente se promueve una mayor participación masculina.
Beneficiarios adicionales durante este período de informe incluyen una proporción importante derivada del impacto de los proyectos estratégicos, especialmente en el desarrollo de cadenas de valor.
Durante este período, el Comité Nacional Directivo (CDN) aprobó dos proyectos adicionales. Estos proyectos buscan contribuir a la resiliencia socioecológica en dos paisajes andinos, mediante la replicación de modelos innovadores de conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad. La fuente de financiamiento de $200,000 para subvenciones proviene de Japón-COMDEKS y es adicional a los fondos OP7 del GEF.

Evidencia: hoja de monitoreo de paisajes (anexo 1); sistematización de proyectos (anexo 2); informes finales de los proyectos.


	
	2: número de beneficiarios indirectos del proyecto desglosados por género (personas individuales)
	0
	1,750 H 1,750 M
	4
	Meta alcanzada y superada.
Número total de beneficiarios indirectos: 5,430 (155% de la meta de fin de proyecto); 51% mujeres, 49% hombres.
El número total de beneficiarios indirectos alcanzados supera la meta establecida para el cierre del proyecto.
Los beneficiarios indirectos son aquellas personas que tienen alguna conexión con el proyecto (es decir, familiares extendidos de los beneficiarios directos; actores interesados en replicar las innovaciones del SGP; estudiantes; una parte de los usuarios de radio y web), pero que no reciben asistencia directa e intencionada del proyecto.
La distribución de beneficiarios indirectos por paisaje (y género) es la siguiente:
· Cusco: 1,103 (570 H / 534 M)
· Puno: 4,099 (1,951 H / 2,148 M)
· Tacna-Capaso: 757 (442 H / 315 M)
El número de beneficiarios indirectos aumentó significativamente este año debido a la difusión de innovaciones comunitarias a través de cuñas radiales, especialmente en Puno.
Durante el último semestre del proyecto, se continuará ampliando el alcance a beneficiarios indirectos adicionales mediante la vinculación con la academia, así como con otras instituciones y comunidades interesadas en replicar y escalar las innovaciones del SGP.
Evidencia: hoja de monitoreo de paisajes (anexo 1); sistematización de proyectos (anexo 2); informes finales de los proyectos.


	
	3: Superficie de tierra restaurada (hectáreas)
	0
	8,000
	4
	Meta alcanzada.
Número total de hectáreas: 8,142 ha (102% de la meta de fin de proyecto).
Sub-metas:
3.1. 503 ha de tierras agrícolas (101% de la meta de fin de proyecto).
3.2. 597 ha de bosques / tierras forestales (119% de la meta de fin de proyecto).
3.3. 6,000 ha de pastizales (100% de la meta de fin de proyecto).
3.4. 1,042 ha de humedales (104% de la meta de fin de proyecto).
Durante este período de informe, se restauraron 5,379 ha adicionales, alcanzando un total de 8,142 ha a través de 20 proyectos comunitarios completados y 3 proyectos estratégicos alineados con las estrategias de paisaje correspondientes, con lo cual el proyecto superó la meta final. La distribución es la siguiente:
1. Paisaje Cusco: 3,154 hectáreas restauradas, a través de 7 proyectos del SGP.
2. Paisaje Puno: 1,202 ha restauradas, mediante 8 proyectos del SGP.
3. Paisaje Tacna-Capaso: 3,786 hectáreas restauradas, mediante 5 proyectos comunitarios del SGP ya completados.
Evidencia: hoja de monitoreo de paisajes (anexo 1); sistematización de proyectos (anexo 2); informes finales de los proyectos (incluidos planes de manejo).


	
	4: Área de paisajes sometidos a prácticas mejoradas (excluidas las áreas protegidas) (hectáreas)
	0
	30,000
	4
	Meta alcanzada.
Número total de hectáreas: 30,091 ha (101% de la meta de fin de proyecto) bajo prácticas mejoradas.
Progreso de subindicadores:
· 4.1: 10,000 ha de paisajes (100% de la meta de fin de proyecto).
· 4.3: 19,511 ha en sistemas de producción (100% de la meta de fin de proyecto).
· 4.4: 580 ha de bosques de alto valor de conservación (116% de la meta de fin de proyecto).
Durante este período de informe, se añadieron 9,142 hectáreas adicionales, alcanzando un total de 30,091 hectáreas de paisajes bajo prácticas mejoradas que benefician la biodiversidad, los paisajes productivos sostenibles y los bosques de alto valor de conservación. La distribución es la siguiente:
· Paisaje Cusco: 12,322 hectáreas bajo prácticas mejoradas a través de 7 proyectos.
· Paisaje Puno: 9,084 hectáreas bajo prácticas mejoradas a través de 7 proyectos.
· Paisaje Tacna-Capaso: 8,685 hectáreas bajo prácticas mejoradas a través de 6 proyectos del SGP.
Evidencia: hoja de monitoreo de paisajes (anexo 1); sistematización de proyectos (anexo 2); informes finales de los proyectos.

	Componente 1. Paisajes resilientes para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente mundial

	Resultado 1.1. La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas dentro de los paisajes andinos se mejoran a través de sistemas multifuncionales de uso de la tierra.
	5. Número de planes de manejo de recursos naturales / acuerdos de uso de la tierra desarrollados y en ejecución con el apoyo del programa.
	0
	10
	4
	Meta alcanzada y superada.
Número total de planes de manejo: 16 (160% de la meta de fin de proyecto).
16 proyectos incluyeron planes de manejo de recursos naturales/acuerdos de uso de la tierra, los cuales han sido ampliamente implementados y adoptados.
Paisaje Tacna-Capaso
Cinco proyectos comunitarios implementaron planes de manejo sostenible:
· Asociación de Alpaqueros Múltiples del Lago Vilacota (distrito de Susapaya): Implementó un plan de manejo con 26 directrices para la gestión de tierras (una por cada propiedad de alpacas, cubriendo 12,762 ha). Como resultado, 1,045 ha adoptaron prácticas mejoradas y 825 ha fueron restauradas.
· Asociación de Manejo de Vicuñas Apacheta (distrito de Capaso): Implementó un plan con 12 directrices para la gestión de tierras. La zona de intervención cubre 2,219 ha para manejo integrado y conservación de biodiversidad, además de 790 ha para restauración de pastizales andinos y recuperación de alpacas de colores.
· Comité de Manejo de Vicuñas Mamuta Sur (distrito de Tarata): Desarrolló un plan de manejo sostenible (DEMA) para el uso de fibra de vicuña. Su implementación permitió el manejo de 2,617 ha y la restauración de 160 ha de pastizales de montaña en la comunidad de Mamuta.
· Cooperativa Santa Cruz: Su DEMA fue aprobado por SERFOR para el uso sostenible y restauración de 424 ha de bosque de Polylepis. Identificó 300 ha en el valle de los géiseres con nueve recursos turísticos de alto potencial y desarrolló un producto turístico con una guía interpretativa. 
· Asociación de Productores Múltiples de Jarumas (distrito de Ticaco): Implementó parcialmente su plan de manejo debido a la finalización anticipada del proyecto (inversión del 66% de los fondos) por falta de interés y problemas con los beneficiarios. Su impacto se limitó a la restauración de 1,587 ha (hábitat natural del suri - Rhea pennata), donde se aplicaron técnicas de siembra y cosecha de agua. 
Paisaje Cusco
Cuatro proyectos comunitarios desarrollaron planes de manejo:
· Comunidad de Phinaya (distrito de Pitumarca): Fortaleció sus capacidades en ecoturismo mediante la creación de un modelo comunitario para la gestión de servicios turísticos en 3,000 ha dentro del ANP Ausangate. Se establecieron rutas de trekking, miradores y servicios turísticos (gastronomía, hospedaje y guiado local), generando pequeñas empresas comunitarias. 
· Asociación de Conservación Munay Kawsay (distrito de Cusipata): Implementó un plan agroforestal para el manejo sostenible de 90 ha y la restauración de 20 ha, promoviendo la agroforestería y la conservación de la biodiversidad. Se estableció un vivero con 5,000 plantones de granadilla andina silvestre y se capacitó a los participantes en la producción de derivados como mermeladas, néctar y yogurt, generando oportunidades económicas para mujeres y jóvenes.
· Comunidad de Ccapacmarca: Se elaboró un plan de gestión de recursos hídricos para la microcuenca de Quepuro, implementando prácticas mejoradas en 1,467 ha de pastizales y restaurando 152 ha. Se aplicaron técnicas como cercos para pastizales, revegetación de gramíneas nativas, zanjas de infiltración y cultivos orgánicos.
· Comunidad de Canchanura: Implementó un plan de manejo de pastoreo y ganadería, logrando 304 ha con prácticas mejoradas y restaurando 104 ha. Se adquirieron tres alpacas reproductoras de color, se restauraron pastizales nativos y se cartografió la capacidad de carga de los pastizales.
Paisaje Puno
Siete proyectos comunitarios desarrollaron planes de manejo:
· Asociación de Mujeres Sumaq Tikariq (Lampa): Implementó un plan agrícola para la conservación de la agrobiodiversidad de la quinua y la cañihua, plantando 444 ha y conservando cuatro variedades. También contribuyó a la planificación de un proyecto de inversión pública sobre la recuperación del ecosistema del matorral seco de la puna.
· Asociación de Alpaqueros Pampa Blanca de Suatia (distrito de Palca): Implementó un plan de manejo de pastoreo en 2,042 ha con prácticas mejoradas y restauró 235 ha de ecosistemas de pastizales mediante la cosecha de agua.
· Asociación de Artesanas Sumac Vicuñitas (distrito de Palca): Implementó un plan de fertilización y manejo de pastos en 1,040 ha y restauró 180 ha de pastizales. Las prácticas incluyeron zanjas de infiltración, cercos de áreas de pastoreo, reforestación con gramíneas nativas y sistemas de riego por aspersión. 
Proyectos adicionales que contribuyeron durante este período de informe:
· Mujeres Artesanas Alpaqueras de Lagunillas (AMAFA): Implementó un plan de manejo de pastizales nativos en 450 ha para la gestión sostenible de vicuñas y restauró 53 ha mediante revegetación natural, expansión de humedales y microreservorios.
· Asociación de Mujeres Santa Rosa (proyecto cuchucho): Implementó un plan de conservación para la raíz silvestre cuchucho, conservando 490 ha y restaurando 10 ha de su hábitat. Se identificaron tres ecotipos del cuchucho, con estudios científicos que contribuyeron a la seguridad alimentaria y soluciones sostenibles de energía e irrigación.
· Proyecto de la Asociación Keuñuacuyo: Definió un plan de manejo y conservación de 400 ha para Puya Raimondi, queñuales y ayrampo. Además, se restauraron 64 ha con más de 30,000 plantones nativos (kollis y queñuas). 
· Comunidad de Lagunillas (COOSECAL): Desarrolló normativas para el manejo sostenible de pastizales altoandinos, gestionando 4,417 ha y restaurando 460 ha mediante expansión de humedales, mejora de canales, construcción de qochas, fertilización de pastos, pastoreo rotacional y revegetación.
Evidencia: hoja de monitoreo de paisajes (anexo 1); sistematización de proyectos (anexo 2); lista de proyectos OP7 (anexo 3); informes finales de los proyectos.


	
	6. Número de iniciativas sobre gestión sostenible del agua para restaurar tierras degradadas implementadas con el apoyo del programa.
	0
	3
	4

	Meta alcanzada y superada.
Progreso acumulado: 5 iniciativas (167% de la meta del proyecto) sobre gestión sostenible del agua para la restauración de áreas degradadas completaron con éxito su implementación en el primer semestre de 2024, con los siguientes resultados:
En Cusco, 3 proyectos comunitarios:
1. Proyecto “Conectando conocimientos para mejorar los sistemas de uso pastoral y establecer las bases para un mecanismo de retribución por servicios hídricos”, liderado por la ONG ACEMAA. Se introdujo tecnología en el sistema de manejo pastoral comunitario mediante la implementación de un Sistema de Monitoreo Ecohidrológico Participativo (SMEHP Chillca). Este sistema facilita la evaluación y gestión de prácticas pastoriles, identificando las intervenciones más eficientes para la conservación del agua y los ecosistemas de pastizales. Un equipo de mujeres monitoras comunitarias fue capacitado para fusionar conocimientos ancestrales con datos contemporáneos, permitiendo la toma de decisiones informadas para la gestión de cuencas. Al cierre de 2023, el SMEHP Chillca fue incluido con éxito en la Red Global de Sitios de Demostración de Ecohidrología del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO.
2. Proyecto “Restauración de las cabeceras de la cuenca de Quepuro para la mejora del agua orientada a la producción de cereales”, liderado por la comunidad de Ccapacmarca. Se implementó un plan de gestión del agua para la microcuenca de Quepuro, con 1,467 hectáreas designadas por acuerdo comunitario como cabecera para el Proyecto de Inversión Pública (PIP) orientado a la creación de un servicio de apoyo a la producción forestal sostenible en comunidades de Ccapacmarca. Además, 152 hectáreas han sido gestionadas para restauración, aplicando prácticas como revegetación de pastizales naturales, instalación de zanjas de infiltración y áreas de protección cercadas. Se capacitó a la comunidad en gestión integrada de recursos hídricos y sistemas de producción agroecológica.
3. Proyecto “Gestión para la mejora del agua en la cuenca de Santo Domingo para la producción de cuyes”, implementado con la Comunidad de Santo Domingo en el distrito de Acopia. El proyecto ha fortalecido las capacidades de familias campesinas en la gestión del ecosistema de su microcuenca y sus sistemas de producción. La comunidad designó áreas de conservación comunal cercadas en la microcuenca de Santo Domingo. Desde enero de 2024, se han reforestado 40 hectáreas con especies nativas y construido 6 kilómetros de zanjas de infiltración. Se combinan prácticas tradicionales de recuperación de ecosistemas con tecnologías modernas, como equipos de cosecha de agua y sistemas de riego mejorados para pastos destinados a la crianza de cuyes. Además, la comunidad ha avanzado un Proyecto de Inversión Pública para tres sistemas de cosecha de agua, cuya primera fase fue completada con la construcción de un reservorio de 11,000 m³ de capacidad.
En Puno, 2 proyectos comunitarios:
4. Proyecto “Desarrollo de sistemas de siembra y cosecha de agua para la recuperación de la biodiversidad en la comunidad de Lagunillas”, liderado por la Cooperativa de Criadores de Camélidos. Se ha mejorado la gestión sostenible de 4,417 ha y restaurado 460 ha de pastizales nativos mediante prácticas como fertilización periódica, pastoreo rotacional y revegetación. Las mejoras en infraestructura incluyen la adecuación de dos q’ochas con una capacidad de almacenamiento total de 105,000 m³ y la construcción de 34 mini-reservorios (11 financiados por el PPD y 23 cofinanciados por el GORE Puno), equipados con sistemas de riego por aspersión para los pastizales. Además, se han instalado tres módulos de bombeo de agua con energía solar para riego presurizado. Esta iniciativa ha fortalecido la resiliencia de 57 familias.
5. Proyecto “Restauración de ecosistemas degradados mediante prácticas de cosecha de agua en pastizales altoandinos de Suatia”, liderado por la Asociación de Alpaqueros Pampa Blanca de Suatia en Palca. Se implementaron prácticas de pastoreo rotacional conforme al Plan de Manejo y Pastoreo de Pastizales Altoandinos, junto con la capacitación en manejo de agua, suelos y pastos. Se han mejorado 2,042 ha a través de prácticas de cosecha de agua, incrementando la disponibilidad de pastos en los ecosistemas altoandinos. Se establecieron áreas cercadas de pastoreo rotacional, lo que permitió el crecimiento de pastos cultivados y nativos, proporcionando mayor forraje para los camélidos. Además, se fertilizaron los pastizales con estiércol descompuesto, mejorando la retención de humedad del suelo y el contenido de nutrientes para el crecimiento del pasto, permitiendo la restauración de 235 ha. El proyecto también incluyó la construcción de 31 kilómetros de zanjas de infiltración para reducir la escorrentía superficial, controlar la erosión del suelo y aumentar la capacidad de infiltración del agua, mejorando el almacenamiento en los acuíferos. Se construyó un reservorio impermeabilizado de 50 m³ para su uso en épocas de alta demanda de agua para pastizales, y se implementaron sistemas de riego por aspersión.
Evidencia:
Hoja de monitoreo de paisajes (anexo 1); Sistematización de proyectos (anexo 2); Informes finales de proyectos; Base de datos de proyectos del PPD; Sitio web del PPD Perú


	Resultado 1.2. La sostenibilidad de los sistemas de producción en los paisajes objetivo para la conservación de la biodiversidad y la optimización de los servicios de los ecosistemas frente al cambio climático se fortalece mediante prácticas agroecológicas integradas.
	7. Número de asociaciones / comunidades que implementan prácticas de manejo sustentable de pastos para camélidos andinos con apoyo del programa.
	0
	4
	4
	Meta alcanzada y superada.
Progreso acumulado: 7 proyectos comunitarios (175% de la meta) implementando prácticas sostenibles de manejo de pastizales para camélidos andinos, con los siguientes resultados:
En Tacna-Capaso (4 proyectos):
1. La Asociación de Manejo de Vicuñas de Apacheta avanzó en el manejo sostenible de pastizales para camélidos, logrando desarrollar planes de manejo para 15 campos de alpacas que cubren 3,009 hectáreas, además de evaluar 180 hectáreas de bosque nativo de queñual con la participación de 49 miembros capacitados. Se construyeron tres reservorios de agua con una capacidad de 3,077 m³ para el riego de pastizales, mientras que el mantenimiento de canales de riego mejoró las condiciones del ecosistema. Adicionalmente, se seleccionaron 114 alpacas de color para reproducción, obteniendo crías de mejor calidad. La introducción de una máquina de esquila mecánica y 44 tijeras de esquila fortaleció el desarrollo de habilidades en la comunidad.
2. La Comunidad de Pampahuyuni ha realizado aportes significativos en el manejo sostenible de pastizales para camélidos, con un enfoque en la conservación de fuentes de agua y pastizales naturales para mejorar la alimentación de las vicuñas y mitigar la desertificación y erosión del suelo en ecosistemas andinos. Se construyeron tres reservorios rústicos para almacenamiento de agua, y los miembros de la comunidad participaron en el diagnóstico de fuentes de agua y pastizales, recibiendo capacitación en su gestión y conservación. Se ha fortalecido la conciencia sobre la conservación de la vicuña, con miembros capacitados en manejo efectivo de poblaciones silvestres. Entre las prácticas implementadas destacan evaluaciones de la salud de los pastizales, zonificación de recursos, y capacitación en evaluación de pastizales, identificación de sitios de cosecha de agua, pastoreo rotacional, fertilización y mantenimiento de canales.
3. El Comité de Manejo de Vicuñas Mamuta ha gestionado de manera sostenible 2,617 hectáreas de pastizales fuera del Área Protegida Vilacota Maure, con la implementación de dos prácticas clave: mantenimiento de canales de riego y fertilización, basadas en los lineamientos de la Declaración de Manejo de la Vicuña.
4. La Asociación de Alpaqueros Múltiples del Lago Vilacota gestionó 1,870 hectáreas para la cría de alpacas. Se restauraron 825 hectáreas de pastizales, incluyendo 50 hectáreas de humedales altoandinos (bofedales). Las acciones de restauración incluyeron fertilización orgánica, limpieza y ampliación de canales, cercado de áreas de pastoreo e implementación de pastoreo rotacional.
En Puno (2 proyectos):
5. La Cooperativa de Criadores de Camélidos Andinos de la Comunidad de Lagunillas en Santa Lucía gestionó 4,417 hectáreas de pastizales nativos mediante prácticas sostenibles de cría de alpacas, como fertilización, pastoreo rotacional y revegetación. Se mejoró la infraestructura con la construcción de dos grandes reservorios y 34 mini-reservorios equipados con sistemas de riego por aspersión.
6. La Asociación de Alpaqueros Pampa Blanca de Suatia en el distrito de Palca introdujo técnicas innovadoras de manejo del agua y restauración de pastizales, estableciendo siete reservorios impermeabilizados para riego, áreas de pastoreo protegidas y mejorando el pastoreo rotacional. Se utilizaron zanjas de infiltración para reducir la escorrentía superficial y la erosión del suelo. Como resultado, se restauraron 235 hectáreas de pastizales y bofedales. Además, 51 hectáreas de praderas fueron fertilizadas con estiércol descompuesto, mejorando el crecimiento de especies de pastos y aumentando la disponibilidad de forraje para camélidos y fauna silvestre.
En Cusco (1 proyecto):
7. La Comunidad de Canchanura, en línea con el Plan de Manejo de Camélidos y Pastizales, adquirió alpacas reproductoras de color para mejorar la calidad del hato. Además, se mejoró el manejo de 408 hectáreas y se restauraron pastizales nativos mediante revegetación con especies autóctonas. 
Evidencia: Hoja de monitoreo de paisajes (anexo 1); Sistematización de proyectos (anexo 2); Informes finales de proyectos; Base de datos de proyectos del PPD; Sitio web del PPD Perú.

	
	8. Número de variedades y ecotipos de especies cultivadas nativas conservadas en bancos comunitarios de semillas o en fincas con apoyo del programa.
	0
	155
	4
	Meta alcanzada.
Progreso acumulado: 179 variedades y ecotipos adicionales de cultivos nativos conservados en bancos de semillas comunitarios o en fincas con el apoyo del programa (115% de la meta de fin de proyecto), distribuidos en los paisajes objetivo de la siguiente manera:
Paisaje Cusco:
· Maracuyá silvestre
· Tarwi
· Quinua
· Papa (100 variedades)
· Ichu (Stipa ichu)
· Cebadilla (Bromus catharticus)
· Q'oya (paja brava)
Paisaje Puno:
· Cuchucho (3 ecotipos)
· Quinua (5 variedades)
· Cañihua
· Kiwicha
Paisaje Tacna-Capaso:
· Papa nativa (12 variedades)
· Tuna (5 variedades)
· Oca (3 variedades)
· Izaño (3 variedades)
· Chillihua
Con el apoyo del proyecto estratégico de Cusco, Lamay ha contribuido este año con la conservación de 100 variedades adicionales de papa, reconocidas por la municipalidad distrital. Además, se han conservado cinco variedades de tuna en Tacna.
Segun lo proyectado, con la adición de los dos proyectos COMDEKS iniciados este año, se adicionan los siguientes 39 especies o variedades nativas: 
Paisaje Ácora (Puno):
37 variedades nativas de tubérculos y granos andinos sembrados: 
· Papa dulce: peruanita, ofrenda o milagro, imilla negra, ccompi, chilla.
· Papa amarga (luqui): parco, loka, choque pito, luqui moroco.
· Quinua: huariponcho, misa misa, ayrampo, wila vitulla, kello vitulla, coito, choclito, blanca de juli, rosada de taraco. 
· Cañihua: ramilleta, huanaquire, amchallaya, kana kutama, kello chillihua, huariponcho.
· Oca:amajaya, kello apilla, lluchi.
· Olluco: chejje olluco, kello olluco, rosado olluco.
· Isaño: tatitun ajanupa, chiara isaño, sapallo isaño.
Paisaje Lares (Cusco)::
02 especies el sauco criollo y arandano silvestre. No se consideran las 8 hortalizas, por no ser nativas. 
Evidencia: Hoja de monitoreo de paisajes (anexo 1); sistematización de proyectos (anexo 2); informes finales de proyectos.


	
	9. Número de miembros de la comunidad, incluidas mujeres y jóvenes, que han sido capacitados en el manejo de sistemas agroecológicos y de pastoreo sostenibles.
	0
	1,400
	4
	Meta alcanzada y superada.
Total de miembros de la comunidad capacitados: 1,717 (123% de la meta del proyecto).
Durante este período de reporte, 758 miembros adicionales de la comunidad fueron capacitados (56% mujeres, 44% hombres) en el manejo de sistemas agroecológicos y de pastoreo sostenibles.
Paisaje Cusco:
582 miembros de la comunidad capacitados (49% mujeres) en sistemas agroecológicos y de pastoreo sostenibles, abordando una amplia variedad de temas para mejorar las prácticas comunitarias y la gestión de recursos. Se impartieron técnicas de planificación y gestión, con énfasis en programación, asignación de recursos y la importancia del manejo del agua. Se fortalecieron capacidades para el desarrollo de marcas colectivas y el uso de redes sociales para comercializar productos de tintín. También se abordaron estrategias de incidencia y presupuestación, especialmente relacionadas con los programas de alpacas.
Las capacitaciones incluyeron estrategias de comercialización para mejorar la calidad del producto, prácticas de recuperación de pastos y la importancia de la asociatividad para acceder a oportunidades comerciales. Se dio énfasis en la calidad de la fibra, la diversificación de productos y el refuerzo de las prácticas de producción de alpacas, junto con formación en ordenamiento territorial. Los participantes realizaron visitas de campo a proyectos de recuperación de ecosistemas para adquirir experiencia práctica. Adicionalmente, se brindó formación en producción de pastos cultivados, planificación de asistencia técnica y análisis del valor nutricional y de mercado de la carne de cuy. Se destacaron prácticas de manejo de suelos y la integración agroforestal con la producción de tintín.
Paisaje Puno:
384 miembros de la comunidad capacitados (97% mujeres). El programa local de capacitación en sistemas agroecológicos y de pastoreo sostenibles se enfocó en estrategias de adaptación al cambio climático, promoviendo una gestión sostenible de los recursos naturales. Los temas clave incluyeron prácticas de manejo sostenible del agua en escenarios de cambio climático y sesiones de sensibilización para familias y actores locales sobre la importancia de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. Se abordaron aspectos legales en la gestión de vicuñas y enfoques agroecológicos para la preservación de la agrobiodiversidad, especialmente en la producción de quinua y cañihua.
Los participantes recibieron asistencia técnica para el cultivo de cuchucho, incluyendo el monitoreo de su período vegetativo y el establecimiento de un banco de semillas comunitario. También se enfatizaron prácticas de adaptación y mitigación del cambio climático, como el riego por aspersión, los sistemas de manejo de pastos y estrategias de control de erosión. El programa incorporó formación práctica en protección de bosques y un taller sobre tecnologías de la información y comunicación para fortalecer las capacidades locales y promover el potencial gastronómico de la comunidad.
Paisaje Tacna-Capaso:
751 miembros de la comunidad capacitados (42% mujeres) mediante talleres impartidos por expertos, capacitaciones e intercambios de experiencias. Los temas clave incluyeron estrategias para la comercialización de fibra, promoviendo la formación de alianzas entre los comités de vicuñas para mejorar la viabilidad comercial del producto. Los participantes recibieron capacitación en la captura y esquila de vicuñas, además de formación práctica en la producción de productos con valor agregado, como yogur, queso y macerados herbales.
Las sesiones adicionales abordaron la cadena de valor de la fibra de alpaca, la identificación de oportunidades para generar valor agregado y habilidades prácticas, como la elaboración de chips de papa nativa y el manejo de plagas y prácticas postcosecha. El programa también incluyó visitas de campo a proyectos exitosos de cosecha de agua y ecoturismo.

	Resultado 1.3. Los medios de vida de las comunidades en los paisajes priorizados mejoran mediante el desarrollo de empresas comunitarias a pequeña escala ecológicas y la mejora del acceso a los mercados.
	Indicador 10. Número de bio-emprendimientos basados en productos de (agro) biodiversidad apoyados por el proyecto.
	0
	4
	4
	Número total de bio-emprendimientos apoyados: 5 (3 liderados por mujeres) (125% de meta del proyecto).
Meta alcanzada en 2023.
Total de bioemprendimientos apoyados: 4 (2 liderados por mujeres) (100% de la meta de fin de proyecto - EOP).
Cinco pequeños bioemprendimientos finalizaron su implementación en los tres paisajes (tres de ellos liderados por organizaciones de mujeres), además de dos pequeños “ecoemprendimientos”:
1. Productos alimenticios de la Asociación de Mujeres Tierra Rica en el distrito de Camilaca, Tacna.
La asociación cultivó 28 hectáreas de tubérculos andinos, incluyendo papa nativa, oca y lacayote, utilizando prácticas agroecológicas y conservando 16 variedades, lo que resultó en un aumento del 10% en los rendimientos. También establecieron una planta de procesamiento para la producción de néctares y mermeladas, contribuyendo a su sostenibilidad económica. La asociación participó en 12 ferias regionales, generando ingresos significativos con ventas totales de $4,500 en productos frescos y procesados. La iniciativa empoderó a 16 mujeres de la asociación y capacitó a tres expertos locales (dos mujeres y un hombre) para difundir prácticas agrícolas mejoradas entre productores vecinos. Además, la asociación recibió un cofinanciamiento de $24,000 del sector privado y obtuvo acceso al fondo Emprende Candarave ($6,000) para la producción de fertilizantes orgánicos, fortaleciendo así el emprendimiento dentro de la comunidad.
2. Artesanía textil en fibra de vicuña, realizada por la Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca - AMAFA Lagunillas, en Santa Lucía, Puno.
La comunidad implementó un Plan de Manejo Sostenible de pastizales nativos para la crianza de vicuñas en 504 hectáreas, promoviendo prácticas sostenibles. Se conserva una población estimada de 400 vicuñas con la participación comunitaria y bajo la supervisión de SERFOR. Mediante la combinación de conocimientos ancestrales y técnicas modernas, las mujeres locales han mejorado significativamente la gestión de la fibra de vicuña, incluyendo la esquila, clasificación y creación de prototipos de bufandas, llaveros y guantes. En el evento "Chaku", se recolectaron aproximadamente 19 kg de fibra, y se entregaron 21 ruecas solares a las mujeres de AMAFA para su procesamiento. Se registraron ingresos de $6,600 por la venta de fibra. La asistencia técnica en el manejo de la fibra y la creación de productos ha empoderado a las mujeres rurales, fomentando el emprendimiento local y mejorando sus oportunidades económicas.
3. Producción de fibra de alpaca de color y lana para artesanías, obtenida de alpacas criadas de manera sostenible, por la Cooperativa ADIANES en Pitumarca, Cusco.
La iniciativa ha empoderado a mujeres rurales mediante la mejora en la calidad de la fibra de alpaca para artesanías, lo que ha permitido acceder a mejores precios de mercado. La cooperativa está en proceso de obtener la certificación RAS para la crianza de alpacas a través del Proyecto Puna Resiliente y ha participado en programas de capacitación de AGRORURAL y Sierra Exportadora para mejorar técnicas de hilado y conservación del ecosistema. Más de 25 participantes han recibido formación, fortaleciendo su capacidad para implementar prácticas sostenibles y tecnologías modernas, incluyendo ruecas solares. Además, la creación de la marca "Alpaca Adianes Yarns" refleja su compromiso con la calidad y sostenibilidad, exhibiendo sus productos en más de siete eventos regionales. Una alianza con la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas busca proteger los intereses de los criadores y la biodiversidad local.
4. Productos alimenticios a base de la fruta andina Tintín (Passiflora pinnatistipula), por la Asociación de Conservación Munay Kawsay en Cusipata, Cusco. La asociación ha logrado transformar la fruta andina Tintín. Se ha implementado una planta equipada para el manejo y almacenamiento de Tintín, permitiendo la producción de néctares, yogur, mermeladas, tartas y helados. Las familias han fortalecido sus capacidades en cosecha, procesamiento postcosecha y conservación. Se ha brindado capacitación en seguridad alimentaria, atención al cliente y promoción en ferias de Cusco. Además, se realizó un estudio sobre la integración de actividades agrícolas con el turismo, lo que llevó al desarrollo de estrategias especializadas de comercialización, incluyendo la creación de marca y videos promocionales. La participación en ocho ferias (dos regionales y seis locales) ha aumentado la visibilidad de estos productos. Asimismo, la colaboración con un estudiante de maestría permitió realizar análisis químicos de las propiedades del Tintín. La iniciativa ha fortalecido oportunidades de colaboración con restaurantes y operadores turísticos locales.
5. La comercialización de fibra de alpaca con valor agregado en la organización ASVICUP – Palca, Puno, contemplando el fortalecimiento de capacidades y la recuperación de praderas degradadas.
Adicionalmente, se han promovido y desarrollado dos “ecoemprendimientos” relacionados con el turismo comunitario, con liderazgo mayoritario de mujeres:
· En Phinaya, Cusco, las comunidades fortalecieron sus capacidades e infraestructura para recibir y guiar turistas, además de desarrollar una “ruta del cambio climático” hacia los glaciares en retroceso.
· En Ayaviri, Puno, los actores locales se organizaron y mejoraron la gestión de los recursos naturales para maximizar la belleza escénica y la oferta turística del Cañón de Tinajani.
Evidencia: informes finales de proyectos.

	Resultados 1.1., 1.2., 1.3.
	Indicador 11. Fracción del número de subvenciones aprobadas en el marco del componente 1 dirigidas por mujeres o grupos de mujeres
	0
	0.5
	4
	Meta alcanzada. El 52% de los proyectos comunitarios financiados están dirigidos por mujeres o grupos de mujeres.
Las subvenciones del FO7 se han comprometido en su totalidad y actualmente se están ejecutando 21 proyectos comunitarios, de los cuales 11 proyectos, es decir, el 52%, están dirigidos por mujeres o grupos de mujeres.
En el paisaje Puno (4 proyectos):
1.La Asociación de Mujeres Productoras de Productos Lácteos "Santa Rosa" Moquegache Japo en Lampa está fortaleciendo la cadena de valor productiva del "Cuchucho" (Lilaeopsis macloviana), la raíz andina de la longevidad.
2.La Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca del distrito de Lagunillas, viene fortaleciendo el proceso natural de producción de fibra de vicuña y la bioartesanía textil elaborada por mujeres.
3.La Asociación de Mujeres Sumaq Tikariq de la provincia de Lampa, está empoderando a las mujeres para mejorar la participación e incidencia en la toma de decisiones políticas, con instituciones públicas y privadas, para la conservación de la agrobiodiversidad en el paisaje puneño.
4.La Asociación de Artesanos Sumac Vicuñitas de Umpuco Central, en el distrito de Palca, está mejorando las habilidades de los alpaqueros/as para la recuperación de pastizales degradados y la comercialización de productos de fibra de alpaca.
En el paisaje Cusco (6 proyectos):
5.La Asociación Conservacionista Munay Kawsay, liderada por un grupo de mujeres, está manejando y procesando el maracuyá andino -Tintín (Passiflora pinnatistipula)- para vender sus productos a los turistas.
6.El proyecto de la Asociación para la Conservación y Estudio de la Amazonía Andina es liderado por una mujer y promueve específicamente la participación de mujeres quechuas para conectar el conocimiento tradicional para mejorar los sistemas de uso pastoril y establecer las bases para un mecanismo de retribución por servicios de agua, al sureste del Área de Conservación Regional Ausangate.
7.El proyecto Comunidad de Phinaya es liderado por una mujer para el desarrollo de la ruta educativa de cambio climático a los glaciares para promover el ecoturismo y la conservación de los recursos naturales y culturales en la Comunidad de Phinaya.
8. El proyecto Comunidad Rural Santo Domingo mejora la seguridad hídrica y los ingresos sostenibles de más de 60 mujeres dedicadas a la producción y comercialización de cuyes.
9. El proyecto Comunidad Campesina de Canchanura es liderado por una mujer para la conservación de alpacas de color de las razas huacaya y suri en el distrito de Pomacanchis.
10. La cooperativa de Servicios Múltiples ADIANES proyecto comunitario en el distrito de Pitumarca es liderado por una mujer para el manejo de la producción de camélidos para la recuperación de fibra de color y transformación de hilados.
En el paisaje Tacna-Capaso (1 proyecto):
11. La Asociación de Mujeres Agropecuarias Artesanales y Turísticas Tierra Rica de Camilaca trabaja en el manejo sostenible y valor agregado para la conservación de tubérculos andinos (papa nativa, isaño, oca).

Evidencia: lista y base de datos de proyectos.

	Componente 2: Gobernanza del paisaje y capacidades organizativas para la gestión adaptativa / creación de capacidad, gestión del conocimiento para la replicación y escalamiento.

	Resultado 2.1. Plataformas de gobernanza de múltiples partes interesadas fortalecidas / implementadas para mejorar la gobernanza de paisajes para mejorar la resiliencia socioecológica / para la toma de decisiones participativa efectiva para lograr la resiliencia del paisaje
	Indicador 12. Número de estrategias de paisaje actualizadas mediante procesos participativos, utilizando como insumo los resultados de las evaluaciones de línea de base ex post.
	0
	3
	4
	Meta alcanzada. 
Número de estrategias de paisaje actualizadas, en implementación y monitoreadas: 3 (100% de la meta del proyecto).
Las estrategias de cada paisaje, actualizadas al inicio del proyecto, han sido monitoreadas de manera continua por la plataforma multiactor correspondiente, con la asistencia del proyecto estratégico respectivo y el equipo del PPD.
Las plataformas se reunieron durante este período en:
· Puno: 27.03.24; 24.04.24
· Cusco: 10.06.24. 30.10.24
· Tacna: 24.05.24
La unidad de gestión del proyecto visitó iniciativas y organizó/participó en eventos para monitorear el progreso de la estrategia y la intervención. La última actualización de las estrategias fue compartida con las plataformas durante las ferias de conocimiento realizadas en los paisajes de Puno (abril), Tacna-Capaso (mayo) y Cusco (junio).
La evaluación de la línea base ex post se llevó a mediados de 2024, donde todos los actores se reunieron nuevamente para analizar el progreso y los resultados con respecto a la línea base de la estrategia. Este proceso es un insumo clave para el estudio de caso de cada paisaje.
Evidencia: documentos de Estrategias de Paisaje; actas de reuniones de las plataformas.

	
Resultado 2.2: Integrar y ampliar la contribución de las comunidades locales a la resiliencia, la conservación y la conectividad del paisaje
	13. Número de miembros de la comunidad que han adoptado las innovaciones / prácticas / tecnologías mejoradas difundidas por proyectos estratégicos, con el apoyo del proyecto.






	0
	1,000 (50% M, 50% H)
	4
	Meta lograda y superada.
1,164 miembros de la comunidad (56% mujeres, 44% hombres) han adoptado innovaciones, prácticas y tecnologías mejoradas promovidas por los proyectos estratégicos (116% de la meta final).
· Paisaje Cusco: 240 personas (51% mujeres, 49% hombres) adoptaron innovaciones relacionadas con la gestión del agua en montaña, productos de agrobiodiversidad, fibra de alpaca y ecoturismo comunitario. La difusión fue liderada por ARARIWA, a través de visitas a proyectos, reuniones de la plataforma multiactor, coordinación con autoridades y la coorganización de la feria de conocimientos en junio de 2024.
· Paisaje Puno: 594 personas (66% mujeres, 34% hombres) adoptaron innovaciones enfocadas en cosecha sostenible de agua, crianza de alpacas, bioartesanías con fibra de alpaca y vicuña, riego solar y turismo comunitario. CCCP lideró la difusión mediante visitas a proyectos, reuniones de la plataforma multiactor, coordinación con autoridades y la coorganización del foro del agua y la feria de conocimientos en abril de 2024.
· Paisaje Tacna-Capaso: 330 personas (42% mujeres, 58% hombres) adoptaron innovaciones en manejo sostenible de camélidos (alpacas y vicuñas), gestión de praderas y agua en montaña, manejo de bosques andinos y ecoturismo comunitario. AEDES lideró la difusión con visitas a proyectos, reuniones de la plataforma multiactor, coordinación con autoridades y la coorganización de la feria de conocimientos en mayo de 2024, además de un foro del agua planificado para el próximo trimestre.
Evidencia: Fichas de monitoreo de paisajes (anexo 1); sistematización de proyectos (anexo 2); informes finales de proyectos.

	
	14. Número de miembros de la comunidad que producen productos / servicios bajo prácticas mejoradas para cadenas de valor (incluidas cadenas de valor cortas) que se han desarrollado a través de procesos participativos, con el apoyo del proyecto.
	0 
	250 H
250 M
	4

	Meta alcanzada y superada.
Un total de 585 miembros de la comunidad (58% mujeres, 42% hombres) han sido capacitados y están produciendo bienes y servicios en línea con los planes de desarrollo de seis cadenas de valor (117% de la meta de fin de proyecto).
· Paisaje Cusco: La capacitación sobre el maracuyá silvestre incluyó estrategias de mercado, branding y promoción en redes sociales. Se realizó una visita de campo para mostrar la producción, seguida de degustación y venta de productos. Además, la comunidad de Ccapacmarca está cultivando variedades mejoradas de tuna para la producción de néctar y mermelada.
· Paisaje Puno: Se fortaleció la cadena de valor de la fibra de alpaca mediante el mapeo de 13 organizaciones artesanales (553 miembros). La capacitación en gestión empresarial e innovación en diseño permitió la creación de 48 nuevos modelos de prendas y accesorios. Cinco organizaciones obtuvieron marcas colectivas registradas en INDECOPI y seis participaron en una feria con ventas por US$4,900.
· Paisaje Tacna-Capaso: Se promovieron cadenas de valor sostenibles en fibra de camélidos, turismo y bioemprendimientos. Se formó una alianza estratégica de cinco organizaciones para mejorar la producción de fibra de vicuña, incluyendo capacitación en esquila, comercialización y participación en el IV Foro Nacional de la Fibra de Vicuña. La articulación con autoridades permitió incluir ocho productos de agrobiodiversidad en el financiamiento de PROCOMPITE. En turismo comunitario, se impulsó un proyecto de inversión pública para la ruta turística Candarave-Yucamani-Valle de Géiseres, con un presupuesto de S/. 4,973,507 gestionado por FONCODES.
Evidencia: Fichas de monitoreo (Anexo 1), sistematizaciones de proyectos (Anexo 2), informes finales de proyectos.

	
	15. Número de prácticas óptimas de uso sostenible de la tierra y prácticas agrícolas demostradas, documentadas y difundidas para su replicación.
	0
	19
	4
	Meta alcanzada.
Se han documentado un total de 21 buenas prácticas de proyectos comunitarios del PPD (110% de la meta de fin de proyecto). Cada una de estas 21 intervenciones ha finalizado la sistematización de sus experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas en formato PowerPoint.
Actualmente, los estudios de caso por paisaje tienen manuscrito culminado y serán publicados el próximo semestre. Estos incluirán un resumen de cada una de las 21 mejores prácticas y serán difundidos a nivel comunitario, en eventos con las plataformas de actores múltiples, así como a través del sitio web y redes sociales del PPD, las plataformas del MINAM y el PNUD, y la plataforma regional de conocimientos EncontrAR.
Siguiendo la estrategia de gestión del conocimiento y comunicaciones, el PPD brindó asistencia a los beneficiarios en la elaboración de los contenidos, lineamientos y revisión de las sistematizaciones de proyectos comunitarios y estudios de caso a nivel de paisaje.
Evidencia: Anexo 2 con 21 sistematizaciones.

Evidencia: presentaciones (ppt) compartidas en las Mesas multiactor; estrategia de gestión de conocimientos; directrices de gestión de conocimientos para los proyectos.


Escala de Valoración:
	Criterios de valoración
	Valoración

	No se espera lograr la meta.
	1

	Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados.
	2

	Se espera lograr la meta en los plazos esperados.
	3

	Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada.
	4


	
II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Completar el siguiente cuadro con el grado de avance de los productos y las actividades en el periodo de referencia del presente informe, con base en el Plan de Trabajo Anual del proyecto. 
	Resultado 1.1: La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas dentro de los paisajes andinos se mejoran a través de sistemas multifuncionales de uso de la tierra.

	Producto 1.1.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Pequeñas donaciones a nivel comunitario que mejoran la conectividad, apoyan la innovación con respecto a la conservación de la biodiversidad y la optimización de los servicios de los ecosistemas, incluido el uso sostenible de la biodiversidad; regeneración natural gestionada por la comunidad de la vegetación nativa; planificación y seguimiento ambiental participativo, etc.
	Indicador 5. Número de planes de manejo de recursos naturales / acuerdos de uso de la tierra desarrollados y en ejecución con el apoyo del programa.
	0
	10
	16
	160%


	
	Indicador 6. Número de iniciativas sobre gestión sostenible del agua para restaurar tierras degradadas implementadas con el apoyo del programa.
	0
	3
	5
	167%

	Resultado 1.2.: La sostenibilidad de los sistemas de producción en los paisajes objetivo para la conservación de la biodiversidad y la optimización de los servicios de los ecosistemas frente al cambio climático se fortalece mediante prácticas agroecológicas integradas.

	Producto 1.2.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Proyectos comunitarios focalizados que mejoran los servicios de los ecosistemas y la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de producción frente al cambio climático, incluidas las prácticas de conservación del suelo y el agua, los sistemas de pastos y agroforestería, la conservación de la agrobiodiversidad; prácticas agroecológicas y sistemas de cultivo
	Indicador 7. Número de asociaciones / comunidades que implementan prácticas de manejo sustentable de pastos para camélidos andinos con apoyo del programa.
	0
	4
	7
	175%

	
	Indicador 8. Número de variedades y ecotipos de especies cultivadas nativas conservadas en bancos comunitarios de semillas o en fincas con apoyo del programa.
	0
	155
	179
	115%

	
	Indicador 9. Número de miembros de la comunidad, incluidas mujeres y jóvenes, que han sido capacitados en el manejo de sistemas agroecológicos y de pastoreo sostenibles.
	0
	1,400
	1,717
	123%

	Producto 1.3.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Proyectos comunitarios focalizados que promueven medios de vida sostenibles, negocios que mejoran la biodiversidad y acceso a los mercados, incluidos productos de biodiversidad y agrobiodiversidad y agroindustrias integradas en cadenas de valor.
	Indicador 10. Número de bio-emprendimientos basados en productos de (agro) biodiversidad apoyados por el proyecto.
	0
	4
	5
	125%

	Producto 

	Indicador
	línea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	(transversal a R1)
	Indicador 11. Fracción del número de subvenciones aprobadas en el marco del componente 1 dirigidas por mujeres o grupos de mujeres
	0.4
	0.5
	0.52
	104%

	Actividades [footnoteRef:6] realizadas en el periodo de reporte [6:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado.] 


	Actividad 1.1.1.1: 
(se repite para actividades 1.2.1.1 y 1.3.1.1)
	Proceso participativo (incluidas convocatorias de propuestas) para la identificación y priorización de proyectos comunitarios para restaurar tierras degradadas y mejorar la conectividad para la conservación de la biodiversidad en cada paisaje objetivo.
(culminado en 2022-1)

	Actividad 1.1.1.2 
(se repite para actividades 1.2.1.2 y 1.3.1.2)
	Evaluación y selección de proyectos a nivel comunitario.
(culminado en 2022-1)

	Actividad 1.1.1.3:       
(se repite para actividades 1.2.1.3 y 1.3.1.3)
	Asistencia técnica para implementar proyectos seleccionados y monitorear el progreso.

	Los principales hitos siguiendo la metodología del PPD se han logrado durante el período de implementación de casi tres años. Las estrategias de resiliencia en los tres paisajes fueron actualizadas mediante un proceso participativo multiactor. Las convocatorias del PPD para proyectos comunitarios en temas priorizados resultaron en la selección de 21 proyectos comunitarios entre 67 propuestas competitivas. El 95% de los proyectos fueron implementados por organizaciones comunitarias, y el 52% de ellos se enfocó en prioridades de las mujeres.
El período de reporte actual se centró en brindar asistencia técnica y visitas de campo para alcanzar los objetivos de cada proyecto, en fortalecer las capacidades de los beneficiarios en el ciclo y la gestión de proyectos, así como en la articulación con diversos actores locales. Se realizaron visitas de campo con socios como los proyectos estratégicos, el Comité Directivo del PPD, el Ministerio del Ambiente, el PNUD Perú, el equipo del PPD y las respectivas plataformas multiactor de paisaje.
20 proyectos comunitarios se han completado satisfactoriamente después de 14 a 22 meses de implementación, logrando sus objetivos. Lamentablemente, un proyecto comunitario tuvo que ser terminado antes de su conclusión debido a problemas con el implementador, pero se solucionó con el apoyo de una asociación cercana con mayor experiencia. Afortunadamente, 2 proyectos comunitarios recibieron financiamiento adicional a través de la iniciativa global COMDEKS SGP como parte del cofinanciamiento.
Entre los proyectos, se ha fortalecido la biodiversidad (relictos de Polylepis, camélidos, cultivos andinos, frutos silvestres) y los servicios ecosistémicos (especialmente agua, fertilización del suelo y belleza escénica) dentro de los paisajes andinos, mediante sistemas de uso de la tierra multifuncionales, planificación ambiental participativa y monitoreo comunitario (gestión del agua, manejo pastoral, declaraciones de manejo para la fauna silvestre y turismo comunitario).
Catorce de los 21 proyectos comunitarios trabajaron en la sostenibilidad de los sistemas productivos, optimizando los servicios ecosistémicos mediante soluciones basadas en la naturaleza y medidas de adaptación al cambio climático alineadas a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Perú. Estas acciones mejoraron la disponibilidad de agua para los pastizales, el manejo de camélidos y el riego de cultivos. Estas innovaciones fueron clave ante el contexto de sequías y el fenómeno de El Niño durante 2022 y 2023.
Las comunidades realizaron planificación participativa de sus tierras productivas, aplicando prácticas de conservación de suelos como fertilización orgánica, rotación de pasturas y cultivos, sistemas agroforestales, conservación de variedades silvestres de cultivos y otras prácticas agroecológicas.
Las comunidades locales también trabajaron en mejorar sus medios de vida mediante la generación de ingresos a partir de nuevos emprendimientos basados en la agrobiodiversidad y biodiversidad silvestre. Cuatro proyectos comunitarios se enfocaron en el desarrollo de productos sostenibles, pequeñas empresas comunitarias y acceso a mercados para la comercialización de artesanías en fibra de camélidos (alpaca y vicuña), frutos silvestres y tubérculos andinos. La mitad de estos proyectos fueron liderados por mujeres.
(Nota: se unió la descripción de actividades para todo el resultado 1.1, para evitar redundancia)

	Resultado 2.1: Plataformas de gobernanza de múltiples partes interesadas fortalecidas / implementadas para mejorar la gobernanza de paisajes para mejorar la resiliencia socioecológica 

	Producto 2.1.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Una plataforma de gobernanza de múltiples actores en cada paisaje desarrolla y ejecuta acuerdos de paisaje; planes de manejo adaptativo del paisaje; Estrategias de desarrollo de cadenas de valor para PFNM y productos agroecológicos.
	12. Número de estrategias de paisaje actualizadas mediante procesos participativos, utilizando como insumo los resultados de las evaluaciones de línea de base ex post.
	0
	3
	3
	100%

	Actividades [footnoteRef:7] realizadas en el periodo de reporte [7:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 2.1.1.1: 
	Reuniones de plataformas de múltiples partes interesadas para preparar planes de acción, adoptar reglas y procedimientos y supervisar la implementación de estrategias de conservación y gestión de recursos naturales en cada paisaje objetivo.

	Las tres plataformas multiactor de paisaje lideraron las estrategias para cada paisaje, las cuales fueron actualizadas al inicio del proyecto y son monitoreadas con la asistencia del equipo del PPD y los proyectos estratégicos. Las plataformas se reúnen al menos dos veces al año, visitan proyectos y organizan o participan en eventos para hacer seguimiento al avance de la estrategia y la intervención del PPD. La última actualización de las estrategias fue compartida con las plataformas durante las ferias de conocimiento realizadas en el último trimestre en cada paisaje. Se realizó un taller adicional en cada paisaje con la Mesa multiactor para la evaluación de la línea de salida y analisis de cumplimiento de la estrategia del paisaje respectivo.
Diversos miembros de las Mesas también participan durante las visitas de monitoreo PPD, con fines de supervisar la implementación de las estrategias y proyectos.

	Resultado 2.2: Integrar y ampliar la contribución de las comunidades locales a la resiliencia, la conservación y la conectividad del paisaje

	Producto 2.2.2
	Indicador
	línea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Se respaldan iniciativas estratégicas para mejorar las experiencias e innovaciones exitosas de PPD
	Indicador 13 Número de miembros de la comunidad que han adoptado las innovaciones / prácticas / tecnologías mejoradas difundidas por proyectos estratégicos, con el apoyo del Proyecto.
	0
	1,000
	1,164
	116%

	
	Indicador 14. Número de miembros de la comunidad que producen productos / servicios bajo prácticas mejoradas para cadenas de valor (incluidas cadenas de valor cortas) que se han desarrollado a través de procesos participativos, con el apoyo del proyecto.
	0
	500
	585
	117%

	
	Indicador 15. Número de prácticas óptimas de uso sostenible de la tierra y prácticas agrícolas demostradas, documentadas y difundidas para su replicación.
	0
	19
	21
	110%

	Actividades [footnoteRef:8] realizadas en el periodo de reporte [8:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 2.2.1.1. 
	Elaboración e implementación de una estrategia de comunicación y gestión del conocimiento.

	Actividad 2.2.2.2:
	Implementación de una iniciativa estratégica en cada paisaje objetivo para el escalamiento de tecnologías, sistemas de producción y / o prácticas exitosas.

	Actividad 2.2.2.4.
	Desarrollo participativo de cadenas de valor en cada paisaje objetivo.

	La estrategia de gestión del conocimiento y comunicaciones tiene un avance del 80% y está encaminada a su implementación total en el último año del proyecto, con un enfoque en tomadores de decisión y comunidades que pueden escalar las innovaciones probadas. Por ello, las próximas publicaciones incluyen tres estudios de caso a nivel de paisaje en octubre y una publicación final de la OP7 del PPD en el primer trimestre de 2025, además de la sistematización de proyectos comunitarios, el sitio web del PPD y redes sociales.
Durante el período de reporte, el sitio web del PPD atrajo a 11,000 nuevos usuarios o visitantes. El PPD cuenta con 3,600 seguidores en Facebook y 628 en Twitter. En el último año, se publicaron seis artículos principales, incluyendo un artículo en UNDP Exposure, dos blogs del PNUD, tres artículos en la web del PPD y diversas publicaciones en medios nacionales e internacionales, además de un segmento en la televisión nacional.
Adicionalmente, se organizaron tres ferias de conocimiento en los paisajes, donde todos los proyectos compartieron sus resultados con actores clave. El trabajo del PPD Perú en gestión del conocimiento y comunicaciones ha sido tomado como referencia para otras UCPs, como Kazajistán, Kenia y Egipto.  
La misión del PPD a la COP-16 de la UNCCD en Riyadh, Arabia Saudita, contó con la participación de coordinadores nacionales de 15 países y líderes del programa a nivel global. La genda incluyó el Taller SGP Fase GEF-8 (lanzamiento de la OP8, escalamiento del enfoque de paisajes y operatividad programática) y la participación en la COP-16, donde el PPD y el PNUD se posicionaron como actores clave para la acción local. Se realizaron presentaciones en siete eventos paralelos organizados por PNUD/PPD global, con activa participación del Coordinador Nacional de PPD-Perú y la delegación peruana, incluyendo a la viceministra de Ambiente y directores del MINAM. 
Durante el proceso de asistencia técnica para el desarrollo de cadenas de valor, liderado por los proyectos estratégicos en cada paisaje, se capacitaron a miembros de la comunidad en la producción y comercialización de bienes y servicios en seis cadenas de valor. En Cusco, se fortaleció la producción y comercialización de tintín (fruta de la pasión andina) mediante capacitaciones en estrategias de mercado, fidelización de clientes, gestión de redes sociales y desarrollo de marca colectiva. Además, la comunidad de Ccapacmarca mejoró el cultivo de tuna para la elaboración de néctar y mermeladas. En Puno, la cadena de valor de las artesanías textiles de alpaca avanzó con el mapeo de 13 organizaciones y la capacitación en gestión empresarial, diseño e innovación. Como resultado, se lograron 48 nuevos diseños de prendas y accesorios, cinco marcas colectivas registradas ante INDECOPI y la participación de seis organizaciones en la feria FEGASUR 2024, con ventas por US$4,900. En Tacna-Capaso, se fortalecieron tres cadenas de valor: fibra de camélidos, bio-negocios y turismo comunitario. Para la fibra de vicuña, se creó una alianza entre cinco organizaciones, estableciendo un plan de trabajo para mejorar la esquila, calidad y comercialización del producto. En bio-negocios, se logró que ocho productos de agrobiodiversidad fueran priorizados en el programa PROCOMPITE de Tacna, facilitando el acceso a financiamiento. En turismo comunitario, se impulsó un proyecto de inversión pública para mejorar la infraestructura y servicios turísticos en la ruta Candarave-Yucamani-Valle de los Géiseres, con un presupuesto de S/. 4,973,507, gestionado a través de FONCODES y en colaboración con DIRCETUR.
Los tres proyectos estratégicos han culminado exitosamente y han presentado sus reportes finales.

	Resultado 3.1: El monitoreo y la evaluación apoyan la gestión adaptativa y la participación de las partes interesadas

	Producto 3.1.1

	Indicador
	línea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	El seguimiento y la evaluación apoyan la gestión adaptativa y eficaz del proyecto y la participación activa de las partes interesadas
	(oficialmente no se tiene indicadores a este nivel)
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 3.1.1.2
	Reuniones del Comité Directivo Nacional PPD

	En cuanto al Comité Directivo Nacional del PPD (CDN), este año se han desarrollado las sesiones 10 a la 12 del CDN para la presenta fase operativa. 

	Avance Total 
	100% Promedio de avance de todos los productos




III. EJECUCIÓN FINANCIERA (OPCIONAL)
Incorporar la información del presupuesto total, presupuesto anual, ejecución anual y acumulada del proyecto.  El llenado del cuadro es opcional según el marco de resultados de cada proyecto.

	Resultado/Componente/
Producto
	Presupuesto Total del proyecto
	Presupuesto Anual
(año vigente)
	Ejecución anual
(año vigente)
	Ejecución acumulada total

	Resultado 1
	
	
	
	

	Producto 1.1
	
	
	
	

	Producto 2.1
	
	
	
	

	Resultado 2
	
	
	
	

	Producto 2.1
	
	
	
	

	Producto 2.2
	
	
	
	

	Total 
	
	
	
	




IV. CONTRIBUCION AL CPD 
Fundamentar de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo al Documento Programa País (CPD)[footnoteRef:9], detallando los principales logros[footnoteRef:10] (no actividades) del proyecto en función a la alineación al/los output/s del CPD y sus respectivos indicadores.  [9:  https://www.undp.org/es/peru/publications/documento-de-programa-pa%C3%ADs-2022-2026 ]  [10:  Incluir solo los logros y avances a nivel de RESULTADO, es decir lo relacionado con los componentes, resultados y/o del proyecto. No considerar el nivel de ACTIVIDADES.] 


	Output del CPD (Principal)
	Contribución del proyecto

	Output del CPD (principal): 2.1. Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil refuerzan sus capacidades para conservar la biodiversidad y la naturaleza y reconocer su valor a fin de garantizar la resiliencia socioecológica y el desarrollo productivo sostenible, inclusivo y de bajas emisiones

	Indicador CPD: 2.1.1. Número de políticas o instrumentos diseñados o aplicados para la gestión de la conservación, la biodiversidad sostenible, la naturaleza o el cambio climático
	El PPD brindó asistencia técnica y estratégica a nivel comunitario y de la Mesa Multiactor del Paisaje Puno, para lograr incidir en sus autoridades para escalar innovaciones locales PPD, concretando la formulación del expediente del proyecto de inversión pública (código 2629366) “Creación del servicio de provisión de agua para riego en 12 comunidades campesinas mediante pozos usando bombeo con energía fotovoltaica e implementación de buenas prácticas de conservación de la agrobiodiversidad del distrito de Lampa, Puno”. Este proyecto, planificado con asistencia técnica del PPD a la Municipalidad Provincial de Lampa, en forma articulada con el GORE Puno, invertirá S/. 14.5 millones y mejorará la resiliencia hídrica y alimentaria de 3,006 personas, garantizando a las comunidades campesinas el acceso a energía y agua para sus actividades agrícolas y pecuarias durante la estación seca y sequía, mediante la instalación de hasta 350 kits de bombeo y riego solar, y fortalecimiento de capacidades e infraestructura para el manejo sostenible de praderas, reforestación, zanjas de infiltración y reconstrucción de terrazas, en un área proyectada de 13,076 hectáreas. Para ello, el primer semestre se formalizó la formulación del expediente técnico del proyecto, con una inversión de S/. 322,88.
Asimismo, el PPD, junto con el MINAM y los aliados estratégicos, hemos realizado los Encuentros de Saberes PPD en cada uno de los paisajes para difundir los avances del PPD e inspirar a otros actores a desarrollar políticas, instrumentos y proyectos, en base a las innovaciones sostenibles desarrolladas por las comunidades. 


	Indicador CPD: 2.1.2. Número de acciones apoyadas que contribuyen a las medidas de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDS)
	El portafolio de 21 proyectos comunitarios de la fase PPD GEF-7 ha culminado su implementación, habiendo contribuido con 14 medidas de adaptación (8 en el tema de agricultura; 3 en agua; y 3 en bosques), y con 2 medidas de mitigación (una en agricultura y otra en el tema de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura). Con la implementación de estas medidas en campo, a su vez, se ha contribuido adicionalmente este año con 6,066 hectáreas de ecosistemas de montaña manejados sosteniblemente y con 910 hectáreas restauradas. 
Las medidas de adaptación en el sector agrícola incluyen la implementación de buenas prácticas de fertilización orgánica de suelos, promoviendo su uso en pastizales para camélidos y cultivos nativos. Se adoptan tecnologías para controlar la erosión, como zanjas de infiltración y revegetación, y se fomenta la diversificación productiva mediante sistemas agroforestales, rotación y asociación de cultivos. Se establece un manejo adecuado de praderas para manejar camélidos, con base en estudios de capacidad de carga de los pastizales, se desarrollan planes de manejo de los predios alpaqueros, que incluyen técnicas de rotación, abonamiento y protección de nacientes. Se trabaja en la conservación de agrobiodiversidad y la mejora genética y camélidos para aumentar su resiliencia al cambio climático. Se promueven emprendimientos que agregan valor a la (agro)biodiversidad.  
Las medidas NDC de adaptación en agua incluyen intervenciones para la siembra y cosecha de agua, que facilitan la infiltración y recarga de acuíferos, mejorando la seguridad hídrica durante épocas de sequía. Se proporciona asistencia técnica a productores para fomentar un uso sostenible del agua, impulsando prácticas agrícolas resilientes al cambio climático y tecnología como el bombeo solar. También se enfatiza la conservación y recuperación de la infraestructura natural que regula los ecosistemas hídricos, garantizando su sostenibilidad y evitando la degradación de su capacidad para regular el agua.
Para la adaptación en los bosques, se implementan prácticas sostenibles para la conservación de ecosistemas en cuencas y en áreas de conservacion regional. Se desarrollan cadenas productivas estratégicas en comunidades campesinas vinculadas con el turismo comunitario en bosques andinos complementados por el valor agregado de frutos y de fibra de alpaca y vicuña. Además, se llevan a cabo iniciativas para restaurar ecosistemas que mantienen la conectividad del paisaje y reducen los impactos de eventos climáticos extremos, especialmente en pastizales altoandinos y relictos de bosques con especies endémicas.
Las medias NDC para mitigación implementadas en el PPD se enfocan en el manejo sostenible de sistemas de producción en pastos naturales altoandinos, específicamente en la crianza de camélidos, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se establecen mecanismos de conservación de bosques en comunidades nativas, que buscan restaurar estos ecosistemas vitales, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la conservación de la biodiversidad local.

	Indicador CPD: 2.1.3 Número de personas que han mejorado sus medios de vida mediante la conservación, el reconocimiento del valor y el uso sostenible de la biodiversidad o la naturaleza (MIRR 4.1.1) 
	Para el 2024, un incremental de 1,311 personas (45% hombres y 55% mujeres) principalmente indígenas agricultores y criadores de camélidos de comunidades campesinas con bajo IDH de Cusco, Puno y Tacna mejoran sus medios de vida con la asistencia técnica y financiera del PPD, mediante la producción ecológica, el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en la naturaleza para la gestión de los recursos naturales, la implementación de planes de gestión de camélidos, la restauración de praderas y humedales, el desarrollo de cadenas productivas de agrobiodiversidad andina y turismo de naturaleza. A través del manejo sostenible de 6,066 hectáreas y la restauración de 910 hectáreas logrados este último año, las personas contribuyen a su resiliencia sociológica, al mejorar la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la diversificación de ingresos, mientras se revaloriza el conocimiento ancestral Andino. 

	Otro output del CPD: 3.2. Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil de las cadenas de valor que llegan a los territorios vulnerables fortalecen sus capacidades, servicios e incentivos para promover la integración vertical, con énfasis en las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad

	Indicador CPD: 3.2.1. Número de empresas, negocios u otras organizaciones, con énfasis en las dirigidas por mujeres, poblaciones indígenas, jóvenes y migrantes, que acceden a instrumentos para generar ingresos sostenibles y resilientes
(MIRR E.1.3)
	En el portafolio de proyectos comunitarios se cuenta con proyectos que promueven bionegocios y han accedido a instrumentos para generar ingresos sostenibles y resilientes:
· Tubérculos andinos son cultivados orgánicamente y transformados por la Asociación de Mujeres Tierra Rica de Camilaca, Tacna. Las asociadas accedieron a formación de capacidades y asistencia técnica en valor agregado de productos agrícolas como la papa nativa, el isaño y la oca. Incluyó la participación en 12 ferias locales y regionales, registrando ventas por S/. 16,570 en productos como néctar, mermelada y papa nativa seleccionada. Asimismo, recuperaron 10 variedades de papa nativa, 3 variedades de isaño y 3 de oca. Asimismo, la asociación accedió a financiamiento del sector privado por $30,000 para afianzar la sostenibilidad de la iniciativa.
· La Asociación Munay Kawsay logró con éxito su objetivo de conservar y poner en valor la granadilla andina "tintín" en Cusipata, Cusco. Mujeres productoras accedieron a asistencia técnica para mejorar los métodos de producción, recolección y postcosecha. Se creó un vivero comunal y se restauraron 20 hectáreas estableciendo un plan de gestión productiva, garantizando la sostenibilidad del tintín. Los asociados aprendieron a elaborar productos con valor agregado, como néctar, mermeladas y postres, que vendieron en ferias locales y regionales y proporcionaron nuevos ingresos, principalmente para mujeres (S/.3,761). Las asociadas se capacitaron en desarrollo empresarial y contribuyó a la generación de un nuevo emprendimiento sostenible que beneficia principalmente a mujeres y jóvenes.
· Proyecto de la Cooperativa Coosecal sobre alpacas en Lagunillas, Puno: logra apalancar fondos públicos del GORE PUNO por S/. 359,519, provenientes del proyecto “Mejoramiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas de la Región Puno" (entidad ejecutora al Gerencia Regional de Autoridad Ambiental), para la construcción de 23 unidades adicionales de módulos de microreservorios, que contribuyen con 57 hectáreas de riego tecnificado de pastizales y a la mejora de capacidades y medios de vida de 29 campesinas y 28 campesinos. 
· Como parte del proyecto estratégico del paisaje Tacna-Capaso, se acompaña el diseño del proyecto de inversión pública “Creación de los servicios turísticos de la ruta Candarave Yucamani-Valle Géiseres” en Candarave, Tacna, que continúa desarrollando el expediente técnico.
· La Asociación Keuñuacuyo en Ayaviri, Puno, ha creado un circuito de ecoturismo que muestra la biodiversidad local junto con la gastronomía y la artesanía tradicionales. La asociación accedió a financiamiento adicional del GORE Puno (Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca) para plantar 22,000 árboles nativos en 64 hectáreas del circuito. 
· La Cooperativa Santa Cruz en Candarave, Tacna, accedió a la asistencia técnica y final aprobación del SERFOR de la Declaración de Manejo (DEMA) de 424 has de bosque de queñua (Polylepis rugulosa), para el uso sostenible del bosque en ACR Vilacota Maure. Este es el primer DEMA aprobado en los Andes de este tipo y vincula la posibilidad de generar ingresos por el uso turístico y a partir de productos forestales como leña y madera para artesanía. 
· En los proyectos de manejo de vicuña para el uso sostenible de su fibra, los cuales incluyen actividades con el Chaco, se manejan las poblaciones en silvestría de acuerdo a los respectivos DEMA vigentes autorizados por SERFOR.





V. CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES[footnoteRef:11] [11: ] 

Fundamentar de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Tomar en cuenta su plan de género, indicadores desagregados por sexo, etc. Analizar qué obstáculos se presentaron o qué acciones no funcionaron y por qué. (Máximo 4,000 caracteres para esta sección)
	N
	Descripción

	1
	El proyecto monitorea indicadores en el marco de resultados que promueven la participación igualitaria de hombres y mujeres como beneficiarios en las subvenciones, actividades y mecanismos de participación. La participación, liderazgo y empoderamiento de las mujeres andinas se promueve significativamente en el portafolio de proyectos PPD:
· Se contó con un portafolio de 21 proyectos comunitarios, de los cuales 11 proyectos, o el 52%, fueron liderados por mujeres o grupos de mujeres.
· El 50% de los proyectos de bionegocios (2 de 4 proyectos) fueron dirigidos por mujeres o grupos de mujeres.
· En esta fase se cuenta con un total acumulado de 2,068 mujeres y 1,605 hombres beneficiarios directos, 80% proveniente de comunidades campesinas quechua y aymara de distritos con bajo Índice de Desarrollo Humano.
· Se promueve el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres como lideresas, a través de su participación en la Mesas multiactores de Paisaje, como miembros de las directivas de las organizaciones y comité de compras y adquisiciones, en los espacios de capacitación e incidencia con autoridades, en la coordinación de proyectos, entre otros. Las Mesas de los tres paisajes incluyen un 35% de mujeres representantes. 
· En los proyectos comunitarios, las mujeres y las asociaciones de mujeres logran resultados en la mejora de sus medios de vida y de resiliencia, por ejemplo, el incremento de la seguridad hídrica, de la seguridad alimentaria, así como la diversificación de ingresos.
· Se tiene designado un punto focal de género en el Comité Directivo Nacional del PPD para garantizar la revisión de las consideraciones de género en la selección de proyectos.


	2
	Las acciones del proyecto están en consonancia con el plan de acción de género y confirman que la promoción de la igualdad de género en los Andes es muy importante para afianzar el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres ya que ellas son defensoras del ambiente y de la resiliencia en sus comunidades. 

El plan de acción de género tiene un avance de ejecución del 85% y se completará en el último semestre del proyecto con las publicaciones y la difusión prevista. El énfasis en el empoderamiento de las mujeres es evidente, y la mitad de los proyectos comunitarios se centran en potenciar el liderazgo de las mujeres y garantizar que sus voces sean escuchadas. Las asociaciones de mujeres que lideran estas iniciativas han contribuido significativamente a la resiliencia socioecológica, en aspectos como la gestión de ecosistemas, la seguridad alimentaria e hídrica y la diversificación de ingresos, fomentando así el desarrollo sostenible a niveles de comunidades y el paisaje en más de 38,000 hectáreas. 

	3
	



VI. RECOMENDACIONES (OPCIONAL)
Describir algunas reflexiones y apreciaciones generales sobre los aciertos y oportunidades de mejora que se presentaron durante este año de implementación. 

	N
	Descripción

	1
	

	2
	

	3
	






VII. MONITOREO DE RIESGOS
Completar la matriz siguiendo estos pasos:
· Paso 1: Completar con la información de la Matriz de Riesgos anexa al documento del proyecto. Actualizar, de ser necesario, las columnas resaltadas de verde.
· Paso 2: Adicionar al cuadro cualquier evento nuevo que pueda significar un riesgo nuevo para el proyecto. Incluir: 
· Riesgos identificados en el entorno
· Riesgos identificados en el SESP y/o QA realizados desde el último informe.

	#
	Categoría[footnoteRef:12] [12:  Revisar Anexo 1] 

	Subcategoria[footnoteRef:13] [13:  Revisar Anexo 1  ] 

	Evento[footnoteRef:14] [14:  Narrativa del hecho/suceso] 

	Causa
	Impacto[footnoteRef:15] [15:  Narrativa del impacto ] 

	Nivel Impacto[footnoteRef:16] [16:  Limitado – Bajo – Moderado – Alto - Extremo] 

	Probabilidad[footnoteRef:17] [17:  No probable – Baja – Moderada – Alta - Esperada] 

	Riesgo Válido Desde
	Riesgo Válido Hasta
	Actividades de seguimiento
	Tiempo estimado de seguimiento
	Responsable del seguimiento
	Estatus
	Comentarios

	
	Sociales y ambientales

	1.2 Cambio climático y desastres
	Se confirma el inicio del Fenómeno del Niño global. 
Eventos exteremos mas frecuentes  (sequías, heladas y nevadas)  por efecto del cambio climático.
	Proceso climático de oscilación global
	Se exacerbarán condiciones de sequía en los Andes del Sur, afectando las campanas de siembra y cosecha de cultivos, productividad agrícola y pecuaria en las montañas y altiplano.
Posibles lluvias extremas generarían deslizamientos, afectando cultivos y vías.
	Alto
	Alta
	07-2023
	07-2024
	Monitoreo de reportes del SENAMHI y de aliados estratégicos y proyectos comunitarios en el campo.
Análisis y adaptación de actividades y cronogramas de proyectos comunitarios (ej. siembras, cosechas, reforestación). Algunos proyectos han sido prorrogados (MOA modificados de 3 a 5 meses) para tener tiempo de alcanzar sus objetivos.
Los proyectos comunitarios restablecieron sus cronogramas, y todos llegaron a culminar en el primer semestre 2024.
	2 años
	Coordinador Nacional 

	Inactivo
	En 2024 declinó el Fenómeno El Niño, volviendo las lluvias a condiciones más normales 
Nuevo riesgo detectado para 2023


	
	Protección y Seguridad
	8.2 Inestabilidad política 
8.5 Disturbios civiles

	Marchas, protestas, violencia
	Golpe de Estado de 2022 y manejo de la crisis politica y malestar de la sociedad, sobre todo regiones del interior del país.  
	De diciembre del 2022 a febrero del 2023, se generó un ambiente sociopolítico por un abrupto cambio presidencial, lo que generó una fuerte protesta y paralización en el país y las regiones del proyecto, especialmente en Cusco y Puno. Esto ha afectado el cumplimiento de la planificación de los proyectos comunales.
	Alto
	Moderada
	01-2023
	07-2025
	Se mantiene un proceso permanente de evaluación de las actividades, con el fin de dar una respuesta adecuada a las complicaciones sociales. 
Tras una evaluación caso por caso, algunos proyectos se están prorrogando algunos meses para tener tiempo de alcanzar sus objetivos.

Los proyectos comunitarios restablecieron sus cronogramas, y todos llegaron a culminar en el primer semestre 2024.
	2.5 años
	Coordinador Nacional 

	Inactivo
	Al final del 2024 no hay actividad de protesta, sin embargo hay noticias de convocatorias de movilizaciones sociales contra el gobierno, para finales de julio.

Nuevo riesgo detectado para 2023

	
	Politico

	Compromiso del gobierno 
Voluntad Politica

	La pandemia de COVID-19 puede desviar las prioridades de las autoridades nacionales y locales de las actividades de conservación y prácticas sostenibles de uso de la tierra.
	Enfermedad de origen zoonótico que pasa al humano.
	Un cambio en las prioridades puede limitar la participación de representantes de los gobiernos nacionales y locales en las actividades del proyecto, incluidas las actividades de planificación y gestión del paisaje.
El cambio de prioridades también limitaría la disponibilidad de fondos públicos para apoyar las actividades del proyecto
L = 3
I = 2
BAJO
	Bajo
	Moderada
	08-2021
	07-2025
	Es muy probable que la pandemia tenga algún impacto en la implementación del proyecto, ya que los gobiernos y las comunidades participarán activamente en la reconstrucción de las economías y los medios de vida. El proyecto puede convertir este riesgo en una oportunidad si el proyecto está bien posicionado para apoyar los esfuerzos para reconstruir mejor y las actividades del proyecto están integradas en medidas más amplias para recuperarse de los impactos de la pandemia.
	4 años
	Coordinador Nacional 

	Inactivo
	Se mantiene mayor normalidad y no hay restricciones de movilidad u otro tipo que afecten a los beneficiarios o a las actividades del proyecto. 

La OMS ha declarado el fin de la emergencia a nivel global.  
Este año no hay un impacto perceptible de COVID-19 en el ámbito de trabajo. La economía y movilidad no se encuentra con restricciones.

	
	Operacional
	Liderazgo y gestión;
Flexibilidad y gestión de oportunidades

	Insuficiente interés de los beneficiarios, especialmente mujeres y grupos de mujeres, a nivel comunitario para participar en las actividades del proyecto.
	Desigualdad de género
	La escasa participación de los beneficiarios ralentizará la ejecución. La participación insuficiente de las mujeres impedirá que el proyecto cumpla las metas relacionadas con el género.

L = 1
I = 3
BAJO
	Moderado
	No probable
	08-2021
	07-2025
	Las actividades a promover entre las comunidades han sido seleccionadas teniendo en cuenta experiencias previas del PPD en Perú.
Se ha elaborado un Plan de involucramiento de las partes interesadas que se implementará durante la ejecución del proyecto, asegurando que las opiniones y prioridades de los beneficiarios (con especial atención también a las necesidades de las mujeres) se consideren en la planificación y ejecución de las actividades del proyecto. (Ver también Informe SESP y Plan de acción de género).
	4 años
	Coordinador Nacional
	Activo
	

	
	Ambientales y Sociales
	Género
	Riesgo 1: Es posible que las actividades y enfoques del proyecto no incorporen o reflejen plenamente los puntos de vista de las mujeres, ni garanticen oportunidades equitativas para su participación y beneficio, o pueden reproducir patrones históricos de discriminación basados en el género.

	Desigualdad de género
	En general, las mujeres están infravaloradas y subrepresentadas en las actividades productivas y en la toma de decisiones debido a su nivel de analfabetismo, junto con patrones de comportamiento social y cultural de larga data. También están tradicionalmente excluidos del acceso a los beneficios económicos y sociales de las actividades generadoras de ingresos.
PPD Perú fomenta una participación más activa de las mujeres. Las acciones para reducir la brecha de género se establecen en el Plan de Acción de Género.
Durante la difusión de las convocatorias de propuestas, las mujeres pueden experimentar un acceso limitado y barreras al presentar la solicitud debido a un lenguaje no inclusivo y difícil de entender junto con altos niveles de analfabetismo funcional.
Como tal, existe una tendencia a que los proyectos reproduzcan potencialmente los estereotipos / roles de género.
Los proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres y por mujeres pueden experimentar aislamiento y exclusión de sus comunidades como reacción a su inconformidad con los roles tradicionales de género.

MODERADO
	Moderado
	Baja
	08-2021
	07-2025
	Este proyecto del Programa de Mejoramiento del País cuenta con una sólida estrategia de género para garantizar la participación y el fortalecimiento de los grupos de mujeres y la expresión de sus necesidades e intereses, y ha facilitado y promovido un enfoque de género sólido en el diseño, la ejecución y el seguimiento de los proyectos de subvenciones.

El Comité Directivo Nacional del Programa de País está comprometido con la participación de mujeres y hombres en la identificación, diseño e implementación de proyectos sin discriminación ni exclusión.

Sobre la base de las mejores prácticas anteriores, se desarrolló el Plan de Acción de Género de PPD Perú para el OP7 a fin de garantizar la plena participación de las mujeres en el ciclo del proyecto. Este plan ha establecido herramientas e incentivos para mejorar el empoderamiento y la participación de las mujeres en cada etapa del desarrollo e implementación del proyecto.

Las actividades de comunicación y las convocatorias de propuestas utilizarán un lenguaje inclusivo. Además, la convocatoria de propuestas incluirá ejemplos de iniciativas lideradas por mujeres.

Las estructuras de toma de decisiones relacionadas con el proyecto, incluidas las plataformas de múltiples partes interesadas en los paisajes del proyecto, tendrán una representación equitativa de hombres y mujeres.

Además del Plan de Acción de Género del Proyecto, el plan de involucramiento de las partes interesadas ha identificado puntos de entrada clave para articular las consideraciones de género en todos los componentes del proyecto, desde su diseño hasta su implementación, así como también ha identificado organizaciones que pueden apoyar la difusión de convocatorias de propuestas entre grupos dedicados a promover el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género y los derechos humanos.
	4 años
	Coordinador Nacional s 
	Activo
	

	
	Social y Ambiental
	Biodiversidad y uso de los recursos naturales

	Riesgo 2: 
Una selección deficiente de sitios dentro o adyacentes a hábitats críticos y / o áreas ambientalmente sensibles, incluidas áreas legalmente protegidas, puede involucrar la recolección de recursos naturales y bosques, el desarrollo de plantaciones o la reforestación.

	Falta de capacidades en manejo sostenible de recursos; pobreza.
	Es probable que algunos proyectos se lleven a cabo dentro o cerca de hábitats críticos o áreas sensibles en el paisaje objetivo, como parques, humedales y otras áreas clave para la conservación de la biodiversidad. La mejora de la productividad en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, si no se gestiona con cuidado, puede representar un riesgo.

Hay ecosistemas frágiles ubicados en los paisajes del proyecto cuyas estrategias de paisaje se actualizarán para incluir la adopción y difusión de sistemas multifuncionales de uso de la tierra.

MODERADO
	Bajo
	Baja
	08-2021
	07-2025
	Las intervenciones del proyecto tienen el propósito de mejorar la sostenibilidad y la productividad de las actividades económicas comunitarias existentes en las zonas de amortiguamiento de las AP subnacionales; restaurar o mantener los servicios de los ecosistemas de áreas sensibles como cabeceras, humedales y turberas; y la protección o conservación de hábitats altoandinos críticos de vida silvestre en peligro de extinción.

El Programa garantizará la coherencia con las estrategias sectoriales nacionales pertinentes sobre áreas protegidas, recursos genéticos de cultivos, manejo de vida silvestre y acuicultura. Se fortalecerá la coordinación existente con las autoridades locales, provinciales y nacionales mediante el cofinanciamiento y el monitoreo permanente de cualquier riesgo potencial.

Durante la preparación del proyecto, se llevó a cabo una evaluación para la selección de áreas del proyecto considerando los requisitos y limitaciones sociales y ambientales y como un primer paso para delinear estrategias para los paisajes de producción socioecológicos seleccionados. Después de la identificación preliminar de los sitios potenciales del proyecto, se llevan a cabo planes de participación de las partes interesadas para que las partes interesadas y los planificadores locales puedan gestionar cuidadosamente las actividades del proyecto sin riesgo para las áreas frágiles.

El Comité Directivo Nacional continuará aprobando proyectos de subvenciones después de evaluaciones cuidadosas de los riesgos para la resiliencia del paisaje socioecológico.

Todas las decisiones que se tomen con respecto a la elegibilidad de las propuestas de subvención contendrán criterios técnicos, de sostenibilidad y de participación de las partes interesadas, así como con respecto al marco regulatorio establecido, por ejemplo, todos los proyectos que involucren asuntos ambientalmente sensibles como especies silvestres de flora y fauna tendrán para desarrollar una Declaración de Gestión (DEMA). Un DEMA es una herramienta de planificación simplificada a corto / mediano plazo aplicable a bajas intensidades de recolección con prácticas que no afectan significativamente la resiliencia de los ecosistemas o las especies bajo manejo. Los DEMA deben ser aprobados por las autoridades competentes para que los proponentes puedan continuar con el trabajo. Las altas intensidades de recolección no serán toleradas ni respaldadas. Si una propuesta de proyecto involucra la extracción o manejo de vida silvestre / frutos silvestres para su futura comercialización por las comunidades locales, el PPD apoyará y ayudará a los proponentes a obtener la Declaración de Manejo como una de las actividades principales al comienzo del proyecto.

No se utilizarán especies invasoras.
	4 años
	Coordinador Nacional
	Activo
	

	
	Social y Ambiental 
	Biodiversidad y uso de los recursos naturales
Derechos de los Pueblos Indígenas

	Riesgo 3. Es posible que el Proyecto no logre una distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos como plantas nativas cultivadas o animales domésticos.

Principio 3 P1.9
	Falta de planificacion y consenso en la distribucion de beneficios. 
	Las actividades que hacen uso de los recursos genéticos podrían conducir a una producción insostenible o una falta de distribución justa y equitativa de los beneficios.
Moderado
	Moderado
	Baja
	08-2021
	07-2025
	Se promoverá la biodiversidad de plantas nativas cultivadas y la protección de los conocimientos tradicionales.

El PPD Perú, como parte de su evaluación de todo el paisaje, hará una identificación inicial de la biodiversidad con potencial de acceso y distribución de beneficios (ABS) en el paisaje seleccionado.

PPD Perú promoverá políticas, concientización y educación sobre el marco regulatorio relacionado con las disposiciones de ABS a nivel local y nacional de acuerdo a su importancia.

No se utilizarán especies no autóctonas en los proyectos apoyados por PPD.

Como parte de la Convocatoria de propuestas, los criterios de elegibilidad para los proyectos que proponen trabajar con la conservación de los recursos genéticos de cultivos y el conocimiento tradicional incluirán el cumplimiento de las restricciones o limitaciones pertinentes del Protocolo de Nagoya / ABS. El Comité Directivo Nacional, con la ayuda del experto en biodiversidad del NSC, determinará el cumplimiento como un paso en la revisión de la elegibilidad del proyecto antes de su aprobación.
	4 años
	Coordinador Nacional
	Activo
	

	
	Social y Ambiental
	Cambio climático y desastre

	Riesgo 4. Las actividades y los resultados del Proyecto pueden ser sensibles o vulnerables a los impactos potenciales del cambio climático, lo que podría socavar los esfuerzos para conservar y lograr un manejo sostenible de la tierra.
	Impactos del cambio climático
	El cambio climático está teniendo un impacto cada vez mayor en los Andes de Perú. Como tal, podría afectar los resultados del Proyecto debido a la fragilidad de los ecosistemas locales. Los períodos de sequía, los cambios en la distribución o frecuencia de las precipitaciones, el aumento de los eventos de heladas y los cambios de temperatura podrían afectar los sistemas agroecológicos innovadores y la resiliencia del paisaje.
MODERADO
	Moderado
	Baja
	08-2021
	07-2025
	Todos los proyectos relacionados con el uso de la tierra y los recursos (agroecosistemas, en particular) identificarán e incorporarán medidas en su diseño que mejoren la resiliencia a la variabilidad de las lluvias. Estas pueden incluir medidas que aborden un riego más eficiente, la diversificación de cultivos, la agrosilvicultura, el manejo mejorado de los pastos, las técnicas de conservación del suelo y el agua y otras.

El PPD Perú financia expresamente proyectos que construyen resiliencia climática tanto a nivel comunitario como paisajístico, además, el enfoque paisajístico implementado bajo el proyecto promoverá la resiliencia socioecológica.

Se promoverán prácticas que reduzcan la vulnerabilidad a las amenazas del cambio climático.

Los peligros del cambio climático también se abordarán mediante el seguimiento periódico de los riesgos y la actualización de las medidas de mitigación descritas en los proyectos.
	4 años
	Coordinador Nacional
	Activo
	

	
	Social y Ambiental
	Salud y seguridad comunitarias

	Riesgo 5. La posible extensión de la pandemia COVID-19 puede interferir con la implementación del Proyecto, afectando la salud de los beneficiarios, limitando las consultas cara a cara entre las partes interesadas y agravando aún más las condiciones de las personas marginadas que tienen acceso limitado a servicios, recursos y tecnología de salud.
	Continuación del COVID-19
	La posible extensión de la pandemia COVID-19 puede interferir con la implementación del Proyecto, afectando la salud de los beneficiarios, limitando las consultas cara a cara entre las partes interesadas y agravando aún más las condiciones de las personas marginadas que tienen acceso limitado a servicios , recursos y tecnología de salud
	Moderado
	Moderada
	08-2021
	07-2025
	El proyecto cumplirá con todas las medidas de seguridad y protocolos sanitarios nacionales y locales aplicables.

Se implementarán medidas de manejo adaptativo para reducir el riesgo de exposición al virus durante la pandemia COVID-19; el foco de las medidas estará en la comunicación y operacionalización de las actividades, con medidas, incluyendo el distanciamiento físico y evitar viajes no esenciales, etc.

En relación con las comunicaciones, se priorizarán las reuniones virtuales y se realizarán cuando sea posible, se brindará desarrollo de habilidades en Internet a grupos indígenas y mujeres, en particular, y cuando sea posible se facilitará el acceso a Internet.

Las medidas de seguridad sanitaria se actualizarán continuamente con cualquier indicación del gobierno durante la implementación del proyecto.
Se requerirán evaluaciones de peligros para las propuestas de proyectos que involucren reuniones de varias personas, y las medidas de mitigación se implementarán en consecuencia, por ejemplo, asegurando el distanciamiento físico, proporcionando equipo de protección personal, evitando viajes no esenciales, impartiendo capacitación sobre riesgos y reconocimiento de síntomas, etc.

La estrategia de comunicaciones del proyecto incluirá consideraciones específicas para la comunicación, la conciencia pública y el intercambio de información en estas circunstancias. Como COVID-19 es una situación en evolución y podría exacerbar otras vulnerabilidades y riesgos, será importante estar al tanto de la situación durante la implementación del proyecto y revisar periódicamente el riesgo y actualizar las medidas de mitigación según sea necesario.
	4 años
	Coordinador Nacional 

	Inactivo
	La pandemia y la emergencia culminó, restableciéndose la normalidad en las actividades y economía. El portafolio de 21 proyectos comunitarios ha culminado oportunamente. 

	
	Social y Ambiental
	Patrimonio cultural

	Riesgo 6. Las intervenciones del proyecto pueden tener un impacto adverso en formas intangibles de cultura, valores tradicionales o religiosos e infraestructuras históricas y culturales; y puede utilizarlos comercialmente.

Principio 3 P4.1 and 4.2
Principio 3 P6.9
	Nuevas tecnologías e innovaciones que no tienen en cuenta conocimiento ancestral y enfoque de interculturalidad.
	Los proyectos comunitarios pueden introducir prácticas innovadoras de gestión de recursos naturales y paisajes que podrían reemplazar o modificar las prácticas agrícolas tradicionales. La demanda del mercado de productos de especies silvestres puede alterar los conocimientos tradicionales sobre productividad y sostenibilidad; y la ubicación de algunas actividades puede afectar el significado religioso de la tierra sagrada.
Las actividades turísticas podrían afectar a algunos sitios y conocimientos del patrimonio cultural, así como a las prácticas culturales.
MODERADO
	Bajo
	Baja
	08-2021
	07-2025
	Las intervenciones de PPD Perú respetarán todas las formas tangibles o intangibles de valores tradicionales e infraestructuras históricas o culturales, incluidas las preocupaciones religiosas y el conocimiento ancestral, y seguirán todas las regulaciones y procedimientos nacionales y locales aplicables.

El Comité Directivo Nacional incluirá el respeto por las formas tangibles e intangibles de valores e infraestructuras tradicionales en sus evaluaciones de elegibilidad de proyectos.

Todas las preocupaciones tradicionales y culturales se mencionarán en las convocatorias de propuestas, se incluirán en los criterios de elegibilidad del proyecto y se abordarán durante el diseño, la participación y la implementación de los proyectos de subvención.

Los proyectos que proponen actividades turísticas en o alrededor de monumentos o sitios históricos incorporarán planes de gestión apropiados de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.

Los hallazgos fortuitos no serán alterados hasta que se realice una evaluación por parte de un especialista competente y se identifiquen las acciones consistentes con estos requisitos.

Cualquier hallazgo fortuito activará los requisitos de la Norma 4 de SES que deben seguirse durante la evaluación además de los requisitos nacionales.

Los procedimientos y directrices sobre el patrimonio histórico o cultural basado​en las regulaciones nacionales se describen en los Procedimientos para hallazgos fortuitos desarrollados durante la preparación del proyecto e incluidos en el Documento del proyecto como Anexo 16. Los procedimientos de hallazgos fortuitos anexos al ProDoc se basan en la Ley No. 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que establece la política nacional para la defensa, protección, promoción, régimen patrimonial y jurídico y destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.
	4 años
	Coordinador Nacional
	Inactivo
	

	
	Social y Ambiental
	Derechos humanos;
Biodiversidad y uso de los recursos naturales;
Patrimonio cultural;
Derechos de los Pueblos Indígenas;


	Riesgo 7. El Proyecto puede afectar potencialmente los derechos humanos, las tierras, los recursos naturales, los territorios y los medios de vida tradicionales de las comunidades quechuas y aymaras.

	El Proyecto podría impactar los derechos humanos y la cultura tradicional, especialmente en poblaciones rurales indígenas en situación de vulnerabilidad social.

	El conocimiento tradicional de los grupos indígenas puede verse afectado por las innovaciones patrocinadas por el Proyecto, especialmente las relacionadas con las prácticas de gestión del paisaje y los sistemas de cultivo. La implementación de plataformas de gobernanza de múltiples partes interesadas puede afectar los procesos tradicionales de toma de decisiones.

El Comité Directivo Nacional ha demostrado durante las últimas dos décadas del Programa de País del PPD en Perú que los derechos, los medios de vida, la cultura y los recursos de los pueblos indígenas son preocupaciones fundamentales al evaluar las propuestas de proyectos de subvención para la aprobación de financiamiento. Este seguirá siendo uno de los principios rectores del NSC.

MODERADO
	Moderado
	Moderada
	08-2021
	07-2025
	Se realizó un brief para RR PNUD Perú sobre la forma apropiada de la selección de proyectos estratégicos PPD-COMDEKS. Esta convocatoria no es de proyectos comunitarios que van directamente a la población, sino a ONG. 

Se tuvo una reunión en el distrito de Lares con el Municipio, representantes de Comunidades, y equipo de proyecto MINAM- Agrobiodiversidad. Se invitó a la ONG, pero no participó. 
No se detectó malestar local o manifestación del supuesto problema. 

En el sur de los Andes altos, la mayoría de las personas rurales y más vulnerables son indígenas y también son los principales beneficiarios del PPD Perú, que consideran los derechos de los pueblos indígenas, los medios de vida tradicionales, la cultura y los recursos locales como preocupaciones fundamentales al evaluar las propuestas de proyectos de subvención para aprobación de financiamiento.

No se aceptan ni aprueban propuestas sin una revisión exhaustiva por parte del Coordinador Nacional y el Comité Directivo Nacional de la calidad de las consultas y la participación de las organizaciones proponentes y las comunidades indígenas. No se aceptan ni aprueban propuestas sin la consulta y participación de las comunidades. Los registros de todos los procesos participativos llevados a cabo en el desarrollo de propuestas comunitarias se adjuntarán a las propuestas de proyectos de subvenciones individuales.

Como parte de la ejecución del proyecto, se garantizará la coherencia de las actividades con las normas de los pueblos indígenas, ya que las comunidades indígenas diseñarán y llevarán a cabo sus propias actividades durante la ejecución del proyecto. Las iniciativas de subvenciones del PPD nunca se imponen a las comunidades indígenas; más bien, se alienta a las comunidades indígenas a desarrollar sus propias propuestas para abordar sus necesidades e intereses mientras logran beneficios ambientales globales.

Se ha elaborado un plan integral de participación de las partes interesadas en consulta con los grupos indígenas. El compromiso con los pueblos indígenas garantizará que:

• La información del proyecto se comunica en los idiomas locales y mediante métodos culturalmente apropiados.
• Los pueblos indígenas tienen una representación equitativa en los órganos de toma de decisiones asociados con las actividades del proyecto a nivel comunitario.
• La participación de los pueblos indígenas incluye el género y se adapta a las necesidades de los grupos desfavorecidos y vulnerables.
• La atención se centra en brindar amplios beneficios de medios de vida sostenibles y aprovechar las estructuras sociales existentes.
• La información está disponible en el tiempo y accesible para los pueblos indígenas.

PPD Perú proporcionará un mecanismo de resolución de conflictos y quejas para abordar las preocupaciones de los pueblos indígenas o de cualquier otra persona sobre el Proyecto.

El registro o documentación de los conocimientos tradicionales en poder de las comunidades indígenas solo se realizará con el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

PPD Perú mejorará y replicará prácticas de gestión exitosas e iniciativas innovadoras que se han iniciado en comunidades indígenas después de obtener su consentimiento previo, según sea necesario o apropiado.

Todas las actividades del Proyecto seguirán todas las leyes, regulaciones y estándares ambientales sociales codificados relacionados con los pueblos indígenas.

Durante el FMAM-6, PPD Perú siguió el enfoque descrito anteriormente al interactuar con los pueblos indígenas. Durante el FMAM-7, PPD Perú seguirá el mismo enfoque, monitoreando y evaluando constantemente la situación.
	4 años
	Coordinador Nacional
	Activo
	Se incrementa probabilidad del riesgo. 

En el marco de la convocatoria COMDEKS (financiamiento desde PPD global) para proyectos estratégicos, una ONG proponente que no fue seleccionada indica su desacuerdo con la forma de selección. Indica que las comunidades podrían emitir una queja (la cual no se ha consumado).

Se aclara que no se trata de proyectos comunitarios. Este proyeccto justamente realizará la estrategia participativa de paisaje.

Asimismo, se ha realizado la transición desde el proyecto SIPAM-Agrobiodiversidad hacia el PPD en el distrito. 




Anexo 1. Categorías de riesgo de ERM
	1. Sociales y ambientales
	2. Financieros 
	3. Operacionales 
	4. Organizacionales
	5. Reputacional
	2. Regulatorios 
	7. Estratégicos 
	8. Protección y Seguridad

	1.1. Derechos humanos
1.2. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
1.3. Reclamos (responsabilidad ante las partes interesadas)
1.4. Biodiversidad y uso de los recursos naturales
1.5. Cambio climático y desastres
1.6. Salud y seguridad comunitaria
1.7. Patrimonio cultural
1.8. Desplazamiento y reasentamiento
1.9. Derechos de los pueblos indígenas
1.10. Condiciones/normas laborales
1.11. Contaminación y eficiencia de los recursos
1.12. Participación de las partes interesadas
1.13. Explotación y abuso sexuales




	2.1. Recuperación de costos
2.2. Relación entre calidad y precio
2.3. Corrupción y fraude
2.4. Fluctuación en la tasa de crédito, el mercado y las divisas
2.5. Entrega 
2.6. Disponibilidad de presupuesto y flujo de efectivo


	3.1. Capacidad de respuesta a las auditorías y las evaluaciones (demoras en la ejecución de auditorías y evaluaciones) 
3.2. Liderazgo y gestión 
3.3. Flexibilidad y gestión de las oportunidades
3.4. Presentación de informes y comunicación
3.5. Participación de socios.
3.6. Estrategia de transición y salida.
3.7. Estrategia de transición y salida
3.8. Capacidad de los socios.



	4.1. Gobernabilidad
4.2. Capacidad de ejecución 
4.3. Preparativos de implementación 
4.4. Responsabilidad  
4.5. Seguimiento y vigilancia.
4.6. Gestión del conocimiento. 
4.7. Recursos humanos
4.8. Control interno
4.9. Adquisiciones
 



	5.1. Opinión pública y medios de comunicación 
5.2. Compromiso con la asociación del sector privado
5.3. Código de conducta y ética
5.4. Comunicaciones
5.5. Gestión de las partes interesadas
5.6. Exposición a entidades implicadas en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo


	6.1. Cambios en el marco regulatorio dentro del país de operación
6.2. Cambios en el marco regulatorio internacional que afectan a toda la organización
6.3. Desviación de las reglas y reglamentaciones internas del PNUD



	7.1. Alineación con las prioridades estratégicas del PNUD
7.2. Coordinación y reforma del sistema de las Naciones Unidas
7.3. Relaciones con las partes interesadas y asociaciones
7.4. Competencia 
7.5. Compromiso del gobierno
7.6. Cambio/rotación en el gobierno
7.7. Alineación con las prioridades nacionales
7.8. Innovar, pilotar, experimentar,


	         8.1 Conflicto armado
 8.2 Inestabilidad política 
 8.3 Terrorismo
 8.4 Crimen
 8.5 Disturbios civiles
 8.6 Peligros naturales
 8.7 Peligros de origen humano 
 8.8 Ciberseguridad y amenazas








Anexo 2. Matriz de Nivel de Riesgo
	Impacto
	5
	
	
	
	
	
	
	Nivel 
	de riesgo

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	ALTO

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	SUSTANCIAL

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	MODERADO

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	BAJO

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	
	Probabilidad
	
	
	



	Probabilidad
	No probable
	Baja
	Moderada
	Alta
	Esperada

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Descripción 
("Se espera que el riesgo se materialice…")
	Cada 5 años o menos 
y/o 
probabilidad muy baja (<20%) de materializarse
	Cada 3-5 años 
y/o
baja probabilidad (20% - 40%) de materializarse
	Cada 1-3 años
y/o
probabilidad de materializarse entre el 40% y el 60%
	Una o dos veces al año 
y/o
alta probabilidad de materializarse (60% - 80%)
	Varias veces al año 
y/o
probabilidad de materialización superior al 80



	Impacto
	Limitado
	Bajo
	Moderado
	Alto
	Extremo

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Descripción 
("Si el riesgo se materializa…")
	Impacto insignificante o nulo en los resultados del proyecto, positivos o negativos. Insignificante o nulo impacto potencial adverso sobre las personas y/o el medio ambiente.
	5-20 % de los resultados aplicables y previstos afectados, positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente muy limitados y fáciles de gestionar.
	20-30% de los resultados aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente de baja magnitud, limitados en escala y duración, que pueden evitarse, gestionarse o mitigarse con medidas aceptadas.
	30-50% de los resultados/productos aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos potenciales sobre las personas y/o el medio ambiente de magnitud, extensión espacial y duración medias o grandes.
	Más del 50% de los resultados/productos aplicables y previstos afectados positiva o negativamente. Impactos adversos sobre las personas y/o el medio ambiente de gran magnitud, extensión espacial y/o duración.




VIII. EVIDENCIAS
	Nº
	Resultado y/o producto logrado
	Título de la evidencia
	Link de la evidencia

	1
	Todos
	Hoja de monitoreo de paisajes (Anexo 1)
	

	2
	Todos
	Sistematización de proyectos (Anexo 2)
	

	3
	Todos
	Lista de proyectos OP7 (Anexo 3)
	

	4
	Todos
	Informes finales de los proyectos
	

	5
	Todos
	Base de datos de proyectos del PPD
	

	6
	
	Sitio web del PPD Perú
	www.ppdperu.org 
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