## Hoja1
PROYECTO: | URU/21/004 | El proyecto no presenta metas para el 2025. Se realizará una nueva medición de los indicadores de la matriz de resultados en 2026.
Apoyo a la gestión de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente
PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO | INDICADORES | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | METAS 2026 PARA INDICADOR | VALOR DE INDICADORES PARA EL AÑO 2024
Producto 1.1: Marco normativo y de políticas fortalecido mediante el diseño de instrumentos para conservación de fauna, gestión de especies exóticas, bioseguridad, recursos genéticos, ecosistemas costeros y marinos. | Indicador 1.1. Número de instrumentos normativos y políticas actualizadas o redactadas para mejorar la efectividad de conservación de la biodiversidad | Normativa: i) Decreto de Presidencia de la República Nº 359/25 Reglamentación del artículo 159 del Código de Aguas, asociado a la conservación y protección de los humedales de importancia ambiental. ii) Decreto de Presidencia de la República Nº 306/024 del 22 de noviembre de 2024 Declara el ingreso del “Parque Nacional Arequita” al SNAP. iii) Decreto de Presidencia de la República Nº 43/025 del 27 de febrero de 2025 Declara el ingreso del “Parque Nacional Laguna Negra” al SNAP. iv) Decreto de Presidencia de la República Nº 170/025 del 20 de agosto de 2025 Declara el ingreso del “Área de Manejo de hábitats y/o especies Islas del Queguay” al SNAP. v) Se declararon las primeras tres reservas privadas del país. Resolución Ministerial 811/2025: “Rincón de Impacto”, con 5 ha, en el departamento de Maldonado. Resolución Ministerial 1267/2025: “Sierra India”, con 2.568 ha, en el departamento de Cerro Largo. Resolución Ministerial 1254/2025: “San Pedro”, anclada en Artigas, con 1.077 ha. vi) Resolución Ministerial 1384/2024 donde se aprueba la primera distinción ambiental del arroz producido en humedales Ramsar, para la empresa: Agridiamond S.A. de La Coronilla, Rocha. Esta distinción es liderada por PROBIDES y ACA con el apoyo del Ministerio de Ambiente. vii) Decreto de Presidencia de la República 84/2024 Regula el procedimiento para determinar si los productos derivados de nuevas técnicas de mejoramiento genético (NBT) quedan comprendidos o no bajo el régimen aplicable a los OGMs. | Al menos 4 normativas revisadas y actualizadas: 1. Normativa regulación de caza. 2. Normativa de criaderos comerciales. 3. Propuesta de Ley de Biodiversidad y 4. Propuesta de Política de conservación ex-situ y reintroducción de especies. | 2 normativas revisadas y actualizadas en regulación de caza y criaderos comerciales. Se avanzo en la redacción de algunas normativas de fauna como: i) Tenencia de fauna silvestre bajo cuidado humano; ii) En el marco de la Ley 20.212 del 2023 art 425 el cual solicita sustituir el art 5 de la Ley 9.481, se redactó una reglamentación para los estudios poblacionales de fauna silvestre, estableciendo los requisitos que deben tener los estudios poblacionales para determinar la extracción sostenible de especies. Nuevo procedimiento para la solicitud y aprobación de colecta cientifica de fauna silvestre. Hay un proyecto de decreto redactado modificando caza deportiva de anátidos.
|  |  | Al menos 1 política desarrollada: 1. propuesta de estrategia de bioseguridad | 1 propuesta de estrategia de bioseguridad. Propuesta de decreto de ampliación del alcance de la evaluación de riesgo de OGMS y con cambio de funcionamiento en las decisiones del Gabinete de Bioseguridad con decisión por competencias de los ministerios intervinientes. Política de defensa del principio de competencia del MA.
Producto 1.2: Capacidades institucionales mejoradas para incorporar la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ámbitos multiinstitucionales de diseño de políticas públicas y en procesos de evaluación ambiental | Indicador 1.2.1 Número de personas beneficiadas con capacitación específica en: bioseguridad, recursos genéticos, biodiversidad, recursos marinos, valoración de SSEE, diferenciado por género. | Se realizaron varios talleres y capacitaciones a diferentes públicos: i) Curso de capacitación en el uso de Motosierras para personal de las áreas protegidas en Esteros de Farrapos y Quebrada de los Cuervos; ii) Curso de capacitación para el manejo de dron para personal de las áreas protegidas así como técnicos de gestión de las áreas protegidas; iii) Curso de habilitación para el vuelo de dron (DINASIA) para personal de las áreas protegidas así como técnicos de gestión de las áreas protegidas; iv) Curso de capacitación para el uso de productos fitosanitarios para el personal de las áreas protegidas en Esteros de Farrapos y Quebrada de los Cuervos; v) Cursillo de Medidas de Seguridad y Socorrismo en Áreas Protegidas operadores turísticos y personal de las áreas protegidas; vi) Taller de Enfoques de Capital Natural en Uruguay; vii) Capacitación sobre buenas prácticas y normativa asociado al control de picudo rojo; viii) Taller de Propuestas de mejora del sistema de acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios en Uruguay; ix) Taller sobre Contaminación por Transgénicos y Conservación de Variedades Criollas. | 200 | Número de beneficiarios: 964 485 (mujeres); 479 (hombres)
| Indicador 1.2.2. Puntaje del indicador de desarrollo de capacidad en relación con: 2. Capacidades para generar, acceder y usar información y conocimiento; 3. Capacidades para el desarrollo de políticas y legislación; 4. Capacidades de gestión e implementación; y 5. Capacidades para monitorear y evaluar. | Se realizó la línea de base para el indicador en 2024, se realizará una nueva medicion en 2026. | MA: 71 % | MA: 60 % (se incluye solo el puntaje de DINCEA, aún no se realizó el relevamiento para DINABISE)
Producto 1.3: Procedimientos de regulación, control y fiscalización en materia de protección de fauna, bioseguridad y conservación de ecosistemas | Indicador 1.3.1. Número de personas capacitadas, discriminadas por género, en: protocolos de fiscalización en AP; procedimientos de otorgamientos de permisos de caza; procedimientos de incautación y decomisos de especies; otorgamientos de permisos de acceso a recursos genéticos. | Avances en normativa, procesos administrativos, y otras acciones de la División de Conservación de Vida Silvestre y Bioseguridad: i) Revisión de la normativa y elaboración de propuesta de actualización de los permisos de caza así como de los centros de tenencia de animales silvestres; ii) Se incluyó un artículo en la Ley de Presupuesto Nacional 2025 – 2029 para el Registro de Cazadores; iii) Se fortalecen los procesos administrativos internos, así como la comunicación y fiscalización (como ejes de las propuesta de actualización); iv) Se actualizaron los procedimientos internos para sanciones de caza y para gestión y atención de denuncias; v) Vigilancia epidemiológica de: gripe aviar y seguimiento de otros emergentes epidemiológicos. | 200 | 30 participantes varones.
| Indicador 1.3.2. Porcentaje de permisos de caza otorgados, con seguimiento y control. |  | 30% | Número de permisos de caza: 2.302. Los permisos otorgados no tienen un seguimiento por parte del MA, por lo tanto el porcentaje es cero.
Producto 1.4: Diseño de mecanismos que favorezcan la sostenibilidad financiera de las políticas de conservación de la biodiversidad, basados en el enfoque de servicios ecosistémicos como base del bienestar humano y el desarrollo sostenible. | Indicador 1.4.1. Superficie de territorio (ha) incorporados en experiencias de valoración de servicios ecosistémicos. | Se encuentran en proceso de implementación dos consultorías para la valorización de SSEE: i) valorización en pastizales (CAF - CND) y ii) valorización en humedales de importancia ambiental (STANFORD - BID). i) El Proyecto de Capital Natural (NatCap) con sede en la Universidad de Stanford, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y la Iniciativa de Evaluación de la Biodiversidad, Ecosistemas y Paisajes (BELA) del Banco Mundial, en 2025 se realizó un taller presencia de 3 días con técnicos de varias instituciones públicas en el marco del “Programa de capacitación en los enfoques de capital natural en Uruguay”, se conformó el equipo del proyecto incluido el Comité de Seguimiento del proyecto, el cual incluye al MGAP y se redefinió el alcance del proyecto a nivel nacional; así como la selección de algunos servicios ecosistémicos priorizados en humedales de importancia ambiental y la identificación de sitios relevantes. ii) Proyecto: “Apoyo al diseño de Estrategias y Políticas Públicas para la Conservación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en Ecosistemas Emblemáticos de Uruguay”, Convenio CAF/CND/MA. En el marco de dicho convenio valorización de 3 SSEE del pastizal: un servicio de provisión y al menos dos servicios de regulación como retención de carbono y control de erosión hídrica; y obtener estimaciones indirectas del valor de los SSEE provistos por el pastizal a través de la disposición a aceptar compensaciones u otras regulaciones por parte de los productores u otros usuarios. | Nº ha a definir en el correr del proyecto | Se está avanzado en este proceso, no definido aún
| Indicador 1.4.2. No de SSEE incorporados en experiencias de valoración de servicios ecosistémicos. |  | 2 servicios ecosistémicos con valoración integral | Se está avanzado en este proceso, no definido aún
Producto 2.1: Estrategia de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos aplicada de acuerdo con el marco regulatorio y las prioridades establecidas en el marco de políticas desarrolladas. | Indicador 2.1.1.a Número de especies bajo de programa de control implementado. | Se retomó el Comité de EEI, se realizó un plan de trabajo para el control de exóticas que involucre el trabajo de DINABISE en el Comité Asesor. Particularmente se está trabajando en el Plan de Acción de Control de picudo rojo, al respecto: i) Se aprobaron 2 protocolos en el marco del plan de contingencia, uno refiere al diseño y criterios para implementar el cordón corta-fuego para la contención y evitar la expansión de la plaga, y otro protocolo de acción rápida frente a eventos críticos; ii) se logró una gobernanza de datos para el reporte de las palmeras infectadas alojado en el Observatorio Ambiental Nacional (OAN); iii) Coordinación interinstitucional asociada a la problemática y la implementación de acciones en territorio. | 3 EEI | 7 EEI vegetales. Control de: i) Eragrostis plana (Capín Annoni); ii) Gleditsia triacantos (Acacia 3 espinas); iii) Ulex europaeus (Tojo); iv) Ligustro lucidum (Ligustro); v) Rubus ulmifolius (Zarzamora); vi) Iris pseudocarus (Lirio amarillo). 2 EEI animales. i) Control de cabras, ii) Picudo rojo.
| Indicador 2.1.1.b Número de programas de control de EEI implementados. |  |  | Programas de control de EEI diseñados y en implementación para 6 especies vegetales y 1 animal: 1.Ulex europaeus (tojo): AP Paso Centurión (MA-MGAP), Productor Rocha (MGAP-DGF) 2.Eragrostis plana (capín annoni): AP Valle de Lunarejo (MA); Pan de Azúcar (MGAP - DGSA) 3.Gleditsia triacantos (acacia tres espinas): AP Esteros de Farrapos (MA); Picada Alaníz (FAGRO) 4. Rubus ulmifolius (zarzamora) FAGRO en 2022 en San José comenzó junto a UTE un Plan piloto de control. 5. Lirio amarillo CURE - MA piloto en Laguna del Sauce, Laguna de Rocha y Laguna Garzón. 7. Cabras en Quebrada de los cuervos (MA). Fuente: Comité de Exóticas Invasoras. Ley de prespuesto que otorga la competencia para el trabajo en EEI al Ministerio de Ambiente. (Ley 20212 del 2023).
| Indicador 2.1.2. Superficie terrestre bajo programas de restauración de ecosistemas prioritarios (ha) |  | 16.000 ha (5.000 ha de tierra agrícola degradada; 2.000 ha de bosque y tierra forestal; 8.000 ha de pastos naturales y matorrales; 1.000 ha de humedales) | 1.992 ha (750 ha de tierra agrícola degradada; 250 ha de bosque y tierra forestal; 776 ha de pastos naturales y matorrales; 0 ha de humedales; 216 ha de sistema dunar)
Producto 2.2.: Avances en la consolidación del SNAP y mejora en la efectividad de su gestión | Indicador 2.2.1 Áreas protegidas terrestres y marinas creadas o ampliación de las existentes (ha) | En el período ingresaron 3 áreas protegidas: i) “Parque Nacional Arequita” al SNAP, Decreto de Presidencia de la República Nº 306/024 del 22 de noviembre de 2024 (560,4 ha.). ii) “Parque Nacional Laguna Negra” al SNAP, Decreto de Presidencia de la República Nº 43/025 del 27 de febrero de 2025 (18.587 ha.). iii) “Área de Manejo de hábitats y/o especies Islas del Queguay” al SNAP, Decreto de Presidencia de la República Nº 170/025 del 20 de agosto de 2025 (8.327 ha.). | 2.300 ha Humedales e islas del Hum; 2.900 ha Islas del Queguay; 5.250 ha Islas del río Uruguay; 2.600 Área Marina Protegida. | 2.340 ha Humedales e islas del Hum; 4.006 ha Islas de Lobos
| Indicador 2.2.2. Cambio en efectividad de manejo de las áreas protegidas (medido a través de metodología METT). Nota: La metodología METT se aplicará a todas las áreas protegidas, aun cuando el indicador solo corresponde a 5 de ellas. | Se realizó un informe con datos históricos, incluyendo la medición del METT de 2024. Se realizará una nueva medición en 2026. 1. Se vanzó en el proceso de planificación, mediante la elaboración de los planes de manejo de las áreas protegidas: Rincón de Franquía, Grutas del Palacio, Chamangá, y Humedales de Santa Lucía. 2.Se entregaron la mayoría de los productos asociados al Convenio DINABISE (MA) – CURE (UdelaR) para la actualización de la información de prioridades de conservación y de la red física del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los cuales son el insumo principal para la elaboración del Plan Estratégico del SNAP 2025 – 2030. 3. Acciones de restauración y monitoreo en distintas áreas protegidas, por ejemplo: Isla de Flores, Humedales de Santa Lucía, Esteros de Farrapos, Rincón de Franquía, entre otros. 4. Otorgamiento de la distinción de SNAP de buenas prácticas ambientales en el sector turístico, para operadores turísticos que brindan servicios en las áreas protegidas: Esteros de Farrapos, Montes del Queguay, Valle del Lunarejo, Laguna Garzón y Laguna de Rocha. En esta edición se incluyeron dos áreas protegidas nuevas: Paso Centurión y Cerro Verde. | Chamangá: 50 / Grutas del Palacio: 48 / Rincón de Franquía: 63 / Humedales del Hum: 20 / Islas del Queguay: 20 | Chamangá: 27 / Grutas del Palacio: 64 / Rincón de Franquía: 43 / Humedales del Hum: 15 / Islas del Queguay: N/A
Producto 3.1: Estrategia de comunicación y educación ambiental implementada con enfoque de género, genera y difunde conocimiento, promueve el diálogo entre actores públicos y privados y mayor conciencia pública sobre el valor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Indicador 3.1.1 Nivel de conciencia entre los actores políticos y público en general sobre el valor de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. | Se realizará una nueva medición del CAP en 2026. | Actores políticos: a determinar OSC: 55 (es el único dato incluido) Público en general: a determinar | Actores políticos: No se va a medir OSC: Se está ejecutando el levantamiento de información Público en general: Se está ejecutando el levantamiento de información
Producto 3.2: Sistema de información para generar, sistematizar y gestionar datos, sobre el estado de ecosistemas y la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y sus beneficios socioeconómicos asociados, como apoyo a la toma de decisiones institucionales. | Indicador 3.2.1 N.o de registros ingresados en las bases de datos de especies y de especies exóticas invasoras, integradas en el Nodo Nacional del Portal de Biodiversidad Gbif | Se lanzó el Sistema de Información de Biodiversidad, SIBUy. Se incorporó información sobre biodiversidad marina en el Sistema de Información sobre la Biodiversidad de Uruguay, Nodo Uruguay GBIF (SIBUy). Sistema de Información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SISNAP): se sigue avanzando en la reformulación de la plataforma en línea para la carga de datos del SNAP. | 1,5 millón registro de especies 10 Listas de especies 2 Conjuntos de datos de monitoreo de estado de la conservación en áreas protegidas | No está publicado aún. Pero se espera que este año pueda llegar a publicarse los 4.822 registros disponibles.
Producto 3.3: Red nacional de monitoreo del estado de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos establecida mediante acuerdos interinstitucionales, orientada a la evaluación y diseño de políticas de conservación. | Indicador 3.3.1. N.o de indicadores del estado de ecosistemas, biodiversidad y SSEE medidos e incorporados al sistema de información de DINABISE |  | 10 indicadores de biodiversidad medidos | 5 Indicadores de biodiversidad medidos. 1. Porcentaje de hábitat naturales (campo natural, humedales y monte nativo) por sección policial. 2. Apropiación humana de la producción primaria neta (AHPPN). 3. Índice de oferta de servicios ecosistémicos (SE). 4. Diversidad de tipos funcionales de ecosistemas (biodiversidad funcional del territorio en términos de la dinámica estacional de las ganancias de carbono). 5. Índice de calidad de hábitat para especies dentro de APs, vulnerables y/o en peligro de extinción: i) Condición de humedales: a) Densidad de cuevas del cangrejo (Neohelice granulata); b) Abundancia de individuos del cangrejo (Neohelice granulata); ii) Condición de pastizales: a) Frecuencia relativa de aves de pastizal; b) Riqueza de aves de pastizal; iii) Condición de humedales de agua dulce: a) Frecuencia relativa de aves de humedal; b) Riqueza de aves de humedal; iv) Condición de arbustos de distribución restringida: a) Presencia de Maytenus cassineformis y de Erythroxylum microphyllum; b) Sobreviviencia de Maytenus cassineformis y de Erythroxylum microphyllum. v) Condición del matorral psamófilo.