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1. [bookmark: _Toc142053492][bookmark: _Toc142222452][bookmark: _Toc205989137]OPERATING ENVIRONMENT SUMMARY
[bookmark: _Toc142053493][bookmark: _Toc142222453]
[bookmark: _Toc205989138][bookmark: _Hlk124543874][bookmark: _Hlk125155234]Security Issues & Access

FTO re-designation of the Sana’a-based Houthis:  
In March 2025, the United States re-designated the Houthis as a Foreign Terrorist Organization (FTO), significantly increasing legal, financial, and operational risks in areas under Houthi control. This move led to heightened compliance requirements, banking disruptions, and delays in fund transfers to implementing partners, particularly in the North. Several banks relocated their headquarters to Aden to mitigate sanction exposure, further complicating access to financial services across conflict lines. 
To address these risks, UNDP implemented a range of mitigation measures including shifting transactions to non-sanctioned banks, limiting cash advances, adopting direct payment and reimbursement modalities, and ensuring alignment with OFAC General Licenses for humanitarian activities. These efforts aimed to maintain programme continuity while safeguarding compliance and minimizing disruption to YFSRRP operations. 
Escalations by USA and Israel against the Houthis: 
The Houthis escalated missile and drone attacks on Red Sea shipping in response to the Gaza conflict. The United States launched an operation with a series of targeted airstrikes against Houthi military infrastructure aiming to safeguard international maritime navigation. 
By April, a de-escalation agreement mediated by Oman allowed U.S. ships safe passage, easing tensions. Israel also conducted retaliatory strikes on Houthi-linked sites in Yemen. The escalation raised significant regional tensions and disrupted global shipping routes. Although YFSRRP operations were not directly affected, the situation underscored the need for ongoing risk monitoring and adaptive planning amid volatile regional dynamics.
Banking Crisis and Its Operational Impacts on YFSRRP:
In early 2025, Yemen’s banking sector faced severe disruptions due to escalating tensions between the Central Banks in Aden and Sana’a, compounded by international sanctions. The de-licensing of key banks, including the UN's primary partner International Bank of Yemen (IBY), led to liquidity shortages and restricted access to funds. Sanctions on Yemen Kuwait Bank (YKB) and the FTO re-designation of the Houthis further complicated transactions, risking fund freezes and compliance challenges.
In response, UNDP and other UN agencies shifted to alternative banks - Kuraimi Islamic Bank and Yemen Commercial Bank, introduced direct payment and reimbursement methods, and explored additional channels like money exchange networks. Coordination with both Central Banks of Yemen (CBYs), continued donor dialogue, and contingency banking options were also pursued. While these measures have stabilized operations for now, the financial landscape remains fragile and will require close monitoring and adaptive planning going forward.
Bank-Imposed Liquidity Charges
During the reporting period, UNDP Yemen assessed the impact of new liquidity charges (up to 1.75 percent) imposed by commercial banks on US$ transactions, driven by ongoing market constraints. These charges affect the value of project funds, and several donors have confirmed them as ineligible for reimbursement.
Following consultations with Implementing Partners (IPs), UNDP agreed to continue US$ disbursements, with IPs responsible for negotiating any associated charges and converting funds to YER or SAR at agreed exchange rates. Reverting to YER payments was deemed riskier due to currency volatility and liquidity challenges, especially in the North. UNDP and IPs continue to monitor the situation and will adjust as needed to uphold compliance and delivery efficiency. These developments have adversely affected the overall atmosphere in the humanitarian and development sectors, however communication and project implementation resumed with no major impact. UNDP and the World Bank (WB) closely monitor the impact of these developments on operations, and plan to reconvene as necessary to reassess strategies and operational plans in response to the evolving situation.
For YFSRRP, the Social Fund for Development (SFD) has no project accounts managed under Yemen Commercial Bank, the Public Works Project (PWP) has one account with YKB with the amount of US$ 30,192.63 remaining frozen in the bank. High level communication is in progress to ensure the release of the frozen amount along with other project funds in accordance with the roles, restrictions and directives of the imposed sanction.
Close engagement with IPs and other stakeholders, with regular follow up and engagement to monitor the situation and develop long-term solutions to these challenges, is ongoing. YFSRRP provides regular cash position updates to the WB.
Third-Party Monitoring Agencies (TPMA): 
The suspension of the Moore Yemen, the project’s TPMA, is still in effect and has affected the process of data collection for the regular TPM. In response to this and to ensure proper arrangements are in place, the WB and UNDP agreed to an alternative and innovative arrangement to cover the TMP project requirements both technically and operationally through the deployment of a Quality Assurance Engineering firm and a Spot Check Firm (see Section 6: Monitoring & Evaluation). 
Official Movement and Access: 
Yemeni national staff are allowed to fly out of Sana’a on UN-operated flights after obtaining a travel permit from concerned authorities. More restrictions are imposed on female national staff’s travel both domestically and out of the country. Female national staff are required to travel with a male escort (first degree relative or husband) or obtain official, endorsed written consent from a male relative for the travel, which in most cases is not a guarantee of travel facilitation by the security travel authority at Sana’a airport or check points in case of road travel. 
The situation worsened with Israeli airstrikes on Sana’a airport severely damaging the infrastructure and destroying remaining commercial airplanes. Sana’a airport is currently closed for commercial flights as of May 6th, 2025, and all commercial flights are rerouted once again to Aden airport.
No major access or security challenges were reported in any of the target locations under component 1 by the IPs or the UNDP project team. No security incidents or access constraints were reported by the IPs during the reporting period.



[bookmark: _Toc142053494][bookmark: _Toc142222454][bookmark: _Toc205989139]Interaction with authorities
UNDP ensures the involvement of all concerned stakeholders including authorities in the process of the identification and endorsement of the sub-projects, and the endorsement of the selected community committee members. In addition, UNDP is also working closely with local authorities to develop local plans and ensure that the interventions are responding to the needs of the target locations. 
Both IPs were enlisted to be administratively under a Government Ministry/Entity, namely SFD under the Ministry of Social Affairs and Labor and PWP under the Ministry of Local Administration. 
In response, SFD has communicated with its partners and the new government, receiving official assurances that SFD's independence will be respected in accordance with its formulation by presidential decree. PWP has also discussed arrangements with the new government to maintain its independence.
Project partners continue to coordinate with concerned authorities - both the Houthis and the Internationally Recognized Government (IRG). SFD has established a special liaison committee responsible for working with relevant authorities, as well as maintaining direct communication with local authorities and agricultural offices in all governorates through SFD branches. The committee's primary role is to establish effective channels of communication with the relevant authorities, promptly addressing any issues that may arise. In such cases, the local authorities and agricultural offices intervene to resolve these matters and facilitate the necessary procedures related to projects and SFD interventions across all governorates.
PWP continues to maintain constant cooperation and coordination with concerned authorities and stakeholders to ensure smoother and more effective implementation of interventions.

2. [bookmark: _Toc205989140]SUMMARY OF MAIN ISSUES AND KEY ACHIEVEMENTS
During the reporting period from 1 January to 30 June 2025, SFD successfully completed 18 sub-projects totaling US$2,852,187.30. The 66 identified sub-projects under the Parent Fund (PF) are fully completed as reported in the last biannual report for the period ending 31 December 2024 at a total of US$13,233,418.85. 
As of 30 June 2025, SFD completed 84 sub-projects since the project started totaling US$ 16,083,861.
PWP on the other hand already had completed 24 sub-projects from the PF earlier in 2024 totaling US$2,387,931.02 in addition to 18 sub-projects completed during the reporting period totaling US$ 2,010,375.  
As of 30 June 2025, PWP completed 42 sub-projects since project start totaling US$ 4,398,306.
Overall, the project has successfully completed 126 sub-projects totaling US$ 20,482,167 as of June 2025, 109 sub-projects are under implementation totaling US$ 21,256,149 and 19 under contracting for a total of US$ 2,010,000. 
By the end of the reporting period, the above interventions under the project resulted in the generation of 38,773 temporary employment opportunities, out of which 3,840 were for female beneficiaries, representing 73 percent of the revised project end target of 52,900. This was met through generating 1,211,411 workdays, out of which 128,623 were for female beneficiaries, representing 78 percent of the revised project end target of 1,547,400. 
The 126 completed agricultural production infrastructure sub-projects have resulted in community benefits that included 189 kilometers of paved rural roads; 159,247 cubic meters of constructed and improved rainwater harvesting tanks; 7,873 hectares of improved and protected lands; 80,804 meters of constructed and improved irrigation canals; and 11,188 hectares of lands irrigated.
As a result of the above interventions, 14,744 farmers have improved access to agricultural land (3,153 female farmers), representing 109 percent of the total revised target of 13,500. In addition, 16,409 farmers have improved access to water resources to cultivate their lands (3,634 female farmers), representing 64 percent of the total target of 25,700.
During the reporting period an interim WB support mission was held from 27 to 30 January 2025. The mission discussed several key issues, such as the effective geographic targeting and improved linkages between Component 1 and Component 2, with a focus on enhancing smallholder farm households’ access to water resources in addition to other thematic UN partner agency specific issues.
A full-fledged Implementation Support Mission (ISM) was held from 22 to 30 April 2025. Table below shows progress against agreed action points.
  
	Action Points
	Progress

	Component Linkages: Operationalize the integration of irrigation
(Comp. 1), production (Comp. 2.1), and input support packages for 14 prioritized schemes. Revised proposal due by 22 May, with implementation starting mid-June
	UNDP prefinanced the implementation of the required assessment. SFD completed field work and report finalized (attached to this biannual Report)  

	Project Restructuring: Send to the Bank restructuring request FAO, UNDP, WFP letters articulating proposed areas for restructuring to enhance June 30 and ICRC achievement of the PDO.
	Restructuring Proposal submitted to enhance effective geographic targeting and improved linkages between Project Components with a focus on enhancing smallholder farm households’ access to water resources”

	Establish a monthly M&E coordination meeting starting 17 June  2025, to ensure continuous progress tracking and technical follow-up.
	In progress

	Finalize and prepare the YFSRRP M&E plan
	UNDP M&E plan is annually prepared and there is a discussion around this led by the WB consultant.

	Monitor and update the business continuity/contingency plan in the context of the FTO.
	In progress on regular basis and as requested by the WB

	Spot check and audit reports of IPs.
	In progress on regular basis and as requested by the WB

	Revisit and strengthen the YFSRRP Results Framework (RF) to ensure alignment in reporting common indicators across different Ips, and to adapt to  the evolving operational context to enhance consistency in monitoring and reporting. 
	UNDP shared the revised RRF for component 1 with FAO as part of the consolidation of UN agencies revision.



[bookmark: _Toc158788885][bookmark: _Toc158788925][bookmark: _Toc158788965][bookmark: _Toc142053497][bookmark: _Toc205989141][bookmark: _Toc142053498][bookmark: _Toc142222457]
PROGRESS BY COMPONENT / SUBCOMPONENT
Component 1: Improving agricultural production infrastructure and building climate resilience
· Expenditure during period 1st January – 31st December 2024, US$10,991,354.97
· [bookmark: _Toc142222458]Cumulative Additional Fund (AF) expenditure to 30th June 2025, US$23,345,598.14
[bookmark: _Toc205989142]Output 1: Improving agricultural production infrastructure and building climate resilience (SFD)
[bookmark: _Hlk173676372]SFD’s expenditure for the first half of 2025 is US$8,527,396.56. Cumulative expenditure as of June 30th 2025, is US$16,170,187.17. SFD has successfully completed 18 sub-projects of the total 98 identified sub-projects totaling US$ 20,338,336. The remaining 80 projects totaling US$ 17,486,149 are at different stages of implementation and progress will be reported in the next bi-annual report. 
Table 1 below illustrates the status of SFD sub-projects with budget allocation, as per grouping of interventions.

Table 1: Status of SFD Sub-Projects with Budget Allocation (Output 1)
	Type of Interventions
	Completed Sub-Projects
	Ongoing Sub-Projects
	Total

	
	No. of SP
	US$ Value
	No. of SP
	US$ Value
	No. of SP
	US$ Value

	Agricultural Land and Terraces Rehabilitated
	5
	 944,728 
	22
	 5,724,977 
	27
	 6,669,705 

	Irrigation canals Constructed/Rehabilitated
	3
	 507,836 
	21
	 5,447,958 
	24
	 5,955,794 

	Rural Roads Improved

	1
	 191,541 
	10
	 1,858,150 
	11
	 2,049,691 

	Improved Water Schemes/Networks (constructed/rehabilitated)
	9
	 1,208,082 
	27
	 4,455,064 
	36
	 5,663,146 

	Grand Total
	18
	 2,852,187 
	80
	17,486,149 
	98
	 20,338,336 



Table 2: Employment Generation Status per Intervention Type (Output 1)
	Interventions
	No. of SP
	Cumulative No. of workers
	Cumulative No. of workdays

	
	
	Total workers
	Total female workers
	Total workdays
	Total female workdays

	Agricultural Land and Terraces Rehabilitated
	27
	4,628
	371
	116,288
	9,562

	Irrigation canals Constructed/Rehabilitated
	24
	3,141
	89
	76,882
	1,359

	Rural Roads Improved

	11
	1,561
	52
	46,448
	234

	Improved Water Schemes/Networks (constructed/rehabilitated)
	36
	3,027
	442
	148,776
	30,609

	Total
	98
	12,357
	954
	388,392
	41,764


*The above 98 sub-projects account for SFD’s completed/ongoing sub-projects under the AF. PF is completed as mentioned in earlier section.

Interventions under these sub-projects have had a positive impact on agriculture, benefiting a significant area of agricultural land and a considerable number of households. Ongoing projects include the improvement of rural roads, construction of rainwater harvesting tanks, and enhancement of agricultural land and irrigation canals. These initiatives aim to enhance farmers’ resilience to climate change, optimize irrigation practices, and boost agricultural productivity while ensuring food security.

By the end of the reporting period, interventions under output 1 implemented by SFD resulted in the generation of 28,977 temporary employment opportunities out of which 3,448 were for women beneficiaries, representing 76 percent of the revised project end target of 37,900. This was achieved through generating 994,632 workdays, out of which 124,569 were for women beneficiaries, representing 82 percent of the revised project end target of 1,217,400.Harvest workers sorting corn harvest in Wesab AsSafel, which benefited from YFSRRP rehabilitation and construction of Kubbat Al-Ashraf irrigation canal. Wesab AsSafel, Dhamar Governorate.


Community benefits yielded from the above included 137 kilometers of rural roads paved, and 152,897 cubic meters of rainwater harvesting tanks constructed and improved. 4,285 hectares of land were improved and protected, and 57,203 meters of irrigation canals constructed and improved , with 8,700 hectares of lands irrigated.
As a result, 13,020 farmers now have improved access to agricultural land (3,010 female farmers), representing 130 percent of the total revised target of 10,000. In addition, 12,401 farmers have improved access to water resources to cultivate their land (3,391 female farmers), representing 61 percent of the total revised target of 20,200. 
The above reflects achievements resulting from the revised reclassification/recategorization of small holder farmers beneficiaries under irrigation canal interventions. This was discussed and endorsed by the WB following the ISM September 2024 and reflected in RRF target revisions.
Achievements were revised based on the above agreement since the start of the project and is adopted in reporting and updates from 2025 onwards. 
These activities contributed to enhancing farmers’ ability to become more climate-resilient, using flood water for irrigation and minimizing the deterioration of agricultural land. Moreover, these interventions increase agricultural productivity and should be complemented by interventions under component 2 implemented by FAO to expand and strengthen the ultimate impact of complementary interventions between the two components as stipulated in the project document. 
In summary, where interventions targeting rehabilitation of agricultural production infrastructure and building climate resilience are implemented, this should be complemented by interventions under FAO’s component (e.g. water harvesting structures implemented under UNDP’s component to be complemented by drip irrigation and/or seeds distribution under FAO).
Table 3: Progress Against End Target/SFD 
	Indicator
	Cumulative Achievement
	End Target 

	Persons benefiting from community-based climate resilient infrastructure improvements. (Number) (Beneficiaries of Wages)
	28,977
	37,900

	· Women recipients benefitting from community-based climate resilient infrastructure improvements (Number)
	3,448
	6,000

	Person workdays generated by community-based infrastructure improvement works. (Number)
	994,632
	1,217,400

	· Person workdays generated by community-based infrastructure improvement works benefiting women (Number)
	124,569
	179,200

	Smallholder farm households with improved access to water resources (Number)
	12,401
	20,200

	· Female-headed smallholder farm households with improved access to water resources. (Number)
	3,391
	5,600

	Smallholder farm households with improved access to land resources. (Number)
	13,020
	10,000

	· Female-headed smallholder farm households with improved access to land resources. (Number
	3,010
	2,400



The first of YFSRRP constructed rainwater harvesting tanks supporting sustainable irrigation in Bait Al-Samhi, Utmah District, Dhamar governorate.

[bookmark: _Toc204948503][bookmark: _Toc205989143]Output 2: Small-scale agricultural production community infrastructure rehabilitated (PWP) 

· PWP’s expenditure during reporting period 1st Jan – 30th  June 2025  is US$1,462,050.19
· Total PWP AF expenditure as of 30th June 2025 is US$4,251,767.95
PWP has successfully completed 18 sub-projects of the total 66 identified sub-projects, totaling US$ 2,010,375, and 29 ongoing projects totaling US$ 3,770,000. The remaining 19 sub-projects, totaling US$ 2,010,000, are at different stages of preparation, and progress will be reported in the next bi-annual report. 













Table 4 below illustrates the status of SFD sub-projects with budget allocation, as per grouping of interventions.


Table 4 : Status of PWP Sub-Projects with Budget Allocation (Output 1)
	Type of Interventions
	Completed Sub-Projects
	Ongoing Sub-Projects
	Under preparation
	Total

	
	No. of SP
	US$ Value
	No. of SP
	US$ Value
	# of SP
	US$ Est. Value
	No. of SP
	US$ Value

	Agricultural Land and Terraces Rehabilitated
	6
	782,708
	13
	1,740,000
	5
	405,000
	24
	2,927,708

	Irrigation canals Constructed/Rehabilitated
	6
	592,176
	8
	1,195,000
	7
	970,000
	21
	2,757,176

	Rural Roads Improved

	3
	261,164
	6
	575,000
	2
	190,000
	11
	1,026,164

	Improved Water Schemes/Networks (constructed/rehabilitated)
	10
	374,327
	2
	260,000
	5
	445,000
	10
	1,079,327

	Grand Total
	18
	201,0375
	29
	 3,770,000 
	19
	 2,010,000 
	66
	 7,790,375 


s

Table 5 : Employment Generation Status per Intervention Type (Output 1)
	Interventions
	No. of SP
	Cumulative No. of workers
	Cumulative No. of workdays

	
	
	Total workers
	Total female workers
	Total workdays
	Total female workdays

	Agricultural Land and Terraces Rehabilitated
	24
	2,602
	59
	62,494
	150

	Irrigation canals Constructed/Rehabilitated
	21
	2,643
	55
	54,937
	487

	Rural Roads Improved

	11
	628
	16
	16,015
	205

	Improved Water Schemes/Networks (constructed/rehabilitated)
	10
	759
	26
	16,316
	206

	Total
	66
	6,632
	156
	149,762
	1,048


* The above 66 account for PWP’s identified sub-projects under the AF with 18 completed, 29 ongoing sub-projects and the remaining 19 sub-projects are still under preparation.

By the end of the reporting period, interventions under output 2 resulted in the generation of 9,796 temporary employment opportunities, out of which 392 were for female beneficiaries, representing 65 percent of the revised project end target of 15,000. This was met through generating 216,779 workdays, out of which 4,054 were for female beneficiaries, representing 66 percent of the revised project end target of 330,000.
Community benefits yielded from the above included 52 kilometers of paved rural roads and 6,350 cubic meters of constructed and improved rainwater harvesting tanks. 3,588 hectares of improved and protected lands was achieved, and 23,601 meters of constructed and improved irrigation canals and 2,488 hectares of lands irrigated.
As a result of the above, 1,724 farmers have improved access to agricultural land (143 female farmers), representing 49 percent of the total revised target of 3,500. In addition, 4,008 farmers have improved access to water resources to cultivate their lands (243 women farmers), representing 73 percent of the total revised target of 5,500. [bookmark: _Hlk206012114][bookmark: _Hlk206012115][bookmark: _Hlk206012116][bookmark: _Hlk206012117]YFSRRP rehabilitated rain and spring water harvesting tank in Riyash Village, Amran governorate. Photo credit: UNDP Yemen 2024.

The above reflects revised achievements resulting from the reclassification/recategorization of small holder farmer beneficiaries under irrigation canal interventions. This was discussed and endorsed by the WB following the ISM in September 2024 and reflected in RRF target revisions.
Achievements were revised based on the above agreement from the start of the project and reflected in the report and will be adopted in all reporting from this point onward.  
These activities contributed to enhancing farmers' ability to become more climate-resilient, using flood water for irrigation and minimizing the deterioration of the agricultural land. Moreover, these interventions increase agricultural productivity and should be complemented by interventions under component 2 implemented by FAO, to maximize the overall impact of complementary interventions between the two components, as stipulated in the project document. 
As indicated in earlier sections, where interventions targeting the rehabilitation of agricultural production infrastructure and building climate resilience are implemented, they should be complemented by interventions under FAO’s component (e.g. water harvesting structures implemented under UNDP’s component be complemented by drip irrigation and/or seeds distribution under FAO).
Through the Community Contracting modality adopted by PWP, the capacity of small community contractors has been strengthened, enabling them to compete for larger contracts.
Female contractors are encouraged, and their capacity supported, to tender for civil works contracts.  For example, two sub-projects for the establishment of two water tanks in Saber Al-Mawadim, Taiz Governorate, were awarded to two female contractors.

Table 6: Progress Against End Target/PWP 
	Indicator
	Cumulative Achievement
	End Target

	Persons benefiting from community-based climate resilient infrastructure improvements. (Number) (Beneficiaries of Wages)
	9,796
	15,000

	· Women recipients benefitting from community-based climate resilient infrastructure improvements (Number)
	392
	1,000

	Person workdays generated by community-based infrastructure improvement works. (Number)
	216,779
	330,000

	· Person workdays generated by community-based infrastructure improvement works benefiting women (Number)
	4,054
	11,500

	Smallholder farm households with improved access to water resources (Number)
	4,008
	5,500

	· Female-headed smallholder farm households with improved access to water resources. (Number)
	243
	400

	Smallholder farm households with improved access to land resources. (Number)
	1,724
	3,500

	· Female-headed smallholder farm households with improved access to land resources. (Number
	143
	300




Women participation in plantation of coffee trees and reinstating coffee farms in Talouq area after the construction of rainwater harvesting tanks by YFSRRP in Sabr Al-Mawadim District, Taiz Governorate.

3. [bookmark: _Toc204948504][bookmark: _Toc205989144]Enhance effective geographic targeting and improved linkages between Project Components 
The Mid Term Review (MTR) of the Project, held in September 2024, and the following Technical Discussions in January 2025, highlighted that the complementarity envisaged between Components 1 and 2 was not evident. The MTR recommended that in order to materialize “effective geographic targeting and improved linkages between Components, with a focus on enhancing smallholder farm households’ access to water resources” and to improve synergies among project activities and enhance impacts, Component 1 activities-particularly water harvesting interventions-should be linked with agricultural production support through the provision of suitable seeds for beneficiaries (Component 2.1) and the installation of climate-smart irrigation technologies such as drip irrigation (Component 3.1). These linkages also provide an opportunity to reinforce rural women’s economic empowerment under Component 3.2 by ensuring that improved water access and productive infrastructure contribute to enabling women-led agricultural and nutritional enterprises—such as home gardens, poultry units, and small food processing activities—thereby supporting household nutrition, food security, and income diversification. It was agreed during the MTR that UNDP, in collaboration with SFD and PWP, would review water harvesting infrastructure locations and identify locations where such linkages could be established.
To that end, UNDP, FAO, SFD & PWP undertook an extensive exercise to identify potential joint locations to work on the required synergies. Several detailed technical discussions  involving FAO took place, resulting in  a list of potential locations focusing on water harvesting interventions under component 1 that can be complemented by component 2 interventions. 14 high-potential schemes were prioritized across 6 districts (9 SFD schemes and 5 PWP schemes). This selection process is also intended to ensure that resources are directed toward the most impactful and sustainable water harvesting initiatives. These interventions will be covered under a surplus from SFD under FAO’s component.
4. [bookmark: _Toc205989145]Component 5: Project management and knowledge management 
UNDP’s expenditure for the first half of 2025 is US$1,001,908.22. Cumulative expenditure until 30th June 2025, is US$2,923,643.02 of the AF.
[bookmark: _Toc142053502][bookmark: _Toc142222461]Staffing[footnoteRef:1]: International staff, including the Project Manager and the three specialists, are on board and these posts are cost-shared with the Emergency Social Protection Enhancement and COVID-19 Response Project (ESPECRP). YFSRRP is also supported by the existing staff of the other WB-funded project ESPECRP - mainly the Aden team and the safeguard and gender teams, the communication and knowledge team. Technical Working Groups for the SES and the M&E are active. [1:  The staffing cost (100 percent for the six national staff and 50 percent for the four international staff).] 

5. [bookmark: _Toc205989146]OPERATIONS
[bookmark: _Toc142222462][bookmark: _Toc205989147]Procurement plan:
The YFSRRP Procurement Plan and Reporting tool for the end of Q2 has been updated and shared with the WB team (attached for ease of reference).





[bookmark: _Toc205989148]Budget Status
The table below shows expenditure during the reporting period, 1 Jan-30 June 2025, and the cumulative expenditure.
[bookmark: _Hlk188085166]Table 7: Budget Status/IP/AF 
	[bookmark: _Toc158788894][bookmark: _Toc158788934][bookmark: _Toc158788974][bookmark: _Toc158788895][bookmark: _Toc158788935][bookmark: _Toc158788975][bookmark: _Toc142053503][bookmark: _Toc142222463]IP
	Description
	Grant Allocation
	Delivery
	

	
	
	
	Total expenditure
(01 Jan – 30 June 2025)
	Cumulative Expenditure as of 30 June 2025
	Overall Burn Rate (%)

	SFD
	1) Implementing community-based Cash for Work activities.
	2,820,151.00
	131,408.58
	1,672,435.68
	59%

	
	2) Implementing community Contracting Sub-projects.
	16,307,832.00
	6,894,889.37
	10,963,389.24
	67%

	
	3) Supervising implementation, conducting, trainings.
	1,716,614.00
	416,854.66
	1,182,022.87
	69%

	
	4)Shared Cost between Sub-projects/Activities.
	1,226,153.00
	439,371.41
	946,077.37
	77%

	
	5) SFD's Operating expenses
	2,452,306.00
	644,872.54
	1,406,262.01
	57%

	
	SFD TOTAL
	24,523,056.00
	8,527,396.56
	16,170,187.17
	66%

	
	
	
	
	
	

	PWP
	Activity 1: Implementing community based civil works for the rehabilitation of community infrastructure
	8,505,697.00
	1,260,824.73
	3,358,249.19
	39%

	
	Activity2: Conducting consultancy and monitoring services to support the implementation
	1,063,228.00
	127,180.25
	437,613.20
	41%

	
	Activity3: Operating Expenses
	1,063,228.00
	74,045.21
	456,055.56
	43%

	
	PWP TOTAL
	10,632,153.00
	1,462,050.19 
	4,251,917.95                                          
	40%

	
	
	

	UNDP
	UNDP Direct Operating Cost
	3,130,505.29
	  478,513.57
	  1,811,940.70
	58%

	
	UNDP GMS 5%
	1,914,285.71
	  523,394.72
	1,111,702.32
	58%

	
	UNDP Total
	5,044,791.00
	[bookmark: _Hlk205254605]1,001,908.29
	[bookmark: _Hlk205254620]2,923,643.02
	58%

	
	

	TOTAL
	40,200,000.00
	10,991,355.04
	23,345,748.14
	58%



6. [bookmark: _Toc205989149]
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL FRAMEWORK
[bookmark: _Toc142053504][bookmark: _Toc142222464][bookmark: _Toc205989150][bookmark: _Hlk158280687]Environmental and Social Framework (ESF) Status
UNDP updated the fifth draft of the Stakeholder Engagement Plan (SEP), incorporating data collected from January to December 2024. This draft was shared with FAO to gather updates from other involved UN agencies. The finalized SEP was submitted to the WB team in January 2025.
[bookmark: _Toc205989151][bookmark: _Hlk158280415]Environmental and Social Plans and Risk Assessments
[bookmark: _Toc158827264]Since the start of the YFSRRP AF through June 2025, a total of 28 Environmental and Social Action Plans (ESAPs), 12 from SFD and 16 from PWP, have been developed for YFSRRP activities and submitted to the WB. These ESAPs cover 100 sub-projects with a combined cost of $15,133,030. All ESAPs have been reviewed and approved by the WB.
In addition, 26 Environmental and Social Risk Assessment and Clauses (ESRAACs), 21 from SFD and 5 from PWP, were developed for the YFSRRP activities and submitted to UNDP, covering 57 sub-projects with a combined cost of $12,092,988. UNDP has approved and cleared all the ESRAACs and submitted a copy to the WB. For more details, please refer to Annex 1 “Detailed Environmental and Social Risk Management Report”.  

Table 8: Status of ESAP and ESRAAC developed during the reporting period.
	IP
	Number of ESAPs/ESRAACs
	Number of Sub- Project
	Cost of sub-project
	Cleared Plans


	SFD
	33
	98
	$ 19,886,681
	33 ($ 19,886,681)

	PWP
	21
	59
	$ 7,327,881
	21 ($ 7,327,881)

	Total
	54
	157
	$ 27,214,562
	54 ($ 27,214,562)


7. 

Table 9: Developed plans per category 	Comment by Sabine Friedrich: Align on table description
	
	ESAP
	ESRAAC

	Plan per category
	28
	26

	Projects
	100
	57

	Cost US$
	$ 15,133,030
	$ 12,092,988



[bookmark: _Toc205989152]Conflict Sensitivity
UNDP ensures Ips’ adherence to no-conflict and “DO NO HARM” approaches in their activities, thereby ensuring that any related issues are flagged and responded to in a timely manner. During the reporting period, no conflict cases were recorded by the IPs. No conflict-related case was recorded through the UNDP toll-free number.  
[bookmark: _Hlk141825887]

[bookmark: _Toc205989153]Environmental and Social Safeguard Monitoring Indicators

The table below demonstrates the progress on the environmental and social monitoring indicators during the reporting period.   
Table 10: Safeguard Monitoring Indicators
	Area of safeguard indicator
	SFD
	PWP
	TOTAL

	[bookmark: RANGE!E6]Numbers of work Permits issued
	1,444
	1,423
	2,867

	[bookmark: RANGE!E7]Numbers of OHS and Emergency plan awareness taken place
	936
	58
	994

	[bookmark: RANGE!E8]Number of GM awareness sessions were taken place
	737
	61
	798

	[bookmark: RANGE!E9]Number of awareness sessions on CoC for workers were held
	562
	112
	674

	[bookmark: RANGE!E10]Number of gender and GBV awareness sessions provided to community members
	564
	61
	625

	[bookmark: RANGE!E12]Numbers of field visits conducted in the reporting period
	69
	98
	167

	[bookmark: RANGE!E13]Number of the Community committee reports submitted to IPs
	173
	0
	173

	[bookmark: RANGE!E14]Number of workers under than 18 years
	0
	0
	0

	[bookmark: RANGE!E16]Numbers of incidents happened during the work
	3
	0
	3



[bookmark: _Toc205989154]Incidents and Accidents
[bookmark: _Toc142053506][bookmark: _Toc142222466]During the reporting period, a total of three minor accidents were reported by SFD, while no incidents were recorded by PWP. These cases, although minor, reflect an encouraging level of maturity in the reporting and risk management systems. The incidents were reported from the governorates of Al Hodeidah, Aden, and Dhamar. All incidents were managed promptly on-site using first-aid kits, and no project delays or material losses were reported as a result. Importantly, there were no fatalities or serious injuries recorded. UNDP has verified the reported data submitted by the IPs. For more details, please refer to Annex 1 “Detailed Environmental and Social Risk Management Report”. 
 
Table 11: Summary of incidents/IP
	IP
	Sub-projects number
	Working-Hours (bi-annual)
	Working-Hours (Cumulative)
	No of Accidents (bi-annual)
	Cumulative No of Accidents
	Percentage of Accidents per W.H

	SFD
	73
	616,630
	6,290,027
	3
	19
	0.97

	PWP
	34
	604,152
	1,751,056
	0
	11
	0


Cumulatively, a total of 30 accidents have been reported across sub-project sites, with 19 incidents recorded at SFD sites and 11 at PWP sites. These included 26 minor incidents, three moderate incidents, and one near miss. Most of these incidents were attributed to lapses in adherence to the health and safety measures outlined in the Environmental and Social Frameworks and site-specific Occupational Health and Safety (OHS) instructions. While the incidents did not result in significant harm, UNDP has emphasized the importance of strict compliance with OHS protocols. IPs and contractors have been reminded to ensure safe working positions, proper handling of equipment and tools, and ongoing supervision of site activities. 
No critical incidents involving of fatality, lost time due to injury, acts of violence, or child labor cases were reported during the reporting period. Additionally, no cases of Gender-Based Violence (GBV), Sexual Exploitation and Abuse (SEA), or security-related incidents were reported at any of the sub-project sites.
[bookmark: _Toc205989155]Capacity Building Trainings and Awareness
The capacity building activity aims to equip the relevant staff of IPs with the necessary knowledge, skills, and resources to effectively mainstream gender throughout the project life cycle and successfully implement strategies and actions to prevent Gender-Based Violence and Sexual Exploitation and Abuse. It also seeks to enhance institutional capacities to increase the participation of women in Cash for Work interventions by designing women-friendly activities, raising awareness about challenges hindering women's participation, discussing suitable solutions to bridge gaps, and strengthening partnerships and coordination with relevant agencies. Additionally, the activity aims to document and replicate success stories and best practices. 
The cumulative status of safeguard capacity building provided by SFD and PWP for different target groups is presented in the following tables:
Table 12: Environmental and Social Risk Management Awareness
	Awareness
	SFD
	PWP

	
	OHS, Gender & GBV
	GM
	Environmental, Social, CoC, OHS, and GM

	
	Male
	Female
	Male
	Female
	Male
	Female

	Consultant Engineer
	206
	1
	28
	0
	40
	-

	Resident Engineer
	393
	5
	33
	0
	79
	-

	Contractors
	514
	18
	0
	0
	138
	8

	Workers
	6,587
	135
	1,563
	459
	3,988
	204

	Community Committees
	721
	114
	137
	21
	61
	12

	Local community
	1,451
	131
	405
	751
	288
	63

	Total
	9,872
	404
	2,166
	748
	4,594
	287


Table 13: Environmental and Social Risk Management Training
	IP
	Topic
	Date
	Location
	Participants

	
	
	
	
	Male
	Female

	PWP
	Environment, Social Safeguard, and OHS
	Jan. 25
	Amran
	16
	-

	
	
	
	Dhamar
	39
	3

	
	
	May. 25
	HQ
	18
	4

	SFD
	Gender, OHS, Social, Environment
	Jan. 25
	HQ
	44
	31

	
	
	
	Hodeida
	32
	-

	
	
	
	Sana’a
	26
	-

	
	
	
	Hajjah
	28
	-

	
	
	Feb. 25
	HQ
	92
	42

	
	
	
	Hajjah
	17
	-

	
	
	
	Aden
	56
	31

	
	
	
	Hadramout
	16
	5

	
	
	
	Sana’a
	19
	4

	
	
	
	Aden
	51
	14

	
	
	Apr. 25
	Hadramout
	24
	2

	
	
	May. 25
	HQ
	15
	41

	
	OHS
	
	
	46
	10

	
	Gender, OHS, Social, Environment
	
	
	59
	12

	
	
	Jun. 25
	Hadramout
	23
	3

	
	
	
	Hadramout
	21
	2

	Total
	642
	204



[bookmark: _Toc205989156]Field Visits 
During the first half of 2025, a total of 172 field visits were conducted to monitor compliance with safeguard instruments at sub-project locations during the implementation of sub-project activities. Of these, 5 visits were conducted by the UNDP team, 69 by the SFD team, and 98 by the PWP team.
The major findings from the site visits were: 
· 100 percent of sub-projects visited have an ESMP on site. 
· 98.7 percent of sub-projects visited have emergency plans posted in visible places.
· 99.4 percent of sub-projects visited had  First Aid Kits (FAK) available.
· 98.4 percent of sub-projects visited displayed GM posters.  
· 100 percent of sub-projects visited had complaints boxes available.

For the sub-projects where the social safeguard and environmental requirements were not fully met, the IP staff, consultants and the contractors were briefed about the importance of 100 percent compliance and instructed to provide the missing equipment and information at each sub-project location.  

[bookmark: _Toc142053509][bookmark: _Toc142222469][bookmark: _Toc205989157]Gender Mainstreaming
UNDP and the IPs took practical steps to strengthen economic inclusion and enhance women’s participation across various project activities. In this context, UNDP held a dedicated workshop in February 2025 to discuss and validate a set of activities under the Cash for Work (CFW) component that are socially acceptable and physically appropriate for both women and persons with disabilities (PWDs). These activities aim to expand the range of economic opportunities available at the field level, representing a key step toward increasing women’s participation and promoting inclusive economic engagement. Additionally, UNDP held a discussion with IPs in June 2025 and encouraged them to involve women contractors under the community contracting approach with a certain percentage of project activities to be exclusively announced for them. This initiative will enable women to compete among themselves, creating more equitable opportunities to participate and succeed in community contracting, thereby enhancing their economic empowerment in this sector. UNDP conducted monthly meetings with the IPs, aimed at coordinating complementary interventions to maximize impact, enhance women’s empowerment, and ensure sustainable outcomes.

SFD: During the reporting period, SFD conducted 562 awareness-raising sessions on the Code of Conduct (CoC), GBV, and prevention and mitigation measures for PSEA. These sessions targeted consultant and resident engineers (599 male, 6 female), contractors (514 male, 18 female), workers (6,587 male, 135 female), community committees (721 male, 114 female), and the local community (1,451 male, 131 female). Additionally, SFD conducted a refresher training for its personnel on the updated SEA policy incorporating stricter measures to ensure the safety and protection of beneficiaries on the ground targeting 334 staff (224 men and 110 women), 273 consultant engineers (221 men and 52 women), and 98 resident engineers (91 men and 7 women).	Comment by Sabine Friedrich: Similar to the comment on the use of ‘women’ above, this should all be ‘men, women’. In the overall text, ‘males’ should be changed to men.

In addition, 171 community members, 50 percent of whom were women, attended the public consultations and participated in needs assessments to identify priority projects that address community needs and bridge existing gaps. Additionally, 3 women were selected from the 11 elected community committee members and assigned a vital role in supervising project implementation. A total of 570 households benefited from improved access to markets, including 205 female-headed households. This enhanced market access has strengthened livelihood opportunities, increased household incomes, and promoted the economic empowerment of women, particularly those heading their households.

SFD safeguards focal points conducted a field visit during which 26 female workers and beneficiaries were randomly selected for interviews to assess women's participation, working conditions, job satisfaction, safety, and awareness. The assessment indicated that 80.77 percent of the women who participated in the needs assessment confirmed the selected projects reflected their actual needs. Furthermore, 92 percent stated they feel completely safe at the worksite, and 100 percent confirmed they received awareness of the complaints reporting mechanism. In addition, 46 percent reported being directly engaged in project activities, either as technical or social consultants, or in roles suitable to their physical capabilities, such as site cleaning and tree planting. 38 percent stated that they are highly satisfied with their wages, which they used to provide for their families' basic needs and improve their livelihoods.

PWP: PWP conducted 45 awareness and training sessions on gender and GBV/SEA prevention and mitigation measures targeting 69 male supervisor and technical engineers, 109 contractors (104 male and 5 female) 3040 workers (2854 male 186 female), 631 community committee members (547 male and 84 female). During the reporting period, 186 women were given work opportunities to participate in the project activities to benefit from wage employment. The activities that were assigned for women were designed to suit their physical capacities and included removing harmful trees, water supply and water spraying tasks and cooking for workers. During the reporting period, 3 public consultations were conducted with the participation of 156 community members (122 men and 34 women) based on these consultations, 3 community committees were established, and 22 persons were elected (18 men and 4 women) and assigned to play a strategic role in monitoring project implementation and to address any issue that may occur.  Additionally, PWP supported women to be targeted in the project interventions not only as workers but also as contractors. 3 women won four tenders across three sub-projects. During this quarter, all of them successfully implemented the projects they were assigned to.  PWP also helped establish a women's entrepreneurship section within the Chamber of Commerce and Industry in Sana’a. It is headed by one of the women who received contractor training through the project. It now provides regular training sessions for its female members, who have shown great enthusiasm to continue working in the construction sector. For more details, please refer to Annex 1 “Detailed Environmental and Social Risk Management Report”.

[bookmark: _Toc142053510][bookmark: _Toc142222470][bookmark: _Toc205989158]Grievance Mechanism (GM) 
During the reporting period, a total of 323 complaints were recorded. Of these, 196 complaints were related to SFD sub-projects. However, only 102 out of 196 were found to be credible after verification. Among the complaints related to SFD sub-projects, 99 percent (194 out of 196) were submitted by males, and 1 percent (2 out of 196) by females. Nearly 43 percent were related to disputes over financial dues, followed by 21 percent associated with inclusion in the selection.
For PWP sub-projects, 127 complaints were recorded during the reporting period. Of these, 99 percent (126 out of 127) were submitted by males, while 1 percent (1 out of 127) were submitted by a female. Most of the complaints (76 percent) were related to disputes over financial dues.
Of the 323 complaints recorded, 90 percent (291 out of 323) were resolved and closed, while 10 percent (32 out of 323) remain pending. Among the resolved complaints, 93 percent were addressed within 14 days, excluding those related to financial issues which took longer to gather additional information, time and resources to address. SFD and PWP are currently conducting a verification process for the remaining 32 pending complaints, which are expected to be resolved shortly. Table 8 below provides a summary of the complaints categorized by their nature.
Table 14: Received complaints during the reporting period by category
	Contractual
	ES/OHS
	Financial
	General
	Inclusion in the Selection
	Technical
	Corruption and Fraud
	Labor and Working Conditions

	37
	13
	182
	14
	41
	27
	3
	6

	12%
	4%
	56%
	4%
	13%
	8%
	1%
	2%




[bookmark: _Toc205989159]Labor Management Procedure
During the reporting period, there were no changes to the core Environmental and Social Risk Management team of the project: no new recruitment and no separation of staff.  The table below summarizes the number of workers and contractors involved in the sub-project implementation from January to July 2025.   
Table 15: Environmental and Social Risk Management Team and Workers
	ESRM Team and Workers
	UNDP
	SFD
	PWP 

	Direct Workers (safeguard staff + technical staff)
	14
	325
	123

	Consultants
	6
	150
	27

	Contracted Workers
	-
	10,782
	985

	Suppliers 
	-
	4
	0

	Community Committee Members
	-
	11
	35



UNDP and the IPs ensured that no child labor or forced labor was included in the workforce by verifying government-issued ID cards and providing orientation on the Code of Conduct (CoC) during the recruitment process.

8. [bookmark: _Toc204948521][bookmark: _Toc205989160]MONITORING AND EVALUATION 
[bookmark: _Toc190453626][bookmark: _Toc204948522]Monitoring and evaluation during the reporting period were central to guiding implementation, improving quality, and aligning activities with community priorities. Insights from field missions, third-party monitoring, and MIS data analysis informed both operational and strategic adjustments. For example, findings on PPE conditions led to immediate replacements and routine inspection procedures; visits to flood-prone zones prompted the need for new protective structures; and recommendations on inclusive labor participation led to shaping culturally appropriate roles for women in the implementing sub-projects. Quality assurance assessments resulted in additional measures to strengthen erosion control and formalizing bidder site visits, while financial spot checks drove improvements in procurement sequencing, tender evaluation, and reporting alignment.
In addition, MIS and sub-projects list enhancements, guided by monitoring insights, have also improved system security, and integration. These adaptive measures at the different levels of the project demonstrate the project’s commitment to evidence-based decision-making and ensure that lessons learned through M&E are systematically integrated into ongoing and future interventions.
8.1 [bookmark: _Toc205989161]Monitoring and Verification by UNDP Project Management Team (PMT)

By June 2025, the UNDP Project Management Team (PMT) conducted monitoring and verification visits to 45 sub-project sites across seven governorates. The recent visits during the reporting period, specifically to Lahj and Al-Dhali’ Governorates, covered six sub-projects. The field missions were designed to monitor agricultural infrastructure sub-projects, foster direct engagement with community stakeholders, and provide constructive feedback to IPs to improve implementation outcomes and long-term sustainability further.
The May 2025 field mission was a joint effort between UNDP, SFD and PWP. It aimed to assess the progress of implementation, infrastructure quality, safeguard compliance, and community engagement. The team employed a diverse methodology involving site observations, community consultations, focus group discussions, asset verification, and documentation review. 
A key summary of findings is as follows: 

Protection of Agricultural Land and Rehabilitation of Irrigation Canals: Implemented by SFD 
The sub-projects implemented across Tur Al-Baha, Al-Madharaba/Ras Al-Ara, and Wadi Al-Sila aim to construct agricultural land protection walls and rehabilitate irrigation canal entrances. These interventions are critical for preventing soil erosion, protecting vital farmland, and enhancing agricultural productivity in vulnerable rural areas. The field mission visited various sub-project locations, including sites with 70 percent implementation completed in Tur Al-Baha, 20 percent in Al-Madharaba/Ras Al-Ara (early stage), and an ongoing implementation site in Wadi Al-Sila, with emphasis on priority needs. 
Community Prioritization and Participation: Community committees across all sites consistently identified agricultural protection walls and gabions as top priorities, particularly to safeguard canal entrances and farmland. These needs have been longstanding and previously unmet (e.g., in Tur Al-Baha, since 2006). Committees were actively engaged in project selection, implementation, monitoring, and in some cases, maintenance planning, fostering strong local ownership.300-147701 Construction of protection walls in Waid Al-Shu’bah Al-Sofla, Al-Shu’bah Al-Sofla, Tur Al-Baa, Lahj.



Labor and Local Capacity: Wage workers were selected from within the community using fair and transparent criteria, prioritizing those with the greatest need. Skilled labor was sourced from nearby areas when local expertise was unavailable. In total, 150 workers have been engaged in Tur Al-Baha alone, though all are men. Contractors were primarily local, contributing to the enhancement of local capacity and economic benefits. In Al-Madharaba, working hours were adjusted (6–10 a.m., 3–5 p.m.) to mitigate risks associated with high temperatures.
Coverage and Impact: The sub-projects collectively target the protection of more than 200 hectares of farmland (e.g., 120 ha in Tur Al-Baha, 95 ha in Wadi Al-Sila), supporting cultivation of various crops and improving rural livelihoods. These efforts are expected to boost economic resilience for farmers, especially when integrated with other geo-bundled initiatives in the same areas.300-14669 - Protecting farmland and rehabilitating irrigation canals in Al-Damnah and Al-Haql, Wadi Al-Saylah, Dhali district, Dhali.


Technical Compliance and Safeguards: Key safeguard documents (ESAPs, permits, GM records, training logs, worker lists) were present and properly maintained. Worksite safety standards were met across all sites- clearly demarcated work areas with controlled access; display of safety signs, caution tapes; and emergency contact information; and site activities followed Occupational Health and Safety (OHS) protocols. Personal Protective Equipment (PPE) was generally in use, though in Tur Al-Baha, PPE was reported to be in poor condition. The issue was flagged and reported to SFD with documentation. GM processes were well communicated to workers and communities, and complaints were reported. Supervisors and consultants demonstrated awareness of their responsibilities and held regular meetings and risk assessments.
Challenges and Recommendations: The field mission team recorded several challenges and made the following recommendations in consultation with the respective community committee members and field representatives of the IPs.
Enhance Worker Safety through PPE Management: Immediate replacement of damaged or poor-condition PPE is essential. Implement routine inspections to monitor PPE quality and ensure that all workers consistently have access to safe, appropriate, and functional protective gear.
Strengthen Flood Mitigation Measures: In areas where flood risks persist (e.g., behind the main stone protection walls), conduct detailed technical assessments to identify vulnerable zones. Construct additional protective structures (such as gabions or secondary walls) to safeguard canal entrances and surrounding farmland. Actively involve local farmers in planning to enhance relevance and promote long-term community ownership.
Promote Inclusive Labor Participation: The IP is strongly encouraged to develop and implement strategies to engage women wage workers in sub-project activities. Design roles that are culturally appropriate, aligning with local norms and values, and meaningful and safe, ensuring dignity and relevance of work. Tailor roles to women’s capacities, considering their specific skills, availability, and needs. Encouraging women's participation not only promotes gender inclusion but also enhances the socioeconomic impact of the sub-projects.

Rehabilitation and Protection of Agricultural Canals: Implemented by PWP
The rehabilitation and protection of the Abr Al-Mansouri Canal, Abr Jadeed Al-Azbiya Canal, and Abr Jadeed Al-Mjuhfa Canal aim to enhance the sustainability and productivity of agricultural lands in the region. These interventions are intended to protect farmland, preserve canal infrastructure, and promote sustainable farming practices. They form part of a broader geo-bundling strategy implemented by the SFD under the YFSRRP, alongside three complementary sub-projects under the ESPECRP project. These interconnected efforts share similar activities, aiming to maximize impact and effectively respond to the needs of the local agricultural community.10-6-17068 Rehabilitation and Protection of Abr Al-Mansouri Canal in Tuban district, Lahj governorate.




Key findings: Members of the community committee highlighted that constructing agricultural protection walls to safeguard canal entrances and adjacent lands is a top priority for local farmers. Across the three geo-bundled sub-projects, the construction of these protection walls has improved approximately 120 hectares of farmland and 6,300 meters of irrigation canals, supported the cultivation of various crops, and enhanced the economic well-being of 135 farmers. The community committee actively engaged in the project’s selection, implementation, and monitoring processes. Interviewed committee members confirmed that wage workers were selected through a fair and transparent process, prioritizing individuals with the highest levels of need within the community.
Recommendations: In some sections of the protection walls along the Abr Jadeed Al-Mjuhfa Canal, the wall height needs to be increased to adequately match the level of the protected soil behind them. Consider diversifying geo-bundled interventions further to address a broader range of community needs and enhance overall impact in the targeted areas.
Field Mission Report can be found in the link: YFSRRP Field Mission Report  

8.2 [bookmark: _Toc204948523][bookmark: _Toc205989162]Third-Party Monitoring: 
Following the suspension of the original TPM agency by the Houthis in March 2024, UNDP, in coordination with the WB, instituted an alternative third-party monitoring mechanism. This includes the engagement of an engineering consulting firm for infrastructure quality assurance and an audit firm for financial spot checks.[footnoteRef:2] [2:  Before the suspension of the project TPMA in March 2024, a total of 104 sub-projects were visited by the previously assigned TPMA covering 11 governorates where the YFSRRP project implemented its interventions. The TPMA interviewed 3,510 project beneficiaries, including 1,559 direct beneficiaries (91 percent male, 9 percent female), 621 indirect community beneficiaries (74 percent male, 26 percent female), and 527 key community informants (88 percent male, 12 percent female). Moreover, 118 focus group discussions were conducted with 803 participants (75 percent male, 25 percent female). The TPM survey assessed compliance with project implementation and evaluated the immediate impacts on beneficiaries and communities. The last TPMA reports are available in the link: YFSRRP TPM Quarterly Reports.
] 

[bookmark: _Toc204948525][bookmark: _Toc205989163]Engineering Quality Assurance and Verification
Across the reporting period, the engineering firm conducted quality assurance assessments for a total of 87 sub-projects implemented by SFD and PWP. The inspections highlighted a generally high level of compliance with technical and environmental standards, while also identifying recurring challenges such as delays caused by external factors (e.g., banking disruptions, labor availability). These insights are feeding into a broader learning process for adaptive implementation and sustainability planning.

[image: A person in a hard hat and vest standing on a dirt path

AI-generated content may be incorrect.]During the first quarter of 2025, the engineering firm visited 41 sub-projects, assessing their alignment with approved technical designs, environmental and OHS compliance, and climate resilience measures. The firm utilized a structured methodology combining desk reviews, standardized checklists, site inspections, and stakeholder interviews. The assessment found that 72 percent of SFD sub-projects and 69 percent of PWP sub-projects were fully compliant with quality standards. The remaining sub-projects exhibited minor deficiencies, including issues like insufficient joint pointing in water cisterns and delays linked to banking restrictions. Importantly, IPs responded promptly to the engineering notices issued, undertaking necessary corrective actions. The report also recommended integrating seasonal climate patterns into future project planning, especially to avoid implementation delays during peak rainfall. It emphasized the value of proactive supervision and called for more detailed procurement plans at the sub-project level to streamline future assessments.
[image: A large dam with a concrete wall

AI-generated content may be incorrect.]The engineering consulting firm, AMICON, conducted quality assurance assessments for 46 sub-projects implemented by SFD and PWP in the second quarter of 2025. The assessment confirmed that most sub-projects demonstrated solid technical performance, adherence to quality standards, and integration of climate resilience features, despite facing operational delays and external constraints. For SFD, 34 sub-projects were assessed. While 92 percent of ongoing works met quality benchmarks and 86 percent of completed or handed-over projects were functional, delays (ranging from 2 to7 months) were common, particularly in agricultural land protection. Design compliance stood at 82 percent, with most deviations promptly addressed via Quality Assurance Notices. Climate resilience features were present in 85 percent of cases, though erosion risks were noted in areas where mortar had been omitted. For PWP, 12 sub-projects were reviewed. Technical compliance was strong (92 percent), and all sub-projects incorporated robust flood-resilient design elements. However, two ongoing sub-projects’ activities were temporarily inactive during the visits due to delayed disbursements. All completed works were operational.
Overall, the Engineering Quality Assurance firm recommendations focused on improving erosion control, formalizing bidder site visits, and better aligning fund flows with seasonal conditions. Despite challenges, the Q2 assessment confirmed that both IPs are on track to deliver sustainable infrastructure outcomes under YFSRRP, with continued monitoring planned to reinforce quality and climate resilience.
Engineering Quality Assurance Reports (Q1 and Q2 2025) can be found at the following link: YFSRRP TPM Quarterly Reports
[bookmark: _Toc204948526][bookmark: _Toc205989164]Financial Spot Check  
An independent audit firm was contracted to conduct a spot check of financial records and controls for the same sample of sub-projects that were evaluated under the Engineering Quality Assurance (EQA) exercise. The objective was to verify the integrity of financial documentation, ensure consistency with the approved workplans and budgets, and assess adherence to procurement and disbursement protocols by the IPs.
The spot check covered the financial performance of 2024 and was conducted between February and March 2025. It followed the International Standard on Related Services (ISRS) 4400, which governs engagements to perform agreed-upon procedures regarding financial information. The audit focused on internal control systems, financial reporting practices, and the alignment between reported expenditures and actual implementation activities.
Key Findings: The spot verification team found that SFD maintained strong financial management practices, with no material findings or discrepancies. Documentation was complete, properly authorized, and aligned with the approved procurement and financial procedures. The spot check confirmed that SFD’s expenditures were accurately recorded and supported by verifiable documentation.
While PWP exhibited overall compliance, several areas for improvement were identified. Specifically, the audit found that in some cases, advance payments made to community groups responsible for tendering and contracting were prematurely recorded as expenditures without sufficient supporting documentation at the time of reporting, creating temporary inconsistencies in financial statements. Additionally, certain sub-projects initiated tender-related activities prior to formal agreement signing, resulting in procedural irregularities. The assessment also revealed inconsistent application of contractor selection criteria—some community-based selection was solely on price, while others considered additional qualitative factors such as past experience or social benefit.
Recommendations: The following recommendations were made by the assigned financial spot verification firm to enhance financial oversight and ensure compliance with UNDP and WB:
· Align reporting with contractual requirements: PWP is advised to ensure that all recorded expenditures are backed by appropriate documentation and aligned with the timing of contract execution.
· Strengthen procurement sequencing: Communities must adhere strictly to the procedural sequence, avoiding the initiation of any procurement-related activities prior to official agreement signing.
· Standardize tender evaluation frameworks: A uniform set of evaluation criteria should be introduced and disseminated across all communities to ensure fairness, transparency, and consistency. These criteria should balance cost-efficiency with quality, experience, and socio-economic impact.
· Capacity building: Additional training is recommended for community committees and IP focal points on financial reporting, procurement compliance, and documentation standards to reduce discrepancies and ensure accountability.

The spot check affirmed that the IPs are operating within an acceptable accountability framework. However, the observations—particularly for PWP—highlight the need for continued oversight, technical guidance, and capacity strengthening to improve financial controls and ensure sustainable, transparent implementation. 
Spot Check Verification Reports can be found in the link: YFSRRP TPM Quarterly Reports
In ecent spot check exercise, UNDP realized that conducting these checks on a quarterly basis may be less effective. Some sub-projects take up to six months to complete, which means quarterly reviews often come too early, with insufficient progress or spending to assess. In some cases, the same FACE Form ends up being reviewed more than once, leading to repetitive work and limited added value. Additionally, considering the nature of spot checks, which differs from engineering assurance in both scope and timing, UNDP found that a six-month approach would be more suitable than a quarterly one. It allows sufficient time for project activities to progress, provides more meaningful and complete samples for review, and ensures a more efficient use of time and resources. For these reasons, UNDP recommend shifting to semi-annual spot checks moving forward.
9. [bookmark: _Toc204948527][bookmark: _Toc205989165]UNDP MIS Development for Project Management and Geo-bundling Initiatives

Enhancing MIS Security and Readiness for Full Implementation: Building on the successful Go-Live of the MIS at the end of 2024, the first half of 2025 has focused on strengthening the system’s security and ensuring its readiness for full-scale implementation. As part of the commitment to maintaining a secure and reliable platform, UNDP conducted a Web Application Penetration Test (WAPT) prior to the system’s official rollout. This assessment aimed to identify any potential vulnerabilities that could affect system performance or data protection. The WAPT has been completed, and the findings currently under review. The UNDP MIS team is actively working with UNICC to address the identified issues to ensure the MIS meets the highest standards of security and functionality. These efforts are being carefully managed to avoid disrupting ongoing system use and data entry.
Way forward for completing the Resolution of all WAPT-identified issues: conduct a follow-up review to validate the fixes and confirm system stability; continue onboarding project data and expand system usage across relevant teams; and monitor system performance and user feedback to guide further enhancements. These actions are essential to ensuring that the MIS remains a robust and scalable tool for managing UNDP’s WB-funded projects. The system continues to offer a centralized, transparent, and efficient approach to project tracking, reporting, and decision-making.
Development of the Geo-bundling MIS: UNDP has finalized the development of a comprehensive Geo-bundling MIS to enhance the planning, monitoring, and oversight of WB-funded geo-bundling projects in Yemen. This advanced system is regularly updated with data on intervention areas, sub-projects, resilience plans, partner feedback, and the number of sub-projects managed by each implementing partner. Equipped with interactive mapping features, the MIS aligns with geo-bundling standards, enabling stakeholders to visualize project locations and coordinate plans based on community needs. 
The Geo-bundling MIS facilitates effective communication and information exchange among partners, empowering them to make informed decisions and prioritize initiatives that address the most pressing local challenges. The system's data portal is populated with supporting documents and resources, providing comprehensive information to all partners involved. Regular updates ensure the MIS remains an indispensable tool for monitoring, coordination, and organizational efficiency, ultimately enhancing the effectiveness of geo-bundling interventions. 
[bookmark: _Hlk195095766][bookmark: _Toc142053516][bookmark: _Toc142222474]Overall, while challenges remain, the establishment and ongoing enhancement of the MIS represent a significant step forward in improving the coordination and execution of geo-bundling projects, ultimately aiming to maximize their impact on vulnerable communities. In conjunction with the impact evaluation exercise, GB MIS seeks to enhance its support by offering comprehensive mapping and spatial analysis services. This initiative will focus specifically on the areas selected for the impact evaluation, ensuring that these regions benefit from detailed insights and visual representations that can drive informed decision-making and strategic planning. To access the developed products along with Geo-bundling’s MIS, please refer to the provided links: (a) Yemen Geo-bundling Portal; (b) Geo-bundling Dashboard: (c) GPTA: Data Collection App; (d) SharePoint eDocument site ; (e) Power BI Interactive Report. 

10. [bookmark: _Toc142053517][bookmark: _Toc142222475][bookmark: _Toc205989166]OTHER ISSUES REQUIRING ATTENTION 

A. [bookmark: _Toc142053518][bookmark: _Toc142222476][bookmark: _Toc205989167]Restructuring of activities
There was no restructuring proposed or requested during the reporting period. There is a growing shift toward graduating from CfW to Community contracting (CC), given that most identified sub-projects focus on medium and large infrastructure interventions.
This is in line with the AF Project Appraisal Document PAD and the approved Implementation Mechanism for YFSRRP stating that the mechanism for implementing infrastructure for land and water will primarily be carried out through the CC approach.  
B. [bookmark: _Toc142053519][bookmark: _Toc142222477][bookmark: _Toc205989168]Results reporting 
As indicated in earlier sections, the RRF was revised in relation to achievements resulting from the reclassification/recategorization of small holder farmers beneficiaries under irrigation canals interventions. This was discussed and endorsed by the WB following the ISM September 2024 and reflected in RRF target revisions.
Achievements were revised based on the above agreement since the start of the project and are reflected in the report. These revisions will be adopted from this report onward. 
The final revision is reflected in Section 9: Progress Towards Project Results Framework.
C. [bookmark: _Toc142053520][bookmark: _Toc142222478][bookmark: _Toc205989169]Reallocations between components and/or expenditure categories: 
As indicated above, SFD is transitioning from CfW to more community contracting and national competitive bidding. There is no reallocation implied because they are under the same component budget line.
D. [bookmark: _Toc142053521][bookmark: _Toc142222479][bookmark: _Toc205989170]Possible funding gaps: N/A
Component 1 is currently budgeted until December 2025 under the current financing. UNDP is monitoring SDR status as of end-June 2025 for potential exchange rate gains. While these gains are not expected to be significant, they will be used to cover operational gaps for both IPs and UNDP costs. The operational gap was previously highlighted and discussed with the WB, and the agreement was to use any gains to partially cover these costs.
In light of a potential Additional Fund, the funding gap can be bridged. UNDP is currently looking at covering PWP’s operational funding using surpluses under direct implementation, which the TTL confirmed are at the discretion of UNDP.
11. [bookmark: _Toc205989171]STATEMENTS ON ALLEGATIONS
UNDP did not receive any allegations of any type and nor did the IPs. 
12. [bookmark: _Toc205989172][bookmark: _Hlk157946910]PROGRESS TOWARDS PROJECT RESULTS FRAMEWORK 

	Progress towards Project Targets

	Results chain
	Indicators
	Baseline
	Progress to 30 June 2025
	Percentage achieved as of 30 June 2025
	End target
(Expected value at project completion)

	Intermediate Results Indicators by Components

	Improving household incomes through CFW for ag. production infrastructure and climate resilience 
	Persons benefiting from cash-based transfers (Number) 
	0.00
	38,773
	73%
	52,900

	
	Women recipients benefitting from cash-based transfers (Number) 
	0.00
	3,840
	55%
	7,000

	
	Person work-days generated by emergency Cash for Work schemes (Number) 
	0.00
	1,211,411
	78%
	1,547,400

	
	Person work-days generated by emergency Cash for Work schemes benefiting women (Number) 
	0.00
	128,623
	67%
	190,700

	
	Farmers with improved access to water resources (Number) 
	0.00
	16,409
	64%
	25,700

	
	Female farmers with improved access to water resources (Number) 
	0.00
	3,634
	61%
	6,000

	
	Farmers with improved access to land resources (Number) 
	0.00
	14,744
	109%
	13,500

	
	Female farmers with improved access to land resources (Number) 
	0.00
	3,153
	117%
	2,700

	Project Management and Knowledge Management
	Grievances registered and addressed in a timely manner (Percentage) 
	0.00
	
	
	



13. [bookmark: _Toc204948532][bookmark: _Toc205989173]COMMUNICATION
In the first half of 2025, three field visits were organized to Dhamar Governorate to produce a number of impact written stories and videos. Missions to other locations were rescheduled due to the absence and irregularity of rainfall- no rain, no farming, and no crops. In addition, YFSRRP published two quarterly fact sheets, produced a video highlighting the positive impacts of protection walls in Hajjah, and produced a number of visibility roll-up banners, some of which were used during the April 2025 ISM in Amman. 
FSRPR Online Media Library:
YFSRRP online media library continues to be updated with high-quality photos, video b-rolls, and video soundbites from field documentations to be used for developing stories, videos, publicizing FSRRP progress and milestones, and future advocacy and communications. The latest updates captured irrigation and rainwater harvesting interventions in Dhamar Governorate. Below is YFSRRP’s Dropbox online media library outline:
01 Food Security Response and Resilience Project (YFSRRP): (main folder)
· 01 YFSRRP in the field
· 01 Agricultural land improvement
· 02 Irrigation improvement
· [image: A blue cloud with arrows

AI-generated content may be incorrect.]03 Water harvesting
· 04 Rural roads improvement
· 05 FSRRP team missions to the field
· 02 Communication products
· 01 Videos
· 02 Written stories
· 03 Fact sheets
· 03 YFSRRP updates
· 01 Fact sheets
· 02 Infographics/briefs
· 04 YFSRRP visibility
· 01 YFSRRP Identity package
· 02 Promotional items
· 03 Rollup stands
· 04 WB-UNDP partnership

Communications Coordination meetings with IPs:
Communication coordination meetings continued to take place regularly with UNDP’s IPs during the first half of 2025, enabling efficient planning and coordination of field coverage and the production of joint materials.

Technical Working Group (TWG) with FAO & WFP:
Unfortunately, YFSRRP’s technical work group has not held any meetings recently due to  limited capacity within FAO’s Communications team, which serves as the TWG organizer. 
YFSRRP Webpage:
YFSRRP’s English and Arabic webpages continue to be reviewed and updated as necessary. They now communicate YFSRRP’s targets, latest progress and achievements as of June 2025.
Communication Products:
Below is a list of YFSRRP’s communication products published and in the pipeline during the first half of 2025:
1. Written stories/articles:
Due to irregular rainfall during the first half of 2025, many documentation activities were rescheduled. Nevertheless, YFSRRP produced two written stories promoting the positive impact of the project on local food production:
 
a. Banana and grain harvests benefiting of YFSRRP’s irrigation interventions:
A draft article on the impact of YFSRRP rehabilitation of irrigation canals in Wesab AsSafel, Dhamar Governorate, on the local production of grains and banana.

b. Coffee harvests improve benefiting from YFSRRP water harvesting tanks:
A draft article on the improved coffee harvests benefiting from YFSRRP’s constructed and improved water harvesting tanks in Wadi Al-Mayanah, Utmah, Dhamar Governorate.

2. Videos:
In the first half 2025, YFSRRP produced three videos, which are still on until the situation improves. 

a. Harvesting Banana & grains in Wesab AsSafel, Dhamar:
A draft video focusing on the positive impact of rehabilitated irrigation canals on improving banana and grain farms yields. The PWP & SFD joint intervention video also shows how FSRRP’s interventions not only build farmers’ climate-resilience but also reduce  losses and alleviate hardship. Below is Dropbox link to the draft video:
· https://www.dropbox.com/scl/fi/zdj8zjzdrk2tosh2h0g1i/UNDP-2025-FSRRP-Corn-Banana-harvest-in-Dhamar-17.04.2025-Final.mp4?rlkey=6nt3dj6p3bjp0f7pkd80dxt75&dl=0 

b. Coffee harvests benefit from improved water harvesting tanks in Utmah, Dhamar:
A draft video highlighting the impact of YFSRRP’s constructed and improved water harvesting tanks by SFD in Wadi Al-Mayanah, Utmah District, Dhamar Governorate, on coffee harvest, farmers’ resilience, and their improved living. Below is Dropbox link to the draft video:
· https://www.dropbox.com/scl/fi/n8tkh0ghemyxplcxix85l/Coffee-Harvest-video-Utmah-Dhamar-DRAFT.mp4?rlkey=bir8197nicws68tvdnskx0799&dl=0 

c. YFSRRP protection walls protect farmland and improve food security in Wadi Qesamah, Hajjah:
A draft video on YFSRRP protection walls intervention in Wadi Qesamah, Hajjah Governorate, by PWP. The video highlights the immense damage caused by torrential floods and showcases how FSRRP helps protect farmlands, improve farmers’ resilience to climate change, as well as improve crop yields. Below is a link to the draft video:
· https://www.dropbox.com/scl/fi/pj5hdfs4lcot0kmi3vo2i/FSRRP-protection-walls-in-Wadi-Qesamah-Hajjah-21.04.2026.mp4?rlkey=vnscqv87rwfktj6kmx4dmv8qk&dl=0

3. YFSRRP’s fact sheets:
YFSRRP published its 2025 Q1 and Q2 infographic fact sheets communicating  up-to-date progress and promoting the project’s impact and achievements. Below are the fact sheet designs and links to the published files:YFSRRP’s 2025 Q1 fact sheet
YFSRRP’s 2025 Q2 fact sheet

Published fact sheets’ links:
· 2025 Q1 YFSRRP Fact sheet EN
· 2025 Q1 YFSRRP Fact sheet AR
· 2025 Q2 YFSRRP Fact sheet EN
· 2025 Q2 YFSRRP Fact sheet AR

4. UNDP-WB Partnership Anniversary campaign:
YFSRRP contributed substantially to the development and launch of the UNDP-World Bank partnership campaign, celebrating eight years of partnership and positive impact in Yemen. The campaign was launched across all UNDP platforms and comprised a promotional video, thematic reels and a booklet showcasing impactful stories from YFSRRP, as well as other current and previous World Bank-supported projects, including the Yemen Emergency Crisis Response Project (YECRP), Emergency Social Protection Enhancement and Covid-19 Response Project (ESPECRP), and Sustainable Fishery Development in Red Sea and Gulf of Aden (SFISH) Project.  Below are links to the published materials:

· Promo video:
· https://x.com/UNDPYemen/status/1858197036664869214 
· https://x.com/UNDPYemen/status/1858177920730055065
· https://fb.watch/xdBWzcthop/
· Partnership Booklet:
· https://x.com/UNDPYemen/status/1869404758827778373
· https://x.com/UNDPYemen/status/1869389656976236558

Partnership Reels:
· Building Back Better
· https://x.com/UNDPYemen/status/1869835163892625418 
· https://x.com/UNDPYemen/status/1869817831589855629
· https://www.facebook.com/reel/951587353573438

· Improving Agricultural Productivity for Food Security
· https://x.com/UNDPYemen/status/1870917043236798644 
· https://x.com/UNDPYemen/status/1870816098754412874
· https://www.facebook.com/reel/929760525483460

· Investing in Human Capital and Local Community
· https://fb.watch/xdH9xd2Fq-/
· https://x.com/UNDPYemen/status/1871621407475683412 

· Supporting climate-resilient communities
· https://x.com/UNDPYemen/status/1873665515677495790 
· https://x.com/UNDPYemen/status/1873648733298311562
· https://fb.watch/xdHd8z1GNs/

· Fostering Economic Resilience
· https://x.com/UNDPYemen/status/1874087692738453699 
· https://x.com/UNDPYemen/status/1874056025424486447  https://www.facebook.com/reel/622881963639699

· Sustainable Fishery
· https://fb.watch/xdC03le9bM/

5. Social media:
UNPD, SFD and PWP continue to advocate for and promote YFSRRP’s interventions, progress, achievements, and partnership with the World Bank across their respective platforms, using YFSRRP’s official hashtag- #FSRRP. Below are links to UNDP’s social media posts across its various platforms:
	Platform
	Link

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1875588006842921092

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1875612915124011133

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=593774266942667

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DEaUmSpvg__/

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7281365016224649216/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1876675213037031701

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1876694112109253036

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid062DR3j83PfGqSAooXBopThQaYVdTorRDJFG1K59VGUeEYV3NjunQRMNbSEaRZDabl

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DEiMJ1zIR75/?img_index=1

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7282463402713624576/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1877286904191693127

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1877323874234142795

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=1613791789218670

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DEmlRcgCHPq/

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/company/undp-yemen/posts/?feedView=all

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1878109619836633366f

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1878124719825891382

	Facebook
	https://www.facebook.com/reel/559098183787663

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DEsqyR5JBEv/

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7283901731200000000/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1878487105078247436

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1878502201502634459

	Facebook
	https://www.facebook.com/reel/559098183787663

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DEwY74DsTsa/

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7284279218513829888/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1879581554395210054

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1879614146880344171

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=3483306021973334

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DE2W6dNtadv/

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7285302223524257793/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1879936661540512031

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1879951756324401656

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=957531709231574

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DE5VDUmshUi/

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7285725014434209793/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1881663556858630168

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1881691099762405616

	Facebook
	https://www.facebook.com/reel/950590100346774

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DFFrrdBBZmy/

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7287449566839279616/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1882389444939940316

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1882405422629306545

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=1336075817524029

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DFKrJjyCnHu/

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7288158201236049921/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1884296437674230220

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1884318542981652650

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid02QKRcFzvrfpgqgZdAgAZVGv2ybMpn7UvtYGYWDphsUuqvFMLLww49A6rSUeFNpcjDl

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DFYZXdoI-m1/?img_index=1

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7290366427989999616/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1886900180168966458

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1886914138993246677

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid0iirQDrqqR8k7W9yxpDjqLnXNWFSeSsmWkfx31B1dvB8b1HA7Ubdd8Pdoz6HQi1Qil

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DFqiMnuosEZ/?img_index=1

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7292643707965628417/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1888951556881396111

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1888974153396396289

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid02mmmitxcZwr3fjBqUoPkM2G84hUTqNfcBEUJcKj1Myv2BFZDcL48DoXCZUCAWnYbEl

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DF5bu3woY3w/?img_index=1

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7294731606794084354/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1890065439775977500

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1890086475301007824

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=1159067435158578

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DGBW18oNmEz/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1892503662464839861

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1892522083860492394

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=2059077404567876

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DGSYUT2iUKi/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1893629311900360909

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1893644746985202036

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=1190241299203934

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DGanqDvtjoF/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1895911920676565208

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1895927018040033509

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=2654801438050926

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DGq8h4epJ10/

	LinkedIn
	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7301685984272801796/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1896510636848451983

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1896523411020734850

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid02FjfFfUEdYcATr5HPtVqpYjkozdubxWPx7xrHsJji12o2xewPDbVmDWg3aoPdMvCUl

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DGu_77diRls/?img_index=1

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1897376123119657190

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1897388856821080400

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid02vBqhMPKPcxHqP4wbXwY6ULdgoi9E49uRZvQfrrE8KCuL533kLgvw41xQoQWG2qq1l

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DG1J-XWt7uw/?img_index=1

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1904136119974776836

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1904230013550952779

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=1376438750437593

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DHlMNTIMjwN/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1906796770190856543

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1904230013550952779

	Facebook
	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1066859138809898&set=a.615648677264282

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DH4KilNtjb0/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1909541772927132043

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1909562645566337173

	Facebook
	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1073203434842135&set=a.615648677264282

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DILrvP8tWsF/?img_index=1

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1914041561173860443

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1914057392465080394

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid02VZqDJKoZoHRAztxBYLnDa679VXNEGWaMVX78oopSL7XMz5A6f2Rr2A76zv9ztH7rl

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DIrrGoPNLBR/?img_index=1

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1914764565809680446

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1914783781921464588

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid0xBqzrs9QX1ZEGCpWhS8j4UA2jG6jFsEGgScY34yai3RmYA3z4QT7q1wjamMf6syKl

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DIwfeGaNPuW/?img_index=1

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1915008941345411508

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1915027823900663903

	Facebook
	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1085122856983526&set=a.615648677264282

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DIyeQ0lt-Lu/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1915421983451344907

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1915454675148497139

	Facebook
	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1086116986884113&set=a.615648677264282

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DI1mOTzt2GC/

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1916191898311536848

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1916208296580595938

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid02vbtaWEQ7EtqAibxMxwZF3nchM7itrdSfRYrU3E9FA4hjkGYbo86DK4iTDAytvniEl

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DI69H71tWz5/?img_index=1

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1916562896206876822

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1916829466367562121

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid0MYVQNvLSoe3M5mPVme1P3Uo3L9P4ypwV9R6x234eW4hHHexUWoxw9APNRTLY1pz7l

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DI9lABMthSF/?img_index=1

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1917178268077133882

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1917204347206640042

	Facebook
	https://www.facebook.com/watch/?v=1372092387162531

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DJCBlNRoKtx/

	Twitter
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid02dWP3bPEV3XdtP293MoMGo9J5PCYvHVxL3xs4rZ1xRYpCHFmqsC9ihK5dvA2w4U81l

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1921251296062910615

	Facebook
	https://x.com/UNDPYemen/status/1921278594703073772

	Instagram
	https://www.instagram.com/p/DJe_fw8tzGd/?img_index=1

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1931058791442940234

	Twitter
	https://x.com/UNDPYemen/status/1931067911822889434

	Facebook
	https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/posts/pfbid02dbCutMWJMMGtfD8dZDpXKWqCvgSta32SLkqWjvKUguzXJ3QtJCwKtopTZt1VgPaLl?rdid=wb8buKMIvHVWGxlH#
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																Project : Food Security Response and Resilience Project -AF- ID: P178439

																Procurement Plan 



								Procurement plan for FSRRP AF								Project : Food Security Response and Resilience Project - ID: P178439



		Planned
Revised
Actual		SL No.		Package/ Reference No.		Description of Goods/ Works		Goods/ Works/ Non Consultancy Services		Estimated Cost 		Currency 		Review by UN Regional Office (Prior/ Post)		Procurement Method/ market approach 		Rational (Procurement Method/ market approach )		Activity start date (Advertisement, TOR, RFQ, etc.)		Estimated/Actual Contract Signed (Date)		Contract/s  Value		Contract Currency		Estimated/Actual Completion/ delivery of Contract (Date)		Comments

						Component 1*: Improving agricultural production infrastructure and building climate resilience * (a) agricultural land improvement and protection including terracing and flood control; (b) small-scale irrigation improvement including on-farm spate irrigation; (c) water harvesting; and (d) rural road improvement.

		Planned		1.0		Social fund For Development (SFD)		 2 Contracts of trraces rehabilitation/through CfW		Cash for Work 		514,984		USD 				Cash for Work / Direct Implementation		Implemented by the SFD  financing labor intensive community sub-projects, building on the CfW mechanisim detailed in the "Improving Land and Water Infrastructure
Implementation Mechanism" annexed to the POM.   CfW mainly cover:                                         	Rehabilitation / construction of agricultural terraces
	Water harvesting from rooftops for drinking 
	Water harvesting from rooftops for animals watering 
	Construction of home gardens		2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										191,240		USD								20/Mar/24		5/Apr/24						30/Nov/25

		Actual										191,256		USD								20/Sep/24		17/Oct/24						30/Sep/25

		Planned		2.0				2 Contracts of Rehabilitation of shallow wells /through CfW.				1,079,014		USD 								2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										73,730										23/Jan/24		5/Apr/24						9/Oct/24

		Actual										68616.6		USD								23/Jan/24		5/Apr/24						9/Sep/24

		Planned						45 Contracts of Roof top water harvesting,spill way irrigation,and springs /through CfW.				1,226,153										2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 		3.0								1,511,164		USD								20/Mar/24		5/Apr/24						31/Dec/25

		Actual										1,448,306		USD								20/Mar/24		29/May/24						31/Mar/26

		Planned						SUB-TOTAL 				2,820,151		USD

		Revised 										1,776,134		USD

		Actual										1,708,179		USD

		Planned		4.0				25 Contracts for agriculture lands protection/Retaining walls /Gabions walls/through Community Contracting.		Community Contracts		5,885,533						Community Contracts 		This modality is activated for activities requiring equipment and more skilled labor . These activities are implemented through contracts and the purchases managed by the communities according to the detailed Operational Manual for Community Contracting being practiced,		2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 										5,691,224		USD								1/Jan/24		25/Jan/24						30/Nov/26

		Actual										5654204.99		USD								1/Jan/24		25/Jan/24						30/Nov/26

		Planned						20 Contracts for spate irrigation/canals / diversion barriers/control gates/through Community Contracting				6,621,225		USD								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 		5.0								4,590,713		USD								1/Jan/24		12/Jan/24						30/Nov/26

		Actual										4,528,638		USD								1/Jan/24		12/Jan/24						30/Nov/26

		Planned		6.0				21 Contracts of water harvesting tank, Excavation of ponds, Cisterns/ through Community Contracting				961,844		USD 								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 										3,236,894		USD								1/Jan/24		13/Jan/24						30/Nov/26

		Actual										3,168,788		USD								1/Jan/24		13/Jan/24						30/Nov/26

		Planned		7.0				11 Contracts of Rural roads pavement (supporting agriculture and value chain)/through Community Contracting				1,839,229		USD								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 										1,906,997		USD								20/Dec/23		2/Jan/24						30/Nov/26

		Actual										1,887,899.85		USD								20/Dec/23		2/Jan/24						30/Nov/26

		Planned						SUB-TOTAL 				15,307,832

		Revised 										15,425,828

		Actual										15,239,531

		Planned		8.0				11 Contracts of water harvesting barriers/ diversion barriers through NCB.		National competitive bidding		1,000,000		USD				NCB		Activities that would be suitable for NCB procedures include infrastructure of Complexed interventions that require expertise, more mechanized, skilled labor, and cannot be split into smaller packages. This may include construction of new water harvesting reservoirs, concrete water irrigation channels, weirs and small dams.
This method shall be used only in very specific situations, should be used with discretion and shall not be the general mode.		1/May/23		1/Aug/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										1,943,305		USD								1/Jan/24		20/Apr/24						30/Nov/26

		Actual										1,793,369		USD								1/Jan/24		20/Apr/24						30/Nov/26

		Planned						Civil works total 				19,127,983

		Revised 										19,145,267

		Actual										18,741,078		USD

		Planned		9.0				662Contracts for Consultancy services including need assessments, technical studies, Social and Environmental studies,Community Mobilization and field/subproject supervising engineers.		Individual consultancy 		1,660,000		USD  				Individual Contracts				15/Jan/23		25/Jan/23				USD		25/Apr/23

		Revised 										436,750		USD						Indivicual consultancy contracts based on the level of expertise required for the given type of task as detailed in the description sections		20/Jun/23		25/Jul/23						31/Dec/26

		Actual										1,431,129		USD								20/Jun/23		31/Jul/23						31/Dec/26

		Planned						TOTAL 				20,787,983		USD

		Revised						TOTAL 				19,582,017		USD

		Actual						TOTAL 				20,172,208		USD
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						Revised Date		Jul/2024



																Project : Food Security Response and Resilience Project -AF- ID: P178439

																Procurement Plan 

								Procurement plan for FSRRP AF								Project : Food Security Response and Resilience Project - ID: P178439



		Planned
Revised
Actual		SL No.		Package/ Reference No.		Description of Goods/ Works		Goods/ Works/ Non Consultancy Services		Estimated Cost 		Currency 		Review by UN Regional Office (Prior/ Post)		Procurement Method/ market approach 		Rational (Procurement Method/ market approach )		Activity start date (Advertisement, TOR, RFQ, etc.)		Estimated/Actual Contract Signed (Date)		Contract/s  Value		Contract Currency		Estimated/Actual Completion/ delivery of Contract (Date)		Comments

						Component 1*: Improving agricultural production infrastructure and building climate resilience * (a) agricultural land improvement and protection including terracing and flood control; (b) small-scale irrigation improvement including on-farm spate irrigation; (c) water harvesting; and (d) rural road improvement.

		Planned		1.0		Social fund For Development (SFD)		10 Sub-projects  (10 contracts)/ Terraces rehabilitation/through CfW		Cash for Work 		514,984.2		USD 				Cash for Work / Direct Implementation		Implemented by the SFD  financing labor intensive community sub-projects, building on the CfW mechanisim detailed in the "Improving Land and Water Infrastructure
Implementation Mechanism" annexed to the POM.   CfW mainly cover:                                         	Rehabilitation / construction of agricultural terraces
	Water harvesting from rooftops for drinking 
	Water harvesting from rooftops for animals watering 
	Construction of home gardens		2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		2.0				16 Sub-projects  (16 contracts)/ Rehabilitation of shallow wells and springs/through CfW.				1,079,014.5		USD 								2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned						16 Sub-projects (16contracts) of Roof top water harvesting/through CfW.				1,226,152.8										2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 		3.0																		4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		4.0				 45 Sub-projects  (197 contracts) for Agriculture lands protection/Retaining walls /Gabions walls/through Community Contracting.		Community Contracts		5,885,533.4						Community Contracts		This modality is activated for activities requiring equipment and more skilled labor . These activities are implemented through contracts and the purchases managed by the communities according to the detailed Operational Manual for Community Contracting being practiced,		2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned						 44 Sub-projects  (220 contracts) of  spate irrigation/canals / diversion barriers/control gates/through Community Contracting				6,621,225.1										2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 		5.0																		4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		6.0				6 Sub-projects (32 contracts) of water harvesting tank, Excavation of ponds, Cisterns/ through Community Contracting				961,844.0		USD 								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		7.0				11 Sub-projects ( 61contracts) of Rural roads pavement (supporting agriculture and value chain)/through Community Contracting				1,839,229.2		USD 								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		8.0				6 Sub-projects (6 contracts) of water harvesting barriers/through NCB.		Civil work		1,000,000.0		USD				NCB		Activities that would be suitable for NCB procedures include infrastructure of Complexed interventions that require expertise, more mechanized, skilled labor, and cannot be split into smaller packages. This may include construction of new water harvesting reservoirs, concrete water irrigation channels, weirs and small dams.
This method shall be used only in very specific situations, should be used with discretion and shall not be the general mode.		1/May/23		1/Aug/23				USD		31/Dec/24		These are identified as NCB given the size and nature of the Subprojects (as explained in Column J/cells 30-32)

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned						SUB-TOTAL 				19,127,983.2		USD 

		Revised 

		Actual

		Planned		9.0				Consultancy services for need assessments, technical studies, Social and Environmental studies and Community Mobilization (around 113 contracts)		Individual consultancy 		340,000.0		USD  				Individual Contracts				15/Jan/23		25/Jan/23				USD		25/Apr/23

		Revised 										404,400.0								Indivicual consultancy contracts based on the level of expertise required for the given type of task as detailed in the description sections		15/Aug/23		25/Aug/23						1/Dec/24

		Actual

		Planned		10.0				Consultancy services for field/subproject supervising engineers (185 contracts)				1,000,000.0		USD 								20/Feb/23		25/Feb/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										1,220,363.0										20/Feb/24		25/Feb/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		11.0				Consultancy services for subproject accountants (106 contracts)				320,000.0		USD 								20/Feb/23		25/Feb/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										91,850.0										20/Feb/24		25/Feb/24						31/Dec/24

		Actual

								SUB-TOTAL 				1,716,613.0

		Revised 



		Planned						TOTAL 				20,787,983.2

		Revised						TOTAL 				20,844,596.2

		Actual						TOTAL 				0.0



		Planned		12		Public Works Project (PWP)		 Rehabilitation of  Agriculture Terraces  (multiple contracts)/ through Community Contracting  (4 Contracts)  		Civil Works - Community Contracts		926,400.0		US$		Post		Community Contracting		This modality is activated for activities requiring equipment and more skilled labor . These activities are implemented through contracts and the purchases managed by the communities according to the detailed Operational Manual for Community Contracting being practiced,		May/2023		Jun/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024		1) The average cost of each subproject is around 200,000 US$ so they are subjected to post review only. 
 2) Preparation of studies and ESMPs were implemented and Starting the implementation of the activities depends on the approval of ESMPs.
3) NCB sub projects will be announced by packages in different groups, each subproject will be contracted with one selected contractor.
4) Details of the contract and actual subprojects can be listed in a separate sheet attached to this plan when they are identified and announced.
5) according to updating Q1,2025, there are Two main  Chalengouses still facing" Bank issue and Transferring issue" 

		Revised										1,300,000.0										Apr/2024		May/2024						May/2025

		Revised-1						4 contracts				350,000.0										Aug/2024		Sep/2024						Dec/2025

		Actual						3 contracts														Aug/2024		Oct/2024

		Planned		13				 Agricultural land protection & Irrigation (multiple contracts)/through Community Contracting  (16 Contracts) 				1,389,600.0		US$		Post		Community Contracting				Apr/2023		May/2023		Multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										2,000,000.0										Apr/2024		May/2024						May/2025

		Revised-1						31 contracts				4,155,696.8																		Dec/2025

		Actual						34 contracts														Apr/2024		May/2024

		Planned		14				Rehabilitation of  Rain water harvesting tanks reservoirs (multiple contracts)/through Community Contracting  (2 Contracts) 				694,800.0		US$		Post		Community Contracting				Apr/2023		May/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										800,000.0										Apr/2024		May/2024						May/2025

		Revised-1						2 contracts				400,000.0																		Dec/2025

		Actual						5 contracts														Mar/2024		Apr/2024

		Planned		15				Stone Paving of Rural Roads (multiple contracts)/through Community Contracting (6 contracts) 				1,389,600.0		US$		Post		Community Contracting				Apr/2023		May/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										2,076,400.0										Apr/2024		May/2024						May/2025

		Revised-1						8 contracts				850,000.0																		Dec/2025

		Actual						8 contracts														Apr/2024		May/2024

		Planned		16				 Building agricultural channels (multiple contracts)/through NCB (17 Contracts)		Civil Works - NCB		1,350,000.0		US$		Post		NCB		Activities that would be suitable for NCB procedures include infrastructure of Complexed interventions that require expertise, more mechanized, skilled labor, and cannot be split into smaller packages. This may include construction of new water harvesting reservoirs, concrete water irrigation channels, weirs and small dams.
This method shall be used only in very specific situations, should be used with discretion and shall not be the general mode		Mar/2023		Apr/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										400,000.0										Feb/2024		Apr/2024						Oct/2024

		Revised-1						1 contract				400,000.0										Jul/2024		Jul/2024						Sep/2025

		Actual						2 contracts														Mar/2024		Jul/2024

		Planned		17				 Agricultural land protection & irrigation (multiple contracts)/through NCB (4 Contracts)				1,336,000.0		US$		Post		NCB				Mar/2023		Apr/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										800,000.0										Mar/2024		Apr/2024						Oct/2024

		Revised-1						5 contracts				800,000.0																		Sep/2025

		Actual						3 contracts														Mar/2024		May/2024

		Planned		18				Building new Rain water harvesting tanks reservoirs (multiple contracts)/through NCB (11 Contracts)				650,000.0		US$		Post		NCB				Mar/2023		Apr/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										1,310,000.0										Apr/2024		May/2024						Nov/2024

		Revised-1						8 contracts				1,200,000.0												Jul/2024						Sep/2025

		Actual						5 contracts														Mar/2024		Jul/2024

		Planned		19				Stone Paving of Rural Roads (multiple contracts)/through NCB (2 contracts)				1,300,000.0		US$		Post		NCB				Mar/2023		Apr/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										350,000.0										May/2024		Jun/2024						Dec/2024

		Revised-1						2 contract				350,000.0																		Sep/2025

		Actual						3 contracts														Mar/2024		May/2024

		Planned						Sub-Total Works				9,036,400.0

		Revised										9,036,400.0

		Revised-1										8,505,696.8

		Actual

		Planned		20				Consulancy services for targeting, subproject identification, preprations of desing and tenders, social and technical designs, gender activties, ESMP preprations  and other activities to facilitate the implementation (multiple small contracts)		Individual Consultancy 		100,000.0		US$		Post		Individual Contracts		Indivicual consultancy contracts based on the level of expertise required for the given type of task as detailed in the description sections		Jan/2023		Feb/2023		multiple contracts 		US$		Apr/2023

		Revised										125,000.0										Jul/2023		Jul/2023						Sep/2024

		Actual																				Sep/2023		Sep/2023

		Planned		21				Consulancy services for supervision services includes the supervisin engineers, technicians, accountants,training hired just for the implementation period of each subproject site. (multiple small contracts)				180,000.0		US$		Post		Individual Contracts				Mar/2023		Apr/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										300,000.0										Mar/2024		Apr/2024						Dec/2025

		Actual																				Apr/2024		May/2024

		Planned		22				Supporting staff, monitoring & evaluation ,quality assurance, Safeguards and OHS, GRM, Comms, impact assessment and other activities to facilitate the implementation  				250,000.0		US$		Post		Individual Contracts				Jan/2023		Mar/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										635,703.2										Jan/2023		Jan/2023						Dec/2025

		Actual																				Jan/2023		Jan/2023

		Planned						Sub-Total Consultancy				530,000.0

		Revised										1,060,703.18

		Actual										0.0

		Planned 						PWP - Total				9,566,400.0

		Revised										9,566,400.0

		Revised-1										9,566,400.0

		Actual

						Component 2:		Project Management and Knowledge Management (UNDP)

		Planned		26.0		UNDP 		Communications materials 		Consultancy Services		200,000.0		USD $ 				Long Term Agreement 				Dec/22		Jan/23				USD		Dec/24

		Revised 

		Actual

		Planned		27.0				Third Party Monitoring Agency (TPMA) Services				200,000.0		USD $ 				Long Term Agreement  				Dec/22		Jan/23				USD		Dec/24

		Revised 																						Dec/23

		Actual

		Planned		28.0				Capacity Building						USD $ 				Consultancy Contract				Jan/22		Feb/23				USD		Dec/24

		Revised 										100,000.0										Jul/23		Dec/23

		Actual

		Planned		29.0				Audit 				172,000.0		USD $ 				Intl. Long Term Agreemen				Dec/22		May/23				USD		Dec/24

		Revised 																				Dec/23

		Actual

		Planned		30.0				Evaluations				100,000.0		USD $ 				Consultancy Contract				Jul/24		Sep/24				USD		Dec/24

		Revised 

		Actual

								UNDP-Total 				772,000.0		USD $ 



		Planned		Total								31,126,383.2		USD $ 														USD$

		Revised		Total								31,182,996.2		USD $ 

		Actual		Total								0.0		USD $ 

		*The component will finance community-based civil works through Cash-for-Work (CFW) and Community Contracting modalities.





FSRRP-AF Proc Plan - UNDP

		Planned
Revised
Actual		SL No.		Package/ Reference No.		Description of Goods/ Works		Goods/ Works/ Non Consultancy Services		Estimated Cost 		Currency 		Review by UN Regional Office (Prior/ Post)		Procurement Method/ market approach 		Activity start date (Advertisement, TOR, RFQ, etc.)		Estimated/Actual Contract Signed (Date)		Contract/s  Value		Contract Currency		Estimated/Actual Completion/ delivery of Contract (Date)		Comments

						Component 3: Project Management


		Planned		1.0		UNDP/ FSRRP AF		Communication Materials		Services		$   150,000.00		US$		Review and Approval/Post		Long Term Agreement				1/Jan/25		$   57,000.00		US$		31/Dec/26		FSRRP use current LTA with UNDP and issue POs whenever is requiered 

		Revised

		Actual										$   25,260.00												$   25,260.00

		Planned		2.0				Third Party Monitoring (TPM)		Services		$   250,000.00		US$		Review and Approval/Post		Long Term Agreement 				1/Sep/24		$   250,000.00		US$		31/Dec/26		FSRRP use current LTA with UNDP and issue POs whenever is requiered 

		Revised

		Actual										$   13,450.00												$   13,450.00

		Planned		3.0				Rapid Impact Assessment 		Services		$   31,856.28		US$		Review and Approval/Post		IC Consultancy Contract		17/Nov/24		13/Jan/25		$   31,856.28		US$		31/Dec/26

		Revised

		Actual										$   7,226.15												$   7,226.15

		Planned		Total								$   431,856.28		$										$   338,856.28		$

		Revised										$   - 0		$										$   - 0

		Actual										$   45,936.15		$										$   45,936.15
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FSRRP-AF -Procurement Dashbaord and Tool - SFD PWP UNDP.xlsx
Procurement Dashboard-PWP

		Project ID		Supplier name		Product classification		Product description		Contract ID		Total contract amount (USD)		Quantity purchased		Unit price (USD)		Unit of measure		Contract signature date		Contract status		Scheduled delivery date		Shipment date (actual)		Delivered quantity (actual)		Delivered date (actual)		Delivered value (USD, actual)		Delivered location (City)		Procurement Method modality 		ESTMATED COST
 (USD)		عدد المقاولين		tender_no

		03-5-17102		Community Committee		Agricultural rural roads		Paving Al-Najada Road - Sabir Al-Mawadim District		03-5-17102		179,919.60		1.04				KM		3/6/24		Under Implementation		11/30/24		5/30/24		52,176.68				45,204.00		Taiz 		CC		100,000.00		5.00		FaoA-0

		03-6-17074				 Rehabilitation of Agricultural terraces		Restoration  of Agricultural Terraces at Al-Akdan  village, Al-Misrikh district		03-6-17074		81,107.00		3.00				Hectare		12/10/24		Under Implementation		5/10/25		12/10/24		29,198.52				20,210.00		Taiz 		CC		80,000.00		2.00

		03-6-17075		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Lands Protection - Al-Sahiha Al-Ma'afer district		03-6-17075		100,034.40		22.00				Hectare		6/10/24		Completed		1/6/25		7/6/24		100,034.40		2/6/25		97,288.02		Taiz 		CC		100,000.00		8.00		FaoA-0

		03-6-17076		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Lands Protection  Al-Mukahli and Al - Asfal Valley-  Al-Ma'afer district.		03-6-17076		150,482.00		35.00				Hectare		6/8/24		Completed		12/8/24		6/8/24		150,482.00		3/8/25		144,893.00		Taiz 		CC		150,000.00		9.00		FaoA-0

		03-6-17079		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protection  - Sa’ila Al-Wajd - Al-Misrakh District		03-6-17079		169,712.50		45.00				Hectare		6/8/24		Completed		12/8/24		6/8/24		205,352.13				202,136.70		Taiz 		CC		170,000.00		10.00		FaoA-0

		03-6-17101		Community Committee		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Construction of 2 Water tanks with a capacity of 400 m3 to irrigate  coffee trees -Al-Sawaleh  -Sabir Al-Mawadim District		03-6-17101		118,151.70		800.00				M3		4/27/24		Under Implementation		11/11/24		5/11/24		132,329.90				116,364.00		Taiz 		CC		100,000.00		9.00		FaoA-0

		03-6-17112		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of canals and the water entrances to the Thubani valleys, Al-Mashalha - Mokha District		03-6-17112		197,919.30		53+240				Hectare+M/L		7/29/24		Under Implementation		3/6/25		8/6/24		168,231.41				142,675.29		Taiz 		CC		200,000.00		10.00		FaoA-0

		03-6-17210		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Lands Protection in Mudaira - Al-Bateiha - the end of Nakhla Valley - Al-Mawdeiqa village - Al-Ahtoub Sub-district		03-6-17210		0.00										Under signing Agreement 												Taiz 		CC		100,000.00

		03-6-17260		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Diversionary canal project for al-Ghail - Ghail Valley - Bani Omar village,  (the Outside Dhoba'a - Bani Shaybah) Sub-district - Al-Shamayatayn District		03-6-17260		0.00										Under signing Agreement 												Taiz 		CC		150,000.00

		03-6-17261		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protection Retaining Walls affected by floods and rehabilitation of irrigation canals - Valley Abeera village  - the Outside Dhoba'a Sub-district - East Bani Shaybah - Al-Shamayatayn District		03-6-17261		0.00										Under signing Agreement 												Taiz 		CC		100,000.00

		03-6-17264				Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Construction of tanks for Agriculture at  Al-Maqaab and Ameiqa villages - Al-Maqa'ab and Al-Jarn  - Sabir Al-Mawadim District		03-6-17264		0.00										Under Preparation												Taiz 		CC		120,000.00

		03-6-17265		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of water canals in the Kashran area - Fayyad Sub-district - Al-Ta’iziyah District		03-6-17265		0.00										Under signing Agreement 												Taiz 		CC		80,000.00

		03-6-17841				Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protection - Wadi Almahkaly & Alwadi Alasfel- Phase II- Almafer		03-6-17841		0.00										Under Preparation												Taiz 		CC		40,000.00

		06-6-16757		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Improving the Entrance of the Water Canal at Al-Maliki and Al-Nadal Village to Irrigate the Agricultural Lands - Zabid District		06-6-16757		284,070.50		173+1380				Hectare+M/L		6/2/24		Under Implementation		2/2/25		6/2/24		244,300.63				211,472.65		Al Hudaydah 		CC		250,000.00		12.00		FaoA-0

		06-6-17113		احمد ناجي عبدالله قائد الواقدي-الاوائل للمقاولات المعماريه و الانشائيه و الطرق والجسور 		Agricultural Land Protection		Villages and agricultural lands Protection by the torrents flowing from Wadi More to the villages of Al-Kashif, Al-Rafi’i, and the homes of Ali Ahmed and the Northern Hakem at Al-Zuhra District.		06-6-17113		168,630.00		321.00				Hectare		7/31/24		Under Implementation		3/19/25		2024-11-19		97,805.40				89,127.80		Al Hudaydah 		NCB		250,000.00		1.00		FSRR-AF-2

		06-6-17120		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Repairing Damages Al-Dabbashih Barrier - Al-Marawi'ah District		06-6-17120		66,256.58		306+2850				Hectare+M/L		7/30/24		Under Implementation		11/30/24		7/30/24		66,919.15				67,161.40		Al Hudaydah 		CC		70,000.00		3.00		FaoA-0

		06-6-17121		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of Irrigation Canals - Al-Damiyah and Al-Asal barriers in Al-Kattabiyah and Al-Waariyah Sub-district		06-6-17121		201,673.00		237+950				Hectare+M/L		5/19/24		Completed		11/19/24		5/19/24		209,739.92				179,424.72		Al Hudaydah 		CC		180,000.00		9.00		FaoA-0

		06-6-17840				Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of irrigation canals for Aldemyah& Alasleh Phase II, Alketabya&alwoarya districts- Almaraweh		06-6-17840		0.00										Under Preparation												Al Hudaydah 		CC		110,000.00

		08-5-17406				Agricultural rural roads		Completion of the road paving project in Wadi Al Sultan - Aslam Nasher district - Kaidna district		08-5-17406		0.00										Under signing Agreement 												Hajjah		CC		70,000.00

		08-6-16752		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protection at Al-Zawiya, Khairan Al-Muharraq District		08-6-16752		119,430.00		27.00				Hectare		7/2/24		Under Implementation		1/2/25		7/2/24		111,905.91				89,424.70		Hajjah		CC		120,000.00		6.00		FaoA-0

		08-6-16753		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protection at Al-Rabieh - Khairan Al-Muharraq District		08-6-16753		113,364.00		18.75				Hectare		10/5/24		Under Implementation		4/26/25		10/26/24		85,023.00				82,684.75		Hajjah		CC		130,000.00		5.00		FaoA-0

		08-6-16763		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protection  at Al-Kadhiya Valley (second phase) - Aslem Al-Yemen  - Aslem District		08-6-16763		111,365.00		16.80				Hectare		10/28/24		Under Implementation		4/28/25		10/28/24		62,921.23				55,255.66		Hajjah		CC		150,000.00		4.00		FaoA-0

		08-6-17080		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protections at  Al-Mararia  and Bani Omar village Valley - Sawakh  - Ku'aydinah District		08-6-17080		96,512.00		30.50				Hectare		12/1/24		Under Implementation		2025-06-04		12/4/24		34,261.76				46,940.54		Hajjah		CC		150,000.00		2.00		FaoA-0

		08-6-17138		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protection  and irrigation canals at Farad Al Mahmar Valley - Aslem Al-Yemen - Aslem District		08-6-17138		117,690.20		52.90				Hectare		10/10/24		Under Implementation		4/28/25		10/28/24		79,793.96				83,454.87		Hajjah		CC		100,000.00		4.00		FaoA-0

		09-5-17083		Community Committee		Agricultural rural roads		Paving and Rehabilitating Shweizan and Hamada Roads - Al-Ajraf - Wasab Al-Safil District		09-5-17083		54,000.00		4.90				KM		11/8/24		Under Implementation		3/9/25		11/9/24		46,980.00				26,720.94		Dhamar 		CC		80,000.00		3.00		FaoA-0

		09-6-17082		بشار نجيب علي حمود 		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Construction of  a Water Barrier at Al-Aqash Al-Meqbabah - Al-Ajraf  - Wasab Al-Safil District		09-6-17082		108,657.00		1236.00				M3		8/19/24		Under Implementation		7/3/25		1/3/25		63,021.06				63,160.22		Dhamar 		NCB		170,000.00		1.00		FSRR-AF-2

		09-6-17084		علي فارع علي قرهم		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Rainwater Harvesting Tank for Supplementary Irrigation at Al-Mahassha - Al-Aramiya - Utamah district		09-6-17084		134,676.00		1185.00				M3		7/25/24		Completed		1/18/25		2024-08-18		149,490.36		4/24/25		148,885.52		Dhamar 		NCB		160,000.00		1.00		FSRR-AF-1

		09-6-17111		Community Committee		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Rehabilitation and restoration of the Agriculture Irrigation Pond at Al-Arabiya - Utamah district		09-6-17111		105,534.00								1/21/25		Under Implementation												Dhamar 		CC		90,000.00

		09-6-17550				Canals Rehabilitation 		Rationalization of irrigation water use in villages in Al-Mousata and Alu Jahran  - Jahran District		09-6-17550		0.00										Under Preparation												Dhamar 		NCB		250,000.00

		10-5-17073		Community Committee		Agricultural rural roads		Stone Paving  at (Hazaz - Hiyar - Al-Maliwi) - Zariqa Al-Sham  - Al-Maqatera District.		10-5-17073		146,941.00								12/9/24		Under Implementation		6/30/25		12/30/24		14,694.10				36,735.25		Lahij		CC		150,000.00		2.00

		10-6-17068		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation and Protection of Abr Al-Mansouri Canal at Tuban District		10-6-17068		80,000.00		50+1300				Hectare+M/L		5/9/24		Completed		10/9/24		5/9/24		88,000.00				73,945.00		Lahij		CC		80,000.00		8.00		FaoA-0

		10-6-17069		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation and Protection of Abr Jadeed Al-Azbiya Canal at Al-Mjuhfa - Tuban District		10-6-17069		77,300.00		61+1500				Hectare+M/L		5/6/24		Completed		10/6/24		5/6/24		91,214.00				71,499.00		Lahij		CC		80,000.00		5.00		FaoA-0

		10-6-17070		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation and Protection of Abr Jadeed Al-Mjuhfa Canal at Al-Mjuhfa - Tuban District		10-6-17070		90,000.00		8.4+3500				Hectare+M/L		5/6/24		Completed		10/15/24		5/15/24		90,000.00				82,110.32		Lahij		CC		80,000.00		9.00		FaoA-0

		10-6-17071		Community Committee		Agricultural Land Protection		Completation of  Agricultural Lands Protection at Al-Sha`bah - Tur Al-Baha (second phase) - Tur Al-Baha District		10-6-17071		273,760.00		28.60				Hectare		9/30/24		Under Implementation		5/30/25		9/30/24		82,128.00				68,440.05		Lahij		CC		250,000.00		4.00

		10-6-17072		Community Committee		 Rehabilitation of Agricultural terraces		Rehabilitation of Agricultural Terraces and Agricultural lands protection at Zariqa Al-Sham - Almaqatra		10-6-17072		100,000.00		23.60				Hectare		10/1/24		Under Implementation		4/1/25		10/1/24		75,000.00				41,126.68		Lahij		CC		100,000.00		4.00		FaoA-0

		10-6-17546				Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of irrigation canals and land protection in Wadi Khosna  -  Mudaribah alsfla  - Mudaribah  -  Mudaribah and Al-Ara District		10-6-17546		0.00										Under Preparation												Lahij		NCB		110,000.00

		10-6-17547				Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of irrigation canals and land protection in Wadi Khosna and Al-Barhana -  Mudaribah alsfla  - Mudaribah  -  Mudaribah and Al-Ara District		10-6-17547		0.00										Under Preparation												Lahij		NCB		120,000.00

		12-6-17091		محمد احمد محمد علوي الداؤودي		Agricultural Land Protection		Agricultural lands Protection (Al-Daqqa - Al-Qurain Al-Dhahirah - Al-Jaeiza - Al-Hutah - Salamat Al-Bura'a - Al-Mukarabah) - Al-Arqah Valley - Sibah  District		12-6-17091		192,701.00		35.00				Hectare		5/5/24		Completed		10/6/24		6/6/24		208,117.08		11/14/24		208,364.98		Abyan		NCB		250,000.00		1.00		FSRR-AF-1

		12-6-17094		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Construction of Diversion canal at Ahwar District		12-6-17094		0.00										Under signing Agreement 												Abyan		CC		150,000.00

		12-6-17095		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of Al-Zaylaiyah construction at Ahwar District		12-6-17095		40,714.50		93.6+2400				Hectare+M/L		7/29/24		Completed		31/11/2024		7/31/24		24,265.84		5/1/25		17,564.75		Abyan		CC		100,000.00		4.00		FaoA-0

		12-6-17546				Agricultural Land Protection		Agricultural Lands Protection  in Ambasti - Ahwar  District		12-6-17546		0.00										Under Preparation												Abyan		NCB		125,000.00

		13-6-16741		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of the Diversion Barrier of Al-Khair Canal and the Canals benefiting from -  Usaylan District		13-6-16741		198,400.00		26.4+643.5				Hectare+M/L		10/3/24		Under Implementation		6/27/25		10/27/24		79,360.00				83,302.97		Shabwah		CC		160,000.00		5.00		FaoA-0

		13-6-16742		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Construction of ًWater Control Gates for Aal Abdullah Canal and  Al-Qashoua Canal - Usaylan District		13-6-16742		85,220.00		167+1200				Hectare+M/L		6/22/24		Under Implementation		11/22/24		6/22/24		85,220.00				85,424.00		Shabwah		CC		95,000.00		4.00		FaoA-0

		13-6-17092		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of Dekein and Al-Qibli canals at Koura Al-Sofa village - Habban - Habban District		13-6-17092		102,488.00		57.5+97.2				Hectare+M/L		7/28/24		Completed		12/28/24		7/28/24		113,761.68		5/15/25		87,941.21		Shabwah		CC		110,000.00		7.00		FaoA-0

		13-6-17093		Community Committee		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of Safal Emad canals (waterways of Al-Muhaddith, Belkhadr, Ben Lammi Bamrhoul, Al-Qafla and Al-Jedban) - Al-Awasit - Habban District		13-6-17093		132,869.00		36+282				Hectare+M/L		7/25/24		Under Implementation		12/25/24		7/25/24		116,924.72				77,620.83		Shabwah		CC		140,000.00		9.00		FaoA-0

		17-5-16749		فهد احمد علي راصع		Agricultural rural roads		Paving agricultural roads in Al-Awla - Dahsoun Al-Shanan  - Al-Matma district		17-5-16749		77,332.29		4.40				KM		5/12/24		Completed		12/10/24		8/10/24		77,332.29		1/9/25		61,184.67		Al Jawf		NCB		120,000.00		1.00		FSRR-AF-1

		17-5-17666				Agricultural rural roads		Agriculture rural road pavement almuharraq - alnominia - Almaton subdistrict 		17-5-17666		0.00										Under Preparation												Al Jawf		NCB		120,000.00

		17-6-16750		عرفات حسين علي  صالح الحاشدي		Canals Rehabilitation 		Rehabilitation of canals, waterways and Agricultural land protection in Al-Awla - Al-Matammah District		17-6-16750		148,778.60								7/29/24		Under Implementation		1/23/25		9/23/24		114,559.52				110,348.95		Al Jawf		NCB		130,000.00		1.00		FSRR-AF-1

		17-6-17267		عمار عبدالله يحيى البرتاني		Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protection Retaining Walls at Madhab Valley - Bani Shihab Sub-district (Second Phase) - Al-Maton District		17-6-17267		102,293.84								6/25/25		Under Implementation												Al Jawf		NCB		130,000.00				FSRR-AF-3

		19-5-16758		عايض علي حمود الحاشدي		Agricultural rural roads		Rehabilitation of ًWaterways and paving roads at Al-Ma'akhdi area - Eyal Hatem  - Jabal Iyal Yazid District		19-5-16758		78,337.00		0.50				KM		5/20/24		Completed		11/22/24		6/22/24		86,954.07		12/10/24		87,128.31		Amran		NCB		70,000.00		1.00		FSRR-AF-1

		19-5-16761		Community Committee		Agricultural rural roads		Paving Stone Roads, Qadwi - Asara - Qataba-Al-Swad District		19-5-16761		105,494.70		2.93				KM		2/29/24		Completed		9/3/24		4/3/24		105,494.70				103,086.28		Amran		CC		100,000.00		4.00		FaoA-0

		19-5-17151		Community Committee		Agricultural rural roads		Rehabilitation of springs and irrigation canals and agricultural lands protection  in Usman Valley - Ghasham Sub-district - Khamir District		19-5-17151		139,025.00								12/12/24		Under Implementation												Amran		CC		100,000.00				FaoA-0

		19-6-16759		Community Committee		Agricultural Land Protection		Completion of  Agricultural Lands Protection  at Al-Shur Valley - Al-Akhoum Alasfal (second Phase) - Jabal Iyal Yazid District		19-6-16759		95,020.50		17.00				Hectare		6/1/24		Completed		12/2/24		7/2/24		109,273.58		2/5/25		74,714.00		Amran		CC		100,000.00		5.00		FaoA-0

		19-6-16760		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Land Protection  and waterways for the Qinah area - the eastern quarter - Jabal Iyal Yazid District		19-6-16760		74,758.00		118.00				Hectare		6/10/24		Completed		11/10/24		6/10/24		72,515.26				73,158.93		Amran		CC		80,000.00		4.00		FaoA-0

		19-6-17081		محمد علي صالح جراد- الرساله للمقاولات المعمارية 		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Rainwater harvesting tank for irrigating coffee trees, Al-Barikat - Beni Talq District, Al-Soud District		19-6-17081		121,499.00		1500.00				M3		7/30/24		Completed		1/10/25		8/10/24		130,732.92		1/13/25		130,934.40		Amran		NCB		150,000.00		1.00		FSRR-AF-2

		19-6-17150		Community Committee		Canals Rehabilitation 		 Stone Paving at Al-Anwah , Al-Hadan,and Al-Kharaz Road - Usman Valley - Ghasham Subdistrict - Khamir District		19-6-17150		102,798.00								1/30/25		Under Implementation												Amran		CC		150,000.00				FaoA-0

		20-5-17096		Community Committee		Agricultural rural roads		Paving stone Road at Al-Tanama Valley and Al-Rummani - Al-Najuda - Jahaf District		20-5-17096		89,258.10		0.35				KM		10/31/24		Under Implementation		6/16/25		1/16/25		44,629.05				22,314.52		Al Dhale		CC		90,000.00		2.00		FaoA-0

		20-5-17245		Community Committee		Agricultural rural roads		Paving and rehabilitation of Matar Valley Road - Hajar - Al-Dhale'e District		20-5-17245		53,200.00								5/25/25		Under Implementation												Al Dhale		CC		55,000.00

		20-6-16746		Community Committee		Agricultural Land Protection		Construction of Agricultural Lands Protection  of Wa'allan Valley - Al-Runa - Al-Azariq District		20-6-16746		150,000.00								10/31/24		Under Implementation												Al Dhale		CC		150,000.00				FaoA-0

		20-6-16747				Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Construction of the Shaab Al-Qarmou Barriers - Bani Saad - Jahaf District		20-6-16747		0.00										Under Preparation												Al Dhale		NCB		120,000.00

		20-6-16748		Community Committee		 Rehabilitation of Agricultural terraces		Rehabilitation and Restoration of Agricultural Terraces at Al-Zanan Valley - Sharan (second phase) - Jahaf District		20-6-16748		85,438.00								10/31/24		Under Implementation												Al Dhale		CC		90,000.00		1.00		FaoA-0

		20-6-17098				Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Constraction of the Qalat Barrier - Alhaql - Al-Azariq District		20-6-17098		53,948.80										Pending ESMP approval												Al Dhale		NCB		100,000.00

		20-6-17244		Community Committee		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Restoration and Rehabilitation of Al-Ghoul Irrigation Tank - Al-Dabayat  - Al-Dhale’e District		20-6-17244		0.00										Under signing Agreement 												Al Dhale		CC		40,000.00

		20-6-17246				Agriculture Rainwater Harvesting Tank		Construction of Silat Al-Dukhan barrier - Hajar -  Al-Dhale’e District		20-6-17246		0.00										Pending ESMP approval												Al Dhale		CC		65,000.00

		20-6-17247		Community Committee		Agricultural Land Protection		Agricultural Lands Protection  in Al-Hajouf Valley - Al-Rabad - Al-Dhale’e District		20-6-17247		38,800.00								5/25/25		Under Implementation												Al Dhale		CC		40,000.00

												5,715,560.11																										7,920,000.00



















































































































































































































































Procurement Reporting Tool-PWP



				 Food Security Response and Resilience 

				Summary of the Procurement Monitoring tables (Projects under implementation in Yemen) / Draft 



				ICB		International competitive bidding

				NCB		National competitive bidding

				SH		Shopping

				CQS		Consultant Qalification Selection

				IC		Individual Consultant

				CCB		Community Competitive Bidding

				Date		Jun30/2025



				Project -Food Security Response and Resilience  ID: P178439																		2024-2025								Disbursement USD$ Up To March30,2025		Remarks

										Planned contracts				Issued contracts				Awarded contracts				Signed contracts				Completed contracts

				 EHRP 		Proc. method		Review		Number		Value 		Number		Value		Number		Value		Number		Value		Number		Value 

						ICB		Prior				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0

				Works  		NCB		Prior								$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0

				and goods		NCB		Post		34		$   2,750,000		10		$   1,186,853.53		10		$   1,186,854		9		$   1,132,905		4		$   469,869		643,696.02

						CCB		Post		28		$   5,755,697		46		$   5,275,000		46		$   5,275,000		38		$   4,528,707		12		$   1,287,678		2,714,553.17

						SH		Post

				Sub Total						62		$   8,505,697		56		$   6,461,854		56		$   6,461,854		47		$   5,661,611		16		$   1,757,547		$   3,358,249.19

						CQS		Prior				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0

				Consultants' 		CQS		Post				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0

				service		IC		Post		385		$   1,060,703		336		$   644,410		336		$   644,410		336		$   644,410		274		$   301,551		$   437,612.90

				Sub Total						385		$   1,060,703		336		$   644,410		336		$   644,410		336		$   644,410		274		$   301,551		$   437,612.90

				Total						447		9,566,400		392		7,106,263		392		7,106,263		383		6,306,021		290		2,059,098		3,795,862.09

										* Around of 105 Contracts are for staff consultants 







Procurement Dashboard - SFD

				Project : Food Security Response and Resilience Project( FSRRP-AF)- ID: P178439

		Project ID		Supplier name		Activity type		Procurement Method		Product description		Product description		Contract ID		Total contract amount (USD)		Quantity purchased		Unit price (USD)		Unit of measure		Contract signature date		Contract status		Scheduled delivery date		Shipment date (actual)		Delivered quantity (actual)		Delivered date (actual)		Delivered value (USD, actual)		Delivered location (City)

		900-13528				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57240		187,400.80						Kg, l, m etc		5/7/24		in progress										72,453,274.00

		400-13876				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Jahf - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الاراضي الزراعية بوادي جاحف - السخنة - الحديدة		400-55748		304,606.09								9/5/24		in progress										50,335,593.80

		300-14669				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural soil and rehabilitating irrigation channels in Al-Damnah and Al-Haql - Wadi Al-Sila, Al-Dhale’ District, Al-Dhale’ Governorate		حماية التربة الزراعية واعادة تأهيل قنوات الري في الدمنه والحقل - وادي السيلة مديرية الضالع م.الضالع		300-58886		272,980.00								9/5/24		in progress										257,315.16

		500-13755				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels, Wadi Hala Shurukh, east of Mastaba Al-Aqsa - Mastaba District - Hahha		حماية االاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي محلا شروخ رمادي شرقي مستباء الاقصى -مديرية مستباء -ححه		500-54805		216,077.49								1/25/24		Completed										114,553,981.00

		400-13644				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		400-56035		317,619.84								12/10/24		in progress										93,207,530.50

		800-13353				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		900-57418		149,117.98								8/11/24		in progress										79,040,885.00

		911-13874				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of a water harvesting tank for Al-Kadiyah - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		انشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الكاذية - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-55146		172,535.31								12/17/24		in progress										48,200,000.00

		910-13283				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Rehabilitation of irrigation channels and protection of agricultural lands in the village of Bani Al-Jaradi - Amran - Amran		تأهيل قنوات الري وحماية الاراضي الزراعية في قرية بني الجرادي ـ عمران - عمران		910-52931		224,108.58								1/3/24		Completed										118,682,323.52

		800-13347				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54213		122,401.00								2/13/24		Completed										119,575.30

		600-13540				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		600-54190		190,366.00								3/26/24		in progress										177,127.92

		910-13280				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		910-53021		183,960.15								3/15/24		Completed										97,764,920.00

		500-13775				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		A project to protect agricultural lands and rehabilitate irrigation canals - Shatti Al Barad - west of Mastaba - Mastaba district- Hajjah		مشروع حماية  الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري  - شاطىء البرد -غربي مستباء -مديرية مستباء -حجه		500-55040		223,647.98								5/21/24		in progress										102,578,652.00

		900-13530				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57346		99,917.68								6/12/24		in progress										52,987,932.00

		400-13878				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		400-55397		272,460.86								4/22/24		in progress										144,478,050.63

		800-13350				Water harvesting 		Commuity Contracting		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		800-54395		106,300.00								5/19/24		in progress										102,019.93

		200-13628				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Rehabilitation of irrigation canals in Wadi Al-Awla - Al-Safia - Hosun Al-Shannan - Al-Matma - Al-Jawf		تأهيل قنوات الري بوادي العولة - الصافية - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		200-35572		199,549.06								5/19/24		in progress										87,124,309.41

		900-13534				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		900-57342		203,547.99								6/10/24		in progress										108,021,889.91

		800-13365				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54371		188,188.00								5/5/24		Completed										187,935.28

		200-13629				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		Rehabilitation of the agricultural road in the Al-Awla area - Hosun Al Shanan - Al-Matma - Al-Jawf		تأهيل الطريق الزراعية في منطقة العولة - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		200-35599		244,374.34								5/27/24		in progress										123,471,959.89

		500-13778				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals, Wadi Daoud, Bani Harbi, Aflah al-Sham, Hajjah.		 حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي داؤود بني حربي افلح الشام حجه .		500-55056		201,234.75								5/28/24		Completed										106,729,627.00

		911-13865				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of water harvesting tanks for supplementary irrigation for the villages of Al-Karf and Al-Maqsoumah, Himyar Ibzar, Atma, and Dhamar subdivisions.		إنشاء خزانات حصاد مياه للري التكميلي لقري الكرف والمقسومة عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		911-54845		374,563.64								7/22/24		in progress										186,337,953.83

		900-13529				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		900-57320		153,989.23								6/3/24		in progress										80,251,951.62

		500-13754				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		500-55178		98,007.20								7/30/24		Completed										51,972,212.00

		300-14714				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in the Al-Runa Valley, Al-Azariq District, M/Al-Dhalea.		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات الري من الانجراف في وادي  الرونة  مديرية الازارق م/الضالع.		300-58745		272,310.00								7/31/24		in progress										272,310.00

		911-13852				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		Rehabilitation of Al-Saad - Al-Gharbi and Al-Fajra - Atma - Dhamar roads		تأهيل طريق السعد -الغربي والفجرة - عتمة - ذمار		911-54842		255,317.24								7/21/24		in progress										135,402,726.94

		900-13527				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		900-57326		192,015.56								6/3/24		in progress										99,533,421.85

		300-14667				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands  in Wadi Al-Azariq, Al-Qarada area and its neighboring villages - M/ Al-Azariq - Al-Dhalea		حماية الاراضي الزراعية بوادي الازارق منطقة مقروض والقرى المجاوره لها - م/ الازارق -الضالع		300-58769		150,000.00								8/8/24		in progress										150,000.00

		300-14643				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Rehabilitation of channels through Farid, Al-Jaash and Al-Sultan - Ahwar District - Abyan Governorate, the second phase		اعادة تأهيل قنوات عبر فريد والجعش والسلطان -مديرية احور-محافظة أبين المرحلة الثانية		300-58766		356,000.00								8/8/24		in progress										- 0

		300-14659				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Fawan - Zurayqa Al-Sham - Al-Maqtara - Lahj		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي فوان - زريقة الشام - المقاطرة - لحج		300-58624		422,740.00								6/27/24		in progress										50,578.42

		300-14660				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural soils and rehabilitating irrigation channels in Wadi Al-Madharaba Al-Olaya-Al-Madharaba and Ras Al-Ara		حماية التربة الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي المضاربه العليا م/ المضاربة ورأس العاره /محافظة لحج		300-58626		395,159.00								6/27/24		in progress										48,678.51

		300-14701				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Al-Shu’bah Al-Sofa - Al-Shu’bah Al-Sofa - Tur Al-Baha - Lahj		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي الشعبة السفلى - الشعبة السفلى  - طور الباحة - لحج		300-58628		342,088.00								6/27/24		in progress										155,198.13

		911-13895				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishing a water harvesting tank for supplementary irrigation - Shaab Al Wael - Al Sharfa - Thaman Al Rayashiya - Al Bayda		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي - شعب الوعل - الشرفة - ثمن الرياشية - البيضاء		911-55127		99,950.59								12/12/24		in progress										53,000,000.00

		910-13282				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Implementing an irrigation tank and rehabilitating irrigation channels and springs for the village of Beit Rayash/Amran / Amran / Amran		تنفيذ خزان تجميعي وتأهيل قنوات الري والعيون لقرية بيت رياش /عمران/عمران/ عمران		910-53091		81,114.39								4/29/24		Completed										43,043,794.54

		200-13632				Water harvesting 		Commuity Contracting		The creek of the waters of Shaab Al-Jamaa - Hayjan - the destruction of the marshes - Al-Jawf		كريف مائي في شعب الجماء - هيجان - خراب المراشي - الجوف		200-35597		40,825.45								5/27/24		in progress										21,645,297.54

		400-13891				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		400-55506		182,658.63								5/24/24		Completed										95,603,637.60

		900-13569				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		900-57419		135,029.94								8/11/24		in progress										67,961,001.00

		500-13753				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		500-55079		284,113.62								5/30/24		in progress										126,305,992.00

		800-13342				Water harvesting 		Commuity Contracting		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		800-54541		87,073.37								7/18/24		Completed										87,073.37

		800-13349				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54350		326,725.00								4/28/24		in progress										326,725.00

		911-13853				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		Rehabilitation of the Rub’ Al-Magharem - Wessab Al-Safil - Dhamar road		تأهيل طريق ربع المغارم - وصاب السافل - ذمار		911-54843		190,084.73								7/22/24		in progress										100,799,654.10

		911-13864				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Beit Sinan, Himyar Ibzar district - Atma - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية بيت سنان عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		911-54844		186,480.77								7/22/24		in progress										96,859,524.90

		911-13866				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Al-Aqarn - Himyar Ibzar District - Atma - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية الاقرن - عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		911-54846		128,269.94								7/22/24		in progress										55,211,888.03

		400-13905				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		400-55669		300,296.71								7/16/24		in progress										23,293,795.56

		400-13877				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Al-Arajah - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الااراضي الزراعية بوادي العراجة - السخنة - الحديدة		400-55968		206,015.57								11/25/24		in progress										95,078,951.37

		800-13359				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		800-54798		77,500.00								10/13/24		in progress										64,263.47

		800-13270				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		800-54800		130,000.00								10/13/24		in progress										130,000.00

		800-13340				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		800-54914		215,000.00								10/29/24		in progress										173,969.95

		300-14658				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Tiban Al-Asghar - Al-Majhafa and neighboring villages - Tiban-Lahj		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي تبن الاصغر-المجحفة والقرى المجاورة -تبن-لحج		300-59168		476,640.00								11/3/24		in progress										- 0

		800-13352				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-54938		251,300.00								11/4/24		in progress										197,983.60

		500-13752				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		500-55391		170,284.56								10/29/24		in progress										90,172,279.00

		800-13381				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		800-54786		182,589.00								10/6/24		in progress										182,589.00

		911-13869				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of a water harvesting tank for Al-Ahqan - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الاهقان -الاجراف -وصاب السافل - ذمار		911-55148		163,672.83								12/17/24		in progress										21,700,000.00

		911-13875				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of a water harvesting tank for Sweer (Aqama Al Darea) - Al-Ajraf - Wesab Al Safil - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي سوير (عقمة الدارع ) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-55150		144,226.62								12/17/24		in progress										26,850,000.00

		911-13851				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation, Shaab Al-Zahfa - Al-Qurain - Isolation of Al-Muntaqa - Dhi Na'im - Al-Bayda		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي شعب الزاحفة - القرين- عزلة المنقطع - ذي ناعم - البيضاء		911-54928		114,899.79								8/25/24		in progress										60,899,951.08

		911-13850				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al-Lal - Tayyab - Tayyab Isolation - Dhi Na'im - Al-Bayda		انشاء حاجز مياه تخزيني - شعب اللال - طياب - عزلة طياب - ذي ناعم - البيضاء		911-54931		193,021.28								8/25/24		in progress										102,314,986.15

		800-13343				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		800-54784		104,000.00								10/6/24		in progress										104,000.00

		911-13873				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of a water harvesting tank for Al-madrag (naqil)-Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي المدرج (النقيل) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-55134		98,040.37								12/15/24		in progress										46,887,074.20

		300-14645				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural soil in Wadi Al-Arqah - Sabah District, Abyan Governorate		حماية التربة الزراعية وادي العرقة - مديرية سباح محافظة ابين		300-58890		90,328.00								9/5/24		in progress										62,364.89

		910-13281				Water harvesting 		Commuity Contracting		Improving the irrigation efficiency of the villages of Wadi Yand - Al Ashmour - Amran - Amran		تحسين كفاءة الري السيلي لقرى وادي يند - الاشمور - عمران - عمران		910-53444		210,145.98								12/16/24		in progress										66,057,809.26

		300-14678				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural soil in the Shiyouha area - Wadi Mudhalal from floods, Sabah District, Abyan Governorate		حماية التربة الزراعية في منطقة شيوحة -وادي مضلل من انجرافات السيول مديرية سباح محافظة ابين		300-58868		204,634.00								9/3/24		in progress										95,972.75

		910-13294				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		Improving and paving the roads of  alhamam wadi Osman alfasirat - ghashm - khamAR - Amran		رصف وتحسين طريق الحمام  وادي عصمان الفصيرة - غشم - خمر - عمران		910-53295		180,409.48								9/4/24		Completed										95,700,285.38

		911-13893				Water harvesting 		Commuity Contracting		construction of a water harvesting tank for supplementary irrigation - Gul Abbas - Rasaba - Sahel Jahran - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي غول عباس - رصابة - سفل جهران - ذمار		911-55130		176,274.34								12/12/24		in progress										30,822,511.73

		400-13890				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Rehabilitation of  sub- irrigation canals - several villages - Al-Farantah and Rub Al-Wadi districts - Az-Zahra District - Hodeidah		تأهيل قنوات ري فرعية -عدة قرى - عزلتي الفرانتة وربع الوادي - مديرية الزهرة - الحديدة		400-55987		152,404.48								12/1/24		in progress										45,117,362.50

		911-13896				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al Marada'a - Dar Khalban - Thaman Al-Riyashiya - Al-Bayda.		إنشاء حاجز مياه تخزيني شعب المرادعة - دار خلبان - ثمن الرياشية - البيضاء		911-55129		155,857.51								12/12/24		in progress										81,750,625.51

		800-13419				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		800-54940		128,425.00								11/4/24		in progress										86,050.85

		910-13317				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Rehabilitation of irrigation channels and ponds for the villages of Al-Assam and its shops - Al-Ashmore - Amran		تاهيل قنوات الري والبرك لقرى العسم ومحلاتها - الاشمور - عمران		910-53482		182,212.75								1/12/25		in progress										43,043,383.61

		300-14703				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in Wadi Al-Hudha, Hajar area, Al-Dhale District, Al-Dhale Governorate.		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات من الانجراف في وادي  الحذءه منطقة  حجر  مديرية الضالع م/الضالع		300-59485		274,500.00								1/29/25		in progress										75,000.00

		400-13899				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		800-55344		313,520.00								1/27/25		in progress										113,462.52

		600-13539				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Commuity Contracting		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		600-54931		227,708.00								3/24/25		in progress										- 0

		200-13695				Water harvesting 		Commuity Contracting		Construction of three caravans for the villages of (Al-Hijr, Al-Quz, and Al-Qardah)- Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(الهجر-القوز-القرضة) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		200-36118		104,649.77								2/4/25		in progress										- 0

		300-14717				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishing rainwater harvesting tanks in the village of Al-Ghasha, Al-Hussein District, Al-Dhalea Governorate		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في قرية الغشة مديرية الحصين محافظة الضالع		300-59752		175,000.00								6/19/25		in progress										21,770.18

		911-13907				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		Rehabilitation of the agricultural road -wasita-Jahran-Dhamar		تأهيل الطريق الزراعي -معبر -واسطه -جهران -ذمار		911-55247		250,654.72								2/10/25		in progress										123,426,684.85

		300-14718				Water harvesting 		Commuity Contracting		Establishing rainwater harvesting tanks in the Al Maareed area, Al Hussein District, Al Dhalea Governorate.		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في منطقة المعاريض مديرية الحصين محافضة الضالع		300-59447		210,000.00								1/13/25		in progress										169,410.00

		200-13697				Water harvesting 		Commuity Contracting		Construction of three caravans for the villages of (Al-Ruwais - Ghail Masih - Al Atef) - Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(الرويس -غيل مسيح  - آل عاطف) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		200-36120		91,000.00								2/4/25		in progress										8,464,342.68

		800-13351				Protection Agriculture Land		Commuity Contracting		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		800-55407		122,060.00								2/4/25		in progress										59,533.29

		900-13552				 Improving Agriculture Rural Roads		Commuity Contracting		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		900-57760		191,349.90								1/2/25		in progress										49,825,372.00

		200-13696				Water harvesting 		Commuity Contracting		Construction of three caravans for the villages of (Makarir-Zaman- Al-Runa)-  Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(مكارير - زمعان - الرونة) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		200-36119		136,000.00								2/4/25		in progress										5,406,477.40

		600-13477				Protection Agriculture Land		NCB		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		600-54416		339,328.68								7/28/24		in progress										319,474.64

		600-13538				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		NCB		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		600-54320		267,836.52								5/26/24		in progress										218,917.09

		910-13290				Water harvesting 		NCB		Construction of a water barrier at ALfeashe - ALghanaya -  Sowir- Amran		حاجز مياه الفيش ـ الغنايا ـ صوير ـ عمران		910-53301		176,172.50								9/24/24		in progress										167,364.00

		600-13539				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		NCB		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		600-54405		21,078.84								7/18/24		in progress										20,024.90

		200-13631				Water harvesting 		NCB		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		200-35935		152,230.77								11/27/24		in progress										100,765.06

		400-13892				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		NCB		Establishing a diversionary barrier for Wadi Abu Sabaa - Quarter of Al-Sham - Al-Zahra		انشاء حاجز تحويلي لوادي ابو  سبعة  - ربع الشام - الزهرة		400-55855		159,998.20								10/15/24		Completed										159,998.20

		910-13289				Water harvesting 		NCB		Construction of a water barrier at shaab ALranf - ALAjirat-  Sowir- Amran		حاجز مياه شعب الرنف - العجيرات - صوير - عمران		910-53302		131,655.75								9/24/24		in progress										98,862.00

		300-14702				Water harvesting 		NCB		Construction of a barrier zogag Laghwal -  Al-Dhabiyat area - Al-Dhale’e District- Al-Dhale’e Governorate		انشاء حاجز زقاق لغوال - منطقة الضبيات  مديرية الضالع محافظة الضالع		300-59707		83,629.32								5/20/25		in progress										- 0

		600-13538				Water harvesting 		NCB		Establishing a barrier between the two valleys in Amhadara, Sarar District, Abyan Governorate		انشاء حاجز بين الواديين امهدارة مديرية سرار محافظة ابين		300-59749		171,873.00								6/19/25		in progress										- 0

		400-13882				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		NCB		Establishing a diversionary barrier for Mandab Al-Sial, Al-Falafila, Al-Marawa’a,  Al-Hudaydah		 انشاء حاجز تحويلي لمندب السيال عزلة الفلافلة - المراوعة - الحديدة		400-56326		256,797.00								4/9/25		in progress										51,360.00

		300-14711				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		NCB		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		600-54970		32,768.00								4/20/25		in progress										18,951.29

		800-13347				Protection Agriculture Land		Cash for work		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54225		20,231.07								2/20/24		Completed										20,231.07

		910-13280				Protection Agriculture Land		Cash for work		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		910-53022		40,690.66								3/17/24		Completed										21,600,054.79

		500-13781				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Cash for work		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		500-54817		61,775.14								1/31/24		Completed										32,665,067.00

		500-13776				Wells Rehabilitation		Cash for work		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		500-54802		46,820.51								1/23/24		Completed										24,819,411.00

		910-13274				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Water harvesting (Rooftop rainwater  ) for the villages of Sharj al-Kharj, al-Ghalil and al-Rahz - Al-Ghanaya - Suwayr - Amran		حصاد مياه (سقايات خاصه ) لقرى شرج الخارج والغليل والرهز - عزلة الغنايا - مديرية صوير - محافظة عمران		910-53201		51,877.28								7/3/24		Completed										27,542,913.50

		900-13538				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57340		141,629.28								6/10/24		Completed										75,209,791.00

		500-13745				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		500-55063		97,585.64								5/29/24		Completed										51,776,830.00

		900-13529				Protection Agriculture Land		Cash for work		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		900-57321		14,766.07								6/3/24		in progress										7,676,683.00

		500-13749				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		500-55066		46,153.75								8/1/24		Completed										24,491,897.00

		500-13748				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Multi-use watering for the villages of Alqaza'a,Alqaidah,gargaah and Bni wahan- Bni harby isolation-Aflah alsham		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القزعة والقاعدة وبني وهان وقرقعة -عزلة بني حربي -افلح الشام		500-55057		77,543.92								5/28/24		Completed										41,125,749.00

		911-13858				Water harvesting 		Cash for work		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		911-54860		91,232.93								7/31/24		Completed										48,431,109.75

		910-13302				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Rooftop rainwater harvesting cisterns for some areas in Almakkas and Alhabilla villages /Ghashm / Khamer/A'mran.		السقايات الخاصة لعدد من محلات قريتي الهبيلة والمكس - غشم - خمر عمران.		910-53180		73,868.08								6/30/24		Completed										39,275,900.00

		911-13857				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		911-54862		68,425.84								7/31/24		Completed										36,324,501.50

		800-13339				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54415		128,100.00								5/23/24		in progress										120,244.52

		900-13527				Protection Agriculture Land		Cash for work		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		900-57324		4,948.47								6/3/24		in progress										2,624,245.00

		800-13343				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Cash for work		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		800-54959		4,000.00								11/10/24		in progress										4,000.00

		911-13909				Terraces Rehabilitation		Cash for work		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		911-55045		174,239.86								10/17/24		in progress										92,405,500.00

		800-13342				Water harvesting 		Cash for work		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		800-54929		2,022.59								10/30/24		Completed										2,022.59

		800-13352				Protection Agriculture Land		Cash for work		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-55405		15,000.00								2/4/25		in progress										- 0

		800-13351				Protection Agriculture Land		Cash for work		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		800-55408		4,650.00								2/4/25		in progress										- 0

		910-13280				Protection Agriculture Land		Cash for work		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		910-53023		14,787.77								3/15/24		Completed										7,848,000.00

		500-13776				Wells Rehabilitation		Cash for work		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		500-54803		21,796.09								1/23/24		Completed										11,534,025.00

		500-13781				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Cash for work		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		500-54818		25,106.69								1/31/24		Completed										13,284,820.00

		800-13347				Protection Agriculture Land		Cash for work		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54223		867.00								2/20/24		Completed										866.81

		900-13538				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57341		78,301.03								6/10/24		Completed										41,525,367.00

		500-13745				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		500-55064		63,291.15								5/29/24		Completed										33,588,640.00

		800-13339				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54596		3,000.00								7/28/24		in progress										739.59

		910-13302				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Rooftop rainwater harvesting cisterns for some areas in Almakkas and Alhabilla villages /Ghashm / Khamer/A'mran.		السقايات الخاصة لعدد من محلات قريتي الهبيلة والمكس - غشم - خمر عمران.		910-53181		45,234.45								6/30/24		Completed										24,053,337.31

		900-13527				Protection Agriculture Land		Cash for work		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		900-57325		11,521.24								6/3/24		in progress										5,578,840.00

		910-13274				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Water harvesting (Rooftop rainwater  ) for the villages of Sharj al-Kharj, al-Ghalil and al-Rahz - Al-Ghanaya - Suwayr - Amran		حصاد مياه (سقايات خاصه ) لقرى شرج الخارج والغليل والرهز - عزلة الغنايا - مديرية صوير - محافظة عمران		910-53200		32,387.46								7/3/24		Completed										17,191,433.00

		500-13748				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Multi-use watering for the villages of Alqaza'a,Alqaidah,gargaah and Bni wahan- Bni harby isolation-Aflah alsham		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القزعة والقاعدة وبني وهان وقرقعة -عزلة بني حربي -افلح الشام		500-55059		51,647.23								5/28/24		Completed										27,437,085.00

		500-13749				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		500-55067		31,874.82								5/29/24		Completed										16,915,945.00

		900-13529				Protection Agriculture Land		Cash for work		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		900-57322		9,840.86								6/3/24		in progress										5,219,292.00

		800-13339				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54520		3,896.20								7/1/24		in progress										3,896.20

		900-13538				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		800-54523		6,794.20								7/1/24		Completed										6,794.20

		900-13538				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		800-54694		4,947.95								8/4/24		Completed										4,947.95

		800-13339				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54695		2,837.45								8/4/24		in progress										2,837.45

		911-13858				Water harvesting 		Cash for work		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		911-54861		43,855.53								7/31/24		Completed										23,289,526.98

		900-13538				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		800-54978		2,690.25								10/10/24		Completed										2,690.25

		800-13339				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54979		1,542.75								10/10/24		in progress										1,542.75

		911-13857				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		911-54918		4,995.40								8/19/24		Completed										4,995.40

		911-13858				Water harvesting 		Cash for work		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		911-54919		7,213.25								8/19/24		Completed										7,213.25

		911-13857				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		911-54863		41,321.30								7/31/24		Completed										21,937,432.00

		911-13857				Roof-top Harvesting 		Cash for work		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		911-54958		1,105.14								8/26/24		Completed										1,105.14

		911-13909				Terraces Rehabilitation		Cash for work		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		911-55060		17,016.34								10/30/24		in progress										7,971,919.71

		911-13858				Water harvesting 		Cash for work		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		911-54960		1,496.55								8/26/24		Completed										1,496.55

		800-13352				Protection Agriculture Land		Cash for work		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-55406		3,000.00								2/4/25		in progress										- 0

		800-13343				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		Cash for work		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		800-55389		6,750.00								2/3/25		in progress										6,750.00

		800-13351				Protection Agriculture Land		Cash for work		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		800-55409		3,500.00								2/4/25		in progress										- 0

		300-14701				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Al-Shu’bah Al-Sofa - Al-Shu’bah Al-Sofa - Tur Al-Baha - Lahj		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي الشعبة السفلى - الشعبة السفلى  - طور الباحة - لحج		300-59669		1,024.00								4/29/25		signed										1,024.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-56932		982.00								11/19/23		signed										982.00

		400-13905				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		400-55814		1,064.00								9/24/24		signed										1,064.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55017		624.00								10/12/23		signed										624.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54004		399.00								11/26/23		signed										399.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54308		4,740.20								10/16/23		signed										4,740.20

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53939		486.00								10/31/23		signed										486.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53940		486.00								10/31/23		signed										486.00

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53669		4,595.10								8/1/23		signed										4,595.10

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54221		3,016.00								9/17/23		signed										3,016.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-57701		1,007.00								9/14/23		signed										1,007.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35141		1,007.00								9/12/23		signed										1,007.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54254		1,180.00								10/12/23		signed										1,180.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53882		1,994.40								10/9/23		signed										1,994.40

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54291		5,375.30								2/18/24		signed										5,375.30

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54604		911.00								9/4/23		signed										911.00

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53853		588.00								10/5/23		signed										588.00

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53854		467.00								10/6/23		signed										467.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54292		1,282.00								10/16/23		signed										1,282.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53811		8,549.00								9/3/23		signed										8,549.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54295		1,368.70								10/12/23		signed										1,368.70

		500-13776				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		500-54821		1,926.00								2/1/24		signed										1,926.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-57693		860.00								9/12/23		signed										860.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-57681		11,770.00								9/6/23		signed										11,770.00

		800-13352				Consulting Services		Individual Consultant		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-54716		4,296.50								9/3/24		signed										3,820.00

		300-14434				Consulting Services		Individual Consultant		Training 50 consultants / ( engineers, + social workers) on the mechanism of community contracting		تدريب عدد استشاري/(مهندسين،+مجتمعيين )على آلية التعاقدات المجتمعية		300-57753		468.10								9/28/23		signed										468.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54587		1,114.00								9/13/23		signed										1,114.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54656		911.00								9/24/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54663		1,014.00								10/5/23		signed										1,014.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54596		911.00								9/13/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54600		911.00								9/13/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54602		911.00								9/12/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54603		911.00								8/31/23		signed										911.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53850		350.00								10/9/23		signed										350.00

		400-13905				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		400-55875		9,782.00								10/27/24		signed										2,000.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35159		1,530.30								9/25/23		signed										1,530.30

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53836		1,163.00								10/2/23		signed										1,163.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54182		1,114.00								8/22/23		signed										1,114.00

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53835		721.00								10/2/23		signed										721.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53870		534.00								10/3/23		signed										534.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53871		534.00								10/3/23		signed										534.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54279		1,180.00								10/12/23		signed										1,180.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-54862		974.00								8/7/23		signed										974.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54193		759.00								9/5/23		signed										759.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54248		1,424.00								10/10/23		signed										1,424.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54332		1,129.00								11/1/23		signed										1,129.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52779		936.00								8/29/23		signed										936.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54196		763.00								9/5/23		signed										763.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35157		1,545.00								9/19/23		signed										1,545.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-57805		598.00								10/10/23		signed										598.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35140		1,007.00								9/12/23		signed										1,007.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35143		1,007.00								9/12/23		signed										1,007.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-57836		824.00								11/6/23		signed										824.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-54894		758.00								8/16/23		signed										758.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54622		1,107.35								9/5/23		signed										1,107.35

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54654		2,979.00								9/20/23		signed										2,979.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54655		911.00								9/24/23		signed										911.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35145		1,007.00								9/12/23		signed										1,007.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54228		759.00								9/19/23		signed										759.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52804		467.00								9/25/23		signed										467.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55022		888.00								10/21/23		signed										888.00

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53901		408.00								10/29/23		signed										408.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54588		911.00								8/31/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54631		911.00								9/12/23		signed										911.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-57794		708.00								10/9/23		signed										708.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53867		885.00								10/2/23		signed										885.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53868		885.00								10/2/23		signed										885.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55018		624.00								10/12/23		signed										624.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55019		711.00								10/19/23		signed										711.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-54863		838.00								8/7/23		signed										838.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54598		911.00								8/31/23		signed										911.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53836		1,518.00								9/18/23		signed										1,518.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52824		2,022.00								10/19/23		signed										2,022.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-56880		788.00								10/10/23		signed										788.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52825		2,022.00								10/19/23		signed										2,022.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55053		706.40								11/5/23		signed										706.40

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54188		675.00								9/14/23		signed										675.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-57702		1,007.00								9/14/23		signed										1,007.00

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53860		737.00								10/9/23		signed										737.00

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53861		788.00								10/9/23		signed										788.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55006		888.00								10/16/23		signed										888.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53865		573.00								10/2/23		signed										573.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-56881		716.40								10/18/23		signed										160.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54324		5,994.20								10/23/23		signed										5,994.20

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53866		573.00								10/2/23		signed										573.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54293		2,953.40								10/10/23		signed										2,953.40

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52797		624.00								9/20/23		signed										624.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53914		624.00								10/16/23		signed										624.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-54892		573.00								8/16/23		signed										573.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54614		1,107.35								9/5/23		signed										1,107.35

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54617		1,107.35								8/31/23		signed										1,107.35

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53841		862.00								10/3/23		signed										862.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-57817		3,102.00								10/18/23		signed										3,102.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55054		910.00								11/5/23		signed										910.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-54893		758.00								8/16/23		signed										758.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54601		911.00								8/31/23		signed										911.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52800		624.00								9/20/23		signed										624.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52778		936.00								8/29/23		signed										936.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54595		911.00								9/12/23		signed										911.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35142		1,007.00								9/12/23		signed										1,007.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54357		708.00								11/12/23		signed										708.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-54891		573.00								8/16/23		signed										573.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-54949		758.00								9/14/23		signed										758.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-57694		860.00								9/12/23		signed										860.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54613		1,107.35								9/5/23		signed										1,107.35

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53933		711.00								10/26/23		signed										711.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54701		1,114.00								10/29/23		signed										1,114.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54195		763.00								9/5/23		signed										763.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54222		4,651.55								9/14/23		signed										4,651.55

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52796		537.00								9/20/23		signed										537.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54630		2,997.35								9/12/23		signed										2,997.35

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52786		547.00								9/25/23		signed										547.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54337		1,129.00								11/1/23		signed										1,129.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54363		834.00								11/12/23		signed										834.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54582		1,114.00								9/10/23		signed										1,114.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54356		834.00								11/12/23		signed										834.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54361		834.00								11/12/23		signed										834.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53783		800.00								8/20/23		signed										800.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54599		911.00								8/31/23		signed										911.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-57804		598.00								10/10/23		signed										598.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54360		708.00								11/12/23		signed										708.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54711		911.00								11/9/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54593		911.00								8/31/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54633		911.00								9/13/23		signed										911.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54358		708.00								11/12/23		signed										708.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-57841		1,016.00								11/7/23		signed										1,016.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52785		741.00								9/20/23		signed										741.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54197		675.00								9/5/23		signed										675.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53954		914.00								11/7/23		signed										914.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-57802		598.00								10/10/23		signed										598.00

		600-13477				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		600-53639		7,998.00								7/31/23		signed										7,129.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54187		675.00								9/5/23		signed										675.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-56882		788.00								10/10/23		signed										788.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53852		828.00								9/21/23		signed										828.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54305		4,248.80								10/16/23		signed										4,248.80

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53898		510.00								10/24/23		signed										510.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55021		711.00								10/19/23		signed										711.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54480		399.00								7/1/24		signed										399.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54699		911.00								10/29/23		signed										911.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54340		3,952.00								11/2/23		signed										3,952.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53931		573.00								10/25/23		signed										573.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35138		1,007.00								9/12/23		signed										1,007.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54606		911.00								8/31/23		signed										911.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55043		894.00								10/29/23		signed										894.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54605		911.00								8/31/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54609		911.00								9/12/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54610		911.00								9/14/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54615		1,107.35								9/5/23		signed										1,107.35

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52799		537.00								9/20/23		signed										537.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54700		911.00								10/29/23		signed										911.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54713		1,203.00								11/9/23		signed										1,203.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53863		486.00								10/2/23		signed										486.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53864		486.00								10/2/23		signed										486.00

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53843		2,489.10								10/3/23		signed										2,489.10

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54261		1,180.00								10/12/23		signed										1,180.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55052		660.00								10/25/23		signed										660.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-57830		624.00								11/2/23		signed										624.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54247		1,424.00								10/10/23		signed										1,424.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53908		726.00								10/16/23		signed										726.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53930		628.00								10/25/23		signed										628.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-57831		624.00								10/30/23		signed										624.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54359		708.00								11/12/23		signed										708.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54256		1,180.00								10/12/23		signed										1,180.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-57793		708.00								10/9/23		signed										708.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-56878		788.00								10/10/23		signed										788.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35139		1,007.00								9/12/23		signed										1,007.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55028		762.00								10/25/23		signed										762.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52795		744.00								9/25/23		signed										744.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35144		1,007.00								9/12/23		signed										1,007.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54312		7,511.95								10/19/23		signed										7,511.95

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52803		467.00								9/25/23		signed										467.00

		100-13806				Consulting Services		Individual Consultant		Training courses on the use of agricultural data necessary to locate projects in SFD GIS applications		دورات تدريبيه على استخدام البيانات الزراعيه اللازمه لتحديد مواقع المشاريع  في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه		100-94639		2,582.00								10/10/23		signed										2,065.60

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54335		961.00								11/1/23		signed										961.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-57837		824.00								11/6/23		signed										824.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54333		1,129.00								11/1/23		signed										1,129.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53803		711.00								8/30/23		signed										711.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52801		394.00								9/25/23		signed										394.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53932		2,524.50								10/26/23		signed										2,524.50

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53934		786.00								10/26/23		signed										786.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52802		394.00								9/25/23		signed										394.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54314		961.00								11/1/23		signed										961.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53796		1,480.00								8/27/23		signed										1,480.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52820		641.00								10/12/23		signed										641.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-57803		598.00								10/10/23		signed										598.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54336		1,129.00								11/1/23		signed										1,129.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54198		675.00								9/5/23		signed										675.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53869		2,359.40								10/3/23		signed										2,359.40

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53837		1,049.00								10/3/23		signed										1,049.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52822		641.00								10/12/23		signed										641.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-57839		2,648.60								11/6/23		signed										2,648.60

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52789		828.00								9/20/23		signed										828.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54597		911.00								8/31/23		signed										911.00

		910-13282				Consulting Services		Individual Consultant		Implementing an irrigation tank and rehabilitating irrigation channels and springs for the village of Beit Rayash/Amran / Amran / Amran		تنفيذ خزان تجميعي وتأهيل قنوات الري والعيون لقرية بيت رياش /عمران/عمران/ عمران		910-52873		6,925.50								12/6/23		signed										6,925.50

		500-13781				Consulting Services		Individual Consultant		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		500-54797		6,380.00								1/18/24		signed										6,380.00

		500-13781				Consulting Services		Individual Consultant		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		500-54798		3,188.00								1/21/24		signed										3,188.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54579		849.00								2/14/24		signed										849.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-57867		824.00								11/16/23		signed										824.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54362		834.00								11/12/23		signed										834.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54580		849.00								2/14/24		signed										849.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58052		692.00								1/28/24		signed										692.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53978		399.00								11/15/23		signed										399.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-57858		824.00								11/7/23		signed										824.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-57880		1,312.00								11/20/23		signed										1,312.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53983		399.00								11/16/23		signed										399.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53984		399.00								11/19/23		signed										399.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54077		486.00								12/14/23		signed										486.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-58127		8,690.00								2/18/24		signed										8,690.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-57969		834.00								12/31/23		signed										834.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54625		849.00								3/3/24		signed										849.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55301		880.00								2/25/24		signed										880.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55072		1,276.00								11/28/23		signed										1,276.00

		910-13283				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of irrigation channels and protection of agricultural lands in the village of Bani Al-Jaradi - Amran - Amran		تأهيل قنوات الري وحماية الاراضي الزراعية في قرية بني الجرادي ـ عمران - عمران		910-52913		1,845.00								1/3/24		signed										1,845.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58109		1,008.00								2/8/24		signed										1,008.00

		910-13280				Consulting Services		Individual Consultant		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		910-52995		6,735.00								3/18/24		signed										6,735.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54623		961.00								3/3/24		signed										961.00

		800-13347				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54209		6,125.00								2/13/24		signed										6,125.00

		600-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		600-54063		9,168.45								1/11/24		signed										5,727.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54078		486.00								12/14/23		signed										486.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53975		312.00								11/15/23		signed										312.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-57013		613.00								12/12/23		signed										613.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52882		537.00								12/17/23		signed										537.00

		600-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		600-54204		204.00								4/17/24		signed										204.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52883		537.00								12/17/23		signed										537.00

		500-13755				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels, Wadi Hala Shurukh, east of Mastaba Al-Aqsa - Mastaba District - Hahha		حماية االاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي محلا شروخ رمادي شرقي مستباء الاقصى -مديرية مستباء -ححه		500-54795		10,190.00								1/16/24		signed										10,190.00

		911-13852				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of Al-Saad - Al-Gharbi and Al-Fajra - Atma - Dhamar roads		تأهيل طريق السعد -الغربي والفجرة - عتمة - ذمار		911-54564		8,920.00								1/24/24		signed										8,450.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52916		910.00								1/4/24		signed										910.00

		500-13776				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		500-54899		506.00								2/21/24		signed										506.00

		910-13280				Consulting Services		Individual Consultant		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		910-52997		2,689.00								3/20/24		signed										2,689.00

		500-13776				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		500-54808		5,110.00								1/28/24		signed										5,110.00

		910-13280				Consulting Services		Individual Consultant		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		910-52994		9,555.00								3/17/24		signed										9,555.00

		600-13540				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		600-54108		1,542.00								2/12/24		signed										1,240.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54621		961.00								3/3/24		signed										961.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55062		910.00								2/13/24		signed										910.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54622		961.00								3/3/24		signed										961.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54620		961.00								3/3/24		signed										961.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54503		1,913.05								1/1/24		signed										1,913.05

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53979		399.00								11/15/23		signed										399.00

		200-13628				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of irrigation canals in Wadi Al-Awla - Al-Safia - Hosun Al-Shannan - Al-Matma - Al-Jawf		تأهيل قنوات الري بوادي العولة - الصافية - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		200-35405		10,974.00								3/13/24		signed										9,380.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52918		910.00								1/4/24		signed										910.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-57167		760.00								4/24/24		signed										760.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55242		1,206.00								2/12/24		signed										1,206.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-58010		734.00								1/18/24		signed										734.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55096		798.00								12/6/23		signed										798.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58054		692.00								1/28/24		signed										692.00

		800-13347				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54210		1,626.00								2/13/24		signed										1,626.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52887		966.00								12/17/23		signed										966.00

		910-13283				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of irrigation channels and protection of agricultural lands in the village of Bani Al-Jaradi - Amran - Amran		تأهيل قنوات الري وحماية الاراضي الزراعية في قرية بني الجرادي ـ عمران - عمران		910-52909		8,905.00								1/1/24		signed										8,905.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-58011		734.00								1/18/24		signed										734.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-57113		6,320.00								2/12/24		signed										6,320.00

		800-13347				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54211		2,025.00								2/13/24		signed										2,025.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55099		972.00								12/7/23		signed										972.00

		500-13755				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels, Wadi Hala Shurukh, east of Mastaba Al-Aqsa - Mastaba District - Hahha		حماية االاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي محلا شروخ رمادي شرقي مستباء الاقصى -مديرية مستباء -ححه		500-54901		506.00								2/21/24		signed										506.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55303		880.00								2/25/24		signed										880.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54176		573.00								1/28/24		signed										573.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52889		912.00								12/17/23		signed										912.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54762		607.00								12/17/23		signed										607.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55100		972.00								12/7/23		signed										972.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54010		1,186.00								11/29/23		signed										1,130.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-57970		834.00								12/31/23		signed										834.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54007		312.00								11/26/23		signed										312.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-57884		1,208.00								11/23/23		signed										1,208.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53980		486.00								11/16/23		signed										486.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-56922		642.00								11/9/23		signed										642.00

		500-13742				Consulting Services		Individual Consultant		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		500-54714		911.00								11/9/23		signed										911.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55104		807.00								12/7/23		signed										807.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54006		312.00								11/26/23		signed										312.00

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53935		554.00								11/9/23		signed										554.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54139		486.00								1/1/24		signed										486.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53981		486.00								11/16/23		signed										486.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55170		1,269.45								1/23/24		signed										1,269.45

		600-13509				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		600-53840		258.00								10/3/23		signed										258.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-53977		312.00								11/15/23		signed										312.00

		600-13477				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		600-54107		517.00								2/18/24		signed										517.00

		600-13540				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		600-54074		847.00								1/24/24		signed										847.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-56911		900.00								11/16/23		signed										900.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54626		849.00								3/3/24		signed										849.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-57967		2,113.00								12/31/23		signed										2,113.00

		500-13781				Consulting Services		Individual Consultant		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		500-54924		506.00								3/5/24		signed										506.00

		600-13539				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		600-54075		3,857.00								1/24/24		signed										3,857.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52864		590.00								12/4/23		signed										590.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-57017		850.00								12/20/23		signed										850.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-57968		6,941.00								12/31/23		signed										6,941.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58029		2,136.00								1/25/24		signed										2,136.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54005		399.00								11/26/23		signed										399.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52865		590.00								12/4/23		signed										590.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55243		1,206.00								2/12/24		signed										1,206.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54138		486.00								1/1/24		signed										486.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54175		573.00								1/29/24		signed										573.00

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-58257		1,312.00								3/26/24		signed										1,312.00

		911-13853				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the Rub’ Al-Magharem - Wessab Al-Safil - Dhamar road		تأهيل طريق ربع المغارم - وصاب السافل - ذمار		911-54563		9,858.00								1/24/24		signed										9,858.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55097		798.00								12/7/23		signed										798.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-56947		696.00								11/23/23		signed										696.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-52890		709.00								12/17/23		signed										709.00

		911-13857				Consulting Services		Individual Consultant		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		911-54814		4,242.00								7/17/24		signed										4,242.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58474		762.00								5/14/24		signed										762.00

		900-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57303		1,530.00								5/28/24		signed										1,530.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54492		1,346.70								7/4/24		signed										1,346.70

		500-13745				Consulting Services		Individual Consultant		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		500-55049		5,110.00								5/27/24		signed										5,110.00

		800-13350				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		800-54444		399.00								6/6/24		signed										399.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54381		229.50								5/13/24		signed										229.50

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58586		1,455.60								6/5/24		signed										1,455.60

		911-13864				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Beit Sinan, Himyar Ibzar district - Atma - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية بيت سنان عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		911-54826		9,170.00								7/17/24		signed										7,786.00

		911-13895				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a water harvesting tank for supplementary irrigation - Shaab Al Wael - Al Sharfa - Thaman Al Rayashiya - Al Bayda		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي - شعب الوعل - الشرفة - ثمن الرياشية - البيضاء		911-54722		7,520.00								5/16/24		signed										5,250.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54377		229.50								5/7/24		signed										229.50

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54380		951.00								5/12/24		signed										951.00

		500-13749				Consulting Services		Individual Consultant		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		500-55115		1,720.00								6/13/24		signed										1,720.00

		900-13527				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		900-57331		2,131.00								6/6/24		signed										2,131.00

		911-13866				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Al-Aqarn - Himyar Ibzar District - Atma - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية الاقرن - عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		911-54824		9,170.00								7/17/24		signed										7,763.00

		900-13527				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		900-57337		1,995.20								6/10/24		signed										1,995.20

		800-13347				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54394		312.00								5/19/24		signed										312.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54801		3,839.40								6/10/24		signed										3,839.40

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54376		239.00								5/7/24		signed										239.00

		200-13629				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the agricultural road in the Al-Awla area - Hosun Al Shanan - Al-Matma - Al-Jawf		تأهيل الطريق الزراعية في منطقة العولة - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		200-35613		10,974.00								5/30/24		signed										9,800.00

		200-13632				Consulting Services		Individual Consultant		The creek of the waters of Shaab Al-Jamaa - Hayjan - the destruction of the marshes - Al-Jawf		كريف مائي في شعب الجماء - هيجان - خراب المراشي - الجوف		200-35622		4,536.00								6/2/24		signed										4,536.00

		600-13540				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		600-54319		8,628.00								5/1/24		signed										6,935.00

		900-13534				Consulting Services		Individual Consultant		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		900-57286		6,395.50								5/20/24		signed										6,395.50

		911-13858				Consulting Services		Individual Consultant		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		911-54813		2,502.00								7/17/24		signed										2,502.00

		900-13529				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		900-57283		5,935.00								5/26/24		signed										4,353.40

		400-13892				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier for Wadi Abu Sabaa - Quarter of Al-Sham - Al-Zahra		انشاء حاجز تحويلي لوادي ابو  سبعة  - ربع الشام - الزهرة		400-55549		12,420.00								10/17/24		signed										12,420.00

		300-14645				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural soil in Wadi Al-Arqah - Sabah District, Abyan Governorate		حماية التربة الزراعية وادي العرقة - مديرية سباح محافظة ابين		300-58689		4,242.00								7/15/24		signed										2,969.40

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35137		4,013.60								9/10/23		signed										4,013.60

		800-13342				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		800-54485		4,196.50								7/3/24		signed										4,196.50

		500-13748				Consulting Services		Individual Consultant		Multi-use watering for the villages of Alqaza'a,Alqaidah,gargaah and Bni wahan- Bni harby isolation-Aflah alsham		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القزعة والقاعدة وبني وهان وقرقعة -عزلة بني حربي -افلح الشام		500-55046		5,110.00								5/27/24		signed										5,110.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54378		357.00								5/8/24		signed										357.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58471		762.00								5/14/24		signed										762.00

		900-13528				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57273		4,906.00								5/20/24		signed										4,506.00

		400-13905				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		400-55638		624.00								7/11/24		signed										624.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54361		883.30								4/29/24		signed										883.30

		800-13350				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		800-54374		4,052.70								5/6/24		signed										3,850.00

		911-13857				Consulting Services		Individual Consultant		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		911-54817		2,136.00								7/15/24		signed										2,136.00

		600-13540				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		600-54368		255.00								6/27/24		signed										255.00

		910-13302				Consulting Services		Individual Consultant		Rooftop rainwater harvesting cisterns for some areas in Almakkas and Alhabilla villages /Ghashm / Khamer/A'mran.		السقايات الخاصة لعدد من محلات قريتي الهبيلة والمكس - غشم - خمر عمران.		910-53154		6,125.00								5/28/24		signed										6,125.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-58700		824.00								7/17/24		signed										824.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54531		3,687.00								7/16/24		signed										3,387.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54519		3,687.00								7/15/24		signed										3,387.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-58725		831.00								7/28/24		signed										831.00

		500-13754				Consulting Services		Individual Consultant		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		500-55170		7,650.00								7/29/24		signed										7,650.00

		400-13891				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		400-55693		836.00								8/6/24		signed										836.00

		911-13864				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Beit Sinan, Himyar Ibzar district - Atma - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية بيت سنان عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		911-54875		3,095.00								8/5/24		signed										3,095.00

		800-13339				Consulting Services		Individual Consultant		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54401		4,296.50								5/23/24		signed										4,100.00

		800-13342				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		800-54513		399.00								7/14/24		signed										399.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54544		1,227.00								7/21/24		signed										1,127.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55666		705.00								7/21/24		signed										705.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54558		1,227.00								7/25/24		signed										1,127.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54487		230.00								7/2/24		signed										230.00

		300-14678				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural soil in the Shiyouha area - Wadi Mudhalal from floods, Sabah District, Abyan Governorate		حماية التربة الزراعية في منطقة شيوحة -وادي مضلل من انجرافات السيول مديرية سباح محافظة ابين		300-58692		7,050.00								7/15/24		signed										3,085.00

		900-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57308		1,530.00								5/29/24		signed										1,530.00

		900-13529				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		900-57311		1,940.00								5/30/24		signed										1,940.00

		900-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57220		4,951.00								5/20/24		signed										4,951.00

		900-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57221		4,754.00								5/20/24		signed										4,754.00

		900-13529				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		900-57327		1,940.00								6/4/24		signed										1,940.00

		400-13878				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		400-55394		531.00								4/21/24		signed										531.00

		500-13753				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		500-55065		1,672.00								5/29/24		signed										1,572.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-53232		709.00								7/18/24		signed										709.00

		900-13529				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		900-57393		610.00								7/30/24		signed										610.00

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-53233		912.00								7/18/24		signed										912.00

		900-13528				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57305		290.60								5/28/24		signed										290.60

		900-13528				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57395		1,702.00								7/30/24		signed										1,602.00

		400-13878				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		400-55393		836.00								4/21/24		signed										836.00

		900-13527				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		900-57403		343.00								8/1/24		signed										343.00

		910-13274				Consulting Services		Individual Consultant		Water harvesting (Rooftop rainwater  ) for the villages of Sharj al-Kharj, al-Ghalil and al-Rahz - Al-Ghanaya - Suwayr - Amran		حصاد مياه (سقايات خاصه ) لقرى شرج الخارج والغليل والرهز - عزلة الغنايا - مديرية صوير - محافظة عمران		910-53171		7,050.00								6/27/24		signed										7,050.00

		900-13527				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		900-57310		6,525.50								5/30/24		signed										6,525.50

		910-13294				Consulting Services		Individual Consultant		Improving and paving the roads of  alhamam wadi Osman alfasirat - ghashm - khamAR - Amran		رصف وتحسين طريق الحمام  وادي عصمان الفصيرة - غشم - خمر - عمران		910-53250		8,285.00								8/13/24		signed										8,285.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54832		312.00								7/17/24		signed										312.00

		400-13891				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		400-55712		7,344.00								8/19/24		signed										7,344.00

		911-13874				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for Al-Kadiyah - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		انشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الكاذية - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-54897		8,190.00								8/25/24		signed										4,273.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54336		5,393.60								4/24/24		signed										5,393.60

		910-13283				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of irrigation channels and protection of agricultural lands in the village of Bani Al-Jaradi - Amran - Amran		تأهيل قنوات الري وحماية الاراضي الزراعية في قرية بني الجرادي ـ عمران - عمران		910-53163		766.00								6/3/24		signed										766.00

		500-13778				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals, Wadi Daoud, Bani Harbi, Aflah al-Sham, Hajjah.		 حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي داؤود بني حربي افلح الشام حجه .		500-55044		8,285.00								5/27/24		signed										8,285.00

		800-13340				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		800-54528		5,530.50								7/3/24		signed										4,070.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54680		4,046.00								5/1/24		signed										2,500.00

		300-14669				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural soil and rehabilitating irrigation channels in Al-Damnah and Al-Haql - Wadi Al-Sila, Al-Dhale’ District, Al-Dhale’ Governorate		حماية التربة الزراعية واعادة تأهيل قنوات الري في الدمنه والحقل - وادي السيلة مديرية الضالع م.الضالع		300-58659		4,800.00								7/4/24		signed										480.00

		300-14714				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in the Al-Runa Valley, Al-Azariq District, M/Al-Dhalea.		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات الري من الانجراف في وادي  الرونة  مديرية الازارق م/الضالع.		300-58641		6,380.00								7/7/24		signed										6,380.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54549		858.00								7/24/24		signed										858.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54421		534.00								5/26/24		signed										534.00

		800-13340				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		800-54511		2,470.00								7/3/24		signed										2,470.00

		500-13775				Consulting Services		Individual Consultant		A project to protect agricultural lands and rehabilitate irrigation canals - Shatti Al Barad - west of Mastaba - Mastaba district- Hajjah		مشروع حماية  الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري  - شاطىء البرد -غربي مستباء -مديرية مستباء -حجه		500-55123		8,285.00								6/27/24		signed										7,328.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54559		1,227.00								7/25/24		signed										1,127.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54311		883.30								4/16/24		signed										883.30

		911-13865				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of water harvesting tanks for supplementary irrigation for the villages of Al-Karf and Al-Maqsoumah, Himyar Ibzar, Atma, and Dhamar subdivisions.		إنشاء خزانات حصاد مياه للري التكميلي لقري الكرف والمقسومة عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		911-54825		9,170.00								7/17/24		signed										7,800.00

		911-13875				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for Sweer (Aqama Al Darea) - Al-Ajraf - Wesab Al Safil - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي سوير (عقمة الدارع ) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-54840		8,190.00								8/25/24		signed										2,690.00

		911-13893				Consulting Services		Individual Consultant		construction of a water harvesting tank for supplementary irrigation - Gul Abbas - Rasaba - Sahel Jahran - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي غول عباس - رصابة - سفل جهران - ذمار		911-54795		1,400.00								6/13/24		signed										1,400.00

		900-13527				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		900-57347		2,131.00								6/13/24		signed										2,131.00

		300-14669				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural soil and rehabilitating irrigation channels in Al-Damnah and Al-Haql - Wadi Al-Sila, Al-Dhale’ District, Al-Dhale’ Governorate		حماية التربة الزراعية واعادة تأهيل قنوات الري في الدمنه والحقل - وادي السيلة مديرية الضالع م.الضالع		300-58706		552.00								7/21/24		signed										552.00

		300-14669				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural soil and rehabilitating irrigation channels in Al-Damnah and Al-Haql - Wadi Al-Sila, Al-Dhale’ District, Al-Dhale’ Governorate		حماية التربة الزراعية واعادة تأهيل قنوات الري في الدمنه والحقل - وادي السيلة مديرية الضالع م.الضالع		300-58707		552.00								7/21/24		signed										552.00

		400-13891				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		400-55685		561.00								8/7/24		signed										561.00

		900-13530				Consulting Services		Individual Consultant		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57436		1,426.50								8/19/24		signed										1,426.50

		300-14667				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands  in Wadi Al-Azariq, Al-Qarada area and its neighboring villages - M/ Al-Azariq - Al-Dhalea		حماية الاراضي الزراعية بوادي الازارق منطقة مقروض والقرى المجاوره لها - م/ الازارق -الضالع		300-58708		6,879.00								7/25/24		signed										5,830.00

		400-13878				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		400-55704		1,104.65								8/12/24		signed										1,104.65

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-53271		696.00								8/13/24		signed										696.00

		911-13853				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the Rub’ Al-Magharem - Wessab Al-Safil - Dhamar road		تأهيل طريق ربع المغارم - وصاب السافل - ذمار		911-54891		834.00								8/14/24		signed										834.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58323		5,687.00								4/22/24		signed										5,687.00

		900-13530				Consulting Services		Individual Consultant		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57329		4,296.50								6/6/24		signed										4,296.50

		900-13534				Consulting Services		Individual Consultant		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		900-57332		2,116.00								6/9/24		signed										2,116.00

		900-13534				Consulting Services		Individual Consultant		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		900-57333		1,347.00								6/9/24		signed										1,347.00

		300-14701				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Al-Shu’bah Al-Sofa - Al-Shu’bah Al-Sofa - Tur Al-Baha - Lahj		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي الشعبة السفلى - الشعبة السفلى  - طور الباحة - لحج		300-58691		7,650.00								7/14/24		signed										4,495.00

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54542		1,227.00								7/21/24		signed										1,127.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54547		1,196.00								7/24/24		signed										1,196.00

		400-13644				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		400-55715		836.00								8/21/24		signed										836.00

		500-13753				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		500-55210		1,206.00								8/11/24		signed										1,206.00

		400-13878				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		400-55398		9,782.00								4/23/24		signed										9,782.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58324		888.00								4/21/24		signed										888.00

		800-13350				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		800-54370		1,426.50								5/2/24		signed										1,426.50

		500-13748				Consulting Services		Individual Consultant		Multi-use watering for the villages of Alqaza'a,Alqaidah,gargaah and Bni wahan- Bni harby isolation-Aflah alsham		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القزعة والقاعدة وبني وهان وقرقعة -عزلة بني حربي -افلح الشام		500-55153		1,620.00								8/1/24		signed										1,620.00

		500-13749				Consulting Services		Individual Consultant		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		500-55050		3,840.00								5/27/24		signed										3,840.00

		300-14659				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Fawan - Zurayqa Al-Sham - Al-Maqtara - Lahj		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي فوان - زريقة الشام - المقاطرة - لحج		300-58609		7,650.00								6/23/24		signed										1,925.00

		800-13342				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		800-54650		1,227.00								8/25/24		signed										1,227.00

		400-13892				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier for Wadi Abu Sabaa - Quarter of Al-Sham - Al-Zahra		انشاء حاجز تحويلي لوادي ابو  سبعة  - ربع الشام - الزهرة		400-55716		2,140.00								8/21/24		signed										2,140.00

		800-13347				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54493		828.00								7/4/24		signed										828.00

		900-13529				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		900-57429		1,717.50								8/14/24		signed										1,717.50

		800-13339				Consulting Services		Individual Consultant		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54454		1,227.00								6/11/24		signed										1,227.00

		800-13353				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		900-57447		1,825.50								8/21/24		signed										1,825.50

		800-13339				Consulting Services		Individual Consultant		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54453		399.00								6/11/24		signed										399.00

		900-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57304		1,530.00								5/28/24		signed										1,530.00

		800-13353				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		900-57446		1,825.50								8/21/24		signed										1,825.50

		800-13339				Consulting Services		Individual Consultant		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54455		1,227.00								6/11/24		signed										1,227.00

		911-13858				Consulting Services		Individual Consultant		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		911-54811		847.30								7/15/24		signed										847.30

		900-13569				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		900-57438		5,344.50								8/19/24		signed										5,344.50

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-54702		9,620.00								5/7/24		signed										6,000.00

		300-14587				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		300-58699		824.00								7/17/24		signed										824.00

		900-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57375		416.00								7/23/24		signed										416.00

		900-13534				Consulting Services		Individual Consultant		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		900-57376		343.00								7/23/24		signed										343.00

		400-13644				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		400-55714		624.00								8/20/24		signed										624.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55670		537.00								7/23/24		signed										537.00

		900-13534				Consulting Services		Individual Consultant		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		900-57412		380.00								8/11/24		signed										380.00

		800-13350				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		800-54469		399.00								6/26/24		signed										399.00

		300-14718				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing rainwater harvesting tanks in the Al Maareed area, Al Hussein District, Al Dhalea Governorate.		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في منطقة المعاريض مديرية الحصين محافضة الضالع		300-58715		10,365.00								1/12/25		signed										6,200.00

		900-13527				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		900-57431		1,717.50								8/14/24		signed										1,717.50

		500-13753				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		500-54956		12,730.00								4/18/24		signed										9,730.00

		911-13869				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for Al-Ahqan - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الاهقان -الاجراف -وصاب السافل - ذمار		911-54839		8,190.00								7/24/24		signed										2,108.00

		911-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al-Lal - Tayyab - Tayyab Isolation - Dhi Na'im - Al-Bayda		انشاء حاجز مياه تخزيني - شعب اللال - طياب - عزلة طياب - ذي ناعم - البيضاء		911-54695		10,428.00								5/1/24		signed										8,300.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58322		888.00								4/22/24		signed										888.00

		900-13528				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57306		190.60								5/28/24		signed										190.60

		900-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57309		1,530.00								5/30/24		signed										1,530.00

		400-13905				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		400-55698		515.00								8/7/24		signed										515.00

		911-13873				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for Al-madrag (naqil)-Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي المدرج (النقيل) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-54900		8,190.00								8/25/24		signed										5,151.00

		900-13534				Consulting Services		Individual Consultant		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		900-57301		542.00								5/27/24		signed										542.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58381		1,012.00								4/28/24		signed										1,012.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-54418		486.00								5/26/24		signed										486.00

		800-13342				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		800-54539		1,395.00								7/18/24		signed										1,395.00

		500-13753				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		500-55054		607.00								5/28/24		signed										607.00

		500-13755				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels, Wadi Hala Shurukh, east of Mastaba Al-Aqsa - Mastaba District - Hahha		حماية االاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي محلا شروخ رمادي شرقي مستباء الاقصى -مديرية مستباء -ححه		500-55259		1,165.00								9/5/24		signed										1,165.00

		911-13852				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of Al-Saad - Al-Gharbi and Al-Fajra - Atma - Dhamar roads		تأهيل طريق السعد -الغربي والفجرة - عتمة - ذمار		911-54896		708.00								8/15/24		signed										708.00

		800-13347				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54466		312.00								6/25/24		signed										312.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54486		1,346.70								7/2/24		signed										1,346.70

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-57307		849.00								6/2/24		signed										849.00

		600-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		600-54423		225.00								8/8/24		signed										225.00

		200-13612				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		200-35580		1,368.70								5/20/24		signed										1,368.70

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54468		1,346.70								6/26/24		signed										1,346.70

		800-13349				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		800-54422		229.50								5/26/24		signed										229.50

		800-13347				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54367		1,702.00								5/2/24		signed										1,702.00

		900-13530				Consulting Services		Individual Consultant		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57437		1,426.50								8/19/24		signed										1,426.50

		911-13896				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al Marada'a - Dar Khalban - Thaman Al-Riyashiya - Al-Bayda.		إنشاء حاجز مياه تخزيني شعب المرادعة - دار خلبان - ثمن الرياشية - البيضاء		911-54793		9,311.00								10/24/24		signed										5,650.00

		900-13529				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		900-57382		343.00								7/25/24		signed										343.00

		911-13851				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation, Shaab Al-Zahfa - Al-Qurain - Isolation of Al-Muntaqa - Dhi Na'im - Al-Bayda		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي شعب الزاحفة - القرين- عزلة المنقطع - ذي ناعم - البيضاء		911-54773		9,093.50								5/30/24		signed										8,600.00

		300-14585				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		300-58690		1,012.00								6/10/24		signed										1,012.00

		911-13840				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		911-54831		312.00								7/17/24		signed										312.00

		200-13631				Consulting Services		Individual Consultant		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		200-35680		255.00								7/21/24		signed										255.00

		800-13340				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		800-54543		399.00								7/21/24		signed										399.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55671		537.00								7/23/24		signed										537.00

		800-13342				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		800-54631		1,092.00								8/11/24		signed										1,092.00

		900-13528				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57640		1,702.00								11/26/24		signed										1,552.00

		500-13752				Consulting Services		Individual Consultant		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		500-55397		2,140.50								10/29/24		signed										1,740.50

		800-13359				Consulting Services		Individual Consultant		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		800-54746		4,296.50								9/15/24		signed										3,230.00

		800-13352				Consulting Services		Individual Consultant		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-54802		1,426.50								10/15/24		signed										1,190.00

		800-13353				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		900-57455		5,515.50								8/27/24		signed										5,515.50

		900-13534				Consulting Services		Individual Consultant		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		900-57456		1,284.00								8/29/24		signed										1,170.00

		500-13753				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		500-55278		2,210.84								9/17/24		signed										2,210.84

		800-13352				Consulting Services		Individual Consultant		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-54936		399.00								11/12/24		signed										399.00

		800-13352				Consulting Services		Individual Consultant		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-54810		1,426.50								10/16/24		signed										1,190.00

		900-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		900-57487		459.00								9/19/24		signed										459.00

		200-13631				Consulting Services		Individual Consultant		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		200-35792		7,608.00								11/20/24		signed										4,935.00

		911-13909				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		911-55070		1,078.00								11/11/24		signed										1,078.00

		910-13294				Consulting Services		Individual Consultant		Improving and paving the roads of  alhamam wadi Osman alfasirat - ghashm - khamAR - Amran		رصف وتحسين طريق الحمام  وادي عصمان الفصيرة - غشم - خمر - عمران		910-53401		1,530.00								11/13/24		signed										1,530.00

		800-13359				Consulting Services		Individual Consultant		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		800-54974		312.00								11/12/24		signed										312.00

		500-13752				Consulting Services		Individual Consultant		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		500-55324		7,015.00								10/3/24		signed										6,038.00

		800-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		800-54971		455.00								11/11/24		signed										455.00

		800-13350				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		800-54373		1,426.50								5/6/24		signed										1,426.50

		600-13539				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		600-54530		506.00								10/13/24		signed										506.00

		100-13897				Consulting Services		Individual Consultant		Documentation of infrastructure projects for the Food Security Response Project- FSRRP-UN		توثيق مشاريع البنية التحتية للزراعة لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي عبر UNDP		100-101681		1,352.20								1/21/25		signed										1,352.20

		400-13877				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Al-Arajah - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الااراضي الزراعية بوادي العراجة - السخنة - الحديدة		400-55829		506.00								10/1/24		signed										506.00

		500-13752				Consulting Services		Individual Consultant		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		500-55433		506.00								11/12/24		signed										506.00

		800-13343				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		800-54953		1,426.50								11/6/24		signed										1,426.50

		800-13381				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		800-54954		377.50								11/26/24		signed										377.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54962		828.00								11/11/24		signed										828.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54963		828.00								11/11/24		signed										828.00

		500-13749				Consulting Services		Individual Consultant		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		500-55268		506.00								9/16/24		signed										506.00

		400-13890				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of  sub- irrigation canals - several villages - Al-Farantah and Rub Al-Wadi districts - Az-Zahra District - Hodeidah		تأهيل قنوات ري فرعية -عدة قرى - عزلتي الفرانتة وربع الوادي - مديرية الزهرة - الحديدة		400-55927		561.00								11/18/24		signed										561.00

		200-13631				Consulting Services		Individual Consultant		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		200-35899		306.00								10/29/24		signed										306.00

		800-13353				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		900-57578		624.00								11/11/24		signed										624.00

		800-13340				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		800-54691		1,227.00								8/25/24		signed										1,120.00

		300-14703				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in Wadi Al-Hudha, Hajar area, Al-Dhale District, Al-Dhale Governorate.		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات من الانجراف في وادي  الحذءه منطقة  حجر  مديرية الضالع م/الضالع		300-58843		10,365.00								10/10/24		signed										5,000.00

		911-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al-Lal - Tayyab - Tayyab Isolation - Dhi Na'im - Al-Bayda		انشاء حاجز مياه تخزيني - شعب اللال - طياب - عزلة طياب - ذي ناعم - البيضاء		911-54994		450.00								9/18/24		signed										450.00

		500-13781				Consulting Services		Individual Consultant		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		500-55240		697.10								8/29/24		signed										697.10

		800-13343				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		800-54658		4,296.50								9/3/24		signed										4,050.00

		400-13850				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		400-55812		626.00								9/23/24		signed										626.00

		800-13340				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		800-54697		1,227.00								9/9/24		signed										1,100.00

		300-14658				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Tiban Al-Asghar - Al-Majhafa and neighboring villages - Tiban-Lahj		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي تبن الاصغر-المجحفة والقرى المجاورة -تبن-لحج		300-59080		13,055.00								10/9/24		signed										600.00

		911-13865				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of water harvesting tanks for supplementary irrigation for the villages of Al-Karf and Al-Maqsoumah, Himyar Ibzar, Atma, and Dhamar subdivisions.		إنشاء خزانات حصاد مياه للري التكميلي لقري الكرف والمقسومة عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		911-54970		1,012.00								9/10/24		signed										1,012.00

		800-13419				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		800-54903		4,906.00								10/28/24		signed										2,700.00

		500-13754				Consulting Services		Individual Consultant		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		500-55349		506.00								10/10/24		signed										506.00

		910-13289				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a water barrier at shaab ALranf - ALAjirat-  Sowir- Amran		حاجز مياه شعب الرنف - العجيرات - صوير - عمران		910-53292		8,518.00								9/18/24		signed										6,970.00

		800-13339				Consulting Services		Individual Consultant		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		800-54709		399.00								9/1/24		signed										399.00

		911-13851				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation, Shaab Al-Zahfa - Al-Qurain - Isolation of Al-Muntaqa - Dhi Na'im - Al-Bayda		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي شعب الزاحفة - القرين- عزلة المنقطع - ذي ناعم - البيضاء		911-54995		450.00								9/18/24		signed										450.00

		800-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		800-54761		1,282.00								9/25/24		signed										1,282.00

		910-13290				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a water barrier at ALfeashe - ALghanaya -  Sowir- Amran		حاجز مياه الفيش ـ الغنايا ـ صوير ـ عمران		910-53296		9,678.00								9/19/24		signed										9,678.00

		400-13644				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		400-55832		1,064.00								10/2/24		signed										1,064.00

		800-13359				Consulting Services		Individual Consultant		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		800-54759		1,227.00								9/24/24		signed										973.00

		600-13540				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		600-54517		380.00								10/13/24		signed										380.00

		500-13778				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals, Wadi Daoud, Bani Harbi, Aflah al-Sham, Hajjah.		 حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي داؤود بني حربي افلح الشام حجه .		500-55328		2,375.00								10/6/24		signed										2,375.00

		500-13745				Consulting Services		Individual Consultant		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		500-55266		405.00								9/10/24		signed										405.00

		300-14660				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural soils and rehabilitating irrigation channels in Wadi Al-Madharaba Al-Olaya-Al-Madharaba and Ras Al-Ara		حماية التربة الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي المضاربه العليا م/ المضاربة ورأس العاره /محافظة لحج		300-59079		14,775.00								2/19/25		signed										3,677.00

		400-13899				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		400-55940		4,906.00								1/16/25		signed										1,890.00

		300-14714				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in the Al-Runa Valley, Al-Azariq District, M/Al-Dhalea.		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات الري من الانجراف في وادي  الرونة  مديرية الازارق م/الضالع.		300-59182		3,180.00								11/7/24		signed										2,700.00

		911-13852				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of Al-Saad - Al-Gharbi and Al-Fajra - Atma - Dhamar roads		تأهيل طريق السعد -الغربي والفجرة - عتمة - ذمار		911-55079		3,825.00								11/14/24		signed										3,825.00

		800-13352				Consulting Services		Individual Consultant		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-54993		1,027.50								11/17/24		signed										850.00

		500-13752				Consulting Services		Individual Consultant		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		500-55398		278.57								10/29/24		signed										278.57

		800-13342				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		800-54771		225.00								9/30/24		signed										225.00

		800-13343				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		800-55149		1,027.50								1/7/25		signed										1,027.50

		400-13890				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of  sub- irrigation canals - several villages - Al-Farantah and Rub Al-Wadi districts - Az-Zahra District - Hodeidah		تأهيل قنوات ري فرعية -عدة قرى - عزلتي الفرانتة وربع الوادي - مديرية الزهرة - الحديدة		400-55925		711.00								11/18/24		signed										711.00

		200-13695				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of three caravans for the villages of (Al-Hijr, Al-Quz, and Al-Qardah)- Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(الهجر-القوز-القرضة) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		200-35987		8,656.50								12/16/24		signed										2,941.00

		911-13909				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		911-55024		7,050.00								10/6/24		signed										6,650.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-54696		312.00								8/26/24		signed										312.00

		900-13552				Consulting Services		Individual Consultant		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		900-57452		4,756.00								8/26/24		signed										3,200.00

		911-13858				Consulting Services		Individual Consultant		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		911-54948		834.00								9/1/24		signed										834.00

		911-13857				Consulting Services		Individual Consultant		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		911-54947		834.00								9/1/24		signed										834.00

		910-13290				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a water barrier at ALfeashe - ALghanaya -  Sowir- Amran		حاجز مياه الفيش ـ الغنايا ـ صوير ـ عمران		910-53426		956.00								12/9/24		signed										956.00

		800-13342				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		800-54744		603.00								9/12/24		signed										603.00

		400-13891				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		400-55753		4,280.00								9/9/24		signed										4,280.00

		900-13530				Consulting Services		Individual Consultant		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57474		486.00								9/8/24		signed										486.00

		800-13419				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		800-55150		1,426.50								12/22/24		signed										820.00

		200-13697				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of three caravans for the villages of (Al-Ruwais - Ghail Masih - Al Atef) - Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(الرويس -غيل مسيح  - آل عاطف) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		200-35989		8,656.50								12/16/24		signed										4,400.00

		800-13419				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		800-55151		1,426.50								12/22/24		signed										820.00

		500-13778				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals, Wadi Daoud, Bani Harbi, Aflah al-Sham, Hajjah.		 حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي داؤود بني حربي افلح الشام حجه .		500-55276		658.00								9/16/24		signed										658.00

		900-13569				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		900-57481		1,717.50								9/16/24		signed										1,342.50

		800-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		800-54725		5,010.00								9/5/24		signed										4,760.00

		800-13381				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		800-55127		1,549.00								12/18/24		signed										950.00

		800-13347				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-54758		675.00								9/22/24		signed										675.00

		800-13343				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		800-55091		1,426.50								12/8/24		signed										1,300.00

		911-13907				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the agricultural road -wasita-Jahran-Dhamar		تأهيل الطريق الزراعي -معبر -واسطه -جهران -ذمار		911-55221		13,373.50								1/20/25		signed										12,300.00

		800-13381				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		800-55128		1,549.00								12/18/24		signed										950.00

		910-13281				Consulting Services		Individual Consultant		Improving the irrigation efficiency of the villages of Wadi Yand - Al Ashmour - Amran - Amran		تحسين كفاءة الري السيلي لقرى وادي يند - الاشمور - عمران - عمران		910-53447		5,394.00								12/19/24		signed										3,694.00

		800-13419				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		800-55148		150.00								12/22/24		signed										150.00

		900-13528				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57639		450.00								11/26/24		signed										450.00

		400-13876				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Jahf - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الاراضي الزراعية بوادي جاحف - السخنة - الحديدة		400-55830		10,190.00								10/1/24		signed										4,665.70

		900-13569				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		900-57575		540.00								11/10/24		signed										540.00

		500-13752				Consulting Services		Individual Consultant		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		500-55527		1,906.00								12/15/24		signed										1,790.00

		200-13696				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of three caravans for the villages of (Makarir-Zaman- Al-Runa)-  Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(مكارير - زمعان - الرونة) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		200-35988		8,656.50								12/16/24		signed										4,025.00

		910-13289				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a water barrier at shaab ALranf - ALAjirat-  Sowir- Amran		حاجز مياه شعب الرنف - العجيرات - صوير - عمران		910-53420		776.00								11/17/24		signed										776.00

		910-13290				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a water barrier at ALfeashe - ALghanaya -  Sowir- Amran		حاجز مياه الفيش ـ الغنايا ـ صوير ـ عمران		910-53281		153.00								8/27/24		signed										153.00

		910-13289				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a water barrier at shaab ALranf - ALAjirat-  Sowir- Amran		حاجز مياه شعب الرنف - العجيرات - صوير - عمران		910-53282		153.00								8/27/24		signed										153.00

		500-13745				Consulting Services		Individual Consultant		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		500-55231		1,926.00								8/27/24		signed										1,926.00

		911-13858				Consulting Services		Individual Consultant		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		911-54963		4,944.00								9/2/24		signed										4,944.00

		800-13352				Consulting Services		Individual Consultant		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-54719		4,296.50								9/3/24		signed										3,320.00

		500-13754				Consulting Services		Individual Consultant		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		500-55253		1,520.00								9/2/24		signed										1,520.00

		400-13644				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		400-55800		9,782.00								9/23/24		signed										5,429.00

		900-13530				Consulting Services		Individual Consultant		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		900-57499		486.00								9/29/24		signed										486.00

		400-13878				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		400-56071		1,227.00								12/22/24		signed										1,227.00

		911-13841				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		911-55003		4,198.55								10/1/24		signed										4,198.55

		800-13350				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		800-54910		552.00								10/22/24		signed										552.00

		800-13381				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		800-54950		5,110.00								11/6/24		signed										4,100.00

		800-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		800-54760		1,332.00								9/25/24		signed										1,332.00

		900-13569				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		900-57482		1,717.50								9/16/24		signed										1,717.50

		400-13877				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Al-Arajah - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الااراضي الزراعية بوادي العراجة - السخنة - الحديدة		400-55828		8,920.00								10/1/24		signed										7,450.48

		200-13629				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the agricultural road in the Al-Awla area - Hosun Al Shanan - Al-Matma - Al-Jawf		تأهيل الطريق الزراعية في منطقة العولة - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		200-35957		966.00								12/1/24		signed										966.00

		911-13909				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		911-55035		1,566.00								10/10/24		signed										1,566.00

		800-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		800-54762		1,332.00								9/25/24		signed										1,332.00

		800-13340				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		800-55040		1,407.60								11/27/24		signed										1,407.60

		400-13876				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Jahf - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الاراضي الزراعية بوادي جاحف - السخنة - الحديدة		400-55765		357.00								9/17/24		signed										357.00

		600-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		600-54678		312.00								11/28/24		signed										312.00

		400-13890				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of  sub- irrigation canals - several villages - Al-Farantah and Rub Al-Wadi districts - Az-Zahra District - Hodeidah		تأهيل قنوات ري فرعية -عدة قرى - عزلتي الفرانتة وربع الوادي - مديرية الزهرة - الحديدة		400-55899		10,365.00								11/24/24		signed										6,487.00

		900-13518				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		900-57642		6,320.00								12/1/24		signed										5,530.00

		800-13352				Consulting Services		Individual Consultant		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-54807		340.00								10/16/24		signed										340.00

		800-13340				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		800-55064		1,449.60								12/4/24		signed										650.00

		910-13281				Consulting Services		Individual Consultant		Improving the irrigation efficiency of the villages of Wadi Yand - Al Ashmour - Amran - Amran		تحسين كفاءة الري السيلي لقرى وادي يند - الاشمور - عمران - عمران		910-53446		2,232.00								12/17/24		signed										1,522.00

		200-13631				Consulting Services		Individual Consultant		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		200-35940		1,332.00								11/27/24		signed										930.00

		800-13381				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		800-55130		1,549.00								12/18/24		signed										950.00

		800-13419				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		800-55469		399.00								2/13/25		signed										399.00

		800-13347				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		800-55287		675.00								1/19/25		signed										675.00

		911-13893				Consulting Services		Individual Consultant		construction of a water harvesting tank for supplementary irrigation - Gul Abbas - Rasaba - Sahel Jahran - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي غول عباس - رصابة - سفل جهران - ذمار		911-55295		9,473.50								4/8/25		signed										1,350.00

		800-13365				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		800-55601		762.00								4/8/25		signed										762.00

		910-13281				Consulting Services		Individual Consultant		Improving the irrigation efficiency of the villages of Wadi Yand - Al Ashmour - Amran - Amran		تحسين كفاءة الري السيلي لقرى وادي يند - الاشمور - عمران - عمران		910-53445		7,650.00								12/18/24		signed										5,950.00

		300-14702				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a barrier between the two valleys in Amhadara, Sarar District, Abyan Governorate		انشاء حاجز بين الواديين امهدارة مديرية سرار محافظة ابين		300-59673		255.00								4/29/25		signed										255.00

		800-13359				Consulting Services		Individual Consultant		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		800-55368		486.00								1/28/25		signed										486.00

		800-13351				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		800-55520		1,711.00								3/5/25		signed										711.00

		800-13340				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		800-55177		813.00								12/29/24		signed										813.00

		911-13874				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for Al-Kadiyah - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		انشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الكاذية - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-55172		712.00								1/14/25		signed										712.00

		200-13631				Consulting Services		Individual Consultant		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		200-36036		468.00								12/31/24		signed										468.00

		300-14717				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing rainwater harvesting tanks in the village of Al-Ghasha, Al-Hussein District, Al-Dhalea Governorate		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في قرية الغشة مديرية الحصين محافظة الضالع		300-59650		624.00								4/13/25		signed										- 0

		900-13552				Consulting Services		Individual Consultant		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		900-57780		486.00								1/7/25		signed										486.00

		100-13897				Consulting Services		Individual Consultant		Documentation of infrastructure projects for the Food Security Response Project- FSRRP-UN		توثيق مشاريع البنية التحتية للزراعة لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي عبر UNDP		100-101526		1,191.00								12/30/24		signed										295.00

		911-13896				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al Marada'a - Dar Khalban - Thaman Al-Riyashiya - Al-Bayda.		إنشاء حاجز مياه تخزيني شعب المرادعة - دار خلبان - ثمن الرياشية - البيضاء		911-55229		506.00								1/27/25		signed										506.00

		900-13534				Consulting Services		Individual Consultant		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		900-57797		416.00								1/15/25		signed										416.00

		300-14667				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands  in Wadi Al-Azariq, Al-Qarada area and its neighboring villages - M/ Al-Azariq - Al-Dhalea		حماية الاراضي الزراعية بوادي الازارق منطقة مقروض والقرى المجاوره لها - م/ الازارق -الضالع		300-59398		312.00								1/1/25		signed										312.00

		800-13350				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		800-55255		813.00								1/14/25		signed										813.00

		600-13539				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		600-54918		858.00								3/17/25		signed										215.00

		800-13381				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		800-55639		455.00								4/17/25		signed										455.00

		400-13899				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		800-55557		1,650.00								3/18/25		signed										865.00

		500-13754				Consulting Services		Individual Consultant		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		500-55657		760.00								2/4/25		signed										760.00

		900-13552				Consulting Services		Individual Consultant		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		900-57731		1,626.00								12/24/24		signed										1,226.00

		900-13552				Consulting Services		Individual Consultant		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		900-57733		1,702.00								12/24/24		signed										1,282.00

		400-13899				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		800-55653		1,650.00								4/22/25		signed										950.00

		400-13905				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		400-56218		866.00								2/11/25		signed										725.60

		400-13899				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		800-55580		455.00								3/25/25		signed										455.00

		800-13352				Consulting Services		Individual Consultant		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-55645		792.00								4/21/25		signed										792.00

		911-13907				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the agricultural road -wasita-Jahran-Dhamar		تأهيل الطريق الزراعي -معبر -واسطه -جهران -ذمار		911-55291		501.00								3/27/25		signed										501.00

		800-13352				Consulting Services		Individual Consultant		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		800-55252		828.00								1/14/25		signed										680.00

		910-13317				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of irrigation channels and ponds for the villages of Al-Assam and its shops - Al-Ashmore - Amran		تاهيل قنوات الري والبرك لقرى العسم ومحلاتها - الاشمور - عمران		910-53483		7,269.00								1/12/25		signed										4,669.00

		400-13878				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		400-56119		1,841.10								1/8/25		signed										1,841.10

		600-13538				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		600-54884		2,363.50								2/18/25		signed										909.18

		911-13873				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for Al-madrag (naqil)-Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي المدرج (النقيل) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-55180		712.00								1/9/25		signed										712.00

		900-13552				Consulting Services		Individual Consultant		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		900-57781		399.00								1/7/25		signed										399.00

		300-14711				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a barrier zogag Laghwal -  Al-Dhabiyat area - Al-Dhale’e District- Al-Dhale’e Governorate		انشاء حاجز زقاق لغوال - منطقة الضبيات  مديرية الضالع محافظة الضالع		300-59746		6,008.00								6/18/25		signed										- 0

		400-13878				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		400-56083		1,284.00								12/29/24		signed										1,284.00

		400-13899				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		800-55556		1,650.00								3/18/25		signed										865.00

		600-13539				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		600-54922		8,649.00								3/17/25		signed										865.00

		800-13381				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		800-55756		1,885.90								6/18/25		signed										- 0

		300-14584				Consulting Services		Individual Consultant		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		300-59621		3,102.00								3/23/25		signed										1,551.00

		910-13317				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of irrigation channels and ponds for the villages of Al-Assam and its shops - Al-Ashmore - Amran		تاهيل قنوات الري والبرك لقرى العسم ومحلاتها - الاشمور - عمران		910-53484		5,125.80								1/12/25		signed										3,325.80

		911-13909				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		911-55304		1,551.00								3/27/25		signed										1,551.00

		800-13359				Consulting Services		Individual Consultant		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		800-55350		486.00								1/28/25		signed										486.00

		600-13539				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		100-103345		1,554.00								5/26/25		signed										155.00

		800-13351				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		800-55795		312.00								7/9/25		still in reivew phace										- 0

		300-14717				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing rainwater harvesting tanks in the village of Al-Ghasha, Al-Hussein District, Al-Dhalea Governorate		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في قرية الغشة مديرية الحصين محافظة الضالع		300-59486		9,425.00								2/6/25		signed										2,320.00

		400-13891				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		400-56118		866.00								1/8/25		signed										866.00

		910-13294				Consulting Services		Individual Consultant		Improving and paving the roads of  alhamam wadi Osman alfasirat - ghashm - khamAR - Amran		رصف وتحسين طريق الحمام  وادي عصمان الفصيرة - غشم - خمر - عمران		910-53461		1,317.00								12/30/24		signed										1,317.00

		910-13317				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of irrigation channels and ponds for the villages of Al-Assam and its shops - Al-Ashmore - Amran		تاهيل قنوات الري والبرك لقرى العسم ومحلاتها - الاشمور - عمران		910-53485		2,030.00								1/12/25		signed										1,230.00

		300-14643				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of channels through Farid, Al-Jaash and Al-Sultan - Ahwar District - Abyan Governorate, the second phase		اعادة تأهيل قنوات عبر فريد والجعش والسلطان -مديرية احور-محافظة أبين المرحلة الثانية		300-59611		9,522.00								3/10/25		signed										950.00

		600-13539				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		600-54917		204.00								3/17/25		signed										204.00

		300-14702				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a barrier between the two valleys in Amhadara, Sarar District, Abyan Governorate		انشاء حاجز بين الواديين امهدارة مديرية سرار محافظة ابين		300-59677		255.00								4/30/25		signed										255.00

		900-13552				Consulting Services		Individual Consultant		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		900-57755		1,626.00								12/30/24		signed										1,250.00

		400-13882				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier for Mandab Al-Sial, Al-Falafila, Al-Marawa’a,  Al-Hudaydah		 انشاء حاجز تحويلي لمندب السيال عزلة الفلافلة - المراوعة - الحديدة		400-56199		306.00								2/4/25		signed										306.00

		400-13899				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		800-55328		5,110.00								1/26/25		signed										1,900.00

		400-13878				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		400-56204		798.00								2/4/25		signed										798.00

		600-13477				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		600-54799		253.00								1/26/25		signed										253.00

		800-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		800-55322		455.00								1/26/25		signed										455.00

		400-13882				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier for Mandab Al-Sial, Al-Falafila, Al-Marawa’a,  Al-Hudaydah		 انشاء حاجز تحويلي لمندب السيال عزلة الفلافلة - المراوعة - الحديدة		400-56330		8,563.00								4/13/25		signed										1,541.30

		600-13477				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		600-54798		273.00								1/26/25		signed										273.00

		400-13876				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Jahf - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الاراضي الزراعية بوادي جاحف - السخنة - الحديدة		400-56354		1,906.00								4/21/25		signed										533.60

		300-14643				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of channels through Farid, Al-Jaash and Al-Sultan - Ahwar District - Abyan Governorate, the second phase		اعادة تأهيل قنوات عبر فريد والجعش والسلطان -مديرية احور-محافظة أبين المرحلة الثانية		300-59662		354.00								4/24/25		signed										354.00

		800-13343				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		800-55399		486.00								2/4/25		signed										486.00

		800-13351				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		800-55424		4,906.00								2/5/25		signed										2,200.00

		400-13905				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		400-56395		2,538.00								5/15/25		signed										507.00

		911-13874				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for Al-Kadiyah - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		انشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الكاذية - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-55259		2,024.00								2/20/25		signed										1,279.00

		300-14711				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a barrier zogag Laghwal -  Al-Dhabiyat area - Al-Dhale’e District- Al-Dhale’e Governorate		انشاء حاجز زقاق لغوال - منطقة الضبيات  مديرية الضالع محافظة الضالع		300-59670		255.00								4/28/25		signed										255.00

		800-13419				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		800-55327		828.00								1/26/25		signed										700.00

		911-13893				Consulting Services		Individual Consultant		construction of a water harvesting tank for supplementary irrigation - Gul Abbas - Rasaba - Sahel Jahran - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي غول عباس - رصابة - سفل جهران - ذمار		911-55369		20.00								5/27/25		still in reivew phace										- 0

		910-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		910-53459		810.00								12/26/24		signed										810.00

		911-13869				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for Al-Ahqan - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الاهقان -الاجراف -وصاب السافل - ذمار		911-55183		712.00								1/13/25		signed										712.00

		500-13752				Consulting Services		Individual Consultant		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		500-55675		1,064.00								2/10/25		signed										1,064.00

		911-13895				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a water harvesting tank for supplementary irrigation - Shaab Al Wael - Al Sharfa - Thaman Al Rayashiya - Al Bayda		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي - شعب الوعل - الشرفة - ثمن الرياشية - البيضاء		911-55228		506.00								1/27/25		signed										506.00

		800-13270				Consulting Services		Individual Consultant		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		800-55323		455.00								1/26/25		signed										455.00

		400-13882				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a diversionary barrier for Mandab Al-Sial, Al-Falafila, Al-Marawa’a,  Al-Hudaydah		 انشاء حاجز تحويلي لمندب السيال عزلة الفلافلة - المراوعة - الحديدة		400-56365		2,956.00								4/30/25		signed										625.00

		800-13351				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		800-55617		1,626.00								4/13/25		signed										676.00

		911-13875				Consulting Services		Individual Consultant		Establishment of a water harvesting tank for Sweer (Aqama Al Darea) - Al-Ajraf - Wesab Al Safil - Dhamar		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي سوير (عقمة الدارع ) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		911-55181		712.00								1/9/25		signed										712.00

		800-13351				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		800-55618		1,626.00								4/13/25		signed										676.00

		500-13775				Consulting Services		Individual Consultant		A project to protect agricultural lands and rehabilitate irrigation canals - Shatti Al Barad - west of Mastaba - Mastaba district- Hajjah		مشروع حماية  الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري  - شاطىء البرد -غربي مستباء -مديرية مستباء -حجه		500-55702		1,107.35								3/3/25		signed										680.00

		800-13336				Consulting Services		Individual Consultant		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		800-55793		906.00								7/7/25		still in reivew phace										- 0

		800-13351				Consulting Services		Individual Consultant		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		800-55792		399.00								7/7/25		still in reivew phace										- 0

		300-14643				Consulting Services		Individual Consultant		Rehabilitation of channels through Farid, Al-Jaash and Al-Sultan - Ahwar District - Abyan Governorate, the second phase		اعادة تأهيل قنوات عبر فريد والجعش والسلطان -مديرية احور-محافظة أبين المرحلة الثانية		300-59779		2,378.00								6/24/25		still in reivew phace										- 0

		300-14702				Consulting Services		Individual Consultant		Establishing a barrier between the two valleys in Amhadara, Sarar District, Abyan Governorate		انشاء حاجز بين الواديين امهدارة مديرية سرار محافظة ابين		300-59766		10,152.00								7/6/25		still in reivew phace										- 0

		300-14711				Consulting Services		Individual Consultant		Construction of a barrier zogag Laghwal -  Al-Dhabiyat area - Al-Dhale’e District- Al-Dhale’e Governorate		انشاء حاجز زقاق لغوال - منطقة الضبيات  مديرية الضالع محافظة الضالع		300-59771		720.00								7/7/25		still in reivew phace										- 0





Procurement Reporting Tool-SFD 

				Summary of the Procurement Monitoring tables (Projects under implementation in Yemen) / Draft 



				Project Name:		Project : Food Security Response and Resilience Project( FSRRP-AF)- ID: P178439																As of Jun 2025

				Activity type		Proc. method		Review		Planned contracts				Issued contracts				Awarded contracts				Signed contracts				Completed contracts

										Number		Value 		Number		Value		Number		Value		Number		Value		Number		Value 

				Works  		Cash For Work		Post		42		$   2,820,151		49		$   1,720,484		49		$   1,720,484		49		$   1,720,484		49		$   1,708,179

						Community Contracting		Post		106		$   15,307,832		77		$   15,421,738		77		$   15,421,738		77		$   15,421,738		77		$   15,239,531

						NCB		Post		6		$   1,000,000		11		$   1,793,369		11		$   1,793,369		11		$   1,793,369		11		$   1,793,369

				Sub Total						154		19127983.1982357		137		18935590.19		137		18935590.19		137		18935590.19		137		18741078.63

				Consultants services		Individual Consultant		Post		404		$   1,660,000		662		$   1,431,129		662		$   1,431,129		662		$   1,431,129		662		$   1,431,129

				Sub Total						404		$   1,660,000		662		$   1,431,129		662		$   1,431,129		662		$   1,431,129		662		$   1,431,129

				Total						558		20,787,983.20		799		20,366,719.40		799		20,366,719.40		799		20,366,719.40		799		20,172,207.84











Procurement Dashboard UNDP 

		Project ID		Supplier name		Activity type		Procurement Method		 Product description		Contract/PO ID		Contract / PO Amount 		Quantity purchased		Unit price (USD)		Unit of measure		Contract signature date		Contract status		Scheduled delivery date		Shipment date (actual)		Delivered quantity (actual)		Delivered date (actual)		Delivered value (USD, actual)		Delivered location (City)		Comments 

		E139-RY		Al-Amidah Consult (AMICON)		TPM Company		Consultancy 		Engineering Quality Assurance 		10379380		28,900.00		N/A		Based on Selected Samples / subprojects		Each 		20-Apr-25		In progress		End of Each Quarter 		N/A				30-Sep-25				Sanaa, Yemen 		LTA between AMICON and UNDP to provide Engineering Assurance Services. Samples of subproject is usually selected quarterly to be subjected to the assurance examination. Based on these subprojects, PO is issued accordingly 

		E139-RY		GABREEZ STUDIO		Production Company 		Consultancy 		Audio and visual production service, documentation		10207552		57,000.00		N/A				Each 		21-Apr-24		In progress		30-Dec-25		N/A				30-Jul-25				Sanaa, Yemen 		LTA between GABREEEZ STUDIO and UNDP to provide Audio and visual production service, documentation Services. Samples of subproject is usually selected quarterly to be subjected to the assurance examination. Based on these subprojects, PO is issued accordingly 

		E139-RY		CTG		TPM Constancy 		Consultancy 		Conducting Economic Impact Assessment		10342305		31,856.28		N/A		Based on Selected Samples / subprojects		Each 		13-Jan-25		In progress		13-Jul-25		N/A				30-Sep-25				Sanaa, Yemen 		LTA between CTG and UNDP to provide Economic Impact Assessment. Samples of subproject is usually selected quarterly to be subjected to the assurance examination. Based on these subprojects, PO is issued accordingly 















Procurement report table - UNDP



		FSRRP- UNDP - Grant # E139-RY																As of Jun 31, 2025

								Planned contracts				Issued contracts				Awarded contracts				Signed contracts				Completed contracts

		 EHRP 		Proc. method		Review		Number		Value 		Number		Value		Number		Value		Number		Value		Number		Value 

				ICB		Prior		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0

		Works  		NCB		Prior		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0

		and goods		NCB		Post		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0

				SH		Prior		0		$   - 0		0				0				0				0

		Sub Total						0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0

				CQS		Prior		0		$   - 0		0		$   - 0		0		 		0		$   - 0		0		$   - 0

		Consultants' 		CQS		Post		0		$   - 0		0		$   - 0		0				0		$   - 0		0		$   - 0

		service		ICB/NCB		Prior		0		$   - 0		0				0		$   85,900.00		0		$   85,900.00		0		$   85,900.00

				IC		Prior		0		$   - 0		1				0		$   31,856.28		0		$   31,856.28		1		$   31,856.28

		Sub Total						0		$   - 0		1		$   - 0		0		$   117,756.28		0		$   117,756.28		1		$   117,756.28

		Total						0		0		1		$   - 0		0		$   117,756.28		0		117,756.28		1		$   117,756.28
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