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ANNEXES:
[bookmark: _Hlk142244825]Annex 1: Social Safeguard and Environmental Report


1. [bookmark: _Toc142053492][bookmark: _Toc142222452][bookmark: _Toc221483389][bookmark: _Toc142053493][bookmark: _Toc142222453]OPERATING ENVIRONMENT SUMMARY
1.1 [bookmark: _Toc221483390][bookmark: _Hlk124543874][bookmark: _Hlk125155234]Security Issues & Access
Pause on disbursement and implementation in Houthi-Controlled Areas:
Security conditions in Houthi areas worsened during September and October 2025, marked by raids on UN premises and detention of staff. In response, the World Bank, in consultation with UNDP, suspended project implementation and disbursements in Houthi-controlled areas effective 21 October 2025. This came after a decision from UNDP to pause disbursement to SFD on 17 August 2025 across the country. This is in relation to internal institutional management issues that struck the governance and directly impacting FSRRP implementation.
UNDP promptly operationalized the pause in accordance with agreed arrangements and progressed verification and settlement of eligible pre-pause commitments using conservative payment modalities, including direct payment and reimbursement. Based on jointly agreed eligibility criteria, UNDP submitted selected high-risk and time-critical activities for WB approval on a case-by-case basis, to ensure safe completion where prolonged suspension would pose contractual, environmental, social, or reputational risks. 
The WB pause of the 21st affected SFD across the country and is still in effect as of date of reporting. Its worth noting that high-level mediation is taking place resulting in a proposed 12 points internal agreement to bring the issue to a manageable end. PWP was affected by the pause in the Northern areas while is fully operation in the South. 
SFD Leadership Dispute: A leadership dispute emerged within SFD in mid-August 2025 following the appointment of a new Managing Director by the Internationally Recognized Government and the suspension of the incumbent’s signatory authority. The dispute generated institutional uncertainty, disrupted financial processing across SFD branches, and adversely affected project delivery, including the suspension 
Activities implemented through SFD and SMEPS remain paused pending resolution of governance issues. Throughout the pause period, UNDP maintained third-party monitoring to ensure continued oversight and accountability.
UNDP commissioned specialized legal advisory services, in agreement with the WB, to assess and mitigate risks related to the FTO designation and associated sanctions; the assignment is expected to conclude by end-February 2026.
Detention of UN Staff and Raids on UN Premises: Since early September 2025, the Houthis in Sana’a have detained national UN staff and conducted raids on UN premises, affecting multiple UN agencies, including UNDP. These developments significantly constrained operations in northern governorates by limiting staff movement, disrupting field monitoring, and suspending engagement with local authorities. The UN Country Team, under the leadership of the Resident and Humanitarian Coordinator and in coordination with Headquarters, continues high-level advocacy for the release of detained personnel. UNDP implemented enhanced security measures, limited field presence, and activated remote management and contingency protocols to safeguard staff safety and maintain critical operations, while sustaining essential service delivery in line with UN security and human rights principles.
Major Security and Political Developments – Aden: During the reporting period, the political and security situation in Aden experienced heightened volatility following an attempted expansion of influence by the Southern Transitional Council toward eastern governorates, which did not materialize. Swift political and security intervention by Saudi Arabia, including reinforcement of support to the Presidential Leadership Council, contributed to de-escalation and stabilization in Aden, preventing broader disruption. As a result, project implementation in southern areas was not materially affected and activities continued as planned. Nevertheless, the overall environment remains fragile, with ongoing political uncertainty posing potential risks to operational continuity. UNDP, in coordination with the WB, continues to monitor developments closely and apply enhanced risk management and contingency planning measures.

Close engagement with IPs and other stakeholders, with regular follow up and engagement to monitor the situation and develop long-term solutions to these challenges, is ongoing. YFSRRP provides regular cash position updates to the WB.
Official Movement and Access: 
Yemeni national staff are allowed to fly out of Sana’a on UN-operated flights after obtaining a travel permit from concerned authorities. More restrictions are imposed on female national staff’s travel both domestically and out of the country. Female national staff are required to travel with a male escort (first degree relative or husband) or obtain official, endorsed written consent from a male relative for the travel, which in most cases is not a guarantee of travel facilitation by the security travel authority at Sana’a airport or check points in case of road travel. 
The situation worsened with the most recent detentions of national UN personnel some of which were accused of treason 
No major access or security challenges were reported in any of the target locations under component 1 by the IPs or the UNDP project team. No security incidents or access constraints were reported by the IPs during the reporting period.
Impact of WB Suspension on Northern Implementation and Disbursement
During the reporting period, the World Bank’s pause on activities in the North resulted in major disruption to planned and on-going interventions. This has adversely affected the implementation timeline and anticipated completion date of Component 1 implemented by UNDP. Ideally project implementation was planned to be completed by end of December 2025, but is now considered until end of 2026 as a result of the delays caused by the suspension. 
Its worth noting that the pause will have additional financial implications given the fact that halted work and clearances have penalty charges that are contractually binding in addition to other operational costs.
The pause also slowed overall progress, given the large number of subprojects in the North, and increased social, environmental, and financial risks for both IPs and communities. These risks were classified, and the World Bank recently approved one of the lists provided for the SFD on a case-by-case basis.

It is of prime importance that more clarity is provided on the way forward and the scenarios the WB management is considered be that resumption of activities in the North or reallocation to the South or any other scenarios.
FSRRP continues to operate in a volatile environment marked by political instability, security incidents, banking disruptions, and governance shocks. Risks escalated late 2025 due to FTO re‑designation, detention of UN staff, partner leadership disputes, and disbursement pauses. Despite this, resilience was demonstrated through adaptive delivery, risk mitigation, and strong coordination with WB and partners. Sustained flexibility and donor engagement remain critical to protect gains and restore momentum.



1.2 [bookmark: _Toc142053494][bookmark: _Toc142222454][bookmark: _Toc221483391]Interaction with authorities
UNDP ensures the involvement of all concerned stakeholders including authorities in the process of the identification and endorsement of the sub-projects, and the endorsement of the selected community committee members. In addition, UNDP is also working closely with local authorities to develop local plans and ensure that the interventions are responding to the needs of the target locations. 
Both IPs were enlisted to be administratively under a Government Ministry/Entity, namely SFD under the Ministry of Social Affairs and Labor and PWP under the Ministry of Local Administration. 
In response, SFD has communicated with its partners and the new government, receiving official assurances that SFD's independence will be respected in accordance with its formulation by presidential decree. PWP has also discussed arrangements with the new government to maintain its independence.
Project partners continue to coordinate with concerned authorities - both the Houthis and the Internationally Recognized Government (IRG). SFD has established a special liaison committee responsible for working with relevant authorities, as well as maintaining direct communication with local authorities and agricultural offices in all governorates through SFD branches. The committee's primary role is to establish effective channels of communication with the relevant authorities, promptly addressing any issues that may arise. In such cases, the local authorities and agricultural offices intervene to resolve these matters and facilitate the necessary procedures related to projects and SFD interventions across all governorates.
PWP continues to maintain constant cooperation and coordination with concerned authorities and stakeholders to ensure smoother and more effective implementation of interventions.

2. [bookmark: _Toc221483392]SUMMARY OF MAIN ISSUES AND KEY ACHIEVEMENTS
By the end of the reporting period, interventions under component 1 resulted in the generation of 42,964 temporary employment opportunities, out of which 3,999 were for female beneficiaries, representing 81 percent of the revised project end target of 52,900. This was met through generating 1,326,918 workdays, out of which 130,441 were for female beneficiaries, representing 86 percent of the revised project end target of 1,547,400. 
Completed agricultural production infrastructure sub-projects have resulted in community benefits that included 201.8 kilometers of paved rural roads; 200,814 cubic meters of constructed and improved rainwater harvesting tanks; 8,573 hectares of improved and protected lands; 110,773 meters of constructed and improved irrigation canals; and 13,177 hectares of lands irrigated.
As a result of the above interventions, 17,249 farmers have improved access to agricultural land (4,026 female farmers), representing 128 percent of the total revised target of 13,500. In addition, 22,341 farmers have improved access to water resources to cultivate their lands (5,277 female farmers), representing 87 percent of the total target of 25,700.
During the reporting period an interim WB support mission was held from 16 to 27 November 2025. The mission discussed several key issues, such as the effective geographic targeting and improved linkages between Component 1 and Component 2, with a focus on enhancing smallholder farm households’ access to water resources in addition to other thematic UN partner agency specific issues, restructuring…etc.


[bookmark: _Toc158788885][bookmark: _Toc158788925][bookmark: _Toc158788965][bookmark: _Toc142053497][bookmark: _Toc142053498][bookmark: _Toc142222457]PROGRESS BY COMPONENT / SUBCOMPONENT
Component 1: Improving agricultural production infrastructure and building climate resilience
· Expenditure during period 01 July – 31 Dec 2025, US$3,836,816.41 2,820,151.00. 
· [bookmark: _Toc142222458]Cumulative Additional Fund (AF) expenditure to 31st December 2025, US$27,182,564.55 18,224,319.89
[bookmark: _Toc221483393]Output 1: Improving agricultural production infrastructure and building climate resilience (SFD)
[bookmark: _Hlk173676372]SFD’s expenditure for the second half of 2025 is US$2,054,132.72 1,712,695.52. Cumulative expenditure as of December 31st 2025, is US$18,224,319.89 17,882,882.69. SFD has successfully completed 31 sub-projects of the total 99 identified sub-projects totaling US$ 5,024,756. The remaining 68 projects totaling US$ 15,226,964 are at different stages of implementation and progress will be reported in the next bi-annual report. 
Table 1 below illustrates the status of SFD sub-projects with budget allocation, as per grouping of interventions.

Table 1: Status of SFD Sub-Projects with Budget Allocation (Output 1)
	Type of Interventions
	Completed Sub-Projects
	Ongoing Sub-Projects
	Total

	
	No. of SP
	US$ Value
	No. of SP
	US$ Value
	No. of SP
	US$ Value

	Agricultural Land and Terraces Rehabilitated
	7
	 1,344,942 
	 20 
	 5,274,709 
	27 
	6,619,652 

	Irrigation canals Constructed/Rehabilitated
	8
	 1,668,110 
	 17
	 4,330,334 
	25 
	5,998,444 

	Rural Roads Improved

	4
	 548,938 
	 7 
	 1,476,656 
	11 
	2,025,594 

	Improved Water Schemes/Networks (constructed/rehabilitated)
	12
	 1,462,766 
	 24 
	 4,145,265 
	36 
	5,608,030 

	Grand Total
	31
	 5,024,756 
	 67 
	15,131,464 
	99 
	20,251,720 



Table 2: Employment Generation Status per Intervention Type (Output 1)
	Interventions
	No. of SP
	Cumulative No. of workers
	Cumulative No. of workdays

	
	
	Total workers
	Total female workers
	Total workdays
	Total female workdays

	Agricultural Land and Terraces Rehabilitated
	27
	 4,822 
	 375 
	 122,906 
	 9,655 

	Irrigation canals Constructed/Rehabilitated
	25
	 3,501 
	 124 
	 85,620 
	 1,716 

	Rural Roads Improved

	11
	 1,602 
	 52 
	 48,339 
	 234 

	Improved Water Schemes/Networks (constructed/rehabilitated)
	36
	 3,415 
	 448 
	 162,740 
	 30,629 

	Total
	99
	 13,340 
	 999 
	 419,604 
	 42,234 


*The above 99 sub-projects account for SFD’s completed/ongoing sub-projects under the AF. PF is completed as mentioned in earlier section.

Interventions under these sub-projects have had a positive impact on agriculture, benefiting a significant area of agricultural land and a considerable number of households. Ongoing projects include the improvement of rural roads, construction of rainwater harvesting tanks, and enhancement of agricultural land and irrigation canals. These initiatives aim to enhance farmers’ resilience to climate change, optimize irrigation practices, and boost agricultural productivity while ensuring food security.

By the end of the reporting period, interventions under output 1 implemented by SFD resulted in the generation of 29,960 temporary employment opportunities out of which 3,493 were for women beneficiaries, representing 79 percent of the revised project end target of 37,900. This was achieved through generating 1,025,844 workdays, out of which 125,039 were for women beneficiaries, representing 84 percent of the revised project end target of 1,217,400.
Community benefits yielded from the above included 137 kilometers of rural roads paved, and 152,897 cubic meters of rainwater harvesting tanks constructed and improved. 4,285 hectares of land were improved and protected, and 82,593 meters of irrigation canals constructed and improved, with 10,192 hectares of lands irrigated.
As a result, 14,917 farmers now have improved access to agricultural land (3,800 female farmers), representing 149 percent of the total revised target of 10,000. In addition, 17,239 farmers have improved access to water resources to cultivate their land (4,935 female farmers), representing 85 percent of the total revised target of 20,200. 
The above reflects achievements resulting from the revised reclassification/recategorization of small holder farmers beneficiaries under irrigation canal interventions. This was discussed and endorsed by the WB following the ISM September 2024 and reflected in RRF target revisions.
Achievements were revised based on the above agreement since the start of the project and is adopted in reporting and updates from the first half of 2025 onwards. 
These activities contributed to enhancing farmers’ ability to become more climate-resilient, using flood water for irrigation and minimizing the deterioration of agricultural land. Moreover, these interventions increase agricultural productivity and should be complemented by interventions under component 2 implemented by FAO to expand and strengthen the ultimate impact of complementary interventions between the two components as stipulated in the project document. 
In summary, where interventions targeting rehabilitation of agricultural production infrastructure and building climate resilience are implemented, this should be complemented by interventions under FAO’s component (e.g. water harvesting structures implemented under UNDP’s component to be complemented by drip irrigation and/or seeds distribution under FAO).
Table 3: Progress Against End Target/SFD 
	Indicator
	Cumulative Achievement
	End Target 

	Persons benefiting from community-based climate resilient infrastructure improvements. (Number) (Beneficiaries of Wages)
	29,960
	37,900

	· Women recipients benefitting from community-based climate resilient infrastructure improvements (Number)
	3,493
	6,000

	Person workdays generated by community-based infrastructure improvement works. (Number)
	1,025,844
	1,217,400

	· Person workdays generated by community-based infrastructure improvement works benefiting women (Number)
	125,039
	179,200

	Smallholder farm households with improved access to water resources (Number)
	17,239
	20,200

	· Female-headed smallholder farm households with improved access to water resources. (Number)
	4,935
	5,600

	Smallholder farm households with improved access to land resources. (Number)
	14,917
	10,000

	· Female-headed smallholder farm households with improved access to land resources. (Number
	3,800
	2,400




[bookmark: _Toc204948503]

[bookmark: _Toc221483394]Output 2: Small-scale agricultural production community infrastructure rehabilitated (PWP) 

· Expenditure during period 01 July – 31 Dec 2025, US$ 1,526,249.29
· Cumulative Additional Fund (AF) expenditure to 31st December 2025, US$ 5,778,167.24
PWP’s expenditure for the second half of 2025 is US$ 1,526,249.29. Cumulative expenditure as of December 31st 2025, is US$ 5,778,167.24. PWP has successfully completed 37 sub-projects of the total 67 identified sub-projects totaling US$ 4,127,045. The remaining 30 sub-projects totaling US$ 3,829,214 are at different stages of implementation and progress will be reported in the next bi-annual report. 
Table 4 below illustrates the status of PWP’s sub-projects with budget allocation, as per grouping of interventions.

Table 4 : Status of PWP Sub-Projects with Budget Allocation (Output 1)
	Type of Interventions
	Completed Sub-Projects
	Ongoing Sub-Projects
	Under preparation
	Total

	
	No. of SP
	US$ Value
	No. of SP
	US$ Value
	# of SP
	US$ Est. Value
	No. of SP
	US$ Value

	Agricultural Land and Terraces Rehabilitated
	13
	 1,455,126 
	 10 
	 1,475,905 
	 -   
	 -   
	 23 
	 2,931,032 

	Irrigation canals Constructed/Rehabilitated
	12
	 1,507,289 
	 8 
	 1,183,200 
	 1 
	 100,503 
	 21 
	 2,790,992 

	Rural Roads Improved

	73
	 637,542 
	 3 
	 356,966 
	 2 
	 201,005 
	 12 
	 1,195,513 

	Improved Water Schemes/Networks (constructed/rehabilitated)
	5
	 527,087 
	 3 
	 280,479 
	 3 
	 231,156 
	 11 
	 1,038,722 

	Grand Total
	37
	 4,127,045 
	 24 
	 3,296,550 
	 6 
	 532,663 
	 67 
	 7,956,258 




Table 5 : Employment Generation Status per Intervention Type (Output 1)
	Interventions
	No. of SP
	Cumulative No. of workers
	Cumulative No. of workdays

	
	
	Total workers
	Total female workers
	Total workdays
	Total female workdays

	Agricultural Land and Terraces Rehabilitated
	23
	 4,455 
	 152 
	 102,265 
	 1,077 

	Irrigation canals Constructed/Rehabilitated
	21
	 3,267 
	 55 
	 77,526 
	 555 

	Rural Roads Improved

	12
	 1,222 
	 27 
	 32,557 
	 508 

	Improved Water Schemes/Networks (constructed/rehabilitated)
	11
	 896 
	 36 
	 21,709 
	 256 

	Total
	67
	 9,840 
	 270 
	 234,057 
	 2,396 


* The above 67 account for PWP’s identified sub-projects under the AF with 37 completed, 24 ongoing sub-projects and the remaining 6 sub-projects are still under preparation.

By the end of the reporting period, interventions under output 2 resulted in the generation of 13,004 temporary employment opportunities, out of which 506 were for female beneficiaries, representing 87 percent of the revised project end target of 15,000. This was met through generating 301,074 workdays, out of which 5,402 were for female beneficiaries, representing 91 percent of the revised project end target of 330,000.
Community benefits yielded from the above included 64.8 kilometers of paved rural roads and 17,805 cubic meters of constructed and improved rainwater harvesting tanks. 4,232hectares of improved and protected lands was achieved, and 28,180 meters of constructed and improved irrigation canals and 2,985 hectares of lands irrigated.
As a result of the above, 2,332 farmers have improved access to agricultural land (226 female farmers), representing 67 percent of the total revised target of 3,500. In addition, 5,102 farmers have improved access to water resources to cultivate their lands (243 women farmers), representing 93 percent of the total revised target of 5,500. 
The above reflects revised achievements resulting from the reclassification/recategorization of small holder farmer beneficiaries under irrigation canal interventions. This was discussed and endorsed by the WB following the ISM in September 2024 and reflected in RRF target revisions.
Achievements were revised based on the above agreement from the start of the project and reflected in the report and will be adopted in all reporting from this point onward.  
These activities contributed to enhancing farmers' ability to become more climate-resilient, using flood water for irrigation and minimizing the deterioration of the agricultural land. Moreover, these interventions increase agricultural productivity and should be complemented by interventions under component 2 implemented by FAO, to maximize the overall impact of complementary interventions between the two components, as stipulated in the project document. 
As indicated in earlier sections, where interventions targeting the rehabilitation of agricultural production infrastructure and building climate resilience are implemented, they should be complemented by interventions under FAO’s component (e.g. water harvesting structures implemented under UNDP’s component be complemented by drip irrigation and/or seeds distribution under FAO).
Through the Community Contracting modality adopted by PWP, the capacity of small community contractors has been strengthened, enabling them to compete for larger contracts.
Female contractors are encouraged, and their capacity supported, to tender for civil works contracts.  For example, two sub-projects for the establishment of two water tanks in Saber Al-Mawadim, Taiz Governorate, were awarded to two female contractors.

Table 6: Progress Against End Target/PWP 
	Indicator
	Cumulative Achievement
	End Target

	Persons benefiting from community-based climate resilient infrastructure improvements. (Number) (Beneficiaries of Wages)
	13,004
	15,000

	· Women recipients benefitting from community-based climate resilient infrastructure improvements (Number)
	506
	1,000

	Person workdays generated by community-based infrastructure improvement works. (Number)
	301,074
	330,000

	· Person workdays generated by community-based infrastructure improvement works benefiting women (Number)
	5,402
	11,500

	Smallholder farm households with improved access to water resources (Number)
	5,102
	5,500

	· Female-headed smallholder farm households with improved access to water resources. (Number)
	243
	400

	Smallholder farm households with improved access to land resources. (Number)
	2,332
	3,500

	· Female-headed smallholder farm households with improved access to land resources. (Number
	226
	300





3. [bookmark: _Toc221483395][bookmark: _Toc204948504]ENHANCE EFFECTIVE GEOGRAPHIC TARGETING AND IMPROVED LINKAGES BETWEEN PROJECT COMPONENTS 
The Mid Term Review (MTR) of the Project, held in September 2024, and the following Technical Discussions in January 2025, highlighted that the complementarity envisaged between Components 1 and 2 was not evident. The MTR recommended that in order to materialize “effective geographic targeting and improved linkages between Components, with a focus on enhancing smallholder farm households’ access to water resources” and to improve synergies among project activities and enhance impacts, Component 1 activities-particularly water harvesting interventions-should be linked with agricultural production support through the provision of suitable seeds for beneficiaries (Component 2.1) and the installation of climate-smart irrigation technologies such as drip irrigation (Component 3.1). These linkages also provide an opportunity to reinforce rural women’s economic empowerment under Component 3.2 by ensuring that improved water access and productive infrastructure contribute to enabling women-led agricultural and nutritional enterprises—such as home gardens, poultry units, and small food processing activities—thereby supporting household nutrition, food security, and income diversification. It was agreed during the MTR that UNDP, in collaboration with SFD and PWP, would review water harvesting infrastructure locations and identify locations where such linkages could be established.
To that end, UNDP, FAO, SFD & PWP undertook an extensive exercise to identify potential joint locations to work on the required synergies. Several detailed technical discussions involving FAO took place, resulting in  a list of potential locations focusing on water harvesting interventions under component 1 that can be complemented by component 2 interventions. 14 high-potential schemes were prioritized across 6 districts (9 SFD schemes and 5 PWP schemes). This selection process is also intended to ensure that resources are directed toward the most impactful and sustainable water harvesting initiatives. These interventions will be covered under a surplus from SFD under FAO’s component.
4. [bookmark: _Toc221483396]COMPONENT 5: PROJECT MANAGEMENT AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 
UNDP’s expenditure for the second half of 2025 is US$597,871.77. Cumulative expenditure until 31st December 2025, is US$3,521,514.79of the AF.
[bookmark: _Toc142053502][bookmark: _Toc142222461]Staffing[footnoteRef:1]: International staff, including the Project Manager and the two specialists, are on board and these posts are cost-shared with the Emergency Social Protection Enhancement and COVID-19 Response Project (ESPECRP). YFSRRP is also supported by the existing staff of the other WB-funded project ESPECRP - mainly the Aden team and the safeguard and gender teams, the communication and knowledge team. Technical Working Groups for the SES and the M&E are active. [1:  The staffing cost (100 percent for the six national staff and 50 percent for the four international staff).] 

5. [bookmark: _Toc221483397]OPERATIONS
5.1 [bookmark: _Toc142222462][bookmark: _Toc221483398]Procurement plan:
The YFSRRP Procurement Plan and Reporting tool for the fourth quarter of 2025 to end of Q2 2026 has been updated and shared with the WB team (attached for ease of reference).





5.2 [bookmark: _Toc221483399]Budget Status
The table below shows expenditure during the reporting period, July 1-Dec 31 2025, and the cumulative expenditure.
[bookmark: _Hlk188085166]Table 7: Budget Status/IP/AF 
	[bookmark: _Toc158788894][bookmark: _Toc158788934][bookmark: _Toc158788974][bookmark: _Toc158788895][bookmark: _Toc158788935][bookmark: _Toc158788975][bookmark: _Toc142053503][bookmark: _Toc142222463]IP
	Description
	Grant Allocation
	Delivery
	

	
	
	
	Total expenditure
(01 Jul – 31 Dec 2025)
	Cumulative Expenditure as of 31 Dec 2025
	Overall Burn Rate (%)

	SFD
	1) Implementing community-based Cash for Work activities.
	2,820,151.00
	6,204.76
	1,678,640.44
	60%

	
	2) Implementing community Contracting Sub-projects.
	16,307,832.00
	1,151,371.88
	12,114,761.12
	76%

	
	3) Supervising implementation, conducting, trainings.
	1,716,614.00
	75,251.83
	1,257,274.70
	77%

	
	4)Shared Cost between Sub-projects/Activities.
	1,226,153.00
	111,043.05
	1,057,120.42
	88%

	
	5) SFD's Operating expenses
	2,452,306.00
	368,824.00
	1,775,086.01
	72%

	
	SFD TOTAL
	24,523,056.00
	1,712,695.52	Comment by Aiman Mohammed: 1,798,330.29	Comment by Mustafa Thabit: Recent SFD amount is excluded. However, correct balance is 1,712,695.52 without the GMS. 
	17,882,882.6918,224,319.89	Comment by Aiman Mohammed: 17,882,882.69	Comment by Mustafa Thabit: Done
	74%

	
	
	
	
	
	

	PWP
	Activity 1: Implementing community based civil works for the rehabilitation of community infrastructure
	8,505,697.00
	1,215,650.66
	       4,573,899.85 
	54%

	
	Activity2: Conducting consultancy and monitoring services to support the implementation
	1,063,228.00
	106,640.48
	          544,253.68 
	51%

	
	Activity3: Operating Expenses
	1,063,228.00
	203,958.15
	             660,013.71 
	62%

	
	PWP TOTAL
	10,632,153.00
	1,526,249.29
	5,778,167.24
	54%

	
	
	

	UNDP
	UNDP Direct Operating Cost
	3,130,505.29
	416,039.50 416,039.67	Comment by Aiman Mohammed: 439,039.50	Comment by Mustafa Thabit: It is $ 416,039.50 with out the GMS
	2,227,980.37 2,227,980.20 	Comment by Aiman Mohammed: 2,227,980.20	Comment by Mustafa Thabit: Done
	71%

	
	UNDP GMS 5%
	1,914,285.71
	181,832.10
	1,293,534.42
	68%

	
	UNDP Total
	5,044,791.00
	[bookmark: _Hlk205254605]597,871.77
	[bookmark: _Hlk205254620]3,521,514.79
	70%

	
	

	TOTAL
	40,200,000.00
	 3,836,816.414,178,253.78	Comment by Aiman Mohammed: 3,836,816.41	Comment by Mustafa Thabit: Done 
	 27,182,564.5527,524,001.92	Comment by Aiman Mohammed: 27,182,564.56 	Comment by Mustafa Thabit: Done , CPFR showing 27,182,564.55. 
	70%



6. [bookmark: _Toc221483400]
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL FRAMEWORK
6.1 [bookmark: _Toc142053504][bookmark: _Toc142222464][bookmark: _Toc221483401][bookmark: _Hlk158280687]Environmental and Social Framework (ESF) Status
[bookmark: _Hlk158280415]All Environmental and Social Frameworks (ESF), including the Environmental and Social Commitment Plan, Labor Management Procedure, Gender and GBV Plan, and Security Management Plan for both the parent fund and the additional financing, were cleared by the WB by 16 July 2023. The updated ESF tools have been published and disclosed on the UNDP and Implementing Partners' websites.
Additionally, UNDP updated the fifth draft of the Stakeholder Engagement Plan (SEP), incorporating data collected from January to December 2024. This draft was shared with the Food and Agriculture Organization (FAO) to gather updates from other involved UN agencies. The finalized SEP was cleared by the WB team in August 2025.
6.2 [bookmark: _Toc221483402]Environmental and Social Plans and Risk Assessments
[bookmark: _Toc158827264]Since the start of the FSRRP AF through December 2025, a total of 30 Environmental and Social Action Plans (ESAPs), 12 from the Social Fund for Development (SFD) and 18 from the Public Works Project (PWP), have been developed for YFSRRP activities and submitted to the World Bank. These ESAPs cover 102 sub-projects with a combined cost of $15,332,912. All ESAPs have been reviewed and approved by the WB.
[bookmark: _Hlk204072727]
In addition, 30 Environmental and Social Risk Assessment and Clauses (ESRAACs), 22 from SFD and 8 from PWP, were developed for the YFSRRP activities and submitted to UNDP, covering 62 sub-projects with a combined cost of $12,270,916. UNDP has approved/cleared all the ESRAACs and submitted a copy to the WB. For more details, please refer to Annex 1 ‘Detailed Environmental and Social Risk Management Report”.  

Table 8: Status of ESAP and ESRAAC developed during the reporting period.
	IP
	Number of ESAPs/ESRAACs
	Number of Sub- Project
	Cost of sub-project
	Cleared Plans


	SFD
	34
	99
	$ 19,526,288
	34 ($ 19,526,288)

	PWP
	26
	65
	$ 8,077,540
	21 ($ 8,077,540)

	Total
	60
	164
	$ 27,603,828
	60 ($ 27,603,828)


6 

Table9: Developed plans per category 
	
	ESAP
	ESRAAC

	Plan per category
	30
	30

	Projects
	102
	62

	Cost USD
	$ 15,332,912
	$ 12,207,916



6.3 [bookmark: _Toc221483403]Conflict Sensitivity
[bookmark: _Hlk141825887]UNDP ensures IPs adherence to no conflict and “DO NO HARM” approaches in their activities, thus ensuring any related issues are flagged and responded to in a timely manner. During the reporting period, no conflict case has been recorded from the IPs. No conflict related case was recorded through the UNDP toll free number.
6.4 [bookmark: _Toc221483404]Environmental and Social Safeguard Monitoring Indicators
The table below demonstrate the progress on the environmental and social monitoring indicators during the reporting period.   
Table 10: Safeguard Monitoring Indicators
	Area of safeguard indicator
	SFD
	PWP
	TOTAL

	[bookmark: RANGE!E6]Numbers of work Permits issued
	770
	440
	1,210

	[bookmark: RANGE!E7]Numbers of OHS and Emergency plan awareness taken place
	1,211
	148
	1,359

	[bookmark: RANGE!E8]Number of GM awareness sessions were taken place
	1,211
	148
	1,359

	[bookmark: RANGE!E9]Number of awareness sessions on CoC for workers were held
	1,148
	1,032
	2,180

	[bookmark: RANGE!E10]Number of gender and GBV awareness sessions provided to community members
	1,211
	148
	1,359

	[bookmark: RANGE!E12]Numbers of field visits conducted in the reporting period
	22
	78
	100

	[bookmark: RANGE!E13]Number of the Community committee reports submitted to IPs
	-
	-
	-

	[bookmark: RANGE!E14]Number of workers under than 18 years
	-
	-
	-

	[bookmark: RANGE!E16]Numbers of incidents happened during the work
	-
	-
	-



6.5 [bookmark: _Toc221483405]Incidents and Accidents
[bookmark: _Toc142053506][bookmark: _Toc142222466]During the reporting period, no accidents or incidents were reported by either SFD or PWP across the sub-project sites. This reflects the continued strengthening of occupational health and safety practices, as well as improved awareness and compliance with safeguard requirements among contractors and workers. UNDP has reviewed and verified the information submitted by the Implementing Partners (IPs), confirming that no minor, serious, or fatal incidents occurred during this period.
Table 11: Summary of incidents/IP
	IP
	Sub-projects number
	Working-Hours (2025)
	Working-Hours (Cumulative)
	No of Accidents (bi-annual)
	Cumulative No of Accidents
	Percentage of Accidents per W.H

	SFD
	73
	1,545,564
	7,218,961
	0
	19
	0

	PWP
	34
	3,268,085
	4,414,989
	0
	11
	0


Cumulatively, a total of 30 accidents have been reported across sub-project sites, with 19 incidents recorded at SFD sites and 11 at PWP sites. These included 26 minor incidents, three moderate incidents, and one near miss. The majority of these incidents were attributed to lapses in adherence to the health and safety measures outlined in the Environmental and Social Frameworks and site-specific Occupational Health and Safety (OHS) instructions. While the incidents did not result in significant harm, UNDP has emphasized the importance of strict compliance with OHS protocols. Implementing partners and contractors have been reminded to ensure safe working positions, proper handling of equipment and tools, and ongoing supervision of site activities. 
No critical case of fatality, lost time injury, acts of violence or child labor was reported during the reporting period. No cases of Gender-Based Violence (GBV), Sexual Exploitation and Abuse (SEA), or security-related incidents were reported from any of the sub-project sites during the reporting period.
6.6 [bookmark: _Toc221483406]Capacity Building Trainings and Awareness
The capacity building activity aims to equip the relevant staff of IPs with the necessary knowledge, skills, and resources to effectively mainstream gender throughout the project life cycle and successfully implement strategies and actions to prevent Gender-Based Violence and Sexual Exploitation and Abuse. It also seeks to enhance institutional capacities to increase the participation of women in cash-for-work interventions by designing women-friendly activities, raising awareness about challenges hindering women's participation, discussing suitable solutions to bridge gaps, and strengthening partnerships and coordination with relevant agencies. Additionally, the activity aims to document and replicate success stories and best practices. 
The cumulative status of safeguard capacity building provided by SFD and PWP for different target groups is presented in the following tables:
Table 12: Environmental and Social Risk Management Awareness
	Awareness
	SFD
	PWP

	
	OHS, Gender & GBV
	GM
	Environmental, Social, CoC, OHS, and GM

	
	Male
	Female
	Male
	Female
	Male
	Female

	Consultant Engineer
	38
	0
	14
	0
	24
	-

	Resident Engineer
	88
	0
	13
	9
	48
	-

	Contractors
	146
	5
	0
	0
	6
	-

	Workers
	1,623
	30
	727
	61
	958
	15

	Community Committees
	146
	7
	52
	15
	32
	11

	Local community
	270
	25
	276
	258
	1,470
	84

	Total
	2,311
	67
	1,082
	343
	2,538
	110


[bookmark: _Toc205040011]Table 13: Environmental and Social Risk Management Training
	IP
	Topic
	Date
	Location
	Participants

	
	
	
	
	Male
	Female

	PWP
	Environment, Social Safeguard, and OHS
	Jul. 25
	Taiz
	132
	-

	
	
	Sep. 25
	Ibb
	80
	-

	
	
	Sep. 25
	HQ
	42
	-

	SFD
	Gender, OHS, Social, Environment
	Jul. 25
	Ibb
	19
	-

	
	
	
	HQ
	85
	51

	
	
	
	Aden
	18
	12

	
	
	
	Hajjah
	45
	4

	
	
	Oct. 25
	HQ
	14
	6

	
	
	
	
	230
	79

	Total
	665
	152


6.7 [bookmark: _Toc221483407]Field Visits 
During the second half of 2025, a total of 103 field visits were conducted to monitor compliance with safeguard instruments at sub-project locations during the implementation of sub-project activities. Of these, 3 visits were conducted by the UNDP team, 22 by the SFD team, and 78 by the PWP team.
The major findings from the site visits were: 
· 100 percent of visited sub-projects have ESMP on site. 
· 100 percent of visited sub-projects have emergency plans posted in visible places.
· 100 percent of visited sub-projects show availability of First Aid Kits (FAK).
· 100 percent of visited sub-projects show GM posters.  
· 98 percent of visited sub-projects show availability of complaints boxes.

For the sub-projects where the social safeguard and environmental requirements were not fully met, the IPs staff, consultants and the contractors were briefed about the importance of 100 percent compliance and instructed them to avail the missing equipment and information at each sub-project location.  
6.8 [bookmark: _Toc142053509][bookmark: _Toc142222469][bookmark: _Toc221483408]Gender Mainstreaming
UNDP and implementing partners took concrete steps to ensure gender inclusion was mainstreamed across all stages of the project, promoting equitable opportunities for women and persons with disabilities. These efforts included engaging qualified women in technical and social roles such as female consultants leading social assessments and community awareness activities enhancing women’s representation on community committees to strengthen local decision-making and monitoring, and expanding safe, culturally appropriate employment opportunities by assigning tasks aligned with local norms (e.g., trainers and supervisors, site cleaning and tree planting, and concrete curing).  UNDP held on 13 August a strategic workshop defined culturally and physically appropriate cash for work options for women and persons with disabilities to broaden dignified livelihood opportunities to discuss and validate a set of activities under the cash for work component that are socially acceptable and physically appropriate for both women and persons with disabilities (PWDs). These activities aim to expand the range of economic opportunities available at the field level, representing a key step toward increasing women’s participation and promoting inclusive economic engagement.

An updated SEAH prevention and mitigation plan has been developed in line with the revised template, reinforcing safeguard measures and ensuring full compliance with PSEA/PSEAH accountability standards, reporting and referral procedures, and the established SEAH reporting pathway. In parallel, capacity-building efforts are being advanced through the preparation of terms of reference for online SEA/SH case investigation training for staff of the three implementing partners. This training is designed to strengthen investigators’ competencies in conducting professional, confidential, and survivor-centered SEA/SH investigations
Social Fund for Development: During the reporting period, SFD intensified awareness-raising and capacity-building efforts related to the Code of Conduct, Gender, GBV, Occupational Health and Safety (OHS), and the Grievance Mechanism (GM), with a strong focus on SEA/SH prevention and mitigation. These awareness sessions were conducted reaching a wide range of stakeholders, including consultants and resident engineers, contractors, workers, community committee members, and local community representatives. Overall outreach under OHS, Gender, and GBV awareness activities reached 2,378 participants (2,311 men and 67 women), while GM-related awareness activities reached 1,425 participants (1,082 men and 343 women). Engagement was particularly strong among workers and community committees, reflecting SFD’s emphasis on frontline implementation and community-level accountability. SFD also conducted internal trainings on Gender, OHS, and environmental and social safeguards in July and October 2025 across headquarters and field offices (Ibb, Aden, and Hajjah), reaching a total of 230 staff, including 79 women, thereby strengthening institutional capacity and safeguards compliance.
Public Works Project: During the reporting period, PWP carried out awareness-raising activities on environmental and social safeguards, the Code of Conduct (CoC), Occupational Health and Safety (OHS), and the Grievance Mechanism (GM), reaching a total of 2,648 participants, including 110 women. While overall participation remained male-dominated due to the construction-focused nature of the activities, targeted outreach facilitated women’s engagement, particularly within the local community (84 women) and community committees (11 women). These efforts enhanced women’s understanding of safeguard standards and informed them about appropriate actions and reporting mechanisms in case of exposure to any form of misconduct, including GBV or SEA/SH.
6.9 [bookmark: _Toc142053510][bookmark: _Toc142222470][bookmark: _Toc221483409]Grievance Mechanism (GM) 
[bookmark: _Hlk204205364][bookmark: _Hlk204081996]During the second biannual period of 2025, a total of 205 complaints were recorded. Of these, 108 complaints were related to SFD sub-projects, of which 93 were credible. Among the complaints for SFD sub-projects, 98 percent (106 out of 108) were submitted by males, and 2 percent (2 out of 108) by females. Nearly 75 percent related to disputes over financial dues, followed by 13 percent of the reported complaints were associated with Technical.
For PWP sub-projects, 97 complaints were recorded during the reporting period. All complaints were submitted by males. The majority of the complaints (50 percent) were related to disputes over financial dues.
Of the 205 complaints recorded, 92 percent (189 out of 205) were resolved and closed, while 8 percent (16 out of 205) remain pending. Among the resolved complaints, 90 percent were addressed within 14 days, excluding those related to financial issues which took longer to gather additional information, time and resources to address. PWP are currently conducting a verification process for the remaining 16 pending complaints, which are expected to be resolved shortly. For more details, please refer to Annex 1 'Detailed Environmental and Social Risk Management Report. The table (8) below provides a summary of the complaints categorized by their nature.
Table 14: Received complaints during the reporting period by category
	Contractual
	ES/OHS
	Financial
	General
	Inclusion in the Selection
	Technical
	Administrative
	Labor and Working Conditions

	17
	13
	130
	15
	6
	17
	5
	2

	8%
	6%
	64%
	7%
	3%
	8%
	3%
	1%





6.10 [bookmark: _Toc142053511][bookmark: _Toc158827271][bookmark: _Toc221483410]Stakeholder Engagement & Consultations 
The implementing partners conducted 5 public consultations with 313 participants, among which 189 were male (60 percent) and 124 were female (40 percent). The consultations focused on the project activities to raise awareness about the social and environmental compliance during the design and implementation. Most importantly, the consultations highlighted the community's engagement in the selection of project activities based on community needs.
As part of the engagement process, 5 new community committees have been established, with 31 males (75 percent) and 10 females (25 percent). These nominated community committees have played a strategic role in the community's needs assessments and decision-making about the selection and implementation of project activities. For more details, please refer to Annex 1 'Detailed Environmental and Social Risk Management Report.
7. [bookmark: _Toc204948521][bookmark: _Toc221483411][bookmark: _Toc190453626][bookmark: _Toc204948522]MONITORING AND EVALUATION 
7.1 [bookmark: _Toc221483412]UNDP Field Visits
By December 2025, the UNDP Project Management Team (PMT) conducted a total of 51 field visits to sub-project sites across seven governorates, including six new visits during the reporting period in Lahj (Tuban) and Tur Al-Baha districts.
[image: ]These missions were conducted jointly by UNDP- PMT and implementing partners (IPs)—the Social Fund for Development (SFD) and the Public Works Project (PWP)—primarily in response to severe flash floods affecting the targeted areas. The objectives were to assess flood impacts on ongoing and completed interventions, evaluate implementation progress, and examine the structural integrity, quality, and sustainability of infrastructure under post-flood conditions. The missions also reviewed compliance with approved technical specifications and environmental and social safeguards, as well as the level of community engagement. A mixed-methods approach was applied, combining direct site observations, key informant interviews, asset verification, and a review of project documentation.
[image: ]In Lahj–Tuban, rehabilitation and protection work targeting key irrigation canals—Abr Al-Mansouri, Abr Jadeed Al-Azbiya, and Abr Jadeed Al-Majhafa—were implemented by PWP, alongside SFD interventions in Al-Majhafa and neighboring villages. Local stakeholders reported that the October 2025 flash floods were unprecedented, exceeding the magnitude of floods recorded in 1982 and significantly altering the valley’s landscape.
As a result, several protection structures implemented by both SFD and PWP sustained partial damage, leading to extensive farmland erosion. SFD site staff recommended reassessing wadi alignments and intervention priorities to ensure future investments are aligned with the post-flood context and reduce vulnerability to similar events. In response, UNDP included these sites in the TPM Quality [image: ]Assurance (QA) scope in Q4 2025 to enable a detailed technical damage assessment.
The PWP-implemented sub-projects successfully constructed protection walls benefiting approximately 120 hectares of farmland and 6.3 km of irrigation canals, directly improving the livelihoods of 135 farmers. In contrast, the SFD sub-project remains in its early implementation stage and has been suspended due to internal governance challenges, with completed works further damaged by the floods.
Lahj – Tur Al-Baha District
In Tur Al-Baha, interventions focused on constructing agricultural protection walls and rehabilitating canal entrances in Wadi Al-Shu’bah, under a geographically bundled approach implemented jointly by PWP and SFD. These interventions aim to protect irrigation systems, mitigate erosion risks, and preserve agricultural productivity across a wider area.
[image: ]The SFD sub-project in Al-Shu’bah Al-Sofla was observed to be 73 percent complete but remains suspended due to governance issues. Once completed, it is expected to protect approximately 120 hectares of farmland and rehabilitate 3 km of irrigation canals. Field observations identified vulnerabilities behind one stone protection wall where floodwater continues to pass through, posing risks to canal entrances. This issue—previously reported during the May 2025 mission but not addressed due to the suspension—was attributed to flooding during construction and highlights the need for additional protective measures, such as secondary walls or gabions.
[image: ]The PWP sub-project in Tur Al-Baha demonstrated steady progress, reaching 57 percent completion at the time of the visit. The intervention benefits approximately 63 hectares of farmland and generates 290 short-term employment opportunities through wage labor. Strong community engagement was evident throughout the project cycle, with community committees actively involved in planning, monitoring, and implementation. Contractors and wage workers were primarily selected from local communities through transparent and equitable processes, prioritizing vulnerable households, while skilled labor was sourced from nearby areas when unavailable locally.
Recommendation:
To enhance resilience and reduce future flood risks, detailed site-specific technical assessments should be conducted by IPs to identify vulnerable sections, reassess wadi alignments, and realign intervention priorities in light of post-flood conditions. FSRRP Field Mission Report  
7.2 [bookmark: _Toc221483413]Third-Party Monitoring (TPM)
Following the suspension of the initial TPM provider by DFA authorities in March 2024, UNDP—working jointly with the World Bank—established a revised monitoring arrangement. This approach relies on specialized external firms, including an engineering consultant for technical quality assurance and a separate audit firm for targeted financial spot checks.
Engineering Quality Assurance and Verification
During the reporting period, the engineering firm conducted quality assurance assessments for 31 sub-projects implemented by SFD and PWP. Overall findings indicate a high level of technical and environmental compliance, despite challenges related to external factors such as banking disruptions and labor availability. Lessons from these assessments are informing adaptive implementation and sustainability planning.
SFD-Implemented Sub-Projects
Across 23 sub-projects in 16 districts, all assessed assets were fully operational and effectively serving their intended purposes. Infrastructure demonstrated strong resilience to seasonal rainfall, with no structural failures attributable to design or material deficiencies. Minor damages observed were linked to unauthorized community modifications beyond original design assumptions. Overall quality was rated satisfactory for 96 percent of sub-projects, with 91 percent fully compliant with approved designs and Bills of Quantities (BoQs). All QA findings were addressed and formally closed. Climate resilience integration was comprehensive across all sub-projects.Figure 1  Inspection of Protection Wall Dimensions (Sebah, Abyan 300-14645) by the Engineer during the QA TPM Process

PWP-Implemented Sub-Projects
Eight sub-projects across eight districts also demonstrated sound technical quality and full integration of climate resilience measures. However, progress was affected by funding delays, adverse weather, and localized community challenges. All assessed sub-projects experienced delays ranging from two to five months, although several have since accelerated toward completion. Quality was rated satisfactory in 88 percent of cases, with 
[image: ]minor non-compliances under active correction. Design deviations were primarily driven by site-specific conditions or beneficiary agreements and remain under close follow-up.
Despite positive technical outcomes, challenges included the sudden suspension of SFD sub-projects, inconsistent documentation formats, and delayed access permits. The Quality Assurance Engineering TPM firm recommended formalizing change-approval mechanisms for community-driven design modifications, accelerating delayed works, standardizing documentation, and sustaining strong emphasis on climate-resilient infrastructure.
Quality Assurance Notices Matrix
All Quality Assurance (QA) findings are systematically recorded in a QA Notices Matrix, supported by documented evidence. Notices are formally communicated to IPs for corrective action and tracked by partner, notice type, status, and sub-project. The QA firm reviews IP responses to determine closure or further follow-up. UNDP provides oversight by validating responses and leading escalation where corrective actions are insufficient. Engineering Quality Assurance Reports (Q3) are available at: [FSRRP Engineering Quality Assurance Reports ]
7.3 [bookmark: _Toc221483414]Financial Spot Checks
An independent audit firm conducted targeted financial spot checks covering the same sub-projects reviewed under the engineering QA exercise. The review verified financial records, alignment with approved workplans and budgets, and compliance with procurement and disbursement procedures, in accordance with ISRS 4400.
The review covered disbursements from 1 April to 30 September 2025 (PWP) and 1 April to 17 August 2025 (SFD). Findings were reported exclusively for PWP, with no reportable issues identified for SFD. Most observations were assessed as low to medium risk, and corrective actions had already been implemented.
Key improvements included the correction of earlier practices related to recording advances for community contracting, now fully aligned with accounting standards and the HACT framework. Contract implementation delays were observed in several sub-projects, driven by funding delays, administrative bottlenecks, currency fluctuations, limited contractor capacity, and material shortages. While justified, these delays highlight the need for stronger contract management and documentation.
Weaknesses in procurement documentation—such as calculation errors and insufficient justification of bid corrections—were also identified but subsequently corrected without affecting procurement outcomes.
Overall, the audit confirmed that issues did not indicate systemic control failures and emphasized the importance of sustaining improvements through ongoing monitoring. Spot Check Verification Reports are available at: [YFSRRP Spot Check Reports ]
7.4 [bookmark: _Toc221483415]Rapid Impact Assessment
Following discussions during the September 2024 Mid-Term Review (MTR) mission, UNDP commissioned a national agricultural economics specialist to assess the financial benefits generated by infrastructure sub-projects. Data were collected from 26 sub-project sites in IRG-controlled areas, covering agricultural land protection, irrigation rehabilitation, water harvesting, and rural roads. The assessment involved 140 household surveys and 30 FGD participants. The draft report was presented during the November 2025 ISM and will be finalized following receipt of World Bank feedback.
7.5 [bookmark: _Toc221483416]MIS Development for Project Management and Geo-Bundling Initiatives
MIS Development for Project Management
All Web Application Penetration Test (WAPT) findings were resolved, and the MIS was fully deployed to production in the second half of 2025. The system now serves as a central data platform for project tracking, reporting, and performance monitoring across WB-funded initiatives. With the MIS now in production, the system is being regularly updated and maintained to support evolving operational needs. It has begun serving as a central data source for project teams, enabling streamlined access to information and supporting decision-making processes across. The successful deployment and operationalization of the MIS in the second half of 2025 represents a major step toward institutionalizing a centralized, transparent, and efficient approach to project management. These efforts position the MIS as a cornerstone for UNDP’s data-driven decision-making and long-term program sustainability.


8. [bookmark: _Toc142053517][bookmark: _Toc142222475][bookmark: _Toc221483417]OTHER ISSUES REQUIRING ATTENTION 
8.1 [bookmark: _Toc142053518][bookmark: _Toc142222476][bookmark: _Toc221483418]Restructuring of activities
There was no restructuring proposed or requested during the reporting period. There is a growing shift toward graduating from CfW to Community contracting (CC), given that most identified sub-projects focus on medium and large infrastructure interventions.
This is in line with the AF Project Appraisal Document PAD and the approved Implementation Mechanism for YFSRRP stating that the mechanism for implementing infrastructure for land and water will primarily be carried out through the CC approach.  
8.2 [bookmark: _Toc142053519][bookmark: _Toc142222477][bookmark: _Toc221483419]Results reporting 
As indicated in earlier sections, the RRF was revised in relation to achievements resulting from the reclassification/recategorization of small holder farmers beneficiaries under irrigation canals interventions. This was discussed and endorsed by the WB following the ISM September 2024 and reflected in RRF target revisions.
Achievements were revised based on the above agreement since the start of the project and are reflected in the report. These revisions will be adopted from this report onward. 
The final revision is reflected in Section 9: Progress Towards Project Results Framework.
8.3 [bookmark: _Toc142053520][bookmark: _Toc142222478][bookmark: _Toc221483420]Reallocations between components and/or expenditure categories: 
As indicated above, SFD is transitioning from CfW to more community contracting and national competitive bidding. There is no reallocation implied because they are under the same component budget line.
8.4 [bookmark: _Toc142053521][bookmark: _Toc142222479][bookmark: _Toc221483421]Possible funding gaps: N/A
Component 1 is currently budgeted until December 2025 under the current financing. UNDP is monitoring SDR status as of end-June 2025 for potential exchange rate gains. While these gains are not expected to be significant, they will be used to cover operational gaps for both IPs and UNDP costs. The operational gap was previously highlighted and discussed with the WB, and the agreement was to use any gains to partially cover these costs.
In light of a potential Additional Fund, the funding gap can be bridged. UNDP is currently looking at covering PWP’s operational funding using surpluses under direct implementation, which the TTL confirmed are at the discretion of UNDP.
9. [bookmark: _Toc221483422]STATEMENTS ON ALLEGATIONS
UNDP did not receive any allegations of any type and nor did the IPs. 
10. [bookmark: _Toc221483423]
PROGRESS TOWARDS PROJECT RESULTS FRAMEWORK 
[bookmark: _Hlk157946910]
	Progress towards Project Targets

	Results chain
	Indicators
	Baseline
	Progress to Dec 31 2025
	Percentage achieved as Dec 31 2025
	End target
(Expected value at project completion)

	Intermediate Results Indicators by Components

	Improving household incomes through CFW for ag. production infrastructure and climate resilience 
	Persons benefiting from cash-based transfers (Number) 
	0.00
	42,964
	81%
	52,900

	
	Women recipients benefitting from cash-based transfers (Number) 
	0.00
	3,999
	57%
	7,000

	
	Person work-days generated by emergency Cash for Work schemes (Number) 
	0.00
	1,326,918
	86%
	1,547,400

	
	Person work-days generated by emergency Cash for Work schemes benefiting women (Number) 
	0.00
	130,441
	68%
	190,700

	
	Farmers with improved access to water resources (Number) 
	0.00
	22,341
	87%
	25,700

	
	Female farmers with improved access to water resources (Number) 
	0.00
	5,277
	88%
	6,000

	
	Farmers with improved access to land resources (Number) 
	0.00
	17,249
	128%
	13,500

	
	Female farmers with improved access to land resources (Number) 
	0.00
	4,026
	149%
	2,700

	Project Management and Knowledge Management
	Grievances registered and addressed in a timely manner (Percentage) 
	0.00
	
	
	





11. [bookmark: _Toc204948532][bookmark: _Toc221483424]COMMUNICATION
[image: ]In the second half of 2025, four field documentations were commissioned to capture project progress, document milestones, and produce impact written and video stories. Missions to other locations were rescheduled due to the absence and irregularity of rain falls, which negatively impact farming activities. In addition, FSRRP published two quarterly fact sheets and produced four videos highlighting FSRRPs interventions. 
FSRPR Online Media Library:
FSRRP online media library continues to be updated with high-quality photos, video b-rolls, and video soundbites from field documentations to be used for developing stories, videos, publicize FSRRP progress and milestones, and future advocacy and communications. The lates updates captured floods damage in Wadi Tuban, rainwater harvesting tanks in Dhamar, and irrigation intervention beneficiaries in Taiz. Below is FSRRP’s Dropbox online media library outline:
01 Food Security Response and Resilience Project (FSRRP): (main folder)
· 01 FSRRP in the field
· 01 Agricultural land improvement
· 02 Irrigation improvement
· [image: ]03 Water harvesting
· 04 Rural roads improvement
· 05 FSRRP team missions to the field
· 02 Communication products
· 01 Videos
· 02 Written stories
· 03 Fact sheets
· 03 Visibility products
· 01 FSRRP Identity package
· 02 Visibility wearables
· 03 Roll-up stands
· 04 WB-UNDP partnership

Communications Coordination meetings with IPs:
Communication coordination meetings with FSRRP implementing partners continue to take place regularly with UNDP leading on documentations missions planning. Through such coordination, FSRRP managed to commission four documentation missions to different governorates in the second half of the year.


Technical Working Group (TWG) with FAO & WFP:
Unfortunately, FSRRP’s technical work group hasn’t held any meetings recently due to the limited capacity in FAO’s Communications- the TWG organizer. 
FSRRP Webpage:
FSRRP’s English and Arabic webpages continue to be reviewed and updated as necessary. They now communicate FSRRP’s targets, latest progress and achievements as of December 2025.
Communication Products:
Below is a list of FSRRP’s communication products produced during the second half of the year:
1. Written stories/articles:

a. Construction of Al-Ghareqah irrigation canal restores life to farmland and farming in Al-Gharegah village:
A draft article on the impact of FSRRP rehabilitation of Al-Gharegah irrigation canal- one of FSRRP’s biggest interventions- restores life to farmlands after years of draught & neglect in Tur Al-Baha, Lahj Governorate.

2. Videos stories:
a. World Food Day video (DRAFT):
A promotional video promoting the joint efforts by the World Bank and UNDP to improve Yemen’s food security and climate change resilience through the Food Security and Social Protection projects to be published soon. Below is Dropbox link to the draft video:
b. https://www.dropbox.com/scl/fi/ji0jlwplyve7l11l54j2n/UNDP-YEMEN-2025-OCT-FSRRP-FOOD-DAY-14.10.2025.mp4?rlkey=u4b0moirgyvzlmrqe6vakf9tq&dl=0 

c. Better irrigation, better crops- Onion harvest in Al-Makha, Taiz Governorate (DRAFT):
A video capturing the positive impact of improved irrigation on different corps and highlighting onion farmers testimonies in Al-Makha, Taiz governorate. Below is Dropbox link to the draft video:
d. https://www.dropbox.com/scl/fi/630gkcgw8kksfxwb8p31t/20251100-irrigation-intervention-beneficiaries-in-Al-Makha-Taiz-DRAFT-VERSION-NOT-PUBLISHED.mp4?rlkey=sk8pmlyefyqnq9wp05eabfzy1&dl=0 

e. Construction of Al Gharegah irrigation canal brings life and farming back to Al Gharegah village (DRAFT):
A video highlighting the benefits and impact of one of FSRRP’s biggest protection and irrigation interventions in Tur Al-Baha district, Lahj Governorate.
f. https://www.dropbox.com/scl/fi/fnfxf63ez76k6seygjte7/UNDP-2025-Oct-FSRRP-Tawr-Al-Baha-Irrigation-Canals-EN-Video-Story.mp4?rlkey=0an5r4rqjy5sojhycsmme2cv6&dl=0

g. Rainwater harvesting tanks in Dhamar governorate- impact video:
A video showcasing a number of FSRRP’s rainwater harvesting tanks and their impact in figures:
h. https://www.dropbox.com/scl/fi/04mqwe1iyzfsbbkgndbzw/FSRRP-Dhamar-water-tanks-AJ-09.11.2025.mp4?rlkey=09ob26x007aiwdp89u09ea8hv&dl=0
3. FSRRP’s fact sheets:
In the second half of 2025, FSRRP published Q3 and Q4 infographic fact sheets highlighting FSRPP’s up-
to-date achievements in figures: Below are the fact sheets and links:FSRRP’s 2025 Q4 fact sheet
FSRRP’s 2025 Q3 fact sheet

Published fact sheets’ links:
· 2025 Q3 FSRRP Fact sheet EN
· 2025 Q3 FSRRP Fact sheet AR
· 2025 Q4 FSRRP Fact sheet EN
· 2025 Q4 FSRRP Fact sheet AR

4. Social media:
UNPD, SFD and PWP continue to advocate for and promote FSRRP’s interventions, progress, achievements, and the partnership with the World Bank on their respective platforms with FSRRP’s official hashtag- #FSRRP. 
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																Project : Food Security Response and Resilience Project -AF- ID: P178439

																Procurement Plan 



								Procurement plan for FSRRP AF								Project : Food Security Response and Resilience Project - ID: P178439   Dec 31,2025



		Planned
Revised
Actual		SL No.		Package/ Reference No.		Description of Goods/ Works		Goods/ Works/ Non Consultancy Services		Estimated Cost 		Currency 		Review by UN Regional Office (Prior/ Post)		Procurement Method/ market approach 		Rational (Procurement Method/ market approach )		Activity start date (Advertisement, TOR, RFQ, etc.)		Estimated/Actual Contract Signed (Date)		Contract/s  Value		Contract Currency		Estimated/Actual Completion/ delivery of Contract (Date)		Comments

						Component 1*: Improving agricultural production infrastructure and building climate resilience * (a) agricultural land improvement and protection including terracing and flood control; (b) small-scale irrigation improvement including on-farm spate irrigation; (c) water harvesting; and (d) rural road improvement.

		Planned		1.0		Social fund For Development (SFD)		 2 Contracts of trraces rehabilitation/through CfW		Cash for Work 		514,984		USD 				Cash for Work / Direct Implementation		Implemented by the SFD  financing labor intensive community sub-projects, building on the CfW mechanisim detailed in the "Improving Land and Water Infrastructure
Implementation Mechanism" annexed to the POM.   CfW mainly cover:                                         	Rehabilitation / construction of agricultural terraces
	Water harvesting from rooftops for drinking 
	Water harvesting from rooftops for animals watering 
	Construction of home gardens		2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										191,240		USD								20/Mar/24		5/Apr/24						30/Nov/25

		Actual										189,272		USD								20/Sep/24		17/Oct/24						29/Nov/25

		Planned		2.0				2 Contracts of Rehabilitation of shallow wells /through CfW.				1,079,014		USD 								2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										73,730		USD								23/Jan/24		5/Apr/24						9/Oct/24

		Actual										68,616.60		USD								23/Jan/24		5/Apr/24						9/Sep/24

		Planned						45 Contracts of Roof top water harvesting,spill way irrigation,and springs /through CfW.				1,226,153		USD								2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 		3.0								1,511,164		USD								20/Mar/24		5/Apr/24						31/Dec/25

		Actual										1,448,306		USD								20/Mar/24		29/May/24						31/Mar/26

		Planned						SUB-TOTAL 				2,820,151		USD

		Revised 										1,776,134		USD

		Actual										1,706,195		USD

		Planned		4.0				25 Contracts for agriculture lands protection/Retaining walls /Gabions walls/through Community Contracting.		Community Contracts		5,885,533						Community Contracts 		This modality is activated for activities requiring equipment and more skilled labor . These activities are implemented through contracts and the purchases managed by the communities according to the detailed Operational Manual for Community Contracting being practiced,		2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 										5,691,224		USD								1/Jan/24		25/Jan/24						30/Nov/26

		Actual										5681785.03		USD								1/Jan/24		25/Jan/24						30/Nov/26

		Planned						20 Contracts for spate irrigation/canals / diversion barriers/control gates/through Community Contracting				6,621,225		USD								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 		5.0								4,590,713		USD								1/Jan/24		12/Jan/24						30/Nov/26

		Actual										4,544,017		USD								1/Jan/24		12/Jan/24						30/Nov/26

		Planned		6.0				21 Contracts of water harvesting tank, Excavation of ponds, Cisterns/ through Community Contracting				961,844		USD 								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 										3,236,894		USD								1/Jan/24		13/Jan/24						30/Nov/26

		Actual										3,179,091		USD								1/Jan/24		13/Jan/24						30/Nov/26

		Planned		7.0				11 Contracts of Rural roads pavement (supporting agriculture and value chain)/through Community Contracting				1,839,229		USD								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 										1,906,997		USD								20/Dec/23		2/Jan/24						30/Nov/26

		Actual										1,885,239.20		USD								20/Dec/23		2/Jan/24						30/Nov/26

		Planned						SUB-TOTAL 				15,307,832

		Revised 										15,425,828

		Actual										15,290,132

		Planned		8.0				11 Contracts of water harvesting barriers/ diversion barriers through NCB.		National competitive bidding		1,000,000		USD				NCB		Activities that would be suitable for NCB procedures include infrastructure of Complexed interventions that require expertise, more mechanized, skilled labor, and cannot be split into smaller packages. This may include construction of new water harvesting reservoirs, concrete water irrigation channels, weirs and small dams.
This method shall be used only in very specific situations, should be used with discretion and shall not be the general mode.		1/May/23		1/Aug/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										1,943,305		USD								1/Jan/24		20/Apr/24						30/Nov/26

		Actual										1,793,369		USD								1/Jan/24		20/Apr/24						30/Nov/26

		Planned						Civil works total 				19,127,983

		Revised 										19,145,267

		Actual										18,789,695		USD

		Planned		9.0				680 Contracts for Consultancy services including need assessments, technical studies, Social and Environmental studies,Community Mobilization and field/subproject supervising engineers.		Individual consultancy 		1,660,000		USD  				Individual Contracts				15/Jan/23		25/Jan/23				USD		25/Apr/23

		Revised 										436,750		USD						Indivicual consultancy contracts based on the level of expertise required for the given type of task as detailed in the description sections		20/Jun/23		25/Jul/23						15/Dec/26

		Actual										1,487,875		USD								20/Jun/23		31/Jul/23						15/Dec/26

		Planned						TOTAL 				20,787,983		USD

		Revised						TOTAL 				19,582,017		USD

		Actual						TOTAL 				20,277,569		USD





Procurement Plan PWP.



						Revised Date		Jul/2024



																Project : Food Security Response and Resilience Project -AF- ID: P178439

																Procurement Plan 

								Procurement plan for FSRRP AF								Project : Food Security Response and Resilience Project - ID: P178439								1769221.6		1,769,222



		Planned
Revised
Actual		SL No.		Package/ Reference No.		Description of Goods/ Works		Goods/ Works/ Non Consultancy Services		Estimated Cost 		Currency 		Review by UN Regional Office (Prior/ Post)		Procurement Method/ market approach 		Rational (Procurement Method/ market approach )		Activity start date (Advertisement, TOR, RFQ, etc.)		Estimated/Actual Contract Signed (Date)		Contract/s  Value		Contract Currency		Estimated/Actual Completion/ delivery of Contract (Date)		Comments

						Component 1*: Improving agricultural production infrastructure and building climate resilience * (a) agricultural land improvement and protection including terracing and flood control; (b) small-scale irrigation improvement including on-farm spate irrigation; (c) water harvesting; and (d) rural road improvement.

		Planned		1.0		Social fund For Development (SFD)		10 Sub-projects  (10 contracts)/ Terraces rehabilitation/through CfW		Cash for Work 		514,984.2		USD 				Cash for Work / Direct Implementation		Implemented by the SFD  financing labor intensive community sub-projects, building on the CfW mechanisim detailed in the "Improving Land and Water Infrastructure
Implementation Mechanism" annexed to the POM.   CfW mainly cover:                                         	Rehabilitation / construction of agricultural terraces
	Water harvesting from rooftops for drinking 
	Water harvesting from rooftops for animals watering 
	Construction of home gardens		2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		2.0				16 Sub-projects  (16 contracts)/ Rehabilitation of shallow wells and springs/through CfW.				1,079,014.5		USD 								2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned						16 Sub-projects (16contracts) of Roof top water harvesting/through CfW.				1,226,152.8										2/Apr/23		16/Apr/23				USD		31/Dec/24

		Revised 		3.0																		4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		4.0				 45 Sub-projects  (197 contracts) for Agriculture lands protection/Retaining walls /Gabions walls/through Community Contracting.		Community Contracts		5,885,533.4						Community Contracts		This modality is activated for activities requiring equipment and more skilled labor . These activities are implemented through contracts and the purchases managed by the communities according to the detailed Operational Manual for Community Contracting being practiced,		2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned						 44 Sub-projects  (220 contracts) of  spate irrigation/canals / diversion barriers/control gates/through Community Contracting				6,621,225.1										2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 		5.0																		4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		6.0				6 Sub-projects (32 contracts) of water harvesting tank, Excavation of ponds, Cisterns/ through Community Contracting				961,844.0		USD 								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		7.0				11 Sub-projects ( 61contracts) of Rural roads pavement (supporting agriculture and value chain)/through Community Contracting				1,839,229.2		USD 								2/Apr/23		25/Apr/23				USD		31/Dec/24		The contract value does not exceed $30,000 according to Improving Land and Water Infrastructure Implementation Mechanism

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		8.0				6 Sub-projects (6 contracts) of water harvesting barriers/through NCB.		Civil work		1,000,000.0		USD				NCB		Activities that would be suitable for NCB procedures include infrastructure of Complexed interventions that require expertise, more mechanized, skilled labor, and cannot be split into smaller packages. This may include construction of new water harvesting reservoirs, concrete water irrigation channels, weirs and small dams.
This method shall be used only in very specific situations, should be used with discretion and shall not be the general mode.		1/May/23		1/Aug/23				USD		31/Dec/24		These are identified as NCB given the size and nature of the Subprojects (as explained in Column J/cells 30-32)

		Revised 																				4/Jan/24		16/Jan/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned						SUB-TOTAL 				19,127,983.2		USD 

		Revised 

		Actual

		Planned		9.0				Consultancy services for need assessments, technical studies, Social and Environmental studies and Community Mobilization (around 113 contracts)		Individual consultancy 		340,000.0		USD  				Individual Contracts				15/Jan/23		25/Jan/23				USD		25/Apr/23

		Revised 										404,400.0								Indivicual consultancy contracts based on the level of expertise required for the given type of task as detailed in the description sections		15/Aug/23		25/Aug/23						1/Dec/24

		Actual

		Planned		10.0				Consultancy services for field/subproject supervising engineers (185 contracts)				1,000,000.0		USD 								20/Feb/23		25/Feb/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										1,220,363.0										20/Feb/24		25/Feb/24						31/Dec/24

		Actual

		Planned		11.0				Consultancy services for subproject accountants (106 contracts)				320,000.0		USD 								20/Feb/23		25/Feb/23				USD		31/Dec/24

		Revised 										91,850.0										20/Feb/24		25/Feb/24						31/Dec/24

		Actual

								SUB-TOTAL 				1,716,613.0

		Revised 



		Planned						TOTAL 				20,787,983.2

		Revised						TOTAL 				20,844,596.2

		Actual						TOTAL 				0.0



		Planned		12		Public Works Project (PWP)		 Rehabilitation of  Agriculture Terraces  (multiple contracts)/ through Community Contracting  (4 Contracts)  		Civil Works - Community Contracts		926,400.0		US$		Post		Community Contracting		This modality is activated for activities requiring equipment and more skilled labor . These activities are implemented through contracts and the purchases managed by the communities according to the detailed Operational Manual for Community Contracting being practiced,		May/2023		Jun/2023		318,701		US$		Oct/2024		1) The average cost of each subproject is around 200,000 US$ so they are subjected to post review only. 
 2) Preparation of studies and ESMPs were implemented and Starting the implementation of the activities depends on the approval of ESMPs.
3) NCB sub projects will be announced by packages in different groups, each subproject will be contracted with one selected contractor.
4) Details of the contract and actual subprojects are listed in a separate sheet attached to this plan when they are identified and announced.

		Revised										1,300,000.0										Apr/2024		May/2024						May/2025

		Revised-1						4 contracts				270,000.0										Aug/2024		Sep/2024						Dec/2025

		Actual						3 contracts				270000.00										Aug/2024		Oct/2024

		Planned		13				 Agricultural land protection & Irrigation (multiple contracts)/through Community Contracting  (16 Contracts) 				1,389,600.0		US$		Post		Community Contracting				Apr/2023		May/2023		4,894,590		US$		Oct/2024

		Revised										2,000,000.0										Apr/2024		May/2024						May/2025

		Revised-1						31 contracts				4,155,696.8																		Jun/2026

		Actual						 37 contracts				3965000.00										Apr/2024		May/2024

		Planned		14				Rehabilitation of  Rain water harvesting tanks reservoirs (multiple contracts)/through Community Contracting  (2 Contracts) 				694,800.0		US$		Post		Community Contracting				Apr/2023		May/2023		406,971		US$		Oct/2024

		Revised										800,000.0										Apr/2024		May/2024						May/2025

		Revised-1						2 contracts				400,000.0																		Jun/2026

		Actual						5 contracts				395000.00										Mar/2024		Apr/2024

		Planned		15				Stone Paving of Rural Roads (multiple contracts)/through Community Contracting (6 contracts) 				1,389,600.0		US$		Post		Community Contracting				Apr/2023		May/2023		908,528		US$		Oct/2024

		Revised										2,076,400.0										Apr/2024		May/2024						May/2025

		Revised-1						8 contracts				850,000.0																		Jun/2026

		Actual						9 contracts				745000.00										Apr/2024		May/2024

		Planned		16				 Building agricultural channels (multiple contracts)/through NCB (17 Contracts)		Civil Works - NCB		1,350,000.0		US$		Post		NCB		Activities that would be suitable for NCB procedures include infrastructure of Complexed interventions that require expertise, more mechanized, skilled labor, and cannot be split into smaller packages. This may include construction of new water harvesting reservoirs, concrete water irrigation channels, weirs and small dams.
This method shall be used only in very specific situations, should be used with discretion and shall not be the general mode		Mar/2023		Apr/2023		148,779		US$		Oct/2024

		Revised										400,000.0										Feb/2024		Apr/2024						Oct/2024

		Revised-1						1 contract				400,000.0										Jul/2024		Jul/2024						Dec/2025

		Actual						1 contract				130,000.0										Mar/2024		Jul/2024

		Planned		17				 Agricultural land protection & irrigation (multiple contracts)/through NCB (4 Contracts)				1,336,000.0		US$		Post		NCB				Mar/2023		Apr/2023		658,242		US$		Oct/2024

		Revised										800,000.0										Mar/2024		Apr/2024						Oct/2024

		Revised-1						5 contracts				800,000.0																		Dec/2025

		Actual						3 contracts				630,000.0										Mar/2024		May/2024

		Planned		18				Building new Rain water harvesting tanks reservoirs (multiple contracts)/through NCB (11 Contracts)				650,000.0		US$		Post		NCB				Mar/2023		Apr/2023		669,358		US$		Oct/2024

		Revised										1,310,000.0										Apr/2024		May/2024						Nov/2024

		Revised-1						8 contracts				1,200,000.0												Jul/2024						Jun/2026

		Actual						5 contracts				580,000.0										Mar/2024		Jul/2024

		Planned		19				Stone Paving of Rural Roads (multiple contracts)/through NCB (2 contracts)				1,300,000.0		US$		Post		NCB				Mar/2023		Apr/2023		292,843		US$		Oct/2024

		Revised										350,000.0										May/2024		Jun/2024						Dec/2024

		Revised-1						2 contract				350,000.0																		30/2/2026

		Actual						3 contracts				190,000.0										Mar/2024		May/2024

		Planned						Sub-Total Works				9,036,400.0

		Revised										9,036,400.0

		Revised-1										8,425,696.8

		Actual

		Planned		20				Consulancy services for targeting, subproject identification, preprations of desing and tenders, social and technical designs, gender activties, ESMP preprations  and other activities to facilitate the implementation (multiple small contracts)		Individual Consultancy 		100,000.0		US$		Post		Individual Contracts		Indivicual consultancy contracts based on the level of expertise required for the given type of task as detailed in the description sections		Jan/2023		Feb/2023		multiple contracts 		US$		Apr/2023

		Revised										125,000.0										Jul/2023		Jul/2023						Oct/2025

		Actual										123084										Sep/2023		Sep/2023

		Planned		21				Consulancy services for supervision services includes the supervisin engineers, technicians, accountants,training hired just for the implementation period of each subproject site. (multiple small contracts)				180,000.0		US$		Post		Individual Contracts				Mar/2023		Apr/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										635,703.2										Mar/2024		Apr/2024						Jun/2026

		Actual										413,450.0										Apr/2024		May/2024

		Planned		22				Supporting staff, monitoring & evaluation ,quality assurance, Safeguards and OHS, GRM, Comms, impact assessment and other activities to facilitate the implementation  				250,000.0		US$		Post		Individual Contracts				Jan/2023		Mar/2023		multiple contracts 		US$		Oct/2024

		Revised										300,000.0										Jan/2023		Jan/2023						Jun/2026

		Actual										122,468.0										Jan/2023		Jan/2023

		Planned						Sub-Total Consultancy				530,000.0

		Revised										1,060,703.20

		Actual										659,002.0

		Planned 						PWP - Total				9,566,400.0

		Revised										9,566,400.0

		Revised-1										9,486,400.0

		Actual

						Component 2:		Project Management and Knowledge Management (UNDP)

		Planned		26.0		UNDP 		Communications materials 		Consultancy Services		200,000.0		USD $ 				Long Term Agreement 				Dec/22		Jan/23				USD		Dec/24

		Revised 

		Actual

		Planned		27.0				Third Party Monitoring Agency (TPMA) Services				200,000.0		USD $ 				Long Term Agreement  				Dec/22		Jan/23				USD		Dec/24

		Revised 																						Dec/23

		Actual

		Planned		28.0				Capacity Building						USD $ 				Consultancy Contract				Jan/22		Feb/23				USD		Dec/24

		Revised 										100,000.0										Jul/23		Dec/23

		Actual

		Planned		29.0				Audit 				172,000.0		USD $ 				Intl. Long Term Agreemen				Dec/22		May/23				USD		Dec/24

		Revised 																				Dec/23

		Actual

		Planned		30.0				Evaluations				100,000.0		USD $ 				Consultancy Contract				Jul/24		Sep/24				USD		Dec/24

		Revised 

		Actual

								UNDP-Total 				772,000.0		USD $ 



		Planned		Total								31,126,383.2		USD $ 														USD$

		Revised		Total								31,102,996.2		USD $ 

		Actual		Total								0.0		USD $ 

		*The component will finance community-based civil works through Cash-for-Work (CFW) and Community Contracting modalities.





Procurement Plan UNDP

		Planned
Revised
Actual		SL No.		Package/ Reference No.		Description of Goods/ Works		Goods/ Works/ Non Consultancy Services		Estimated Cost 		Currency 		Review by UN Regional Office (Prior/ Post)		Procurement Method/ market approach 		Activity start date (Advertisement, TOR, RFQ, etc.)		Estimated/Actual Contract Signed (Date)		Contract/s  Value		Contract Currency		Estimated/Actual Completion/ delivery of Contract (Date)		Comments

						Component 3: Project Management


		Planned		1.0		UNDP/ FSRRP AF		Communication Materials 		Services		$   57,000.00		US$		Review and Approval/Post		Long Term Agreement		1/Jan/24		1/Jan/25		$   57,000.00		US$		30/Jun/26		FSRRP use current UNDP LTA with Service Provider and issue POs whenever is requiered 

		Revised										$   40,000.00												$   40,000.00

		Actual										$   26,067.60												$   26,067.60

		Planned		2.0				Third Party Monitoring (TPM)		Services		$   250,000.00		US$		Review and Approval/Post		Long Term Agreement 		1/Jan/25		1/Dec/24		$   250,000.00		US$		30/Jun/26		FSRRP use current UNDP LTA with Service Provider and issue POs whenever is requiered 

		Revised										$   150,000.00												$   150,000.00

		Actual										$   83,600.00												$   83,600.00

		Planned		3.0				Rapid Impact Assessment 		Services		$   31,856.28		US$		Review and Approval/Post		LC Consultancy Contract		17/Nov/24		13/Jan/25		$   31,856.28		US$		30/Jun/26

		Revised																						$   31,856.28

		Actual										$   7,226.15												$   7,226.15

		Planned		Total								$   338,856.28		$										$   338,856.28

		Revised										$   190,000.00		$										$   221,856.28

		Actual										$   116,893.75		$										$   116,893.75
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Procurement Dashboard-PWP

		Project ID		Supplier name		Product classification		Product description		Contract ID		Total contract amount (USD)		Quantity purchased		Unit price (USD)		Unit of measure		Contract signature date		Contract status		Scheduled delivery date		Shipment date (actual)		Delivered quantity (actual)		Delivered date (actual)		Delivered value (USD, actual)		Delivered location (City)		Solicitation Method		Estimated Cost		Disbursements
 (USD)

		03-5-17102		Community Contracting		Agricultural rural roads		رصف طريق النجادة م/صبر الموادم		03-5-17102		179,919.60		4.00				KM		3/6/24		Completed		11/30/24		5/30/24								تعز		CC		100,502.51		156,835.70

		03-6-17074		Community Contracting		 Rehabilitation of Agricultural terraces		استصلاح مدرجات زراعية بقرية الاكدان م /المسراخ		03-6-17074		80,840.00		150.00				M3		12/9/24		Completed		9/5/2025		12/9/24								تعز		CC		80,402.01		68,862.50

		03-6-17075		Community Contracting		Agricultural Land Protection		حماية الاراضي الزراعية بالسحيحة م/المعافر		03-6-17075		100,034.40								6/10/24		Completed		1/6/25		7/6/24				2/6/25				تعز		CC		100,502.51		98,492.88

		03-6-17076		Community Contracting		Agricultural Land Protection		حماية الاراضي الزراعية (وادي المكحلي والوادي الاسفل )م/المعافر		03-6-17076		150,482.00								6/8/24		Completed		12/8/24		6/8/24				3/8/25				تعز		CC		150,753.77		144,841.42

		03-6-17079		Community Contracting		Agricultural Land Protection		جدران حماية الاراضي الزراعيه بسائلة - الوجد م/المسراخ		03-6-17079		169,712.50								6/8/24		Completed		12/8/24		6/8/24				2/10/25				تعز		CC		170,854.27		199,849.82

		03-6-17101		Community Contracting		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		بناء 2 خزانات سعة 400م3 لري البن الصوالح م/صبر الموادم		03-6-17101		118,151.70		800.00				M3		4/27/24		Completed		11/11/24		5/11/24				5/12/25				تعز		CC		100,502.51		116,056.37

		03-6-17112		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		تاهيل قنوات و مداخل اوديه الثوباني عزلة المشالحه م/المخا		03-6-17112		197,919.30		316.00				Hectare		7/29/24		Completed		3/6/25		8/6/24				10/14/25				تعز		CC		201,005.03		185,434.81

		03-6-17210		Community Contracting		Agricultural Land Protection		حماية الاراضي الزراعية -موديره -البطيحاء نهاية وادي نخله -عزلة الاحطوب-قرية المودقه-م/ شرعب الرونه-		03-6-17210		161,200.00								5/10/2025		Contract Suspended "north region"		2026-04-06		10/6/25								تعز		CC		100,502.51		204.08

		03-6-17260		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		مشروع قنوات تحويليه لوادي الغيل -قرية غيل بني عمر عزلة ربع الخارج -م/ الشمايتين		03-6-17260		115,500.00		34.00				Hectare		9/11/25		Under implementation		3/11/26		9/11/25								تعز		CC		150,753.77		29,034.68

		03-6-17261		Community Contracting		Agricultural Land Protection		جدران حماية الاراضي الزراعيه المتضررة من السيول وتاهيل قنوات الري -قرية وادي عبيره-عزلة دبع الخارج -بني شيبه الشرق-م/ الشمايتين		03-6-17261		179,200.00								9/3/25		Under implementation		4/3/26		9/3/25								تعز		CC		100,502.51		40,902.38

		03-6-17264		Community Contracting		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		خزانات للزراعه في قريتي المعقاب وعميقه عزلتي المعقاب والجرن-م/ صبر الموادم		03-6-17264		125,500.00								26/10/2025		Under implementation		4/28/26		10/28/25								تعز		CC		120,603.02		204.08

		03-6-17265		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		تأهيل قنوات المياه منطقة كشران-عزلة فياض-م/ التعزيه		03-6-17265		156,300.00		742.00				Hectare		8/10/25		Contract Suspended "north region"		2/11/26		8/11/25								تعز		CC		80,402.01		84,799.81

		03-6-17841		Community Contracting		Agricultural Land Protection		جدران حماية الاراضي الزراعيه ( وادي المحكلي والوادي الاسفل) مرحلة ثانية-م/ المعافر		03-6-17841		63,000.00								30/9/2025		Under implementation		1/1/2026		1/10/2025								تعز		CC		40,201.01		36,771.91

		06-6-16757		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		تحسين مدخل القناة المائية لقرية المالكي والذال للري الاراضي الزراعيه-م/ زبيد		06-6-16757		284,070.50		2000.00				Hectare		6/2/24		Completed		2/2/25		6/2/24				29/10/2025				الحديدة		CC		251,256.28		283,761.53

		06-6-17113		احمد ناجي عبدالله قائد الواقدي-الاوائل للمقاولات المعماريه و الانشائيه و الطرق والجسور 		Agricultural Land Protection		حمايه  الارضي الزراعية من السيول المتدفقه من وادي مور لقري الكاشف و الرافعي بيوت علي احمد و الحاكم الشمالي م/الزهره		06-6-17113		168,630.00								7/31/24		Contract Suspended "north region"		3/19/25		2024-11-19								الحديدة		NCB		251,256.28		134,148.00

		06-6-17120		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		اصلاح اضرار السيول في حاجز الدباشية ( مرحلة ثانيه )-م/المرواعة		06-6-17120		66,256.58		3000.00				Hectare		7/30/24		Completed		11/30/24		7/30/24				20/7/2025				الحديدة		CC		70,351.76		67,363.98

		06-6-17121		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		اعادة تاهيل قنوات الري حواجز الدميه و العسل م/الكتابية و الوعارية		06-6-17121		201,673.00		1000.00				Hectare		5/19/24		Completed		11/19/24		5/19/24				17/7/2025				الحديدة		CC		180,904.52		219,594.00

		06-6-17840		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		إعادة تاهيل قنوات الري حواجز الدميه والعسلة-(مرحلة ثانية )-عزلة الكتابيه والوعاريه-م/ المراوعه		06-6-17840		131,500.00								6/10/2025		Contract Suspended "north region"		6/3/2026		6/10/2025								الحديدة		CC		110,552.76		41,901.40

		08-5-17406		Community Contracting		Agricultural rural roads		استكمال مشروع رصف طريق وادي السلطان -عزلة اسلم ناشر-م/ كعيدنه		08-5-17406		71,000.00		0.60				KM		7/14/25		Contract Suspended "north region"		11/17/25		7/17/25								حجة		CC		70,351.76		29,012.00

		08-6-16752		Community Contracting		Agricultural Land Protection		جدران حماية الاراضي الزراعيه -الزاويه-م/ خيران المحرق		08-6-16752		119,430.00								7/2/24		Completed		1/2/25		7/2/24				10/4/25				حجة		CC		120,603.02		117,177.09

		08-6-16753		Community Contracting		Agricultural Land Protection		جدران حماية الاراضي الزراعيه الرابيه-م/ خيران المحرق		08-6-16753		113,364.00								10/5/24		Completed		4/26/25		10/26/24				10/4/25				حجة		CC		130,653.27		114,019.52

		08-6-16763		Community Contracting		Agricultural Land Protection		جدران حماية الاراضي الزراعية بوادي الكاذية(المرحلة الثانية)-اسلم اليمن-م/ اسلم		08-6-16763		111,365.00								10/28/24		Contract Suspended "north region"		4/28/25		10/28/24								حجة		CC		150,753.77		100,905.43

		08-6-17080		Community Contracting		Agricultural Land Protection		جدران حماية اراضي زراعيه قرية وادي المرارية+وادي بني عمر-عزلة سواخ(مرحلة الثانية )-م/ كعيدنه		08-6-17080		96,512.00								12/1/24		Contract Suspended "north region"		2025-06-04		12/4/24								حجة		CC		150,753.77		47,144.62

		08-6-17138		Community Contracting		Agricultural Land Protection		حماية اراضي زراعيه وقنوات ري وادي فراد المحمار -اسلم اليمن -م/ اسلم		08-6-17138		117,690.20								10/10/24		Completed		4/28/25		10/28/24								حجة		CC		100,502.51		103,643.45

		09-5-17083		Community Contracting		Agricultural rural roads		رصف وتأهيل طريق شويزان و حماده عزلة الاجراف م\وصاب السافل		09-5-17083		54,000.00		5.71				KM		11/8/24		Completed		3/9/25		11/9/24				15/12/2025				ذمار		CC		80,402.01		45,993.71

		09-6-17082		بشار نجيب علي حمود 		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		بناء حاجز ري تكميلي الاعكاش المقبابه عزلة الاجراف م\وصاب السافل		09-6-17082		108,657.00		5299.00				M3		17/12/2024		Completed		1/7/2025		3/1/25								ذمار		NCB		170,854.27		87,848.07

		09-6-17084		علي فارع علي قرهم		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		خزان حصاد مياه الامطار للري التكميلي في المحشه -  العرامية م/عتمة		09-6-17084		134,676.00		1210.00				M3		7/25/24		Completed		1/18/25		2024-08-18				4/24/25				ذمار		NCB		160,804.02		148,885.50

		09-6-17111		Community Contracting		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		تاهيل و اعادة ترميم بركة  الري الزراعة العراميه م/عتمه		09-6-17111		105,534.00								1/21/25		Terminated		11/21/25		6/21/25								ذمار		CC		90,452.26		4,420.46

		09-6-17550		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		تقليل فاقد مياه الري بشبكات الري بالتقطير في قري(الخربه-بيت النهمي )عزلة المواسطة وعلو جهران-م/ جهران		09-6-17550		271,700.00								9/8/25		Contract Suspended "north region"		4/8/26		10/8/25								ذمار		CC		251,256.28		204.08

		09-6-17945				Agriculture Rainwater Harvesting Tank		بناء خزان حصاد مياة في بركة الري الزراعية المادية  - العراميه - م/عتمه		09-6-17945		0.00										Preparation Suspended												ذمار		NCB		90,452.26		0.00

		10-5-17073		Community Contracting		Agricultural rural roads		رصف اجزاء من طرقات (حزاز -حيار-المليوي)-م/ المقاطره		10-5-17073		146,941.00		3.80				KM		12/9/24		Under implementation		6/30/25		12/30/24								لحج		CC		150,753.77		58,939.33

		10-6-17068		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		اعادة تاهيل وحماية قناة عبر المنصوري م/تبن		10-6-17068		80,000.00		1300.00				Hectare		5/9/24		Completed		10/9/24		5/9/24				7/6/25				لحج		CC		80,402.01		81,730.70

		10-6-17069		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		اعادة تاهيل وحماية قناة عبر الجديد العزيبة-الجحفةم /تبن		10-6-17069		77,300.00		1500.00				Hectare		5/6/24		Completed		9/10/2024		9/5/2024				5/15/25				لحج		CC		80,402.01		72,671.11

		10-6-17070		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		اعادة تاهيل وحماية قناة عبر الجديد المجحفة -المجحفةم/تبن		10-6-17070		90,000.00		3500.00				Hectare		5/6/24		Completed		6/10/2024		6/5/2024				7/3/25				لحج		CC		80,402.01		85,757.08

		10-6-17071		Community Contracting		Agricultural Land Protection		استكمال حماية الاراضي الزراعية الشعبة -طور الباحة (مرحلة ثانية)م/طور الباحة		10-6-17071		273,760.20								9/30/24		Under implementation		5/30/25		9/30/24								لحج		CC		251,256.28		109,075.25

		10-6-17072		Community Contracting		 Rehabilitation of Agricultural terraces		تاهيل المدرجات الزراعية وحماية اراضي زراعية زريقه الشام-م/ المقاطره		10-6-17072		100,000.00								10/1/24		Completed		4/1/25		10/1/24								لحج		CC		100,502.51		73,785.25

		10-6-17546		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		عادة تاهيل قنوات الري وحماية الأراضي في وادي خوصنة - المضاربة السفلى -عزلة المضاربة -م/ المضاربة والعارة		10-6-17546		119,900.00								23/9/2025		Under implementation		3/30/26		9/30/25								لحج		CC		110,552.76		204.08

		10-6-17547		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		إعادة تاهيل قنوات الري وحماية الأراضي في وادي خوصنة و البرهنة - المضاربة السفلى -عزلة المضاربة -م/ المضاربة والعارة		10-6-17547		114,750.00								23/9/2025		Under implementation		3/30/26		9/30/25								لحج		CC		120,603.02		204.08

		12-6-17091		محمد احمد محمد علوي الداؤودي		Agricultural Land Protection		حماية الاراضي الزراعية (الدقة -القرين الظاهرة - الجائزة -الحوطة -سلامة البورعة المقربة ) وادي العرقة م/ سباح		12-6-17091		192,701.00								5/5/24		Completed		10/6/24		6/6/24				11/14/24				أبين		NCB		251,256.28		208,365.00

		12-6-17094		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		بناء قناة تحويلية الحرة م/ احور		12-6-17094		75,150.00		50.00				Hectare		9/7/25		Under implementation		2/7/26		9/7/25								أبين		CC		150,753.77		204.08

		12-6-17095		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		اعادة تاهيل منشاة الزيلعية م/احور		12-6-17095		40,714.50		4000.00				Hectare		7/29/24		Completed		31/11/2024		7/31/24				5/1/25				أبين		CC		100,502.51		23,365.07

		12-6-17546		Community Contracting		Agricultural Land Protection		جدران حماية الاراضي الزراعيه امبسطي-م/ احور		12-6-17546		186,800.00								9/6/25		Under implementation		3/7/26		9/7/25								أبين		CC		125,628.14		204.08

		13-6-16741		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		إعادة تأهيل القيد التحويلي لقناة الخير والقنوات المستفيده من -م/ عسيلان		13-6-16741		198,400.00		1482.00				Hectare		10/3/24		Under implementation		6/27/25		10/27/24								شبوة		CC		160,804.02		112,558.36

		13-6-16742		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		انشاء بوابات تحكم لقناة ال عبدالله +بوابات تحكم لقناة القشوع-م/ عسيلان		13-6-16742		85,220.00		1200.00				Hectare		6/22/24		Completed		11/22/24		6/22/24				8/11/25				شبوة		CC		95,477.39		99,776.00

		13-6-17092		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		تاهيل قناتي دكين و القبلي قرية الكورة السفلى عزلة حبان م/ حبان		13-6-17092		102,488.00		120.00				Hectare		7/28/24		Completed		12/28/24		7/28/24				17/5/2025				شبوة		CC		110,552.76		99,504.25

		13-6-17093		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		تاهيل قنوات سفال عماد (المحدث ،سواقي بلخدر ، ساقية بن لعمى بامرحول ،ساقية القفلة و الجدبان )عزلة الاواسط م/حبان		13-6-17093		132,869.00		470.00				Hectare		7/25/24		Completed		12/25/24		7/25/24				8/9/25				شبوة		CC		140,703.52		110,798.89

		17-5-16749		فهد احمد علي راصع		Agricultural rural roads		طرق زراعيه بالعولة -عزلة دحصون ال شنان-م/ المطمه		17-5-16749		77,332.29		4.40				KM		5/12/24		Completed		12/10/24		8/10/24				1/18/25				الجوف		NCB		120,603.02		90,663.83

		17-5-17666				Agricultural rural roads		رصف طريق زراعيه المحرق النعمانية عزلة المتون م/المتون		17-5-17666		120,000.00										Tender Suspended "north region"												الجوف		NCB		120,603.02		0.00

		17-6-16750		عرفات حسين علي  صالح الحاشدي		Canals Rehabilitation 		تأهيل فنوات وسواقي وحماية الاراضي الزراعيه بالعولة -م/ المطمه		17-6-16750		148,778.60		80.00				Hectare		7/29/24		Completed		1/23/25		9/23/24								الجوف		NCB		130,653.27		133,836.80

		17-6-17267		عمار عبدالله يحيى البرتاني		Agricultural Land Protection		جدران حماية الاراضي الزراعيه وادي مذاب -عزلة بني شهاب( مرحلة ثانية )-م/ المتون		17-6-17267		102,293.80								6/25/25		Completed		11/16/25		7/16/25				10/20/25				الجوف		NCB		130,653.27		104,097.40

		19-5-16758		عايض علي حمود الحاشدي		Agricultural rural roads		تأهيل طريق منطقة الماخذ-عيال حاتم-م/ جبل عيال يزيد		19-5-16758		78,337.00		0.50				KM		5/20/24		Completed		11/22/24		6/22/24				12/10/24				عمران		NCB		70,351.76		87,128.31

		19-5-16761		Community Contracting		Agricultural rural roads		رصف بالأحجار قضوي عصاره-قطابة-م/ السود		19-5-16761		105,494.70		2.93				KM		2/29/24		Completed		30/9/2024		30/4/2024				23/2/2025				عمران		CC		100,502.51		101,257.21

		19-5-17151		Community Contracting		Agricultural rural roads		رصف بالاحجار طريق العنوه الحضن الخراز وادي عصمان -عزلة غشم -م/ خمر		19-5-17151		139,025.00		7.50				KM		12/12/24		Contract Suspended "north region"		6/11/25		1/11/25								عمران		CC		100,502.51		48,050.49

		19-6-16759		Community Contracting		Agricultural Land Protection		استكمال جدران حماية الاراضي الزراعيه وادي الشور -الاكهوم الاسفل ( مرحلة ثانية)-م/ جبل عيال يزيد		19-6-16759		95,020.50								6/1/24		Completed		12/2/24		7/2/24				2/5/25				عمران		CC		100,502.51		110,744.13

		19-6-16760		Community Contracting		Agricultural Land Protection		جدران حماية اراضي زراعيه وسواقي لمنطقة قينة-الربع الشرقي-م/ جبل عيال يزيد		19-6-16760		74,758.00								6/10/24		Completed		11/10/24		6/10/24				15/2/2025				عمران		CC		80,402.01		75,357.53

		19-6-17081		محمد علي صالح جراد- الرساله للمقاولات المعمارية والانشائيه		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		خزان حصاد الامطار لري اشجار البن البريكات بني طلق  م/السود		19-6-17081		121,499.00		2500.00				M3		7/30/24		Completed		1/10/25		8/10/24				1/13/25				عمران		NCB		150,753.77		130,934.40

		19-6-17946		Community Contracting		Canals Rehabilitation 		سواقي وحماية اراضي زراعية بوادي ذرحان - م /جبل عيال يزيد		19-6-17946		0.00										Preparation Suspended												عمران		CC		100,502.51		0.00

		20-5-17096		Community Contracting		Agricultural rural roads		رصف وتأهيل طريق وادي التنمه و الرماني -النجودة م/جحاف		20-5-17096		89,258.10		1.20				KM		10/31/24		Completed		5/26/25		12/26/24								الضالع		CC		90,452.26		45,611.82

		20-5-17245		Community Contracting		Agricultural rural roads		رصف واعادة تأهيل طريق وادي مطر -حجر -م/ الضالع		20-5-17245		53,200.00		0.50				KM		5/25/25		Completed		10/24/25		6/24/25								الضالع		CC		55,276.38		40,681.08

		20-5-17843				Agricultural rural roads		رصف طريق وادي العزلة -م/ جحاف		20-5-17843		80,402.01								20-12-2025		Under implementation		19-6-2026		20-12-2025								الضالع		CC		80,402.01		0.00

		20-6-16746		Community Contracting		Agricultural Land Protection		انشاء جدران حماية الاراضي الزراعيه وادي وعلان (مرحلة ثانية)-م/ الازارق		20-6-16746		150,000.00								10/31/24		Under implementation		11/28/25		6/28/25								الضالع		CC		150,753.77		70,462.08

		20-6-16748		Community Contracting		 Rehabilitation of Agricultural terraces		انشاء وتأهيل مدرجات زراعيه وحماية اراضي لوادي الذنان - شران ( مرحلة ثانيه) -م/ جحاف		20-6-16748		85,438.00								10/31/24		Under implementation		11/15/25		6/15/25								الضالع		CC		90,452.26		21,971.74

		20-6-17097				Agriculture Rainwater Harvesting Tank		انشاء حواجز ترسيب و تهدئه لحاجز اللجمه بني سعيد م/جحاف		20-6-17097		40,201.01								20-12-2025		Under implementation		19-4-2026		20-12-2025								الضالع		CC		40,201.01		0.00

		20-6-17244		Community Contracting		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		ترميم وإعادة تاهيل خزان ري الغول-الضبيات-م/ الضالع		20-6-17244		49,445.00		900.00				M3		8/16/25		Under implementation		16/11/2025		8/16/25								الضالع		CC		40,201.01		0.00

		20-6-17246		منصور محمد ناجي حسن-مكتب منصور محمد ناجي للمقاولات العامة		Agriculture Rainwater Harvesting Tank		انشاء حاجز سيلة الدخن -حجر-م/ الضالع		20-6-17246		44,103.47		5576.00				M3		8/9/2025		Completed		2/16/26		9/16/25								الضالع		NCB		65,326.63		38,458.85

		20-6-17247		Community Contracting		Agricultural Land Protection		حماية الاراضي الزراعيه وادي الحجوف-الربض-م/ الضالع		20-6-17247		38,800.00								5/25/25		Completed		9/25/25		6/25/25								الضالع		CC		40,201.01		18,650.00

		20-6-17940				Agriculture Rainwater Harvesting Tank		انشاء حاجز صراته الحقل-م/ الازارق		20-6-17940		100,502.51										ESMPs Approval												الضالع		NCB		100,502.51		0.00

		20-6-17098				Agriculture Rainwater Harvesting Tank		انشاء حاجز القلات - الحقل-م/ الازارق		20-6-17098		0.00										cancelled												الضالع		CC		53,948.80		4,963,361.56

		19-5-17150		Community Committee		Agricultural rural roads		إعادة تأهيل العيون وقنوات الري وحماية اراضي زراعيه بوادي عصمان-عزلة غشم-م/ خمر		19-5-17150		139,025.00								12/12/24		Terminated		6/11/25		1/11/25								عمران		CC

												7,903,725.47																										8,053,948.80





































































































Procurement Reporting Tool-PWP



				 Food Security Response and Resilience 

				Summary of the Procurement Monitoring tables (Projects under implementation in Yemen) / Draft 



				ICB		International competitive bidding

				NCB		National competitive bidding

				SH		Shopping

				CQS		Consultant Qalification Selection

				IC		Individual Consultant

				CCB		Community Competitive Bidding

				Date		Dec31/2025



				Project -Food Security Response and Resilience  ID: P178439																		2024-2025								Disbursement USD$ Up To december31,2025		Remarks

										Planned contracts				Issued contracts				Awarded contracts				Signed contracts				Completed contracts

				 EHRP 		Proc. method		Review		Number		Value 		Number		Value		Number		Value		Number		Value		Number		Value 

						ICB		Prior				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				9 Contracts and 1 tender are suspended due to North region.

				Works  		NCB		Prior								$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0

				and goods		NCB		Post		34		$   2,750,000		12		$   1,397,510.67		12		$   1,397,511		10		$   1,177,008		9		$   1,008,378		4,598,202.36

						CCB		Post		28		$   5,755,697		54		$   6,506,215		54		$   6,506,215		54		$   6,506,215		28		$   3,118,667

						SH		Post

				Sub Total						62		$   8,505,697		66		$   7,903,725		66		$   7,903,725		64		$   7,683,223		37		$   4,127,045		$   4,598,202.36

						CQS		Prior				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0

				Consultants' 		CQS		Post				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0				$   - 0

				service		IC		Post		385		$   1,060,703		406		$   830,785		406		$   830,785		406		$   830,785		352		$   556,607		$   544,840.18

				Sub Total						385		$   1,060,703		406		$   830,785		406		$   830,785		406		$   830,785		352		$   556,607		$   544,840.18

				Total						447		9,566,400		472		8,734,510		472		8,734,510		470		8,514,008		389		4,683,652		5,143,042.54

										* Around of 105 Contracts are for staff consultants 







Procurement Dashboard - SFD

								Project : Food Security Response and Resilience Project( FSRRP-AF)- ID: P178439

				Project ID		Supplier name		Activity type		Product description		Product description		Procurement Method		Contract ID		Total contract amount (USD)		Delivered value (USD, actual)		CONTRACT_SIGNATURE_DATE		CONT_STATUS_NAME		FIN_PROGRSS

		4		300-14701				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي الشعبة السفلى - الشعبة السفلى  - طور الباحة - لحج		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Al-Shu’bah Al-Sofa - Al-Shu’bah Al-Sofa - Tur Al-Baha - Lahj		Individual Consultant		300-59669		1024		1024		4/29/25		signed		100

		5		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-56932		982		982		11/19/23		signed		100

		6		400-13905				Consulting Services		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55814		1064		1064		9/24/24		signed		100

		7		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55017		624		624		10/12/23		signed		100

		8		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54004		399		399		11/26/23		signed		100

		9		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54308		4740.2		4740.2		10/16/23		signed		100

		16		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53939		486		486		10/31/23		signed		100

		17		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53940		486		486		10/31/23		signed		100

		18		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53669		4595.1		4595.1		8/1/23		signed		100

		19		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54221		3016		3016		9/17/23		signed		100

		21		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-57701		1007		1007		9/14/23		signed		100

		22		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35141		1007		1007		9/12/23		signed		100

		23		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54254		1180		1180		10/12/23		signed		100

		24		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53882		1994.4		1994.4		10/9/23		signed		100

		25		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54291		5375.3		5375.3		2/18/24		signed		100

		26		900-13528				Protection Agriculture Land		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		Commuinty Contracts		900-57240		187400.8		163288.19		5/7/24				87

		27		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54604		911		911		9/4/23		signed		100

		28		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53853		588		588		10/5/23		signed		100

		29		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53854		467		467		10/6/23		signed		100

		30		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54292		1282		1282		10/16/23		signed		100

		31		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53811		8549		8549		9/3/23		signed		100

		32		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54295		1368.7		1368.7		10/12/23		signed		100

		33		500-13776				Consulting Services		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		Individual Consultant		500-54821		1926		1926		2/1/24		signed		100

		34		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-57693		860		860		9/12/23		signed		100

		36		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-57681		11770		11770		9/6/23		signed		100

		37		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54716		4296.5		4096		9/3/24		signed		95

		38		300-14434				Consulting Services		تدريب عدد استشاري/(مهندسين،+مجتمعيين )على آلية التعاقدات المجتمعية		Training 50 consultants / ( engineers, + social workers) on the mechanism of community contracting		Individual Consultant		300-57753		468.1		468		9/28/23		signed		100

		39		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54587		1114		1114		9/13/23		signed		100

		40		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54656		911		911		9/24/23		signed		100

		41		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54663		1014		1014		10/5/23		signed		100

		42		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54596		911		911		9/13/23		signed		100

		43		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54600		911		911		9/13/23		signed		100

		44		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54602		911		911		9/12/23		signed		100

		45		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54603		911		911		8/31/23		signed		100

		47		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53850		350		350		10/9/23		signed		100

		48		400-13905				Consulting Services		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55875		9782		2000		10/27/24		signed		20

		49		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35159		1530.3		1530.3		9/25/23		signed		100

		50		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53836		1163		1163		10/2/23		signed		100

		51		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54182		1114		1114		8/22/23		signed		100

		52		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53835		721		721		10/2/23		signed		100

		53		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53870		534		534		10/3/23		signed		100

		54		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53871		534		534		10/3/23		signed		100

		55		400-13876				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الاراضي الزراعية بوادي جاحف - السخنة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Jahf - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		Commuinty Contracts		400-55748		304606.09		152568.14		9/5/24				50

		56		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54279		1180		1180		10/12/23		signed		100

		57		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-54862		974		974		8/7/23		signed		100

		58		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54193		759		759		9/5/23		signed		100

		59		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54248		1424		1424		10/10/23		signed		100

		60		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54332		1129		1129		11/1/23		signed		100

		61		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52779		936		936		8/29/23		signed		100

		62		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54196		763		763		9/5/23		signed		100

		63		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35157		1545		1545		9/19/23		signed		100

		64		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-57805		598		598		10/10/23		signed		100

		65		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35140		1007		1007		9/12/23		signed		100

		66		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35143		1007		1007		9/12/23		signed		100

		67		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-57836		824		824		11/6/23		signed		100

		68		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-54894		758		758		8/16/23		signed		100

		69		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54622		1107.35		1107.35		9/5/23		signed		100

		70		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54654		2979		2979		9/20/23		signed		100

		71		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54655		911		911		9/24/23		signed		100

		72		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35145		1007		1007		9/12/23		signed		100

		73		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54228		759		759		9/19/23		signed		100

		74		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52804		467		467		9/25/23		signed		100

		75		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55022		888		888		10/21/23		signed		100

		76		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53901		408		408		10/29/23		signed		100

		77		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54588		911		911		8/31/23		signed		100

		78		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54631		911		911		9/12/23		signed		100

		79		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-57794		708		708		10/9/23		signed		100

		80		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53867		885		885		10/2/23		signed		100

		81		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53868		885		885		10/2/23		signed		100

		82		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55018		624		624		10/12/23		signed		100

		83		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55019		711		711		10/19/23		signed		100

		84		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-54863		838		838		8/7/23		signed		100

		85		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54598		911		911		8/31/23		signed		100

		86		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53836		1518		1518		9/18/23		signed		100

		87		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52824		2022		2022		10/19/23		signed		100

		88		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-56880		788		788		10/10/23		signed		100

		89		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52825		2022		2022		10/19/23		signed		100

		90		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55053		706.4		706.4		11/5/23		signed		100

		91		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54188		675		675		9/14/23		signed		100

		92		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-57702		1007		1007		9/14/23		signed		100

		93		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53860		737		737		10/9/23		signed		100

		94		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53861		788		788		10/9/23		signed		100

		95		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55006		888		888		10/16/23		signed		100

		96		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53865		573		573		10/2/23		signed		100

		97		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-56881		160		160		10/18/23		signed		100

		98		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54324		5994.2		5994.2		10/23/23		signed		100

		99		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53866		573		573		10/2/23		signed		100

		100		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54293		2953.4		2953.4		10/10/23		signed		100

		101		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52797		624		624		9/20/23		signed		100

		103		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53914		624		624		10/16/23		signed		100

		104		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-54892		573		573		8/16/23		signed		100

		105		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54614		1107.35		1107.35		9/5/23		signed		100

		106		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54617		1107.35		1107.35		8/31/23		signed		100

		107		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53841		862		862		10/3/23		signed		100

		108		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-57817		3102		3102		10/18/23		signed		100

		109		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55054		910		910		11/5/23		signed		100

		110		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-54893		758		758		8/16/23		signed		100

		111		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54601		911		911		8/31/23		signed		100

		112		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52800		624		624		9/20/23		signed		100

		113		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52778		936		936		8/29/23		signed		100

		114		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54595		911		911		9/12/23		signed		100

		115		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35142		1007		1007		9/12/23		signed		100

		116		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54357		708		708		11/12/23		signed		100

		117		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-54891		573		573		8/16/23		signed		100

		119		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-54949		758		758		9/14/23		signed		100

		120		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-57694		860		860		9/12/23		signed		100

		121		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54613		1107.35		1107.35		9/5/23		signed		100

		122		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53933		711		711		10/26/23		signed		100

		123		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54701		1114		1114		10/29/23		signed		100

		124		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54195		763		763		9/5/23		signed		100

		127		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54222		4651.55		4651.55		9/14/23		signed		100

		128		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52796		537		537		9/20/23		signed		100

		129		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54630		2997.35		2997.35		9/12/23		signed		100

		130		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52786		547		547		9/25/23		signed		100

		131		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54337		1129		1129		11/1/23		signed		100

		132		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54363		834		834		11/12/23		signed		100

		133		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54582		1114		1114		9/10/23		signed		100

		134		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54356		834		834		11/12/23		signed		100

		135		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54361		834		834		11/12/23		signed		100

		136		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53783		800		800		8/20/23		signed		100

		137		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54599		911		911		8/31/23		signed		100

		138		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-57804		598		598		10/10/23		signed		100

		139		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54360		708		708		11/12/23		signed		100

		140		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54711		911		911		11/9/23		signed		100

		141		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54593		911		911		8/31/23		signed		100

		142		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54633		911		911		9/13/23		signed		100

		143		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54358		708		708		11/12/23		signed		100

		144		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-57841		1016		1016		11/7/23		signed		100

		145		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52785		741		741		9/20/23		signed		100

		146		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54197		675		675		9/5/23		signed		100

		147		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53954		914		914		11/7/23		signed		100

		148		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-57802		598		598		10/10/23		signed		100

		149		600-13477				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		Individual Consultant		600-53639		7998		7129		7/31/23		signed		89

		150		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54187		675		675		9/5/23		signed		100

		151		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-56882		788		788		10/10/23		signed		100

		152		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53852		828		828		9/21/23		signed		100

		153		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54305		4248.8		4248.8		10/16/23		signed		100

		154		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53898		510		510		10/24/23		signed		100

		155		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55021		711		711		10/19/23		signed		100

		156		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54480		399		399		7/1/24		signed		100

		158		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54699		911		911		10/29/23		signed		100

		159		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54340		3952		3952		11/2/23		signed		100

		160		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53931		573		573		10/25/23		signed		100

		161		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35138		1007		1007		9/12/23		signed		100

		162		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54606		911		911		8/31/23		signed		100

		163		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55043		894		894		10/29/23		signed		100

		164		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54605		911		911		8/31/23		signed		100

		165		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54609		911		911		9/12/23		signed		100

		166		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54610		911		911		9/14/23		signed		100

		167		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54615		1107.35		1107.35		9/5/23		signed		100

		168		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52799		537		537		9/20/23		signed		100

		169		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54700		911		911		10/29/23		signed		100

		170		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54713		1203		1203		11/9/23		signed		100

		171		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53863		486		486		10/2/23		signed		100

		172		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53864		486		486		10/2/23		signed		100

		173		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53843		2489.1		2489.1		10/3/23		signed		100

		174		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54261		1180		1180		10/12/23		signed		100

		175		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55052		660		660		10/25/23		signed		100

		176		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-57830		624		624		11/2/23		signed		100

		178		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54247		1424		1424		10/10/23		signed		100

		179		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53908		726		726		10/16/23		signed		100

		180		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53930		628		628		10/25/23		signed		100

		181		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-57831		624		624		10/30/23		signed		100

		182		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54359		708		708		11/12/23		signed		100

		183		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54256		1180		1180		10/12/23		signed		100

		184		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-57793		708		708		10/9/23		signed		100

		185		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-56878		788		788		10/10/23		signed		100

		186		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35139		1007		1007		9/12/23		signed		100

		187		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55028		762		762		10/25/23		signed		100

		188		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52795		744		744		9/25/23		signed		100

		189		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35144		1007		1007		9/12/23		signed		100

		190		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54312		7511.95		7511.95		10/19/23		signed		100

		192		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52803		467		467		9/25/23		signed		100

		193		100-13806				Consulting Services		دورات تدريبيه على استخدام البيانات الزراعيه اللازمه لتحديد مواقع المشاريع  في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيه		Training courses on the use of agricultural data necessary to locate projects in SFD GIS applications		Individual Consultant		100-94639		2065.65		2065.6		10/10/23		signed		100

		194		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54335		961		961		11/1/23		signed		100

		195		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-57837		824		824		11/6/23		signed		100

		196		300-14669				Protection Agriculture Land		حماية التربة الزراعية واعادة تأهيل قنوات الري في الدمنه والحقل - وادي السيلة مديرية الضالع م.الضالع		Protecting agricultural soil and rehabilitating irrigation channels in Al-Damnah and Al-Haql - Wadi Al-Sila, Al-Dhale’ District, Al-Dhale’ Governorate		Commuinty Contracts		300-58886		272980		257315.16		9/5/24				94

		197		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54333		1129		1129		11/1/23		signed		100

		198		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53803		711		711		8/30/23		signed		100

		199		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52801		394		394		9/25/23		signed		100

		200		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53932		2524.5		2524.5		10/26/23		signed		100

		201		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53934		786		786		10/26/23		signed		100

		202		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52802		394		394		9/25/23		signed		100

		203		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54314		961		961		11/1/23		signed		100

		205		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53796		1480		1480		8/27/23		signed		100

		206		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52820		641		641		10/12/23		signed		100

		207		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-57803		598		598		10/10/23		signed		100

		208		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54336		1129		1129		11/1/23		signed		100

		209		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54198		675		675		9/5/23		signed		100

		210		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53869		2359.4		2359.4		10/3/23		signed		100

		211		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53837		1049		1049		10/3/23		signed		100

		212		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52822		641		641		10/12/23		signed		100

		213		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-57839		2648.6		2648.6		11/6/23		signed		100

		214		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52789		828		828		9/20/23		signed		100

		215		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54597		911		911		8/31/23		signed		100

		217		910-13282				Consulting Services		تنفيذ خزان تجميعي وتأهيل قنوات الري والعيون لقرية بيت رياش /عمران/عمران/ عمران		Implementing an irrigation tank and rehabilitating irrigation channels and springs for the village of Beit Rayash/Amran / Amran / Amran		Individual Consultant		910-52873		6925.5		6925.5		12/6/23		signed		100

		218		500-13781				Consulting Services		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		Individual Consultant		500-54797		6380		6380		1/18/24		signed		100

		219		500-13781				Consulting Services		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		Individual Consultant		500-54798		3188		3188		1/21/24		signed		100

		220		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54579		849		849		2/14/24		signed		100

		221		800-13347				Protection Agriculture Land		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Cash for Work		800-54225		20,231.07		20231.07		2/20/24				100

		222		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-57867		824		824		11/16/23		signed		100

		223		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54362		834		834		11/12/23		signed		100

		224		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54580		849		849		2/14/24		signed		100

		225		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58052		692		692		1/28/24		signed		100

		226		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53978		399		399		11/15/23		signed		100

		227		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-57858		824		824		11/7/23		signed		100

		228		500-13755				Protection Agriculture Land		حماية االاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي محلا شروخ رمادي شرقي مستباء الاقصى -مديرية مستباء -ححه		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels, Wadi Hala Shurukh, east of Mastaba Al-Aqsa - Mastaba District - Hahha		Commuinty Contracts		500-54805		216077.49		216077.49		1/25/24				100

		230		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-57880		1312		1312		11/20/23		signed		100

		232		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53983		399		399		11/16/23		signed		100

		233		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53984		399		399		11/19/23		signed		100

		234		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54077		486		486		12/14/23		signed		100

		235		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-58127		8690		8690		2/18/24		signed		100

		236		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-57969		834		834		12/31/23		signed		100

		237		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54625		849		849		3/3/24		signed		100

		238		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55301		880		880		2/25/24		signed		100

		239		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55072		1276		1276		11/28/23		signed		100

		240		910-13283				Consulting Services		تأهيل قنوات الري وحماية الاراضي الزراعية في قرية بني الجرادي ـ عمران - عمران		Rehabilitation of irrigation channels and protection of agricultural lands in the village of Bani Al-Jaradi - Amran - Amran		Individual Consultant		910-52913		1845		1845		1/3/24		signed		100

		241		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58109		1008		1008		2/8/24		signed		100

		242		910-13280				Consulting Services		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		Individual Consultant		910-52995		6735		6735		3/18/24		signed		100

		243		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54623		961		961		3/3/24		signed		100

		244		800-13347				Consulting Services		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54209		6125		6125		2/13/24		signed		100

		245		600-13538				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		Individual Consultant		600-54063		9894.74		9397		1/11/24		signed		95

		246		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54078		486		486		12/14/23		signed		100

		247		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53975		312		312		11/15/23		signed		100

		248		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-57013		613		613		12/12/23		signed		100

		249		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52882		537		537		12/17/23		signed		100

		252		400-13644				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		Commuinty Contracts		400-56035		317619.84		227890.24		12/10/24				72

		253		600-13538				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		Individual Consultant		600-54204		204		204		4/17/24		signed		100

		254		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52883		537		537		12/17/23		signed		100

		255		500-13755				Consulting Services		حماية االاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي محلا شروخ رمادي شرقي مستباء الاقصى -مديرية مستباء -ححه		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels, Wadi Hala Shurukh, east of Mastaba Al-Aqsa - Mastaba District - Hahha		Individual Consultant		500-54795		10190		10190		1/16/24		signed		100

		256		910-13280				Protection Agriculture Land		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		Cash for Work		910-53022		40,690.66		40690.66		3/17/24				100

		257		910-13280				Protection Agriculture Land		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		Cash for Work		910-53023		14,787.77		14787.77		3/15/24				100

		258		911-13852				Consulting Services		تأهيل طريق السعد -الغربي والفجرة - عتمة - ذمار		Rehabilitation of Al-Saad - Al-Gharbi and Al-Fajra - Atma - Dhamar roads		Individual Consultant		911-54564		8920		8920		1/24/24		signed		100

		259		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52916		910		910		1/4/24		signed		100

		260		500-13776				Wells Rehabilitation		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		Cash for Work		500-54803		21,796.09		21796.09		1/23/24				100

		261		500-13776				Consulting Services		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		Individual Consultant		500-54899		506		506		2/21/24		signed		100

		262		910-13280				Consulting Services		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		Individual Consultant		910-52997		2689		2689		3/20/24		signed		100

		263		500-13776				Consulting Services		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		Individual Consultant		500-54808		5110		5110		1/28/24		signed		100

		264		910-13280				Consulting Services		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		Individual Consultant		910-52994		9555		9555		3/17/24		signed		100

		265		600-13540				Consulting Services		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		Individual Consultant		600-54108		1542		1240		2/12/24		signed		80

		267		800-13353				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		Commuinty Contracts		900-57418		149117.98		149117.98		8/11/24				100

		268		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54621		961		961		3/3/24		signed		100

		269		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55062		910		910		2/13/24		signed		100

		270		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54622		961		961		3/3/24		signed		100

		271		911-13874				Water harvesting 		انشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الكاذية - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-Kadiyah - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Commuinty Contracts		911-55146		172535.31		91255.34		12/17/24				53

		272		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54620		961		961		3/3/24		signed		100

		273		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54503		1913.05		1913.05		1/1/24		signed		100

		274		500-13781				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		Cash for Work		500-54817		61,775.14		61775.14		1/31/24				100

		275		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53979		399		399		11/15/23		signed		100

		276		200-13628				Consulting Services		تأهيل قنوات الري بوادي العولة - الصافية - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		Rehabilitation of irrigation canals in Wadi Al-Awla - Al-Safia - Hosun Al-Shannan - Al-Matma - Al-Jawf		Individual Consultant		200-35405		10974		9380		3/13/24		signed		85

		277		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52918		910		910		1/4/24		signed		100

		278		910-13283				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		تأهيل قنوات الري وحماية الاراضي الزراعية في قرية بني الجرادي ـ عمران - عمران		Rehabilitation of irrigation channels and protection of agricultural lands in the village of Bani Al-Jaradi - Amran - Amran		Commuinty Contracts		910-52931		224108.58		224108.58		1/3/24				100

		279		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-57167		760		760		4/24/24		signed		100

		280		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55242		1206		1206		2/12/24		signed		100

		281		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-58010		734		734		1/18/24		signed		100

		282		800-13347				Protection Agriculture Land		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Commuinty Contracts		800-54213		122401		119575.3		2/13/24				98

		283		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55096		798		798		12/6/23		signed		100

		284		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58054		692		692		1/28/24		signed		100

		285		800-13347				Consulting Services		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54210		1626		1626		2/13/24		signed		100

		286		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52887		966		966		12/17/23		signed		100

		287		910-13283				Consulting Services		تأهيل قنوات الري وحماية الاراضي الزراعية في قرية بني الجرادي ـ عمران - عمران		Rehabilitation of irrigation channels and protection of agricultural lands in the village of Bani Al-Jaradi - Amran - Amran		Individual Consultant		910-52909		8905		8905		1/1/24		signed		100

		288		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-58011		734		734		1/18/24		signed		100

		289		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-57113		6320		6320		2/12/24		signed		100

		290		800-13347				Consulting Services		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54211		2025		2025		2/13/24		signed		100

		291		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55099		972		972		12/7/23		signed		100

		292		600-13540				Protection Agriculture Land		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		Commuinty Contracts		600-54190		195366		190366		3/26/24				97

		293		910-13280				Protection Agriculture Land		تحسين كفاءة الري وتأهيل الغيول والمدرجات الزراعية في قرية ضلاع الاشمور - عمران		Improving irrigation efficiency and rehabilitating springs and agricultural terraces in the village of Dala’ Al-Ashmur - Amran		Commuinty Contracts		910-53021		183960.15		183960.15		3/15/24				100

		294		500-13755				Consulting Services		حماية االاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي محلا شروخ رمادي شرقي مستباء الاقصى -مديرية مستباء -ححه		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels, Wadi Hala Shurukh, east of Mastaba Al-Aqsa - Mastaba District - Hahha		Individual Consultant		500-54901		506		506		2/21/24		signed		100

		295		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55303		880		880		2/25/24		signed		100

		296		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54176		573		573		1/28/24		signed		100

		297		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52889		912		912		12/17/23		signed		100

		298		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54762		607		607		12/17/23		signed		100

		299		10-4-4				Consulting Services		نفقات مشتركة للمشاريع  فرع الحديدة (مشاريع كثيفة العمالة)		Projects Shared Expenditures ( Projects)		Individual Consultant		400-55352		14154		14154		3/21/24		signed		100

		300		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55100		972		972		12/7/23		signed		100

		301		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54010		1186		1130		11/29/23		signed		95

		302		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-57970		834		834		12/31/23		signed		100

		303		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54007		312		312		11/26/23		signed		100

		304		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-57884		1208		1208		11/23/23		signed		100

		305		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53980		486		486		11/16/23		signed		100

		306		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-56922		642		642		11/9/23		signed		100

		309		500-13742				Consulting Services		دراسات للمنحة الاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي- -FSRRP حجه		Studies  for the additional grant for the Food Security Response Project - FSRRP - Hajjah		Individual Consultant		500-54714		911		911		11/9/23		signed		100

		310		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55104		807		807		12/7/23		signed		100

		311		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54006		312		312		11/26/23		signed		100

		312		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53935		554		554		11/9/23		signed		100

		313		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54139		486		486		1/1/24		signed		100

		314		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53981		486		486		11/16/23		signed		100

		315		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55170		1269.45		1269.45		1/23/24		signed		100

		316		600-13509				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع المكلا		Studies for additional grant projects for the Food Security Response Project FSRRP- Mukalla Branch		Individual Consultant		600-53840		258		258		10/3/23		signed		100

		317		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-53977		312		312		11/15/23		signed		100

		318		500-13781				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		Cash for Work		500-54818		25,106.69		25106.69		1/31/24				100

		319		600-13477				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		Individual Consultant		600-54107		517		517		2/18/24		signed		100

		320		600-13540				Consulting Services		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		Individual Consultant		600-54074		847		847		1/24/24		signed		100

		321		500-13776				Wells Rehabilitation		تاهيل عدة آبار سطحية في عدة قرى في شرق الخميسين-خيران المحرق-حجة		Rehabilitation of several agricultural wells in several villages in the east Alkhamesain - khairan Almoharrag- Hajjah		Cash for Work		500-54802		46,820.51		46820.51		1/23/24				100

		322		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-56911		900		900		11/16/23		signed		100

		323		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54626		849		849		3/3/24		signed		100

		327		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-57967		2113		2113		12/31/23		signed		100

		328		500-13781				Consulting Services		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		Individual Consultant		500-54924		506		506		3/5/24		signed		100

		329		600-13539				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		Individual Consultant		600-54075		3857		3857		1/24/24		signed		100

		330		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52864		590		590		12/4/23		signed		100

		331		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-57017		850		850		12/20/23		signed		100

		332		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-57968		6941		6941		12/31/23		signed		100

		333		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58029		2136		2136		1/25/24		signed		100

		334		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54005		399		399		11/26/23		signed		100

		335		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52865		590		590		12/4/23		signed		100

		336		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55243		1206		1206		2/12/24		signed		100

		337		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54138		486		486		1/1/24		signed		100

		338		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54175		573		573		1/29/24		signed		100

		339		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-58257		1312		1312		3/26/24		signed		100

		340		911-13853				Consulting Services		تأهيل طريق ربع المغارم - وصاب السافل - ذمار		Rehabilitation of the Rub’ Al-Magharem - Wessab Al-Safil - Dhamar road		Individual Consultant		911-54563		9858		9858		1/24/24		signed		100

		341		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55097		798		798		12/7/23		signed		100

		342		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-56947		696		696		11/23/23		signed		100

		343		800-13347				Protection Agriculture Land		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Cash for Work		800-54223		867.00		866.81		2/20/24				100

		344		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-52890		709		709		12/17/23		signed		100

		345		910-13274				Roof-top Harvesting 		حصاد مياه (سقايات خاصه ) لقرى شرج الخارج والغليل والرهز - عزلة الغنايا - مديرية صوير - محافظة عمران		Water harvesting (Rooftop rainwater  ) for the villages of Sharj al-Kharj, al-Ghalil and al-Rahz - Al-Ghanaya - Suwayr - Amran		Cash for Work		910-53201		51,877.28		51877.28		7/3/24				100

		346		911-13857				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-54814		4242		4242		7/17/24		signed		100

		347		500-13775				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		مشروع حماية  الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري  - شاطىء البرد -غربي مستباء -مديرية مستباء -حجه		A project to protect agricultural lands and rehabilitate irrigation canals - Shatti Al Barad - west of Mastaba - Mastaba district- Hajjah		Commuinty Contracts		500-55040		223400.14		212504.72		5/21/24				95

		348		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58474		762		762		5/14/24		signed		100

		349		900-13538				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Individual Consultant		900-57303		1530		1530		5/28/24		signed		100

		350		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54492		1346.7		1346.7		7/4/24		signed		100

		351		500-13745				Consulting Services		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		Individual Consultant		500-55049		5110		5110		5/27/24		signed		100

		352		800-13350				Consulting Services		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54444		399		399		6/6/24		signed		100

		353		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54381		229.5		229.5		5/13/24		signed		100

		354		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58586		1455.6		1455.6		6/5/24		signed		100

		355		911-13864				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية بيت سنان عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Beit Sinan, Himyar Ibzar district - Atma - Dhamar		Individual Consultant		911-54826		9170		9170		7/17/24		signed		100

		356		911-13895				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي - شعب الوعل - الشرفة - ثمن الرياشية - البيضاء		Establishing a water harvesting tank for supplementary irrigation - Shaab Al Wael - Al Sharfa - Thaman Al Rayashiya - Al Bayda		Individual Consultant		911-54722		7520		5750		5/16/24		signed		76

		357		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54377		229.5		229.5		5/7/24		signed		100

		358		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54380		951		951		5/12/24		signed		100

		359		900-13530				 Improving Agriculture Rural Roads		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		Commuinty Contracts		900-57346		99538.43		99538.43		7/11/24				100

		360		500-13749				Consulting Services		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		Individual Consultant		500-55115		1720		1720		6/13/24		signed		100

		361		900-13527				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		Individual Consultant		900-57331		2131		2131		6/6/24		signed		100

		363		911-13866				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية الاقرن - عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Al-Aqarn - Himyar Ibzar District - Atma - Dhamar		Individual Consultant		911-54824		9170		7763		7/17/24		signed		85

		364		400-13878				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Commuinty Contracts		400-55397		272460.86		272460.86		4/22/24				100

		365		900-13527				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		Individual Consultant		900-57337		1995.2		1995.2		6/10/24		signed		100

		366		800-13347				Consulting Services		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54394		312		312		5/19/24		signed		100

		367		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54801		3839.4		3839.4		6/10/24		signed		100

		368		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54376		239		239		5/7/24		signed		100

		369		800-13350				Water harvesting 		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		Commuinty Contracts		800-54395		102019.93		102019.93		5/19/24				100

		370		200-13628				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		تأهيل قنوات الري بوادي العولة - الصافية - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		Rehabilitation of irrigation canals in Wadi Al-Awla - Al-Safia - Hosun Al-Shannan - Al-Matma - Al-Jawf		Commuinty Contracts		200-35572		199549.06		164292.32		5/19/24				82

		371		200-13629				Consulting Services		تأهيل الطريق الزراعية في منطقة العولة - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		Rehabilitation of the agricultural road in the Al-Awla area - Hosun Al Shanan - Al-Matma - Al-Jawf		Individual Consultant		200-35613		10974		9800		5/30/24		signed		89

		372		200-13632				Consulting Services		كريف مائي في شعب الجماء - هيجان - خراب المراشي - الجوف		The creek of the waters of Shaab Al-Jamaa - Hayjan - the destruction of the marshes - Al-Jawf		Individual Consultant		200-35622		4536		4536		6/2/24		signed		100

		373		600-13540				Consulting Services		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		Individual Consultant		600-54319		8628		6935		5/1/24		signed		80

		374		900-13534				Consulting Services		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		Individual Consultant		900-57286		6395.5		6395.5		5/20/24		signed		100

		375		911-13858				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		Individual Consultant		911-54813		2502		2502		7/17/24		signed		100

		376		900-13529				Consulting Services		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		Individual Consultant		900-57283		5935		4353.4		5/26/24		signed		73

		377		400-13892				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي لوادي ابو  سبعة  - ربع الشام - الزهرة		Establishing a diversionary barrier for Wadi Abu Sabaa - Quarter of Al-Sham - Al-Zahra		Individual Consultant		400-55549		12420		12420		10/17/24		signed		100

		378		300-14645				Consulting Services		حماية التربة الزراعية وادي العرقة - مديرية سباح محافظة ابين		Protecting agricultural soil in Wadi Al-Arqah - Sabah District, Abyan Governorate		Individual Consultant		300-58689		4242		2969.4		7/15/24		signed		70

		379		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35137		4013.6		4013.6		9/10/23		signed		100

		380		900-13538				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Cash for Work		900-57340		141,629.28		141629.28		6/10/24				100

		381		900-13538				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Cash for Work		900-57341		78,301.03		78301.03		6/10/24				100

		382		900-13534				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		Commuinty Contracts		900-57342		203422.52		203422.52		6/10/24				100

		383		800-13342				Consulting Services		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54485		4196.5		4196.5		7/3/24		signed		100

		384		500-13748				Consulting Services		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القزعة والقاعدة وبني وهان وقرقعة -عزلة بني حربي -افلح الشام		Multi-use watering for the villages of Alqaza'a,Alqaidah,gargaah and Bni wahan- Bni harby isolation-Aflah alsham		Individual Consultant		500-55046		5110		5110		5/27/24		signed		100

		385		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54378		357		357		5/8/24		signed		100

		386		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58471		762		762		5/14/24		signed		100

		387		900-13528				Consulting Services		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57273		4906		4806		5/20/24		signed		98

		388		400-13905				Consulting Services		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55638		624		624		7/11/24		signed		100

		389		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54361		883.3		883.3		4/29/24		signed		100

		390		800-13365				Protection Agriculture Land		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Commuinty Contracts		800-54371		188188		187935.28		5/5/24				100

		391		800-13350				Consulting Services		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54374		4052.7		3850		5/6/24		signed		95

		392		911-13857				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-54817		2136		2136		7/15/24		signed		100

		393		600-13540				Consulting Services		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		Individual Consultant		600-54368		255		255		6/27/24		signed		100

		394		200-13629				 Improving Agriculture Rural Roads		تأهيل الطريق الزراعية في منطقة العولة - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		Rehabilitation of the agricultural road in the Al-Awla area - Hosun Al Shanan - Al-Matma - Al-Jawf		Commuinty Contracts		200-35599		244374.35		233801.25		5/27/24				96

		395		910-13302				Consulting Services		السقايات الخاصة لعدد من محلات قريتي الهبيلة والمكس - غشم - خمر عمران.		Rooftop rainwater harvesting cisterns for some areas in Almakkas and Alhabilla villages /Ghashm / Khamer/A'mran.		Individual Consultant		910-53154		6125		6125		5/28/24		signed		100

		396		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-58700		824		824		7/17/24		signed		100

		397		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54531		3687		3687		7/16/24		signed		100

		399		500-13745				Roof-top Harvesting 		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		Cash for Work		500-55064		63,291.15		63291.15		5/29/24				100

		400		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54519		4906		3687		7/15/24		signed		75

		401		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-58725		831		831		7/28/24		signed		100

		402		500-13754				Consulting Services		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		Individual Consultant		500-55170		7650		7650		7/29/24		signed		100

		403		400-13891				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		Individual Consultant		400-55693		836		836		8/6/24		signed		100

		404		911-13864				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية بيت سنان عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Beit Sinan, Himyar Ibzar district - Atma - Dhamar		Individual Consultant		911-54875		3095		3095		8/5/24		signed		100

		405		800-13339				Consulting Services		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Individual Consultant		800-54401		4296.5		4100		5/23/24		signed		95

		406		800-13342				Consulting Services		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54513		399		399		7/14/24		signed		100

		408		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54544		1227		1127		7/21/24		signed		92

		409		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55666		705		705		7/21/24		signed		100

		410		500-13778				Protection Agriculture Land		 حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي داؤود بني حربي افلح الشام حجه .		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals, Wadi Daoud, Bani Harbi, Aflah al-Sham, Hajjah.		Commuinty Contracts		500-55056		201234.75		201234.75		5/28/24				100

		411		500-13745				Roof-top Harvesting 		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		Cash for Work		500-55063		97,585.64		97585.64		5/29/24				100

		412		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54558		1227		1127		7/25/24		signed		92

		413		800-13339				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Cash for Work		800-54596		3,000.00		739.59		7/28/24				25

		414		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54487		230		230		7/2/24		signed		100

		415		300-14678				Consulting Services		حماية التربة الزراعية في منطقة شيوحة -وادي مضلل من انجرافات السيول مديرية سباح محافظة ابين		Protecting agricultural soil in the Shiyouha area - Wadi Mudhalal from floods, Sabah District, Abyan Governorate		Individual Consultant		300-58692		7050		3085		7/15/24		signed		44

		416		900-13538				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Individual Consultant		900-57308		1530		1530		5/29/24		signed		100

		418		900-13529				Consulting Services		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		Individual Consultant		900-57311		1940		1940		5/30/24		signed		100

		419		910-13302				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لعدد من محلات قريتي الهبيلة والمكس - غشم - خمر عمران.		Rooftop rainwater harvesting cisterns for some areas in Almakkas and Alhabilla villages /Ghashm / Khamer/A'mran.		Cash for Work		910-53181		45,234.45		45234.45		6/30/24				100

		420		911-13865				Water harvesting 		إنشاء خزانات حصاد مياه للري التكميلي لقري الكرف والمقسومة عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of water harvesting tanks for supplementary irrigation for the villages of Al-Karf and Al-Maqsoumah, Himyar Ibzar, Atma, and Dhamar subdivisions.		Commuinty Contracts		911-54845		374563.64		351424.33		7/22/24				94

		421		900-13538				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Individual Consultant		900-57220		4951		4951		5/20/24		signed		100

		422		900-13538				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Individual Consultant		900-57221		4754		4754		5/20/24		signed		100

		424		900-13529				Consulting Services		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		Individual Consultant		900-57327		1940		1940		6/4/24		signed		100

		426		400-13878				Consulting Services		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55394		531		531		4/21/24		signed		100

		428		900-13529				Protection Agriculture Land		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		Commuinty Contracts		900-57320		159303.03		159204.43		6/3/24				100

		429		900-13529				Protection Agriculture Land		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		Cash for Work		900-57321		14,766.07		14476.61		6/3/24				98

		430		900-13527				Protection Agriculture Land		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		Cash for Work		900-57325		11,521.24		10514.1		6/3/24				91

		433		500-13753				Consulting Services		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55065		1672		1572		5/29/24		signed		94

		434		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-53232		709		709		7/18/24		signed		100

		435		910-13274				Roof-top Harvesting 		حصاد مياه (سقايات خاصه ) لقرى شرج الخارج والغليل والرهز - عزلة الغنايا - مديرية صوير - محافظة عمران		Water harvesting (Rooftop rainwater  ) for the villages of Sharj al-Kharj, al-Ghalil and al-Rahz - Al-Ghanaya - Suwayr - Amran		Cash for Work		910-53200		32,387.46		32387.46		7/3/24				100

		436		500-13754				 Improving Agriculture Rural Roads		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		Commuinty Contracts		500-55178		98007.2		98007.2		7/30/24				100

		437		300-14714				Protection Agriculture Land		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات الري من الانجراف في وادي  الرونة  مديرية الازارق م/الضالع.		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in the Al-Runa Valley, Al-Azariq District, M/Al-Dhalea.		Commuinty Contracts		300-58745		272310		272310		7/31/24				100

		438		900-13529				Consulting Services		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		Individual Consultant		900-57393		610		610		7/30/24		signed		100

		439		500-13749				Roof-top Harvesting 		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		Cash for Work		500-55066		46,153.75		46153.75		8/1/24				100

		440		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-53233		912		912		7/18/24		signed		100

		441		500-13748				Roof-top Harvesting 		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القزعة والقاعدة وبني وهان وقرقعة -عزلة بني حربي -افلح الشام		Multi-use watering for the villages of Alqaza'a,Alqaidah,gargaah and Bni wahan- Bni harby isolation-Aflah alsham		Cash for Work		500-55057		77,543.92		77543.92		5/28/24				100

		442		500-13748				Roof-top Harvesting 		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القزعة والقاعدة وبني وهان وقرقعة -عزلة بني حربي -افلح الشام		Multi-use watering for the villages of Alqaza'a,Alqaidah,gargaah and Bni wahan- Bni harby isolation-Aflah alsham		Cash for Work		500-55059		51,647.23		51647.23		5/28/24				100

		443		900-13528				Consulting Services		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57305		290.6		290.6		5/28/24		signed		100

		444		900-13528				Consulting Services		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57395		1702		1702		7/30/24		signed		100

		445		400-13878				Consulting Services		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55393		836		836		4/21/24		signed		100

		446		900-13527				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		Individual Consultant		900-57403		343		343		8/1/24		signed		100

		447		911-13852				 Improving Agriculture Rural Roads		تأهيل طريق السعد -الغربي والفجرة - عتمة - ذمار		Rehabilitation of Al-Saad - Al-Gharbi and Al-Fajra - Atma - Dhamar roads		Commuinty Contracts		911-54842		255317.24		255315.35		7/21/24				100

		448		910-13274				Consulting Services		حصاد مياه (سقايات خاصه ) لقرى شرج الخارج والغليل والرهز - عزلة الغنايا - مديرية صوير - محافظة عمران		Water harvesting (Rooftop rainwater  ) for the villages of Sharj al-Kharj, al-Ghalil and al-Rahz - Al-Ghanaya - Suwayr - Amran		Individual Consultant		910-53171		7050		7050		6/27/24		signed		100

		449		900-13527				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		Individual Consultant		900-57310		6525.5		6525.5		5/30/24		signed		100

		450		500-13749				Roof-top Harvesting 		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		Cash for Work		500-55067		31,874.82		31874.82		5/29/24				100

		451		910-13294				Consulting Services		رصف وتحسين طريق الحمام  وادي عصمان الفصيرة - غشم - خمر - عمران		Improving and paving the roads of  alhamam wadi Osman alfasirat - ghashm - khamAR - Amran		Individual Consultant		910-53250		8285		8285		8/13/24		signed		100

		452		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54832		312		312		7/17/24		signed		100

		453		400-13891				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		Individual Consultant		400-55712		7344		7344		8/19/24		signed		100

		454		911-13874				Consulting Services		انشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الكاذية - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-Kadiyah - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-54897		8190		4673		8/25/24		signed		57

		455		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54336		5393.6		5393.6		4/24/24		signed		100

		456		910-13283				Consulting Services		تأهيل قنوات الري وحماية الاراضي الزراعية في قرية بني الجرادي ـ عمران - عمران		Rehabilitation of irrigation channels and protection of agricultural lands in the village of Bani Al-Jaradi - Amran - Amran		Individual Consultant		910-53163		766		766		6/3/24		signed		100

		457		500-13778				Consulting Services		 حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي داؤود بني حربي افلح الشام حجه .		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals, Wadi Daoud, Bani Harbi, Aflah al-Sham, Hajjah.		Individual Consultant		500-55044		8285		8285		5/27/24		signed		100

		458		900-13529				Protection Agriculture Land		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		Cash for Work		900-57322		9,840.86		9840.86		6/3/24				100

		459		900-13527				Protection Agriculture Land		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		Commuinty Contracts		900-57326		197281.81		192266.92		6/3/24				97

		460		800-13340				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54528		5530.5		4570		7/3/24		signed		83

		461		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54680		4046		4046		5/1/24		signed		100

		462		300-14669				Consulting Services		حماية التربة الزراعية واعادة تأهيل قنوات الري في الدمنه والحقل - وادي السيلة مديرية الضالع م.الضالع		Protecting agricultural soil and rehabilitating irrigation channels in Al-Damnah and Al-Haql - Wadi Al-Sila, Al-Dhale’ District, Al-Dhale’ Governorate		Individual Consultant		300-58659		4800		480		7/4/24		signed		10

		463		800-13339				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Cash for Work		800-54520		3,896.20		3896.2		7/1/24				100

		464		900-13538				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Cash for Work		800-54523		6,794.20		6794.2		7/1/24				100

		465		300-14714				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات الري من الانجراف في وادي  الرونة  مديرية الازارق م/الضالع.		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in the Al-Runa Valley, Al-Azariq District, M/Al-Dhalea.		Individual Consultant		300-58641		6380		6380		7/7/24		signed		100

		466		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54549		858		858		7/24/24		signed		100

		467		600-13477				Protection Agriculture Land		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		NCB		600-54416		339328.68		319474.64		7/28/24		signed		94

		468		900-13538				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Cash for Work		800-54694		4,947.95		4947.95		8/4/24				100

		469		800-13339				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Cash for Work		800-54695		2,837.45		2837.45		8/4/24				100

		470		911-13858				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		Cash for Work		911-54860		91,232.93		91232.93		7/31/24				100

		471		911-13858				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		Cash for Work		911-54861		43,855.53		43855.53		7/31/24				100

		472		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54421		534		534		5/26/24		signed		100

		473		800-13340				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54511		2470		2470		7/3/24		signed		100

		474		500-13775				Consulting Services		مشروع حماية  الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري  - شاطىء البرد -غربي مستباء -مديرية مستباء -حجه		A project to protect agricultural lands and rehabilitate irrigation canals - Shatti Al Barad - west of Mastaba - Mastaba district- Hajjah		Individual Consultant		500-55123		10190		10190		6/27/24		signed		100

		475		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54559		1227		1127		7/25/24		signed		92

		476		300-14667				Protection Agriculture Land		حماية الاراضي الزراعية بوادي الازارق منطقة مقروض والقرى المجاوره لها - م/ الازارق -الضالع		Protecting agricultural lands  in Wadi Al-Azariq, Al-Qarada area and its neighboring villages - M/ Al-Azariq - Al-Dhalea		Commuinty Contracts		300-58769		150000		150000		8/8/24				100

		477		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54311		883.3		883.3		4/16/24		signed		100

		478		911-13865				Consulting Services		إنشاء خزانات حصاد مياه للري التكميلي لقري الكرف والمقسومة عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of water harvesting tanks for supplementary irrigation for the villages of Al-Karf and Al-Maqsoumah, Himyar Ibzar, Atma, and Dhamar subdivisions.		Individual Consultant		911-54825		9170		9170		7/17/24		signed		100

		479		911-13875				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي سوير (عقمة الدارع ) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Sweer (Aqama Al Darea) - Al-Ajraf - Wesab Al Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-54840		8190		6635		8/25/24		signed		81

		480		300-14643				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		اعادة تأهيل قنوات عبر فريد والجعش والسلطان -مديرية احور-محافظة أبين المرحلة الثانية		Rehabilitation of channels through Farid, Al-Jaash and Al-Sultan - Ahwar District - Abyan Governorate, the second phase		Commuinty Contracts		300-58766		356000		58100		8/8/24				16

		481		910-13302				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لعدد من محلات قريتي الهبيلة والمكس - غشم - خمر عمران.		Rooftop rainwater harvesting cisterns for some areas in Almakkas and Alhabilla villages /Ghashm / Khamer/A'mran.		Cash for Work		910-53180		73,868.08		73868.08		6/30/24				100

		482		911-13893				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي غول عباس - رصابة - سفل جهران - ذمار		construction of a water harvesting tank for supplementary irrigation - Gul Abbas - Rasaba - Sahel Jahran - Dhamar		Individual Consultant		911-54795		1400		1400		6/13/24		signed		100

		483		900-13527				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		Individual Consultant		900-57347		2131		2131		6/13/24		signed		100

		484		300-14669				Consulting Services		حماية التربة الزراعية واعادة تأهيل قنوات الري في الدمنه والحقل - وادي السيلة مديرية الضالع م.الضالع		Protecting agricultural soil and rehabilitating irrigation channels in Al-Damnah and Al-Haql - Wadi Al-Sila, Al-Dhale’ District, Al-Dhale’ Governorate		Individual Consultant		300-58706		552		552		7/21/24		signed		100

		485		300-14669				Consulting Services		حماية التربة الزراعية واعادة تأهيل قنوات الري في الدمنه والحقل - وادي السيلة مديرية الضالع م.الضالع		Protecting agricultural soil and rehabilitating irrigation channels in Al-Damnah and Al-Haql - Wadi Al-Sila, Al-Dhale’ District, Al-Dhale’ Governorate		Individual Consultant		300-58707		552		552		7/21/24		signed		100

		486		400-13891				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		Individual Consultant		400-55685		561		561		8/7/24		signed		100

		487		900-13530				Consulting Services		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57436		1426.5		1426.5		8/19/24		signed		100

		488		300-14667				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية بوادي الازارق منطقة مقروض والقرى المجاوره لها - م/ الازارق -الضالع		Protecting agricultural lands  in Wadi Al-Azariq, Al-Qarada area and its neighboring villages - M/ Al-Azariq - Al-Dhalea		Individual Consultant		300-58708		6879		6879		7/25/24		signed		100

		490		400-13878				Consulting Services		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55704		1104.65		1104.65		8/12/24		signed		100

		491		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-53271		696		696		8/13/24		signed		100

		492		911-13853				Consulting Services		تأهيل طريق ربع المغارم - وصاب السافل - ذمار		Rehabilitation of the Rub’ Al-Magharem - Wessab Al-Safil - Dhamar road		Individual Consultant		911-54891		834		834		8/14/24		signed		100

		493		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58323		5687		5687		4/22/24		signed		100

		494		900-13530				Consulting Services		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57329		4296.5		4296.5		6/6/24		signed		100

		495		300-14659				Protection Agriculture Land		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي فوان - زريقة الشام - المقاطرة - لحج		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Fawan - Zurayqa Al-Sham - Al-Maqtara - Lahj		Commuinty Contracts		300-58624		422740		102578.42		6/27/24				24

		496		300-14660				Protection Agriculture Land		حماية التربة الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي المضاربه العليا م/ المضاربة ورأس العاره /محافظة لحج		Protecting agricultural soils and rehabilitating irrigation channels in Wadi Al-Madharaba Al-Olaya-Al-Madharaba and Ras Al-Ara		Commuinty Contracts		300-58626		395159		144928.51		6/27/24				37

		498		300-14701				Protection Agriculture Land		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي الشعبة السفلى - الشعبة السفلى  - طور الباحة - لحج		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Al-Shu’bah Al-Sofa - Al-Shu’bah Al-Sofa - Tur Al-Baha - Lahj		Commuinty Contracts		300-58628		342088		155198.13		6/27/24				45

		499		911-13895				Water harvesting 		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي - شعب الوعل - الشرفة - ثمن الرياشية - البيضاء		Establishing a water harvesting tank for supplementary irrigation - Shaab Al Wael - Al Sharfa - Thaman Al Rayashiya - Al Bayda		Commuinty Contracts		911-55127		109219.71		99950.59		12/12/24				92

		500		900-13534				Consulting Services		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		Individual Consultant		900-57332		2116		2116		6/9/24		signed		100

		501		900-13534				Consulting Services		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		Individual Consultant		900-57333		1347		1347		6/9/24		signed		100

		502		300-14701				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي الشعبة السفلى - الشعبة السفلى  - طور الباحة - لحج		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Al-Shu’bah Al-Sofa - Al-Shu’bah Al-Sofa - Tur Al-Baha - Lahj		Individual Consultant		300-58691		7650		4495		7/14/24		signed		59

		503		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54542		1227		1227		7/21/24		signed		100

		507		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54547		1196		1196		7/24/24		signed		100

		508		400-13644				Consulting Services		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55715		836		836		8/21/24		signed		100

		509		500-13753				Consulting Services		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55210		1206		1206		8/11/24		signed		100

		510		400-13878				Consulting Services		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55398		9782		9782		4/23/24		signed		100

		511		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58324		888		888		4/21/24		signed		100

		512		800-13350				Consulting Services		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54370		1426.5		1426.5		5/2/24		signed		100

		514		900-13538				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Cash for Work		800-54978		2,690.25		2690.25		10/10/24				100

		515		800-13339				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Cash for Work		800-54979		1,542.75		1542.75		10/10/24				100

		516		500-13748				Consulting Services		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القزعة والقاعدة وبني وهان وقرقعة -عزلة بني حربي -افلح الشام		Multi-use watering for the villages of Alqaza'a,Alqaidah,gargaah and Bni wahan- Bni harby isolation-Aflah alsham		Individual Consultant		500-55153		1620		1620		8/1/24		signed		100

		517		500-13749				Consulting Services		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		Individual Consultant		500-55050		3840		3840		5/27/24		signed		100

		518		300-14659				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي فوان - زريقة الشام - المقاطرة - لحج		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Fawan - Zurayqa Al-Sham - Al-Maqtara - Lahj		Individual Consultant		300-58609		7650		2525		6/23/24		signed		33

		519		800-13342				Consulting Services		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54650		1227		1227		8/25/24		signed		100

		520		400-13892				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي لوادي ابو  سبعة  - ربع الشام - الزهرة		Establishing a diversionary barrier for Wadi Abu Sabaa - Quarter of Al-Sham - Al-Zahra		Individual Consultant		400-55716		2140		2140		8/21/24		signed		100

		521		911-13857				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		Cash for Work		911-54918		4,995.40		4995.4		8/19/24				100

		522		911-13858				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		Cash for Work		911-54919		7,213.25		7213.25		8/19/24				100

		523		800-13347				Consulting Services		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54493		828		828		7/4/24		signed		100

		524		910-13282				Protection Agriculture Land		تنفيذ خزان تجميعي وتأهيل قنوات الري والعيون لقرية بيت رياش /عمران/عمران/ عمران		Implementing an irrigation tank and rehabilitating irrigation channels and springs for the village of Beit Rayash/Amran / Amran / Amran		Commuinty Contracts		910-53091		81114.39		81114.39		4/29/24				100

		525		900-13529				Consulting Services		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		Individual Consultant		900-57429		1717.5		1717.5		8/14/24		signed		100

		526		200-13632				Water harvesting 		كريف مائي في شعب الجماء - هيجان - خراب المراشي - الجوف		The creek of the waters of Shaab Al-Jamaa - Hayjan - the destruction of the marshes - Al-Jawf		Commuinty Contracts		200-35597		40825.45		40825.45		5/27/24				100

		527		800-13339				Consulting Services		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Individual Consultant		800-54454		1227		1227		6/11/24		signed		100

		528		800-13353				Consulting Services		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57447		1825.5		1825.5		8/21/24		signed		100

		529		400-13891				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		Commuinty Contracts		400-55506		182658.63		180265.62		5/24/24				99

		530		800-13339				Consulting Services		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Individual Consultant		800-54453		399		399		6/11/24		signed		100

		531		900-13538				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Individual Consultant		900-57304		1530		1530		5/28/24		signed		100

		532		800-13353				Consulting Services		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57446		1825.5		1825.5		8/21/24		signed		100

		533		800-13339				Consulting Services		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Individual Consultant		800-54455		1227		1227		6/11/24		signed		100

		534		911-13858				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		Individual Consultant		911-54811		847.3		847.3		7/15/24		signed		100

		535		900-13569				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		Individual Consultant		900-57438		5344.5		5344.5		8/19/24		signed		100

		537		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-54702		9620		8600		5/7/24		signed		89

		538		300-14587				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظةأبين		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Abyan Governorate		Individual Consultant		300-58699		824		824		7/17/24		signed		100

		539		900-13538				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Individual Consultant		900-57375		416		416		7/23/24		signed		100

		540		900-13534				Consulting Services		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		Individual Consultant		900-57376		343		343		7/23/24		signed		100

		541		900-13569				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		Commuinty Contracts		900-57419		134950.23		134950.23		8/11/24				100

		542		400-13644				Consulting Services		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55714		624		624		8/20/24		signed		100

		544		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55670		537		537		7/23/24		signed		100

		545		900-13534				Consulting Services		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		Individual Consultant		900-57412		380		380		8/11/24		signed		100

		546		600-13538				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		NCB		600-54320		267836.52		218917.09		5/26/24		signed		82

		548		800-13350				Consulting Services		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54469		399		399		6/26/24		signed		100

		549		300-14718				Consulting Services		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في منطقة المعاريض مديرية الحصين محافضة الضالع		Establishing rainwater harvesting tanks in the Al Maareed area, Al Hussein District, Al Dhalea Governorate.		Individual Consultant		300-58715		10365		7400		1/12/25		signed		71

		550		900-13527				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		Individual Consultant		900-57431		1717.5		1717.5		8/14/24		signed		100

		551		500-13753				Consulting Services		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-54956		12730		11230		4/18/24		signed		88

		552		911-13857				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		Cash for Work		911-54862		68,425.84		68425.84		7/31/24				100

		553		911-13857				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		Cash for Work		911-54863		41,321.30		41321.3		7/31/24				100

		554		911-13869				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الاهقان -الاجراف -وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-Ahqan - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-54839		11653.25		2788		7/24/24		signed		24

		555		911-13850				Consulting Services		انشاء حاجز مياه تخزيني - شعب اللال - طياب - عزلة طياب - ذي ناعم - البيضاء		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al-Lal - Tayyab - Tayyab Isolation - Dhi Na'im - Al-Bayda		Individual Consultant		911-54695		10428		8300		5/1/24		signed		80

		556		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58322		888		888		4/22/24		signed		100

		557		900-13528				Consulting Services		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57306		190.6		190.6		5/28/24		signed		100

		558		900-13538				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Individual Consultant		900-57309		1530		1530		5/30/24		signed		100

		559		400-13905				Consulting Services		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55698		515		515		8/7/24		signed		100

		560		911-13873				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي المدرج (النقيل) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-madrag (naqil)-Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-54900		8190		7421		8/25/24		signed		91

		561		900-13534				Consulting Services		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		Individual Consultant		900-57301		542		542		5/27/24		signed		100

		562		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58381		1012		1012		4/28/24		signed		100

		563		800-13339				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Cash for Work		800-54415		128,100.00		117775.19		5/23/24				92

		564		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-54418		486		486		5/26/24		signed		100

		565		800-13342				Consulting Services		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54539		1395		1395		7/18/24		signed		100

		566		500-13753				Consulting Services		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55054		607		607		5/28/24		signed		100

		567		500-13755				Consulting Services		حماية االاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي محلا شروخ رمادي شرقي مستباء الاقصى -مديرية مستباء -ححه		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels, Wadi Hala Shurukh, east of Mastaba Al-Aqsa - Mastaba District - Hahha		Individual Consultant		500-55259		1165		1165		9/5/24		signed		100

		568		910-13290				Water harvesting 		حاجز مياه الفيش ـ الغنايا ـ صوير ـ عمران		Construction of a water barrier at ALfeashe - ALghanaya -  Sowir- Amran		NCB		910-53301		176172.5		176172.5		9/24/24		signed		100

		569		911-13852				Consulting Services		تأهيل طريق السعد -الغربي والفجرة - عتمة - ذمار		Rehabilitation of Al-Saad - Al-Gharbi and Al-Fajra - Atma - Dhamar roads		Individual Consultant		911-54896		708		708		8/15/24		signed		100

		570		800-13347				Consulting Services		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54466		312		312		6/25/24		signed		100

		571		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54486		1346.7		1346.7		7/2/24		signed		100

		572		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-57307		849		849		6/2/24		signed		100

		573		600-13538				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		Individual Consultant		600-54423		225		225		8/8/24		signed		100

		574		200-13612				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع صنعاء		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Sana'a Branch		Individual Consultant		200-35580		1368.7		1368.7		5/20/24		signed		100

		575		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54468		1346.7		1346.7		6/26/24		signed		100

		576		800-13349				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Individual Consultant		800-54422		229.5		229.5		5/26/24		signed		100

		577		500-13753				Protection Agriculture Land		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Commuinty Contracts		500-55079		284113.61		252758.53		5/30/24				89

		578		800-13347				Consulting Services		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54367		1702		1702		5/2/24		signed		100

		579		900-13530				Consulting Services		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57437		1426.5		1426.5		8/19/24		signed		100

		580		900-13527				Protection Agriculture Land		حماية الاراضي الزراعية ومداخل قنوات الري وتأهيل ابار لقرية ساكن الشيخ-الجندية عليا -التعزية-تعز		Protecting agricultural lands and entrances to irrigation canals and rehabilitating wells for the village of Sakin Al-Sheikh - Al-Jandiyah Alia - Al-Taiziyah - Taiz- Taiz		Cash for Work		900-57324		4,948.47		4948.47		6/3/24				100

		581		911-13896				Consulting Services		إنشاء حاجز مياه تخزيني شعب المرادعة - دار خلبان - ثمن الرياشية - البيضاء		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al Marada'a - Dar Khalban - Thaman Al-Riyashiya - Al-Bayda.		Individual Consultant		911-54793		9311		8350		10/24/24		signed		90

		583		800-13342				Water harvesting 		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Commuinty Contracts		800-54541		87073.37		87073.37		7/18/24				100

		584		900-13529				Consulting Services		تاهيل ابار وحماية اراضي زراعية في مناطق ذخار-القحفة-الرج- الجندية العلياء- التعزية -تعز		Rehabilitation of wells and protection of agricultural lands in the areas of Dhukhar, Al-Qahfa, Al-Raj, Al-Jindiyya Al-Alia, Al-Ta’iziya,- Taiz		Individual Consultant		900-57382		343		343		7/25/24		signed		100

		585		800-13349				Protection Agriculture Land		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل القنوات لوادي منبهه -المشاولة السفلى-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands and rehabilitating canals for Wadi Munabbiha - Al-Mashawla Al-Sufla - Al-Maafer -Taiz		Commuinty Contracts		800-54350		338725		338725		4/28/24				100

		586		911-13851				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي شعب الزاحفة - القرين- عزلة المنقطع - ذي ناعم - البيضاء		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation, Shaab Al-Zahfa - Al-Qurain - Isolation of Al-Muntaqa - Dhi Na'im - Al-Bayda		Individual Consultant		911-54773		9093.5		9093.5		5/30/24		signed		100

		587		300-14585				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP - UNمحافظة الضالع		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects- Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-58690		1012		1012		6/10/24		signed		100

		588		911-13840				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -ذمار		Studies for additional grant projects for food security response FSRRP - Dhamar.		Individual Consultant		911-54831		312		312		7/17/24		signed		100

		589		600-13539				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		NCB		600-54405		21078.84		20024.9		7/18/24		signed		95

		590		200-13631				Consulting Services		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		Individual Consultant		200-35680		255		255		7/21/24		signed		100

		591		800-13340				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54543		399		399		7/21/24		signed		100

		592		911-13853				 Improving Agriculture Rural Roads		تأهيل طريق ربع المغارم - وصاب السافل - ذمار		Rehabilitation of the Rub’ Al-Magharem - Wessab Al-Safil - Dhamar road		Commuinty Contracts		911-54843		190084.73		190078.43		7/22/24				100

		593		911-13864				Water harvesting 		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية بيت سنان عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Beit Sinan, Himyar Ibzar district - Atma - Dhamar		Commuinty Contracts		911-54844		192704.77		182713.18		7/22/24				95

		594		911-13866				Water harvesting 		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي لقرية الاقرن - عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation for the village of Al-Aqarn - Himyar Ibzar District - Atma - Dhamar		Commuinty Contracts		911-54846		128269.95		109112.39		7/22/24				85

		595		400-13905				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Commuinty Contracts		400-55669		300296.71		44285.62		7/16/24				15

		597		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55671		537		537		7/23/24		signed		100

		599		800-13342				Consulting Services		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54631		1092		1092		8/11/24		signed		100

		600		900-13528				Consulting Services		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57640		1702		1702		11/26/24		signed		100

		601		500-13752				Consulting Services		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55397		1906		1863.32		10/29/24		signed		98

		602		800-13359				Consulting Services		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54746		4723.15		4723.15		9/15/24		signed		100

		603		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54802		1426.5		1426.5		10/15/24		signed		100

		604		200-13631				Water harvesting 		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		NCB		200-35935		152230.77		127933.03		11/27/24		signed		84

		605		800-13353				Consulting Services		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57455		5515.5		5515.5		8/27/24		signed		100

		606		900-13534				Consulting Services		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		Individual Consultant		900-57456		1284		1284		8/29/24		signed		100

		607		500-13753				Consulting Services		حمايه اراضي زراعيه وادي القصار - وادي الجفار  - عزله الدانعي - خيران المحرق -حجه		Protecting agricultural lands: Wadi Al-Qassar - Wadi Al-Jaffar - Isolate Al-Dana’i - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55278		2210.84		2210.84		9/17/24		signed		100

		609		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54936		399		399		11/12/24		signed		100

		610		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54810		1426.5		1426.5		10/16/24		signed		100

		611		900-13538				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية العماكر الجنديه العليا التعزية تعز.		Special cisterns for the village of Al-Amaker-Al-Jundiya Al-Olayya-Al-Taziah-Taiz.		Individual Consultant		900-57487		459		459		9/19/24		signed		100

		613		400-13877				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الااراضي الزراعية بوادي العراجة - السخنة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Al-Arajah - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		Commuinty Contracts		400-55968		224888.71		202719.67		11/25/24				90

		615		200-13631				Consulting Services		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		Individual Consultant		200-35792		7608		6710		11/20/24		signed		88

		616		911-13909				Consulting Services		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		Individual Consultant		911-55070		1078		1078		11/11/24		signed		100

		618		910-13294				Consulting Services		رصف وتحسين طريق الحمام  وادي عصمان الفصيرة - غشم - خمر - عمران		Improving and paving the roads of  alhamam wadi Osman alfasirat - ghashm - khamAR - Amran		Individual Consultant		910-53401		1530		1530		11/13/24		signed		100

		619		800-13359				 Improving Agriculture Rural Roads		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		Commuinty Contracts		800-54798		77500		70232.55		10/13/24				91

		620		800-13270				 Improving Agriculture Rural Roads		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		Commuinty Contracts		800-54800		130000		130000		10/13/24				100

		621		400-13892				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		انشاء حاجز تحويلي لوادي ابو  سبعة  - ربع الشام - الزهرة		Establishing a diversionary barrier for Wadi Abu Sabaa - Quarter of Al-Sham - Al-Zahra		NCB		400-55855		159998.2		159998.2		10/15/24		signed		100

		622		800-13359				Consulting Services		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54974		312		312		11/12/24		signed		100

		623		500-13752				Consulting Services		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55324		7015		7015		10/3/24		signed		100

		624		800-13270				Consulting Services		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54971		455		455		11/11/24		signed		100

		625		800-13350				Consulting Services		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54373		1426.5		1426.5		5/6/24		signed		100

		626		600-13539				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		Individual Consultant		600-54530		506		506		10/13/24		signed		100

		627		100-13897				Consulting Services		توثيق مشاريع البنية التحتية للزراعة لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي عبر UNDP		Documentation of infrastructure projects for the Food Security Response Project- FSRRP-UN		Individual Consultant		100-101681		1352.2		1352.2		1/21/25		signed		100

		628		400-13877				Consulting Services		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الااراضي الزراعية بوادي العراجة - السخنة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Al-Arajah - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55829		506		506		10/1/24		signed		100

		629		800-13340				Protection Agriculture Land		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Commuinty Contracts		800-54914		215000		188969.95		10/29/24				88

		630		500-13752				Consulting Services		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55433		506		506		11/12/24		signed		100

		631		800-13343				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54953		1426.5		1426.5		11/6/24		signed		100

		632		800-13381				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54954		377.5		377		11/26/24		signed		100

		633		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54962		828		828		11/11/24		signed		100

		634		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54963		828		828		11/11/24		signed		100

		635		500-13749				Consulting Services		سقايات متعددة الإستخدام لقرى القطف وبيت المحرث وبني موسى -عزلة بني حربي -افلح الشام		Multi-use watering for the villages of Al-Qatf - Beit Al-Muhareth and Bani Musa - Bani Harbi  isolation- Aflah Al-Sham		Individual Consultant		500-55268		506		506		9/16/24		signed		100

		636		400-13890				Consulting Services		تأهيل قنوات ري فرعية -عدة قرى - عزلتي الفرانتة وربع الوادي - مديرية الزهرة - الحديدة		Rehabilitation of  sub- irrigation canals - several villages - Al-Farantah and Rub Al-Wadi districts - Az-Zahra District - Hodeidah		Individual Consultant		400-55927		561		561		11/18/24		signed		100

		637		911-13857				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		Cash for Work		911-54958		1,105.14		1105.14		8/26/24				100

		638		200-13631				Consulting Services		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		Individual Consultant		200-35899		306		306		10/29/24		signed		100

		639		800-13353				Consulting Services		 انشاء جدران حماية وتحسين مداخل ري للاراضي الزراعية- بني زياد -عدن بركة - شرعب الرونة- تعز		Establishing protection walls and improving irrigation entrances to agricultural lands - Bani Ziyad - Aden Baraka - Sharaab Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57578		624		624		11/11/24		signed		100

		640		800-13340				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54691		1227		1227		8/25/24		signed		100

		641		300-14703				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات من الانجراف في وادي  الحذءه منطقة  حجر  مديرية الضالع م/الضالع		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in Wadi Al-Hudha, Hajar area, Al-Dhale District, Al-Dhale Governorate.		Individual Consultant		300-58843		10365		6600		10/10/24		signed		64

		642		911-13850				Consulting Services		انشاء حاجز مياه تخزيني - شعب اللال - طياب - عزلة طياب - ذي ناعم - البيضاء		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al-Lal - Tayyab - Tayyab Isolation - Dhi Na'im - Al-Bayda		Individual Consultant		911-54994		450		450		9/18/24		signed		100

		643		500-13781				Consulting Services		انشاء مناسح لتنظيم الري السيلي في  قرية الحول عزلة شرق مستبأ -مديرية مستبأ -حجة		constracting of inundateds to organize flood irrigation  ofthe Al-Hawl, an area east of Mustaba - Mustaba District - Hajjah		Individual Consultant		500-55240		697.1		697.1		8/29/24		signed		100

		644		800-13343				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54658		4296.5		4296.5		9/3/24		signed		100

		645		400-13850				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - فرع الحديدة		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Hodeidah Branch		Individual Consultant		400-55812		626		626		9/23/24		signed		100

		646		800-13340				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54697		1227		1227		9/9/24		signed		100

		647		300-14658				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي تبن الاصغر-المجحفة والقرى المجاورة -تبن-لحج		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Tiban Al-Asghar - Al-Majhafa and neighboring villages - Tiban-Lahj		Individual Consultant		300-59080		13055		600		10/9/24		signed		5

		648		911-13865				Consulting Services		إنشاء خزانات حصاد مياه للري التكميلي لقري الكرف والمقسومة عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of water harvesting tanks for supplementary irrigation for the villages of Al-Karf and Al-Maqsoumah, Himyar Ibzar, Atma, and Dhamar subdivisions.		Individual Consultant		911-54970		1012		1012		9/10/24		signed		100

		649		800-13419				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54903		4906		4906		10/28/24		signed		100

		651		500-13754				Consulting Services		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		Individual Consultant		500-55349		506		506		10/10/24		signed		100

		652		910-13289				Consulting Services		حاجز مياه شعب الرنف - العجيرات - صوير - عمران		Construction of a water barrier at shaab ALranf - ALAjirat-  Sowir- Amran		Individual Consultant		910-53292		12826		11620		9/18/24		signed		91

		653		300-14658				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي تبن الاصغر-المجحفة والقرى المجاورة -تبن-لحج		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Tiban Al-Asghar - Al-Majhafa and neighboring villages - Tiban-Lahj		Commuinty Contracts		300-59168		476640				11/3/24

		654		800-13352				Protection Agriculture Land		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Commuinty Contracts		800-54938		251300		234650.28		11/4/24				93

		655		800-13339				Consulting Services		السقايات الخاصة لمحلة جبل جنيد-المحداد - الاقروض-المسراخ-تعز		Special watering cans for the locality of Jabal Junaid - Al-Mahdad - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz.		Individual Consultant		800-54709		399		399		9/1/24		signed		100

		657		911-13851				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي شعب الزاحفة - القرين- عزلة المنقطع - ذي ناعم - البيضاء		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation, Shaab Al-Zahfa - Al-Qurain - Isolation of Al-Muntaqa - Dhi Na'im - Al-Bayda		Individual Consultant		911-54995		450		450		9/18/24		signed		100

		658		800-13270				Consulting Services		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54761		1282		1282		9/25/24		signed		100

		660		910-13290				Consulting Services		حاجز مياه الفيش ـ الغنايا ـ صوير ـ عمران		Construction of a water barrier at ALfeashe - ALghanaya -  Sowir- Amran		Individual Consultant		910-53296		9678		9678		9/19/24		signed		100

		663		800-13343				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		Cash for Work		800-54959		4,000.00		4000		11/10/24				100

		666		400-13644				Consulting Services		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55832		1064		1064		10/2/24		signed		100

		667		800-13359				Consulting Services		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54759		1346.7		1346.7		9/24/24		signed		100

		668		600-13540				Consulting Services		حماية بعض الاراضي الزراعية بالوادي الشرقي والغربي لمديرية رضوم-شبوة		Protecting some agricultural lands in the eastern and western valleys of the Radum-Shabwa District		Individual Consultant		600-54517		380		380		10/13/24		signed		100

		669		500-13778				Consulting Services		 حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي داؤود بني حربي افلح الشام حجه .		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals, Wadi Daoud, Bani Harbi, Aflah al-Sham, Hajjah.		Individual Consultant		500-55328		2375		2375		10/6/24		signed		100

		670		500-13745				Consulting Services		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		Individual Consultant		500-55266		405		405		9/10/24		signed		100

		671		300-14660				Consulting Services		حماية التربة الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي المضاربه العليا م/ المضاربة ورأس العاره /محافظة لحج		Protecting agricultural soils and rehabilitating irrigation channels in Wadi Al-Madharaba Al-Olaya-Al-Madharaba and Ras Al-Ara		Individual Consultant		300-59079		14775		6177		2/19/25		signed		42

		672		400-13899				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55940		4906		3890		1/16/25		signed		79

		673		500-13752				 Improving Agriculture Rural Roads		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Commuinty Contracts		500-55391		170284.56		170283.28		10/29/24				100

		674		911-13909				Terraces Rehabilitation		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		Cash for Work		911-55045		174,239.86		174239.86		10/17/24				100

		675		300-14714				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات الري من الانجراف في وادي  الرونة  مديرية الازارق م/الضالع.		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in the Al-Runa Valley, Al-Azariq District, M/Al-Dhalea.		Individual Consultant		300-59182		3180		3180		11/7/24		signed		100

		676		911-13852				Consulting Services		تأهيل طريق السعد -الغربي والفجرة - عتمة - ذمار		Rehabilitation of Al-Saad - Al-Gharbi and Al-Fajra - Atma - Dhamar roads		Individual Consultant		911-55079		3825		3825		11/14/24		signed		100

		677		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54993		1027.5		1027.5		11/17/24		signed		100

		678		500-13752				Consulting Services		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55398		278.57		278.57		10/29/24		signed		100

		679		800-13342				Consulting Services		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54771		225		225		9/30/24		signed		100

		680		800-13343				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55149		1027.5		1027.5		1/7/25		signed		100

		681		400-13890				Consulting Services		تأهيل قنوات ري فرعية -عدة قرى - عزلتي الفرانتة وربع الوادي - مديرية الزهرة - الحديدة		Rehabilitation of  sub- irrigation canals - several villages - Al-Farantah and Rub Al-Wadi districts - Az-Zahra District - Hodeidah		Individual Consultant		400-55925		711		711		11/18/24		signed		100

		684		800-13381				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		Commuinty Contracts		800-54786		182589		182589		10/6/24				100

		686		911-13869				Water harvesting 		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الاهقان -الاجراف -وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-Ahqan - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Commuinty Contracts		911-55148		163672.83		50837.78		12/17/24				31

		688		911-13875				Water harvesting 		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي سوير (عقمة الدارع ) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Sweer (Aqama Al Darea) - Al-Ajraf - Wesab Al Safil - Dhamar		Commuinty Contracts		911-55150		144226.62		69876.86		12/17/24				48

		689		200-13695				Consulting Services		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(الهجر-القوز-القرضة) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		Construction of three caravans for the villages of (Al-Hijr, Al-Quz, and Al-Qardah)- Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		Individual Consultant		200-35987		8656.5		6821		12/16/24		signed		79

		690		911-13909				Consulting Services		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		Individual Consultant		911-55024		7050		7050		10/6/24		signed		100

		691		911-13909				Terraces Rehabilitation		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		Cash for Work		911-55060		15,031.94		15031.94		10/30/24				100

		692		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54696		312		312		8/26/24		signed		100

		693		900-13552				Consulting Services		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		Individual Consultant		900-57452		4756		4150		8/26/24		signed		87

		694		911-13851				Water harvesting 		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي شعب الزاحفة - القرين- عزلة المنقطع - ذي ناعم - البيضاء		Establishment of a water harvesting tank for supplementary irrigation, Shaab Al-Zahfa - Al-Qurain - Isolation of Al-Muntaqa - Dhi Na'im - Al-Bayda		Commuinty Contracts		911-54928		114847.79		114847.79		8/25/24				100

		695		911-13850				Water harvesting 		انشاء حاجز مياه تخزيني - شعب اللال - طياب - عزلة طياب - ذي ناعم - البيضاء		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al-Lal - Tayyab - Tayyab Isolation - Dhi Na'im - Al-Bayda		Commuinty Contracts		911-54931		193021.28		193021.25		8/25/24				100

		697		911-13858				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		Individual Consultant		911-54948		834		834		9/1/24		signed		100

		698		911-13857				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية معيرم - بني سوادة - وصاب السافل- ذمار		Private watering facilities for the village of Muairam - Bani Sawada - Wessab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-54947		834		834		9/1/24		signed		100

		699		910-13290				Consulting Services		حاجز مياه الفيش ـ الغنايا ـ صوير ـ عمران		Construction of a water barrier at ALfeashe - ALghanaya -  Sowir- Amran		Individual Consultant		910-53426		956		956		12/9/24		signed		100

		700		800-13342				Consulting Services		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-54744		603		603		9/12/24		signed		100

		701		400-13891				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		Individual Consultant		400-55753		4280		4280		9/9/24		signed		100

		702		800-13343				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		Commuinty Contracts		800-54784		104000		104000		10/6/24				100

		703		900-13530				Consulting Services		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57474		486		486		9/8/24		signed		100

		704		800-13419				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55150		1426.5		1426.5		12/22/24		signed		100

		705		200-13697				Consulting Services		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(الرويس -غيل مسيح  - آل عاطف) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		Construction of three caravans for the villages of (Al-Ruwais - Ghail Masih - Al Atef) - Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		Individual Consultant		200-35989		8656.5		6192		12/16/24		signed		72

		706		800-13419				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55151		1426.5		1220		12/22/24		signed		86

		707		500-13778				Consulting Services		 حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وادي داؤود بني حربي افلح الشام حجه .		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals, Wadi Daoud, Bani Harbi, Aflah al-Sham, Hajjah.		Individual Consultant		500-55276		658		658		9/16/24		signed		100

		709		900-13569				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		Individual Consultant		900-57481		1717.5		1717.5		9/16/24		signed		100

		711		800-13270				Consulting Services		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54725		5010		5010		9/5/24		signed		100

		712		800-13381				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55127		1549		1549		12/18/24		signed		100

		713		911-13873				Water harvesting 		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي المدرج (النقيل) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-madrag (naqil)-Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Commuinty Contracts		911-55134		98040.37		88774.75		12/15/24				91

		714		300-14645				Protection Agriculture Land		حماية التربة الزراعية وادي العرقة - مديرية سباح محافظة ابين		Protecting agricultural soil in Wadi Al-Arqah - Sabah District, Abyan Governorate		Commuinty Contracts		300-58890		90328		62364.89		9/5/24				69

		715		800-13347				Consulting Services		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54758		675		675		9/22/24		signed		100

		716		800-13343				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55091		1426.5		1426.5		12/8/24		signed		100

		717		911-13907				Consulting Services		تأهيل الطريق الزراعي -معبر -واسطه -جهران -ذمار		Rehabilitation of the agricultural road -wasita-Jahran-Dhamar		Individual Consultant		911-55221		13373.5		12700		1/20/25		signed		95

		718		800-13381				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55128		1549		1350		12/18/24		signed		87

		719		910-13281				Consulting Services		تحسين كفاءة الري السيلي لقرى وادي يند - الاشمور - عمران - عمران		Improving the irrigation efficiency of the villages of Wadi Yand - Al Ashmour - Amran - Amran		Individual Consultant		910-53447		5930.4		5930.4		12/19/24		signed		100

		720		800-13419				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55148		150		150		12/22/24		signed		100

		721		900-13528				Consulting Services		حماية اراضي زراعية ومداخل ري في منطقة المؤدقة الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		Protecting agricultural lands and irrigation entrances in the Al-Mudaka Al-Ahtoub area - Shara Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57639		450		450		11/26/24		signed		100

		725		910-13281				Water harvesting 		تحسين كفاءة الري السيلي لقرى وادي يند - الاشمور - عمران - عمران		Improving the irrigation efficiency of the villages of Wadi Yand - Al Ashmour - Amran - Amran		Commuinty Contracts		910-53444		210145.97		165235.59		12/16/24				79

		726		400-13876				Consulting Services		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الاراضي الزراعية بوادي جاحف - السخنة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Jahf - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55830		10190		6754.7		10/1/24		signed		66

		727		900-13569				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		Individual Consultant		900-57575		540		540		11/10/24		signed		100

		728		500-13752				Consulting Services		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55527		1906		1906		12/15/24		signed		100

		729		200-13696				Consulting Services		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(مكارير - زمعان - الرونة) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		Construction of three caravans for the villages of (Makarir-Zaman- Al-Runa)-  Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		Individual Consultant		200-35988		8656.5		6425		12/16/24		signed		74

		730		910-13289				Consulting Services		حاجز مياه شعب الرنف - العجيرات - صوير - عمران		Construction of a water barrier at shaab ALranf - ALAjirat-  Sowir- Amran		Individual Consultant		910-53420		776		776		11/17/24		signed		100

		731		910-13290				Consulting Services		حاجز مياه الفيش ـ الغنايا ـ صوير ـ عمران		Construction of a water barrier at ALfeashe - ALghanaya -  Sowir- Amran		Individual Consultant		910-53281		153		153		8/27/24		signed		100

		732		910-13289				Consulting Services		حاجز مياه شعب الرنف - العجيرات - صوير - عمران		Construction of a water barrier at shaab ALranf - ALAjirat-  Sowir- Amran		Individual Consultant		910-53282		153		153		8/27/24		signed		100

		733		500-13745				Consulting Services		سقايات متعددة الإستخدام لقريةالعدينة-عزلة غربي الخميسين -خيران المحرق		Multi-use watering for the village of-ALadina -Gharby ALkameseen -Khiran Almuharq		Individual Consultant		500-55231		1926		1926		8/27/24		signed		100

		735		911-13858				Roof-top Harvesting 		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		Cash for Work		911-54960		1,496.55		1496.55		8/26/24				100

		736		911-13858				Consulting Services		السقايات الخاصة لقرية الوطى - الشعاور والشماعه - وصاب السافل - ذمار		Special irrigation services for the villages of Al-Wata - Al-Shawar, Al-Shamaa, Wesab Al-Safil, Dhamar		Individual Consultant		911-54963		4944		4944		9/2/24		signed		100

		737		300-14678				Protection Agriculture Land		حماية التربة الزراعية في منطقة شيوحة -وادي مضلل من انجرافات السيول مديرية سباح محافظة ابين		Protecting agricultural soil in the Shiyouha area - Wadi Mudhalal from floods, Sabah District, Abyan Governorate		Commuinty Contracts		300-58868		204634		95972.75		9/3/24				47

		738		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54719		4296.5		4296.5		9/3/24		signed		100

		739		500-13754				Consulting Services		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		Individual Consultant		500-55253		1520		1520		9/2/24		signed		100

		740		400-13644				Consulting Services		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55800		9782		9782		9/23/24		signed		100

		741		910-13294				 Improving Agriculture Rural Roads		رصف وتحسين طريق الحمام  وادي عصمان الفصيرة - غشم - خمر - عمران		Improving and paving the roads of  alhamam wadi Osman alfasirat - ghashm - khamAR - Amran		Commuinty Contracts		910-53295		180409.48		180409.48		9/4/24				100

		743		900-13530				Consulting Services		رصف طريق زراعية وتاهيل قنوات ري في منطقة عدن الشيخ قرية العزلة -الاحطوب-شرعب الرونة-تعز		A project to pave an agricultural road and rehabilitate irrigation canals in the Aden Al-Sheikh area, Al-Azla village - Al-Ahtoub - Sharab Al-Runa - Taiz		Individual Consultant		900-57499		486		486		9/29/24		signed		100

		746		910-13289				Water harvesting 		حاجز مياه شعب الرنف - العجيرات - صوير - عمران		Construction of a water barrier at shaab ALranf - ALAjirat-  Sowir- Amran		NCB		910-53302		131655.75		102746		9/24/24		signed		78

		747		400-13878				Consulting Services		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56071		1227		1227		12/22/24		signed		100

		748		911-13841				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP -البيضاء		Studies for FSRRP Food Security Additional Grant Projects - Al Bayda		Individual Consultant		911-55003		4198.55		4198.55		10/1/24		signed		100

		749		800-13350				Consulting Services		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-54910		552		552		10/22/24		signed		100

		750		800-13381				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54950		5110		4860		11/6/24		signed		95

		751		800-13270				Consulting Services		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54760		1332		1332		9/25/24		signed		100

		752		911-13893				Water harvesting 		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي غول عباس - رصابة - سفل جهران - ذمار		construction of a water harvesting tank for supplementary irrigation - Gul Abbas - Rasaba - Sahel Jahran - Dhamar		Commuinty Contracts		911-55130		176274.34		85376.21		12/12/24				48

		753		900-13569				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء مناسح في وادي الشحنة -مديرية  التعزية - تعز		Protecting agricultural lands and establishing clearings in Wadi Al Shihna - Al Taiziyah District - Taiz		Individual Consultant		900-57482		1717.5		1717.5		9/16/24		signed		100

		754		400-13877				Consulting Services		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الااراضي الزراعية بوادي العراجة - السخنة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Al-Arajah - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55828		9812		9812		10/1/24		signed		100

		756		400-13890				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		تأهيل قنوات ري فرعية -عدة قرى - عزلتي الفرانتة وربع الوادي - مديرية الزهرة - الحديدة		Rehabilitation of  sub- irrigation canals - several villages - Al-Farantah and Rub Al-Wadi districts - Az-Zahra District - Hodeidah		Commuinty Contracts		400-55987		149362.6		113886.24		12/1/24				76

		757		200-13629				Consulting Services		تأهيل الطريق الزراعية في منطقة العولة - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		Rehabilitation of the agricultural road in the Al-Awla area - Hosun Al Shanan - Al-Matma - Al-Jawf		Individual Consultant		200-35957		966		966		12/1/24		signed		100

		758		911-13909				Consulting Services		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		Individual Consultant		911-55035		1566		1566		10/10/24		signed		100

		759		800-13270				Consulting Services		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54762		1332		1332		9/25/24		signed		100

		760		800-13340				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55040		1407.6		1407.6		11/27/24		signed		100

		761		400-13876				Consulting Services		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الاراضي الزراعية بوادي جاحف - السخنة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Jahf - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-55765		357		357		9/17/24		signed		100

		762		600-13538				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		Individual Consultant		600-54678		312		312		11/28/24		signed		100

		763		400-13890				Consulting Services		تأهيل قنوات ري فرعية -عدة قرى - عزلتي الفرانتة وربع الوادي - مديرية الزهرة - الحديدة		Rehabilitation of  sub- irrigation canals - several villages - Al-Farantah and Rub Al-Wadi districts - Az-Zahra District - Hodeidah		Individual Consultant		400-55899		10365		10365		11/24/24		signed		100

		764		900-13518				Consulting Services		دراسات الاولية للمنحةالاضافية لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRP - تعز		Preliminary studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		900-57642		6952		6952		12/1/24		signed		100

		765		800-13342				Water harvesting 		تأهيل وتحسين مصادر مياه الري لقرية الاظهور -الاقروض-المسراخ-تعز		Rehabilitation and improvement of irrigation water sources for the villages of Al-Adhwar - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Cash for Work		800-54929		2,022.59		2022.59		10/30/24				100

		766		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-54807		340		340		10/16/24		signed		100

		767		911-13896				Water harvesting 		إنشاء حاجز مياه تخزيني شعب المرادعة - دار خلبان - ثمن الرياشية - البيضاء		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al Marada'a - Dar Khalban - Thaman Al-Riyashiya - Al-Bayda.		Commuinty Contracts		911-55129		154999.51		154999.51		12/12/24				100

		768		800-13340				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55064		1449.6		1449.6		12/4/24		signed		100

		769		800-13419				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		Commuinty Contracts		800-54940		128425		105455.35		11/4/24				82

		771		910-13281				Consulting Services		تحسين كفاءة الري السيلي لقرى وادي يند - الاشمور - عمران - عمران		Improving the irrigation efficiency of the villages of Wadi Yand - Al Ashmour - Amran - Amran		Individual Consultant		910-53446		2435		2312		12/17/24		signed		95

		772		200-13631				Consulting Services		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		Individual Consultant		200-35940		1332		930		11/27/24		signed		70

		774		800-13381				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55130		1549		1549		12/18/24		signed		100

		775		800-13352				Protection Agriculture Land		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Cash for Work		800-55405		15,000.00				2/4/25

		776		800-13352				Protection Agriculture Land		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Cash for Work		800-55406		3,000.00				2/4/25

		777		800-13419				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55469		399		399		2/13/25		signed		100

		778		800-13347				Consulting Services		حماية وتأهيل الاراضي الزراعية والمدرجات وقنوات الري وتاهيل الكرفانات قرية الحجر -الجبزية-المعافر-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, rehabilitating caravans and agricultural terraces for the village of Al-Hajar - Al-Jabziya - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-55287		675		675		1/19/25		signed		100

		779		911-13893				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي غول عباس - رصابة - سفل جهران - ذمار		construction of a water harvesting tank for supplementary irrigation - Gul Abbas - Rasaba - Sahel Jahran - Dhamar		Individual Consultant		911-55295		9473.5		4500		4/8/25		signed		48

		780		800-13365				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي السويقة -بني شيبة الشرق-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands in wadi Al-Suwaiqa - Bani Shaybah Al-Sharq - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55601		762		762		4/8/25		signed		100

		781		910-13317				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		تاهيل قنوات الري والبرك لقرى العسم ومحلاتها - الاشمور - عمران		Rehabilitation of irrigation channels and ponds for the villages of Al-Assam and its shops - Al-Ashmore - Amran		Commuinty Contracts		910-53482		182212.76		124615.21		1/12/25				68

		782		910-13281				Consulting Services		تحسين كفاءة الري السيلي لقرى وادي يند - الاشمور - عمران - عمران		Improving the irrigation efficiency of the villages of Wadi Yand - Al Ashmour - Amran - Amran		Individual Consultant		910-53445		8412		8412		12/18/24		signed		100

		783		300-14702				Consulting Services		انشاء حاجز بين الواديين امهدارة مديرية سرار محافظة ابين		Establishing a barrier between the two valleys in Amhadara, Sarar District, Abyan Governorate		Individual Consultant		300-59673		255		255		4/29/25		signed		100

		784		800-13359				Consulting Services		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55368		486		486		1/28/25		signed		100

		786		800-13351				Consulting Services		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-55520		1711		1461		3/5/25		signed		85

		787		800-13340				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وانشاء خزانات حصاد وتاهيل مصادر المياه لودي الحجرين- الاقروض - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands, creating harvesting tanks, and rehabilitating water sources for Wadi Al-Hajrain - Al-Aqroud - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55177		813		813		12/29/24		signed		100

		788		911-13874				Consulting Services		انشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الكاذية - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-Kadiyah - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-55172		712		712		1/14/25		signed		100

		789		200-13631				Consulting Services		حاجز المعتصر - غيل دعقان - خراب المراشي - الجوف		 Al-Muatasir bariars - Ghail Daqan - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf.		Individual Consultant		200-36036		468		468		12/31/24		signed		100

		790		300-14717				Consulting Services		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في قرية الغشة مديرية الحصين محافظة الضالع		Establishing rainwater harvesting tanks in the village of Al-Ghasha, Al-Hussein District, Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-59650		624		624		4/13/25		signed		100

		791		900-13552				Consulting Services		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		Individual Consultant		900-57780		486		486		1/7/25		signed		100

		792		100-13897				Consulting Services		توثيق مشاريع البنية التحتية للزراعة لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي عبر UNDP		Documentation of infrastructure projects for the Food Security Response Project- FSRRP-UN		Individual Consultant		100-101526		1494.45		1195		12/30/24		signed		80

		793		911-13896				Consulting Services		إنشاء حاجز مياه تخزيني شعب المرادعة - دار خلبان - ثمن الرياشية - البيضاء		Establishment of a water storage barrier - Shaab Al Marada'a - Dar Khalban - Thaman Al-Riyashiya - Al-Bayda.		Individual Consultant		911-55229		506		506		1/27/25		signed		100

		794		900-13534				Consulting Services		مشروع تأهيل قنوات الري في  منطقة قياض  -قياض -التعزية -تعز		project canal rehabilitation project in the Qayyad - Qayyad - Al-Taiziyah - Taiz area		Individual Consultant		900-57797		416		416		1/15/25		signed		100

		795		300-14703				Protection Agriculture Land		حماية الأراضي الزراعية ومداخل القنوات من الانجراف في وادي  الحذءه منطقة  حجر  مديرية الضالع م/الضالع		Protecting agricultural lands and canal entrances from erosion in Wadi Al-Hudha, Hajar area, Al-Dhale District, Al-Dhale Governorate.		Commuinty Contracts		300-59485		274500		94800		1/29/25				35

		796		300-14667				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية بوادي الازارق منطقة مقروض والقرى المجاوره لها - م/ الازارق -الضالع		Protecting agricultural lands  in Wadi Al-Azariq, Al-Qarada area and its neighboring villages - M/ Al-Azariq - Al-Dhalea		Individual Consultant		300-59398		312		312		1/1/25		signed		100

		797		800-13350				Consulting Services		تأهيل وترميم كرفانات درع والخورة وبركة السوعي لعزلة المشاولة العليا-المعافر-تعز		Rehabilitation and restoration of the caravans of Dara, Al-Khora and Barakat Al-Su’i for the Al-Mashawla Al-Ulaiya isolation - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-55255		813		813		1/14/25		signed		100

		798		600-13539				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		Individual Consultant		600-54918		858		215		3/17/25		signed		25

		799		800-13381				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55639		455		455		4/17/25		signed		100

		801		400-13899				Protection Agriculture Land		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		Commuinty Contracts		800-55344		313520		161956.03		1/27/25				52

		802		400-13899				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		Individual Consultant		800-55557		1650		1315		3/18/25		signed		80

		803		500-13754				Consulting Services		رصف وتحسين طريق المراجعة-المطارية -الزاهر -شرفي مستباء الاقصى -حجه		Paving and improving the road to Al-Marajah - Al-Mataria - Al-Zahir - Sharafi - Mustaba Al-Aqsa - Hajjah		Individual Consultant		500-55657		760		760		2/4/25		signed		100

		804		900-13552				Consulting Services		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		Individual Consultant		900-57731		1626		1626		12/24/24		signed		100

		805		800-13343				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		Cash for Work		800-55389		6,750.00		6750		2/3/25				100

		806		900-13552				Consulting Services		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		Individual Consultant		900-57733		1702		1702		12/24/24		signed		100

		809		600-13539				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		Commuinty Contracts		600-54931		227708		50000		3/24/25				22

		810		400-13899				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		Individual Consultant		800-55653		1650		1300		4/22/25		signed		79

		818		400-13905				Consulting Services		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56218		866		725.6		2/11/25		signed		84

		820		400-13899				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		Individual Consultant		800-55580		455		455		3/25/25		signed		100

		821		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55645		792		792		4/21/25		signed		100

		822		200-13695				Water harvesting 		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(الهجر-القوز-القرضة) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		Construction of three caravans for the villages of (Al-Hijr, Al-Quz, and Al-Qardah)- Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		Commuinty Contracts		200-36118		104649.77		28194.06		2/4/25				27

		824		911-13907				Consulting Services		تأهيل الطريق الزراعي -معبر -واسطه -جهران -ذمار		Rehabilitation of the agricultural road -wasita-Jahran-Dhamar		Individual Consultant		911-55291		501		501		3/27/25		signed		100

		829		300-14717				Water harvesting 		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في قرية الغشة مديرية الحصين محافظة الضالع		Establishing rainwater harvesting tanks in the village of Al-Ghasha, Al-Hussein District, Al-Dhalea Governorate		Commuinty Contracts		300-59752		175000		53606.38		6/19/25				31

		830		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55252		828		828		1/14/25		signed		100

		832		910-13317				Consulting Services		تاهيل قنوات الري والبرك لقرى العسم ومحلاتها - الاشمور - عمران		Rehabilitation of irrigation channels and ponds for the villages of Al-Assam and its shops - Al-Ashmore - Amran		Individual Consultant		910-53483		7269		6669		1/12/25		signed		92

		833		400-13878				Consulting Services		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56119		1841.1		1841.1		1/8/25		signed		100

		834		600-13538				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		Individual Consultant		600-54884		2363.5		2245.5		2/18/25		signed		95

		835		911-13873				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي المدرج (النقيل) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-madrag (naqil)-Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-55180		712		712		1/9/25		signed		100

		836		900-13552				Consulting Services		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		Individual Consultant		900-57781		399		399		1/7/25		signed		100

		837		300-14711				Consulting Services		انشاء حاجز زقاق لغوال - منطقة الضبيات  مديرية الضالع محافظة الضالع		Construction of a barrier zogag Laghwal -  Al-Dhabiyat area - Al-Dhale’e District- Al-Dhale’e Governorate		Individual Consultant		300-59746		6008		600		6/18/25		signed		10

		838		400-13878				Consulting Services		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56083		1284		1284		12/29/24		signed		100

		839		400-13899				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		Individual Consultant		800-55556		1650		1315		3/18/25		signed		80

		842		600-13539				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		Individual Consultant		600-54922		8649		3495		3/17/25		signed		40

		843		800-13381				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وإنشاء قنوات للري في وادي الغيل - قرية القلعة - بني عمر - الشمايتين- تعز		Protecting agricultural lands and creating irrigation canals in Wadi Al-Ghail - Al-Qalaa Village - Bani Omar - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55756		1885.9		280		6/18/25		signed		15

		844		300-14702				Water harvesting 		انشاء حاجز بين الواديين امهدارة مديرية سرار محافظة ابين		Establishing a barrier between the two valleys in Amhadara, Sarar District, Abyan Governorate		NCB		300-59749		171873				6/19/25		signed		0

		848		300-14584				Consulting Services		دراسات لمشاريع المنحة الاضافية للاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي FSRRP-UNمحافظة لحج		Studies for FSRRP-UN Food Security Enhancement Response Additional Grant Projects Lahj Governorate		Individual Consultant		300-59621		3102		2068		3/23/25		signed		67

		849		910-13317				Consulting Services		تاهيل قنوات الري والبرك لقرى العسم ومحلاتها - الاشمور - عمران		Rehabilitation of irrigation channels and ponds for the villages of Al-Assam and its shops - Al-Ashmore - Amran		Individual Consultant		910-53484		5125.8		4705.8		1/12/25		signed		92

		850		911-13909				Consulting Services		اعادة تاهيل المدرجات  الزراعية في مديرية  وصاب السافل -ذمار		Rehabilitation of agricultural terraces in  the  Wasab Al-Safil district - Dhamar.		Individual Consultant		911-55304		1551		1551		3/27/25		signed		100

		851		800-13359				Consulting Services		تحسين طريق حصبان أعلى صنمات - المسراخ - تعز		 Improving of Upper Hasban Sanamat Road - Al Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55350		486		486		1/28/25		signed		100

		852		600-13539				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		Individual Consultant		100-103345		1554		155		5/26/25		signed		10

		853		800-13351				Consulting Services		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-55795		312		312		7/9/25		signed		100

		854		300-14717				Consulting Services		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في قرية الغشة مديرية الحصين محافظة الضالع		Establishing rainwater harvesting tanks in the village of Al-Ghasha, Al-Hussein District, Al-Dhalea Governorate		Individual Consultant		300-59486		9425		5655		2/6/25		signed		60

		855		800-13351				Protection Agriculture Land		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		Cash for Work		800-55408		4,650.00				2/4/25

		856		400-13891				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية في وادي الجهاظمة - ربع الشرقي الزهرة		Protecting agricultural lands in Wadi Al-Jahzma - Eastern Quarter of Al-Zahra		Individual Consultant		400-56118		866		866		1/8/25		signed		100

		857		910-13294				Consulting Services		رصف وتحسين طريق الحمام  وادي عصمان الفصيرة - غشم - خمر - عمران		Improving and paving the roads of  alhamam wadi Osman alfasirat - ghashm - khamAR - Amran		Individual Consultant		910-53461		1317		1317		12/30/24		signed		100

		858		910-13317				Consulting Services		تاهيل قنوات الري والبرك لقرى العسم ومحلاتها - الاشمور - عمران		Rehabilitation of irrigation channels and ponds for the villages of Al-Assam and its shops - Al-Ashmore - Amran		Individual Consultant		910-53485		2030		1860		1/12/25		signed		92

		860		911-13907				 Improving Agriculture Rural Roads		تأهيل الطريق الزراعي -معبر -واسطه -جهران -ذمار		Rehabilitation of the agricultural road -wasita-Jahran-Dhamar		Commuinty Contracts		911-55247		248373.31		235822.8		2/10/25				95

		862		300-14643				Consulting Services		اعادة تأهيل قنوات عبر فريد والجعش والسلطان -مديرية احور-محافظة أبين المرحلة الثانية		Rehabilitation of channels through Farid, Al-Jaash and Al-Sultan - Ahwar District - Abyan Governorate, the second phase		Individual Consultant		300-59611		9522		950		3/10/25		signed		10

		863		600-13539				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي لقناه هجر ال شيخ - عسيلان - شبوة		Establishment of a diversionary barrier for the Hajer Al Sheikh - Usaylan - Shabwa Canal		Individual Consultant		600-54917		204		204		3/17/25		signed		100

		864		300-14702				Consulting Services		انشاء حاجز بين الواديين امهدارة مديرية سرار محافظة ابين		Establishing a barrier between the two valleys in Amhadara, Sarar District, Abyan Governorate		Individual Consultant		300-59677		255		255		4/30/25		signed		100

		865		900-13552				Consulting Services		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		Individual Consultant		900-57755		1626		1626		12/30/24		signed		100

		866		400-13882				Consulting Services		 انشاء حاجز تحويلي لمندب السيال عزلة الفلافلة - المراوعة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier for Mandab Al-Sial, Al-Falafila, Al-Marawa’a,  Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56199		306		306		2/4/25		signed		100

		867		400-13899				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري بوادي عرفان  عزلة العميسي  - الخوخه - الحديدة		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation channels in Wadi Irfan, Al-Omeisi - Al-Khokha - Al-Hudaydah		Individual Consultant		800-55328		5110		3500		1/26/25		signed		68

		868		400-13878				Consulting Services		إعادة تاهيل القنوات الرئيسية بوادي سهام - عزلة الرقابا والربصة  المراوعة - الحديدة		Rehabilitation of the main canals in Wadi Siham - Al-Ragaba and Al-Rabsa Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56204		798		798		2/4/25		signed		100

		870		600-13477				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		Individual Consultant		600-54799		253		253		1/26/25		signed		100

		871		800-13270				Consulting Services		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55322		455		455		1/26/25		signed		100

		873		400-13882				Consulting Services		 انشاء حاجز تحويلي لمندب السيال عزلة الفلافلة - المراوعة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier for Mandab Al-Sial, Al-Falafila, Al-Marawa’a,  Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56330		8563		2915.3		4/13/25		signed		34

		874		300-14718				Water harvesting 		انشاء خزانات حصاد مياه الامطار في منطقة المعاريض مديرية الحصين محافضة الضالع		Establishing rainwater harvesting tanks in the Al Maareed area, Al Hussein District, Al Dhalea Governorate.		Commuinty Contracts		300-59447		210000		169410		1/13/25				81

		875		600-13477				Consulting Services		انشاء حاجز تحويلي وبوابات تحكم ال هضيل والبهيشي - عسيلان - شبوة		Construction of a diversion barrier and control gates of Al Hudayel and Al Bahishi - Asilan - Shabwa		Individual Consultant		600-54798		273		273		1/26/25		signed		100

		876		600-13538				Water harvesting 		انشاء حاجز تحويلي باحيد وتأهيل قنوات الري (المركبه - ال عثيمان) حبان - شبوة		Establishing a diversionary barrier in Wahid and rehabilitating the channels (Al-Mariba - Al-Othayman), Habban - Shabwa		NCB		600-54970		32768		30783.8		4/20/25		signed		94

		877		400-13876				Consulting Services		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الاراضي الزراعية بوادي جاحف - السخنة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Jahf - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56354		1906		1906		4/21/25		signed		100

		878		300-14643				Consulting Services		اعادة تأهيل قنوات عبر فريد والجعش والسلطان -مديرية احور-محافظة أبين المرحلة الثانية		Rehabilitation of channels through Farid, Al-Jaash and Al-Sultan - Ahwar District - Abyan Governorate, the second phase		Individual Consultant		300-59662		354		354		4/24/25		signed		100

		879		200-13697				Water harvesting 		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(الرويس -غيل مسيح  - آل عاطف) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		Construction of three caravans for the villages of (Al-Ruwais - Ghail Masih - Al Atef) - Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		Commuinty Contracts		200-36120		91000		37269.99		2/4/25				41

		880		800-13343				Consulting Services		حماية الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري وتأهيل الابار في وادي الفجيحة -دبع الخارج-الشمايتين-تعز		Protecting agricultural lands, rehabilitating irrigation channels, and rehabilitating wells in Wadi Al-Fajiha - Daba Al-Kharj - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55399		486		486		2/4/25		signed		100

		881		800-13351				Protection Agriculture Land		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		Commuinty Contracts		800-55407		122060		62350.49		2/4/25				51

		882		800-13351				Protection Agriculture Land		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		Cash for Work		800-55409		3,500.00				2/4/25

		883		800-13351				Consulting Services		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-55424		4906		3900		2/5/25		signed		79

		884		400-13905				Consulting Services		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56395		2538		507		5/15/25		signed		20

		885		911-13874				Consulting Services		انشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الكاذية - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-Kadiyah - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-55259		3018		1279		2/20/25		signed		42

		886		300-14711				Consulting Services		انشاء حاجز زقاق لغوال - منطقة الضبيات  مديرية الضالع محافظة الضالع		Construction of a barrier zogag Laghwal -  Al-Dhabiyat area - Al-Dhale’e District- Al-Dhale’e Governorate		Individual Consultant		300-59670		255		255		4/28/25		signed		100

		887		800-13419				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		800-55327		828		828		1/26/25		signed		100

		888		400-13882				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		 انشاء حاجز تحويلي لمندب السيال عزلة الفلافلة - المراوعة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier for Mandab Al-Sial, Al-Falafila, Al-Marawa’a,  Al-Hudaydah		NCB		400-56326		256797		148095.54		4/9/25		signed		58

		889		911-13893				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي غول عباس - رصابة - سفل جهران - ذمار		construction of a water harvesting tank for supplementary irrigation - Gul Abbas - Rasaba - Sahel Jahran - Dhamar		Individual Consultant		911-55369		20				5/27/25		Under review

		890		300-14711				 construction/Rehabilitation of Irrigation canals		انشاء حاجز زقاق لغوال - منطقة الضبيات  مديرية الضالع محافظة الضالع		Construction of a barrier zogag Laghwal -  Al-Dhabiyat area - Al-Dhale’e District- Al-Dhale’e Governorate		NCB		300-59707		83629.32				5/20/25		signed		0

		891		910-13270				Consulting Services		دراسات مقترحات مشاريع المنحة الإضافية لمشروع الإستجابة للأمن الغذائي FSRRP - فرع عمران		Studies of additional grant projects for the FSRRP Food Security Response Project - Amran Branch		Individual Consultant		910-53459		810		810		12/26/24		signed		100

		892		911-13869				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي الاهقان -الاجراف -وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Al-Ahqan - Al-Ajraf - Wesab Al-Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-55183		712		712		1/13/25		signed		100

		893		500-13752				Consulting Services		تحسين طريق ( غارب عتبه - جبل الزغابله ) غربي الخميسين - خيران المحرق - حجه		Improving the road (Gharib Attaba - Jabal Al-Zaghabila) west of Al-Khamisin - Khairan Al-Muharraq - Hajjah		Individual Consultant		500-55675		1064		1064		2/10/25		signed		100

		894		911-13895				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي - شعب الوعل - الشرفة - ثمن الرياشية - البيضاء		Establishing a water harvesting tank for supplementary irrigation - Shaab Al Wael - Al Sharfa - Thaman Al Rayashiya - Al Bayda		Individual Consultant		911-55228		506		506		1/27/25		signed		100

		895		800-13270				Consulting Services		استكمال طريق العجرم غيل بني عمر - الشمايتين - تعز		Completion of Al-Ajram Ghail Bani Omar Road - Al-Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55323		455		455		1/26/25		signed		100

		898		400-13882				Consulting Services		 انشاء حاجز تحويلي لمندب السيال عزلة الفلافلة - المراوعة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier for Mandab Al-Sial, Al-Falafila, Al-Marawa’a,  Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56365		2956		1280		4/30/25		signed		43

		900		900-13552				 Improving Agriculture Rural Roads		تحسين ورصف طريق شعب الراعي - الوعيرة  الاسد مديرية شرعب الرونة-تعز		Improving and paving the road of Shaab Al-Rai - Al-Awaira Al-Asad, Sharab Al-Runa-taiz		Commuinty Contracts		900-57760		191349.9		121829.51		1/2/25				64

		901		800-13351				Consulting Services		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-55617		1626		1296		4/13/25		signed		80

		902		200-13696				Water harvesting 		إنشاء ثلاثة كرفانات لقرى(مكارير - زمعان - الرونة) - عزلة الخراب - خراب المراشي - الجوف		Construction of three caravans for the villages of (Makarir-Zaman- Al-Runa)-  Al-Kharab - Kharab Al-Marashi - Al-Jawf		Commuinty Contracts		200-36119		136000		36450.78		2/4/25				27

		903		911-13875				Consulting Services		إنشاء خزان حصاد مياه للري التكميلي سوير (عقمة الدارع ) - الاجراف - وصاب السافل - ذمار		Establishment of a water harvesting tank for Sweer (Aqama Al Darea) - Al-Ajraf - Wesab Al Safil - Dhamar		Individual Consultant		911-55181		712		712		1/9/25		signed		100

		905		800-13351				Consulting Services		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-55618		1626		1376		4/13/25		signed		85

		906		500-13775				Consulting Services		مشروع حماية  الاراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري  - شاطىء البرد -غربي مستباء -مديرية مستباء -حجه		A project to protect agricultural lands and rehabilitate irrigation canals - Shatti Al Barad - west of Mastaba - Mastaba district- Hajjah		Individual Consultant		500-55702		1107.35		1107.35		3/3/25		signed		100

		907		800-13419				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وإنشاء قنوات الري السيلي في سائلة طالوق - المسراخ - تعز		Protecting agricultural lands and creating spate irrigation channels in Sa’ilat Talouk - Al-Misrakh - Taiz		Individual Consultant		100-105205		399				8/5/25		signed		0

		908		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55843		813				7/30/25		signed		0

		911		911-13865				Consulting Services		إنشاء خزانات حصاد مياه للري التكميلي لقري الكرف والمقسومة عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of water harvesting tanks for supplementary irrigation for the villages of Al-Karf and Al-Maqsoumah, Himyar Ibzar, Atma, and Dhamar subdivisions.		Individual Consultant		911-55461		1674.1		1674.1		8/18/25		signed		100

		912		800-13336				Consulting Services		الدراسات الاولية والنهائية للمنحةالاضافية للاستجابة لتعزيز الامن الغذائي FSRRPUN- تعز		Preliminary and final studies for the additional grant for the FSRRP Food Security Response Project - Taiz		Individual Consultant		800-55793		906		90		7/7/25		signed		10

		913		800-13351				Consulting Services		حماية واستصلاح الاراضي الزراعية ورصف طريق في قرية حمورة - المشاولة -المعافر-تعز		Protecting and reclaiming agricultural lands and paving a road in the village of Hamoura - Al-Mashawla - Al-Maafer - Taiz		Individual Consultant		800-55792		399		399		7/7/25		signed		100

		914		910-13317				Consulting Services		تاهيل قنوات الري والبرك لقرى العسم ومحلاتها - الاشمور - عمران		Rehabilitation of irrigation channels and ponds for the villages of Al-Assam and its shops - Al-Ashmore - Amran		Individual Consultant		910-53697		911		911		8/11/25		signed		100

		915		300-14658				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي تبن الاصغر-المجحفة والقرى المجاورة -تبن-لحج		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Tiban Al-Asghar - Al-Majhafa and neighboring villages - Tiban-Lahj		Individual Consultant		300-59803		880				7/20/25		Under review

		916		200-13628				Consulting Services		تأهيل قنوات الري بوادي العولة - الصافية - حصون آل شنان - المطمة - الجوف		Rehabilitation of irrigation canals in Wadi Al-Awla - Al-Safia - Hosun Al-Shannan - Al-Matma - Al-Jawf		Individual Consultant		200-36402		483		483		8/12/25		signed		100

		917		100-13933				Consulting Services		تاهيل قنوات الري (قودان والحريث) في وادي صفروه- حبان -شبوة		Rehabilitation of irrigation canals (Qudan and Al-Harith) in Wadi Safruh - Habban - Shabwa		Individual Consultant		100-104333		624		624		8/6/25		signed		100

		921		800-13352				Consulting Services		تحسين البنية التحتية للاراضي والمياه -القصيصة والموجر -بني عمر - الشمايتين -تعز		Improving land and water infrastructure - Al Qusaisa and Al Mujar - Bani Omar - Al Shamaytain - Taiz		Individual Consultant		800-55844		210				7/31/25		Under review

		922		300-14643				Consulting Services		اعادة تأهيل قنوات عبر فريد والجعش والسلطان -مديرية احور-محافظة أبين المرحلة الثانية		Rehabilitation of channels through Farid, Al-Jaash and Al-Sultan - Ahwar District - Abyan Governorate, the second phase		Individual Consultant		300-59779		2378		2378		6/24/25		signed		100

		923		400-13890				Consulting Services		تأهيل قنوات ري فرعية -عدة قرى - عزلتي الفرانتة وربع الوادي - مديرية الزهرة - الحديدة		Rehabilitation of  sub- irrigation canals - several villages - Al-Farantah and Rub Al-Wadi districts - Az-Zahra District - Hodeidah		Individual Consultant		400-56462		2745.6		2745.6		8/6/25		signed		100

		925		300-14702				Consulting Services		انشاء حاجز بين الواديين امهدارة مديرية سرار محافظة ابين		Establishing a barrier between the two valleys in Amhadara, Sarar District, Abyan Governorate		Individual Consultant		300-59766		10152		1015		7/6/25		signed		10

		926		300-14702				Consulting Services		انشاء حاجز بين الواديين امهدارة مديرية سرار محافظة ابين		Establishing a barrier between the two valleys in Amhadara, Sarar District, Abyan Governorate		Individual Consultant		300-59816		1007				7/28/25		Under review

		927		400-13644				Consulting Services		مشروع إعادة تأهيل  مدخل بوابة قناة الكديد  - ربع الوادي - الزهرة - الحديدة		Rehabilitation project of Al-Kadid Diversion Barrier - Quarter of the Valley - Al-Zahra - Al-Hudaydah		Individual Consultant		100-105184		1168				1/1/26		Under review

		928		300-14711				Consulting Services		انشاء حاجز زقاق لغوال - منطقة الضبيات  مديرية الضالع محافظة الضالع		Construction of a barrier zogag Laghwal -  Al-Dhabiyat area - Al-Dhale’e District- Al-Dhale’e Governorate		Individual Consultant		300-59771		720		300		7/7/25		signed		42

		930		100-13897				Consulting Services		توثيق مشاريع البنية التحتية للزراعة لمشروع الاستجابة لتعزيز الامن الغذائي عبر UNDP		Documentation of infrastructure projects for the Food Security Response Project- FSRRP-UN		Individual Consultant		100-103956		2828		1979.6		7/22/25		signed		70

		931		400-13905				Consulting Services		ا نشاء  حاجز تحويلي  قرية المنصر لعزلة  الكتابية والوعارية - المراوعه -  الحديدة		Establishing a diversionary checkpoint in Al-Mansir village for the isolation of Al-Kattabiya and Al-Waariya - Al-Marawaa - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56423		2120		425		7/1/25		signed		20

		932		100-13933				Consulting Services		تاهيل قنوات الري (قودان والحريث) في وادي صفروه- حبان -شبوة		Rehabilitation of irrigation canals (Qudan and Al-Harith) in Wadi Safruh - Habban - Shabwa		Individual Consultant		100-104332		573		573		8/6/25		signed		100

		933		300-14659				Consulting Services		حماية الأراضي الزراعية وتأهيل قنوات الري في وادي فوان - زريقة الشام - المقاطرة - لحج		Protecting agricultural lands and rehabilitating irrigation canals in Wadi Fawan - Zurayqa Al-Sham - Al-Maqtara - Lahj		Individual Consultant		300-59810		6420				7/23/25		Under review

		934		911-13865				Consulting Services		إنشاء خزانات حصاد مياه للري التكميلي لقري الكرف والمقسومة عزلة حمير ابزار - عتمة - ذمار		Establishment of water harvesting tanks for supplementary irrigation for the villages of Al-Karf and Al-Maqsoumah, Himyar Ibzar, Atma, and Dhamar subdivisions.		Individual Consultant		911-55460		2579.35		1100		8/18/25		signed		43

		935		400-13877				Consulting Services		إنشاء حاجز تحويلي وحماية الااراضي الزراعية بوادي العراجة - السخنة - الحديدة		Establishing a diversionary barrier and protecting agricultural lands in Wadi Al-Arajah - Al-Sukhnah - Al-Hudaydah		Individual Consultant		400-56440		1972.8		591		7/29/25		signed		30

																		980,452.56







Procurement Reporting Tool-SFD 

				Summary of the Procurement Monitoring tables (Projects under implementation in Yemen) 



				Project Name:		Project : Food Security Response and Resilience Project( FSRRP-AF)- ID: P178439																As December 31,2025

				Activity type		Proc. method		Review		Planned contracts				Issued contracts				Awarded contracts				Signed contracts				Completed contracts

										Number		Value 		Number		Value		Number		Value		Number		Value		Number		Value 

				Works  		Cash For Work		Post		42		$   2,820,151		49		$   1,706,195		49		$   1,706,195		49		$   1,706,195		41		1,522,657.48

						Community Contracting		Post		106		$   15,307,832		77		$   15,290,132		77		$   15,290,132		77		$   15,290,132		29		$   4,877,991

						NCB		Post		6		$   1,000,000		11		1,793,368.58		11		1,793,368.58		11		1,793,368.58		2		$   336,171

				Sub Total						154		19127983.1982357		137		18789694.92		137		18789694.92		137		18789694.92		72		6736819.13

				Consultants services		Individual Consultant		Post		404		$   1,660,000		680		1,487,874.55		680		1,487,874.55		680		1,487,874.55		585		980,452.56

				Sub Total						404		$   1,660,000		680		$   1,487,875		680		$   1,487,875		680		$   1,487,875		585		$   980,453

				Total						558		20,787,983.20		817		20,277,569.47		817		20,277,569.47		817		20,277,569.47		657		7,717,271.69





Procurement Dashboard UNDP 

		Project ID		Supplier name		Activity type		Procurement Method		 Product description		Contract/PO ID		Contract / PO Amount 		Quantity purchased		Unit price (USD)		Unit of measure		Contract signature date		Contract status		Scheduled delivery date		Shipment date (actual)		Delivered quantity (actual)		Delivered date (actual)		Delivered value (USD, actual)		Delivered location (City)		Comments 

		E139-RY		Al-Amidah Consult (AMICON)		TPM Company		Consultancy 		Engineering Quality Assurance 		10477836		21,600.00		N/A		Based on Selected Samples / subprojects		Each 		20-Apr-25		In progress		End of Each Quarter 		N/A				15-Feb-26				Sanaa, Yemen 		LTA between AMICON and UNDP to provide Engineering Assurance Services. Samples of subproject is usually selected quarterly to be subjected to the assurance examination. Based on these subprojects, PO is issued accordingly 

		E139-RY		GABREEZ STUDIO		Production Company 		Consultancy 		Audio and visual production service, documentation		10207552		40,000.00		N/A				Each 		21-Apr-24		In progress		30-Dec-25		N/A				31-Dec-25				Sanaa, Yemen 		LTA between GABREEEZ STUDIO and UNDP to provide Audio and visual production service, documentation Services. Samples of subproject is usually selected quarterly to be subjected to the assurance examination. Based on these subprojects, PO is issued accordingly 

		E139-RY		CTG		TPM Constancy 		Consultancy 		Conducting Economic Impact Assessment		10342305		31,856.28		N/A				Each 		13-Jan-25		In progress		13-Jul-25		N/A				31-Dec-25				Sanaa, Yemen 		LTA between CTG and UNDP to provide Economic Impact Assessment. Samples of subproject is usually selected quarterly to be subjected to the assurance examination. Based on these subprojects, PO is issued accordingly 

		E139-RY		Auditvisor		TPM Constancy 		Consultancy 		Conducting Economic Impact Assessment		10478593		2,000.00		N/A		Based on Selected Samples / subprojects		Each 		13-Jan-25		In progress		15-Nov-25		N/A				15-Nov-25				Sanaa, Yemen 		LTA between CTG and UNDP to provide Economic Impact Assessment. Samples of subproject is usually selected quarterly to be subjected to the assurance examination. Based on these subprojects, PO is issued accordingly 

		E139-RY		Auditvisor		TPM Constancy 		Consultancy 		Conducting Economic Impact Assessment		10452469		20,000.00		N/A		Based on Selected Samples / subprojects		Each 		13-Jan-25		In progress		15-Nov-25		N/A				15-Nov-25				Sanaa, Yemen 		LTA between CTG and UNDP to provide Economic Impact Assessment. Samples of subproject is usually selected quarterly to be subjected to the assurance examination. Based on these subprojects, PO is issued accordingly 

														115,456.28













Procurement report table - UNDP



		FSRRP- UNDP - Grant # E139-RY																As of Dec 31, 2025

								Planned contracts				Issued contracts				Awarded contracts				Signed contracts				Completed contracts

		 EHRP 		Proc. method		Review		Number		Value 		Number		Value		Number		Value		Number		Value		Number		Value 

				ICB		Prior		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0

		Works  		NCB		Prior		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0

		and goods		NCB		Post		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0

				SH		Prior		0		$   - 0		0				0				0				0

		Sub Total						0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0

				CQS		Prior		0		$   - 0		0		$   - 0		0		 		0		$   - 0		0		$   - 0

		Consultants' 		CQS		Post		0		$   - 0		0		$   - 0		0				0		$   - 0		0		$   - 0

		service		ICB/NCB		Prior		2		$   - 0		0				0				0		$   83,600.00		0		$   83,600

				IC		Prior		1		$   - 0		0				0				0		$   31,856.28		1		$   31,856

		Sub Total						3		$   - 0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		$   115,456.28		1		$   115,456.28

		Total						3		0		0		$   - 0		0		$   - 0		0		115,456.28		1		$   115,456.28
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