Общая информация о Проекте ПРООН в Каракалпакстане

Название проекта: 	«Повышение устойчивости местного населения и содействие зеленому, инклюзивному развитию наиболее уязвимых сообществ региона Приаралья» 
Исполнительный 
партнер: 	Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан Совет Министров Республики Каракалпакстан

Другие партнеры: 	Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, районные хокимияты, местные органы власти, представители сообществ

Продолжительность            5 лет (2022-2026 гг.)
проекта: 			

Бюджет: 			5 миллионов долларов США

Донор: 			Правительство Российской Федерации 

Географический охват: 	Республика Каракалпакстан - в целях повышения эффективности деятельности проекта и усиления взаимосвязи его задач деятельность проекта сосредоточена в трех районах: Караузякском, Кегейлийском и Канлыкульском 

Контекст
Одной из основных задач Правительства Узбекистана является развитие человеческого потенциала в регионах Приаралья, в том числе в Каракалпакстане, пострадавших от Аральской катастрофы.

Трагедия, связанная с высыханием Аральского моря, привела к резкому увеличению дефицита водных ресурсов как для орошения, так и для хозяйственных нужд, деградации земель и опустыниванию, сокращению возможностей получения дохода, росту бедности, недостаточному обеспечению населения продовольствием и снижению показатели здоровья населения, проживающего в зоне экологического бедствия. Регион Аральского моря остается самым уязвимым и менее благополучным в Узбекистане.

Проект направлен на применение системного подхода для уменьшения и смягчения экологических и социально-экономических проблем целевых районов Каракалпакстана с целью повышения устойчивости местного населения и содействия зеленому, инклюзивному развитию наиболее пострадавших сообществ в регионе, а также как расширение «зеленых» подходов и решений.

Цели проекта соответствуют Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, Стратегии Республики Узбекистан по переходу к «зеленой» экономике на 2019-2030 годы. Он также соответствует Программным рамкам Многопартнерского трастового фонда по безопасности человека для региона Аральского моря.


Цель и задачи проекта:
Основной целью проекта является повышение жизнестойкости местного населения и содействие зеленому, инклюзивному развитию наиболее уязвимых сообществ в Приаралье для решения возникающих и долгосрочных экологических и социально-экономических проблем региона. Стратегия проекта направлена на устранение барьеров путем реализации следующих взаимосвязанных компонентов проекта и достижения намеченных результатов:

Компонент 1. Повышение производственного потенциала аграрного сектора и обеспечение устойчивости местных фермерских и дехканских хозяйств к изменению климата

Компонент 2: Развитие потенциала местных фермеров и дехканских хозяйств для экспорта местной продукции в Россию и другие страны

Компонент 3: Улучшение социальной инфраструктуры и обеспечение доступа к основным социальным услугам


Краткая информация о реализованных мероприятиях по проекту ПРООН 
на Декабрь 2024 года. 

Компонент 1:
· [bookmark: _Hlk164154172]В целях выявления наиболее адаптивных культур/сортов, представляющие продовольственную и экономическую ценность в регионе Приаралья, в пилотных районах организовано два опытно-демонстрационных участка. По результатам испытания, сорт озимой пшеницы «Собербаш» рекомендован для условий Каракалпакстана среди других 8 испытанных сортов на производственных участках. Более 50 фермеров/дехкан, представителей НИИ в Каракалпакстане и местного правительства ознакомлены результатами полевых испытании зерновых культур;
· На основе проведенного анализа системы страхования в Узбекистана и лучших мировых практик разработана рекомендация по совершенствованию системы страхования в сельском хозяйстве и содействие внедрению эффективного страхового механизма сельхоз культур;
· Проведена оценка потребностей фермерских и дехканских хозяйств в пилотных районах проекта в агроуслугах и разработана рекомендация по повышению производственного потенциала сельского хозяйства; 
· В пилотных районах созданы опытно-производственные участки на общей площади 14 га для внедрения лучших методов возделывания сортов кунжута, дыни и моркови, подходящих для условий Каракалпакстана. 100 фермеров/дехкан повысили свои знания по лучшим методам возделывания масличных, овощных и бахчевых культур на созданных демонстрационно-производственных участках;
· 60 начинающих и опытных пчеловодов пилотных районов повысили свои знания и навыки в проведенных международным экспертом практических семинаров по внедрению лучших практик и методов пчеловодства;
· Закуплено и установлено 5 парников с системой капельного орошения 5 дехканам в пилотных районах для повышения устойчивости к изменению климата и развития парникового хозяйства;
· Разработан методический материал (брошюра) по эффективному ведению пчеловодства в регионе Приаралье;
· Создан пилотный участок по выращиванию растении голубика в условиях Каракалпакстана.   
· Проведен анализ системы финансирования в сельском хозяйстве Республики Узбекистан и лучших мировых практик. На основе анализа разработана рекомендация по совершенствованию системы финансирования в сельском хозяйстве и внедрению эффективных финансовых механизмов.
· Оказано техническое содействие 3 производственным кооперативам пилотных районов для повышения их производственного потенциала в внедрении ресурсосберегающей и эффективной практик ведения сельского хозяйства, а также создании рабочих мест в сельскохозяйственном секторе для сельского населения. В результате оказано услуги более 40 фермерам (всего 1 112,1 га площади, из них вновь освоенные пахотные земли – 23,7 га)
· С целью испытания и выявления новых перспективных сортов зерновых культур для региона Приаралья создан опытно-демонстрационный участок: в сотрудничестве с АНЦ «Донской» (Россия) и Каракалпакским НИИ Земледелия проводятся испытания 4 новых сортов сорго 
· Разработано технические решение для внедрения ресурсосберегающих ирригационных систем в полеводстве путем установки водосберегающих технологий на территории пилотных районов в сотрудничестве с ИИЦ «Радуга» (Россия);
· В целях внедрения ресурсосберегающих систем орошения путем установки водосберегающих технологий на территории пилотных районов планируется установить оборудование дождевального орошения на 113,0 га земель (на стадии контрактации);
· Проведена оценка потребностей фермерских и дехканских хозяйств в пилотных районах проекта в улучшении производительности плодово-ягодной продукции. Ведется работа по закладке плодово-ягодных садов на общей площади 7 га в трех пилотных районах.
· Разрабатывается техническое решение для установки и эксплуатации ресурсосберегающего оборудования для перекачки ирригационной воды в пилотных участках.

Компонент 2:
· Проведен анализ зарубежных рынков сельскохозяйственных культур, как зерновые, бобовые, зернобобовые, овощные и корнеплодные;
· изучены существующие системные и операционные проблемы местных фермеров и дехкан пилотных районов, препятствующие экспорту их продукции, разработаны необходимые рекомендации;
· проведены тренинги для 60 фермеров и дехкан в трех пилотных районах по конъюнктуре зарубежных рынков сельскохозяйственных культур; 
· проведен анализ существующей инфраструктуры хранения и переработки основных сельхозкультур, разработаны соответствующие рекомендации по совершенствованию имеющегося состояния;
· проведен анализ требований для экспорта сельхозпродукции на рынки России, Казахстана и других стран;
· проведен анализ национального законодательства на предмет соответствия требованиям международных стандартов безопасности пищевых продуктов и надлежащей сельскохозяйственной практики, таких как Global GAP, HACCP, Organic, FSC и т. д. и разработана тематическая инструкция для фермеров и дехкан.
· проведены тренинги для 80 фермеров и дехкан пилотных районов по международным стандартам и требованиям к качеству сельхоз продукции таким, как Global GAP, Organic, HACCP, FSC и др.; 
· изучен потенциал учреждений по сертификации и лабораторным исследованиям в Республике Каракалпакстан, выявлены потребности и пробелы и разработаны соответствующие рекомендации для укрепления их потенциала;
· закуплено необходимое лабораторное оборудование и произведено частичное оснащение лабораторий Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Каракалпакстан с целью повышения потенциала лабораторий по сертификации экспортоориентированной сельхозпродукции;
· разработан информационно-раздаточный материал для фермеров и дехкан на тему «Повышение знаний фермеров и дехкан по организации бизнеса и экспортных операций в сфере сельского хозяйства»;
· проведен тренинг для 115 фермеров и дехкан по организации бизнеса и экспортных операций в сфере сельского хозяйства; 
· Ведется работа по организации цеха для очистки и сортировки семян зерновых культур для дальнейшего налаживания экспорта сельхозпродукции и развития семеноводства в пилотных районах;
· Ведется работы по созданию мини цеха по переработке масличных культур для производства масла;
· С целью поддержки молодежных проектов в сельхоз секторе, в рамках старт-ап инициативы разрабатывается онлайн платформа для сельхозпроизводителей для поддержки реализация своих продукции;
· Начата работа по созданию мини пекарни для производства национальных хлебобулочных изделий из местного сырья.

Компонент 3:
· В целях улучшения социальной инфраструктуры и обеспечение доступа сельских сообществ к основным социальным услугам была проведена оценка потребностей методом мобилизации и планирования на уровне сообществ в целевых районах на которых участвовали 158 жителей местных сообществ и разработан 6 ПРС (план развития сообществ) для дальнейшего улучшения социальной инфраструктуры, включая восстановление и улучшение социальных и образовательных учреждений на местах; 
· Завершена реализация 2-х проектов по капитальной реконструкции водоочистных станций системы обратного ОСМОСА с установкой водоочистительного оборудования мощностью 8 м³/ч в ССГ «Кокузек» Кегейлийского района и 16 м³/ч в ССГ «Куралпа» Караузякского района, и строительство водопроводной сети в данных пилотных районах общей протяжённостью 16 080 метров. В результате 2740 сельских жителей получили доступ к чистой питьевой воде.
· Завершена капитальная реконструкция водоочистительной станции системы обратного ОСМОСА с установкой водоочистительного оборудования мощностью 12 м³/ч в ССГ «Актуба» Кегейлийского района и строительство водопроводной сети протяжённостью 14 648 метров. Количество бенефициаров 997 местных жителей.
· Приобретено опреснительное оборудование системы обратного ОСМОСа мощностью 12 м³/ч и установлено на опреснительной станции в н.п. "Косар", ССГ "Актуба" Кегейлийского района.
· Проведён частичный ремонт помещения в школе №1 Кегейлийского района для организации смарт-класса. Приобретено и установлено компьютерное оборудование и другая оргтехника, а также приобретена мебель для смарт-класса. Проведены тренинги для учителей школы №1 Кегейлийского района по использованию IT-технологии в образовательном процессе. Количество бенефициаров 863 человека.
· Завершено строительство водопроводной сети в н.п. "Табанколь" и "Бестаз", в ССГ "Бескупыр" Канлыкульского района, протяженностью 16 097 метров. 565 местных жителей получили доступ к питьевой воде.
· Завершено проведение водопровода к школе №11, с установкой солнечного водонагревателя и строительством 3-х ступенчатой системой канализации. Количество бенефициаров 243 человека.
· Начат частичный ремонт компьютерного класса в школе №18 Канлыкульского района. Приобретено компьютерное оборудование и другая оргтехника для организации смарт-класса. Количество бенефициаров 971 человек. 
· Начаты работы по проведению водопроводной линии к школе №33 Караузякского района, с установкой солнечного водонагревателя и строительство трёхступенчатой системы канализации. Количество бенефициаров 867. 
· Завершены работы по протяжке интернет кабеля в филиалы школ №25 в Кегейлийском районе и №12 в Караузякском районе. Количество бенефициаров 48 человек.
· Организовано 12 бесплатных WI-Fi зон в 12 ССГ в Кегейлийском, Караузякском и Канлыкульском районах. Количество бенефициаров 74131 человек.
· Проводятся работы по организации дополнительных бесплатных WI-Fi зон в отдаленных 12 ССГ Кегейлийского, Караузякского и Канлыкульского районов. Количество бенефициаров 55087.
