Информация о реализованных мероприятиях по проекту ПРООН 
2022-2026 года

Название проекта: 	Повышение устойчивости местного населения и содействие зеленому, инклюзивному развитию наиболее уязвимых сообществ региона Приаралья 
Исполнительный 
партнер: 	Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан

Другие партнеры: 	Жокары Кенес Республики Каракалпакстан, Совет Министров Республики Каракалпакстан, районные хокимияты, местные органы власти, представители сообществ
Продолжительность 
проекта: 			5 лет (2022-2026 гг.)

Бюджет: 			5 миллионов долларов США

Донор: 			Правительство Российской Федерации 

Географический охват: 	Республика Каракалпакстан - в целях повышения эффективности деятельности проекта и усиления взаимосвязи его задач деятельность проекта сосредоточена в трех районах: Караузякском, Кегейлийском и Канлыкульском 

Контекст
Одной из основных задач Правительства Узбекистана является развитие человеческого потенциала в регионах Приаралья, в том числе в Каракалпакстане, пострадавших от Аральской катастрофы.

Трагедия, связанная с высыханием Аральского моря, привела к резкому увеличению дефицита водных ресурсов как для орошения, так и для хозяйственных нужд, деградации земель и опустыниванию, сокращению возможностей получения дохода, росту бедности, недостаточному обеспечению населения продовольствием и снижению показатели здоровья населения, проживающего в зоне экологического бедствия. Регион Аральского моря остается самым уязвимым и менее благополучным в Узбекистане.

Проект направлен на применение системного подхода для уменьшения и смягчения экологических и социально-экономических проблем целевых районов Каракалпакстана с целью повышения устойчивости местного населения и содействия зеленому, инклюзивному развитию наиболее пострадавших сообществ в регионе, а также как расширение «зеленых» подходов и решений.

Цели проекта соответствуют Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, Стратегии Республики Узбекистан по переходу к «зеленой» экономике на 2019-2030 годы. Он также соответствует Программным рамкам Многопартнерского трастового фонда по безопасности человека для региона Аральского моря.

Цель и задачи проекта:

Основной целью проекта является повышение жизнестойкости местного населения и содействие зеленому, инклюзивному развитию наиболее уязвимых сообществ в Приаралье для решения возникающих и долгосрочных экологических и социально-экономических проблем региона. Стратегия проекта направлена на устранение барьеров путем реализации следующих взаимосвязанных компонентов проекта и достижения намеченных результатов:

Компонент 1. Повышение производственного потенциала аграрного сектора и обеспечение устойчивости местных фермерских и дехканских хозяйств к изменению климата:

· Результат 1.1. Благоприятная правовая, институциональная база и финансовая среда для повышения производственного потенциала местных фермеров и дехканских хозяйств в свете текущих и прогнозируемых последствий изменения климата;
· Результат 1.2. Повышение потенциала системы предоставления современных сельскохозяйственных услуг фермерским и дехканским хозяйствам в пилотных районах;
· Результат 1.3. Внедрение «зеленых» инновационных агроприемов, энергосберегающих и водосберегающих технологий в трех пилотных районах Республики Каракалпакстан с привлечением специалистов и НИИ России с целью укрепления потенциала и материально-технической базы фермерских и дехканские хозяйства.

Задача 2: Развитие потенциала местных фермеров и дехканских хозяйств для экспорта местной продукции в Россию и другие страны.

· Результат 2.1. Сопровождение процесса выхода сельхозпродукции фермерских и дехканских хозяйств целевого района на рынки России, Казахстана и других стран
· Результат 2.2. Наращивание рыночного потенциала местных фермерских и дехканских хозяйств и возможностей для местной молодежи в содействии устойчивому человеческому развитию

Задача 3: Улучшение социальной инфраструктуры и обеспечение доступа к основным социальным услугам:
· Результат 3.1. Исследование потребностей сообществ, мобилизация местных жителей, разработка планов местного развития;
· Результат 3.2. Внедрение передового российского опыта по обеспечению чистой питьевой водой жителей отдаленных населенных пунктов и образовательных учреждений;
· Результат 3.3. Повышение потенциала образовательных учреждений (средних и профессионально-технических) и социальных объектов за счет применения современных цифровых технологий.


Текущий статус:


Компонент 1:
· В целях выявления наиболее адаптивных культур/сортов, представляющие продовольственную и экономическую ценность в регионе Приаралья, в пилотных районах организовано два опытно-демонстрационных участка. По результатам испытания, сорт озимой пшеницы «Собербаш» рекомендован для условий Каракалпакстана среди других 8 испытанных сортов на производственных участках. Более 50 фермеров/дехкан, представителей НИИ в Каракалпакстане и местного правительства ознакомлены результатами полевых испытании зерновых культур.
· На основе проведенного анализа системы страхования в Узбекистана и лучших мировых практик разработана рекомендация по совершенствованию системы страхования в сельском хозяйстве и содействие внедрению эффективного страхового механизма сельхоз культур.
· Проведена оценка потребностей фермерских и дехканских хозяйств в пилотных районах проекта в агроуслугах и разработана рекомендации по повышению производственного потенциала сельского хозяйства. 
· В пилотных районах созданы опытно-производственные участки на общей площади 14 га для внедрения лучших методов возделывания сортов кунжута, дыни и моркови, подходящих для условий Каракалпакстана. 100 фермеров/дехкан повысили свои знания по лучшим методам возделывания масличных, овощных и бахчевых культур на созданных демонстрационно-производственных участках.
· 60 начинающих и опытных пчеловодов пилотных районов повысили свои знания и навыки в проведенных международным экспертом практических семинаров по внедрению лучших практик и методов пчеловодства.
· В целях выявления наиболее адаптивных культур/сортов, представляющие продовольственную и экономическую ценность в регионе Приаралья, создан опытно-демонстрационный участок в сотрудничестве с АНЦ «Донской» (Россия) и Каракалпакским НИИ Земледелия проведен испытания 4 новых сортов сорго в условиях Каракалпакстан; Более 35 фермеров/дехкан, представителей НИИ в Каракалпакстане и местного правительства ознакомлены результатами полевых испытании зерновых культур;
· Проведен анализ системы финансирования в сельском хозяйстве Республики Узбекистан и лучших мировых практик. На основе анализа разработана рекомендация по совершенствованию системы финансирования в сельском хозяйстве и внедрению эффективных финансовых механизмов.
· Проведена оценка потребностей фермерских и дехканских хозяйств в пилотных районах проекта в улучшении производительности плодово-ягодной продукции. Заложены плодово-ягодные сады на общей площади 9 га в трех пилотных районах.
· Закуплено и установлено 5 парников с системой капельного орошения 5 дехканам в пилотных районах для повышения устойчивости к изменению климата и развития парникового хозяйства;
· Оказано техническое содействие 3 производственным кооперативам пилотных районов для повышения их производственного потенциала в внедрении ресурсосберегающей и эффективной практик ведения сельского хозяйства, а также создании рабочих мест в сельскохозяйственном секторе для сельского населения. В результате кооперативом ежегодно оказывается агротехнические услуги более 70 фермерам и всего обработано более 3000,0 га площади
· Для выявления наиболее приспособленных к условиям региона Аральского моря сельскохозяйственных культур/сортов, имеющих продовольственную и экономическую ценность, в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром «Донской» (Россия) и Каракалпакским научно-производственным объединением «Зерно и рис» был создан экспериментальный демонстрационный участок, на котором в условиях Каракалпакстана были протестированы 15 новых сортов суходольного риса, выращиваемых в засушливых условиях; более 40 фермеров/дехканов, представители научно-исследовательских институтов Каракалпакстана ознакомились с результатами полевых испытаний риса.
· [bookmark: _Hlk230165609]Для повышения устойчивости к изменению климата и развития тепличного хозяйства трем фермерам в пилотных районах были приобретены и установлены 3 энергоэффективные теплицы 500 кв. м.
· В сотрудничестве с Ветеринарным институтом в Нукусе была разработана программа повышения продуктивности крупного рогатого скота (научно обоснованный кормовой рацион для скота), направленная на увеличение среднесуточного прироста живой массы пилотного поголовья скота. В результате проведенного эксперимента прирост живой массы скота на пилотной ферме увеличился более чем на 40% по сравнению с контрольной группой.
· 140 фермеров и дехкханов прошли обучение современным сельскохозяйственным технологиям, защите растений, борьбе с вредителями и болезнями, методам сохранения почвы, навыкам управления теплицами и методам разведения крупного рогатого скота.
· В целях укрепления потенциала и технических возможностей Центра сельскохозяйственных услуг (АКИС) в предоставлении фермерам и дехкханам сельскохозяйственных консультаций и других услуг, проект оказал техническую помощь в создании мобильной почвенной лаборатории (проект предоставил комплект современного лабораторного оборудования) в центре.
· Для обеспечения экономии воды и уменьшения потерь оросительной воды в пилотных районах были забетонированы внутрихозяйственные каналы общей длиной более 400 м, а на участке земли площадью 13,6 га была установлена ​​дождевальная система орошения.
· Для внедрения агролесоводческих подходов, в частности, ветрозащитных полос как одного из наиболее эффективных методов повышения урожайности, в сотрудничестве с лесным хозяйством на площади 4 гектара была создана ветрозащитная полоса, а на площади 5 гектаров путем посадки саженцев была создана плантация засухоустойчивых деревьев.
· Для обмена знаниями и опытом между экспертами и агрономами Узбекистана и Российской Федерации были организованы ознакомительные поездки и круглые столы с участием экспертов из России: 
· Ознакомительная поездка представителей правительства, Министерства сельского хозяйства, научно-исследовательских институтов и фермеров в Российскую Федерацию (26 июля – 2 августа 2025 г., Ростовская и Краснодарская области)
· Круглый стол «Перспективы двустороннего сотрудничества» и полевой семинар «Внедрение новых сортов риса и технологий выращивания в Республике Каракалпакстан» (16 сентября 2025 г., Нукус)
· Круглый стол «Борьба с деградацией почв в регионе Приаралья и адаптивное растениеводство» в Нукусе 29 ноября 2025 г. с участием 8 экспертов из научно-исследовательских институтов Российской Федерации.

· Для повышения устойчивости к изменению климата и развития тепличного хозяйства трем фермерам в пилотных районах были приобретены и установлены 3 энергоэффективные теплицы 240, 100 и 500   кв. м.;
· Проведено тренинг по повышению знаний и навыков агроконсультантов АКИС и других представителей аграрного сектора, где 25 участника повысили свои знания по вопросам коммуникации в агроконсалтинге и предпринимательстве;
· [bookmark: _Hlk220312192]Ведется работа по восстановлению деградированных пастбищ путем культуртехнических, агролесо- и фитомелиоративных мероприятии на участке площадью 8,0 га в Кегейлийском районе.


Компонент 2:

· Проведен анализ зарубежных рынков таких сельскохозяйственных культур таких, как зерновые, бобовые, зернобобовые, овощные и корнеплодные;
· изучены существующие системные и операционные проблемы местных фермеров и дехкан пилотных районов, препятствующие экспорту их продукции;
· проведены тренинги для 60 фермеров и дехкан в трех пилотных районах по конъюнктуре зарубежных рынков сельскохозяйственных культур; 
· проведен анализ существующей инфраструктуры хранения и переработки основных сельхозкультур, разработаны соответствующие рекомендации по совершенствованию имеющегося состояния;
· проведен анализ требований для вхождения на рынки России, Казахстана и других стран;
· проведен анализ национального законодательства на предмет соответствия требованиям международных стандартов безопасности пищевых продуктов и надлежащей сельскохозяйственной практики, таких как Global GAP, HACCP, Organic, FSC и т. д.
· проведен опрос среди фермеров и дехкан для выявления пробелов в их знаниях и компетенциях в области требований Global GAP, Organic, HACCP, FSC и др.;
· проведены тренинги для 80 фермеров и дехкан пилотных районов по международным стандартам и требованиям к качеству сельхоз продукции таким, как Global GAP, Organic, HACCP, FSC и др.; 
· разработана инструкция для фермеров и дехкан по требованиям международных стандартов таких, как Global GAP, HACCP, Organic, FSC и др.
· изучен потенциал учреждений по сертификации и лабораторным исследованиям в Республике Каракалпакстан, выявлены потребности и пробелы и разработаны соответствующие рекомендации для укрепления их потенциала;
· закуплено лабораторное оборудование для частичного оснащения лабораторий Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Каракалпакстан с целью повышения потенциала лабораторий по сертификации экспортоориентированной сельхозпродукции;
· разработан информационно-раздаточный материал для фермеров и дехкан на тему «Повышение знаний фермеров и дехкан по организации бизнеса и экспортных операций в сфере сельского хозяйства»;
· проведен тренинг для 115 фермеров и дехкан по организации бизнеса и экспортных операций в сфере сельского хозяйства. 
· заключен контракт с поставщиком на поставку оборудования для очистки и сортировки семян зерновых культур.
· закуплено 10 ед. высокотехнологичного лабораторного оборудования и оснащены лабораторий Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Каракалпакстан с целью повышения потенциала лабораторий по сертификации экспортоориентированной сельхозпродукции;
· Путем предоставления современной линий оборудования создан цех по очистке и сортировке семян зерновых и масличных культур для дальнейшего налаживания экспорта сельхозпродукции и развития семеноводства в пилотных районах;
· Завершена реализация проекта рыбоводческого хозяйства для разведения рыбы и артемия в Кегейлийском районе, на объекте созданы искусственные пруды для рыбы и артемия, а также приобретено и установлено все необходимое оборудование для круглогодичной работы хозяйства.
· В целях поддержки инициатив фермеров в Кегейлийском районе создается цех по переработке дыни и производству из нее цукатов, на сегодняшний день приобретено все необходимое оборудование, идет процесс монтажа и пуско-наладки всего оборудования на проектных площадках.


Компонент 3:

· Завершена реализация 2-х проектов по капитальной реконструкции водоочистных станций системы обратного ОСМОСА с установкой водоочистительного оборудования мощностью 8 м³/ч в ССГ «Кокузек» Кегейлийского района и 16 м³/ч в ССГ «Куралпа» Караузякского района, и строительство водопроводной сети в данных пилотных районах общей протяжённостью 16 080 метров. В результате 2740 сельских жителей получили доступ к чистой питьевой воде.
· Завершена капитальная реконструкция водоочистительной станции с установкой водоочистительного оборудования системы обратного ОСМОСА мощностью 12 м³/ч в ССГ «Актуба» Кегейлийского района и строительство водопроводной сети протяжённостью 14 648 метров. Количество бенефициаров 997 местных жителей.
· Завершено проведение водопровода к школе №11, с установкой солнечного водонагревателя и строительством 3-х ступенчатой системой канализации. 243 учащихся и педагогов школы получили доступ к питьевой и горячей воде. 
·  Проведён частичный ремонт помещения в школе №18 Канлыкульского района для организации смарт-класса. Приобретено и установлено компьютерное оборудование и друга оргтехника, а также приобретена мебель для смарт-класса. Проведены тренинги для учителей школы №18 Канлыкульского района по использованию IT-технологии в образовательном процессе. Количество бенефициаров составило 971 человек.
· Завершено строительство водопроводной сети в н.п. "Табанколь" и "Бестаз", в ССГ "Бескупыр" Канлыкульского района, протяженностью 16 097 метров. 565 местных жителей получили доступ к питьевой воде.
· Завершен капитальный ремонт водопроводной линии средней школы №33 Караузякского района, с установкой солнечного водонагревателя и строительством 3-х ступенчатой системой канализации. 867 учащихся и учителей школы получили доступ к чистой питьевой и горячей воде.
· Организованы бесплатные Wi-Fi зоны в административных зданиях 12 ССГ в Караузякском, Кегейлийском и Канлыкульском районах. 55087 жителей трёх районов получили доступ к бесплатному интернету.
· Подключены к высокоскоростной линии интернет филиалы школ №25 Кегейлийского района и №12 Караузякского района. 48 бенефициаров получили доступ к интернету.
· Завершена прокладка водопровода в общеобразовательную школу №22 Канлыкульского района, строительство водохранилища и трехступенчатой ​​канализационной системы, а также установка солнечного водонагревателя (бенефициары – 696, женщин – 341).
· Завершен частичный ремонт компьютерного класса и оснащение «умного» класса компьютерным оборудованием, офисной техникой и мебелью в школе 
№6 Караузякского района (бенефициары – 224, женщин – 129).
