INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2022

00138900 Programa de Apoyo implementación integral y sostenible Acuerdo Paz 00090196 Paz Sostenible- Fortaleciendo capacidades locales para promover comunidades pacíficas e inclusivas

Tabla de contenido

CONTEXTO	5

AVANCE EN LOS RESULTADOS	5

AVANCE EN LAS ACTIVIDADES	6

OUTCOME 1: AVANCE EN LA REINCORPORACIÓN INTEGRAL, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE	6

OUTPUT 1.1. IMPULSADOS MECANISMOS PARA CONSOLIDAR LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIOECONÓMICA	6

Actividad 1.1.1 asistencia técnica desarrollada a los proyectos de excombatientes incluyendo asistencia técnica a las instancias, fortalecimiento organizativo, comunicaciones, enfoque étnico en la ruta de reincorporación y apalancamiento de iniciativas comunitarias.	6

Actividad 1.1.2: desarrollo de espacios (ferias de intercambio, ruedas de negocio) de alianzas estratégicas: relación campo-ciudad y consolidación de redes para la inclusión del sector privado en la reincorporación	7

Actividad 1.1.3. Desarrolladas acciones de soporte para posibilitar la educación técnica y superior de excombatientes	8

Actividad 1.1.4: material documental para la estrategia de sensibilización y visibilización sobre homicidios y agresiones contra personas en proceso de reincorporación.	8

OUTPUT 1.2: AVANCES HACIA LA SOSTENIBILIDAD E INTEGRALIDAD DEL PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIOECONÓMICA CON UN ENFOQUE LOCAL Y DE INCLUSIÓN	9

Actividad 1.2.1. Diseñar e implementar planes de sostenibilidad (económica, social, ambiental, institucional, de agregación de valor e igualdad de género) de los proyectos productivos de personas en proceso de reincorporación	9

Actividad 1.2.2. Identificar, implementar y monitorear iniciativas que promuevan la articulación comunitaria y económica de los proyectos productivos, generen escenarios de reconciliación y mejoren la confianza entre la población en proceso de reincorporación y las comunidades	9

Actividad 1.2.3. Diagnóstico de situación e implementación de un plan de formación y de mejora para incorporar de forma efectiva el enfoque de discapacidad en los proyectos productivos dentro del proceso de reincorporación socioeconómica	10

Actividad 1.2.4. Identificación y puesta en marcha de estrategias de sostenibilidad para proyectos de impacto rápido (QIP) en alianza con la misión de verificación de la ONU en Colombia	10

OUTCOME 2: PROMOCIÓN Y ALCANCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL	11

OUTPUT 2.1: ENTREGADOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA EL SIVJRNR QUE HABILITEN LA MATERIALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS	11

Actividad 2.1.1. Realizados ejercicios independientes de valoración de información sobre sitios de disposición y la prospección de al menos 3 lugares asociados a la zona de influencia de Hidroituango	11

Actividad 2.1.2. Generar insumos pertinentes de análisis, diagnóstico y reflexión crítica, así como recomendaciones para mejorar la realización de los objetivos de la JEP	12

Actividad 2.1.3 fortalecimiento a los consejos de paz territorial como articuladores de la política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización.	12

OUTPUT 2.2. ESTABLECIDOS ESPACIOS DE FORMACIÓN Y DIÁLOGO PARA LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN CON ENFOQUE RESTAURADOR ENTRE VÍCTIMAS Y COMPARECIENTES	13

Actividad 2.2.1: preparación y acompañamiento de iniciativas con vocación reparadora-restauradora	13

Actividad 2.2.2. Diseñar e implementar una estrategia de formación y reactivación de una red de organizaciones de víctimas para su participación efectiva en las circunscripciones especiales de paz	14

Actividad 2.2.3. Brindar apoyo técnico y logístico para facilitar la participación cualificada de las víctimas y sus organizaciones en las audiencias judiciales de la JEP (sistema autónomo de asesoría y defensa - TOARs)	14

Actividad 2.2.4. Apoyo técnico y acompañamiento con acciones encaminadas a mejorar la seguridad jurídica para los comparecientes de la JEP (con énfasis en excombatientes)	15

Actividad 2.2.5 acompañamiento psicosocial para los comparecientes de fuerza pública ante la JEP.	16

OUTCOME 3 - PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y ADECUADA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES	16

OUTPUT 3.1. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOJA DE RUTA TRAZADA PARA LA INCORPORACIÓN EFECTIVA DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA, CON ÉNFASIS EN LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA CON GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, SU AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y LA ECONOMÍA DEL CUIDADO	16

Actividad 3.1.1. Implementación de las estrategias y actividades trazadas en la hoja de ruta para la incorporación efectiva del enfoque de género en el proceso de reincorporación	16

Actividad 3.1.2. Identificación, estructuración y puesta en marcha de medidas de protección orientadas especialmente a mujeres excombatientes participantes del proceso de reincorporación social, económica y política	16

Actividad 3.1.3. Apoyo y puesta en marcha de un espacio de diálogo político hacia la garantía de derechos las mujeres en contextos de conflictividad - cumbre mujeres y paz, cumbre de mujeres en movimiento	17

OUTPUT 3.2: ACCIONES JUDICIALES Y DE POLÍTICA PÚBLICA REALIZADAS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE MUJERES Y PERSONAS LGTBI+ VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN EL GÉNERO	18

Actividad 3.2.1. Impulsar y fortalecer la priorización y seguimiento de casos de violencia sexual ante la JEP y la atención a casos de víctimas de violencia sexual con apoyo a la estrategia interinstitucional del ministerio de justicia	18

Actividad 3.2.2. Fortalecer organizaciones de mujeres víctimas para garantizar la participación activa y efectiva de las mujeres en las circunscripciones especiales de paz	18

OUTCOME 4: ARQUITECTURA Y MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA PAZ	19

OUTPUT 4.1 ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS FORTALECIDA	19

Actividad 4.1.1: asistencia técnica a las instancias de coordinación de la alta consejería para la estabilización y la consolidación en el marco de la arquitectura institucional para la paz	19

Actividad 4.1.2: asistencia técnica en la estrategia de formación integral para el trabajo en las instancias de seguimiento y verificación de la implementación del acuerdo de paz y el reconocimiento y entrega de bienes	19

Actividad 4.1.3 solicitudes gestionadas de actores relevantes en el marco del mecanismo de respuesta rápida para el apoyo a la estabilización	20

Actividad 4.1.4 implementación de un piloto de intercambio de información sobre la ubicación de artefactos explosivos con componente FARC en alianza con UNMAS	21

Actividad 4.1.5: apoyo a la comisión de búsqueda de personas desaparecidas de FARC-Comunes	21

ANÁLISIS DE RIESGOS	23

PROSPECTIVA 2023	32

AVANCE EN EL LOGRO DE INDICADORES DE RESULTADO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	34

## CONTEXTO

El año 2022 fue un año electoral en Colombia. Por primera vez en la historia del país, la izquierda alcanzó el poder con Gustavo Petro -miembro de la guerrilla del M-19 en los años 80- como presidente y Francia Márquez -líderesa negra del Cauca- como vicepresidenta.   El giro entre el Gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro fue de 180°; esto no solo significa un cambio de prioridades; también de enfoques y marcos. En ese sentido, el segundo semestre de 2022 estuvo marcado por grandes cambios en el gabinete ministerial y en las distintas agencias gubernamentales.

A la máxima de la implementar el acuerdo de paz firmado entre el Estado de Colombia en 2016, Petro amplía el paradigma hacia uno mucho más ambicioso: la Paz Total. En las aspiraciones de la Paz Total se encuentra dialogar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla de Colombia, y otros grupos armados al margen de la ley como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de cara a un posible sometimiento. El nuevo gobierno insiste en la necesidad de formular e implementar acuerdos de paz con una visión de paz positiva, donde no solo se hable del silencio de las armas, sino que se construyan condiciones socioeconómicas que reduzcan las desigualdades entre los colombianos.

Esto parece muy pertinente, pues varios espacios geográficos, que eran controlados por las FARC, fueron copados por otros actores armados ilegales, como el ELN y otras estructuras organizadas más ligadas al crimen organizado. El ELN para 2016 se encontraba en 96 municipios de Colombia, para 2018 había aumentado su presencia a 112 (según información de PARES) y para 2023, según información de la Defensoría del Pueblo, está presente en 212 municipios, de 22 departamentos del país.  De otro lado, el Clan del Golfo, para el año 2020 ya estaba en 212 municipios (según información de PARES, citada por El Espectador).

La Paz total es definida como un contrato social que garantice los derechos fundamentales, en el marco de la seguridad humana. Éste recoge la elaboración que desde la década de los años noventa ha venido desarrollando las Naciones Unidas, de manera específica el PNUD, a partir del informe de desarrollo humano de 1994, hasta el informe especial de 2022: “Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno exigen una mayor solidaridad”. El reto ahora, tanto para el gobierno como para las agencias del sistema de Naciones Unidas, estará en implementar el enfoque en el que han insistido durante décadas.

## AVANCE EN LOS RESULTADOS

Este informe da cuenta del avance de ejecución técnico y financiero para el año 2022 del Programa de Apoyo implementación integral y sostenible Acuerdo Paz y de Paz Sostenible- Fortaleciendo capacidades locales para promover comunidades pacíficas e inclusivas financiado por la Embajada de Noruega. Durante este periodo habilitaron las actividades enmarcadas en cuatro resultados estratégicos: I. Reincorporación, II. Promoción de derechos de las víctimas en la justicia transicional; III. Inclusión de las mujeres y IV. Arquitectura para la paz, logrando sustanciales avances en los resultados. En materia de reincorporación, se levantaron 81 balances de sostenibilidad correspondientes a 76 proyectos colectivos, de los que se derivarán planes de negocio y de sostenibilidad, se implementó del diagnóstico de discapacidad de 463 personas, que será el punto de partida para el diseño de ajustes razonables y medidas que favorezcan la inclusión productiva, laboral y educativa de reincorporados con discapacidad.

En el componente de la promoción de los derechos de las víctimas se logró la participación de 1141 víctimas en diligencias judiciales ante la JEP, el fortalecimiento de la confianza en el proceso jurídico ante la JEP y la participación plena y consciente de 96 comparecientes de la fuerza pública que se traducirá en el más amplio aporte a la verdad, el reconocimiento y reparación del daño, como condiciones para la reconciliación, además de coartar nuevos ciclos de violencia. El fomento de los temas de interés fundamental para las más de 500 víctimas participantes en las Escuelas de Paz que fortalecen sus capacidades para la incidencia frente a la restitución de sus derechos en los territorios. Sumado a ello, se contribuyó al diseño y puesto en marcha del sistema restaurativo mediante la asistencia técnica a instancias como el Comité de Articulación de Sanciones Propias, TOAR y Régimen de Condicionalidad, la Secretaría Ejecutiva y la Magistratura.

En nuestro componente de género se impulsó la política gubernamental de reincorporación de seguridad y protección para las mujeres en proceso de reincorporación y personas OSIGD mediante el diseño e implementación con la ARN de (5) ecosistemas de prevención/protección, se generaron modelos propicios para el abordaje del enfoque de género por cuenta del diseño e implementación de estrategias y actividades que atacan las causas estructurales de la inequidad. Finalmente, en el componente de arquitectura institucional se tuvo incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo a través del documento de recomendaciones para la reincorporación política, social y económica; la gestión de la primera Conferencia Internacional de Experiencias en Reincorporación; y la dinamización y sistematización de las mesas técnicas para la transversalización del enfoque de género. Además de otros acompañamientos a las partes firmantes y otros actores relevantes en la implementación del acuerdo.

## AVANCE EN LAS ACTIVIDADES

### OUTCOME 1: AVANCE EN LA REINCORPORACIÓN INTEGRAL, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

#### OUTPUT 1.1. IMPULSADOS MECANISMOS PARA CONSOLIDAR LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIOECONÓMICA

##### Actividad 1.1.1 asistencia técnica desarrollada a los proyectos de excombatientes incluyendo asistencia técnica a las instancias, fortalecimiento organizativo, comunicaciones, enfoque étnico en la ruta de reincorporación y apalancamiento de iniciativas comunitarias.

Durante el año 2022, el énfasis del fortalecimiento organizativo estuvo centrado en dos procesos: i. la formulación de proyectos productivos y ii. la concertación de iniciativas productivas lideradas por mujeres. En relación con el primer punto, 10 proyectos productivos colectivos se formularon y 2 más se ajustaron teniendo en cuenta las recomendaciones de la mesa técnica de generación de ingresos del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Estos proyectos incluyeron la participación de 200 personas, de las cuales 32 son mujeres. Los departamentos en los que se adelantaron los proyectos fueron: Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Putumayo y Tolima.

Los proyectos se han formulado bajo un enfoque de promoción de la equidad de género que se conceptualiza en el proyecto y en el desarrollo de una ficha de género, la cual contiene recomendaciones para la inclusión de las mujeres o acciones encaminadas a fortalecer el enfoque de nuevas masculinidades, partiendo del reconocimiento de las características, necesidades y particularidades específicas de la población que integra los proyectos.

Así mismo, se llevaron a cabo importantes esfuerzos para fortalecer la autonomía económica de las mujeres firmantes de paz. Como parte de este proceso, se logró identificar, concertar y diseñar 10 iniciativas productivas lideradas por mujeres, lo que ha permitido un fortalecimiento significativo de habilidades y conocimientos en torno a las diferentes líneas productivas definidas, así como en temas empresariales y organizacionales. Actualmente, se tiene previsto comenzar la implementación de estas iniciativas durante el segundo trimestre del 2023, al tiempo que se avanza en el plan de asistencia técnica correspondiente. Cabe mencionar que, en el marco del proceso de diseño participativo de las iniciativas productivas se identificaron las necesidades e intereses de las mujeres en relación con la carga de cuidado de sus hijos e hijas, lo que afecta su disponibilidad de tiempo para participar en las actividades de fortalecimiento e iniciativas. Por lo tanto, se han tomado medidas afirmativas para abordar esta situación, como la contratación de personal externo para el cuidado, transporte para sus hijos/as, y alimentación, entre otros.

En relación con el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en comunicación brindada por el PNUD a proyectos de excombatientes y sus organizaciones, se destacan los siguientes logros:

- Se brindó acompañamiento al Colectivo Miradas, un grupo de fotografía que incluye excombatientes, para producir y realizar el lanzamiento del documental "La Montaña" durante el II Taller de Fotografía por la Paz en diciembre de 2022. Este acompañamiento se llevó a cabo en colaboración con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Unión Europea, y contó con un conversatorio en el que participaron los integrantes del colectivo, así como el expresidente Juan Manuel Santos. El evento, que se celebró en la Cinemateca de Bogotá, fue un éxito, con cerca de 50 asistentes. Además, el colectivo realizó dos exposiciones fotográficas, resultado de los talleres, en la Conferencia de Reincorporación y la Feria de la Verdad, lo que evidencia el impacto de la asistencia técnica brindada por el PNUD.

- Se brindó apoyo en diseño gráfico a 102 iniciativas productivas de excombatientes para que cada una pudiera contar con su propia marca y herramientas de mercadeo que les permitieran avanzar en su comercialización. Esta iniciativa ha sido clave para el fortalecimiento de las iniciativas productivas de los excombatientes, contribuyendo a su integración económica y social.

- Se avanzó en la creación de un guion en inglés para un video que tendrá la voz y entrevista del Embajador de Noruega en Colombia, con el objetivo de dar a conocer internacionalmente las actividades realizadas en el marco del trabajo conjunto entre el PNUD y la Embajada de Noruega. Este es un paso importante para la visibilización de los proyectos de excombatientes y sus organizaciones, permitiendo su reconocimiento y valoración a nivel internacional.

##### Actividad 1.1.2: desarrollo de espacios (ferias de intercambio, ruedas de negocio) de alianzas estratégicas: relación campo-ciudad y consolidación de redes para la inclusión del sector privado en la reincorporación

Como parte de la estrategia de alianzas para fortalecer las iniciativas productivas, el programa ha brindado su apoyo a más de 60 iniciativas que pertenecen a la Corporación Red Nacional de Confecciones por la Paz (RENA C) y la Mesa Nacional del Café. La Corporación RENA C, que aglutina a más de 30 emprendimientos colectivos y talleres individuales de confección, ha recibido apoyo para el diseño de dos encuentros en los que se discutieron y definieron los lineamientos y estrategias para convertirse en una organización formal y así contribuir a la sostenibilidad de las iniciativas. Adicionalmente, el programa ha brindado acompañamiento a RENA C en su proceso de formalización, lo que se espera resulte en mejor acceso a recursos y fortalecimiento de capacidades de sus asociados.

En cuanto a la Mesa Nacional del Café, el programa ha orientado su apoyo al desarrollo de su plan de crecimiento y expansión, lo que ha incluido la instalación de puntos de venta itinerante tipo Food Truck llamados “Nómadas del Café” y la adecuación de un punto de venta estacionario denominado “Raíces del Café”, con la marca “Trópicos, el café de Abril”. El primer café estacionario se inauguró en septiembre en la ciudad de Medellín y el punto de venta itinerante en la ciudad de Cali, donde se ofrecen cafés premium con historias de paz y reconciliación producidos bajo prácticas amigables con el medio ambiente.

Además, el programa está brindando acompañamiento en el fortalecimiento de capacidades a través de la formulación y puesta en marcha de su plan estratégico para el 2023, así como en la gestión de acuerdos comerciales para fortalecer los 30 proyectos productivos integrantes de la mesa. Gracias al apoyo del programa, la Mesa Nacional del Café inició conversaciones en 2022 con la empresa privada Costal Campesino Colombia S.A.S para entablar una alianza comercial orientada a la exportación de una tonelada de café a España.

##### Actividad 1.1.3. Desarrolladas acciones de soporte para posibilitar la educación técnica y superior de excombatientes

Las personas en proceso de reincorporación enfrentan distintas barreras que dificultan su inserción al mercado laboral, entre ellas: la desconexión entre las habilidades disponibles versus las requeridas por el mercado laboral; ausencia de programas de capacitación integrales que combinen la formación en habilidades técnicas y habilidades para la vida; acceso limitado a información sobre las herramientas y mecanismos para definir opciones de trabajo, plan de vida, orientación vocacional, entre otros.

Considerando este contexto, se diseñó una propuesta metodológica para el fortalecimiento de habilidades ciudadanas dirigido a los equipos de atención integral de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) para que puedan acompañar a las personas reincorporadas en la elección de áreas de formación técnica y formación para el trabajo pertinentes. De igual forma, se diseñó una caja de herramientas, también dirigida a los equipos de atención integral, que contiene instrumentos que permiten a los y las profesionales de la Agencia medir avances en las actividades más complejas para la gestión de empleo.  Adicionalmente, se realizó un mapeo de actores interesados en incorporar a personas en proceso de reincorporación bien sea a un empleo o a prácticas laborales en las ciudades de Valledupar, Barranquilla, Neiva, Pitalito, Popayán, Villavicencio y Granada. Gracias a este ejercicio, se logró la articulación de 38 actores con los cuales se aportará a su inserción laboral o a la etapa preparatoria a través de un contrato de práctica. De igual forma, en las ciudades antes mencionadas, se desarrollaron 94 perfiles ocupacionales que benefician a 46 mujeres y 48 hombres, facilitando de esta manera su incorporación al mercado laboral.

##### Actividad 1.1.4: material documental para la estrategia de sensibilización y visibilización sobre homicidios y agresiones contra personas en proceso de reincorporación.

Con el objetivo de promover las recomendaciones del Informe Final que la Comisión de la Verdad le dejó al país y realizar un ejercicio de gestión de conocimiento alrededor de estas, el PNUD realizó la Feria de la Verdad en las instalaciones de la UN House en Bogotá, entre el 22 y 24 de noviembre de 2022. La Feria de la Verdad, además de contar con la participación de agencias del Sistema de Naciones Unidas, el Gobierno Nacional, la academia, entidades de cooperación internacional, entre otros stakeholders, contó con un mercado en el que participaron 13 emprendimientos productivos, liderados por personas en proceso de reincorporación y víctimas del conflicto armado. Sumado a esto, el espacio se acompañó de una estrategia cultural para sensibilizar a los participantes sobre los impactos que generó el conflicto armado en la población colombiana, incluyendo homicidios y agresiones a personas en proceso de reincorporación.

Esta estrategia cultural contó con: 1. Una alianza con el Teatro Petra para realizar una función privada de la obra Labio de Liebre en Bogotá el 9 de noviembre de 2022. 2. Una alianza con el Colectivo Miradas (entre cuyos integrantes se encuentran personas en proceso de reincorporación), quienes realizaron una exposición fotográfica durante la feria. 3. Una alianza con el artista Santiago Escobar Jaramillo, quien dirigió la exposición artística Colombia Tierra de Luz durante la feria. 4. Una exposición de 8 caricaturas sobre el proceso de paz. 5. Una proyección artística (mapping) sobre el informe Escuchar La Paz (MAPS). 6. Un conversatorio sobre el rol de la cultura y el arte para la construcción de verdad, que tuvo la participación de artistas, directores de teatro, caricaturistas y fotógrafas. 7. Dos muestras musicales (música del Pacífico) y colectivo de rap de jóvenes. 8. Un conjunto de seis experiencias sensoriales que exploraban los hallazgos que la Comisión de la Verdad le dejó al país.

Adicionalmente, bajo esta actividad se apoyó el componente cultural de la primera conferencia internacional de reincorporación, que incluyó una proyección y conversatorio (cine foro) alrededor del documental No Odiarás, que se realizó gracias a una alianza con el Espectador; 2. Una exposición fotográfica realizada por el colectivo Miradas; y 3. Una presentación de Semillas de Reconciliación, un grupo musical de niños que involucra principalmente a hijos (as) de firmantes de paz Icononzo, Tolima. Este componente se creó con el propósito de mostrar que la reincorporación atraviesa prácticas culturales y artísticas a través de las cuales los y las firmantes reflexionan y aportan desde otras miradas a la construcción de paz.

#### OUTPUT 1.2: AVANCES HACIA LA SOSTENIBILIDAD E INTEGRALIDAD DEL PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIOECONÓMICA CON UN ENFOQUE LOCAL Y DE INCLUSIÓN

##### Actividad 1.2.1. Diseñar e implementar planes de sostenibilidad (económica, social, ambiental, institucional, de agregación de valor e igualdad de género) de los proyectos productivos de personas en proceso de reincorporación

La construcción de los planes de sostenibilidad partió con la definición colectiva de sostenibilidad con el Consejo Nacional de Reincorporación y la Agencia Nacional de Reincorporación, base sobre la cual se definieron las variables de interés mediante las cuales se mide el avance en el proceso de reincorporación económica a través de proyectos productivos colectivos.  Dichas variables se incorporaron a una ruta que permitiera obtener información frente al estado actual de cada proyecto productivo.  La ruta se estructuró de la siguiente manera:

- Definición del marco de sostenibilidad. En la mesa de reincorporación económica se acordó el establecimiento de 7 factores para analizar la sostenibilidad de los proyectos productivos: asistencia técnica, acceso a tierras, comercialización​, articulación territorial​, asociatividad​, enfoques diferenciales y seguridad;

- Desarrollo de los balances de sostenibilidad. En conjunto con los participantes de cada proyecto productivo, se realizaron 81 balances (diagnósticos) correspondientes a 76 proyectos colectivos (64% de los proyectos aprobados por el CNR) de 62 formas asociativas. Los balances señalaron que la articulación territorial, la comercialización y el acceso a tierras son tres factores centrales en los que se debe enfocar el fortalecimiento de los proyectos colectivos. El análisis agregado de los balances puede ser consultado en el dashboard creado para su consulta;

- Desarrollo de planes de negocios. Es una herramienta que permite generar reflexiones frente a la gerencia de la unidad productiva, establecer los requerimientos de operación del negocio para lograr rentabilidad y priorizar las estrategias y metas que deben alcanzar los proyectos productivos para alcanzar beneficios económicos. Hasta ahora, se han adelantado 15 planes de negocio;

- Desarrollo de los planes de sostenibilidad. Es una herramienta de planeación estratégica que se alimenta de los balances y de los planes de negocios y se enfoca al planteamiento de acciones para garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos en los factores antes mencionados. A la fecha se cuenta con 15 planes de sostenibilidad formulados;

- Implementación de acciones priorizadas.  Con el resultado que arrojen los planes de sostenibilidad y de unos criterios de priorización que se debatirán en la mesa de reincorporación económica, se realizarán en el 2023, las acciones correspondientes para fortalecer las capacidades de las organizaciones y cooperativas, asegurando su sostenibilidad.

##### Actividad 1.2.2. Identificar, implementar y monitorear iniciativas que promuevan la articulación comunitaria y económica de los proyectos productivos, generen escenarios de reconciliación y mejoren la confianza entre la población en proceso de reincorporación y las comunidades

Durante el 2022, se concertaron y diseñaron 6 iniciativas comunitarias que se caracterizan por su componente de innovación. Cuatro de estas iniciativas de reconciliación tienen potencial contenido reparador, las cuales se implementaron en Santander de Quilichao (Cauca), Tuluá (Valle), Icononzo (Tolima) y Mesetas (Meta). La primera estuvo dirigida por un grupo de mujeres víctimas, firmantes y de comunidades afro, quienes concertaron la realización de un video documental que recogiera sus experiencias de autonomía económica alrededor de sus iniciativas productivas. La segunda fue realizada por un grupo de firmantes y víctimas, quienes adecuaron un espacio en el mercado de Tuluá, a partir del cual se gestó un escenario de encuentro y diálogo para la reconstrucción del tejido social.  La tercera correspondió al fortalecimiento de la iniciativa de la Casa Campesina como lugar de encuentro entre víctimas, firmantes y comunidad en general. Finalmente, la cuarta correspondió al fortalecimiento de la iniciativa de Casa de Turismo y encuentro comunitario ecológico de Nueva Esperanza, la cual está acompañada de un sendero ecológico y turístico, proyecto que es liderado – al igual que en los anteriores casos – por víctimas, campesinos/as y firmantes de paz.

Las dos iniciativas restantes nacieron gracias al trabajo de articulación con la mesa comunitaria y étnica del CNR, estas se realizarán en Tierra Grata (Cesar) y en Guaviare. La iniciativa de Tierra Grata está orientada al fortalecimiento de la identidad étnica de la comunidad Arhuaca de la región de Pueblo Bello de la Sierra Nevada de Santa Marta mediante la construcción de dos malokas (konkuruas), espacios que representan para las comunidades indígenas un lugar sagrado de encuentro para promover el diálogo y fortalecer sus saberes y tradiciones. Por su parte, la iniciativa de San José del Guaviare tiene como propósito robustecer el comité étnico mediante el desarrollo de dos acciones contenidas en su plan de acción: la dotación de equipos y la incidencia mediante la articulación de varias organizaciones presentes en el territorio.

De igual manera, en conjunto con el Fondo Mutidonante de las Naciones Unidas (MPTF), se ha aportado en la construcción de 10 parques infantiles, los cuales benefician a población infantil residente en los AETCR ubicados en los municipios de Mesetas, Vistahermosa, Anorí, San Vicente del Caguán, Miranda, Planadas, Fonseca y Puerto Asís.

##### Actividad 1.2.3. Diagnóstico de situación e implementación de un plan de formación y de mejora para incorporar de forma efectiva el enfoque de discapacidad en los proyectos productivos dentro del proceso de reincorporación socioeconómica

Durante el año 2022 se realizó el levantamiento de 508 encuestas en 7 departamentos (Guajira, Santander, Antioquia, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Cauca), la realización de 22 encuentros sobre proyecciones personales y análisis de actores, el desarrollo de 16 entrevistas a actores locales y un análisis de fuentes secundarias sobre demanda laboral y vocación productiva de los territorios, herramientas que dieron lugar al diagnóstico de situación socioeconómica de la población con discapacidad en proceso de reincorporación (PCDR), a través del cual se identificaron las barreras, las necesidades y oportunidades de la PCDR. Este proceso estuvo articulado a la organización Asociación Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de guerra, adultos mayores y con enfermedades de alto costo (ASOCONELAEC), asegurando de esta forma que las PCDR participan en los procesos para su inclusión desde su diseño. Adicionalmente, con esta organización se cuenta con un Acuerdo de Subvención de Bajo Valor (ASBV) orientado al fortalecimiento de sus capacidades en temas administrativos y de gestión basada en resultados.

Así mismo, como parte de los esfuerzos para la transversalización del enfoque de discapacidad, se adelantaron acciones de sensibilización orientadas a reconocer los principales elementos en torno a la discapacidad. Estos espacios contaron con la participación de 179 personas, de las cuales el 98% manifestaron estar satisfechas o muy satisfechas con la información recibida. Como resultado de este conjunto de acciones, se avanza en el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y técnicas de ASOCONELAEC y se cuenta con información clave que será usada para planificar y articular acciones con actores para incorporar de forma efectiva el enfoque de discapacidad en los procesos de reincorporación socioeconómica.

“[…] Nos parece que ha sido muy importante porque se está promoviendo el liderazgo de promotores a nivel territorial y haciendo una encuesta de necesidades, de barreras de la misma población […]  Esto ha motivado a la población a seguir con esta clase de iniciativas, para mirar el tema de las necesidades, barreras y qué es lo que se requiere hacia el futuro para seguir trabajando en esta apuesta de iniciativas que son interesantes, en el marco de todo lo que hemos venido realizando con el PNUD. Para nosotros ha sido muy satisfactorio, ha fortalecido el tema de la asociación, el tema territorial que creo que es interesante en el marco de la reincorporación y en la construcción de Paz […]”

Andrés Felipe Rios, representante ASOCONELAEC”

##### Actividad 1.2.4. Identificación y puesta en marcha de estrategias de sostenibilidad para proyectos de impacto rápido (QIP) en alianza con la misión de verificación de la ONU en Colombia

De conformidad con lo acordado con la Misión de Verificación de la ONU y sus respectivas oficinas regionales, se identificaron 25 iniciativas que se apoyaron mediante el mecanismo QIP.  Se trata de iniciativas ubicadas en Antioquia, Bogotá, Caquetá, Cauca, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca. Esto incluye intervenciones priorizadas bajo un criterio de sostenibilidad bien sea porque: i) implica la entrega de insumos/equipos que permiten potenciar emprendimientos de personas en proceso de reincorporación que enfrentan barreras rápidamente subsanables (p.e nutrientes para disminuir la desnutrición de cuyes del proyecto de la cooperativa ECOPLANFES en Popayán); ii) porque se da impulso a iniciativas comunitarias que apoyan la comercialización de productos de reincorporados en mercados locales (caso cooperativa de Mano en Mano en Cali); iii) se trata de intervenciones que se hacen en asocio con actores estratégicos del respectivo territorio para ofrecer alternativas a economías ilegales locales (p.e la dotación de un espacio de formación local en El Tarra, con apoyo de la cooperativa COMMTRAPAZ y Universidad Francisco Paula de Santander, Ocaña -UFPSO- que usará el espacio como piloto de una oficina local); iv)  porque fortalecen iniciativas que ya cuentan con una alta  apropiación comunitaria (dotación adicional para espacios de cuidado de AETCR Buenavista, NAR Nueva Esperanza, NAR La Pista).

Adicionalmente, en el marco de esta actividad se apoyó al proyecto MAPS. Tras un amplio ejercicio de socialización con instituciones a nivel nacional de los resultados del informe Escuchar la Paz que recoge los hallazgos de MAPS de los años 2019 y 2021, en 2022 se procedió con una apuesta de socialización territorial. Para tal efecto, se realizaron cuatro encuentros: en Pasto (para la subregión PDET Pacífico Nariñense), Medellín (para las subregiones Urabá y Bajo Cauca), Villavicencio (para la Subregión Macarena-Guaviare) y La Paz (para la subregión Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá). Allí participaron al menos 252 personas entre estudiantes, reincorporados, líderes de grupos motor PDET, profesores y ciudadanos que se acercaron. El proceso de socialización aplicó metodologías innovadoras (museos itinerantes, conversaciones abiertas en lugares simbólicos, realización de podcasts, entre otros) que permitieron: i) la generación de una completa caja de herramientas para la socialización de esta y otras encuestas o investigaciones con material audiovisual, juegos, detonantes de conversación, entre otros ii) la generación de material de comunicaciones que contribuyó a la difusión a distintos públicos de los hallazgos; iii) el desarrollo de diálogos entre actores diversos para analizar el estado de la implementación del Acuerdo de Paz.

### OUTCOME 2: PROMOCIÓN Y ALCANCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL

#### OUTPUT 2.1: ENTREGADOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA EL SIVJRNR QUE HABILITEN LA MATERIALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

##### Actividad 2.1.1. Realizados ejercicios independientes de valoración de información sobre sitios de disposición y la prospección de al menos 3 lugares asociados a la zona de influencia de Hidroituango

Las organizaciones de víctimas solicitaron a la JEP una respuesta técnica frente a la posibilidad de ubicar e intervenir los presuntos lugares de inhumación en el área de influencia del proyecto Hidroituango, la cual fue respondida positivamente solicitando a Equitas la elaboración de un peritaje para la determinación de sitios de interés forense a través de una prospección subacuática en la zona inundada de la represa. El equipo de Equitas, en conjunto con expertos en arqueología subacuática desarrollaron una metodología interdisciplinaria que contempló tres fases: i. recopilación y análisis de información frente al listado de personas desaparecidas y con presunta disposición asociada a cuerpos de agua; ii. análisis de información geográfica frente a lugares de interés forense a prospectar; y iii. evaluación de metodologías existentes y de las condiciones de interés forense, así como la formulación de estrategias para la recuperación de cuerpos inhumados.

A través de esta metodología se identificaron siete (7) puntos de inhumación con prioridad de prospección alta en el área de influencia de Hidroituango. Estos lugares fueron: Remanso de Chicha, Cementerio de Barbacoas, Cementerio de Orobajo, Puente colgante de La Garucha, Puente Pescadero, Playa Cañaveral y Playa Guayacán. Así mismo, a través de esta metodología se demostró la viabilidad de la exploración en contextos sumergidos que resultó central en la presentación del informe pericial realizado por EQUITAS a la JEP en la audiencia pública de medidas cautelares. Los resultados de esta investigación servirán como materia probatoria para la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz de la JEP, con el fin de emitir decisiones y órdenes para realizar acciones de prospección y recuperación de cuerpos en Hidroituango.

##### Actividad 2.1.2. Generar insumos pertinentes de análisis, diagnóstico y reflexión crítica, así como recomendaciones para mejorar la realización de los objetivos de la JEP

En el año 2021, se dio cumplimiento a esta actividad orientada al fortalecimiento a la garantía del principio dialógico en el marco de la JEP, a través del desarrollo de cuatro entregas y/ mecanismos para el SIP integre rutas para la atención integral y la restitución de derechos de las víctimas. A continuación, una breve descripción de cada documento. El primer documento “Medidas de construcción de confianza y TOAR” tuvo como propósito presentar algunos elementos de juicio frente a la posibilidad de que las Medidas de Construcción de Confianza (MCC) acordadas por las delegaciones negociadoras en La Habana, durante la etapa pública de conversaciones (2012-2016), puedan ser consideradas como TOAR por los/as magistrados/as de la JEP para efectos de reducción de la sanción. Del lado de las MCC, es importante entender que lo implementado en La Habana responde a un gran conjunto de acciones negociadas, acordadas e implementadas por las partes, de manera individual o conjunta, para des escalar la confrontación armada, afianzar las negociaciones y generar referentes creíbles para la implementación del AFP (Acuerdo de Paz Final) y para la sociedad en general. Las MCC que se tuvieron en cuenta para efectos de este documento fueron: (i) los pilotos de desminado humanitario, (ii) las acciones relacionadas con la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos, (iii) el piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, (iv) los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva y (v) las actividades de pedagogía y otras acciones en los territorios.

El segundo documento “TOAR: Hacia la reconstrucción del tejido social”, compila elementos para la edificación de un modelo de sanción restaurativa (tres iniciativas TOAR). De manera que se plantea que los criterios propuestos y las etapas sugeridas para el proyecto TOAR- PNUD también constituyen una buena hoja de ruta que puede guiar a los comparecientes y a las víctimas durante el desarrollo de un proyecto TOAR, de manera que el mismo sea válido ante el Tribunal para la Paz como descuento de la sanción o como sanción propia. El tercer documento “Elementos reparadores, restauradores y retributivos” presenta reflexiones y análisis que le confieren más solidez y credibilidad a los criterios o elementos que se proponen como esenciales o mínimos a considerar para la estructuración de un TOAR. Por último; el cuarto documento “Ruta de acompañamiento a iniciativas con vocación reparadora- restauradora”, tiene como fin presentar la ruta y acciones de acompañamiento a iniciativas con vocación reparadora-restauradora adelantada por el equipo de Seguridad Jurídica del PNUD.

##### Actividad 2.1.3 fortalecimiento a los consejos de paz territorial como articuladores de la política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización.

En el marco del acuerdo con la Fundación Instituto para la Construcción de Paz - FICONPAZ, se realizó el primer encuentro eclesiástico, en el cual 26 personas adquirieron capacidades sobre el rol de la iglesia con el propósito de contribuir desde lo local a la paz total. Con esto y el apoyo de Pastoral Social, la Iglesia cuenta con un plan de trabajo para apoyar los diálogos con actores armados al margen de la ley, y contribuir a la construcción de paz. Referente a la socialización y recolección de insumos para el plan de acción de puesta en marcha de la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización - PPRCNE, se realizaron tres de los diez talleres contemplados en el acuerdo con FICONPAZ. El primer taller de socialización y construcción de insumos para el plan de acción de la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización se realizó el 29 de noviembre de 2022 en la ciudad de Montería (auditorio de la Policía Metropolitana). El encuentro contó con la participación de 48 (27 hombres, 21 mujeres y 3 no binarios) consejeros y consejeras de los CPRC departamental de Córdoba, Montería, Moñitos, San Bernardo del Viento, Lorica, Puerto Escondido, Canalete, Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré, Valencia y Tierralta.

El segundo taller de socialización y construcción de insumos para el plan de acción de la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización se realizó el 9 de diciembre de 2022 en la ciudad de Sincelejo (Salón Saluma). El encuentro contó con la participación de 46 consejeros y consejeras (22 hombres, 22 mujeres y 2 no binarios) de los CTPRC de San Jacinto, Carmen de Bolívar, San Onofre, Ovejas, Departamental Sucre, El Guamo, San Juan Nepomuceno, Santiago de Tolú, Sincelejo, Sampués, Córdoba y Zambrano. Finalmente, el tercer taller se realizó el 14 de diciembre de 2022 en Buga (Valle) contando con la participación de 56 personas (27 hombres, 28 mujeres y 1 no binario). De este modo, consejeros y consejeras participantes tuvieron la oportunidad de hacer propuestas y construir colectivamente acciones para sumar al plan de acción de la PPRCNE a través de la construcción de propuestas enmarcadas en tres ejes (reconciliación, convivencia y no estigmatización). Se espera que el primer semestre de 2023 la totalidad de los talleres (10) hayan sido realizados para poner en marcha la política pública en mención.

“[…] Me parece que ha sido un evento no sólo pertinente sino excesivamente bueno para la comprensión de este nuevo proceso. Estamos buscando que el tema de la reconciliación, de la convivencia, sobre todo generar procesos donde no se estigmatice a nadie, a las minorías, un sector que ha sido separado de las políticas públicas o no desconocido por ellas… Yo creo que se precisó cosas importantes, lo que tiene que ver con las acciones concretas que deben adelantarse para hacer práctica, hacer efectiva la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización […]

José Fredy Aguilera”

#### OUTPUT 2.2. ESTABLECIDOS ESPACIOS DE FORMACIÓN Y DIÁLOGO PARA LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN CON ENFOQUE RESTAURADOR ENTRE VÍCTIMAS Y COMPARECIENTES

##### Actividad 2.2.1: preparación y acompañamiento de iniciativas con vocación reparadora-restauradora

Los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador – Restaurador (TOAR) se constituyen en una medida que promueve la participación de las víctimas frente a la decisión de cómo esperan el resarcimiento del daño y la reconstrucción de tejido social. Con el fin de contribuir a su participación, durante el año 2022, se aprobaron siete (7) líneas de los proyectos restaurativos exploratorios: i) Línea  restaurativa en materia de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA), ii) Línea restaurativa en materia de medio ambiente, naturaleza y territorio, iii) Línea restaurativa en materia de infraestructura rural y urbana, iv) Línea restaurativa en materia de memoria y reparación simbólica, v) Línea restaurativa según daños diferenciales y macro-victimización ,vi) Línea restaurativa en materia de educación, alfabetización y capacitación y vii) Línea Restaurativa en materia de Búsqueda de personas desaparecidas, que esperan materializarse en proyectos TOAR.

Así mismo, se avanzó en la definición y concertación del proyecto piloto restaurativo de Toluviejo correspondiente a una panadería y a un café - galería por la memoria. El cual beneficiará a las familias de 11 jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales que hacen parte del macro caso 03 (Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas por combate por agentes del Estado) que hacen parte de la “Asociación de víctimas Toluviejo Hijos de la Verdad” (ASOVITOLVE). Proyecto a través del cual se obtendrán buenas prácticas que serán replicadas a otros proyectos que se adelanten en conjunto con la JEP. El 90% participantes en la iniciativa consideran que esta iniciativa propiciará la generación de ingresos, el mejoramiento de calidad de vida, la reconstrucción del tejido social, la reivindicación de derechos, la conmemoración y la honra al buen nombre de los jóvenes, a través del espacio de memoria histórica. Sin embargo, lograr el 100% de satisfacción requerirá, desde la perspectiva de las víctimas, de los esfuerzos del Estado para recuperar el cuerpo de Evin Paternina, una de las víctimas de ejecución extrajudicial.

“Nosotros con este proyecto de esta panadería tenemos muchas expectativas y esperamos que se pueda realizar, que se pueda llevar a cabo porque esto es una pequeña parte de lo que buscamos nosotros en la reivindicación de nuestros derechos y también creemos que este proyecto puede contribuir a mejorar nuestra calidad de vida y sería el resultado de todo lo que hemos venido haciendo todos estos años, la forma de ver que no ha sido en vano todo este esfuerzo” Irma María Jiménez Martínez

“Al nosotros saber que había una voluntad por parte del compareciente para ayudar a dignificar el buen nombre de las víctimas, para nosotros es muy reparador y más allá de un café o panadería como se dice, es limpiar el nombre de nuestros familiares. Y sumado a esto nosotros creemos que existirá un lugar donde podremos contarle a los colombianos, al mundo entero la verdad de los hechos y mostrarles realmente a todos quienes eran realmente esos 11 jóvenes de Toluviejo, eso es muy reparador para nosotros tener ese espacio” María Margarita Flórez.

##### Actividad 2.2.2. Diseñar e implementar una estrategia de formación y reactivación de una red de organizaciones de víctimas para su participación efectiva en las circunscripciones especiales de paz

La Escuela de Paz se constituye en un proceso de formación conformado por tres módulos orientados a la revisión de conceptos generales en torno a la estructura del Estado, pedagogía parlamentaria, así como leyes y reformas de especial interés para promover los derechos de las víctimas y la generación de espacios de diálogo para la incidencia con instituciones locales y nacionales y con representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y UTLS. De esta manera, se fomentan los temas de interés para las víctimas a la vez que se fortalecen las capacidades para la incidencia. La Escuela inició con un proceso de convocatoria dirigido a uno/a o dos líderes y lideresas de organizaciones de víctimas, fundaciones y asociaciones, integrantes de los comités de Impulso de Sujetos de Reparación Colectiva, Consejos Comunitarios, Mesas de Víctimas, Resguardos indígenas, plataformas y asociaciones de mujeres y otras formas asociativas para cada una de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREPS). Convocatoria que se desarrolló durante el primer semestre de 2022.

Durante el segundo semestre, se desarrolló el primer módulo de formación que contó con la participación de 528 víctimas, de las cuales el 50% fueron mujeres. Las 16 escuelas estuvieron integradas por más de 30 personas que se reunieron un día y medio para aprender, conocer las experiencias de liderazgo, empezar a construir agendas conjuntas de trabajo y reactivar la red de víctimas, permitiendo con ello, dar respuesta a los retos y desafíos que plantea el marco de justicia transicional para esta población. De igual manera, líderes y lideresas presentes en las Circunscripciones Especiales de Paz fortalecen sus conocimientos, experiencia y capacidades a través de este proceso formativo para realizar incidencia a través de la formulación de propuestas que se puedan materializar y canalizar en cabeza de las y los Representantes de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

##### Actividad 2.2.3. Brindar apoyo técnico y logístico para facilitar la participación cualificada de las víctimas y sus organizaciones en las audiencias judiciales de la JEP (sistema autónomo de asesoría y defensa - TOARs)

A través del trabajo articulado del PNUD con el Departamento de Atención a Víctimas (DAV) de la JEP, así como las alianzas con las organizaciones Fundación Progresar, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Colectivo Orlando Fals Borda, Fundación Nydia Erika Bautista se ha logrado la participación de 1.141 Víctimas en espacios preparatorios y las respectivas diligencias judiciales ante JEP.  Dichas diligencias y espacios de participación han sido entre otros: i) espacios de preparación para audiencias judiciales, explicativos y de recolección de información, ii) Audiencias de observaciones de víctimas a segunda ronda de priorización de la Sala de Reconocimiento de Verdad-SRVR, iii) Diálogo interjurisdiccional con las mujeres indígenas del pueblo Arhuaco y Wiwa iv) Jornada acto simbólico entrega informe Pueblo Raizal San Andrés Islas, v) Diálogo interjurisdiccional comunidad nuevo amanecer del pueblo Siona, Putumayo, vi) Jornada "Bojayá y Chocó conmemorando 20 años entre la guerra y el olvido; vii) Audiencia Pública de Reconocimiento - Norte de Santander Caso 03, viii) Entrega digna de RH - Medellín – Antioquia (Entrega digna de Restos Humanos Subcaso cementerio Las Mercedes), ix) Diligencia Construcción dialógica Verdad con comparecientes, Auto SRVBIT - 036 – Pasto y Tumaco – Nariño, x) Jornada Construcción Protocolo psicoespiritual Medida Cautelar del Estero San Antonio – Buenaventura, xi) Jornada sensibilización proyecto TOAR Rionegro – Santander, xii) Jornada preparación ruta divulgación en el marco del Auto 1125 de 2022 y SENIT 3 parcial.

Adicionalmente, mediante el trabajo conjunto con estas organizaciones ha sido posible: I. Analizar la viabilidad y conveniencia de la articulación entre PDET y TOAR, gracias al documento realizado por IIRESODH denominado: “Paz y Territorio: Diálogos entre los PDET y TOAR”; II. Aportar en conjunto con el Colectivo Orlando Fals Borda en la documentación al nuevo caso 008 abierto por la JEP denominado: “crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes de estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles”, mediante el desarrollo de una “Metodología para La Caracterización de los Patrones y Hechos relacionados con el Crimen de Desaparición Forzada, Región Ariari -Guayabero (Meta Y Guaviare)”.; III. Avanzar con la Fundación Nydia Erika Bautista en la documentación de 38 casos de familiares de víctimas de desaparición forzada y mujeres buscadoras víctimas de violencia sexual de la Subregión de Montes de María para ser presentados a la JEP en el marco del macro caso 08. Como resultado de este proceso, las mujeres han fortalecido su posicionamiento como sujetos de derecho y han reivindicado sus apuestas. IV. De manera articulada con el Colectivo Orlando Fals Borda y la Corporación Jurídica Yira Castro se han asesorado jurídicamente a 52 víctimas del conflicto armado en su proceso ante la JEP en el marco del caso 02. La articulación se ha generado con el propósito de impulsar el macrocaso, realizar labores de incidencia asociadas a la solicitud de espacios interinstitucionales con organizaciones estatales para contribuir a la documentación de los casos y solicitar a la JEP la aplicación de enfoques diferenciales con especial énfasis en las desigualdades estructurales que afectan a las comunidades del pacífico nariñense. V. Mediante el apoyo a la Fundación Progresar Capítulo Norte de Santander, documentar 34 casos de manera técnica e integral que permitieron la identificación de patrones, conductas o modus operandi sobre la desaparición forzada presuntamente cometida por integrantes de las FARC-EP. VI. Documentar en trabajo articulado con la Corporación Reiniciar, desde una mirada diferenciada de género, la trayectoria de las mujeres antes, durante y después del genocidio de la Unión Patriótica y construir los criterios de reparación mediante la definición de un plan que incluye programas de garantías para la autonomía política, autonomía económica, una vida libre de violencias y no repetición, aspectos que han sido sistematizados en el documento “Mujeres de la Unión Patriótica: reivindicar el derecho a ser reparadas”.

##### Actividad 2.2.4. Apoyo técnico y acompañamiento con acciones encaminadas a mejorar la seguridad jurídica para los comparecientes de la JEP (con énfasis en excombatientes)

Debido a la precaria difusión y pedagogía de las normas de implementación del Acuerdo Final de Paz referidas a las garantías judiciales para los firmantes, se han producido capturas y situaciones judiciales tales como procesos de extradición, en las que se ha podido desconocer el marco constitucional y legal que garantiza el tránsito a la legalidad de los firmantes, así como su proceso de reincorporación en condiciones de seguridad jurídica. Considerando este contexto, se ha venido trabajando en el diseño de la estrategia pedagógica a través de un modelo participativo denominado “Formador de Formadores”, mediante la definición de las herramientas pedagógicas (guía formador de formadores/ guía básica sobre garantías judiciales), así como el material pedagógico que será socializado y distribuido en el territorio nacional. Las unidades temáticas básicas que integrarán el material y los encuentros de formación son: i) garantías para tránsito a la legalidad; ii) derechos fundamentales: reconocimiento constitucional y mecanismos de protección y iii) temas de interés relacionados con la JEP.

El proceso metodológico de “formador a formadores” contempla un gran encuentro de formación a replicadores en el territorio. Este encuentro se realizará en la ciudad de Bogotá durante el primer trimestre del año 2023. Posteriormente, se realizarán los encuentros territoriales que buscan impactar siete subregiones: 1. Subregión Norte: Montes de María; Cesar; Guajira. 2. Subregión Nororiente: Magdalena Medio; Norte de Santander (Catatumbo). 3.  Subregión Noroccidente: Antioquia, Chocó, Risaralda. 4.Subregión Oriente: Meta, Guaviare, Arauca. 5. Subregión Suroccidental: Valle, Cauca, Nariño. 6. Subregión Sur: Putumayo, Caquetá, Huila.7 Subregión Centro: Tolima, Cundinamarca y Bogotá.

##### Actividad 2.2.5 acompañamiento psicosocial para los comparecientes de fuerza pública ante la JEP.

La Fundación Comité de Reconciliación es una organización no gubernamental que protege el derecho a la verdad de las víctimas, promoviendo que los responsables (pertenecientes a la fuerza pública) comparezcan ante instancias judiciales y extrajudiciales del SIVJRNR. Durante el segundo semestre de 2022, se firmó un acuerdo de subvención, a través del cual esta fundación y el Comité de Articulación del Tribunal para la Paz han realizado espacios formativos sobre la ruta jurídica de comparecencia, que ha permitido fortalecer la confianza en el proceso jurídico ante la JEP y la participación plena y consciente de comparecientes de la fuerza pública.

Mediante las alianzas establecidas con la Corporación Veteranos y la Fundación Comité de Reconciliación se ha dado inicio del acompañamiento psicosocial y pedagógico de 90 comparecientes de fuerza pública que comparecen ante las instancias judiciales de la JEP. Se espera que este proceso contribuya a que dichas personas den un amplio aporte a la verdad, que conduzca al reconocimiento y reparación del daño, como condiciones para la reconciliación y la garantía de la no repetición.

### OUTCOME 3 - PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y ADECUADA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES

#### OUTPUT 3.1. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOJA DE RUTA TRAZADA PARA LA INCORPORACIÓN EFECTIVA DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA, CON ÉNFASIS EN LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA CON GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, SU AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y LA ECONOMÍA DEL CUIDADO

##### Actividad 3.1.1. Implementación de las estrategias y actividades trazadas en la hoja de ruta para la incorporación efectiva del enfoque de género en el proceso de reincorporación

La hoja de ruta para la incorporación efectiva del enfoque de género se concibe desde el programa como el desarrollo de procesos y acciones en varias líneas de trabajo que permitan aportar a la autonomía económica, la reducción en el trabajo de cuidado y la creación de un ambiente habilitador para su participación. Al respecto, una visita de sello de género de la Oficina Regional del PNUD reconoció que los programas del área de paz avanzan en la generación de modelos propicios para el abordaje de género, por cuenta del diseño de implementación de estrategias y actividades que atacan las causas estructurales de la inequidad de género.

Así mismo, durante 2022 se concertó la construcción y adecuación de dos espacios de cuidado: uno en Puerto Guzmán (Putumayo) y la adecuación de un área de cuidado en Tumaco (Nariño) – AETCR La Variante, con los cuales se impulsará la estrategia de cuidado de la población en proceso de reincorporación de estos municipios. De igual forma, en septiembre de 2022, se brindó apoyo a mujeres que participan en proyectos productivos de apicultura en los municipios de Dagua (Valle del Cauca) y Putumayo para participar en el vigésimo congreso nacional y encuentro de apicultores. El evento congregó a más de 300 personas interesadas en intercambiar conocimiento en experiencias en el sector apícola, específicamente en áreas como la genética y la sanidad y en fomentar relaciones alrededor de la cadena productiva de apicultura. A través de este espacio, las mujeres pudieron afianzar sus conocimientos en torno a su proyecto productivo y compartir su exitosa experiencia en la apicultura y meliponicultura.

##### Actividad 3.1.2. Identificación, estructuración y puesta en marcha de medidas de protección orientadas especialmente a mujeres excombatientes participantes del proceso de reincorporación social, económica y política

Mediante el trabajo articulado con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) se avanzó en tres ejes estratégicos que componen los ecosistemas territoriales de prevención, diseñados para la puesta en marcha de medidas de autoprotección y protección enfocadas a mujeres y población OSIGD firmantes de Paz de los departamentos de Putumayo, La Guajira, Tolima, Caquetá y Valle del Cauca.

Eje 1. Construcción de metodológica de intervención territorial. Bajo el marco de la política gubernamental de reincorporación en materia de seguridad y protección para las mujeres en proceso de reincorporación y personas OSIGD, se realizó el co- diseño y se definió el alcance metodológico de los ecosistemas que fue presentado en la mesa técnica de Género del CNR para su retroalimentación; así mismo, se validó el proyecto y la propuesta metodológica con facilitadores de la ARN y personas con OSIGD en proceso de reincorporación; se realizó la caracterización de autopercepción de riesgos, capacidades, vulnerabilidades y amenazas y se socializaron dichos resultados con instituciones públicas y participantes como insumo para fomentar el diálogo comunitario, como base para la formulación de planes de autoprotección y autocuidado.

Eje 2. Consolidación de la escuela de gestores psicosociales del riesgo. Se diseñó la estrategia pedagógica “Escuela para Gestores Psicosociales” que tiene como objetivo fortalecer las capacidades individuales de funcionarios de la ARN en temas de seguridad e interseccionalidad para garantizar la atención oportuna y relevante para la atención de incidentes de seguridad que afecten a la población beneficiaria.

Eje 3. Implementación de la fase de caracterización. Se llevó a cabo una jornada de trabajo pedagógico en el en el AETCR La Pradera, municipio de Puerto Asís, Putumayo. El espacio tuvo como objetivo socializar el proyecto y sus objetivos, aproximarse a los conceptos de ecosistemas de prevención abordando escenarios de exposición a riesgos, prevención y medidas de autoprotección y protección que pueden implementarse. Asimismo, y de manera conjunta con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, se abordaron las rutas institucionales y canales de comunicación a los que tienen acceso las mujeres en proceso de reincorporación, haciendo énfasis en la multiplicidad de actores que convergen en el territorio, tanto institucionales como no gubernamentales.

De esta forma, se generó un espacio de confianza para la aplicación de los instrumentos diseñados para la recolección de insumos, que dieron como resultado hallazgos significativos alrededor de las dinámicas y factores que favorecen la victimización de las mujeres en proceso de reincorporación en los territorios. Este ejercicio se constituye como una base para el desarrollo de la estrategia de prevención y protección para mujeres y población OSIGD en proceso de reincorporación, cuya ejecución se materializará en el diseño de planes de autoprotección individuales o colectivos, construidos de manera integral con las mujeres.

“Uno sabe que poco a poco va uno protegiéndose, sabiendo qué debemos de hacer en caso de que haya peligro, estar preparado y saber a qué atenerse […]” Mujer firmante de paz, Puerto Asís

##### Actividad 3.1.3. Apoyo y puesta en marcha de un espacio de diálogo político hacia la garantía de derechos las mujeres en contextos de conflictividad - cumbre mujeres y paz, cumbre de mujeres en movimiento

Se concertaron en plenaria y se implementaron cinco (5) encuentros regionales de la Cumbre Mujeres y Paz, a fin de garantizar la incorporación de la perspectiva territorial en Chocó, Bogotá, Villavicencio y Caucasia que contaron con la participación de mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes, que dio lugar al intercambio, la socialización y la construcción de una ruta de trabajo para profundizar en temas de seguridad en el escenario de una nueva negociación de paz total.  Cabe mencionar que las participantes destacaron que la metodología, los contenidos y la facilitación fueron apropiados e idóneos para abordar la perspectiva de seguridad en los territorios.

“Muy importantes y de gran aprendizaje, muy satisfecha. Los contenidos fueron apropiados y bien manejados para facilitar el debate y las conclusiones” Participante tercera Cumbre – Villavicencio.

Durante estos encuentros se construyeron los insumos para que las mujeres participen en las sesiones de construcción de Plan Nacional de Desarrollo y en otros espacios destinados al diseño del plan de acción de la Resolución 1325. Dicha resolución destaca la relevancia de la participación equitativa de las mujeres en la prevención y resolución de los conflictos armados, así como en el establecimiento y consolidación de la paz.  Así mismo, se espera que la presencia de estas mujeres, que cuenta con una lectura detallada de la seguridad, sea contemplada en espacios dentro de los posibles escenarios de diálogo en el marco de la paz total.

#### OUTPUT 3.2: ACCIONES JUDICIALES Y DE POLÍTICA PÚBLICA REALIZADAS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE MUJERES Y PERSONAS LGTBI+ VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN EL GÉNERO

##### Actividad 3.2.1. Impulsar y fortalecer la priorización y seguimiento de casos de violencia sexual ante la JEP y la atención a casos de víctimas de violencia sexual con apoyo a la estrategia interinstitucional del ministerio de justicia

La plataforma 5 Claves, alianza de organizaciones conformada por la Red Nacional de Mujeres, la Corporación Humanas, la Corporación Sisma Mujer, Colombia Diversa y Women´s Link Worldwide, ha velado por la adecuada investigación y sanción de la violencia sexual, violencia reproductiva y otras violencias motivadas en la sexualidad de las víctimas y ha exigido al SIVJRNR la apertura de un macro caso para la investigación y sanción de estas violencias. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció en el auto SRVR No.103 de 2022 la apertura de la etapa de agrupación y concentración del macro caso No.11 sobre violencia sexual y otras violencias en el marco del conflicto armado. A raíz del cual, la Alianza 5 claves sostuvo reuniones con el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP con el objetivo de contribuir al análisis mediante la identificación de un conjunto de recomendaciones que pretenden informar de las condiciones para garantizar el principio de participación de las víctimas, proponer patrones y universo provisional de hechos, con lo cual se logrará la eficiencia y claridad durante cada fase del proceso. Así mismo, trabajó en la elaboración de un mapeo de actores, que identifica a 40 actores claves (promotores del acuerdo de paz, columnistas, académicos, magistrados y otros funcionarios de la JEP) que pueden acelerar la toma decisiones frente al macro caso.

Así mismo, en la línea de trabajo con el Ministerio de Justicia se realizó una Jornada de articulación interinstitucional a fin de socializar la Guía Operativa de la Estrategia RED JUSTAS y el Manual de Atención para funcionarios responsables de atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Esta actividad contó con la participación de 6 instituciones responsables de la atención y reparación a las víctimas de todas las formas de violencia en el marco del conflicto armado y con 5 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil que trabajan por el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. Al finalizar se establecieron una serie de recomendaciones y posibles articulaciones con miras a establecer espacios interinstitucionales para mejorar la toma de declaraciones y denuncia de manera articulada. Lamentablemente desde esa fecha y con el cambio de gobierno no se ha podido avanzar en la implementación de acciones concretas en materia de acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual y, por lo tanto, se está a la espera de la respuesta de la dirección de Justicia Transicional del Ministerio a fin de seguir trabajando en la estrategia RED JUSTAS desde una perspectiva territorial.

##### Actividad 3.2.2. Fortalecer organizaciones de mujeres víctimas para garantizar la participación activa y efectiva de las mujeres en las circunscripciones especiales de paz

Tradicionalmente el acceso a los espacios de participación y el desarrollo de liderazgos está reservado a los hombres porque son ellos quienes han podido acceder a algún proceso formativo, y han adquirido cierto grado de experticia producto de su participación en espacios comunitarios para la incidencia. En contraste, la participación de mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes es objeto de gran discriminación y de restricciones para el acceso a procesos formativos reglados y no reglados, quienes además asumen un reparto inequitativo de las cargas familiares y del cuidado de hijos y personas mayores, que limitan su disposición de tiempo para el aprendizaje. Por ello, la Escuela de Paz indaga desde el proceso de inscripción la situación de madres cabeza de familia y ofrece a los participantes espacios de cuidado para que su participación no se vea restringida en razón al cuidado de los menores. De esta forma, la escuela ha garantizado que el 50% de sus participantes sean mujeres que están articuladas a procesos organizativos. De modo que su participación no solo permita fortalecer capacidades sino tejer redes para la incidencia. Adicionalmente, desde el nacimiento de la Escuela se viene analizando la conformación de las organizaciones, de modo que este insumo sirva para fortalecer las agendas conjuntas que pueden desarrollar las organizaciones especialmente aquellas orientadas a la defensa de los derechos de las mujeres y población LGTBI.

### OUTCOME 4: ARQUITECTURA Y MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA PAZ

#### OUTPUT 4.1 ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS FORTALECIDA

##### Actividad 4.1.1: asistencia técnica a las instancias de coordinación de la alta consejería para la estabilización y la consolidación en el marco de la arquitectura institucional para la paz

En el mes de abril de 2022, ad-portas del desarrollo de las elecciones, el consejero Emilio Archila presentó su renuncia como consejero presidencial de estabilización y consolidación, lo cual significó para el programa esperar por la asignación de un consejero del gobierno entrante, quien definiría las prioridades de asistencia técnica para la Alta Consejería. No obstante, el gobierno entrante modificó la estructura de la presidencia eliminando la mayoría de altas consejerías incluyendo la Alta Consejería para La Estabilización y Consolidación, la cual fue reemplazada por la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La designación de Gloria Cuartas como directora de esta unidad no se llevó a cabo hasta octubre de 2023, por lo que el programa estuvo atento a la definición de prioridades establecidas por esta dependencia a finales del año 2022.

##### Actividad 4.1.2: asistencia técnica en la estrategia de formación integral para el trabajo en las instancias de seguimiento y verificación de la implementación del acuerdo de paz y el reconocimiento y entrega de bienes

La UBDP, CSIVI y CNR han trabajado en conjunto en 281 actividades de incidencia, principalmente enfocadas en impulsar la implementación de las medidas relacionadas con el Punto 1 de la Reforma Rural Integral (RRI). Esto indica la urgencia que los firmantes del Acuerdo y las poblaciones de los territorios en los que se desarrollan estas acciones sienten respecto a este tema. Además, desde los Diálogos Regionales Vinculantes, han trabajado en la inclusión de las medidas del Acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo.

A través de las acciones de incidencia, La UBPD ha logrado fortalecer la apropiación de las herramientas para aportar a la localización y búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la recopilación, gestión y análisis de la información. Por su parte, El CNR ha alcanzado sus mayores logros en el impulso de los proyectos productivos y sostenibilidad, además del tema de tierras y vivienda. La CSIVI ha alcanzado sus mayores logros en lo relacionado con el impulso de la implementación, verificación y refrendación, seguido de la Reforma Rural Integral. En 38 municipios de 26 departamentos se dispone de equipos de impulso a la implementación del Acuerdo de Paz conformados por firmantes, quienes desarrollan actividades de pedagogía, promoción, monitoreo y veeduría de la implementación. Así mismo, las instancias han aumentado sus conocimientos y capacidades para hacer pedagogía, monitoreo y de exigibilidad y veeduría de las medidas del Acuerdo de Paz relacionadas con la sostenibilidad socio económica de la reincorporación, el enfoque de género y étnico, el PNIS, los desarrollos normativos del Acuerdo, el mapa de instancias que intervienen en la implementación, la arquitectura organizativa del acuerdo, seguridad de la información y los mecanismos y estrategias de incidencia.

Sumado a las labores de incidencia, con el apoyo de Brújula comunicaciones se analiza el impacto mediático de las instancias de paz, mediante el monitoreo permanente a temas coyunturales en las plataformas stakeholders y Talkwalker. Estas acciones han permitido la entrega de datos de contexto cualitativo como métricas cuantitativas que han permitido a las instancias de Paz tomar decisiones, reaccionar de manera inmediata a todas las situaciones que les afectan públicamente y mejorar la comunicación a través de la definición de un conjunto de lineamientos establecidos en su plan de comunicaciones.

##### Actividad 4.1.3 solicitudes gestionadas de actores relevantes en el marco del mecanismo de respuesta rápida para el apoyo a la estabilización

A través del mecanismo noruego, se han fortalecido instancias y entidades estratégicas para la implementación del Acuerdo (OACP, Unidad para la implementación del acuerdo de paz, CEV, CSIVI, ART) que han facilitado: el impulso de agendas de trabajo asociadas a la misionalidad institucional en un contexto de transición de gobierno, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, la incorporación del enfoque de género en la planeación estratégica y operativa, el desarrollo de modelos de gestión y articulación replicables para futuros procesos de diálogo. También se ha brindado apoyo a distintas instancias y organizaciones mediante la vinculación de consultores especializados, el cubrimiento de necesidades identificadas por las partes firmantes, otros actores y/o Noruega, así como la participación de las partes firmantes y otros en espacios estratégicos.

En lo que respecta a la vinculación de consultores especializados, durante el año 2022 se contrataron a diez profesionales que fortalecen la arquitectura institucional para la paz. De estos, tres (3) apoyan a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en el fortalecimiento a la capacidad de la Unidad en la ejecución de los recursos financieros; cuatro (4) a la Oficina de Alto Comisionado para la Paz en el diseño técnico de un capítulo específico sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, con énfasis en los puntos 1, 2 y 3 del Acuerdo de Paz; dos (2) a la Jurisdicción Especial para la Paz en el desarrollo de productos orientados a valorar el grado de cumplimiento de las entidades que deben reportar información en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) y generar recomendaciones frente al seguimiento y evaluación de acciones desplegadas por la SAR para verificar el cumplimiento de medidas relacionadas con protección y seguridad; y  uno (1) de apoyo a los firmantes del acuerdo de paz en asistencia y asesoría legal. En lo que respecta al cubrimiento de necesidades identificadas por partes firmantes y otros actores se suscribieron los siguientes Acuerdos de Subvención de Bajo Valor:

- Acuerdo con la Fundación para la Promoción de la Justicia Social Javier Alberto Barriga Vergel - FUNJAB con el propósito de generar insumos que conlleven a afianzar la confianza entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional-ELN, centrado en las personas privadas de la libertad pertenecientes a ese grupo, en el marco de los diálogos exploratorios;

- Acuerdo con la Fundación Instituto para la Construcción de Paz FICONPAZ con el fin de promover desde la Iglesia Católica la creación de consensos entre actores estratégicos de gobierno, sociedad civil, empresa privada y organismos multilaterales en el marco de las negociaciones y diálogos con grupos ilegales en la Paz Total.

Así mismo, con el aporte del mecanismo noruego se llevó a cabo entre el 14 y 17 de noviembre de 2022, la Conferencia Internacional de Experiencias en Reincorporación, la cual incluyó la presentación de experiencias exitosas de reincorporación en Tierra Grata (Cesar), el desarrollo de paneles y mesas de trabajo creadas con el propósito de crear recomendaciones en temas de seguridad y prevención, participación política, acceso a tierras, vivienda, sostenibilidad de proyectos productivos entre otros. Recomendaciones que han sido presentadas al gobierno de turno y que han representado la hoja de ruta en materia de reincorporación.

De igual forma, con recursos del mecanismo noruego se cubrieron los gastos asociados al acompañamiento técnico a la con la Asociación de Víctimas Toluviejo Hijos de la Verdad, para la definición de un proyecto con vocación TOAR, que involucra dos componentes: productivo y de memoria. Finalmente, en lo que respecta a la participación de las partes firmantes y otros en espacios estratégicos, se contó con la participación de Cecile de Caunes, quien brinda su apoyo estratégico a la CSIVI, destacándose su interacción con el Congreso de Estados Unidos, la Embajada de Colombia en Nueva York, su participación en las sesiones trimestrales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Colombia y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, entre otros, reuniones y espacios a través de los cuales se busca continuar posicionando el acuerdo de paz a nivel internacional.

##### Actividad 4.1.4 implementación de un piloto de intercambio de información sobre la ubicación de artefactos explosivos con componente FARC en alianza con UNMAS

Este proyecto piloto tiene como objetivo recopilar información disponible que poseen excombatientes de las FARC – EP sobre la ubicación de artefactos explosivos (EO), en apoyo al Acuerdo de Paz de 2016 y su implementación. El proceso inició con el desarrollo de seis sesiones de sensibilización con exintegrantes de las FARC-EP en los municipios de Dabeiba y Medellín (Antioquia), Florencia (Caquetá), Tierralta (Córdoba), Planadas (Tolima) y la cárcel La Picota en Bogotá para generar las condiciones de confianza necesaria para el desarrollo del proyecto. Posteriormente, se desarrollaron cinco sesiones de información en los municipios de Medellín y Mutatá (Antioquia), Tierralta (Córdoba), Planadas (Tolima) y la cárcel de la Picota (Bogotá) a través de las cuales se diligenciaron 107 reportes que contienen la posible localización de más de 4.200 artefactos explosivos, los cuales permitirían asegurar que más comunidades estén libres del impacto de minas antipersonales y de otros artefactos explosivos.

Adicionalmente, se han construido dos documentos técnicos. El primero de ellos incluye la caracterización de artefactos explosivos, tendencias, patrones y criterios de instalación que serán claves para mejorar los procedimientos en cuanto a su desactivación; el segundo incluye la calidad de los hallazgos durante la implementación del piloto, a través del cual se gestionan los aprendizajes en cuanto a la metodología empleada para la recolección de datos.

##### Actividad 4.1.5: apoyo a la comisión de búsqueda de personas desaparecidas de FARC-Comunes

Mediante la alianza con la Corporación Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial-EQUITAS y la Comisión de Búsqueda de las FARC se ha avanzado en el establecimiento de un universo de 1.407 víctimas de desaparición forzada en los departamentos de Antioquia, Meta y Cauca, cuyo presunto responsable serían las FARC-EP. Del total mencionado, el 32% corresponde a víctimas de desaparición a causa de presunto secuestro (456 casos), 17% a presunto reclutamiento ilícito (238 casos), y 51% corresponde a víctimas de desaparición de personas en el marco del conflicto armado sin delitos conexos (713 casos).  Esta información habilitará dos procesos: por un lado, sustentará los casos de los comparecientes ante la JEP en el macrocaso 01: Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP, pues pueden constituir acciones reparadoras tempranas. Por otro lado, una vez terminada la fase de georreferenciación, el mapeo puede entregarse a la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas para que se adelanten labores de búsqueda y exhumación y finalmente las familias de las víctimas encuentren reparación.

Actividad 4.1.6. Apoyo el trabajo en red de aliados – legado de la comisión para el esclarecimiento de la verdad (CEV)

Con el propósito de impulsar el legado de la Comisión de la Verdad, el PNUD ha dinamizado en Trabajo en Red con Aliados (TRA) mediante la identificación de actores y sus agendas, así como el desarrollo de un encuentro orientado a dinamizar sus apuestas. En relación con el primer punto, se mapearon más de 170 actores territoriales, nacionales e internacionales y se han identificado 66 agendas de trabajo con aliados nacionales y territoriales impulsadas con recursos propios y/o con el apoyo de cooperantes, así como acciones autónomas de aliados o entre algunos de ellos en las macroterrritoriales Centroandina (Huila), Sucre, Orinoquía (Casanare y Meta), Bogotá-Soacha y Sumapaz, Putumayo y Amazonía. Al respecto se resalta que la mayoría de las agendas aportan a los siguientes objetivos del Trabajo en red de aliados: i.) Difundir y socializar el Informe Final y la transmedia de la manera más amplia posible en Colombia y en el extranjero, y promover el debate democrático y  ii)Lograr compromisos para la incidencia en la implementación y seguimiento de las recomendaciones para la no repetición y la articulación con el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de dichas recomendaciones.

En relación con el segundo punto, en el mes de noviembre de 2022 se llevó a cabo el primer Encuentro de Aliados en la cuidad de Bogotá que contó con la participación de integrantes del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones para la no repetición, ex – funcionarios de la Comisión de la Verdad (CEV) y 71 organizaciones aliadas en territorio, a nivel nacional y aliados de comunidad internacional. Este encuentro permitió lograr la apropiación del concepto de seguridad humana por parte de los integrantes de la ARN en los espacios de discusión generados en el marco de la Feria de la Verdad, así mismo, conocer las acciones, los procesos de articulación que se vienen adelantando y analizar las acciones en el corto plazo que pueden contribuir a la implementación de las recomendaciones de la CEV.

## ANÁLISIS DE RIESGOS

| Identificación | Análisis |  |  |  | Manejo y mitigación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Riesgo | Riesgo | P | I | G | Consecuencias | Medidas de mitigación | Responsable | Riesgo residual |
| Programáticos | Cambios, reversos o atrasos en el avance de prioridades relacionadas con la implementación del Acuerdo de paz durante y posterior a las elecciones de Gobierno Nacional entre el 2022 – 2023 | 3 | 5 | 15 | - Aumento del rezago en la implementación del Acuerdo de paz y con ello recrudecimiento de la violencia a nivel territorial | - Análisis de contexto permanente antes – durante y posterior al periodo electoral - Comunicación efectiva con la Embajada y los socios sobre impactos y medidas de ajuste necesarias para el proyecto - Previsión de flexibilidad para el programa, en relación con las prioridades del plan del gobierno entrante que se dirijan a la implementación del Acuerdo de paz. - Facilitación o participación en procesos de transición y empalme entre gobiernos saliente y entrante, que incorpore necesidades y preocupaciones en los temas clave del programa | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Ajustes sustanciales en el marco de resultados inicial - Retraso en la implementación en el logro de resultados (productos y efectos) - Cambios en el contexto de seguridad y posible recrudecimiento de violencias especialmente en lo local |
| Programáticos | Activación de amenazas en salud y orden público (rebrotes localizados de COVID – 19, nuevas movilizaciones sociales masivas, etc.) que afecten a los equipos y grupos de interés, así como las condiciones acceso a los territorios | 3 | 5 | 15 | - Afectaciones de salud o en las condiciones de seguridad del personal del equipo o de los grupos de interés - Retrasos sustantivos en la implementación de acciones y logro de resultados previstos | - Ajuste e Implementación de planes de seguridad - Análisis de contexto permanente - Preparación de escenarios de ajuste logístico y metodológico para las diferentes acciones previstas | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Ajustes sustanciales en el marco de resultados inicial - Retraso en la implementación en el logro de resultados (productos y efectos) - Aumento de costos operativos y necesidad de extensiones en tiempo - Reducción de condiciones para la participación de socios y grupos de interés |
|  | Aparición de cambios técnicos/políticos inesperados o reducción significativa en el compromiso de los actores institucionales en el desarrollo de algunas estrategias previstas en el Plan de acción (ej. formulación, implementación y documentación de TOARS, Atención casos Violencia Sexual JEP, Diálogos víctimas y comparecientes) | 3 | 4 | 12 | - Compromiso de la pertinencia y eficiencia esperada del proyecto - Retrasos sustantivos en la implementación de acciones y logro de resultados previstos | - Consulta y seguimiento permanente de las prioridades y decisiones con los socios y contrapartes - Comunicación efectiva con la Embajada y los socios sobre impactos y medidas de ajuste necesarias para el proyecto - Sistema de documentación de compromisos, avances y cambios requeridos. - Estrategias y mecanismos de comunicación con grupos de interés (manejo reputacional y expectativas) - Solicitudes oportunas de ajuste para atender necesidades emergentes y temas “clave” | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Ajustes sustanciales en el marco de resultados inicial - Reducción significativa en los ritmos en la implementación - Incumplimiento de compromisos y expectativas con posibles grupos de interés. |
| Derechos Humanos | Recrudecimiento de expresiones de violencia en los territorios (señalamientos, desplazamientos, enfrentamientos armados, confinamiento, asesinatos selectivos entre otros) o aumento de conflictividades asociadas con los recursos o acciones del proyecto (visibilización negativa de liderazgos, señalamientos, discriminación, acceso desigual a beneficios, competencia por recursos, entre otros) | 4 | 4 | 16 | - Retrasos sustantivos en la implementación de acciones y logro de resultados previstos - Efectos negativos en las relaciones, los derechos y/o dinámicas de los territorios o de los grupos de interés | - Análisis de contexto permanente con ESC (apoyado en el SAT de seguridad, diálogo con actores clave de los territorios, consulta mapas de riesgo) - Preparación de escenarios de ajuste logístico y metodológico para las diferentes acciones previstas - Espacios de participación y concertación local con participación representativa, análisis actualizado de conflictividades y mapeo de actores ajustado | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Ajustes sustanciales en el marco de resultados inicial - Reducción significativa en los ritmos en la implementación - Reducción de condiciones para la participación de socios y grupos de interés |
| Derechos Humanos | Bajo interés, resistencias, oposición o débil apropiación por parte de los actores locales (institucionales o comunitarios) o de los mismos grupos de interés para desarrollar las estrategias de inclusión los enfoques diferenciales (género, etnia y discapacidad) | 2 | 4 | 8 | - Compromiso de la pertinencia y eficacia esperada del proyecto Retrasos sustantivos en la implementación de acciones y logro de resultados previstos | - Mensajes de inclusión claros y apropiados a los contextos y características de los grupos de interés durante todo el ciclo del programa - Monitoreo del riesgos y respuesta dentro del sistema de PM&E del proyecto - Diseño e impulso de protocolos, rutas y mensajes de sensibilización sobre la inclusión de grupos de especial interés - Espacios de participación y seguimiento que promuevan la participación de representación de los grupos de especial interés | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Ajustes sustanciales en el marco de resultados inicial - Agudización de brechas para la igualdad y rezagos en el logro de los derechos de los grupos de interés - Reducción de condiciones para la participación de socios y grupos de interés |
| Derechos Humanos | El programa pueda desconocer, invisibilizar o no focalizar adecuadamente necesidades, sentires o prioridades clave de los grupos beneficiarios en los diferentes procesos que adelante con poblaciones en proceso de reincorporación, victimas o comparecientes, entre otros | 2 | 4 | 8 | - Compromiso de la pertinencia y eficacia esperada del proyecto - Efectos negativos en las relaciones, los derechos y/o dinámicas de los territorios o de los grupos de interés - Retrasos sustantivos en la implementación de acciones y logro de resultados previstos - Desmotivación o desinterés para la participación de grupos de interés en el proyecto | - Actualizar y analizar con enfoque de gestión de riesgos sociales el mapeo de actores y relaciones del programa (divisores y conectores) para las diferentes estrategias propuestas - Monitoreo del riesgo y respuesta dentro del sistema de PM&E del proyecto - Estructurar y documentar de forma adecuada los espacios de participación y seguimiento que promuevan la participación y representación de los grupos de especial interés | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Ajustes sustanciales en el marco de resultados inicial - Incumplimiento de compromisos y expectativas con posibles grupos de interés. (riesgo reputacional) - Agudización de brechas para la igualdad y rezagos en el logro de los derechos de los grupos de interés |
| Derechos de las mujeres e igualdad de género | Agudización o profundización de brechas de género entre hombres, mujeres o personas con identidades/orientaciones diversas al interior de los programas, estrategias o grupos de interés | 2 | 3 | 6 | - Compromiso de la pertinencia y eficacia esperada del proyecto - Desmotivación o desinterés para la participación de grupos de interés en el proyecto - Efectos negativos en la calidad de vida de grupos de interés (p.e. aumento de VBG, discriminación) - Retrasos sustantivos en la implementación de acciones y logro de resultados previstos | - Mensajes de inclusión claros y apropiados a los contextos y características de los grupos de interés durante todo el ciclo del programa - Monitoreo del riesgo y respuesta dentro del sistema de PM&E del proyecto - Diseño e impulso de protocolos, rutas y mensajes de sensibilización sobre la inclusión de grupos de especial interés - Espacios de participación y seguimiento que promuevan la participación de representación de los grupos de especial interés | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Agudización de brechas para la igualdad y rezagos en el logro de los derechos de los grupos de interés - Reducción de condiciones para la participación de socios y grupos de interés |
|  | Incompatibilidad entre la necesidad de participación por parte de los grupos de interés en las acciones del proyecto con los roles de genero encontrados en los diferentes contextos (p.e. labores de cuidado asumidas principalmente por las mujeres que se interfieran con su asistencia a capacitaciones o actividades grupales; resistencia de los hombres a la participación de las mujeres en labores de liderazgo o participación política en algunos territorios) | 3 | 4 | 12 | - Compromiso de la pertinencia y eficacia esperada del proyecto - Desmotivación o desinterés para la participación de grupos de interés en el proyecto - Efectos negativos en la calidad de vida de grupos de interés (p.e. aumento de VBG, recarga de labores, discriminación) | - Monitoreo del riesgo y respuesta dentro del sistema de PM&E del proyecto - Diseño e implementación de acciones integrales para reducir posibles efectos negativos y barreras relacionadas con el género (p.e. espacios de cuidado, calendarios ajustados) - Diseño e implementación de mecanismos de monitoreo a la participación de los hombres y las mujeres en todos los espacios decisorios del programa | PNUD (puntos focales de genero) en comunicación con la Embajada y los socios | - Retrasos en el avance de las acciones diferenciales contempladas por el Acuerdo de Paz - Agudización de brechas para la igualdad y rezagos en el logro de los derechos de los grupos de interés - Reducción de condiciones para la participación de socios y grupos de interés |
| Clima y medio ambiente | Eventos climáticos extremos que vayan en detrimento de las actividades del proyecto, cierre de carreteras o imposibiliten condiciones de implementación | 2 | 5 | 10 | - Retrasos sustantivos en la implementación de acciones y logro de resultados previstos - Afectaciones de salud o en las condiciones de seguridad del personal del equipo o de los grupos de interés | - Monitoreo del riesgo y respuesta dentro del sistema de PM&E del proyecto - Preparación de escenarios de ajuste logístico y metodológico para las diferentes acciones previstas | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Ajustes sustanciales en el marco de resultados inicial - Aumento de costos operativos y necesidad de extensiones en tiempo - Reducción de condiciones para la participación de socios y grupos de interés |
|  | La formulación e implementación de actividades productiva o infraestructurales adelantadas por el proyecto provoquen afectaciones o impulsen acciones en detrimento de la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo sostenible | 2 | 4 | 8 | - Incremento de la deforestación y degradación del medio ambiente - Compromiso de la pertinencia y eficiencia esperada del proyecto - Efectos negativos en la calidad de vida de grupos de interés (afectación en territorios colectivos, aumento de la contaminación, conflictividades ambientales) | - Incorporación del enfoque de sostenibilidad medioambiental en todas las acciones productivas y de infraestructura que adelante el programa - Análisis estandarizado de riesgos sociales y ambientales (SESP) actualizado y con planes claros de salvaguarda formulados - Desarrollo de acciones ambientales en el marco de los proyectos productivos. | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Ajustes sustanciales en el marco de resultados inicial - Agudización de conflictividades ambientales y sociales - Reducción de condiciones para la participación de socios y grupos de interés |
| Anti-Corrupción | Uso con fines clientelistas de las acciones del proyecto durante el periodo electoral 2023 | 2 | 4 | 8 | - Compromiso de la pertinencia, eficacia, eficiencia y transparencia esperada del proyecto - Confusión y mensajes contradictorios sobre la naturaleza del proyecto y el objetivo de los fondos | - Monitoreo del riesgo y respuesta dentro del sistema de PM&E del proyecto - El apoyo del proyecto a instancias nacionales y de FARC se concentrará en perfiles y acciones de carácter técnico que contribuyan al logro de los resultados | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Reducción significativa en los ritmos en la implementación - Agudización de conflictividades sociales - Reducción de condiciones para la participación de socios y grupos de interés |
| Anti-Corrupción | Uso indebido, fraude o desvío de recursos orientados a las acciones del proyecto por parte de socios implementadores o grupos beneficiarios | 2 | 4 | 8 | - Compromiso de la pertinencia, eficacia, eficiencia y transparencia esperada del proyecto - Confusión y mensajes contradictorios sobre la naturaleza del proyecto y el objetivo de los fondos | - Aplicación irrestricta de protocolos HACT del PNUD para la transferencia de recursos a terceros (partes responsables y SBV) | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Reducción significativa en los ritmos en la implementación - Aumento de costos operativos y necesidad de extensiones en tiempo - Reducción de condiciones para la participación de socios y grupos de interés |
| Justicia Restaurativa | Las decisiones de la JEP frente a las sanciones que imponga a los responsables pueden implicar un riesgo reputacional para la Embajada y el PNUD en la medida en que las sanciones no sean las esperadas por un sector político. | 3 | 4 | 10 | - Pérdida de credibilidad de las víctimas frente al apoyo del programa. | - Guiar algunas actividades bajo el principio de discrecionalidad. | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Cambios en el liderazgo de CNR que pueden afectar el logro de los resultados del programa. |
| Prevención del Abuso y Acoso Sexual - PEAS | Prácticas nocivas de funcionarios o de la población atendida en materia de abuso y acoso sexual | 2 | 5 | 5 | - Retroceso hacia el avance en los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. - Pérdida de credibilidad frente al rol de Naciones Unidas. | - Los equipos conocen las políticas de PEAS y cuentan con un punto focal para expresar y resolver sus inquietudes. - Informar a la población participante y socios de las políticas de Naciones Unidas en contra de estas prácticas. | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | - Tensiones con comunidades debido a que prácticas de abuso y acoso han sido normalizadas. |
| Derechos Humanos | Baja participación de las víctimas del conflicto en los ejercicios de recolección de información por la percepción de que participar en estos ejercicios puede vulnerar su seguridad dado el recrudecimiento de expresiones de violencia en los territorios (señalamientos, desplazamientos, enfrentamientos armados, confinamiento, asesinatos selectivos entre otros) o aumento de conflictividades asociadas con los recursos o acciones del proyecto. | 3 | 5 | 5 | Baja participación en ejercicios de recolección de información (encuestas, entrevistas, etc.) | - Realizar un trabajo articulado con OSC que conocen el contexto territorial. | PNUD en comunicación con la Embajada y los socios | Disminución de la información cualitativa que permita analizar el impacto del proyecto. |

## PROSPECTIVA 2023

En el 2023 el programa de noruega reorientará sus esfuerzos hacia aquellos procesos y actividades que representan victorias tempranas con el gobierno de turno, con la población en proceso de reincorporación y con las víctimas, para cada uno de los cuatro resultados: reincorporación integral, derechos de las víctimas, participación efectiva y adecuada inclusión de las mujeres y arquitectura institucional para la implementación del acuerdo final de paz.

En materia de reincorporación integral, las apuestas estarán en el fortalecimiento de las alianzas que impulsen el componente de comercialización de las iniciativas productivas, atendiendo de esta manera uno de los factores de sostenibilidad identificado como prioritario en los balances de sostenibilidad. Así mismo, en la formulación de los planes de negocios que, en conjunto con los criterios de priorización, trazarán la ruta para la selección de acciones a implementar en materia de sostenibilidad. De igual forma, se fortalecerá el componente ambiental de las iniciativas productivas mediante acciones de compensación y mitigación, y se continuará con el fortalecimiento de capacidades de participantes en las iniciativas productivas colectivas.

Sumado a lo anterior, se promoverán acciones e iniciativas de reconciliación comunitaria que involucren a personas en proceso de reincorporación y comunidades receptoras para la generación de confianza y el establecimiento de lazos de convivencia que abonen a la reconstrucción de tejido social. Las iniciativas apoyadas serán de infraestructura, jornadas ambientales que involucren a la niñez, la dotación de equipos electrónicos, entre otros. Se continuará reforzando el enfoque de discapacidad mediante una estrategia que consta de dos componentes centrales: social y económico. El componente social estará orientado a desarrollar capacidades para la independencia y a fortalecer los procesos de incidencia desde un enfoque de derechos. Por otro lado, a través de la implementación del componente económico se fomentará la participación de personas con discapacidad (PcD) en proyectos productivos individuales, colectivos y con enfoque de género y comunitario, así como en el mercado laboral como resultado del acompañamiento en la ruta hacia el empleo.

En lo correspondiente a la garantía de derechos de las víctimas se trabajará en distintas líneas: a. El fortalecimiento de capacidades para la participación política; b. La incidencia y c. La participación efectiva de las víctimas en el sistema judicial. Capacidades para la participación política.  A través de la “escuela de paz” se continuará en la cualificación de las capacidades para la incidencia de las víctimas en las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz (CITREPS), a través del desarrollo de dos módulos que abordarán entre otros temas los derechos de las víctimas y su articulación con escenarios y actores que pueden apoyar sus planes de trabajo.

Incidencia. Se impulsará una estrategia de violencia sexual articulada al ministerio de justicia y se diseñará una ruta de incidencia de violencias sexuales, reproductivas y otras a cargo de alianza cinco claves. Ruta que será implementada mediante las acciones desarrolladas por la corporación humanas centro regional de derechos humanos y justicia de género y la red nacional de mujeres – humanizar.

Participación efectiva de las víctimas en el sistema judicial. Se continuará apoyando a las víctimas de desaparición forzada, mujeres buscadoras víctimas de violencia sexual, líderes y lideresas indígenas de Bojayá (chocó), sujetos colectivos asociados al macro caso 006 y víctimas de grave violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) asociadas al caso 002 en la garantía de acceso a sus derechos, mediante la documentación de casos, la elaboración de informes sobre patrones de violaciones a derechos humanos, la representación judicial, el  impulso de acciones legales, el acompañamiento en audiencias ante instancias de la jurisdicción especial para la paz (JEP), y el acompañamiento psicosocial. Labores que se realizarán con el apoyo de las organizaciones: Nidya Érika bautista, fundación progresar, corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos (reiniciar), corporación colectivo socio jurídico Orlando Fals Borda, y la corporación jurídica yira castro.

En la línea de trabajo con firmantes e integrantes de la fuerza pública se trabajará en el fortalecimiento de sus conocimientos en seguridad jurídica y rutas de comparecencia, respectivamente, cualificando su participación en los escenarios de justicia restaurativa.  Adicionalmente, con el fin de apoyar la labor de la jep y continuar con la apuesta del programa de aportar a la reparación de las víctimas y la restauración de los daños, se fortalecerá el sistema vista 360 de la JEP en tres de sus componentes: tránsito a la legalidad, amnistía de iure y administrativas y amnistías de iure de jueces ordinarios y se materializará el apoyo a proyectos enmarcados en las siete (7) líneas de proyectos restaurativos exploratorios (acción integral contra minas, medio ambiente y territorio, infraestructura rural y urbana, memoria y reparación simbólica, educación y capacitación, búsqueda de personas dadas por desaparecidas). De igual forma, en esta última línea de trabajo - a través del mecanismo noruego - se apoyará la implementación de la iniciativa de tolú viejo.

Con el fin de promover la participación efectiva y adecuada inclusión de las mujeres se continuará en la implementación de los ecosistemas de prevención/protección en Putumayo, la Guajira, Tolima, Caquetá y Valle del Cauca mediante la construcción de planes de autoprotección, el desarrollo de mesas técnicas para la concertación de medidas de protección y el diseño de una estrategia de comunicación comunitaria. Así mismo, se promoverá el fortalecimiento de iniciativas económicas lideradas por mujeres mediante la formación en innovación (economía circular), la dotación de equipos, el desarrollo de acciones afirmativas a través del diseño de protocolos y la entrega de kits pedagógicos y la articulación comunitaria por cuenta de la adecuación/ construcción de dos espacios de cuidado y la instalación de tres parques infantiles.

Finalmente, en lo que respecta a arquitectura institucional con la llegada del nuevo gobierno, desde la gerencia de PNUD se establecerán puentes para la definición de los derroteros y agenda en materia de paz para los próximos cuatro años. Se espera que estas prioridades marquen la pauta e incidan en la implementación y dirección estratégica de todas las actividades, especialmente para el resultado de arquitectura y mecanismos institucionales para la paz, al ser un mecanismo flexible que busque resultados catalíticos en la implementación del acuerdo final.

En este sentido, se continuará apoyando las transiciones de las instituciones como la agencia para la reincorporación y la normalización (ARN), la agencia de renovación del territorio (art), la oficina del alto comisionado para la paz (OACP), entre otras que cobren relevancia para mantener la implementación del acuerdo de paz. Adicionalmente, el compromiso irrestricto que ha manifestado el gobierno para adelantar acciones que permitan la implementación de las recomendaciones que entregó la comisión de la verdad nos permitirá logran incidir en instancias institucionales a través de la formulación de agendas y planes de acción que contribuyan a su activación

## AVANCE EN EL LOGRO DE INDICADORES DE RESULTADO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| NIVEL | RESULTADO EXPERADO | INDICADORES | Datos de Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BASELINE 2020 | BASELINE 2021 META 2021 | META 2022 | META 2023 | META FINAL | AVANCE DEL PERIODO 2022 | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| IMPACT | Implementación integral y sostenible del Acuerdo de Paz en territorios priorizados | Contribución de las acciones del programa al avance general en la implementación del acuerdo con base en la metodología de seguimiento del Kroc | Este indicador está en el nivel más alto de cambio y su alcance no es posible atribuirse únicamente a la acción del Programa. Sin embargo, se propone determinar el número de acciones desarrolladas por el programa que pueden contribuir en el nivel de avance en la implementación del acuerdo, basado en la metodología de seguimiento del Barómetro desarrollado por el Instituto Kroc. Se circunscribe con especial atención a los puntos 2, 3, 5 y las disposiciones que el instituto ha determinado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | La información pública disponible del barómetro no permite conocerlas acciones específicas sino el cumplimiento de disposiciones del Acuerdo de Paz agregadas en subtemas. En este sentido, se presenta a continuación la contribución que el programa realiza en conjunto con otros actores a la implementación de las disposiciones: Reincorporación económica y social: 2 disposiciones que se encuentran en un estado de implementación intermedia correspondientes al 8,70% del total de disposiciones en el tema; Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, subtema JEP: 4 disposiciones en estado de implementación mínimo correspondientes al 11,76% del total de disposiciones en la materia; Sistema SIIntegral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, subtema UBDP: 1 disposición (7,69%) en estado mínimo frente al total de disposiciones. |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTCOME 1 Reincorporación Integral, Inclusiva y Sostenible | Avance en la reincorporación integral, inclusiva y sostenible | Ind.1.1 Número de Personas en Proceso de Reincorporación que al final del programa evidencian mejora de sus condiciones de vida a través del fortalecimiento de capacidades desagregado por sexo y por personas con discapacidad en relación con la situación registrada al inicio del programa | - | 66 (10 mujeres, 56 hombres, 10 personas con discapacidad) | - | 867 (628 hombres 239 mujeres) | 867 (628 hombres 239 mujeres) | No aplica | No aplica |  |
|  |  | Ind.1.2 Número de Iniciativas implementadas con sectores público y privado para el impulso de iniciativas socioeconómicas | 6 | 8 | 10 | 16 | 16 | 10 | 100% |  |
|  |  | Ind.1.3 Número de personas en condición de discapacidad participantes del programa que sienten que las condiciones son favorables para su inclusión socioeconómica (laboral y productivo) dentro del proceso de reincorporación. | - | 78 | 168 | 258 | 258 | 159 | 90% |  |
| OUTPUT 1.1 | Mecanismos de impulso y consolidación de capacidades organizativas, técnicas y financieras de los proyectos productivos de personas en proceso de reincorporación socioeconómica | Ind.1.1.1 Número de proyectos de excombatientes que crecen/se afianzan” (a partir del acompañamiento, asesorías, alianzas, articulación con otras iniciativas*) | 33 | 50 | 80 | 90 | - | 99 | 140% | La meta se superó debido a que en 2021 se logró ejecutar 23 proyectos adicionales, y en 2022 se logró la aprobación de 20 PP y 6 XB con enfoque productivo |
|  |  | Ind.1.1.2 Número de PPR vinculados a proyectos productivos desagregado por sexo y por personas con discapacidad | - | 1825 (1323 hombres; 502 mujeres) | 2225 (1613 hombres, 612 mujeres/ personas con discapacidad: 92 | 2692 (1951 hombres; 741 mujeres /Personas con discapacidad: 200) | 2692 (1951 hombres; 741 mujeres Personas con discapacidad: 200) | 2397(1623 hombres, 595 mujeres/ sin identificar: 179; 40 PCD) | 143% |  |
|  |  | Ind.1.1.3. Número de estudios de identificación de la demanda laboral a nivel territorial y de perfiles ocupacionales que faciliten la articulación a nivel de formación y empleabilidad |  | 0 | 5 estudios de demanda laboral 80 perfiles ocupacionales (24 mujeres y 56 hombres) | - | 5 estudios de demanda laboral 80 perfiles ocupacionales (24 mujeres y 56 hombres) | 6 estudios de demanda laboral 102 perfiles ocupacionales (46 mujeres y 56 hombres) | 127% |  |
| OUTPUT 1.2 | Avances hacia la sostenibilidad e integralidad del proceso de reincorporación socioeconómica con un enfoque local y de inclusión | Ind.1.2.1 Porcentaje de implementación de los planes de sostenibilidad diseñados |  | 0% | - | 40% | 40% | No aplica | No aplica |  |
|  |  | Ind.1.2.2 Acciones de reconciliación concertadas e implementadas con comunidades del entorno en donde se implementa la reincorporación |  | 2 | - | 5 | 5 | No aplica | No aplica |  |
|  |  | Ind. 1.2.3. Número de proyectos colectivos autogestionados o financiados por el Gobierno, y/o formas asociativas de PPR (Personas en Proceso de Reincorporación) que reciben apoyo catalítico para su sostenibilidad a largo plazo |  | 0 | 5 | - | 5 | 0 | 0 | Los proyectos no se han concertado, razón por la cual no ha iniciado su implementación. |
| OUTCOME 2 Promoción y alcance efectivo de derechos de las víctimas en la Justicia Transicional | Las víctimas promueven y alcanzan de forma más efectiva sus derechos en el marco de la Justicia Transicional | Ind. 2.1 Grado de satisfacción de las víctimas y comparecientes sobre las medidas restaurativas apoyadas por el programa | 0 | 0 | 0 | 70% de los participantes manifiestan estar muy satisfechos con las medidas restaurativas | 70% de los participantes manifiestan estar muy satisfechos con las medidas restaurativas | No aplica | No aplica | Se solicitó cambio del indicador a: grado de contribución del programa al modelo de justicia restaurativa de la JEP |
|  |  | Ind.2.2 Número de víctimas que acceden a mecanismos institucionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la restitución de sus derechos |  | 5096 | 6396 | 8596 | 8596 | 6905 | 139 | La meta se superó debido a que se logró apoyar a un número mayor de víctimas a través de diligencias judiciales con la JEP |
|  |  | Ind.2.3 Grado de satisfacción de las victimas beneficiadas en relación con las acciones adelantadas para la restitución de sus derechos. |  | 0 | - | Al menos el 30% de los y las participantes encuestadas expresa un alto grado de satisfacción con las acciones adelantadas para la restitución de sus derechos. | 30% | No aplica | No aplica |  |
| OUTPUT 2.1 | Entregados instrumentos y mecanismos para el SIVJRNR que habiliten la materialización de la atención integral y la restitución de derechos de las víctimas | Ind. 2.1.1 Número de insumos sobre los TOAR y seguridad jurídica entregados a la JEP | - | 4 | - | - | 4 | No aplica | No aplica | En la actividad 01.A3 de la Adenda 4, se usaron los remanentes de recursos para el fortalecimiento del principio dialógico de la JEP a través de un documento que contenía 4 insumos. Su cumplimiento se reportó en 2021. |
|  |  | Ind.2.1.2 Número de lugares prospectados para adelantar acciones de exhumación de personas dadas por desaparecidas | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 100% |  |
|  |  | Ind.2.1.3 Porcentaje de los CTPRC (Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia) (Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia) priorizados en las formaciones que territorializan la política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización. | - | 0 | 0 | 70% | 70% | No aplica | No aplica |  |
|  |  | Ind. 2.1.4 Número de lugares de presunta disposición de cuerpos de personas desaparecidas georreferenciados en la zona de influencia del proyecto Hidroituango | 76 | 100 | - | - | 100 lugares georreferenciados | 103 | 113% |  |
|  |  | 2.1.5 Número de lugares complejos de búsqueda intervenidos con metodologías innovadoras forenses hacia la recuperación de las víctimas | 0 | 1 | - | - | 1 lugar intervenido | 1 | 100% |  |
| OUTPUT 2.2 | Establecidos espacios de formación y diálogo para la efectiva participación y la construcción de medidas de reparación con enfoque restaurador entre víctimas y comparecientes | Ind.2.2.1 Grado de apropiación de conocimiento sobre sanciones propias y MRR (Medidas de Reparación y Restauración) de víctimas, comparecientes y operadores judiciales | - | Por determinar Indicador propio que requiere levantamiento de línea de base. | - | Al menos el 70% de las personas capacitadas en sanciones propias muestran una mejora CAP con respecto a la línea de base | 70% | No aplica | No aplica |  |
|  |  | Ind.2.2.2 Grado de apropiación demostrado por las víctimas de los conocimientos y herramientas desarrollados por la escuela de formación apoyada por el programa |  | En análisis | - | Al menos el 70% de los y las participantes de la escuela de formación demuestran una mejora en sus conocimientos con respecto a la línea de base | 70% | No aplica | No aplica |  |
|  |  | Ind.2.2.3 Número de comparecientes de fuerza pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz que reciben acompañamiento psicosocial | - | 0 | 0 | 80 | 80 | No aplica | No aplica |  |
| OUTPUT 2.3 (Adendas previas) | Apoyados en la formulación, diseño e implementación los Planes Integrales de Reparación Colectiva en Sujetos Étnicos para el cumplimiento de iniciativas en territorios PDETS. | 2.3.1Número de planes de reparación colectiva formulados que incluyen acciones dirigidas a la disminución de las brechas de género | 122 | 132 | - | - | 10 planes formulados | 10 | 100% |  |
|  |  | 2.3.2 Medidas de reparación colectiva implementadas en Sujetos Étnicos en territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) | 0 | 4 | - | - | 4 medidas implementadas | 4 | 100% |  |
| OUTCOME 3 Participación efectiva y adecuada inclusión de las mujeres | Reducidas barreras para la participación efectiva y adecuada inclusión de las mujeres en los beneficios de la implementación de los puntos 3 y 5 del Acuerdo Final | Ind.3.1 Número de mujeres en proceso de reincorporación, mujeres víctimas y comunidad LGBTI que evidencian mejora en su situación con las acciones del enfoque género (mediante proyectos productivos, acciones de economía del cuidado o estrategias de prevención) | - | 368 | 468 | 588 | 588 | 553 | (Pendiente cálculo de mejora) |  |
|  |  | Ind.3.2 Porcentaje de avance en la implementación de la ruta para la transversalización del enfoque de género en el proceso de reincorporación socioeconómica | - | 48% | 66% | 100% | 100% | 66% | 100% |  |
| OUTPUT 3.1 | Acciones para la implementación de la hoja de ruta trazada para la incorporación efectiva del enfoque de género en el proceso de reincorporación social y económica (participación efectiva con garantías de seguridad y protección de las mujeres, su autonomía y empoderamiento económico y la economía del cuidado) | Ind.3.1.1 Número de Proyectos productivos que incorporan acciones de economía del cuidado y/o empoderamiento | - | 33 | 45 | 68 | 68 | 43 | 83% | Las iniciativas han sido concertadas. Sin embargo, su contabilización solo ocurre cuando inician fase de implementación |
|  |  | Ind.3.1.2 Número de mujeres en proceso de reincorporación que se benefician de acciones de protección dentro de la implementación de la ruta de género | - | 0 | 100 | 316 | 316 | 44 | 44% |  |
| OUTPUT 3.2 | Acciones judiciales y de política pública realizadas que promueven la participación efectiva y la restitución de los derechos de mujeres y personas LGTBI+ víctimas de violencias basadas en el género | Ind.3.2.1 Número de acciones de incidencia para la priorización del macro caso de violencia sexual ante la JEP realizadas | - | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | Durante 2022, se realizó el trabajo preparatorio de mesas técnicas de la alianza: 5 Claves – Red Nacional de Mujeres - Corporación Humanas que promoverán las acciones de incidencia |
|  |  | Ind.3.2.2 Número de mujeres y personas LGBTI acompañadas y con capacidades fortalecidas para la formulación de propuestas de trabajo con las circunscripciones especiales de paz | - | 0 | 250 | 300 | 300 | 354 | (Pendiente cálculo) | El cálculo de fortalecimiento de capacidades se hará comparando los resultados iniciales y finales de la participación en la Escuela de Paz |
| OUTCOME 4 Arquitectura y mecanismos institucionales para la Paz | Mejoradas las capacidades técnicas y gestión de respuesta de arquitecturas y mecanismos de las partes firmantes, necesarios para continuar y sostener los logros en la implementación del Acuerdo Final | Ind.4.1 Mejora en la valoración del nivel de capacidad de las partes para la implementación con relación a la situación declarada al inicio del programa | - | Nivel 1 | - | Mejorado en al menos un nivel (determinado en escalas cualitativas) la valoración de las capacidades de las partes para la implementación con relación a los apoyos del programa | Mejorado en al menos un nivel (determinado en escalas cualitativas) la valoración de las capacidades de las partes para la implementación con relación a los apoyos del programa | No aplica | No aplica |  |
| OUTPUT 4.1 | Apoyo técnico a las instituciones, organizaciones e instancias estratégicas para la implementación de los acuerdos de Paz | Ind.4.1.1 Número de mecanismos o infraestructuras institucionales apoyadas en su capacidad de respuesta para el desarrollo de estrategias de implementación del acuerdo de paz | - | 4 *basado en resultados en el marco de adendas anteriores. | 7 | - | 7 | 7 | 100% |  |
|  |  | Ind.4.1.2 Número de excombatientes formados y que contribuyen con la recopilación de información sobre artefactos explosivos | - | 0 | 6 | - | 6 | 6 | 100% |  |

Acción enmarcada en O1.A3. Desarrollar proceso de formación a víctimas, excombatientes, y comunidades del marco de resultados en el programa de Paz Sostenible

Fórmula de cálculo de avance en indicadores: =Avance -LBMeta -LB *100

Indicador proveniente de adenda 6, bajo numeración 1.3.1

Anteriormente con numeración 2.2.1 bajo output 2.2. Se traslada a output 2.1

Anteriormente con numeración 2.2.2 bajo output 2.2, se traslada a output 2.1

Anteriormente con numeración 2.2.3 bajo output 2.2, se traslada a output 2.1

En adendas previas correspondía al output 2.1.

Anteriormente con numeración 2.1.2 bajo output 2.1, se traslada a output 2.3

Anteriormente con el número 2.1.3 bajo el output 2.1