## Slide 1: Comité Local de Revisión de Proyectos
Aseguramiento de Normas de Calidad

## Slide 2: Objetivo del Comité
El Comité Local de Revisión de Proyectos es parte medular del proceso de valoración y aprobación de proyectos en PNUD
El propósito de la valoración es la revisión de la calidad y la viabilidad del proyecto y el asesoramiento sobre su grado de preparación para la aprobación.
Es un proceso obligatorio para todos los proyectos de desarrollo de PNUD (modalidad de implementación mediante documento de proyecto)
El Comité debe conformarse por personal del PNUD con las calificaciones apropiadas, funcionarios de los asociados en la ejecución y personal del Gobierno pertinente incluso de la autoridad de coordinación para el desarrollo del Gobierno, según corresponda.
Se puede invitar a participar según proceda, a representantes externos con conocimientos técnicos, temáticos y del país pertinentes junto con representantes de los asociados en la financiación y los grupos destinatarios.

## Slide 3: Objetivo del Comité
Los miembros del comité tras revisar la documentación y conocer del proyecto recomendar una de tres posibles decisiones:
a. Aprobación: el diseño del proyecto tiene la suficiente calidad como para pasar a la etapa de ejecución. Los criterios de las SES deben ser satisfactorios o superiores para que se apruebe el proyecto.
b. Aprobación con reservas/modificaciones: el diseño del proyecto necesita algunas adaptaciones, que se observaron en el resumen de garantía de calidad y las acciones de gestión, las cuales deben abordarse antes de que el proyecto pase a ejecución.
c. Desaprobación: el diseño del proyecto no tiene la suficiente calidad para pasar a la etapa de ejecución; necesita modificaciones importantes.

## Slide 4: Normas de Calidad
Estratégicas:
  Coherencia con los ODS, Planes Nacionales de Desarrollo, Programa de País (CPD México PNUD) y Plan Estratégico del PNUD
  Proyectos basados en evidencia y con teorías de cambio sólidas
Pertinentes:
    Objetivos y resultados coherentes con prioridades nacionales
    Estrategias consideran interconexiones entre desafíos y resultados del Desarrollo
    Se integran los análisis de género y se toma en cuenta a los efectos diferenciados en grupos de población
Basadas en principios:
  Toda la programación aplica los principios básicos de derechos humanos, igualdad de género, resiliencia y sostenibilidad, y no dejar a nadie atrás.
  La sostenibilidad social y la ambiental están integradas sistemáticamente. Se evita el posible daño a las personas y el ambiente siempre que sea posible y, de no serlo, se minimiza, mitiga y administra.

## Slide 5: Normas de Calidad
Gestión y seguimiento:
  Los efectos y los productos se definen en un nivel apropiado, son coherentes con la teoría del cambio.
  Tienen indicadores específicos, cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración determinada (SMART por sus siglas en inglés) y orientados a los resultados, con bases de referencia y metas especificadas, y fuentes de información identificadas.
  Se utilizan indicadores con perspectiva de género y desglosados por sexo cuando sea apropiado.
Eficientes:
    Los presupuestos son justificables y válidos, y el diseño y la ejecución del programa incluyen medidas para garantizar el uso eficiente de los recursos.
    Los planes incluyen la consideración de ampliar y enlaces con otras iniciativas pertinentes para lograr un mayor impacto.
    La planificación de adquisiciones se lleva a cabo todos los años y se revisa regularmente
Eficaces:
  El diseño y la ejecución del programa se fundamentan con el conocimiento pertinente, la evaluación y las lecciones aprendidas para desarrollar estrategias y fundamentar correcciones del curso
  Los grupos destinatarios se identifican e involucran de manera sistemática, y se prioriza a grupos marginados y excluidos.

## Slide 6: Normas de Calidad
Sostenibilidad y apropiación nacional:
  La programación se logra en consulta con las partes interesadas y los asociados nacionales pertinentes, que se involucran durante todo el ciclo de programación en la toma de decisiones, la ejecución y el seguimiento.
  El seguimiento incluye el uso de fuentes de datos nacionales pertinentes, cuando sea posible.
  La sostenibilidad de los resultados se logra mediante el seguimiento de indicadores de capacidad y la implementación de planes de transición y ampliación.

## Slide 7: Aseguramiento de Calidad
  Las normas de calidad se revisan sistemáticamente en tres momentos en la vida de un proyecto:
  Antes de iniciar (revisión de diseño),
  Durante su implementación
  En el cierre
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming_Spanish.docx&action=default