ANEXO 2:  MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PROYECTO

| Project Title: Impulso a la Inversión Social en Resiliencia en México | Project Number: 00128894 Award ID: 00139043 | Date: 04/10/2021 |
| --- | --- | --- |

| # | Description | Risk Category | Impact & Likelihood = Risk Level | Risk Treatment / Management Measures | Risk Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riesgo de contagios por COVID-19 en el personal del proyecto que trabaja en terreno, rebrotes de casos de COVID-19 en localidades de trabajo, que retrasan la operación en campo y ponen en riesgo la salud del personal del proyecto y las contrapartes. | Social y sanitario | P =2 I = 4 Low | - Bitácora de registro del personal que completa el cuadro de vacunación ante SARS COV-2 - Elaboración y aplicación un protocolo de seguridad y protección al equipo de terreno de consulta mandataria para todo el personal del proyecto. - Aprobación de las salidas a campo y actividades presenciales por parte de la asociada de Seguridad de la Oficina de País y UNDSS. - Adecuación del cronograma de trabajo y calendario para reducir el número de actividades presenciales y respeto del semáforo epidemiológico | -Coordinación técnica del proyecto -Equipo del Proyecto PNUD -Socios responsables |
| 2 | Ocurrencia de fenómenos naturales en las zonas de trabajo; huracanes, lluvias intensas, frentes fríos e inundaciones, sismos u otro fenómeno natural adverso, genera daños y pérdidas en la población, provocando retraso parcial o total de las acciones del proyecto. Con la necesidad de reprogramar actividades. | Socio-ambiental | P =3 I = 2 Low | - Monitoreo constante de los fenómenos naturales que podrían afectar las zonas de trabajo en terreno. - En caso de una emergencia y desastre facilitar orientación técnica y acompañamiento a las Fundaciones del sector privado social del proyectos al diseño de sus estrategias de recuperación, reactivación y reconstrucción, según sea el caso. - Promover la inclusión de criterios, herramientas y prácticas de resiliencia y gestión del riesgo en las organizaciones de la sociedad civil y empresas sociales. | -Coordinación del proyecto -Equipo del Proyecto PNUD - OSC socias responsables. |
| 3 | Demora o desfases en las fechas de contribución y aportaciones de los socios y aliados financieros del proyecto. | Organizacional | P =3 I = 2 Low | - Sostener con ellos reuniones periódicas y juntas de gobierno, para revisar el calendario de aportaciones firmado. - Identificar oportunidades, nuevas necesidades y recursos complementarios para el proyecto. - Mantener una planeación y ejecución presupuestal eficiente, optimización de recursos y transparente. | -Coordinación, enlaces y especialista en alianzas. - OSC socias responsables. |
| 4 | Retrasos en la operación y el avance al logro de los objetivos y resultados del proyecto por procesos administrativos (licitaciones, recursos humanos, etc) internos. | Organizacional (procurement) | P =3 I = 2 Low | - Reducción del número de operaciones por año del proyecto, acorde al plan de licitaciones y de RH del proyecto. - Uso de mecanismos como Socios Responsable, LTA y LVGA entre otras figuras. - Planeación del proyecto orientada a la ejecución desde el equipo de proyecto - Análisis prospectivo de necesidades técnicas, elaboración de términos de referencia y planeación para las adquisiciones y tiempos de ejecución. - Detectar lista de proveedores competitivos para las necesidades del proyecto. - Transmitir con claridad tiempos de los procesos internos a socios y contrapartes, para manejo de expectativas. | -Coordinación, técnica del proyecto -Administrador/a del proyecto - OSC socias responsables. |
| 5 | Desinformación en la opinión pública sobre la relación y el rol del PNUD en su trabajo con el sector privado derivado del proyecto. | Social | P=3 I=2 Low | - Contar con plan de comunicación institucional especifico para el proyecto, detalle los alcances de la colaboración del PNUD con las Fundaciones del sector privado - Máxima publicidad sobre las acciones conjuntas del PNUD con sus socios y aliados. - Clarificar el rol de asesor estratégico en temas técnicos de sostenibilidad y resiliencia del PNUD con las Fundaciones del sector privado. - Realizar un monitoreo de medios, con apoyo del área de Comunicación de la Oficina de País, sobre el manejo mediático del proyecto en medios de comunicación. | -Coordinación, técnica del proyecto - OSC socias responsables. |