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	1. Identificación del Proyecto

	Nombre del Proyecto
	Proyecto de Apoyo para la finalización, ambientación, entrega, difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad

	Outcome al cual el programa/Proyecto contribuirá (MPTF)
	Estrategia del Estado de reparación y atención colectiva a víctimas, incluyendo su participación en los mecanismos de justicia transicional apoyada.

	Outputs
	1.1. Construir herramientas pedagógicas y piezas comunicativas para la población en general, con enfoque territorial y diferenciales (NNAJ, género, étnicos).
1.2. Producir y circular, en diferentes escenarios, apuestas artísticas y culturales de la transmedia.
1.3. Promover espacios de debate público y democrático, alrededor del Informe.
2.1. Apoyar la puesta en marcha del CSM a la implementación de las recomendaciones para la no repetición.
2.2. Impulsar el Trabajo en Red con Aliados.
2.3. Apoyar la estrategia de apropiación social de los archivos de la Comisión y la entrega a la entidad depositaria.

	Agencias del SNU
	ONU DDHH y PNUD 

	Periodo del reporte
	Desde
	01
	10
	2023
	Hasta
	24
	11
	2023



	2. Beneficiaros del Proyecto	Comment by Maria Rincon: ALEJA	Comment by Maria Rincon: PROMEDIO PARTICIPACIÓN HOMBRES:	
DIPLOMADO - PERCEPCIÓN: 32
ENCUENTRO NACIONAL: 16
CONVERSACIONES: 49

HOMBRES ETNICO:
MUJER CON VALOR: 115

TOTAL HOMBRES PARTICIPANTES: 212	Comment by Maria Rincon: PROMEDIO PARTICIPACIÓN MUEJERES:
DIPLOMADO - PERCEPCIÓN: 49
ENCUENTRO NACIONAL: 28
CONVERSACIONES: 42

MUJER ETNICA: 
MUJER CON VALOR: 218
TOTAL MUJERES PARTICIPANTES: 337	Comment by Maria Rincon: OK

	Los beneficiarios que se relacionan deben responder únicamente como valor acumulado de acuerdo con el avance del Proyecto

	Directos

	Mujeres
	9.813
	Hombres
	
16.207
	Niños
	1.459
	Niñas
	775
	Mujeres Jóvenes
	2.025
	Hombres  
jóvenes 
	1.997
	Mujeres étnico
	316
	Hombres étnicos 
	202
	Niñas étnicas
	12
	Niños étnicos
	8

	Indirectos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mujeres
	
9.769

	Hombres
	27.986
	Niños
	128
	Niñas
	654
	Mujeres jóvenes
	
404
	Hombres  
jóvenes 
	
297
	Mujeres étnico
	81
	Hombres étnicos 
	42
	Niñas étnicas
	8
	Niños étnicos
	6



	3. Resumen Avance General del Proyecto (máximo 250 palabras por campo)	Comment by Maria Rincon: DIANIS

	Este informe corresponde al último trimestre del año, pero también hace referencia al cierre del proyecto, por lo anterior se hará énfasis en los resultados que fueron finalizados en este periodo.
A continuación, se presentan los resultados que se consolidaron al cierre del Proyecto. 

Entrega a perpetuidad transmedia a la Universidad de Notre Dame junto con la entrega de las herramientas para su mantenimiento y actualización técnica como la elaboración y puesta a disposición de guías para su uso y consulta. 
Acompañamiento técnico para la entrega del Fondo Documental a la JEP como entidad encargada y al AGN como entidad administradora y fortalecimiento de capacidades a los funcionarios para su mantenimiento y a interesados de las organizaciones de víctimas y de DDHH, estudiantes de pregrado y post grado de gestión documental para su uso y aprobación. 

Fortalecimiento del trabajo en red de aliados con organizaciones afro e indígenas en los departamentos del Cauca y Chocó a través de la movilización de agendas territoriales orientadas en la promoción de las recomendaciones con enfoque interseccional, direccionado al género y etnia.
1. Consolidación de la Red de Aliados a través de jornadas territoriales de intercambio y una jornada nacional que impulsaron la dinamización del proceso del Trabajo en Red con Aliados que ha posibilitado la apropiación significativa del legado de la Comisión de la Verdad; el fortalecimiento de sus procesos y el establecimiento de sinergias con otros actores de cara a la sostenibilidad y contribuye a la implementación de las recomendaciones del Informe.  
2. Articular y acompañar a los ministerios de Defensa y justicia en acciones que contribuyan a la implementación de las recomendaciones especialmente, aquellas con enfoque de género.  
3. Promovimos diálogos públicos que contribuyeron a que sectores estratégicos puedan incidir en la implementación de las Recomendaciones apoyando al CSM. 
4. Fortalecer la puesta en marcha del CSM.  
5. Elaboración de una serie web que permitirá que permitirá promover la importancia del legado de la Comisión de la Verdad para contribuir a la construcción de paz y a la reconciliación a través de tres capítulos donde los protagonistas son jóvenes que hacen parte de las iniciativas que se adelantan en el proceso de difusión del Informe.  





	Nivel de avance programático del Proyecto (%)
	100%



	4. Enfoques transversales (máximo 100 palabras por campo)	Comment by Maria Rincon: ALEJA	Comment by Maria Rincon: OK

	Deberá relacionar las acciones o resultados obtenidos durante la implementación del Proyecto, bajo los siguientes enfoques:

	Género

	Se transversalizo el enfoque de género en el trabajo en red de aliados impulsando estrategias locales para promover recomendaciones con un enfoque integral, abordando el enfoque étnico. 
Se trabajaron asuntos fundamentales como el fomento a la participación hasta prevenir la violencia de género en varios contextos, adoptando un enfoque interseccional. En este último trimestre, se consolidó la difusión del legado de la CEV entre líderes comunitarios, especialmente lideresas con los contenidos de la transmedia y material pedagógico. 
Es destacable el enfoque interseccional, ya que durante el proyecto se realizó énfasis en la participación de la población étnica, principalmente lideresas de comunidades afrocolombianas, afrodescendientes e indígenas. Además, desarrollándose definió una hoja de ruta para prevenir la repetición de la violencia contra las mujeres. Como acción de sostenibilidad después del proyecto las organizaciones de mujeres en distintas regiones, como el Cauca, Chocó, Medellín, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Barranquilla, consolidaron una red de aliados inclusiva que contará con la participación de personas diversas.

	Acción sin daño

	Durante la ejecución del proyecto se contó con un equipo idóneo que siguió de cerca todo el proceso, desde su concepción hasta la realización de actividades, bajo la premisa de evitar cualquier intervención externa que, pudiera generar algún tipo de daño no intencionado en el marco de las acciones del proyecto.
Es crucial destacar que, en el proceso de implementación, se adoptaron medidas para salvaguardar el bienestar de los participantes, incluyendo víctimas del conflicto armado, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y comunidades consideradas vulnerables, abarcando grupos étnicos, LGTBIQ+, jóvenes, mujeres y niñas. Estos mecanismos fueron diseñados con el propósito de asegurar que, al escuchar los relatos y las historias plasmadas en el informe y sus recomendaciones, se evitaran impactos negativos y se prevenga la revictimización de las personas involucradas.
Este enfoque reflejó un compromiso fundamental del Proyecto, dirigido a fortalecer la capacidad de empoderamiento en pro de la construcción de la paz. Por lo tanto, las organizaciones asociadas y los colaboradores de nuestra red de aliados se unieron en actividades focalizadas en la lectura y comprensión de los capítulos del Informe Final, así como en la revisión de los testimonios que en él se presentan.

	Sostenibilidad Medio Ambiental

	Se ha promovido que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se enfoquen en crear herramientas educativas para difundir el Informe Final y sus recomendaciones en las comunidades locales. En su mayoría, se han elegido recursos digitales como podcasts, materiales audiovisuales y la elaboración de guías distribuidas en formato digital. Estas iniciativas tienen como objetivo respaldar acciones dirigidas a la preservación del medio ambiente.
Además de esto, se priorizó la organización de encuentros de la Red de Aliados para compartir las recomendaciones, el Legado y el Informe Final en entornos que fomentaran la armonía con la naturaleza. Se buscó una conexión estructural entre el proceso y la conciencia del territorio como agente de cambio y constructor de paz, fortaleciendo el tejido social a través de una relación más estrecha con el territorio como sujeto vivo de paz, memoria y verdad.


	Derechos Humanos / Ética

	El proyecto mantuvo un enfoque arraigado en los derechos humanos, reconociendo la importancia crucial de conocer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario internacional durante el conflicto interno. Se promovió activamente el derecho de las víctimas a acceder a esta verdad, facilitando su participación en actividades territoriales que incluyen la lectura y el análisis del Informe de la Comisión de la Verdad.
Asimismo, el proyecto trabajó en fomentar el reconocimiento de las víctimas e incentivó actividades para el reconocimiento de responsabilidades, tanto individuales como colectivas, por parte de quienes estuvieron involucrados en el conflicto. Estos esfuerzos no solo contribuyen a la justicia y la rendición de cuentas, sino que también tienen como objetivo fundamental construir una convivencia pacífica en los territorios, buscando prevenir la repetición de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Este enfoque global en derechos humanos demuestra un compromiso profundo con la dignidad, la justicia y la reconciliación en el contexto posterior al conflicto.


	Derecho a la participación

	
Se promovió no solo la reconciliación, sino también el fortalecimiento de la confianza y una cultura de convivencia, especialmente en las áreas que han sufrido décadas de conflicto. Siendo así, se impulsó la participación activa de diversos sectores de la sociedad en el trabajo de la Comisión de la Verdad, basándose en un enfoque sólido en los DDHH. Esto implico llevar a cabo acciones desde las regiones y territorios, involucrando a actores cruciales como víctimas directas e indirectas del conflicto armado, actores institucionales locales y nacionales, líderes/as comunitarios/as locales y nacionales, fuerza pública, entre otros.
Este enfoque se destaca como una de las principales iniciativas para preservar la memoria y la verdad, sin olvidar las vivencias personales a nivel individual y colectivo que han sido significativas tanto para las autoridades locales como para diversos segmentos de la sociedad. La participación ciudadana es fundamental, siendo el núcleo central de los acuerdos en el Acuerdo Final. 

	Étnico

	El proyecto respaldó el fortalecimiento de una red interétnica, principalmente en los territorios del Cauca y Chocó, con el fin de difundir el legado de la Comisión de la Verdad en estas comunidades. No obstante, también se desarrolló trabajo en otras regiones como el Atlántico, Antioquia y el Eje Cafetero, priorizando a las poblaciones más vulnerables y excluidas debido a la estructura social y económica, sumado a las condiciones de discriminación racial, étnica, migración, género, diversidad sexual, ruralidad, entre otras. La etnia es un actor crucial en los procesos de memoria y verdad, siendo protagonista en la socialización del Informe Final para asegurar una comprensión adecuada en estas diversas regiones.
El proyecto adoptó un enfoque de DDHH que coloca en el centro la dimensión étnica, buscando destacar como la primera Comisión de la Verdad fue la primera en el mundo en incorporar un enfoque étnico desde el inicio y de manera participativa y diversa, con una perspectiva antirracista. 
Lo anterior permitió comprender a profundidad los impactos del conflicto en Colombia sobre los pueblos étnicos y las consecuencias de la histórica estigmatización, marginación y exclusión estructural que han enfrentado en el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.
.

	Centralidad de las víctimas del conflicto

	Se trabajó con población victima que, en entornos seguros, pudieran no solo expresarse, sino también sanar de manera individual y colectiva, abordando los impactos multidimensionales en sus vidas.
Desde el proyecto se fortalecieron acciones que permitieron un reconocimiento visible y seguro de las víctimas. En el último trimestre de ejecución, los diversos espacios diseñados buscaron facilitar la participación de las víctimas, sino también abrir espacios para validar su voz a nivel social.
En relación con la difusión y comprensión del Informe, el Proyecto ha priorizado la aplicación de metodologías que faciliten su entendimiento por parte de la población afectada, en concordancia con su derecho innegable a conocer la verdad. Esto se materializa en la creación de herramientas educativas adaptadas a las particularidades de los territorios y los desafíos persistentes en un conflicto armado en curso.
Un elemento sobresaliente es el contenido disponible en la transmedia, convirtiéndose en un recurso esencial para garantizar el acceso y comprensión efectiva de la información por parte de las víctimas.

	Enfoque de Jóvenes

	El proyecto adoptó un enfoque integral, centrado en los derechos humanos, para involucrar a la juventud en la construcción de paz, memoria y verdad. La participación de jóvenes ha sido evidente tanto a nivel local como nacional, liderando espacios de articulación departamental y procesos clave en la Red de Aliados.
Se ha reconocido a los jóvenes como titulares de derechos, se ha promovido su participación como actores esenciales en la búsqueda de la verdad, la promoción de la convivencia y la prevención de futuros conflictos. Se ha trabajado en la creación de herramientas educativas y talleres de co-creación en colaboración con diversas organizaciones lideradas por jóvenes, como Generación V+, un colectivo destacado en la implicación de la juventud en el legado de la Comisión de la Verdad.
Estas acciones buscaron resaltar las experiencias y el impacto del conflicto armado en la juventud, reconociendo sus historias, resistencia y aportes significativos a la construcción de la paz. Este enfoque reafirma un firme compromiso con los derechos humanos y la inclusión activa de la juventud como agentes clave en la búsqueda de la verdad y la reconciliación.

	Enfoque de niñas., niños y adolescentes

	Desde el proyecto se impulsó una estrategia de difusión y apropiación del informe en los territorios, liderada por organizaciones integradas por jóvenes que ponen en primer plano a las niñas, niños y adolescentes en todas sus iniciativas, promoviendo así su participación activa en la construcción de la paz y la verdad en Colombia.
Este enfoque no solo muestra un sólido compromiso con los derechos humanos, sino que también demuestra un fuerte énfasis en la inclusión intergeneracional en los procesos de reconciliación y construcción de la paz. Así, se promueve de manera activa la participación de la niñez en la edificación de la paz y la búsqueda de la verdad en Colombia, consolidando un compromiso sólido con los derechos humanos y la inclusión de las generaciones más jóvenes en la construcción de un futuro pacífico en el país.

	Aportes a la Construcción de paz

	El proyecto se enfocó en difundir el Informe Final y, de manera crucial, en escuchar las diversas voces, comprender las motivaciones de los actores del conflicto y abrazar el sufrimiento de las víctimas.
Este enfoque de construcción de paz no solo es fundamental para adentrarse en el corazón de la tragedia vivida y convocar al país hacia una convivencia democrática, sino también para reconocer las experiencias de las víctimas y sus responsabilidades colectivas. Así, se sientan las bases necesarias para las transformaciones que promuevan una paz estable y duradera, enfocada en la prevención de futuros conflictos. Estos logros se materializan a través del apoyo brindado en espacios de lectura a nivel nacional y el respaldo a las organizaciones de la sociedad civil que comparten el Informe en sus comunidades, contribuyendo así a la difusión y comprensión de la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto.



	5. Avance programático

	Indicador de Efecto / Outcome (máximo 150 palabras por campo)
Proyectos adelantados por el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición apoyados, generando mejores condiciones para la reconciliación.

	
	Avances del periodo reportado

	1. Porcentaje de personas que han participado en los procesos de verdad y memoria que desarrolla la Comisión de la Verdad. 
	Planeado: El 80% de la población encuestada han participado en los procesos de verdad y memoria que desarrolla la Comisión de la Verdad.
Avance: 87% de la población encuestada han participado en los procesos de verdad y memoria que desarrolla la Comisión de la Verdad en el marco de los procesos para impulsar y mantener el Legado. 	Comment by Maria Rincon: DIANIS	Comment by Diana Paola Franco: ok
Al respecto, se debe tener en cuenta que para obtener esta información se aplicaron instrumentos en los cuales se consultó a los participantes de las actividades relacionadas con impulsar el legado de la CEV como el fortalecimiento del trabajo en red de aliados, transferencia del Fondo documental y actividades desarrolladas en acompañamiento al CSM para impulsar la implementación de las recomendaciones. 
Este ejercicio tuvo dicho énfasis en las actividades relacionadas con el posicionamiento del Legado dado que obtener información de las actividades relacionadas con el cierre de la CEV como los eventos de socialización y entrega del Informe no era suficientemente significativo dado que no era procesos sino actividades de cierre que no permitían evidenciar una apropiación de los procesos de memoria y verdad relacionados con el proyecto. Lo anterior, permite concluir que las personas que participan de estos procesos corresponden a una masa que ha estado vinculada o ha hecho parte de los procesos que dejo consolidados la Comisión con funcionarios del Gobierno que en el marco de sus responsabilidades está el cumplimiento del punto 5 del Acuerdo de Paz y de impulsar las recomendaciones para la no repetición.   

	2. Percepción de las víctimas sobre el mandato de la Comisión de la Verdad. 
	Planeado: El 80% de la población encuestada opina sobre las acciones y la efectividad del trabajo y del desarrollo del mandato de la Comisión de la Verdad.
Avance: El 89% de la población encuestada destaca que el mandato de la Comisión de la Verdad ha sido efectivo y quieren conocer y profundizar más sobre este. 	Comment by Maria Rincon: DIANIS	Comment by Diana Paola Franco: ok
Al respecto, se puede concluir que, durante el desarrollo del proyecto, el interés de la población encuestada manifestó que fue valioso el aporte de la Comisión, no solo para el esclarecimiento de la verdad; sino que destacan que el acervo de información que entrego a la sociedad colombiana es valioso para construir las bases para la no repetición. Adicionalmente, el interés de los colombianos no solo en el país sino en otros países de conocer el contenido del Informe ha sido fundamental para seguir consolidando los compromisos para mantener la memoria viva, consolidar acciones de perdón para la no repetición y contribuir al cumplimiento de las recomendaciones. 
Es importante destacar que el Informe Final ha sido ampliamente reconocid1o y consultado para fines académicos y como un caso de éxito como proceso y producto en el marco de procesos de paz a nivel mundial y en el marco de mecanismos en la justicia transicional. 

	3. Número de hombres y mujeres que participan en los mecanismos de justicia transicional en el marco de la gestión de proyectos financiados por el Fondo
	Planeado: 2.500 hombres y mujeres que participan en los mecanismos de justicia transicional en el marco de la gestión de proyectos financiados por el Fondo.
Avance: 24.489 Hombres y mujeres participaron en los mecanismos de justicia transicional en el marco de la gestión de proyectos financiados por el Fondo.
Ha sido fundamental el apoyo del Fondo en la fase de cierre de la Comisión y la puesta en marcha del Legado como cumplimiento del Acuerdo de Paz y se pone de manifiesto que el SIVJRNR coloca en el centro a las víctimas que fueron ampliamente escuchadas por la CEV y que el Informe fue entregado a ellas como garantía de sus derechos a la verdad, justicia, reparación, no repetición y su dignificación; y a la sociedad colombiana en general. La contribución de este trabajo es fundamental para fortalecer los mecanismos de la justicia restaurativa y se abre paso a que las dos entidades que constituyen el Sistema (JEP-UBPD) y ahora el CSM, continúen con el trabajo donde lo fundamental son las victimas; sino que además contribuyan a la transformación de sus condiciones de vida.   

	4. Porcentaje de ciudadanos/as que acceden al material pedagógico en el proceso de ambientación y socialización del Informe Final 

	Planeado: 80% de los ciudadanos/as encuestados accedieron al material pedagógico en el proceso de ambientación y socialización del Informe Final 
Avance: El total (100%) de las personas encuestadas han afirmado haber consultado en algún momento material educativo relacionado con el Informe de la Comisión de la Verdad, como transmedia, informes, metodologías, guías, entre otros.
En cuanto a la forma de consulta, se destaca que la mayoría opta por acceder a las guías y a la transmedia. Sin embargo, solamente un 21% de los encuestados han consultado directamente los tomos del informe final. 

 

	5. Porcentaje de mujeres y población LGTBI que fortalecen sus capacidades para difundir las piezas producidas del capítulo de mujeres y LGTBI del Informe Final    
	Planeado: 92% de las mujeres y/o población LGTBI encuestada que fortalecen sus capacidades para difundir las piezas producidas del capítulo de mujeres y LGTBI del Informe Final.   
Avance: 90% de las mujeres y/o población LGTBI encuestada que fortalecen sus capacidades para difundir las piezas producidas del capítulo de mujeres y LGTBI del Informe Final.   	Comment by Maria Rincon: ALEJA	Comment by Maria Rincon: OK
Las y los participantes encuestades del proyecto, afirman fortalecer sus capacidades para difundir las piezas producidas del capítulo de mujeres y LGTBI del Informe Final.
Las estrategias implementadas han permitido abordar estas cuestiones. Por ejemplo, a través de la Subvención de Bajo Valor con la Organización ‘Mujer con Valor’ en Cauca y Chocó, se ha priorizado un enfoque interseccional, considerando aspectos como la raza, etnia, orientación sexual y género. Esto ha implicado el respaldo con materiales específicos, como el capítulo "Mi Cuerpo dice la Verdad", dirigido a mujeres, buscando atender sus necesidades de manera más directa.
En el Caribe, organizaciones como ‘Caribe Afirmativo’, predominantemente conformadas por la población LGTBIQ+, han llevado adelante la socialización de este capítulo, trascendiendo los límites territoriales y enfatizando el protagonismo de las víctimas en estos procesos.
Las conversaciones estratégicas con actores clave para implementar las recomendaciones han estado marcadas por la amplia voz y capacidad de decisión otorgada a las mujeres en dichos espacios.
La red entre aliados ha sido un pilar fundamental, generando espacios a nivel departamental que se fundamentan en el reconocimiento de la diversidad, con un enfoque interseccional basado en los derechos humanos, el género y la diversidad. Estos espacios no solo reconocen, sino que también nutren y empoderan la participación y liderazgo femenino, así como de las disidencias sexuales y de género.

	6. Número de apuestas artísticas y culturales que contribuyen con la ambientación y/o difusión del Informe Final. 

	Planeado: 3.000 ciudadanos/as acceden a apuestas artísticas y culturales para ambientar y/o difundir el Informe Final. 
Avance: 2.800 ciudadanos/as acceden a apuestas artísticas y culturales para ambientar y/o difundir el Informe Final. 
Los ciudadanos y las ciudadanas se involucraron en actividades artísticas y culturales para difundir y ambientar el Informe Final como parte de la estrategia para preparar, difundir y fomentar la apropiación territorial del informe y su legado. La Comisión de la Verdad decidió integrar la metodología y elementos de la ruta de la verdad en giras pedagógicas territoriales en cuatro áreas principales: Cali, Bogotá, Montes de María y Magdalena Medio, extendiendo su participación a otras comunidades en sus áreas de influencia.
Estas giras tuvieron un formato híbrido que incluyó conversaciones, ferias o intercambios de experiencias, construcción de símbolos, y actividades como rituales, eventos culturales y deportivos. Se adaptaron a las dinámicas y objetivos territoriales, generando una movilización sociocultural que promovió la expresión, sanación y transformación colectiva a través del diálogo, la cultura y la creatividad.
Se crearon obras de teatro y teatros foros que facilitaron discusiones sobre el conflicto, las condiciones para evitar su repetición y el legado de la Comisión. Además, se llevaron a cabo rituales de conexión y armonización como preparación psicosocial para los asistentes, festivales gastronómicos, conversatorios sobre la paz y paseos en bicicleta enfocados en la verdad.


	7. Número de mujeres y población LGTBI que participan y/o conocen las apuestas artísticas y culturales que visibilizan las afectaciones diferenciadas del conflicto armado y/o los procesos de resistencia de las organizaciones de mujeres y población LGTBI.
	Planeado: Al menos 2.000 mujeres y/o población LGTBI que participan y/o conocen las apuestas artísticas y culturales que visibilizan las afectaciones diferenciadas del conflicto armado y/o los procesos de resistencia de las organizaciones de mujeres y población LGTBI
Avance: 1.698 mujeres y/o población LGTBI que participan y/o conocen las apuestas artísticas y culturales que visibilizan las afectaciones diferenciadas del conflicto armado y/o los procesos de resistencia de las organizaciones de mujeres y población LGTBI
La lucha de las organizaciones de mujeres y personas LGTBIQ+ fueron activos en diversas actividades a lo largo del lanzamiento nacional del Informe. Estas interacciones se dieron durante acompañamientos a las Rutas de la Verdad, presentaciones teatrales, conversatorios y acciones específicas realizadas en Antioquia, Valle del Cauca, Montes de Maria y Magdalena Medio, culminando al cierre de la Comisión y previo a la entrega del Informe Final.
El involucramiento de mujeres y la comunidad LGTBIQ+ ha sido fundamental en la elaboración de la serie web 'Huellas', Su papel ha sido significativo, ya que se busca garantizar que sus experiencias y puntos de vista se integren de manera auténtica en esta narrativa creativa. Esto asegura una representación inclusiva y precisa de las distintas realidades vividas durante el conflicto y los esfuerzos de resistencia en los territorios donde se desarrolla la serie.
Además, la Fundación Mujer con Valor, liderada por mujeres afro e indígenas, ha creado herramientas para respaldar la socialización del informe final a nivel territorial, fortaleciendo así los procesos de difusión y concientización en la sociedad civil, con foco principal en mujeres, población LGTBIQ+ y población étnica.

	8. Número de ciudadanos/as que participan en los diálogos públicos para ambientación del Informe Final
	Planeado: 1.900 ciudadanos/as que participan en los diálogos públicos para ambientación del Informe Final.	Comment by Maria Rincon: DIANIS	Comment by Diana Paola Franco: ok
Avance: 1.400 ciudadanos/as que participan en los diálogos públicos para ambientación del Informe Final.
Durante el mandato de la Comisión de la Verdad y como acciones apoyadas desde el proyecto, se realizaron diálogos con víctimas, organizaciones de sociedad civil, y sectores a favor del trabajo de la Comisión de la Verdad para ambientar y preparar el momento de la entrega del Informe a través de la lectura de apartes de los capítulos que progresivamente la Comisión realizaba su publicación. Este proceso se desarrolló en varios territorios del país (Norte de Santander, Meta, Nariño, Antioquia y Cesar) a través de una metodología denominada Lecturas Ritualizadas.
Como resultado del proceso se obtuvo que se logró la receptividad que se esperaba por parte de las personas que mantienen un interés o conexión con temas relacionados con la implementación de los acuerdos de paz. Lo anterior permitió impulsar la difusión del Informe a través de la transmedia y de material pedagógico en especial del capítulo Cuando los Pájaros no Cantaban. 

	9. Número de mujeres y personas LGTBI que participan y cualifican sus capacidades en los espacios de debate público y democrático alrededor del Informe Final. 
	Planeado: Al menos 1.100 mujeres y personas LGTBI que participan y cualifican sus capacidades en los espacios de debate público y democrático alrededor del Informe Final. 
Avance: 694 mujeres y personas LGTBI que participan y cualifican sus capacidades en los espacios de debate público y democrático alrededor del Informe Final Se destaca una participación de calidad de mujeres en espacios de debate público y democrático sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esto refleja una apertura hacia la diversidad de voces y puntos de vista. Al mismo tiempo, el proyecto facilitó conversaciones estratégicas con actores clave para trazar rutas de implementación de las recomendaciones. Se han identificado iniciativas que podrían ser respaldadas por instituciones y el legislativo a corto y mediano plazo. Estos diálogos, reunieron a ministros, congresistas, representantes del sector público y empresarial con el objetivo de generar acciones concretas que fortalezcan la paz en las regiones.	Comment by Maria Rincon: ALEJA	Comment by Maria Rincon: 107 DE LOS DESAYUNOS	Comment by Maria Rincon: OK
En las actividades territoriales apoyadas por el Proyecto para compartir el Informe Final, fue notable la participación de mujeres provenientes de distintos ámbitos, como la institucionalidad, el ámbito académico y las organizaciones civiles. Estas mujeres han jugado un papel crucial al ofrecer observaciones detalladas y contextualizadas sobre las recomendaciones, enfocándose particularmente en la perspectiva de género. Además, han contribuido con sus opiniones y evaluaciones sobre los testimonios y enfoques de género presentes en cada capítulo entregado por la Comisión de la Verdad.
Se muestra el porcentaje total de asistentes, donde se destaca una mayoría de mujeres con un 48%. Además, un 7% de los participantes optaron por la categoría "prefiero no decirlo", no identificándose con un género binario. 

Gráfico 1. Distribución en sexo de los/as participantes.


	10. Número de acciones realizadas para la puesta en la marcha del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) 
	Planeado: 5 acciones realizadas para la puesta en la marcha del Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Avance: 10 acciones realizadas para la puesta en la marcha del Comité de Seguimiento y Monitoreo.

1. Las acciones que se realizaron a lo largo del proyecto para poner en marcha el CSM fueron las siguientes:
2. Definición y puesta en marcha de la estrategia de comunicaciones.
3. Acompañamiento en la contratación y consolidación de la secretaria técnica.
4. Asistencia técnica para fortalecer a los integrantes del CSM.
5. Consolidación de insumos y documentos de apoyo a las sesiones de los integrantes del CSM.
6. Articulación con entidades de gobierno: Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Departamento Nacional de Planeación, Procuraduría General de la Nación, JEP.
7. Acompañamiento en la estrategia de territorialización del Comité. 
8. Acompañamiento técnico en la elaboración del primer informe entregado por el CSM. 
9. Acompañamiento logístico al CSM en actividades de colombianos en el exilio.
10. Acompañamiento técnico en la revisión de la guía de incidencia dirigida a los entes territoriales para incluir las recomendaciones en los planes de desarrollo2024-2027.

Adicionalmente, se realizaron las siguientes acciones para impulsar la implementación de las recomendaciones para la no repetición:

1. Acompañamiento técnico al proceso de reconocimiento víctimas del sistema de justicia – Ministerio de Justicia.
2. Acompañamiento diálogos sobre las recomendaciones a fuerza pública y policía (Directiva 002 de 2023) Min. Defensa.
3. Acompañamiento al CSM y a la Comisión Primera del Senado para impulsar su articulación.
4. Diálogos estratégicos con sectores y actores de incidencia nacional. 
5. Acompañamiento al proceso de reconocimiento de falsos positivos realizado por el Ministerio de Defensa.

Las anteriores acciones se realizaron con el fin de impulsar las actividades que son clave para la implementación de las recomendaciones y que están relacionadas con tomadores de decisiones a nivel institucional o corresponden a gestiones propias del congreso desde su rol legislativo o acciones que ya están realizando las carteras con respecto a la responsabilidad que se les adjudica desde el capítulo de hallazgos y recomendaciones. 



	
11. Número de iniciativas relacionadas con el Legado que impulsan los socios y aliados a través del trabajo en red 
 

	Planeado: 10 iniciativas relacionadas con el Legado que impulsan los socios y aliados a través del trabajo en red. 
Avance: 10 iniciativas relacionadas con el Legado que impulsan los socios y aliados a través del trabajo en red.
 
El tercer trimestre cerró con el mapeo de 61 Organizaciones participantes, las cuales cada una de ellas ha desarrollado una Iniciativa alrededor de los procesos de apropiación de los capítulos del Informe Final, el Legado que impulsan a través del trabajo en red de aliados.
Se han identificado diversos territorios y proyectos involucrados en esta implementación. Entre ellos se encuentran Bolívar, Buenos Aires, Caicedonia, Caldono, Caloto, Corinto, El Cerrito, Guapi, López de Micay, Medellín, Mercaderes, Nariño, Sevilla, Timbiquí, Villa Rica, El Tambo, Turbaco, San Andrés, Maicao, Cartagena de Indias, Candelaria, Jamundí, Puerto Tejada, Tuluá, Popayán, Barranquilla, Manizales, Florida, Pereira, Buenaventura, Palmira, Pradera y Cali. Estos territorios han sido el centro de encuentros de la Red de Aliados llevados a cabo en el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Antioquía, Atlántico y Eje Cafetero, Pasto, Linares y el Corregimiento La Victoria.
Desde el proyecto se realizó el manejo de las iniciativas que vienen impulsando las Organizaciones que trabajan en Red as mediante una herramienta diseñada para medir la percepción y el impacto de estos encuentros. Esto ha contribuido a fortalecer la caracterización del Trabajo en Red de Aliados en relación con la divulgación del Informe Final y las Recomendaciones de la CEV. 
Estas iniciativas, llevadas a cabo por socios y aliados, abarcan una amplia gama de áreas con el objetivo de fomentar la paz tanto en entornos rurales como urbanos, promover la equidad y defender los derechos humanos. Estas estrategias incluyen desde eventos como foros y escuelas de formación, hasta campañas comunicativas, pedagogía de la verdad y acciones para influir en políticas públicas. Están enfocadas en sensibilizar, promover la apropiación del legado, formar líderes para el legado y respaldar proyectos locales en sus comunidades.
 
Gráfico 4. Municipios en donde se desarrollan las iniciativas 

















Gráfico 1. Distribución en sexo de los/as participantes.
Se efectuaron 41 encuestas en total. De estas, 24 (59%) fueron respondidas por mujeres, 17 (37%) por hombres y 2 (5%) prefirieron no especificar su género. Estos resultados evidencian una destacada presencia femenina, con una brecha del 22% en términos de participación en comparación con los hombres. Además, resalta la presencia de diversas identidades de género en estos contextos encuestados.




 











Gráfico 2. Territorios a donde pertenecen los participantes de Red de Aliados.Los territorios líderes en términos de iniciativas son el Valle del Cauca (14%) y el Eje Cafetero, donde Cali, Pereira y Manizales presentan un 14% cada uno, mientras que otros municipios en el Eje Cafetero también están activos, fortaleciendo iniciativas relacionadas con el Legado de la CEV. Por otro lado, en Pasto, se ha observado un fortalecimiento progresivo de iniciativas que se suman al liderazgo, representando un 12%.


 









Gráfico 3. Categorías de grupos considerados con mayor vulnerabilidad a los que las/os participantes se integran.Dentro de la participación en la Red de Aliados, se observa una predominancia en las categorías consideradas como "grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad", tales como las siguientes categorías:
· ‘Otra’: Representada con el 51%, Entre estas se encuentran la Población rural, estudiante, Institución pública y mestiza. 
· Población LGTBIQ+: Representada con el 23%
· Indígena: Representada con el 11%
· Afrodescendiente: Representada con el 9%
· Migrante: Representada con el 2%
Lo cual evidencia una amplia participación no solo de diferentes sectores, sino de participantes que desde diferentes escenarios buscan contribuir con la permanencia y socialización del Legado de la CEV.
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	12. Número de agendas construidas y/o acciones acordadas para el Trabajo en Red de Aliados con organizaciones de mujeres y población LGTBI	Comment by Diana Paola Franco: Hblar del trabajjo de mujeres con valor con enfoque en mujeres	Comment by Maria Rincon: OK
	Planeado: 3 agendas construidas y/o acciones acordadas para el Trabajo en Red de Aliados con organizaciones de mujeres y población LGTBI.
Avance: 5 agendas construidas y/o acciones acordadas para el Trabajo en Red de Aliados con organizaciones de mujeres y población LGTBI.
El trabajo se ha enfocado en el avance de propuestas en términos de acciones conjuntas en pro de las recomendaciones priorizadas, con un enfoque de género y diversidad sexual. Lo anterior en territorios y en apoyo de Fundaciones como ‘Caribe afirmativo’, quienes han generado espacios con una apuesta importante al reconocimiento de las diversidades de género y las mujeres alrededor de la verdad y la No Repetición, focalizando recomendaciones que se centren en esas cuestiones, con el fin de no solo estudiarlas, analizarlas y socializarlas, sino generar propuestas que se materialicen en un trabajo importante y legitimo socialmente hablando de incidencia pública.
A su vez se resalta el trabajo de la fundación ‘Mujer con Valor’ en espacios que posibilitaron un acercamiento detallado al legado de la Comisión de la verdad, el Informe Final, la plataforma digital y las metodologías de dialogo social, con un especial énfasis en el capítulo étnico, y de género, destacando los hallazgos, resistencias y recomendaciones para evitar la continuidad del conflicto armado en los territorios de pueblos étnicos.
Estos espacios contaron con la asistencia de un gran porcentaje de mujeres lideresas territoriales que han gestionado procesos en sus comunidades con un enfoque étnico, lo cual resalta el enfoque interseccional del proyecto, lo que ha posibilitado un diálogo interétnico acerca de las afectaciones del conflicto y de la necesidad de realizar seguimiento a las recomendaciones del informe final.
Durante el desarrollo del proyecto se generaron espacios de coordinación y planeación de acciones conjuntas en el territorio con las organizaciones de la Red Aliada Interétnica, sobre todo con un especial énfasis en género, diversidades y disidencias sexuales, esto pues de manera integral se busca abordar la problematización de la etnia como una condición social, cultural y económica a la cual el género y la diversidad sexual no se le pueden separar. Para lo cual, la Fundación ‘Mujer con Valor’ ha centrado su trabajo en el reconocimiento de esto centrado en las recomendaciones de La CEV.


	13. Número de acciones que facilitan la apropiación social y /o transferencia de los archivos a la entidad depositaria.
	Planeado: 4 acciones que facilitan la apropiación social y/o transferencia de los archivos a la entidad depositaria.

Avance: 7 acciones que facilitan la apropiación social y/o transferencia de los archivos a la entidad depositaria.

Al cierre del último trimestre del 2023 y en coincidencia con el cierre del Proyecto se obtiene como balance positivo frente a las actividades relacionadas con la transferencia de los archivos y el Fondo documental que se realizaron las siguientes acciones:

ENTREGA A PERPETUIDAD TRANSMEDIA: 

1. Actualización, cargue y validación de los contenidos al servidor de U. Notre Dame.
2. Elaboración de guías, manuales e instructivos para su utilización.
3. Acompañamiento técnico para la transferencia y uso de la información. 

TRANSFERENCIA FONDO DOCUMENTAL: 

1. Acompañamiento técnico para la entrega al AGN.
2. Fortalecimiento de capacidades al equipo de la JEP para recibir el Archivo. 
3. Elaboración de guías para su consulta y funcionamiento. 
4. Promover procesos sociales de apropiación: Diseño metodológico del Diplomado dirigido a Servidores públicos de: AGN, JEP, CNMH, UBPD, organizaciones de víctimas y de DDHH, estudiantes de pregrado y post grado de gestión documental.

Se ha desarrollado un instrumento que permitió recoger la percepción de más del 50% de las y los participantes al Diplomado, a continuación, se mostrarán los resultados:
 

Las personas que tomaron la encuesta relacionada con la percepción de la experiencia del Diplomado estuvieron predominantemente tomadas por mujeres, representada en un 60% y hombres con un 40%.




 









La totalidad de los participantes afirmaron que el contenido del diplomado resultó relevante y útil para su trabajo o intereses.
Este resultado extremadamente positivo indica una alineación exitosa entre el contenido del programa y las necesidades o expectativas de los participantes












El 58% de las personas encuestadas expresaron estar "Muy satisfechas" con la experiencia del diplomado, y un 33% indicó estar "Satisfechas". Por otro lado, el 7% manifestó estar "Muy insatisfechas", mientras que un 1% se mostró neutral ante la experiencia. ería recomendable mantener y fortalecer los aspectos que han contribuido a esta percepción positiva. Además, es importante prestar atención y abordar las preocupaciones planteadas por el 7% que se mostró "Muy insatisfecho" para comprender las áreas de mejora y ajustar estrategias en pos de una experiencia más completa y satisfactoria para todos los participantes
















El 59% de los encuestados indicaron haber adquirido "bastante conocimiento" gracias al diplomado, mientras que el 27% mencionó haber obtenido un "amplio conocimiento" y el 14% describió haber adquirido un "conocimiento moderado". Este análisis porcentual refleja una distribución positiva en cuanto al nivel de conocimiento adquirido por los participantes del diplomado. La mayoría de los encuestados expresaron haber obtenido niveles significativos de conocimiento, ya sea bastante amplio o moderado. Este resultado sugiere que el programa logró transmitir conocimientos relevantes y útiles, aunque la mayoría haya adquirido un conocimiento considerable, lo que indica una efectividad en el proceso del diplomado.











El 98% de los participantes manifestaron que los objetivos del diplomado estaban claramente definidos.
Este alto porcentaje de claridad en los objetivos del programa refleja una señal positiva en cuanto a la calidad de la planificación y comunicación previa al diplomado. La claridad en los objetivos es fundamental para que los participantes comprendan y puedan aprovechar al máximo el contenido del curso.




























Se evidencia una diversidad significativa en la identificación de grupos y comunidades entre los participantes. El 78% se identificó dentro de una especificidad poblacional bajo la categoría 'otra', sin proporcionar detalles adicionales sobre esta clasificación. Sin embargo, una parte notable de los participantes se identificó como población LGTBIQ+ (6%) y como víctimas del conflicto armado (5%). Aunque otras especificidades poblacionales también participaron, su representación no fue tan destacada como la de estos dos grupos mencionados. Este análisis resalta la relevancia de reconocer y atender las necesidades específicas de estos grupos identificados,  











El 40% de los encuestados mencionó que, después de cierto tiempo, pudieron aplicar los conocimientos adquiridos en su actividad profesional durante o después del diplomado. Un 37% afirmó haberlos aplicado de inmediato, mientras que un 16% respondió negativamente y un 7% manifestó no estar seguro.
Este análisis resalta que una parte significativa de los encuestados pudo aplicar o implementar de alguna manera los conocimientos obtenidos, ya sea de forma inmediata o con el transcurso del tiempo. Sin embargo, existe un porcentaje notable que no ha logrado aplicar estos aprendizajes en su actividad profesional, lo que podría señalar la necesidad de brindar un apoyo adicional para facilitar la implementación efectiva de los conocimientos adquiridos durante el diplomado.¿










El 98% de los participantes expresaron su interés en participar en un segundo ciclo de formación relacionado con el fondo documental, mientras que solo el 2% indicó no estar interesado. Este alto porcentaje de interés en un segundo ciclo de formación demuestra una clara disposición y entusiasmo entre la mayoría de los participantes por seguir profundizando en temas relacionados con el fondo documental. Esta elevada intención de participación podría ser indicativa de la efectividad del programa actual y del valor que los participantes ven en la continuación de su formación en esta área específica.


















	6. Actividades por equidad de género	Comment by Maria Rincon: ALEJA	Comment by Maria Rincon: OK

	
	Avance
	Monto (USD)

	1. Apoyar la producción y distribución de documentos y/o piezas pedagógicas para la ambientación y socialización del capítulo de mujeres y población LGBTI del Informe Final
	Avance: 
Para apoyar la difusión educativa del capítulo "Mi Cuerpo es la Verdad", se ha estado reproduciendo y distribuyendo material pedagógico, como cartillas, mediante la red de aliados. Se han imprimido aproximadamente 3,000 ejemplares para esta difusión. Además, se ha replicado todo el contenido en dispositivos USB, permitiendo que mujeres y organizaciones accedan y estudien la información alojada en la plataforma transmedia, incluso sin conexión a internet.
	15.212

	2. Realizar espacios de debate público y democrático, alrededor del Informe Final, y especialmente del capítulo de mujeres y población LGBTI con organizaciones de mujeres y personas LGTBI para contribuir al proceso de ambientación y difusión Legado de la Comisión.
	Avance: A través de encuentros que buscan fortalecer nuestra red de aliados, desde lo local hasta lo nacional, hemos logrado involucrar a diversas comunidades. Estos encuentros han incluido a personas de distintas orientaciones sexuales, identidades de género, diversos grupos étnicos y personas con discapacidades. Nuestra meta ha sido extender la socialización y comprensión de las recomendaciones desde una perspectiva inclusiva.
Estos encuentros surgieron como parte deL trabajo para consolidar la red de aliados a nivel nacional. Han proporcionado un espacio propicio para el desarrollo de iniciativas relacionadas con género, la población indígena, afrodescendiente y LGTBIQ+. Además, han fortalecido nuestra capacidad colectiva para abordar estos temas de manera eficaz.
La red entre aliados ha sido esencial, creando espacios a nivel departamental que se basan en el reconocimiento de la diversidad. Estos espacios se centran en los derechos humanos, el género y la diversidad, adoptando un enfoque interseccional. No solo reconocen, sino que también nutren y empoderan la participación y liderazgo femenino, así como de las personas con diferentes orientaciones sexuales y de género.
Así mismo se realizaron conversaciones estratégicas con actores clave para la implementación de las recomendaciones, otorgando una amplia voz y capacidad de decisión a las mujeres en estos espacios.
	1.304

	3. Generar y circular material artístico y cultural   con enfoque de género que contribuya al proceso de ambientación y difusión del Informe Final
	Avance: 

Las estrategias que hemos implementado en el proyecto se han fortalecido para abordar estas temáticas de manera más efectiva. Por ejemplo, con la Subvención de Bajo Valor junto a la Organización 'Mujer con Valor' en Cauca y Chocó, hemos adoptado un enfoque interseccional que considera aspectos como la raza, etnia, orientación sexual y género. Esto implica ofrecer apoyo con materiales específicos, como el capítulo "Mi Cuerpo dice la Verdad", dirigido específicamente a mujeres para abordar sus necesidades de manera más directa. En la región Caribe, organizaciones como 'Caribe Afirmativo', conformadas mayormente por personas LGTBIQ+, han liderado la socialización de este capítulo. Han trascendido las fronteras territoriales y han destacado el papel protagónico de las víctimas en estos procesos. Durante nuestras conversaciones estratégicas con actores clave para implementar las recomendaciones, hemos dado una amplia voz y capacidad de decisión a las mujeres en estos espacios.
La red entre aliados ha sido fundamental, creando espacios a nivel departamental que se basan en el reconocimiento de la diversidad. Se enfocan en los derechos humanos, el género y la diversidad, adoptando un enfoque interseccional. Estos espacios no solo reconocen, sino que también fortalecen y empoderan la participación y liderazgo femenino, así como el de las personas con diferentes orientaciones y identidades sexuales y de género.
	75.751

	4. Trabajo en Red con Aliados para la sostenibilidad del Legado de la Comisión, con la participación de mujeres, población LGTBI y jóvenes.
	Avance: El proyecto ha dado pasos importantes al fortalecer la red de aliados desde lo local hasta lo nacional, fomentando la inclusión de diversas comunidades. Esto incluye a personas con diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, diversas afiliaciones étnicas y personas con discapacidades. Estos esfuerzos han ampliado los procesos de difusión y adopción de las recomendaciones desde una perspectiva inclusiva en áreas como el Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y el Eje Cafetero. Además, se han establecido y puesto en marcha agendas con un enfoque en género en colaboración con la Mesa de Género de la Comisión de la Verdad. Se han llevado a cabo actividades para difundir el capítulo sobre género en estos territorios, involucrando activamente a organizaciones representativas de mujeres y personas LGTBIQ+ que son víctimas.
La consolidación de una alianza con la Red Interétnica, a través de la Organización Mujer con Valor, reforzará aún más el trabajo en red, especialmente en Chocó y Cauca. Esto brindará apoyo a las mujeres que lideran procesos significativos en la región. Este enfoque inclusivo y colaborativo representa un avance significativo hacia la promoción de la igualdad de género y los derechos de la población LGTBIQ+ en estos territorios.
	134.975

	5. Definir y elaborar contenidos digitales que presentan las narrativas con enfoque de género para la apropiación del Informe Final.  
	Avance: La participación activa de mujeres y la comunidad LGTBIQ+ ha sido esencial en la creación de la serie web 'Huellas', en asociación con la Organización Contrapunto. Su contribución ha sido de gran importancia, ya que se ha trabajado para asegurar que sus vivencias y perspectivas se reflejen de manera genuina en esta narrativa creativa. Este enfoque garantiza una representación auténtica y precisa de las diversas realidades experimentadas durante el conflicto, así como de los esfuerzos de resistencia en los territorios donde se desarrolla la serie.
	28.850

	Total Monto Género (USD)
	258.092





	7. Lecciones aprendidas y buenas practicas (máximo 250 palabras por campo)	Comment by Maria Rincon: ALEJA TRABAJA LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRACTICAS Y DIANIS COMPLEMENTA	Comment by Maria Rincon: OK

	Lecciones aprendidas
	Buenas prácticas

	1. Las y los participantes han ampliado sus conocimientos sobre el avance del Legado de la Comisión de la Verdad, lo que les permite fortalecer procesos de apropiación del legado y ejercer incidencia en la implementación de las recomendaciones.
2. Los encuentros con Excomisionados/as y miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) han fortalecido las capacidades temáticas y las relaciones con estos actores, otorgando un posicionamiento político al proceso.
3. El proceso que se ha desarrollado con las redes de trabajo territoriales del Legado, ha permitido el fortalecimiento de estas en temas planificación y facilitación deprocesos organizativos, facilitando un aprendizaje práctico.
4. El proyecto respaldo acciones conmemorativas en redes territoriales, fortaleciendo su trabajo colectivo, empoderándolas y posicionándolas con diversos actores locales.
5. Se logró un empoderamiento de las organizaciones territoriales, su reconocimiento por parte de diferentes actores y su incidencia en elecciones territoriales y con nuevos gobiernos.
6. La igualdad de género fue un pilar clave para el éxito de la Red de Aliados. La participación efectiva de las mujeres demostró que la inclusión y la toma de decisiones igualitarias no solo son posibles, sino que también son efectivas para el desarrollo de los proyectos.
7. Identificar y abordar las necesidades específicas de comunidades como los indígenas, víctimas del conflicto armado y otros grupos vulnerables fue éxito. Esta acción no solo resalta la sensibilidad del proyecto ante la diversidad, sino que también demuestra un enfoque proactivo y específico para abordar problemáticas complejas.
8. La creación de alianzas con actores estratégicos, como Generación V+, ha mantenido activas las actividades de pedagogía y difusión del Informe Final. Esto muestra la importancia de mantener colaboraciones que aseguren la continuidad y el alcance de los objetivos del proyecto.
9. La interacción con actores clave y la realización de diálogos públicos fue estratégica. Contar con personas y agencias confiables ha sido crucial para abordar temas importantes, evidenciando el impacto positivo de estas acciones en la toma de decisiones y la visibilidad del proyecto.


10. 
	1. El proyecto ha promovido una enseñanza dinámica y participativa, fortaleciendo capacidades mediante actividades de aprendizaje vivencial, lo que ha permitido una mejor asimilación de los conocimientos y habilidades.
2. La colaboración con diversas entidades públicas, organizaciones sociales, instituciones académicas y la cooperación internacional ha facilitado la realización de actividades conjuntas, fortaleciendo las redes y ampliando el impacto del proyecto.
3. Se ha puesto especial énfasis en la inclusión de grupos diversos como comunidades étnicas, LGTBIQ+ y víctimas del conflicto armado, lo que ha enriquecido los diálogos, ampliado perspectivas y fortalecido la representación en los procesos.
4. El proyecto ha facilitado espacios para el diálogo y la coordinación entre redes territoriales, fomentando la interacción, el intercambio de ideas y la coordinación conjunta de acciones, lo que ha potenciado su impacto colectivo.
5. Las alianzas con actores estratégicos han garantizado la continuidad en la pedagogía y la difusión del Informe Final. La colaboración con Generación V+ ha asegurado que las actividades de legado se mantengan vigentes incluso después de finalizar el mandato de la Comisión de la Verdad.
6. Impulsar el Legado mediante alianzas con redes ya establecidas ha sido crucial, particularmente con la red interétnica en los departamentos del Chocó y Cauca. Esta acción demuestra la eficacia de colaborar con redes preexistentes para amplificar el impacto del trabajo en red.
7. Brindar apoyo a sectores como Justicia y Defensa para identificar y poner en marcha recomendaciones para la No Repetición ha sido fundamental. Esta acción resalta la importancia de tejer redes que faciliten el cumplimiento efectivo de estas recomendaciones.



	8. Retos y alertas de problemas para el desarrollo Proyecto	Comment by Maria Rincon: DIANIS TRABAJA RETOS Y ALEJA COMPLEMENTA

	· Frente al trabajo en red de aliados es importante resaltar que ya se encuentran 6 procesos regionales/departamentales realizando actividades coordinadas en relación con temas del legado de la CEV, especialmente en temas de pedagogía e incidencia para el cumplimiento de las recomendaciones, pero se requiere fortalecer los procesos de intercambio de experiencias y buenas prácticas no solo en estos territorios sino en zonas en que hay un interés por impulsar y organizar el trabajo colectivo.

· Es crucial mantener una alineación y coordinación efectiva entre los diferentes departamentos para evitar la fragmentación de la red de aliados y garantizar que todos los nodos operen de manera consistente en términos de objetivos, estrategias y procesos. Esto requerirá un enfoque cuidadoso en la definición de roles, responsabilidades y procedimientos, así como en la comunicación constante y la supervisión de la implementación en todas las áreas geográficas.
· La importancia de la comunicación y la difusión de los hallazgos y recomendaciones de la CEV se destaca como un factor clave para el éxito. Sin embargo, se requiere desarrollar estrategias comunicativas efectivas que permitan que las investigaciones de la CEV sean fácilmente accesibles y comprensibles para la población civil. Además, se debe considerar la capacidad de narración desde las comunidades, lo que agrega un nivel adicional de complejidad a la comunicación. Superar este desafío implica desarrollar métodos innovadores de divulgación y facilitar la narración desde las perspectivas locales y comunitarias.
· Frente al fortalecimiento de actividades relacionadas con impulsar las recomendaciones y realizar actividades de incidencia, se requiere mayor articulación entre las organizaciones y el CSM. Por lo anterior, desde el proyecto se avanzó en las relaciones de esta la instancia con la sociedad civil para que la red se constituya en una plataforma que puede apoyar sus actividades, especialmente en los territorios.
· Fomentar procesos pedagógicos para que las comunidades se sientan identificadas en el Informe Final y las recomendaciones.
· Insistir en la agenda pública que se incluyan temas estructurales como la desigualdad, la exclusión, el racismo y promover agendas territoriales que tengan en cuenta las recomendaciones del Informe Final.
·  Consolidar herramientas como la Plataforma SEREMOS para continuar articulando el trabajo en red de aliados y para que el CSM pueda apoyarse en las actividades de incidencia territorial en las organizaciones que reportan en esta plataforma.
· Continuar desarrollando procesos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a la ciudadanía en general para el uso y apropiación del Fondo Documental. 
· En la fase de entrega y difusión del Informe Final se desarrollaron productos culturales y artísticos de muy buena calidad y con una receptividad de la ciudadanía.  Estos deberían ser impulsados en encuentros culturales y artísticos y mejorar su difusión para que se mantengan estos contenidos en el colectivo.
· Difundir en el 2024 los contenidos de los 3 capítulos de la serie web que documenta los procesos que contaron con mayor éxito de las iniciativas que desarrollaron los jóvenes para socializar el Informe Final de manera disruptiva. 
· Impulsar procesos en los cuales se pueda generar y gestionar conocimiento y buenas prácticas del proceso adelantado por la CEV, el Informe y las recomendaciones como ferias, encuentros, foros, entre otros y que puedan articularse con procesos que desarrollan otros aliados.

	9. Retos  frente al Covi19 y Efectos

	N/A




	10. Link de noticias, artículos o historias de vida	Comment by Maria Rincon: DIANA SUBE LINKS

Y ALEJANDRA PEGA FOTOS

	Deberá relacionar la ubicación de internet en donde se encuentran publicadas noticias, videos o historias de vida. 

	Trabajo en Red de Aliados:
· https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diana_paola_franco_undp_org/ElgaZ82GnRNEtnjLFWiNs9oBAONa6dYrcPgvyn9S5iLiHQ?e=Ix9dvQ
· https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/diana_paola_franco_undp_org/Er4RSapcN29LpKPvhvSCEQABXSxYmxzaHe1rPmZIz4exQA?e=0oiBSG

Historia de Vida: Jóvenes en el marco de la socialización y apropiación del Informe Final: 

· https://pnudcolombia.exposure.co/el-hip-hop-es-una-herramienta-que-ayuda-a-entender-el-conflicto-en-colombia

Relatorías gráficas conversaciones estratégicas: 
· https://undp-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_paola_franco_undp_org/Documents/PNUD/COMISI%C3%93N%20DE%20LA%20VERDAD/COOPERATES/MPTF%203/Implementaci%C3%B3n/Conversaciones%20estrategicas/Pataleta/Infografias?csf=1&web=1&e=9eO3Ab

Implementación Recomendaciones para la No Repetición: 
https://www.laopinion.com.co/politica/mindefensa-pidio-perdon-en-ocana-por-los-falsos-positivos
https://www.eltiempo.com/justicia/paz-y-derechos-humanos/estado-reconocio-a-servidores-judiciales-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia-826955
https://x.com/pnudcolombia/status/1725544508593451509?s=48&t=0-Rr-RL3RgcD3jgSQjp8qQ
https://twitter.com/PnudColombia/status/1689625414283460608
youtu.be/-DtyAyUOV7g

Red de Aliados:
https://www.seremos.co/gwts-gallery/ii-encuentro-nacional-el-trabajo-en-red-con-aliados-as-re-conocernos-articularnos-y-movernos-para-incidir/
https://x.com/pnudcolombia/status/1725544508593451509?s=48&t=0-Rr-RL3RgcD3jgSQjp8qQ





	11. Otros recursos financieros

	A continuación, por favor reportar cómo a partir del Proyecto financiado por el Fondo se lograron recursos adicionales. Para esto, por favor incluir el monto de la contrapartida y del apalancamiento y describir brevemente la fuente de esos recursos, las alianzas, las actividades que se desarrollaron con esos nuevos recursos y/o iniciativas creadas a partir del Proyecto del Fondo. Se entiende por contrapartida aquellos recursos que han contribuido a las acciones del Proyecto aprobado por el Fondo. Se entiende con apalancamiento, los recursos que apoyan las actividades futuras a realizarse una vez el Proyecto sea cerrado y que además aseguran su sostenibilidad.

	Contrapartida
	Apalancamiento

	 Descripción (Fuente)
	Monto ( USD)
	Descripción (Fuente)
	Monto ( USD)

	
	
	Mecanismo Noruego: Con recursos de la Embajada de Noruega se vienen acompañando las actividades de definición y activación de agendas del Trabajo en Red de Aliados. 
	$ 125.230








MUJER	HOMBRE	PREFIERO NO DECIRLO	0.47663551401869159	0.45794392523364486	6.5420560747663545E-2	


20 aliados en 20 territorios	
% Acumulado	0.28999999999999998	14 aliados en 7 territorios	
% Acumulado	0.2	6 aliados en 2 territorio	
% Acumulado	0.08	4 aliados en 1 territorio	
% Acumulado	0.06	10 aliados en 2 territorios	
% Acumulado	0.14000000000000001	7 aliados en 1 territorio	
% Acumulado	0.11	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	
% Acumulado	





Total	
Hombre	Mujer	Prefiero no decirlo	(en blanco)	0.32653061224489793	0.63265306122448983	4.0816326530612242E-2	0	




Total	
Pereira	Cali	Pasto	Manizales	Palmira	Barranquilla	Popayan	Linares	Santuario	Santa Cecilia	Caicedonia	Turbaco	Buenaventura	San Andres	Cartagena	Santa Rosa  de Cabal	Corregimiento de la victoria municipio de ipiales	Tuluá corregimiento	Dos quebradas	El Tambo	Riosucio Caldas	Maicao	Salento	Quimbaya	(en blanco)	0.14285714285714285	0.14285714285714285	0.12244897959183673	0.10204081632653061	6.1224489795918366E-2	4.0816326530612242E-2	4.0816326530612242E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	2.0408163265306121E-2	0	


Suma de Otra	Suma de LGTBIQ+	Suma de Indígena	Suma de Migrante	Suma de Afrodescendiente	0.51063829787234039	0.23404255319148937	0.10638297872340426	2.1276595744680851E-2	8.5106382978723402E-2	


Hombre	Mujer	0.39506172839506171	0.60493827160493829	

Cuenta de 3. ¿El contenido del diplomado fue relevante y útil para su trabajo o intereses?

SI	
1	
Cuenta de 1. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho(a) estuvo con el contenido y la experiencia del diplomado?


1 (Muy insatisfecho)	3 (neutro)	4 (Satisfecho)	5 (Muy satisfecho)	7.407407407407407E-2	1.2345679012345678E-2	0.33333333333333331	0.58024691358024694	

Cuenta de 4. ¿Cuánto conocimiento adquirió sobre la gestión de fondos documentales después de completar el diplomado?


( ) 3 - Conocimiento moderado	( ) 5 - Amplio conocimiento	( ) 4 - Bastante conocimiento	0.13580246913580246	0.27160493827160492	0.59259259259259256	

Cuenta de 2. ¿Considera que los objetivos del diplomado estaban claramente definidos?


NO	SI	2.4691358024691357E-2	0.97530864197530864	


Discapacidad Migrante Víctima de conflicto armado	Indígena	LGTBIQ+ Víctima de conflicto armado	Migrante	Raizal/Palenquero	Afrodescendiente	Discapacidad	Víctima de conflicto armado	LGTBIQ+	Otra	1.2345679012345678E-2	1.2345679012345678E-2	1.2345679012345678E-2	1.2345679012345678E-2	1.2345679012345678E-2	2.4691358024691357E-2	2.4691358024691357E-2	4.9382716049382713E-2	6.1728395061728392E-2	0.77777777777777779	

Cuenta de 5. ¿Ha Logrado aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo o actividad profesional durante o después del diplomado?


( ) No estoy seguro	( ) No	( ) Sí, de inmediato	( ) Sí, después de algún tiempo	7.407407407407407E-2	0.16049382716049382	0.37037037037037035	0.39506172839506171	

Cuenta de 6. ¿Estaría interesado/a en participar en un segundo ciclo de formación en temas relacionados con el Fondo Documental?


NO	SI	2.4691358024691357E-2	0.97530864197530864	

1
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