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El proyecto inició el 22 de noviembre de 2023 con un monto de USD 16 millones. De este monto, USD 11,958,229.14 están comprometidos, incluyendo la adquisición de 460 kits de enrolamiento, el proceso de adquisición de 22 quioscos de atención al ciudadano, un generador eléctrico, obras de infraestructura, mantenimiento y reparación de kits, entre otros. A la fecha, se ha ejecutado un pago total de USD 6,294,174.41. El proyecto a la fecha tiene una disponibilidad de USD 4,041,770.86, mientras que las actividades pendientes del RNP para el año 2025 ascienden a USD 6,656,561.82. 

Con más de un año de ejecución, ha mostrado avances significativos en el apoyo a las actividades y productos del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registro Civil e Identificación de Honduras. Además, ha atravesado tres revisiones sustantivas de plazo para concluir los procesos de adquisición en curso. La fecha de cierre del proyecto está prevista para el 31 de diciembre de 2025.

En el Producto 1 (Fortalecida la plataforma tecnológica del Sistema de Identificación Nacional (SIN), desarrollo del ecosistema de interoperabilidad (instituciones publico/privadas) a fin de garantizar la certeza, autenticidad y seguridad jurídica de los hechos, actos vitales y situaciones relacionas con personas naturales) se han alcanzado importantes logros, entre ellos, la implementación del nuevo Sistema de Identificación Nacional (SIN) y la capacitación de 1,361 registradores civiles a nivel nacional en su uso. Asimismo, se garantizó el soporte, mantenimiento y garantía de fábrica con Mühlbauer para asegurar el correcto funcionamiento del equipo. En términos de adquisiciones, se entregaron 5,000 lectores biométricos al RNP en diciembre de 2024, se compraron 21 antenas Starlink, 460 nuevos kits de enrolamiento y 80 baterías UPS para la fábrica. Además, se brindó soporte en la reparación de kits de enrolamiento, se realizó una consultoría biométrica financiada por el PNUD y se implementó un sistema de gestión de inventarios para la entrega de DNIs. También se llevó a cabo el mantenimiento de las impresoras CL 900 y el proceso de licitación para adquirir 21 quioscos de atención ciudadana.

Por su parte, en el Producto 2 (Ampliada y optimizada la cobertura nacional de RNP y su acondicionamiento físico y tecnológico) destacan logros como la aprobación de los lineamientos generales y la selección de la ubicación para el Data Center Tier II, así como la remodelación del piso 9 del edificio Torre Futura y la realización de reparaciones eléctricas en el mismo edificio. Se completaron también los procesos de adjudicación en la remodelación de la fábrica de impresión y producción, del Registro Civil Regional en la ciudad de Nacaome y de 23 ventanillas de atención ciudadana. Finalmente, se adquirieron e instalaron generadores eléctricos para abastecer de energía tanto a la fábrica como al Data Center localizado en el edificio del IPM.
Esta consolidación de logros refleja avances significativos en la implementación y mejora de los sistemas de identificación y servicios ciudadanos.

[bookmark: _Toc187250970]Antecedentes

Enmarcado en un proceso de modernización y fortalecimiento institucional recogido en su Plan Estratégico Institucional 2019-2023 (PEI), el Registro Nacional de las Personas (RNP) viene desarrollando una serie de trabajos internos para mejorar la eficacia y eficiencia de sus servicios dirigidos a toda la población hondureña. El Proyecto de Fortalecimiento Institucional del RNP (en adelante el Proyecto) expande las acciones contempladas en el Plan de Inicio suscrito entre RNP y PNUD en julio del 2023.

El Proyecto se conforma para dar respuesta a 3 de los objetivos del Plan Estratégico Institucional, concretamente a los objetivos: 1(Fortalecer el registro civil para garantizar a todas las personas naturales la veracidad de la inscripción de los hechos y actos civiles); 3 (Fortalecer el archivo documental para garantizar la adecuada custodia, seguridad, conservación, restauración y administración de toda la documentación e información); y, 5 (Implementar una plataforma interoperable que asegure el adecuado intercambio de información para mejorar la entrega de servicios integrales certificados basados en
información digital integral, veraz, valida y oportuna).

Cobra especial relevancia la contribución del Proyecto al primer objetivo del PEI en la medida en que la estrategia de intervención que se propone se orienta a sentar las bases institucionales, tecnológicas y operacionales para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley del Registro Nacional de las Personas y del Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras, entre otros, en cuanto a garantizar la debida inscripción, registro e identificación de las personas desde su nacimiento. En este sentido el Proyecto proveerá la estructura tecnológica para llevar a cabo en el 2024 un proceso de enrolamiento biométrico de alrededor 1.5 millones de menores hondureños entre 6 y 17 años que contará con el apoyo del Banco Mundial (BM) y PNUD.

El Proyecto establece un único resultado que se describe como: fortalecida la capacidad institucional del RNP para garantizar la inscripción oportuna de menores con características biométricas y brindar servicios más eficientes a la ciudadanía e instituciones conexas, públicas y privadas a través de un proceso de tecnologización de punta, de la optimización de los procesos operacionales y la adecuación logística que requiere una institución moderna. A este resultado contribuyen 2 productos: P1. Fortalecida la plataforma
tecnológica del Sistema de Identificación Nacional (SIN) y desarrollado el ecosistema de interoperabilidad (instituciones publico/privadas) a fin de garantizar la certeza, autenticidad y seguridad jurídica de los hechos, actos vitales y situaciones relacionas con personas naturales y, P2. Ampliada y optimizada la cobertura nacional del RNP y su acondicionamiento físico y tecnológico. El PNUD apoyará conforme a los requerimientos que sean acordados con el RNP en el marco del plan de trabajo anual y del plan de adquisiciones todo el proceso de adquisiciones de nueva tecnología, materiales, equipos, servicios de desarrollo de infraestructuras y otros servicios conexos de diferente naturaleza para llevar a cabo el proceso. El PNUD apoyará así mismo al RNP para capacitar al personal seleccionado que participará en la implementación del proyecto.
Revisión de Avance 

En el producto 1 se tienen los siguientes logros: 1) Nuevo Sistema de Identificación Nacional ,2) 1,361 personas capacitadas en el nuevo SIN, 3) Soporte, Mantenimiento y Garantía de la Fábrica con Mühlbauer para asegurar el funcionamiento del equipo, 4) 5,000 lectores biométricos entregados en diciembre de 2024 al RNP, 5) Compra de 21 antenas Starlink, 6)  Soporte en la reparación de kits de enrolamiento, 7) Compra de 460 nuevos kits de enrolamiento, 8) Consultoría Biométrica con fondos del PNUD, 9) Sistema de entrega de inventarios de DNIs, 10 ) Mantenimiento de las impresoras CL 900, 11) Proceso de licitación de 21 quioscos de atención ciudadana, 12) Compra de 80 baterías UPS para la fábrica. 

Los logros en el producto 2 están: 1) aprobación de los lineamientos generales y ubicación del Data Center Tier II, 2) Remodelación del piso 9 de Torre Futura, 3) Reparaciones eléctricas del edificio Torre Futura, 4 ) Remodelación de la Fabrica, 5) Remodelación del Registro Civil Regional de la ciudad de Nacaome, 6) Remodelación de 23 ventanillas de atención ciudadana y 7) Compra e instalación de generadores de energía eléctrica para suplir a la fábrica y al data center localizado en el edificio del IPM.

El proyecto a la fecha tiene una disponibilidad de USD 4,041,770.86, mientras que las actividades pendientes del RNP para el periodo 2025 ascienden a USD 6,656,561.82. El siguiente cuadro presenta dichas necesidades.

	No.
	Actividad
	Monto USD
	Producto

	1
	Motor Biométrico
	                    3,500,000.00 
	1. Tecnología

	2
	Data Center
	                    1,100,000.00 
	2. Infraestructura

	3
	RCR - Quimistán, La Ceiba y Catacamas
	                       755,404.82 
	2. Infraestructura

	4
	5 Ventanillas adicionales
	33,600.00 
	2. Infraestructura

	5
	Adenda Oracle
	                       400,000.00 
	1. Tecnología

	6
	Soporte Mulhbauer
	                       180,000.00 
	1. Tecnología

	7
	Módulo impresoras donadas
	                       175,200.00 
	1. Tecnología

	8
	Antenas Starlink adicionales
	                       160,607.00 
	1. Tecnología

	9
	Costo adicional quioscos
	                       150,000.00 
	1. Tecnología

	10
	Cámaras de bodega
	                       120,000.00 
	1. Tecnología

	11
	Cámaras de fábrica
	                         35,000.00 
	1. Tecnología

	12
	Elevador de carga para fábrica
	                         21,750.00 
	2. Infraestructura

	13
	Varios fábrica
	                         20,000.00 
	1. Tecnología

	14
	Cambio en dirección consulados móviles
	                           5,000.00 
	1. Tecnología
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	Total USD
	                    6,656,561.82 
	




Supuestos y Riesgos de Proyectos

A partir de un trabajo conjunto desde el inicio del proyecto se ha estado trabajando en una estrategia de gestión de riesgos que ha permitido reorientar oportunamente, cuando sea necesario, las acciones programadas. La implementación de esta estrategia para la gestión de riesgos fa funcionado mediante el involucramiento de las partes interesadas, particularmente del RNP y del PNUD, a través de reuniones semanales con el pleno hasta la fecha como un sistema de alerta temprana que anticipe amenazas y puedan ser abordadas desde el inicio. Los riesgos identificados más importantes se describen en la siguiente tabla

	Riesgos para el logro de resultados
	Probabilidad de ocurrencia (alta, media, baja)
	Intensidad del impacto (alto, medio, bajo)
	Estrategia de mitigación e instancia responsable

	1. Desfase en la Construcción del Data Center para el equipamiento tecnológico con fondos del nuevo proyecto.
	Baja
	Alto
	El pleno tiene definido los lineamientos generales del Data Center Tier II y el lugar y se espera que el Consultor de Data Center presente los TDRs definitivos para lanzar el proceso de obra civil necesarias para el posterior equipamiento. 

	2. Retrasos en la entrega de kits de enrolamiento podría afectar toda la planificación del proceso de enrolamiento previsto en el 2025.
	Media
	Alto
	PSU llevó a cabo este proceso y en la PO se estableció que los 460 serían entregado a finales de abril de 2025

	El nuevo prototipo, diseños y los planos para la construcción de los nuevos RCR en Quimistán, Catacamas y La Ceiba fueron aprobados por el pleno y representan un riesgo alto para el pleno y el PNUD porque cada uno de estos proyectos exceden los presupuestos iniciales establecidos en el PRODOC y no contemplaban los costos de supervisión, dado que superan los umbrales de contratación establecidos por las leyes nacionales y las normativas del PNUD. 
	Media
	Media
	Para nuevas construcciones de Registro Civil y Residencias (RCR) y obras civiles cuyos montos superen significativamente los umbrales establecidos por las leyes nacionales y el PNUD, se garantizará el cumplimiento de dichas normativas y la adopción de mejores prácticas. Esto incluye la contratación de empresas supervisoras independientes tanto del RNP como del PNUD, asegurando así el respeto a las normativas nacionales e internacionales. Para este propósito, el RNP deberá asignar un presupuesto adicional equivalente al 4% al 8% del valor total de cada obra.



Es importante destacar cambios en el marco de resultados, los cuales se reflejan el siguiente cuadro.
	Indicador de Producto
	Responsable
	Meta
	Nueva Meta
	Justificación 

	1.3 Nº de equipos de enrolamiento de menores adquiridos
	RNP
	1,000
	                        460 
	El pleno de comisionados del RNP decidió reparar los kits de enrolamiento utilizados en el proceso de identificación nacional.

	1.5 Nº de personas capacitadas en operación del SIN-RNP con nuevo software desagregadas por sexo
	RNP
	 2.298 (al menos 40% mujeres) 
	                     1,361 
	Se capacitó al 100% de los registradores civiles a nivel nacional, alcanzando un total de 1,361, cifra que difiere de los 2,298 originalmente previstos.

	2.2 Nº de ventanillas de registro en Hospitales Públicos mejoradas y equipadas.
	RNP
	                                 23 
	                          28 
	En la Revisión Sustantiva No. 1 de fecha 22 de mayo de 2024 se solicitó incrementar de 23 a 28 la cantidad de ventanillas para una mejor atención al ciudadano.



[bookmark: _Toc187250971]Lecciones Aprendidas

Este proyecto PROFIN es fundamental para el éxito del del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registro Civil e Identificación de Honduras financiado por el Banco Mundial porque muchos de los procesos están avanzados como la compra de Quioscos de atención para la ciudadanía, reparación de kits de enrolamiento actuales, compra de nuevos kits de enrolamiento, compra del motor biométrico, 5000 escáneres de huellas dactilares, mejoramiento de las capacidades del centro de datos, entre otros, así como el mejoramiento de infraestructura de obra gris que no se puede financiarse con fondos de Banco Mundial.
Claridad en Procedimientos: Como parte del proceso de Due Diligence, se han identificado procedimientos que requieren mayor claridad por parte del RNP. En algunos casos, el PNUD ha tenido que suspender solicitudes y comunicar los posibles efectos contraproducentes. Un ejemplo de esto es la compra de materiales para la instalación de 21 antenas Starlink en ubicaciones no definidas, lo cual presentaba riesgos importantes para la efectividad de la inversión y podía contravenir las normas y políticas internas.
Participación en Procesos de Obras Civiles: Es recomendable compartir los procesos de obras civiles con las municipalidades, cámaras de comercio y otras organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Esto permitirá fomentar una mayor participación en las ofertas y considerar la incorporación de anticipos respaldados por garantía bancaria.
Cumplimiento de Normas en Obras Civiles: Las nuevas obras civiles deberán cumplir con las normas establecidas en el POPP, lo que implicará un costo adicional derivado de la supervisión independiente requerida tanto por el RNP como por el PNUD que podría oscilar entre un 4 al 8%.
Planificación de Contratos y Sistema Quantum: El sistema Quantum del PNUD no permite la gestión de contratos retroactivos. A partir de 2025, el PNUD no procesará contratos con carácter retroactivo, por lo que el RNP deberá fortalecer su planificación. Además, los consultores deberán ingresar sus datos de manera directa en el sistema Quantum.
[bookmark: _Toc187250972]Desafíos

· Contratación de camiones de emergencia: La contratación urgente de camiones para trasladar inventarios de bodegas se realizó de manera improvisada, sin especificaciones detalladas como el número de viajes, tamaño de los vehículos, kilómetros recorridos o seguros para el traslado. Esto incrementa el riesgo reputacional y la posibilidad de pérdidas en el manejo de activos.
· Compra de materiales para antenas Starlink: No se realizó un cálculo adecuado de los materiales necesarios ni se definieron los puntos o ubicaciones de instalación a nivel nacional, lo que genera ineficiencias en la ejecución.
· Kits de enrolamiento: La falta de especificaciones técnicas claras y de conocimiento del producto ha dificultado un proceso transparente, limitando la claridad en los requisitos del producto y servicio esperado por la contraparte (oferente).
· Plazos de presentación de ofertas: Los plazos establecidos para presentar ofertas son demasiado cortos, lo que frecuentemente provoca extensiones innecesarias. Esto ocurre debido a que no se respetan los tiempos de adquisición recomendados por los expertos del PNUD, causando retrasos en los procesos de lanzamiento y aumento de costos por la falta de claridad en los alcances.
· Quioscos: Se registraron cambios de alcance en cada reunión, lo que evidencia una falta de planificación sólida y ajustes continuos que afectan la eficiencia del proceso.
· Falta de claridad en las especificaciones del RNP: La ambigüedad en las especificaciones proporcionadas por el RNP ha generado retrasos en los procesos de adquisición y evaluación.
· Supervisión de obras civiles: No se cuenta con un plan de verificación adecuado ni con el acompañamiento necesario por parte del PNUD durante el proceso de supervisión de obras civiles.
· Órdenes de cambio en obras civiles: Estas se han emitido sin justificación técnica ni supervisión adecuada por parte del equipo de infraestructura del PNUD, lo que compromete la calidad y la eficiencia de los proyectos.
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Este proyecto PROFIN es fundamental para el éxito del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registro Civil e Identificación de Honduras, porque muchos de los procesos están avanzados como la compra de Quioscos de atención para la ciudadanía, reparación de kits de enrolamiento actuales, compra de nuevos kits de enrolamiento, compra del motor biométrico, 5000 escáneres de huellas dáctilares, mejoramiento de las capacidades del centro de datos, entre otros, así como el mejoramiento de infraestructura de obra gris que no se puede financiarse con fondos de Banco Mundial.
PROFIN inició el 22 de noviembre de 2023 con un presupuesto de USD 16 millones. A pesar de contar con un saldo disponible de USD 4,041,770.86, las actividades pendientes del RNP para 2025 ascienden a USD 6,656,561.82, lo que evidencia la necesidad de la incorporación de recursos financieros para completar las actividades pendientes.
Los logros de PROFIN destacados incluyen:
1. Producto 1: Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del SIN
· Implementación del Sistema de Identificación Nacional (SIN).
· Capacitación de 1,361 registradores civiles (100% de los registradores civiles a nivel nacional).
· Adquisición de 5,000 lectores biométricos. 
· 21 antenas Starlink.
·  460 kits de enrolamiento. 
· 80 baterías UPS.
· Reparación de equipos de enrolamiento y mantenimiento de impresoras CL 900.
· Consultoría biométrica
·  Soporte técnico, mantenimiento para garantizar el funcionamiento del equipo de fábrica.
· Proceso de licitación para 21 quioscos de atención ciudadana.
2. Producto 2: Optimización de la Cobertura Nacional del RNP
· Selección de la ubicación y lineamientos para el Data Center Tier II.
· Remodelación del piso 9 del edificio Torre Futura y reparaciones eléctricas.
· Adjudicación de procesos de remodelación de 23 ventanillas, la fábrica de impresión y producción de DNIs, y el Registro Civil Regional en Nacaome.
· Instalación de generadores eléctricos para la fábrica y el Data Center del IPM.
Estos logros reflejan avances significativos en la mejora de los sistemas de identificación y la ampliación de servicios ciudadanos, consolidando el progreso del proyecto.
Acuerdos
1. Cumplimiento de Normas en Obras Civiles
· Las nuevas obras civiles deberán cumplir con las normativas establecidas en el POPP y en leyes nacionales.
· Se requerirá supervisión independiente por parte del RNP y el PNUD, con un costo adicional estimado entre el 4% y 8%.
1
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A continuación, se presenta el informe preliminar de la ejecución presupuestaria del proyecto Fortalecimiento Institucional al 31 de diciembre de 2024. Este informe se basa en las 3 revisiones sustantivas realizadas, detallando la ejecución por componente. Incluye un desglose de los montos comprometidos, pagados y disponibles, así como el porcentaje de ejecución correspondiente para cada rubro.  

	COMPONENTE
	PLANIFICADO PRODOC
	 
REVISIÓN SUSTANTIVA Nº.1
 
	REVISION SUSTANTIVA Nº. 2 (Ajuste   entre líneas presupuestarias)
	REVISION SUSTANTIVA Nº.3
	MONTO COMPROMETIDO
	MONTO
PAGADO
	MONTO DISPONIBLE PRESUPUESTO
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

	INFRAESTRUCTURA
	      1,256,759.03 
	2,674,276.36
	2,674,276.36
	2,233,335.36
	2,479,778.34
	119,855.72
	-246,442.98
	111.03%

	TECNOLOGÍA
	     12,002,791.24
	10,017,117.21
	10,017,117.21
	 
10,017,117.21
 
	5,717,371.17
	      3,104,310.12
	4,299,746.04
	57.07%

	ESTRUCTURA DE GESTION OPERATIVA
	   
1,486,259.25
	 2,054,415.95
	 2,054,415.95
	2,054,415.95
	2,065,948.15
	                           
   2,050,398.15
	-11,532.20
	 
100.56%

	UNIDAD DE APOYO PNUD
	578,000.00
	578,000.00
	578,000.00
	1,018,941.00
	1,018,941.00
	1,018,941.00
	0.00
	100%

	GMS
	676,190.48
	676,190.48
	676,190.48
	 
676,190.48
 
	676,190.48
	161,778.45
	0.00
	100%

	TOTAL
	16,000,000,00
	16,000,000.00
	16,000,000.00
	16,000,000.00
	11,958,229.14
	6,294,174.41
	4,041,770.86
	74.74%


 

1.Tecnología

El componente de tecnología inició con un presupuesto planificado de USD 12,002,791.24, el cual fue ajustado a USD 10,017,117.21 mediante un traslado presupuestario al componente de Infraestructura y Estructura de Gestión Operativa, conforme a lo establecido en la Revisión Sustantiva Nº 1. Este monto se mantuvo constante en las revisiones subsiguientes.  A la fecha, el monto comprometido asciende a USD 5,717,371.17, mientras que los pagos realizados totalizan USD 3,104,310.12, dejando un saldo disponible de USD 4,299,746.04. El porcentaje de ejecución registrado es del 57.07%, lo que refleja avances significativos, aunque persiste una proporción considerable del presupuesto aún por ejecutar.

2.  Infraestructura
El componente de infraestructura comenzó con un presupuesto planificado de USD 1,256,759.03, que fue ajustado en la Revisión Sustantiva Nº 1 a USD 2,674,276.36, cifra que se mantuvo constante en las Revisiones Sustantivas Nº 2 y Nº 3.  El monto comprometido para este rubro asciende a USD 2,479,778.34, incluyendo actividades como el proceso de obra del Registro Civil de Nacaome y la remodelación de ventanillas auxiliares de atención al ciudadano. Hasta la fecha, el monto pagado es de USD 119,855.72, correspondiente al pago por la remodelación del piso 9 de Torre Futura, el anticipo a la empresa adjudicada para la obra gris en Nacaome, entre otros.  

Actualmente, se registra un saldo negativo de USD -246,442.98. Sin embargo, el porcentaje de ejecución es del 111.03%, lo que indica que se ha logrado una ejecución superior al presupuesto inicialmente proyectado. Cabe mencionar que se firmará una nueva Revisión Sustantiva para ajustar las líneas presupuestarias relacionadas con algunas actividades solicitadas en diciembre de 2024.

 
3. Estructura de Gestión Operativa:

Este componente inició con un presupuesto planificado de USD 1,486,259.25, que fue ajustado a USD 2,054,415.95 en la Revisión Sustantiva Nº 1 y se mantuvo sin cambios en las revisiones subsiguientes.
El monto comprometido asciende a USD 2,065,948.15, mientras que los pagos realizados hasta la fecha alcanzan USD 2,050,398.15. Actualmente, el saldo disponible muestra una desviación negativa de USD -11,532.20.

A pesar de esta ligera desviación, el porcentaje de ejecución es del 100.56%, lo que indica que se ha sobrepasado ligeramente el monto inicialmente previsto, reflejando una ejecución casi completa del presupuesto asignado. 

4.  Unidad de Apoyo PNUD
Para la Unidad de Apoyo, el presupuesto planificado y aprobado inicialmente fue de USD 578,000.00, el cual se ajustó en la Revisión Sustantiva Nº 3 a USD 1,018,941.00. Este ajuste se realizó debido a que el costo inicial había sido calculado para un período de 6 meses, pero el proyecto ahora cuenta con una extensión de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de culminar los procesos iniciados en obras civiles y tecnología.

En términos generales, el presupuesto total planificado para el proyecto fue de USD 16,000,000.00, cifra que se mantuvo constante en las revisiones sustantivas. De este monto, USD 11,958,229.14 están comprometidos, incluyendo la adquisición de 460 kits de enrolamiento, el proceso de adquisición de 22 quioscos de atención al ciudadano, un generador eléctrico, obras de infraestructura, mantenimiento y reparación de kits, entre otros. A la fecha, se ha ejecutado un pago total de USD 6,294,174.41. 
[image: A blue and white logo with white text

Description automatically generated]


7

	[bookmark: _Toc187250975]Anexo 1 Marco de Resultados 
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[bookmark: _Toc187250978]territorial, con el foco puesto en el género y los derechos humanos.

	Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Regional], incluidos las metas y la línea de base:
 2.1. Índice de calidad de las instituciones públicas. Base de referencia (2018): 3,20. Objetivo: 3,50
2.3. Índice de pobreza multidimensional. Base de referencia (2018): 0,281. Meta: 0,264

	Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Output E.1. People and institutions equipped with strengthened digital capabilities and opportunities to contribute to and benefit from inclusive digital societies

	PRODUCTOS ESPERADOS 
	INDICADORES DE PRODUCTO
	FUENTE DE DATOS
	LÍNEA DE BASE
	[bookmark: _Toc187250979]METAS (según frecuencia de recolección de datos)
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	Valor

	Año


	Agost-dic 2023
	En-jul2024
	[bookmark: _Toc187250981]FINAL
	

	Producto 1
Fortalecida la plataforma tecnológica del Sistema de Identificación Nacional (SIN), desarrollo del ecosistema de interoperabilidad (instituciones publico/privadas) a fin de garantizar la certeza, autenticidad y seguridad jurídica de los hechos, actos vitales y situaciones relacionas con personas naturales.  

	1.1 Nº Data Center Construido con altos estándares de seguridad
	RNP
	0
	2023
	
	1
	0
	Se están elaborando los TDRs finales con el visto bueno del pleno el 29 de noviembre para lanzar el proceso a inicios del 2025.

	
	1.2 Nª de nuevos Motores biométricos adquiridos y/o actualizados
	RNP
	0
	2023
	
	1
	0
	Se planea lanzar un proceso en el 2025.

	
	1.3 Nº de equipos de enrolamiento de menores adquiridos
	RNP
	0
	2023
	
	1000
	460
	En abril de 2025 se entregaran 460 nuevos kits y está en proceso la reparación de kits de enrolamientos. 

	
	1.4 Nº de software adquirido para implementación SIN-RNP
	RNP
	0
	2023
	
	1
	1
	Contrato firmado y está en proceso de elaboración

	
	1.5 Nº de personas capacitadas en operación del SIN-RNP con nuevo software desagregadas por sexo
	RNP
	0
	2023
	
	2.298 (al menos 40% mujeres)
	1361
	Se capacitaron 1361 enroladores de los 298 municipios del país, lo que representa el 100% de todos los registradores civiles. 

	Producto 2
Ampliada y optimizada la cobertura nacional de RNP y su acondicionamiento físico y tecnológico.
	2.1 Nº de Registros Civiles Regionales construidos/remodelados
	RNP
	6
	2023
	
	0
	1
	Se cuenta con los estudios de suelo de cuatro posibles RCRs, así como los prototipos de planos y los TDRs correspondientes. El RCR de Nacaome se encuentra actualmente en ejecución, con una fecha estimada de finalización en marzo de 2025. Se prevé que los procesos restantes se lancen a inicios del año 2025, quedando a la espera de la entrega oficial del oficio para dar inicio al proceso.

	
	2.2 Nº de ventanillas de registro en hospitales públicos mejoradas y equipadas
	RNP
	28
	2023
	8
	15
	23
	23 ventanillas remodeladas a nivel nacional. Inicialmente se tenia contemplado 23 ventanillas, luego subieron a 28 en las revisiones sustantivas.

	
	2.3 Remodelación del piso 9 del RNP
	RNP
	0
	2023
	
	1
	1
	Finalización de la remodelación del piso 9 de Torre Futura

	
	2.4 Remodelación de la actual fábrica de DNIS
	RNP
	0
	2023
	
	1
	1
	Se espera que la remodelación finalice en diciembre de 2024.
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