## Ajustado AECID _10Oct24 JC
| producto | PROD | ACTIVIDADES PREVISTAS | Medio de verificación | Indicadores | EJECUTOR | Detalle | Cuenta | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto | Monto USD 2024 | MONTO USD 2025
RESULTADO | productos |  | Resulltados | Medio de verificación | Indicadores | EJECUTOR | Detalle | Cuenta | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto | Monto USD 2024 | MONTO USD 2025
1. Fortalecidos los mecanismos y capacidades de monitoreo forestal del país | Producto 1.1: Mapa de densidad de biomasa aérea que servirá como insumo principal para el sistema MRV a nivel nacional y subnacional |  | 1.1 Desarrollo del diseño de Calibración/Validación, supervisión de las mediciones, elaboración de análisis de datos y documentación de los resultados |  |  | FAN | Coordinador científico | Individual contracts (71300) | UK | Coordinador científico | 5257.6707
|  |  | 1.2 Organización de la logística de medición in situ, documentación de sitios y mediciones y compilación de las medidas |  |  | FAN | Gerente de campo | Individual contracts (71300) | UK | Gerente de campo | 14214.442
|  |  | 1.3 Registro de medidas (dbh) |  |  | FAN | Asistente técnico 1 | Individual contracts (71300) | UK | Asistente técnico 1 | 10153.1729
|  |  | 1.4 Mediciones de altura de troncos |  |  | FAN | Asistente técnico 2 | Individual contracts (71300) | UK | Asistente técnico 2 | 10153.1729
|  |  | 1.5 Identificación y registro de especies de árboles |  |  | FAN | Asistente técnico 3 | Individual contracts (71300) | UK | Asistente técnico 3 | 7107.221
|  |  | 1.6 Registrador de datos |  |  | FAN | Asistente técnico 4 | Individual contracts (71300) | UK | Asistente técnico 4 | 3127.1772
|  |  | 1.7 Preparación del sitio |  |  | FAN | 6 trabajadores de campo | Individual contracts (71300) | UK | 6 trabajadores de campo | 17768.0525
|  |  | 1.8 Desarrollo de la cadena de procesamiento LiDAR, procesamiento de las medidas de altura del dosel LiDAR e inter-calibracion de las mediciones LiDAR, SAR y terrestres en el espacio y en el aire |  |  | FAN | Experto principal en integración de mediciones y procesamiento del mapa de densidad de biomasa aérea | Individual contracts (71300) | UK | Experto principal en integración de mediciones y procesamiento del mapa de densidad de biomasa aérea | 7712.7667
[6 empty] | FAN |  | Individual contracts (71300) | UK |  | 1017.0678
[6 empty] | FAN |  | Individual contracts (71300) | UK |  | 3063.4573
|  |  | 1.9 Desarrollo del marco de monitoreo de emisiones por degradación, mapeo del área de bosque quemado y de los impactos de la tala, mapeo de la degradación anual y cálculo de las emisiones relacionadas |  |  | FAN | Experto senior en determinación de los indicadores de degradación forestal y del mapa nacional | Individual contracts (71300) | UK | Experto senior en determinación de los indicadores de degradación forestal y del mapa nacional | 8242.159
|  |  | 1.10 Detección de la cobertura del suelo con sensores LIDAR |  |  | FAN | Sobrevuelos LIDAR- Charagua | Travel (71600) | UK | Sobrevuelos LIDAR- Charagua | 63964.9891
[6 empty] | FAN | Pasajes nacionales | Travel (71600) | UK | Pasajes nacionales | 1356.0904
[6 empty] | FAN | Alimentación y hospedaje | Travel (71600) | UK | Alimentación y hospedaje | 17496.7177
[6 empty] | FAN | Alquiler de vehículo | Travel (71600) | UK | Alquiler de vehículo | 18380.744
[6 empty] | FAN | Transporte local | Travel (71600) | UK | Transporte local | 0
[6 empty] | FAN | Materiales de campo | Materials & goods (72300) | UK | Materiales de campo | 5241.7943
|  |  | 1.11 Elaboración de informes de avance y seguimiento de resultados en cada área. |  |  | PNUD | Consultor Reporte y Monitoreo | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Reporte y Monitoreo | 4742.34
|  |  | 1.12 Establecimiento de la Iniciativa GESI 1: Integración de la inclusión |  |  | PNUD | Consultor Género y Participación social | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Género y Participación social | 2696.78
|  |  | 1.13 Establecimiento de la Iniciativa GESI 2: Equipos diversos y representativos |  |  | PNUD | Consultor Género y Participación social | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Género y Participación social | 2696.7793
|  |  | 1.14 Desarrollo del marco conceptual y analítico |  |  | FAN | Experto Nacional MRV 25% | Individual contracts (71300) | UK | Experto Nacional MRV 25% | 14768.5872
|  |  | 1.15 Coordinación , monitoreo al plan de trabajo |  |  | FAN | Coordinador técnico 50% | Individual contracts (71300) | UK | Coordinador técnico 50% | 7780.3505
|  |  | 1.16 Gestión técnica y administrativa |  |  | FAN | Pasajes y Viáticos | Travel (71600) | UK | Pasajes y Viáticos | 1750.547
|  |  | 1.17 Desarrollo de capacitaciones |  |  | FAN | Talleres | Workshops (75700) | UK | Talleres | 2188.1838
|  |  | 1.18 Compilación y edición de informes técnicos y económicos |  |  | FAN | Asistente técnico 50% | Individual contracts (71300) | UK | Asistente técnico 50% | 4073.7794
|  |  | 1.19 Desarrollo de procesos administrativos |  |  | FAN | Contadora 30% | Individual contracts (71300) | UK | Contadora 30% | 5956.6392
|  |  | 1.20 Desarrollo de informes económicos |  |  | FAN | Directora Administración y Finanzas 20% | Individual contracts (71300) | UK | Directora Administración y Finanzas 20% | 6393.7515
| Producto 1.2: Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de alta calidad y rigurosidad, que cumpla con los requisitos de la CMNUCC y respalde la actualización del FREL |  | 2.1 Desarrollo de los procedimientos de QA/QC |  |  | FAN | Coordinador del equipo central de monitoreo | Individual contracts (71300) | UK | Coordinador del equipo central de monitoreo | 30878.309
|  |  | 2.2 Compilación de la geodatabase, programación de la interfaz web, y configuración del Geoservidor |  |  | FAN | Administrador del geoservidor SIMB | Individual contracts (71300) | UK | Administrador del geoservidor SIMB | 22222.3195
|  |  | 2.3 Compilación de series temporales Landsat/Sentinel 2 para Pando, clasificación del uso de la tierra después de la deforestación y evaluación de la precisión temática de los mapas |  |  | FAN | Especialista en Sensores Remotos 1 | Individual contracts (71300) | UK | Especialista en Sensores Remotos 1 | 20922.3195
|  |  | 2.4 Compilación de series temporales Landsat/Sentinel 2 para Charagua, clasificación del uso de la tierra después de la deforestación y evaluación de la precisión temática de los mapas |  |  | FAN | Especialista en Sensores Remotos 2 | Individual contracts (71300) | UK | Especialista en Sensores Remotos 2 | 18434.7921
|  |  | 2.5 Detección de patrones de degradación anual y evaluación de la precisión temática de los mapas en Pando |  |  | FAN | Especialista en Sensores Remotos 3 | Individual contracts (71300) | UK | Especialista en Sensores Remotos 3 | 17720.0088
|  |  | 2.6 Detección de patrones de degradación anual y evaluación de la precisión temática de los mapas en Charagua |  |  | FAN | Especialista en Sensores Remotos 4 | Individual contracts (71300) | UK | Especialista en Sensores Remotos 4 | 17720.0088
|  |  | 2.7 Elaboración de informes de avance y seguimiento de resultados en cada área. |  |  | PNUD | Consultor Reporte y Monitoreo | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Reporte y Monitoreo | 5093.9164
|  |  | 2.8 Establecimiento de la Iniciativa GESI 3: Participación y empoderamiento |  |  | PNUD | Consultor Género y Participación social | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Género y Participación social | 2696.7793
|  |  | 2.9 Establecimiento de la Iniciativa GESI 4: Colecta de datos |  |  | PNUD | Consultor Género y Participación social | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Género y Participación social | 2696.7793
|  |  | 2.10 Desarrollo de módulos de consulta Charagua Pando |  |  | PNUD | Consultor Social Salvaguardas? | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Social Salvaguardas? | 14023.2522
|  |  | 2.11 Desarrollar talleres de capacitación |  |  | FAN | Talleres | Workshops (75700) | UK | Talleres | 1376.8578
|  |  | 2.12 Viajes nacionales |  |  | FAN | Pasajes a Ls Paz | Travel (71600) | UK | Pasajes a Ls Paz | 1112.2716
|  |  | 2.13 Manejo de gastos de viaje |  |  | FAN | Viáticos | Travel (71600) | UK | Viáticos | 3355.992
| Producto 1.3:.Un diagnóstico y plan de acción para el cumplimiento de las Salvaguardas de Cancún y la coherencia de estas con la normativa nacional, así como el proceso de difusión en las jurisdicciones de LEAF |  | 3.2 Desarrollo del marco institucional y legal de salvaguardas |  |  | PNUD | Consultor | Individual contracts (71300) | UK | Consultor | 7191.4114
|  |  | 3.3 Asistencia técnica para la gestión de salvaguardas |  |  | PNUD | Consultor | Individual contracts (71300) | UK | Consultor | 10787.12
|  |  | 3.4 Desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza local |  |  | PNUD | Consultor | Individual contracts (71300) | UK | Consultor | 8989.2643
|  |  | 3.5 Desarrollo de la coordinación en territorio |  |  | FAN | Pasajes a Charagua y Pando , alquiler de vehículo | Travel (71600) | UK | Pasajes a Charagua y Pando , alquiler de vehículo | 7649.5239
[6 empty] | FAN | Viaticos | Travel (71600) | UK | Viaticos | 7637.6388
|  |  | 3.6 Desarrollo de capacitaciones |  |  | FAN | Talleres | Workshops (75700) | UK | Talleres | 6695.7929
|  |  | 3.7 Elaboración de informes de avance y seguimiento de resultados en cada área. |  |  | PNUD | Consultor Reporte y Monitoreo | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Reporte y Monitoreo | 5093.9164
|  |  | 3.8 Establecimiento de la Iniciativa GESI 5: Mejora de capacidades y oportunidades |  |  | PNUD | Consultor Género y Participación social | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Género y Participación social | 2696.7793
|  |  | 3.9 Establecimiento de la Iniciativa GESI 6: Implementación indicadores GESI |  |  | PNUD | Consultor Género y Participación social | Individual contracts (71300) | UK | Consultor Género y Participación social | 2696.7793
|  |  | 3.10 Asistencia administrativa |  |  | PNUD | Asistente administrativa | Individual contracts (71300) | UK | Asistente administrativa | 14382.8228
|  |  | GMS |  |  | PNUD | GMS | 75100 GMS PNUD | UK | GMS | 38350.3271
| PRESUPUESTO UK | [9 empty] | 517729.4156
2. Fortalecida la generación de información y evidencias bajo los estándares de la CMNUCC para el cumplimiento de las CND del país | Producto 2.1: Sistema de mediciones de calibración desarrollado y una inter-calibración de las observaciones satelitales, aéreas y terrestres para mejorar la estimación de biomasa aérea | 2.1 | 2.1.1 Compilación y procesamientos observaciones de GEDI L2A Elevation and Height Metrics Data Global Footprint Level | Informe de compilación y base de datos geolocalización de parcelas en base a observaciones GEDI y valores referenciales biomasa | 1 Base de datos de geolocalización de parcelas en base a observaciones GEDI y valores referenciales biomasa | FAN | Especialista en compilación y procesamientos observaciones | 71300 consultoria local | AECID | Especialista en compilación y procesamientos observaciones | 3739.5781 | 7479.1561 | 11218.7342
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Equipo de computación | 72800 equipo de tecnología | AECID | Equipo de computación | 1750 |  | 1750
|  | 2.1 | 2.1.2 Ejecución sobrevuelo LIDAR | Informe de sobrevuelo | 1 Sobrevuelo región a definir | FAN | Sobrevuelo | 72100 Servicios contractuales | AECID | Sobrevuelo | 7000 | 8000 | 15000
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Especialista Biomasa | 71300 consultoria local | AECID | Especialista Biomasa | 3112.9395 | 12451.7578 | 15564.6973
|  | 2.1 | 2.1.3 Instalación de parcelas permanentes en Pantanal y Pando (12 parcelas ) | Base de datos de parcelas, planillas de campo | 12 parcelas instaladas | FAN/ACCEA | Equipo parcelas Pando | 72600 sudonación | AECID | Sub-donación ACCEA parcelas Pando | 11368 | 45472 | 56840
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Equipo parcelas resto de Bolivia | 71300 consultoria local | AECID | Equipo parcelas resto de Bolivia |  | 16651.2035 | 16651.2035
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Equipo de campo | 72300 Insumos especializados | AECID | Antenas, brújulas, cintas diamétricas |  | 2000 | 2000
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Materiales de campo | 72300 Insumos especializados | AECID | Materiales especializado para la instalación de PPM |  | 3000 | 3000
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Logistica instalación parcelas | 71600 Viajes | AECID | Alquiler de vehículo, alojamiento alimentación en campo |  | 9885.09 | 9885.09
|  | 2.1 | 2.1.4. Traspaso efectivo de información e incremento de capacidades | Informes de talleres de capacitación | Al menos 12 técnicos capacitados | FAN | Pasajes | 71600 Viajes | AECID | Pasajes | 420 | 1120 | 1540
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Viaticos | 71600 Viajes | AECID | Viaticos | 1200 | 3200 | 4400
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Talleres | 75700 Capacitación | AECID | Talleres | 2200 | 2500 | 4700
|  | 2.1 | 2.1.5 Documentación ATDB Intercalibración (vuelo lidar | Informe ATDB | 1 ATDB documentado | FAN | Experto Internacional MRV | 71200 consultoria internacional | AECID | Experto Internacional MRV |  | 15000 | 15000
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Experto Nacional MRV | 71300 consultoria local | AECID | Experto Nacional MRV | 3033.2949 | 9099.8847 | 12133.1796
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Coordinador tecnico | 71300 consultoria local | AECID | Coordinador tecnico | 7077.0733 | 15923.4149 | 23000.4882
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Asitente técnico | 71300 consultoria local | AECID | Asitente técnico | 1008.9964 | 3026.9893 | 4035.9857
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Pasajes | 71600 Viajes | AECID | Pasajes |  | 560 | 560
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Viaticos | 71600 Viajes | AECID | Viaticos |  | 1200 | 1200
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Responsable Presupuestos | 71300 consultoria local | AECID | Responsable Presupuestos | 1225.7199 | 3677.1597 | 4902.8796
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Contadora | 71300 consultoria local | AECID | Contadora | 944.2012 | 3540.7546 | 4484.9559
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Administradora | 71300 consultoria local | AECID | Administradora | 1230.0975 | 3690.2925 | 4920.3899
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Programas y licencias | 73300 Licencias | AECID | Programas y licencias |  | 2100 | 2100
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Internet | 72400 Comunicaciones | AECID | Internet | 1200 | 3600 | 4800
|  | 2.1 |  |  |  | FAN | Material de escritorio | 72500 Material de oficina | AECID | Material de escritorio | 300 | 900 | 1200
| Producto 2.2: Sistema de monitoreo y MRV desarrollado para los beneficios no vinculados al carbono forestal | 2.2 | 2.2.1 Desarrollo de la línea de base y métricas de los beneficios no-relacionados al carbono en el sitio piloto | Informe ACCEA | 1 Informe sobre métricas no carbono | FAN/ACCEA | Consultoría métricas no carbono | 72600 sudonación | AECID | Sub-donación métricas no carbono | 5000 | 25000 | 30000
|  | 2.2 | 2.2.2 Integración de las métricas de los beneficios no-relacionados al carbono en el NREF |  | 1 propuesta de integración de beneficios no realcionados al carbono en el NREF | FAN | Consultor PFNM | 71300 consultoria local | AECID | Consultores Monitoreo biodiversidad |  | 12000 | 12000
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Equipo especializado monitoreo biodiversidad | 72800 equipo de tecnología | AECID | Equipos monitoreo biodiversidad | 3000 | 3000 | 6000
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Logistica monitoreo biodiversidad y PFNM | 71600 Viajes | AECID | Alquiler de vehículo, alojamiento alimentación en campo |  | 6891.18 | 6891.18
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Especialista SIG | 71300 consultoria local | AECID | Especialista SIG |  | 7782.3487 | 7782.3487
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Consultor métricas | 71200 consultoria internacional | AECID | Consultor métricas |  | 15000 | 15000
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Especilista Cadenas de valor | 71300 consultoria local | AECID | Especilista Cadenas de valor |  | 7476.8915 | 7476.8915
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Equipo de computación | 72800 equipo de tecnología | AECID | Equipo de computación |  | 1500 | 1500
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Alquiler de vehículo | 71600 Viajes | AECID | Alquiler de vehículo |  | 3967.9066 | 3967.9066
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Combustible | 71600 Viajes | AECID | Combustible |  | 545.5872 | 545.5872
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Diagramación e imprenta | 74200 Publicaciones | AECID | Diagramación e imprenta |  | 4000 | 4000
|  | 2.2 | 2.2.3 Integración de las métricas de los beneficios no relacionados al carbono en el mecanismo de distribución de beneficios |  | 1 propuesta de integración de beneficios no realcionados al carbono en el mecanismo de distribución de beneficios | FAN | Especialista en integración de las métricas | 71300 consultoria local | AECID | Especialista en integración de las métricas |  | 5000 | 5000
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Pasajes | 71600 Viajes | AECID | Pasajes |  | 560 | 560
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Viaticos | 71600 Viajes | AECID | Viaticos |  | 2000 | 2000
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Talleres | 75700 talleres | AECID | Talleres |  | 1000 | 1000
|  | 2.2 | 2.2.4 Implementación de mejoras al NREF y elaboración del informe de monitoreo para LEAF | FREL versión 4.0 documentada | FREL versión 4.0 documentada | FAN | Equipo Consultor MRV | 71300 consultoria local | AECID | Equipo Consultor MRV | 26477.0241 | 35302.6988 | 61779.7228
|  | 2.2 |  |  |  | FAN | Equipos de computacion | 72800 equipo de tecnología | AECID | Equipos de computacion | 7000 |  | 7000
| Producto 2.3: Fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial y ambiental de las organizaciones sociales del departamento de Pando y el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua, mediante el apoyo a iniciativas comunitarias que promuevan la conservación de los bosques, la generación de ingresos y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, en cumplimiento de las salvaguardas de Cancún | 2.3 | 2.3.1 Contratación de consultores internacional seniror para el apoyo a la formulación de un plan de salvaguardas |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Consultor comunicador | 71300 consultoria local | AECID | Consultor comunicador | 0 | 5000 | 5000
|  | 2.3 |  |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Consultor Salvaguardas | 71200 consultoria internacional | AECID | Consultores internacionales | 8100 | 28500 | 36600
|  | 2.3 |  |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Consultor Género | 71300 consultoria local | AECID | Consultores nacionales | 3500 | 3500 | 7000
|  | 2.3 |  |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Auditoria | 74100 auditoría | AECID | Auditoria | 0 | 10172.26 | 10172.26
|  | 2.3 | 2.3.2. Contrataión de consultores senior para el apoyo técnico y operativo del resultado |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Enlace en territorio | 71500 UNV | AECID | UNV | 10500 | 21000 | 31500
|  | 2.3 |  |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Pasajes | 71600 Viajes | AECID | Pasajes (2 personas x 5 viajes) | 2802.92 | 2802.92 | 5605.84
|  | 2.3 |  |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Viáticos | 71600 Viajes | AECID | Viaticos (2 personas x 5 viajes x 3 días) | 1500 | 1500 | 3000
|  | 2.3 |  |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Alquiler de vehículo | 71600 Viajes | AECID | Alquiler de vehiculo (5viajes x 2 días) | 437.96 | 437.96 | 875.92
|  | 2.3 |  |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Combustible | 71600 Viajes | AECID | Combustible (200 L x viaje) | 272.99 | 272.99 | 545.98
|  | 2.3 | 2.3.3 Gestión del Proyecto |  |  | PNUD/Vicepresidencia | Talleres | 75700 talleres | AECID | Talleres (4 talleres) | 1000 | 1927.67 | 2927.67
|  | 2.3 |  |  |  | PNUD | Costos de gestión | 75100 GMS PNUD | AECID |  | 9312.0636 | 30417.4493 | 39729.5129 | 496618.9108
| PRESUPUESTO AECID | [9 empty] | 125712.8585 | 410635.5652 | 536348.4236
| TOTAL PROYECTO UK+AECID | [9 empty] | 643442.2741 | 410635.5652 | 1054077.8392
pres AECID USD
PRES A EJECUTAR
GMS 8%
TOTAL AECID
3.2 Desarrollo del marco institucional y legal de salvaguardas
3.3 Asistencia técnica para la gestión de salvaguardas
3.4 Desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza local
3.7 Elaboración de informes de avance y seguimiento de resultados en cada área.
3.8 Establecimiento de la Iniciativa GESI 5: Mejora de capacidades y oportunidades
3.9 Establecimiento de la Iniciativa GESI 6: Implementación indicadores GESI
3.10 Asistencia administrativa

## Comparacion Prese vs propues
[7 empty] | MATRIZ ENVIADA POR JOSE COLODRO |  |  | MODIFICACIONES CON COSTO TOTAL DE CONSULTORIAS |  |  | DIFERENCIAS | COMENTARIOS
[7 empty] | 2024 | 2025 | TOTAL 2024-2025 | 2024 | 2025 | TOTAL 2024-2025
Productos 2.1 y 2.2. |  | FAN |  |  |  |  | 195.595,62 | 195.595,62 | 391.191,24 | 88.286,92 | 305.104,32 | 393.391,24 | 2.200,00 | Ultima matriz de planificación FAN
Producto 2.3: Fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial y ambiental de las organizaciones sociales del departamento de Pando y el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Charagua, mediante el apoyo a iniciativas comunitarias que promuevan la conservación de los bosques, la generación de ingresos y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, en cumplimiento de las salvaguardas de Cancún | 2.3.1 Contratación de consultores internacional seniror para el apoyo a la formulación de un plan de salvaguardas | PNUD/Vicepresidencia | Consultor comunicador | 71300 consultoria local | Consultores nacionales | AECID | 4.000,00 | 14.000,00 | 18.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - 13.000,00 | Se baja el presupuesto para cubrir consultoría Ugo ribet
|  | PNUD/Vicepresidencia | Consultor Salvaguardas | 71200 consultoria internacional | Consultores internacionales | AECID | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 8.100,00 | 28.500,00 | 36.600,00 | 21.600,00 | Monto según contrato firmado
|  | PNUD/Vicepresidencia | Apoyo al proyecto | 71400 National NPSA | Apoyo administrativo | AECID |  |  | - |  | - | - | - | Se deja de presupuestar desde a Gabriela Reyes (apoyo administrativo)
|  | PNUD/Vicepresidencia | Consultor Género | 71300 consultoria local | Consultores nacionales | AECID | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | -
|  | PNUD/Vicepresidencia | Auditoria | 71400 auditoría | AECID | Auditoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |  | 10.172,26 | 10.172,26 | - 1.827,74 | Se baja el presupuesto para cubrir consultoría Ugo Ribet
|  | PNUD/Vicepresidencia | Consultor político | 71300 consultoria local | Consultores nacionales | AECID |  |  | - |  |  | - | - | Se baja el presupuesto para cubrir consultoría Ugo Ribet y José Colodro
| 2.3.2. Contrataión de consultores senior para el apoyo técnico y operativo del resultado | PNUD/Vicepresidencia | Enlace en territorio | 71500 UNV | UNV | AECID | 12.980,00 | 12.980,00 | 25.960,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 31.500,00 | 5.540,00 | Monto cubierto según extension de contrato, hasta junio 2025
|  | PNUD/Vicepresidencia | Pasajes | 71600 Viajes | Pasajes (2 personas x 5 viajes) | AECID | 2.802,92 | 3.802,92 | 6.605,84 | 2.802,92 | 2.802,92 | 5.605,84 | - 1.000,00 | Montos utilizados para cubrir auditoria
|  | PNUD/Vicepresidencia | Viáticos | 71600 Viajes | Viaticos (2 personas x 5 viajes x 3 días) | AECID | 1.500,00 | 5.500,00 | 7.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | - 4.000,00
|  | PNUD/Vicepresidencia | Alquiler de vehículo | 71600 Viajes | Alquiler de vehiculo (5viajes x 2 días) | AECID | 437,96 | 3.737,96 | 4.175,91 | 437,96 | 437,96 | 875,91 | - 3.300,00
|  | PNUD/Vicepresidencia | Combustible | 71600 Viajes | Combustible (200 L x viaje) | AECID | 272,99 | 1.572,99 | 1.845,99 | 272,99 | 272,99 | 545,99 | - 1.300,00
| 2.3.3 Gestión del Proyecto | PNUD/Vicepresidencia | Talleres | 75700 talleres | Talleres (4 talleres) | AECID | 2.919,97 | 4.919,97 | 7.839,93 | 1.000,00 | 1.927,67 | 2.927,67 | - 4.912,26 | Monto que cubre el incremento de la FAN en talleres, por el evento de 28 de octubre
|  | PNUD | Costos de gestión | 75100 GMS PNUD |  | AECID | 19.000,76 | 20.728,76 | 39.729,51 | 9.312,06 | 30.417,45 | 39.729,51 | - 0,00 | Cobro GMS 8% según acuerdo
[7 empty] | 256.510,21 | 279.838,21 | 536.348,42 | 125.712,85 | 410.635,57 | 536.348,42 | - 0,00
[7 empty] | Talleres, viajes | 27.467,67 |  | Talleres, viajes | 12955.41 | 14.512,26
393391
36600
31500
5000
7000
12955
10172
39730
536348

## Tablas
PROD | Cuenta | Suma de Monto USD 2024 | Suma de MONTO USD 2025
2.1 | 71200 consultoria internacional |  | 15000
| 71300 consultoria local | 21371.9008 | 75540.6132
| 71600 Viajes | 1620 | 15965.09
| 72100 Servicios contractuales | 7000 | 8000
| 72300 Insumos especializados |  | 5000
| 72400 Comunicaciones | 1200 | 3600
| 72500 Material de oficina | 300 | 900
| 72600 sudonación | 11368 | 45472
| 72800 equipo de tecnología | 1750
| 73300 Licencias |  | 2100
| 75700 Capacitación | 2200 | 2500
2.2 | 71200 consultoria internacional |  | 15000
| 71300 consultoria local | 26477.0241 | 67561.9389
| 71600 Viajes |  | 13964.6738
| 72600 sudonación | 5000 | 25000
| 72800 equipo de tecnología | 10000 | 4500
| 74200 Publicaciones |  | 4000
| 75700 talleres |  | 1000
2.3 | 71200 consultoria internacional | 8100 | 28500
| 71300 consultoria local | 3500 | 8500
| 71500 UNV | 10500 | 21000
| 71600 Viajes | 5013.87 | 5013.87
| 75100 GMS PNUD | 9312.0636 | 30417.4493
| 75700 talleres | 1000 | 1927.67
| 74100 auditoría | 0 | 10172.26
Total general |  | 125712.8585 | 410635.5652
536348.4236
PROD | EJECUTOR | Suma de Monto USD 2024 | Suma de MONTO USD 2025
2.1 | FAN | 35441.9008 | 128605.7032
| FAN/ACCEA | 11368 | 45472
2.2 | FAN | 36477.0241 | 106026.6127
| FAN/ACCEA | 5000 | 25000
2.3 | PNUD | 9312.0636 | 30417.4493
| PNUD/Vicepresidencia | 28113.87 | 75113.8
Total general |  | 125712.8585 | 410635.5652