ANEXO 8: INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE

| Detalles del proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: |  | Fortalecimiento de Capacidades para el Monitoreo Forestal y la Reducción de la Deforestación en Bolivia, con Énfasis en el Empoderamiento de las Jurisdicciones Subnacionales Participantes |  |  |  |
| Nº de referencia: |  | MRV 80 |  |  |  |
| País: |  | Bolivia |  |  |  |
| Implementador: |  | PNUD (Bolivia) |  |  |  |

1. Resultados del proyecto

Resultados obtenidos del proyecto

Sírvanse proporcionar información sobre los resultados (realizaciones, resultados intermedios, resultados) que se han obtenido.

alcanzado este trimestre.

| Producto 1: Mapa de densidad de biomasa desarrollado y validado para servir como elemento central en el sistema MRV |  |
| --- | --- |
| ¿Era el resultado esperado o es un nuevo resultado inesperado? | Esperado |
| ¿Qué tipo de resultado es? | Salida |
| Nombre del resultado | Mapa de densidad de biomasa desarrollado y validado para servir como elemento central en el sistema MRV |
| Fecha del resultado obtenido | septiembre 30, 2024 |
| Beneficiarios | Dirección General de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo Forestal (DGDMDF) del Ministerio de Ambiente y Agua de Bolivia, los gobiernos subnacionales del Departamento de Pando y el Municipio Indígena Autónomo de Charagua |
| Indicador | Aumento de la capacidad de las organizaciones pertinentes |
| Descripción | Se ha consolidado el mapa nacional de densidad de biomasa para el sistema MRV, siguiendo los estándares recomendados por la CMNUCC. Este producto está respaldado por una sólida base de varias pruebas, incluido el desarrollo de protocolos estandarizados para el procesamiento de datos, la recopilación de datos de campo primarios sobre biomasa forestal, datos de encuestas aéreas LiDAR, así como el análisis y la generación de resultados. |
| Nivelación GESI | Nivel 4 - Específico de GEDSI: considera el género y otras formas de desigualdad y toma medidas correctivas para transformarlas, pero no cambia las relaciones de poder subyacentes. |
| Explicación de la elección de la nivelación GESI | La elección del Nivel 4 se justifica porque la intervención en GEDSI, en esta primera etapa del proyecto, se centró en la socialización y la sensibilización. |
| Evidencia de resultado Agregue más líneas según sea necesario | La evidencia primaria, junto con la evidencia de apoyo, está disponible en los siguientes https://drive.google.com/drive/folders/1urtu1XYT8ZDcx_bYPbRpAkbTHE9iiRiV?usp=sharing Es importante destacar que la base de datos completa de mediciones de biomasa en campo ha sido entregada oficialmente al principal beneficiario, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Ambiente y Agua, específicamente su Dirección General de Manejo y Desarrollo Forestal, en el marco del Programa Forestal MRV ( Las pruebas correspondientes se pueden encontrar en: https://drive.google.com/file/d/1beFS4gMM22w8fsAc4YXa-8Duuo4F8VMJ/view?usp=sharing Resultado esperado: Incorporación de la inclusión Resultado obtenido: Logrado Evidencia: AIOC de Charagua Iyambae Número de áreas alcanzadas en Charagua: 4 de 6 Número de comunidades alcanzadas: 29 de 82 Número de juntas vecinales alcanzadas: 9 de 16 Número de personas sensibilizadas en Charagua: 149 Pueblos indígenas y municipios del departamento de Pando Se llegó a 5 representantes de los pueblos indígenas: 5 representantes de los 5 pueblos Municipios alcanzados: 9 de 15 Número de personas sensibilizadas en Pando: 34 Resultado esperado: Equipos diversos y representativos Resultado obtenido: Logrado Evidencia: PERSONAL TEAM Proyecto 1 coordinador: hombre; 1 especialista de GEDSI: mujer El 50% del equipo del proyecto está formado por hombres y el 50% son mujeres EQUIPO DE FANS Equipo principal: 1 hombre, 2 mujeres Técnicos especialistas en la oficina de la Dirección Forestal: 5 hombres, 1 mujer Especialistas técnicos en el territorio - instalador de parcelas: 5 hombres, 4 mujeres Asistencia administrativa y seguimiento: 4 mujeres Asistencia técnica internacional: 1 hombre Equipo total del proyecto: 12 hombres, 11 mujeres. El 50% del equipo de la FAN fueron hombres y el 50% mujeres |

| Producto 2 Fortalecimiento del sistema MRV para apoyar la actualización del NREF, cumpliendo con los requisitos de la CMNUCC |  |
| --- | --- |
| ¿Era el resultado esperado o es un nuevo resultado inesperado? | Esperado |
| ¿Qué tipo de resultado es? | Salida |
| Nombre del resultado | Sistema MRV fortalecido para apoyar la actualización del NREF, cumpliendo con los requisitos de la CMNUCC |
| Fecha del resultado obtenido | septiembre 30, 2024 |
| Beneficiarios | Dirección General de Manejo y Desarrollo Forestal del Ministerio de Ambiente y Agua de Bolivia, los gobiernos subnacionales del Departamento de Pando y el Municipio Autónomo Indígena de Charagua |
| Indicador | Desarrollo de un producto de conocimiento |
| Descripción | El Nivel de Referencia de Emisión Forestal (NREF) ha sido desarrollado con éxito y presentado oficialmente por el Estado Plurinacional de Bolivia. Este producto está respaldado por diversas evidencias, las cuales se incluyen en el documento FREL y sus anexos, así como por las misiones del equipo técnico que detallan las actividades operativas para su consolidación. |
| Nivelación GESI | Nivel 4 - Específico de GEDSI: considera el género y otras formas de desigualdad y toma medidas correctivas para transformarlas, pero no cambia las relaciones de poder subyacentes. |
| Explicación de la elección de la nivelación GESI | La elección del Nivel 4 se justifica porque la intervención en GEDSI, en esta primera etapa del proyecto, se centró en la socialización y la sensibilización. |
| Evidencia de resultado Agregue más líneas según sea necesario | Se puede acceder a las pruebas a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1CbPmprpo2ncsEFp_mxGPJuYQv--QAXtm?usp=sharing Los datos generados por el FREL se actualizan periódicamente en la plataforma de mapeo web dentro del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal: https://simb.siarh.gob.bo/ https://nube.mmaya.gob.bo/index.php/s/JmXo8e5j5iWAWdH. Resultado esperado de GEDSI: Participación y empoderamiento Resultado obtenido: Logrado Evidencia: Participación de 183 líderes indígenas, autoridades nativas y representantes de gobiernos municipales en eventos de información y sensibilización. 45% hombres, 55% mujeres. Minuta de compromiso para integrar GEDSI en todas las acciones del proyecto por parte de los pueblos indígenas y gobiernos municipales del departamento de Pando Resultado esperado de GEDSI: Recopilación de datos Resultado obtenido: Logrado Evidencia: Encuestas de satisfacción de eventos de información y sensibilización. Recopilar sugerencias de mejora de los participantes para futuros eventos. |

| Producto 3: Elaboración y validación de un plan de acción y un sistema nacional de información sobre salvaguardias |  |
| --- | --- |
| ¿Era el resultado esperado o es un nuevo resultado inesperado? | Esperado |
| ¿Qué tipo de resultado es? | Salida |
| Nombre del resultado | Elaboración y validación del Plan de Acción y del Sistema Nacional de Información sobre Salvaguardias |
| Fecha del resultado obtenido | septiembre 30, 2024 |
| Beneficiarios | Dirección General de Manejo y Desarrollo Forestal del Ministerio de Ambiente y Agua de Bolivia, y los gobiernos subnacionales del Departamento de Pando y el Municipio Indígena Autónomo de Charagua |
| Indicador | Capacitación de actores clave |
| Descripción | Para ello se desarrollaron las actividades 3.5 y 3.6, ambas actividades estuvieron orientadas a la coordinación en el territorio. Durante el proyecto se realizaron viajes constantes a las regiones de Pando y Charagua por parte de la Vicepresidencia, y se desarrolló una difusión personalizada con los líderes indígenas de Charagua Norte y Parapitiguazú, en un esfuerzo por socializar el proyecto y consolidar los espacios para dictar talleres de capacitación extendidos a otros actores. De las numerosas visitas al territorio, las reuniones lograron consolidar 5 eventos; 3 en Pando y 4 en Charagua. Para el tema referido al GESI, se inscribieron un total de 145 participantes, 58 mujeres y 87 hombres, además de 4 convenios, dos de estos consolidados en septiembre en dos eventos. En el mes de septiembre se realizaron 2 Asambleas, donde autoridades de 47 de las 52 comunidades de Charagua Norte y Parapitiguazú, expresaron su aprobación para el desarrollo del Proyecto. Participaron un total de 535 personas (164 en Charagua Norte y 371 en Parapitiguasú) Además, en octubre, 56 personas, entre ellas los Grandes Capitanes de las naciones Tacana, Esse Ejja, Cavineño, Yaminahua y Machineri, "aprobaron por unanimidad la construcción del proyecto y su pronta puesta en marcha" para aprovechar sus beneficios a la brevedad posible |
| Nivelación GESI | Se llevaron a cabo consultas en Charagua sobre los indicadores GESI para el proyecto, cómo recopilarlos y analizarlos, y una metodología para hacerlo. Un total de 183 líderes y autoridades participantes. 55% mujeres y 45% hombres |
| Explicación de la elección de la nivelación GESI | Nivel 4 – Específico de GESI: considera el género y otras formas de desigualdad y toma medidas correctivas para transformarlas, pero no cambia las relaciones de poder subyacentes. |
| Evidencia de resultado Agregue más líneas según sea necesario | https://drive.google.com/drive/folders/1YMScrZvBbT-tIN59kn3UX28EmNjl_s-i?usp=sharing Resultado esperado de GEDSI: Mejora de capacidades y oportunidades Resultado obtenido: Logrado Evidencia: Acuerdos de compromiso firmados luego de eventos de información y sensibilización, en los que las autoridades de los pueblos indígenas y los gobiernos subnacionales de Pando se comprometen a buscar medidas para brindar un trato equitativo a los grupos vulnerables en las zonas de intervención. Resultado esperado de GEDSI: Implementación de los indicadores GESI Resultado obtenido: No conseguido. La implementación de los indicadores GESI no corresponde a una fase preliminar de información y socialización. Evidencia: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1SBNWGONCKd8IkTBgexyK5lgq9TE5pZqL&data=05%7C02%7Cvirginia.tapia%40undp.org%7C9a7a643c07064089e81508dd14ad6dab%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638689457288589494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cT2a9vHKbSEZM7KAL7RaLl8KKJtnZAlDdNgVlib2i58%3D&reserved=0 |

| Resultado 1: Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo de las emisiones forestales de Bolivia |  |
| --- | --- |
| ¿Era el resultado esperado o es un nuevo resultado inesperado? | Esperado |
| ¿Qué tipo de resultado es? | Resultado |
| Nombre del resultado | Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo de las emisiones forestales de Bolivia |
| Fecha del resultado obtenido | septiembre 30, 2024 |
| Beneficiarios | Dirección General de Manejo y Desarrollo Forestal del Ministerio de Ambiente y Agua de Bolivia, y los gobiernos subnacionales del Departamento de Pando y el Municipio Indígena Autónomo de Charagua |
| Indicador | Aumento de la capacidad de organización pertinente |
| Descripción | En conclusión, el proyecto mejoró con éxito las capacidades de monitoreo forestal del Estado Plurinacional de Bolivia a través de varias acciones clave: Fortalecimiento de Capacidades Institucionales: Se fortaleció la capacidad de la Dirección General de Manejo y Desarrollo Forestal del Ministerio de Ambiente y Agua, principal beneficiaria, a través de capacitaciones y asistencia técnica personalizada. El equipo de monitoreo dirigió los esfuerzos de procesamiento de datos con el apoyo de expertos técnicos de FAN y consultores internacionales. Se capacitó a un total de 6 técnicos de la unidad de monitoreo de la Dirección Forestal. Adicionalmente, se realizaron 7 eventos de capacitación para fortalecer las capacidades de los actores de los gobiernos subnacionales en Pando y Charagua, beneficiando a 179 personas, de las cuales 100 fueron hombres y 79 mujeres. Desarrollo e Implementación de un Sistema de Monitoreo Avanzado Basado en Tecnología: Se implementó un sistema para generar información clave para el manejo forestal y los procesos de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI) bajo la CMNUCC. En este marco, se desarrolló una cadena de procesamiento de datos automatizada, que incluye datos LiDAR satelitales (ICESat-2), LiDAR aerotransportados (Airborne Laser Scanner - ALS), datos ópticos multiespectrales (Landsat) y datos de radar (ALOS-2), todos calibrados con mediciones terrestres. Se generó un robusto Mapa de Densidad de Biomasa, en cumplimiento de las mejores prácticas y los lineamientos del IPCC para inventarios nacionales de GEI (IPCC 2019), y del Comité de Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), que promueve la integración de diferentes tecnologías de medición, calibración y validación en la evaluación directa de la biomasa aérea. Mejora de la transparencia y la accesibilidad a los datos: Los datos del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) del país se presentaron oficialmente a la CMNUCC y se están compartiendo a través de plataformas gubernamentales. El NREF resume el estado del país en relación con el cambio de uso de la tierra, la deforestación y la degradación, y cuantifica los niveles de emisión. Este informe sirve como línea base para el progreso del país en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, particularmente en relación con su meta de NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional), y establece el marco metodológico para su seguimiento. Fortalecimiento de las Condiciones Habilitantes para los Mecanismos de Financiamiento Climático: El proyecto avanzó significativamente en el establecimiento de un sistema nacional de MRV y la implementación de sistemas de MRV a nivel jurisdiccional en Charagua y Pando, mejorando las condiciones para acceder al financiamiento climático. Como parte de este esfuerzo, se generó el mapa de densidad de biomasa y se presentó una propuesta para la socialización del plan de resguardos. En resumen, el fortalecimiento del monitoreo de las emisiones forestales no solo ha permitido al país avanzar en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, sino que también ha establecido una base sólida para la promoción de políticas nacionales más efectivas en el manejo forestal, la conservación y la mitigación del cambio climático. |
| Nivelación GESI |  |
| Explicación de la elección de la nivelación GESI |  |
| Evidencia de resultado Agregue más líneas según sea necesario | - Un documento FREL presentado y revisado. - Se desarrollaron 2 metodologías clave: Intercalibración y POE para la instalación de parcelas, basadas en las mejores prácticas recomendadas por los expertos. - 22 parcelas instaladas (11 en Pando, 10 en Santa Cruz, 1 en Beni). - 13.991 árboles medidos. - Sobrevuelo LiDAR con cobertura de 1.017 km en franjas de 200 metros de ancho, distribuidos entre Pando y Santa Cruz. - Se elaboró y se está examinando un Plan de Salvaguardias. |

2. Gestión de proyectos

|  | Narración de la evolución del proyecto desde el último trimestre |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sírvase describir brevemente los progresos realizados por el proyecto en el último trimestre. |  |
|  | destacando cualquier éxito o desafío en particular. |  |
|  | (máximo 400 palabras) |  |
|  | El proyecto logró las metas trazadas, el compromiso institucional de la Dirección Forestal del Ministerio de Ambiente y Agua fue relevante, más aún el nivel de compromiso del equipo técnico. Este aspecto promovió exitosamente el impacto del proyecto en el fortalecimiento de las capacidades para el monitoreo forestal en Bolivia. A través del proyecto se generó información actualizada sobre la situación de los bosques y los cambios que se están generando a través del mapeo de uso y cobertura del suelo para efectos de MRV para los años 2000-2013 y 2023, el mapa de quemas e incendios forestales 2023, la generación del mapa nacional de densidad de biomasa. A su vez, la información generada permitió dar respuesta a los compromisos del país a nivel internacional, con el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF). Por otro lado, el contacto con los actores del territorio ha generado un escenario oportuno para tener una visión más real y orientar las estrategias nacionales hacia la reducción de la deforestación y la promoción de alternativas sostenibles y socialmente viables. Este avance aumenta la oportunidad de avanzar hacia oportunidades de acceso a mecanismos financieros de pago por resultados, para las dos regiones priorizadas, Pando y Charagua en el Departamento de Santa Cruz. |  |

| Riesgos: actualice su Registro de Riesgos con las actividades de gestión de riesgos de este trimestre y |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detallar los nuevos riesgos que han surgido. |  |  |  |  |  |
| Descripción del riesgo | Categoría de riesgo | Probabilidad (Raro, improbable, posible, probable, casi seguro) | Impacto (Insignificante, leve, moderado, mayor, grave) | Gestión / Progreso (Muestre los cambios en la gestión indicados en su formulario de propuesta) |  |
| Falta de interés de las comunidades y organizaciones de productores en participar. | Social y Ambiental | Probable | Moderado | Establecer procesos intensos de comunicación en las comunidades sobre el alcance del proyecto y sus beneficios, de acuerdo con el proceso de salvaguardias y el mecanismo de participación en los beneficios. Comprométase a compartir los resultados de la supervisión – Cerrado |  |
| Retrasos en los procesos de contratación y adquisiciones | Organizativo | Probable | Moderado | Ayudar a promover las convocatorias públicas en los diferentes medios de comunicación. Seguimiento y seguimiento quincenal de los procesos de contratación y procura. Cerrado |
| Las lluvias extremas o los incendios forestales dificultan la instalación de parcelas y la realización de sobrevuelos LIDAR | Social y Ambiental | Probable | Moderado | El equipo observará y proporcionará alertas oportunas sobre las condiciones climáticas para facilitar los ajustes en la planificación. Cerrado |
| El cambio político y la inestabilidad plantean un riesgo potencial para la continuidad de la iniciativa más amplia de implementación del Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector Forestal (MRV), ya que está siendo liderada por la Vicepresidencia y cualquier cambio en el gobierno la afectaría directamente. | Estratégico | Probable | Moderado | Mantener el proceso de liderazgo compartido con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra Mantener el proceso de coordinación con el Viceministerio de Medio Ambiente (Dirección Forestal) y con el Viceministerio de Planificación y Coordinación. Participar en las reuniones de las mesas forestales y buscar consensos, entre otros, sobre los temas de roles y responsabilidades en términos de financiamiento climático Promover el consenso al más alto nivel sobre la contribución de los resultados al mantenimiento de los bosques silvestres y a la no mercantilización de la naturaleza. Cerrado |
| La capacidad técnica y el conocimiento especializado generado por el proyecto podrían perderse | Operacional | Probable | Moderado | Asegurar que el desarrollo de capacidades incluya a diferentes funcionarios gubernamentales, así como a las autoridades locales y subnacionales y a las partes interesadas. Compartir ampliamente los documentos metodológicos del proyecto, según corresponda. Cerrado |
| La incertidumbre política en Charagua, por ejemplo, ha sido producto de las acusaciones contra el exalcalde por demorar la aprobación e implementación del proyecto local. | Organizativo | Probable | Moderado | Promover el uso de una fuerte red de comunicación con las autoridades locales y coordinar con todas las ONG que trabajan en el municipio a través de la plataforma interinstitucional. Cerrado |

Agregue más filas según sea necesario

|  | Recuperación verde ¿A qué elementos de recuperación verde ha aportado el proyecto este trimestre? |  |
| --- | --- | --- |
|  | El proyecto continúa contribuyendo a una trayectoria de Recuperación Verde este trimestre. Hemos avanzado en el mejor cumplimiento de los criterios habilitantes de la CMNUCC para los pagos basados en resultados en el marco del mecanismo REDD+ a través del desarrollo continuo de un sólido sistema MRV (enero a junio) y la comunicación de una versión 3 del NREF a la CMNUCC. En el futuro, el proyecto planea mejorar el desarrollo de capacidades locales a través de capacitaciones subnacionales sobre instalación de parcelas, procesamiento de datos e intercalibración. AA |  |

Igualdad de Género e Inclusión Social (GESI). ¿Se han identificado nuevos elementos de pobreza, desigualdad y exclusión en este trimestre? Si es así, ¿cómo. ¿Se han abordado estos problemas y cómo se seguirán abordando en el próximo trimestre?.

Identificación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión: - Se identificaron de manera participativa los grupos vulnerables entre los pueblos indígenas de Pando y se realizó un diagnóstico de género. - Se definieron lineamientos operativos para la incorporación de la perspectiva del GESI en la implementación del proyecto Evidencia: Producto 2 de la consultoría de Patricia Loayza - El anterior equipo de seguimiento de PACT en el Reino Unido finalizó y revisó el Documento sobre Igualdad de Género e Inclusión Social (GESI). Excel: 05.02.2024 Plan de Acción de Evaluación GESI (en carpeta)

Sírvanse proporcionar detalles sobre la participación de los grupos marginados en los resultados de los proyectos en el último trimestre. ¿Cómo se han tenido en cuenta sus opiniones?

- En GESI se llevaron a cabo seis sesiones de sensibilización en las que se abordaron los principales conceptos de este enfoque, los beneficios de cerrar las brechas de desigualdad de género y de incluir a los grupos marginados. - Las sesiones fueron de carácter participativo y permitieron un diálogo reflexivo con los asistentes - Los asistentes completaron encuestas de evaluación después de cada sesión, donde expresaron sus opiniones y sugerencias. - Estas opiniones y sugerencias han sido tenidas en cuenta para futuros eventos de sensibilización y forman parte de las recomendaciones del informe final de la consultora GESI.

|  | Sostenibilidad ambiental |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Ha cambiado el plan de manejo ambiental del proyecto desde la propuesta completa? Si es así, |  |  |  |
|  | ¿cómo? Proporcione también una breve actualización sobre cómo está mitigando o minimizando los riesgos de |  |  |  |
|  | daños ambientales causados por el proyecto. Por ejemplo, a través de la minimización de viajes, el seguimiento |  |  |  |
|  | emisiones de carbono, compensación de carbono, adherencia a políticas ambientales, etc. |  |  |  |
|  | Seguimos los protocolos establecidos en nuestro plan de gestión operativa. "Procedimientos operativos estándar (SOP) para estimar los cambios en las reservas de carbono debido a la degradación forestal". Sin embargo, hemos hecho ajustes menores en función de los comentarios de las partes interesadas y las comunidades locales en Pando y Charagua. Para mitigar los riesgos ambientales, involucramos activamente a los pueblos indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques en las actividades de nuestros proyectos. Este enfoque garantiza un impacto más sostenible e inclusivo, al tiempo que minimiza el daño al medio ambiente. |  |  |  |

|  | Apoyo político |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Ha cambiado el nivel de apoyo o compromiso de los gobiernos locales y los anfitriones? Si es así, ¿cómo? |  |  |  |  |
|  | El apoyo político al proyecto se mantiene firme tanto a nivel local como nacional (Gobierno del Estado de Pando y Gobierno Indígena Autónomo de Charagua, así como la Vicepresidencia de Bolivia). Además, anticipamos que esto dará mayores frutos en base a lo siguiente: 1. Identificación de fuentes de financiamiento: Hemos identificado y explorado de forma proactiva varias fuentes de financiación, que operan en conjunto con la iniciativa UK-PACT/AECID, mejor entendida como un fondo de preparación. Es vital abordar la recaudación de fondos para las actividades operacionales dentro de las localidades, ya que esto aumenta la legitimidad y el compromiso. Nos complace anunciar que se ha conseguido una donación de 15 millones de euros por parte de Alemania, comunicada durante la visita oficial del Ministro de Cooperación en 2022. Esta importante contribución servirá como un fondo ex ante, designado específicamente para las dos jurisdicciones LEAF (Charagua y Pando). Nuestro objetivo es fortalecer la legitimidad entre las poblaciones locales de estas regiones y apoyar las actividades políticas y de implementación necesarias para establecer un mecanismo de pagos basado en resultados para 2025. 2. Canalización de pagos basada en resultados: Bolivia lanzó una iniciativa financiera integral conocida como el Mecanismo de Cooperación Basada en Resultados (MCR). Esta iniciativa, que se alinea con el artículo 6.8 del Acuerdo de París, está diseñada estratégicamente para canalizar los pagos basados en resultados de manera efectiva. El mecanismo utilizado para estos pagos es un proceso transparente y eficiente, que garantiza la pronta entrega de los fondos a los destinatarios previstos. Este proceso puede requerir la colaboración con una amplia gama de entidades, incluidas ONG, instituciones financieras nacionales, agencias gubernamentales y mecanismos de pago especializados. En esencia, el MCR en Bolivia canaliza inicialmente fondos ex-ante para establecer las condiciones necesarias para posteriormente canalizar pagos basados en resultados de diversas iniciativas de REDD+, todo ello en el marco del Acuerdo de París. Este enfoque es coherente con los objetivos del desarrollo sostenible y la lucha mundial contra el cambio climático. Representa una respuesta estratégica a la urgente necesidad de acciones que garanticen la preservación de las funciones ambientales de los bosques y otros tipos de vegetación nativa. Este mecanismo subraya la importancia de las medidas proactivas en la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. - Compromiso de los gobiernos locales: - A pesar de los desafíos económicos, el apoyo de los gobiernos locales sigue siendo positivo, prueba de ello es que Charagua Norte y Parapitiguasu emitieron dos Certificados de Proscripción para el desarrollo del Proyecto. Seguimos colaborando con las autoridades locales, haciendo hincapié en la importancia de lograr fondos de pago basados en los resultados. - Nuestro compromiso con la transparencia y la eficacia refuerza nuestra estrategia de gobernanza forestal y acción climática. - Se ha avanzado en el desarrollo de la documentación requerida para cumplir con las condiciones habilitantes requeridas por el Estado para acceder a los fondos de Pago por Resultados. Serán sometidos al Gobierno para su aprobación y posterior socialización en el territorio, a fin de cumplir con el requisito del consentimiento libre, previo e informado. - El fortalecimiento de las relaciones con las entidades subnacionales e indígenas de Pando y Charagua y el compromiso de seguir trabajando en la construcción del Proyecto, se reforzó en las actividades (Talleres) desarrolladas en Charagua y Pando, en las que, además de sensibilizar sobre los temas de GESI, se socializó el Mecanismo de Cooperación Basada en Resultados, actividad que en el caso de Pando, donde el equipo se reunió por primera vez con representantes de los Pueblos Indígenas de esa jurisdicción, se llegó a dos acuerdos importantes que se pueden resumir en los siguientes acuerdos: 1. Existe el compromiso de continuar en la construcción conjunta del proyecto, tanto en Pando como en Charagua, para ello se deben socializar talleres de socialización en los territorios de los municipios y comunidades indígenas con el fin de generar consensos 2. La construcción del proyecto debe realizarse en conjunto con la participación de los actores involucrados 3. La distribución de los recursos debe realizarse de manera equitativa |  |  |  |  |

|  | Branding & Comunicaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Hiciste alguna comunicación para promocionar este proyecto este trimestre? En caso afirmativo, ¿qué? |  |  |  |  |
|  | Después de consultar con el personal de la Embajada del Reino Unido en La Paz, creen que se podría organizar un evento al final del ciclo del proyecto (en junio). Alternativamente, otro evento podría servir como un esfuerzo consolidado entre varias iniciativas UK-PACT que se están llevando a cabo simultáneamente en Bolivia. Facebook (en inglés) https://www.facebook.com/share/N4yiY2dcVkK3nG85/?mibextid=CTbP7E. |  |  |  |  |

|  | Circunstancias cambiadas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Ha habido algún cambio en las circunstancias que afecte significativamente la justificación o la entrega? |  |  |  |  |
|  | enfoque del proyecto? Si es así, ¿cuál es la respuesta que propone a estas preguntas? |  |  |  |  |
|  | La dificultad de trasladar a los representantes de las comunidades hace necesario realizar los talleres de sensibilización GESI en las mismas comunidades para llegar a más personas. |  |  |  |  |

| Lecciones aprendidas |  |
| --- | --- |
| ¿Qué lecciones has identificado este trimestre y qué has hecho como resultado? |  |
| Instalación en el campo: |  |
| Lección identificada/Desafíos | Medidas adoptadas |
| Clima | La instalación de parcelas se dio en dos periodos críticos en el país, al inicio de la temporada de lluvias que afecta las vías de acceso al territorio, especialmente en Pando, y al final de la temporada de incendios forestales. Esta situación generó retrasos en la ejecución y una débil coordinación con los actores locales al final, debido a que en el territorio toda la atención se centra en atender las emergencias de incendios, también provocó retrasos en el sobrevuelo de lidar |
| La selección de los sitios en la oficina y la verificación en el territorio. | Teniendo en cuenta la metodología y el nivel de precisión requerido, la selección de los sitios fue un desafío, en el momento de las prospecciones de los sitios seleccionados y la realidad en el territorio. En varios casos, fue necesario visitar más de dos sitios antes de seleccionar el sitio final que cumpliera con los criterios requeridos, por ejemplo, presencia de masas de agua, claros, caminos, falta de homogeneidad del bosque, etc. |
| Tiempo de instalación de la parcela | Se proyectaron 6 días para instalar una parcela, sin embargo, en realidad, se invierten más de 10 días, esta situación genera un ajuste continuo del horario del equipo en el territorio. |
| Permisos para la instalación de parcelas | en el caso de Pando, la apertura de actores locales fue más favorable que en Charagua, donde fue más difícil obtener permisos para instalar parcelas. |
| En el procesamiento de la información |  |
| Clasificación de la Cobertura del Suelo: | Durante la clasificación de la cobertura terrestre, se encontraron varios desafíos técnicos, como errores de bandas en las imágenes del Landsat 7, lagunas de información y cobertura de nubes, lo que dificultó una clasificación precisa. A pesar de estos obstáculos, se desarrollaron mapas precisos gracias a técnicas de corrección y al uso de imágenes complementarias. |
| Monitoreo de quemaduras: | En el seguimiento de las quemaduras, algunas regiones presentaron complicaciones similares a las encontradas en la clasificación de cobertura, principalmente debido a la nubosidad en las imágenes Sentinel-2. Sin embargo, Sentinel-2 no presentó problemas de anillamiento como Landsat 7, lo que facilitó una clasificación más precisa de las áreas quemadas. |
| Metodologías: consistentes y eficientes: | La continuidad en el uso de la metodología aplicada en el informe anterior (Informe 3) ha demostrado ser efectiva tanto para la clasificación de la cobertura del suelo como para la identificación de las áreas quemadas. Este enfoque ha permitido mantener la consistencia en los resultados y facilitar la comparación entre diferentes períodos. |
| Comparación con otros mapas de quema: | El análisis comparativo entre el mapa de quemas generado por MRV y otros mapas, como los de FAN, ABT y MCD64A1, mostró una alta consistencia en la identificación de áreas quemadas, validando la metodología utilizada en esta consultoría. |
| Resultados técnicos detallados: | Los resultados obtenidos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones y la formulación de políticas públicas orientadas a la gestión sostenible de los recursos naturales. La precisión en la clasificación y el seguimiento permitirá una mejor toma de decisiones y una planificación más eficaz en la gestión de la tierra y la mitigación de riesgos ambientales |