Informe Anual de Proyecto (IAP)

El Informe Anual tiene por objetivo evaluar el desempeño del proyecto, comparando los logros alcanzados en relación con las metas anuales del producto/s predefinidas en el Marco de Resultados del Documento del Proyecto. De este modo, reúneevidencia respecto a problemas o dificultades que hayan surgido durante el año de ejecución y cuáles han sido las acciones implementadas, detecta áreas de mejora, permite actualizar los riesgos y supuestos e identificar las oportunidades y desafíos no previstos por el proyecto. Se relevará, además, el alcance del proyecto en relación con los grupos objetivo/beneficiarios definidos, y el grado de desarrollo de las acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo. Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá reunir información acerca del grado de avance del proyecto en los aspectos antes mencionados. La información provista será de utilidad para readecuar, si fuera necesario, el Plan de Trabajo del año siguiente, realizar recomendaciones y permitir la toma de decisiones basada en evidencia. El presente informe será un insumo clave en las reuniones de la Junta del Proyecto.

Número y Título del Proyecto: ARG/23/G61 -“Renovación del Fortalecimiento Institucional bajo el Protocolo de Montreal, fase XI” Fecha del Informe:25/06/2026 Periodo cubierto por el informe: Año 2025, Fase XI del Proyecto. Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Ambiente, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes Fecha de inicio del Proyecto: 01/11/2023 Fecha de finalización: 31/10/2026

- DESEMPEÑO DEL PROYECTO: Grado de avance del producto/s con respecto a las metas anuales propuestas

Calificar la situación de cada indicador/meta de producto para el año bajo análisis y brindar en cada caso información detallada y precisa que respalde la respuesta dada. Si se desea, acompañar documentación de respaldo como anexo al presente informe.

| Producto/s1 | Indicadores del Producto | Meta1 anual planificada | Resultado anual alcanzado | Meta | Evidencia/Fuente de información/Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento del Programa Ozono | Consumo anual de HCFC según medidas de control vigentes para el Anexo C, grupo I del Protocolo de Montreal | Máximo 130,19 toneladas PAO | 66,40 toneladas PAO | 100% | Sistema de licencias, INDEC, Aduana |
|  | Consumo anual de HFC según las medidas de control vigentes para el Anexo F del Protocolo de Montreal | Máximo 19.219.484 ton CoiO2 equiv. | 5.904.978 ton CO2 equiv. | 100% | Sistema de licencias, INDEC, Aduana |

2. LOGROS: ¿Qué factores contribuyeron al avance del producto/s?

- Describa los logros más relevantes del proyecto durante el año de referencia y los factores que favorecieron el desarrollo del Plan de Trabajo anual, de acuerdo a lo planificado. - Mencione el rol desempeñado por cada una de las partes involucradas en el proyecto. - Describa el avance de aquellas actividades que tuvieran como fin promover la equidad de género, si corresponde. - Mencione el alcance del proyecto en relación con los grupos objetivo/beneficiarios definidos - Describa las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo.

- Con respecto a los objetivos previstos: - El País cumplió con los objetivos de consumo fijados por las medidas de control del PM para los HCFC y los HFC. - Continúo la emisión de licencias para la importación y exportación de todas las sustancias controladas por el PM: 668 licencias gestionadas y emitidas. - Proyecto de reconversión del sector de fabricantes de equipos de aire acondicionado de uso doméstico a un refrigerante de bajo potencial de calentamiento global: Una empresa ya completó la reconversión, y las otras cinco se encuentran en etapas avanzadas de implementación. - Durante 2025 se completaron 26 cursos sobre el Manejo Seguro de Refrigerantes Inflamables con 625 técnicos capacitados, y se realizaron 14 jornadas de certificación de técnicos en refrigeración en el manejo seguro de estos refrigerantes con la participación de la UTN con 151 técnicos certificados durante el período reportado - Se realizaron 10 entregas de herramientas a los técnicos certificados en el manejo seguro de refrigerantes inflamables, con un total de 211 kits en las siguientes localidades: San Lorenzo (Santa Fe), Tucumán, Salta, Oberá, Reconquista, Resistencia, San Juan, Termas de Río Hondo, La Rioja, y Paraná. - El Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del PM aprobó la financiación de las actividades del cuarto tramo de la Etapa II y Etapa III del Plan Nacional para la Eliminación del Consumo de los HCFC (HPMP). - Se presentaron los informes obligatorios anuales a la Secretaría del FMPM sobre datos del Programa País y a la Secretaría del Ozono sobre el consumo de sustancias controladas según el Artículo 7 del PM.

3. OBSTÁCULOS: ¿Qué factores dificultaron el logro de las metas?

- Describa los obstáculos, contingencias inesperados demoras que hayan dificultado la marcha del proyecto, tanto en los aspectos programáticos como operativos. Determine las causas y efectos de las mismas. - Describa las medidas o acciones correctivas tomadas para mitigarlos y/o los cambios requeridos en el Plan de Trabajo, si corresponde. Mencione si algún apoyo específico de PNUD es requerido para ello. - Describa los obstáculos para llevar a cabo aquellas actividades que tuvieran como fin promover la equidad de género, si corresponde. - Mencione, si hubiere, las dificultades que han surgido para involucrar o alcanzar a los grupos objetivo/beneficiarios definidos. - Describa las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo.

4. CUESTIONES OPERATIVAS

- Identifique y describa las actividades realizadas para implementar las recomendaciones de auditoría, si corresponde. - Mencione el avance o las dificultades en relación con temas operativos (recursos financieros, recursos humanos, adquisiciones, etc.), si corresponde.

5. RIESGOS

- Actualice la situación de los riesgos detectados en el Registro de Riesgo del Documento de Proyecto. - Mencione las medidas implementadas/a implementar para mitigarlos.

El Fondo Multilateral del PM continuará con el financiamiento de los proyectos de Fortalecimiento Institucional, de modo que el riesgo de no contar con fondos para los mismos no se materializará.

6. LECCIONES APRENDIDAS

- Describa brevemente los aprendizajes adquiridos, positivos o negativos, basados en la experiencia, durante el periodo de implementación del proyecto. Incluya los procesos, las decisiones y las técnicas que deberían ser replicadas o evitadas en el futuro y que puedan servir de insumo para iniciativas similares. - Mencione los ajustes en la teoría del cambio o en la estrategia del proyecto que deban ser reflejados en una revisión del proyecto, si corresponde.

Este proyecto tiene ya muchos años de existencia, con procedimientos del Fondo Multilateral para la Implementación del PM muy bien establecidos. Durante 2025 no se presentaron situaciones o actividades propias de los proyectos diferentes a las ocurridas en años anteriores.

7. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL

- Describa brevemente de qué manera el proyecto contribuye a generar nuevas capacidades en la gestión de la política pública en la que se inscribe. - Mencione de qué manera las metas alcanzadas contribuyen a la política pública en la que se enmarca del proyecto o impactan en otras políticas públicas relacionadas. - Describa de qué manera las metas alcanzadas han generado un mejor acceso a servicios y efectivizarían los derechos por parte de los ciudadanos.

Este proyecto tiene como finalidad apoyar el funcionamiento de la Unidad de Ozono del país razón por la cual, contribuye permanentemente a generar nuevas capacidades en la gestión de la política pública. El cumplimiento de las medidas de control del PM permitió que el país cumpliera con los compromisos internacionales asumidos al ratificar el PM que fueron internalizados en política del Gobierno. Asimismo, la eliminación del consumo de las sustancias que agotan a la capa de ozono de alto PCG ha seguido contribuyendo en forma significativa a la disminución de las emisiones atmosféricas de dichas sustancias, ayudando así a disminuir el impacto del calentamiento global. La incorporación de los HFC como nuevas sustancias cuyo consumo hay que disminuir paulatinamente contribuirá aún más con la disminución de las emisiones de GEI. Las nuevas actividades realizadas por el proyecto en relación con el cambio climático y con las actividades que se implementan en el marco del PM, tales como incorporar los HFCs en los inventarios nacionales de GEI y a las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) elaboradas por nuestro país, han generado nuevas capacidades en el equipo del FI , lo que facilitó la colaboración de dicho equipo con el de Cambio Climático de la SCCDSEIT y el Gabinete Nacional de Cambio Climático.

Preparado por: Laura Estela Berón, Responsable del Proyecto ARG/14/G61

Fecha:

Firma Autoridad del Proyecto:    …………………………………………..

Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (Marco de Resultados)

Mencione el resultado concreto logrado por el indicador al final del año bajo análisis.

Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, parcialmente o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.