Resumen de trabajo del proyecto Primer y Segundo IBT y 4ta Comunicación Nacional 2025:

· Realizado el taller de Inicio del Proyecto y su informe al GEF ( 5 de febrero de 2025)
· Realizada la actualización y publicación en el sitio de la CMNUCC versión actualizada del primer IBT junto al DIN, 31 marzo 2025.
· Elaborado el Plan Operativo Anual 2025.
· Elaboración de Plan detallado de adquisiciones del proyecto 2025.
· Ajustado el presupuesto 2025 y para los 4 años de implementación del proyecto.
· Realizados 24 talleres, 619 participantes. 
· Realizadas 18 reuniones técnicas, 261 participantes.
· Financiadas y organizadas 2 consultorías externas dirigidas a la capacitación del componente INGEI. 
· Financiada Misión a Alemania de tres expertos con el objetivo de participar en las conferencias climáticas de Bonn y proceso de revisión internacional abierta de los IBT,14-22 de junio 2025
· Capacitados en misión a Chile 2 expertos del equipo del INGEI con financiación del proyecto, noviembre 2025. 
· Elaborado primer borrador del inventario y los capítulos de mitigación y adaptación para el segundo IBT por el equipo técnico del proyecto.
· Elaborado plan para asegurar el proceso de revisión internacional del Primer IBT en 2026 (marzo-agosto) (realizadas 2 reuniones técnicas de preparación)
· Organizado el proceso de importación (realizada la primera entrega de recursos por valor de 22650 USD el 16 de diciembre, comprometidos medios por valor de 154296.5 USD para su recepción en plaza en enero de 2026.

	No.
	Lista de actividades coordinadas con el apoyo del proyecto IBT 

	1
	Taller de Inicio del proyecto, incluyendo reuniones técnicas de preparación para el arranque del proyecto (5-7 de febrero 2025)

	2
	Elaboración de informe de inicio del Proyecto 

	3
	Elaboración de POA 2025 del proyecto y su aprobación por el GEF   

	4
	Elaboración de Plan detallado de adquisiciones del proyecto aprobación por el GEF   

	5
	Taller de Compatibilización y Proyecciones Tarea Vida y Ciclo del Proyecto IBT1_IBT2_4CN (4 de marzo 2025).

	6
	Taller de Inicio del Componente CND + Apoyo (26 y 27 de marzo 2025)

	7
	Publicado en el sitio de la CMNUCC versión actualizada del primer IBT junto al DIN, 31 marzo 2025

	8
	Taller de Inicio del Componente Adaptación y Cuarta Comunicación Nacional (29 de marzo 2025) 

	9
	Taller de Inicio INGEI, el 17 de abril.

	10
	 Financiamiento de Misión de apoyo experto a Cuba para el fomento de capacidades en el llenado, gestión y presentación de las Tablas de Reporte Común (CRT), el cálculo de incertidumbres y la estimación de gases precursores de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), incluyendo Taller de fomento de la capacidad sobre CRT, incertidumbres y precursores de GEI (Asistencia técnica internacional), 22 al 24 de abril.

	11
	Taller de compatibilización y proyecciones tarea vida y ciclo de proyección proyecto IBT1_IBT2_4CN, el 25 de abril

	12
	Misión a Granada con el objetivo de confeccionar y discutir el comportamiento de las temperaturas extremas, la lluvia y fenómenos climáticos extremos durante la próxima temporada lluviosa mayo-octubre 2025, 17-23 de mayo

	13
	Reunión técnica para la actualización de arreglos institucionales y preparación del reporte 2023-2024 en los sectores Generación y Eficiencia Energética, el 21 de mayo.

	14
	Taller Industrias de la energía (combustión estacionaria y emisiones fugitivas) en Cuba. Recolección de datos de actividad para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de esta actividad, 26 de mayo.

	15
	Taller generación y manejo de residuos sólidos en cuba. Recolección de datos de actividad para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de estas actividades, 28 de mayo.

	16
	Reunión técnica con equipo del MINCEX: Arreglos institucionales y sistema MRV para el apoyo, 29 de mayo.

	17
	Taller Tratamiento y eliminación de aguas residuales en Cuba. Recolección de datos de actividad para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de esta actividad, 30 de mayo.

	18 
	Taller del Sector Transporte en Cuba. Recolección de datos de actividad para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de esta actividad, 02 de junio

	19
	Taller de Generalización y Socialización de los Resultados del Primer Inventario del 1 er IBT. Mejora continua para el 2do IB, 10 de junio

	20
	Taller del Sector Procesos industriales y uso de productos. Recolección de datos de actividad para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de estas actividades, 11 de junio

	21
	Misión a Alemania de tres expertos con el objetivo de participar en las conferencias climáticas de Bonn y proceso de revisión internacional abierta de los IBT 14-22 de junio.

	22
	Taller de la ONEI con todos los sectores: Arreglos institucionales, fichas de metadatos e indicadores, 17 de junio.

	23
	Reunión técnica para la actualización de arreglos institucionales y preparación del reporte 2023-2024 en los sectores ONURE-UNE, 20 de junio.

	24
	Reunión técnica con sector Agricultura (subsector Forestal): nuevos arreglos institucionales, definición metodología y preparación del reporte 2023-2024, 25 de junio.

	25
	Reunión técnica con sector Agricultura (subsector Porcino): nuevos arreglos institucionales y preparación del reporte 2023-2024, 26 de junio.

	26
	Taller Sinergias entre entidades AENTA y el proyecto 1IBT_2IBT_4CN, 27 de junio.

	27
	Taller de Agricultura y UTCUTS. Implementación refinamiento de las guías del IPCC 2019 para el 2 IBT serie 1990-2024, 1 de julio

	28
	Reunión técnica de seguimiento al componente de apoyo, 10 de julio

	29
	Reunión técnica Sector Energía en Cuba.  Recolección de datos de actividad para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de esta actividad tomados del balance energético nacional, 14 de julio.

	30
	Consultoría externa, Capacitación y apoyo de experto a Cuba para el fomento de la capacidad sobre la estimación y reporte de los gases precursores de GEI y gases indirectos, 8 y 15 de julio de 2025.

	31
	Reunión técnica II Sector Energía en Cuba.  Recolección de datos de actividad para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de esta actividad tomados del balance energético nacional, 17 de julio.

	32
	Reunión Técnica I Sectores residuos y procesos industriales y uso de productos (IPPU), 21 de julio.

	33
	Reunión del equipo técnico de proyecto CUBAENERGIA para el seguimiento a la elaboración de los reportes sectoriales y la preparación de las proyecciones de emisiones por sectores, 23 de junio.

	34
	Taller Adaptación en el sector AFOLU para el 2IBT, 28 de julio.

	35
	Reunión del Equipo Técnico de Proyecto IBT para seguimiento del POA, Presupuesto y Plan de Adquisiciones, 29 de julio

	36
	Reunión técnica para la actualización de arreglos institucionales y preparación del reporte 2023-2024 en los sectores ONURE-UNE, 6 de agosto.

	37
	Taller para la compilación del inventario nacional de gases de efecto invernadero de cuba (serie 1990-2023), 28 de septiembre al 1 de octubre de 2025

	38
	Taller de Trabajo Componente Adaptación 2IBT, 16 al 18 de octubre de 2025

	39
	Taller de identificación de nuevas medidas de mitigación en los sectores hasta el 2040 para elaborar proyecciones de emisiones, 30 y 31 de octubre de 2025.

	40
	Taller decisores para la gestión del gobierno basado en Ciencia y Gobernanza climática, 31 de octubre de 2025.

	41
	Reunión técnica del componente Adaptación al cambio climático del Proyecto “Primer y Segundo Informe Bienal de Transparencia y Cuarta Comunicación Nacional de Cuba (1IBT + 2IBT&4CN)” 14 de noviembre, 14 de noviembre de 2025 

	42
	Financiamiento a la participación de experto del INSMET miembro del equipo técnico de adaptación en el programa colateral de COP 30 de Belém Brasil, noviembre 2025

	43
	Financiada la capacitación en Chile(Taller Regional) de 2 expertos del equipo del INGEI, noviembre 2025. 

	44
	Reunión técnica del componente Adaptación al cambio climático con los sectores Salud humana, Zonas costeras, Biodiversidad, Energía y Agricultura, 04 de diciembre de 2025.

	45
	Reunión técnica revisión de informes sectoriales capítulo 2 seguimiento a las NDC. 

	46
	Reunión técnica sector IPPU, 16 de diciembre de 2025.

	47
	Reunión técnica seguimiento información para capítulo 4 apoyo recibido y requerido,19 de diciembre de 2025
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	Segundo Taller de trabajo de compilación con los sectores para capítulo 3 adaptación Segundo IBT y 4ta CN, 23-24 de diciembre 2025

	49
	Segundo Taller de trabajo de compilación con los sectores Inventario, Segundo IBT, 23-24 de diciembre 2025

	50
	Taller de trabajo equipo técnico del proyecto preparación de revisión internacional del primer IBT, evaluación preliminar trabajo 2025 y proyecciones 2026.

	
	

	
	


   

