LANDJA

Rapprochement de la justice formelle et de la justice traditionnelle pour une meilleure cohésion sociale

Rapport de Progrès du Projet: Juillet à Septembre 2025

| Agence de mise en œuvre: | PNUD |
| --- | --- |
| Pays / Régions de mise en œuvre: | Madagascar |
| Titre du Projet : | LANDJA – rapprochement de la justice formelle et de la justice traditionnelle pour une meilleure cohésion sociale |
| ID (Quantum) : | 01001586 |
| Durée du Projet: | Date de début – date de fin |
| Période couverte par le rapport: | Juillet à Septembre 2025 |
| Personne de contact: | Joachim Ouedraogo / Iriana Andrianalimanana |
| Budget total : | USD 3,605,348 |
| Financé par: | Peacebuilding Fund |

# Progrès réalisés vers l’atteinte des résultats

  - Suivi des résultats ciblés pour l’année (indicateurs du PTA)

Les indicateurs suivis sont les mêmes (PTA 2025 et cadre de résultats du projet)

| Sous-Produit | INDICATEURS | Valeur de référence | Cible fin d’année | Résultat actuel cumulé (Trimestre T) | ## SOURCE DES DONNËES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début d’année |  |  |  |
| Sous-Produit 1 (résultat d’activité) Indiquer chaque sous-produit (résultat d’activité) prévu devant concourir à l’obtention du produit correspondant (produit du cadre de résultats) | 1.1 Énoncer chaque indicateur de résultat (sous-produit) |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
| Sous-Produit 2 | 2.1 |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |

  - Tableau de suivi des indicateurs (cf. cadre de résultats dans document de projet)

| PRODUITS ESCOMPTÉS | INDICATEURS DE PRODUIT | SITUATION DE RÉFÉRENCE |  | Cible fin d’année | Résultat actuel | ## Cible FINALE (fin projet) | ## SOURCE DES DONNËES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valeur | Année |  |  |  |  |
| Produit 2.1 : Les acteurs au niveau des tribunaux, les autorités administratives locales (régions, district, communes) et les communautés disposent d’un mécanisme de collaboration opérationnel dans le processus d’élaboration, d’homologation et d’application des Dina, y compris les Dina sectoriels, dans le respect de la législation en vigueur | Indicateur 2.1.1 : Existence d’un outil (validé par les acteurs judiciaires et administratifs) de vérification de la conformité des Dina à la législation en vigueur | 0 | 2025 | 1 | 0 | 1 | Documentation auprès du Ministère de la Justice |
|  | Indicateur 2.1.2 : Pourcentage des décisions des Comités Exécutifs des Dina ayant fait l’objet de recours devant les autorités administratives et judiciaires | 37% | 2025 | Moins 30% | TBD | Moins 30% | Les données seront collectées à partir des outils de travail élaborés conjointement par le cabinet FDA avec les participants aux restitutions régionales des 3 études combinées, en attente de retour du cabinet FDA Ces outils seront utilisés par les 5 OSC partenaires pour la collecte des décisions des KMD et seront rapportés dans leurs rapports d’activités trimestriels (Etant donné que le renforcement de capacité de ces 5 OSC a eu lieu en Septembre 2025, l’équipe du projet recevra les rapports trimestriels en Novembre 2025) Il s’agit de l’Association Mangnasoa (Androy et Anôsy |
| Produit 2.2 : L’exécution des décisions régulièrement prises par les Comités Exécutifs de Dina est effective et sécurisée à la fois par les autorités judiciaires et administratives conformément à la législation en vigueur et aux normes et standards internationaux des droits humains | Indicateur 2.2.1 : Pourcentage des décisions des Comités des Dina entièrement exécutées (sans obstruction, sans interférence externe) |  | 2024 | 95% | TBD | 95% | Les données seront collectées à partir des outils de travail élaborés conjointement par le cabinet FDA avec les participants aux restitutions régionales des 3 études combinées, en attente de retour du cabinet FDA Ces outils seront utilisés par les 5 OSC partenaires pour la collecte des décisions des KMD et seront rapportés dans leurs rapports d’activités trimestriels (Etant donné que le renforcement de capacité de ces 5 OSC a eu lieu en Septembre 2025, l’équipe du projet recevra les rapports trimestriels en Novembre 2025) |

  - Tableau de suivi des indicateurs du CPD et du plan stratégique auxquels le projet contribue (cf. cadre de résultats du CPD et IRRF)

| NUMERO DE L’INDICATEUR | INTITULE DE L’INDICATEUR | SITUATION DE RÉFÉRENCE |  | Cible fin d’année | Résultat actuel | ## Cible FINALE (fin projet) | ## COMMENTAIRES (INDIQUER LES RESULTATS QUI SONT COMPTABILISES DANS L’INDICATEUR CONCERNE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valeur | Année |  |  |  |  |
| ## CPD 2024 - 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produit 1.1 : Les acteurs du système démocratique tels que les médias et la société civile acquièrent les moyens d’agir pour améliorer la représentativité du système politique, ce qui permet à la population de contribuer à la stabilité, à la consolidation de la paix, à la prévention des conflits et à la cohésion sociale. Indicateur 1.1.2 (cadre intégré 2.4.5) : Nombre de nouvelles initiatives nationales et infranationales visant à promouvoir : a) la société civile, son action dans la sphère publique et sa contribution au développement durable b) les espaces et les mécanismes inclusifs, les capacités de dialogue public, la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la cohésion sociale c) l’accès à des informations fiables sur les questions d’intérêt public | TBD | 2024 |  | 22 |  | Nombre de concertations avec les autorités effectuées (ateliers au préalables, ateliers de concertations au niveau des districts, ateliers de concertations régionales) : 21 Homologation du Dinan’Androy : 1 Redynamisation des autres dinas régionaux : 7 (Dina Miray Anôsy, Dinan’i Matsiatra Ambony, Dina Malainkalatra Sofia, Dina Tsimavandy Atsimo Atsinanana, Dinan’i Ihorombe, Dinabe Atsimo Andrefana) |
|  | Produit 1.2 : Les institutions chargées de faire respecter la justice et l’état de droit sont renforcées aux niveaux national et infranational, pour un accès à la justice amélioré et équitable et une lutte renforcée contre la corruption, l’accent étant mis sur les femmes et les groupes marginalisés. Indicateur 1.2.1 (cadre intégré 2.2.3) : Nombre de personnes acquérant un accès à la justice par le biais de systèmes formels et informels. | TBD | 2024 |  | ND |  | Les données seront collectées à partir des outils de travail élaborés conjointement par le cabinet FDA avec les participants aux restitutions régionales des 3 études combinées, en attente de retour du cabinet FDA Ces outils seront utilisés par les 5 OSC partenaires pour la collecte des décisions des KMD et seront rapportés dans leurs rapports d’activités trimestriels (Etant donné que le renforcement de capacité de ces 5 OSC a eu lieu en Septembre 2025, l’équipe du projet recevra les rapports trimestriels en Novembre 2025) |
| ## IRRF 2022 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Suivi financier :

- Taux d’exécution financière (% delivery) : montant des décaissements / montant total du budget pour l’année

| OUTPUT | BUDGET PLURI ANNUEL ( mis à jour ) | DECAISSE | TAUX | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 | 18 500,00 | 3 641,06 | 20% |  |
| Produit 1.2 | 153 000,00 | 110 336,33 | 72% |  |
| Produit 2.1 | 481 500,00 | 320 425,23 | 67% |  |
| Produit 2.2 | 498 500,00 | 40 193,11 | 8% |  |
| Produit 3.3 | 20 800,00 | 1 792,72 | 9% |  |
| Fonctionnement | 416 485,00 | 305 909,80 | 73% |  |
| TOTAL des 2 tranches du PBF sans GMS | 1 588 785,00 | 782 298,25 | 49% |  |
| TOTAL avec GMS | 1 700 000,00 | 782 298,25 | 46% |  |
| OUTPUT | BUDGET ANNUEL ( non mis à jour pour 2025 ) | DECAISSE | TAUX | COMMENTAIRES |
| Produit 1.1 | 6 604,00 | 3 641,06 | 55% |  |
| Produit 1.2 | 94 000,00 | 110 336,33 | 117% |  |
| Produit 2.1 | 330 000,00 | 320 425,23 | 97% |  |
| Produit 2.2 | 317 000,00 | 40 193,11 | 13% |  |
| Produit 3.3 | 9 000,00 | 1 792,72 | 20% |  |
| Fonctionnement | 171 476,37 | 305 909,80 | 178% |  |
| TOTAL | 928 080,37 | 782 298,25 | 84% |  |

# PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS PROPOSEES

| PROBLEMES RENCONTRES | SOLUTIONS PROPOSEES/ADOPTEES | RESPONSABLES DE LA MISE EN OEUVRE DES SOLUTIONS | ECHEANCE | STATUT (non initié/en cours/réalisé) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retard dans le recrutement des OSC partenaires de mises en oeuvre ce qui ont impacté l'organisation et la mise en œuvre de certaines activités, notamment liées au processus d’homologation et/ou de redynamisation des dinas régionaux. | Anticipation des ateliers de concertation régionales à Androy, qui ont favorisé une coordination et implication effective des autorités régionales et locales pour leur redynamisation Planification conjointe des activités avec les 5 OSC de mise en œuvre pour un suivi rapproché + Ciblage des communes d’interventions - Adoption d'un système de coaching des OSC par l'équipe central pour un suivi rapproché L’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’accélération conjoint interagences | Points focaux régionaux, équipe centrale du projet Points focaux régionaux, équipe centrale du projet, 5 OSC de mise en œuvre Points focaux régionaux, équipe centrale du projet Equipe du projet (PNUD, HCDH, MSIS Tatao) | Octobre 2025 Octobre 2025 Août 2026 (fin de contrat des 5 OSC) Juillet 2025 | Réalisés Reste : Atelier de concertation sur le Dina Miray Anôsy prévu à Amboasary Sud reporté à une période ultérieure Réalisé En cours Plan d’accélération en cours de mise en oeuvre |
| La crise politique nationale actuelle risque de freiner la réalisation de certaines activités centrales et sur le terrain | Réorientations stratégiques des activités avec HCDH et MSIS Tatao Elaboration d’un plan de contingence spécifique au contexte afin de garantir la continuité, la pertinence et l’effectivité des activités | Equipe du projet |  | En cours |

# RISQUES

| # | Description and Date Identified | Type |  |  | Probability and Impact | Countermeasures / Management response | Status |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Description : Ingérence politique dans le processus de prise de décisions des Comités exécutifs des Dinas Date Identified : | Environmental Financial Operational Organizational Political Regulatory Strategic Other ( select from list) Politique |  |  | Describe the potential effect on the project if this risk were to occur Probability (very likely=5, Likely=4, Moderate=3, unlikely=2, very unlikely=1) | What actions have been taken/will be taken to counter this risk Mise en place rapide de moyens de documentations et tracking des différentes étapes de saisies et de traitements des Dina avec les 5 OSC de mise en oeuvre. Sensibilisation, éducation et renforcement des capacités aux principes de participation, de transparence et de redevabilité aussi bien des comités exécutifs des Dina qu’au niveau des acteurs politiques et des communautés, en partenariat avec les 5 OSC de mise en oeuvre. | e.g. not initiated/on going/completed On going |  |
|  |  |  |  |  | Impact on results (critical=5, severe=4, moderate=3, minor=2, negligible=1) 5: critical |  |  |  |
|  | Owner: Who has been appointed to keep an eye on this risk (à mettre à jour dans Quantum) Joachim Ouedraogo (Chef du projet, Landja) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description : Résistance culturelle des notables/ chefs concernant le changement des normes et manque d’ouverture pour la participation accrue des femmes et des jeunes Date Identified : |  | Culturel | Describe the potential effect on the project if this risk were to occur Probability (very likely=5, Likely=4, Moderate=3, unlikely=2, very unlikely=1) |  | What actions have been taken/will be taken to counter this risk Sensibilisation, éducation et renforcement des capacités des parties prenantes notamment les leaders communautaires sur les bénéfices de l'inclusion, en partenariat avec les 5 OSC de mise en oeuvre. Envisager une organisation des dialogues intergénérationnels et interculturels par région, afin de mener des plaidoyers avec les autorités locales et les OSC |  | e.g. not initiated/on going/completed On going |
|  |  |  |  | Impact on results (critical=5, severe=4, moderate=3, minor=2, negligible=1) 5: critical |  |  |  |  |
|  | Description : Manipulation et récupération politique des informations et résultats des suivi-observations en déformant certains constats, conclusions ou recommandations Date Identified : |  | Politique | 5: critical |  | What actions have been taken/will be taken to counter this risk Implication des médias (informations/formations, appui dans la production/diffusion des reportages, articles, conférences de presse, etc.), Implication des partenaires nationaux identifiés lors des ateliers de concertations régionaux (Sénateurs, Gouverneurs, Députés, maires, chefs de districts, chefs fokontany) Mettre en place un mécanisme de vérification indépendante des informations partagées |  | e.g. not initiated/on going/completed On going |
|  | Description : Manque de coordination technique des responsables étatiques (Gouvernorat et Préfecture) notamment dans le lead des activités. Date Identified : |  | Politique | 5: critical |  | What actions have been taken/will be taken to counter this risk Organisation d'une séance de coordination avant la tenue des activités ; Avoir un interlocuteur dans chaque entité. |  | e.g. not initiated/on going/completed On going |

# PERSPECTIVES POUR LE TRIMESTRE SUIVANT

| # Activités prévues | # Période |
| --- | --- |
| # Suivi de la mise en œuvre des plans d’action des 5 OSC partenaires | # A partir d’Octobre 2025 |
| # Suivi du cas particulier de la région Haute Matsiatra – Association Soa Miray Dia | # A partir d’Octobre 2025 |
| # Suivi des recommandations émises lors des ateliers de concertations notamment : la redynamisation des dinas, l’élection des KMD, la création de mécanismes de suivi conjoints entre les autorités et les KMD | # A partir d’Octobre 2025 |
| # Organisation des réunions techniques avec WWF (région Menabe) et le programme MIONJO (région Atsimo Andrefana) pour discuter des partenariats techniques éventuels sur la mise en œuvre du projet | # A partir d’Octobre 2025 |
| # Appui technique à l’HCDH sur l’organisation de l’atelier de validation nationale des 3 études | # A partir d’Octobre 2025 |
| # Préparation technique de la 3ème réunion du comité de projet prévue le 27 Novembre 2025 | # Novembre 2025 |