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LANDJA
Rapprochement de la justice formelle et de la justice traditionnelle pour une meilleure cohésion sociale

Rapport de Progrès du Projet: Janvier à Juin 2025
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	Agence de mise en œuvre:
	PNUD

	Pays / Régions de mise en œuvre:
	Madagascar

	Titre du Projet :
	LANDJA – rapprochement de la justice formelle et de la justice traditionnelle pour une meilleure cohésion sociale

	ID (Quantum) : 
	01001586

	Durée du Projet:
	Date de début – date de fin

	Période couverte par le rapport:
	Janvier à Juin 2025

	Personne de contact:
	Joachim Ouedraogo / Iriana Andrianalimanana

	Budget total :
	USD 3,605,348 dont 1,700,000 USD pour le PNUD

	Financé par:
	Peacebuilding Fund
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Progrès réalisés vers l’atteinte des résultats

a. Suivi des résultats ciblés pour l’année (indicateurs du PTA)
Les indicateurs suivis sont les mêmes (PTA 2025 et cadre de résultats du projet)
	Sous-Produit
	INDICATEURS 
	Valeur de référence
	Cible fin d’année
	Résultat actuel cumulé (Trimestre T) 
	SOURCE DES DONNËES

	
	
	Début d’année
	
	
	

	Sous-Produit 1 (résultat d’activité)
Indiquer chaque sous-produit (résultat d’activité) prévu devant concourir à l’obtention du produit correspondant (produit du cadre de résultats)

	1.1 Énoncer chaque indicateur de résultat (sous-produit)
	
	
	
	

	
	1.2 
	
	
	
	

	
	1.3 
	
	
	
	

	
	1.4 
	
	
	
	

	Sous-Produit 2

	2.1 
	
	
	
	

	
	2.2 
	
	
	
	







b. Tableau de suivi des indicateurs (cf. cadre de résultats dans document de projet)
	PRODUITS ESCOMPTÉS
	INDICATEURS DE PRODUIT
	SITUATION DE RÉFÉRENCE
	Cible fin d’année
	Résultat actuel
	Cible FINALE (fin projet)
	SOURCE DES DONNËES

	
	
	Valeur
	Année
	
	
	
	

	Produit 2.1 : Les acteurs au niveau des tribunaux, les autorités administratives locales (régions, district, communes) et les communautés disposent d’un mécanisme de collaboration opérationnel dans le processus d’élaboration, d’homologation et d’application des Dina, y compris les Dina sectoriels, dans le respect de la législation en vigueur
	Indicateur 2.1.1 : Existence d’un outil (validé par les acteurs judiciaires et administratifs) de vérification de la conformité des Dina à la législation en vigueur 
	0
	2024
	1
	0
	1
	Documentation auprès du Ministère de la Justice

	
	Indicateur 2.1.2 : Pourcentage des décisions des Comités Exécutifs des Dina ayant fait l’objet de recours devant les autorités administratives et judiciaires
	37%
	2024
	Moins 30%
	TBD
	Moins 30%
	Rapports d’activités des OSC dans des zones d’intervention
Explication : ces données seront collectées à partir du mois de Août/Septembre (en attente de la signature de la convention et du renforcement des capacités des OSC)


	Produit 2.2 : L’exécution des décisions régulièrement prises par les Comités Exécutifs de Dina est effective et sécurisée à la fois par les autorités judiciaires et administratives conformément à la législation en vigueur et aux normes et standards internationaux des droits humains 
	Indicateur 2.2.1 :  
Pourcentage des décisions des Comités des Dina entièrement exécutées (sans obstruction, sans interférence externe)
	
	2024
	95%
	TBD
	100%
	Rapports d’activités des OSC dans des zones d’intervention
Rapports des Observateurs des Droits Humains
Explication : ces données seront collectées à partir du mois de Août/Septembre (en attente de la signature de la convention et du renforcement des capacités des OSC)


	
	2.2 
	
	
	
	
	
	




c. Tableau de suivi des indicateurs du CPD et du plan stratégique auxquels le projet contribue (cf. cadre de résultats du CPD et IRRF)
	NUMERO DE L’INIDCATEUR 
	INTITULE DE L’INDICATEUR
	SITUATION DE RÉFÉRENCE
	Cible fin d’année
	Résultat actuel
	Cible FINALE (fin projet)
	COMMENTAIRES (INDIQUER LES RESULTATS QUI SONT COMPTABILISES DANS L’INDICATEUR CONCERNE)

	
	
	Valeur
	Année
	
	
	
	

	CPD 2024 - 2028

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Produit 1.2 : Les institutions chargées de faire respecter la justice et l’état de droit sont renforcées aux niveaux national et infranational, pour un accès à la justice amélioré et équitable et une lutte renforcée contre la corruption, l’accent étant mis sur les femmes et les groupes marginalisés. 

Indicateur 1.2.1 (cadre intégré 2.2.3) : Nombre de personnes acquérant un accès à la justice par le biais de systèmes formels et informels.
	






TBD
	






2024
	







	






ND
	






	
Rapports d’activités des OSC dans des zones d’intervention
Rapports des Observateurs des Droits Humains
Explication : ces données seront collectées à partir du mois de Août/Septembre (en attente de la signature de la convention et du renforcement des capacités des OSC)

	
	
	
	
	
	
	
	

	IRRF 2022 - 2025

	
	
	
	
	
	
	
	




d. Suivi financier :

· Taux d’exécution financière (% delivery) : montant des décaissements / montant total du budget pour l’année

	OUTPUT
	BUDGET ANNUEL
	DECAISSE
	TAUX
	COMMENTAIRES

	Produit 1.1
	6 604,00
	0
	0,0%
	

	Produit 1.2
	94 000,00
	44 053,84
	46,9%
	

	Produit 2.1
	330 000,00
	129 153,46
	39,1%
	

	Produit 2.2
	317 000,00
	19 469,75
	6,1%
	

	Produit 3.3
	9 000,00
	-
	0,0%
	

	Fonctionnement
	171 476,37
	91 013,43
	53,1%
	

	TOTAL
	928 080,37
	283 690,48
	30,6%
	



PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS PROPOSEES

	PROBLEMES RENCONTRES
	SOLUTIONS PROPOSEES/ADOPTEES
	RESPONSABLES DE LA MISE EN OEUVRE DES SOLUTIONS
	ECHEANCE
	STATUT
(non initié/en cours/réalisé)

	Le projet a connu des ralentissements principalement en raison d’un retard dans le recrutement des OSC partenaires de mises en oeuvre ce qui ont impacté l'organisation et la mise en œuvre de certaines activités, notamment liées au processus d’homologation et/ou de redynamisation des dinas régionaux.
	Anticipation de l’état des lieux des Dina existants par les points focaux régionaux, en attendant les résultats de l’étude baseline, de l’étude anthropo-sociologique et de l’audit juridique.

Réalisation de la visite de courtoisie combiné par un plaidoyer auprès du ministre de la Justice, Garde des Sceaux pour la désignation d’un point focal du projet.

Anticipation des ateliers de concertation régionales à Androy, qui ont favorisé une coordination et implication effective des autorités régionales et locales pour son homologation

L’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’accélération spécifique pour le premier semestre 2025 ont permis d’intensifier l’accélération des activités dans les régions Menabe, Sofia et Atsimo Andrefana.

	Points focaux régionaux







Chef de projet, Chargé du programme





Point focal régional Androy, Equipe centrale du projet
	Mai 2025







Mai 2025






Juin 2025
	Réalisé







Réalisé






Réalisé

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




RISQUES	Comment by Patrick Solomampionona: A mettre à jour dans Quantum tous les trimestres dans les cases dédiées
	#
	Description and Date Identified
	Type
	Probability and Impact 
	Countermeasures / Management  response
	Status

	1
	Description :
Ingérence politique dans le processus de prise de décisions des Comités exécutifs des Dinas

Date Identified :
	Environmental
Financial
Operational 
Organizational
Political
Regulatory
Strategic
Other

( select from list)
Politique
	Describe the potential effect on the project if this risk were to occur
Probability (very likely=5, Likely=4, Moderate=3, unlikely=2, very unlikely=1)

	What actions have been taken/will be taken to counter this risk
Mise en place rapide de moyens de documentations et tracking des différentes étapes de saisies et de traitements des Dina.
Sensibilisation, éducation et renforcement des capacités aux principes de participation, de transparence et de redevabilité aussi bien des comités exécutifs des Dina qu’au niveau des acteurs politiques et des communautés.
	e.g. not initiated/on going/completed
On going


	
	
	
	Impact on results (critical=5, severe=4, moderate=3, minor=2, negligible=1) 
5: critical
	
	

	
	Owner: Who has been appointed to keep an eye on this risk (à mettre à jour dans Quantum)
Joachim Ouedraogo (Chef du projet, Landja)

	
	Description :
Résistance culturelle des notables/ chefs concernant le changement des normes et manque d’ouverture pour la participation accrue des femmes et des jeunes
Date Identified :
	Culturel
	Describe the potential effect on the project if this risk were to occur
Probability (very likely=5, Likely=4, Moderate=3, unlikely=2, very unlikely=1)

	What actions have been taken/will be taken to counter this risk
Sensibilisation, éducation et renforcement des capacités des parties prenantes, 
Plaidoyer à mener avec les autorités locales et les OSC 

	e.g. not initiated/on going/completed
On going


	
	
	
	Impact on results (critical=5, severe=4, moderate=3, minor=2, negligible=1) 
5: critical
	
	

	
	Description :
Manipulation et récupération politique des informations et résultats des suivi-observations en déformant certains constats, conclusions ou recommandations
Date Identified :
	Politique
	5: critical
	What actions have been taken/will be taken to counter this risk
Implication des médias (informations/formations, appui dans la production/diffusion des reportages, articles, conférences de presse, etc.),
Implication des parlementaires/politiciens,
Discussions continues et soutenues avec toutes les parties prenantes.
	e.g. not initiated/on going/completed
On going


	
	Description :
Représailles contre les OSC et les jeunes par rapport aux contrôles, aux interpellations et/ou aux recours adressés auprès des Institutions compétentes
Date Identified :
	Politique
	5: critical
	What actions have been taken/will be taken to counter this risk


	e.g. not initiated/on going/completed
On going


	
	Description :
(autres risques)
Date Identified :
	
	
	What actions have been taken/will be taken to counter this risk


	e.g. not initiated/on going/completed





PERSPECTIVES POUR LE TRIMESTRE SUIVANT

	Activités prévues
	Période 

	Appui technique et financier au HCDH pour les restitutions régionales des résultats des 3 études (audit juridique, étude socio anthropologique, baseline)
	Juillet 2025

	Organisation de l’atelier de concertation régionale sur le Dina Tsy Mavandy dans la région d’Atsimo Atsinanana
	Juillet 2025

	Organisation de l’atelier de concertation régionale dans la région d’Atsimo Andrefana
	Août 2025

	Renforcement des capacités des 5 OSC sélectionnés
	Août 2025

	Contractualisation avec toutes les OSCs pour le deploiement de activités dans les toutes les régions
	Juillet-Aout 2025 
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PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
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