LANDJA

Rapprochement de la justice formelle et de la justice traditionnelle pour une meilleure cohésion sociale

Rapport de Progrès du Projet: Janvier à Juin 2025

| Agence de mise en œuvre: | PNUD |
| --- | --- |
| Pays / Régions de mise en œuvre: | Madagascar |
| Titre du Projet : | LANDJA – rapprochement de la justice formelle et de la justice traditionnelle pour une meilleure cohésion sociale |
| ID (Quantum) : | 01001586 |
| Durée du Projet: | Date de début – date de fin |
| Période couverte par le rapport: | Janvier à Juin 2025 |
| Personne de contact: | Joachim Ouedraogo / Iriana Andrianalimanana |
| Budget total : | USD 3,605,348 dont 1,700,000 USD pour le PNUD |
| Financé par: | Peacebuilding Fund |

# Progrès réalisés vers l’atteinte des résultats

  - Suivi des résultats ciblés pour l’année (indicateurs du PTA)

Les indicateurs suivis sont les mêmes (PTA 2025 et cadre de résultats du projet)

| Sous-Produit | INDICATEURS | Valeur de référence | Cible fin d’année | Résultat actuel cumulé (Trimestre T) | ## SOURCE DES DONNËES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début d’année |  |  |  |
| Sous-Produit 1 (résultat d’activité) Indiquer chaque sous-produit (résultat d’activité) prévu devant concourir à l’obtention du produit correspondant (produit du cadre de résultats) | 1.1 Énoncer chaque indicateur de résultat (sous-produit) |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |
| Sous-Produit 2 | 2.1 |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |

  - Tableau de suivi des indicateurs (cf. cadre de résultats dans document de projet)

| PRODUITS ESCOMPTÉS | INDICATEURS DE PRODUIT | SITUATION DE RÉFÉRENCE |  | Cible fin d’année | Résultat actuel | ## Cible FINALE (fin projet) | ## SOURCE DES DONNËES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valeur | Année |  |  |  |  |
| Produit 2.1 : Les acteurs au niveau des tribunaux, les autorités administratives locales (régions, district, communes) et les communautés disposent d’un mécanisme de collaboration opérationnel dans le processus d’élaboration, d’homologation et d’application des Dina, y compris les Dina sectoriels, dans le respect de la législation en vigueur | Indicateur 2.1.1 : Existence d’un outil (validé par les acteurs judiciaires et administratifs) de vérification de la conformité des Dina à la législation en vigueur | 0 | 2024 | 1 | 0 | 1 | Documentation auprès du Ministère de la Justice |
|  | Indicateur 2.1.2 : Pourcentage des décisions des Comités Exécutifs des Dina ayant fait l’objet de recours devant les autorités administratives et judiciaires | 37% | 2024 | Moins 30% | TBD | Moins 30% | Rapports d’activités des OSC dans des zones d’intervention Explication : ces données seront collectées à partir du mois de Août/Septembre (en attente de la signature de la convention et du renforcement des capacités des OSC) |
| Produit 2.2 : L’exécution des décisions régulièrement prises par les Comités Exécutifs de Dina est effective et sécurisée à la fois par les autorités judiciaires et administratives conformément à la législation en vigueur et aux normes et standards internationaux des droits humains | Indicateur 2.2.1 : Pourcentage des décisions des Comités des Dina entièrement exécutées (sans obstruction, sans interférence externe) |  | 2024 | 95% | TBD | 100% | Rapports d’activités des OSC dans des zones d’intervention Rapports des Observateurs des Droits Humains Explication : ces données seront collectées à partir du mois de Août/Septembre (en attente de la signature de la convention et du renforcement des capacités des OSC) |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |

  - Tableau de suivi des indicateurs du CPD et du plan stratégique auxquels le projet contribue (cf. cadre de résultats du CPD et IRRF)

| NUMERO DE L’INIDCATEUR | INTITULE DE L’INDICATEUR | SITUATION DE RÉFÉRENCE |  | Cible fin d’année | Résultat actuel | ## Cible FINALE (fin projet) | ## COMMENTAIRES (INDIQUER LES RESULTATS QUI SONT COMPTABILISES DANS L’INDICATEUR CONCERNE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valeur | Année |  |  |  |  |
| ## CPD 2024 - 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produit 1.2 : Les institutions chargées de faire respecter la justice et l’état de droit sont renforcées aux niveaux national et infranational, pour un accès à la justice amélioré et équitable et une lutte renforcée contre la corruption, l’accent étant mis sur les femmes et les groupes marginalisés. Indicateur 1.2.1 (cadre intégré 2.2.3) : Nombre de personnes acquérant un accès à la justice par le biais de systèmes formels et informels. | TBD | 2024 |  | ND |  | Rapports d’activités des OSC dans des zones d’intervention Rapports des Observateurs des Droits Humains Explication : ces données seront collectées à partir du mois de Août/Septembre (en attente de la signature de la convention et du renforcement des capacités des OSC) |
| ## IRRF 2022 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Suivi financier :

- Taux d’exécution financière (% delivery) : montant des décaissements / montant total du budget pour l’année

| OUTPUT | BUDGET ANNUEL | DECAISSE | TAUX | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 | 6 604,00 | 0 | 0,0% |  |
| Produit 1.2 | 94 000,00 | 44 053,84 | 46,9% |  |
| Produit 2.1 | 330 000,00 | 129 153,46 | 39,1% |  |
| Produit 2.2 | 317 000,00 | 19 469,75 | 6,1% |  |
| Produit 3.3 | 9 000,00 | - | 0,0% |  |
| Fonctionnement | 171 476,37 | 91 013,43 | 53,1% |  |
| TOTAL | 928 080,37 | 283 690,48 | 30,6% |  |

# PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS PROPOSEES

| PROBLEMES RENCONTRES | SOLUTIONS PROPOSEES/ADOPTEES | RESPONSABLES DE LA MISE EN OEUVRE DES SOLUTIONS | ECHEANCE | STATUT (non initié/en cours/réalisé) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le projet a connu des ralentissements principalement en raison d’un retard dans le recrutement des OSC partenaires de mises en oeuvre ce qui ont impacté l'organisation et la mise en œuvre de certaines activités, notamment liées au processus d’homologation et/ou de redynamisation des dinas régionaux. | Anticipation de l’état des lieux des Dina existants par les points focaux régionaux, en attendant les résultats de l’étude baseline, de l’étude anthropo-sociologique et de l’audit juridique. Réalisation de la visite de courtoisie combiné par un plaidoyer auprès du ministre de la Justice, Garde des Sceaux pour la désignation d’un point focal du projet. Anticipation des ateliers de concertation régionales à Androy, qui ont favorisé une coordination et implication effective des autorités régionales et locales pour son homologation L’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’accélération spécifique pour le premier semestre 2025 ont permis d’intensifier l’accélération des activités dans les régions Menabe, Sofia et Atsimo Andrefana. | Points focaux régionaux Chef de projet, Chargé du programme Point focal régional Androy, Equipe centrale du projet | Mai 2025 Mai 2025 Juin 2025 | Réalisé Réalisé Réalisé |

# RISQUES

| # | Description and Date Identified | Type |  |  | Probability and Impact | Countermeasures / Management response | Status |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Description : Ingérence politique dans le processus de prise de décisions des Comités exécutifs des Dinas Date Identified : | Environmental Financial Operational Organizational Political Regulatory Strategic Other ( select from list) Politique |  |  | Describe the potential effect on the project if this risk were to occur Probability (very likely=5, Likely=4, Moderate=3, unlikely=2, very unlikely=1) | What actions have been taken/will be taken to counter this risk Mise en place rapide de moyens de documentations et tracking des différentes étapes de saisies et de traitements des Dina. Sensibilisation, éducation et renforcement des capacités aux principes de participation, de transparence et de redevabilité aussi bien des comités exécutifs des Dina qu’au niveau des acteurs politiques et des communautés. | e.g. not initiated/on going/completed On going |  |
|  |  |  |  |  | Impact on results (critical=5, severe=4, moderate=3, minor=2, negligible=1) 5: critical |  |  |  |
|  | Owner: Who has been appointed to keep an eye on this risk (à mettre à jour dans Quantum) Joachim Ouedraogo (Chef du projet, Landja) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description : Résistance culturelle des notables/ chefs concernant le changement des normes et manque d’ouverture pour la participation accrue des femmes et des jeunes Date Identified : |  | Culturel | Describe the potential effect on the project if this risk were to occur Probability (very likely=5, Likely=4, Moderate=3, unlikely=2, very unlikely=1) |  | What actions have been taken/will be taken to counter this risk Sensibilisation, éducation et renforcement des capacités des parties prenantes, Plaidoyer à mener avec les autorités locales et les OSC |  | e.g. not initiated/on going/completed On going |
|  |  |  |  | Impact on results (critical=5, severe=4, moderate=3, minor=2, negligible=1) 5: critical |  |  |  |  |
|  | Description : Manipulation et récupération politique des informations et résultats des suivi-observations en déformant certains constats, conclusions ou recommandations Date Identified : |  | Politique | 5: critical |  | What actions have been taken/will be taken to counter this risk Implication des médias (informations/formations, appui dans la production/diffusion des reportages, articles, conférences de presse, etc.), Implication des parlementaires/politiciens, Discussions continues et soutenues avec toutes les parties prenantes. |  | e.g. not initiated/on going/completed On going |
|  | Description : Représailles contre les OSC et les jeunes par rapport aux contrôles, aux interpellations et/ou aux recours adressés auprès des Institutions compétentes Date Identified : |  | Politique | 5: critical |  | What actions have been taken/will be taken to counter this risk |  | e.g. not initiated/on going/completed On going |
|  | Description : (autres risques) Date Identified : |  |  |  |  | What actions have been taken/will be taken to counter this risk |  | e.g. not initiated/on going/completed |

# PERSPECTIVES POUR LE TRIMESTRE SUIVANT

| # Activités prévues | # Période |
| --- | --- |
| # Appui technique et financier au HCDH pour les restitutions régionales des résultats des 3 études (audit juridique, étude socio anthropologique, baseline) | # Juillet 2025 |
| # Organisation de l’atelier de concertation régionale sur le Dina Tsy Mavandy dans la région d’Atsimo Atsinanana | # Juillet 2025 |
| # Organisation de l’atelier de concertation régionale dans la région d’Atsimo Andrefana | # Août 2025 |
| # Renforcement des capacités des 5 OSC sélectionnés | # Août 2025 |
| # Contractualisation avec toutes les OSCs pour le deploiement de activités dans les toutes les régions | # Juillet-Aout 2025 |