## Hoja1
PROYECTO: Apoyo a la gestion de Programas con Financimiento Internacional |  | URU/23/012
PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO | INDICADORES | METAS 2025 PARA INDICADORES | VALOR DE INDICADORES PARA EL AÑO 2025 | FUENTE DE DATOS | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | METAS 2026 PARA INDICADOR
PRODUCTO 1: Componente I Fortalecimiento de la administración financiera contable de los gobiernos departamentales. | 1.1 SIFI nuevos módulos | 8 | 0 | OPP | Se replanificó para ejecución 2026 y 2027. | 8
| 1.2 Estrategias de gestión de mora tributaria | 1 | 1 | OPP | Consultoria IMPO relavamiento de relevamiento normativa vinculada a gestion de ingresos | 0
| 1.3 Gobiernos departamentales con el RUNAEV implentado y en operación | 10 | 19 | OPP | RUNAEV implementado en los 19 departamentos. | 0
| 1.4 Número de GD que implementan pilotos de transformación digital en la prestación de servicios | 0 | 0 | OPP | Se realizó un llamado para la implementación de pilotos de territorios inteligentes, que se declaró desierto. Se trabaja en nuevas bases para realizar en 2026 un nuevo llamado. | 0
| 1.5 Estudios para la incorporación de principios de cambio climático a través de proyectos de inversión | 0 | 0 | OPP | Se trabaja en el diseño de las bases para una convocatoria para brindar capacitaciones de cambio climático financiadas con una Cooperación Tecnica. La capacitación se llevara a cabo entre 2026 y 2027. | 1
| 1.6 Numeros de GD que realizan capacitaciones para la incorporación de cambio climático en proyectos de inversión | 0 | 0 | OPP |  | 10
PRODUCTO 2: Inversiones para el desarrollo departamentañ | 2.1Número de proyectos de preinversión aprobados | 5 | 4 | OPP | Se aprobaron 2 proyectos ( Rocha -Salto) y se trabaja en 2 más en Río Negro | 6
PRODUCTO 3: Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos ( I y II) | 3.1 Número de capacitaciones realizadas | 10 | 0 | OPP | Se trabaja en el diseño de las bases para una convocatoria para brindar capacitaciones vinculadas a temas de género en el ámbito rural para llevar a cabo en el año 2026. | 10
| 3.2 Sistema de Gestión de Mantenimiento instalado | 0 | 0 | OPP |  | 1
| 3.3 Pilotos para la digitalización de la gestión del uso de caminos y adaptación del cambio climático implementados. | 0 | 0 | OPP |  | 1
PRODUCTO 4:Apoyo a la Administración | 4.1 Número de evaluaciones realizadas | 1 | 1 | OPP | Evaluación Final de PDGS II realizada. | 0