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RAPPORT DE PROGRES DU PROJET D’APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET AU RENFORCEMENT DE L’ETAT DE DROIT (PAEP)
Section 1: Brève description du projet

	Titre du Projet:
	Projet d’Appui à la Promotion et à la Protection des Droits de l’Homme dans les Etablissements Pénitentiaires et au Renforcement de l’Etat de Droit (PAEP)

	Award ID
	‭1224281‬

	Date de démarrage
	08 février 2024 (date de signature du PRODOC)

	Date de fin prévue
	31 décembre 2025

	Pays:
	BENIN

	Effets UNSDCF/CPD associé
	D’ici à 2026, le peuple béninois, en particulier les plus vulnérables, bénéficiera d’un Etat de droit, d’une démocratie apaisée, d’une bonne gouvernance et d’une cohésion sociale renforcées
 

	Produits escomptés de l’UNSDCF visé
	Les acteurs de la chaîne sécuritaire, judiciaire, administrative et ceux de la société civile disposent de plus de capacités techniques, opérationnelles et financières pour assurer une gestion pacifique des zones frontalières des conflits et la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent

	Partenaire de realisation 
	PNUD

	Point Focal au Bureau du PNUD :
	Monsieur Ibouraïma YANKPE-GBERE

	Période couverte par le rapport
	Janvier - décembre 2025

	Rapport préparé par :
	Rodrigue ADOHINZIN, Coordonnateur du Projet PAEP


Section 2 : Point de mise en œuvre des recommandations de la précédente revue
	Descriptions de la recommandation
	Réponses de gestion
	Observations

	Néant 
	Néant 
	Néant 


Section 3 : Mise en œuvre du Projet

3-1 Situation actuelle des risques du projet 
	Type de risque
	Date d’identification
	Description
	Réponses de gestion
	Commentaires sur les actions de mitigation et les effets et résultats obtenus
	Situation actuelle du risque (réduction, statut quo, croissant)

	
	
	
	Actions de mitigation
	date de mise en œuvre
	parties responsables
	Effets /résultats escomptés
	
	

	Environnemental
	Néant


	Néant
	Néant
	Néant
	Néant
	Néant
	Néant
	Néant

	Financier 
	Néant
	Néant
	Néant
	Néant
	Néant
	Néant
	Néant
	Néant

	Opérationnel et Programmatique
	
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS

	Organisationnel
	
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS

	Politique 
	
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS

	Règlementaire 
	
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS

	Stratégique 
	
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS

	Autres 
	
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS


3-2 Difficultés rencontrées et solutions appliquées : 
	Type de difficulté
	Date d’identification
	Description
	Réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre et les acteurs impliqués)
	Effets/ résultats escomptés
	Commentaires sur les actions menées et les résultats obtenus
	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)

	01_Demande_de_changement
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS

	02_Problème
	Retard dans le démarrage des activités du projet. 

Le PRODOC a été signé par les parties prenantes le 08 février 2024. L’équipe de projet a été mise en place le 27 mars 2024. La première avance a été déposée sur le compte le 10 juillet 2024.
Le projet a été suspendu pour trois mois suite à la décision des USA
	
	La période de mise en œuvre du projet est du 08 février 2024 (date de signature du PRODoC) au 31 décembre 2025.

Les acteurs impliqués sont : Agence Pénitentiaire du Bénin (APB), DGPR, ABeGIEF, DSLP, SPCNLREVT et ONG impliquées dans la mise en œuvre des activités de réinsertion socioprofessionnelles.


	
	Les activités prévues au PTA 2025 ont été planifiées en tenant compte du retard observé. Les tâches les plus critiques et les plus importantes pour le Projet ont été identifiées et priorisées.

	Le retard observé au démarrage du projet, ainsi que la suspension des activités pendant plus de trois mois par les États-Unis, n’ont pas permis de réaliser toutes les activités prévues au PTA 2025

	03_Autres
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS
	RAS


Section 4 : Performances réalisées (prière reproduire la table ci-dessous pour chaque produit escompté Prodoc visé par le projet)
4.1-Situation des indicateurs et de la gestion financière
	Produit 1.1.1 : Des outils de prévention des violations des droits de l’Homme dans les prisons sont développés


	Indicateur(s)
	Situation de référence
2022
	Cible 2025
(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle

	
	
	
	
	Données quantitatives 

(désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel

(d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Indicateurs 1.1.1
	

	Indicateur 1 : Nombre de procédures opérationnelles standard élaborées et mises en œuvre pour améliorer les conditions et la sécurité 
	0
	5
	5
	0
	0
	5
	1
	1
	

	

	Analyse des progrès à ce jour
	Indicateur 1
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2025 est : 5 procédures opérationnelles standard élaborées et mises en œuvre pour améliorer les conditions et la sécurité. Les activités liées à cet indicateur sont réalisées 

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Résultat 1.1 : Les prisons disposent de systèmes efficaces pour prévenir les violations des droits des détenus



	
	
	Action1 : Elaboration d’un manuel de formation sur les Droits de l’Homme en prison  

	
	Période
	Avril à juin 2025

	
	Progrès à ce jour
	Le manuel est élaboré et transmis au bénéficiaire (APB)

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Action 2 : Élaboration des manuels de formation sur la gestion des émeutes 

	
	Période
	Avril à juin 2025

	
	Progrès à ce jour
	Le manuel est élaboré et transmis au bénéficiaire (APB)

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	Néant
	 Néant
	Néant
	Disponibilité des ressources
	

	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsable
	Budget mobilisé (USD)
	Dépenses (USD)
	Solde (USD)

	71300, 71600, 72300, 72400, 72500, 73100, 75700
	30000


	INL

	APB 
	30 000
	20 000

	10 000

	
	
	
	
	22 000
	16 000
	6 000

	TOTAL
	
	
	
	52 000
	36 000
	16 000

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	52 000
	36 000
	16 000

	Taux d’exécution physique (TEP) : 100%

Taux d’exécution financière (TEF) : 69% 


	Produit 1.1.2 : La sécurité physique et procédurale des établissements pénitentiaires est renforcée


	Indicateur(s)
	Situation de référence

2022
	Cible 2025
(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle

	
	
	
	
	Données quantitatives 

(désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel

(d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Indicateurs 1.1.1
	

	Indicateur 1 : Nombre de procédures opérationnelles standard élaborées et mises en œuvre pour l’accueil des détenus et la gestion des dossiers et des documents 
	0
	3
	3
	0
	0
	3
	1
	1
	

	Indicateur 2 : Nombre d'établissements pénitentiaires dont le périmètre de sécurité a été renforcé
	ND
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	

	

	
	Indicateur 1
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2025 est : 3 procédures opérationnelles standard élaborées et mises en œuvre pour l’accueil des détenus et la gestion des dossiers et des documents. Cette activité est exécutée

	
	Indicateur 2
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2025 est : 3 d'établissements pénitentiaires dont le périmètre de sécurité a été renforcé. Cette activité est en cours d’exécution.

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Résultat 1.1 : Les prisons disposent de systèmes efficaces pour prévenir les violations des droits des détenus

	
	Activity ID
	Action 1 : Renforcement du périmètre de sécurité des établissements pénitentiaires du Nord par la construction de fossés anti-intrusion, fossées (PC Parakou, MA, Natitingou et Kandi) et de balises (MA Natitingou et Kandi) 

	
	Période
	Janvier à décembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	Cette activité est en cours d’exécution. En raison des réformes en cours dans le secteur pénitentiaire, des modifications ont été apportées aux travaux à réaliser. Un dossier technique a été élaboré et transmis au PNUD pour la réalisation des travaux. 

	
	Activity ID
	Action 2 : Développer les procédures de gestion des outils, des clés, du comptage des détenus, des fouilles, du transport des détenus, de la gestion des détenues femmes, des mineurs et de l'accueil des autres clients du service public pénitentiaire 

	
	Période
	Janvier à juin 2025

	
	Progrès à ce jour
	Le manuel est élaboré et transmis au bénéficiaire (APB)

	
	Activity ID
	Action 3 : Rénover le stand de tir de la Police Républicaine

	
	Période
	ND

	
	Progrès à ce jour
	Activité non réalisée. Cette activité est en cours de réalisation au niveau la DG/PR. Elle pourrait donc être retirée du PTA.


	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	Néant

	Néant

	Satisfaction de l’utilisateur suite à la réalisation des activités.

	Disponibilité des ressources


	Partiel


	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsible
	Budget mobilisé (USD)
	Dépenses (USD)
	Solde (USD)

	
	
	
	
	93 267
	0
	93 267

	
	
	
	
	25 000
	17 635
	7 364

	
	
	
	
	10 000 (PM)
	0
	10 000

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	128 267
	17 635

	110 631

	Taux d’exécution physique (TEP) : 50%
Taux d’exécution financière (TEF) : 13,75%


	Produit 1.1.3 : Les compétences du personnel pénitentiaire sont renforcées et les interactions avec les autres acteurs sont améliorées


	Indicateur(s)
	Situation de référence

2022
	Cible 2025
(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle

	
	
	
	
	Données quantitatives 

(désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel

(d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Indicateurs 1.1.1
	

	Indicateurs 1 : Nombre d’officiers de première ligne, intermédiaires et supérieurs formés 
	0
	100
	200
	16
	165
	181
	2
	
	Oui

	
Indicateurs 2 : Nombre de personnels pénitentiaires ayant bénéficié du partage d’expériences avec d’autres administrations pénitentiaires en matière de gestion des émeutes, de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent en prison 
	0
	7
	16
	0
	0
	0
	0
	
	Oui

	Indicateurs 3 : Nombre de réunions organisées entre l'APB et l’ABeGIEF, entre l'APB et les tribunaux saisis des dossiers des prévenus 
	0
	4
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	

	

	
	Indicateur 1
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2024 est : 100 d’officiers de première ligne, intermédiaires et supérieurs formés. Cette cible est atteinte, car 181 personnels pénitentiaires sont formés.

	
	Indicateur 2
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2025 est : 07 personnels pénitentiaires bénéficieront du partage d’expériences avec d’autres administrations pénitentiaires en matière de gestion des émeutes, de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent en prison. Cette cible n’est pas atteinte


	
	Indicateur 3
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2024 est : 4 réunions organisées entre l'APB et l’ABeGIEF, entre l'APB et les tribunaux saisis des dossiers des prévenus. Ce cadre d’échange d’information n’a pas été mis en place. Cette activité sera retirée du PTA.


	Principales réalisations 
	Activity ID
Période
	Résultat 1.1 : Les prisons disposent de systèmes efficaces pour prévenir les violations des droits des détenus



	
	
	Action 1 : Organisation de deux sessions de formation axées sur les droits de l'Homme en prison, et la gestion des opérations (transport des détenus, extractions, gestion des émeutes, etc.) au profit du personnel de première ligne et du personnel intermédiaire 


	
	Période
	Juillet à septembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	L’activité est réalisée

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Action 2 : Organisation de la participation du personnel pénitentiaire au partage d'expériences en matière de gestion des émeutes, de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent en prison 

	
	Période
	Juillet à décembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	Aucun cadre de l’Agence pénitentiaire du Bénin n’a participé au partage d'expériences en matière de gestion des émeutes, de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent en prison.

	
	Activity ID
	Action 3 : Création d’un cadre d'échange d'informations entre l'Agence Pénitentiaire du Bénin et l'Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF) et autres structures (DSLD, PR) 

	
	Période
	Février à juin 2024

	
	Progrès à ce jour
	Le cadre d’échange d’information n’est pas mis en place. L’APB a proposé le retrait de cette activité du PTA.


	
	Activity ID
	Action 4 : Mettre en place des mécanismes de plainte des détenus au sein des prisons

	
	Période
	Juillet à septembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	Activité non réalisée. Au regard des observations apportées aux TDR élaborés pour la mise en œuvre de cette activité, le montant prévu ne sera pas suffisant pour sa réalisation. 



	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	
	 
	Le personnel formé est outillé sur les différentes thématiques abordées.
	Disponibilité des ressources


	OUI

	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsable
	Budget mobilisé (USD)
	Dépenses (USD)
	Solde (USD)

	71300, 71600, 72300, 72400, 72500, 73100, 75700
	30000    
	INL
	APB
	60 000
	60 282
	-282

	
	
	
	
	19 000
	0
	19 000

	
	
	
	
	10 000
	0
	10 000

	
	
	
	
	5 000
	0
	5 000

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	94 000

	60 282

	33 718


	Taux d’exécution physique (TEP) : 50 % 

Taux d’exécution financière (TEF) : 64,12 %  


	

	Produit 1.2.1 : Les outils de contrôle des établissements pénitentiaires sont développés ou mis à jour et validés

	Indicateur(s)
	Situation de référence (2022)
	Cible 2025
(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle 

	
	
	
	
	Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel (d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Indicateurs 1.2.1
	

	Indicateur 1: Existence d’une disponibilité du manuel de contrôle des prisons 
	Non
	Oui
	Oui
	
	
	
	
	
	

	

	Analyse des progrès à ce jour
	Indicateur 1
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2025 est : Cette activité n’est pas réalisée


	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Résultat 1.2 : Les institutions de contrôle des établissements pénitentiaires disposent d'outils de contrôle axés sur les droits des détenus

	
	
	Action 1 : Élaboration d’un manuel de contrôle des établissements pénitentiaires basé sur les Droits des personnes privées de liberté (manuel d'audit des droits de l'Homme)

	
	Période
	Octobre à décembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	L’activité n’est pas réalisée. Les TdR sont élaborés et validés par les parties prenantes.

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur

(Perception des bénéficiaires des actions menées pour les soutenir. Niveau de satisfaction)
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	Néant
	Néant
	Néant
	Disponibilité des ressources
	

	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsible
	Budget mobilisé (USD)
	Dépenses (USD)
	Solde (USD)

	71300, 71600, 72300, 72400, 72500, 73100, 75700

	30000


	INL
	APB
	15 000
	0
	15 000

	TOTAL
	
	
	
	15 000
	0
	15 000

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	15 000
	0
	15 000

	Taux d’exécution physique (TEP) : 10% 

Taux d’exécution financière (TEF) : 0 %




	Produit 2.1.1 : Les capacités des détenus vulnérables sont renforcées



	Indicateur(s)
	Situation de reference (2022)
	Cible (2025)

(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle 

	
	
	
	
	Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel (d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Indicateurs 2.1


	

	Indicateur 1 : Nombre d’initiatives de formation professionnelle des détenus (nombre de détenus formés)
	0
	100
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indicateur 1
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2025 est : 300 détenus bénéficient des initiatives de formation professionnelle. Cette activité est en cours de réalisation.

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Résultat 2.1: L’employabilité des hommes, femmes, filles et garçons détenus est renforcée

	
	
	Action 1 : Réalisation d’une étude sur les facteurs de vulnérabilité en milieu carcéral

	
	Période
	Octobre à décembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	L’activité est en cours de réalisation. Le Consultant est recruté par le PNUD. La mission est actuellement en cours

	
	Activity ID
	Action 2 : Soutien à la mise en œuvre d'un programme d'alphabétisation des détenus en vue de mieux connaître leurs droits dans les trois prisons

	
	Période
	Avril à décembre 2025

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	
	
	
	
	

	Compte
	Fonds
	Donateur


	Partie responsible
	Budget mobilisé
	Dépenses
	Solde

	71300 - 71600 - 72300 - 72400 - 72500 - 71300  74200 - 74500 - 75700
	
	INL
	APB
	60 000
	3 300
	56 700

	
	
	
	
	76 500
	26 903
	49 097

	TOTAL GENERAL
	
	
	 
	136 000

	            30 203

	             105 797


	Taux d’exécution physique (TEP) : 50%

Taux d’exécution financière (TEF) : 22,20%


	Produit 2.1.2 : Les établissements pénitentiaires disposent davantage d’industries pénitentiaires et de ressources de formation des détenus



	Indicateur(s)
	Situation de reference (2022)
	Cible (2025)

(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle 

	
	
	
	
	Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel (d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Indicateurs 2.1



	

	Indicateur 1 : Nombre d’industries pénitentiaires créées ou réhabilitées 
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Analyse des progrès à ce jour
	Indicateur 1
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2024 est : 3 industries pénitentiaires sont créées ou réhabilitées. Cette activité n’est pas réalisée. 

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Résultat 2.1: L’employabilité des hommes, femmes, filles et garçons détenus est renforcée

	
	
	Action 1 : Construction et installation de trois (03) boulangeries dans les trois prisons

	
	Période
	Juillet à septembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	Un dossier technique a été élaboré et transmis au PNUD pour la réalisation des travaux. 



	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur
	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	
	
	
	
	

	Compte
	Fonds
	Donateur


	Partie responsible


	Budget mobilisé
	Dépenses
	Solde

	72200
	30000
	INL
	APB
	189 000 (PM)
	0
	189 000

	TOTAL GENERAL
	
	
	 
	189 000 
	0
	189 000

	Taux d’exécution physique (TEP) : 10%

Taux d’exécution financière (TEF) : 0%


	Produit 2.2.1 La compréhension par la communauté des problèmes de réinsertion des détenus est renforcée



	Indicateur (s)
	Situation de reference 2022
	Cible 2025
(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle 

	
	
	
	
	Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel (d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Indicateur 2.2
	

	Indicateur 1 : Nombre de journées Mandela organisées  
	ND
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	

	

	Analyse des progrès à ce jour
	Indicateur 1
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année 2025 est : 2 journées Mandela seront organisées. L’activité n’a pas été réalisée.


	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Résultat 2.2 : Les communautés soutiennent le processus d’intégration des détenus à la fin de leur peine

	
	
	Action 1 : Soutien à l’organisation de la Journée Internationale des détenus (le 18 juillet 2024)

	
	Période
	Juillet à septembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	Pour commémorer cette journée internationale, célébrée le 18 juillet 2025, le Ministère de la Justice a proposé l’acquisition de dispositifs de santé, appelés “bracelets Santé”, destinés aux détenus. Ce dispositif accompagne le détenu tous les jours et favorise la prévention, le suivi et l’efficacité des soins. Les spécifications techniques sont en cours.

	
	
	Action 2 : Sensibiliser les détenus et les communautés sur les opportunités de réinsertion

	
	Période
	Octobre à décembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	Activité en cours de réalisation

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur


	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	Néant
	Néant
	Néant

	Néant
	Néant

	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsible
	Budget mobilisé (UDS)
	Dépenses (USD)
	Solde (USD)

	71300 - 71600 - 72300 - 72400 - 72500 - 73100 - 74500 - 75700
	30000
	INL
	APB
	20 000
	0
	20 000

	
	
	
	
	12 000
	0
	12 000

	TOTAL GENERAL
	
	
	 
	32 000
	0
	32 000

	Taux d’exécution physique (TEP) : 10%

Taux d’exécution financière (TEF) :  0%


	Produit 2.2.2  L’accompagnement des détenus en fin de peine et formés par la communauté est renforcé 



	Indicateur (s)
	Situation de reference 2022
	Cible 2025

(a)
	Cible à la fin du projet

(b)
	Situation actuelle 

	
	
	
	
	Données quantitatives (désagrégation selon le sexe, si possible)
	Données qualitatives

	
	
	
	
	Femmes
	Hommes
	Total

(c)
	Taux de réalisation (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Annuel (d=c/a)
	En fin de projet

(e=c/b)
	

	Indicateur 2.2
	

	Indicateur 1 : Nombre de détenus formés ayant reçu le soutien des organisations de la société civile, des chefs religieux et coutumiers
	ND
	300
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	

	

	Analyse des progrès à ce jour
	Indicateur 1
	La cible attendue pour cet indicateur en fin d’année est de 300 : 300 détenus seront formés. L’activité n’est encore réalisée.

	Principales réalisations (résultats d’activités)
	Activity ID
	Résultat 2.2 : Les communautés soutiennent le processus d’intégration des détenus à la fin de leur peine

	
	
	Action 1 : Sensibiliser les communautés sur le soutien aux détenus libérés

	
	Période
	Octobre à décembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	Cette activité est en cours de réalisation

	
	
	Action 2 : Sensibiliser les associations professionnelles pour l'insertion des détenus formés

	
	Période
	Octobre à décembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	Activité est en cours de réalisation

	
	
	Action 3 : Produire un rapport sur le modèle de réinsertion sociale réussi

	
	Période
	Octobre à décembre 2025

	
	Progrès à ce jour
	Activité non réalisée

	Critère de qualité
	Date
	Point de vue de l’utilisateur


	Situation des ressources
	Respect du délai de réalisation

	Néant
	Néant
	Néant


	Néant
	Néant

	Compte
	Fonds
	Donateur
	Partie responsable
	Budget mobilisé (UDS)
	Dépenses (USD)
	Solde (USD)

	71300 - 71600 - 72300 - 72400 - 72500 - 73100 - 74500 - 75700
	30000
	INL
	APB
	20 000
	0
	20 000

	
	
	
	
	5 000
	0
	5 000

	
	
	
	
	10 000
	0
	10 000

	TOTAL GENERAL
	
	
	 
	35 000
	0
	35 000

	Taux d’exécution physique (TEP) : 20%
Taux d’exécution financière (TEF) :  0%


TOTAL GENERAL DES PRODUITS
TEP : 38,02%
TEF : 21,13% 
4.2-analyse globale des résultats genre du projet 

	Analysez ce qui a bien fonctionné et dites le pourquoi
L’approche genre a été respectée dans la mise en œuvre des activités.  Il convient de rapporter que la Cellule Genre du MJL est associée dans l’élaboration des TDR des activités à mettre en œuvre cette année 2025.
	Analysez ce qui n'a pas bien fonctionné et dites la manière dont vous pensez améliorer la situation

Néant

	Commentaires et Suggestions 

Néant
	Demande d’appui de renforcement (si nécessaire)

Néant


Section 5 : Bonnes pratiques et leçons apprises

	Type
	Date d’identification
	Succès réalisés 
	Faiblesses 
	Solutions recommandées 

	Gestion du projet
	Néant
	Néant
	Néant
	Néant

	Résultats du projet
	Décembre 2025
	Néant
	Retard dans le démarrage des activités du projet et suspension des activités pendant plus de trois mois.
	Accorder une prorogation du projet pour pouvoir achever les activités restantes.

	Ressources humaines
	
	Néant
	Néant
	Néant

	Autres
	
	Néant
	Néant
	Néant
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