Título del Proyecto: Programa para la transición energética en el Municipio Especial Isla de la Juventud (MEIJ) mediante las Fuentes Renovables de Energía (FRE) y la Eficiencia Energética (EE)

Número del Proyecto: 01002470

Asociado en la Implementación: Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas

Fecha de Inicio: Septiembre 2024

Fecha de finalización: Diciembre 2027

Duración: 40 meses

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 22 de marzo de 2024.

Breve Descripción

El proyecto tiene como objetivo apoyar la construcción de un Programa para la Transición Energética en la Isla de la Juventud, como vía para contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la sustitución de los combustibles fósiles en la generación de electricidad a partir de Fuentes Renovables de Energía (FRE), el incremento de la Eficiencia Energética (EE) y en base a criterios de resiliencia energética. Adicionalmente, acompañará al territorio en la apropiación de herramientas que le permiten medir la contribución del Programa a la mitigación del cambio climático y en el diseño de una Estrategia de Incentivos Locales que facilite la movilización de recursos financieros requeridos para la implementación del Programa, favoreciendo el enfrentamiento al cambio climático. Contribuirá a la creación de capacidades habilitantes para la implementación del Programa mediante el desarrollo de estudios de factibilidad técnico-económica, ambiental y social; el entrenamiento de los actores clave y el involucramiento de las comunidades locales desde la etapa inicial de confirmación de las soluciones tecnológicas con potencial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

| Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD): EFECTO DIRECTO 3, del MANUD (2020-2024); y RESULTADO 3, Marco de Resultados del PNUD (CPD/ 2020-2024) Producto 3.3 Elevada la eficiencia energética y promovido el desarrollo de fuentes renovables de energía que contribclimático asegurando un desarrollo económico y social inclusivo. Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género: GEN 2 | Total de recursos requeridos: | 3,952,884 USD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total de recursos asignados: | Donante: | 3,364,762 USD (3,614,138 EUR) UN Tasa de Cambio: 0.931 (27/09/2023) |
|  |  | Gobierno: | 588,122 USD (14,114,936 CUP) |
|  | No financiado: | - |  |

Acordado por (firmas):

| Gobierno | Asociado en la Implementación | PNUD |
| --- | --- | --- |
| Nombres y apellidos: Cargo: Firma: | Nombres y apellidos: Cargo: Firma: | Nombres y apellidos: Cargo: Firma: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

Indice

I.	Desafíos De Desarrollo	4

II.	Estrategia	6

III.	Resultados y Alianzas	8

IV.	Gestión del Proyecto	20

V.	Marco de Resultados	23

VI.	Monitoreo y Evaluación	29

VII.	Plan de Trabajo Plurianual	32

VIII.	Arreglos de Gestión y Gobernanza	46

IX.	Contexto Legal	48

X.	Gestión de Riesgos	48

XI.	ANEXOS	52

anexo 1 Informe de Calidad del Proyecto	53

anexo 2 Modelo de Diagnóstico Ambiental y Social	54

Anexo 3. Análisis de Riesgo.	70

Anexo 4. Evaluación de Capacidades	79

Anexo 5. Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales	80

Anexo 6. Carta de Acuerdo entre el PNUD y el Gobierno de Cuba para la prestación de servicios de apoyo a la implementación del proyecto.	85

# Desafíos De Desarrollo

La Isla de la Juventud es la segunda isla en dimensión del archipiélago cubano, la sexta más grande de las Antillas y la mayor del archipiélago de los Canarreos, que consta de 670 islotes o cayos, con 3,056 kilómetros cuadrados, que se extienden unos 150 kilómetros en un mar de escasa profundidad, cerrando el amplio golfo de Batabanó.

El clima se corresponde con el que impera en casi toda la República de Cuba. Se observan dos estaciones bien marcadas, una lluviosa (de mayo a octubre) y otra de seca o menos lluviosa (de noviembre a abril).

•	Promedio de días con lluvias :123.

•	Mes más lluvioso: septiembre con 19 días

•	Insolación media interanual: 7.8 h diarias.

•	Promedio anual de días con tormentas: 135.

•	Frecuencia de tormentas eléctricas de 24 y 26 entre julio y octubre.

•	2 máximos de frecuencia de tormentas en el día, uno a las 14:00- 15:00 h y el otro entre las 18:00 y las 19:00 h.

•	Está ubicada en el corredor de los huracanes, siendo afectada por estos con un promedio cercano a los 2 anuales.

El MEIJ tiene una población total de 83 mil 544 habitantes, de ellos 42 mil 140 hombres (50.4) y 41 mil 404 mujeres (49.6%). El 77% de la población vive en zonas urbanas. La densidad poblacional es de 34.53 hab/km2. Es un municipio con una población envejecida. El estudio poblacional arroja que el 19.1% de la población tiene más de 60 años de edad.

Cuenta con un sistema eléctrico integrado por tres sistemas aislados entre sí (Isla de la Juventud, Cocodrilo y Cayo Largo del Sur). También se encuentra aislado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) instalado en la isla de Cuba. Por lo que en cada uno de ellos es necesario generar la electricidad que se necesita, al no ser posible recibir transferencias de energía desde otro sitio.

El municipio presenta un 100% de electrificación con un total de 33 352 clientes, de ellos 1594 estatales, 30 207 residenciales con un consumo promedio por vivienda de 216 kWh y 1551 privados, de estos 655 son servicios eléctricos (con tarifa diferenciada) para nuevos actores económicos (Trabajadores por Cuenta Propia -TCP- y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -MIPYMES-). Existen otros emprendedores privados que utilizan el servicio eléctrico residencial para sus actividades económicas.

Hasta la fecha se han desarrollado proyectos principalmente con tres fuentes renovables de energía: eólica, biomasa y solar – fotovoltaica. En el 2020 representaban el 4.87% de la matriz de generación energética del municipio. Por su posición geográfica, en esta isla se manifiesta una insolación media interanual de 7.8 h diarias, por lo que se considera que posee un alto potencial para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica.  Los estudios realizados hasta la fecha indican que el potencial para la introducción a escala de las FRE en el MEIJ se basa en la energía solar.

Por la posición geográfica de la isla de la Juventud está muy expuesta a la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos como huracanes y frentes frío (fuertes vientos e intensas lluvias). El diseño de las soluciones tecnológicas para promover el uso de las FRE y al EE considerarán estos riesgos meteorológicos.

El proyecto está alineado con el Plan de Desarrollo Económico y Social al 2030 (PNDES), la Contribución Nacionalmente Determinada del Gobierno de la República de Cuba, el Plan de Estado para el Enfrentamiento para el Cambio Climático, así como el marco de políticas y regulatorio nacionales en cuanto a la promoción del uso de las Fuentes Renovables de Energía y al Eficiencia Energética como alternativas que contribuyen a la mitigación del cambio climático y favorecen la transición energética en el país.

El Plan de Desarrollo Económico y Social al 2030, específicamente con su Eje estratégico: “Recursos naturales y medio ambiente”, que reconoce la eficiencia energética y el desarrollo de las fuentes renovables de energía como una prioridad para el país a los efectos de la mitigación del cambio climático, contribuyendo a un modelo de desarrollo menos intenso en carbono. Adicionalmente, el Eje estratégico: “Infraestructura”, mediante su objetivo específico 7, promueve el incremento de las fuentes renovables de energía dentro de la matriz energética nacional.

Al mismo tiempo, el Macroprograma 2 “Transformación productiva e inserción internacional”, Programa III. Transformación de la matriz energética y eficiencia en el uso de la energía, reconoce como una prioridad el desarrollo del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), con elevación de las Fuentes Renovables de Energia y la Eficiencia Energética (sector estatal, no estatal y residencial).

El Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida), mediante su Tarea 8, reconoce que los planes, programas y proyectos relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética, los sectores agropecuario y transporte, entre otros, son clave para implementar y controlar medidas de mitigación del cambio climático.

Cuba ha declarado sus ambiciones de mitigación ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático mediante la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), en la cual reconoce tres contribuciones clave directamente relacionadas con el sector de energía:

- Incremento hasta un 24% de la generación de electricidad en base a FRE en la matriz eléctrica de Cuba para el año 2030;

- Incremento de la eficiencia y el ahorro energéticos;

- Transporte terrestre menos intenso en carbono.

El marco regulatorio del país es favorable para la implementación del proyecto. El Decreto Ley 345 “Del Desarrollo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía” y su legislación complementaria, contribuyen a la elevación de la participación de las fuentes renovables de energía en la generación de electricidad; a la elevación de la eficiencia у el ahorro energéticos; a la estimulación de la inversión, la investigación у la elevación de la eficiencia energética, así como la producción у utilización de energía a partir de fuentes renovables, mediante el establecimiento de incentivos у demás instrumentos que estimulen su desarrollo; entre otros objetivos.

Los resultados del proyecto tributan al Programa País de Cooperación para Cuba del PNUD, en su ciclo 2020-2024 (CPD, por sus siglas en inglés), en particular su resultado 3, producto 3.3: Elevada la eficiencia energética y promovido el desarrollo de fuentes renovables de energía que contribuya a mitigar el cambio climático asegurando un desarrollo económico y social inclusivo.

También son congruentes con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo (ODS) en ella planteados. El principal ODS al que contribuye es el ODS 7. También contribuye al logro del ODS 13. En el “Informe Nacional Voluntario, Cuba 2021 sobre la Agenda 2030” se identifican las acciones realizadas en función de este objetivo y se visualizan las necesidades en las cuales el proyecto se enfoca.

La implementación de este proyecto se enmarca en el Memorando de Entendimiento para la cooperación en el campo del Desarrollo Sostenible acordado entre el Ministerio italiano de Medio Ambiente y Seguridad Energética (MASE) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA).

# Estrategia

La energía constituye un elemento clave para el desarrollo de los sectores y territorios y para el funcionamiento de la sociedad en general. En Cuba, el marco de políticas nacionales impulsa el desarrollo de su sector energético de manera alineada con las prioridades del país en materia de mitigación del cambio climático.

Tal y como se declara en el PNDES-2030, Cuba se propone avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y próspero. A los efectos del logro de este objetivo, Cuba se enfrenta con importantes limitaciones determinadas por el contexto nacional y/o internacional. Por ejemplo, la infraestructura obsoleta y el limitado acceso a tecnologías e innovaciones; el bajo acceso a recursos financieros y a inversiones extranjeras; el acceso restringido a los mercados y el comercio internacional e incipiente desarrollo del sector privado nacional. Por otra parte, el recrudecimiento del bloqueo económico del Gobierno de Estados Unidos hacia el país; las afectaciones que ha tenido la economía por circunstancias internacionales como la COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania; así como la complejidad generada por el proceso de reordenamiento de la economía que está liderando el gobierno. Todos estos elementos de contexto representan desafíos y, al mismo tiempo, oportunidades para la implementación del proyecto.

El núcleo problema planteado se centra en la ausencia de experiencias piloto que demuestren el potencial del sector energético para la transición energética a escala territorial, incluyendo las alianzas público-privadas y los incentivos locales como modelos de negocios que pudieran favorecer el incremento de las inversiones requeridas, al mismo tiempo que el proyecto facilitara el acceso a soluciones tecnológicas que serán aplicadas a nivel piloto en la comunidad de Cocodrilo. Se espera que esta experiencia resulte clave para el diseño de una proyección de desarrollo que sea concebida en base al potencial de generación mediante fuentes renovables de energías, y su optimización mediante la eficiencia energética, involucrando al mismo tiempo a la diversidad de actores que pudieran contribuir, con una visión de largo plazo, a la sostenibilidad financiera, ambiental y social de la inversión.

Para definir el alcance de implementación del proyecto se ha partido de la identificación de las barreras y soluciones, como se explica a continuación:

Barrera 1. Bajo aprovechamiento de las soluciones tecnológicas de fuentes renovables de energía y eficiencia energética en el sector de energía en el territorio.

Solución: Experiencia piloto en la Comunidad Cocodrilo del Municipio Especial Isla de la Juventud sobre mitigación del cambio climático en la generación eléctrica mediante fuentes renovables y eficiencia energética.

Supuesto clave. Los actores clave del territorio se involucrarán en los procesos que conducen a la incorporación de las consideraciones de mitigación del cambio climático en el sector energético, como parte de la gestión del desarrollo en el territorio.

Barrera 2. Inexistencia de una proyección de desarrollo del sector de energía del territorio en base a las potencialidades para la generación mediante fuentes renovables de energía.

Solución: Programa para la transición energética en el MEIJ en apoyo a la mitigación del cambio climático mediante las Fuentes Renovables de Energía, la Eficiencia Energética y la promoción de la resiliencia energética.

Supuesto clave. La política nacional es favorable para promover la incorporación de las consideraciones de mitigación del cambio climático en la proyección de desarrollo del territorio.

Barrera 3. Insuficientes capacidades de los actores del territorio para apropiarse de modelos de negocios y mecanismos financieros innovadores en apoyo a la mitigación del cambio climático en el sector de energía.

Solución: Estrategia de Incentivos Locales sensible a género para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la proyección de desarrollo hacia la transición energética como oportunidad para la mitigación del cambio climático en el MEIJ.

Supuesto clave. La capacitación y el seguimiento estrecho a la ejecución asegurarán el logro de los resultados en los plazos acordados.

Figura 1. Teoría del Cambio del proyecto.

En resumen, el proyecto apoyará el logro de los resultados esperados siguientes:

  - Apoyará la formulación de un Programa para la Transición Energética en el MEIJ, incluyendo cuatro subprogramas clave:  gestión de energía y eficiencia energética, electromovilidad, modernización del sistema eléctrico basado en el uso de las fuentes renovables de energía y para la producción y comercialización y uso de combustibles renovables.

  - Fortalecerá las capacidades de los actores clave del territorio para la implementación del Programa para la Transición Energética.

  - Promoverá el establecimiento de alianzas público-privadas en apoyo a la transición energética, incluyendo el establecimiento de incentivos locales que promuevan el acceso a las tecnologías de fuentes renovables de energía y eficiencia energética, en el contexto del enfrentamiento al cambio climático en el país.

  - Demostrará las oportunidades de las soluciones tecnológicas de fuentes renovables de energía y la eficiencia para la mitigación del cambio climático en el sector de energías.

  - Facilitará el amplio involucramiento de los actores clave del territorio, promoviendo la equidad de género y la inclusión social de manera transversal y mediante acciones específicas.

# Resultados y Alianzas

Resultados Esperados

El proyecto tiene como objetivo: Apoyar la formulación del Programa para la Transición Energética mediante el desarrollo de la Estrategia de Incentivos Locales y una experiencia piloto en el MEIJ, a partir de fuentes renovables de energía (FRE) y del incremento de la eficiencia energética (EE).

Como objetivos específicos el proyecto se propone contribuir a la sustitución de combustibles fósiles en la generación de electricidad en la Isla de la Juventud, mediante la promoción de las FRE y la EE, y en base a criterios de resiliencia energética. Al mismo tiempo, se apoyará los esfuerzos del Gobierno cubano para una gestión eficiente y sostenible de los recursos con vistas a la diversificación de su matriz energética, estimulando el consumo eficiente de la energía y la protección del medio ambiente.

A los efectos de su implementación se ha estructurado en cuatro componentes:

- Componente 1: Programa para la transición energética en el MEIJ en apoyo a la mitigación del cambio climático mediante las Fuentes Renovables de Energía, la Eficiencia Energética y la promoción de la resiliencia energética.

- Componente 2: Estrategia de Incentivos Locales sensible a género para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la proyección de desarrollo hacia la transición energética como oportunidad para la mitigación del cambio climático en el MEIJ, en el contexto del enfrentamiento al cambio climático.

- Componente 3: Experiencia piloto en la Comunidad Cocodrilo del Municipio Especial Isla de la Juventud sobre mitigación del cambio climático en la generación eléctrica mediante fuentes renovables y eficiencia energética.

- Componente 4: Gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación.

Componente 1: Programa para la transición energética en el MEIJ en apoyo a la mitigación del cambio climático mediante las Fuentes Renovables de Energía, la Eficiencia Energética y la promoción de la resiliencia energética

El proyecto se propone acompañar al Gobierno del MEIJ en la elaboración del Programa para la transición energética en el territorio a partir del uso de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) y la potenciación de la Eficiencia Energética (EE), como oportunidad para contribuir a la mitigación del cambio climático. Se concibe que el proyecto y este Programa consideren el concepto de resiliencia energética, de modo que se asegure que las soluciones tecnológicas seleccionadas provean mayor resiliencia a la red, incluso considerando desastres naturales e impactos del cambio climático.

El Programa abarcará tanto la generación de energía como la eficiencia energética. Incluirá cuatro Sub-Programas clave para el desarrollo de la Isla de la Juventud (Sub-Programa de gestión de energía y eficiencia energética dirigido a los sectores productivos, de servicios, residencial y administrativo; Sub-Programa de electromovilidad; Sub-Programa   para la producción y comercialización y uso de combustibles renovables; Sub-Programa de modernización del sistema eléctrico basado en el uso de las fuentes renovables de energía).

Para la elaboración del Programa se tendrá en cuenta los resultados de los estudios anteriormente efectuados, bajo la conducción de la Empresa Eléctrica del municipio y algunas otras entidades como la representación local de la Oficina Nacional para el Control al Uso Racional de la Energía (ONURE), la Comisión Municipal de Energía y la Universidad Local. Han abordado las acciones posibles a implementar en apoyo al incremento de la eficiencia energética en el sector residencial y el estatal, encaminadas fundamentalmente a la sustitución de equipos ineficientes. Del mismo modo, serán considerados los resultados de los estudios efectuados sobre las potencialidades de otras fuentes de energía a nivel local como el biogás en productores agropecuarios, molinos de viento en la ganadería, potenciales hidráulicos en presas, etc.

No obstante, en todos los casos (tanto para soluciones FRE como de eficiencia energética) se requieren profundizar en la factibilidad técnico-económica, ambiental y social de esta proyección de desarrollo, así como en sus alternativas de sostenibilidad económica y por tanto tecnológica a largo plazo. Se hace notar que estas acciones propuestas no tienen estudios de factibilidad técnico-económica fundamentada dado que se basan en los impactos directos esperados sobre la demanda de energía eléctrica. La proyección de incremento de las fuentes renovables de energía representa un potencial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de más de 80.0 Miles de toneladas de CO2eq como promedio anual para un factor de emisión definido para el sistema Eléctrico Isla de la Juventud de 0,7248 Ton/MW.

Dentro de las líneas prioritarias para el desarrollo se identifican las siguientes: Mejorar la eficiencia energética en el consumo de energía en el sector residencial a partir de la identificación de oportunidades de mejora en cuanto a los puntos de alumbrado por viviendas, cocinas eléctricas, televisores, calentadores de agua, tarifa de consumo diferenciada por horarios etc. Sustitución de alumbrado público y vial por tecnología LED; Mejora de eficiencia en el abasto de agua; Promoción del bombeo solar en la agricultura; Promoción de la movilidad eléctrica y Utilización de energía fotovoltaica en el sector estatal y residencial.

A los efectos de implementación del resultado se llevará a cabo un proceso se capacitación que involucrará a los diversos actores, y se favorecerá la integración multisectorial y el liderazgo de los gobiernos locales. Esto constituye un paso clave para el proceso de construcción del Programa de Transición Energética. Se favorecerá la integración en este proceso de los sectores productivos clave del municipio, tales como: agricultura, turismo, pesca y minería (mármol).

En el diseño del Programa se tendrá en cuenta la aplicación de herramientas metodológicas que faciliten la identificación de las necesidades de la población de manera diferenciadas, en atención a diferentes criterios de índole social (según edad, situación de capacidad / discapacidad, color de la piel y condiciones y posiciones de género). Al mismo tiempo, el Programa incluirá una propuesta de indicadores para medir el impacto del Programa para la Transición Energética, así como una Propuesta de Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) como herramienta que ordena los procesos y flujo de información para monitorear el impacto del Programa en términos de reducción de emisiones de GEI. El Proyecto promoverá, en coordinación con el Gobierno del MEIJ, el establecimiento de una Oficina (Centro) de coordinación y apoyo a la implementación del Programa.

Como resultado de la implementación de este componente se espera lograr los productos siguientes:

  - Sub-Programa de gestión de energía y eficiencia energética dirigido a los sectores productivos, de servicios, residencial y administrativo.

  - Sub-Programa de electromovilidad.

  - Sub-Programa para la producción y comercialización y uso de combustibles renovables.

  - Sub-Programa de modernización del sistema eléctrico basado en el uso de las fuentes renovables de energía.

  - Propuesta de programa para la transición energética en el MEIJ, como oportunidad para la mitigación del cambio climático.

  - Establecida Oficina (Centro) de coordinación y apoyo a la implementación del programa.

Componente 2: Estrategia de Incentivos Locales sensible a género para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la proyección de desarrollo hacia la transición energética como oportunidad para la mitigación del cambio climático en el MEIJ, en el contexto del enfrentamiento al cambio climático

Mediante este componente el proyecto apoyará a los actores clave del territorio en el diseño de una de Estrategia de Incentivos Locales como mecanismo de gestión para la implementación de la política, que asegure el acceso a financiamiento para la estabilidad a mediano y largo plazo en el funcionamiento de las soluciones tecnológicas FRE, y por tanto en la prestación de los servicios energéticos, así como la EE. La Estrategia de Incentivos Locales promoverá el desarrollo de pequeños negocios locales, la sostenibilidad económica, ambiental, la inclusión social y la mitigación del cambio climático. Será diseñada de manera diferenciada por tipo de soluciones tecnológicas a implementar, de modo que permita aplicar los modelos de negocios más efectivos en cada caso, en base a las particularidades del contexto nacional, incluyendo tanto la generación de energía como eficiencia energética. La propuesta de incentivos locales se hará en base al contexto de los mecanismos innovadores climáticos que se definen o estudian desde la política ambiental.

A los efectos del diseño de la Estrategia de Incentivos se llevará a cabo un análisis detallado del sistema financiero nacional, incluyendo lo existente en la política climática del país, la visión territorial y del sector de energías. Como parte de este proceso serán identificadas las barreras financieras y no financieras como punto de partida para la definición de las alternativas a considerar en la Estrategia de Incentivos Locales. Se concibe como una experiencia de alcance territorial que pudiera servir como referente para el posterior diseño de la Estrategia de Incentivos que acompañe la implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada y la nueva política de energía que se está desarrollando en Cuba.

Además, serán estudiadas las estructuras y sistemas de gestión económico - financieros que se proyectan en la nueva Política para la Transición Energética en Cuba, basada en el aprovechamiento de los potenciales de eficiencia energética y el elevado potencial de FRE, de conjunto con lo que se dispone sobre sostenibilidad financiera en el Macroprograma de Recursos Naturales y Medio Ambiente del PNDES 2030A los efectos del desarrollo del proceso de discusión e intercambio para la elaboración de la Estrategia de Incentivos se considerará como un punto de partida los resultados del Programa Conjunto "Apoyo a la Implementación de un Marco Nacional Integrado de Financiamiento de los ODS en Cuba". Esta iniciativa, a partir de la metodología definida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acompañó un proceso de consulta con instituciones y expertos nacionales para la identificación de nodos y eslabones críticos para la financiación al desarrollo sostenible en Cuba.

Como resultado de este proceso se alcanzaron los productos siguientes: Mapeo del Panorama Financiero de Cuba, Jerarquización de los OSD en Cuba, Mapeo de Políticas de Financiamiento, Mecanismos Innovadores de Financiamiento, Costeo de Brechas de Financiamiento, Identificación de Restricciones Vinculantes, Mecanismos de Gobernanza y Coordinación, Identificación de Riesgos y la Agenda Innovadora para el Financiamiento.

La Estrategia de Incentivos incluirá propuestas claras de alternativas de financiamiento para proveer la sostenibilidad financiera a las inversiones iniciales en un corto y medio plazo, dentro de lo cual serán valorados diversos instrumentos financieros como: mecanismos de mitigación de riesgo financiero como garantías, créditos de carbono etc. Permitirá desarrollar proyecciones financieras detalladas para el proyecto considerando las diversas fuentes de financiamiento existentes.

Al mismo tiempo, se efectuará un análisis de riesgo compartido, analizando los riesgos tecnológicos, financieros, políticos entre otros. Como parte de este proceso, se profundizará en las formas en que, dado el contexto de Cuba, los distintos actores del sector privado y público compartirían los riesgos, así como una propuesta de plan de negocio mitigando dichos riesgos.

Como parte de las actividades del proyecto se facilitará la estructuración de un diálogo público-privado para finanzas sostenibles, integrando, entre otros, actores principales como el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), el Banco Central de Cuba (BCC), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), junto a la Unión Eléctrica y, a nivel local, el Gobierno del Municipio Especial de la Isla de la Juventud, las dependencias locales de los ministerios mencionados, la Empresa Eléctrica del Municipio,  y las comunidades locales, entre otros actores clave que sean identificados,  el sector privado para abordar estos temas desde lo relativo al enfrentamiento al cambio climático, la visión territorial y del sector de energías. Este diálogo sería muy beneficioso a los efectos del diseño y conciliación de la Estrategia de Incentivos como resultado de un proceso concebido desde abajo hacia arriba. Este espacio de diálogo favorecerá la discusión de posibles regulaciones y políticas públicas que contribuirán a la sostenibilidad de los resultados del proyecto y su posible generalización a otros territorios con características similares. Para la implementación de este componente es clave el involucramiento de las instituciones financieras y bancarias a nivel nacional y local.

Como resultado de la implementación de este componente se espera lograr los productos siguientes:

2.1 Diseñada Estrategia que promueva incentivos locales en apoyo a la disponibilidad financiera como mecanismo de gestión para la implementación del Programa para la transición energética, que asegure la estabilidad a mediano y largo plazo en el funcionamiento de las soluciones tecnológicas FRE, y por tanto en la prestación de los servicios energéticos, así como la EE.

2.2 Promovidas alianzas público – privadas para contribuir a la mitigación del cambio climático en el sector de energía mediante el fortalecimiento de capacidades nacionales, incluyendo la capacitación y el intercambio de experiencias.

Componente 3: Experiencia piloto en la Comunidad Cocodrilo del Municipio Especial Isla de la Juventud sobre mitigación del cambio climático en la generación eléctrica mediante fuentes renovables y eficiencia energética

Mediante este componente se apoyará la implementación de una experiencia piloto de implementación de soluciones tecnológicas de generación de energía mediante FRE y de eficiencia energética que contribuyen a la mitigación del cambio climático en la comunidad Cocodrilo, con una visión integral de desarrollo que incluye criterios ambientales y sociales. Funcionará como espacio de aprendizaje de cara al escalado en el MEIJ. Incluye acceso a experticia internacional y equipamiento especializado, de acuerdo con las soluciones tecnológicas que se confirmen como viables para apoyar la transición energética en esta comunidad.

En la identificación y confirmación de estas soluciones tecnológicas se tendrá en cuenta la experiencia previa del país en el diseño de la solución en cuestión, así como en la definición de las especificaciones técnicas, de modo que se asegure la conclusión del proceso de importación e instalación de las soluciones tecnológicas dentro del período de implementación concebido para este proyecto. En base a este criterio, la biomasa forestal será considerada dentro de los estudios de potencial a nivel de comunidad, pero no se priorizará para ser implementada durante esta etapa del proyecto, considerando su complejidad tecnológica. No obstante, podrá ser desarrollada en una posterior etapa de cooperación. Adicionalmente, como parte de las actividades del proyecto se reforzará el acceso a soluciones tecnológicas que contribuyan a la eficiencia energética en el sector residencial y de servicios públicos.

La identificación de las soluciones tecnológicas FRE que serán instaladas en la comunidad de Cocodrilo, se hará basado en un proceso de involucramiento de los pobladores locales mediante el empleo de la “Metodología de intervención social para la implementación de FRE en comunidades rurales aisladas”. Este proceso se llevará a cabo de manera previa al inicio de implementación del presente proyecto. La aplicación de esta herramienta en la comunidad de Cocodrilo se desarrollará durante el primer semestre del 2024 como parte de las actividades del Proyecto PNUD/UE FRE local. Se espera que esta actividad permita confirmar la pertinencia de los potenciales energéticos desde las expectativas de los pobladores locales, facilitando la adecuada apropiación de las soluciones tecnológicas por parte de los pobladores, así como profundizar en las oportunidades que representan las FRE para las actividades económicas -productivas que se desarrollan a nivel de comunidad. Especial atención se brindará al empoderamiento femenino en la operación de las soluciones tecnológicas, teniendo en cuenta que las mujeres han demostrado alta capacidad para la protección de las tecnologías FRE y su adecuado uso.

Al mismo tiempo, esto permitirá disponer del Plan de Adquisiciones, acompañado de las respectivas especificaciones técnicas desde el inicio de implementación del proyecto.

Dentro de las soluciones tecnológicas se incluirá la modernización de las redes de distribución eléctrica para incrementar su confiablidad y robustez y la instalación de sistemas inteligentes de medición y supervisión del consumo de las cargas de la microrred. Como parte de la experiencia piloto se identificarán las oportunidades de eficiencia energética en el uso de las FRE, a partir del monitoreo de la generación y consumo en base a criterios previamente identificados. A tal efecto, se identificarán las necesidades energéticas posibles a cubrir mediante la generación a partir de FRE para beneficio del sector residencial (alumbrado, refrigeración), pesquero (refrigeración – cadena de frío), agropecuario (bombeo y riego), espacios públicos-comunes (alumbrado público), en base al criterio de selección de las soluciones tecnológicas que favorezcan la eficiencia energética.

Para garantizar la sostenibilidad de las soluciones tecnológicas, se creará una brigada de operación y mantenimiento equipada con transporte tecnológico y herramientas para la medición, el monitoreo del estado técnico de la tecnología durante la operación, y su mantenimiento y reparación, según sea necesario. Para la creación de las brigadas se impartirán cursos de formación sensible al género, priorizando el involucramiento de las mujeres de la comunidad.

Al mismo tiempo, la experiencia piloto permitirá demostrar algunas de las soluciones a ser incluidas en la Estrategia de Incentivos Locales. En tal sentido se tendrá en cuenta que la referida Estrategia se concebirá de manera diferenciada por cada de los cuatro sus-programas identificados.

El alcance de esta intervención incluye tanto al sector residencial como a los nuevos actores económicos y al sector estatal. Adicionalmente, a nivel de esta comunidad también serán piloteados los mecanismos financieros seleccionados de entre los que se estén desarrollando bajo el segundo componente del proyecto, relacionado con la Estrategia de Incentivos Locales, en el contexto del enfrentamiento al cambio climático.

Como resultado de la implementación de este componente se espera lograr los productos siguientes:

3.1 Implementación de soluciones pilotos de FRE y EE en la Comunidad de Cocodrilo.

3.2 Aplicar solución financiera a nivel piloto en la Comunidad de Cocodrilo, en apoyo al empleo de las FRE, al EE y la RE.

Componente 4: Gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación

Como resultado de esta experiencia piloto se documentarán las lecciones aprendidas y serán sistematizados los resultados del proyecto en el orden tecnológico, operacional, de mecanismos – soluciones  de incentivos para el fomento de negocios, por ejemplo, gestionados bajo la modalidad de MIPYMES que contribuyan al suministro energético a partir de energías limpias, de trabajo con las comunidades, entre otras, que serán clave para escalar a nivel del Municipio Especial Isla de la Juventud la proyección de desarrollo en clave de transición energética y mitigación del cambio climático, a partir de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética. Para la implementación de la gestión del conocimiento se creará una plataforma web a nivel del gobierno local y se diseñarán materiales para cursos de entrenamiento sensibles al género que apoyen la identificación de negocios en armonía con el medio ambiente.

Se implementará un Plan de Comunicación para contribuir a la generación de un cambio cultural y de actuación en la población con relación a la transición energética, de modo que favorezca su involucramiento en la adecuada operación, custodia y mantenimiento de las soluciones tecnológicas. También se establecerá un sistema de gestión del conocimiento a todos los niveles con relación a la energía, las FRE y la EE, favoreciendo la equidad de género y la inclusión social. Se implementará un Plan de Involucramiento de Actores Clave como herramienta para identificar a todos los actores que contribuyen al logro de los resultados del proyecto, incluyendo la Evaluación sobre las desigualdades de género y el Plan de Acción para fortalecer la equidad de género en el marco de las actividades del proyecto. Los pobladores a nivel de la Comunidad de Cocodrilo también serán identificados dentro del Plan de Involucramiento de Actores Clave.

Como resultado de la implementación de este componente se espera lograr los productos siguientes:

4.1 Plan de Involucramiento de actores relevantes para la implementación del programa de transición energética en apoyo a la mitigación del cambio climático.

4.2 Plan de comunicación que genere un cambio cultural y de actuación en la población con relación a la transición energética y un sistema de gestión de conocimiento a todos los niveles con relación a la energía, las FRE y la EE como oportunidad para la mitigación de cambio climático, garantizando la Resiliencia Energética, la equidad de género y la inclusión social.

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados

El total de fondos aprobados por el donante para el proyecto es de 3,650,279 EUR (incluyendo el 1% de Coordination Levy), los cuales serán recibidos en tres tramos (20%, 40% y 40%):

| No. de tramo | Cantidad (EUR) | Porciento de los fondos del MASE | Fecha esperada de los desembolsos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 758,969 | 20% + Levy | Una vez firmado el Acuerdo entre el MASE y el PNUD y antes de dar inicio a la implementación del proyecto. |
| 2 | 1,445,655 | 40% | Una vez ejecutado el 80% de los fondos previamente desembolsados y aprobado el respectivo Reporte Técnico y Financiero. |
| 3 | 1,445,655 | 40% | Una vez ejecutado el 80% de los fondos previamente desembolsados y aprobado el respectivo Reporte Técnico y Financiero. |
| Total | 3,650,279 | 100% |  |

Estos fondos se utilizarán para los componentes del proyecto identificados.

Para la ejecución de las actividades relacionadas con el Componente 1: Programa para la transición energética en el MEIJ en apoyo a la mitigación del cambio climático mediante las Fuentes Renovables de Energía, la Eficiencia Energética y la promoción de la resiliencia energética-, el presupuesto será empleado para el financiamiento de talleres de entrenamiento, la adquisición de equipamiento en apoyo a la implementación de soluciones tecnológicas de fuentes renovables de energía y eficiencia energética, así como el acceso a asistencia técnica especializada y para la evaluación de la factibilidad técnico-económica, ambiental y social de la proyección de desarrollo del sector energético a partir de fuentes renovables de energía en el municipio.

En el caso de las actividades relacionadas con el Componente 2: Estrategia de Incentivos Locales sensible a género para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la proyección de desarrollo hacia la transición energética como oportunidad para la mitigación del cambio climático en el MEIJ, en el contexto del enfrentamiento al cambio climático -, el presupuesto se empleará en consultorías, talleres, intercambios de experiencias y el acceso a asistencia técnica especializada en el diseño e implementación de instrumentos económico-financieros vinculados a cambio climático y energía.

En relación con las actividades y logro del Componente 3: Componente 4: Experiencia piloto en la Comunidad Cocodrilo del Municipio Especial Isla de la Juventud sobre mitigación del cambio climático en la generación eléctrica mediante fuentes renovables y eficiencia energética- el presupuesto será empleado para el financiamiento de talleres de entrenamiento, la adquisición de equipamiento en apoyo a la implementación de soluciones tecnológicas de fuentes renovables de energía y eficiencia energética, así como el acceso a asistencia técnica especializada y para la evaluación de la factibilidad técnico-económica, ambiental y social de la proyección de desarrollo del sector energético a partir de fuentes renovables de energía en el municipio.

Por último, en relación con las actividades y logro del Componente 4: Gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación- el presupuesto se empleará en actividades de consultorías, talleres y otros intercambios técnicos que aseguren la adecuada documentación de las lecciones aprendidas a partir de la implementación del proyecto.

En resumen, el presupuesto requerido para el logro de los resultados esperados se detalla en el Plan de Trabajo Plurianual (sección VII de este documento). El mismo define los costos estimados para cada actividad prevista por año de implementación.

Los costos de salarios del personal local vinculado al proyecto (personal técnico, funcionarios, funcionarias, trabajadores, de las entidades tanto locales como nacionales), así como los de infraestructura y uso de equipamientos, maquinaria, insumos productivos y otros recursos que se pondrán a disposición del proyecto, correrán a cargo de las entidades nacionales que participan.

El PNUD, considerando la responsabilidad en la implementación del proyecto, así como las lecciones aprendidas de otras iniciativas, y estando de común acuerdo todas las partes, contratará con fondos del proyecto el siguiente personal adicional para su implementación.

- Coordinador de Proyecto: Estará encargado principalmente de apoyar la ejecución de todas las actividades en correspondencia con los enfoques, plazos, presupuesto y prioridades establecidos en el documento de proyecto. Además, será la persona de contacto del proyecto para el MASE durante la ejecución del proyecto.

- Asociado administrativo y financiero del proyecto: Encargado principalmente de apoyar los procesos administrativos y financieros asociados a la ejecución del proyecto, así como de adquisiciones en los casos en que se acuerde con el gobierno, de manera de poder agilizar la ejecución y garantizar el cumplimiento de las normas PNUD durante la implementación.

- Asociado en la implementación del proyecto: Encargado principalmente de apoyar el seguimiento general a la implementación del proyecto para asegurar su ejecución y garantizar el cumplimiento de los plazos acordados con MASE y en base a las normas PNUD durante la implementación.

Adicionalmente, se incluyen en el presupuesto del proyecto los costos de otro personal del PNUD/Cuba con funciones de apoyo técnico a la implementación del proyecto y/o que tienen la responsabilidad de la supervisión sobre la misma. (comunicación y visibilidad, reporte y monitoreo, asesoría técnica a la implementación del Proyecto y asistencia operacional).

Se prevé, así mismo, que el equipo de proyecto en PNUD requiera de los siguientes gastos: mobiliario, material de oficina y equipos de informática, costos de comunicación, servicios profesionales, producción de audiovisuales e impresión y viajes del personal encargado de la implementación de las acciones. Asimismo, se pagará la renta por el espacio de oficina que ocuparán los dos miembros del equipo; y se cubrirán los costos parciales del personal administrativo que brinda los servicios en apoyo a la ejecución del proyecto (procesamiento financiero, adquisiciones relacionadas con servicios de consultorías u otros servicios que sean solicitados, contratación de recursos humanos, servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, entre otros). A tal efecto será firmada la “Carta normalizada de acuerdo entre el PNUD y el Gobierno de Cuba para la prestación de servicios de apoyo a la ejecución” (Anexo 6 de este documento de proyecto).

Las transacciones y los estados financieros estarán sujetos a los procedimientos de auditoría interna y externa establecidos en el Reglamento Financiero, Reglas y Directivas del PNUD y el presupuesto asignado para estas auditorías, en caso de que sean necesarias, se planifica en el presupuesto del proyecto, al igual que la evaluación final del proyecto.

En línea con la política corporativa, el GMS se aplica a todos los proyectos financiados por los Socios de Desarrollo que el PNUD implementa en todo el mundo. El acuerdo entre el PNUD y el MASE establece globalmente un 8% (ocho por ciento) del total de los fondos proporcionados para este proyecto por el MASE al PNUD.

Alianzas

Las alianzas determinadas por el proyecto tienen un papel fundamental para el logro de los resultados previstos. En ese sentido, se trabajará con varias entidades/actores locales, de la manera en que se describe a continuación.

- Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que tiene experiencia en la gestión de programas y proyectos de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente a ese nivel y dominio de las prioridades para la innovación y el desarrollo sostenible del territorio. Es un interlocutor natural entre la comunidad académica y científica y el tejido empresarial. Tiene información relevante sobre los problemas ambientales medulares, así como los desafíos climáticos del territorio.

- Serán socios locales otras instituciones académicas y de innovación, que se caracterizan por sus capacidades para encontrar oportunidades para la innovación, la transferencia de tecnología y para la articulación de actores, entre ellas la Universidad “Jesús Montané Oropesa” del MEIJ, el Centro de Gestión de la Información y el Desarrollo de la Energía (CUBAENERGÍA), perteneciente a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA).

- Se involucrarán igualmente en la implementación del proyecto los directivos /as y personal técnico /as de la administración pública del municipio y sector empresarial, fundamentalmente de aquellas instituciones que resultan clave para el diseño de los programas previstos el proyecto como parte de la proyección hacia la transición energética.

Riesgos y Supuestos

A nivel de objetivos y productos se identifican los siguientes riesgos y acciones de mitigación, de acuerdo con el formato definido a tal efecto por el MASE. Estos riesgos están incluidos en la Matriz de Análisis de Riesgo establecida por los Procedimientos Operacionales de PNUD. En esta matriz se incluyen otros riesgos identificados como resultado de la aplicación de la herramienta de Riesgos Ambientales y Sociales de PNUD, así como en el marco de la Reunión del Comité Local de Aprobación del Proyecto. (Anexo 3 de este Documento de Proyecto).

| Riesgo | Clasificación | Probabilidad | Impacto | Contramedidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en la implementación técnica del proyecto como consecuencia de las demoras asociadas al proceso de importación y/o contratación de proveedores locales. | Moderado | Medio | Alto | - Diseño de Planes de Adquisiciones detallados desde la fase de formulación del proyecto, de modo que se agilice el proceso de definición de especificaciones y Términos de Referencia, según sea el caso. - Acordar herramienta para el seguimiento detallado a la implementación financiera del proyecto, tanto de con proveedores internacionales como nacionales, de modo que se facilite la identificación temprana los riesgos y se definan medidas de manejo apropiadas. |
| La no apropiación de los procedimientos de instalación/ desmontaje y uso de las tecnologías FRE por parte de los actores locales (institucionales y a nivel de comunidades) limita el logro de los objetivos previstos en el proyecto. | Moderado | Medio | Alto | - Entrenar a los operadores encargados de la instalación y monitoreo de la calidad del funcionamiento de las soluciones tecnológicas. - Entrenar a los actores clave involucrados en la operación de las soluciones tecnológicas. |
| Demoras en el proceso de aprobación nacional (Términos de Referencia Nacionales) del proyecto afecta en el inicio de su ejecución. | Moderado | Medio | Alto | - Avanzar la conciliación de los Términos de Referencia Nacionales durante la etapa temprana de formulación del proyecto. |
| Afectaciones al medio ambiente a partir de la importación de tecnologías y / o equipamiento que no optimizan el uso de recursos (energía, agua, materias primas). | Moderado | Medio | Alto | - Definición de los requerimientos ambientales que deben ser considerados en las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir como parte del establecimiento de las soluciones tecnológicas y otros procesos de importación asociados a las actividades del proyecto. |
| Fluctuación del personal nacional vinculado a las actividades del proyecto afecta la apropiación nacional de los resultados y su sostenibilidad a largo plazo. | Moderado | Medio | Alto | - Ampliar el número de beneficiario de las acciones de entrenamiento, para disminuir el riesgo de no disponibilidad de personal técnico con las habilidades requeridas, de acuerdo con los objetivos apoyados por el proyecto. - Asegurar la debida documentación de los productos de comunicación e información que se diseñen en apoyo a los procesos de capacitación y entrenamiento del personal técnico de las instituciones nacionales vinculadas al proyecto. |

De acuerdo con los requisitos estándar del PNUD, la Unidad de Manejo del Proyecto (UMP) monitoreará los riesgos dos veces al año e informará sobre el estado de los mismos a la Oficina de País del PNUD.

Esta, a su vez, registrará el progreso en el registro de riesgos Quantum del PNUD. Los riesgos se informarán como críticos cuando el impacto y la probabilidad sean altos. Las respuestas de la administración ante riesgos críticos también se informarán al MASE en los informes de monitoreo del Proyecto.

Adicionalmente, durante la formulación del proyecto se han identificado los riesgos ambientales y sociales y las respectivas medidas de manejo. Estos riesgos también se actualizarán dos veces al año, en caso de que corresponda, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos operacionales para el PNUD. (Anexo 2 del Documento de Proyecto)

Participación de las Partes Involucradas

El proyecto concibe el involucramiento de instituciones públicas, empresariales, académicas, científicas, nuevos actores económicos y las comunidades. Con el objetivo de asegurar el adecuado involucramiento de todos los actores relevantes para asegurar el logro de los resultados del proyecto, durante la primera etapa de implementación, como resultado de un proceso participativo, se elaborará el Plan de Involucramiento de Actores Clave y el Plan de Comunicación.

El proyecto será implementado nacionalmente por el Gobierno y la Empresa Eléctrica del MEIJ. Se ha concebido el involucramiento de la Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en este territorio y la Universidad “Jesús Montané Oropesa”.

Se identifican los siguientes beneficiarios del proyecto:

Beneficiarios directos:

- Funcionarios del Gobierno del MEIJ y representantes de otras instituciones del territorio (sector empresarial, universidades), se beneficiarán del acceso a información y procesos de capacitación que le permitirán la formulación del Programa para la Transición Energética, acompañado del diseño de la Estrategia de Incentivos Locales.

- Población de la Comunidad Cocodrilo (alrededor de 346 pobladores -115 viviendas), que se beneficiará de manera directa del acceso a los servicios energéticos generados a partir del incremento de las fuentes renovables, así como de la adopción de las medidas de eficiencia energética, lo que implicará una disminución del costo del servicio energético. Adicionalmente, podrán tener la posibilidad de acceso al empleo a partir de las nuevas oportunidades de empleo que se habiliten a los efectos de la instalación y operación de las soluciones tecnológicas que serán aplicadas a nivel piloto.

Beneficiarios indirectos:

- Población total del MEIJ: 83,583, de ellos 42,107 hombres y 41,476 mujeres. De este total de población se identifica el 20% con más de 60 años (17,378, de ellos 8,195 hombres y 9,183 mujeres). Esta población se beneficiará a largo plazo de la implementación del Programa para la Transición Energética, con beneficios por el acceso a los servicios energéticos que contribuyen a la reducción de emisiones y aseguran la resiliencia energética.

Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr)

En el marco del proyecto se promoverá la realización y facilitación de acciones de capacitación, aprendizaje en sistemas de gestión y tecnologías de fuentes renovables de energía y que favorezcan la eficiencia energética y sobre soluciones financieras que favorezca la mitigación del cambio climático en el sector de energía (léase generación y eficiencia energética). PNUD apoyará el proceso de identificación de buenas prácticas internacionales relacionadas con estos temas.

Conocimiento

El proyecto generará productos de comunicación y conocimiento, en apoyo al desarrollo de los procesos de sensibilización y formativos/de capacitación que se realizará con los actores clave identificados, con enfoque inclusivo y de equidad de género y generacional.

Así mismo, tal y como previsto con la actividad 3.4, se sistematizarán y divulgarán las buenas prácticas y aprendizajes del involucramiento de los pobladores locales y actores clave en la proyección hacia la transición energética, de modo que favorezca su involucramiento en la adecuada operación, custodia y mantenimiento de las soluciones tecnológicas; considerando los pilotos desarrollados y documentando las acciones y resultados género responsivos.

Sostenibilidad y Escalamiento

Las acciones de este proyecto tributan directamente al diseño del Programa para la Transición Energética en el Municipio Especial Isla de la Juventud. Su alineación con este proceso de prioridad nacional, tal y como definido en las políticas nacionales, garantiza la sostenibilidad y escalamiento de sus resultados.

Asegurar condiciones para la sostenibilidad del proyecto es uno de los principales elementos tenidos en cuenta al diseñar las actividades y los productos esperados.

El Proyecto apoyará el diseño e implementación a nivel piloto del Programa de Transición Energética para el MEIJ, mediante la promoción del uso de fuentes renovables de energía, y la adopción de medidas que contribuyen a la eficiencia energética y a la resiliencia energética. El proyecto desarrollara un amplio proceso de capacitación que favorezca la apropiación territorial de los documentos estratégicos que serán elaborados en el marco del proyecto, lo que constituye un paso clave para la sostenibilidad de los resultados.

El proyecto establecerá un sistema de gestión del conocimiento a todos los niveles con relación a la energía, las FRE y la EE, favoreciendo la equidad de género y la inclusión social. Se llevarán a cabo procesos de capacitación a los funcionarios y personal técnico involucrado en la implementación del proyecto y pobladores de la comunidad Cocodrilo de modo que se asegure el desarrollo de las habilidades requeridas para el logro de los resultados del proyecto y su apropiación por parte de los actores locales a nivel de sectores clave y de comunidades.

Una salida importante del proyecto está relacionada con el diseño de la Estrategia de Incentivos Locales como mecanismo de gestión de los recursos financieros adicionales en apoyo a la implementación del Programa de Transición Energética para el MEIJ. La Estrategia de Incentivos Locales considerará las oportunidades que brindan las alianzas público-privadas para favorecer la disponibilidad de financiamiento a los efectos del escalado de las experiencias piloto que serán apoyadas por el proyecto. Como parte de la sostenibilidad ambiental de los resultados del proyecto, el proyecto dará seguimiento a la debida identificación de las medidas a ser adoptadas como parte del Sistema de Medidas de la Defensa Civil para asegurar la protección de las soluciones tecnológicas, así como a las especificaciones técnicas que desde el punto de vista ambiental deben ser consideradas en el proceso de importación de tecnologías, según corresponda.

Además, transversalmente el proyecto promoverá la inclusión social en base a criterios de edad, situación de capacidad / discapacidad, color de la piel y condiciones y posiciones de género, de modo que se asegura la sostenibilidad social de los resultados del proyecto a largo plazo. Se implementará un plan de comunicación para contribuir a la generación de un cambio cultural y de actuación en la población con relación a la transición energética, de modo que favorezca su involucramiento activo en la adecuada operación, custodia y mantenimiento de las soluciones tecnológicas.

Como resultado de esta experiencia piloto se documentarán las lecciones aprendidas y la sistematización de los resultados en el orden tecnológico, operacional, de mecanismos – soluciones financieras, ambiental, de trabajo con las comunidades (sociales), entre otras, que serán clave para escalar a nivel del Municipio Especial Isla de la Juventud la proyección de desarrollo en clave de transición energética, a partir de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética.

Los productos de conocimiento, los mecanismos de coordinación y las herramientas generadas en el marco de su implementación, servirán de referencia para la replicación y dimensionamiento de sus acciones.

En sentido general, para mantener los resultados del proyecto una vez completada la implementación, se enfatizará en la replicación de la formación de capacidades a los diferentes niveles (municipal, provincial y nacional); procurando aprovechar al máximo las sinergias con otros proyectos y programas existentes.

La aplicación de un enfoque inclusivo, de género y de derechos será también un elemento que contribuirá con la sostenibilidad de sus resultados.

Adicionalmente, como parte del aseguramiento de la sostenibilidad de los resultados del proyecto, los activos generados por el mismo serán transferidos al Gobierno y Empresa Eléctrica del Municipio Especial Isla de la Juventud, que definirá el modo de transferencia en cada caso, en base a lo previsto en las regulaciones nacionales.

La estrategia de salida se centrará en la transferencia de conocimiento y la aplicación e integración de experiencias sobre soluciones tecnológicas de fuentes renovables de energía y eficiencia energética, así como soluciones financieras, que pudieran ser implementadas desde el espacio local para contribuir a la transición en otros territorios del país. Otras medidas de salida se centrarán en facilitar otras fuentes de financiación para actividades de seguimiento, la participación de todos los sectores económicos y el cierre eficiente y eficaz del proyecto para capturar los beneficios y las lecciones aprendidas.

# Gestión del Proyecto

Eficiencia y Efectividad de los Costos

El diseño y metodología de gestión prevista por este proyecto se basa en los resultados de una amplia cartera de proyectos (concluidos y en proceso) de gestión ambiental y desarrollo local. Esta cartera de proyectos ha posibilitado fortalecer las capacidades institucionales en el país, la generación de conocimientos, de herramientas y metodologías.

Se identifican otras iniciativas de cooperación presentes en el país y futuras en el MEIJ para establecer la articulación en función de apoyar el uso de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética en el territorio, lo que representa una oportunidad para promover la complementariedad entre actividades y resultados.

- El proyecto para su implementación se nutrirá como antecedente los estudios realizados en el marco de la Asistencia Técnica brindada por la cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Estos estudios han permitido confirmar el Plan de Introducción de Energía Renovable en la Isla de la Juventud.

- El Proyecto “Fuentes Renovables de Energía como apoyo al Desarrollo Local (FRE local)”, que se implementa en Cuba como parte del Proyecto Conjunto PNUD/ONUDI “Apoyo a la eficiencia energética y a la promoción de las fuentes renovables de energía en función del desarrollo local”. Esta iniciativa ha desarrollado la “Metodología de intervención social para la implementación de FRE en comunidades rurales aisladas”, como herramienta que apoya el involucramiento de las comunidades en el proceso de confirmación de las soluciones tecnológicas, y su posterior apropiación durante la implementación del proyecto. En el marco de las actividades de este proyecto, durante el primer semestre de 2024 se desarrollará el proceso participativo a nivel de la comunidad de Cocodrilo, con el objetivo de confirmar la pertinencia de las soluciones tecnológicas que serán implementadas a nivel piloto en esta localidad, como resultado del Componente 3 del presente proyecto, previsto a ejecutarse en el MEIJ con apoyo del MASE.

- El Programa Conjunto “Apoyo a la conformación del Marco Nacional Integrado de Financiamiento para los ODS en Cuba” o CIFFRA (por sus siglas en inglés) es parte de las más de 60 experiencias que, a nivel mundial, se impulsan para financiar la Agenda 2030, bajo el marco global acordado por los líderes mundiales en Addis Abeba, Etiopía, en 2015. CIFFRA es parte de las iniciativas financiadas por el Fondo Conjunto ODS del Sistema de las Naciones Unidas (Joint SDG Fund). CIFFRA generó varias Notas de Políticas relacionada con la evaluación de la arquitectura financiera para el cumplimiento de los ODS en Cuba; el diseño de un marco de políticas de financiación de la agenda de desarrollo; y el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y supervisión. Esta información constituye un punto de referencia a los efectos de la implementación del componente 2 del proyecto, relacionado con la Estrategia de Incentivos Locales en apoyo a la transición energética como oportunidad para la contribución a la mitigación del cambio climático en el MEIJ.

- Actualmente se encuentra en fase de formulación el Programa “Transición ecológica hacia municipios sostenibles en Cuba” a ser implementado por PNUD y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) en el marco del Programa Indicativo Multianual de la UE (PIM) para Cuba (2021–2024). El municipio Especial Isla de la Juventud es uno de los territorios identificados para ser beneficiado por esta iniciativa. Esta acción tiene por objeto apoyar la transición ecológica a nivel municipal, prestando especial atención al nexo entre la alimentación y el agua y con una visión clara de la sostenibilidad vinculada a las dimensiones económica, medioambiental, social y generacional. A tal efecto se centrará en la producción, la gestión y el acceso a alimentos saludables, energías renovables, agua potable y servicios de gestión de residuos a través de la perspectiva de la sostenibilidad. Lo hará promoviendo la economía circular, la agroecología y la energía limpia con innovación, lo que, a su vez, dará lugar a una mayor adaptación al cambio climático, a la mitigación de sus efectos y a la conservación de la biodiversidad.

La metodología de ejecución se soporta en los siguientes aspectos clave:

•	Elaboración de un PLAN OPERATIVO, como herramienta clave de planificación general del proyecto.

•	Realización de licitaciones de servicios de CONSULTORÍAS basadas en Términos de Referencia aprobados por la unidad de gestión del proyecto y con el asesoramiento del Comité Técnico.

•	Establecimiento de un COMITÉ TÉCNICO, convocado por la Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, para asesorar la UNIDAD DE GESTIÓN del proyecto, en la toma de decisiones y seguimiento de indicadores. Este Comité tendrá un núcleo central, pero según el tema abordar se invitarán a personas naturales, especialistas, profesores, científicos de reconocido prestigio teórico y práctico.

•	SELECCIÓN de los actores participantes en las actividades del proyecto para asegurar su relevancia, motivación y compromiso con el logro de los objetivos y productos. Con este fin se trabajará en la identificación del MAPA DE ACTORES, se realizarán CONVOCATORIAS para participar en las actividades del proyecto y con criterios e información, la unidad de gestión del proyecto seleccionara a los participantes.

•	CONSIDERACIÓN de las LECCIONES APRENDIDAS derivadas de la ejecución de otros proyectos internacionales, dada la experiencia de la oficina del PNUD en Cuba y de la Unidad de Gestión en su conjunto. En particular, para la gestión del proyecto se tendrá en cuenta los avances del Proyecto internacional “PADIT”, por su temática y rol en el territorio, así como del proyecto “MIPYMES”.

•	ASEGURADA Y ESTRUCTURADA la adecuada DOCUMENTACIÓN de los resultados del proyecto, con informes y otras evidencias, de modo que las lecciones aprendidas puedan ser tenidas en cuenta a los efectos del escalado de esta experiencia a otros municipios de la provincia o de otras provincias del país.

Gestión del Proyecto

Este proyecto será implementado por PNUD como Agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU), mediante la modalidad de Implementación Nacional (NIM), con apoyo de PNUD en la implementación.

El asociado para la implementación nacional es la Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, que a tal efecto habilitará la Unidad de Manejo del Proyecto (UMP) en la Empresa Eléctrica del Municipio Especial Isla de la Juventud (MEIJ). En la sección VIII de este documento se detalla esta estructura organizativa y las funciones de sus miembros.

El PNUD, considerando la responsabilidad que asume ante el donante por la ejecución del proyecto, así como las lecciones aprendidas de la implementación de otros proyectos, y estando de común acuerdo todas las partes, pondrá a disposición del proyecto personal dedicado al apoyo en su implementación, cuyas funciones fueron descritas en la sección III, epígrafe “recursos requeridos” de este documento.

El proyecto será auditado de acuerdo con los Reglamentos Financieros del PNUD y las políticas de auditoría aplicables a los proyectos implementados bajo la modalidad NIM.

Se establecerán cartas de intención y colaboración con los proyectos afines identificados, con el propósito de dejar plasmado los roles y compromisos asumidos.

A solicitud del Gobierno Cubano el PNUD proveerá un grupo de servicios de apoyo a la implementación del proyecto, cuyos costos y características serán definidos en Carta de Acuerdo entre el Gobierno de Cuba y el PNUD (Anexo 6). Esta Carta de Acuerdo será firmada por las partes interesadas, en el marco del proceso de firma del presente Documento de Proyecto.

# Marco de Resultados

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LINEA BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) |  |  |  | FINAL | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 (seis meses) |  |  |
| RESULTADO OC1. Programa para la transición energética en el MEIJ en apoyo a la mitigación del cambio climático mediante las Fuentes Renovables de Energía, la Eficiencia Energética y la promoción de la resiliencia energética | OP 1. Diseñado Sub-Programa de gestión de energía y eficiencia energética | Borrador de Sub-Programa de eficiencia energética | Estudio para la Formulación del Plan de Introducción de Energía Renovable en la Isla de la Juventud | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Borrador final de Sub-Programa de eficiencia energética | Diseñado Sub-Programa de eficiencia energética | Metodología: Reporte de la Unidad de Manejo del Proyecto. Riesgos: Situación energética del país o la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos retrasa el proceso de captación de los datos. |
|  | OP 2. Diseñado Sub-Programa de electromovilidad | Borrador de Sub-Programa de electromovilidad | Estudio para la Formulación del Plan de Introducción de Energía Renovable en la Isla de la Juventud | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Borrador final de Sub-Programa de electromovilidad | Diseñado Sub-Programa de electromovilidad |  |
|  | OP 3. Diseñado Sub-Programa para la producción y comercialización y uso de combustibles renovables | Borrador de Sub-Programa de biomasa forestal y de producción de biogás | Estudio para la Formulación del Plan de Introducción de Energía Renovable en la Isla de la Juventud | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Borrador final de Sub-Programa de biomasa forestal y de producción de biogás | Diseñado Sub-Programa de biomasa forestal y de producción de biogás | Metodología: Reporte de la Unidad de Manejo del Proyecto. Riesgos: Situación energética del país o la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos retrasa el proceso de captación de los datos. |
|  | OP 4. Diseñado Sub-Programa de modernización del sistema eléctrico | Borrador de Sub-Programa de fuentes renovables de energía aplicables en el sistema eléctrico | Estudio para la Formulación del Plan de Introducción de Energía Renovable en la Isla de la Juventud | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Borrador final de Sub-Programa de fuentes renovables de energía aplicables en el sistema eléctrico | Diseñado Sub-Programa de fuentes renovables de energía aplicables en el sistema eléctrico |  |
|  | OP 5. Diseñada Propuesta de programa para la transición energética en el MEIJ | Programa para la Transición Energética | Estudio para la Formulación del Plan de Introducción de Energía Renovable en la Isla de la Juventud | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Programa para la Transición Energética | Presentado el Programa para la Transición Energética a la aprobación del Gobierno Local | Metodología: Reporte de la Unidad de Manejo del Proyecto. Riesgos: Situación energética del país o la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos retrasa el proceso de captación de los datos. |
|  | OP 6. Diseñada propuesta de Oficina (Centro) de coordinación y apoyo a la implementación del programa | Documento con la propuesta | No existencia del Centro de Coordinación | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Documento final con la propuesta | Establecido el Centro de coordinación y apoyo a la implementación del programa |  |
| RESULTADO OC2. Estrategia de Incentivos Locales sensible a género para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la proyección de desarrollo hacia la transición energética y la mitigación del cambio climático en el MEIJ, en el contexto del enfrentamiento al cambio climático | OP 7. Estrategia de Incentivos Locales como mecanismo de gestión para la implementación del Programa para la transición energética | Estrategia de Incentivos Locales | No existencia de la Estrategia | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Estrategia de Incentivos Locales | Diseñada Estrategia de Incentivos Locales | Metodología: Reporte de la Unidad de Manejo del Proyecto. Riesgos: Situación energética del país o la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos retrasa el proceso de captación de los datos. |
|  | OP 8. Términos de Referencia para la integración y funcionamiento de actores públicos y privados | Documento con los Términos de Referencia Reporte de las acciones de capacitación | No existencia de documento sobre alianza público-privadas | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Documento con los Términos de Referencia Reporte de las acciones de capacitación | Presentado al Gobierno Local el Términos de Referencia Sobre Asociaciones Publico-Privadas |  |
| RESULTADO OC3. Experiencia piloto en la Comunidad Cocodrilo del Municipio Especial Isla de la Juventud sobre mitigación del cambio climático en la generación eléctrica | OP 9. Capacidad instalada de generación de energía a partir de las soluciones tecnológicas FRE (Comunidad Cocodrilo) | Reporte técnico sobre la capacidad instalada de generación de energía | Soluciones tecnológicas confirmadas con el involucramiento de la comunidad y especificaciones técnicas definidas | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte técnico sobre la capacidad instalada de generación de energía | Soluciones tecnológicas instaladas | Metodología: Reporte de la Unidad de Manejo del Proyecto. Riesgos: Situación energética del país o la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos retrasa el proceso de captación de los datos. |
|  | OP 10. Potencial de energía ahorrada (medida en megajulios) a partir de las medidas de Eficiencia Energética | Reporte técnico sobre la cantidad de energía ahorrada | No solución piloto implementada | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte técnico sobre la cantidad de energía ahorrada | Energía ahorrada31 |  |
|  | OP 11. Potencial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero evitadas a partir de las soluciones tecnológicas FRE y EE | Reporte técnico sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero evitadas | No solución piloto implementada | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte técnico sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero evitadas | Emisiones GEI reducidas32 |  |
|  | OP 12. Solución financiera a nivel piloto en la Comunidad de Cocodrilo, en apoyo al empleo de las FRE, al EE y la RE | Reporte técnico con los resultados de la aplicación de la solución piloto | No solución financiera implementada | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte de avance del proceso | Reporte técnico con los resultados de la aplicación de la solución piloto | Solución financiera implementada a nivel piloto | Metodología: Reporte de la Unidad de Manejo del Proyecto. Riesgos: Situación energética del país o la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos retrasa el proceso de captación de los datos. |
| OC4. Gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación | OP 13. Plan de involucramiento de actores clave | Documento con el Plan de Involucramiento de actores clave | No existencia del plan de involucramiento de actores clave | Plan de Involucramiento de actores clave diseñado | Reporte de implementación | Reporte de implementación | Reporte final de implementación | Beneficiarios del proyecto involucrados33 |  |
|  | OP 14. Plan de Comunicación en apoyo a la sensibilización e involucramiento de los pobladores de la comunidad y los actores | Documento con el diseño del Plan de Comunicación | No existencia del plan de comunicación | Plan de Comunicación diseñado | Reporte de implementación | Reporte de implementación | Reporte final de implementación del Plan de Comunicación | Productos de comunicación desarrollados |  |

# Monitoreo y Evaluación

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

[Nota: los planes de monitoreo y evaluación se adaptarán al contexto del proyecto, según corresponda]

Plan de Monitoreo

| Actividad de Monitoreo | Objetivo | Frecuencia | Medidas a Seguir | Asociados (si fuese conjunto) | Costo (si lo hubiese) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento del progreso en el logro de los resultados | Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados. | Semestralmente | La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto. | N/A | Ver Sección VII Plan de Trabajo Plurianual |
| Monitoreo y Gestión del Riesgo | Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero. | Semestralmente | La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas. | N/A |  |
| Aprendizaje | Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto. | Al menos una vez por año | El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas. | N/A |  |
| Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto | Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes. | Anual | La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto. | N/A |  |
| Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción | Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas. | Al menos una vez por año | El Comité Directivo Nacional (CDN) del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción. | N/A |  |
| Informe del Proyecto | Se presentará un Informe del Proyecto al CDN y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período. | Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final) |  | N/A |  |
| Revisión del Proyecto por el CDN | El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, el CDN del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del mismo, para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, el CDN realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes. | Al menos una vez al año | El CDN del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas. | N/A |  |

Plan de Evaluación

| Título de la Evaluación | Asociados (si fuese un proyecto conjunto) | Producto Relacionado del Plan Estratégico | Efecto MANUD/CPD | Fecha de Realización Prevista | Principales Actores en la Evaluación | Costo y Fuente de Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación Final | N/A | 3.6 | 3.6 | Octubre-diciembre de 2025 | UNE y PNUD | 49,157 (costo estimado, según Plan de Trabajo) |

# Plan de Trabajo Plurianual

Es necesario identificar, estimar y costear en el presupuesto del proyecto bajo el/los producto/s relevantes, todo lo que se prevé a modo de costos programáticos y operativos en apoyo del proyecto.  Ello incluye actividades en apoyo directo del Proyecto como, por ejemplo, comunicación, recursos humanos, adquisiciones y contrataciones, finanzas, auditoría, asesoramiento en políticas, aseguramiento de la calidad, informes, gestión, etc.  En el documento de proyecto deben incluirse con total transparencia todos los servicios directamente relacionados con el mismo. Para obtener más orientación, consulte POPP PPM Formular proyectos de desarrollo 3.0 Procedimientos > Paso 3.2 > Preparar presupuestos totalmente calculados para los proyectos.

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto por Año |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE | PLANNED BUDGET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 (EUR) | A1 (USD) TC 1 USD = 0.931 EUR | A2 (EUR) | A2 (USD) TC 1 USD = 0.931 EUR | A3 (EUR) | A3 (USD) TC 1 USD = 0.931 EUR | A4 (EUR) | A4 (USD) TC 1 USD = 0.931 EUR |  | Fuente de Financiamiento | Línea Presupuestaria | Descripción del Presupuesto | Monto (EUR) | Monto (USD) TC 1 USD = 0.931 EUR |
| 1. Programa para la transición energética en el MEIJ mediante las Fuentes Renovables de Energía, la Eficiencia Energética y promoviendo la resiliencia energética | 1.1 Sub-Programa de gestión de energía y eficiencia energética dirigido a los sectores productivos, de servicios, residencial y administrativo. 1.2 Sub-Programa de electromovilidad. 1.3 Sub-Programa para la producción y comercialización y uso de combustibles renovables 1.4 Sub-Programa de modernización del sistema eléctrico basado en el uso de las fuentes renovables de energía. 1.5 Propuesta de programa para la transición energética en el MEIJ, como oportunidad para la mitigación del cambio climático. 1.6 Establecer Oficina (Centro) de coordinación y apoyo a la implementación del programa. | 46.922 | 50.400 | 39.102 | 42.000 | 16.944 | 18.200 | 9.124 | 9.800 | UNE | MASE | 71200 | Expertos/Consultorías | 112.092 | 120.400 |
|  |  | 20.110 | 21.600 | 16.758 | 18.000 | 7.262 | 7.800 | 3.910 | 4.200 |  |  | 71300 | Expertos/Consultorías | 48.040 | 51.600 |
|  |  | 27.930 | 30.000 | 27.930 | 30.000 | 9.310 | 10.000 | 9.310 | 10.000 |  |  | 71600 | Viajes, DSA | 74.480 | 80.000 |
|  |  | 21.599 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72800 | Equipo de cómputo | 21.599 | 23.200 |
|  |  | 5.400 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72200 | Equipamiento y mobiliario | 5.400 | 5.800 |
|  |  | 69.825 | 75.000 | 83.790 | 90.000 | 13.965 | 15.000 | 23.275 | 25.000 |  |  | 75700 | Talleres, reuniones | 190.855 | 205.000 |
|  |  | 0 | 0 | 55.860 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72100 | Contratos con Empresas | 55.860 | 60.000 |
|  |  | 15.343 | 16.480 | 17.875 | 19.200 | 3.798 | 4.080 | 3.650 | 3.920 |  |  | 75100 | GMS | 40.666 | 43.680 |
|  | Sub-Total for Output 1 | 207.129 | 222.480 | 241.315 | 259.200 | 51.279 | 55.080 | 49.269 | 52.920 |  |  |  |  | 548.992 | 589.680 |
| 2. Estrategia Financiera sensible a género para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la proyección de desarrollo hacia la transición energética en el MEIJ | 2.1 Diseñar Estrategia que promueva incentivos locales en apoyo a la disponibilidad financiera como mecanismo de gestión para la implementación del Programa para la transición energética, que asegure la estabilidad a mediano y largo plazo en el funcionamiento de las soluciones tecnológicas FRE, y por tanto en la prestación de los servicios energéticos, así como la EE. 2.2 Promover el establecimiento de alianzas público – privadas para contribuir a la mitigación del cambio climático en el sector de energía mediante el fortalecimiento de capacidades nacionales, incluyendo la capacitación y el intercambio de experiencias. | 0 | 0 | 60.000 | 64.447 | 60.000 | 64.447 | 0 | 0 | UNE | MASE | 71200 | Expertos/Consultorías | 120.000 | 128.894 |
|  |  | 0 | 0 | 16.342 | 17.553 | 16.342 | 17.553 | 0 | 0 |  |  | 71300 | Expertos/Consultorías | 32.684 | 35.106 |
|  |  | 18.620 | 20.000 | 46.550 | 50.000 | 46.550 | 50.000 | 0 | 0 |  |  | 71600 | Viajes | 111.720 | 120.000 |
|  |  | 37.240 | 40.000 | 37.240 | 40.000 | 37.240 | 40.000 | 0 | 0 |  |  | 75700 | Talleres, reuniones | 111.720 | 120.000 |
|  |  | 4.469 | 4.800 | 12.811 | 13.760 | 12.811 | 13.760 | 0 | 0 |  |  | 75100 | GMS | 30.090 | 32.320 |
|  | Sub-Total for Output 2 | 60.329 | 64.800 | 172.943 | 185.760 | 172.943 | 185.760 | 0 | 0 |  |  |  |  | 406.214 | 436.320 |
| 3. Experiencia piloto en la Comunidad Cocodrilo del Municipio Especial Isla de la Juventud, con 80% de generación eléctrica con fuentes renovables | 3.1 Implementación de soluciones pilotos de FRE y EE en la Comunidad de Cocodrilo . 3.2 Aplicar solución financiera a nivel piloto en la Comunidad de Cocodrilo, en apoyo al empleo de las FRE, al EE y la RE. | 5.214 | 5.600 | 5.214 | 5.600 | 5.214 | 5.600 | 5.214 | 5.600 | UNE | MASE | 71200 | Expertos/Consultorías | 20.854 | 22.400 |
|  |  | 7.820 | 8.400 | 7.820 | 8.400 | 7.820 | 8.400 | 7.820 | 8.400 |  |  | 71300 | Expertos/Consultorías | 31.282 | 33.600 |
|  |  | 13.034 | 14.000 | 13.034 | 14.000 | 13.034 | 14.000 | 0 | 0 |  |  | 71600 | Viajes | 39.102 | 42.000 |
|  |  | 0 | 0 | 55.860 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72800 | Equipo de cómputo | 55.860 | 60.000 |
|  |  | 0 | 0 | 1.382.303 | 1.484.751 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72200 | Equipamiento y mobiliario | 1.382.303 | 1.484.751 |
|  |  | 0 | 0 | 146.865 | 157.750 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 72300 | Materiales y bienes | 146.865 | 157.750 |
|  |  | 18.620 | 20.000 | 18.620 | 20.000 | 18.620 | 20.000 | 0 | 0 |  |  | 75700 | Talleres, reuniones | 55.860 | 60.000 |
|  |  | 0 | 0 | 27.930 | 30.000 | 27.930 | 30.000 | 0 | 0 |  |  | 72100 | Contratos con Empresas | 55.860 | 60.000 |
|  |  | 3.575 | 3.840 | 132.612 | 142.440 | 5.809 | 6.240 | 1.043 | 1.120 |  |  | 75100 | GMS | 143.039 | 153.640 |
|  | Sub-total for Output 3 | 48.263 | 51.840 | 1.790.258 | 1.922.941 | 78.427 | 84.240 | 14.077 | 15.120 |  |  |  |  | 1.931.025 | 2.074.141 |
| 4.Gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación | 4.1 Plan de Involucramiento de actores relevantes para la implementación del programa de transición energética en apoyo a la mitigación del cambio climático 4.2 Plan de comunicación que genere un cambio cultural y de actuación en la población con relación a la transición energética y un sistema de gestión de conocimiento a todos los niveles con relación a la energía, las FRE y la EE como oportunidad para la mitigación de cambio climático, garantizando la Resiliencia Energética, la equidad de género y la inclusión social | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.034 | 14.000 | 13.034 | 14.000 | UNE | MASE | 71300 | Consultores nacionales | 26.068 | 28.000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.310 | 10.000 | 9.310 | 10.000 |  |  | 71600 | Viajes | 18.620 | 20.000 |
|  |  | 0 | 0 | 27.930 | 30.000 | 27.930 | 30.000 | 27.930 | 30.000 |  |  | 75700 | Talleres, reuniones | 83.790 | 90.000 |
|  |  | 0 | 0 | 4.655 | 5.000 | 4.655 | 5.000 | 4.655 | 5.000 |  |  | 74200 | Diseño e Impresiones | 13.965 | 15.000 |
|  |  | 0 | 0 | 2.607 | 2.800 | 4.394 | 4.720 | 4.394 | 4.720 |  |  | 75100 | GMS | 11.395 | 12.240 |
|  | Sub-total for Output 4 | 0 | 0 | 35.192 | 37.800 | 59.323 | 63.720 | 59.323 | 63.720 |  |  |  |  | 153.838 | 165.240 |
| 5. Unidad de manejo del Proyecto Nacional | Equipo Coordinacion Proyecto Nacional | 3.259 | 3.500 | 3.259 | 3.500 | 7.370 | 7.916 | 10.629 | 11.416 | UNE | MASE | 71600 | Viajes | 24.515 | 26.332 |
|  |  | 18.620 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72800 | Equipos de cómputo | 18.620 | 20.000 |
|  |  | 2.328 | 2.500 | 2.328 | 2.500 | 2.328 | 2.500 | 2.328 | 2.500 |  |  | 72500 | Materiales de oficina | 9.310 | 10.000 |
|  |  | 3.491 | 3.750 | 3.491 | 3.750 | 3.491 | 3.750 | 3.491 | 3.750 |  |  | 75700 | Reuniones y talleres para el logro de los resultados del proyecto | 13.965 | 15.000 |
|  |  | 0 | 0 | 7.448 | 8.000 | 0 | 0 | 7.448 | 8.000 |  |  | 72100 | Auditorias | 14.896 | 16.000 |
|  |  | 0 | 0 | 24.578 | 26.400 | 0 | 0 | 24.578 | 26.400 |  |  |  | Evaluación | 49.157 | 52.800 |
|  |  | 2.216 | 2.380 | 3.288 | 3.532 | 1.055 | 1.133 | 3.878 | 4.165 |  |  | 75100 | GMS | 10.437 | 11.211 |
|  | Sub-total for Output 5 | 29.913 | 32.130 | 44.392 | 47.682 | 14.243 | 15.299 | 52.352 | 56.232 |  |  |  |  | 140.900 | 151.343 |
| 6. Coordinación y gestión PNUD | Coordinación y gestión PNUD | 77.124 | 82.840 | 77.124 | 82.840 | 79.879 | 85.799 | 41.317 | 44.379 | PNUD | MASE | 71400 | Contratos individuales (Gerente, Asociado Implementación, Asociado Administrativo) | 275.444 | 295.858 |
|  |  | 7.329 | 7.872 | 7.329 | 7.872 | 7.329 | 7.872 | 916 | 984 |  |  | 71600 | Viajes, DSA | 22.903 | 24.600 |
|  |  | 13.034 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72800 | Mobiliario, equipo de cómputo | 13.034 | 14.000 |
|  |  | 4.549 | 4.887 | 4.549 | 4.887 | 4.549 | 4.887 | 2.039 | 2.191 |  |  | 72400 | Telefonia fija y movil. | 15.687 | 16.850 |
|  |  | 1.620 | 1.740 | 1.620 | 1.740 | 1.620 | 1.740 | 726 | 780 |  |  | 72500 | Materiales de oficina | 5.586 | 6.000 |
|  |  | 675 | 725 | 675 | 725 | 675 | 725 | 303 | 325 |  |  | 75700 | Reuniones y talleres para el logro de los resultados del proyecto. | 2.328 | 2.500 |
|  |  | 19.169 | 20.590 | 19.169 | 20.590 | 19.169 | 20.590 | 8.593 | 9.230 |  |  | 74500 | Costos directos de los servicios de ejecución al proyecto brindados por el PNUD. | 66.100 | 70.999 |
|  |  | 9.880 | 10.612 | 8.837 | 9.492 | 9.058 | 9.729 | 4.312 | 4.631 |  |  | 75100 | GMS | 32.087 | 34.465 |
|  | Sub-total for Output 6 | 133.381 | 143.266 | 119.304 | 128.146 | 122.279 | 131.341 | 58.205 | 62.519 |  |  |  |  | 433.169 | 465.272 |
| TOTAL |  | 479.015 | 514.516 | 2.403.403 | 2.581.529 | 498.495 | 535.440 | 233.225 | 250.511 |  |  |  |  | 3.614.138 | 3.881.996 |
| COSTOS INDIRECTOS (GMS 8%) |  | 35.483 | 38.112 | 178.030 | 191.224 | 36.926 | 39.662 | 17.276 | 18.556 |  |  |  |  | 267.714 | 287.555 |
| PRESUPUESTO NETO |  | 443.532 | 476.404 | 2.225.373 | 2.390.304 | 461.569 | 495.778 | 215.949 | 231.954 |  |  |  |  | 3.346.424 | 3.594.440 |

# Arreglos de Gestión y Gobernanza

Este proyecto será implementado por PNUD como Agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y ejecutado por la Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, mediante la modalidad de Implementación Nacional (NIM). PNUD brindará servicios de apoyo a la ejecución como previsto en la Carta de Acuerdo entre el Gobierno de Cuba y el PNUD (Anexo 6 del Documento de Proyecto).

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) es el organismo rector y coordinador de la cooperación internacional, responsable de definir las prioridades nacionales para la cooperación, así como de evaluar y monitorear sus logros respecto a los objetivos definidos.

El PNUD mantendrá estrecha coordinación con el MINCEX, MINEM, CITMA y las otras autoridades nacionales y locales que participen en la implementación del proyecto. La Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, mediante la representación de la Empresa Eléctrica en el MEIJ, tiene como función principal garantizar la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica a todos los clientes residenciales y estatales con plena satisfacción de sus necesidades y expectativas, con una gestión responsable para el medio ambiente y la sociedad.   Adicionalmente, convocará a otras organizaciones del territorio como la delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), así como a los nuevos actores económicos, a los efectos de asegurar el adecuado involucramiento de los actores clave relevantes para el logro de los resultados comprometidos.

El Gobierno del Municipio Especial Isla de la Juventud (MEIJ) tiene como misión fundamental el desarrollo económico y social de su territorio, conforme a los objetivos generales del país y en base a las proyecciones de desarrollo del territorio. Actúa como coordinador entre las estructuras centrales del Estado y los municipios, para lo cual contribuye a la armonización de los intereses propios de la provincia y sus municipios. A tal efecto se apoya en la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral de los Territorios (PADIT) que se lidera desde el nivel nacional por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y a nivel territorial por todos los gobiernos del país, con asesoría y acompañamiento de instituciones nacionales y locales de la academia y la sociedad civil.

El Gobierno del MEIJ representa a los beneficiarios del proyecto y velará por la alineación del proyecto con las prioridades definidas en la proyección de desarrollo del territorio y se apoyará en las capacidades técnicas de la Empresa Eléctrica. Adicionalmente, convocará a otras organizaciones del territorio o del nivel nacional, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y sus respectivas representaciones en el territorio, así como a los nuevos actores económicos, a los efectos de asegurar el adecuado involucramiento de los actores clave relevantes para el logro de los resultados comprometidos.

A continuación (Figura 2), se precisa el organigrama correspondiente a los Acuerdos de Gestión del Proyecto:

Comité Directivo Nacional (CDN): En base a los Procedimientos de Operaciones y Programas del PNUD, se creará un CDN para el proyecto. El CDN estará integrado por directivos de alto nivel del: MINCEX, MINEM, CITMA y Delegación CITMA del MEIJ, Unión Eléctrica y PNUD. El CDN se reunirá, al menos, una vez al año. Tendrá como objetivo general supervisar la ejecución del proyecto.

Unidad de Manejo del Proyecto (UMP): La UMP estará integrada por el Director del Proyecto y el Coordinador Técnico a nivel nacional. Además, formarán parte de la UMP los Coordinadores de Resultados (4), un Especialista para Planificación y Monitoreo, un Administrador y un Financista. Esta estructura será la encargada de gestionar el día a día de la implementación del Proyecto. El Director del Proyecto rendirá cuentas ante el CDN y se apoyará en la Unidad de Manejo del Proyecto a los efectos de desempeñar las funciones de secretariado de dicho comité.

La UMP se reunirá al menos 3 veces en el año, tendrá como función principal evaluar y proponer las acciones pertinentes que aseguren la implementación del Proyecto, según lo acordado.

La UMP se complementará con el personal adicional que en apoyo a la implementación del proyecto será contratado por PNUD a tiempo completo, considerando la responsabilidad que asume PNUD ante el MASE por la ejecución del proyecto, así como las lecciones aprendidas de la implementación de otros proyectos, y estando de común acuerdo todas las partes. Se contratará con fondos del proyecto el siguiente personal adicional:

- Coordinador de Proyecto: Estará encargado principalmente de apoyar la ejecución de todas las actividades en correspondencia con los enfoques, plazos, presupuesto y prioridades establecidos en el documento de proyecto. Además, será la persona de contacto del proyecto para la UE durante la ejecución del proyecto.

- Asociado en la implementación: Encargado principalmente de apoyar los procesos administrativos asociados a la ejecución a las adquisiciones según se acuerde con el gobierno, con el objetivo de agilizar la ejecución y garantizar el cumplimiento de las normas PNUD y MASE durante la implementación.

- Asociado administrativo y financiero de proyecto: Encargado principalmente de apoyar los procesos administrativos y financieros asociados a la ejecución del proyecto, con el objetivo de agilizar la ejecución y garantizar el cumplimiento de las normas PNUD y MASE durante la implementación.

# Contexto Legal

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado el 17 de mayo de 1975 entre el Gobierno de Cuba y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la “Agencia de Ejecución” se interpretará como una referencia al “Asociado en la Implementación”.

Este proyecto será implementado por la Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas (“Asociado en la Implementación”) que será el encargado de implementar el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD.  Cuando la gobernanza financiera de un Asociado en la implementación no proporcione la orientación requerida para garantizar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva, se aplicará la gobernanza financiera del PNUD.

# Gestión de Riesgos

El proyecto será implementado en correspondencia con del Acuerdo Básico modelo para la Asistencia, acordado entre el Gobierno de Cuba y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por las partes el 17 de mayo de 1975.

De conformidad con el Artículo III del Acuerdo Básico modelo para la Asistencia, acordado entre el Gobierno de Cuba y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por las partes el 17 de mayo de 1975, el Asociado en la Implementación tendrá la responsabilidad de la seguridad y protección del Asociado en la Implementación, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, el Asociado en la Implementación:

- Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto;

- Asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con la seguridad del Asociado en la Implementación, y con la instrumentación de dicho plan.

El PNUD se reserva el derecho de verificar si existe dicho plan, y de sugerir modificaciones cuando resultase necesario.  En caso de que el Asociado en la Implementación no cuente con un plan de seguridad apropiado según lo exigido por estas cláusulas, se considerará que ha violado sus obligaciones en el marco del presente Documento de Proyecto.

El Asociado en la Implementación acuerda realizar todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el Documento de Proyecto no se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por la Resolución 1267 del año 1999.  Este listado puede consultarse en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.

El Asociado en la Implementación reconoce y acepta que el PNUD no tolerará el acoso sexual y la explotación y el abuso sexual de nadie por parte del Asociado en la Implementación, y cada una de sus partes responsables, sus respectivos sub-receptores y otras entidades involucradas en la implementación del Proyecto, ya sea como contratistas, o subcontratistas y su personal, y cualquier persona que preste servicios para ellos según el Documento de Proyecto.

En la implementación de las actividades conforme a este Documento de Proyecto, el Asociado en la Implementación y cada una de las subpartes mencionadas anteriormente, deberán cumplir con los estándares de conducta establecidos en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de octubre de 2003, sobre " Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales" (EAS).

Además, y sin limitación a la aplicación de otras regulaciones, reglas, políticas y procedimientos que se relacionan con el desempeño de las actividades bajo este Documento de Proyecto, en la implementación de las actividades, el Asociado en la Implementación y cada una de sus subpartes mencionadas anteriormente, no deberá participar en ninguna forma de acoso sexual (AS). AS se define como cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual que pueda esperarse o percibirse razonablemente como causa de ofensa o humillación, cuando dicha conducta interfiere con el trabajo, se convierte en una condición de empleo o crea un ambiente laboral intimidante, hostil u ofensivo.

En el desempeño de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el Asociado en la Implementación deberá (con respecto a sus propias actividades), y exigirá a sus subpartes mencionadas en el párrafo 4 (con respecto a sus actividades), tener estándares y procedimientos mínimos establecidos, o un plan para desarrollar y/o mejorar dichos estándares y procedimientos para poder tomar medidas preventivas e investigativas efectivas. Estos deben incluir: políticas sobre acoso sexual y explotación y abuso sexual; políticas sobre denuncias/protección contra represalias; y denuncias, mecanismos disciplinarios e investigativos. De acuerdo con esto, el Asociado en la Implementación tomará medidas y requerirá que dichas subpartes tomen todas las medidas apropiadas para:

  - Evitar que sus empleados, agentes o cualquier otra persona contratada para realizar cualquier servicio en virtud de este Documento de Proyecto, se involucre en AS o EAS;

  - Ofrecer a los empleados y al personal asociado capacitación sobre prevención y respuesta a AS y EAS, donde el Asociado en la Implementación y sus subpartes mencionados en el párrafo 4 no han implementado su propia capacitación sobre la prevención de AS y EAS, el Asociado en la Implementación y las subpartes pueden usar el material de capacitación disponible por el PNUD;

  - Informar y monitorear las acusaciones de AS y EAS sobre las cuales el Asociado en la Implementación y sus subpartes mencionados en el párrafo 4 han sido informados o de lo contrario se han enterado, y su estado;

  - Remita a las víctimas/sobrevivientes de AS y EAS a asistencia segura y confidencial para las víctimas; y

  - Registrar e investigar de manera inmediata y confidencial cualquier acusación lo suficientemente creíble como para justificar una investigación de AS o EAS. El Asociado en la Implementación notificará al PNUD sobre las denuncias recibidas y las investigaciones realizadas por sí mismo o por cualquiera de sus subpartes mencionadas en el párrafo 4 con respecto a sus actividades en virtud del Documento de Proyecto, y mantendrá informado al PNUD durante la investigación realizada por este o cualquiera de dichas subpartes, en la medida en que dicha notificación (i) no ponga en peligro la realización de la investigación, incluyendo pero no limitado a la seguridad de las personas, y/o (ii) no contravenga ninguna ley aplicable a ello. Después de la investigación, el Asociado en la Implementación notificará al PNUD sobre cualquier acción tomada por él o por cualquiera de las otras entidades posteriores a la investigación.

El Asociado en la Implementación deberá establecer que ha cumplido con lo anterior, a satisfacción del PNUD, cuando lo solicite el PNUD o cualquier parte que actúe en su nombre que solicite dicha confirmación. Si el Asociado en la Implementación, y cada una de las subpartes mencionadas en el párrafo 4, incumplen con lo anterior, según lo determinado por el PNUD, se considerará motivo para la suspensión o terminación del Proyecto.

Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental, a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (http://www.PNUD.org/ses) y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (http://www.PNUD.org/secu-srm).

El Asociado en la Implementación (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa de un modo que resulte coherente con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas.  El PNUD se asegurará de que las comunidades/organismos y otras partes interesadas estén debidamente informadas de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.

Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.  Ello incluye el acceso al sitio del proyecto así como a personal relevante, información y documentación.

El Asociado en la Implementación tomará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, partes responsables, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o utilizando los fondos del PNUD. El Asociado en la Implementación velará por que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude estén en vigor y se apliquen a todos los fondos recibidos del PNUD o por conducto del PNUD.

Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican al Asociado en la Implementación: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. El Asociado en la Implementación acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org.

En caso de que se requiera una investigación, el PNUD tiene la obligación de realizar las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD en cumplimiento con las regulaciones, reglas, políticas y procedimientos del PNUD. El Asociado en la Implementación proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a los locales del Asociado en la Implementación (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con el Asociado en la Implementación para encontrar una solución.

Los signatarios de este Documento de Proyecto se mantendrán informados de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad.

Cuando el Asociado en la Implementación sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, el Asociado en la Implementación informará al Representante Residente del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). El Asociado en la Implementación proporcionará actualizaciones periódicas al Representante Residente del PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación.

El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte del Asociado en la Implementación de los fondos que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluyendo fraude o corrupción, o pagados de otra manera que no sean los términos y condiciones del Documento del Proyecto. Dicho monto puede ser deducido por el PNUD de cualquier pago debido al Asociado en la Implementación bajo este o cualquier otro acuerdo. La recuperación de esa cantidad por el PNUD no disminuirá o limitará las obligaciones del Asociado en la Implementación bajo este Documento de Proyecto.

Cuando dichos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, el Asociado en la Implementación está conforme con que los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente, en su totalidad o en parte, de los fondos destinados a las actividades previstas en el presente Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso al Asociado en la Implementación para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto.

Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las partes responsables, subcontratistas y sub-receptores.

Cada contrato emitido por el Asociado en la Implementación en relación con el presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos del Asociado en la Implementación cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago.

En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD.

El Asociado en la Implementación se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis mutandis, en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto.

# ANEXOS

anexo 1 Informe de Calidad del Proyecto 53

anexo 2 Modelo de Diagnóstico Ambiental y Social 54

Anexo 3. Análisis de Riesgo. 60

Anexo 4. Evaluación de Capacidades 67

Anexo 5. Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales 68

Anexo 6. Carta de Acuerdo entre el PNUD y el Gobierno de Cuba para la prestación de servicios de apoyo a la implementación del proyecto. 74

## anexo 1 Informe de Calidad del Proyecto

Aplicado en Quantum.

## anexo 2 Modelo de Diagnóstico Ambiental y Social

Plantilla de Diagnóstico social y ambiental (Versión de julio de 2022)

La Plantilla complementado, que constituye el Informe de Diagnóstico social y ambiental, debe incluirse como anexo del Documento de proyecto en la etapa de diseño. Nota: esta Plantilla se convertirá en una herramienta en línea. La versión en línea guiará a los usuarios a través del proceso e integrará orientación relevante.

Información del proyecto

| Información del proyecto |  |
| --- | --- |
| - Título del proyecto | Programa para la transición energética en el Municipio Especial Isla de la Juventud (MEIJ) mediante las Fuentes Renovables de Energía (FRE) y la Eficiencia Energética (EE). |
| - Número del proyecto (es decir, ID del proyecto Quantum, PIMS+) |  |
| - Ubicación (mundial/región/país) | Cuba |
| - Etapa del proyecto (diseño o implementación) | Formulación |
| - Fecha | Diciembre de 2023 |

Parte A. Integración de los Principios de programación para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los Principios de programación para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?

Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos

El proyecto incorpora un enfoque basado en los derechos humanos al promover y apoyar actividades que favorecen el acceso a los servicios energéticos mediante las Fuentes Renovables de Energía y, al mismo tiempo, optimizando el uso de la energía, mediante la adopción de medidas de eficiencia energética. El proyecto también apoya el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones nacionales, de modo que se favorezca el cumplimiento de las obligaciones del Estado cubano, a partir del diseño de un Programa que contribuya a la Mitigación del Cambio Climático en el sector de energía en el Municipio Especial Isla de la Juventud. El proyecto promueve la creación de capacidades para la apropiación de los enfoques de Mitigación del Cambio Climático en el sector de energía y proyección de desarrollo del Municipio Especial Isla de la Juventud. Como resultado del proyecto se espera contar con herramientas y experiencias piloto cuya aplicación a mayor escala contribuirá a la calidad del medio ambiente a partir de la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), favoreciendo un entorno más favorable para el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano. Las acciones del proyecto promueven los principios de rendición de cuentas, transparencia, participación significativa, inclusión, igualdad y no discriminación a través del diseño de un Plan de Involucramiento de Actores Clave que incluirá los enfoques de equidad de género, como herramienta para favorecer la participación equitativa de hombres y mujeres en las actividades del proyecto.

En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

El proyecto está alineado con el cuerpo legislativo existente en Cuba en materia de género, incluida la incorporación del "Programa Nacional para el Avance de la Mujer", recientemente aprobado en 2021, que demuestra el contexto político nacional favorable para el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Todas las actividades de desarrollo de capacidades se diseñarán específicamente para responder a las necesidades de las mujeres y los hombres, de forma equitativa. Las mujeres están plenamente representadas en las estructuras de toma de decisiones relacionadas con el proyecto. La integración de la perspectiva de género en el proyecto se supervisa continuamente a través de los indicadores del marco de seguimiento y evaluación del proyecto, que incluye indicadores sensibles a género, y también actividades sensibles a género, como es el caso es el caso de la Estrategia para Incentivos Locales.

Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad y la resiliencia

El proyecto tiene como objetivo apoyar la concepción de un Programa para la Transición Energética, como vía para contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la sustitución de los combustibles fósiles en la generación de electricidad en la Isla de la Juventud a partir de Fuentes Renovables de Energía (FRE) y del incremento de la Eficiencia Energética (EE) y en base a criterios de resiliencia energética. Adicionalmente, acompañará al territorio en la apropiación de herramientas que le permiten medir la contribución del Programa a la mitigación del cambio climático y en el diseño de una Estrategia de Incentivos Locales que facilite la movilización de recursos financieros requeridos para la implementación del Programa. Contribuirá a la creación de capacidades habilitantes para la implementación del Programa mediante el desarrollo de estudios de factibilidad técnico-económica, ambiental y social; el entrenamiento de los actores clave y el involucramiento de las comunidades locales desde la etapa inicial de confirmación de las soluciones tecnológicas con potencial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los resultados del proyecto tributan al Programa País de Cooperación para Cuba del PNUD, en su ciclo 2020-2024 (CPD, por sus siglas en inglés), en particular su resultado 3, producto 3.3: Elevada la eficiencia energética y promovido el desarrollo de fuentes renovables de energía que contribuya a mitigar el cambio climático asegurando un desarrollo económico y social inclusivo. También son congruentes con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo (ODS) en ella planteados. El principal ODS al que contribuye es el ODS 7. También contribuye al logro del ODS 13. En el “Informe Nacional Voluntario, Cuba 2021 sobre la Agenda 2030” se identifican las acciones realizadas en función de este objetivo y se visualizan las necesidades en las cuales el proyecto se enfoca.

Describa brevemente en el espacio a continuación de qué manera fortalece el proyecto la responsabilidad y rendición de cuentas hacia los actores clave

El proyecto cuenta con un proceso de consulta a las partes interesadas como herramienta para permitir una participación plena, efectiva e inclusiva de las mismas a lo largo del ciclo del proyecto. Adicionalmente, los resultados del proceso de selección de los beneficiarios de las actividades relacionadas con el programa de capacitación y el establecimiento de las soluciones tecnológicas FRE y de eficiencia energética que contribuyen a la mitigación del cambio climático, serán comunicados públicamente. La Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) garantiza la participación inclusiva de las partes interesadas, prestando especial atención a la participación de las mujeres y otros grupos con necesidades singulares de accesibilidad (personas mayores, personas con discapacidad). El Plan de Involucramiento de Actores Clave, que se desarrollará como parte de las actividades del proyecto, abarcará a todo el ciclo del proyecto e incluye (i) la identificación de las partes interesadas; (ii) la difusión de información; (iii) la consulta; y (iv) el procedimiento de quejas y reclamaciones. Los gestores del proyecto proporcionarán información clara y concisa sobre (i) los diversos mecanismos de reclamación, nacionales e internacionales, de que disponen, tal como se ha indicado anteriormente, y (ii) dónde y cómo pueden acceder a estos mecanismos y a los recursos correspondientes. Toda esta información se facilitará de la manera más eficiente y eficaz posible y se adaptará, según proceda, a las características culturales y socioeconómicas de las partes interesadas. Por último, el proyecto, mediante las reuniones del Comité Directivo nacional, rendirá cuenta periódicamente sobre los principales resultados alcanzados, los desafíos enfrentados y las medidas adicionales que deban ser adoptadas para asegurar el logro de los resultados en el plazo acordado con el MASE.

Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

| PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? Nota: Complete el Adjunto 1 del SESP antes de responder a la Pregunta 2. | PREGUNTA 3: ¿Qué nivel de importancia tienen los posibles riesgos sociales y ambientales? Nota: Responda a las Preguntas 4 y 5 siguientes antes de dirigirse a la Pregunta 5 |  |  |  | PREGUNTA 6: Describa las medidas de evaluación y gestión para cada riesgo calificado como Moderado, Sustancial o Alto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción del riesgo (desglosado por evento, causa, impacto) | Impacto (I) y probabilidad (P) (1-5) | Importancia (Baja (B), Moderada (M), Sustancial (S), Alta (A)) | Comentarios (opcional) |  | Descripción de las medidas de evaluación y gestión para cada riesgo calificado como Moderado, Sustancial o Alto |  |  |
| Riesgo 1: Limitada capacidad técnica de algunas partes interesadas afecta la apropiación y adecuada operación de las soluciones tecnológicas FRE y de eficiencia energética, así como el aprovechamiento de las condiciones de contexto para escalar este tipo de soluciones a nivel nacional. La no apropiación de los procedimientos de instalación/ desmontaje y uso de las tecnologías FRE por parte de los actores locales (institucionales y a nivel de comunidades) limita el logro de los objetivos previstos en el proyecto. Como parte del involucramiento de los actores clave en la implementación de este proyecto deben considerarse dos desafíos clave definidos por el contexto nacional: - Limitada experiencia de las instituciones nacionales en el establecimiento de asociaciones público-privadas. - Carácter relativamente reciente del reconocimiento de los nuevos actores económicos en el entramado institucional nacional. Principio global: No dejar a nadie atrás (P.2) | I = 3 P = 2 | Moderado | Los nuevos actores económicos como los Trabajadores por Cuenta Propia (TCPs), Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y Cooperativas no Agropecuarias (CNAs) constituye actores clave importantes del entramado económico productivo del país. Por tanto, pudieran contribuir al logro de los resultados del proyecto y que en el país existe poca experiencia en el diseño e implementación de las asociaciones público-privadas es esencial concebir un adecuado proceso de involucramiento de los actores clave para el logro de los resultados del proyecto. |  | El Plan de Participación de las Partes Interesadas será desarrollado como parte de las actividades del proyecto con el objetivo de promover la participación efectiva de los actores clave durante la ejecución del proyecto, facilitar la sostenibilidad ambiental y social del proyecto, y proporcionar la información necesaria y oportuna a los actores clave involucrados. El Plan de Participación de las Partes Interesadas incluirá cuatro elementos esenciales: 1. La divulgación de la información. 2. Consultas continuas. 3. Programa de participación y compromiso 4. Mecanismos de quejas y reclamaciones El proyecto concibe como parte de sus actividades la promoción de alianzas público – privadas para contribuir a la mitigación del cambio climático en el sector de energía mediante el fortalecimiento de capacidades nacionales, incluyendo la capacitación y el intercambio de experiencias. |  |  |
| Riesgo 2: Acceso limitado de las mujeres a los beneficios y oportunidades del proyecto si no se adoptan medidas apropiadas para favorecer su involucramiento. La Evaluación y Plan de Acción de Género (GAAP) se realizará en el marco de las actividades del proyecto, específicamente como parte del Plan de Consulta de Actores Clave. Principio Igualdad de género y empoderamiento de la mujer (P.10) | I = 3 P =2 | Moderado | En la sociedad cubana, las políticas son favorables al empoderamiento de las mujeres (las mujeres representan el 65,2% de los graduados de educación superior, el 66,8% de la fuerza de mayor calificación técnica y profesional y el 48,86% de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular). Sin embargo, pueden existir posibles brechas de género en los actores clave involucrados en la implementación del proyecto que limitan su empoderamiento económico, y su participación en sus actividades. |  | Dentro de las actividades del proyecto se incluye el diseño de la Estrategia de Incentivos Locales sensible a género. Adicionalmente, como parte del Plan de Participación de las Partes Interesadas, que será diseñado como parte de las actividades del proyecto, se incluirá el abordaje de la equidad de género durante la implementación del proyecto. |  |  |
| Riesgo 3: Riesgos climáticos para las intervenciones del proyecto. Los resultados potenciales del Proyecto pueden ser sensibles o vulnerables a los posibles impactos del cambio climático, especialmente los asociados a las zonas costeras (incremento del nivel medio del mar), intensas sequías y a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos (intensas lluvias y huracanes). Standard 2 (2.2) | I = 3 P = 3 | Moderado | Las zonas de intervención del proyecto están expuestas a tormentas tropicales, huracanes y fuertes vientos, entre otros fenómenos relacionados con la variación del clima. Por lo tanto, las intervenciones y las prácticas de demostración pueden estar expuestos a riesgos climáticos. |  | Como parte de las medidas de gestión del proyecto se define un procedimiento de trabajo para estar informados sobre las alertas emitidas por el Sistema de Medidas de Protección Civil en caso de eventos climáticos extremos. Este procedimiento se diseñará e implementará en estrecha coordinación con el Plan de Medidas de Protección Civil que se aplica en todas las instituciones. También se aplica en los territorios, incluidas las comunidades locales, donde el Presidente del Consejo Popular, junto con otros actores, desempeña un papel destacado en la organización de la comunidad para cumplir con las medidas orientadas por la Defensa Civil. |  |  |
| Riesgo 4: Aumento de la exposición a riesgos laborales debido a las actividades de instalación de soluciones tecnológicas que se desarrollaran en el marco del proyecto. El personal del proyecto como parte de sus actividades, podría estar expuesto a riesgos laborales (por ejemplo, la operación de maquinaria para la instalación de soluciones tecnológicas de Fuentes Renovables de Energía y eficiencia energética). Standard 7 (7.6) | I = 3 P = 2 | Moderado | Las actividades del proyecto relacionadas con la experiencia piloto de soluciones tecnológicas de Fuentes Renovables de Energía y eficiencia energética en la comunidad de Cocodrilo, que implica la operación de la maquinaria específica que puede generar riesgo laboral si nos e adoptan las medidas apropiadas de protección, de acuerdo a las regulaciones nacionales. |  | Como parte de los procedimientos de trabajo de la Unión Eléctrica y la Empresa Eléctrica en el Municipio Especial Isla de la Juventud se informará a los trabajadores sobre las regulaciones nacionales relacionadas con la seguridad en el medio ambiente laboral, y se adoptarán las medidas de protección que aseguren su cumplimiento. |  |  |
| Riesgo 5: Riesgos de contaminación asociados a la disposición final de las piezas y componentes requeridos para las soluciones tecnológicas FRE y de eficiencia energética La disposición final de las baterías y otros componentes asociados a las soluciones tecnológicas FRE y de eficiencia energética, pudiera afectar la sostenibilidad ambiental del proyecto a largo plazo. Standard 8 (8.2) | I = 2 P = 4 | Moderado | Las soluciones tecnológicas FRE implican el riesgo asociado al manejo de las baterías de litio u otra tecnología, clasificadas como desecho peligroso, una vez que expira su vida útil (aproximadamente 8 años). En el país existen regulaciones para la disposición final de los desechos peligrosos, pero no existen regulaciones relacionadas con el reciclaje de estas baterías. |  | Organizar el procedimiento de recogida y clasificación de las baterías, una vez que concluya el periodo de vida útil de su primer uso, y asegurar su aprovechamiento en los otros posibles usos en base a los procedimientos de trabajo de la Unión Eléctrica. En los casos en que se decida que las baterías no se encuentran en condiciones óptimas para su reciclaje, se procederá a su confinamiento, teniendo en cuenta las regulaciones establecidas en la Resolución 136/2009 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente “Reglamento para el manejo Integral de Desechos Peligrosos”, de fecha 28 de agosto de 2009, en cumplimiento de los Acuerdos Ambientales Multilaterales26 de los que Cuba forma parte. |  |  |
| Risk 6: Aumento del consumo de energía En caso de no ser seleccionadas adecuadamente las soluciones tecnológicas previstas a importar, estas pudieran contribuir a un incremento del consumo de energía con relación a otras soluciones disponibles en el mercado que pudieran representar más sostenibilidad a largo plazo. Standards 8 (8.6). | I = 3 P = 3 | Moderado | Si las tecnologías adquiridas por el proyecto no son adecuadamente seleccionadas pudieran contribuirse al incremento del uso de energía. |  | En particular durante el proceso de importación se prestará atención a que las tecnologías contribuyan a la eficiencia energética (este criterio será definido como una de las especificaciones técnicas de la tecnología a adquirir). |  |  |
|  | PREGUNTA 4: ¿Cuál es la Categorización de riesgo general del proyecto? |  |  |  |  |  |  |
|  | Bajo Riesgo |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Riesgo Moderado |  |  | x☐ |  |  |  |
|  | Riesgo Sustancial |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Alto Riesgo |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categoría, ¿qué requisitos de los SES se desencadenan? (marque todas las que corresponda) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregunta obligatoria sólo para proyectos de Riesgo Moderado, Sustancial y Alto |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se requiere evaluación? (marcar si la respuesta es “sí”) |  |  | x☐ |  |  | ¿Estatus? (completado, previsto) |
|  | Si la respuesta es “sí”, indique el tipo general y el estatus |  |  |  | x☐ | Evaluaciones específicas | Previsto a desarrollarse como parte de las actividades del proyecto: Análisis de género, Análisis de las partes interesadas |
|  |  |  |  |  | ☐ | EIAS (Evaluación del Impacto Ambiental y Social) |  |
|  |  |  |  |  | ☐ | SESA (Evaluación Estratégica Ambiental y Social) |  |
|  | ¿Se requieren planes de gestión? (marcar si la respuesta es “sí”) |  |  | x☐ |  |  |  |
|  | Si la respuesta es “sí”, indique el tipo general |  |  |  | X☐ | Planes de gestión específicos (p. ej., Plan de acción de género, Plan de respuesta ante emergencias, Plan de gestión de residuos, otros) | Completado: Plan de acción de género, Plan de involucramiento de actores clave |
|  |  |  |  |  | ☐ | ESMP (Plan de Gestión Ambiental y Social que puede incluir diferentes planes específicos) | Se desarrollará según las necesidades |
|  |  |  |  |  | ☐ | ESMF (Marco de Gestión Ambiental y Social) | Completado |
|  | Si se tienen en cuenta los riesgos identificados, qué Principios/Estándares a nivel de proyecto se han desencadenado. |  |  |  | Comentarios (no son obligatorios) |  |  |
|  | Principio global: No dejar a nadie atrás |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Principio global: Derechos humanos |  |  | x☐ |  |  |  |
|  | Principio global: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer |  |  | x☐ |  |  |  |
|  | Principio global: Sostenibilidad y resiliencia |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Principio global: Responsabilidad y rendición de cuentas |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Norma 1. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Norma 2. Cambio climático y riesgo de desastres |  |  | x☐ |  |  |  |
|  | Norma 3. Salud, seguridad y protección de la comunidad |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Norma 4. Patrimonio Cultural |  |  | x☐ |  |  |  |
|  | Norma 5. Desplazamiento y reasentamiento |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Norma 6. Pueblos indígenas |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Norma 7. Trabajo y condiciones laborales |  |  | x☐ |  |  |  |
|  | Norma 8. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos |  |  | x☐ |  |  |  |

Aprobación definitiva

El Diagnóstico final en la etapa de diseño no se considera complementado hasta que se incluyan las siguientes firmas

| Firma | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Asesor de Garantía de Calidad (GC) |  | - Funcionario del PNUD responsable del proyecto; suele ser un Oficial de Programas del PNUD. La firma final confirma que ha o han “verificado” para garantizar que el SESP se ha ejecutado correctamente. |
| Aprobador de la Garantía de Calidad |  | Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para el País (CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). El Aprobador de la GC no puede ocupar simultáneamente el cargo de Asesor de GC. La firma final confirma que ha o han “visado” el SESP antes de enviarlo al CEP. |
| Presidente del CEP |  | Presidente del CEP de parte del PNUD. En algunos casos, también puede ser el Aprobador de la Garantía de Calidad. La firma final confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del proyecto y se ha tenido en cuenta en las recomendaciones del CEP. |

Adjunto 1 del SESP. Lista de verificación del Diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales.

| Lista de verificación de posibles riesgos sociales y ambientales |  |
| --- | --- |
| INSTRUCCIONES: La lista de verificación del Diagnóstico de los riesgos ayudará a responder a las Preguntas 2 a 6 de la Plantilla de Diagnóstico. Las respuestas a las preguntas de la lista sirven para: (1) identificar posibles riesgos, (2) determinar la Categorización general de riesgo del proyecto; y (3) determinar el nivel requerido de evaluación y medidas de gestión. Si requiere orientación adicional para abordar cuestiones de Diagnóstico, consulte la carpeta de materiales de los SES. |  |
| Principio global: No dejar a nadie atrás Derechos humanos | Respuesta (Sí/No) |
| P.1 ¿Las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto (p. ej., durante el proceso de participación de actores claves, procesos de presentación de reclamaciones, declaraciones públicas)? | NO |
| P.2 ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos (p. ej., agencias gubernamentales) no tengan la capacidad para cumplir con sus obligaciones en el proyecto? | SI |
| P.3 ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos (p. ej., personas afectadas por el proyecto) no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos? | NO |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... | NO |
| P.4 impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados? | NO |
| P.5 impactos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en situación de pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos, incluidas las personas con discapacidad? | NO |
| P.6 restricciones de la disponibilidad, la calidad y(o) el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o individuos marginados, incluidas las personas con discapacidad? | NO |
| P.7 exacerbación de conflictos entre las comunidades e individuos afectados por el proyecto, y(o) el riesgo de violencia en contra de ellos? | NO |
| Igualdad de género y empoderamiento de la mujer |  |
| P.8 ¿Han planteado los líderes/grupos de mujeres inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el proyecto (p. ej., durante el proceso de participación de actores claves, procesos de presentación de reclamaciones, declaraciones públicas)? | NO |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... |  |
| P.9 impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas? | NO |
| P.10 situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación, y el acceso a oportunidades y beneficios? | SI |
| P.11 limitaciones en la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales? Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales en comunidades que dependen de estos recursos para su medio de vida y bienestar. | NO |
| P.12 exacerbación de los riesgos de la violencia de género? Por ejemplo, a través de la afluencia de trabajadores a una comunidad, cambios en la dinámica de poder de la comunidad y los hogares, aumento de la exposición a lugares públicos y(o) transportes inseguros, etc. | NO |
| Sostenibilidad y resiliencia: Las preguntas referidas al Diagnóstico relativas a riesgos asociados con la sostenibilidad y la resiliencia se incluyen en las preguntas específicas de Estándares a continuación |  |
| Responsabilidad y Rendición de cuentas |  |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... |  |
| P.13 la exclusión de cualquier actor clave que pudiera estar afectado, en particular grupos marginados e individuos excluidos (se incluyen las personas con discapacidad), de la participación plena en decisiones que puedan afectarles? | NO |
| P.14 reclamaciones u objeciones de actores clave que pudieran verse afectados? | NO |
| P.15 riesgos de represalias contra los actores clave que expresen inquietudes o reclamaciones, o que traten de participar en el proyecto u obtener información sobre el mismo? | NO |
| Estándares a nivel de proyecto |  |
| Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales |  |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... |  |
| 1.1 impactos adversos a los hábitats (p. ej., hábitats modificados, naturales y críticos) y(o) en los ecosistemas y en los servicios de estos? Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los cambios hidrológicos. | NO |
| 1.2 actividades dentro de hábitats críticos y(o) zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y(o) pueblos indígenas o comunidades locales? | NO |
| 1.3 cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y(o) los medios de vida? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5). | NO |
| 1.4 riesgos para especies en peligro de extinción (p. ej., reducción, invasión en el hábitat)? | NO |
| 1.5 la exacerbación del comercio ilegal de especies silvestres? | NO |
| 1.6 la introducción de especies exóticas invasivas? | NO |
| 1.7 impactos adversos en los suelos? | NO |
| 1.8 la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o la reforestación? | NO |
| 1.9 producción agrícola significativa? | NO |
| 1.10 cría de animales y(o) captura de poblaciones de peces u otras especies acuáticas? | NO |
| 1.11 la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas? Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas subterráneas. | NO |
| 1.12 manejo o uso de organismos modificados genéticamente/organismos vivos modificados? | NO |
| 1.13 utilización de los recursos genéticos? (p. ej., recogida y/o cultivo, desarrollo comercial) | NO |
| 1.14 cuestiones ambientales mundiales o transfronterizas adversas? | NO |
| Estándar 2: Cambio climático y riesgo de desastres |  |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... |  |
| 2.1 áreas sujetas a peligros como por ejemplo terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierras, vientos fuertes, marejadas, tsunamis o erupciones volcánicas? | NO |
| 2.2 productos y resultados sensibles o vulnerables a los posibles impactos del cambio climático? Por ejemplo, a través del aumento de precipitaciones, sequías, temperaturas, salinidad, acontecimientos extremos | SI |
| 2.3 aumentos directos o indirectos en la vulnerabilidad ante los impactos o desastres provocados por el cambio climático ahora o en el futuro (conocido también como prácticas inadaptadas)? Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, especialmente a las inundaciones | NO |
| 2.4 aumentos de las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de carbono negro u otros factores del cambio climático? | NO |
| Estándar 3: Salud, seguridad y protección de la comunidad |  |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... |  |
| 3.1 construcción y(o) desarrollo de infraestructura (p. ej., carreteras, edificios, represas)? (Nota: el FMAM no financia proyectos que incluyan la construcción o rehabilitación de represas grandes o complejas) | NO |
| 3.2 contaminación del aire, ruido, vibración, tráfico, lesiones, peligros físicos, mala calidad de las aguas superficiales, debido a corrimientos, erosión, saneamiento? | NO |
| 3.3 daños o pérdidas debido al fallo de los elementos estructurales del proyecto (p. ej., colapso de edificios o de la infraestructura)? | NO |
| 3.4 riesgos de enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores (p. ej., hábitats de reproducción temporales) enfermedades transmisibles y no transmisibles, trastornos nutricionales, salud mental? | NO |
| 3.4 transporte, almacenamiento y uso y(o) disposición de materiales peligrosos (p. ej., explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y la operación)? | NO |
| 3.8 impactos adversos en los ecosistemas y servicios de ecosistemas relevantes para la salud de las comunidades (p. ej., comida, purificación del agua superficiales, barreras naturales contra las inundaciones)? | NO |
| 3.9 afluencia de trabajadores del proyecto hacia las áreas del mismo? | NO |
| 3.10 contratación de personal de seguridad para la protección de instalaciones y de la propiedad o para dar apoyo a las actividades del proyecto? | NO |
| Estándar 4: Patrimonio cultural |  |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... |  |
| 4.1 actividades adyacentes o dentro de un sitio de Patrimonio cultural? | NO |
| 4.2 excavaciones significativas, demoliciones, movimiento de tierras, inundaciones u otros cambios ambientales? | NO |
| 4.3 impactos adversos en sitios, estructuras u objetos con valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o formas intangibles de cultura (p. ej., conocimiento, innovaciones, prácticas)? (Nota: los proyectos que tienen por objeto proteger o conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inadvertidos) | NO |
| 4.4 alteraciones en paisajes y características naturales con significado cultural? | NO |
| 4.5 utilización de formas tangibles y(o) intangibles (p. ej., prácticas, conocimiento tradicional) del Patrimonio cultural para fines comerciales o de otro tipo? | NO |
| Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento |  |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... |  |
| 5.1 desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente (incluidas personas sin derechos a las tierras reconocibles legalmente)? | NO |
| 5.2 desplazamiento económico (p. ej., pérdida de activos o acceso a los recursos debido a la adquisición de tierras o restricciones de acceso, incluso en ausencia de reubicación física)? | NO |
| 5.3 riesgo de desalojos forzosos? | NO |
| 5.4 impactos o cambios en los acuerdos de tenencia de las tierras y(o) derechos de propiedad basados en la comunidad/derechos consuetudinarios a las tierras, territorios y(o) recursos? | NO |
| Estándar 6: Pueblos indígenas |  |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... |  |
| 6.1 áreas donde los pueblos indígenas estén presentes (incluida el área de influencia del proyecto)? | NO |
| 6.2 actividades que se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas? | NO |
| 6.3 impactos (positivos o negativos) a los derechos humanos, tierras, recursos naturales, territorios y medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas (independientemente de si los pueblos indígenas poseen títulos de propiedad legales sobre dichas áreas, ya sea que el proyecto esté localizado dentro o fuera de las tierras y territorios habitados por las personas afectadas o que los pueblos indígenas sean reconocidos como tales por el país en cuestión)? Si la respuesta a la pregunta de detección 6.3 es “sí”, entonces se aplican los requisitos del Estándar 6 y la importancia potencial de los riesgos relacionados con los impactos en los pueblos indígenas debe ser Moderada o superior. | NO |
| 6.4 la falta de consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento libre, previo, e informado sobre temas que podrían afectar a los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas involucrados? | NO |
| 6.5 el uso y(o) el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas? | NO |
| 6.6 desalojos forzosos o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos? Tenga en cuenta, y cuando resulte apropiado garantice, la coherencia con las respuestas bajo el Estándar 5 de más arriba | NO |
| 6.7 impactos negativos en las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen? | NO |
| 6.8 riesgos para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas? | NO |
| 6.9 impactos en el Patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales? Tenga en cuenta, y cuando resulte apropiado garantice, la coherencia con las respuestas bajo el Estándar 4 de más arriba | NO |
| Estándar 7: Trabajo y condiciones laborales |  |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... (nota: se aplica a los trabajadores del proyecto y del contratista) |  |
| 7.1 condiciones de trabajo que no cumplan la legislación laboral nacional y los compromisos internacionales? | NO |
| 7.2 condiciones de trabajo que puedan denegar la libertad de asociación y el convenio colectivo? | NO |
| 7.3 el uso de mano de obra infantil? | NO |
| 7.4 el uso de trabajo forzoso? | NO |
| 7.5 condiciones de trabajo discriminatorias y(o) falta de igualdad de oportunidades? | NO |
| 7.6 riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo debido a peligros físicos, químicos, biológicos y psicosociales (entre los que se incluyen la violencia y el acoso) durante el ciclo de vida del proyecto? | SI |
| Estándar 8: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos |  |
| ¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... |  |
| 8.1 la liberación de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias o no rutinarias con el potencial de causar impactos adversos transfronterizos, locales o regionales? | NO |
| 8.2 la generación de residuos (tanto peligrosos como no peligrosos)? | SI |
| 8.3 la fabricación, comercio, liberación y(o) uso de materiales y(o) sustancias químicas peligrosos? | NO |
| 8.4 el uso de sustancias químicas o materiales sujetos a prohibiciones internacionales o eliminación progresiva? Por ejemplo DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el Protocolo de Montreal, el Convenio de Minamata, el Convenio de Basilea, el Convenio de Rotterdam y el Convenio de Estocolmo | NO |
| 8.5 la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana? | NO |
| 8.6 el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua? | SI |

## Anexo 3. Análisis de Riesgo.

Formato de Registro de Proyectos

| Título del Proyecto: Programa para la transición energética en el Municipio Especial Isla de la Juventud (MEIJ) mediante las Fuentes Renovables de Energía (FRE) y la Eficiencia Energética (EE) | Project Number: 01002470 | Date: 13-Dec-23 |
| --- | --- | --- |

| # | Evento | Causa | Impactos | Categoría y Sub-categoría de Riesgos | Impacto, Probabilidad y Nivel de Riesgo | Risk Valid From/To | Responsable de manejar el riesgo | Medida de manejo y responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrasos en la implementación técnica del proyecto. | Demoras asociadas al proceso de importación y/o contratación de proveedores locales. | No se logran los resultados en el plazo acordado con el donante y se demora la implementación de las experiencias piloto de soluciones tecnológicas FRE y eficiencia energética en la comunidad Cocodrilo. | Organizacional | Probabilidad: 3-Moderadamente probable Impacto: 4- Alto Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD | Diseño de Planes de Adquisiciones detallados desde la fase de formulación del proyecto, de modo que se agilice el proceso de definición de especificaciones y Términos de Referencia, según sea el caso. Acordar herramienta para el seguimiento detallado a la implementación financiera del proyecto, tanto de con proveedores internacionales como nacionales, de modo que se facilite la identificación temprana los riesgos y se definan medidas de manejo apropiadas. |
| 2 | Limitada capacidad técnica de algunas partes interesadas afecta la apropiación y adecuada operación de las soluciones tecnológicas FRE y de eficiencia energética, así como el aprovechamiento de las condiciones de contexto para escalar este tipo de soluciones a nivel nacional. (Riesgo 1 del SESP, Principio 2) | No comprensión de los beneficios de las soluciones tecnológicas FRE y de eficiencia energética para asegurar la prestación de los servicios energéticos a largo plazo, así como la contribución a la mitigación del cambio climático. No comprensión de las oportunidades que pudieran representar los nuevos actores económicos para la movilización de recursos financieros adicionales en apoyo al establecimiento de soluciones tecnológicas FRE y de eficiencia energética en el espacio local. | No se asegura la sostenibilidad de los resultados del proyecto a largo plazo. | Operacional - Social | Probabilidad: 3-Moderadamente probable Impacto: 4- Alto Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD | Entrenar a los operadores encargados de la instalación y monitoreo de la calidad del funcionamiento de las soluciones tecnológicas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Entrenar a los actores clave involucrados en la operación de las soluciones tecnológicas. Adicionalmente, el Plan de Participación de las Partes Interesadas será desarrollado como parte de las actividades del proyecto con el objetivo de promover la participación efectiva de los actores clave durante la ejecución del proyecto, facilitar la sostenibilidad ambiental y social del proyecto, y proporcionar la información necesaria y oportuna a los actores clave involucrados. |
| 3 | Demoras en el inicio de su ejecución del proyecto. | Retrasos en el proceso de aprobación nacional (Términos de Referencia Nacionales) del proyecto | No se asegurar el inicio de ejecución según lo previsto en el cronograma de implementación. | Operacional | Probabilidad: 3-Moderadamente probable Impacto: 4- Alto Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD | Avanzar la conciliación de los Términos de Referencia Nacionales durante la etapa temprana de formulación del proyecto. |
| 4 | Se identifica tendencia a la debilidad de la capacidad técnica nacional. | Fluctuación del personal nacional vinculado a las actividades del proyecto. | Afecta la apropiación nacional de los resultados y su sostenibilidad a largo plazo. | Operacional | Probabilidad: 3-Moderadamenet probable Impacto: 3-Intermedio Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD | Ampliar el número de beneficiario de las acciones de entrenamiento, para disminuir el riesgo de no disponibilidad de personal técnico con las habilidades requeridas de acuerdo a los objetivos apoyados por el proyecto. Asegurar la debida documentación de los productos de comunicación e información que se diseñen en apoyo a los procesos de capacitación y entrenamiento del personal técnico de las instituciones nacionales vinculadas al proyecto. |
| 5 | Desafío relacionado con la transportación para asegurar el monitoreo a la implementación del proyecto. | El área de intervención (MEIJ) y sitio piloto (comunidad de Cocodrilo) no son accesibles por via terrestre. | Desafíos para el monitoreo a la implementación del proyecto. | Operacional | Probabilidad: 3-Moderadamenet probable Impacto: 3-Intermedio Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD | Concebir los intercambios virtuales como una modalidad para asegurar el seguimiento a la implementación del proyecto. - Propiciar el empoderamiento de la Unidad de Manejo del proyecto en el MEIJ en el proceso de implementación y monitoreo del proyecto. -Asegurar la planificación efectiva y realista para gestionar con suficiente tiempo los viajes del equipo nacional (UNE) y de PNUD al MEIJ. -Acordar mecanismos de reporte de la UMP en el MEIJ con frecuencia trimestral al equipo nacional (UNE) y a PNUD. |
| 6 | Riesgos climáticos para las soluciones tecnológicas de fuentes renovables de energía y eficiencia energética instaladas. (Riesgo 3 del SESP, Standard 2.2) | No adopción de medidas apropiadas de protección ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos (huracanes, lluvias intensas). | Se limita el alcance de efectividad de la experiencia piloto de soluciones tecnológicas FRE y eficiencia energética en la comunidad Cocodrilo. | Ambiental | Probabilidad: 3-Moderadamenet probable Impacto: 3-Intermedio Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD | Definir como parte de las acciones del Sistema de Medidas de la Defensa Civil a nivel de comunidades y Consejo Popular los mecanismos de protección de las soluciones tecnológicas instaladas. -Entrenar a los pobladores locales en la adopción de las medidas acordadas en el Plan de Medidas de la Defensa Civil, con el objetivo de asegurar el apropiado resguardo en caso de ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. |
| 7 | Afectaciones al medio ambiente por el establecimiento de soluciones tecnológicas alta consumidoras de recursos o debido a la no identificación de adecuadas soluciones de disposición final de las baterías y otros desechos resultantes de las soluciones tecnológicas FRE y de eficiencia energética. (Riesgos 5 y 6 del SESP, Standard 8.2 y 8.6) | Como consecuencia de la importación de tecnologías y / o equipamiento que no optimizan el uso de recursos (energía, agua, materias primas). También debido a la conclusión del periodo de vida útil de las baterías. | No se asegura la sostenibilidad ambiental a largo plazo de las intervenciones del proyecto. | Ambiental | Probabilidad: 3-Moderadamenet probable Impacto: 3-Intermedio Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD | Definición de los requerimientos ambientales que deben ser considerados en las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir como parte del establecimiento de las soluciones tecnológicas y otros procesos de importación asociados a las actividades del proyecto. Organizar el procedimiento de recogida y clasificación de las baterías, una vez que concluya el periodo de vida útil de su primer uso, y asegurar su aprovechamiento en los otros posibles usos en base a los procedimientos de trabajo de la Unión Eléctrica. En los casos en que se decida que las baterías no se encuentran en condiciones óptimas para su reciclaje, se procederá a su confinamiento, teniendo en cuenta las regulaciones establecidas en la Resolución 136/2009 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente “Reglamento para el manejo Integral de Desechos Peligrosos”, de fecha 28 de agosto de 2009, en cumplimiento de los Acuerdos Ambientales Multilaterales26 de los que Cuba forma parte. |
| 8 | Aumento de la exposición a riesgos laborales. El personal del proyecto como parte de sus actividades, podría estar expuesto a riesgos laborales (por ejemplo, la operación de maquinaria para la instalación de soluciones tecnológicas de Fuentes Renovables de Energía y eficiencia energética). (Riesgo 4 del SESP, Standard 7.6) | Las actividades del proyecto relacionadas con la experiencia piloto de soluciones tecnológicas de Fuentes Renovables de Energía y eficiencia energética en la comunidad de Cocodrilo, que implica la operación de la maquinaria específica que puede generar riesgo laboral si no se adoptan las medidas apropiadas de protección, de acuerdo a las regulaciones nacionales. | Afectación a la salud de los trabajadores involucrados en la implementación de la experiencia piloto sobre soluciones tecnológicas FRE y eficiencia energética. | Social | Probabilidad: 3-Moderadamenet probable Impacto: 3-Intermedio Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD | Como parte de los procedimientos de trabajo de la Unión Eléctrica y la Empresa Eléctrica en el Municipio Especial Isla de la Juventud se informará a los trabajadores sobre las regulaciones nacionales relacionadas con la seguridad en el medio ambiente laboral, y se adoptaran las medidas de protección que aseguren su cumplimiento. |
| 9 | Acceso limitado de las mujeres a los beneficios y oportunidades del proyecto si no se adoptan medidas apropiadas para favorecer su involucramiento. (Riesgo 2 del SESP, Principio 2.10) | No identificación de adecuadas estrategias de participación equitativa de hombres y mujeres en las actividades del proyecto. | Limitado acceso de las mujeres a las actividades y beneficios que genere el proyecto. | Social | Probabilidad: 3-Moderadamenet probable Impacto: 3-Intermedio Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD | Dentro de las actividades del proyecto se incluye el diseño de la Estrategia de Incentivos Locales sensible a género. Adicionalmente, como parte del Plan de Involucramiento de Actores Clave, que será diseñado como parte de las actividades del proyecto, se incluirá el abordaje de la equidad de género durante la implementación del proyecto. La Evaluación y Plan de Acción de Género (GAAP) se realizará en el marco de las actividades del proyecto, específicamente como parte del Plan de Consulta de Actores Clave. |
| 10 | Falta de compromiso de algunas partes interesadas con la apropiación y adecuada operación de las soluciones tecnológicas FRE y de eficiencia energética. |  |  | Social | Probabilidad: 3-Moderadamenet probable Impacto: 3-Intermedio Nivel de Riesgo: Moderado | Desde: 24-Jul-01 Hasta: 31-Dec-27 | UNE - PNUD |  |

## Anexo 4. Evaluación de Capacidades

La evaluación en cuestión (HACT) fue realizada y completada. El asociado en la implementación de este proyecto –Unión Eléctrica- fue calificado como de “bajo riesgo”.

Micro Evaluación del Método Armonizado de Transferencias en Efectivo – HACT, en archivo aparte.

## Anexo 5. Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales

Funciones del Comité Directivo Nacional:

Supervisar el proyecto, bajo los lineamientos estratégicos para su implementación, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos en correspondencia con un marco coordinado de políticas y estrategias descritos en el Documento del Proyecto, firmado entre el PNUD y el Gobierno Cubano.

Unidad de Manejo del Proyecto:

Directamente subordinada al Comité Directivo Nacional, el Proyecto tendrá una Unidad de Manejo del Proyecto (UMP) constituida por:

- Director General del Proyecto

- Coordinador Técnico del Proyecto

- Coordinadores de Resultados del proyecto (3)

- Especialista para la Planificación y Monitoreo

- Administrador - Financista

- Coordinador PNUD

- Asociado de Proyecto PNUD

Serán funciones de la UMP las siguientes:

- Gestionar la implementación operacional y financiera del proyecto, para garantizar que los avances en relación con los objetivos y principales hitos sean alcanzados según lo previsto, a nivel local y nacional.

- Preparar los planes de trabajo mensual y anual y los informes técnicos financieros. Controlar el funcionamiento de la Oficina de Implementación Provincial del Proyecto en el área de intervención.

- Aprobar y supervisar el trabajo del personal de la Oficina de Implementación Provincial del Proyecto y sus grupos técnicos de trabajo.

- Controlar el uso adecuado de los medios y recursos del proyecto por los diferentes participantes en todas las áreas de intervención.

- Rendir cuentas (informes, recomendaciones) al Comité Directivo Nacional con una frecuencia no menor de dos veces al año o cuantas veces se convoque.

- Realizar reuniones sistemáticas con el PNUD, otros proyectos internacionales con los cuales se hará sinergias, para analizar la marcha operativa y asegurar la coordinación de las actividades del proyecto. La frecuencia de dichas reuniones pudiera variar durante la vida del proyecto en función de las necesidades.

Las responsabilidades de los integrantes de la UMP se detallan a continuación:

Director General del Proyecto: Estará encargado principalmente de apoyar la ejecución de todas las actividades en correspondencia con los enfoques, plazos, presupuesto y prioridades establecidos en el documento de proyecto firmado entre el MINCEX, Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas y PNUD.

Funciones:

- Presidir la UMP.

- Supervisar todas las actividades en correspondencia con los enfoques, plazos, presupuesto y prioridades establecidos en el Documento de Proyecto.

- Realizar la coordinación técnica del proyecto.

- Elaborar, coordinar y supervisar los planes de trabajo y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

- Coordinar y supervisar los informes de proyecto (técnicos, de evaluación de progreso, etc.) y su entrega a las entidades correspondientes.

- Supervisar la ejecución del presupuesto y de la actividad contable del proyecto.

- Fungir como el funcionario con firma reconocida para las solicitudes de pagos al PNUD, del presupuesto del proyecto.

- Dirigir las actividades de adquisición de equipos, medios e insumos del proyecto.

- Supervisar el control de los equipos, medios e insumos adquiridos por el proyecto.

- Contribuir a establecer alianzas sólidas con actores nacionales e internacionales en los sectores ambiental y agropecuario.

- Promover sinergias con otras iniciativas relacionadas en implementación en el país para contribuir al logro de los resultados.

Coordinador Técnico del Proyecto: Tiene el más alto nivel de habilidad dentro del campo técnico específico y puede ser reconocido como experto. Es responsable de la exitosa entrega de resultados; toma de decisiones clave en la implementación, conjuntamente con el director del proyecto y los coordinadores por resultados, en la programación de tareas, y al seguimiento de las tareas y la gestión general del proyecto.

Funciones:

- Definir la estrategia tecnológica conjuntamente con el resto de la UMP.

- Evaluar la atenuación y los riesgos técnicos del proyecto.

- Establecer estándares y procedimientos para seguir en la gestión del proyecto.

- Evaluar el equipo de trabajo y el desarrollo del mismo, identificando fuerzas, áreas de problema y planes en desarrollo para mejorar la marcha del proyecto.

- Supervisar el proceso de documentación del proyecto según el plan.

- Proporcionar entrada a las otras disciplinas en la aplicabilidad de objetivos del proyecto y evalúa sus impactos del cronograma.

- Evaluar rigurosamente las tareas del cronograma.

- Ayudar a identificar las áreas de riesgo de ejecución del proyecto.

- Ayudar en todas las etapas del proyecto.

Coordinadores de Resultados.

Funciones:

- Proponer las actividades nacionales incluidas en el resultado del cual es responsable, en correspondencia con los enfoques, plazos, presupuesto y prioridades establecidos en el Documento de Proyecto.

- Implementar las actividades correspondientes al resultado del cual es responsable, según Plan anual.

- Realizar el control del trabajo técnico de los Coordinadores Provinciales de Resultados, para el logro de las metas previstas.

- Responder ante el Asistente para la Planificación y el Monitoreo por las actividades nacionales o territoriales incluidas en el resultado del cual es responsable.

- Centrar la elaboración de los informes anuales, por resultados, a partir de la información recibida de los Coordinadores Resultados.

- Rendir cuentas al Asistente para la Planificación y el Monitoreo con una frecuencia no menor de cuatro veces al año.

Especialista para planificación y monitoreo: Estará encargado principalmente de apoyar los procesos administrativos, de adquisiciones y financieros del proyecto necesarios para agilizar la ejecución y garantizar el cumplimiento de las normas PNUD.

Funciones:

- Responder por la coordinación con los diferentes actores y con los coordinadores territoriales del proyecto.

- Participar en la supervisión de todas las actividades en correspondencia con los enfoques, plazos, presupuesto y prioridades establecidos en el Documento del Proyecto.

- Coordinar y supervisar los informes de proyecto (técnicos, de evaluación de progreso, etc.) a presentar.

- Supervisar la selección y uso de los equipos, medios e insumos adquiridos por el proyecto, a entregar a entidades, en coordinación con los Coordinadores de Resultados.

- Realizar y controlar la planificación de las actividades técnicas para el logro de los objetivos del proyecto, en estrecha coordinación con el Asistente administrativo-financiero.

- Proponer los indicadores que permitan controlar los hitos (etapas) previstos, según lo planificado y realizar el monitoreo.

- Mantener informado al director del proyecto de la marcha de la ejecución de lo planificado.

Administrador-Financista:

Funciones:

- Trabajar en estrecha coordinación con el Asociado de Proyecto del PNUD y realizar conciliaciones periódicas entre la UMP y el PNUD.

- Coordinar la planificación y ejecución anual del presupuesto en moneda nacional y convertible.

- Revisar la correspondencia entre los pagos a realizar, las tareas planificadas y los presupuestos asignados.

- Coordinar el proceso de contratación de bienes y servicios, mediante los instrumentos establecidos (cotizaciones, ofertas, licitaciones, facturas, contratos, etc.).

- Coordinar la distribución de equipos y medios del proyecto en cada una de sus etapas.

- Servir de interlocutor con la/las empresas importadoras para los procesos de importación.

- Preparar y conducir por parte del proyecto los Comités de Compras, de conjunto con los especialistas involucrados.

- Mantener actualizados los inventarios y los registros de mantenimientos, reparaciones y consumo de combustible de los vehículos del proyecto.

- Responder por la distribución de los insumos y activos fijos a las instituciones participantes y por su control.

- Responder por las actividades contables del proyecto.

- Elaborar los informes financieros según formato y periodicidad con que se soliciten por el donante, la agencia implementadora y MINCEX.

- Garantizar el control de gastos del proyecto.

- Aportar la información financiera requerida para la elaboración de los informes financieros solicitados.

- Trabajar en estrecha coordinación con el Asociado de Proyecto del PNUD

Garante de Calidad PNUD

Tomando en cuenta la responsabilidad del PNUD por la ejecución del proyecto ante el MASE, así como las lecciones aprendidas de la implementación de otros proyectos, el PNUD, de común acuerdo con todas las partes, contratará con fondos de proyecto personal adicional. Este personal trabajará en estrecha coordinación con la UMP.

Coordinador del Proyecto por el PNUD

Responsabilidades:

- Apoyar el cumplimiento de los enfoques, plazos, presupuestos y prioridades establecidos en el acuerdo entre el PNUD y el MASE.

- Velar porque el presupuesto se ejecute conforme al contrato entre el PNUD y el MASE.

- Asesorar en el proceso de conformación de estrategias de intervención del proyecto, planes de trabajo y presupuestos.

- Asegurar la eficacia en el proceso de monitoreo y evaluación, de acuerdo a las reglas y procedimientos del PNUD y del acuerdo entre el PNUD y el MASE. Mantener actualizado los registros de monitoreo en el sistema QUANTUM.

- Velar por la eficacia en las transacciones financieras, de acuerdo a los planes de trabajo y aplicando las reglas y procedimientos del PNUD.

- Observar que en los procesos de compra sean tenidas en cuenta las reglas y procedimientos del PNUD que correspondan.

- Coordinar los informes de proyecto al MASE, a otros donantes y socios externos a partir de la información suministrada por la dirección del proyecto.

- Contribuir a los informes de PNUD de CPD y el MANUD.

- Promover la aplicación del enfoque de género en el marco del proyecto y así como la sistematización de buenas prácticas.

- Realizar las coordinaciones que sean necesarias con la carpeta Naturaleza, Clima y Energía y otras carpetas para promover la articulación y sinergias con otros proyectos de PNUD.

- Impulsar acciones de visibilidad de los resultados del proyecto y sus impactos, incluyendo lecciones aprendidas y buenas prácticas.

- En coordinación con el director del proyecto, mantener informado al donante sobre la ejecución del proyecto, así como participar en reuniones, misiones o visitas de terreno solicitadas por los donantes y las agencias que brindan asistencia técnica.

- Junto al director del proyecto, contribuir a establecer alianzas sólidas con actores internacionales en los sectores ambiental y agropecuario.

Asociado Administrativo y Financiero del proyecto por el PNUD

- Apoyar al proyecto en la definición de especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios y en la búsqueda de precios de referencia, u otros temas asociados a los procesos de adquisiciones según se requiera.

- Apoyar al proyecto en la elaboración términos de referencia para la contratación de expertos.

- Apoyar al proyecto en la conformación y actualización de los archivos de los inventarios de medios no fungibles.

- Dar seguimiento a los procesos de liquidación de facturas, certificación de mercancías o servicios recibidos, con la oficina de finanzas del PNUD.

- Mantener actualizado y disponible en cualquier momento el archivo electrónico de adquisiciones y contratos.

- Apoyar en otras tareas que sean asignadas por su superior inmediato.

- Apoyar el cumplimiento de los enfoques, plazos, presupuestos y prioridades establecidos en el acuerdo entre el PNUD y el MASE.

- Velar porque el presupuesto se ejecute conforme al contrato entre el PNUD y el MASE.

- Asesorar en el proceso de conformación de estrategias de intervención del proyecto, planes de trabajo y presupuestos.

- Asegurar la eficacia en el proceso de monitoreo y evaluación, de acuerdo a las reglas y procedimientos del PNUD y del acuerdo entre el PNUD y el MASE.

- Mantener actualizados los registros de monitoreo en el sistema QUANTUM.

- Velar por la eficacia en las transacciones financieras, de acuerdo a los planes de trabajo y aplicando las reglas y procedimientos del PNUD.

- Coordinar los informes de proyecto al MASE, a partir de la información suministrada por la dirección del proyecto.

- Contribuir a los informes de PNUD de CPD y MANUD.

- Promover la aplicación del enfoque de género en el marco del proyecto, así como la sistematización de buenas prácticas.

Asociado en la Implementación del proyecto por el PNUD

Responsabilidades:

- Asegurar la logística para la realización de las acciones del Plan de Monitoreo y Evaluación: evaluaciones, auditorías, visitas al terreno, reuniones, entre otras.

- Asegurar la logística de las reuniones del Comité Directivo Nacional.

- Apoyar las acciones a realizar para el cumplimiento del marco de salvaguardas ambientales y sociales, el plan de acción de género y el plan de involucramiento de actores: visitas a los sitios de intervención, talleres, reuniones, procesos de encuestas, consultorías, entre otras.

- Asegurar la logística para la realización de actividades de apoyo a la gestión del conocimiento: consultorías, talleres, capacitaciones, entre otras.

- Asegurar la logística para la realización de las acciones contenidas en la estrategia de comunicación: diseño y producción de materiales de sensibilización y audiovisuales, eventos de visibilidad y comunicación, entre otras.

- Mantener la sobrevista sobre los precios de los servicios del mercado nacional para contribuir a preparar los argumentos para la solicitud del presupuesto de contingencias del proyecto.

- De conjunto con el Coordinador del Proyecto, identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que ayuden a mejorar la gestión del proyecto.

- Formular los Planes de Adquisiciones anuales del proyecto y gestionar el visto bueno del equipo de Adquisiciones del PNUD/Cuba.

- Monitorear la implementación de los Planes de Adquisiciones anuales; rendir información periódica actualizada sobre su progreso, ya sea en los espacios nacionales o del PNUD/Cuba.

- Identificar los riesgos asociados con la implementación de los Planes de Adquisiciones y proponer acciones necesarias para su solución/mitigación.

- Mantener actualizada la plataforma corporativa del PNUD con los procesos del Plan de Adquisiciones que son responsabilidad del PNUD.

- Preparar toda la documentación para solicitar los servicios de compra a la Unidad de Adquisiciones del PNUD/Cuba.

- Participar en la evaluación de ofertas técnicas recibidas en el marco de los procesos de adquisiciones a cargo de PNUD.

## Anexo 6. Carta de Acuerdo entre el PNUD y el Gobierno de Cuba para la prestación de servicios de apoyo a la implementación del proyecto.

Estimado Sr. Ovel Concepción:

1. Se hace referencia a las consultas entre funcionarios de la Unión Eléctrica, en lo adelante "el Gobierno" y funcionarios del PNUD con respecto a la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina del PNUD en el país para Programas y proyectos gestionados nacionalmente. El PNUD y el Gobierno acuerdan que la oficina del PNUD en el país podrá prestar esos servicios de apoyo a petición del Gobierno a través de su institución designada en el correspondiente documento de apoyo o documento de proyecto, según se describe a continuación.

2. La oficina del PNUD en el país puede prestar servicios de apoyo en materia de presentación de informes y pagos directos. Al prestar tales servicios de apoyo, la oficina del PNUD en el país velará por que se fortalezca la capacidad de la institución designada por el Gobierno para que pueda llevar a cabo esas actividades directamente. Los gastos incurridos por la oficina de país del PNUD en la prestación de esos servicios de apoyo se recuperarán del presupuesto administrativo de la oficina.

3. La oficina del PNUD en el país podrá proporcionar, a petición de la institución designada, los siguientes servicios de apoyo para las actividades del programa o proyecto:

a) Adquisición de bienes y servicios;

b) transacciones financieras;

c) Identificación y facilitación de actividades de capacitación.

4. La adquisición de bienes y servicios y la contratación de personal de proyectos y programas por la oficina del PNUD en el país se harán de conformidad con los reglamentos, normas, políticas y procedimientos del PNUD. Los servicios de apoyo descritos en el párrafo 3 anterior se detallarán en un anexo al documento de apoyo al programa o al documento de proyecto, en la forma que se proporciona en el Adjunto al presente documento. Si los requisitos para los servicios de apoyo de la oficina en el país cambian durante la vida de un programa o proyecto, el anexo del documento de apoyo al programa o del documento del proyecto se revisa con el acuerdo mutuo del representante residente del PNUD y de la institución designada.

5. Las disposiciones pertinentes del Acuerdo Básico de Asistencia firmado entre el Gobierno de Cuba y PNUD en La Habana, en fecha 17 de mayo de 1975 (en lo sucesivo "SBAA"), incluidas las disposiciones sobre responsabilidad y privilegios e inmunidades, se aplicarán a la prestación de esos servicios de apoyo. El Gobierno mantendrá la responsabilidad general del programa o proyecto gestionado a nivel nacional a través de su institución designada. La responsabilidad de la oficina del PNUD en el país de prestar los servicios de apoyo descritos en el presente documento se limitará a la prestación de esos servicios de apoyo detallados en el anexo del documento de apoyo al programa o del documento de proyecto.

6. Toda reclamación o controversia surgida en relación con la prestación de servicios de apoyo por la oficina de país del PNUD de conformidad con la presente carta, o en relación con ella, se tratará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la SBAA.

7. La forma y el método de recuperación de costos por parte de la oficina del PNUD en el país para prestar los servicios de apoyo descritos en el párrafo 3 supra se especificarán en el anexo del documento de apoyo al programa o del documento de proyecto.

8. La oficina en el país del PNUD presentará informes sobre la marcha de los trabajos sobre los servicios de apoyo prestados e informará sobre los costos reembolsados en la prestación de esos servicios, según sea necesario.

9. Toda modificación de las presentes disposiciones se efectuará por mutuo acuerdo escrito de las partes.

10. Si está de acuerdo con las disposiciones establecidas anteriormente, firme y devuelva a esta oficina dos copias firmadas de esta carta. A su firma, esta carta constituirá un acuerdo entre su Gobierno y el PNUD sobre los términos y condiciones para la prestación de servicios de apoyo por la oficina del PNUD en el país para programas y proyectos administrados a nivel nacional.

Suyo sinceramente,

Firmado en nombre del PNUD: _________________________

Nombre y apellidos: __________________________________

Cargo: _____________________________________________

Fecha: ______________________

Firmado por el Gobierno: _____________________________

Nombre y apellidos: __________________________________

Cargo: _____________________________________________

Fecha: ______________________

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO POR LA OFICINA DEL PAÍS DEL PNUD

1. Se hace referencia a las consultas entre la Unión Eléctrica, institución designada por el Gobierno de Cuba y funcionarios del PNUD con respecto a la prestación de servicios de apoyo por la oficina del PNUD en el país al Proyecto

2. De conformidad con las disposiciones de la carta de acuerdo firmada y el documento de proyecto, la oficina del PNUD en el país prestará los servicios de apoyo al Proyecto que se describen a continuación.

3. Servicios de apoyo a prestar:

| Servicios de apoyo (Indicar la descripción) | Calendario para la prestación de los servicios de apoyo | Costo para el PNUD de proporcionar tales servicios de apoyo (si procede) | Importe y método de reembolso del PNUD (si procede) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pagos, desembolsos y otras transacciones financieras | Durante la implementación del proyecto | Lista Universal de Precios | Servicios de apoyo |
| - Adquisiciones de servicios, bienes y equipos | Durante la implementación del proyecto | Lista Universal de Precios | Servicios de apoyo |
| - Organización de actividades de entrenamientos, conferencias y talleres | Durante la implementación del proyecto | Lista Universal de Precios | Servicios de apoyo |
| - Solicitudes de visas, boletos y arreglos de viajes | Durante la implementación del proyecto | Lista Universal de Precios | Servicios de apoyo |
| - Servicios de Recursos Humanos para contratación de Coordinador y Asistente | Durante la implementación del proyecto | Lista Universal de Precios | Servicios de apoyo |
| Total | 66,101 |  |  |

4. El PNUD prestará apoyo técnico y operativo para la ejecución de actividades específicas cuando lo solicite la AMA, perteneciente al CITMA. En esos casos, la oficina del PNUD velará por que los contratos de consultores, las órdenes de compra y los contratos de servicios de la empresa se ajusten a las normas y procedimientos del PNUD. Por lo tanto, estos procesos no serán sometidos a las auditorías nacionales de implementación. En su lugar, estarán cubiertos por las auditorías internas del PNUD.

El Indicador de género mide cuánto invierte el proyecto en la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Favor de seleccionar un producto: GEN3 (Igualdad de género como un objetivo de principio); (GEN2 (Igualdad de género como un objetivo significativo); GEN1 (Contribución limitada a la igualdad de género); GEN0 (Ninguna contribución a la igualdad de género).

Total de recursos incluyendo el financiamiento del MASE y el co-financiamiento nacional (valor definido en USD en base a las tasas de cambio reflejadas en las siguientes notas).

Total del financiamiento del MASE (3,650,279 EUR) menos el 1% de Coordination Levy / Impuesto de Coordinación del Sistema de Naciones Unidas (36,141 EUR) = 3,614,138 EUR. En USD a la tasa de cambio de Naciones Unidas el 27/09/2023, a la formulación del proyecto: 3,364,762 USD.

Valor definido en base a la tasa de cambio oficial establecida por el Banco Central de Cuba, vigente en la fecha de formulación del Documento de Proyecto (24 CUP X 1 USD): 14,114,936.45 CUP = 588,122.35 USD.

Nota:  Ajuste los casilleros de firma según corresponda.

Plan de Desarrollo Económico y Social al 2030. Eje estratégico: Recursos naturales y medio ambiente, Objetivo específico 10. Potenciar la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes renovables de energía, lo que contribuye, entre otros beneficios, a mitigar los efectos negativos del cambio climático y a promover un desarrollo económico menos intensivo en carbono. Eje estratégico: Infraestructura, Objetivo específico 7. Garantizar un suministro energético confiable, diversificado, moderno, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental, aumentando sustancialmente el porcentaje de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética nacional, esencialmente de la biomasa, eólica y fotovoltaica. https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/FOLLETO%20PNDES%20%20FINAL%20est%C3%A1%20en%20planificaci%C3%B3n_0.pdf

https://www.presidencia.gob.cu/es/gobierno/plan-nacional-de-desarrollo-economico-y-social-hasta-el-2030/transformacion-productiva-e-insercion-internacional/

Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático. http://financiamientoclimatico.cubaenergia.cu/index.php/descargas/8-folleto-tarea-vida/file

Primera Contribución Nacionalmente Determinada (Actualizada) de Cuba. Págs. 21-30. http://financiamientoclimatico.cubaenergia.cu/index.php/descargas/24-500-contribucion-nacionalmente-determinada-de-cuba/file

Decreto-Ley No. 345 “Del desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía” y su legislación complementaria. Gaceta Oficial No. 95 Ordinaria de 28 de noviembre de 2019. http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/11/GOC-2019-O95.pdf

ODS 7, Meta 2: De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

ODS 13, Meta 2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/280872021_VNR_Report_Cuba.pdf

Este proceso se llevará a cabo de manera conciliada a nivel nacional entre el CITMA y el MINEM. El pilotaje en este proyecto, permitirá extenderlo gradualmente a otras regiones del país, mutatis mutandis.

Light emitting diode (LED, for its English acronyms).

Marco Integrado de Financiamiento para Cuba. Mapeo del Panorama Financiero de Cuba. https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/a2022-06-24-ndep-cuba-num-02-mapeopanoramafinanciero.pdf

Marco Integrado de Financiamiento para Cuba. Jerarquización de los ODS en Cuba.  https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/a2022-06-24-ndep-cuba-num-03-jerarq-ods-cuba.pdf

Marco Integrado de Financiamiento para Cuba. Mapeo de Políticas de Financiamiento. https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/a2022-06-24-ndep-cuba-num-04-mapeopoliticasfinanciamiento.pdf

Marco Integrado de Financiamiento para Cuba. Mecanismos Innovadores de Financiamiento. https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/a2022-06-24-ndep-cuba-num-05-mecanismosinnovadoresfinanciamiento.pdf

Marco Integrado de Financiamiento para Cuba. Costeo de Brechas de Financiamiento. https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/a2022-06-24-ndep-cuba-num-06-costeodebrechasdefinanciamiento-vf.pdf

Marco Integrado de Financiamiento para Cuba. Identificación de Restricciones Vinculantes. https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/a2022-06-24-ndep-cuba-num-07-identificacionderestriccionesvinculantes_0.pdf

Marco Integrado de Financiamiento para Cuba. Mecanismos de Gobernanza y Coordinación. https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/a2022-06-24-ndep-cuba-num-08-mecanismosdegobernanzaycoordinacion.pdf

Marco Integrado de Financiamiento para Cuba. Identificación de Riesgos. https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/a2022-06-24-ndep-cuba-num-09-identificacionderiesgos.pdf

Marco Integrado de Financiamiento para Cuba. Agenda Innovadora para el Financiamiento. https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/a2022-06-24-ndep-cuba-num-10-agendainnovadoradefinanciamiento.pdf

Para mayor referencia, ver sección 1.5 "Sinergias con otros proyectos/iniciativas" del presente documento.

El reporte del Diagnóstico a nivel de comunidad será presentado en el Taller de Inicio del proyecto, acompañado del respectivo Plan de Adquisiciones, será presentado en el Taller de Inicio del Proyecto.

Los gastos de PNUD a los efectos de la implementación del proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con lo definido en el presupuesto a nivel de actividades (Sección VII del presente Documento de Proyecto).

En 2014, los Estados Miembros de la Junta Ejecutiva del PNUD aprobaron la actualización de la política de recuperación de costos y distribución de estos. El objetivo de la nueva política y directrices es reflejar en los presupuestos de los proyectos de desarrollo los costos reales que se incurrirán durante la implementación de los proyectos. El PNUD Cuba en alineamiento con la política corporativa refleja en todos los presupuestos los costos programáticos y operativos relacionados con cada proyecto.

Para mayor referencia, ver salidas 4.1 y 4.2.

Oficina Nacional de Estadística e Información. República de Cuba. Población. Edición 2023. Indicador 3.6 Población residente por sexo, grupos de edades y provincias, año 2022. https://www.onei.gob.cu/sites/default/files/publicaciones/2023-08/03-poblacion-aec-2022.pdf

Este Proyecto Conjunto se ejecuta bajo la sombrilla del Programa de Apoyo a la Política de Energía de Cuba, acordado entre el Gobierno de Cuba y la Unión Europea, y liderado por el MINEM en la ejecución nacional. Específicamente el Proyecto Conjunto PNUD/ONUDI se ha diseñado en función del logro de los objetivos 3 y 4 del Programa Conjunto, relacionados con la implementación del Programa para la Gestión y Conservación de la Energía, incluyendo la eficiencia energética; y el desarrollo local, mejorando el acceso de comunidades rurales a las energías renovables, a la vez que se promueve un consumo eficiente de la energía.

Support to NIM.

El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados específicos del proyecto.  Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante.

En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva.  En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones.  Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

Supported to NIM.

No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, sexo, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, religión, opinión política ni de ningún otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena o miembro de una minoría. Se entiende que cualquier referencia a “mujeres y hombres” o similares incluye a mujeres y hombres, niños y niñas, y a otros grupos discriminados por razón de sus identidades de género, como personas transgénero y transexuales.

Vea el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología.

Vea el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya sobre el acceso y el reparto de beneficios por el uso de recursos genéticos.

Desalojo forzoso se define aquí como la expulsión permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias o comunidades de sus hogares y(o) de la tierra que ocupan, sin la disposición ni el acceso a formas adecuadas de protección legal o de otro tipo. Los desalojos forzosos constituyen una grave violación de diferentes derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

* Nota: revisado en julio de 2022, modificando la presunción de importancia del riesgo de Sustancial o superior a Moderada o superior.

Este riesgo se corresponde con el riesgo declarado en el Documento aprobado por el MASE bajo la redacción siguiente: “La no apropiación de los procedimientos de instalación/ desmontaje y uso de las tecnologías FRE por parte de los actores locales (institucionales y a nivel de comunidades) limita el logro de los objetivos previstos en el proyecto.”