REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

Programme des Nations unies pour le développement

| Titre du projet : Solutions durables à la pollution plastique au Sénégal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pays : Sénégal | Partenaire de mise en œuvre (Entité d'exécution du FEM) : Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) |  |  | Modalité d'exécution : Modalité nationale de mise en œuvre (MNM) complète |
| Résultat contributif (UNSDCF/CPD, RPD, GPD) : Résultat de l'UNSDCF : D'ici 2028, les systèmes de production, y compris les systèmes alimentaires, sont organisés de manière à préserver l'environnement, à stimuler l'esprit d'entreprise et l'innovation technologique et à garantir un emploi décent à la population, en particulier aux personnes les plus vulnérables, notamment les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap et les migrants, dans les zones rurales et périurbaines. Résultat du DPC 1.3. Protection et gestion des ressources en faveur de l'amélioration durable de l'environnement. Productivité et moyens de subsistance |  |  |  |  |
| Catégorie d'évaluation sociale et environnementale du PNUD : Modéré |  |  | Marqueur de genre du PNUD : GEN2 |  |
| ID Quantum Award : |  |  | ID du projet Quantum : 01002530 |  |
| Numéro d'identification PIMS du PNUD : 9618 |  |  | Numéro d'identification du projet FEM : |  |
| Date de la réunion du LPAC : mars 2024 |  |  |  |  |
| Date de fin de dépôt au FEM : avril |  |  |  |  |
| Dernière date possible d'approbation du directeur général : juin 2024 |  |  |  |  |
| Durée du projet en mois : 60 mois |  |  |  |  |
| Date de démarrage prévue : janvier 2025. |  |  | Date d'achèvement prévue : janvier 2030. |  |
| Date prévue pour la soumission de l'examen à mi-parcours au FEM : Août 2027 |  |  | Date prévue pour la soumission de l'évaluation finale (EF) au FEM : Juillet 2029 |  |
| Date prévue de clôture opérationnelle : |  |  | Date prévue de clôture financière : Mars-2031 |  |
| Brève description du projet : Décrivez brièvement (pas plus de 200 mots) le défi global en matière de développement et les résultats attendus du projet. Ce projet, financé par le FEM (don : 5 048 777 USD ; cofinancement : 41 280 466 USD) vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages plastiques à usage unique dans les secteurs de l'alimentation et des boissons au Sénégal. Le principal défi de développement abordé par le projet est l'impératif de solutions circulaires à la pollution plastique, visant à accélérer la transition vers une économie circulaire pour les plastiques. Pour atteindre cet objectif, le projet mettra en place des mesures pour une utilisation sûre, efficace et circulaire des plastiques. Il facilitera également les mécanismes financiers et le soutien au développement des start-ups et de la recherche universitaire axée sur l'innovation et les solutions alternatives aux produits en plastique. Le projet se focalisera sur des interventions en amont et en aval afin d'éliminer les produits plastiques inutiles et problématiques, ainsi que les plastiques contenant des additifs dangereux. Le projet comporte quatre volets : - Renforcer la capacité du gouvernement à mettre en œuvre le cadre juridique existant (cadres juridique, institutionnel et de coordination). - Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances. - Engagement du secteur privé et mobilisation financière. - Suivi, évaluation, établissement de rapports et coordination au niveau des programmes. Le projet permettra de réaliser des économies d'énergie en évitant 33 000 MTCO2, en réduisant 9 000 tonnes de déchets toxiques, en réduisant 20gTEQ, et en bénéficiant aux femmes (2 041 255) et aux hommes (2 102 802), soit un total de 4 144 056 bénéficiaires. |  |  |  |  |
| Plan de financement |  |  |  |  |
| Subvention du fonds fiduciaire du FEM |  |  | 5 048 777 USD |  |
| - Budget total administré par le PNUD |  |  | 5 048 777 USD |  |
| - Total du cofinancement confirmé pour ce projet non géré par le PNUD |  |  | 41 280 466 USD |  |
| - Grand-Total Financement du projet (1)+(2) |  |  | 46 022 USD |  |
| Signatures : |  |  |  |  |
| Signature : nom en caractères d'imprimerie ci-dessous |  | Approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de coordination du développement |  | Date/mois/année : dans les 6 mois suivant l'approbation du directeur général du FEM |
| Signature : nom en caractères d'imprimerie ci-dessous |  | Approuvé par le partenaire de mise en œuvre |  | Date/mois/année : dans les 6 mois suivant l'approbation du directeur général du FEM |
| Signature : nom en caractères d'imprimerie ci-dessous |  | Approuvé par le PNUD |  | Date/mois/année : dans les 6 mois suivant l'approbation du directeur général du FEM |

# I.	Table des matières

I.	Table des matières	4

II.	Le défi du développement :	12

2.2 Cadre institutionnel et juridique	12

2.2.1. Textes juridiques internationaux et régionaux traitant de la gestion des déchets plastiques	12

2.2.2. Cadre juridique national	13

2.3 La perspective de genre	15

2.4 Le défi du développement	15

2.4.1. Obstacles aux changements structurels des emballages plastiques dans l'industrie des aliments et des boissons.	16

2.4.2. La loi sur le plastique : Quelques impacts significatifs sur la pollution plastique après quatre ans.	16

2.5. Initiatives notables prises pour réduire la consommation de plastique.	18

III.	La stratégie	22

IV.	Résultats et partenariats	26

4.1. Résultats attendus :	26

Composante du projet 1 : 	Renforcement du cadre juridique existant (cadres juridique, institutionnel et de coordination)………………………	26

Composante 2 du projet :	 Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances……………….	……………………………………………………………………………………………………………………………….28

Composante 3 du projet : Engagement du secteur privé et mobilisation de fonds………………………………………….32

Composante 4 du projet : suivi, évaluation, rapports et coordination	41

4.2 Partenariats :	52

4.3. Risques et hypothèses :	65

4.4. Engagement des parties prenantes :	67

4.5. Coopération sud-sud et coopération triangulaire (SSC/TrC) :	68

4.6. L'Égalité des genres  et l'autonomisation des femmes :	68

4.7. Connaissances :	68

4.8. Caractère innovant, durabilité et potentiel de transposition à plus grande échelle :	69

4.8.1. L'innovation	69

4.8.2. Durabilité	69

4.8.3. Potentiel de transposition à plus grande échelle	70

4.9. Solutions numériques :	70

V.	Gestion du projet	72

5.1. Rentabilité et efficacité :	72

5.2. Gestion du projet	73

VI.	Cadre de résultats du projet	74

VII.	Plan de suivi et d'évaluation (S&E)	87

7.1. Plan de suivi	90

7.2. Plan d'évaluation	101

VIII.	Dispositions en matière de gouvernance et de gestion	103

Section 1 :	Rôles et responsabilités générales dans le mécanisme de gouvernance des projets	103

Section 2 : Structure de gouvernance du projet	103

Section 3 : Séparation des tâches et pare-feu en ce qui concerne la représentation du PNUD au sein du conseil d'administration du projet :	105

Section 4 : Rôles et responsabilités de la structure organisationnelle du projet :	105

IX.	Planification et gestion financières	109

Budget total et plan de travail	112

Contexte juridique	123

Gestion des risques	124

Annexes obligatoires	127

Annexe 1 : Modèle de budget du FEM	129

Annexe 2 : Lettre d'appui à l'exécution du FEM	130

Annexe 3 : Carte du projet et coordonnées géospatiales des sites du projet	132

Annexe 4 : Plan de travail pluriannuel	135

Annexe 5 : Procédure d'évaluation sociale et environnementale du PNUD (PESE)	145

Modèle d'évaluation sociale et environnementale du PNUD (v. juillet 2022)	145

PESE Annexe 1. Liste de contrôle pour l'analyse des risques sociaux et environnementaux	162

Annexe 6 : Registre des risques du PNUD	168

Annexe 7 : Vue d'ensemble des consultations techniques et des contrats de sous-traitance	170

Annexe 8 : Plan d'engagement des parties prenantes	171

1.	Introduction	173

2.	Description du projet	173

Composantes du projet	174

3.	Réglementations et exigences	175

3.1.	Exigences légales sénégalaises en matière de consultation publique	175

3.2	Exigences du PNUD en matière d'engagement des parties prenantes	175

4.	Résumé des activités précédentes d'engagement des parties prenantes	176

5.	Parties prenantes au projet	179

5.1.	Cartographie des parties prenantes	179

6.	Programme d'engagement des parties prenantes	186

6.1.	Engagement des parties prenantes pendant la mise en œuvre du projet	186

7.	FEEDBACK ET MÉCANISME DE REGLEMENT DES PLAINTES	189

8.	MRS et SECU	190

Annexe9 : Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et autres cadres/plans de SES, le cas échéant	1

Résumé analytique	i

Abréviations et acronymes	iii

Introduction	5

Description du projet	5

Objectif et champ d'application du présent CGES	8

Impacts sociaux et environnementaux potentiels	9

Avantages sociaux et environnementaux	9

Risques sociaux et environnementaux	10

Législation et cadre institutionnel pour les questions environnementales et sociales	12

Législation, politiques et réglementations nationales	12

Protection et gestion de l'environnement	12

Biodiversité et ressources naturelles	12

Pollution et gestion des ressources	13

Travail et conditions de travail	13

Accords et traités internationaux	13

Normes sociales et environnementales du PNUD	14

Lacunes dans le cadre politique	17

Procédures de vérification, d'évaluation et de gestion des incidences sociales et environnementales	18

Autres examens préalables	18

Application des principes de l'évaluation stratégique environnementale et sociale pour la stratégie et les plans dans le cadre de l'activité 2.1.1.4	18

Examen préalable supplémentaire pour les activités financées par le projet	19

Autres évaluations et plans pertinents	19

Résumé des mesures d'évaluation et de gestion	19

Dispositions institutionnelles et renforcement des capacités	23

Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre du présent CGES	23

Renforcement des capacités	24

Engagement des parties prenantes et divulgation d'informations	24

Mécanismes de responsabilisation et de recours	25

Mécanismes de responsabilisation du PNUD	25

Mécanisme de recours au niveau du projet	26

Budget pour la mise en œuvre du CGES	27

Dispositions en matière de suivi et d'évaluation	27

Annexes	30

PESE (annexe 5 du ProDoc)	30

Schéma indicatif du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)	31

Exemple de termes de référence : Mécanisme de règlement des plaintes au niveau du projet	33

Annexe10 : Analyse de genre et plan d'action pour l'égalité des genres	42

Introduction	44

Description situation de référence	46

Section 1.01 Organisation et division sexuelle du travail dans la chaîne de valeur des matières plastiques	46

Accès et contrôle des ressources économiques	48

Pouvoir de décision.	49

Allocation et organisation du temps pour les femmes collectrices de plastique	50

Section 1.04 Connaissances, compétences et expérience spécifiques et pertinentes des femmes en tant qu'utilisatrices de déchets plastiques	51

Plan d'action pour l'Égalité des genres  - Vision, but et objectifs de l'institutionnalisation de l'Égalité des genres  dans l'élimination des plastiques à usage unique.	53

ANNEXES	58

Personnes ressources rencontrées	58

Annexe11 : Plan de passation des marchés	59

Annexe 13 : Lettre d'intention signée entre le PNUD et le PI demandant les services d'appui du PNUD (si nécessaire à titre exceptionnel et autorisé par le FEM)	61

Annexe 15 : Dispositions relatives à l'octroi de subventions applicables au partenaire de mise en œuvre	63

Annexe 16 : Mandat du conseil et de l'équipe de projet	64

Annexe 17 : Indicateurs de base du FEM	70

Annexe 18 : Taxonomie du FEM	71

Annexe 19 : Résultats de l'outil d'évaluation des capacités des partenaires (PACT) et de la micro-évaluation HACT	77

Acronymes :

| AIVP | Association des Industriels de la Valorisation du Plastiques |
| --- | --- |
| BPPS NCE | Bureau d'appui aux politiques et aux programmes, Nature, climat et énergie |
| CAES | Comité des acteurs de l'eau en sachet du Sénégal |
| DEEC | Direction de l'Environnement et des Établissements classés |
| EIE /EIA | Évaluation de l'impact sur l'environnement |
| MI/EOI | Manifestation d'intérêt |
| REP/EPR | Responsabilité élargie des producteurs |
| CRE/ERC | Centre de ressources des évaluations du PNUD |
| ESG | Environnement, social et gouvernance |
| EIES | Étude d’impact environnemental et social |
| GER/ESM | Gestion écologiquement rationnelle |
| CGES/ESMF | Cadre de gestion environnementale et sociale |
| PGES | Plan de gestion environnementale et sociale |
| CLPE /FPIC | Consentement libre, préalable et éclairé |
| FSP | Projet de grande envergure |
| GBV/VBG | Violence basée sur le genre |
| GNP/PIB | Produit intérieur brut |
| gTEQ/an | grammes d'équivalent toxique international par an |
| FEM /GEF | Fonds pour l'environnement mondial |
| FEM-8 | 8e cycle de financement du Fonds pour l'environnement mondial |
| FEM-SEC | Secrétariat du Fonds pour l'environnement mondial |
| FEM-AT | Fonds d'assistance technique du FEM |
| GES | Gaz à effet de serre |
| SGH | Système général harmonisé |
| PEHD/ HDPE | Polyéthylène haute densité |
| IA | Agence de mise en œuvre |
| IC | Information et Communication |
| BEI/ IEO | Bureau d'évaluation indépendant |
| IP | Partenaire de mise en œuvre |
| IW | Atelier de lancement |
| Kg | Kilogrammes |
| Km | Kilomètres |
| GC /KM | Gestion des connaissances |
| GCV /LCM | Gestion du cycle de vie |
| PEBD /LDPE | Polyéthylène basse densité |
| LE /LoA | Lettre d'entente |
| LOA | Lettre d'aval |
| ALT /LTA | Accord à long terme |
| MDIPME | Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises |
| AME /MEA | Accord multilatéral sur l'environnement |
| MEDD | Ministère de l’Environnement et du Développement Durable |
| MdS | Ministère de la Santé |
| PTM /MSP | Projet de taille moyenne |
| TM /MT | Tonnes métriques |
| BMP/BMP | Bilan à mi-parcours |
| S&E | Suivi et évaluation |
| N.A. | Non disponible |
| PAN | Plan d'action national |
| CDN/NDC | Contribution determinée au niveau national |
| ONG/NGO | Organisation non gouvernementale |
| PNM/NIP | Plan national de mise en œuvre de la convention de Stockholm |
| MMN /NIM | Modalité de mise en œuvre nationale |
| DPN/NPD | Directeur national de projet |
| ANP/NPM | Responsable national de projet |
| CPN/NSC | Comité de pilotage national (conseil de projet) |
| OCDE /OECD | Organisation de coopération et de développement économiques |
| ZP /PA | Zones protégées |
| CEP/PAC | Comité d'évaluation des projets |
| PAGE | Partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte |
| PB | Conseil de projet |
| PCAT | Outil d'évaluation des capacités du partenaire |
| PCB | Biphényles polychlorés |
| PCDD | Dioxines |
| PCDF | Furanes |
| PCN | Naphtalène polychloré |
| DCP/PFD | Document cadre du programme |
| PFAs | Substances chimiques fluorées |
| PET | Polyéthylène téréphtalate |
| FIP/PIF | Formulaire d'identification de projet |
| RMP-FEM/PIR | Rapport de mise en œuvre du projet FEM |
| RP/PM | Responsable de projet |
| UGP/PMU | Unité de gestion de projet |
| PPPO /POPP | Politiques et procédures relatives aux programmes et aux opérations |
| POP | Polluants organiques persistants |
| EPI /PPE | Équipements de protection individuelle |
| PP | Polypropylène |
| SPP /PPG | Subvention pour la préparation de projets |
| Ppm | parts par million |
| PPR | Rapports d’avancement du projet |
| POR /PRO | Producteur Organisation responsable |
| DocPro /ProDoc | Document de projet |
| PS | Polystyrène |
| PVC | Chlorure de polyvinyle |
| CRA /RBC | Conduite responsable des affaires |
| R&D&I | Recherche, développement et innovation |
| CMR/RMF | Cadre de mesure des résultats |
| ROAR | Rapport annuel axé sur les résultats |
| CTR /RTA | Conseiller technique régional |
| CSAB/SBAA | Convention standard d'assistance de base |
| PCCC/ SCCP | Paraffine chlorée à chaîne courte |
| ODD /SDG | Objectifs de développement durable |
| EAS /SEA | Exploitation et abus sexuels |
| EES/SEA | Évaluations environnementales stratégiques |
| SECU | Unité de contrôle de la conformité sociale et environnementale |
| ASE /SES | Analyse sociale et environnementale (PNUD) |
| EESS /SESA | Évaluation environnementale et sociale stratégique |
| PESE /SESP | Procédure d'évaluation sociale et environnementale (PNUD) |
| SMART | Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini |
| SONAGED | Société Nationale de Gestion des Déchets (National Waste Management Company) |
| MRPP/MRS | Mécanisme de réponse des parties prenantes (PNUD) |
| GCST/STAP | Groupe consultatif scientifique et technique du FEM |
| CCT /TAC | Comité consultatif technique |
| BGPT /TBWP | Budget global Plan de travail |
| ET /TE | Évaluation des terminaux |
| TdC/ToC | Théorie du changement |
| Ton | Tonnes métriques |
| TdR | Termes de référence |
| TRAC | Cible pour l'affectation des ressources du noyau (PNUD) |
| ASC /TSA | Analyse de scénario ciblée |
| PNUAD PNUD | Plan-cadre des Nations unies pour l'aide au développement Programme des Nations unies pour le développement |
| CCNUCC | Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
| PNUE | Programme des Nations unies pour l'environnement |
| CCNUCC | Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
| ONUDI | Organisation des Nations unies pour le développement industriel |
| POPNI /UPOPs | Polluants organiques persistants non intentionnels |
| USD | Dollars américains |
| COV DEEE | Composés organiques volatils Déchets d'équipements électriques et électroniques |
| BM/WB | Banque mondiale |
| OMS WRAP | Organisation mondiale de la santé La production mondiale responsable et accréditée |

# II.	Le défi du développement :

Afin de protéger la santé humaine et l'environnement, ce projet vise à réduire l'utilisation et l'élimination des emballages plastiques à usage unique dans les secteurs de l'alimentation et des boissons au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à des interventions portant sur les étapes amont et intermédiaire du cycle de vie des produits plastiques, à un renforcement des options de réutilisation, de recharge et de substitution de ces produits, à l'essor de l'utilisation de solutions alternatives à ces produits, à l'amélioration de la circularité de ces produits et à la mise en œuvre de solutions juridiques, réglementaires et techniques/financières efficaces et innovantes. Autre défi de développement abordé par le projet : faciliter les solutions circulaires à la pollution plastique afin d'accélérer la transition vers une économie circulaire des plastiques.

Contexte général

La pollution plastique est intrinsèquement liée au modèle économique linéaire qui prévaut dans le monde entier, y compris au Sénégal, et qui consiste à "prendre, faire, gaspiller". D'un point de vue économique, il est à la fois plus rentable et plus pratique d'utiliser des plastiques vierges, dérivés de combustibles fossiles et à usage unique, plutôt que d'adopter des approches circulaires, telles que des systèmes réutilisables, ou d'employer des matériaux recyclés ou biosourcés de manière responsable.

Le Sénégal est confronté à une quantité croissante et incontrôlée de déchets plastiques, malgré les mesures mises en œuvre ces dernières années. En moyenne, le Sénégal produit 879,4 tonnes de déchets plastiques par jour. La plupart de ces déchets proviennent des plastiques à usage unique utilisés dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, ainsi que des sacs en plastique.

Étant donné que le Sénégal contribue de manière significative à la pollution mondiale des océans, ce projet relève le défi d'avoir un impact substantiel. L'une de ses principales contributions consiste à atteindre la cible 1 du domaine d'intervention "biodiversité" : améliorer la conservation, l'utilisation durable et la restauration des écosystèmes naturels, en particulier des écosystèmes marins.

Les interventions du projet visent à réduire les POP (polluants organiques persistants non intentionnels) et les émissions de GES (gaz à effet de serre), en mettant l'accent sur la région métropolitaine de Dakar. Cette réduction sera principalement réalisée en limitant les émissions de POP dues au brûlage à l'air libre des déchets par les ménages et dans les décharges, où les communautés pauvres situées à proximité sont les plus touchées. Ces communautés sont les plus exposées car elles effectuent un tri informel des déchets et vivent dans des conditions difficiles.

Pour réduire le risque posé par la pollution plastique, il est également nécessaire de mettre en place des mesures incitatives pour une utilisation sûre, efficace et circulaire du plastique dans l'économie, en reconnaissant que certaines applications et certains produits ne peuvent pas être circulaires et doivent être éliminés de l'économie à moins qu'ils ne soient essentiels. À cet égard, le projet se concentrera principalement sur les interventions en amont et à mi-parcours pour éliminer les produits plastiques inutiles, évitables et problématiques, ainsi que les plastiques contenant des additifs dangereux.

## 2.2 Cadre institutionnel et juridique

### 2.2.1 . Textes juridiques internationaux et régionaux traitant de la gestion des déchets plastiques

Le Sénégal a signé et ratifié plusieurs conventions internationales concernant la pollution par les déchets dangereux et les produits chimiques :

- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 12 mars 1989.

- La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux en Afrique, en date du 30 janvier 1991.

- La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, datée du 10 septembre 1998.

- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants du 22 mai 2001.

- Convention de Minamata sur le mercure du 11 octobre 2013.

- Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973.

### 2.2.2. Cadre juridique national

Le cadre juridique national comprend des textes qui contiennent soit des dispositions générales sur les déchets, y compris les déchets plastiques, soit un cadre spécifique pour la gestion des plastiques.

Le cadre réglementaire applicable comprend :

La loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution du Sénégal.

L'article 8 de la Constitution du Sénégal, en date du 22 janvier 2001, garantit à tous les citoyens le droit à la santé et à un environnement sain. Ce droit a été renforcé par la loi 2016-10 du 5 avril 2016 portant modification de la Constitution. Cette loi de référence renforce le cadre national de protection de l'environnement et stipule en son article 25, alinéa 2, que la défense, la préservation et l'amélioration de l'environnement sont sous la responsabilité des pouvoirs publics.

La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant code de la santé publique.

Le code interdit le mélange des ordures ménagères avec les déchets anatomiques ou contagieux, les produits pharmaceutiques, tout autre produit toxique et les déchets d'abattoirs. Il est à noter que le code de la santé publique ne traite pas spécifiquement des déchets plastiques. Il utilise la notion de "déchets de toute nature" dans ses articles L45 et L46, ce qui pourrait également inclure les déchets plastiques.

La loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant code maritime.

Elle régit la législation sur la pollution marine au Sénégal. Elle interdit le fait de jeter, déverser ou laisser échapper indirectement des substances polluantes ou des organismes nuisibles dans la mer ou dans des parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées (art. 597). Le code interdit également l'incinération en mer dans son article 595.

La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités territoriales, telle que modifiée.

Ce code confère aux collectivités territoriales des responsabilités en matière de gestion des déchets et de lutte contre l'insalubrité, d'élaboration et de mise en œuvre des plans départementaux d'action pour l'environnement, d'interventions d'urgence et de prévention des risques, de protection des eaux souterraines et de surface, ainsi que d'élaboration et de mise en œuvre des plans locaux d'action pour l'environnement.

La loi n° 2014-10 du 28 février 2014 portant code général des douanes.

Cette loi régit l'importation et l'exportation de marchandises, y compris les produits en plastique, sur le territoire sénégalais. L'article 21 établit une prohibition pour toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est légalement interdite pour quelque raison que ce soit ou est soumise à des restrictions, des normes de qualité, des exigences d'emballage ou des formalités spécifiques. Cette interdiction peut être justifiée par des raisons de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de l'environnement.

La loi n° 2023-15 du 2 août 2023 portant code de l'environnement.

Le code de l'environnement constitue le cadre juridique de base pour la gestion des déchets dangereux. Le chapitre 3 du titre 4 du code établit des règles et des principes pour la prévention et la gestion écologiquement rationnelle des déchets afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé, l'environnement et les ressources naturelles. L'article 41 souligne la responsabilité de l'administration, des collectivités locales et de leurs associations de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les risques liés aux déchets et pour les gérer, les traiter et les éliminer de manière appropriée.

L'article L30 stipule que les déchets doivent être éliminés ou recyclés d'une manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé humaine, les ressources naturelles, la flore et la faune, ou la qualité de l'environnement. Il précise que l'importation, la détention en vue de la vente et la mise à disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets doivent être réglementées par un arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l'environnement et de la santé publique.

Décret n° 74-338 du 10 avril 1974 réglementant l'élimination des déchets ménagers.

Ce texte fixe les conditions d'élimination des déchets ménagers. Il définit également la composition des déchets ménagers, leur collecte et leur mise en décharge. Il privilégie la mise en décharge contrôlée qui consiste à (i) étaler les déchets en couches successives (d'une épaisseur de 1,5 à 2,5 mètres), (ii) les recouvrir de terre (10 à 30 cm) dans un délai maximum de 72 heures, (iii) entourer le site d'une clôture (d'une hauteur minimale de 1,5 mètre). En outre, le site doit être situé à une distance suffisamment éloignée des habitations, des aquifères et des terres agricoles, être facilement accessible, ne pas subir le vent arrière de la ville et se trouver de préférence dans une dépression. Toutefois, selon certains experts, ces dispositions sont obsolètes et nécessitent d'être actualisées et complétées en ce qui concerne la protection des sols, la collecte des biogaz et des lixiviats, le mode d'exploitation, la couverture finale et les mécanismes de contrôle.

Le cadre juridique spécifique à la gestion des déchets plastiques.

Analyse de la loi n° 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'impact environnemental des produits en plastique. Les déchets plastiques contribuent de manière significative à la dégradation de l'environnement lorsqu'ils ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle. Ils constituent une véritable menace pour l'homme et les écosystèmes marins et terrestres, principalement parce qu'ils ne sont pas biodégradables. L'ensemble du cycle de vie du plastique présente des risques : de l'extraction et du transport au traitement des déchets, en passant par la transformation des matières premières et l'utilisation des produits finis.

Historiquement abordée par une législation très générale, la gestion des déchets plastiques fait, depuis 2015, l'objet d'un cadre juridique spécifique. Une première loi, promulguée en 2015 (loi n° 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation des sacs plastiques minces et à la gestion rationnelle des déchets plastiques) a été abrogée et remplacée par la loi n° 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'impact environnemental des produits plastiques. Cette loi pose le principe de la gestion des déchets plastiques à travers une série de mesures.

Selon une étude menée par la Fondation Heinrich Böll, l'une des lacunes de cette législation est la référence limitée, dans ses articles, aux décrets d'application et aux ordonnances, qui sont destinés à détailler les autorisations, les mécanismes et les modes opérationnels des dispositions contenues dans la loi. En outre, l'étude note que ni un décret d'application ni une ordonnance ne peuvent aller au-delà des dispositions de la loi. De même, un décret d'application ou un arrêté ne peut être pris que s'il est expressément prévu par une clause de la loi. Par conséquent, certaines lacunes de la loi ne peuvent être corrigées que par une révision de la législation elle-même. Parmi ces lacunes, citons notamment la limitation du champ d'application des produits plastiques interdits aux articles 4 et 5, les dispositions relatives aux systèmes de consigne et à la responsabilité élargie des producteurs, ainsi que le soutien aux acteurs économiques, qui sont considérablement affectés par la mise en œuvre de cette nouvelle loi.

On peut donc conclure que le gouvernement a promulgué une loi louable et audacieuse, mais qu'il n'a pas alloué les ressources nécessaires à son application. Néanmoins, cette loi a sensibilisé la société sénégalaise aux dangers de la pollution plastique, soulignant ainsi la reconnaissance du problème par le gouvernement et ses tentatives d'introduire une combinaison de mesures incitatives et punitives. Cependant, la crise liée au COVID-19 en mars 2020 et les défis et difficultés économiques ont retardé la mise en œuvre effective de la loi, principalement en raison de l'absence des décrets nécessaires.

Une leçon importante tirée de la situation décrite ci-dessus est le manque de consultation entre les rédacteurs de la loi et les parties prenantes, en particulier le secteur privé, et le manque d’études sur les échecs et les réussites dans d'autres pays (benchmarking) qui auraient pu s'inspirer de modèles efficaces. Les producteurs de plastique se sont sentis particulièrement visés par cette loi, alors que les importateurs n'étaient pas soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP). Il s'agit là d'une distorsion de concurrence évidente, qui aurait pu être corrigée si tous les acteurs avaient été consultés lors de l'élaboration de la loi.

## 2.3 La perspective de genre

Du point de vue du genre, le Sénégal a besoin de plus d'informations ventilées par genre concernant le niveau d'exposition à la pollution plastique et ses impacts sur la santé humaine, ainsi que sur le développement d'indicateurs pour mesurer les impacts de la pollution plastique sur les femmes et les hommes. En particulier, il est nécessaire de recueillir des données sur les feux en plein air et le brûlage de plastique dans les décharges, car les rôles professionnels déterminés par le genre ont un impact direct sur l'exposition aux produits chimiques toxiques. Il est urgent de lancer des politiques spécifiques axées sur le genre et sur les dangers de la pollution plastique.

Au Sénégal, la production, l'utilisation et la gestion de toutes les formes de déchets sont intrinsèquement liées aux rôles sociaux des femmes. Les femmes sont majoritairement présentes dans la gestion des déchets et dans la partie aval de la chaîne de valeur, des comités de propreté et d'assainissement des quartiers aux ramasseuses de déchets dans les décharges, en passant par les ouvrières et les trieuses dans les entreprises de recyclage. Les femmes jouent un rôle crucial dans le secteur des déchets plastiques et leur niveau de contribution génère des ressources économiques importantes pour la consommation familiale (notamment dans l'éducation et la santé des enfants) tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie.

Cependant, étant donné le rôle des femmes dans le tri des déchets ménagers par exemple, les activités de sensibilisation ciblant les femmes (combinées aux mesures réglementaires / logistiques nécessaires) sont particulièrement pertinentes à inclure dans ce projet.

De nouvelles dynamiques sont observées dans les communes de Saint-Louis et de Somone avec l'implication des organisations féminines dans la valorisation et la promotion des objets en plastique. De nouvelles alternatives doivent être adoptées pour réduire l'utilisation excessive d'objets en plastique à usage unique. Il est clair que les changements de comportement et l'adoption de bonnes pratiques écologiques et durables ne peuvent se faire sans l'implication des femmes.

Conformément à la politique du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) en matière d'intégration de la dimension de genre, ce projet reconnaît les dimensions sexospécifiques de la gestion des déchets plastiques et de la pollution plastique, y compris les risques d'exposition différenciés auxquels sont confrontés les hommes et les femmes. L'analyse des risques d'exposition associés à la gestion des déchets plastiques et à la pollution nécessite une approche ventilée par sexe, qui tiennent compte des rôles professionnels, des niveaux de salaire et des fréquences d'exposition à la pollution plastique. Cette approche est essentielle pour développer une compréhension nuancée de la manière dont le genre influence l'expérience et la gestion des déchets plastiques et de la pollution.

## 2.4 Le défi du développement

Pour minimiser les risques posés par la pollution plastique et les déchets pour la santé humaine et l'environnement, et pour réduire l'utilisation et l'élimination des plastiques à usage unique tout en déclenchant un changement de système pour accélérer la transition vers une économie circulaire des plastiques dans le secteur des aliments et des boissons au Sénégal, le projet devra s'attaquer à plusieurs causes profondes :

### 2.4.1. Obstacles aux changements structurels des emballages plastiques dans l'industrie des aliments et des boissons.

Tout d'abord, le Sénégal est confronté à des défis importants en raison de sa capacité institutionnelle limitée, en particulier en ce qui concerne ses cadres réglementaires et politiques. Cela inclut des déficiences dans les capacités de suivi et d'application, qui sont cruciales pour une gestion efficace des produits et des déchets plastiques.

Deuxièmement, l'économie linéaire du plastique du pays se caractérise par une consommation croissante de plastique, suivant le modèle "prendre-faire-déplacer". Cette consommation croissante de plastique est directement liée à la croissance démographique, à l'urbanisation et au développement économique du pays au cours des dernières années.

Troisièmement, les pratiques de gestion des déchets et la sensibilisation à l'environnement au Sénégal sont inadaptées aux taux croissants de consommation et de production de plastique, aggravés par une application locale insuffisante. Dans ces conditions, le pays doit s'orienter vers des alternatives, des produits, des modèles commerciaux, des technologies et des infrastructures plus circulaires pour soutenir la transformation vers une économie circulaire du plastique. Quatrièmement, le Sénégal a une capacité limitée d'accès à la technologie et aux modèles d'affaires innovants soutenant une transition vers une économie plus circulaire.

Enfin, la présence de produits chimiques et d'additifs dangereux dans les produits en plastique contamine le processus de recyclage et réduit les possibilités de circularité.

Ces causes profondes se traduisent par des "causes immédiates" qui empêchent le Sénégal de parvenir à une gestion rationnelle des produits et des déchets plastiques, et qui doivent être traitées par le projet :

Une faible réglementation et un manque de mesures fiscales de la part du gouvernement pour encourager la consommation durable de plastique, en mettant l'accent sur les emballages en plastique dans les secteurs des aliments et des boissons. Des investissements et un soutien financier insuffisants de la part du gouvernement central pour les modèles d'entreprise innovants, les alternatives et les technologies de l'économie circulaire ; L’absence de cadres politiques intégrés qui incitent efficacement vers une économie circulaire du plastique au Sénégal. Le manque de sensibilisation et d'opportunités de formation et de renforcement des capacités liées à la pollution plastique et à la gestion des déchets inhibe l'introduction d'alternatives innovantes.

Au-delà de la résolution des problèmes de développement liés à la pollution plastique, le projet vise à favoriser "une approche intégrée des capacités institutionnelles, réglementaires et techniques" pour une gestion efficace du cycle de vie des produits et des déchets plastiques.

Par rapport à la situation juridique de base, le gouvernement du Sénégal a adopté en 2015 une loi sur l'interdiction de la production, de l'importation, de la possession, de la distribution, de l'utilisation des sacs plastiques de faible micronage et de la gestion rationnelle du cycle de vie des déchets plastiques. En 2020, cette loi a été mise à jour et a introduit l'interdiction de certains plastiques à usage unique et produits plastiques jetables, en particulier dans le secteur de l'alimentation et des boissons (gobelets jetables, vaisselle jetable, pailles, etc.). Toutefois, le cadre juridique est encore en cours d'élaboration et nécessite des décrets spécifiques pour mettre en œuvre et appliquer efficacement les actions en amont proposées pour lutter contre la pollution plastique.

### 2.4.2. La loi sur le plastique : Quelques impacts significatifs sur la pollution plastique après quatre ans.

Les articles 4 et 5 reprennent les interdictions énoncées dans la loi de 2015, qui est désormais abrogée puisque la nouvelle loi englobe l'ancienne.

Ainsi, l'interdiction est étendue aux couverts et gobelets en plastique, aux pailles et aux sachets pour l'eau et toutes les boissons. Toutefois, à des fins d'hygiène, les sachets destinés à contenir des produits alimentaires restent autorisés.

-	Quatre ans après la promulgation de cette loi, 5 millions de sacs sont encore distribués chaque jour au Sénégal.

-	La production de sachets d'eau en plastique par plus de 550 entreprises d'eau purifiée et leur commercialisation par plus de 35 000 vendeurs ont conduit à un bras de fer entre le CAES et le MEDD, qui s'est soldé par une coexistence pacifique des deux parties et la poursuite des activités de toutes les structures, dans l'attente d'un décret à prendre par le gouvernement.

-	La production et l'importation de gobelets en PS ou PP ont été supprimées au profit de gobelets en carton recouverts d'une fine couche de LDPE pour éviter que le carton ne s'imbibe d'eau ou de café. La pollution plastique est moins visible mais elle reste latente.

Les articles 6 à 10 traitent de la mise en place d'un système de consigne pour les bouteilles en PET, et les articles 11 à 14 traitent de la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), de la création d'éco-organismes et des effets de la loi :

-	Le décret fixant le montant de la caution n'a pas encore été publié.

-	Les producteurs et les importateurs n'ont pas été impliqués dans l'élaboration de la loi ; ils ont donc choisi de ne pas participer à la création d'éco-organismes. Si certains développent des programmes individuels de collecte et de traitement de leurs déchets, ce qui leur permet de se conformer à la loi et de faire de l'écoblanchiment, cela ne résout pas le problème de fond.

Les articles 15 à 18 traitent de la prévention de la production de déchets, de la promotion du tri sélectif et du recyclage, ainsi que de la poursuite de l'intégration du plastique recyclé dans de nouveaux produits.

-	En raison de l'absence de décrets d'application et de mesures permettant un tri sélectif efficace, la loi ne peut être appliquée concrètement.

-	Ceci met en évidence la difficulté pour le Ministère de l’Environnement et du Développement durable de promouvoir des pratiques alors qu'il ne supervise pas directement la SONAGED (organisme en charge de la gestion des déchets), qui est sous la juridiction d'un autre ministère. La SONAGED est en effet le bras opérationnel du gouvernement dans la lutte contre la pollution et les problèmes quotidiens de gestion des déchets.

On peut donc conclure que le gouvernement a promulgué une loi louable et audacieuse, mais qu'il n'a pas alloué les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Néanmoins, cette loi a sensibilisé la société sénégalaise aux dangers de la pollution plastique, soulignant ainsi la reconnaissance du problème par le gouvernement et ses tentatives d'introduire une combinaison de mesures incitatives et punitives. Néanmoins, la crise du COVID-19 en mars 2020 et les défis et difficultés économiques ont retardé la mise en œuvre effective de la loi, principalement en raison de l'absence des décrets nécessaires.

Une leçon importante tirée de la situation décrite ci-dessus est le manque de consultation entre les rédacteurs de la loi et les parties prenantes, en particulier le secteur privé, et le manque d'études sur les échecs et les réussites dans d'autres pays (benchmarking) qui auraient pu inspirer des modèles efficaces. Les producteurs de plastique se sont sentis particulièrement visés par cette loi, alors que les importateurs n'étaient pas soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP). Il s'agit là d'une distorsion de concurrence évidente ( ), qui aurait pu être corrigée si tous les acteurs avaient été consultés lors de l'élaboration de la loi.

## 2.5. Initiatives notables prises pour réduire la consommation de plastique.

Le cas des bouteilles d'eau et des sachets.

L'association Zero Waste* (association de restaurants et d'hôtels à l’échelle nationale) a encouragé l'utilisation de bidons d'eau réutilisables de 19 litres au lieu de bouteilles en plastique jetables de 1.5 litre. En s'appuyant sur quatre acteurs industriels : AQUATERRA, BAEAUBAB, KIRENE et MIYA, l'association a encouragé un grand nombre d'hôtels et de restaurants à travers le pays à obtenir la certification pour l'utilisation de ces bidons, réduisant ainsi l’utilisation de bouteilles en PET.

L'association reconnaît avoir évité l’utilisation de 31 128 bouteilles en un an, ce qui signifie que chaque restaurant a évité l'utilisation de 1 297 bouteilles, soit une centaine par mois ou 4 par jour, ce qui est extrêmement faible et loin de la réalité.

Pour obtenir plus d'informations sur les volumes de plastiques évités, l'équipe du projet a interrogé directement les quatre organisations pour obtenir leurs volumes de production et leurs projections pour les années à venir. Le résultat est présenté dans le tableau 1 ci-dessous et permet de mesurer l'impact de ce nouveau mode de distribution, qui ne se limite pas aux hôtels et restaurants mais propose également aux particuliers et aux entreprises la fourniture de ces grandes bouteilles d'eau, et parfois d'une fontaine réfrigérée.

Il est évident que ces quatre entreprises, dont l'une, Kirene, est en fait un leader de l'eau embouteillée, ont décidé d'investir dans les contenants réutilisables et affichent des volumes très importants de contenants réutilisables. Les perspectives d'investissement dans ce secteur pour la période 2025-2030 sont très positives puisqu'elles dépassent les 16 millions de dollars US. Le modèle économique adopté par les différentes entreprises interrogées consiste à livrer chaque mois des bouteilles d'eau remplies à leurs clients. L'estimation est présentée dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1. Projet d'introduction (période 2025-2030) de bidons d'eau de 19 litres sur le marché sénégalais (réduction de l'utilisation du plastique).

|  | Entreprises |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AQUATERRA | BAEAUBAB | KIRENE | MIYA |
| Bidons de 19L | 10.000 | 1.704.936 | 2.500.000 | 720.000 |
| Rotation mensuelle* | 9.000 | 1.534.442 | 2.250.000 | 648.000 |
| Équivalent à 1.5 litre de PET par an | 1.367.280 | 233.112.420 | 341.820.000 | 98.444.160 |
| PET tonnes évitées /an | 41 tonnes | 6 993 tonnes | 10 255 tonnes | 2 953 tonnes |

Tableau 1. Source : "Entreprises privées, Aquaterra, Baeaubab, Kirene et Miya : "Entreprises privées, Aquaterra, Baeaubab, Kirene et Miya. Dakar février 2024.

* Compte tenu d'un stock résiduel de 10% et des pertes dues à l'usure des bouteilles.

Deux de ces entreprises commercialisent également des bouteilles en verre, qu'elles déposent également pour être lavées et remises en circulation après remplissage (système de consigne). Le tableau 2 ci-dessous tient compte des bouteilles qui effectuent également 12 rotations par an, avec un stock résiduel et un taux de perte de 10 % :

Il s'agit d'une approche intéressante : lorsque les entreprises choisissent d'utiliser des bouteilles en verre en plus de leurs bonbonnes réutilisables et qu'elles appliquent également un système de consigne pour ces bouteilles, elles contribuent grandement à réduire les déchets et à promouvoir le recyclage. L'hypothèse de 12 rotations par an pour chaque bouteille, avec un stock résiduel et un taux de perte de 10 %, indique un engagement en faveur d’une utilisation efficace et d’une réutilisation des ressources.

Ce modèle permet non seulement de minimiser l'empreinte écologique en réduisant la demande de bouteilles en plastique à usage unique, mais aussi d'encourager une culture du recyclage et de la durabilité parmi les consommateurs. En tenant compte des pertes et du stock résiduel, les entreprises peuvent planifier l'usure ou les pertes inévitables, ce qui garantit l'efficacité et la durabilité du système au fil du temps.

Cette initiative pourrait servir de modèle à d'autres entreprises désireuses de réduire leur impact sur l'environnement, en favorisant une économie plus circulaire où les matériaux sont réutilisés et recyclés dans toute la mesure du possible.

Tableau 2. Marché des bouteilles d'eau en verre au Sénégal.

| Entreprise | BAEAUBAB | KIRENE | MIYA |
| --- | --- | --- | --- |
| Bouteilles en verre | 496.541 | 2.016.800 | 2.513.341 |
| Rotation mensuelle* | 446.887 | 1.815.120 | 2.262.007 |
| Équivalent à 1.5 litre de PET par an | 5.362.644 | 21.781.440 | 27.144.084 |
| Tonnes évitées | 161 Tonnes | 653 tonnes | 814 tonnes |

Source : "Entreprises privées, Aquaterra, Baeaubab, Kirene et Miya : "Entreprises privées, Aquaterra, Baeaubab, Kirene et Miya. Dakar février 2024.

* Compte tenu d'un stock résiduel de 10% et des pertes dues à l'usure des bouteilles,

La différence en tonnes évitées est très différente, à savoir 20,424 et 1,628 pour les canettes de 19 litres et les bouteilles en verre respectivement.

Ces quantités, notamment lorsqu'elles sont exprimées en équivalents de bouteilles de 1 litre ou de 1.5 litre, sont particulièrement importantes, puisqu'elles s'élèvent à plus de 631 millions de bouteilles, ce qui correspond à environ un tiers du total des bouteilles en PET commercialisées annuellement au Sénégal (dont 844 millions sont produites au Sénégal et le reste est importé de l'étranger).

En outre, le volume de PET présent dans les décharges sénégalaises est de 41 280 tonnes. Par conséquent, on estime que ces initiatives permettent très probablement d'éviter que 21 056 tonnes supplémentaires n'entrent dans le flux de déchets, ce qui permet au pays d'atteindre aisément les objectifs et indicateurs environnementaux qu'il s'est engagé à respecter en termes de bénéfices environnementaux globaux (BEG) du projet (9 000 tonnes/an de plastique évitées).

Il est à noter que les économies de PET générées par ces activités correspondent donc à 33% du volume commercialisé annuellement au Sénégal. Par conséquent, ces activités prennent de l'ampleur, comme on pourra le constater dans les projections de volumes pour les années à venir.

En ce qui concerne le plastique, il est également important de noter qu'il existe au Sénégal un marché important pour le recyclage du plastique. Bien que cette activité ne soit pas couverte par le programme intégré du FEM 8 sur les solutions circulaires à la pollution plastique, il est essentiel de souligner que ce marché est associé à une infrastructure substantielle d'entreprises et de services autofinancés, qui pourraient potentiellement contribuer au projet.

Pour en revenir à l'objectif du projet qui est de favoriser "une approche intégrée des capacités institutionnelles, réglementaires et techniques" pour une gestion efficace du cycle de vie des produits et déchets plastiques, il convient également de mentionner la nécessité pour la société sénégalaise de passer d'activités et d'interventions en aval liées aux déchets plastiques et à la pollution, à un financement plus innovant et à des solutions novatrices pour lutter contre la pollution par le plastique. En effet, cette approche intégrée contribuera au développement d'un cadre politique cohérent pour créer des incitations efficaces en faveur de systèmes plastiques circulaires. Par la suite, cette approche permettra au marché du plastique existant au Sénégal de passer d'activités en aval à des alternatives et des solutions en amont et en milieu de chaîne pour lutter contre la pollution plastique.

En outre, l'élément humain jouera un rôle essentiel dans ce contexte. La réussite dépendra de la promotion d'actions de collaboration entre les principaux groupes de parties prenantes, pour permettre l'adoption et l'essai de nouveaux modèles d'entreprise, de technologies et d'alternatives innovantes aux plastiques en temps opportun et de manière appropriée. Ainsi, pour mener ces facteurs vers le résultat souhaité, l'engagement des parties prenantes et la collaboration seront des composantes essentielles du projet plastique sénégalais.

Enfin, il convient de mentionner que le Sénégal est signataire de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Pour assurer son leadership en matière de gestion des déchets plastiques, le pays a accueilli la réunion du premier groupe de travail ad hoc à composition non limitée (UNEP OEWG) pour préparer les travaux du Comité de négociation intergouvernemental (CNI) visant à élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, qui s'est tenue à Dakar, en juin 2022. Le pays est également membre du Bureau du Comité INC et membre du Réseau africain de l'économie circulaire (ACEN).

# III.	La stratégie

La théorie du changement (TdC) pour le projet est présentée dans la figure 1 ci-dessous. Le diagramme décrit les cinq (5) causes profondes et les quatre (4) causes immédiates qui empêchent actuellement le Sénégal de relever son défi de développement, qui est de réduire l'utilisation et l'élimination des plastiques à usage unique tout en déclenchant un changement de système pour accélérer la transition vers une économie circulaire des plastiques dans le secteur des aliments et des boissons.

Une fois mise en œuvre avec succès, la stratégie du projet devrait permettre d'éviter environ 9 000 tonnes de déchets plastiques par an. En outre, elle vise à réduire de 20 gTEQ les POPU au cours de la même période et à atténuer entre 22 000 et 45 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Ces résultats du projet sont directement liés aux résultats 3.4 et 3.6, et contribuent de manière substantielle à l'indicateur de base 2 du résultat, "Nombre de projets pilotes mis en œuvre aboutissant à la réduction des produits chimiques d'intérêt mondial et de leurs déchets". Ils sont également alignés sur le Plan stratégique du PNUD 2022-2025 et la "Transformation structurelle", en termes d'application d'approches intégrées visant à des changements transformateurs. Cela favorise les solutions innovantes, notamment en introduisant des interventions en amont et en milieu de chaîne et des approches circulaires pour lutter efficacement contre la pollution plastique.

La stratégie du projet a été mise en œuvre par le biais de quatre composantes, détaillées aux chapitres IV, "Résultats et partenariats", et VI, "Cadre de résultats du projet (PRF)". En outre, un plan d'action sur le genre a été élaboré pour remédier au manque d'informations sur le genre et la pollution plastique.

Pour relever le défi primordial du développement, la stratégie/approche choisie pour le projet peut être résumée en quatre thèmes principaux :

1. Améliorer le cadre réglementaire et renforcer les instruments politiques du gouvernement pour encourager la consommation et la production durables de matières plastiques. La stratégie du projet consistera à s'assurer que tout projet portant sur les emballages plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons s'accompagne de politiques et de réglementations de soutien. Le gouvernement joue un rôle crucial dans l'application des interdictions ou des restrictions sur les plastiques à usage unique et dans la mise en œuvre et l'application effectives des actions en amont proposées. Toutefois, comme le montre l'expérience récente du Sénégal, l'adoption d'une loi sur le plastique sans le soutien réglementaire correspondant peut empêcher l'obtention des résultats escomptés.

Conformément à ce qui précède, l'approche du projet consistera à : i) développer des politiques, des réglementations et/ou des normes pour renforcer la capacité de gestion des déchets plastiques ; ii) établir un mécanisme de coordination, y compris des entités interministérielles et du secteur privé, pour augmenter les investissements dans les plastiques utilisés dans le secteur de l'alimentation et des boissons, et développer des incitations tout en renforçant le dialogue et la collaboration entre les producteurs, les importateurs et les utilisateurs de matières plastiques.

2. Renforcer les capacités nationales et acquérir de l'expérience dans la gestion des déchets plastiques et de la pollution plastique, et améliorer la circularité des plastiques. La stratégie du projet est axée sur une compréhension globale des défis à relever. Cela implique la mise en place de systèmes de données fiables et éprouvés pour collecter des informations cruciales, la formulation de stratégies ciblées pour s'attaquer aux problèmes identifiés et l'exécution de projets pilotes. Ces projets pilotes visent à présenter des approches pratiques pour des interventions en amont et en aval, afin d'éliminer, de réduire et de remplacer les produits et emballages en plastique dans le secteur des aliments et des boissons, et d'acquérir ainsi une expertise pratique. Cette expérience sera précieuse pour reproduire les pratiques réussies dans les initiatives futures.

À cet égard, pour adopter des solutions circulaires en amont et en aval afin de réduire la pollution plastique dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, trois questions principales doivent être prises en compte :

- Un cadre juridique et réglementaire est nécessaire pour réduire l'utilisation des plastiques problématiques et inutiles (tels que ceux contenant des additifs dangereux) présents dans l'industrie des aliments et des boissons, y compris le passage à des options réutilisables et la minimisation des articles ayant une durée de vie très courte.

- Un cadre politique est nécessaire pour favoriser la croissance des modèles d'entreprise et la conception de produits qui intègrent la circularité, notamment la conception pour la réutilisation, la recyclabilité et le passage à des alternatives durables, et l'utilisation de matériaux recyclés et d'origine responsable aux performances accrues.

- Promulguer des politiques et développer des modèles commerciaux innovants pour garantir la circulation pratique des matériaux et des produits grâce à des systèmes de réutilisation, de recyclage et de valorisation.

3. S’assurer que le Sénégal ait la capacité de réduire l'utilisation des plastiques à usage unique dans le secteur de l'alimentation et des boissons, tout en respectant l'engagement de réduire les émissions de POP et de GES à l'échelle nationale.

La stratégie du projet se concentrera sur les indicateurs de base, visant à éviter 9 000 tonnes de PET et de déchets plastiques par an. Cet effort comprendra une réduction de 20 gTEQ d'un POP, ce qui représente environ 5 % des émissions totales des décharges qui brûlent chaque année. En outre, on s'attend à ce qu'il y ait des avantages connexes, notamment l'évitement de 22 000 à 45 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Ces estimations sont basées sur la quantité de plastique (principalement des bouteilles d'eau) évitée.

Le projet contribuera à la réalisation de l'objectif 1 du domaine d'intervention "biodiversité" en augmentant la mobilisation des ressources nationales pour la biodiversité. En outre, le projet soutiendra la conservation de la biodiversité marine en (i) évaluant la quantité de déchets plastiques entrant dans l'environnement marin et (ii) en mettant en œuvre des actions ciblées pour réduire cette quantité de déchets.

4. Engager les parties prenantes et les sensibiliser aux risques que représentent la pollution et les déchets plastiques pour la santé humaine et l'environnement, afin d'obtenir l'adhésion de tous les partenaires et bénéficiaires du projet.

La stratégie du projet met l'accent sur un engagement global avec toutes les parties prenantes et les bénéficiaires qui ont un intérêt direct dans le projet ou qui sont susceptibles d'en tirer profit.

Une attention particulière sera accordée à l'implication effective des parties prenantes liées au cycle de vie des produits en plastique et à l'adoption de solutions circulaires en amont et en aval pour réduire les emballages en plastique dans l'industrie des aliments et des boissons.

Dans ce contexte, les "mesures ou interventions en amont" font référence à l'élimination des produits en plastique inutiles, évitables et problématiques, à l'adoption d'alternatives durables et à l'utilisation de plastique recyclé comme matière première pour la production de nouveaux articles en plastique. Les mesures intermédiaires se concentrent sur la prolongation de la durée de vie des produits en plastique essentiels en développant des articles réutilisables ou recyclables et en établissant des systèmes circulaires (tels que la réutilisation, la recharge ou la réparation).

Pour garantir une participation efficace des parties prenantes, les activités d'engagement des parties prenantes ont été structurées autour de trois interventions principales : I. Générer et partager des informations ; II. Stimuler la collaboration et III. Renforcer les capacités

Plus les parties prenantes comprendront l'impact de la pollution plastique et la présence d'additifs et de produits chimiques dangereux dans les produits en plastique, plus il est probable qu'elles participeront activement à l'exécution efficace des activités du projet, facilitant ainsi la réalisation des résultats escomptés. Un volet de la stratégie du projet consiste en une stratégie nationale de communication axée sur les principales parties prenantes afin de les sensibiliser, et en la mise en œuvre d'un plan d'engagement des parties prenantes et d'un plan d'action en faveur de l'égalité des genres.

En ce qui concerne la TdC utilisée pour les projets Global et du Sénégal, l'« analyse du problème de la pollution plastique dans l'industrie agroalimentaire » nous permet de comprendre qu'il s'agit d'une crise mondiale généralisée qui a des implications directes pour le Sénégal. Par conséquent, il existe un alignement notable entre plusieurs aspects de la TdC pour les deux cas, en particulier en ce qui concerne les causes profondes et les obstacles analogues.

Le cadre juridique sénégalais, associé à des politiques et réglementations récemment révisées ou rédigées, encourage suffisamment les parties prenantes à participer à des projets pilotes. Cela permet de réaliser que le projet sénégalais peut contribuer de manière significative aux objectifs du programme intégré. Cependant, il existe certains facteurs et risques associés à des facteurs internes et externes qui pourraient mettre en péril la réussite du projet, tels que :

Les moteurs : si la pression exercée au Sénégal par les ONG, les universités, les centres de recherche et la société civile, qui maintiennent la pollution plastique au rang des priorités, est faible ou pas assez forte pour promouvoir et encourager les interventions nécessaires dans le domaine des emballages plastiques dans les secteurs des aliments et des boissons.

Si le projet global n'est pas en mesure d'inverser la tendance des moteurs économiques mondiaux qui découragent les modèles remettant en cause le statu quo dans le système de distribution des aliments et des boissons.

Risques pour les parties prenantes : La collaboration promise par les exploitants/entreprises privées peut ne pas se concrétiser ; indisponibilité technologique et défis techniques ; capacité locale limitée pour la mise en œuvre de projets pilotes.

Risques liés au gouvernement : Capacité limitée du secteur public à gérer l'engagement et l'implication de multiples parties prenantes présentant de graves divergences d'intérêts, qui pourraient ne pas se concrétiser.

En résumé, le projet adoptera une perspective systémique en abordant l'interaction des différents éléments du problème de la pollution plastique, en identifiant les points d'intervention clés tout au long du cycle de vie du plastique, de la production à l'élimination. Cette approche impliquera l'application de politiques en amont et en aval pour minimiser les déchets plastiques et promouvoir le recyclage, la réutilisation et la réduction à chaque étape.

En outre, pour combler efficacement les lacunes réglementaires, le projet mettra l'accent sur le rôle des diverses parties prenantes, en particulier le secteur privé, en s'inspirant des leçons tirées d'expériences antérieures, telles que la loi sénégalaise sur le plastique.

En intégrant à la fois une perspective systémique et une définition claire des rôles des parties prenantes, la logique du projet démontre comment une approche holistique peut combler les lacunes réglementaires et générer un impact durable.

Figure 1. Théorie du changement.

# IV.	Résultats et partenariats

## 4.1. Résultats attendus :

Cette section explique et détaille comment la stratégie décrite dans la section III sera traduite dans le travail qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet. Elle décrit les interventions prévues dans le cadre du projet, en lien avec la théorie du changement (TdC) présentée ci-dessus, et détaille les activités du projet ainsi que la manière dont elles contribueront à atteindre les cibles, les résultats et l'objectif général du projet.

Conformément aux critères de sélection des projets pilotes établis par l'équipe du PPG, les interventions pilotes choisies s'alignent sur les objectifs du programme global IP, en s'appuyant sur des entreprises privées et des initiatives territoriales appropriées. Les détails sont présentés dans le tableau 4, et les lieux sont cartographiés dans l'annexe 3.

OBJECTIF DU PROJET : 	RÉDUIRE L'UTILISATION ET L'ÉLIMINATION DES EMBALLAGES PLASTIQUES À USAGE UNIQUE DANS LES SECTEURS DE L'ALIMENTATION ET DES BOISSONS, EN RENFORÇANT LA RÉUTILISATION ET LE RECYCLAGE DES PRODUITS PLASTIQUES, EN AMÉLIORANT LA CIRCULARITÉ ET EN METTANT EN ŒUVRE DES OUTILS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES EFFICACES AINSI QUE DES SOLUTIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES INNOVANTES AU SÉNÉGAL.

Indicateurs d'objectifs

- 20 gTEQ (gramme d'équivalent toxique gTEQ) seront réduits au cours des cinq années que durera le projet.

- 33 000 tonnes de CO2e seront atténuées.

- 9 000 t/an de plastique seront évitées.

- Le projet bénéficiera directement et indirectement à 4 144 056 personnes (2 041 255 femmes + 2 102 802 hommes).

### Composante du projet 1 :	Amélioration des cadres juridiques, institutionnels et de coordination pour soutenir les politiques en amont.

Indicateur de résultat 1.1 	Révision et application de la loi sur le plastique et les mécanismes de mise en œuvre de la loi, mesuré par:

- Nombre de politiques, de réglementations et/ou de normes visant à renforcer le cadre juridique national pour soutenir l'interdiction des produits en plastique.

- Nombre de plans municipaux de prévention des déchets plastiques.

- Nombre d'entreprises à Dakar où les codes et les normes d'emballage plastique sont appliqués dans le cadre d'un programme pilote.

Résultat 1.1.	- Six (6) réglementations et/ou normes et politiques élaborées pour renforcer les capacités nationales en matière de lutte contre la pollution plastique.

- Quatre (4) plans communaux de prévention de la pollution plastique dans la zone d'intervention du projet (Ziguinchor et communes de Somone, Ngaparou et Mbour at, Thiès) élaborés, dans le cadre des campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs au plastique.

- Cinq (5) entreprises se sont conformées à leur programme pilote en matière d'emballage.

Toutes ces activités devraient intégrer une perspective d'égalité des genres.

Activité 1.1.1.1 	Révision de la loi sur le plastique en conformité avec la future convention sur les plastiques et élaboration de textes réglementaires.

La révision de la loi sur le plastique pour l'aligner sur la future Convention sur le plastique représente une étape stratégique vers l'amélioration du cadre législatif et politique du Sénégal pour gérer plus efficacement la pollution plastique. Cette initiative impliquerait un examen complet et une mise à jour de la loi existante (2015 et 2020) régissant la production, l'utilisation et l'élimination des plastiques, en mettant l'accent sur les politiques en amont et en aval. L'objectif est de s'assurer que le cadre juridique et réglementaire du Sénégal est conforme aux normes internationales et aux engagements énoncés par la prochaine Convention sur les plastiques, qui devrait apporter une réponse globale à la pollution plastique. Un processus de révision inclusif sera mis en place pour assurer le soutien de toutes les parties prenantes aux textes juridiques adoptés. Cela permettra de corriger le manque d'engagement des acteurs pour l'application des lois précédentes.

Activité 1.1.1.	Élaboration d'un texte réglementaire établissant le groupe multipartite ou le comité sur le plastique.

Grâce à cette activité, le projet soutiendra le développement d'un puissant comité multipartite. Ce comité intégrera les points de vue et les perspectives de divers groupes d'intérêt des secteurs privé et public, du monde universitaire et de la société civile, afin de parvenir à un consensus dans l'élaboration des politiques et des réglementations. 
Certains de ces groupes n'ont pas réussi à participer à l'élaboration et/ou à la discussion de la précédente loi sur le plastique.

Activité 1.1.2.	Améliorer les canaux de communication pour prévenir les divisions institutionnelles et favoriser la collaboration dans la gestion de la pollution plastique, en se concentrant sur les interventions en amont et en aval.

Le projet évaluera les capacités nationales existantes en matière de gestion de la pollution plastique, y compris les aspects économiques, afin d'améliorer les canaux de communication entre les différents ministères pour prévenir les divisions institutionnelles et renforcer le partenariat et la coopération dans la gestion de la pollution plastique, en mettant l'accent sur les interventions en amont et en aval.

Le projet soutiendra également l'identification de sources de financement pour promouvoir et renforcer la capacité des institutions publiques à mener des activités de R&D pour réduire l'utilisation du plastique et utiliser des matériaux alternatifs.

Activité 1.1.3.	Élaboration de normes pour les emballages en plastique.

Ce processus devrait comprendre les étapes suivantes : Identifier les principales parties prenantes privées et les décideurs politiques pour s'assurer que tous les points de vue sont pris en compte ; organiser des réunions et des consultations pour recueillir des informations ; évaluer les types d'emballages plastiques existants, leurs applications et leur impact sur l'environnement ; établir des critères auxquels les emballages doivent répondre ; inclure une évaluation des critères du cycle de vie pour évaluer l'impact environnemental des emballages, de la production à l'élimination ; réaliser un essai pilote et passer à l'étape de la mise en œuvre.

Activité 1.3.2	Soutien à certaines entreprises pour la mise en conformité de leurs emballages.

Une approche à multiples facettes sera utilisée pour évaluer les processus d'emballage actuels de chaque entreprise et pour identifier les lacunes en matière de conformité avec les réglementations et les normes en matière d'emballage.

Activité 1.3.3	Développement/acquisition d'outils de mesure/vérification de la conformité des emballages.

Cette activité est essentielle pour promouvoir la responsabilité environnementale et le respect des exigences légales.

### Composante 2 du projet :	Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances.

Indicateur de résultat 2.1. 	Campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs au plastique.

Résultat 2.1.	Deux projets pilotes de changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication mis en œuvre à l'échelle municipale.

Ces projets pilotes comprennent la conception, le développement, l'essai et l'évaluation d'un système d'éducation et de communication pour la réduction de l'utilisation du plastique à l'échelle municipale : l'un dans la zone urbaine et l'autre dans la zone rurale ou côtière/touristique. Les principaux éléments sont les suivants :

Phase 1. Concevoir les projets pilotes et les conditions, y compris le champ d'application, les cibles, les parties prenantes, les exigences et les besoins.

Phase 2.   Mettre en œuvre les projets pilotes, ce qui comprend la sélection des municipalités et des écoles, la formation des enseignants et des fonctionnaires municipaux ainsi que l'engagement d'une tierce partie, par exemple une OSC (Organisation de la société civile), le cas échéant, pour coordonner les activités entre le Ministère de l’Éducation, le gouvernement municipal et la communauté environnante.

Phase 3. Les étapes opérationnelles, qui comprennent le champ d'application, la profondeur du contenu, l'extension, le matériel de communication, les lignes directrices, la méthodologie de présentation, etc. Ces étapes permettent de mettre en œuvre le système de manière itérative.

En outre, deux étapes opératoires sont envisagées :

- contrôler et mesurer les résultats du système, notamment les effets sur la réduction de l'utilisation du plastique,

- retour d'information sur les résultats de la mise en œuvre itérative, révision de la conception du programme et documentation des résultats partiels et finaux.

Budget prévisionnel : 470 000 US$

Activité 2.1.1.1 	Conception d'outils de communication.

C'est l'un des principaux objectifs visés tout au long du développement du projet. Ces outils de communication seront associés à une stratégie établissant des objectifs clairs et bien définis, et le public cible sera segmenté en fonction de ses centres d'intérêt. Sur la base d'une compréhension du public cible, des messages clairs et convaincants qui résonnent avec lui seront élaborés. En outre, une combinaison de canaux numériques (tels que les médias sociaux, l'e-mail et votre site web) et de canaux traditionnels (tels que la publicité imprimée, la télévision et les événements) sera utilisée, en fonction de la zone géographique  où votre public est le plus actif.

Activité 2.1.1.2	Lancement d'une campagne de sensibilisation sur la pollution plastique ciblant le Badienou Gokh, les relais communautaires, les GIE, les ASC, les associations de jeunes, les influenceurs, les autorités coutumières et religieuses, les industriels et toutes les parties prenantes.

Le lancement d'une campagne ciblant Badienou Gokh, les communautés locales et d'autres parties prenantes, nécessite une approche globale et multicanal qui définit clairement les objectifs de la campagne, y compris la sensibilisation à la pollution plastique, le changement d'attitude à l'égard de l'utilisation du plastique et l'encouragement de comportements positifs parmi les différents segments de la communauté. En outre, une composante importante de ce processus est la cartographie des parties prenantes, qui consiste à identifier et à classer les principales parties prenantes en fonction de leur influence, de leur intérêt et de leur participation à la loi.

Activité 2.1.1.3	Établir un partenariat avec les ministères en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour intégrer les questions environnementales dans les cursus / Intégration des Stratégies et Mesures de Prévention de la Pollution Plastique dans les cursus universitaires (plus de spécialisation pour l'application pratique).

Ce partenariat devrait tout d'abord envisager de mener des recherches approfondies pour comprendre les cadres actuels des programmes d'études et des cours universitaires liés à l'éducation environnementale et aux stratégies et mesures de prévention de la pollution par les matières plastiques. Identifier les lacunes et les possibilités d'intégration. Il faudra également s'engager avec les membres de la faculté et les experts en études environnementales et en gestion de la pollution plastique des universités et des parties prenantes clés au sein des ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui sont responsables de l'élaboration des programmes et des affaires académiques.

Activité 2.1.1.4	Élaboration et mise en œuvre de plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans les zones d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar).

L'élaboration des plans municipaux devrait être étroitement liée au développement des projets pilotes, qui visent à modifier le comportement des consommateurs afin de réduire l'utilisation des produits d'emballage en plastique dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Ces plans de gestion et de prévention des déchets plastiques sont complémentaires du développement des projets pilotes.

Cette activité portera sur les infrastructures (équipements), la politique et les règles (incitations) ainsi que sur un système de suivi de la mise en œuvre des plans municipaux et de mesure des progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés.

Activité 2.1.1.5	Étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes pour la gestion des plastiques.

Cette étude a pour but d'évaluer le succès potentiel et l'efficacité de ces organisations dans le cadre du système de responsabilité élargie des producteurs (REP) applicable au Sénégal. L'étude couvrira plusieurs domaines clés (comme l'analyse du marché, le cadre juridique et réglementaire, l'analyse financière, l'engagement des parties prenantes, l'impact sur l'environnement, entre autres) afin de s'assurer que l'éco-organisme peut fonctionner efficacement dans le contexte donné.

Indicateur de résultat 2.2. 	Production et diffusion de documents de gestion des connaissances sur les meilleures pratiques et les résultats des projets.

Résultat 2.2.	Coordination avec le projet intégré mondial et lancement de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique.

La coordination et la collaboration avec le projet global intégré faciliteront l'élaboration et la mise en œuvre de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique. Tous les produits de gestion des connaissances et de communication présenteront les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l'intégration de la dimension de genre et de l'autonomisation des femmes, et sont largement diffusés.

Activité 2.2.1.1	Retour d'information (atelier de partage des résultats, mission d'étalonnage, forums).

Les mécanismes structurés de retour d'information peuvent fournir des indications sur ce qui fonctionne, sur ce qui doit être amélioré et sur la manière dont les parties prenantes perçoivent les efforts déployés. C'est pourquoi ils sont si pertinents et doivent être menés régulièrement. En outre, il est important d'utiliser plusieurs canaux pour recueillir le retour d'information, tels que les enquêtes, les groupes de discussion et les entretiens individuels. Cela permet de bien comprendre les expériences et les points de vue des parties prenantes.

L'évaluation comparative impliquera la réalisation de recherches approfondies afin d'identifier les solutions innovantes existantes et les meilleures pratiques en matière de stratégies et de mesures de prévention de la pollution plastique à l'échelle mondiale. La recherche englobera la littérature académique, les rapports de l'industrie, les études de cas et les informations concernant les start-ups et les entreprises technologiques. Il est également prévu de travailler avec les parties prenantes impliquées dans ces solutions, y compris les entreprises, les agences gouvernementales, les organisations à but non lucratif et les institutions académiques, afin de collecter des idées et des données opérationnelles détaillées.

L'évaluation comparative analysera les données recueillies en fonction de critères prédéfinis afin d'évaluer l'efficacité et l'applicabilité de chaque solution. Par la suite, un cadre ou un ensemble de lignes directrices sera élaboré pour faciliter l'intégration des stratégies, mesures et solutions de prévention de la pollution plastique les plus efficaces dans le cycle de production.

Activité 2.2.2.1	Participation aux activités du programme intégré (programme global IP).

La participation dans le cadre des activités développées par le Programme Intégré (IP Global Program) est une condition obligatoire pour les projets enfants. Cette participation comprend l'implication dans les activités (forums, séminaires, ateliers) organisées par le Programme Intégré, ainsi que le soutien des experts du Programme Global IP dans les activités du Projet de grande envergure (FSP) en cours.

Les principales activités sont axées sur :

1. la participation à la conférence annuelle de l’IP ;

2. la participation aux événements virtuels et aux groupes de travail organisés par l'équipe mondiale ;

3. la contribution d'experts à la conception et à la mise en œuvre ;

4. des réunions, des événements, des ateliers et groupes de travail régionaux autoorganisés ;

5. la connexion avec des projets "cousins" et d'autres PI ;

6. l'alignement de l'engagement du secteur privé ;

7. Rapports - Suivi et évaluation ;

8. la gestion et le partage des connaissances.

Indicateur de résultat 2.3. 	Mise en place d'une plateforme numérique pour la cartographie des solutions, y compris les innovations locales.

Résultat 2.3.	Développement d'un projet pilote pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique avec une approche sensible au genre.

Activité 2.3.1.1	Concevoir et mettre en œuvre le projet de plateforme numérique pour la cartographie des solutions.

Ce projet pilote intègrera plusieurs concepts clés qui tireront parti de la position et des ressources uniques des établissements universitaires. Il intégrera des innovations locales, favorisera le partage d'expériences à différentes échelles et facilitera la collaboration entre les parties prenantes.

Voici quelques-uns de ces concepts :

- La collaboration et la recherche universitaires, car les universités sont des centres de recherche et d'innovation, souvent dotés de vastes réseaux qui s'étendent sur plusieurs pays et disciplines.

- Les innovations à la base, compte tenu de leurs liens avec les communautés locales, les universités peuvent servir de passerelle entre les innovateurs locaux et la communauté mondiale.

La plateforme peut servir de dépôt de ressources éducatives susceptibles d'être pleinement intégrées au programme d'études de l'université.

Activité 2.3.1.2	Mise en place d'une communauté de pratique sur la pollution plastique.

Dans le but d'étendre l'utilisation des technologies numériques, cette fois pour favoriser la collaboration, l'échange de connaissances et l'innovation parmi un plus grand nombre de parties prenantes, la création d'une communauté de pratique sur la pollution plastique peut également être développée par le biais d'une plateforme numérique. À cet égard, la collaboration entre ces deux plateformes serait fortement recommandée pour élargir la gamme de contenu et impliquer une plus grande communauté de membres, servant ainsi d'outil efficace pour réduire la pollution plastique.

Indicateur de résultat 2.4. 	Mise en place d'une base de données intégrée sur le plastique.

Résultat 2.4.	Mise en place d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement.

Activité 2.4.1.1	Inventaire des sources de pollution plastique.

La création d'un inventaire des sources de pollution plastique servira d'outil de base pour identifier les domaines d'intervention prioritaires, développer des stratégies de réduction de la pollution plastique et informer les recommandations politiques spécifiques au secteur de l'alimentation et des boissons.

Cet inventaire comprendra notamment : l'identification des types de plastique utilisés dans le secteur des aliments et des boissons ; l'examen de la chaîne d'approvisionnement pour déterminer où le plastique est utilisé ; les modes d'utilisation, en mettant l'accent sur les plastiques à usage unique, les plastiques réutilisables et les plastiques dans les emballages ; les pratiques de gestion de la pollution plastique et les points chauds de la pollution qui sont des sources importantes de pollution plastique.

Activité 2.4.1.2	Mise en place d'un observatoire pour la collecte, la centralisation et la gestion des données sur la pollution plastique coordonné par un comité de pilotage.

Compte tenu des multiples composantes décrites précédemment dans la proposition de projet, y compris deux plateformes numériques et un inventaire des plastiques, entre autres, la création d'un observatoire dédié à la collecte, à la centralisation et à la gestion des données concernant la pollution plastique est fortement recommandée.

Sous la coordination du Ministère de l’Environnement (DEEC) et du PROMOGED, un observatoire pour la collecte, la centralisation et la gestion des données sur la pollution plastique sera mis en place sous la coordination d'un comité de pilotage élu par les deux institutions.

Cet observatoire fonctionnera sous les auspices du Ministère de l’Environnement (DEEC) et du PROMOGED, et sera coordonné par un comité de pilotage choisi parmi les deux institutions. Ce cadre de collaboration vise à assurer la collecte, la centralisation et la supervision systématiques et efficaces des données sur la pollution plastique, facilitant ainsi la prise de décision éclairée et les interventions stratégiques dans la lutte contre la pollution plastique.

Activité 2.4.1.3	Collecte de données (importations, production) sur le plastique.

Ce processus est essentiel (qualité des données) pour l'évaluation des politiques, le contrôle de la conformité et l'évaluation de l'efficacité des interventions visant à atténuer la pollution plastique. Par conséquent, la proposition de projet concentrera ses efforts sur plusieurs actions clés entre les autorités (ministères et douanes) :

- Établir des mandats légaux pour la collecte de données.

- Élaborer des orientations et des normes claires.

- Exigences en matière de rapports obligatoires

- Utilisation de plateformes numériques pour la gestion des données.

- Garantir la transparence et l'accès du public aux données.

Activité 2.4.1.4	Cartographie des sources de financement.

Cette initiative vise à identifier les institutions et les organismes de financement qui soutiennent des projets visant à réduire les déchets plastiques et à promouvoir la durabilité environnementale.

Voici quelques-unes des étapes clés de la mise en œuvre de cette initiative :

- Mettre en place une équipe appropriée à cette fin.

- Identifier les organismes de financement et leurs exigences liées à la promotion de solutions d'emballage durables dans le secteur de l'alimentation et des boissons.

- Identifier les sources potentielles de capitaux, y compris les investisseurs privés, les banques de développement, les subventions gouvernementales et les fonds environnementaux internationaux.

Indicateur de résultat 2.5. 	Soutien à l'innovation pour le développement de solutions alternatives.

Résultat 2.5.	Mise en œuvre d'un programme de recherche et développement en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour le remplacement des produits en plastique.

Activité 2.5.1.1	Lancement d'appels à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques.

Le lancement d'appels à projets de recherche scientifique visant à développer de nouveaux produits pour remplacer les plastiques dans le cadre de thèses et de mémoires de maîtrise peut contribuer à créer un environnement structuré et favorable.  Cet environnement permet aux étudiants de contribuer de manière significative à la tâche essentielle qui consiste à trouver des alternatives durables aux plastiques par le biais de leurs recherches universitaires.

Dans le cadre du plan d'engagement des parties prenantes, ce projet considère qu'il est essentiel de mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour le remplacement des produits en plastique.

Les éléments essentiels pour lancer ces appels comprennent les étapes suivantes :

- Définir clairement les objectifs de l'initiative de recherche et les critères de sélection des projets.

- Identifier et obtenir des sources de financement pour les projets de recherche.

- Constitution d'un groupe d'experts issus du monde universitaire, de l'industrie et d'autres secteurs, chargé d'examiner les candidatures,

- Mise en place d'un système de suivi de l'avancement des projets de recherche,

Activité 2.5.2.1.	Organiser des concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique.

L'objectif de cette initiative est de faciliter la création d'entreprises axées sur le développement d'alternatives aux produits plastiques pour l'emballage dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, grâce à un modèle de financement soutenu par des entités publiques et privées. Les principales étapes des concours d'innovation comprennent la définition des buts et des objectifs, l'établissement de règles et de critères, la recherche de financements et la formation de partenariats, la promotion du concours, la gestion des candidatures, l'évaluation des candidatures et le soutien au développement.

Activité 2.5.3.1.	Mise en œuvre d'un projet pilote pour l'utilisation de solutions innovantes de remplacement des produits en plastique (identification des membres pour la mise en œuvre de ces solutions)

La mise en place d'un projet pilote visant à explorer des solutions innovantes pour remplacer les produits en plastique dans le secteur des emballages en plastique de l'industrie des aliments et des boissons peut ouvrir la voie à des transformations à plus grande échelle dans ce secteur. L'un des principaux objectifs de cette activité est d'identifier les membres aptes à mettre en œuvre ces solutions en identifiant des solutions innovantes et en impliquant les parties prenantes concernées qui auront la capacité de participer à la mise en œuvre de ces solutions. Il peut s'agir de membres de la communauté, d'entreprises locales, d'agences gouvernementales, d'institutions académiques ou d'organisations à but non lucratif.

### Composante 3 du projet :	Engagement du secteur privé et mobilisation de fonds

Indicateur de résultat 3.1. 	Promotion et renforcement des partenariats public-privé (PPP).

Résultat 3.1.	Mise en place d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels.

Activité 3.1.1.1.	Identifier les organisations du secteur privé les plus influentes associées au marché du plastique au Sénégal.

Cette activité consiste à établir des liens avec des organisations du secteur privé, des chambres de commerce et des associations qui représentent un large éventail d'entreprises, y compris des petites, moyennes et grandes entreprises actives sur le marché du plastique au Sénégal. L'objectif est de faciliter la formation de groupes de travail public-privé (PPWG) qui peuvent efficacement combler le fossé entre les intérêts privés et la politique publique. Ensuite, il est essentiel de développer un programme ciblé qui donne la priorité aux initiatives présentant des avantages mutuels pour toutes les parties prenantes. Plus important encore, ces initiatives doivent conduire à des améliorations tangibles dans le secteur, telles que des réformes politiques, des projets de collaboration ou des programmes spécifiques de renforcement des capacités.

Activité 3.1.1.2	Élaboration du document établissant le cadre de partenariat.

Les contributions du secteur privé sont ancrées dans la réalité pratique, ce qui renforce leur faisabilité et leur efficacité. Il est donc nécessaire d'élaborer un document clair et complet décrivant le contexte et la portée du cadre de partenariat afin de satisfaire les deux parties (le gouvernement et les intérêts du secteur privé).

En outre, en termes d'impact économique, le secteur privé peut contribuer à l'analyse des impacts économiques potentiels des politiques réglementaires à mettre en œuvre, y compris les effets sur les entreprises, les emplois et le marché. Cela peut aider à concevoir des réglementations équilibrées qui protègent l'environnement sans entraver excessivement l'activité économique.

Indicateur de résultat 3.2. 	Collaboration avec les organisations de la société civile pour réduire l'utilisation du plastique et promouvoir l'utilisation de matériaux alternatifs.

Résultat 3.2.	Deux projets pilotes visant à réduire l’utilisation des bouteilles et d’emballages en plastique par la substitution sont mis en œuvre par des entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons en collaboration avec des fabricants de contenant s.

Ces projets pilotes comprennent le champ d'application, l'objectif de substitution en pourcentage, la sélection des parties prenantes et les besoins et exigences, entre autres outils. Les principales composantes ont une structure similaire à celle de la cible 1.3 et comprennent :

Phase 1. Concevoir les projets pilotes et les conditions qui seront mis en œuvre par les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons en collaboration avec les fabricants de contenant s.

Phase 2.   Mettre en œuvre les projets pilotes, ce qui inclut la sélection de produits plastiques "à faible valeur ajoutée" pour lesquels il est plus facile d'introduire et de faire intervenir une tierce partie (par exemple une organisation de responsabilité des producteurs - PRO), le cas échéant, pour 1) gérer les contributions volontaires du secteur privé pour l'écoconception, la collecte et la fin de vie, et 2) coordonner les activités entre le secteur privé et le(s) gouvernement(s).

Phase 3. Les étapes opérationnelles suivantes sont prévues :

- Concevoir des propositions précises qui incluront un modèle d'entreprise pour la substitution du plastique pour le type de contenant. Les autres matériaux suivants seront pris en considération : verre, métal, tetrapak, autres fibres naturelles et matériaux biodégradables de type plastique.

- Définir la sélection de produits et d'installations la plus appropriée pour la mise en œuvre de l'activité de démonstration.

- Mettre en œuvre la proposition d'introduction de matériaux de substitution.

- Contrôler et mesurer les résultats du produit de substitution, tant d'un point de vue économique que technique.

- Retour d'information sur les résultats de la mise en œuvre itérative, réviser la conception du programme et documenter les résultats partiels et finaux.

- Élaborer une étude de faisabilité.

- Élaborer un modèle d'entreprise.

- Sur la base des résultats, concevoir la stratégie de réplication, si nécessaire.

Budget prévisionnel : 570 000 US$

Activité 3.2.1.1.	Soutenir les jeunes entreprises dans la conception et le développement de produits plastiques alternatifs.

L'aide substantielle aux entreprises en phase de démarrage nécessitera plusieurs étapes :

- Réaliser des études de marché pour comprendre le panorama actuel des matériaux d'emballage et identifier les lacunes et les possibilités d'alternatives durables.

- Pour mettre en place un soutien substantiel aux jeunes entreprises, il sera nécessaire d'élaborer un plan d'entreprise complet décrivant la vision du projet, la mission, le modèle d'entreprise, l'analyse du marché, la stratégie opérationnelle, les projections financières et l'impact sur le développement durable.

- Concevoir et développer des solutions d'emballage durables, qu'il s'agisse d'une utilisation innovante du verre, de l'aluminium, de l'acier ou d'un autre matériau durable. Donner la priorité à l'évaluation de l'impact du cycle de vie des produits, depuis l'approvisionnement en matériaux jusqu'à la recyclabilité en fin de vie.

- Constituer une équipe dotée de compétences diverses, notamment en matière de développement de produits, d'expertise en développement durable, de marketing et de gestion d'entreprise.

- Obtenir le financement nécessaire au lancement et au développement de l'initiative de démarrage. Ce financement peut provenir de l'épargne personnelle, de subventions pour les entreprises durables, de capital-risque ou d'incitations gouvernementales visant à réduire l'empreinte écologique.

Activité 3.2.1.2.	Développement de l'écoconception à partir d'emballages en plastique.

Dans une économie circulaire, l'innovation en amont signifie qu'au lieu de chercher comment traiter une pile de déchets, nous nous concentrons sur la prévention de leur création. Conformément à cette approche, le développement de l'écoconception à partir d'emballages en plastique représente une approche innovante qui nécessite un changement d'état d'esprit. Elle implique plusieurs facteurs, tels que les considérations de durabilité, la durabilité des matériaux, l'attrait esthétique et les exigences fonctionnelles. Cela implique de repenser non seulement l'emballage lui-même, mais aussi le produit et le modèle commercial, afin d'identifier de nouvelles façons d'apporter de la valeur aux utilisateurs, tout en éliminant les déchets. À cet égard, l'objectif final est de passer à l'innovation en amont, par exemple en empêchant la création de déchets.

Indicateur de résultat 3.3. 	Accompagner la mise en œuvre du principe de la responsabilité élargie des producteurs.

Résultat 3.3.	Un projet pilote pour tester une organisation volontaire de responsabilité des producteurs (PRO) en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques F&B, mis en œuvre sur l'ensemble de la chaîne de valeur avec une approche sensible à la dimension de genre.

Les principaux composants ont une structure similaire à celle de Target 1.3 et comprennent :

Phase 1. Conception des pilotes et des conditions, qui comprend les étapes suivantes :

- Description et évaluation de la chaîne de valeur complète d'un produit d'emballage.

- Définition des objectifs, du plan de travail et des résultats.

- Définition  des rôles et des responsabilités de chaque acteur.

- Conception du fonds/budget pilote pour la responsabilité élargie des producteurs (REP)

- Définition des rôles des organisations de responsabilité des producteurs (ORP) et élaboration des lignes directrices opérationnelles

- Définition des rôles des producteurs.

- Définition des rôles des ramasseurs de déchets.

- Définition du rôle des dépôts de collecte.

- Définition du rôle des entreprises de producteur à consommateur (P2F) dans le cadre du système de responsabilité élargie des producteurs (REP).

- Définition des rôles des consommateurs/personnes.

Phase 2.   Pour développer et mettre en œuvre les projets pilotes, il faut suivre les étapes suivantes :

- Sélectionner les produits les plus faciles à introduire dans un système de REP.

- Engager une tierce partie (par exemple l'organisation de responsabilité des producteurs - PRO), le cas échéant, pour 1) gérer les contributions volontaires du secteur privé en matière d'écoconception, de collecte et de recyclage, et 2) engager et intégrer le secteur informel, si nécessaire, 3) coordonner les activités entre le secteur privé, le(s) gouvernement(s), le secteur informel des déchets et les recycleurs.

- Tester des approches visant à impliquer le secteur informel des déchets afin de lui fournir des revenus réguliers et améliorés, d'améliorer ses conditions de travail sur un site spécifique et de renforcer ses capacités par le biais de formations et de la professionnalisation.

- Mettre en œuvre les activités pilotes, y compris la réutilisation, la consignation et la substitution (par le biais de l'écoconception).

Phase 3. Les étapes opérationnelles, qui comprennent

- l'analyse et la définition de la sélection géographique et démographique la plus appropriée pour la mise en œuvre de l'activité de démonstration.

- Identification  et contractualisation d'une unité de mise en œuvre (une ONG ou un bureau d'études) en tant que PRO.

- Mise en œuvre du modèle proposé de manière itérative, c'est-à-dire en testant la conception et le retour d'information afin de l'ajuster pour un meilleur fonctionnement.

- Contrôle et mesure des résultats du modèle, tant d'un point de vue économique que technique.

- Retour d'information sur les résultats de la mise en œuvre itérative, révision de la conception du programme et documentation des résultats partiels et finaux.

- Sur la base des résultats finaux, concevoir la stratégie de réplication.

Budget prévisionnel : 750 000 US$

Activité 3.3.1.1.	Identifier les importateurs de produits dont l'emballage est en plastique (application d'une écocontribution/REP).

Le processus d'identification des importateurs de produits emballés dans du plastique comporte généralement plusieurs étapes : il commence par la collecte d'informations dans les bases de données commerciales, les registres douaniers, les associations professionnelles et d'autres sources pertinentes afin d'identifier les entreprises qui importent des produits emballés dans du plastique ; l'élaboration et la mise en œuvre d'un protocole d'identification des importateurs de produits emballés dans du plastique ; le contact avec les associations professionnelles, les chambres d'import-export et d'autres parties prenantes afin de recueillir des informations et des pistes sur les importateurs de produits emballés dans du plastique et/ou . Les importateurs potentiels sont contactés directement par courrier électronique, par téléphone ou lors de réunions en personne afin de se renseigner sur leurs gammes de produits et leurs matériaux d'emballage.

Enfin, une étape de vérification et de validation sera nécessaire pour évaluer la qualité des informations afin d'en garantir l'exactitude et la fiabilité.

En ce qui concerne l'application d'une écocontribution, compte tenu de la complexité de la question, notamment parce que les réductions ou exonérations fiscales nécessitent l'intervention du Ministère des Finances et affectent les finances publiques, le projet entamera les procédures nécessaires.

Activité 3.3.1.2	Identifier les producteurs en fonction de leurs responsabilités.

- Producteurs d'emballages (écotaxe)

- Embouteilleurs (éco-organismes, REP)

- Distributeurs (systèmes de dépôts)

- Détaillants (systèmes de dépôt).

La mise en œuvre d'un système efficace de responsabilité élargie des producteurs (REP) implique une répartition stratégique des producteurs en fonction de leurs responsabilités. La répartition des producteurs peut être abordée sous plusieurs angles, en se concentrant principalement sur trois critères :

- Regrouper les producteurs en fonction des types de produits qu'ils fabriquent ou distribuent,

- Différencier les producteurs en fonction du volume de produits ou d'emballages qu'ils mettent sur le marché,

- Segmenter les producteurs en fonction des matériaux utilisés dans leurs produits. Comme les matériaux varient considérablement en termes de recyclabilité et d'impact sur l'environnement, ils requièrent des approches différentes en matière de gestion de la prévention du plastique.

Activité 3.3.1.3	Réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes.

Mettre en place un éco-organisme dans le secteur du plastique afin de promouvoir des pratiques durables et d'introduire des alternatives innovantes, ce qui nécessitera, dans un premier temps, d'identifier clairement et d'impliquer les principales parties prenantes, notamment les organismes gouvernementaux, les acteurs de l'industrie, les groupes de défense de l'environnement et la communauté.

En outre, établir le statut juridique de l'éco-organisme afin de garantir la conformité avec les cadres juridiques et réglementaires existants. Ce processus peut impliquer la rédaction de nouvelles réglementations ou politiques pour soutenir les objectifs de l'organisation et assurer une base juridique solide à l'éco-organisme.

Un autre élément est la mise en œuvre d'un modèle de financement et d'une structure de gouvernance solide pour l'éco-organisme.

Enfin, il faudra développer un plan d'action complet, décrivant des projets et des initiatives spécifiques, des calendriers, des résultats attendus et des indicateurs clés de performance (ICP), qui servira de feuille de route pour les activités de l'éco-organisme et guidera ses efforts pour obtenir des résultats tangibles dans la lutte contre la pollution plastique.

Activité 3.3.1.4	Soutenir une ou deux entreprises dans la mise en place d'un programme de collecte individuelle.

Sur la base d'évaluations préliminaires, il définira le programme de collecte individuel (par exemple, les types de bouteilles en plastique - PET, PEHD, etc. à collecter) en fonction d'objectifs réalistes et réalisables. La mise en place d'un programme de collecte individuel sera prioritaire dans le cadre du soutien au projet.

Des instructions claires sur la séparation des types de bouteilles seront fournies pour faciliter la mise en œuvre du programme de collecte. Cette étape est essentielle pour maximiser l'efficacité des efforts de recyclage, qui sont soutenus par deux entreprises privées. Ces entreprises financeront les campagnes et mettront à disposition les ressources nécessaires pour la fourniture de bacs de collecte, le transport et le matériel promotionnel, entre autres, afin de soutenir les efforts de recyclage.

Indicateur de résultat 3.4. 	Développement de projets pilotes avec des marques et des grands détaillants pour la substitution des emballages plastiques, y compris l'élaboration d'une stratégie de modèle d'entreprise pour les entrepreneurs.

Résultat 3.4.	Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées sont mis en œuvre dans le secteur des boissons.

Ces projets pilotes englobent divers éléments, notamment le champ d'application, la substitution des bouteilles en plastique, l'identification des parties prenantes et l'évaluation des besoins et des exigences.

La principale caractéristique de ces projets pilotes réside dans leur intégration dans le plan d'investissement de deux entreprises privées opérant dans le secteur de l'alimentation et des boissons au Sénégal. Ce plan d'investissement s'étend sur une durée de cinq ans, avec un investissement total d'environ 15 millions de dollars US. En l'espace de cinq ans, il est prévu que la réduction de l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique (1.5 litre et 330 ml) sur le marché permettra d'éviter plus de 9 000 tonnes par an de bouteilles en plastique (sur la base de l'estimation présentée dans le tableau 1).

Pour valider l'efficacité du remplacement des bouteilles d'eau en plastique de grande consommation (1,5 L et 33 cc) et quantifier le volume de plastique évité, les projets pilotes sont tenus de mettre en place une étude permanente. Cette étude devrait comprendre des méthodologies de vérification et de contrôle pour suivre les volumes de plastique réduits. Cette approche rigoureuse est essentielle pour garantir la réalisation des avantages environnementaux globaux promis par le projet, comme l’indique le tableau 8 "Cadre de résultats du projet" (PRF).

Activité 3.4.1.1	Engagement à mener une étude continue pour vérifier les résultats de la substitution des bouteilles en plastique.

Cet engagement découle de l'impératif de confirmer la diminution progressive de l’utilisation de bouteilles d'eau en plastique sur le marché sénégalais, tel que décrit dans le mécanisme décrit ci-dessus pour valider l'efficacité de la substitution des bouteilles d'eau en plastique de grande consommation.

Cette étude devrait être réalisée par un service de conseil indépendant (comme une étude universitaire ou autre), distinct des deux entreprises privées impliquées dans le projet. Elle devrait intégrer les méthodologies nécessaires pour quantifier la quantité de plastique (en tonnes, c'est-à-dire la réduction de la production de bouteilles d'eau en plastique), en s'appuyant sur différentes sources d'information (primaires et secondaires).

Indicateur de résultat 3.5. 	Création d'opportunités d'entrepreneuriat social pour les jeunes et les femmes.

Résultat 3.5.	Mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement, un soutien à l'incubation technologique et des partenariats public-privé.

Activité 3.5.1.1	Organiser un concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique.

Dans le but d'atteindre un meilleur équilibre entre les sexes, l'idée émerge d'organiser un concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. En effet, dans ce secteur du marché du plastique et de la gestion des déchets, les femmes subissent un certain degré de marginalisation en raison de leur sexe et de leurs responsabilités en matière de garde d'enfants, qui les confinent à des rôles moindres. Ce concours d'innovation est exclusivement réservé aux femmes et aux jeunes entrepreneurs dont les innovations sont liées aux produits en plastique et aux mesures et stratégies de prévention de la pollution par le plastique.

Activité 3.5.1.2	Promouvoir l'entrepreneuriat social, principalement par la sensibilisation et l'éducation.

La promotion de l'entrepreneuriat social dans le cadre d'un projet sur les plastiques et la pollution plastique consiste à encourager et à soutenir les entreprises innovantes à vocation sociale qui visent à résoudre les problèmes liés aux déchets plastiques. Il s'agit notamment d'identifier les possibilités d'impact, en mettant l'accent sur le développement de matériaux alternatifs aux plastiques traditionnels, que les entreprises sociales peuvent produire et commercialiser.

Il est suggéré de créer un écosystème pour l'entrepreneuriat social par le biais de la mise en réseau (par exemple, des plateformes permettant aux entrepreneurs sociaux de se connecter, de partager des idées et de collaborer, telles que des conférences, des forums en ligne ou des espaces de travail en commun).

Indicateur de résultat 3.6. 	Développement d'un programme pilote de réutilisation-remplissage avec les principaux détaillants et marques de l'industrie agroalimentaire

Résultat 3.6.	Projets pilotes (2) de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec un modèle d'entreprise conçu, mis en œuvre et évalué, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes.

Ces projets pilotes comprennent le champ d'application, les services de recharge (volontaires) à mettre en œuvre par les grandes entreprises, par le biais de petits détaillants et/ou de chaînes de restauration rapide (avec une accélération de démarrage, axée sur les jeunes et les étudiants), qui sont responsables de la logistique, du nettoyage et de la gestion des conteneurs. Les principales composantes de ces projets pilotes reproduisent la même structure que les objectifs 1.3, 3.2 et 3.1 :

Phase 1. Conception des pilotes et des conditions, qui comprend les étapes suivantes :

i. Objectifs : Fixer des objectifs de réutilisation/remplissage : en pourcentage.

ii. Contrôler les effets positifs sur le développement des petits détaillants et des chaînes de restauration rapide.

iii. Résines : Bouteilles aliments et boissons : PET + PEHD, PP

iv. Autres parties prenantes : chaîne de restauration rapide (1),

v. Autres outils :

  - Informations fournies aux consommateurs et/ou aux producteurs pour soutenir la mise en œuvre de la REP

  - Dialogues multipartites pour une meilleure adaptation

  - PRO ou Start-up

vi. Exigences/besoins

  - Parties prenantes : Système de coordination

  - Incitations économiques pour les consommateurs

Phase 2.   Mettre en œuvre les projets pilotes, ce qui implique les étapes suivantes :

- Sélectionner des produits « facilement accessibles » pour lesquels l'introduction est plus aisée.

- Faire appel à des tiers (par exemple, PRO et start up), le cas échéant, pour 1) gérer les contributions volontaires du secteur privé en matière d'écoconception, de collecte et de recyclage, et 2) coordonner les activités entre le secteur privé et le(s) gouvernement(s).

Phase 3. Les étapes opérationnelles suivantes sont prévues :

- Procéder à une évaluation des petits détaillants (principalement liés aux secteurs socio-économiques) en documentant leurs modèles d'entreprise par l'analyse d'un échantillon représentatif.

- Sur la base de l'évaluation, concevoir des propositions précises qui incluront un modèle d'entreprise pour la réduction du plastique pour chaque type de petits détaillants. Les éléments suivants seront pris en considération : Distributeurs de produits en vrac, bouteilles rechargeables, chaîne de collecte de bouteilles en plastique et autres contenants + logistique inverse.

- Analyser et définir la sélection géographique et démographique la plus appropriée pour la mise en œuvre de l'activité de démonstration.

- Identifier et contracter une unité de mise en œuvre (une ONG ou un bureau d'études) en tant que PRO.

- Mettre en œuvre le modèle proposé de manière itérative, c'est-à-dire en testant la conception et le retour d'information afin de l'ajuster pour un meilleur fonctionnement.

- Contrôler et mesurer les résultats du modèle, tant d'un point de vue économique que technique.

- Retour d'information sur les résultats de la mise en œuvre itérative, réviser la conception du programme et documenter les résultats partiels et finaux.

- Élaborer une étude de faisabilité.

- Élaborer un modèle d'entreprise.

- Sur la base des résultats finaux, concevoir la stratégie de réplication, si cela s'avère judicieux.

Budget prévisionnel : 550 000 US$

Activité 3.6.1.1	Développer un système de consigne pour les grands contenants (19 litres).

La mise en œuvre de systèmes de consigne pour renforcer la sensibilisation à la préservation de l'environnement peut être une stratégie efficace, en particulier au niveau des écoles. Ces systèmes permettent non seulement de promouvoir le recyclage et la sensibilisation à l'environnement, mais aussi d'apporter un soutien pratique et une expérience dans le processus de mise en œuvre des organisations de responsabilité des producteurs (ORP) dans le cadre des systèmes de responsabilité élargie des producteurs (REP). En effet, le système de REP nécessite la création d'une organisation de responsabilité des producteurs (ORP) en tant qu'opérateur du système.

Activité 3.6.1.2.	Mise en œuvre d'une stratégie de communication et de marketing.

Comme indiqué précédemment (2.1.1.1), la stratégie de communication est un élément central tout au long du développement du projet. La stratégie de communication et de marketing établira des objectifs clairs et bien définis, et le public cible sera segmenté en fonction de ses centres d'intérêt. En se basant sur la compréhension du public cible, des messages clairs et convaincants qui résonnent avec lui seront élaborés. En outre, une combinaison de canaux numériques (tels que les médias sociaux, le courrier électronique et le site web) et de canaux traditionnels (tels que la publicité imprimée, la télévision et les événements) sera utilisée, adaptée aux plateformes sur lesquelles le public est le plus actif.

Activité 3.6.1.3. Encourager et encadrer les entreprises agroalimentaires à mettre en place des fontaines d'eau communautaires et évaluer leur impact en termes d'hygiène, de santé publique et de qualité.

S'inspirant des expériences précédentes avec les lois sur le plastique de 2015 et 2020, le projet vise à développer une approche pédagogique pour encourager et persuader le secteur privé de fournir des fontaines d'eau communautaires et d'évaluer leur impact en termes d'hygiène, de santé publique et de qualité. Un objectif clé est d'encourager les industries à réduire leur empreinte écologique en passant à des matériaux d'emballage plus durables, tels que le verre, l'aluminium ou l'acier.

Activité 3.6.1.4. Renforcer les initiatives visant à mettre en place des fontaines d'eau ("Kay Nane", "Water Houses").

Pour renforcer ces initiatives, les points critiques identifiés sont les campagnes de sensibilisation du public, l'engagement des communautés, le développement des infrastructures, le soutien du gouvernement et les partenariats avec des entreprises privées pour fournir des fontaines d'eau communautaires et évaluer leur impact sur l'hygiène, la santé publique et la qualité de l'eau.

Indicateur de résultat 3.7. 	Conception d'un hackathon national et d'un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons en particulier.

Résultat 3.7.	Le Hackathon transnational comprendra un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons développé à Dakar, en y associant les groupes de femmes et les défenseurs des droits des femmes afin de garantir la prise en compte des différentes perspectives.

Activité 3.7.1.1	Création d'un incubateur qui centralise les innovations de démarrage, y compris l'utilisation de modèles économiques réalisables.

Le projet établira un incubateur dédié à la centralisation des innovations des start-ups qui répondent à un appel pour des solutions innovantes dans la gestion des déchets et du plastique dans le secteur des boissons. Cet incubateur aura pour but de répertorier les start-ups qui développent des solutions innovantes pour la gestion des déchets et du plastique dans le secteur des boissons, en identifiant les opportunités où les start-ups pourraient introduire de nouvelles solutions. L'incubateur s'engagera également auprès des parties prenantes potentielles, notamment les autorités locales, les experts du secteur, les investisseurs potentiels, les universités et les ONG, afin d'obtenir leur soutien et d'établir des partenariats.

En outre, l'incubateur lancera un appel ouvert à des solutions innovantes. Cet appel définira les défis spécifiques à relever, ainsi que les lignes directrices pour la soumission et les critères d'évaluation. Ensuite, l'incubateur proposera un programme complet aux jeunes entreprises sélectionnées, en les dotant des outils, des connaissances et des ressources nécessaires au développement et à l'expansion de leurs solutions.

Activité 3.7.1.2	Rencontres avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal : production d'emballages en verre, carton, aluminium ou acier.

À cette fin, une approche stratégique et structurée devrait être développée pour s'assurer que les deux parties comprennent les opportunités, les défis et les avantages mutuels. Cette approche comprend une phase de préparation visant à identifier les investisseurs potentiels en fonction de leurs domaines d'intérêt (emballages en verre, en carton, en aluminium ou en acier) et de leurs investissements antérieurs au Sénégal ou sur des marchés similaires. En outre, des dossiers d'information détaillés sont préparés pour chaque projet, y compris l'analyse du marché, le cadre réglementaire, les retours potentiels sur investissement, les exemples de réussite et les évaluations d'impact environnemental.

Indicateur de résultat 3.8. 	Étendre la collaboration avec le FENU (Fonds d'équipement des Nations unies pour le développement) dans le pays, afin d'explorer et de soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont sur la lutte contre les déchets plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons.

Résultat 3.8.	Établissement d'un protocole d'appui financier entre le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Environnement et le FENU pour les secteurs de l'alimentation et des boissons.

Activité 3.8.1.1	Promouvoir les investissements verts.

Parmi le large éventail d'actions à entreprendre dans le cadre du projet, y compris l'incitation à l'innovation en matière d'emballage, le soutien à la recherche et au développement, la création de normes et de certifications, la promotion de la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement, entre autres, le projet consacrera un effort particulier à la promotion des investissements verts en développant un certain nombre de sujets tels que le soutien politique, les incitations financières, les mécanismes de marché (tels que les systèmes d'échange de quotas d'émission), l'information et la sensibilisation, le renforcement des capacités, et le partenariat et la collaboration.

Activité 3.8.1.2	Identifier clairement les bénéficiaires du financement.

Le projet établira des orientations et des critères pour identifier les bénéficiaires potentiels du financement.

Il concevra un processus de candidature, fournira des lignes directrices et un soutien aux candidats afin de garantir la soumission de propositions de haute qualité. En outre, le projet utilisera des critères définis pour évaluer les demandes de manière transparente et équitable. Un comité de sélection composé de spécialistes du développement durable, du secteur de l'alimentation et des boissons et de la finance évaluera les demandes soumises.

Indicateur de résultat 3.9. 	Formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise et au développement d'un modèle d'entreprise innovant.

Résultat 3.9.	Développement d'un contenu de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, incluant un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED.

Activité 3.9.1.1	Tester des modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique (par exemple : réduction sur le prix du deuxième achat après retour du contenant).

Encourager la circularité par le biais de modèles de commercialisation peut non seulement être bénéfique pour l'environnement, mais aussi créer de la valeur pour les clients et renforcer la fidélité à la marque. L'évaluation des modèles de commercialisation conçus pour promouvoir la circularité des contenant s en plastique, tels que les incitations pour les clients qui retournent les contenant s en offrant des remises sur les achats futurs, nécessite un engagement continu en faveur de l'expérimentation, de l'engagement avec les clients et de l'adaptabilité en réponse au retour d'information et aux défis pratiques. La mise en œuvre réussie de ces modèles permet non seulement d'avoir un impact positif sur l'environnement, mais aussi d'accroître la valeur pour le client et de renforcer la fidélité à la marque.

Voici quelques-uns des éléments clés du modèle de marketing de test :

| Modèle de conception | Développement du projet pilote | Développement de la stratégie de communication | Technologie et infrastructure |
| --- | --- | --- | --- |
| Suivi et collecte de données | Analyse et ajustement | Augmentation de l'échelle | Engagement des parties prenantes |

Activité 3.9.1.2	Mise en œuvre d'une écotaxe (taxe) encourageant la réduction de l'utilisation du plastique, en particulier dans le secteur de la restauration.

Cette activité implique des mécanismes juridiques, administratifs et de soutien pour encourager la réduction de l'utilisation du plastique, en particulier dans le secteur de la restauration.

En ce qui concerne l'application d'une écotaxe, compte tenu de la complexité de la question, notamment parce que les réductions ou exonérations fiscales nécessitent l'implication du Ministère des Finances et affectent les finances publiques, le projet lancera les procédures nécessaires (même approche que l'activité 3.3.1.1).

### Composante 4 du projet : Coordination et Reporting

Indicateur de résultat 4.1. 	Adopter des définitions, des paramètres et des méthodes de mesure harmonisés pour les plastiques.

Résultat 4.1.	Atlas harmonisé des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré.

Activité 4.1.1.1.	Élaboration d'un guide de bonnes pratiques et de rapports sur les matières plastiques.

Dans le cadre du projet, l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques et de rapports sur les plastiques a été envisagée pour rassembler, organiser et diffuser des informations clés sur les meilleures pratiques en matière d'utilisation, de gestion et de réduction des plastiques. Les principaux thèmes à développer à cette fin sont les suivants : définition des objectifs, recherche, engagement des parties prenantes, rédaction du contenu, examen par des experts, révision et finalisation, publication et diffusion, formation et soutien, suivi et mise à jour.

Indicateur de résultat 4.2. 	Promouvoir un meilleur accès aux ressources et aux plateformes de connaissances.

Résultat 4.2.	Développement de campagnes de diffusion et renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une entité publique.

Activité 4.2.1.1.	Organiser des événements de mise en réseau en collaboration avec PROMOGED qui rassemblent des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des chercheurs pour discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et pour favoriser les partenariats.

Pour le projet, ces événements de mise en réseau, en particulier en collaboration avec PROMOGED, l'une des principales institutions de cofinancement, représentent une opportunité d'améliorer la compréhension de questions complexes, telles que la portée limitée des lois sur le plastique promulguées au Sénégal en 2015 et 2020.

Les principales étapes nécessaires à l'organisation de ces événements et à la réunion des parties prenantes sont les suivantes :

- Planification et fixation d'objectifs,

- Développement de l'agenda,

- Collaboration avec les partenaires et identification du public cible,

- Lieu et logistique (promotion et invitation),

- Exécution de l'événement,

- Retour d'information et évaluation,

Indicateur de résultat 4.3. 	Participation à la plateforme mondiale et aux activités du programme intégré (PI).

Résultat 4.3.	Établissement d'un calendrier d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré.

Activité 4.3.1.1.	Participation à diverses d'activités avec IP telles que :

1. participation à la conférence annuelle de l’IP

2. participation aux événements virtuels et aux groupes de travail organisés par l'équipe mondiale.

3. contribution d'experts à la conception et à la mise en œuvre.

4. réunions, événements, ateliers et groupes de travail régionaux autoorganisés.

5. connexion avec des projets "cousins" et d'autres PI.

6. l'alignement de l'engagement du secteur privé.

7.Rapports - Suivi et évaluation.

8. la gestion et le partage des connaissances.

Pour le projet, l'établissement d'un calendrier d'activités avec le programme mondial intégré représente une excellente occasion de collaborer et de mieux comprendre les réalités locales, notamment en ce qui concerne l'application de politiques et de mesures dans les pays à faible revenu ayant un pourcentage élevé de travailleurs informels (plus de 60-70 %), en particulier en termes de renforcement des capacités dans le domaine des déchets plastiques et de la pollution.

Les étapes de l'organisation d'ateliers, de séminaires en ligne et de programmes de formation ciblés en collaboration avec le programme mondial sur la propriété intellectuelle à l'intention de diverses parties prenantes peuvent être menées comme suit :

- Identifier les objectifs,

- Effectuer une analyse des parties prenantes,

- Collaborer avec le programme mondial d’IP,

- Développer le contenu,

- Engager l'expert,

- Planifier la logistique,

- Promouvoir et gérer l'enregistrement

- Exécuter l'événement,

- Recueillir les évaluations et le retour d'information,

- Suivi et renforcement des capacités

Un résumé des interventions du projet (tableau 4) est présenté par le biais de projets pilotes développés, associés aux Composantes 1 (Renforcement de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre le cadre juridique existant - cadres juridique, institutionnel et de coordination) et 3 (Engagement du secteur privé et mobilisation de fonds) respectivement.

Tableau 4 : Résumé des interventions proposées dans le cadre du projet pilote au Sénégal.

| Interventions du projet pilote | Composants | Parties prenantes | Régions prioritaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Mettre en place un système durable pour modifier les comportements afin de réduire la consommation de plastique. Mise en œuvre de deux (2) projets pilotes (résultat 2.1.1) visant à réduire la consommation de plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication à l'échelle municipale, développé, testé et évalué : l'un en zone urbaine et l'autre en zone rurale ou côtière/touristique. | Il englobe, entre autres, les aspects suivants A) Conception. 1) Champ d'application : Concevoir, développer, tester et évaluer un système éducatif/communicationnel. 1) Objectifs : Évaluer la réduction de l'utilisation du plastique en tant que résultat du système d'éducation et de communication. 2) Bouteilles aliments et boissons : PET + HDPE, PP. 3) Parties prenantes : Écoles (différents niveaux), Ministère de l’Éducation, autorités municipales. 4) Exigences/besoins B) Mise en œuvre du projet pilote - Sélectionner une municipalité et à l’intérieur de celle-ci, 10 à 20 écoles pour lesquelles la mise en œuvre sera plus facile. - Former les enseignants/professeurs dans les 10 écoles choisies. - Former les agents municipaux. - Engager une tierce partie (par exemple une OSC), le cas échéant, pour 1) concevoir et gérer le système éducatif ; et 2) coordonner les activités entre le Ministère de l’Éducation, le gouvernement municipal et les voisins. C) Mesures opérationnelles - Concevoir le système, - Mettre en œuvre le système de manière itérative. - Contrôler et mesurer les résultats du système, - Retour d'information sur les résultats de la mise en œuvre itérative, - Sur la base des résultats, concevoir la stratégie de réplication. Coûts estimés : 470 000 USD | Écoles (différents niveaux), Ministère de l’Éducation, autorités municipales | Dakar et Ziguinchor |
| Mettre en place une organisation de responsabilité des producteurs (OPR) sur une base volontaire. Mise en œuvre d'un projet pilote (résultat 3.3.1) pour tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques des produits alimentaires et des boissons, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur. | Il englobe, entre autres, les aspects suivants : A) 1) Description et évaluation d'une chaîne de valeur complète d'un produit d'emballage. 2) Objectif, plan de travail, résultats 3) Définir les rôles et les responsabilités de chaque acteur 4) Conception du fonds/budget pilote pour la REP 5) Définir le rôle des PRO ; élaborer des lignes directrices opérationnelles 6) Définir le rôle des producteurs 7) Définir les rôles des ramasseurs de déchets) 8) Définir le rôle des dépôts de collecte 9) Définir le rôle des entreprises de recyclage des plastiques 10) Définir les rôles des entreprises de P2F 11) Définir les rôles des consommateurs/personnes B) Mise en œuvre du projet pilote Élaborer et mettre en œuvre le projet pilote de REP : - Sélectionner les produits les plus prometteurs pour introduire la REP. - Engager la tierce partie (par exemple PRO), le cas échéant, pour 1) gérer les contributions volontaires du secteur privé pour l'écoconception, la collecte et le recyclage, et 2) l'engagement et l'intégration du secteur informel, si nécessaire, 3) coordonner les activités entre le secteur privé, le(s) gouvernement(s), le secteur informel des déchets et les recycleurs. - Tester des approches visant à impliquer le secteur informel des déchets afin de lui fournir des revenus réguliers et améliorés, d'améliorer ses conditions de travail sur un site spécifique et de renforcer ses capacités par le biais de formations et de la professionnalisation. - Mettre en œuvre les activités pilotes, y compris la réutilisation, le recyclage, la consigne et la substitution (par le biais de l'écoconception). C) Mesures opérationnelles - Analyser et définir la sélection géographique et démographique la plus appropriée pour la mise en œuvre de l'activité de démonstration. - Identifier et contracter une unité de mise en œuvre (une ONG ou un bureau d'études) en tant que PRO. - Mettre en œuvre le modèle proposé de manière itérative, c'est-à-dire en testant la conception et le retour d'information afin de l'ajuster pour un meilleur fonctionnement. - Contrôler et mesurer les résultats du modèle, tant d'un point de vue économique que technique. Coûts estimés : 750 000 USD | A définir (sélectionner les produits les plus prometteurs) | Dakar |
| Élaborer un modèle commercial pour réduire l'utilisation des bouteilles en plastique par la substitution. Mise en œuvre de deux (2) projets pilotes (résultat 3.2.1) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de conteneurs. | Il englobe, entre autres, les aspects suivants A) Conception 1) Champ d'application : Remplacement des contenant s en plastique par des matériaux compostables similaires au plastique ou par d'autres matériaux tels que le métal ou le verre, à mettre en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de contenant s. 2) Objectifs : Fixer des objectifs de substitution : en pourcentage. Contrôler les effets positifs sur le développement du détaillant. 3) SUPs/Résines : Bouteilles aliments et boissons : PET + HDPE, PP 4) Autres parties prenantes : Marques ( ?), détaillants, fabricants de contenant s. 5) Autres outils : - Informations fournies aux consommateurs et/ou aux producteurs pour soutenir la mise en œuvre de la REP - Dialogues multipartites pour une meilleure adaptation - PRO or start-up ; 2) Exigences/besoins - Parties prenantes Système de coordination - Gestion de la fin de vie (éventuellement) - Incitations économiques pour les consommateurs D) Mise en œuvre du projet pilote Développer et mettre en œuvre le projet pilote de substitution : - Sélectionner les produits les plus faciles à introduire. - Engager la tierce partie (par exemple PRO), le cas échéant, pour 1) gérer les contributions volontaires du secteur privé en matière d'écoconception, de collecte et de fin de vie, et 2) coordonner les activités entre le secteur privé et le(s) gouvernement(s). E) Mesures opérationnelles - Concevoir des propositions précises qui incluront un modèle d'entreprise pour la substitution du plastique pour le type de conteneur. Les autres matériaux suivants seront pris en considération : verre, métal, tétra Pak, autres fibres naturelles et matériaux biodégradables de type plastique. - Définir la sélection de produits et d'installations la plus appropriée pour la mise en œuvre de l'activité de démonstration. - Mettre en œuvre la proposition d'introduction de matériaux de substitution. - Contrôler et mesurer les résultats du produit de substitution, tant d'un point de vue économique que technique. - Retour d'information sur les résultats de la mise en œuvre itérative, réviser la conception du programme et documenter les résultats partiels et finaux. - Élaborer une étude de faisabilité - Élaborer un modèle d'entreprise - Sur la base des résultats finaux, concevoir la stratégie de réplication, si nécessaire. Coûts estimés : 570 000 USD | A définir (sélectionner les produits les plus prometteurs) | Dakar et |
| Développer un modèle d'entreprise pour réutiliser et recharger les conteneurs en plastique. Mise en œuvre de deux (2) projets pilotes de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec un modèle d'entreprise conçu, mis en œuvre et évalué. Services de recharge (volontaires) à mettre en œuvre par les grandes entreprises, par l'intermédiaire de petits détaillants et/ou de chaînes de restauration rapide (avec accélération de la création d'entreprise, axée sur les jeunes et les étudiants), qui seront responsables de la logistique, du nettoyage et de la gestion des conteneurs. | Il englobe, entre autres, les aspects suivants : A) Conception 1) Champ d'application : Services de recharge (volontaires) à mettre en œuvre par de grandes entreprises, par l'intermédiaire de petits détaillants et/ou de chaînes de restauration rapide (avec accélération de démarrage, axée sur les jeunes et les étudiants), qui sont responsables de la logistique, du nettoyage et de la gestion des conteneurs. 2) Objectifs : Fixer des objectifs de réutilisation/remplissage : en pourcentage. Contrôler les effets positifs sur le développement des petits détaillants et des chaînes de restauration rapide ainsi que sur la réduction des coûts des services de gestion des eaux usées. 3) Bouteilles Aliments et boissons : PET + HDPE, PP 4) Autres parties prenantes : Marques ( ?), chaîne de restauration rapide (1), 5) Autres outils : - Informations fournies aux consommateurs et/ou aux producteurs pour soutenir la mise en œuvre de la REP. - Dialogues multipartites pour une meilleure adaptation - PRO ou Start up 6) Exigences/besoins - Parties prenantes : Système de coordination - Gestion de la fin de vie (éventuellement) - Incitations économiques pour les consommateurs B) Mise en œuvre du projet pilote - Sélectionner les produits les plus faciles à introduire. - Engager la tierce partie (par exemple PRO et start up), le cas échéant, pour 1) gérer les contributions volontaires du secteur privé pour l'écoconception, la collecte et le recyclage, et 2) coordonner les activités entre le secteur privé et le(s) gouvernement(s). C) Mesures opérationnelles - Réaliser une évaluation des petits détaillants (principalement liés aux secteurs socio-économiques) en documentant leurs modèles d'entreprise par l'analyse d'un échantillon représentatif. - Sur la base de l'évaluation, concevoir des propositions précises qui incluront un modèle d'entreprise pour la réduction du plastique pour chacun des types de petits détaillants. Les éléments suivants seront pris en considération : Distributeurs de produits en vrac, bouteilles rechargeables, chaîne de collecte des bouteilles en plastique et autres contenants + logistique inverse. - Analyser et définir la sélection géographique et démographique la plus appropriée pour la mise en œuvre de l'activité de démonstration. - Identifier et contracter une unité de mise en œuvre (une ONG ou un bureau d'études) en tant que PRO. - Mettre en œuvre le modèle proposé de manière itérative, c'est-à-dire en testant la conception et le retour d'information afin de l'ajuster pour un meilleur fonctionnement. - Contrôler et mesurer les résultats du modèle. - Retour d'information sur les résultats de la mise en œuvre itérative, révision de la conception du programme et documentation des résultats partiels et finaux. - Élaborer une étude de faisabilité. - Élaborer un modèle d'entreprise. - Sur la base des résultats finaux, concevoir la stratégie de réplication, si cela s'avère judicieux. Coûts estimés : 550 000 USD | A définir (sélection des produits les plus prometteurs) | Dakar et Thiès |

Résultat 5 : Suivi et évaluation

Résultat 5.2.1. Démarrage et suivi du projet.

Résultat 5.2.2 Réalisation d'une revue indépendante à mi-parcours et d'une évaluation finale

En outre, le tableau 5 résume les quatre composantes ainsi que leurs résultats, produits et activités décrits ci-dessus:

Tableau 5 : Composantes, résultats, produits et activités du FSP .

| Composants | Résultats | Produits | Activités |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Renforcer les cadres juridiques, institutionnels et de coordination pour soutenir les politiques en amont. | 1.1. Révision de la législation et des mécanismes d'application de la loi et appliquée. | 1.1.1. Mise en place de cadres institutionnels, législatifs et politiques efficaces pour améliorer l'application de la législation sur le plastique et inclure les groupes de femmes et les défenseurs de l'Égalité des genres pour garantir la prise en compte des différents points de vue. | 1.1.1.1. Révision de la loi plastique en fonction de la future convention plastique et élaboration des textes d'application. 1.1.1.2. Élaboration d'un texte réglementaire établissant le groupe multipartite ou le comité sur le plastique. |
|  |  | 1.1.2. L'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique est harmonisée afin d'éviter les divisions institutionnelles et d'assurer une bonne répartition tâches et des approches intégrées tenant compte de la dimension de genre. | 1.1.2.1. Améliorer les canaux de communication pour prévenir les divisions institutionnelles et améliorer la collaboration dans la gestion de la pollution plastique, en se concentrant sur les interventions en amont et en aval. |
|  |  | 1.1.3. Un programme pilote pour l'application des codes et des normes d'emballage plastique développé et mis en œuvre avec succès avec un groupe sélectionné d'entreprises à Dakar. | 1.1.3.1. Élaboration de normes pour les emballages en plastique. 1.1.3.2. Soutien à la mise aux normes de certaines entreprises. 1.1.3.3. Développement/acquisition d'outils de mesure/vérification de la conformité des emballages. |
| 2. Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances. | 2.1. Élaboration de campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs au plastique | 2.1.1. Deux projets pilotes de changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication mis en œuvre à l’échelle municipale. | 2.1.1.1. Conception d'outils de communication. 2.1.1.2. Lancement d'une campagne de sensibilisation sur la pollution plastique ciblant la communauté de Badienou Gokh, les relais communautaires, les Groupements d’Intérêt Économique (GIE), les Agents de Santé Communautaires (ASC), les associations de jeunes, les écoliers, les influenceurs, les autorités coutumières et religieuses, les médias, les industriels, et toutes les parties prenantes concernées. 2.1.1.3. Établir un partenariat avec les ministères en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour intégrer les questions environnementales dans les cursus / Intégration de la gestion de la pollution plastique dans les cursus universitaires (plus de spécialisation pour l'application pratique). 2.1.1.4. Élaboration et mise en œuvre de plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans les zones d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar). 2.1.1.5. Étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes pour la gestion du plastique. |
|  | 2.2. Production et diffusion de documents de gestion des connaissances sur les meilleures pratiques et les résultats des projets. | 2.2.1. Coordination avec le projet global intégré et lancement de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique. | 2.2.1.1. Retour d'information (atelier de partage des résultats, mission d'étalonnage, forums). Cela comprend également l'organisation de l'atelier de démarrage. |
|  |  | 2.2.2. Coordination avec le projet global pour la participation du projet national au programme intégré (IP Global) et à ses activités. | 2.2.2.1. Participation aux activités du programme intégré (programme global IP). |
|  | 2.3. Mise en place d'une plateforme numérique pour les solutions cartographiques, y compris les innovations locales. | 2.3.1. Développement d'un projet pilote pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique, avec une approche sensible au genre. | 2.3.1.1. Concevoir et mettre en œuvre le projet de plateforme numérique pour la cartographie des solutions. 2.3.1.2. Mise en place d'une communauté de pratique sur la pollution plastique. |
|  | 2.4. Mise en place d'une base de données intégrée sur le plastique. | 2.4.1. Mise en place d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement. | 2.4.1.1. Inventaire des sources de pollution plastique. 2.4.1.2. Mise en place d'un observatoire pour la collecte, la centralisation et la gestion des données sur la pollution plastique sous la coordination d'un comité de pilotage. 2.4.1.3. Collecte de données (importations, production) sur le plastique. 2.4.1.4. Cartographie des sources de financement. |
|  | 2.5. Soutien à l'innovation pour le développement de solutions alternatives. | 2.5.1. Mise en œuvre d'un programme de recherche et développement en collaboration avec des universités et des centres de recherche pour le remplacement des produits en plastique. | 2.5.1.1. Lancement d'appels à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques. |
|  |  | 2.5.2. Création d'entreprises axées sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres permettant de mesurer les résultats en matière d'égalité des genres. | 2.5.2.1. Organiser des concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique. |
|  |  | 2.5.3. Mise en œuvre d'un programme d'expérimentation de produits innovants alternatifs au plastique. | 2.5.3.1. Mettre en œuvre un projet pilote pour l'utilisation de solutions innovantes (identifier des membres pour mettre en œuvre ces solutions). |
| 3. Engagement du secteur privé et mobilisation financière | 3.1. Promotion et renforcement des partenariats public-privé (PPP). | 3.1.1. Mise en place d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels. | 3.1.1.1. Identifier les organisations du secteur privé les plus pertinentes associées au marché du plastique au Sénégal. 3.1.1.2. Élaboration du document établissant le cadre de partenariat. |
|  | 3.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour réduire l'utilisation du plastique et promouvoir l'utilisation de matériaux alternatifs. | 3.2.1. Deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par des entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec des fabricants de conteneurs. | 3.2.1.1. Soutenir les start-ups dans la conception et le développement de produits plastiques alternatifs. 3.2.1.2. Développement de l'écoconception à partir d'emballages plastiques. |
|  |  | 3.2.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur, y compris la réduction des emballages à usage unique. | 3.2.2.1. Collecter et analyser les informations recueillies auprès des organisations de la société civile. 3.2.2.2. Consolidation et renforcement des acquis. |
|  | 3.3. Accompagner la mise en œuvre du principe de responsabilité élargie des producteurs. | 3.3.1. Projet pilote visant à tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques de la restauration rapide, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur. Comprend : i. Sélection des produits les plus prometteurs à mettre en œuvre. ii. Concevoir des PRO volontaires avec les parties prenantes à impliquer, des règles de fonctionnement et une approche tenant compte de la dimension de genre. iii. Essais de fonctionnement et évaluation de PRO. iv. Faisabilité de la mise en œuvre à plus grande échelle ou pour d'autres produits. | 3.3.1.1. Identifier les importateurs de produits dont l'emballage est en plastique (application d'une écocontribution/REP). 3.3.1.2. Identifier les producteurs en fonction de leurs responsabilités. - Producteurs d'emballages (écotaxe) - Embouteilleurs (éco-organismes, REP) - Distributeurs (régimes de dépôts) 3.3.1.3. Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes. 3.3.1.4. Soutenir une ou deux entreprises dans la mise en place d'un programme de collecte individuelle. |
|  | 3.4. Développement pilote avec les marques et les grands détaillants pour la substitution des emballages plastiques, y compris le développement d'une stratégie de modèle d'entreprise pour les entrepreneurs. | 3.4.1. Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées, axés sur la substitution des bouteilles en plastique, mis en œuvre dans le secteur des boissons. | 3.4.1.1. Engagement à mener une étude permanente pour vérifier les résultats de la substitution des bouteilles en plastique. |
|  | 3.5. Création d'opportunités d'entrepreneuriat social pour les jeunes et les femmes. | 3.5.1. Mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement, un soutien à l'incubation technologique et des partenariats public-privé. | 3.5.1.1. Organiser un concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. 3.5.1.2. Promouvoir l'entrepreneuriat social, principalement par la sensibilisation et l'éducation. |
|  | 3.6. Développement d'un programme pilote de réutilisation-remplissage avec les principaux détaillants et les marques de l'industrie agroalimentaire. | 3.6.1. Projets pilotes (2) de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec le mode de fonctionnement l, conçus, mis en œuvre et évalués, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. Services de recharge (volontaires) à mettre en œuvre par les grandes entreprises, par l'intermédiaire de petits détaillants et/ou de chaînes de restauration rapide, qui sont responsables de la logistique, du nettoyage et de la gestion des conteneurs. Ils comprennent : i. Les dispositions administratives concernant les parties prenantes ii. La conception du système d'exploitation, test et évaluation. iii. L’accélération de la création d'entreprises, axée sur les jeunes et les étudiants), | 3.6.1.1. Développer un système de consigne pour les grands contenants (19 litres). 3.6.1.2. Mise en œuvre d'une stratégie de communication et de marketing. 3.6.1.3. Encourager et encadrer les entreprises agroalimentaires à mettre en place des fontaines d'eau communautaires et évaluer leur impact en termes d'hygiène, de santé publique et de qualité. 3.6.1.4. Renforcer les initiatives visant à mettre en place des fontaines d'eau ("Kay Nane", "Water Houses"). |
|  | 3.7. Conception d'un hackathon national et appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons en particulier. | 3.7.1. Le Hackathon transnational comprend un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons développé à Dakar, y compris des groupes de femmes, et des défenseurs du genre pour s'assurer que les diverses perspectives sont prises en compte. | 3.7.1.1. Création d'un incubateur qui centralise les innovations de démarrage, y compris l'utilisation de modèles économiques réalisables. 3.7.1.2. Rencontres avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal : production d'emballages en verre, carton, aluminium ou acier. |
|  | 3.8. Étendre la collaboration avec le FENU (Fonds d'équipement des Nations unies pour le développement) dans le pays, afin d'explorer et de soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont sur la lutte contre les déchets plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons. | 3.8.1. Établissement d'un protocole d'appui financier entre le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Environnement et le FENU pour les secteurs de l'alimentation et des boissons. | 3.8.1.1. Promouvoir les investissements verts. 3.8.1.2. Identifier clairement les bénéficiaires du financement. |
|  | 3.9. Former les parties prenantes à la gestion d'entreprise / développer un modèle d'entreprise innovant. | 3.9.1. Développement de contenus de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, y compris un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED. | 3.9.1.1. Tester des modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique (par exemple, réduction sur le prix du deuxième achat après retour du contenant). 3.9.1.2. Mise en place d'une écotaxe (taxe) encourageant la réduction de l'utilisation du plastique, en particulier dans le secteur de la restauration. |
| 4. la coordination et l'établissement de rapports. | 4.1. Adopter des définitions, des paramètres et des méthodes de mesure harmonisés pour les plastiques. | 4.1.1. Atlas harmonisé des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré. | 4.1.1.1. Élaboration d'un guide de bonnes pratiques et de rapports sur les matières plastiques. |
|  | 4.2. Promouvoir un meilleur accès aux ressources et aux plateformes de connaissances. | 4.2.1. Développement de campagnes de diffusion et renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une entité publique. | 4.2.1.1 Organiser des événements de mise en réseau en collaboration avec PROMOGED qui rassemblent des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des chercheurs pour discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et pour encourager les partenariats. |
|  | 4.3. Participation à la plateforme mondiale et aux activités du programme intégré (PI). | 4.3.1. Établissement d'un calendrier d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme global intégré. | 4.3.1.1. Participation à diverses activités avec IP telles que : 1. la participation à la conférence annuelle de l’IP 2. la participation aux événements virtuels et aux groupes de travail organisés par l'équipe mondiale. 3. la contribution d'experts à la conception et à la mise en œuvre. 4. des réunions, événements, ateliers et groupes de travail régionaux autoorganisés. 5. la connexion avec des projets "cousins" et d'autres PI. 6. l'alignement de l'engagement du secteur privé. 7. Rapports - Suivi et évaluation. 8. la gestion et le partage des connaissances. |
| - Suivi et évaluation | 5.1. Assurer le suivi et l'évaluation des projets sur la base des enseignements tirés de l'expérience | Résultat 5.2.1. Démarrage et suivi du projet. Résultat 5.2.2 Examen indépendant à mi-parcours et évaluation finale. |  |

## 4.2 Partenariats :

Il s'agit notamment de détailler les contributions actuelles de ces parties prenantes/initiatives pour relever le défi du développement, les rôles qu'elles envisagent de jouer dans le cadre de la mise en œuvre du projet, ainsi que les hypothèses qui sous-tendent ces rôles.  En outre, la vue d'ensemble définit les résultats attendus de l'implication des partenaires du projet, qui sont considérés comme cruciaux pour la réalisation des objectifs du projet.

Tableau 6.  Partenariats - Acteurs du projet et initiatives des partenaires

| Partie prenante | Principales fonctions | Responsabilités dans la mise en œuvre du projet | Quels sont les hypothèses et les résultats escomptés (à atteindre) par les partenaires qui sont essentiels à la réalisation des résultats de ce projet ? A = Hypothèse ; (R) = Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministère de l’Environnement et du développement durable (Ministère de l’Environnement et de la transition écologique). (MEDD) | - Responsable de la mise en œuvre de la politique sectorielle du gouvernement en matière de protection de l'environnement et de développement durable, y compris la gestion des déchets. - Autorité nationale pour les politiques et réglementations environnementales et point focal pour les conventions de Stockholm, de Minamata, de Rotterdam et de Bâle. - Responsable des directions techniques suivantes : - Direction du changement climatique, de la transition écologique et de la finance verte, point focal pour la CCNUCC. - Direction des parcs nationaux (DPN). Aide à la planification, développement et gestion des parcs et réserves naturelles. - Direction des eaux et forêts, de la chasse et de la conservation des sols (DEFCCS). Elle est également en charge de l'Inspection des eaux et forêts (IREF). - La direction de la planification et de la surveillance environnementale (DPVE) surveille les actions du ministère pour remplir ses missions et ses objectifs. Elle recueille des données et des résultats d'études afin d'éclairer la prise de décision. - L'unité "genre" et les points focaux "genre" des différents services techniques. - Le Comité régional de suivi environnemental et social (CRSE) gère les services déconcentrés du MEED. Assurer la mise en œuvre des politiques du MEDD aux niveaux régional, départemental et local. | - Partenaire de mise en œuvre du projet (chef de file) - Direction de l'environnement et de la réglementation, point focal pour la CCNUCC - Responsable de la gestion de ce projet, y compris du suivi et de l'évaluation des interventions du projet, de la réalisation des résultats du projet et de l'utilisation efficace des ressources du PNUD. - Se référer à la Section IX : GOUVERNANCE ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION pour une description détaillée du rôle du Secrétariat dans la mise en œuvre du projet. - Élaboration d'un règlement de niveau secondaire relatif à la législation sur le plastique. - Élaboration de politiques, de réglementations et/ou de normes pour renforcer la gestion des déchets plastiques PWM. - Mise en place d'un mécanisme de coordination avec le secteur privé pour améliorer la communication et la collaboration. | - (A) Les réglementations, politiques ou normes élaborées dans le cadre du projet sont approuvées afin de permettre une mise en œuvre et une réalisation efficaces des engagements et des résultats du projet. |
| Centre de Suivi Écologique | - Placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Environnement, le CSE a pour mission de contribuer à la connaissance et à la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement en produisant et en diffusant des produits et services d'aide à la décision à destination de l'État, des collectivités locales, du secteur privé, de la société civile, des institutions de recherche et de développement, des organisations de producteurs et des partenaires du développement. - A ce titre, les interventions du CSE couvrent différents domaines tels que l'appui à la planification territoriale et à la gestion urbaine, l'assistance scientifique et technique à la gestion durable des terres, l'appui à la gestion décentralisée des ressources naturelles, les évaluations environnementales et sociales, le suivi de la lutte contre la pauvreté et l'appui à la lutte contre le changement climatique. | - Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre d'instruments juridiques visant à renforcer la gestion des déchets plastiques. - Fournir des données sur la pollution plastique - Soutenir la mise en œuvre du projet pilote |  |
| Ministère des Finances Ministère des Finances et du Budget Direction Générale des Douanes (DGD) Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) | La Direction générale des douanes (DGD) est chargée de la liquidation des droits et taxes dus à l'occasion de l'importation et de l'exportation des produits. Elle contribue également à l'application des réglementations en matière de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement. En outre, elle est chargée de : - L'élaboration, en collaboration avec d'autres organismes, de la législation douanière et des règlements relatifs au commerce extérieur et aux changes ; - Le suivi et le traitement des questions liées aux relations douanières internationales. - La liquidation des droits et taxes exigibles à l'importation et à l'exportation des produits et marchandises ainsi que la poursuite et la répression des infractions à la réglementation des changes. - La DGID est responsable de toute tâche liée à : - Impôts directs et indirects et prélèvements connexes - Droits d'enregistrement, propriétés appartenant à l'État, organisation foncière, cadastre, propriétés vacantes ou séquestrées en raison de mesures générales de sécurité. | - Soutenir l'élaboration/la révision de lignes directrices/normes, de méthodologies et d'accords ministériels relatifs aux politiques et réglementations en matière de gestion des déchets plastiques. - Mener des initiatives visant à promouvoir et à introduire des exonérations fiscales et des incitations économiques pour renforcer les politiques relatives aux déchets plastiques. (Résultat 3.5.1. et Activité 3.3.1.1.) | - (A) Cette autorité sera en mesure d'assurer l'engagement actif du secteur privé dans la mise en œuvre du projet et de jouer un rôle clé en participant et en facilitant les réunions et la coordination. - Cette autorité sera en mesure de garantir que tout projet concernant les emballages plastiques dans le secteur des aliments et des boissons s'accompagne de politiques et de réglementations de soutien. |
| Ministère de l’Industrie Ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie Direction du Redéploiement Industriel (DRI) | Les missions de la Direction du redéploiement industriel (DRI) sont les suivantes : - Encourager et garantir une production industrielle respectueuse du développement durable, y compris les engagements des entreprises du secteur industriel en matière de responsabilité sociale. - Promouvoir et développer les relations entre l'industrie, la recherche et l'éducation. - Suivi, contrôle industriel et développement de l'activité industrielle en coordination avec les autres structures concernées. - Assurer la conformité avec les normes de l'ingénierie des procédés alimentaires (GPA) et du Codex | - Soutenir l'élaboration/la révision de lignes directrices/normes, de méthodologies et d'accords ministériels relatifs aux politiques et réglementations en matière de gestion des déchets plastiques. - Soutenir le développement d'activités de formation et y participer afin de renforcer les capacités nationales des gouvernements, du secteur privé, de l'industrie et des entités chargées de l'application de la loi pour garantir le respect des lois sur les plastiques et des conventions sur les déchets. | - (A) Cette autorité est directement impliquée dans les questions et les politiques relatives au plastique et dans l'application des interdictions ou des restrictions concernant les plastiques à usage unique. - Elle sera en mesure d'assurer l'engagement actif du secteur privé dans la mise en œuvre du projet et jouera un rôle clé en participant et en facilitant les réunions et la coordination. |
| Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique (MHLP) Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique (MHLP) Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique. Direction Générale du Cadre de vie et de l'Hygiène Publique. | La Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique a pour mission de mettre en œuvre la stratégie visant à améliorer l'environnement et à promouvoir l'hygiène publique en relation avec les autorités locales. La SONAGED (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets) a été lancée en 2022 afin de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des déchets dans trois domaines principaux en partenariat avec le secteur privé et les autorités locales. Ces domaines comprennent la gestion des déchets, la gestion des infrastructures de collecte et de transport au niveau décentralisé par le biais de sociétés d'exploitation, et la mise en place de filières de valorisation des déchets industriels. Le PROMOGED (Projet de promotion de la gestion intégrée des déchets et de l'économie) a été officiellement lancé le 24 juin 2021, pour une durée de vie de cinq ans, à Mbeubeuss, une décharge massive dans la municipalité de Malika, dans la banlieue de Dakar. Le projet est axé sur la mise en place d'une infrastructure de gestion des déchets à la pointe de la technologie et sur le renforcement des mécanismes de financement et d'organisation dans les régions de Dakar, Kolda, Matam, Saint-Louis, Sédhiou et Ziguinchor. Il promeut également la politique d'amélioration de la politique économique et sociale afin de renforcer les capacités techniques et financières au profit des communautés locales et de leurs habitants, assurant ainsi la mise en œuvre de la phase 2 du Programme National de Gestion des Déchets Solides (PNGD). Le projet est financé par la Banque Mondiale, l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), la Banque Européenne d'Investissement (BEI), et l'Agence Française de Développement (AFD), pour un montant total de 206 milliards de FCFA avec la contribution du gouvernement sénégalais. | - Soutenir la mise en œuvre de projets pilotes visant à sensibiliser à la pollution plastique. - Soutenir le développement de stratégies liées à l'élimination et à la réduction des emballages plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons, au sein du comité multipartite. - Soutenir un inventaire national sur le plastique. - L'un des principaux rôles de PROMOGED dans le cadre du projet sera de renforcer les partenariats avec le secteur privé. En outre, il encouragera l'amélioration des politiques liées aux produits en plastique et aux questions de pollution plastique au profit des communautés locales et de leurs habitants. |  |
| Ministère de la Santé Ministère de la Santé Centre Anti Poisson | - Le Ministère de la Santé a pour mission de préparer, de mettre en œuvre et de contrôler la politique de santé. - Le Centre antipoison est chargé de prévenir les intoxications dues aux xénobiotiques, tels que les produits de santé, les produits ménagers, les produits industriels et les plantes. Il est chargé d'établir une base de données des produits chimiques, de surveiller les intoxications et leurs effets, de répondre aux urgences 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'offrir une expertise en cas d'incidents chimiques, de collecter des données pour l'épidémiologie, d'assurer la surveillance des risques toxiques, de participer à un système de détection des effets indésirables des produits de santé dangereux, de contribuer à l'éducation, à la formation et à la recherche en toxicologie clinique, et d'assurer l'éducation à la santé sur les risques des produits chimiques. | - Fournir des informations/données pertinentes à l'inventaire national de Plastic. - Soutenir la mise en œuvre d'activités pilotes. - Participer à des activités de formation pour renforcer la sensibilisation aux additifs dangereux et à la pollution plastique. - En outre, l'intégration de composantes environnementales telles que la circularité des produits en plastique et la nécessité d'une intervention en amont pour atténuer la pollution plastique, dans les programmes éducatifs. |  |
| Agence pour la promotion des sites industriels Agence de l'Aménagement et de Promotion des Sites industriels (APROSI) | Structure placée sous la tutelle du Ministère de l’Industrie, son mandat est d'identifier, d'acquérir et d'établir des réserves foncières conformément à la législation en vigueur pour le développement de sites industriels, en coordination avec les autorités compétentes en - Améliorer la structure de l'aide publique aux entreprises industrielles en matière d'attribution de sites. - Assurer la gestion des terres en les vendant ou en les louant à des fins industrielles. - Développer et promouvoir des espaces bâtis pour les activités industrielles. - Développer des espaces communs pour l'incubation et la diffusion d'activités industrielles à haute valeur ajoutée, en mettant l'accent sur la proximité de plateformes industrielles dynamiques et d'établissements d'enseignement. - Veiller à la réhabilitation et à l'aménagement des sites en vue d'une implantation harmonieuse des activités industrielles. - Assurer la bonne gestion et l'entretien des sites. - Contribuer au développement d'une offre de production et de services compétitive de la part des opérateurs sur site. - Promouvoir des actions visant à optimiser la rentabilité et l'occupation des sites industriels. - Prendre les mesures nécessaires à la réhabilitation et à l'aménagement du site. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion des projets pilotes que le projet développera. |  |
| Centre Régional des Conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays d'Afrique francophone | - Opérationnel depuis 2005, le CRCBS-AF est l'un des quatre centres régionaux du continent africain, couvrant 29 pays. Sa mission consiste à mettre en œuvre les conventions internationales sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux afin de préserver l'environnement et de protéger la santé humaine. Il s'agit notamment des conventions de Bâle, de Stockholm et de Rotterdam, ainsi que de tout autre accord multilatéral pertinent en matière d'environnement. - Cependant, les ressources financières et techniques limitées ont constamment affecté l'efficacité de l'accomplissement de ses mandats, tels que la préparation des sessions de conférence et la fourniture d'un soutien et d'un renforcement des capacités dans les aspects techniques, économiques, juridiques et institutionnels pour les pays africains francophones. - Grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC), CRCBS-AF vise à cultiver un vivier d'individus capables d'offrir des solutions innovantes et durables aux défis associés à la gestion des déchets dangereux et des produits chimiques dans les pays d'Afrique francophone. | Soutenir les activités de coordination relatives aux plastiques dans le cadre des conventions de Stockholm et de Bâle. |  |
| Ministère de l’Industrie(MFFG) | - Préparer et mettre en œuvre des politiques nationales en matière de politique familiale, de promotion des femmes et du genre et de protection des enfants. Garantir l'égalité des genres par le biais de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité (SNEEG). Institutionnalise le genre dans les politiques et programmes stratégiques de gestion de l'environnement et des ressources naturelles. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion de l'égalité des genres. En outre, l'intégration de composantes environnementales telles que la circularité des produits en plastique et la nécessité d'une intervention en amont pour atténuer la pollution plastique, dans les programmes éducatifs. |  |
| Gouverneurs, préfets et sous-préfets | - Autorité administrative au niveau régional, départemental et local (district). | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion des projets pilotes que le projet développera. |  |
| Conseil départemental Conseil départemental | - Dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, elles s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. - Réalise les schémas départementaux d'aménagement et organise le développement du territoire dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités locales. Accueille les commissions de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. |  |  |
| Zero Waste Sénégal Association Zero Déchets | - Zero Waste Sénégal est une association de protection de l'environnement qui milite pour la réduction et la gestion plus durable des déchets. L'association sensibilise aux enjeux et défis liés à la gestion des déchets au Sénégal. Sur le terrain, elle accompagne les collectivités, les entrepreneurs, les entreprises et les citoyens dans leurs projets visant à réduire les déchets et à minimiser le gaspillage. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion des projets pilotes que le projet développera. |  |
| Association Bokk Jomm de Mbeubeuss | - Bokk Diom est une organisation de ramasseurs de déchets et de recycleurs opérant à Mbeubeuss, la seule décharge de toute la ville de Dakar. Elle promeut les droits, la dignité et le bien-être des travailleurs : création d'emplois, développement d'activités éducatives pour les enfants et les adolescents, sensibilisation, renforcement de l'unité et de la cohésion. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion des projets pilotes que le projet développera. |  |
| ONG Panafricaine | - Pesticide Action Network (PAN) Africa est un réseau d'information et d'actions pour le contrôle des pesticides. Il fait partie de Pesticides Action Network International, une coalition mondiale de groupes de volontaires, d'organisations de la société civile, d'instituts de recherche, d'universités et de citoyens travaillant pour l'adoption de pratiques environnementales saines au lieu de l'utilisation de pesticides chimiques dangereux. PAN Africa est basé à Dakar depuis mai 1996. Elle coordonne les activités des membres du réseau à travers le continent. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. |  |
| Institut mondial pour la Croissance verte (GGGI) Sénégal | - L'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) est une organisation internationale et intergouvernementale fondée sur un traité, qui se consacre au soutien et à la promotion d'une croissance économique forte, inclusive et durable dans les pays en développement et les économies émergentes. - GGGI a commencé à opérer au Sénégal en 2016 dans le cadre de la première phase du Plan Sénégal émergent (PSE). Aligné sur la deuxième phase, GGGI soutient la transition du Sénégal vers une économie verte, en mettant l'accent sur les villes et les secteurs clés pour les contributions déterminées au niveau national (CDN) et la création d'emplois verts. S'appuyant sur des travaux antérieurs, GGGI a contribué à l'élaboration de la stratégie nationale de croissance verte du Sénégal. - En 2019-20, GGGI est passé de l'établissement du programme de croissance verte au financement de l'infrastructure verte des villes secondaires, ce qui a donné lieu à 9 stratégies municipales approuvées, au lancement du réseau des villes vertes secondaires du Sénégal et à la mobilisation de 3,3 millions de dollars US pour le traitement transformatif des déchets. GGGI a également identifié des opportunités d'énergie renouvelable dans la chaîne de valeur du riz, favorisant des partenariats innovants pour le financement des CDN du Sénégal, visant à réduire plus de 30 millions de tCO2e, à fournir une gestion durable des déchets pour 1 860 000 personnes, et à créer 700 emplois verts. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion des projets pilotes que le projet développera. |  |
| Afrique Carbone Matières premières | - En 2013, Africa Carbon & Commodities (ACC) a été établi à Dakar par le Groupe Aither comme son premier siège social basé en Afrique. ACC se spécialise dans divers produits environnementaux, les projets de carbone volontaire, les crédits plastiques, les initiatives de RSE et le développement de projets conjoints dans les pays d'Afrique de l'Ouest. ACC fournit des crédits carbone vérifiés de haute qualité issus de projets volontaires dans 12 pays les moins avancés (PMA) d'Afrique de l'Ouest. ACC développe et finance des projets environnementaux dans toute l'Afrique de l'Ouest afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'aider les communautés et d'améliorer les économies. ACC aide également les entreprises du monde entier à améliorer leur responsabilité sociale et à atteindre la neutralité carbone. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. |  |
| Cabinet HASKE Conseil | - Depuis 2008, Haskè Conseil fournit des services de conseil en développement dans le monde entier. Il se concentre sur le développement du secteur privé en Afrique de l'Ouest, en collaborant avec les gouvernements, les entreprises, les partenaires de développement, les ONG, les universités, etc. - La solution "Mbalit Plastik, Nafi Yem ! Les Déchets Plastiques, ça suffit !" proposée par Haskè Conseil dans le cadre de TAARAL (The Alliance for Advancing Recycling, Awareness and Livelihoods in Plastics) a été sélectionnée pour les demi-finales de l'Afri-Plastics Challenge. La solution retenue par Haskè Conseil vise à sensibiliser la population par le biais d'un concours au cours duquel les étudiants créent des poubelles afin de promouvoir le tri des déchets et d'encourager les pratiques respectueuses de l'environnement. Les poubelles sélectionnées seront "améliorées" et vendues par les marraines de quartier partenaires de l'initiative ( ), ce qui leur permettra d'avoir des activités génératrices de revenus. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion des projets pilotes que le projet développera. |  |
| Groupe de promotion des femmes (GPF) | - Réunit des femmes indépendantes d'un même village qui partagent des intérêts communs. Dans ces structures, les femmes mettent en commun leurs ressources, leurs idées et leurs expériences, et développent des activités communes pour augmenter leurs revenus. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion de l'égalité des genres. |  |
| GIE | - Dans ces structures, les membres mettent en commun leurs activités afin de développer, d'améliorer ou d'accroître les résultats économiques. |  |  |
| Secteur privé | - Dans le contexte du projet, le secteur privé est considéré comme un partenaire clé, notamment pour parvenir à un consensus sur la mise en œuvre pratique de normes et de règles qui peuvent être appliquées progressivement en fonction de la réalité du pays. | - On estime que le secteur privé devrait jouer un rôle central dans le projet. Ceci grâce à sa participation active aux discussions et à la recherche d'un consensus concernant les normes et les réglementations qui améliorent la mise en œuvre du cadre juridique et réglementaire relatif aux produits en plastique et à la pollution plastique. En outre, le secteur privé devrait jouer un rôle stratégique dans la mise en œuvre des premiers programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) et dans l'établissement des premières organisations volontaires de responsabilité des producteurs (OPR). |  |
| PROPLAST | - Fondée par un groupe de femmes à faibles revenus en 1997, PROPLAST INDUSTRIE est une entreprise industrielle spécialisée dans la collecte et le recyclage du plastique. Son objectif est de valoriser le plastique dans le cadre d'une économie circulaire. En outre, elle soutient les entreprises dans la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement. |  |  |
| FUMOA | - Leader dans la production de fûts en acier et d'emballages plastiques sur le marché sénégalais, FUMOA apporte un soutien quotidien aux entreprises des secteurs pétrolier, cosmétique, chimique et agroalimentaire. La société propose des solutions efficaces et personnalisées à leurs besoins en matière d'emballage, notamment le soufflage de PEHD et de PET, la production de préformes en PET, la production de fûts en acier et des conseils techniques en matière de conception d'emballage. La société est basée à Dakar. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion de l'égalité des genres. |  |
| KIRENE | - Fondé en 2001 par la Société Sénégalaise Industrielle Agroalimentaire (SIAGRO), le Groupe Kirène est rapidement devenu une référence dans l'industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. Le groupe Kirène propose au Sénégal une grande variété de produits, notamment de l'eau plate et gazeuse, des jus de fruits et des boissons, du lait nature et aromatisé, ainsi que des boissons énergisantes. La société opère à travers des marques telles que Candia, Pressea Fresh, Kirene, et d'autres. | La réalisation de son plan d'investissement 2025-2030, associée au soutien du projet de FS, peut contribuer de manière significative à la réalisation des bénéfices environnementaux globaux (BEG) engagés par le projet (9 000 tonnes/an de plastique évitées). Il convient de noter que l'entreprise s'est engagée à soumettre sa lettre d'engagement au projet en même temps que son audit préalable, ce qui démontre le sérieux de son engagement environnemental. Voir les détails (tableau 1 des perspectives d'investissement ci-dessus). |  |
| CASAMANCAISE | - La société d'embouteillage SODECA Casamançaise, une industrie qui produit de l'eau sous la marque " Casamançaise " depuis 2016, est située à Boucotte-Village dans la commune de Diembéring, près du Cap Skirring. La SODECA est le plus grand investissement privé en Basse-Casamance de ces quarante dernières années, et c'est la seule entreprise casamançaise du pays d'envergure nationale. | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion de l'égalité des genres. |  |
| IDEX | - L'Institut d'excellence du Sénégal (IDEX) vise à promouvoir l'excellence dans l'éducation et la formation au Sénégal, en particulier dans le domaine de l'éducation de base. Il fournit des ressources et des solutions pédagogiques et techniques innovantes aux enseignants, aux élèves et aux familles. L'institut mène également des recherches pour améliorer la qualité de l'éducation dans les pays en développement et organise des événements pour favoriser la collaboration entre les acteurs du système éducatif sénégalais et les organisations internationales. Il est basé à Dakar | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au Comité Plastique Multisectoriel développé sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion de l'égalité des genres. |  |
| BAEAUBAB | BaEauBab Sénégal est une entreprise leader et pionnière en Afrique de l'Ouest dans l'embouteillage de format 19 litres, l'installation de systèmes de traitement de l'eau, l'assemblage de refroidisseurs d'eau, et la vente d'accessoires pour l'eau. L'entreprise bénéficie aujourd'hui de plus de 19 ans d'expérience, d'une capacité d'innovation, d'une logistique importante, d'une organisation rigoureuse et d'une stratégie active et efficace orientée vers le client. | La réalisation de son plan d'investissement 2025-2030, associée au soutien du projet de FS, peut contribuer de manière significative à la réalisation des bénéfices environnementaux globaux (BEG) engagés par le projet (9 000 tonnes/an de plastique évitées). Il convient de noter que l'entreprise a déjà soumis sa lettre d'engagement au projet en même temps que son audit préalable, ce qui démontre le sérieux de son engagement environnemental. Voir les détails (tableau 1 des perspectives d'investissement ci-dessus). |  |
| SOCOCIM | - Fondée en 1948, SOCOCIM Industries est la plus grande cimenterie d'Afrique de l'Ouest, située à Rufisque. Elle a été rachetée par le groupe français Vicat en 1999. Le calcaire est extrait de la carrière à l'aide d'explosifs et 250 000 tonnes de charbon sont utilisées chaque année pour produire le ciment | Soutenir le renforcement du cadre institutionnel, organisationnel et opérationnel de la gestion des produits plastiques et de la pollution plastique au Sénégal. Cet objectif sera atteint grâce à une participation active au comité multisectoriel sur le plastique mis en place sous la direction de la DEEC et du Ministère de l’Environnement. En outre, un soutien sera apporté dans le cadre de leurs compétences, principalement dans les tâches de sensibilisation au changement de comportement concernant les plastiques et l'amélioration de leur circularité, ainsi que dans la diffusion de l'égalité des genres. |  |

Enfin, en termes de partenariats, ce projet de taille réelle pour les enfants, dans le cadre du programme régional FEM-8 " Solutions circulaires à la pollution plastique (secteur de l'alimentation et des boissons) ", participera au Programme mondial intégré coordonné par le PNUE et le WWF-États-Unis. Le programme intégré fournira une assistance technique à quinze projets d'enfants nationaux au Brésil, au Burkina Faso, au Cambodge, aux îles Cook, au Costa Rica, en République dominicaine, en Inde, en Jordanie, au Laos, au Maroc, au Nigeria, au Pérou, aux Philippines, en Afrique du Sud et au Sénégal. L'assistance technique sera fournie par le biais d'une série d'activités, notamment des webinaires, des ateliers et des séminaires.

## 4.3. Risques et hypothèses :

Un ensemble de risques a été identifié et doit être pris en compte pendant l'exécution du projet enfant. Conformément aux exigences standard du PNUD, le coordinateur national du projet surveillera les risques tous les trimestres et rendra compte de l'état des risques au bureau de pays du PNUD (CO) au Sénégal. Le bureau de pays du PNUD enregistrera les progrès dans le registre des risques du PNUD (Annexe 6 : Registre des risques du PNUD).  Les risques seront considérés comme critiques lorsque l'impact et la probabilité sont ÉLEVÉS (c'est-à-dire lorsque l'impact est évalué à 5, et lorsque l'impact est évalué à 4 et la probabilité est évaluée à 3 ou plus). Les réponses de la direction aux risques critiques seront également communiquées au FEM dans le rapport annuel sur la mise en œuvre du projet (PIR).

Le tableau 7 ci-dessous résume les principaux risques qui pourraient potentiellement compromettre la réalisation des résultats du projet, en tenant compte des contextes internes et externes. Pour plus de détails sur cette analyse, veuillez vous référer au registre des risques du PNUD à l'annexe 6, et à une évaluation des risques sociaux et environnementaux identifiés dans le PESE à l'annexe 5. Plus précisément, cette analyse des risques sociaux et environnementaux a permis d'identifier 13 risques, dont certains ont été jugés " modérés ", ce qui a conduit à une catégorisation globale des risques sociaux et environnementaux de " modéré " pour ce projet en faveur de l'enfance.

Tableau 7. Tableau des risques

| Description | Type | I & P | Contre-mesures / Réponse de la direction | Propriétaire | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risque 1 : Le projet peut exclure les parties prenantes concernées et les groupes potentiellement marginalisés qui participent à la prise de décision concernant le renforcement du cadre politique et réglementaire. | Stratégique |  | Au cours de la révision des aspects juridiques et du cadre réglementaire associés à la loi sur les matières plastiques, les parties prenantes concernées du secteur privé, directement liées aux activités relatives aux matières plastiques, seront étroitement impliquées et engagées par le biais du plan d'engagement des parties prenantes qui a déjà été préparé. Ce plan vise à garantir un engagement efficace des différentes parties prenantes en créant et en diffusant des informations, en encourageant la coopération et en renforçant les capacités. Les parties prenantes identifiées comprennent des représentants du secteur privé, des ONG, de la société civile, des universités et des instituts de recherche, qui collaboreront activement avec les représentants du gouvernement central. | DEEC - PNUD |  |
| Risque 2 : Un changement de gouvernement pourrait entraîner la nomination de nouveaux cadres et techniciens au sein des entités partenaires du projet. Cette transition pourrait nécessiter des efforts supplémentaires pour s'assurer de leur soutien et de leur adhésion, ce qui pourrait ralentir le rythme initial de mise en œuvre du projet. | Politique |  | Dans ce cas, le personnel technique du bureau national du PNUD et du centre régional du PNUD s'efforcera de persuader les nouveaux décideurs de l'importance du projet, de ses raisons fondamentales et de l'impact bénéfique qu'il devrait avoir sur la santé humaine et l'environnement au Sénégal. | PNUD |  |
| Risque 3 : Le projet pourrait reproduire les discriminations existantes à l'encontre des femmes en les excluant de la prise de décision concernant les composantes du projet et les initiatives de renforcement des capacités. | Stratégique |  | Au cours de la formulation du projet, une analyse complète du genre et un plan d'action ont été élaborés. Ce plan définit un trio d'objectifs centraux qui font partie intégrante du cadre du projet : (i) renforcer les capacités d'intégration des perspectives de genre ; (ii) promouvoir la visibilité et l'autonomisation des femmes ; et (iii) compiler et analyser les données concernant les dynamiques de genre en relation avec la pollution plastique et les plastiques contenant des additifs dangereux. Une présentation détaillée de ces interventions stratégiques est disponible à l'annexe H du document de projet. | DEEC - PNUD |  |
| Risque 4 : Le projet peut présenter un risque pour la santé et la sécurité de la communauté en raison de la manipulation, du transport et du stockage provisoire de conteneurs en plastique contaminés par des produits chimiques dangereux (PCB, pesticides POP, HHP, mercure). | Environnement Santé |  | Sur la base d'évaluations et de consultations initiales, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré pour faire face à ce risque et proposer des mesures visant à éviter l'exposition du public aux risques chimiques lors de la manipulation, du stockage et du transport des produits et des déchets en plastique. | DEEC - PNUD |  |
| Risque 5 : Le projet peut présenter des risques pour la santé et la sécurité au travail en raison de la manipulation, du transport et du stockage provisoire de conteneurs en plastique contaminés par des produits chimiques dangereux (PCB, pesticides POP, HHP, mercure). | Santé | I = 4 P = 2 | Sur la base des évaluations et consultations initiales, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré pour le projet. Conformément au CGES, un plan de gestion environnementale et sociale sera élaboré pour traiter les risques liés à la santé et à la sécurité au travail, conformément aux lignes directrices de la SFI en matière de santé et de sécurité. | DEEC - PNUD |  |

## 4.4. Engagement des parties prenantes :

Afin d'atteindre efficacement les objectifs du projet, il est nécessaire d'impliquer un large éventail de représentants sociaux à différents niveaux de décision : politiques, administratifs et organisations de la société civile (OSC). Cet engagement devrait s'étendre du gouvernement national aux niveaux régional et local. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les associations civiles, les syndicats, les universités, les écoles, les entreprises privées, les micro-entrepreneurs et les administrations seront impliqués tout au long de l'élaboration du projet dans le cadre d'un processus multipartite.

L'équipe de conception a largement consulté les diverses parties prenantes mentionnées ci-dessus, y compris les projets de gestion des déchets financés par des fonds multilatéraux (PROMOGED) qui en sont au stade de la mise en œuvre. Des entretiens détaillés en face à face ont été menés pour partager des informations sur le projet, identifier et analyser les intérêts, les priorités, les capacités, les leçons tirées d'autres initiatives et explorer les possibilités de collaboration dans le cadre du projet.

Les entretiens avec les autorités locales ont mis en évidence les défis posés par la collecte et le tri des déchets, attribués aux contraintes des budgets municipaux et à la pénurie d'équipements. Les municipalités dont l'activité touristique est importante sont confrontées à des difficultés encore plus grandes à cet égard. Si toutes les municipalités ont une expérience préalable de la mise en œuvre d'initiatives liées à la gestion des déchets, elles manquent d'expertise spécifique en matière de réduction et de traitement des plastiques. Les besoins identifiés comprennent le renforcement des capacités et la mise en place de partenariats avec des entreprises de traitement des plastiques plus décentralisées.

Les ONG ont manifesté un intérêt significatif pour l'éducation à l'environnement, le développement des capacités de sensibilisation et la promotion des pratiques d'entrepreneuriat social. Elles ont également exprimé leur intérêt pour la participation à des initiatives multipartites, en s'appuyant sur leur expérience antérieure dans des projets similaires. Elles ont souligné leur rôle de facilitateur, notant que les institutions gouvernementales agissent souvent trop lentement, alors que les activités exigent une approche plus agile et plus réactive.

Des associations de femmes sont déjà partiellement engagées dans le recyclage du plastique, principalement par le biais de la collecte et de la vente. Ces groupes ont exprimé des préoccupations concernant la durabilité de leurs activités et l'accès aux possibilités de micro-entreprenariat. Ils ont entrepris diverses initiatives impliquant la réutilisation de matériaux plastiques pour la construction et l'artisanat.

Les acteurs privés impliqués dans l'importation de plastique et la distribution de bouteilles en plastique ont demandé plus de soutien pour mettre en œuvre la loi 2020 par le biais d'incitations financières et de la promotion d'alternatives qui pourraient inclure des réductions d'impôts. Ils ont partagé des informations sur les capacités existantes, les taux de recyclage, les activités à venir et les stratégies alternatives pour l'utilisation du plastique. Certains d'entre eux seront directement impliqués dans le projet en réduisant l'utilisation de plastique inutile et en promouvant la circularité.

La conception du projet intègre des éléments innovants dans les cadres juridiques et de planification. La composante 1 se concentre sur l'établissement d'un cadre opérationnel pour rationaliser les mécanismes d'application de la loi et leur intégration dans quatre plans municipaux.  Ces programmes impliqueront la mise en œuvre de codes et de normes d'emballage plastique au sein d'un groupe d'entreprises, dans le but d'établir des exemples de pratiques efficaces à Dakar.

Le projet offre une chance unique d'impliquer activement les communautés en établissant des incitations économiques pour le développement de micro-entreprises et en encourageant les incitations économiques dans le cadre de la composante 2. En ciblant spécifiquement le secteur hôtelier, la collaboration avec la Plateforme Zéro Déchet existante permettra d'étendre les pratiques durables dans le secteur, notamment en explorant l'adoption de matériaux alternatifs.

Le projet développera une stratégie de communication (composante 2) qui prendra en compte le plan d'engagement des parties prenantes (annexe 4). Cette stratégie fournira une méthodologie d'engagement en fonction de la partie prenante et sera alignée sur la dynamique et les résultats de la mise en œuvre du projet et en réponse au retour d'information des parties prenantes, y compris du mécanisme de règlement des plaintes. Compte tenu de la diversité des parties prenantes et de leurs antécédents socio-économiques et éducatifs, la communication sera adaptée afin d'assurer un niveau de compréhension optimal.

Le mécanisme de règlement des plaintes sera conforme aux procédures standard du PNUD, il est décrit dans le cadre de gestion environnementale et sociale et sera géré au niveau du projet. Les plaintes ou les plaintes des parties prenantes seront d'abord adressées au niveau de coordination technique le plus proche de l'impact perçu ou reçu. Les informations de la MRP seront utilisées pour évaluer les tendances et les modèles de mise en œuvre du projet, ainsi qu'à des fins de suivi et d'évaluation. Les progrès réalisés dans le cadre du PEPP seront consignés dans le rapport officiel de suivi et d'évaluation.

Un plan d'engagement des parties prenantes avec une liste complète des parties prenantes et de leurs rôles est inclus dans l'annexe 4. Ce plan sera revu, affiné et adopté lors de l'atelier de démarrage, puis approuvé par le conseil d'administration du projet. Il garantira que les parties prenantes auront la possibilité de participer de manière significative à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du projet.

## 4.5. Coopération sud-sud et coopération triangulaire (SSC/TrC) :

Conformément à l'objectif global du programme intégré des chaînes d'approvisionnement du FEM, les résultats de ce projet au Sénégal devraient être intégrés dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire, comme le facilite la plateforme du projet de coordination mondiale des enfants du FEM et du PNUE.

Le projet facilitera l'échange d'informations et d'expériences entre les parties prenantes et les experts/spécialistes en diffusant aux autres projets pour l'enfance du FEM des idées sur l'optimisation du financement, le renforcement de la cohérence des politiques, la promotion de l'innovation et de l'apprentissage, et la conduite de dialogues participatifs multipartites. Il s'agira notamment de partager du matériel technique, des lignes directrices et des enseignements tirés de l'expérience pour soutenir la mise en œuvre du projet mondial pour l'enfance du PNUE.

Le résultat 2.2.1 du volet 2 fournira des informations et un apprentissage au grand public et aux écoles du Sénégal sur la manière de réduire l'utilisation du plastique.  Le résultat 2.3 fournira des informations au public par le biais de programmes de formation sur l'utilisation de matériaux alternatifs. Ces activités seront coordonnées au niveau des municipalités.

## 4.6. Égalité des genres  et autonomisation des femmes :

Au Sénégal, la production, l'utilisation et la gestion de toutes les formes de déchets sont intrinsèquement liées aux rôles sociaux des femmes. Les femmes sont en effet impliquées à tous les niveaux de la chaîne de valeur du plastique, depuis les comités d'assainissement et de nettoyage des quartiers jusqu'aux ramasseuses de déchets dans les décharges, en passant par les travailleuses et les trieuses dans les entreprises de recyclage. Elles jouent un rôle crucial dans le secteur des déchets plastiques et leur niveau de contribution génère d'importantes ressources économiques pour la consommation familiale (affectant l'éducation et la santé des enfants) tout en contribuant à l'amélioration des cadres de vie.

Cependant, il faut aussi reconnaître que les femmes sont impliquées dans de mauvaises pratiques de gestion des déchets (comme jeter des objets usagés dans les rues, déverser des ordures sur les berges de Saint-Louis, ne pas trier les déchets ménagers, etc.

De nouvelles dynamiques sont observées dans les communes de St-Louis et de Somone, avec l'implication des organisations féminines dans la valorisation et la promotion des articles en plastique. De nouvelles alternatives doivent être adoptées pour réduire l'utilisation excessive d'articles en plastique à usage unique. Il est clair que les changements de comportement et l'adoption de bonnes pratiques écologiques et durables ne peuvent se faire sans l'implication des femmes.

## 4.7. Connaissances :

Grâce à la composante 5 et aux résultats 5.1 et 5.2 respectivement, le projet actuel met tout en œuvre pour mettre en place un système de gestion des connaissances visant à obtenir les meilleures pratiques et des plateformes de communication au niveau national. Cette initiative permettra au projet d'exécuter et de valider les produits de la connaissance générés au cours de son développement.

En outre, ces efforts s'aligneront sur le projet mondial pour l'enfance entrepris par le PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement), dont les objectifs sont de compiler et de systématiser les informations, de reproduire les approches les plus efficaces sur le site , d'éviter les erreurs ou les échecs et de recueillir les enseignements tirés afin d'optimiser les performances des investissements dans ces thèmes environnementaux.

Le projet comprend également des résultats spécifiques liés à la gestion et à l'échange de connaissances, qui devraient être partagés et utilisés par d'autres projets d'enfants. Il implique également le développement de stratégies de communication et l'organisation d'ateliers pour le partage d'informations et de résultats, ainsi que le développement de plateformes numériques.

## 4.8. Caractère innovant, durabilité et potentiel de transposition à plus grande échelle :

Du point de vue de l'environnement mondial, le projet actuel vise à aborder les trois domaines suivants.

### 4.8.1. L'innovation

Ce projet d'enfant est basé sur une approche tirée de l'expérience récente, en particulier les efforts du Sénégal pour mettre en œuvre un cadre juridique pour la gestion des déchets plastiques et de la pollution plastique. Il s'agit de la loi sur le plastique de 2015 et de sa mise à jour en 2020. Cette expérience souligne la nécessité d'un cadre plus large pour l'engagement et l'implication des parties prenantes, afin de faciliter la traduction de la loi en politiques, normes et réglementations que l'ensemble de la société peut respecter.

Dans ce cadre, l'approche du projet vise à développer l'innovation en tant qu'élément central des politiques et stratégies à développer. Cette innovation se concentre principalement sur le soutien au secteur universitaire et de la recherche dans le développement d'alternatives à l'utilisation de produits d'emballage en plastique.

Le projet enfant reconnaît le rôle essentiel que joue l'innovation dans la réalisation de changements systémiques sur le marché des plastiques au Sénégal, que ce soit par la substitution, l'introduction de modèles commerciaux circulaires, et/ou l'incorporation de solutions alternatives à l'utilisation de plastiques dans l'emballage au sein du secteur des aliments et des boissons. L'unité de gestion du projet sera toujours attentive à l'intégration de l'apprentissage rapide et du retour d'information, afin d'ajuster les hypothèses aussi rapidement que possible pour l'exécution réussie des interventions pilotes proposées.

### 4.8.2. Durabilité

En ce qui concerne la durabilité, le projet vise à développer une collaboration étroite et à soutenir le secteur privé sur le marché des plastiques. Il s'agit d'un marché réel qui existe et est bien établi au Sénégal. Cependant, ce marché opère principalement dans le domaine des interventions/solutions en aval (principalement par le biais de la collecte et du recyclage) avec une forte composante de travail informel.

Le projet devrait permettre de faire évoluer le marché du plastique vers des solutions en amont et en milieu de chaîne, plutôt que de continuer à se concentrer sur les solutions en aval. Pour y parvenir, le soutien et la collaboration étroite entre le secteur gouvernemental, en particulier par le biais du Ministère de l’Environnement, et le secteur privé seront essentiels pour parvenir à un changement durable sur ce marché.

Une partie importante des activités constituant ce projet d'enfant a été planifiée pour créer un cadre propice au renforcement des capacités nationales pour la formalisation des travailleurs participant au marché du plastique au Sénégal. Cet aspect est essentiel pour la durabilité à long terme.

Tous les résultats du projet d'enfant seront développés en vue de leur durabilité au-delà de la durée de vie du projet. Il s'agit notamment de mettre l'accent sur le renforcement des capacités et des relations entre les différentes parties prenantes, ainsi que sur la participation active du secteur privé, tout en encourageant l'accès au financement pour garantir la viabilité à long terme de ce projet. L'utilisation de ces approches fournira également un moyen supplémentaire d'amplifier l'impact du programme de projets mondiaux de l'approche intégrée du FEM.

En matière extensibilité, le projet, par son approche innovante et durable qui soutient la recherche et le développement d'alternatives aux emballages plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons, tant au niveau des universités que des entreprises privées, vise à générer des enseignements substantiels et des bonnes pratiques pour le partage des connaissances et la communication. Ceux-ci peuvent améliorer le programme mondial et accroître les avantages environnementaux mondiaux qui constituent l'objectif principal du FEM.

### 4.8.3. Potentiel de transposition à plus grande échelle

En ce qui concerne le potentiel de transposition à plus grande échelle, le projet, grâce à son approche innovante et durable qui soutient la recherche et le développement d'alternatives aux emballages plastiques dans le secteur des aliments et des boissons, à la fois au niveau des universités et des entreprises privées, vise à générer des leçons substantielles et des meilleures pratiques pour le partage des connaissances et la communication. Ceux-ci peuvent améliorer le Programme mondial et étendre les avantages environnementaux mondiaux qui sont l'objectif principal du FEM.

La mise à l'échelle du projet est largement réalisée par la mise en œuvre efficace et efficiente de la politique environnementale et du cadre réglementaire avec le secteur privé, les micro-entreprises et les PME. Grâce au développement du projet, on s'attend à ce que le renforcement des capacités des entités publiques et l'amélioration de l'environnement réglementaire et normatif d'ici la fin du projet puissent assurer cette mise à l'échelle.

En ce qui concerne le financement par effet de levier, le projet enfant collaborera avec des institutions financières et d'autres financeurs d'impact pour améliorer les prêts/investissements en faveur d'initiatives pour la réutilisation, la recharge ou la substitution des produits d'emballage en plastique dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Le projet enfant y parviendra en aidant ces intermédiaires à développer ou améliorer des produits financiers pour ce secteur et à renforcer leur capacité d'évaluation des risques financiers, dans le but d'augmenter à terme la disponibilité des financements par le biais de ces modèles d'affaires nouveaux ou améliorés soutenus par le projet. Ces produits et mécanismes financiers continueront d'exister après l'achèvement du projet. Le projet enfant, à travers l'UGP, guidera ce processus afin que ces pratiques innovantes soient bien documentées et largement diffusées pour faciliter le changement transformationnel nécessaire à la gestion des plastiques et de la pollution plastique dans les emballages du secteur de l'alimentation et des boissons au Sénégal.

4.9. Solutions numériques :

Conformément à l'orientation offerte par "Intégrer la pensée numérique dans la conception du projet", cette section intègre la pensée numérique dans la conception de ce projet pour l'enfance. Cette intégration vise à faciliter l'utilisation de la technologie numérique de manière innovante pour favoriser le développement, créer de nouveaux modèles de développement inclusif et améliorer l'éducation, entre autres avantages. En effet, la transformation numérique modifie profondément les interactions entre les individus, les communautés, les entreprises et les gouvernements.

En février 2023, 58,1 % de la population utilisait Internet. Le pourcentage exact de femmes qui accèdent à ce service reste inconnu, et les disparités les plus importantes sont attendues dans la population âgée de 60 ans et plus, où les hommes sont réputés pour leur plus grande utilisation d’Internet.

Selon les dernières données, perspectives et tendances sur l'utilisation des appareils et services numériques au Sénégal en 2023. Il y avait 10,19 millions d'utilisateurs d’Internet au Sénégal au début de l'année 2023, alors que le taux de pénétration d’Internet était de 58,1 %.  Ces chiffres révèlent que 7,35 millions de personnes au Sénégal n'utilisaient pas Internet au début de l'année 2023, ce qui signifie que 41,9 % de la population n'était pas connectée. Toutefois, ce taux est relativement élevé dans les pays africains.

# V.	Gestion de projet

## 5.1. Rentabilité et efficacité :

La principale stratégie de rentabilité de ce projet réside dans sa volonté de favoriser "une approche intégrée des capacités institutionnelles, réglementaires et techniques" pour une gestion efficace du cycle de vie des produits et des déchets en plastique. Cet objectif sera atteint grâce à un ensemble complet d'interventions en amont et en aval, soigneusement conçues pour traiter les différentes étapes du cycle de vie du plastique.

En outre, le projet sera mis en œuvre par la Direction de l'Environnement et de la Réglementation (DER), sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, Dakar, Sénégal, qui sert de point focal au projet et est également responsable de la mise en œuvre d'autres activités dans le domaine des produits chimiques et des déchets. Le DER assurera la coordination directe, en étroite collaboration avec le Projet de Gestion des Déchets Solides Municipaux du Sénégal (PROMOGED) et la Cellule Nationale de Gestion des Déchets du Sénégal (SONAGED). Ainsi, la coordination et la coopération entre les projets et les parties prenantes des secteurs privé et public sont assurées, les chevauchements sont évités et l'utilisation efficace et efficiente des ressources est garantie.

De plus, la formation d'un vaste comité d'experts et de techniciens issus des secteurs public et privé permettra d'élaborer  et de mettre en œuvre une série d'initiatives visant à renforcer le cadre politique et réglementaire associé aux déchets plastiques et à la pollution. Cet effort est destiné à améliorer la gestion des déchets plastiques et à lutter contre la pollution plastique, en englobant une série de mesures et d'interventions axées sur la politique et la réglementation.

L'efficacité de l'utilisation et de la dépense des ressources du projet sera également assurée, car le projet bénéficie d'un cofinancement substantiel sous forme de subvention. Sur le montant total du cofinancement, plus de la moitié sera apportée par une seule entreprise privée.

Une approche similaire est adoptée pour la gestion, la réduction, le remplacement et/ou l'élimination des emballages plastiques dans les secteurs de l'alimentation et des boissons. Des entreprises privées, Kirene et Baeaubab, sont à l'origine d'initiatives visant à remplacer les emballages plastiques. Parallèlement, le projet lance une formation au niveau national sur les mesures de sauvegarde et les lignes directrices pour lutter contre la pollution plastique. Ces efforts sont facilités par des séminaires, des ateliers et des projets pilotes ciblant les écoles, les municipalités et les centres communautaires.

En outre, l'amélioration du rapport coût-efficacité et de l'efficacité du projet devrait être obtenue grâce à la mise en œuvre des stratégies suivantes :

- Entreprendre une étude de faisabilité et préparer un plan financier pour la création d'un éco-organisme.

- Soutenir la mise en place d'incitations industrielles pour le remplacement des emballages plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Le projet effectuera également une évaluation et préparera une proposition de réforme fiscale potentielle, qui permettrait des exonérations fiscales pour les activités industrielles qui utilisent des solutions innovantes pour remplacer les produits en plastique, en particulier ceux qui contiennent des additifs dangereux.

Les mesures décrites ci-dessus sont considérées comme la manière la plus rentable d'utiliser les fonds du FEM.

5.2. Gestion du projet

Partenaire de mise en œuvre : Le partenaire de mise en œuvre de ce projet est la Direction de l'Environnement et de la Régulation (DER) dans le cadre des modalités NIM conformément à l'accord entre le gouvernement sénégalais.

L'Unité de Gestion du Projet (UGP)  sera hébergée au sein de la DER à Dakar. L'UGP mettra en œuvre les activités du projet et assurera la coordination financière et administrative. L'UGP sera composée d’un responsable de projet  (GP), d’un gestionnaire financier et administratif, d’un spécialiste en S&E/communication/genre, d’un assistant de projet et 2 chauffeurs. Le projet développera également un protocole d'accord avec la Direction du changement climatique, de la transition écologique et des finances vertes, afin de soutenir l'exécution des activités prévues.

La Direction de l'environnement et de la réglementation (DER) est responsable de la gestion de ce projet, y compris du suivi et de l'évaluation des interventions du projet, de la réalisation des résultats du projet et de l'utilisation efficace des ressources du PNUD.

Le respect des recommandations issues des audits et des contrôles ponctuels relève de la responsabilité de la direction du projet et fera l'objet d'un suivi par le PNUD.

Accord sur les droits de propriété intellectuelle et l'utilisation du logo sur les produits livrables du projet et la divulgation d'informations : Afin de reconnaître comme il se doit le financement du FEM, le logo du FEM apparaîtra aux côtés de celui du PNUD sur tous les supports promotionnels, les publications élaborées dans le cadre du projet et le matériel du projet. Toute citation dans des publications concernant des projets financés par le FEM mentionnera également le FEM de manière appropriée. Les informations seront divulguées conformément aux politiques pertinentes, notamment la politique de divulgation du PNUD ( ) et la politique de participation du public du FEM.

# VI.	Cadre de résultats du projet

Tableau 8. Cadre de résultats du projet.

| CADRE DE RÉSULTATS DU PROJET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution au(x) objectif(s) de développement durable : ODD 3 "Bonne santé et bien-être" protéger les populations locales, régionales et mondiales de l'impact sanitaire de la pollution plastique ; ODD 5 "Égalité des genres " promouvoir la perspective de genre ; ODD 9 "Industrie, innovation et infrastructure" soutenir l'industrie dans la réduction de ses rejets nocifs ; ODD 11 "Villes et communautés durables" rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables ; ODD 12 "Consommation et production responsables" éliminer progressivement les produits plastiques contenant des additifs dangereux ; ODD 14 "La vie sous l'eau" protéger la vie marine de l'exposition aux déchets plastiques. En outre, ce projet contribuera principalement à la réalisation de la cible 1 du domaine d'intervention biodiversité (i) Améliorer la conservation, l'utilisation durable et la restauration des écosystèmes naturels. (ii) Mettre en œuvre efficacement les protocoles de Carthagène et de Nagoya ; (iii) Accroître la mobilisation des ressources nationales pour la biodiversité, et à l'"Objectif 1.2 : Permettre la transition vers des systèmes électriques décarbonisés" en raison de la pollution générée par la fabrication de plastique. |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat escompté tel qu'indiqué dans le cadre de ressources et de résultats du programme mondial du Fonds de développement des Nations unies pour la coopération au développement (UNSDCF) : Résultat 4.3. Participation à la plateforme et aux activités mondiales de la propriété intellectuelle. Résultat 3.2. Travailler avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens d'augmenter les pratiques zéro déchet dans ce secteur, y compris la réduction de l'utilisation et l'utilisation de matériaux alternatifs. Le projet visera à établir une plateforme nationale du plastique dans le secteur de l'alimentation et des boissons, reliant les différents acteurs (gouvernement, secteur privé, organisations à but non lucratif) dans le pays. Cette plateforme nationale pourrait jouer le rôle d'un comité de consultation et de conseil technique pour le pays. |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit(s) applicable(s) du Plan stratégique du PNUD 2022-2025 : Résultat 1.1.1. Mise en place de cadres institutionnels, législatifs et politiques efficaces pour améliorer l'application de la législation sur les plastiques. Résultat 2.4.1. Mise en place d'une base de données intégrée sur le plastique au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement. |  |  |  |  |  |  |  |
| Titre et numéro du projet Quantum : "Solutions durables à la pollution plastique au Sénégal". |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicateurs d'objectifs et de résultats (pas plus de 20 indicateurs au total) |  | Source des données | Base de référence | Objectif à moyen terme | Objectif de fin de projet | Méthodes de collecte des données | Risques/hypothèses |
| Objectif du projet : | "L'objectif général est de réduire l'utilisation et l'élimination des plastiques à usage unique dans le secteur de l'alimentation et des boissons au Sénégal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur de base obligatoire 1 : Personnes bénéficiant des investissements financés par le FEM, ventilées par sexe (nombre) | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et des autorités environnementales | La base de référence sera établie au début du projet par le biais d'une évaluation complète des projets financés liés à , fournissant un point de référence quantitatif pour suivre les progrès dans la promotion de l'Égalité des genres au Sénégal. Les sources de données incluront les rapports de projet, les enquêtes auprès des bénéficiaires et d'autres mécanismes de suivi et d'évaluation pertinents. | Le projet devrait bénéficier directement et indirectement à 2 072 028 personnes (1 020 627 femmes + 1 051 401 hommes). | Le projet devrait bénéficier directement (et indirectement) à 4 144 056 personnes (2 041 255 femmes+ 2 102 802 hommes). |  | Risques : Une planification insuffisante et un chevauchement potentiel des activités découlent des multiples initiatives et objectifs de sensibilisation décrits dans le PRF, le plan d'action pour l'égalité des genres, le plan d'engagement des parties prenantes et la stratégie nationale de communication. Le succès limité des activités de communication est imputé à la sensibilité des informations concernées. Hypothèses : Il existe un environnement positif, tant au niveau national qu'au niveau du projet, pour encourager l'intégration de la dimension de genre. L'équipe du projet fait preuve de compétence dans la planification et le choix du moment des activités de sensibilisation. En outre, les parties prenantes du projet et le grand public manifestent un vif intérêt pour les implications environnementales et sanitaires liées aux produits chimiques dangereux et à leurs déchets. |
|  | Indicateur obligatoire 2: Nombre de projets pilotes mis en œuvre entraînant une réduction des produits chimiques d'intérêt mondial et de leurs déchets (tonnes métriques de produits chimiques toxiques réduites) | 2. Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales | La base de référence sera établie au début du projet par une évaluation des niveaux d'utilisation des produits chimiques et de production de déchets. Les sources de données comprendront les dossiers historiques, les rapports de l'industrie et les évaluations environnementales". | 4 000 tonnes métriques/an de déchets plastiques évités. | 9 000 t/an de plastique évité | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC) et des autorités environnementales. | Risques : Le cofinancement promis par les détenteurs ou les entreprises privées pourrait ne pas se matérialiser ; indisponibilité technologique et défis techniques ; capacité locale limitée pour la mise en œuvre de projets pilotes ; l'engagement et l'implication de multiples parties prenantes pourraient être nécessaires, mais pourraient ne pas se concrétiser. Hypothèses : Le cadre juridique actuel, associé à des politiques et réglementations récemment révisées ou rédigées, encouragera suffisamment les parties prenantes à s'engager dans les projets pilotes. |
|  | Indicateur obligatoire 3: Réduction des polluants organiques persistants dans l'air. | 3. Sources des données : Données provenant des inventaires et du PNM (plan national de mise en œuvre ) dans le cadre de la convention de Stockholm. | Les données du plan national de mise en œuvre (NIP, 2005) dans le cadre de la convention de Stockholm, s'élèvent à près de 200 g/TEQ/an. | Réduction de 10 gTEQ d'uPOPs sur 20 dans les 5 ans, ce qui représente environ 5% du total de émis par la combustion dans les décharges. | Le projet FEM/PNUD prévoit une réduction de 20 gTEQ (gramme d'équivalent toxique gTEQ) au cours de la cinquième année du projet. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC), mise à jour de l'inventaire uPOPs. | Risques : Le cofinancement promis par les détenteurs ne se matérialise pas ; indisponibilité des technologies ; difficultés techniques, capacité locale insuffisante pour la mise en œuvre du projet pilote. L'engagement et/ou l'implication de plusieurs parties prenantes sont nécessaires, mais pourraient ne pas se matérialiser. Hypothèses : Le cadre juridique existant, combiné à des réglementations nouvellement révisées ou rédigées, encouragera suffisamment les parties prenantes à participer aux projets pilotes. |
|  | Indicateur obligatoire 4: Réduction des émissions de gaz à effet de serre (tonnes de CO2e). | 4. Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales (communication nationale sur le changement climatique à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). | Données du Ministère de l’Environnement (communication nationale sur le changement climatique à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). | L'intervention du projet FEM/PNUD a estimé que les co-bénéfices sont l'évitement de 22 000 tonnes de CO2e lors de l'évaluation à mi-parcours (d'une moyenne entre 22 000 et 45 000 tonnes d'émissions de GES). Ces avantages sont estimés sur la base de la quantité de plastique évitée. | Le projet FEM/PNUD prévoit la réduction de 33 000 tonnes de CO2e. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (communication nationale sur le changement climatique à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). | Risques : Le cofinancement promis par les détenteurs ne se matérialise pas ; indisponibilité des technologies ; difficultés techniques, capacité locale insuffisante pour la mise en œuvre du projet pilote L'engagement et/ou l'implication de plusieurs parties prenantes est nécessaire mais pourrait ne pas se matérialiser. Hypothèses : Le cadre juridique existant, combiné à des réglementations nouvellement révisées ou rédigées, encouragera suffisamment les parties prenantes à participer aux projets pilotes. |
| Composante 1 du projet | Renforcer les cadres juridique, institutionnel et de coordination pour soutenir les politiques en amont |  |  |  |  |  |  |
| Résultat du projet indicateur 1 | Indicateur 5 : Renforcement de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre le cadre juridique existant, mesuré par : 1.Nombre de politiques, de réglementations et/ou de normes visant à renforcer le cadre juridique national pour soutenir l'interdiction des produits en plastique. 2. nombre de plans municipaux de prévention des déchets plastiques. 3. nombre d'entreprises à Dakar où les codes et les normes d'emballage plastique sont appliqués dans le cadre d'un programme pilote Toutes ces activités intègrent une perspective d’égalité des genres. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et des autorités environnementales | Le gouvernement sénégalais a mis en œuvre diverses actions pour améliorer et promouvoir la lutte contre la pollution plastique et les déchets plastiques. Cependant, le manque de politiques/normes a été un obstacle à la mise en œuvre réussie de la loi en vigueur. | Trois (3) règlements et/ou normes et politiques, élaborés pour renforcer les capacités nationales en matière de contrôle de la pollution plastique. Deux plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans la zone d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar) ont été élaborés dans le cadre du programme national de gestion des déchets plastiques. Cinq (5) entreprises se sont conformées à leur programme pilote en matière d'emballage. | Six (6) règlements et/ou normes et politiques ont été élaborés pour renforcer les capacités nationales de lutte contre la pollution plastique. Quatre plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans la zone d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar) ont été élaborés dans le cadre des campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs au plastique. Six (6) entreprises se sont conformées à leur programme pilote en matière d'emballage. | Rédiger et/ou approuver des copies des règlements et/ou des normes et des politiques. | Risques : Difficultés à conclure des accords entre les différentes autorités nationales ; soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
| Produits pour atteindre Résultat 1 | Résultat 1.1.1. Mise en place de cadres institutionnels, législatifs et politiques efficaces pour améliorer l'application de la législation sur les plastiques. Résultat 1.1.1. L'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique est harmonisée afin d'éviter les divisions institutionnelles et d'assurer une bonne répartition des tâches. |  |  |  |  |  |  |
| Composante 2 du projet | Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances |  |  |  |  |  |  |
| Résultat du projet indicateur 2 | Indicateur 6 : Le changement de comportement est encouragé par un nombre d'activités pilotes développées pour le changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système éducatif / communicationnel mis en œuvre à l’échelle municipale et par le biais de la le développement de campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs au plastique. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et des autorités environnementales | La base de référence sera déterminée au début du projet en évaluant les niveaux actuels de comportement liés à l'utilisation du plastique et à la pollution au sein des municipalités. Cette évaluation impliquera la collecte de données sur des facteurs tels que les habitudes de consommation de plastique, les pratiques d'élimination des déchets et la sensibilisation des habitants aux problèmes de pollution par le plastique, et comprendra des enquêtes, des entretiens et des études d'observation menées dans la municipalité. | Un projet pilote développé à Dakar mesuré par : 1. Nombre d'enseignants et de fonctionnaires municipaux formés en tant que leaders communautaires en matière d'environnement ; 2. Nombre d'écoles touchées ; i. Nombre d'étudiants sensibilisés ; 3. Nombre d'enseignants sensibilisés ; 4. Une tierce partie (comme l’OSC)à des fins de coordination engagé | Deux projets pilotes développés à Ziguinchor et Dakar, mesurés par 1. Nombre d'enseignants et de fonctionnaires municipaux formés en tant que leaders communautaires en matière d'environnement 2. Nombre d'écoles touchées iii. Nombre d'étudiants sensibilisés 3. Nombre d'enseignants sensibilisés 4. Une tierce partie (comme l’OSC) à des fins de coordination engagée. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC) et des autorités environnementales. | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; Conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 7 : Activités de sensibilisation développées grâce à un certain nombre de campagnes de grande envergure pour le remplacement des produits en plastique, lancées en coordination avec le projet intégré mondial. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Il sera établi au début du projet en évaluant le niveau existant de sensibilisation et d'engagement concernant la consommation de plastique et les alternatives parmi le public cible. Cette évaluation comprendra la collecte de données sur des facteurs tels que la connaissance de l'impact environnemental du plastique ( ), les attitudes envers les alternatives au plastique et les comportements liés à l'utilisation du plastique. Elle comprendra des enquêtes de référence et un examen des études existantes sur la perception de la pollution plastique par le public. | Campagnes de sensibilisation dans les écoles de Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar, visant à réduire l'utilisation du plastique et à développer la circularité du plastique, mesurées par X Nombre d'écoles touchées Y Nombre d'étudiants sensibilisés Z Nombre d'enseignants sensibilisés | Formation d'enseignants et de fonctionnaires municipaux en tant que leaders communautaires en matière d'environnement et engagement d'une tierce partie, telle qu'une organisation de la société civile (OSC). | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC) | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 8 : La gestion des connaissances vise à tirer parti des connaissances et de l'expertise collectives par les moyens suivants : une base de données intégrée sur le plastique et une plateforme numérique pour la cartographie des solutions, établies au Ministère de l’Environnement. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant l'état actuel des pratiques de gestion des connaissances et des infrastructures liées à la pollution plastique au sein du ministère. | Création d'une communauté de pratique sur la pollution plastique. Une plateforme numérique pour la cartographie des solutions, conçue selon une approche sensible au genre. Un inventaire préliminaire des sources de pollution plastique a été réalisé par la DEEC. | Une plateforme numérique supervisée par le Ministère de l’Environnement a été lancée et fonctionne à plein régime. Une version actualisée de l'inventaire des sources de pollution plastique a été achevée à la DEEC. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC). | Risques : Procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 9 : Renforcement des capacités nationales en matière de plastiques au niveau des universités et des centres de recherche grâce à son programme d'études et à un programme de recherche et de développement | du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale | La base de référence sera déterminée en évaluant l'état actuel des capacités liées aux plastiques dans les universités et les centres de recherche, en évaluant les programmes d'études existants liés aux plastiques et en identifiant la présence de programmes de recherche et de développement dédiés, axés sur les plastiques ( ). En outre, des données peuvent être collectées sur la disponibilité des ressources, telles que l'expertise du corps enseignant et les installations de recherche, consacrées à l'enseignement et à la recherche sur les matières plastiques. | Intégration de la gestion de la pollution plastique dans les cours universitaires (plus de spécialisation pour la pratique). Lancement d'un appel à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques. Lancement d'un concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique sur le site | X nombre de modules ou de cours de niveau universitaire conceptualisés et structurés. Appel à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques exécutés. Un concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique s'est achevé. | Rapports officiels du Ministère de l’Éducation | Risques : Soutien limité des autorités locales. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
| Produits permettant d’atteindre le résultat 2 | Résultat 2.1.1. Projets pilotes pour le changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication mis en œuvre à l’échelle municipale. Résultat 2.2.1. Coordination avec le projet global intégré et lancement de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique. Résultat 2.4.1. Mise en place d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement Résultat2.5.1. Mise en œuvre d'un programme de recherche et développement en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour le remplacement des produits en plastique. |  |  |  |  |  |  |
| Composante du projet | Engagement du secteur privé et mobilisation financière. |  |  |  |  |  |  |
| Projet Indicateur de résultat 3 | Indicateur 10 : L'engagement du secteur privé est renforcé par la mise en place d'un cadre de partenariat entre les acteurs institutionnels et le secteur privé impliqués dans les emballages plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera déterminée en évaluant le niveau actuel d'engagement entre les acteurs institutionnels et le secteur privé dans l'industrie des aliments et des boissons en ce qui concerne les emballages plastiques. Il s'agira des partenariats, des collaborations ou des initiatives existants visant à résoudre les problèmes liés aux emballages plastiques dans le secteur. | X Nombre d'accords/cadres de partenariat signés dans toutes les régions du Sénégal. | X Nombre d'accords signés dans toutes les régions du Sénégal. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC), des autorités environnementales et des organisations du secteur privé. | Risques : Difficultés à conclure des accords entre les différentes autorités nationales ; Soutien limité du secteur privé ; Procédures d'approbation prolongées ; Conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d'égalité des genres. |
|  | Indicateur 11 : Nombre d'activités pilotes développées par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de contenants afin de réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant le niveau actuel des activités pilotes visant à réduire l'utilisation des bouteilles/ contenants en plastique par le biais de la substitution. Il s'agit notamment des projets pilotes en cours ou antérieurs lancés par des entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec des fabricants de contenants afin d'explorer des matériaux ou des formats d'emballage alternatifs pour les bouteilles/contenants en plastique. | Un projet pilote développé à Dakar a permis d'atteindre le pourcentage de réduction des bouteilles/contenants en plastique. | Deux projets pilotes élaborés à Ziguinchor et à Dakar ont permis d'atteindre le pourcentage de réduction des bouteilles en plastique/contenants fixé. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC) et des autorités environnementales. | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 12 : Soutenir les organisations de la société civile dans le secteur de la restauration et explorer des stratégies pour encourager les pratiques zéro déchet dans ce domaine, en particulier par la réduction des emballages à usage unique. | Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant le niveau actuel de soutien apporté aux organisations de la société civile dans le secteur de la restauration et l'état actuel des pratiques zéro déchet. Cette évaluation comprendra l'identification de toute initiative en cours visant à promouvoir les pratiques zéro déchet, avec un accent particulier sur la réduction des emballages à usage unique sur le site . | Nombre d'activités menées avec des organisations de la société civile Retour d'information sur les missions d'évaluation des performances. | Un rapport d'évaluation complet contenant des informations collectées et analysées auprès d'organisations de la société civile a été élaboré et largement diffusé. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 13 : Parallèlement au système de REP, une activité pilote a été mise en place pour tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques de la restauration rapide, impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur, avec une approche tenant compte de la dimension de genre. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence est déterminé en évaluant l'état actuel des activités pilotes et le niveau de participation tout au long de la chaîne de valeur, y compris le degré d'implication des producteurs, des détaillants, des consommateurs et des entités chargées de la gestion des déchets. Les sources de données peuvent inclure la documentation du projet, les enquêtes auprès des parties prenantes et les rapports des organisateurs des activités pilotes. | 1. Évaluation et sélection d'une chaîne de valeur complète d'un produit d'emballage. 2. Conception et conditions du projet pilote (y compris les rôles et responsabilités de chaque acteur, le plan de travail et les résultats). 3. Une unité de mise en œuvre en tant que PRO est identifiée et engagée. | Une organisation volontaire de responsabilité des producteurs (PRO) est testée à travers l'itération du modèle proposé. |  | Risques : Procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 14 : Un certain nombre d'activités pilotes dans le secteur des boissons, à Dakar et à Thiès, pour la substitution des emballages en plastique, menées par des entreprises privées et axées sur la substitution des bouteilles en plastique, ont été mises en œuvre. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera déterminée en évaluant l'état actuel des activités pilotes axées sur la substitution des emballages plastiques dans le secteur des boissons à Dakar et à Thiès. Cela inclut les projets pilotes en cours ou antérieurs initiés par des entreprises privées visant à remplacer les bouteilles en plastique. Les sources de données incluent la documentation du projet , les rapports des entreprises et les publications de l'industrie. | Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès sont en cours et le succès est mesuré par un pourcentage de 40 à 50 % de bouteilles en plastique évitées (conformément à l'objectif fixé). | Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès ont permis d'éviter 100 % des bouteilles en plastique (conformément à l'objectif fixé). |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 15 Amélioration des possibilités d'entrepreneuriat social pour les jeunes et les femmes. | Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales. | La base de référence sera déterminée en évaluant le niveau actuel des opportunités d'entrepreneuriat social disponibles pour les jeunes et les femmes, y compris en identifiant les programmes, initiatives et mécanismes de soutien existants spécifiquement conçus pour promouvoir l'entrepreneuriat social parmi les jeunes et les femmes. Les sources de données comprennent des rapports d'organisations pertinentes, des enquêtes sur les initiatives d'entrepreneuriat social existantes et des entretiens avec les parties prenantes. | Lancement d'un (1) concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. Un (1) webinaire promouvant l'entrepreneuriat social, axé sur la sensibilisation et l'éducation. | Lancement de deux (2) concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. deux (2) webinaires promouvant l'entrepreneuriat social, en mettant l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 16 Un certain nombre d'activités pilotes dans le secteur de l'alimentation et des boissons, axées sur la réutilisation et le remplissage des contenants en plastique chez les petits détaillants et sur le site des chaînes de restauration rapide, ont été mises en œuvre dans le cadre de programmes d'accélération de démarrage ciblant les jeunes et les étudiants, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant l'état actuel des activités pilotes axées sur la réutilisation et le remplissage des contenants en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide, y compris les projets pilotes en cours lancés par des programmes d'accélération de démarrage ciblant les jeunes et les étudiants, visant à promouvoir la réutilisation et le remplissage des contenants en plastique dans le secteur de l'alimentation et des boissons. | 1. Évaluation d'un certain nombre de petits détaillants et de leurs modèles d'entreprise. 2. Conception et conditions du projet pilote (y compris les rôles et responsabilités de chaque acteur, le plan de travail et les résultats). 3. Une unité de mise en œuvre en tant que PRO est identifiée et engagée. 4. Soutenir la croissance de deux entreprises en phase de démarrage, impliquant des jeunes et des étudiants. | Deux projets pilotes développés à Ziguinchor et à Dakar ont permis d'atteindre le pourcentage fixé pour de contenants en plastique réutilisés et remplis à nouveau. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 17 : Un hackathon transnational et un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons sont organisés à Dakar, avec la participation de groupes de femmes et de défenseurs de l'Égalité des genres , afin de garantir la prise en compte de divers points de vue. | Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales. | La base de référence sera déterminée en évaluant l'état actuel des hackathons ou des événements similaires axés sur les problèmes de déchets et de plastique dans le secteur des boissons à Dakar, y compris les annonces d'événements, les registres de participation et la couverture médiatique. | 2 Nombre de réunions avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal liés au recyclage du PET en granulés, à la production d'emballages en verre, en carton, en aluminium ou en acier. | 4 Nombre de réunions avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal liés au recyclage du PET en granulés, à la production d'emballages en verre, en carton, en aluminium ou en acier. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 18 : Investissements mobilisés pour favoriser l'économie circulaire, en mettant l'accent sur l'atténuation de la pollution plastique provenant du secteur de l'alimentation et des boissons, mesurés par : Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) aidées à accéder aux fonds verts. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera déterminée en évaluant le nombre actuel de MPME qui ont reçu une aide pour accéder aux fonds verts. Cela inclut les programmes, initiatives ou mécanismes de soutien existants spécifiquement conçus pour aider les MPME à accéder aux fonds verts pour des projets durables sur le plan environnemental. | 2 startups sélectionnées pour le financement de sa mise en œuvre. Les fonds verts sont évalués et proposés. | 4 startups sélectionnées pour le financement de sa mise en œuvre. Les fonds verts sont évalués et proposés. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 19 : Formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise / développement de modèles d'entreprise innovants, en partenariat avec la SONAGED. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence est déterminée par l'évaluation du niveau de formation fourni aux parties prenantes en matière de gestion d'entreprise et de développement de modèles d'entreprise innovants en partenariat avec la SONAGED, y compris les programmes de formation existants, les ateliers ou les séminaires organisés en collaboration avec la SONAGED. | Nombre de modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique testés. | Nombre de modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique testés. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
| Produits pour atteindre le résultat 3 | Résultat 3.1.1. Mise en place d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels Deuxième résultat Projets pilotes A3 visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de conteneurs. Résultat 3.2.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur, y compris la réduction des emballages à usage unique. Résultat 3.3.1. Projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques de la restauration rapide, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur. Résultat 3.4.1. Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques. Ils sont menés par des entreprises privées et se concentrent sur la substitution des bouteilles en plastique, mis en œuvre dans le secteur des boissons. Résultat 3.5.1. Mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement, un soutien à l'incubation technologique et des partenariats public-privé. Résultat 3.6.1. Projets pilotes (2) de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec un modèle d'entreprise conçu, mis en œuvre et évalué. Résultat 3.7.1. Un hackathon transnational comprenant un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons a été organisé à Dakar. Résultat 3.8.1. Établissement d'un protocole d'appui financier entre le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Environnement et le FENU pour les secteurs de l'alimentation et des boissons. Résultat 3.9.1. Développement de contenus de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, y compris un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED. |  |  |  |  |  |  |
| Composante 4 du projet | Coordination et rapports |  |  |  |  |  |  |
| Projet Indicateur de résultat 4 | Indicateur 21. Le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports sont améliorés par l'adoption de définitions, d'indicateurs et de méthodes de mesure harmonisés pour les plastiques. | Sources des données : Rapports officiels du projet, du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence sera défini en évaluant l'état actuel des pratiques de suivi, d'évaluation et d'établissement de rapports concernant les plastiques. Cette évaluation comprendra l'examen des définitions, des paramètres et des méthodes de mesure utilisés pour le suivi et l'évaluation des activités liées aux plastiques. Données. | Harmonisation de l'atlas des définitions, des paramètres et des méthodes de mesure, en cours (40-50%). | Conclusion et publication d'un atlas de définitions, d'indicateurs et de méthodes de mesure harmonisés. |  | Risques : Conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 22 : Des campagnes de diffusion et des initiatives de renforcement de l'esprit d'entreprise sont mises en œuvre grâce à des fonds compétitifs gérés par un organisme public. | Sources des données : Rapports officiels du projet, du Ministère de l’Environnement et des autorités environnementales. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant l'état actuel des campagnes de diffusion et des initiatives de renforcement de l'esprit d'entreprise coordonnées par une entité publique. Cela inclut les campagnes, initiatives ou projets existants coordonnés par une SONAGED. | X Un certain nombre d'événements de mise en réseau, en collaboration avec PROMOGED, ont été organisés pour réunir des experts, des décideurs, des entrepreneurs et des chercheurs afin de discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et de favoriser les partenariats. | XY Nombre d'événements de mise en réseau, en collaboration avec PROMOGED, ont été organisés pour réunir des experts, des décideurs, des entrepreneurs et des chercheurs afin de discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et de favoriser les partenariats. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 23 : Activités de coordination au niveau du programme avec le programme mondial intégré (IP Global) pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique. | Sources des données : Rapports officiels du projet, du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera établie au début du projet en évaluant l'état des activités de coordination entre le programme et le programme mondial intégré (IP Global) pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique. | X Nombre d'activités programmées pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique exécutées (ateliers ciblés, webinaires et programmes de formation). | X Nombre d'activités programmées pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique (ateliers ciblés, webinaires et programmes de formation). |  | Risques : Conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
| Produits permettant d’atteindre le résultat 4 | Résultat 4.1.1. Atlas harmonisé des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure associées relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré. Résultat 4.2.1. Élaboration de campagnes de diffusion et renforcement de l'esprit d'entreprise grâce à des efforts coordonnés avec PROMOGED. Résultat 4.3.1. Établissement d'un calendrier d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré. |  |  |  |  |  |  |

# VII.	Plan de suivi et d'évaluation (S&E)

Le suivi et l'évaluation au niveau du projet seront entrepris conformément aux exigences du PNUD telles que décrites dans le POPP du PNUD (y compris les orientations sur les révisions des projets du FEM) et la politique d'évaluation du PNUD. Le bureau de pays du PNUD est chargé de veiller au respect de toutes les exigences du PNUD en matière de suivi et d'évaluation des projets, y compris le suivi des projets, les exigences du PNUD en matière d'assurance qualité, la gestion trimestrielle des risques et les exigences en matière d'évaluation.

D'autres activités obligatoires de suivi et d'évaluation propres au FEM seront menées conformément à la Politique de suivi et à la Politique d'évaluation du FEM, ainsi qu'à d'autres politiques pertinentes du FEM . Le plan et le budget de suivi et d'évaluation présentés ci-dessous orienteront les activités de suivi et d'évaluation spécifiques au FEM qui seront entreprises dans le cadre de ce projet.

Outre ces exigences obligatoires du PNUD et du FEM en matière de suivi et d'évaluation, d'autres activités de suivi et d'évaluation jugées nécessaires pour soutenir la gestion adaptative au niveau du projet seront convenues - notamment lors de l'atelier de démarrage du projet - et seront détaillées dans le rapport de démarrage.

Les exigences minimales en matière de suivi des projets et d'établissement de rapports, telles qu'elles sont requises par le FEM

Atelier de démarrage et rapport : Un atelier de lancement du projet sera organisé dans les deux mois suivant la date du premier versement, dans le but de :

- familiariser les principales parties prenantes avec la stratégie détaillée du projet et discuter de tout changement survenu dans le contexte général depuis la conception initiale du projet et susceptible d'influer sur sa stratégie et sa mise en œuvre ;

- discuter des rôles et des responsabilités de l'équipe de projet, y compris les lignes hiérarchiques, les stratégies d'engagement des parties prenantes et les mécanismes de résolution des conflits ;

- examiner le cadre de résultats et le plan de suivi ;

- discuter des rôles et responsabilités en matière de rapports, de suivi et d'évaluation et finaliser le budget de suivi et d'évaluation; identifier les instituts nationaux/régionaux à impliquer dans le suivi et l'évaluation au niveau du projet; discuter du rôle de l'OFP du FEM et des autres parties prenantes dans le suivi et l'évaluation au niveau du projet ;

- mettre à jour et revoir les responsabilités en matière de suivi des stratégies du projet, y compris le registre des risques, le rapport du PESE, le cadre de gestion sociale et environnementale (le cas échéant) et les autres exigences en matière de sauvegarde, les mécanismes de règlement des plaintes du projet, la stratégie en matière d’égalité des genres, la stratégie de gestion des connaissances et d'autres stratégies de gestion pertinentes ;

- examiner les procédures d'information financière, le suivi du budget et les autres exigences obligatoires, et convenir des modalités de l'audit annuel ;

- planifier et programmer les réunions du conseil de projet et finaliser le plan de travail annuel de la première année. Finaliser les termes de référence du conseil de projet.

- Lancer officiellement le projet.

Rapport d'exécution du projet FEM (PIR) :

Le rapport annuel d’exécution du projet du FEM couvrant la période de rapport de juillet (année précédente) à juin (année en cours) sera complété pour chaque année de mise en œuvre du projet. Le PNUD assurera la qualité du rapport avant de le soumettre au FEM. Le PIR soumis au FEM sera communiqué au Conseil d'administration du projet. Le PNUD procédera à un examen de la qualité du PIR, et cet examen de la qualité et le retour d'information seront utilisés pour informer la préparation du rapport annuel d’exécution du projet suivant.

Indicateurs de base du FEM

Les indicateurs de base du FEM figurant à l'annexe 17 seront utilisés pour contrôler les avantages environnementaux globaux et seront mis à jour pour les rapports au FEM avant le PIR et l’ET. L'équipe de projet est responsable de la mise à jour des indicateurs de base. Les données de suivi actualisées doivent être communiquées aux consultants du PIR/ET avant les missions d'évaluation requises, afin qu'elles puissent être utilisées pour la vérification sur le terrain. Les méthodologies à utiliser pour la collecte des données ont été définies par le FEM et sont disponibles sur le site du FEM.

Examen indépendant à mi-parcours (BMP) :

Un examen indépendant à mi-parcours sera réalisé à mi-parcours du projet. Les termes de référence, le processus d'examen à mi-parcours et le rapport final d'examen à mi-parcours suivront les modèles standard et les directives d'examen à mi-parcours pour les projets financés par le FEM et soutenus par le PNUD, disponibles sur le Centre de ressources des évaluations du PNUD. Le PIR doit être soumise au FEM à mi-parcours du projet et au plus tard 48 mois après l'approbation du directeur général.

Le point médian est déterminé en prenant la date prévue de signature du ProDoc plus le nombre de mois de durée et en trouvant la date du milieu. (Par exemple, si un projet a une durée de 5 ans, le PIR doit être soumise 2,5 ans après la signature du ProDoc). Pour respecter le délai de soumission, les rapports finaux du PIR doivent être achevés et soumis à l'équipe des RCE du BPPS au plus tard deux mois avant la date limite de soumission, afin de laisser suffisamment de temps pour l'examen/la validation interne qui est nécessaire avant la soumission

Des dispositions doivent être prises pour achever et soumettre le PIR dans les délais impartis. Par conséquent, le processus de RMP doit commencer au plus tard 8 mois avant la date prévue de soumission du PIR.

L'évaluation à mi-parcours sera « indépendante, impartiale et rigoureuse ». Le ou les évaluateurs que le PNUD engagera pour mener à bien cette mission seront sans lien avec les organisations qui ont participé à la conception, à l'exécution ou au processus de conseil du projet à évaluer. De même, les évaluateurs ne devront pas se trouver dans une situation où ils pourraient être amenés à travailler sur le projet à l'avenir.

Le point focal opérationnel du FEM et les autres parties prenantes seront activement impliqués et consultés au cours du processus de RMP. Un soutien supplémentaire en matière d'assurance qualité est disponible auprès de BPPS/NCE.

Le version finale du PIR sera accessible au public en anglais et sera publié sur l’ERC du PNUD avant la date de soumission du PIR indiquée sur la page de couverture de ce document de projet. Une réponse de la direction aux recommandations du PIR sera publiée sur l’ERC dans les six semaines suivant la soumission du rapport du PIR au FEM.

Évaluation finale (EF) : Une évaluation finale indépendante aura lieu à l'achèvement de tous les principaux résultats et activités du projet. Les termes de référence, le processus d'évaluation et le rapport final de l'évaluation terminale suivront les modèles standard et les directives d'évaluation terminale pour les projets financés par le FEM et soutenus par le PNUD, disponibles sur le Centre de ressources des évaluations du PNUD. L'évaluation TE doit être soumise au FEM au plus tard 6 mois après la date d'achèvement. Il s'agit d'un délai impératif qui, s'il n'est pas respecté, ne peut être prolongé qu'au moyen d'une demande officielle de prolongation.

Des dispositions doivent être prises pour achever et soumettre l'évaluation environnementale dans les délais impartis. Par conséquent, l'évaluation environnementale doit commencer au plus tard 8 mois avant la date prévue de soumission de l'évaluation environnementale (ou 11 mois avant la date estimée de clôture de l'exploitation).

L'évaluation sera "indépendante, impartiale et rigoureuse". Le(s) évaluateur(s) que le PNUD engagera pour entreprendre la mission sera(ont) indépendant(s) des organisations qui ont été impliquées dans la conception, l'exécution ou le conseil du projet à évaluer. De même, les évaluateurs ne doivent pas se trouver dans une position où il pourrait y avoir des contrats futurs concernant le projet évalué.

Le point focal opérationnel du FEM et les autres parties prenantes seront activement impliqués et consultés au cours du processus d'évaluation finale. Un soutien supplémentaire en matière d'assurance qualité est disponible auprès du BPPS NCE.

Le rapport final de l'équipe d'évaluation sera accessible au public en anglais et publié sur l’ERC du PNUD avant la date de soumission de l'équipe d'évaluation indiquée sur la page de couverture de ce document de projet. Une réponse de la direction aux recommandations de l'équipe d'évaluation sera publiée sur l’ERC dans les six semaines suivant la soumission du rapport de l'équipe d'évaluation au FEM.

Conformément aux exigences du FEM en matière d'évaluation finale, les projets complets annulés doivent faire l'objet d'une évaluation finale si les dépenses liées à la subvention du FEM dépassent 2 millions de dollars.

Rapport final :

Le rapport final d'évaluation du projet par le FEM ainsi que le rapport d'évaluation finale et la réponse correspondante de la direction constitueront le rapport final du projet. Le dossier final du projet sera discuté avec le Conseil du projet lors d'une réunion d'examen de fin de projet afin de discuter des enseignements tirés et des possibilités de transposition à plus grande échelle.

Conformément aux politiques et procédures de programmation du PNUD, le projet sera suivi au moyen des plans de suivi et d'évaluation suivants.

## 7.1. Plan de suivi

Les résultats du projet, les indicateurs correspondants et les objectifs à mi-parcours et à la fin du projet dans le cadre de résultats du projet seront contrôlés par l'unité de gestion du projet chaque année, et feront l'objet d'un rapport dans le rapport sur l'état d'avancement du FEM chaque année, et seront évalués périodiquement pendant la mise en œuvre du projet. Si les données de base pour certains des indicateurs de résultats ne sont pas encore disponibles, elles seront collectées au cours de la première année de mise en œuvre du projet. Les risques liés au projet, tels qu'ils sont décrits dans le registre des risques, feront l'objet d'un suivi trimestriel.

Tableau 9. Plan de suivi/activités.

| Suivi des résultats | Indicateurs | Objectifs | Description des indicateurs et des objectifs | Fréquence | Responsable de la collecte des données | Moyens de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif du projet dans le cadre de résultats L'objectif principal de ce projet grandeur nature est d'obtenir des bénéfices environnementaux globaux afin de promouvoir un changement transformationnel dans le secteur de l'emballage plastique au sein de l'industrie alimentaire et des boissons. | Indicateur 1 Personnes bénéficiant des investissements financés par le FEM, ventilées par sexe (nombre) | Objectif à moyen terme XX Objectifs de fin de projet 4 144 056 personnes directement et indirectement (2 041 255 femmes + 2 102 802 hommes). | Nombre de bénéficiaires directs du projet, ventilés par sexe (personnes individuelles). | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 2 Nombre de projets pilotes mis en œuvre entraînant une réduction des produits chimiques d'intérêt mondial et de leurs déchets (tonnes métriques de produits chimiques toxiques réduites) | Objectif à moyen terme 4 000 tonnes métriques/an de déchets plastiques évités. Objectifs de fin de projet 9 000 t/an de plastique évité |  | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 3 Réduction des polluants organiques persistants dans l'air | Objectif à moyen terme Réduction de 10 gTEQ d'uPOPs sur 20 dans les 5 ans, ce qui représente environ 5% du total émis par la combustion dans les décharges. Objectifs de fin de projet 20 gTEQ (gramme d'équivalent toxique gTEQ) sera réduit au cours des cinq années du projet. |  | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 4 Réduction des émissions de gaz à effet de serre (tonnes de CO2e). | Objectif à moyen terme L'intervention du projet a estimé que les co-bénéfices sont l'évitement de 22 000 tonnes de CO2e lors de l'évaluation à mi-parcours (d'une moyenne entre 22 000 et 45 000 t d'émissions de GES). Objectifs de fin de projet 33 000 tonnes de CO2e seront réduites | l'évitement de 22 000 tonnes de CO2e émises | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
| Résultat du projet 1 (Composant 1) | Indicateur 5 Renforcement de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre le cadre juridique existant, mesuré par : 1.Nombre de politiques, de réglementations et/ou de normes visant à renforcer le cadre juridique national pour soutenir l'interdiction des produits en plastique. 2. Nombre de plans municipaux de prévention des déchets plastiques. 3. Nombre d'entreprises à Dakar où les codes et normes d'emballage plastique sont appliqués dans le cadre d'un programme pilote. | Objectif à moyen terme Élaboration de trois (3) règlements et/ou normes et politiques pour renforcer les capacités nationales de lutte contre la pollution plastique. Élaboration de deux plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans la zone d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar) dans le cadre du programme national de gestion des déchets plastiques. Cinq (5) entreprises respectent leur programme pilote d'emballage Objectifs de fin de projet Élaboration de six (6) règlements et/ou normes et politiques pour renforcer les capacités nationales de lutte contre la pollution plastique ( ). Élaboration de quatre plans municipaux de prévention de la pollution plastique dans la zone d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar) dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation des consommateurs au plastique. Cinq (5) entreprises se sont conformées à leur programme pilote en matière d'emballage. Toutes ces activités devraient intégrer une perspective d'égalité des genres. | Nombre d'outils juridiques et réglementaires élaborés. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
| Résultat du projet 2 (Composant 2) | Indicateur 6 Le changement de comportement est encouragé par un certain nombre d'activités pilotes développées pour le changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication mis en œuvre à l'échelle municipale et par le développement de campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs de plastique . | Objectif à moyen terme Un projet pilote développé à Dakar mesuré par : 1. Nombre d'enseignants et de fonctionnaires municipaux formés en tant que leaders communautaires en matière d'environnement 2. Nombre d'écoles touchées i. Nombre d'étudiants sensibilisés 3. Nombre d'enseignants sensibilisés 4. Une tierce partie (en tant que CSO) à des fins de coordination engagée. Objectifs de fin de projet Deux projets pilotes développés à Ziguinchor et à Dakar, mesurés par 1. Nombre d'enseignants et de fonctionnaires municipaux formés en tant que leaders communautaires en matière d'environnement 2. Nombre d'écoles touchées iii. Nombre d'étudiants sensibilisés 3. Nombre d'enseignants sensibilisés 4. Une tierce partie (comme l’OSC) à des fins de coordination engagée | Nombre d'enseignants et de fonctionnaires municipaux formés pour devenir des leaders communautaires en matière d'environnement. Nombre d'enseignants sensibilisés. Nombre d'écoles touchées Engagement d'une troisième partie. Nombre d'étudiants sensibilisés. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 7 Activités de sensibilisation élaborées et mises en œuvre par le biais de vastes campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs visant à promouvoir le remplacement des produits en plastique, lancées en coordination avec le projet intégré mondial. | Objectif à moyen terme Campagnes de sensibilisation dans les écoles de Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar, visant à réduire l'utilisation des plastiques et à développer la circularité des plastiques, mesurées par X Nombre d'écoles touchées Y Nombre d'étudiants sensibilisés. Z Nombre d'enseignants sensibilisés. Objectifs de fin de projet Former des enseignants et des fonctionnaires municipaux en tant que leaders environnementaux communautaires et faire appel à une tierce partie, telle qu'une organisation de la société civile (OSC). | Nombre d'écoles touchées. Nombre d'étudiants sensibilisés. Nombre d'enseignants et de fonctionnaires municipaux formés. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) |  |
|  | Indicateur 8 La gestion des connaissances vise à tirer parti des connaissances et de l'expertise collectives par les moyens suivants une base de données intégrée sur le plastique et une plateforme numérique pour la cartographie des solutions, établies au Ministère de l’Environnement | Objectif à moyen terme Création d'une communauté de pratique sur la pollution plastique. Conception d'une plateforme numérique pour la cartographie des solutions. Un inventaire préliminaire des sources de pollution plastique a été réalisé par le DEEC. Objectifs du projet Lancement d'une plateforme numérique sous la supervision du Ministère de l’Environnement et fonctionnement complet avec une approche sensible au genre. Une version actualisée de l'inventaire des sources de pollution plastique a été achevée à la DEEC. | Nombre de citoyens engagés dans la communauté. Fonctionnement de la plate-forme Inventaire développé. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 9 Renforcement des capacités nationales en matière de plastiques au niveau des universités et des centres de recherche grâce à son programme d'études et à un programme de recherche et de développement | Objectif à moyen terme Intégration de la gestion des déchets plastiques dans les cours universitaires (plus de spécialisation pour la pratique). Lancement d'un appel à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques. Lancement d'un concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique. Objectifs de fin de projet X nombre de modules ou de cours de niveau universitaire conceptualisés et structurés. Appel à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques exécutés. Un concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique s'est achevé. | Nombre d'activités académiques réalisées (cours, formations, appels à projets scientifiques, etc.) | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
| Résultat du projet 3 (Composant 3) | Indicateur 10 L'engagement du secteur privé est renforcé par la mise en place d'un cadre de partenariat entre les acteurs institutionnels et le secteur privé impliqués dans les emballages plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons. | Objectif à moyen terme 1 accord/cadre de partenariat signé dans toutes les régions du Sénégal. Objectifs de fin de projet 2 accords signés dans toutes les régions du Sénégal. | Nombre d'accords/ cadres de partenariat signés dans toutes les régions du Sénégal | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 11 Nombre d'activités pilotes développées par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de contenants afin de réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution. | Objectif à moyen terme Un projet pilote développé à Dakar a permis d'atteindre avec succès le pourcentage cible de réduction des bouteilles/contenants en plastique. Objectifs finaux du projet Deux projets pilotes développés à Ziguinchor et à Dakar ont permis d'atteindre avec succès le pourcentage cible de réduction des bouteilles/contenants en plastique. . | Nombre d'activités pilotes développées par des entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons en collaboration avec des fabricants de contenant s | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 12 Soutenir les organisations de la société civile dans le secteur de la restauration et explorer des stratégies pour encourager les pratiques zéro déchet dans ce domaine, en particulier par la réduction des emballages à usage unique. | Objectif à moyen terme Deux activités avec des organisations de la société civile, menées Retour d'information sur les missions d'évaluation comparative. Objectifs de fin de projet Un rapport d'évaluation complet contenant des informations recueillies et analysées auprès d'organisations de la société civile élaboré et largement diffusé. | Nombre d'activités menées avec des organisations de la société civile | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) |  |
|  | Indicateur 13 Parallèlement au système de REP, une activité pilote a été mise en place pour tester un programme volontaire de PRO en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques de la restauration, impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur . | Objectif à moyen terme 1. Évaluation et sélection d'une chaîne de valeur complète d'un produit d'emballage. 2. Conception et conditions du projet pilote établies (y compris les rôles et responsabilités de chaque acteur, le plan de travail et les résultats) avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. 3. Une unité de mise en œuvre en tant que PRO identifiée et engagée. Objectifs de fin de projet Une organisation volontaire de responsabilité des producteurs (PRO) est testée à travers l'itération des modèles proposés. | Évaluation de la chaîne de valeur d'un produit d'emballage. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 14 Mise en œuvre d'un certain nombre d'activités pilotes dans le secteur des boissons, à Dakar et à Thiès, pour la substitution des emballages en plastique, menées par des entreprises privées et axées sur la substitution des bouteilles en plastique. | Objectif à moyen terme Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès sont en cours et le succès est mesuré par un pourcentage de 40 à 50 % de bouteilles en plastique évitées (conformément à l'objectif fixé). Objectifs de fin de projet Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès ont permis d'éviter 100 % des bouteilles en plastique (conformément à l'objectif fixé). | Nombre d'activités pilotes dans le secteur des boissons. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 15 Amélioration des possibilités d'entrepreneuriat social pour les jeunes et les femmes. | Objectif à moyen terme Lancement d'un (1) concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. Organisation d’un (1) webinaire promouvant l'entrepreneuriat social, axé sur la sensibilisation et l'éducation. Objectifs de fin de projet Lancement de deux (2) concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. Organisation de deux (2) webinaires promouvant l'entrepreneuriat social, en mettant l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. | Nombre de concours d'innovation lancés et de séminaires en ligne visant à promouvoir l'entrepreneuriat social. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 16 Un certain nombre d'activités pilotes dans le secteur de l'alimentation et des boissons, axées sur la réutilisation et le remplissage des contenants en plastique chez les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide, ont été mises en œuvre dans le cadre de programmes d'accélération de démarrage ciblant les jeunes et les étudiants et prenant en compte les rôles et les comportements des différents sexes. | Objectif à moyen terme 1. Deux petits détaillants et leurs modèles d'entreprise sont évalués. 2. Conception et conditions du projet pilote (y compris les rôles et responsabilités de chaque acteur, le plan de travail et les résultats). 3. Une unité de mise en œuvre en tant que PRO est identifiée et engagée. 4. Soutenir la croissance de deux entreprises en phase de démarrage, impliquant des jeunes et des étudiants. Objectifs de fin de projet Deux projets pilotes développés à Ziguinchor et à Dakar ont permis d'atteindre le pourcentage établi de contenants en plastique réutilisés et remplis. | Nombre de petits détaillants et évaluation de leurs modèles d'entreprise. Un PRO sous contrat et en activité. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 17 Un hackathon transnational et un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons sont développés à Dakar, y compris des groupes de femmes et des défenseurs de l'Égalité des genres pour s'assurer que diverses perspectives sont prises en compte. | Objectif à moyen terme 2 Nombre de réunions avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal liés au recyclage du PET en granulés, à la production d'emballages en verre, en carton, en aluminium ou en acier. Objectifs de fin de projet 4 Nombre de réunions avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal liés au recyclage du PET en granulés, à la production d'emballages en verre, en carton, en aluminium ou en acier. | Nombre de réunions avec des investisseurs étrangers. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 18 Investissements mobilisés pour favoriser l'économie circulaire, en mettant l'accent sur l'atténuation de la pollution plastique dans le secteur de l'alimentation et des boissons, mesurés par : Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) aidées à accéder aux fonds verts. | Objectif à moyen terme 4 start-ups sélectionnées pour le financement de sa mise en œuvre. Les fonds verts sont évalués et proposés. Objectifs de fin de projet 4 Startups sélectionnées pour le financement de sa mise en œuvre. Fonds verts évalués et proposés | Nombre d'entreprises en phase de démarrage sélectionnées pour un financement. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 19 Formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise / développement de modèles d'entreprise innovants, en partenariat avec la SONAGED. | Objectif à moyen terme Deux modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique ont été testés. Objectifs de fin de projet Quatre modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique ont été testés. | Nombre de modèles de commercialisation encourageant la circularité testée. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
| Résultat du projet 4 (Composant 4) | Indicateur 20 Le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports sont améliorés par l'adoption de définitions, d'indicateurs et de méthodes de mesure harmonisés pour les plastiques. | Objectif à moyen terme Harmonisation de l'atlas des définitions, des paramètres et des méthodes de mesure, en cours (40-50%). Objectifs de fin de projet Conclusion et publication d'un atlas de définitions, d'indicateurs et de méthodes de mesure harmonisés. | Rapport d'avancement de l'Atlas (en %) | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 21 Des campagnes de diffusion et le renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une entité publique ont été mis en œuvre. | Objectif à moyen terme 2 événements de mise en réseau, en collaboration avec PROMOGED, ont été organisés pour rassembler des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des chercheurs afin de discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et de favoriser les partenariats. Objectifs de fin de projet 4 événements de mise en réseau, en collaboration avec PROMOGED, ont été organisés pour rassembler des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des chercheurs afin de discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et de favoriser les partenariats. | Nombre d'événements de mise en réseau organisés en collaboration avec PROMOGED. | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |
|  | Indicateur 22 Activités de coordination au niveau du programme avec le programme mondial intégré (IP Global) pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique. | Objectif à moyen terme 3 activités programmées pour l'élimination et/ou le nombre d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique exécutées (ateliers ciblés, webinaires et programmes de formation). Objectifs de fin de projet 6 activités programmées pour le nombre d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique exécutées (ateliers ciblés, webinaires et programmes de formation). | Nombre d'activités programmées pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique Nombre d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique exécutées | Annuellement | Unité de gestion de projet (UGP) | Rapport du coordinateur national du projet / rapport du consultant Rapport statistique national et rapport du ministère |

| Suivi de l'activité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fréquence/calendrier | Action attendue | Partenaires (si conjoint) |
| Atelier de démarrage et rapport | Atelier de démarrage dans les 2 mois suivant le premier versement | Conformément à la description ci-dessus |  |
| Suivre l'évolution des résultats (voir le tableau ci-dessus pour plus de détails) | Annuellement, à mi-parcours et à la clôture | Les progrès plus lents que prévu seront pris en compte par la direction du projet. |  |
| Contrôler et gérer les risques | Trimestrielle | Les risques sont identifiés par la direction du projet et des mesures sont prises pour les gérer. Le registre des risques est activement tenu à jour afin d'assurer le suivi des risques identifiés et des mesures prises. |  |
| Contrôler [énumérer ici les cadres et/ou plans de gestion des sauvegardes du projet et les plans d'action en matière d’égalité des genres ; supprimer la ligne s'il n'y en a pas]. | en cours |  |  |
| Missions de supervision | Annuellement |  |  |
| Apprentissage et missions d'apprentissage | Selon les besoins | Les enseignements pertinents sont recueillis par l'équipe du projet et utilisés pour éclairer les décisions de gestion. |  |
| Assurance qualité annuelle du projet | Annuellement | Les points forts et les points faibles seront examinés par la direction du projet et utilisés pour éclairer les décisions visant à améliorer les performances du projet. |  |
| Réviser et corriger les cours | Au moins une fois par an | Les données relatives aux performances, aux risques, aux enseignements et à la qualité seront examinées par le conseil de projet et utilisées pour corriger le tir. |  |
| Rapport annuel sur la mise en œuvre des projets du FEM (PIR) | Annuellement, généralement entre juin et septembre | Contribution obligatoire de l'équipe de projet, du CO et de RTA. Les forces et les faiblesses seront examinées par la direction du projet et utilisées pour informer les décisions visant à améliorer les performances du projet. |  |
| Revue de projet (conseil de projet) | Préciser la fréquence (c'est-à-dire au moins une fois par an) | Tout problème de qualité ou tout progrès plus lent que prévu doit être examiné par le conseil de projet et des mesures de gestion doivent être prises pour résoudre les problèmes identifiés. |  |

## 7.2. Plan d'évaluation

| Titre de l'évaluation | Partenaires (si conjoint) | Produit connexe du plan stratégique | Résultat de l'UNSDCF/CPD | Date d'achèvement prévue | Principales parties prenantes de l'évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen indépendant à mi-parcours (facultatif pour les PSM) | N.A. | 4.2 Mécanismes d'investissement public et privé mobilisés pour la biodiversité, l'eau, les océans et les solutions climatiques Ajouter | UNSDCF - Effet direct 4 / CPD - Résultat 2, Produit 2.1 Ajouter | Au plus tard à la date de soumission du PIR indiquée sur la page de couverture du document de projet. | PNUD, MEDD Ajouter |
| Évaluation indépendante des terminaux (EF) | N.A. |  |  | Au plus tard à la date de soumission du TE indiquée sur la page de couverture du document de projet |  |

| Budget de suivi et d'évaluation pour l'exécution du projet : Ce budget de suivi et d'évaluation fournit une ventilation des coûts des activités de suivi et d'évaluation qui seront menées par l'unité de gestion du projet au cours de la mise en œuvre du projet. Ces coûts sont équivalents à ceux de la composante S&E du cadre de résultats et du PTB. D'autres activités de suivi et d'évaluation du projet peuvent être ajoutées à ce budget si elles sont incluses dans la composante de suivi et d'évaluation du cadre de résultats. La supervision et la participation du bureau de pays du PNUD, des conseillers techniques régionaux et des unités du siège à ces activités de suivi et d'évaluation et à l'exécution des exigences habituelles du PNUD en matière de suivi et d'évaluation ne sont pas incluses, car elles sont couvertes par la commission du FEM. |  |
| --- | --- |
| Exigences du FEM en matière de suivi et d'évaluation à réaliser par l'Unité de gestion du projet (UGP) | Coûts indicatifs (US$) |
| Atelier de démarrage et rapport | 22,000 |
| Le suivi et l'évaluation sont nécessaires pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des indicateurs de base du FEM et des résultats du projet inclus dans le cadre de résultats du projet. | 10,000 |
| Préparation du rapport annuel sur la mise en œuvre du projet du FEM (PIR) | 10,000 |
| Suivi du plan d'engagement des parties prenantes et du plan d'action en matière d'égalité des genres | 50,000 |
| Suivi des garanties environnementales et sociales | 50,000 |
| Missions de supervision | 10,000 |
| Missions d'apprentissage | 11,000 |
| Revue indépendante à mi-parcours (BMP) : coûts associés à la conduite de la revue/évaluation indépendante commandée par le PNUD et non par le partenaire de mise en œuvre ou l'UGP. | 25,000 |
| Évaluation finale indépendante (EF) : coûts associés à la réalisation de l'évaluation indépendante commandée par le PNUD et non par le partenaire de mise en œuvre ou l'UGP. | 25,000 |
| TOTAL COÛT INDICATIF | 213,000 |

# VIII.	Dispositions en matière de gouvernance et de gestion

## Section 1 :	Rôles et responsabilités générales dans le mécanisme de gouvernance des projets

Le projet sera mis en œuvre selon la modalité de mise en œuvre nationale (MNI) du PNUD, conformément à l'accord type d'assistance de base entre le PNUD et le gouvernement du Sénégal.

Le partenaire de mise en œuvre de ce projet est le Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique (Direction de l'environnement et de la régulation) (DER). Le partenaire de mise en œuvre est responsable de la gestion de ce projet, y compris du suivi et de l'évaluation des interventions du projet, de la réalisation des résultats du projet et de l'utilisation efficace des ressources du PNUD.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre est responsable de l'exécution de ce projet. Les tâches spécifiques comprennent: :

- Approuver et signer le rapport d'exécution combiné à la fin de l'année ; et,

- Signer le rapport financier ou l'autorisation de financement et le certificat de dépenses.

- Planifier, coordonner, gérer, suivre, évaluer et établir des rapports sur le projet, y compris fournir toutes les informations et données nécessaires à temps, de manière complète et fondée sur des preuves, y compris les résultats et les données financières, le cas échéant. Le partenaire chargé de la mise en œuvre s'efforcera de veiller à ce que le suivi et l'évaluation au niveau du projet soient effectués par des instituts nationaux et alignés sur les systèmes nationaux, de sorte que les données utilisées et générées par le projet viennent à l'appui des systèmes nationaux.

- Superviser la gestion des risques liés au projet, tels qu'ils figurent dans le présent document de projet, et des nouveaux risques susceptibles d'apparaître au cours de la mise en œuvre du projet.

- Acquérir des biens et des services, y compris les ressources humaines.

- Gestion financière, y compris la supervision des dépenses financières par rapport aux budgets des projets.

- Approuver et signer le plan de travail pluriannuel.

- Approuver et signer le rapport d'exécution combiné à la fin de l'année ; et,

- Signer le rapport financier ou l'autorisation de financement et le certificat de dépenses.

Parties prenantes et groupes cibles du projet :

PNUD : Un pare-feu sera maintenu entre la supervision du projet et l'assurance qualité assurées par le PNUD et imputées à la commission du FEM ainsi que tout appui à l'exécution du projet assuré par le PNUD (à la demande et avec l'accord du partenaire d'exécution et du FEM) et pouvant être imputé aux coûts de gestion du projet du FEM (uniquement avec l'approbation de ce dernier). La séparation des fonctions et les dispositions relatives au pare-feu pour le PNUD dans ce cas sont décrites dans la section suivante.

## Section 2 : Structure de gouvernance du projet

La structure organisationnelle du projet est la suivante (figure 2) :

Modalités de gouvernance du projet

Conseil de projet/Comité de pilotage

Partenaire de développement PNUD

Représentant résident du PNUD

Représentants des bénéficiaires

Société civile, associations professionnelles, autres ministères

Responsable de projet

Ministère de l’Environnement et de la transition écologique du Sénégal

Assurance du projet

Bureau national du PNUD, point focal pour l'environnement et conseiller technique régional

Point focal pour l'environnement (EFP)

Unité de gestion de projet

Unité de gestion de projet (UGP)

Partenaire de mise en œuvre

Direction de l'environnement et de la réglementation, DER

Figure 2. Structure de l'organisation du projet.

      - Le représentant résident du PNUD assume l'entière responsabilité de la supervision et de l'assurance qualité de ce projet. Il veille à ce qu'il soit mis en œuvre en temps voulu, conformément aux exigences spécifiques du FEM et aux politiques et procédures du PNUD en matière de programmes et d'opérations (POPP), à son règlement financier et à son cadre de contrôle interne. Un représentant du bureau de pays du PNUD assumera le rôle d'assurance et présentera les résultats de l'assurance au conseil d'administration du projet ; il assiste donc aux réunions du conseil d'administration du projet en tant que membre sans droit de vote.

## Section 3 : Séparation des tâches et pare-feu en ce qui concerne la représentation du PNUD au sein du conseil d'administration du projet :

      - Comme indiqué dans les Normes fiduciaires minimales pour les entités partenaires du FEM, lorsqu'une entité partenaire du FEM (c'est-à-dire le PNUD) assure à la fois la supervision et l'exécution d'un projet, elle doit séparer ses fonctions de supervision et d'exécution du projet et décrire dans le descriptif de projet concerné 1) un dispositif institutionnel satisfaisant pour la séparation des fonctions de supervision et d'exécution de la mise en œuvre dans différents départements de l'Entité partenaire du FEM ; et 2) une répartition claire des responsabilités, des rapports et de l'obligation de rendre compte au sein de l'Entité partenaire du FEM entre les fonctions de supervision et d'exécution de la mise en œuvre du projet.

      - Dans ce cas, le PNUD ne joue qu'un rôle de supervision de la mise en œuvre du projet par rapport à notre rôle au sein du conseil du projet et dans la fonction d'assurance du projet ; une séparation totale des fonctions de supervision et d'exécution de la mise en œuvre du projet a donc été assurée.

## Section 4 : Rôles et responsabilités de la structure organisationnelle du projet :

Conseil de projet : Tous les projets du PNUD doivent être régis par un conseil ou un comité multipartite chargé d'examiner les performances sur la base du suivi et de l'évaluation, ainsi que les questions de mise en œuvre afin de garantir la qualité des résultats obtenus. Le conseil de projet (également appelé comité de pilotage du projet) est l'organe de contrôle le plus élevé et le plus spécialisé pour un projet

Les deux rôles principaux (obligatoires) de l'UGP sont les suivants :

- Supervision de haut niveau de l'exécution du projet par le partenaire de mise en œuvre (Direction de l'environnement et de la réglementation (DER)). Il s'agit de la fonction principale du conseil de projet, qui comprend des évaluations annuelles (et selon les besoins) de tout risque majeur pour le projet, et des décisions/accords sur les actions de gestion ou les mesures correctives à prendre pour y remédier efficacement. Le conseil de projet examine les preuves de la performance du projet sur la base du suivi, de l'évaluation et des rapports, y compris les rapports d'avancement, les évaluations, les registres des risques et le rapport de livraison combiné. Le conseil de projet est chargé de prendre les mesures correctives nécessaires pour que le projet atteigne les résultats escomptés.

- Approbation des décisions stratégiques du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue d'évaluer et de gérer les risques, de suivre et d'assurer la réalisation globale des résultats et impacts prévus et de garantir la viabilité à long terme des décisions du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière d'exécution de projets (comme expliqué dans la section "Gérer le changement" du POP).

Conditions requises pour siéger au conseil d'administration du projet :

- Accepter le mandat du conseil d'administration et les règles relatives aux protocoles, au quorum et aux procès-verbaux.

- Se réunir au moins une fois par an.

- Déclarer tout conflit d'intérêts dans l'exercice des fonctions de membre du conseil de projet et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts réel ou perçu comme tel. Cette divulgation doit être documentée et conservée par le PNUD.

- S'acquitter des fonctions du conseil de projet conformément aux politiques et procédures du PNUD.

- Assurer le plus haut niveau de transparence et veiller à ce que les procès-verbaux des réunions du conseil de projet soient enregistrés et communiqués aux parties prenantes du projet.

Responsabilités du conseil de projet :

- Prise de décision par consensus :

  - Le conseil de projet fournit des conseils et une orientation générale au projet, en veillant à ce qu'il reste dans les limites des contraintes spécifiées et en assurant la supervision générale de la mise en œuvre du projet.

  - Examiner les performances du projet sur la base du suivi, de l'évaluation et des rapports, y compris les rapports d'avancement, les registres des risques et le rapport de livraison combiné.

  - Le conseil de projet est chargé de prendre les décisions de gestion par consensus.

  - Afin de garantir la responsabilité ultime du PNUD, les décisions du Conseil des projets doivent être prises conformément à des normes qui garantissent une gestion axée sur les résultats de développement, le meilleur rapport qualité-prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale efficace.

  - Si le conseil ne parvient pas à un consensus, le représentant du PNUD au sein du conseil jouera un rôle de médiateur pour trouver un consensus et, s'il n'y parvient pas, prendra la décision finale pour s'assurer que la mise en œuvre du projet n'est pas indûment retardée. (Ne pas éditer ou supprimer cette phrase !)

- Superviser l'exécution du projet :

  - Convenir des tolérances du responsable de projet , le cas échéant, dans le cadre des paramètres définis dans le document de projet, et fournir des orientations et des conseils dans les situations exceptionnelles où les tolérances du responsable de projet  sont dépassées.

- Apprécier les plans de travail annuels préparés par le partenaire chargé de la mise en œuvre du projet ; examiner les rapports de livraison combinés avant leur certification par le partenaire chargé de la mise en œuvre.

- Répondre aux questions de haut niveau soulevées par le Responsable de projet et l'assurance du projet;

- Donner des conseils sur les modifications majeures et mineures du projet dans le cadre des paramètres définis par le PNUD et le donateur et soumettre ces propositions de modifications majeures et mineures au coordinateur exécutif du PNUD BPPS Nature, Climat et Énergie (et au FEM, si les politiques du FEM l'exigent) ;

- Fournir des orientations et des recommandations de haut niveau à l'unité de gestion du projet afin de s'assurer que les résultats convenus sont produits de manière satisfaisante et conformément aux plans.

- Suivre et contrôler les activités cofinancées et la réalisation des montants de cofinancement de ce projet.

- Approuver le rapport de démarrage, les rapports annuels de mise en œuvre des projets du FEM, les rapports d'examen à mi-parcours et d'évaluation finale.

- Assurer l'engagement des ressources humaines pour soutenir la mise en œuvre du projet, en arbitrant tout problème au sein du projet.

- Gestion des risques :

  - Fournir des conseils sur les risques évolutifs ou matérialisés du projet et convenir des mesures d'atténuation et de gestion possibles pour faire face à des risques spécifiques.

  - Examiner et mettre à jour le registre des risques du projet et les plans de gestion associés sur la base des informations préparées par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Cela comprend les risques liés qui peuvent être directement gérés par ce projet, ainsi que les risques contextuels qui peuvent affecter la réalisation du projet ou le maintien de la conformité et de la réputation du PNUD, mais qui sont hors du contrôle du projet. Par exemple, les risques sociaux et environnementaux associés aux activités cofinancées ou aux activités se déroulant dans la zone d'influence du projet et ayant des implications pour le projet.

  - Traiter les plaintes au niveau du projet.

- Coordination :

  - Assurer la coordination entre les différents projets et programmes financés par les donateurs et le gouvernement.

  - Assurer la coordination avec les différentes agences gouvernementales et leur participation aux activités du projet.

Composition du conseil de projet : La composition du conseil de projet doit inclure des personnes assignées aux trois rôles suivants :

Directeur de projet : Il s'agit d'une personne qui représente l'appropriation du projet et qui préside (ou co-préside) le conseil du projet. L'exécutif est généralement l'homologue national principal pour les projets mis en œuvre au niveau national (généralement de la même entité que le partenaire de mise en œuvre), et il doit s'agir du PNUD pour les projets mis en œuvre directement (DIM). Dans des cas exceptionnels, deux personnes d'entités différentes peuvent partager ce rôle et/ou coprésider le conseil du projet. Si l'exécutif du projet copréside le conseil du projet avec des représentants d'une autre catégorie, il le fait généralement avec un représentant du partenaire de développement. L'exécutif du projet est :

Assurance des projets : L'assurance du projet relève de la responsabilité de chaque membre du conseil de projet ; toutefois, le PNUD joue un rôle d'assurance distinct pour tous les projets du PNUD en exerçant des fonctions objectives et indépendantes de contrôle et de suivi du projet. Le PNUD assure l'assurance qualité et soutient le conseil du projet (et l'unité de gestion du projet) en exerçant des fonctions objectives et indépendantes de contrôle et de suivi du projet, y compris le respect des normes de gestion des risques et des normes sociales et environnementales du PNUD. Le conseil du projet ne peut déléguer aucune de ses responsabilités en matière d'assurance qualité au Responsable de projet. L'assurance du projet est totalement indépendante de l'exécution du projet.

Un représentant désigné du PNUD jouant le rôle d'assurance du projet doit assister à toutes les réunions du conseil d'administration et soutenir les processus du conseil d'administration en tant que représentant sans droit de vote. Il convient de noter que si, dans certains cas, le rôle d'assurance du projet joué par le PNUD peut englober des activités se déroulant à plusieurs niveaux (par exemple, mondial, régional), au moins un représentant du PNUD jouant ce rôle doit, dans le cadre de ses fonctions, assister spécifiquement aux réunions du conseil d'administration et fournir aux membres du conseil d'administration les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Le représentant du PNUD jouant le rôle principal d'assurance du projet est/sont :

Gestion du projet - Exécution du projet : Le responsable de projet  (PM) (également appelé coordinateur de projet) est le représentant le plus haut placé de l'unité de gestion de projet (UGP). Il est responsable de la gestion quotidienne globale du projet pour le compte du partenaire de mise en œuvre, y compris la mobilisation de tous les intrants du projet, la supervision du personnel du projet, des parties responsables, des consultants et des sous-traitants. Le responsable de projet  présente généralement au conseil d'administration, pour examen et approbation, les principaux résultats et documents, notamment les rapports d'avancement, les plans de travail annuels, les ajustements des niveaux de tolérance et les registres des risques

Les rôles et responsabilités des membres de l'UGP doivent être détaillés dans l'annexe correspondante, en notant que l'UGP ne peut pas être située dans le bureau de pays du PNUD. Un représentant désigné de l'UGP doit assister à toutes les réunions du conseil d'administration et soutenir les processus du conseil d'administration en tant que représentant sans droit de vote.

# IX.	Planification et gestion financières

Le coût total du projet est de 46 022 373 USD. Il est financé par une subvention du FEM de 5 048 777 USD administrée par le PNUD et par un cofinancement en espèces de 41 280 466 USD qui sera administré par d'autres agences du FEM, le cas échéant. Le PNUD, en tant qu'organisme d'exécution du FEM, est responsable de la supervision des ressources du FEM et du cofinancement en espèces transféré uniquement sur le compte bancaire du PNUD.

Cofinancement : La réalisation effective des montants de cofinancement du projet sera suivie par le bureau de pays du PNUD et l'UGP sur une base annuelle dans le FIP du FEM et sera communiquée au FEM lors de l'examen à mi-parcours et du processus d'évaluation finale comme suit :

Tableau 9 : Cofinancement du FSP.

| Source de cofinancement | Type de cofinancement | Nom du cofinancier | Investissements mobilisés | Montant du cofinancement US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gouvernement national | En nature | SONAGED | Dépenses récurrentes | 20 000 000 |
| Gouvernement national | En nature | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique du Sénégal | Dépenses récurrentes | 1 000 000 |
| Secteur privé | En nature | BAEAUBAB | Dépenses récurrentes | 17,756,803 |
| Secteur privé | En nature | TARAAL | Dépenses récurrentes | 2,523,663 |
| Total |  |  |  | ÉTATS-UNIS$ 41 280 466 |

Révision du budget et tolérance : Conformément au POPP du PNUD, le conseil de projet peut convenir avec le directeur de projet d'un niveau de tolérance pour chaque plan détaillé dans le cadre du plan de travail pluriannuel global. La tolérance convenue doit être inscrite dans le document de projet ou dans le procès-verbal approuvé de la réunion du conseil de projet. Elle ne doit normalement pas dépasser 10 % du budget annuel convenu au niveau de l'activité, tout en restant dans les limites du plan de travail pluriannuel global approuvé au niveau de l'activité. Dans les limites des tolérances convenues, le responsable de projet  peut agir sans l'intervention du conseil de projet. Les restrictions suivantes s'appliquent :

Si les écarts suivants se produisent, le directeur de projet/IP, par l'intermédiaire du bureau de pays du PNUD, demandera l'approbation de l'équipe BPPS/NCE-VF afin de garantir l'exactitude des rapports présentés au FEM. Il est fortement recommandé de maintenir les dépenses dans les limites du budget approuvé, tant au niveau du compte budgétaire qu'au niveau des composantes :

- Les réaffectations budgétaires doivent prouver que les changements proposés dans le budget n'entraîneront pas de modifications importantes dans les résultats à atteindre par le projet. Une justification solide est requise et ne sera approuvée qu'à titre exceptionnel. Les réaffectations budgétaires entre les composantes (y compris PMC) du budget total et des plans de travail approuvés (TBWP) qui représentent une valeur supérieure à 10 % de la subvention totale du FEM.

- L’introduction de nouveaux produits/activités (c'est-à-dire de nouveaux postes budgétaires) qui ne faisaient pas partie du document de projet convenu et du PTB et qui représentent une valeur supérieure à 5 % du montant total de la subvention du FEM. Les nouveaux postes budgétaires doivent être éligibles conformément aux politiques du FEM et du PNUD.

- Coût de la gestion du projet (PMC) : le budget de la composante PMC est plafonné et ne peut être augmenté.

Le PNUD n'est pas en mesure d'augmenter le budget total au-delà du montant approuvé par le donateur, par conséquent tout dépassement de budget devra être absorbé par le partenaire de mise en œuvre (Entité d'exécution du FEM) à partir de ressources autres que celles du FEM.

Prolongations de projet : Le coordinateur exécutif de l'équipe PNUD-BPPS-NCE doit approuver toutes les demandes de prolongation de la date d'achèvement du projet et d'autres prolongations d'étapes assorties de délais contraignants. Elles imposent des contraintes de temps et de coûts supplémentaires à tous les niveaux et le budget du projet FEM ne peut pas être augmenté au-delà du montant initialement approuvé. Une seule prolongation peut être accordée à titre exceptionnel et sous réserve des conditions et des durées maximales énoncées dans le POP du PNUD. Les coûts de gestion du projet pendant la période de prolongation doivent rester dans les limites du montant initialement approuvé, et toute augmentation des coûts du PMC doit être couverte par des ressources autres que le FEM ; les coûts supplémentaires de supervision du PNUD pendant la période de prolongation doivent être couverts par des ressources autres que le FEM, conformément à la politique du PNUD telle qu'elle est énoncée dans le POPP du PNUD.

Pour toute demande de prolongation, le CO du PNUD et le PI se consulteront et présenteront conjointement un plan clair indiquant comment et à partir de quelles sources spécifiques les coûts de supervision supplémentaires qui seront encourus par le PNUD seront couverts pendant la période de prolongation. Le coordinateur exécutif du BPPS-NCE consultera les bureaux régionaux (RBX) et pourra rejeter la demande de prolongation si aucune source (cofinancement externe par le PI ou ressources internes du PNUD CO) ne peut être identifiée.

Toutes les demandes de prolongation, accompagnées de toutes les pièces justificatives, sont soumises par le PI au bureau de coordination du PNUD conformément aux exigences et dans les délais fixés dans les procédures opérationnelles permanentes du PNUD et dans les politiques du POPP du PNUD.

Audit : Le projet sera audité conformément aux règles et règlements financiers du PNUD et aux politiques d'audit applicables. Le cycle et le processus d'audit doivent être discutés lors de l'atelier de démarrage. Si le partenaire de mise en œuvre est une agence des Nations unies, le projet sera audité conformément aux politiques d'audit applicables de cette agence. Les coûts de l'audit ne peuvent pas être inclus dans la composante et le budget de suivi et d'évaluation et doivent être inclus dans le PMC. Ne supprimez aucun texte de cette section sur l'audit.

Transfert ou cession d'actifs : En consultation avec le partenaire de mise en œuvre et les autres parties du projet, le PNUD est chargé de décider du transfert ou de la cession des actifs. Il est recommandé que le transfert ou la cession des actifs soit examiné et approuvé par le conseil du projet conformément aux règles et règlements du PNUD. Les actifs peuvent être transférés au gouvernement pour des activités de projet gérées par une institution nationale à tout moment pendant la durée d'un projet, mais cela doit être fait avant la date de clôture opérationnelle. Dans tous les cas de transfert, un document de transfert doit être préparé et conservé dans le dossier . Le transfert doit être effectué avant la fin de la mission de l'unité de gestion du projet.

Date d'achèvement : La date d'achèvement du projet correspond à la date de signature du document de projet plus la durée du projet. Cette date ne peut être repoussée qu'au moyen d'une demande formelle de prolongation. Avant cette date, tous les apports financés par le PNUD doivent être fournis et les activités liées au projet doivent être achevées. Aucune activité, à l'exception de l'approbation finale du rapport d'évaluation finale et de la réponse correspondante de la direction, ainsi que de la réunion du conseil d'administration du projet pour l'examen de fin de projet, ne doit avoir lieu après la date d'achèvement.

Clôture du projet : La clôture du projet sera effectuée conformément aux exigences du PNUD décrites dans le POPP du PNUD. Tous les coûts encourus pour clôturer le projet doivent être inclus dans le budget de clôture du projet et déclarés en tant qu'engagements finaux du projet présentés au Conseil du projet lors de l'examen final du projet. Les seuls coûts qu'un projet peut encourir après l'examen final du projet sont ceux qui sont inclus dans son budget de clôture.

- Clôture opérationnelle : La clôture opérationnelle doit avoir lieu dans les 9 mois suivant la date d'achèvement du projet. Avant la clôture opérationnelle, l'évaluation finale doit avoir été soumise et la réponse de la direction de l'ET correspondante ainsi que la réunion du conseil de projet pour l'examen de fin de projet doivent avoir été achevées. Le partenaire de mise en œuvre informera le bureau de pays du PNUD de la clôture opérationnelle par le biais d'une décision du conseil de projet. Avant la clôture opérationnelle, le projet doit avoir achevé le transfert ou l'élimination de tout équipement qui reste la propriété du PNUD.

- Clôture financière : La clôture financière doit avoir lieu dans les 6 mois suivant la clôture opérationnelle ou après la date d'annulation. Le projet sera clôturé financièrement lorsque les conditions suivantes auront été remplies : a) le projet est achevé sur le plan opérationnel ou a été annulé ; b) le partenaire chargé de la mise en œuvre a signalé toutes les transactions financières au PNUD ; c) le PNUD a clôturé les comptes du projet ; d) le PNUD et le partenaire chargé de la mise en œuvre ont certifié un rapport d'exécution combiné final (qui fait office de révision budgétaire finale).

Entre la clôture opérationnelle et la clôture financière, le partenaire de mise en œuvre identifiera et réglera toutes les obligations financières et préparera un rapport final sur les dépenses. Le bureau national du PNUD enverra les documents de clôture finaux signés, y compris la confirmation des dépenses cumulées finales et du solde non dépensé, au BPPS/NCE pour confirmation avant que le projet ne soit clôturé financièrement au Quantum par le bureau national du PNUD.

Annulation et suspension : Tous les projets qui envisagent d'être annulés ou suspendus doivent respecter les exigences du PNUD et du FEM. Vous trouverez des orientations dans le POPP du PNUD (SOPs for management actions of Vertical Fund projects escalated to the Executive Coordinator et Guidance for GEF project revisions).

Remboursement au FEM : Si un remboursement des fonds non dépensés au FEM s'avère nécessaire, il sera géré directement par la direction de l'équipe BPPS/NCE à New York. Aucune action n'est requise de la part du bureau de pays du PNUD concernant le remboursement effectif du projet du PNUD au FEM. Le solde non dépensé du projet ne peut être transféré à d'autres projets.

# Budget total et plan de travail

| Budget total et plan de travail |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité opérationnelle Quantum | PNUD-XXX |  |  |
| ID du projet Quantum : | 01002530 | Titre du projet Quantum : Solutions durables à la pollution plastique au Sénégal | Comme dans Quantum |
| Quantum Award ID : | XXXXXXX | Titre de la bourse Quantum : | Comme dans Quantum |
| PNUD-FEM PIMS No. | 9618 |  |  |
| Partenaire de mise en œuvre | Le partenaire de mise en œuvre de ce projet est la Direction de l'environnement et de la réglementation (DER). |  |  |

Tableau 10 : Budget total et plan de travail.

| Résultat quantique | Produit quantique | Activité quantique | Partie responsable Quantum (PNUD, PI ou partie responsable) | ID du fonds Quantum | ID du donneur Quantum | Code du compte budgétaire Quantum | Budget Quantum Description du compte | Montant Année 2025 (USD) | Montant Année 2026 (USD) | Montant Année 2027 (USD) | Montant Année 2028 (USD) | Montant Année 2029 (USD) | Total (USD) | Notes budgétaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (composante FEM) | (Résultat du FEM) | (Produit du FEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-1 Renforcer les cadres juridique, institutionnel et de coordination pour soutenir les politiques en amont. | 1.1. Révision de la législation et des mécanismes d'application de la loi. | 1.1.1. Mise en place de cadres institutionnels, législatifs et politiques efficaces) et d'une perspective intégrée de l'égalité des genres. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 9.216,00 | 9.216,00 | 9.216,00 | 9.216,00 | 9.528,00 | 46.392,00 | 1 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |  | 21.120,00 | 2 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 13.600,00 | 3 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 30.000,00 | 4 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72400 | Équipement de communication et audiovisuel | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 |  | 1.700,00 | 5 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 4.000,00 | 6 |
|  |  |  | Total Partie responsable |  |  |  |  | 30.296,00 | 29.296,00 | 27.896,00 | 17.796,00 | 11.528,00 | 116.812,00 |  |
|  |  | Production totale 1.1.1 |  |  |  |  |  | 30.296,00 | 29.296,00 | 27.896,00 | 17.796,00 | 11.528,00 | 116.812,00 |  |
|  |  | 1.1.2. L'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique harmonise et intègre des approches sensibles au genre. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 6.912,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 34.560,00 | 7 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |  | 15.840,00 | 8 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 14.800,00 | 9 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | 20.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |  |  | 27.000,00 | 10 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72400 | Équipement de communication et audiovisuel | 400,00 | 700,00 | 400,00 | 300,00 |  | 1.800,00 | 11 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 9.000,00 | 12 |
|  |  |  | Total Partie responsable |  |  |  |  | 37.872,00 | 19.672,00 | 22.372,00 | 13.672,00 | 9.412,00 | 103.000,00 |  |
|  |  | Total de la production 1.1.2 |  |  |  |  |  | 37.872,00 | 19.672,00 | 22.372,00 | 13.672,00 | 9.412,00 | 103.000,00 |  |
|  |  | 1.1.3. Élaboration d'un programme pilote pour l'application de codes et de normes en matière d'emballages plastiques. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 6.912,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 34.560,00 | 13 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |  | 15.840,00 | 14 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |  |  | 10.800,00 | 15 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises |  | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 60.000,00 | 16 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72400 | Équipement de communication et audiovisuel | 700,00 | 1.000,00 | 500,00 | 300,00 |  | 2.500,00 | 17 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 4.500,00 | 18 |
|  |  |  | Total Partie responsable |  |  |  |  | 16.172,00 | 46.972,00 | 45.972,00 | 12.172,00 | 6.912,00 | 128.200,00 |  |
|  |  | Total de la production 1.1.3 |  |  |  |  |  | 16.172,00 | 46.972,00 | 45.972,00 | 12.172,00 | 6.912,00 | 128.200,00 |  |
|  | Total Composante 1 |  |  |  |  |  |  | 84.340,00 | 95.940,00 | 96.240,00 | 43.640,00 | 27.852,00 | 348.012,00 |  |
| C-2 Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances. | 2.1 Campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs | 2.1.1. Deux projets pilotes pour le changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71200 | Consultants internationaux | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 19 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71300 | Consultants locaux | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 66.000,00 | 20 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 16.500,00 | 21 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 33.000,00 | 22 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 57.800,00 | 56.000,00 | 308.800,00 | 23 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 100,00 | 600,00 | 500,00 | 100,00 |  | 1.300,00 | 24 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences |  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.400,00 | 25 |
|  |  |  | Total Partie responsable |  |  |  |  | 99.550,00 | 101.250,00 | 100.900,00 | 88.100,00 | 80.200,00 | 470.000,00 |  |
|  |  | Total de la production 2.1.1 |  |  |  |  |  | 99.550,00 | 101.250,00 | 100.900,00 | 88.100,00 | 80.200,00 | 470.000,00 |  |
|  | Total Résultat 2.1 |  |  |  |  |  |  | 99.550,00 | 101.250,00 | 100.900,00 | 88.100,00 | 80.200,00 | 470.000,00 |  |
|  | 2.2. Production et diffusion de documents de gestion des connaissances | 2.2.1. Coordination avec le projet global intégré et lancement de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12.000,00 | 26 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 18.000,00 | 27 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 42.000,00 | 28 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 700,00 | 29 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 2.200,00 | 30 |
|  |  | Total de la production 2.2.1 |  |  |  |  |  | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | 74.900,00 |  |
|  |  | 2.2.2. Coordination avec le projet global pour la participation du projet national au programme intégré | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12.000,00 | 31 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 18.000,00 | 32 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 19.500,00 | 33 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 700,00 | 34 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 2.200,00 | 35 |
|  |  | Total de la production 2.2.2 |  |  |  |  |  | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 52.400,00 |  |
|  | Résultat total 2.2 |  |  |  |  |  |  | 25.460,00 | 25.460,00 | 25.460,00 | 25.460,00 | 25.460,00 | 127.300,00 |  |
|  | 2.3. Mise en place d'une plateforme numérique pour les solutions cartographiques, | 2.3.1. Développement d'un projet pilote pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique avec une approche sensible au genre . | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 33.000,00 | 36 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage |  | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 37 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |  |  | 20.000,00 | 38 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression |  | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 560,00 | 39 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 40 |
|  |  |  | Total Partie responsable |  |  |  |  | 14.600,00 | 22.140,00 | 18.140,00 | 14.140,00 | 14.140,00 | 83.160,00 |  |
|  |  | Total de la production 2.3.1 |  |  |  |  |  | 14.600,00 | 22.140,00 | 18.140,00 | 14.140,00 | 14.140,00 | 83.160,00 |  |
|  | Résultat total 2.3 |  |  |  |  |  |  | 14.600,00 | 22.140,00 | 18.140,00 | 14.140,00 | 14.140,00 | 83.160,00 |  |
|  | 2.4. Mise en place d'une base de données intégrée sur le plastique. | 2.4.1. Mise en place d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 33.000,00 | 41 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises |  | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 12.000,00 | 42 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 43 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.600,00 | 12.600,00 | 13.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 48.600,00 |  |
|  | Résultat total 2.4 |  |  |  |  |  |  | 6.600,00 | 12.600,00 | 13.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 48.600,00 |  |
|  | 2.5. Soutien à l'innovation pour le développement de solutions alternatives. | 2.5.1. Mise en œuvre d'un programme de recherche et développement en collaboration avec des universités et des centres de recherche pour le remplacement des produits en plastique. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71200 | Consultants internationaux | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |  | 8.000,00 | 45 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71300 | Consultants locaux | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 38.400,00 | 46 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12.000,00 | 47 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 48 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 480,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 2.240,00 | 49 |
|  |  | Total de la production 2.5.1 |  |  |  |  |  | 14.680,00 | 14.640,00 | 10.640,00 | 10.640,00 | 10.640,00 | 61.240,00 |  |
|  |  | 2.5.2. Création d'entreprises axées sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres permettant de mesurer les résultats en matière d’égalité des genres. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71200 | Consultants internationaux |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  | 6.000,00 | 50 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71300 | Consultants locaux | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 28.800,00 | 51 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12.000,00 | 52 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | 48.000,00 | 53 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 700,00 | 54 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 55 |
|  |  | Production totale 2.5.2 |  |  |  |  |  | 20.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 20.800,00 | 8.800,00 | 98.000,00 |  |
|  |  | 2.5.3. Mise en œuvre d'un programme expérimental pour des produits innovants servant d'alternatives au plastique | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71200 | Consultants internationaux |  |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 6.000,00 | 56 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71300 | Consultants locaux | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 28.800,00 | 57 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 58 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 1.200,00 | 59 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 60 |
|  |  | Total de la production 2.5.3 |  |  |  |  |  | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 10.500,00 | 58.500,00 |  |
|  | Résultat total 2,5 |  |  |  |  |  |  | 45.980,00 | 48.940,00 | 47.940,00 | 44.940,00 | 29.940,00 | 217.740,00 |  |
|  | Total du volet 2 |  |  |  |  |  |  | 192.190,00 | 210.390,00 | 206.240,00 | 180.440,00 | 157.540,00 | 946.800,00 |  |
| C-3 Engagement du secteur privé et mobilisation financière | 3.1. Promotion et renforcement des partenariats public-privé (PPP). | 3.1.1. Mise en place d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 18.000,00 | 61 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 10.500,00 | 62 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 63 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 64 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 65 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 66 |
|  |  | Total des résultats 3.1.1 |  |  |  |  |  | 14.240,00 | 14.240,00 | 14.240,00 | 14.240,00 | 14.240,00 | 71.200,00 |  |
|  | Total Résultat 3.1 |  |  |  |  |  |  | 14.240,00 | 14.240,00 | 14.240,00 | 14.240,00 | 14.240,00 | 71.200,00 |  |
|  | 3.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour réduire l'utilisation du plastique et promouvoir l'utilisation de matériaux alternatifs. | 3.2.1. Deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par des entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec des fabricants de conteneurs. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71200 | Consultants internationaux | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 67 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71300 | Consultants locaux | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 96.000,00 | 68 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 8.500,00 | 69 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 38.900,00 | 70 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 80.000,00 | 80.000,00 | 89.900,00 | 75.000,00 |  | 324.900,00 | 71 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 72 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 73 |
|  |  | Total de la production 3.2.1 |  |  |  |  |  | 129.040,00 | 129.040,00 | 138.940,00 | 123.940,00 | 49.040,00 | 570.000,00 |  |
|  |  | 3.2.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur, y compris la réduction des emballages à usage unique. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 9.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | 46.200,00 | 74 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8.000,00 | 75 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 24.000,00 | 76 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 77 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 78 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 79 |
|  |  | Total de la production 3.2.2 |  |  |  |  |  | 19.180,00 | 19.180,00 | 19.180,00 | 19.180,00 | 19.180,00 | 95.900,00 |  |
|  | Résultat total 3.2 |  |  |  |  |  |  | 148.220,00 | 148.220,00 | 158.120,00 | 143.120,00 | 68.220,00 | 665.900,00 |  |
|  | 3.3. Accompagner la mise en œuvre du principe de responsabilité élargie des producteurs. | 3.3.1. Projet pilote visant à tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur et une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71200 | Consultants internationaux | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 80 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71300 | Consultants locaux | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 81 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 11.000,00 | 82 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 41.000,00 | 83 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 99.579,00 | 99.579, | 99.579, | 99.579, | 99.579,15 | 497.895,15 | 84 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 85 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 86 |
|  |  | Total de la production 3.3.1 |  |  |  |  |  | 136.319,00 | 136.319,00 | 136.319,00 | 136.319,00 | 136.319,15 | 681.595,15 |  |
|  | Résultat total 3.3 |  |  |  |  |  |  | 136.319, | 136.319, | 136.319, | 136.319, | 136.319, | 681.595,15 |  |
|  | 3.4. Développement pilote avec les marques et les grands détaillants pour la substitution des emballages plastiques, y compris le développement d'une stratégie de modèle d'entreprise pour les entrepreneurs. | 3.4.1. Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées, axés sur la substitution des bouteilles en plastique, mis en œuvre dans le secteur des boissons. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 87 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 11.000,00 | 88 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 89 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 96.000,00 | 90 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 91 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 92 |
|  |  | Total de la production 3.4.1 |  |  |  |  |  | 32.740,00 | 32.740,00 | 32.740,00 | 32.740,00 | 32.740,00 | 163.700,00 |  |
|  | Résultat total 3.4 |  |  |  |  |  |  | 32.740,00 | 32.740,00 | 32.740,00 | 32.740,00 | 32.740,00 | 163.700,00 |  |
|  | 3.5. Création d'opportunités d'entrepreneuriat social pour les jeunes et les femmes. | 3.5.1. Mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement, un soutien à l'incubation technologique et des partenariats public-privé. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 93 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | 94 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12.000,00 | 95 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 96 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 97 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 98 |
|  |  | Total de la production 3.5.1 |  |  |  |  |  | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 42.700,00 |  |
|  | Résultat total 3,5 |  |  |  |  |  |  | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 42.700,00 |  |
|  | 3.6. Développement d'un programme pilote de réutilisation-remplissage avec les principaux détaillants et marques de l'industrie agroalimentaire. | 3.6.1. Projets pilotes (2) de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec le mode de fonctionnement l, conçus, mis en œuvre et évalués en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71200 | Consultants internationaux | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 99 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71300 | Consultants locaux | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 100 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 10.800,00 | 101 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 34.500,00 | 102 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 71.000,00 | 77.342,00 | 81.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 374.342,00 | 103 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 104 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 105 |
|  |  | Total de la production 3.6.1 |  |  |  |  |  | 105.440,00 | 111.782,00 | 115.440,00 | 109.440,00 | 104.240,00 | 546.342,00 |  |
|  | Résultat total 3.6 |  |  |  |  |  |  | 105.440,00 | 111.782,00 | 115.440,00 | 109.440,00 | 104.240,00 | 546.342,00 |  |
|  | 3.7. Conception d'un hackathon national et appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons en particulier. | 3.7.1. Le Hackathon transnational comprend un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons développé à Dakar, y compris les groupes de femmes, et les défenseurs du genre pour s'assurer que les diverses perspectives sont prises en compte. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 106 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | 107 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 108 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 109 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 110 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 111 |
|  |  | Total de la production 3.7.1 |  |  |  |  |  | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 50.700,00 |  |
|  | Résultat total 3.7 |  |  |  |  |  |  | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 10.140,00 | 50.700,00 |  |
|  | 3.8. Étendre la collaboration avec le FENU (Fonds d'équipement des Nations unies pour le développement) dans le pays, afin d'explorer et de soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont. | 3.8.1. Établissement d'un protocole d'appui financier entre le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Environnement et le FENU pour les secteurs de l'alimentation et des boissons. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 112 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | 113 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12.000,00 | 114 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 115 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 116 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 117 |
|  |  | Production totale 3.8.1 |  |  |  |  |  | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 36.700,00 |  |
|  | Résultat total 3,8 |  |  |  |  |  |  | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 36.700,00 |  |
|  | 3.9. Formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise / développement d'un modèle d'entreprise innovant. | 3.9.1. Développement d'un contenu de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, incluant un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels - particuliers | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | 118 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12.000,00 | 119 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - entreprises | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 120 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 121 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 122 |
|  |  | Total de la production 3.9.1 |  |  |  |  |  | 8.840,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 44.200,00 |  |
|  | Résultat total 3,9 |  |  |  |  |  |  | 8.840,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 44.200,00 |  |
|  | Total du volet 3 |  |  |  |  |  |  | 471.819,00 | 478.161,00 | 491.719,00 | 470.719,00 | 390.619,15 | 2.303.037,15 |  |
| C-4 Coordination et rapports. | 4.1. Adopter des définitions, des paramètres et des méthodes de mesure harmonisés pour les plastiques. | 4.1.1. Atlas harmonisé des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 123 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 124 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 125 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 126 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1.100,00 | 127 |
|  |  | Total de la production 4.1.1 |  |  |  |  |  | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 22.700,00 |  |
|  | Total Résultat 4.1 |  |  |  |  |  |  | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 22.700,00 |  |
|  | 4.2. Promouvoir un meilleur accès aux ressources et aux plateformes de connaissances. | 4.2.1. Développement de campagnes de diffusion et renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une institution publique. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71300 | Consultants locaux | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 128 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 129 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 130 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 600,00 | 131 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 1.400,00 | 132 |
|  |  | Total de la production 4.2.1 |  |  |  |  |  | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 23.000,00 |  |
|  | Résultat total 4.2 |  |  |  |  |  |  | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 23.000,00 |  |
|  | 4.3. Participation à la plateforme mondiale et aux activités du programme intégré (PI). | 4.3.1. Établissement d'un calendrier d'activités ( ) pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique, en coordination avec le programme global intégré. | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 | 10003 | 71200 | Consultants internationaux | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 133 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71300 | Consultants locaux | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 128.000,00 | 134 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 130.000,00 | 135 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 58.900,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 292.100,00 | 136 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 50.300,00 | 137 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 40.240,00 | 40.240,00 | 40.240,00 | 40.240,00 | 40.412,00 | 201.372,00 | 138 |
|  |  | Total de la production 4.3.1 |  |  |  |  |  | 190.800,00 | 190.200,00 | 190.200,00 | 190.200,00 | 190.372,00 | 951.772,00 |  |
|  | Résultat total 4.3 |  |  |  |  |  |  | 190.800,00 | 190.200,00 | 190.200,00 | 190.200,00 | 190.372,00 | 951.772,00 |  |
|  | Total du volet 4 |  |  |  |  |  |  | 199.940,00 | 199.340,00 | 199.340,00 | 199.340,00 | 199.512,00 | 997.472,00 |  |
| Suivi et évaluation |  |  | PNUD | 62000 | 10003 | 72100 | Services contractuels - entreprises |  |  | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 50.000,00 | 139 |
|  |  |  | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 |  | 71300 | Consultants locaux | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 140.000,00 | 140 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 74200 | Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1038,85 | 3.038, | 141 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 20.000,00 | 142 |
|  | Total M & E |  |  |  |  |  |  | 38.500,00 | 31.000,00 | 56.000,00 | 31.000,00 | 56.538, | 213.038, |  |
| Coût de la gestion du projet |  |  | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 |  | 71800 | Services contractuels - particuliers | 38.845,00 | 38.845,00 | 38.844,00 | 38.844,00 | 38.840,00 | 194.218,00 | 143 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72200 | Équipement et mobilier | 4.372,00 | 4.371,00 | 4.372,00 | 4.372,00 | 1.392,85 | 16.879,85 | 144 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72500 | Fournitures | 1.437,00 | 1.437,00 | 1.437,00 | 1.437,00 | 1.400, | 7.148, | 145 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72800 | Équipement de technologie de l'information | 4.828,00 |  |  |  |  | 4.828,00 | 146 |
|  |  |  | PNUD | 62000 |  | 74100 | Services professionnels | 2.054,00 | 2.054,00 | 2.054,00 | 2.054,00 | 2.054,00 | 10.270,00 | 147 |
|  |  |  | Ministère de l’Environnement et de la transition écologique, (Direction de l'environnement et de la réglementation) | 62000 |  | 75700 | Formation, atelier et conférence. | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 1.429,00 | 7.073,00 | 148 |
|  | Coût total de gestion (PMC) |  |  |  |  |  |  | 52.947,00 | 48.118,00 | 47.118,00 | 47.118,00 | 45.116, | 240.417, |  |
| Total de la subvention du projet |  |  |  |  |  |  |  | 1.039.736,00 | 1.062.949,00 | 1.096.657,00 | 972.257,00 | 877.178,00 | 5.048.777,00 |  |

le budget

| Notes sur le budget | Description |
| --- | --- |
| 1 | Budget pour un consultant local 1, juriste, temps partiel 60%, 3200 USD/mois ; 40% pour réviser la législation et les mécanismes d'application de la loi dans une perspective intégrée d'égalité des genres. |
| 2 | Budget pour l'assistant local 1, technique, 1100 USD/mois ; 40% pour réviser la législation et les mécanismes d'application de la loi dans une perspective intégrée d'égalité des genres. |
| 3 | Budget pour les déplacements afin de soutenir la révision de la législation et des mécanismes d'application de la loi dans une perspective intégrée d'égalité des genres. |
| 4 | Budget pour les services contractuels afin de soutenir les activités quotidiennes d'achat, de gestion et de contrôle. |
| 5 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression, afin de soutenir l'élaboration de politiques, d'instruments politiques et de cadres réglementaires. |
| 6 | Budget pour un atelier de formation et une conférence visant à renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national en matière de législation et de mécanismes d'application de la loi. |
| 7 | Budget pour un consultant local 1, juriste, temps partiel 60%, 3200 USD/mois ; 30% pour harmoniser l'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique et intégrer des approches sensibles au genre. |
| 8 | Budget pour un assistant local 1, technique, 1100 USD/mois ; 30% pour harmoniser l'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique et intégrer des approches sensibles au genre. |
| 9 | Budget pour les déplacements afin d'harmoniser l'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique et d'intégrer des approches tenant compte de la dimension de genre. |
| 10 | Budget pour les services contractuels afin de soutenir les achats quotidiens, d'harmoniser l'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique et d'intégrer des approches tenant compte de la dimension de genre. |
| 11 | Budget pour les frais d'audiovisuel et d'impression pour soutenir le développement de politiques, d'instruments politiques et de cadres réglementaires. |
| 12 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national sur l'harmonisation de l'architecture institutionnelle, organisationnelle et opérationnelle de la gestion des déchets. |
| 13 | Budget pour un consultant local 1, juriste, temps partiel 60%, 3200 USD/mois ; 30% pour soutenir le programme pilote d'application des codes et normes d'emballage plastique. |
| 14 | Budget pour un assistant local 1, technique, 1100 USD/mois ; 30% pour soutenir le programme pilote pour l'application des codes et normes d'emballage plastique |
| 15 | Budget pour les déplacements en vue de soutenir le programme pilote pour l'application de codes et de normes en matière d'emballages plastiques |
| 16 | Budget pour des services contractuels afin de soutenir les achats quotidiens et le programme pilote pour l'application de codes et de normes en matière d'emballages plastiques. |
| 17 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression afin de soutenir le programme pilote de soutien à l'application des codes et des normes en matière d'emballages plastiques. |
| 18 | Budget pour la formation, les ateliers et les conférences visant à renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national afin de soutenir le programme pilote pour l'application des codes et des normes en matière d'emballages plastiques. |
| 19 | Budget pour un consultant international 1, 10.000 USD/an ; 100% pour le changement de comportement et le développement de campagnes nationales de sensibilisation des clients au plastique. |
| 20 | Budget pour un assistant local 2, éducatif, 1100 USD/mois ; 100% pour le changement de comportement et développement de campagnes nationales de sensibilisation des clients au plastique. |
| 21 | Budget pour les services contractuels - personnes pour soutenir le changement de comportement et développer des campagnes nationales de sensibilisation des clients au plastique |
| 22 | Budget pour les voyages visant à soutenir le changement de comportement et à développer des campagnes nationales de sensibilisation des clients au plastique |
| 23 | Budget pour des services contractuels afin de soutenir la mise en œuvre de deux projets pilotes pour le changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication (voir les détails des projets pilotes). |
| 24 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression afin de soutenir le changement de comportement et de développer des campagnes nationales de sensibilisation des clients au plastique. |
| 25 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national en matière de changement de comportement et de développer des campagnes nationales de sensibilisation des clients au plastique. |
| 26 | Budget pour le coordinateur de projet local, 5% pour la coordination avec le projet global intégré et le lancement de vastes campagnes pour le remplacement des produits en plastique. |
| 27 | Budget pour les déplacements en vue de soutenir le projet intégré mondial et de lancer de vastes campagnes pour le remplacement des produits en plastique. |
| 28 | Budget pour les services contractuels afin de soutenir les achats quotidiens, de soutenir le projet global intégré et de lancer de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique. |
| 29 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression afin de soutenir le projet intégré mondial et de lancer de vastes campagnes pour le remplacement des produits en plastique. |
| 30 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national pour soutenir le projet global intégré et lancer de vastes campagnes pour le remplacement des produits en plastique. |
| 31 | Budget pour le coordinateur local du projet, 5% pour la coordination avec le projet global pour la participation du projet national au programme intégré. |
| 32 | Budget pour les déplacements dans le cadre de la participation du projet national au programme intégré |
| 33 | Budget des services contractuels pour la participation du projet national au programme intégré |
| 34 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour la participation du projet national au programme intégré |
| 35 | Budget de formation pour la participation du projet national au programme intégré |
| 36 | Budget pour un assistant local 3, Technologies de l'information, 1100 USD/mois ; 50% pour soutenir la mise en place d'une plateforme numérique pour les solutions cartographiques, avec une approche sensible au genre. |
| 37 | Budget pour les déplacements afin de soutenir le développement d'un projet pilote pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique, avec une approche sensible au genre. |
| 38 | Budget pour les services contractuels, Consultance 1, IT, 20000 USD total, pour développer un projet pilote pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique, avec une approche sensible au genre. |
| 39 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir le développement d'un projet pilote pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique, avec une approche sensible au genre. |
| 40 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique, avec une approche sensible au genre. |
| 41 | Budget pour un assistant local 3, Technologies de l'information, 1100 USD/mois ; 50% pour soutenir l'établissement d'une base de données intégrée sur le plastique |
| 42 | Budget pour les services contractuels, Consultance 2, IT, 12000 USD au total, pour développer une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement. |
| 43 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir le développement d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement. |
| 44 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national pour le développement d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement. |
| 45 | Budget pour un consultant international 2, 10000 USD/an 2 ans ; 40% pour soutenir l'innovation pour le développement de solutions alternatives. |
| 46 | Budget pour un consultant local 2, innovation, 3200 USD/mois ; temps partiel (50%) ; 40% pour soutenir l'innovation pour le développement de solutions alternatives. |
| 47 | Budget pour les voyages à l'appui de la mise en œuvre d'un programme de recherche et de développement en collaboration avec des universités et des centres de recherche pour le remplacement des matières plastiques. |
| 48 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir la mise en œuvre d'un programme de recherche et de développement en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour le remplacement du plastique. |
| 49 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités pour la mise en œuvre d'un programme de recherche et de développement en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour le remplacement du plastique. |
| 50 | Budget pour un consultant international 2, 10000 USD/an 3 ans ; 30% pour soutenir les start-ups établies qui se concentrent sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres pour mesurer les résultats en matière de genre. |
| 51 | Budget pour un consultant local 2, innovation, 3200 USD/mois ; temps partiel (50%) ; 30% pour soutenir les start-ups établies axées sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres pour mesurer les résultats en matière de genre. |
| 52 | Budget pour les déplacements afin de soutenir les start-ups établies qui se concentrent sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres permettant de mesurer les résultats en matière de genre. |
| 53 | Budget pour les services contractuels afin de soutenir les start-ups établies qui se concentrent sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres pour mesurer les résultats en matière de genre. |
| 54 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression afin de soutenir les start-ups établies qui se concentrent sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres pour mesurer les résultats en matière de genre. |
| 55 | Budget pour la formation afin de soutenir les start-ups établies qui se concentrent sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres pour mesurer les résultats en matière de genre. |
| 56 | Budget pour un consultant international 2, 10000 USD/an 3 ans ; 30% pour soutenir la mise en œuvre d'un programme expérimental pour des produits innovants servant d'alternatives au plastique |
| 57 | Budget pour un consultant local 2, innovation, 3200 USD/mois ; temps partiel (50%) ; 30% pour le soutien Mise en œuvre d'un programme expérimental pour les produits innovants servant d'alternatives au plastique |
| 58 | Budget pour les services contractuels, pour soutenir la mise en œuvre d'un programme expérimental pour les produits innovants servant d'alternatives au plastique |
| 59 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir la mise en œuvre d'un programme expérimental pour les produits innovants servant d'alternatives au plastique |
| 60 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national pour soutenir la mise en œuvre d'un programme expérimental pour les produits innovants servant d'alternatives au plastique |
| 61 | Budget pour 2 consultants locaux, 4 assistants locaux, 1100 USD/mois ; 30% pour soutenir l'engagement du secteur privé et la mobilisation de fonds. |
| 62 | Budget pour les services contractuels individuels, pour soutenir l'établissement d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels. |
| 63 | Budget pour les déplacements afin de soutenir la mise en place d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels. |
| 64 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour soutenir l'établissement d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels. |
| 65 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir l'établissement d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels. |
| 66 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national pour soutenir l'établissement d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels. |
| 67 | Budget pour un consultant int. A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de conteneurs. |
| 68 | Budget pour un consultant local 3, Innovation pilote, 3200 USD/mois ; temps partiel (50%) pour soutenir deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de conteneurs. |
| 69 | Budget pour les services contractuels individuels, pour soutenir deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de conteneurs. |
| 70 | Budget pour les déplacements afin de soutenir deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par des entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec des fabricants de contenants. |
| 71 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour soutenir deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de conteneurs. |
| 72 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de conteneurs. |
| 73 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités aux niveaux national et sous-national pour soutenir deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de conteneurs. |
| 74 | Budget pour un assistant local 4, 1100 USD/mois ; 70% pour soutenir le travail avec les organisations de la société civile pour réduire l'utilisation du plastique et promouvoir l'utilisation de matériaux alternatifs. |
| 75 | Budget pour les services contractuels individuels, pour développer la collaboration avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur. |
| 76 | Budget pour les déplacements afin de développer la collaboration avec les organisations de la société civile dans le domaine de la restauration et d'explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur. |
| 77 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour développer la collaboration avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur. |
| 78 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression afin de développer la collaboration avec les organisations de la société civile pour les restaurants et d'explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur. |
| 79 | Budget pour la formation afin de renforcer les capacités à développer la collaboration avec les organisations de la société civile pour les restaurants et à explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur. |
| 80 | Budget pour un consultant int. Consultant 4, 20000 USD/an pour la mise en œuvre du principe de la responsabilité élargie du producteur, avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. |
| 81 | Budget pour un consultant local pour la mise en œuvre du principe de la responsabilité élargie du producteur, avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. |
| 82 | Budget pour les services contractuels individuels, afin de développer un projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur, avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. |
| 83 | Budget pour les déplacements afin de développer un projet pilote visant à tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur, avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. |
| 84 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour développer un projet pilote visant à tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur, avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. |
| 85 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression afin de développer un projet pilote visant à tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur, avec une approche intégrée tenant compte de l'Égalité des genres . |
| 86 | Budget pour un atelier de formation et une conférence visant à renforcer les capacités à développer un projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur, avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. |
| 87 | Budget pour un consultant local pour soutenir le développement de deux projets pilotes développés à Dakar et Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées. |
| 88 | Budget pour les services contractuels individuels, pour soutenir le développement de deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées |
| 89 | Budget de voyage pour soutenir le développement de deux projets pilotes développés à Dakar et Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées. |
| 90 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour soutenir le développement de deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées |
| 91 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir le développement de deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées. |
| 92 | Budget pour atelier de formation, et conférence pour renforcer les capacités à soutenir le développement de deux projets pilotes développés à Dakar et Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées. |
| 93 | Budget pour un consultant local afin de soutenir la création d'opportunités d'entreprenariat social pour les jeunes et les femmes. |
| 94 | Budget pour les services contractuels individuels, pour la mise en œuvre des mesures financières, y compris les fonds de recherche et de développement, le soutien à l'incubation technologique et les partenariats public-privé. |
| 95 | Budget pour les déplacements à l'appui de la mise en œuvre des mesures financières, y compris les fonds de recherche et de développement, le soutien à l'incubation technologique et les partenariats public-privé |
| 96 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour soutenir la mise en œuvre des mesures financières, y compris les fonds de recherche et de développement, le soutien à l'incubation technologique et les partenariats public-privé |
| 97 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir la mise en œuvre des mesures financières, y compris les fonds de recherche et de développement, le soutien à l'incubation technologique et les partenariats public-privé. |
| 98 | Budget pour des ateliers de formation et des conférences visant à renforcer les capacités de soutien à la mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement, un soutien à l'incubation technologique et des partenariats public-privé. |
| 99 | Budget pour un consultant int. Consultant 5, 20000 USD/an pour développer un programme pilote de réutilisation-remplissage avec les principaux détaillants et marques de l'industrie agro-alimentaire, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. |
| 100 | Budget pour un consultant local afin de soutenir un programme pilote de réutilisation-remplissage avec les principaux détaillants et marques de l'industrie agroalimentaire, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. |
| 101 | Budget pour les services contractuels individuels, pour la mise en œuvre de deux projets pilotes (2) visant à réutiliser les contenants en plastique dans les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec le mode de fonctionnement l, conçus, mis en œuvre et évalués, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. |
| 102 | Budget pour les déplacements afin de soutenir la mise en œuvre de deux projets pilotes (2) visant à réutiliser les contenants en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec le mode de fonctionnement l, conçus, mis en œuvre et évalués, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. |
| 103 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour soutenir la mise en œuvre de deux projets pilotes (2) visant à réutiliser les contenants en plastique dans les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec le mode de fonctionnement l, conçu, mis en œuvre et évalué, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. |
| 104 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir la mise en œuvre de deux projets pilotes (2) pour la réutilisation et le remplissage de contenants en plastique dans les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec le mode de fonctionnement l, conçu, mis en œuvre et évalué, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. |
| 105 | Budget pour un atelier de formation et une conférence visant à renforcer les capacités pour soutenir la mise en œuvre de deux projets pilotes (2) de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec le mode de fonctionnement l, conçu, mis en œuvre et évalué, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. |
| 106 | Budget pour un consultant local afin de développer un hackathon transnational et un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons en particulier, y compris des groupes de femmes et des défenseurs de l'Égalité des genres afin de s'assurer que les diverses perspectives sont prises en compte. |
| 107 | Budget pour les services contractuels, pour la mise en œuvre du Hackathon transnational, y compris les groupes de femmes et les défenseurs de l'Égalité des genres , afin de garantir la prise en compte de diverses perspectives. |
| 108 | Budget pour les déplacements afin de soutenir le Hackathon transnational et l'appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons en particulier, y compris les groupes de femmes et les défenseurs de l'Égalité des genres afin de s'assurer que les diverses perspectives sont prises en compte. |
| 109 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour soutenir la mise en œuvre d'un hackathon transnational et d'un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons en particulier, y compris les groupes de femmes, et les défenseurs de l'Égalité des genres pour s'assurer que les diverses perspectives sont prises en compte. |
| 110 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir la mise en œuvre d'un hackathon transnational et d'un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons, y compris les groupes de femmes et les défenseurs de l'Égalité des genres pour s'assurer que les diverses perspectives sont prises en compte. |
| 111 | Budget pour un atelier de formation et une conférence visant à renforcer les capacités pour soutenir la mise en œuvre d'un hackathon transnational et d'un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons en particulier, y compris les groupes de femmes et les défenseurs de l'Égalité des genres pour s'assurer que les diverses perspectives sont prises en compte. |
| 112 | Budget pour un consultant local afin d'étendre la collaboration avec le FENU (Fonds d'équipement des Nations unies pour le développement) dans le pays, pour explorer et soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont. |
| 113 | Budget pour les services contractuels individuels, afin d'étendre la collaboration avec le FENU (Fonds d’équipement des Nations unies) dans le pays, d'explorer et de soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont. |
| 114 | Budget pour les déplacements afin de soutenir la collaboration avec le FENU (Fonds d’équipement des Nations unies) dans le pays, pour explorer et soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont. |
| 115 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour étendre la collaboration avec le FENU (Fonds d’équipement des Nations unies) dans le pays, afin d'explorer et de soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont. |
| 116 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression afin d'étendre la collaboration avec le FENU (Fonds d'équipement des Nations unies pour le développement) dans le pays, d'explorer et de soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont. |
| 117 | Budget pour un atelier de formation et une conférence visant à renforcer les capacités à étendre la collaboration avec le FENU (Fonds d’équipement des Nations unies) dans le pays, afin d'explorer et de soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont. |
| 118 | Budget pour les services contractuels individuels pour la formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise / le développement d'un modèle d'entreprise innovant. |
| 119 | Budget pour les voyages afin d'explorer et de soutenir le développement de modèles d'entreprise innovants. |
| 120 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour le développement de contenus de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, y compris un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED. |
| 121 | Budget pour la production audiovisuelle et imprimée Coûts pour le développement d'un contenu de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, y compris un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED. |
| 122 | Budget pour la formation, l'atelier et la conférence pour renforcer le contenu de la formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, y compris un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED. |
| 123 | Budget pour les services contractuels particuliers à l'harmonisation des définitions, des paramètres et des méthodes de mesure pour les matières plastiques |
| 124 | Budget pour les déplacements afin de soutenir l'harmonisation des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure pour les plastiques |
| 125 | Budget pour les services contractuels - entreprises pour le développement d'un atlas harmonisé de définitions, de mesures et de méthodologies de mesure relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré. |
| 126 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour l'élaboration d'un atlas harmonisé de définitions, de mesures et de méthodologies de mesure relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré. |
| 127 | Budget pour la formation, l'atelier et la conférence pour le développement d'un atlas harmonisé de définitions, de mesures et de méthodologies de mesure relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré. |
| 128 | Budget pour un consultant local afin de promouvoir l'amélioration de l'accès aux ressources et aux plateformes de connaissances |
| 129 | Budget pour les services contractuels individuels, pour le développement de campagnes de diffusion et le renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une institution publique. |
| 130 | Budget pour les voyages visant à soutenir les campagnes de diffusion et le renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une institution publique. |
| 131 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression pour soutenir les campagnes de diffusion et le renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une institution publique. |
| 132 | Budget pour des ateliers de formation et des conférences afin de soutenir les campagnes de diffusion et le renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une institution publique. |
| 133 | Budget pour un consultant int. Consultant pour harmoniser l'atlas des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure relatives aux plastiques avec le programme mondial intégré. |
| 134 | Budget pour un consultant local afin de soutenir les activités d'élimination et/ou de remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré. |
| 135 | Budget pour les personnes chargées des services contractuels afin de soutenir les activités d'élimination et/ou de remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré. |
| 136 | Budget pour les déplacements visant à soutenir les activités d'élimination et/ou de remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré. |
| 137 | Budget pour les coûts de production audiovisuelle et d'impression afin de soutenir les activités d'élimination et/ou de remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré. |
| 138 | Budget pour un atelier de formation et une conférence afin de soutenir les activités d'élimination et/ou de remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré. |
| 139 | Budget pour les consultants pour un consultant international pour le PIR 25 000 $ et un consultant international pour le TE 25 000 $. Voir le tableau du budget de suivi et d'évaluation à la section Plan de suivi du PRODOC. |
| 140 | Un responsable du suivi et de l'évaluation du projet est engagé pour la coordination, la mise en œuvre, la supervision et le suivi du plan d'action pour l'Égalité des genres , la gestion des risques sociaux et environnementaux et le suivi du plan d'engagement des parties prenantes, ainsi que pour la production des rapports obligatoires, à raison de 28 000 USD/an pendant 5 ans. Les activités comprennent le suivi et l'évaluation des indicateurs de base du FEM et du cadre de résultats du projet, le rapport de mise en œuvre du projet du FEM et le suivi du cadre et du plan de gestion sociale et environnementale. Voir le tableau du budget de suivi et d'évaluation sur PRODOC pour plus de détails. |
| 141 | Budget pour les frais d'impression, les frais d'audio et les frais connexes |
| 142 | Budget pour l'atelier de démarrage. Voir le tableau du budget de suivi et d'évaluation dans la section PRODOC pour plus de détails. |
| 143 | Budget pour le coordinateur de projet, le responsable des finances et de l'administration et l'assistant, l'assistant de direction, le chauffeur, |
| 144 | Budget pour l'équipement et le mobilier (PMU) |
| 145 | Budget pour les fournitures de bureau de base pour la durée du projet (UGP) |
| 146 | Budget pour l'équipement informatique (PMU) |
| 147 | Budget pour la commission d'audit |
| 148 | Budget pour les frais de formation et d'atelier |

# Contexte juridique

Le présent document de projet est l'instrument visé à l'article 1 de l'Accord type d'assistance de base entre le gouvernement du SENEGAL et le PNUD, signé le (date). Toutes les références à l'" Organisme d'exécution " dans l'ACSB sont réputées se référer au " Partenaire de mise en œuvre ".

Ce projet sera mis en œuvre par la Direction de l'Environnement et de la Réglementation (DER), sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, Dakar, Sénégal, qui sert de point focal au projet et est également responsable de la mise en œuvre d'autres activités liées aux produits chimiques et aux déchets conformément à son règlement financier, ses règles, pratiques et procédures uniquement dans la mesure où ils ne contreviennent pas aux principes du Règlement financier et des règles de gestion financière du PNUD. Lorsque la gouvernance financière d'un partenaire de mise en œuvre ne fournit pas les orientations nécessaires pour garantir le meilleur rapport qualité-prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale efficace, c'est la gouvernance financière du PNUD qui s'applique.

Les désignations sur les cartes ou autres références utilisées dans ce document de projet n'impliquent pas l'expression d'une opinion quelconque de la part du PNUD sur le statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville ou d'une zone ou de ses autorités, ou sur la délimitation de ses frontières ou limites.

# Gestion des risques

Option a. Le partenaire chargé de la mise en œuvre est une entité gouvernementale (NIM)

- Conformément à l'Article III de l'ACSA [ou aux Dispositions supplémentaires du Document de projet], la responsabilité de la sûreté et de la sécurité du Partenaire de mise en œuvre, de son personnel et de ses biens, ainsi que des biens du PNUD dont le Partenaire de mise en œuvre a la garde, incombe au Partenaire de mise en œuvre. A cette fin, le Partenaire de mise en œuvre doit :

- mettre en place un plan de sécurité approprié et le tenir à jour, en tenant compte de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est mis en œuvre ;

- assumer tous les risques et responsabilités liés à la sécurité du partenaire de mise en œuvre et à la mise en œuvre intégrale du plan de sécurité.

- Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer des modifications au plan si nécessaire. L'absence de maintien et de mise en œuvre d'un plan de sécurité approprié tel que requis par les présentes sera considérée comme un manquement aux obligations du Partenaire de mise en œuvre en vertu du présent Document de projet.

- Le partenaire de mise en œuvre s'engage à déployer tous les efforts raisonnables pour s'assurer qu'aucun fonds du PNUD reçu dans le cadre du document de projet n'est utilisé pour soutenir des personnes ou des entités associées au terrorisme et que les bénéficiaires des montants fournis par le PNUD dans le cadre de ce document ne figurent pas sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, et qu'aucun fonds du PNUD reçu dans le cadre du document de projet n'est utilisé pour des activités de blanchiment d'argent. La liste des sanctions consolidées du Conseil de sécurité des Nations unies peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

- Le partenaire chargé de la mise en œuvre reconnaît et accepte que le PNUD ne tolère pas le harcèlement sexuel, l'exploitation et les abus sexuels de quiconque de la part du partenaire chargé de la mise en œuvre et de chacune de ses parties responsables, de leurs sous-récipiendaires respectifs et des autres entités impliquées dans la mise en œuvre du projet, en tant que contractants ou sous-traitants et de leur personnel, ainsi que de toute personne fournissant des services pour eux dans le cadre du document de projet.

(a) Dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues par le présent document de projet, le partenaire chargé de la mise en œuvre et chacune de ses sous-parties susmentionnées se conforment aux normes de conduite énoncées dans le bulletin du Secrétaire général ST/SGB/2003/13 du 9 octobre 2003, concernant les "Mesures spéciales visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels" ("EES").

(b) En outre, et sans préjudice de l'application d'autres règlements, règles, politiques et procédures ayant une incidence sur la réalisation des activités dans le cadre du présent document de projet, le partenaire chargé de la mise en œuvre et chacune de ses sous-parties susmentionnées s'abstiennent de toute forme de harcèlement sexuel (" SH ") lors de la mise en œuvre des activités. Le SH est défini comme tout comportement importun de nature sexuelle dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit offensant ou humiliant ou qu'il soit perçu comme tel, lorsqu'un tel comportement interfère avec le travail, devient une condition d'emploi ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant. Les SH peuvent se produire sur le lieu de travail ou en relation avec le travail. Bien qu'il s'agisse généralement d'un modèle de comportement, le SH peut prendre la forme d'un incident unique. Lors de l'évaluation du caractère raisonnable des attentes ou des perceptions, le point de vue de la personne visée par le comportement doit être pris en considération.

- a) Dans le cadre de la réalisation des activités prévues par le présent document de projet, le partenaire chargé de la mise en œuvre doit (en ce qui concerne ses propres activités) et doit exiger de ses sous-parties visées au paragraphe 4 (en ce qui concerne leurs activités) qu'elles disposent de normes et de procédures minimales, ou d'un plan visant à développer et/ou à améliorer ces normes et procédures, afin de pouvoir prendre des mesures préventives et d'investigation efficaces. Ces normes et procédures devraient comprendre : des politiques en matière de harcèlement sexuel et d'exploitation et d'abus sexuels ; des politiques en matière de dénonciation et de protection contre les représailles ; et des mécanismes de plainte, de discipline et d'enquête. Dans cette optique, le partenaire chargé de la mise en œuvre exigera que ces sous-parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

  - Empêcher ses employés, ses agents ou toute autre personne engagée pour fournir des services dans le cadre du présent document de projet de se livrer à des activités de SH ou de SEA ;

  - Proposer aux employés et au personnel associé une formation sur la prévention et la réponse au SH et à l'EES, lorsque le partenaire de mise en œuvre et ses sous-parties visées au paragraphe 4 n'ont pas mis en place leur propre formation concernant la prévention du SH et de l'EES, le partenaire de mise en œuvre et ses sous-parties peuvent utiliser le matériel de formation disponible au PNUD ;

  - Signaler et suivre les allégations de SH et d'EES dont le partenaire de mise en œuvre et ses sous-parties visées au paragraphe 4 ont été informés ou ont eu connaissance d'une autre manière, ainsi que leur état d'avancement ;

  - Orienter les victimes/survivants de SH et SEA vers une assistance sûre et confidentielle ; et

  - Enregistrer et enquêter rapidement et confidentiellement sur toute allégation suffisamment crédible pour justifier une enquête de SH ou d'EES. Le Partenaire de mise en œuvre informe le PNUD de toute allégation reçue et de toute enquête menée par lui-même ou l'une de ses sous-parties visées au paragraphe 4 en ce qui concerne leurs activités dans le cadre du Document de projet, et tient le PNUD informé pendant l'enquête menée par lui-même ou l'une de ses sous-parties, dans la mesure où cette notification (i) ne compromet pas la conduite de l'enquête, y compris, mais sans s'y limiter, la sûreté ou la sécurité des personnes, et/ou (ii) n'enfreint pas les lois qui lui sont applicables. A l'issue de l'enquête, le Partenaire de mise en œuvre informe le PNUD de toute mesure prise par lui ou par l'une des autres entités à la suite de l'enquête.

- Le Partenaire de mise en œuvre établit qu'il s'est conformé à ce qui précède, à la satisfaction du PNUD, lorsque le PNUD ou toute partie agissant en son nom lui demande de fournir cette confirmation. Le non-respect par le Partenaire de mise en œuvre, et par chacune de ses sous-parties visées au paragraphe 4, de ce qui précède, tel que déterminé par le PNUD, est considéré comme un motif de suspension ou de résiliation du Projet.

- La durabilité sociale et environnementale sera renforcée par l'application des normes sociales et environnementales du PNUD (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilisation correspondant (. http://www.undp.org/secu-MRPP)

- Le partenaire de mise en œuvre doit (a) mener les activités liées au projet et au programme d'une manière conforme aux normes sociales et environnementales du PNUD, (b) mettre en œuvre tout plan de gestion ou d'atténuation préparé pour le projet ou le programme afin de se conformer à ces normes, et (c) s'engager de manière constructive et en temps voulu à répondre à toutes les préoccupations et plaintes soulevées par le biais du Mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et les autres parties prenantes du projet soient informées du mécanisme de responsabilisation et y aient accès.

- Tous les signataires du document de projet doivent coopérer de bonne foi à tout exercice d'évaluation des engagements liés au programme ou au projet ou de la conformité aux normes sociales et environnementales du PNUD. Cela inclut l'accès aux sites du projet, au personnel concerné, aux informations et à la documentation.

- Le partenaire chargé de la mise en œuvre prend les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation abusive des fonds, la fraude ou la corruption par ses fonctionnaires, consultants, parties responsables, sous-traitants et sous-récipiendaires dans le cadre de la mise en œuvre du projet ou de l'utilisation des fonds du PNUD.

- Dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues par le présent document de projet, le PNUD fait raisonnablement confiance au partenaire de mise en œuvre pour qu'il applique ses lois, réglementations et procédures, ainsi que les lois internationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, afin de garantir la cohérence avec les principes de la politique du PNUD en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en vigueur.

- Le partenaire chargé de la mise en œuvre veille à ce que ses politiques de gestion financière, de lutte contre la corruption et la fraude, de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme soient en place et appliquées pour tous les fonds reçus du PNUD ou par son intermédiaire.

- Les exigences des documents suivants, alors en vigueur au moment de la signature du Document de projet, s'appliquent au Partenaire de mise en œuvre : (a) Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et (b) Directives d'enquête du Bureau d'audit et d'investigation du PNUD. Le Partenaire de mise en œuvre accepte les exigences des documents susmentionnés, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à l'adresse www.undp.org.

- Dans le cas où une enquête est nécessaire, le PNUD a l'obligation de mener des enquêtes relatives à tout aspect des projets et programmes du PNUD conformément aux règlements, règles, politiques et procédures du PNUD. Le partenaire chargé de la mise en œuvre apporte son entière coopération, notamment en mettant à disposition son personnel et la documentation pertinente, et en donnant accès à ses locaux (et à ceux de ses consultants, parties responsables, sous-traitants et sous-récipiendaires), à des fins telles que , à des moments et dans des conditions raisonnables, selon ce qui peut être requis aux fins d'une enquête. Si le respect de cette obligation est limité, le PNUD consulte le partenaire d'exécution pour trouver une solution.

- Les signataires du présent document de projet s'informeront rapidement les uns les autres en cas d'utilisation inappropriée des fonds ou d'allégation crédible de fraude ou de corruption, dans le respect de la confidentialité.

Lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre apprend qu'un projet ou une activité du PNUD, en tout ou en partie, fait l'objet d'une enquête pour fraude/corruption présumée, il en informe le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui informe sans délai le Bureau de l'audit et des enquêtes (OAI) du PNUD. Le partenaire de mise en œuvre informe régulièrement le chef du PNUD dans le pays et l'OAI de l'état d'avancement de l'enquête et des mesures prises à cet égard.

- Le PNUD a le droit de se faire rembourser par le Partenaire de mise en œuvre tous les fonds fournis qui ont été utilisés de manière inappropriée, y compris par la fraude, la corruption ou d'autres irrégularités financières, ou qui ont été versés autrement que conformément aux termes et conditions du Document de projet. Ce montant peut être déduit par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de mise en œuvre en vertu du présent accord ou de tout autre accord. Le recouvrement de ce montant par le PNUD n'a pas pour effet de diminuer ou de réduire les obligations du Partenaire de mise en œuvre en vertu du présent Document de projet.

Lorsque ces fonds n'ont pas été remboursés au PNUD, le Partenaire de mise en œuvre accepte que les donateurs du PNUD (y compris le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds pour les activités dans le cadre de ce Document de projet, puissent exercer un recours contre le Partenaire de mise en œuvre pour le recouvrement de tous les fonds dont le PNUD estime qu'ils ont été utilisés de manière inappropriée, y compris par la fraude, la corruption ou d'autres irrégularités financières, ou qu'ils ont été versés autrement que conformément aux termes et conditions du Document de projet.

Note : Le terme "document de projet", tel qu'il est utilisé dans la présente clause, est réputé inclure tout accord subsidiaire pertinent faisant suite au document de projet, y compris ceux conclus avec les parties responsables, les sous-traitants et les sous-récipiendaires.

- Chaque contrat émis par le partenaire chargé de la mise en œuvre en relation avec le présent document de projet doit inclure une disposition stipulant qu'aucun honoraire, gratification, rabais, cadeau, commission ou autre paiement, autre que ceux indiqués dans la proposition, n'a été donné, reçu ou promis en relation avec le processus de sélection ou l'exécution du contrat, et que le bénéficiaire des fonds du partenaire chargé de la mise en œuvre doit coopérer avec toutes les enquêtes et tous les audits postérieurs au paiement.

- Si le PNUD saisit les autorités nationales compétentes pour qu'elles prennent les mesures juridiques qui s'imposent en cas d'allégations d'actes répréhensibles liés au projet, le gouvernement veillera à ce que les autorités nationales compétentes enquêtent activement sur la question et prennent les mesures juridiques qui s'imposent à l'encontre de toutes les personnes dont il est établi qu'elles ont participé aux actes répréhensibles, et qu'elles récupèrent et restituent au PNUD tous les fonds récupérés.

- Le Partenaire de mise en œuvre s'assure que toutes ses obligations énoncées dans la présente section intitulée " Gestion des risques " sont transmises à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-récipiendaire et que toutes les clauses énoncées dans la présente section intitulée " Clauses standard de gestion des risques " sont incluses, mutatis mutandis, dans tous les sous-contrats ou accords de sous-traitance conclus à la suite du présent Document de projet.

# Annexes obligatoires

Conseils au développeur de projet :

Garder l'ordre. Les annexes suivantes doivent être incluses dans le présent document de projet et non dans des documents séparés. Elles doivent être complétées dans le cadre du dossier de soumission au FEM et incluses dans le document de projet signé par les parties concernées :

- Modèle de budget du FEM (disponible auprès de l'équipe des RCE du BPPS)

- Carte du projet et coordonnées géospatiales de la zone du projet

- Plan de travail pluriannuel

- Procédure d'évaluation sociale et environnementale (PESE), ou justification de l'exemption de PESE

- Registre des risques du PNUD

- Plan d'engagement des parties prenantes

- Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) ou autres cadres/plans de SES, y compris le MRP du projet, si nécessaire

Les annexes suivantes doivent être complétées dans le cadre du dossier de soumission au FEM, mais il n'est pas nécessaire de les inclure dans le document de projet si cela s'avère plus pratique (elles peuvent être annexées séparément). Ces annexes séparées doivent être incluses dans le document de projet signé par les parties concernées :

- Analyse et plan d'action en matière d'égalité des genres

- Plan de passation de marchés - pour la première année de mise en œuvre, en particulier les annexes spécifiques au domaine d'intervention du FEM (par exemple, METT, calculs des GES, profil du paysage cible, étude de faisabilité, autres rapports techniques).

- Accords supplémentaires : tels que les accords de partage des coûts, les accords de coopération signés avec des ONG (lorsque l'ONG est désignée comme "entité d'exécution"), les lettres d'engagement financier, etc.

- Endossement/approbation du directeur général du FEM

- Dispositions relatives à la subvention applicables au partenaire de mise en œuvre

- Mandat du conseil et de l'équipe de projet

Les annexes suivantes peuvent être préparées sous forme de documents séparés. Elles doivent être complétées dans le cadre du dossier de soumission au FEM et sont saisies ligne par ligne dans le portail du FEM. Ces annexes distinctes ne doivent pas nécessairement faire partie du document de projet signé par les parties concernées. Le cahier des charges standard du conseil de projet est disponible ici.

- Indicateurs de base du FEM et/ou du FPMA/CSCF (voir le modèle ci-dessous)

- Taxonomie du FEM (voir modèle ci-dessous)

Les annexes suivantes doivent être complétées/préparées en tant que documents distincts. La plupart d'entre elles doivent être complétées au début de la phase PPG afin de contribuer à la conception du projet. Elles doivent être mises à la disposition des membres du LPAC. Elles ne doivent pas être soumises au FEM et ne doivent pas faire partie du document de projet signé par les parties concernées.

- Résultats de l'outil d'évaluation des capacités des partenaires (PCAT) et de la micro-évaluation HACT (veuillez vous référer aux politiques HACT pour des conseils sur l'applicabilité et les seuils financiers).

- Rapport d'assurance qualité du projet du PNUD (à compléter dans le système de planification d'entreprise en ligne du PNUD)

## Annexe 1 : Modèle de budget du FEM

A fournir par la MPSU après autorisation du TBWP

## Annexe 2 : Lettre d'appui à l'exécution du FEM

[En-tête du gouvernement]

[Date]

A :	Pradeep Kurukulasuriya,

PNUD

Objet :	Lettre d'appui à la demande d'exécution par l'Agence du FEM de [titre de la proposition de projet/programme] [numéro d'identification du FEM].

1.	En ma qualité de point focal opérationnel du FEM pour [pays], je demande par la présente au PNUD, l'agent d'exécution du FEM pour le projet susmentionné, de fournir également des services d'exécution pour le projet/programme susmentionné, à titre exceptionnel.

2.	Les services d'exécution fournis par le PNUD devraient comprendre les éléments suivants :

- [Fonction 1

- Fonction 2

- Fonction 3

- Etc... ]

3.	Les services d'exécution à fournir par [pays, ministère ou autre entité] devraient comprendre les éléments suivants :

- [Fonction 1

- Fonction 2

- Fonction 3

- Etc... ]

4.	Les activités d'exécution, y compris celles fournies par le PNUD, seront décrites en détail dans la demande d'aval/approbation du directeur général du FEM et dans les documents d'accompagnement du projet/programme, y compris le budget du projet/programme.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

[Nom du point focal opérationnel]

[Poste/titre au sein du gouvernement]

## Annexe 3 : Carte du projet et coordonnées géospatiales des sites du projet

Toutes les cartes incluses dans ce document de projet doivent être conformes aux cartes acceptées par la section d'information géospatiale des Nations unies (voir https://www.un.org/geospatial/mapsgeo).

Le tableau 11 et la figure 3 ci-dessous présentent respectivement les coordonnées géospatiales des sites du projet et la carte du Sénégal (acceptée par la section d'information géospatiale des Nations unies) sur laquelle les quatre zones d'intervention sont décrites :

Tableau 11. Coordonnées géospatiales des sites du projet.

| Zone | Latitude | Longitude |
| --- | --- | --- |
| Dakar | 14.919 | -17.4474 |
| Thiès | 14.7833 | -16.9167 |
| Saint Louis | 16. 0333 | -16.5 |
| Ziguinchor | 12.5833 | -16.2667 |

Figure 3. Carte du Sénégal.

En outre, la figure 4 ci-dessous montre les quatre zones d'intervention du Projet de grande envergure.

Figure 4. Carte des zones d'intervention du projet au Sénégal.

## Annexe 4 : Plan de travail pluriannuel

| Projet Composant | Résultats | Produits | Activités | Année 1 |  |  |  | Année 2 |  |  |  | Année 3 |  |  |  | Année 4 |  |  |  | Année 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| C-1. Renforcer les cadres juridiques, institutionnels et de coordination pour soutenir les politiques en amont. | 1.1. Révision de la législation et des mécanismes d'application de la loi et appliquée. | 1.1.1. Mise en place de cadres institutionnels, législatifs et politiques efficaces pour améliorer l'application de la législation sur le plastique, en mettant l'accent sur les interventions en amont et en intégrant la perspective de l'égalité des genres. | 1.1.1.1. Révision de la loi plastique en fonction de la future convention plastique et élaboration des textes d'application. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.2. Élaboration d'un texte réglementaire établissant le groupe multipartite ou le comité sur le plastique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 L'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur les plastiques est harmonisée afin d'éviter les divisions institutionnelles et de garantir une bonne répartition des tâches et des approches intégrées tenant compte de la dimension de genre. | 1.1.2.1 Améliorer les canaux de communication pour prévenir les divisions institutionnelles et renforcer la collaboration dans la gestion de la pollution plastique, en se concentrant sur les interventions en amont et en aval. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3 Un programme pilote pour l'application de codes et de normes sur les emballages plastiques a été élaboré et mis en œuvre avec succès avec un groupe d'entreprises sélectionnées à Dakar. | 1.1.3.1 Élaboration de normes pour les emballages en plastique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.2. Soutien à la mise aux normes de certaines entreprises. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.3. Développement/acquisition d'outils de mesure/vérification de la conformité des emballages. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-2. Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances. | 2.1. Élaboration de campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs au plastique. | 2.1.1 Deux projets pilotes de changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication mis en œuvre à l’échelle municipale. | 2.1.1.1 Conception d'outils de communication. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.2 Lancement d'une campagne de sensibilisation à la pollution plastique auprès de la communauté de Badienou Gokh, des relais communautaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.3 Établir un partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.4 Élaboration et mise en œuvre de plans municipaux pour la prévention des déchets plastiques... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.5 Étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes pour la gestion des plastiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Production et diffusion de documents de gestion des connaissances sur les meilleures pratiques et les résultats des projets. | 2.2.1 Coordination avec le projet global intégré et lancement de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique. | 2.2.1.1 Retour d'information (atelier de partage des résultats, mission d'étalonnage, forums). Il s'agit également d'organiser l'atelier de démarrage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2 Coordination avec le projet global pour la participation du projet national au programme intégré. | 2.2.2.1 Participation aux activités du programme intégré (programme global IP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Mise en place d'une plateforme numérique pour les solutions cartographiques, y compris les innovations locales. | 2.3.1 Développement d'un projet pilote pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique avec une approche sensible au genre. | 2.3.1.1 Concevoir et mettre en œuvre le projet de plateforme numérique pour la cartographie des solutions. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1.2 Mise en place d'une communauté de pratique sur la pollution plastique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Mise en place d'une base de données intégrée sur le plastique. | 2.4.1 Création d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement ( ). | 2.4.1.1 Inventaire des sources de pollution plastique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1.2 Création d'un observatoire... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1.3 Collecte de données (importations, production) sur le plastique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1.4. Cartographie des sources de financement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Soutien à l'innovation pour le développement de solutions alternatives. | 2.5.1 Mise en œuvre d'un programme de recherche et de développement... avec des paramètres permettant de mesurer les résultats en matière de genre. | 2.5.1.1 Lancement d'appels à projets de recherche scientifique... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.2 Création d'entreprises axées sur le développement de solutions de remplacement des produits en plastique. | 2.5.2.1 Organisation des concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.3 Mise en œuvre d'un programme expérimental pour les produits innovants. | 2.5.3.1 Mise en œuvre d'un projet pilote pour l'utilisation de solutions innovantes... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-3 Engagement du secteur privé et financement mobilisation | 3.1 Promotion et renforcement des partenariats public-privé (PPP). | 3.1.1. Mise en place d'un cadre de partenariat entre les secteurs privé et public. | 3.1.1.1 Identifier les organisations du secteur privé les plus pertinentes associées au marché du plastique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1.2 Élaboration du document établissant le cadre de partenariat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Collaborer avec les organisations de la société civile pour réduire l'utilisation des... | 3.2.1 Deux projets pilotes A3) pour réduire les bouteilles/contenants en plastique ... | 3.2.1.1 Soutenir les startups dans la conception et le développement d'alternatives ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1.2 Développement de l'écoconception à partir d'emballages plastiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour ... | 3.2.2.1. Collecter et analyser les informations recueillies auprès... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2.2. Consolidation et renforcement... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Accompagner la mise en œuvre du principe de responsabilité élargie des producteurs. | 3.3.1 Projet pilote pour tester un PRO volontaireavec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. | 3.3.1.1 Identifier les importateurs de produits dont l'emballage est en plastique (application d'une écocontribution/EPR). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1.2 Identifier les producteurs en fonction de leurs responsabilités. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1.3 Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1.4 Soutenir une ou deux entreprises dans la mise en place d'un programme de collecte individuelle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Développement de projets pilotes avec des marques et des grands détaillants pour la substitution des emballages plastiques... | 3.4.1 Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastique. | 3.4.1.1 Engagement à mener une étude permanente pour vérifier les résultats de la substitution des bouteilles en plastique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Création d'opportunités d'entrepreneuriat social pour les jeunes et les femmes. | 3.5.1 Mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement. | 3.5.1.1 Organiser un concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.1.2 Promouvoir l'entrepreneuriat social, principalement par la sensibilisation et l'éducation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Développement d'un programme pilote de réutilisation-remplissage avec les principaux détaillants et marques de l'industrie agroalimentaire. | 3.6.1 Projets pilotes (2) visant à réutiliser les contenants en plastique dans les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide... en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. | 3.6.1.1 Développer un système de consigne pour les grands contenants (19 litres). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.1.2. Mise en œuvre d'une stratégie de communication et de marketing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.1.3 Encourager et superviser les entreprises agroalimentaires à fournir des fontaines d'eau communautaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.1.4 Renforcer les initiatives visant à installer des fontaines d'eau (Kay Nane", "Water Houses") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Conception d'un hackathon national et d'un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons en particulier | 3.7.1 Le hackathon transnational comprend un appel à des solutions innovantes...v | 3.7.1.1 Création d'un incubateur qui centralise les innovations de démarrage... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7.1.2 Organisation de rencontres avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 Étendre la collaboration avec le FENU afin d'explorer et de soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques soutenant le travail en amont... | 3.8.1 Établissement d'un protocole de soutien financier entre le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Environnement et le FENU. | 3.8.1.1 Promouvoir les investissements verts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8.1.2 Identifier clairement les bénéficiaires du financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9 Former les parties prenantes à la gestion d'entreprise / développer un modèle d'entreprise innovant. | 3.9.1 Développement de contenus de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, y compris un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED. | 3.9.1.1 Tester des modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique (par exemple, réduction sur le prix du deuxième achat après retour du contenant). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9.1.2 Mise en place d'une écotaxe (taxe) encourageant la réduction de l'utilisation du plastique, en particulier dans le secteur de la restauration. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-4 Coordination et rapports. | 4.1 Adopter des définitions harmonisées, des paramètres et des méthodes de mesure pour les plastiques. | 4.1.1 Atlas harmonisé des définitions, paramètres et méthodes de mesure de concernant les plastiques. | 4.1.1.1 Élaboration d'un guide de bonnes pratiques et d'un rapport sur les plastiques ( ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Promouvoir un meilleur accès aux ressources et aux plateformes de connaissances. | 4.2.1 Développement de campagnes de diffusion et renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une entité publique. | 4.2.1.1 Accueillir des événements de mise en réseau en collaboration avec PROMOGED afin de réunir des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des chercheurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Participation à la plateforme mondiale et aux activités du programme intégré (PI). | 4.3.1. Établissement d'un calendrier d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme global intégré. | 4.3.1.1. Participation à diverses d'activités avec IP telles que : 1. participation à la conférence annuelle de l’IP 2. participation aux événements virtuels et aux groupes de travail organisés par l'équipe mondiale. 3. contribution d'experts à la conception et à la mise en œuvre.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abréviations : 2.1.1.2. Lancement d'une campagne de sensibilisation sur la pollution plastique ciblant la communauté de Badienou Gokh, les relais communautaires, les Groupements d’Intérêt Économique (GIE), les Agents de Santé Communautaires (ASC), les associations de jeunes, les écoliers, les influenceurs, les autorités coutumières et religieuses, les médias, les industriels, et toutes les parties prenantes concernées. 2.1.1.3. Établir un partenariat avec les ministères en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour intégrer les questions environnementales dans les programmes d'études / Intégrer la pollution plastique dans les cours universitaires (plus de spécialisation pour l'application pratique). 2.1.1.4. Élaboration et mise en œuvre de plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans les zones d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar). 2.3. Mise en place d'une plateforme numérique pour les solutions cartographiques, y compris les innovations locales. 2.4.1.2. Mise en place d'un observatoire pour la collecte, la centralisation et la gestion des données sur la pollution plastique sous la coordination d'un comité de pilotage. 2.5.1. Mise en œuvre d'un programme de recherche et développement en collaboration avec des universités et des centres de recherche pour le remplacement des produits en plastique. 2.5.1.1. Lancement d'appels à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques. 2.5.3. Mise en œuvre d'un programme d'expérimentation de produits innovants alternatifs au plastique. 2.5.3.1. Mettre en œuvre un projet pilote pour l'utilisation de solutions innovantes (identifier des membres pour mettre en œuvre ces solutions). 3.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour réduire l'utilisation du plastique et promouvoir l'utilisation de matériaux alternatifs. 3.2.1. Deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par des entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec des fabricants de conteneurs. 3.3.1. Projet pilote visant à tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques de la restauration rapide, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur. Il comprend : i. Sélection des produits les plus prometteurs à mettre en œuvre. ii. Conception d'un PRO volontaire avec les parties prenantes à impliquer et règles de fonctionnement. iii. Essais de fonctionnement et évaluation du PRO. iv. Faisabilité de la mise en œuvre à plus grande échelle ou pour d'autres produits. 3.3.1.2. Identifier les producteurs en fonction de leurs responsabilités. - Producteurs d'emballages (écotaxe) - Embouteilleurs (éco-organismes, REP) - Distributeurs (régimes de dépôt) 3.4. Développement pilote avec les marques et les grands détaillants pour la substitution des emballages plastiques, y compris le développement d'une stratégie de modèle d'entreprise pour les entrepreneurs. 3.4.1. Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques menés par des entreprises privées, axés sur la substitution des bouteilles en plastique, mis en œuvre dans le secteur des boissons. 3.5.1. Mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement, un soutien à l'incubation technologique et des partenariats public-privé. 3.5.1.1. Organiser un concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. 3.6.1. Conception, mise en œuvre et évaluation de projets pilotes (2) visant à réutiliser les contenants en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec le mode de fonctionnement l. Services de recharge (volontaires) à mettre en œuvre par les grandes entreprises, par l'intermédiaire de petits détaillants et/ou de chaînes de restauration rapide, qui sont responsables de la logistique, du nettoyage et de la gestion des conteneurs. Ils comprennent : i. Les dispositions administratives concernant les parties prenantes ii. La conception du système d'exploitation, test et évaluation. iii. L’accélération de la création d'entreprises, axée sur les jeunes et les étudiants). 3.6.1.3. Encourager et encadrer les entreprises agroalimentaires à mettre en place des fontaines d'eau communautaires et évaluer leur impact en termes d'hygiène, de santé publique et de qualité. 3.7.1. Le Hackathon transnational comprend un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons développé à Dakar. 3.7.1.2. Rencontres avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal : Recyclage du PET en granulés, production d'emballages en verre, carton, aluminium ou acier. 3.8. Étendre la collaboration avec le FENU (Fonds d'équipement des Nations unies pour le développement) dans le pays, afin d'explorer et de soutenir le développement d'instruments financiers spécifiques favorisant le travail en amont sur la lutte contre les déchets plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons. 3.8.1. Établissement d'un protocole d'appui financier entre le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Environnement et le FENU pour les secteurs de l'alimentation et des boissons. 4.1.1. Atlas harmonisé des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré. 4.2.1.1. Organisation d'événements de mise en réseau en collaboration avec PROMOGED qui rassemblent des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des chercheurs pour discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes dans la gestion de la pollution plastique et pour encourager les partenariats. 4.3.1.1. Participation à diverses d'activités avec IP telles que : 1. participation à la conférence annuelle de l’IP 2. participation aux événements virtuels et aux groupes de travail organisés par l'équipe mondiale. 3. la contribution d'experts à la conception et à la mise en œuvre. 4. réunions, événements, ateliers et groupes de travail régionaux autoorganisés. 5. connexion avec des projets "cousins" et d'autres PI. 6. l'alignement de l'engagement du secteur privé. 7.Rapports - Suivi et évaluation. 8. gestion et partage des connaissances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Annexe 5 : Procédure d'évaluation sociale et environnementale du PNUD (PESE)

# Modèle d'évaluation sociale et environnementale du PNUD (v. juillet 2022)

Le modèle complété, qui constitue le rapport d'examen social et environnemental préalable, doit être joint en annexe au document de projet au stade de la conception. Remarque : ce modèle sera converti en un outil en ligne. La version en ligne guidera les utilisateurs tout au long du processus et intégrera des conseils pertinents.

Informations sur le projet

| Informations sur le projet |  |
| --- | --- |
| - Titre du projet | Solutions circulaires à la pollution plastique au Sénégal |
| - Numéro du projet (i.e. ID Projet Atlas, PIMS+) |  |
| - Lieu (monde/région/pays) | Sénégal |
| - Stade du projet (conception ou mise en œuvre) | Conception |
| - Date | 08/05/2024 |

Partie A. Intégrer les principes de programmation pour renforcer la durabilité sociale et environnementale

QUESTION 1 : Comment le projet intègre-t-il les principes de programmation afin de renforcer la durabilité sociale et environnementale ?

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet intègre l'approche fondée sur les droits de l'homme.

Un environnement sain devrait être considéré comme une condition préalable à la pleine jouissance des droits de l'homme. Le projet vise donc à réduire les risques pour l'environnement et la santé humaine en identifiant des mesures et des stratégies urgentes pour prévenir la pollution plastique. Ces mesures seront prises en amont (réduction et prévention des SUP, conception des emballages, etc.) et en aval (amélioration de la ségrégation et de la collecte, y compris des masques, réutilisation et recyclage, etc.) L'impact de ces mesures proposées en termes d'évitement des déchets plastiques, de réduction des POP et des U-POP, et d'évitement du plastique marin sera également évalué et les coûts et bénéfices financiers associés à chaque mesure proposée seront estimés. En outre, la réduction de la pollution plastique marine et côtière, qui est l'objectif principal du projet, est compatible avec le droit de vivre dans un environnement sain. La conception du projet a permis de garantir que l'accès aux avantages du projet ne fera l'objet d'aucune discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou d'autre statut. Les bénéfices envisagés par le projet (un environnement plus propre, avec une réduction de la pollution marine par le plastique ; les opportunités d'emploi créées par le projet et l'information sur la gestion des déchets plastiques et les alternatives au plastique à usage unique, la promotion de l'innovation, la contribution positive à la question du genre) seront partagés avec l'ensemble de la population. Le projet vise à améliorer les conditions de travail des travailleurs informels dans les secteurs du recyclage, en reproduisant et en étendant le soutien aux travailleurs informels du secteur des déchets (qui sont principalement des femmes), en facilitant le passage d'une activité informelle à une activité formelle dans le domaine de la collecte et du recyclage des déchets plastiques. Grâce à une activité de gestion des connaissances adéquate, le projet veillera à ce que les connaissances générées soient rendues accessibles au public et adaptées aux différents publics.

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet est susceptible d'améliorer l'Égalité des genres et l'autonomisation des femmes.

Le projet vise à intégrer une forte composante de genre. Les considérations de genre seront prises en compte dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie pour l'établissement d'un mécanisme de fonds compétitif stimulant les propositions innovantes (startups). Le projet garantira l'équité entre les sexes et l'inclusion financière lors de la promotion des sources de financement vertes/environnementales. Un plan d'action pour l'Égalité des genres a été préparé pour atténuer les risques identifiés et proposer des mesures qui garantissent que les femmes sont représentées dans la prise de décision sur les activités du projet et qu'elles sont incluses dans les activités de renforcement des capacités. Le projet veillera donc à ce que les femmes jouent un rôle actif (et pas seulement participatif) dans les aspects stratégiques du projet, tels que l'élaboration de politiques et de règlements, les décisions de gestion dans la mise en œuvre des activités du projet, et à ce qu'elles bénéficient d'un accès égal aux possibilités d'emploi. Un plan a donc été élaboré et budgétisé pour garantir: - une participation adéquate des femmes aux ateliers, aux réunions de consultation et aux campagnes de sensibilisation est assurée ; - la participation des organisations de femmes et des entreprises privées dirigées par des femmes pour qu'elles participent activement et bénéficient des connaissances acquises par le projet ainsi que pour qu'elles démarrent ou améliorent leurs activités en appliquant des mesures et des techniques de réduction du plastique. - un accès égal aux opportunités d'emploi offertes par le projet, y compris les postes de gestion et d'experts de premier plan ; il est noté, comme présenté ci-dessus à l'adresse , que le chômage est élevé chez les femmes instruites ; le projet veillera donc à ce que les femmes reçoivent des informations et les encouragera à poser leur candidature. - un accès préférentiel des entreprises dirigées par des femmes au programme d'incubation ; - un accès préférentiel des femmes expertes à la consultation relative à l'élaboration d'une réglementation concernant les produits plastiques à usage unique (étant donné que les femmes sont les plus touchées par ces normes) ; - L'égalité d'accès aux informations générées par le projet. - Une participation au processus décisionnel : participation égale au comité directeur et aux autres comités établis par le projet, avec un droit de vote égal. Cette participation sera particulièrement importante lorsque les activités portent sur des mesures susceptibles d'affecter le rôle des femmes, par exemple dans les restaurants et les services de restauration, le secteur de l'hôtellerie, l'éducation, l'industrie et les ménages.

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet intègre la durabilité et la résilience.

L'objectif principal du projet est de réduire la pollution marine par les plastiques et l'impact des déchets plastiques sur la santé humaine. Cela se fera principalement par des actions en amont, visant à réduire l'utilisation et la fabrication de produits plastiques à usage unique (SUP), donc à réduire l'utilisation de matières premières et à promouvoir la réutilisation et le recyclage. C'est pourquoi le projet favorise intrinsèquement la durabilité et la résilience. La bonne gestion des déchets plastiques est essentielle pour protéger la santé humaine et l'environnement. En effet, le projet contribuera à réduire l'utilisation du plastique et l'accumulation des déchets, ce qui entraînera une diminution des rejets de produits chimiques nocifs dans le sol et l'eau. L'amélioration de la gestion des plastiques lors de leur fabrication, de leur utilisation et de leur élimination aura un impact positif sur la santé humaine de nombreuses manières directes ou indirectes. En outre, le projet préservera la biodiversité, y compris la vie marine, de l'exposition aux plastiques et du rejet de polluants dans l'environnement grâce à l'amélioration des systèmes de gestion des plastiques. En encourageant le recyclage du plastique, le projet réduira la demande en ressources naturelles, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie, de renforcer l'action en faveur du climat et d'utiliser de manière plus durable les ressources limitées. Le projet contribuera à la durabilité et à la résilience ainsi qu'aux objectifs de développement durable (ODD) comme suit : - ODD 3 "Bonne santé et bien-être" en réduisant la production de déchets plastiques et en évitant que les déchets plastiques soient mal gérés et brûlés ouvertement. - ODD 5 "Égalité des genres " en concevant des interventions portant sur les rôles et les impacts différenciés selon le sexe de la gestion des plastiques dans la chaîne de valeur du secteur des aliments et des boissons. - ODD 6 "Eau propre et assainissement" en protégeant les ressources en eau de la contamination. En améliorant la gestion du plastique, la pollution des sources d'eau potable est minimisée. - ODD 11 "Villes et communautés durables" en minimisant la production et en améliorant la gestion des déchets plastiques, ce qui rend les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables, et en réduisant les effets néfastes de la pollution plastique sur l'environnement. - L'ODD 12 "Consommation et production responsables" en travaillant à une approche d'économie circulaire où les matériaux circulant dans notre société sont produits et consommés de manière durable. - ODD 13 "Action pour le climat" en réduisant le plastique et en améliorant sa gestion. - ODD 14 "La vie sous l'eau" en protégeant la vie marine de l'exposition aux plastiques grâce à l'amélioration des systèmes de gestion des plastiques. - ODD 15 "La vie sur terre" en réduisant l'utilisation du plastique et la production de déchets qui en découle, ce qui permet d'éviter les fuites de polluants dans le sol, les eaux souterraines, les ruisseaux et les rivières, et de réduire les émissions de polluants dans l'air.

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet renforce la responsabilité à l'égard des parties prenantes.

Une liste des parties prenantes avec leur rôle respectif et leur méthode de communication préférée a été élaborée et incluse dans le projet, ainsi qu'un plan d'engagement des parties prenantes qui garantira la bonne implication des différentes parties prenantes à tout moment de la mise en œuvre du projet. La stratégie du projet met l'accent sur l'engagement global de toutes les parties prenantes et de tous les bénéficiaires qui ont un intérêt direct dans le projet ou qui sont susceptibles d'en tirer profit. Une attention particulière sera accordée à l'implication effective des parties prenantes liées au cycle de vie des produits en plastique et permettant d'adopter des solutions circulaires en amont et en aval pour réduire les emballages en plastique dans l'industrie alimentaire et des boissons. Le projet soutiendra le développement d'un comité multipartite puissant. Ce comité intégrera les points de vue et les perspectives de divers groupes d'intérêt des secteurs privé et public, afin de parvenir à un consensus dans l'élaboration des politiques et des réglementations. En outre, le mécanisme de responsabilisation du PNUD, qui comprend l'examen de conformité sociale et environnementale (SECU) et le mécanisme de réponse des parties prenantes (MRPP), servira également de couche supplémentaire de recours et permettra aux parties prenantes d'insister sur la responsabilité. Il mettra également en place un mécanisme de règlement des plaintes (MRP) afin d'offrir aux communautés locales et aux populations concernées des moyens significatifs de faire part de leurs préoccupations et/ou de leurs plaintes lorsque les activités sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur elles.

Partie B. Identifier et gérer les risques sociaux et environnementaux

| QUESTION 2 : Quels sont les risques sociaux et environnementaux potentiels ? Note : Remplir l'annexe 1 du PESE avant de répondre à la question 2. | QUESTION 3 : Quel est le degré d'importance des risques sociaux et environnementaux potentiels ? Note : Répondez aux questions 4 et 5 ci-dessous avant de passer à la question 5. |  |  |  |  |  | QUESTION 6 : Décrivez les mesures d'évaluation et de gestion pour chaque risque jugé modéré, substantiel ou élevé. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description du risque (ventilées par événement, cause, impact) | Impact et probabilité (1-5) | Importance (Faible, modéré substantiel, élevé) | Commentaires (facultatif) |  |  |  | Description des mesures d'évaluation et de gestion des risques jugés modérés, substantiels ou élevés |  |
| Risque 1 : Les entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), et les groupes marginalisés peuvent ne pas être impliqués dans les activités du projet ou dans les processus de prise de décision liés aux plans et à la législation qui peuvent les concerner. En rapport avec : - Droits de l'homme ; P.5 - Responsabilité ; P.13, P.14 | I=3 L=3 | Modéré | Ce risque est associé à la révision de la loi sur le plastique (activité 1.1.1.1), à l'élaboration de plans municipaux pour la gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4), à l'élaboration de normes pour les emballages plastiques (activité 1.1.3.1) et à la mise en œuvre d'une écotaxe (taxe) encourageant la réduction de l'utilisation du plastique (activité 3.9.1.2). Les entreprises, en particulier les PME, surtout celles qui disposent de ressources limitées, peuvent ne pas être en mesure de respecter les lois et les normes élaborées avec le soutien du projet et peuvent être affectées économiquement par les activités du projet, ce qui pourrait également avoir une incidence sur l'emploi des travailleurs. Les groupes marginalisés, en particulier les ménages pauvres, peuvent également être affectés par les décisions prises au cours de l'élaboration de la législation et des plans, mais ne sont pas impliqués ou consultés au cours de ce processus. |  |  |  | Le développement des plans municipaux pour la prévention et la gestion des déchets plastiques (Activité 2.1.1.4) adoptera les principes de l'évaluation stratégique environnementale et sociale (SESA) afin de s'assurer que les risques économiques et sociaux qui peuvent être associés à leur mise en œuvre sont pris en compte. Ceci est décrit plus en détail dans le cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) qui a été préparé pour le projet. En outre, le projet a élaboré un plan d'engagement des parties prenantes (PEPP) qui garantit la participation de toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé et les groupes marginalisés. Le plan garantira un engagement efficace entre les différentes parties prenantes en créant et en diffusant des informations, en encourageant la coopération et en renforçant les capacités. Le projet mettra également en place un mécanisme de règlement des plaintes (MRP) afin de fournir aux communautés locales et aux populations affectées des moyens significatifs pour exprimer leurs préoccupations et/ou leurs plaintes lorsque les activités peuvent avoir un impact négatif sur eux. |  |
| Risque 2 : Impact négatif potentiel sur les réseaux informels existants et les personnes impliquées dans le secteur des déchets, y compris la collecte, le transport et l'élimination des déchets plastiques En rapport avec : - Droits de l'homme ; P.5 - Norme 5 : Déplacement et réinstallation ; 5.2 | I=3 L=3 | Modéré | Ce risque est lié à l'élaboration de plans municipaux pour la prévention et la gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4). Le Sénégal compte des milliers de collecteurs de déchets informels, dont la majorité opère dans une décharge à Dakar, qui est de loin la plus grande décharge à ciel ouvert de toute l'Afrique de l'Ouest. Les ramasseurs de déchets sont confrontés à des conditions de travail difficiles, à une faible productivité, à l'insécurité, au manque de sécurité et de santé au travail et à l'absence de protection sociale. . Les activités du projet peuvent affecter l'accès aux ressources des travailleurs du secteur informel du recyclage, limitant ainsi leurs revenus. Ces travailleurs seront issus de communautés pauvres ou marginalisées. |  |  |  | L’élaboration des plans adoptera les principes de l'EESS pour s'assurer que les risques économiques et sociaux potentiels qui peuvent être associés à la mise en œuvre des plans municipaux pour la prévention et la gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4) sont pris en compte. Si l'impact des activités en amont sur les ramasseurs de déchets informels est jugé significatif, un cadre d'action pour les moyens de subsistance sera élaboré. Ce cadre comprendra des recommandations, des mesures et des politiques pour des moyens de subsistance alternatifs pour ces groupes. Ce processus est décrit plus en détail dans le cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) préparé pour le projet. Le projet PEPP garantira également la participation de toutes les parties prenantes, y compris les travailleurs du secteur informel des déchets. Il mettra également en place un mécanisme de gestion des risques afin de fournir aux communautés locales et aux populations affectées des moyens significatifs de faire part de leurs préoccupations et/ou de leurs plaintes lorsque les activités sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur elles. |  |
| Risque 3 : La discrimination fondée sur le sexe s'est reproduite en limitant la capacité des femmes à contribuer à la prise de décision, à participer aux activités de renforcement des capacités et à bénéficier du projet . En rapport avec : - Droits de l'homme ; P.5 - Égalité des genres et autonomisation des femmes ; P.10 | I = 3 L =3 | Modéré | Ce risque est lié à l'ensemble des activités du projet. Au Sénégal, le taux d’activité de la population est de 37,6 % pour les femmes et de 63,9 % pour les hommes en 2023. En 2022, l’emploi vulnérable concernait 74,4 % des femmes et 55,1 % des hommes au Sénégal , ce qui indique une disparité entre les sexes. Au Sénégal, les femmes sont notamment impliquées dans le ramassage des déchets et gagnent beaucoup moins que les hommes. |  |  |  | Une analyse de genre a été réalisée et un plan d'action de genre (GAP) a été préparé pour atténuer les risques identifiés et proposer des mesures qui garantissent que les femmes sont représentées dans la prise de décision sur les activités du projet et qu'elles sont incluses dans les activités de renforcement des capacités. |  |
| Risque 4 : Contamination des sols et des cours d'eau due aux émissions et aux déversements accidentels, entraînant des risques pour la santé, le climat ( ) et les catastrophes naturelles associées aux projets pilotes. En rapport avec : - Norme 1 : Conservation de la biodiversité et gestion des ressources naturelles ; 1.1, 1.2, 1.7 - Norme 2 : Changement climatique et risques de catastrophes ; 2.1, 2.2 - Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté ; 3.2, 3.5, 3.6 - Norme 8 : Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources ; 8.1, 8.2, 8.3 | I = 3 L = 3 | Modéré | Ce risque est associé aux projets pilotes visant à réduire l'utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par la substitution (résultat 3.2.1), tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques F&B (résultat 3.3.1), la substitution des emballages en plastique menée par des entreprises privées (résultat 3.4.1) et la réutilisation-remplissage des conteneurs en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide (résultat 3.6.1). Les projets pilotes peuvent nécessiter la manipulation de produits chimiques dangereux qui comportent des risques pour la santé et l'environnement lorsqu'ils ne sont pas gérés de manière adéquate, en notant que le Sénégal possède 8 sites Ramsar, des zones humides d'importance internationale, 4 réserves de biosphère UNESCO-MAB et 2 sites du patrimoine mondial (naturel ou mixte) et d'autres habitats naturels qui peuvent être affectés par les émissions et les déversements de ces projets pilotes. La contamination des sols et des rivières à proximité peut également résulter de déversements accidentels. Le Sénégal est également très vulnérable au changement et à la variabilité climatiques. Les impacts du climat au Sénégal comprennent la hausse des températures, les vagues de chaleur et l'humidité élevée, la diminution des précipitations, l'augmentation de la durée et de l'intensité des périodes de sécheresse, et l'érosion côtière |  |  |  | Comme décrit dans le cadre de gestion environnementale et sociale, projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1) feront l'objet d'un examen environnemental et social afin de déterminer le niveau et le type d'évaluation/de gestion nécessaires, le cas échéant ( ). Sur la base des résultats de l'examen préalable, une évaluation ciblée sera entreprise et débouchera sur un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) pour chaque projet pilote, qui comprendra un plan de prévention et de gestion de la pollution. Ce plan comprendra une évaluation de la vulnérabilité aux risques climatiques et des mesures d'atténuation pour protéger les installations participantes. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés dans l'CGES du projet |  |
| Risque 5 : La contamination des sols et des rivières due aux émissions et aux déversements accidentels entraînant des risques pour la santé, des risques liés au climat et aux catastrophes naturelles et des risques sur les terres revendiquées par les groupes ethniques peut résulter de l'implantation de nouvelles installations et d'autres activités susceptibles d'être proposées dans les plans élaborés dans le cadre du projet. En rapport avec : - Norme 1 : Conservation de la biodiversité et gestion des ressources naturelles ; 1.1, 1.2, 1.7 - Norme 2 : Changement climatique et risques de catastrophes ; 2.1, 2.2 - Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté ; 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 - Norme 6 : Peuples autochtones ; 6.1, 6.2 - Norme 8 : Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources ; 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 | I = 3 L = 3 | Modéré | Ce risque est lié à l'élaboration de plans municipaux de gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4). Les sites d'élimination des déchets, s'ils sont proposés, peuvent entraîner divers problèmes de pollution de l'environnement, à savoir la pollution des eaux souterraines par les lixiviats, la pollution de l'air par la mise en suspension de particules, la pollution olfactive et même la pollution marine par les écoulements potentiels Le groupe ethnique majoritaire au Sénégal est celui des Wolofs, qui se concentrent le long de la côte dans la partie nord du pays. Les Sérères sont concentrés dans l'ouest du Sénégal ( ) et les Peuls dans le nord. Les Diola (Jola) sont concentrés dans la région de Casamance, au sud du Sénégal. Les Bassari sont concentrés dans le sud-est du Sénégal . Les sites proposés par les plans peuvent empiéter sur des terres revendiquées par ces groupes. Les installations participantes peuvent également être vulnérables aux phénomènes météorologiques et aux crues soudaines, ce qui doit être pris en considération lors de la détermination des zones d'implantation. |  |  |  | Lélaboration des plans adoptera les principes de l'EESS pour s'assurer que les risques environnementaux et sociaux potentiels qui peuvent être associés à la mise en œuvre des plans municipaux pour la prévention et la gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4) sont pris en compte. Le projet PEPP garantira également la participation de toutes les parties prenantes, y compris les groupes ethniques, lors de l'élaboration des plans et des autres activités du projet susceptibles de les affecter. Il mettra également en place un mécanisme de gestion des risques pour permettre aux communautés locales et aux populations concernées de faire part de leurs préoccupations et/ou de leurs plaintes lorsque les activités sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur elles. |  |
| Risque 6 : Risques de contamination des rivières et des sols par des rejets accidentels entraînant des risques pour la santé de la communauté en raison du développement de jeunes entreprises axées sur la réduction de l' écologique. En rapport avec : - Norme 1 : Conservation de la biodiversité et gestion des ressources naturelles ; 1.1, 1.2, 1.7 - Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté ; 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 - Norme 8 : Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources ; 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 | I = 3 L = 3 | Modéré | Ce risque est associé à la création d'un incubateur qui centralise les innovations des start-ups (Activité 3.7.1.1), à la création de start-ups axées sur le développement d'alternatives aux produits plastiques (Résultat 2.5.2) et au soutien des start-ups dans la conception et le développement de produits plastiques alternatifs (Activité 3.2.1.1). Le développement de start-ups peut financer par inadvertance des activités qui conduisent à une pollution affectant négativement les écosystèmes naturels ou les terres productives si elles sont situées à proximité. Ces activités n'ayant pas encore été sélectionnées, leur impact et leur probabilité ne peuvent être clairement déterminés. Toutefois, on ne s'attend pas à ce qu'elles comprennent la construction de nouvelles installations et le risque est donc jugé modéré. |  |  |  | L'incubateur lancera un appel à solutions innovantes. Cet appel définira les défis spécifiques à relever, ainsi que les lignes directrices et les critères d'évaluation des start-ups et du fonds d'investissement, qui incluront des critères environnementaux et sociaux. Toutes les activités sélectionnées liées aux start-ups feront l'objet d'une évaluation environnementale et sociale afin de déterminer le niveau d'évaluation/de gestion nécessaire, le cas échéant. Sur la base des résultats de l'examen préalable, une évaluation ciblée sera entreprise et aboutira à un PGES qui comprendra un plan de prévention et de gestion de la pollution. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés dans l'CGES du projet. |  |
| Risque 7 : Augmentation de la consommation d'énergie due à la mise en œuvre de projets pilotes En rapport avec : - Norme 2 : Changement climatique et risques de catastrophes, 2.4 - Norme 8 : Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources, 8.6 | I=2 L=2 | Faible | Ce risque est associé aux projets pilotes La mise en œuvre des projets pilotes peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie pour divers équipements tels que les distributeurs de produits en vrac et les chaînes de collecte des bouteilles en plastique. Toutefois, cette augmentation ne devrait pas être significative. |  |  |  | Comme décrit dans le cadre de gestion environnementale et sociale, les projets pilotes feront l'objet d'une évaluation environnementale et sociale afin de déterminer le niveau et le type d'évaluation/de gestion nécessaires, le cas échéant. Sur la base des résultats de l'examen préalable, une évaluation ciblée sera entreprise et débouchera sur un PGES qui portera sur l'utilisation des ressources. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés dans le cadre de gestion environnementale et sociale du projet. |  |
| Risque 8 : Les conditions de travail au sein des projets pilotes et des autres activités financées par le projet peuvent être contraires à la législation nationale et aux normes des conventions fondamentales de l'OIT. En rapport avec : - Norme 7 : Travail et conditions de travail ; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 | I=4 L=2 | Modéré | Ce risque est associé aux projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1), à la création d'un incubateur qui centralise les innovations des start-ups (activité 3.7.1.1), à la création de start-ups axées sur le développement d'alternatives aux produits en plastique (résultat 2.5.2) et au soutien des start-ups dans la conception et le développement de produits en plastique alternatifs (activité 3.2.1.1). Les travailleurs employés pour entreprendre des activités dans le cadre du projet, telles que les projets pilotes, pourraient être exposés à des accidents ou à d'autres risques pour la santé, au cours de la mise en œuvre des projets pilotes et d'autres activités. Au Sénégal, les enfants participent au ramassage des déchets dans les décharges et peuvent être employés par certaines entreprises participant au projet. |  |  |  | Comme décrit dans le cadre de gestion environnementale et sociale, les projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1) et les start-ups (activités 3.7.1.1 et 3.2.1.1 et résultat 2.5.2) feront l'objet d'une évaluation environnementale et sociale afin de déterminer le niveau et le type d'évaluation/de gestion nécessaire, le cas échéant. Sur la base des résultats de l'examen préalable, une évaluation ciblée sera entreprise et débouchera sur un PGES, qui comprendra un plan de santé et de sécurité au travail. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés dans l'CGES du projet. |  |
|  | QUESTION 4 : Quelle est la catégorisation globale des risques du projet ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risque faible |  |  | ☐ |  |  |  |  |
|  | Risque modéré |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Risque important |  |  | ☐ |  |  |  |  |
|  | Risque élevé |  |  | ☐ |  |  |  |  |
|  | QUESTION 5 : Sur la base des risques identifiés et de la catégorisation des risques, quelles sont les exigences du SES qui s'appliquent ? (cochez toutes les cases qui s'appliquent) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Question requise uniquement pour les projets à risque modéré, substantiel et élevé |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Une évaluation est-elle nécessaire (cocher si "oui") ? |  |  | X |  |  |  | État d'avancement ? (terminé, prévu) |
|  | si oui, indiquer le type et le statut global |  |  |  | X |  | Évaluation(s) ciblée(s | Prévu pour les projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1) et les start-ups (activités 3.7.1.1 et 3.2.1.1 et résultat 2.5.2) sur la base des résultats de la sélection. |
|  |  |  |  |  |  |  | EIES (Étude d’impact environnemental et social) | - |
|  |  |  |  |  |  |  | SESA (Strategic Environmental and Social Assessment) (évaluation environnementale et sociale stratégique) | - |
|  | Des plans de gestion sont-ils nécessaires (cocher si "oui") ? |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Si oui, indiquer le type global |  |  |  | X |  | Plans de gestion ciblés (par exemple, plan d'action sur l'égalité des genres, plan d'engagement des parties prenantes) | GAP et PEPP (terminés) |
|  |  |  |  |  | X |  | PGES (plan de gestion environnementale et sociale, qui peut comprendre une série de plans ciblés) | Prévu pour les projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1) et les start-ups (activités 3.7.1.1 et 3.2.1.1 et résultat 2.5.2) sur la base des résultats de l'examen préalable. |
|  |  |  |  |  | X |  | CGES (cadre de gestion environnementale et sociale) | Terminé |
|  | Sur la base des risques identifiés, quels principes/normes au niveau du projet ont été déclenchés ? |  |  |  | Commentaires (non obligatoires) |  |  |  |
|  | Principe général : Ne laisser personne de côté |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Droits de l'homme |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Égalité des genres et autonomisation des femmes |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Responsabilité |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 1. Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 2. Changement climatique et risques de catastrophes |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 3. Santé, sûreté et sécurité de la communauté |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 4. Le patrimoine culturel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Déplacement et réinstallation |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 6. Les peuples autochtones |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 7. Travail et conditions de travail |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 8. Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources |  |  | X |  |  |  |  |

Signature finale

L'examen préalable final au stade de la conception n'est pas terminé tant que les signatures suivantes n'ont pas été apposées

| Signature | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| Assesseur AQ |  | Membre du personnel du PNUD Responsable de projet, généralement un responsable de programme du PNUD. La signature finale confirme qu'il a "vérifié" que le PESE est mené de manière adéquate. |
| Approbateur AQ |  | Cadre supérieur du PNUD, généralement le Directeur de pays adjoint (DCD), le Directeur de pays (CD), le Représentant résident adjoint (DRR) ou le Représentant résident (RR) du PNUD. L'approbateur de l'AQ ne peut pas être également l'évaluateur de l'AQ. Sa signature finale confirme qu'il a "autorisé" le PESE avant sa soumission au CCP. |
| Président du CCP |  | Président du CCP du PNUD. Dans certains cas, le président du CCP peut également être l'approbateur de l'AQ. La signature finale confirme que le PESE a été pris en compte dans le cadre de l'évaluation du projet et pris en compte dans les recommandations du CCP. |

### PESE Annexe 1. Liste de contrôle pour l'analyse des risques sociaux et environnementaux

| Liste de contrôle Risques sociaux et environnementaux potentiels |  |
| --- | --- |
| INSTRUCTIONS : La liste de contrôle pour l'analyse des risques permet de répondre aux questions 2 à 6 du modèle d'analyse. Les réponses aux questions de la liste de contrôle permettent (1) d'identifier les risques potentiels, (2) de déterminer la catégorisation globale des risques du projet et (3) de déterminer le niveau d'évaluation et les mesures de gestion nécessaires. Se référer à la boîte à outils SES pour plus d'informations sur les questions de sélection. |  |
| Principe général : Ne laisser personne de côté Droits de l'homme | Réponse (Oui/Non) |
| P.1 Les communautés locales ou les particuliers ont-ils exprimé des préoccupations en matière de droits de l'homme concernant le projet (par exemple, au cours du processus d'engagement des parties prenantes, des procédures de règlement des plaintes, des déclarations publiques) ? | Non |
| P.2 Existe-t-il un risque que les responsables (par exemple les agences gouvernementales) n'aient pas la capacité de remplir leurs obligations dans le cadre du projet ? | Non |
| P.3 Existe-t-il un risque que les détenteurs de droits (par exemple les personnes affectées par le projet) n'aient pas la capacité de faire valoir leurs droits ? | Non |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| P.4 des incidences négatives sur la jouissance des droits de l'homme (civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels) de la population touchée et en particulier des groupes marginalisés ? | Non |
| P.5 des impacts inéquitables ou discriminatoires sur les populations affectées, en particulier les personnes vivant dans la pauvreté ou les individus ou groupes marginalisés ou exclus, y compris les personnes handicapées ? | Oui |
| P.6 La Commission a-t-elle constaté des restrictions dans la disponibilité, la qualité et/ou l'accès aux ressources ou aux services de base, en particulier pour les individus ou les groupes marginalisés, y compris les personnes handicapées ? | Non |
| P.7 l'exacerbation des conflits entre les communautés et les personnes affectées par le projet et/ou le risque de violence à leur égard ? | Non |
| Égalité des genres et autonomisation des femmes |  |
| P.8 Les groupes de femmes/leaders ont-ils soulevé des questions d’égalité des genres concernant le projet (par exemple, au cours du processus d'engagement des parties prenantes, des procédures de règlement des plaintes, des déclarations publiques) ? | Non |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| P.9 Les mesures prises par l'UE ont-elles des effets négatifs sur l'égalité des genres et/ou sur la situation des femmes et des filles ? | Non |
| P.10 Les mesures prises par l'Union européenne sont-elles de nature à reproduire les discriminations à l'encontre des femmes fondées sur le sexe, notamment en ce qui concerne la participation à la conception et à la mise en œuvre ou l'accès aux opportunités et aux avantages ? | Oui |
| P.11 les limitations à la capacité des femmes d'utiliser, de développer et de protéger les ressources naturelles, en tenant compte des différents rôles et positions des femmes et des hommes dans l'accès aux biens et services environnementaux ? Par exemple, les activités susceptibles d'entraîner la dégradation ou l'épuisement des ressources naturelles dans les communautés qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance et leur bien-être. | Non |
| P.12 l'exacerbation des risques de violence sexiste ? Par exemple, en raison de l'afflux de travailleurs dans une communauté, de changements dans la dynamique du pouvoir au sein de la communauté et des ménages, d'une exposition accrue à des lieux publics et/ou à des moyens de transport dangereux, etc. | Non |
| Durabilité et résilience : Les questions de sélection concernant les risques associés à la durabilité et à la résilience sont englobées dans les questions spécifiques à la norme ci-dessous |  |
| Responsabilité |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| P.13 l'exclusion de toute partie prenante potentiellement affectée, en particulier les groupes marginalisés et les personnes exclues (y compris les personnes handicapées), de la pleine participation aux décisions susceptibles de les affecter ? | Oui |
| P.14 des plaintes ou des objections de la part des parties prenantes potentiellement affectées ? | Oui |
| P.15 Quels sont les risques de représailles à l'encontre des parties prenantes qui expriment des préoccupations ou des plaintes, ou qui cherchent à participer au projet ou à obtenir des informations à son sujet ? | Non |
| Normes au niveau du projet |  |
| Norme 1 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 1.1 les impacts négatifs sur les habitats (par exemple les habitats modifiés, naturels et critiques) et/ou les écosystèmes et les services écosystémiques ? Par exemple, en raison de la perte, de la conversion ou de la dégradation de l'habitat, de la fragmentation, des changements hydrologiques |  |
| 1.2 Les activités se déroulent-elles à l'intérieur ou à proximité d'habitats critiques et/ou de zones sensibles du point de vue de l'environnement, y compris (mais sans s'y limiter) les zones légalement protégées (par exemple, les réserves naturelles, les parcs nationaux), les zones proposées pour la protection ou reconnues comme telles par des sources faisant autorité et/ou les peuples indigènes ou les communautés locales ? | Oui |
| 1.3 des changements dans l'utilisation des terres et des ressources qui pourraient avoir des impacts négatifs sur les habitats, les écosystèmes et/ou les moyens de subsistance ? (Note : si des restrictions et/ou des limitations d'accès aux terres s'appliquent, se référer à la norme 5) | Non |
| 1.4 risques pour les espèces menacées (par exemple, réduction, empiètement sur l'habitat) ? |  |
| 1.5 exacerbation du commerce illégal d'espèces sauvages ? | Non |
| 1.6 introduction d'espèces exotiques envahissantes ? | Non |
| 1.7 impacts négatifs sur les sols ? |  |
| 1.8 l'exploitation des forêts naturelles, le développement des plantations ou le reboisement ? | Non |
| 1.9 une production agricole importante ? | Non |
| 1.10 l'élevage ou la récolte de populations de poissons ou d'autres espèces aquatiques ? | Non |
| 1.11 l'extraction, la dérivation ou le confinement d'eaux de surface ou d'eaux souterraines de manière significative ? Par exemple, la construction de barrages, de réservoirs, l'aménagement des bassins fluviaux, l'extraction des eaux souterraines, etc. | Non |
| 1.12 manipulation ou utilisation d'organismes génétiquement modifiés/d'organismes vivants modifiés ? | Non |
| 1.13 utilisation des ressources génétiques ? (par exemple, collecte et/ou récolte, développement commercial) | Non |
| 1.14 des préoccupations environnementales transfrontalières ou mondiales défavorables ? | Non |
| Norme 2 : Changement climatique et risques de catastrophes |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 2.1 les zones exposées à des risques tels que les tremblements de terre, les inondations, les glissements de terrain, les vents violents, les ondes de tempête, les tsunamis ou les éruptions volcaniques ? | Oui |
| 2.2 Activités et résultats sensibles ou vulnérables aux effets potentiels du changement climatique ou des catastrophes ? Par exemple, en raison de l'augmentation des précipitations, de la sécheresse, de la température, de la salinité, des événements extrêmes, des tremblements de terre, etc. | Oui |
| 2.3 Les pratiques d'adaptation qui augmentent la vulnérabilité aux changement climatique effets du ou aux risques de catastrophes, aujourd'hui ou à l'avenir (également connues sous le nom de pratiques d'adaptation inadaptées ou négatives) ? Par exemple, les changements dans l'aménagement du territoire peuvent encourager le développement des plaines inondables, ce qui pourrait accroître la vulnérabilité de la population au changement climatique, en particulier aux inondations. | Non |
| 2.4 L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de noir de carbone ou d'autres facteurs de changement climatique ? | Oui |
| Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 3.1 construction et/ou développement d'infrastructures (routes, bâtiments, barrages, etc.) ? (Remarque : le FEM ne finance pas les projets qui impliquent la construction ou la remise en état de grands barrages ou de barrages complexes). | Non |
| 3.2 pollution de l'air, bruit, vibrations, trafic, blessures, risques physiques, mauvaise qualité des eaux de surface due au ruissellement, à l'érosion, à l'assainissement ? | Oui |
| 3.3 dommages ou pertes dus à la défaillance d'éléments structurels du projet (par exemple, effondrement de bâtiments ou d'infrastructures) ? | Non |
| 3.4 risques de maladies transmises par l'eau ou d'autres vecteurs (par exemple, habitats de reproduction temporaires), maladies transmissibles et non transmissibles, troubles nutritionnels, santé mentale ? | Oui |
| 3.5 le transport, le stockage et l'utilisation et/ou l'élimination de matières dangereuses (par exemple, explosifs, carburants et autres produits chimiques pendant la construction et l'exploitation) ? | Oui |
| 3.6 des effets négatifs sur les écosystèmes et les services écosystémiques pertinents pour la santé des communautés (par exemple, alimentation, purification des eaux de surface, tampons naturels contre les inondations) ? | Oui |
| 3.7 afflux de travailleurs dans les zones de projet ? | Non |
| 3.8 l'engagement de personnel de sécurité pour protéger les installations et les biens ou pour soutenir les activités du projet ? | Non |
| Norme 4 : Patrimoine culturel |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 4.1 des activités adjacentes à un site du patrimoine culturel ou à l'intérieur d'un tel site ? | Non |
| 4.2 excavations, démolitions, mouvements de terrain, inondations ou autres changements environnementaux importants ? | Non |
| 4.3 impacts négatifs sur des sites, structures ou objets ayant une valeur historique, culturelle, artistique, traditionnelle ou religieuse, ou sur des formes immatérielles de culture (par exemple, connaissances, innovations, pratiques) ? (Remarque : les projets destinés à protéger et à conserver le patrimoine culturel peuvent également avoir des incidences négatives involontaires). | Non |
| 4.4 les altérations des paysages et des caractéristiques naturelles ayant une importance culturelle ? | Non |
| 4.5 l'utilisation des formes matérielles et/ou immatérielles (par exemple les pratiques, les connaissances traditionnelles) du patrimoine culturel à des fins commerciales ou autres ? | Non |
| Norme 5 : Déplacement et réinstallation |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 5.1 Le déplacement physique, temporaire ou permanent, total ou partiel (y compris les personnes qui n'ont pas de droits fonciers légalement reconnus) ? | Non |
| 5.2 le déplacement économique (par exemple, la perte d'actifs ou d'accès aux ressources en raison de l'acquisition de terres ou de restrictions d'accès - même en l'absence de déplacement physique) ? | Oui |
| 5.3 risque d'expulsions forcées ? | Non |
| 5.4 impacts sur les régimes fonciers et/ou les droits de propriété communautaires/droits coutumiers sur les terres, les territoires et/ou les ressources, ou modifications de ces régimes ? | Non |
| Norme 6 : Peuples autochtones |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 6.1 zones où les populations autochtones sont présentes (y compris la zone d'influence du projet) ? | Oui |
| 6.2 des activités situées sur des terres et des territoires revendiqués par des peuples autochtones ? | Oui |
| 6.3 impacts (positifs ou négatifs) sur les droits de l'homme, les terres, les ressources naturelles, les territoires et les moyens de subsistance traditionnels des populations autochtones (que les populations autochtones possèdent ou non des titres légaux sur ces zones, que le projet soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur des terres et territoires habités par les populations concernées, ou que les populations autochtones soient ou non reconnues comme telles par le pays en question) ? Si la réponse à la question 6.3 est "oui", les exigences de la norme 6 s'appliquent et l'importance potentielle des risques liés aux impacts sur les populations autochtones doit être modérée ou supérieure. * | Non |
| 6.4 l'absence de consultations culturellement appropriées menées dans le but d'obtenir le CLIP sur des questions susceptibles d'affecter les droits et les intérêts, les terres, les ressources, les territoires et les moyens de subsistance traditionnels des peuples autochtones concernés ? | Non |
| 6.5 l'utilisation et/ou le développement commercial des ressources naturelles sur les terres et territoires revendiqués par les populations autochtones ? | Non |
| 6.6 l'expulsion forcée ou le déplacement physique ou économique, total ou partiel, des populations autochtones, y compris par des restrictions d'accès aux terres, aux territoires et aux ressources ? Examiner et, le cas échéant, assurer la cohérence avec les réponses à la norme 5 ci-dessus. | Non |
| 6.7 des incidences négatives sur les priorités de développement des populations autochtones telles qu'elles les ont définies ? | Non |
| 6.8 risques pour la survie physique et culturelle des populations autochtones ? | Non |
| 6.9 les impacts sur le patrimoine culturel des peuples autochtones, y compris par la commercialisation ou l'utilisation de leurs connaissances et pratiques traditionnelles Prendre en compte, et le cas échéant assurer, la cohérence avec les réponses de la norme 4 ci-dessus. | Non |
| Norme 7 : Travail et conditions de travail |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : (remarque : s'applique aux travailleurs du projet et de l'entrepreneur) |  |
| 7.1 des conditions de travail qui ne respectent pas la législation nationale du travail et les engagements internationaux ? | Oui |
| 7.2 des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la liberté d'association et de négociation collective ? | Oui |
| 7.3 le recours au travail des enfants ? | Oui |
| 7.4 le recours au travail forcé ? | Oui |
| 7.5 conditions de travail discriminatoires et/ou manque d'égalité des chances ? | Oui |
| 7.6 les risques pour la santé et la sécurité au travail dus à des dangers physiques, chimiques, biologiques et psychosociaux (y compris la violence et le harcèlement) tout au long du cycle de vie du projet ? | Oui |
| Norme 8 : Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire : |  |
| 8.1 au rejet de polluants dans l'environnement en raison de circonstances habituelles ou inhabituelles susceptibles d'avoir des effets transfrontalier néfastes aux niveaux local, régional et/ou ? | Oui |
| 8.2 à la production de déchets (dangereux et non dangereux) ? | Oui |
| 8.3 à la fabrication, le commerce, la libération et/ou l'utilisation de matières et/ou de produits chimiques dangereux ? | Oui |
| 8.4 à l'utilisation de produits chimiques ou de matériaux faisant l'objet d'interdictions ou d'éliminations progressives au niveau international ? Par exemple, le DDT, les PCB et d'autres produits chimiques répertoriés dans des conventions internationales telles que le protocole de Montréal, la convention de Minamata, la convention de Bâle, la convention de Rotterdam et la convention de Stockholm. | Non |
| 8.5 l'application de pesticides susceptibles d'avoir un effet négatif sur l'environnement ou la santé humaine ? | Non |
| 8.6 consommation importante de matières premières, d'énergie et/ou d'eau ? |  |

|  | Draft Environmental and Social Management Framework (CGES) |  |
| --- | --- | --- |

Pour un projet soutenu par le PNUD et financé par le FEM au Sénégal :

| Titre du projet : | Solutions circulaires à la pollution plastique au Sénégal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro d'identification PIMS du PNUD-FEM : | 9654 | Numéro d'identification du FEM : |  |
| Pays : | Sénégal |  |  |
| Partenaire de mise en œuvre : | Ministère de l’Environnement et du développement durable, Direction de l'environnement |  |  |
| Modalités de gestion : | Modalité de mise en œuvre nationale (NIM) |  |  |
| FEM-7 Domaine prioritaire/Domaine non prioritaire: | Produits chimiques et déchets |  |  |
| Cofinancement : | 41,280,466 | Coût total du projet : | 46,022,483 |
| Endossement/approbation du directeur général | XXXX | Date prévue de début du projet : | XXX |

Avis de consultation publique/divulgation

Date : XXXX

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) demande un retour d'information sur le projet de cadre de gestion environnementale et sociale ci-joint et sur les procédures d'évaluation sociale et environnementale associées à ce projet. Les commentaires et les questions peuvent être envoyés à l'adresse suivante :

Programme des Nations unies pour le développement Adresse physique : Tél : Fax : Courriel : Site web

La date limite de réception des observations est XXXX (30 jours à compter de la publication de l'avis).

Table des matières

Résumé exécutif	i

Abréviations et acronymes	ii

1	Introduction	3

1.1	Description du projet	3

1.2	Objectif et champ d'application du présent CGES	6

1.3	Impacts sociaux et environnementaux potentiels	6

1.3.1	Avantages sociaux et environnementaux	6

1.3.2	Risques sociaux et environnementaux	7

2	Législation et cadre institutionnel pour les questions environnementales et sociales	8

2.1	Législation, politiques et réglementations nationales	9

2.1.1	Protection et gestion de l'environnement	9

2.1.2	Biodiversité et ressources naturelles	9

2.1.3	Pollution et gestion des ressources	9

2.1.4	Travail et conditions de travail	9

2.2	Accords et traités internationaux	10

2.3	Normes sociales et environnementales du PNUD	10

2.4	Lacunes dans le cadre politique	13

3	Procédures de vérification, d'évaluation et de gestion des incidences sociales et environnementales	14

3.1	Autres examens préalables	14

3.2	Application des principes de l'évaluation stratégique environnementale et sociale pour la stratégie et les plans dans le cadre de l'activité 2.1.1.4	14

3.3	Examen préalable supplémentaire pour les activités financées par le projet	14

3.4	Autres évaluations et plans pertinents	15

3.5	Résumé des mesures d'évaluation et de gestion	15

4	Dispositions institutionnelles et renforcement des capacités	18

4.1	Rôles et responsabilités pour la mise en œuvre du présent CGES	18

4.2	Renforcement des capacités	19

5	Engagement des parties prenantes et divulgation d'informations	19

6	Mécanismes de responsabilisation et de recours	20

6.1	Mécanismes de responsabilisation du PNUD	20

6.2	Mécanisme de recours au niveau du projet	20

7	Budget pour la mise en œuvre du CGES	21

8	Dispositions en matière de suivi et d'évaluation	22

9	Annexes	24

9.1	PESE (annexe 5 du ProDoc)	24

9.2	Schéma indicatif du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)	25

9.3	Exemple de termes de référence : Mécanisme de règlement des plaintes au niveau du projet	27

Liste des tableaux :

Tableau‎2 -1 : Résumé des garanties déclenchées par le projet et des exigences du SES	11

Tableau‎3 -1 :  Résumé des exigences en matière d'évaluation et de gestion environnementales et sociales par produit	14

Tableau‎7 -1 : Ventilation des coûts pour la mise en œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)	20

Tableau‎8 -1 : Plan de suivi et d'évaluation du cadre de gestion environnementale et Budget prévisionnel	22

# Résumé

Le présent cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré pour le projet "Solutions circulaires à la pollution plastique au Sénégal", soutenu par le PNUD et financé par le FEM.

Ce cadre de gestion environnementale et sociale a été préparé pour la soumission de la proposition de projet du PNUD au FEM dans le but d'aider à l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet. L'analyse préliminaire et l'examen préalable effectués au cours de la phase d'élaboration du projet par le biais de la Procédure d’évaluation social et environnemental (PESE) du PNUD ont permis d'identifier les risques sociaux et environnementaux potentiels associés aux activités du projet, en particulier diverses activités de démonstration. Cette analyse a permis d'identifier huit risques, dont sept d'importance " modérée " et un d'importance " faible ", ce qui a conduit à classer le projet dans la catégorie des risques sociaux et environnementaux " modérés " :

- Risque 1 : Les entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), et les groupes marginalisés peuvent ne pas être impliqués dans les activités du projet ou dans les processus de prise de décision liés aux plans et à la législation qui peuvent les affecter. (modéré).

- Risque 2 : Impact négatif potentiel sur les réseaux informels existants et les personnes impliquées dans le secteur des déchets, y compris la collecte, le transport et l'élimination des déchets plastiques. (modéré).

- Risque 3 : Reproduction de la discrimination fondée sur le sexe en limitant la capacité des femmes à contribuer à la prise de décision, à participer aux activités de renforcement des capacités et à bénéficier du projet. (modéré).

- Risque 4 : Contamination des sols et des cours d'eau en raison des émissions et des déversements accidentels entraînant des risques pour la santé et des risques liés au climat et aux catastrophes naturelles associés aux projets pilotes. (modéré).

- Risque 5 : La contamination des sols et des rivières due aux émissions et aux déversements accidentels entraînant des risques pour la santé, des risques liés au climat et aux catastrophes naturelles et des risques sur les terres revendiquées par les groupes ethniques peut résulter de l'implantation de nouvelles installations et d'autres activités susceptibles d'être proposées dans les plans élaborés dans le cadre du projet. (modéré).

- Risque 6 : Risques de contamination des rivières et des sols par des rejets accidentels entraînant des risques pour la santé de la communauté en raison du développement de start-ups axées sur la réduction de l'empreinte écologique. (modéré).

- Risque 7 : Augmentation de la consommation d'énergie due à la mise en œuvre de projets pilotes. (Faible).

- Risque 8 : Les conditions de travail au sein des projets pilotes et des autres activités financées par le projet peuvent être contraires à la législation nationale et aux normes des conventions fondamentales de l'OIT. (modéré).

Le présent CGES a été élaboré sur la base de cette catégorisation des risques du projet afin de spécifier les processus qui seront entrepris par l'unité de gestion du projet pour l'évaluation supplémentaire des impacts potentiels et l'identification et le développement de mesures de gestion des risques appropriées, conformément aux normes sociales et environnementales du PNUD.

Le présent CGES identifie les étapes qui seront suivies au cours de la phase de démarrage du projet :

- Les principes de l'évaluation stratégique environnementale et sociale seront appliqués lors de l'élaboration des plans municipaux de gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4).

- Un examen environnemental et social des activités sélectionnées dans le cadre des projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 et 3.6.1) et des activités de démarrage (résultat 2.5.2, activités 3.2.1.1 et 3.7.1.1) afin de déterminer si une évaluation ciblée est nécessaire. Toutes les entreprises sélectionnées qui participeront au projet feront l'objet d'une diligence raisonnable afin d'évaluer les conditions de travail au sein de leurs installations. Les PGES spécifiques au site qui en résulteront comprendront des mesures d'atténuation, un plan de santé et de sécurité au travail et un plan de prévention et de gestion de la pollution, si nécessaire.

En outre, un plan d'engagement des parties prenantes (PEPP) a été préparé pour garantir que toutes les personnes affectées seront impliquées tout au long du projet. Un plan d'action en faveur de l'égalité des genres (GAP) a également été préparé pour atténuer les risques identifiés sur le site et proposer des mesures garantissant que les femmes et les hommes sont représentés de manière égale dans la prise de décision concernant les activités du projet et qu'ils sont inclus dans les activités de renforcement des capacités.

Le présent CGES détaille également les rôles et les responsabilités pour sa mise en œuvre et comprend un budget détaillé ainsi qu'un plan de suivi et d'évaluation.

# Abréviations et acronymes

| CGES | Cadre de gestion environnementale et sociale |
| --- | --- |
| PGES | Plan de gestion environnementale et sociale |
| FSP | Projet de grande envergure (FEM) |
| GAP | Plan d'action pour l'égalité des genres |
| FEM | Fonds pour l'environnement mondial |
| MRP | Mécanismes de recours |
| MPME | Micro, petites et moyennes entreprises |
| PIR | Rapport de mise en œuvre du projet FEM |
| PMU | Unité de gestion de projet |
| PPG | Subvention pour la préparation de projets (FEM) |
| SECU | Unité d'examen de la conformité sociale et environnementale (PNUD) |
| PEPP | Plan d'engagement des parties prenantes |
| SES | Normes sociales et environnementales (PNUD) |
| PESE | Procédure d'évaluation sociale et environnementale (PNUD) |
| MRS | Mécanisme de réponse des parties prenantes (PNUD) |
| PNUD | Programme des Nations unies pour le développement |
| PNUD-FEM | Unité de financement de l'environnement mondial du PNUD |
| DEEE | Déchets d'équipements électriques et électroniques |

# Introduction

Ce cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré pour le projet "Solutions circulaires à la pollution plastique au Sénégal", mis en œuvre par le PNUD et financé par le FEM. L'objectif du projet est de réduire la pollution plastique marine et l'impact des déchets plastiques sur la santé humaine. Cela se fera principalement par des actions en amont, visant à réduire l'utilisation et la fabrication de produits en plastique à usage unique, donc à réduire l'utilisation de matières premières et à promouvoir la réutilisation et le recyclage.

## Description du projet

Partenaire de mise en œuvre du projet : Ministère de l’Environnement et du développement durable, Direction de l'environnement

Volet 1 : Renforcement des cadres juridique, institutionnel et de coordination pour soutenir les politiques en amont.

Résultat 1.1.1. Mise en place de cadres institutionnels, législatifs et politiques efficaces pour améliorer l'application de la législation sur les plastiques, en mettant l'accent sur les interventions en amont et en intégrant la perspective de l'égalité des genres.

Activité 1.1.1.1. Révision de la loi plastique en fonction de la future convention plastique et rédaction des textes d'application.

Activité 1.1.1.2. Élaboration d'un texte réglementaire établissant le groupe multipartite ou le comité sur le plastique.

Résultat 1.1.2. L'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique est harmonisée afin d'éviter les divisions institutionnelles et de garantir une bonne répartition des tâches et des approches intégrées tenant compte de la dimension de genre.

Activité 1.1.2.1. Améliorer les canaux de communication pour prévenir les divisions institutionnelles et améliorer la collaboration dans la gestion de la pollution plastique, en se concentrant sur les interventions en amont et en aval.

Résultat 1.1.3. Programme pilote pour l'application des codes et des normes d'emballage plastique développé et mis en œuvre avec succès avec un groupe sélectionné d'entreprises à Dakar.

Activité 1.1.3.1. Élaboration de normes pour les emballages en plastique.

Activité 1.1.3.2. Soutien à la mise aux normes de certaines entreprises.

Activité 1.1.3.3. Développement/acquisition d'outils de mesure/vérification de la conformité des emballages.

Volet 2 : changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances.

Résultat 2.1.1. Deux projets pilotes de changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication mis en œuvre à l’échelle municipale.

Activité 2.1.1.1. Conception d'outils de communication.

Activité 2.1.1.2. Lancement d'une campagne de sensibilisation sur la pollution plastique ciblant la communauté de Badienou Gokh, les relais communautaires, les Groupements d’Intérêt Économique (GIE), les Agents de Santé Communautaire (ASC), les associations de jeunes, les écoliers, les influenceurs, les autorités coutumières et religieuses, les médias, les industriels, et toutes les parties prenantes concernées.

Activité 2.1.1.3. Établir un partenariat avec les ministères en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour intégrer les questions environnementales dans les cursus / Intégration de la pollution plastique dans les cursus universitaires (plus de spécialisation pour une application pratique).

Activité 2.1.1.4. Élaboration et mise en œuvre de plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans les zones d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar).

Activité 2.1.1.5. Étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes pour la gestion du plastique.

Résultat 2.2.1. Coordination avec le projet global intégré et lancement de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique.

Activité 2.2.1.1. Retour d'information (atelier de partage des résultats, mission d'étalonnage, forums).

Résultat 2.2.2. Coordination avec le projet global pour la participation du projet national au programme intégré (IP Global) et à ses activités.

Activité 2.2.2.1. Participation aux activités du programme intégré (programme global IP).

Résultat 2.3.1. Développement d'un projet pilote pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique avec une approche sensible au genre.

Activité 2.3.1.1. Concevoir et mettre en œuvre le projet de plateforme numérique pour la cartographie des solutions.

Activité 2.3.1.2. Mise en place d'une communauté de pratique sur la pollution plastique.

Résultat 2.4.1. Mise en place d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement.

Activité 2.4.1.1. Inventaire des sources de pollution plastique.

Activité 2.4.1.2. Mise en place d'un observatoire pour la collecte, la centralisation et la gestion des données sur la pollution plastique sous la coordination d'un comité de pilotage.

Activité 2.4.1.3. Collecte de données (importations, production) sur le plastique.

Activité 2.4.1.4. Cartographie des sources de financement.

Résultat 2.5.1. Mise en œuvre d'un programme de recherche et développement en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour le remplacement des produits en plastique.

Activité 2.5.1.1. Lancement d'appels à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques.

Résultat 2.5.2. Création d'entreprises axées sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres permettant de mesurer les résultats en matière d’égalité des genres.

Activité 2.5.2.1. Organiser des concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique.

Résultat 2.5.3. Mise en œuvre d'un programme expérimental pour des produits innovants servant d'alternatives au plastique.

Activité 2.5.3.1. Mise en œuvre d'un projet pilote pour l'utilisation de solutions innovantes (identification des membres pour la mise en œuvre de ces solutions).

Volet 3 : Engagement du secteur privé et mobilisation financière

Résultat 3.1.1. Mise en place d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels.

Activité 3.1.1.1. Identifier les organisations du secteur privé les plus pertinentes associées au marché du plastique au Sénégal.

Activité 3.1.1.2. Élaboration du document établissant le cadre de partenariat.

Résultat 3.2.1. Deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par des entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec des fabricants de conteneurs.

Activité 3.2.1.1. Soutenir les start-ups dans la conception et le développement de produits plastiques alternatifs.

Activité 3.2.1.2. Développement de l'écoconception à partir d'emballages en plastique.

Résultat 3.2.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur, y compris la réduction des emballages à usage unique.

Activité 3.2.2.1. Collecte et analyse des informations recueillies auprès des organisations de la société civile.

Activité 3.2.2.2. Consolidation et renforcement des acquis.

Résultat 3.3.1. Projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre.

Activité 3.3.1.1. Identifier les importateurs de produits dont l'emballage est en plastique (application d'une écocontribution/REP).

Activité 3.3.1.2. Identifier les producteurs en fonction de leurs responsabilités.

Activité 3.3.1.3. Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes.

Activité 3.3.1.4. Soutenir une ou deux entreprises dans la mise en place d'un programme de collecte individuelle.

Résultat 3.4.1. Deux projets pilotes sont développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques. Menés par des entreprises privées, ils se focalisent sur la substitution des bouteilles en plastique et sont mis en œuvre dans le secteur des boissons.

Activité 3.4.1.1. Engagement à mener une étude continue pour vérifier les résultats de la substitution des bouteilles en plastique.

Résultat 3.5.1. Mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement, un soutien à l'incubation technologique et des partenariats public-privé.

Activité 3.5.1.1. Organiser un concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique.

Activité 3.5.1.2. Promouvoir l'entrepreneuriat social, principalement par la sensibilisation et l'éducation.

Résultat 3.6.1. Conception, mise en œuvre et évaluation de projets pilotes (2) de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec un mode de fonctionnement commercial, en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes.

Activité 3.6.1.1. Développer un système de consigne pour les grands contenants (19 litres).

Activité 3.6.1.2. Mise en œuvre d'une stratégie de communication et de marketing.

Activité 3.6.1.3. Encourager et encadrer les entreprises agroalimentaires à mettre en place des fontaines d'eau communautaires et évaluer leur impact en termes d'hygiène, de santé publique et de qualité.

Activité 3.6.1.4. Renforcer les initiatives visant à mettre en place des fontaines d'eau ("Kay Nane", "Water Houses").

Résultat 3.7.1. Le Hackathon transnational comprend un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons développé à Dakar, y compris les groupes de femmes, et les défenseurs du genre pour s'assurer que les diverses perspectives sont prises en compte.

Activité 3.7.1.1. Création d'un incubateur qui centralise les innovations de démarrage, y compris l'utilisation de modèles économiques réalisables.

Activité 3.7.1.2. Rencontres avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal : Recyclage du PET en granulés, production d'emballages en verre, carton, aluminium ou acier.

Résultat 3.8.1. Établissement d'un protocole d'appui financier entre le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Environnement et le FENU pour les secteurs de l'alimentation et des boissons.

Activité 3.8.1.1. Promouvoir les investissements verts.

Activité 3.8.1.2. Identifier clairement les bénéficiaires du financement.

Résultat 3.9.1. Développement de contenus de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, y compris un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED.

Activité 3.9.1.1. Tester des modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique (par exemple, réduction sur le prix du deuxième achat après retour du contenant).

Activité 3.9.1.2. Mise en œuvre d'une écotaxe (taxe) encourageant la réduction de l'utilisation du plastique, en particulier dans le secteur de la restauration.

Volet 4 : Coordination et établissement de rapports.

Résultat 4.1.1. Atlas harmonisé des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré.

Activité 4.1.1.1. Élaboration d'un guide de bonnes pratiques et de rapports sur les matières plastiques.

Résultat 4.2.1. Développement de campagnes de diffusion et renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une entité publique.

Activité 4.2.1.1. Organiser des événements de mise en réseau en collaboration avec PROMOGED qui rassemblent des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des chercheurs pour discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et pour favoriser les partenariats.

Résultat 4.3.1. Établissement d'un calendrier d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré.

Activité 4.3.1.1. Participation à diverses d'activités avec IP telles que :

1. la participation à la conférence annuelle de l’IP

2. participation aux événements virtuels et aux groupes de travail organisés par l'équipe mondiale.

3. contribution d'experts à la conception et à la mise en œuvre.

4. réunions, événements, ateliers et groupes de travail régionaux autoorganisés.

5. connexion avec des projets "cousins" et d'autres PI.

6. alignement de l'engagement du secteur privé.

7. Rapports - Suivi et évaluation.

8. gestion et partage des connaissances

Durée du projet : 5 ans

## Objet et champ d'application du présent CGES

Le présent cadre de gestion environnementale et sociale est un outil de gestion destiné à faciliter la gestion des éventuelles incidences sociales et environnementales négatives associées aux activités de ce projet financé par le FEM, conformément aux exigences du cadre stratégique de l'environnement du PNUD. Le partenaire de mise en œuvre du projet (Ministère de l’Environnement et du développement durable, Direction de l'environnement) et les membres concernés de l'Unité de gestion du projet (UGP) suivront ce CGES pendant la mise en œuvre du projet et veilleront à ce que les risques et les impacts environnementaux et sociaux soient pleinement évalués et que des mesures de gestion soient mises en place avant la mise en œuvre des activités pertinentes du projet.

Le présent cadre de gestion environnementale et sociale définit les étapes de l'examen détaillé et de l'évaluation des risques sociaux et environnementaux potentiels du projet, ainsi que de la préparation et de l'approbation des plans de gestion nécessaires pour éviter et, lorsque l'évitement n'est pas possible, réduire, atténuer et gérer les effets négatifs des activités menées dans toutes les composantes du projet.

## Impacts sociaux et environnementaux potentiels

Au cours de la phase PPG, le PESE du PNUD a été utilisé pour identifier les risques sociaux et environnementaux potentiels et les impacts positifs associés à ce projet. Le projet a été examiné en fonction de son type, de sa localisation, de son échelle, de sa sensibilité et de l'ampleur de ses impacts sociaux et environnementaux potentiels. Toutes les activités du projet ont été examinées, y compris l'aide à la planification, les conseils en matière de politique et le renforcement des capacités, ainsi que les interventions physiques spécifiques au site. L'examen a mis en évidence les intentions du projet en matière d'intégration des droits de l'homme, d'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, de responsabilité et de durabilité de l'environnement.

### Avantages sociaux et environnementaux

L'objectif principal du projet est de réduire la pollution marine par les plastiques et l'impact des déchets plastiques sur la santé humaine. Cela se fera principalement par des actions en amont, visant à réduire l'utilisation et la fabrication de produits en plastique à usage unique, donc à réduire l'utilisation de matières premières et à promouvoir la réutilisation et le recyclage. C'est pourquoi le projet favorise intrinsèquement la durabilité et la résilience. La bonne gestion des déchets plastiques est essentielle pour protéger la santé humaine et l'environnement. En effet, le projet contribuera à réduire l'utilisation du plastique et l'accumulation des déchets, ce qui entraînera une diminution des rejets de produits chimiques nocifs dans le sol et l'eau. L'amélioration de la gestion des plastiques lors de leur fabrication, de leur utilisation et de leur élimination aura un impact positif sur la santé humaine de nombreuses manières directes ou indirectes. En outre, le projet préservera la biodiversité, y compris la vie marine, de l'exposition aux plastiques et du rejet de polluants dans l'environnement grâce à l'amélioration des systèmes de gestion des plastiques. En encourageant le recyclage du plastique, le projet réduira la demande en ressources naturelles, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie, d'agir davantage en faveur du climat et d'utiliser de manière plus durable les ressources limitées.

Le projet contribuera à la durabilité et à la résilience ainsi qu'aux objectifs de développement durable (ODD) comme suit :

- ODD 3 "Bonne santé et bien-être" en réduisant la production de déchets plastiques et en évitant que les déchets plastiques soient mal gérés et brûlés ouvertement.

- ODD 5 "Égalité des genres " en concevant des interventions portant sur les rôles et les impacts différenciés selon le sexe de la gestion des plastiques dans la chaîne de valeur du secteur de l'alimentation et des boissons.

- ODD 6 "Eau propre et assainissement" en protégeant les ressources en eau de la contamination. En améliorant la gestion du plastique, la pollution des sources d'eau potable est minimisée.

- ODD 11 "Villes et communautés durables" en minimisant la production et en améliorant la gestion des déchets plastiques, ce qui rend les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables, et en réduisant les effets néfastes de la pollution plastique sur l'environnement.

- L'ODD 12 "Consommation et production responsables" en travaillant à une approche d'économie circulaire où les matériaux circulant dans notre société sont produits et consommés de manière durable.

- ODD 13 "Action pour le climat" en réduisant le plastique et en améliorant sa gestion.

- ODD 14 "La Vie sous l'eau" en protégeant la vie marine de l'exposition aux plastiques grâce à l'amélioration des systèmes de gestion des plastiques.

- ODD 15 "La Vie sur terre" en réduisant l'utilisation du plastique et la production de déchets qui en découle, ce qui permet d'éviter les fuites de polluants dans le sol, les eaux souterraines, les ruisseaux et les rivières, et de réduire les émissions de polluants dans l'air.

### Risques sociaux et environnementaux

Cet examen a permis d'identifier huit risques, dont sept d'importance " modérée " et un d'importance " faible ", ce qui donne au projet enfant une catégorie globale de risques sociaux et environnementaux " modérée ".

Risque modéré : Défini par le PESE du PNUD comme "les projets qui comprennent des activités avec des risques et des impacts sociaux et environnementaux potentiellement négatifs qui sont peu nombreux, limités en termes d’échelle, largement réversibles et peuvent être identifiés avec un degré raisonnable de certitude et facilement traités par l'application de bonnes pratiques internationales reconnues, des mesures d'atténuation et l'engagement des parties prenantes au cours de la mise en œuvre du projet". Les projets à risque modéré vont de ceux qui présentent très peu de risques et d'incidences sociales et environnementales bien compris à ceux dont l'ampleur des incidences limitées n'est pas claire et qui nécessitent une évaluation et une planification de la gestion plus approfondies".

Les risques liés au projet et leur importance, tels qu'ils ont été identifiés dans le PESE achevé (section 9.1 du présent document), sont décrits ci-après :

- Risque 1 : Les entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), et les groupes marginalisés peuvent ne pas être impliqués dans les activités du projet ou dans les processus de prise de décision liés aux plans et à la législation qui peuvent les affecter. (modéré). Ce risque est associé à la révision de la loi sur le plastique (activité 1.1.1.1), au développement de plans municipaux pour la gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4), au développement de normes pour les emballages plastiques (activité 1.1.3.1) et à la mise en œuvre d'une écotaxe (taxe) encourageant la réduction de l'utilisation du plastique (activité 3.9.1.2). Les entreprises, en particulier les PME, surtout celles qui ont des ressources limitées, peuvent ne pas être en mesure de respecter les lois et les normes élaborées avec le soutien du projet et peuvent être économiquement affectées par les activités du projet, ce qui pourrait également avoir une incidence sur l'emploi des travailleurs. Les groupes marginalisés, en particulier les ménages pauvres, peuvent également être affectés par les décisions prises au cours de l'élaboration de la législation et des plans, mais ne sont pas impliqués ou consultés au cours de ce processus.

- Risque 2 : Impact négatif potentiel sur les réseaux informels existants et les personnes impliquées dans le secteur des déchets, y compris la collecte, le transport et l'élimination des déchets plastiques. (Modéré). Ce risque est associé à l'élaboration de plans municipaux pour la prévention et la gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4). Le Sénégal compte des milliers de collecteurs de déchets informels, dont la majorité opère dans une décharge à Dakar, qui est de loin la plus grande décharge à ciel ouvert de toute l'Afrique de l'Ouest. Les ramasseurs de déchets sont confrontés à des conditions de travail difficiles, à une faible productivité, à l'insécurité, à l'absence de sécurité et de santé au travail et de protection sociale . Les activités du projet peuvent affecter l'accès aux ressources pour les travailleurs du secteur informel du recyclage, limitant ainsi leurs revenus. Les travailleurs seront issus de communautés pauvres ou marginalisées.

- Risque 3 : Reproduction de la discrimination fondée sur le sexe en limitant la capacité des femmes à contribuer à la prise de décision , à participer aux activités de renforcement des capacités et à bénéficier du projet. (modéré). Ce risque est associé à l'ensemble des activités du projet. Au Sénégal, le taux d’activité de la population active est de 37,6 % pour les femmes et de 63,9 % pour les hommes en 2023. L'emploi vulnérable est de 74,4 % chez les femmes et de 55,1 % chez les hommes au Sénégal pour 2022 , ce qui indique une disparité entre les sexes. Au Sénégal, les femmes sont notamment impliquées dans le ramassage des déchets et gagnent beaucoup moins que les hommes .

- Risque 4 : Contamination des sols et des rivières en raison des émissions et des déversements accidentels entraînant des risques pour la santé et des risques liés au climat et aux catastrophes naturelles dans le cadre des projets pilotes. (modéré). Ce risque est associé aux projets pilotes visant à réduire l'utilisation des bouteilles/contenants en plastique par la substitution (résultat 3.2.1), à tester un PRO volontaire en amont et en aval pour la gestion des déchets plastiques de la restauration rapide (résultat 3.3.1), à la substitution des emballages en plastique par des entreprises privées (résultat 3.4.1) et à la réutilisation et au remplissage des conteneurs en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide (résultat 3.6.1). Les projets pilotes peuvent nécessiter la manipulation de produits chimiques dangereux qui comportent des risques pour la santé et l'environnement lorsqu'ils ne sont pas gérés de manière adéquate. Par ailleurs, le Sénégal possède 8 sites Ramsar, des zones humides d'importance internationale, 4 réserves de biosphère UNESCO-MAB et 2 sites du patrimoine mondial (naturel ou mixte). D'autres habitats naturels peuvent également être affectés par les émissions et les déversements de ces projets pilotes. La contamination des sols et des rivières à proximité peut également résulter de déversements accidentels. Le Sénégal est également très vulnérable au changement et à la variabilité climatiques. Les impacts du climat au Sénégal comprennent la hausse des températures, les vagues de chaleur et l'humidité élevée, la diminution des précipitations, l'augmentation de la durée et de l'intensité des périodes de sécheresse, et l'érosion côtière .

- Risque 5 : La contamination des sols et des rivières due aux émissions et aux déversements accidentels entraînant des risques pour la santé, des risques liés au climat et aux catastrophes naturelles et des risques sur les terres revendiquées par les groupes ethniques peut résulter de l'implantation de nouvelles installations et d'autres activités susceptibles d'être proposées dans les plans élaborés dans le cadre du projet. (modéré). Ce risque est associé au développement de plans municipaux pour la gestion des déchets plastiques (Activité 2.1.1.4). Les sites d'élimination des déchets, s'ils sont proposés, peuvent entraîner divers problèmes de pollution environnementale, à savoir la pollution des eaux souterraines due aux lixiviats, la pollution de l'air due à la mise en suspension des particules, la pollution olfactive et même la pollution marine due aux éventuels écoulements . Le groupe ethnique majoritaire au Sénégal est celui des Wolofs, qui se concentrent le long de la côte dans la partie nord du pays. Les Sérères sont concentrés dans l'ouest du Sénégal et les Peuls dans le nord. Les Diola (Jola) sont concentrés dans la région de Casamance, au sud du Sénégal. Les Bassari sont concentrés dans le sud-est du Sénégal . Les sites proposés par les plans peuvent empiéter sur les terres revendiquées par ces groupes. Les installations participantes peuvent également être vulnérables aux phénomènes météorologiques et aux crues soudaines, qui doivent être pris en considération lors de la détermination des zones d'implantation.

- Risque 6 : Risques de contamination des rivières et des sols par des rejets accidentels entraînant des risques pour la santé de la communauté en raison du développement de start-ups axées sur la réduction de l'empreinte écologique (modéré).  Ce risque est associé à la création d'un incubateur qui centralise les innovations des start-ups (Activité 3.7.1.1) et à la création de start-ups axées sur le développement d'alternatives aux produits plastiques (Résultat 2.5.2). Ces start-ups apporteront leur soutien aux start-ups dans la conception et le développement de produits plastiques alternatifs (Activité 3.2.1.1). Comme ces activités n'ont pas encore été sélectionnées, leur impact et leur probabilité ne peuvent pas être clairement déterminés. Cependant, on ne s'attend pas à ce qu'elles comprennent la construction de nouvelles installations ( ) et le risque est donc jugé modéré.

- Risque 7 : Augmentation de la consommation d'énergie due à la mise en œuvre de projets pilotes. (Faible). Ce risque est associé aux projets pilotes (Résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1). La mise en œuvre des projets pilotes peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie pour divers équipements tels que les distributeurs de produits en vrac et la chaîne de collecte des bouteilles en plastique. Toutefois, cette augmentation ne devrait pas être significative.

- Risque 8 : Les conditions de travail au sein des projets pilotes et des autres activités financées par le projet peuvent être contraires à la législation nationale et aux normes des conventions fondamentales de l'OIT (modéré). Ce risque est associé aux projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1), à la création d'un incubateur qui centralise les innovations des start-ups (activité 3.7.1.1), à la création de start-ups axées sur le développement d'alternatives aux produits en plastique (résultat 2.5.2) et au soutien des start-ups dans la conception et le développement de produits en plastique alternatifs (activité 3.2.1.1). Les travailleurs employés pour entreprendre des activités dans le cadre du projet, telles que les projets pilotes, pourraient être exposés à des accidents ou à d'autres risques sanitaires lors de la mise en œuvre des projets pilotes et d'autres activités. Au Sénégal, les enfants sont impliqués dans le ramassage des déchets dans les décharges et peuvent être employés par certaines entreprises participant au projet.

# Législation et cadre institutionnel pour les questions environnementales et sociales

Au Sénégal, la Direction de l'Environnement et des Établissements Classés (DEEC) rattachée au Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Réserves et des Lacs Artificiels est l'organe d'exécution directe de la politique environnementale du pays et de la validation et du suivi des rapports d'étude d'impact avec l'appui du comité technique.

## Législation, politiques et réglementations nationales

La législation suivante est pertinente pour la mise en œuvre du projet et de ses activités de démonstration.

### Protection et gestion de l'environnement

- La loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l'environnement fixe les règles de base de la protection de l'environnement. Elle réglemente les installations classées, traite de la pollution de l'eau, des nuisances sonores, de la pollution de l'air et des mauvaises odeurs. Elle aborde également d'autres aspects tels que les établissements humains, la gestion des déchets, les substances nocives et dangereuses ainsi que la mise en place de plans d'urgence.  Tout nouveau projet, quel qu'il soit, implique une modification des conditions de base de la zone dans laquelle il est installé. L'objectif principal d'une EIES est d'évaluer les impacts des modifications liées à ce projet et de déterminer si ces impacts sont acceptables d'un point de vue environnemental et social.

- Le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 qui complète le code de l'environnement, définit la procédure d'évaluation et d'examen de l'étude d'impact, son contenu et la consultation du public.

- Arrêté ministériel n°9468, du 28 novembre 2001, établissant les règles relatives à la participation du public aux études d'impact sur l'environnement.

### Biodiversité et ressources naturelles

- Le code de la chasse et de la protection de la faune sauvage (1986) couvre les principes généraux et les procédures concernant la chasse, le système de permis, l'utilisation des armes, les confiscations et les saisies, les actions et les procédures, les transactions, les infractions et les sanctions.

- La loi 71-12 sur le patrimoine culturel stipule que les ruines, monuments, sépultures, habitations, sites sacrés et objets d'art ou d'artisanat découverts lors de fouilles publiques ou privées et présentant un intérêt historique, culturel ou archéologique doivent être déclarés à l'autorité administrative compétente.

- Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant code forestier et son décret d'application n° 2019-110.

### Pollution et gestion des ressources

- La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 relative au code de l'hygiène réglemente l'hygiène publique ou collective individuelle et l'assainissement de l'environnement.

- La loi 2009-24 du 8 juillet 2009 portant code du traitement de l'eau établit un cadre juridique pour l'organisation du service public de l'eau et de l'assainissement collectif.

- La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant code de l'eau prévoit, entre autres, le régime d'utilisation des ressources en eau (superficielles et souterraines), la protection qualitative des eaux, les différents usages des eaux et l'ordre de priorité d'utilisation.

- Les normes de rejet de la pollution atmosphérique établissent des normes sur la pollution de l'air et complètent le décret d'application de la loi sur l'environnement.

### Travail et conditions de travail

- Le décret n° 2006-1261 2006 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature soumet l'employeur à l'obligation de placer ses salariés dans des conditions de travail garantissant leur santé et leur sécurité.

- La loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 relative au code du travail fixe les conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail, le travail de nuit, les contrats de travail pour les femmes et les enfants, ou encore le temps de repos hebdomadaire obligatoire.

- Décret n° 2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles

- Décret n° 1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail

## Accords et traités internationaux

Le Sénégal est signataire de plusieurs accords et conventions multilatéraux pertinents pour le projet. Il s'agit notamment des accords et conventions suivants :

- Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 1994

- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 2003

- Convention des Nations unies sur la diversité biologique (UNCBD), 1994

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1985

- Convention de Rotterdam sur le consentement préalable en connaissance de cause, 2001

- C029 - Convention sur le travail forcé, 1960

- C087 - Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1960

- C098 - Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1961

- C100 - Convention sur l'égalité de rémunération, 1962

- C105 - Convention sur l'abolition du travail forcé, 1961

- C111 - Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1967

- C138 - Convention sur l'âge minimum (âge minimum spécifié), 1999 (15 ans)

- C155 - Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 2021

- C182 - Convention sur les pires formes de travail des enfants, 2000

- C187 - Cadre promotionnel pour la convention sur la sécurité et la santé au travail, 2021

## Normes sociales et environnementales du PNUD

Le présent CGES a été préparé conformément aux normes sociales et environnementales du PNUD (SES), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Ces normes sous-tendent l'engagement du PNUD à intégrer la durabilité sociale et environnementale dans ses programmes et projets afin de soutenir le développement durable et font partie intégrante de l'approche d'assurance qualité et de gestion des risques du PNUD en matière de programmation. Grâce au SES, le PNUD répond aux exigences de la politique de sauvegarde environnementale et sociale du FEM.

Les objectifs du SES sont les suivants :

- Renforcer les résultats sociaux et environnementaux des programmes et projets ;

- Éviter les incidences négatives sur les personnes et l'environnement,

- Minimiser, atténuer et gérer les incidences négatives lorsqu'il n'est pas possible de les éviter ;

- Renforcer les capacités du PNUD et de ses partenaires en matière de gestion des risques sociaux et environnementaux ;

- Garantir un engagement complet et efficace des parties prenantes, notamment par le biais d'un mécanisme permettant de répondre aux plaintes des personnes affectées par le projet.

Conformément à la politique du PNUD en matière de SES, la procédure d'évaluation sociale et environnementale (PESE) a été appliquée au projet au cours de sa phase d'élaboration. Conformément à la politique du PNUD en matière de SES, un principe ou une norme de SES est "déclenché" lorsqu'un risque potentiel est identifié et évalué comme présentant un risque "modéré", "substantiel" ou "élevé" sur la base de sa probabilité d'occurrence et de l'étendue de son impact. Les risques évalués comme étant "faibles" ne déclenchent pas le principe ou la norme correspondant(e).

Les examens préalables réalisés au cours de l'élaboration du projet indiquent que huit principes et normes sociaux et environnementaux ont été déclenchés pour le projet en raison de risques "modérés" :

- Droits de l'homme et responsabilité : Certaines entreprises et MPME, en particulier celles dont les ressources sont limitées, pourraient ne pas être en mesure de respecter les réglementations relatives à la gestion des déchets commerciaux et des DEEE et d'autres réglementations proposées par le projet ou de bénéficier des instruments économiques, ce qui pourrait affecter leur durabilité. Cette question est principalement abordée dans le cadre du plan d'engagement des parties prenantes (PEPP) et du mécanisme de règlement des plaintes (MRP) qui seront mis en place pour le projet.

- Égalité des genres  et autonomisation des femmes : Le projet peut reproduire la discrimination sexuelle en limitant la capacité des femmes à contribuer à la prise de décision et à bénéficier du projet. Le plan d'action pour l'égalité des genres (GAP) élaboré dans le cadre du projet permet de remédier à cette situation.

- Norme 1 - Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles : Pollution des ressources naturelles et exposition des communautés locales en raison de la mise en œuvre de projets pilotes et de mécanismes financiers. Un examen environnemental et social sera effectué pour les projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1) et les activités de démarrage (activités 3.7.1.1 et 3.2.1.1, résultat 2.5.2) afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une évaluation ciblée. Les PGES spécifiques au site qui en résulteront comprendront des mesures d'atténuation appropriées, notamment un plan de prévention et de gestion de la pollution. En outre, certains impacts sur les ressources naturelles peuvent résulter de la mise en œuvre des plans municipaux de gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4) qui seront élaborés dans le cadre du projet. Cela concerne en particulier les installations de traitement des déchets prévues. Bien que ces impacts ne résultent pas directement des activités du projet, ils devront être gérés en appliquant les principes de l'évaluation stratégique environnementale et sociale (SESA) lors de l'élaboration de ces stratégies et de ces plans.

- Norme 2 - Risques liés au changement climatique et aux catastrophes : Toutes les installations qui participeront au projet sont vulnérables aux événements météorologiques induits par le changement climatique et les catastrophes naturelles. Il s'agit notamment des précipitations extrêmes et des inondations. Par conséquent, les évaluations ciblées des projets pilotes et des activités financées dans le cadre des instruments de financement du projet tiendront compte de ce risque et proposeront des mesures pour y remédier dans les PGES spécifiques au site qui seront préparés.  principes de l'EESS qui seront appliqués lors de l'élaboration des plans municipaux de gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4) tiendront compte de la vulnérabilité de au changement climatique, en particulier lors de la désignation des zones d'implantation des installations de traitement des déchets.

- Norme 3 - Santé, sûreté et sécurité de la communauté : Les projets pilotes nécessiteront la manipulation de produits chimiques susceptibles de présenter des risques pour la santé et l'environnement s'ils ne sont pas gérés de manière adéquate, ainsi que le rejet de polluants dans l'environnement. Les mécanismes financiers peuvent financer par inadvertance des activités qui conduisent à une pollution affectant négativement les écosystèmes naturels ou les terres productives situées à proximité. Un examen environnemental et social sera effectué pour les activités sélectionnées dans le cadre des instruments de financement du projet (résultat B.3-b et résultat C.2-a) afin de déterminer si une évaluation ciblée est nécessaire. Les PGES spécifiques au site qui en résulteront comprendront des mesures d'atténuation appropriées, notamment un plan de prévention et de gestion de la pollution. Certains impacts sur la santé et la sécurité des communautés peuvent résulter de la mise en œuvre de la stratégie et des plans qui seront développés par le projet (Activité 2.1.1.4) qui seront développés par le projet. Ceci est particulièrement vrai pour les installations de traitement des déchets prévues. Bien que ces impacts ne résultent pas directement des activités du projet, ils devront néanmoins être gérés en appliquant les principes de l'EESS lors de l'élaboration de ces stratégies et plans.

- Norme 5 : Déplacement et réinstallation : La mise en œuvre des plans municipaux de prévention et de gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4) peut réduire l'accès aux ressources pour les travailleurs du secteur informel du recyclage, limitant ainsi leurs revenus. Ces travailleurs seront issus de communautés pauvres ou marginalisées. L'impact des activités en amont sur les ramasseurs de déchets informels sera évalué et, si nécessaire, un cadre d'action pour les moyens de subsistance sera élaboré et mis en œuvre. Ce cadre comprendra des recommandations, des mesures et des politiques visant à offrir d'autres moyens de subsistance à ces groupes.

- Norme 7 - Travail et conditions de travail : Les travailleurs employés pour entreprendre des activités dans le cadre du projet, telles que des projets pilotes, pourraient être exposés à des risques d'accident ou à d'autres risques pour la santé. Les conditions de travail dans les installations participant au projet pourraient également ne pas être conformes aux normes nationales et internationales. Un examen environnemental et social sera effectué pour les projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1) et les activités de démarrage (activités 3.7.1.1 et 3.2.1.1, résultat 2.5.2) afin de déterminer si une évaluation ciblée est nécessaire. Les PGES spécifiques au site qui en résulteront comprendront des mesures d'atténuation appropriées, notamment un plan de santé et de sécurité au travail

- Norme 8 - Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources :  projets pilotes et les activités de démarrage nécessiteront la manipulation de produits chimiques susceptibles de polluer des sites de biodiversité ou des ressources naturelles. Les mécanismes financiers peuvent financer par inadvertance des activités qui conduisent à une pollution affectant négativement les écosystèmes naturels ou les terres productives si elles sont situées à proximité. Un examen environnemental et social sera effectué pour les projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1) et les activités de démarrage (activités 3.7.1.1 et 3.2.1.1, résultat 2.5.2) afin de déterminer si une évaluation ciblée est nécessaire. Les PGES spécifiques au site qui en résulteront comprendront des mesures d'atténuation appropriées, notamment un plan de prévention et de gestion de la pollution. L'élaboration des plans municipaux de gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4) tiendra compte du risque de pollution et de l'utilisation de matériaux dangereux grâce à l'application des principes de l'EESS.

Un résumé de l'importance du risque pour chaque principe et norme du SES, les normes de sauvegarde au niveau du projet déclenchées par chaque projet (indiquées par des coches) sont présentées dans le tableau  - .‎21

Tableau‎ 2-1 : Résumé des garanties déclenchées par le projet et des exigences du SES

| Principe / Norme | Évaluation du risque | Évaluation et gestion |
| --- | --- | --- |
| Principe général : Ne laisser personne de côté |  |  |
| Droits de l'homme | Modéré | PEPP, Principes de l'EESS |
| Égalité des genres et autonomisation des femmes | Modéré | GAP |
| Durabilité et résilience |  |  |
| Responsabilité | Modéré | PEPP, Principes de l'EESS |
| Normes au niveau du projet |  |  |
| Norme 1 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles | Modéré | Examen préalable, évaluation ciblée, PGES spécifique au site |
| Norme 2 : Changement climatique et risques de catastrophes | Modéré | Examen préalable, évaluation ciblée, PGES spécifique au site |
| Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté | Modéré | Examen préalable, évaluation ciblée, PGES spécifique au site |
| Norme 4 : Patrimoine culturel | - | - |
| Norme 5 : Déplacement et réinstallation | Modéré | PEPP, Principes de l'EESS |
| Norme 6 : Peuples autochtones | Modéré | Examen préalable, évaluation ciblée, PGES spécifique au site |
| Norme 7 : Travail et conditions de travail | Modéré | Examen préalable, évaluation ciblée, PGES spécifique au site |
| Norme 8 : Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources | Modéré | Examen préalable, évaluation ciblée, PGES spécifique au site |
| Nombre de risques dans chaque catégorie d'évaluation des risques |  |  |
| Haut | 0 |  |
| Important | 0 |  |
| Modéré | 7 |  |
| Faible | 1 |  |
| Nombre total de risques liés au projet | 8 |  |
| Catégorisation du risque global du projet | Modéré |  |
| Nombre de normes de sauvegarde déclenchées | 9 |  |

Des informations plus détaillées sur les risques spécifiques au projet sont contenues dans le PESE complété à la section .‎9.1

## Lacunes dans le cadre politique

Une analyse plus approfondie des cadres juridiques et politiques qui s'appliquent au Sénégal sera réalisée au cours de la mise en œuvre du présent CGES. À ce stade, aucune lacune n'a été identifiée.

# Procédures d'examen, d'évaluation et de gestion des incidences sociales et environnementales

Le présent CGES a été élaboré dans le cadre du processus de diligence raisonnable du PNUD dans le cycle du projet, suite à l'examen du projet soutenu par le PNUD "Solutions circulaires à la pollution plastique au Sénégal" avec le modèle PESE.

Sur la base de la catégorisation des risques attribuée au projet et de ses risques spécifiques, les procédures suivantes de sélection, d'évaluation et de gestion de ces risques doivent être mises en œuvre au cours de l'exécution du projet. Ce travail commencera avant le début de toute activité associée au projet, de sorte que l'activité ne commencera pas avant que l'évaluation associée n'ait été entreprise et que des plans de gestion n'aient été mis en place. Ceux-ci sont décrits dans les sections ci-dessous, ainsi que l'activité concernée.

## Autres examens préalables

Au cours de la mise en œuvre du projet, certaines circonstances exigent la révision de l'examen préalable au stade de la conception (PESE). Il s'agit notamment, mais pas exclusivement, des cas suivants :

(a) lorsque de nouvelles informations sont disponibles, par exemple dans le cadre d'une évaluation sociale et environnementale, (b) lorsque des changements substantiels sont apportés au projet (par exemple, des changements dans la conception, des composantes supplémentaires), (c) lorsque des activités supplémentaires sont définies, y compris des petites subventions, ou (d) lorsque des changements dans le contexte du projet peuvent modifier le profil de risque du projet. Si la révision de la vérification aboutit à une catégorie de risque différente, le PESE révisé doit être examiné par le conseil d'administration du projet.

## Application des principes de l'évaluation stratégique environnementale et sociale pour la stratégie et les plans dans le cadre de l'activité 2.1.1.4

Les principes de l'évaluation stratégique environnementale et sociale (SESA) seront appliqués lors de l'élaboration des plans municipaux de gestion des déchets plastiques (activité 2.1.1.4).

Cette évaluation sera réalisée par un expert environnemental et social conformément à la politique du PNUD en matière de SES, en se référant à la note d'orientation du PNUD sur l'évaluation et la gestion, comme suit :

- Identifier les priorités sociales et environnementales à inclure dans les processus de planification et d'élaboration des politiques

- Identifier les éventuels problèmes sociaux et environnementaux négatifs à prendre en compte

- Analyser les impacts individuels et cumulatifs des interventions proposées dans le cadre de la stratégie ou du plan

- Participer au processus décisionnel multicritères (technique/économique/environnemental/social) pour l'analyse d'activités alternatives.

- Recommander des mesures d'atténuation et d'amélioration - à la fois pour les activités proposées et pour des mesures plus larges ou d'accompagnement qui devraient être intégrées aux activités proposées afin de maximiser leurs avantages environnementaux et sociaux et de réduire leurs effets négatifs.

- Consulter les parties prenantes concernées dans les phases clés de ce processus.

En particulier, l'application des principes de l'EESS garantira que les impacts économiques sur les groupes marginalisés et les réseaux de déchets informels sont pris en considération lors de l'élaboration de la stratégie et des plans. Si cet impact est jugé significatif, un cadre d'action pour les moyens de subsistance (dont les grandes lignes se trouvent ici) sera préparé pour y remédier. Des conseils sur la norme 5 relative au déplacement et à la réinstallation sont disponibles ici. En outre, si ces plans prévoient des installations de traitement des déchets ou la modernisation d'installations existantes, leur emplacement doit tenir compte de la vulnérabilité de ces installations au changement climatique et de leurs incidences potentielles sur les ressources naturelles et les communautés.

## Examen prÉalable supplÉmentaire pour les activitÉs financEÉes par le projet

Les critères environnementaux et sociaux seront utilisés dans le cadre de la sélection des activités à financer au sein de l'incubateur qui centralise les innovations des start-ups (Activité 3.7.1.1), des start-ups axées sur le développement d'alternatives aux produits plastiques (Résultat 2.5.2) et le soutien aux start-ups dans la conception et le développement de produits plastiques alternatifs (Activité 3.2.1.1) afin de s'assurer qu'aucun risque significatif n'est associé à leur mise en œuvre. Une fois sélectionnées, les start-ups feront l'objet d'un examen environnemental et social basé sur la politique SES du PNUD afin de déterminer les risques environnementaux et sociaux potentiels et le niveau d'évaluation et de gestion requis. Les projets pilotes suivants feront également l'objet d'un examen préalable :

- Réduire l'utilisation des bouteilles/contenants en plastique par la substitution (résultat 3.2.1),

- Expérimenter un PRO volontaire, en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques de la restauration rapide (résultat 3.3.1)

- Remplacer les emballages en plastique par des entreprises privées (résultat 3.4.1)

- Réutiliser les contenants en plastique dans les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide (résultat 3.6.1.)

Si des risques modérés sont identifiés, une évaluation ciblée et un PGES spécifique au site seront nécessaires pour cette activité. Le projet éliminera les activités présentant des risques substantiels ou élevés. Les mesures prévues dans le PGES spécifique au site peuvent inclure des ajustements à la conception des activités, afin d'éviter les risques lorsque cela est nécessaire et approprié (conformément au SES). Le PGES spécifique au site comprendra la supervision, le suivi et le rapportage relatifs aux risques identifiés et à la mise en œuvre des mesures de gestion convenues. Le PGES peut comprendre un plan de santé et de sécurité au travail, et un plan de prévention et de gestion de la pollution. Un aperçu indicatif du PGES spécifique au site se trouve à la section ‎‎9.2 du présent CGES.

## Autres Évaluations et plans pertinents

Le plan d'action stratégique garantira la participation de toutes les personnes concernées, y compris les populations autochtones potentiellement touchées, tout au long du projet. En outre, un plan d'action global a été préparé pour atténuer les risques identifiés et proposer des mesures garantissant que les femmes sont représentées dans la prise de décision concernant les activités du projet et qu'elles sont incluses dans les activités de renforcement des capacités.

## RésumÉ des mesures d'Évaluation et de gestion

Le PESE a identifié divers risques environnementaux et sociaux qui nécessitent des mesures d'atténuation et de gestion pour être éliminés ou réduits. Certaines de ces mesures ont été intégrées dans la conception du projet ou peuvent être mises en œuvre simplement en adoptant les meilleures pratiques. Cependant, d'autres risques associés à divers résultats dans le cadre des projets nécessitent des évaluations supplémentaires et des mesures de gestion qui seront entreprises une fois que les risques auront été définis plus clairement au cours de la mise en œuvre du projet. Le tableau 3-1 présente un résumé de ces évaluations et des procédures de gestion requises pour chaque produit.

Tableau‎ 3-1 : Résumé des exigences en matière d'évaluation et de gestion environnementales et sociales par produit

| Produit | Activité | PEPP | Écran | AT / PGES | EIES / PGES | Principes de l'EESS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volet 1 : Amélioration des cadres juridique, institutionnel et de coordination pour soutenir les politiques en amont |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 1.1.1. Mise en place de cadres institutionnels, législatifs et politiques efficaces pour améliorer l'application de la législation sur le plastique en mettant l'accent sur les interventions en amont et en intégrant la perspective de l'égalité des genres. | - Révision de la loi sur le plastique en fonction de la future convention plastique et rédaction des textes d'application. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Élaboration d'un texte réglementaire établissant le groupe multipartite ou le comité sur le plastique. | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 1.1.2. L'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique est harmonisée afin d'éviter les divisions institutionnelles et de garantir une bonne répartition des tâches et des approches intégrées tenant compte de la dimension de genre. | - Améliorer les canaux de communication pour prévenir les divisions institutionnelles et renforcer la collaboration dans la gestion de la pollution plastique, en se concentrant sur les interventions en amont et en aval. |  |  |  |  |  |
| Résultat 1.1.3. Programme pilote pour l'application des codes et des normes d'emballage plastique développé et mis en œuvre avec succès avec un groupe sélectionné d'entreprises à Dakar. | - Élaboration de normes pour les emballages en plastique. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Soutien à la mise aux normes de certaines entreprises | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Développement/acquisition d'outils de mesure/vérification de la conformité des emballages |  |  |  |  |  |
| Volet 2 : changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 2.1.1. Deux projets pilotes de changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication mis en œuvre à l’échelle municipale. | - Conception d'outils de communication. |  |  |  |  |  |
|  | - Lancement d'une campagne de sensibilisation sur la pollution plastique ciblant la communauté de Badienou Gokh, les relais communautaires, les groupements d'intérêt économique (GIE), les agents de santé communautaire (ASC), les associations de jeunes, les écoliers, les influenceurs, les autorités coutumières et religieuses, les médias, les industriels et toutes les parties prenantes concernées. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Mise en place d'un partenariat avec les ministères en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour intégrer les questions environnementales dans les cursus / Intégration de la gestion des déchets dans les cursus universitaires (plus de spécialisation pour une application pratique). | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Élaboration et mise en œuvre de plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans les zones d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar). | ✔ |  |  |  | ✔ |
|  | - Étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes pour la gestion des plastiques. | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 2.2.1. Coordination avec le projet global intégré et lancement de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique. | - Retour d'information (atelier de partage des résultats, mission d'étalonnage, forums). | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 2.2.2. Coordination avec le projet global pour la participation du projet national au programme intégré (IP Global) et à ses activités. | - Participation aux activités du programme intégré (programme global IP). |  |  |  |  |  |
| Résultat 2.3.1. Développement d'un projet pilote pour l'utilisation et l'application de la plateforme numérique avec une approche sensible au genre. | - Concevoir et mettre en œuvre le projet de plateforme numérique pour la cartographie des solutions |  |  |  |  |  |
|  | - Mise en place d'une communauté de pratique sur la pollution plastique | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 2.4.1. Mise en place d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement. | - Inventaire des sources de pollution plastique |  |  |  |  |  |
|  | - Mise en place d'un observatoire pour la collecte, la centralisation et la gestion des données sur la pollution plastique sous la coordination d'un comité de pilotage. |  |  |  |  |  |
|  | - Collecte de données (importations, production) sur le plastique |  |  |  |  |  |
|  | - Cartographie des sources de financement |  |  |  |  |  |
| Résultat 2.5.1. Mise en œuvre d'un programme de recherche et développement en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour le remplacement des produits en plastique. | - Lancement d'appels à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs au plastique. | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 2.5.2. Création d'entreprises axées sur le développement d'alternatives aux produits en plastique, avec des paramètres permettant de mesurer les résultats en matière d'égalité des genres. | - Organiser des concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique. | ✔ | ✔ |  |  |  |
| Résultat 2.5.3. Mise en œuvre d'un programme expérimental pour des produits innovants servant d'alternatives au plastique. | - Mise en œuvre d'un projet pilote pour l'utilisation de solutions innovantes (identification des membres pour mettre en œuvre ces solutions). | ✔ |  |  |  |  |
| Volet 3 : Engagement du secteur privé et mobilisation de fonds |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3.1.1. Mise en place d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels. | - Identifier les organisations du secteur privé les plus pertinentes associées au marché du plastique au Sénégal. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Élaboration du document établissant le cadre de partenariat. |  |  |  |  |  |
| Résultat 3.2.1. Deux projets pilotes A3) visant à réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par des entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec des fabricants de conteneurs. | - Soutenir les start-ups dans la conception et le développement de produits plastiques alternatifs. | ✔ | ✔ |  |  |  |
|  | - Développement de l'écoconception à partir d'emballages en plastique. | ✔ | ✔ |  |  |  |
| Résultat 3.2.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur, y compris la réduction des emballages à usage unique. | - Collecte et analyse des informations recueillies auprès des organisations de la société civile. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Consolidation et renforcement des acquis. | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 3.3.1. Projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre. | - Identifier les importateurs de produits dont l'emballage est en plastique (application d'une écocontribution/REP). | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Identifier les producteurs en fonction de leurs responsabilités. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'éco-organismes. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Soutenir une ou deux entreprises dans la mise en place d'un programme de collecte individuel. |  | ✔ |  |  |  |
| Résultat 3.4.1. Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques. Ils sont menés par des entreprises privées et se concentrent sur la substitution des bouteilles en plastique, mis en œuvre dans le secteur des boissons. | - Engagement à mener une étude permanente pour vérifier les résultats de la substitution des bouteilles en plastique. |  | ✔ |  |  |  |
| Résultat 3.5.1. Mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement, un soutien à l'incubation technologique et des partenariats public-privé. | - Organiser un concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Promouvoir l'entrepreneuriat social, principalement par la sensibilisation et l'éducation | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 3.6.1. Projets pilotes (2) de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec un mode de fonctionnement conçu, mis en œuvre et évalué en tenant compte des rôles et des comportements des différents sexes. | - Développer un système de consigne pour les grands contenants (19 litres). |  | ✔ |  |  |  |
|  | - Mise en œuvre d'une stratégie de communication et de marketing. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Encourager et encadrer les entreprises agroalimentaires à mettre en place des fontaines d'eau communautaires et évaluer leur impact en termes d'hygiène, de santé publique et de qualité. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Renforcer les initiatives visant à mettre en place des fontaines d'eau ("Kay Nane", "Water Houses"). | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 3.7.1. Le Hackathon transnational comprend un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons développé à Dakar, y compris les groupes de femmes et les défenseurs du genre pour s'assurer que les diverses perspectives sont prises en compte. | - Créer un incubateur qui centralise les innovations de démarrage, y compris l'utilisation de modèles économiques réalisables. |  | ✔ |  |  |  |
|  | - Rencontres avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal : Recyclage du PET en granulés, production d'emballages en verre, en carton, en aluminium ou en acier. | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 3.8.1. Établissement d'un protocole d'appui financier entre le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Environnement et le FENU pour les secteurs de l'alimentation et des boissons. | - Promouvoir les investissements verts. | ✔ |  |  |  |  |
|  | - Identifier clairement les bénéficiaires du financement. | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 3.9.1. Développement de contenus de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, y compris un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED. | - Tester des modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique (par exemple, réduction sur le prix du deuxième achat après retour du contenant). |  |  |  |  |  |
|  | - Mise en œuvre d'une écotaxe (taxe) encourageant la réduction de l'utilisation du plastique, en particulier dans le secteur de la restauration. | ✔ |  |  |  |  |
| Volet 4 : Coordination et rapports |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Atlas harmonisé des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré. | - Élaboration d'un guide de bonnes pratiques et de rapports sur les plastiques. |  |  |  |  |  |
| Résultat 4.2.1. Développement de campagnes de diffusion et renforcement de l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une entité publique. | - Organiser des événements de mise en réseau en collaboration avec PROMOGED qui rassemblent des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des chercheurs pour discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et pour encourager les partenariats. | ✔ |  |  |  |  |
| Résultat 4.3.1. Établissement d'un calendrier d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré. | Participation à diverses d'activités avec l'IP comme : 1. Participation à la conférence annuelle de l’IP 2. Participation aux événements virtuels et aux groupes de travail organisés par l'équipe mondiale. 3. Contribution d'experts à la conception et à la mise en œuvre. 4. Réunions, événements, ateliers et groupes de travail régionaux autoorganisés. 5. Connexion avec des projets "cousins" et d'autres PI. 6. Alignement de l'engagement du secteur privé. 7. Rapports - Suivi et évaluation. 8. Gestion et partage des connaissances | ✔ |  |  |  |  |

Note : TA = Évaluation ciblée

# Dispositions institutionnelles et renforcement des capacitÉs

## Rôles et responsabilitÉs pour la mise en œuvre du présent CGES

Les rôles et responsabilités du personnel du projet et des agences associées dans la mise en œuvre du présent CGES sont détaillés ci-dessous.

Remarque : le présent CGES ne couvre pas les rôles et responsabilités associés à la mise en œuvre du PGES spécifique au site (et des sous-plans éventuels) ; ces rôles et responsabilités seront définis dans le PGES, comme l'exige le présent CGES.

Partenaire de mise en œuvre :

- Veiller à ce que les examens préalables, les évaluations ciblées et les PGES spécifiques au site (et les sous-plans éventuels) soient élaborés, soumis à une consultation publique et approuvés, et à ce que des mesures de gestion soient adoptées et intégrées au cours de la mise en œuvre du projet ;

- Rendre compte, de manière juste et précise, de l'avancement du projet par rapport aux plans de travail convenus, conformément au calendrier d'établissement des rapports et aux formats requis ;

- Conserver la documentation et les preuves qui décrivent l'utilisation appropriée et prudente des ressources du projet conformément au document de projet signé et aux règlements et procédures applicables (par exemple, le SES) ;

- S'assurer que toutes les exigences du SES du PNUD, des cadres réglementaires/politiques nationaux et des normes internationales pertinentes ont été prises en compte.

Conseil d'administration du projet :

- Contrôler la mise en œuvre du présent CGES et la conformité avec les réglementations nationales et internationales, ainsi qu'avec le SES du PNUD ;

- Prise de décision pour l'adoption des mesures nécessaires, y compris l'intégration complète des mesures de gestion dans les résultats du projet et les plans de travail annuels ;

- Mettre en place et soutenir des mécanismes de règlement des plaintes (MRP) pour traiter les plaintes éventuels ;

- Élaborer des plans de gestion environnementale spécifiques à chaque site avant la mise en œuvre des activités de démonstration ;

- Fournir des orientations stratégiques pour la mise en œuvre du projet, y compris la supervision des garanties et la mise en œuvre du présent cadre de gestion environnementale et sociale.

PNUD :

- Superviser toutes les questions liées aux garanties, y compris l'examen de la sélection, des évaluations ciblées et des plans de gestion avant leur finalisation ;

- Informer toutes les parties prenantes et les détenteurs de droits impliqués dans les projets financés par le FEM ou susceptibles d'être affectés, positivement ou négativement, par ces projets, sur le mécanisme de responsabilisation des entreprises du PNUD (décrit ci-dessous) ;

- Veiller à ce que les mécanismes de vérification de la conformité et de réaction des parties prenantes soient opérationnels pendant la durée de vie des projets ;

- Veiller au respect du SES pour les activités de projet mises en œuvre à l'aide de fonds acheminés par les comptes du PNUD, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles lacunes ;

- Vérifier et documenter que toutes les exigences du PNUD en matière de SES ont été prises en compte ;

- Fournir des conseils techniques sur la mise en œuvre du présent CGES et une assistance administrative pour le recrutement et la passation de contrats avec des experts en matière de garanties (le cas échéant), et contrôler l'adhésion de chaque projet à l'CGES ainsi qu'aux politiques et procédures du PNUD.

Unité de gestion du projet :

- Superviser et gérer la mise en œuvre des mesures définies dans le présent CGES, y compris la préparation et la mise en œuvre de la sélection, des évaluations ciblées et des PGES spécifiques au site ;

- Veiller à ce que les principes de l'EESS soient appliqués lors de l'élaboration des stratégies et des plans ;

- Attribuer à un ou plusieurs membres du personnel de l'UGP des responsabilités spécifiques pour la mise en œuvre de ce CGES, y compris le suivi et les consultations de la communauté sur le projet de PGES spécifique au site (et les sous-plans le cas échéant) ;

- Conserver les documents pertinents relatifs à la gestion des risques environnementaux et sociaux, y compris le PESE mis à jour, les évaluations, un registre des plaintes ainsi qu'une documentation sur les mesures de gestion mises en œuvre ;

- Rendre compte au partenaire chargé de la mise en œuvre, au conseil d'administration du projet et au bureau central du PNUD de la mise en œuvre du CGES, y compris de la remontée des risques émergents, des incidents ou des problèmes potentiels de non-conformité avec le CGES ;

- Veiller à ce que tous les prestataires de services soient informés de leurs responsabilités en ce qui concerne le respect quotidien du cadre de gestion environnementale et sociale.

Comme indiqué ci-dessus, les PGES ultérieurs spécifiques au site du projet (et les sous-plans éventuels) décriront les rôles et les responsabilités dans la mise en œuvre de ces plans. Ces nouveaux rôles et responsabilités seront évalués et intégrés, le cas échéant, dans le cadre des procédures participatives de prise de décision et de mise en œuvre du projet.

## Renforcement des capacités

Au cours de la phase de démarrage, une formation sur l'CGES et les exigences pertinentes du SES sera organisée à l'intention de toutes les parties prenantes nationales, en mettant l'accent sur le secteur public et le personnel local du PNUD. En outre, les PGES spécifiques aux sites identifieront également les activités de renforcement des capacités afin de garantir des capacités suffisantes pour la mise en œuvre. Il peut s'agir d'une formation à la santé et à la sécurité au travail pour les travailleurs, d'une formation pour les superviseurs de sites sur les questions de sauvegarde et d'une formation des opérateurs sur les mesures de contrôle de la pollution.

Au cours de la mise en œuvre du projet, le PNUD conseillera les membres de l'équipe du projet, selon les besoins, afin de soutenir la mise en œuvre du présent CGES, la préparation des PGES spécifiques au site et les mesures d'application. Conformément à son rôle de supervision, le PNUD examinera également tous les instruments de sauvegarde préparés pour le projet afin de s'assurer de leur compatibilité avec le SES.

Le conseil du projet aura la responsabilité finale d’intégrer les PGES spécifiques au site dans la mise en œuvre du projet. L'intégration de ces plans devra tenir compte des besoins institutionnels particuliers dans le cadre de la mise en œuvre des PGES, y compris un examen des allocations budgétaires requises pour chaque mesure, ainsi que de l'autorité et de la capacité des institutions aux différents niveaux administratifs (par exemple, local et national), et de leur capacité à gérer et à contrôler la mise en œuvre des PGES. Le cas échéant, des activités de renforcement des capacités et d'assistance technique seront incluses pour permettre une mise en œuvre adéquate des PGES.

# Engagement des parties prenantes et divulgation d'informations

Les discussions avec les parties prenantes du projet ont commencé pendant la phase d'élaboration du projet. Une liste des parties prenantes ayant participé à ces consultations est jointe au document de projet à l'annexe 8.

Le projet a également préparé un plan d'engagement des parties prenantes ainsi qu'une analyse et un plan d'action en matière de genre, qui sont joints au document de projet, respectivement aux annexes 8 et 10. Ces plans seront suivis pour s'assurer que les parties prenantes ont été impliquées dans la préparation et la mise en œuvre du projet, et en particulier dans l'évaluation des impacts sociaux et environnementaux et dans l'élaboration de mesures de gestion appropriées. Le plan d'engagement des parties prenantes du projet sera mis à jour au cours de la mise en œuvre du projet sur la base des évaluations et des plans de gestion menés conformément au présent CGES, le cas échéant.

Les parties prenantes potentiellement concernées seront impliquées dans la mise en œuvre du présent CGES.

Dans le cadre du processus d'engagement des parties prenantes, le SES du PNUD exige que les parties prenantes du projet aient accès aux informations pertinentes. Plus précisément, le SES (SES, partie C, paragraphe 28)) stipule que, parmi les autres informations spécifiées par les politiques et procédures du PNUD, le PNUD veillera à ce que les informations suivantes soient mises à disposition :

- PEPP et rapport de synthèse des consultations des parties prenantes ;

- Rapport d'évaluation sociale et environnementale avec la documentation du projet ;

- Projets de documents d'évaluation environnementale et sociale, y compris les PGES spécifiques à chaque site ;

- Documents finaux d'évaluation environnementale et sociale, y compris les PGES spécifiques à chaque site;

- Tous les rapports de suivi social et environnemental requis.

Comme le soulignent le SES et le PESE du PNUD, le type et le calendrier des évaluations et des plans de gestion varient en fonction du niveau de risque social et environnemental associé à un projet ainsi que du calendrier de l'évaluation sociale et environnementale.

Le présent CGES (et le PESE du projet) sera traduit et publié sur le site Internet du PNUD au Sénégal conformément à la politique du PNUD en matière de SES. Les PGES spécifiques à chaque site seront également rendus publics sur le site Internet du PNUD Sénégal une fois rédigés, et ne seront finalisés et adoptés qu'à l'issue de la période de divulgation requise (30 jours pour les projets à risque modéré).

Ces exigences en matière d'engagement et de divulgation des parties prenantes seront respectées lors de la mise en œuvre du présent CGES et de la mise en œuvre ultérieure des PGES spécifiques aux sites qui en résulteront.

# Mécanismes de responsabilisation et de recours

Les parties prenantes intéressées peuvent à tout moment déposer une plainte auprès de l'unité de gestion du projet, de l'organisme d'exécution (PNUD), de l'organisme de mise en œuvre (Ministère de l’Environnement et du développement durable, direction de l'environnement) ou du FEM.

## Mécanismes de responsabilisation ET DE REGLEMENT DES PLAINTES du PNUD

Les SES du PNUD reconnaissent que même avec une planification solide et l'engagement des parties prenantes, des problèmes imprévus peuvent toujours survenir. C'est pourquoi les SES s'appuient sur un mécanisme de responsabilisation comportant deux éléments clés :

- une unité d'examen du respect des normes sociales et environnementales (SECU) chargée de répondre aux allégations selon lesquelles le PNUD ne respecte pas les politiques environnementales et sociales applicables ; et

- Un mécanisme de réponse des parties prenantes (MRPP) qui garantit que les individus, les peuples et les communautés affectés par les projets ont accès à des procédures appropriées de règlement des plaintes pour entendre et traiter les plaintes et les litiges liés au projet.

Le mécanisme de responsabilisation du PNUD est accessible à toutes les parties prenantes des projets du PNUD.

L'unité de conformité sociale et environnementale (SECU) enquête sur les préoccupations relatives au non-respect des normes sociales et environnementales du PNUD et de la Procédure d’évaluation soulevées par les parties prenantes affectées par le projet et recommande des mesures pour remédier aux constatations de non-respect.

Le mécanisme de réponse aux parties prenantes aide les parties prenantes affectées par les projets, les partenaires du PNUD (gouvernements, États, OSC, ONG, entreprises) et d'autres à traiter conjointement les plaintes ou les différends liés aux impacts sociaux et/ou environnementaux des projets soutenus par le PNUD.

Vous trouverez de plus amples informations, notamment sur la manière de soumettre une demande à la SECU ou au MRPP, sur le site web du PNUD à l'adresse suivante :

## MÉcanisme de recours au niveau du projet

Le projet établira un mécanisme de gestion des risques au niveau du projet au début de la mise en œuvre, comme décrit dans la section IV (voir les sous-sections " Risques " et " Engagement des parties prenantes "). Les détails complets de ce MRP seront convenus au cours de la phase de démarrage, un processus qui sera supervisé par le directeur de projet avec le responsable des garanties environnementales et sociales et qui s’appuiera sur les informations fournies ci-dessous.

Les parties prenantes intéressées peuvent à tout moment déposer une plainte auprès de l'UGP, du partenaire de mise en œuvre, du PNUD ou du FEM.

Le mandat du MRP consistera à :

(i) 	recevoir et traiter toute préoccupation, plainte, avis de conflit émergent ou grief (collectivement "grief") alléguant un préjudice réel ou potentiel pour la ou les personnes affectées (le ou les "plaignants") résultant du projet.

(ii) 	contribuer à la résolution des plaintes entre et parmi les parties prenantes du projet, ainsi qu'entre les différents ministères, agences et commissions du gouvernement, les OSC et les ONG, et d'autres (collectivement, les "parties prenantes") dans le cadre du projet.

(iii) 	agir de manière souple, collaborative et transparente à tout moment en vue de résoudre les problèmes et de parvenir à un consensus.

Les fonctions du MRP seront les suivantes :

(i) 	Recevoir, enregistrer et suivre tous les plaintes reçus.

(ii) 	Fournir des mises à jour régulières sur l'état des plaintes aux demandeurs, aux membres du conseil de projet (CP) et aux autres parties prenantes concernées, le cas échéant.

(iii) 	Engager les membres du BP, les institutions gouvernementales et les autres parties prenantes concernées dans la résolution des plaintes.

(iv) 	Traiter les plaintes spécifiques et proposer des solutions et des moyens d'action dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la réception du grief.

(v) 	Identifier les tendances croissantes en matière de plaintes et recommander des mesures possibles pour les éviter.

(vi) 	Recevoir et traiter les demandes de médiation ou de facilitation et suggérer d'y recourir.

(vii) 	Élaborer des rapports semestriels, les mettre à la disposition du public et, plus généralement, s'efforcer de maximiser la divulgation de ses travaux (y compris ses rapports, ses conclusions et ses résultats).

(viii) 	Assurer une meilleure sensibilisation, accessibilité, prévisibilité, transparence, légitimité et crédibilité du processus de MRP.

(ix) 	Collaborer avec les institutions partenaires et d'autres ONG, OSC et autres entités pour mener des initiatives de sensibilisation afin d'informer les parties prenantes de l'existence du mécanisme de gestion des risques et des modalités d'accès à ses services.

(x) 	Assurer la formation continue des membres du BP et de leurs institutions respectives sur les lois et politiques pertinentes qu'ils devront connaître pour participer à l'élaboration de solutions efficaces aux plaintes susceptibles d'être soumis au MRP.

(xi) 	Contrôler le suivi des règlement de plaintes, le cas échéant.

Pendant sa mise en œuvre, le projet soutiendra le MRP national et les capacités afin que les procédures de règlement des plaintes se poursuivent au-delà de la durée de vie du projet. Voici un bref résumé des principales mesures que les partenaires nationaux et internationaux peuvent prendre pour évaluer et renforcer les mécanismes de gestion des plaintes :

- Examiner et analyser le contexte historique et actuel des plaintes potentiels liés au projet, et caractériser les schémas et tendances actuels des plaintes.

- Évaluer les points forts et les lacunes, y compris

  - Transparence, accessibilité et prévisibilité

  - Légitimité, équité et compatibilité des droits

  - Engagement et dialogue avec les parties prenantes

  - continu

- Élaborer conjointement un plan visant à renforcer les points forts et à combler les lacunes

Un modèle de mandat pour le MRP au niveau du projet est inclus dans la section .‎9.3‎9.3

De plus amples informations sur les MRP sont disponibles dans la Note d'orientation du PNUD sur les normes sociales et environnementales - Engagement des parties prenantes - Orientation supplémentaire : Mécanismes de redressement des plaintes.

# Budget pour la mise en œuvre du CGES

Le financement de la mise en œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale est inclus dans le budget de chaque projet. Les coûts estimés sont indiqués dans le tableau 4 ci-dessous. Les coûts associés au temps passé par le personnel de l'UGP à coordonner la mise en œuvre de ce cadre de gestion environnementale ne sont pas indiqués. De plus amples détails sont fournis dans les budgets des documents de projet respectifs.

Tableau‎ 7-1 : Ventilation des coûts pour la mise en œuvre du CGES

| Objet | Budget Coût (USD) |
| --- | --- |
| Consultant international en SES | 5 000 USD |
| Responsable du suivi du CGES | 100 000 USD |
| Services contractuels pour les évaluations ciblées et les PGE spécifiques aux sites | 30 000 USD |
| Frais de déplacement pour les consultations | 2 000 USD |
| Dépenses de formation et de renforcement des capacités du SES | 1 000 USD |
| Engagement communautaire | 2 000 USD |
| Total | 140 000 USD |

# Dispositions en matière de suivi et d'évaluation

Les rapports sur les progrès et les problèmes liés à la mise en œuvre du présent CGES seront consignés dans les rapports trimestriels et les rapports annuels de mise en œuvre du projet (PIR).

La mise en œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale incombera à l'équipe de projet et aux autres partenaires, comme convenu et décrit dans les plans de gestion environnementale et sociale spécifiques à chaque site. Le plan de suivi et d'évaluation du CGES est présenté ci-dessous dans le tableau  8-1

Tableau‎ 8-1 : Plan de suivi et d'évaluation du CGES S&M et Budget prévisionnel

| Activité de suivi et projets pertinents | Description | Fréquence / Calendrier | Action attendue | Rôles et responsabilités | Coût (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suivre les progrès de la mise en œuvre du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) | Mise en œuvre du présent CGES et communication des résultats au conseil d'administration du projet | Annuellement | Les étapes requises du cadre de gestion environnementale et sociale sont achevées en temps voulu. | Responsable de projet, avec le soutien du Responsable de projet | Aucun |
| Suivi des étapes/activités du CGES | Vérification continue des étapes/activités mises en œuvre dans le cadre du CGES | Annuellement | Les étapes requises du cadre de gestion environnementale et sociale sont achevées en temps voulu. | Agent M & E | 100 000 USD |
| Réalisation d'une évaluation ciblée et élaboration de PGES spécifiques au site en fonction des activités du projet | Effectuée après la sélection et avant le début de chaque activité pertinente nécessitant une évaluation ciblée. | Trimestres 1 et 2 de la mise en œuvre du projet | Les risques et les impacts potentiels sont validés avec l'aide de consultants externes et la participation de l'équipe de projet et des parties prenantes. Les mesures de gestion sont identifiées et intégrées dans les stratégies de mise en œuvre du projet. | Prestataires de services externes (environnementaux et sociaux) Chargé de projet Avec l'aide du PNUD et du responsable de projet | 40 000 USD |
| Mise en œuvre de mesures d'atténuation et suivi des incidences potentielles conformément aux PGES spécifiques au site. | Mise en œuvre et suivi permanents et participatifs des impacts et des mesures d'atténuation, conformément au PGES | En continu, une fois que le PGES spécifique au site est en place | Mise en œuvre d'un PGES spécifique au site ; Suivi des risques environnementaux et sociaux, et plans de gestion correspondants, le cas échéant | Responsable de projet, CO du PNUD, Responsable de projet, coordinateurs de site | Aucun |
| Apprentissage | Les connaissances, les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la gestion des risques sociaux et environnementaux seront régulièrement recensés, et d'autres projets et partenaires seront activement sollicités et intégrés au projet. | Au moins une fois par an | Les enseignements pertinents sont recueillis par l'équipe de projet et utilisés pour éclairer les décisions de gestion. | Responsable de projet , chargé de la communication et de la gestion des connaissances | Aucun |
| Examiner et corriger les cours | Examen interne des données et des preuves issues de toutes les actions de suivi afin d'éclairer la prise de décision. | Au moins une fois par an | Les données relatives aux performances, aux risques, aux enseignements et à la qualité seront examinées par le conseil d'administration du projet et utilisées pour rectifier le tir. | Conseil de projet (prise en compte des avis des parties prenantes) | Aucun |
| Rapport de projet | Dans le cadre du rapport d'avancement qui sera présenté au conseil d'administration du projet et aux principales parties prenantes, l'analyse, la mise à jour et les recommandations relatives à la gestion des risques seront incluses. | Annuellement et à la fin du projet (rapport final) | Des mises à jour sur l'état d'avancement des CGES/PGES seront communiquées dans les PIR annuels du FEM. | Responsable de projet | Aucun |
| Examen du projet | Le conseil d'administration du projet organisera régulièrement des examens du projet au cours desquels une analyse actualisée des risques et des mesures recommandées pour les atténuer sera examinée. | Au moins une fois par an | Tout risque et/ou impact qui n'est pas traité de manière adéquate par les mécanismes nationaux ou l'équipe de projet sera discuté par le conseil d'administration du projet . Des recommandations seront formulées, discutées et approuvées. | Conseil de projet Responsable de projet | Aucun |

# Annexes

## PESE (annexe 5 du ProDoc)

## Schéma indicatif du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

Normes sociales et environnementales du PNUD :

PGES - Schéma indicatif

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la note d'orientation du PNUD sur l'évaluation et la gestion du SES.

Un PGES peut être préparé dans le cadre de l'évaluation des incidences environnementales et sociales ou en tant que document autonome. Le contenu du PGES doit porter sur les sections suivantes

(1) Atténuation : Identifie les mesures et les actions conformément à la hiérarchie d'atténuation qui évitent ou, si l'évitement n'est pas possible, réduisent les impacts sociaux et environnementaux négatifs potentiellement significatifs à des niveaux acceptables. Plus précisément, le PGES : (a) identifie et résume tous les impacts sociaux et environnementaux négatifs significatifs anticipés ; (b) décrit - avec des détails techniques - chaque mesure d'atténuation, y compris le type d'impact auquel elle se rapporte et les conditions dans lesquelles elle est requise (par exemple, en permanence ou en cas d'imprévus), en permanence ou en cas d'imprévus), ainsi que les conceptions, les descriptions des équipements et les procédures d'exploitation, le cas échéant ; (c) estime tout impact social et environnemental potentiel de ces mesures et tout impact résiduel après atténuation ; et (d) prend en compte et est cohérent avec d'autres plans d'atténuation requis (par exemple, pour le déplacement, les populations autochtones).

(2) Suivi : Identifie les objectifs de suivi et précise le type de suivi, en établissant des liens avec les impacts évalués dans l'évaluation environnementale et sociale et les mesures d'atténuation décrites dans le PGES. Plus précisément, la section du PGES consacrée au fourniture a) une description spécifique et des détails techniques sur les mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d'échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (le cas échéant) et la définition des seuils qui signaleront la nécessité de prendre des mesures correctives ; et b) des procédures de suivi et d'établissement de rapports pour i) assurer la détection précoce des conditions qui nécessitent des mesures d'atténuation particulières et ii) fournir des informations sur l'avancement et les résultats des mesures d'atténuation.

(3) Développement des capacités et formation : Pour soutenir la mise en œuvre efficace et en temps voulu des composantes sociales et environnementales du projet et des mesures d'atténuation, le PGES s'appuie sur l'évaluation environnementale et sociale de l'existence, du rôle et des capacités des parties responsables sur le site ou au niveau de l'agence et du ministère. Plus précisément, le PGES fournit une description des dispositions institutionnelles, identifiant la partie responsable de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et de suivi (par exemple, pour l'exploitation, la supervision, l'application, le suivi de la mise en œuvre, les mesures correctives, le financement, l'établissement de rapports et la formation du personnel). Lorsqu'un soutien au renforcement des capacités de gestion sociale et environnementale est identifié, le PGES recommande la création ou l'extension des parties responsables, la formation du personnel et toute autre mesure nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d'atténuation et toute autre recommandation de l'évaluation environnementale et sociale.

(4) Engagement des parties prenantes : Il résume et renvoie au plan d'engagement des parties prenantes du projet ou décrit le plan visant à engager des consultations significatives, efficaces et informées avec les parties prenantes concernées. Il comprend des informations sur (a) les moyens utilisés pour informer et impliquer les personnes affectées dans le processus d'évaluation ; et (b) un résumé du plan d'engagement des parties prenantes pour des consultations significatives et efficaces pendant la mise en œuvre du projet, y compris l'identification de jalons pour les consultations, la divulgation d'informations et les rapports périodiques sur l'avancement de la mise en œuvre du projet. Exiger la documentation des consultations (résumés comprenant les présentations, les points clés soulevés et les réponses apportées, les listes de participants). Inclure des informations sur le mécanisme de règlement des plaintes du projet (ci-dessous) et sur les mécanismes de responsabilité du PNUD (MRPP, SECU).

(5) Mécanisme de règlement des plaintes : Décrit les processus efficaces permettant de recevoir et de traiter les préoccupations et les plaintes des parties prenantes concernant les performances sociales et environnementales du projet.

Décrire les mécanismes permettant aux parties prenantes et aux communautés potentiellement affectées de fournir des informations en retour ou des plaintes, et de recevoir des réponses, en ce qui concerne la mise en œuvre d'activités, de politiques ou de réglementations spécifiques.

(6) Plan d'action pour la mise en œuvre (calendrier et estimation des coûts) : Pour les quatre aspects susmentionnés (atténuation, suivi, développement des capacités et engagement des parties prenantes), le PGES fournit (a) un calendrier de mise en œuvre des mesures qui doivent être exécutées dans le cadre du projet, indiquant l'échelonnement et la coordination avec les plans de mise en œuvre du projet global ; et (b) les estimations des coûts d'investissement et des coûts récurrents et les sources de financement pour la mise en œuvre du PGES. Ces chiffres sont également intégrés dans les tableaux des coûts totaux du projet. Chacune des mesures et actions à mettre en œuvre sera clairement spécifiée et les coûts y afférents seront intégrés dans la planification, la conception, le budget et la mise en œuvre du projet dans son ensemble.

## Exemple de termes de référence : Mécanisme de règlement des PLAINTES au niveau du projet

V2, révisé le 19 octobre 2022

Notes : Veuillez compléter les sections pertinentes et annexer le présent mandat au document de projet et l'inclure, le cas échéant, dans les évaluations sociales et environnementales ainsi que dans les cadres ou les plans de gestion pertinents.

Ce document vise à aider les projets du PNUD à répondre à l'exigence de la norme sociale et environnementale (SES) selon laquelle tous les projets classés comme complexes à risque modéré, à risque substantiel ou à risque élevé, tel que déterminé par la Procédure d’évaluation social et environnemental (PESE), ont mis à disposition un mécanisme efficace de recours en cas de plaintes au niveau du projet. La portée du MRG du projet est donc de traiter les plaintes liés aux impacts sociaux et environnementaux d'un projet du PNUD (voir la section III ci-dessous concernant l'éligibilité). Les plaintes relatifs à d'autres sujets doivent être renvoyés aux mécanismes appropriés, conformément à leurs mandats.

- Introduction et vue d'ensemble

Les présents termes de référence (TdR) fournissent des orientations sur le mandat et les fonctions du mécanisme de règlement des plaintes (MRP) pour ce projet soutenu par le PNUD. Le MRG constitue un moyen d'engager les parties prenantes et de gérer les risques et les impacts sociaux et environnementaux. Cependant, il ne remplace pas la sensibilisation proactive des parties prenantes afin de les informer sur le projet, de solliciter leur contribution et de répondre à leurs suggestions et préoccupations concernant les avantages, les risques et les impacts sociaux et environnementaux. L'engagement proactif des parties prenantes doit commencer dès le début de la conception du projet et se poursuivre tout au long de son cycle.

Le MRP du projet offre aux parties prenantes du projet un moyen supplémentaire et formel d'enregistrer des plaintes concernant les risques et les impacts sociaux et environnementaux du projet. Le PNUD exige la mise en place d'un mécanisme de gestion des risques du projet lorsque sa procédure d'évaluation sociale et environnementale (PESE) identifie la possibilité d'impacts sociaux et/ou environnementaux significatifs et négatifs.

Les MRP de projet facilitent également l'identification et le traitement en temps utile des risques émergents potentiels du projet, renforçant ainsi la gestion efficace des risques au niveau du projet, conformément à la politique de gestion des risques de l'entreprise du PNUD. Les plaintes constituent une sous-catégorie des risques de la gestion des risques d'entreprise.

Dans le cas où un mécanisme national existant de résolution des plaintes peut être approprié pour le projet, le Bureau de pays du PNUD, en collaboration avec le Conseil du projet, évaluera l'efficacité du mécanisme par rapport à un ensemble de critères spécifiés dans la note d'orientation supplémentaire du PNUD sur les MRP de projet et déterminera qui sera chargé d'assumer la fonction de MRP telle que décrite dans le présent cahier des charges.

Le mécanisme de responsabilisation des entreprises du PNUD (www.undp.org/secu-MRPP ) offre un recours supplémentaire aux plaignants qui ne sont pas satisfaits de la réponse qu'ils ont reçue du MRP du projet ou qui craignent une réponse défavorable s'ils font part de leurs préoccupations au MRP du projet.

- Mandat

Le mandat du mécanisme de gestion des risques du projet sera de recevoir et de chercher à résoudre les plaintes concernant les dommages environnementaux ou sociaux, réels ou potentiels, subis par les personnes affectées du par le projet. Dans son accessibilité aux plaignants et dans ses réponses aux plaintes, le mécanisme de gestion des risques sera sensible au genre, à la culture, à la non-discrimination et à l'inclusion. Les plaintes relatives aux abus et à l'exploitation sexuels (EAS) seront traitées dans le cadre d'une gestion centrée sur les survivants et garantiront l'orientation vers une assistance sûre et confidentielle aux survivants.

Le MRP du projet fournira :

- une procédure accessible, prévisible et transparente pour recevoir et traiter les plaintes

- un engagement direct et dialogue avec les plaignants pour clarifier les problèmes et les intérêts et élaborer des réponses mutuellement acceptables

- la résolution équitable et compatible avec les droits des plaintes, y compris la contribution à la réparation des dommages environnementaux ou sociaux dont il est prouvé qu'ils ont été causés par le projet ou qu'ils y ont contribué

- la possibilité de tirer des enseignements des plaintes et de leur résolution, de manière à contribuer à l'amélioration de la gestion des risques environnementaux et sociaux et à garantir l'alignement sur les normes sociales et environnementales du PNUD ainsi que sur les lois, réglementations et politiques applicables.

- Plaintes éligibles

Pour être éligible à une réponse du MRP du projet, la plainte doit concerner ce projet du PNUD et ses activités après la signature du document de projet et avant la clôture du projet. En outre, la plainte doit :

- indiquer comment les activités du projet ont causé ou contribué, ou peuvent causer ou contribuer à des dommages sociaux ou environnementaux.

- être déposée par une ou plusieurs personnes (directement ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé) qui pourraient vraisemblablement être affectées par le(s) préjudice(s) mentionné(s) dans la plainte.

Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'éligibilité, le MRP doit demander ces informations au plaignant avant de prendre une décision d'éligibilité.

Les plaignants peuvent demander et obtenir la confidentialité, mais le MRP ne peut pas répondre à des plaintes anonymes. La tenue des dossiers et le partage des informations relatives à l'assistance au survivant de l'EES respecteront les principes de "ne pas nuire" et de confidentialité, et les informations permettant d'identifier personnellement le survivant resteront confidentielles, sauf si la victime consent expressément à ce qu'elles soient partagées.

Avec l'accord du plaignant, le mécanisme de gestion des risques renvoie les demandes alléguant le non-respect des normes sociales et environnementales du PNUD, la fraude ou la corruption aux bureaux appropriés du PNUD et à l'autorité nationale compétente.

- Fonctions du MRP

Le MRP fonctionnera à deux niveaux : au niveau de la gestion du projet, sous la direction du gestionnaire du projet (soutenu par l'unité de gestion du projet), et dans le cadre du rôle d'assurance du projet du PNUD, en consultation avec le conseil du projet et en soutien à celui-ci. Le PNUD est responsable de la fonction d'assurance du projet, sous la direction du Représentant résident [adjoint] du PNUD.

- MRP au niveau de la gestion du projet :

Le directeur de projet [établira un système] OU [utilisera le NOM DU MRP EXISTANT ] pour recevoir les plaintes et y répondre en s'engageant directement auprès des plaignants. Le mécanisme de gestion des risques au niveau de la direction du projet

- Établir des canaux de communication pour recevoir les plaintes et identifier le personnel chargé de documenter les plaintes et d'y répondre.

- Établir des procédures pour dialoguer avec le plaignant, rechercher une solution et documenter toutes les plaintes et les réponses.

- Établir des procédures pour garantir que les plaintes relatives à l'exploitation et aux abus sexuels soient traitées d'une manière centrée sur le survivant et orienter le survivant vers une assistance sûre et confidentielle.

- Lorsqu'il s'agit de répondre à des plaintes, il convient de s'engager directement avec le plaignant afin de clarifier les problèmes, d'identifier les options de résolution et d'apporter ou de soutenir des solutions pour tous les risques ou impacts environnementaux ou sociaux qui sont manifestement associés au projet.

- Informer les membres de la communauté potentiellement affectés et les autres parties prenantes (par exemple, les travailleurs employés dans le cadre des activités du projet) de la manière dont ils peuvent déposer une plainte concernant le projet (y compris la possibilité de déposer des plaintes au niveau de la gestion du projet du mécanisme de gestion des risques, de la fonction d'assurance du projet ou du mécanisme de responsabilisation du PNUD). Lorsqu'il existe des OSC ou des ONG qui ont établi une communication efficace avec les parties prenantes concernées, solliciter leur aide (volontaire ou contractuelle) pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension du mécanisme de gestion des risques.

- Enregistrer et suivre toutes les plaintes reçues.

- Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d'une plainte, examiner la plainte et :

  - Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'éligibilité, demander des informations supplémentaires au plaignant et/ou au personnel du projet pour prendre une décision ;

OU

  - S'il est très clair que la plainte ne remplit pas un ou plusieurs des critères d'éligibilité, orienter le plaignant vers une ou plusieurs institutions nationales ou locales appropriées qui pourraient répondre à la plainte ;

OU

  - Si la plainte est jugée recevable, répondre au plaignant en s'engageant directement et de bonne foi à clarifier les problèmes, à élaborer et à rechercher un accord sur les options de résolution, et à traiter et réparer les risques et les préjudices que le projet cause ou auxquels il contribue (avec la possibilité de fournir une assistance technique au plaignant pour l'aider à s'engager de manière efficace).

- Si la plainte est résolue dans les 60 jours, documentez l'acceptation de la résolution par le plaignant et poursuivez le suivi jusqu'à ce que toutes les actions du projet convenues dans le cadre de la résolution aient été prises.

- Si la plainte n'est pas résolue 60 jours après sa réception initiale (ou si le plaignant le demande à tout moment), offrir au plaignant la possibilité de saisir le conseil du projet par l'intermédiaire de la fonction d'assurance du projet du PNUD, le mécanisme de responsabilisation du PNUD ou une ou plusieurs institutions nationales ayant pour mandat de traiter les questions soulevées.

- Fournir des rapports trimestriels sur les plaintes, les réponses et les résultats au conseil d'administration du projet par l'intermédiaire de la fonction d'assurance du projet, et collaborer avec l'assurance du projet pour identifier les succès, les défis, les tendances et les enseignements tirés de la réponse aux plaintes.

- MRP au niveau de l'assurance du projet (en consultation avec le conseil du projet)

Les plaignants qui ne sont pas satisfaits de la réponse du MRP de la direction du projet, ou qui sont préoccupés par une réponse négative, peuvent porter leur plainte auprès de la fonction d'assurance du projet du conseil du projet, qui est exercée par le PNUD. En outre, le service d'assurance du projet du PNUD recevra les plaintes non résolues transmises par le directeur de projet.

Les plaintes soumises à la fonction d'assurance des projets du PNUD seront traitées conformément aux procédures décrites ci-dessous. Le PNUD cherchera à résoudre les plaintes en collaboration avec les partenaires nationaux et les autres partenaires concernés (par exemple, le partenaire d'exécution, les autres membres du conseil du projet), en tenant dûment compte de la confidentialité si les plaignants le demandent.  Le processus de traitement des plaintes soumises à la fonction d'assurance des projets du PNUD implique généralement le directeur de projet et tout le personnel nécessaire, des médiateurs externes, etc.

Pour les plaintes émanant du responsable de projet  (ou de l'unité de gestion de projet), la fonction d'assurance du projet :

- Enregistrer et suivre la plainte.

- Examiner la documentation reçue du responsable de projet  et consulter ce dernier sur le dossier.

- Dans les cinq jours suivant la réception de la plainte, prendre contact avec le plaignant pour examiner et clarifier les questions soulevées dans le dossier et explorer les possibilités de résolution (avec la possibilité de fournir une assistance technique au plaignant pour l'aider à s'engager de manière efficace).

- Le cas échéant, s'entretenir avec des représentants de haut niveau du partenaire chargé de la mise en œuvre et d'autres membres du conseil de projet afin de clarifier les problèmes et d'explorer les possibilités de résolution.

- Le cas échéant, jouer un rôle de médiateur entre les parties afin de trouver une solution à la plainte (avec la possibilité de passer un contrat avec un médiateur externe).

- Lorsque des risques susceptibles d'affecter la gouvernance globale du projet sont identifiés (par exemple, la nécessité éventuelle de mettre en attente des éléments du projet ou d'en modifier la conception), il convient de veiller à ce que le conseil de projet dispose d'informations complètes sur les risques et oriente la prise de décision du projet sur la réponse appropriée ;

- Soutenir le conseil de projet pour traiter et remédier aux risques et aux préjudices que le projet est manifestement en train de causer ou auxquels il est manifestement en train de contribuer.

- Si la plainte est résolue dans les 60 jours suivant sa réception, documentez l'acceptation de la résolution par le plaignant et poursuivez le suivi jusqu'à ce que toutes les actions du projet convenues dans le cadre de la résolution aient été prises.

- Si la plainte n'est pas résolue 60 jours après avoir été soumise à la fonction d'assurance du projet (ou si le plaignant le demande à tout moment), offrir au plaignant la possibilité de saisir le mécanisme de responsabilisation du PNUD et/ou toute institution nationale ayant pour mandat de traiter les questions soulevées.

Pour les plaintes reçues directement des plaignants, la fonction d'assurance du projet procède d'abord à une détermination de la recevabilité (identique à l'étape (iv) du niveau opérationnel de gestion du projet du mécanisme de garantie de marché décrit ci-dessus) et poursuit ensuite à partir de l'étape (ii) du processus du conseil de projet comme décrit ci-dessus, sauf que l'étape (ii) pour les plaintes reçues directement par la fonction d'assurance du projet sera "Consulter le responsable de projet  sur le cas, en protégeant la confidentialité du plaignant si cela est demandé".

En outre, la fonction d'assurance du projet effectuera ces tâches en soutien au conseil du projet :

- Examiner les plaintes reçues par le MRP et leurs résultats, travailler avec le directeur de projet pour identifier les succès, les leçons apprises, les défis et les tendances, et faire rapport de ses évaluations au conseil de projet. Si l'issue d'une plainte est une compensation, la fonction d'assurance du projet du PNUD est chargée de confirmer cette issue et de travailler avec le conseil du projet pour déterminer comment la compensation sera réalisée le cas échéant.

- Recevoir des rapports trimestriels sur les plaintes de la part du niveau de gestion du projet du MRP, et collaborer avec son personnel pour identifier les succès, les défis, les tendances et les leçons tirées de la réponse aux plaintes.

- Fournir au BP des rapports de synthèse sur toutes les plaintes reçues (à la fois celles reçues par le MRP au niveau opérationnel et directement par la fonction d'assurance du projet) avec toutes les actions recommandées.

- Divulguer le travail du MRP (y compris le registre des cas, les rapports de synthèse sur les cas individuels, les rapports sur les tendances ou les modèles, et les mesures prises en réponse aux tendances et aux modèles) au BP et aux parties prenantes du projet, par le biais de rapports périodiques (au moins semestriels) dans les médias/forums accessibles aux parties prenantes du projet et en protégeant la confidentialité de l'identité des plaignants le cas échéant ;

- Contrôler les efforts du responsable de projet  pour informer les parties prenantes du projet sur le mécanisme de gestion des risques et garantir l'accessibilité, la prévisibilité, la transparence, la légitimité et la crédibilité du processus de gestion des risques ;

- Assurer la formation continue des membres du BP et de leurs institutions respectives en ce qui concerne les politiques, les procédures et les capacités nécessaires pour prévenir les risques et les impacts susceptibles de donner lieu à des plaintes, et pour promouvoir la résolution constructive des plaintes.

- Dépôt d'une plainte

- Qui peut déposer une plainte ?

Une plainte peut être déposée par tout individu ou groupe d'individus qui estime avoir été ou être lésé par le projet.

Si une plainte doit être déposée par une autre personne ou organisation au nom des personnes dites concernées, le plaignant doit identifier la ou les personnes au nom desquelles la plainte est déposée et fournir une confirmation écrite de la ou des personnes représentées indiquant qu'elles autorisent le plaignant à déposer la plainte en leur nom. Le mécanisme de gestion des plaintes prendra des mesures raisonnables pour vérifier cette autorisation.

- Comment la plainte est-elle déposée ?

Le mécanisme de gestion des plaintes conservera une approche souple en ce qui concerne la réception des plaintes, compte tenu des contraintes locales connues en matière de communication et d'accès aux ressources pour certaines parties prenantes. Une plainte peut être transmise au MRP par tous les moyens disponibles (par exemple, par courriel, lettre, appel téléphonique, réunion, SMS, etc.) Les informations de contact sont les suivantes :

[Site web du projet : portail des plaintes

Courriel, adresse, numéro de téléphone, télécopie, etc. du responsable de projet ].

Courriel, adresse, numéro de téléphone, télécopie, etc. de la fonction d'assurance du projet du PNUD (généralement DRR ou RR)

Mécanisme de responsabilisation du PNUD Portail de plainte en ligne (www.undp.org/secu-MRPP ), ;stakeholder.response@undp.orgproject.concerns@undp.org

- Quelles sont les informations à inclure dans une plainte ?

Le grief doit contenir les informations suivantes :

- le(s) nom(s) de l’auteur/des auteurs de la plainte ("le plaignant") ;

- un moyen de contacter le plaignant (courriel, téléphone, adresse, autre) ;

- si la plainte est déposée au nom de personnes alléguant un préjudice potentiel ou réel, l'identité des personnes au nom desquelles la plainte est déposée, et la confirmation écrite par les personnes représentées du pouvoir du plaignant de déposer la plainte en leur nom ;

- une description du préjudice potentiel ou réel ;

- les noms des personnes ou des institutions responsables du risque/préjudice (s'ils sont connus), ainsi que le(s) lieu(x) et la(les) date(s) de l'activité préjudiciable (si le plaignant déclare qu'un préjudice s'est déjà produit) ;

- ce que le plaignant a fait jusqu'à présent pour résoudre le problème ;

- si le plaignant souhaite que son identité reste confidentielle ; et

- la réponse spécifique demandée au MRP.

Toutefois, les plaignants ne sont pas tenus de fournir toutes les informations énumérées ci-dessus. Dans un premier temps, le plaignant ne doit fournir que des informations suffisantes pour déterminer son éligibilité. Si les informations fournies sont insuffisantes, le MRP est tenu de faire un effort substantiel et de bonne foi pour contacter le plaignant afin de lui demander toutes les informations supplémentaires nécessaires pour déterminer son éligibilité et, le cas échéant, pour élaborer une proposition de réponse.

Les plaignants peuvent demander et obtenir la confidentialité, mais le mécanisme de gestion des plaintes ne peut pas répondre aux plaintes anonymes. Avec l'accord du plaignant, le MRP transmettra les demandes alléguant une fraude ou une corruption aux bureaux appropriés du PNUD et au(x) partenaire(s) concerné(s). Pour les plaintes concernant l'exploitation, les abus ou le harcèlement sexuels (EAHS), le MRP garantira une confidentialité totale et pourra renvoyer le plaignant vers [NOM DE L'ORGANISME SPÉCIALISÉ D'ENQUÊTE SUR LES EAHS] et/ou [NOM DE L'ORGANISME D'ASSISTANCE AUX SURVIVANTS].

- Enregistrement, accusé de réception et suivi des plaintes

Le responsable de projet  (avec le soutien de l'unité de gestion de projet) recevra les plaintes, leur attribuera un numéro de suivi, accusera réception auprès du plaignant, enregistrera électroniquement les principaux points dans une base de données partagée avec la fonction d'assurance du projet et fournira des mises à jour périodiques au plaignant ainsi qu'au dossier du mécanisme de gestion des risques. La fonction d'assurance du projet utilisera le même système que le responsable de projet  pour le suivi des plaintes. Lorsqu'une plainte est adressée directement à la fonction d'assurance du projet, celle-ci enregistre l'affaire dans un nouveau dossier.

Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d'une plainte, le mécanisme de règlement des plaintes enverra au plaignant un accusé de réception écrit du grief avec le numéro de suivi attribué.

Chaque dossier de plainte contiendra au moins les éléments suivants

- la date de réception de la demande ;

- la date d'envoi de l'accusé de réception écrit (et de l'accusé de réception oral, le cas échéant) ;

- les dates et la nature de toutes les autres communications ou réunions avec le plaignant et les autres parties prenantes concernées ;

- les préoccupations spécifiques soulevées par la plainte et les informations complémentaires concernant ces préoccupations fournies par le PB et toute autre partie concernée (le cas échéant) ;

- la détermination de l'éligibilité et la justification ;

- toute demande, offre ou engagement d'un médiateur ou d'un facilitateur ;

- les dates des discussions entre le plaignant, le responsable de projet  et/ou le personnel de l'assurance du projet, et toute autre partie concernée par la résolution proposée/la voie à suivre, ainsi que les principaux points de fond de chaque discussion ;

- l'acceptation ou les objections du plaignant aux résolutions proposées, et les réponses des autres parties concernées aux résolutions proposées ;

- les étapes suivantes proposées en cas d'objections ;

- la résolution alternative en cas de reprise du dialogue ;

- des notes concernant la mise en œuvre de toute résolution convenue ; et

- toutes les conclusions et recommandations découlant de la surveillance et du suivi.

- Maintenir la communication et les mises à jour de l'état d'avancement

Une documentation sommaire de chaque plainte sera disponible pour examen par le plaignant et les autres parties prenantes impliquées dans la plainte, ou leur(s) représentant(s) désigné(s). Des mesures appropriées seront prises pour préserver la confidentialité du plaignant si celui-ci en a fait la demande.

Le mécanisme de gestion des plaintes fournira au plaignant des mises à jour périodiques concernant l'état d'avancement et les actions en cours pour résoudre la plainte. En dehors de l'accusé de réception de la plainte, ces mises à jour seront effectuées à des intervalles raisonnables (au moins tous les trente (30) jours).

- Protection contre les représailles et les mesures de rétorsion

Le PNUD cherche à identifier, réduire et traiter le risque de représailles contre les personnes qui cherchent à obtenir des informations sur les activités du projet et à y participer, à exprimer leurs préoccupations et/ou à accéder aux processus/mécanismes de règlement des plaintes au niveau du projet ou au mécanisme de réponse aux parties prenantes du PNUD ou à l'Unité de conformité sociale et environnementale. Afin de minimiser le risque de représailles, le mécanisme de règlement des plaintes préservera la confidentialité de l'identité des plaignants sur demande, répondra à leurs préoccupations concernant les représailles et, en consultation avec le plaignant, transmettra la plainte au Conseil du projet et/ou au mécanisme de responsabilisation du PNUD pour examen et suite à donner. Pour les plaintes concernant les EAHS, le MRP prendra les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger la confidentialité du plaignant et minimiser les risques de représailles.

- Sans préjudice

L'existence et l'utilisation du présent mécanisme de plainte sont sans préjudice des droits existants de toute personne ou groupe d'individus ayant accès à d'autres mécanismes de plainte en vertu du droit national ou international ou des règles et règlements d'autres institutions, agences ou commissions.

## Annexe 6 : Registre des risques du PNUD

Tableau 12. Registre des risques du projet

| # | Événement/ Description | Cause | Incidence(s) | Catégorie et sous-catégorie de risque (y compris l'appétence au risque) | Impact, probabilité et niveau de risque | Risque Valable de/à | Propriétaire du risque (personne responsable de la gestion du risque) | Traitement du risque / Mesures de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saisissez une brève description du risque. La description du risque doit inclure l'événement futur et la cause. Les risques identifiés par HACT, PCAT, SES, la diligence raisonnable du secteur privé et d'autres évaluations doivent être inclus. |  |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Décrire l'effet potentiel sur le projet si l'événement futur devait se produire. Indiquer la probabilité sur une échelle de 1 à 5 (1 = Peu probable ; 5 = Attendu) Indiquer l'impact sur une échelle de 1 à 5 (1 = négligeable 5 = extrême) | Indiquer la période de début et de fin du risque. | Personne ou entité responsable de la gestion du risque. | Quelles mesures ont été prises/seront prises pour gérer ce risque. |
| 1 | Risque 1 : Les entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), et les groupes marginalisés peuvent ne pas être impliqués dans les activités du projet ou dans les processus de prise de décision liés aux plans et à la législation qui peuvent les affecter. | Ce risque est associé à la révision de la loi sur le plastique (activité 1.1.1.1), au développement de normes pour les emballages plastiques (activité 1.1.3.1) et à la mise en œuvre d'une écotaxe (taxe) encourageant la réduction de l'utilisation du plastique (activité 3.9.1.2). Les entreprises, en particulier les PME, surtout celles qui ont des ressources limitées, peuvent ne pas être en mesure de respecter les lois et les normes élaborées avec le soutien du projet et peuvent être économiquement affectées par les activités du projet, ce qui pourrait également avoir une incidence sur l'emploi des travailleurs. Les groupes marginalisés, en particulier les ménages pauvres, peuvent également être affectés par les décisions prises au cours de l'élaboration de la législation et des plans, mais ne sont pas impliqués ou consultés au cours de ce processus. |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Modéré | L = 3 I = 3 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER |  |
| 2 | Risque 2 : Discrimination fondée sur le sexe reproduite sur le site , limitant la capacité des femmes à contribuer à la prise de décision, à participer aux activités de renforcement des capacités et à bénéficier du projet. | Ce risque est associé à l'ensemble des activités du projet. Au Sénégal, le taux d’activité de la population est de 37,6 % pour les femmes et de 63,9 % pour les hommes en 2023 ( ). L'emploi vulnérable est de 74,4 % chez les femmes et de 55,1 % chez les hommes au Sénégal pour 2022 , ce qui indique une disparité entre les sexes. Au Sénégal, les femmes sont notamment impliquées dans le ramassage des déchets et gagnent beaucoup moins que les hommes . |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Modéré | L = 3 I = 3 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER Unité de gestion de projet, UGP |  |
| 3 | Risque 3 : Contamination des sols et des cours d'eau due aux émissions et aux déversements accidentels entraînant des risques pour la santé et des risques liés au climat et aux catastrophes naturelles associés aux projets pilotes. | Ce risque est associé aux projets pilotes visant à réduire l'utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par la substitution (résultat 3.2.1), l'essai d'un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques F&B (résultat 3.3.1), la substitution des emballages en plastique menée par les entreprises privées (résultat 3.4.1) et la réutilisation-remplissage des conteneurs en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide (résultat 3.6.1). Les projets pilotes peuvent nécessiter la manipulation de produits chimiques dangereux qui comportent des risques pour la santé et l'environnement lorsqu'ils ne sont pas gérés de manière adéquate. Par ailleurs, le Sénégal possède 8 sites Ramsar, des zones humides d'importance internationale, 4 réserves de biosphère UNESCO-MAB et 2 sites du patrimoine mondial (naturel ou mixte) et d'autres habitats naturels qui peuvent être affectés par les émissions et les déversements de ces projets pilotes. La contamination des sols et des rivières à proximité peut également résulter de déversements accidentels. Le Sénégal est également très vulnérable au changement et à la variabilité climatiques. Les impacts climatiques au Sénégal comprennent la hausse des températures, les vagues de chaleur et l'humidité élevée, la diminution des précipitations, l'augmentation de la durée et de l'intensité des périodes de sécheresse ainsi que l'érosion côtière . |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Modéré | L = 3 I = 3 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER Unité de gestion de projet, UGP |  |
| 4 | Risque 4 : Risques de contamination des rivières et des sols par des rejets accidentels entraînant des risques pour la santé de la communauté en raison du développement par de start-ups axées sur la réduction de l'empreinte écologique. | Ce risque est associé à la création d'un incubateur qui centralise les innovations des start-ups (Activité 3.7.1.1) et à la création de start-ups axées sur le développement d'alternatives aux produits en plastique (Résultat 2.5.2). Ces start-ups sont soutenues dans la conception et le développement de produits en plastique alternatifs (Activité 3.2.1.1). Le développement de start-ups peut financer par inadvertance des activités qui conduisent à une pollution affectant négativement les écosystèmes naturels ou les terres productives si elles sont situées à proximité. Ces activités n'ayant pas encore été sélectionnées, leur impact et leur probabilité ne peuvent être clairement déterminés. Toutefois, on ne s'attend pas à ce qu'elles comprennent la construction de nouvelles installations et le risque est donc jugé modéré. |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Modéré | L = 3 I = 3 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER Unité de gestion de projet (UGP) |  |
| 5 | Risque 5 : Augmentation de la consommation d'énergie due à la mise en œuvre de projets pilotes | Ce risque est associé aux projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1). La mise en œuvre des projets pilotes peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie pour divers équipements tels que les distributeurs de produits en vrac et la chaîne de collecte des bouteilles en plastique. Toutefois, cette augmentation ne devrait pas être significative. |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Faible | L = 2 I = 2 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER Unité de gestion de projet, UGP |  |
| 6 | Risque 6 : Les conditions de travail au sein des projets pilotes et des autres activités financées par le projet peuvent être contraires à la législation nationale et aux normes des conventions fondamentales de l'OIT. | Ce risque est associé aux projets pilotes (résultats 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.6.1), à la création d'un incubateur qui centralise les innovations des start-ups (activité 3.7.1.1), à la création de start-ups axées sur le développement d'alternatives aux produits en plastique (résultat 2.5.2) et au soutien des start-ups dans la conception et le développement de produits en plastique alternatifs (activité 3.2.1.1). Les travailleurs employés pour entreprendre des activités dans le cadre du projet, telles que les projets pilotes, pourraient être exposés à des accidents ou à d'autres risques sanitaires lors de la mise en œuvre des projets pilotes et d'autres activités. Au Sénégal, les enfants sont impliqués dans le ramassage des déchets dans les décharges et peuvent être employés par certaines entreprises participant au projet. |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Modéré | L = 4 I = 2 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER Unité de gestion de projet, UGP |  |
| 7 | Risque 7 : Le projet peut exclure les parties prenantes concernées et les groupes potentiellement marginalisés qui participent à la prise de décision concernant le renforcement du cadre politique et réglementaire. | Au cours de la révision des aspects juridiques et du cadre réglementaire associés à la loi sur le plastique, les parties prenantes concernées du secteur privé , directement liées aux activités relatives au plastique, seront étroitement impliquées et engagées par le biais du plan d'engagement des parties prenantes qui a déjà été préparé. Ce plan vise à garantir un engagement efficace des différentes parties prenantes en créant et en diffusant des informations, en encourageant la coopération et en renforçant les capacités. Les parties prenantes identifiées comprennent des représentants du secteur privé, des ONG, de la société civile, des universités et des instituts de recherche, qui collaboreront activement avec les représentants du gouvernement central. |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Modéré | L = 4 I = 2 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER Unité de gestion de projet, UGP PNUD |  |
| 8 | Risque 8 : Un changement de gouvernement pourrait entraîner la nomination de nouveaux cadres et techniciens au sein des entités partenaires du projet. Cette transition pourrait nécessiter des efforts supplémentaires pour s'assurer de leur soutien et de leur adhésion, ce qui pourrait ralentir le rythme initial de mise en œuvre du projet. | Dans ce cas, le personnel technique du bureau national du PNUD et du centre régional du PNUD s'efforcera de persuader les nouveaux décideurs de l'importance du projet, de ses raisons fondamentales et de l'impact bénéfique qu'il devrait avoir sur la santé humaine et l'environnement au Sénégal. |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Modéré | L = 3 I = 3 | PNUD |  |
| 9 | Risque 9 : Le projet pourrait reproduire les discriminations existantes à l'encontre des femmes en les excluant de la prise de décision concernant les composantes du projet et les initiatives de renforcement des capacités. | Au cours de la formulation du projet, une analyse complète du genre et un plan d'action ont été élaborés. Ce plan définit un trio d'objectifs centraux qui font partie intégrante du cadre du projet : (i) renforcer les capacités d'intégration des perspectives de genre ; (ii) promouvoir la visibilité et l'autonomisation des femmes ; et (iii) compiler et analyser les données concernant les dynamiques de genre en relation avec la pollution plastique et les plastiques contenant des additifs dangereux. Une présentation détaillée de ces interventions stratégiques est disponible à l'annexe H du document de projet. |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Modéré | L = 3 I = 3 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER Unité de gestion de projet, UGP PNUD |  |
| 10 | Risque 10 : Le projet peut présenter un risque pour la santé et la sécurité de la communauté en raison de la manipulation, du transport et du stockage provisoire de conteneurs en plastique contaminés par des produits chimiques dangereux (PCB, pesticides POP, HHP, mercure). | Sur la base d'évaluations et de consultations initiales, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré pour faire face à ce risque et proposer des mesures pour éviter l'exposition du public aux risques chimiques lors de la manipulation, du stockage et du transport des produits et des déchets en plastique. |  | Social et environnemental Financier Opérationnel Organisationnel Politique Réglementation Stratégique Autres | Modéré | L = 4 I = 2 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER Unité de gestion de projet, UGP PNUD |  |
| 11 | Risque 11 : Le projet peut présenter des risques pour la santé et la sécurité au travail en raison de la manipulation, du transport et du stockage provisoire de conteneurs en plastique contaminés par des produits chimiques dangereux (PCB, pesticides POP, HHP, mercure). | Sur la base des évaluations et consultations initiales, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré pour le projet. Conformément au cadre de gestion environnementale et sociale, un plan de gestion environnementale et sociale sera élaboré pour traiter les risques liés à la santé et à la sécurité au travail, conformément aux lignes directrices de la SFI en matière de santé et de sécurité. |  |  | Modéré | L = 3 I = 3 | Direction de l'environnement et de la réglementation, DER Unité de gestion de projet, UGP PNUD |  |

## Annexe 7 : Vue d'ensemble des consultations techniques et des contrats de sous-traitance

Conseils au développeur de projet : Le modèle suivant comprend un exemple de texte pour aider à compléter ce modèle pour le projet en question et doit être édité selon les besoins du projet en question. Le Secrétariat du FEM examinera les termes de référence du personnel du projet dont une partie du salaire sera imputée aux composantes techniques du budget du projet pour s'assurer que les tâches techniques sont incluses dans les termes de référence. Aligner sur la section Gouvernance.

Tableau 13. Vue d'ensemble des consultations techniques et des contrats de sous-traitance.

## Annexe 8 : Plan d'engagement des parties prenantes

Table des matières

1.	Introduction	4

2.	Description du projet	4

1.1.	Composantes du projet	5

3.	Réglementations et exigences	6

3.1.	Exigences légales sénégalaises en matière de consultation publique	6

3.2	Exigences du PNUD en matière d'engagement des parties prenantes	6

4.	Résumé des activités précédentes d'engagement des parties prenantes	7

5.	Parties prenantes au projet	9

5.1.	Cartographie des parties prenantes	9

6.	Programme d'engagement des parties prenantes	12

6.1.	Engagement des parties prenantes pendant la mise en œuvre du projet	12

7.	FEEDBACK ET MÉCANISME DE REGLEMENT DES PLAINTES	15

8.	MRS et SECU	16

LISTE DES ACRONYMES

| BP | Bureau pays du PNUD |
| --- | --- |
| FPIC | Consentement libre, préalable et éclairé |
| FEM | Fonds vert pour l'environnement |
| GIE | Groupement d’Intérêt Économique |
| MRP | Mécanisme de règlement des plaintes |
| GDS | Gestion de Déchets |
| PI /IP | Projet individuel |
| IPP | Plan pour les populations autochtones |
| IPPF | Plan/cadre pour les populations autochtones |
| SPP /PPG | Subvention pour la préparation de projets |
| FIP /PIF | Formulaire d'identification de projet |
| PEPP | Plan d'engagement des parties prenantes |
| NSE /SES | Normes sociales et environnementales du PNUD |
| TOM | Taxe sur les Ordures Ménagères |
| PESE | Procédure d'évaluation sociale et environnementale |
| PNUD | Programme des Nations unies pour le développement |

## Introduction

Le présent rapport sur l'engagement des parties prenantes a été préparé à l'appui de la soumission de la proposition de projet du PNUD intitulée " Solutions durables à la pollution plastique au Sénégal " en vue d'un financement par le FEM-8. Ce rapport a pour but de garantir la conformité du projet avec les normes sociales et environnementales du PNUD (SES) et les exigences du FEM en matière d'engagement des parties prenantes. Il présente les consultations menées au stade du PPG et planifie les étapes suivantes pour mener des consultations exhaustives avec les parties prenantes au stade de la mise en œuvre.

Le rapport décrit également l'étendue des travaux et la méthodologie pour le développement de consultations ciblées ainsi que la méthodologie pour l'intégration de la dimension de genre dans les activités de consultation.

Conformément aux politiques d'engagement des parties prenantes du PNUD et du FEM, la participation du public est essentielle au développement de relations institutionnelles et public-privé constructives, qui sont indispensables à la conception et à la mise en œuvre de projets solides. Un engagement efficace des parties prenantes améliore souvent l'appropriation et l'acceptation du projet et renforce la durabilité sociale et environnementale et les avantages des interventions soutenues.

## Description du projet

Le principal défi de développement auquel le projet répond est la nécessité de trouver des solutions circulaires à la pollution plastique afin d'accélérer la transition vers une économie circulaire des plastiques. Le projet met l'accent sur des mesures en amont et en aval visant à réduire les emballages plastiques et à favoriser les systèmes de réutilisation conformes à la hiérarchie des déchets.

La pollution plastique est un problème aigu au Sénégal, où les déchets plastiques mal gérés figurent parmi les plus importants d'Afrique de l'Ouest. En 2010, le pays s'est classé 21ème parmi les plus grands pollueurs des océans (254 700 tonnes). Les lois existantes manquent de décrets d'application de certaines dispositions, notamment sur le prix des déchets plastiques, sur la taxe sur les produits non recyclables ou sur l'organisation du système de consigne des bouteilles.

Les conséquences de la pollution plastique sur l'environnement et la santé publique comprennent l'obstruction des voies d'eau, l'ingestion de plastiques par le bétail, le colmatage des sols, les émissions de POPNI dues au brûlage à l'air libre, les maladies respiratoires liées à la pollution de l'air et d'autres impacts sur la santé en raison des additifs toxiques présents lors de la production de plastique consommé.

La dernière loi concernant la gestion des déchets plastiques a été approuvée en janvier 2020. Cette loi introduit l'interdiction de certains plastiques à usage unique et de produits plastiques jetables, en particulier dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Elle inclut également le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP). Si le cadre législatif est en partie en place, il manque encore des décrets spécifiques pour être appliqués et pour mettre en œuvre les actions proposées en amont.

Il existe déjà une expérience considérable en matière de conception et de fonctionnement d'éco-organismes sur le continent africain et en Europe, qui pourrait inspirer toute action au Sénégal. Le principal obstacle actuel est l'existence d'une taxe sur le plastique, dont les recettes ne sont pas affectées à la gestion du plastique. La double taxation est très dissuasive pour les industriels. Pour une large adhésion à l'éco-organisme, la taxe (sur le PET) devrait être transformée en une forme d'écocontribution, qui soutiendrait le fonctionnement de l'éco-organisme.

Grâce à une approche progressive et à une forte concentration sur la composante en amont, ce projet permettra au Sénégal de mieux gérer la pollution par les déchets plastiques, en mettant l'accent sur le secteur de l'alimentation et des boissons. Il s'agit notamment de renforcer la capacité des services et réseaux publics à faire respecter les cadres juridiques actuels et futurs, de développer une stratégie de communication plus efficace, efficiente et ciblée pour soutenir les changements de comportement, de soutenir le secteur privé et de mobiliser des fonds pour améliorer la réponse à la gestion des déchets plastiques et de fournir un accès aux plates-formes de connaissances et aux outils de suivi qui soutiennent la mise en œuvre du projet.

Il s'agit d'un projet secondaire du programme régional FEM-8 intitulé "Solutions circulaires à la pollution plastique (secteur de l'alimentation et des boissons)", qui comprend des projets secondaires au Brésil, au Burkina Faso, au Cambodge, aux îles Cook, au Costa Rica, en République dominicaine, en Inde, en Jordanie, au Laos, au Maroc, au Nigeria, au Pérou, aux Philippines, au Sénégal et en Afrique du Sud. Le programme fournit un soutien ciblé aux projets nationaux pour enfants, mais la conception de la PI est indépendante du programme régional.

## Composantes du projet

Les éléments suivants ont été approuvés lors de l'atelier de validation :

Il s'agira de revoir et d'harmoniser l'architecture de la législation sur le plastique et de développer des mécanismes, des protocoles, des groupes de travail et un soutien privé pour améliorer les canaux de communication afin de prévenir les divisions institutionnelles et d'améliorer la collaboration dans la gestion de la pollution plastique, en se concentrant à la fois sur les interventions en amont et en aval et en incorporant la perspective de l'Égalité des genres .

La composante 2 se concentre sur l'intégration du changement de comportement et la sensibilisation du public à la pollution plastique. La mise en œuvre de programmes pilotes garantira que les activités éducatives dans les écoles, la création de CdP en coordination avec le projet global, la cartographie des données concernant les solutions plastiques et la promotion de solutions innovantes sensibiliseront le public et amélioreront les prédispositions sociales à la réduction des plastiques avec une approche sensible au genre.

Le volet 3 permettra l'engagement du secteur privé et la mobilisation de financements. Il s'agira notamment de travailler avec les parties prenantes existantes (organisations privées et organisations de la société civile) pour explorer les moyens d'étendre les pratiques zéro déchet, de développer les systèmes de REP et de rechercher des financements pour la promotion des investissements verts et des règles avec une approche intégrée tenant compte de la dimension de genre.

Le volet 4 permettra le partage de la meilleure coordination et des rapports. Grâce à l'élaboration de guides de bonnes pratiques et de rapports sur les plastiques, la diffusion et la mise en œuvre des meilleures pratiques seront assurées dans l'ensemble de l'organisation. Ce volet prévoit également une participation importante à un large éventail d'activités dans le cadre du programme intégré mondial.

La stratégie globale de mise en œuvre du projet visera à minimiser les risques et à maximiser les avantages potentiels. La mise en œuvre s'étend sur une période de cinq ans, avec un soutien financier du FEM de 5 millions de dollars américains et un cofinancement par les institutions nationales de 30 millions de dollars américains.

## Réglementations et exigences

## Exigences légales sénégalaises en matière de consultation publique

Le Code de l'environnement sénégalais (2001) est l'instrument législatif clé qui établit les règles de base de la consultation publique dans le contexte de la protection de l'environnement et de la participation communautaire. Le règlement est développé en quatre articles différents comme suit :

- Article L4 : La protection et la mise en valeur de l'environnement font partie intégrante de la politique nationale de développement socio-économique et culturel. Tous les projets de développement mis en œuvre dans le pays doivent prendre en compte les exigences de la protection et de la mise en valeur de l'environnement. Ils doivent également tenir compte d'un certain nombre de principes, dont celui de la participation du public à la prise de décision.

- Article L52 : La consultation du public fait partie intégrante de l'évaluation des incidences sur l'environnement.

- Article L53 : La participation des communautés est liée à la démocratisation du processus de prise de décision et est garantie par le gouvernement par le biais de la décentralisation et de la régionalisation.

- Article L54 : Procédure administrative pour l'évaluation et l'examen des incidences sur l'environnement et les conditions de mise en œuvre des consultations publiques.

## Exigences du PNUD en matière d'engagement des parties prenantes

L'engagement efficace des parties prenantes est fondamental dans l'application du principe "ne laisser personne de côté" de la politique du SES. Un engagement efficace des parties prenantes améliore l'acceptation et l'appropriation des projets et renforce la durabilité et les avantages sociaux et environnementaux des interventions soutenues.

L'engagement et l'analyse des parties prenantes doivent être menés de manière inclusive et sensible au genre, afin de s'assurer que les rôles et les intérêts des femmes et des hommes, en particulier ceux qui sont moins privilégiés, sont reconnus et pris en compte. La zone d'impact du projet étant étendue, ce projet impliquera un large éventail de parties prenantes issues des communautés locales, du gouvernement, du monde universitaire, des ONG, des associations et du secteur privé.

Le PNUD utilise les concepts et définitions suivants pour le processus PEPP :

- Les parties prenantes : Les parties prenantes sont des personnes, des groupes ou des institutions qui ont un intérêt dans le projet ou qui ont la capacité d'influencer les résultats du projet, que ce soit de manière positive ou négative. Les parties prenantes peuvent être directement ou indirectement affectées par le projet. L'éventail des parties prenantes potentielles est varié et peut inclure les groupes bénéficiaires cibles, les communautés ou individus localement affectés, les autorités gouvernementales nationales et locales, les acteurs de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales (ONG) (nationales et parfois internationales), les populations autochtones, les hommes politiques, les chefs religieux, la communauté universitaire, les entités du secteur privé, les organisations de travailleurs, les agences des Nations unies et les donateurs, ainsi que d'autres groupes d'intérêts particuliers. Il est important de noter que les parties prenantes peuvent inclure des groupes opposés aux interventions proposées. L'intérêt que chacun de ces différents groupes porte au projet varie.

- Engagement des parties prenantes : Processus continu visant à consulter et à impliquer les bénéficiaires et les parties intéressées dans les processus de prise de décision. Il peut comporter les éléments suivants :

- Analyse et planification des parties prenantes

- Divulgation et diffusion d'informations

- Consultation et participation significative

- Résolution des conflits et recours en cas de plaintes

- Participation des parties prenantes au suivi et à l'évaluation

- Rapports continus aux communautés affectées et aux autres parties prenantes

- Analyse des parties prenantes : L'analyse des parties prenantes consiste à identifier les principales parties prenantes du projet, à comprendre leurs intérêts et leur influence sur les résultats du projet et à identifier les conflits et les alliances potentiels entre elles. Cette analyse constitue la base de la planification de l'engagement des parties prenantes tout au long du projet.

- Groupe vulnérable : Les groupes défavorisés ou vulnérables sont ceux qui sont les plus susceptibles d'être affectés par les impacts du projet et/ou qui sont plus limités que d'autres dans leur capacité à profiter des avantages du projet. Ces personnes ou ces groupes sont également plus susceptibles d'être exclus ou incapables de participer pleinement au processus de consultation général et, à ce titre, peuvent avoir besoin de mesures spécifiques et/ou d'assistance pour y parvenir.

## Résumé des activités précédentes d'engagement des parties prenantes

Conformément aux directives du PNUD en matière d'engagement des parties prenantes, une consultation précoce des principales parties prenantes du projet a été menée dans le cadre de la procédure de conception. À ce jour, les parties prenantes suivantes ont été consultées :

- Atelier initial avec les principales parties prenantes nationales (ministères et agences/autorités concernés) à Saly (région de Thiès), les 23(rd) et 24th janvier 2024.L'équipe du PPG a partagé une présentation avec la description complète des composantes du Prodoc en français, puis les participants ont été séparés en trois groupes pour travailler sur les intrants suivants : 1) Cadre juridique et institutionnel / Changement de comportement / Campagnes de sensibilisation du public à la pollution plastique 2) Engagement du secteur privé et mobilisation financière / Développement de mécanismes de financement innovants et 3) Gestion des connaissances / Partage des meilleures pratiques et coordination du programme, suivi, évaluation et rapports. La liste des participants aux ateliers initiaux figure à l'annexe 1.

- Suite à l'atelier initial, des consultations en face à face ont été menées à l'aide de questionnaires conçus pour recueillir des informations sur le contexte actuel de la gestion du plastique, les principales parties prenantes impliquées, les possibilités de partenariat et les exigences/mesures supplémentaires à prendre en compte dans la formulation du projet. La plupart des consultations ont été menées avec le secteur privé, les autorités locales et les OSC.

Tableau 1. Consultations des parties prenantes au stade des PPG

|  | Jalon | Date | Principaux résultats | Produit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atelier de création | Décembre 2023 | Lancement officiel la préparation de ce projet ; Contributions et soutien des parties prenantes pour les rapports de l'atelier de démarrage | Informations recueillies sur les principaux intérêts des parties prenantes |
| 2 | Atelier initial | 27 janvier 2024 | Atelier pour partager le contenu initial du projet avec les ministères/agences/autorités concernés | Les principaux éléments de la vision des parties prenantes sur la version initiale du document de projet sont recueillis. |
| 3 | Engagement en face à face avec les parties prenantes | Février à avril 2024 | Collecte des défis contextuels, des résultats d'autres initiatives, des propositions de conception de projets, des possibilités de cofinancement. | Les principales contributions des parties prenantes sont recueillies lors de la proposition de projet. Les propositions de cofinancement sont confirmées |
| 4 | Atelier de validation | 15 avril 2024 | Présentation de la proposition de projet et collecte des données du projet | Deuxième version de la proposition complète et version presque finale des autres annexes. Autres annexes |

Le tableau 1 présente une brève analyse du profil et des statistiques des parties prenantes, ainsi que des consultations sur les notes de genre menées jusqu'au stade de l'approbation.

Tableau 2. Brève analyse des consultations des parties prenantes menées au stade des SPP

| Légende du profil | Profil des parties prenantes | # Nombre de parties prenantes individuelles | Dont femmes (~30%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Communauté locale | 0 | 0 |
| 2 | Autorités locales et provinciales | 11 | 0 |
| 3 | Institution gouvernementale nationale/décideurs politiques | 18 | 4 |
| 4 | Organisation non gouvernementale | 12 | 4 |
| 5 | Organisations de femmes | 9 | 6 |
| 6 | Projets internationaux / multilatéraux fondés | 4 | 2 |
| 7 | Partenaire de ressources/institution privée | 20 | 6 |
|  | Total | 74 | 22 |
| Brèves notes analytiques axées sur le genre : - Les femmes sont sous-représentées dans toutes les institutions, c'est pourquoi il faut redoubler d'efforts en matière de parité hommes-femmes lors de la mise en œuvre, lorsqu'il s'agit de l'engagement des parties prenantes au stade de la mise en œuvre (voir la section sur l'égalité hommes-femmes). |  |  |  |

## Parties prenantes au projet

## Cartographie des parties prenantes

Les parties prenantes du projet ont été identifiées au début de la phase de préparation sur la base des évaluations réalisées au stade de FIP et grâce aux conseils du CO. Des entretiens détaillés en face à face et la collecte d'informations et de données sur le terrain se poursuivront avec chaque partie prenante afin d'identifier et d'analyser leurs intérêts, leurs priorités, leurs capacités, les enseignements qu'elles ont tirés et leur potentiel de collaboration dans le cadre du projet. Ces engagements font partie de la stratégie de conception et de mise en œuvre. Le retour d'information des parties prenantes sera intégré dans la conception du projet. Le tableau 2 résume les intérêts des parties prenantes, ainsi que leur degré d'importance et d'influence par rapport au projet, compte tenu des consultations menées jusqu'à présent.

Tableau 3. Intérêts, importance et influence des parties prenantes sur le projet.

| Parties prenantes | Intérêts des parties prenantes en relation avec le projet | Effet d'intérêts sur la conception du projet (̶ 0 +) | Importance des parties prenantes pour la réussite du projet 1=Peu ou pas d'importance 2=Une certaine importance 3=Importance modérée 4=Très important 5=Acteur critique | Degré d'influence des parties prenantes sur le projet 1=Peu ou pas d'influence 2=Un peu d'influence 3=Influence modérée 4=Influence importante 5=Très influent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Communautés locales | Améliorer le changement de comportement et la sensibilisation du public à la pollution plastique | + | 5 | 2 |
|  | Accès à des systèmes améliorés de gestion des déchets et à un environnement plus propre | + |  |  |
|  | Accès aux opportunités de création d'emplois (micro-entreprises) | + |  |  |
|  | Accès à l'information et activités de renforcement des capacités par le biais de programmes éducatifs dans des écoles pilotes | + |  |  |
| Gouvernement local et provincial | Accès aux programmes de renforcement des capacités des élus locaux et aux informations recueillies auprès des citoyens par le biais d'enquêtes | + | 4 | 3 |
|  | Plans municipaux de prévention et de gestion des déchets plastiques. | + |  |  |
|  | Possibilités financières pour l'amélioration des systèmes de gestion des déchets | + |  |  |
|  | Création d'incitations économiques pour soutenir l'incubation technologique dans le domaine de la gestion des déchets plastiques | + |  |  |
| Gouvernement national - Ministères | Création d'une architecture opérationnelle pour la coordination de la gestion des déchets | + | 5 | 5 |
|  | Renforcer les capacités des parties prenantes pour une meilleure application de la loi sur le plastique en conformité avec la future convention sur les plastiques. | + |  |  |
|  | Mise en œuvre de campagnes publiques et sensibilisation accrue du public pour faciliter la gestion des déchets s | + |  |  |
|  | Création de bases de données pour contrôler les coûts et les opérations | + |  |  |
| ONG | Engager les communautés et autres associations en faveur d'un environnement plus propre | + | 4 | 2 |
|  | Promouvoir les activités éducatives en y intégrant des programmes de protection de l'environnement | + |  |  |
|  | Accès au financement dans le cadre de l'élaboration de campagnes visant à améliorer la sensibilisation sociale. | + |  |  |
|  | Participer à la promotion de l'entrepreneuriat social | + |  |  |
| Organisations de femmes | Accès au financement pour poursuivre le développement des activités dans le domaine du tri des déchets et des matières recyclables | + | 5 | 1 |
|  | Renforcer les capacités d'utilisation et de participation aux campagnes et au renforcement des capacités | + |  |  |
|  | Accès aux réseaux et visibilité des activités | + |  |  |
|  | Participer à des activités entrepreneuriales et être consulté pour leur conception | + |  |  |
| Projets internationaux / multilatéraux fondés | L'accès à des pools de financement plus importants, réduisant les charges financières individuelles et augmentant la portée de leurs activités. | + | 5 | 5 |
|  | Augmenter le niveau d'intervention et accroître l'engagement des parties prenantes | + |  |  |
|  | Collaboration en matière d'approches et de méthodologies de gestion et de partage des connaissances | + |  |  |
|  | Inquiétudes concernant l'appropriation, la reconnaissance et les problèmes de communication | - |  |  |
| Académie | Accès à des plateformes de collaboration interdisciplinaire et à des possibilités de formation |  | 4 | 2 |
|  | Possibilités de financement pour développer la pollution plastique et les matériaux alternatifs |  |  |  |
|  | S'engager dans d'autres projets de lutte contre la pollution plastique afin d'améliorer la compétitivité des institutions de recherche |  |  |  |
|  | Possibilité de formuler des recommandations fondées sur des données probantes à l'intention des responsables de la police |  |  |  |
| Acteurs privés industries alimentaires (importateurs, emballages, distributeurs, recycleurs) | Développement d'opportunités d'innovation dans les matériaux d'emballage et capitalisation pour la croissance de l'entreprise. | + | 5 | 4 |
|  | Réduction/élimination des obstacles et des risques pour soutenir les actions de lutte contre les déchets plastiques | -/0 |  |  |
|  | Accès à des partenariats avec d'autres acteurs privés et agences gouvernementales pour développer des solutions durables en matière de plastique | + |  |  |
|  | Développement de systèmes de paiement pour assurer le recouvrement des coûts des investissements pour la réduction des plastiques | 0/+ |  |  |

Sur la base des catégories énumérées dans le tableau 1, le paragraphe 6 présente une liste d'autres activités à mener dans le cadre de la conception proposée.

## Programme d'engagement des parties prenantes

## Engagement des parties prenantes pendant la mise en œuvre du projet

L'engagement des parties prenantes au cours de la mise en œuvre du projet suivra les mêmes principes et approches que ceux mis en œuvre au cours du processus PPG. 
approches mises en œuvre au cours du processus PPG. De nombreuses activités de communication et de consultation sont intégrées dans la conception du projet au titre du volet 2 :

Activité 2.1.1.2 : Lancement d'une campagne locale sur la loi ciblant Badienou Gokh, les relais communautaires, les GIE, les ASC, les associations de jeunes, les influenceurs, les autorités coutumières et religieuses, les médias, les industriels et toutes les parties prenantes.

Activité 2.1.2.3. : Développement d'un partenariat avec le Ministère de l’Éducation pour intégrer des contenus environnementaux dans les programmes primaires et universitaires.

Activité 2.1.1.4 : Élaboration et mise en œuvre de plans municipaux de prévention de la pollution plastique dans les zones d'intervention (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar).

Activité 2.1.1.5 : Étude de faisabilité et développement d'un éco-organisme.

Activité 2.2.1.1 : Campagnes de communication pour le remplacement des produits en plastique en collaboration avec le projet global.

Activité 2.2.2.1 : Organisation de missions et d'ateliers pour partager l'expertise en coordination avec le projet global

Activité 2.3.1.1 : Développement d'une plateforme numérique sur les solutions à la pollution plastique avec une approche sensible au genre.

Activité 2.3.1.2 : Mise en œuvre de la CdP sur les solutions à la pollution plastique.

Activité 2.5.2.1 : Développement d'un concours pour des solutions d'innovation sur le remplacement du plastique.

Le projet développera une stratégie de communication alignée sur les principes de ce plan d'engagement des parties prenantes. Cela signifie qu'elle sera alignée sur les principes d'inclusion, de participation, d'équité entre les sexes, de respect de la diversité culturelle, de communication efficace et de transparence. Une attention particulière sera accordée aux questions liées au genre. Les activités de communication sont complémentaires et seront mises en œuvre de manière à exploiter les synergies et les enseignements tirés afin de maximiser l'impact du projet, tout en évitant la duplication des efforts.

Outre ces activités, tout au long de la mise en œuvre du projet, l'unité de gestion du projet devra assurer un canal de communication clair et continu avec les principales parties prenantes afin de les informer de l'évolution de la mise en œuvre et des réalisations du projet. Le tableau suivant détaille les parties prenantes impliquées et leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre du projet.

| Groupe de parties prenantes | Pourquoi | Méthodes de participation |  | Chronologie | Coût estimé. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Méthode | Responsabilité |  |  |
| Gouvernement national - Ministères | Harmonisation et renforcement des cadres juridiques existants | Création d'un comité multipartite (volet 1) | -Révision de la législation et renforcement des mécanismes d'application de la loi -Programme national de gestion des matières plastiques -Intégration des composantes environnementales dans les programmes éducatifs |  |  |
| Gouvernement local et provincial | Changement de comportement pour la réduction du plastique | Participer à des campagnes de communication pour le changement de comportement (volet 2) | -Création de programmes communaux de gestion du plastique -Dans le cadre du plan national pour le plastique Gestion -Faire partie de la CdP du programme mondial de PI -Participation à la création d'une plateforme numérique pour les solutions plastiques (cartographie, etc.) |  |  |
| Académie | Soutien à l'innovation et aux solutions alternatives | S'engager dans d'autres projets de lutte contre la pollution plastique pour renforcer la compétitivité des instituts de recherche (volet 3) | -Participer à des propositions scientifiques et à des programmes pilotes pour le remplacement des plastiques |  |  |
| Secteur privé | Accès à des partenariats avec des agences gouvernementales pour développer des solutions durables en matière de plastique | Création d'un partenariat public-privé (volet 3) Projet pilote de REP volontaire (volet 3) | -Développement d'une start-up pour l'écoconception -Identification des importateurs, des producteurs et des autres parties prenantes pour les études de faisabilité -Participer aux stratégies de communication et de marketing -Création d'une écotaxe |  |  |
| ONG | Engager les communautés et autres associations en faveur d'un environnement plus propre | Explorer les solutions zéro déchet avec les restaurants (volet 3) | -Cartographie et analyse des solutions existantes |  |  |
| Organisations de femmes | Participer à des activités entrepreneuriales et être consulté pour leur conception | Création d'entreprises sociales (volet 3) | -Création de concours pour les jeunes et les femmes dans le domaine de l'innovation |  |  |
| Institutions internationales/projet multilatéral fondé | Augmenter le niveau d'intervention et accroître l'engagement des parties prenantes | Générer un accès aux plateformes de connaissances et aux ressources (composante 4) | -Organisation de l'atelier et création de la CdP -Campagnes de communication |  |  |

Les responsabilités spécifiques de l'UGP en matière de PEPP sont les suivantes : superviser les activités d'engagement des parties prenantes, rapporter les résultats et les opinions des parties prenantes aux dirigeants concernés, assurer le respect des responsabilités et des engagements relatifs à la mise en œuvre du PEPP, identifier les principales préoccupations des parties prenantes ( ), suivre les progrès et le retour d'information sur les engagements des parties prenantes, mettre en place et maintenir un MRP efficace, rapporter les résultats du PEPP et les activités de communication.

- Une analyse de genre au niveau du projet et un plan d'action de genre sont inclus dans Prodoc pour des considérations supplémentaires concernant les composantes, les résultats, les activités et les indicateurs à collecter et seront pleinement pris en compte dans le processus d'engagement des hommes et des femmes dans les activités du projet.

## FEEDBACK ET MÉCANISME DE REGLEMENT DES PLAINTES

Les SES du PNUD exigent la mise en place d'un mécanisme de règlement des plaintes au niveau du projet, afin de répondre rapidement aux préoccupations par le dialogue et l'engagement, en utilisant un processus compréhensible et transparent qui est culturellement approprié, compatible avec les droits, et facilement accessible à toutes les parties prenantes, sans frais et sans rétribution.

Dans les projets mis en œuvre au niveau national, le partenaire chargé de la mise en œuvre est responsable de la mise en place ou de l'établissement du mécanisme de règlement des plaintes. Le mandat et les fonctions du mécanisme de gestion des risques peuvent être exécutés par le conseil de projet ou par les mécanismes ou procédures de réclamation existants du partenaire chargé de la mise en œuvre afin de répondre aux préoccupations des parties prenantes.

Le mécanisme de gestion des risques sera sensible à l'âge  au sexe des personnes concernées et s'attaquera aux obstacles potentiels à l'accès des femmes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes et d'autres groupes potentiellement marginalisés, en fonction des besoins du projet.

L'UGP nationale enregistrera toutes les opinions et suggestions formulées par les parties prenantes et les prendra en compte dans les activités de suivi. Les coordonnées des personnes à contacter et les informations sur la procédure à suivre pour déposer une plainte seront communiquées lors de toutes les réunions, de tous les ateliers et de tous les autres événements connexes organisés pendant toute la durée du projet. En outre, il est prévu que tout le matériel de sensibilisation à distribuer contienne les informations nécessaires concernant les contacts et la procédure à suivre pour déposer une plainte.

Au moment de l'accusé de réception, l'UGP nationale fournira une date de réponse estimée qui ne devrait pas dépasser 15 jours ouvrables et demandera des informations supplémentaires si nécessaire. Pendant la mise en œuvre, l'UGP nationale conservera toutes les informations relatives à l'engagement des parties prenantes et en rendra compte par le biais du mécanisme de suivi et de rapport de routine.

Tableau 4. Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PEPP

| - No. | - Indicateur | - Fréquence | - Entité en charge |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Nombre d'engagements publics au cours de la mise en œuvre du projet | - Trimestrielle | - L'UGP et le bureau national du CO |
| - 2 | - Nombre de participants aux activités d'engagement du public, ventilés par femmes, groupes vulnérables et minorités ethniques, le cas échéant | - Trimestrielle | - L'UGP et le bureau national du CO |
| - 3 | - Nombre d'ateliers spécifiques organisés | - Trimestrielle | - L'UGP et le bureau national du CO |
| - 4 | - Nombre de retours d'information reçus | - Trimestrielle | - PMU et CO2 national |
| - 5 | - Nombre de plaintes traitées | - Trimestrielle | - MU et le système national d'échange de quotas d'émission de CO |

## MRPP et SECU

Les SES du PNUD reconnaissent que même avec une planification solide et l'engagement des parties prenantes, des problèmes imprévus peuvent toujours survenir. Les SES sont donc étayés par un mécanisme de responsabilisation sous la houlette du PNUD, comprenant deux composantes clés :

Un mécanisme de réponse aux parties prenantes (MRPP) qui garantit que les individus, les peuples et les communautés affectés par les projets soutenus par le PNUD ont accès à des procédures appropriées de résolution des plaintes pour entendre et traiter conjointement les plaintes et les différends liés au projet.

Une unité d'examen de la conformité sociale et environnementale (SECU) qui enquête sur les allégations de non-respect des normes sociales et environnementales et des procédures d'examen du PNUD par les parties prenantes affectées par le projet et recommande des mesures pour remédier aux constatations de non-respect.

Le mécanisme de responsabilisation est destiné à être utilisé par les parties prenantes externes directement affectées par la mise en œuvre des projets du PNUD. Il n'est pas destiné aux problèmes internes du personnel, aux problèmes au sein du système de développement des Nations unies ou aux problèmes entre le PNUD et ses partenaires de mise en œuvre, ses contractants ou ses vendeurs.  Des systèmes sont déjà en place pour gérer ces questions.

## Annexe 9 : Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et autres cadres/plans de SES, le cas échéant

## Annexe 10 : Analyse de genre et plan d'action pour l'égalité des genres

Table des matières

Introduction	3

Description situation de référence	5

Section 1.01 Organisation et division sexuelle du travail dans la chaîne de valeur des matières plastiques	5

Section 1.01	Accès aux ressources économiques et contrôle de celles-ci	7

Section 1.02	Pouvoir de décision.	8

Section 1.03	Allocation et organisation du temps pour les femmes collectrices de plastique	9

Section 1.04	Section 1.04 Connaissances, compétences et expérience spécifiques et pertinentes des femmes en tant qu'utilisatrices de déchets plastiques	9

Section 1.05	Plan d'action pour l'Égalité des genres  - Vision, but et objectifs de l'institutionnalisation de l'Égalité des genres  dans l'élimination des plastiques à usage unique.	11

ANNEXES	15

Personnes ressources rencontrées	15

Acronymes

| ANSD | Agence Nationale de Statistique et de Démographie |
| --- | --- |
| ASC | Association Sportive et Culturelle |
| CEDEF | Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes |
| DEEG | Direction de l'Equité et de l'Egalité pour le Genre |
| FNGPF | Fédération Nationale des Groupements de Promotion Féminine |
| FONGS | Fédération des ONG du Sénégal |
| FEM | Fonds pour l'environnement mondial |
| GGCA | Alliance mondiale pour l'Égalité des genres et le climat |
| GIE | Groupements d'Intérêts Économique |
| GPF | Groupement de Promotion Féminine |
| LPSD | Lettre de Politique Sectorielle de Développement |
| ODD | Objectifs de Développement Durable |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| ONP | Observatoire Nationale de la Parité |
| POP | Polluant Organique Persistant |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le développement |
| PSE | Plan Sénégal Émergent |
| SNEEG | Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité de Genre |
| SG | Secrétaire Général |
| VBG | Violences Basées sur le Genre |

# Introduction

Au Sénégal, avec la croissance démographique, l'urbanisation croissante et le développement de nouveaux modes de vie, le défi majeur de la gestion des déchets plastiques de manière durable et respectueuse de l'environnement devient de plus en plus important. L'absence d'un système de collecte et de traitement efficace et répondant aux normes écologiques et sociales favorise la persistance de décharges sauvages, avec des conséquences sanitaires, économiques et sociales inégales selon le genre.

La production, l'utilisation et la gestion de toutes les formes de déchets sont intrinsèquement liées aux femmes. En fait, elles sont présentes tout au long de la chaîne de valeur du plastique, qu'il s'agisse des comités d'assainissement et de nettoyage des quartiers, des récupératrices dans les décharges ou des travailleuses/trieuses dans les entreprises de recyclage. Les femmes jouent un rôle crucial dans la chaîne de valeur des déchets plastiques, et leur niveau de contribution génère des ressources économiques importantes tout en aidant à améliorer le cadre de vie des familles.

Cependant, force est de constater qu'ils sont également impliqués dans de mauvaises pratiques de gestion des déchets (jet d'objets usagés dans la rue, déversement d'ordures dans les berges du fleuve à Saint-Louis, absence de tri des ordures ménagères...) dont les conséquences accentuent la dégradation et la détérioration de l'écosystème.

Au sein de la famille, les fonctions sociales définies par la société confèrent aux femmes des rôles et des responsabilités dans la gestion des déchets domestiques, ainsi que dans l'utilisation d'ustensiles en plastique (bassines, seaux, assiettes, etc.). Elles sont responsables de la collecte, du nettoyage et du dépôt des ordures avant qu'elles ne soient collectées par les systèmes de transport. Les hommes, quant à eux, sont généralement chargés de payer les frais de gestion des déchets, d'agir en tant que charretiers, collecteurs et récupérateurs, etc.

La recherche a également montré que les hommes et les femmes sont affectés différemment par les polluants organiques persistants émanant des déchets brûlés. En fait, les produits chimiques émanant de la composition des objets en plastique ont un effet néfaste sur la santé maternelle et infantile. Dans la grande décharge de Mbeubeuss, l'insécurité qui règne sur le site expose les femmes récupératrices à des violences physiques, sexuelles et psychologiques (WIEGO 2020). La répartition des rôles et des fonctions économiques dans la décharge favorise les hommes, qui profitent davantage des meilleurs déchets à haute valeur ajoutée, en particulier les métaux tels que le cuivre, l'aluminium et le fer. La grande majorité des récupérateurs de plastique sont des femmes.

Les régions de Saint-Louis, Mbour et Ziguinchor n'échappent pas à cet écart entre les sexes dans l'organisation et la gestion des déchets plastiques. Si les femmes sont généralement organisées autour des comités de nettoyage de quartier, elles sont souvent exclues des postes stratégiques tels que les comités de gestion.

Enfin, de nouvelles dynamiques ont été observées dans les communes de Saint-Louis et de Somone, avec l'implication d'organisations féminines dans la récupération et la valorisation des objets en plastique. De nouvelles alternatives sont à adopter pour réduire l'utilisation des objets en plastique à usage unique. Il est clair que les changements de comportement et l'adoption de bonnes pratiques écologiques et durables ne peuvent se faire sans l'implication des femmes.

Face à cette situation qui affecte les conditions des femmes, le Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique et le PNUD, dans le cadre du programme et projet intégré "Solutions durables à la pollution plastique" financé par le FEM, s'engagent à prendre en compte l'égalité et l'équité de genre. Cela implique l'intégration de la dimension de genre dans le document de formulation du projet afin de s'assurer que les besoins des femmes et des hommes peuvent être identifiés et pris en compte. Dans l'intérêt de l'équité et de la justice sociale, il est important de respecter les droits des hommes et des femmes en répondant à leurs besoins pratiques et stratégiques.

Ainsi, l'option retenue par le PNUD dans l'élaboration de ce document est de répondre au double objectif de disposer (i) d'un cadre de référence global qui clarifie la situation des femmes et des hommes dans la problématique de la gestion des déchets plastiques et (ii) d'un plan d'action genre qui rend visible les questions de genre, fournit des pistes appropriées pour surmonter les contraintes afin de réaliser les changements souhaités en termes d'équité et d'égalité des genres pour une solution durable aux déchets plastiques au Sénégal.

Méthodologie adoptée pour la formulation du présent document

L'approche intégrée tout au long de ce document est basée sur l'approche de genre. Elle a été adoptée en deux phases : i) d'abord une revue de la littérature, qui est une compilation de documents généraux sur les politiques et programmes en matière d’égalité des genres et de gestion des déchets plastiques, et de documents spécifiques (études, articles, plans) sur les conditions économiques, sociales et environnementales des femmes dans les régions de Saint-Louis, Mbour et Ziguinchor ii) suivie d'une phase de terrain, qui a consisté en une enquête qualitative (focus group et entretiens) auprès des femmes récupératrices, des services techniques, des élus municipaux et des services déconcentrés, afin d'identifier les contraintes spécifiques au genre, les stratégies de résilience et les leviers d'appui à l'autonomisation des femmes pour une solution durable et écologique aux déchets plastiques.

Quelques programmes et projets liés à la gestion des plastiques

Le programme "EIPC-GIZC" (Bonne Gouvernance Écologique dans l'Entente Intercommunale de la Petite Côte (EIPC) pour une Gestion Intégrée des Zones Côtières) a pour objectif d'accompagner la transition écologique, énergétique et économique en développant une culture écocitoyenne pour une gestion inclusive des ressources naturelles dans l'EIPC.

Financé par l'Union européenne (UE) pour une période de 3 ans, il vise à renforcer les capacités des communes de Mbour, Saly, Ngaparou, Malicounda et Somone à élaborer un Plan climat énergie territorial (PCET), et à les doter d'un portefeuille de projets intercommunaux pour un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Le programme du projet comprenait i) l'éducation, la sensibilisation, la communication et la formation (ESCF) des acteurs à l'écocitoyenneté et à la veille environnementale pour un littoral sûr et sain ; ii) le renforcement des capacités des OSC et des décideurs locaux pour la mise en œuvre inclusive de programmes de résilience aux CC pour les populations et les écosystèmes de l'entente intercommunale ; iii) la gestion durable et participative des déchets pour la création de richesses et d'emplois verts pour les jeunes et les femmes.

Mise en œuvre d'un dispositif intégré de gestion des déchets pour la commune de Nguéniène (Mbour). Avec le financement de l'Agence Française pour le Développement (AFD), l'objectif général du projet est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations à Nguéniène, en participant à la lutte contre les maladies et épidémies, au développement économique local ainsi qu'à la préservation de l'environnement. Il vise : (i) L'assainissement de Nguéniène par la mise en place d'une organisation technique de collecte et stockage des déchets et (ii) La pérennisation d'un dispositif durable de gestion des déchets en intégrant une gouvernance partagée et un mécanisme de financement citoyen.

Le projet RAMPAO VAVA "Gestion et récupération des déchets plastiques dans l'aire marine protégée (AMP) de Saint-Louis" est une initiative du Fonds de financement vert. Il vise à protéger et à préserver les ressources naturelles des mangroves des déchets plastiques. Le projet a mené plusieurs activités de sensibilisation et de communication sur les effets néfastes des déchets plastiques sur la santé des communautés, l'environnement, etc. Le projet a également contribué au développement de programmes de réutilisation des objets en plastique, avec l'implication de partenaires privés et de comités de gestion d'AMP.

# Description situation de référence

A l'image de la société sénégalaise, l'organisation et la structure sociale sont profondément marquées par un principe hiérarchique et inégalitaire qui ordonne les pouvoirs et les statuts des membres au sein de la communauté (Y. Wone 1960, A.B Diop 1985). De Saint-Louis à Mbour en passant par Ziguinchor, l'organisation et la division sexuelle de l'espace familial semblent obéir aux mêmes principes statutaires. Les règles de distinction sont incorporées chez l'homme et la femme par la socialisation, de sorte que dès le plus jeune âge, filles et garçons ont acquis les dispositions nécessaires à leurs futurs rôles et fonctions sociales.

Les rôles sociaux et les responsabilités des femmes sont liés aux objets en plastique. Les différents ustensiles en plastique (bassines, seaux, assiettes, chaises, etc.) utilisés par les femmes sont orientés vers les tâches domestiques de préparation des repas, de nettoyage de la maison, de vaisselle et de lessive, etc. A la maison, il est clair que les femmes sont les principales utilisatrices de produits plastiques, et sont également responsables de la gestion des déchets. Les sacs en plastique sont utilisés pour acheter des condiments et des produits tels que l'huile, le sucre, le sel, etc. pour la préparation des repas.  L'engagement civique des femmes se manifeste également dans l'espace communautaire et le cadre de vie, où les femmes sont responsables de la gestion des espaces publics. Dans les communes de Somone et de Malicounda, des groupements de femmes s'organisent chaque semaine pour former des comités de propreté chargés de balayer les voies des quartiers.

### Section 1.01 Organisation et division sexuelle du travail dans la chaîne de valeur des matières plastiques

Un système d'organisation très inégalitaire et une division sexuelle du travail

- Une division sexuelle du travail complémentaire et inégale dans les décharges

Dans toutes les décharges que nous avons visitées, de la décharge de Mbeumbeuss aux décharges de Warang (Malicounda) et de Gandiole à Saint-Louis, les hommes et les femmes sont prédisposés à des niveaux d'intervention différents, mais tout aussi complémentaires. Les femmes sont généralement les collectrices de déchets, tandis que les hommes sont non seulement les collecteurs, mais aussi les acheteurs et les revendeurs aux entreprises, ainsi que les charretiers, les gardiens de sites, les chauffeurs de camions, etc.

Le travail des femmes en tant que ramasseuses est physiquement épuisant et fatigant. Après que les ordures ont été déversées par les charretiers, un premier tri est effectué pour récupérer toutes sortes d'objets récupérables (chaises, bouteilles, boîtes de conserve). Les ordures sont ensuite brûlées pour en extraire des métaux tels que le cuivre et le fer.

Les femmes collectent les déchets plastiques collectivement, mais le travail est fait individuellement. Chaque femme développe sa propre stratégie de collecte après le dépôt de charrettes, comme à Warang, ou de camions-bennes à Mbeumbeuss. Elles se rendent à la décharge en petits groupes, mais travaillent de manière indépendante.

Par ailleurs, il convient de noter la faible présence des jeunes filles dans le secteur informel de la récupération des déchets. L'étude WIEGO réalisée dans la décharge de Mbeubeuss a révélé un taux de 31% de femmes âgées de 30 à 39 ans actives dans le secteur, et une estimation de ¼ de femmes âgées de moins de 30 ans. Il faut noter que dans la région de Saint-Louis, les informateurs ont noté la forte présence de jeunes garçons " talibés " dans la collecte, le tri et la découpe des produits.

- Une division du travail dans les PME et les unités de recyclage

Dans le secteur du travail formel, il existe une forme d'organisation et de division du travail inégale selon le sexe. Comme les usines ou les sites de production, les entreprises spécialisées dans la collecte et le recyclage d'objets en plastique ont un modèle de production sexué et hiérarchisé. Chez Zonghfei à Mbeubeuss, les hommes et les femmes sont positionnés différemment tout au long de la chaîne de production. En effet, les hommes sont principalement employés dans des emplois physiquement exigeants tels que les travailleurs manuels, tandis que les femmes sont davantage impliquées dans la réception et le tri des déchets plastiques. La main-d'œuvre féminine est privilégiée à l'étape du tri. Le faible coût de production en termes de rémunération des femmes incite à faire appel à une plus grande partie de cette main-d'œuvre féminine utilisable.

Le travail des femmes dans les usines de recyclage des déchets plastiques et les PME implique nécessairement la question du respect des droits du travail en termes de protection et de couverture médicales, de congés maternels, de contrats de travail formels, de sécurité et d'accidents du travail, de conditions d'hygiène et d'environnement de travail, avec la présence de vestiaires et de toilettes séparés.

- Un équilibre difficile à trouver entre les responsabilités familiales et le travail de collecte des déchets plastiques pour les femmes

La plupart des femmes travaillant dans la chaîne de valeur du plastique ont évoqué la difficulté de concilier leurs responsabilités familiales avec leur travail. En effet, les femmes qui travaillent comme récupératrices dans les décharges, trieuses dans les petites et moyennes entreprises, ainsi que les femmes qui font partie des comités d'assainissement de quartier, doivent accomplir des tâches domestiques quotidiennes telles que la préparation des repas, l'éducation des enfants, les soins aux malades, etc.

Dans la commune de Malicounda, elles sont obligées de se lever tôt le matin pour préparer les repas des membres de la famille, puis d'aller à la décharge de Warang avant de revenir parfois vers midi pour subvenir aux besoins des membres de la famille, et enfin de repartir tard le soir vers 18 heures. Une fois rentrées à la maison, les bouteilles en plastique collectées sont lavées, rincées et nettoyées pour les rendre présentables et commerciales. L'absence de points d'eau dans la plupart des maisons signifie que les femmes doivent aller chercher l'eau dont elles ont besoin pour nettoyer les objets en plastique.

## Accès et contrôle des ressources économiques

L'accès limité des femmes aux ressources économiques productives et le contrôle qu'elles exercent sur celles-ci

La plupart des récupérateurs rencontrés ont un accès libre aux décharges et aux dépotoirs. Dans la commune de Malicounda, ils ont accès aux décharges mises à disposition par le comité de gestion des déchets du village de Warang. Ils s'y rendent à chaque saison de l'année, et plus particulièrement pendant la saison des pluies, lorsque la pluie irrigue la zone de déchets et que l'eau est souvent utile pour le tri des matériaux.

Dans la grande décharge de Mbeubeuss, alors que les femmes n'ont aucune restriction d'accès au site, il y a un problème d'éclairage de la décharge, ce qui expose les femmes récupératrices à toutes les formes de violence physique et sexuelle, de viol et de harcèlement. L'espace est traditionnellement soumis à des formes d'autorité et de domination exercées par la force, avec peu de reconnaissance de l'autorité formelle. Cela renforce la fragilité et la vulnérabilité des couches sociales telles que les récupérateurs.

- Accès et contrôle des équipements de production

Les conditions de travail des femmes dans la chaîne de valeur du plastique sont très précaires pour la plupart des femmes qui collent des objets en plastique, travaillent dans les usines et balayent dans les comités d'assainissement de quartier. Le travail est essentiellement manuel et souvent effectué avec des équipements rudimentaires (râteaux, pics, pelles, marteaux). Pour la plupart de ces catégories de femmes, il existe de réels problèmes d'équipement :

- Le manque de petit matériel de travail, notamment de gangs, de chaussures de protection, d'outils de tri, de masques de protection, etc., ce qui pose un problème de santé (coupures récurrentes par des objets tranchants, problèmes respiratoires dus à la fumée toxique) ;

- Les décharges ne sont pas adaptées aux conditions de travail des femmes. Elles sont obligées de s'abriter sous les arbres pendant les périodes de forte chaleur et de pluie pour trier les déchets ;

- L'insuffisance des camions-bennes pour diverses raisons (grèves, pannes) entraîne une augmentation de la taille des ordures et leur prolifération dans les espaces publics, avec des conséquences sanitaires pour les enfants, les femmes, etc. ainsi que des mauvaises odeurs ;

- Insécurité de la zone de stockage des produits plastiques collectés : dans la commune de Somone, les femmes ne sont pas propriétaires de l'espace, ce qui pose la question de la sécurité foncière ;

- L'absence de lieu de stockage et de production des déchets plastiques, et la possibilité de vols récurrents de produits ;

- Accès limité à la formation et aux techniques de valorisation des déchets plastiques

Lors des discussions avec les parties prenantes, l'accès à la formation professionnelle et la maîtrise des techniques de valorisation des déchets plastiques ont été abordés avec certains groupements de femmes afin d'évaluer leur niveau de compétences et de connaissances. Dans la plupart des communes, les informations recueillies font état d'un manque d'appui et d'encadrement pédagogique, de centres de formation inexistants, de problèmes de pérennité et d'inadaptation des techniques enseignées.

Cependant, les comités d'assainissement des femmes de Somone ont bénéficié d'un encadrement et d'une formation aux techniques de recyclage des produits en plastique de la part du conseil municipal de Somone.

A Saint-Louis, le RAFET a (Réseau des Associations Féminines pour la Promotion de l'Économie Solidaire) a reçu l'appui de l'Agence Régionale de Développement lors d'un forum sur l'environnement et la gestion des déchets plastiques.  Malheureusement, un certain nombre de difficultés notoires entravent la bonne mise en œuvre de la formation acquise :

- Le manque de perspectives et de commercialisation des produits en raison de l'absence de mise en réseau pour la vente des produits de RAFET ;

- L'absence et le manque de maîtrise des techniques de transformation et de valorisation des produits plastiques dans les communes de Malicounda ;

- Problèmes et conflits entre les organisations de femmes liés à l'appartenance politique, notamment en Somalie ;

## Pouvoir de décision

La présence des femmes dans les organes de gestion et de gouvernance

Les femmes sont reconnues comme des acteurs clés de l'industrie du plastique, jouant un rôle essentiel dans l'utilisation d'objets et de déchets en plastique. Cependant, leur engagement dans la préservation et l'amélioration du cadre de vie ne reflète pas leur niveau de représentation dans les instances organisationnelles.

Dans la plupart des communes, de Saint-Louis à Mbour, les associations de femmes sont souvent appelées à prendre en charge les activités de nettoyage communautaire, alors qu'elles sont quasiment absentes des principaux organes de décision des comités d'assainissement.

Dans la commune de Malicounda, les postes stratégiques de président, vice-président et trésorier du comité environnemental sont très souvent occupés par des hommes en même temps que d'autres fonctions représentatives (conseillers municipaux) (voir tableau). Ces fonctions sont très exigeantes en termes de temps (participation aux réunions et assemblées générales) et sont difficilement conciliables avec les responsabilités familiales et les obligations sociales pour les femmes.

Tableau 1 Composition du comité d’assainissement de Malicounda 2023

| Fonctions | Hommes | Femmes |
| --- | --- | --- |
| Président | 6 | - |
| Vice-président | 4 | 2 |
| Secrétaire général | 6 | - |
| Compte de la Commission | 4 | 3 |

L'étude de WIEGO sur la décharge de Mbeubeuss a révélé une absence marquée de femmes dans les comités de gestion du principal GIE des récupérateurs de "Bok Diom". Le seul poste représentatif occupé par une femme est celui du comité des femmes, tandis que les postes de président des comités d'organisation, des loisirs, de la jeunesse, du patrimoine et des matériaux sont tous occupés par des hommes.

Cette situation reflète la mainmise des hommes sur les organes de décision stratégiques, alors que les femmes sont mieux représentées au bas de la chaîne de valeur du recyclage du plastique.

## Allocation et organisation du temps pour les femmes collectrices de plastique

En termes de gestion du temps d'activité, il ressort clairement des analyses que les hommes et les femmes organisent différemment leurs activités temporelles. Dans le cas des femmes qui travaillent dans les décharges comme récupératrices et dans les PME de recyclage du plastique comme trieuses, la principale difficulté pour elles consiste à concilier les obligations familiales avec les responsabilités économiques du travail.

Elles ont du mal à développer des stratégies pour concilier des activités physiquement épuisantes et répétitives (aller chercher des plastiques, puis les trier et les déchiqueter) avec d'autres activités économiques et de participation communautaire (organiser des baptêmes, des funérailles, des mariages). Pour les récupératrices, la collecte et le tri des déchets occupent la majeure partie de la journée des femmes (voir figure ci-dessous), aussi bien pendant la saison sèche que pendant l'hivernage.

Figure 1 Temps d'occupation quotidien des femmes ramasseuses de déchets plastiques à Malicounda (Warang)

## Section 1.04 Connaissances, compétences et expérience spécifiques et pertinentes des femmes en tant qu'utilisatrices de déchets plastiques

Plusieurs acteurs institutionnels et locaux ont confirmé le rôle crucial joué par les femmes dans la gestion des matières plastiques et dans l'amélioration du cadre de vie. Les observations faites lors de la visite de terrain confirment cette relation équilibrée entre l'engagement citoyen des femmes et la gestion de l'environnement social.

La gestion des déchets : une fonction sociale pour les femmes

La production, l'utilisation et la gestion de toutes les formes de déchets sont intrinsèquement liées aux femmes. Elles sont, en effet, présentes tout au long de la chaîne de valeur du plastique, depuis les comités d'assainissement et de nettoyage des quartiers jusqu'aux travailleurs et trieurs des entreprises de recyclage, en passant par les récupérateurs de déchets dans les décharges. Les femmes jouent un rôle crucial dans la chaîne des déchets plastiques et leur niveau de contribution génère des ressources économiques importantes tout en contribuant à l'amélioration du cadre de vie.

Cependant, force est de constater qu'elles sont également impliquées dans de mauvaises pratiques de gestion des déchets (jet d'objets usagés dans la rue, déversement d'ordures sur les berges du fleuve à Saint-Louis, absence de tri des ordures ménagères, etc.) dont les conséquences accentuent la dégradation et la détérioration de l'écosystème.

Un engagement civique et une solution durable avec l'engagement soutenu des femmes :

De la commune de Malicounda aux communes de Saint-Louis et de Somone, les femmes sont bien conscientes de la problématique de la gestion des déchets plastiques. C'est la raison pour laquelle tous les quartiers de ces différentes communes disposent de comités de gestion et d'assainissement composés essentiellement de femmes.

À Saint-Louis, un réseau d'associations féminines pour la promotion de l'économie solidaire (RAFET), qui compte 1 066 membres, tous des femmes, s'emploie à recycler les déchets plastiques. RAFET est une initiative en cours et une idée de projet  plutôt originale pour la récupération des déchets et le travail des femmes. La coopérative permet aux groupes de femmes des quatre communes pilotes de collecter et de vendre des déchets plastiques à la coopérative, qui les commercialise ensuite auprès de l'entreprise privée "PLASTEK". RAFET est chargé de s'assurer que les déchets sont conformes à la réglementation, de mettre en place et de localiser les sites de stockage pour les femmes, de fixer les prix d'achat pour les groupements de femmes et de transporter les déchets jusqu'à l'entreprise PLASTEK, dirigée par une femme.

Une telle initiative de gestion des déchets 100% féminine est un modèle à développer et à étudier afin de déterminer les possibilités de mise en œuvre, la faisabilité et la durabilité d'un tel projet.

Plan d'action pour l'égalité des genres

## Plan d'action pour l'Égalité des genres  - Vision, but et objectifs de l'institutionnalisation de l'Égalité des genres  dans l'Élimination des plastiques à usage unique.

- Vision

La vision de l'approche genre qui sera intégrée dans ce projet est que : "des solutions durables contre le péril plastique peuvent être intégrées dans un esprit d'équité et d'égalité des genres au Sénégal".

- Buts et objectifs de l'approche de genre

L'objectif de l'approche genre est de fournir un cadre pour parvenir à la limitation et à l'élimination des plastiques à usage unique dans une perspective d'égalité et d'équité entre les hommes et les femmes. L'institutionnalisation de l'approche genre de manière transversale garantira la participation effective de toutes les couches sociales sans exclusion à la réduction des plastiques, en adoptant des changements de comportement et en impliquant le secteur privé.

Objectif général : l'objectif général est de renforcer le cadre institutionnel et juridique, de promouvoir les changements de comportement, la participation du secteur privé et les mécanismes de financement pour lutter contre la pollution plastique, tout en intégrant les hommes et les femmes de manière équitable et égalitaire.

Objectifs spécifiques : l'approche de genre, qui reste transversale tout au long du processus du projet, sera appliquée dans les objectifs spécifiques suivants :

- Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des administrations nationales, des gestionnaires et des populations locales pour intégrer le genre dans les programmes de lutte contre l'utilisation du plastique ;

- Démontrer et appliquer dans les communes de Mbour, Ziguinchor et Saint-Louis le potentiel de changement de comportement basé sur l'approche genre comme solution durable contre le péril plastique ;

- Promouvoir la valorisation durable et rentable des déchets plastiques par le biais de l'économie circulaire, au profit des populations résidentes et des promoteurs privés locaux et nationaux, afin de garantir des moyens de subsistance à long terme et la création de richesses et d'emplois durables.

Les 4 composantes identifiées dans le document enfant, à savoir la composante 1 : Renforcement du cadre juridique existant (cadres juridique, institutionnel et de coordination), la composante 2 : Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances, la composante 3 : Engagement du secteur privé et mobilisation financière ont été sélectionnées en vue de leur application dans le cadre d'une approche de genre.

| Plan d'action pour l'égalité des genres Vision : La vision de l'approche genre qui sera intégrée dans ce projet est que : "des solutions durables contre le péril plastique peuvent être intégrées dans un esprit d'équité et d'égalité des genres au Sénégal". |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volet 1 : Renforcement des cadres juridique, institutionnel et de coordination pour soutenir les politiques en amont Objectif de la composante : Assurer l'institutionnalisation de l'approche genre à tous les niveaux d'intervention, de la planification au système de suivi et d'évaluation, pour une gestion équitable et efficace des écosystèmes. |  |  |  |  |
| Activités du projet | Indicateurs et objectifs | Calendrier | Responsabilités | Budget |
| Résultat 1.3 : Développement d'un programme national de gestion des déchets plastiques |  |  |  |  |
| Résultat 1.3.1. Mise en œuvre d'un plan communal de prévention et de gestion des déchets plastiques tenant compte des sexospécificités Activité 1 : Intégration de l'approche genre dans les plans communaux de prévention et de gestion des déchets plastiques dans la zone du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar). | Indicateurs : nombre de plans communaux intégrant la dimension de genre Cibles : au moins 10 communes dans les départements de Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Thiés. |  |  |  |
| Activité 2 : Formation des acteurs locaux sur le cadre légal de la gestion des déchets au Sénégal et sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques de gestion des déchets plastiques, y compris les femmes. | Indicateurs : nombre d'acteurs gouvernementaux concernés formés Objectif : au moins 50 employés des autorités locales (conseillers municipaux et départementaux) sont formés - spécifiquement sur le genre ? |  | DEEC/ Collectivités territoriales |  |
| Volet 2 : changement de comportement et campagnes de sensibilisation du public à la plastique Objectif de la composante : Assurer l'intégration effective des femmes dans l'adoption de comportements écologiques et durables. |  |  |  |  |
| Résultat 2.1.1 : Développement d'une stratégie de communication sur la loi plastique et l'implication des femmes Activité 2.1 : Organisation de campagnes et de caravanes de communication sensibles au genre impliquant des femmes récupératrices, des travailleurs de PME et des comités de quartier. | Indicateurs : nombre de campagnes de communication organisées sur les lois sur les plastiques tenant compte des spécificités de chaque sexe Objectif : participation d'au moins 20 femmes des comités d'assainissement, 200 récupérateurs et 50 trieurs de déchets. |  | DEEC/ Mairies/comités de salubrités |  |
| Activité 2.2 : Développement de campagnes d'information de masse par le biais de spots télévisés et radiophoniques communautaires impliquant les récupérateurs, les travailleurs des PME et les comités de quartier. | Indicateurs : nombre de programmes animés et de vignettes développés Objectif : au moins 15 vignettes et 10 programmes de radio et de télévision communautaires sont concernés. |  | DEEC/ Mairies de Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour, Dakar et Thiés ; Radio communautaires |  |
| Activité 2.3 : Conception de films documentaires sur la lutte contre la pollution plastique, en mettant l'accent sur les femmes récupératrices, les travailleurs des PME et les femmes siégeant dans les comités de quartier. | Indicateurs : nombre de films documentaires réalisés Objectif : Au moins 5 films documentaires sont réalisés |  | DEEC/ Mairies de Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour, Dakar et Thiés ; Radio communautaires |  |
| Activité 2.3 : Information-Éducation-Communication avec intégration d'un programme basé sur les sciences du comportement pour le grand public et les industriels. | Indicateurs : manquants Cible : manquante |  | DEEC/ Mairies de Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour, Dakar et Thiés ; Radio communautaires |  |
| Volet 3 : participation du secteur privé et mobilisation de fonds |  |  |  |  |
| Résultat 3.5 Développement pilote d'un programme de réutilisation et de recharge avec les détaillants et les marques du secteur de l'alimentation et des boissons |  |  |  |  |
| Résultat 3.5.1. Programme pilote de réutilisation et de remplissage des aliments et des boissons mis en place à Dakar et à Saint-Louis. Activité : Encourager et soutenir les entreprises agroalimentaires à concevoir des fontaines communautaires et à étudier leur impact en termes d'hygiène, de santé publique et de qualité pour les femmes et les hommes. | Indicateurs : nombre de fontaines communautaires construites et utilisées par des femmes Objectif : au moins 1 000 femmes utilisent les fontaines communautaires |  | DEEC/ Mairies de Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour, Dakar et Thiés ; GIE des femmes |  |
| Produit : 3.2.1. Soutenir les organisations et associations de femmes actives dans le domaine de la gestion des déchets pour qu'elles forment une plateforme faîtière à l'échelle du département. Activité : Créer une plateforme pour les groupes de femmes actives dans le recyclage des déchets plastiques, la sensibilisation et la mise en réseau. | Indicateurs : nombre de plates-formes départementales des femmes Objectif : mise en place d'au moins 4 plates-formes départementales de femmes |  | DEEC/ Communes de Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour, Dakar et Thiés ; GIE des femmes |  |
| Résultat 3.2.2. Renforcement des capacités entrepreneuriales et managériales des groupes de femmes actives dans la gestion des déchets plastiques (y compris la formation à l'entrepreneuriat, les aspects techniques de l'exploitation de chaque filière spécifique, mais aussi les compétences générales en affaires, la gestion d'entreprise et la comptabilité, ainsi que la formation au fonctionnement et à l'entretien de l'équipement acquis dans le cadre du projet). Activités : Améliorer la formation et l'accompagnement des femmes impliquées dans la transformation et la commercialisation des matières plastiques. | Indicateurs : nombre de groupes de femmes formés Objectif : Au moins 20 groupes de femmes sont soutenus |  | DEEC/ Mairies de Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour, Dakar et Thiés ; GIE des femmes, ASC |  |
| Résultat 3.2.4 : Un mécanisme de financement a été mis en place par le biais de micro-projets accordés à des groupes de femmes pour promouvoir leurs activités de collecte et de traitement du plastique. Activité : Appuyer les groupements de femmes par le financement d'activités génératrices de revenus (maraîchage, élevage, pisciculture). | Indicateurs : nombre de groupes de femmes formés Objectif : Au moins 20 groupes de femmes sont soutenus |  | DEEC/ Mairies de Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour, Dakar et Thiés ; |  |

# ANNEXES

# Personnes ressources rencontrées

| Institutions | Contacts |
| --- | --- |
| Mairie de Somone |  |
| Salif Diouf Maire de Somone |  |
| Mbodj Responsable commission environnementale |  |
| M. Sembéne Adjoint au maire de Somone |  |
| M. Aminata Boye Présidente des GPF de Somone | 77 739 59 17 |
| Anna Diahére Faye Responsable cellule des femmes de la gestion des salubrités Téffes Gui | 77 244 39 15 |
| Mairie Malicounda |  |
| M. Ndiaye Directeur de Cabinet | 77 612 33 56 |
| Cheikhou Diakhaté Président | 77 379 55 19 |
| Moustaapha président Comité de salubrité de Warang | 77 413 31 05 |
| Maguette Thioub/Présidente Comité de salubrité Malicounda Wolof | 77 031 51 35 |
| Tenin Diouf colleteuse dans le dépotoir de Warang/Malicounda |  |
| Saint-Louis |  |
| Mademba Thiam, Direction Régionale de l'Environnement | 77 509 93 84 |
| Adji Teug Diagne Ndiaye/RECUPLASTIK Utile | 77 843 48 51 |
| Réseau d'Associés des Femmes pour la Promotion de l'Économie Sociale RAFET/ Marie Rassoul Niang | 77 387 33 64/ 77 568 36 74 |
| Association Samba Sarr " Pour Sopi " Gandiole | 77 407 68 64 |
| Capitaine Kabou Aire Marine Protégée de Saint-Louis | 76 845 92 75 |
| El hadj Ngom/ Collecteur de plastique | 77 490 98 55 |

## Annexe 11 : Plan de passation de marchés

| Description générale | Marchés publics type | Valeur du contrat USD (cumulatif) | Marchés publics Par | Nombre de Contrats | Publicité/recherche Date (trimestre/année) | Mise en œuvre Date de démarrage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultant juridique local. Cadre juridique (activités 1,1,1 & 1,1,2) | Conseil | 115 200 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Assistant technique local, Cadre juridique (Activité 1,1,1 ; 1,1,2 & 1,1,3) | Conseil | 66 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - Entreprises. Cadre juridique (Activité 1,1,1 ; 1,1,2 & 1,1,3) | Services | 117 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Communication et équipement audiovisuel Cadre juridique (Activité 1,1,1 ; 1,1,2 & 1,1,3) | Services | 6 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier, cadre juridique (Activité 1,1,1) | Services | 17 500 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Projet pilote. Changements de comportement par l'éducation. Activité 2,1,1 | Conseil | 50 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Assistant local 2, changement de comportement par l'éducation. | Conseil | 66 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Projet pilote. Activité 2,1,1 Services contractuels - entreprises : Changement de comportement par l'éducation | Services | 308 800 USD | DER | 7 | T1/A1 | T2/A1 |
| Projet pilote. Activité 2,1,1 Coûts de l'audiovisuel et de l'impression | Services | 1 300 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Projet pilote. Activité 2,1,1 Formation, ateliers et conférences | Services | 4 400 USD | DER | 2 | Q1/Y2 | T2/A2 |
| Services contractuels - entreprises : Lancer des campagnes pour le remplacement du plastique (Activité 2,2,1 & 2,2,2) | Services | 61 500 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts de l'audiovisuel et de l'impression (Activité 2,2,1 & 2,2,2) | Services | 1 400 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. (Activité 2,2,1 & 2,2,2) | Services | 4 400 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant local, plateforme informatique | Conseil | 99 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - entreprises. plateforme informatique et base de données à la DER. Activité 2,3,1 & 2,4,1) | Conseil | 32 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts de l'audiovisuel et de l'impression. Plate-forme informatique et base de données (activités 2,3,1 & 2,4,1) | Services | 1 160 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. (Activité 2,3,1 & 2,4,1) | Biens | 7 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant international. Innovation pour le développement de solutions alternatives (Activité 2,5,1 ; 2,5,2 & 2,5,3) | Conseil | 20 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant local 2, innovation. (Activité 2,5,1 ; 2,5,2 & 2,5,3) | Conseil | 57 600 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts de l'audiovisuel et de l'impression. (Activité 2,5,1 ; 2,5,2 & 2,5,3) | Services | 2 500 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. (Activité 2,5,1 ; 2,5,2 & 2,5,3) | Services | 7 240 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - entreprises. Innovation pour le développement de solutions alternatives (Activité 2,5,2 & 2,5,3) | Services | 68 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Assistant local 4, Développement d'un cadre public-privé et d'un projet pilote pour réduire les bouteilles/contenants en plastique (Activité 3,1,1 ; 3,2,1 & 3,2,2) | Conseil | 66 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - particuliers. Cadre de développement public-privé & Projet pilote de réduction des bouteilles/contenants en plastique (Activité 3,1,1 & 3,2,2) | Conseil | 18 500 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - entreprises. Cadre de développement public-privé & Projet pilote de réduction des bouteilles/contenants en plastique (Activité 3,1,1 ; 3,2,1 & 3,2,2) | Services | 386 900 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts audiovisuels et d'impression. Cadre de développement public-privé et projet pilote pour réduire les bouteilles/contenants en plastique (Activité 3,1,1 ; 3,2,1 & 3,2,2) | Services | 1 800 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. Développement d'un cadre public-privé et d'un projet pilote pour réduire les bouteilles/contenants en plastique (Activité 3,1,1 ; 3,2,1 & 3,2,2) | Services | 3 300 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant international. Cadre de développement public-privé & Projet pilote pour réduire les bouteilles/contenants en plastique (Activité 3,1,1 ; 3,2,1 & 3,2,2) | Conseil | 100 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant local. Cadre de développement public-privé et projet pilote pour réduire les bouteilles/contenants en plastique (Activité 3,1,1 ; 3,2,1 & 3,2,2) | Conseil | 96 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant international. Projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques F&B. (Activité 3,3,1) | Conseil | 100 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant local. Projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B. (Activité 3,3,1) | Conseil | 30 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - individuels. Projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques F&B. (Activité 3,3,1) | Conseil | 11 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - entreprises. Projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques F&B. (Activité 3,3,1) | Services | 497 895 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts de l'audiovisuel et de l'impression. Projet pilote visant à tester une PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques de la restauration rapide. | Services | 600 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. Projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en milieu de chaîne, pour la gestion des déchets plastiques F&B. (Activité 3,3,1) | Services | 1 100 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant local. Développement de projets pilotes avec des marques et des grands détaillants et création d'opportunités d'entrepreneuriat social (Activité 3,4,1 & 3,5,1) | Conseil | 32 500 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - individuels. Développement de projets pilotes avec des marques et des grands détaillants et création d'entreprises sociales. | Conseil | 16 500 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - entreprises. Développement de projets pilotes avec des marques et des grands détaillants et création d'entreprises sociales. | Services | 112 000 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts audiovisuels et d'impression. Développement de projets pilotes avec des marques et des grands détaillants et création d'opportunités d'entrepreneuriat social (Activité 3,4,1 & 3,5,1) | Services | 1 200 USD | DER | 1 | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. Développement de projets pilotes avec des marques et des grands détaillants et création d'opportunités d'entrepreneuriat social (Activité 3,4,1 & 3,5,1) | Services | 2 200 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant international. Projet pilote de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide. (Activité 3,6,1) | Conseil | 100 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant local. Projet pilote de réutilisation et de remplissage des contenant s en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide. (Activité 3,6,1) | Conseil | 25 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - individuels. Projet pilote de réutilisation et de remplissage des conteneurs en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide. (Activité 3,6,1) | Conseil | 10 800 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - entreprises. Projet pilote pour Réutiliser-remplir les conteneurs en plastique dans les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide. (Activité 3,6,1) | Services | 374 352 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts audiovisuels et d'impression. Projet pilote de réutilisation et de remplissage des conteneurs en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide. (Activité 3,6,1) | Services | 600 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. Projet pilote de réutilisation et de remplissage des contenant s en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide. (Activité 3,6,1) | Services | 1 100 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant local. Conception d'un hackathon national, promotion des investissements verts et formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise (activités 3,7,1 & 3,8,1). | Conseil | 15 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - particuliers. Conception d'un hackathon national ; promotion des investissements verts et formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise (Activité 3,7,1 ; 3,8,1 & 3,9,1) | Conseil | 16 500 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - entreprises. Conception d'un hackathon national ; promotion des investissements verts et formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise (Activité 3,7,1 ; 3,8,1 & 3,9,1) | Services | 51 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts de l'audiovisuel et de l'impression. Conception d'un hackathon national ; promotion des investissements verts et formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise (Activité 3,7,1 ; 3,8,1 & 3,9,1) | Services | 1 800 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. Conception d'un hackathon transnational ; promotion des investissements verts et formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise (activité 3,7,1 ; 3,8,1 & 3,9,1) | Services | 3 300 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant local. Atlas harmonisé ; campagnes visant à renforcer l'esprit d'entreprise et l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le P.I. mondial (activité 4,1,1 ; 4,2,1 & 4,3,1) | Conseil | 150 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - individuels. Atlas harmonisé ; campagnes visant à renforcer l'esprit d'entreprise et l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le P.I. mondial (activité 4,1,1 ; 4,2,1 & 4,3,1) | Conseil | 150 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts audiovisuels et d'impression. Atlas harmonisé ; campagnes visant à renforcer l'esprit d'entreprise et l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le P.I. mondial (activité 4,1,1 ; 4,2,1 & 4,3,1) | Services | 51 500 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. Atlas harmonisé ; campagnes visant à renforcer l'esprit d'entreprise et l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec l'I.P. global (activité 4,1,1 ; 4,2,1 & 4,3,1) | Services | 201 372 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant international. Suivi et évaluation | Conseil | 150 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Services contractuels - individuels. Suivi et évaluation | Conseil | 128 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Consultant local. Responsable M & E pour le suivi du CGES | Conseil | 100 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coûts de l'audiovisuel et de l'impression. Suivi et évaluation | Services | 8 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Formation, atelier et conférence. Suivi et évaluation | Services | 20 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coordinateur de projet local (PMC) | Conseil | 50 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coût de gestion du projet (PMC). Gestionnaire financier et administratif | Conseil | 74 218 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coût de gestion du projet (PMC). Assistant administratif et financier | Conseil | 40 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coût de la gestion de projet (PMC). Assistant(e) de direction | Conseil | 30 000 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Équipement et mobilier | Biens | 16 879 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Fournitures | Biens | 7 148 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Équipement de technologie de l'information | Services | 5 828 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coût de la gestion de projet (PMC). Services professionnels | Conseil | 10 270 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |
| Coût de la gestion de projet (PMC). Formation, atelier et conférence. | Services | 7 073 USD | DER |  | T1/A1 | T2/A1 |

Annexe 12 : Accords supplémentaires : tels que les accords de partage des coûts, les accords de coopération signés avec des ONG (lorsque l'ONG est désignée comme "entité d'exécution"), les lettres d'engagement financier, etc.

## Annexe 13 : Lettre d'intention signée entre le PNUD et le PI demandant les services d'appui du PNUD (si cela est nécessaire à titre exceptionnel et autorisé par le FEM)

Annexe 14 : Approbation du Directeur général du FEM

### Annexe 15 : Dispositions relatives à l'octroi de subventions applicables au partenaire de mise en œuvre

Les clauses de subventionnement pour les partenaires de mise en œuvre non PNUD peuvent être consultées ici. Cette clause s'applique dans les cas où la subvention est intégrée dans la conception et dans la mesure où elle est conforme à la politique du PNUD sur les subventions de faible valeur (LVG).

## Annexe 16 : Mandat du conseil et de l'équipe de projet

Les termes de référence standard du conseil de projet peuvent être consultés ici.

Mandat du conseil et de l'équipe de projet

Introduction

Ce document sert de ligne directrice pour soutenir, avec une justification complète, un processus de passation de marché pour le projet enfant au Sénégal, conformément au processus de passation de marché standard du PNUD, en raison de la nature et du contexte des activités définies du projet ; étant entendu que les principes généraux de passation de marché en matière de transparence, d'équité, de concurrence et d'optimisation des ressources devraient être démontrés en suivant cette orientation spéciale pour les projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

Cette annexe comprend les principales lignes directrices pour l'élaboration des termes de référence du conseil de projet (CP) et du personnel clé du projet qui participera à la mise en œuvre du projet.

- Dans l'ensemble

A.1 Directeur national de projet (DNP)

- Conseil de projet

- Équipe de projet

C.1 Responsable de projet (CP)

C.2 Assistant administratif de projet (Office Manager)

_________________________________________

- Dans l'ensemble

Directeur national de projet  (NPD)

Le directeur national du projet (NPD) est un échelon 2 sous le directeur général de la gestion des déchets solides et des substances dangereuses (ou un poste similaire). Le NPD sera responsable devant le partenaire de mise en œuvre, comme indiqué sur la première page du ProDoc, et devant le PNUD de la réalisation des objectifs et des résultats du projet pour les enfants. Le NPD fera partie du conseil d'administration du projet et lui rendra compte. Le NPD sera financé par des fonds du gouvernement national (cofinancement). La nomination du NPD sera faite par le directeur correspondant de l'agence d'exécution désignée (ou similaire), en consultation avec le CO du PNUD.

Fonctions et responsabilités

- Servir en tant que membre du conseil d'administration du projet pour l'enfance.

- Superviser le respect des objectifs, des résultats, des activités et de tous les aspects fondamentaux de l'exécution du projet enfant tels qu'ils sont spécifiés dans le document de projet.

- Superviser la conformité de la mise en œuvre du projet avec les politiques publiques nationales, les procédures administratives du gouvernement et assurer la cohérence avec les plans et stratégies nationaux.

- Faciliter la coordination avec d'autres organisations et institutions qui soutiennent l'exécution optimale du projet enfant.

- Participer à l'examen à mi-parcours du projet, à l'évaluation finale et aux missions de suivi.

- Coordonner avec d'autres représentants gouvernementaux nationaux les aspects juridiques et financiers des activités du projet concernant les enfants.

- Coordonner et superviser les contributions du personnel gouvernemental à la mise en œuvre du projet pour les enfants.

- Coordonner, superviser et rendre compte des contributions du gouvernement au cofinancement de la mise en œuvre du projet pour les enfants.

- Conseil de projet (PB)

Le conseil de projet (également appelé comité de pilotage du projet) est chargé de prendre les mesures correctives nécessaires pour garantir que ce projet pour l'enfance atteigne les résultats souhaités. Afin de garantir la responsabilité ultime du PNUD, les décisions du Conseil de projet doivent être prises conformément à des normes qui garantissent une gestion axée sur les résultats de développement, le meilleur rapport qualité-prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale efficace.

Si le conseil ne parvient pas à un consensus, le représentant résident du PNUD (ou son représentant désigné) jouera le rôle de médiateur pour trouver un consensus et, s'il n'y parvient pas, prendra la décision finale pour s'assurer que la mise en œuvre du projet n'est pas indûment retardée

Les responsabilités spécifiques du conseil de projet sont les suivantes :

- Fournir des conseils et une orientation générale au projet enfant, en veillant à ce qu'il reste dans le cadre des contraintes spécifiées, et promouvoir l'Égalité des genres  et l'inclusion sociale (leave no one behind -LNOB-) dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;

- Examiner les performances du projet sur la base du suivi, de l'évaluation et des rapports, y compris les contrôles d'assurance qualité standard, les rapports d'avancement, les registres des risques, les vérifications ponctuelles/rapports d'audit et le rapport de livraison combiné ;

- Répondre aux questions de haut niveau soulevées par le Responsable de projet et assurer le suivi du projet ;

- Donner des conseils sur les risques émergents et/ou urgents du projet et convenir des mesures d'atténuation et de gestion possibles pour faire face aux risques spécifiques (y compris assurer la conformité avec les normes sociales et environnementales du PNUD, la fraude/corruption, l'exploitation et les abus sexuels et le harcèlement sexuel) ;

- Convenir ou décider des tolérances du responsable de projet  selon les besoins, dans le cadre des paramètres fixés par le PNUD (Gérer le changement dans la gestion des projets et des portefeuilles) et le donateur, et fournir des orientations et des décisions pour les situations exceptionnelles où les tolérances du responsable de projet  sont dépassées ;

- Donner des conseils sur les modifications majeures et mineures du projet dans le cadre des paramètres fixés par le PNUD et le donateur ;

- Convenir ou décider de la suspension ou de l'annulation d'un projet, le cas échéant (pour les projets du FEM et du FCM, c'est le PNUD qui décide de suspendre ou d'annuler un projet et le [Conseil du projet ou Comité de pilotage du projet] n'est informé/consulté que dans ce cas).

- Fournir des orientations et des recommandations de haut niveau à l'unité de gestion du projet afin de s'assurer que les résultats convenus sont produits de manière satisfaisante conformément aux plans.

- Recevoir et traiter les plaintes au niveau du projet, y compris superviser les mécanismes spécifiques de conformité et de réponse des parties prenantes (ou plaintes) qui ont été mis en place afin que les individus et les communautés potentiellement affectés par le projet aient accès à des mécanismes et des procédures efficaces pour faire part de leurs préoccupations concernant les performances sociales et environnementales du projet .

- Participer au processus de sélection des subventions de faible valeur lorsqu'il n'y a pas de comité de sélection des subventions, conformément au Guide opérationnel du PNUD sur les subventions de faible valeur.

Les responsabilités supplémentaires du conseil de projet peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :

- Assurer la coordination entre les différents donateurs et le projet pour l'enfance financé par le gouvernement ;

- Rendre compte aux organes interministériels compétents ou aux organes de contrôle de niveau supérieur ;

- Assurer la coordination avec les différentes agences gouvernementales et leur participation aux activités du projet pour les enfants ;

- Suivre et contrôler le cofinancement de ce projet pour enfants ;

- Apprécier le rapport annuel de mise en œuvre du projet, y compris le rapport d'évaluation de la qualité ;

- Assurer l'engagement des ressources humaines pour soutenir la mise en œuvre du projet, en arbitrant tout problème au sein du projet ;

- Servir de mécanisme de consultation informel pour les parties prenantes ;

- Approuver le rapport de démarrage du projet, l'examen à mi-parcours et les rapports d'évaluation finale, ainsi que les réponses correspondantes de la direction ;

- Examiner le rapport final du projet lors d'une réunion d'évaluation de fin de projet afin de discuter des enseignements tirés et des possibilités de transposition à plus grande échelle ;

- Fournir des orientations ou des protocoles d'établissement de rapports aux comités techniques ou aux sous-organes relevant du conseil d'administration du projet (le cas échéant).

- Équipe du projet

C.1 Responsable de projet (PM)

Le Responsable de projet sera recruté localement selon les procédures du PNUD, avec la participation des partenaires du projet au processus de sélection. Il sera nommé par les agences de mise en œuvre du projet et financé intégralement par celui-ci. Le Responsable de projet sera chargé de la gestion globale du projet, y compris de la mobilisation de tous les intrants du projet, de la supervision du personnel du projet, des consultants et des sous-traitants.

Le responsable de projet rendra compte au directeur national du projet (NPD), en étroite consultation avec le responsable de programme désigné par le PNUD, pour toutes les questions administratives et de fond du projet. D'un point de vue stratégique, le responsable de projet  rendra compte périodiquement au conseil d'administration du projet, sur la base des instructions  du directeur national du projet. D'une manière générale, le responsable de projet soutiendra le directeur national, qui sera chargé de remplir les obligations du gouvernement dans le cadre du projet, selon la modalité d'exécution NIM. Le responsable de projet  assurera la liaison avec le gouvernement, le PNUD et les autres agences des Nations unies, les organisations de la société civile et les partenaires du projet, et maintiendra une étroite collaboration avec les autres bailleurs de fonds fournissant un cofinancement.

Les responsabilités spécifiques sont les suivantes

Gestion globale :

- Diriger l'unité de gestion de projet (UGP) pour gérer la conduite générale du projet enfant.

- Planifier les activités du projet et suivre les progrès réalisés par rapport au plan de travail approuvé.

- Exécuter les activités en gérant le personnel, les biens et services, la formation et les subventions de faible valeur, notamment en rédigeant les termes de référence et les spécifications de travail et en supervisant le travail de tous les contractants.

- Assurer le suivi des événements conformément au plan de suivi du projet et le mettre à jour si nécessaire.

- Apporter son soutien à la réalisation des évaluations requises par le PNUD, des vérifications ponctuelles et des audits.

- Gérer les demandes de mise à disposition de ressources financières du PNUD par le biais d'avances de fonds, de paiements directs ou de remboursements à l'aide du formulaire FACE.

- Contrôler les ressources financières et la comptabilité afin de garantir l'exactitude et la fiabilité des rapports financiers.

- Contrôler l'avancement des travaux, repérer les écarts par rapport au plan et corriger le tir si nécessaire dans les limites des tolérances convenues par le conseil d'administration du projet, afin d'atteindre les résultats escomptés.

- Veiller à ce que les changements soient contrôlés et les problèmes résolus.

- Rendre compte régulièrement de l'état d'avancement du projet au conseil d'administration, comme convenu avec ce dernier, y compris des mesures visant à relever les défis et à saisir les opportunités.

- Préparer et soumettre des rapports financiers au PNUD sur une base trimestrielle.

- Superviser et coordonner la production des résultats du projet, conformément au document de projet, dans les délais impartis et avec un niveau de qualité élevé.

- Coordonner toutes les contributions au projet et veiller à ce qu'elles soient conformes aux procédures du PNUD pour les projets exécutés au niveau national.

- Gérer et surveiller les risques du projet - y compris les risques sociaux et environnementaux - initialement identifiés et soumettre les nouveaux risques au conseil de projet pour examen et décision sur les actions possibles si nécessaire ; mettre à jour l'état de ces risques en tenant à jour le registre des risques du projet.

- Tirer les leçons de la mise en œuvre du projet.

- Préparer les révisions du plan de travail pluriannuel, le cas échéant, ainsi que les plans annuels et trimestriels si nécessaire.

- Préparer le rapport initial au plus tard un mois après l'atelier initial.

- Veiller à ce que les indicateurs inclus dans le cadre de résultats du projet fassent l'objet d'un suivi annuel avant la date limite de soumission du rapport d'activité du FEM, de manière à ce que les progrès réalisés puissent être signalés dans ce rapport.

- Préparer le rapport d'évaluation du FEM.

- Évaluer les modifications majeures et mineures du projet dans le cadre des paramètres définis par le PNUD-FEM.

- Contrôler les plans de mise en œuvre, y compris le plan d'action en matière d’égalité des genres, le plan d'engagement des parties prenantes et tout plan de gestion environnementale et sociale.

- Contrôler et suivre les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de base mondiaux du FEM.

- Soutenir le processus d'examen à mi-parcours et d'évaluation finale.

- Superviser et coordonner le travail de l'ensemble du personnel du projet, des consultants et des sous-traitants en veillant au respect des délais et à la qualité des résultats.

- Coordonner le recrutement et la sélection du personnel du projet, des consultants et des sous-traitants, y compris la rédaction des termes de référence et des spécifications de travail et superviser tous les travaux des contractants.

- Gérer les demandes de mise à disposition de ressources financières par le PNUD, par le biais d'avances de fonds, de paiements directs ou de remboursements, en utilisant le format fourni par le PNUD.

- Préparer, réviser et soumettre les plans de travail et les plans financiers du projet, conformément aux exigences du conseil d'administration du projet et du PNUD.

- Assurer la liaison avec le PNUD, le conseil d'administration du projet, les agences gouvernementales concernées et tous les partenaires du projet, y compris les organisations donatrices et les OSC, pour une coordination efficace de toutes les activités du projet.

- Faciliter le soutien administratif aux sous-traitants et aux activités de formation soutenues par le projet.

- Superviser et assurer la soumission en temps voulu du rapport de démarrage, du rapport de mise en œuvre du projet, des rapports techniques, des rapports financiers trimestriels et d'autres rapports pouvant être exigés par le PNUD, le FEM et le PNUE pour le projet mondial pour l'enfance.

- Examiner les critères compilés par le programme intégré sur les chaînes d'approvisionnement (IP11), sur la base des normes existantes telles que les garanties environnementales et sociales du FEM et des organismes de mise en œuvre, les accords multilatéraux sur l'environnement : les sauvegardes environnementales et sociales du FEM et des organismes d'exécution ; les accords multilatéraux sur l'environnement ; suggérer tout critère supplémentaire à prendre en considération.

- Participer à une consultation organisée par le projet mondial pour l'enfance du PNUE afin de déterminer (a) quel sous-ensemble de ces critères devrait être inclus dans les critères de l’IP 11 et (b) comment les projets peuvent s'assurer que les critères sont respectés par les enfants participant au projet.

- Diffuser les rapports de projet et répondre aux questions des parties prenantes concernées.

- Rendre compte de l'avancement du projet aux comités de pilotage et veiller à ce que les directives du comité de pilotage du projet soient respectées.

- Superviser l'échange et le partage d'expériences et de leçons apprises avec d'autres projets pour l'enfance.

- En collaboration avec le projet mondial FEM/PNUE pour les enfants, identifier les possibilités de communication des résultats des activités du projet au niveau mondial sur une base trimestrielle.

- Tous les trimestres, soumettre au FEM des informations sur l'état d'avancement du projet (en utilisant les paramètres convenus et les modèles fournis par la composante mondiale du FEM, le cas échéant) selon les critères de l'IP11.

- Participer aux appels mensuels du programme/projet.

- Participer aux réunions et événements mondiaux de l'IP11 en fonction des besoins et présenter des informations spécifiques sur l'avancement du projet de leur enfant au Pérou.

- Soutien aux consultants spécialisés dans les projets nationaux (finance, genre, technologie, etc.) pour participer à des réunions/réseaux réguliers (~trimestriels) d'échange de connaissances.

- Aider les parties intéressées, telles que les groupes communautaires, les OSC, le personnel, les étudiants et autres, à développer des compétences essentielles par le biais d'ateliers de formation et de formations en cours d'emploi, afin d'accroître leurs capacités institutionnelles.

- Encourager le personnel, les partenaires et les consultants à faire des efforts stratégiques, intentionnels et démontrables pour inclure activement les femmes dans le projet, notamment dans les plans de travail annuels, la conception et la planification des projets pilotes, la budgétisation, le recrutement du personnel et des consultants, la sous-traitance, les achats, la gouvernance communautaire formelle et le plaidoyer, la sensibilisation des organisations sociales, la formation, la participation aux réunions et l'accès aux avantages du programme.

- Effectuer des inspections régulières, annoncées et inopinées, de tous les sites d'intervention des projets pour l'enfance.

Correspondance avec le programme intégré des chaînes d'approvisionnement du FEM (IP) :

- Participer à l'orientation virtuelle de lancement/mise en œuvre avec le personnel du projet mondial pour l'enfance, sous la direction du PNUE.

- Soutenir la coordination des parties prenantes, l'engagement, la communication, la gestion des connaissances et le partage des connaissances avec le projet mondial pour l'enfance afin d'améliorer la visibilité et l'approche de l'image de marque, ainsi que la coordination avec d'autres projets pour l'enfance, le cas échéant.

- Participer aux appels trimestriels du groupe consultatif du programme (PAG) et assister ou déléguer la participation du personnel concerné aux réunions du sous-comité du PAG.

- Participer à une consultation organisée par le Child Global Project afin de déterminer (a) quel sous-ensemble de ces critères devrait être inclus en tant que critères de PI et (b) la manière dont les projets peuvent s'assurer que les critères sont respectés par les participants au projet.

- S'assurer que tous les enfants bénéficiaires du projet respectent les critères du PE pour des opérations responsables sur le plan environnemental et social en examinant le rapport d'évaluation des risques environnementaux et sociaux du PE et le rapport d'atténuation.

- Élaborer une stratégie de communication pour le projet enfant en accord avec la stratégie de communication mondiale, en collaboration avec le projet mondial de l'enfant.

- Soumettre trimestriellement au projet mondial pour l'enfance des informations sur l'état d'avancement du projet pour l'enfance (en utilisant les paramètres convenus et les modèles fournis par le PNUE le cas échéant).

- Utiliser le logo et les actifs de la marque de l’IP pour tous les supports de communication.

- Participer aux appels bimensuels de coordination du programme.

- Participation à l'événement de lancement de l'IP du FEM (aux frais du FSP).

- Assister aux cinq réunions annuelles du comité directeur de l’IP et au forum de l’IP tous les deux ans. La réunion du comité directeur (CD) sera annexée au forum mondial (FM) les années où elle aura lieu.  Pour les réunions du comité directeur et du forum mondial, chaque projet d'enfant de l’IP participera à ses propres frais et sera prêt à présenter des informations spécifiques sur l'avancement de son projet.

Le responsable de projet  sera recruté sur la base des qualifications et compétences suivantes :

- Diplôme universitaire (Maîtrise ou Doctorat) dans un domaine lié aux sciences de l'environnement, à la chimie de l'environnement, à l'exploitation minière, à la géologie ou aux sciences chimiques/biologiques.

- Au moins 5 ans d'expérience de travail avec des ministères ou des institutions nationales concernés par la gestion des ressources naturelles et/ou de l'environnement.

- Au moins cinq (5) ans d'expérience dans la mise en œuvre, le soutien et la gestion de projets environnementaux, y compris les activités de suivi et d'évaluation.

- Au moins cinq (5) ans d'expérience dans la gestion de projets liés aux produits chimiques toxiques et aux déchets.

- Au moins cinq (5) ans d'expérience dans le domaine des plastiques (pollution plastique, déchets plastiques).

- Solides compétences en matière d'encadrement, de gestion et de coordination, avec une capacité avérée à coordonner efficacement la mise en œuvre de grands projets multipartites, y compris les aspects financiers et techniques.

- Capacité à gérer efficacement des équipes techniques et administratives, à travailler avec un large éventail de parties prenantes dans différents secteurs et à tous les niveaux, à développer des partenariats durables avec les agences collaboratrices.

- Capacité à gérer des budgets, à former et à travailler efficacement avec le personnel de contrepartie à tous les niveaux et avec tous les groupes impliqués dans le projet.

- Capacité à coordonner et à superviser plusieurs unités de mise en œuvre de projets dans leur mise en œuvre d'activités techniques en partenariat avec divers groupes de parties prenantes infranationales, y compris la communauté et le gouvernement.

- Solides compétences en matière de rédaction, de présentation et d'établissement de rapports.

- Solides compétences en matière de communication, notamment en ce qui concerne les réponses rapides et précises aux courriels.

- Solides compétences informatiques, en particulier maîtrise de toutes les applications du progiciel MS Office et de la recherche sur Internet.

- Connaissance approfondie du contexte politique et socio-économique lié à la situation de la gestion des produits chimiques.

- Excellente maîtrise de l'anglais et de l'espagnol.

Compétences

- Solides compétences en matière d'encadrement, de gestion et de coordination, avec une capacité avérée à coordonner efficacement la mise en œuvre de grands projets multipartites, y compris les aspects financiers et techniques.

- Capacité à gérer efficacement des équipes techniques et administratives, à travailler avec un large éventail de parties prenantes dans différents secteurs et à tous les niveaux, à développer des partenariats durables avec les agences collaboratrices.

- Capacité à gérer des budgets, à former et à travailler efficacement avec le personnel de contrepartie à tous les niveaux et avec tous les groupes impliqués dans le projet.

- Capacité à coordonner et à superviser plusieurs groupes de travail (GT) et coordinateurs de groupes de travail (CGT) dans la mise en œuvre d'activités techniques en partenariat avec divers groupes de parties prenantes infranationales, y compris la communauté et le gouvernement.

- Solides compétences en matière de rédaction, de présentation et de production de rapports.

- Solides compétences en matière de communication, notamment en ce qui concerne les réponses rapides et précises aux courriels.

- Solides compétences informatiques, en particulier maîtrise de toutes les applications du progiciel MS Office et de la recherche sur Internet.

- Connaissance approfondie du contexte politique et socio-économique lié à la production propre aux niveaux national et infranational.

- Bonne maîtrise du français et de l'anglais.

C.2 Assistant administratif de projet (Chef de Bureau)

Sous la direction et la supervision du Responsable de projet, l'assistant administratif de projet aura les responsabilités spécifiques suivantes :

- Assister le Responsable de projet dans la gestion quotidienne et la supervision des activités du projet.

- Assister le responsable du suivi et de l'évaluation dans les questions liées au suivi et à l'évaluation et à la gestion des ressources en connaissances.

- Aider à la préparation des rapports d'avancement.

- Veiller à ce que toute la documentation du projet (rapports d'avancement, rapports de consultation et autres rapports techniques, procès-verbaux de réunions, etc.) soit correctement conservée en copies papier et électronique dans un système de classement efficace et facilement accessible, à la demande du Conseil du projet (CP), du PNUD, des consultants du projet et d'autres membres du personnel de l'UGP.

- Fournir une assistance administrative et logistique liée à l'UGP.

- Tenir des registres des fonds et des dépenses du projet et veiller à ce que tous les documents financiers liés au projet soient bien conservés et facilement accessibles à la demande du responsable de projet .

- Examiner les dépenses du projet et s'assurer que les fonds du projet sont utilisés conformément au document de projet et aux règles et procédures financières.

- Valider et certifier les formulaires FACE avant de les soumettre au PNUD.

- Fournir les informations financières nécessaires, le cas échéant, pour les décisions de gestion du projet.

- Fournir les informations financières nécessaires lors des audits de projets ;

- Examiner les budgets annuels et les rapports de dépenses des projets et informer le responsable de projet  en cas de divergences ou de problèmes.

- Consolider les rapports d'avancement financiers soumis par les parties responsables de la mise en œuvre des activités du projet.

- Assurer la liaison et le suivi avec les parties responsables de la mise en œuvre des activités du projet pour les questions liées aux fonds du projet et aux rapports d'avancement financiers.

L'assistant administratif de projet sera recruté sur la base des qualifications et compétences suivantes :

- Une licence ou un diplôme supérieur en comptabilité/finances/gestion d'entreprise.

- Au moins cinq ans d'expérience professionnelle pertinente, de préférence dans le cadre de la gestion d'un projet impliquant une agence de financement multilatérale/internationale. Une expérience préalable avec des projets du PNUD ou des Nations unies sera un atout indéniable.

- Maîtrise de l'utilisation de logiciels informatiques, en particulier MS Excel.

- Excellentes compétences linguistiques en français et en anglais (à l'écrit, à l'oral et à la lecture).

## Annexe 17 : Indicateurs de base du FEM

| CADRE DE RÉSULTATS DU PROJET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution au(x) objectif(s) de développement durable : ODD 3 "Bonne santé et bien-être" protéger les populations locales, régionales et mondiales de l'impact sanitaire de la pollution plastique ; ODD 5 "Égalité des genres " promouvoir la perspective de genre ; ODD 9 "Industrie, innovation et infrastructure" soutenir l'industrie dans la réduction de ses rejets nocifs ; ODD 11 "Villes et communautés durables" rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables ; ODD 12 "Consommation et production responsables" éliminer progressivement les produits plastiques contenant des additifs dangereux ; ODD 14 "La vie sous l'eau" protéger la vie marine de l'exposition aux déchets plastiques. En outre, ce projet contribuera principalement à la réalisation de la cible 1 du domaine d'intervention biodiversité (i) Améliorer la conservation, l'utilisation durable et la restauration des écosystèmes naturels. (ii) Mettre en œuvre efficacement les protocoles de Carthagène et de Nagoya ; (iii) Accroître la mobilisation des ressources nationales pour la biodiversité, et à l'"Objectif 1.2 : Permettre la transition vers des systèmes électriques décarbonisés" en raison de la pollution générée par la fabrication de plastique. |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat escompté tel qu'indiqué dans le cadre des ressources et des résultats du programme mondial du Fonds de développement des Nations unies pour la coopération au développement (UNSDCF) : Résultat 4.3. Participation à la plateforme et aux activités mondiales de la propriété intellectuelle. Résultat 3.2. Travailler avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens d'augmenter les pratiques zéro déchet dans ce secteur, y compris la réduction de l'utilisation et l'utilisation de matériaux alternatifs. Le projet visera à établir une plateforme nationale du plastique dans le secteur de l'alimentation et des boissons, reliant les différents acteurs (gouvernement, secteur privé, organisations à but non lucratif) dans le pays. Cette plateforme nationale pourrait jouer le rôle d'un comité de consultation et de conseil technique pour le pays. |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit(s) applicable(s) du Plan stratégique du PNUD 2022-2025 : Résultat 1.1.1. Mise en place de cadres institutionnels, législatifs et politiques efficaces pour améliorer l'application de la législation sur les plastiques. Résultat 2.4.1. Mise en place d'une base de données intégrée sur le plastique au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement. |  |  |  |  |  |  |  |
| Titre et numéro du projet Quantum : "Solutions durables à la pollution plastique au Sénégal". |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicateurs d'objectifs et de résultats (pas plus de 20 indicateurs au total) |  | Source des données | Base de référence | Objectif à moyen terme | Objectif de fin de projet | Méthodes de collecte des données | Risques/hypothèses |
| Objectif du projet : | "L'objectif général est de réduire l'utilisation et l'élimination des plastiques à usage unique dans le secteur de l'alimentation et des boissons au Sénégal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur de base obligatoire no. 1 : Personnes bénéficiant des investissements financés par le FEM, ventilées par sexe (nombre) | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera établie au début du projet par le biais d'une évaluation complète des projets financés connexes, fournissant un point de référence quantitatif pour suivre les progrès dans la promotion de l'égalité des genres au Sénégal. Les sources de données incluront les rapports de projet, les enquêtes auprès des bénéficiaires et d'autres mécanismes de suivi et d'évaluation pertinents. | Le projet devrait bénéficier directement et indirectement à 2 072 028 personnes (1 020 627 femmes + 1 051 401 hommes). | Le projet devrait bénéficier directement (et indirectement) à 4 144 056 personnes (2 041 255 femmes + 2 102 802 hommes). |  | Risques : Une planification insuffisante et un chevauchement potentiel des activités découlent des multiples initiatives et objectifs de sensibilisation décrits dans le PRF, le plan d'action pour l'égalité des genres, le plan d'engagement des parties prenantes et la stratégie nationale de communication. Le succès limité des activités de communication est attribué à la sensibilité des informations concernées. Hypothèses : Il existe un environnement positif, tant au niveau national qu'au niveau du projet, pour encourager l'intégration de la dimension de genre. L'équipe du projet fait preuve de compétence dans la planification et le choix du moment des activités de sensibilisation. En outre, les parties prenantes du projet et le grand public manifestent un vif intérêt pour les implications environnementales et sanitaires liées aux produits chimiques dangereux et à leurs déchets. |
|  | Indicateur obligatoire 2: Nombre de projets pilotes mis en œuvre entraînant une réduction des produits chimiques d'intérêt mondial et de leurs déchets (tonnes métriques de produits chimiques toxiques réduites) | 2. Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales | La base de référence sera établie au début du projet par une évaluation des niveaux d'utilisation des produits chimiques et de production de déchets. Les sources de données comprendront les dossiers historiques, les rapports de l'industrie et les évaluations environnementales". | 4 000 tonnes métriques/an de déchets plastiques évités. | 9 000 t/an de plastique évité | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC) et des autorités environnementales. | Risques : Le cofinancement promis par les détenteurs ou les entreprises privées pourrait ne pas se matérialiser ; indisponibilité technologique et défis techniques ; capacité locale limitée pour la mise en œuvre de projets pilotes ; l'engagement et l'implication de multiples parties prenantes pourraient être nécessaires, mais pourraient ne pas se concrétiser. Hypothèses : Le cadre juridique actuel, associé à des politiques et réglementations récemment révisées ou rédigées, encouragera suffisamment les parties prenantes à s'engager dans les projets pilotes. |
|  | Indicateur obligatoire 3 : Réduction des polluants organiques persistants dans l'air | 3. Sources des données : Données provenant des inventaires et du PNM (plan national de mise en œuvre) dans le cadre de la convention de Stockholm. | Les données du plan national de mise en œuvre (PNM, 2005) dans le cadre de la convention de Stockholm s'élèvent à près de 200 g/TEQ/an. | Réduction de 10 gTEQ d'uPOPs sur 20 dans les 5 ans, ce qui représente environ 5% du total émis par la combustion dans les décharges. | Le projet FEM/PNUD prévoit une réduction de 20 gTEQ (gramme d'équivalent toxique) au cours de la cinquième année du projet. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC), mise à jour de l'inventaire uPOPs. | Risques : Le cofinancement promis par les détenteurs ne se matérialise pas ; indisponibilité des technologies ; difficultés techniques, capacité locale insuffisante pour la mise en œuvre du projet pilote L'engagement et/ou l'implication de plusieurs parties prenantes est nécessaire mais pourrait ne pas se matérialiser. Hypothèses : Le cadre juridique existant, combiné à des réglementations nouvellement révisées ou rédigées, encouragera suffisamment les parties prenantes à participer aux projets pilotes. |
|  | Indicateur obligatoire 4: Réduction des émissions de gaz à effet de serre (tonnes de CO2e). | 4. Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales (communication nationale sur le changement climatique à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). | Données du Ministère de l’Environnement (communication nationale sur le changement climatique à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique) | L'intervention du projet FEM/PNUD a estimé que les co-bénéfices sont l'évitement de 22 000 tonnes de CO2e lors de l'évaluation à mi-parcours (d'une moyenne entre 22 000 et 45 000 tonnes d'émissions de GES). Ces avantages sont estimés sur la base de la quantité de plastique évitée. | Le projet FEM/PNUD prévoit la réduction de 33 000 tonnes de CO2e. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (communication nationale sur le changement climatique à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). | Risques : Le cofinancement promis par les détenteurs ne se matérialise pas ; indisponibilité des technologies ; difficultés techniques, capacité locale insuffisante pour la mise en œuvre du projet pilote L'engagement et/ou l'implication de plusieurs parties prenantes est nécessaire mais pourrait ne pas se matérialiser. Hypothèses : Le cadre juridique existant, combiné à des réglementations nouvellement révisées ou rédigées, encouragera suffisamment les parties prenantes à participer aux projets pilotes. |
| Composante 1 du projet | Renforcer les cadres juridique, institutionnel et de coordination pour soutenir les politiques en amont |  |  |  |  |  |  |
| Résultat du projet indicateur 1 | Indicateur 5 : Renforcement de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre le cadre juridique existant, mesuré par : 1.Nombre de politiques, de réglementations et/ou de normes visant à renforcer le cadre juridique national pour soutenir l'interdiction des produits en plastique. 2. nombre de plans municipaux de prévention des déchets plastiques. 3. nombre d'entreprises à Dakar où les codes et les normes d'emballage plastique sont appliqués dans le cadre d'un programme pilote. Toutes ces activités intègrent une perspective d’égalité des genres. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le gouvernement sénégalais a mis en œuvre diverses actions pour améliorer et promouvoir la lutte contre la pollution plastique et les déchets plastiques. Cependant, le manque de politiques/normes a été un obstacle à la mise en œuvre réussie de la loi en vigueur. | Trois (3) règlements et/ou normes et politiques ont été élaborés pour renforcer les capacités nationales de lutte contre la pollution plastique. Deux plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans la zone d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar) ont été élaborés dans le cadre du programme national de gestion des déchets plastiques. Cinq (5) entreprises se sont conformées à leur programme pilote en matière d'emballage. | Six (6) règlements et/ou normes et politiques ont été élaborés pour renforcer les capacités nationales en matière de lutte contre la pollution plastique. Quatre plans municipaux de prévention des déchets plastiques dans la zone d'intervention du projet (Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar) ont été élaborés dans le cadre du programme national de gestion des déchets plastiques. Six (6) entreprises se sont conformées à leur programme pilote en matière d'emballage. | Rédiger et/ou approuver des copies de règlements et/ou de normes et de politiques. | Risques : Difficultés à conclure des accords entre les différentes autorités nationales ; Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; Procédures d'approbation prolongées ; Conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
| Produits pour atteindre le résultat 1 | Résultat 1.1.1. Mise en place de cadres institutionnels, législatifs et politiques efficaces pour améliorer l'application de la législation sur les plastiques. Résultat 1.1.1. L'architecture organisationnelle et opérationnelle de la législation sur le plastique est harmonisée afin d'éviter les divisions institutionnelles et d'assurer une bonne répartition des tâches. |  |  |  |  |  |  |
| Composante 2 du projet | Changement de comportement, sensibilisation et gestion des connaissances |  |  |  |  |  |  |
| Résultat du projet indicateur 2 | Indicateur 6 : Le changement de comportement est encouragé par le biais d'un nombre d'activités pilotes développées pour le changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation / de communication mis en œuvre à l’échelle municipale et par le biais de la le développement de campagnes nationales de sensibilisation des consommateurs au plastique | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera déterminée au début du projet en évaluant les niveaux actuels de comportement liés à l'utilisation du plastique et à la pollution au sein des municipalités. Cette évaluation impliquera la collecte de données sur des facteurs tels que les habitudes de consommation de plastique, les pratiques d'élimination des déchets et la sensibilisation des habitants aux problèmes de pollution plastique. Elle comprendra des enquêtes, des entretiens et des études d'observation menées au sein de la municipalité. | Un projet pilote développé à Dakar mesuré par 1. Nombre d'enseignants et de fonctionnaires municipaux formés en tant que leaders communautaires en matière d'environnement 2. Nombre d'écoles touchées i. Nombre d'étudiants sensibilisés 3. Nombre d'enseignants sensibilisés 4. Une tierce partie (comme l’OSC)à des fins de coordination engagé | Deux projets pilotes développés à Ziguinchor et à Dakar, mesurés par 1. Nombre d'enseignants et de fonctionnaires municipaux formés en tant que leaders communautaires en matière d'environnement 2. Nombre d'écoles touchées iii. Nombre d'étudiants sensibilisés 3. Nombre d'enseignants sensibilisés 4. Une tierce partie (comme l’OSC) à des fins de coordination engagée | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC) et des autorités environnementales. | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 7 : Activités de sensibilisation développées grâce à un certain nombre de campagnes de grande envergure pour le remplacement des produits en plastique, lancées en coordination avec le projet intégré mondial. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Il sera établi au début du projet en évaluant le niveau existant de sensibilisation et d'engagement concernant la consommation de plastique et les alternatives parmi le public cible. Cette évaluation impliquera la collecte de données sur des facteurs tels que la connaissance de l'impact environnemental du plastique, les attitudes envers les alternatives au plastique et les comportements liés à l'utilisation du plastique. Elle comprendra des enquêtes de référence et un examen des études existantes sur la perception de la pollution plastique par le public. | Campagnes de sensibilisation dans les écoles de Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar, visant à réduire l'utilisation du plastique et à développer la circularité du plastique, mesurées par X Nombre d'écoles touchées Y Nombre d'étudiants sensibilisés Z Nombre d'enseignants sensibilisés | Formation d'enseignants et de fonctionnaires municipaux en tant que leaders communautaires en matière d'environnement et engagement d'une tierce partie, telle qu'une organisation de la société civile (OSC). | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC) | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 8 : La gestion des connaissances vise à tirer parti des connaissances et de l'expertise collectives par les moyens suivants une base de données intégrée sur le plastique et une plateforme numérique pour la cartographie des solutions, établies au Ministère de l’Environnement. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant l'état actuel des pratiques de gestion des connaissances et des infrastructures liées à la pollution plastique au sein du ministère. | Création d'une communauté de pratique sur la pollution plastique. Conception d'une plateforme numérique pour la cartographie des solutions. Inventaire préliminaire des sources de pollution plastique a été réalisé par la DEEC | Une plateforme numérique supervisée par le Ministère de l’Environnement a été lancée et fonctionne à plein régime. Une version actualisée de l'inventaire des sources de pollution plastique a été achevée à la DEEC. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC). | Risques : Procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 9 : Renforcement des capacités nationales en matière de plastiques au niveau des universités et des centres de recherche grâce à son programme d'études et à un programme de recherche et de développement | du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant l'état actuel des capacités liées aux plastiques dans les universités et les centres de recherche, en évaluant les programmes d'études existants liés aux plastiques et en identifiant la présence de programmes de recherche et de développement dédiés aux plastiques. En outre, des données peuvent être collectées sur la disponibilité des ressources, telles que l'expertise du corps enseignant et les installations de recherche, consacrées à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des plastiques. | Intégration de la gestion des déchets plastiques dans les cours universitaires (plus de spécialisation pour la pratique). Lancement d'un appel à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques. Lancement d'un concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique | X nombre de modules ou de cours de niveau universitaire conceptualisés et structurés. Appel à projets de recherche scientifique pour le développement de nouveaux produits alternatifs aux plastiques exécutés. Un concours d'innovation pour le remplacement des produits en plastique s'est achevé. | Rapports officiels du Ministère de l’Éducation | Risques : Soutien limité des autorités locales. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
| Produits permettant d’atteindre le résultat 2 | Résultat 2.1.1. Projets pilotes pour le changement de comportement visant à réduire la pollution plastique par le biais d'un système d'éducation et de communication mis en œuvre à l’échelle municipale. Résultat 2.2.1. Coordination avec le projet global intégré et lancement de vastes campagnes de remplacement des produits en plastique. Résultat 2.4.1. Mise en place d'une base de données au sein de la DEEC du Ministère de l’Environnement Résultat 2.5.1. Mise en œuvre d'un programme de recherche et développement en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour le remplacement des produits en plastique. |  |  |  |  |  |  |
| Composante 3 du projet | Engagement du secteur privé et mobilisation financière. |  |  |  |  |  |  |
| Projet Indicateur de résultat 3 | Indicateur 10 : L'engagement du secteur privé est renforcé par la mise en place d'un cadre de partenariat entre les acteurs institutionnels et le secteur privé impliqués dans les emballages plastiques dans le secteur de l'alimentation et des boissons. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera déterminée en évaluant le niveau actuel d'engagement entre les acteurs institutionnels et le secteur privé dans l'industrie des aliments et des boissons en ce qui concerne les emballages plastiques. Il s'agira des partenariats, des collaborations ou des initiatives existants visant à résoudre les problèmes liés aux emballages plastiques dans le secteur. | X Nombre d'accords/cadres de partenariat signés dans toutes les régions du Sénégal. | X Nombre d'accords signés dans toutes les régions du Sénégal. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC), des autorités environnementales et des organisations du secteur privé. | Risques : Difficultés à conclure des accords entre les différentes autorités nationales ; Soutien limité du secteur privé ; Procédures d'approbation prolongées ; Conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres. |
|  | Indicateur 11 : Nombre d'activités pilotes développées par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec les fabricants de contenants afin de réduire l’utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant le niveau actuel des activités pilotes visant à réduire l'utilisation des bouteilles/contenants en plastique par le biais de la substitution. Il s'agit notamment des projets pilotes en cours ou antérieurs lancés par des entreprises du secteur alimentaire et des boissons en collaboration avec des fabricants de contenants afin d'explorer des matériaux ou des formats d'emballage alternatifs pour les bouteilles/contenants en plastique. | Un projet pilote développé à Dakar a permis d'atteindre le pourcentage de réduction des bouteilles/contenants en plastique. | Deux projets pilotes élaborés à Ziguinchor et à Dakar ont permis d'atteindre le pourcentage de réduction des bouteilles en plastique/contenants fixé. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement (DEEC) et des autorités environnementales. | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 12 : Soutenir les organisations de la société civile dans le secteur de la restauration et explorer des stratégies pour encourager les pratiques zéro déchet dans ce domaine, en particulier par la réduction des emballages à usage unique. | Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant le niveau actuel de soutien apporté aux organisations de la société civile dans le secteur de la restauration et l'état actuel des pratiques zéro déchet. Cette évaluation comprendra l'identification de toute initiative en cours visant à promouvoir les pratiques zéro déchet, avec un accent particulier sur la réduction des emballages à usage unique. | Nombre d'activités menées avec des organisations de la société civile Retour d'information sur les missions d'évaluation des performances. | Un rapport d'évaluation complet contenant des informations collectées et analysées auprès d'organisations de la société civile a été élaboré et largement diffusé. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 13 : Parallèlement au système de REP, une activité pilote a été mise en place pour tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques de la restauration rapide, impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur et mis en œuvre selon une approche tenant compte de la dimension de genre. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence est déterminé en évaluant l'état actuel des activités pilotes et le niveau de participation tout au long de la chaîne de valeur, y compris le degré d'implication des producteurs, des détaillants, des consommateurs et des entités chargées de la gestion des déchets. Les sources de données peuvent inclure la documentation du projet, les enquêtes auprès des parties prenantes et les rapports des organisateurs des activités pilotes. | 1. Évaluation et sélection d'une chaîne de valeur complète d'un produit d'emballage. 2. Conception et conditions du projet pilote (y compris les rôles et responsabilités de chaque acteur, le plan de travail et les résultats). 3. Une unité de mise en œuvre en tant que PRO est identifiée et engagée. | Une organisation volontaire de responsabilité des producteurs (PRO) est testée à travers l'itération du modèle proposé. |  | Risques : Procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 14 : Un certain nombre d'activités pilotes dans le secteur des boissons, à Dakar et à Thiès, axées sur la substitution des emballages en plastique, sont menées par des entreprises privées et axées sur la substitution des bouteilles en plastique, ont été mises en œuvre. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera déterminée en évaluant l'état actuel des activités pilotes axées sur la substitution des emballages plastiques dans le secteur des boissons à Dakar et à Thiès. Cela inclut les projets pilotes en cours ou antérieurs initiés par des entreprises privées visant à remplacer les bouteilles en plastique. Les sources de données comprennent la documentation du projet, les rapports de l'entreprise et les publications de l'industrie. | Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès sont en cours et le succès est mesuré par un pourcentage de 40 à 50 % de bouteilles en plastique évitées (conformément à l'objectif fixé). | Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès ont permis d'éviter 100 % des bouteilles en plastique (conformément à l'objectif fixé). |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 15 Amélioration des possibilités d'entrepreneuriat social pour les jeunes et les femmes. | Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales. | La base de référence sera déterminée en évaluant le niveau actuel des opportunités d'entrepreneuriat social disponibles pour les jeunes et les femmes, y compris en identifiant les programmes, initiatives et mécanismes de soutien existants spécifiquement conçus pour promouvoir l'entrepreneuriat social parmi les jeunes et les femmes. Les sources de données comprennent des rapports d'organisations pertinentes, des enquêtes sur les initiatives d'entrepreneuriat social existantes et des entretiens avec les parties prenantes. | Lancement d'un (1) concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. Un (1) webinaire promouvant l'entrepreneuriat social, axé sur la sensibilisation et l'éducation. | Lancement de deux (2) concours d'innovation pour les femmes et les jeunes entrepreneurs impliqués dans la prévention de la pollution plastique. deux (2) webinaires promouvant l'entrepreneuriat social, en mettant l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 16 Un certain nombre d'activités pilotes dans le secteur de l'alimentation et des boissons, axées sur la réutilisation et le remplissage des contenants en plastique chez les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide, ont été mises en œuvre dans le cadre de programmes d'accélération des start-ups ciblant les jeunes et les étudiants et portant sur les rôles et les comportements des différents sexes. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant l'état actuel des activités pilotes axées sur la réutilisation et le remplissage des contenants en plastique dans les petits détaillants et les chaînes de restauration rapide, y compris les projets pilotes en cours lancés par les programmes d'accélération des start-ups ciblant les jeunes et les étudiants, visant à promouvoir la réutilisation et le remplissage des contenants en plastique dans le secteur de l'alimentation et des boissons. | 1. Évaluation d'un certain nombre de petits détaillants et de leurs modèles d'entreprise. 2. Conception et conditions du projet pilote (y compris les rôles et responsabilités de chaque acteur, le plan de travail et les résultats). 3. Une unité de mise en œuvre en tant que PRO est identifiée et engagée. 4. Soutenir la croissance de deux entreprises en phase de démarrage, impliquant des jeunes et des étudiants. | Deux projets pilotes développés à Ziguinchor et à Dakar ont permis d'atteindre le pourcentage établi de contenants en plastique réutilisés et remplis. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 17 : Un hackathon transnational et un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons sont organisés à Dakar, avec la participation de groupes de femmes et de défenseurs de l'Égalité des genres , afin de garantir la prise en compte de divers points de vue. | Sources des données : Rapports officiels des autorités environnementales. | La base de référence sera déterminée en évaluant l'état actuel des hackathons ou des événements similaires axés sur les problèmes de déchets et de plastique dans le secteur des boissons à Dakar, y compris les annonces d'événements, les registres de participation et la couverture médiatique. | 2 Nombre de réunions avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal liés au recyclage du PET en granulés, à la production d'emballages en verre, en carton, en aluminium ou en acier. | 4 Nombre de réunions avec des investisseurs étrangers intéressés par le lancement de projets au Sénégal liés au recyclage du PET en granulés, à la production d'emballages en verre, en carton, en aluminium ou en acier. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 18 : Investissements mobilisés pour favoriser l'économie circulaire, en mettant l'accent sur l'atténuation de la pollution plastique provenant du secteur de l'alimentation et des boissons, mesurés par : Le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) aidées à accéder aux fonds verts. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera déterminée en évaluant le nombre actuel de MPME qui ont reçu une aide pour accéder aux fonds verts. Cela inclut les programmes, initiatives ou mécanismes de soutien existants spécifiquement conçus pour aider les MPME à accéder aux fonds verts pour des projets durables sur le plan environnemental. | 2 startups sélectionnées pour le financement de sa mise en œuvre. Les fonds verts sont évalués et proposés. | 4 startups sélectionnées pour le financement de sa mise en œuvre. Les fonds verts sont évalués et proposés. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 19 : Formation des parties prenantes à la gestion d'entreprise / développement de modèles d'entreprise innovants, en partenariat avec la SONAGED. | Sources des données : Rapports officiels du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence est déterminée par l'évaluation du niveau de formation fourni aux parties prenantes en matière de gestion d'entreprise et de développement de modèles d'entreprise innovants en partenariat avec la SONAGED, y compris les programmes de formation existants, les ateliers ou les séminaires organisés en collaboration avec la SONAGED. | Nombre de modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique testés. | Nombre de modèles de marketing encourageant la circularité des contenants en plastique testés. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
| Produits pour atteindre le résultat 3 | Résultat 3.1.1. Mise en place d'un cadre de partenariat entre le secteur privé et les acteurs institutionnels. Deuxième résultat Projets pilotes A3 visant à réduire l'utilisation des bouteilles/contenants en plastique, par le biais de la substitution, mis en œuvre par les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons en collaboration avec les fabricants de conteneurs. Résultat 3.2.2. Collaborer avec les organisations de la société civile pour les restaurants et explorer les moyens de développer des pratiques zéro déchet dans ce secteur, y compris la réduction des emballages à usage unique. Résultat 3.3.1. Projet pilote pour tester un PRO volontaire en amont et en aval, pour la gestion des déchets plastiques de la restauration rapide, mis en œuvre en impliquant l'ensemble de la chaîne de valeur. Résultat 3.4.1. Deux projets pilotes développés à Dakar et à Thiès pour la substitution des emballages plastiques. Ils sont menés par des entreprises privées et se concentrent sur la substitution des bouteilles en plastique, mis en œuvre dans le secteur des boissons. Résultat 3.5.1. Mise en œuvre de mesures financières, y compris des fonds de recherche et de développement, un soutien à l'incubation technologique et des partenariats public-privé. Résultat 3.6.1. Projets pilotes (2) de réutilisation et de remplissage de contenants en plastique chez les petits détaillants et dans les chaînes de restauration rapide, en zone urbaine, avec un modèle d'entreprise conçu, mis en œuvre et évalué. Résultat 3.7.1. Un hackathon transnational comprenant un appel à des solutions innovantes sur les déchets et le plastique dans le secteur des boissons a été organisé à Dakar. Résultat 3.8.1. Établissement d'un protocole d'appui financier entre le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Environnement et le FENU pour les secteurs de l'alimentation et des boissons. Résultat 3.9.1. Développement de contenus de formation pour les acteurs de la gestion d'entreprise, y compris un modèle économique innovant, en partenariat avec la SONAGED. |  |  |  |  |  |  |
| Composante 4 du projet | Coordination et rapports |  |  |  |  |  |  |
| Projet Indicateur de résultat 4 | Indicateur 21. Le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports sont améliorés par l'adoption de définitions, d'indicateurs et de méthodes de mesure harmonisés pour les plastiques. | Sources des données : Rapports officiels du projet, du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | Le niveau de référence sera défini en évaluant l'état actuel des pratiques de suivi, d'évaluation et d'établissement de rapports concernant les plastiques. Cette évaluation comprendra l'examen des définitions, des paramètres et des méthodes de mesure utilisés pour le suivi et l'évaluation des activités liées aux plastiques. Données. | Harmonisation de l'atlas des définitions, des paramètres et des méthodes de mesure, en cours (40-50%). | Conclusion et publication d'un atlas de définitions, d'indicateurs et de méthodes de mesure harmonisés. |  | Risques : Conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées. |
|  | Indicateur 22 : Des campagnes de diffusion et des initiatives de renforcement de l'esprit d'entreprise sont mises en œuvre grâce à des fonds compétitifs gérés par un organisme public. | Sources des données : Rapports officiels du projet, du Ministère de l’Environnement et des autorités environnementales. | Le niveau de référence sera déterminé en évaluant l'état actuel des campagnes de diffusion et des initiatives de renforcement de l'esprit d'entreprise gérées par une entité publique. Cela inclut les campagnes, initiatives ou projets existants financés par une entité publique. | X Un certain nombre d'événements de mise en réseau, en collaboration avec PROMOGED, ont été organisés pour réunir des experts, des décideurs, des entrepreneurs et des chercheurs afin de discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et de favoriser les partenariats. | XY Nombre d'événements de mise en réseau, en collaboration avec PROMOGED, ont été organisés pour rassembler des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des chercheurs afin de discuter des défis, des opportunités et des tendances émergentes en matière de gestion de la pollution plastique et de favoriser les partenariats. |  | Risques : Soutien limité des autorités locales et du secteur privé ; procédures d'approbation prolongées ; conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
|  | Indicateur 23 : Activités de coordination au niveau du programme avec le programme mondial intégré (IP Global) pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique. | Sources des données : Rapports officiels du projet, du Ministère de l’Environnement et d'une autorité environnementale. | La base de référence sera établie au début du projet en évaluant l'état des activités de coordination entre le programme et le programme mondial intégré (IP Global) pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique. | X Nombre d'activités programmées pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique exécutées (ateliers ciblés, webinaires et programmes de formation). | X Nombre d'activités programmées pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique (ateliers ciblés, webinaires et programmes de formation). |  | Risques : Conflits d'intérêts entre les principales parties prenantes. Hypothèses : Le projet génère des opportunités de dialogue avec les parties prenantes concernées, favorisant un accord par la mise en œuvre de son plan d'engagement des parties prenantes et de son plan d'action en matière d’égalité des genres, ainsi que par l'implication active des parties prenantes dans les activités du projet. |
| Produits pour atteindre le résultat 4 | Résultat 4.1.1. Atlas harmonisé des définitions, des mesures et des méthodologies de mesure associées relatives aux plastiques, mis en œuvre en coordination avec le programme mondial intégré. Résultat 4.2.1. Développement de campagnes de diffusion et soutien à l'esprit d'entreprise par le biais de fonds compétitifs gérés par une entité publique. Résultat 4.3.1. Établissement d'un calendrier d'activités pour l'élimination et/ou le remplacement des produits en plastique en coordination avec le programme mondial intégré. |  |  |  |  |  |  |

## Annexe 18 : Taxonomie du FEM

| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèles d'influence |  |  |  |
|  | Transformer l'environnement politique et réglementaire |  |  |
|  | Renforcer la capacité institutionnelle et la prise de décision |  |  |
|  | Convoquer des alliances multipartites |  |  |
|  | Démontrer des approches innovantes |  |  |
|  | Déployer des instruments financiers innovants |  |  |
| Parties prenantes |  |  |  |
|  | Peuples autochtones |  |  |
|  | Secteur privé |  |  |
|  |  | Fournisseurs de capitaux |  |
|  |  | Intermédiaires financiers et facilitateurs de marché |  |
|  |  | Grandes entreprises |  |
|  |  | PME |  |
|  |  | Particuliers/entrepreneurs |  |
|  |  | Pilote non subventionné |  |
|  |  | Projet Reflow |  |
|  | Bénéficiaires |  |  |
|  | Communautés locales |  |  |
|  | Société civile |  |  |
|  |  | Organisation communautaire |  |
|  |  | Organisation non gouvernementale |  |
|  |  | Académies |  |
|  |  | Syndicats et unions de travailleurs |  |
|  | Type d'engagement |  |  |
|  |  | Diffusion de l'information |  |
|  |  | Partenariat |  |
|  |  | Consultation |  |
|  |  | La participation |  |
|  | Communications |  |  |
|  |  | Sensibilisation |  |
|  |  | L'éducation |  |
|  |  | Campagnes publiques |  |
|  |  | Changement de comportement |  |
| Capacité, connaissance et recherche |  |  |  |
|  | Activités d'habilitation |  |  |
|  | Développement des capacités |  |  |
|  | Production et échange de connaissances |  |  |
|  | Recherche ciblée |  |  |
|  | Apprentissage |  |  |
|  |  | Théorie du changement |  |
|  |  | Gestion adaptative |  |
|  |  | Indicateurs pour mesurer le changement |  |
|  | L'innovation |  |  |
|  | Connaissance et apprentissage |  |  |
|  |  | Gestion des connaissances |  |
|  |  | L'innovation |  |
|  |  | Développement des capacités |  |
|  |  | Apprentissage |  |
|  | Plan d'engagement des parties prenantes |  |  |
| Égalité des genres |  |  |  |
|  | Intégration de la dimension de genre |  |  |
|  |  | Bénéficiaires |  |
|  |  | Groupes de femmes |  |
|  |  | Indicateurs ventilés par sexe |  |
|  |  | Indicateurs sensibles au genre |  |
|  | Domaines de résultats en matière d'égalité des genres |  |  |
|  |  | Accès et contrôle des ressources naturelles |  |
|  |  | Participation et leadership |  |
|  |  | Accès aux prestations et services |  |
|  |  | Développement des capacités |  |
|  |  | Sensibilisation |  |
|  |  | Génération de connaissances |  |
| Domaines d'intervention/thème |  |  |  |
|  | Programmes intégrés |  |  |
|  |  | Chaînes d'approvisionnement en produits de base (Good Growth Partnership) |  |
|  |  |  | Production durable de produits de base |
|  |  |  | Approvisionnement sans déforestation |
|  |  |  | Outils de sélection financière |
|  |  |  | Forêts à haute valeur de conservation |
|  |  |  | Forêts à forte teneur en carbone |
|  |  |  | Chaîne d'approvisionnement en soja |
|  |  |  | Chaîne d'approvisionnement du palmier à huile |
|  |  |  | Chaîne d'approvisionnement en viande bovine |
|  |  |  | Petits exploitants agricoles |
|  |  |  | Gestion adaptative |
|  |  | Sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne |  |
|  |  |  | Résilience (climat et chocs) |
|  |  |  | Systèmes de production durables |
|  |  |  | Agroécosystèmes |
|  |  |  | Santé des terres et des sols |
|  |  |  | Agriculture diversifiée |
|  |  |  | Gestion intégrée des terres et des eaux |
|  |  |  | Petites exploitations agricoles |
|  |  |  | Petites et moyennes entreprises |
|  |  |  | Diversité génétique des cultures |
|  |  |  | Chaînes de valeur alimentaires |
|  |  |  | Dimensions du genre |
|  |  |  | Plates-formes multipartites |
|  |  | Systèmes alimentaires, utilisation et restauration des sols |  |
|  |  |  | Systèmes alimentaires durables |
|  |  |  | Restauration des paysages |
|  |  |  | Production durable de produits de base |
|  |  |  | Aménagement du territoire |
|  |  |  | Paysages intégrés |
|  |  |  | Chaînes de valeur alimentaires |
|  |  |  | Approvisionnement sans déforestation |
|  |  |  | Petits exploitants agricoles |
|  |  | Villes durables |  |
|  |  |  | Planification urbaine intégrée |
|  |  |  | Cadre de durabilité urbaine |
|  |  |  | Transport et mobilité |
|  |  |  | Bâtiments |
|  |  |  | Gestion des déchets municipaux |
|  |  |  | Espace vert |
|  |  |  | Biodiversité urbaine |
|  |  |  | Systèmes alimentaires urbains |
|  |  |  | Efficacité énergétique |
|  |  |  | Financement des municipalités |
|  |  |  | Plate-forme mondiale pour des villes durables |
|  |  |  | Résilience urbaine |
|  | Biodiversité |  |  |
|  |  | Zones et paysages protégés |  |
|  |  |  | Zones terrestres protégées |
|  |  |  | Zones côtières et marines protégées |
|  |  |  | Paysages productifs |
|  |  |  | Paysages marins productifs |
|  |  |  | Gestion communautaire des ressources naturelles |
|  |  | L'intégration |  |
|  |  |  | Industries extractives (pétrole, gaz, mines) |
|  |  |  | Foresterie (y compris HCVF et REDD+) |
|  |  |  | Tourisme |
|  |  |  | Agriculture et agrobiodiversité |
|  |  |  | Pêche |
|  |  |  | Infrastructure |
|  |  |  | Certification (normes nationales) |
|  |  |  | Certification (normes internationales) |
|  |  | Espèces |  |
|  |  |  | Commerce illégal d'espèces sauvages |
|  |  |  | Espèces menacées |
|  |  |  | La faune et la flore sauvages au service du développement durable |
|  |  |  | Parents sauvages des cultures |
|  |  |  | Ressources phytogénétiques |
|  |  |  | Ressources génétiques animales |
|  |  |  | Bétail Parents sauvages |
|  |  |  | Espèces exotiques envahissantes (EEE) |
|  |  | Biomes |  |
|  |  |  | Mangroves |
|  |  |  | Récifs coralliens |
|  |  |  | Herbes de mer |
|  |  |  | Zones humides |
|  |  |  | Rivières |
|  |  |  | Lacs |
|  |  |  | Forêts tropicales humides |
|  |  |  | Forêts tropicales sèches |
|  |  |  | Forêts tempérées |
|  |  |  | Prairies |
|  |  |  | Paramo |
|  |  |  | Désert |
|  |  | Finances et comptabilité |  |
|  |  |  | Paiement pour les services écosystémiques |
|  |  |  | Évaluation et comptabilisation du capital naturel |
|  |  |  | Fonds fiduciaire pour la conservation |
|  |  |  | Financement de la conservation |
|  |  | Protocole additionnel à la CDB |  |
|  |  |  | Biosécurité |
|  |  |  | Accès aux ressources génétiques Partage des avantages |
|  | Forêts |  |  |
|  |  | Restauration des forêts et des paysages |  |
|  |  |  | REDD/REDD+ |
|  |  | Forêt |  |
|  |  |  | Amazon |
|  |  |  | Congo |
|  |  |  | Zones arides |
|  | Dégradation des sols |  |  |
|  |  | Gestion durable des terres |  |
|  |  |  | Restauration et réhabilitation des terres dégradées |
|  |  |  | L'approche écosystémique |
|  |  |  | Approche intégrée et intersectorielle |
|  |  |  | GRN communautaire |
|  |  |  | Moyens de subsistance durables |
|  |  |  | Activités génératrices de revenus |
|  |  |  | Agriculture durable |
|  |  |  | Gestion durable des pâturages |
|  |  |  | Gestion durable des forêts et des espaces boisés |
|  |  |  | Amélioration des techniques de gestion des sols et de l'eau |
|  |  |  | Gestion durable des incendies |
|  |  |  | Atténuation de la sécheresse/alerte précoce |
|  |  | Neutralité de la dégradation des sols |  |
|  |  |  | Productivité des terres |
|  |  |  | Couverture terrestre et changement de couverture terrestre |
|  |  |  | Stocks de carbone en surface ou en sous-sol |
|  |  | Sécurité alimentaire |  |
|  | Eaux internationales |  |  |
|  |  | Navire |  |
|  |  | Littoral |  |
|  |  | Eau douce |  |
|  |  |  | Aquifère |
|  |  |  | Bassin hydrographique |
|  |  |  | Bassin lacustre |
|  |  | Apprentissage |  |
|  |  | Pêche |  |
|  |  | Substances toxiques persistantes |  |
|  |  | PEID : Petits États insulaires en développement |  |
|  |  | Recherche ciblée |  |
|  |  | Pollution |  |
|  |  |  | Substances toxiques persistantes |
|  |  |  | Plastiques |
|  |  |  | Pollution par les nutriments provenant de tous les secteurs, à l'exception des eaux usées |
|  |  |  | Pollution par les nutriments provenant des eaux usées |
|  |  | Analyse diagnostique transfrontalière et préparation du plan d'action stratégique |  |
|  |  | Mise en œuvre du plan d'action stratégique |  |
|  |  | Domaines ne relevant pas de la compétence nationale |  |
|  |  | Grands écosystèmes marins |  |
|  |  | Secteur privé |  |
|  |  | Aquaculture |  |
|  |  | Zone marine protégée |  |
|  |  | Biomes |  |
|  |  |  | Mangrove |
|  |  |  | Récifs coralliens |
|  |  |  | Herbes marines |
|  |  |  | Écosystèmes polaires |
|  |  |  | Zones humides artificielles |
|  | Produits chimiques et déchets |  |  |
|  |  | Mercure |  |
|  |  | Exploitation artisanale et à grande échelle de l'or |  |
|  |  | Centrales électriques au charbon |  |
|  |  | Chaudières industrielles au charbon |  |
|  |  | Ciment |  |
|  |  | Production de métaux non ferreux |  |
|  |  | Ozone |  |
|  |  | Polluants organiques persistants |  |
|  |  | Polluants organiques persistants non intentionnels |  |
|  |  | Gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets |  |
|  |  | Gestion des déchets |  |
|  |  |  | Gestion des déchets dangereux |
|  |  |  | Déchets industriels |
|  |  |  | Déchets électroniques |
|  |  | Émissions |  |
|  |  | Élimination |  |
|  |  | Nouveaux polluants organiques persistants |  |
|  |  | Biphényles polychlorés |  |
|  |  | Plastiques |  |
|  |  | L'éco-efficacité |  |
|  |  | Pesticides |  |
|  |  | DDT - Gestion des vecteurs |  |
|  |  | DDT - Autres |  |
|  |  | Émissions industrielles |  |
|  |  | Brûlage à l'air libre |  |
|  |  | Meilleure technologie disponible / Meilleures pratiques environnementales |  |
|  |  | Chimie verte |  |
|  | Changement climatique |  |  |
|  |  | Adaptation au changement climatique |  |
|  |  |  | Financement de la lutte contre le changement climatique |
|  |  |  | Pays les moins avancés |
|  |  |  | Petits États insulaires en développement |
|  |  |  | Gestion des risques de catastrophes |
|  |  |  | L'élévation du niveau de la mer |
|  |  |  | Résilience climatique |
|  |  |  | Informations sur le climat |
|  |  |  | Adaptation basée sur les écosystèmes |
|  |  |  | Adaptation Transfert de technologie |
|  |  |  | Programme d'action national d'adaptation |
|  |  |  | Plan national d'adaptation |
|  |  |  | Intégration de l'adaptation |
|  |  |  | Secteur privé |
|  |  |  | L'innovation |
|  |  |  | Complémentarité |
|  |  |  | Adaptation au niveau communautaire |
|  |  |  | Moyens de subsistance |
|  |  | Atténuation du changement climatique |  |
|  |  |  | Agriculture, sylviculture et autres utilisations du sol |
|  |  |  | Efficacité énergétique |
|  |  |  | Systèmes urbains et transports durables |
|  |  |  | Transfert de technologie |
|  |  |  | Énergies renouvelables |
|  |  |  | Financement |
|  |  |  | Activités d'habilitation |
|  |  | Transfert de technologie |  |
|  |  |  | Programme stratégique de Poznan sur le transfert de technologies |
|  |  |  | Centre et réseau des technologies climatiques (CTCN) |
|  |  |  | Technologie endogène |
|  |  |  | Évaluation des besoins technologiques |
|  |  |  | Adaptation Transfert de technologie |
|  |  | Cadre des Nations unies sur le changement climatique | Contribution déterminée au niveau national |
|  | Marqueurs de Rio |  |  |
|  |  | Accord de Paris |  |
|  |  | Objectifs de développement durable |  |
|  |  | Atténuation du changement climatique 0 |  |
|  |  | Atténuation du changement climatique 1 |  |
|  |  | Atténuation du changement climatique 2 |  |
|  |  | Adaptation au changement climatique 0 |  |
|  |  | Adaptation au changement climatique 1 |  |
|  |  | Adaptation au changement climatique 2 |  |

### Annexe 19 : Résultats de l'outil d'évaluation des capacités des partenaires (PACT) et de la micro-évaluation HACT

D'autres preuves de l'accord du gouvernement peuvent être acceptées en lieu et place d'une signature, à moins que le gouvernement du pays de programme n'exige une signature.

Non requis lorsque le PNUD est le DIM de l’IP). Si une agence des Nations unies ou une OIG est le PI et a signé un SBEAA avec le PNUD, l'autorité gouvernementale de coordination du développement, le PNUD et l'agence des Nations unies/l'OIG signent le document de projet. Si une agence des Nations unies ou une OIG est le PI et n'a PAS signé de SBEAA avec le PNUD, l'autorité gouvernementale de coordination du développement et le PNUD signent le document de projet et le joignent à l'accord de coopération de projet qui doit être signé par l'agence des Nations unies ou l'OIG et le PNUD. Si une OSC/ONG est le PI, l'autorité gouvernementale de coordination du développement et le PNUD signent le document de projet et le joignent à l'accord de coopération de projet qui doit être signé par l'OSC/ONG et le PNUD.  L'OSC/ONG ne signe pas le document de projet.

Pour les projets NIM, il s'agit du CO RR. Pour les projets DIM dans un seul pays, il s'agit du CO RR. Pour les projets DIM mondiaux et régionaux, il s'agit du chef de l'unité chef de file (selon le département du projet). Par exemple, pour un projet régional géré par le Hub régional, le chef du Hub régional signera ; pour un projet mondial géré par le RCE-VF, il s'agit du coordinateur exécutif du RCE-VF).

PAGE (2021), Évaluation du marché des déchets en vue de l'utilisation de l'avantage coopératif dans le secteur. Sénégal - Mars 2021.

Le Code de la Marine marchande définit l'incinération en mer comme toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe.

Articles 170, 304 et 305 du Code général des Collectivités territoriales.

24 du Code des Douanes.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/07/12/cf-senegals-growth-prospects-are-strong (Fonds monétaire international).

Comité des Acteurs de l'Eau en Sachets du Sénégal.

Veuillez consulter la ligne directrice "Intégrer le numérique dans la conception du projet".

https://www.undp.org/accountability/transparency/information-disclosure-policy

https://www.thegef.org/search?search=policies+guidelines&btnSearch=Search

Les résultats sont des résultats à moyen terme auxquels le projet contribue et qui sont conçus pour aider à atteindre l'objectif à long terme.  La réalisation des résultats sera influencée à la fois par les produits du projet et par des facteurs supplémentaires qui peuvent échapper au contrôle direct du projet.

Les résultats sont des résultats à moyen terme auxquels le projet contribue et qui sont conçus pour aider à atteindre l'objectif à long terme.  La réalisation des résultats sera influencée à la fois par les produits du projet et par des facteurs supplémentaires qui peuvent échapper au contrôle direct du projet.

Voir

Voir https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Project%20Management_Closing.docx&action=default.

Inclure un bref résumé des services d'exécution à fournir par l'Agence du FEM.  Veuillez vous reporter à l'annexe 8 (tableau B) des Directives relatives au cycle des projets et programmes du FEM pour connaître les fonctions d'exécution admissibles.

Ce paragraphe doit être inclus le cas échéant.  Supprimer si tous les services d'exécution doivent être fournis par l'Agence du FEM.

OIT. (2019). Un premier pas vers l'amélioration des conditions de travail des ramasseurs de déchets au Sénégal. Consulté sur https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_721510/lang--en/index.htm (consulté le 5 avril 2024).

Banque mondiale. Portail de données sur le genre. Consulté à l'adresse https://genderdata.worldbank.org/countries/senegal/ (consulté le 15 avril 2024).

Banque mondiale. (2020). "Vous ne voyez que des déchets. Nous voyons un trésor ", pourquoi la gestion des déchets au Sénégal est une étape critique vers la durabilité. Consulté à l'adresse https://blogs.worldbank.org/en/nasikiliza/you-only-see-trash-we-see-treasure-trove-why-waste-management-senegal-critical-step (consulté le 15 avril 2024).

UNP-WCMC (2024). Profil des aires protégées du Sénégal à partir de la base de données mondiale sur les aires protégées, avril 2024. Disponible à l'adresse : www.protectedplanet.net

USAID. Sénégal : Climate Change Country Profile. Consulté à l'adresse https://www.usaid.gov/climate/country-profiles/senegal (consulté le 15 avril 2024)

Siddiqua, A., Hahladakis, J. N. et Al-Attiya, W. A. K. A. (2022). An overview of the environmental pollution and health effects associated with waste landfilling and open dumping (Aperçu de la pollution environnementale et des effets sur la santé associés à l'enfouissement des déchets et à la décharge à ciel ouvert). Environmental science and pollution research international, 29(39), 58514-58536. https://doi.org/10.1007/s11356-022-21578-z

Groupe des droits des minorités. Sénégal. Consulté à l'adresse https://minorityrights.org/country/senegal/ (consulté le 15 avril 2024).

Banque mondiale. (2020). "Vous ne voyez que des déchets. Nous voyons un trésor ", pourquoi la gestion des déchets au Sénégal est une étape critique vers la durabilité. Consulté à l'adresse https://blogs.worldbank.org/en/nasikiliza/you-only-see-trash-we-see-treasure-trove-why-waste-management-senegal-critical-step (consulté le 15 avril 2024).

Les motifs de discrimination interdits sont la race, l'appartenance ethnique, le sexe, l'âge, la langue, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, sociale ou géographique, la propriété, la naissance ou tout autre statut, y compris en tant que personne autochtone ou membre d'une minorité. Les références aux "femmes et aux hommes" ou à des termes similaires s'entendent comme incluant les femmes et les hommes, les garçons et les filles, ainsi que d'autres groupes victimes de discrimination fondée sur leur identité de genre, tels que les transgenres et les transsexuels.

Voir la convention sur la diversité biologique et son protocole de Carthagène sur la biosécurité.

Voir la convention sur la diversité biologique et son protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques.

L'expulsion forcée est définie ici comme l'éloignement permanent ou temporaire, contre leur volonté, d'individus, de familles ou de communautés des logements et/ou des terres qu'ils occupent, sans que leur soient fournies des formes appropriées de protection juridique ou autre, et sans qu'ils puissent y avoir accès. Les expulsions forcées constituent des violations flagrantes d'une série de droits de l'homme internationalement reconnus.

* Note : révision de juillet 2022 modifiant la présomption d'importance du risque de Substantiel ou supérieur à Modéré ou supérieur.

OIT. (2019). Un premier pas vers l'amélioration des conditions de travail des ramasseurs de déchets au Sénégal. Consulté sur https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_721510/lang--en/index.htm (consulté le 5 avril 2024).

Banque mondiale. Portail de données sur le genre. Consulté à l'adresse https://genderdata.worldbank.org/countries/senegal/ (consulté le 15 avril 2024).

Banque mondiale. (2020). "Vous ne voyez que des déchets. Nous voyons un trésor ", pourquoi la gestion des déchets au Sénégal est une étape critique vers la durabilité. Consulté à l'adresse https://blogs.worldbank.org/en/nasikiliza/you-only-see-trash-we-see-treasure-trove-why-waste-management-senegal-critical-step (consulté le 15 avril 2024).

UNP-WCMC (2024). Profil des aires protégées du Sénégal à partir de la base de données mondiale sur les aires protégées, avril 2024. Disponible à l'adresse : www.protectedplanet.net

USAID. Sénégal : Climate Change Country Profile. Consulté à l'adresse https://www.usaid.gov/climate/country-profiles/senegal (consulté le 15 avril 2024)

Siddiqua, A., Hahladakis, J. N. et Al-Attiya, W. A. K. A. (2022). An overview of the environmental pollution and health effects associated with waste landfilling and open dumping (Aperçu de la pollution environnementale et des effets sur la santé associés à l'enfouissement des déchets et à la décharge à ciel ouvert). Environmental science and pollution research international, 29(39), 58514-58536. https://doi.org/10.1007/s11356-022-21578-z

Groupe des droits des minorités. Sénégal. Consulté à l'adresse https://minorityrights.org/country/senegal/ (consulté le 15 avril 2024).

Banque mondiale. (2020). "Vous ne voyez que des déchets. Nous voyons un trésor ", pourquoi la gestion des déchets au Sénégal est une étape critique vers la durabilité. Consulté à l'adresse https://blogs.worldbank.org/en/nasikiliza/you-only-see-trash-we-see-treasure-trove-why-waste-management-senegal-critical-step (consulté le 15 avril 2024).

Cela peut s'avérer particulièrement pertinent lorsque des entrepreneurs sont engagés pour réaliser le projet, ou des parties de celui-ci, et que le PGES définit les exigences à respecter par les entrepreneurs. Dans ce cas, le PGES doit être intégré dans le contrat conclu avec le contractant, avec des dispositions appropriées en matière de suivi et d'application.

Par exemple, les plaintes liés à la fraude, aux abus ou aux fautes professionnelles doivent être transmis à l'Office d'audit et d'investigation (OAI).

Politique et procédures de gestion des risques de l'entreprise (ERM) du PNUD.

La réparation (ou la contribution à la réparation lorsque le risque ou l'impact ne relève pas uniquement de la responsabilité du projet) peut être assurée par la prévention, l'atténuation et/ou l'indemnisation, selon le cas.

Les MRP existants doivent être évalués par le PNUD et le Conseil du projet afin de déterminer s'ils sont suffisamment accessibles et efficaces pour être utilisés par le projet, et si un renforcement institutionnel est nécessaire avant d'être désigné comme le MRP du projet et comment il pourrait être fourni en dehors de la portée de ce projet. Voir les directives supplémentaires du PNUD : Grievance Redress Mechanisms pour des conseils sur l'évaluation et le renforcement des MRP du projet.

Les reconnaissances orales peuvent être utilisées pour des raisons de rapidité (et également enregistrées), mais elles doivent être suivies d'une reconnaissance écrite.

Banque mondiale. Portail de données sur le genre. Consulté à l'adresse https://genderdata.worldbank.org/countries/senegal/ (consulté le 15 avril 2024).

Banque mondiale. (2020). "Vous ne voyez que des déchets. Nous voyons un trésor ", pourquoi la gestion des déchets au Sénégal est une étape critique vers la durabilité. Consulté à l'adresse https://blogs.worldbank.org/en/nasikiliza/you-only-see-trash-we-see-treasure-trove-why-waste-management-senegal-critical-step (consulté le 15 avril 2024).

UNP-WCMC (2024). Profil des aires protégées du Sénégal à partir de la base de données mondiale sur les aires protégées, avril 2024. Disponible à l'adresse : www.protectedplanet.net

USAID. Sénégal : Climate Change Country Profile. Consulté à l'adresse https://www.usaid.gov/climate/country-profiles/senegal (consulté le 15 avril 2024)

Banque mondiale. (2020). "Vous ne voyez que des déchets. Nous voyons un trésor", pourquoi la gestion des déchets au Sénégal est une étape critique vers la durabilité. Consulté à l'adresse https://blogs.worldbank.org/en/nasikiliza/you-only-see-trash-we-see-treasure-trove-why-waste-management-senegal-critical-step (consulté le 15 avril 2024).

Note d'orientation du PNUD sur le SES "Engagement des parties prenantes".

Octobre 2017, Note d'orientation sur les normes sociales et environnementales du PNUD (SES) Engagement des parties prenantes

Orientations complémentaires : Mécanismes de recours en cas de plaintes

Directives sur la mise en œuvre de la politique d'engagement des parties prenantes et de la politique du FEM en matière d'égalité des genres

La hiérarchie des déchets, PNUE 2013

WACA Plastic eBook, la Banque mondiale, 23 novembre 2023

Pollution plastique dans les zones côtières d'Afrique de l'Ouest, BM, 2023

Note d'orientation du PNUD sur le SES "Engagement des parties prenantes".

Adapté du rapport de consultation des parties prenantes du Guide. Fondation Gold Standard.

- Code de la catégorie : A Personnes, communautés ou représentants locaux directement ou indirectement concernés par le projet. B Représentants locaux des autorités locales C Fonctionnaires du gouvernement national ou organes de liaison nationaux et décideurs politiques D Organisations non gouvernementales (ONG) locales, E Groupes de femmes travaillant sur des sujets pertinents pour le projet ou travaillant avec des communautés susceptibles d'être affectées F Associations internationales ou projet financé par des organisations multilatérales G Partenaire de ressources / institution privée

Unité de conformité sociale et environnementale (SECU). Répondre aux préoccupations relatives aux engagements sociaux et environnementaux du PNUD

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/form-09-gender-assessment-and-action-plan-template_0.pdf

Source : Mairie de Malicounda 2023

Les responsabilités du conseil de projet à cet égard doivent être conformes aux normes sociales et environnementales du PNUD, telles que codifiées dans le manuel de gestion de projet. Il convient de noter que si un conseil de projet peut jouer un rôle en abordant ou en aidant les mécanismes de conformité et de réponse (ou de réclamation) des parties prenantes mis en place pour un projet donné (dans le cadre de leur fonction d'assurance qualité et de surveillance), cela s'ajoutera et ne remplacera pas la responsabilité principale du PNUD de garantir la conformité avec les SES tout au long du cycle de gestion du projet dans le cadre du système d'assurance qualité de la programmation du PNUD.

Les résultats sont des résultats à moyen terme auxquels le projet contribue et qui sont conçus pour aider à atteindre l'objectif à long terme.  La réalisation des résultats sera influencée à la fois par les produits du projet et par des facteurs supplémentaires qui peuvent échapper au contrôle direct du projet.

Les résultats sont des résultats à moyen terme auxquels le projet contribue et qui sont conçus pour aider à atteindre l'objectif à long terme.  La réalisation des résultats sera influencée à la fois par les produits du projet et par des facteurs supplémentaires qui peuvent échapper au contrôle direct du projet.