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1. Introduction

Ce rapport présente les activités majeures du Programme de Microfinancements du FEM (PMF/FEM) pour la phase OP8, réalisées de janvier à juin 2026. Cette période a été marquée par une activité intense de communication, un renforcement des capacités des acteurs locaux, un lancement officiel très suivi, et la valorisation de projets « modèles ». L'ensemble de ces actions consolide la position du Programme comme un levier clé de la protection environnementale et de l'entrepreneuriat communautaire de base en Côte d’Ivoire.

2. Activités et Résultats Clés

	Activités
	Résultats obtenus

	Mission de sensibilisation et formation à Bouaké
	Mobilisation des organisations féminines ; réception de nombreuses candidatures dont 19 projets issus du Conseil Régional de Gbêkê.

	Mission de captation des résultats (OP7)
	Production et large diffusion d’un film institutionnel témoignant de l'impact positif du Programme ; il a servi de support de communication stratégique pour le lancement du FEM 8.

	Lancement officiel du FEM 8 (5 juin 2026)
	Visibilité accrue ; 
Reconnaissance ministérielle (visite du stand MicroFEM par le Ministre de l'Environnement) ;
Record de plus de 400 candidatures enregistrées, lors de l’appel.

	Ateliers : « Comment postuler »
	Renforcement des capacités de plus de 500 participants (cumul des deux sessions) sur les outils et méthodes de soumission de projets au guichet du PMFFEM.

	Visite de haut niveau du projet « Jardin de Vi »
	Mise en lumière d'une réussite entrepreneuriale (plus de 50 emplois créés pour les jeunes dans l’économie verte du chocolat) par la Sous-secrétaire des Nations Unies et anciennement, Directrice Afrique du PNUD, Madame Ahunna EZIAKONWA ; 
Recommandation de soutien continu pour l'accès aux marchés et à de nouveaux financements, pour la mise à l’échelle.

	Participation au Bootcamp


	Exposition de 5 stands de produits locaux innovants (miel, farine, engins électriques, plantules de mangroves) ; visite de la Sous-Secrétaire des Nations Unies, soulignant le lien entre protection de la biodiversité, engagement climat et entrepreneuriat.


3. Conclusion, leçons et perspectives

3.1. Conclusion

Le premier semestre 2026 peut être vu comme une phase de démonstration d’impact et de préparation pour aborder le second qui s’annonce décisif avec de nombreux défis l’horizon. L’engouement suscité par le nouvel appel à projets (plus de 400 candidatures) confirme la pertinence de l’approche du Programme et son rôle clé dans le soutien aux petites initiatives. Par ailleurs, le succès éclatant du projet « Jardin de Vi » prouve que le PMF/FEM dépasse le simple cadre de l’aide ponctuelle : il agit comme un véritable incubateur de référence, capable de transformer des initiatives locales en entreprises viables, créatrices d'emplois verts pour les jeunes et les femmes. 

La participation à la journée de lancement et au lancement du Bootcamp, deux événements majeurs du PNUD au cours du premier semestre a permis d’apprécier non seulement les impacts du Programme sur les communautés mais aussi leurs savoirs faire en tant qu’entrepreneurs économiques.  Ces succès confirment la capacité du Programme à transformer des initiatives locales en modèles économiques viables et respectueux de l'environnement. En faire la promotion, renforcera la confiance des partenaires nationaux et internationaux. 
3.2. Enseignements

· Le rôle catalytique du financement d’amorçage : L’exemple de « Jardin de Vi » démontre qu’un appui initial stratégique du Programme permet de structurer des entreprises robustes et pérennes.

· La proximité est un levier de succès : Les missions de terrain sont indispensables pour lever les freins à la candidature et garantir une représentativité géographique et sociale (à l’exemple de Bouaké).

· La capitalisation comme outil de plaidoyer : La démonstration par l’image (film OP7) et les visites de terrain de haut niveau (Jardin de Vi) sont les moyens les plus efficaces pour convaincre les décideurs et mobiliser des partenaires.
· La transformation locale comme vecteur de crédibilité : La présentation de produits finis (miel modernisé, farines, chocolat, solutions électriques) lors du Bootcamp a montré aux décideurs de haut niveau que les microfinancements génèrent des résultats concrets et tangibles. 
· La capitalisation par l'exposition : Les visites de personnalités de haut rang lors de nos événements sont des opportunités cruciales pour le plaidoyer et la mobilisation de ressources futures. Ce genre d’événement devrait être multiplié et utilisé comme moyen de mobiliser des partenaires et des investisseurs.
· L’importance de l’accompagnement technique : Le record de participation aux ateliers « Comment postuler » montre le besoin d'apprendre des communautés locales, nécessitant une vulgarisation continue de l'accès à l'information.

3.3. Perspectives pour Juillet – Décembre 2026
Pour les six prochains mois, le Programme s'orientera vers les axes suivants :

1. Formation à l’élaboration du projet détaillé et partage des principes de mise en œuvre des projets communautaires : Atelier de formation pour outiller les candidats présélectionnés à réussir l’application finale et accéder aux ressources et mettre en œuvre des projets réussis.

2. Sélection rigoureuse des projets OP8 : Traitement et évaluation technique des  candidatures avec à la clé, l’approbation finale du Comité National de Pilotage, pour assurer le financement des projets les plus transformateurs.

3. Accompagnement post-financement et mise à l'échelle : Suivre les recommandations de la Directrice Afrique du PNUD en développant une stratégie pour ouvrir de nouvelles opportunités de marché et de financements aux projets réussis comme « Jardin de Vi ».

4. Renforcement des partenariats institutionnels : Consolider les synergies avec les autorités régionales, les partenaires traditionnels Ministère de l’Environnement pour un ancrage local plus fort.

5. Déploiement et suivi des nouveaux bénéficiaires : Démarrage effectif des activités de terrain des lauréats de la phase OP8 avec un dispositif de suivi technique rigoureux.

FEM 8 - PMF 2.0 Canevas - Note de Concept 
Programme de Microfinancements du FEM, un véritable levier de transformation et un incubateur de solutions locales
FEM 8 - PMF 2.0 Canevas - Note de Concept
Programme de Microfinancements du FEM, un véritable levier de transformation et un incubateur de solutions locales

