Programme des Nations Unies pour le Développement

Modèle de document de projet pour les projets financés par les différents fonds fiduciaires du FEM

| Titre du projet : Programme intégré net-zéro nature-positif de la Côte d'Ivoire |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pays Côte d'Ivoire | Partenaire de mise en œuvre (Entité d'exécution du FEM) : Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition Écologique (MINEDDTE) |  |  | Modalité d'exécution : Mise en œuvre nationale complète (MNI) |
| Résultat contributif (UNSDCF/CPD, RPD, GPD) : D'ici 2025, les communautés ont un meilleur accès aux écosystèmes terrestres et marins et aux milieux de vie qui sont gérés de manière plus durable, intégrés, inclusifs et qui améliorent leur résilience. DPC 2021-2025 Résultat 3.1. : Les institutions publiques et privées engagées dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique et les communautés disposent des instruments, des approches innovantes et des technologies nécessaires pour gérer durablement les ressources naturelles dans les régions ciblées et protéger les écosystèmes vitaux. |  |  |  |  |
| Catégorie d'évaluation sociale et environnementale du PNUD : Important |  |  | Marqueur de genre du PNUD : GEN2 |  |
| Quantum Award ID : 1261894 |  |  | ID du Projet Quantum : 01002578 |  |
| Numéro d'identification PIMS du PNUD : 9516 |  |  | Numéro d'identification du projet FEM : 11093 |  |
| Date de la réunion du LPAC : 15 novembre 2024 |  |  |  |  |
| Dernière date possible de soumission au FEM : 29 juin 2024 |  |  |  |  |
| Date la plus tardive possible pour l'approbation du directeur général : 29 décembre |  |  |  |  |
| Durée du projet en mois : 72 |  |  |  |  |
| Date de début prévue : 01 avril 2025 |  |  | Date d'achèvement prévue : 31 mars 2031 |  |
| Date prévue de soumission de l'examen à mi-parcours au FEM : 01 avril 2028 |  |  | Date prévue pour la soumission de l'évaluation finale (TE) au FEM : 30 septembre 2031 |  |
| Date de clôture opérationnelle prévue : 31 décembre |  |  | Date de clôture financière prévue : 30 juin 2032 |  |
| Brève description du projet : En 50 ans, la Côte d'Ivoire a perdu 90 % de ses forêts naturelles, en raison de la croissance incontrôlée des terres agricoles et de l'utilisation de pratiques de production non durables. Le pays est confronté à une tension entre ses performances économiques actuelles et ses besoins en matière de conservation de l'environnement. D'une part, l'agriculture et la sylviculture représentent 66 % de ses exportations, 27 % de son PIB et plus de 50 % de l'emploi de la main-d'œuvre ; ces résultats sont le produit de la déforestation, qui est principalement attribuée à la production de matières premières telles que le cacao, le caoutchouc, l'huile de palme et la noix de cajou. D'autre part, la déforestation généralisée affecte l'accès sécurisé à l'eau, entraîne une perte de biodiversité, contribue aux émissions de gaz à effet de serre et diminue la sécurité alimentaire, ce qui a un effet décisif sur l'économie et la qualité de vie. La mise en œuvre prochaine de la directive européenne sur la déforestation zéro est à la fois un défi pour l'économie ivoirienne et une grande opportunité de la transformer vers des pratiques net-zéro nature positive (NZNP). Dans ce contexte, l'objectif du Programme Intégré Net-Zéro Nature-Positive de la Côte d'Ivoire est d'aider le pays à intégrer les stratégies d'atténuation du changement climatique et de conservation de la nature dans sa stratégie de développement, afin de faciliter la transition vers une trajectoire d'émissions nettes zéro et de nature positive dans le secteur de l'AFOLU. Conformément au projet principal, il favorisera la cohérence et l'intégration institutionnelle intersectorielle en vue d'atteindre les objectifs d'émissions nettes zéro et de protection de la nature, soutiendra la mobilisation des ressources par le biais de la planification nationale et infranationale et des capitaux privés, et encouragera les nouvelles technologies, les nouveaux modèles d'entreprise et les nouveaux accords institutionnels. À cette fin, grâce à ses quatre composantes, le programme s'attaquera aux obstacles spécifiques à la transformation du NZNP. La première composante en amont renforcera la capacité à planifier et à fixer des objectifs ambitieux pour la NZNP ; les composantes 2 et 3 fournissent un soutien en aval à la planification des investissements sectoriels et à la mobilisation des investissements du NZNP dans la production de cacao et de noix de cajou ; et la composante 4 est une composante de collaboration et de partage des connaissances, grâce à laquelle elle contribuera au développement d'un système de suivi du NZNP en tirant parti du système MRV existant. Le projet sera mis en œuvre dans trois districts autonomes (Denguélé, Montagne, Vallée Bandama) et cinq régions (Haut-Sassandra, Nawa, La Mé, Gontougo, Bagoué) du pays. Ces zones sont confrontées à des défis systémiques tels que l'inégalité entre les sexes, la pauvreté, l'accès limité aux services de base et la montée de l'extrémisme violent et de l'immigration clandestine. En outre, les risques environnementaux qui pèsent sur ces districts et régions comprennent la dégradation des sols ainsi que la perte de biodiversité aggravée par le changement climatique et la déforestation liée à la production de cacao (région de la Nawa, Montagne, Vallée-Bandama) et de noix de cajou (Gontougo, Denguélé). Le projet contribuera aux objectifs du GBF Kunming-Montréal, y compris : Cible 8 - Assurer l'intégration des agendas pour le climat et nature-positive dans les processus de planification nationaux et sous-nationaux ; Cible 10 - Mobiliser des ressources pour investir dans des pratiques durables et respectueuses de la biodiversité dans la production de cacao et de noix de cajou ; Cible 11 - Restaurer, maintenir et améliorer les contributions de la nature aux populations ; Cible 14 - Contribuer à l'intégration de la biodiversité dans les politiques et réglementations climatiques existantes et à venir ; Cible 19 - Mobiliser des ressources pour financer les objectifs de biodiversité et un pipeline de projets ; et Cible 22 - Mettre en place des structures de gouvernance multipartites et inclusives. Le projet contribuera à la réduction de 3 473 949 tonnes de CO2e. |  |  |  |  |
| Plan de financement |  |  |  |  |
| Subvention du fonds fiduciaire du FEM |  |  | 5 916 207 USD |  |
| Ressources TRAC du PNUD |  |  | 100 000 USD |  |
| - Budget total administré par le PNUD |  |  | 6 016 207 USD |  |
| - Total du cofinancement confirmé pour ce projet non géré par le PNUD |  |  | 56 000 000 USD |  |
| - Grand-Total Financement du projet (1)+(2) |  |  | 62 016 207 USD |  |
| Signatures : Note : Si le document de projet est rédigé en français ou en espagnol, le document de projet final doit être approuvé par l'autorité régionale de contrôle avant d'être signé. |  |  |  |  |
| Signature : nom en caractères d'imprimerie ci-dessous |  | Approuvé par l'autorité gouvernementale de coordination du développement |  | Date/mois/année : dans les 6 mois suivant l'approbation du directeur général du FEM |
| Signature : nom en caractères d'imprimerie ci-dessous |  | Approuvé par le partenaire de mise en œuvre |  | Date/mois/année : dans les 6 mois suivant l'approbation du directeur général du FEM |
| Signature : nom en caractères d'imprimerie ci-dessous |  | Approuvé par le PNUD |  | Date/mois/année : dans les 6 mois suivant l'approbation du directeur général du FEM |

- Table des matières

I.	Table des matières	4

II.	Le défi du développement	8

III.	La stratégie	18

IV.	Résultats et partenariats	22

V.	Gestion du projet	41

VI.	Cadre de résultats du projet	42

VII.	Plan de suivi et d'évaluation (S&E)	49

VIII.	Dispositions en matière de gouvernance et de gestion	57

IX.	Planification et gestion financières	61

X.	Budget total et plan de travail	64

XI.	Contexte juridique	73

XII.	Gestion des risques	73

Annexe 1 : Modèle de budget du FEM	78

Annexe 3 : Carte du projet et coordonnées géospatiales des sites du projet	86

Annexe 4 : Plan de travail pluriannuel	87

Annexe 5 : Procédure d'évaluation sociale et environnementale du PNUD (SESP)	24

Annexe 6 : Registre des risques du PNUD	32

Annexe 7 : Vue d'ensemble des consultations techniques et des contrats de sous-traitance	41

Annexe 8 : Plan d'engagement des parties prenantes	50

Annexe 10 : Analyse de genre et plan d'action en matière d'égalité entre les hommes et les femmes	50

Annexe 11 : Plan de passation de marchés	50

Annexe 14 : Approbation du directeur général du FEM	52

Annexe 16 : Mandat du conseil et de l'équipe de projet	54

Annexe 17 : Indicateurs de base du FEM	55

Annexe 18 : Taxonomie du FEM	55

Acronymes

| AFOLU | Agriculture, forêts et utilisation des sols |
| --- | --- |
| AFPC | Projet de soutien au secteur agricole |
| ARS-1000 | Norme régionale africaine sur la production durable de cacao |
| BBPS | Bureau d'appui aux politiques et aux programmes |
| BCEAO | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
| BC-WAMU | Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine |
| BNI | Banque nationale d'investissement |
| CAC | Accord d'action commune |
| CC | Changement climatique |
| CCAC | Coalition pour le climat et l'air pur |
| CCNUCC | Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
| CDI | Côte d'Ivoire |
| CNCC | Commission nationale de lutte contre le changement climatique |
| CO | Bureau national d’UNDP |
| DFI | Institution de financement du développement |
| DOA | Délégation d'autorité |
| DOPA | Observatoire numérique des zones protégées |
| ESG | Environnement, social et gouvernance |
| ESIA | Évaluation de l'impact environnemental et social |
| EUDR | Règlement de l'Union Européenne sur la déforestation |
| FAO | Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| FCAF | Franc CFA d'Afrique centrale |
| FEM | Fonds pour l'environnement mondial |
| FIRCA | Fonds interprofessionnel de recherche et de conseil agricole |
| FMI | Fonds monétaire international |
| FOLU | Sylviculture et autres utilisations du sol |
| FSP | Projet de grande envergure |
| GCF | Fonds vert pour le climat |
| GES | Gaz à effet de serre |
| ICI | Initiative internationale sur le cacao |
| ICMA | Association internationale des marchés de capitaux |
| IDH | Indice de développement humain |
| IF | Institution financière |
| IFD | Institution financière de développement |
| IFFN | Inventaire national des forêts et de la faune |
| IP | Programme intégré |
| LDN | Neutralité de la dégradation des sols |
| LOAT | Loi d'orientation sur l'aménagement du territoire |
| L'UE | Union Européenne |
| MDP | Mécanisme de développement propre |
| METT | Outil d'efficacité de la gestion des zones protégées |
| MFFE | Ministère de la famille, des femmes et des enfants |
| MINADER | Ministère de l'agriculture et du développement rural |
| MINEDDTE | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique |
| MINEF | Ministère de l'eau et des forêts |
| MIRAH | Ministère des ressources animales et halieutiques |
| MRV | Mesure, rapport et vérification |
| MTR | Examen à mi-parcours |
| NBSAP | Stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité |
| NGFS | Réseau pour l'écologisation du système financier |
| NZNP | Net Zéro Nature Positive |
| OAI | Bureau d'audit et d'enquêtes du PNUD |
| ODD | Objectifs de développement durable |
| OIPR | Office des parcs et réserves de Côte d'Ivoire |
| OMT | Objectifs à moyen terme |
| ONG | Organisation non gouvernementale |
| ONU | Organisation des Nations Unies |
| OSC | Organisation de la société civile |
| PGES | Plan de gestion environnementale et sociale |
| PIB | Produit intérieur brut |
| PIR | Rapport de mise en œuvre du projet |
| PME | Petites et moyennes entreprises |
| PMU | Unité de gestion de projet |
| PNCC | Programme national sur le changement climatique |
| PND | Plan national de développement |
| PNIA | Programme national d'investissement agricole |
| PNUD | Programme des Nations unies pour le développement |
| PPG | Subvention pour la préparation de projets |
| ProDoc | Document de projet |
| PROMIRE | Projet de promotion d'une production de cacao sans déforestation |
| PTF | Partenaires techniques et financiers |
| REDD+ | Mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts |
| RSF | Facilité pour la résilience et la durabilité |
| S&E | Suivi et évaluation |
| SBAA | Convention standard d'assistance de base |
| SCALA | Renforcer l'ambition climatique en matière d'utilisation des terres et d'agriculture |
| SCOLUR | Développer les systèmes alimentaires basés sur le cacao, l'utilisation et la restauration des sols |
| SEA | Mesures spéciales de protection contre l'exploitation et les abus sexuels |
| SESA | Évaluation environnementale et sociale stratégique |
| SESP | Cadre de gestion environnementale et sociale |
| SESP | Procédure d'évaluation sociale et environnementale |
| SH | Harcèlement sexuel |
| SIG | Système d'information géographique |
| SODEFOR | Société pour le développement des forêts |
| SSA | Afrique subsaharienne |
| SSC/TrC | Coopération sud-sud et triangulaire |
| TE | Évaluation terminale |
| TOR | Termes de Référence |
| UEMOA | Union économique et monétaire ouest-africaine |
| USD | Dollars américains |
| WB | Banque mondiale |

- Défi de développement

  - Problème environnemental mondial

La Côte d'Ivoire dispose d'une biodiversité diversifiée et d'une richesse environnementale importante. Le sixième rapport national sur la diversité biologique de 2018 indique que la Côte d'Ivoire compte 16 815 espèces au total - 12 126 espèces terrestres et 4 689 espèces aquatiques -, dont une grande partie se trouve dans les parcs nationaux et les réserves du pays . En raison de la grande biodiversité, la flore et la faune locales fournissent différents services écosystémiques aux communautés locales, tels que les services d'approvisionnement, les services socioculturels et les services de régulation . Les forêts et les terres agricoles de Côte d'Ivoire doivent être considérées comme un capital naturel qu'il convient d'entretenir et d'augmenter. À bien des égards, ces ressources agissent comme une "infrastructure verte" appartenant en grande partie à l'État et fournissant d'importants services écologiques.

Néanmoins, en 50 ans, le pays a perdu 90 % de ses forêts naturelles en raison de la croissance incontrôlée des terres agricoles . Selon l'inventaire national des forêts et de la faune (IFFN), le pays a vu sa couverture forestière passer de 7,9 millions d'hectares à 2,97 millions d'hectares entre 1990 et 2020, en raison de la déforestation non réglementée qui a accompagné l'augmentation des pratiques de production non durables dans l'agriculture et la sylviculture, ce qui a fini par affecter la biodiversité en raison de la dégradation des habitats.  En 2017, 62 % de la déforestation dans le pays était attribuée à l'agriculture, avec le cacao (38 %), le caoutchouc (23 %), l'huile de palme (11 %) et les plantations de noix de cajou (7 %) comme principaux produits agricoles associés à cette tendance négative. En fait, l'économie est principalement basée sur l'agriculture, employant environ la moitié de la main-d'œuvre ; le secteur représente 22% du PIB et 40% des exportations du pays . Si l'on inclut la sylviculture, ces pourcentages passent respectivement à 27 % et 66 %. De plus, une étude récente mentionne que la culture du cacao est l'un des principaux facteurs d'accélération de la perte de forêt dans les zones protégées. Depuis 2000, 360 000 ha, soit 37,4 % de la couverture forestière des zones protégées, ont été perdus directement ou indirectement en raison de la production de cacao. Cela montre qu'il existe un lien entre la perte de forêts et la culture illégale du cacao. En 2020, le secteur AFOLU a contribué à hauteur de 62 % aux émissions totales de GES, un niveau qui est resté stagnant au cours des dernières décennies, suivi par le secteur de l'énergie, qui a contribué à hauteur de 25 %. Plus précisément, les émissions liées à la production d'électricité ont augmenté de 40 % et les émissions du secteur des transports ont triplé au cours de la dernière décennie . Les tendances de la déforestation et les émissions de GES de l'AFOLU dans les districts et régions ciblés par le projet sont présentées dans les tableaux suivants.

Tableau1 Tendances de la déforestation et émissions de GES de l'AFOLU dans les districts ciblés par le projet

| Districts | Surface | Perte de forêts de 2001 à 2022 |  | Gain de couvert arboré de 2000 à 2020 |  | Flux de gaz à effet de serre liés à la forêt entre 2001 et 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Milliers d'hectares | Émissions dues à la perte de couverture | Milliers d'hectares | % de gain de couvert végétal en Côte d'Ivoire | Émissions (MtCO₂e/an) | Éliminations | Éliminations nettes/an |
| Denguélé | 20 997 km² | -81,6, soit une baisse de 19 %. | 28,3 Mt CO₂e | 48.3 | 5.50% | 1.40 | -1.28 | 0,12 ktCO₂e |
| Montagne | 33 096 km² | -697, soit une baisse de 26 | 402 Mt CO₂e | 75.2 | 8.50% | 18.3 | -20.8 | -2,47 MtCO₂e |
| Vallée Bandama | 28 258 km² | -77,6 ou baisse de 16 | 27,7 Mt CO₂e | 41.3 | 4.70% | 1.26 | 2.37 | -1,11 ktCO₂e |

Tableau2 . Tendances de la déforestation et émissions de GES de l'AFOLU dans les régions ciblées par le projet

| Régions | Informations sur les régions |  |  | Perte de forêts de 2001 à 2022 | Flux de gaz à effet de serre liés aux forêts entre 2001 et 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | District | Surface | Principales activités économiques | Milliers d'hectares et % de diminution | Émissions (MtCO₂e/an) | Élimination | Élimination nette/an |
| Haut-Sassandra | Sassandra-Marahoué | 17 761 km² | Agriculture avec une vaste zone de production de café, de cacao, de palmiers à huile, d'hévéas et de cultures vivrières et maraîchères. | -210 ou 26% de baisse | 4.58 | -7.05 | -2,47 MtCO₂e |
|  | Bas-Sassandra | 9 193 km² | n. 1 région de Côte d'Ivoire productrice de cacao, mais aussi de café, d'hévéa, de palmiers à huile et de nombreux autres produits agricoles. | -101, soit une baisse de 14%. | 2.49 | -5.99 | -3,50 MtCO₂e |
| La Mé | Lagunes | 8 237 km² | Agriculture (cacao, café, palmier à huile, caoutchouc, manioc et banane), industrie du bois et distribution de produits pétroliers. | -183, soit une baisse de 26 | 4.61 | -5.31 | -694 ktCO₂e |
| Gontougo | Zanzan | 16 770 km² | Le pays est dominé par l'agriculture, la noix de cajou étant la principale culture. Le pays produit également du cacao, du café et d'autres cultures vivrières. | -108, soit une baisse de 14%. | 2.48 | -6.15 | -3,67 MtCO₂e |
| Bagoué | Savanes | 10 668 km² | Agriculture (cacao, café, palmier à huile, caoutchouc, manioc et banane), industrie du bois et distribution de produits pétroliers. | -183, soit une baisse de 26 | 0.114 | -0.334 | -220 ktCO₂e |

La déforestation généralisée affecte l'accès sécurisé à l'eau, provoque une perte de biodiversité, contribue aux émissions de gaz à effet de serre et diminue la sécurité alimentaire , ce qui a un effet décisif sur l'économie et la qualité de vie. Les impacts de la déforestation sont aggravés par le changement climatique lui-même qui, s'il n'est pas pris en compte, pourrait entraver la croissance économique et sociale de la Côte d'Ivoire , augmentant le besoin de pratiques agroforestières durables, d'efforts de reboisement ainsi que d'une réglementation et d'un contrôle améliorés des cultures agricoles. En effet, le changement climatique devrait entraîner une augmentation des températures dans le pays et une perturbation des régimes pluviométriques, ce qui aura des effets multiples sur les activités socio-économiques. Les modèles actuels prévoient une augmentation de 1 à 4°C d'ici 2050 et une élévation du niveau de la mer d'environ 30 cm . Selon l'Initiative mondiale d'adaptation de Notre Dame , la Côte d'Ivoire a un score de vulnérabilité élevé - 51e pays le plus vulnérable au monde - et un score de préparation faible - 42e pays le moins prêt (en termes de résilience). Par conséquent, les impacts du changement climatique devraient être profonds sur l'économie et la société ivoiriennes. L'agriculture et la sylviculture étant les principaux secteurs économiques de la Côte d'Ivoire, le pays est fortement exposé aux effets négatifs du changement climatique sur la productivité agricole et la qualité des produits, ainsi qu'à la réduction de la fertilité des sols  , avec des effets sur la stabilité financière du pays. Le changement climatique devrait également avoir un impact négatif sur l'économie ivoirienne en raison des changements dans la productivité du travail et de l'augmentation des coûts de réparation et de renouvellement du capital. Les effets des températures moyennes plus élevées sur le stress thermique des travailleurs, la santé humaine et la disponibilité de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ont tous un impact direct sur l'économie, principalement par le biais de la productivité de la main-d'œuvre. En revanche, les impacts des inondations intérieures, de l'élévation du niveau de la mer et de l'érosion ont un impact plus direct sur l'utilisation et la disponibilité des biens d’équipement.

Enfin, selon le Plan National Sécheresse de Côte d'Ivoire, la dégradation des terres en Côte d'Ivoire a entraîné une diminution des terres arables, des migrations importantes de populations vers les régions forestières du sud-ouest, des infiltrations dans les parcs et réserves classées, et de nombreux litiges fonciers, ce qui a menacé l'économie nationale et fait peser un risque sur la sécurité énergétique et sanitaire. Entre 2000 et 2010, le taux de dégradation du territoire a été de 11 %, affectant 1 956 800 hectares du pays . La dégradation des terres causée par la perte du couvert forestier a entraîné une perte de biodiversité, une réduction de la capacité d'absorption des émissions de carbone, une réduction de la capacité de résilience, des changements de paysage, et a eu des effets sur la productivité des cultures en raison de l'épuisement des sources de nutriments, de la modification des régimes pluviométriques, entre autres effets.

  - Causes profondes qui entravent les progrès vers une transformation intégrée et systémique du NZNP

La Côte d'Ivoire connaît l'un des taux de croissance économique les plus rapides de l'Afrique subsaharienne (ASS) depuis plus d'une décennie avec une croissance du PIB réel qui devrait avoisiner les 6,2 % en 2023 . Alors qu'historiquement le pays dépendait fortement des ressources naturelles et des secteurs économiques sensibles au climat, aujourd'hui la base économique du pays se diversifie pour inclure les télécommunications, la finance, les transports, l'énergie, la production de combustibles fossiles et le commerce.

La Côte d'Ivoire a une population estimée à 29,3 millions d'habitants et une densité de 93,09/km2. Elle connaît une évolution démographique rapide, la majorité de la population étant âgée de 35 ans ou moins (63,1 %) et près de 49 % ayant moins de 20 ans  . En outre, la répartition de la population du pays par sexe , indique que les femmes représenteront 49,5 % de la population totale en 2022. Même si le PIB réel du pays a augmenté en raison de la période de prospérité et de développement qui a suivi l'indépendance, en 2016, 46,1 % de la population ivoirienne vivait dans une pauvreté multidimensionnelle, tandis que 17,6 % était classée comme vulnérable à la pauvreté multidimensionnelle , ce qui fait des disparités socio-économiques dans le pays un problème qui affecte une grande partie de la population. Les disparités sont également présentes dans les domaines de l'énergie, de la pauvreté, du genre, de l'accès aux services de base (y compris l'éducation), entre autres. Selon l'Indice de Développement Humain (IDH) de 2020, la Côte d'Ivoire se situe au 162ème rang sur 189 pays , ce qui rend les écarts sociaux visibles.

En 2021, près de 52% de la population totale vivait dans les zones urbaines, un chiffre en augmentation , ce qui en fait l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique subsaharienne.  Néanmoins, dominé par les emplois informels, le marché du travail ivoirien est caractérisé par près de 70% d'emplois informels dans les zones urbaines et rurales, la plupart des travailleurs informels ayant de faibles niveaux de productivité et produisant de faibles revenus, une situation qui augmente les niveaux de pauvreté nationaux . La pandémie de COVID-19 a mis en évidence certains effets supplémentaires sur la vulnérabilité de la main-d'œuvre, avec un impact considérable sur les femmes, dont 80,8 % occupent des emplois vulnérables, contre 69,5 % pour les hommes. En termes d'écarts salariaux, 70,8 % des femmes gagnent moins que le salaire minimum, contre 47,7 % pour leurs homologues masculins.

Malgré les lacunes socioéconomiques existantes dans le pays, dans l'évaluation de la politique et des institutions nationales de la Banque mondiale - qui évalue la gestion économique, les politiques structurelles, les politiques d'inclusion sociale et d'équité, ainsi que la gestion et les institutions du secteur public - le score de la Côte d'Ivoire est passé de 2,7 en 2010 à 3,5 en 2018 (sur une échelle de 1 à 6). En outre, le classement total du pays dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale est passé de 170e sur 183 pays en 2010 à 110e sur 190 pays en 2020, ce qui montre des améliorations notables.

Dans le secteur agricole, les femmes sont des agents stratégiques du changement et jouent un rôle central dans l'utilisation et le maintien des ressources foncières. Environ 67 % de la main-d'œuvre féminine est employée dans l'agriculture, principalement dans l'agriculture de subsistance . En outre, les femmes utilisent les ressources foncières pour répondre aux besoins du ménage en matière de nourriture, d'eau et d'énergie, ce qui les rend plus dépendantes des ressources naturelles que les hommes. Néanmoins, la plupart d'entre elles n'ont ni propriété ni contrôle sur ces ressources, même si les femmes fournissent environ 45% de la main-d'œuvre liée au cacao et sont généralement actives dans environ 12 des 19 étapes typiques de la production de cacao.

  - Vision et ambition du NZNP en Côte d'Ivoire

Depuis 2012, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+) avec pour objectif de stabiliser et d'inverser durablement la tendance à la disparition des forêts naturelles à partir de 2017, et simultanément de restaurer progressivement le couvert forestier pour atteindre 20 % d'ici 2030, et de gérer durablement les forêts tout en assurant les objectifs de réduction de la pauvreté et de développement humain et social des communautés locales, dans un cadre d'équité sociale, culturelle et de genre .

Dans le cadre de la volonté politique du pays de faire évoluer la société vers un développement durable et une croissance verte, d'impliquer les citoyens en tant qu'acteurs responsables et de contribuer à l'équilibre entre la qualité de l'environnement, l'efficacité économique et le progrès social, le pays a créé le Ministère de l'environnement et du développement durable (MINEDD) et adopté la loi n° 2014 - 390 du 20 juin 2014 relative au développement durable ; il a récemment évolué en Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE). Il est notamment chargé de veiller à l'intégration des objectifs de développement durable dans l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques gouvernementales, ainsi qu'à leur évaluation environnementale, et d'élaborer, d'animer et de coordonner la politique de protection de la biodiversité .

De 2016 à 2020, plusieurs actions ont été entreprises pour renforcer le cadre institutionnel et réglementaire de la gestion de l'environnement ; sensibiliser le public à la protection de l'environnement ; renforcer la préservation de la biodiversité ; renforcer la lutte contre l'érosion côtière ; promouvoir les industries vertes ; renforcer la protection durable de l'environnement ; et réduire les risques de catastrophes . La Côte d'Ivoire a développé de multiples politiques et stratégies pour promouvoir la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles , telles que la Politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts (2018) ; la Stratégie nationale REDD+ (2017) ; le Code forestier promulgué en 2019 ; la Stratégie nationale pour la culture du cacao (2022) ; la Stratégie nationale de gestion des ressources naturelles (2016-2020) ; la Stratégie nationale de gestion de l'environnement côtier en Côte d'Ivoire et le Plan d'action (2016-2020) ; la Stratégie nationale de lutte contre la désertification et la dégradation des terres ; et la Stratégie du Programme national de lutte contre le changement climatique (2015-2020) .  En outre, soutenue par le programme Scaling up climate ambition on land use and agriculture through NDC and NAP (SCALA, 2020-2025), la Côte d'Ivoire achève actuellement l'élaboration de la loi sur le changement climatique afin de mettre en œuvre des actions visant à respecter les engagements en matière de changement climatique.

Le cadre de l'action climatique en Côte d'Ivoire s'est accéléré avec la création de trois (03) organismes entre juin et octobre 2024 lors d'une table ronde organisée à Abidjan pour explorer les options de financement climatique, visant à sécuriser un montant estimé à 22 milliards de dollars US d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de la CDN du pays. Toutes ces structures récemment créées auront besoin d'un renforcement de capacités, et devront être impliquées dans une planification compatible avec la NZNP, compte tenu de l'importance du secteur AFOLU dans l'économie ivoirienne et de sa contribution à la lutte contre le changement climatique.

L'implication de ces structures permettra de mieux aligner les investissements sur le NZNP afin qu'ils soient compatibles avec le climat, garantissant la durabilité environnementale et la résilience des communautés et des secteurs socio-économiques. Ces efforts sont soutenus par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ainsi que par la Côté d'Ivoire.

Le mercredi 26 juin 2024, la Commission Nationale de Lutte contre le Changement Climatique (CNCC) est créée . Il s'agit d'une plateforme de collaboration et de concertation politique et technico-scientifique sur l'action climatique nationale, chargée de superviser l'ensemble des initiatives de lutte contre les changements climatiques, afin de créer une synergie d'action et d'améliorer la gouvernance climatique en assurant l'implication de toutes les parties prenantes, à savoir les structures publiques, les organisations de la société civile, le secteur privé et le secteur financier.

Le 1er août 2024, la Côte d'Ivoire a mis en place le Bureau Marché Carbone (BMC) , chargé de mettre en œuvre le cadre général de la participation de la Côte d'Ivoire aux mécanismes carbone, tout en améliorant l'efficacité de la gouvernance climatique et en attirant des investissements étrangers supplémentaires pour le financement de projets à faible émission de carbone.

Le 30 octobre 2024, la Plateforme Nationale sur la Finance Durable a été créée et un projet de loi sur la lutte contre le changement climatique a été adopté . La Plateforme Nationale sur la Finance Durable est chargée de coordonner la finance verte et durable. Elle intègre spécifiquement le développement d'une architecture nationale d'information financière verte, la mise en œuvre d'une taxonomie de transition et d'une tarification appropriée du carbone, ainsi que le développement d'un cadre de suivi de la finance verte par le biais de l'outil de mesure, de rapport et de vérification de la finance verte (MRV Finance). Le 30 octobre 2024, le projet de loi relatif à la lutte contre le changement climatique a été adopté, prévoyant différentes structures climatiques, dont une instance de concertation et d'orientation sur la lutte contre le changement climatique, et une structure technique et opérationnelle chargée du pilotage de l'action climatique et des marchés du carbone.

En 2017, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en œuvre la neutralité en matière de dégradation des terres (LDN en restaurant 100 % des terres dégradées et en augmentant le couvert forestier de 5 millions d'hectares d'ici 2030), afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Dans le cadre de cet objectif, le pays augmentera la couverture forestière de 3 millions d'hectares, limitera le taux de conversion des forêts à d'autres formes d'utilisation des terres à 1 %, améliorera la productivité de 2 millions d'hectares de forêts existantes et de 800 000 hectares de terres agricoles avec une diminution nette de la productivité, récupérera 7 200 hectares de terres dénudées pour la production agricole et séquestrera 50 000 tonnes de CO2 libéré dans l'atmosphère. Par conséquent, la mise en œuvre d'initiatives avec des objectifs net zéro et de conservation de la nature devient pertinente pour la réalisation des objectifs

Les progrès du pays vers la croissance verte et le développement durable se sont accélérés avec la ratification de l'Accord de Paris et l'adoption des ODD, qui ont conduit à la mise à jour en 2022 des Contributions Déterminées au niveau National, en concentrant les priorités nationales sur des secteurs tels que l'énergie ; les déchets ; l'agriculture ; la foresterie ; et les processus industriels pour l'atténuation, et pour l'adaptation sur des secteurs tels que l'agriculture ; l'élevage et l'aquaculture ; la forêt et l'utilisation des terres ; les ressources en eau ; la santé et les zones côtières. Avec ces engagements, la Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif de réduire ses émissions de GES de 30,41 % sans condition d'ici 2030, tandis que l'objectif conditionnel passe à 98,95 %, avec un soutien financier international approprié et des mesures supplémentaires à mettre en œuvre dans le secteur de la foresterie et des autres utilisations des terres (FOLU), guidant ainsi la voie vers la neutralité carbone d'ici 2030. Selon les CDN actualisées, la mise en œuvre de programmes d'adaptation dans les secteurs les plus touchés coûterait près de 12 milliards de dollars. Les secteurs prioritaires concernés sont les ressources en eau, l'agriculture, y compris l'élevage et l'aquaculture, la sylviculture et l'utilisation des terres, la santé et les zones côtières. L'ensemble des mesures d'adaptation pourrait créer 580 000 à 870 000 emplois.

Les efforts de réduction, estimés à environ 10 millions de tonnes d'équivalent CO2 (28,25%), ont évolué. Dans les CDN révisées, l'ensemble des mesures inconditionnelles sans la foresterie représente 13,2 millions de tonnes d'équivalent CO2 (25%) de réduction de GES par rapport à la nouvelle base de référence (excluant les émissions de TF) ; en ajoutant la foresterie, les efforts de réduction représentent trente-sept (37) millions de tonnes d'équivalent CO2 (30,41%) de réduction par rapport au scénario de la nouvelle base de référence.

Dans le cadre de l'engagement de la Côte d'Ivoire, un projet issu du Programme National d'Investissement Agricole (PNIA) appelé Projet d'Appui au Secteur Agricole (PSAC) vise à augmenter la production de cacao, d'hévéa, de palmier à huile, de coton et de noix de cajou tout en préservant la fertilité des sols. Les premières mesures visent à préserver la fertilité des sols et les dernières à restaurer les terres déjà dégradées. En outre, la Côte d'Ivoire s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative de restauration des paysages forestiers africains, à restaurer 5 millions d'hectares de paysages déboisés d'ici à 2030.

Le pays a élaboré une stratégie de développement durable à long terme dont l'objectif central est de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050 dans tous les secteurs de l'économie. En ce qui concerne le secteur forestier, qui est la principale source d'émissions de GES, l'objectif est d'augmenter la couverture forestière à 25 % du territoire national d'ici 2050.  Dans le domaine de l'agriculture, la vision établit qu'en 2050, la Côte d'Ivoire sera une puissance agro-industrielle avec une agriculture intelligente face au climat . La Côte d'Ivoire a entamé l'examen et la révision de sa stratégie et de son plan d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB), afin d'intégrer les objectifs du cadre mondial pour la biodiversité, avec le soutien du PNUE et du FEM. Dans sa version 2016-2020[1] du PNAB, le pays s'est fixé comme objectifs d'ici 2020 de gérer efficacement 100% des aires protégées, d'aligner la gestion forestière sur les objectifs nationaux de conservation de la biodiversité et d'intégrer la politique de sauvegarde de la biodiversité dans des réglementations pertinentes et des institutions efficaces.  Il a fixé 21 objectifs36 dont les progrès ont été évalués pour la dernière fois en 2018-201937, principalement comme "à un rythme insuffisant". Grâce au soutien du PNUD et du FEM, la Côte d'Ivoire entreprendra également un processus d'élaboration d'un plan de financement de la biodiversité. L'actuel plan national de développement 2020-2025 a été le premier à inclure des éléments climatiques en tant que ligne d'action indépendante spécifique.  Le nouveau processus d'élaboration du PND 2026-2030 est actuellement en cours, ce qui représente une opportunité pour le projet de contribuer à garantir l'inclusion des éléments du NZNP par le biais d'une approche transversale.

  - Les cadres réglementaires internationaux à l'origine de la transition vers le NZNP en Côte d'Ivoire

Les objectifs forestiers et agricoles visant à réduire la déforestation et à restaurer les forêts en Côte d'Ivoire sont également importants en raison du règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR) approuvé en juin 2023, afin de garantir que les produits de base sur le marché de l'UE ne proviennent pas de terres récemment déforestées (après le 31 décembre 2020) ou n'ont pas contribué à la dégradation des forêts . Entre 2010 et 2020, les exportations ivoiriennes vers l'UE sont passées de 3 milliards d'euros à 4,2 milliards d'euros. En outre, sur les quelque 40 % des exportations ivoiriennes de cacao, 67 % sont destinées à l'Union européenne , ce qui accroît la nécessité d'opérer une transition vers une économie durable et résiliente au changement climatique, qui favorise la protection et la restauration des écosystèmes nationaux et de la biodiversité grâce à des pratiques innovantes, des mécanismes de transparence et une gestion des ressources tout au long des principales chaînes de valeur des produits de base dans le secteur agricole et forestier. Compte tenu de l'importance des exportations du secteur agricole et forestier en Côte d'Ivoire et du peu de temps dont on dispose pour adopter des mesures, puisque les négociants et les opérateurs doivent se conformer à l'EUDR d'ici le 30 décembre 2024 (18 mois), des changements dans le cadre réglementaire et les processus liés à la production sans déforestation et à la traçabilité doivent être apportés dans les différentes chaînes de valeur exportées vers l'UE incluses dans l'EUDR, telles que le bois, l'huile de palme, le soja, le café, le cacao, l'hévéa, et le bétail. En outre, la coopération entre les secteurs public et privé doit être renforcée afin d'éliminer les obstacles, notamment financiers, qui pourraient représenter un risque pour les producteurs et les entités publiques nationales, mais aussi pour le secteur privé qui utilise des produits agroforestiers pour la production de sous-produits et de valeurs de la chaîne.

Un cadre réglementaire similaire pour lutter contre la déforestation a été établi par les États-Unis, dans la loi FOREST 2023 approuvée en novembre 2023, qui limitera les importations dans le pays des produits de base qui ont été produits sur des terres sujettes à la déforestation illégale, à moins qu'un fichier électronique ne soit soumis déclarant des informations suffisantes pour prouver qu'une attention raisonnable a été portée à l'évaluation et à l'atténuation des risques, y compris la chaîne d'approvisionnement et le point d'origine du produit de base et les mesures prises. Les produits concernés par la loi sont l'huile de palme, le soja, le cacao, le bétail et le caoutchouc, et les opérateurs doivent s'y conformer d'ici le 30 novembre 2024.

En 2022, la Conférence des Parties (COP 15) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) s'est tenue. Au cours de la COP, 38 décisions ont été adoptées par les parties pour améliorer la résilience à la sécheresse, réduire la dégradation des terres et investir dans les efforts de restauration des terres, y compris un accord pour accélérer la restauration des terres dégradées grâce à l'amélioration de la collecte de données, de la surveillance et de l'établissement de rapports ; améliorer les efforts autour du renforcement des capacités, du partage des connaissances et des leçons, et de la coordination de ces efforts au niveau régional ; entre autres.

  - Alignement des financements pour la transition vers le NZNP en Côte d'Ivoire

Selon la Banque Mondiale  , les engagements de la Côte d'Ivoire ont un coût estimé à 12 milliards de dollars pour l'adaptation et 10 milliards de dollars pour l'atténuation afin d'atteindre les objectifs fixés dans la CDN, exhortant la mobilisation des flux de capitaux à travers le budget national, ainsi que le secteur privé, les fonds internationaux, la coopération internationale, et la création de solutions innovantes, plaçant l'accès à la finance verte et climatique comme une haute priorité pour la Côte d'Ivoire. Néanmoins, en ce qui concerne les autres objectifs nationaux en matière de climat et de nature, il n'existe aucune information relative au coût ou au capital mobilisé pour atteindre les objectifs de la stratégie et du plan d'action nationaux pour la diversité biologique (NBSAP) de 2016-2020, ce qui pourrait être utile pour l'élaboration de la prochaine stratégie en matière de biodiversité, et, à ce jour, les besoins d'investissement pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici 2030 n'ont pas été chiffrés.

Entre 2019 et 2020, les flux financiers pour l'action climatique ont atteint 34,4 % du montant total nécessaire annuellement pour financer les objectifs climatiques du pays et répondre de manière adéquate aux défis du changement climatique . Au cours de cette période, les acteurs publics ont représenté 88,4 % du financement (gouvernements, institutions nationales, bilatérales et multilatérales de financement du développement, banques multilatérales de développement, fonds publics ou institutions financières publiques), tandis que le financement privé a représenté 10,9 % du total des flux financiers pour le climat . Par ailleurs, la stratégie d'endettement à moyen terme stipule qu'un ratio de 45-55 entre les ressources extérieures et intérieures est nécessaire sur la période 2022-2026 pour répondre aux besoins de financement.

Bien que les crédits du secteur privé aient fortement augmenté au cours des années précédentes, la participation du secteur privé reste inférieure aux niveaux de la moyenne subsaharienne , le faible développement du système financier est un obstacle majeur pour faciliter la mobilisation des financements. En outre, les investissements ne sont pas suffisamment orientés vers les secteurs qui contribuent le plus à la transformation économique et à la création d'emplois. Par exemple, l'allocation sectorielle des crédits ne favorise pas le secteur agricole, puisque les cultures de rente, qui représentent 11% du PIB et 28,3% des exportations nationales, ne reçoivent que 6,2% des crédits bancaires alors que le secteur manufacturier (représentant 14,8% du PIB) reçoit 33% des crédits. L'investissement dans les initiatives agroforestières par le secteur financier privé ivoirien est entravé par l'insécurité foncière, le manque de compréhension des activités agricoles et forestières, et le risque élevé dans les secteurs associés à la présence dominante de petits planteurs , suivi de l'informalité du secteur. En outre, le secteur bancaire est fortement concentré et exposé de manière significative aux titres d'État, ce qui semble favorable en termes d'exposition au risque.

Les efforts du pays pour mobiliser des capitaux verts vers des projets climatiques, ont conduit à l'élaboration d'une Feuille de route de préparation à l'accès aux marchés carbone en Côte d'Ivoire élaborée en 2023 , alignée sur l'article 6 de l'Accord de Paris, qui vise à renforcer et à développer l'environnement à un niveau stratégique pour assurer un accès efficace et stratégique aux marchés carbone, récemment décrété. La feuille de route comprend également des activités de renforcement des capacités telles que la planification de formations, en particulier destinées aux fonctionnaires du ministère de l'Économie et des Finances et aux acteurs du secteur privé de la finance climatique pour couvrir de nombreux instruments de financement climatique, y compris les obligations vertes, l'échange de créances contre des actions climatiques, les prêts ESG, entre autres, avec un accent particulier sur le contexte ivoirien. Les initiatives de renforcement des capacités parmi les parties prenantes clés, y compris les décideurs et le secteur financier, deviennent pertinentes pour promouvoir la planification verte et le financement de modèles d'affaires innovants, de projets et d'initiatives pour aligner les efforts vers le NZNP.

L'intégration de nouveaux instruments financiers innovants qui encouragent les flux de capitaux vers des objectifs environnementaux et naturels devient pertinente puisque les risques liés au climat et à la nature continuent d'être une préoccupation mondiale qui pose un risque pour la stabilité financière, et puisque la Côte d'Ivoire a une forte dépendance économique aux ressources naturelles et aux secteurs économiques sensibles au climat, ces risques au niveau national sont accrus.

Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fait un pas de plus en 2021, avec le lancement d'un cadre de financement durable pour l'émission d'obligations et/ou de prêts, aligné sur sa stratégie inclusive et durable et la poursuite des Objectifs de développement durable, sur la base des principes de l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA). Le cadre considère comme éligibles 4 catégories sociales (et 13 sous-catégories) et 4 catégories vertes . Néanmoins, des efforts supplémentaires peuvent être faits pour accélérer le financement des NZNP. Par exemple, le financement de la biodiversité a gagné en maturité et en intérêt parmi les investisseurs, les institutions financières et les émetteurs d'obligations au niveau mondial, dans le cadre du marché de la finance verte durable. Selon Environmental Finance, le nombre d'obligations ayant pour objet la conservation de la biodiversité terrestre et aquatique a plus que triplé entre 2021 et 2023, ce qui ouvre la voie à l'exploration de ces instruments.

En outre, pour accélérer le développement de projets durables bancables et encourager la transition écologique dans le pays, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a organisé un atelier à la fin de 2023 pour jeter les bases de la gestion des éco-entreprises par le biais de la taxonomie verte . Même si l'instrument n'est pas encore développé, l'élaboration d'une taxonomie alignée sur les objectifs nationaux en matière de climat et de nature, centrée sur les secteurs économiques verts, pourrait renforcer et réorienter l'action vers les priorités sectorielles et les flux de capitaux pour les projets ayant des objectifs net zéro et de conservation de la nature, ce qui nécessiterait l'implication du secteur financier et des régulateurs au sein du système financier dans la prise de décision en matière de climat.

  - Obstacles à lever dans le cadre du projet pour progresser vers une transformation intégrée et systémique du NZNP

Malgré les progrès réalisés en Côte d'Ivoire en matière de transition vers une situation nette zéro et de politiques et d’activités de conservation de la biodiversité, la déforestation reste alimentée par le développement incontrôlé de l'agriculture extensive et l'exploitation non durable des forêts, qui ne cesse de croître en raison de l'insuffisance des réglementations et de leur mise en œuvre dans le secteur. La promotion et l'introduction de solutions basées sur la nature, l'agroforesterie et les programmes et projets de foresterie durable pour aider à atténuer le problème ont également été limitées à ce jour . Les obstacles spécifiques à la transformation du NZNP qui seront abordés par le projet sont décrits ci-dessous :

Obstacle 1 : Les stratégies de développement nationales et locales n'intègrent pas les initiatives net zéro et de conservation de la nature et ne les considèrent pas comme une question transversale pour le développement en raison de concepts climatiques peu clairs.

La Côte d'Ivoire a travaillé activement à l'élaboration de stratégies et de politiques nationales pour soutenir la planification, les actions et les engagements en faveur de la lutte contre le changement climatique, ainsi que pour aider le pays à s'engager sur la voie du développement vert. Cependant, la plupart des stratégies et politiques font de la durabilité et du changement climatique une priorité générale, ce qui entraîne des lacunes en ce qui concerne les objectifs de zéro net et de conservation de la nature. En outre, elles ne sont pas articulées entre les secteurs pour permettre la coopération et la Côte d'Ivoire ne dispose pas encore d'un mécanisme de gouvernance formel qui assure le suivi et l'articulation des efforts et des initiatives à travers les mécanismes intersectoriels.

Au niveau infranational , les plans et stratégies désagrégés conformes aux objectifs nationaux d'adaptation et de décarbonisation en sont encore à leur phase initiale. Par conséquent, les rôles et les responsabilités pour atteindre les objectifs climatiques nationaux ne sont pas clairement définis.

Actuellement, les parties prenantes, tant au niveau national qu'infranational, disposent de connaissances techniques limitées pour élaborer et mettre en œuvre des projets climatiques avec succès. Cela limite les capacités de mise en œuvre des pratiques, la création de nouvelles solutions et le développement de projets ou de modèles d'entreprise avec des stratégies d'atténuation du changement climatique et de conservation de la nature. Cette situation est entravée par une pénurie de ressources techniques et humaines équipées pour entreprendre des processus de planification, l'intégration des approches "net zéro" et de conservation de la nature.

Le manque de concepts homologues dû aux lacunes dans les connaissances constitue un obstacle à l'intégration des concepts de croissance verte, d'atténuation du changement climatique, de stratégies de conservation de la nature et de durabilité dans l'élaboration de projets, de programmes, de politiques et de réglementations au niveau national et infranational. Ce manque de consensus sur les termes climatiques pertinents, ainsi que sur les ambitions et les besoins du pays, entraîne une faible coordination entre les initiatives et les plans stratégiques à différents niveaux et dans différents secteurs, ce qui pourrait entraver les progrès et le développement des activités climatiques, ainsi que leur financement.

Obstacle 2. Inadéquation entre les compétences existantes et les besoins et exigences en matière d'emplois verts

Les vulnérabilités climatiques et sociales sont présentes en Côte d'Ivoire, et le développement du pays vers la transition vers une économie nette zéro nature positive nécessitera une transition globale pour augmenter la participation dans des secteurs plus verts ainsi que l'adoption de nouvelles pratiques dans des secteurs nationaux clés. La création d'emplois verts en vue de la transition nécessitera le développement de stratégies nationales et locales pour améliorer les compétences locales, la sensibilisation et le développement des connaissances au sein de la population, des institutions de formation professionnelle, des employeurs et des acteurs vulnérables (jeunes et femmes) dans différents secteurs.

Étant donné que les populations les plus vulnérables aux chocs climatiques en Côte d'Ivoire sont également les plus susceptibles d'être affectées par la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, il est important de soutenir ces groupes afin d'améliorer la résilience de la population et la transition globale vers une économie à zéro émission de gaz à effet de serre du pays, car les personnes les plus vulnérables aux chocs climatiques ont également tendance à avoir un niveau d'éducation formelle plus faible. Le développement des compétences joue un rôle crucial sur tout le continent africain pour créer des moyens de subsistance durables, décents et écologiques.

Étant donné qu'une grande partie de la population du pays est jeune et que près de la moitié de la population est féminine, il est essentiel de s'attaquer aux capacités techniques et aux obstacles rencontrés par les jeunes et les femmes par le biais de l'éducation, de la formation et de programmes d'études axés sur la création d'emplois verts durables. Ces derniers représentent également un grand potentiel pour passer à une économie plus verte, en particulier pour les jeunes. Cette approche sera essentielle pour répondre aux besoins des secteurs agricole et forestier, ainsi que d'autres secteurs économiques clés du pays pour les objectifs verts, notamment les transports, les infrastructures et l'énergie.

Obstacle 3 : Réduction de l'inclusion financière et des flux de capitaux verts en  d'initiatives visant à atteindre des objectifs nets zéro et de conservation de la nature.

Bien qu'elle soit l'une des économies les plus performantes d'Afrique et que son paysage en matière d'accès financier se soit amélioré ces dernières années, la Côte d'Ivoire reste à la traîne de la plupart des pays du monde en termes d'inclusion financière dans le secteur privé, car peu de ménages agricoles peuvent obtenir un crédit, y compris par le biais de coopératives, puisqu'il a été estimé qu'en 2019, moins de 5 % des coopératives de cacao ont accès au crédit, essentiellement au crédit à court terme . Le secteur bancaire commercial du pays se concentre principalement sur le service aux grandes entreprises et l'investissement dans les titres d'État, avec une exposition limitée au secteur agricole sensible au climat. Cette situation pourrait s'expliquer par le manque d'incitations à développer une expertise interne au sein des institutions financières pour progresser dans le financement climatique afin de soutenir et d'orienter efficacement les investissements dans ce domaine, ainsi que par le manque de projets bancables conformes aux exigences des institutions bancaires pour réduire les risques perçus dans le financement du secteur AFOLU.

Seules quelques banques commerciales financent actuellement des projets climatiques. Néanmoins, aucune banque en Côte d'Ivoire n'a de mandat vert spécifique ou formel pour intégrer systématiquement l'analyse des risques liés au climat, ce qui limite les incitations à financer des projets innovants bancables qui pourraient aider à transformer le portefeuille d'investissement des institutions financières vers des investissements verts dans le cadre de la réduction des émissions de GES du champ d'application 3 (émissions financées).

La transition climatique de la Côte d'Ivoire dépend fortement de l'accélération du financement des investissements résilients au climat avec des objectifs nets zéro et de conservation de la nature. Le développement de marchés climatiques privés solides pourrait permettre de canaliser efficacement les capitaux vers l'investissement dans des projets verts, d'accroître le développement de projets bancables avec des objectifs nets zéro et de conservation de la nature, ainsi que d'élargir le pool d'investisseurs et d'encourager les investissements en capital-investissement. Néanmoins, l'adoption d'instruments de financement verts a été lente dans le pays. En outre, les autorités n'ont pas encore introduit d'étiquettes officielles pour les produits de prêts verts et les flux de financement des banques pour les projets climatiques et environnementaux. Parmi les autres obstacles figurent l'absence d'une stratégie spécifique de mobilisation des ressources pour l'adaptation au changement climatique, le niveau insuffisant des ressources financières mobilisées pour l'atténuation, tant au niveau interne qu'externe, et les difficultés d'accès au financement climatique à partir de mécanismes externes. Alors que le cadre politique pour d'autres instruments de financement vert tels que les prêts verts reste sous-développé, il pourrait y avoir un potentiel pour une approche relativement nouvelle d'instruments financiers innovants pour aider à financer les initiatives NZNP, telles que le marché du carbone récemment décrété.

Obstacle 4 : Les outils de suivi et de mesure de l'impact du NZNP entravent la transparence et le suivi.

Actuellement, les systèmes de suivi et de mesure de l'action climatique sont faibles et non articulés, ce qui nuit à la transparence des actions dans les stratégies à long terme. Le manque de transparence en termes d'indicateurs sociaux et environnementaux pour les différentes chaînes de valeur, y compris les produits de base agricoles, peut entraver les flux financiers vers les actions NZNP, ainsi que les activités liées aux réglementations, telles que le règlement européen sur les déchets dangereux (EUDR) ou la loi FOREST. Actuellement, les données d'observation ainsi que les données et informations statistiques fiables sur le climat sont insuffisantes pour suivre les efforts de mise en œuvre de la CDN et des principaux agendas de développement auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit.

Même si la Côte d'Ivoire dispose actuellement d'un système MRV (Mesure, Rapport et Vérification) , les aspects biodiversité du MRV et leur lien avec la CDN restent à développer. Dans ce sens, le MRV devrait être renforcé afin de fournir au pays des outils d'orientation solides pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des efforts d'atténuation du changement climatique tout en travaillant pour la CDN, la LDN et le NBSAP avec des projets liés au climat.

- Stratégie

La trajectoire de développement de la Côte d'Ivoire est actuellement très dépendante des ressources naturelles et des secteurs économiques sensibles au climat, et sa préparation à faire face aux risques liés au changement climatique est faible. Au cours des 50 dernières années, la Côte d'Ivoire a perdu 90 % de ses forêts naturelles ( ), en grande partie à cause de pratiques agricoles et forestières non durables. Les principales cultures associées à la déforestation et à la perte de capital naturel sont le cacao (qui représente 15 % du PIB et 40 % des recettes d'exportation) , le caoutchouc, l'huile de palme et les plantations de noix de cajou, qui sont également des moteurs importants de l'économie. Dans ce contexte, il est essentiel d'accroître la résilience du pays au changement climatique et de veiller à ce que sa trajectoire de développement soit durable et alignée sur la transformation du NZNP. Comme on l'a vu, il est de plus en plus urgent de revoir les pratiques de production agroforestière et de gestion des ressources, en particulier dans les secteurs du cacao et de la noix de cajou et dans les régions productrices. Cette transformation vise à réduire l'impact environnemental des activités agroforestières tout en garantissant leur viabilité économique à long terme, en accord avec les objectifs net zéro et de conservation de la nature.

L'objectif du programme intégré Net-Zéro Nature-Positive de la Côte d'Ivoire est soutenir le pays dans l’intégration des stratégies d'atténuation du changement climatique et de conservation de la nature dans sa stratégie de développement, afin de faciliter la transition vers une trajectoire à zéro émission nette et nature positive dans le secteur de l'AFOLU.

L'objectif du projet (sphère de contrôle, cf. théorie du changement/ diagramme de la sphère de contrôle ci-dessous) sera atteint grâce à sept (7) résultats interconnectés, regroupés en quatre (4) composantes :

- Résultat 1.1 : La capacité de planification du NZNP aux niveaux national et infranational est renforcée.

- Résultat 2.1 : Renforcement des capacités des acteurs locaux (gouvernements infranationaux, entités territoriales, ONG, associations de jeunes et de femmes et acteurs locaux) en matière de planification des investissements dans le cadre du NZNP.

- Résultat 3.1 : Accroissement de l'engagement des IFD/IF dans des investissements alignés sur le NZNP.

- Résultat 3.2 : Les investissements alignés sur le NZNP sont obtenus par l'identification et l'incubation de projets bancables.

- Résultat 3.3 : Des pratiques de production agroforestière durable à grande échelle sont mises en place par le biais des partenariats avec les exploitants de cacao et de noix de cajou.

- Résultat 4.1 : Des informations clés ventilées par sexe, âge, localité, pour rendre compte des objectifs et des cibles du NZNP au niveau national et mondial sont générées afin d'éclairer les décisions politiques et d'investissement.

- Résultat 4.2 : Les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur des pays participant au programme intégré comprennent mieux l'approche NZNP et la promeuvent.

Par la suite, grâce au projet et à d'autres initiatives, des états intermédiaires/objectifs à moyen terme (OMT) pourraient être atteints (sphère d'influence du projet). Ces résultats à moyen terme sont définis comme suit :

- OMT 1 : Les budgets publics sont alignés sur les objectifs du NZNP et les investissements privés sont mobilisés pour des projets alignés sur les objectifs nets zéro et de conservation de la nature.

- OMT 2 : les stratégies et plans nationaux et infranationaux comprennent des éléments du NZNP et un cadre clair permettant la mise en œuvre de plans et de stratégies plus ambitieux, alignés sur les objectifs nationaux.

- OMT 3 : Le développement de mécanismes et d'approches financières, tels que le marché du carbone, les partenariats public-privé (PPP) et le financement mixte, accroît l'intérêt et la participation des secteurs privé et public au financement de la lutte contre le changement climatique, ce qui stimule le développement de projets innovants.

- OMT 4 : Le renforcement des capacités et la sensibilisation des principales parties prenantes permettent des changements systémiques dans le secteur AFOLU, ce qui permet la mise en œuvre d'initiatives agroforestières novatrices dans le cadre du NZNP.

Les TdC peuvent donc être exprimés à travers six (6) voies de transformation, résumées comme suit :

Voie 1 : En renforçant les capacités des acteurs concernés et en fournissant un soutien technique pour intégrer les objectifs ambitieux du NZNP dans les processus de planification stratégique/clé, le projet contribue au renforcement des mécanismes de gouvernance pour le climat et la nature.

Voie 2 : En développant les compétences et en sensibilisant les acteurs clés au changement climatique, à la durabilité et aux concepts NZNP, le projet contribue à permettre aux acteurs soutenir la transition vers des pratiques à zéro net et des objectifs de conservation de la nature dans le pays en renforçant le développement de projets positifs pour la nature tout en mobilisant des financements pour des projets de restauration du climat et des écosystèmes bancables et évolutifs.

Voie 3 : En renforçant et en développant les capacités des acteurs clés dans les paysages locaux tout en fournissant un soutien technique pour intégrer le NZNP dans leurs plans de développement locaux, le projet contribue à renforcer les initiatives du NZNP au niveau du district et de la région afin d'aligner les efforts sur les objectifs nationaux.

Voie 4 : en sensibilisant et en partageant les connaissances sur les pratiques de restauration des terres et des écosystèmes aux niveaux international, national et infranational, le projet contribue à favoriser les changements de comportement, à accroître l'adoption de bonnes pratiques et, en fin de compte, à exercer une influence efficace et à informer la prise de décision à plusieurs niveaux.

Voie 5 : En identifiant et en accélérant les PME innovantes avec des résultats favorables au NZNP, le projet contribue au développement de projets bancables avec une perspective climatique et naturelle qui pourrait renforcer l'intérêt du financement parmi les acteurs financiers améliorant les efforts vers l'inclusion financière et la réalisation des objectifs nationaux stipulés dans les CDN, le LDN et le NBSAP.

Piste 6 : En identifiant et en exploitant les relations entre le secteur public et le secteur privé pour stimuler la mise en œuvre de pratiques responsables et durables en matière de NZNP, le projet contribue à la mise à l'échelle de solutions agroforestières innovantes qui améliorent la transparence et la traçabilité des informations et soutiennent la conformité avec les réglementations nationales et internationales pertinentes.

Hypothèses/risques sous-jacents au cahier des charges du projet

Le cahier des charges pose les hypothèses suivantes comme conditions à la réalisation des résultats des produits et à la réalisation des résultats à plus long terme.

Tableau 3 : Hypothèses/risques des TdC

A1. Le changement climatique, la neutralité de la dégradation des sols et la biodiversité restent des sujets importants dans les dialogues politiques et sociaux et les engagements au niveau national, ce qui incite à stimuler et à permettre les initiatives NZNP.

A2. La mise en place et le renforcement d'un mécanisme national de gouvernance chargé du suivi et de l'alignement des efforts climatiques, soutiennent la trajectoire du pays vers une trajectoire NZNP.

A3. Les acteurs concernés sont désireux d'améliorer les pratiques et la gestion durables et d'opérer une transition en ce sens.

A4. Le développement de projets verts à risques et attrayants entraîne une augmentation de l'intérêt pour les investissements NZNP, ce qui encourage le financement climatique.

A5. Des conditions économiques favorables incitent les financiers privés et publics à investir dans des initiatives et des projets liés au climat et au NZNP.

Tableau 4 : Éléments moteurs du cahier des charges

D1. Une forte capacité du gouvernement à accélérer la mise en œuvre des stratégies NZNP.

D2. Les institutions gouvernementales ont la capacité et la détermination de promouvoir la coordination et le consensus pour la mise en œuvre des objectifs NZNP dans tous les secteurs et au niveau national.

D3. Le partage des connaissances, le renforcement des capacités et la sensibilisation des acteurs clés et des parties prenantes catalyseront la restauration des écosystèmes et les projets liés au climat en permettant la création de projets avec des objectifs de net zéro et de conservation de la nature, conduisant à une réserve de projets investissables et transformateurs.

D4. Transparence et traçabilité de la production des chaînes de valeur pour des "produits sans déforestation" et alignement total sur l’EUDR et la loi FOREST.

D5. Les ressources économiques et financières sont mobilisées grâce à l'engagement des acteurs financiers publics et privés.

FIGURE 1 : Théorie du changement

ENCADRÉ 1 : Liens avec la plateforme mondiale Accélérateur Net-Zéro Nature-Positive La plateforme mondiale de l'accélérateur Net-Zéro Nature-Positive vise à soutenir les petits projets des pays dans plusieurs domaines clés, notamment : l'adoption de stratégies et de politiques net-zéro à long terme, l'intégration efficace des agendas sur le climat et la nature aux niveaux national et mondial, l'investissement dans des pipelines de projets alignés sur le NZNP qui génèrent de multiples bénéfices environnementaux globaux (BEG), et le développement de systèmes de données robustes pour suivre les progrès accomplis vers les objectifs NZNP. La plateforme mondiale apportera une valeur ajoutée aux petits projets nationaux en fournissant le soutien suivant : - Capacités et connaissances en NZNP, en veillant à ce que de nouvelles connaissances mondiales soient créées et appliquées dans les pays participants, en s'appuyant sur une capacité accrue à atteindre des objectifs nets zéro favorables à la nature et à intégrer des agendas nets zéro et favorables à la nature : - Possibilités de participer à des groupes de travail, à des webinaires mondiaux, à des ateliers régionaux entre pairs et à des visites d'étude ; accès à un service d'assistance, à des cliniques nationales et à des documents d'orientation (sur la planification et la modélisation du NZNP). - NZNP finance et investissement, en aidant les pays participants à renforcer leur environnement favorable à un financement public et à des flux de capitaux nets positifs pour la nature : - Possibilités de participer à des webinaires mondiaux et à des ateliers régionaux entre pairs ; accès au service d'assistance, aux cliniques nationales et aux documents d'orientation (notamment sur la politique fiscale, l'approche de budgétisation durable, les taxonomies NZNP et l'outil ENCORE). - Le suivi et la communication du NZNP, en fournissant aux pays participants et à la communauté mondiale les outils nécessaires pour suivre les progrès et communiquer sur les efforts déployés pour parvenir à un avenir à l’émission nette zéro et favorable à la nature : - Possibilités de participer à des webinaires mondiaux et à des ateliers régionaux ; accès à des évaluations des besoins des projets, à des cliniques nationales, à un soutien en matière de communication et à un manuel sur la mesure des progrès vers une économie nette zéro en faveur de la nature. Le petit projet en Côte d'Ivoire pourra s'engager dans les activités de la plateforme mondiale par le biais des actions suivantes : - Le projet réservera des ressources pour que les parties prenantes concernées puissent participer à des ateliers de renforcement des capacités entre pairs et à des voyages d'étude. Le petit projet en Côte d'Ivoire garantira l'engagement (avec une participation équilibrée entre les hommes et les femmes) des fonctionnaires nationaux et locaux, des universitaires, du secteur privé et de la société civile dans les activités de la plateforme mondiale. Cela permettra au pays non seulement d'apprendre, mais aussi de partager des connaissances avec d'autres pays sur la manière d'accélérer l'action pour parvenir à une économie positive pour la nature. Le pays sera également en mesure de partager les connaissances acquises au sein du pays afin de maximiser l'engagement d'un large éventail de parties prenantes. - Le projet s'engagera dans des activités nationales plus personnalisées proposées par la plate-forme mondiale. La plateforme mondiale adaptera le soutien apporté au NZNP en fonction de la demande du pays et de la disponibilité budgétaire. Ce soutien renforcera les capacités nationales en matière de planification et de modélisation du NZNP, de politique fiscale, d'approches de budgétisation durable et de mesure. - Le projet appliquera les connaissances acquises par le biais de la plateforme mondiale dans les composantes en amont et en aval, par exemple sur le développement de stratégies à long terme qui intègrent des aspects positifs pour la nature, des politiques et des réglementations alignées sur le NZNP, des investissements NZNP, des projets pilotes, l'alignement du budget public, des projets bancables, des cadres de suivi, etc. - Le projet partagera avec la plateforme mondiale les produits de connaissance nationaux développés, les expériences, les meilleures pratiques et les enseignements tirés des composantes en amont et en aval, y compris des démonstrations et des projets pilotes. Le petit projet en Côte d'Ivoire tirera de ces expériences des enseignements et des réussites sensibles au genre et les partagera avec la plateforme mondiale pour affiner les produits de connaissance, la formation et pour une diffusion plus large par le biais du site web du NZNP. - Le projet introduira une approche innovante du financement des stratégies et des infrastructures alignées sur le NZNP, notamment par le biais de projets pilotes potentiels d'instruments financiers liés au NZNP proposés par les banques multilatérales de développement (MDB) (ADB et la CAF le cas échéant), comme preuve de concept pour valider leur faisabilité et explorer leur potentiel pour une application plus large et une mise à l'échelle. L'ADB et la CAF se concentreront sur la fourniture d'une assistance technique ciblée pour aligner les projets et les opérations de prêt sur les principes du NZNP. - Le projet désignera un point focal national chargé de coordonner les activités et d'assurer le flux d'informations avec la plateforme mondiale. Le point focal du petit projet Côte d'Ivoire sera le chef de projet national. Ce point focal facilitera une communication efficace et continue entre la plateforme mondiale et l'équipe de projet nationale, en veillant à ce que les actions nécessaires soient bien coordonnées et communiquées, et à ce que les informations soient partagées en temps utile.

- Résultats et partenariats

Résultats attendus :

Composante 1 : Gouvernance, conception de la stratégie et renforcement des capacités NZNP

##### Grâce à la composante 1, le projet favorisera une approche globale de l'économie, en intégrant le changement climatique et les stratégies favorables à la nature dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernance. S'appuyant sur la réglementation nationale en cours et les processus de planification stratégique, cette composante renforcera la capacité des organismes multidisciplinaires et intersectoriels à mettre en œuvre efficacement les politiques axées sur le climat et la nature. Le projet renforcera les capacités nationales pour une opérationnalisation réussie de la loi sur le changement climatique et de son organe directeur, qui doit être finalisée au cours et introduite en 2024 pour adoption, également pour soutenir l'adoption et la mise en œuvre de la LT-LEDS, pour contribuer au processus du plan de développement national 2026-2030 actuellement en cours, qui doit être finalisé au cours et introduit en 2024 pour adoption, et pour positionner les éléments du NZNP dans la planification infranationale et locale. À cette fin, il cherchera à éliminer les obstacles à la connaissance pour faciliter et stimuler l'inclusion du NZNP dans les plans nationaux (soutenu par le développement de matériel de formation dans le cadre de la composante 4) ) ; il renforcera également les capacités structurelles de la Côte d'Ivoire et la gouvernance au niveau sous-national pour la mise en œuvre correcte des lignes directrices de planification du NZNP, en veillant à ce que les besoins spécifiques des femmes et des jeunes soient identifiés et pris en compte ; et il diffusera le matériel (modèles et outils) produit par le programme mondial sur l'analyse des politiques et des investissements et le suivi et l'évaluation des impacts économiques et sociaux des investissements affectant l'utilisation des terres par le biais de modèles qualitatifs et quantitatifs, lorsque cela est possible. Cette composante soutiendra les objectifs du GBF Kunming-Montréal, y compris : Cible 8 - Assurer l'intégration des agendas positifs pour le climat et la nature dans les processus de planification nationaux et sous-nationaux ; Cible 14 - Contribuer à l'intégration de la biodiversité dans les politiques et réglementations climatiques existantes et à venir ; Cible 22 - Mettre en place des structures de gouvernance multipartites inclusives.

##### Résultat 1.1 Renforcement de la capacité de planification du NZNP aux niveaux national et infranational

Indicateur de résultat 1.1. Nombre d'institutions ayant une capacité accrue en matière de planification du NZNP (mesuré par un outil de classement des capacités).

Les acteurs institutionnels de Côte d'Ivoire présentent actuellement d'importantes lacunes en termes de capacité à planifier efficacement la décarbonisation de l'économie. Tout d'abord, il y a peu de connaissances sur les solutions net zéro et conservation de la nature, et sur l'éventail des implications pour les différents secteurs, y compris le secteur financier. Cela se traduit par une capacité limitée à légiférer efficacement sur le changement climatique et, en tant que tel, le pays risque de ne pas pouvoir répondre rapidement à ses besoins urgents en matière de climat et de nature s'il ne dispose pas des outils réglementaires adéquats. Enfin, au niveau national, la capacité de coordination intersectorielle des actions sur les NZNP est limitée, ce qui pourrait entraver le déploiement réussi des initiatives dans le pays ainsi que la participation active des principales parties prenantes. Ainsi, le projet propose de soutenir la formalisation et le renforcement des capacités de la Commission Nationale Changements Climatiques (CNCC, récemment décrétée) en tant qu'organe de gouvernance qui assurera la surveillance et l'orientation pour un alignement correct des efforts vers les objectifs climatiques nationaux et les LT-LEDS.  Les nombreuses politiques et stratégies sectorielles nationales qui, en fin de compte, pourraient contribuer ou nuire aux objectifs de changement climatique (mentionnés dans la justification du projet 1.3), pourraient bénéficier d'une révision garantissant que les éléments de net zéro et de conservation de la nature sont inclus et alignés sur la CDN et les LT-LEDS.

Alors que les indicateurs et les objectifs du NZNP ont été définis au niveau national dans un certain nombre de documents, tels que la CDN, le NBSAP et les LDN Voluntary Targets, il est important d'articuler ces engagements au niveau sous-national, afin de s'assurer que les actions sur le terrain peuvent être mises en œuvre efficacement et qu'elles sont cohérentes avec la vision nationale. Pour ce faire, les politiques infranationales seront révisées, notamment celles relatives à la sylviculture, à l'agriculture, à l'agroforesterie, à l'utilisation des terres et à la biodiversité, afin de les intégrer et de les aligner sur les plans nationaux. Ainsi, la planification au niveau des régions et des districts autonomes pour le NZNP sera soutenue par le développement de guides de planification standardisés, ce qui permettra d'étendre la planification du NZNP au niveau national. Dans tous les cas, le projet veillera à ce que les besoins et les opportunités liés au climat et à la nature, spécifiques au genre et à la jeunesse, soient identifiés et pris en compte dans les politiques et les plans. Ces guides seront mis en œuvre en élaborant huit plans d'investissement de collectivités territoriales pilotes dans le cadre du résultat 2.1; et les principaux projets locaux identifiés dans ces plans seront financés et mis en œuvre dans le cadre du résultat 3.3.

Résultat 1.1.1 Les politiques réglementaires visant à rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique sont préparées et soumises pour adoption.

Indicateur de résultat 1.1.1 Nombre de politiques réglementaires du secteur financier nouvelles/révisées soumises pour adoption afin de promouvoir le financement des NZNP

Si certaines lois ne nécessitent aucune mesure d'application et sont mises en œuvre directement, d'autres requièrent des décrets, des arrêtés ou des circulaires. Ceux-ci sont parfois prévus dans le corps même de la loi ou découlent des pouvoirs généraux du gouvernement. Les retards dans la rédaction de ces textes peuvent priver une loi de son application pendant longtemps. L'opérationnalisation de la nouvelle loi sur le changement climatique nécessitera l'élaboration de nouvelles réglementations telles que des actes de mise en œuvre, des décrets ou des ordonnances qui seront soutenus par le projet, afin de garantir l'introduction d'éléments NZNP, en mettant particulièrement l'accent sur la promotion de l'engagement du secteur financier dans le financement de la décarbonisation et des interventions positives pour la nature. Sur la base des orientations de la Plateforme mondiale, le projet soutiendra le développement d'une définition de travail de positivité nature adaptée au contexte et aux besoins de la Côte d’Ivoire. En tant que tel, le projet s'efforcera d'abord de communiquer et de diffuser la loi sur le changement climatique et d'introduire le concept de NZNP auprès des décideurs et des autres parties prenantes, afin d'assurer sa mise en œuvre transversale. Il fournira également un renforcement des capacités et un soutien technique pour élaborer le nouveau plan de développement national et promouvoir l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie de développement durable à long terme, en soutenant les processus visant à garantir que les politiques, stratégies, plans et objectifs nationaux sous-jacents dans le pays sont cohérents avec les agendas relatifs au climat et à la nature.

Liste indicative des activités :

- Élaborer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation pour informer les décideurs et le secteur financier des objectifs de la loi sur le changement climatique et de la pertinence des approches du NZNP.

- Les capacités de planification et d'intégration des approches NZNP seront développées parmi les autorités nationales, le secteur privé, le secteur social et d'autres parties prenantes grâce à la mise en œuvre du cours NZNP prévu dans le résultat 4.2.

- Soutenir l'élaboration de politiques réglementaires pour rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique, en veillant à l'inclusion d'éléments NZNP et en mettant l'accent sur l'engagement des institutions financières dans le financement des mesures de décarbonisation en collaboration avec la Banque mondiale et le FMI.

- Soutenir le processus du plan national de développement 2026-2030, en veillant à ce que les parties prenantes soient conscientes de la pertinence des éléments du NZNP dans l'engagement des parties prenantes, dans la définition des objectifs et dans l'intégration transversale de l'approche NZNP.

- Soutenir l'adoption et la mise en œuvre de la LT-LEDS, en facilitant les sessions de planification afin de garantir l'alignement des politiques, stratégies, plans et objectifs nationaux dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, de la sylviculture et de l'utilisation des terres.

Résultat 1.1.2 Mise en place d'un mécanisme de gouvernance intersectoriel pour la mise en œuvre du NZNP au niveau national

Indicateur de résultat 1.1.2 Nombre de mécanismes nationaux intersectoriels de gouvernance du NZNP établis ou renforcés.

Actuellement, le cadre institutionnel national de lutte contre le changement climatique compte de nombreux acteurs. Bien que le ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) soit le principal ministère en charge du changement climatique, il est tenu de coordonner toutes les politiques économiques et sociales nationales et les initiatives intersectorielles afin de garantir leur cohérence et de soutenir le programme de développement durable de la nation et de répondre à ses besoins en matière de développement.

Plusieurs stratégies, plans et programmes sont en cours d'élaboration dans le cadre de l'agenda sur le climat et la nature, mais le renforcement et le développement des capacités d'un organisme gouvernemental à garantir l'intégration des approches NZNP, à assurer un suivi efficace et à articuler les efforts entre les mécanismes intersectoriels pour assurer la cohérence entre les différentes stratégies, les plans sectoriels et les programmes au niveau national sera une tâche en attente.

La loi sur le changement climatique favorisera le déploiement de la Commission Nationale pour le Changement Climatique (CNCC) récemment décrétée comme l'autorité désignée pour coordonner l'action climatique, y compris les interventions positives pour la nature, au niveau national afin de mutualiser les efforts et de promouvoir des résultats durables. Le projet de décret pour la création de la CNCC est en cours de préparation et de validation avec l'appui du projet SCALA du PNUD qui s'achèvera en 2025.

Dans le cadre de ce résultat, le projet complète le projet SCALA en renforçant les capacités de la CNCC en tant qu'entité de gouvernance pour les politiques liées au changement climatique, afin d'assurer une planification, une mise en œuvre et un suivi correct des initiatives et des objectifs du NZNP en Côte d'Ivoire, en utilisant une définition spécifique de la nature positive adaptée au contexte de national, ainsi que l'articulation des efforts entre les différentes entités sectorielles. Il soutiendra également l'élaboration d'une stratégie de financement pour son fonctionnement durable.

Le pays a élaboré une stratégie de développement durable à long terme dont l'objectif principal est de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 dans tous les secteurs de l'économie. Des mesures doivent encore être prises en vue de son approbation et de sa mise en œuvre, et le projet pourrait soutenir ces processus par l'intermédiaire de la CNCC.

Liste indicative des activités :

- Élaborer une stratégie de financement pour le fonctionnement durable de la CNCC.

- Fournir un soutien technique á la CNCC pour développer sa stratégie, renforcer ses capacités et permettre des réunions régulières de coordination intersectorielle, y compris l'intégration du climat, de la biodiversité et des considérations socio-économiques, en articulant les efforts avec la Banque mondiale et le FMI qui travaillent actuellement à la création de cet organe directeur.

- Fournir un soutien technique à l'opérationnalisation des objectifs de la stratégie à long terme pour le développement durable dans le cadre du mandat de la CNCC.

Résultat 1.1.3. Élaboration et diffusion de guides de planification stratégique du NZNP au niveau infranational.

Indicateur de résultat 1.1.3 Nombre plans nationaux de NZNP ou de stratégies intersectorielles de NZNP incluant des éléments positifs pour la nature

L'actuel plan national de développement 2020-2025 a été le premier à inclure des éléments relatifs au climat, et le processus d'élaboration du nouveau PND 2026-2030 est actuellement en cours.  Au niveau des districts autonomes, les plans directeurs de développement ont à peine été élaborés et n'ont pas intégré les stratégies liées au climat et à la nature, ce qui limite le déploiement d'efforts alignés sur les besoins des districts autonomes ainsi que les sources de financement. La situation est similaire au niveau régional, où les plans régionaux d'aménagement du territoire et de développement n'ont pas suffisamment intégré les aspects liés au climat ou à la nature dans le cadre. Ainsi, le renforcement des capacités de planification locale pour assurer l'intégration de l'évaluation des risques climatiques, des concepts et initiatives de conservation de la nature et de la biodiversité dans le secteur AFOLU et l'alignement sur les priorités nationales est une tâche pertinente mais encore en attente qui, à partir d'une approche de planification ascendante, contribuerait à assurer que ces éléments NZNP sont inclus dans les plans et stratégies nationaux.

Dans le cadre de ce résultat, le projet soutiendra le ministère de l'économie, de la planification et du développement dans ses efforts pour développer des directives de planification territoriale et de financement axées sur le secteur AFOLU au niveau infranational, en veillant à l'inclusion de l'approche adaptée à la CDI et de la définition de NZNP mentionnée dans la composante 1, ainsi que des éléments relatifs à l'égalité des sexes et à la jeunesse. Il développera également la version décentralisée des lignes directrices pour les différents niveaux administratifs (districts autonomes, régions, départements, communautés). Les lignes directrices fourniront des recommandations pour intégrer les concepts de changement climatique et de Net Zéro Nature Positive dans les processus budgétaires et la planification au niveau infranational. Dans le cadre du programme d'appui aux NDC du PNUD, un projet pilote a été mené dans la région du Bélier pour tester des méthodologies de développement de plans d'investissement territoriaux inclusifs en Côte d'Ivoire. Cette expérience sera mise à profit pour informer et soutenir le développement des lignes directrices. Un programme de formation sur les NZNP et la planification sera développé sur la base des lignes directrices élaborées dans le cadre de ce résultat. Ces lignes directrices seront utilisées pour développer 8 plans d'investissement locaux pilotes pour lesquels des ressources seront mobilisées à travers la composante 3.

Liste indicative des activités :

- Avant sa mise en œuvre dans d'autres régions, revoir le modèle de la région du Bélier testé précédemment pour s'assurer que les éléments du NZNP sont inclus et que les besoins spécifiques des jeunes et des femmes sont pris en compte et intégrés dans les lignes directrices de la planification territoriale.

- Développer les capacités nationales et soutenir l'élaboration de lignes directrices et de manuels sur la planification et le financement territoriaux, y compris le NZNP, par l'intermédiaire du ministère de l'économie, de la planification et du développement, à mettre en œuvre par les gouvernements infranationaux et locaux en mettant l'accent sur la composante sectorielle AFOLU. Ces manuels devraient, entre autres, fournir des conseils sur la création de plateformes locales dédiées à la nature et au climat, rassemblant tous les acteurs régionaux et locaux, et garantissant en particulier la participation des femmes et des jeunes à la planification locale et aux processus de suivi et d'évaluation des plans. Ils comprendront des recommandations visant à intégrer le NZNP lors de l'élaboration des budgets au niveau infranational. Les lignes directrices et les manuels seront également adaptés aux niveaux administratif et communautaire.

- Au cours de la mise en œuvre de ce projet, la Côte d'Ivoire procédera à un examen des dépenses liées à la biodiversité, en suivant la méthodologie et l'approche BIOFIN. Ce travail devrait faciliter le dialogue politique clé et potentiellement déclencher l'action nécessaire pour débloquer le financement public et non public pour la nature, avec le soutien du PNUD. Grâce à cette activité, le projet sera étroitement coordonné avec le processus d’élaboration du NBSAP et du Plan de Financement de la Biodiversité.

Composante 2 : Renforcement des capacités pour la planification sectorielle des investissements NZNP

Cette composante vise à fournir un soutien en aval du NZNP dans le secteur AFOLU à travers un certain nombre de districts et de régions autonomes de Côte d'Ivoire, en renforçant les capacités locales de planification des investissements NZNP en tenant compte du genre et de la jeunesse. Cette composante soutiendra les objectifs du GBF Kunming-Montréal, y compris : Cible 8 - Assurer l'intégration des agendas positifs pour le climat et la nature dans les processus de planification nationaux et sous-nationaux ; Cible 10 - Mobiliser des ressources pour investir dans des pratiques durables et respectueuses de la biodiversité dans la production de cacao et de noix de cajou ; Cible 11 - Restaurer, maintenir et améliorer les contributions de la nature pour les populations.

##### Résultat 2.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux (gouvernements infranationaux, entités territoriales, ONG, associations de jeunes et de femmes et acteurs locaux) en matière de planification des investissements dans le cadre du NZNP.

Indicateur de résultat 2.1. Nombre d'acteurs locaux (ventilés par type et par sexe) ayant une capacité accrue en matière de planification des investissements dans le cadre du NZNP (mesuré à l'aide d'un outil de classement des capacités).

À travers ce résultat, le projet cherchera à renforcer la planification sectorielle de l'AFOLU au niveau infranational, en veillant à ce qu'elle tienne compte des questions de genre et de la jeunesse. À cette fin, il fournira une assistance technique et un soutien financier pour développer les capacités locales et les plans d'investissement infranationaux dans le secteur AFOLU sur la base des lignes directrices créées dans le cadre du résultat 1.1.3, permettant l'identification des opportunités de financement pour l'adoption de pratiques agroforestières. En outre, le projet les mettra en relation avec des sources de financement par le biais des résultats 3.1 et 3.2.  Plus précisément, le projet sera mis en œuvre dans trois districts autonomes (Denguélé, Montagne, Vallée Bandama) et cinq régions (Haut-Sassandra, Nawa, La Mé, Gontougo, Bagoué) du pays (voir Annexe E - Cartes du projet). Ces zones sont confrontées à des défis systémiques tels que l'inégalité entre les sexes, la pauvreté et l'accès limité aux services de base, ainsi que la montée de l'extrémisme violent et de l'immigration clandestine. En outre, les risques environnementaux qui pèsent sur ces districts et régions comprennent la dégradation des sols ainsi que la perte de biodiversité aggravée par le changement climatique et la déforestation liée à la production de cacao (région de la Nawa, Montagne, Vallée-Bandama) et de noix de cajou (Gontougo, Denguélé). Dans ces districts/régions, les communautés locales dépendent fortement des ressources naturelles pour leur subsistance, en particulier les femmes, ce qui les rend relativement plus vulnérables aux défis environnementaux.

Résultat 2.1.1. Huit ( 3 districts autonomes et 5 régions) plans d'investissement territoriaux pour le secteur AFOLU dans le cadre du NZNP, en tenant compte de l'égalité des sexes et de la jeunesse sont élaborés.

Indicateur de résultat 2.1.1. # Nombre de plans d'investissement sectoriels du NZNP nouveaux ou révisés, d'une valeur indicative en USD, élaborés et soumis au gouvernement pour adoption (ventilé par secteur).

Dans le cadre de ce résultat, le projet soutiendra l'élaboration de huit plans d'investissement territoriaux NZNP intégrant le genre et la jeunesse pour le secteur AFOLU (3 districts et 5 régions) sur la base des lignes directrices développées dans le résultat 1.1.3. Les plans doivent identifier et évaluer les besoins techniques et financiers des chaînes de valeur du cacao et de la noix de cajou pour se conformer à l'EUDR, à la FOREST Act des États-Unis et à la norme régionale ARS-1000 sur le cacao durable ("ARS-1000"). Dans les territoires où des plans de développement sont en cours d'élaboration, tels que les districts des Montagnes et du Denguelé, le projet veillera à l'intégration des approches et des objectifs NZNP et aidera à définir des cibles infranationales alignées sur les ambitions nationales. Le processus d'élaboration du plan adoptera une approche très inclusive et participative, et à ce titre soutiendra la création de plateformes de dialogue comme première étape de l'élaboration de ces plans. Ces plateformes de dialogue encourageront la représentation et la collaboration avec les collectivités territoriales de chaque district et région (départements et communautés). Le projet continuera à soutenir les plateformes pendant la mise en œuvre initiale des plans et des projets axés sur les produits de base agricoles par le biais de la composante 3. Il mobilisera également des ressources pour financer des projets locaux liés à cet effort.

Liste indicative des activités :

- Mise en place de mécanismes participatifs locaux tels que le dialogue intersectoriel pour les acteurs concernés dans les districts et les régions, afin d'obtenir des informations sur les risques, les opportunités, les connaissances, les capacités et les besoins pour s'engager dans le développement participatif des plans et améliorer le déploiement des efforts en ce qui concerne les activités NZNP. Ce mécanisme de gouvernance doit intégrer et inclure toutes les parties prenantes concernées, y compris les groupes vulnérables ou les groupes risquant d'être marginalisés.

- Développer 3 plans d'investissement territoriaux autonomes NZNP au niveau du district, intégrant le genre et la jeunesse, ainsi que leurs mécanismes de suivi et d'évaluation pour le secteur AFOLU.

- Élaborer 5 plans d'investissement territoriaux NZNP au niveau régional qui intègrent les questions de genre et de jeunesse, ainsi que leurs mécanismes de suivi et d'évaluation pour le secteur AFOLU.

Composante 3 : Mobilisation des investissements pour le NZNP (soutien en aval)

Grâce à cette composante, le projet encouragera et soutiendra les investissements alignés sur le NZNP au niveau local, en se concentrant sur les besoins en produits agricoles alignés sur les plans d'investissement locaux NZNP qui intègrent le genre et la jeunesse, développés dans le résultat 2.1.1. Dans le cadre de cette composante, plusieurs initiatives seront mises en œuvre pour promouvoir et réduire les risques des initiatives et des investissements afin d'accélérer le financement par le biais de partenariats public-privé (PPP) et de financements mixtes entre des entités ayant des projets existants qui pourraient accélérer la transition écologique des coopératives vers des pratiques agroforestières durables et exemptes de déforestation. En outre, le volet soutiendra l'incubation de projets pour promouvoir le démarrage, l'exploitation et l'extensibilité d'initiatives innovantes émanant des communautés et du secteur privé, afin de développer des projets susceptibles d'être financés.  Cela vise à accélérer le déploiement d'initiatives durables et de modèles d'affaires avec des résultats NZNP, offrant des opportunités de financement aux PME et aux projets qui améliorent l'inclusion financière des producteurs (y compris les projets Fintech), des projets innovants. Ces projets consistent en une numérisation innovante, des pratiques de production agroforestières durables et des technologies de traçabilité, entre autres. Il incitera également à la mobilisation des ressources financières des IFD/IF soutenues par le biais du résultat 3.1.1 grâce à l'amélioration de l'engagement des institutions financières dans le secteur lié à une augmentation des projets bancables et au cofinancement des projets clés de développement régional NZNP identifiés à travers les plans de développement locaux élaborés dans le cadre du résultat 2.1.1.

Cette composante soutiendra les objectifs du GBF Kunming-Montréal, y compris : Objectif 8 - Assurer l'intégration des agendas positifs pour le climat et la nature dans les processus de planification nationaux et sous-nationaux ; Objectif 10 - Mobiliser des ressources pour investir dans des pratiques durables et respectueuses de la biodiversité dans la production de cacao et de noix de cajou ; Objectif 11 - Restaurer, maintenir et améliorer les contributions de la nature aux populations ; Objectif 19 - Mobiliser des ressources pour financer les objectifs de la biodiversité et une réserve de projets.

##### Résultat 3.1 Accroissement de l'engagement des IFD/IF dans des investissements alignés sur le NZNP

Indicateur de résultat 3.1 Nombre d'IFD/FI intégrant des critères alignés sur le NZNP dans leurs cadres d'investissement/de financement

Grâce à ce résultat, le projet augmentera l'intérêt et la compréhension des IFD/IF pour les investissements alignés sur le NZNP par le biais de programmes de formation visant à développer les capacités, à sensibiliser et à diffuser des informations sur les avantages et les opportunités de la finance durable et de l'écologisation de leur portefeuille d'investissement, et sur la façon d'évaluer les risques environnementaux et sociaux de projets spécifiques de type "zéro net" et de conservation de la nature. Des sessions de formation et/ou des ateliers visant à renforcer les capacités des acteurs clés de la mise en œuvre du projet et à les doter des connaissances et des outils nécessaires pour atteindre les objectifs du projet de manière efficace et efficiente seront mis en place. Ces activités de renforcement des capacités commenceront avant la mise en œuvre des activités et comprendront une combinaison de plusieurs sujets.

Globalement, le projet s'attachera à renforcer les capacités des acteurs nationaux, régionaux et locaux concernés, ainsi que des groupes ciblés, afin qu'ils disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour participer activement aux interventions du projet, intégrer les enseignements tirés et adopter les bonnes pratiques.

En outre, le résultat stimulera l'intérêt des institutions financières à investir et à promouvoir le développement de projets bancables avec des modèles d'affaires verts et NZNP. Cet objectif sera atteint grâce aux résultats suivants :

Résultat 3.1.1 Élaboration et mise en œuvre d'un programme de formation sur l’alignement des investissements avec des résultats net zéro et conservation de la nature, destiné aux institutions financières et à d'autres organisations

Indicateur de résultat 3.1.1 Nombre d'IFD/IF bénéficiant d'une sensibilisation et de formations sur mesure à l'investissement NZNP

Les flux financiers destinés aux actions en faveur du climat et de la nature ne sont actuellement pas suffisants pour répondre aux besoins financiers nécessaires pour relever les défis du changement climatique et atteindre les objectifs en matière de climat et de nature, même si la Côte d'Ivoire est un marché attractif pour le capital-investissement . L'investissement du secteur financier privé ivoirien dans le NZNP est entravé par une faible compréhension des activités agricoles et forestières, le risque élevé associé aux secteurs économiques, une faible connaissance de la façon dont les risques liés au climat et à la nature peuvent créer des risques financiers, ainsi que par la faiblesse des capacités nationales et des compétences techniques en matière de financement climatique, ce qui entrave la capacité d'évaluer les modèles d'entreprise ou les projets verts. En outre, le manque de connaissances sur les avantages des investissements verts pourrait être une lacune existante qui ralentit les flux de capitaux, mais il est prouvé que les obligations vertes offrent des avantages en termes de prix et que la demande des investisseurs augmente.

Dans le cadre de ce résultat, le projet vise à sensibiliser les IFD/IF aux avantages et aux opportunités qu'offre la finance durable (comme BNI et FIRCA, entre autres). Pour ce faire, un module de formation sur les opportunités d'investissement du NZNP destiné aux IFD/IF sera inclus dans le programme de formation complet sur le NZNP soutenu par le résultat 4.2.2, qui sera diffusé dans le cadre de ce résultat afin d'augmenter les investissements dans des projets bancables et innovants avec des résultats du NZNP. En outre, des opportunités d'investissement concrètes seront identifiées et priorisées dans les plans de développement locaux élaborés dans le cadre du résultat 2.1.1, les partenariats public-privé mis en œuvre dans le cadre du résultat 3.1.2, et les projets/modèles d'entreprise identifiés dans le cadre du résultat 3.1.1 ; elles seront diffusées par le projet et promues parmi les IFD/IF et d'autres acteurs du secteur privé.

Liste indicative des activités :

- Mettre en œuvre programme de formation sur les défis et les opportunités du NZNP développé dans le résultat 4.2.2. parmi les DFI/ FI.

- Organiser des webinaires, des ateliers et d'autres événements pour diffuser les opportunités d'investissement concrètes du NZNP dérivées des plans de développement locaux élaborés dans le cadre du résultat 2.1.1 et d'autres projets identifiés dans le cadre du résultat 3.2 parmi les IFD/IF et d'autres investisseurs potentiels (BNI, FIRCA, Advans Microcrédit, le secteur privé, entre autres).

- Élaborer un guide pour l'évaluation et l'atténuation des risques environnementaux et sociaux liés aux activités spécifiques du NZNP, ainsi que pour l'application et l'intégration des garanties sociales et économiques.

##### Résultat 3.2. L'identification et l'incubation de projets bancables permettent d'obtenir des investissements alignés au NZNP.

Indicateur de résultat 3.2. Volume en USD des capitaux d'investissement engagés dans des projets NZNP par des investisseurs privés, des investisseurs institutionnels et des agences de financement publiques.

Dans le cadre de ce résultat, le projet soutient l'exécution de projets locaux comprenant des objectifs de zéro net et de conservation de la nature. D'une part, il développera des partenariats public-privé avec des entreprises travaillant actuellement en CI sur des produits de base afin de promouvoir les co-investissements pour les coopératives afin qu'elles se mettent en conformité avec le règlement européen sur les déchets, la loi sur les forêts et la norme ARS1000. D'autre part, il contribuera au développement d'une réserve de projets axés sur l'absence totale de pollution et la conservation de la nature, en incubant des projets innovants de PME axés sur des solutions permettant de contribuer à l'absence totale de pollution et à la conservation de la nature dans le secteur des produits de base agricoles, par le biais de projets intégrant l'égalité entre les sexes et spécifiques aux jeunes. Le projet soutiendra les PME au sein des chaînes de valeur agroforestières du cacao et de l'anacarde et dans des paysages ciblés, en se concentrant sur des pratiques durables telles que la conservation des sols, la numérisation innovante, les pratiques de production agroforestières durables et les technologies de traçabilité, entre autres, qui sont actuellement en train de naître en Côte d'Ivoire. Un modèle d'incubateur aidera ces PME à adopter des techniques durables grâce à un renforcement ciblé des capacités. Des partenaires financiers pré-identifiés, tels que BNI, ADVANS et COOPEC, assureront les engagements de cofinancement et favoriseront la viabilité à long terme. Le projet évitera d'évincer les financements commerciaux en appliquant de manière sélective les concessions, avec des tickets de 10 000 USD et une justification économique qui s'aligne sur le potentiel de financement commercial. Enfin, il soutiendra la mise en œuvre des plans de développement régional alignés sur le NZNP, élaborés dans le cadre du résultat 2.1.1, grâce au cofinancement de projets clés alignés sur le NZNP et proposés par les conseils régionaux.

Cette approche tient compte du fait que, si aucune mesure n'est prise, le règlement européen sur les forêts et la loi américaine sur les forêts introduiront de nouvelles barrières à l'exportation pour certains produits de base produits par la Côte d'Ivoire, ce qui affectera l'économie nationale, mais aussi les partenaires du secteur privé qui dépendent des matières premières pour produire des sous-produits (y compris les sociétés de négoce, les exportateurs, les producteurs). Plusieurs projets existants visent à introduire des pratiques agroforestières durables dans la chaîne de valeur des secteurs ciblés par ce projet, ce qui pourrait améliorer la conformité avec les réglementations pertinentes, tout en augmentant les actions en faveur du NZNP. Néanmoins, l'évolutivité et le financement sont nécessaires pour une adoption  réussie. Les PPP et le financement mixte pourraient être un mécanisme utile pour accélérer le financement des objectifs tout en réduisant les risques pour les deux parties. Un PPP est un partenariat par le biais de contrats entre le secteur privé et le secteur public afin de combler le manque de disponibilité des marchés publics pour les projets de développement d'infrastructures et d'optimiser les ressources tout en répartissant les risques de manière différenciée entre les acteurs. D'autre part, le financement mixte fait référence à une approche de structuration des transactions et des financements visant à réduire les risques d'investissement en attirant plusieurs types d'investisseurs.

Résultat 3.2.1.  Des PME vertes innovantes et inclusives se concentrant sur les technologies et les services pour accélérer les investissements alignés sur le NZNP sont incubées et accèdent à une plateforme de financement.

Indicateur de résultat 3.2.1. # Nombre de PME incubées (y compris le nombre de PME dirigées par des femmes)

Un problème qui entrave le financement des projets du secteur AFOLU avec les résultats du NZNP est que les PME et la société civile ont de faibles capacités en matière de compétences vertes et de connaissances climatiques pour développer ou mettre à l'échelle des modèles d'entreprise verts solides, soumettre des propositions attrayantes et bancables et structurer des projets pour le financement. Il est donc plus probable que les institutions financières jugent les projets NZNP plus risqués et non rentables. Les petits producteurs de cacao et de noix de cajou restent également peu au fait des nouvelles exigences réglementaires et n'ont pas accès aux outils, technologies et services nécessaires pour s'y conformer. Ainsi, pour parvenir à une transformation structurelle de l'économie, l'accès au financement et aux solutions techniques doit être favorisé pour assurer une participation inclusive des NZNP à l'économie.

Grâce à ce produit, le projet soutiendra l'accès à un incubateur d'entreprises aligné sur le NZNP (tel que Labforest ou Green Invest Solutions), qui fournira un soutien pour accélérer le développement des PME avec des modèles d'affaires évolutifs verts, naturels ou sociaux innovants qui permettront aux petits producteurs et aux coopératives de continuer à s'engager dans des marchés d'exportation sans déforestation. Il s'agit notamment de projets qui améliorent les pratiques agroforestières, le reboisement dans les zones tampons des zones protégées, l'utilisation de la numérisation pour les systèmes de suivi des produits agricoles (y compris la blockchain), les solutions Fintech, l'inclusion financière des PME, des producteurs et des coopératives, entre autres.

Ces interventions peuvent également créer de nouvelles opportunités commerciales au niveau local, en particulier pour les femmes et les jeunes, ainsi que des interactions avec les projets REDD+, afin de mettre à jour et de mesurer les émissions liées à la déforestation. Les pépinières d'entreprises encourageront la reproduction des projets et des formations du NZNP au sein de leurs réseaux afin d'améliorer le développement des projets au niveau du district et de la région. Les incubateurs fourniront un ensemble de formations standard, développeront des plans de formation sur mesure, une littérature financière pour faciliter la connaissance de l'accès au capital, et soutiendront le développement de plans d'affaires alignés sur le NZNP pour les PME, en mettant l'accent sur les projets des femmes et des jeunes.

Les incubateurs serviront également de plateforme pour mettre en relation des PME plus matures avec des investisseurs potentiels et des institutions financières (telles que celles qui participent au résultat 3.1.1). Le projet identifiera différentes modalités de financement pour les PME soutenues afin de renforcer les incitations à une plus grande participation du secteur privé dans les projets NZNP. Cela se fera en permettant le partage des risques par le cofinancement des investissements pour les coopératives ainsi que l'accès au capital pour la transition vers l'agroforesterie et les pratiques de traçabilité précédemment testées par d'autres initiatives, telles que SCOLUR.

Liste indicative des activités :

- Soutenir l'identification d'incubateurs d'entreprises pour promouvoir le développement de PME avec des modèles d'entreprise verts, naturels et sociaux, afin de déployer et d'étendre des solutions bancables qui permettent d'atteindre les objectifs du NZNP.

- Organiser une formation/un tutorat sur le NZNP afin de garantir la reproductibilité des connaissances parmi les entreprises et les projets, ainsi que parmi leurs réseaux, et élaborer des plans d'affaires solides pour les PME incubées.

- Fournir aux PME une formation technique pertinente et un renforcement des capacités, y compris des connaissances financières, afin d'améliorer l'accès au capital.

- Mettre en place une plateforme d'investissement où les PME incubées ayant des plans d'affaires bancables peuvent accéder au financement grâce à des fonds de démarrage/mécanismes financiers et à l'interaction avec des investisseurs potentiels.

##### Résultat 3.3. Des pratiques de production agroforestière durable à grande échelle sont mises en place par le biais des partenariats avec les exploitants de cacao et de noix de cajou.

Indicateur de résultat 3.3. # Nombre de projets pilotes soutenus par le programme NZNP, qui génèrent des pratiques et des enseignements pour les investissements du programme NZNP.

Dans le cadre de ce résultat, le projet soutient l'adoption de pratiques durables et de NZNP dans les secteurs du cacao et de la noix de cajou en renforçant les relations institutionnelles privées des preneurs d'ordres concernés ayant la capacité de déployer des initiatives et de soutenir les petits producteurs et les coopératives, afin de poursuivre la coopération par le biais de PPP. Grâce à cette intervention, les pratiques agroforestières durables deviennent évolutives en Côte d'Ivoire et les capacités des acteurs concernés sont renforcées. En outre, les mécanismes de traçabilité sont renforcés au sein des coopératives pour faciliter la mise en œuvre et le suivi des produits. Ce résultat est lié aux composantes 1 et 2, grâce auxquelles des opportunités d'investissement dans le secteur de l'agroforesterie seront identifiées en vue d'un financement et d'une adoption au niveau local.

Résultat 3.3.1 Soutien technique aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables

Indicateur de résultat 3.3.1. # Nombre de projets pilotes soutenus par le programme NZNP, qui génèrent des pratiques et des enseignements pour les investissements du programme NZNP.

En Côte d'Ivoire, le secteur agricole emploie environ la moitié de la population active. Néanmoins, la couverture forestière du pays a diminué de 7,9 millions d'hectares à 2,97 millions d'hectares entre 1990 et 2020 en raison d'une déforestation non réglementée qui s'est accompagnée d'une augmentation des pratiques de production agricole et forestière non durables, ce qui a finalement affecté la biodiversité en raison de la dégradation des habitats. En 2017, 62 % de la déforestation était attribuée à l'agriculture. Il est donc nécessaire de modifier les pratiques de production tout au long de la chaîne de valeur des activités agroforestières. Néanmoins, les capacités des producteurs sont limitées.

Dans le cadre de ce résultat, le projet renforcera la mise en œuvre de pratiques agroforestières durables parmi les coopératives et les producteurs par l'intermédiaire de contreparties pertinentes dans la chaîne de valeur de l'agroforesterie avec un intérêt pour le système de production de la Côte d'Ivoire. Etant donné que plusieurs initiatives sont menées par différentes parties prenantes avec des capacités plus importantes, l'objectif de ce résultat sera de renforcer les relations pour faciliter et déployer des pratiques innovantes, ainsi que des capacités en fonction des besoins et des plans identifiés dans les plans de district et régionaux développés dans le cadre du résultat 2.1.1.

Liste indicative des activités :

- Soutenir l'identification d'interventions clés avec des résultats NZNP alignés sur les plans de développement locaux développés dans le résultat 2.1.1.

- Soutenir l'identification des entités publiques et privées intéressées, ainsi que des projets proposant des solutions   agroforestières modulables afin de se conformer aux réglementations et d'accélérer la transition vers le NZNP.

- Renforcer les capacités des coopératives et des producteurs par le biais d'off takers et de PPP afin d'accélérer la mise en œuvre d'initiatives agroforestières tout en développant les compétences.

Résultat 3.3.2 Formations et outils technologiques fournis aux coopératives pour renforcer la traçabilité dans les chaînes de valeur du cacao et de la noix de cajou

Indicateur de résultat 3.3.2. # Nombre d'organisations promouvant les approches/méthodologies NZNP (ventilé par gouvernement, finance, autre, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du PI)

Dans le cadre de ce résultat, les capacités des producteurs et des coopératives sont développées pour mettre en œuvre des pratiques durables dans l'agroforesterie et les systèmes de traçabilité afin d'améliorer le suivi des produits agricoles. Le projet travaillera en étroite collaboration avec des partenaires travaillant le long des chaînes de valeur ciblées afin d'identifier les points d'entrée pour améliorer les systèmes de traçabilité actuels et reproduire les bonnes pratiques, tout en renforçant la capacité des coopératives à s'engager dans des chaînes de valeur transparentes et exemptes de déforestation.

Liste indicative des activités :

- Élaborer un plan de renforcement des capacités des coopératives, par l'intermédiaire des organisations concernées et des acheteurs intéressés, afin d'améliorer la gestion des produits de base ainsi que les compétences et les connaissances en matière de traçabilité.

- Fournir des outils technologiques et du matériel pour permettre l'établissement de rapports numériques sur l'approvisionnement en produits de base, adaptés aux besoins des coopératives

Composante 4 : Collaboration et partage des connaissances entre les parties prenantes pour accélérer l'adoption du NZNP

Grâce à cette composante, le projet développera et partagera des informations et des connaissances entre les parties prenantes nationales et mondiales sur les pratiques et les progrès en matière de NZNP, afin d'accélérer la compréhension et l'adoption du NZNP et d'éclairer les processus de prise de décision. À cette fin, le projet renforcera les systèmes de données et de suivi pour contrôler les objectifs et les cibles NZNP sur la base des cadres existants, il générera des produits de connaissance et les diffusera dans les forums locaux, régionaux et mondiaux.

Cette composante soutiendra les objectifs du GBF Kunming-Montréal, y compris : Cible 8 - Assurer l'intégration des agendas positifs pour le climat et la nature dans les processus de planification nationaux et sous-nationaux; Cible 14 - Contribuer à l'intégration de la biodiversité dans les politiques et réglementations existantes et à venir en matière de climat ;

##### Résultat 4.1 La production d'informations clés ventilées par sexe, âge et localité, permet de rendre compte des objectifs NZNP au niveau national et mondial et d'éclairer les décisions en matière de politique et d'investissement.

Indicateur de résultat 4.1. # Nombre de décisions politiques éclairées par les systèmes ou le cadre de suivi du NZNP, afin de faire progresser la mise en œuvre des cibles ou objectifs ambitieux NZNP.

À travers ce résultat, le projet soutiendra le renforcement de systèmes de données solides pour suivre les progrès et fournir des preuves de la réalisation des objectifs et des cibles NZNP et financera des actions pour partager et diffuser ses résultats afin d'informer les décisions politiques et d'investissement au niveau local et mondial.

Résultat 4.1.1 Élaboration d'un système de suivi NZNP en s'appuyant sur les cadres existants

Indicateur de résultat 4.1.1. # Nombre de cadres de suivi nationaux établis/améliorés pour suivre les indicateurs NZNP.

En Côte d'Ivoire, le système national de MRV sur le climat est actuellement partiellement opérationnel pour suivre les progrès réalisés en matière d'adaptation et d'atténuation liés aux objectifs de la CDN, tout en étant développé pour inclure un pilier de finance durable. Dans le cadre de ce résultat, le projet soutiendra le développement d'un pilier nature et biodiversité au sein du MRV existant, afin de suivre et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités liées au NZNP aux niveaux national et sous-national. Les indicateurs liés aux objectifs du NBSAP seront inclus dans les systèmes d'établissement de rapports afin de produire des rapports pouvant servir à la fois à la planification climatique et à la planification de la biodiversité. Le projet répondra également à la nécessité de disposer d'indicateurs climatiques locaux ventilés par âge et par sexe, qui font actuellement défaut.

Liste indicative des activités :

- Soutenir le développement du pilier des objectifs relatifs à la nature et à la biodiversité du système MRV national sur le climat afin d'inclure des indicateurs et des objectifs NZNP alignés sur la CDN, le NBSAP et les objectifs volontaires LDN, ainsi que l'inclusion d'indicateurs désagrégés en fonction de l'âge, du sexe et de la situation locale.

- Opérationnalisation et renforcement des capacités des systèmes de surveillance à plusieurs échelles pour les objectifs et les indicateurs relatifs à la nature et à la biodiversité dans le cadre du système MRV national sur le climat.

##### Résultat 4.2 Les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur des pays participant au programme intégré comprennent mieux l'approche NZNP et la promeuvent.

Indicateur de résultat 4.2.a. Nombre d'organisations promouvant les approches/méthodologies NZNP (ventilé par gouvernement, finance, autres, ainsi que dans et hors de la période d'enquête)

Indicateur de résultat 4.2.b. Nombre de praticiens ayant utilisé les connaissances acquises dans le cadre des formations ou du matériel de la plateforme mondiale (ventilé par sexe, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur de la période d'enquête)

Grâce à ce résultat, le projet générera, diffusera et échangera des connaissances sur l'élaboration de la stratégie du NZNP, l'alignement des politiques sectorielles et les fondements financiers du NZNP

Résultat 4.2.1. Une stratégie de gestion des connaissances et de communication sensible au genre et socialement inclusive est élaborée et mise en œuvre pour le projet, conformément à la plateforme mondiale.

Indicateur de résultat 4.2.1.a. Nombre de stratégies de gestion des connaissances et de communication élaborées

Indicateur de résultat 4.2.1.b. # Partage avec la plateforme mondiale des bonnes pratiques nationales du NZNP et des enseignements tirés de l'expérience en matière d'égalité entre les hommes et les femmes

Dans le cadre de ce résultat, le projet documentera, partagera et diffusera ses bonnes pratiques et leçons sensibles au genre avec les parties prenantes, y compris les femmes et les jeunes, à l'intérieur et à l'extérieur de la plateforme mondiale, grâce au développement et à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des connaissances et de communication alignée sur la plateforme mondiale de l'Accélérateur NZNP.  Le NZNP se concentrera sur le genre et les initiatives des jeunes en matière de climat et de nature. Des stratégies de communication visant à les impliquer dans le projet seront donc mises en œuvre ; des mécanismes de capitalisation de l'expérience du NZNP seront également mis en place.

Liste indicative des activités :

- Élaboration d'une stratégie de communication pour le NZNP en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes.

- Développement et mise en œuvre d'une stratégie nationale de gestion des connaissances sur le NZNP.

Résultat 4.2.2. Un programme de formation complet sur la planification, l'investissement et le suivi et l'évaluation du NZNP est élaboré.

Indicateur de résultat 4.2.2 Nombre d'organisations promouvant les approches/méthodologies NZNP (ventilé par gouvernement, finance, autres, ainsi que dans et hors de la période d'enquête)

Le développement des capacités en matière de NZNP est nécessaire à tous les niveaux du gouvernement, ainsi que dans les secteurs financier, privé et social, afin d'accroître l'appétit pour les projets durables qui pourraient augmenter la mobilisation du financement climatique. En outre, les compétences vertes nécessaires pour faciliter la transition vers une voie NZNP dans le pays sont insuffisantes parmi les professionnels et la population en général, y compris les femmes et les jeunes, ce qui entrave le développement et l'exécution d'initiatives vertes et naturelles, ainsi que leur intégration dans les modèles d'entreprise et les stratégies des entreprises/secteurs. Certaines lacunes en matière de connaissances écologiques existent également dans les organisations de haut niveau qui font partie des entités décisionnelles. Le projet développera un ensemble complet de matériel de formation sur les concepts, les défis et les opportunités du NZNP, la planification, l'investissement et un module de suivi et d'évaluation, tous adaptés aux besoins d'un éventail de différents types de parties prenantes. Le matériel de formation devrait inclure des modules spécifiques basés, entre autres, sur le concept NZNP et les cadres réglementaires connexes pour les décideurs au niveau national ; sur les lignes directrices de planification locale développées dans le résultat 1.1.3, y compris des modules répondant aux besoins spécifiques des femmes et des jeunes ; des modules visant à accroître la sensibilisation et à former les IFD/IF sur les opportunités d'investissement NZNP comme un moyen d'améliorer les investissements dans des projets bancables et innovants avec des résultats NZNP ; et des modules pour instruire le secteur privé et les ONG pour la conception et la mise en œuvre de projets bancables NZNP et des modèles d'affaires.  En outre, avec le soutien du programme mondial, un modèle d'approche de budgétisation durable sera inclus pour assurer l'alignement sur les considérations du NZNP.

Activités indicatives :

- Développement d'un ensemble de matériel de formation sur mesure, y compris un MOOC, sur le NZNP par le biais d'un institut de recherche, tel que l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, en partenariat avec des experts internationaux sur les sujets du NZNP pour promouvoir la connaissance de la nature et de l'écologie. Le programme de formation s'adresserait aux décideurs des gouvernements nationaux et infranationaux, au secteur privé, aux IFD/IF et aux ONG, et les différents modules seraient adaptés à leurs différents besoins.

Résultat 4.2.3. Participation du projet à la coordination régulière avec le PI NZNP et diffusion de son travail sur l'intégration des agendas nature et climat.

Indicateur de résultat 4.2.3. # Nombre de fora de haut niveau (avec la participation active du PI ou s'y référant) qui discutent de l'intégration des agendas sur la nature et le climat.

Dans le cadre de ce résultat, le projet organisera des événements de partage des connaissances au niveau du district et de la région avec le Programme national pour le changement climatique, y compris les ONG locales de jeunes et de femmes et d'autres parties prenantes concernées. En outre, le personnel du projet participera à des réunions régulières organisées par le biais de la plateforme mondiale de l'accélérateur NZNP. Le plan d'engagement des parties prenantes et le plan d'action pour l'égalité des sexes aideront à définir les modalités et le format adéquats des événements pour garantir une participation efficace et une large représentation.

Liste indicative des activités :

- Partage des bonnes pratiques NZNP dans le cadre de la plateforme mondiale et organisation de cliniques nationales, y compris les apprentissages et les innovations aux niveaux infranational et national.

- Organiser et mener des événements régionaux de partage des connaissances dans le cadre des dialogues intersectoriels locaux mis en œuvre dans le cadre du résultat 2.1.1, y compris les enseignements nationaux (dérivés du projet NZNP en CDI) et internationaux de la plateforme mondiale.

- Organiser et conduire des événements de partage des connaissances au niveau du district dans le cadre des dialogues intersectoriels locaux mis en œuvre dans le cadre du résultat 2.1.1 et des visites incluant des apprentissages nationaux (dérivés du projet NZNP en CDI) et internationaux de la Plateforme mondiale.

Composante 5 : Suivi et évaluation

##### Résultat 5.1 : Gestion adaptative des activités du projet conformément aux politiques du PNUD et du FEM en matière de suivi et d'évaluation et de SES.

Indicateur de résultat 5.1 : # Nombre de rapports trimestriels de suivi de la mise en œuvre du projet et de rapports d'évaluation externe à mi-parcours

Conformément aux exigences du PNUD et du FEM, le projet mettra en œuvre un solide système de suivi et d'évaluation afin de garantir et de mesurer la bonne mise en œuvre du projet et, le cas échéant, d'apporter des ajustements à la mise en œuvre.

Conformément au plan d'action pour l'égalité des sexes de ce projet (annexe 10 du PRODOC), l'équipe de projet veillera à ce que la perspective des femmes et les questions d'égalité des sexes soient pleinement prises en compte dans tous les contenus pertinents produits par le projet, y compris, mais sans s'y limiter, les PIR, les évaluations de projet (MTR et TE), les rapports techniques et les enquêtes de référence sur les connaissances, les attitudes et les pratiques (KAP).

Résultat 5.1.1 : Une structure de suivi de la mise en œuvre du projet est en place

Se référer au PRODOC du PNUD et aux annexes pertinentes relatives au système de suivi et d'évaluation et à son budget. La section VII du PRODOC, intitulée "Plan de suivi et d'évaluation (S&E)", est la plus importante et comprend des descriptions détaillées des activités de S&E.

Pendant la mise en œuvre du projet, le PNUD veillera à ce que les PIR, le MTE et le TE incluent un examen et un rapport sur le plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes et les dimensions pertinentes du projet en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

Activités indicatives :

- Mener des activités de suivi, y compris la préparation de rapports, dont le PIR, qui comprendra une section sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

- Produire des rapports trimestriels sur la mise en œuvre du projet, qui devront tenir compte de la dimension de genre.

- Soutien à l'évaluation à mi-parcours et soutien à l'évaluation finale - toutes deux suivront les directives du PNUD et du FEM et examineront en détail le niveau de prise en compte de la dimension de genre dans le projet.

Accord sur les droits de propriété intellectuelle et l'utilisation du logo sur les produits livrables du projet et la divulgation d'informations : Pour que le FEM soit dûment remercié d'avoir accordé un financement, son logo apparaîtra à l'adresse avec celui du PNUD sur tous les documents promotionnels, les autres documents écrits tels que les publications élaborées dans le cadre du projet, et le matériel du projet. Toute citation de publications relatives à des projets financés par le FEM mentionnera également ce dernier de manière appropriée. Les informations seront divulguées conformément aux politiques pertinentes, notamment la politique de divulgation du PNUD et la politique du FEM en matière de participation du public.

Ressources nécessaires pour atteindre le résultat escompté :   Les ressources nécessaires pour atteindre les résultats du projet sont décrites en détail dans la section du budget du projet et dans les notes budgétaires. Étant donné que ce projet sera mis en œuvre selon la modalité NIMI, aucun temps de travail du personnel du bureau central n'a été inclus dans le budget. Le PNUD jouera cependant un rôle clé dans la supervision du projet, comme décrit en détail dans la section relative à la gestion et à la gouvernance du projet. L'implication totale des parties nationales et régionales et la participation des communautés seront nécessaires pour atteindre les résultats escomptés.

Partenariats

Le projet s'appuiera sur des partenariats avec un certain nombre de parties prenantes clés, y compris le secteur privé et d'autres projets. Le projet cherchera à travailler en collaboration avec d'autres initiatives en cours, ainsi qu'à s'appuyer sur les leçons tirées d'initiatives récentes, afin de permettre une mise à l'échelle et d'éviter la duplication des efforts. Les projets s'appuieront sur les enseignements tirés et se coordonneront avec les initiatives suivantes :

Tableau5 : Principaux projets de coopération liés au NZNP mis en œuvre / approuvés en Côte d'Ivoire avec l'appui des PTF

| Donateur | Titre du projet | Objectifs | Budget / outil financier | Bénéficiaire | Partenaires | Statut / période | Possibilité de cofinancement (Oui/Non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE) | Développement de la stratégie nationale pour l'agroforesterie 2025-2034 | L'objectif global est de capitaliser les expériences et les programmes de développement entrepris en agroforesterie dans le monde, notamment en Afrique, au cours des quarante dernières années, et d'élaborer un plan stratégique de développement de l'agroforesterie pour améliorer la résilience des écosystèmes agricoles, tout en générant des revenus supplémentaires pour les agriculteurs. | TCP/IVC/3905 127 000 USD | - MINADER - MINEF - MINEDDTE - MIRAH - MFFE | FAO/RAF | Actif 2023-2024 | Non |
| FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE) | Le projet PROMIRE (Promouvoir la production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d'Ivoire) | Il vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en découplant la déforestation du mécanisme de production de cacao, il renforcera les capacités institutionnelles pour mettre en œuvre le programme REDD+ aux niveaux national et infranational, permettant ainsi à la Côte d'Ivoire d'accéder à des paiements fondés sur les résultats. | GCP/IVC/609/GCF 11,8 millions d'USD | - MINADER - MINEF | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique | Actif 2020-2026 | Oui |
| FAO FEM | SCALA, Scaling up climate ambition on land use and agriculture through Nationally Determined Contributions and National Adaptation (Augmenter l'ambition climatique sur l'utilisation des terres et l'agriculture grâce aux contributions déterminées au niveau national et aux adaptation nationaux) | En CDI, le programme travaille avec les chaînes de valeur de la noix de cajou et du manioc qui complètent la production de cacao et ont le potentiel de réduire les impacts du changement climatique et d'augmenter la résilience de la population grâce à la diversification des cultures et à des moyens de subsistance alternatifs. | UNFA/GLO/092/UND (SCALA) 20 millions d'euros dans 12 pays | - MINEDDTE | - Initiative internationale de l'Allemagne en faveur du climat - PNUD - FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE) | Actif 2020-2025 | Non |
| FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE) | SCOLUR, Scaling up Cocoa-based Food Systems, Land Use and Restoration Transformation Innovation in CDI | Vise à répondre au défi urgent de la dégradation des forêts en développant des plans de gestion intégrée pour les paysages de cacao et de forêts afin de restaurer les terres agricoles et forestières dégradées. | GCP/IVC/001/GFF 5,3 MILLIONS USD | - MINADER - MINEF | - PNUD - ONUDI - FEM | 2022-2027 | Non |
| FMI | Arrangement de la Facilité de résilience et de durabilité (FRD) pour la Côte d'Ivoire | Il soutiendra le programme économique du gouvernement pour la période 2023-2026 en vue de la stabilité macroéconomique et de la transformation économique structurelle pour faire évoluer la Côte d'Ivoire vers un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. | Facilité pour la résilience et la durabilité 1,3 milliard de dollars | - MINEDDTE - Autres ministères de la CDI | - WB - PNUD - Partenaires bilatéraux | 2024-2026 | Oui |
| ONU | Stratégie REDD + | Mécanisme visant à rémunérer les pays pour leurs efforts en vue d'éviter la déforestation. CDI a adhéré à ce mécanisme qui renforce la valeur économique des forêts sur pied, en les rendant plus rentables par la conservation que par l'abattage. Plusieurs projets ont été mis en œuvre grâce à ce mécanisme. Actuellement, le projet PRE (Emission reduction payment project) est en cours pour tester des systèmes de paiement basés sur les résultats. | Le mécanisme devrait mobiliser environ 200 millions d'USD Projet de paiement pour la réduction des émissions PRE 50 millions d'USD | - MINEDDTE. | FAO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE) PNUD PNUE FCPF BM Union européenne | 2017-2030 (mécanisme REDD+) 2020-2024 PRE | Oui |
| L'UE | Transition vers une économie à faibles émissions de carbone en Europe centrale et orientale | Le projet vise à renforcer la performance climatique de la Côte d'Ivoire en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, conformément à l'Accord de Paris. Ses activités s'articulent autour des axes suivants : 1. Création d'une coordination nationale intersectorielle pour l'action climatique ; 2. Centralisation des mécanismes de mesure, de rapportage et de vérification (MRV) ; 3. Intégration des enjeux climatiques dans les politiques publiques ; 4. Renforcement des capacités des décideurs sur les enjeux climatiques. | 6 millions d'euros | - MINEDDTE | Expertise France | 2023-2026 | Oui |
| Fondation mondiale du cacao | Initiative pour la forêt de cacao | Plan d'action de la CDI 2022-2025 L'objectif de l'initiative est de mettre fin à la déforestation due à la culture du cacao. Cette étape met l'accent sur l'opérationnalisation du système national unifié de traçabilité du cacao et du système national de surveillance des forêts et d'alerte précoce en matière de déforestation. Tous ces instruments sont nécessaires pour répondre aux exigences du futur règlement de l'Union européenne sur la déforestation importée. | 2,9 millions d'euros | - MINEDDTE - MINEF - MINEDDTE - MINEDDTE | Fondation mondiale du cacao IDH UKaid Entreprises du secteur du chocolat Signataires de l'accord sur le cadre d'action commun (CAC) | 2018-2030 | Oui |
| PNUD | Programme mondial sur les plans nationaux de financement de la biodiversité |  | 300 000 USD |  | PNUD | 2024-2026 | Oui |
| Mondelez International / ICI | Cocoa Life | Elle vise à créer des communautés cacaoyères prospères et un avenir commercial sûr pour tous. Son but ultime est d'agir à la source sur la durabilité de toutes les sociétés d'approvisionnement en cacao, principalement par l'intermédiaire de Cocoa Life. La lutte contre le travail des enfants est l'un des objectifs de Cocoa Life. | 600 millions USD (Ghana et | - MINADER - MINEF - MINEDDTE | Modelez International Initiative internationale sur le cacao ONG 2A | 2022-2030 | Oui |

| Source de cofinancement | Type de cofinancement | Montant du cofinancement | Inclus dans les résultats du projet ? | Dans l'affirmative, énumérer les résultats correspondants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pays bénéficiaire | En nature | 800,000 | Non |  |
| Pays bénéficiaire | Subvention | 5,200,000 | Non |  |
| Agence donatrice | Subvention | 50,000,000 | Non |  |
| Agence du FEM | Subvention | 100,000 | Non |  |
|  |  | 56,100,000 |  |  |

Risques et hypothèses : Le registre des risques figurant à l'annexe 6 du document de projet met en évidence les risques liés à la mise en œuvre du projet et les mesures d'atténuation associées qui doivent être prises. En outre, un certain nombre d'hypothèses concernant la réalisation des résultats et des objectifs du projet sont présentées plus haut, dans le contexte de la théorie du changement. Enfin, ces risques et hypothèses sont systématiquement mis en correspondance avec le cadre de résultats du projet dans la section VI du présent document de projet. L'examen des risques sociaux et environnementaux, conformément à la procédure d'examen social et environnemental (SESP) du PNUD, a permis d'identifier dix (10) risques sociaux et environnementaux potentiels liés aux activités du projet pendant la phase de préparation du projet (PPG). Les informations et les conseils sur l'évaluation et les plans de gestion identifiés pour atténuer les risques sont indiqués dans la SESP et décrits dans le ESMF.

Engagement des parties prenantes : Un plan global d'engagement des parties prenantes du projet figure à l'annexe 8. Le succès de la mise en œuvre du projet dépendra en grande partie de l'efficacité de la communication et de la coordination avec les multiples parties prenantes du projet et de la mise en œuvre de mécanismes garantissant la participation de ces parties prenantes. Le projet travaillera avec les principaux acteurs nationaux et infranationaux. Ces acteurs sont représentés au niveau local par leurs départements de district ou de région.

Au niveau local, les parties prenantes les plus pertinentes sont les suivantes (comme détaillé dans le CSEP (Comprehensive Stakeholder Engagement Plan) :

- Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique - MINEDDTE

- Ministère de l'économie, de la planification et du développement

- PNUD

- Structures nationales

- Gouvernements locaux/structures régionales

- Producteurs et coopératives

- La jeunesse

- Femmes/individu

- PME

- Organisations de femmes/coopératives

- Institutions financières

- Projets et programmes

- Partenaires internationaux

- Pépinières d'entreprises

- Universités et organismes de recherche

- Secteur privé

Le plan global d'engagement des parties prenantes du projet, qui figure à l'annexe 8, comprend des informations résumant le processus participatif du GPP. Une liste des personnes consultées au cours de l'élaboration du projet est incluse dans le document.

Les principales actions stratégiques suivantes sont proposées pour garantir l'engagement des parties prenantes pendant toute la durée du projet :

- Le projet disposera de différents professionnels au sein de son unité de gestion pour coordonner le projet, avec lesquels la participation pleine et effective des parties prenantes sera encouragée. Un spécialiste de l'égalité des sexes et des sauvegardes sera engagé pour mettre en place des mécanismes d'intercommunication pour les parties prenantes du projet et pour garantir la réussite de la mise en œuvre du projet.

- Ce spécialiste veillera à l'implication des différentes parties prenantes, en particulier des groupes vulnérables (femmes et jeunes), afin de soutenir les activités de consultation et de participation locales de chacune des composantes du projet, d'assurer leur participation au cycle de vie du projet et de communiquer les résultats de ce travail.

- Les animateurs locaux seront impliqués dans le travail avec les producteurs et les coopératives, afin d'avoir une relation avec les acteurs du territoire, et de pouvoir stimuler le déploiement de pratiques d'agroforesterie durable et de traçabilité.

- Le projet comportera plusieurs espaces de participation, tels que des ateliers, des formations, des groupes de discussion et des réunions institutionnelles.

- Différentes réunions d'information et de consultation seront organisées au niveau des régions et des districts, en tenant compte de la diversité des parties prenantes, afin d'identifier les besoins, les risques, les opportunités et les solutions possibles.

- Les autorités nationales, régionales et locales joueront un rôle central dans le cadre du projet.

- Les producteurs/coopératives, les PME et les institutions financières joueront également un rôle central dans la mise en œuvre du projet. À cette fin, différentes manières d'articuler les accords, les alliances et les subventions seront analysées pour travailler ensemble et tirer parti de la présence, des connaissances, des capacités et des pratiques locales spécifiques, ainsi que du réseau d'acteurs au sein des districts et des régions ciblés par le projet.

Coopération sud-sud et triangulaire (SSC/TrC) : Dans le cadre du résultat 4.2, le projet encouragera la coopération sud-sud afin de présenter des opportunités de reproduction dans d'autres pays de la région. Dans le cadre de ce résultat, le projet générera, diffusera et échangera des connaissances sur le développement de la stratégie du NZNP, l'alignement des politiques sectorielles et les fondations financières du NZNP. Pour faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire dans les forums mondiaux et régionaux, le projet explorera les possibilités de participation significative à des événements spécifiques où le PNUD pourrait soutenir l'engagement dans le discours mondial sur le développement d'une trajectoire de nature positive nette zéro. Le projet fournira des opportunités de coopération régionale avec des pays mettant en œuvre des initiatives sur des Trajectoires Nature Positive Net Zéro dans des contextes géopolitiques, sociaux et environnementaux pertinents pour le projet proposé en Côte d'Ivoire.

L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes :

Le projet dispose d'un marqueur de genre qui identifiera les initiatives clés des quatre composantes du projet afin de contribuer de manière cohérente à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Les résultats suivants auront un impact significatif sur l'égalité entre les hommes et les femmes :

Résultats du projet

Composante 1 : Gouvernance du NZNP, conception de la stratégie et renforcement des capacités

La capacité à planifier et à fixer des objectifs ambitieux pour le NZNP en tenant compte de la dimension du genre et de la jeunesse au niveau national est renforcée.

Les fondements des finances publiques, grâce à la participation forte et impartiale des femmes, sont renforcés et les obstacles éliminés pour faciliter le flux de capitaux NZNP.

Composante 2 : Renforcement des capacités de la planification sectorielle des investissements du NZNP

Le renforcement des capacités des parties prenantes locales (collectivités territoriales, ONG et acteurs locaux, associations de femmes et de jeunes, coopératives de femmes) pour la planification des investissements du NZNP est effectué.

Des politiques et des plans sectoriels et thématiques sensibles à la dimension de genre et fondés sur des données probantes, conformes à la NZNP, sont identifiés et classés par ordre de priorité au moyen de mécanismes participatifs.

Composante 3 : Mobilisation des investissements pour le NZNP (soutien en aval)

Les investissements alignés sur Net Zero et Nature Positive sont mobilisés par l'identification, l'incubation et le financement projets bancables, et s'adressent principalement aux jeunes et aux femmes.

Les capacités des femmes productrices et des coopératives sont développées pour mettre en œuvre des pratiques durables en matière d'agroforesterie et de systèmes de traçabilité des produits agricoles.

Composante 4 : Collaboration et partage des connaissances entre les parties prenantes afin d'accélérer l'adoption du NZNP

Les objectifs et les cibles du NZNP ventilés par sexe, âge et milieu de vie font l'objet d'un suivi et d'une communication aux niveaux national et mondial et éclairent les décisions politiques.

Les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur du programme comprennent mieux l'approche NZNP et la promeuvent auprès de toutes les catégories de la population dans une perspective de genre et d'inclusion sociale.

Le projet prévoit d'inclure des mesures tenant compte de la dimension de genre afin de combler les écarts entre les sexes et de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Le projet devrait contribuer à l'égalité des sexes dans les domaines suivants :

- combler les écarts entre les hommes et les femmes en matière d'accès et de contrôle des ressources naturelles

- améliorer la participation et la prise de décision des femmes

- générer des avantages socio-économiques ou des services pour les femmes

La connaissance : Un volet spécifique est consacré à la gestion des connaissances. Dans le cadre du volet 4, une stratégie de communication et de partage des connaissances sera élaborée et mise en œuvre afin d'accroître les connaissances des parties prenantes nationales et mondiales sur les pratiques et les progrès du NZNP afin d'accélérer la compréhension et l'adoption du NZNP et d'éclairer les processus de prise de décision. Dans le cadre du résultat 4.2.1, une stratégie de gestion des connaissances et de communication sensible au genre et socialement inclusive sera développée pour documenter, partager et diffuser les bonnes pratiques et les leçons sensibles au genre du NZNP auprès des parties prenantes, y compris les femmes et les jeunes, à l'intérieur et à l'extérieur de la plateforme mondiale. En outre, des programmes de formation sur le NZNP sont prévus (résultat 4.2.2) pour renforcer les capacités à tous les niveaux du gouvernement, ainsi que dans les secteurs financier, privé et social, afin d'accélérer les flux de capitaux vers les résultats du NZNP. Le renforcement des capacités sera adapté aux besoins d'un éventail de différents types de parties prenantes dans le NZNP afin d'assurer le renforcement des connaissances en ce qui concerne les capacités et les responsabilités des différents acteurs, y compris la prise de décision, l'accélération du financement, le développement de projets, le renforcement conceptuel, parmi d'autres. En outre, compte tenu de la nécessité de mettre en place des systèmes de traçabilité dans les chaînes de valeur du cacao et des noix de cajou, des formations et des outils technologiques seront fournis aux coopératives dans le cadre du résultat 3.3.2, afin d'assurer une mise en œuvre correcte des pratiques agroforestières durables et de la traçabilité pour améliorer le suivi des produits agricoles et faciliter le respect des réglementations internationales, telles que le règlement européen sur la protection des forêts (EUDR) ou la loi sur les forêts (FOREST).

Caractère innovant, durabilité et potentiel de transposition à plus grande échelle :  Le caractère innovant de ce projet réside dans la combinaison du soutien au développement de la planification stratégique au niveau national et infranational, de la mise en œuvre du renforcement des capacités des acteurs de la sphère NZNP et des actions d'incitation et de promotion du développement de projets NZNP et de la génération d'opportunités de financement vert. Le projet renforcera d'abord la capacité des parties prenantes aux niveaux national et local à planifier le NZNP, en veillant à ce que la loi sur le changement climatique soit correctement opérationnelle, ainsi qu'un mécanisme de gouvernance intersectorielle pour assurer l'alignement et le suivi des efforts ; il encouragera également le développement de guides/manuels de planification et de financement désagrégés, ainsi que des plans d'investissement inclusifs pour renforcer la participation, l'appropriation et l'inclusion à tous les niveaux. La connaissance des capacités dans le cadre des résultats 3.1.1 et 4.2.2 comprend un large éventail d'acteurs qui pourraient être impliqués dans le paysage NZNP, y compris les institutions du secteur financier pour accélérer le climat et le financement NZNP, les décideurs au niveau national et infranational, les parties prenantes clés, ainsi que les jeunes et les femmes. Grâce à cette approche participative, les lacunes en matière de connaissances, de techniques et de capacités seront comblées afin de garantir l'adoption de nouveaux concepts dans divers secteurs tout en promouvant la durabilité à long terme des approches NZNP au niveau national. En outre, le renforcement des capacités favorisera l'accélération du développement de nouveaux modèles d'entreprise et de PME innovants et évolutifs, susceptibles d'être financés par les banques, tout en rendant le financement de projets ayant des résultats dans le cadre du programme NZNP plus attrayant, ce qui permettra d'accroître les flux financiers. En outre, ces mesures favoriseront l'inclusion financière sur le marché. Avec le déploiement et la mise à l'échelle de nouvelles solutions innovantes sur le NZNP, une adoption rapide de l'agroforesterie durable et des pratiques de traçabilité au sein des producteurs et des coopératives permettra de modifier d'importantes chaînes de valeur actuelles. Un autre aspect du caractère innovant du projet est qu'il envisage l'inclusion des femmes et des jeunes comme un aspect transversal dans différentes composantes.

Solutions numériques :  Le projet intègre des approches numériques dans plusieurs de ses composantes. Dans le cadre des résultats 3.2 et 3.3, le projet contribuera au développement d'un pipeline de projets NZNP en incubant des projets innovants de PME axés sur 'utilisation de la numérisation pour les systèmes de suivi des produits agricoles (y compris la blockchain), les solutions fintech, l'inclusion financière des PME, des producteurs et des coopératives, ainsi que les pratiques agroforestières innovantes et les efforts de reboisement. De cette façon, le projet fournira un accès aux outils, aux technologies et aux services numériques pour les producteurs et les coopératives à adopter et à assurer la conformité avec les exigences réglementaires qui exigent des systèmes de traçabilité et de suivi dans les chaînes de valeur agricoles pour permettre la déclaration numérique des produits de base, tout en soutenant la transition vers des pratiques agroforestières plus durables. Dans le cadre du résultat 4.1, un système de suivi numérique à plusieurs échelles pour les objectifs et les indicateurs relatifs à la nature et à la biodiversité sera mis en place et aligné sur le système MRV, actuellement développé par la Côte d'Ivoire, ce qui permettra de suivre et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des initiatives du NZNP au niveau national et infranational, et d'adopter une approche claire, transparente et efficace de la collecte et de la gestion des données numériques. En outre, dans le cadre du résultat 4.2.2, le projet fournira des programmes de formation à plusieurs parties prenantes impliquées dans la sphère NZNP par le biais de plateformes numériques pour faciliter l'accès à la connaissance.

- Gestion de projet

Rentabilité et efficacité

Afin d'optimiser les ressources disponibles pour atteindre les résultats escomptés, la théorie du changement du projet met l'accent sur la nécessité d'améliorer les capacités des acteurs clés gouvernementaux et non gouvernementaux à différents niveaux, du national au local, pour planifier, coordonner, développer, mettre en œuvre et contrôler les initiatives avec des résultats NZNP, alignés sur les objectifs nationaux. Ces capacités améliorées contribueront à leur tour de manière significative à la réussite du déploiement et du développement d'activités économiques durables basées sur le NZNP aux niveaux national et local. Le projet prend également en compte la capacité et les outils permettant de contrôler le statut actuel et futur des objectifs et des indicateurs du NZNP grâce au système MRV amélioré, ainsi que l'impact des activités en tant qu'ingrédient clé de la prise de décision aux niveaux central et local. Le projet vise également à accroître la disponibilité de projets novateurs, évolutifs et bancables avec les résultats du NZNP afin d'améliorer les impacts positifs. Cette combinaison d'interventions aux niveaux central et local favorisera un changement systémique et garantira que les approches dont l'efficacité a été prouvée pourront ensuite être étendues et adaptées aux contextes régionaux. Le projet soutiendra également le développement et l'amélioration des chaînes de valeur des produits agricoles clés, en mettant l'accent sur les femmes, les jeunes et les PME, et un soutien en aval pour stimuler la mobilisation des investissements dans le NZNP par le biais d'incubateurs et de liens avec des financements durables (résultats 3.2.1.), garantissant ainsi que les capacités des entreprises qui soutiennent le NZNP peuvent être étendues, reproduites et soutenues au fil du temps. En outre, une collaboration avec les projets en cours dans le pays est prévue pour éviter la duplication des efforts et réduire les coûts.

Gestion de projet

Le projet se concentrera sur 3 districts (Denguéle, Montagne et Vallée Bandama) et 5 régions (Haut-Sassandra, Nawa, La Mé, Gontougo et Bagoué). L'élaboration de 8 guides de planification stratégique NZNP infranationaux est prévue pour aligner les efforts des régions et des districts sur les objectifs nationaux NZNP. Les sites pilotes présentent un taux élevé de dégradation des terres en raison des pratiques agroforestières. En outre, ils sont relativement proches les uns des autres et présentent des conditions physiques comparables, y compris des menaces environnementales telles que la déforestation associée à la production de cacao (région de la Nawa, Montagne, Valle-Bandama) et de noix de cajou (Gontougo, Denguélé), la dégradation des sols et la perte de biodiversité, exacerbées par le changement climatique, ainsi que des défis systémiques tels que la pauvreté, l'inégalité entre les sexes, l'accès limité aux services de base, la montée de l'extrémisme violent et de l'immigration clandestine. Par conséquent, leur inclusion dans le projet promet d'apporter des enseignements sur les pratiques et la planification NZNP afin d'accélérer les initiatives qui pourraient minimiser et inverser la perte de forêt et la dégradation des sols, tout en promouvant des changements sociaux pour lutter contre les défis systémiques.

L'Unité de Gestion du Projet (UGP) sera située au sein du Programme National de Changement Climatique sous le ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique (MINEDDTE), qui est le Partenaire d'Exécution (PE) de ce projet.

La mise en œuvre du projet mettra l'accent sur l'échange d'expériences et de leçons apprises avec des projets connexes par le biais de la plateforme mondiale de l’Accélérateur Net-Zéro Nature-Positive. Étant donné que le projet sera mis en œuvre selon la modalité NIM, aucun soutien direct au projet ne sera fourni par le bureau de pays et aucun soutien de ce type n'a été budgétisé. La modalité NIM complète exclut l'utilisation des capacités de passation de marchés et de suivi du PNUD.

- Cadre de résultats du projet

| Contribution au(x) objectif(s) de développement durable : ODD 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat escompté tel qu'énoncé dans le cadre de ressources et de résultats du programme de pays du Fonds de développement des Nations unies pour la coopération au développement (UNSDCF): Résultat 7 du PNUCID : D'ici 2025, les communautés ont davantage accès à des écosystèmes terrestres et marins et à des cadres de vie qui sont gérés de manière plus durable, intégrés, inclusifs et qui améliorent leur résilience. Produit 3.1 du CPD 2021-2025 : Les institutions publiques et privées engagées dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique et les communautés disposent des instruments, des approches innovantes et des technologies nécessaires pour gérer durablement les ressources naturelles dans les régions ciblées et protéger les écosystèmes vitaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit(s) applicable(s) du Plan stratégique du PNUD : 4.1, 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titre du projet et numéro du projet Quantum : Programme intégré net-zéro nature-positif de la Côte d'Ivoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicateurs d'objectifs et de résultats |  | Source des données |  | Base de référence |  |  | Objectif à moyen terme | Objectif de fin de projet |  | Méthodes de collecte des données | Risques/hypothèses |
| Objectif du projet : | Soutenir le pays dans l’intégration des stratégies d'atténuation du changement climatique et de conservation de la nature dans sa stratégie de développement, afin de faciliter la transition vers une trajectoire à zéro émission nette et nature positive dans le secteur de l’AFOLU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur obligatoire 1 : Indicateur de base 11 du FEM : nombre de bénéficiaires directs du projet ventilés par sexe (personnes individuelles) | Rapports d'activité et d'avancement des projets Données démographiques au niveau régional/district. |  | 0 |  |  | 122,162 soit 64 162 hommes et 57 999 femmes | 407,207 soit 213 875 hommes et 193 332 femmes | L'indicateur mesure le nombre total de bénéficiaires directs, y compris le pourcentage de femmes. La collecte des données pourrait être contrôlée par les données du recensement national de la population avec des informations provenant de chaque district/région où le projet est exécuté. |  | Hypothèses : - Le nombre de bénéficiaires directs correspond à 5 % de la population de chaque zone pilote sélectionnée, mais les données doivent être rassemblées pour garantir un nombre exact de bénéficiaires. - Les parties prenantes régionales et locales s'intéressent et participent activement aux activités du projet. Risques : - Le nombre de bénéficiaires directs peut varier en fonction du champ d'action final du projet dans chaque zone pilote. - Les retards dans la mise en œuvre des activités et des interventions du projet dus à un faible engagement pourraient modifier le nombre de bénéficiaires du projet ( ). |
|  | Indicateur obligatoire 2 : Indicateur de base 4 du FEM : Superficie des paysages faisant l'objet de pratiques améliorées (hectare) Indicateur 4.3 : Superficie des paysages faisant l'objet d'une gestion durable des terres dans les systèmes de production | Rapports de projet Cartes SIG des zones de projet |  | 0 |  |  | 135,000 | 450,000 | Examen de la surface sous les pratiques agro-forestières ; rapport de terrain avec l'évaluation et l'état de la mise en œuvre du projet. |  | Hypothèse : - Il considère que les communautés locales et les coopératives soutiennent l'intervention du projet, facilitant ainsi son exécution correcte. Risque : - Faible implication des acteurs concernés dans l'amélioration des pratiques sur leurs terres ou dans le cadre du projet. |
|  | Indicateur obligatoire 3 : Indicateur de base 6 du FEM : Réduction des émissions de gaz à effet de serre (tonnes de CO2e)) Indicateur 6.5 : Séquestration du carbone ou émissions évitées dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et des autres utilisations des terres (direct) | Rapports de projet Rapport d'inventaire national Outil de modélisation EX-ACT |  | 0 |  |  | 1,313,677 | 3,473,949 | Rapport d'inventaire national Rapport sur les résultats du projet Outil de modélisation EX-ACT |  | Hypothèse : - La mise en œuvre complète des activités d'intervention du projet est réalisée, évitant la déforestation comme prévu. - Mise en œuvre réussie des politiques et des investissements nécessaires à l'exécution du projet. Risque : - Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient varier en raison d'un manque de coordination entre les parties prenantes, ce qui réduirait les résultats NZNP. - La déforestation associée à la conversion de forêts classées en systèmes agroforestiers à base de cacao augmente. |
| Composante 1 du projet | Gouvernance, conception de la stratégie et renforcement des capacités NZNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat du projet 1.1 Renforcement de la capacité de planification du NZNP aux niveaux national et infranational | Indicateur 4 : Nombre d'institutions disposant de capacités accrues en matière de planification du NZNP (mesuré à l'aide d'un outil de classement des capacités). | Rapports de projet Enquêtes utilisant l'outil de classement des capacités |  | 0 |  |  | 2 | 5 | Méthode d'évaluation de la capacité institutionnelle Enquête auprès des bénéficiaires du projet |  | Hypothèse : - La loi nationale sur le climat est adoptée avant ou pendant la mise en œuvre du projet. - Les ministères de première ligne tels que ceux de l'environnement, de l'agriculture, de l'eau et des forêts, des finances et de l'intérieur participent aux activités du NZNP et à la création de la commission nationale sur le changement climatique. Risque : - Retards dans l'adoption de politiques réglementaires visant à rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique - Manque de clarté des rôles institutionnels (chevauchements, lacunes) lors de la mise en œuvre du projet - Faible connaissance des procédures de gestion des projets du FEM et du PNUD. |
| Produits pour atteindre le résultat 1 | 1.1.1 Les politiques réglementaires visant à rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique sont préparées et soumises pour adoption. 1.1.2 Un mécanisme de gouvernance intersectoriel est mis en place pour la mise en œuvre du NZNP au niveau national. 1.1.3 Des guides de planification stratégique du NZNP sont élaborés et diffusés au niveau infranational. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 2 du projet | Renforcement des capacités pour la planification sectorielle des investissements NZNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 2.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux (gouvernements infranationaux, entités territoriales, ONG, associations de jeunes et de femmes et acteurs locaux) en matière de planification des investissements dans le cadre du NZNP. | Indicateur 5 : nombre d'acteurs locaux (ventilés par type et par sexe) disposant de capacités accrues en matière de planification des investissements dans le cadre du NZNP (mesuré à l'aide d'un outil de classement des capacités). | Rapports de projet |  | 0 gouvernements locaux 0 Dialogues intersectoriels NZNP |  |  | 3 gouvernements locaux 3 Dialogues intersectoriels NZNP | 8 gouvernements locaux 8 Dialogues intersectoriels NZNP | L'outil de classement des capacités a été utilisé dans 8 districts et régions ciblés. |  | Hypothèse : - Les autorités locales sont disposées à mettre en œuvre les lignes directrices de la planification locale du NZNP et à élaborer des plans. - Les acteurs locaux (ONG, universités, PME, jeunes, femmes) sont prêts à participer aux dialogues intersectoriels du NZNP. Risque : - Les gouvernements locaux ont récemment élaboré des plans d'investissement locaux conformément aux lignes directrices précédentes. - Manque de clarté des rôles institutionnels (chevauchements, lacunes) lors de la mise en œuvre du projet - Retards dus à des catastrophes naturelles. |
| Produits pour atteindre le résultat 2.1 | 2.1.1 Huit plans d'investissement territoriaux (3 au niveau des districts autonomes et 5 au niveau régional) sont élaborés pour le secteur AFOLU dans le cadre du NZNP, en tenant compte de l'égalité des sexes et de la jeunesse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 3 du projet | Mobilisation des investissements pour le NZNP (soutien en aval) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3.1 Accroissement de l'engagement des IFD/FI dans des investissements alignés sur le NZNP | Indicateur 6 : Nombre d'IFD/FI intégrant des critères alignés sur le NZNP dans leurs cadres d'investissement/de financement | Rapports de projet Enquêtes |  | 0 |  |  | 1 | 3 | Enquête sur les investissements/objectifs de financement au sein des institutions financières ; participation aux rapports des programmes de formation |  | Hypothèse : - Les institutions du secteur financier augmentent l'intérêt et les capacités à incorporer les projets NZNP dans leurs portefeuilles. - Les institutions financières comprennent le lien entre les risques liés au climat et à la nature et leur transmission aux risques financiers susceptibles d'affecter les opérations. - 30% des 32 banques et établissements financiers identifiés par la BCEAO en CDI participent à la formation du projet et ont accès à la campagne de sensibilisation Risque : - Absence d'incitations pour les IFD/institutions financières à intégrer le NZNP dans leurs opérations, y compris dans les cadres réglementaires et les politiques, afin d'incorporer le risque climatique et la durabilité dans les modèles/stratégies d'entreprise. Les barrières et croyances à haut risque qui sont associées aux projets NZNP doivent être réduites pour permettre l'intégration de projets attrayants et bancables dans les portefeuilles. |
| Produits pour atteindre le résultat 3.1 | 3.1.1 Élaboration et mise en œuvre d'un programme de formation sur l’alignement des investissements avec des résultats net zéro et conservation de la nature, destiné aux institutions financières et à d'autres organisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3.2 L'identification et l'incubation de projets susceptibles d'être financés permettent d'obtenir des investissements conformes au programme NZNP. | Indicateur 7 : Volume en USD des capitaux d'investissement engagés par des investisseurs privés, des investisseurs institutionnels et des agences de financement publiques dans des projets de NZNP sensibles au genre. | Rapports de projet Documentation sur les investissements |  | 0 |  |  | 150,000 | 500,000 | Rapports de projet Recensement et enregistrement des investissements/financements engagés dans le NZNP par les différentes sources. |  | Hypothèse : - Les liens entre les incubateurs et les institutions financières sont fructueux et les parties prenantes s'y intéressent. - Les institutions financières sont disposées à augmenter le financement des PME ayant des résultats dans le cadre du programme NZNP. Risque : - Manque de projets matures et bancables avec NZNP qui crée un entonnoir pour la mobilisation de capitaux pour les investisseurs. - Faible communication avec les investisseurs privés et institutionnels pour promouvoir le financement du NZNP. - Pression politique lors de la sélection des bénéficiaires et de la localisation - Faible niveau de sécurité dans les zones de projet - Retards dus à des catastrophes naturelles. |
| Produits pour atteindre le résultat 3.2 | 3.2.1 Des PME vertes innovantes et inclusives, se concentrant sur les technologies et les services pour accélérer les investissements alignés sur le NZNP, sont incubées et accèdent à une plateforme de financement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3.3. Des pratiques de production agroforestière durable à grande échelle sont mises en place grâce à des partenariats avec les exploitants de cacao et de noix de cajou. | Indicateur 8 : Nombre de projets pilotes séparés par sexe des principaux bénéficiaires soutenus par le programme NZNP, qui génèrent des pratiques et des enseignements pour les investissements du programme NZNP. |  | Rapports de projet Le projet n'étant pas encore exécuté, le niveau de référence est de 0. |  | 0 | 1 |  | 4 | Registres de projets Enquêtes |  | Hypothèses : - Les exploitants et les coopératives de cacao et de noix de cajou du secteur privé participent au PPP pour recevoir des formations et mettre en œuvre des projets dérivés des plans d'investissement locaux. Risques : - Faible engagement du secteur privé en faveur des PPP - Pressions politiques lors de la sélection des bénéficiaires et de la localisation - Faible capacité en matière de passation de marchés Faible connaissance des procédures financières du FEM et du PNUD en matière de gestion de projet. |
| Produits pour atteindre le résultat 3.2 | 3.3.1 Soutien technique aux producteurs, dont 30 % de femmes et de jeunes, pour l'adoption de pratiques de production durables 3.3.2 Formations et outils technologiques fournis aux coopératives pour renforcer la traçabilité dans les chaînes de valeur du cacao et de la noix de cajou, avec une participation de 30 % des femmes et des jeunes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 4 du projet | Collaboration et partage des connaissances entre les parties prenantes (y compris les femmes et les jeunes) afin d'accélérer l'adoption du NZNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4.1 Production d'informations clés ventilées par sexe, âge, localité, pour rendre compte des buts et objectifs du NZNP sur aux niveaux national et mondial, afin d'éclairer les décisions politiques et d'investissement. | Indicateur 9 : Nombre de décisions politiques fondées sur les systèmes ou le cadre de suivi du NZNP, afin de faire progresser la mise en œuvre des objectifs ambitieux du NZNP ( ). | Rapports de projet Documents de politique générale |  | 0 |  |  | 3 | 7 | Nombre de décisions politiques intégrant les données de surveillance du NZNP |  | Hypothèse : - Les autorités ivoiriennes alimentent le système MRV avec des données NZNP sectorielles et intersectorielles. - Les décideurs politiques de Côte d'Ivoire utilisent les données et les rapports MRV pour informer les décisions politiques. Risque : - Le système MRV est conçu et mis en œuvre, mais les données sectorielles ne sont pas téléchargées par les ministères et les autres parties prenantes. |
| Produits pour atteindre le résultat 4.1 | 4.1.1 Élaboration d'un système de suivi du NZNP en s'appuyant sur les cadres existants. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4.2 Les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur des pays participant au programme intégré comprennent mieux l'approche du NZNP et la promeuvent. | Indicateur 1o : # Nombre d'organisations promouvant les approches/méthodologies NZNP (ventilé par sexe et âge des principaux bénéficiaires, gouvernement, finance, autres, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur de la période d'enquête) | Documents de projet |  | 0 |  |  | 2 | 6 | Nombre d'organisations citant les documents du projet et/ou du programme NZNP dans leurs propres publications/communications |  | Hypothèse : - Les participants au projet promeuvent les approches NZNP dans leurs secteurs et activités Risque : - Les participants au projet comprennent la NZNP mais ne la mettent pas en œuvre et ne la promeuvent pas. |
|  | Indicateur 11 : Nombre de praticiens ayant utilisé les connaissances acquises lors des formations ou le matériel de la plateforme mondiale (ventilé par sexe et par âge, ainsi que dans et hors de la période d'enquête) | Documents de projet Enquêtes |  | 0 |  |  | 15, dont 8 femmes | 60, dont 30 femmes | Enquête auprès des bénéficiaires du projet |  | Hypothèse : - Les utilisateurs de la plateforme mondiale répondent aux enquêtes Risque : - L'utilisation des connaissances de la plate-forme mondiale n'est pas correctement contrôlée. |
| Produits pour atteindre le résultat 4.2 | 4.2.1 Une stratégie de gestion des connaissances et de communication sensible au genre et socialement inclusive est élaborée et mise en œuvre pour le projet, conformément à la plateforme mondiale. 4.2.2 Un programme complet de formation sensible au genre est développé sur la planification, l'investissement et le suivi et l'évaluation du NZNP. 4.2.3. Participation du projet à la coordination régulière avec le PI NZNP et diffusion de son travail sur l'intégration des agendas nature et climat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante du projet 5 : | Suivi et évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 5.1 : Gestion adaptative des activités de projet en conformité avec le suivi et l'évaluation du PNUD et du FEM, y compris la saisie du nombre de cadres sensibles au genre, nombre de femmes et de coopératives/associations créées ou renforcées, nombre de projets dirigés par des femmes dans le cadre de l'incubateur, nombre de femmes accédant aux mécanismes d'investissement, nombre de KM sur le genre. | Indicateur 12 : rapports trimestriels de suivi de la mise en œuvre des projets, indiquant le nombre de cadres sensibles au genre, le nombre de femmes et de coopératives/associations créées ou renforcées, le nombre de projets dirigés par des femmes dans le cadre de l'incubateur, le nombre de femmes accédant aux mécanismes d'investissement, le nombre de KM sur le genre. | Rapports de suivi et d'évaluation des projets |  | 0 |  |  | 10 | 20 | Rapports sur l'état d'avancement des projets |  | - Hypothèses : L'équipe de l'UGP peut partager les tâches de S&E avec ses homologues gouvernementaux et, si nécessaire, externaliser une partie des tâches de S&E. - Risques : L'équipe de l'UGP est débordée dans ses tâches de suivi et d'évaluation. |

- Plan de suivi et d'évaluation (S&E)

Le suivi et l'évaluation au niveau du projet seront entrepris conformément aux exigences du PNUD telles que décrites dans le POPP du PNUD (y compris les orientations sur les révisions des projets du FEM) et la politique d'évaluation du PNUD. Le bureau de pays du PNUD est chargé de veiller au respect de toutes les exigences du PNUD en matière de suivi et d'évaluation des projets, y compris le suivi des projets, les exigences du PNUD en matière d'assurance qualité, la gestion trimestrielle des risques et les exigences en matière d'évaluation.

D'autres activités obligatoires de suivi et d'évaluation propres au FEM seront menées conformément à la Politique de suivi et à la Politique d'évaluation du FEM, ainsi qu'à d'autres politiques pertinentes du FEM16. Le plan et le budget de suivi et d'évaluation présentés ci-dessous orienteront les activités de suivi et d'évaluation spécifiques au FEM qui seront entreprises dans le cadre de ce projet

Outre ces exigences obligatoires du PNUD et du FEM en matière de suivi et d'évaluation, d'autres activités de suivi et d'évaluation jugées nécessaires pour soutenir la gestion adaptative au niveau du projet seront convenues - notamment lors de l'atelier de démarrage du projet - et seront détaillées dans le rapport de démarrage.

Les exigences minimales en matière de suivi des projets et d'établissement de rapports, telles qu'elles sont requises par le FEM :

Atelier de démarrage et rapport : Un atelier de lancement du projet sera organisé dans les deux mois suivant la date du premier versement, dans le but de :

- Familiariser les principales parties prenantes avec la stratégie détaillée du projet et discuter de tout changement survenu dans le contexte général depuis la conception initiale du projet et susceptible d'influer sur sa stratégie et sa mise en œuvre.

- Discuter des rôles et des responsabilités de l'équipe de projet, y compris les lignes hiérarchiques, les stratégies d'engagement des parties prenantes et les mécanismes de résolution des conflits.

- Examiner le cadre de résultats et le plan de suivi.

- Discuter des rôles et responsabilités en matière de rapports, de suivi et d'évaluation et finaliser le budget de suivi et d'évaluation ; identifier les instituts nationaux/régionaux à impliquer dans le suivi et l'évaluation au niveau du projet ; discuter du rôle de l'OFP du FEM et des autres parties prenantes dans le suivi et l'évaluation au niveau du projet

- Mettre à jour et revoir les responsabilités en matière de suivi des stratégies de projet, y compris le registre des risques, le rapport du SESP, le cadre de gestion sociale et environnementale (le cas échéant) et les autres exigences en matière de sauvegarde, les mécanismes de règlement des griefs du projet, la stratégie en matière d'égalité des sexes, la stratégie de gestion des connaissances et d'autres stratégies de gestion pertinentes

- Examiner les procédures d'information financière, le suivi du budget et les autres exigences obligatoires, et convenir des modalités de l'audit annuel.

- Planifier et programmer les réunions du comité de projet et finaliser le plan de travail annuel de la première année. Finaliser les termes de référence du comité de projet

- Lancer officiellement le projet

Rapport d'exécution du projet du FEM (PIR) :

Le PIR annuel du FEM couvrant la période de rapport de juillet (année précédente) à juin (année en cours) sera complété pour chaque année de mise en œuvre du projet. Le PNUD assurera la qualité du rapport avant de le soumettre au FEM. Le PIR soumis au FEM sera communiqué au Conseil d'administration du projet. Le PNUD procédera à un examen de la qualité du PIR, et cet examen de la qualité et le retour d'information seront utilisés pour informer la préparation du PIR annuel suivant.

Indicateurs de base du FEM :

Les indicateurs de base du FEM figurant à l'annexe 17 seront utilisés pour contrôler les avantages environnementaux globaux et seront mis à jour pour les rapports au FEM avant la RMP et le TE. L'équipe de projet est responsable de la mise à jour des indicateurs de base. Les données de suivi actualisées doivent être communiquées aux consultants de la RMP/ET avant les missions d'évaluation requises, afin qu'elles puissent être utilisées pour la vérification sur le terrain. Les méthodologies à utiliser pour la collecte des données ont été définies par le FEM et sont disponibles sur le site du FEM. L'outil de suivi de l'efficacité de la gestion des zones protégées (METT) requis par le site doit être préparé et les résultats doivent être inclus dans les indicateurs de base du FEM.

Examen indépendant à mi-parcours (MTR) :

Un examen indépendant à mi-parcours sera réalisé à mi-parcours du projet. Les termes de référence, le processus d'examen à mi-parcours et le rapport final d'examen à mi-parcours suivront les modèles standard et les directives d'examen à mi-parcours pour les projets financés par le FEM et soutenus par le PNUD, disponibles sur le Centre de ressources pour l'évaluation du PNUD. La RMP doit être soumise au FEM à mi-parcours du projet (36 mois après la date de signature du ProDoc) et au plus tard 48 mois après l'approbation du directeur général.

Des dispositions doivent être prises pour achever et soumettre la RMP dans les délais impartis. Par conséquent, le processus de RMP doit commencer au plus tard 8 mois avant la date prévue de soumission de la RMP

L'examen à mi-parcours sera "indépendant, impartial et rigoureux". Le(s) évaluateur(s) que le PNUD engagera pour entreprendre la mission sera(ont) indépendant(s) des organisations qui ont été impliquées dans la conception, l'exécution ou le conseil du projet à examiner. De même, les évaluateurs ne doivent pas se trouver dans une position où il pourrait y avoir des contrats futurs concernant le projet examiné.

Le point focal opérationnel du FEM et les autres parties prenantes seront activement impliqués et consultés au cours du processus de RMP. Un soutien supplémentaire en matière d'assurance qualité est disponible auprès de BPPS/NCE.

Le rapport final de la RMP sera accessible au public en anglais et sera publié sur l'ERC du PNUD avant la date de soumission de la RMP indiquée sur la page de couverture de ce document de projet. Une réponse de la direction aux recommandations de la RMP sera publiée sur l'ERC dans les six semaines suivant la soumission du rapport de la RMP au FEM.

Évaluation du terminal (TE) :

Une évaluation finale indépendante aura lieu à l'achèvement de tous les principaux résultats et activités du projet. Les termes de référence, le processus d'évaluation et le rapport final de l'évaluation terminale suivront les modèles standard et les directives d'évaluation terminale pour les projets financés par le FEM et soutenus par le PNUD, disponibles sur le Centre de ressources d'évaluation du PNUD. L'évaluation TE doit être soumise au FEM au plus tard 6 mois après la date d'achèvement. Il s'agit d'un délai impératif qui, s'il n'est pas respecté, ne peut être prolongé que par le biais d'une demande officielle de prolongation. Pour respecter le délai de soumission, les rapports finaux d'évaluation environnementale doivent être achevés et soumis à l'équipe des RCE du BPPS au plus tard deux mois avant la date limite, afin de laisser suffisamment de temps pour l'examen interne et l'approbation qui sont nécessaires avant la soumission.

Des dispositions doivent être prises pour achever et soumettre l'évaluation environnementale dans les délais impartis. Par conséquent, l'évaluation environnementale doit commencer au plus tard 8 mois avant la date prévue de soumission de l'évaluation environnementale (ou 11 mois avant la date estimée de clôture de l'exploitation).

L'évaluation sera "indépendante, impartiale et rigoureuse". Le(s) évaluateur(s) que le PNUD engagera pour entreprendre la mission sera(ont) indépendant(s) des organisations qui ont été impliquées dans la conception, l'exécution ou le conseil du projet à évaluer. De même, les évaluateurs ne doivent pas se trouver dans une position où il pourrait y avoir des contrats futurs concernant le projet évalué.

Le point focal opérationnel du FEM et les autres parties prenantes seront activement impliqués et consultés au cours du processus d'évaluation finale. Un soutien supplémentaire en matière d'assurance qualité est disponible auprès du BPPS NCE.

Le rapport final de l'équipe d'évaluation sera accessible au public en anglais et publié sur l'ERC du PNUD avant la date de soumission de l'équipe d'évaluation indiquée sur la page de couverture de ce document de projet. Une réponse de la direction aux recommandations de l'équipe d'évaluation sera publiée sur l'ERC dans les six semaines suivant la soumission du rapport de l'équipe d'évaluation au FEM

Conformément aux exigences du FEM en matière d'évaluation finale, les projets complets annulés doivent faire l'objet d'une évaluation finale si les dépenses liées à la subvention du FEM dépassent 2 millions de dollars.

Rapport final :

Le rapport final d'évaluation du FEM, le rapport d'évaluation finale et la réponse correspondante de la direction constitueront le rapport final du projet. Le dossier final du projet sera discuté avec le Conseil du projet lors d'une réunion d'examen de fin de projet afin de discuter des enseignements tirés et des possibilités de transposition à plus grande échelle.

Conformément aux politiques et procédures de programmation du PNUD, le projet sera suivi au moyen des plans de suivi et d'évaluation suivants

Plan de suivi : Les résultats du projet, les indicateurs correspondants et les objectifs à mi-parcours et à la fin du projet dans le cadre des résultats du projet seront contrôlés par l'unité de gestion du projet chaque année, et feront l'objet d'un rapport dans le RIP du FEM chaque année, et seront évalués périodiquement pendant la mise en œuvre du projet. Si les données de base pour certains des indicateurs de résultats ne sont pas encore disponibles, elles seront collectées au cours de la première année de mise en œuvre du projet. Les risques liés au projet, tels qu'ils sont décrits dans le registre des risques, feront l'objet d'un suivi trimestriel.

| Activité de Suivi' |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suivi des résultats | Indicateurs | Objectifs | Description des indicateurs et des objectifs | Fréquence | Responsable de la collecte des données | Moyens de vérification |
| Suivre les résultats | Objectif du projet dans le résultats Aider le pays à passer à un niveau d'émissions nettes nulles et à une trajectoire positive pour la nature | Indicateur # Nombre de bénéficiaires directs du projet ventilés par sexe (personnes individuelles)(5 | Mi-parcours 122, soit 64 162 hommes et 57 999 Fin du projet 407, soit 213 875 hommes et 193 332 | Le nombre de bénéficiaires directs correspond à 5 % de la population de chaque zone pilote sélectionnée. | A mi-parcours Fermeture | Responsable du suivi et de l'évaluation soutenu par des agents de terrain dans les 8 districts et régions ciblés | Rapports d'activité et d'avancement des agents de terrain Données démographiques au niveau régional/district |
|  |  | Indicateur Superficie des paysages faisant l'objet de pratiques améliorées (hectare) | Mi-parcours 100 000 euros Fin du projet 450 000 euros | Elle représente 3 % de la surface des zones d'intervention. | Moyen terme Fermeture | Responsable du suivi et de l'évaluation soutenu par des agents de terrain dans les 8 districts et régions ciblés | projet Cartes SIG des projet |
|  |  | Indicateur 3 Réduction des émissions de gaz à effet de serre (tonnes de CO2e)) | Mi-parcours 1 313 667 tonnes de CO2 Fin du projet 3 473 949 tonnes de CO2 | Objectifs estimés avec l'outil de modélisation EX-ACT | A mi-parcours Fermeture | Responsable du suivi et de l'évaluation soutenu par des agents de terrain dans les 8 districts et régions ciblés | Outil de modélisation EX-ACT Rapports de traçabilité |
|  | Résultat 1.1 Renforcement de la capacité à planifier la NZNP au niveau national et à l'échelon infranational ( ) | Indicateur # Nombre d'institutions disposant d'une capacité accrue en matière de planification du NZNP | Mi-parcours 2 Fin du projet 5 | Il prend en compte les institutions nationales/ministères directement liés au NZNP : environnement, agriculture, eau et forêts, finances, planification, etc. | Moyen terme Fermeture | Responsable du suivi et de l'évaluation | Rapports sur la méthode d'évaluation des capacités institutionnelles, |
|  | Résultat 2.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux (gouvernements infranationaux, entités territoriales, ONG, associations de jeunes et de femmes et acteurs locaux) en matière de planification des investissements dans le cadre du NZNP. | Indicateur # Nombre d'acteurs locaux (ventilés par type et par sexe) dont les capacités ont été renforcées pour la planification des investissements dans le cadre du NZNP. | Mi-parcours 3 plans, dialogues Fin du projet 8 plans, dialogues | Il envisage la création d'un organe de dialogue intersectoriel dans chaque région et district et l'élaboration d'un plan d'investissement local dans chacun d'entre eux. | A mi-parcours Fermeture | Responsable du suivi et de l'évaluation | Rapports de l'outil de classement des capacités. Documents relatifs aux plans d'investissement locaux. Mise en place d'actes de dialogue intersectoriel |
|  | Résultat 3.1 Accroissement de l'engagement des IFD/IF dans des investissements alignés sur le NZNP | Indicateur 6 # Nombre de DFI/Fis intégrant des critères alignés sur le NZNP dans leurs d'investissement/de financement | Mi-parcours 1 Fin du projet 3 | Il envisage la participation des IFD et des institutions financières internationales à la formation du NZNP et son intégration dans leurs cadres de financement. | Moyen terme Fermeture | Responsable du suivi et de l'évaluation | Enquête sur les investissements/objectifs de financement au sein des institutions financières ; participation aux rapports des programmes de formation |
|  | Résultat 3.2 L'identification et l'incubation de projets susceptibles d'être financés permettent d'obtenir des investissements conformes au programme NZNP. | Indicateur 7 Volume en USD des capitaux d'investissement engagés dans les projets NZNP par des investisseurs privés, des investisseurs institutionnels et des organismes de financement publics. | Mi-parcours 150,000 Fin du projet 500,000 | Il prend en compte les investissements dans les projets innovants du NZNP incubés par le projet. | Moyen terme Fermeture | Le responsable du suivi et de l'évaluation est soutenu par les responsables régionaux sur le terrain | Rapports de projet Documentation sur les investissements |
|  | Résultat 3.3. Des pratiques de production agroforestière durable à grande échelle sont mises en place grâce à des partenariats avec les exploitants de cacao et de noix de cajou. | Indicateur 8 # Nombre de projets pilotes soutenus par le programme NZNP, qui génèrent des pratiques et des enseignements pour les programme NZNP | Mi-parcours 1 Fin du projet 4 | Il envisage des investissements dans des projets d'agroforesterie pour des produits de base dans le cadre de partenariats public-privé. | Moyen terme Fermeture | Le responsable du suivi et de l'évaluation est soutenu par les responsables régionaux sur le terrain | Rapports de projet Documentation sur les investissements |
|  | Résultat 4.1 Gestion et suivi appropriés du projet, y compris des informations clés ventilées par (sexe, âge, localité) et des mesures de sauvegarde sociale et environnementale, afin de rendre compte des objectifs et des cibles du NZNP aux niveaux national et mondial et d'éclairer les décisions en matière de politique et d'investissement. | Indicateur 9 : # Nombre de décisions politiques éclairées par les systèmes ou le cadre de surveillance du NZNP, afin de faire progresser la mise en œuvre d’objectifs et des cibles NZNP ambitieux. | Mi-parcours 0 Fin du projet 1 | Il envisage l'utilisation du MRV dans les décisions politiques clés | Moyen terme Fermeture | Responsable du suivi et de l'évaluation | Rapports de projet Documents de politique générale |
|  | Résultat 4.2 Les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur des pays participant au programme intégré comprennent mieux l'approche du NZNP et la promeuvent. | Indicateur 10 # Nombre d'organisations promouvant les approches/méthodologies NZNP (ventilé par gouvernement, finance, autres, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur de la période d'enquête) | Mi-parcours 2 Fin du projet 6 | Nombre d'organisations citant les documents du projet et/ou du programme NZNP dans leurs propres publications/communications | Moyen terme Fermeture | Responsable du suivi et de l'évaluation | Documents et rapports de projets |
|  |  | Indicateur 11 # Nombre de praticiens ayant utilisé les connaissances acquises lors des formations ou le matériel de la plateforme mondiale (ventilé par sexe, ainsi que dans et hors de la période d'enquête) | Mi-parcours 15, dont 8 femmes Fin du projet 60, dont 30 femmes | Bénéficiaires du projet ayant utilisé la plateforme mondiale | Moyen terme Fermeture | Responsable du suivi et de l'évaluation | Enquête auprès des bénéficiaires du projet |

| Activité de Suivi |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | attendue |
| Atelier et rapport de démarrage | Atelier de démarrage dans les 2 mois suivant le premier versement | Conformément à la description ci-dessus |
| Suivre l'évolution des résultats (voir le tableau ci-dessus pour plus de détails | Annuellement, à mi-parcours et à la clôture | Les progrès plus lents que prévu seront pris en compte par la direction du projet. |
| Contrôler et gérer les risques | Trimestrielle | Les risques sont identifiés par la direction du projet et des mesures sont prises pour les gérer. Le registre des risques est activement tenu à jour afin d'assurer le suivi des risques identifiés et des mesures prises. |
| Contrôler les plans de gestion environnementale et sociale (PGES), le plan d'action en matière d'égalité des sexes, le plan d'engagement des parties prenantes et le mécanisme de redressement des griefs. | en cours |  |
| Missions de supervision | Annuellement |  |
| Apprentissage et missions d’apprentissage | Selon les besoins | Les enseignements pertinents sont recueillis par l'équipe du projet et utilisés pour éclairer les décisions de gestion. |
| Assurance annuelle de la qualité du projet | Annuellement | Les points forts et les points faibles seront examinés par la direction du projet et utilisés pour éclairer les décisions visant à améliorer les performances du projet. |
| Réviser et corriger la trajectoire | Au moins une fois par an | Les données relatives aux performances, aux risques, aux enseignements et à la qualité seront examinées par le comité de projet et utilisées pour corriger la trajectoire. |
| Rapport annuel sur la mise en œuvre des projets du FEM (PIR) | Annuellement, généralement entre juin et septembre | Contribution obligatoire de l'équipe de projet, du CO et de RTA. Les forces et les faiblesses seront examinées par la direction du projet et utilisées pour informer les décisions visant à améliorer les performances du projet. |
| Revue de projet (comité de projet) | Annuellement | Tout problème de qualité ou tout progrès plus lent que prévu doit être examiné par le comité de projet et des mesures de gestion doivent être prises pour résoudre les problèmes identifiés. |

Plan d’évaluation

| Nom de l’évaluation | Partenaires (si conjoint | Relation avec résultat du plan stratégique | Résultat de l'UNSDCF/CPD | Date d’achèvement prévue | Principales parties prennantes de l'évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examen indépendant à mi-parcours |  |  |  | Au plus tard à la date de soumission de la MTR indiquée sur la page de couverture du document de projet. | IP, RO |
| Évaluation indépendante des terminaux (TE) |  |  |  | Au plus tard à la date de soumission du TE indiquée sur la page de couverture du document de projet | IP, RP |

| Budget de suivi et d'évaluation pour l'exécution du projet : |  |
| --- | --- |
| Ce budget de suivi et d'évaluation fournit une ventilation des coûts des activités de suivi et d'évaluation qui seront menées par l'unité de gestion du projet au cours de la mise en œuvre du projet. Ces coûts sont équivalents à ceux de la composante S&E du cadre de résultats et du PTB. D'autres activités de suivi et d'évaluation du projet peuvent être ajoutées à ce budget si elles sont incluses dans la composante de suivi et d'évaluation du cadre de résultats. La supervision et la participation du bureau de pays du PNUD, des conseillers techniques régionaux et des unités du siège à ces activités de suivi et d'évaluation et à l'exécution des exigences habituelles du PNUD en matière de suivi et d'évaluation ne sont pas incluses, car elles sont couvertes par la commission du FEM. |  |
| Exigences du FEM en matière de suivi et d'évaluation à réaliser par l'Unité de gestion du projet (UGP) | Coûts indicatifs (US$) |
| Atelier de démarrage et rapport | $6,966.00 |
| Le suivi et l'évaluation sont nécessaires pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des indicateurs de base du FEM et des résultats du projet inclus dans le cadre de résultats du projet. | $31,145.00 |
| Préparation du rapport annuel sur la mise en œuvre du projet du FEM (PIR) | $6,125.00 |
| Suivi des cadres de gestion environnementale et sociale (ESMF), du plan d'action en matière d'égalité des sexes, du plan d'engagement des parties prenantes et du mécanisme de règlement des griefs | $23,250.00 |
| Missions de supervision | Aucun |
| Missions d'apprentissage |  |
| Revue indépendante à mi-parcours (MTR) : coûts associés à la conduite de la revue/évaluation indépendante commandée par le PNUD et non par le partenaire de mise en œuvre ou l'UGP. | $50,000.00 |
| Évaluation finale indépendante (TE) : coûts associés à la réalisation de l'évaluation indépendante commandée par le PNUD et non par le partenaire de mise en œuvre ou l'UGP. | $60,000.00 |
| COÛT TOTAL indicatif | $177,486.00 |

- Dispositions en matière de gouvernance et de gestion

Section 1 : Rôles et responsabilités générales dans le mécanisme de gouvernance des projets

Partenaire de mise en œuvre : Le partenaire de mise en œuvre de ce projet est le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique (MINEDDTE) de Côte d'Ivoire

Le partenaire de mise en œuvre est l'entité à laquelle l'administrateur du PNUD a confié la mise en œuvre de l'assistance du PNUD spécifiée dans le présent document de projet signé, en assumant l'entière responsabilité de l'utilisation efficace des ressources du PNUD et de la réalisation des produits, comme indiqué dans le présent document.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre est responsable de l'exécution de ce projet. Les tâches spécifiques comprennent

- La planification, la coordination, la gestion, le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports sur les projets. Il s'agit notamment de fournir toutes les informations et données nécessaires à l'établissement en temps voulu de rapports complets et fondés sur des données probantes, y compris les résultats et les données financières, le cas échéant. Le partenaire chargé de la mise en œuvre s'efforcera de veiller à ce que le suivi et l'évaluation au niveau du projet soient effectués par des instituts nationaux et alignés sur les systèmes nationaux, de sorte que les données utilisées et générées par le projet viennent à l'appui des systèmes nationaux.

- Superviser la gestion des risques liés au projet, tels qu'ils figurent dans le présent document de projet, et des nouveaux risques susceptibles d'apparaître au cours de la mise en œuvre du projet.

- Achat de biens et de services, y compris les ressources humaines.

- Gestion financière, y compris la supervision des dépenses financières par rapport aux budgets des projets.

- Approuver et signer le plan de travail pluriannuel.

- Approuver et signer le rapport d'exécution combiné à la fin de l'année ; et,

- Signer le rapport financier ou l'autorisation de financement et le certificat de dépenses.

Parties prenantes et groupes cibles du projet : Les parties prenantes ont été identifiées et consultées au cours de la préparation du projet afin d'évaluer les besoins et les attentes et de s'assurer de leur consentement. Les parties prenantes seront impliquées dans le projet comme indiqué dans les sous-sections relatives à l'engagement des parties prenantes et à la coopération sud-sud du document de projet (section "Résultats et partenariats") et dans le plan d'engagement des parties prenantes.

LE PNUD : Le PNUD est responsable devant le FEM de la mise en œuvre de ce projet. Il doit notamment superviser l'exécution du projet par le partenaire d'exécution afin de s'assurer que le projet est réalisé conformément aux politiques et procédures du PNUD et du FEM, ainsi qu'aux normes et dispositions énoncées dans la lettre de délégation d'autorité (DOA) relative à ce projet. Le Coordonnateur exécutif du PNUD pour le FEM, en consultation avec les Bureaux du PNUD et le Partenaire d'exécution, se réserve le droit de révoquer la DOA du projet, de suspendre ou d'annuler ce projet du FEM. Le PNUD est responsable de la fonction d'assurance du projet dans la structure de gouvernance du projet et présente au Conseil du projet et assiste aux réunions du Conseil du projet en tant que membre sans droit de vote.

Section 2 : Structure de gouvernance du projet

Le projet sera exécuté conformément à la modalité nationale de mise en œuvre (MNM) du PNUD, selon les lignes directrices de la MNM convenues par le PNUD et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le PNUD assure l'assurance qualité tout au long du projet. Le partenaire de mise en œuvre de ce projet est le MINEDDTE. Le partenaire de mise en œuvre est responsable de la gestion de ce projet, y compris du suivi et de l'évaluation des interventions du projet, de la réalisation des résultats du projet et de l'utilisation efficace des ressources du PNUD.

Le représentant résident du PNUD assume l'entière responsabilité de la supervision et de l'assurance qualité de ce projet et veille à ce qu'il soit mis en œuvre en temps voulu, conformément aux exigences spécifiques du FEM et aux politiques et procédures du PNUD en matière de programmes et d'opérations (POPP), à son règlement financier et à son cadre de contrôle interne. Un représentant du bureau de pays du PNUD assumera le rôle d'assurance et présentera les résultats de l'assurance au conseil d'administration du projet ; il assiste donc aux réunions du conseil d'administration du projet en tant que membre sans droit de vote.

Section 3 : Séparation des tâches et pare-feu en ce qui concerne la représentation du PNUD au sein du conseil d'administration du projet :

Comme indiqué dans les Normes fiduciaires minimales pour les Entités partenaires du FEM, lorsqu'une Entité partenaire du FEM (c'est-à-dire le PNUD) assure à la fois la supervision et l'exécution d'un projet, elle doit séparer ses fonctions de supervision et d'exécution du projet et décrire dans le document de projet concerné 1) un dispositif institutionnel satisfaisant pour la séparation des fonctions de supervision et d'exécution de la mise en œuvre dans différents départements de l'Entité partenaire du FEM ; et 2) une répartition claire des responsabilités, des rapports et de l'obligation de rendre compte au sein de l'Entité partenaire du FEM entre les fonctions de supervision et d' de la mise en œuvre du projet.

Dans ce cas, le PNUD ne joue qu'un rôle de supervision de la mise en œuvre du projet par rapport à notre rôle dans le conseil du projet et dans la fonction d'assurance du projet, et une séparation totale des tâches de supervision et d'exécution du projet a donc été assurée.

Section 4 : Rôles et responsabilités de la structure organisationnelle du projet

- Conseil de projet : Tous les projets du PNUD doivent être régis par un conseil ou un comité multipartite chargé d'examiner les performances sur la base du suivi et de l'évaluation, ainsi que les questions de mise en œuvre afin de garantir la qualité des résultats obtenus. Le conseil de projet (également appelé comité de pilotage du projet) est l'organe de contrôle le plus élevé et le plus spécialisé pour un projet.

Les deux rôles principaux (obligatoires) du comité de projet sont les suivants :

- Supervision de haut niveau de l'exécution du projet par le partenaire de mise en œuvre (comme expliqué dans la section " Assurer la supervision " du POP). Il s'agit de la fonction principale du conseil de projet, qui comprend des évaluations annuelles (et selon les besoins) des risques majeurs pour le projet, et des décisions/accords sur les actions de gestion ou les mesures correctives à prendre pour y remédier efficacement. Le comité de projet examine les preuves de la performance du projet sur la base du suivi, de l'évaluation et des rapports, y compris les rapports d'avancement, les évaluations, les registres des risques et le rapport de livraison combiné. Le comité de projet est chargé de prendre les mesures correctives nécessaires pour que le projet atteigne les résultats escomptés.

- Approbation des décisions stratégiques du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue d'évaluer et de gérer les risques, de suivre et d'assurer la réalisation globale des résultats et impacts prévus et de garantir la viabilité à long terme des décisions du partenaire chargé de la mise en œuvre en matière d'exécution de projets (comme expliqué dans la section "Gérer le changement" du POP).

Conditions requises pour siéger au conseil d'administration du projet :

- Accepter le mandat du conseil d'administration et les règles relatives aux protocoles, au quorum et à la rédaction des procès-verbaux.

- Se réunir chaque année, au moins une fois.

- Déclarer tout conflit d'intérêts dans l'exercice des fonctions de membre du comité de projet et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts réel ou perçu comme tel. Cette divulgation doit être documentée et conservée par le PNUD.

- S'acquitter des fonctions du comité de projet conformément aux politiques et procédures du PNUD.

- Assurer le plus haut niveau de transparence et veiller à ce que les procès-verbaux des réunions du conseil de projet soient enregistrés et communiqués aux parties prenantes du projet.

Responsabilités du comité de projet :

- Prise de décision par consensus :

  - Le comité de projet fournit des conseils et une orientation générale au projet, en veillant à ce qu'il reste dans les limites des contraintes spécifiées et en assurant la supervision générale de la mise en œuvre du projet.

  - Examiner les performances du projet sur la base du suivi, de l'évaluation et des rapports, y compris les rapports d'avancement, les registres des risques et le rapport de livraison combiné ;

  - Le comité de projet est chargé de prendre les décisions de gestion par consensus.

  - Afin de garantir la responsabilité ultime du PNUD, les décisions du Conseil des projets doivent être prises conformément à des normes qui garantissent une gestion axée sur les résultats de développement, le meilleur rapport qualité-prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale efficace.

  - Si un consensus ne peut être atteint au sein du conseil d'administration, le représentant du PNUD au conseil d'administration servira de médiateur pour trouver un consensus et, s'il ne peut être trouvé, prendra la décision finale pour s'assurer que la mise en œuvre du projet n'est pas indûment retardée.

- Superviser l'exécution du projet :

  - Convenir des tolérances du gestionnaire de projet, le cas échéant, dans le cadre des paramètres définis dans le document de projet, et fournir des orientations et des conseils dans les situations exceptionnelles où les tolérances du gestionnaire de projet sont dépassées.

- Apprécier les plans de travail annuels préparés par le partenaire chargé de la mise en œuvre du projet ; examiner les rapports de livraison combinés avant leur certification par le partenaire chargé de la mise en œuvre.

- Répondre aux questions de haut niveau soulevées par le chef de projet et l'assurance du projet ;

- Donner des conseils sur les modifications majeures et mineures du projet dans le cadre des paramètres définis par le PNUD et le donateur et soumettre ces propositions de modifications majeures et mineures au coordinateur exécutif du PNUD BPPS Nature, Climat et Énergie (et au FEM, si les politiques du FEM l'exigent) ;

- Fournir des orientations et des recommandations de haut niveau à l'unité de gestion du projet afin de s'assurer que les résultats convenus sont produits de manière satisfaisante et conformément aux plans.

- Suivre et contrôler les activités cofinancées et la réalisation des montants de cofinancement de ce projet.

- Approuver le rapport de démarrage, les rapports annuels de mise en œuvre des projets du FEM, les rapports d'examen à mi-parcours et d'évaluation finale.

- Assurer l'engagement des ressources humaines pour soutenir la mise en œuvre du projet, en arbitrant tout problème au sein du projet.

- Gestion des risques :

  - Fournir des conseils sur les risques évolutifs ou matérialisés du projet et convenir des mesures d'atténuation et de gestion possibles pour faire face à des risques spécifiques.

  - Examiner et mettre à jour le registre des risques du projet et les plans de gestion associés sur la base des informations préparées par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Cela comprend les risques liés qui peuvent être directement gérés par ce projet, ainsi que les risques contextuels qui peuvent affecter la réalisation du projet ou le maintien de la conformité et de la réputation du PNUD, mais qui sont hors du contrôle du projet. Par exemple, les risques sociaux et environnementaux associés aux activités cofinancées ou aux activités se déroulant dans la zone d'influence du projet et ayant des implications pour le projet.

  - Traiter les griefs au niveau du projet.

- Coordination :

  - Assurer la coordination entre les différents projets et programmes financés par les donateurs et le gouvernement.

  - Assurer la coordination avec les différentes agences gouvernementales et leur participation aux activités du projet.

Composition du comité de projet : La composition du comité de projet doit inclure des personnes assignées aux trois rôles suivants :

- Directeur de projet : Il s'agit d'une personne qui représente l'appropriation du projet et qui préside (ou co-préside) le conseil du projet. Il s'agit généralement de l'homologue national principal pour les projets mis en œuvre au niveau national (généralement de la même entité que le partenaire de mise en œuvre), et il doit s'agir du PNUD pour les projets mis en œuvre directement (DIM). Dans des cas exceptionnels, deux personnes d'entités différentes peuvent partager ce rôle et/ou coprésider le comité de projet. Si le responsable du projet copréside le conseil du projet avec des représentants d'une autre catégorie, il le fait généralement avec un représentant du partenaire de développement. L'exécutif du projet est :   Le directeur de cabinet du ministre de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, qui agira en tant que directeur national du projet.

- Représentant(s) des bénéficiaires : Individus ou groupes représentant les intérêts des groupes de parties prenantes qui bénéficieront en fin de compte du projet. Leur fonction principale au sein du conseil est d'assurer la réalisation des résultats du projet du point de vue des bénéficiaires du projet. Souvent, des représentants de la société civile, des associations industrielles ou d'autres entités gouvernementales bénéficiant du projet peuvent remplir ce rôle. Il peut y avoir plusieurs représentants des bénéficiaires au sein d'un comité de projet. Le(s) représentant(s) des bénéficiaires est/sont : Ministère de la femme, de la famille et de l'enfant ; Chefs de districts autonomes et de gouvernements régionaux : District du Denguélé :  Gouverneur du District, Président de la Région du Folon, Président de la Région du Kabadougou ; District des Montagnes : Gouverneur du District ; Président de la Région du Tonkpi ; Président de la Région du Guémon ; Président de la Région du Cavally ; District de la Vallée du Bandama :  Gouverneur de district ; Président de la région du Hambol ; Président de la région du Gbêkê ; Autres régions :  Président de la Région Bagoué ; Président de la Région Gontougo ; Président de la Région Haut Sassandra ; Président de la Région NAWA ; Président de la Région La Mê. Représentants des OSC : Œil d'Odienné, Initiativ', Denguélé Union des associations de sociétés civiles, CDI Association de lutte contre le changement climatique.

- Partenaire(s) de développement : Individus ou groupes représentant les intérêts des parties concernées qui fournissent un financement, une orientation stratégique et/ou une expertise technique au projet. Le(s) partenaire(s) de développement est/sont Représentant résident du PNUD (RR)

- Assurance des projets : L'assurance du projet relève de la responsabilité de chaque membre du conseil de projet ; toutefois, le PNUD joue un rôle d'assurance distinct pour tous les projets du PNUD en exerçant des fonctions objectives et indépendantes de contrôle et de suivi du projet. Le PNUD assure l'assurance qualité et soutient le conseil du projet (et l'unité de gestion du projet) en exerçant des fonctions objectives et indépendantes de contrôle et de suivi du projet, y compris le respect des normes de gestion des risques et des normes sociales et environnementales du PNUD. Le Conseil du projet ne peut déléguer aucune de ses responsabilités en matière d'assurance qualité au chef de projet. L'assurance du projet est totalement indépendante de l'exécution du projet.

Un représentant désigné du PNUD jouant le rôle d'assurance du projet doit assister à toutes les réunions du conseil d'administration et soutenir les processus du conseil d'administration en tant que représentant sans droit de vote. Il convient de noter que si, dans certains cas, le rôle d'assurance du projet joué par le PNUD peut englober des activités se déroulant à plusieurs niveaux (par exemple, mondial, régional), au moins un représentant du PNUD jouant ce rôle doit, dans le cadre de ses fonctions, assister spécifiquement aux réunions du conseil d'administration et fournir aux membres du conseil d'administration la documentation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Lwe représentant du PNUD chargé de la principale fonction d'assurance du projet est le point focal pour l'environnement.

- Gestion du projet - Exécution du projet : Le gestionnaire de projet (PM) (également appelé coordinateur de projet) est le représentant le plus haut placé de l'unité de gestion de projet (UGP) et est responsable de la gestion quotidienne globale du projet pour le compte du partenaire de mise en œuvre, y compris la mobilisation de tous les intrants du projet, la supervision du personnel du projet, des parties responsables, des consultants et des sous-traitants. Le gestionnaire de projet présente généralement au conseil d'administration, pour examen et approbation, les principaux résultats et documents, notamment les rapports d'avancement, les plans de travail annuels, les ajustements des niveaux de tolérance et les registres des risques.

Les rôles et responsabilités des membres de l'UGP (chef de projet, assistant administratif et financier, responsable du suivi et de l'évaluation, spécialiste des questions de genre et des sauvegardes, agents de terrain) sont détaillés à l'annexe 16 du document de projet.

Un représentant désigné de l'UGP doit assister à toutes les réunions du conseil et soutenir les processus du conseil en tant que représentant sans droit de vote. Le principal représentant de l'UGP participant aux réunions du conseil est le chef de projet.

Coordinateur de projet : L'UGP sera dirigée par un coordinateur de projet qui gérera le projet au jour le jour pour le compte du partenaire de mise en œuvre, dans le respect des contraintes fixées par le conseil d'administration du projet. Le coordinateur de projet, qui dispose d'une expertise et d'une expérience qualifiées, sera sélectionné pour assurer la gestion du projet. Ses fonctions prendront fin lorsque le rapport final d'évaluation du projet et les autres documents requis par le FEM et le PNUD auront été achevés et soumis au PNUD (y compris la clôture opérationnelle du projet).

Groupe/Comité consultatif technique (GCT) : L'unité de gestion du projet et le partenaire chargé de la mise en œuvre seront soutenus par un groupe consultatif technique (GCT). Le GCT fournira des conseils techniques et stratégiques essentiels, approuvera les TdR des activités du projet et examinera et validera les produits livrables du projet. Les membres du GCT seront des représentants des bénéficiaires directs et d'autres parties prenantes concernées, à convenir avec le conseil d'administration du projet. Des experts techniques pourront être invités à discuter de questions spécifiques. Ce groupe sera composé de points focaux désignés officiellement par leurs bénéficiaires pour la durée du projet. Le GCT est composé de référents techniques qui représentent les bénéficiaires directs et fournissent des conseils techniques et un soutien pour assurer une meilleure appropriation, des activités ayant un impact et des résultats de qualité.

- Planification et gestion financières

Le coût total du projet est de 62 016 207 USD. Il est financé par une subvention du FEM de 5 916 207 USD administrée par le PNUD, un cofinancement en espèces de 100 000 USD à administrer par le PNUD et un soutien supplémentaire de 56 000 000 USD. Le PNUD, en tant qu'agence de mise en œuvre du FEM, est responsable de la supervision des ressources du FEM et le cofinancement en espèces est transféré uniquement sur le compte bancaire du PNUD.

Cofinancement : La réalisation effective des montants de cofinancement du projet sera suivie par le bureau de pays du PNUD et l'UGP sur une base annuelle dans le PIF du FEM et sera communiquée au FEM lors de l'examen à mi-parcours et du processus d'évaluation finale comme suit :

| Source de cofinancement | Type de cofinancement | Nom du cofinancier | Investissements mobilisés | Montant du cofinancement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pays bénéficiaire | En nature |  | Investissements mobilisés | 800,000 |
| Pays bénéficiaire | Subvention |  | Dépenses récurrentes | 5,200,000 |
| donateur | Subvention | mondiale | Investissements mobilisés | 50,000,000 |
| Agence du FEM | Subvention |  | Investissements mobilisés | 100,000 |
| Total |  |  |  | 56,100,000 |

Révision du budget et tolérance : Conformément au POPP du PNUD, le conseil de projet peut convenir avec le directeur de projet d'un niveau de tolérance pour chaque plan détaillé dans le cadre du plan de travail pluriannuel global. La tolérance convenue doit être inscrite dans le document de projet ou dans le procès-verbal approuvé de la réunion du conseil de projet. Elle ne doit normalement pas dépasser 10 % du budget annuel convenu au niveau de l'activité, tout en restant dans les limites du plan de travail pluriannuel global approuvé au niveau de l'activité. Dans les limites des tolérances convenues, le gestionnaire de projet peut agir sans l'intervention du comité de projet. Les restrictions suivantes s'appliquent :

Si les écarts suivants se produisent, le directeur de projet/IP, par l'intermédiaire du bureau de pays du PNUD, demandera l'approbation de l'équipe BPPS/NCE-VF afin de garantir l'exactitude des rapports présentés au FEM. Il est fortement encouragé de maintenir les dépenses dans les limites du budget approuvé au niveau du compte budgétaire et de la composante :

- Les réaffectations budgétaires doivent prouver que les changements proposés dans le budget n'entraîneront pas de modifications importantes des résultats à atteindre par le projet. Une justification solide est requise et ne sera approuvée qu'à titre exceptionnel. Les réaffectations budgétaires entre les composantes (y compris PMC) du budget total et des plans de travail approuvés (TBWP) qui représentent une valeur supérieure à 10 % de la subvention totale du FEM.

- Introduction de nouveaux produits/activités (c'est-à-dire de nouveaux postes budgétaires) qui ne faisaient pas partie du document de projet convenu et du PTB et qui représentent une valeur supérieure à 5 % du montant total de la subvention du FEM. Les nouveaux postes budgétaires doivent être éligibles conformément aux politiques du FEM et du PNUD.

- Coût de la gestion du projet (PMC) : le budget de la composante PMC est plafonné et ne peut être augmenté.

Le PNUD n'est pas en mesure d'augmenter le budget total au-delà du montant approuvé par le donateur, par conséquent tout dépassement de budget devra être absorbé par le partenaire de mise en œuvre (Entité d'exécution du FEM) à partir de ressources autres que celles du FEM.

Prolongations de projet : Le coordinateur exécutif de l'équipe PNUD-BPPS-NCE doit approuver toutes les demandes de prolongation de la date d'achèvement du projet et d'autres prolongations d'étapes assorties de délais contraignants. Toutes les prolongations imposent des contraintes de temps et de coût supplémentaires à tous les niveaux et le budget du projet FEM ne peut pas être augmenté au-delà du montant initialement approuvé. Une seule prolongation peut être accordée à titre exceptionnel et sous réserve des conditions et des durées maximales énoncées dans le POP du PNUD. Les coûts de gestion du projet pendant la période de prolongation doivent rester dans les limites du montant initialement approuvé, et toute augmentation des coûts du PMC doit être couverte par des ressources autres que le FEM ; les coûts supplémentaires de supervision du PNUD pendant la période de prolongation doivent être couverts par des ressources autres que le FEM, conformément à la politique du PNUD telle qu'elle est énoncée dans le POPP du PNUD.

Pour toute demande de prolongation, le CO du PNUD et le PI se consulteront et présenteront conjointement un plan clair indiquant comment et à partir de quelles sources spécifiques les coûts de supervision supplémentaires qui seront encourus par le PNUD seront couverts pendant la période de prolongation. Le coordinateur exécutif du BPPS-NCE consultera les bureaux régionaux (RBX) et pourra rejeter la demande de prolongation si aucune source (cofinancement externe par le PI ou ressources internes du PNUD CO) ne peut être identifiée.

Toutes les demandes de prolongation, accompagnées de toutes les pièces justificatives, sont soumises par le PI au bureau de coordination du PNUD conformément aux exigences et dans les délais fixés dans les procédures opérationnelles permanentes du PNUD et dans les politiques du POPP du PNUD.

Audit : Le projet sera audité conformément aux règles et règlements financiers du PNUD et aux politiques d'audit applicables. Le cycle et le processus d'audit doivent être discutés lors de l'atelier de démarrage. Si le partenaire de mise en œuvre est une agence des Nations unies, le projet sera audité conformément aux politiques d'audit applicables de cette agence

Transfert ou cession d'actifs : En consultation avec le partenaire de mise en œuvre et les autres parties du projet, le PNUD est chargé de décider du transfert ou de la cession des actifs. Il est recommandé que le transfert ou la cession des actifs soit examiné et approuvé par le conseil du projet conformément aux règles et règlements du PNUD. Les actifs peuvent être transférés au gouvernement pour des activités de projet gérées par une institution nationale à tout moment pendant la durée d'un projet, mais cela doit être fait avant la date de clôture opérationnelle. Dans tous les cas de transfert, un document de transfert doit être préparé et conservé sur le site . Le transfert doit être effectué avant que l'unité de gestion du projet n'achève sa mission.

Date d'achèvement : La date d'achèvement du projet est la date de signature du document de projet plus la durée du projet. Cette date ne peut être repoussée qu'au moyen d'une demande formelle de prolongation. Avant la date d'achèvement, tous les apports financés par le PNUD doivent être fournis et les activités liées au projet doivent être achevées. Aucune activité, à l'exception de l'approbation finale du rapport d'évaluation finale et de la réponse correspondante de la direction, ainsi que de la réunion du conseil d'administration du projet pour l'examen de fin de projet, ne doit avoir lieu après la date d'achèvement.

Clôture du projet : La clôture du projet sera effectuée conformément aux exigences du PNUD décrites dans le POPP du PNUD. Tous les coûts encourus pour clôturer le projet doivent être inclus dans le budget de clôture du projet et déclarés en tant qu'engagements finaux du projet présentés au Conseil du projet lors de l'examen final du projet. Les seuls coûts qu'un projet peut encourir après l'examen final du projet sont ceux qui sont inclus dans le budget de clôture du projet.

- Clôture opérationnelle : La clôture opérationnelle doit avoir lieu dans les 9 mois suivant la date d'achèvement du projet. Avant la clôture opérationnelle, l'évaluation finale doit avoir été soumise, la réponse correspondante de la direction de l'ET et la réunion du conseil de projet pour l'examen de fin de projet doivent avoir été effectuées. Le partenaire de mise en œuvre, par le biais d'une décision du conseil de projet, informera le bureau de pays du PNUD de la clôture opérationnelle du projet. Avant la clôture opérationnelle, le projet doit avoir achevé le transfert ou l'élimination de tout équipement qui est encore la propriété du PNUD.

- Clôture financière : La clôture financière doit avoir lieu dans les 6 mois suivant la clôture opérationnelle ou après la date d'annulation. Le projet sera clôturé financièrement lorsque les conditions suivantes auront été remplies : a) le projet est achevé sur le plan opérationnel ou a été annulé ; b) le partenaire chargé de la mise en œuvre a signalé toutes les transactions financières au PNUD ; c) le PNUD a clôturé les comptes du projet ; d) le PNUD et le partenaire chargé de la mise en œuvre ont certifié un rapport d'exécution combiné final (qui fait office de révision budgétaire finale).

Entre la clôture opérationnelle et la clôture financière, le partenaire de mise en œuvre identifiera et réglera toutes les obligations financières et préparera un rapport final sur les dépenses. Le bureau national du PNUD enverra les documents de clôture finaux signés, y compris la confirmation des dépenses cumulées finales et du solde non dépensé, au BPPS/NCE pour confirmation avant que le projet ne soit clôturé financièrement au Quantum par le bureau national du PNUD.

Annulation et suspension : Tous les projets qui envisagent d'être annulés ou suspendus doivent respecter les exigences du PNUD et du FEM. Des orientations peuvent être trouvées dans le POPP du PNUD (SOPs for management actions of Vertical Fund projects escalated to the Executive Coordinator et Guidance for GEF project revisions).

Remboursement au FEM : Si un remboursement des fonds non dépensés au FEM s'avère nécessaire, il sera géré directement par la direction de l'équipe BPPS/NCE à New York. Aucune action n'est requise de la part du bureau de pays du PNUD concernant le remboursement effectif du projet du PNUD au FEM. Le solde non dépensé du projet ne peut être transféré à d'autres projets.

- Budget total et plan de travail

| Budget total et plan de travail |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité opérationnelle Quantum | PNUD-CIV |  |  |
| ID du projet Quantum : | 01002578 | Titre du projet Quantum : | Programme intégré net-zéro nature-positif de la Côte d'Ivoire CIV |
| Quantum Award ID : | 1261894 | Titre de la bourse Quantum : | Programme intégré net-zéro nature-positif de la Côte d'Ivoire CIV |
| PNUD-FEM PIMS No. | 9516 |  |  |
| Partenaire de mise en œuvre | MINEDDTE |  |  |

| Résultat quantique (composante FEM) | Résultat Quantum (composante FEM) | Activité Quantum (composante FEM) | Partie responsable Quantum (PNUD, PI, ou partie responsable) | ID du fonds Quantum | ID du donneur Quantum | Code du compte budgétaire Quantum | Budget Quantum Description du compte | Montant Année 2025 (USD) | Montant Année 2026 (USD) | Montant Année 2027 (USD) | Montant Année 2028 (USD) | Montant Année 2029 (USD) | Montant Année 2030 (USD) | Total (USD) | Note budgétaire : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 1. Gouvernance du NZNP, conception de la stratégie et renforcement des capacités) | Résultat 1.1 Renforcement de la capacité de planification du NZNP aux niveaux national et infranational | Résultat 1.1.1. Les politiques réglementaires visant à rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique sont préparées et soumises pour adoption. | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,830 | 23,000 | 1 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | 6,000 | 2 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | - | 202,498 | - | - | - | - | 202,498 | 3 |
|  |  | Production totale 1.1.1 |  |  |  |  |  | 6,834 | 209,332 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,830 | 231,498 |  |
|  |  | Résultat 1.1.2. Mise en place d'un mécanisme de gouvernance intersectoriel pour la mise en œuvre du NZNP au niveau national. | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,830 | 23,000 | 4 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 150,000 | 5 |
|  |  | Total de la production 1.1.2 |  |  |  |  |  | 28,834 | 28,834 | 28,834 | 28,834 | 28,834 | 28,830 | 173,000 |  |
|  |  | Résultat 1.1.3. Des guides de planification stratégique du NZNP subnational sont élaborés et diffusés. | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71200 | Consultants internationaux | - | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 | 6 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,830 | 23,000 | 7 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | 8 |
|  |  | Total de la production 1.1.3 |  |  |  |  |  | 3,834 | 78,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,830 | 98,000 |  |
|  | Total Résultat 1.1 |  |  |  |  |  |  | 39,502 | 317,000 | 36,502 | 36,502 | 36,502 | 36,490 | 502,498 |  |
| Total Composante 1 |  |  |  |  |  |  |  | 39,502 | 317,000 | 36,502 | 36,502 | 36,502 | 36,490 | 502,498 |  |
| Composante 2. Renforcement des capacités d'appui à la planification sectorielle des investissements du NZNP | Résultat 2.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux (gouvernements régionaux, entités territoriales, ONG, associations de jeunes et de femmes et acteurs locaux) en matière de planification des investissements dans le cadre du programme national de lutte contre la pauvreté. | Résultat 2.1.1 Huit plans d'investissement territoriaux (3 au niveau des districts autonomes et 5 au niveau régional) dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des terres sont élaborés dans le cadre du plan national de mise en œuvre de la politique agricole. | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,830 | 23,000 | 9 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 | 10 |
|  |  | Total de la production 2.1.2 |  |  |  |  |  | 3,834 | 3,834 | 303,834 | 303,834 | 303,834 | 303,830 | 1,223,000 |  |
|  | Total Résultat 2.1 |  |  |  |  |  |  | 3,834 | 3,834 | 303,834 | 303,834 | 303,834 | 303,830 | 1,223,000 |  |
| Total du volet 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,834 | 3,834 | 303,834 | 303,834 | 303,834 | 303,830 | 1,223,000 |  |
| Composante 3. Mobilisation des investissements pour le NZNP (soutien en aval) | Résultat 3.1 Accroissement de l'engagement des IFD/institutions financières dans des investissements alignés sur le NZNP | Résultat 3.1.1 Élaboration et mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation et d'un programme de formation à l'intention des institutions financières et d'autres organisations afin d'aligner les investissements sur les résultats du NZNP. | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,830 | 23,000 | 11 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 200,000 | 12 |
|  |  | Total de la production 3.1.1 |  |  |  |  |  | 3,834 | 103,834 | 103,834 | 3,834 | 3,834 | 3,830 | 223,000 |  |
|  | Résultat Totoal 3.1 |  |  |  |  |  |  | 3,834 | 103,834 | 103,834 | 3,834 | 3,834 | 3,830 | 223,000 |  |
|  | Résultat 3.2Les investissements alignés sur le NZNP ont un effet de levier grâce à l'identification et à l'incubation de projets bancables. | Résultat 3.2.1 Des PME vertes innovantes et inclusives se concentrant sur les technologies et les services pour accélérer les investissements alignés sur le NZNP sont incubées et accèdent à une plateforme de financement. | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 5,334 | 5,334 | 5,334 | 5,334 | 5,334 | 5,330 | 32,000 | 13 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72600 | Subventions | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 14 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | - | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 450,000 | 15 |
|  |  | Total de la production 3.2.1 |  |  |  |  |  | 5,334 | 115,334 | 115,334 | 115,334 | 115,334 | 115,330 | 582,000 |  |
|  | Résultat total 3.2 |  |  |  |  |  |  | 5,334 | 115,334 | 115,334 | 115,334 | 115,334 | 115,330 | 582,000 |  |
|  | Résultat 3.3. Des pratiques de production agroforestière durable à grande échelle sont mises en place grâce à des partenariats avec les exploitants de cacao et de noix de cajou. | Résultat 3.3.1 Appui technique aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 18,834 | 18,834 | 18,834 | 18,834 | 18,834 | 18,830 | 113,000 | 16 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | - | 186,040 | 186,040 | 186,040 | 186,040 | 186,040 | 930,200 | 17 |
|  |  | Total de la production 3.3.2 |  |  |  |  |  | 18,834 | 204,874 | 204,874 | 204,874 | 204,874 | 204,870 | 1,043,200 |  |
|  |  | Résultat 3.3.2 Formations et outils technologiques fournis aux coopératives pour renforcer la traçabilité dans les chaînes de valeur du cacao et de la noix de cajou | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 17,334 | 17,334 | 17,334 | 17,334 | 17,334 | 17,330 | 104,000 | 18 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 600,000 | 19 |
|  |  | Total de la production 3.3.3 |  |  |  |  |  | 17,334 | 137,334 | 137,334 | 137,334 | 137,334 | 137,330 | 704,000 |  |
|  | Résultat total 3.3 |  |  |  |  |  |  | 36,168 | 342,208 | 342,208 | 342,208 | 342,208 | 342,200 | 1,747,200 |  |
| Total du volet 3 |  |  |  |  |  |  |  | 45,336 | 561,376 | 561,376 | 461,376 | 461,376 | 461,360 | 2,552,200 |  |
| Volet 4. Collaboration et partage des connaissances entre les parties prenantes afin d'accélérer l'adoption du NZNP | Résultat 4.1 Gestion et suivi appropriés du projet, y compris des informations clés ventilées par sexe, âge, localité et garanties sociales et environnementales, afin de rendre compte des objectifs et des cibles du NZNP au niveau national et au niveau mondial ( ) pour éclairer les décisions en matière de politique et d'investissement. | Résultat 4.1.1 Élaboration d'un système de suivi du NZNP en s'appuyant sur les cadres existants | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 22,501 | 22,501 | 22,501 | 22,501 | 22,501 | 22,495 | 135,000 | 20 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | - | - | 175,000 | 175,000 | - | - | 350,000 | 21 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71200 | Consultants internationaux | 79,800 | - | - | - | - | - | 79,800 | 22 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 15,000 | 23 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 24 |
|  |  | Total de la production 4.1.1 |  |  |  |  |  | 106,801 | 27,001 | 202,001 | 202,001 | 27,001 | 26,995 | 591,800 |  |
|  | Total Résultat 4.1 |  |  |  |  |  |  | 106,801 | 27,001 | 202,001 | 202,001 | 27,001 | 26,995 | 591,800 |  |
|  | Résultat 4.2 Les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur des pays participant au programme intégré comprennent mieux l'approche du NZNP et la promeuvent. | Résultat 4.2.1. Une stratégie de gestion des connaissances et de communication sensible au genre et socialement inclusive est élaborée et mise en œuvre pour le projet, conformément à la plateforme mondiale. | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 4,584 | 4,584 | 4,584 | 4,584 | 4,584 | 4,580 | 27,500 | 25 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,665 | 160,000 | 26 |
|  |  | Total de la production 4.2.1 |  |  |  |  |  | 31,251 | 31,251 | 31,251 | 31,251 | 31,251 | 31,245 | 187,500 |  |
|  |  | Résultat 4.2.2. Un programme de formation complet sur la planification, l'investissement et le suivi et l'évaluation du NZNP est élaboré. | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,165 | 25,000 | 27 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 200,000 | 28 |
|  |  | Total de la production 4.2.2 |  |  |  |  |  | 4,167 | 104,167 | 104,167 | 4,167 | 4,167 | 4,165 | 225,000 |  |
|  |  | Résultat 4.2.3. Participation du projet à la coordination régulière avec le PI NZNP et diffusion de son travail sur l'intégration des agendas nature et climat. | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,165 | 25,000 | 29 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences | - | 40,000 | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 150,000 | 30 |
|  |  | Total de la production 4.2.3 |  |  |  |  |  | 4,167 | 44,167 | 14,167 | 54,167 | 14,167 | 44,165 | 175,000 |  |
|  | Résultat total 4.2 |  |  |  |  |  |  | 39,585 | 179,585 | 149,585 | 89,585 | 49,585 | 79,575 | 587,500 |  |
| Total du volet 4 |  |  |  |  |  |  |  | 146,386 | 206,586 | 351,586 | 291,586 | 76,586 | 106,570 | 1,179,300 |  |
| Suivi et évaluation (S&E) | S&E (conformément au tableau B de la demande d'approbation du directeur général) | S&E (conformément au tableau B de la demande d'approbation du directeur général) | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,915 | 17,500 | 31 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 | 32 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences | 15,306 | - | - | 8,340 | - | 8,340 | 31,986 | 33 |
|  |  |  | PNUD | 62000 |  | 72100 | Services contractuels - Entreprises | - | - | 50,000 | - | - | 60,000 | 110,000 | 34 |
| Total M&E |  |  |  |  |  |  |  | 21,223 | 5,917 | 55,917 | 14,257 | 5,917 | 74,255 | 177,486 |  |
| Coût de gestion du projet (PMC) | PMC | PMC | MINEDDTE | 62000 | 10003 | 71800 | Services contractuels-Imp Partn | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 129,600 | 35 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 75700 | Formation, ateliers et conférences | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | 36 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 71600 | Voyage | 7,701 | 7,701 | 7,701 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 46,203 | 37 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72500 | Fournitures | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 38 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 72400 | Location et entretien de l'équipement informatique | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 25,920 | 39 |
|  |  |  | PNUD | 62000 |  | 74100 | Services professionnels | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 30,000 | 40 |
|  |  |  | MINEDDTE | 62000 |  | 72800 | Équipement de technologie de l'information | 20,000 | - | - | - | - | - | 20,000 | 41 |
|  |  |  |  | 62000 |  | 73100 | Location et entretien de locaux | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | 42 |
|  |  |  | Total PMC FEM |  |  |  |  | 63,621 | 43,621 | 43,621 | 43,620 | 43,620 | 43,620 | 281,723 |  |
|  |  |  | PNUD | 4000 | 12 | 75700 | Formation, ateliers et conférences | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | 100,000 | 43 |
|  |  |  | Total PMC PNUD |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | 100,000 |  |
| Coût total de la gestion du projet |  |  |  |  |  |  |  | 83,621 | 63,621 | 63,621 | 63,620 | 63,620 | 43,620 | 381,723 |  |
| Sous-total FEM |  |  |  |  |  |  |  | 319,902 | 1,138,334 | 1,352,836 | 1,151,175 | 927,835 | 1,026,125 | 5,916,207 |  |
| Sous-total PNUD |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | 100,000 |  |
| Total de la subvention du projet |  |  |  |  |  |  |  | 339,902 | 1,158,334 | 1,372,836 | 1,171,175 | 947,835 | 1,026,125 | 6,016,207 |  |

| Note budgétaire n°. | Note budgétaire (description) |
| --- | --- |
| 1 | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 6 mois (18 000 USD) ; Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD). TOTAL : 23 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 2 | 4 réunions de consultation nationale pour l'élaboration de politiques réglementaires nationales @USD 1,500/réunion TOTAL : 6 000 USD |
| 3 | Contrat pour le recrutement d'une firme pour entreprendre des études et des activités de soutien pour les révisions de la politique réglementaire pour l'opérationnalisation de la loi sur le changement climatique avec un accent sur les réglementations du secteur financier @USD202,498 TOTAL : USD202,498 |
| 4 | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 6 mois (18 000 USD) ; Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD). TOTAL : 23 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 5 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise pour entreprendre des activités de soutien pour le renforcement des structures de gouvernance existantes liées au NZNP @USD150,000 TOTAL : USD150,000 |
| 6 | Consultant international pour le développement de lignes directrices et de guides de planification pour le NZNP au niveau sous-national pour 100 jours @USD700/jour TOTAL : 70 000 USD |
| 7 | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 6 mois (18 000 USD) ; Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD). TOTAL : 23 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 8 | Voyage d'un consultant international pour les lignes directrices du NZNP au niveau sous-national @USD5000 pour un voyage TOTAL : USD5,000 |
| 9 | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 6 mois (18 000 USD) ; Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD). TOTAL : 23 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 10 | Contrat pour le recrutement d'une firme pour entreprendre le développement participatif de 8 plans d'investissement sectoriels NZNP sous-nationaux @USD150,000 par plan TOTAL : 1.200.000 USD |
| 11 | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 6 mois (18 000 USD) ; Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD). TOTAL : 23 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 12 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de la sensibilisation et du renforcement des capacités de la Fis sur le NZNP @USD200,000 TOTAL : 200 000 USD |
| 13 | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 9 mois (27 000 USD) ; Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD). TOTAL : 32 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 14 | Petites subventions pour les MPME incubées : 100 000 USD de subventions au total TOTAL : USD100,000 |
| 15 | Protocole d'accord avec une ONG locale pour développer et mettre en œuvre des services d'incubation pour les MPME @USD 450 000 TOTAL : USD450,000 |
| 16 | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 9 mois (27 000 USD) ; Responsable du suivi et de l'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD) ; Responsable régional de terrain 1 pour la mise en œuvre des activités régionales du NZNP - 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD) ; Responsable régional de terrain 2 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD) ; Responsable régional de terrain 3 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD). TOTAL : USD113,000 |
| 17 | Protocole d'accord avec une ONG locale pour le développement de la formation des formateurs, la mise en œuvre d'un programme de formation et la supervision de la fourniture de matériel et d'intrants pour la production locale de produits agricoles alignés sur le NZNP @USD930,200 TOTAL : 930 200 USD |
| 18 | Chef de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 6 mois (18 000 USD) ; Responsable du suivi et de l'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD) ; Responsable régional de terrain 1 pour la mise en œuvre des activités régionales du NZNP - 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD) ; Responsable régional de terrain 2 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD) ; Responsable régional de terrain 3 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à raison de 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD). TOTAL : 104.000 USD |
| 19 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de renforcer les capacités des coopératives et de poursuivre le développement du système de traçabilité des produits agricoles, conformément aux exigences de l'UE en matière de produits exempts de déforestation, et de le piloter dans les sites du projet @USD 600 000 TOTAL : 600 000 USD |
| 20 | Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD) ; Chargé de la gestion des connaissances et de la communication - 2 500 USD/mois pendant 9 mois (22 500 USD) ; Expert en genre et sauvegardes (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 36 mois (90 000 USD) ; Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 7 mois (17 500 USD). TOTAL : 135.000 USD |
| 21 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de fournir des diagnostics et d'améliorer le système de surveillance NZNP @USD350,000 TOTAL : 350 000 USD |
| 22 | Consultant international pour aider au développement des plans de l'ESS pendant 114 jours @USD 700/jour TOTAL : 79 800 USD |
| 23 | Consultations, formations et ateliers ESS @USD2500/atelier pour 6 ateliers/formations TOTAL : 15 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 24 | Déplacements sur les sites des projets pour le suivi du PGES et de l'ESIA : 2 000 USD/an pendant 6 ans. TOTAL : 12 000 USD |
| 25 | Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD) ; Responsable KM et communication - 2 500 USD/mois pendant 9 mois (22 500 USD) ; TOTAL : 27 500 USD |
| 26 | Coordination du GCP Composante 1 du programme - Voyage : trois (3) ateliers de renforcement des capacités entre pairs + (1) voyage d'étude @USD 40 000 ; Coordination du GCP Composante 2 du programme - Voyage : (2) ateliers régionaux entre pairs, (2) ateliers régionaux pour les institutions financières @USD 40,000 ; Coordination du GCP Composante 3 du programme - Voyage : personnel/bénéficiaires du projet et logistique pour 1 atelier régional et 1 formation @USD 40,000 ; Coordination du GCP transversal - Déplacements pour les réunions du CPS @USD 20 000 ; Coordination du GCP Composante 3 du programme - Déplacements : Événements de lancement et de clôture du programme mondial @USD 20 000 ; TOTAL : USD160,000 |
| 27 | Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 1 mois (2 500 USD) ; Responsable KM et communication - 2 500 USD/mois pendant 9 mois (22 500 USD). TOTAL : 25 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 28 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de développer un programme de formation complet sur la planification, l'investissement et le suivi et l'évaluation du NZNP @USD 200.000 TOTAL : 200 000 USD |
| 29 | Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 1 mois (2 500 USD) ; Responsable KM et communication - 2 500 USD/mois pendant 9 mois (22 500 USD). TOTAL : 25 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 30 | Trois cliniques nationales pour enfants à 10 000 USD/clinique (une pour chacun des volets 1, 2 et 3 du programme) (30 000 USD) ; 15 événements régionaux de partage des connaissances à 5 000 USD/événement (75 000 USD) ; 9 événements de partage des connaissances au niveau du district à raison de 5 000 USD/événement (45 000 USD). TOTAL : 150 000 USD |
| 31 | Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 7 mois pour le suivi et l'évaluation. TOTAL : 17 500 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 32 | Missions de suivi de l'UGP sur les sites du projet @ 1 500 USD/voyage pour 12 voyages TOTAL : 18 000 USD |
| 33 | Atelier de démarrage @USD 6,966 ; Évaluations METT au début, à mi-parcours et à la fin du projet @4170 USD par consultation pour 6 consultations (25 020 USD). TOTAL : 31 986 USD |
| 34 | Examen à mi-parcours : 50 000 USD ; Évaluation finale : 60 000 USD. TOTAL : 110 000 DOLLARS AMÉRICAINS |
| 35 | Chef de projet (UGP) - 3 000 USD/mois pendant 18 mois (54 000 USD) ; Assistant administratif et financier (UGP) : 2 100 USD/mois pendant 36 mois (75 600 USD). TOTAL : 129.600 USD |
| 36 | Réunions du CPS (une par an pendant six ans à 1500 USD/réunion) TOTAL : 9 000 DOLLARS |
| 37 | Frais de voyage, de location de véhicules pour les visites de sites : 7 701 USD par an pour les 3 premières années et 7 700 USD pour les 3 dernières années. TOTAL : 46 203 DOLLARS |
| 38 | Fournitures de bureau PMU @USD2,000/an pendant 6 ans TOTAL : 12 000 USD |
| 39 | Frais de télécommunication @ 45 USD/mois/personne pour 72 mois et 8 personnes TOTAL : 25 920 USD |
| 40 | Audit @USD5,000/an pour 6 ans TOTAL : USD30,000 |
| 41 | Matériel informatique PMU @USD 2,500/unité pour 8 unités TOTAL : 20 000 USD |
| 42 | Location de bureau PMU @USD1,500/an pour 6 ans TOTAL : 9 000 USD |
| 43 | PNUD TRAC @USD20,000/an pendant 5 ans pour le renforcement des capacités du personnel de l'UGP TOTAL : 100 000 USD |

- Contexte juridique

Option a. Lorsque le pays a signé l'accord standard d'assistance de base (SBAA)

Le présent document de projet est l'instrument désigné comme tel à l'article 1 de l'Accord type d'assistance de base entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le PNUD, signé le 3 décembre 1993. Toutes les références dans l'ACSA à " l'agence d'exécution " sont réputées se référer au " partenaire de mise en œuvre ".

Ce projet sera mis en œuvre par le Programme national de lutte contre le changement climatique relevant du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique (MINEDDTE) (" Partenaire de mise en œuvre ") conformément à son règlement financier, ses règles, pratiques et procédures uniquement dans la mesure où ils ne contreviennent pas aux principes du Règlement financier et des règles de gestion financière du PNUD. Lorsque la gouvernance financière d'un partenaire de mise en œuvre ne fournit pas les orientations nécessaires pour garantir le meilleur rapport qualité-prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale efficace, la gouvernance financière du PNUD s'applique.

- Gestion des risques

Option a. Le partenaire chargé de la mise en œuvre est une entité gouvernementale (NIM)

- Conformément à l'Article III de l'Accord de confirmation, la responsabilité de la sûreté et de la sécurité du partenaire de mise en œuvre, de son personnel et de ses biens, ainsi que des biens du PNUD dont le partenaire de mise en œuvre a la garde, incombe au partenaire de mise en œuvre. A cette fin, le Partenaire de mise en œuvre doit :

- mettre en place un plan de sécurité approprié et le tenir à jour, en tenant compte de la situation en matière de sécurité dans le pays où le projet est mis en œuvre ;

- assumer tous les risques et responsabilités liés à la sécurité du partenaire de mise en œuvre et à la mise en œuvre intégrale du plan de sécurité.

- Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place et de suggérer des modifications au plan si nécessaire. L'absence de maintien et de mise en œuvre d'un plan de sécurité approprié tel que requis par les présentes sera considérée comme un manquement aux obligations du Partenaire de mise en œuvre en vertu du présent Document de projet.

- Le partenaire de mise en œuvre s'engage à déployer tous les efforts raisonnables pour s'assurer qu'aucun fonds du PNUD reçu dans le cadre du document de projet n'est utilisé pour soutenir des personnes ou des entités associées au terrorisme et que les bénéficiaires des montants fournis par le PNUD dans le cadre de ce document ne figurent pas sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, et qu'aucun fonds du PNUD reçu dans le cadre du document de projet n'est utilisé pour des activités de blanchiment d'argent. La liste des sanctions consolidées du Conseil de sécurité des Nations unies peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

- Le partenaire chargé de la mise en œuvre reconnaît et accepte que le PNUD ne tolère pas le harcèlement sexuel, l'exploitation et les abus sexuels de quiconque de la part du partenaire chargé de la mise en œuvre et de chacune de ses parties responsables, de leurs sous-récipiendaires respectifs et des autres entités impliquées dans la mise en œuvre du projet, en tant que contractants ou sous-traitants et de leur personnel, ainsi que de toute personne fournissant des services pour eux dans le cadre du document de projet.

(a) Dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues par le présent document de projet, le partenaire chargé de la mise en œuvre et chacune de ses sous-parties susmentionnées se conforment aux normes de conduite énoncées dans le bulletin du Secrétaire général ST/SGB/2003/13 du 9 octobre 2003, concernant les "Mesures spéciales visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels" ("EES").

(b) En outre, et sans préjudice de l'application d'autres règlements, règles, politiques et procédures ayant une incidence sur la réalisation des activités dans le cadre du présent document de projet, le partenaire chargé de la mise en œuvre et chacune de ses sous-parties susmentionnées s'abstiennent de toute forme de harcèlement sexuel (" SH ") lors de la mise en œuvre des activités. Le SH est défini comme tout comportement importun de nature sexuelle dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il cause une offense ou une humiliation, ou qui est perçu comme tel, lorsqu'un tel comportement interfère avec le travail, devient une condition d'emploi ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant. SH peut se produire sur le lieu de travail ou en relation avec le travail. Bien qu'il s'agisse généralement d'un modèle de comportement, le SH peut prendre la forme d'un incident unique. Lors de l'évaluation du caractère raisonnable des attentes ou des perceptions, le point de vue de la personne visée par le comportement doit être pris en considération.

- a) Dans le cadre de la réalisation des activités prévues par le présent document de projet, le partenaire chargé de la mise en œuvre doit (en ce qui concerne ses propres activités) et doit exiger de ses sous-parties visées au paragraphe 4 (en ce qui concerne leurs activités) qu'elles disposent de normes et de procédures minimales, ou d'un plan visant à développer et/ou à améliorer ces normes et procédures, afin d'être en mesure de prendre des mesures préventives et des mesures d'enquête efficaces. Ces normes et procédures devraient comprendre : des politiques en matière de harcèlement sexuel et d'exploitation et d'abus sexuels ; des politiques en matière de dénonciation et de protection contre les représailles ; et des mécanismes de plainte, de discipline et d'enquête. Dans cette optique, le partenaire chargé de la mise en œuvre exigera que ces sous-parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

  - Empêcher ses employés, ses agents ou toute autre personne engagée pour fournir des services dans le cadre du présent document de projet de se livrer à des activités de SH ou de SEA ;

  - Proposer aux employés et au personnel associé une formation sur la prévention et la réponse au SH et à l'EES, lorsque le partenaire de mise en œuvre et ses sous-parties visées au paragraphe 4 n'ont pas mis en place leur propre formation concernant la prévention du SH et de l'EES, le partenaire de mise en œuvre et ses sous-parties peuvent utiliser le matériel de formation disponible au PNUD ;

  - Signaler et suivre les allégations de SH et d'EES dont le partenaire de mise en œuvre et ses sous-parties visées au paragraphe 4 ont été informés ou ont eu connaissance d'une autre manière, ainsi que leur état d'avancement ;

  - Orienter les victimes/survivants de SH et SEA vers une assistance sûre et confidentielle ; et

  - Enregistrer et enquêter rapidement et confidentiellement sur toute allégation suffisamment crédible pour justifier une enquête de SH ou d'EES. Le Partenaire de mise en œuvre informe le PNUD de toute allégation reçue et de toute enquête menée par lui-même ou l'une de ses sous-parties visées au paragraphe 4 en ce qui concerne leurs activités dans le cadre du Document de projet, et tient le PNUD informé pendant l'enquête menée par lui-même ou l'une de ses sous-parties, dans la mesure où cette notification (i) ne compromet pas la conduite de l'enquête, y compris, mais sans s'y limiter, la sûreté ou la sécurité des personnes, et/ou (ii) n'enfreint pas les lois qui lui sont applicables. A l'issue de l'enquête, le Partenaire de mise en œuvre informe le PNUD de toute mesure prise par lui ou par l'une des autres entités à la suite de l'enquête.

- Le Partenaire de mise en œuvre établit qu'il s'est conformé à ce qui précède, à la satisfaction du PNUD, lorsque le PNUD ou toute partie agissant en son nom lui demande de fournir cette confirmation. Le non-respect par le Partenaire de mise en œuvre, et par chacune de ses sous-parties visées au paragraphe 4, de ce qui précède, tel que déterminé par le PNUD, est considéré comme un motif de suspension ou de résiliation du Projet.

- La durabilité sociale et environnementale sera renforcée par l'application des normes sociales et environnementales du PNUD (http://www.undp.org/ses) et du mécanisme de responsabilité correspondant (. http://www.undp.org/secu-srm)

- Le partenaire de mise en œuvre doit (a) mener les activités liées au projet et au programme d'une manière conforme aux normes sociales et environnementales du PNUD, (b) mettre en œuvre tout plan de gestion ou d'atténuation préparé pour le projet ou le programme afin de se conformer à ces normes, et (c) s'engager de manière constructive et en temps voulu à répondre à toutes les préoccupations et plaintes soulevées par le biais du Mécanisme de responsabilisation. Le PNUD veillera à ce que les communautés et les autres parties prenantes du projet soient informées du mécanisme de responsabilité et y aient accès.

- Tous les signataires du document de projet doivent coopérer de bonne foi à tout exercice d'évaluation des engagements liés au programme ou au projet ou de la conformité aux normes sociales et environnementales du PNUD. Cela inclut l'accès aux sites du projet, au personnel concerné, aux informations et à la documentation.

- Le partenaire chargé de la mise en œuvre prend les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation abusive des fonds, la fraude ou la corruption par ses fonctionnaires, consultants, parties responsables, sous-traitants et sous-récipiendaires dans le cadre de la mise en œuvre du projet ou de l'utilisation des fonds du PNUD.

- Dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues par le présent document de projet, le PNUD fait raisonnablement confiance au partenaire de mise en œuvre pour qu'il applique ses lois, réglementations et procédures, ainsi que les lois internationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, afin de garantir la cohérence avec les principes de la politique du PNUD en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en vigueur.

- Le partenaire chargé de la mise en œuvre veille à ce que ses politiques de gestion financière, de lutte contre la corruption et la fraude, de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme soient en place et appliquées pour tous les fonds reçus du PNUD ou par son intermédiaire.

- Les exigences des documents suivants, alors en vigueur au moment de la signature du Document de Projet, s'appliquent au Partenaire de mise en œuvre : (a) Politique du PNUD en matière de fraude et autres pratiques de corruption et (b) Directives d'enquête du Bureau d'audit et d'investigation du PNUD. Le Partenaire de mise en œuvre accepte les exigences des documents susmentionnés, qui font partie intégrante du présent Document de projet et sont disponibles en ligne à l'adresse www.undp.org.

- Dans le cas où une enquête est nécessaire, le PNUD a l'obligation de mener des enquêtes relatives à tout aspect des projets et programmes du PNUD conformément aux règlements, règles, politiques et procédures du PNUD. Le partenaire chargé de la mise en œuvre apporte son entière coopération, notamment en mettant à disposition son personnel et la documentation pertinente, et en donnant accès à ses locaux (et à ceux de ses consultants, parties responsables, sous-traitants et sous-récipiendaires), à des fins et dans des conditions raisonnables, selon ce qui peut être requis aux fins d'une enquête. Si le respect de cette obligation est limité, le PNUD consulte le partenaire chargé de la mise en œuvre pour trouver une solution.

- Les signataires du présent document de projet s'informeront rapidement les uns les autres en cas d'utilisation inappropriée des fonds ou d'allégation crédible de fraude ou de corruption, dans le respect de la confidentialité.

Lorsque le partenaire chargé de la mise en œuvre apprend qu'un projet ou une activité du PNUD, en tout ou en partie, fait l'objet d'une enquête pour fraude/corruption présumée, il en informe le représentant résident/chef de bureau du PNUD, qui informe sans délai le Bureau de l'audit et des enquêtes (OAI) du PNUD. Le partenaire de mise en œuvre informe régulièrement le chef du PNUD dans le pays et l'OAI de l'état d'avancement de l'enquête et des mesures prises à cet égard.

- Le PNUD a le droit de se faire rembourser par le Partenaire de mise en œuvre tous les fonds fournis qui ont été utilisés de manière inappropriée, y compris par la fraude, la corruption ou d'autres irrégularités financières, ou qui ont été versés autrement que conformément aux termes et conditions du Document de projet. Ce montant peut être déduit par le PNUD de tout paiement dû au Partenaire de mise en œuvre en vertu du présent accord ou de tout autre accord. Le recouvrement de ce montant par le PNUD n'a pas pour effet de diminuer ou de réduire les obligations du Partenaire de mise en œuvre en vertu du présent Document de projet.

Lorsque ces fonds n'ont pas été remboursés au PNUD, le Partenaire de mise en œuvre accepte que les donateurs du PNUD (y compris le gouvernement) dont le financement est la source, en tout ou en partie, des fonds pour les activités dans le cadre de ce Document de projet, puissent se tourner vers le Partenaire de mise en œuvre pour récupérer tous les fonds dont le PNUD aura déterminé qu'ils ont été utilisés de manière inappropriée, y compris par la fraude, la corruption ou d'autres irrégularités financières, ou qu'ils ont été versés autrement que conformément aux termes et conditions du Document de projet.

Note : Le terme "document de projet", tel qu'il est utilisé dans la présente clause, est réputé inclure tout accord subsidiaire pertinent faisant suite au document de projet, y compris ceux conclus avec les parties responsables, les sous-traitants et les sous-récipiendaires.

- Chaque contrat émis par le partenaire chargé de la mise en œuvre en relation avec le présent document de projet doit inclure une disposition stipulant qu'aucun honoraire, gratification, rabais, cadeau, commission ou autre paiement, autre que ceux indiqués dans la proposition, n'a été donné, reçu ou promis en relation avec le processus de sélection ou l'exécution du contrat, et que le bénéficiaire des fonds du partenaire chargé de la mise en œuvre doit coopérer avec toutes les enquêtes et tous les audits postérieurs au paiement.

- Si le PNUD saisit les autorités nationales compétentes pour qu'elles prennent les mesures juridiques qui s'imposent en cas d'allégations d'actes répréhensibles liés au projet, le gouvernement veillera à ce que les autorités nationales compétentes enquêtent activement sur la question et prennent les mesures juridiques qui s'imposent à l'encontre de toutes les personnes dont il est établi qu'elles ont participé aux actes répréhensibles, et qu'elles récupèrent et restituent au PNUD tous les fonds récupérés.

- Le Partenaire de mise en œuvre s'assure que toutes ses obligations énoncées dans la présente section intitulée " Gestion des risques " sont transmises à chaque partie responsable, sous-traitant et sous-récipiendaire et que toutes les clauses énoncées dans la présente section intitulée " Clauses standard de gestion des risques " sont incluses, mutatis mutandis, dans tous les sous-contrats ou accords de sous-traitance conclus à la suite du présent Document de projet.

Annexes obligatoires

- Modèle de budget du FEM

- Lettre d'appui à l'exécution du FEM

- Carte du projet et coordonnées géospatiales de la zone du projet

- Plan de travail pluriannuel

- Procédure d'évaluation sociale et environnementale (SESP) ou justification de l'exemption de SESP

- Registre des risques du PNUD

- Vue d'ensemble des bureaux d'études techniques et des contrats de sous-traitance

- Plan d'engagement des parties prenantes

- Cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF)

- Analyse et plan d'action en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

- Plan de passation de marchés

- Accords supplémentaires

- Lettre d'intention signée entre le PNUD et l'IP demandant les services d'appui du PNUD (si cela est nécessaire à titre exceptionnel et autorisé par le FEM).

- Endossement/approbation du directeur général du FEM

- Dispositions relatives à la subvention applicables au partenaire de mise en œuvre

- Mandat du conseil et de l'équipe de projet

- Indicateurs de base du FEM (voir le modèle ci-dessous)

- Taxonomie du FEM (voir modèle ci-dessous)

## Annexe 1 : Modèle de budget du FEM

| Catégorie de dépenses | Description détaillée | Composante (en millions d'USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total (en millions d'USD) | Entité responsable (Entité d'exécution recevant des fonds de l'Agence du FEM)[1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Composant 1 | Volet 2 | Composante 3 |  |  | Composante 4 |  | Sous-total | M&E | PMC |  |  |
|  |  | Résultat 1.1 | Résultat 2.1 | Résultat 3.1 | Résultat 3.2 | Résultat 3.3 | Résultat 4.1 | Résultat 4.2 |  |  |  |  |  |
| Services contractuels - Entreprise | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de développer un programme de formation complet sur la planification, l'investissement et le suivi et l'évaluation du NZNP @USD 200 000. TOTAL : 200 000 USD |  |  |  |  |  |  | 200,000 | 200,000 |  |  | 200,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Entreprise | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de fournir des diagnostics et de mettre à niveau le système de surveillance NZNP @USD350,000. TOTAL : 350 000 USD |  |  |  |  |  | 350,000 |  | 350,000 |  |  | 350,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Entreprise | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de la sensibilisation et du renforcement des capacités de la Fis sur le NZNP @USD200,000. TOTAL : 200 000 USD |  |  | 200,000 |  |  |  |  | 200,000 |  |  | 200,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE |
| Services contractuels - Entreprise | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de renforcer les capacités des coopératives et de poursuivre le développement d'un système de traçabilité des produits agricoles aligné sur les exigences de l'UE en matière de produits exempts de déforestation et de pilotage dans les sites du projet @USD 600 000. TOTAL : 600 000 USD |  |  |  |  | 600,000 |  |  | 600,000 |  |  | 600,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE |
| Services contractuels - Entreprise | Contrat pour le recrutement d'une société pour entreprendre le développement participatif de 8 plans d'investissement sectoriels NZNP sous-nationaux @USD150,000 par plan. TOTAL : 1 200 000 USD |  | 1,200,000 |  |  |  |  |  | 1,200,000 |  |  | 1,200,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Entreprise | Contrat pour le recrutement d'un cabinet chargé d'entreprendre des études et des activités de soutien en vue de la révision de la politique réglementaire pour l'opérationnalisation de la loi sur le changement climatique, en mettant l'accent sur les réglementations du secteur financier @USD202.498. TOTAL : 202 498 USD | 202,498 |  |  |  |  |  |  | 202,498 |  |  | 202,498 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Entreprise | Contrat pour le recrutement d'une société chargée d'entreprendre des activités de soutien pour le renforcement des structures de gouvernance existantes liées au NZNP @USD150,000. TOTAL : 150 000 USD | 150,000 |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  | 150,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Entreprise | Examen à mi-parcours : 50 000 USD ; évaluation finale : 60 000 USD. TOTAL : 110 000 USD |  |  |  |  |  |  |  | - | 110,000 |  | 110,000 | PNUD |
| Services contractuels - Entreprise | Protocole d'accord avec une ONG locale pour développer et mettre en œuvre des services d'incubation pour les MPME @USD 450 000. TOTAL : 450 000 USD |  |  |  | 450,000 |  |  |  | 450,000 |  |  | 450,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Entreprise | Protocole d'accord avec une ONG locale pour le développement de la formation des formateurs, la mise en œuvre d'un programme de formation et la supervision de la fourniture de matériel et d'intrants pour la production locale de produits agricoles alignés sur le NZNP (930 200 USD). TOTAL : 930 200 USD |  |  |  |  | 930,200 |  |  | 930,200 |  |  | 930,200 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Responsable M&E (PMU) - 2 500 USD/mois pendant 1 mois (2 500 USD) ; Chargé de la communication et de la gestion des connaissances - 2 500 USD/mois pendant 9 mois (22 500 USD). TOTAL : 25 000 USD |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |  | 50,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Responsable M&E (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD) ; Responsable KM et communication - 2 500 USD/mois pendant 9 mois (22 500 USD). TOTAL : 27 500 USD |  |  |  |  |  |  | 27,500 | 27,500 |  |  | 27,500 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Responsable M&E (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD) ; Chargé de la communication et de la gestion des connaissances - 2 500 USD/mois pendant 9 mois (22 500 USD) ; Expert en genre et sauvegardes (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 36 mois (90 000 USD) ; Chargé de suivi et d'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 7 mois (17 500 USD). TOTAL : 135 000 USD |  |  |  |  |  | 135,000 |  | 135,000 |  |  | 135,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Responsable du suivi et de l'évaluation (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 7 mois pour le suivi et l'évaluation. TOTAL : 17 500 USD |  |  |  |  |  |  |  | - | 17,500 |  | 17,500 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Gestionnaire de projet (UGP) - 3 000 USD/mois pendant 18 mois (54 000 USD) ; Assistant administratif et financier (UGP) : 2 100 USD/mois pendant 36 mois (75 600 USD). TOTAL : 129 600 USD |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 129,600 | 129,600 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 6 mois (18 000 USD) Responsable M&E (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD). TOTAL : 23 000 USD | 23,000 |  |  |  |  |  |  | 23,000 |  |  | 23,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 6 mois (18 000 USD) ; Responsable M&E (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD). TOTAL : 23 000 USD | 46,000 | 23,000 | 23,000 |  |  |  |  | 92,000 |  |  | 92,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 6 mois (18 000 USD) ; Responsable M&E (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD) ; Responsable régional de terrain 1 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD) ; Responsable régional de terrain 2 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD) ; Responsable régional de terrain 3 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD). TOTAL : 104 000 USD |  |  |  |  | 104,000 |  |  | 104,000 |  |  | 104,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 9 mois (27 000 USD) Responsable M&E (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD). TOTAL : 32 000 USD |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 32,000 |  |  | 32,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Services contractuels - Individuels | Gestionnaire de projet (UGP) en tant qu'expert en finance verte - 3 000 USD/mois pendant 9 mois (27 000 USD) ; Responsable M&E (UGP) - 2 500 USD/mois pendant 2 mois (5 000 USD) ; Responsable régional de terrain 1 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD) ; Responsable régional de terrain 2 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD) ; Responsable régional de terrain 3 Mise en œuvre des activités régionales du NZNP à 750 USD/mois pendant 36 mois (27 000 USD). TOTAL : 113 000 USD |  |  |  |  | 113,000 |  |  | 113,000 |  |  | 113,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Equipement | Frais de télécommunication : 45 USD/mois/personne pour 72 mois et 8 personnes. TOTAL : 25 920 USD |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 25,920 | 25,920 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Equipement | Matériel informatique PMU @USD 2,500/unité pour 8 unités. TOTAL : 20 000 USD |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 20,000 | 20,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Subventions | Petites subventions pour les MPME incubées : 100 000 USD au total. TOTAL : 100 000 USD |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  |  | 100,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Consultants internationaux | Consultant international pour l'élaboration de lignes directrices et de guides de planification pour le NZNP au niveau sous-national pendant 100 jours @USD700/jour. TOTAL : 70 000 USD | 70,000 |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |  | 70,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Consultants internationaux | Consultant international pour aider au développement des plans de l'ESS pendant 114 jours @USD 700/jour. TOTAL : 79 800 USD |  |  |  |  |  | 79,800 |  | 79,800 |  |  | 79,800 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Fournitures de bureau | Fournitures de bureau PMU @USD2,000/an pendant 6 ans. TOTAL : 12 000 USD |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 12,000 | 12,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Autres frais de fonctionnement | Location de bureau PMU @USD1,500/an pour 6 ans. TOTAL : 9 000 USD |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 9,000 | 9,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Autres frais de fonctionnement | Audit à 5 000 USD/an pendant 6 ans. TOTAL : 30 000 USD |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 30,000 | 30,000 | PNUD |
| Formation, ateliers, réunions | 4 réunions de consultation nationale pour l'élaboration de politiques réglementaires nationales @USD 1,500/réunion. TOTAL : 6 000 USD | 6,000 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 6,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Formation, ateliers, réunions | Consultations, formations et ateliers ESS @USD2500/atelier pour 6 ateliers/formations. TOTAL : 15 000 USD |  |  |  |  |  | 15,000 |  | 15,000 |  |  | 15,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Formation, ateliers, réunions | Atelier de démarrage @USD 6,966 ; évaluations METT au démarrage, à mi-parcours et à la fin du projet @USD4170 par consultation pour 6 consultations (USD 25,020). TOTAL : 31 986 USD |  |  |  |  |  |  |  | - | 31,986 |  | 31,986 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Formation, ateliers, réunions | Réunions du CPS (une par an pendant six ans à 1500 USD/réunion). TOTAL : 9 000 USD |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 9,000 | 9,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Formation, ateliers, réunions | Trois cliniques nationales pour enfants à 10 000 USD/clinique (une pour chacun des volets 1, 2 et 3 du programme) (30 000 USD) ; 15 événements régionaux de partage des connaissances à 5 000 USD/événement (75 000 USD) ; 9 événements de partage des connaissances au niveau du district à 5 000 USD/événement (45 000 USD). TOTAL : 150 000 USD |  |  |  |  |  |  | 150,000 | 150,000 |  |  | 150,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Voyage | Coordination du GCP Composante 1 du programme - Voyage : trois (3) ateliers de renforcement des capacités entre pairs + (1) voyage d'étude @USD 40,000 ; Coordination du GCP Composante 2 du programme - Voyage : (2) ateliers régionaux entre pairs, (2) ateliers régionaux pour les institutions financières @USD 40,000 ; Coordination du GCP Composante 3 du programme - Voyage : personnel/bénéficiaires du projet et logistique pour 1 atelier régional et 1 formation @USD 40,000 ; Coordination transversale du GCP - Voyage pour les réunions du PSC @USD 20,000 ; Coordination du GCP Composante 3 du programme - Voyage : Événements de lancement et de clôture du programme mondial @USD 20 000. TOTAL : 160 000 USD |  |  |  |  |  |  | 160,000 | 160,000 |  |  | 160,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Voyage | Missions de suivi de l'UGP sur les sites du projet @ 1 500 USD/voyage pour 12 voyages. TOTAL : 18 000 USD |  |  |  |  |  |  |  | - | 18,000 |  | 18,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Voyage | Voyage d'un consultant international pour les lignes directrices du NZNP au niveau sous-national @USD5000 pour un voyage. TOTAL : 5 000 USD | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  | 5,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Voyage | Frais de déplacement, location de véhicules pour les visites de sites : 7 701 USD par an pour les 3 premières années et 7 700 USD pour les 3 dernières années. TOTAL : 46 203 USD |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 46,203 | 46,203 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
| Voyage | Voyage sur les sites du projet pour le suivi du PGES et de l'ESIA : 2000 USD/an pendant 6 ans. TOTAL : 12 000 USD |  |  |  |  |  | 12,000 |  | 12,000 |  |  | 12,000 | Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique (MINEDDTE) |
|  | Total projet | 502,498 | 1,223,000 | 223, | 582,000 | 1,747, | 591,800 | 587,500 | 5,456,998 | 177,486 | 281,723 | 5,916,207 |  |

## Annexe 2 : Lettre d'appui à l'exécution du FEM

## NA

## Annexe 3 : Carte du projet et coordonnées géospatiales des sites du projet

La figure suivante montre les trois districts (entourés en bleu) et les cinq régions (entourées en rouge) dans lesquels le projet interviendra.

| Nom de la géographie ID Champ obligatoire si le lieu n'est pas un site exact | Nom du lieu Champ obligatoire | Latitude Champ obligatoire | Longitude Champ obligatoire | Description de l'emplacement Champ de texte facultatif | Description de l'activité Champ de texte facultatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denguélé (district) | 9.5051 | - 7.5643 | Coordonnées du siège du Denguélé : Odianné |  |
|  | Montagne (district) | 7.4125 | -7.5538 | Coordonnées du siège de Montagne : Man |  |
|  | Vallée du Bandama (district) | 7.6939 | -5.0303 | Coordonnées du siège de la Vallée du Bandama : Bouaké |  |
|  | Haut-Sassandra (région) | 6.8874 | -6.4502 | Coordonnées du siège du Haut-Sassandra : Daloa |  |
|  | Nawa (région) | 5.7856 | - 6.6083 | Coordonnées du siège de Nawa : Soubré |  |
|  | La Mé (région) | 6.1666 | -3.9833 | Coordonnées du siège de La Mé : Adzopé |  |
|  | Gontougo (région) | 8.0402 | -2.8000 | Coordonnées du siège du Gontougo : Bondoukou |  |
|  | Bagoué (région) | 9.5333 | -6.4833 | Coordonnées du siège de la Bagoué : Boundiali |  |

## Annexe 4 : Plan de travail pluriannuel

| Résultats | Sorties | Activités | Année 1 |  |  |  | Année 2 |  |  |  | Troisième année |  |  |  | Année 4 |  |  |  | Année 5 |  |  |  | 6ème année |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Composante 1 : Gouvernance du NZNP, conception de la stratégie et renforcement des capacités (soutien en amont) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 1.1 Renforcement de la capacité de planification du NZNP aux niveaux national et infranational | 1.1.1 Les politiques réglementaires visant à rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique sont préparées et soumises pour adoption. | -Développer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation pour informer les décideurs et le secteur financier des objectifs de la loi sur le changement climatique et de la pertinence des approches du NZNP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Les capacités de planification et d'intégration des approches NZNP seront développées parmi les autorités nationales, le secteur privé, le secteur social et d'autres parties prenantes grâce à la mise en œuvre du cours NZNP prévu dans le résultat 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soutenir l'élaboration de politiques réglementaires pour rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique, en veillant à l'inclusion d'éléments NZNP et en mettant l'accent sur l'engagement des institutions financières dans le financement d'actions de décarbonisation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 Mise en place d'un mécanisme de gouvernance intersectoriel pour la mise en œuvre du NZNP au niveau national | -Développer une stratégie de financement pour le fonctionnement durable de la CNCC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Fournir un soutien technique à la CNCC pour développer sa stratégie, renforcer ses capacités et permettre des réunions régulières de coordination intersectorielle, y compris l'intégration du climat, de la biodiversité et des considérations socio-économiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Des guides de planification stratégique du NZNP infranational sont élaborés et diffusés. | Revoir le modèle de la région du Bélier pour s'assurer que les éléments du NZNP sont inclus, que les besoins spécifiques des femmes et des jeunes sont pris en compte et que les leçons tirées de sont prises en compte et intégrées dans les lignes directrices de la planification territoriale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Développer les capacités nationales et soutenir l'élaboration de lignes directrices et de manuels sur la planification et le financement territoriaux, y compris le NZNP, par l'intermédiaire du ministère de l'économie, de la planification et du développement, à mettre en œuvre par les gouvernements infranationaux et locaux en mettant l'accent sur la composante du secteur AFOLU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 2 : Appui à la planification sectorielle des investissements du NZNP en aval (appui en aval) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 2.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux (gouvernements infranationaux, entités territoriales, ONG, associations de jeunes et de femmes et acteurs locaux) en matière de planification des investissements dans le cadre du programme national de lutte contre la pauvreté (PNLP) | 2.1.1 Huit plans d'investissement territoriaux (3 au niveau des districts autonomes et 5 au niveau régional) sont élaborés pour le secteur AFOLU dans le cadre du NZNP, en tenant compte de l'égalité des sexes et de la jeunesse. | -Mise en place de mécanismes participatifs locaux tels que le dialogue intersectoriel pour les acteurs concernés dans les districts et les régions. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Développer 3 plans d'investissement territoriaux autonomes NZNP au niveau du district qui intègrent le genre et la jeunesse et leurs mécanismes de suivi et d'évaluation pour le secteur AFOLU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Développer au niveau régional 5 plans d'investissement territoriaux NZNP intégrant le genre et la jeunesse et leurs mécanismes de suivi et d'évaluation pour le secteur AFOLU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 2.2 Accroissement de l'engagement des IFD/IF dans des investissements alignés sur le NZNP | 2.2.1 Élaboration et une campagne de sensibilisation et d'un programme de formation à l'intention des institutions financières et d'autres organisations afin d'aligner les investissements sur les résultats du NZNP | -Mettre en œuvre programme de formation sur les défis et les opportunités du NZNP développé dans le résultat 4.2.2. parmi les IFD/IF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Développer une stratégie de sensibilisation (webinaires, ateliers, etc.) pour diffuser les opportunités d'investissement concrètes du NZNP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 3 : Mobilisation des investissements pour le NZNP (soutien en aval) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3.1. L'identification et l'incubation de projets susceptibles d'être financés permettent d'obtenir des investissements conformes au programme NZNP. | 3.1.1. Des PME vertes innovantes et inclusives se concentrant sur les technologies et les services pour accélérer les investissements NZNP sont incubées et accèdent à une plateforme de financement. | Soutenir l'identification d'incubateurs d'entreprises pour promouvoir le développement de PME avec des modèles d'entreprise verts, et sociaux, afin de déployer et d'étendre des solutions bancables qui permettent d'atteindre les objectifs du NZNP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Mener des actions de formation et de tutorat sur le NZNP afin d'assurer la reproductibilité des connaissances parmi les entreprises et les projets, ainsi que parmi leurs réseaux, et développer des plans d'affaires solides pour les PME incubées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Fournir une formation technique pertinente et un renforcement des capacités aux PME, y compris des connaissances financières, afin d'améliorer l'accès au capital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Mettre en place une plateforme d'investissement où les PME incubées ayant des plans d'affaires bancables peuvent accéder au financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3.2. Des pratiques de production agroforestière durable à grande échelle sont mises en place par le biais de partenariats avec les exploitants de cacao et de noix de cajou. | 3.2.1 Soutien aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables | Soutenir l'identification des interventions clés du NZNP alignées sur les plans de développement local élaborés dans le cadre du résultat 2.1.1. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Soutenir l'identification des entités publiques et privées intéressées, ainsi que des projets proposant des solutions agroforestières évolutives afin de se conformer aux réglementations et d'accélérer la transition vers le NZNP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Renforcer les capacités des coopératives et des producteurs par le biais d'off takers et de PPP afin d'accélérer la mise en œuvre d'initiatives agroforestières tout en développant les compétences. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 Formations et outils technologiques fournis aux coopératives pour renforcer la traçabilité dans les chaînes de valeur du cacao et de l'anacarde | Développer un plan de renforcement des capacités parmi les coopératives, par le biais des organisations concernées et des acheteurs intéressés, afin d'améliorer la gestion des produits ainsi que les compétences et les connaissances en matière de traçabilité. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Fournir des outils technologiques et du matériel pour permettre l'établissement de rapports numériques sur l'approvisionnement en produits de base, adaptés aux besoins des coopératives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volet 4 : Collaboration et partage des connaissances entre les parties prenantes afin d'accélérer l'adoption du NZNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4.1 Production d'informations clés ventilées par sexe, âge et localité, afin de rendre compte des objectifs du NZNP au niveau national et mondial et d'éclairer les décisions en matière de politique et d'investissement. | 4.1.1 Développement d'un système de suivi du NZNP en s'appuyant sur les cadres existants | -Soutenir le développement du pilier des objectifs relatifs à la nature et à la biodiversité du système MRV national sur le climat afin d'inclure des indicateurs et des objectifs NZNP alignés sur la CDN, le NBSAP et les objectifs volontaires LDN, ainsi que l'inclusion d'indicateurs désagrégés en fonction de l'âge, du sexe et de la situation locale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opérationnalisation et renforcement des capacités des systèmes de surveillance à l'échelle multi pour les objectifs et indicateurs relatifs à la nature et à la biodiversité dans le cadre du système MRV national sur le climat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4.2 Les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur des pays participant au programme intégré comprennent mieux l'approche du NZNP et la promeuvent. | 4.2.1. Une stratégie de gestion des connaissances et de communication sensible au genre et socialement inclusive est élaborée et mise en œuvre pour le projet, conformément à la plateforme mondiale. | -Développement d'une stratégie de communication pour le NZNP avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Développement et mise en œuvre d'une stratégie nationale de gestion des connaissances du NZNP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Un programme de formation complet sur la planification, l'investissement et le suivi et l'évaluation du NZNP est élaboré. | Développement d'un ensemble de matériel de formation sur mesure, y compris un MOOC, sur le NZNP par le biais d'un institut de recherche, tel que l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, en partenariat avec des experts internationaux sur les sujets du NZNP afin de promouvoir les connaissances sur l'écologie et la nature. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3. Participation du projet à la coordination régulière avec le PI NZNP et diffusion de son travail sur l'intégration des agendas nature et climat | - Partage des bonnes pratiques du NZNP dans le cadre de la plateforme mondiale et organisation de cliniques nationales, y compris les apprentissages et les innovations aux niveaux infranational et national. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Organiser et conduire des événements régionaux de partage des connaissances dans le cadre des dialogues intersectoriels locaux mis en œuvre dans le cadre du résultat 2.1.1, y compris les enseignements nationaux (dérivés du projet NZNP en CDI) et internationaux de la plateforme mondiale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Organiser et conduire des événements de partage des connaissances au niveau du district dans le cadre des dialogues intersectoriels locaux mis en œuvre dans le cadre du résultat 2.1.1 et des visites comprenant à la fois des événements et des visites nationaux (dérivés du projet NZNP en CDI) et des apprentissages internationaux provenant de la Plate-forme mondiale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Annexe 5 : Procédure d'évaluation sociale et environnementale du PNUD (SESP)

# Modèle d'évaluation sociale et environnementale du PNUD (v. juillet 2022)

Le modèle complété, qui constitue le rapport d'examen social et environnemental préalable, doit être joint en annexe au document de projet lors de la phase de conception. Remarque : ce modèle sera converti en un outil en ligne. La version en ligne guidera les utilisateurs tout au long du processus et intégrera des conseils pertinents.

### Informations sur le projet

| Informations sur le projet |  |
| --- | --- |
| 1. Titre du projet | Côte d'Ivoire Programme intégré net-zéro nature-positive |
| 2. Numéro du projet (c.-à-d. ID du projet Quantum, PIMS+) ID FEM | Numéro d'identification du projet FEM : 9516 |
| 3. Localisation (monde/région/pays) | Côte d'Ivoire |
| 4. Stade du projet (conception ou mise en œuvre) | PPG |
| 5. Date | mai 2024 |

Partie A. Intégrer les principes de programmation pour renforcer la durabilité sociale et environnementale

QUESTION 1 : Comment le projet intègre-t-il les principes de programmation afin de renforcer la durabilité sociale et environnementale ?

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet intègre l'approche fondée sur les droits de l'homme.

L'objectif du programme intégré Côte d'Ivoire Net-Zero Nature-Positive (NZNP) est d'aider le pays à passer à une trajectoire d'émissions nettes nulles et de nature positive. Le projet a été conçu en tenant compte de la SES, en commençant par les principes des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et de la responsabilité. Les activités seront mises en œuvre en veillant à ce que tous les acteurs concernés, y compris les groupes vulnérables, aient accès aux avantages. La sélection des sites du projet sera confirmée lors de la phase de lancement du projet et sera validée par toutes les parties prenantes, en particulier les communautés locales, les groupes et les individus exposés au risque de marginalisation. Le projet est fortement axé sur les activités en amont, qui impliqueront activement les autorités et institutions nationales et locales jouant un rôle important dans la réalisation des objectifs du projet. Par conséquent, le projet sera attentif aux processus de gouvernance, qui seront basés sur une approche fondée sur les droits de l'homme, en mettant l'accent sur des processus participatifs significatifs. Le projet a été élaboré et sera mis en œuvre dans le cadre d'une approche profondément participative visant à inclure tous les groupes concernés, en accordant une attention particulière à la participation et à l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes et groupes vulnérables. Pendant le PPG, l'équipe a mené des consultations avec les parties prenantes, les autorités nationales et locales, les communautés locales et les organisations de la société civile. L'équipe PPG a recueilli les réactions des parties prenantes et les impacts perçus du projet ont été pris en compte pour élaborer la proposition de projet, y compris les documents de sauvegarde. Lors des consultations des parties prenantes, différents groupes et individus ont été impliqués, et les consultations ont été menées en français et dans la langue locale, afin d'assurer l'intégration des points de vue de toutes les parties prenantes. Le projet veillera à ce que les membres de la communauté, y compris les groupes vulnérables ou marginalisés, bénéficient équitablement des activités du projet. Toutes les conclusions du processus de consultation ont été intégrées, afin d'asseoir la durabilité du projet sur des processus participatifs. Toutes les activités qui impliquent des partenariats avec le secteur privé veilleront à ce que les droits des communautés soient respectés et renforcés. Le projet appliquera une approche fondée sur les droits de l'homme et impliquera activement les parties prenantes à tous les niveaux grâce à des efforts ciblés de sensibilisation et de consultation, y compris un mécanisme de règlement des griefs. Le projet veillera à ce que tous les groupes et individus impliqués ou intéressés par les activités soient consultés et informés tout au long de la mise en œuvre du projet, grâce au plan global d'engagement des parties prenantes élaboré au cours du PPG. Le projet permettra de renforcer les capacités, d'organiser des réunions régulières et de garantir la participation à chaque étape du processus. Les dynamiques susmentionnées sont des éléments importants qui sous-tendent une approche fondée sur les droits de l'homme, qui sera généralisée et bien intégrée dans toutes les composantes du projet.

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet est susceptible d'améliorer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Le programme fera progresser les approches d'intégration de la dimension de genre et encouragera les femmes à faire entendre leur voix dans la prise de décision, la politique, la planification et la gouvernance, encouragera l'utilisation d'approches sensibles à la dimension de genre dans les politiques, y compris les évaluations de genre et le développement des capacités, encouragera la conception et l'utilisation de services intégrant la dimension de genre et soutiendra la santé des femmes, les opportunités de moyens de subsistance et la contribution économique, en particulier par le biais de la composante 3, qui vise à soutenir la mise en place et l'opérationnalisation d'incubateurs d'entreprises, afin de mobiliser des investissements pour le NZNP. Lors des consultations des parties prenantes, la différence en termes de rôles entre les hommes et les femmes dans les secteurs économiques de la zone du projet a été confirmée (comme le souligne l'analyse de genre). La dynamique de genre et le rôle des hommes et des femmes ont été pris en compte dans l'analyse de genre et le plan d'action, développés pendant le PPG, en consultation avec des groupes de femmes, des femmes en tant qu'individus et d'autres parties prenantes. L'analyse de genre identifie les différences, les besoins, les rôles et les priorités des femmes et des hommes en ce qui concerne les diverses tâches liées aux secteurs du projet. Les femmes seront les bénéficiaires directs et indirects des stratégies promues par ce projet. La participation des femmes à toutes les étapes de la conception et de la mise en œuvre du projet garantira que leurs besoins et leurs contraintes sont pris en compte et traités. Les résultats de l'analyse de genre sont intégrés dans la conception du projet afin de garantir que les différences fondées sur le genre sont intégrées dans les activités du projet, le cas échéant, et que des cibles ventilées par genre seront développées en tant qu'indicateurs de l'avancement du projet vers les objectifs. La perspective de genre prendra également en considération les différences entre les groupes d'âge. Le projet s'efforcera d'augmenter la représentation des femmes dans tous les organes de gouvernance impliqués dans la mise en œuvre du projet, compte tenu du fait que le projet se concentre sur les activités en amont. L'accent mis sur les femmes et leur autonomisation économique est crucial pour la durabilité des activités proposées par le projet et, plus généralement, pour la résolution des problèmes de développement liés au genre. Le projet entend contribuer à l'autonomisation des femmes. Au cours de la mise en œuvre du projet, l'analyse de genre sera mise à jour et un plan d'action de genre pour chaque site sera élaboré sur la base du plan d'action global de genre développé au cours du PPG. Les risques de discrimination négative à l'égard des femmes seront activement pris en compte par le projet dans le cadre de ses activités de sauvegarde. Le projet contribuera à l'égalité entre les hommes et les femmes dans les domaines de résultats suivants : réduction des écarts entre les hommes et les femmes en matière d'accès aux ressources naturelles et de contrôle de celles-ci ; amélioration de la participation et de la prise de décision des femmes ; création d'avantages ou de services socio-économiques pour les femmes. Le cadre de résultats du projet comprend des indicateurs sensibles au genre. Le projet se voit attribuer le marqueur de genre GEN-2, indiquant que l'égalité entre les hommes et les femmes est intégrée en tant qu'"objectif important" lors de la conception et de la mise en œuvre du projet. Le document de projet fournit un plan détaillé pour garantir que les hommes et les femmes ont des chances égales de participer à la mise en œuvre du projet et au suivi et à l'évaluation. Des activités spécifiques ont été incorporées dans le document de projet pour aider le projet à mettre en œuvre une approche transformatrice en matière d'égalité des sexes. L'approche sensible au genre est fortement intégrée dans toutes les composantes du projet.

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet intègre la durabilité et la résilience.

Dans le cadre de la composante 1, le projet cherchera à créer un contexte national favorable à la gouvernance et au financement du NZNP. À cette fin, il renforcera les capacités structurelles et les mécanismes de gouvernance de la Côte d'Ivoire afin d'intégrer les objectifs et les cibles du NZNP dans la planification stratégique et les processus d'investissement ; il cherchera également à éliminer les obstacles et à renforcer les fondations des finances publiques afin de faciliter et d'accroître les flux de capitaux alignés sur le NZNP. C'est ainsi que l'on assurera la durabilité institutionnelle. Le projet prendra en considération la structure, le contexte et les pratiques locales liées à l'utilisation des ressources naturelles, en veillant à ce que tout changement soit durable et à ce que les bénéficiaires s'approprient les nouvelles pratiques. Par conséquent, la mise en œuvre du projet garantira la participation non seulement des groupes institutionnels et formels, mais aussi des groupes informels et des individus qui sont ou voudraient être impliqués dans les activités du projet. La durabilité sera assurée par le renforcement des capacités aux niveaux institutionnel, systémique et individuel, pour les interventions liées à toutes les composantes du projet. Cette démarche sera complétée par des outils de suivi solides et un processus de gestion des connaissances, qui permettront une gestion adaptative des plans et des stratégies, en tirant les leçons des interventions du projet. Pour promouvoir une mise en œuvre efficace des politiques, le projet renforcera les processus de coordination, permettant une planification et des actions participatives. Cela devrait conduire à la transformation des systèmes et contribuer aux efforts de reproduction du projet en matière de renforcement des capacités, ce qui conduira à la durabilité. Le projet est conforme aux objectifs du PNUD de renforcer la résilience des sociétés à l'impact des chocs, des catastrophes, des conflits et des situations d'urgence, de mettre en œuvre la gestion durable, la conservation et la réhabilitation des habitats naturels (et de la biodiversité et des fonctions écosystémiques qui leur sont associées), et de développer et mettre en œuvre des voies de développement durable. Le projet s'attaquera à la pauvreté et aux inégalités et réduira les vulnérabilités tout en préservant et en renforçant le capital naturel. Grâce au soutien apporté aux incubateurs, le projet encouragera les meilleures pratiques pouvant être reproduites et s'inscrira dans un contexte où des initiatives similaires sont déjà en place. Enfin, le projet promouvra des solutions durables qui respecteront les paysages socioculturels et économiques, amélioreront les pratiques de subsistance et veilleront à ce que les pratiques soient adaptées aux défis auxquels le pays et la population seront confrontés dans un contexte de changement climatique. Une évaluation des risques climatiques sera élaborée au cours de la mise en œuvre du projet, afin de faciliter le processus d'amélioration de la résilience aux changements climatiques.

Décrivez brièvement dans l'espace ci-dessous comment le projet renforce la responsabilité vis-à-vis des parties prenantes.

Le Conseil du projet veillera à ce que le mécanisme de règlement des griefs du projet soit en place, accessible au public et aux parties prenantes du projet, et à ce que tous les griefs soient traités de manière opportune et acceptable, conformément à la SES du PNUD. Le mécanisme de responsabilité du PNUD, qui comprend l'examen de la conformité sociale et environnementale (SECU) et le mécanisme de réponse des parties prenantes (SRM), servira également de couche supplémentaire de recours et permettra aux parties prenantes d'exiger la responsabilité à tous les niveaux. Les parties prenantes, en particulier les populations moins éduquées, seront informées de manière proactive de leurs droits et des mécanismes de règlement des griefs. Un plan global d'engagement des parties prenantes a été élaboré au cours du PPG, et un plan d'engagement des parties prenantes sera élaboré pour chaque site au cours des six premiers mois de la mise en œuvre du projet. Le projet, conformément aux principes du PNUD, promeut la responsabilité envers les parties prenantes en (i) permettant l'engagement actif des communautés locales et leur participation à la prise de décision, en particulier celles qui risquent d'être laissées pour compte ; (ii) assurant la transparence des interventions par la fourniture d'informations opportunes, accessibles et fonctionnelles concernant les activités soutenues, y compris sur les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels et les mesures de gestion ; (iii) veillant à ce que les parties prenantes puissent communiquer leurs préoccupations et avoir accès à des processus et mécanismes de recours compatibles avec les droits ; et (iv) assurant un suivi efficace - et le cas échéant, un suivi participatif avec les parties prenantes - et un rapport sur la mise en œuvre des mesures de gestion des risques sociaux et environnementaux. Le plan d'engagement des parties prenantes, le mécanisme de redressement des griefs et le plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes mettront en place un mécanisme qui garantira la responsabilité envers les parties prenantes. Le processus de responsabilité envers les parties prenantes a commencé pendant le PPG, afin de s'assurer que les opinions des parties prenantes seront prises en considération pendant la mise en œuvre du projet. La collecte de données pour la conception du projet et la préparation des documents de sauvegarde a été effectuée par des consultants internationaux et nationaux, garantissant ainsi une analyse du contexte basée sur le point de vue local et la collecte de données dans la langue locale, ce qui est plus proche de la réalité sur le terrain. Le projet comprend tous les éléments de la responsabilité envers les parties prenantes : Engagement des parties prenantes et mécanisme de réponse, Suivi, rapport et conformité et Accès à l'information. Le processus de suivi impliquera les parties prenantes - telles que les communautés affectées, les experts indépendants et les organisations communautaires/ONG - afin de compléter ou de vérifier les activités de suivi. Les plans d'engagement des parties prenantes identifient les différents moyens d'impliquer les parties prenantes, tels que l'information, la communication, la consultation et l'implication directe dans les activités du projet. Tous ces processus feront l'objet d'un rapport - par le biais du mécanisme le plus approprié, adapté au contexte local - et feront partie des processus de suivi et de rapport du projet.

Partie B. Identifier et gérer les risques sociaux et environnementaux

| QUESTION 2 : Quels sont les risques sociaux et environnementaux potentiels ? Note : Remplir l'annexe 1 du SESP avant de répondre à la question 2. | QUESTION 3 : Quel est le degré d'importance des risques sociaux et environnementaux potentiels ? Note : Répondez aux questions 4 et 5 ci-dessous avant de passer à la question 5. |  |  |  | QUESTION 6 : Décrivez les mesures d'évaluation et de gestion pour chaque risque jugé modéré, substantiel ou élevé. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description du risque (ventilé par événement, cause, impact) | Impact et probabilité (1-5) | Importance (faible, modérée, substantielle), Haut) | Commentaires (facultatif) |  | Description des mesures d'évaluation et de gestion des risques jugés modérés, substantiels ou élevés |  |  |
| Risque 1. En raison du faible niveau de sensibilisation aux droits de l'homme dans les zones du projet, les parties prenantes, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés (y compris les minorités ethniques) ou peu alphabétisés, peuvent ne pas avoir la capacité de faire valoir leurs droits, ce qui peut conduire à leur discrimination et à leur exclusion des avantages du projet et des décisions de développement et de gestion liées à l'élaboration de politiques réglementaires (résultat 1.1.1) et à leur exclusion de la gestion du projet (résultat 1.1.2). Principes : Droits de l'homme P.3 Responsabilité P.13, P14 | I = 4 L = 3 | Important | Le plan global d'engagement des parties prenantes contient des informations sur les minorités ethniques dans les zones de projet ( Sénoufo et Malien (Odienné), Wobé, Malinké, baoulé et libériens (Man) et Malinké, Sénoufo, Attié et Burkinabé (Bouaké). Le projet soutiendra la rédaction de politiques réglementaires pour rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique, en veillant à l'inclusion d'éléments NZNP et en mettant l'accent sur l'engagement des institutions financières dans le financement des actions de décarbonisation (résultat 1.1.1). Le projet développera huit (3 au niveau des districts autonomes et 5 au niveau régional) plans d'investissement territoriaux du secteur AFOLU NZNP intégrant le genre et la jeunesse. |  | Évaluation : Au cours de la phase PPG, une analyse préliminaire des parties prenantes a été réalisée, afin de garantir que les informations sur le contexte local et les communautés locales soient intégrées dans les documents de sauvegarde et dans le ProDoc. Une analyse plus approfondie des parties prenantes est nécessaire au début de la mise en œuvre du projet, afin de caractériser les groupes vulnérables, marginaux et ethniques présents sur chacun des sites cibles du projet, en englobant leur zone d'intérêt social et géographique. Cette analyse des parties prenantes sera éclairée par l'évaluation sociale (y compris la collecte de données de base sur les communautés locales, en mettant l'accent sur la présence de groupes ethniques, de groupes vulnérables et les principales causes de vulnérabilité) menée dans le cadre de l'évaluation environnementale et sociale stratégique (SESA) qui sera menée pour évaluer les risques potentiellement associés aux interventions du projet liées à la politique (c'est-à-dire la rédaction de politiques réglementaires pour rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique dans le cadre du résultat 1.1.1) et les plans d'investissement NZNP du secteur AFOLU (résultat 2.1.1). Gestion : Au cours du PPG, un plan préliminaire d'engagement des parties prenantes a été élaboré afin de s'assurer que les communautés locales et les personnes vulnérables sont impliquées dans la mise en œuvre du projet. Ce plan sera mis à jour lors de la mise en œuvre sur la base d'une analyse plus approfondie des parties prenantes et des résultats de l'EESS. Le cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF) élaboré durant la phase du PPG comprend également les termes de référence d'un mécanisme de redressement des griefs (GRM), y compris les lignes directrices pour la mise en place d'un mécanisme de réception et de réponse aux plaintes des parties prenantes du projet. Le PES et le MRG doivent être mis à jour et entièrement développés dans les plans opérationnels au stade de la mise en œuvre, en tenant compte des données sociales de base recueillies pour l'EESS et des consultations supplémentaires et de l'analyse des parties prenantes, et en les adaptant au contexte local des sites d'intervention. La consultation des parties prenantes se poursuivra tout au long du projet : elle sera au cœur de la méthodologie de l'évaluation ciblée supplémentaire et du plan de gestion qui, dans tous ses aspects, accordera une attention particulière aux besoins des groupes les plus pauvres de la société, et des stratégies d'atténuation/de gestion seront élaborées spécifiquement pour répondre aux besoins et aux préoccupations des groupes pauvres et vulnérables. Le mécanisme de redressement des griefs, qui prendra en considération le mécanisme local de redressement des griefs déjà en place, sera mis en œuvre au cours de l'exécution du projet et contribuera à l'atténuation du risque identifié. Sur la base des résultats de l'EESS, des recommandations pour une participation efficace et significative des parties prenantes seront incorporées dans les politiques réglementaires révisées dans le cadre du résultat 1.1.1. L'EESS pour les huit plans d'investissement NZNP du secteur AFOLU (résultat 2.1.1) débouchera sur un cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF) comprenant des recommandations pour la participation des parties prenantes, en particulier des groupes vulnérables/marginalisés, pour chaque zone cible. |  |  |
| Risque 2. Les responsables pourraient ne pas avoir la capacité de remplir leurs obligations en matière de mise en œuvre des garanties, notamment en ce qui concerne les composantes 1 (gouvernance, conception de la stratégie et renforcement des capacités du NZNP) et 2 (soutien à la planification des investissements sectoriels du NZNP en aval) du projet, étant donné qu'elles concernent l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de mécanismes de gouvernance. Ce manque de capacité pourrait conduire à ce que les activités du projet ne soient pas conformes aux principes et aux normes du PNUD et entraîner un certain nombre d'impacts, notamment le non-respect et la protection des droits des populations affectées, en particulier des groupes marginalisés , à accéder à l'information et à être consultés et impliqués dans les activités du projet , les impacts sur les habitats où les activités du NZNP sont mises en œuvre, le déplacement économique des communautés locales, etc. Ce manque de capacité de mise en œuvre des sauvegardes s'applique également aux preneurs de cacao et de noix de cajou (partenaires privés) dans le cadre des partenariats que le projet établira au titre du résultat 3.2. Principes : Droits de l'homme P.2 | I = 4 L = 3 | Important |  |  | Évaluation : L'EESS se concentrera particulièrement sur les résultats 1.1.1 et 2.1.1 et évaluera les capacités en termes de gouvernance aux niveaux local, régional et central, afin de s'assurer que les principales faiblesses et forces sont identifiées, afin d'éviter ou d'atténuer les risques identifiés. Pour la collaboration avec les partenaires du secteur privé (partenariats public-privé - PPP - mis en œuvre par le biais du résultat 3.1.2), le cadre de gestion durable des risques décrit les procédures d'évaluation des risques pour les activités à mettre en œuvre par les partenaires du secteur privé. Conformément à la politique du PNUD, les partenaires du secteur privé feront l'objet d'une diligence raisonnable en utilisant l'outil d'évaluation des risques du PNUD pour le secteur privé (RAT). Gestion : Sur la base des résultats de l'EESS, un plan de formation aux garanties sera élaboré à l'intention des partenaires de mise en œuvre ayant des responsabilités en matière de garanties. |  |  |
| Risque 3. Le soutien du projet au développement de pépinières d'entreprises (composante 3) et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables (composante 2) peuvent entraîner le travail d'enfants (garçons et filles) Normes au niveau du projet 7. Travail et conditions de travail Questions : 7.3 | I = 3 L = 3 | Modéré | Le risque est inhérent au contexte, c'est pourquoi il est inclus dans la sélection. |  | Évaluation et gestion : L'EESS pour les plans d'investissement d'ALOFU (résultat 2.1.1) comprendra un examen des normes du travail dans chaque zone où les activités seront mises en œuvre et proposera des sauvegardes, y compris des dispositions de suivi. Des mesures d'évitement et d'atténuation seront identifiées (dans les ESMF pour les plans d'investissement d'ALOFU) et mises en œuvre pendant l'exécution du projet, y compris un âge minimum et des conditions d'emploi en rapport avec les activités du projet, tels que déterminés par la législation nationale et conformes à la convention n° 138 de l'OIT. |  |  |
| Risque 4. Les activités du projet axées sur le soutien à la création et à l'exploitation de pépinières d'entreprises (résultat 3.1.1) peuvent entraîner le déplacement économique de certains groupes, y compris des groupes vulnérables, étant donné que l'intérêt pour le développement des entreprises promu par le projet peut entraîner des changements ou des reconversions d'activités économiques Normes au niveau du projet 5-- Déplacement et réinstallation Questions : 5.2, 5.4 | I = 3 L = 3 | Modéré |  |  | Évaluation : Dans le cadre de l'évaluation environnementale et sociale stratégique (SESA) menée pour les plans d'investissement ALOFU (Output 2.1.1), une évaluation des moyens de subsistance sera menée pour s'assurer que les impacts potentiels de cette composante liés au développement des entreprises dans les zones cibles peuvent être mieux compris, et que les impacts peuvent être évités ou atténués. Gestion : Les ESMF (pour chaque zone cible) résultant de l'EESS intégreront les résultats de l'EESS/évaluation des moyens de subsistance et incluront des mesures d'atténuation pour garantir que l'opérationnalisation de la pépinière d'entreprises (résultat 3.1.1) identifie les bénéficiaires à travers un processus transparent et participatif, et assurera une communication claire sur les activités du projet, qui peuvent être identifiées comme des meilleures pratiques à reproduire dans la même zone géographique. Si nécessaire, un plan d'action pour les moyens de subsistance sera élaboré dans le cadre des ESMF pour les zones cibles du projet. |  |  |
| Risque 5. Le résultat 3.3.3 du projet peut avoir des effets négatifs sur les sols et l'environnement en fournissant des matériaux et des intrants pour la mise en œuvre de technologies et de systèmes de production durables de produits agricoles, comme prévu dans le cadre de la composante 3. Normes au niveau du projet 1-- Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles Questions : 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 8-- Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources Questions : 8.5 | I = 3 L = 3 | Modéré |  |  | Évaluation : Dans le cadre de l'EESS pour les plans d'investissement de l'ALOFU (résultat 2.1.1), les risques environnementaux pour les habitats et la biodiversité et les risques de pollution associés aux activités de l'ALOFU financées par le projet seront évalués dans les zones cibles du projet. Gestion : Sur la base des résultats de l'EESS, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), un pour chacun des domaines cibles, sera élaboré pour guider l'application et l'intégration du CSE dans la mise en œuvre des activités au titre de la composante 3. Les cadres de gestion environnementale et sociale comprendront des procédures et des exigences pour les partenaires de mise en œuvre afin d'assurer l'application du SES, y compris les mesures de gestion recommandées pour éviter, atténuer et gérer les risques potentiels pour l'environnement et la pollution. |  |  |
| Risque 6. Les activités du projet liées aux opportunités commerciales et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables peuvent avoir des effets négatifs sur l'égalité des sexes, la violence fondée sur le sexe et la violence domestique, en raison du risque inhérent identifié par les parties prenantes au cours des consultations. Principes Égalité des sexes et autonomisation des femmes Questions : P8, P9, P10, P11, P12 | I = 3 L = 4 | Modéré |  |  | Évaluation : Le risque a été jugé modéré sur la base des conclusions de l'analyse de genre qui a été élaborée au cours du PPG, mettant en évidence les principales composantes liées à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les zones du projet, où le risque d'exclusion des femmes est possible, mais où le contexte local est propice à la participation des femmes aux activités commerciales. Gestion : Ce risque sera atténué par la mise en œuvre des activités du projet, en veillant à ce que l'ensemble du personnel du projet soit informé et sensibilisé aux politiques et procédures en matière d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuels (EAS). Les parties prenantes du projet seront informées de cette politique et le contexte sera contrôlé afin d'éviter tout risque lié à la violence liée au sexe et à la violence domestique. La sensibilisation au sujet et les mesures d'atténuation connexes seront planifiées sur la base de l'analyse de genre et du plan d'action élaborés au cours du PPG, afin de garantir que l'approche visant à éviter le risque est adaptée au contexte local et à la dynamique locale entre les femmes et les hommes. Le risque sera géré par le biais du plan d'action pour l'égalité des sexes du projet et par la mise en œuvre du plan global d'engagement des parties prenantes élaboré au cours du PPG. Le mécanisme de règlement des griefs, qui prendra en considération le mécanisme local de règlement des griefs déjà en place, sera mis en œuvre au cours de l'exécution du projet et soutiendra l'atténuation du risque identifié. |  |  |
| Risque 7. L'accès aux ressources économiques facilité par les interventions peut créer ou exacerber des conflits entre groupes ou augmenter le risque de violence entre les communautés et les individus affectés par le projet. Principes Droits de l'homme Question : P.7 | I = 4 L = 2 | Modéré |  |  | Évaluation : Le risque a été évalué comme modéré étant donné que l'impact pourrait être étendu, mais la probabilité est faible, conformément à l'analyse du contexte, où certaines tensions entre différents groupes ont été identifiées, mais des mécanismes locaux pour gérer les tensions sont présents et la communication entre les différentes parties prenantes est fluide. Au cours du PPG, certaines informations sur les tensions et les conflits déjà présents dans les zones du projet ont été collectées. Gestion : Ce risque sera pris en considération et géré dans le cadre de l'élaboration des ESMF. L'identification et l'analyse des parties prenantes ainsi que le plan global d'engagement des parties prenantes élaboré au cours du GPP seront mis à jour et contrôlés au cours de la phase de mise en œuvre. Par conséquent, ce risque sera géré par le plan global d'engagement des parties prenantes (SEP), élaboré pendant le PPG. Le risque sera également géré par une sélection bien structurée et transparente des bénéficiaires du projet. Un mécanisme de règlement des griefs, qui prendra en compte le mécanisme local de règlement des griefs déjà en place, sera mis en œuvre au cours de l'exécution du projet. Le cas échéant, des consultations entre groupes de parties prenantes seront organisées pour résoudre les conflits "territoriaux" liés à l'utilisation des ressources. |  |  |
| Risque 8 Le changement climatique (inondations, catastrophes naturelles, etc.) sur les écosystèmes pourrait potentiellement affecter la fourniture d'un soutien aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1), aggravant la situation économique et les moyens de subsistance des communautés concernées. Normes au niveau du projet : 2 - Changement climatique et risques de catastrophes Questions : 2.1, 2.2, 2.3 | I = 3 L = 3 | Modéré |  |  | Évaluation : L'EESS menée pour les plans d'investissement du NZNP dans le secteur AFOLU (résultat 2.1.1) comprendra une évaluation des risques climatiques, y compris une évaluation de la vulnérabilité climatique des communautés locales et des pratiques de production durables proposées par le projet. Gestion : Le projet doit promouvoir des solutions basées sur la nature, afin d'augmenter la résilience au changement climatique. Un ESMF pour chacune des zones cibles sera développé pour guider l'application et l'intégration du SES dans la mise en œuvre des activités de la composante 3, y compris les mesures et les recommandations pour atténuer les risques climatiques. Les résultats de l'évaluation des risques climatiques seront également intégrés dans la conception finale des pratiques de production durable à mettre en œuvre dans le cadre du résultat 3.2.1. |  |  |
| Risque 9. Le soutien apporté par le projet aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1) peut affecter le patrimoine culturel immatériel (connaissances traditionnelles, systèmes de valeurs, gestion des richesses) des communautés locales, étant donné que le projet pourrait introduire de nouvelles pratiques qui ne sont pas harmonisées avec les pratiques locales. Normes au niveau du projet 4. Le patrimoine culturel Questions : 4.5 | I = 4 L = 2 | Modéré |  |  | Évaluation : L'EESS prévue comprendra une évaluation des pratiques locales et du patrimoine culturel immatériel dans les zones cibles, avec une approche participative forte, afin de collecter des informations auprès des communautés locales sur leurs pratiques liées à la production. Gestion : Un ESMF sera élaboré pour chacun des domaines cibles afin de guider l'application et l'intégration du CSE dans la mise en œuvre des activités au titre de la composante 3. Les ESMF comprendront des procédures et des exigences pour les partenaires de mise en œuvre afin d'assurer l'application du CSE. Les ESMF comprendront des mesures identifiées pour éviter, réduire ou atténuer les impacts potentiels sur le patrimoine culturel des investissements dans le cadre de la composante 3. |  |  |
|  | QUESTION 4 : Quelle est la catégorisation globale des risques du projet ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Risque faible |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | Risque modéré |  |  |  |  |  |  |
|  | Risque important |  |  | X | Dans l'ensemble, les risques liés à ce projet sont considérés comme substantiels (9 risques au total ont été identifiés, dont 2 sont considérés comme substantiels et 7 comme modérés) : 2 risques sont jugés substantiels et 7 risques sont jugés modérés). Pour répondre aux exigences du SES, les éléments suivants ont été préparés au cours de la phase du PPG : (1) plan global d'engagement des parties prenantes ; (2) analyse et plan d'action en matière d'égalité des sexes ; (3) mécanisme de redressement des griefs. Pour atténuer les risques identifiés, une EESS est nécessaire pour les produits 1.1.1 et 2.1.1.) Cette évaluation stratégique environnementale et sociale (SESA) portera sur les risques associés aux activités en amont, telles que la rédaction de politiques réglementaires visant à rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique (résultat 1.1.1) et l'élaboration de huit (3 au niveau des districts autonomes et 5 au niveau régional) plans d'investissement territoriaux dans le secteur AFOLU NZNP intégrant le genre et la jeunesse (résultat 2.1.1). Sur la base des résultats de cette EESS, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), un pour chacun des domaines cibles, sera élaboré pour guider l'application et l'intégration de l'EESS dans la mise en œuvre des activités au titre de la composante 3 (mobilisation des investissements pour le NZNP). Les ESMF comprendront des procédures et des exigences pour les partenaires de mise en œuvre afin d'assurer l'application du CSE. Ces ESMF incluront les plans de gestion nécessaires, tels qu'un plan d'action pour les moyens de subsistance, identifiés dans le cadre de l'analyse détaillée des risques. Le plan d'action pour l'égalité des sexes et le plan global d'engagement des parties prenantes seront mis à jour. Si des acteurs du secteur privé sont identifiés comme partenaires de cofinancement, un plan d'engagement social et environnemental, résumant les principaux engagements qu'ils acceptent de mettre en œuvre conformément au cadre élaboré pour le projet, sera préparé et signé par les partenaires de cofinancement avant le lancement des activités de cofinancement. Ce plan prendra également en considération les résultats de l'évaluation des risques du secteur privé, qui seront développés si cela s'avère nécessaire. Un mécanisme de recours efficace, transparent et libre d'accès sera mis en place au niveau du projet afin de garantir que toutes les questions et préoccupations soient signalées, discutées et traitées. |  |  |
|  | Risque élevé |  |  | ☐ |  |  |  |
|  | QUESTION 5 : Sur la base des risques identifiés et de la catégorisation des risques, quelles sont les exigences du SES qui s'appliquent ? (cochez toutes les cases qui s'appliquent) |  |  |  |  |  |  |
|  | Question requise uniquement pour les projets à risque modéré, substantiel et élevé |  |  |  |  |  |  |
|  | Une évaluation est-elle nécessaire (cocher si "oui") ? |  |  | X |  |  | État d'avancement ? (complété, prévu) |
|  | si oui, indiquer le type et le statut global |  |  |  | X | Évaluation(s) ciblée(s) Analyse de genre | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | ESIA (Environmental and Social Évaluation de l'impact) |  |
|  |  |  |  |  | X | EESS (évaluation stratégique des incidences sur l'environnement et la santé) Évaluation sociale) | Prévu |
|  | Des plans de gestion sont-ils nécessaires (cocher si "oui") ? |  |  | X |  |  |  |
|  | Si oui, indiquer le type global |  |  |  | X | Plans de gestion ciblés : Plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes Plan global d'engagement des parties prenantes Plan d'action pour les moyens de subsistance Conception, mise en œuvre et diffusion complètes du mécanisme de règlement des griefs du projet Plan d'engagement social et environnemental | Terminé Terminé Prévu Prévu Prévu |

|  |  |  |  | PGES (Plan de gestion environnementale et sociale) qui peut inclure gamme de plans ciblés) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | ESMF (cadre de gestion environnementale et sociale) ESMF (un pour chaque domaine cible) | Terminé Prévu ; ESMF détaillé pour chaque zone cible sur la base des résultats de l'EESS. |
|  | Sur la base des risques identifiés, quels principes/normes au niveau du projet ont été déclenchés ? |  | Commentaires (non obligatoires) |  |  |
|  | Principe général : Ne laisser personne de côté |  |  |  |  |
|  | Droits de l'homme | X |  |  |  |
|  | Égalité des sexes et autonomisation des femmes | X |  |  |  |
|  | Responsabilité | X |  |  |  |
|  | 1. Conservation de la biodiversité et développement naturel durable Gestion des ressources | X |  |  |  |
|  | 2. Changement climatique et risques de catastrophes | X |  |  |  |
|  | 3. Santé, sûreté et sécurité de la communauté |  |  |  |  |
|  | 4. Le patrimoine culturel | X |  |  |  |
|  | 5. Déplacement et réinstallation | X |  |  |  |
|  | 6. Les peuples autochtones |  |  |  |  |
|  | 7. Travail et conditions de travail | X |  |  |  |
|  | 8. Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources | X |  |  |  |

Signature finale

L'examen préalable final au stade de la conception n'est pas terminé tant que les signatures suivantes n'ont pas été apposées

| Signature | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| Assesseur AQ |  | Membre du personnel du PNUD responsable du projet, généralement un administrateur de programme du PNUD. La signature finale confirme qu'ils ont "vérifié" pour s'assurer que le SESP est mené de manière adéquate. |
| Approbateur AQ |  | Cadre supérieur du PNUD, généralement le directeur de pays adjoint (DCD), le directeur de pays (CD), le représentant résident adjoint (DRR) ou le représentant résident (RR) du PNUD. L'approbateur de l'AQ ne peut pas être le responsable de l'AQ. L'évaluateur. La signature finale confirme que le SESP a été "autorisé" avant d'être soumis au CCP. |
| Président du CCP |  | Président du CCP du PNUD. Dans certains cas, le président du CCP peut également être l'approbateur de l'AQ. La signature finale confirme que le SESP a été pris en compte dans le cadre de l'évaluation du projet et pris en compte dans les recommandations du CCP. |

#### SESP Annexe 1. Liste de contrôle pour l'analyse des risques sociaux et environnementaux

| Liste de contrôle Risques sociaux et environnementaux potentiels |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSTRUCTIONS : La liste de contrôle pour l'analyse des risques permet de répondre aux questions 2 à 6 du modèle d'analyse. Les réponses aux questions de la liste de contrôle permettent (1) d'identifier les risques potentiels, (2) de déterminer la catégorisation globale des risques du projet et (3) de déterminer le niveau d'évaluation et les mesures de gestion nécessaires. Se référer à la boîte à outils SES pour obtenir des conseils supplémentaires sur la manière de répondre aux questions de dépistage. |  |  |
| Principe général : Ne laisser personne de côté Droits de l'homme |  | Réponse (Oui/Non) |
| P.1 | Les communautés locales ou les particuliers ont-ils exprimé des préoccupations en matière de droits de l'homme concernant le projet (par exemple, au cours du processus d'engagement des parties prenantes, des procédures de réclamation, des déclarations publiques) ? | N |
| P.2 | Existe-t-il un risque que les responsables (par exemple les agences gouvernementales) n'aient pas la capacité de remplir leurs obligations dans le cadre du projet ? | O |
| P.3 | Existe-t-il un risque que les détenteurs de droits (par exemple les personnes affectées par le projet) n'aient pas la capacité de faire valoir leurs droits ? | O |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |  |
| P.4 | des incidences négatives sur la jouissance des droits de l'homme (civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels) de la population touchée et en particulier des groupes marginalisés ? | O |
| P.5 | des impacts inéquitables ou discriminatoires sur les populations affectées, en particulier les personnes vivant dans la pauvreté ou les individus ou groupes marginalisés ou exclus, y compris les personnes handicapées ? 16 | O |
| P.6 | des restrictions dans la disponibilité, la qualité et/ou l'accès aux ressources ou aux services de base, en particulier pour les individus ou les groupes marginalisés, y compris les personnes handicapées ? | O |
| P.7 | l'exacerbation des conflits entre les communautés et les personnes affectées par le projet et/ou le risque de violence à leur égard ? | O |
| Égalité des sexes et autonomisation des femmes |  |  |
| P.8 | Les groupes de femmes/leaders ont-ils soulevé des questions d'égalité des sexes concernant le projet (par exemple, au cours du processus d'engagement des parties prenantes, des procédures de règlement des griefs, des déclarations publiques) ? | O |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |  |
| P.9 | des incidences négatives sur l'égalité entre les hommes et les femmes et/ou sur la situation des femmes et des filles ? | O |
| P.10 Les mesures prises par l'Union européenne pour lutter contre la discrimination à l'égard des femmes sont-elles de nature à reproduire les discriminations fondées sur le sexe, notamment en ce qui concerne la participation à la conception et à la mise en œuvre ou l'accès aux opportunités et aux avantages ? |  | O |
| P.11 les limitations à la capacité des femmes d'utiliser, de développer et de protéger les ressources naturelles, en tenant compte des différents types de ressources naturelles. les rôles et positions des femmes et des hommes dans l'accès aux biens et services environnementaux ? Par exemple, les activités susceptibles d'entraîner la dégradation ou l'épuisement des ressources naturelles dans les communautés qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance et leur bien-être. |  | O |
| P.12 l'exacerbation des risques de violence sexiste ? Par exemple, en raison de l'afflux de travailleurs dans une communauté, de changements dans la dynamique du pouvoir au sein de la communauté et des ménages, d'une exposition accrue à des lieux publics et/ou à des moyens de transport dangereux, etc. |  | O |

16 Les motifs de discrimination interdits sont la race, l'appartenance ethnique, le sexe, l'âge, la langue, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, sociale ou géographique, la propriété, la naissance ou tout autre statut, y compris en tant que personne autochtone ou membre d'une minorité. Les références aux "femmes et aux hommes" ou à des termes similaires s'entendent comme incluant les femmes et les hommes, les garçons et les filles, ainsi que d'autres groupes victimes de discrimination fondée sur leur identité de genre, tels que les transgenres et les transsexuels.

| Durabilité et résilience : Les questions de sélection concernant les risques associés à la durabilité et à la résilience sont englobées dans les questions spécifiques à la norme ci-dessous |  |
| --- | --- |
| Responsabilité |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| P.13 l'exclusion de toute partie prenante potentiellement affectée, en particulier les groupes marginalisés et les personnes exclues (y compris les personnes handicapées), de la pleine participation aux décisions susceptibles de les affecter ? | O |
| P.14 des griefs ou des objections de la part des parties prenantes potentiellement affectées ? | O |
| P.15 Quels sont les risques de représailles à l'encontre des parties prenantes qui expriment des préoccupations ou des griefs, ou qui cherchent à participer au projet ou à obtenir des informations à son sujet ? | N |
| Normes au niveau du projet |  |
| Norme 1 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 1.1 les impacts négatifs sur les habitats (par exemple les habitats modifiés, naturels et critiques) et/ou les écosystèmes et les services écosystémiques ? Par exemple, en raison de la perte, de la conversion ou de la dégradation de l'habitat, de la fragmentation, des changements hydrologiques | O |
| 1.2 Les activités se déroulent-elles à l'intérieur ou à proximité d'habitats critiques et/ou de zones sensibles du point de vue de l'environnement, y compris (mais sans s'y limiter) les zones légalement protégées (par exemple, les réserves naturelles, les parcs nationaux), les zones proposées pour la protection ou reconnues comme telles par des sources faisant autorité et/ou les peuples indigènes ou les communautés locales ? | O |
| 1.3 des changements dans l'utilisation des terres et des ressources qui pourraient avoir des impacts négatifs sur les habitats, les écosystèmes et/ou les moyens de subsistance ? (Note : si des restrictions et/ou des limitations d'accès aux terres s'appliquent, se référer à la norme 5) | O |
| 1.4 risques pour les espèces menacées (par exemple, réduction, empiètement sur l'habitat) ? | N |
| 1.5 exacerbation du commerce illégal d'espèces sauvages ? | N |
| 1.6 introduction d'espèces exotiques envahissantes ? | N |
| 1.7 impacts négatifs sur les sols ? | O |
| 1.8 l'exploitation des forêts naturelles, le développement des plantations ou le reboisement ? | O |
| 1.9 une production agricole importante ? | N |
| 1.10 l'élevage ou la récolte de populations de poissons ou d'autres espèces aquatiques ? | N |
| 1.11 l'extraction, la dérivation ou le confinement d'eaux de surface ou d'eaux souterraines de manière significative ? Par exemple, la construction de barrages, de réservoirs, l'aménagement des bassins fluviaux, l'extraction des eaux souterraines, etc. | N |
| 1.12 manipulation ou utilisation d'organismes génétiquement modifiés/organismes vivants modifiés ?17 | N |
| 1.13 utilisation des ressources génétiques ? (par exemple, collecte et/ou récolte, développement commercial)18 | N |
| 1.14 des préoccupations environnementales transfrontalières ou mondiales défavorables ? | N |
| Norme 2 : Changement climatique et risques de catastrophes |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |

17 Voir la convention sur la diversité biologique et son protocole de Carthagène sur la biosécurité.

18 Voir la Convention sur la diversité biologique et son Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques.

| 2.1 les zones exposées à des risques tels que les tremblements de terre, les inondations, les glissements de terrain, les vents violents, les ondes de tempête, les tsunamis ou les éruptions volcaniques ? | O |
| --- | --- |
| 2.2 Les produits et les résultats sont-ils sensibles ou vulnérables aux effets potentiels du changement climatique ou des catastrophes ? Par exemple, en raison de l'augmentation des précipitations, de la sécheresse, de la température, de la salinité, des événements extrêmes, des tremblements de terre, etc. | O |
| 2.3 Les pratiques d'adaptation qui augmentent la vulnérabilité aux effets du changement climatique ou aux risques de catastrophes, aujourd'hui ou à l'avenir (également connues sous le nom de pratiques d'adaptation inadaptées ou négatives) ? Par exemple, des changements dans l'aménagement du territoire peuvent encourager le développement des plaines d'inondation, ce qui risque d'avoir des conséquences négatives sur la qualité de l'eau. l'augmentation de la vulnérabilité de la population au changement climatique, en particulier aux inondations | O |
| 2.4 L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de noir de carbone ou d'autres facteurs de changement climatique ? | N |
| Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 3.1 Construction et/ou développement d'infrastructures (routes, bâtiments, barrages, etc.) ? (Remarque : le FEM ne finance pas les projets qui impliquent la construction ou la remise en état de grands barrages ou de barrages complexes). | N |
| 3.2 pollution de l'air, bruit, vibrations, trafic, blessures, risques physiques, mauvaise qualité des eaux de surface due au ruissellement, à l'érosion, à l'assainissement ? | N |
| 3.3 dommages ou pertes dus à la défaillance d'éléments structurels du projet (par exemple, effondrement de bâtiments ou d'infrastructures) ? | N |
| 3.4 risques de maladies transmises par l'eau ou d'autres vecteurs (par exemple, habitats de reproduction temporaires), maladies transmissibles et non transmissibles, troubles nutritionnels, santé mentale ? | N |
| 3.5 le transport, le stockage et l'utilisation et/ou l'élimination de matières dangereuses (par exemple, explosifs, carburants et autres produits chimiques pendant la construction et l'exploitation) ? | N |
| 3.6 les incidences négatives sur les écosystèmes et les services écosystémiques pertinents pour la santé des communautés (par exemple, l'alimentation, les eaux de surface et les eaux souterraines). purification de l'eau, zones tampons naturelles contre les inondations) ? | N |
| 3.7 afflux de travailleurs dans les zones de projet ? | N |
| 3.8 l'engagement de personnel de sécurité pour protéger les installations et les biens ou pour soutenir les activités du projet ? | N |
| Norme 4 : Patrimoine culturel |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 4.1 des activités adjacentes à un site du patrimoine culturel ou à l'intérieur d'un tel site ? | N |
| 4.2 excavations, démolitions, mouvements de terrain, inondations ou autres changements environnementaux importants ? | N |
| 4.3 impacts négatifs sur des sites, structures ou objets ayant une valeur historique, culturelle, artistique, traditionnelle ou religieuse, ou sur des formes immatérielles de culture (par exemple, connaissances, innovations, pratiques) ? (Remarque : les projets destinés protéger et à conserver le patrimoine culturel peuvent également avoir des incidences négatives involontaires). | N |
| 4.4 les altérations des paysages et des caractéristiques naturelles ayant une importance culturelle ? | N |
| 4.5 l'utilisation des formes matérielles et/ou immatérielles (par exemple les pratiques, les connaissances traditionnelles) du patrimoine culturel à des fins commerciales ou autres ? | O |
| Norme 5 : Déplacement et réinstallation |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 5.1 Le déplacement physique, temporaire ou permanent, total ou partiel (y compris les personnes qui n'ont pas de droits fonciers légalement reconnus) ? | N |

| 5.2 le déplacement économique (par exemple, la perte d'actifs ou d'accès aux ressources en raison de l'acquisition de terres ou de restrictions d'accès - même en l'absence de déplacement physique) ? | O |
| --- | --- |
| 5.3 risque d'expulsions forcées?19 | N |
| 5.4 impacts sur les régimes fonciers et/ou les droits de propriété communautaires/droits coutumiers sur les terres, les territoires et/ou les ressources, ou modifications de ces régimes ? | O |
| Norme 6 : Peuples autochtones |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 6.1 zones où les populations autochtones sont présentes (y compris la zone d'influence du projet) ? | N |
| 6.2 des activités situées sur des terres et des territoires revendiqués par des peuples autochtones ? | N |
| 6.3 impacts (positifs ou négatifs) sur les droits de l'homme, les terres, les ressources naturelles, les territoires et les moyens de subsistance traditionnels des populations autochtones (que les populations autochtones possèdent ou non des titres légaux sur ces zones, que le projet soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur des terres et territoires habités par les populations concernées, ou que les populations autochtones soient ou non reconnues comme telles par le pays en question) ? Si la réponse à la question 6.3 est "oui", les exigences de la norme 6 s'appliquent et l'importance potentielle des risques liés aux impacts sur les populations autochtones doit être modérée ou supérieure. * | N |
| 6.4 l'absence de consultations culturellement appropriées menées dans le but d'obtenir le CLIP sur des questions susceptibles d'affecter les droits et les intérêts, les terres, les ressources, les territoires et les moyens de subsistance traditionnels des peuples autochtones concernés ? | N |
| 6.5 l'utilisation et/ou le développement commercial des ressources naturelles sur les terres et territoires revendiqués par les populations autochtones ? | N |
| 6.6 l'expulsion forcée ou le déplacement physique ou économique, total ou partiel, des populations autochtones, y compris par des restrictions d'accès aux terres, aux territoires et aux ressources ? Examiner et, le cas échéant, assurer la cohérence avec les réponses à la norme 5 ci-dessus. | N |
| 6.7 des incidences négatives sur les priorités de développement des populations autochtones telles qu'elles ont définies ? | N |
| 6.8 risques pour la survie physique et culturelle des populations autochtones ? | N |
| 6.9 les impacts sur le patrimoine culturel des peuples autochtones, y compris par la commercialisation ou l'utilisation leurs connaissances et pratiques traditionnelles ? Prendre en compte, et le cas échéant assurer, la cohérence avec les réponses de la norme 4 ci-dessus. | N |
| Norme 7 : Travail et conditions de travail |  |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : (remarque : s'applique aux travailleurs du projet et de l'entrepreneur) |  |
| 7.1 des conditions de travail qui ne respectent pas la législation nationale du travail et les engagements internationaux ? | O |
| 7.2 des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la liberté d'association et de négociation collective ? | N |
| 7.3 le recours au travail des enfants ? | O |
| 7.4 le recours au travail forcé ? | N |
| 7.5 conditions de travail discriminatoires et/ou manque d'égalité des chances ? | O |
| 7.6 les risques pour la santé et la sécurité au travail dus à des dangers physiques, chimiques, biologiques et psychosociaux (y compris la violence et le harcèlement) tout au long du cycle de vie du projet ? | O |

19 L'expulsion forcée est définie ici comme l'éloignement permanent ou temporaire, contre leur volonté, d'individus, de familles ou de communautés des logements et/ou des terres qu'ils occupent, sans que leur soient fournies des formes appropriées de protection juridique ou autre, et sans qu'ils puissent y avoir accès. Les expulsions forcées constituent des violations flagrantes d'une série de droits de l'homme internationalement reconnus.

| Norme 8 : Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources |  |
| --- | --- |
| Le projet est-il susceptible d'impliquer ou de conduire à : |  |
| 8.1 le rejet de polluants dans l'environnement en raison de circonstances habituelles ou inhabituelles susceptibles d'avoir des effets néfastes aux niveaux local, régional et/ou transfrontalier ? | N |
| 8.2 la production de déchets (dangereux et non dangereux) ? | N |
| 8.3 la fabrication, le commerce, la libération et/ou l'utilisation de matières et/ou de produits chimiques dangereux ? | N |
| 8.4 l'utilisation de produits chimiques ou de matériaux faisant l'objet d'interdictions ou d'éliminations progressives au niveau international ? Par exemple, le DDT, les PCB et d'autres produits chimiques répertoriés dans des conventions internationales telles que le protocole de , la Montréalconvention de Minamata, la convention de Bâle, la convention de Rotterdam et la .convention de Stockholm | N |
| 8.5 l'application de pesticides susceptibles d'avoir un effet négatif sur l'environnement ou la santé humaine ? | O |
| 8.6 consommation importante de matières premières, d'énergie et/ou d'eau ? | N |

## Annexe 6 : Registre des risques du PNUD

| # | Événement/Description | Cause | Incidence(s) | Catégorie et sous-catégorie de risque | Impact, probabilité et niveau de risque | Risque Valable de/à | Propriétaire du risque | Traitement du risque / Mesures de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'identification des sites de projet et des bénéficiaires, en particulier pour les activités liées aux pépinières d'entreprises et, plus généralement, au développement d'opportunités commerciales, pourrait faire l'objet de pressions politiques. | Pressions politiques | Sélection incorrecte des sites et des bénéficiaires. Retards dans la mise en œuvre des activités. | Politique | I = 3 L = 3 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Le plan d'activités comprendra des garanties destinées à minimiser l'influence politique liée à la sélection des sites et des bénéficiaires. Le plan de travail sera discuté avec toutes les parties prenantes du projet, afin de garantir une approche participative. La sélection des sites de projet et des bénéficiaires sera facilitée par la mise en œuvre des plans d'engagement des parties prenantes et des plans d'action en matière d'égalité des sexes. |
| 2 | Le plan de mise en œuvre du projet peut être affecté par le manque de clarté des rôles institutionnels (chevauchements, lacunes) au cours de la mise en œuvre du projet. | Des rôles institutionnels peu clairs | Chevauchement des rôles et des responsabilités. Tensions entre les parties prenantes. Retards dans la mise en œuvre des activités. | Organisationnel | I = 3 L = 3 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Le plan d'analyse et d'engagement des parties prenantes met l'accent sur la compréhension des mandats et des rôles des institutions concernées. Le cas échéant, des mécanismes de coordination seront mis en place pour résoudre les conflits institutionnels potentiels avant qu'ils ne deviennent problématiques. Le plan de travail du projet facilitera le mécanisme de coordination et la clarté en termes de rôles et de responsabilités. |
| 3 | La faible capacité en matière de passation de marchés peut entraîner des retards dans la mise en œuvre des activités du projet, en particulier celles liées à la composante 3 du projet. | Faibles capacités en matière de passation de marchés. | Retards dans la mise en œuvre des activités. Pertes financières. | Organisationnel Financier | I = 3 L = 3 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Recrutement d'un assistant administratif et financier ayant une expérience significative en matière de passation de marchés. Un plan de passation de marchés sera élaboré lors de la phase de lancement du projet et contrôlé au cours de sa mise en œuvre. |
| 4 | Les activités du projet peuvent être retardées ou affectées négativement par le manque de connaissance des procédures de gestion de projet du FEM et du PNUD. | Faibles connaissances en matière de gestion de projet. | Retards dans la mise en œuvre des activités. Pertes financières. | Opérationnel Financier | I = 3 L = 1 Faible | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Bien que le risque soit faible, il sera nécessaire de renforcer les capacités de l'équipe de projet qui sera recrutée pour produire et diffuser des rapports aux différentes parties prenantes, y compris la population de base. |
| 5 | Les activités du projet peuvent être retardées ou affectées négativement par la faible connaissance des procédures financières du FEM et du PNUD ( ) dans la gestion du projet. | Faible connaissance des procédures financières. | Retards dans la mise en œuvre des activités. Pertes financières. | Opérationnel Financier | I = 3 L = 2 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Renforcer les capacités en matière de procédures comptables, notamment en ce qui concerne la séparation des tâches, et effectuer des contrôles (Spot checks) pour s'assurer de la bonne application des connaissances acquises au cours de cette formation. |
| 6 | Le faible niveau de sécurité dans la zone du projet peut entraîner des retards ou la suspension des activités du projet. | Situation en matière de sécurité dans les zones de projet. Absence de procédures de sécurité. | Danger pour le personnel et les bénéficiaires. Retards dans la mise en œuvre des activités. | Opérationnel | I = 2 L = 2 Faible | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | L'équipe de projet veillera à ce que le plan de sécurité soit clair, bien connu de l'équipe de projet et des parties prenantes du projet, et à ce qu'il soit mis en œuvre correctement. Le plan de travail du projet tient compte de la situation en matière de sécurité dans la zone du projet. L'emplacement du projet a été choisi en tenant compte de l'accessibilité par rapport à la situation en matière de sécurité. |
| 7 | Les activités du projet peuvent être affectées et retardées par des catastrophes naturelles. | Catastrophes naturelles. | Danger pour le personnel et les bénéficiaires. Retards dans la mise en œuvre des activités. Pertes financières. | Opérationnel | I = 3 L = 3 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Les activités du projet pourraient être soumises à des risques. C'est pourquoi le projet intégrera des mesures de réduction des risques de catastrophe dans la conception détaillée et la mise en œuvre de toutes les interventions. |
| Social et environnemental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | En raison du faible niveau de sensibilisation aux droits de l'homme dans les zones de projet, les parties prenantes, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés (y compris les minorités ethniques) ou peu alphabétisés, peuvent ne pas être en mesure de faire valoir leurs droits, ce qui peut conduire à leur discrimination et à leur exclusion des avantages du projet et des décisions de développement et de gestion liées à l'élaboration de politiques réglementaires (résultat 1.1.1). | Faible niveau de sensibilisation aux droits de l'homme. | Discrimination et exclusion des groupes vulnérables (y compris les minorités ethniques). | Social et environnemental | I = 4 L = 3 Important | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Évaluation : Au cours de la phase PPG, une analyse préliminaire des parties prenantes a été réalisée, afin de garantir que les informations sur le contexte local et les communautés locales soient intégrées dans les documents de sauvegarde et dans le ProDoc. Une analyse plus approfondie des parties prenantes est nécessaire au début de la mise en œuvre du projet, afin de caractériser les groupes vulnérables, marginaux et ethniques présents sur chacun des sites cibles du projet, en englobant leur zone d'intérêt social et géographique. Cette analyse des parties prenantes sera éclairée par l'évaluation sociale (y compris la collecte de données de base sur les communautés locales, en mettant l'accent sur la présence de groupes ethniques, de groupes vulnérables et les principales causes de vulnérabilité) menée dans le cadre de l'évaluation environnementale et sociale stratégique (SESA) qui sera menée pour évaluer les risques potentiellement associés aux interventions du projet liées à la politique (c'est-à-dire la rédaction de politiques réglementaires pour rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique dans le cadre du résultat 1.1.1) et aux plans d'investissement du secteur AFOLU NZNP (résultat 2.1.1), l'élaboration de politiques réglementaires pour rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique dans le cadre du résultat 1.1.1) et les plans d'investissement NZNP du secteur AFOLU (résultat 2.1.1). Gestion : Au cours de cette phase, un plan préliminaire d'engagement des parties prenantes a été élaboré afin de garantir la participation des communautés locales et des personnes vulnérables à la mise en œuvre du projet. Le cadre de gestion environnementale et sociale élaboré au cours de la phase PPG comprend également les termes de référence d'un mécanisme de redressement des griefs (GRM), y compris des lignes directrices pour la mise en place d'un mécanisme de réception et de réponse aux plaintes des parties prenantes du projet. Le PES et le MRG doivent tous deux être mis à jour et intégrés dans des plans opérationnels au stade de la mise en œuvre, en tenant compte des données sociales de référence recueillies dans le cadre de l'EESS, des consultations ultérieures et de l'analyse des parties prenantes, et en les adaptant au contexte local des sites d'intervention. La consultation des parties prenantes se poursuivra tout au long du projet : elle sera au cœur de la méthodologie de l'évaluation ciblée supplémentaire et du plan de gestion qui, dans tous ses aspects, accordera une attention particulière aux besoins des groupes les plus pauvres de la société, et des stratégies d'atténuation/de gestion seront élaborées spécifiquement pour répondre aux besoins et aux préoccupations des groupes pauvres et vulnérables. Le mécanisme de règlement des griefs , qui prendra en compte le mécanisme de règlement des griefs local déjà en place, sera mis en œuvre pendant l'exécution du projet et contribuera à l'atténuation du risque identifié. Sur la base des résultats de l'EESS, des recommandations pour une participation efficace et significative des parties prenantes seront incorporées dans les politiques réglementaires révisées dans le cadre du résultat 1.1.1. L'EESS pour les huit plans d'investissement NZNP du secteur AFOLU (résultat 2.1.1) débouchera sur un cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF) comprenant des recommandations pour la participation des parties prenantes, en particulier des groupes vulnérables/marginalisés, pour chaque zone cible. |
| 9 | Les responsables pourraient ne pas avoir la capacité de remplir leurs obligations en matière de mise en œuvre des garanties, notamment en ce qui concerne les composantes 1 (gouvernance, conception de la stratégie et renforcement des capacités du NZNP) et 2 (soutien à la planification des investissements sectoriels du NZNP en aval) du projet, étant donné qu'elles impliquent l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de mécanismes de gouvernance. Ce manque de capacité pourrait conduire à ce que les activités du projet ne soient pas conformes aux principes et aux normes du PNUD et entraîner un certain nombre d'impacts sur le site , notamment le non-respect et la protection des droits des populations affectées, en particulier des groupes marginalisés, à accéder à l'information et à être consultées et impliquées dans les activités du projet, les impacts sur les habitats où les activités du NZNP sont mises en œuvre, le déplacement économique des communautés locales, etc. Ce manque de capacité de mise en œuvre des sauvegardes s'applique également aux preneurs de cacao et de noix de cajou (partenaires privés) dans le cadre des partenariats que le projet établira au titre du résultat 3.2. | Faible capacité des responsables à remplir leurs obligations. | Manque d'inclusion et d'accès à l'information pour les populations locales. | Social et environnemental | I = 4 L = 3 Important | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Évaluation : L'EESS se concentrera particulièrement sur les résultats 1.1.1 et 2.1.1 et évaluera les capacités en termes de gouvernance aux niveaux local, régional et central, afin de s'assurer que les principales faiblesses et forces sont identifiées, afin d'éviter ou d'atténuer les risques identifiés. Pour la collaboration avec les partenaires du secteur privé (partenariats public-privé - PPP - mis en œuvre par le biais du résultat 3.1.2), le cadre de gestion durable des risques décrit les procédures d'évaluation des risques pour les activités à mettre en œuvre par les partenaires du secteur privé. Conformément à la politique du PNUD, les partenaires du secteur privé feront l'objet d'une diligence raisonnable en utilisant l'outil d'évaluation des risques (RAT) du PNUD pour le secteur privé. Gestion : Sur la base des résultats de l'EESS, un plan de formation aux garanties sera élaboré à l'intention des partenaires de mise en œuvre ayant des responsabilités en matière de garanties. |
| 10 | Le soutien du projet au développement de pépinières d'entreprises (composante 3) et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables (composante 2) peuvent entraîner le travail des enfants (garçons et filles). | Pratiques locales en matière de travail des enfants. Manque d'application de la législation internationale sur le travail des enfants. | Manque de respect des droits de l'enfant. Implication des enfants en tant que travailleurs. | Social et environnemental | I = 2 L = 2 Faible | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Évaluation et gestion : L'EESS pour les plans d'investissement d'ALOFU (résultat 2.1.1) comprendra un examen des normes du travail dans chaque zone où les activités seront mises en œuvre et proposera des sauvegardes, y compris des dispositions de suivi. Des mesures d'évitement et d'atténuation seront identifiées (dans les ESMF pour les plans d'investissement d'ALOFU) et mises en œuvre pendant l'exécution du projet, y compris un âge minimum et des conditions d'emploi en rapport avec les activités du projet, tels que déterminés par la législation nationale et en conformité avec la convention n° 138 de l'OIT. |
| 11 | Les activités du projet axées sur le soutien à la création et à l'exploitation de pépinières d'entreprises (résultat 3.1.1) peuvent entraîner le déplacement économique de certains groupes, y compris les groupes vulnérables, étant donné que l'intérêt pour le développement des entreprises promu par le projet peut entraîner des changements ou des reconversions d'activités économiques | Intérêt pour le développement des entreprises promu par le projet. | Les communautés locales modifient ou reconvertissent leurs activités économiques. | Social et environnemental | I = 3 L = 3 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Évaluation : Dans le cadre de l'évaluation environnementale et sociale stratégique (SESA) menée pour les plans d'investissement ALOFU (Output 2.1.1), une évaluation des moyens de subsistance sera menée pour s'assurer que les impacts potentiels de cette composante liés au développement des entreprises dans les zones cibles peuvent être mieux compris, et que les impacts peuvent être évités ou atténués. Gestion : Les ESMF (pour chaque zone cible) résultant de l'EESS intégreront les résultats de l'EESS/évaluation des moyens de subsistance et incluront des mesures d'atténuation pour garantir que l'opérationnalisation de la pépinière d'entreprises (résultat 3.1.1) identifie les bénéficiaires par le biais d'un processus transparent et participatif, et assurera une communication claire sur les activités du projet, qui peuvent être identifiées comme des meilleures pratiques à reproduire dans la même zone géographique. Si nécessaire, un plan d'action pour les moyens de subsistance sera élaboré. |
| 12 | Le résultat 3.3.3 du projet peut avoir des incidences négatives sur les sols et l'environnement en fournissant des matériaux et des intrants pour la mise en œuvre de technologies et de systèmes de production durables de produits agricoles, comme prévu dans le cadre de la composante 3. | Fourniture de matériel et d'intrants pour l'agriculture. Absence de systèmes de production durables dans les zones de projet. | Impacts négatifs sur les sols et l'environnement. | Social et environnemental | I = 3 L = 3 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Évaluation et gestion : Sur la base des résultats de l'EESS, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), un pour chacun des domaines cibles, sera élaboré pour guider l'application et l'intégration du CSE dans la mise en œuvre des activités au titre de la composante 3. Les cadres de gestion environnementale et sociale comprendront des procédures et des exigences pour les partenaires de mise en œuvre afin d'assurer l'application du SES |
| 13 | Les activités du projet liées aux opportunités commerciales et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables peuvent avoir des effets négatifs sur l'égalité des sexes, la violence fondée sur le sexe et la violence domestique, en raison du risque inhérent identifié par les parties prenantes lors des consultations. | Nouvelles opportunités commerciales. Manque d'équilibre entre les hommes et les femmes dans les secteurs d'activité des zones de projet. Violence sexiste et violence domestique dans les zones de projet. | Déséquilibre entre les sexes. Violence fondée sur le sexe. Violence domestique. | Social et environnemental | I = 3 L = 3 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Évaluation : Le risque a été jugé modéré sur la base des conclusions de l'analyse de genre qui a été élaborée au cours du PPG, mettant en évidence les principales composantes liées à l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les zones du projet, où le risque d'exclusion des femmes est possible, mais où le contexte local est propice à la participation des femmes aux activités commerciales. Gestion : Ce risque sera atténué par la mise en œuvre des activités du projet, en veillant à ce que l'ensemble du personnel du projet soit informé et sensibilisé aux politiques et procédures en matière d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuels (EAS). Les parties prenantes du projet seront informées de cette politique et le contexte sera contrôlé afin d'éviter tout risque lié à la violence liée au sexe et à la violence domestique. La sensibilisation au sujet et les mesures d'atténuation connexes seront planifiées sur la base de l'analyse de genre et du plan d'action élaborés au cours du PPG, afin de garantir que l'approche visant à éviter le risque est adaptée au contexte local et à la dynamique locale entre les femmes et les hommes. Le risque sera géré par le biais du plan d'action pour l'égalité des sexes du projet et par la mise en œuvre du plan global d'engagement des parties prenantes élaboré au cours du PPG. Le mécanisme de redressement des griefs, qui prendra en compte le mécanisme local de redressement des griefs déjà en place, sera mis en œuvre au cours de l'exécution du projet et contribuera à l'atténuation du risque identifié. |
| 14 | L'accès aux ressources économiques facilité par les interventions peut créer ou exacerber des conflits entre groupes ( ) ou augmenter le risque de violence entre les communautés et les individus affectés par le projet. | Tensions entre les groupes dans les zones de projet. Déséquilibre dans l'accès aux ressources économiques déployées par les interventions du projet. | Augmentation de la violence, des tensions et des conflits entre les communautés et les individus. | Social et environnemental | I = 4 L = 2 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Évaluation : Le risque a été évalué comme étant modéré, étant donné que l'impact pourrait être important, mais la probabilité est faible, conformément à l'analyse du contexte, où certaines tensions entre différents groupes ont été identifiées, mais des mécanismes locaux pour gérer les tensions sont présents et la communication entre les différentes parties prenantes est fluide. Au cours du PPG, des informations sur les tensions et les conflits déjà présents dans les zones du projet ont été collectées. Gestion : Ce risque sera pris en considération et géré dans le cadre de l'élaboration des ESMF. L'identification et l'analyse des parties prenantes ainsi que le plan global d'engagement des parties prenantes élaborés au cours du PPG seront mis à jour et contrôlés au cours de la phase de mise en œuvre. Par conséquent, ce risque sera géré par le biais du plan global d'engagement des parties prenantes, élaboré au cours du PPG. Le risque sera également géré par une sélection bien structurée et transparente des bénéficiaires du projet. Un mécanisme de redressement des griefs, qui prendra en compte le mécanisme local de redressement des griefs déjà en place, sera mis en œuvre au cours de la mise en œuvre du projet. Le cas échéant, des consultations entre groupes de parties prenantes seront organisées pour résoudre les conflits "territoriaux" liés à l'utilisation des ressources. |
| 15 | Le changement climatique (inondations, catastrophes naturelles, etc.) sur les écosystèmes pourrait potentiellement affecter la fourniture d'un soutien aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1), aggravant la situation économique et les moyens de subsistance des communautés concernées. | Impacts des changements climatiques dans les zones de projet. Vulnérabilité des communautés locales aux effets du changement climatique | Augmentation de la vulnérabilité des communautés locales au changement climatique. | Social et environnemental | I = 3 L = 3 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Évaluation et gestion : Le projet doit promouvoir des solutions basées sur la nature, afin d'accroître la résilience au changement climatique. Ce risque a été géré lors de la conception du projet. |
| 16 | Le soutien apporté par le projet aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1) peut affecter le patrimoine culturel immatériel (connaissances traditionnelles, systèmes de valeurs, gestion des richesses) des communautés locales, étant donné que le projet pourrait introduire de nouvelles pratiques non harmonisées avec les pratiques locales. | Accès et utilisation des ressources ayant une importance culturelle. | Effets négatifs sur le patrimoine culturel immatériel des communautés locales. Impacts sur les pratiques culturelles des groupes vivant dans les zones du projet. | Social et environnemental | I = 4 L = 2 Modéré | Pendant la mise en œuvre du projet | PMU | Évaluation : L'EESS mettra l'accent sur les pratiques locales et l'identification et l'analyse du patrimoine culturel immatériel, avec une approche participative forte, afin de collecter des informations auprès des communautés locales sur leurs pratiques liées à la production. Gestion Les mesures de gestion visant à atténuer ce risque sont les suivantes : L'engagement global des parties prenantes comprendra des consultations avec les parties prenantes impliquées dans la gestion des caractéristiques naturelles ayant une importance culturelle. La gestion de ce risque sera incluse dans la matrice d'action, dans les rapports de l'EESS et pendant la mise en œuvre du projet. Un ESMF sera élaboré pour chacun des domaines cibles afin de guider l'application et l'intégration du SES dans la mise en œuvre des activités au titre de la composante 3. Les ESMF comprendront des procédures et des exigences pour les partenaires de mise en œuvre afin de garantir l'application du SES |

## Annexe 7 : Vue d'ensemble des consultations techniques et des contrats de sous-traitance

| Consultant | Temps d'entrée | Tâches, entrées et sorties |
| --- | --- | --- |
| Pour la gestion de projets |  |  |
| Contrats locaux / nationaux |  |  |
| Chef de projet/Coordinateur Taux : 3 000 $/mois | 72 mois / plus de 6 ans | Le directeur de projet, en collaboration avec le conseiller technique principal, sera responsable de la gestion globale du projet, y compris de la mobilisation de tous les intrants du projet, de la supervision du personnel du projet, des consultants et des sous-traitants. Fonctions et responsabilités - Gérer la conduite générale du projet. - Planifier les activités du projet et suivre les progrès réalisés par rapport au plan de travail approuvé. - Exécuter les activités en gérant le personnel, les biens et services, la formation et les subventions de faible valeur, notamment en rédigeant les termes de référence et les spécifications de travail, et en supervisant le travail de tous les contractants. - Contrôler les événements comme prévu dans le plan de contrôle du projet et mettre à jour le plan si nécessaire. - Apporter son soutien à la réalisation des évaluations requises par le PNUD, des vérifications ponctuelles et des audits. - Gérer les demandes de mise à disposition de ressources financières du PNUD par le biais d'avances de fonds, de paiements directs ou de remboursements à l'aide du formulaire FACE. - Contrôler les ressources financières et la comptabilité afin de garantir l'exactitude et la fiabilité des rapports financiers. - Contrôler l'avancement des travaux, repérer les écarts par rapport au plan et corriger le tir si nécessaire dans les limites des tolérances convenues par le conseil d'administration du projet, afin d'atteindre les résultats escomptés. - Veiller à ce que les changements soient contrôlés et les problèmes résolus. - Rendre compte régulièrement de l'état d'avancement du projet au conseil d'administration, comme convenu avec ce dernier, y compris des mesures visant à relever les défis et à saisir les opportunités. - Préparer et soumettre des rapports financiers au PNUD sur une base trimestrielle. - Gérer et surveiller les risques du projet - y compris les risques sociaux et environnementaux - initialement identifiés et soumettre les nouveaux risques au comité de projet pour examen et décision sur les actions possibles si nécessaire ; mettre à jour l'état de ces risques en tenant à jour le registre des risques du projet ; - Tirer les leçons de la mise en œuvre du projet. - Préparer les révisions du plan de travail pluriannuel, le cas échéant, ainsi que les plans annuels et trimestriels si nécessaire. - Préparer le rapport initial au plus tard un mois après l'atelier initial. - Veiller à ce que les indicateurs inclus dans le cadre de résultats du projet fassent l'objet d'un suivi annuel avant la date limite de soumission du rapport d'activité du FEM, de manière à ce que les progrès réalisés puissent être signalés dans ce rapport. - Préparer le rapport d'évaluation du FEM ; - Évaluer les modifications majeures et mineures du projet dans le cadre des paramètres définis par le PNUD-FEM ; - Contrôler les plans de mise en œuvre, y compris le plan d'action en matière d'égalité des sexes, le plan d'engagement des parties prenantes et tout plan de gestion environnementale et sociale ; - Contrôler et suivre les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de base du FEM. - Soutenir le processus d'examen à mi-parcours et d'évaluation finale. - Ajouter des tâches techniques au personnel de l'UGP si nécessaire |
| Responsable du suivi et de l'évaluation des projets Tarif : 2 500 $/mois | 36 mois, dont 17 mois pour M&E et 19 mois pour les volets 1 à 4 | Sous la supervision et l'orientation générales du chef de projet, le responsable du suivi et de l'évaluation sera chargé du suivi et de l'évaluation du projet. Le responsable du suivi et de l'évaluation travaillera en étroite collaboration avec le responsable des questions de genre et de sauvegarde sur les aspects de gestion des connaissances du projet. Il/elle fera partie de l'UGP conjointe du projet. Fonctions et - Établir un cadre de suivi des performances pour définir des objectifs semestriels afin que le projet atteigne les objectifs définis dans le document de projet à la fin de la phase de mise en œuvre - Mesurer les indicateurs du projet et les indicateurs de base du FEM-8 et du FPMA au moins 1 à 2 fois par an pour évaluer les progrès du projet dans la réalisation des objectifs et l'application d'indicateurs ventilés par sexe - Rendre compte à l'UGP et au CPS des performances du projet conformément aux indicateurs de base du projet, du FEM-8 et du Fonds pour les pays les moins avancés - Fournir des informations sur les indicateurs du projet à utiliser pour rendre compte au FEM Sec sur une base annuelle (par le biais des PIR), à mi-parcours du projet (par le biais de la RMP) et à la fin du projet (par le biais de l'évaluation finale) |
| Assistant administratif et financier de projet Tarif :. 2 100 $/mois | 36 mois sur 6 ans | Sous la direction et la supervision du chef de projet, l'assistant(e) administratif(ve) et financière) aura les responsabilités spécifiques suivantes. Fonctions et responsabilités : - Normaliser les systèmes financiers et comptables du projet tout en maintenant la compatibilité avec les procédures de comptabilité financière du gouvernement et du PNUD - Préparer les révisions du budget avec le gestionnaire de projet et contribuer à la préparation des plans de travail annuels - Compiler et vérifier les données budgétaires et comptables en effectuant des recherches dans les dossiers, en calculant les coûts et en estimant les dépenses prévues à partir de sources d'information facilement accessibles - Consolider les rapports d'avancement financiers soumis par les parties responsables de la mise en œuvre des activités du projet - tous les types de demandes de paiement à des fins de règlement, y compris les avances trimestrielles aux partenaires après examen conjoint ; - Préparer des documents comptables périodiques en enregistrant les recettes et les dépenses (grands livres, livres de caisse, pièces justificatives, etc.) et en rapprochant les données pour les rapports récurrents ou financiers et contribuer à la préparation des plans annuels de passation de marchés ; - Entreprendre les formalités de clôture financière du projet, y compris la présentation des rapports finaux, le transfert et l'élimination des équipements, le traitement des révisions semi-finales, et soutenir le personnel professionnel dans la préparation des rapports d'évaluation finale ; - Aider à la passation de contrats en temps voulu et à l'assurance d'autres droits éligibles du personnel, des experts et des spécialistes du projet en préparant des plans de recrutement annuels - Fournir les informations financières nécessaires, le cas échéant, pour les décisions de gestion du projet - Fournir les informations financières nécessaires lors des audits de projets - Valider les documents du projet administratif et financier tout au long de la mise en œuvre du projet. |
| Agents régionaux sur le terrain (3) Tarif : 750 $/mois | 72 mois sur 6 ans | Sous la supervision du chef de projet, trois agents régionaux de terrain (ORP) spécialisés dans les domaines de l'agroforesterie, des solutions basées sur la nature et du développement de la chaîne de valeur seront recrutés pour coordonner et suivre la mise en œuvre des pratiques de gestion améliorées et des activités de développement de la chaîne de valeur du cacao et de l'anacarde en étroite relation avec les institutions clés au niveau national, infranational et avec les partenaires internationaux qui soutiennent les activités de reboisement et d'agroforesterie. Les OCR travailleront en étroite collaboration avec le chef de projet et les autorités nationales et régionales. Les OCR seront en contact direct avec les gouvernements sous-nationaux et les acteurs locaux, supervisant la mise en œuvre des activités des résultats 2.1, 2.2. 3.1 et 3.2, ainsi que de répondre aux difficultés rencontrées sur le terrain. Il y aura un OCR par région (Nord, Bagoué ; Ouest, Haut-Sassandra et Nawa ; et Est, Gontougo et La Mé) Fonctions et - la liaison et promouvoir le dialogue dans les mécanismes de coordination en place entre les parties prenantes nationales, infranationales et locales ; - Soutenir les acteurs institutionnels techniques et les communautés dans la mise en œuvre des solutions NZNP - Fournir une assistance technique et renforcer les capacités des parties prenantes locales dans l'application du NZNP - Rendre compte au gestionnaire de projet de l'état d'avancement du projet au moyen de rapports mensuels réguliers. Les rapports doivent contenir des évaluations de l'avancement des activités de mise en œuvre, y compris les raisons des retards, le cas échéant, et des recommandations sur les améliorations nécessaires ; - Soutenir le gestionnaire de projet dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un système complet de suivi et d'établissement de rapports ; - Soutenir la préparation de plans de travail et de budgets annuels détaillés pour approbation par le COPS - Contribuer aux rapports de gestion et aux rapports techniques, ainsi qu'à d'autres documents décrits dans le plan de suivi et d'évaluation pour l'ensemble du projet - Promouvoir un dialogue multipartite ainsi que des activités tenant compte de la dimension de genre et résilientes au changement climatique - Promouvoir la participation des communautés locales aux activités du projet et la transmission des connaissances locales. En outre, les coordinateurs régionaux contribueront à la mise en œuvre des résultats 2.1, 2.2, 3.1 et 3.2 : - Participer à l'élaboration des 8 plans d'investissement locaux, en soutenant le consultant international. - Participer à la mise en œuvre du programme de formation sur le NZNP et de la stratégie de sensibilisation adressée aux IFD/IF - Soutenir la mise en place d'incubateurs de projets et d'une plateforme d'investissement pour les projets incubés au niveau local. - Identifier les partenaires potentiels dans la chaîne de valeur de l'agroforesterie qui pourraient participer au PPP, en mettant en œuvre des pratiques agroforestières innovantes - Renforcer les capacités des coopératives et des producteurs afin d'accélérer la mise en œuvre des initiatives d'agroforesterie. Soutenir la réalisation d'évaluations de la gestion participative des parcours, en se concentrant sur la gouvernance existante et la cartographie des parties prenantes - Développer des liens avec des acteurs privés tels que des incubateurs et des institutions de financement dans le secteur des AFOLU. |
| Contrats internationaux / régionaux et mondiaux |  |  |
| Pour l'assistance technique |  |  |
| Résultat 1.1 |  |  |
| Consultant international, expert en planification NZNP Tarif : 700 dollars par jour | 100 jours sur 12 mois | Fonctions et responsabilités En étroite collaboration avec le gestionnaire de projet et les responsables régionaux sur le terrain, l'expert en planification devra - Coordonner et fournir une assistance technique au ministère de l'économie, du plan et du développement afin d'élaborer des lignes directrices et des guides de planification et d'investissement pour le NZNP à l'intention des gouvernements infranationaux. |
| Résultat 4.3 |  |  |
| Consultant international, développement de plans ESS Tarif : 700 dollars par jour | 114 jours sur 12 mois | Fonctions et responsabilités En étroite coordination avec l'expert en genre et sauvegardes du projet, le consultant international en ESS : - Réaliser des EESS ciblées et élaborer des ESMF pour les zones cibles, un plan de formation en matière de capacités SES et d'autres plans si nécessaire. |
| Contrats locaux / nationaux |  |  |
| Résultat 4 : gestion des connaissances et suivi et évaluation |  |  |
| Expert en matière d'égalité des sexes et de sauvegardes Tarif : 2 500 euros/mois | 36 mois sur 6 ans | Sous la supervision et l'orientation générales du chef de projet, l'expert en genre et sauvegardes aura la responsabilité de gérer les questions de genre et de sauvegardes. Il travaillera en étroite collaboration avec l'expert en suivi et évaluation sur les aspects de gestion des connaissances du projet Fonctions et - Superviser, développer et coordonner la mise en œuvre de tous les plans relatifs à l'égalité des sexes et à la sauvegarde - Contrôler les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes du projet et de l'ESMP/ESMF en veillant à ce que les objectifs du projet et la politique du PNUE en matière de SES soient pleinement respectés et que les exigences en matière d'établissement de rapports soient satisfaites - Examiner chaque année le plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes et le SESP, et mettre à jour et réviser les plans de gestion correspondants et le registre des risques ; atténuer/gérer le cas échéant ; - Veiller à ce que les griefs sociaux et environnementaux soient gérés de manière efficace et transparente - Veiller à ce que les parties prenantes concernées soient pleinement informées - Veiller à ce que les risques environnementaux et sociaux soient identifiés, évités, atténués et gérés tout au long de la mise en œuvre du projet - Renforcer les capacités des parties prenantes concernées en matière de garanties - Travailler avec le responsable du suivi et de l'évaluation pour s'assurer que les rapports, le suivi et l'évaluation tiennent pleinement compte des questions de sauvegarde du projet En outre, l'expert en matière de genre et de sauvegarde sera responsable de la mise en œuvre du résultat 4.3 - Élaborer les documents clés suivants : une ESIA (évaluation des incidences environnementales et sociales) et un ESMP (plan de gestion environnementale et sociale) pour chaque site de projet, ainsi qu'un communautés locales/groupes ethniques. - Après le processus d'EESS, évaluer les activités du projet - Mettre à jour le mécanisme de recours en cas de griefs et le plan d'engagement des parties prenantes - Assurer une forte intégration de la composante "genre" dans les activités du projet, renforcée par le plan d'action "genre" déjà élaboré - Suivre et rendre compte des résultats de l'EESS tout au long du projet |
| Responsable de la gestion des connaissances et de la communication Taux : 2 500 $/mois | 36 mois sur 6 ans | Sous la supervision et l'orientation générales du chef de projet, le responsable de la gestion des connaissances et de la communication (KMC) sera chargé de développer et de partager des outils et des contenus afin de promouvoir et de communiquer sur le projet. Il/elle sera également responsable de la mise en œuvre des activités de gestion des connaissances telles que décrites dans la composante 4 du projet. . Fonctions et - Superviser la mise en œuvre des activités du plan d'engagement des parties prenantes, en étroite coordination avec le responsable des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et des garanties - Développer une stratégie de communication et de gestion des connaissances au niveau du projet, en respectant les lignes directrices du PNUD et du MINEDDTE. Cette stratégie et le plan d'action seront intégrés dans les plans de travail annuels et mis à jour chaque année en consultation avec les parties prenantes du projet. Le responsable KMC coordonnera sa mise en œuvre tout au long du projet En outre, l'expert en gestion des connaissances et en communication sera responsable de la mise en œuvre des activités de gestion des connaissances décrites dans la composante 4 du projet - Coordonner l'élaboration et la diffusion des produits de la connaissance au nom du projet - Coordonner et superviser la mise en œuvre des activités de sensibilisation et de plaidoyer, avec le gestionnaire de projet et les responsables régionaux - Faciliter la conception et la maintenance du site web ou des pages web du projet et veiller à ce qu'il soit à jour et dynamique - Faciliter l'apprentissage et le partage des connaissances et des expériences en rapport avec le projet |

## Annexe 8 : Plan d'engagement des parties prenantes

## (Voir l'annexe 8 détaillée ci-jointe)

- Introduction

Le présent plan d'engagement des parties prenantes est un instrument de gestion visant à assurer l'implication et la participation active des parties prenantes liées au projet.

La trajectoire de développement de la Côte d'Ivoire est actuellement très dépendante des ressources naturelles et des secteurs économiques sensibles au climat, et sa préparation à faire face aux risques liés au changement climatique est faible.

Au cours des 50 dernières années, elle a perdu 90 % de sa forêt naturelle , en grande partie à cause de pratiques agricoles et forestières non durables. Les principales cultures associées à la déforestation et à la perte de capital naturel sont le cacao (qui représente 15 % du PIB et 40 % des recettes d'exportation) , le caoutchouc, l'huile de palme et les plantations de noix de cajou, qui sont également des moteurs importants de l'économie.

Dans ce contexte, il est essentiel d'accroître la résilience du pays au changement climatique et de veiller à ce que sa trajectoire de développement soit durable et alignée sur la transformation du NZNP.

L'objectif du programme intégré Côte d'Ivoire Net-Zéro Nature-Positive est donc d'aider le pays à passer à une trajectoire d'émissions nettes nulles et de nature positive.

L'objectif du projet sera atteint grâce à quatre (4) composantes et huit (8) résultats interconnectés :

Volet 1 : Gouvernance du NZNP, conception de la stratégie et renforcement des capacités

- Résultat 1.1 Renforcement de la capacité de planification du NZNP aux niveaux national et infranational

Composante 2 : Appui à la planification sectorielle des investissements du NZNP en aval (appui en aval)

- Résultat 2.1 Renforcement des capacités des acteurs locaux (collectivités territoriales, ONG, associations de jeunes et de femmes et acteurs locaux) en matière de planification des investissements dans le cadre du NZNP.

- Résultat 2.2 Accroissement de l'engagement des IFD/IF dans des investissements alignés sur le NZNP

Composante 3 : Mobilisation des investissements pour le NZNP (soutien en aval)

- Résultat 3.1	L'identification et l'incubation de projets bancables permettent d'obtenir des investissements conformes au programme NZNP.

- Résultat 3.2.	Des partenariats sont établis avec les exploitants de cacao et de noix de cajou pour mettre en œuvre des pratiques de production durable à grande échelle.

Volet 4 : Collaboration et partage des connaissances entre les parties prenantes pour accélérer l'adoption du NZNP

- Résultat 4.1 : Les objectifs et les cibles du NZNP ventilés par sexe, âge et localité font l'objet d'un suivi et d'un rapport aux niveaux national et mondial, et éclairent les décisions en matière de politique et d'investissement.

- Résultat 4.2 : Les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur des pays participant au programme intégré comprennent mieux l'approche du NZNP et la promeuvent.

- Résultat 4.3 : Le SSE est opérationnel.

Ce plan d'engagement des parties prenantes a été élaboré dans le but de consolider la gestion sociale du projet, conformément aux politiques et aux normes de participation du FEM, ainsi qu'aux normes sociales et environnementales (SES) du PNUD pour la participation des parties prenantes.

Ce plan reconnaît l'importance d'une participation effective des différentes parties prenantes comme moyen d'améliorer la transparence, la responsabilité, l'intégrité, l'efficacité et la durabilité du projet. En outre, cette participation permettra, d'une part, de promouvoir les intérêts nationaux, régionaux et locaux afin de forger des relations plus solides, en particulier avec la société civile, les communautés locales et le secteur privé ; d'autre part, le respect des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la diversité et de la durabilité environnementale sera assuré pendant les activités de mise en œuvre du projet.

Conformément à la note d'orientation du PNUD Normes sociales et environnementales (SES) - Engagement des parties prenantes (mise à jour novembre 2020), il est important de prendre en considération les points suivants :

- L'accent est davantage mis sur les préférences en matière d'accessibilité et sur la nécessité de mesures différenciées pour permettre la participation effective des groupes défavorisés ou vulnérables, y compris les personnes handicapées.

- L'accent est mis sur l'engagement des parties prenantes dans des environnements difficiles, y compris dans les régions où sévissent des maladies infectieuses.

- Clarification des orientations concernant la nécessité de mettre en place des mécanismes de réclamation au niveau des projets pour les projets complexes à risque modéré et pour tous les projets à risque substantiel et à risque élevé.

- Une nouvelle section a été ajoutée sur la gestion des risques de représailles et de vengeance à l'encontre des parties prenantes au projet.

- Renforcement de la section sur l'accès à l'information, notamment en mettant l'accent sur l'accessibilité de l'information et sur la nécessité de publier un registre public des consultations des parties prenantes tout au long du cycle du projet.

- Utilisation de cadres et de mesures différenciées pour la participation effective des groupes marginalisés et défavorisés, y compris les personnes handicapées, et prise en compte des risques de représailles.

Le présent plan d'engagement des parties prenantes prend en considération les questions sociales et environnementales potentielles mises en évidence dans le SESP, où les principaux risques (et les plans de gestion correspondants) concernant les sauvegardes ont été identifiés.

Le plan et tous les autres documents de sauvegarde ont été élaborés en accordant une attention particulière aux composantes sociales suivantes :

- Rôle des autorités nationales et locales dans la mise en œuvre des politiques

- Participation des femmes et des jeunes aux activités du projet.

- Présence de populations vulnérables ou marginalisées dans les zones du projet, en particulier les minorités ethniques et les communautés locales menacées de marginalisation.

- Implication du secteur privé, également en tant que contributeur au cofinancement.

- règlements et exigences

Le plan d'engagement des parties prenantes est élaboré conformément aux politiques, procédures et normes du PNUD et du FEM.

Les politiques du PNUD sont axées sur les principes et les normes qui requièrent le CLIP et s'articulent autour des principes de programmation suivants :

- Ne laisser personne de côté

- Droits de l'homme

- Égalité des sexes et autonomisation des femmes

- Durabilité et résilience

- Responsabilité

- Résumé des activités antérieures d'engagement des parties prenantes

Vous trouverez ci-dessous une liste actualisée des principales parties prenantes identifiées et consultées au cours de la phase PPG.

- PNUD

- Institutions publiques (ministères et leurs départements et programmes)

- Autorités locales (représentants régionaux et de district)

- Donateurs

- Institutions financières

- Universités et groupes de réflexion

- Secteur privé

- Développement durable et organisations de femmes

- Organisations de la société civile

- Coopératives et organisations de femmes et de jeunes

- Producteurs

L'une des étapes de l'engagement des parties prenantes a été l'atelier de lancement du processus de formulation du document pour le "Projet intégré net-zéro nature en Côte d'Ivoire", qui s'est tenu le mercredi 28 février 2024 et a marqué le début du processus d'information et d'engagement des parties prenantes dans la phase PPG.

Après l'atelier de lancement du projet, les activités suivantes de présentation du projet et de collecte de données ont été réalisées :

- Entretiens individuels et collectifs avec les principales parties prenantes (qui ont participé à l'élaboration de la note conceptuelle) à Abidjan, entre le 12 et le 18 mars 2024.

- Un atelier de consultation de deux jours, les 19 et 20 mars, réunissant diverses parties prenantes.

- Une dernière mission sur le terrain pour collecter des données supplémentaires du 22 au 26 mars, en particulier pour s'assurer de la bonne intégration des considérations de genre et des sauvegardes environnementales et sociales, et pour impliquer les populations vulnérables, après l'atelier.

Au cours de ces activités de collecte de données, les thèmes suivants ont été abordés :

- Vision, engagement politique et processus de planification sectorielle

- Cadre politique et réglementaire

- Responsabilité et transparence

- Organisation et capacité institutionnelle pour la finance verte

- Alignement du financement

- Identification des impacts et des risques sociaux et environnementaux

- Possibilité d'impliquer les parties prenantes dans les activités du projet

- Description des zones de projet

- Principales préoccupations liées aux activités du projet

- Attentes des principales parties prenantes

- Contributions à l'analyse et au plan d'action en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

- Principales questions relatives aux groupes marginalisés

- Principales questions liées à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, en particulier le rôle des femmes dans les activités du projet

- Principales questions liées à la dynamique sociale et économique entre les groupes de parties prenantes, en rapport avec l'accès à la terre et aux ressources naturelles.

Les avis les plus marquants ont été recueillis sur les points suivants :

- L'importance du projet pour le développement durable de la Côte d'Ivoire

- L'importance de la mise en place d'une bonne gouvernance

- L'importance de créer une réserve de projets verts bancables et de mobiliser des financements

- L'importance de la mise en place d'un système MRV

- Les mesures à prendre pour assurer la réussite du projet

- Le choix des sites de projet

- Besoins en matière de renforcement des capacités pour soutenir la mise en œuvre du projet

- Participation des femmes et des personnes vulnérables aux activités du projet

- La fourniture de données et d'informations

Voici la liste des parties prenantes consultées dans le cadre du PPG :

Entités/Gouvernement

Programme national sur le changement climatique (PNCC) du ministère de l'environnement, de la santé urbaine et du développement durable (MINEDDTE)

Ministère de l'économie, de la planification et du développement (MEPD)

Ministère de l'environnement, de l'hygiène urbaine et du développement durable (MINEDDTE)

Ministère d'État, ministère de l'agriculture, du développement rural et de la production alimentaire (MEMINADERPV)

Ministère des Eaux et Forêts (NRNEF)

Chambre de commerce, sous l'égide du ministère du commerce

Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, sous la tutelle du ministère de la jeunesse

District autonome du Denguélé

District autonome de la vallée du Bandama

District autonome des montagnes

Institutions publiques/ONG/Associations

Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER)

Observatoire national de l'équité et du genre (ONEG)

Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR)

Société de développement forestier (SODEFOR)

Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable (FEREADD)

Union Faitière des Coopératives de Côte d'Ivoire (UFACOCI)

Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs (FUSCOP)

Green Invest Africa

Scoops Daloa

PME Locagri

Banque nationale d'investissement (BNI)

UNACOOPEC

Coopérative GCT, Man

Coopérative USOCOVIET, Man

Association des femmes ″Gouan-wodo″, Man

Association de femmes ″Wontomignan″, Man

Association des femmes ″Zran-fenh″, Man

Association des jeunes agriculteurs, Man

Association de femmes "FADO", Bouaké

Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI)

Animation rurale de Korhogo (ARK)

ONG Leadafricaines

Conseil coton anacarde

Jeunesse communale Odienné

ONG l'œil 'Odienné

ONG Beyond-Charity (Odienné)

Union des associations de la société civile du Denguélé (USCD)

ONG CEFCI, Odienné

Association de femmes (BINKADI), Odienné

Centre national de recherche agricole de Côte d'Ivoire (CNRA)

ONG de femmes ″Likolê″, Homme

ONG ″Costo″, Man

ONG ″Vianga propreté″, Man

ONG ″mon environnement″, Man

Ecotourisme, Homme

L'homme nettoie la ville

Association de la jeunesse de Man

Association des ONG pour la propreté, Man

La jeunesse communautaire de l'homme

Association des jeunes étudiants universitaires (HULINASD), Bouaké

ONG Initiativ', Bouaké

Centre scientifique ouest-africain sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL)

Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire (CNRA)

PNUD

Autres

Autorité du Bassin du Niger (ABN)

# Les consultations des parties prenantes effectuées au cours de la phase PPG sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Les consultations des parties prenantes menées au cours de la phase du PPG sont résumées dans le tableau ci-dessous :

| Date | Engagement des parties prenantes (personne, groupe, organisation) | Description des parties prenantes | Activité (consultation, information, collecte de données) | Type d'informations échangées | Format et langue | Localisation | Points forts du PPG / questions clés discutées | Principales préoccupations soulevées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 12/03/2024 | ##### Le Programme national sur le changement climatique (PNCC) du ministère et le PNUD | - Jean Douglas Anaman, Coordinateur du projet Climat, PNUD - Agbri Lako, expert climatique, PNCC - Yao Eric, assistant technique, PNCC - Kraidi Stéphane Paterne, journaliste, PNCE - Kouassi Alexis, assistant technique, PNCC - Yapi Lionel Leroy, CSR, PNCE - Kouabio Kouassi Albert, assistant technique, PNCC | ##### Collecte de données | Informations concernant le projet | ##### Entretien de groupe en face à face ##### Français | ##### Bureaux du PNCC, Abidjan | - Explication de la planification climatique territoriale au niveau du district - Explication de la composante 1 du projet et discussions sur la création d'une agence du climat, d'un centre d'excellence, la mise en place d'une plateforme de financement avec le secteur privé, l'inclusion des crédits carbone, la création d'un marché pour les services environnementaux, la stratégie de protection, de réhabilitation et d'extension des forêts. - Explication de la composante 2 du projet et discussions sur une stratégie potentielle pour créer des structures climatiques au niveau régional, des plans d'investissement climatiques territoriaux. - Explication du volet 3 et discussions sur l'identification des projets - Explication de la composante 4 et discussions sur la plateforme de consultation du programme national d'investissement agricole, qui pourrait servir de modèle pour la création du système MRV. | - La nécessité de renforcer les capacités, de prendre des mesures d'incitation et de tenir compte, au sein de l'agence pour le climat, des autorités locales et régionales et des mesures de protection de l'environnement. - la nécessité d'élaborer des plans d'investissement locaux en faveur du climat en utilisant de nouvelles sources de financement (peut-être via le partenariat NDC) - Nécessité d'inclure les jeunes pour qu'ils cessent de détruire les sites écologiques |
| ##### 13/03/2024 | ##### PNCC | ##### Thierry Kouamen, Responsable développement MRV SPR, PNCC | ##### Collecte de données | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en face à face ##### Français | ##### Hôtel Ivotel, Abidjan | - Plate-forme MRV | - Défi d'avoir la même nomenclature d'information pour tous les secteurs et d'ajouter la composante nature et biodiversité |
| ##### 13/03/2024 | ##### PNCC | - Jean Yves André, gestionnaire de projets financiers - Eric W'da w'Onessan Finance Project Manager | ##### Collecte de données | ##### Informations concernant le projet | ##### Entretien de groupe à distance ##### Français | En ligne | - Plate-forme de financement durable - Mandat pour une taxonomie en cours d'élaboration - Marché du carbone en cours de création | - Le problème des mécanismes de coordination pour le financement du climat - Nécessité de renforcer les capacités, en particulier pour les banques et les PME, et de mettre en place des incitations à l'investissement |
| ##### 13/03/2024 | PNUD | Jean Paul Aka, conseiller en solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement climatique | Collecte de données | ##### Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel à distance ##### Français | ##### En ligne | - Importance des produits de base agricoles - Une approche en trois volets : habilitation avec la législation sur le changement climatique, territorialisation avec des plans climatiques locaux positifs pour la nature , production en mettant l'accent sur les produits de base. - Importance de la traçabilité - Centre d'excellence | - Nécessité d'un partenariat avec les chaînes de valeur - Nécessité d'introduire la technologie dans la pratique pour promouvoir l'employabilité - Nécessité de mettre en place des mécanismes d'incitation à la préservation des forêts - Problème de l'exploitation forestière illégale - Nécessité de développer les services environnementaux |
| ##### 13/03/2024 | ##### PNCC | ##### Guiraud Pacome, ##### Chef de la plateforme Genre et Climat | ##### Collecte de données | ##### Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en face à face ##### Français | Hôtel Ivotel, Abidjan | - Questions relatives à l'égalité des sexes et au climat - Plate-forme MRV | - La loi 98 donne à chacun le droit à la terre, mais dans la pratique, seuls les hommes y ont accès. - Nécessité de solutions communautaires pour transformer les normes en matière de genre - Manque de données primaires sur le climat et le genre |
| ##### 14/03/2024 | ##### Département de l'aménagement du territoire du ministère de l'économie, de la planification et du développement (MEPD) | - Dr Loukou Benjamin, directeur adjoint - Soro Gneneguililio, Chef de service - Ouassi Yao Bekiakon Martin, Chef de service - Assi Kwame Guy, Chef de service | ##### Collecte de données | ##### Informations concernant le projet | ##### Entretien de groupe en face à face ##### Français | ##### Bureaux du MEPD, Abidjan | - Explication du rôle du MEPD, à savoir : i) l'élaboration par le MEPD du schéma national d'aménagement du territoire et ii) l'appui aux collectivités locales par le MEPD à travers l'élaboration de manuels à l'intention des régions, districts et communes pour les guider dans l'élaboration de leurs plans et schémas d'aménagement du territoire. - La prise en compte et le soutien par le MEPD des associations de développement mutuel , qui sont des acteurs clés. - Cofinancement de projets par les ministères par le MEPD | - Nécessité de réviser le plan national d'aménagement du territoire et les manuels afin qu'ils intègrent les aspects positifs et nets-zéro. - Pour l'instant, les autorités locales ne sont pas obligées de demander l'appui technique du MEPD pour le suivi et l'évaluation, mais la loi sur l'aménagement du territoire (LOAT) sera bientôt révisée pour rendre cette collaboration obligatoire. - Le MEPD doit renforcer ses capacités, car il forme à son tour les autorités locales à la finance climatique, au net zéro, à la nature positive et aux fonds. |
| ##### 15/03/2024 | ##### MEPD | ##### Frédéric Zakpa, Coordinateur national chargé du suivi de la mise en œuvre des CDN | ##### Collecte de données | ##### Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel à distance ##### Français | ##### Appel téléphonique | - Intégration des questions de biodiversité (en particulier les terres et les forêts), des emplois verts et de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les nouvelles CDN - Identifier les sources de financement - Le partenariat avec la NDC Partnership a permis de définir des indicateurs qui seront utilisés par le MEPD pour sélectionner les projets qui bénéficieront des ressources de l'État. - Expertise Le projet français sur les faibles émissions de carbone, qui comprend un mécanisme d'identification des projets bancables. - Développement d'une plateforme centralisée de suivi et d'évaluation. - Motivation du choix des régions et des districts pour le projet | - Des efforts doivent être faits pour collecter des données pour la Côte d'Ivoire, car certaines données proviennent de la sous-région et ont été transposées à la Côte d'Ivoire. Ces données ne sont donc pas alignées sur le pays. - Difficulté à identifier et à mobiliser des fonds - Nécessité de renforcer le cadre législatif pour la finance verte |
| ##### 15/03/2024 | ##### PNUD | ##### Gaël Olivier, représentant résident adjoint | ##### Collecte de données | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en face à face ##### Français | ##### Bureaux du PNUD, Abidjan | - L'importance de la mobilisation des fonds privés - Travail du PNUD et de l'entreprise française Ramboll sur une réserve de projets bancables - Cofinancement potentiel à étudier avec le projet climatique du FENU en Côte d'Ivoire et le projet SCOLR FEM/FAO/PNUD. - Création d'une agence du climat et d'un marché du carbone. - Le moment est bien choisi avec l'EUDR, le rapport CCDR de la Banque mondiale et la possibilité de recevoir des fonds du FMI. - Suggestion d'acteurs à rencontrer dans le cadre du PPG - Des outils intéressants tels que la carte des investisseurs, qui identifie les secteurs d'investissement susceptibles d'être financés. - Importance du genre | - Difficultés liées à la mise en place d'une agence pour le climat et de mécanismes de gouvernance en raison du grand nombre de ministères concernés - Manque de coordination entre les initiatives - Nécessité de disposer de résultats et d'indicateurs 100% sexo-spécifiques |
| ##### 18/03/2024 | ##### PNCC | - M. Yao N'Da N'cuessaon Eric, Assistant technique - Kouadio Kouassi Albert, assistant technique - Kouassi Alexis, assistant technique - Guiraud Pacome Cyrille, experte en genre | ##### Planification des ateliers | ##### Informations concernant le projet | ##### Séance de travail ##### Français | Bureaux du PNCC, Abidjan | ##### N/A | ##### N/A |
| 19/03/2024 | - PNCC - Chambre de commerce de Côte d'Ivoire - PNUD-NCE - Ministère de l'environnement, de l'hygiène urbaine et du développement durable (MINEDDTE) - Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) MEMINADERPV - District autonome du Dénguélé - District autonome de la vallée du Bandama - Service de coopération décentralisée - District autonome des Montagnes - Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable (FEREADD) - Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER) - Union Faitière des Coopératives de Côte d'Ivoire (UFACOCI) (Ivory Coast Cooperati ve Dairy Union) - Ministère de l'économie, de la planification et du développement (MEPD) - Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs (FUSCOP) - Animation rurale de Korhogo (ARK) - Green Invest Africa - Scoops Daloa - Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire (ARDCI) - PME Locagri - Observatoire national de l'équité et du genre (ONEG) - Banque nationale d'investissement (BNI) - Centre scientifique ouest-africain sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) - Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) - District autonome de la vallée du Bandama - Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs (FUSCOP) | Représentants | Collecte de données | Informations concernant le projet | Consultation des parties prenantes et atelier d'engagement en face à face Français | Hôtel Ivotel, Abidjan | - Vision, engagement politique et processus de planification sectorielle - Cadre réglementaire - Responsabilité et transparence | - - Nécessité de réviser le cadre législatif et de le rendre plus contraignant - Nécessité d'accompagner le cadre législatif d'instruments de marché - Nécessité de rendre le système MRV opérationnel, car il n'est actuellement pas alimenté par des informations sectorielles - Nécessité de renforcer les capacités des acteurs financiers - Nécessité de mesures d'incitation pour le secteur financier (éventuellement par le biais de l'accès à l'accréditation) |
| 20/03/2024 | - Ministère de la femme, de la famille et de l'enfance (MFFE) - PNUD / NCE - District autonome de Denguelé - Ministère de l'environnement, de l'hygiène urbaine et du développement durable (MINEDDTE) - Scoops Daloa - Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) - ONG Leadafricaines - PNCC - PME Locagri - Animation rurale de Korhogo (ARK) - District autonome des montagnes - UNACOOPEC - Union des coopératives de Côte d'Ivoire (UFACOCI) - Conseil coton anacarde - Société de développement forestier (SODEFOR) - Ministère des Eaux et Forêts (NRNEF) | Représentants | Collecte de données | Informations concernant le projet | Consultation et engagement des parties prenantes en face à face workshop Français | Hôtel Ivotel, Abidjan | - Responsabilité et transparence - Organisation verte et capacité institutionnelle - Alignement du financement | - Veiller à ce que les structures financières internationales soient alignées sur les dispositions nationales - Nécessité d'officialiser les groupes vulnérables et de renforcer leurs capacités en matière de changement climatique - Nécessité d'incitations financières - Problème du manque de budget de fonctionnement pour assurer la durabilité des projets - Nécessité de plans climatiques urbains également (et pas seulement ruraux) - Nécessité d'incitations financières pour les communautés participant à la lutte contre les CC (via les PSE, par exemple) - Manque de sensibilisation des destructeurs de forêts |
| 20/03/2024 | Conseil du coton de cajou | Simplice Gueu, directeur du système d'information sur les études et les prévisions | Collecte de données | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en face à face Français | Hôtel Ivotel, Abidjan | - Culture de la noix de cajou - Culture du coton | - Nécessité de planter d'autres arbres dans les plantations de noix de cajou pour éviter la désertification - Nécessité d'une étude du bilan carbone de l'industrie de la noix de cajou (production, transport, transformation, commercialisation) - Problèmes affectant le coton : déficit hydrique, fertilité du sol, insectes, etc. - Le défi du financement de la commercialisation du coton - Absence de mécanismes de stabilisation des prix |
| 20/03/2024 | ##### SODEFOR | Hervé Brice Aboukoua, ingénieur forestier | Collecte de données | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en face à face ##### Français | Hôtel Ivotel, Abidjan | - Le rôle de la SODEFOR dans la protection des forêts | - Problèmes d'infiltration et d'occupation agricole dans les forêts - Nécessité de renforcer les capacités du personnel en matière d'approche climatique - Nécessité d'un cadre formel prévoyant le reboisement (éventuellement par le biais de projets de contractualisation pour l'occupation agricole des forêts classées) |
| 20/03/2024 | ##### ONG LeadAfricaine | Mme Kadi Tanou, Présidente | Collecte de données | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en face à face ##### Français | Hôtel Ivotel, Abidjan | - Vulnérabilité des femmes au changement climatique | - Mauvaise compréhension des effets des activités quotidiennes sur la nature ; besoin d'éducation et de sensibilisation |
| 20/03/2024 | ##### Ministère des eaux et forêts | M. Kpalou Jean Yves, conseiller technique | Collecte de données | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en face à face ##### Français | Hôtel Ivotel, Abidjan | - L'importance de l'agroforesterie comme solution à la déforestation | - Le défi de l'infiltration agricole - Le problème de la culture du cacao dans les forêts classées - Le défi de la traçabilité - Problèmes de coordination entre le ministère de l'environnement et le ministère des eaux et forêts - Nécessité d'un cadre réglementaire pour le financement de la lutte contre le changement climatique |
| 21/03/2024 | PNUD | Christian Boga, économiste national | Collecte de données | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en face à face ##### Français | N/A | - Le rôle du PNUD, notamment dans la mise en place d'une carte des investissements alignés sur les ODD, d'une étude de cartographie des acteurs capables de financer les ODD et d'un soutien aux obligations vertes. - La mise en œuvre des CDN et des ODD au niveau des collectivités locales, notamment à travers un projet intégré d'appui à la gestion du développement local et la promotion de sociétés pacifiques, l'apprentissage des ODD et la sécurité humaine dans la région de Mbeké. | N/A |
| 26/03/2024 | ##### District autonome du Denguélé (DAD) | Directeur général, M. SYLLA Moustapha | Planification des consultations | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en français | ##### Salle de conférence de la DAD Odienné | Engagement du district à recevoir le projet NZNP | Les attentes des citoyens |
| 26/03/2024 | ##### District autonome du Denguélé | Directeur adjoint de la planification, M. TOURE Gaoussou | Collecte de données | Mise à disposition d'images ou de photos relatives aux activités soutenues dans le cadre du NZNP | ##### Entretien individuel en français | ##### Salle de conférence de la DAD Odienné | Activités soutenues par le district autonome du Dengué | Début du projet |
| 26/03/2024 | ##### District autonome du Denguélé | Directeur des programmes, projets et initiatives stratégiques | Collecte de données | Niveau de planification des actions en faveur du climat et de la nature | ##### Entretien individuel en français | Odienné | Planification, mise en œuvre, suivi et évaluation du projet. Questionnaire NZNP | Le projet prendra-t-il en compte les problématiques urbaines ? La gestion des rivières qui traversent la ville d'Odienné ? L'orpaillage illégal ? Nous avons beaucoup de projets ici, et notre vice-gouverneur s'est beaucoup investi dans ce projet, dont nous attendons le succès. Quand cela va-t-il commencer ? |
| 26/03/2024 | ##### Autorité du Bassin du Niger (ABN) | Présidente, Mme CISSE Assata | Consultation et collecte de données | Contributions au projet NZNP | ##### Entretien individuel en français | ##### Locaux DAD Odienné | Questionnaire NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
| 26/03/2024 | ##### Direction régionale de l'environnement et du développement durable | SILUE Seydou (assistant du directeur) et M. CISSE Loukimane (chef de service). | Consultation et collecte de données | Contributions au projet NZNP | ##### Entretien de groupe en français | Locaux de l'environnement DR | Questionnaire NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
| 26/03/2024 | ##### Jeunesse communale | Président, M. CISSE Souleymane | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | ##### Entretien en groupe en français | ##### Salle de conférence DAD Odienné | Questionnaire du NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
|  | ##### ONG l'œil d'Odienné | Président, M. DIABY Ibrahim Kolu | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication |  |  | Questionnaire du NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
|  | ##### ONG Beyond-Charity | Vice-président, M. TOURE Aboubakar | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication |  |  | Questionnaire du NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
|  | ##### Conseil économique, social et environnemental de la région du Kabadougou (CESERK) | Membre, M. DIARRASSOUBA Mamadou | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication |  |  | Questionnaire du NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP, opportunités offertes par le CC |
|  | ##### Groupe de jeunes volontaires | ##### M. YAO Daniel (Coordonnateur) ##### Mlle SYLLA Massandjè (Finances) M. KOUAKOU FANYAN (Communication) | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication |  |  | Questionnaire du NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
|  | ##### Union des associations de la société civile (USCD) | Dir-Cab, M. Lamine SY Savané | Collecte de données | Niveau d'implication |  |  | Questionnaire du NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
|  | ##### ONG CEFCI | Coordinatrice, TOURE Karamoko | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication |  |  | Questionnaire du NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
| 26/03/2024 | ##### Direction Régionale Agriculture | TSCA, M. AKE Owenzè Simon | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | ##### Entretien en groupe en français | Locaux DR Agriculture | Questionnaire du NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
|  | ##### ANADER | Chef du suivi et de l'évaluation, ALLOU Boni Firmin | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication |  |  | Questionnaire du NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
| 26/03/2024 | ##### Direction régionale de la SODEFOR | DR | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | ##### Entretien individuel/Français | Odienné | Questionnaire NZNP | Lien régional/NZNP ; lignes directrices concrètes. Comment gérer les masses d'eau qui s'assèchent à une certaine période de l'année ? Comment assurer un approvisionnement constant en eau ? Nous avons souvent des infrastructures fragiles, et j'espère que celles que vous allez mettre en place sur seront bien meilleures ! Les prix des projets et les compensations ne sont pas compétitifs, de sorte que les gens ne sont pas prêts à planter. En termes de genre, nous devons impliquer les hommes, sinon je ne suis pas sûre que le projet soit couronné de succès. |
| 26/03/2024 | ##### Association de femmes (BINKADI) | Groupe investi dans le vivier | FGD Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | ##### Focus group/Malinké-français courant | Odienné | Questionnaire NZNP | Dispositions spécifiques à inclure dans le projet. Ce projet nous permettra-t-il d'agrandir nos parcelles ? Pourrons-nous faire comme les femmes de Korhogo (coopérative de karité) ? Pourquoi faut-il planter des arbres ? A part l'ombre et la nourriture, qu'est-ce que cela va nous apporter ? |
| 26/03/2024 | ##### Direction régionale de l'eau et des forêts | Capitaine | Information : DR absent | N/A | ##### Entretien individuel/Français | Odienné | N/A | Contacter le directeur régional (effectué mais sans suite) |
| 26/03/2024 | ##### Conseil coton-anacarde | Délégué régional | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | ##### Entretien individuel/Français | Odienné | Questionnaire NZNP | Date de début du projet. Pouvez-vous nous aider à rédiger notre mécanisme de gestion des conflits ? Le projet peut également nous aider à préciser les parcelles au niveau local, car il s'agit d'une source de conflit. |
| 27/03/2024 | ##### District autonome des montagnes (DAM) | Directeur des services techniques et directeurs généraux, M. OULAI Mao | Planification des consultations | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel/Français | ##### Salle de conférence DAM L'homme | Salle de Conférences DAMETL'engagement du district à accueillir le projet NZNP | Les attentes des citoyens |
| 27/03/2024 | ##### District autonome des montagnes (DAM) | Direction du plan et de la planificat, Mme OULAI Siaka Charles (Chargé d'études, planification) et KONE Touanon (Chargé d'étude)ion | Collecte de données | Niveau de planification des actions en faveur du climat et de la nature | ##### Entretien de groupe en français | ##### Salle de conférence DAM L'homme | Activités soutenues par le district autonome des Montagnes | Début du projet |
| 27/03/2024 | ##### Conseil régional du Tonkpi | Directeur du développement et de la planification | Collecte de données | Niveau de planification des actions en faveur du climat et de la nature | ##### Entretien individuel/Français | L'homme | Activités soutenues par le Conseil régional du Tonkpi. Planification, mise en œuvre, suivi et évaluation des projets. | Date de démarrage du projet ; manque de biodiversité dans les plans car les procédures sont trop longues. Pour que les choses bougent ici, il faut que ce soit sous forme de décret. L'aspect politique est très fort dans la région. Sans décret, personne ne s'intéressera au projet. |
| 27/03/2024 | ##### DZO/OIPR | Juriste DZO/OIPR, M. TRA BI TRA Jeannot | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, gestion durable des ressources naturelles | ##### Entretien de groupe en français | ##### Salle de conférence DAM L'homme | ##### Activités soutenues par les parties prenantes ##### Planification en relation avec le climat/la nature et le genre Questionnaire NZNP | Opérations et actions du NZNP et attentes du NZNP |
|  | ##### Eau et forêts | Directeur régional, Colonel DJAN Yapo Evariste | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, gestion durable des ressources naturelles |  |  |  |  |
|  | ##### SODEFOR | Chef du département de la planification, M. LOBA D. Alexandre | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, gestion durable des ressources naturelles |  |  |  |  |
|  | ##### Direction générale de l'environnement et du développement durable | Chef de la protection de l'environnement, M. KOULAY Yeneho Remy | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, gestion durable des ressources naturelles |  |  |  |  |
|  | ##### Direction régionale de l'agriculture | Chef du suivi et de l'évaluation, M. ASSONGBA Arnaud | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication |  |  |  |  |
|  | ##### Chambre d'agriculture | Délégué régional pour le Tonkpi, M. YAO YAO Simplice | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, gestion durable des ressources naturelles |  |  |  |  |
|  | ##### CNRA | Chef de programme, Dr BAHAN Frank | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, agriculture durable |  |  |  |  |
| 27/03/2024 | ##### ″Likolê″ ONG de femmes | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | ##### FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### ONG ″Costo″ (en anglais) | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | ##### FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### ONG ″Vianga propreté″ | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | ##### FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### ONG ″mon environnement″ | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Ecotourisme | Membre de la CA | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Coopérative GCT | Membre influent | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Coopérative USOCOVIET | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Association de femmes ″Gouan-wodo″ |  | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Association de femmes ″Wontomignan″ | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Association de femmes ″Zran-fenh″ | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Association des jeunes agriculteurs | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### CNJCI | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Man ville propre | Membre | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Association des jeunes de l'homme | Membre | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Association des ONG contre les risques sanitaires | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### Jeunesse communale de Man | Président | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | FGD/français courant | L'homme | Questionnaire NZNP | Compréhension/explication du projet |
| 27/03/2024 | ##### ANADER | Chef régional du département "Production végétale" de l'ET | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, sensibilisation à l'agriculture durable | ##### Entretien individuel/Français | L'homme | Questionnaire NZNP | Comment fonctionne le NZNP et ce que le NZNP attend de lui. Comment l'ANADER peut s'impliquer dans la mise en œuvre du projet. Établir un cadre formel pour les activités du projet (l'ANADER est souvent sollicitée pour fournir des services). |
| 28/03/2024 | ##### Direction régionale de l'environnement et DD | DR, M. KOUAME Koffi Devy, | Consultation et collecte de données | Informations concernant le projet | ##### Entretien individuel en français | Bureau régional de Bouaké | Faciliter le processus de consultation | Contacts et disponibilité |
| 28/03/2024 | ##### Conseil régional du Gbêké : Vallée du Bandama | DGA | Consultation et collecte de données | Niveau de planification des actions en faveur du climat et de la nature | ##### Entretien de groupe en français | ##### Salle de conférence du CR Bouaké | ##### Activités soutenues par le Conseil régional de Gbêkê ##### Planification en relation avec le climat/la nature et le genre Questionnaire NZNP | Début du projet Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
|  |  | DPP | Consultation et collecte de données | Niveau de planification des actions en faveur du climat et de la nature |  |  |  | Début du projet Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
|  |  | Président CADR | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, sensibilisation à l'agriculture durable |  |  |  | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
| 29/03/2024 | ##### Direction régionale de l'agriculture | DR, Mme BLEHOU Assamoi Yvette | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, sensibilisation à l'agriculture durable | ##### Entretien individuel en français | Bouaké | ##### Activités soutenues par le Conseil régional de Gbêkê ##### Planification en relation avec le climat/la nature et le genre Questionnaire NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |
| 29/03/2024 | ##### Direction régionale de l'eau et des forêts | DR | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication : conservation de la biodiversité | ##### Entretien individuel/Français | Bouaké | Questionnaire NZNP | Nous n'avons pas de budget d'investissement et de restauration des forêts. Notre budget annuel est très faible (5 millions). Aidez-nous à suivre les projets. En ce qui concerne la population, il faut planter des choses qui l'intéressent. Si nous ne le faisons pas, les questions de biodiversité et de climat ne seront pas abordées. Nous avons eu des projets de ce type, et rien. Le projet comprendra-t-il un soutien logistique ? |
| 29/03/2024 | ##### Direction régionale SODEFOR | DR | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication : conservation de la biodiversité | ##### Entretien individuel/Français | Bouaké | Questionnaire NZNP, défis et impacts du projet, | Il est difficile de mettre en œuvre des politiques sur le terrain. Il faut travailler avec les gens. Le projet renforcera-t-il les capacités des travailleurs sur le terrain en ce qui concerne les concepts de biodiversité, d'environnement et d'équilibre écologique ? Il faut mettre en place des points focaux locaux pour l'environnement, même au sein de la SODEFOR. Il n'y a pas que les femmes, nous sommes tous concernés. Les associations et les ONG doivent être créées et renforcées, car il n'y a rien de formellement constitué ici. |
| 29/03/2024 | ##### District autonome de la vallée du Bandama | Directeur du développement, de la planification et du suivi des investissements | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication, général | ##### FGD/Français courant-Malinke | Bouaké | Planification, mise en œuvre, suivi et évaluation | Aide à l'élaboration des plans ; demander l'aide de BAASTEL pour la rédaction des projets |
| 29/03/2024 | ##### Association de femmes " FADEC " | Président et membres | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication : associations et ONG | ##### Entretiens individuels/Français | Bouaké | Questionnaire NZNP | Les gains des femmes dans ce projet |
| 29/03/2024 | ##### Association des jeunes étudiants universitaires (HULINASD) | Membres influents | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication : associations et ONG | ##### Langue commune | Bouaké | Questionnaire NZNP | Organisation en cours de formalisation (pas de siège social). A la recherche d'un projet et prête à s'impliquer dans les activités du NZNP. |
| 29/03/2024 | ##### ONG Initiativ' (en anglais) | Mme ATSE Achi Alphonse (secrétaire générale), DEMBELE N'GANON Zana Serges (responsable de la communication) et MUSILIM Yisau Akanji (responsable des partenariats). | Consultation et collecte de données | Niveau d'implication | ##### Entretien de groupe en français | Locaux de l'hôtel Maurissonn Bouaké | ##### Impliquer les jeunes et les femmes dans la gestion des ressources naturelles ##### Actions en faveur du climat et de la nature Questionnaire NZNP | Fonctionnement et actions en faveur du NZNP et attentes du NZNP |

- Parties prenantes au projet

| Groupe de parties prenantes | Intérêt des parties prenantes | Perception des impacts du projet sur les intérêts (+, -, neutre) | Importance 1=Importance faible/nulle 2=Une certaine importance 3=Importance modérée 4=Très important 5=Acteur critique | Ressources/influence 1=faible/absence d'influence 2=Un peu d'influence 3=Influence modérée 4=Influence importante 5=Très influent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes/groupes de femmes et coopératives | Accès aux ressources et participation aux activités du projet. | + | 5 | 5 |
| jeunes | Accès aux ressources et participation aux activités du projet | + | 5 | 5 |
| Hommes/chef de ménage | Prise de décision concernant l'accès au marché et l'utilisation des ressources | + | 5 | 4 |
| Agences gouvernementales | Influence sur les politiques, les processus de prise de décision, rôle éventuel dans la prévention et la résolution des conflits, participation aux activités du projet. Soutien technique, renforcement des capacités | + | 5 | 5 |
| Autorités régionales | Influence sur les politiques, les processus de prise de décision, rôle éventuel dans la prévention et la résolution des conflits, participation aux activités du projet | + | 4 | 3 |
| Municipalités | Influence sur les politiques, les processus de prise de décision, rôle éventuel dans la prévention et la résolution des conflits, participation aux activités du projet | + | 5 | 4 |
| Entrepreneurs et sous-traitants | Participation aux activités du projet | + | 5 | 3 |
| Secteur privé | Participation au marché et aux activités du projet | + | 5 | 5 |
| Agences donatrices | Soutien aux décideurs politiques, investissement dans les initiatives de projet, plaidoyer | + | 5 | 3 |
| PNUD | Faciliter la mise en œuvre du projet, soutenir les décideurs politiques, soutenir l'engagement des parties prenantes | + | 5 | 5 |
| Universités et instituts de recherche | Soutien aux décideurs politiques, recherche fondée sur des données probantes, plaidoyer fondé sur des données, participation aux activités du projet | + | 4 | 3 |
| ONG (organisations non gouvernementales), OSC (organisations de la société civile) et OCB (organisations communautaires) | Soutien aux décideurs politiques, soutien au plaidoyer sur les activités du projet, soutien et participation aux activités du projet | + | 5 | 5 |

Les parties prenantes identifiées sont résumées dans la matrice d'impact et d'influence des parties prenantes ci-dessous.

La hiérarchisation des parties prenantes se fait au moyen de cette matrice qui organise les parties intéressées en fonction de leur "impact" et de leur "influence", en quatre groupes : 1) parties prenantes à fort impact / faible influence ; 2) parties prenantes à fort impact / forte influence ; 3) parties prenantes à faible impact / faible influence ; et 4) parties prenantes à faible impact / forte influence.

| Impact Low / Bas------------------------------------------->High / Haut | Groupe 1 : Parties prenantes ayant une grande importance / une faible influence : - Entrepreneurs et sous-traitants - Agences donatrices - Autorités régionales | Groupe 2 : Parties prenantes ayant une grande importance / une grande influence : - Femmes/groupes de femmes et coopératives - Groupes de jeunes - Hommes/chef de ménage - Agences gouvernementales - Secteur privé - PNUD - Universités et instituts de recherche - ONG (organisations non gouvernementales), OSC (organisations de la société civile) et OCB (organisations communautaires) |
| --- | --- | --- |
|  | Groupe 3 : Parties prenantes de faible importance / faible influence : - Municipalités | Groupe 4 : Parties prenantes ayant une faible importance / une grande influence : société civile et mouvements sociaux - N/A |

|  | Influence Low (Bas)------------------------------------------------------>High (Haut) |
| --- | --- |

- Programme d'engagement des parties prenantes

  - But et objectifs du programme

Le présent plan d'engagement des parties prenantes est un instrument de gestion visant à assurer l'implication et la participation réussies des parties prenantes liées à la conception et à la mise en œuvre du projet. L'objectif principal de ce plan est de "soutenir le développement de relations solides, constructives et réactives pour la conception et la mise en œuvre du projet".

Une participation inclusive, ouverte, transparente et culturellement appropriée des parties prenantes est essentielle pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi du projet.

Conçue et mise en œuvre correctement, la participation des parties prenantes peut améliorer la durabilité environnementale et sociale, accroître l'acceptation et le renforcement des capacités des communautés, et soutenir la gestion des risques.

Ce plan soutiendra des mécanismes de coordination efficaces afin d'avoir un impact positif sur la gestion globale du projet.

Elle doit être appliquée en conjonction avec les autres processus de sauvegarde du projet, en particulier avec l'analyse et le plan d'action en matière d'égalité des sexes.

L'engagement des parties prenantes est un terme général qui englobe une série d'activités et d'interactions avec les parties prenantes tout au long du cycle du projet. Les normes sociales et environnementales (SES) définissent l'engagement des parties prenantes comme un processus continu qui peut impliquer, à des degrés divers, les éléments suivants :

- analyse et planification des parties prenantes

- divulgation et diffusion d'informations

- consultation et participation significative

- résolution des litiges et recours en cas de grief

- participation des parties prenantes au suivi et à l'évaluation

- l'établissement de rapports réguliers à l'intention des communautés touchées et des autres parties prenantes.

L'engagement des parties prenantes favorise le développement de relations solides, constructives et réactives qui sont essentielles pour une conception et une mise en œuvre saines des projets. Un engagement efficace des parties prenantes améliore l'acceptation et l'appropriation des projets et renforce la durabilité sociale et environnementale ainsi que les avantages des interventions soutenues.

Il s'agit à la fois d'un objectif en soi - défendre les droits des citoyens et d'autres personnes à participer aux décisions qui peuvent les affecter - et d'un moyen efficace d'atteindre les résultats des projets, notamment ceux liés à la gouvernance démocratique, à la protection de l'environnement, à la promotion du respect des droits de l'homme, ainsi qu'à la prévention et à la résolution des conflits.

L'engagement total et efficace des parties prenantes est l'un des six objectifs politiques primordiaux du SES et vise à :

- fournir un accès significatif au dialogue et à la prise de décision dans les processus de développement

- renforcer les résultats en matière de développement grâce à des partenariats efficaces

- identifier les priorités des parties prenantes afin de mieux adapter les activités, les opportunités et les avantages du projet

- veiller à ce que personne ne soit laissé de côté et à ce que les parties prenantes défavorisées et vulnérables aient leur mot à dire dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets

- identifier les contraintes et les conflits potentiels susceptibles d'affecter l'efficacité du projet

- garantir la transparence, la responsabilité et l'intégrité

- tirer des enseignements des connaissances locales et les intégrer afin d'améliorer la conception du projet et d'éviter et d'atténuer les risques et les incidences liés au projet

- fournir un mécanisme de retour d'information et de suivi pour s'assurer que le projet atteint les résultats escomptés et identifier les éventuelles conséquences imprévues

Le projet doit prendre en considération les principales exigences du SES en matière d'engagement des parties prenantes :

- Assurer une participation significative, efficace et informée des parties prenantes à la formulation et à la mise en œuvre des programmes et projets du PNUD, en leur donnant la possibilité d'exprimer leurs points de vue à tous les stades du processus de prise de décision du projet sur les questions qui les concernent.

- Effectuer l'analyse et l'engagement des parties prenantes en tenant compte du genre, de la culture, de la non-discrimination et de l'inclusion, en identifiant les groupes vulnérables et marginalisés potentiellement concernés et en leur donnant la possibilité de participer.

- Élaborer des plans d'engagement des parties prenantes à une échelle appropriée, le niveau et la fréquence de l'engagement reflétant la nature de l'activité, l'ampleur des risques potentiels et des incidences négatives, ainsi que les préoccupations soulevées par les communautés touchées.

- Les processus de consultation significatifs, efficaces et éclairés doivent être gratuits et répondre à des critères précis, notamment l'absence d'intimidation et de manipulation extérieure ; ils doivent être lancés à un stade précoce et itératifs ; ils doivent être inclusifs ; ils doivent tenir compte du sexe et de l'âge ; ils doivent être culturellement appropriés et adaptés aux préférences linguistiques ; ils doivent être fondés sur la divulgation en temps utile d'informations pertinentes et accessibles concernant le projet et ses risques et impacts sociaux et environnementaux.

- Inclure des mesures différenciées pour permettre la participation effective des groupes défavorisés ou vulnérables, y compris les personnes handicapées.

- Prendre des mesures pour garantir l'engagement effectif des parties prenantes lorsque les conditions d'une participation inclusive sont défavorables

- Documenter les consultations et en rendre compte sous une forme accessible aux participants et au public.

- Garantir un engagement précoce et itératif des parties prenantes tout au long de l'évaluation et de la gestion des risques et impacts sociaux et environnementaux potentiels.

- Veiller à ce que les parties prenantes susceptibles d'être affectées par le projet puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs griefs par le biais de différents points d'entrée, y compris, le cas échéant, un mécanisme efficace de règlement des griefs au niveau du projet, ainsi que le mécanisme de réponse aux parties prenantes et l'unité de conformité sociale et environnementale du PNUD.

- Pour les projets qui affectent les droits, les terres, les territoires, les ressources et les moyens de subsistance traditionnels des peuples autochtones/communautés locales marginalisés ou risquant de l'être, garantir des consultations sérieuses et un consentement libre et préalable en connaissance de cause (CLPC).

- Pour les projets susceptibles d'entraîner des déplacements physiques ou économiques, veiller à ce que les activités soient planifiées et mises en œuvre en collaboration avec la participation significative et informée des personnes concernées.

- Fournir des rapports continus aux communautés et individus concernés pour les projets ayant des impacts sociaux et environnementaux négatifs significatifs.

- S'efforcer d'identifier, de réduire et de traiter le risque de représailles à l'encontre des personnes susceptibles de rechercher des informations sur les activités du projet et d'y participer, d'exprimer des préoccupations et/ou d'accéder aux processus/mécanismes de recours en cas de griefs au niveau du projet ou au mécanisme de réponse aux parties prenantes du PNUD ou à l'unité de conformité sociale et environnementale.

Les principaux objectifs du programme d'engagement des parties prenantes sont les suivants :

  - Fournir un accès significatif au dialogue et à la prise de décision, permettant de prendre en compte les points de vue des parties prenantes dans la conception des projets et dans les performances environnementales et sociales.

  - Afin de mieux adapter les activités, les opportunités et les avantages dans la conception et la mise en œuvre du projet et afin d'éviter et d'atténuer les risques et les impacts liés au projet, prendre en compte les expériences, les connaissances et les compétences de chaque partie prenante.

  - Promouvoir une participation inclusive et efficace des parties concernées tout au long du cycle du projet en ce qui concerne les questions susceptibles d'avoir un impact sur elles et fournir les moyens nécessaires à cette participation.

  - Veiller à ce que des informations adéquates sur les avantages, les risques et les impacts environnementaux et sociaux soient communiquées aux parties prenantes sous une forme et d’une manière accessible, opportunes, compréhensibles et appropriées.

  - Fournir aux parties affectées par le projet des moyens accessibles et inclusifs pour soulever des questions et des plaintes et gérer une réponse en temps opportun.

Ce plan promeut une participation effective au cycle de conception et de mise en œuvre, qui comprend les tâches appropriées pour l'inclusion et la distribution des bénéfices du projet, dans le cadre desquelles les actions stratégiques suivantes sont proposées :

- Le projet disposera de différents professionnels au sein de son unité de gestion pour coordonner le projet, avec lesquels la participation pleine et effective des parties prenantes sera encouragée. Un spécialiste des sauvegardes et de l'égalité des sexes sera engagé pour mettre en place des mécanismes d'intercommunication pour les parties prenantes du projet et pour garantir la réussite de la mise en œuvre du projet.

- Ce spécialiste veillera à l'implication des différentes parties prenantes, en particulier des groupes vulnérables (femmes, jeunes, personnes âgées, minorités ethniques), afin de soutenir les activités de consultation et de participation locales de chacune des composantes du projet, de garantir leur participation au cycle de vie du projet et de communiquer les résultats de ce travail.

- Des animateurs locaux seront impliqués pour travailler avec les communautés, pour avoir une relation avec les acteurs du territoire et pour pouvoir stimuler les actions de chaque composante.

- Le projet comportera plusieurs espaces de participation, tels que des ateliers, des formations et des réunions communautaires et institutionnelles.

- Différentes réunions d'information et de consultation seront organisées aux niveaux régional et national, en tenant compte de la diversité des parties prenantes. Ces espaces seront dotés d'un personnel adéquat et spécialisé pour chaque sujet à traiter, et leur contenu et leurs méthodes de communication seront adaptés aux besoins de chaque public.

- Une collaboration étroite avec les communautés locales est prévue. Différents espaces de dialogue seront prévus.

- Les organisations communautaires (OSC) et les ONG qui ont des racines et des projets dans les zones d'intervention joueront également un rôle central dans la mise en œuvre du projet. À cette fin, différentes manières d'articuler les accords, les alliances et les subventions seront analysées afin de travailler ensemble et de tirer parti de la présence, des connaissances, des capacités et des pratiques locales spécifiques, ainsi que du réseau d'acteurs dans chaque zone ciblée par le projet.

- Diffusion du plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes auprès des parties intéressées et consultations régulières, notamment avec les femmes des sites de mise en œuvre (en leur qualité de communautés locales et/ou de membres de groupes) sur les avancées et les changements nécessaires.

- Des consultations périodiques et des mécanismes d'examen facilités par la fourniture régulière de documents à l'avance, des réunions locales, la diffusion d'informations par les canaux de communication locaux et la coordination avec la société civile, les fonctionnaires locaux et les représentants des entités impliquées dans les domaines du projet. Ces mécanismes permettront d'aborder les risques potentiels et les impacts négatifs directement avec les parties prenantes locales et en fonction de leurs commentaires, et permettront au projet de mettre en œuvre périodiquement les ajustements et corrections nécessaires.

- Étant donné que ce projet pourrait avoir des incidences sociales et environnementales négatives (catégorie de risque substantiel), les parties prenantes devront disposer en temps utile d'informations accessibles et appropriées provenant des évaluations spécifiques et des plans de gestion. Ces informations seront divulguées à l'avance dans le cadre du processus de consultation des parties prenantes, dans un lieu accessible et sous une forme et dans une langue compréhensibles pour les personnes concernées et les autres parties prenantes.

- Des canaux d'intercommunication sont établis pour la transmission réciproque d'informations, de connaissances et d'expériences résultant du projet, en utilisant différentes méthodes de participation telles que : correspondance par courrier électronique/téléphone, réunions, ateliers, site web, vidéos, mémoires et documents d'apprentissage, etc.

- Les mécanismes nécessaires sont prévus pour garantir l'intégration adéquate des commentaires, des visions, des besoins et des préoccupations des parties prenantes impliquées dans le projet.

Après avoir identifié les actions stratégiques qui composeront ce plan, les différents mécanismes d'engagement que le projet nécessitera sont identifiés ci-dessous :

- Informer : dans le but de permettre aux parties prenantes de comprendre la situation, les processus développés, les différentes alternatives et leurs implications. Il s'agit d'une communication à sens unique.

- Capacitation : l'objectif est de répondre aux demandes de connaissances des principales parties prenantes sur des questions plus spécifiques de chaque composante afin de renforcer leurs capacités et d'élargir leur champ de compréhension et d'action sur le sujet.

- Consulter : afin d'obtenir un retour d'information de la part des parties prenantes sur les situations, les alternatives, les scénarios et les décisions. Il s'agit d'une communication à double sens. Elle permet au projet de prendre en compte les intérêts, les priorités, les besoins et les préoccupations.

- Impliquer : comprend un mécanisme d'intégration des parties prenantes concernées aux différentes étapes du projet afin de générer des processus ouverts et participatifs qui permettent d'inclure leurs observations, leurs besoins et/ou leurs contributions dans chacun des quatre volets.

- Prise de décision : il s'agit du degré d'intégration le plus élevé, l'objectif étant que les parties prenantes puissent prendre des décisions en connaissance de cause sur les processus développés dans le cadre du projet.

Processus de diffusion de l'information

Le projet développera une stratégie de communication qui prendra en compte le plan d'engagement des parties prenantes. Afin de garantir et d'assurer la participation effective des parties prenantes, en respectant le droit et l'accès à l'information de toutes les parties intervenantes, parties prenantes et partenaires du projet, l'UGP, en coordination constante avec le spécialiste des garanties et du genre engagé par le projet, travaillera conjointement. Leur travail aura pour but de collecter, d'analyser et de diffuser des informations sur le projet et de promouvoir le retour d'information des parties prenantes dans différents espaces de dialogue. Les informations seront diffusées sous des formes culturellement appropriées. Les méthodes de communication peuvent varier en fonction du public cible.

L'unité de gestion du projet sera chargée de maintenir un flux de communication avec le groupe de parties prenantes impliquées, à la fois par le biais des médias traditionnels et en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Vous trouverez ci-dessous une liste des méthodes qui seront utilisées pour engager et/ou consulter les parties prenantes.

- Correspondance par courriel/téléphone : distribuer des informations sur le projet aux partenaires et aux parties prenantes et les informer des réunions, des consultations, des ateliers, etc.

- Utilisation des canaux institutionnels virtuels, des retransmissions en direct et des réseaux sociaux : pour communiquer par le biais de conversations, de forums, de congrès ou de tout autre type d'événement de grande ampleur.

- Communication par le biais d'imprimés, de bulletins d'information et de documents : Les documents (brochures, bulletins, livrets, infographies) destinés à diffuser des informations sur le projet seront présentés dans un format accessible au grand public (visuellement attrayant, dans un langage simple et pédagogiquement adapté aux groupes d'intérêt).

- Radio, télévision, journaux locaux et vidéo : pour transmettre des informations sur le projet, telles que les annonces, les réalisations et les enseignements tirés, et inclure des témoignages des principales parties prenantes et des bénéficiaires.

- Documents techniques : Documents qui contiennent des informations organisées de manière structurée et qui présentent efficacement des informations sur le projet.

  - Méthodes d'engagement des parties prenantes

Les processus de consultation des parties prenantes ont commencé pendant la phase PPG du projet. De même, afin d'atteindre avec succès les objectifs proposés, ces processus continueront à être soutenus tout au long du cycle du projet. Plusieurs méthodes de consultation sont proposées sur le site , y compris des espaces en personne où les protocoles de biosécurité requis pour ces espaces seront mis en œuvre.

La conception du projet prévoit des mécanismes de participation tels que

- Entretiens : Établissez des relations personnelles avec les parties prenantes ; demandez-leur leur avis. Ces entretiens peuvent être réalisés numériquement, par téléphone ou en personne. De même, des enquêtes peuvent être utilisées si cela est jugé nécessaire. Ce mécanisme sera essentiel pour le retour d'information sur le projet et intégrera les processus de suivi et d'établissement de rapports.

- Réunions formelles : Établir des relations avec les partenaires du projet, distribuer des documents techniques et présenter des informations à l'aide de PowerPoint. Des documents d'appui sont préparés pour les discussions, les commentaires/questions posés et les réponses. Ces documents peuvent être élaborés à l'aide des technologies de l'information et de la communication.

- Réunions de groupes de discussion : Des réunions en petits groupes de 5 à 10 personnes seront organisées pour leur permettre de partager leurs points de vue et leurs opinions sur le projet. Des documents d'appui pour les discussions, les commentaires/questions posés et les réponses seront préparés.

- Ateliers : Présenter des informations sur le projet à un groupe de parties prenantes clés, utiliser des exercices participatifs pour faciliter les discussions de groupe, échanger des idées, analyser des informations et élaborer des recommandations et des stratégies. Des documents d'appui pour les discussions, les commentaires/questions posés et les réponses seront préparés.

- Visite du site : Recueillir les réactions des différentes parties prenantes en visitant les zones de projet.

- L'échange d'expériences comprend les processus de socialisation et l'échange de connaissances entre les parties prenantes des différentes zones de projet. Il s'agit principalement de relier les parties prenantes qui jouent un rôle important dans l'intégration des meilleures pratiques dans les zones de projet.

- Réseaux communautaires : faciliter la création de réseaux de groupes de bénéficiaires directs pour la mise en œuvre de systèmes de suivi et d'informations complètes sur l'utilisation des ressources.

- Consultations d'experts : ces consultations peuvent être effectuées pour chacune des composantes du projet et pour leurs aspects stratégiques ultérieurs. Elles peuvent être menées personnellement, par le biais de groupes de discussion ou d'ateliers spécifiques.

- Les formations et les activités de renforcement des capacités prévues dans le cadre des activités du projet constitueront une méthode d'engagement des parties prenantes pendant la mise en œuvre du projet.

La participation et la consultation des groupes concernés, tels que les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les autres groupes marginalisés, seront prises en compte tout au long de la mise en œuvre du projet. Ces parties prenantes participeront aux ateliers de lancement du projet, aux réunions d'avancement annuelles et à l'atelier de clôture du projet. Des méthodologies participatives seront utilisées pour recueillir toutes les opinions et tous les commentaires.

La participation et l'engagement des femmes, des jeunes, des personnes handicapées ou de tout autre groupe marginalisé dans les processus de prise de décision seront assurés, notamment par le biais du plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

  - Plan d'engagement des parties prenantes

| Groupe de parties prenantes | Raison de l'inclusion (intérêts) | Méthodes de participation |  | Chronologie | Coût estimé. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Méthode | Responsabilité |  |  |
| Femmes/groupes de femmes et coopératives | Accès aux ressources et participation aux activités du projet | Consultation des individus et des groupes au cours de la phase de lancement et de la mise en œuvre du projet. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des informations en retour. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| Groupes de jeunes | Accès aux ressources et participation aux activités du projet | Consultation des individus et des groupes au cours de la phase de lancement et de la mise en œuvre du projet. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des informations en retour. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| Hommes/chef de ménage | Prise de décision concernant l'accès au marché et l'utilisation des ressources | Consultation des individus et des groupes au cours de la phase de lancement et de la mise en œuvre du projet. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des informations en retour. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| Agences gouvernementales | Influence sur les politiques, les processus décisionnels, rôle possible dans la prévention et la résolution des conflits, participation aux activités du projet. Soutien technique et renforcement des capacités. | Consultation des individus et des groupes au cours de la phase de lancement et de la mise en œuvre du projet. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des informations en retour. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| Autorités régionales | Influence sur les politiques, les processus de prise de décision, rôle éventuel dans la prévention et la résolution des conflits, participation aux activités du projet | Consultation des individus et des groupes au cours de la phase de lancement et de la mise en œuvre du projet. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des informations en retour. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| Municipalités | Influence sur les politiques, les processus de prise de décision, rôle possible dans la prévention et la résolution des conflits, implication dans les activités du projet | Consultation des individus et des groupes au cours de la phase de lancement et de la mise en œuvre du projet. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des informations en retour. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| Entrepreneurs et sous-traitants | Participation aux activités du projet | Partage d'informations avec des individus et des groupes pendant la phase de lancement du projet. | UGP | Phase de démarrage | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| Secteur privé | Implication dans le marché et dans les activités du projet. Implication dans le cofinancement du projet. | Consultation des individus et des groupes au cours de la phase de lancement et de la mise en œuvre du projet. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des informations en retour. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| Agences donatrices | Soutien aux décideurs politiques, investissement dans les initiatives de projet, plaidoyer | Consultation pendant la phase de lancement du projet et pendant sa mise en œuvre. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des réactions. | UGP | Phase de démarrage + sur la base du plan de suivi et d'évaluation + au début de chaque année du projet | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| PNUD | Faciliter la mise en œuvre du projet, soutenir les décideurs politiques, soutenir l'engagement des parties prenantes, assurer la qualité du projet et les processus de responsabilité. | Consultation pendant la phase de lancement du projet et pendant sa mise en œuvre. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des réactions. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans la commission de l'Agence du FEM |
| Universités et institutions de recherche | Soutien aux décideurs politiques, recherche fondée sur des données probantes, plaidoyer fondé sur des données, participation aux activités du projet | Consultation pendant la phase de lancement du projet et pendant sa mise en œuvre. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des réactions. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans les coûts de gestion du projet |
| ONG (organisations non gouvernementales), OSC (organisations de la société civile) et OCB (organisations communautaires) | Soutien aux décideurs politiques, soutien au plaidoyer sur le cadre des activités du projet, soutien et participation aux activités du projet | Consultation pendant la phase de lancement du projet et pendant sa mise en œuvre. Divulgation des plans d'évaluation et de gestion. Collecte des réactions. | UGP | Phase de démarrage + basée sur le plan de suivi et d'évaluation + réunions régulières pour recueillir des informations en retour | Inclus dans les coûts de gestion du projet |

Les rôles des parties prenantes seront détaillés au niveau des composantes, pour chaque zone géographique où le projet sera mis en œuvre, sur la base de la première analyse suivante et en utilisant les orientations du STAP sur l'engagement multipartite pour le changement transformationnel, axées sur la mise en place de processus d'engagement des parties prenantes pour atteindre des objectifs à long terme par le biais d'un changement d'échelle et transformationnel.

| Composante | Engagement des parties prenantes |
| --- | --- |
| Composante 1 |  |
| Gouvernance, conception de la stratégie et fondements financiers du NZNP (soutien en amont) | Agences gouvernementales Autorités et agences régionales Municipalités Agences donatrices PNUD Universités et institutions de recherche ONG (organisations non gouvernementales), OSC (organisations de la société civile) et OCB (organisations communautaires) |
| Composante 2 |  |
| Soutien à la planification sectorielle des investissements du NZNP en aval (soutien en aval) | Femmes/groupes de femmes et coopératives Groupes de jeunes Hommes/chef de ménage Agences gouvernementales Autorités et agences régionales Municipalités Entrepreneurs et sous-traitants Secteur privé Agences donatrices PNUD ONG (organisations non gouvernementales), OSC (organisations de la société civile) et OCB (organisations communautaires) |
| Composante 3 |  |
| Mobilisation des investissements pour le NZNP (soutien en aval) | Femmes/groupes de femmes et coopératives Groupes de jeunes Hommes/chef de ménage Agences gouvernementales Autorités et agences régionales Municipalités Entrepreneurs et sous-traitants Secteur privé Agences donatrices PNUD |
| Composante 4 |  |
| Collaboration et partage des connaissances entre les parties prenantes pour accélérer l'adoption du NZNP | Femmes/groupes de femmes et coopératives Groupes de jeunes Agences gouvernementales Autorités et agences régionales Municipalités Entrepreneurs et sous-traitants Secteur privé Agences donatrices PNUD Universités et institutions de recherche ONG (organisations non gouvernementales), OSC (organisations de la société civile) et OCB (organisations communautaires) |

Dans le plan d'engagement des parties prenantes, l'accent sera mis sur les processus suivants :

- Engagement des femmes, en particulier des jeunes femmes.

- La participation des jeunes est assurée tout au long du cycle du projet (de la phase de conception à la mise en œuvre et au suivi et à l'évaluation) afin d'atteindre les objectifs du projet.

- Identification des groupes marginalisés ou risquant d'être marginalisés et touchés par le projet.

- Identification des relations de pouvoir entre les différents groupes de parties prenantes.

- Engagement des groupes marginalisés (ou risquant de l'être) et de tout groupe considéré comme une minorité culturelle

- Définir les différentes caractéristiques sociales (par exemple, le pouvoir, les dimensions politiques et culturelles, le genre) nécessaires à la mise en œuvre d'une gouvernance efficace et équitable.

- Une attention particulière sera accordée à l'identification des parties prenantes qui sont essentielles à l'obtention d'effets à long terme et à la transposition à plus grande échelle.

L'objectif du processus d'engagement des parties prenantes est d'être inclusif, mais il peut parfois être nécessaire d'adapter les activités d'engagement pour permettre à certaines communautés ou à certains individus de participer pleinement.

Les groupes spécifiques comprennent, sans s'y limiter, les groupes énumérés ci-dessus et, en particulier, les minorités, les personnes âgées, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Les éléments à prendre en compte lors de l'engagement avec des groupes spécifiques sont les suivants :

- Identifier les représentants locaux.

- Communiquer de manière cohérente.

- Dans la mesure du possible, organisez des réunions plus restreintes.

- Calendrier et lieu des réunions.

- Accorder suffisamment de temps aux groupes pour qu'ils puissent participer.

- Des lieux de réunion et de rencontre accessibles.

- Une information accessible et respectueuse.

- Travailler avec les réseaux communautaires existants.

Les besoins des parties prenantes ont été cartographiés dans la théorie du changement, afin d'anticiper leur rôle dans les phases de mise en œuvre du projet, et de prévoir s'il existe des obstacles à leur engagement (par exemple, les niveaux d'alphabétisation, les barrières culturelles). L'accent sera mis sur l'engagement des femmes, des personnes handicapées et des jeunes au-delà de la simple "consultation" et de la sensibilisation, en veillant à ce que les ONG et les organisations communautaires axées sur l'égalité des sexes et la jeunesse soient invitées à participer à des réunions, des séminaires, des ateliers et des groupes de discussion qui traitent des objectifs du projet.

La mise en œuvre du plan d'engagement des parties prenantes comprendra des informations détaillées sur les niveaux de participation et de communication et sur les méthodes d'engagement des parties prenantes, à l'aide des tableaux suivants :

Niveaux de participation et de communication

| Groupe de parties prenantes | Niveaux de participation |  |  |  |  | Niveaux de communication |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informer | Capacités | Consulter | Impliquer | Prise de décision | Correspondance par courriel/téléphone | Canaux virtuels institutionnels, émissions en direct et réseaux sociaux | Communication par le biais d'imprimés, de bulletins d'information, de documents | Radio, télévision, journaux locaux, vidéo | Documents techniques |

Méthodes d'engagement des parties prenantes

| Groupe de parties prenantes | Méthodes d'engagement/consultation des parties prenantes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interviews | Réunions formelles | Réunions de groupes de discussion | Ateliers | Visites de sites | Échange d'expériences/de visites | Réseaux communautaires | Consultation d'experts |

Matériel d'engagement

Dans la mesure du possible, le projet mettra les documents à la disposition des parties prenantes avant les réunions afin de leur laisser le temps de les examiner et de soumettre leurs commentaires. Le projet conviendra ensuite avec les parties prenantes concernées, y compris les groupes de minorités, de la date et du format des réunions formelles d'engagement des parties prenantes.

Les parties prenantes feront également part de leurs préoccupations et de leurs demandes lors des réunions officielles d'engagement des parties prenantes.

Collecte et analyse des données

Il est donc essentiel de disposer d'un système permettant de rassembler les informations et, en fin de compte, d'analyser les contributions reçues à l'issue de la période d'engagement. Cela permettra également de gérer les activités de suivi de la mission pour l'équipe du projet.

Le projet tiendra un registre des détails de l'engagement des parties prenantes et des interactions dans une feuille de calcul telle que Microsoft® Excel. Une capture d'écran montrant un exemple de base de données communautaire Excel est fournie ci-dessous.

Le tableau peut être adapté par l'équipe du projet, en fonction des besoins en termes de collecte et d'analyse des données. Les données peuvent également être prises en considération pour informer les processus de suivi et d'évaluation.

L'analyse des données relatives à l'engagement des parties prenantes sera incluse dans le rapport final du projet, qui sera mis à la disposition des parties prenantes concernées.

Le projet fournira un retour d'information aux participants au processus d'engagement. Il est particulièrement important de fournir un retour d'information sur les processus d'engagement lorsqu'il existe une différence d'opinion significative entre les participants.

À la fin de l'activité d'engagement, les informations à fournir aux parties prenantes sont les suivantes :

- La manière dont les contributions des participants ont été utilisées pour éclairer le processus de prise de décision.

- Les prochaines étapes du projet.

- Des précisions sur les futures possibilités de participation.

- Calendrier

Un calendrier indicatif des principales activités d'engagement des parties prenantes (STK) est présenté dans le tableau:

| Activité | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atelier de lancement de projet avec STK | X |  |  |  |  |  |
| Visites sur le terrain, consultations et mise à jour des plans d'engagement des STK | X | X | X | X | X | X |
| Informations de STK sur la mise en œuvre du projet | X | X | X | X | X | X |
| Réunions à plusieurs niveaux et avec plusieurs parties prenantes | X | X | X | X | X | X |
| Réunions avec des groupes de femmes - collecte de commentaires | X | X | X | X | X | X |
| Atelier pour l'élaboration du plan de travail annuel du projet | X | X | X | X | X | X |
| Atelier de présentation des résultats du projet et de la stratégie de sortie |  |  |  |  |  | X |

Le calendrier sera mis à jour lors de la phase de lancement du projet.

- Ressources et responsabilités

L'agence de mise en œuvre et le partenaire d'exécution seront responsables de la réalisation de toutes les activités participatives spécifiques pour les parties prenantes. Le projet sera doté d'un Comité de pilotage du projet, qui est l'organe politique stratégique du projet, chargé d'approuver les stratégies et de prendre les mesures correctives nécessaires pour garantir que le projet atteigne les résultats souhaités. Afin de garantir la responsabilité ultime du PNUD, les décisions du Comité de pilotage du projet doivent être prises conformément aux normes qui garantissent la gestion des résultats pour le développement, un meilleur rapport qualité-prix, l'équité, l'intégrité, la transparence et une concurrence internationale efficace

Les personnes qui garantissent le respect du Plan d'engagement des parties prenantes en premier lieu sont l'agence de mise en œuvre, le PNUD, et le partenaire d'exécution du projet. Les responsables de l'exécution du plan sont le chef de projet et le spécialiste des garanties et du genre, avec le soutien du professionnel du SES qui fait partie de l'unité de gestion du projet et qui garantira la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des activités proposées.

Les rôles et responsabilités concernant le processus d'engagement des parties prenantes sont résumés ci-dessous :

| Position / Fonction | Rôles et responsabilités | Budget |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Le chef de projet (en collaboration avec l'unité de gestion du projet) sera responsable de la mise en œuvre quotidienne du projet. Il veillera à ce que les parties prenantes soient impliquées conformément au plan. Il supervisera la mise en œuvre des activités du projet et veillera à ce que l'engagement des parties prenantes soit inclusif et conforme au plan. | Voir le budget dans ProDoc |
| Comité de pilotage du projet | Le comité de pilotage du projet assurera la supervision stratégique du projet, en fournissant des orientations et en contribuant au processus de prise de décision. Le comité de pilotage du projet veillera à ce que les intérêts de toutes les parties prenantes soient pris en compte. | Voir le budget dans ProDoc |
| Spécialiste des sauvegardes et du genre | Le spécialiste des garanties et de l'égalité des sexes sera chargé de veiller à ce que les parties prenantes locales participent au projet, en mettant particulièrement l'accent sur la participation des minorités, des femmes, des groupes et des personnes vulnérables, des personnes handicapées et des jeunes. | Voir le budget dans ProDoc |

- Mécanisme de réclamation

Le mécanisme de réclamation est décrit :

- Processus par lequel les personnes concernées ou potentiellement affectées par le projet peuvent exprimer leurs griefs en vue d'une prise en compte et d'une réparation.

- Qui recevra les griefs, comment et par qui ils seront résolus, et comment la réponse sera communiquée au plaignant.

Le mécanisme de règlement des griefs garantit qu'il est fait référence au mécanisme de responsabilisation du PNUD et que les parties prenantes sont informées de l'existence de ce mécanisme, qui constitue une voie supplémentaire de règlement des griefs.

Le mécanisme de réclamation est basé sur les normes et documents suivants du PNUD :

- PNUD SES Supplemental Guidance_Grievance Redress Mechanisms (Mécanismes de redressement des griefs)

- Exemple de mandat - Mécanisme de recours en cas de griefs au niveau du projet

Les SES du PNUD reconnaissent que même avec une planification solide et l'engagement des parties prenantes, des problèmes imprévus peuvent toujours survenir. C'est pourquoi les SES sont étayés par un mécanisme de responsabilisation comportant deux éléments clés :

  - une unité d'examen du respect des normes sociales et environnementales (SECU) chargée de répondre aux allégations selon lesquelles le PNUD ne respecte pas les politiques environnementales et sociales applicables ; et

  - Un mécanisme de réponse des parties prenantes (SRM) qui garantit que les individus, les peuples et les communautés affectés par les projets ont accès à des procédures appropriées de résolution des griefs pour entendre et traiter les plaintes et les litiges liés au projet.

Le mécanisme de responsabilisation du PNUD est accessible à toutes les parties prenantes des projets du PNUD.

L'unité de conformité sociale et environnementale (SECU) enquête sur les préoccupations relatives au non-respect des normes sociales et environnementales du PNUD et de la procédure d'examen soulevées par les parties prenantes affectées par le projet et recommande des mesures pour remédier aux constatations de non-respect.

Le Mécanisme de réponse des parties prenantes aide les parties prenantes affectées par les projets, les partenaires du PNUD (gouvernements, ONG, entreprises) et d'autres à traiter conjointement les griefs ou les différends liés aux impacts sociaux et/ou environnementaux des projets soutenus par le PNUD. De plus amples informations, notamment sur la manière de soumettre une demande à la SECU ou au MRS, sont disponibles sur le site web du PNUD à l'adresse suivante :

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/secu-srm/

Dans les six premiers mois du projet, un mécanisme de redressement des griefs sera mis en place au niveau du projet, afin de recevoir et de faciliter la résolution des plaintes et des griefs.  Le MRG sera mis en place sur les trois sites du projet et au niveau national pour traiter les griefs qui sont transmis à des niveaux supérieurs.  Les informations sur le mécanisme de gestion des griefs seront largement diffusées et un système de suivi des plaintes sera mis en place. Les parties prenantes intéressées peuvent à tout moment déposer une plainte auprès de l'unité de gestion du projet, du PNUD ou du FEM.

Au cours de la mise en œuvre du projet, les parties prenantes intéressées peuvent à tout moment déposer un grief auprès de l'Unité de gestion du projet (UGP), de l'Organisme d'exécution ou de l'Organisme de mise en œuvre du FEM (PNUD).

Les représentants locaux du projet s'efforceront de résoudre les griefs au niveau local, en tenant compte des normes sociales et culturelles locales. Si la procédure locale n'aboutit pas à la résolution d'un grief, l'affaire sera transmise à l'UGP, la procédure étant gérée par le directeur de projet qui fournira des conseils et approuvera les réponses écrites aux griefs.

Le Bureau de pays du PNUD, en tant qu'Agent d'exécution du FEM, sera la référence suivante pour résoudre les griefs si l'affaire n'est pas résolue au niveau local ou par l'Agent d'exécution.  Le représentant résident désignera un membre de l'équipe de direction du bureau de pays pour superviser et gérer la réclamation par le biais du mécanisme de réponse des parties prenantes du PNUD (SRM). Le MRS garantit que les individus, les peuples et les communautés affectés par les projets ont accès à des procédures appropriées de résolution des griefs pour entendre et traiter les plaintes et les litiges liés aux projets.

- Suivi et rapports

La mise en œuvre du plan d'engagement des parties prenantes fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation tout au long des 72 mois de mise en œuvre du projet.  Les activités d'engagement des parties prenantes seront mentionnées dans les rapports de projet et les rapports sur les consultations et les activités d'information ( ) seront étayés par des procès-verbaux de réunions, l'accent étant mis sur les réactions des bénéficiaires du projet et des autres parties prenantes. Les réactions des groupes vulnérables et marginalisés seront prises en considération pour adapter le projet et la méthode de travail.

Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des plans d'engagement des parties prenantes font partie du plan de suivi et d'évaluation du projet, tel que décrit dans la section VII du ProDoc. L'équipe de projet examinera et mettra à jour le plan d'engagement des parties prenantes une fois par an, afin de tenir à jour la liste, l'analyse des parties prenantes et les activités d'engagement des parties prenantes qui peuvent changer au cours de la période de mise en œuvre du projet. En outre, l'équipe de projet veillera à communiquer avec les parties prenantes et à les informer lorsqu'un changement dans les activités du projet est susceptible d'affecter leurs intérêts et leur participation.

Annexe 9 : Cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF)

(Voir l'annexe 9 détaillée ci-jointe)

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF) a été préparé dans le but de guider l'évaluation et la gestion des risques sociaux et environnementaux identifiés au cours de la mise en œuvre du projet intitulé " Programme intégré Côte d'Ivoire Net-Zéro Nature-Positive ".

Le cadre constitue la base sur laquelle l'évaluation stratégique sociale et environnementale (SESA) sera entreprise, et les cadres de gestion environnementale et sociale (ESMF) ainsi que les cadres et plans de gestion ciblés seront développés, afin de garantir la conformité totale avec les exigences des normes sociales et environnementales du PNUD.

L'examen des risques sociaux et environnementaux, conformément à la procédure d'examen social et environnemental (SESP) du PNUD, a permis d'identifier neuf (9) risques sociaux et environnementaux potentiels liés aux activités du projet pendant la phase de préparation du projet (PPG).

Deux (2) risques sont considérés comme "substantiels" dans le SESP :

- Risque 1. En raison du faible niveau de sensibilisation aux droits de l'homme dans les zones du projet, les parties prenantes, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés (y compris les minorités ethniques) ou peu alphabétisés, peuvent ne pas avoir la capacité de faire valoir leurs droits, ce qui peut conduire à leur discrimination et à leur exclusion des avantages du projet et des décisions de développement et de gestion liées à l'élaboration de politiques réglementaires (résultat 1.1.1).

- Risque 2. Les responsables pourraient ne pas avoir la capacité de remplir leurs obligations en matière de mise en œuvre des garanties, notamment en ce qui concerne les composantes 1 (gouvernance, conception de la stratégie et renforcement des capacités du NZNP) et 2 (soutien à la planification des investissements sectoriels du NZNP en aval) du projet, étant donné qu'elles concernent l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de mécanismes de gouvernance. Ce manque de capacité pourrait conduire à ce que les activités du projet ne soient pas conformes aux principes et aux normes du PNUD et entraîner un certain nombre d'impacts, notamment le non-respect et la protection des droits des populations affectées, en particulier des groupes marginalisés, à accéder à l'information et à être consultées et impliquées dans les activités du projet, les impacts sur les habitats où les activités du NZNP sont mises en œuvre, le déplacement économique des communautés locales, etc. Ce manque de capacité de mise en œuvre des sauvegardes s'applique également aux preneurs de cacao et de noix de cajou (partenaires privés) dans le cadre des partenariats que le projet établira au titre du résultat 3.2.

En outre, sept (7) risques potentiels sont considérés comme modérés. Compte tenu de leur importance, l'ensemble du projet est considéré comme un projet à "risque substantiel".

- Risque 3. Le soutien du projet au développement de pépinières d'entreprises (composante 3) et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables (composante 2) peuvent entraîner le travail d'enfants (garçons et filles).

- Risque 4. Les activités du projet axées sur le soutien à la création et à l'exploitation de pépinières d'entreprises (résultat 3.1.1) peuvent entraîner le déplacement économique de certains groupes, y compris des groupes vulnérables, étant donné que l'intérêt pour le développement des entreprises promu par le projet peut entraîner des changements ou des reconversions d'activités économiques.

- Risque 5. Le résultat 3.3.3 du projet peut avoir des effets négatifs sur les sols et l'environnement en fournissant des matériaux et des intrants pour la mise en œuvre de technologies et de systèmes de production durables de produits agricoles, comme prévu dans le cadre de la composante 3.

- Risque 6. Les activités du projet liées aux opportunités commerciales et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables peuvent avoir des effets négatifs sur l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que sur la violence fondée sur le genre et la violence domestique, en raison du risque inhérent identifié par les parties prenantes au cours des consultations.

- Risque 7. L'accès aux ressources économiques facilité par les interventions peut créer ou exacerber des conflits entre groupes ou augmenter le risque de violence entre les communautés et les individus affectés par le projet.

- Risque 8. Le changement climatique (inondations, catastrophes naturelles, etc.) sur les écosystèmes pourrait potentiellement affecter la fourniture d'un soutien aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1), aggravant la situation économique et les moyens de subsistance des communautés concernées.

- Risque 9. Le soutien apporté par le projet aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1) peut affecter le patrimoine culturel immatériel (connaissances traditionnelles, systèmes de valeurs, gestion des richesses) des communautés locales, étant donné que le projet pourrait introduire de nouvelles pratiques qui ne sont pas harmonisées avec les pratiques locales.

La portée générale des activités et des résultats du projet est établie. Toutefois, une évaluation supplémentaire est nécessaire au cours de la première année de mise en œuvre du projet, et tout au long du projet lorsque les activités du projet sont définies plus précisément, afin d'identifier les incidences négatives potentielles sur les sites spécifiques du projet et d'identifier les utilisateurs/groupes d'utilisateurs susceptibles d'être affectés.  Au fur et à mesure de leur identification, les incidences négatives feront l'objet d'une étude plus approfondie et d'une consultation des parties prenantes afin d'identifier et, si possible, de quantifier l'ampleur et la gravité de ces incidences sur les personnes/communautés concernées.  Des mesures visant à éviter, minimiser, atténuer ou gérer ces incidences seront élaborées et mises en œuvre.

Le présent ESMF a été élaboré en tenant compte de toutes les données secondaires et des données primaires collectées lors des visites de terrain effectuées par l'équipe du PPG et sur la base de ces catégorisations de risques afin de spécifier les processus qui seront entrepris par le projet pour l'évaluation supplémentaire des impacts potentiels et l'identification et le développement de mesures de gestion des risques appropriées, conformément aux normes sociales et environnementales du PNUD (SES).

Le présent ESMF détaille également les rôles et les responsabilités pour sa mise en œuvre et comprend un cadre pour un mécanisme de règlement des griefs, un budget et des plans de suivi et d'évaluation.

Pour répondre aux exigences du SES, les éléments suivants ont été préparés : (1) le cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF), (2) le plan global d'engagement des parties prenantes (CSEP), (3) l'analyse et le plan d'action en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, et (4) le mécanisme de redressement des griefs.

Afin d'évaluer et de gérer tous les risques identifiés, lorsque les sites et les activités du projet seront finalisés, ils seront examinés sur une base spécifique au site et à l'activité à l'aide du SESP.

Le SESP sera révisé dans le cadre du suivi régulier du projet et sur la base d'évaluations supplémentaires et d'informations/détails recueillis au cours de la mise en œuvre du projet. Les révisions du SESP informeront les plans identifiés par le biais des ESMF

Pour atténuer les risques identifiés, une évaluation stratégique environnementale et sociale (SESA) sera élaborée au cours des six premiers mois de la mise en œuvre du projet et abordera les risques associés aux activités en amont, telles que la rédaction de politiques réglementaires pour rendre opérationnelle la loi sur le changement climatique (résultat 1.1.1) et l'élaboration de huit (3 au niveau des districts autonomes et 5 au niveau régional) plans d'investissement territoriaux pour le secteur AFOLU NZNP intégrant le genre et la jeunesse (résultat 2.1.1). Les impacts négatifs identifiés par l'EESS feront l'objet d'une étude plus approfondie et d'une consultation des parties prenantes afin d'identifier et, si possible, de quantifier l'ampleur et la gravité de ces impacts sur les individus/communautés concernés.

Sur la base des résultats de cette EESS, un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), un pour chacun des domaines cibles, sera élaboré pour guider l'application et l'intégration du CSE dans la mise en œuvre des activités sur le terrain dans le cadre de la composante 3 (mobilisation des investissements pour le NZNP). Les ESMF comprendront des procédures et des exigences pour les partenaires de mise en œuvre afin d'assurer l'application du CSE. Ces ESMFs incluront les plans et cadres de gestion requis pour chaque zone cible. Un plan d'action pour les moyens de subsistance sera élaboré lorsque les risques de déplacement économique (partiel ou total) seront vérifiés, en veillant à ce que les restrictions d'accès aux ressources fassent l'objet d'une compensation adéquate.

Compte tenu de la participation d'entités du secteur privé à la mise en œuvre du projet, la politique du PNUD en matière de diligence raisonnable et de partenariats avec le secteur privé sera appliquée pour vérifier les violations potentielles des droits de l'homme et des droits du travail, ainsi que pour garantir que les activités mises en œuvre par les partenaires du secteur privé sont conformes au SES du PNUD.

Le plan d'engagement des parties prenantes (SEP) et le plan d'action pour l'égalité des sexes, élaborés au cours de la phase du PPG, seront mis à jour lors de la phase de lancement du projet afin de s'assurer que ces plans sont adaptés au contexte spécifique.

Aucune activité susceptible d'avoir des incidences négatives sur les droits, les terres, les ressources et les territoires des communautés locales marginalisées ne sera entreprise tant que l'EESS et le CGES n'auront pas été réalisés, que des mesures de gestion des incidences n'auront pas été mises en place et que le consentement de l'ensemble de la communauté n'aura pas été obtenu.

Compte tenu de l'importance de ces risques individuels, le projet s'est vu attribuer une note globale de " substantiel " dans la catégorisation des risques du SESP, la catégorie de risque globale étant établie à partir de la note la plus élevée attribuée à chaque risque individuel.

Les risques suivants ont été identifiés et évalués comme étant "substantiels". Cette catégorie est définie comme des impacts présentant des risques et des impacts sociaux et environnementaux potentiellement négatifs qui sont plus variés ou plus complexes que ceux des projets à risque modéré, mais qui restent limités en termes d'échelle et sont de moindre ampleur que ceux des projets à risque élevé (par exemple, réversibles, prévisibles, de plus faible empreinte, moins de risque d'impacts cumulatifs). Les risques substantiels nécessitent une évaluation et des mesures de gestion plus approfondies.

Risque 1. En raison du faible niveau de sensibilisation aux droits de l'homme dans les zones du projet, les parties prenantes, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés (y compris les minorités ethniques) ou peu alphabétisés, peuvent ne pas avoir la capacité de faire valoir leurs droits, ce qui peut conduire à leur discrimination et à leur exclusion des avantages du projet et des décisions de développement et de gestion liées à l'élaboration de politiques réglementaires (résultat 1.1.1).

Risque 2. Les responsables pourraient ne pas avoir la capacité de remplir leurs obligations en matière de mise en œuvre des garanties, notamment en ce qui concerne les composantes 1 (gouvernance, conception de la stratégie et renforcement des capacités du NZNP) et 2 (soutien à la planification des investissements sectoriels du NZNP en aval) du projet, étant donné qu'elles concernent l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de mécanismes de gouvernance. Ce manque de capacité pourrait conduire à ce que les activités du projet ne soient pas conformes aux principes et aux normes du PNUD et entraîner un certain nombre d'impacts, notamment le non-respect et la protection des droits des populations affectées, en particulier des groupes marginalisés, à accéder à l'information et à être consultées et impliquées dans les activités du projet, les impacts sur les habitats où les activités du NZNP sont mises en œuvre, le déplacement économique des communautés locales, etc. Ce manque de capacité de mise en œuvre des sauvegardes s'applique également aux preneurs de cacao et de noix de cajou (partenaires privés) dans le cadre des partenariats que le projet établira au titre du résultat 3.2.

Les risques suivants, classés "modérés", ont également été identifiés.  Les risques modérés sont définis comme des activités présentant des risques et des impacts sociaux et environnementaux potentiellement négatifs qui sont d'une ampleur limitée, sont largement réversibles et peuvent être identifiés avec un degré raisonnable de certitude et facilement traités par l'application de bonnes pratiques internationales reconnues, de mesures d'atténuation et de l'engagement des parties prenantes au cours de la mise en œuvre du projet.

Risque 3. Le soutien du projet au développement de pépinières d'entreprises (composante 3) et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables (composante 2) peuvent entraîner le travail d'enfants (garçons et filles).

Risque 4. Les activités du projet axées sur le soutien à la création et à l'exploitation de pépinières d'entreprises (résultat 3.1.1) peuvent entraîner le déplacement économique de certains groupes, y compris des groupes vulnérables, étant donné que l'intérêt pour le développement des entreprises promu par le projet peut entraîner des changements ou des reconversions d'activités économiques.

Risque 5. Le résultat 3.3.3 du projet peut avoir des effets négatifs sur les sols et l'environnement en fournissant des matériaux et des intrants pour la mise en œuvre de technologies et de systèmes de production durables de produits agricoles, comme prévu dans le cadre du volet 3.

Risque 6. Les activités du projet liées aux opportunités commerciales et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables peuvent avoir des effets négatifs sur l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que sur la violence fondée sur le genre et la violence domestique, en raison du risque inhérent identifié par les parties prenantes lors des consultations.

Risque 7. L'accès aux ressources économiques facilité par les interventions peut créer ou exacerber des conflits entre groupes ou augmenter le risque de violence entre les communautés et les individus affectés par le projet.

Risque 8. Le changement climatique (inondations, catastrophes naturelles, etc.) sur les écosystèmes pourrait potentiellement affecter la fourniture d'un soutien aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1), aggravant la situation économique et les moyens de subsistance des communautés concernées.

Risque 9. Le soutien apporté par le projet aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1) peut affecter le patrimoine culturel immatériel (connaissances traditionnelles, systèmes de valeurs, gestion des richesses) des communautés locales, étant donné que le projet pourrait introduire de nouvelles pratiques qui ne sont pas harmonisées avec les pratiques locales.

Les examens préalables indiquent que jusqu'à trois des principes et normes sociaux et environnementaux ont été déclenchés en raison de risques "substantiels" (voir SESP).

- Principe - Droits de l'homme, en raison du risque que les communautés locales et les personnes vulnérables, en particulier les femmes et les groupes marginalisés, ne bénéficient pas des activités du projet et n'aient pas la possibilité de s'exprimer.

- Principe - Égalité des sexes et autonomisation des femmes, en raison du risque que les activités du projet entraînent un déséquilibre entre les sexes.

- Principe - Responsabilité, en raison du risque que les activités du projet ne garantissent pas que les processus de prise de décision soient bien structurés, qu'ils impliquent des représentants de toutes les communautés locales et des groupes marginalisés, et qu'ils assurent la participation de tous les différents groupes présents dans les zones du projet.

En outre, six (6) des normes ont été déclenchées en raison d'un risque "modéré" :

- Norme 1 - Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles, en raison des risques pour l'environnement que pourraient entraîner les activités de renforcement des moyens de subsistance.

- Norme 2 - Risques liés au changement climatique et aux catastrophes, étant donné que le projet peut concerner des zones exposées à des risques, des réalisations et des résultats sensibles ou vulnérables aux effets potentiels du changement climatique ou des catastrophes, et qu'il peut entraîner une augmentation de la vulnérabilité aux effets du changement climatique ou aux risques de catastrophes, aujourd'hui ou à l'avenir (également connus sous le nom de pratiques d'adaptation inadaptées ou négatives).

- Norme 4 - Patrimoine culturel, en raison du risque pour le patrimoine culturel immatériel et les ressources ayant une importance culturelle

- Norme 5 - Déplacement et réinstallation, en raison du risque que les activités du projet aient un impact négatif sur l'accès aux ressources naturelles, en particulier pour les groupes marginalisés.

- Normes 7 - Travail et conditions de travail, étant donné que le projet peut entraîner des conditions de travail non conformes à la législation nationale du travail et aux engagements internationaux, le recours au travail des enfants, des conditions de travail discriminatoires et/ou l'absence d'égalité des chances.

Le rapport du SESP, qui figure à l'annexe 5 du ProDoc, contient des informations plus détaillées sur les risques et leur classification.

Le tableau ci-dessous présente un résumé de l'importance des risques pour chaque principe et norme du Ciel unique européen, ainsi que les normes de sauvegarde au niveau du projet déclenchées par chaque projet.

Résumé des garanties déclenchées sur la base de l'examen préalable effectué lors de la préparation du projet

| Principe général / Norme au niveau du projet | Evaluation |
| --- | --- |
| Principe : Droits de l'homme | Important |
| Principe : L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes | Important |
| Principe : Responsabilité | Important |
| Norme 1 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles | Modéré |
| Norme 2 : Changement climatique et risques de catastrophes | Modéré |
| Norme 3 : Santé, sûreté et sécurité de la communauté |  |
| Norme 4 : Patrimoine culturel | Modéré |
| Norme 5 : Déplacement et réinstallation | Modéré |
| Norme 6 : Peuples autochtones |  |
| Norme 7 : Travail et conditions de travail | Modéré |
| Norme 8 : Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources | Modéré |
| Nombre de risques dans chaque catégorie d'évaluation des risques |
| Haut | 0 |
| Important | 2 |
| Modéré | 7 |
| Faible | 0 |
| Nombre total de risques liés au projet | 9 |
| Catégorisation du risque global du projet | Important |
| Nombre de normes de sauvegarde déclenchées | 9 |

De plus amples détails sur les risques identifiés figurent dans le rapport du SESP en annexe du document de projet (ProDoc).

Les avantages potentiels du projet sont identifiés ci-dessous, sur la base du SESP

| Composantes | Risques | Références du SESP (voir SESP en annexe) | Avantages potentiels du projet |
| --- | --- | --- | --- |
| Composante 1 - Gouvernance du NZNP, conception de la stratégie et renforcement des capacités | Risque 1. En raison du faible niveau de sensibilisation aux droits de l'homme dans les zones du projet, les parties prenantes, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés (y compris les minorités ethniques) ou peu alphabétisés, peuvent ne pas avoir la capacité de faire valoir leurs droits, ce qui peut conduire à leur discrimination et à leur exclusion des avantages du projet et des décisions de développement et de gestion liées à l'élaboration de politiques réglementaires (résultat 1.1.1). Risque 2. Les responsables pourraient ne pas avoir la capacité de remplir leurs obligations en matière de mise en œuvre des garanties, notamment en ce qui concerne les composantes 1 (gouvernance, conception de la stratégie et renforcement des capacités du NZNP) et 2 (soutien à la planification des investissements sectoriels du NZNP en aval) du projet, étant donné qu'elles concernent l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de mécanismes de gouvernance. Ce manque de capacité pourrait conduire à ce que les activités du projet ne soient pas conformes aux principes et aux normes du PNUD et entraîner un certain nombre d'impacts, notamment le non-respect et la protection des droits des populations affectées, en particulier des groupes marginalisés, à accéder à l'information et à être consultées et impliquées dans les activités du projet, les impacts sur les habitats où les activités du NZNP sont mises en œuvre, le déplacement économique des communautés locales, etc. Ce manque de capacité de mise en œuvre des sauvegardes s'applique également aux preneurs de cacao et de noix de cajou (partenaires privés) dans le cadre des partenariats que le projet établira au titre du résultat 3.2. | Principes : Droits de l'homme Questions : P2, P3 Responsabilité Questions : P13, P14 | En adoptant une approche participative, le projet suscitera une forte appropriation parmi les autorités nationales et toutes les institutions impliquées pour soutenir la qualité technique de l'intervention et la gestion efficace du projet. Le projet soutiendra les systèmes de gouvernance et les mécanismes de coordination déjà en place, facilitant l'implication des groupes vulnérables (tels que les femmes, les jeunes et les personnes âgées). En soutenant les mécanismes de gouvernance, le projet renforcera la durabilité des secteurs ciblés. Le projet facilitera la coopération entre les parties prenantes, en tenant compte des tensions déjà présentes dans les zones concernées. |
| Composante 2 - Appui à la planification sectorielle des investissements du NZNP en aval (appui en aval) | Risque 3. Le soutien du projet au développement de pépinières d'entreprises (composante 3) et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables (composante 2) peuvent entraîner le travail d'enfants (garçons et filles). Risque 6. Les activités du projet liées aux opportunités commerciales et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables peuvent avoir des effets négatifs sur l'égalité des sexes, la violence fondée sur le sexe et la violence domestique, en raison du risque inhérent identifié par les parties prenantes au cours des consultations. | Principes Égalité des sexes et autonomisation des femmes Questions : P8, P9, P10, P11, P12 Normes au niveau du projet 7. Travail et conditions de travail Questions : 7.3 | Grâce à l'engagement efficace des parties prenantes au cours de la mise en œuvre du projet, le projet augmentera la capacité des populations à accéder à leurs droits, y compris l'utilisation des ressources naturelles, et à protéger leurs connaissances traditionnelles. L'accès aux ressources naturelles permettra aux communautés locales, en particulier aux personnes vulnérables, de se prendre en charge et de renforcer leurs connaissances et leurs compétences techniques. Le projet renforcera la participation des populations les plus vulnérables aux processus de prise de décision, facilitera la coexistence entre les différents groupes qui ont besoin d'accéder aux ressources, améliorera les compétences de la population impliquée ( ) et augmentera ses possibilités d'accès aux moyens de subsistance. Le projet encouragera la participation aux mécanismes de restauration et de moyens de subsistance durables ; par conséquent, les interventions peuvent être promues en tant que meilleures pratiques et peuvent être reproduites par les communautés locales, renforçant ainsi la résilience de la communauté au changement climatique. |
| Composante 3 - Mobilisation des investissements pour le NZNP (soutien en aval) | Risque 3. Le soutien du projet au développement de pépinières d'entreprises (composante 3) et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables (composante 2) peuvent entraîner le travail d'enfants (garçons et filles). Risque 4. Les activités du projet axées sur le soutien à la création et à l'exploitation de pépinières d'entreprises (résultat 3.1.1) peuvent entraîner le déplacement économique de certains groupes, y compris des groupes vulnérables, étant donné que l'intérêt pour le développement des entreprises promu par le projet peut entraîner des changements ou des reconversions d'activités économiques. Risque 5. Le résultat 3.3.3 du projet peut avoir des effets négatifs sur les sols et l'environnement en fournissant des matériaux et des intrants pour la mise en œuvre de technologies et de systèmes de production durables de produits agricoles, comme prévu dans le cadre de la composante 3. Risque 6. Les activités du projet liées aux opportunités commerciales et le soutien apporté aux producteurs en vue de l'adoption de pratiques de production durables peuvent avoir des effets négatifs sur l'égalité des sexes, la violence fondée sur le sexe et la violence domestique, en raison du risque inhérent identifié par les parties prenantes au cours des consultations. Risque 7. L'accès aux ressources économiques facilité par les interventions peut créer ou exacerber des conflits entre groupes ou augmenter le risque de violence entre les communautés et les individus affectés par le projet. Risque 8. Le changement climatique (inondations, catastrophes naturelles, etc.) sur les écosystèmes pourrait potentiellement affecter la fourniture d'un soutien aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1), aggravant la situation économique et les moyens de subsistance des communautés concernées. Risque 9. Le soutien apporté par le projet aux producteurs pour l'adoption de pratiques de production durables (résultat 3.2.1) peut affecter le patrimoine culturel immatériel (connaissances traditionnelles, systèmes de valeurs, gestion des richesses) des communautés locales, étant donné que le projet pourrait introduire de nouvelles pratiques qui ne sont pas harmonisées avec les pratiques locales. | Principes Droits de l'homme Questions : P4, P5, P6, P7 Égalité des sexes et autonomisation des femmes Questions : P8, P9, P10, P11 Responsabilité Question : P13, P14 Normes au niveau du projet 1-- Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles Questions : 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 2. Changement climatique et risques de catastrophes Questions : 2.1, 2.2, 2.3 4-- Patrimoine culturel Questions : 4.5 5-- Déplacement et réinstallation Questions : 5.2, 5. 7 - Travail et conditions de travail Questions : 7.6 8-- Prévention de la pollution et utilisation efficace des ressources Questions : 8.2 | Le projet introduira des mécanismes de financement durable, en veillant à ce que ces mécanismes soient inclusifs. Cela permettra aux parties prenantes d'accéder à des informations sur le financement durable et d'avoir accès à un réseau qui peut les soutenir dans leurs activités de subsistance. Les communautés locales et les autres parties prenantes peuvent bénéficier de ces mécanismes même après l'achèvement du projet. . |

# Annexe 1 : Modèle de plan d'action pour les moyens de subsistance (LAP)

Un plan d'action pour les moyens de subsistance (LAP) détaille les procédures et les actions qui seront entreprises afin de garantir que la capacité, les niveaux de production et les niveaux de vie des personnes déplacées économiquement soient améliorés ou au moins rétablis, et que les personnes déplacées soient indemnisées de manière adéquate. Ce plan doit être élaboré après qu'il a été déterminé, selon le processus décrit dans la norme 5, que le déplacement est inévitable. Le LAP reflète l'engagement pris par le partenaire de mise en œuvre et le PNUD envers les personnes et les communautés affectées pour répondre aux obligations découlant du déplacement économique.

Le plan d'action local couvre les éléments suivants :

- Introduction

  - Décrire brièvement le projet et les installations associées (le cas échéant)

  - Décrire les composantes du projet nécessitant un déplacement économique, l'acquisition de terres et la réinstallation ; donner une estimation globale des terres et/ou des ressources dont l'accès a été restreint.

  - Expliquer en quoi le déplacement économique est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet, en quoi le projet est dans "l'intérêt public" et en quoi le déplacement est proportionnel aux résultats du projet.

- Minimiser les déplacements

  - Décrivez la justification du déplacement. Veuillez également discuter des conceptions alternatives du projet, y compris le scénario "sans projet", et indiquer si elles auraient pu éviter ou réduire la réinstallation.

  - Décrire les efforts et les mesures visant à minimiser les déplacements, ainsi que les résultats escomptés de ces efforts et mesures.

  - Décrire comment les exigences de la norme relative aux populations autochtones ont été prises en compte en cas de déplacement de ces populations.

- Recensement et enquêtes socio-économiques/Base sociale

  - Fournir les résultats du recensement, de l'inventaire des biens, de l'évaluation des ressources naturelles et des enquêtes socio-économiques et décrire brièvement comment ils ont été réalisés, c'est-à-dire les techniques utilisées, les personnes interrogées, etc.

  - Identifier toutes les personnes et communautés potentiellement affectées par les activités de déplacement et les impacts potentiels pour chacune d'entre elles. Préciser les titres fonciers ou l'absence de titres fonciers dans la base de référence sociale. Procéder à une évaluation de la vulnérabilité et définir ce qui détermine la vulnérabilité (c'est-à-dire quels critères doivent être remplis pour qu'une personne soit considérée comme vulnérable).

- Cadre juridique

  - Décrire toutes les lois et coutumes internationales, nationales, locales et communautaires pertinentes qui s'appliquent aux activités de déplacement, en accordant une attention particulière aux lois et coutumes relatives aux droits d'occupation et mettre en évidence tout conflit potentiel, par exemple entre le SES du PNUD et la législation nationale ou régionale.

  - Décrire comment le consentement libre, préalable et éclairé a été obtenu pour le déplacement des peuples indigènes et des communautés tribales, le cas échéant.

  - Décrire les mécanismes de résolution des conflits propres au projet

  - Décrire les politiques de droits/compensation pour chaque type d'impact

  - Décrire la méthode d'évaluation utilisée pour les structures, les terres, les arbres et les autres actifs concernés.

  - Préparer la matrice des droits, qui comprend le budget et le calendrier de paiement des droits.

- Biens liés aux déplacements

  - Décrire comment les personnes affectées ont été impliquées dans un processus participatif visant à identifier un bien de remplacement lorsqu'elles ont perdu l'accès à un bien sur lequel elles ont des droits légitimes. Décrire les avantages et les inconvénients des biens, y compris le bien choisi.

  - Décrivez comment les personnes affectées dont les moyens de subsistance sont basés en milieu urbain ont été impliquées dans un processus participatif visant à identifier les possibilités de remplacement des moyens de subsistance et de soutien. Fournir des preuves des consultations passées, telles que des listes de participants, des photos et des rapports.

  - Décrire comment les personnes affectées dont les moyens de subsistance sont basés sur la terre ont été impliquées dans un processus participatif visant à identifier les terres auxquelles elles peuvent accéder, y compris les terres ayant un potentiel productif, des avantages en termes de localisation et d'autres facteurs au moins équivalents à ceux qui ont été perdus.

  - Décrire comment les personnes affectées dont les moyens de subsistance sont basés sur les ressources naturelles ont été impliquées dans un processus participatif visant à identifier les ressources auxquelles elles peuvent accéder avec un potentiel de subsistance et une accessibilité équivalents.

  - Décrire comment les personnes affectées dont l'accès aux parcs et zones protégées légalement désignés a été restreint ont été impliquées dans l'identification et le choix des mesures d'atténuation des impacts.

  - Décrire les études de faisabilité menées pour déterminer l'adéquation des terres choisies et/ou des ressources naturelles décrites ci-dessus, y compris les évaluations des ressources naturelles (sols et capacité d'utilisation des terres , végétation et capacité de charge du bétail, études des ressources en eau) et les évaluations de l'impact environnemental et social des sites.

  - Effectuer des calculs relatifs à la disponibilité des terres et des ressources

  - Décrire, le cas échéant, les mécanismes permettant 1) l'acquisition, 2) le développement et 3) l'attribution des biens de déplacement, y compris l'attribution des titres ou des droits d'utilisation des terres et/ou des ressources attribuées. Indiquer à qui les titres et les droits d'usage seront attribués, y compris par sexe.

  - Fournir une description détaillée des dispositions prises pour l'aménagement du site à des fins agricoles, y compris le financement des coûts d'aménagement.

  - Si les circonstances ont rendu difficile la mise à disposition de terres ou de ressources comme décrit ci-dessus, fournir la preuve d'un accord mutuel avec les personnes/communautés affectées sur des mesures alternatives.

- Rétablissement des revenus

  - Les droits à indemnisation sont-ils suffisants pour améliorer les moyens de subsistance et les flux de revenus pour chaque catégorie d'impact ? Joindre une étude indépendante sur les possibilités d'amélioration des revenus et des moyens de subsistance. Quelles sont les mesures de réhabilitation économique supplémentaires nécessaires ?

  - Expliquer brièvement les stratégies de restauration pour chaque catégorie d'impact et décrire leurs aspects institutionnels, financiers et techniques.

  - Décrire le processus de consultation des populations affectées et leur participation à la finalisation des stratégies de rétablissement des revenus

  - Comment ces stratégies varient-elles en fonction de la zone d'impact ?

  - Fournir une méthodologie/formule transparente, compréhensible pour les personnes affectées par le projet et vérifiable dans chaque cas.

  - Le rétablissement des revenus nécessite-t-il une modification des moyens de subsistance, le développement d'autres terres agricoles ou d'autres activités qui requièrent une formation importante, du temps pour la préparation et la mise en œuvre ?

  - Comment traiter les risques d'appauvrissement ?

  - Quels sont les principaux risques institutionnels et autres pour la bonne mise en œuvre des programmes de réinstallation ?

  - Décrire le processus de contrôle de l'efficacité des mesures d'amélioration/de restauration des revenus

  - Décrivez les programmes de développement social ou communautaire actuellement mis en œuvre dans la zone du projet ou dans ses environs. Si des programmes existent, répondent-ils aux priorités de développement de leurs communautés cibles ? Existe-t-il des possibilités de soutenir de nouveaux programmes ou d'étendre les programmes existants pour répondre aux priorités de développement des communautés dans la zone du projet ?

- Dispositions institutionnelles

  - Décrire la ou les institutions responsables de la mise en œuvre de chaque élément/activité de la politique d'indemnisation, de la mise en œuvre des programmes de rétablissement des revenus et de la coordination des activités associées et décrites dans le plan d'action pour les moyens de subsistance.

  - Indiquer comment les questions de coordination seront traitées lorsque le déplacement s'étend sur plusieurs juridictions ou lorsque le déplacement sera mis en œuvre par étapes sur une longue période.

  - Identifier l'agence qui coordonnera toutes les agences de mise en œuvre. A-t-elle le mandat et les ressources nécessaires ?

  - Décrire les institutions externes (hors projet) impliquées dans le processus de restauration des revenus (développement foncier, attribution des terres, crédit, formation) et les mécanismes visant à assurer une performance adéquate de ces institutions.

  - Discuter de la capacité et de l'engagement des institutions à l'égard du déplacement

  - Décrire les mécanismes permettant d'assurer un suivi, une évaluation et un audit financier indépendants du plan d'action local et de veiller à ce que des mesures correctives soient prises en temps utile.

- Calendrier de mise en œuvre

  - Liste des étapes chronologiques de la mise en œuvre du PAL, y compris l'identification des agences responsables de chaque activité et une brève explication de chacune d'entre elles.

  - Préparer un calendrier d'exécution mensuel des activités à entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de la réinstallation.

  - Décrire le lien entre la mise en œuvre de la réinstallation et le lancement des travaux de génie civil pour chacune des composantes du projet.

- Participation et consultation

  - Décrire les différentes parties prenantes

  - Décrivez le processus de promotion de la consultation/participation des populations affectées et de parties prenantes dans la préparation et la planification de la réinstallation. Précisez quels types de documents devront être collectés (photos, rapports, listes de présence, etc.).

  - Décrire le processus d'implication des populations touchées et des autres parties prenantes dans la mise en œuvre et le suivi.

  - Décrire le plan de diffusion des informations du plan d'action local auprès des populations touchées et des parties prenantes, y compris les informations relatives à l'indemnisation des actifs perdus, à l'éligibilité à l'indemnisation, à l'aide au déplacement et à l'examen des griefs.

- Recours aux griefs

  - Décrire la procédure étape par étape d'enregistrement et de traitement des griefs et fournir des détails spécifiques concernant la gratuité de la procédure d'enregistrement des plaintes, le temps de réponse et les modes de communication.

  - Décrivez comment le mécanisme a garanti un accès illimité, la transparence, la responsabilité, comment il documente les cas et tient les plaignants informés, ainsi que la structure institutionnelle.

  - Décrire le mécanisme de recours

  - Décrire les dispositions permettant de saisir les tribunaux civils en cas d'échec des autres options

- Suivi et évaluation

  - Décrire le processus de suivi interne/de la performance. Veiller à ce que le programme de suivi cherche à mesurer si les personnes déplacées jouissent au moins d'un niveau de vie et d'un accès aux moyens de subsistance équivalents à ceux dont elles jouissaient avant le déplacement.

  - Définir les principaux indicateurs de suivi issus de l'enquête de référence. Fournir une liste des indicateurs de suivi qui seront utilisés pour le suivi interne, y compris le nombre et la localisation des personnes déplacées.

  - Décrire les dispositions institutionnelles (y compris financières)

  - Décrire la fréquence des rapports et le contenu du contrôle interne

  - Décrire le processus d'intégration du retour d'information issu du suivi interne dans la mise en œuvre.

  - Définir une méthodologie pour le contrôle externe

  - Définir des indicateurs clés pour le suivi externe

  - Décrire la fréquence des rapports et le contenu du suivi externe. Veiller à ce que le programme de suivi soit régulier et continu après l'achèvement du projet, jusqu'à ce que des solutions durables soient trouvées.

  - Décrire le processus d'intégration du retour d'information issu du suivi externe dans la mise en œuvre.

  - Décrire les modalités de l'évaluation externe finale

  - Décrire la nécessité de mettre à jour les recensements, les inventaires des biens, les évaluations des ressources et les enquêtes socio-économiques, si nécessaire, dans le cadre du suivi et de l'évaluation du PAL.

- Coûts et budgets

  - Fournir une déclaration claire de la responsabilité financière et de l'autorité

  - Dresser la liste des sources de financement des déplacements et décrire les flux de fonds.

  - Veiller à ce que le budget consacré au déplacement soit suffisant et inclus dans le budget global du projet. Prévoir des dispositions pour les impacts négatifs non anticipés.

  - Identifier les coûts de déplacement, le cas échéant, qui seront financés par le gouvernement et les mécanismes qui seront mis en place pour assurer la coordination des décaissements avec le plan d'action local et le calendrier du projet. Préparer un budget estimatif, par coût et par poste, pour tous les coûts de déplacement, y compris la planification et la mise en œuvre, la gestion et l'administration, le suivi et l'évaluation, et les imprévus.

  - Décrire les mécanismes spécifiques permettant d'ajuster les estimations de coûts et les paiements de compensation en fonction de l'inflation et des fluctuations monétaires.

  - Décrire les dispositions permettant de tenir compte des aléas physiques et des aléas de prix

  - Décrire les dispositions financières relatives au suivi et à l'évaluation externes, y compris la procédure d'attribution et de maintien des contrats pendant toute la durée du déplacement.

- Annexes

  - Copies des instruments de recensement et d'enquête, des formats d'entretien et de tout autre outil de recherche

  - Informations sur toutes les consultations publiques, y compris les annonces et les calendriers des réunions publiques, les procès-verbaux des réunions et les listes de participants.

  - Exemples de formats à utiliser pour le suivi et l'établissement de rapports sur la mise en œuvre du PAL

  - Matrice des droits

  - Preuve du consentement préalable en connaissance de cause des peuples indigènes et des communautés tribales

# Annexe 2 : Schéma indicatif de l'évaluation stratégique environnementale et sociale (SESA)

Pour les projets substantiels et à haut risque, le PNUD exige que toutes les exigences pertinentes des normes sociales et environnementales du PNUD soient prises en compte au cours du processus d'EESS, y compris l'engagement des parties prenantes et la divulgation d'informations.

L'un des principaux atouts de l'EESS est qu'elle combine des approches analytiques et participatives de manière itérative, renforçant ainsi la compréhension et le soutien potentiel des réformes politiques et des résultats souhaités. L'EESS aide les gouvernements à formuler des politiques, des plans et des programmes qui reflètent les contributions des principaux groupes de parties prenantes et qui abordent les principales questions sociales et environnementales identifiées. Grâce à ce processus, les opportunités sociales et environnementales et les résultats souhaitables sont identifiés et acceptés afin de garantir que les stratégies et les actions choisies seront durables et contribueront aux objectifs de développement du pays.

L'EESS doit être appliquée dès les premières étapes de la prise de décision afin d'aider à déterminer si les politiques, plans et programmes peuvent avoir des effets négatifs sur le plan social et environnemental.

Bien que les étapes et le format d'une EESS varient en fonction de la méthode et du sujet, les étapes clés de la réalisation d'une EESS sont généralement les suivantes :

- Établir le contexte :

  - Description générale de la politique, du programme ou du plan (PPP) : l'EESS décrit de manière concise la politique, le programme ou le plan (PPP) proposé et son contexte social et environnemental. Le cas échéant, la zone d'influence géographique du PPP proposé est décrite.

  - Conception du processus d'EESS. L'EESS implique un processus itératif d'analyse et de consultation des parties prenantes (voir ci-dessous). Les principes et objectifs clés de l'EESS sont décrits. Les processus de diagnostic et les résultats sont identifiés. Le processus de conception de l'EESS doit inclure une consultation avec les parties prenantes sur les termes de référence afin de promouvoir un accord sur la priorisation des questions et les étapes du processus

  - Élaboration d'un plan d'engagement des parties prenantes. Une analyse des parties prenantes permet de dresser la carte des acteurs les plus concernés par le PPP proposé, en prêtant attention aux obstacles à l'engagement et à la représentation des parties prenantes. Le plan doit établir une structure institutionnelle garantissant une participation significative à la prise de décision concernant les questions et activités stratégiques pertinentes. Un processus de consultation doit clairement indiquer les étapes séquentielles afin de garantir une approche participative éclairée (par exemple, réunions de consultation, ateliers, partage d'informations et établissement de rapports). Le plan décrit les exigences en matière de communication publique et de divulgation d'informations et comprend également une description des processus efficaces permettant de recevoir et de traiter les préoccupations et les griefs des parties prenantes concernant les questions et les performances sociales et environnementales du PPP.

- Entreprendre l'analyse nécessaire et mettre en œuvre l'EESS en concertation avec les parties prenantes appropriées, y compris l'évaluation des risques et des impacts potentiels :

  - Données de référence. Recueillir et évaluer les données de référence pertinentes pour les décisions relatives à la conception, à l'exploitation ou aux mesures d'atténuation du PPP proposé ; identifier et estimer l'étendue et la qualité des données disponibles, les principales lacunes en matière de données et les incertitudes associées aux prévisions ; évaluer la portée de la zone à étudier et décrire les conditions physiques, biologiques et socio-économiques pertinentes, y compris tout changement prévu avant le début du projet ; et tenir compte des activités actuelles et proposées susceptibles d'influer sur la mise en œuvre du PPP proposé.

  - Analyse des capacités politiques, juridiques et institutionnelles. L'EESS évalue l'adéquation du cadre juridique et institutionnel applicable au PPP proposé, y compris (a) le cadre politique applicable du pays, les lois et réglementations nationales, et les capacités institutionnelles relatives aux questions sociales et environnementales liées au PPP ; les obligations du pays directement applicables au PPP en vertu des traités et accords internationaux pertinents ; (b) les exigences applicables en vertu du SES du PNUD ; et (c) d'autres normes et/ou exigences sociales et environnementales pertinentes, y compris celles de tout autre bailleur de fonds et partenaire de développement. Comparer le cadre social et environnemental existant et les exigences applicables du SES du PNUD (et celles d'autres donateurs/partenaires de développement) et identifier toute lacune potentielle qui devra être comblée.

  - Risques et impacts sociaux et environnementaux prévus. L'EESS prévoit et évalue les risques et impacts positifs et négatifs probables du programme, du plan ou de la politique, ainsi que leur répartition, en termes quantitatifs dans la mesure du possible. L'analyse identifie les mesures d'atténuation et tout impact négatif résiduel qui ne peut être atténué. Elle explore les possibilités d'amélioration sociale et environnementale et précise les sujets qui ne nécessitent pas d'attention particulière.

  - Analyse des alternatives. L'EESS compare systématiquement les alternatives possibles à la politique, au programme, au plan, à la technologie, à la conception et à l'exploitation proposés - y compris la situation "sans" - en termes d'impacts environnementaux et sociaux potentiels, de faisabilité de l'atténuation de ces impacts, de coûts d'investissement et de coûts récurrents, d'adéquation aux conditions locales et d'exigences en matière d'institutions, de formation et de suivi. Pour chacune des alternatives, l'EESS quantifie les impacts sociaux et environnementaux de chaque alternative dans la mesure du possible et y associe des valeurs économiques lorsque c'est possible. Indique la base de la sélection de la conception particulière du PPP.

  - Cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF).

- Informer et influencer la prise de décision en formulant des recommandations et en exigeant les plans de gestion nécessaires pour atténuer les risques et les incidences négatives potentielles :

  - Rapport de l'EESS et recommandations. Préparation d'un rapport concis qui résume (a) les principales conclusions et résultats de l'EESS, y compris (a) le processus d'engagement des parties prenantes de l'EESS ; (b) les principales priorités et questions sociales et environnementales associées au PPP choisi ; (c) les dispositions institutionnelles pour coordonner l'intégration des questions sociales et environnementales dans le PPP choisi ; (d) recommandations juridiques, réglementaires, politiques, institutionnelles et en matière de capacités pour combler toute lacune identifiée dans la gestion des priorités sociales et environnementales et la mise en œuvre des politiques sociales et environnementales applicables ; (e) résultats de l'évaluation des risques/impacts sociaux et environnementaux associés à la mise en œuvre du PPP ; (f) identification des mesures (par exemple, politiques, renforcement institutionnel, gouvernance et gestion de l'environnement) ; (g) évaluation des risques/impacts sociaux et environnementaux associés à la mise en œuvre du PPP.politiques, renforcement institutionnel, réforme de la gouvernance) pour traiter et gérer les risques et impacts sociaux et environnementaux négatifs anticipés, y compris une matrice d'action sommaire (voir le tableau A2.1 ci-dessous pour un aperçu indicatif) ; et (g) le cas échéant, la version finale ou avancée du CGES en tant que cadre de gestion des risques sociaux et environnementaux pendant la mise en œuvre des activités et/ou des politiques/réglementations liées au PPP.

- Suivi et évaluation

  - Suivi. L'EESS précise comment la mise en œuvre des recommandations de l'EESS (et, le cas échéant, du CGES) sera suivie et évaluée par le partenaire. L'étendue des activités de suivi sera proportionnelle aux risques et aux impacts associés à la mise en œuvre du PPP. L'avancement de la mise en œuvre de tout plan d'atténuation/de gestion requis est contrôlé ; les plaintes/griefs sont suivis et contrôlés ; le suivi de toute action corrective identifiée est contrôlé ; et (iv) tous les rapports de suivi requis sont finalisés et divulgués.

Annexe 10 : Analyse de genre et plan d'action

(Voir l'annexe 10 détaillée ci-jointe)

# RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Dans le cadre de son développement économique, le gouvernement ivoirien s'est engagé à rendre sa croissance compatible avec la gestion durable de ses ressources naturelles. Pour ce faire, il s'est fixé deux objectifs ambitieux à l'horizon 2030 : la neutralité carbone et la neutralité de la dégradation des terres, dans le cadre d'une approche "net zéro nature positive" (NZNP). Ce concept vise à compenser les émissions nationales de GES avec les capacités d'absorption nationales, tout en améliorant la santé, l'abondance, la diversité et la résilience des espèces, des populations et des écosystèmes. Dans ce contexte, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), mettra en œuvre le "Programme Intégré Net-Zéro Nature-Positive Côte d'Ivoire", dans le cadre du "Programme Intégré Accélérateur Net Zéro Nature-Positive" (NZNPA IP) du FEM-8.

Ce programme est imprégné de la transversalité du genre qui, en plus de l'analyse, intègre un plan d'action fondé sur des dispositions budgétaires basées sur les quatre composantes du NZNP :

- Volet 1 : Gouvernance du NZNP, conception de la stratégie et renforcement des capacités

- Volet 2 : Renforcement des capacités de soutien à la planification sectorielle des investissements du NZNP

- Composante 3 : Mobilisation des investissements pour le NZNP (soutien en aval)

- Volet 4 : Collaboration et partage des connaissances entre les parties prenantes afin d'accélérer l'adoption du NZNP

- L'analyse de genre présentée dans ce document est basée sur la collecte de données effectuée pendant la phase de préparation du projet (PPG). La collecte de données s'est appuyée sur une méthodologie fine et accélérée, utilisant un questionnaire administré à la fois individuellement (guide d'entretien individuel) et aux différents groupes visités (discussion de groupe). La collecte des données s'est déroulée en deux temps :

-  Abidjan : avec différentes structures étatiques, agences intergouvernementales, structures bancaires et société civile, avec comme point d'orgue un atelier de deux jours. Dans ce dernier cas, des groupes de travail ont été constitués autour des composantes du projet afin de recueillir un maximum d'informations pour faciliter la compréhension et l'adhésion des différentes parties prenantes.

-  Districts autonomes du projet : Denguélé, Montagnes et Vallée du Bandama. Des consultations locales ont été organisées avec les structures étatiques, les agences intergouvernementales décentralisées, les communautés, les groupes et associations de femmes et de jeunes dans les trois districts autonomes du projet :

- L'analyse des données locales du point de vue du genre a révélé les points suivants en ce qui concerne les axes identifiés :

-  Genre et rapport à la nature : En général, les femmes reconnaissent systématiquement l'existence des forêts sacrées, mais ont du mal à faire la différence entre les parcs et réserves et les forêts classées. Les forêts sacrées sont celles qui leur sont interdites, donc coutumières, alors que les autres écosystèmes appartiennent à l'Etat (puisqu'ils sont surveillés par des agents de l'Etat).

De plus, le lien avec le projet en termes de nature n'est pas immédiatement saisi, car il est confondu avec l'environnement, au sens de l'assainissement (routes, évacuation des eaux usées, gestion des déchets, etc.)

 Associations genre-nature : un constat général. Les femmes et les associations de femmes n'ont pas vraiment la conservation de la nature comme objectif principal de leurs activités. L'accent est mis sur les activités d'autonomisation, en particulier dans le cadre de projets novateurs :

Des actions ponctuelles sont menées lorsque des structures font appel à leur main d'œuvre pour la plantation d'arbres ou l'agroforesterie. Ils constituent une main d'œuvre essentielle dans les activités de préservation de la biodiversité, mais ne sont pas impliqués dans les politiques (conception, stratégies, suivi, etc.).

 Genre et changement climatique : les femmes sont conscientes que "les temps ont changé". Les attentes en matière de précipitations ne sont plus aussi élevées que par le passé : "les femmes sont plus touchées car les maraîchères ne produisent rien pendant la saison des pluies, alors que les hommes, qu'il pleuve ou non, ont du coton, du riz et du maïs. Pendant la saison sèche aussi, il faut savoir arroser. Il faut se lever avant le lever du soleil pour arroser et immédiatement après le coucher du soleil. Nous manquons souvent d'eau et c'est très difficile. (Groupe de femmes, Odienné).

 Genre et accès aux ressources naturelles : L'eau, quelle que soit sa source, reste l'apanage des femmes pour les besoins domestiques, communautaires et agricoles. Mais cette priorité d'accès se limite à l'eau, car les cultures de rente, les ressources halieutiques, le bois, etc. sont dominés par les hommes. Les jeunes sont presque toujours logés à la même enseigne et, selon les informations recueillies, c'est parce qu'ils sont désœuvrés et marginalisés par la société qu'ils vendent des parcelles de forêts classées ou pénètrent dans ces mêmes forêts pour y chercher de l'or illégal.

 Genre et gestion des conflits : Les conflits varient d'un district à l'autre. Alors qu'à Odienné, ils surviennent principalement entre éleveurs et agriculteurs, à Man, ils concernent surtout la gestion des héritages, parfois entre agriculteurs et entre agriculteurs et éleveurs. A Bouaké, il y a moins de cas d'héritage, mais plus entre agriculteurs et, dans une moindre mesure, entre agriculteurs et éleveurs. Les jeunes sont souvent impliqués, surtout à Man, et il n'y a pas de conflits impliquant les femmes. Par contre, leur intervention en tant que médiatrices est nécessaire lorsque des jeunes sont impliqués. Dans ce contexte particulier, le visage de la mère joue plutôt un rôle moralisateur, catalyseur et souvent étouffant des conflits.

 Genre et handicap : les actions dans ce domaine semblent soit inexistantes, soit complètement noyées dans la vie quotidienne. Il s'agit d'une catégorie de personnes prises en charge par les mairies et les seules personnes réellement présentes dans les associations autres que celles réservées aux handicapés sont les handicapés moteurs. Les autres handicaps (sensoriels, psychiques, mentaux et autres maladies invalidantes) semblent être en marge des espaces associatifs en général.

Sur la base du plan d'action intégré, chaque composante introduira et soutiendra les femmes dans le programme NZNP, afin de les impliquer davantage dans la préservation de la nature et de la biodiversité.

## Annexe 11 : Plan de passation de marchés

| N° | Objectif | Montant estimé du projet FEM (USD) | Date de transmission estimée | Date estimée de non-objection | Date de publication estimée | Date d'ouverture estimée | Date d'évaluation estimée | Date d'attribution estimée | Date de début estimée | Date de fin estimée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recrutement d'un chef de projet | 216,000 | 01-oct-24 | 11-oct-24 | 16-oct-24 | 31-oct-24 | 01-nov-24 | 08-nov-24 | 1-jan-2025 | 31-déc-2030 |
| 2 | Recrutement d'un assistant administratif et financier | 75,600 | 01-oct-24 | 11-oct-24 | 16-oct-24 | 31-oct-24 | 01-nov-24 | 08-nov-24 | 1-jan-2025 | 31-déc-2030 |
| 3 | Recrutement d'un responsable du suivi et de l'évaluation | 90,000 | 01-oct-24 | 11-oct-24 | 16-oct-24 | 31-oct-24 | 01-nov-24 | 08-nov-24 | 1-jan-2025 | 31-déc-2030 |
| 4 | Recrutement d'un expert en matière de genre et de sauvegardes | 90,000 | 01-oct-24 | 11-oct-24 | 16-oct-24 | 31-oct-24 | 01-nov-24 | 08-nov-24 | 1-jan-2025 | 31-déc-2030 |
| 5 | Recrutement d'un responsable de la gestion des connaissances et de la communication | 90,000 | 01-oct-24 | 11-oct-24 | 16-oct-24 | 31-oct-24 | 01-nov-24 | 08-nov-24 | 1-jan-2025 | 31-déc-2030 |
| 6 | Recrutement d'un agent régional sur le terrain 1 | 54,000 | 01-oct-24 | 11-oct-24 | 16-oct-24 | 31-oct-24 | 01-nov-24 | 08-nov-24 | 1-jan-2025 | 31-déc-2030 |
| 7 | Recrutement d'un agent régional sur le terrain 2 | 54,000 | 01-oct-24 | 11-oct-24 | 16-oct-24 | 31-oct-24 | 01-nov-24 | 08-nov-24 | 1-jan-2025 | 31-déc-2030 |
| 8 | Recrutement d'un agent régional sur le terrain 3 | 54,000 | 01-oct-24 | 11-oct-24 | 16-oct-24 | 31-oct-24 | 01-nov-24 | 08-nov-24 | 1-jan-2025 | 31-déc-2030 |
| 9 | Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration de lignes directrices et de guides de planification pour le NZNP au niveau sous-national pendant 100 jours @USD700/jour | 70,000 | 01-mai-25 | 11-mai-25 | 16-mai-25 | 30-mai-25 | 01-jun-25 | 08-jun-25 | 01-jul-25 | 30-jun-26 |
| 10 | Recrutement d'un consultant international pour aider au développement des plans de l'ESS pendant 114 jours @USD 700/jour | 79,800 | 01-février-25 | 11-feb-25 | 16-feb-25 | 02-mar-25 | 03-mar-25 | 10-mar-25 | 01-apr-2026 | 30-mar-27 |
| 11 | Contrat pour le recrutement d'une société chargée d'entreprendre des activités de soutien pour le renforcement des structures de gouvernance existantes liées à la NZNP @USD150,000 | 150,000 | 01-mai-25 | 11-mai-25 | 16-mai-25 | 02-jun-25 | 03-jun-25 | 10-jun-25 | 01-jul-25 | 31-mar-26 |
| 12 | Contrat pour le recrutement d'un cabinet chargé de réaliser des études et de soutenir les activités de révision de la politique réglementaire pour la mise en œuvre de la loi sur le changement climatique, en mettant l'accent sur les réglementations du secteur financier @USD207,498 | 207,498 | 01-février-25 | 11-feb-25 | 16-feb-25 | 02-mar-25 | 03-mar-25 | 10-mar-25 | 01-apr-25 | 31-dec-25 |
| 13 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de l'élaboration participative de 8 plans d'investissement sectoriels sous-nationaux du NZNP à raison de 150 000 USD par plan. | 1,200,000 | 01-février-26 | 11-fév-26 | 16-feb-26 | 02-mar-26 | 03-mar-26 | 10-mar-26 | 01-apr-26 | 31-mar-27 |
| 14 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de la sensibilisation et du renforcement des capacités de la Fis sur le NZNP @USD200,000 | 200,000 | 01-mai-26 | 11-mai-26 | 16-mai-26 | 02-jun-26 | 03-jun-26 | 10-jun-26 | 01-jul-26 | 30-jun-27 |
| 15 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée de renforcer les capacités des coopératives et de poursuivre le développement d'un système de traçabilité des produits agricoles aligné sur les exigences de l'UE en matière de produits exempts de déforestation et de pilotage dans les sites du projet @USD 600 000 | 600,000 | 01-mai-26 | 11-mai-26 | 16-mai-26 | 02-jun-26 | 03-jun-26 | 10-jun-26 | 01-jul-26 | 31-dec-30 |
| 16 | Protocole d'accord avec une ONG locale pour développer et mettre en œuvre des services d'incubation pour les MPME @USD 450 000 | 450,000 | 01-mai-26 | 11-mai-26 | 16-mai-26 | 02-jun-26 | 03-jun-26 | 10-jun-26 | 01-jul-26 | 31-dec-30 |
| 17 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée d'établir des diagnostics et d'améliorer le système de surveillance du NZNP (350 000 USD) | 350,000 | 01-ago-25 | 11-ago-25 | 16-ago-25 | 02-sep-25 | 03-sep-25 | 10-sep-25 | 01-oct-25 | 31-oct-26 |
| 18 | Contrat pour le recrutement d'une entreprise chargée d'élaborer un programme de formation complet sur la planification, l'investissement et le suivi et l'évaluation du NZNP. | 200,000 | 01-ago-25 | 11-ago-25 | 16-ago-25 | 02-sep-25 | 03-sep-25 | 10-sep-25 | 01-oct-25 | 31-oct-26 |
| 19 | Protocole d'accord avec une ONG locale pour le développement de la formation des formateurs, la mise en œuvre d'un programme de formation et la supervision de la fourniture de matériel et d'intrants pour la production locale de produits agricoles alignés sur le NZNP @USD930,200 | 930,200 | 01-mai-26 | 11-mai-26 | 16-mai-26 | 02-jun-26 | 03-jun-26 | 10-jun-26 | 01-jul-26 | 31-dec-30 |

## Annexe 12 : Accord additionnel

## N/A

## Annexe 13 : Lettre d'intention signée entre le PNUD et le PI demandant les services d'appui du PNUD (si cela est nécessaire à titre exceptionnel et autorisé par le FEM)

## N/A

## Annexe 14 : Approbation du directeur général du FEM

## Le document est disponible ici

## Annexe 15 : Dispositions relatives à l'octroi de subventions applicables au partenaire de mise en œuvre

## N/A

## Annexe 16 : Mandat du conseil et de l'équipe de projet

Les termes de référence standard du comité de projet peuvent être consultés ici.

## Annexe 17 : Indicateurs de base du FEM

Informations complémentaires sur les surfaces

| District/ région | Surface (km²) | Superficie (hectares) | Zone Protegée | Superficie region/district (km2) | Surperficie dans région/district (héctares) | Type | Commentaires supplémentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denguélé | 20,997 | 2,099,700 | Soukourou | 124.07 | 12407 | Classified forest |  |
|  |  |  | Mt. Manda | 41.11 | 4111 | Classified forest |  |
|  |  |  | Tienny | 64.63 | 6463 | Classified forest |  |
|  |  |  | Gbanala | 187.56 | 18756 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.8 | 62.17 | 6217 | Classified forest |  |
|  |  |  | Konza Kourou | 21.59 | 2159 | Classified forest |  |
|  |  |  | Sananferedougou | 3.91 | 391 | Classified forest |  |
|  |  |  | Tinrido | 8.43 | 843 | Classified forest |  |
|  |  |  | Samatiguila | 10.93 | 1093 | Classified forest |  |
|  |  |  | Kimbirila | 28.76 | 2876 | Classified forest |  |
|  |  |  | Dyengele | 23.9 | 2390 | Classified forest |  |
|  |  |  | Odinne | 63.94 | 6394 | Classified forest |  |
|  |  |  | Foula | 17.89 | 1789 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.10 | 55.07 | 5507 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.12 | 216.44 | 21644 | Classified forest |  |
|  |  |  | Bdoule | 116.6 | 11660 | Classified forest |  |
|  |  |  | Gouari | 191.07 | 19107 | Classified forest |  |
|  |  |  | Tieme | 49.22 | 4922 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.5 | 66 | 6600 | Classified forest |  |
|  |  |  | Zandougou | 231.26 | 23126 | Classified forest |  |
|  |  |  | Boundiali | 461.125 | 46112.5 | Classified forest | Environ la moitié de la surface se trouve dans le district de Denguele (surface totale : 922,25 km2. |
|  |  |  | Lapale | 97.5225 | 9752.25 | Classified forest | Environ 1/4 de la surface se trouve dans le district de Denguele (surface totale : 390,09 km2 |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.1 | 90.58 | 9058 | Classified forest | Environ la moitié de la surface se trouve dans le district de Denguele (surface totale : 181,16 km2. |
| Montagne | 33,096 | 3,309,600 | Goulaleu | 7.96 | 796 | Classified forest |  |
|  |  |  | Mt. Sainte/Cavally | 122.8 | 12280 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.58 | 871.58 | 87158 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.77 | 909 | 90900 | Classified forest |  |
|  |  |  | Taï National Park | 870.62 | 87062.25 | National park - World Heritage Site (natural or mixed) at International level in 1982. Managed by Office Ivoirien des Parcs et Réserves | Environ 1/4 de la surface se trouve dans le district de Montagne (surface totale ; 3482.49 km2 |
|  |  |  | Krozalie | 113.65 | 11365 | Classified forest |  |
|  |  |  | Scio | 1,336.95 | 133695 | Classified forest |  |
|  |  |  | Duekoue | 614.71 | 61471 | Classified forest |  |
|  |  |  | Teonle | 33.55 | 3355 | Classified forest |  |
|  |  |  | Mont Peko National Park | 304.34 | 30434 | National park - in 1968. Managed by Office Ivoirien des Parcs et Réserves |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.53 | 211.42 | 21142 | Classified forest |  |
|  |  |  | Mt. Tia | 241.83 | 24183 | Classified forest |  |
|  |  |  | Klouamian | 54.13 | 5413 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.38 | 88.08 | 8808 | Classified forest |  |
|  |  |  | Semien Flansobly | 175.65 | 17565 | Classified forest |  |
|  |  |  | Mont Sangbe National Park | 490.875 | 49087.5 | National park in 1976. Managed by Office Ivoirien des Parcs et Réserves | Environ la moitié de la surface se trouve dans le district de Montagne (surface totale : 981,75 km2 |
|  |  |  | Mt. Ba | 73.3 | 7330 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.44 | 4.49 | 449 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.41 | 52.4 | 5240 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.39 | 134.8 | 13480 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.43 | 407.68 | 40768 | Classified forest |  |
|  |  |  | Tiapleu | 254.26 | 25426 | Classified forest |  |
|  |  |  | Mount Nimba Strict Nature Reserve | 193.81 | 19381 | Natural reserve, designated as World Heritage Site in 1981 |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.33 | 95.06 | 9506 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.35 | 78.56 | 7856 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.34 | 105.45 | 10545 | Classified forest |  |
|  |  |  | Ira | 143.91 | 14391 | Classified forest |  |
|  |  |  | Bableu | 121.33 | 12133 | Classified forest |  |
|  |  |  | Yalo | 298.68 | 29868 | Classified forest |  |
| Vallée Bandama | 28,258 | 2,825,800 | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.47 | 11.43 | 1143 | Classified forest |  |
|  |  |  | Matiemba | 31.53 | 3153 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.25 | 25.9 | 2590 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.27 | 22.02 | 2202 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.29 | 11.27 | 1127 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.32 | 46.45333333 | 4645.333333 | Classified forest | Environ 2/3 de la surface se trouve dans le district de Vallée Bandama (surface totale ; 69.68 km2 |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.28 | 46.97 | 4697 | Classified forest |  |
|  |  |  | N'Zi River Lodge Voluntary Nature Reserve | 241.9 | 24190 | Réserve naturelle volontaire at National level in 2018 managed by N'Zi River Lodge |  |
|  |  |  | Mafa | 189.65 | 18965 | Classified forest |  |
|  |  |  | Laka | 66.68 | 6668 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.24 | 74.64 | 7464 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.27 | 22.02 | 2202 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.23 | 8.66 | 866 | Classified forest |  |
|  |  |  | Foro Foro | 56.12 | 5612 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.25 | 25.9 | 2590 | Classified forest |  |
|  |  |  | Nangbyon | 205.11 | 20511 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.19 | 25.01 | 2501 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.17 | 9.06 | 906 | Classified forest |  |
|  |  |  | Kobo | 126.23 | 12623 | Classified forest |  |
|  |  |  | Haut Bandama Fauna and floral Reserve | 614.08 | 61408 | Réserve naturelle at National level in 1973. managed by Office Ivoirien des Parcs et Réserves | Environ la moitié de la superficie se trouve dans le district de Vallée Bandama (superficie totale ; 1 228,16 km2 |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.16 | 1,480.06 | 148006 | Classified forest |  |
|  |  |  | Nyellepuo | 660.29 | 66029 | Classified forest |  |
|  |  |  | N'zi Superieure | 824.25 | 82425 | Classified forest |  |
|  |  |  | Kinkene | 518.08 | 51808 | Classified forest |  |
|  |  |  | Suitoro | 216.285 | 21628.5 | Classified forest | Environ la moitié de la superficie se trouve dans le district de Vallée Bandama (superficie totale ; 432,57 km2 |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.15 | 18.58 | 1858 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.13 | 60.33 | 6033 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.11 | 29.76 | 2976 | Classified forest |  |
|  |  |  | Silue | 430.6 | 43060 | Classified forest |  |
|  |  |  | Badikaha | 145.2 | 14520 | Classified forest |  |
|  |  |  | Kogha | 136.8 | 13680 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.7 | 5.52 | 552 | Classified forest | Environ 1/4 de la superficie se trouve dans le district de Vallée Bandama (superficie totale ; 22,08 km2 |
| Nawa | 9,193 | 919,300 | Nibi Hana | 62.789 | 6278.9 | Classified forest | Environ 1/10 de la surface se trouve dans la région de Nawa (surface totale : 627,89 km2) |
|  |  |  | Niegre | 133.93 | 13392.6 | Classified forest | Environ 1/10 de la surface se trouve dans la région de Nawa (surface totale : 1339,26 km2. |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.62 | 52.79 | 5279 | Classified forest |  |
|  |  |  | Taï National Park | 696.50 | 69649.8 | World Heritage Site (natural or mixed) at International level in 1982, managed by Office Ivoirien des Parcs et Réserves | Environ 1/5 de la surface se trouve dans la région de Nawa (surface totale : 3 482,49 km2) |
|  |  |  | N'Zo Fauna Reserve | 56.01 | 5601 | Réserve naturelle at National level in 1972, managed by Office Ivoirien des Parcs et Réserves | Environ 1/4 de la surface se trouve dans la région de Nawa (surface totale : 280,05 km2. |
|  |  |  | Issia | 224.1866 | 22418.66 | Classified forest | Environ 1/3 de la surface se trouve dans la région de Nawa (surface totale : 672,56 km2. |
| Haut-Sassandra | 17,761 | 1,776,100 | Issia | 448.3733 | 44837.33 | Classified forest | Environ 2/3 de la surface se trouve dans la région du Haut-Sassandra (surface totale ; 672,56 km2 |
|  |  |  | Bayota | 291.98 | 29198 | Classified forest | Environ la moitié de la superficie se trouve dans la région du Haut-Sassandra (superficie totale ; 583,96 km2 |
|  |  |  | Zagoreta | 178.47 | 17847 | Classified forest |  |
|  |  |  | Bouafle | 45.31 | 4531 | Classified forest | Environ 1/3 de la surface se trouve dans la région du Haut-Sassandra (surface totale ; 135,93 km2 |
|  |  |  | Marahoue National Park | 414.38 | 41438.4 | Parc National at National level in 1968, managed by Office Ivoirien des Parcs et Réserves | Environ 2/5 de la surface se trouve dans la région du Haut-Sassandra (surface totale ; 1 035,96 km2 |
|  |  |  | De | 262.41 | 26241 | Classified forest | Environ la moitié de la surface se trouve dans la région du Haut-Sassandra (surface totale ; km2 |
|  |  |  | Vavoua | 177.34 | 17734 | Classified forest |  |
|  |  |  | Mt. Sassandra | 1,129.52 | 112952 | Classified forest |  |
|  |  |  | Seguela | 925.08 | 92508 | Classified forest | Environ 4/5 de la surface se trouve dans la région du Haut-Sassandra (surface totale : 1.156,35 km2 |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.30 | 293.1 | 29310 | Classified forest |  |
|  |  |  | Mt. De | 136.22 | 13622 | Classified forest |  |
|  |  |  | Moyenne Marahoue | 113.195 | 11319.5 | Classified forest | Environ 1/2 de la surface se trouve dans la région du Haut-Sassandra (surface totale ; 226.39 km2 |
| La Mé | 8,237 | 823,700 | Nguechie | 23.84 | 2384 | Classified forest |  |
|  |  |  | N. Zodji | 21.36 | 2136 | Classified forest |  |
|  |  |  | Mabi/Yaya | 906.32 | 90632 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.60 | 16.92 | 1692 | Classified forest |  |
|  |  |  | Songan/Tamin | 154.413 | 15441.33 | Classified forest | Environ 1/6 de la surface se trouve dans la région de La Me (surface totale : 926,48 km2. |
|  |  |  | Besso | 450.59 | 45059 | Classified forest |  |
|  |  |  | Hein | 185.13 | 18513 | Classified forest |  |
|  |  |  | Massa Me | 30.65 | 3065 | Classified forest |  |
|  |  |  | Adzope | 171.57 | 17157 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.56 | 171.08 | 17108 | Classified forest | Environ 2/3 de la surface se trouve dans la région de La Me (surface totale : 256,62 km2. |
|  |  |  | Agbo | 210.1 | 21010 | Classified forest |  |
| Gontougo | 16,770 | 1,677,000 | Tankesse | 151.63 | 15163 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.36 | 102.73 | 10273 | Classified forest |  |
|  |  |  | Kouadikro | 104.8 | 10480 | Classified forest |  |
|  |  |  | Dora Diaro | 81.44 | 8144 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.21 | 83.18 | 8318 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.20 | 88.08 | 8808 | Classified forest |  |
|  |  |  | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.18 | 28.5783 | 2857.83 | Classified forest | Environ 1/6 de la surface se trouve dans la région de Gontougo (surface totale;171,47 km2 |
|  |  |  | Suitoro | 108.1425 | 10814.25 | Classified forest | Environ 1/4 de la surface se trouve dans la région de Gontougo (surface totale ; 432.57 km2 |
| Bagoué | 10,668 | 1,066,800 | Classified Forest Name Unknown (CIV) No.1 | 90.58 | 9058 | Classified forest | Environ la moitié de la surface se trouve dans la région de la Bagoué (surface totale : 181,16 km2. |
|  |  |  | Lapale | 292.5675 | 29256.75 | Classified forest | Environ 3/4 de la surface se trouve dans la région de la Bagoué (surface totale : 390,09 km2 |
|  |  |  | Boundiali | 368.9 | 36890 | Classified forest | Environ 2/5 de la surface se trouve dans la région de la Bagoué (surface totale : 922,25 km2. |
|  |  |  | Nyamgboue | 228.6 | 22860 | Classified forest |  |
|  |  |  | Pouniokele | 95.07 | 9507 | Classified forest |  |
| Total | 144,980 | 14,498,000 |  | 26,839 | 2,683,890 |  |  |

| Régions | Informations sur les régions |  |  | Perte de forêts de 2001 à 2022 | Flux de gaz à effet de serre liés aux forêts entre 2001 et 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | District | Surface | Principales activités économiques | Milliers d'hectares et % de diminution | Émissions (MtCO₂e/an) | Déménagements | Élimination nette/an |
| Haut-Sassandra | Sassandra-Marahoué | 17 761 km² | Agriculture avec une vaste zone de production de café, de cacao, de palmiers à huile, d'hévéas et de cultures vivrières et maraîchères. | -210 ou 26% de baisse | 4.58 | -7.05 | -2,47 MtCO₂e |
| Nawa | Bas-Sassandra | 9 193 km² | n. 1 région de Côte d'Ivoire productrice de cacao, mais aussi de café, d'hévéa, de palmiers à huile et de nombreux autres produits agricoles. | -101, soit une baisse de 14%. | 2.49 | -5.99 | -3,50 MtCO₂e |
| La Mé | Lagunes | 8 237 km² | Agriculture (cacao, café, palmier à huile, caoutchouc, manioc et banane), industrie du bois et distribution de produits pétroliers. | -183, soit une baisse de 26 | 4.61 | -5.31 | -694 ktCO₂e |
| Gontougo | Zanzan | 16 770 km² | Le pays est dominé par l'agriculture, la noix de cajou étant la principale culture. Néanmoins, produit du cacao, du café et d'autres cultures vivrières. | -108, soit une baisse de 14%. | 2.48 | -6.15 | -3,67 MtCO₂e |
| Bagoué | Savanes | 10 668 km² | Agriculture (cacao, café, palmier à huile, caoutchouc, manioc et banane), industrie du bois et distribution de produits pétroliers. | -183, soit une baisse de 26 | 0.114 | -0.334 | -220 ktCO₂e |

## Annexe 18 : Taxonomie du FEM

| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèles d'influence |  |  |  |
|  | Transformer l'environnement politique et réglementaire |  |  |
|  | Renforcer la capacité institutionnelle et la prise de décision |  |  |
|  | Convoquer des alliances multipartites |  |  |
|  | Démontrer des approches innovantes |  |  |
|  | Déployer des instruments financiers innovants |  |  |
| Parties prenantes |  |  |  |
|  | Peuples autochtones |  |  |
|  | Secteur privé |  |  |
|  |  | Fournisseurs de capitaux |  |
|  |  | Intermédiaires financiers et facilitateurs de marché |  |
|  |  | Grandes entreprises |  |
|  |  | PME |  |
|  |  | Particuliers/Entrepreneurs |  |
|  |  | Pilote non subventionné |  |
|  |  | Projet Reflow |  |
|  | Bénéficiaires |  |  |
|  | Communautés locales |  |  |
|  | Société civile |  |  |
|  |  | Organisation communautaire |  |
|  |  | Organisation non gouvernementale |  |
|  |  | Académies |  |
|  |  | Syndicats et unions de travailleurs |  |
|  | Type d'engagement |  |  |
|  |  | Diffusion de l'information |  |
|  |  | Partenariat |  |
|  |  | Consultation |  |
|  |  | La participation |  |
|  | Communications |  |  |
|  |  | Sensibilisation |  |
|  |  | L'éducation |  |
|  |  | Campagnes publiques |  |
|  |  | Changement de comportement |  |
| Capacité, connaissance et recherche |  |  |  |
|  | Activités d'habilitation |  |  |
|  | Développement des capacités |  |  |
|  | Production et échange de connaissances |  |  |
|  | Recherche ciblée |  |  |
|  | Apprentissage |  |  |
|  |  | Théorie du changement |  |
|  |  | Gestion adaptative |  |
|  |  | Indicateurs pour mesurer le changement |  |
|  | L'innovation |  |  |
|  | Connaissance et apprentissage |  |  |
|  |  | Gestion des connaissances |  |
|  |  | L'innovation |  |
|  |  | Développement des capacités |  |
|  |  | Apprentissage |  |
|  | Plan d'engagement des parties prenantes |  |  |
| Égalité entre les hommes et les femmes |  |  |  |
|  | Intégration de la dimension de genre |  |  |
|  |  | Bénéficiaires |  |
|  |  | Groupes de femmes |  |
|  |  | Indicateurs ventilés par sexe |  |
|  |  | Indicateurs sensibles au genre |  |
|  | Domaines de résultats en matière d'égalité entre les hommes et les femmes |  |  |
|  |  | Accès et contrôle des ressources naturelles |  |
|  |  | Participation et leadership |  |
|  |  | Accès aux prestations et services |  |
|  |  | Développement des capacités |  |
|  |  | Sensibilisation |  |
|  |  | Génération de connaissances |  |
| Domaines d'intervention/thème |  |  |  |
|  | Programmes intégrés |  |  |
|  |  | Chaînes d'approvisionnement en produits de base (Good Growth Partnership) |  |
|  |  |  | Production durable de produits de base |
|  |  |  | Approvisionnement sans déforestation |
|  |  |  | Outils de sélection financière |
|  |  |  | Forêts à haute valeur de conservation |
|  |  |  | Forêts à forte teneur en carbone |
|  |  |  | Chaîne d'approvisionnement en soja |
|  |  |  | Chaîne d'approvisionnement du palmier à huile |
|  |  |  | Chaîne d'approvisionnement en viande bovine |
|  |  |  | Petits exploitants agricoles |
|  |  |  | Gestion adaptative |
|  |  | Sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne |  |
|  |  |  | Résilience (climat et chocs) |
|  |  |  | Systèmes de production durables |
|  |  |  | Agroécosystèmes |
|  |  |  | Santé des terres et des sols |
|  |  |  | Agriculture diversifiée |
|  |  |  | Gestion intégrée des terres et des eaux |
|  |  |  | Petites exploitations agricoles |
|  |  |  | Petites et moyennes entreprises |
|  |  |  | Diversité génétique des cultures |
|  |  |  | Chaînes de valeur alimentaires |
|  |  |  | Dimensions du genre |
|  |  |  | Plates-formes multipartites |
|  |  | Systèmes alimentaires, utilisation et restauration des sols |  |
|  |  |  | Systèmes alimentaires durables |
|  |  |  | Restauration des paysages |
|  |  |  | Production durable de produits de base |
|  |  |  | Aménagement du territoire |
|  |  |  | Paysages intégrés |
|  |  |  | Chaînes de valeur alimentaires |
|  |  |  | Approvisionnement sans déforestation |
|  |  |  | Petits exploitants agricoles |
|  |  | Villes durables |  |
|  |  |  | Planification urbaine intégrée |
|  |  |  | Cadre de durabilité urbaine |
|  |  |  | Transport et mobilité |
|  |  |  | Bâtiments |
|  |  |  | Gestion des déchets municipaux |
|  |  |  | Espace vert |
|  |  |  | Biodiversité urbaine |
|  |  |  | Systèmes alimentaires urbains |
|  |  |  | Efficacité énergétique |
|  |  |  | Financement des municipalités |
|  |  |  | Plate-forme mondiale pour des villes durables |
|  |  |  | Résilience urbaine |
|  | Biodiversité |  |  |
|  |  | Zones et paysages protégés |  |
|  |  |  | Zones terrestres protégées |
|  |  |  | Zones côtières et marines protégées |
|  |  |  | Paysages productifs |
|  |  |  | Paysages marins productifs |
|  |  |  | Gestion communautaire des ressources naturelles |
|  |  | L'intégration |  |
|  |  |  | Industries extractives (pétrole, gaz, mines) |
|  |  |  | Foresterie (y compris HCVF et REDD+) |
|  |  |  | Tourisme |
|  |  |  | Agriculture et agrobiodiversité |
|  |  |  | Pêche |
|  |  |  | Infrastructure |
|  |  |  | Certification (normes nationales) |
|  |  |  | Certification (normes internationales) |
|  |  | Espèces |  |
|  |  |  | Commerce illégal d'espèces sauvages |
|  |  |  | Espèces menacées |
|  |  |  | La faune et la flore sauvages au service du développement durable |
|  |  |  | Parents sauvages des cultures |
|  |  |  | Ressources phytogénétiques |
|  |  |  | Ressources génétiques animales |
|  |  |  | Bétail Parents sauvages |
|  |  |  | Espèces exotiques envahissantes (EEE) |
|  |  | Biomes |  |
|  |  |  | Mangroves |
|  |  |  | Récifs coralliens |
|  |  |  | Herbes de mer |
|  |  |  | Zones humides |
|  |  |  | Rivières |
|  |  |  | Lacs |
|  |  |  | Forêts tropicales humides |
|  |  |  | Forêts tropicales sèches |
|  |  |  | Forêts tempérées |
|  |  |  | Prairies |
|  |  |  | Paramo |
|  |  |  | Désert |
|  |  | Finances et comptabilité |  |
|  |  |  | Paiement pour les services écosystémiques |
|  |  |  | Évaluation et comptabilisation du capital naturel |
|  |  |  | Fonds fiduciaire pour la conservation |
|  |  |  | Financement de la conservation |
|  |  | Protocole additionnel à la CDB |  |
|  |  |  | Biosécurité |
|  |  |  | Accès aux ressources génétiques Partage des avantages |
|  | Forêts |  |  |
|  |  | Restauration des forêts et des paysages |  |
|  |  |  | REDD/REDD+ |
|  |  | Forêt |  |
|  |  |  | Amazon |
|  |  |  | Congo |
|  |  |  | Zones arides |
|  | Dégradation des sols |  |  |
|  |  | Gestion durable des terres |  |
|  |  |  | Restauration et réhabilitation des terres dégradées |
|  |  |  | L'approche écosystémique |
|  |  |  | Approche intégrée et intersectorielle |
|  |  |  | GRN communautaire |
|  |  |  | Moyens de subsistance durables |
|  |  |  | Activités génératrices de revenus |
|  |  |  | Agriculture durable |
|  |  |  | Gestion durable des pâturages |
|  |  |  | Gestion durable des forêts et des espaces boisés |
|  |  |  | Amélioration des techniques de gestion des sols et de l'eau |
|  |  |  | Gestion durable des incendies |
|  |  |  | Atténuation de la sécheresse/alerte précoce |
|  |  | Neutralité de la dégradation des sols |  |
|  |  |  | Productivité des terres |
|  |  |  | Couverture terrestre et changement de couverture terrestre |
|  |  |  | Stocks de carbone en surface ou en sous-sol |
|  |  | Sécurité alimentaire |  |
|  | Eaux internationales |  |  |
|  |  | Navire |  |
|  |  | Littoral |  |
|  |  | Eau douce |  |
|  |  |  | Aquifère |
|  |  |  | Bassin hydrographique |
|  |  |  | Bassin lacustre |
|  |  | Apprentissage |  |
|  |  | Pêche |  |
|  |  | Substances toxiques persistantes |  |
|  |  | PEID : Petits États insulaires en développement |  |
|  |  | Recherche ciblée |  |
|  |  | Pollution |  |
|  |  |  | Substances toxiques persistantes |
|  |  |  | Plastiques |
|  |  |  | Pollution par les nutriments provenant de tous les secteurs, à l'exception des eaux usées |
|  |  |  | Pollution par les nutriments provenant des eaux usées |
|  |  | Analyse diagnostique transfrontalière et préparation du plan d'action stratégique |  |
|  |  | Mise en œuvre du plan d'action stratégique |  |
|  |  | Domaines ne relevant pas de la compétence nationale |  |
|  |  | Grands écosystèmes marins |  |
|  |  | Secteur privé |  |
|  |  | Aquaculture |  |
|  |  | Zone marine protégée |  |
|  |  | Biomes |  |
|  |  |  | Mangrove |
|  |  |  | Récifs coralliens |
|  |  |  | Herbes marines |
|  |  |  | Écosystèmes polaires |
|  |  |  | Zones humides artificielles |
|  | Produits chimiques et déchets |  |  |
|  |  | Mercure |  |
|  |  | Exploitation artisanale et à grande échelle de l'or |  |
|  |  | Centrales électriques au charbon |  |
|  |  | Chaudières industrielles au charbon |  |
|  |  | Ciment |  |
|  |  | Production de métaux non ferreux |  |
|  |  | Ozone |  |
|  |  | Polluants organiques persistants |  |
|  |  | Polluants organiques persistants non intentionnels |  |
|  |  | Gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets |  |
|  |  | Gestion des déchets |  |
|  |  |  | Gestion des déchets dangereux |
|  |  |  | Déchets industriels |
|  |  |  | Déchets électroniques |
|  |  | Émissions |  |
|  |  | Élimination |  |
|  |  | Nouveaux polluants organiques persistants |  |
|  |  | Biphényles polychlorés |  |
|  |  | Plastiques |  |
|  |  | L'éco-efficacité |  |
|  |  | Pesticides |  |
|  |  | DDT - Gestion des vecteurs |  |
|  |  | DDT - Autres |  |
|  |  | Émissions industrielles |  |
|  |  | Brûlage à l'air libre |  |
|  |  | Meilleure technologie disponible / Meilleures pratiques environnementales |  |
|  |  | Chimie verte |  |
|  | Changement climatique |  |  |
|  |  | Adaptation au changement climatique |  |
|  |  |  | Financement de la lutte contre le changement climatique |
|  |  |  | Pays les moins avancés |
|  |  |  | Petits États insulaires en développement |
|  |  |  | Gestion des risques de catastrophes |
|  |  |  | L'élévation du niveau de la mer |
|  |  |  | Résilience climatique |
|  |  |  | Informations sur le climat |
|  |  |  | Adaptation basée sur les écosystèmes |
|  |  |  | Adaptation Transfert de technologie |
|  |  |  | Programme d'action national d'adaptation |
|  |  |  | Plan national d'adaptation |
|  |  |  | Intégration de l'adaptation |
|  |  |  | Secteur privé |
|  |  |  | L'innovation |
|  |  |  | Complémentarité |
|  |  |  | Adaptation au niveau communautaire |
|  |  |  | Moyens de subsistance |
|  |  | Atténuation du changement climatique |  |
|  |  |  | Agriculture, sylviculture et autres utilisations du sol |
|  |  |  | Efficacité énergétique |
|  |  |  | Systèmes urbains et transports durables |
|  |  |  | Transfert de technologie |
|  |  |  | Énergies renouvelables |
|  |  |  | Financement |
|  |  |  | Activités d'habilitation |
|  |  | Transfert de technologie |  |
|  |  |  | Programme stratégique de Poznan sur le transfert de technologies |
|  |  |  | Centre et réseau des technologies climatiques (CTCN) |
|  |  |  | Technologie endogène |
|  |  |  | Évaluation des besoins technologiques |
|  |  |  | Adaptation Transfert de technologie |
|  |  | Cadre des Nations unies sur le changement climatique | Contribution déterminée au niveau national |
|  | Marqueurs de Rio |  |  |
|  |  | Accord de Paris |  |
|  |  | Objectifs de développement durable |  |
|  |  | Atténuation du changement climatique 0 |  |
|  |  | Atténuation du changement climatique 1 |  |
|  |  | Atténuation du changement climatique 2 |  |
|  |  | Adaptation au changement climatique 0 |  |
|  |  | Adaptation au changement climatique 1 |  |
|  |  | Adaptation au changement climatique 2 |  |

D'autres preuves de l'accord du gouvernement peuvent être acceptées en lieu et place d'une signature, à moins que le gouvernement du pays de programme n'exige une signature.

Non requis lorsque le PNUD est le DIM du PI). Si une agence des Nations unies ou une OIG est le PI et a signé un SBEAA avec le PNUD, l'autorité gouvernementale de coordination du développement, le PNUD et l'agence des Nations unies/l'OIG signent le document de projet. Si une agence des Nations unies ou une OIG est le PI et n'a PAS signé de SBEAA avec le PNUD, l'autorité gouvernementale de coordination du développement et le PNUD signent le document de projet et le joignent à l'accord de coopération de projet qui doit être signé par l'agence des Nations unies ou l'OIG et le PNUD. Si une OSC/ONG est le PI, l'autorité gouvernementale de coordination du développement et le PNUD signent le document de projet et le joignent à l'accord de coopération de projet qui doit être signé par l'OSC/ONG et le PNUD.  L'OSC/ONG ne signe pas le document de projet.

Pour les projets NIM, il s'agit du CO RR. Pour les projets DIM dans un seul pays, il s'agit du CO RR. Pour les projets DIM mondiaux et régionaux, il s'agit du chef de l'unité chef de file (selon le département du projet). Par exemple, pour un projet régional géré par le Hub régional, le chef du Hub régional signera ; pour un projet mondial géré par le RCE-VF, il s'agit du coordinateur exécutif du RCE-VF).

https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ci-nr-06-fr.pdf

https://dicf.unepgrid.ch/cote-divoire/biodiversity#section-pressures

https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-10/SNREDD%20-%20VF_03102017_B.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a88651eb-86ce-49e3-b860-c4dc881498c1

https://www.nature.com/articles/s43016-023-00751-8

https://doi.org/10.5089/9798400272486.002

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/CIV/4/?category=climate&lang=en&location=WyJjb3VudHJ5IiwiQ0lWIiwiNCJd

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/CIV/8/?category=climate&lang=en&location=WyJjb3VudHJ5IiwiQ0lWIiwiOCJd&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/CIV/11/?category=forest-change&lang=en&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D

https://ivoirepolitique.org/presentation-de-haut-sassandra/

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/CIV/9/1/?category=forest-change&lang=en&location=WyJjb3VudHJ5IiwiQ0lWIiwiOSIsIjEiXQ%3D%3D&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D&scrollTo=forest-loss

Kouadio, Y.D. ; Anani,A.N.B. ; Faye, B. ; Fan, Y. Determinants Influencing Cacao Farmers' Satisfaction with Input Credit in the Nawa Region of Côte d'Ivoire. Sustainability 2023, 15, 10981. https://doi.

Selon le Conseil Cacao-Café, la région de Nawa a fourni plus de 500 000 tonnes de cacao en 2020, soit 40% de la production totale du pays, et environ 93% de la population dépend de la culture du cacao.

https://www.undp.org/facs/blog/undp-gcp-supports-zero-deforestation-agricultural-and-forest-restoration-plans-cote-divoire

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d60a2056-4934-5ef1-9c5c-3686f7d1fa0c

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a88651eb-86ce-49e3-b860-c4dc881498c1

https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/

https://www.worldbank.org/en/country/cotedivoire/publication/cote-d-ivoire-economic-update-understanding-cote-d-ivoire-sustainable-development-issues-in-five-charts

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/c1959fa1-ea78-5f1b-8daa-8163922ac1aa/content

https://www.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/Cote%20d%27Ivoire%20LDN%20Country%20Commitments.pdf

https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/afdb_cote_divoire_final_2018_english.pdf

Fonds monétaire international (juin 2023) CÔTE D'IVOIRE Rapport pays du FMI n°

https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2022/VNR%202022%20Cote%20dIvoire%20Report_0.pdf

https://www.unicef.org/media/135841/file/Cote-d-Ivoire-2022-COAR.pdf

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=CI

https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/MPI/CIV.pdf

https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/download/bf96c9cc-eb04-4610-88c4-572772095981_en?filename=mip-2021-c2021-9394-cote-ivoire-annex_fr.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a88651eb-86ce-49e3-b860-c4dc881498c1

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a88651eb-86ce-49e3-b860-c4dc881498c1

https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/c1959fa1-ea78-5f1b-8daa-8163922ac1aa/content

https://africa.unwomen.org/en/autonomisation-economique-et-lutte-contre-les-vulnerabilites-des-femmes

https://gggi.org/wp-content/uploads/2022/02/GGGI-Cote-dIvoire-CPF-02.11.22.pdf

https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-10/SNREDD%20-%20VF_03102017_B.pdf

https://media-files.abidjan.net/document/docs/document_z29v9uyamn9.pdf

PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PND 2021-2025

https://dicf.unepgrid.ch/cote-divoire/biodiversity#section-pressures

Stratégie du programme national sur le changement climatique https://faolex.fao.org/docs/pdf/Ivc188167.pdf

https://www.gouv.ci/_conseil-ministre-details.php?recordID=491

https://www.gouv.ci/_conseil-ministre-details.php?recordID=493

https://www.presidence.ci/communique-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-30-octobre-2024/

https://www.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/Cote%20d%27Ivoire%20LDN%20Country%20Commitments.pdf

https://unfccc.int/documents/497390

https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2022/VNR%202022%20Cote%20dIvoire%20Report_0.pdf

République de Côte d'Ivoire. Stratégie climatique à long terme, projet de rapport

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115

https://www.eeas.europa.eu/cote-divoire/european-union-and-cote-divoire_en

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/3371/text

RAPPORT SUR LE CLIMAT ET LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS Octobre 2023, GBM

Afin d'aligner les efforts pour corriger cette situation, la Banque mondiale fournira un soutien financier pour renforcer l'investissement public et privé, le capital humain et l'utilisation durable des ressources naturelles par le biais d'un investissement pour le financement d'une politique de développement de la croissance, afin d'aider le gouvernement à mettre en œuvre des politiques qui permettront une croissance durable et menée par le secteur privé pour permettre aux secteurs, d'élargir l'accès à la santé et aux services, et de promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles. https://www.

h ttps://www.afdb.org/en/documents/rapport-pays-2023-cote-divoire-mobiliser-les-financements-du-secteur-prive-en-faveur-du-climat-et-de-la-croissance-verte

https://www.afdb.org/en/documents/rapport-pays-2023-cote-divoire-mobiliser-les-financements-du-secteur-prive-en-faveur-du-climat-et-de-la-croissance-verte

https://www.tresor.gouv.ci/tres/wp-content/uploads/2022/10/Strate%CC%81gie-de-gestion-de-la-Dette-a%CC%80-Moyen-Terme-SDMT-2022-2026.pdf

https://www.gouv.ci/doc/1646221977PLAN-NATIONAL-DE-DEVELOPPEMENT-PND-2021-2025-DIAGNOSTIQUE-STRATEGIQUE-TOME-1.pdf

https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-10/SNREDD%20-%20VF_03102017_B.pdf

https://www.climateandforests-undp.org/sites/default/files/resources/FR%20-%20ACCESS%20TO%20CARBON%20MARKETS%20IN%20C%C3%94TE%20D%27IVOIRE%20-%20Final%20.pdf

https://www.tresor.gouv.ci/tres/wp-content/uploads/2021/11/Co%CC%82te-dIvoire-Sustainable-Framework-July-2021-vF.pdf

https://environnement.gouv.ci/taxonomie-verte-pour-des-entreprises-durables-le-ministere-en-charge-de-lenvironnement-sengage-pour-une-cote-divoire-ecologique/

https://gggi.org/wp-content/uploads/2022/02/GGGI-Cote-dIvoire-CPF-02.11.22.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099112223090537113/pdf/P17953304fb0f70f10a64e0ec2e678e931f.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/en/452631564064496467/pdf/Cote-d-Ivoire-Agricultural-Sector-Update.pdf

https://attenuation.mnv-cotedivoire.ci/

https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-10/SNREDD%20-%20VF_03102017_B.pdf

https://www.unepfi.org/regions/africa-middle-east/blog-a-path-to-sustainable-cacao-and-forest-restoration-in-cote-divoire/

https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/09fb7bd1-f3e4-484f-9549-fc611e0a092f/download

République de Côte d'Ivoire. Stratégie climatique à long terme, projet de rapport

https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/09fb7bd1-f3e4-484f-9549-fc611e0a092f/download

https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/09fb7bd1-f3e4-484f-9549-fc611e0a092f/download

Voir http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/transparency/information_disclosurepolicy/

Voir https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines

ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE D'AGROFORESTERIE (SNA) 2025-2034 ;﷟ HYPERLINK "https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Cote-dIvoire/docs/FichesProjetsFAOCI/FactSheet_Agroforesterie_upd3.pdf "https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Cote-dIvoire/docs/FichesProjetsFAOCI/FactSheet_Agroforesterie_upd3.pdf

FAO. Mise à l'échelle des innovations transformatrices en matière de systèmes alimentaires, d'utilisation des terres et de restauration à base de cacao en côte d'ivoire (SCOLUR-CI).

Initiative Cacao et Forêts Côte d'Ivoire, Plan d'action 2022-2025. https://worldcocoafoundation.

Veuillez consulter la ligne directrice "Intégrer le numérique dans la conception du projet".

. Cet indicateur mesure le nombre de personnes qui bénéficient d'un soutien ou d'une assistance ciblée de la part d'un projet ou d'un programme financé par le FEM et/ou qui utilisent les ressources spécifiques que le projet maintient ou améliore. Les bénéficiaires directs sont toutes les personnes qui reçoivent soit : (a) un soutien ciblé. Il s'agit des personnes qui peuvent être identifiées comme recevant un soutien ou une assistance directe, qui peuvent être dénombrées individuellement et qui savent qu'elles reçoivent un soutien sous une forme ou une autre et/ou qu'elles utilisent les ressources spécifiques. Cela implique un degré élevé d'attribution au projet ; ou (b) une forte intensité de soutien. Il s'agit d'un niveau élevé d'appui/d'effort fourni par personne, évalué sur un continuum de niveaux allant de faible à moyen et élevé, où seule une intensité élevée d'appui peut être qualifiée de bénéficiaire direct, conformément au tableau 1 (page 26) des directives sur la mise en œuvre du  mesure des résultats de FEM-8.  du FEM

Les résultats sont des résultats à moyen terme auxquels le projet contribue et qui sont conçus pour aider à atteindre l'objectif à long terme.  La réalisation des résultats sera influencée à la fois par les produits du projet et par des facteurs supplémentaires qui peuvent échapper au contrôle direct du projet.

Voir https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Project%20Management_Closing.docx&action=default.

https://popp.undp.org/procedure/conducting-due-diligence-private-sector-entities

* Note : révision de juillet 2022 modifiant la présomption d'importance du risque de Substantiel ou supérieur à Modéré ou supérieur.

https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-10/SNREDD%20-%20VF_03102017_B.pdf

https://www.unepfi.org/regions/africa-middle-east/blog-a-path-to-sustainable-cacao-and-forest-restoration-in-cote-divoire/

Les associations d'hommes et les ONG ont reçu une longue explication sur le contenu du projet. Ils étaient nombreux car ils avaient reçu l'information que NZNP cherchait à accorder un financement. L'explication du projet (collecte et rédaction pour soumission) a fortement refroidi l'enthousiasme des participants.

Cette association est impliquée dans plusieurs domaines en dehors de la nature et du climat : l'environnement, l'autonomisation et la santé.

https://www.stapgef.org/multi-stakeholderdialogue

https://ivoirepolitique.org/presentation-de-haut-sassandra/

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/CIV/9/1/?category=forest-change&lang=en&location=WyJjb3VudHJ5IiwiQ0lWIiwiOSIsIjEiXQ%3D%3D&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D&scrollTo=forest-loss

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/CIV/2/2/?category=forest-change&lang=en&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D

Kouadio, Y.D. ; Anani,A.N.B. ; Faye, B. ; Fan, Y. Determinants Influencing Cacao Farmers' Satisfaction with Input Credit in the Nawa Region of Côte d'Ivoire. Sustainability 2023, 15, 10981. https://doi.

Selon le Conseil Cacao-Café, la région de Nawa a fourni plus de 500 000 tonnes de cacao en 2020, soit 40% de la production totale du pays, et environ 93% de la population dépend de la culture du cacao.

https://ivoirepolitique.org/presentation-de-me/

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/CIV/14/2/?category=climate&lang=en&location=WyJjb3VudHJ5IiwiQ0lWIiwiMTQiLCIyIl0%3D&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/CIV/10/1/?category=climate&lang=en&location=WyJjb3VudHJ5IiwiQ0lWIiwiMTAiLCIxIl0%3D&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D