Ежеквартальный отчет

Наименование исполнительного агентства: ПРООН в Кыргызстане
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	Проект «Зонтичная программа поддержки обновления Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) и Седьмого национального отчета»
	 
	Проект направлен на поддержку обновления НСПДСБ, подготовку Седьмого национального отчета по биоразнообразию. Проект логически связан с проектом ГЭФ-ПРООН «Поддержка ранних действий (EAS) Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия» и поддерживает процесс обновления НСПДСБ. Также проект оказывает поддержку в подготовке Седьмого национального отчета по биоразнообразию.
За отчетный период в рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
· Результаты быстрой оценки состояния сохранения биоразнообразия и экосистемных услуг, обзора политики и институциональных механизмов, а также результаты других аналитических работ, подготовленных в рамках ГЭФ-ПРООН «Поддержка ранних действий (EAS) Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия», были представлены на обсуждение широкому кругу заинтересованных сторон. В третьем Национальном семинаре приняли участие более 70 участников, включая членов межведомственной рабочей группы по обновлению национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия, экспертов, гражданское сообщество и других заинтересованных сторон.
· Начат процесс привлечения международного консультанта для разработки концепции Национальной системы мониторинга биоразнообразия (НСМБ). 
· Начата подготовка к привлечению группы консультантов для разработки Седьмого национального отчета по биоразнообразию, который является одним из обязательств страны перед Конвенцией ООН о биоразнообразии. 
	· Наицональные цели и задачи, а также принципы НСПДСБ обсуждены широкиим кругом заинтересованных сторон 
· Запущен процесс привлечения международного консультанта для разработки концепции Национальной системы мониторинга биоразнообразия (НСМБ).
· Начата подготовка к привлечению группы консультантов для разработки Седьмого национального отчета по биоразнообразию.
	· Важно продолжить работу по формированию Национальной системы мониторинга биоразнообразия с учетом лучших международных практик и интеграции с существующими глобальными платформами.
· Необходимо ускорить процесс привлечения консультантов для разработки Седьмого национального отчета, чтобы соблюсти сроки подачи отчета перед Конвенцией ООН о биоразнообразии.
· Продолжение взаимодействия с заинтересованными сторонами и проведение дополнительных семинаров помогут обеспечить более широкое понимание и поддержку обновленной НСПДСБ.
	В отчетный период в рамках проекта «Зонтичная программа поддержки обновления Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) и Седьмого национального отчета» были достигнуты следующие результаты:
Одним из ключевых мероприятий стало проведение третьего Национального семинара, на котором обсуждались результаты быстрой оценки состояния биоразнообразия, экосистемных услуг и обзора политических рамок и институциональных механизмов. Мероприятие собрало более 70 участников, включая членов Межведомственной рабочей группы, представителей государственных органов, экспертного сообщества и гражданского сектора, что позволило укрепить сотрудничество и учет мнений заинтересованных сторон при обновлении НСПДСБ.
Дополнительно в рамках проекта был инициирована работа по улучшению Национальной системы мониторинга биоразнообразия (НСМБ). В настоящее время ведется работа по привлечению международного консультанта. Ожидается, что НСМБ позволит обеспечить систематизированный и согласованный подход к мониторингу биоразнообразия в соответствии с национальными приоритетами и международными стандартами.
Еще одним важным направлением проекта является подготовка Седьмого национального отчета по биоразнообразию, который представляет собой обязательство страны перед Конвенцией ООН о биоразнообразии. Начата работа по привлечению консультантов, определены основные направления и структура отчета. 
 



 


