Ежеквартальный отчет
Наименование исполнительного агентства: МПРЭТН КР, ПРООН в Кыргызстане
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	Проект «Зонтичная программа поддержки обновления Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) и Седьмого национального отчета»
	 
	Проект направлен на поддержку обновления НСПДСБ, подготовку Седьмого национального отчета по биоразнообразию. Проект логически связан с проектом ГЭФ-ПРООН «Поддержка ранних действий (EAS) Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия» и поддерживает процесс обновления НСПДСБ. Также проект оказывает поддержку в подготовке Седьмого национального отчета по биоразнообразию.
 
	· Проект «Зонтичная программа поддержки обновления Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) и подготовки Седьмого национального отчета» в отчетный период обеспечил завершение разработки Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия Кыргызской Республики до 2040 года и сопровождение процесса ее национального согласования. Подготовка стратегии и плана действий осуществлялась на основе широкого участия заинтересованных сторон: в консультациях и обсуждениях по всей стране приняли участие более 1500 человек, включая проведение 3 национальных семинаров, 10 фокус-групповых обсуждений и 5 региональных консультаций в областях. Итоговый документ НСПДСБ подготовлен, согласован с соответствующими министерствами и ведомствами и внесен в Кабинет Министров Кыргызской Республики для утверждения в установленном порядке, включая подготовку полного пакета сопроводительных материалов (перевод, проект постановления, справка-обоснование и др.).
· В части формирования Национальной системы мониторинга биоразнообразия разработана концепция, которая была представлена и обсуждена со стейкхолдерами. По итогам обсуждений начата следующая практическая стадия — подготовка технического задания на ИТ-компанию для разработки информационной системы мониторинга на основе утверждаемой концепции, с учетом потребностей ключевых пользователей и требований к сбору, хранению и анализу данных.
· По направлению подготовки Седьмого национального отчета по биоразнообразию сформирована группа консультантов, собраны исходные материалы и данные, проведен первичный анализ и подготовлен первый проект отчета. Работа заложила основу для дальнейшей доработки текста, верификации данных и согласования проекта отчета с профильными государственными органами и заинтересованными сторонами для последующего представления в рамках обязательств страны по Конвенции о биологическом разнообразии.
· В 2025 году в рамках проекта «Зонтичная программа поддержки обновления Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) и Седьмого национального отчета» обеспечено комплексное продвижение по направлениям стратегического планирования, развития национальной системы мониторинга, подготовки обязательной отчетности Кыргызской Республики в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), а также по укреплению коммуникаций и общественной осведомленности. 
· 
· Ключевым результатом года стало завершение разработки Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия Кыргызской Республики до 2040 года. В ходе года проект документа проходил этапы обсуждения и согласования, включая проведение национального валидационного семинара и межведомственное согласование с соответствующими министерствами и ведомствами. Документ переведен на кыргызский и английский языки. Подготовлен полный пакет сопроводительных материалов, включая справку-обоснование и проекты постановлений, и обеспечена подготовка документации к внесению в Кабинет Министров Кыргызской Республики для утверждения в установленном порядке.
· 
· Параллельно разработана концепция Национальной системы мониторинга биоразнообразия (НСМБ) в Кыргызстане как основы для унификации подходов к сбору, хранению, анализу и использованию данных о состоянии экосистем и видов. В развитие данного результата начата подготовка технического задания для привлечения ИТ-компании с целью дальнейшего проектирования и разработки цифровых решений НСМБ.
· 
· В течение 2025 года идет работа по подготовке Седьмого национального отчета по биоразнообразию, представляющего собой обязательство Кыргызской Республики перед КБР. Выполнен анализ требований КБР к структуре и содержанию отчета, сформирована его структура, а также проведены консультации с ключевыми заинтересованными сторонами для уточнения источников данных, распределения ответственности и согласования подходов к подготовке разделов.
· В рамках коммуникационного направления в 2025 году Проект поддержал разработку официального логотипа страны - Национального символа Кыргызской Республики — снежного барса. Для продвижения ценностей сохранения биоразнообразия и популяризации национального символа проведен ряд мероприятий, включая Национальный форум «Экология, спорт и бизнес», семинар по популяризации снежного барса и мероприятий к Международному дню гор, а также другие информационно-просветительские активности, направленные на расширение участия общественности и укрепление межсекторального взаимодействия.
	· Важно продолжить работу по формированию Национальной системы мониторинга биоразнообразия с учетом лучших международных практик и интеграции с существующими глобальными платформами.



 

