Informe cuatrimestral del avance del proyecto

Soluciones circulares a la contaminación por plásticos en Costa Rica

Proyecto GEF  ID 11186/PIMS 9639

Contenido

1.	Información básica del proyecto	3

2.	Resumen del proyecto	4

3.	Principales avances	4

3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres	4

3.2 Aportes en gestión de conocimiento	4

4.	Registro de desafíos y temas pendientes	5

5.	Registro y gestión de riesgos	5

6.	Información financiera del proyecto	6

7.	Anexos	6

Anexo 1. Portal de transparencia	6

# Información básica del proyecto

Esta sección recopila la información básica necesaria para identificar el proyecto. La mayoría de los datos provienen del PRODOC, portafolio u otros documentos del proyecto, y debe completarse en su totalidad sin dejar celdas en blanco.

| Número y título del Proyecto: | 01002748 Proyecto GEF ID 11186/PIMS 9639 Soluciones circulares a la contaminación por plásticos en Costa Rica |
| --- | --- |
| Fecha de firma del Proyecto: | 13/05/2025 |
| Fecha de inicio y término del Proyecto: | 20 de junio 2025 al 20 de junio 2030 |
| Período cubierto por este informe: | Enero-Abril 2026 |
| Fecha de entrega de este informe al PNUD: | 4 Mayo 2026 |
| Autor: | Nancy Hernández Solano |
| Efecto/s UNSDCF y del Programa País (CPD): | Resultado 2.1 del UNSDCF. Para 2027, las instituciones se han transformado y modernizado para brindar servicios de calidad centrados en las personas, inclusivos, innovadores, eficaces, eficientes, oportunos y flexibles, con enfoque transformador de género, articulados con otras instituciones y con un fuerte enfoque territorial, permitiendo que los gobiernos locales se conviertan en los principales agentes de cambio en el desarrollo local, especialmente en territorios con un menor índice de desarrollo. / Producto 1.3. Las instituciones públicas nacionales y locales han fortalecido sus capacidades para gestionar, informar y supervisar las sustancias nocivas para el medio ambiente, así como para sustituirlas y eliminarlas. Resultado 3.2 del UNSDCF. Para 2027, las mujeres en toda su diversidad y las poblaciones vulnerables participan y se benefician de una economía innovadora e inclusiva que mejora sus oportunidades de trabajo decente y emprendimiento, con mejores condiciones para acceder a mecanismos de financiamiento. / Producto 2.2. Los sectores públicos nacionales y locales han fortalecido sus capacidades para la promoción de una economía verde, azul, púrpura y circular, así como para el fortalecimiento de la acción climática. |
| Número y descripción de(los) Resultado(s) y Producto(s) del Proyecto: | RESULTADO 1: Marco de políticas públicas desarrollado que incentiva al sector privado a reducir los empaques/envases plásticos mediante un mejor diseño de productos y a promover la implementación de mecanismos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Producto 1.1: Nuevo marco normativo (15 regulaciones/estándares técnicos) desarrollado para desincentivar el uso de plásticos en el sector de Alimentos y Bebidas, garantizando la consideración de necesidades diferenciadas por género. Producto 1.2: Las operaciones de la Plataforma de Consulta se fortalecen en temas relacionados con los plásticos, mediante la implementación de mesas sectoriales, acuerdos, y el intercambio de conocimientos e información. Producto 1.3: Estrategia diseñada para reducir las importaciones y exportaciones de plásticos problemáticos (10 partidas arancelarias y subpartidas modificadas para plásticos problemáticos; 10 requisitos técnicos definidos para las importaciones de plásticos) Producto 1.4: Estrategia de comunicación política diseñada e implementada para apoyar el marco normativo propuesto. RESULTADO 2: Casos de negocio desarrollados para la implementación de mecanismos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y de empaques/envases no plásticos, comprendidos por las empresas participantes. Producto 2.1: Incentivos fiscales evaluados (al menos 3) para su mejora, relacionados con actividades económicas para la producción o importación de empaques/envases provenientes de soluciones circulares para la reducción de plásticos en el sector de Alimentos y Bebidas, y asistencia técnica brindada a al menos 5 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) para acceder a incentivos fiscales, con énfasis en aquellas lideradas por personas jóvenes y mujeres. Producto 2.2: Promover la incubación y aceleración de al menos cinco (5) iniciativas de economía circular en el sector privado, con énfasis en aquellas lideradas por personas jóvenes y mujeres. Producto 2.2: Promover la incubación y aceleración de al menos cinco (5) iniciativas de economía circular en el sector privado, con énfasis en aquellas lideradas por personas jóvenes y mujeres. Producto 2.3: Insumos para la taxonomía verde desarrollados para la economía circular de los plásticos en el sector de alimentos y bebidas. Capacidades financieras fortalecidas en las empresas y al menos cinco (5) MIPYMES asistidas técnicamente para acceder a fondos destinados a la implementación de soluciones circulares para los plásticos en el sector de alimentos y bebidas. RESULTADO 3: Modelos de negocio implementados y evaluados, demostrando la viabilidad de soluciones no plásticas. Producto 3.1: Tres (3) estudios de factibilidad desarrollados para la implementación de mecanismos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y para soluciones de empaques no plásticos, probadas en los Productos 3.2 y 3.3. Producto 3.2: Tres (3) proyectos piloto de mecanismos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) diseñados e implementados, fomentando la participación de MIPYMES lideradas por mujeres. Producto 3.3: Un (1) proyecto piloto que adopta sustitutos del plástico, diseñado e implementado, fomentando la participación de mujeres. RESULTADO 4: El comportamiento de las personas consumidoras cambia para promover la participación en la economía circular, la reducción en el consumo de plásticos y las iniciativas de mecanismos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Producto 4.1: Estrategia de cambio de comportamiento de las personas consumidoras diseñada e implementada, considerando patrones de consumo diferenciados por género. Producto 4.2: Dos (2) proyectos piloto diseñados, probados y evaluados de un sistema educativo/comunicacional, con perspectiva de género, para la reducción del uso de plásticos. Producto 4.3: Cinco (5) participaciones en las Conferencias Anuales de IP, al menos treinta (30) eventos virtuales/grupos de trabajo organizados por el Equipo Global a los que se asista, y al menos cinco (5) productos de conocimiento/lecciones aprendidas compartidas a nivel de IP RESULTADO 5: Monitoreo y Evaluación (M&E) y gestión adaptativa aplicados para evaluar el desempeño de las actividades y el impacto del GEB. Producto 5.1: Taller de inicio organizado; monitoreo de indicadores en el marco de resultados del proyecto; Revisión Independiente de Medio Término (MTR, por sus siglas en inglés); y Evaluación Final (TE, por sus siglas en inglés) realizada. |
| Asociado en la Implementación: | Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)/ Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) |
| Partes Responsables: | No aplica |
| Presupuesto del período cubierto por el informe en USD$: | $1.182.543,00 |
| Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD$: | $24.267,44 |
| Breve descripción del Proyecto El proyecto financiado por el GEF (Subvención: USD 3.547.248; Cofinanciamiento: USD 21.125.775,90), implementado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene como objetivo reducir la cantidad de plástico colocado en el mercado por la industria de alimentos y bebidas (A&B) e incentivar a este sector a implementar soluciones circulares para los empaques plásticos. El proyecto está estructurado en cuatro componentes y contempla los siguientes resultados principales: - Marco de política pública desarrollado que incentiva al sector privado a reducir los empaques/envases plásticos mediante un diseño mejorado de productos y a promover la implementación de mecanismos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). - Casos de negocio desarrollados para la implementación de mecanismos de REP y de empaques/envases no plásticos, comprendidos por las empresas participantes. - Modelos de negocio implementados y evaluados, que demuestran la viabilidad de soluciones no plásticas. - Cambio en el comportamiento de las personas consumidoras para promover la participación en la economía circular, la reducción en el consumo de plásticos y las iniciativas relacionadas con los mecanismos de REP. El proyecto “Soluciones Circulares frente a la Contaminación por Plásticos en Costa Rica” forma parte del Programa Integrado (IP), cuyo objetivo es impulsar un cambio sistémico que acelere la transición hacia una economía circular de los plásticos, mediante acciones concertadas de actores clave a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos, con el fin de poner fin a la contaminación por plásticos. El proyecto generará Beneficios Ambientales Globales, que incluyen la reducción de 16.805 tCO₂e por año, la evitación de 0,3 g TEQ por año de COP no intencionales (UPOPs) y la prevención de 7.726 toneladas métricas de residuos plásticos, beneficiando directamente a 289.454 personas (144.727 mujeres y 144.727 hombres) habitantes del país. |  |

# Resumen del proyecto

Este reporte muestra un avance modesto en el proyecto debido a que durante este primer cuatrimestre los esfuerzos se han enfocado a completar el equipo de proyecto, especialmente en la contratación de la Coordinación y al Experto en Plástico; asimismo, se realizaron los Términos de Referencia (TdR) para la contratación de una persona especialista en Economía y otra en el área de Comunicación, que están en este momento en proceso de publicación para su contratación.

En el caso del experto en plástico, así como de la persona encargada de monitoreo y evaluación, se realizaron los planes de trabajo para el año 2026, que podrán ser revisados y actualizados, una vez que ingrese la coordinación del proyecto.

Dada la situación descrita anteriormente y con el fin de fortalecer espacios de trabajo técnico y alineamiento estratégico dirigido a la industria de alimentos y bebidas y el objetivo de acelerar la transición hacia una economía circular en el país, se buscó la coordinación con el Equipo de la Plataforma Nacional para los Plásticos (NPAP) para la coordinación e implementación durante los meses de abril a junio de Tres Mesas de Diálogo y Tres Pláticas de Plástico, edición Plastic Reboot. Estas actividades están alineadas con el Producto 1.2.

Adicionalmente, se avanzó en la compra y adquisición de equipo tecnológico y mobiliario para el trabajo del equipo de proyecto y la contraparte institucional. La experiencia de la persona encargada de los procesos de contratación, hacen que los mismos sean más ágiles y atinados.

El principal problema se enfoca en que la falta de la totalidad del equipo de proyecto, con el fin de avanzar de una manera más rápida en lo establecido en el AWP 2026, esta limitante se convierte en el principal riesgo en este momento del proyecto.

# Principales avances

| Indicador | Meta (final de periodo) | Avance | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador Obligatorio 1: Beneficiarios Directos | 289.454 beneficiarios directos (144.727 mujeres y 144.727 hombres) | No aplica |  |
| Indicador Obligatorio 2: Mitigación de gases efecto invernadero | 16.806 toneladas métricas de CO2e | No aplica aún |  |
| Indicador Obligatorio 3: residuos plásticos evitados (MT) | 7.726 MT de residuos plásticos evitados | No aplica |  |
| Indicador Obligatorio 4: reducción de contaminantes orgánicos persistentes liberados al aire | 0.3 gTEQ de aire reducido | No aplica |  |
| Indicador 5: Marco de políticas fortalecido | 8 reglamentos técnicos elaborados para normas técnicas 1 reglamento técnico para la implementación de instrumentos fiscales 5 especificaciones estándar, condiciones básicas y acuerdos marco para productos plásticos incluidos en el sistema de contratación pública. Reglamento técnico y decreto para la inclusión de los plásticos como residuos especiales sujetos a responsabilidad extendida del productor elaborados Estrategia de comunicación política implementada | No aplica |  |
| Indicador 6: Mesas redondas de dialogo sectorial hacia la circularidad de los plásticos. Número de partidas y subpartidas arancelarias revisadas para productos priorizados en la cadena de valor de plásticos en el sector de alimentos y bebidas relacionadas con la tributación internacional. Número de requisitos técnicos definidos para las importaciones de productos priorizados de la cadena de valor de plásticos | Mesas redondas de dialogo sectorial hacia la circularidad de los plásticos institucionalizada. Al menos 10 partidas y subpartidas arancelarias modificadas para la reducción de plásticos problemáticos priorizados. Al menos 10 requisitos técnicos definidos para las importaciones de plásticos | No aplica |  |
| Indicador 7: Número de incentivos fiscales evaluados Número de MIPYMES asistidas para aplicar y beneficiarse de incentivos fiscales en economía circular | Al menos 5 MIPYMES asistidas para aplicar y beneficiarse de incentivos fiscales en economía | No aplica |  |
| Indicador 8: Inversión movilizada hacia la reducción del plástico mediante modelos circulares, medida por: - Desarrollo de insumos de taxonomía verde para la economía circular de los plásticos en el sector de alimentos y bebidas (A&B). - Número de emprendimientos/iniciativas en economía circular de los plásticos implementados a través del Fondo Competitivo. - Número de MIPYMES asistidas para acceder a fondos verdes destinados a la circularidad del plástico | Al menos cinco (5) iniciativas implementadas. Al menos cinco (5) MIPYMES asistidas técnicamente para acceder a fondos destinados a la circularidad del plástico. | No aplica |  |
| Indicador 9: Número de proyectos piloto implementados que aplican mecanismos de responsabilidad extendida del productor. | Tres (3) proyectos piloto implementados: Proyecto piloto voluntario de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), para involucrar e impactar a toda la cadena de valor. Reutilización–relleno (reuse–refill) de envases plásticos del sector de alimentos y bebidas (A&B). Sistema de depósito y retorno para botellas/envases. | No aplica |  |
| Indicador 10: Número de proyectos piloto implementados que aplican soluciones de materiales compostables o sustitutos del plástico. | 1 proyecto piloto implementado que aplique soluciones de materiales compostables o sustitutos del plástico. | No aplica |  |
| Indicador 11: Número de proyectos piloto implementados que aplican soluciones de materiales compostables o sustitutos del plástico. | Estrategia nacional de cambio de comportamiento del consumidor, alineada con los principios de la Economía Circular, enfocada en la industria de alimentos y bebidas, implementada. | No aplica |  |
| Indicador 12: Sistema educativo/comunicacional para la reducción del uso de plásticos implementado. | 2 pilotos implementados para la reducción de plástico implementado | No aplica |  |
| Indicador 13: Monitoreo y evaluación a nivel de proyecto completados mediante documentación del Taller de Inicio (Inception Workshop), los Informes Anuales de Implementación del Proyecto del FMAM (PIR), el seguimiento y evaluación (M&E) de los indicadores básicos del FMAM, el Plan de Género, los Marcos de Salvaguardas y Planes de Acción, la Revisión Independiente de Medio Término y la Evaluación Final Independiente. | Evaluación Final (TE) independiente completada. Indicadores básicos finales actualizados. Reunión final del comité/directorio del proyecto realizada. Presentación final del informe de cierre técnico del proyecto. | No aplica |  |
| Indicador 14: Porcentaje de | 100% | No aplica |  |

## 3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

Se está trabajando en la Matriz para manejo y caracterización de organizaciones que permitirá conocer de una manera más detallada y con un enfoque de género las organizaciones con las que se podría estar trabajando los pilotos establecidos en el proyecto.    A continuación, se detalla el Plan de Acción de Género:

| RESULTADOS | PRODUCTOS | Actividades relacionadas con género | Indicador de actividad | Objetivo Específico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Marco de política pública desarrollado que incentiva al sector privado a reducir los envases de plástico mediante un mejor diseño de productos y promueve la implementación de mecanismos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). | 1.1 Un nuevo marco de política pública que desalienta el uso de plásticos en envases y embalajes, respaldado por la aplicación de la responsabilidad extendida del productor. | Desarrollar talleres con mujeres relacionadas con el proyecto para generar propuestas de mejora del marco legal que tomen en cuenta sus necesidades diferenciadas. | Un (1) documento validado por los principales actores que sistematiza propuestas para la regulación de la REP con aportes de mujeres vinculadas al tema. | SO3. Promover la participación y el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio. |
|  |  | En la definición de los mecanismos para hacer vinculantes las normas relacionadas con la REP y la protección del sector informal, incorporar necesidades diferenciadas por género que apoyen una transición justa en el sector. | Un (1) documento validado de normas de REP y protección del sector informal que incorpore necesidades diferenciadas por género y soluciones para una transición justa. | Promover acciones para incentivar el emprendimiento de las mujeres en soluciones de economía circular. |
|  |  | Incorporar acciones afirmativas a favor de proveedoras mujeres de soluciones circulares en la propuesta de mejora de la política nacional de compras públicas. | Al menos una (1) propuesta de política pública incorpora acciones afirmativas a favor de proveedoras mujeres de soluciones circulares dentro del marco del proyecto. | Promover acciones para incentivar el emprendimiento de las mujeres en soluciones de economía circular |
|  | 1.2 Acuerdo de la plataforma consultiva de gestión de residuos sólidos sobre incentivos fiscales. | Fortalecimiento de capacidades y sensibilización para la transversalización del enfoque de género dirigida a los principales actores. | Al menos un (1) taller anual con la plataforma consultiva sobre el enfoque de género en soluciones de economía circular para reducir el uso de plásticos de un solo uso en el sector de alimentos y bebidas. | SO1. Fortalecimiento de capacidades y sensibilización para la transversalización del enfoque de género. |
|  | 1.3 Revisión del estado y naturaleza de las importaciones y exportaciones de plásticos y desarrollo de medidas para reducir importaciones y exportaciones de plásticos problemáticos. | Sin relación |  |  |
|  | 1.4 Campaña de comunicación política dirigida a los poderes legislativo y ejecutivo para apoyar el marco de política propuesto | Desarrollar productos de comunicación sobre los beneficios del marco de política para las mujeres, especialmente MIPYMES y el sector informal | Al menos un (1) producto de comunicación sobre los beneficios del marco de política propuesto | Promover acciones para incentivar el emprendimiento de las mujeres en soluciones de economía circular. |
|  |  | Fortalecimiento de capacidades y sensibilización para la transversalización del enfoque de género dirigida a los principales actores | Al menos un (1) taller anual sobre el enfoque de género en soluciones de economía circular para reducir el uso de plásticos de un solo uso en el sector de alimentos y bebidas. | SO1. Fortalecimiento de capacidades y sensibilización para la transversalización del enfoque de género. |
| 2. Las empresas participantes comprenden los modelos de negocio para implementar sistemas de depósito y retorno, envases no plásticos e iniciativas de reciclaje | 2.1 Fomentar el uso de incentivos fiscales existentes relacionados con actividades económicas para la producción o importación de empaques/envases destinados a soluciones circulares para la reducción del plástico en el sector de alimentos y bebidas. | Análisis de brechas de acceso a incentivos fiscales y no fiscales para MIPYMES lideradas por mujeres que buscan financiar emprendimientos para reducir o reemplazar plásticos de un solo uso en el sector de alimentos y bebidas. | Al menos un (1) incentivo fiscal o no fiscal incorpora criterios que favorecen a MIPYMES lideradas por mujeres. | Promover acciones para incentivar el emprendimiento de las mujeres en soluciones de economía circular. |
|  | 2.2 Promover la incubación y aceleración de emprendimientos de economía circular. | Promover acciones para incentivar el emprendimiento de las mujeres en soluciones de economía circular. | Al menos un (1) reglamento operativo del fondo concursable incorpora criterios afirmativos que favorecen el emprendimiento de jóvenes y mujeres. | Promover acciones para incentivar el emprendimiento de las mujeres en soluciones de economía circular. . |
|  | 2.3 Promover, a través de las instituciones financieras, el otorgamiento de créditos verdes para la economía circular, incluyendo al sector informal. | Análisis de la oferta y demanda de productos financieros para financiar proyectos presentados por MIPYMES lideradas por mujeres. | Al menos un (1) análisis de oferta y demanda de productos financieros que favorezcan a MIPYMES lideradas por mujeres. . | Promover acciones para incentivar el emprendimiento de las mujeres en soluciones de economía circular. |
| 3. La implementación y evaluación de modelos de negocio demuestran la viabilidad de soluciones no plásticas. | 3.1. | Sin relación |  |  |
|  | 3.2 Modelo de negocio implementado y evaluado para proyectos piloto que aplican mecanismos de responsabilidad extendida del productor. | Promover la incorporación de mujeres en proyectos piloto que apliquen mecanismos de responsabilidad extendida del productor. | Número de mujeres que participan en proyectos piloto de responsabilidad extendida | OE3. Promover la participación y empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio |
|  | 3.3. Modelo de negocio implementado y evaluado en proyectos piloto que aplican soluciones compostables. | Fomentar la participación y liderazgo de las mujeres en proyectos piloto que apliquen soluciones compostables. | Número de mujeres que participan en proyectos piloto con soluciones compostables | OE3. Promover la participación y empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio |
| 4. Cambio en el comportamiento de los consumidores para participar en la economía circular, reducir el consumo de plásticos y apoyar iniciativas de reciclaje. | 4.1. Estrategia para el cambio de comportamiento del consumidor: campañas de sensibilización y modificación de conductas de consumo. | Incorporar el enfoque de género en la Estrategia de Cambio de Comportamiento del Consumidor. | Al menos una (1) campaña de sensibilización sobre cambio de comportamiento del consumidor incorpora el enfoque de género. | SO3. Promover la participación y empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio |
|  | 4.2. Estrategia de educación al consumidor para el fortalecimiento de la economía circular. | Desarrollar productos educativos para apoyar la economía circular con enfoque de género. | Un (1) producto educativo sobre mujeres como gestoras del cambio para reducir plásticos en el sector de alimentos y bebidas. | SO3. Promover la participación y empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio |
|  | 4.3 | Sin relación |  |  |
|  | 4.4. Implementar una campaña de comunicación dirigida a estudiantes sobre la reducción y sustitución de plásticos, así como sobre la legislación y su aplicación. | Desarrollar productos de comunicación con enfoque de género para estudiantes sobre reducción y sustitución de plásticos. | Un (1) producto de comunicación con enfoque de género dirigido a estudiantes. | SO3.Promover la participación y empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio |

## 3.2 Aportes en gestión de conocimiento

No se ha realizado nada en este periodo.

# Registro de desafíos y temas pendientes

| Tema pendiente/ desafíos y/o problema | Fecha de identificación | Medidas de manejo / posibles soluciones | Solicitud de apoyo a la Gerencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratación de la Coordinación del proyecto | 01-01-2026 | Se han realizado los procesos de divulgación, preselección y entrevista. | Agilizar el proceso de revisión de atestados para la contratación de la coordinación |
| Publicación de los TdR para contratar una persona que apoye en comunicación | 01-01-2026 | Se elaboraron los TdR para su publicación y fueron remitidos para la publicación | Apoyar el proceso de publicación |
| Publicación del perfil para contratación de una persona especialista | 01-01-2026 | Se elaboraron los TdR para su publicación y fueron remitidos para la publicación | Apoyar el proceso de publicación |
| Aprobación de la modificación presupuestaria realizada | 01-02-2026 | Se realizó una modificación presupuestaria, ajustada a la realidad detallada en apartados adelante | Revisión de parte de la Coordinación de Cartera de PNUD |

# Registro y gestión de riesgos

| Evento | Causa | Impacto (s) | Categoría del riesgo* | Impacto, probabilidad y nivel de riesgo** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Las empresas y las pequeñas o medianas empresas involucradas en el sector del plástico podrían no participar en el proceso de toma de decisiones durante la implementación del Proyecto en relación con el desarrollo de marcos normativos y regulatorios que apoyen la replicación del proyecto y los objetivos de sostenibilidad. | Falta de mecanismos formales e inclusivos de participación de las pequeñas y medianas empresas del sector del plástico en los espacios de diálogo. | Los marcos normativos y regulatorios podrían no reflejar adecuadamente la realidad operativa, capacidades y necesidades del sector empresarial, especialmente de las PYMES. Esto puede generar baja aceptación, resistencia a la adopción, dificultades en la implementación, menor cumplimiento normativo y una reducción en la efectividad y sostenibilidad de los resultados del Proyecto, así como en su potencial de replicabilidad a largo plazo. | Social y Ambiental | Impacto: medio Probabilidad: media Nivel de riesgo: medio |
| Impacto negativo sobre las redes informales existentes y las personas involucradas en el sector de residuos, incluida la recolección, el transporte y la disposición de residuos plásticos. | Falta de participación efectiva de recicladores/as informales en la toma de decisiones del proyecto. | Reducción o pérdida de ingresos para personas y redes informales del sector de residuos. | Social y ambiental | Impacto: medio Probabilidad: media Nivel de riesgo: medio |
| La discriminación de género podría reproducirse al limitar la capacidad de las mujeres para contribuir a la toma de decisiones, participar en actividades de fortalecimiento de capacidades y beneficiarse del proyecto. | Falta de integración efectiva de un enfoque de género en el diseño e implementación del proyecto. | Acceso desigual a los beneficios del proyecto y a oportunidades de fortalecimiento de capacidades. | Social y ambiental | Impacto: medio Probabilidad: baja Nivel de riesgo: bajo |
| Incremento en el consumo de recursos energéticos y en las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la implementación de actividades de demostración. | Ausencia de criterios de eficiencia energética en el diseño y ejecución de las actividades. | Incremento de costos operativos y reducción de la sostenibilidad ambiental del proyecto. | Social y ambiental | Impacto: medio Probabilidad: media Nivel de riesgo: medio |
| Contaminación de suelos y ríos debido a emisiones y derrames accidentales, generando riesgos para la salud y riesgos climáticos y de desastres naturales como resultado de actividades financiadas por el Mecanismo de Fondo Competitivo. | Manejo inadecuado de materiales, residuos o sustancias contaminantes. | Afectaciones a la salud de comunidades locales, daños a ecosistemas y trabajadores. | Social y ambiental | Impacto: medio Probabilidad: baja Nivel de riesgo: baja |
| Condiciones laborales en las actividades de demostración del proyecto y otras actividades que contravengan los principios y estándares de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). | Falta de controles adecuados sobre condiciones laborales en actividades de demostración o proyectos piloto. | Exposición de las personas trabajadoras a riesgos de salud y seguridad ocupacional. | Social y ambiental | Impacto: medio Probabilidad: baja Nivel de riesgo: baja |
| Las partes interesadas privadas del sector de alimentos y bebidas muestran reticencia a asumir un rol activo durante la ejecución del proyecto. | Insuficiente comunicación sobre el alcance, beneficios y oportunidades del proyecto. | Reducción del impacto, sostenibilidad y escalabilidad de las intervenciones del proyecto. | Financiero | Impacto: medio Probabilidad: baja Nivel de riesgo: baja |
| Impactos derivados de fluctuaciones en las tasas de crédito, el mercado y el tipo de cambio que pueden afectar el presupuesto total del proyecto, en un contexto económico nacional adverso. | Variaciones en el tipo de cambio que afectan los costos operativos y presupuestarios. | Necesidad de ajustes financieros o reprogramación de actividades. | Financiero | Impacto: medio Probabilidad:alta Nivel de riesgo: media |
| Capacidad limitada de las partes interesadas nacionales para adoptar Mejores Técnicas Disponibles y Mejores Prácticas Ambientales (MTD/BAT y MPA/BEP, por sus siglas en inglés) en el sector de alimentos y bebidas, así como para una gestión adecuada de los plásticos. | Insuficiente acceso a capacitación, asistencia técnica o recursos especializados. | Dificultad para alcanzar resultados técnicos, regulatorios y ambientales esperados. | Operacional | Impacto: medio Probabilidad: baja Nivel de riesgo: baja |
| Deficiencias en la comunicación y en la relación con las partes interesadas que pueden afectar el progreso adecuado de la ejecución del proyecto. | Canales de diálogo limitados o poco efectivos con las partes interesadas. | Falta de alineación entre las expectativas de las partes interesadas y los objetivos del proyecto. | Operacional | Impacto: medio Probabilidad: baja Nivel de riesgo: baja |
| Falta de interés a nivel nacional y local para participar activamente en el desarrollo y la implementación de las actividades del proyecto. | Baja priorización del proyecto dentro de las agendas de instituciones y actores nacionales y locales. | Menor apropiación institucional y sostenibilidad de los resultados del proyecto. | Operacional | Impacto: alto Probabilidad: baja Nivel de riesgo: baja |
| Capacidad limitada para el monitoreo del proyecto. | Sobrecarga operativa de las unidades responsables del seguimiento. | Menor capacidad para tomar decisiones correctivas a tiempo. | Organizacional | Impacto: alto Probabilidad: baja Nivel de riesgo: baja |
| Capacidad limitada en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y en otros actores clave, que puede generar conflictos, desinformación y malentendidos sobre el objetivo general del proyecto. | Capacidades técnicas e institucionales limitadas en entidades rectoras y actores clave. | Implementación ineficiente o desalineada de las actividades del proyecto. | Estratégico | Impacto: alto Probabilidad: media Nivel de riesgo: media |
| Un cambio de Gobierno podría dar lugar a nuevos nombramientos de personal directivo y técnico en las entidades socias del proyecto, lo que requeriría esfuerzos adicionales para asegurar la apropiación y el apoyo al proyecto, pudiendo ralentizar el inicio de su implementación. | Necesidad de procesos adicionales de sensibilización y alineación con nuevas autoridades. | Retrasos en el inicio o continuidad de la implementación del proyecto. | Estratégico | Impacto: alto Probabilidad: media Nivel de riesgo: media |
| El contexto de la pandemia de COVID-19 puede generar dificultades en la ejecución de las actividades del proyecto debido, entre otras razones, a afectaciones a la salud de las personas involucradas, restricciones a la movilidad interna y posibles retrasos en los compromisos de las contrapartes de cofinanciamiento. | Inestabilidad económica y priorización de recursos hacia la atención sanitaria. Restricciones a reuniones presenciales, viajes y actividades de campo. | Retrasos en la ejecución de actividades y cronogramas del proyecto. Necesidad de adaptar modalidades de trabajo a formatos virtuales o remotos. Posibles reprogramaciones presupuestarias o de actividades. |  | Impacto: alto Probabilidad: media Nivel de riesgo: media |

# Información financiera del proyecto

La información sobre la ejecución financiera del proyecto 01002748, para el primer cuatrimestre 2026 fue extraída del reporte AAA y se presenta a continuación:

| Actividad / componente | Monto Total Aprobado en el AWP | Gasto en el Período del informe |  |  | Gasto Total ejecutado hasta la fecha | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |  |
| Componente 1 | $ 62,469 | $ 0 |  |  | $ 0 | 0% |
| Componente 2 | $ 57,811 | $ 509.10 |  |  | $ 509.10 | 1% |
| Componente 3 | $ 62,811 | $ 0 |  |  | $ 0 | 0% |
| Componente 4 | $ 25,300 | $ 0 |  |  | $ 0 | 0% |
| Componente 5 M&E | $ 37,348 | $ 7,246.10 |  |  | $ 7,246.10 | 19% |
| Componente 6 PMC | $ 43,869 | $ 16,512.24 |  |  | $ 16,512.24 | 38% |
| Total | $ 289,608 | $ 24,267.44 |  |  | $ 24,267.44 | 8% |

| ¿El proyecto cuenta con el plan de adquisiciones actualizado? | Si ( ) No ( x ) Indique el monto presupuestado en el plan de adquisiciones del proyecto: $ 51,100 |
| --- | --- |

De la información anterior es importante aclarar los siguientes puntos:

- A la fecha no se tiene AWP 2026 aprobado, el mismo fue enviado a aprobación en febrero 2026.

- El presupuesto aprobado para 2026 actualmente es por un monto de $ 1,182,543.00; sin embargo, después de realizada una revisión y teniendo en consideración que a la fecha no se ha logrado completar la contratación del equipo de proyecto necesaria para el desarrollo de lo requerido, se replanteó la planificación y se proyectó el AWP 2026 por un monto de $ 289,608.

- Se tiene el plan de adquisiciones planificado según la nueva propuesta de AWP 2026 por un monto de $51,100 y se ha ido agregando conforme a cuando se realizan las adquisiciones, sin embargo, será actualizado por completo en sistema cuando ya esté aprobado el nuevo AWP.

- Referente a la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre, esta corresponde a pago de salarios de NPSA, compra de tiquetes y adelanto de viáticos para taller internacional, compra de sillas de oficina, equipo de cómputo y actividades de mesas de trabajo del proyecto.

# Anexos

## Anexo 1. Portal de transparencia

*Sociales y ambientales, financieros, operacionales, reputacional, regulatorio, estratégicos y/o de protección y seguridad.

**Impacto: (1-5), Probabilidad (1-5), nivel de riesgo (bajo, moderado, sustancial, alto)