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Informe de progreso del proyecto

	Título del Proyecto:
	Iniciativa para el financiamiento de la biodiversidad (BIOFIN)

	Número del proyecto:
	00108644 *
01002889 *

	Periodo de referencia del informe:
	Enero – Diciembre 2024

	Realizado por:
	Xavier Gordillo (en coordinación con Verónica Rey/Ruffo Vega)

	Output principal del CPD al cual responde el proyecto:
	2.1 y 3.2

	Output(s) secundarios del CPD al cual responde el proyecto:
	N.A

	Objetivo central o propósito del proyecto:
	Identificar y movilizar políticas, recursos y capacidades institucionales dirigidas a poner en práctica soluciones de financiación para la biodiversidad

	Ámbito de intervención del proyecto:
	Nacional

	Beneficiarios del proyecto (N.º y descripción):
	Los destinatarios de las soluciones financieras implementadas en la sociedad

	Fecha de inicio del proyecto:
	Enero 2019

	Fecha de finalización del proyecto:
	00108644 – hasta Junio 2024
01002889 – Del 11.06.2024 a Dic 2030 




ACRÓNICOS

AGRORURAL: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
ALOXI: Alianza para Obras por Impuestos 
ANIN: Autoridad Nacional de Infraestructura
ANP: Áreas Natural Protegida 
ARCC: Autoridad de Reconstrucción con Cambios
ASBANC: Asociación de Bancos del Perú
BD: Biodiversidad 
BFP:  Plan para el Financiamiento de la Biodiversidad (por sus siglas en inglés) 
BIOFIN: Iniciativa Global para el Financiamiento de la Biodiversidad 
CDB: Convención Marco de Diversidad Biológica 
DGCC: Dirección General de Cambio Climático del MINAM 
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM 
DGEFA: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del MINAM 
ENDB: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
EPANDB: Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad 
FEPMAC: Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
FONCODES: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
GL: Gobierno Local 
GR: Gobierno Regional 
IN: Infraestructura Natural 
INEI: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
INVIERTE.PE: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
MERESE: Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MINAM: Ministerio del Ambiente 
MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
MINEM: Ministerio de Energía y Minas 
MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
OxI: Obras por Impuestos
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 
PI: Programas de Incentivos de Gestión Municipal
PIP: Proyecto de Inversión Pública 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRODUCE: Ministerio de Producción 
PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública
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I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS A NIVEL DE OBJETIVO, COMPONENTES Y/O RESULTADOS (Omitir sección en caso no corresponda) 

	
Resultados de Proyecto[footnoteRef:2] [2:  Adaptar el cuadro según el marco de resultados del proyecto. Adicione componentes y/o resultados según corresponda. ] 

	
Indicadores
	
Línea de Base
	
Meta[footnoteRef:3] [3:  Colocar meta anual, de medio término o final según esté establecido en su marco de resultados del proyecto.] 


	Valoración del Progreso

	Justificación

	Resultado 1:
Cantidad de recursos movilizados mediante mecanismos financieros para reducir el déficit de financiación de la biodiversidad en el país


	Indicador 1.1
Monto de recursos movilizados a través de mecanismos financieros, para reducir la brecha de financiamiento de la biodiversidad del país.
	Mecanismos de financiamiento no están orientados al cierre de brechas de la biodiversidad
	Movilizar al menos US$33m mediante mecanismos de financiación promovidos (US$ 30m en la solución financiera 1: 50% catalizados del sector público y 50% del sector privado y US$ 3m en la solución financiera 2), para reducir el déficit de financiamiento de la biodiversidad.
Nota: se ha elevado el monto de catalización de US$ 18m a US$ 33m, por lo que se modifica la valoración del progreso a “3”.

	3

	En implementación de la Fase II – extendida 

BIOFIN Perú validó su Estrategia de País con el MINAM y obtuvo en febrero 2022 una carta de expresión de interés para garantizar que las siguientes soluciones financieras estén implementadas y operativas:
1: Incrementar la inversión pública para la biodiversidad.
2: Fondos de financiación y créditos verdes.
3: Bonos sostenibles para la biodiversidad.
La Iniciativa BIOFIN contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en el Marco Global Post 2020 y permite ampliar la cobertura de la inversión pública, a fin de lograr una reducción de la brecha de financiamiento existente en el país para acciones de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
Respecto a la primera solución, su objetivo es fortalecer la priorización de proyectos de inversión pública en biodiversidad y servicios ecosistémicos por parte de las entidades públicas, apoyar estrategias de sostenibilidad financiera y movilizar recursos para desarrollar proyectos de inversión que mejoren las prácticas de gobernanza, cadenas de valor en bionegocios e incentivos positivos.
Durante el período de este informe, BIOFIN continuó trabajando en el desarrollo de una cartera potencial de proyectos de inversión en biodiversidad y brindó asistencia técnica en movilización de recursos en regiones seleccionadas. De esta manera, en conjunto con el CO UNDP siguió sus coordinaciones con varias contrapartes, especialmente con el MINAM para apoyar en la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad al 2050, implementación de la hoja de ruta de proyectos de infraestructura natural mediante el mecanismo de obras por impuestos. Asimismo, se culminó un estudio para contar con un inventario nacional de instrumentos económicos negativos y positivos con impactos en la biodiversidad en el sector agropecuario, construcción e industria. También se coordinó con el MIDAGRI para apoyar en la difusión e implementación del lineamiento de inversión en siembra y cosecha de agua y movilización de recursos para el mantenimiento de infraestructura natural en regiones priorizadas. Asimismo, se realizó coordinación con el sector privado para presentar la cartera potencial de proyectos de inversión que se puedan financiar mediante obras por impuestos. Se trabajó en procesos de incidencia y capacitación para mejorar la comprensión sobre infraestructura natural con las contrapartes.
En la solución financiera 2, se desarrolló un trabajo conjunto, especialmente, con los Programas Agroideas, Agrorural y Fondo Sierra Azul del MIDAGRI y Sernanp del MINAM para incidir en la incorporación de criterios ambientales en sus políticas y lineamientos de financiamiento que posibiliten mayor alineamiento hacia la conservación de la biodiversidad; y, en coordinación con la FEPCMAC, implementar un programa de capacitación sincrónico y asincrónico en finanzas sostenibles para las Cajas Municipales.  
Para la tercera solución financiera, se cuenta con una FEPCMAC comprometida en promover un sistema financiero sostenible, por lo que sus Cajas Municipales han comenzado a mostrar mayor interés en incorporar buenas prácticas de gobernanza, sociales y ambientales en su gestión de créditos. 
En cuanto a algunos hitos, durante el período fueron:
· Dos instrumentos de política de financiamiento pro-biodiversidad difundidos e implementados en varias regiones: (i) la hoja de ruta de inversión en infraestructura natural mediante obras por impuestos N° 210-2022-MINAM) y (ii) lineamientos para proyectos de inversión en siembra y cosecha de N° 0146-2022-MIDAGRI.  
· Criterios ambientales incorporados a Caja Municipal Cusco para mejorar su SARAS y fichas de crédito de productos como base para cuantificar los potenciales impactos sobre la biodiversidad. Caja Piura y Caja Maynas han confirmado su interés en seguir los mismos objetivos en la mejora de sus sistemas de gestión de riesgo crediticio, durante 2025, en coordinación con el proyecto Paises Productivos Sostenibles del PNUD.  
· Informe con más de 50 subsidios perjudiciales y positivos fueron analizados y presentados al MINAM para recomendaciones de reforma.
· Marco General de Bonos Sostenibles diseñado para promover la movilización de capital en inversiones verdes y sociales en microfinancieras. Caja Ica ha manifestado interés en trabajar un proceso de implementación de las recomendaciones de mejora para adecuarse a los estándares ICMA para una futura emisión. 
· Proyectos de inversión pública en conservación de ecosistemas con fondos comprometidos en el Programa Multianual de Inversiones 2023-2026 por cerca de US$ 8m en Piura y Junin.
· Cartera potencial de 21 proyectos de inversión identificados en SyCA en 8 regiones por US$ 25m con la OPMI/MIDAGRI y el Fondo Sierra Azul.
· Cerca de 620 analistas de microfinancieras capacitados en mejores prácticas ambientales y gestión de riesgos.
· Un producto financiero “Biocredito” en desarrollo en microfinancieras.
· Nuevo producto financiero “Credi-Reservorio” en implementación por  FEPCMAC para mejorar infraestructura natural en zonas andinas.
· Alrededor de 650 funcionarios públicos apoyados y capacitados en finanzas para la biodiversidad.
· Compromiso de la Autoridad de Infraestructura ANIN para continuar la incorporación del MERESE, como un mecanismo de sostenibilidad financiera de los proyectos en infraestructura natural (inversión de USD 123 millones en 17 cuencas y 13 regiones del país).
· Proyecto de “Recuperación de capacidades productivas de suelos agrarios en Cusco” en implementación entre Agrorural/MIDAGRI y empresa Hudbay, por aprox. US$ 1.10 millones.
· Coordinaciones con MINAM para desarrollar una propuesta técnica TNFD 2025-2026, US$ 45.000. El draft fue enviado a BIOFIN Global para comentarios.




Escala de Valoración:
	Criterios de valoración
	Valoración

	No se espera lograr la meta.
	1

	Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados.
	2

	Se espera lograr la meta en los plazos esperados.
	3

	Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada.
	4



II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

	Componente/Resultado 1: Cantidad de recursos movilizados mediante mecanismos financieros para reducir el déficit de financiación de la biodiversidad en el país.

	Producto 1.1
	Indicador
	Linea de base

	Meta 
Annual 2024[footnoteRef:4] [4:  Si aplica, según marco de resultados del documento de proyecto.] 

	Avance meta anual[footnoteRef:5]  [5:  Si tiene meta anual acumulativa, colocar el avance anual también de manera acumulativa. No olvidar para ese caso considerar la línea de base. SI la meta no es acumulativa, colocar el avance hasta la fecha.] 

	Meta 
final
(A)
	Avance acumulado
meta final[footnoteRef:6] (B) [6:  Colocar el avance acumulativo de la meta final hasta la fecha. No olvidar considerar la línea de base.] 

	% Avance 
(B/A*100)

	% Avance del proceso[footnoteRef:7] [7:  Si el proyecto tiene metas anuales: Completar la columna %Avance (B/A*100) y %Avance del proceso con la misma información.
Si el proyecto tiene metas intermedias y/o finales que se cumplen en su totalidad recién a la mitad de la vida del proyecto o en su último año, entonces:
En la columna %Avance (B/A*100) colocar la palabra “EN PROCESO”
En la columna %Avance del proceso colocar un porcentaje que refleje el avance. Este porcentaje se calculará bajo una metodología desarrollada por el mismo proyecto que refleje de manera proporcional el avance de los procesos que terminarán con el logro de la meta intermedia/final. La metodología de cálculo deberá estar debidamente explicada como pie de página. Esta misma metodología de calculo deberá usarse todos los años de vida del proyecto.] 


	Incrementar la inversión pública para la biodiversidad
	· Número de instituciones públicas y/o privadas con mejor conocimiento del portafolio de BIOFIN Perú.
· Número de instituciones públicas y/o privadas involucradas en algún mecanismo.
· Número de proyectos en infraestructura natural en implementación.
· Monto de recursos públicos y privados catalizados (US millones)
· Número de alianzas público-privadas con otras iniciativas para la movilización de recursos.
· Número de personas capacitadas en finanzas para la biodiversidad
	0
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0
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	Actividades [footnoteRef:8] [8:  Colocar las actividades según figuran en el último Plan de Trabajo Anual presentado.] 


	Actividad 1.1.1
	Apoyar en procesos de incidencia y capacitación a funcionarios públicos del gobierno central, subnacionales, y sector privado en tipologías de infraestructura natural y lineamientos sobre OxI y MERESE.

	Actividad 1.1.2
	Desarrollar e implementar hojas de ruta para la movilización de recursos con los sectores público y privado.

	Actividad 1.1.3
	Apoyar en el diseño de la nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad al 2050.

	Para las Actividades 1.1.1 y 1.1.2, se asistió, principalmente, al MINAM y MIDAGRI en la implementación de sus lineamientos de promoción de inversión pública en las tipologías de sus competencias, relacionadas a inversiones en restauración y recuperación de servicios ecosistémicos y siembra y cosecha de agua, respectivamente, con impacto en la biodiversidad en regiones priorizadas. Como resultados aún en progreso, se logró lo siguiente:
· Se formó una cartera potencial de 21 proyectos con un monto aproximado de US$ 25 millones relacionados a siembra y cosecha de agua. Estos proyectos fueron generados durante la capacitación técnica desarrollada por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del MIDAGRI en las regiones de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima, La Libertad, Lambayeque y Puno. En febrero 2025, se proyecta iniciar dos consultorías para asistir a formuladores en el diseño de los expedientes y movilización de recursos con el objetivo de avanzar hacia la fase de ejecución.
· Se identificó una cartera potencial de 8 proyectos de inversión pública con una inversión aproximada de US$ 30 millones mediante financiamiento por administración directa u OxI. Estos proyectos se orientan a promover la recuperación y restauración de servicios ecosistémicos en Apurímac, Lima, Piura y Junín. Estas dos últimas han comprometido recursos por US$ 8 millones en el Programa Multianual de Inversiones para ejecución 2023-2026. 
· Cerca de 650 funcionarios, técnicos de gobiernos regionales y representantes de empresas del sector privado recibieron asistencia técnica y capacitación en temática ambiental, con énfasis en infraestructura natural, formulación y evaluación de proyectos, mecanismo de OxI, pagos por servicios ambientales, entre otros. 
· La ARCC, hoy llamada Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), ratificó su compromiso e interés de seguir trabajando con MINAM, con apoyo de BIOFIN, para implementar el diseño del MERESE en las cuencas promovidas por la ANIN como estrategia de sostenibilidad financiera. Son 17 cuencas en 13 regiones del país con un compromiso de inversión en infraestructura natural por US$ 123 millones. Se desarrolló un primer piloto de apoyo técnico en la Cuenca de Chicama (La Libertad) para réplica a las demás zonas de trabajo de ANIN. 
En junio se desarrolló un taller de sistematización de lecciones aprendidas de incorporación del MERESE en Chicama, que facilitó un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre los directivos de ANIN y los profesionales involucrados en el proyecto de infraestructura natural en Chicama para documentar recomendaciones que mejoren el diseño del MERESE como parte de la estrategia de sostenibilidad financiera de los proyectos en las próximas cuencas priorizadas por ANIN.
Para la Actividad 1.1.3, en el marco del proceso de diseño de la nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad al 2050, BIOFIN acompañó a la DGDB/MINAM en la implementación del Proyecto de Acción Temprana financiado por el GEF, especialmente, en el componente 4 del Proyecto referido a la actualización del gasto en biodiversidad, evaluación de necesidades de financiamiento, identificación de brechas y actualización del plan de financiamiento para la biodiversidad. BIOFIN continuó en el proceso de análisis y actualización del gasto público en biodiversidad entre los períodos 2015-2024, mediante una revisión de las principales categorías de gasto en diversas entidades del gobierno central y gobiernos subnacionales con impacto en biodiversidad. Esta información será base para evaluar las necesidades de financiamiento del Plan de Acción 2030 que actualmente está en formulación por el MINAM y establecer la brecha financiera que pueda ser cubierta con el Plan de Financiamiento que será propuesto por el MINAM. 
Con respecto a acciones de BIOFIN alineados con el producto CPD 1.1 y que son transversales a sus soluciones financieras, se cuenta con un estudio que analiza un inventario de más de 50 instrumentos económicos. Como conclusión, se seleccionaron 2 instrumentos para una potencial reforma de ajuste, uno sobre exoneraciones al IGV en agroquímicos y otro sobre mejores prácticas en el Fondo Procompite. Se tuvo reuniones con la oficina de la Unión Europea en Lima y Expertise France para encontrar sinergias de trabajo que apoyen al MINAM en escalar el análisis a otros sectores y en acciones de reforma. 
Asimismo, se coordinó con el INEI para evaluar la viabilidad de incorporar categorías de biodiversidad en las cuentas nacionales. BIOFIN sigue en coordinación con la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INEI para diseñar una hoja de ruta que viabilice e identifique acciones de acompañamiento asociadas a la actualización del gasto y aplicación de la metodología BIOFIN como complemento para el cálculo del gasto en biodiversidad en las cuentas nacionales. Actualmente, se cuenta con unos términos de referencia consensuados con el INEI para avanzar en con el proceso de convocatoria del servicio de asistencia técnica. 
	A pesar de la amplitud de proyectos formulados en la función ambiente en el sistema Invierte.pe, el reto sigue siendo enorme por el bajo nivel de asignación de recursos públicos para los temas ambientales en comparación a otros sectores, cuyas causas principales han estado asociadas al desconocimiento de los beneficios de las tipologías ambientales por parte de los decisores de políticas, frente a otras prioridades como saneamiento, salud y educación.
En este camino, la ausencia de instrumentos metodológicos y la poca especialización de los operadores del Sistema Nacional de Inversión Pública en proyectos ambientales, han generado una excesiva lentitud en los procesos de formulación, evaluación y aprobación de los proyectos de inversión pública ambientales. Esto se evidencia en que cerca del 55% de los proyectos activos y viables de la función ambiente están considerados en el Programa Multianual de Inversiones y menos del 15% tienen recursos comprometidos para ejecución.
Por otro lado, existe un limitado conocimiento y heterogeneidad sobre los conceptos y beneficios de la biodiversidad en el sector privado, con especial énfasis en los sectores financiero, productivo y extractivo que se refleja en la casi nula participación de empresas privas en inversiones basadas en naturaleza como, por ejemplo, en infraestructura natural. Ello, ha imposibilitado, hasta la fecha, obtener resultados en movilización de recursos privados mediante obras por impuestos en proyectos verdes.    
En tal sentido, cerrar la brecha de biodiversidad es un desafío, pero también una oportunidad para que, en las políticas y los planes nacionales, se integre el enfoque de sostenibilidad de la inversión pública. Las obras de ingeniería, a pesar de su necesidad, no consideran acciones o medidas de infraestructura natural que ayuden a reducir la degradación de los ecosistemas y efectos del cambio climatico. Por ejemplo, las obras de saneamiento no tienen previsto infraestructura natural para conservar sus cuencas aportantes. 
A pesar de que en la última década se han producido cambios positivos en la institucionalidad ambiental; en el desarrollo normativo que habilita la implementación de incentivos para conservar los ecosistemas y sus servicios, y la adopción de buenas prácticas como la integración de la infraestructura natural en las políticas públicas, existen además algunas limitaciones que impiden mejorar la calidad de las inversiones, como son:
· Dificultades para identificar la problemática relacionada a la conservación de los ecosistemas en las regiones y su vínculo con los beneficios sociales y económicos que se estarían afectando.
· Poca capacidad para manejar en forma adecuada los conceptos y la metodología para elaborar proyectos en materia de diversidad biológica.
· Baja ejecución de proyectos declarados viables por escasa priorización de los distintos niveles de gobierno, que buscan resultados de corto plazo y políticamente atractivos para la población. 
· Existencia de programas públicos desarticulados y con potencial para financiamiento de este tipo de proyectos.
· Complejos procesos en la determinación de brechas y métricas en materia de diversidad biológica.
A pesar de estos desafíos que enfrenta esta solución financiera, existe la necesidad de continuar con el esfuerzo de movilización de recursos para contribuir al cierre de brecha ambiental sobre áreas de ecosistemas degradados. Por lo tanto, BIOFIN continuará su trabajo en:
· Acompañar en el diseño, actualización e implementación de instrumentos normativos que fortalezcan las capacidades institucionales, generen condiciones habilitantes y mejoren las prácticas de política pública en beneficio de la biodiversidad.
· Presentación de potenciales carteras de proyectos a sus contrapartes según diferentes intereses de inversión.
· Priorización de proyectos de inversión pública por contrapartes (sector público y privado).
· Buscar la expresión de interés de los sectores público y privado en la movilización de recursos.
· Obtener voluntad política, así como arreglos y compromisos institucionales entre diferentes niveles de gobierno y con el sector privado.
· Apoyo en el proceso de planificación para la movilización de proyectos priorizados para el próximo ciclo de inversión.
· Estrategias de incidencia para lograr el interés de los tomadores de decisiones y empresas privadas en la movilización de recursos para la biodiversidad.


	Producto 1.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta 
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance 
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Fondos de financiamiento sectoriales y créditos verdes para la biodiversidad

	· Número de funcionarios públicos y gerentes/analistas financieros capacitados en políticas, prácticas sostenibles y gestión de riesgos socio ambientales.
· Número de fondos de financiamiento público y/o entidades financieras que incorporan criterios o salvaguardas ambientales en sus políticas y/o lineamientos.
· Número de productos financieros con buenas prácticas en temática ambiental.
· Número de proyectos de inversión basados ​​en la naturaleza implementados por fondos de financiación pública y/o entidades financieras.
· Monto de recursos públicos/privados movilizados en proyectos de inversión basados ​​en la naturaleza (US$ millones)
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	Actividades

	Actividad 1.2.1
	Promover buenas prácticas e incorporar criterios ambientales en fondos sectoriales y sector financiero con impacto positivo en biodiversidad.

	Actividad 1.2.2
	Capacitar a funcionarios y gerentes/analistas financieros en buenas prácticas y finanzas sostenibles.

	BIOFIN identificó fondos públicos y productos del sector financiero para financiar actividades basadas en naturaleza, con la oportunidad de incorporar buenas prácticas y criterios ambientales en sus procesos y lineamientos de gestión. Asimismo, promover y apoyar programas de incidencia y capacitación para mejorar los conocimientos en finanzas sostenibles. Entre los principales resultados en progreso están:
Para la Actividad 1.2.1, BIOFIN coordinó con agencias gubernamentales (Agroideas/Serfor/MIDAGRI, Sernanp/MINAM y Foncodes/MIDIS) e instituciones financieras (Caja de Ica, Cusco, Huancayo, Piura y Maynas), obteniendo:
· La identificación de una iniciativa promovida por el Programa Agrorural/MIDAGRI que articula la participación del sector privado en el Programa Presupuestal 089 “Reducción de la degradación de los suelos agrarios”. Esta actividad se orienta a movilizar recursos del sector privado para mayores inversiones de infraestructura natural en zonas degradadas mediante acciones de conservación de suelos y terrazas, recuperación de andenes, construcción de diques, zanjas de infiltración y riego parcelario, entre otras. Durante el año, se tuvo reuniones con el Programa Agrorural para planificar las acciones preliminares de ejecución de un proyecto en siembra y cosecha de agua en la región Cusco con la empresa Hudbay. Esto incluyó la elaboración del expediente técnico y las fichas de detalle técnico necesarias para respaldar la implementación de las medidas de infraestructura natural prevista en el proyecto en conjunto con la empresa. El monto previsto de ejecución del proyecto es de US$ 1.1 millones. Continúan las coordinaciones para la firma del acuerdo de colaboración entre Agrorural y Hudbay.
· Un compromiso de ejecución con SERFOR/MIDAGRI para brindar asistencia técnica a asociaciones de pequeños productores forestales no maderables de la región Cajamarca, para que accedan a los programas de financiamiento del Fondo AGROPERU. Este servicio permitirá también identificar oportunidades de mejoras para añadir criterios de elegibilidad e indicadores ambientales en el Fondo AGROPERU. Actualmente, se inició el proceso de convocatoria para el servicio de consultoría.
· BIOFIN, identificó el Programa de "Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales" de Foncodes/MIDIS, como una oportunidad para mejorar y redirigir el financiamiento a proyectos de desarrollo productivo que hacen uso de la biodiversidad cuya ejecución se realiza a través de núcleos ejecutores. Esto viabilizará la oportunidad de incorporar criterios de buenas prácticas ambientales en los instrumentos de gestión del PP0118 relacionados al financiamiento, formulación y ejecución de dichos proyectos del programa presupuestal. Actualmente, se inició el proceso de convocatoria para el servicio de consultoría.
· Avances con la FEPCMAC, para seguir promoviendo el producto Biocredito entre las Cajas. Para ello, se desarrolló una consultoría que analizó opciones de incorporar buenas prácticas en el sistema de evaluación crediticio SARAS y en las fichas producto de los créditos. Como resultado, se trabajó con la Caja Cusco en mejorar su SARAS y se incorporaron criterios ambientales en sus fichas producto de café, cacao y papa, como base para cuantificar potenciales impactos en biodiversidad a través de sus créditos. Según reportes de la Caja, se otorgaron créditos en café y cacao con las nuevas fichas producto por un valor de US$ 327mil.
· Se coordinó con la FEPCMAC la oportunidad de implementar un producto financiero para el financiamiento de mini reservorios en zona andina. Con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo Francés AFD, la FEPCMAC, con el acompañamiento de BIOFIN, inició la contratación de una consultoría para el desarrollo de un producto financiero para la construcción/mantenimiento de reservorios de agua en beneficio de los clientes del Sistema CMAC. El objetivo es mejorar la disponibilidad del recurso hídrico para el pequeño agricultor, logrando una accesibilidad y gestión sostenible del recurso hídrico, contribuyendo así a contar con una mejor infraestructura natural como resiliencia frente al cambio climático, alineado a los lineamientos de siembra y cosecha de agua del MIDAGRI. En la actualidad, se cuenta con un análisis de viabilidad del caso de negocio y la ficha producto del Credi-Reservorio para su eventual lanzamiento en el 2025, que proyectaría créditos entre 25-30mil soles.
· BIOFIN, en conjunto con la oficina del PNUD, continúa su apoyo para la implementación del modelo Núcleo Dinamizador del Desarrollo Territorial – NDD en el distrito de Megantoni, Cusco, mediante la facilitación de procesos de diálogo multinivel para fortalecer plataformas institucionales conformadas por las comunidades indígenas, SERNANP, empresas privadas, y otras organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo productivo, socioeconómico y conservación de las áreas naturales protegidas con enfoque territorial. 
· BIOFIN, como otras agencias de cooperación, apoyó al MINAM y al MEF en la organización del Foro Internacional de Finanzas Verdes 2024 para promover la movilización de recursos financieros hacia la implementación de actividades que contribuyan al tránsito hacia una economía más sostenible. El Foro se realizó en setiembre en Lima y generó la oportunidad de contar con expositores y panelistas nacionales e internacionales para dialogar sobre la importancia de las finanzas verdes en los marcos internacionales para una economía sostenible e impulsar la oferta y demanda de productos financieros verdes hacia una transición justa. Actualmente, BIOFIN apoya en la diagramación y diseminación del documento de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes elaborado por el MINAM.
Para la Actividad 1.2.2, BIOFIN, en coordinación con la FEPCMAC, desarrolló un programa de capacitación en finanzas sostenibles con el apoyo de la empresa Global Factor. El contenido temático incluyó 5 talleres en 2 módulos. El primer módulo se centró en el aprendizaje de finanzas sostenibles y su aplicación en el ámbito de las CMAC, en dos ideas centrales: la gestión de riesgos ambientales y sociales y los productos financieros verdes. El segundo módulo incluyó elementos específicos sobre productos financieros verdes, su potencial impacto, criterios de elegibilidad, considerando aspectos regulatorios y financieros pertinentes. Luego de la capacitación, vía zoom, a analistas de riesgo y asesores de negocios, a inicios del año se comenzó a transferir los contenidos del Programa a la plataforma online de la FEPCMAC para continuar con la capacitación en versión asincrónica durante el 2024 para lograr un mayor número de participantes de las Cajas Municipales, logrando llegar a aproximadamente 620 capacitados.
Adicionalmente a estas actividades, BIOFIN realizó un estudio para analizar el estado de situación de la divulgación financiera sostenible en Perú (TNFD). A la fecha, BIOFIN elaboró una propuesta técnica para socialización, capacitación e implementación del TNFD por US$ 45mil para ser presentado al IKI-Secretaria Técnica del TNFD. La propuesta fue enviada a BIOFIN Global para comentarios, quedando pendiente las coordinaciones de seguimiento con la DGEFA/MINAM para siguientes pasos.
	El Perú tiene poblaciones y ecosistemas vulnerables a gran escala ante los efectos negativos del cambio climático por factores que incluyen la pobreza, baja articulación institucional, geografía del territorio, precaria infraestructura y limitado enfoque en prevención de riesgos, entre otros. Mayor conciencia y movilización sobre estos efectos en el sistema financiero se ha incrementado en los últimos años a nivel gobierno, sociedad civil, y sector privado, habiendo cada vez más entidades de diferentes sectores que se están comprometiendo a cumplir metas e indicadores de ASG.
En el Perú, un esfuerzo relevante en este marco es la aprobación en junio del 2023 de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes - Decreto Supremo N° 007-2023-MINAM, que establece un marco para la movilización de recursos financieros para proyectos y actividades que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Esta resalta la importancia de fomentar las finanzas verdes como respuesta a los riesgos sistémicos globales, enfocándose en la interconexión entre la estabilidad financiera y los riesgos ambientales; e incluye un conjunto de principios y criterios para la identificación y evaluación de proyectos e inversiones verdes. Los avances en esta materia han estado concentrados principalmente en valorar los portafolios de inversiones por impacto en cambio climático con una muy limitada revisión y orientación hacia iniciativas basadas en naturaleza, lo que sigue afectando la poca comprensión de la importancia que tiene la biodiversidad en la actividad económica.
Respecto a fondos sectoriales, existen aquellos denominados fondos concursables, que son mecanismos que asignan recursos no reembolsables a instituciones de la sociedad civil con el fin de lograr objetivos comunes de políticas públicas, fortalecer capacidades y mejorar emprendimientos de grupos de interés, entre otros. Si bien en el país existen varios fondos concursables, la gran mayoría están dirigidos al desarrollo productivo, reducción de la pobreza, ciencia, tecnología e innovación, pero no necesariamente a financiar actividades en materia de diversidad biológica. 
Por su parte, los sistemas de análisis de riesgo en los fondos sectoriales y sistema financiero suelen medir impactos en rentabilidad, mas no en biodiversidad por la falta de métricas que faciliten el seguimiento y monitoreo de las inversiones. 
Estas consideraciones se incrementan por causas como:
· Limitada articulación entre la oferta y demanda de capital en el ecosistema financiero.
· Los fondos concursables se conocen poco y los fondos para biodiversidad suelen ser un subcomponente de iniciativas de mayor alcance.
· Escasa innovación y lineamientos metodológicos estandarizados para el desarrollo de productos y modelos de negocios verdes.
· Limitados criterios e indicadores de medición de impacto en biodiversidad dentro de herramienta de evaluación de políticas de crédito.
· La mayoría de los gobiernos regionales y locales no cuentan con conocimiento para el diseño y funcionamiento de mecanismo financieros en sus ámbitos geográficos.
· Presencia de subsidios perversos que siguen ampliando la brecha de biodiversidad. 
Ello ha generado importantes desafíos en las metas de BIOFIN para avanzar en el diseño de más proyectos verdes y catalizar mayores recursos a través de los fondos sectoriales y crédito en el sistema financiero, así como la incorporación de buenas prácticas ambientales en más instrumentos financieros para reducir posibles “greenwashing” en el ecosistema financiero.  
En ese contexto, está siendo relevante incorporar el enfoque de gestión de riesgos climáticos y de impacto en la biodiversidad en la toma de decisiones de inversión en el sistema financiero mediante los protocolos del TCFD y TNFD. En el caso del primero, sus recomendaciones e información han sido apoyadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, ya que promueve las mejores prácticas empresariales en el mercado de valores peruano, mejora el gobierno corporativo y busca adoptar mejores prácticas de divulgación financiera. Esta adopción está teniendo apoyo público de empresas líderes del sector financiero, y ya se aprecia en sus reportes de sostenibilidad que comunican la aspiración o esfuerzos organizacionales por alinearse a este marco, quedando pendiente iniciar lo propio para promover el TNFD en el mercado financiero.

	Producto 1.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Anual
	Avance Meta Anual
	Meta 
Final
(A)
	Avance Acumulado
Meta Final (B)
	% Avance 
(B/A*100)

	% Avance del proceso

	Bonos sostenibles para la biodiversidad
	· Número de estudio de factibilidad para el diseño de un Marco General Corporativo de Bonos Sostenibles desarrollado.
· Número de entidades financieras que implementan ajustes y/o mejoras para la emisión de deuda
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	Actividades

	Actividad 1.3.1
	Implementación de emisión de bonos temáticos en microfinancieras, basado en revisiones y cumplimiento de normas nacionales e internacionales relacionadas.

	Esta solución financiera tuvo como objetivo promover la implementación de un Marco General para la emisión de bonos temáticos en el sector de las microfinanzas, cuyos recursos estén enfocados a proyectos sociales y con impactos positivos en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Los proyectos elegibles pueden incluir el manejo comercial de bosques certificados, programas para la conservación y restauración de bosques, y para el manejo y mantenimiento de áreas de conservación que cuenten con un plan de manejo sostenible. Asimismo, el Marco podría promover el financiamiento de proyectos de producción agrícola bajo sistemas agroforestales como gestión eficiente del agua y tecnologías de riego.
Desde 2017, las Cajas Municipales con el apoyo de la FEPCMAC han trabajado para integrar estrategias de sostenibilidad en sus operaciones. Han impulsado la implementación de un sistema de gestión de riesgos socio ambientales y la innovación financiera a través del desarrollo de productos con enfoque verde y social. Así, las Cajas Municipales buscan generar una ventaja competitiva que no solo contribuya a mejorar su posición frente a sus competidores, sino que les permita contribuir al desarrollo sostenible en línea con los ODS y el Protocolo Verde.
BIOFIN diseño el Marco General con base a la Asociación Internacional de Mercados de Capitales – ICMA que fue puesto a disposición de la FEPCMA, el cual ha sido utilizado por programas de capacitación de la Federación con aliados de entidades de fondeo internacional para socializar las oportunidades de inversión mediante emisión de bonos. 
A la fecha de este informe, BIOFIN ha tenido coordinaciones con la Caja de Ica, interesada en la implementación de las recomendaciones del Marco y, en especial, de informe de cierre de brechas elaborado por BIOFIN para cinco Cajas que estarían más encaminadas a una emisión de bonos sostenibles. Asimismo, la Caja de Piura ha mostrado interés en iniciar coordinaciones técnicas para sumarse a esta actividad. BIOFIN coordinó con el Banco Mundial para evaluar la viabilidad de un apoyo conjunto a Cajas interesadas en un proceso futuro de emisión. 
El análisis de brechas presenta una revisión de las políticas, prácticas y procedimientos adoptados por las Cajas frente a las mejores prácticas del sistema financiero para la emisión de bonos sostenibles. Dichas prácticas se basan en los Principios de los Bonos Verdes, Principios de los Bonos Sociales y la Guía de los Bonos Sostenibles del ICMA. Incluye una serie de hallazgos y recomendaciones para implementar mejoras en términos de uso de los fondos, procesos de evaluación y selección de proyectos, gestión de los fondos y presentación de informes a los inversionistas. 
	Las Cajas Municipales se rigen por las normas legales que regulan el sistema financiero, específicamente, por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Siendo que las Cajas están reguladas, todo hace indicar que deberían ser entidades con estándares óptimos por los reglamentos, normativas, planes y programas que permiten su desarrollo, sin embargo, según reportes de clasificadoras de riesgo varias de ellas han presentado diferentes desafíos a lo largo de su creación, como son elevada rotación de gerencias,  limitaciones en el control crediticio y de garantías, niveles de morosidad, créditos incobrables, elevados gastos operativos, incremento de la cobertura de cartera de alto riesgo y cartera atrasada. Otro aspecto es la atomización de la cartera en créditos para actividades de manufactura y comercio, con aproximadamente el 95% del portafolio, quedando la diferencia para el sector agropecuario y pesca, lo que muestra una limitada participación en inversiones basadas en naturaleza.
Asimismo, a pesar de la incursión de la algunas Cajas en reportar ESG, el conocimiento de los analistas de crédito y asesores de negocios por las finanzas sostenibles sigue siendo muy limitado y heterogéneo, con pocos diseños de productos financieros verdes acompañados de indicadores de impacto ambiental.
Este contexto presenta un importante desafío para esta solución financiera que trata de incrementar y orientar mayor fondeo de créditos hacia inversiones basadas en naturaleza, incorporando buenas prácticas de sostenibilidad en la gestión crediticia de las Cajas Municipales. 
Es así como algunos hitos no se han podido cumplir a la fecha como es la revisión y aplicación de los reportes de brechas en Cajas que hizo BIOFIN por las actuales condiciones restrictivas del mercado de capitales que ha generado una baja negociación de valores con poca atracción para emisión de valores.    
 
     




III. EJECUCIÓN FINANCIERA (OPCIONAL)
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IV. CONTRIBUCION AL CPD 
	Output del CPD (Principal):
	Contribución del proyecto

	Output del CPD (Principal)
	Producto 2.1: Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil refuerzan sus capacidades para conservar la biodiversidad y la naturaleza y reconocer su valor a fin de garantizar la resiliencia socio ecológica y el desarrollo productivo sostenible, inclusivo y de bajas emisiones.

	Indicador
	2.1.1: Número de políticas o instrumentos diseñados o aplicados para la gestión de la conservación, la biodiversidad sostenible, la naturaleza o el cambio climático

	
	Sectores del gobierno central (MINAM-SERNANP, MIDAGRI-AGRORURAL, SERFOR/MIDAGRI, FONDO SIERRA AZUL/MIDAGRI, PROINVERSION/MEF, Programa LLAMKASUN/MINTRA, FONCODES/MIDIS) siguen participando de manera multisectorial con BIOFIN Perú en implementar hojas de ruta o modelos de gestión para llevar los diferentes proyectos de inversión activos y viable al siguiente ciclo de inversión movilizándolos con base a las soluciones financieras priorizadas. 
BIOFIN identificó al sistema Invierte.pe como un mecanismo que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. A través del sistema se han priorizado las inversiones públicas en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entre 2015 al 2024, se aprobaron una serie de instrumentos metodológicos que han estado a disposición de las Unidades Formuladoras de los tres niveles de gobierno para su fortalecimiento y en donde BIOFIN Perú está generando incidencia para su uso y consulta, entre ellas, se encuentran las siguientes:
· Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, aprobado por Resolución Directoral N° 006-2015-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13.08.2015.
· Lineamientos de Política de Inversión Pública en materia de Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos 2015-2021, aprobada con Resolución Ministerial N° 199-2015-MINAM. 
· Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, aprobado con Resolución Directoral N° 006-2015-EF/63.01.
· Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Estándar para la Recuperación de Ecosistemas Andinos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 84-2018-MINAM 28.02.18.
· Lineamientos para incorporación de criterios sobre infraestructura natural y gestión del riesgo en un contexto de cambio climático, en el marco de la reconstrucción con cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2018-MINAM.
· Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión en las tipologías de ecosistemas, especies y apoyo al uso sostenible de la Biodiversidad, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 178-2019-MINAM. 
· Fichas Técnica Simplificada de proyectos de inversión para la Recuperación de Ecosistemas de Regulación Hídrica y su instructivo, aprobada mediante Resolución N° 066-2020-MINAM.
· Hoja de Ruta para el fomento de la movilización de inversiones en infraestructura natural con la potencial aplicación de OxI, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 072-2022-MINAM.
· Documento metodológico para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con Resolución Ministerial N° 0146-2022-MIDAGRI.
· Guía Técnica para la elaboración, presentación y revisión de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata, aprobada por Resolución Directoral N° 124-2023-LP-DE, del 2 de junio de 2023
BIOFIN Perú ha centrado su esfuerzo en visibilizar y poner en la agenda las oportunidades de mejora de la calidad tanto del proceso de formulación de proyectos de inversión, como en el fortalecimiento de capacidades de las personas involucradas en la formulación y evaluación de proyectos. La sistematización de los proyectos de inversión pública en materia ambiental ha permitido evidenciar deficiencias en los procesos de formulación de los proyectos de inversión pública, los que han sido trasladados al Ministerio del Ambiente recomendando que debe realizarse asistencia técnica a las entidades de los tres niveles de gobierno en el registro de proyectos de inversión en el Banco de Inversiones y en la formulación y evaluación de proyectos en las tipologías de ecosistema, especies, apoyo al uso sostenible de la biodiversidad, según los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión indicado en la RM N° 178-2019-MINAM.
Asimismo, promover la elaboración de contenidos aplicables a las fichas técnicas generales y a los estudios de pre-inversión, las metodologías generales y parámetros de evaluación para la formulación y evaluación ex ante de los proyectos de inversión relacionados a la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, teniendo en cuenta su nivel de complejidad, con independencia de su modalidad de ejecución. Continuar con la elaboración de instrumentos metodológicos como lineamientos, pautas o guías, así como casos prácticos para la formulación de proyectos por cada tipología relacionada a la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Manejar adecuadamente los indicadores de brechas, según el servicio público, tipologías, unidades de medida y la Unidad Productora relacionados a proyectos de conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad para un adecuado registro de los proyectos de inversión en el banco de inversiones.
En el caso del MIDAGRI, se identificó apoyar a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del ministerio, para socializar el “Lineamiento para la formulación de proyectos de inversión de la tipología de siembra y cosecha de agua”, siendo su objetivo establecer las disposiciones técnicas y operativas para la formulación de proyectos en siembra y cosecha de agua para su aplicación por parte de las Unidades Ejecutores del Pliego 013 MIDAGRI y sus Organismos Públicos adscritos (U.E Fondo Sierra Azul y Agrorural), los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
En el escenario internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptó en Kunming-Montreal (COP15) y Cali (COP16) un marco de biodiversidad mundial post-2020. Se debe acelerar la elaboración y aplicación de medidas en todos los sectores para alcanzar los objetivos y metas propuestos, a fin de hacer frente a las principales causas de la pérdida de biodiversidad y dar un nuevo impulso a la agenda de la naturaleza. Los cuatro objetivos generales que deben alcanzarse para el 2050 se centran en la salud de los ecosistemas y las especies, incluida la detención de la extinción de especies inducida por el ser humano, el uso sostenible de la biodiversidad, el reparto equitativo de los beneficios, y la aplicación y financiación, lo que incluye cerrar brechas de financiación de la biodiversidad. BIOFIN continuará acompañando al MINAM en las sesiones del CDB, donde aportará con su experiencia para el diseño de un plan de financiamiento al 2030 que facilite la movilización de recursos financieros basados en naturaleza.

	Otro output del CPD al que responde
	Producto 3.2. Las partes interesadas públicas, privadas y de la sociedad civil de las cadenas de valor que llegan a los territorios vulnerables fortalecen sus capacidades, servicios e incentivos para promover la integración vertical, con énfasis en las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad.

	Indicador
	Millones de dólares de financiación integrada procedente de fuentes públicas y privadas que se movilizan para reforzar cadenas de valor sostenibles

	
	BIOFIN Perú tiene como objetivo promover y facilitar la movilización de fondos, tanto del sector público como del sector privado, para financiar la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el país. A partir de información secundaria, complementada con entrevistas a diferentes actores clave de los sectores público y privado, se han identificaron mecanismos o instrumentos que ayudarían a movilizar recursos para cubrir la brecha financiera. Cada uno fue analizado en términos de su viabilidad financiera, jurídica, administrativa, social, política y ambiental, y se hizo una selección en función de su potencial de movilización de fondos, de su impacto sobre la biodiversidad, así como de la posibilidad de fortalecerlos, mejorarlos, complementarlos técnicamente o de hacer una mayor difusión entre la ciudadanía para incrementar su aprovechamiento. 
Un análisis de este grupo de mecanismos priorizados permite destacar los siguientes cuatro aspectos que caracterizan la visión con la que se ha decidido abordar el desafío de la movilización de recursos para disminuir la brecha de financiamiento en biodiversidad:
· La opción por la potenciación o alineamiento de mecanismos de financiamiento existentes antes que por la creación o impulso de otros nuevos. Se incrementa, de esta manera, la viabilidad de la movilización de recursos en el corto plazo, al contarse ya con los instrumentos, aunque haya que hacer ajustes o adecuaciones.
· Una clara decisión de aprovechar los recursos de inversión pública y privada regular del país para el financiamiento de cadenas de valor de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Varios mecanismos priorizados se corresponden con esta idea (Invierte.pe, OxI, fondos concursables y créditos verdes). Esto significa una búsqueda decidida para alinear los recursos orientados a financiar el desarrollo del país con la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, lo cual representa un esfuerzo estratégico principal por hacer que los modelos de desarrollo en el país sean sostenibles.
· Involucrar al sector privado en el financiamiento de la conservación de la biodiversidad. Dos de los mecanismos (OxI y el MERESE) tienen al sector privado como actor dinamizador principal. Los sectores público y privado son, por lo tanto, corresponsables en la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, así como en su financiamiento.
· La decisión de abordar el financiamiento de la conservación de la biodiversidad y del mantenimiento de los servicios ecosistémicos tanto desde la canalización de recursos de carácter general (tesoro público) como desde el desarrollo de transacciones específicas entre actores alrededor del uso de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos (retribución por servicios ecosistémicos). Esta necesaria complementariedad debe permitir que progresivamente la parte principal del financiamiento de la conservación de la biodiversidad provenga de transacciones de uso sostenible de los recursos y de retribuciones desde las actividades y sectores que hacen uso o se benefician de los servicios ecosistémicos, para que estos se mantengan. Dentro de esta visión, los recursos de carácter general deberían servir para promover, asegurar y mantener el desarrollo de estas transacciones.



V. CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO A LAS MUJERES[footnoteRef:9] [9: ] 

La Iniciativa BIOFIN reconoce la importancia de la igualdad de participación, acceso, distribución de beneficios y control sobre los recursos de mujeres y hombres como catalizador para resultados de desarrollo sostenible. En este sentido, BIOFIN está promoviendo la integración de los aspectos de género en su trabajo y resultados a nivel nacional.
Algunas consideraciones para promover resultados consistentes en la igualdad de género y la conservación de la biodiversidad incluyen garantizar que las estrategias y políticas utilicen una perspectiva de género en la planificación, presupuestos, implementación, seguimiento y evaluación. Esto es importante para garantizar la provisión de oportunidades para la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el cierre de la brecha de género.
Las perspectivas de género están incorporadas en la Teoría del Cambio del proyecto y la orientación se incluyen en su Manual 2024. Se han organizado sesiones específicas en varios talleres regionales para promover y guiar a los equipos de país en la incorporación de cuestiones de género en el trabajo de BIOFIN, desde la planificación hasta la evaluación. 
La iniciativa está trabajando con socios globales para ampliar su trabajo en la implementación de soluciones financieras en colaboración con mujeres, comunidades locales y grupos indígenas y catalizar al mismo tiempo conocimientos y buenas prácticas para el desarrollo, replicación y ampliación de capacidades.



VI. RECOMENDACIONES (OPCIONAL)
	N
	Descripción

	1
	Desarrollar propuestas metodológicas validadas por contrapartes para la construcción de cartera de proyectos de inversión pública en materia ambiental que sustente la calidad y formalidad de los proyectos de inversión, y para levantamiento de percepciones sobre infraestructura natural del sector privado para promover OxI en el sector ambiente, y finanzas verdes en el sector financiero.

	2
	Trabajar de forma multidisciplinaria con las contrapartes de BIOFIN para la definición de proyectos con base a carteras validadas, en coordinación con los diversos proyectos del PNUD.

	3
	Trabajar de forma articulada entre proyectos del PNUD para el logro de objetivos comunes.

	4
	Convergencia y sinergia con instituciones que buscan movilizar soluciones financieras para la conservación de la biodiversidad.

	5
	Seguimiento constante de soluciones financieras implementadas en otros países BIOFIN vía intercambio de experiencias online y presenciales.





VII. MONITOREO DE RIESGOS

A continuación, la Matriz de Riesgos que maneja BIOFIN:
	#
	Descripción
	Fecha Identificada
	Tipo
	Impacto & Probabilidad
	Contramedidas/Respuesta en Gestion
	Responsable
	Ultima actualizacion
	Status

	
	Breve descripción del riesgo
	¿Cuándo se identificó el riesgo?
	Ambiente
Financiero
Operaciones
Organizacional
Político
Regulatorio
Estratégico
Otros

	Describa el potencial efecto en caso el riesgo ocurra

Ingrese probabilidad de la escala de 1 (low) a 5 (high) 
P = 

Ingres eel impacto de la escala de 1 (low) a 5 (high) 
I =
	Que acciones se han tomado o se tomaran en cuenta para mitigar/eliminar el riesgo?
	Quien es el responsable de monitorear el riesgo?



	Cuándo se verificó el status del riesgo?




	Por ejemplo: no más relevante (i.e., P and/or I would = 0, if 0 was an option), bajando, subiendo, no cambio




	1
	Comprensión limitada por parte de las autoridades nacionales sobre los beneficios e impactos positivos generados por las iniciativas de biodiversidad y los beneficios de implementar la metodología BIOFIN.
	2020
	Operaciones
	P=4
I=4
	Estrategia efectiva de promoción y asociación para informar sobre el financiamiento de la biodiversidad. Coordinación con contrapartes nacionales para apoyar la investigación sobre políticas y facilitar el diálogo sobre la gestión de la biodiversidad y financiar soluciones a través de la sensibilización, desarrollo de capacidades y la promoción. Se generan herramientas de comunicación.
	Coordinador Nacional
	2024
	Bajando


	2
	Barreras y limitaciones en la movilización de recursos por falta de instrumentos metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos relacionados con la biodiversidad.
	2020
	Estrategico
	P=3
I=4
	Apoyo técnico para el diseño de instrumentos de orientación ambiental para una mejor toma de decisiones en la conservación de la biodiversidad.
	Coordinador Nacional
	2024
	Bajando


	3
	Presupuesto limitado para viajes regionales no permite contacto directo con gobiernos subnacionales.
	2023
	Operaciones
	P=3
I=4
	Coordinación interna con proyectos del PNUD que tienen relacionamiento directo con autoridades regionales y participación en webinars nacionales. Trabajar con agencias gubernamentales que tienen sucursales regionales en todo el país.
	Coordinador Nacional
	2024
	No cambio


	4
	Situación política e inestabilidad.
	2022
	Politico
	P=4
I=5
	Ampliar, actualizar e institucionalizar la metodología BIOFIN y las soluciones financieras prioritarias basadas en herramientas que serán transferidas y absorbidas constantemente por los socios locales y las nuevas autoridades gubernamentales.
	Coordinador Nacional
	2024
	Subiendo


	5
	Condiciones climáticas empeoran por presencia del “Fenómeno del Niña” e impactos en plan de acción.
	2023
	Ambientel
	P=4
I=4
	Monitoreo permanente del avance y mejor conocimiento sobre planes de contingencia y selección de regiones con bajos impactos climáticos.
	Coordinador Nacional
	2024
	Subiendo


	6
	Limitado interés de los gobiernos subnacionales en financiar proyectos de inversión pública que contribuyan a la biodiversidad.
	2023
	Politico
	P=4
I=5
	Monitoreo permanente de los avances y socialización de los beneficios de la biodiversidad con los gobiernos subnacionales y seguimiento de la planificación de inversiones locales.
	Coordinador Nacional
	2024
	Subiendo




 



VIII. EVIDENCIAS

1. Diagramación del documento de Hoja de Ruta de Finanzas Verdes, promovido por el MINAM. 
2. Nota de Concepto del producto financiero Credi-Reservorio, en colaboración con la FEPCMAC.
3. Infografía del BIOCREDITO, en colaboración con la FEPCMAC.
4. Política Ambiental Crediticia de las Cajas Municipales.
5. Acuerdo Municipal Nº 17-2021 – MDC-CH: Aprueba la priorización de proyectos de Obras por Impuestos en convenio con Minera Hudbay.
6. Convenio Marco para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Chumbivilcas entre la empresa Hudbay y la Provincia de Chumbivilcas (08/03/2020).
7. Convenio Nº 002-2021/Gobierno Regional de Ancash, establece los términos y responsabilidades del SRRNANP y el Gobierno Regional para la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Conservación de la Biodiversidad del parque Nacional Huascarán”, 15/04/2021.
8. Oficio Nº 200-2021-SERNANP-SHM/J, remite Convenio de Cooperación Interinstitucional para el proyecto de inversión en el Santuario de Machu Pichu al Gobierno Regional de Cusco para su suscripción.
9. Hoja de Ruta para la asistencia técnica al MIDAGRI en movilización de recursos y elaboración de instrumentos metodológicos para proyectos de inversión en siembra y cosecha de agua, en sinergia con el proyecto Andes Resilientes/Helvetas (formalizado mediante correo electrónico con la DGPMI-MIDAGRI). 
10. Infografías, videos y presentaciones de alto impacto para promover inversiones en siembra y cosecha de agua, en colaboración con el MIDAGRI.
11. Infografías, podcasts, videos y presentaciones de alto impacto para promover inversiones basadas en la naturaleza mediante OxI y el MERESE, en colaboración con el MINAM.
12. Oficios de DGEFA del MINAM y los GORES de Arequipa, Apurímac y Piura para el diseño de cartera de proyectos en infraestructura natural mediante el mecanismo de OxI.
13. Guía metodológica para la incorporación del MERESE en los proyectos de infraestructura natural promovidos por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios e iniciativas en gestión de riesgos de desastres, elaborada en colaboración con el MINAM.
14. Fotos de participación en eventos de capacitación e incidencia en movilización de recursos basadas en las soluciones financieras promovidas por BIOFIN en diversas regiones del país.
15. Acuerdo de Consejo Regional No. 036-2022-GRA/CR de Ancash, para la priorización de proyectos de conservación de la biodiversidad y ejecución mediante OxI.
16. Acuerdo de Consejo Regional No. 070-2022-GR/APURIMAC/CR, para la priorización de proyectos de conservación de la biodiversidad y ejecución mediante OxI.
17. Lineamientos para proyectos de inversión en siembra y cosecha de agua, RM N° 0146-2022-MIDAGRI, 13 de abril 2022
18. Hoja de Ruta para promover proyectos de infraestructura natural mediante OxI, RM N.º 210-2022-MINAM, 14 de octubre 2022.
19. Acta de conformación del Grupo Impulsor del MERESE en la cuenca de Chicama, Trujillo, 24 de mayo 2023.
20. Oficios de los gobiernos regionales de Piura, Junín y Lima que focalizan proyectos de inversión en infraestructura natural y conservación de la biodiversidad, indicando compromisos presupuestales en la Programación Multianual de Inversiones 2023-2026.
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Resultado/Componente/  Presupuesto Anual  Ejecución anual  

Producto  2024  Ene - Dic 2024  

PROYECTO 00108644        

Resultado SF                        86,822.05   

Resultado ADM                        59,165.44   

Total                     186,887.26                   145,987.49   

PROYECTO 01002889        

Resultado SF                        80,876.94   

Resultado ADM                        48,638.18   

Total                    205,121.11                   129,515.12   

Total  US$  año 2024                  392,008.37                 275,502.61   

 



1           Informe de  p rogreso del  p royecto    

Título del Proyecto:  Iniciativa para el financiamiento   de la biodiversidad (BIOFIN)  

Número del proyecto:  00108644 *   01 002889   *  

Periodo de referencia del informe:  Enero  –   Diciembre  2024  

Realizado por:  Xavier Gordillo (en coordinación con Verónica Rey/Ruffo Vega)  

Output   principal  del CPD al cual  responde el proyecto:  2.1 y 3.2  

Output(s) secundarios del CPD al  cual responde el proyecto:  N.A  

Objetivo  c entral o  p ropósito del  p royecto:  Identificar y movilizar políticas, recursos y capacidades institucionales  dirigidas a poner en práctica soluciones de financiación para la  biodiversidad  

Ámbito de intervención del  proyecto:  Nacional  

Beneficiarios del proyecto (N.º y  descripción):  Los destinatarios de las soluciones financieras implementadas en la  sociedad  

Fecha de inicio del proyecto:  Enero 2019  

Fecha de finalización del proyecto:  00108644  –   hasta  Junio 2024   0 1002889   –   Del 11 .06.2024 a Dic 2030   

 

