Promouvoir un secteur de la justice responsable, efficace et inclusif au Gabon 2024-2026

Mars 2024

# Résumé du Projet

| Agence de recours | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Gabon |
| --- | --- |
| Donateur | Gouvernement du Japon |
| Titre du Projet | Promotion d'un secteur de la justice responsable, efficace et inclusif au Gabon 2024-2026 |
| Secteur | État de droit et bonne gouvernance |
| Lien avec les ODD | ODD 16 : Paix, justice et institutions fortes ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure ODD 5 : Egalité entre les hommes et les femmes |
| Objectifs | (1) Réformer le système judiciaire, renforcer le respect du droit et garantir des procès équitables et (2) Renforcer la compétence, l'intégrité et la fiabilité du système grâce à des capacités approfondies et à l'innovation. |
| Théorie du changement | En améliorant l'accès à la justice grâce au développement des infrastructures et aux mises à niveau technologiques, et en renforçant les capacités et l'intégrité du personnel judiciaire, nous jetons les bases d'un système judiciaire plus accessible et plus efficace à court terme. Ces actions sont conçues pour renforcer l'efficacité du système et la confiance du public, préparant ainsi le terrain pour un État de droit plus fort et des processus de démocratisation à long terme. En fin de compte, cela conduira à un système judiciaire reconnu, équitable et respectueux des lois, améliorant la qualité de la justice pour tous les citoyens gabonais. |
| Objectifs spécifiques | Produit 1 : Améliorer l'accès à la justice grâce à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des infrastructures judiciaires. Produit2: Renforcer la compétence, l'intégrité et la fiabilité du système grâce à un renforcement approfondi des capacités du personnel judiciaire et des processus de numérisation. Produit 3: Contribuer à la transition nationale avec un renforcement de l'État de droit et des processus de démocratisation. |
| Bénéficiaires directs | - 1 082 000 habitants du Grand Libreville et 101 415 habitants de la province de la Ngounié - soit 50 % de la population gabonaise ont accès à des infrastructures et des services judiciaires améliorés. - 300 juges et membres du personnel judiciaire sont formés (200 juges en formation continue et 100 juges nouvellement recrutés). - 25 000 bénéficiaires des 9 provinces - ont accès à 2 campagnes de sensibilisation et à des sondages relatifs à leur perception d'un système judiciaire amélioré - Au moins 1 000 000 de bénéficiaires sont sensibilisés à la nouvelle constitution et aux nouveaux codes électoraux par le biais de radios communautaires, de médias sociaux et de campagnes télévisées. |
| Couverture géographique | Provinces : Estuaire et la Ngounié, Gabon |
| Partenaires de mise en œuvre | - Ministère de la Justice - Ministère de la réforme des Institutions - Cour Constitutionnelle - Organisations non gouvernementales en charge de la participation citoyenne, de l'accès à la justice, de la bonne gouvernance - Autres plateformes d'organisations de la société civile (femmes, jeunes, personnes vulnérables) |
| Coût Total du Projet | $ 2,123,787 |
| Durée du Projet | 2 ans – Septembre 2024 à Août 2026 |
| Localisation | Gabon |
| Personnes à contacter | Francis James Représentant Résident Francis.james@undp.org +241 77 52 67 82 Yvonne Pambo Assistante du Représentant Résident / Programme Yvonne.pambo@undp.org +241 77 52 67 82 |

# Carte du Projet

Cette proposition de projet est un partenariat entre l'Ambassade du Japon au Gabon, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et les Ministères de la Justice et de la Réforme des institutions du Gouvernement Gabonais de Transition. Son objectif est de renforcer et de capaciter des institutions indépendantes et transparentes par le biais d'une réforme globale du secteur de la justice au Gabon. En outre, ce partenariat vise à améliorer l'accès à la justice et le respect de la dignité humaine. Le projet développera et mettra en œuvre des mécanismes de justice au service des citoyens, promouvra la transparence et un système judiciaire plus efficace en utilisant une approche de la justice centrée sur les personnes et d'autres innovations développées par le PNUD.

# ÉNONCÉ DU PROBLÈME

Diverses études menées au cours des deux dernières décennies en République gabonaise ont révélé des tendances inquiétantes dans le secteur de la justice, notamment : de multiples obstacles à son indépendance et à son efficacité, des dysfonctionnements internes, une corruption endémique, des problèmes d'éthique et de formation, des infrastructures judiciaires et pénitentiaires vétustes, des ressources humaines insuffisantes, un système pénal dysfonctionnel et un accès réduit à la justice.

Après les événements du 30 août et le changement de gouvernement qui s'en est suivi, les Gabonais ne sont plus disposés à accepter une justice lente, inefficace, inéquitable et instrumentalisée par les élites politiques.   Chaque Gabonais aspire désormais à une justice plus professionnelle, qui contribue au développement économique, à un Etat de droit qui le protège et qui soit accessible à tous. Rappelons que l'accès à la justice est une composante importante de la stabilité des nations, en limitant les abus de pouvoir et en offrant à la population une alternative pacifique à la violence pour résoudre les conflits, l'Etat se dote d'un vecteur de paix durable.

Conscient des défis et des problèmes d'inégalité dans le secteur de la justice, le gouvernement de transition s'est engagé à revenir à l'ordre constitutionnel, à restaurer la démocratie et l'État de droit.  Il a promu les principes d'une gouvernance vertueuse en mettant l'accent sur l'intégrité, la citoyenneté responsable et la transparence. En effet, le succès de la période transitoire de deux ans dépend en grande partie de l'évolution vers un paysage juridique et institutionnel fondé sur la gouvernance démocratique, la cohésion sociale et la promotion d'une citoyenneté responsable, fermement ancrée dans un système judiciaire moderne et fonctionnel.

A cet effet, en novembre 2023, le Ministre de la Justice a lancé avec le PNUD, un colloque national pour mobiliser une expertise transversale de haut niveau, contribuer à la « Stratégie Transitoire de Réforme du Système Judiciaire » (STRSJ) en co-organisant une première Convention annuelle du Système Judiciaire à Libreville, dont l'objectif était de réunir les spécialistes et technocrates du secteur judiciaire pour des consultations et de recueillir des recommandations sur les moyens de redonner au système judiciaire gabonais sa prééminence et sa stabilité. Lors de son discours d'introduction au Symposium, le Premier Ministre Raymond Ndong Sima a rappelé l'objectif et le principe fondamental de leur vision : « consolider l'indépendance de la justice et l'Etat de droit, garantir une justice basée sur le respect de la dignité humaine, accessible, efficace et moderne ».

Cette proposition est stratégiquement alignée sur les recommandations et le calendrier issus du symposium de novembre et sur la feuille de route énoncée dans le Plan National de Développement de la Transition

# Rétablir une relation de confiance entre le citoyen et l'Etat:  le projet travaillera en amont pour renforcer la confiance et les liens avec les justiciables, en promouvant des systèmes de contrôle et de transparence capables de mettre l’intérêt des citoyens gabonais et de l’Etat au cœur de la prise de décision et d’éliminer la corruption et le clientélisme.

# Améliorer l'efficacité des institutions publiques: le projet soutiendra la vision du CTRI qui consiste à mettre en place des institutions fortes, justes et équitables, équipées financièrement, humainement et matériellement pour fonctionner de manière transparente. Il examinera et révisera une sélection de lois organiques et de cadres réglementaires, permettant à l'État de répondre à la nature changeante et évolutive du contrat social.

# S'aligner sur les traités et normes internationaux en matière de justice: en promouvant les droits de l'homme et les autres libertés fondamentales pour lesquelles le pays a signé des traités aux niveaux régional et international.

# OBJECTIVES DE DÉVELOPPEMENT, RESULTATS, ET PRODUITS DU PROJET

Les objectifs de cette proposition sont d'aider le Gabon à réformer ses institutions judiciaires et l'État de droit en remédiant aux lacunes identifiées dans le système judiciaire gabonais. Le projet vise à stimuler les initiatives déjà entreprises par la CTRI à travers trois axes fondamentaux qui permettront d'effectuer une série de réorganisations en faveur du secteur de la justice, afin de le rendre plus efficace, plus responsable et plus équitable. Plus précisément, il s'agira (1) d'améliorer l'accès à la justice par la construction et la réhabilitation des infrastructures judiciaires (2) de renforcer la compétence, l'intégrité et la fiabilité du système par un renforcement approfondi des capacités du personnel judiciaire et des processus de numérisation et (3) de contribuer à la transition nationale par un renforcement de l'État de droit et des processus de démocratisation.

Produit 1 : Améliorer l'accès à la justice grâce à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des infrastructures judiciaires. – contribuer à l'efficacité du système judiciaire Gabonais.

- Le projet portera sur la construction et la réhabilitation des infrastructures judiciaires. Cela impliquera l'exécution d'études techniques et la construction du bâtiment inter-cour à Mouila ou Libreville, englobant la réhabilitation de 3 infrastructures judiciaires, notamment l'Ecole Nationale de la Magistrature, l'Ecole Nationale des Greffiers et une cour de justice périphérique dans le pays. En outre, cette composante s'efforcera de formuler des plans types pour les cours et tribunaux situés à l'intérieur du pays, dans le but d'élever l'infrastructure judiciaire locale à un niveau d'excellence, servant de référence pour les plaideurs et améliorant l'efficacité du service public.

- Améliorer la gestion et les procédures au sein des cours et infrastructures de justices. Cette activité comprendra l'équipement des structures nouvellement construites et réhabilitées, en garantissant la mise en œuvre de protocoles de sécurité pour l'équipement acheté. Le champ d'application sera également étendu aux ordinateurs, aux véhicules, au mobilier et à d'autres appareils technologiques conçus pour améliorer l'efficacité du travail, en favorisant l'établissement d'un service public productif capable de fonctionner rapidement et efficacement.

Indicateurs : 1 intercourt construit et équipé ; 3 infrastructures judiciaires réhabilitées et équipées (École nationale de la magistrature, École nationale des greffiers et un tribunal de justice périphérique dans le pays) ; 3 plans architecturaux pour les petits, moyens et grands tribunaux pour une réhabilitation future dans le pays.

Produit2: Renforcement de la compétence, de l'intégrité et de la fiabilité du système grâce à une formation approfondie du personnel judiciaire et à des processus de digitalisation. - contribuer à la responsabilisation du système judiciaire gabonais.

- Le projet se concentrera sur le renforcement des capacités des officiers de l'État en charge de l'autorité judiciaire. S'appuyant sur la programmation étendue du PNUD en matière de programmes ROL dans le monde entier, le projet se concentrera sur la formation judiciaire, l'éthique ainsi que sur la fourniture de conseils politiques concernant la réforme de l'École nationale de la magistrature. Le projet comprendra et encouragera un programme de formation avancée pour la formation continue de 300 juges et personnels judiciaires, ainsi que des cours de formation à la gestion pour les 100 juges nouvellement recrutés par la cohorte 2023 de l'école de la magistrature.

- Un aspect clé de ce projet sera la numérisation. Ce projet évaluera l'analyse coût-bénéfice de la modernisation du système judiciaire conformément aux meilleures pratiques et approches en matière de gouvernance électronique. Cela comprendra la numérisation de toutes les procédures civiles, pénales et commerciales par le biais d'une plateforme logicielle e-Justice, servant de pilote pour la numérisation des casiers judiciaires dans une juridiction ciblée par le projet - Mouila ou Libreville. Sur la base du financement de ce projet pilote, le ministère étendra cette plateforme à d'autres juridictions.

- Un autre résultat sur la digitalisation se concentrera sur la Cour constitutionnelle. Conformément aux réformes constitutionnelles en cours et à l'impératif de transparence accrue, un aspect essentiel du projet consistera à faciliter le processus de numérisation de la Cour constitutionnelle. Reconnaissant l'importance primordiale de cette institution dans le maintien de l'État de droit et la sauvegarde des principes constitutionnels, notre initiative vise à améliorer son efficacité et son accessibilité grâce à l'intégration des technologies numériques.

Indicateurs : 3 modules de formation développés pour la formation continue des juges dans les trois ordres juridiques ; 1 tribunal entièrement digitalisé ; 300 juges formés en formation continue ; 100 juges formés à la numérisation.

Produit 3: Contribuer à la transition nationale avec un renforcement de l'État de droit et des processus de démocratisation. - Promouvoir l'inclusion par le biais du processus de transition démocratique.

- Pour assurer la réalisation des objectifs 1 et 2, le projet se concentrera spécifiquement sur le renforcement du lien entre les justiciables et le système judiciaire. Cette initiative comprendra le déploiement de deux (02) sondages d'opinion associés à deux (02) campagnes de sensibilisation sur le terrain, avec un accent particulier sur la garantie de l'accès à la justice pour les groupes démographiques les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, en particulier ceux qui résident dans les zones rurales.

- Enfin, pour assurer la cohérence entre ce projet et les initiatives gouvernementales plus larges visant à la démocratisation et à la transition vers des institutions solides, le projet établira un lien avec les efforts globaux du gouvernement de transition, le dialogue national qui sera organisé en avril 2024, et son ministère de la réforme institutionnelle.  Cet effort de collaboration peut se concentrer sur la réforme constitutionnelle, la facilitation du processus de démocratisation et l'encouragement de la participation politique des citoyens gabonais par le biais d'un nouveau code électoral. Ces activités impliqueront l'acquisition d'équipements pour des initiatives de formation et de sensibilisation ciblant les leaders communautaires et les personnes vulnérables, et créer des communautés dans diverses langues locales, mener des ateliers d'introduction et de diffusion, et expliquer la nouvelle constitution et le code électoral (4 ateliers par province, soit un total de 36).

Indicator: 36 ateliers (4 par province) axés sur l'explication de la nouvelle constitution et du nouveau code électoral ; la réalisation et l'analyse de 02 sondages d'opinion pour évaluer la perception et la confiance du public dans le système judiciaire, avec une attention particulière à l'accès à la justice ; l'exécution réussie de 02 campagnes de sensibilisation sur le terrain visant à éduquer et à informer le public sur ses droits légaux et sur le fonctionnement du système judiciaire.

# COORDINATION ET ÉVALUATION

Un comité de pilotage national sera mis en place sous l'autorité du ministre de la justice. Il comprendra des représentants d'ONG et d'associations nationales et locales, du donateur (Japon) et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Une unité de gestion de projet (UGP) sera composée de personnel sélectionné par le PNUD et d'un personnel japonais (JEA) sous la supervision du représentant résident adjoint, chef de programme. Le rôle de cette unité est d'assurer la vérification du processus d'exécution des activités liées au budget inclus dans le projet, la mise à disposition des fonds, le contrôle des dépenses, la supervision de l'avancement des activités du projet, les réunions mensuelles, les revues des activités trimestrielles et semestrielles et le suivi et évaluation. L'UGP assurera l'élaboration des documents de gestion du projet.

COMITÉ DE PILOTAGE

PARTENAIRES & ORGANISATIONS DU CSO

(PTF)

principaux Bénéficiaires

Ministère de la justice et de la réforme des institutions

Excecutif

PNUD

ÉQUIPE DE PROJET

Project Assurance

Undp programme TEAM

(UNDP)

Comité technique

[PNUD, CSO ; Point focal du ministère, Donateurs]

# DURABILITÉ ET ALIGNEMENT SUR LES ODD

Ce projet contribue au résultat 2 du document de programme de pays du PNUD qui stipule que « d'ici 2027, le cadre juridique et institutionnel est renforcé et les institutions sont plus responsables, transparentes et efficaces, afin d'assurer une gouvernance plus orthodoxe et inclusive et un développement équitable, conformément aux engagements nationaux et internationaux du pays », en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des multiples parties prenantes étatiques et non étatiques afin d'exercer un meilleur contrôle citoyen et de garantir des institutions fortes et équitables.

La technologie et l'innovation joueront un rôle important dans la résolution des problèmes de développement complexes liés à la gouvernance, à l'accès à la justice, à la gestion financière et à la réforme de l'administration publique. Le programme des laboratoires d'accélération du PNUD Viendra en support à ce projet, ainsi que le CoLab du secteur de la justice de la division de l'État de droit et des droits de l'homme du PNUD, qui crée un espace d'exploration, d'innovation et d'action pour relever les défis de la justice d'aujourd'hui et prévenir les injustices de demain. Ce projet bénéficiera également des leçons tirées des projets de JSSR financés par d'autres partenaires de développement, y compris l'Union européenne, et d'autres approches éprouvées dans les pays africains, basées sur les échanges Sud-Sud.

- Approche de la justice centrée sur les personnes

La justice est fondamentale pour prévenir et répondre aux conflits, aux crises et à la fragilité, pour renforcer l'état de droit et pour réaliser l'ambition transformatrice de l'Agenda 2030. Pour remédier à l'injustice, mettre fin à l'impunité et protéger les droits des générations actuelles et futures, les systèmes, services et institutions judiciaires doivent être équitables, responsables, accessibles et capables de fournir des services judiciaires de qualité pour tous, en particulier les plus marginalisés. Une approche centrée sur les personnes pour transformer les systèmes de justice signifie que les efforts de changement doivent être guidés par et répondre aux perceptions, aux besoins et aux expériences de ceux qui subissent l'injustice, conformément à l'ODD 16.

- Innovation et systèmes de Transformation

Les réformes en matière de gouvernance électronique permettront de réduire la paperasserie nécessaire à l'engagement de procès et de litiges dans les affaires civiles, économiques et administratives, ainsi que dans le domaine de la justice pénale. L'interaction entre les fonctionnaires sur l'exactitude des preuves et la vérification objective des dossiers et des documents se fera en grande partie par des moyens numériques, c'est-à-dire par des systèmes de justice en ligne et des outils d'administration en ligne, des systèmes d'information et des bases de données des autorités exécutives, conformément à l’ODD9.

- Genre et autonomisation des jeunes

Le projet cherchera à combler le fossé entre la justice pour les femmes et la justice pour les jeunes et à donner aux femmes, aux filles et aux jeunes en général les moyens de connaître et d'exercer leurs droits. Le projet rassemblera des parties prenantes nouvelles et diverses, notamment des États, la société civile, le monde universitaire et des entités des Nations unies, avec l'engagement d'encourager et de soutenir les systèmes d'État de droit qui fonctionnent pour les femmes et les filles, conformément à l'ODD 5.

# VISIBILITÉ

La visibilité du PNUD, du Japon et du Gouvernement gabonais sera assurée par des activités conjointes de suivi et de communication pour informer sur la mise en œuvre du projet (résultats, obstacles, etc.).  Le public sera informé des liens entre le projet et le soutien du Japon à l’état de droit, à l’accès à la justice et aux processus de démocratisation. Il s'agira également de développer des partenariats avec les bénéficiaires, les communicateurs et le gouvernement pour la promotion du projet afin de créer une mobilisation efficace des autres partenaires. En termes de communication, la visibilité passera par l'information du public à travers les réseaux sociaux (X, Facebook, etc...), le site internet, les supports de communication, les reportages et les témoignages dans lesquels les logos, les missions du Japon, du Gouvernement du Gabon et du PNUD seront valorisés.

# ANALYSE DES RISQUES DU PROJET

La transition du gabon vers une gouvernance démocratique est accompagnée par plusieurs risques qui pourraient avoir un impact sur la réussite et l’efficacité de ce projet. La compréhension de ces risques, des stratégies d’atténuation et des commentaires est cruciale pour la résilience et l’adaptabilité du projet.

Risques Politique

Le gouvernement de transition actuel est populaire et connaît une longue période de lune de miel.  Cela pourrait changer si des résultats tangibles ne sont pas montrés.  Un risque de contre-coup d’État n’est pas imprévu si le Gouvernement de transition est perçu comme ne progressant pas assez vite.

Risques Sociale

Frustrations accumulées et cohésion sociale affaiblie.  Les frustrations de longue date de divers segments de la population, y compris les groupes marginalisés et vulnérables, peuvent conduire à un manque de confiance dans le processus de transition. Ce scepticisme pourrait se manifester par une participation réduite aux processus de l’État de droit et des défis dans la construction d’une société civile cohésive et d’un contrôle citoyen essentiel pour renforcer ces institutions.

# PARTENAIRES

- Gouvernement Japonais: En tant que partenaire privilégié du gouvernement gabonais et du PNUD, le Japon est particulièrement bien placé pour apporter un soutien technique et financier à la mise en œuvre réussie de ce projet. Un atout remarquable sera de profiter de l'expertise japonaise en matière de transparence et d'efficacité du système judiciaire pour promouvoir ce succès au niveau du Gabon.  A ce titre, l'implication du Japon dans la réforme de la justice peut être considérée comme un modèle pour les pays MIC et ceux de la région du Bassin du Congo.

- Gouvernement Gabonais: Le ministère de la Justice et le ministère de la Réforme des Institutions vont jouer un rôle clé dans l'obtention des résultats du projet. Grâce à son ancrage institutionnel au sein du ministère de la justice, le projet veillera à ce que toutes les juridictions et toutes les parties prenantes concernées soient touchées. Le ministère de la réforme institutionnelle sera chargé d'aligner les objectifs du projet sur la vision du CTRI.

- Système des Nations Unies au Gabon: Grâce à son réseau d'agences bien établies au Gabon, le projet s'appuiera sur la pluralité et l'expérience du système des Nations Unies au Gabon pour toucher un plus grand nombre de bénéficiaires. En tant que partenaire de mise en œuvre, le PNUD utilisera son réseau et son expertise en matière de gouvernance pour accélérer la réalisation des objectifs du projet.

- Organisations de la société civile (OSC): Le PNUD s'appuiera sur les mécanismes existants tels que le Mécanisme national pour le dialogue et les échanges, un groupe de fonctionnaires judiciaires et de membres de la société civile qui ont défendu les principes démocratiques, les droits de l'homme et l'engagement civique. Leurs liens avec la base leur permettront de mobiliser efficacement les communautés, notamment en encourageant la participation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables.

- Établissements d'enseignement et communauté universitaire : Ce secteur joue un rôle important dans le développement de citoyens informés et engagés. Grâce à des programmes éducatifs et à la recherche, ils peuvent contribuer à développer la pensée critique, les valeurs démocratiques et la responsabilité civique parmi les étudiants et la communauté au sens large.

- Chefs Religieux et Communautaire : Ces dirigeants exercent également une influence et une autorité morale considérables et jouent un rôle clé dans la promotion de la paix, de l'unité et d'une gouvernance éthique. Leur implication est cruciale pour obtenir un large soutien et favoriser une culture de la tolérance et de la réconciliation.

# BUDGET

| Projet : Promouvoir un secteur de la justice responsable, efficace et inclusif au Gabon 2024-2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produit 1 : Amélioration de l’accès à la justice |  |  |
| Construction et Réhabilitation d’infrastructure judiciaire | $ 820 000 |  |
| Études techniques pour la construction d'un bâtiment inter-tribunaux à Libreville |  |  |
| Construction/Réhabilitation de l'École nationale de la magistrature et de l'École nationale des greffiers |  | Hard |
| Formulation de plans types pour les cours et tribunaux de l'arrière-pays |  |  |
| Améliorer la gestion et les processus des tribunaux et de l'infrastructure judiciaire | $ 200 000 |  |
| Equipement des structures nouvellement construites/réhabilitées |  |  |
| Mise en œuvre de protocoles de sécurité pour les équipements achetés |  | Hard |
| Acquisition d'ordinateurs, de véhicules, de mobilier et d'équipements technologiques |  |  |
| Sous-total Produit 1 | $ 1 020 000 |  |
| Produit 2 : Renforcement de la compétence, de l'intégrité et de la fiabilité du système |  |  |
| Renforcement des capacités du personnel judiciaire | $ 150 000 |  |
| Formation et déontologie judiciaires |  | Soft |
| Conseils politiques pour la réforme de l’École nationale de la magistrature |  |  |
| Programme de formation continue des juges et du personnel des tribunaux |  |  |
| Formation à la gestion pour les juges |  |  |
| Processus de numérisation des circonscriptions judiciaires (y compris la numérisation de la Cour constitutionnelle). | $ 350 000 |  |
| Analyse coûts-avantages pour la modernisation |  | Hard |
| Développement et mise en œuvre d’une plateforme digitale e-justice |  |  |
| Numérisation des casiers judiciaires |  |  |
| Analyse coûts-bénéfices pour la modernisation |  |  |
| Développement et mise en œuvre de la plateforme recommandée |  |  |
| Sous-Total Produit 2 | $ 500 000 |  |
| Produit 3 : Contribution au processus de transition nationale et de démocratisation |  |  |
| Renforcer le lien entre les plaignants et le système judiciaire | $ 100 000 |  |
| Initiatives de dialogue avec les OSC pour un cadre judiciaire transparent |  | Soft |
| Sondages d'opinion et campagnes de sensibilisation |  |  |
| Campagnes de sensibilisation pour promouvoir l'accès à la justice des populations vulnérables |  |  |
| Démocratisation et transition vers des institutions solides | $ 150 000 |  |
| Acquisition d'équipements pour les initiatives de formation et de sensibilisation |  | Soft |
| Mise en place de plateformes numériques interactives - diffusion d'informations clés |  |  |
| Soutien à la préparation des électeurs aux élections - compréhension du nouveau code électoral, de la constitution, etc. |  |  |
| Sous-Total Produit 3 | $ 250 000 |  |
| Total Budget - Produits 1 + 2 + 3 | $ 1 770 000 |  |
| Coûts de Gestion de Projet | $ 177 000 |  |
| Total Budget - Produits 1 + 2 + 3 + PMC | $ 1,947,000.00 |  |
| Coûts indirects (8%) | $ 155,760.00 | 8% |
| Sous-total | $ 2,102,760.00 |  |
| Prélèvement de coordination (1%) | $ 21,027.00 |  |
| Total | $ 2,123,787.00 |  |

Répartition du Budget

| Type d’activité | % |
| --- | --- |
| Infrastructure, équipement | 72% |
| Formation, études | 7% |
| Campagnes d'information et de sensibilisation | 12% |
| Gestion de projet | 9% |

Budget de Tokyo

| Objet | Unité | Prix unitaire | Quantité | Montant (US$) | Explication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1 : Amélioration de l’accès à la justice |  |  |  |  |  |
| 1.1 Construction et Réhabilitation d’infrastructure judiciaire |  |  |  | 820 000,00 |  |
| 1.1.2 Améliorer la gestion et les processus des tribunaux et de l'infrastructure judiciaire |  |  |  | 200 000,00 |  |
| Sous-total Produit 1 |  |  |  | 1 020 000,00 |  |
| Produit 2 : Renforcer la compétence, l’intégrité et la fiabilité du système |  |  |  |  |  |
| 2.1 Renforcement des capacités du personnel judiciaire |  |  |  | 150 000,00 |  |
| 2.2 Processus de numérisation des circonscriptions judiciaires (y compris la numérisation de la Cour constitutionnelle). |  |  |  | 350 000,00 |  |
| Sous-total Produit 2 |  |  |  | 500 000,00 |  |
| Produit 3 : Contribution au processus de transition nationale et de démocratisation |  |  |  |  |  |
| 3.1 Renforcer le lien entre les plaignants et le système judiciaire |  |  |  | 100 000,00 |  |
| 3.2 Démocratisation et transition vers des institutions solides |  |  |  | 150 000,00 |  |
| Sous-total Produit 3 |  |  |  | 250 000,00 |  |
| Sous-total (montant programmable) |  |  |  | 1 770 000,00 |  |
| Coût de gestion de projet |  |  |  | 177 000,00 |  |
| Budget total - Produits 1+2+3+PMC |  |  |  | 1 947 000,00 |  |
| Coûts indirects (8%) |  |  |  | 155 760,00 |  |
| Sous-total |  |  |  | 2 102 760,00 |  |
| Prélèvement de coordination (1 %) |  |  |  | 21 027,00 |  |
| Total |  |  |  | 2 123 787,00 |  |