Programme d’appui au cycle électoral et au renforcement de la démocratie au Burkina Faso (PACED-BF)

RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’INITIATION

[PIP-PACED-BF]

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Burkina Faso

°°°°°°°°°°

Période sous revue :  Janvier 2025-31 décembre2025

| Période de reporting | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| --- | --- |
| Donateur | PNUD (Funding Windows) |
| Pays | Burkina Faso |
| Titre du projet | Programme d’appui au cycle électoral et au renforcement de la démocratie au Burkina Faso (PACED-BF) |
| Identifiant Quantum de projet Outputs Quantum Strategic Plan et/ou CPD Outcomes | 01003180 Outcome 1 : D'ici 2025, l'efficacité des institutions est améliorée et les populations du Burkina Faso, en particulier les plus exposées aux risques deconflits et d'insécurité, vivent en paix et en sécurité dans un état de droit. Output 1.2: Les populations, les institutions nationales et les OSC disposent d’informations, de compétences et d’outils pour des élections paisibles, inclusives, transparentes prenant en compte la représentativité des femmes et leur participation à la prise de décision. |
| Marqueur genre | Gen 02 |
| Partenaire(s) de mise en œuvre) | Partenaires institutionnels : : le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour des comptes, l’Autorité Supérieure de Contrôle de l’Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC), la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Mobilité (MATM), le Ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, le Ministère de la Justice et des Droits humains; l’Assemblée Législative de Transition (ALT) Partenaires non institutionnels : les OSC de promotion de la démocratie, des droits catégoriels dont ceux des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des Personnes Déplacées Internes (PDI). |
| Date de début du projet | 01/10/2024 |
| Date de fin du projet | 31/12/2025 |
| Budget | 1 282 682 USD |
| Ressources totales | 1 282 682 USD |
| Ressources reçues | PNUD (FW) : 483 212 USD |
| Budget non financé | 799 470 USD |
| Contacts | Nom et signature de chef de projet : Fonction : Adresse mail : Tél. : |

Table des matières

I.	Résumé Exécutif	5

II.	Introduction	6

IV.	Performance du projet sur la période couverte par le rapport	7

1. Efficacité dans la réalisation des activités	7

2. Efficacité dans la réalisation des produits « Key Results »	8

3.  Changements obtenus au niveau Effet : analyse des indicateurs CPD et IRRF	12

4. Résultats et impacts dans le cadre de l’égalité des sexes et autonomisation des femmes	12

5.Utilisation des ressources	13

6. Efficience du projet (ressources, activité, produit)	13

V. Analyse des risques	13

VI.	Contraintes et difficultés rencontrées	14

VII.	Enseignements tirés et recommandations	15

VIII.	Perspectives	15

IX.	Statut Financier	15

X.	Conclusion	16

XI.        Annexes	16

1. Réalisation des activités	16

2 . Situation des indicateurs de performance	19

4 : Recommandations : COPIL	24

1
LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS

| AJE | : | Agence Judiciaire de l’État |
| --- | --- | --- |
| ALT | : | Assemblée Législative de Transition |
| ANAGRASC | : | Agence Nationale de Gestion du Recouvrement des Avoirs Saisis ou Confisqués (ANAGRASC) ; |
| ASCE-LC | : | Autorité Supérieure de contrôle de l’Etat-Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) |
| CC | : | Conseil constitutionnel |
| CENI | : | Commission Électorale Nationale Indépendante |
| CGD | : | Centre pour la Gouvernance Démocratique |
| CNIB | : | Carte Nationale d’Identité Burkinabè |
| CSM | : | Conseil Supérieur de la Magistrature |
| DANIDA | : | Agence Danoise pour le Développement International |
| DIP | : | Déclaration d’Internet du Patrimoine |
| ENAM | : | École Nationale d’Administration et de Magistrature |
| FW |  | Founding Windows |
| IGD |  | Institut Marc Garango pour la Gouvernance et la Démocratie |
| Ind | : | Indicateur |
| MATDS | : | Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité |
| MATM |  | Ministère de l’Administration Territoriale et de la Mobilité |
| MEFP | : | Ministère de l’Économie, des Finances et de la Prospective |
| MJDH-RI | : | Ministère de la Justice, des Droits humains, chargé des relations avec les institutions |
| ODD | : | Objectifs de Développement Durable |
| OSC | : | Organisation de la Société Civile |
| PACED | : | Programme d’appui au cycle électoral et au renforcement de la démocratie au Burkina Faso (PACED-BF |
| PA_SD | : | Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement |
| PDI | : | Personne Déplacée Interne |
| PND | : | Politique Nationale de Développement |
| PNUD | : | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PNDES II | : | Plan National de Développement Économique et Social II |
| REN-LAC | : | Réseau National de Lutte Anti-Corruption |
| TIC | : | Technologie de l’Information et de la Communication |
| UE | : | Union Européenne |
| UNDAF | : | Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement |

## Résumé Exécutif

Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre du Programme d’appui au cycle électoral et au renforcement de la démocratie au Burkina Faso (PACED-BF), conclu pour une mise en œuvre sur la période allant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025. Ce Programme est le fruit de la collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le gouvernement Burkinabè. Il est financé par les Funding windows (FW) et mis en œuvre par le PNUD en partenariat avec les acteurs étatiques et non étatiques.  L’objectif général du PACED-BF est de contribuer à la mise en œuvre « des réformes adoptées pendant la période de Transition en vue de renforcer la primauté du droit dans une démocratie pluraliste, représentative et bénéficiant de la confiance des populations ».

Au cours de la période d’exécution, les résultats suivants ont été atteints :

- un état des lieux des acquis démocratiques du Conseil constitutionnel (CC) établi et perspectives de réformes formulées en vue de consolider l’État de droit dans le contexte actuel de transition.

- 50 membres du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ont renforcé leurs compétences en droit constitutionnel en matière de compréhension et d’application, face aux évolutions et tensions normatives récentes.

- 800 décisions de jurisprudence du Conseil constitutionnel ont été répertoriées dans un recueil et engendrent pour les praticiens du droit, les chercheurs, les institutions publiques les universités, les organisations de la société civile les partenaires techniques et financiers, une base précieuse pour la formation, la recherche, le dialogue interinstitutionnel et l’élaboration de réformes futures.

- un film documentaire produit sur la participation politique des jeunes et des femmes au Burkina Faso à partir de la réalisation préalable d’une étude ;

- 181 femmes et Jeunes dont 128 femmes et 53 jeunes (hommes) formés pour renforcer leur positionnement dans les sphères politiques et décisionnelles, sur les thématiques liées à la participation inclusive, la bonne gouvernance, au Genre, inclusion et égalité des chances et le suivi des politiques publiques.

Les principales difficultés rencontrées résident dans le contexte socio-politique actuel du pays et subséquemment la difficulté de mobilisation des ressources auprès d’autres donateurs pour financer le Gap du PACED-BF.

Les taux d’exécution physique et financière du PIP-PACED à la période sous revue s’établissent respectivement à 28% et 97,20 %. Le d’exécution physique relativement faible s’explique l’insuffisance des ressources financières pour exécuter l’ensemble des activités du projet.

Ces résultats commandent d’intensifier la recherche des financements pour poursuivre la mise en œuvre des activités restantes.

## Introduction

Le PACED trouve son fondement institutionnel dans l’agenda de la transition, développé dans la Charte et le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) 2023-2025. Il est en cohérence avec le pilier 3 « refonder l’Etat et améliorer la gouvernance » du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) et contribue aux efforts de l’atteinte des objectifs mondiaux notamment l’objectif de développement durable (ODD) 16 « Paix, justice et institutions efficaces ».

Aussi, en accord avec les conclusions de la Mission des Nations Unies d’évaluation des besoins électoraux (NAM), le programme entend contribuer au renforcement du cadre institutionnel et des institutions étatiques en développant différentes initiatives en synergie d’une part avec les parties prenantes nationales et d’autre part avec des Partenaires Techniques et Financiers du Burkina Faso.

Aussi, la Charte de la transition, révisée le 25 mai 2024 à l’issue des assises nationales, organise une nouvelle période de transition de cinq (05) ans qui prend effet le 2 juillet 2024 et se terminera le 1er juillet 2029. Il est de ce fait essentiel de renforcer les capacités des organes impliqués généralement et à divers titres dans l’administration électorale en tant qu'institutions de gouvernance, en créant à la base, de meilleures prédispositions pour l’organisation des futures élections lorsque les conditions seront réunies et le calendrier électoral annoncé.

Sur cette la base du diagnostic ci-dessus, le Programme d’appui au cycle électoral et au renforcement de la démocratie au Burkina Faso (PACED-BF) a été formulé. Il est fruit de la collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le gouvernement Burkinabè. L’objectif général du PACED-BF est de contribuer à la mise en œuvre « des réformes adoptées pendant la période de Transition en vue de renforcer la primauté du droit dans une démocratie pluraliste, représentative et bénéficiant de la confiance des populations ».

Quatre (04) résultats contribuent à l’atteinte de l’objectif :

- résultat 1 : Les Institutions de la transition sont accompagnées dans le processus de réformes pour le renforcement de la gouvernance démocratique ;

- résultat 2 : Les capacités des institutions étatiques qui contribuent à rendre les gouvernants plus responsables, plus intègres et redevables sont renforcées ;

- résultat 3 :  La représentation politique des femmes et des jeunes dans la gouvernance démocratique est promue ;

- résultat 4 : Les capacités des acteurs nationaux sont renforcées dans l'identification, l'analyse et la contradiction de la désinformation et du discours de haine.

Un Plan d’Initiation de Projet (PIP) est formulé pour mettre en place un cadre permettant la réalisation des activités devant contribuer à l’atteinte des résultats. Ce PIP est financé par les Funding windows (FW) et mis en œuvre par le PNUD en partenariat avec les acteurs étatiques et non étatiques sur la période allant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025.

Les actions impactant du PACED au cours de sa mise en œuvre qui ont effectivement débuté au 1er  trimestre de l’année 2025 ont porté sur le renforcement   de la gouvernance démocratique et la consolidation de l’Etat de droit au Burkina Faso avec i) l’organisation du colloque international sur les 25 ans du Conseil cons, ii) la formation des membres du CC et du CSM sur la compréhension et l’application du droit constitutionnel, l’élaboration d’un recueil de 800 décisions jurisprudentielles du CC, iv) la réalisation d’un film documentaire sur la participation politique des femmes et des jeunes, v) le renforcement des capacités de    le renforcement de 181 femmes et jeunes issus d’organisations de la société civile, sur la participation politique inclusive.

Le taux d'achèvement physique du PIP-PACED s’établi globalement à 28% et le taux d’exécution financière est de 97.20%, au 31/12/2025.

- Contexte de mise en œuvre du projet

Le Programme est mis en œuvre dans un contexte national volatile marqué par la crise sécuritaire et humanitaire et l’instabilité socio-politique consécutive aux différents changements constitutionnels intervenus depuis janvier 2022. Ces changements ont eu pour conséquence la mise en place d’une transition politique depuis janvier 2022. Le processus politique est marqué par un souverainisme affiché par les autorités actuelles et une nouvelle Vision idéologique centrée sur une révolution progressiste et populaire.

Aussi Il faut-il rappeler la crise humanitaire et sécuritaire complexes, couplées à la radicalisation et l'extrémisme violent auquel le pays fait face. En effet, depuis 2015, les forces de défense et de sécurité et les civils font l’objet d’actes de violence et d’attaques perpétrés par des groupes terroristes. Des actions ont été menées par le gouvernement et ses partenaires au développement au cours de ces dernières années pour répondre aux besoins des populations dans les zones les plus affectées par la crise. Néanmoins beaucoup reste à faire pour maintenir la dynamique positive et s’assurer que les acquis durement obtenus deviennent durables sur le long terme.

En appui aux efforts du Gouvernement, le PACED-BF a été conçu en 2024 pour répondre aux défis d’appui au système et au cycle électoral, le renforcement des institutions démocratiques y compris l’Assemblée Législative de la Transition (ALT), le renforcement de la lutte contre la corruption, le renforcement de la participation citoyenne et politique, notamment des femmes, des jeunes et des personnes déplacées.

Le PACED est exécuté par le PNUD à travers un Plan d’initiation au projet (PIP) signé le 1er octobre 2024 pour une année d’un coût global de 1 282 682 USD. Cependant, c’est 483 212 USD qio ont pu être mobilisés pour mettre en œuvre le PIP.

## IV.	Performance du projet sur la période couverte par le rapport

### 1. Efficacité dans la réalisation des activités

Le Plan d’initiation du PACED compte 36 activités. Au 31/12/2025, 10 activités ont été réalisées à 100% soit 28% ; et 26 activités non réalisées soit 72%. Le taux d'achèvement physique du PIP-PACED s’établi globalement à 28%.

Le graphique ci-dessus décrit un niveau de performance moyen avec 26 activités sont réalisées sur 36 programmées.

### 2. Efficacité dans la réalisation des produits « Key Results »

Produit 1.1: Les institutions étatiques disposent d’un cadre juridico-institutionnel qui renforce la gouvernance démocratique

| Indicateurs de produit | Baseline |  | 2025 |  | Situation cumulée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Indicateur 1 : Traduire dans le droit positif burkinabè les recommandations du document stratégique de prévention et de lutte contre la corruption électorale | non | 2024 | oui | oui | non | non |
| Indicateur 2 : Existence d'une pépinière de formateurs et préposés pour la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la corruption électorale | 0 | 2024 | 120 | 120 | 00 | 00 |
| Indicateur 3 : Existence d'une version réaménagée de la Loi organique portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel | non | 2024 | oui | oui | non | non |
| Indicateur 4 : Existence d'un document de réformes du cadre juridique, institutionnel et organisationnel de la Cour des comptes qui prend en compte les dispositions retoquées de la n°017-2016/AN du 26 mai 2016 par le Conseil constitutionnel | non | 2024 | oui | oui | non | non |

Ce produit n’a pas été réalisé. Les activités devant contribuer à l’atteinte des cibles des indicateurs n’ont pas été exécutées par non-disponibilité de ressources financières.

Produit 1.2 : La population est informée de l'impact du cadre légal réaménagé sur la gouvernance démocratique

| Indicateurs de produit | Baseline |  | 2025 |  | Situation cumulée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Indicateur 1 : Nombre des personnes atteintes à l'issue de la campagne de vulgarisation de textes du cadre légal réaménagé | 0 | 2024 | 1 000 000 | 1 000 000 | 00 | 00 |

Ce produit n’a pas été réalisé. Les activités devant contribuer à l’atteinte des cibles des indicateurs n’ont pas été exécutées par non-disponibilité de ressources financières.

Produit 2.1: les institutions étatiques qui ont mandat de promouvoir l'éthique des gouvernants et la bonne gouvernance au sein de l'Etat disposent de capacités techniques pour préserver les fondamentaux d'une gouvernance démocratique

| Indicateurs de produit | Baseline |  | 2025 |  | Situation cumulée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Indicateur 1 : Nombre des personnes formées Baseline : 0 Cible : 30 | 0 | 2024 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Indicateur 2 : Existence de cadres de concertation des Institutions étatiques qui ont mandat de promouvoir l'éthique des gouvernants et la bonne gouvernance au sein de l'Etat Baseline : NON Cible : OUI | non | 2024 | oui | oui | non | non |
| Indicateur 3 : Organisation d'un Colloque "Vingt cinq ans de démocratie constitutionnelle au Burkina Faso : Bilan et perspectives" Baseline : NON Cible: OUI | non | 2024 | oui | oui | oui | oui |
| Indicateur 4 : Cadres du Ministère chargé de l'Administration territoriale formés sur la gouvernance démocratique Baseline : 0 Cible : 30 | 0 | 2024 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Indicateur 5: Nombre des médias formés sur le plan stratégique du Conseil supérieur de la communication (CSC) 2023-2027 Baseline: 0 Cible: 30 | 0 | 2024 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Indicateur 6 : Nombre des personnes formées sur le plan stratégique de la CNDH Baseline : 0 Cible :30 | 0 | 2024 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Indicateur 7 : Ressources physiques et en ligne disponibles au profit des enquêteurs et du personnel judiciaire intervenant dans la répression de la corruption électorale Baseline : 0 Cible : 3 | 0 | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Indicateur 8 : Pépinière des facilitateurs Bridge au titre des formateurs principaux du personnel électoral dans les cascades de formation Baseline : 0 Cible : 15 | 0 | 2024 | 15 | 15 | 0 | 0 |

Ce produit n’est pas entièrement réalisé. La cible de l’indicateur 1 est atteinte. Le dépassement de cette par rapport à la prévision initiale s’explique par la fusion de la formation des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ceux du Conseil constitutionnel. La cible de l’indicateur 3 est également atteinte avec la tenue du colloque international sur les deux décennies du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Les 06 autres indicateurs n’ont pas atteint leur cible car les activités y concourant n’ont été mises en œuvre.

Grâce l’appui du PNUD, un état des lieux des acquis démocratiques du Conseil constitutionnel a été établi avec des perspectives de réformes visant à renforcer la gouvernance démocratique et l’État de droit. En effet, un colloque international s’est tenu du 29 au 31 juillet 2025 à Ouagadougou, réunissant 200 participants constitués d’experts nationaux et internationaux de sept pays africains. L’événement a permis d’évaluer 25 ans de fonctionnement du Conseil constitutionnel, d’examiner sa jurisprudence, de discuter des défis rencontrés et d’identifier les besoins de réforme pour consolider l’État de droit dans le contexte actuel de transition.  Aussi, les compétences en droit constitutionnel de 50 membres du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature ont été renforcées à travers une session de formation tenue du16 au 18 octobre 2025. Cette activité, inscrite dans un contexte de mutations institutionnelles, visait à améliorer la compréhension et l’application du droit constitutionnel face aux évolutions récentes et les tensions normatives.

Des outils de gouvernance démocratique, vulgarisés avec la contribution du PNUD :  un recueil de de plus de 800 décisions de jurisprudence du Conseil constitutionnel a été réalisé et constitue une contribution majeure au renforcement de la gouvernance démocratique.  Ce document engendre notamment pour les praticiens du droit, les chercheurs, les institutions publiques et les partenaires techniques désormais une base précieuse pour la formation, la recherche, le dialogue interinstitutionnel et l’élaboration de réformes futures.

Produit 2.2: Les membres de l'Assemblée Législative de Transition (ALT) et son personnel sont renforcés en capacité sur les principaux engagements internationaux du pays qui procèdent des instruments universels et régionaux

| Indicateurs de produit | Baseline |  | 2025 |  | Situation cumulée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Indicateur 1 : Textes de lois adoptés par l’ALT prennent en compte les engagements internationaux du Burkina Faso et des instruments de consolidation de la paix Baseline : NON Cible :5 | Non | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 |

Ce produit n’a pas été réalisé. Les activités devant contribuer à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pu être mise en œuvre par insuffisance de ressources financières.

Produit 3.1: Les contours du cadre politico-juridique pour renforcer la représentativité politique des femmes et des jeunes dans les institutions délibérantes sont connus et pris en charge à l'occasion des réformes à réaliser au cours de la période de transition

| Indicateurs de produit | Baseline |  | 2025 |  | Situation cumulée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Indicateur 1 : Enseignements tirés des cycles électoraux passés Baseline : NON Cible : OUI | non | 2024 | oui | oui | oui | oui |

Le produit est entièrement est réalisé et la cible de l’indicateur est atteinte à la période sous revue. En effet, sur les activités programmées, l’étude sur la participation politique des jeunes et des femmes au Burkina Faso a été réalisée et a servi de base pour la réalisation du film documentaire sur support numerique . L’étude a mis en lumière leurs enjeux et les défis de la représentation politique des Femmes et des Jeunes dans la gouvernance démocratique burkinabè. Les conclusions en termes de recommandations et de leçons apprises de cette étude a servi de base pour la réalisation des activités subséquentes à la promotion de la représentation politique des femmes et des jeunes à savoir  la formation de 181 femmes et  jeunes  et   les sessions de plaidoyer auprès des institutions, des leaders politiques, religieux et coutumiers devant contribuer à la prise de décision par les pouvoirs publics sur les questions relatives à la représentation politique des Femmes et des Jeunes dans la gouvernance démocratique et notamment dans les sphères de décisions.

Produit 3.2 : La formation d'une pépinière de jeunes et femmes éducateurs civiques et électoraux à travers la mise en œuvre du Module Bridge approprié (éducation civique et électorale)

| Indicateurs de produit | Baseline |  | 2025 |  | Situation cumulée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Indicateur 1 : Existence d'un programme national de formation sur la participation politique des femmes et des jeunes dans une démocratie Baseline : NON Cible : OUI | 0 | 2024 | oui | oui | oui | oui |

Grâce à l’appui du PACE, le CGD a conçu un programme et des modules de formations sur la participation politique des femmes et des jeunes dans une démocratie. Les sessions de formations se sont déroulées à Bobo-dioulasso et à Ouagadougou et ont permis d’améliorer les connaissances 181 jeunes et femmes dont 128 femmes et 53 jeunes seulement hommes sur les thématiques liées à la participation inclusive, la bonne gouvernance, au Genre, inclusion et égalité des chances et le suivi des politiques publiques.

Produit 3.3 : Les PDI disposent de documents d'identité pour participer aux échéances électorales de sortie de la transition

| Indicateurs de produit | Baseline |  | 2025 |  | Situation cumulée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Indicateur 1 : Les PDI disposent de documents d'identification Baseline : 0 Cible : 5 000 | 0 | 2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |

Les activités concourant à la réalisation de produit n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières.

Produit 4.1 : Les acteurs nationaux disposent d'un Outil de lutte contre la désinformation

| Indicateurs de produit | Baseline |  | 2025 |  | Situation cumulée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Indicateur 1 : Existence et opérationnalisation du système iVerify développé et déployé́ par la EC-UNDP Joint Task Force on Electoral Assistance (JTF) Baseline : 0 Cible : 1 | 0 | 2024 | 1 | 01 | 00 | 00 |

Les activités concourant à la réalisation de produit n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières.

Produit 4.2 : Le système installé de lutte contre la désinformation est optimal

| Indicateurs de produit | Baseline |  | 2025 |  | Situation cumulée |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur | Année | Cible | Actuels | Cible Fin de projet | Situation à date |
| Indicateur 1 : Le système iVerify est évalué Baseline : NON Cible : OUI | non | 2024 | oui | oui | non | non |

En somme, sur 19 indicateurs de produits, 04 ont atteint leur cible soit un taux de 21%. L’atteinte de toutes les cibles nécessite la réalisation de tous les produits.

### 3.  Changements obtenus au niveau Effet : analyse des indicateurs CPD et IRRF

| Indicateur CPD/IRRF | Contribution du projet |
| --- | --- |
| Outcome1 : efficacité institutionnelle, Etat de droit, cohésion sociale, sécurité et paix durable | Le projet a accompagné les réformes de gouvernance inscrites au pilier 3 du PASD « refonder l’Etat et améliorer la Gouvernance ». - un état des lieux des acquis démocratiques du Conseil constitutionnel est établi et perspectives de réformes de consolidation de l’État de droit ont été identifiées - les compétences en droit constitutionnel des membres du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature ont été renforcées |
| Output 1.2 : les populations, les institutions nationales et les OSC disposent d’informations, de compétences et d’outils pour des élections paisibles, inclusives, transparentes prenant en compte la représentativité des femmes et leur participation à la prise de décision | - Plus de 800 décisions de jurisprudence du Conseil constitutionnel de gouvernance démocratiques contenues dans un recueil et accessibles auprès des praticiens du droit, des chercheurs, des institutions publiques, des OSC et des partenaires techniques et constituant une base précieuse pour la formation, la recherche, le dialogue interinstitutionnel et l’élaboration de réformes futures. - Les capacités de 128 femmes et 53 jeunes seulement hommes, renforcées sur les thématiques en lien avec participation inclusive, la gouvernance démocratique, au Genre, inclusion et égalité des chances et le suivi des politiques publiques. |

### 4. Résultats et impacts dans le cadre de l’égalité des sexes et autonomisation des femmes

A travers des activités de renforcement de capacités en participation politique, le PNUD a contribué à faire émerger un nouveau leadership engagé au plan politique auprès 181 des femmes et des jeunes dont exclusivement 128 femmes. Le plan d’initiation du PACED élaborés engage des actions concrètes pour leur permettre d’influencer les politiques publiques en faveur de la prise en compte des jeunes et des femmes. Ces actions favorisent surtout l’émergence de jeunes et de femmes engagés devant se positionner dans les sphères politiques et décisionnelles et influençant les politiques publiques en leur faveur.

### 5.Utilisation des ressources

| SITUATION D'EXECUTION FINANCIERE AU 31 12 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Ressources (USD) | Budget PIP-PACED (USD) | Réalisation cumulée au 31/12/2025 (USD) | Taux (%) |
| PNUD (FW) | 483 212 | 483 212 | 469 701.19 | 97.20% |
| Exécution globale |  |  |  |  |

Le taux d’exécution financière au 31/12/2025 est de 97.20%.

### 6. Efficience du projet (ressources, activité, produit)

Coefficient d'efficience (CE) = TEP/TEF

Théoriquement :

- Si CE <=1 : projet peu efficace

- Si CI>1 : projet efficace

Théoriquement :

- Si CE <=1 : projet peu efficace

- Si CI>1 : projet efficace

- Le CE du PACE = 28/ 97 = 0,28

A l’analyse, le PACED avec un coefficient d’efficience de 0,28 n’a pas été assez efficace à    la date de la présente revue. Cette situation s’explique par le non-achèvement de la quasi-totalité des activités.

## V. Analyse des risques

| Risques | Activités de mitigation 2025 | Situation de mise en œuvre des activités de mitigation à jour | Observations sur le risque |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Le fonctionnement des institutions de la transition est interrompu ou entravé | Liaison avec les institutions de Transition et la mission de bons offices en charge de la Coordonnatrice Résidente du SNU au Burkina Faso et du Représentant Spécial du SG de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel | Il n’ya pas eu d’activités de mitigation. Cependant, les autorités de Transition ont régulièrement dénoncé des tentatives déjouées de coup d’état. |  |
| 2. L’Etat de droit menacé par le régime d’exception qu’impose le contexte | Liaison avec les institutions de Transition et la mission de bons offices en charge de la Coordonnatrice Résidente du SNU au Burkina Faso et du Représentant Spécial du SG de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel | - Tenue d’un colloque international sur les deux décennies du Conseil constitutionnel qui permis de dresser un bilan et des perspectives de reformes pour garantir l’Etat de droit ; - formation des membres du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature sur l’interprétation et l’application du droit constitutionnel. | La probabilité est moyenne |
| 3. Difficultés à mobiliser des ressources complémentaires auprès de PTF | Programmer dans le PIP les activités financées par des ressources disponibles - Intensifier la mobilisation des ressources auprès de PTF, en diversifiant les points d’entrée | Un Plan d’initiation a été élaboré et les ressources du FW ont permis de réaliser seulement 10/36 afin d’assurer la visibilité du Projet en vue des perspectives de mobilisation de ressources. | La probabilité est élevée |
| 4.La situation sécuritaire se dégrade et affecte la mise en œuvre du PTA | Liaison avec les institutions de Transition et la mission de bons offices en charge de la Coordonnatrice Résidente du SNU au Burkina Faso et du Représentant Spécial du SG de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel | Pas d’activité de mitigation. Cependant, le rapport annuel 2024 relève plus de 70% territoire reconquis et plus de 1 000 000 de PDI retournées dans leur localité d’origine |  |

## VI.	Contraintes et difficultés rencontrées

Changement du contexte politique et idéologique : Le PACED est mis en œuvre dans un  contexte politique par un souverainisme affiché par les autorités actuelles et une nouvelle Vision idéologique centrée sur une Révolution Progressiste et Populaire. A cela s’ajoute un défi sécuritaire, humanitaire et socio-politiques persistants, rendant fragile la stabilité. Cette situation a entrainé des concertations récurrentes avec les parties prenantes sur la méthodologie de mise en œuvre des activités à connotation politique, ayant occasionné un retard dans leur démarrage.

La mobilisation des ressources additionnelles : la contrainte majeure dans la mise en œuvre du PACED demeure la mobilisation des ressources additionnelles pour financer l’ensemble des activités du PIP. Le contexte international avec le repositionnement géostratégique et politique des partenaires n’a pas favorisé cette mobilisation complémentaire.

## VII.	Enseignements tirés et recommandations

Le PACED dans sa mise en œuvre a fait preuve de résilience et d’adaptation au contexte. Les leçons à tirer reposent sur les stratégies mises en place pour avancer dans l’exécution du projet :

- L’instauration d’un dialogue permanent avec les bénéficiaires : cela a permis d’impliquer et de responsabiliser les acteurs bénéficiaires dans la planification, le suivi et la mise en œuvre des activités. Cette mesure a permis de mitiger les risques et de mettre en œuvre des activités de renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit.

- La flexibilité comme principe de mise œuvre du Programme : cette mesure a permis de diversifier, de prendre en compte de nouveaux acteurs non identifiés au départ tels que le Conseil supérieur de la magistrature.

- L’externalisation et la contractualisation avec des ONG nationales de référence du domaine de la gouvernance démocratique : La contractualisation a été faite avec le CGD pour la mise en œuvre des activités portant sur la participation politique des femmes et des jeunes au Burkina Faso de 1960 à nos jours.

A la lumière de ce qui précède, les recommandations pouvant être formulées portent sur les points suivants :

- Capitaliser les résultats du projet : il s’agira de consolider les acquis obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PIP et analyser les leçons apprises et corriger les manquements pour la poursuite de l’intervention ;

- Poursuivre l’appui aux reformes de gouvernance et de lutte contre la corruption : Il s’agira d’exploiter les résultats des réalisations et accompagner le Gouvernement dans la prise en compte des reformes consensuelles dans les différents cadres législatifs ; et aussi continuer l’appui aux institutions de consolidation de l’État de droit et de lutte contre la corruption ;

- Poursuivre le renforcement des connaissances, sous la modalité de cohortes, des jeunes et des femmes y compris les PDI et les OSC sur les thématiques en lien avec la citoyenneté (éducation, participation, interpellation citoyenne), le leadership, participation politique inclusive.

- Explorer de nouvelles sources de financement, notamment les programmes régionaux, pour la suite du PACED.

VIII.	Perspectives

Les perspectives portent sur les éléments suivants :

- La valorisation des résultats du PACE : Il s’agira de partager les résultats du PIP-PACED avec les acteurs Etatiques concernés et auprès de potentiels donateurs ;

- La pérennisation des leçons/bonnes pratiques tirées de la mise en œuvre du PACED ;

- Le maintien/renforcement des relations avec les parties prenantes : Le PNUD a œuvré à raffermir les liens créés avec les acteurs externes (institutionnels et non institutionnels) durant toute la mise en œuvre du Projet.

- La création d’opportunités de financement de la duplication ou de la phase de croisière du PACED afin de consolider les acquis du PIP et de poursuivre l’appui aux réformes institutionnelles, le renforcement des capacités des jeunes, des femmes y inclus les PDI, les OSC, les médias dans le raffermissement de l’Etat de droit.

- Renforcement des capacités internes du PNUD par le recrutement de personnel complémentaire :  pour assurer le suivi post-projet et pérenniser les acquis.

IX.	Statut Financier

Le montant mobilisé pour la mise en œuvre du PIP s’établi comme suit :

- PNUD (Funding windows)

- Montant annoncé : 483 212 USD

- Montant mobilisé : 483 212 USD

Le taux d’exécution financière au 31 décembre 2025 est de 97,20%.

X.	Conclusion

Le PACED est un Programme dont la mise en œuvre mobilise plusieurs acteurs dont les structures gouvernementales (département ministériel, institutions) et des Organisations non gouvernementales.

En plus de l’appui aux acteurs Etatiques, des partenariats ont été noués avec des structures de la société civile crédibles dans le domaine de la gouvernance dans l’optique d’optimiser l’exécution du PIP du PACED.

Malgré un contexte de mise en œuvre assez complexe, le PACED a fait preuve de résilience. Les résultats atteints auront certainement un impact en termes de reformes, dans le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit dans un contexte parfois marqué par des tensions normatives dans l’application des sacro-saints principes de séparation des pouvoirs. Ils permettront aussi aux jeunes et aux femmes, à travers l’amélioration de leurs connaissances, de renforcer le plaidoyer pour la prise en compte de leurs besoins dans les politiques publiques et aussi de pouvoir mieux les suivre et les évaluer.

Avec un taux d’exécution physique global de 28%, les ambitions du Projet n’ont certes pas pu être toutes atteintes pour faute de mobilisation de ressources auprès d’autres donateurs.  En dépit des contraintes, la bonne inter-action avec les acteurs institutionnels et non institutionnels est à valoriser dans le plaidoyer pour le financement additionnel du PACED.

XI.        Annexes

### 1. Réalisation des activités

| Activités PTA | Taux d’exécution physique (%) | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Activité 1.1.1. Appui technique et financier à l'organisation de l'atelier pour la relecture du Cadre juridique et institutionnel portant prévention et sanction de cas de corruption (loi sur la prévention et la répression de la corruption, code pénal) | 0 |  |
| Activité 1.1.2. Elaborer un manuel de suivi évaluation de la stratégie de prévention et de lutte contre la corruption électorale | 0 |  |
| Activité 1.1.3: Développer un logiciel de suivi évaluation de la stratégie de lutte contre la corruption électorale | 0 |  |
| Activité 1.1.4: Former un collège de formateurs identifiés par l'ASCE-LC pour l'appropriation par la partie nationale de la stratégie de lutte contre la corruption électorale | 0 |  |
| Activité 1.1.5 : Organiser une session d'appropriation de la stratégie de lutte contre la corruption électorale | 0 |  |
| Activité 1.1.6: Appui technique et financier à l'organisation de l'atelier pour la relecture de la Loi organique n°011-2000/AN du 26 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel | 0 |  |
| Activité 1.1.7: Appui technique et financier à l'organisation de l'atelier pour la relecture de la loi organique n°014-2000 du 16 mai 2000 portant composition, attributions, organisation, fonctionnement de la Cour des comptes et procédure applicable devant elle | 0 |  |
| Activité 1.2.1 : Traduire de textes du cadre légal réaménagé dans les principales langues nationales (Mooré, Dioula, Fulfuldé, Gourmatchéma) | 0 |  |
| Activité 1.2.2. : Contribuer à la vulgarisation du cadre légal réaménagé | 0 |  |
| Activité 2.1.1 : Former les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) constitué à la suite de la réforme constitutionnelle du 30 décembre 2023 : attributions et contribution du CSM au renforcement de l'Etat de droit | 100 |  |
| Activité 2.1. 2. : Appuyer la mise en place et le fonctionnement du cadre de concertation réunissant le Conseil constitutionnel, la CENI, le CSC, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, la Cour des comptes et la CNDH | 0 |  |
| Activité 2.1.3 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement du cadre d'échange sur la fonction de protection des droits fondamentaux et le traitement du contentieux des libertés : Conseil constitutionnel, CENI, CSC, Conseil d'Etat, Cour de cassation d'une part ; CNDH, Ministère chargé des Droits humains, Barreau et OSC des droits humains d'autre part. | 0 |  |
| Activité 2.1.4: Réaliser et présenter la 2ème édition de "Grands avis et décisions de la justice constitutionnelle burkinabè (GADJCB) de 1960 à nos jours, 2 0 0 9" | 100 |  |
| Activité 2.1.5: Faciliter un échange d'expériences avec d'autres Juridictions constitutionnelles étrangères sur la fonction de régulation du fonctionnement des Institutions et le traitement du contentieux électoral en charge du Conseil constitutionnel - Organiser la participation au colloque des délégués de cinq (05) Cours constitutionnelles : Mali, Niger, Sénégal, Benin et Madagascar | 100 |  |
| Activité 2.1.6 : Appuyer l’organisation d'un Colloque sur " La démocratie constitutionnelle au Burkina Faso - Bilan de deux décennies d’expérience et perspectives » et appuyer le plaidoyer autour des conclusions et recommandations du colloque (Location de la salle pour le colloque, prise en charge des conférenciers, édition et diffusion des conclusions et recommandations y compris en langues locales, …) | 100 |  |
| Activité 2.1.7 : Former les membres et le personnel du Conseil constitutionnel | 100 |  |
| Activité 2.1.8: Former les cadres du Ministère chargé de l'Administration territoriale des Chefs-lieux de région à l'exercice de leurs fonctions en matière de gouvernance démocratique par des ateliers modulaires Bridge pertinents - recyclage des cadres du ministère, semi- accrédités Bridge en juillet 2024, dans la co-facilitation des sessions | 0 |  |
| Activité 2.1.9.: Appuyer l'organisation de deux (2) sessions du Cadre de concertation CSC-Professionnels des médias pour échanger sur le Plan stratégique du CSC 2023-2027 | 0 |  |
| Activité 2.1.10 : Appuyer l'entretien du Cadre de concertation sectoriel CNDH-Institutions publiques et Organisations de la société civile dans le cadre du plan stratégique CNDH 2023-2027 | 0 |  |
| Activité 2.1.11 : Appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la corruption électorale : développer des guides et des ressources physiques et en ligne au profit des structures intervenant dans la répression de la corruption électorale | 0 |  |
| Activité 2.1.12 : Formation TTF de Cadres et du personnel de la CENI et organisation d'ateliers modulaires pour leur accréditation complète | 0 |  |
| Activité 2.2.1 : Former 71 députés et le personnel parlementaire sur les principaux engagements internationaux du Burkina Faso | 0 |  |
| Activité 2.2.2 : Former 71 députés et le personnel parlementaire sur les ODD16 et 5 | 0 |  |
| Activité 2.2.3 : Former les membres de la Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) de l’ALT sur le module bridge du cadre légal | 0 |  |
| Activité 2.2.4 : Production et diffusion d'un annuaire législatif (répertoires annuels des lois votées par le Parlement) | 0 |  |
| Activité :3.1.1 : Produire un documentaire sur la problématique de la participation politique des jeunes et des femmes : enjeux, défis et leçons apprises : Etude | 100 |  |
| Activité 3.1.2 : Organiser un plaidoyer auprès des institutions, des leaders politiques, religieux et coutumiers pour la prise en compte des propositions de solutions formulées à la suite du documentaire | 100 |  |
| Activité 3.1.3 : Produire le documentaire sur de supports numériques | 100 |  |
| Activité 3.1.4 : Assurer une large diffusion du documentaire | 0 |  |
| Activité 3.2.1 : Concevoir un programme de formation sur la participation politique des femmes et des jeunes dans une démocratie et produire des modules de formation sur la base du module Bridge approprié | 100 |  |
| Activité 3.2.2 : Organiser des sessions de formation sur la promotion de la participation politique des femmes et des jeunes dans une démocratie | 100 |  |
| Activité 3.3.1 : Appuyer l'ONI et la CENI pour doter 5 000 PDI d'une Carte nationale d'identité (CNIB), avec un focus sur les femmes et les jeunes | 0 |  |
| Activité 4.1.1 : Evaluer les initiatives existantes, le cadre juridique et le paysage médiatique en général, avec un focus sur la désinformation et les discours de haine | 0 |  |
| Activité 4.1.2 : Personnalisation de la solution informatique et préparation de la documentation opérationnelle | 0 |  |
| Activité 4.1.3 : Formations et lancement du système iVerify | 0 |  |
| Activté 4.2.1 : Suivi et transfert de la solution informatique | 0 |  |
| Taux d’exécution physique | 28% |  |

### 2 . Situation des indicateurs de performance

| Produit | Indicateur | Valeur de référence (2024) | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 2024 |  | 2025 |  | Explication des écarts ou bonnes pratiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cible | Situation | Cible | Situation | Cible | Situation | Cible | Situation |  |
| Résultat 1 : Résultat 1 : Les Institutions de la transition sont accompagnées dans le processus de réformes pour le renforcement de la gouvernance démocratique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1: Les institutions étatiques disposent d’un cadre juridico-institutionnel qui renforce la gouvernance démocratique | Indicateur 1 : Traduire dans le droit positif burkinabè les recommandations du document stratégique de prévention et de lutte contre la corruption électorale Baseline : NON Cible : OUI | Non |  |  |  |  | Oui | Non | Oui | Non | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
|  | Indicateur 2 : Existence d'une pépinière de formateurs et préposés pour la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la corruption électorale Baseline : 0 Cible : 120 | 0 |  |  |  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
|  | Indicateur 3 : Existence d'une version réaménagée de la Loi organique portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel Baseline : NON Cible : OUI | Non |  |  |  |  | Oui | Non | Oui | Non | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
|  | Indicateur 4 : Existence d'un document de réformes du cadre juridique, institutionnel et organisationnel de la Cour des comptes qui prend en compte les dispositions retoquées de la loi n°017-2016/AN du 26 mai 2016, par le Conseil constitutionnel Baseline : NON Cible : OUI | Non |  |  |  |  | Oui | Non | Oui | Non | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
| Produit 1.2: La population est informée de l'impact du cadre légal réaménagé sur la gouvernance démocratique | Indicateur 1 : Nombre des personnes atteintes à l'issue de la campagne de vulgarisation de textes du cadre légal réaménagé Baseline : 0 Cible : 1 000 000 | 0 |  |  |  |  | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
| Résultat 2 : Les capacités des institutions étatiques qui contribuent à rendre les gouvernants plus responsables, plus intègres et redevables sont renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1: les institutions étatiques qui ont mandat de promouvoir l'éthique des gouvernants et la bonne gouvernance au sein de l'Etat disposent de capacités techniques pour préserver les fondamentaux d'une gouvernance démocratique | Indicateur 1 : Nombre des personnes formées Baseline : 0 Cible : 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 50 | 50 | La cible a été atteinte et dépassée. En effet la formation a regroupé ensemble les membres du Conseil supérieur de la magistrature et ceux du Conseil constitutionnel ( Cf. Activité 2.1.1 et Activité 2.1.7 ) |
|  | Indicateur 2 : Existence de cadres de concertation des Institutions étatiques qui ont mandat de promouvoir l'éthique des gouvernants et la bonne gouvernance au sein de l'Etat Baseline : NON Cible : OUI | Non |  |  |  |  | oui | non | oui | non |  |
|  | Indicateur 3 : Organisation d'un Colloque "Vingt ans de démocratie constitutionnelle au Burkina Faso : Bilan et perspectives" Baseline : NON Cible: OUI | Non |  |  |  |  | Oui | Non | Oui | Oui | Le colloque international des 25 ans du Conseil constitutionnel s’est déroulé du 29 au 31 juillet 2025 à Ouagadougou |
|  | Indicateur 4 : Cadres du Ministère chargé de l'Administration territoriale formés sur la gouvernance démocratique Baseline : 0 Cible : 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
|  | Indicateur 5: Nombre des médias formés sur le plan stratégique du Conseil supérieur de la communication (CSC) 2023-2027 Baseline: 0 Cible: 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
|  | Indicateur 6 : Nombre des personnes formées sur le plan stratégique de la CNDH Baseline : 0 Cible :30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
|  | Indicateur 7 : Ressources physiques et en ligne disponibles au profit des enquêteurs et du personnel judiciaire intervenant dans la répression de la corruption électorale Baseline : 0 Cible : 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
|  | Indicateur 8 : Pépinière des facilitateurs Bridge au titre des formateurs principaux du personnel électoral dans les cascades de formation Baseline : 0 Cible : 15 | 0 |  |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
| Produit 2.2: Les membres de l'Assemblée Législative de Transition (ALT) et son personnel sont renforcés en capacité sur les principaux engagements internationaux du pays qui procèdent des instruments universels et régionaux | Indicateur 1 : Textes de lois adoptés par l’ALT prennent en compte les engagements internationaux du Burkina Faso et des instruments de consolidation de la paix Baseline : NON Cible :5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
| Résultat 3 : Résultat 3 : La représentation politique des femmes et des jeunes dans la gouvernance démocratique est promue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1: Les contours du cadre politico-juridique pour renforcer la représentativité politique des femmes et des jeunes dans les institutions délibérantes sont connus et pris en charge à l'occasion des réformes à réaliser au cours de la période de transition | Indicateur 1 : Enseignements tirés des cycles électoraux passés Baseline : NON Cible : OUI | Non |  |  |  |  | oui | non | oui | oui | Réalisation de l’étude sur la participation politique des femmes et des jeunes ; Réalisation d’un film documentaire sur la participation politique des jeunes et des femmes |
| Produit 3.2 : La formation d'une pépinière de jeunes et femmes éducateurs civiques et électoraux à travers la mise en œuvre du Module Bridge approprié (éducation civique et électorale) | Indicateur 1 : Existence d'un programme national de formation sur la participation politique des femmes et des jeunes dans une démocratie Baseline : NON Cible : OUI | Non |  |  |  |  | oui | non | oui | oui | Le programme de formation sur la participation politique inclusive a été conçu par le CGD. Ce programme est assorti de modules de formation sur les thématiques de gouvernance, de démocratie, de genre et inclusion et de suivi des politiques publiques. La formation a concerné 04 cohortes reparties entre Bobo et Ouagadougou et a permis de toucher 181 femmes et jeunes. |
| Produit 3.3 : Les PDI disposent de documents d'identité pour participer aux échéances électorales de sortie de la transition | Indicateur 1 : Les PDI disposent de documents d'identification Baseline : 0 Cible : 5 000 | 0 |  |  |  |  | oui | non | oui | non | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
| Résultat 4 : Les capacités des acteurs nationaux sont renforcées dans l'identification, l'analyse et la contradiction de la désinformation et de discours de haine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 : Les acteurs nationaux disposent d'un Outil de lutte contre la désinformation | Indicateur 1 : Existence et opérationnalisation du système iVerify développé et déployé́ par la EC-UNDP Joint Task Force on Electoral Assistance (JTF) Baseline : 0 Cible : 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |
| Produit 4.2 : Le système installé de lutte contre la désinformation est optimal | Indicateur 1 : Le système iVerify est évalué Baseline : NON Cible : OUI | non |  |  |  |  | oui | non | oui | non | Les activités concourant à l’atteinte de la cible de l’indicateur n’ont pas été réalisées par manque de ressources financières |

### 4 : Recommandations : COPIL

| Recommandations : PQA, SESP, COPIL, audit et autre | Situation de mise en œuvre des recommandation | Observations |
| --- | --- | --- |
|  |  | Le PACED n’a pas mis en place un COPIL. Il s’agit d’un PIP |