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Guía para complementar el I Informe cuatrimestral del proyecto
Propósito - Descripción del Informe de seguimiento de proyecto
El objetivo es proveer información acerca del estado del proyecto para monitorear y tomar acciones con relación al avance de las actividades y resultados así como para contrarrestar los posibles problemas y riesgos que puedan presentarse.  El informe compila información sustantiva para comparar los avances/logros del proyecto con relación a los planes y resultados esperados del mismo. 
Insumos del Informe
Los insumos del informe están vinculados a las visitas de campo, a las reuniones con las contrapartes, a la información y reportes realizados por el personal del proyecto y las personas consultoras que han sido contratados/as para la ejecución de acciones específicas. 
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1. [bookmark: _Toc227848076][bookmark: _Toc227935007]Información básica del proyecto
Esta sección recopila la información básica necesaria para identificar el proyecto. La mayoría de los datos provienen del PRODOC, portafolio u otros documentos del proyecto, y debe completarse en su totalidad sin dejar celdas en blanco.
	Número y título del Proyecto:
	1004045 - Segundo y Tercer Informes Bienales de Transparencia (BTR2 y BTR3) y Quinta Comunicación Nacional a la CMNUCC

	Fecha de firma del Proyecto:
	13 de mayo de 2025

	Fecha de inicio y término del Proyecto:
	1 de marzo de 2025 al 29 de marzo de 2029 

	Período cubierto por este informe:
	Primer cuatrimestre de ejecución del proyecto (enero – abril 2026).


	Fecha de entrega de este informe al PNUD:
	Mayo 2026

	Autor:
	Rolando Fernández Zamora

	Efecto/s UNSDCF y del Programa País (CPD):
	UNSDCF 4.2.8. CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS: Fortalecer la implementación del Plan Estratégico de Transición Justa para Costa Rica.
CPD Producto 1.1. Las instituciones públicas han fortalecido sus capacidades para diseñar, aplicar y evaluar políticas públicas.

	Número y descripción de(los) Resultado(s) y Producto(s) del Proyecto:
	El proyecto consta de componentes clave: 1. Inventario GEI (1990-2023); 2. Información para progreso de NDC; 3. Impactos y adaptación al cambio climático; 4. Apoyo financiero, tecnológico y de capacitación; 5. Quinta Comunicación Nacional; 6. Publicación y gestión del conocimiento.

	Asociado en la Implementación:
	Organización para Estudios Tropicales (OET)

	Partes Responsables:
	Organización para Estudios Tropicales (OET) e Instituto Meteorológico Nacional y Dirección de Cambio Climático

	Presupuesto del período cubierto por el informe en USD$:
	$95,000

	Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD$:
	$71,000

	Breve descripción del Proyecto

	Ayudar a Costa Rica a cumplir con los requisitos de presentación de informes ante la CMNUCCC, fortaleciendo la capacidad técnico-institucional para preparar y presentar el BTR2, BTR3 y la Quinta Comunicación Nacional, en un período de 48 meses. 


2. [bookmark: _Toc227848077][bookmark: _Toc227935008]Resumen del proyecto
Durante el presente período cuatrimestral, el proyecto ha alcanzado un avance significativo en la ejecución de sus componentes técnicos, superando la fase inicial de planificación y contratación.
Se cuenta actualmente con contratos vigentes para la elaboración de los cuatro capítulos centrales del Segundo Informe Bienal de Transparencia (BTR2) y la Quinta Comunicación Nacional (NC5), lo que ha permitido dar inicio formal al desarrollo de los contenidos sustantivos del informe.
Entre los principales logros del período se destacan:
i. La ejecución de los contratos para el desarrollo técnico de los capítulos de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), seguimiento al progreso de la NDC, adaptación al cambio climático, y apoyo financiero, tecnológico y de creación de capacidades.
ii. El avance en los procesos de revisión de informes preliminares elaborados por las personas consultoras, asegurando la calidad técnica y el alineamiento con los lineamientos del Marco de Transparencia Reforzado de la CMNUCC.
iii. El trabajo articulado con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para la generación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, constituyendo un pilar técnico fundamental del proyecto y fortaleciendo las capacidades nacionales en materia de inventarios.
iv. La consolidación del equipo de trabajo del proyecto, con roles y responsabilidades claramente definidos, operando bajo esquemas de coordinación eficientes entre la Organización para Estudios Tropicales (OET), el IMN y las personas consultoras contratadas.
No se han reportado problemas mayores que requieran intervención de la Gerencia del PNUD. El principal riesgo identificado (posible retraso en la entrega de información por parte de actores externos) se mantiene en monitoreo constante, y se han fortalecido las estrategias de coordinación y seguimiento con las contrapartes clave para mitigar su ocurrencia.
La ejecución financiera del período se mantiene dentro de lo planificado, acorde con el avance de los contratos vigentes y las actividades técnicas en desarrollo.
3. [bookmark: _Toc227848078][bookmark: _Toc227935009]Principales avances 
Esta sección responde a la pregunta sobre los principales resultados alcanzados por el proyecto. Incluye la valoración de las actividades, productos e indicadores definidos, destacando cambios transformacionales derivados de la implementación. Se revisan los avances en relación con el Plan de Trabajo Anual (POA/AWP). Se recomienda incorporar la matriz de indicadores del documento de proyecto con sus avances, acompañada de observaciones o anotaciones explicativas sobre el progreso reportado.
	Indicador
	Meta (final de periodo)
	Avance
	Observaciones

	Indicator 1 
Número de beneficiarios directos del proyecto desagregados por sexo (personas individuales)
	Meta intermedia: 50

Meta final del proyecto: 100
	En esta primer etapa, ya hay al menos 15 personas
(8 mujeres, 7 hombres)
	Al momento, se han identificado como beneficiarios directos al equipo central del proyecto (OET, IMN, DCC,MINAE) y a las personas consultoras contratadas para la elaboración de los capítulos. Se espera un incremento significativo en los próximos períodos a medida que se realicen talleres de validación, capacitaciones y procesos participativos de revisión de informes.

	Indicator 2
BTR2/NC5 y BTR3 presentados ante la CMNUCC
	Meta intermedia: BTR2/NC5 compilado, adoptado mediante un proceso transparente y participativo, y presentado ante la CMNUCC antes de diciembre de 2026

Meta final del proyecto: BTR3 compilado, adoptado mediante un proceso transparente y participativo, y presentado ante la CMNUCC antes de diciembre de 2028
	En progreso
(BTR2/NC5)
	Actualmente se encuentran vigentes los contratos para la elaboración de los cuatro capítulos del BTR2/NC5. Se han recibido y están en proceso de revisión los informes preliminares de varios componentes. El Inventario Nacional de GEI (NIR) se está generando activamente en el IMN. Se avanza conforme al cronograma establecido para cumplir con la meta de diciembre 2026.

	Indicator 3
Informe Nacional de Inventario (NIR) que cubra el período 1990-2024, desarrollado de conformidad con las MPG contenidas en el capítulo II de la decisión 18/CMA.1
	Un NIR actualizado como parte del BTR2 y como informe separado presentado ante la CMNUCC antes de diciembre de 2026
	25% - En desarrollo activo
	El IMN se encuentra generando el Inventario de Gases de Efecto Invernadero para el período 1990-2024. Se han definido las metodologías, factores de emisión y fuentes de datos. Se avanza en la recopilación y procesamiento de información sectorial (energía, agricultura, residuos, IPPU). El informe preliminar se encuentra en fase de revisión técnica.

	Indicator 4
Progreso en la presentación de informes sobre la implementación de la NDC, impactos del cambio climático y adaptación, y apoyo necesario y recibido, de conformidad con los requisitos de las MPG, e informe de áreas de mejora; información sobre investigación, observación sistemática, educación, formación, concienciación pública y género
	Información sobre el estado de implementación de la NDC, impactos del cambio climático y adaptación, y apoyo necesario y recibido, compilada hasta 2024 como parte del BTR2/NC5, en línea con los requisitos de las MPG y utilizando los cuadros de presentación de informes comunes y los formatos tabulares de la Decisión 5/CMA.3
	20% - En desarrollo
	Los contratos para los capítulos de NDC (progreso), adaptación y apoyo recibido/requerido se encuentran vigentes y en ejecución. Se han recibido informes de avance y se está trabajando en la recopilación de información sectorial. La coordinación con contrapartes ha sido clave para obtener datos actualizados. Se espera completar los borradores para revisión en los próximos meses.

	Indicator 5

Informe Nacional de Inventario (NIR) que cubra el período 1990-2026, desarrollado de conformidad con las MPG contenidas en el capítulo II de la decisión 18/CMA.1
	Un NIR actualizado como parte del BTR3 y como informe separado presentado ante la CMNUCC antes de diciembre de 202
	N/A
	El seguimiento inicia en 2027

	Indicator 6

Progreso en la presentación de informes sobre la implementación de la NDC, impactos del cambio climático y adaptación, y apoyo necesario y recibido, de conformidad con los requisitos de las MPG, e informe de áreas de mejora
	Información sobre el estado de implementación de la NDC, impactos del cambio climático y adaptación, y apoyo necesario y recibido, compilada hasta 2026 como parte del BTR3, en línea con los requisitos de las MPG y utilizando los cuadros de presentación de informes comunes y los formatos tabulares de la Decisión 5/CMA.3
	N/A
	El seguimiento inicia en 2027

	Indicator 7

Número de informes de monitoreo compilados
	6
(1 Informe del Taller de Inicio, 4 Informes de Seguimiento Anual, 1 Informe Final de Proyecto)
	1 Inception Workshop Report generated
	Se ha generado y aprobado el Informe del Taller de Inicio (Inception Workshop Report). Los informes de seguimiento anual (Annual Status Surveys) se elaborarán conforme al cronograma establecido por el PNUD y el FMAM.



[bookmark: _Toc227848079][bookmark: _Toc227935010]3.1 Aportes a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
El proyecto ha mantenido un enfoque de igualdad de género durante todo el período. Se ha garantizado la participación equitativa de mujeres y hombres en los equipos técnicos y en las reuniones de coordinación.
Avance clave: Se ha finalizado la contratación para la consultoría de análisis de género asociado al BTR2. Esta consultoría, que esta pronta a iniciar, tiene como objetivo integrar una perspectiva de género transversal en los cuatro capítulos del informe, identificando brechas, impactos diferenciados y recomendaciones para la política climática. Esto alimentará el plan específico de igualdad de género y empoderamiento del proyecto.
[bookmark: _Toc227848080][bookmark: _Toc227935011]3.2 Aportes en gestión de conocimiento
El diseño del proyecto contempla un informe único y final. Durante este período se han generado productos de conocimiento internos que sientan las bases técnicas, no accesibles hasta que sean validados y aprobados por la autoridad nacional (Ministro de Ambiente y Energía). No se han publicado productos externos aún, en línea con lo indicado en el informe trimestral anterior.
4. [bookmark: _Toc227848082][bookmark: _Toc227935012]Registro de desafíos y temas pendientes
Esta sección identifica las condiciones internas que afectan la implementación del proyecto, incluyendo desafíos, cuellos de botella, obstáculos y temas pendientes. Asimismo, describe las acciones tomadas o planificadas por el equipo para gestionar estos riesgos y asegurar una ejecución efectiva dentro del cronograma previsto.
	Tema pendiente/ desafíos y/o problema
	Fecha de identificación
	Medidas de manejo / posibles soluciones
	Solicitud de apoyo a la Gerencia

	Dependencia de datos externos para el Inventario GEI (sectores energía, agricultura, residuos)
	Noviembre 2025
	Se ha establecido un plan de comunicación temprana con las instituciones fuente. Se han enviado solicitudes formales de datos con plazos definidos. Se programarán reuniones de seguimiento quincenales.
	Por el momento, no se requiere. El proyecto gestiona directamente la coordinación.

	Ajustes a la programación financiera por diferencias en tasas de cambio (CRC/USD) en algunos contratos, así como ajustes por inicio tardío del proyecto, en relación con el plan de trabajo y fechas del PRODOC.
	Diciembre 2025
	Se está realizando un seguimiento mensual de la ejecución. Se estará revisando el plan de trabajo multianual en los próximos meses, para mitigar el impacto.
	Se solicitará orientación si la variación cambiaria o la ejecución supera el 5% del presupuesto del componente 1.


5. [bookmark: _Toc227848083][bookmark: _Toc227935013]Registro y gestión de riesgos 
Esta sección identifica, describe y analiza los riesgos externos al proyecto (políticos, sociales, ambientales, operacionales, regulatorios, entre otros) que hayan impactado los entregables o que hayan surgido durante el período. Los riesgos deben actualizarse, registrarse y monitorearse al menos dos veces al año en la plataforma Quantum, detallando las acciones de gestión (mitigación, reducción de probabilidad o aprovechamiento como oportunidad). En caso de nuevos riesgos, deben incorporarse en el módulo Projects – Risk Register con toda la información requerida (adjuntar pantallazo en caso de agregar nuevos riegos).  Asimismo, para los riesgos existentes se debe adjuntar un pantallazo del dashboard de riesgos que evidencie que la información está completa y que todos los riesgos cuentan con sus respectivos tratamientos. Dashboard de Riesgos
	Evento
	Causa
	Impacto (s)
	Categoría del riesgo*[footnoteRef:1] [1:  *Sociales y ambientales, financieros, operacionales, reputacional, regulatorio, estratégicos y/o de protección y seguridad.
**Impacto: (1-5), Probabilidad (1-5), nivel de riesgo (bajo, moderado, sustancial, alto)] 

	Impacto, probabilidad y nivel de riesgo**

	Las nuevas autoridades gubernamentales que asuman el cargo en 2026 podrían no priorizar el cambio climático ni la rendición de cuentas a través de los acuerdos multilaterales ambientales firmados por Costa Rica.
	Como resultado de posibles cambios en las prioridades políticas, falta de conciencia o enfoques ideológicos divergentes hacia las políticas ambientales y de cambio climático.
	Esto podría llevar a una reducción de recursos, apoyo o compromiso para alcanzar los objetivos de las estrategias de cambio climático y cumplir con las obligaciones internacionales de presentación de informes, socavando en última instancia el progreso del país hacia sus NDC y sus metas de transparencia.
	ORGANIZATIVO (4.1. Gobernanza) - Apetito de riesgo del PNUD: EXPLORATORIO A ABIERTO
	Probabilidad: 2 - Baja
Impacto: 3 - Intermedio
Nivel de riesgo: BAJO (equivale a un apetito de riesgo de MÍNIMO)

	La coordinación intersectorial es débil y la participación de los sectores nacionales o regionales no responde de manera eficiente en la generación de informes y datos.
	Como resultado de canales de comunicación limitados, falta de roles y responsabilidades claros, o capacidad y recursos insuficientes para una colaboración efectiva entre sectores.
	Esto resultará en demoras, inconsistencias y brechas en la calidad e integridad de la presentación de informes y la generación de datos, pudiendo comprometer la efectividad de los procesos de toma de decisiones.
	OPERATIVO (3.8. Capacidades de los socios) - Apetito de riesgo del PNUD: EXPLORATORIO A ABIERTO
	Probabilidad: 2 - Baja
Impacto: 3 - Intermedio
Nivel de riesgo: BAJO (equivale a un apetito de riesgo de PRECAVIDO)

	Alta rotación de personal funcional y técnico en entidades gubernamentales clave a cargo de la implementación del proyecto, generando brechas en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos multilaterales ambientales firmados por Costa Rica.
	Como resultado de una dotación de personal inestable y la falta de estrategias de retención en instituciones críticas.
	Pérdida de memoria institucional, reducción de la capacidad para la implementación del proyecto, demoras en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos ambientales y posible incumplimiento de los compromisos de presentación de informes.
	ORGANIZATIVO (4.7. Recursos Humanos) - Apetito de riesgo del PNUD: EXPLORATORIO A ABIERTO
	Probabilidad: 2 - Baja
Impacto: 2 - Menor
Nivel de riesgo: BAJO (equivale a un apetito de riesgo de MÍNIMO)

	Falta de datos precisos y confiables, y capacidad deficiente de presentación de informes en las instituciones nacionales, tanto sobre el Inventario de GEI como sobre las acciones de mitigación y adaptación incluidas en la NDC 2020.
	Como resultado de una experiencia técnica limitada, recursos insuficientes, falta de procesos estandarizados de recopilación de datos y sistemas inadecuados de gestión de datos.
	Esto podría llevar a una presentación de informes incompleta o inconsistente, socavando la credibilidad del inventario de GEI y el seguimiento de la implementación de la NDC, y pudiendo comprometer el cumplimiento de las obligaciones internacionales de presentación de informes bajo el Acuerdo de París.
	OPERATIVO (3.4. Presentación de informes y comunicación) - Apetito de riesgo del PNUD: EXPLORATORIO A ABIERTO
	Probabilidad: 2 - Baja
Impacto: 3 - Intermedio
Nivel de riesgo: BAJO (equivale a un apetito de riesgo de MÍNIMO)

	Falta de participación por parte de entidades no gubernamentales, con el riesgo de que el proyecto pueda excluir a partes interesadas potencialmente afectadas, en particular grupos marginados o vulnerables, comunidades locales, incluyendo mujeres, jóvenes, personas mayores y pueblos indígenas, de participar plenamente en las evaluaciones que se llevarán a cabo en el marco del proyecto.
	Como resultado de esfuerzos de participación insuficientes, barreras de participación para grupos vulnerables o falta de estrategias de comunicación inclusivas.
	Esto podría llevar a la exclusión de perspectivas críticas, resultando en evaluaciones incompletas, menor equidad en los resultados del proyecto y una efectividad disminuida para abordar las necesidades de los grupos vulnerables.
	SOCIAL Y AMBIENTAL (1.12. Participación de partes interesadas) - Apetito de riesgo del PNUD: PRECAVIDO
	Probabilidad: 2 - Baja
Impacto: 2 - Menor
Nivel de riesgo: BAJO (equivale a un apetito de riesgo de MÍNIMO)

	El enfoque de género no está completamente integrado en el proyecto, con el riesgo de que esto pueda potencialmente llevar a reproducir la discriminación contra las mujeres basada en el género.
	Como resultado de una conciencia insuficiente, falta de capacidad o integración inadecuada de políticas y prácticas sensibles al género durante el diseño e implementación del proyecto.
	Incumplimiento de requisitos legales y sociales, exclusión de las mujeres de una participación y beneficios significativos, perpetuación de la desigualdad y reducción de la inclusividad de los resultados del proyecto.
	SOCIAL Y AMBIENTAL (1.2. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres) - Apetito de riesgo del PNUD: PRECAVIDO
	Probabilidad: 1 - Poco probable
Impacto: 3 - Intermedio
Nivel de riesgo: BAJO (equivale a un apetito de riesgo de MÍNIMO)



Todos los riesgos contemplados en el documento del proyecto (Prodoc) se encuentran identificados, monitoreados y revisados de manera permanente. Como se ha venido informando, el principal riesgo identificado es el posible retraso en la entrega de información relevante para la elaboración del Segundo Biennial Transparency Report (BTR2) por parte de los distintos sectores de interés, lo cual constituye un desafío operacional que puede impactar significativamente en los productos del proyecto. Este riesgo se manifiesta principalmente en la recolección de datos, ya que la disponibilidad y precisión de la información proviene de múltiples fuentes, incluyendo entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Para mitigar este riesgo, el proyecto enfatiza la coordinación y colaboración entre las instituciones y actores involucrados, fomentando una cultura de comunicación y cooperación. Se han planificado estrategias de sensibilización, incluyendo talleres, reuniones informativas y materiales educativos, con el fin de subrayar la importancia de compartir información completa y en los tiempos estipulados.
6. [bookmark: _Toc227848084][bookmark: _Toc227935014]Información financiera del proyecto
Esta sección recoge la información sobre la ejecución financiera del proyecto, necesaria para su monitoreo. Los datos deben extraerse de la plataforma Quantum (reportes AAA y CDR) y validarse con el personal administrativo para asegurar que la información esté actualizada.
	Actividad/componente
	Monto Total Aprobado  en el AWP
	Gasto en el Período del informe
	Gasto Total  ejecutado hasta la fecha
	% de ejecución

	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	
Componente 1
	$312,000
	$52,700
	$11,500
	0
	0
	64,200
	21%

	
Componente 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Componente Gestión

	$28,000
	$6,800
	0
	0
	0
	$6,800
	24%

	
…
	
	
	
	
	
	
	

	
Total

	$340,000
	$59,500
	$11,500
	0
	0
	$71,000
	21%


	¿El proyecto cuenta con el plan de adquisiciones actualizado?
	Si (x )
No (  )
Indique el monto presupuestado en el plan de adquisiciones del proyecto: $155,000


7. [bookmark: _Toc227848085][bookmark: _Toc227935015]Anexos
[bookmark: _Toc227935016]Anexo 1. Portal de transparencia
En esta sección se debe adjuntar una captura de pantalla (pantallazo) del dashboard de transparencia donde se evidencie que el proyecto se encuentra en estado “verde” en todos los criterios requeridos. La información puede consultarse en el siguiente enlace: Dashboard de Transparencia
No tengo acceso a este dashboard.
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