CANEVAS DE RAPPORT DES PROJETS FINANCÉS PAR L’INITIATIVE POUR LA FORET DE L’AFRIQUE CENTRALE (CAFI) ET LE FONAREDD

Les obligations de rapportage (narratif et financier) pour les projets recevant des financements CAFI et FONAREDD sont rappelées dans une note disponible publiquement ICI.

Rapport Merci de sélectionner

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Titre du projet : | Renforcement des capacités des entités nationales pour la formulation et la mise en œuvre des de projets et programmes d’investissements REDD+ en RDC (PDPEN) |
| --- | --- |
| Numéro de référence MPTF du projet2 : | 00141042 |
| Organisation de mise en œuvre : | Programme des Nations pour le Développement (PNUD) |
| Rapport soumis par : Nom : Titre : Organisation : Adresse email : | Damien Mama Représentant Résident PNUD damien.mama@undp.org |
| Contact en cas de besoin de clarification : Nom : Titre : Organisation : Adresse email : | Willy Bassa Dheu Analyste au Programme Changement Climatique & Economie Verte (CCEV) PNUD Willy.bassa@undp.org |

Veuillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet :

Oui ☐

Non ■

Si oui, quand : Click or tap to enter a date.

Si non, date anticipée d’examen en comité de pilotage du projet : 16/02/2026.

Table des matières

Abréviations et acronymes	4

1.	Données clés du projet	5

2.	Résumé des progrès réalisés par le projet	6

3.	Défis de mise en œuvre	8

3.1 Défis liés au contexte du pays	8

3.2 Défis inhérents au projet	8

3.3 Commentaires	9

4.	Evaluation de la performance du projet	1

4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique	1

11.2	Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage	2

5.	Résultats du Projet	1

5.1 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI	1

5.2 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention	2

6.	Communication et promotion	3

6.1 Illustration spécifique – Photos et vidéos HD	3

6.2 Stratégie et plan de communication	3

7.	Exécution financière	1

7.1 Décaissements	1

7.2 Suivi des Contrats	1

7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines	1

7.4 Mobilisation de ressources	2

7.5 Audits	2

7.6 Révisions budgétaires	2

8.	Suivi évaluation et apprentissage du projet	2

8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet	2

8.2 Evaluations	3

8.3 Intégration des leçons apprises	3

8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)	3

9.	Thèmes transversaux	3

9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables	3

9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux	3

10.	Gestion des risques	1

10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée	1

10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité	1

11.	Récapitulatif des livrables	1

12.	Annexes	2

# Abréviations et acronymes

| ADIKIS/CCC | : Action pour le Développement Intégré de Kisangani et de la Cuvette Centrale Congolaise |
| --- | --- |
| ADPAC | : Action de Développement, Promotion et Assistance Communautaire |
| AML | : Anti-Money Laundering |
| CAFI | : Central African Forest Initiative (Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale) |
| CARG | : Conseil Agricole et Rural de Gestion |
| CCEV | : Changement Climatique et Economie verte |
| CCPT | : Consortium Carré Province de la Tshuapa |
| CFCL | : Concession Forestière des Communautés Locales |
| CFCL | : Concession Forestière des Communautés Locales |
| CIF | : Formulaire d’Information sur les contreparties-Entités |
| CLD | : Comité Local de Développement |
| CLG | : Comité Local de Gestion |
| CODELT | : Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité |
| COPIL | : Comité de Pilotage |
| CTIDD | : Centre des Technologies Innovatrices et le Développement Durable |
| CTR | : Comité Technique de suivi et d'évaluation des Réformes |
| ECC | : Eglise du Christ au Congo |
| FONAREDD | : Fonds National REDD+ |
| HACT | : Harmonized Approach to Cash Transfers/Approche Harmonisée des Transferts Monétaires |
| LOA | : Letter Of Agreement/ Lettre d’Accord |
| M$ | : Millions de dollars americains |
| MPTF | : Multi-Partner Trust Fund |
| MPTFO | : Multi-Partner Trust Fund Office |
| N/A | : Not Applicable |
| OCEAN | : Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature |
| ONG | : Organisation Non Gouvernementale |
| ONGN | : Organisation Non Gouvernementale Nationale |
| PAAD | : Programme d’Appui à l’Agriculture Durable |
| PDL-145 T | : Programme de Développement Local dans 145 Territoires |
| PDPEN | : Projet Don de Préparation – Renforcement des capacités des Entités Nationales |
| PNUD | : Programme des Nations pour le Développement |
| PRODOC | : Document du programme |
| PTA | : Plan de Travail Annuel |
| PTBA | : Plan de Travail et Budget Annuel |
| PTBA | : Plan de Travail et budget Annuel |
| RDC | : République démocratique du Congo |
| REDD+ | : Réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts, associées à la gestion durable des forêts, la conservation et l'amélioration des stocks de carbone forestier |
| REPALEF | : Réseau des Peuples Autochtones et des Communautés Locales pour les Ecosystèmes Forestiers |
| RPA | : Responsible Party Agreement |
| SE-FONAREDD | : Secrétariat Exécutif du Fonds National REDD+ |
| SENASEM | : Service National de Semences |
| SG/AGRI-SA | : Secrétariat Général à l’Agriculture et Sécurité Alimentaire |
| USD | : Dollar americain |

# Données clés du projet

| Titre du projet | Renforcement des capacités des entités nationales pour la formulation et la mise en œuvre des projets et programmes d’investissements REDD+ en RDC (PDPEN) |
| --- | --- |
| Numéro de référence MPTF du projet | 00141042 |
| Hyperlien du document de projet | https://drive.google.com/file/d/16XXSi-YS0hF0fTSAig9ErALlZAp2s6QX/view?usp=drive_link |
| Zone(s) d’intervention(s) du projet | Couverture nationale |
| Institutions ou ministères de tutelle | Ministère des Finances |
| Organisations partenaires participantes de niveau 1 | Programme des Nations pour le Développement (PNUD) |
| Budget total du projet (USD) | 2 000 000,00 USD |
| Durée totale du projet (mois) | 18 mois |
| Date d’approbation du projet par le Conseil d’administration de CAFI ou le Comité de pilotage du FONAREDD | 27/11/2025 |
| Date de réception des premiers fonds du MPTF | 18/02/2025 |
| Date d’approbation du 1er Plan de Travail Budgétisé Annuel par le comité de pilotage du projet | 29/04/2025 |
| Date de clôture initiale | 10/08/2026 |
| Date de clôture révisée le cas échéant | N/A |
| Dépenses du 01/01 au 31/12 de l’année de rapportage | 495 931,74 USD |
| Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l’année de rapportage | 495 931,74 USD |
| Taux de consommation sur l’ensemble des tranches reçues | 24,80% |
| Date et hyperlien de l’évaluation à mi-parcours le cas échéant | N/A |
|  | N/A |

# Résumé des progrès réalisés par le projet

| Progrès ou résultats obtenus au cours de la période de rapportage (semestre ou année)2025 | Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet |
| --- | --- |
| Effet 1 : Une coordination et gouvernance interministérielles améliorées résultent en un régime d'autorisation, d'application de la loi et fiscal des activités économiques qui ne pousse pas les acteurs économiques à l’exploitation des forêts et aux activités illégales ; et un climat des affaires favorable aux investissements respectueux des forêts |  |
| Indicateur effet : Degré de participation des acteurs de la société civile/ONGN dans la mise en œuvre directe des programmes d’investissements REDD+ financés par CAFI |  |
| - Une réunion technique sur le projet organisée le 07/04/2025 par l’agence et le SE-FONAREDD avec la participation de 33 représentants des parties prenantes (CAFI, FONAREDD, ONGN bénéficiaires et PNUD) dont 29% de femmes (cf. Compte rendu Réunion technique). L’activité visait à fournir des informations sur le Document du Projet. A l’issu des travaux, la connaissance et la compréhension des parties prenantes notamment sur le projet (contexte, pertinence, finalité, objectifs, stratégie de mise en œuvre, resultats, gouvernance, etc.) ont été significativement améliorées. - Une Réunion du 1er COPIL organisée le 29/04/2025 consacrée au démarrage effectif du projet et regroupant 11 représentants des parties prenantes (CAFI, FONAREDD, Société civile et PNUD) dont 18% de femmes. Elle a servi de cadre pour (i) l’analyse et l’approbation du PTA/PTBA 2025, (ii) formulation des recommandations pour l’amélioration de la performance du projet dont : l’implication des parties prenantes dans le processus de recrutement des consultants en charge de l’évaluation et renforcement des capacités des ONGN et (ii) l’établissement d’une feuille de route des actions prioritaires. - Une Feuille de route des actions prioritaires : établie en application de la recommandation du 1er COPIL du 29/04/2025, partagée avec toutes les parties prenantes et focalisée sur : (i) la finalisation et la signature du PTA/PTBA 2025, (ii) l’établissement d’une Lettre d'accord (LOA) avec le Ministère des Finances pour la mise en oeuvre des activités sous responsabilité du SE-FONAREDD, (iii) le lancement du recrutement du consultant (cabinet, ONG ou firme) pour l’évaluation et le renforcement des capacités des ONG nationales sur le plan organisationnel et de gestion programmatique et (iv) la poursuite et la finalisation de la micro-évaluation HACT de 18 ONGN cibles du projet. - Une Lettre d’Accord (LOA) signé avec le Ministère des Finances le 24/06/2025 pour permettre au CTR via le SE-FONAREDD de fournir un accompagnement technique aux ONGN dans le processus de rédaction de leurs projets/programmes d’investissements REDD+ par le SE-FONAREDD - 12 sur 17 ONGN prévues, soit 70,5% micro-évaluées selon la procédure de HACT après vérification AML. En revanche, 1 entité (CHRISNOVIC) a été jugée inéligible au HACT et écartée à cause de son statut d’entreprise privée. Les 12 ONGN micro-évaluées sont : ADIKIS-CCC, SOS-NATURE, OSAPY, ADPAC, SOCEARUCO, CCPT, CODELT, CTIDD, ECC, FAJA LOBI, OCEAN et REPALEF. Le processus est en cours pour 3 ONGN suivantes : DGPA, CFLEDD et 51èmeCEUM dont la vérification AML est favorable. Cependant, il ne peut continuer pour les ONGN RECN et GI AGRO faute de la documentation requise pour faire l’objet de la vérification AML. - 7 sur 17 ONGN jugées prioritaires, soit 41% évaluées sur le plan organisationnel et de gestion programmatique. L’exercice est en cours pour les autres ONGN restantes dont les drafts des rapports de diagnostics seront finalisés au 1er trimestre 2026. Les conclusions et recommandations de ces rapports sont destinés serviront d’orientations stratégiques pour les plans de renforcement des capacités fiduciaires, organisationnelles et de gestion programmatique des ONGN bénéficiaires. - 263 891,30 USD de don de préparation ont été octroyés à 7 ONGN jugées prioritaires par le SE-FONAREDD (cf. Mémorandum du SE-FONAREDD adressé au Ministère des Finances) à la suite des accords de petite subvention (Low Value Grant) signés avec l’agence. Ce montant représente 49,02% du budget prévu pour cet appui dans le ProDoc (538 258,88 USD) et 98,34% de la cible du PTA 2025 (268 320 USD). | Rien à signaler étant donné que le projet a démarré en 2025 et n’a pas encore totalisé 1 année. |

# Défis de mise en œuvre

## 3.1 Défis liés au contexte du pays

- La lenteur administrative caractérisant les services étatiques compétents n’a pas permis aux ONGN d’obtenir ou de renouveler et de transmettre la documentation requise pour lancer le processus de vérification AML et de micro-évaluation au début du 2ème trimestre comme prévu. Il s’agit notamment de l’attestation de conformité/quitus fiscale, du certificat d'Enregistrement, de la licence d'exploitation et de tout autre document pertinent. Ces documents sont indispensables pour vérifier la légalité et la régularité du fonctionnement des ONGN visa vis de de l’Etat congolais. Ils constituent aussi un préalable pour l’établissement des accords de partenariats avec le PNUD. Ce retard a eu un impact négatif sur le calendrier de mise en œuvre de toutes les activités prévues en 2025 : micro-évaluation HACT, évaluation des capacités organisationnelles et de gestion programmatique, renforcement des capacités et octroi de don de préparation pour la finalisation des Prodocs des ONGN.

- Face à ce défi dont les causes sont exogènes au projet, l’agence a sollicité l’intervention du SE-FONAREDD, mais sans succès. Elle a alors opté pour la sensibilisation des ONGN et l’accélération en aval des activités afin de rattraper le retard.

## 3.2 Défis inhérents au projet

- L’alignement du projet sur la programmation du SE-FONAREDD est le principal du projet dont l’objectif est de mettre à disposition des ONGN  dotées des capacités fiduciaires, organisationnelles et de gestion programmatique. Au finish, ces ONGN sont appelées à établir des accords de partenariats avec les agents de gestion éligibles au fonds CAFI pour la mise en œuvre des projets/programmes REDD+.

- Le projet est par conséquent tenu d’attendre les conclusions de la programmation de ces investissements pour avancer avec la mise en œuvre de ses propres activités.

- Il en est de même avec les ONGN bénéficiaires dont le ciblage ou la priorisation pour l’octroi de don de préparation, des discussions sur le partenariat des ONGN avec les agents de gestion potentiels (UNOPS) et de l’accompagnement technique des ONGN pour la finalisation de leurs ProDoCs qui sont conduits directement par le SE-FONAREDD sans la participation directe de l’agence.

- Des discussions sont en cours entre les parties prenantes pour la mise en place un cadre d’échange et de collaboration afin d’améliorer la mise en oeuvre des activités.

## 3.3 Commentaires

- Le projet n’a pas connu de points de blocage particuliers. En février 2025, CAFI via le FONAREDD a décaissé 2 M$, soit la totalité du budget alloué au projet.

- Le PTA/PTBA 2025 dont le budget s’élève à 1 744 591,00 $, soit 87% du budget total du projet, a été approuvé par le COPIL tenu en avril 2025.

- Les efforts consentis en 2025 se sont focalisés sur : l’implantation, le lancement officiel, signature de la LOA avec le Ministère des Finances, la micro-évaluation, l’évaluation des capacités organisationnelle et programmatique des ONGN ainsi que l’octroi de don de préparation à 7 ONGN jugées prioritaires par le SE-FONAREDD. En termes des cibles atteintes :  70,5% d’ONGN ont été micro-évaluées, 41,0% ONGN, 263 891,30 USD de don de préparation ont été octroyés et 5 ONG ont été accompagnées dans la formulation des ProDocs REDD+.

- Le contexte inhérent et interne peu favorable au projet n’a pas permis de mener toutes les activités planifiées ; ce qui justifie le faible taux de décaissement (24,80%) réalisé sur la période sous-évaluation.

- Des dispositions idoines sont prises pour relever le défi sachant que la clôture initiale du projet est fixée au 10 aout 2026. Il s’agit notamment de mobilier rapidement l’expertise y compris interne au PNUD et au FONAREDD pour la mise en place et la mise en œuvre des plans de renforcement des capacités concertées des ONGN bénéficiaires.

# Evaluation de la performance du projet

## 4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique

Tableau évaluation de la performance :

| Produits | Indicateurs | Ligne de base | Cible visée pour la période de rapportage (non cumulatrive) | Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulatrive) | Valeur 2025 (en cumularif) | Valeur 2026 (en cumulatif) | Valeur 2027 (en cumulatif) | Valeur actuelle (en cumulatif) | Cible finale dans le prodoc | Cible finale révisée le cas échéant | Hyperlien et numéro de la décision d’approbation de la révision de la cible le cas échéant | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 : Les ONG nationales dotées des capacités (organisationnelle et de gestion programmatique et fiduciaire) renforcées développent des projets/programmes d’investissements REDD+ répondant aux normes et standards de qualité requis pour les financements CAFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Nombre d’ONGN ayant fait l’objet de 2 micro-évaluation des risques selon le HACT | 0 | 18 (3 F + 2 PA) | 12 (1 F + 2 PA) | 12 (1 F + 2 PA) | 0 | 0 | 12 (1 F + 2 PA) | 15 (3 F + 2 PA) | 0 |  |  |
|  | 1.1.2 Nombre d’ONGN ayant fait l’objet d’évaluation des capacités organisationnelles et de gestion programmatique | 0 | 18 (3 F + 2 PA) | 7 (1F + 1 PA) | 7 (1F + 1 PA) |  |  | 7 (1F + 1 PA) | 15 (3 F + 2 PA) | 0 |  |  |
|  | 1.1.3 Nombre de personnes hommes, femmes, jeunes et Peuples Autochtones formées par ONGN et type de formation | 0 | 180 (20% F + 20% J + 10% PA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 (20% F + 20% J + 10% PA) | 0 |  |  |
|  | 1.1.4 Nombre de personnes hommes, femmes, jeunes et Peuples Autochtones déclarant utiliser (ou utilisant) les outils et informations auxquels ils ont été formés un an après la formation | 0 | 180 (20% F + 20% J + 10% PA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 (20% F + 20% J + 10% PA) | 0 |  |  |
|  | 1.1.5 Nombre d’ONGN dotées des capacités organisationnelles, de gestion fiduciaire et programmatique enforcées | 0 | 18 (3 F + 2 PA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (3 F + 2 PA) | 0 |  |  |
|  | 1.1.6 Nombre d’ONGN bénéficiaires des fonds de préparation pour la rédaction de projet/programme d’investissements REDD+ | 0 | 0 | 7 (1F + 1 PA) | 7 (1F + 1 PA) | 0 | 0 | 7 (1F + 1 PA) | 10 ( 2 F + 1 PA) | 0 |  |  |
|  | 1.1.7 Nombre de projets répondant aux normes et standards de qualité développés par les ONGN dotés des capacités renforcées | 0 | 6 ( 2 F + 1 PA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 ( 2 F + 1 PA) | 0 |  |  |

## Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage

Hyperlien du PTBA approuvé par le COPIL du projet:  PTA/PTBA PDPEN 2025

| Activité prévue dans le PTBA 2025 | Produit (ex. 1.1) | Chronologie prévue pour cette activité | Cible prévue dans le PTBA 2025 | Valeur atteinte fin 2025 | Statut à la fin de la période de rapportage | Progrès et/ou défis attendus au cours de l’année suivante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Evaluer les capacités organisationnelles, de gestion (programmatique et fiduciaire) des ONGN sélectionnées par le SE FONAREDD à la suite de l’AMI de CAFI2 | 1.1. | Du 01/04/2025 au 30/04/205 | 18 dont 3 féminines et 2 des PA | 15 dont 2 féminine et 3 des PA | En cours | Evaluation des capacités fiduciaires (micro-évaluation HACT) : sur les 18 Entités nationales concernées, 12 ONGN ont été micro-évaluées et 1 entité (PME) a été écartée à cause de l’inéligibilité du secteur privé au processus HACT. En revanche, 3 ONGN (CFLEDD, DGPA et 51èmeCEUM) sont en cours de micro-évaluation et 2 autres ONGN (GO Agri et RCEN) n’ont toujours pas fourni de la documentation prérequis entamer leur micro-évaluation malgré tous les efforts consentis (sensibilisation, rappel, …).Le défi pour 2026 est la finalisation de ce processus et la prise en compte des recommandations de rapports de micro-évaluation dans le plan de renforcement des capacités des ONGN. Evaluation des capacités organisationnelles et de gestion programmatique : un cabinet a été recruté (AGORA Consulting), 15 ONGN sur 17 ont fait l’objet d’évaluation des capacités. Le processus est finalisé pour les 7 ONGN jugées prioritaires et se poursuit 8 ONGN restantes dont les drafts des diagnostics sont déjà disponibles. Les défis pour l’année prochaine consistent à finaliser rapidement (au 1er trimestre) le processus d’évaluation et à prendre en compte les recommandations de CAFI et du FONAREDD (intégrer les recommandations/actions concrètes sur le volet fiduciaire renforcement des capacités) au-delà des formations. |
| 1.1.2 Développer/mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités des Ong nationales évaluées (formations spécifiques, visites d’échanges d’expériences, …) | 1.1. | Du 01/04/2025 au 31/12/2025 | 180 (20% F + 20% J + 10% PA) | 0 (0% F + 0% J + 0% PA) | Non entamé | Le plan de renforcement des capacités n’a pas été développé et mis en œuvre. La mise en place de cet outil est en attente des conclusions et recommandations des rapports d’évaluation des capacités (activité 1.1.1). Le défi majeur pour l’année suivante consiste à mettre en place un plan de renforcement des capacités adapté avec les besoins de chaque ONGN. |
| 1.1.3 Mettre des fonds de préparation pour la rédaction des projets/programmes à la disposition des Ong nationales à risques faible et modérées (subvention, appui ciblé, …) | 1.1. | Du 01/10/2025 au 31/12/2025 | 7 dont 1 féminines et 1 des PA | 7 dont 1 féminine et 1 des PA | Achevé | 263 891,30 USD de don de préparation ont été octroyés à 7 ONGN jugées prioritaires, soit 41% de la cible pour la préparation des ProDoc REDD+ sur recommandations au SE-FONAREDD (cf. Mémorandum du SE-FONAREDD adressé au Ministère des Finances) à la suite des accords de petite subvention (Low Value Grant) signés avec l’agence. Le défi pour 2026 consiste à aligner l’octroi de don de préparation avec la programmation du FONAREDD. |
| 1.1.4 Accompagner les Ong nationales bénéficiaires dans le processus de rédaction des Documents de projets/programmes d’investissements REDD+ | 1.1. | Du 01/10/2025 au 31/12/2025 | 6 dont 1 féminine et 1 des PA | 0 dont 1 féminine et 1 des PA | En cours | Une Lettre d’Accord (LOA) a été signé avec le Ministère des Finances le 24/06/2025 pour permettre au CTR via le SE-FONAREDD de fournir un accompagnement technique aux ONGN dans le processus de rédaction de leurs projets/programmes d’investissements REDD+ par le SE-FONAREDD. Le défi pour 2026 consiste à aligner l’accompagnement technique avec la programmation du FONAREDD. |

# Résultats du Projet

## 5.1 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI

| Effets CAFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les pratiques agricoles durables permettent la réduction de la conversion des terres et l’augmentation de la sécurité alimentaire | Des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie sont adoptées | Les institutions et parties prenantes du secteur forestier et des aires protégées sont en capacité et disposent d’un cadre légal permettant de promouvoir, suivre et mettre en œuvre la gestion durable des forêts | Les infrastructures et futurs projets miniers et hydrocarbures minimisent leur empreinte globale | i)Les décisions d’aménagement du territoire assurent une représentation équitable des intérêts sectoriels et maintiennent le couvert forestier ii) la sécurisation foncière n’incite pas à la conversion par des individus ou des communautés | La croissance démographique et la migration vers les forêts et les fronts forestiers sont ralenties | Une coordination interministérielle et une gouvernance sont améliorées, et résultent en i) des régimes fiscaux et permis pour les activités économiques qui ne poussent pas les acteurs économiques vers la conversion des forêts et les activités illégales, ii) un climat des affaires favorable aux investissements bénéfiques à la forêt |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Renseigner en fonction de la nature du projet, l’annexe 1 ou 2 disponible ici.

- Projet à composante territoriale / utilisation des terres : remplir l’annexe 1. Les explications relatives aux indicateurs contenues dans cette annexe 1 se trouvent dans le document lui-même.

- Le PDPEN n’est pas concerné par l’annexe 1 car il s’agit d’un projet de renforcement des capacités des ONGN qui n’adresse pas directement les questions liées à l’utilisation des terres.

- Projet approche habilitante : remplir l’annexe 2.

- Annexe 2 – Tableau des indicateurs Transversaux pour le PDPEN et déposé dans l’Espace collaboratif (CAFI- votre projet) Google Drive et d’indiquer l’hyperlien ici :

Annexe 2 – Tableau des indicateurs Transversaux pour le PDPEN

5.1.1 Matrice des bénéficiaires

| Effet | Nouveaux bénéficiaires (bénéficiaires directs ayant reçu un appui pour la première fois au cours de l’année de rapportage) (indiquer % hommes et femmes) | Bénéficiaires actifs (bénéficiaires directs ayant reçu un appui au cours d’une année précédente et continuant de bénéficier ou de participer activement à la mise en œuvre des activités pendant l’année de rapportage) (indiquer % hommes et femmes) | Nombre total des Bénéficiaires de l’année (correspond à la somme des nouveaux bénéficiaires et des bénéficiaires actifs) (indiquer % hommes et femmes) | Nombre total de bénéficiaires directs (correspond à la somme des nouveaux bénéficiaires directs et des bénéficiaires directs cumulés de l’année précédente) (indiquer % hommes et femmes), en cumulatif depuis le début du projet | Description et intensité du soutien | Nombre de bénéficiaires indirects en cumulatif depuis le début du projet | Description et intensité du soutien | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aménagement du territoire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agriculture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forêts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foncier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mines et infrastructures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Démographie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gouvernance | 15 dont 2 féminines et 3 des PA | 0 | 15 dont 2 féminines et 3 des PA | 15 dont 2 féminines et 3 des PA | Haute (mise à niveau, petite subvention et accompagnement technique des entités nationales) | N/A | N/A |  |
| Nombre total (peut ne pas être égal à la somme des rangées ci- dessus) | 15 dont 2 féminines et 3 des PA | 0 | 15 dont 2 féminines et 3 des PA | 15 dont 2 féminines et 3 des PA |  | N/A | N/A |  |

## 5.2 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention

| N° du jalon dans la LOI | Descriptif du Jalon | Progrès accomplis lors de la période de rapportage | Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxxc |  |  |  |  |

# Communication et promotion

## 6.1 Illustration spécifique – Photos et vidéos HD

- L’année 2025 n’a pas été marquée par des actions/interventions spécifiques pouvant mettre  en valeur les progrès réalisés par le projet en dehors de la 1ère réunion du COPIL tenue le 29 avril 2025.

- Cette période a été consacrée au démarrage  du projet, à l’évaluation des ONGN et à l’octroi de don de préparation ayant permis à ces dernières de réaliser des missions de collecte des données sur terrain pour la finalisation des ProDocs REDD+.

## 6.2 Stratégie et plan de communication

- Le PDPEN ne dispose pas d’une stratégie de communication propre. Ces activités de communication s’alignent à la stratégie de communication du PNUD et à la politique de CAFI et FONAREDD en la matière.

- Au courant de la période de rapportage, le projet n’a pas réalisé des activités de communication pertinentes. Celles-ci connaitront une montée en puissance en 2026 avec le renforcement des capacités et l’accompagnement technique des ONGN.

- En revanche, l’agence a veillé à l’utilisation systématique des logos de CAFI et FONAREDD sur tous les documents officiels et de travail du projet tels que : terme de référence, présentations power point et  rapports, etc.

Utilisez et reproduisez le tableau ci-dessous afin de décrire vos efforts de communications :

| Nom du projet de communication | N/A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de début du projet de communication |  |  | Date de fin du projet de communication |  |  |
| Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s’insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) : |  |  |  |  |  |
| Audience |  | Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental) |  | Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web) |  |
| N/A |  |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  |  |

# Exécution financière

## 7.1 Décaissements

- Taux de décaissements du projet.

| A) Résultats | B) Budget Total initial (USD) reçu tel que dans le document de programme (indiquer si révision) | B) Budget Total (USD) reçu tel que dans le document de programme (indiquer si révision) | C) Budget prévu pour la période de rapportage (année 2025) | D) Dépenses annuelles au 31/12/2025 | E) Solde au 10/07/2025 | F) Taux de décaissement sur la période de rapportage | Décaissement cumulatif depuis le début du programme | G) Taux de décaissement cumulatif depuis le début du programme | H) solde cumulative totale | Montants engagés mais non dépensés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 :Une coordination et gouvernance interministérielles améliorées résultent en un régime d'autorisation, d'application de la loi et fiscal des activités économiques qui ne pousse pas les acteurs économiques à l’exploitation des forêts et aux activités illégales ; et un climat des affaires favorable aux investissements respectueux des forêts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 : Les Ong nationales dotées des capacités (organisationnelles, et de gestion programmatique et fiduciaire) renforcées ont développé des projets/programmes d’investissements REDD+ répondant aux normes et standards de qualité requis et éligibles aux financements CAFI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluer les capacités organisationnelles, de gestion (programmatique et fiduciaire) des ONGN sélectionnées par le SE FONAREDD à la suite de l’AMI de CAFI2 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 36 047,00 | 233 953,00 | 13,35% | 36 047,00 | 13,35% | 233 953,00 | 36411,00 |
| Développer/mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités des Ong nationales évaluées (formations spécifiques, visites d’échanges d’expériences, …) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500 000,00 |  |
| Mettre des fonds de préparation pour la rédaction des projets/programmes à la disposition des Ong nationales à risques faible et modérées (subvention, appui ciblé, …) | 538 258,88 | 538 258,88 | 538 258,88 | 263 891,30 | 274 367,58 | 49,03% | 263 891,30 | 49,03% | 274 367,58 |  |
| Accompagner les Ong nationales bénéficiaires dans le processus de rédaction des Documents de projets/programmes d’investissements REDD+ | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 160 913,00 | -10 913,00 | 107,28% | 77 170,00 | 25,72% | 222 830,00 |  |
| Sous Total Produit 1. | 1 608 258,88 | 1 608 258,88 | 1 458 258,88 | 460 851,30 | 997 407,58 | 31,60% | 377 108,30 | 88,10% | 1 231 150,58 | 36 411,00 |
| Total Effet 1 | 1 608 258,88 | 1 608 258,88 | 1 458 258,88 | 460 851,30 | 997 407,58 | 31,60% | 377 108,30 | 88,10% | 1 231 150,58 | 36 411,00 |
| TOTAL RESULTAT DU PROGRAMME | 1 608 258,88 | 1 608 258,88 | 1 458 258,88 | 460 851,30 | 997 407,58 | 31,60% | 377 108,30 | 88,10% | 1 231 150,58 | 36 411,00 |
| Suivi & Evaluation | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 41 500,00 |  |
| TOTAL ACTIVITES M&N | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 41 500,00 | 0,00 |
| Gestion UNDP | 91 400,00 | 91 400,00 | 57 200,00 | 220,00 | 56 980,00 | 0,38% | 220,00 | 0,24% | 91 180,00 |  |
| Gestion Min Finances/CTR/SE-FONAREDD | 128 000,00 | 128 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00% | 83 743,00 | 65,42% | 44 257,00 |  |
| TOTAL ACTIVITES GESTION & COORDINATION | 219 400,00 | 219 400,00 | 172 200,00 | 220,00 | 171 980,00 | 0,13% | 83 963,00 | 38,27% | 135 437,00 | 0,00 |
| TOTAL COUTS DIRECTS DU PROGRAMME | 1 869 158,88 | 1 869 158,88 | 1 630 458,88 | 461 071,30 | 1 169 387,58 | 28,28% | 461 071,30 | 24,67% | 1 408 087,58 | 36 411,00 |
| GMS PNUD (7%) | 130 841,12 | 130 841,12 | 114 132,12 | 34 860,44 | 79 271,68 | 30,54% | 34 860,44 | 26,64% | 95 980,68 |  |
| TOTAL PROGRAMME | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 744 591,00 | 495 931,74 | 1 248 659,26 | 28,43% | 495 931,74 | 24,80% | 1 504 068,26 | 36 411,00 |

- Tableau 8.2

| A) CATEGORIES DE BUDGET UNDG | B) Budget Total (USD) reçu tel que dans le document de programme (indiquer si révision) | B) Budget 1er Tranche | 2ème tranche | B') Budget Total (USD) reçu tel que dans le document de programme (révisé) | H) Budget addit-ionnel | H) Budget TOTAL | C) Dépenses 1ère tranche | D) % sur les ressources disponibles au 31/12/2025 | E) Budget deuxième tranche | F) Dépenses 2e tranche | G) % | F) Dépenses Totales | I) Dépenses au mois de décembre 2025 | J) % | K) TOTAL USD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budget | Dépenses | % |
| 1. Personnels | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Fournitures, produits de base, matériaux | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 131 416,16 | 912,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 131 416,16 | 165 928,00 | 115227,78% | 14 400,00 | 131 416,16 | 912,61% |
| 3. Equipements, véhicules et mobilier (y compris l'amortissement) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Services contractuels | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 65 763,84 | 5,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 65 763,84 | 65 763,84 | 594,61% | 1 106 000,00 | 65 763,84 | 5,95% |
| 5.Voyages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Transferts et subventions aux contreparties | 538258,88 | 538258,88 | 0,00 | 538 258,88 | 0,00 | 538 258,88 | 263 891,30 | 49,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 263 891,30 | 263 891,30 | 4902,68% | 538 258,88 | 263 891,30 | 49,03% |
| 7. Coûts généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 80 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total des Coûts Directs | 1 869 158,88 | 1 869 158,88 | 0,00 | 1 869 158,88 | 0,00 | 1 869 158,88 | 461 071,30 | 24,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 461 071,30 | 495 583,14 | 26,51% | 1 869 158,88 | 461 071,30 | 24,67% |
| 8. Coûts de soutien indirects (Max. 7 %) | 130 841,12 | 130 841,12 | 0,00 | 130 841,12 | 0,00 | 130 841,12 | 34 860,44 | 26,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 34 860,44 | 348,60 | 26,64% | 130 841,12 | 34 860,44 | 26,64% |
| TOTAL des Coûts | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 495 931,74 | 24,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 931,74 | 495 931,74 | 24,80% | 2 000 000,00 | 495 931,74 | 24,80% |

Téléchargez et complétez l’«Annexe 3 - Tableau 8.2», déposez-la dans l’Espace collaboratif (CAFI- votre projet) Google Drive en indiquant l’hyperlien ici et transmettez-la par email en même temps que ce rapport.  Le présent rapport sera considéré incomplet sans ce document.

Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG est envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique au Secrétariat de CAFI (et du FONAREDD en RDC)

Note importante : le total des montants décaissées par effet et produit (plus couts) de l’onglet 1 doit correspondre au total des montants décaissés par catégorie UNDG transmis par les services financiers au MPTF via le système UNEX.

- Cout efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits

| Résultats | Progrès actuel de l'indicateur | Dépenses cumulatives en US $ | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 : Une coordination et gouvernance interministérielles améliorées résultent en un régime d'autorisation, d'application de la loi et fiscal des activités économiques qui ne pousse pas les acteurs économiques à l’exploitation des forêts et aux activités illégales ; et un climat des affaires favorable aux investissements respectueux des forêts |  | 377 108,30 $ |  |
| Produit 1.1 du document de projet : Les Ong nationales dotées des capacités (organisationnelles, et de gestion programmatique et fiduciaire) renforcées ont développé des projets/programmes d’investissements REDD+ répondant aux normes et standards de qualité requis et éligibles aux financements CAFI. |  | 377 108,30 $ |  |
| Activité 1.1.1. : Evaluer les capacités organisationnelles, de gestion (programmatique et fiduciaire) des ONGN sélectionnées par le SE FONAREDD à la suite de l’AMI de CAFI2 | - 12 ONGN dont 1 féminine et 2 de peuples autochtones ont fait l’objet de micro-évaluation selon la procédure HACT du PNUD - 7 ONGN jugées prioritaires par le FONAREDD dont 1 féminine et 1 de Peuples Autochtones ont fait l’objet d’évaluation des capacités organisationnelles, de gestion (programmatique et fiduciaire) | 36 047,00 $ | - L’activité a été réalisée par 2 cabinets internationaux : Moore Insight pour la micro-évaluation HACT et AGORA Consulting pour ) pour l’évaluation des capacités organisationnelles et de gestion programmatique . - Par rapport à la micro-évaluation et sur les 18 ONGN sélectionnées : (i) 12 ont été micro-évaluées, (ii) 1 entité (PME) a été écartée à cause de l’inéligibilité du secteur privé au processus HACT, (iii) 3 (CFLEDD, DGPA et 51èmeCEUM) seront micro-évaluées en 2026 et (iv) 2 (GO Agri et RCEN) n’ont toujours pas fourni de la documentation prérequis. - Par rapport à l’évaluation des capacités organisationnelle et de gestion programmatique, le diagnostic pour 7 sur 17 ONGN prioritaires a été finalisé. Le travail se poursuit pour 8 ONGN restantes (drafts des diagnostics déjà disponibles). |
| Activité 1.1.2. : Développer/mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités des Ong nationales évaluées (formations spécifiques, visites d’échanges d’expériences, …) |  | 0,00 $ | - Cette activité attend les conclusions et recommandations des rapports des diagnostics des ONGN en cours de finalisation par le cabinet AGORA Consulting. Les diagnostics visent à évaluer les capacités fiduciaires, organisationnelles et de gestion programmatique. Elle a été reportée en 2026 |
| Activité 1.1.3. : Mettre des fonds de préparation pour la rédaction des projets/programmes à la disposition des Ong nationales à risques faible et modérées (subvention, appui ciblé, …) | - 7 ONGN dont 1 féminine et 1 de Peuples Autochtones ont bénéficié des fonds de préparation pour la rédaction de projet/programme d’investissements REDD+ | 263 891,30 $ | - Le don de préparation a été accordé sur la base d’accord de petite subvention conformément aux procédures du PNUD en la matière. Les ONGN concernées ont reçu chacun 85% de ressources sollicitées. Les 15% sont en attente des rapports narratifs et financiers de mission et des évidences y relatives (TdR et ordres des missions, PV des réunions/ateliers, photos, rapports CLIP, ProDoc élaborés, …) |
| Activité 1.1.4. : Accompagner les Ong nationales bénéficiaires dans le processus de rédaction des Documents de projets/programmes d’investissements REDD+ | - 6 ONGN ont été accompagnées techniquement par le SE-FONAREDD dans la formulation des projets/programmes REDD+ | 77 170,00 $ | - Cette activité facilitée par la LOA établie avec le Ministère des Finances a été conduite directement par le SE-FONRAREDD |
| Total |  | 377 108,30 $ |  |

- Taux de décaissement par pilier de la Stratégie Nationale REDD+

| PILIER | BUDGET DANS LE PRODOC | DECAISSEMENTS ESTIMES POUR LA PERIODE DE RAPPORTAGE | DECAISSEMENTS CUMULES DEPUIS LE DEBUT DU PROJET |
| --- | --- | --- | --- |
| Aménagement du Territoire |  |  |  |
| Foncier |  |  |  |
| Agriculture |  |  |  |
| Forêt |  |  |  |
| Energie |  |  |  |
| Mines et Hydrocarbures |  |  |  |
| Démographie |  |  |  |
| Gouvernance | 2 000 000,00 USD | 0,00 USD | 2 000 000,00 USD |

## 7.2 Suivi des Contrats

Suivi des contrats

| N° du Contrat | Intitulé et thématique | Type (ONG internationale, ONG nationale, entité publique, secteur privé, autre) | Sous type (voir liste ci-dessous) | Montant du contrat | Date signature contrat | Date début des activités | Date fin Contrat | Délai Exécution Prévu | Commentaires sur les livrables attendus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOA Ministère des Finances du 24/06/2025 | Accompagnement techniques ONGN | Entité publique | Administration publique nationale | 265 000,00 $ | 24/06/2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | 6 mois | Activité réalisée directement par le SE-FONAREDD |
| LVG/OBPI/ PDPEN/2025-14 | Don de préparation pour finalisation Prodoc PIREDD RN4/ Ituri | ONG nationale | ONG nationale | 42 062,00 $ | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 31/12/2025 | 4 mois | Rapport de mission d’identification des terroirs villageois dans le territoire de Mambasa produit par SOS Nature |
| LVG/OBPI/ PDPEN/2025-15 | Don de préparation pour finalisation Prodoc PIREDD RN4/Kasai | ONG nationale | ONG nationale | 42 878,00 $ | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 31/12/2025 | 4 mois | Rapport de mission d’élaboration du document du PIREDD dans le territoire de LUBAU produit par SOCEARUCO |
| LVG/OBPI/ PDPEN/2025-16 | Don de préparation pour finalisation Prodoc PIREDD RN4/ Tshopo | ONG nationale | ONG nationale | 42 000,00 $ | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 31/12/2025 | 4 mois | Rapport de mission de collecte des données PIREDD RN4 dans la Tshopo produit par ADIKIS-CCC |
| LVG/OBPI/ PDPEN/2025-17 | Don de préparation/formulation Prodoc PIREDD RN1/Kwango | ONG nationale | ONG nationale | 42 000,00 $ | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 31/12/2025 | 4 mois | Rapport de mission de consultation, diagnostic et collecte des données dans le territoire de Kenge produit par ADPAC |
| LVG/OBPI/ PDPEN/2025-18 | Don de préparation/formulation Prodoc PIREDD Kasai Oriental | ONG nationale | ONG nationale | 14 980,00 $ | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 31/12/2025 | 4 mois | Rapport de CODELT en attente |
| LVG/OBPI/ PDPEN/2025-19 | Don de préparation/formulation Prodoc PIREDD RN 4/Haut Uele | ONG nationale | ONG nationale | 42 400,00 $ | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 31/12/2025 | 4 mois | Rapport de mission de collecte des données dans le territoire de Rungu produit par OCEAN ASBL |
| LVG/OBPI/ PDPEN/2025-20 | Don de préparation pour finalisation Prodoc PIREDD RN4/haut Uele | ONG nationale | ONG nationale | 42 000,00 $ | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 31/12/2025 | 4 mois | Rapport de diagnostic et collecte des données dans le territoire de Wamba produit par OSAPY |

Sous-type

| ONG Nationale | Entité publique | Secteur privé |
| --- | --- | --- |
| Organisation non gouvernementale (ONG) nationale | Administration publique nationale | Entreprise nationale |
| Comité Local de Développement (CLD) | Administration publique provinciale | Bureau d’étude |
| Comité Local de Gestion (CLG) pour les Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL) | Université | Coopérative |
| Autre | Centre de recherche | Entreprise internationale |
|  | Conseil Agricole Rural de Gestion (CARG) | Autre |
|  | Autre |  |

## 7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines

- Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) :

- Les dépenses de 2025 se sont réalisées conformément au PTA/PTBA du projet et selon les procédures  financières du PNUD.

- Les achats des services (expertise pour la micro-évaluation et l’évaluation des capacités organisationnelles/gestion programmatique des ONGN) et des biens (matériels, équipements, mobiliers et fournitures) ont été effectués sur la base de la stratégie et du plan d’achat (plan procurement)  de l’agence en la matière.

- En revanche, le projet n’a pas conduit de processus de recrutement au cours de la période sous-évaluation. Bien que prévu dans le budget, cette activité ne sera pas réalisée car l’agence a choisi l’option de recourir à l’expertise disponible pour la coordination et la gestion ainsi que le suivi - évaluation des activités. Les staffs affectés au projet pour assumer ces tâches et responsabilités sont les suivants :  (i) Un Coordonnateur du projet (Analyste au Programme Environnement & Changement Climatique, Pilier CIDD), (ii) Un Chargé d’Administration & Finances (Analyste financier du PAAD), (iii) Un Chargé de Suivi-Evaluation (Analyste M&N du PAAD) et (iv) Un Chauffeur (Chauffeur du PAAD).

- Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA ou en retard par rapport aux plans de travail ;

- Les activités ont été mises en œuvre suivant le PTA/PTBA 2025, mais avec un retard par rapport au calendrier établi à cause des contraintes externes.

- Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une explication en indiquant les mesures prises pour (i) accélérer la mise en œuvre ; (ii) s’assurer que les résultats attendus soient bien réalisés en qualité et aux échéances prévues ;

- Les dépenses ont été retardées à cause de l’obtention tardive de la documentation requise pour la vérification AML auprès des services étatiques compétents par les ONGN à micro-évaluer. Il s’agit des documents suivants : attestation de conformité/quitus fiscale, certificat d'Enregistrement, licence d'exploitation et de tout autre document pertinent. Ce retard dont les causes sont externes au projet a impacté négativement le chronogramme des activités prévues en 2025 : micro-évaluation HACT, évaluation des capacités organisationnelles et de gestion programmatique, renforcement des capacités et octroi de don de préparation pour la finalisation des Prodocs des ONGN.

- Veuillez indiquer quel montant en dollars a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l’égalité des sexes ou l’autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour ;

- Le projet n’a pas alloué des ressources spécifiques pour financer activités axées sur l’égalité des sexes ou l’autonomisation des femmes.

- Quand comptez-vous demander la deuxième tranche du projet restant au compte du MPTF ;

- Il n’y a pas de 2ème tranche. La totalité de ressources allouées au projet, soit 2 Millions $ a été décaissée par MPTF.

- Fournissez des mises à jour sur la passation de marchés/un plan de passation de marchés pour les services contractés pour une valeur supérieure à 1 million de dollars US énumérés dans le document de votre projet, y compris une description du processus qui a été utilisé pour identifier le fournisseur.

- Les montants de passation de marché/un plan de passation de marchés pour les services contractés sont tous inférieurs à 1 Million $. Elles portent principalement sur le recrutement des consultants pour la micro-évaluation HACT/PNUD, l’évaluation des capacités organisationnelles et de gestion programmatique ainsi que l’achat des matériels et équipements.

## 7.4 Mobilisation de ressources

Indiquer si le projet a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires en ligne avec les définitions adoptées dans la politique de co-financement de CAFI.

- Le projet n’a pas mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires.

## 7.5 Audits

- Le projet n’a pas fait l’objet d’un audit en 2025.

## 7.6 Révisions budgétaires

- La période sous-évaluation n’a pas fait l’objet de révisions budgétaires.

# Suivi évaluation et apprentissage du projet

## 8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet

| Activité de suivi et évaluation | Nombre prévu | Nombre réalisé | Date(s) | Compte-rendu avec hyperlien (doit notamment figurer le suivi des décisions prises dans les instances de décision du projet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COPIL de projet | 1 | 1 | 29/04/2025 |  |
| Comité Technique de Gestion | N/A | N/A |  |  |
| Missions de suivi terrain | N/A | N/A |  |  |

## 8.2 Evaluations

| Nature de l’évaluation | Date | Conclusions majeures de l’évaluation | Réponse du management | Suivi mise en œuvre des actions à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluation à mi-parcours | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Evaluation indépendante |  |  |  |  |
| Evaluation finale |  |  |  |  |

- Le projet n’a pas prévu de réaliser une évaluation sur la période sous-évaluation.

## 8.3 Intégration des leçons apprises

- Les réalisations en 2025 se sont focalisées sur l’évaluation des capacités des ONGN bénéficiaires. La seule leon apprise est la suivante : la plupart d’ONGN sélectionnées ne sont pas à jour vis-à-vis de la règlementation en vigueur en RDC. Elles ne paiement pas régulièrement ou pas du tout les impôts et cotisations sociales tel que exigés par l’Etat Congolais. Le processus de vérification AML du PNUD a permis à ces ONGN de régulariser ou e mettre à jour les documents exigés.

## 8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)

- La période du rapportage n’a pas connu de révision programmatique.

# Thèmes transversaux

## 9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables

- En 2025, le projet a veillé à la prise en compte des ONGN féminines, mais aussi de celles des PA dans tous les processus d’évaluation des capacités  engagés.  Cette question sera priorisée en 2026.

Suivi des aspects Genre

| Critère | Activités ciblant les groupes sus mentionnés | Résultats | Défis affrontés |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en œuvre/Activités | Non prévues |  |  |
| Suivi-évaluation | Non prévues |  |  |

- Il n’y a pas d’obstacle sur le plan de la préparation et la mise en œuvre de ces activités. En revanche, les activités de 2025 se sont focalisées sur l’évaluation des capacités des ONGN. Cette activité a tenu compte du genre et PA.

## 9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux

  - Etude d’impact environnemental et social

Une étude d’impact environnemental et social a-t-elle été réalisée au cours de ou avant la période sous-examen ? Oui ☐, indiquer la date :          		Non ■

Dans l’affirmative, veuillez

- Fournir un hyperlien à cette étude

- Décrire brièvement ses conclusions majeures et/ou mises a jour au cours de la période

- Indiquer si des révisions ont été effectuées

  - Plan de gestion environnementale et sociale

- Le projet at/il développé un plan de gestion environnemental et sociale (PGES) : Oui ☐       Non ■

Dans l’affirmative, veuillez

- Fournir l’hyperlien

- Décrire la mise en œuvre et suivi du plan de gestion environnementale et social au cours de la période

- Indiquer s’il y a des retards ou problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du PGES au cours de la période

- Les activités du projet sont ne sont pas de nature à impacter directement l’environnement. Elles visent au contraire à renforcer les capacités des bénéficiaires (ONGN) la formulation et la mise en oeuvre des projets REDD+ avec un accent fort sur les sauvegardes environnementales et sociales.

- Par ailleurs, le respect des normes environnementales et sociales (NES) est une obligation pour tous les projets et programmes du PNUD. Ces normes visent à : i) renforcer les résultats sociaux et environnementaux des projets et programmes du PNUD ; ii) éviter des impacts néfastes sur les personnes et l’environnement ; iii) minimiser, atténuer et gérer les impacts néfastes dans les cas où il est impossible de les éviter ; iv) renforcer les capacités du PNUD et de ses partenaires à gérer les risques sociaux et environnementaux ; et v) assurer une participation complète et effective des parties prenantes, y compris par un mécanisme visant à répondre aux plaintes provenant des personnes affectées par le projet.

  - Gestion des plaintes et recours

- Le PNUD a mis en place un mécanisme de plainte depuis 2022 pour :

- Informer les partenaires, bénéficiaires ou autres parties prenantes de leurs droits de communiquer au PNUD leurs préoccupations ou plaintes ;

- Permettre au PNUD de rectifier ou de corriger les erreurs éventuelles ;

- Améliorer la redevabilité du PNUD envers ses partenaires et bénéficiaires du projet ;

- Maintenir la cohésion sociale dans la zone du projet et promouvoir la résilience communautaire ;

- Offrir un cadre d’expression aux bénéficiaires et assurer une participation ouverte à tous les membres de la communauté ;

- Donner l'accès à un système clair et transparent de résolution des litiges et autres doléances et retours en lien avec le PNUD ;

- Recueillir les avis et suggestions des parties prenantes sur les activités financées par le PNUD.

- Documenter les suggestions, les plaintes ou les abus constatés afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre d'y répondre.

Aucune plainte n’a été enregistré au cours de la période sous examen.

| N° | Lieu | Description de la plainte | Date d’émission | Résolution prise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N/A |  |  |

Le partenaire du projet (Ministère des Finances/CTR) et les ONGN (organisations de la société civile environnementale) sont informés de l'existence et du fonctionnement du mécanisme des plaintes et recours pendant les réunions et ateliers du projet. Ils sont en outre capables d’adresser leurs plaintes selon le schéma présenté ci-haut.

  - Garanties de Cancún

Suivi des mesures/principes de sauvegardes de Cancún

|  | Actions spécifiques du projet | Défis rencontrés |
| --- | --- | --- |
| Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6) | Missions de consultation des parties prenantes, d’identification des terroirs et de collecte des données réalisées par les ONGN dans les zones d’intervention des PIREDD en cours de préparation (RN1, RN 4 et RN Kasai) | Non identifiés |
| Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b) | Missions de consultation des parties prenantes, d’identification des terroirs et de collecte des données réalisées par les ONGN dans les zones d’intervention des PIREDD en cours de préparation (RN1, RN 4 et RN Kasai) | Non identifiés |
| Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d’éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4) | Aucune | Non identifiés |
| Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancún f ; IFC norme 1) | Aucune | Non identifiés |
| Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l’émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones | Aucune | Non identifiés |
| Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d) | Missions de consultation des parties prenantes, d’identification des terroirs et de collecte des données réalisées par les ONGN dans les zones d’intervention des PIREDD en cours de préparation (RN1, RN 4 et RN Kasai) | Non identifiés |
| Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c | Aucune | Non identifiés |
| a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ; | Missions de consultation des parties prenantes, d’identification des terroirs et de collecte des données réalisées par les ONGN dans les zones d’intervention des PIREDD en cours de préparation (RN1, RN 4 et RN Kasai) | Non identifiés |
| b) Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions. | Aucune | Non identifiés |
| C) Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail | Aucune | Non identifiés |

# Gestion des risques

## 10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée

Gestion des risques

| Identification des risques |  |  |  | Traitement du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description du risque | Période d'identification | Catégorie de risque | Evolution du risque (stable, accru, amoindri) par rapport au dernier rapport | Action(s) | Responsabilité | Date limite |
| La détérioration du climat politique pendant le cycle électoral et les tensions sociales subséquentes freinent la réalisation du projet | 2023 | Risques politiques, institutionnels et sécuritaires | Risque amoindri (les élections présidentielles et législatives sont prévues en 2028) | Mise en place d’un dispositif de suivi conjoint permettant aux services étatiques impliqués dans le projet de prendre le relais pour assurer un suivi à minima en période difficile. | CTR/FONAREDD, PNUD, ONGN bénéficiaires | 10/08/2026 |
|  |  |  |  | Responsabilisation des ONG nationales dans la mise en œuvre. |  |  |
|  |  |  |  | Mise en place d’un dispositif de suivi conjoint permettant aux services étatiques impliqués dans le projet de prendre le relais pour assurer un suivi à minima en période difficile. |  |  |
| Le manque de volonté politique au niveau de différentes instances de gouvernance pour prendre des dispositions légales et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de certaines activités du projet | 2023 | Risques politiques, institutionnels et sécuritaires | Risque amoindri | Implication systématique de la partie nationale (niveau central, provincial et territorial) dans la validation des phases clés, la planification, le suivi et l’évaluation du projet. | CTR/FONAREDD, PNUD, ONGN bénéficiaires | 10/08/2026 |
|  |  |  |  | Implication systématique de la partie nationale (niveau central, provincial et territorial) dans la validation des phases clés, la planification, le suivi et l’évaluation du projet. |  |  |
| L'insécurité liée aux conflits armés et communautaires dans certaines zones, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu affecte la mise en œuvre du programme, particulièrement la collecte des données par les ONGN pour la rédaction des projets. | 2023 | Risques politiques, institutionnels et sécuritaires | Risque accru | En plus des mesures et observations ci-dessus : (i) analyse et cartographies des conflits et tensions interethniques dans l’étude/diagnostic des capacités des ONGN, (ii) mise en place d’un mécanisme de veille sécuritaire basé sur l’évaluation permanente et conjointe de la situation sécuritaire (UNDSS/forces de l’ordre), (iv) développement d’un réseau informel dense d’informateurs sur toute l’étendue d’intervention du programme (partenariat autorités politico-administratives et coutumières, agents techniques, PLE et individus impliqués dans les interventions), (vi) gel des activités dans les zones affectées et réaffectation des budgets dans d’autres zones prioritaires en cas de persistance de l’insécurité après présentation de l’évaluation sécuritaire aux COPIL du projet. | CTR/FONAREDD, PNUD, ONGN bénéficiaires | 10/08/2026 |
| L’amélioration de la gouvernance n’est pas atteinte à cause de la faible disponibilité de capital humain (agents) au niveau des ONG Nationales à renforcer | 2023 | Risques institutionnels | Risque stable | Diagnostic institutionnel des ONGN ciblées en vue de l’évaluation des besoins de renforcement des capacités humaines et organisationnelles. | Gouvernement, PNUD, CAFI et FONAREDD | 10/08/2026 |
|  |  |  |  | Développement des interventions du Projet avec les ONG Internationales tout en assurant le transfert progressif des compétences aux services étatiques concernés. | Gouvernement, PNUD, CAFI et FONAREDD | 10/08/2026 |
| Détournement des fonds par les partenaires de mise en œuvre et/ou les parties responsables | 2023 | Risques fiduciaires | Risque stable | Exercice des fonctions fiduciaires par PNUD, notamment avec le respect du cadre HACT pour la remise des espèces, le contrôle fiduciaire, les audits, le rapportage financier régulier trimestriel. | PNUD | 10/08/2026 |
| Les mécanismes d’octroi des subventions ne sont pas souples, rapides pour faciliter la mise en œuvre du Programme | 2023 | Risques fiduciaires | Risque amoindri | Mise en place d'un mécanisme simple, souple et adapté aux réalités du Programme (Low value Grant) | Gouvernement, PNUD, CAFI et FONAREDD | 10/08/2026 |
|  |  |  |  | Mise en place d’un mécanisme de veille institutionnelle basé sur l’évaluation permanente et conjointe du mécanisme d’octroi des subventions aux ONG Nationales. |  |  |
| Insuffisance de mobilisation de ressources pour le financement des activités | 2023 | Risques fiduciaires | Risque stable | Monitoring des contributions financières | Gouvernement, PNUD, CAFI et FONAREDD | 10/08/2026 |
|  |  |  |  | Etablissement de nouveaux partenariats |  |  |
|  |  |  |  | Poursuite du dialogue avec les PTF contribuant au secteur |  |  |
| Plaintes et recours de la part des parties prenantes ; des bénéficiaires, en particulier | 2023 | Risques réputationnels | Risque stable | Mise en place et application d’une stratégie de communication anticipative. | Gouvernement, PNUD, CAFI et FONAREDD | 10/08/2026 |
|  |  |  |  | Promotion du mécanisme des plaintes. |  |  |
|  |  |  |  | Application des dispositifs en place au niveau de différentes structures (PNUD, FONAREDD et CAFI) pour la gestion des plaintes et recours. |  |  |

## 10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

| Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption | Oui (reporter ci-dessous combien de cas allégés, en cours d’investigation et/ou ayant conduit à des sanctions pour la période de rapportage, et une brève description de chacun des cas) | Non |
| --- | --- | --- |
| Allégations |  | X |
| Investigations |  | X |
| Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants) |  | X |
| Cas d’exploitation, abus et harcèlement sexuels |  | X |
| Allégations |  | X |
| Investigations |  | X |
| Sanctions |  | X |

| Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption : Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur fraude, la mégestion de fonds et la corruption depuis le début du programme |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pour la période de rapportage | Depuis le début du programme |
| Nombre de staffs formés /nombre de staff total | 1 | 1 |
| Nombre de consultants formés / nombre total | 0 | 0 |
| Nombre de sous-contractants formés / nombre total | 0 | 0 |
| Exploitation, abus et harcèlement sexuels |  |  |
| Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuel | Pour la période de rapportage | Depuis le début du programme |
| Nombre de staffs formés /nombre de staff total | 1 | 1 |
| Nombre de consultants formés / nombre total Nombre de sous-contractants formés / nombre total | 0 | 0 |

# Récapitulatif des livrables

| Livrables | Liens | Année de production |
| --- | --- | --- |
| - Rapport micro-évaluation ADIKIS |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation ADPAC |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation CODELT |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation OCEAN ASBL |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation OSAPY |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation SOS NATURE |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation SOCEARUCO |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation FAJA LOBI |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation ECC |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation CCPT |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation CTIDD |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation REPALEF |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation ADIKIS |  | 2025 |
| - Rapport micro-évaluation ADIKIS |  | 2025 |
| - Note de cadrage méthodologique évaluation des capacités organisationnelles et de gestion programmatique (AGORA Consulting) |  | 2025 |
| - Stratégie et plan de consultation et participation des parties prenantes à l’évaluation des capacités |  | 2025 |
| - Rapport de diagnostic institutionnel et organisationnel ADIKIS-CCC |  | 2025 |
| - Rapport de diagnostic institutionnel et organisationnel ADPAC |  | 2025 |
| - Rapport de diagnostic institutionnel et organisationnel CODELT |  | 2025 |
| - Rapport de diagnostic institutionnel et organisationnel OCEAN ASBL |  | 2025 |
| - Rapport de diagnostic institutionnel et organisationnel OSAPY |  | 2025 |
| - Rapport de diagnostic institutionnel et organisationnel SOS NATURE |  | 2025 |
| - Rapport de diagnostic institutionnel et organisationnel SOCEARUCO |  | 2025 |

# Annexes

  - Tableaux indicateurs

Rappel :  Placer sur l’Espace collaboratif, copier l’hyperlien ici et annexer par email l’ Annexe 1 ou Annexe 2 en fonction de la nature de votre projet.

  - Annexe 3 / Tableau 8.2

Rappel :  Placer sur l’Espace collaboratif, copier l’hyperlien ici et annexer par email le tableau 8.2 relatif aux informations financières complété en format Excel.

  - Notion de « bénéficiaires »

Nota : La notion de bénéficiaires est développée de manière approfondie dans la note consacrée à ce sujet (ici). Les définitions essentielles ainsi que les dimensions à prendre en compte sont présentées dans les paragraphes suivants.

Définitions clés

Aussi appelés groupes-cibles, les bénéficiaires d'un projet comprennent les personnes, organisations ou communautés qui tirent un avantage, directement ou indirectement, de la mise en œuvre de ce projet. Ils sont identifiés à travers l’analyse des parties prenantes du projet. Il existe deux types de bénéficiaires : (i) les bénéficiaires directs et (ii) les bénéficiaires indirects.

- Bénéficiaires directs : ils correspondent aux personnes ou groupe d’individus qui sont directement impliqués dans le projet et en bénéficient à travers leur participation dans ses activités.

- Bénéficiaires indirects : Ils bénéficient des résultats du projet, même sans y participer directement. Les bénéficiaires indirects comprennent souvent toutes les personnes (familles, communautés ou populations) qui vivent dans la zone d’influence du projet, qu’il s’agisse d’un pont, d’une structure d’approvisionnement en eau potable ou d’une installation de soins de santé.

Dans la compréhension du FONAREDD, la notion de bénéficiaire mérite d’être défini par volet d’activités au sein d’un même projet (agriculture, aménagement du territoire, construction, gestion des ressources, accès à l’énergie, etc.). Ainsi, il convient de considérer également les définitions ci-après :

- Bénéficiaires de l’année : bénéficiaires ayant reçu un appui pour la première fois au cours de l’année de rapportage (ex. : 2025).

- Bénéficiaires actifs : bénéficiaires ayant reçu un appui au cours d’une année précédente et continuant de bénéficier ou de participer activement à la mise en œuvre des activités pendant l’année de référence.

- Bénéficiaires cumulés : total des bénéficiaires uniques (sans double comptage) ayant reçu un appui depuis le début du projet jusqu’à la fin de l’année de rapportage. Les bénéficiaires récurrents doivent être comptabilisés une seule fois.

Note

- Le nombre des bénéficiaires indirect est souvent beaucoup plus important que celui des bénéficiaires directs. Par exemple, pour un projet d’approvisionnement en intrants, on peut compter peu de bénéficiaires directs (agriculteurs, producteurs ou membres de coopératives locaux directement) mais un grand nombre de bénéficiaires indirects (membres de ménages de ces producteurs, clients ou consommateurs du village ciblé ou d’ailleurs).

- Pour certains projets ou une catégorie d’activités liée à de projets, il a été souvent relevé la difficulté (i) d’estimer précisément le nombre de bénéficiaires indirects et/ou (ii) de distinguer les bénéficiaires indirects de bénéficiaires directs. Par conséquent, il existe parfois un certain degré d’incertitude dans le chef de gestionnaires de projets ; ce qui indique l’importance de cerner clairement la différence entre les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects.

- Un bénéficiaire actif durant plusieurs années ou recevant des appuis dans plusieurs piliers ne doit être compté qu’une seule fois dans le cumul.

Dimensions à considérer dans la définition de bénéficiaires

Le processus de comptage des bénéficiaires est essentiel pour évaluer l’impact d’un projet ; ce qui justifie toute l’attention accordée à la bonne compréhension. Les discussions antérieures entre le SE-FONAREDD et le Secrétariat CAFI sur cette question ont permis d’établir les démarcations entre les deux catégories de bénéficiaires en se basant sur deux dimensions essentielles, à savoir : (1) Soutien ciblé et (2) Intensité du soutien.

1. Types de soutien

- Soutien ciblé : les individus identifiables qui bénéficient directement des activités du projet.

- Soutien non ciblé : Individus ou personnes profitant directement des retombées du projet, souvent sans identification précise.

2. Intensité du soutien

- Faible: influence indirecte sur une large population (par exemple, les personnes vivant dans une zone administrative où l’autorité reçoit un soutien au renforcement des capacités).

- Moyenne: engagement sporadique ou régulier dans les activités du projet (par exemple, les personnes qui participent à des séances de renforcement de capacités de manière régulière).

- Haute; accompagnement direct et prolongé des bénéficiaires (par exemple, les individus qui reçoivent un accompagnement soutenu sur la durée).

En considérant ces deux dimensions, on peut retenir ceci :

- Le nombre de bénéficiaires directs correspond aux personnes recevant un soutien ciblé de forte ou moyenne intensité ;

- Le nombre de bénéficiaires indirects est le nombre d’individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé d’intensité moyenne, ou un appui non ciblé d’intensité forte ou moyenne.

Ce canevas est relatif à la présentation des rapports annuel et semestriel des organisations de mise en œuvre des programmes financés par CAFI via le FONAREDD en RDC.  Les rapports annuels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre et les premières versions doivent être soumises au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Les rapports semestriels couvrent la période du 1er janvier au 30 juin et les premières versions doivent être soumises le 31 juillet.

L’ensemble des documents de projet se trouve sur le Drive CAFI https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ. Sélectionner Country documents / Le pays ou regional / programming / active portfolio / numéro et nom du projet

Il s’agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.

Préciser l’unité.

Tenir compte de la valeur validée par le rapport annuel FONAREDD /CAFI 2021

Tenir compte de la valeur validée par le rapport annuel FONAREDD /CAFI 2022

Tenir compte de la valeur validée par le rapport annuel FONAREDD /CAFI 2023

Indiquer la valeur à l’issue de la période de rapportage.

Indiquer la cible telle que renseignée dans le document de projet.

Les commentaires doivent inclure les raisons pour les progrès significatifs, les retards ou changements le cas échéant.

Indiquer seulement le numéro du Produit dans lequel s’inscrit l’activité.

Merci de vous référer au calendrier de mise en œuvre du cadre logique du projet.

Les Lettres d’intentions sont accessibles dans ce dossier : https://drive.google.com/drive/folders/19GjqHJID8RP4imWoEiqNIoagyZPwZHDP?usp=drive_link

Reporter la valeur indique dans le tableau 2.

Tels qu’indiqués dans la colonne G du tableau 5.1.